## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | CHH18180201132264 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Parque Satélite | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ | 08037EMF001 | N |  |  | 2699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6178.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JÚPITER Y CALLE URANO, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2018-06-26 | 2018-08-01 | 1200000 | 1196984.85 | 1196984.85 | 1196984.85 | 1196984.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-053-2018, contratista:GRUPO KORAACHI S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ, monto:1196984.84, importe_modificado:1196984.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6178.85}} | {1270784/proyecto_INICIO, 1270784/proyecto_PROCESO, 1270784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201141437 | Proyecto de inversión | 1099702.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099702.92, modificado:0.0}} | Rehabilitacion Del Parque De Beisbol De Colonia Campesina | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22101542 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA CAMPESINA, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1280960/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201138969 | Proyecto de inversión | 35548 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35548.0, modificado:35548.0}} | Curso De Belleza Certificado | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521DC003 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH., lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 35548 | 35548 | 35548 | 35548 | 35548 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278165/proyecto_INICIO, 1278165/proyecto_PROCESO, 1278165/proyecto_FIN, 1278165/proyecto_PROCESO, 1278165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14160100626023 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5467626E7}} | U.T. De Chihuahua Bilingue Internacional Sustentable Bis | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad tecnologica de chihuahua | 1907874 | N |  |  | 4318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Ave. Montes Americanos No. 9501, Sector 35, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2014-12-01 | 2016-12-01 | 25000000 | 25467626 | 25464046.76 | 25464046.76 | 25464046.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-458-/15, contratista:JORGE ARTURO MORENO TORRES, convocante:ICHIFE, monto:2.849318244E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE 198/14, contratista:CONSTRUCTORA JOMEVI, convocante:ichife, monto:2.451187693E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE 482/15, contratista:HIGINIO AGUIRRE MACIAS , convocante:ICHIFE, monto:4051418.13}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE482/15, contratista:HIGINIO AGUIRRE MACIAS , convocante:ICHIFE, monto:458728.78, importe_modificado:458728.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {702201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201136249 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Bocoyna, Chihuahua. // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica En Calle Adolfo Lopez Mateos) | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | obras publicas municipales | - | N |  |  | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:calle lopez mateos en cabecera municipal, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-01-02 | 2018-12-02 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275225/proyecto_INICIO, 1275225/proyecto_FIN, 1275225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201135741 | Proyecto de inversión | 1173402 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173402.0, modificado:1160494.57}} | Infraestructura Municipal En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua // (Rehabilitación De La Calle Plan Alemán Entre Calle Emilio Carranza Y 5 De Mayo) | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1160494.57 | 1160494.57 | 1160494.57 | 1080463.75 | 1080463.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25001002, contratista:ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES PARRA S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES, monto:1080463.74, importe_modificado:1080463.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274716/proyecto_PROCESO, 1274716/proyecto_INICIO, 1274716/proyecto_FIN, 1274716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100488638 | Proyecto de inversión | 30993 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30993.0, modificado:30993.0}} | Prim. Jesus Reyes Heroles | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908099 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 30993 | 30993 | 30993 | 30972.06 | 30972.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300912693 | Proyecto de inversión | 100690 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100690.0, modificado:100690.0}} | Construccion De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En Rancheria Pinalejo - 197420 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 197420 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:92, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHERIA PINALEJO, 33566 RANCHERÍA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-BAQUIRIACHI Y , CARRETERA BALLEZA A BAQUIRI, lon:-106.7001689, lat:27.06073066}} | 2017-08-10 | 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B047-2017 (5), contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:100690.0, importe_modificado:100690.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1038946/proyecto_FIN, 1038946/proyecto_PROCESO, 1038946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101071935 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero Desde C. Victoria Hasta C. Emiliano Zapata) / | 8 | Chihuahua | 24 | Santa Isabel | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 231 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:(Punto Inicial C. Victoria; 28.345378; -106.370884) (Punto Final C. Emiliano Zapata; 28.346629; -106.369307), lon:-106.368054, lat:28.343346}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209166/proyecto_PROCESO, 1209166/proyecto_FIN, 1209166/proyecto_INICIO, 1209166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077083 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Bodega De Carpetas De Investigacion 2018 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-02-21 |  | 12000000 | 11949088.57 | 4779635.42 | 4779635.42 | 4779635.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH17170401046374 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:-, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 70000 | 70000 | 70000 | 69951.44 | 69951.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080205 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 26000169 | N |  |  | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:-, lon:-105.820277, lat:26.802222}} | 2018-07-19 | 2018-12-01 | 2634274 | 2634273.02 | 1662923.89 | 1662923.89 | 1662923.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-2018-E10-JCAS-APAUR, contratista:SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:5268546.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {1218483/proyecto_INICIO, 1218483/proyecto_PROCESO, 1218483/proyecto_INICIO, 1218483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057753 | Proyecto de inversión | 391066.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391066.5, modificado:391066.5}} | Linea De Agua Potable En La Casita - 11367 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 11367 | N |  |  | 390 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL AGUAJE Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-108.145676, lat:28.18813942}} | 2018-02-21 | 2018-04-21 | 391066.5 | 391066.5 | 391066.5 | 391066.5 | 391066.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194664/proyecto_INICIO, 1194664/proyecto_PROCESO, 1194664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101074973 | Proyecto de inversión | 3389400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3389400.0, modificado:4061900.0}} | Chalecos Balistica | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 1 | N |  |  | 819543 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-02-21 | 2018-12-01 | 4061900 | 4004512.45 | 4004512.45 | 4004512.45 | 4004512.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:151.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077353 | Proyecto de inversión | 3651000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651000.0, modificado:3651000.0}} | Botas | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 2434 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 3651000 | 3614003.2 | 3614003.2 | 3614003.2 | 3614003.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101078915 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4497279.45}} | Ejecución Del Cableado Subterráneo Para El Pueblo Mágico De Casas Grandes | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | CFE Distribuciones en Coordinación con Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico | 21300355 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:-, lon:-107.948805, lat:30.375704}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 4497279.45 | 4497279.45 | 4495485.83 | 4495485.83 | 4495485.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044468 | Proyecto de inversión | 505622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505622.45, modificado:505622.45}} | Prim. Ignacio Gonzalez Nevarez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2901125 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:OJUELOS, lon:-107.069362, lat:26.819153}} | 2017-11-14 |  | 497522 | 497521.87 | 497521.87 | 496988.05 | 496988.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044675 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Secundaria Estatal 3029 Guadalupe Victoria | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 4000386 | N |  |  | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:496.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:C. GUERRERO NO. 101, lon:-108.141389, lat:29.19}} | 2017-12-29 |  | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7861644.79 | 7861644.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.06}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044911 | Proyecto de inversión | 119029.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119029.99, modificado:119029.99}} | Prim. 1° De Mayo | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909156 | N |  |  | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-02-01 |  | 119029.99 | 119029.99 | 119029.99 | 114986.73 | 114986.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044919 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | J.N. Rosaura Zapata | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909178 | N |  |  | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-02-01 |  | 248000 | 248000 | 248000 | 247231.32 | 247231.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044921 | Proyecto de inversión | 91023.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91023.92, modificado:91023.92}} | J.N. Juana De Asbaje | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2101462 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:COL. MIGUEL HIDALGO, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-02-01 |  | 91023.92 | 91023.92 | 91023.92 | 80657.54 | 80657.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057721 | Proyecto de inversión | 868269.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434134.81, modificado:434134.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434134.81, modificado:434134.81}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Maclovio Herrera - 562 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 562 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTIRES DE ALDAMA Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE M, lon:-105.91852, lat:28.83843312}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 434134.81 | 434134.81 | 434134.81 | 434134.81 | 434134.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194632/proyecto_FIN, 1194632/proyecto_INICIO, 1194632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044434 | Proyecto de inversión | 1672550.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672550.36, modificado:1672550.36}} | Prim. Heroes De La Revolucion | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2101435 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CALLE BATALLA DE HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2017-12-29 |  | 1672550.36 | 1672550.36 | 1672550.36 | 1672515.74 | 1672515.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139745 | Proyecto de inversión | 56100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.61E7, modificado:5.61E7}} | Pago Credito Alumbrado Publico | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1809005 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-02-27 | 2018-12-01 | 56100000 | 56100000 | 53703798 | 53703798 | 53703798 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087369 | Proyecto de inversión | 761192 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761192.0, modificado:761192.0}} | Suministro E Instalacion De Veinte Baños Con Biodigestor En Ejido El Vergel - 51776 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 51776 | N |  |  | 2008 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE, lon:-106.3897982, lat:26.47496428}} | 2018-02-19 | 2018-05-04 | 761192 | 761192 | 761192 | 761192 | 761192 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B018-2018, contratista:Orlando Flores Acosta, convocante:Presidencia Municipal de Balleza, monto:761192.0, importe_modificado:761192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1225750/proyecto_PROCESO, 1225750/proyecto_FIN, 1225750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087928 | Proyecto de inversión | 137628.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137628.8, modificado:137628.8}} | Construccion De Dispensario Medico En Erechuchique - 49685 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49685 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:299, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 ERECHUCHIQUE, MAGUARICHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA CONSUPO, lon:-108.0312361, lat:27.69842699}} | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 137628.8 | 137628.8 | 137628.8 | 137628.8 | 137628.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226309/proyecto_FIN, 1226309/proyecto_INICIO, 1226309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088218 | Proyecto de inversión | 853782.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853782.74, modificado:628064.42}} | Construccion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle Veinte De Noviembre Entre Treinta M Antes De La Avenida Septima Y Avenida Octa - 67688 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 67688 | N |  |  | 1033 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:49, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA EL ALAMITO, 33100 COLONIA EL ALAMITO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 30 M ANTES DE LA SEPTIMA Y AVENIDA OCTAVA, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 30 M ANTES DE LA AVENIDA 7 Y AVENIDA 8 , lon:-105.3662506, lat:28.22392381}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 628064.42 | 628064.42 | 628064.42 | 628064.42 | 628064.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:34-OP-FISM18/2018-LE, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:839974.76, importe_modificado:839974.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}} | {1226599/proyecto_INICIO, 1226599/proyecto_PROCESO, 1226599/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201087760 | Proyecto de inversión | 214756.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214756.53, modificado:214756.53}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Privada De Calle Treinta Y Ocho De Ave Veinte De Noviembre A Ave Manuel Ojinaga - 28911 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28911 | N |  |  | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CIUDAD PRIVADA DECALLE 38 DE AVE 20 DE NOVIEMBRE A AVE MANUEL OJINAGA, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, PRIVADA DECALLE 38 ENTRE AVE 20 DE NOVIEMBRE A AVE MANUEL OJINAGA, lon:-104.4070492, lat:29.53334539}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 214756.53 | 214756.53 | 212901.33 | 212901.33 | 212901.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-027/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:212901.33, importe_modificado:212901.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226141/proyecto_INICIO, 1226141/proyecto_FIN, 1226141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400813837 | Proyecto de inversión | 2097402.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097402.71, modificado:2096846.23}} | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 4 A Zona | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | 2016AT000018fed | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chihuahua, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2016-09-07 | 2016-12-01 | 2096846.23 | 2096846.23 | 2096846.23 | 2096846.23 | 2096846.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300964635 | Proyecto de inversión | 802704.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802704.15, modificado:802704.15}} | Pago De Nomina De Seguridad Publica | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 1 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:-, lon:-105.85008, lat:26.858994}} | 2018-03-30 |  | 751360 | 751360 | 751360 | 751360 | 751360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300913558 | Proyecto de inversión | 474554.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474554.67, modificado:474554.67}} | Construccion De Centro De Salud En Puerto Tres Hermanos - 174778 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 174778 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:223, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO PUERTO TRES HERMANOS, 33573 PUERTO TRES HERMANOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL - EJIDO EL VERGEL Y , CARRETERA P, lon:-106.3603565, lat:26.51160118}} | 2017-06-12 | 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B011-2017, contratista:HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE , convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:492879.79, importe_modificado:474554.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1039811/proyecto_INICIO, 1039811/proyecto_FIN, 1039811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087679 | Proyecto de inversión | 305650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}} | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Choguita - 44224 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 44224 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 80 + 0 PUEBLO CHOGUITA, 33202 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 80, DERECHA, lon:-107.6310725, lat:27.81876807}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226060/proyecto_PROCESO, 1226060/proyecto_INICIO, 1226060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170400984939 | Proyecto de inversión | 196055.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196055.03, modificado:196055.03}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Circuito En La Colonia Emiliano Zapata - 264448 | 8 | Chihuahua | 53 | Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 264448 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO INTERIOR SN COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENARO VASQUEZ ROSAS Y, lon:-106.0131655, lat:31.36075485}} | 2017-11-29 | 2017-12-31 | 196055.03 | 196055.03 | 196055.03 | 196055.03 | 196055.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:5300302-PR, contratista:CONSTRUCCIONES BARRERA, convocante:PRESIDENCIA PRAXEDIS G. GUERRERO, monto:196055.03, importe_modificado:196055.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1120019/proyecto_FIN, 1120019/proyecto_PROCESO, 1120019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087829 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Acciones De Desarrollo Comunitario En Choreachi O Pino Gordo - 42623 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 42623 | N |  |  | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:165, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO, 33474 PINO GORDO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE , lon:-107.0055387, lat:26.54757413}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 2000000 | 2000000 | 1998787.44 | 1998787.44 | 1679653.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226210/proyecto_INICIO, 1226210/proyecto_FIN, 1226210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088076 | Proyecto de inversión | 3931603 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3931603.0, modificado:3900999.67}} | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Santa Lucia - 124513 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124513 | N |  |  | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:261.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISLA SANTALUCIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA CURAZAO Y CALLE ISLA CELEBES, ACCESO POR CALLE ISLA SANTA LUCIA, lon:-106.5186268, lat:31.72180089}} | 2018-06-18 | 2018-12-28 | 3900999.67 | 3900999.67 | 2142435 | 2142435 | 2142435 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-024-2018, contratista:SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:3130204.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.0}} | {1226457/proyecto_INICIO, 1226457/proyecto_PROCESO, 1226457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170400978323 | Proyecto de inversión | 533827.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533827.96, modificado:533827.96}} | Construccion De Centro De Salud En Comunidad Rio Verde - 256328 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 256328 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO COMUNIDAD RÍO VERDE, 33570 COMUNIDAD RÍO VERDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EJIDO EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO Y, CAR, lon:-106.4690029, lat:26.26028614}} | 2017-07-14 | 2017-09-12 | 533827.96 | 533827.96 | 533827.96 | 533827.96 | 533827.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B029-2017, contratista: JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ , convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:492879.79, importe_modificado:533827.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113403/proyecto_PROCESO, 1113403/proyecto_FIN, 1113403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101078825 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1342720.55}} | Elaboración Del Plan Maestro Del Pueblo Mágico De Casas Grandes. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración) | 21300354 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:-, lon:-107.948805, lat:30.375704}} | 2018-05-17 | 2018-12-01 | 1342720.55 | 1342720.55 | 1342720.54 | 1342720.54 | 1342720.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044453 | Proyecto de inversión | 473172.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473172.07, modificado:470784.5}} | Prim. Niños Heroes | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2701244 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:LAGUNA DE ABOREACHI, lon:-107.069362, lat:26.819153}} | 2017-10-04 |  | 470784.5 | 470784.5 | 470784.5 | 469452.41 | 469452.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044459 | Proyecto de inversión | 505622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505622.45, modificado:499986.78}} | Prim. Ignacio Zaragoza | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2701246 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SAMACHIQUE, lon:-107.069362, lat:26.819153}} | 2017-10-04 |  | 499986.78 | 499986.78 | 499986.78 | 462013.27 | 462013.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088097 | Proyecto de inversión | 457760.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457760.49, modificado:457760.49}} | Construccion De Banquetas En Calle Martinica - 110654 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110654 | N |  |  | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1025.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISLA MARTINICA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA ASCENCION Y , ACCESO POR CALLE ISLA ASCENCION, lon:-106.5263191, lat:31.72983947}} | 2018-06-13 | 2018-12-28 | 457760.49 | 457760.49 | 287945.5 | 287945.5 | 287945.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-034-2018, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:351357.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.45}} | {1226478/proyecto_PROCESO, 1226478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087761 | Proyecto de inversión | 389098.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389098.52, modificado:389098.52}} | Red De Distribucion Electrica El Divisadero - 28761 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28761 | N |  |  | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:COLONIA EL DIVISADERO, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, AL OESTE DE LA MANCHA URBANA Y A 200 METROS DE LA CARRETERA A CHIHUAHUA LIBRE, lon:-104.448464, lat:29.54247728}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 389098.52 | 389098.52 | 385583.3 | 385583.3 | 385583.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-022/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDABE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:385583.3, importe_modificado:385583.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226142/proyecto_FIN, 1226142/proyecto_INICIO, 1226142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088115 | Proyecto de inversión | 11012557 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1012557E7, modificado:1.098344956E7}} | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95192 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95192 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISLA HAWAI COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AV. DIVISION DEL NORTE Y CALLE ISLA CHIPRE, lon:-106.5244249, lat:31.72076622}} | 2018-06-06 | 2018-12-28 | 10983449.56 | 10983449.56 | 9925992.11 | 9925992.11 | 9925992.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-042-2018, contratista:LAGUERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.098344956E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:84.31}} | {1226496/proyecto_INICIO, 1226496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087357 | Proyecto de inversión | 28953.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28953.07, modificado:28953.07}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Varias Localidades San Juan De Atotonilco - 33435 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 33435 | N |  |  | 182 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:116, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO SAN JUAN DE ATOTONILCO, 33567 SAN JUAN DE ATOTONILCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA -PUERTO JUSTO Y , CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO KILOMETRO 37 DESVIACION A LA DERECHA A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE, lon:-106.3223402, lat:26.87820649}} | 2018-02-20 | 2018-03-21 | 28953.07 | 28953.07 | 28953.07 | 28953.07 | 28953.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B022-2018, contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:Municipio de Balleza, monto:28953.07, importe_modificado:28953.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225738/proyecto_INICIO, 1225738/proyecto_FIN, 1225738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044924 | Proyecto de inversión | 1411652.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411652.12, modificado:1411652.12}} | Prim. Paquime | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707554 | N |  |  | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:COL. GRANJAS DEL DESIERTO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-02-01 |  | 1411652.12 | 1411652.12 | 1411652.12 | 1337042.36 | 1337042.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057736 | Proyecto de inversión | 797319.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398659.83, modificado:398659.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398659.83, modificado:398659.83}} | Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Arturo Gamiz - 461 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 461 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO GAMIZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ROBERTO SOSA Y CALLE PASCUAL OROZOCO, CALLE LAZARO CARDENA, lon:-105.9236108, lat:28.83344722}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 398659.83 | 398659.83 | 398659.83 | 398659.83 | 398659.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194647/proyecto_INICIO, 1194647/proyecto_FIN, 1194647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057737 | Proyecto de inversión | 624829.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312414.84, modificado:312414.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312414.84, modificado:312414.84}} | Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Vigesima - 449 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 449 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VIGESIMA COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 24 JUNTO A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-105.9140836, lat:28.83260838}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 312414.84 | 312414.84 | 312414.84 | 312414.84 | 312414.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194648/proyecto_PROCESO, 1194648/proyecto_INICIO, 1194648/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180101077370 | Proyecto de inversión | 915300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915300.0, modificado:915300.0}} | Linterna | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-31 | 2018-12-01 | 915300 | 741240 | 741240 | 741240 | 741240 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101074992 | Adquisición | 155250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155250.0, modificado:155250.0}} | Cargador De Arma Larga | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 5 | N |  |  | 819543 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA,CHIH., lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-02-21 | 2018-12-01 | 155250 | 155250 | 128242.35 | 128242.35 | 128242.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH15160200665366 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Unidad Central De Educacion A Distancia | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA | 1908523 | N |  |  | 6300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-11-24 |  | 30000000 | 30000000 | 26137117.85 | 26137117.85 | 26137117.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE002/16, contratista:RAHECSA MATERIALES S.A DE C.V , convocante:Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa, monto:2.849E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-002/16, contratista:RAHECSA, convocante:INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA, monto:2.849E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-002/16, contratista:RAHECSA , convocante:INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA, monto:2.849E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-002/16, contratista:RAHECSA, convocante:INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA, monto:2.849E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {744349/proyecto_PROCESO, 744349/proyecto_INICIO, 744349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884772 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8636 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 800598 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400818046 | Proyecto de inversión | 1507351 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507351.0, modificado:1507351.2}} | Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME013 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 1494523.85 | 1507351.2 | 1494523.85 | 1494523.85 | 1494523.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME013-2016, contratista:ING. JOSE ARANDA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2508170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {923041/proyecto_INICIO, 923041/proyecto_FIN, 923041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884779 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8073 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 800599 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884851 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8025 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3000460 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400817916 | Proyecto de inversión | 702680 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702680.0, modificado:702680.4}} | Pavimentación Calle Arroyo Del Arco (Entre Rancho Cabadeña Y De La Humildad) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME009 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 210804.12 | 702680.4 | 210804.12 | 210804.12 | 210804.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME009-2016, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:1168803.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {922878/proyecto_FIN, 922878/proyecto_PROCESO, 922878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200900355 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentacion De Calle Jesus Moreno Vaca, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931826 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4931826 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO; 26.934683; -105.714654 CALLE ANTONIO CASTRO LEAL; 26.935573; -105.714434, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 989000 | 988161.76 | 988161.76 | 988161.76 | 988161.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1682-17, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA. S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:988161.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026158/proyecto_PROCESO, 1026158/proyecto_INICIO, 1026158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401045014 | Proyecto de inversión | 297814.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297814.55, modificado:297814.55}} | Equipamiento De Varios Telebachilleratos Del Subsistema Con Recursos Remanentes De Fam | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 6801736 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044890 | Proyecto de inversión | 505622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505622.45, modificado:443221.82}} | Jn Niños Heroes | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 6500805 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:LAS MORAS, lon:-107.914305, lat:27.212715}} | 2017-10-09 |  | 443221.82 | 443221.82 | 443221.82 | 443221.82 | 443221.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046305 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-107.253622, lat:28.764943}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 70000 | 70000 | 70000 | 69951.44 | 69951.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087312 | Proyecto de inversión | 188146.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188146.2, modificado:188146.2}} | Suministro E Instalacion De Treinta Y Tres Lamparas Led En La Cruz - 62292 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 62292 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA CRUZ, 33566 LA CRUZ, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA MAGDALENA Y , CARRETERA A LA MAGDALENA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.3323673, lat:26.90602893}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 188146.2 | 188146.2 | 188146.2 | 188146.2 | 188146.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B019-2018, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:188146.2, importe_modificado:188146.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225693/proyecto_INICIO, 1225693/proyecto_PROCESO, 1225693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087733 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Cemento Para El Mejoramiento De La Vivivienda Varias Comunidades - 115311 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M OCAMPO | 115311 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO, lon:-108.3670132, lat:28.19294409}} | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226114/proyecto_INICIO, 1226114/proyecto_PROCESO, 1226114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101074110 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:233, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | Programa De Apoyo A Pequeños Productores (Extensionismo) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Rural | 51584-2 | N |  |  | 2995 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida División del Norte No. 2504 Col. Alta Vista, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-04-02 | 2019-03-01 | 16000000 | 16000000 | 11052828 | 11052828 | 11052828 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088100 | Proyecto de inversión | 498973.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498973.82, modificado:498973.82}} | Construccion De Banquetas En Calle Zimapan - 111041 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111041 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1032.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ZIMAPAN COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO MAZATLAN Y CALLE TOPE, ACCASO POR CALLE MAZATLAN, lon:-106.5323649, lat:31.72049854}} | 2018-06-13 | 2018-12-28 | 498973.82 | 498973.82 | 309882.24 | 309882.24 | 309882.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-034-2018-4, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:383305.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {1226481/proyecto_INICIO, 1226481/proyecto_PROCESO, 1226481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088230 | Proyecto de inversión | 114831 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114831.0, modificado:114831.0}} | Rehabilitacion Red De A P Y Tomas Domiciliarias En Estacion La Cruz - 77957 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 77957 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:COLONIA ESTACION LA CRUZ, 00000 ESTACIÓN LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LIBRE A CAMARGO Y , CARRETERA CUOTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA LIBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA ESTACION LA CRUZ, lon:-105.1847378, lat:27.82537485}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 114831 | 114831 | 114831 | 114831 | 114831 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226611/proyecto_INICIO, 1226611/proyecto_PROCESO, 1226611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087640 | Proyecto de inversión | 289486.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289486.43, modificado:289486.43}} | Pavimentación De Calle Los Jaquez - 136575 | 8 | Chihuahua | 45 | Meoqui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEOQUI | 136575 | N |  |  | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE LOS JAQUEZ RANCHERIA FRANCISCO PORTILLO (LOS JÁQUEZ), 33137 COLONIA FRANCISCO PORTILLO (LOS JÁQUEZ), MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA SALIDA DE LOS JAQUEZ A NUEVO LORETO, lon:-105.4403888, lat:28.2633366}} | 2018-06-13 | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH16160300732568 | Proyecto de inversión | 43600.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43600.26, modificado:43600.26}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8627 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 4100263 | N |  |  | 67 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-107.993888, lat:27.858055}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 43600.26 | 36182.64 | 36182.64 | 36182.64 | 36182.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834511/proyecto_PROCESO, 834511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087373 | Proyecto de inversión | 1188628.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188628.74, modificado:1188628.74}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo A La Pila En Ejido El Vergel - 17262 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 17262 | N |  |  | 2008 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:0 00 INTERIOR 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE, lon:-106.3875666, lat:26.48986825}} | 2018-02-20 | 2018-03-21 | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B023-2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:1188628.74, importe_modificado:1188628.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225754/proyecto_PROCESO, 1225754/proyecto_FIN, 1225754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089425 | Proyecto de inversión | 23999.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23999.32, modificado:23999.32}} | Rehabilitación De Lineas De Conducción De Agua En Pinos Altos - 63817 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 63817 | N |  |  | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:164, direccion:RANCHERIA PINOS ALTOS, 33300 PINOS ALTOS, URUACHI CHIHUAHUA, A 500 ML DE LAS CABAÑAS DE OTACHIQUE, lon:-108.1700597, lat:27.90809737}} | 2018-03-20 | 2018-05-01 | 23999.32 | 23999.32 | 23999.32 | 23999.32 | 23999.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227806/proyecto_FIN, 1227806/proyecto_PROCESO, 1227806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088048 | Proyecto de inversión | 57792 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57792.0, modificado:57792.0}} | Zanjas De Drenaje Y A P En Guerrero - 52748 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52748 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE RAMIREZ Y CALLE OSCAR ESPEJO, CALLE MIÑACA ESTA OBRA SE REALIZA EN DIVERSOS TRAMOS ENTRE CALLE RAMIREZ Y OCSCAR ESPEJO EN GUERRERO, lon:-107.4811918, lat:28.55358141}} | 2018-03-26 | 2018-04-26 | 57792 | 57792 | 57792 | 57792 | 57792 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226429/proyecto_INICIO, 1226429/proyecto_PROCESO, 1226429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088287 | Proyecto de inversión | 1923888 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923888.0, modificado:1843403.77}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Artemio Iglesias Entre Avenida Moctezuma Y Avenida Alvaro Obregon Colonia Vicente Guerrero - 55130 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 55130 | N |  |  | 604 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4072.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:326, direccion:CALLE ARTEMIO IGLESIAS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE EFREN GONZALEZ CALLE ARTEMIO IGLESIAS ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA ALVARO OBR, lon:-105.4299769, lat:28.19695301}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1843403.77 | 1843403.77 | 1843403.77 | 1843403.77 | 1843403.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-OP-FISM18/2018-LE, contratista:CARLOS MANUEL CUEVAS ABUNDIS, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1902733.04, importe_modificado:1902733.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4072.38}} | {1226668/proyecto_INICIO, 1226668/proyecto_FIN, 1226668/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201087720 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | Red Electrica En El Perico - 114600 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 114600 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:262, direccion:RANCHERIA EL PERICO, 33325 EL PERICO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE EL PERICO EN OCAMPO, lon:-108.0731576, lat:28.25022563}} | 2018-04-30 | 2018-06-01 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226101/proyecto_PROCESO, 1226101/proyecto_INICIO, 1226101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101072119 | Proyecto de inversión | 2139933 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139933.0, modificado:2116393.74}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre Col Panamericana, La Cruz, Chihuahua / | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | obras publicas municipales | 269 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:(P.I. carr Saucillo-Camargo a Cadenamiento 0 289.46; 27.868441; -105.211456) (P.I. carr Saucillo-Camargo a Cadenamiento 0 289.46; 27.86634; -105.213338), lon:-105.196389, lat:27.863889}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2116393.74 | 2116393.74 | 2116393.74 | 2116393.74 | 2116393.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmcl-opm-13c-pdr-04/2018, contratista:RODOLFO MATA CUETO, convocante:MUNICIPIO LA CRUZ, monto:2112072.94, importe_modificado:2112072.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209350/proyecto_INICIO, 1209350/proyecto_PROCESO, 1209350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088544 | Proyecto de inversión | 351925.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159925.13, modificado:159925.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Chicóyachi - 35685 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 35685 | N |  |  | 87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:244, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAGUACHÉRARE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA , 00000 CHICOYACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ, BRECHA SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAGUACHÉRARE KI, lon:-106.994145, lat:27.57545763}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-2K02518-A-0759-21200517, contratista:COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226925/proyecto_FIN, 1226925/proyecto_PROCESO, 1226925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201136653 | Proyecto de inversión | 1621492.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621492.12, modificado:1621492.12}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia Entre Calle Rio Conchos Y Nicolas Bravo | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras publicas municipales | 26700244 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:-, lon:-105.810994, lat:27.457132}} | 2018-04-03 |  | 1621492.12 | 1621492.12 | 1621492.12 | 810896.08 | 810896.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275643/proyecto_INICIO, 1275643/proyecto_FIN, 1275643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201142563 | Proyecto de inversión | 9999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999000.0, modificado:9999000.0}} | Pavimentación Y Construcción De Banquetas Y Guarniciones Para La Prolongación De Vialidad Rió Col. Paseos De Almaceña | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 23201722 | N |  |  | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2018-07-02 | 2018-08-01 | 9999000 | 9999000 | 9974928.94 | 9974928.94 | 9974928.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7100.0}} | {1282185/proyecto_INICIO, 1282185/proyecto_PROCESO, 1282185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH15150200541419 | Proyecto de inversión | 369280.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369280.73, modificado:369280.73}} | Prim. Vicente Riva Palacio (Rehab. Servicios Sanitarios) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908337 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-07-15 |  | 369280.73 | 369280.73 | 369280.73 | 368965.9 | 368965.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200903246 | Proyecto de inversión | 2603050 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2603050.0, modificado:2603050.0}} | Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL | 17-03-13-0158 | N |  |  | 104000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 2603050 | 2597289.82 | 2597289.82 | 2597289.82 | 2597289.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-FONDO MINERO-01-17, contratista:JOSE ARANDA VALENCIA , convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2597289.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1029065/proyecto_INICIO, 1029065/proyecto_FIN, 1029065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885007 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Bachillerato Intercultural Plantel 1 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 6500769 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400813847 | Proyecto de inversión | 2228105.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228105.92, modificado:2226336.26}} | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 6 A Zona | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | 2016AT000020fed | N |  |  | 320 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chihuahua, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2016-09-07 | 2016-12-01 | 1443594.29 | 2226336.26 | 2226336.26 | 1443594.29 | 1443594.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400818155 | Proyecto de inversión | 1334683 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334683.0, modificado:1334683.8}} | Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union. | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME019 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 501427.92 | 1334683.8 | 501427.92 | 501427.92 | 501427.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME019-2016, contratista:CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2223415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {923184/proyecto_INICIO, 923184/proyecto_PROCESO, 923184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300964081 | Proyecto de inversión | 4142074.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4142074.99, modificado:5253880.78}} | Paneles Solares (Universidad Tecnologica De Chihuahua) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Chihuahua | 1909111 | N |  |  | 227 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2017-07-10 | 2017-12-01 | 4142074.99 | 5253880.78 | 5251724.07 | 5251724.07 | 5251724.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170400979840 | Proyecto de inversión | 507170.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507170.88, modificado:507170.88}} | Construccion De Centro De Salud En Piedra Bola - 240520 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 240520 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:747, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO PIEDRA BOLA, 33573 PIEDRA BOLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO DE LOS CHILES-PIEDRA BOLA Y, CAMINO PUERTO DE LOS CHIL, lon:-106.5540837, lat:26.41024795}} | 2017-07-14 | 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B028-2017, contratista: JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ , convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:492879.79, importe_modificado:507170.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1114920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101072886 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. // (Pavimentación En Avenida Villa Escobedo, Hidalgo Del Parral, Chihuahua) / | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1441 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(INICIO; 26.940702; -105.700281) (MEDIO; 26.94117; -105.702369) (FINAL; 26.941505; -105.704816), lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4945000 | 4941186.25 | 4941186.25 | 4941186.25 | 4941186.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-LP-1723-18, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:4455343.87, importe_modificado:4941186.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210117/proyecto_INICIO, 1210117/proyecto_FIN, 1210117/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180101067005 | Proyecto de inversión | 569112.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569112.59, modificado:565831.44}} | Ampliacioin Centro Comunitario Vida Digna | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018AT000014 | N |  |  | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-02-21 | 2018-12-01 | 565831.44 | 565831.44 | 565831.44 | 565831.44 | 565831.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077097 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Cereso 1 2018 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-02-21 |  | 5000000 | 4988675.55 | 1496602.66 | 1496602.66 | 1496602.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.29}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180101077382 | Proyecto de inversión | 7920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7920000.0, modificado:0.0}} | Arma Larga | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 198 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:-, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-31 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044886 | Proyecto de inversión | 505622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505622.45, modificado:459539.3}} | Centro De Castellanizacion | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 6500804 | N |  |  | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:SAN JOSE DEL PINAL, lon:-107.914305, lat:27.212715}} | 2017-10-09 |  | 459539.3 | 459539.3 | 459539.3 | 456612.16 | 456612.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066269 | Proyecto de inversión | 17500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:2.219730818E7}} | Construcción De Unidad De Docencia Dos Niveles | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Km 3. SN Carretera Chihuahua-Aldama C.p 31313, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-07-11 | 2018-06-01 | 17500000 | 17499932.59 | 17499932.59 | 10465562.42 | 10465562.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-128/17, contratista:HIGINIO AGUIRRE MACIAS, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAUA SUR, monto:1.275125776E7, importe_modificado:1.714993259E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.88}} | {1203205/proyecto_INICIO, 1203205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044473 | Proyecto de inversión | 505622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505622.45, modificado:386645.08}} | Prim. Matilde Palma Palma | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2901126 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:H. DE CARRILLO, lon:-106.964369, lat:26.094516}} | 2017-11-14 |  | 386645.08 | 386645.08 | 386645.08 | 386645.08 | 386645.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401045043 | Proyecto de inversión | 343142 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343142.0, modificado:343142.0}} | Equipamiento De Calentones De Gas Para Telebachilleratos Del Subsistema Con Recurso Remanente De Fam | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 6801734 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057739 | Proyecto de inversión | 333131.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166565.85, modificado:166565.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166565.85, modificado:166565.85}} | Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 433 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 433 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO PORTILLO COLONIA HUERTOS GAMEROS, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3ª Y CALLE INSURGENTES, CALLE QUINTA LA CALLE ES FRA, lon:-105.9054201, lat:28.8379914}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 166565.85 | 166565.85 | 166565.85 | 166565.85 | 166565.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194650/proyecto_INICIO, 1194650/proyecto_FIN, 1194650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057758 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Ampliacion Unidad Basica De Rehabilitacion En Huajumar - 11341 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M OCAMPO | 11341 | N |  |  | 550 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:149, direccion:PUEBLO HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TELEBACHILLERATO Y CAMINO ESTADIO DE BEIS, , lon:-108.2805118, lat:28.18734612}} | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194669/proyecto_INICIO, 1194669/proyecto_PROCESO, 1194669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101057768 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construccion De Linea De Electrificacion En El Fraccionamiento Santa Elena - 16399 | 8 | Chihuahua | 39 | López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16399 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD AVANZADO Y , lon:-105.0325144, lat:27.00622051}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPAD/02FISM/18-16399, contratista:ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE LOPEZ, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194679/proyecto_INICIO, 1194679/proyecto_FIN, 1194679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101057769 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construccion De Linea Secundaria En Carretera A Villa Coronado - 7646 | 8 | Chihuahua | 39 | López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7646 | N |  |  | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AMPLIACION OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A LA SALIDA A VILLA CORONADO, lon:-105.0410974, lat:27.00103934}} | 2018-07-02 | 2018-08-16 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPAD/02FISM/18-7646, contratista:ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE LOPEZ, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194680/proyecto_PROCESO, 1194680/proyecto_FIN, 1194680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046232 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:-, lon:-106.964369, lat:26.094516}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 283888.8 | 283888.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-163/17, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:288045.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182021/proyecto_INICIO, 1182021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044569 | Proyecto de inversión | 539246.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539246.21, modificado:538491.34}} | Jn Generacion 2000 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707447 | N |  |  | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-10-02 |  | 538491.34 | 538491.34 | 538491.34 | 481166.96 | 481166.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089257 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Joel Lozano - 87663 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 87663 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-106.1017083, lat:27.95391534}} | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 44142.1 | 44142.1 | 44142.1 | 44142.1 | 44142.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227638/proyecto_PROCESO, 1227638/proyecto_FIN, 1227638/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180101078034 | Proyecto de inversión | 727860 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727860.0, modificado:725510.4}} | Tecnologias Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial .- Equipamiento Personal Policial ( Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica Y Nacional) | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-03-29 |  | 725510.4 | 725510.4 | 725510.4 | 725510.4 | 725510.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:135.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089487 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | Rehabilitación De Lineas De Conducción En El Trigo - 140542 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 140542 | N |  |  | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:230, direccion:RANCHERIA EL TRIGO, 33300 EL TRIGO DE URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A ORISIVO, lon:-108.1993394, lat:27.84312524}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1227868/proyecto_INICIO, 1227868/proyecto_FIN, 1227868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088221 | Proyecto de inversión | 96044 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96044.0, modificado:96044.17}} | Rehabilitacion De Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nobre Col Panamericana - 78255 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 78255 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GREGORIO SOTO Y CALLE , CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LA GREGORIO SOTO EN COL PANAMARICANA, lon:-105.2074848, lat:27.8672057}} | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 96044.17 | 96044.17 | 96044.17 | 96044.17 | 96044.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226602/proyecto_INICIO, 1226602/proyecto_PROCESO, 1226602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087765 | Proyecto de inversión | 208532 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208532.0, modificado:208532.0}} | Equipamiento De Pozo Barranco Azul Mpio De Ojinaga Chih - 29533 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29533 | N |  |  | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:EJIDO , 00000 BARRANCO AZUL, OJINAGA CHIHUAHUA, SURESTE DEL MUNICIPIO 18 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.2849213, lat:29.37332396}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 208532 | 208532 | 207066.17 | 207066.17 | 207066.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-019/2018, contratista:SERGIO OCTAVIO MACIAS GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:207066.17, importe_modificado:207066.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226146/proyecto_PROCESO, 1226146/proyecto_FIN, 1226146/proyecto_INICIO, 1226146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101078381 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Fortaseg 2018 | 8 | Chihuahua | 45 | Meoqui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | FORTASEG-2018-1 | N |  |  | 18884 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA, lon:-105.480291, lat:28.267797}} | 2018-03-30 | 2018-08-01 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1216342/proyecto_PROCESO, 1216342/proyecto_INICIO, 1216342/proyecto_FIN, 1216342/proyecto_PROCESO, 1216342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087359 | Proyecto de inversión | 235850.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235850.04, modificado:235850.04}} | Adquisicion De Cincuenta Y Ocho Estufas Ecologicas En Tecorichi - 131846 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 131846 | N |  |  | 152 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:125, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 45 APROXIMADAMENTE, lon:-106.7262681, lat:26.74708676}} | 2018-03-02 | 2018-05-30 | 235850.04 | 235850.04 | 235850.04 | 235850.04 | 235850.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B007-2018, contratista:GLORIA MARTHA TORRESDEY SANZ (PROVEEDORES DE OBRAS Y SSERVICIOS DEL SECTOR SECUNDARIO Y TERCIARIO DE CHIHUAHUA SA DE CV), convocante:Municipio de Balleza, monto:235850.04, importe_modificado:235850.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1225740/proyecto_INICIO, 1225740/proyecto_FIN, 1225740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087366 | Proyecto de inversión | 431520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431520.0, modificado:431520.0}} | Suministro E Instalacion De Treinta Y Un Celdas Solares En Ejido El Vergel - 86353 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 86353 | N |  |  | 2008 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE, lon:-106.3896536, lat:26.47542525}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 431520 | 431520 | 431520 | 431520 | 431520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B021-2018, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:Municipio de Balleza, monto:431520.0, importe_modificado:431520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225747/proyecto_INICIO, 1225747/proyecto_FIN, 1225747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101079101 | Adquisición | 24500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:14567.28}} | Adquisicion De Camaras Forograficas Para Tesoreria Muniicpal | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018TE000004 | N |  |  | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-05-09 | 2018-08-01 | 14567.28 | 14567.28 | 14567.28 | 14567.28 | 14567.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088068 | Proyecto de inversión | 3184153 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184153.0, modificado:3181729.51}} | Pavimentacion De Calle Pablo Alvarez - 133789 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133789 | N |  |  | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PABLO ALVAREZ COLONIA SAN FELIPE EL REAL, 32177 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE JOAQUIN CORTAZAR, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PABLO ALVAREZ ENTRE CALLE OLIVO Y JOAQUIN CORTAZAR DE LA COLONIA SAN FELIPE DEL REAL, lon:-106.5176976, lat:31.73595494}} | 2018-06-19 | 2018-12-28 | 3181729.51 | 3181729.51 | 2887846.17 | 2887846.17 | 2887846.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-039-2018, contratista:GEYSER, S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2423757.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.0}} | {1226449/proyecto_PROCESO, 1226449/proyecto_INICIO, 1226449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087738 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion Drenaje Frente Seccional De Baseaseachi - 114725 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 114725 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA CALLE DE LA PRESIDENCIA SECCIONAL DE BASEASEACHI, lon:-108.2093853, lat:28.20434769}} | 2018-04-02 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226119/proyecto_PROCESO, 1226119/proyecto_INICIO, 1226119/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201087316 | Proyecto de inversión | 705118.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705118.05, modificado:705118.05}} | Suministro E Instalacion De Sesenta Boiler Solar En Mariano Balleza - 86491 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 86491 | N |  |  | 2087 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA NICANOR SANDOVAL, CALLE ALDAMA CALLE INDEPENDENCIA NO. 1 COL. CENTRO, lon:-106.3463127, lat:26.95370852}} | 2018-02-16 | 2018-06-15 | 705118.05 | 705118.05 | 705118.05 | 705118.05 | 705118.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B015-2018, contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:705118.05, importe_modificado:705118.05}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1225697/proyecto_PROCESO, 1225697/proyecto_FIN, 1225697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150200541127 | Proyecto de inversión | 234092 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234092.0, modificado:234092.0}} | Esc. Primaria Cuauhtemoc | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908106 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-07-15 |  | 234092 | 234092 | 234092 | 234050 | 234050 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732582 | Proyecto de inversión | 4414.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4414.46, modificado:4414.46}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8685 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 5500248 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:-, lon:-105.58, lat:28.126944}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 4414.46 | 3326.88 | 3326.88 | 3326.88 | 3326.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732753 | Proyecto de inversión | 51681.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51681.86, modificado:51681.86}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8608 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 6500729 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:12, direccion:-, lon:-108.055277, lat:27.297777}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 51681.86 | 42539.44 | 42539.44 | 42539.44 | 42539.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100488726 | Proyecto de inversión | 28260 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28260.0, modificado:28260.0}} | J.N. Antonio Deza Y Ulloa | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908102 | N |  |  | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 28260 | 28260 | 28260 | 26663.06 | 26663.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200897094 | Proyecto de inversión | 1259109.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259109.32, modificado:1259109.32}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Glorieta Av. Independencia Y Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408531 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5408531 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:0+0.76 MT; 26.922957; -105.644459 0+0.00 MT; 26.92259; -105.644314 0+0.38 MT; 26.922886; -105.644196 0+0.114 MT; 26.922682; -105.644573, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1245259 | 1245259 | 1245259 | 1245259 | 1245259 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022897/proyecto_FIN, 1022897/proyecto_INICIO, 1022897/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH17170300913328 | Proyecto de inversión | 189533.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189533.33, modificado:189533.33}} | Ampliacion De Red Electrica En La Boquilla - 139712 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 139712 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:EJIDO LA BOQUILLALA BOQUILLA (LA GALERA), GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , POR EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA BOQUILLA A LA AUTOPISTA., lon:-106.6977605, lat:28.3197014}} | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 189533.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM17-006, contratista:JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA, convocante:municipio de gran morelos, monto:189533.33, importe_modificado:189533.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1039581/proyecto_PROCESO, 1039581/proyecto_INICIO, 1039581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400818132 | Proyecto de inversión | 473505 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473505.0, modificado:473505.6}} | Pavimentacion Calle Teofilo Olea Y L.Eyva Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME017 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 142051.68 | 473505.6 | 142051.68 | 142051.68 | 142051.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME017-2016, contratista:CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:787858.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {923152/proyecto_PROCESO, 923152/proyecto_FIN, 923152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200857696 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 82266 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 82266 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.948805, lat:30.375704}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {966712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088107 | Proyecto de inversión | 272957.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272957.28, modificado:272957.28}} | Construccion De Banquetas En Calle Erizo De Mar - 100686 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100686 | N |  |  | 8069 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:515.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ERIZO DE MAR COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE DELFIN CALLE ERIZO DE MAR ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, lon:-106.5597804, lat:31.77324354}} | 2018-06-08 | 2018-12-28 | 272141.97 | 272359.74 | 272141.97 | 272141.97 | 272141.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-035-2018-2, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:205655.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.85}} | {1226488/proyecto_FIN, 1226488/proyecto_INICIO, 1226488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087364 | Proyecto de inversión | 2378593.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378593.35, modificado:2378593.35}} | Incorporacion De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable En Ejido El Vergel - 103278 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 103278 | N |  |  | 2008 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE, lon:-106.38757, lat:26.48974047}} | 2018-06-09 | 2018-12-15 | 2378593.35 | 2378593.35 | 2378593.35 | 2378593.35 | 2378593.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-0700623ZI-FISE17-B012-2017, contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:365757.91, importe_modificado:365757.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225745/proyecto_FIN, 1225745/proyecto_INICIO, 1225745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088289 | Proyecto de inversión | 1504523.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504523.74, modificado:1695365.79}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Colonia Las Virginias Segundo Tramo Incluye Revestimiento Asfáltico - 67553 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 67553 | N |  |  | 455 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2085.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:517, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAS VIRGINIAS, 33100 COLONIA LAS VIRGINIAS, DELICIAS CHIHUAHUA, COLONIA LAS VIRGINIAS, lon:-105.3789224, lat:28.20972457}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1695365.79 | 1695365.79 | 1695365.79 | 1695365.79 | 1695365.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22-OP-FISM18/2018-LE, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1475862.01, importe_modificado:1475862.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2085.75}} | {1226670/proyecto_INICIO, 1226670/proyecto_PROCESO, 1226670/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH00180201087935 | Proyecto de inversión | 7522 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7522.0, modificado:7522.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Angela Ortiz Rivas - 47854 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47854 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA HUBICADA ENFRENTE DE LA CASA DEL SEÑOR RAMON CHAVIRA A 50 METROS, lon:-108.0663738, lat:27.64304322}} | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 7522 | 7522 | 7522 | 7522 | 7522 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226316/proyecto_FIN, 1226316/proyecto_PROCESO, 1226316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088056 | Proyecto de inversión | 807863.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807863.48, modificado:807863.48}} | Techumbre Tipo Domo En Jardin De Niños Abraham Gonzalez En La Junta - 52751 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52751 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE JESUS GARCIA, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLES VICTORIA Y JESUS GARCIA EN LA JUNTA, lon:-107.3270021, lat:28.48124206}} | 2018-03-05 | 2018-05-05 | 807863.48 | 807863.48 | 807863.48 | 807863.48 | 807863.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226437/proyecto_INICIO, 1226437/proyecto_PROCESO, 1226437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088077 | Proyecto de inversión | 1216918 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216918.0, modificado:1207727.92}} | Construccion De Barda En Esc Prim Arnaldo Cabada De La O - 123615 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 123615 | N |  |  | 549 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA VICTORIOSA COLONIA KILÓMETRO 29, 32675 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TIERRA VICTORIOSA Y CALLE REFUGIO HERRERA HERNANDEZ, ACCESO POR CALLE TIERRA VICTORIOSA, lon:-106.5459461, lat:31.6107677}} | 2018-06-18 | 2018-12-28 | 1207727.92 | 1207727.92 | 1205320.41 | 1205320.41 | 1205320.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-021-2018, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:955749.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226458/proyecto_FIN, 1226458/proyecto_PROCESO, 1226458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087736 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion Red Drenaje En Baquiriachi - 114738 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 114738 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:CALLE GUARDERIA PUEBLO BAQUIRIACHI, 33326 BAQUIRIACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCUELA Y CAMINO GUARDERIA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA ENFRENTE GUARDERIA EN BAQUIRIACHI, lon:-108.2144618, lat:28.21125598}} | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226117/proyecto_INICIO, 1226117/proyecto_PROCESO, 1226117/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201088327 | Proyecto de inversión | 593873.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269873.65, modificado:269873.65}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:324000.0}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Basihuare - 35709 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 35709 | N |  |  | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASIHUARE, 33195 BASIHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 MANO IZQUIER, lon:-107.4876292, lat:27.46553625}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-2K02518-A-0760-22701360, contratista:COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:324000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226708/proyecto_INICIO, 1226708/proyecto_PROCESO, 1226708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044575 | Proyecto de inversión | 463027.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463027.89, modificado:423135.82}} | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707450 | N |  |  | 414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:SENDEROS DE SAN ISIDRO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-09-18 |  | 423135.82 | 423135.82 | 423135.82 | 423095 | 423095 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201142758 | Proyecto de inversión | 595016 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595016.0, modificado:595016.0}} | Equipamiento De Computo Para 8 Planteles Conalep | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | CONALEP | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:C Washington y Cantera No.1202, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-07-02 |  | 595016 | 595016 | 595016 | 595016 | 595016 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:31.0}} | {1282439/proyecto_INICIO, 1282439/proyecto_PROCESO, 1282439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201141460 | Proyecto de inversión | 617444.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617444.03, modificado:617444.03}} | Carpeta Asfaltica En Avenida 8a Sur Entre Calle 11 Sur Y Calle Pascual Orozco | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22101540 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2735.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A SUR ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE PASCUAL OROZCO, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-07-02 |  | 617444.03 | 617444.03 | 617444.03 | 617444.03 | 617444.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-OP-PR18-IE18/2018-LF, contratista:FABIAN GAMBOA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:690470.99, importe_modificado:690470.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2735.75}} | {1280984/proyecto_INICIO, 1280984/proyecto_FIN, 1280984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201138460 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sinaloa De Calle Durango A Calle Septima En Ojinaha Chihuahua | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521ME001 | N |  |  | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA DE CALLE DURANGO A CALLE SEPTIMA EN OJINAHA CHIHUAHUA, lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-07-10 | 2018-08-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 895545.9 | 895545.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO808052990-E3-2018, contratista:CONSTRUCTORA PEHEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:1791134.24, importe_modificado:1791134.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277618/proyecto_INICIO, 1277618/proyecto_PROCESO, 1277618/proyecto_FIN, 1277618/proyecto_INICIO, 1277618/proyecto_PROCESO, 1277618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150200541120 | Proyecto de inversión | 6926 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6926.0, modificado:6926.0}} | Prim. Primero De Mayo 2534 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908097 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-07-15 |  | 6926 | 6926 | 6926 | 6905.53 | 6905.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100486773 | Proyecto de inversión | 54407 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54407.0, modificado:54407.0}} | J.N. Amalia E. De Ortiz | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908092 | N |  |  | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 54407 | 54407 | 54407 | 54372.56 | 54372.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH15170200891072 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | Cobach 20 (Const. Laboratorio De Ciencias Experimentales) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3600901 | N |  |  | 704 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-07-17 | 2017-12-01 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200897093 | Proyecto de inversión | 3923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923076.92, modificado:3923076.92}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. Centenario, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408657 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5408657 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Entrecalle Av Carrillo Puerto; 26.93748; -105.670007 Entrecalle Gral Maclovio Herrera; 26.933529; -105.669755, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3879923 | 3879923 | 3879923 | 3879923 | 3879923 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022896/proyecto_PROCESO, 1022896/proyecto_FIN, 1022896/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH16170200905137 | Proyecto de inversión | 6375315.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6375315.56, modificado:3590401.45}} | Construccion De La Prolongacion De La Av. Homero | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2017OP000205 | N |  |  | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AV. HOMERO, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2017-07-14 | 2017-12-01 | 3590401.45 | 3590401.45 | 3590401.45 | 3590401.45 | 3590401.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884938 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8660 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 5100392 | N |  |  | 113 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057717 | Proyecto de inversión | 101600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50800.0, modificado:50800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50800.0, modificado:50800.0}} | Construccion De Techumbre Metalica En Jardin De Niños Comunitario - 665 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 665 | N |  |  | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:RANCHERIA LOS LEONES, 32902 LOS LEONES, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CARRETERA ALDAMA, CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE EN LA CALLE PRINCIP, lon:-105.9586133, lat:28.73778601}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 50800 | 50800 | 50800 | 50800 | 50800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:665, contratista:Jose Manuel Solis Gomez, convocante:municipio aldama, monto:50800.0, importe_modificado:50800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194628/proyecto_INICIO, 1194628/proyecto_FIN, 1194628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057738 | Proyecto de inversión | 381926.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190963.11, modificado:190963.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190963.11, modificado:190963.11}} | Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Vigesimocuarta - 443 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 443 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 24ª COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LATERAL CONSTITUCION Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 22 ES JUNTO A LA CALLE, lon:-105.9163793, lat:28.83232491}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 190963.11 | 190963.11 | 190963.11 | 190963.11 | 190963.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194649/proyecto_INICIO, 1194649/proyecto_PROCESO, 1194649/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH17170401044379 | Proyecto de inversión | 510563 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510563.0, modificado:417588.2}} | Prim. Maria Monarrez Ogaz | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909007 | N |  |  | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:RIBERAS DE SACRAMENTO III ETAPA, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-09-04 |  | 417588.2 | 417588.2 | 417588.2 | 413670.64 | 413670.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044570 | Proyecto de inversión | 474611.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474611.45, modificado:469756.02}} | Jn 21 De Abril | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707448 | N |  |  | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:BELLO HORIZONTE, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-09-18 |  | 469756.02 | 469756.02 | 469756.02 | 411108.45 | 411108.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044281 | Proyecto de inversión | 1289773.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289773.1, modificado:1216731.9}} | Jn Tres Culturas | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1701671 | N |  |  | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:ROSALIO HERNANDEZ, lon:-106.866044, lat:28.406312}} | 2017-09-25 |  | 1216731.9 | 1216731.9 | 1216731.9 | 1216662.2 | 1216662.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170400979488 | Proyecto de inversión | 295184.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295184.41, modificado:295184.41}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Chopeque Municipio De Cusihuiriachi - 206543 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206543 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CHOPEQUE, 33251 CHOPEQUE, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA, SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO. PARA ACCESAR A LA COMUNIDA, lon:-107.1688766, lat:28.26064001}} | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 295184.41 | 295184.41 | 295184.41 | 295184.41 | 295184.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mc-2017-fism-003, contratista:francisco manuel chavez rubio , convocante:presidencia municipal , monto:295184.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1114568/proyecto_INICIO, 1114568/proyecto_PROCESO, 1114568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087759 | Proyecto de inversión | 941201.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941201.94, modificado:941201.94}} | Red De Distribucion Electrica Priv De Calle Veintidos Calle Veinticuatro Priv De Calle Veinticuatro Y Calle Veintiseis De Ave H Ilustres A C - 29470 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29470 | N |  |  | 352 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO A UN LADO DE CARRETERA A LA EASTACION CH P, lon:-104.3975776, lat:29.54626591}} | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 941201.94 | 941201.94 | 937609.65 | 937609.65 | 937609.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-016/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:941201.94, importe_modificado:941201.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226140/proyecto_INICIO, 1226140/proyecto_PROCESO, 1226140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077344 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Evaluaciones De Personal En Activo )Permanencias, Ascensos Y Promociones) | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066454 | Proyecto de inversión | 59588.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59588.82, modificado:59588.82}} | J.N. Eva Samano De Lopez Mateos | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909204 | N |  |  | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:COL. GUADALUPE, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-31 |  | 59588.82 | 59588.82 | 59588.82 | 53923.47 | 53923.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201091072 | Proyecto de inversión | 433273.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433273.42, modificado:433273.42}} | Alumbrado Led Para Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 33295 | 8 | Chihuahua | 53 | Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA | 33295 | N |  |  | 700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CIRCUITO COLONIA CONOCIDA POR CUALQUIER HABITANTE D, lon:-106.0119157, lat:31.36131831}} | 2018-04-19 | 2018-06-19 | 433273.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1229453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088288 | Proyecto de inversión | 1849337.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849337.98, modificado:1555035.81}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle Octava Entre Cuarenta M De La Avenida Tercera Y Avenida Quinta Col Terrazas - 55114 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 55114 | N |  |  | 1561 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:371, direccion:CALLE OCTAVA INTERIOR SN COLONIA TERRAZAS, 33106 COLONIA TERRAZAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TERCERA 40 M ANTES Y AVENIDA QUINTA, CALLE NOVENA CALLE OCTAVA ENTRE 40 M ANTES DE LA AVENIDA TERCERA Y AVENIDA QUINTA COL. TERRAZAS, lon:-105.467677, lat:28.23815031}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1555035.81 | 1555035.81 | 1555035.81 | 1555035.81 | 1555035.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:56-OP-FISM18/2018-LE, contratista:URBANIZADORA MC ALLEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1820984.38, importe_modificado:1820984.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2860.0}} | {1226669/proyecto_INICIO, 1226669/proyecto_PROCESO, 1226669/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201088401 | Proyecto de inversión | 462906.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462906.68, modificado:462906.68}} | Construccion De Comedor Escolar En El Telebachillerato De La Localidad De Norogachi - 49494 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ANDRES SAENZ NAVA | 49494 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:677, direccion:PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI, lon:-107.4110463, lat:26.77663062}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 462906.67 | 462906.67 | 462906.67 | 462906.67 | 462906.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181074, contratista:ANDRES SAENZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:462906.68, importe_modificado:462906.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226782/proyecto_FIN, 1226782/proyecto_INICIO, 1226782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088404 | Proyecto de inversión | 726316.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726316.49, modificado:726316.49}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 49430 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y CRUZ GONZALEZ GARCIA | 49430 | N |  |  | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:759, direccion:PUEBLO AGUA AZUL, 33180 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA AZUL, lon:-106.9417762, lat:26.85336045}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 726316.48 | 726316.48 | 726316.48 | 726316.48 | 726316.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181073, contratista:CRUZ GONZALEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:726316.49, importe_modificado:726316.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226785/proyecto_INICIO, 1226785/proyecto_FIN, 1226785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088185 | Proyecto de inversión | 3217065 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286826.0, modificado:1286826.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930239.0, modificado:1930239.0}} | Construcción De Unidad Médica Rural En Humariza - 59497 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 59497 | N |  |  | 323 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC BREC, lon:-106.7677591, lat:27.26203158}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1930239 | 1930239 | 1928847.53 | 1928847.53 | 1928847.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-2018-2K00918-A-0417-001, contratista:SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS, convocante:MUNICICPIO DE NONOAVA, monto:3214745.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226566/proyecto_PROCESO, 1226566/proyecto_INICIO, 1226566/proyecto_FIN, 1226566/proyecto_INICIO, 1226566/proyecto_PROCESO, 1226566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089264 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Esperanza - 100739 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 100739 | N |  |  | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:90, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 33156 EL TULE, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA IGLESIA, lon:-106.2978793, lat:27.56499804}} | 2018-05-03 | 2018-12-08 | 35592.05 | 35592.05 | 35592.05 | 35592.05 | 35592.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227645/proyecto_INICIO, 1227645/proyecto_FIN, 1227645/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201087724 | Proyecto de inversión | 844459.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844459.11, modificado:844459.11}} | Red De Distribucion Electrica Ejido Tierras Nuevas Mpio De Ojinaga - 29510 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29510 | N |  |  | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:60, direccion:EJIDO TIERRAS NUEVAS, 00000 TIERRAS NUEVAS, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO AL NOROESTE DE LA CIUDAD A 5 KILOMETROS, lon:-104.4640423, lat:29.56854306}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 844459.11 | 844459.11 | 836932.01 | 836932.01 | 836932.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-024/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:836932.01, importe_modificado:836932.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226105/proyecto_INICIO, 1226105/proyecto_FIN, 1226105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088075 | Proyecto de inversión | 399170 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399170.0, modificado:398984.54}} | Construccion De Muro De Mamposteria En Esc Primaria Ismael Avalos Muñoz - 123767 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 123767 | N |  |  | 174 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CEREZO COLONIA GRANJAS SANTA ELENA, 32674 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE CAPULINES, ACCESO POR CALLE CEREZO, lon:-106.483304, lat:31.58673144}} | 2018-06-18 | 2018-12-28 | 398779.63 | 398984.54 | 398779.63 | 398779.63 | 398779.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-017-2018-1, contratista:MB CONSTRUYE VERDE, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:398984.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226456/proyecto_FIN, 1226456/proyecto_PROCESO, 1226456/proyecto_INICIO, 1226456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088319 | Proyecto de inversión | 1936113.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936113.99, modificado:2025821.87}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Sierra Tarahumara De La Colonia Campesina - 46675 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES | 46675 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CAMPESINA, lon:-107.0774745, lat:26.81100183}} | 2018-02-05 | 2018-08-06 | 2025821.87 | 2025821.87 | 2025821.87 | 2025821.87 | 2025821.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181007, contratista:HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:1936113.99, importe_modificado:1936113.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226700/proyecto_INICIO, 1226700/proyecto_PROCESO, 1226700/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH00180201087973 | Proyecto de inversión | 67641.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67641.75, modificado:67641.75}} | Construccion De Muro De Contencion Del Señor Claudio Giron - 52652 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52652 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE OPALO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE OPALO Y , LA CASA ESTA EN ESQUINA AL EMPEZAR LA SUBIDA AL ALBERGE ENFRENTE ESTA LA CASA DE LA SEÑORA CARMELITA BANDA SEÑOR CLAUDIO GIRON, lon:-107.9944669, lat:27.86045551}} | 2018-08-01 | 2018-08-22 | 61641.75 | 61641.75 | 61641.75 | 61641.75 | 61641.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH00180101066514 | Proyecto de inversión | 211903.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211903.84, modificado:208815.05}} | Prim. Agustin Mendez Rosas | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2101469 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:COL. INFONAVIT, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2017-12-31 |  | 208815.05 | 208815.05 | 208815.05 | 208815.05 | 208815.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066518 | Proyecto de inversión | 3107207.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3107207.89, modificado:3107207.89}} | Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201708 | N |  |  | 1022 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-12-31 |  | 3107207.89 | 3107207.89 | 3107207.89 | 2973098.33 | 2973098.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100486281 | Proyecto de inversión | 77893 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77893.0, modificado:77893.0}} | Prim. Aurelia Aguero | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908084 | N |  |  | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 77893 | 77893 | 77893 | 77824.72 | 77824.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201138930 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | Taller De Elaboracion De Velas | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521DC001 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH., lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 17000 | 17000 | 17000 | 16356 | 16356 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278123/proyecto_INICIO, 1278123/proyecto_PROCESO, 1278123/proyecto_FIN, 1278123/proyecto_PROCESO, 1278123/proyecto_FIN, 1278123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201137932 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Información Estadística Y Servicios Snidrus) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Rural | 51584-3 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE No.2504 COL. ALTAVISTA, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-04-01 | 2019-03-01 | 2600000 | 2600000 | 2594710 | 2594710 | 2594710 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200895168 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Pavimentación De La Calle De La Gloria En La Colonia Federico Piñon, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 17-213-045-0008 | N |  |  | 104000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 989000 | 986528.09 | 906863.68 | 906863.68 | 906863.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1677-17, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:986528.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1006812/proyecto_PROCESO, 1006812/proyecto_FIN, 1006812/proyecto_INICIO, 1006812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200904140 | Proyecto de inversión | 183335.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183335.52, modificado:183335.52}} | Cobach- Sea Juárez Rehabilitación | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 1919 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 183335.52 | 183335.52 | 183335.52 | 183335.52 | 183335.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200903064 | Proyecto de inversión | 5001199 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001199.0, modificado:5001199.0}} | Pavimento De Concreto Hidraulico En La Ave. Elisa Griensen, Primera Etapa | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 3201693 | N |  |  | 104000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2017-06-01 | 2017-12-01 | 5001199 | 4697577.35 | 4697577.35 | 4697577.35 | 4697577.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-LP-1693-17, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:4697577.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1028875/proyecto_PROCESO, 1028875/proyecto_INICIO, 1028875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170400979834 | Proyecto de inversión | 470941.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470941.06, modificado:470941.06}} | Construccion De Centro De Salud En Las Delicias - 332048 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 332048 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:311, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LAS DELICIAS, 33577 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI CAMIN, lon:-106.6651464, lat:26.79316986}} | 2017-10-03 | 2017-12-20 | 470941.06 | 470941.06 | 470941.06 | 470941.06 | 470941.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-BO54-2017, contratista:HERMENEGILDO BUSTILLOS E., convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:473109.27, importe_modificado:470941.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114914/proyecto_INICIO, 1114914/proyecto_PROCESO, 1114914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400817287 | Proyecto de inversión | 213702 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213702.0, modificado:213702.0}} | Pavimentación Calle Naciones Unidas (Entre Mariano Azuela Y Adolfo Ruiz Cortines) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME003 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 64110.6 | 213702 | 64110.6 | 64110.6 | 64110.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME003-2016, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:355841.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {922178/proyecto_INICIO, 922178/proyecto_PROCESO, 922178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300969509 | Proyecto de inversión | 308535.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308535.43, modificado:308535.43}} | Cobach- Plantel No. 16 Juárez Rehabilitación Hidraulica | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 308535.43 | 308535.43 | 308535.43 | 308535.43 | 308535.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401041795 | Proyecto de inversión | 19999956.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999995699E7, modificado:1.950067663E7}} | Creación De Espacio Cultural Con Biblioteca Cilíndrica En Forma De Avión - 5564989 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 227 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:(31.747359; -106.480588), lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 19500676.63 | 19500676.63 | 19489634.68 | 19489634.68 | 19489634.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-177-2017, contratista:GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.681092813E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1176875/proyecto_PROCESO, 1176875/proyecto_INICIO, 1176875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044586 | Proyecto de inversión | 8559643.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8559643.11, modificado:8559643.11}} | Sec. Tecnica 97 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707460 | N |  |  | 615 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:881.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-12-29 |  | 8559643.11 | 8559643.11 | 8559643.11 | 8521859.15 | 8521859.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044433 | Proyecto de inversión | 431864.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431864.83, modificado:420550.54}} | J.N. Frida Kahlo | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2101434 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CALLE BATALLA DE HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2017-08-18 |  | 420550.54 | 420550.54 | 420550.54 | 419478.34 | 419478.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401049035 | Proyecto de inversión | 45952 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45952.0, modificado:94903.8}} | Mobiliario Y Equipo De Laboratorio Facultad De Enfermeria Y Nutriologia | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-06-20 |  | 45952.8 | 94903.8 | 44230.8 | 44230.8 | 44230.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044483 | Proyecto de inversión | 450397 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450397.0, modificado:429885.26}} | Jn Pedro Alvarado Torres | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201689 | N |  |  | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:COL. EL QUIJOTE, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-08-14 |  | 429885.26 | 429885.26 | 429885.26 | 429541.57 | 429541.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044311 | Proyecto de inversión | 472290 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472290.0, modificado:438008.01}} | Jn Alonso Lujambio Irazabal | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908999 | N |  |  | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:COL. PUNTA NARANJOS, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-08-16 |  | 438008.01 | 438008.01 | 438008.01 | 436755.81 | 436755.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401053380 | Proyecto de inversión | 3715245.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715245.34, modificado:3969358.55}} | Obra De: Estacionamiento (Terraceria, Materiales Asfalticios, Pintura, Guarnicion) Validad (Terraceria, Materiales Asfalticos, Pintura, Guarnicion) Andadores, Red Electrica (Recurso De Fam 217) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLGOCIA DE LA BABICORA | ICHIFE 203-17 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ-GOMEZ FARIAS SN, SOTO MAYNEZ NAMIQUIPA, lon:-107.408872, lat:29.25076}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 2671592 | 3969358.55 | 1731369.53 | 1731369.53 | 1731369.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-203-17, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA, monto:3969358.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {1190055/proyecto_INICIO, 1190055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057973 | Proyecto de inversión | 366752.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366752.88, modificado:366752.88}} | Pavimentacion De Calle Juarez - 8935 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8935 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA VALLE DE ZARAGOZA CENTRO, 33650 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE DEL PILAR, CALLE PR, lon:-105.8117396, lat:27.45824392}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 366752.88 | 366752.88 | 366752.88 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1194884/proyecto_INICIO, 1194884/proyecto_FIN, 1194884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066464 | Proyecto de inversión | 406607.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406607.83, modificado:406607.83}} | J.N. Mariano Valenzuela | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909194 | N |  |  | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ROBINSON, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-31 |  | 406607.83 | 406607.83 | 406607.83 | 395405.13 | 395405.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101072648 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Construcción De Gimnasio Municipal, En Ascensión, Chihuahua / | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1660 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(31.776587; -107.628946), lon:-107.995949, lat:31.092176}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1978000 | 1978000 | 1096759.77 | 1096759.77 | 1096759.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP18/PDR3/011, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IMPALA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASCENSION, monto:1976288.22, importe_modificado:1976288.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209879/proyecto_INICIO, 1209879/proyecto_PROCESO, 1209879/proyecto_FIN, 1209879/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH00180101057767 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Santa Elena - 16731 | 8 | Chihuahua | 39 | López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16731 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD AVA, lon:-105.0323002, lat:27.00614541}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194678/proyecto_INICIO, 1194678/proyecto_FIN, 1194678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139718 | Proyecto de inversión | 1900260 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900260.0, modificado:1532252.41}} | Alimentos Para Cadetes Y Personal Operativo | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812004 | N |  |  | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-02-12 | 2018-12-01 | 1532252.41 | 1532252.41 | 1532252.41 | 1532252.41 | 1532252.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089254 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Francisco Javier - 100785 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 100785 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:EJIDO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA DEL CESITECH, lon:-106.1120241, lat:27.95741232}} | 2018-04-10 | 2018-12-31 | 45611.87 | 45611.87 | 45611.87 | 45611.87 | 45611.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227635/proyecto_FIN, 1227635/proyecto_INICIO, 1227635/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201087912 | Proyecto de inversión | 137628.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137628.8, modificado:137628.8}} | Construccion De Dispensario Medico En Aguerare - 49692 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49692 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:175, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 AGUERARE (LAS MINITAS), MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA FRENTE A TANQUE DE AGUA, lon:-108.051477, lat:27.7305149}} | 2018-07-25 | 2018-08-22 | 137628.8 | 137628.8 | 137628.8 | 137628.8 | 137628.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226293/proyecto_INICIO, 1226293/proyecto_FIN, 1226293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087280 | Proyecto de inversión | 72127.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36063.84, modificado:36063.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36063.84, modificado:36063.84}} | Terminacion De Cuarto De Baño Maria Delia Vargas - 27711 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 27711 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA RODRIGUEZ 6710 SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN GERONIMO Y CALLE RUFINO TAMAYO, CALLE FRIDA KHALO CASA CON ARBOLES, lon:-105.9385923, lat:28.85156313}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 36063.84 | 36063.84 | 36063.84 | 36063.84 | 36063.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225661/proyecto_INICIO, 1225661/proyecto_PROCESO, 1225661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089418 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Aula A Tele Bachilleres De Arechuyvo - 63935 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 63935 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:RANCHERIA ARECHUYVO, 33300 ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUA, A 300 M DE LA CLÍNICA DE SALUD, lon:-108.5508349, lat:27.876719}} | 2018-03-19 | 2018-05-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227799/proyecto_PROCESO, 1227799/proyecto_FIN, 1227799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088293 | Proyecto de inversión | 410583.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410583.08, modificado:360981.77}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Primera Entre Avenida Primera Y Avenida Cuarta Colonia Santa Fe Incluye Revestimiento Asfal - 67511 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 67511 | N |  |  | 328 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:773, direccion:CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), 33103 COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA CUARTA, CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA CUARTA COLONIA SANTA FE, lon:-105.3986632, lat:28.19118244}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 360981.77 | 360981.77 | 360981.77 | 360981.77 | 360981.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38-OP-FISM18/2018-LE, contratista:FABIAN GAMBOA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:397038.76, importe_modificado:397038.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:702.0}} | {1226674/proyecto_PROCESO, 1226674/proyecto_INICIO, 1226674/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH00180201088295 | Proyecto de inversión | 346100.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346100.65, modificado:346100.65}} | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Grulla De La Colonia Las Garzas - 47743 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA | 47743 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GRULLA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COLONIA LAS GARZAS, lon:-107.0726495, lat:26.80990467}} | 2018-01-22 | 2018-03-02 | 346100.64 | 346100.64 | 346100.64 | 346100.64 | 346100.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181040, contratista:MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:346100.65, importe_modificado:346100.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226676/proyecto_INICIO, 1226676/proyecto_FIN, 1226676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080212 | Proyecto de inversión | 2752633 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752633.0, modificado:1746835.0}} | Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Juntas De Arriba. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 22901262 | N |  |  | 205 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1701, direccion:-, lon:-107.271944, lat:26.444722}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 1746835 | 1746834.5 | 1729545.86 | 1729545.86 | 1729545.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-2018-E13-JCAS-APARURAL, contratista:GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:2911390.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218492/proyecto_INICIO, 1218492/proyecto_PROCESO, 1218492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088084 | Proyecto de inversión | 3635985 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635985.0, modificado:3635985.0}} | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Tugsteno - 125087 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125087 | N |  |  | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:285.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TUGSTENO COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS MARX Y CALLE RUBEN JARAMILLO, ACCESO POR TUGSTENO, lon:-106.453939, lat:31.68730803}} | 2018-06-18 | 2018-12-28 | 3635985 | 3635984.33 | 3635982.81 | 3635982.81 | 3635982.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-028-2018, contratista:URBANIZADORA GRICARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2694813.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.94}} | {1226465/proyecto_INICIO, 1226465/proyecto_PROCESO, 1226465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088091 | Proyecto de inversión | 1613849.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613849.94, modificado:1927430.27}} | Construccion De Banquetas En Calle Atras Quedo La Huella - 113521 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113521 | N |  |  | 712 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3667.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ATRAS QUEDO LA HUELLA COLONIA CARLOS CHAVIRA BECERRA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICTOR MEDINA Y CALLE ADELA SISNIEGA, ACCESO POR CALLE ATRAS DE QUEDO LA HUELLA, lon:-106.3438958, lat:31.60201159}} | 2018-06-14 | 2018-12-28 | 1927430.27 | 1927430.27 | 1927430.14 | 1927430.14 | 1927430.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-033-2018-3, contratista:ING. MANUEL DAVID RICO RASCON, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1230329.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3667.33}} | {1226472/proyecto_INICIO, 1226472/proyecto_PROCESO, 1226472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732592 | Proyecto de inversión | 8828.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8828.93, modificado:8828.93}} | Equipamiento Telebachillerato 8689 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3707185 | N |  |  | 112 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 8828.93 | 6653.76 | 6653.76 | 6653.76 | 6653.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732629 | Proyecto de inversión | 51681.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51681.86, modificado:51681.86}} | Equipamiento Telebachillerato 8631 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3800216 | N |  |  | 58 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:-, lon:-105.430555, lat:28.423055}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 51681.86 | 45866.32 | 45866.32 | 45866.32 | 45866.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300739762 | Proyecto de inversión | 6243491.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6243491.62, modificado:1.492227893E7}} | Ampliacion De Biblioteca Otto Campbell En Campus Iit-Iada | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | 3707137 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVE DEL CHARRO NO. 450 NTE C.P. 32310 CD. JUAREZ CHIH., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2016-07-09 | 2017-01-01 | 6243491.62 | 14922278.93 | 14922278.93 | 14922278.93 | 14922278.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-2016, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, monto:1.308729886E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {842612/proyecto_INICIO, 842612/proyecto_PROCESO, 842612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14140400424613 | Proyecto de inversión | 73956 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73956.0, modificado:73956.0}} | Prim. 5 De Mayo 2465 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3706729 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:-, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2014-12-15 | 2015-03-01 | 73956 | 73956 | 73956 | 73955.16 | 73955.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300913574 | Proyecto de inversión | 68839.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68839.96, modificado:68839.96}} | Adquisición De Equipo De Computo Con Software - 195231 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 195231 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.948805, lat:30.375704}} | 2017-09-20 | 2017-10-10 | 68839.96 | 68839.96 | 68839.96 | 68839.96 | 68839.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1039827/proyecto_FIN, 1039827/proyecto_PROCESO, 1039827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200897882 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Pavimentacion De Av Independencia, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4897112 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4897112 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE 15 DE MAYO; 26.933899; -105.660715 CALLE LUCAS BALDERAS; 26.931206; -105.655769, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 9890000 | 9890000 | 9889441.12 | 9889441.12 | 9889441.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1023685/proyecto_PROCESO, 1023685/proyecto_INICIO, 1023685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300912690 | Proyecto de inversión | 306955.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306955.31, modificado:306955.31}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Magdalena - 104163 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 104163 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y , CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA, lon:-106.3215392, lat:26.86647579}} | 2017-06-12 | 2017-07-02 | 114277.99 | 114277.99 | 114277.99 | 114277.99 | 114277.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B024-2017, contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:306955.31, importe_modificado:306955.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1038943/proyecto_INICIO, 1038943/proyecto_PROCESO, 1038943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300912692 | Proyecto de inversión | 474433.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474433.34, modificado:474433.34}} | Construccion De Centro De Salud En La Nopalera - 174688 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 174688 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:81, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA NOPALERA (LA CUEVA NOPALERA), 33563 LA NOPALERA (LA CUEVA NOPALERA), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI, lon:-106.7743559, lat:27.05518105}} | 2017-06-02 | 2017-07-31 | 474433.34 | 474433.34 | 474433.34 | 474433.34 | 474433.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B002-2017, contratista:HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:492879.79, importe_modificado:474433.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1038945/proyecto_INICIO, 1038945/proyecto_FIN, 1038945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884828 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 80103 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2901041 | N |  |  | 57 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087367 | Proyecto de inversión | 312991.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312991.2, modificado:312991.2}} | Adquisicion De Ciento Ochenta Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts En Ejido El Vergel - 85031 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 85031 | N |  |  | 2008 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APPROXIMADAMENTE, lon:-106.3890528, lat:26.47381183}} | 2018-02-16 | 2018-03-17 | 86942 | 86942 | 86942 | 86942 | 86942 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B020-2018, contratista:ORLANDO ACOSTA FLORES, convocante:Municipio de Balleza, monto:312991.2, importe_modificado:312991.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225748/proyecto_FIN, 1225748/proyecto_INICIO, 1225748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101076869 | Proyecto de inversión | 2547961.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547961.9, modificado:2547961.9}} | Jóvenes En Prevención | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Públiva | - | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 2547961.9 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088044 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Rehabilitacion En Calle Novena Uy Ocampo - 61318 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 61318 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ ESTA ENTRE CALLE GUERRERO Y VICTORIA PASANDO LA JUAREX, lon:-107.4839867, lat:28.54933586}} | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226425/proyecto_INICIO, 1226425/proyecto_PROCESO, 1226425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087748 | Proyecto de inversión | 675350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675350.0, modificado:675350.0}} | Zmpliacion Red Electrica En Los Terreros - 114819 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 114819 | N |  |  | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:211, direccion:RANCHERIA LOS TERREROS, 33337 LOS TERREROS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO , CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LOS TERREROS EN OCAMPO, lon:-108.4144248, lat:28.12533304}} | 2018-05-21 | 2018-06-20 | 675350 | 675350 | 675350 | 675350 | 675350 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226129/proyecto_PROCESO, 1226129/proyecto_INICIO, 1226129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088102 | Proyecto de inversión | 1460121.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460121.67, modificado:1460121.67}} | Construccion De Banquetas En Calle Cangrejo - 109540 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109540 | N |  |  | 8069 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3642.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CANGREJO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RAYA Y CALLE QUIMERA, AVENIDA RANCHO ANAPRA ACCESO POR RANCHO ANAPRA Y CALLE REMORA, lon:-106.5585294, lat:31.77709976}} | 2018-06-13 | 2018-12-28 | 1343325.58 | 1397596.59 | 1343325.58 | 1343325.58 | 1343325.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-035-2018-6, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1092470.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3642.7}} | {1226483/proyecto_INICIO, 1226483/proyecto_FIN, 1226483/proyecto_PROCESO, 1226483/proyecto_FIN, 1226483/proyecto_PROCESO, 1226483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087769 | Proyecto de inversión | 217904.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217904.96, modificado:217904.96}} | Red De Distribucion Electrrica Cruces Y Anexas El Lovis Municipio De Ojinaga - 29389 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29389 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:EJIDO CRUCES Y ANEXAS, 00000 CRUCES Y ANEXAS, OJINAGA CHIHUAHUA, AL SUR DEL MUNICIPIO A 14 KILOMETROS DE LA CARRETERA A CAMARGO POR RANCHO EL TRECE, lon:-104.3081985, lat:28.68676741}} | 2018-11-01 | 2018-12-15 | 217904.96 | 217904.96 | 216097.79 | 216097.79 | 216097.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-018/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:217904.96, importe_modificado:217904.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226150/proyecto_PROCESO, 1226150/proyecto_INICIO, 1226150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300969500 | Proyecto de inversión | 336458.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336458.7, modificado:336458.7}} | Cobach- Plantel No. 9 Juárez Impermeabilización | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 336458.7 | 336458.7 | 336458.7 | 336458.7 | 336458.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088238 | Proyecto de inversión | 917922.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917922.33, modificado:903535.57}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calles Aledañas A Plaza Principal Colonia Francisco I Madero La Gomeña Incluye Revestimiento - 67770 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 67770 | N |  |  | 185 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1870.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:81, direccion:CALLE ALEDAÑAS A PLAZA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO (LA GOMEÑA), 33108 COLONIA FRANCISCO I. MADERO (LA GOMEÑA), DELICIAS CHIHUAHUA, CALLES ALEDAÑAS A PLAZA PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA GOMEÑA, lon:-105.4301416, lat:28.24701625}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 903535.57 | 903535.57 | 903535.57 | 903535.57 | 903535.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-OP-FISM18/2018-LE, contratista:CONSTRUCCIONES PROFESIONALES GAMA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:895868.56, importe_modificado:895868.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1870.5}} | {1226619/proyecto_FIN, 1226619/proyecto_PROCESO, 1226619/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH17170401044904 | Proyecto de inversión | 220226.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220226.79, modificado:220226.79}} | J.N. Elisa Griensen | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909064 | N |  |  | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:PRADERAS DE ALTO VELO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-09-11 |  | 220226.79 | 220226.79 | 220226.79 | 219570.25 | 219570.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077347 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Replicador En El Sistema De Justica Penal (3) | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101073064 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Infraestructura Municipal En Gran Morelos, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle María Gutiérrez) / | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 36 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:(entre calle San Nicolas de carretas y 0+000; 28.252958; -106.509302) (entre calles San Nicolas de Carretas y 0+115; 28.251706; -106.509527), lon:-106.510123, lat:28.247824}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 989000 | 984798.03 | 984798.03 | 984798.03 | 984798.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR-002-2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:984798.03, importe_modificado:984798.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {1210295/proyecto_INICIO, 1210295/proyecto_PROCESO, 1210295/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180101077375 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | Casco Balístico Mínimo Nivel Iii-A | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-31 | 2018-12-01 | 870000 | 861184 | 861184 | 861184 | 861184 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044272 | Proyecto de inversión | 476177.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476177.55, modificado:430893.95}} | Jn Francisco Villa | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 500242 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-107.995949, lat:31.092176}} | 2017-08-25 |  | 430893.95 | 430893.95 | 430893.95 | 351596.44 | 351596.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044678 | Proyecto de inversión | 768352 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768352.0, modificado:765339.38}} | Prim. Emiliano Zapata | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 4600554 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CONOCIDO, SANTA ANA, lon:-105.480291, lat:28.267797}} | 2017-10-23 |  | 765339.38 | 765339.38 | 765339.38 | 629066.66 | 629066.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101067019 | Proyecto de inversión | 6694786.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6694786.89, modificado:6368410.81}} | Const. Estaciones De Reciclaje De Residuos No Peligrosos Y De Modulos De Papeleras De Acopio De Basura Generada Por Los Peatones En Diversos Puntos De La Ciudad | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018SP000006 | N |  |  | 4500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CIUDAD CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 6368410.81 | 6368410.81 | 6368410.81 | 6368410.81 | 6368410.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101057766 | Proyecto de inversión | 50788.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50788.59, modificado:50788.59}} | Construccion De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Santa Elena - 16706 | 8 | Chihuahua | 39 | López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16706 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD AVA, lon:-105.0325036, lat:27.00625864}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 50788.59 | 50788.59 | 50788.59 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194677/proyecto_INICIO, 1194677/proyecto_FIN, 1194677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057779 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Construccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De La Cieneguilla - 9280 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9280 | N |  |  | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:EJIDO , 33540 CIENEGUILLA, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENGUILLA, lon:-106.1950431, lat:27.06251323}} | 2018-04-12 | 2018-06-01 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1194690/proyecto_FIN, 1194690/proyecto_PROCESO, 1194690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057733 | Proyecto de inversión | 330657.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165328.98, modificado:165328.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165328.98, modificado:165328.98}} | Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 534 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 534 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO PORTILLO COLONIA MARTIRES DE ALDAMA, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ADNRES PORTILLO Y CALLE 8ª, CALLE 1ER DE MAYO A U, lon:-105.9073287, lat:28.83388093}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 166565.85 | 166565.85 | 166565.85 | 166565.85 | 166565.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194644/proyecto_FIN, 1194644/proyecto_INICIO, 1194644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401047735 | Proyecto de inversión | 2222104 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222104.0, modificado:2222104.0}} | Proyecto De Expasión Y Regionalización De La Oferta Educativa De La Uach Contruccion De Taller De Television En La Facultad De Ciencias Politicas Y Sociales Extension Chihuahua | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | UACH- CCMS-002-2017-IF | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2017-11-01 | 2018-04-01 | 2222104 | 2222104 | 2218590.84 | 2218590.84 | 2218590.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UACH-CCMS-002-2017-IF, contratista:TN ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, monto:2221049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1183783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201136196 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Bocoyna, Chihuahua. // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica En Calle Benito Juarez) | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | obras publicas municipales | - | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:calle benito juarez en bocoyna chihuahua, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-01-02 | 2018-12-02 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275172/proyecto_FIN, 1275172/proyecto_PROCESO, 1275172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400818080 | Proyecto de inversión | 1263738 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263738.0, modificado:1263738.0}} | Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME015 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 1015718.18 | 1263738 | 1015718.18 | 1015718.18 | 1015718.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME015-2016, contratista:MAISON BIENES RAICES S. DE RL. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2104405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {923081/proyecto_INICIO, 923081/proyecto_FIN, 923081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14170300971591 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | Construcción Edificio C Biblioteca Tipo Durango | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Km.3 SN Carretera Chihuahua- Aldama C.P. 31313, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2014-12-26 | 2015-12-21 | 18000000 | 17302086 | 17302086 | 17302086 | 17302086 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-195-14, contratista:JORGE ARTURO MORENO TORRES , convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR , monto:1.371999843E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1106542/proyecto_PROCESO, 1106542/proyecto_FIN, 1106542/proyecto_INICIO, 1106542/proyecto_FIN, 1106542/proyecto_INICIO, 1106542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300965365 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Construccion De Centro Comunitario El Mezquital Etapa 2 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ | 3707539 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1655.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion: AV. EL MEZQUITAL Y CALLE ACACIAS, COL. EL MEZQUITAL, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-10-18 | 2017-12-01 | 1150000 | 1150000 | 1148735.24 | 1148735.24 | 1148735.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-149-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1655.22}} | {1099352/proyecto_INICIO, 1099352/proyecto_FIN, 1099352/proyecto_PROCESO, 1099352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300970793 | Proyecto de inversión | 12130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.213E7, modificado:1.213E7}} | Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Mimbre Del Km 1 + 500 Al 13 + 000, En Los Municipios De Cuauhtémoc Y Cusihuiriachide Una Longitud De 11.5 Km. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-03-26-0443 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:80500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-01-01 |  | 12130000 | 12130000 | 12129999.98 | 12129999.98 | 12129999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0041/17-DC/OBRA, contratista:PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.40006291E7, importe_modificado:1.40006291E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80500.0}} | {1105542/proyecto_INICIO, 1105542/proyecto_PROCESO, 1105542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300913535 | Proyecto de inversión | 34737.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34737.7, modificado:34737.7}} | Adquisicion De Diez Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En El Tigre - 189367 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 189367 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:430, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EJIDO EL VERGEL - SAN CARLOS Y, lon:-106.6680562, lat:26.58662855}} | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 28797 | 28797 | 28797 | 28797 | 28797 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B043-2017 (06), contratista: JORGE ARMANDO MORALES CANO , convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:34737.7, importe_modificado:34737.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1039788/proyecto_INICIO, 1039788/proyecto_FIN, 1039788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044551 | Proyecto de inversión | 1098447.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098447.28, modificado:969979.89}} | Prim. Nueva Generacion | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707376 | N |  |  | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-09-18 |  | 969979.89 | 969979.89 | 969979.89 | 967723.23 | 967723.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170400979510 | Proyecto de inversión | 134422.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134422.87, modificado:134422.87}} | Ampliacion De Red Electrica En El Aguaje - 139717 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 139717 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:EJIDO EL AGUAJE, 33265 EL AGUAJE, GRAN MORELOS CHIHUAHUA, A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA CHIHUAHUA A CUAUHTEMOC, lon:-106.489065, lat:28.311185}} | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 134422.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM17-010, contratista:JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:134422.87, importe_modificado:134422.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114590/proyecto_INICIO, 1114590/proyecto_FIN, 1114590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088039 | Proyecto de inversión | 8281.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8281.5, modificado:8281.5}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jose Juan Tapia - 46225 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46225 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:82, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JERÓNIMO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DE SU CASA VIVE REYES TAPIA, lon:-108.0570096, lat:27.91861249}} | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 8281.5 | 8281.5 | 8281.5 | 8281.5 | 8281.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226420/proyecto_INICIO, 1226420/proyecto_FIN, 1226420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066512 | Proyecto de inversión | 95952.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95952.82, modificado:95952.82}} | Prim. Articulo 123 Constitucional | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909206 | N |  |  | 459 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:AVALOS, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-31 |  | 95952.82 | 95952.82 | 95952.82 | 95532.07 | 95532.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101058129 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Construccion De Pozo En La Casita - 4011 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 4011 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:EJIDO LA CASITA, 33516 LA CASITA, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA DEL GRANILLO A BALLEZA, lon:-105.9525411, lat:26.89115212}} | 2018-04-06 | 2018-06-15 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPFISM/05/2018-4011, contratista:VALLES BACA HERMANOS SPR DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1195040/proyecto_FIN, 1195040/proyecto_INICIO, 1195040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088078 | Proyecto de inversión | 9055805 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9055805.0, modificado:9055805.0}} | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Cangrejo - 127470 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 127470 | N |  |  | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:560.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CANGREJO COLONIA RANCHO ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSTION Y CALLE BAGRE, ACCESO POR CALLE CANGREJO, lon:-106.5440041, lat:31.77130783}} | 2018-06-18 | 2018-12-28 | 9055805 | 9055805 | 9055803.81 | 9055803.81 | 9055803.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-029-2018, contratista:DYM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:7009265.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.56}} | {1226459/proyecto_INICIO, 1226459/proyecto_PROCESO, 1226459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088079 | Proyecto de inversión | 5312928 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5312928.0, modificado:5262928.0}} | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Vicente Suarez - 124424 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124424 | N |  |  | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA EL PAPALOTE, 32599 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS ESCOBAR Y CALLE TERCERA, ACCESO POR LUIS ESCOBAR, lon:-106.351324, lat:31.63467827}} | 2018-06-18 | 2018-12-28 | 5262928 | 5262928 | 3568291.29 | 3568291.29 | 3568291.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-023-2018, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:3840094.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.31}} | {1226460/proyecto_PROCESO, 1226460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057749 | Proyecto de inversión | 90168 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90168.0, modificado:90168.0}} | Vialidad Totoy En Baseaseachi - 12942 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 12942 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENC, lon:-108.2116169, lat:28.21047434}} | 2018-02-22 | 2018-04-23 | 90168 | 90168 | 90168 | 90168 | 90168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194660/proyecto_INICIO, 1194660/proyecto_PROCESO, 1194660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057750 | Proyecto de inversión | 29640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29640.0, modificado:29640.0}} | Encementado En Vialidad Sammy En Baseaseachi - 12879 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 12879 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA ENTRE, lon:-108.2093853, lat:28.20124641}} | 2018-02-22 | 2018-04-23 | 29640 | 29640 | 29640 | 29640 | 29640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194661/proyecto_PROCESO, 1194661/proyecto_INICIO, 1194661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057755 | Proyecto de inversión | 279973 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279973.0, modificado:279973.0}} | Linea Agua Potable Y Tanque Almacenamiento En Huevachi - 11360 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 11360 | N |  |  | 435 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:PUEBLO HUEVACHI, 33333 HUEVACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO FABRICA MADERA Y CAMINO SAN JUANITO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE FABRICA DE MADERA Y S, lon:-108.0229903, lat:28.11525402}} | 2018-03-26 | 2018-05-26 | 279973 | 279973 | 279973 | 279973 | 279973 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194666/proyecto_INICIO, 1194666/proyecto_PROCESO, 1194666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057756 | Proyecto de inversión | 94962 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94962.0, modificado:94962.0}} | Encementado Barrio Leon En Memelechi - 13010 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 13010 | N |  |  | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:65, direccion:PUEBLO MEMELICHI DE ARRIBA (EL FRESNO), 33335 MEMELICHI DE ARRIBA (EL FRESNO), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA URUACHI Y CAMINO TIERRAS SIEMBRA, CAMI, lon:-108.1511821, lat:28.04439715}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 94962 | 94962 | 94962 | 94962 | 94962 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194667/proyecto_INICIO, 1194667/proyecto_PROCESO, 1194667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087734 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Tinacos Agua Potable - 115302 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 115302 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA ACCION SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO, lon:-108.3666913, lat:28.19381404}} | 2018-04-30 | 2018-06-25 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226115/proyecto_INICIO, 1226115/proyecto_PROCESO, 1226115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088103 | Proyecto de inversión | 267609.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267609.54, modificado:267609.54}} | Construccion De Banquetas En Calle Isla Malvinas - 110758 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110758 | N |  |  | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:591.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISLA MALVINA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA SUMATRA Y CALLE ISLA ASCENSION, ACCESO PPOR ISLA ACENSION, lon:-106.5254286, lat:31.72893703}} | 2018-06-13 | 2018-12-28 | 267609.54 | 267609.53 | 192092.65 | 192092.65 | 192092.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-034-2018-1, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:206161.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.87}} | {1226484/proyecto_INICIO, 1226484/proyecto_PROCESO, 1226484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088106 | Proyecto de inversión | 11232808 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1232808E7, modificado:1.121180561E7}} | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98022 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98022 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DE PALO CHINO COLONIA PALO CHINO, 32299 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AVE. DELOS AZTECOS U CALLA BASALTO, lon:-106.4901766, lat:31.69149101}} | 2018-06-07 | 2018-12-28 | 11211805.61 | 11211805.61 | 10063531.18 | 10063531.18 | 10063531.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-049-2018, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.121180561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:83.17}} | {1226487/proyecto_PROCESO, 1226487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088117 | Proyecto de inversión | 11012557 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1012557E7, modificado:1.099101073E7}} | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97623 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97623 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HUAJUAPAN COLONIA BELLA PROVINCIA, 32234 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AVE. AZTECAS, lon:-106.4879993, lat:31.70102648}} | 2018-06-07 | 2018-12-28 | 10991010.73 | 10991010.73 | 10894025.32 | 10894025.32 | 10894025.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-047-2018, contratista:LUIS TEHUITZIL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.099101073E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:98.55}} | {1226498/proyecto_PROCESO, 1226498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101079089 | Proyecto de inversión | 1798283.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798283.69, modificado:1788123.76}} | Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfaltica Caliente | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000029 | N |  |  | 85000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-04-04 | 2018-08-01 | 1788123.76 | 1788123.76 | 1788123.76 | 1788123.76 | 1788123.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139004 | Proyecto de inversión | 4590 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4590.0, modificado:4590.0}} | Taller De La Igualdad De Genero | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521DC006 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH., lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 4590 | 4590 | 4590 | 3007 | 3007 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278202/proyecto_PROCESO, 1278202/proyecto_FIN, 1278202/proyecto_INICIO, 1278202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100486655 | Proyecto de inversión | 14210 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14210.0, modificado:14210.0}} | Sec. Federal 17 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908089 | N |  |  | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 14210 | 14210 | 14210 | 14049.84 | 14049.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201138416 | Proyecto de inversión | 4163994 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4163994.0, modificado:4163994.0}} | Pavimentacion De 5.39 Kilometros A Base De Riego De Sello En El Camino Ojinaga -El Mulato Tramo El Cañoncito - Loma De Juarez Municipio De Ojinaga Chihuahua | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 25200615 | N |  |  | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:EL CAÑONCITO - LOMA DE JUAREZ MUNICIPIO DE OJINAGA CHIHUAHUA, lon:-104.168809, lat:29.39519}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 4163994 | 4163994 | 4163994 | 4163840.29 | 4163840.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO808052990-E2-2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:9528814.29, importe_modificado:9528814.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277573/proyecto_PROCESO, 1277573/proyecto_INICIO, 1277573/proyecto_FIN, 1277573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201142581 | Proyecto de inversión | 1006607 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006607.0, modificado:1006607.0}} | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 18-FORTASEG-01 | N |  |  | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2018-07-02 | 2018-08-01 | 1003303.5 | 1006607 | 1003303.5 | 1003303.5 | 1003303.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200895167 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Pavimentación De La Calle De La Humildad En La Colonia Federico Piñon, En El Municipio De Hidalgo Del Parral,Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 17-213-045-0010 | N |  |  | 104000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 989000 | 988740.86 | 942072.19 | 942072.19 | 942072.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1679-17, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:988740.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1006811/proyecto_INICIO, 1006811/proyecto_FIN, 1006811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300968939 | Proyecto de inversión | 1174448 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174448.0, modificado:1224867.93}} | Fortalecimiento De Los Programas Educativos De La Universidad Tecnológica De Parral Y Su Unidad Académica Río Balleza. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Parral | 1 | N |  |  | 265 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Av. General Jesús Lozoya Solís km 0.931 col. Paseos del Almanceña, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2017-06-30 | 2018-06-01 | 1174448 | 614644.9 | 614644.9 | 614644.9 | 614644.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-021/18, contratista:JOSE ARANDA VALENCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:246048.06}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01AA908052996-E19-2018, contratista:ILEANA ELIZBETH OCHOA HERNANDEZ, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL, monto:369576.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.52}} | {1103391/proyecto_PROCESO, 1103391/proyecto_INICIO, 1103391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300759081 | Proyecto de inversión | 1814101.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814101.03, modificado:1395888.48}} | Construccion De Centro De Salud Uruachi Ii Etapa - 213797 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 213797 | N |  |  | 8200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETRO 18 + 0 RANCHO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUA, lon:-108.2173103, lat:27.87482193}} | 2016-07-11 | 2016-12-30 | 1395888.48 | 1395888.48 | 1395888.48 | 1395888.48 | 1395888.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-013/16-DC/OBRA-21797 , contratista:ALMOR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:4629517.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {863209/proyecto_INICIO, 863209/proyecto_FIN, 863209/proyecto_INICIO, 863209/proyecto_PROCESO, 863209/proyecto_INICIO, 863209/proyecto_PROCESO, 863209/proyecto_FIN, 863209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16170300965616 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Crescencio Macias | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | C-CIEN-08DJN0400V-320-2017 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:-, lon:-108.141389, lat:29.19}} | 2017-03-06 | 2017-05-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 743056.32 | 743056.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066471 | Proyecto de inversión | 139552.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139552.64, modificado:139552.64}} | J.N. Benito Juarez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707585 | N |  |  | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:COL. CENTRO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-12-31 |  | 139552.64 | 139552.64 | 139552.64 | 135940.11 | 135940.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057971 | Proyecto de inversión | 366752.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366752.88, modificado:366752.88}} | Cambio De Luminarias A Led - 7692 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7692 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA CAMPESINA, 33650 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA SE COLOCARAN LAS LUMINARIAS EN LA COLONIA CAMPESINA Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.8014657, lat:27.45860264}} | 2018-05-08 | 2018-07-01 | 366752.88 | 366752.88 | 366752.88 | 366752.88 | 366752.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPADFISM/03/2018-7692, contratista:LUIS FERNANDO LOPEZ ANCHONDO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA, monto:366752.88, importe_modificado:366752.88}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1194882/proyecto_INICIO, 1194882/proyecto_FIN, 1194882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057734 | Proyecto de inversión | 606978.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303489.22, modificado:303489.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303489.22, modificado:303489.22}} | Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Saavedra - 529 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 529 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL SAAVEDRA COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTIRES DE ALDAMA Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE MACLO, lon:-105.9196539, lat:28.83946985}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 303489.22 | 303489.22 | 303489.22 | 303489.22 | 303489.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194645/proyecto_INICIO, 1194645/proyecto_PROCESO, 1194645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101067016 | Proyecto de inversión | 4799222.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4799222.46, modificado:4058806.92}} | Construccion De Puentes En Fraccionamiento Santa Clara | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000026 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-03-14 | 2018-12-01 | 4058806.92 | 4058806.92 | 4058806.92 | 4058806.92 | 4058806.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046893 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Construccion De Centro Comunitario Clara Cordova En El Municipio De Chihuahua | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 1909168 | N |  |  | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2017-12-12 | 2017-12-01 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1182811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044681 | Proyecto de inversión | 505622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505622.45, modificado:464617.04}} | Primaria Ramon Lopez Velarde | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 4600554 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:MESA DE LOS MARTIRES, lon:-108.523238, lat:28.148384}} | 2017-10-09 |  | 464617.04 | 464617.04 | 464617.04 | 463814.31 | 463814.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057759 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | Encementado Subida Barrio Gerardo Lucero En El Rincon - 12791 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 12791 | N |  |  | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:189, direccion:PUEBLO EL RINCÓN, 33327 EL RINCÓN, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HUAJUMAR Y CAMINO CASA ANGEL CHAPARRO, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ENCEMENTADO EN L, lon:-108.2116764, lat:28.04782497}} | 2018-03-03 | 2018-04-03 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194670/proyecto_INICIO, 1194670/proyecto_PROCESO, 1194670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057762 | Proyecto de inversión | 50883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50883.5, modificado:50883.5}} | Encementado Barrio Chuy Castillo En Las Estrellas - 11911 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 11911 | N |  |  | 87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:238, direccion:PUEBLO LAS ESTRELLAS, 33325 LAS ESTRELLAS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ASERRADERO Y CAMINO CASA DE GIL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO CHUY CASTIL, lon:-108.1680247, lat:28.1970223}} | 2018-03-02 | 2018-04-02 | 50883.5 | 50883.5 | 50883.5 | 50883.5 | 50883.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194673/proyecto_INICIO, 1194673/proyecto_PROCESO, 1194673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101070813 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Reconstruccion Del Puente Gato Negro A Base De Cajones De Concreto Hidraulico Con Una Superficie De 554.956 M2 En La Localidad De Alta Vista Municipio De Camargo / 2017-03-26-0110 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-03-26-0110 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-01-01 |  | 10000000 | 10000000 | 9999999.96 | 9999999.96 | 9999999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0039/17-DC/OBRA, contratista:TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:9579004.89, importe_modificado:9579004.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1208042/proyecto_INICIO, 1208042/proyecto_FIN, 1208042/proyecto_PROCESO, 1208042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089422 | Proyecto de inversión | 17600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}} | Dotacion De Tinacos En Orisivo - 140601 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 140601 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:146, direccion:RANCHERIA ORISIVO, 33300 ORISIVO, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL RIO OTEROS, lon:-108.1211573, lat:27.80876334}} | 2018-02-12 | 2018-05-01 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227803/proyecto_FIN, 1227803/proyecto_INICIO, 1227803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087622 | Proyecto de inversión | 123986.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123986.74, modificado:123986.74}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Uvas De Cabecera Municipal - 60236 | 8 | Chihuahua | 44 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 60236 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE UVAS COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVAS Y , CALLE UVAS COLONIA RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVAS Y ,, lon:-105.5878488, lat:26.75523266}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 123986.74 | 123986.74 | 123986.74 | 123986.74 | 123986.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1226003/proyecto_PROCESO, 1226003/proyecto_FIN, 1226003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087756 | Proyecto de inversión | 221811.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221811.35, modificado:221811.35}} | Red De Distribucion Electrica Calle Cuarenta Y Dos Entre Ave Libartad Y Ave Ignacio Rojas Dominguez - 28743 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28743 | N |  |  | 104 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 42 CIUDAD COLONIA, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA IGNACIO ROJAS DOMINGUEZ, CALLE CUARENTA Y DOS ENTRE AVE LIBERTAD Y AVE I ROJAS DOMINGUEZ COL MIRADOR, lon:-104.4118657, lat:29.5289435}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 221811.35 | 221811.35 | 219893.28 | 219893.28 | 219893.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-025/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:219893.28, importe_modificado:219893.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226137/proyecto_INICIO, 1226137/proyecto_FIN, 1226137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088113 | Proyecto de inversión | 11012557 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1012557E7, modificado:1.098424532E7}} | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95521 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95521 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PERLA COLONIA MORELOS, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AVE. DE LOS AZTECAS POR CALLE CALCITA, lon:-106.4843771, lat:31.67771681}} | 2018-06-06 | 2018-12-28 | 10984245.32 | 10984245.32 | 9224041.91 | 9224041.91 | 9224041.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-043-2018, contratista:AI GRUPO DASARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.098424532E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:73.67}} | {1226494/proyecto_PROCESO, 1226494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088118 | Proyecto de inversión | 11012557 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1012557E7, modificado:1.099875344E7}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 96948 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96948 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CANUTILLO COLONIA LADRILLERA JUÁREZ, 32108 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR BLVD NORZAGARAY, lon:-106.5235251, lat:31.77294701}} | 2018-06-07 | 2018-12-28 | 10998753.44 | 10998753.44 | 7239217.64 | 7239217.64 | 7239217.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-045-2018, contratista:ing. francisco javier acosta reyes , convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.099875344E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.41}} | {1226499/proyecto_INICIO, 1226499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101074573 | Proyecto de inversión | 2899909 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899909.0, modificado:1608714.08}} | Ccms-12-2017-D Construccion De Cubiculos Facultad De Ciencias De La Cultura Fisica | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | CCMS-12-2017-D | N |  |  | 1830 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 0 | 1608714.08 | 1608048.23 | 1608048.23 | 1608048.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UACH-CCMS-12-2017/D, contratista:INF IVAN GARCIA LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, monto:1608714.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1211913/proyecto_INICIO, 1211913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089253 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Rosenda - 98699 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98699 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA CECITECH, lon:-106.1121099, lat:27.95741232}} | 2018-04-03 | 2018-12-31 | 41427.98 | 41427.98 | 41427.98 | 41427.98 | 41427.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227634/proyecto_INICIO, 1227634/proyecto_FIN, 1227634/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201091066 | Proyecto de inversión | 82211.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82211.96, modificado:82211.96}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Estacion Ch P Mpio De Ojinaga - 29032 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29032 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:396, direccion:EJIDO ESTACION CH P, 00000 EJIDO QUIVIRIA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO EN EL EJIDO QUIBIRA ANTIGUA ESTACION DEL CH P, lon:-104.3870498, lat:29.53420426}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 82211.96 | 82211.96 | 79226.52 | 79226.52 | 79226.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-023/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:79226.52, importe_modificado:79226.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1229447/proyecto_PROCESO, 1229447/proyecto_INICIO, 1229447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087363 | Proyecto de inversión | 406638 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406638.0, modificado:406638.0}} | Suministro De Cien Estufas Ecologicas En Ejido El Vergel - 130982 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 130982 | N |  |  | 2008 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE, lon:-106.3875078, lat:26.47550208}} | 2018-03-02 | 2018-05-30 | 406638 | 406638 | 406638 | 406638 | 406638 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B007-2018, contratista:GLORIA MARTHA TORRESDEY SANZ (PROVEEDORES DE OBRAS Y SSERVICIOS DEL SECTOR SECUNDARIO Y TERCIARIO DE CHIHUAHUA SA DE CV), convocante:Municipio de Balleza, monto:406638.0, importe_modificado:406638.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1225744/proyecto_FIN, 1225744/proyecto_PROCESO, 1225744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088499 | Proyecto de inversión | 17741.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17741.04, modificado:17741.04}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Varias Localidades Ultima Agua - 33496 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 33496 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:236, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO ÚLTIMA AGUA, 33570 ÚLTIMA AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 113 APROXIMADAMENTE, lon:-106.3309831, lat:26.35840721}} | 2018-02-20 | 2018-03-21 | 17741.04 | 17741.04 | 17741.04 | 17741.04 | 17741.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B022-2017, contratista:ANGEL CESAR CARO MONTES, convocante:Municipio de balleza, monto:203319.0, importe_modificado:203319.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226880/proyecto_PROCESO, 1226880/proyecto_INICIO, 1226880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087372 | Proyecto de inversión | 370654.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370654.36, modificado:370654.36}} | Construccion De Barda Perimetral En Primaria Nicolas Bravo En Ejido El Vergel - 37353 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 37353 | N |  |  | 2008 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE, lon:-106.387272, lat:26.47605459}} | 2018-02-16 | 2018-04-16 | 370654.36 | 370654.36 | 370654.36 | 370654.36 | 370654.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B001-2018, contratista:RAFAEL VILLESCAS SALINAS M, convocante:MUNICIPIO DE BELLEZA, monto:370654.36, importe_modificado:370654.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1225753/proyecto_PROCESO, 1225753/proyecto_INICIO, 1225753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100486623 | Proyecto de inversión | 30437 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30437.0, modificado:30437.0}} | Sec. Estatal3060 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908088 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 30437 | 30437 | 30437 | 30389.78 | 30389.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201138418 | Proyecto de inversión | 1420410.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420410.78, modificado:1420410.78}} | Gimnasio Al Aire Libre Perimetral Y Muro Rapel En Polideportivo | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc Chih | 1817017 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd. Cuauhtemoc Chih, lon:-106.866666, lat:28.405}} | 2018-03-26 | 2018-06-01 | 1420410.78 | 1420410.78 | 1420410.78 | 1377019.42 | 1377019.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884920 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86139 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3600937 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400817905 | Proyecto de inversión | 282588 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282588.0, modificado:282588.0}} | Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME008 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-12-22 | 2016-12-01 | 84776.4 | 282588 | 84776.4 | 84776.4 | 84776.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME008-2016, contratista:CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:469640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {922867/proyecto_PROCESO, 922867/proyecto_INICIO, 922867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400817349 | Proyecto de inversión | 509942 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509942.0, modificado:509942.4}} | Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME004 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 152982.72 | 509942.4 | 152982.72 | 152982.72 | 152982.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME004-2016, contratista:MAISON BIENES RAICES S. DE RL. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:848040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {922246/proyecto_FIN, 922246/proyecto_PROCESO, 922246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170400979292 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Suministro De Paneles Solares En Dif Colonias - 307716 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 307716 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA, EN LAS COLONIAS DE LOS ZAP DE HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA, lon:-105.7086183, lat:26.93508255}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:307716, contratista:JOSE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:3891475.6, importe_modificado:3891475.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114372/proyecto_FIN, 1114372/proyecto_PROCESO, 1114372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300969454 | Proyecto de inversión | 214091.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214091.8, modificado:214091.8}} | Cobach- Plantel No.5 Juárez Impermeabilización Y Rehabilitación | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 214091.8 | 214091.8 | 214091.8 | 214091.8 | 214091.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088047 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Rehabilitacion Linea En Calle Novena Y Victoria - 61299 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 61299 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ ESTA OBRA ESTA ENTRE CALLE GUERRERO Y JUAREZ, lon:-107.4848503, lat:28.54944424}} | 2018-03-16 | 2018-04-16 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226428/proyecto_INICIO, 1226428/proyecto_PROCESO, 1226428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080199 | Proyecto de inversión | 5472618 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5472618.0, modificado:4693080.0}} | Alcantarillado Sanitario En La Colonia Zapata En Ncg | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 25000969 | N |  |  | 1440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:-, lon:-107.9125, lat:30.413333}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 4693080 | 4693080 | 3023259.65 | 3023259.65 | 3023259.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-2018-E7-JCAS-APAUR, contratista:CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:9488622.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {1218476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101074977 | Adquisición | 3539256.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539256.35, modificado:3539256.35}} | Adquisicion De Cuatrimoto | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2 | N |  |  | 819543 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-02-21 | 2018-12-01 | 3539256.35 | 3521999.88 | 3521999.88 | 3521999.88 | 3521999.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080207 | Proyecto de inversión | 4396352 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396352.0, modificado:3907024.0}} | Construccion Del Sitema Integal De Agua Potable En Rancheria Cienega Prieta. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 22701375 | N |  |  | 269 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:-, lon:-107.25, lat:26.705833}} | 2018-07-09 | 2018-11-01 | 3907024 | 3907023.35 | 3698367.95 | 3698367.95 | 3698367.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-2018-E24-JCAS-APARURAL, contratista:ING. ROBERTO CORRAL CISNEROS, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:6511705.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218486/proyecto_INICIO, 1218486/proyecto_PROCESO, 1218486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300969444 | Proyecto de inversión | 113503.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113503.1, modificado:113503.1}} | Cobach- Plantel No.17 Ahumada Rehabiliatción Electrica | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 433 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:351, direccion:-, lon:-106.816388, lat:30.534722}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 113503.1 | 113503.1 | 113503.1 | 113503.1 | 113503.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101071657 | Proyecto de inversión | 664118 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664118.0, modificado:656812.73}} | Construcción De Techumbre En Primaria Felipe Carrillo Puerto, La Cruz, Chihuahua / | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | obras publicas municipales | 265 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:(27.81466; -105.16659), lon:-105.196389, lat:27.863889}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 656812.73 | 656812.73 | 656812.73 | 656812.73 | 656812.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCL-0PM-13C-PDR-07-2018, contratista:DAVID MARQUEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO LA CRUZ, monto:655887.1, importe_modificado:655887.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1208888/proyecto_INICIO, 1208888/proyecto_PROCESO, 1208888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044672 | Proyecto de inversión | 3339642.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3339642.35, modificado:3339642.35}} | J.N. Nueva Creacion Temosachi | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707541 | N |  |  | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:303.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:ARECAS, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-12-29 |  | 3339642.35 | 3339642.35 | 3339642.35 | 3339642.31 | 3339642.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.48}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089407 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Rehabilitación De Clínica De Salud De Mesa Del Vallecillo - 62039 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 62039 | N |  |  | 94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1005, direccion:RANCHERIA MESA DEL VALLECILLO, 33300 LA MESA, URUACHI CHIHUAHUA, A 450 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.1994467, lat:27.84309004}} | 2018-04-25 | 2018-06-01 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227788/proyecto_PROCESO, 1227788/proyecto_FIN, 1227788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089412 | Proyecto de inversión | 63999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63999.98, modificado:63999.98}} | Dotacion De Tinacos En Uruachi - 140737 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 140737 | N |  |  | 114 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA, EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-108.2188181, lat:27.87461306}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 63999.98 | 63999.98 | 63999.98 | 63999.98 | 63999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227793/proyecto_FIN, 1227793/proyecto_PROCESO, 1227793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101070310 | Proyecto de inversión | 2603050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2603050.0, modificado:2603050.0}} | Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. / 2017-03-13-0158 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-03-13-0158 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2018-01-01 |  | 2603050 | 2597289.82 | 2597289.82 | 2597289.82 | 2597289.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-FONDO MINERO-01-17, contratista:JOSE ARANDA VALENCIA , convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2597289.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044271 | Proyecto de inversión | 1113449 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113449.0, modificado:1113449.0}} | Prim. Manuel Ojinaga | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 400314 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:C. DEL COBRE, FRACC. LADERAS DE SAN GUILLERMO II, lon:-105.887474, lat:28.594503}} | 2017-12-29 |  | 1113449 | 1113449 | 1113449 | 1113136.03 | 1113136.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089256 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio De María Chavez - 87717 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 87717 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA DEL CREEI, lon:-106.1121528, lat:27.9573365}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 42558.87 | 42558.87 | 42558.87 | 42558.87 | 42558.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227637/proyecto_FIN, 1227637/proyecto_INICIO, 1227637/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180101057720 | Proyecto de inversión | 753160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376580.0, modificado:376579.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376580.0, modificado:376579.99}} | Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Trillo - 5942 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 5942 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL TRILLO COLONIA EL ARBOLITO, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE ABEDUL, ES EL TRAMO ENTRE CALLLE PASCU, lon:-105.9234979, lat:28.83262094}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 376579.99 | 376579.99 | 376579.99 | 376579.99 | 376579.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194631/proyecto_INICIO, 1194631/proyecto_FIN, 1194631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057765 | Proyecto de inversión | 38541 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38541.0, modificado:38541.0}} | Linea Agua Potable Para El Cajon De Los Remedios - 11361 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M MORELOS | 11361 | N |  |  | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:297, direccion:PUEBLO EL CAJÓN DE LOS REMEDIOS, 33337 EL CAJÓN DE LOS REMEDIOS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO EL PUERTO Y CAMINO ARROYO EL PANTEON, CAMINO ENT, lon:-108.4091894, lat:28.09973304}} | 2018-03-26 | 2018-04-26 | 38541 | 38541 | 38541 | 38541 | 38541 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194676/proyecto_INICIO, 1194676/proyecto_PROCESO, 1194676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046220 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Emsad 06 Benito Juarez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:-, lon:-107.408872, lat:29.25076}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 292798.55 | 292798.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-164/17, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAVO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:299182.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182007/proyecto_PROCESO, 1182007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139454 | Proyecto de inversión | 29217 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29217.0, modificado:29217.0}} | Adecuacion De La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario De Corazon Por Ojinaga | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521ME002 | N |  |  | 25881 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH., lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 29217 | 29217 | 29217 | 29217 | 29217 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278700/proyecto_INICIO, 1278700/proyecto_FIN, 1278700/proyecto_PROCESO, 1278700/proyecto_FIN, 1278700/proyecto_PROCESO, 1278700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139461 | Proyecto de inversión | 70783 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70783.0, modificado:70783.0}} | Elementos De Sustentabilidad En El Centro De Desarrollo Comunitario De Corazon Por Ojinaga | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521ME003 | N |  |  | 25881 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH., lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 70783 | 70783 | 70783 | 70783 | 70783 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278708/proyecto_PROCESO, 1278708/proyecto_INICIO, 1278708/proyecto_PROCESO, 1278708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057718 | Proyecto de inversión | 658851.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329425.64, modificado:329425.65}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329425.64, modificado:329425.65}} | Ampliacion De La Red Electrica La Otra Banda - 884 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 884 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA OTRA BANDA, 32945 LA OTRA BANDA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , EN EL CAMINO A SAN IGNACIO LA PRIMER DESVIACION, lon:-105.8972016, lat:28.82347271}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 329425.65 | 329425.65 | 329425.65 | 329425.65 | 329425.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194629/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201087355 | Proyecto de inversión | 121718.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121718.8, modificado:121718.8}} | Adquisicion De Setenta Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts En Ejido San Carlos - 85072 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 85072 | N |  |  | 149 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:113, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EJIDO EL VERGEL - SAN CARLOS Y , CARRETERA EJIDO EL VERGEL A SAN CARLOS A UNOS 60 KILOMETROS APROXIMADAMENTE, lon:-106.7282733, lat:26.5373949}} | 2018-02-16 | 2018-03-17 | 121718.8 | 121718.8 | 121718.8 | 121718.8 | 121718.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B020-2018, contratista:ORLANDO ACOSTA FLORES, convocante:Municipio de Balleza, monto:121718.8, importe_modificado:121718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225736/proyecto_PROCESO, 1225736/proyecto_INICIO, 1225736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201142583 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 18-FORTASEG-02 | N |  |  | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2018-07-02 | 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088085 | Proyecto de inversión | 895447.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895447.05, modificado:607832.97}} | Construccion De Banquetas En Calle Diego Lucero - 113560 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113560 | N |  |  | 8143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1946.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO LUCERO COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARMOLINA Y CALLE GRADMA, ACCESO POR CALLE GRADMA, lon:-106.4470779, lat:31.68563542}} | 2018-06-14 | 2018-12-28 | 607832.97 | 607832.97 | 607832.97 | 607832.97 | 607832.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-033-2018-4, contratista:ING. MANUEL DAVID RICO RASCON, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:683952.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1946.15}} | {1226466/proyecto_INICIO, 1226466/proyecto_PROCESO, 1226466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087327 | Proyecto de inversión | 473280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473280.0, modificado:473280.0}} | Suministro E Instalacion De Treinta Y Cuatro Celdas Solares En Baquiriachi - 86295 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 86295 | N |  |  | 430 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE, lon:-106.623213, lat:26.95631178}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 473280 | 473280 | 473280 | 473280 | 473280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B021-2018, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:Municipio de Balleza, monto:473280.0, importe_modificado:473280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225708/proyecto_PROCESO, 1225708/proyecto_FIN, 1225708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088695 | Proyecto de inversión | 22399.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22399.99, modificado:22399.99}} | Dotacion De Tinacos En Chuyayvo - 140690 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 140690 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:710, direccion:RANCHERIA CHUYAYVO, 33300 CHUYAYVO, URUACHI CHIHUAHUA, EN FRENTE DE ORISIVO, lon:-108.1645731, lat:27.76307428}} | 2018-03-05 | 2018-04-01 | 22399.99 | 22399.99 | 22399.99 | 22399.99 | 22399.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227076/proyecto_FIN, 1227076/proyecto_INICIO, 1227076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087332 | Proyecto de inversión | 772520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772520.0, modificado:772520.0}} | Construccion De Piso Firme Mil Setecientos Cincuenta Mcuadrados Para Baquiriachi - 54463 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 54463 | N |  |  | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE, lon:-106.6231701, lat:26.95615877}} | 2018-02-16 | 2018-06-15 | 772520 | 772520 | 772520 | 772520 | 772520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B014-2018, contratista:HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, convocante:Municipio de Balleza, monto:772520.0, importe_modificado:772520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1225713/proyecto_PROCESO, 1225713/proyecto_FIN, 1225713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087768 | Proyecto de inversión | 848645.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848645.89, modificado:848645.89}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cruces Y Anexas Tres Pinos Mpio De Ojinaga Chih - 40348 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40348 | N |  |  | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:EJIDO CRUCES Y ANEXAS, 00000 CRUCES Y ANEXAS, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO A 14 KILOMETROS DE LA CARRETERA A CAMARGO DESDE RANCHO EL TRECE, lon:-104.3035541, lat:28.68289378}} | 2018-11-01 | 2018-12-15 | 848645.89 | 848645.89 | 845754.43 | 845754.43 | 845754.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-017/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:848645.9, importe_modificado:848645.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226149/proyecto_INICIO, 1226149/proyecto_PROCESO, 1226149/proyecto_FIN, 1226149/proyecto_PROCESO, 1226149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14160400830412 | Proyecto de inversión | 155299 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155299.0, modificado:155299.0}} | Equipamiento De Taller Mecanica Automotriz | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 5000944 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. PASEO DE LA REFORMA 3406 HEROES DE LA REFORMA. C.P 31777, lon:-107.9125, lat:30.413333}} | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 155299 | 155299 | 155299 | 155299 | 155299 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {937644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH15150400596588 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Sec. Federal Es-43 (Equipo Taller De Computo) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 5300199 | N |  |  | 226 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:PRAXEDIS G. GUERRERO, lon:-106.005395, lat:31.372068}} | 2015-06-30 |  | 340000 | 340000 | 340000 | 39975.92 | 39975.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170100838420 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Bodega De Evidencias | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaria Ejecutiva | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-04-04 |  | 346576.67 | 4999504 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {946360/proyecto_INICIO, 946360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200891118 | Proyecto de inversión | 203232 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203232.0, modificado:203232.0}} | Cobach- Plantel No.2 Impermeabilización De 3 Edificios | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 2129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 203232 | 203232 | 203232 | 203232 | 203232 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170400984938 | Proyecto de inversión | 522617.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522617.2, modificado:522617.2}} | Construcción De Recamara Principal En Casa Habitación En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 278246 | 8 | Chihuahua | 53 | Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 278246 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE CIRCUITO, CALLE G, lon:-106.0121614, lat:31.36146148}} | 2017-11-29 | 2017-12-31 | 522617.2 | 522617.2 | 522617.2 | 522617.2 | 522617.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:5300309-PR, contratista:CONSTRUCCIONES BARRERA, convocante:PRESIDENCIA DE PRAXEDIS G. GUERREO, monto:522617.2, importe_modificado:522617.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1120018/proyecto_FIN, 1120018/proyecto_PROCESO, 1120018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087330 | Proyecto de inversión | 644408 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644408.0, modificado:644408.0}} | Construccion De Techo Firme Ochoscientos M Cuadrados En Baquiriachi - 53665 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 53665 | N |  |  | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE, lon:-106.6231271, lat:26.95638829}} | 2018-02-16 | 2018-06-15 | 644408 | 644408 | 644408 | 644408 | 644408 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B013-2018, contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:644408.0, importe_modificado:193322.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1225711/proyecto_FIN, 1225711/proyecto_INICIO, 1225711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170400979293 | Proyecto de inversión | 4168419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4168419.9, modificado:4168419.9}} | Suministro De Calentadores Solares En Dif Colonias - 307463 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 307463 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA, COLONIAS DE LOS ZAP EN HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA MEXICO, lon:-105.7090436, lat:26.93457177}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:307463, contratista:JOSE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:3891475.6, importe_modificado:3891475.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114373/proyecto_PROCESO, 1114373/proyecto_INICIO, 1114373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300957572 | Proyecto de inversión | 11829150 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.182915E7, modificado:1.182915E7}} | Rehabilitacion De La Av. Laguna De Tamiahua/Blvd Tomas Fernandez Tramo De La Av. Rafael Perez Serna A C. Parque Juárez, En Ciudad Juarez, Chihuahua. - 7307929 - 6951 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6951 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:(DE LA AV. RAFAEL PEREZ SERNA A C. PARQUE JUÁREZ; 31.740444; -106.424708) (DE LA AV. RAFAEL PEREZ SERNA A C. PARQUE JUÁREZ; 31.729182; -106.408319) (Puente Internacional Córdova de las Américas; 31.764487; -106.451417), lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 11829150 | 11829071.76 | 11829070.4 | 11829070.4 | 11829070.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-104-2017, contratista:CAMINOS Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON TRITURADOS ASFALTOS Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:9647142.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1091336/proyecto_FIN, 1091336/proyecto_PROCESO, 1091336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101079091 | Proyecto de inversión | 1460643 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460643.0, modificado:1455565.1}} | Suministro Y Aplicación De Microcarpeta En Av. Tecnologico Sur-Norte(16300m2) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000031 | N |  |  | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:244.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AV. TECNOLOGICO SUR-NORTE, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-04-05 | 2018-08-01 | 1455565.1 | 1455561.1 | 1455561.1 | 1455561.1 | 1455561.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087896 | Proyecto de inversión | 3119910.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559955.08, modificado:1559955.08}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559955.09, modificado:1559955.08}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Turuceachi - 48921 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | 48921 | N |  |  | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2165, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILÓMETRO 95 + 0 RANCHERIA TURUCEACHI, 33193 TURUCEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI, lon:-107.0910614, lat:26.82382461}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 1559955.08 | 1559955.08 | 1557047.36 | 1557047.36 | 1557047.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181183-FISE, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:3114094.74, importe_modificado:3114094.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226277/proyecto_INICIO, 1226277/proyecto_PROCESO, 1226277/proyecto_INICIO, 1226277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088273 | Proyecto de inversión | 799881.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799881.3, modificado:681816.17}} | Construccion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Avenida Segunda Entre Calle Segunda Y Calle Tercera Colonia Hidalgo Incluye Revesti - 54286 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 54286 | N |  |  | 2462 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1315.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:83, direccion:AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA TERCERA AVENIDA SEGUNDA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA COLONIA HIDALGO, lon:-105.3953291, lat:28.15317846}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 681816.17 | 681816.17 | 681816.17 | 681816.17 | 681816.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:94-OP-FISM18/2018-LE, contratista:DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:824764.37, importe_modificado:824764.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1315.5}} | {1226654/proyecto_INICIO, 1226654/proyecto_PROCESO, 1226654/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201088285 | Proyecto de inversión | 566598.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566598.9, modificado:527566.12}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Presa El Granero Entre Avenida Presa Boquilla Y Avenida Presa Rosetilla Colonia La Merced - 54947 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 54947 | N |  |  | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:883.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:286, direccion:CALLE PRESA EL GRANERO INTERIOR SN COLONIA LA MERCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PRESA BOQUILLA Y AVENIDA PRESA ROSETILLA, CALLE PRESA EL REJON CALLE PRESA EL GRANERO ENTRE AVENIDA PRESA BOQUILLA Y AVENIDA PRESA ROSETILLA COLON, lon:-105.3552812, lat:28.24906782}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 527566.12 | 527566.12 | 527566.12 | 527566.12 | 527566.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32-OP-FISM18/2018-LE, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:554470.06, importe_modificado:554470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:883.4}} | {1226666/proyecto_INICIO, 1226666/proyecto_FIN, 1226666/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201088400 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:528960.0}} | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Norogachi - 47474 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA | 47474 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:677, direccion:PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI, lon:-107.4132623, lat:26.77418899}} | 2018-01-08 | 2018-02-12 | 528960 | 528960 | 528960 | 528960 | 528960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181026, contratista:PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:528960.0, importe_modificado:528960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088054 | Proyecto de inversión | 1744816.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744816.35, modificado:1744816.35}} | Repavimentacioncon Carpeta De Concreto Asfaltico Paquete Uno - 52792 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52792 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE NOVENA, CALLE RAMIREZ ESTA OBRA SE REALIZA EN CALLE CUARTA CALLE JUAREZ, CALLE SEXTA, CALLE RAMIREZ, CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA, lon:-107.4859661, lat:28.54551424}} | 2018-03-26 | 2018-04-26 | 1744816.35 | 1744816.35 | 1744816.35 | 1744816.35 | 1744816.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52792, contratista:constructora integral vallejkas sa de cv, convocante:municipio guerrero, monto:1736948.17, importe_modificado:1736948.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226435/proyecto_PROCESO, 1226435/proyecto_INICIO, 1226435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088055 | Proyecto de inversión | 1013430.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013430.3, modificado:1013430.3}} | Repavimentacion Paquete Tres - 55226 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 55226 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE REALIZA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE LA JUNTA, lon:-107.323465, lat:28.47026828}} | 2018-03-01 | 2018-04-02 | 1013430.3 | 1013430.3 | 1013430.3 | 1013430.3 | 1013430.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:55226, contratista:constructora integral vallekas, convocante:municipio guerrero, monto:1453595.5, importe_modificado:1.4535955E8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226436/proyecto_INICIO, 1226436/proyecto_PROCESO, 1226436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300962016 | Proyecto de inversión | 14200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.42E7, modificado:1.42E7}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegüa, Del Km 1+300 Al 34+750 En Tramos Parciales) - 5806511 - 6354 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6354 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:33845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(CADENAMIENTO 1+300; 28.758372; -106.892214) (CADENAMIENTO 2+200; 28.765096; -106.887168) (9+350; 28.805233; -106.843712) (6+900; 28.789352; -106.861187) (CADENAMIENTO 3+350; 28.772848; -106.879334) (CADENAMIENTO 4+000; 28.777052; -106.874713) (CADEN, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 14043800 | 13380591.19 | 8988032 | 8988032 | 8988032 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0038/17-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.338059119E7, importe_modificado:1.338059119E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20983.0}} | {1095780/proyecto_INICIO, 1095780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088535 | Proyecto de inversión | 2882232 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441116.0, modificado:1411116.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441116.0, modificado:1411116.0}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Napuchi - 48592 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ | 48592 | N |  |  | 77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:BRECHA TRAMO CARICHÍ - TEHUERICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA , 00000 NAPUCHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y , BRECHA CARICHÍ - TEHUERICHI KILÓMETRO 35, MANO IZQUIERDA, MÁS 1 KILÓMETRO BRECHA, lon:-107.2105912, lat:27.7018197}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 1441116 | 1441116 | 1439407.66 | 1439407.66 | 1439407.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PEHIL/LP/01/2018, contratista:DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:2878815.3, importe_modificado:2878815.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226916/proyecto_INICIO, 1226916/proyecto_PROCESO, 1226916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201091030 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Baño Para Rosa Isela - 115935 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 115935 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:147, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE HERNANDEZ, 33159 LOS PINOS (LOS RUIZ), SATEVÓ CHIHUAHUA, A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-106.0765858, lat:27.91486854}} | 2018-06-12 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1229411/proyecto_FIN, 1229411/proyecto_PROCESO, 1229411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087746 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Puente Peatonal Esc Primaria En Huajumar - 114795 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 114795 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:149, direccion:PUEBLO HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA FRENTE ECUELA EN EL HUAJUMAR, lon:-108.2804366, lat:28.18657068}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226127/proyecto_INICIO, 1226127/proyecto_PROCESO, 1226127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088216 | Proyecto de inversión | 1184442.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:303729.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880713.0, modificado:1975349.82}} | Carpeta Asfáltica En Avenida Francisco Villa Entre Calle Hilario Villa Y Calle Emiliano Zapata Colonia Abraham Gonzalez La Quemada - 55769 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 55769 | N |  |  | 1294 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), 33100 COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE HILARIO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA RICARDO GONZALEZ AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE, lon:-105.4096124, lat:28.20856305}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1975349.82 | 1975349.82 | 1975349.82 | 1975349.82 | 1975349.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58-OP-PEIVU18-FISM18/2018-LE, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1164426.72, importe_modificado:1164426.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2947.0}} | {1226597/proyecto_INICIO, 1226597/proyecto_PROCESO, 1226597/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201088687 | Proyecto de inversión | 151233.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151233.48, modificado:151233.48}} | Rehabilitación De Dispensario Medico De La Huerta De Rios - 62087 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 62087 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:98, direccion:RANCHERIA HUERTA DE RIOS, 33300 HUERTA DE RÍOS, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.2145429, lat:27.90595031}} | 2018-03-13 | 2018-05-01 | 151233.48 | 151233.48 | 151233.48 | 151233.48 | 151233.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227068/proyecto_INICIO, 1227068/proyecto_PROCESO, 1227068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044373 | Proyecto de inversión | 481695 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481695.0, modificado:466962.94}} | Prim. Aquiles Serdan | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909005 | N |  |  | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:COL. RINCONES DE SIERRA AZUL, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-09-01 |  | 466962.94 | 466962.94 | 466962.94 | 466956.86 | 466956.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044306 | Proyecto de inversión | 1212271 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212271.0, modificado:1041589.8}} | Telesecundaria Federalizada | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908923 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CENTRO LADRILLERO NORTE SACRAMENTO, COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-06-12 |  | 1041589.8 | 1041589.8 | 1041589.8 | 1038275.6 | 1038275.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044506 | Proyecto de inversión | 458287.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458287.77, modificado:403092.09}} | Prim. Pablo Neruda | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707374 | N |  |  | 611 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:CALLE PUERTO TARENTO Y PROL. ATRÁS QUEDO HUELLA, FRACC. PORTAL DEL ROBLE ETAPA II, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-09-18 |  | 403092.09 | 403092.09 | 403092.09 | 399850.55 | 399850.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.12}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044895 | Proyecto de inversión | 505622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505622.45, modificado:443841.58}} | Prim. Juan Escutia | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 6600386 | N |  |  | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:0, direccion:CONOCIDO, ROCOROYVO, lon:-108.215195, lat:27.867924}} | 2017-10-09 |  | 443841.58 | 443841.58 | 443841.58 | 443841.58 | 443841.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101071637 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En San Francisco De Borja, Chihuahua // (Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas) / | 8 | Chihuahua | 57 | San Francisco de Borja | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 377 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:( KM 0+000; 27.904639; -106.682081) (KM 0+291; 27.905919; -106.683379) (calle sin nombre; 27.90581; -106.683063) (calle sin nombre; 27.905734; -106.683283), lon:-106.684916, lat:27.901821}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1208868/proyecto_INICIO, 1208868/proyecto_PROCESO, 1208868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101058131 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Linea De Electrificacion En El Coruco I Etapa - 4006 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 4006 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:EJIDO BOQUILLA DE SAN JOSÉ, 33515 EL CORUCO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA BOQUILLA DE SAN JOSE A LA LOCALIDAD DEL COR, lon:-105.8934896, lat:26.97073562}} | 2018-04-16 | 2018-08-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPFISM/03/2018-4006, contratista:ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO, monto:299546.8, importe_modificado:299546.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1195042/proyecto_PROCESO, 1195042/proyecto_INICIO, 1195042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101073268 | Proyecto de inversión | 924586 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924586.0, modificado:914415.55}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Marcelino Alcantar, La Cruz, Chihuahua / | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 266 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:(P.Final ( tramo de C. Gregorio S a C. Anastacio L); 27.864015; -105.20834) (P.Inic ( tramo de C. Gregorio S a C. Anastacio L); 27.865333; -105.207127), lon:-105.196389, lat:27.863889}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 914415.55 | 914415.55 | 914415.55 | 914415.55 | 914415.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02/2018, contratista:RODOLFO MATA CUETO, convocante:MUNICIPIO LA CRUZ, monto:912227.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210499/proyecto_PROCESO, 1210499/proyecto_INICIO, 1210499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160100638535 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3535796.26}} | Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnologica de Parral | FAM2014 | N |  |  | 611 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Av. General Jesus Lozoya Solis Km 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-01-05 | 2016-12-01 | 3000000 | 3348098.63 | 3348098.63 | 3348098.63 | 3348098.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SH/LPE/092/2017-A, contratista:DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:2918898.63}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SH/LPE/092/2017-B2, contratista:FESTO PNEUMATIC, S.A. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:429200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {716063/proyecto_INICIO, 716063/proyecto_PROCESO, 716063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201133230 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido De La Unidad Deportiva Jose Pistolas Meneses | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909425 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-06-20 | 2018-12-01 | 2967000 | 2967000 | 2966999.1 | 2966999.1 | 2966999.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:084/2018, contratista:CONSTRUCCIONES MARRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:2292361.16, importe_modificado:2292361.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1271815/proyecto_PROCESO, 1271815/proyecto_FIN, 1271815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201136413 | Proyecto de inversión | 432717.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432717.39, modificado:427957.5}} | Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Labor Del Algodón Entra Calle Flamingo Y Calle Faisán) | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1888.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 427957.5 | 427957.5 | 427957.5 | 427957.5 | 427957.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-OP-PDR18-IE18/2018-LF, contratista:FABIAN GAMBOA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:476795.55, importe_modificado:476795.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1888.56}} | {1275389/proyecto_INICIO, 1275389/proyecto_PROCESO, 1275389/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200880486 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Puente Peatonal Sobre Ríos De La Paz, Gran Morelos, Chih. | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Presidencia Municipal de Gran Morelos | 2600160 | N |  |  | 677 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Domicilio Conocido, La Paz, Gran morelos, Chih., lon:-106.510123, lat:28.247824}} | 2017-08-07 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN17-0004-2017, contratista:JORGE ADRIAN BORUNDA VELADOR, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {990062/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH17170300969373 | Proyecto de inversión | 389976.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389976.92, modificado:389976.92}} | Cobach- Plantel No.25 Reparaciones Generales Trabajo En Laboratorios Y Subestación | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 6200562 | N |  |  | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:-, lon:-105.289166, lat:28.032222}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 389976.92 | 389976.92 | 389976.92 | 389976.92 | 389976.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300956515 | Proyecto de inversión | 774738.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774738.22, modificado:774738.22}} | Pago De Nomina De Seguridad Publica | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:-, lon:-105.810994, lat:27.457132}} | 2018-03-30 |  | 741542.52 | 741542.52 | 741542.52 | 741542.52 | 741542.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14160300741804 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico,7100,,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México, lon:-107.8926149, lat:30.3925641}} | 2014-12-04 |  | 1000000 | 1000000 | 969122.23 | 969122.23 | 969122.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ITSNCG/53/2016, contratista:Yeraldi Alejandra Esparza Camargo, convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:210350.34, importe_modificado:210350.34}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITSNCG/64/2016, contratista:Gloria Margarita Torres Holguín, convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:137957.66, importe_modificado:137957.66}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITSNCG/70/2016, contratista:Abelardo Rafael Flores Mata, convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:143487.36, importe_modificado:143487.36}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITSNCG/69/2016, contratista:Ángel Manuel Quintana Cano, convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:143550.0, importe_modificado:125485.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITSNCG/84A/2016, contratista:Abelardo Rafael Flores Mata, convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:79036.9, importe_modificado:79036.9}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ITSNCG/85/2016, contratista:Yeraldi Alejandra Esparza Camargo, convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:29408.08, importe_modificado:29408.08}, ctto7: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITSNCG/86/2016, contratista:Reyes Pastrana Sias, convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:8352.0, importe_modificado:8352.0}, ctto8: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITSNCG/88/2016, contratista:Verónica Migdalia Guillen Flores, convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:4176.0, importe_modificado:4176.0}, ctto9: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITSNCG/94/2016, contratista:Abelardo Rafael Flores Mata, convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:154423.84, importe_modificado:154423.84}, ctto10: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITSNCG/93/2016, contratista:Verónica Migdalia Guillen Flores, convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:4640.0, importe_modificado:4640.0}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ITSNCG/59/2016, contratista:Abelardo Rafael Flores Mata, convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:13386.4, importe_modificado:13386.4}, ctto12: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ITSNCG/25/2017, contratista:Casa Myers, S.A., convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:58418.65, importe_modificado:58418.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {845093/proyecto_PROCESO, 845093/proyecto_INICIO, 845093/proyecto_PROCESO, 845093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044961 | Proyecto de inversión | 701961 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701961.0, modificado:701961.46}} | Secundaria Federal "" Rogelio Aranda"" | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201702 | N |  |  | 835 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:COL. CENTRO, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2018-02-01 |  | 701961.46 | 701961.46 | 701961.46 | 672162.57 | 672162.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044252 | Proyecto de inversión | 395931 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395931.0, modificado:383498.24}} | J.N. Marcelina Gallegos Rojero | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 200590 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA, COL. BENITO JUAREZ, lon:-105.911293, lat:28.838381}} | 2017-06-30 | 2017-12-01 | 383498.24 | 383498.24 | 383498.24 | 383496.29 | 383496.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044259 | Proyecto de inversión | 482028.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482028.69, modificado:429800.3}} | Prim. Heroes Mexicanos | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 200597 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.911293, lat:28.838381}} | 2017-08-31 |  | 429800.3 | 429800.3 | 429800.3 | 424933.71 | 424933.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044680 | Proyecto de inversión | 768352 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768352.0, modificado:765339.38}} | Prim. Emiliano Zapata | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 4600554 | N |  |  | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:CONOCIDO, SANTA ANA, lon:-107.677248, lat:26.670527}} | 2017-10-23 |  | 765339.38 | 765339.38 | 765339.38 | 629066.66 | 629066.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044682 | Proyecto de inversión | 468286.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468286.51, modificado:467334.0}} | Prim. Juan Jose Salas Flores | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 5000946 | N |  |  | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:C. MEZQUITE Y OLMO, COL.. JUAN JOSE SALAS FLORES, lon:-107.912103, lat:30.413986}} | 2017-09-18 |  | 467334 | 467334 | 467334 | 467231.73 | 467231.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044900 | Proyecto de inversión | 156682.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156682.34, modificado:156682.34}} | Prim. Juan Alanis 2390 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909065 | N |  |  | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:237.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:PASEOS DEL BRUNBY, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-08-28 |  | 156682.34 | 156682.34 | 156682.34 | 152464.81 | 152464.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066332 | Proyecto de inversión | 327944.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327944.72, modificado:237944.72}} | Prim. Ignacio Duarte Tarin | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707560 | N |  |  | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:COL. AVICOLA EMILIANO ZAPATA, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-12-31 |  | 237944.72 | 237944.72 | 237944.72 | 235544.72 | 235544.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089500 | Proyecto de inversión | 171564 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171564.0, modificado:171564.0}} | Rastreo De Camino De Terraceria De Entronque San Isidro A Guasarico - 63598 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 63598 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:628, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE DE SAN ISIDRO - GUASARICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 530 RANCHERIA GUASARICO, 33300 GUASARICO, URUACHI CHIHUAHUA, AL LADO DERECHO DEL CAMINO QUE CONDUCE A ARECHUYVO, lon:-108.5487066, lat:27.87616047}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 171564 | 171564 | 171564 | 171564 | 171564 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1227881/proyecto_FIN, 1227881/proyecto_PROCESO, 1227881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077387 | Proyecto de inversión | 4621560.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621560.1, modificado:4621560.1}} | Chamarra | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de SeguridadPública | - | N |  |  | 2434 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-31 | 2018-12-01 | 4621560.1 | 4573972.8 | 4573972.8 | 4573972.8 | 4573972.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101078043 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1319999.98}} | Tecnologias Infraestuctura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial .- Equipamiento Institucional (Vehiculos Y Equipo Terrestre) | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-03-29 |  | 1319999.98 | 1319999.98 | 1319999.98 | 1319999.98 | 1319999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087319 | Proyecto de inversión | 304476.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304476.8, modificado:304476.8}} | Suministro E Instalacion De Ocho Baños Con Biodigestor En Mariano Balleza - 54372 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 54372 | N |  |  | 2107 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 1 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICANOR SANDOVAL, CALLE ALDAMA CALLE INDEPENDENCIA NO. 1 COLONIA CENTRO, lon:-106.3464414, lat:26.9537659}} | 2018-02-19 | 2018-05-04 | 304476.8 | 304476.8 | 304476.8 | 304476.8 | 304476.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B022-2017, contratista:ANGEL CESAR CARO MONTES, convocante:Municipio de balleza, monto:203319.0, importe_modificado:203319.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1225700/proyecto_FIN, 1225700/proyecto_PROCESO, 1225700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087739 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | Ampliacion Red Barrio Nuevo En Baseaseachi - 115280 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 115280 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA RN BARRIO DARIO A UN COSTADO ENTRONQUE CARRETERA GRAN VISION, lon:-108.2095569, lat:28.20994489}} | 2018-04-18 | 2018-06-01 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226120/proyecto_PROCESO, 1226120/proyecto_INICIO, 1226120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088690 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Construccion De Dispensario Medico En Los Laureles - 61949 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 61949 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:112, direccion:RANCHERIA LOS LAURELES, 33300 LOS LAURELES, URUACHI CHIHUAHUA, A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.5621801, lat:27.82667881}} | 2018-03-13 | 2018-06-01 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227071/proyecto_PROCESO, 1227071/proyecto_INICIO, 1227071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088233 | Proyecto de inversión | 1382353 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382353.0, modificado:1382353.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cisnes Entre La Calle Cincuenta Y Seis Y La Sesenta Y Dos - 51617 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 51617 | N |  |  | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CISNES COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SECT. C, 31528 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 56 Y CALLE 62, CALLE COLIBRI LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CISNES ENTRE LA CALLE 56 Y 62 EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SECTOR C, lon:-106.8920952, lat:28.39687694}} | 2018-04-13 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817043-39, contratista:BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:1677154.12, importe_modificado:1677154.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.18}} | {1226614/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201087341 | Proyecto de inversión | 216653.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216653.2, modificado:216653.2}} | Suministro E Instalacion De Treinta Y Ocho Lamparas Led En La Magdalena - 62557 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 62557 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y , CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA KILOMETRO 8 APROXIMADAMENTE, lon:-106.3232417, lat:26.86897911}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 216653.2 | 216653.2 | 216653.2 | 216653.2 | 216653.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B019-2018, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:216653.2, importe_modificado:216653.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225722/proyecto_FIN, 1225722/proyecto_INICIO, 1225722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101079095 | Adquisición | 928416.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928416.57, modificado:173884.0}} | Adquisicion De Mobiliario Para Nuevo Edificio De Tesoreria | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018TE000001 | N |  |  | 210 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-04-14 | 2018-08-01 | 173884 | 173884 | 173884 | 173884 | 173884 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101074983 | Adquisición | 534250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534250.0, modificado:534250.0}} | Arma Corta | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 3 | N |  |  | 819543 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, CHIH., lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-02-21 | 2018-12-01 | 534250 | 528264 | 528264 | 528264 | 528264 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080154 | Proyecto de inversión | 2635023 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635023.0, modificado:2733717.0}} | Incorporacion De Pozo Profundo, Ampliacion De Red Y Tomas Domiciliarias. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 21300357 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-107.948333, lat:30.375277}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 2733717 | 2733715.68 | 1854377.96 | 1854377.96 | 1854377.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-2018-E31-JCAS-APAUR, contratista:SERGIO OMAR MORENO BUSTILLO, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:4739333.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1218424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080189 | Proyecto de inversión | 1391613 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391613.0, modificado:1390449.0}} | Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 20800673 | N |  |  | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:717, direccion:-, lon:-107.539339, lat:26.91799}} | 2018-07-09 | 2018-11-01 | 1390449 | 1390448.26 | 804276.98 | 804276.98 | 804276.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-2018-E21-JCAS-APARURAL, contratista:SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA , monto:2317413.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218465/proyecto_INICIO, 1218465/proyecto_PROCESO, 1218465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400822792 | Proyecto de inversión | 2054650 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054650.0, modificado:2054650.0}} | Construcción De Un Cuarto Adicional (3) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICICPAL DE PARRAL | 16-PI-VIV-16-077 | N |  |  | 236 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-09-09 | 2016-12-01 | 1682551 | 2054650 | 1682551 | 1682551 | 1682551 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {928769/proyecto_INICIO, 928769/proyecto_FIN, 928769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087661 | Proyecto de inversión | 305650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}} | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bocoyna - 44252 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 44252 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 74, lon:-107.589257, lat:27.84084863}} | 2018-02-22 | 2018-08-01 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226042/proyecto_INICIO, 1226042/proyecto_PROCESO, 1226042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088105 | Proyecto de inversión | 562593.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562593.91, modificado:562593.91}} | Construccion De Banquetas En Calle Sombrerete - 110884 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110884 | N |  |  | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1325.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SOMBRERETE COLONIA FELIPE ÁNGELES, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JACINTOS Y CALLE ARNICA, ACCESO POR CALLE SOMBRERETE, lon:-106.5208169, lat:31.766529}} | 2018-06-13 | 2018-12-28 | 436788.65 | 562593.91 | 436788.65 | 436788.65 | 436788.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-034-2018-2, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:437979.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1226486/proyecto_INICIO, 1226486/proyecto_PROCESO, 1226486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087343 | Proyecto de inversión | 115277.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115277.99, modificado:115277.99}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Varias Localidades La Magdalena - 33193 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 33193 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y , CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA KILOMETRO 8 APROXIMADAMENTE, lon:-106.3223135, lat:26.8669234}} | 2018-02-20 | 2018-03-21 | 115277.99 | 115277.99 | 115277.99 | 115277.99 | 115277.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B022-2018, contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:Municipio de Balleza, monto:115277.99, importe_modificado:115277.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225724/proyecto_PROCESO, 1225724/proyecto_INICIO, 1225724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH15170300955927 | Proyecto de inversión | 545529.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545529.14, modificado:4030000.0}} | Programa De Expansión De La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-05-26 |  | 4030000 | 4030000 | 3958944.17 | 3958944.17 | 3958944.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SH/I/006/2016, contratista:SAMSARA , convocante:ICHIFE, monto:4030000.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ICHIFE/ADQ/002/AD001/2017, contratista:TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE APYO, S.A, convocante:ICHIFE, monto:4030000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1082427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046898 | Proyecto de inversión | 1338875.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338875.48, modificado:1338875.48}} | Muro De Block Telebachillerato 8652 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 1909177 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:177.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2017-12-12 | 2017-12-01 | 1338875.48 | 830384.88 | 830384.88 | 830384.88 | 830384.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 193/2017, contratista:DISEÑOS Y COSNTRUCCIONES FRANCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1021993.8, importe_modificado:1021993.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.3}} | {1182820/proyecto_PROCESO, 1182820/proyecto_INICIO, 1182820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044566 | Proyecto de inversión | 458960 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458960.0, modificado:458960.0}} | Jn Cusarare | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707446 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:URBIVILLA BONITA, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-09-18 |  | 458960 | 458960 | 458960 | 439132.78 | 439132.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044276 | Proyecto de inversión | 391073.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391073.99, modificado:347624.65}} | Prim. Hermanos Flores Magon | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1701647 | N |  |  | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CALLE FELIPE ANGELES Y ROSALIO HERNANDEZ, FRACC. CIUDADELA, lon:-106.866044, lat:28.406312}} | 2017-06-30 |  | 347624.65 | 347624.65 | 347624.65 | 336854.82 | 336854.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057728 | Proyecto de inversión | 183959.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91979.85, modificado:91979.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91979.85, modificado:91979.85}} | Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Mercurio - 506 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 506 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO COLONIA HUERTOS GAMEROS, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1ERO DE MAYO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NEPTUNO POR LA CALLE P, lon:-105.9101086, lat:28.83217457}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 91979.85 | 91979.85 | 91979.85 | 91979.85 | 91979.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194639/proyecto_INICIO, 1194639/proyecto_PROCESO, 1194639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044450 | Proyecto de inversión | 449303.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449303.07, modificado:447973.74}} | Prim. Elvira Cruz Bustillos | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2701243 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:AEROPUERTO, lon:-107.069362, lat:26.819153}} | 2017-10-04 |  | 447973.74 | 447973.74 | 447973.74 | 447025.35 | 447025.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201090978 | Proyecto de inversión | 928656.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464328.3, modificado:1119720.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464328.3, modificado:1119720.75}} | Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Cabecera Municipal - 48699 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | 48699 | N |  |  | 6319 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 221 + 0 PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CH Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 221, MANO DERECHA, lon:-107.8317634, lat:28.95870679}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 464328.3 | 464328.3 | 464328.3 | 464328.3 | 464328.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1229359/proyecto_INICIO, 1229359/proyecto_PROCESO, 1229359/proyecto_INICIO, 1229359/proyecto_PROCESO, 1229359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087925 | Proyecto de inversión | 1415 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415.0, modificado:13049.8}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Antonio Tapia Rascon - 46495 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46495 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:281, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA ESCUELA A 700 METROS ENFRENTE VIVE LA SEÑORA ANGELINA GIRON ANAYA, lon:-108.0731885, lat:27.89464718}} | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226306/proyecto_PROCESO, 1226306/proyecto_FIN, 1226306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088072 | Proyecto de inversión | 5311275 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5311275.0, modificado:5220994.71}} | Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Ostion - 132621 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132621 | N |  |  | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:323.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OSTION COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONGRIO Y CALLE CANGREJO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE OSTION ENTRE LAS CALLES CONGRIO Y CANGREJO EN LA COLONIA PUERTO ANAPRA, lon:-106.5466683, lat:31.77097727}} | 2018-06-19 | 2018-12-28 | 5220994.71 | 5220994.71 | 4911085.21 | 4911085.21 | 4911085.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-031-2018, contratista:MANUEL DAVID RICO RASCON, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:4058402.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.34}} | {1226453/proyecto_INICIO, 1226453/proyecto_FIN, 1226453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088324 | Proyecto de inversión | 633071.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287686.34, modificado:287686.34}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345385.22, modificado:345385.22}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Zarca - 35543 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 35543 | N |  |  | 223 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROCHEACHI KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALV, lon:-107.1431952, lat:26.82343909}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 345385.22 | 345385.22 | 345385.22 | 345385.22 | 345385.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-2K02518-A-0760-22701354 , contratista:COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:345385.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226705/proyecto_PROCESO, 1226705/proyecto_FIN, 1226705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088688 | Proyecto de inversión | 81047.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81047.2, modificado:81047.2}} | Construccion De Pila Para Almacenamiento De Agua En Huerta De Rios - 63859 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 63859 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:98, direccion:RANCHERIA HUERTA DE RIOS, 33300 HUERTA DE RÍOS, URUACHI CHIHUAHUA, A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.2168899, lat:27.90686998}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 81047.2 | 81047.2 | 81047.2 | 81047.2 | 81047.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227069/proyecto_FIN, 1227069/proyecto_PROCESO, 1227069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087331 | Proyecto de inversión | 761192 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761192.0, modificado:761192.0}} | Suministro E Instalacion De Veinte Baños Con Biodigestor En Baquiriachi - 51700 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 51700 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE, lon:-106.6231448, lat:26.95642654}} | 2018-02-19 | 2018-05-04 | 761192 | 761192 | 761192 | 761192 | 761192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B021-2017 (10), contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:47007.84, importe_modificado:47007.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1225712/proyecto_INICIO, 1225712/proyecto_FIN, 1225712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201132277 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Parque Tarento | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | 08037EMF002 | N |  |  | 3689 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5142.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:C. TARENTO Y C. GOLFO PÉRSICO, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2018-06-26 | 2018-08-01 | 1200000 | 1200000 | 1199998.55 | 1199998.55 | 1199998.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5142.75}} | {1270797/proyecto_INICIO, 1270797/proyecto_PROCESO, 1270797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046146 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:-, lon:-107.486924, lat:28.548193}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 70000 | 70000 | 70000 | 69951.44 | 69951.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1181920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057782 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio En La Localidad Del Puertecito - 9324 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9324 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:44, direccion:FRACCION , 33540 EL PUERTECITO, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DEL PUERTECITO, lon:-106.1895499, lat:27.06129029}} | 2018-04-18 | 2018-05-24 | 45000 | 45000 | 45000 | 31500 | 31500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1194693/proyecto_INICIO, 1194693/proyecto_FIN, 1194693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057719 | Proyecto de inversión | 438703.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219351.68, modificado:219351.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219351.68, modificado:219351.68}} | Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Maclovio Herrera - 5900 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIOD E ALDAMA | 5900 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BRECHA CARMEN SERDAN, CALLE MIGUEL S, lon:-105.9229939, lat:28.83962435}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 219351.68 | 219351.68 | 219351.68 | 219351.68 | 219351.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194630/proyecto_INICIO, 1194630/proyecto_FIN, 1194630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057725 | Proyecto de inversión | 73428.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36714.38, modificado:36714.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36714.38, modificado:36714.38}} | Terminacion De Cuarto De Baño Petra Gardea - 815 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 815 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO 7 SIETE INTERIOR 0 CERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 7 DE FEBRERO Y CALLE PARACAIDIST, lon:-105.9182036, lat:28.83451162}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 36714.38 | 36714.38 | 36714.38 | 36714.38 | 36714.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1194636/proyecto_INICIO, 1194636/proyecto_PROCESO, 1194636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077342 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Policía De Proximidad | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 1000000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077350 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | Grupo Táctico Básico | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077088 | Proyecto de inversión | 14500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45E7, modificado:1.45E7}} | Bodega De Evidencias 2018 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-02-21 |  | 14500000 | 14500000 | 5737451.22 | 5737451.22 | 5737451.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH00180201089408 | Proyecto de inversión | 703007.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703007.69, modificado:703007.69}} | Ampliacion Rehubicacion De Red De Elctrificacion En La Colonia La Pila De La Cabecera Municipal - 22492 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22492 | N |  |  | 162 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA LA PILA, 33650 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA, LA OBRA SE CONSTUIRA EN LA COLONIA LA PILA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.7963759, lat:27.45451194}} | 2018-04-26 | 2018-08-30 | 703007.69 | 703007.69 | 703007.69 | 703007.69 | 703007.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPFISM/01/18-22492, contratista:MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA, monto:702998.28, importe_modificado:702998.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227789/proyecto_INICIO, 1227789/proyecto_FIN, 1227789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884868 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8026 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3100797 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200896312 | Proyecto de inversión | 5619730 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5619730.0, modificado:5619730.0}} | Construcción De 13,242 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Allende Y Calle Veracruz En La Colonia Centro De Ascensión, Chihuahua/2017-03-05-0098 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-03-05-0098 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-107.995949, lat:31.092176}} | 2017-01-01 |  | 5619730 | 5619730 | 5522952.85 | 5522952.85 | 5522952.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022117/proyecto_INICIO, 1022117/proyecto_PROCESO, 1022117/proyecto_FIN, 1022117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200901185 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Gran Morelos, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre 0+000 (A Un Costado De Plaza 5 De Mayo) Al 0+165 En La Comunidad De La Paz , Gran Morelos, Chihuahua) - 5286065 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5286065 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Inicio, C Sin Nombre, frente a plaza cad 0+000.00; 28.203741; -106.470781 Final, C. Sin Nombre cadenamiento 0+165.00; 28.204127; -106.47225 , lon:-106.510123, lat:28.247824}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-808026938-E1-2017, contratista:ARV PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:979998.5, importe_modificado:979998.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026988/proyecto_FIN, 1026988/proyecto_PROCESO, 1026988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100488615 | Proyecto de inversión | 4563 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4563.0, modificado:4563.0}} | J.N. John Dewey | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908098 | N |  |  | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 4563 | 4563 | 4563 | 4542.87 | 4542.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100486593 | Proyecto de inversión | 24870 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24870.0, modificado:24870.0}} | Prim. John F. Kenedy | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908087 | N |  |  | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 24870 | 24870 | 24870 | 24637.01 | 24637.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732698 | Proyecto de inversión | 40408 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40408.0, modificado:40408.0}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8651 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1908772 | N |  |  | 73 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 40408 | 38106 | 38106 | 38106 | 38106 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101072341 | Proyecto de inversión | 414493 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414493.0, modificado:409933.56}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre En Morieleño, La Cruz, Chihuahua / | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 270 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:(P.I. Carr San Rafael-Morieleño a Coord 0 064.38; 27.834189; -105.167274) (P.I. Carr San Rafael-Morieleño a Coord 0 064.38; 27.834294; -105.166662), lon:-105.196389, lat:27.863889}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 409933.56 | 409933.56 | 409933.56 | 409933.56 | 409933.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCL-OPM-13C-PDR-05/18, contratista:RODOLFO MATA CUETO, convocante:MUNICIPIO LA CRUZ, monto:408992.0, importe_modificado:408992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209572/proyecto_INICIO, 1209572/proyecto_PROCESO, 1209572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101072248 | Proyecto de inversión | 3503876.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503876.44, modificado:3503876.44}} | Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Parque Infantil) / | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 1202 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:(27.870841; -105.2101), lon:-105.196389, lat:27.863889}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3464126.13 | 3464126.13 | 3464126.13 | 3464126.13 | 3464126.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPOP-001/2018, contratista:CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO LA CRUZ, monto:3258085.64, importe_modificado:3258085.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209479/proyecto_INICIO, 1209479/proyecto_PROCESO, 1209479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089485 | Proyecto de inversión | 34390 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34390.0, modificado:34390.0}} | Rehabilitacion De Camino De Terraceria De Sausillo De Gonzalez - 62469 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 62469 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TORTUGA - SAUSILLO DE GONZALEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 239 RANCHERIA SAUSILLO DE GONZALEZ, 33300 SAUCILLO DE GONZÁLEZ, URUACHI CHIHUAHUA, AL LADO IZQUIERDO DE GOSOGACHI, lon:-108.3929397, lat:27.87779094}} | 2018-02-05 | 2018-05-01 | 34390 | 34390 | 34390 | 34390 | 34390 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227866/proyecto_PROCESO, 1227866/proyecto_FIN, 1227866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200902729 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentacion De Calle Teofilo Olea, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931892 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4931892 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ; 26.933365; -105.715051 CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO; 26.933786; -105.714434, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 989000 | 988116.08 | 928822.19 | 928822.19 | 928822.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1678-17, contratista:GESTION DE EQUIPOS MINERIA, MANTENEMIENTO Y ACARREOS S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:988116.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1028532/proyecto_FIN, 1028532/proyecto_PROCESO, 1028532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044563 | Proyecto de inversión | 699151.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699151.93, modificado:699151.93}} | Jn Guillermo Porras Muñoz | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707445 | N |  |  | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:55.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:PARAJES DEL SUR, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-10-02 |  | 699151.93 | 699151.93 | 699151.93 | 690074.22 | 690074.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044915 | Proyecto de inversión | 187960.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187960.35, modificado:187960.35}} | Prim. Cuitlahuac | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909157 | N |  |  | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10006.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-02-01 |  | 187960.35 | 187960.35 | 187960.35 | 181874.95 | 181874.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10006.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401047010 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:-, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 299690.48 | 299690.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-171/17, contratista:COPSA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:299692.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182969/proyecto_INICIO, 1182969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057726 | Proyecto de inversión | 92333.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46166.56, modificado:46166.56}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46166.56, modificado:46166.56}} | Terminacion De Cuarto De Baño Nancy Rodriguez - 812 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 812 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL TRIAS 1406 MIL CUATROCIENTOS SEIS INTERIOR n/a COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE, lon:-105.9162347, lat:28.83414149}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 46166.56 | 46166.56 | 46166.56 | 46166.56 | 46166.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1194637/proyecto_INICIO, 1194637/proyecto_PROCESO, 1194637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057793 | Proyecto de inversión | 2311787.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311787.64, modificado:0.0}} | Canalizacion De Arroyo Galera Sur Entre Calle Fresno Y Pimentel Col Granjas - 751 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 751 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA GRANJAS UNIVERSITARIAS, 31453 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PIMENTEL Y , ARROYO DENTRO DEL LA MANCHA URBANA, lon:-106.1001533, lat:28.66377522}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 038/2018, contratista:BAOR CONSTRUCCIONES S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:2105499.63}} | Sin avances en el trimestre | {1194704/proyecto_PROCESO, 1194704/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180101067024 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1311631.01}} | Implementar El Programa De Tapiado Y/O Demolicion De Fincas Abandonadas En Colonias De La Ciudad De Chihuahua | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018DU000006 | N |  |  | 16800 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CIUDAD DE CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-03-06 | 2018-12-01 | 1311631.01 | 1311631.01 | 1311631.01 | 1311631.01 | 1311631.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080604 | Proyecto de inversión | 1551955 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551955.0, modificado:1113782.0}} | Ampliacion De Descargas Domiciliarias En Loma Blanca. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 23707623 | N |  |  | 1137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:613, direccion:-, lon:-106.298611, lat:31.579722}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1113782 | 1113781.24 | 1102886.5 | 1102886.5 | 1102886.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-2018-E3-JCAS-APARURAL, contratista:ING. CARLOS GABALDON GONZALEZ, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:1736302.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218917/proyecto_PROCESO, 1218917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884769 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipamiento De Internet Satelital Para El Telebachillerato Comunitario 8062 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUHAUA | 500239 | N |  |  | 94 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080603 | Proyecto de inversión | 3637221 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3637221.0, modificado:3261915.0}} | Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Guapalayna | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 26500920 | N |  |  | 508 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:24, direccion:-, lon:-107.894444, lat:27.1775}} | 2018-07-09 | 2018-11-01 | 3261915 | 3088236.68 | 2147529.12 | 2147529.12 | 2147529.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-2018-E26-JCAS-APARURAL, contratista:ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:4384293.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087692 | Proyecto de inversión | 611300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305650.0, modificado:305650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305650.0, modificado:305650.0}} | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Ignacio De Arareco - 44093 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 44093 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:168, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN IGNACIO ARARECO, 33237 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - LA JUNTA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓM, lon:-107.6123777, lat:27.72842724}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 305650 | 305650 | 305650 | 305650 | 305650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226073/proyecto_INICIO, 1226073/proyecto_PROCESO, 1226073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087322 | Proyecto de inversión | 685222.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685222.79, modificado:685222.79}} | Rehabilitacion Del Puente Colgante Peatonal En Mariano Balleza - 1220 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 1220 | N |  |  | 2087 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA Y CARRETERA GENERAL CARLOS PACHECO, ANTIGUA CARRETERA BALLEZA GENERAL CARLOS PACHECO APROXIMADAMENTE 200 MTS, lon:-106.3486369, lat:26.95909017}} | 2018-02-16 | 2018-04-01 | 685222.79 | 685222.79 | 685222.79 | 685222.79 | 685222.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B005-2018, contratista:HERRERIA Y CONSTRUCCIONES LOS MEZQUITES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BELLEZA, monto:685222.79, importe_modificado:685222.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1225703/proyecto_INICIO, 1225703/proyecto_FIN, 1225703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087745 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.0, modificado:565000.0}} | Encementado Barrio Los Lucero - 115093 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 115093 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:100, direccion:PUEBLO TIERRAS DE LUNA, 33326 TIERRAS DE LUNA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS DE LUNA EN OCAMPO, lon:-108.2765884, lat:28.17515104}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226126/proyecto_INICIO, 1226126/proyecto_PROCESO, 1226126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088060 | Proyecto de inversión | 1718623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718623.39, modificado:1718623.39}} | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En San Antonio De Saenz - 52746 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52746 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:97, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE SAENZ, 31680 SÁENZ, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CARRETERA LA JUNTA, CAMINO FERROCARRIL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE SAENZ ENTRE CARRETRA VIEJA A LA JUNTA Y CARRETRA GRAN VISION, lon:-107.3509844, lat:28.5006684}} | 2018-03-20 | 2018-05-31 | 1718623.39 | 1718623.39 | 1718623.39 | 1718623.39 | 1718623.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52746, contratista:jose ramon ramos breach, convocante:municipio guerrero, monto:1718623.39, importe_modificado:1718623.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226441/proyecto_PROCESO, 1226441/proyecto_INICIO, 1226441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088066 | Proyecto de inversión | 5320751 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5320751.0, modificado:5275251.0}} | Pavimentacion De Calle Francisco Gonzalez Bocanegra - 133573 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133573 | N |  |  | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA EL PAPALOTE, 32599 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MONTES DE OCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y CALLE MONTES DE, lon:-106.3531803, lat:31.63426088}} | 2018-06-19 | 2018-12-28 | 5275251 | 5275251 | 3938067.33 | 3938067.33 | 3938067.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-038-2018, contratista:ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:3938067.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {1226447/proyecto_INICIO, 1226447/proyecto_PROCESO, 1226447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087329 | Proyecto de inversión | 86942 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86942.0, modificado:86942.0}} | Adquisicion De Cincuenta Tinacos De Setescientos Cincuenta Litros En Baquiriachi - 84650 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 84650 | N |  |  | 430 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE, lon:-106.6234275, lat:26.95650304}} | 2018-02-16 | 2018-03-17 | 86942 | 86942 | 86942 | 86942 | 86942 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMB-FISM-B020-2018, contratista:ORLANDO ACOSTA FLORES, convocante:Municipio de Balleza, monto:86942.0, importe_modificado:86942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225710/proyecto_FIN, 1225710/proyecto_PROCESO, 1225710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200899525 | Proyecto de inversión | 2408906.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408906.88, modificado:2408906.88}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carlos Fuero, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408817 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5408817 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Entrecalle Golondrinas; 26.930655; -105.664803 Entrecalle Juan Rangel de Biesma; 26.930961; -105.667008, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2382408.9 | 2378991.32 | 2378991.32 | 2378991.32 | 2378991.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025328/proyecto_INICIO, 1025328/proyecto_FIN, 1025328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044268 | Proyecto de inversión | 1314150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314150.65, modificado:1314150.65}} | Centro De Atencion Multiple 46 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 400313 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.887474, lat:28.594503}} | 2017-10-31 |  | 1314150.65 | 1314150.65 | 1314150.65 | 1314068.02 | 1314068.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101078028 | Proyecto de inversión | 2797000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797000.0, modificado:3000694.0}} | Tecnologias Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial.- Equipamiento De Personal Policial (Vestuarios Y Uniformes) | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-03-29 |  | 3000694 | 3000694 | 3000694 | 3000694 | 3000694 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2117.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101078826 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:400477.98}} | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Imagen Urbana Del Pueblo Mágico De Batopilas. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración) | 20800670 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-107.73971, lat:27.026652}} | 2018-05-17 | 2018-12-01 | 400477.98 | 400477.98 | 400477.98 | 400477.98 | 395469.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101078051 | Proyecto de inversión | 607733 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607733.0, modificado:607733.0}} | Tecnologias Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial .- Fort. Tecnologico De Equipo Infraestructura De Las Inst. De Serg. Publica (Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion) | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-03-28 |  | 607733 | 607733 | 607733 | 607733 | 607733 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087701 | Proyecto de inversión | 305650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}} | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 44183 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 44183 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:188, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA SOJAHUACHI, 33227 SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19, MANO, lon:-107.4121845, lat:27.84581682}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226082/proyecto_INICIO, 1226082/proyecto_PROCESO, 1226082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088053 | Proyecto de inversión | 1459381.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459381.6, modificado:1459381.6}} | Repavimentacioncon Carpeta De Concreto Asfaltico Paquete Dos - 52794 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52794 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 17, CALLE RAMIREZ ESTA OBRA SE REALIZA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA CALLE JUAREZ CALLE ONCE, CALLE TRECE, CALLE DIEZ Y SIETE, CALLE OCAMPO, CALLE QUINCE , lon:-107.4823827, lat:28.55209242}} | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 1459381.6 | 1459381.6 | 1459381.6 | 1459381.6 | 1459381.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52794, contratista:constructora integral vallekas sa de cv, convocante:municipio guerrero, monto:1453595.5, importe_modificado:302727.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226434/proyecto_PROCESO, 1226434/proyecto_INICIO, 1226434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087625 | Proyecto de inversión | 633965.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633965.4, modificado:633965.4}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Cienega De Ceniceros - 60136 | 8 | Chihuahua | 44 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 60136 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:18, direccion:EJIDO CIENEGA DE CENICEROS, 33960 CIÉNEGA DE CENICEROS, MATAMOROS CHIHUAHUA, EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE CENICEROS, lon:-105.4235738, lat:26.806098}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 633965.4 | 633965.4 | 633965.4 | 633965.4 | 633965.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {1226006/proyecto_PROCESO, 1226006/proyecto_FIN, 1226006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088101 | Proyecto de inversión | 433834.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433834.25, modificado:433834.25}} | Construccion De Banquetas En Calle Esturion - 109377 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109377 | N |  |  | 8069 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1056.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ESTURION COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE DELFIN ACCESO POR RANCHO ANAPRAY CALLE REMORA, lon:-106.5600164, lat:31.77276426}} | 2018-06-13 | 2018-12-28 | 432662.17 | 432662.17 | 416676.09 | 416676.09 | 416676.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-035-2018-4, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:329474.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.07}} | {1226482/proyecto_INICIO, 1226482/proyecto_FIN, 1226482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087333 | Proyecto de inversión | 689869.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689869.4, modificado:689869.4}} | Suministro E Instalacion De Ciento Veinte Y Un Lamparas Led En Gral Carlos Pacheco - 62013 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 62013 | N |  |  | 490 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:54, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA CASITA Y , CARRETERA BALLEZA A LA CASITA EN EL KILOMETRO 10 APROXIMADAMENTE, lon:-106.3461649, lat:27.01885403}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 689869.4 | 689869.4 | 689869.4 | 689869.4 | 689869.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B019-2018, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:689869.4, importe_modificado:689869.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225714/proyecto_FIN, 1225714/proyecto_PROCESO, 1225714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087874 | Proyecto de inversión | 431756.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431756.95, modificado:431756.95}} | Construccion De Sanitarios En La Primaria Aquiles Serdan De La Localidad Del Aguaje - 49214 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS | 49214 | N |  |  | 49 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1538, direccion:PUEBLO EL AGUAJE, 33180 EL AGUAJE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL AGUAJE, lon:-107.2705232, lat:27.0991311}} | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 431756.95 | 431756.95 | 431756.95 | 431756.95 | 431756.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181070, contratista:ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:431756.95, importe_modificado:431756.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1226255/proyecto_INICIO, 1226255/proyecto_PROCESO, 1226255/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH00180201088492 | Proyecto de inversión | 17399787.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4349946.97, modificado:4349946.97}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.30498409E7, modificado:1.30498409E7}} | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Campanero A Bermudez - 44529 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS | 44529 | N |  |  | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BERMUDEZ, 00000 BERMÚDEZ, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SIERRA OSCURA Y CAMINO A COMEDERO, OBRA QUE SE CONSTRUIRÁ EN TODA LA COMUNIDAD DE BERMUDEZ PASANDO POR MESA DEL INDIO, MESA DEL AGUA, BUENAVISTA Y COME, lon:-109.0482237, lat:28.25531519}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 4349946.5 | 4349946.5 | 4349946.5 | 4349946.5 | 4349946.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226873/proyecto_PROCESO, 1226873/proyecto_INICIO, 1226873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087279 | Proyecto de inversión | 55138.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27569.05, modificado:27569.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27569.05, modificado:27569.05}} | Habilitacion De Cuarto De Baño Heriberto Martinez - 27676 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 27676 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE ALDAMA 910 NOVECIENTOS DIEZ INTERIOR SN COLONIA HUERTOS GAMEROS, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTA, CALLE INSURGENTES ENFRENTE DE UNA CASA GRANDE, lon:-105.9057578, lat:28.83855783}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 27569.05 | 27569.05 | 27569.05 | 27569.05 | 27569.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225660/proyecto_INICIO, 1225660/proyecto_PROCESO, 1225660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087281 | Proyecto de inversión | 83143.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41571.82, modificado:41571.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41571.82, modificado:41571.82}} | Construccion De Cuarto De Baño Macedonio Solis - 850 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 850 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO 2204 DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO INTERIOR 0 CERO COLONIA MIGUEL SAAVEDRA, 32917 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GALLEGOS Y CALLE CARMEN SERDAN, SEIS CASAS DESPUES DE LA GALLEGOS, lon:-105.9253208, lat:28.83480485}} | 2018-03-12 | 2018-12-31 | 41571.82 | 41571.82 | 41571.82 | 41571.82 | 41571.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225662/proyecto_INICIO, 1225662/proyecto_PROCESO, 1225662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088205 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable Y Fuente De Abastecimiento En Mesa De Zamorano - 48595 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | 48595 | N |  |  | 154 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:76, direccion:BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA MESA DE ZAMORANO, 33364 MESA DE ZAMORANO, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS -CHÍNIPAS Y TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS, BRECHA CHÍNIPAS - LAS CHINACAS KILÓMET, lon:-108.503413, lat:27.24624294}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 2500000 | 2500000 | 2499932.72 | 2499932.72 | 2499932.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2K00718-MCH-2018-002, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOHI, monto:4999865.63, importe_modificado:4999865.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226586/proyecto_INICIO, 1226586/proyecto_PROCESO, 1226586/proyecto_FIN, 1226586/proyecto_INICIO, 1226586/proyecto_FIN, 1226586/proyecto_PROCESO, 1226586/proyecto_FIN, 1226586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200902730 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentacion De Calle Octavio Paz Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932048 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4932048 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE JULIÁN CARRILLO; 26.93398; -105.715614 CALLE TEOFILO OLEA LEYVA; 26.933358; -105.71504, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 989000 | 987348.65 | 987348.65 | 987348.65 | 987348.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1680-17, contratista:GESTION DE EQUIPOS MINERIA,MANTENIMIENTO Y ACARREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:987348.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1028533/proyecto_INICIO, 1028533/proyecto_PROCESO, 1028533/proyecto_FIN, 1028533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300913549 | Proyecto de inversión | 489100.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489100.37, modificado:489100.37}} | Construccion De Centro De Salud En San Antonio De Abajo - 177815 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 177815 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:619, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHERIA SAN ANTONIO DE ABAJO, 33573 SAN ANTONIO DE ABAJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETER, lon:-106.3905584, lat:26.57815136}} | 2017-06-05 | 2017-08-03 | 489100.37 | 489100.37 | 489100.37 | 489100.37 | 489100.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B017-2017, contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:492879.79, importe_modificado:489100.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1039802/proyecto_FIN, 1039802/proyecto_PROCESO, 1039802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044950 | Proyecto de inversión | 494810.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494810.98, modificado:494810.98}} | Prim. Antonio Caso | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707562 | N |  |  | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-02-01 |  | 494810.98 | 494810.98 | 494810.98 | 457281.72 | 457281.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044316 | Proyecto de inversión | 815094 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815094.0, modificado:680133.83}} | Prim. Benemerito De Las Americas | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909000 | N |  |  | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:COL. VALLE DORADO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-08-18 |  | 680133.83 | 680133.83 | 680133.83 | 680116.94 | 680116.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044327 | Proyecto de inversión | 494395 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494395.0, modificado:411875.61}} | Prim. Victor Hugo Rascon Banda | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909003 | N |  |  | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:FRACC. PRADERAS DEL SUR II ETAPA, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-08-14 |  | 411875.61 | 411875.61 | 411875.61 | 405837.4 | 405837.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044561 | Proyecto de inversión | 1887808.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887808.56, modificado:1887808.56}} | J.N. Teotihuacan | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707444 | N |  |  | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:151.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:PUERTAS DEL SOL, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-10-23 |  | 1887808.56 | 1887808.56 | 1887808.56 | 1887808.56 | 1887808.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101058127 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294000.0, modificado:294000.0}} | Construcción De Siete Baños En La Cabecera Municipal - 4056 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 4056 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO SAN FRANCISCO DEL ORO CENTRO, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE HIDA, lon:-105.8518169, lat:26.85402595}} | 2018-03-15 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1195038/proyecto_INICIO, 1195038/proyecto_FIN, 1195038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400813855 | Proyecto de inversión | 2261696.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261696.53, modificado:2261077.67}} | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 7 A Zona | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | 2016AT000021fed | N |  |  | 325 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chihuahua, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2016-09-07 | 2016-12-01 | 1736792.97 | 2261077.67 | 2261077.67 | 1644894.56 | 1644894.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088245 | Proyecto de inversión | 1090363.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090363.29, modificado:1090363.29}} | Construccion De Techumbre Metálica Tipo Domo En La Escuela Primaria Federal Benemérito De Las Américas - 129322 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 129322 | N |  |  | 541 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NEANDERTHAL COLONIA VALLE DORADO, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NEANDERTHAL Y CALLE DINOSAURIO, UBICADA ENTRE CALLE NEANDERTHAL Y ESQUINA CON CALLE DINOSAURIO, lon:-106.0096256, lat:28.5899163}} | 2018-06-19 | 2018-08-31 | 1090363.29 | 1079657.55 | 1079657.55 | 1079657.55 | 1079657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 090/2018, contratista:INDUSTRIAS GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1080428.49, importe_modificado:1080428.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226626/proyecto_INICIO, 1226626/proyecto_FIN, 1226626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087352 | Proyecto de inversión | 250861.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250861.6, modificado:250861.6}} | Suministro E Instalacion De Cuarenta Y Cuatro Lamparas Led En El Ranchito De San Juan - 62346 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 62346 | N |  |  | 209 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:100, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO RANCHITO DE SAN JUAN, 33567 RANCHITO DE SAN JUAN, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA CRUZ Y , CARRETERA BALLEZA A LA CRUZ A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE, lon:-106.3304088, lat:26.88775344}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 250861.6 | 250861.6 | 250861.6 | 250861.6 | 250861.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B019-2018, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:250861.6, importe_modificado:250861.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225733/proyecto_INICIO, 1225733/proyecto_FIN, 1225733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087356 | Proyecto de inversión | 148236.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148236.4, modificado:148236.4}} | Suministro E Instalacion De Veinte Y Seis Lamparas Led En San Juan De Atotonilco - 62398 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 62398 | N |  |  | 182 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:116, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO SAN JUAN DE ATOTONILCO, 33567 SAN JUAN DE ATOTONILCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-PUERTO JUSTO Y , CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO KILOMETRO 37 DESVIACION A LA DERECHA A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE, lon:-106.3228834, lat:26.87812993}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 148236.4 | 148236.4 | 148236.4 | 148236.4 | 148236.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B019-2018, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:148236.4, importe_modificado:148236.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225737/proyecto_INICIO, 1225737/proyecto_FIN, 1225737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100488864 | Proyecto de inversión | 140367 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140367.0, modificado:140367.0}} | Prim. Cuauhtemoc | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908105 | N |  |  | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 140367 | 140367 | 140367 | 140336.07 | 140336.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH15150400590359 | Proyecto de inversión | 459039 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459039.0, modificado:459039.0}} | Sec. Tec. 31 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201524 | N |  |  | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:INFONAVIT CERRO BLANCO, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2015-11-03 |  | 459039 | 459039 | 459039 | 458894 | 458894 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201135672 | Proyecto de inversión | 8031647 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8031647.0, modificado:8031647.0}} | Ampliación Y Remodelación Del Edificio C Del Icsa | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ | 23707760 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVE. HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVE. UNIVERSIDAD S-N, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2018-01-30 | 2018-08-01 | 8031647 | 8031647 | 8031647 | 8031647 | 8031647 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-2018, contratista:INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, monto:1.673156565E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275112/proyecto_PROCESO, 1275112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101058126 | Proyecto de inversión | 355582.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355582.44, modificado:355582.44}} | Pavimentacion De Callejones En La Cabecera Municipal - 3996 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 3996 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PEATONAL VIA CABLE BARRIO SAN FRANCISCO DEL ORO CENTRO, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CAL, lon:-105.8518354, lat:26.85724339}} | 2018-03-15 | 2018-08-15 | 355582.44 | 355582.44 | 355582.44 | 355582.44 | 355582.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPFISM/04/2018-3996, contratista:VICTOR SALCIDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO, monto:355582.44, importe_modificado:355582.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1195037/proyecto_PROCESO, 1195037/proyecto_FIN, 1195037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057763 | Proyecto de inversión | 42250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42250.0, modificado:42250.0}} | Encementado Barrio Amanda Chavez En Las Estrellas - 11399 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 11399 | N |  |  | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:238, direccion:PUEBLO LAS ESTRELLAS, 33325 LAS ESTRELLAS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO KINDER ESTA OBRA ESTA EN BARRIO AMANDA CH, lon:-108.1683895, lat:28.19706013}} | 2018-03-03 | 2018-04-03 | 42250 | 42250 | 42250 | 42250 | 42250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194674/proyecto_INICIO, 1194674/proyecto_PROCESO, 1194674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077386 | Proyecto de inversión | 2220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220000.0, modificado:0.0}} | Municiones Para Arma Larga | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-07-31 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066313 | Proyecto de inversión | 466384.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466384.74, modificado:466384.74}} | Prim. Rafael F. Muñoz | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909174 | N |  |  | 274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:INF. EL SAUCITO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-31 |  | 466384.74 | 466384.74 | 466384.74 | 463381.98 | 463381.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089258 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Baño Para Zulema Barrera - 122083 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 122083 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:27, direccion:EJIDO EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PILA DEL AGUA, lon:-106.1904285, lat:28.03140265}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227639/proyecto_FIN, 1227639/proyecto_PROCESO, 1227639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201091071 | Proyecto de inversión | 360338.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360338.69, modificado:360338.69}} | Rehabilitación De Techo Firme En La Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 37180 | 8 | Chihuahua | 53 | Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA | 37180 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA, COLONIA CONOCIDA POR CUALQUIER HABITANTE DE NUESTRO MUNICIPIO, lon:-106.0120971, lat:31.36147983}} | 2018-04-30 | 2018-08-30 | 360338.69 | 360338.69 | 360338.69 | 360338.69 | 360338.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5300408-PR, contratista:CONSTRUCCIONES BARRERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:360338.69, importe_modificado:360338.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1229452/proyecto_INICIO, 1229452/proyecto_FIN, 1229452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089494 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:77894.0}} | Rehabilitacion De Escuela Primaria De Gosogachi - 63964 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 63964 | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:304, direccion:RANCHERIA GOSOGACHI, 33300 GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUA, A 300 M DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-108.3205052, lat:27.84764128}} | 2018-04-03 | 2018-05-01 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227875/proyecto_PROCESO, 1227875/proyecto_INICIO, 1227875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101067006 | Proyecto de inversión | 498306.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498306.49, modificado:412179.06}} | Construccion De Centro Comunitario El Torreon | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018AT000015 | N |  |  | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-02-21 | 2018-12-01 | 412179.06 | 412179.06 | 412179.06 | 412179.06 | 412179.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101067028 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3383135.0}} | Suministro E Instalacion De Mobiliario Para Parques Y Areas Verdes | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018AT000002 | N |  |  | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CIUDAD CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 3383135 | 3383135 | 3383135 | 3383135 | 3383135 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101070412 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Modernización De La Carretera Guerrero - Madera Del Tramo Del Km 121+800 Al Km 125+820 Con Una Longitud De 4,020 M, En El Municipio De Madera. / 2017-03-26-0442 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-03-26-0442 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8275.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-01-01 |  | 7000000 | 7000000 | 3002950 | 3002950 | 3002950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8275.24}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101070811 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | Construcción Del Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre El Rio Batopilas, De Tres Claros Con Una Longitud De 76.5m Y Un Ancho De 4m, En El Municipio De Batopilas. / 2017-03-26-0441 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-03-26-0441 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-01-01 |  | 18000000 | 17972055.79 | 15180627 | 15180627 | 15180627 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0001/18-DC/OBRA, contratista:GEXIQ S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.797205579E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:247.86}} | {1208040/proyecto_INICIO, 1208040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201140181 | Proyecto de inversión | 32036447.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.203644715E7, modificado:6.656141587E7}} | Ccms-01-2018-P Construcción Del Edificio De Aulas Campus Ll. Chihuahua | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | CCMS-01-2018-P | N |  |  | 2523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 32036447.15 | 66561415.87 | 44635341.67 | 29127296.99 | 29127296.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: UACH-CCMS-01-2018/P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, monto:3.195359357E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} | {1279555/proyecto_INICIO, 1279555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046253 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:-, lon:-107.069362, lat:26.819153}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 298445.5 | 298445.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-168/17, contratista:CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:299454.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884974 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8043 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 6500768 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200897883 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Infraestructura Vial , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentacion De Calle Humildad Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua) - 4931670 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4931670 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:0+082; 26.930231; -105.707894 0+000; 26.931142; -105.707218, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 989000 | 988740.86 | 942072.19 | 942072.19 | 942072.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1679-17, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:988740.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1023686/proyecto_INICIO, 1023686/proyecto_FIN, 1023686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16170200904414 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Información Y Documentación De La Universidad Politéncica De Chihuahua | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Chihuahua | 2 | N |  |  | 950 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Av. Teofilo Borunda No. 13200 Col Labor de Terrazas C.P 31220, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 4727934.72 | 4793019.95 | 4793019.95 | 4793019.95 | 4793019.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1030418/proyecto_PROCESO, 1030418/proyecto_FIN, 1030418/proyecto_INICIO, 1030418/proyecto_PROCESO, 1030418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101074987 | Adquisición | 95250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95250.0, modificado:95250.0}} | Cargador De Arma Corta | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 4 | N |  |  | 819543 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA,CHIH, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-02-21 | 2018-12-01 | 95250 | 95250 | 94062.87 | 94062.87 | 94062.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101078823 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:3929853.91}} | Remodelación Y Equipamiento De La Ex Hacienda El Torreón. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración) | 21909388 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-05-16 | 2018-12-01 | 3929853.91 | 3929853.91 | 3929853.91 | 3929853.91 | 3120858.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080605 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:1687388.0}} | Ultima Etapa Del Alcantarillado Sanitario En Moris | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEMIENTO | 24700390 | N |  |  | 446 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-108.5225, lat:28.148611}} | 2018-05-28 | 2018-11-01 | 1687388 | 1687387.88 | 1245185.72 | 1245185.72 | 1245185.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-2018-E4-JCAS-APARURAL, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:2812313.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:73.0}} | {1218918/proyecto_PROCESO, 1218918/proyecto_INICIO, 1218918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080165 | Proyecto de inversión | 2998120 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998120.0, modificado:2998120.0}} | Ampliacion De La Red De Distribucion | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 24400232 | N |  |  | 347 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:-, lon:-105.582222, lat:26.763611}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 2503876 | 2503874.69 | 2225549.56 | 2225549.56 | 2225549.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-2018-E18-JCAS-APAUR, contratista:FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:5007749.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218436/proyecto_INICIO, 1218436/proyecto_PROCESO, 1218436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087682 | Proyecto de inversión | 122260 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61130.0, modificado:61130.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61130.0, modificado:61130.0}} | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Guteachi - 44150 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 44150 | N |  |  | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000 GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SA, BRECHA SISOGUICHI - CARICHÍ KILÓMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4 KILÓMETROS BREC, lon:-107.4400755, lat:27.80844421}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226063/proyecto_INICIO, 1226063/proyecto_PROCESO, 1226063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087283 | Proyecto de inversión | 99833.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49916.96, modificado:49916.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49916.96, modificado:49916.96}} | Contruccion De Cuarto De Baño Maria Reyes - 819 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 819 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ACOSTA 6540 SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA INTERIOR 0 CERO COLONIA POPULAR, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DOLORES ALAVARES BRAVO Y CALLE GERARDO MURILLO, CASI ESQUINA CON DOLORES ALVAREZ BRAVO, lon:-105.9400807, lat:28.84839596}} | 2018-03-12 | 2018-12-31 | 49916.96 | 49916.96 | 49916.96 | 49916.96 | 49916.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225664/proyecto_PROCESO, 1225664/proyecto_FIN, 1225664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088189 | Proyecto de inversión | 543971.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543971.6, modificado:543971.6}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De El Terrero - 20480 | 8 | Chihuahua | 49 | Nonoava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 20480 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:PUEBLO , 00000 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA, LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE NONOAVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, lon:-106.6981657, lat:27.45598525}} | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 543971.6 | 543971.6 | 543971.6 | 543971.6 | 543971.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-2018-FISM-A-001-002, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NONOAVA, monto:543971.6, importe_modificado:543971.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226570/proyecto_FIN, 1226570/proyecto_PROCESO, 1226570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088095 | Proyecto de inversión | 317655.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317655.77, modificado:317655.77}} | Construccion De Banquetas En Calle Ramon Rayon - 111005 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111005 | N |  |  | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:650.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RAMON RAYON COLONIA PUERTO LA PAZ, 32159 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE LORETO, ACCESO POR CALLE TIJUANA, lon:-106.52902, lat:31.74829608}} | 2018-06-13 | 2018-12-28 | 317655.77 | 317655.77 | 237746.68 | 237746.68 | 237746.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-034-2018-3, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:241444.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1226476/proyecto_INICIO, 1226476/proyecto_PROCESO, 1226476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087328 | Proyecto de inversión | 364310.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364310.76, modificado:364310.76}} | Suministro E Instalacion De Treinta Y Un Boiler Solar En Baquiriachi - 86729 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 86729 | N |  |  | 430 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EK KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE, lon:-106.623213, lat:26.95646479}} | 2018-02-16 | 2018-06-15 | 364310.76 | 364310.76 | 364310.76 | 364310.76 | 364310.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B015-2018, contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:364310.76, importe_modificado:364310.76}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1225709/proyecto_INICIO, 1225709/proyecto_FIN, 1225709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088691 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Colocación De Linea De Conducción De Agua Potable En Mesa De Pinos - 140288 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 140288 | N |  |  | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:127, direccion:RANCHERIA MESA DE PINOS, 33300 MESA DE PINOS, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.177489, lat:27.87718323}} | 2018-04-02 | 2018-06-01 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1227072/proyecto_FIN, 1227072/proyecto_PROCESO, 1227072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300964690 | Proyecto de inversión | 581649.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581649.63, modificado:581649.63}} | Pago De Nomina De Seguridad Publica | 8 | Chihuahua | 39 | López | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-105.033056, lat:27.0025}} | 2017-07-03 |  | 581649.63 | 581649.63 | 581649.63 | 581649.63 | 581649.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087368 | Proyecto de inversión | 551800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551800.0, modificado:551800.0}} | Construccion De Piso Firme Mil Docientos Cincuenta Mcuadrados En Ejido El Vergel - 54512 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 54512 | N |  |  | 2008 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE, lon:-106.3845896, lat:26.47473379}} | 2018-02-16 | 2018-06-15 | 551800 | 551800 | 551800 | 551800 | 551800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B014-2018, contratista:HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, convocante:Municipio de Balleza, monto:551800.0, importe_modificado:551800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1225749/proyecto_PROCESO, 1225749/proyecto_INICIO, 1225749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087277 | Proyecto de inversión | 6249.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3124.95, modificado:3124.95}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3124.95, modificado:3124.95}} | Construccion De Piso Firme Para Yuri Anayeli Campa Prieto - 40793 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIOD E ALDAMA | 40793 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO COLONIA LA ESPERANZA, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE PLACER DE GUAALUPE, CALLE LA MESA DONDE COMIENZA COMIENZA LA CUCHILLA, lon:-105.9358219, lat:28.85709707}} | 2018-04-19 | 2018-12-31 | 3124.95 | 3124.95 | 3124.95 | 3124.95 | 3124.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225658/proyecto_PROCESO, 1225658/proyecto_FIN, 1225658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088112 | Proyecto de inversión | 345174.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345174.96, modificado:345174.96}} | Construcion De Banquetas En Calle Cotoalado - 100639 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100639 | N |  |  | 8069 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:763.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE COTOALADO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, AVENIDA RANCHO ANAPRA CALLE COTOALADA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, lon:-106.5591366, lat:31.77408266}} | 2018-06-08 | 2018-12-28 | 345174.96 | 344829.23 | 331171.68 | 331171.68 | 331171.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-035-2018-1, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:260719.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.51}} | {1226493/proyecto_INICIO, 1226493/proyecto_PROCESO, 1226493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201136607 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Vicente Guerrero | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras publicas municipales | 25900185 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:-, lon:-105.85008, lat:26.858994}} | 2018-04-03 |  | 3033548.87 | 3033548.87 | 3033548.87 | 3033548.87 | 3033548.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/LO/8009975/EL/2018-25900185, contratista:CONSTRUCTORA RAKEAMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO, monto:3033548.87, importe_modificado:3033548.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275593/proyecto_FIN, 1275593/proyecto_PROCESO, 1275593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201136475 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Construcción De Campo De Futbol En La Unidad Deportiva En El Municipio De Nuevo Casas Grandes, Chihuahua | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1878143.07 | 1878143.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25001001, contratista:JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES, monto:1878143.07, importe_modificado:1878143.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1275451/proyecto_PROCESO, 1275451/proyecto_INICIO, 1275451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044301 | Proyecto de inversión | 856134.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856134.84, modificado:823118.65}} | Prim. Mauricio Corredor | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1701676 | N |  |  | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:TARAHUMARA, lon:-106.866044, lat:28.406312}} | 2017-10-11 |  | 823118.65 | 823118.65 | 823118.65 | 819355.07 | 819355.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732608 | Proyecto de inversión | 13243.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13243.39, modificado:13243.39}} | Equipamiento Del Bachillerato Intercultural Plantel 3 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3707187 | N |  |  | 78 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 13243.39 | 9980.64 | 9980.64 | 9980.64 | 9980.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884861 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8661 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3100796 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201131553 | Adquisición | 240477.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240477.32, modificado:175250.94}} | Suminstro E Instalacion De Ring De Box, Pintura Y Puertas Para Gimnasio De Box | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018AT000028 -2018AT000030 | N |  |  | 800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH17170400979515 | Proyecto de inversión | 154333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154333.32, modificado:154333.32}} | Ampliacion De Electrificacion En Santa Cruz De Mayo - 106274 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 106274 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE MAYO, 33268 SANTA CRUZ DE MAYO, GRAN MORELOS CHIHUAHUA, SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MAYO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A , lon:-106.5567046, lat:28.21890147}} | 2017-07-04 | 2017-07-21 | 154333.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM17-004, contratista:JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:154333.32, importe_modificado:154333.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114595/proyecto_FIN, 1114595/proyecto_PROCESO, 1114595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201142586 | Proyecto de inversión | 1465400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465400.0, modificado:1465400.0}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 18-FORTASEG-03 | N |  |  | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 1465400 | 1465400 | 1465400 | 1465400 | 1465400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170400979514 | Proyecto de inversión | 113458.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113458.79, modificado:113458.79}} | Ampliacion De Electrificacion En La Concepcion - 106157 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 106157 | N |  |  | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:EJIDO, 33269 LA CONCEPCIÓN, GRAN MORELOS CHIHUAHUA, SE UBICA A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA CUADRILLA., lon:-106.6303781, lat:28.3208631}} | 2017-06-19 | 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM17-008, contratista:JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:113458.79, importe_modificado:113458.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114594/proyecto_PROCESO, 1114594/proyecto_FIN, 1114594/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH17170200884784 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato 8083 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2000332 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200898690 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Techumbre De Cancha Deportiva, Colonia Fovissste 1 De Mayo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932345 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4932345 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:26.92552; -105.652846, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 791200 | 790805.34 | 790805.34 | 790805.34 | 790805.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1675-17, contratista:GESTION DE EQUIPOS MINERIA, MANTENIMIENTO Y ACARREOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:790805.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024493/proyecto_INICIO, 1024493/proyecto_FIN, 1024493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200897096 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentacion De Calle De La Bondad Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932279 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4932279 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE ESPERANZA; 26.931729; -105.70937 0+052.23; 26.931798; -105.710134, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 989000 | 986292.95 | 986292.95 | 986292.95 | 986292.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1676-17, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:986292.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022899/proyecto_FIN, 1022899/proyecto_INICIO, 1022899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200900354 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Gran Morelos, Chihuahua // (Construccion De Unidad Basica De Rehabilitacion Fisica En La Comunidad De San Nicolas De Carretas, Municipio De Gran Morelos, Chihuahua) - 5258626 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5258626 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:28.251923; -106.507001, lon:-106.510123, lat:28.247824}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2600156, contratista:Constructora lopar SA DE CV, convocante:Municipio de Gran Morelos, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026157/proyecto_FIN, 1026157/proyecto_INICIO, 1026157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200897097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentacion De Calle Julian Carrillo, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932114 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4932114 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ; 26.934018; -105.715598 CALLE ALBERTO VÁZQUEZ DEL MERCADO; 26.934726; -105.715104, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 989000 | 987209.72 | 930636.85 | 930636.85 | 930636.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1681-17, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:987209.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022900/proyecto_INICIO, 1022900/proyecto_FIN, 1022900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400817658 | Proyecto de inversión | 297068 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297068.0, modificado:297068.4}} | Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almanceña Y Cerro) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME005 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 89120.52 | 297068.4 | 89120.52 | 89120.52 | 89120.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME005-2016, contratista:ING. JOSE ARANDA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:493109.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {922593/proyecto_INICIO, 922593/proyecto_FIN, 922593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400817692 | Proyecto de inversión | 251828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251828.0, modificado:251828.4}} | Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME007 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 75548.52 | 251828.4 | 75548.52 | 75548.52 | 75548.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME007-2016, contratista:ING. JOSE ARANDA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:416968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {922633/proyecto_PROCESO, 922633/proyecto_INICIO, 922633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170100838697 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Universidad Politécnica De Chihuahua Construcción De Centro De Información Y Documentación | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | 1 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Av. Teofilo Borunda No. 13200 Col. Labor de Terrazas, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-002/17, contratista:ARVE Constructora S.A. de C.V, convocante:Universidad Politécnica de Chihuahua, monto:1.688658347E7, importe_modificado:1.688658347E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {946676/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH00170400979512 | Proyecto de inversión | 59478.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59478.65, modificado:59478.65}} | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Buena Vista - 139705 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 139705 | N |  |  | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:EJIDO BUENAVISTA (LA MAJADA), 33264 BUENAVISTA (LA MAJADA), GRAN MORELOS CHIHUAHUA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-106.5986439, lat:28.29708874}} | 2017-09-05 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM17-003, contratista:JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:59478.65, importe_modificado:59478.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114592/proyecto_FIN, 1114592/proyecto_PROCESO, 1114592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH00180201136645 | Proyecto de inversión | 1966567.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966567.59, modificado:1966567.59}} | Remodelación Del Estadio Hector Espino | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Obras publicas municipales | 26700246 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:-, lon:-105.810994, lat:27.457132}} | 2018-04-10 |  | 1966567.59 | 1966567.59 | 1966567.59 | 1966567.59 | 1966567.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO/808039956/EI/2018-267000246, contratista:CONSTRUCTORA RC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA, monto:1966567.59, importe_modificado:1966567.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275634/proyecto_INICIO, 1275634/proyecto_PROCESO, 1275634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100486101 | Proyecto de inversión | 58127 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58127.0, modificado:58127.0}} | J.N. Estefania Castañeda | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908083 | N |  |  | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 58127 | 58127 | 58127 | 58095.41 | 58095.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077345 | Proyecto de inversión | 8100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:8100000.0}} | Becas Para Aspirantes A Policía Municipal | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-31 | 2018-10-01 | 8100000 | 7519250 | 7519250 | 7519250 | 7519250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101066522 | Proyecto de inversión | 505622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505622.45, modificado:497522.0}} | J.N. Matilde Palma Palma | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2901126 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:H. DE CARRILLO, lon:-106.964369, lat:26.094516}} | 2017-11-14 |  | 497522 | 497521.87 | 497521.87 | 357702.9 | 357702.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201088049 | Proyecto de inversión | 1544380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544380.0, modificado:1544380.0}} | Rehabilitacion Caminos Vecinales - 52801 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52801 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:REGION GUERRERO, 00000 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, CAMINOS VECINALES, lon:-107.4829728, lat:28.55026414}} | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 1544380 | 1544380 | 1544380 | 1544380 | 1544380 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226430/proyecto_INICIO, 1226430/proyecto_PROCESO, 1226430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089255 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Dolores - 100808 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 100808 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:EJIDO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA DE CESITECH, lon:-106.1123245, lat:27.95741232}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 40917.26 | 40917.26 | 40917.26 | 40917.26 | 40917.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227636/proyecto_FIN, 1227636/proyecto_INICIO, 1227636/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201087794 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Indígena Comunitario En Mesa Lisa - 58142 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58142 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:770, direccion:BRECHA TRAMO BABORIGAME - MESA LISA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA MESA LISA, 33488 MESA LISA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, BRECHA BABORIGAME -, lon:-107.2960745, lat:26.46240564}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226175/proyecto_PROCESO, 1226175/proyecto_FIN, 1226175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088067 | Proyecto de inversión | 4604036 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4604036.0, modificado:4565459.42}} | Pavimentacion De Calle Villa Ocampo - 133128 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133128 | N |  |  | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1965.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VILLA OCAMPO COLONIA LADRILLERA JUÁREZ, 32108 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DAVID ZAIZAR Y CALLE NADADORES, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE VILLA OCAMPO ENTRE LAS CALLES DAVID ZAIZAR Y CALLE NADADORES EN LA COLONIA LADRILLERA JUAREZ, lon:-106.5244279, lat:31.77542499}} | 2018-06-19 | 2018-12-28 | 4565459.42 | 4565459.42 | 4565458.51 | 4565458.51 | 4565458.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-036-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2430766.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1965.61}} | {1226448/proyecto_INICIO, 1226448/proyecto_PROCESO, 1226448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087727 | Proyecto de inversión | 55365.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55365.84, modificado:55365.84}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Charco Pinto - 41728 | 8 | Chihuahua | 49 | Nonoava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 41728 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:274, direccion:PUEBLO , 00000 CHARCO PINTO, NONOAVA CHIHUAHUA, CHARCO PINTO NONOAVA, CHIHUAHUA, lon:-106.7519815, lat:27.47353066}} | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 55365.84 | 55365.84 | 55365.84 | 55365.84 | 55365.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-2018-FISM-A-002-002, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NONOAVA, monto:55365.84, importe_modificado:55365.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226108/proyecto_PROCESO, 1226108/proyecto_FIN, 1226108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089419 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Rehabilitación De Clínica De Salud En Arechuyvo - 62020 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 62020 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:RANCHERIA ARECHUYVO, 33300 ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUA, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.5516288, lat:27.8750688}} | 2018-04-17 | 2018-06-01 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227800/proyecto_PROCESO, 1227800/proyecto_INICIO, 1227800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300969417 | Proyecto de inversión | 292469.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292469.18, modificado:292469.18}} | Cobach- Plantel No.21 Rehabilitación De Aulas (Climas) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 292469.18 | 292469.18 | 292469.18 | 292469.18 | 292469.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046435 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-106.866044, lat:28.406312}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 70000 | 70000 | 70000 | 69951.44 | 69951.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170400979327 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Santa Elena - 307089 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 307089 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:329, direccion:COLONIA, 00000 SANTA ELENA, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA, HIDALGO DEL PARRAL COLONIA SANTA ELENA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 33880., lon:-105.722607, lat:26.93047265}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 1892050 | 1892050 | 1892050 | 1892050 | 1892050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:307089, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:1892050.0, importe_modificado:1892050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114407/proyecto_INICIO, 1114407/proyecto_PROCESO, 1114407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101057770 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Rehubicacion De Poste En Fraccionamiento Amigos - 7562 | 8 | Chihuahua | 39 | López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7562 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAUL LUJÁN Y RAMÓN RAMIREZ FRACCIONAMIENTO OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO A, lon:-105.0379834, lat:27.00640077}} | 2018-05-07 | 2018-06-08 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPAD/02FISM/18-7562, contratista:ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE LOPEZ, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194681/proyecto_PROCESO, 1194681/proyecto_INICIO, 1194681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057730 | Proyecto de inversión | 51469.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51469.2, modificado:51469.2}} | Adquisicion De Equipo De Computo - 661 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 661 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.911293, lat:28.838381}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 51469.2 | 51469.2 | 51469.2 | 51469.2 | 51469.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1194641/proyecto_PROCESO, 1194641/proyecto_FIN, 1194641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057760 | Proyecto de inversión | 43045 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43045.0, modificado:43045.0}} | Construccion De Muro Y Pozo Agua Potable En El Rincon - 11368 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 11368 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:189, direccion:PUEBLO EL RINCÓN, 33327 EL RINCÓN, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HUAJUMAR Y CAMINO ASERRADERO, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA RNTRE ASER, lon:-108.2128943, lat:28.04432904}} | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 43045 | 43045 | 43045 | 43045 | 43045 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194671/proyecto_INICIO, 1194671/proyecto_PROCESO, 1194671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088320 | Proyecto de inversión | 211023.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95895.38, modificado:95895.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115128.33, modificado:115128.33}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Blanca - 35566 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 35566 | N |  |  | 53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA , 00000 AGUA BLANCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD BABORIGAME - AGUA BLANCA Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 27 MANO IZ, lon:-107.2535143, lat:26.79923635}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 115128.33 | 115128.33 | 115128.33 | 115128.33 | 115128.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-2K02518-A-0760-22701355 , contratista:COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:115128.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226701/proyecto_INICIO, 1226701/proyecto_FIN, 1226701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087732 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Vivienda Adulto Mayor - 114769 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M OCAMPO | 114769 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS EN OCAMPO, lon:-108.3677213, lat:28.19326559}} | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226113/proyecto_PROCESO, 1226113/proyecto_INICIO, 1226113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088083 | Proyecto de inversión | 1767760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767760.0, modificado:1767760.0}} | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Guasave - 125013 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125013 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:176.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GUASAVE COLONIA SARA LUGO, 32108 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD BERNARDO NORZAGARAY Y CALLE LOS MOCHIS, ACCESO POR BLVD. BERNARDO NORZAGARAY, lon:-106.5217052, lat:31.77236896}} | 2018-06-18 | 2018-12-28 | 1767760 | 1767760 | 1149922.12 | 1149922.12 | 1149922.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-027-2018, contratista:DYM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1320428.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.35}} | {1226464/proyecto_PROCESO, 1226464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088208 | Proyecto de inversión | 2504758 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252374.0, modificado:1252374.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252384.0, modificado:1252374.0}} | Construcción De Sisema De Red De Agua Potable En Salitrillo - 48606 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | 48606 | N |  |  | 154 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA SALITRILLO, 33365 SALITRILLO, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS -CHÍNIPAS Y TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS, BRECHA CHÍNIPAS - LAS CHINACAS KILÓMETRO 21, MANO , lon:-108.4650067, lat:27.26396135}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 1252374 | 1252374 | 1054803.48 | 1054803.48 | 1054803.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2K00718-MCH-2018-001, contratista:JOSE RAMON RAMOS BREACH, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:2504543.84, importe_modificado:2504543.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226589/proyecto_INICIO, 1226589/proyecto_PROCESO, 1226589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088093 | Proyecto de inversión | 862682.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862682.77, modificado:770090.62}} | Construccion De Banquetas En Calle Che Guevara - 117877 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117877 | N |  |  | 541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1858.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CHE GUEVARA COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEGO LUCERO Y CALLE LENIN, ACCESO POR CALLE DIEGO LUCERO, lon:-106.4461498, lat:31.68548212}} | 2018-06-15 | 2018-12-28 | 770090.62 | 770090.62 | 770090.62 | 770090.62 | 770090.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-033-2018-6, contratista:ING. MANUEL DAVID RICO RASCON, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:653324.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1858.51}} | {1226474/proyecto_PROCESO, 1226474/proyecto_INICIO, 1226474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087623 | Proyecto de inversión | 62089.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62089.74, modificado:62089.74}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Uvas De Cabecera Municipal - 60218 | 8 | Chihuahua | 44 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 60218 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE UVAS COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVAS Y , CALLE UVAS COLONIA RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVAS Y ,, lon:-105.6339531, lat:26.74241804}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 62089.74 | 62089.74 | 62089.74 | 62089.74 | 62089.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1226004/proyecto_INICIO, 1226004/proyecto_PROCESO, 1226004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088109 | Proyecto de inversión | 11012557 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1012557E7, modificado:1.099884645E7}} | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97830 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97830 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CHAUZINGO COLONIA BURÓCRATA MUNICIPAL, 32234 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO PERIMETRAL CARLOS AMAYA, lon:-106.4896782, lat:31.70062941}} | 2018-06-07 | 2018-12-28 | 10988846.45 | 10988846.45 | 10881690.02 | 10881690.02 | 10881690.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-048-2018, contratista:LUIS TEHUITZAL HERNADEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.098884645E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:98.04}} | {1226490/proyecto_PROCESO, 1226490/proyecto_INICIO, 1226490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201141455 | Proyecto de inversión | 1189680.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189680.47, modificado:1189680.47}} | Carpeta Asfaltica En Avenida Novena Oriente De Calle Abraham Lincoln A Calle 5a Oriente | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22101539 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5453.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA ORIENTE DE CALLE ABRAHAM LINCOLN A CALLE 5A ORIENTE, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-07-02 |  | 1189680.47 | 1189680.47 | 1189680.47 | 1189680.47 | 1189680.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-OP-PR18-IE18/2018-LF, contratista:FABIAN GAMBOA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1368224.06, importe_modificado:1368224.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5453.87}} | {1280979/proyecto_INICIO, 1280979/proyecto_FIN, 1280979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044590 | Proyecto de inversión | 3365880.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365880.8, modificado:3365880.8}} | Sec. Federal 18 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707462 | N |  |  | 1839 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:440.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:CALLE MAR AZUL, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-12-29 |  | 3365880.8 | 3365880.8 | 3365880.8 | 2854676.09 | 2854676.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044304 | Proyecto de inversión | 529464 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529464.0, modificado:493897.04}} | J.N. Paulo Freire | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908922 | N |  |  | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CALLE TECATE Y 38 SN, COL. 11 DE FEBRERO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-06-16 |  | 493897.04 | 493897.04 | 493897.04 | 492633.89 | 492633.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044673 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Prim. Federalizada Federico De La Vega | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707547 | N |  |  | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-12-29 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999260.31 | 4999260.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044376 | Proyecto de inversión | 463713 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463713.0, modificado:379735.59}} | Prim. Felix Guzman Rodriguez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909006 | N |  |  | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:COL. R. ALMANDA, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-09-04 |  | 379735.59 | 379735.59 | 379735.59 | 378347.32 | 378347.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044398 | Proyecto de inversión | 5279775 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5279775.0, modificado:4302527.08}} | Sec. Federal 17 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909109 | N |  |  | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:622.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:PERIF. FCO. R. ALMADA, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-29 |  | 4302527.08 | 4302527.08 | 4302527.08 | 4302526.98 | 4302526.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044318 | Proyecto de inversión | 836889 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836889.0, modificado:797951.82}} | Prim. Real De Minas | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909002 | N |  |  | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:FRACC. ROMANZZA, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-08-25 |  | 797951.82 | 797951.82 | 797951.82 | 797762.88 | 797762.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044694 | Proyecto de inversión | 505622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505622.45, modificado:454484.08}} | J.N. Cuauhtemoc | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 6500803 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:CONOCIDO, CHURO, lon:-107.914305, lat:27.212715}} | 2017-10-09 |  | 454484.08 | 454484.08 | 454484.08 | 452645 | 452645 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088057 | Proyecto de inversión | 1600482.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600482.97, modificado:1600482.97}} | Rehabilitacion De Alcantarillado Y A P En La Junta - 52777 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52777 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBREEN LA JUNTA, lon:-107.3374205, lat:28.4750923}} | 2018-01-29 | 2018-04-30 | 1600482.97 | 1600482.97 | 1600482.97 | 1600482.97 | 1600482.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52777, contratista:IVAN DAVID MADRID VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:1600482.97, importe_modificado:1600482.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226438/proyecto_PROCESO, 1226438/proyecto_INICIO, 1226438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088081 | Proyecto de inversión | 1233477 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233477.0, modificado:1233448.29}} | Construccion De Techumbre Para Prescolar Teresa Calcuta - 123378 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 123378 | N |  |  | 91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DEL CERRO DEL GRILLO COLONIA TARAHUMARAS, 32675 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BATALLA DEL CERRO DEL GRILLO Y CALLE BATALLA DE ALBARRADA, ACCESO POR BATALLA ALBARRADA, lon:-106.5448306, lat:31.61634888}} | 2018-06-18 | 2018-12-28 | 1233448.29 | 1233448.29 | 1046700.94 | 1046700.94 | 1046700.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-019-2018, contratista:ING. JESUS SILVERIO CURIEL PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1158638.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.87}} | {1226462/proyecto_PROCESO, 1226462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087747 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Puente Pestonal Barrio Los Rodriguez - 114807 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 114807 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:149, direccion:PUEBLO HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO BARRIO LOS RODRIGUEZ, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA SE ENCUENTRE ESTA OBRA EN BARRIO LOS RODRIGUEZ EN HUAJUMAR, lon:-108.2818958, lat:28.18797024}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226128/proyecto_INICIO, 1226128/proyecto_PROCESO, 1226128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087358 | Proyecto de inversión | 143985 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143985.0, modificado:143985.0}} | Adquisicion De Cincuenta Acumuladores Solares En Tecorichi - 140360 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 140360 | N |  |  | 152 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:125, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EK KILOMETRO 45 APROXIMADAMENTE, lon:-106.7276414, lat:26.74708678}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 143985 | 143985 | 143985 | 143985 | 143985 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B004-2018, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:Municipio de Balleza, monto:143985.0, importe_modificado:143985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1225739/proyecto_PROCESO, 1225739/proyecto_FIN, 1225739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732651 | Proyecto de inversión | 51681.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51681.86, modificado:51681.86}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8640 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 900958 | N |  |  | 85 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:185, direccion:-, lon:-107.496388, lat:27.785833}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 51681.86 | 48884.64 | 48884.64 | 48884.64 | 48884.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732689 | Proyecto de inversión | 47408 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47408.0, modificado:47408.0}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8665 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3900203 | N |  |  | 74 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:165, direccion:-, lon:-105.000833, lat:27.035833}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 47408 | 44635.64 | 44635.64 | 44635.64 | 44635.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044477 | Proyecto de inversión | 505622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505622.45, modificado:497522.0}} | Prim. Ricardo Ramirez Carrillo | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2901127 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:ATASCADEROS, lon:-106.964369, lat:26.094516}} | 2017-11-14 |  | 497522 | 497522 | 497522 | 401431.71 | 401431.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046290 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Emsad 25 Congregacion Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:0, direccion:-, lon:-105.554444, lat:28.186944}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 99770.46 | 99770.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-180/17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:95836.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182093/proyecto_PROCESO, 1182093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057764 | Proyecto de inversión | 294220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294220.0, modificado:294220.0}} | Cancha Usos Multiples En El Periquito - 11382 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P M OCAMPO | 11382 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:275, direccion:EJIDO EL PERIQUITO (EJIDO SANTA EDUVIGES), 33325 EL PERIQUITO (EJIDO SANTA EDUVIGES), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SECUNDARIA Y CALLE PRINCIPAL, CAMI, lon:-108.0653032, lat:28.24754086}} | 2018-02-21 | 2018-04-21 | 294220 | 294220 | 294220 | 294220 | 294220 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194675/proyecto_INICIO, 1194675/proyecto_PROCESO, 1194675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101057771 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En El Ejido Madero - 7511 | 8 | Chihuahua | 39 | López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7511 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 33943 FRANCISCO I. MADERO, LÓPEZ CHIHUAHUA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA CARRETERA PARRAL-JIMENEZ EN EL EJID, lon:-105.1862453, lat:27.05855908}} | 2018-05-07 | 2018-06-15 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194682/proyecto_INICIO, 1194682/proyecto_FIN, 1194682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077368 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Fornitura | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-25 | 2018-12-01 | 300000 | 299628 | 299628 | 299628 | 299628 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101076974 | Proyecto de inversión | 16097295.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.609729585E7, modificado:1.609729585E7}} | Construcción Del Deportivo Centenario De La Constitución, Col. 16 De Septiembre, En El Municipio De Juárez Estado De Chihuahua | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Presidencia de Juárez | 23707653 | N |  |  | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3148.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:col. 16 de septiembre, Ciudad Juárez Chihuahua., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-04-06 | 2018-07-01 | 16097295.85 | 16097289.04 | 9040749.36 | 9040749.36 | 9040749.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-168-2017, contratista:LAGUERA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.576323266E7, importe_modificado:1.609728904E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1561.49}} | {1214739/proyecto_INICIO, 1214739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201091011 | Proyecto de inversión | 1542059.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771029.83, modificado:771029.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771029.83, modificado:771029.83}} | Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Yepómera - 48684 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | 48684 | N |  |  | 6319 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:75, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 93 + 0 RANCHERIA YEPÓMERA, 31983 YEPÓMERA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 93, MANO DERECHA., lon:-107.8524573, lat:29.05730147}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 771029.83 | 771029.83 | 771029.83 | 771029.83 | 771029.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1229392/proyecto_INICIO, 1229392/proyecto_PROCESO, 1229392/proyecto_INICIO, 1229392/proyecto_PROCESO, 1229392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101079099 | Adquisición | 1048319.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048319.37, modificado:763475.93}} | Adquisicion De Equipo De Computo Tesoreria Municipal | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018TE000002 | N |  |  | 210 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-04-18 | 2018-08-01 | 763475.93 | 763475.93 | 763475.93 | 763475.93 | 763475.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080171 | Proyecto de inversión | 2478615 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478615.0, modificado:1437685.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 25000990 | N |  |  | 1440 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:-, lon:-107.9125, lat:30.413333}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 1437685 | 1437685 | 1437684.19 | 1437684.19 | 1437684.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-2018-E2-JCAS-APAUR, contratista:GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:3472904.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218444/proyecto_FIN, 1218444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080601 | Proyecto de inversión | 3672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3672000.0, modificado:3672000.0}} | Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Corareachi. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 26500916 | N |  |  | 305 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1877, direccion:-, lon:-107.697133, lat:27.27437}} | 2018-07-09 | 2018-11-01 | 3672000 | 3537654.31 | 3439539.99 | 3439539.99 | 3439539.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-2018-E15-JCAS-APARURAL, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:4980250.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218913/proyecto_PROCESO, 1218913/proyecto_INICIO, 1218913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080227 | Proyecto de inversión | 883413 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883413.0, modificado:875253.0}} | Suministro E Instalacion De 1,500mts. De Tuberia De Pvc, Tanque Metalico Elevado Y Tomas En El Aguila. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 23600973 | N |  |  | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:-, lon:-104.908611, lat:27.429166}} | 2018-07-09 | 2018-10-01 | 875253 | 875252.85 | 755744.45 | 755744.45 | 755744.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-2018-E23-JCAS-APARURAL, contratista:CONSTRUCTORA MART S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:1458754.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218508/proyecto_PROCESO, 1218508/proyecto_INICIO, 1218508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201132252 | Proyecto de inversión | 709596.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709596.12, modificado:709596.13}} | Parque Riveras Del Bravo Etapa 8 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | 08037EMF004 | N |  |  | 4235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:C. RIVERA DE DELICIAS Y RIVERA DEL TEPEYAC., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2018-07-26 | 2018-08-01 | 709596.13 | 709596.13 | 708570.97 | 708570.97 | 708570.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-053-2018, contratista:GRUPO KORAACHI S.A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ, monto:667595.55, importe_modificado:667595.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1270772/proyecto_INICIO, 1270772/proyecto_PROCESO, 1270772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732661 | Proyecto de inversión | 47408 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47408.0, modificado:47408.0}} | Equipamiento Del Telebachillerato 86109 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 4500580 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:-, lon:-105.430555, lat:28.330833}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 47408 | 44635.64 | 44635.64 | 44635.64 | 44635.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170100849872 | Proyecto de inversión | 15080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.508E7, modificado:1.508E7}} | Construcción Gimnasio El Mezquital | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juárez, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 3707298 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:CALLE VERBENA Y CALLE ROMERILLO, COL. EL MEZQUITAL, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-03-17 | 2017-12-01 | 15080000 | 15080000 | 14798177.55 | 14749264.64 | 14749264.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-102-2017, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.368651631E7, importe_modificado:1.508E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.0}} | {958234/proyecto_INICIO, 958234/proyecto_PROCESO, 958234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044587 | Proyecto de inversión | 5969471.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5969471.73, modificado:5969471.73}} | Sec. Federal 21 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707461 | N |  |  | 615 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:AV. LOTE BRAVO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-12-29 |  | 5969471.73 | 5969471.73 | 5969471.73 | 5617466.12 | 5617466.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884791 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86130 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2701190 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101074089 | Proyecto de inversión | 90000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.0E7, modificado:9.0E7}} | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Rural | sn | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida División del Norte No. 2504 Col. Alta Vista, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-04-02 | 2019-03-01 | 87336000 | 87336000 | 87336000 | 87336000 | 87336000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400818059 | Proyecto de inversión | 1065884 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065884.0, modificado:1065884.4}} | Pavimentacion Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME014 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 319765.32 | 1065884.4 | 319765.32 | 319765.32 | 319765.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME014-2016, contratista:MAISON BIENES RAÍCES S DE R.L. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:1776362.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {923057/proyecto_FIN, 923057/proyecto_PROCESO, 923057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400817681 | Proyecto de inversión | 391562 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391562.0, modificado:391562.4}} | Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME006 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 117468.72 | 391562.4 | 117468.72 | 117468.72 | 117468.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME006-2016, contratista:CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:652259.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {922620/proyecto_FIN, 922620/proyecto_PROCESO, 922620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400817251 | Proyecto de inversión | 241753 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241753.0, modificado:241753.2}} | Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME001 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PARRAL, CHIHUAHUA, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 72525.96 | 241753.2 | 72525.96 | 72525.96 | 72525.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME001-2016, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:401263.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {922138/proyecto_INICIO, 922138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884933 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8691 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 4600544 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200895170 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Pavimentación De La Calle Teofilo Olea En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 17-213-045-0009 | N |  |  | 104000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 989000 | 988116.08 | 928822.19 | 928822.19 | 928822.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1678-17, contratista:GESTION DE EQUIPOS MINERIA, MANTENEMIENTO Y ACARREOS S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:988116.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1006814/proyecto_PROCESO, 1006814/proyecto_FIN, 1006814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300966799 | Proyecto de inversión | 17500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.75E7}} | Fondo De Aportaciones Multiples Infraestructura Educativa Superior (Fam 2017) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-07-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-128/17, contratista:HIGINIO AGUIRRE MACIAS, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAUA SUR, monto:1.275125776E7, importe_modificado:1.714993259E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201139032 | Proyecto de inversión | 10200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10200.0, modificado:10200.0}} | Taller De Acondicionamiento Fisico (Crossfit) | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUICIPAL DE OJINAGA | 080521DC009 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH, lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 10200 | 10200 | 10200 | 10125 | 10125 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278231/proyecto_INICIO, 1278231/proyecto_PROCESO, 1278231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139726 | Proyecto de inversión | 78719 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78719.0, modificado:78719.01}} | Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unevid)-Muebles De Oficina Y Estanteria | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812022-511 | N |  |  | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 72890.01 | 72890.01 | 72890.01 | 72890.01 | 72890.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101076421 | Proyecto de inversión | 1776816 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776816.0, modificado:1776816.0}} | Remodelacion De La Plaza San Nicolas | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL, CHIHUAHUA | 18-592-024-1273 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 744162.65 | 744162.65 | 744162.65 | 744162.65 | 744162.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1213990/proyecto_FIN, 1213990/proyecto_PROCESO, 1213990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080127 | Proyecto de inversión | 3480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:3480000.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 20300285 | N |  |  | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:-, lon:-105.325277, lat:26.987777}} | 2018-05-18 | 2018-12-01 | 2521092 | 2521090.09 | 2456153.49 | 2456153.49 | 2456153.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-2018-E19-JCAS-APAUR, contratista:FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SNEAMIENTO, monto:5042180.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218395/proyecto_PROCESO, 1218395/proyecto_INICIO, 1218395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087703 | Proyecto de inversión | 244520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122260.0, modificado:122260.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122260.0, modificado:122260.0}} | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehueriachi - 44034 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 44034 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:228, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000 SEHUERIACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA C, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 8, MANO DERECHA, MÁS 1 KILÓMETRO BRECHA., lon:-107.5644574, lat:27.78568855}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226084/proyecto_INICIO, 1226084/proyecto_PROCESO, 1226084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088187 | Proyecto de inversión | 1279240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529835.0, modificado:529835.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749405.0, modificado:749405.0}} | Suministro De Paneles Solares En Humariza - 42580 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 42580 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA C BRECHA NONOAVA - HUMARIZA KI, lon:-106.7682279, lat:27.26106462}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 749405 | 749405 | 747586.98 | 747586.98 | 747586.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-2K15018-A-0404-001, contratista:GRUPO SIMOSOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NONOAVA, monto:1279240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226568/proyecto_INICIO, 1226568/proyecto_PROCESO, 1226568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088092 | Proyecto de inversión | 272693.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272693.02, modificado:241501.42}} | Construccion De Banquetas En Calle Fidel Castro - 113273 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113273 | N |  |  | 384 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:395.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MAESTRA -FIDEL CASTRO COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEGO LUCERO Y CALLE TOPE, ACCESO POR DIEGO LUCERO, lon:-106.44722, lat:31.68508041}} | 2018-06-14 | 2018-12-28 | 241501.42 | 241501.42 | 241501.42 | 241501.42 | 241501.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-033-2018-1, contratista:ING. MANUEL DAVID RICO RASCON, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:205483.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.19}} | {1226473/proyecto_INICIO, 1226473/proyecto_PROCESO, 1226473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087982 | Proyecto de inversión | 59628.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59628.54, modificado:59628.54}} | Construccion De Muro De Contencion Señor Rogelio Nagera - 52653 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52653 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AMPLIACION OPALO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE AMPLIACION OPALO Y , SUBIENDO AL ALBERGUE ROSA DE SARON A UN LADO DE LA CASA DE LA SEÑORA MARGARITA TAPIA SEÑOR ROGELIO NAGERA AREVALO, lon:-107.9942469, lat:27.86056933}} | 2018-08-02 | 2018-08-24 | 59628.54 | 59628.54 | 59628.54 | 59628.54 | 59628.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226363/proyecto_INICIO, 1226363/proyecto_PROCESO, 1226363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088120 | Proyecto de inversión | 8810046 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8810046.0, modificado:8768326.7}} | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 93259 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93259 | N |  |  | 320 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ROSINANTE MURO COLONIA FELIPE ÁNGELES, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR CALLE POTRANCAS, lon:-106.5334416, lat:31.76396848}} | 2018-06-05 | 2018-12-28 | 8768326.7 | 8768326.7 | 8015239.02 | 6321988.31 | 6321988.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-040-2018, contratista:PROYECTA, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:8768326.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.8}} | {1226501/proyecto_INICIO, 1226501/proyecto_PROCESO, 1226501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201132762 | Adquisición | 66744 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66744.0, modificado:44265.6}} | Adquisicion Demotobombas Para Tractocamiones De Cisterna | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018MU000025 | N |  |  | 819543 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 44265.6 | 44265.6 | 44265.6 | 44265.6 | 44265.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139438 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | Taller De Artes Marciales | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521DC015 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH, lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278683/proyecto_INICIO, 1278683/proyecto_PROCESO, 1278683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044294 | Proyecto de inversión | 826154.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826154.53, modificado:809938.0}} | Prim. Valentin Gomez Farias | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1701673 | N |  |  | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:VILLAS DE SAN ANTONIO, lon:-106.866044, lat:28.406312}} | 2017-09-18 |  | 809938 | 809938 | 809938 | 801795.45 | 801795.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044492 | Proyecto de inversión | 450278 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450278.0, modificado:429429.92}} | Cam No. 5 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201692 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:COL. JUAREZ, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-08-14 |  | 429429.92 | 429429.92 | 429429.92 | 429424.95 | 429424.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044317 | Proyecto de inversión | 1090171 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090171.0, modificado:981878.33}} | Prim. Niño Artillero | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909001 | N |  |  | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:FRACC. JARDINES DE ORIENTE V ETAPA, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-08-25 |  | 981878.33 | 981878.33 | 981878.33 | 947375.71 | 947375.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044412 | Proyecto de inversión | 854047 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854047.0, modificado:738734.43}} | Jn Towi Norawa | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909167 | N |  |  | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:PASEOS DEL ANDALUZ, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-29 |  | 738734.43 | 738734.43 | 738734.43 | 738674.17 | 738674.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066530 | Proyecto de inversión | 2200248.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200248.72, modificado:2200248.72}} | Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201709 | N |  |  | 1022 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2018-02-09 |  | 2200248.72 | 2200248.72 | 2200248.72 | 1998192.16 | 1998192.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732602 | Proyecto de inversión | 4414.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4414.46, modificado:4414.46}} | Equipamiento Telebachillerato 8688 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3707186 | N |  |  | 58 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 4414.46 | 3326.88 | 3326.88 | 3326.88 | 3326.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732622 | Proyecto de inversión | 8828.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8828.93, modificado:8828.93}} | Equipamiento Telebachillerato 8062 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:110, direccion:-, lon:-107.609465, lat:31.720103}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 8828.93 | 6653.7 | 6653.7 | 6653.7 | 6653.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834572/proyecto_PROCESO, 834572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101071219 | Proyecto de inversión | 1183193.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1183193.33, modificado:1183193.33}} | Pavimentacion De 1910.00 M2 Con Concreto Hidraulico De Vialidad Montañas En Hidalgo Del Parral Chihuahua, Primera Etapa / 2016-03-13-01 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-03-13-01 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2018-01-01 |  | 1183193.33 | 1180895.53 | 1180895.53 | 1180895.53 | 1180895.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1208448/proyecto_FIN, 1208448/proyecto_INICIO, 1208448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089486 | Proyecto de inversión | 611360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611360.0, modificado:611360.0}} | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Tableta - 63767 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 63767 | N |  |  | 71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:217, direccion:RANCHERIA LA TABLETA, 33300 HÉROES DE LA TABLETA, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS ESTRELLAS, lon:-108.2221827, lat:27.92158484}} | 2018-02-06 | 2018-04-01 | 611360 | 611360 | 611360 | 611360 | 611360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227867/proyecto_PROCESO, 1227867/proyecto_FIN, 1227867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884839 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8014 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2901042 | N |  |  | 38 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200895173 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Pavimentación De La Calle Julián Carrillo En La Colonia Gómez Morín, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 17-213-045-0012 | N |  |  | 104000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 989000 | 987209.72 | 930636.85 | 930636.85 | 930636.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1681-17, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:987209.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1006817/proyecto_PROCESO, 1006817/proyecto_FIN, 1006817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170400979807 | Proyecto de inversión | 466814.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466814.74, modificado:466814.74}} | Construccion De Centro De Salud En Tierra Blanca - 333325 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 333325 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:513, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO TIERRA BLANCA, 33563 TIERRA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAQUIRIACHI - EL ALMAGRE Y, CARRETERA BAQUIRIACHI EL A, lon:-106.7047509, lat:27.14331712}} | 2017-11-16 | 2017-12-25 | 466814.74 | 466814.74 | 466814.74 | 466814.74 | 466814.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B070-2017, contratista:HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:473109.27, importe_modificado:466109.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114887/proyecto_INICIO, 1114887/proyecto_FIN, 1114887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077358 | Proyecto de inversión | 4999436 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999436.0, modificado:4999436.0}} | Camisola | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 2434 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-31 | 2018-12-01 | 4999436 | 4946666.88 | 4946666.88 | 4946666.88 | 4946666.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089263 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Laura Cecilia - 105453 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 105453 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:73, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 300 DE LA ESCUELA TELECECUNDARIA, lon:-106.2642386, lat:27.52296001}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 34682.85 | 34682.85 | 34682.85 | 34682.85 | 34682.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227644/proyecto_PROCESO, 1227644/proyecto_FIN, 1227644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201089484 | Proyecto de inversión | 182971.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182971.05, modificado:188729.07}} | Rehabilitación De Dispensario Medico De Santa Rosa - 62106 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 62106 | N |  |  | 99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:206, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 33300 SANTA ROSA, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL PREESCOLAR, lon:-108.1583856, lat:27.92952997}} | 2018-03-13 | 2018-04-01 | 182971.05 | 182971.05 | 182971.05 | 182971.05 | 182971.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227865/proyecto_INICIO, 1227865/proyecto_PROCESO, 1227865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201090994 | Proyecto de inversión | 748346 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598677.0, modificado:598677.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149669.0, modificado:598677.0}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Concha - 48716 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | 48716 | N |  |  | 6319 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 103 + 0 RANCHERIA LA CONCHA, 31983 LA CONCHA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 103, MANO DERECHA, MÁS 2 KILÓMETROS BREC, lon:-107.8770923, lat:29.11591647}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 598677 | 598677 | 598677 | 598677 | 598677 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1229375/proyecto_PROCESO, 1229375/proyecto_FIN, 1229375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201135088 | Proyecto de inversión | 2288635.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288635.6, modificado:2288635.6}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulicode 2 Calles C. 56 Entre Justiniani Y Zubiran-C- Valle Nacional Entre 68 Y 70 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909426 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2227.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLES C. 56 ENTRE JUSTINIANI Y ZUBIRAN COL ROSARIO Y C- VALLE NACIONAL ENTRE 68 Y 70 COL VALLE DE LA MADRID, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-06-28 | 2018-12-01 | 2288635.6 | 2108984.31 | 2108984.31 | 2108984.31 | 2108984.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. CUM 050/2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1989758.86, importe_modificado:2108984.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2227.65}} | {1273866/proyecto_INICIO, 1273866/proyecto_PROCESO, 1273866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139016 | Proyecto de inversión | 6525 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6525.0, modificado:6525.0}} | Taller De Promocion De Los Derechos Ciudadanos Y No Descriminacion | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521DC008 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH., lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 6525 | 6525 | 6525 | 5771 | 5771 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278215/proyecto_INICIO, 1278215/proyecto_FIN, 1278215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH15150400590901 | Proyecto de inversión | 462498 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462498.0, modificado:462498.0}} | Primaria Nueva Generacion (Aula) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3706979 | N |  |  | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:COL. URBIVILLAS DEL CAMPO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2015-11-10 |  | 462498 | 462498 | 462498 | 442375.21 | 442375.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100486829 | Proyecto de inversión | 1908093 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908093.0, modificado:300024.0}} | Prim. Rafael Ramirez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908093 | N |  |  | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 300024 | 300024 | 300024 | 296080.45 | 296080.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046265 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:-, lon:-106.735332, lat:27.472054}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 285054.25 | 285054.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-176/17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:285061.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046911 | Proyecto de inversión | 327382.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327382.46, modificado:327382.46}} | Construccion De Gradas De Concreto Para Cancha De Usos Multiples En Alberge Cultural | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 1909200 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:101.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2017-12-12 | 2017-12-01 | 327382.46 | 327382.46 | 98659.79 | 98659.79 | 98659.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 039/2018, contratista:CINSTRUCTORA CERRO CORONEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:3298551.27, importe_modificado:4110623.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1182842/proyecto_PROCESO, 1182842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044368 | Proyecto de inversión | 875683 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875683.0, modificado:871911.27}} | Prim. Mariano Irigoyen Escontrias | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909004 | N |  |  | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:AV. EQUUS Y PUNTA AMERA, COL. PUNTA NARANJOS, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-08-18 |  | 871911.27 | 871911.27 | 871911.27 | 871905.87 | 871905.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044944 | Proyecto de inversión | 371071.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371071.92, modificado:371071.92}} | J.N. Primavera 1342 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707561 | N |  |  | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-02-01 |  | 371071.92 | 371071.92 | 371071.92 | 328861.23 | 328861.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044594 | Proyecto de inversión | 866076.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866076.13, modificado:868076.13}} | Centro De Atencon Multiple 7003 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707523 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:C. DOMINGO VENENCIANO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-10-23 |  | 868076.13 | 868076.13 | 868076.13 | 867187.15 | 867187.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044957 | Proyecto de inversión | 235909.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235909.62, modificado:235909.62}} | Sec. Tecnica 80 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707548 | N |  |  | 915 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:COL. TORRES DEL SUR, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-02-01 |  | 235909.62 | 235909.62 | 235909.62 | 231798.46 | 231798.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044422 | Proyecto de inversión | 458019.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458019.26, modificado:404297.84}} | Prim. Constitucion | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2101420 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:COL. REVOLUCION, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2017-08-18 |  | 404297.84 | 404297.84 | 404297.84 | 397646.4 | 397646.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044500 | Proyecto de inversión | 544386.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544386.39, modificado:507617.96}} | J.N. Siriame | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3600935 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:CALLE VENCEREMOS, COL. TIERRA Y LIBERTAD, lon:-104.922977, lat:27.130549}} | 2017-06-16 |  | 507617.96 | 507617.96 | 507617.96 | 507485.65 | 507485.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066441 | Proyecto de inversión | 325948.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325948.48, modificado:325948.48}} | Prim. Margarita Maza De Juarez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 5200586 | N |  |  | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:C. LINDA VISTA, lon:-104.415665, lat:29.564501}} | 2017-12-31 |  | 325948.48 | 325948.48 | 325948.48 | 307549.06 | 307549.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101072988 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Infraestructura Municipal En Gran Morelos, Chihuahua // (Construcción De Sistema Fotovoltaico Para Pozo De Agua Potable) / | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 37 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:(28.282564; -106.505799), lon:-106.510123, lat:28.247824}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 989000 | 985701.37 | 985701.37 | 985701.37 | 985701.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR-001-2018, contratista:ARTURO ENRIQUE ARZOLA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:985701.37, importe_modificado:985701.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210219/proyecto_INICIO, 1210219/proyecto_PROCESO, 1210219/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180101080602 | Proyecto de inversión | 2004845 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004845.0, modificado:2004845.0}} | Construccion De Sistema Integral En El Hormiguero. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 26500921 | N |  |  | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:360, direccion:-, lon:-107.850465, lat:27.180482}} | 2018-07-09 | 2018-11-01 | 2004845 | 2004845 | 1956466.66 | 1956466.66 | 1956466.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-2018-E25-JCAS-APARURAL, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:2947887.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218914/proyecto_INICIO, 1218914/proyecto_PROCESO, 1218914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088080 | Proyecto de inversión | 1233477 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233477.0, modificado:1233472.52}} | Construccion De Techumbre En Esc Preparatoria Cecyt - 123499 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 123499 | N |  |  | 349 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA FLORES COLONIA CARLOS CHAVIRA BECERRA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARGARITA FLORES Y CALLE ARTURO ALVAREZ, ACCESO POR CALLE MARGARITA FLORES, lon:-106.346063, lat:31.60137193}} | 2018-06-18 | 2018-12-28 | 1233472.52 | 1233472.52 | 1233214.5 | 1233214.5 | 1233214.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-020-2018, contratista:ING. JOSE SOCORRO FIERRO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1174104.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226461/proyecto_INICIO, 1226461/proyecto_PROCESO, 1226461/proyecto_INICIO, 1226461/proyecto_FIN, 1226461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087315 | Proyecto de inversión | 609957 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609957.0, modificado:609957.0}} | Adquisicion De Ciento Cincuenta Estufas Ecologicas En Mariano Balleza - 129796 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 129796 | N |  |  | 2087 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 1 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICANOR SANDOVAL, CALLE ALDAMA CALLE INDEPENDENCIA NO. 1 COL. CENTRO, lon:-106.3462881, lat:26.95369896}} | 2018-03-20 | 2018-05-30 | 609957 | 609957 | 609957 | 609957 | 609957 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B007-2018, contratista:GLORIA MARTHA TORRESDEY SANZ (PROVEEDORES DE OBRAS Y SSERVICIOS DEL SECTOR SECUNDARIO Y TERCIARIO DE CHIHUAHUA SA DE CV), convocante:Municipio de Balleza, monto:609957.0, importe_modificado:609957.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1225696/proyecto_PROCESO, 1225696/proyecto_FIN, 1225696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087744 | Proyecto de inversión | 256500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256500.0, modificado:256500.0}} | Camino De Jesus Del Monte - 115120 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P M OCAMPO | 115120 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:32, direccion:PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 33323 JESÚS DEL MONTE, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JESUS DEL MONTE EN OCAMPO, lon:-108.4001457, lat:28.31564401}} | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 256500 | 256500 | 256500 | 256500 | 256500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226125/proyecto_INICIO, 1226125/proyecto_PROCESO, 1226125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087342 | Proyecto de inversión | 7387994.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3693997.48, modificado:3693997.48}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3693997.48, modificado:3693997.48}} | Construcción De Ampliación De Atarjeas En La Magdalena - 48635 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 48635 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILÓMETRO 49 + 0 PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA KILÓMETRO 49 MANO IZQUIERD, lon:-106.3232757, lat:26.86840725}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 3692497.02 | 3692497.02 | 3692497.02 | 3692497.02 | 3692497.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-20700691-B031-2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:7384994.0, importe_modificado:7384994.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225723/proyecto_INICIO, 1225723/proyecto_FIN, 1225723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088116 | Proyecto de inversión | 11012557 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1012557E7, modificado:1.09898632E7}} | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97557 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97557 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ALTURAS COLONIA VILLA ESPERANZA, 32675 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO CARRETERA CUDAD JUAREZ-CASA GRANDES KM 27, lon:-106.5286438, lat:31.61553252}} | 2018-06-07 | 2018-12-28 | 10989863.2 | 10989863.2 | 6948118.54 | 6498118.54 | 6498118.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-046-2018, contratista:SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.09898632E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.1}} | {1226497/proyecto_PROCESO, 1226497/proyecto_INICIO, 1226497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201131558 | Adquisición | 123638 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123638.0, modificado:110520.62}} | Adquisicion De Equipo De Computo Presidencia Municipal Y Control Interno | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018DS000001-2018DS000002 | N |  |  | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 110520.62 | 110520.62 | 110520.62 | 110520.62 | 110520.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201132234 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Parque Constitución | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ | 08037EMF003 | N |  |  | 2174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:C. PERIMETRAL CARLOS AMAYA POR CALLE CARTAGENA Y PEDRO BARANDA COL. CONSTITUCIÓN, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2018-06-26 | 2018-08-01 | 1200000 | 1195931.4 | 1195931.4 | 1195931.4 | 1195931.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-052-2018, contratista:SOYO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V, convocante:AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ, monto:1195931.39, importe_modificado:1195931.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {1270752/proyecto_INICIO, 1270752/proyecto_PROCESO, 1270752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201142551 | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:5000000.0}} | Pavimentación En Avenida Villa Escobedo, Hidalgo Del Parral, Chihuahua | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 23201723 | N |  |  | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2018-07-02 | 2018-10-02 | 4945000 | 4941186.25 | 4941186.25 | 4941186.25 | 4941186.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-LP-1723-18, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:4455343.87, importe_modificado:4941186.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4380.0}} | {1282173/proyecto_PROCESO, 1282173/proyecto_INICIO, 1282173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087927 | Proyecto de inversión | 27922.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27922.04, modificado:27922.04}} | Rehabilitacion De Dispensario Medico Bacuseachi - 51198 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51198 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:294, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 BACUSEACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DISPENSARIO MEDICO, lon:-108.0258032, lat:27.66700184}} | 2018-06-05 | 2018-06-26 | 27922.04 | 27922.04 | 27922.04 | 27922.04 | 27922.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226308/proyecto_PROCESO, 1226308/proyecto_FIN, 1226308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH15150400590193 | Proyecto de inversión | 164109 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164109.0, modificado:164109.0}} | Sec. Fed. 19 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3706945 | N |  |  | 752 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:FRACC. PARAJES DE SAN JUAN, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2015-11-10 |  | 164109 | 164109 | 164109 | 163980.18 | 163980.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201137902 | Proyecto de inversión | 95300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.53E7, modificado:9.53E7}} | Programa De Apoyo A Pequeños Productores-Proyecto De Seguridad Alimentaria Para Zonas Rurales (Psa) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Rural | sn | N |  |  | 5605 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-04-01 | 2019-03-01 | 89458110 | 89458110 | 89458110 | 14489853 | 14489853 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087950 | Proyecto de inversión | 9098 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9098.0, modificado:9098.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Juan Tapia - 46677 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46677 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO IZQUIERO DE LA CASA DEL SEÑOR RAMON CHAVIRA LUGO A 200 METROS, lon:-108.0666099, lat:27.64336636}} | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 8281.5 | 8281.5 | 8281.5 | 8281.5 | 8281.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226331/proyecto_INICIO, 1226331/proyecto_FIN, 1226331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088089 | Proyecto de inversión | 137267.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137267.55, modificado:112205.7}} | Construccion De Banquetas En Calle Santa Clara - 112473 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112473 | N |  |  | 610 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:162.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA CIUDAD MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEGO LUCERO Y CALLE TOPE, ACCESO POR DIEGO LUCERO, lon:-106.447668, lat:31.68534974}} | 2018-06-14 | 2018-12-28 | 112205.7 | 112205.7 | 112205.7 | 112205.7 | 112205.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-033-2018, contratista:ING. MANUEL DAVID RICO RASCON, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:103805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.27}} | {1226470/proyecto_INICIO, 1226470/proyecto_PROCESO, 1226470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088692 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:53000.0}} | Colocacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Nopalera - 140444 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 140444 | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:139, direccion:RANCHERIA LA NOPALERA, 33300 LA NOPALERA, URUACHI CHIHUAHUA, DEL ENTRONQUE DE NOPALERA A MESA DE PINOS, lon:-108.1976321, lat:27.85465418}} | 2018-04-09 | 2018-06-01 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1227073/proyecto_FIN, 1227073/proyecto_PROCESO, 1227073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400822783 | Proyecto de inversión | 2054650 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054650.0, modificado:2054650.0}} | Construcción De Un Cuarto Adicional (2) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 16-PI-VIV-16-076 | N |  |  | 236 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-09-09 | 2016-12-01 | 1749152 | 2054650 | 1716174 | 1716174 | 1716174 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {928760/proyecto_PROCESO, 928760/proyecto_FIN, 928760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088069 | Proyecto de inversión | 5203365 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5203365.0, modificado:5201124.82}} | Pavimentacion De Calle Marcela Caraveo - 133459 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133459 | N |  |  | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2608.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARCELO CARAVEO COLONIA SAN FELIPE EL REAL, 32177 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PERA Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE GENERAL MARCELO CARAVEO ENTRE LAS CALLES PERA Y SANTA RITA DE LA COLONIA SAN FELIPE DEL REAL, lon:-106.5191875, lat:31.73807138}} | 2018-06-19 | 2018-12-28 | 5201124.82 | 5201124.82 | 3957039.2 | 3957039.2 | 3957039.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-037-2018, contratista:TRABCON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:4124212.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2043.97}} | {1226450/proyecto_PROCESO, 1226450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088070 | Proyecto de inversión | 1832332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832332.0, modificado:1829181.62}} | Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Charal - 132996 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132996 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CHARAL COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALMON Y CALLE SALMONETE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CHARAL ENTRE LAS CALLES SALMON Y SALMONETE DE LA COLONIA PUERTO ANAPRA, lon:-106.563927, lat:31.77801659}} | 2018-06-19 | 2018-12-28 | 1829181.62 | 1829171.62 | 1829171.62 | 1829171.62 | 1829171.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-032-2018, contratista:JOAQUIN FERNANDO MACIAS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1660620.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}} | {1226451/proyecto_INICIO, 1226451/proyecto_PROCESO, 1226451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088086 | Proyecto de inversión | 341296.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341296.62, modificado:341296.62}} | Construccion De Banquetas En Calle Mortero - 113647 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113647 | N |  |  | 4100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:583.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORTERO COLONIA LA CEMENTERA, 32676 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARMOLINA Y CALLE CASA DE JANOS, ACCESO POR CALLE MARMOLINA, lon:-106.4751999, lat:31.65870978}} | 2018-06-14 | 2018-12-14 | 259813.8 | 259813.8 | 103925.52 | 103925.52 | 103925.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-033-2018-5, contratista:ING. MANUEL DAVID RICO RASCON, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:259813.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.42}} | {1226467/proyecto_INICIO, 1226467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088104 | Proyecto de inversión | 357850.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357850.33, modificado:357850.33}} | Construccion De Banquetas En Calle Isla Guadalupe - 111131 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111131 | N |  |  | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:792.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISLA GUADALUPE COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, 32200 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ISLA GUADALUPE, ACCESO POR MARIANO ESCOBEDO, lon:-106.5199462, lat:31.73002853}} | 2018-06-13 | 2018-12-28 | 357850.33 | 357850.33 | 271565.62 | 271565.62 | 271565.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-034-2018-5, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:275670.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.17}} | {1226485/proyecto_INICIO, 1226485/proyecto_PROCESO, 1226485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088613 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Construccion De Dispensario Medico De Lagunitas - 29064 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 29064 | N |  |  | 81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:715, direccion:RANCHERIA LAGUNITAS, 33300 LAS LAGUNITAS, URUACHI CHIHUAHUA, A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.190966, lat:27.69205561}} | 2018-01-15 | 2018-04-01 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226994/proyecto_PROCESO, 1226994/proyecto_FIN, 1226994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087371 | Proyecto de inversión | 4759526.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379763.3, modificado:2379763.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379763.3, modificado:2379763.3}} | Incorporación De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable - 48575 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 48575 | N |  |  | 422 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 128 + 0 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA, lon:-106.3853823, lat:26.47504589}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 2378593.36 | 2378593.36 | 2378593.36 | 2378593.36 | 2378593.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-20700691-B031-2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:7384994.0, importe_modificado:7384994.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225752/proyecto_INICIO, 1225752/proyecto_PROCESO, 1225752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087939 | Proyecto de inversión | 27289 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27289.0, modificado:27289.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Noelia Rivas - 46601 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46601 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL SU DE LA IGLESIA 400 METROS, lon:-108.0639598, lat:27.64141799}} | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 27289 | 27289 | 27289 | 27289 | 27289 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226320/proyecto_INICIO, 1226320/proyecto_FIN, 1226320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044384 | Proyecto de inversión | 962339 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962339.0, modificado:844796.87}} | Prim. General Jose Clemente Orozco | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909008 | N |  |  | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:COL. ESPERANZA, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-09-01 |  | 844796.87 | 844796.87 | 844796.87 | 844796.87 | 844796.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401041348 | Proyecto de inversión | 12528241.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.252824142E7, modificado:1.239043077E7}} | La Rehabilitación Del Relleno Sanitario Metropolitano De Chihuahua - 7700107 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 1909203 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:63266.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:(28.699924; -106.036777), lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 12390430.77 | 12390430.77 | 12388839.24 | 12388839.24 | 12388839.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 198/2017, contratista:CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1.175035548E7, importe_modificado:1.239043077E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63266.43}} | {1176428/proyecto_PROCESO, 1176428/proyecto_INICIO, 1176428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044463 | Proyecto de inversión | 505622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505622.45, modificado:499986.78}} | Prim. Josesito Aguirre | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2701247 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:HUIZAROCHI, lon:-107.069362, lat:26.819153}} | 2017-10-04 |  | 499986.78 | 499986.78 | 499986.78 | 493860.57 | 493860.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077372 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Funda Lateral | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-31 | 2018-12-01 | 1050000 | 1049220 | 1049220 | 1049220 | 1049220 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077383 | Proyecto de inversión | 1504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504000.0, modificado:0.0}} | Municiones Para Arma Corta | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-07-31 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14160400829699 | Proyecto de inversión | 129115.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129115.36, modificado:129115.36}} | Icatech Aldama (Equipo Para Talleres) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ICATECH) | 200587 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ALDAMA, lon:-105.911111, lat:28.838611}} | 2017-12-29 |  | 129115.36 | 129115.36 | 129115.36 | 129115.36 | 129115.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402141 | Proyecto de inversión | 114945.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114945.94, modificado:114945.94}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN SITÁNACHI - 306216 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 306216 | S | 22 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1895, direccion:BRECHA TRAMO YERBITAS - BARBECHITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 PUEBLO SITANACHI, 33484 SITANACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, , lon:-106.92336953, lat:26.45052604}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 114945.92 | 114945.92 | 114945.92 | 114945.92 | 114945.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1402141/proyecto_INICIO, 1402141/proyecto_FIN, 1402141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402156 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL MANZANO - 307859 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307859 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:621, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAHUACHÉRARE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA , 00000 EL MANZANO, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JOSÉ BAQU, lon:-106.9414837, lat:27.44030663}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.28 | 28400.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402156/proyecto_INICIO, 1402156/proyecto_FIN, 1402156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402167 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CACALOTE DE ABAJO - 308032 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308032 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:33, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO CACALOTE DE ABAJO, 33485 CACALOTE DE ABAJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHU, lon:-106.99863782, lat:26.20471404}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 20400.48 | 20400.48 | 20400.48 | 20400.48 | 20400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402167/proyecto_INICIO, 1402167/proyecto_FIN, 1402167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057781 | Proyecto de inversión | 120055.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120055.49, modificado:120055.49}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Las Adjuntas - 9190 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9190 | N |  |  | 158 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:EJIDO , 33545 LAS ADJUNTAS, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS, lon:-106.100286, lat:26.9976792}} | 2018-05-08 | 2018-07-11 | 120055.49 | 120055.49 | 120055.49 | 108049.94 | 108049.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPAD/02FISM/2018-9190, contratista:ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTITAN, monto:120055.49, importe_modificado:120055.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194692/proyecto_INICIO, 1194692/proyecto_PROCESO, 1194692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057757 | Proyecto de inversión | 32968 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32968.0, modificado:32968.0}} | Linea De Agua Potable Tierras De Luna - 11351 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 11351 | N |  |  | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:100, direccion:PUEBLO TIERRAS DE LUNA, 33326 TIERRAS DE LUNA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL AGUAJE Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENT, lon:-108.279335, lat:28.17757214}} | 2018-02-26 | 2018-03-30 | 32968 | 32968 | 32968 | 32968 | 32968 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194668/proyecto_PROCESO, 1194668/proyecto_INICIO, 1194668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400817946 | Proyecto de inversión | 1212930 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212930.0, modificado:1212930.0}} | Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME012 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 363879 | 1212930 | 363879 | 363879 | 363879 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME012-2016, contratista:ING. JOSE ARANDA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2018531.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {922913/proyecto_FIN, 922913/proyecto_INICIO, 922913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400818093 | Proyecto de inversión | 1715568 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715568.0, modificado:1715568.0}} | Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME016 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 1367995.92 | 1715568 | 1367995.92 | 1367995.92 | 1367995.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME016-2016, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2858255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {923097/proyecto_INICIO, 923097/proyecto_PROCESO, 923097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089490 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Construccion De Dispensario Medico De Sausillo De Rico - 29140 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 29140 | N |  |  | 57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:283, direccion:RANCHERIA SAUSILLO DE RICO, 33300 SAUCILLO DE RICO, URUACHI CHIHUAHUA, A UN COSTADO DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD, lon:-108.6974616, lat:27.89849165}} | 2018-03-25 | 2018-06-01 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227871/proyecto_PROCESO, 1227871/proyecto_FIN, 1227871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044274 | Proyecto de inversión | 560688.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560688.68, modificado:530987.66}} | J.N. Indigena | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1701646 | N |  |  | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:C. EMILIO CARRANZA Y 5A., COL. ANAHUAC, lon:-106.866044, lat:28.406312}} | 2017-06-28 |  | 530987.66 | 530987.66 | 530987.66 | 493367.22 | 493367.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044465 | Proyecto de inversión | 505633.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505633.45, modificado:499986.78}} | J.N. Ana Maria Berlanga | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2701256 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CONOCIDO, COL PROGRESO, lon:-107.069362, lat:26.819153}} | 2017-09-18 |  | 499986.78 | 499986.78 | 499986.78 | 425293.25 | 425293.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044510 | Proyecto de inversión | 458085.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458085.32, modificado:401918.01}} | Prim. Jaime Torres Bodet | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707375 | N |  |  | 601 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:COL. PARAJE DE SAN JOSE, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-09-18 |  | 401918.01 | 401918.01 | 401918.01 | 400095.44 | 400095.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402159 | Proyecto de inversión | 113601.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113601.93, modificado:113601.93}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN IGNACIO VALENZUELA LAGARDA O LORETO - 307904 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307904 | S | 31 | 29 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:66, direccion:BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 0 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE - URUACHI Y CARRETERA LAS ES, lon:-108.5586223, lat:27.75289455}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 113301.81 | 113601.81 | 113601.81 | 113601.81 | 113601.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1402159/proyecto_INICIO, 1402159/proyecto_FIN, 1402159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057740 | Proyecto de inversión | 625418.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312709.09, modificado:312709.09}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312709.09, modificado:312709.09}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mercurio - 415 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 415 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO COLONIA ABEL AGUIRRE, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1ERO DE MAYO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NIMBUS TRAMO 1ER DE MAYO , lon:-105.9100943, lat:28.83217922}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 312709.09 | 312709.09 | 312709.09 | 312709.09 | 312709.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1194651/proyecto_PROCESO, 1194651/proyecto_INICIO, 1194651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089424 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | Dotación De Tinacos En Pacayvo - 140643 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 140643 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:151, direccion:RANCHERIA PACAYVO, 33300 PACAYVO, URUACHI CHIHUAHUA, A 5000 METROS DE LA PRESA DE TOJIACHI, lon:-108.611131, lat:27.85006366}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227805/proyecto_FIN, 1227805/proyecto_PROCESO, 1227805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101071955 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura Municipal En Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico C. Auxiliares Desde C. Zaragoza Hasta Rio Santa Isabel Y Calle Sin Nombre Desde C. Auxiliares Hasta C. Independencia) / | 8 | Chihuahua | 24 | Santa Isabel | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 201 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:(Punto Inicial C. Zaragoza; 28.344642; -106.368985) (Punto Final 0+300; 28.346304; -106.366571) (Punto Inicial C. Auxiliares; 28.345828; -106.367233) (Punto Final C. Independencia; 28.3441; -106.366305), lon:-106.368054, lat:28.343346}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209186/proyecto_PROCESO, 1209186/proyecto_INICIO, 1209186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101078052 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:606373.56}} | Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios.- Equip. De Personal Policial (Camaras Fotograficas Y De Video) | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-03-28 |  | 606373.56 | 604824 | 604824 | 604824 | 604824 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088614 | Proyecto de inversión | 890685.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890685.33, modificado:890685.33}} | Rehabilitación De Camino Uruachi La Finca El Rachito Rocoyvo Manzano - 62417 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 62417 | N |  |  | 798 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:716, direccion:TERRACERÍA TRAMO URUACHI - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 10 RANCHERIA EL MANZANO, 33300 EL MANZANO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUACHI-ROCOROYVO Y , A UN LADO DE CERRO PRIETO, lon:-108.1598643, lat:27.74427346}} | 2018-03-06 | 2018-08-01 | 890685.33 | 890685.33 | 890685.33 | 890685.33 | 890685.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226995/proyecto_PROCESO, 1226995/proyecto_FIN, 1226995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200895169 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Pavimentación De La Calle Jesus Moreno Baca En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 17-213-045-0006 | N |  |  | 104000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 989000 | 988161.76 | 944317.21 | 944317.21 | 944317.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1682-17, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA. S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:988161.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1006813/proyecto_PROCESO, 1006813/proyecto_FIN, 1006813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088272 | Proyecto de inversión | 790661.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790661.07, modificado:703590.38}} | Construccion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Avenida Primera Entre Calle Segunda Y Calle Tercera Colonia Hidalgo Incluye Revest - 55145 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 55145 | N |  |  | 2462 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:83, direccion:AVENIDA PRIMERA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA COLONIA HIDALGO, lon:-105.3963269, lat:28.15320684}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 703590.38 | 703590.38 | 703590.38 | 703590.38 | 703590.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:96-OP-FISM18/2018-LE, contratista:DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:811194.14, importe_modificado:811194.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1287.0}} | {1226653/proyecto_INICIO, 1226653/proyecto_PROCESO, 1226653/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH17170300960656 | Proyecto de inversión | 6594395.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6594395.27, modificado:6594395.27}} | Construcción De Cicloruta En El Centro Historico De Ciudad Juárez, Chihuahua. - 7307824 - 6950 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6950 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:(DE VICENTE GUERRERO A CALLE JOAQUIN TERRAZAS; 31.734467; -106.489456) (AV. LAREDO; 31.743005; -106.481359) ( AV. DE LOS INSURGENTES ; 31.734067; -106.481929) (DE IGNACIO MARISCAL ; 31.738372; -106.487777) (CALLE FRANCISCO VILLA; 31.742595; -106.4843, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 6594395.27 | 6594395.27 | 6594389.9 | 6594389.9 | 6594389.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-105-2017, contratista:CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:5526397.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1094420/proyecto_FIN, 1094420/proyecto_PROCESO, 1094420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300913543 | Proyecto de inversión | 475073.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475073.39, modificado:475073.39}} | Construccion De Centro De Salud En Santana San Jose Javaria - 174922 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 174922 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:521, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHERIA SANTANA, 33575 SANTANA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PICHIQUE Y , CAMINO A PICHIQUE A UNOS 25 KILOMETROS MAS APROXIMADA, lon:-106.7955727, lat:26.994756}} | 2017-06-05 | 2017-08-03 | 475073.39 | 475073.39 | 475073.39 | 475073.39 | 475073.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B016-2017, contratista:HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:492879.79, importe_modificado:475073.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1039796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16170300965590 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Mario Moreno Cantinflas | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | C-CIEN-08DJN0903N-317-2017 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:-, lon:-108.141389, lat:29.19}} | 2017-03-06 | 2017-05-01 | 90000 | 900000 | 900000 | 639161.08 | 639161.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300913579 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Agua Y Saneamiento En Ej Pacheco - 195251 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 195251 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:EJIDO COLONIA PACHECO, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EJ PACHECO, lon:-108.3483989, lat:30.08842025}} | 2017-09-20 | 2017-11-24 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1039832/proyecto_PROCESO, 1039832/proyecto_INICIO, 1039832/proyecto_FIN, 1039832/proyecto_PROCESO, 1039832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170400979856 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construccion De Treinta Y Dos Baños En Casas Habitacion En Casas Grandes - 263755 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 263755 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 32 BAÑOS EN CASA HABITACION EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-107.9598851, lat:30.3919484}} | 2017-07-19 | 2017-11-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1114936/proyecto_FIN, 1114936/proyecto_PROCESO, 1114936/proyecto_FIN, 1114936/proyecto_PROCESO, 1114936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201141464 | Proyecto de inversión | 269550.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269550.54, modificado:269550.54}} | Sobrecarpeta En Calle 7a Oriente Entre Avenida 5a Oriente | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22101541 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1253.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-07-02 |  | 269550.54 | 269550.54 | 269550.54 | 269550.54 | 269550.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-OP-PR18-IE18/2018-LF, contratista:ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:259418.42, importe_modificado:259418.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.56}} | {1280988/proyecto_INICIO, 1280988/proyecto_PROCESO, 1280988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046451 | Proyecto de inversión | 34955791.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.49557912E7, modificado:4.594725502E7}} | Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Fisica | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | UACH-CCMS-01-2017-P | N |  |  | 1598 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-09-18 | 2018-07-01 | 34955791.2 | 45947255.02 | 33389493.87 | 33359638.58 | 33359638.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UACH-CCMS-01-2017-P, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, monto:3.3582E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.85}} | {1182283/proyecto_INICIO, 1182283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088405 | Proyecto de inversión | 281365.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153504.76, modificado:153504.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127860.78, modificado:153504.76}} | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Joyita De Agua Azul - 35668 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 35668 | N |  |  | 229 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:759, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BALLEZA KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 00000 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA H, CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILÓMETRO 19 MANO DERECHA MÁS 0 KILÓMETROS., lon:-106.940819, lat:26.85382924}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 153504.76 | 153504.76 | 153504.76 | 153504.76 | 153504.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-2K02518-A-0760-22701359, contratista:COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:153504.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226786/proyecto_FIN, 1226786/proyecto_PROCESO, 1226786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087858 | Proyecto de inversión | 858620.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858620.4, modificado:858620.4}} | Construccion De Tanque Elevado - 1611 | 8 | Chihuahua | 39 | López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1611 | N |  |  | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:59, direccion:EJIDO MOLINA ENRÍQUEZ, 33943 MOLINA ENRÍQUEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA RUMBO A SALAICES, lon:-105.1033677, lat:27.04106502}} | 2018-03-12 | 2018-05-15 | 858620.4 | 858620.4 | 858620.4 | 380241.02 | 380241.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPAD/01FISM/18-1611, contratista:ANUNCIOS UNIPOLARES, convocante:MUNICIPIO DE LOPEZ, monto:858620.4, importe_modificado:858620.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226239/proyecto_PROCESO, 1226239/proyecto_INICIO, 1226239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088111 | Proyecto de inversión | 403131.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403131.84, modificado:401174.06}} | Construccion De Banquetas Calle Congrio - 100523 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100523 | N |  |  | 8069 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:952.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CONGRIO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, AVENIDA RANCHO ANAPRA CALLE CONGRIO ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, lon:-106.5587397, lat:31.77462992}} | 2018-06-08 | 2018-12-28 | 401174.06 | 401174.06 | 401174.06 | 401174.06 | 401174.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-035-2018, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:305101.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.68}} | {1226492/proyecto_PROCESO, 1226492/proyecto_INICIO, 1226492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087764 | Proyecto de inversión | 297769.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297769.75, modificado:297769.75}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Privada De Calle Cuarenta Yseis Ejido Toribio Ortega - 28730 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28730 | N |  |  | 74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE CALLE 46 CIUDAD TORIBIO ORTEGA, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO FRENTE A TERCERA CINE A 100 DE CARRETERA A CAMARGO, lon:-104.425359, lat:29.52078083}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 297769.75 | 297769.75 | 295148.5 | 295148.5 | 295148.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-021/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:295148.5, importe_modificado:295148.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226145/proyecto_FIN, 1226145/proyecto_PROCESO, 1226145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057697 | Proyecto de inversión | 71045.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35522.93, modificado:35522.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35522.93, modificado:35522.93}} | Rehabilitacion De Sanitarios En La Primaria Venustiano Carranza - 687 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 687 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHORRERAS, 32933 CHORRERAS, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.2748829, lat:28.84582804}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 35522.93 | 35522.93 | 35522.93 | 35522.93 | 35522.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1194608/proyecto_INICIO, 1194608/proyecto_FIN, 1194608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057751 | Proyecto de inversión | 251000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:251000.0}} | Encementado Barrio Fernando Ochoa En Cahuisori - 11931 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 11931 | N |  |  | 333 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:PUEBLO CAHUISORI, 33325 CAHUISORI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RESTAURANT LOS ARCOS Y CAMINO EXPENDIO TECATE, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA ESTA E, lon:-108.2448998, lat:28.21489924}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194662/proyecto_INICIO, 1194662/proyecto_PROCESO, 1194662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044437 | Proyecto de inversión | 518134.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518134.62, modificado:502146.34}} | Prim. Agustin Melgar | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2101436 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CALLE DE LOS NARANJOS, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2017-12-29 |  | 502146.34 | 502146.34 | 502146.34 | 502032.14 | 502032.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044503 | Proyecto de inversión | 867143 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867143.0, modificado:854290.6}} | Sec. Fed. 21 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707296 | N |  |  | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:233.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-05-15 |  | 854290.6 | 854290.6 | 854290.6 | 854225.76 | 854225.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044505 | Proyecto de inversión | 459819.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459819.37, modificado:451592.34}} | Prim. Mariano Matamoros | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707373 | N |  |  | 514 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-09-18 |  | 451592.34 | 451592.34 | 451592.34 | 446934.39 | 446934.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077366 | Proyecto de inversión | 423900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423900.0, modificado:423900.0}} | Candado De Mano Metálico | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-31 | 2018-12-01 | 423900 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101078824 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1278824.58}} | Remodelación Y Equipamiento De La Ex Hacienda El Sauz | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración) | 21909389 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Localidad de el Sauz, Municipio de Chihuahua, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-05-16 | 2018-12-01 | 1278824.58 | 1278824.58 | 1278824.58 | 1278824.58 | 1275614.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087663 | Proyecto de inversión | 427910 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213955.0, modificado:213955.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213955.0, modificado:213955.0}} | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bahuinocachi - 43998 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 43998 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUINOCACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 0 RANCHERIA BAHUINOCACHI, 33228 BAHUINOCACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO - BAHUINOCACHI KILÓMETRO, lon:-107.36231, lat:27.91093819}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 213955 | 213955 | 213955 | 213955 | 213955 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226044/proyecto_PROCESO, 1226044/proyecto_INICIO, 1226044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170400979517 | Proyecto de inversión | 49857.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49857.53, modificado:49857.53}} | Amoliacion De Red Electrica En Rancho Los Blanco - 139715 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 139715 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:EJIDO RANCHO LOS BLANCO, 00000 LOS BLANCOS, GRAN MORELOS CHIHUAHUA, CERCAS DEL RÍO CARRETAS, lon:-106.4977375, lat:28.23622433}} | 2017-11-06 | 2017-11-11 | 49857.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM17-009, contratista:JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:49857.53, importe_modificado:49857.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114597/proyecto_FIN, 1114597/proyecto_INICIO, 1114597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732706 | Proyecto de inversión | 44822.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44822.46, modificado:44822.46}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8613 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1908773 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1069, direccion:-, lon:-105.983048, lat:28.695531}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 44822.46 | 35087.68 | 35087.68 | 35087.68 | 35087.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834665/proyecto_PROCESO, 834665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400817270 | Proyecto de inversión | 222039 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222039.0, modificado:222039.6}} | Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME002 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 183545.25 | 222039.6 | 183545.25 | 183545.25 | 183545.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOPM-HABITAT-I3-ME002-2016 , contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:367866.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {922160/proyecto_PROCESO, 922160/proyecto_FIN, 922160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400817937 | Proyecto de inversión | 368799 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368799.0, modificado:368799.6}} | Pavimentacion Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almanceña | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME011 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 110639.88 | 368799.6 | 110639.88 | 110639.88 | 110639.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {922903/proyecto_PROCESO, 922903/proyecto_INICIO, 922903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044558 | Proyecto de inversión | 842222.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842222.16, modificado:747528.12}} | Prim. Ford 180 Maria Covadonga Rivero | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707378 | N |  |  | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-09-18 |  | 747528.12 | 747528.12 | 747528.12 | 747197.25 | 747197.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044409 | Proyecto de inversión | 934640.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934640.52, modificado:934640.52}} | Centro De Atencion Multiple 1 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909137 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2031.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:C. PROFR. GUADALUPE GALLARDO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-29 |  | 934640.52 | 934640.52 | 934640.52 | 932398.07 | 932398.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2031.07}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044584 | Proyecto de inversión | 5147343.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147343.96, modificado:4292012.41}} | Sec. Tecnica 98 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707459 | N |  |  | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:622.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:HACIENDA DE ORIENTE, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-12-29 |  | 4292012.41 | 4292012.41 | 4292012.41 | 4287231.79 | 4287231.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200883710 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 86132 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 200591 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {993926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200896311 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1192983.51}} | Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica Con Techo De Lamina En La Escuela Primaria Francisco Villa, En La Localidad El Bismark, Ascensión Chihuahua/2017-03-05-0097 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-03-05-0097 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-107.995949, lat:31.092176}} | 2017-01-01 |  | 1192983.51 | 1192983.51 | 1192983.51 | 1192983.51 | 1192983.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-808005943-E2-2017, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASCENSIÓN, monto:1192983.51, importe_modificado:1192983.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022116/proyecto_PROCESO, 1022116/proyecto_FIN, 1022116/proyecto_PROCESO, 1022116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884812 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8007 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2701193 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200900356 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentacion De Calle De La Gloria Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931760 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4931760 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:0+053.16; 26.933066; -105.710939 CALLE NACIONES UNIDAS; 26.933035; -105.710484, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 989000 | 986528.09 | 986528.09 | 986528.09 | 986528.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PDR-I3-1677-17, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:986528.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026159/proyecto_FIN, 1026159/proyecto_PROCESO, 1026159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201132765 | Adquisición | 564804 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564804.0, modificado:563156.74}} | Adquisicion De Radios De Comunicación Portatiles Para El Personal Operativo De La Direccion De Mantenimiento Urbano | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018MU000024 | N |  |  | 819543 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 563156.74 | 563156.74 | 563156.74 | 563156.74 | 563156.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139426 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11000.0}} | Taller De Visuteria | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521DC013 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH., lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278671/proyecto_FIN, 1278671/proyecto_INICIO, 1278671/proyecto_FIN, 1278671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201142587 | Proyecto de inversión | 1087403 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087403.0, modificado:1087403.0}} | Red Nacional De Radiocomunicación | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 18-FORTASEG-04 | N |  |  | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 1081265 | 1087403 | 1081265 | 1081265 | 1081265 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402215 | Proyecto de inversión | 124962.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124962.12, modificado:124962.12}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BASIHUARE - 309052 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309052 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASIHUARE, 33195 BASIHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓM, lon:-107.4870113, lat:27.46699604}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 124962.11 | 124962.11 | 124962.11 | 124962.11 | 124962.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1402215/proyecto_INICIO, 1402215/proyecto_FIN, 1402215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044910 | Proyecto de inversión | 255413.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255413.73, modificado:255413.73}} | J.N. Adolfo Lopez Mateos | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909155 | N |  |  | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-02-01 |  | 255413.73 | 255413.73 | 255413.73 | 254712.96 | 254712.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057778 | Proyecto de inversión | 196378.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196378.77, modificado:196378.77}} | Construcccion De Vado En El Camino La Otra Banda A Atascadero - 9160 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9160 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:EJIDO , 33545 ATASCADEROS, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN EL CAMINO DE LA OTRA BANDA A ATASCADERO, lon:-106.166204, lat:27.01603225}} | 2018-05-08 | 2018-06-01 | 196378.77 | 196378.77 | 196378.77 | 196378.77 | 196378.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1194689/proyecto_INICIO, 1194689/proyecto_FIN, 1194689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101076886 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Prevención De Violencia De Género | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chihuahua, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 3000000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057735 | Proyecto de inversión | 783530.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391765.22, modificado:391765.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391765.22, modificado:391765.22}} | Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Martin Lopez - 471 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 471 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN LOPEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 07 DE FEBRERO Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE FELIPE ANGELES , lon:-105.9195339, lat:28.83579452}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 391765.22 | 391765.22 | 391765.22 | 391765.22 | 391765.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194646/proyecto_FIN, 1194646/proyecto_PROCESO, 1194646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057761 | Proyecto de inversión | 44350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44350.0, modificado:44350.0}} | Encementado Barrio Sandra Chavez En Las Estrellas - 12993 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 12993 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:238, direccion:PUEBLO LAS ESTRELLAS, 33325 LAS ESTRELLAS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DESPONCHADO Y CAMINO PUENTE, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTR, lon:-108.1674829, lat:28.19577415}} | 2018-03-02 | 2018-04-30 | 44350 | 44350 | 44350 | 44350 | 44350 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194672/proyecto_PROCESO, 1194672/proyecto_INICIO, 1194672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066311 | Proyecto de inversión | 371168.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371168.66, modificado:371168.66}} | Prim. Jose Vasconcelos | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909173 | N |  |  | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:COL. GRANJAS, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-31 |  | 371168.66 | 371168.66 | 371168.66 | 368308.68 | 368308.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066317 | Proyecto de inversión | 49285 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49285.0, modificado:49285.0}} | Prim. Jose Ma. Ponce De Leon | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909175 | N |  |  | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-31 |  | 49285 | 49285 | 49285 | 49177.47 | 49177.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088615 | Proyecto de inversión | 366000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366000.0, modificado:366000.0}} | Ampliación De Clínica De Salud - 61965 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 61965 | N |  |  | 345 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:716, direccion:RANCHERIA EL MANZANO, 33300 EL MANZANO, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA CLÍNICA DE SALUD, lon:-108.1586412, lat:27.74360879}} | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 366000 | 366000 | 366000 | 366000 | 366000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226996/proyecto_FIN, 1226996/proyecto_PROCESO, 1226996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087766 | Proyecto de inversión | 297815.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297815.31, modificado:297815.31}} | Linea De Distribucion Electrica Ejido La Colmena Mpio De Ojinaga Chih - 29022 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29022 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:EJIDO LA COLMENA, 00000 LA COLMENA, OJINAGA CHIHUAHUA, LOCALIDAD UBICADA AL OESTE A 12 KILOMETROS DE LA MANCHA URBANA, lon:-104.6087593, lat:29.55132355}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 297815.31 | 297815.31 | 297815.29 | 297815.29 | 297815.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-012/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:297815.29, importe_modificado:297815.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226147/proyecto_PROCESO, 1226147/proyecto_FIN, 1226147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080193 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7177380.0}} | Segunda Etapa Del Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Sauzal Nuevo | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 23707622 | N |  |  | 1258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 7177380 | 7177379.95 | 5293180.82 | 5293180.82 | 5293180.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-2018-E8-JCAS-APAUR, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:1.43547599E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1218470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080195 | Proyecto de inversión | 1559874 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559874.0, modificado:1515513.0}} | Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Rancheria Baboreachi. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 22701369 | N |  |  | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2668, direccion:-, lon:-107.286008, lat:27.094099}} | 2018-07-09 | 2018-11-01 | 1515513 | 1515512.87 | 1464756.15 | 1464756.15 | 1464756.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-2018-E22-JCAS-APARURAL, contratista:ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:2525854.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218472/proyecto_PROCESO, 1218472/proyecto_INICIO, 1218472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089262 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Francisco - 98175 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98175 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:58, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 EL PORVENIR (COLONIA AGRÍCOLA), SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN LADO DE UNA TIENDA, lon:-106.2691741, lat:27.72429504}} | 2018-04-03 | 2018-12-31 | 40858.15 | 40858.15 | 40858.15 | 40858.15 | 40858.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227643/proyecto_FIN, 1227643/proyecto_INICIO, 1227643/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201091065 | Proyecto de inversión | 197167 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197167.0, modificado:197167.0}} | Equipamiento De Pozo N C P Quibira Mpio De Ojinaga Chih - 29542 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29542 | N |  |  | 430 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:364, direccion:EJIDO , 00000 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN QUIBIRA, OJINAGA CHIHUAHUA, AL SUR DE LA MANCHA URBANA, lon:-104.410954, lat:29.46662911}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 197167 | 197167 | 196596.45 | 196596.45 | 196596.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-020/2018, contratista:SERGIO OCTAVIO MACIAS GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:196596.45, importe_modificado:196596.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1229446/proyecto_INICIO, 1229446/proyecto_FIN, 1229446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087278 | Proyecto de inversión | 1022977.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511488.64, modificado:511488.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511488.64, modificado:511488.64}} | Construccion De Barda Perimetral Preparatoria Martires De Aldama - 27687 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 27687 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JESUS OJEDA COLONIA BOSQUES DE SAN JERÓNIMO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS OJEDA Y CALLE MORA, ESCUELA PREPARATORIOA JUNTO LA EX MAQUILADORA WRANGLER, lon:-105.9260973, lat:28.84320264}} | 2018-04-11 | 2018-12-31 | 511488.64 | 511488.64 | 511488.64 | 511488.64 | 511488.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225659/proyecto_INICIO, 1225659/proyecto_FIN, 1225659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087698 | Proyecto de inversión | 366780 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183390.0, modificado:183390.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183390.0, modificado:183390.0}} | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sisoguichi - 44115 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 44115 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:185, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 MANO IZQU, lon:-107.4972611, lat:27.78436511}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 183390 | 183390 | 183390 | 183390 | 183390 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226079/proyecto_INICIO, 1226079/proyecto_PROCESO, 1226079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088222 | Proyecto de inversión | 124390 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124390.0, modificado:124390.0}} | Ampiacion Red De A P Y Tomas Domiciliarias Camino Real En La Angel Romero - 78325 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 78325 | N |  |  | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA ANGEL ROMERO, 00000 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DE SERVICIO Y CALLE , CAMINO REAL ESTA OBRA ESTA ENTR CALLE SEN NOMBRE Y CAMINO DE SERVICIO EN COMUNIDAD DE ANGEL ROMERO, lon:-105.1946102, lat:27.85764475}} | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 124390 | 124390 | 124390 | 124390 | 124390 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226603/proyecto_INICIO, 1226603/proyecto_PROCESO, 1226603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16170300965601 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N Melchor Ocampo | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | C-CIEN-08DJN0095C-318-2017 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:-, lon:-108.141389, lat:29.19}} | 2017-03-06 | 2017-05-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 490494.71 | 490494.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300964617 | Proyecto de inversión | 5001199 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001199.0, modificado:5001199.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Elisa Griensen | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17-3201693 | N |  |  | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2017-09-27 | 2017-12-01 | 5001199 | 4697577.35 | 4697577.35 | 4697577.35 | 4697577.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-LP-1693-17, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:4697577.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098480/proyecto_FIN, 1098480/proyecto_PROCESO, 1098480/proyecto_FIN, 1098480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16170300965699 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. Ursulo Lujan Rodriguez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | C-CIEN-08DJN0402T-322-2017 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:-, lon:-108.141389, lat:29.19}} | 2017-03-06 | 2017-05-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 500838.41 | 500838.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201136593 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Ampliacion Y Remodelacion Del Edificio B Del Icb | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | 23707761 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVE. ESTOCOLMO S-N ANILLO ENVOLVENTE PRONAF, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2018-01-30 | 2018-08-01 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-2018, contratista:MORIEL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, monto:1.575749049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275578/proyecto_PROCESO, 1275578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150400609085 | Proyecto de inversión | 122306 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122306.0, modificado:122306.0}} | Prim. Belisario Domínguez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908081 | N |  |  | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:COL. INDUSTRIAL, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-07-06 |  | 122306 | 122306 | 122306 | 122278.17 | 122278.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170401044457 | Proyecto de inversión | 505622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505622.45, modificado:499986.78}} | Prim. Pedro De Lille Borja | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2701245 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SANTA ANITA, lon:-107.069362, lat:26.819153}} | 2017-10-04 |  | 499986.78 | 499986.78 | 499986.78 | 470737.65 | 470737.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044278 | Proyecto de inversión | 796083.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796083.55, modificado:703098.41}} | Prim. Bicentenario | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1701660 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:COL. MIRADOR, lon:-106.866044, lat:28.406312}} | 2017-09-04 |  | 703098.41 | 703098.41 | 703098.41 | 703076.26 | 703076.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884954 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8606 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 5100394 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080216 | Proyecto de inversión | 4415424 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4415424.0, modificado:3031613.0}} | Conclusion Del Sistema Integral De Agua Potable En San Pedro. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 23500316 | N |  |  | 336 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:74, direccion:-, lon:-108.391944, lat:30.856666}} | 2018-07-09 | 2018-10-01 | 3031613 | 3031612.01 | 2540022.68 | 2540022.68 | 2540022.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-2018-E17-JCAS-APARURAL, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FRANCO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:5052686.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1218496/proyecto_PROCESO, 1218496/proyecto_FIN, 1218496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170400979516 | Proyecto de inversión | 116223.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116223.35, modificado:116223.35}} | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Rancho Portillo - 139710 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 139710 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:EJIDO PORTILLO (VALENTÍN GÓMEZ FARIAS), 33266 RANCHO PORTILLO (VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS), GRAN MORELOS CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA CERCAS DEL DEPOSITO DE AGU, lon:-106.5925697, lat:28.23003299}} | 2017-10-02 | 2017-10-13 | 116223.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM17-005, contratista:JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:116223.35, importe_modificado:116223.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114596/proyecto_PROCESO, 1114596/proyecto_FIN, 1114596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200898413 | Proyecto de inversión | 804535.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804535.69, modificado:804535.69}} | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Privada De Leona Vicario Tramo De Avenida Rio San Pedro A Calle 18 - 5120130 | 8 | Chihuahua | 45 | Meoqui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 5120130 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2095.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:P Inicialde Ave Rio San Pedro a Calle 18; 28.274465; -105.475957 P Inicialde Ave Rio San Pedro a Calle 18; 28.275382; -105.474554, lon:-105.480291, lat:28.267797}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 795655.79 | 795655.79 | 795655.79 | 795655.79 | 795655.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2095.68}} | {1024216/proyecto_FIN, 1024216/proyecto_PROCESO, 1024216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14160400830448 | Proyecto de inversión | 599085 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599085.0, modificado:599085.0}} | Construcción De Aula De Usos Multiples Primera Etapa | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 5000818 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. PASEO DE LA REFORMA 3406 HEROES DE LA REFORMA. C.P 31777, lon:-107.9125, lat:30.413333}} | 2016-03-28 | 2017-12-01 | 599085 | 599085 | 599085 | 599085 | 599085 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {937689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400823337 | Proyecto de inversión | 5729299.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5729299.55, modificado:7810693.24}} | Construccion De Edificio De Laboratorios En Icb | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | 3707254 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA ESTOCOLMO S-N, ZONA PRONAF, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2016-12-17 | 2017-10-01 | 0 | 7810693.24 | 7810693.24 | 7810693.24 | 7810693.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22-2016, contratista:COMPANIA CONSTRUCTORA FRONTERIZA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, monto:4.79697444E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {929400/proyecto_INICIO, 929400/proyecto_PROCESO, 929400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088040 | Proyecto de inversión | 2041440.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041440.65, modificado:2041441.0}} | Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable En Tomochi - 52761 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52761 | N |  |  | 205 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:PUEBLO TOMOCHI, 00000 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CRUZ CHAVEZ, CARRETERA YECORA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN C CUAUHTEMOC ENTRE CARRETERA A YECORA Y CALLE CRUZ CHAVEZ, lon:-107.8453023, lat:28.35297406}} | 2018-03-15 | 2018-05-31 | 2041440.65 | 2041440.65 | 2041440.65 | 2041440.65 | 2041440.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52761, contratista:IVAN DAVID MADRID VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:2041440.63, importe_modificado:2041440.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226421/proyecto_INICIO, 1226421/proyecto_PROCESO, 1226421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087284 | Proyecto de inversión | 142109.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142109.67, modificado:450876.21}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De De La Calle Priv Constitucion Entre La Calle Revolucion Y Calle Hidalgo Pueblito De Allende - 52449 | 8 | Chihuahua | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52449 | N |  |  | 1381 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:SECCION PUEBLITO DE ALLENDE, 33923 PUEBLITO DE ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA, CONOCIDO PRIVADA CONSTITUCION ENTRE C. REVOLUCION Y C. HIDALGO PUEBLITO DE ALLENDE ALLENDE CHIHUAHUA. C.P. 33923, lon:-105.3282597, lat:26.98778338}} | 2018-01-01 | 2018-09-10 | 450876.21 | 450876.21 | 450876.21 | 450876.21 | 450876.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225665/proyecto_PROCESO, 1225665/proyecto_INICIO, 1225665/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201088313 | Proyecto de inversión | 9597855.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9597855.93, modificado:9602583.45}} | Construccion De Pavimentacion En La Calle Sierra Tarahumara De La Colonia Campesina En Guachochi Chihuahua - 46551 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 46551 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 00000 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMERIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.0776891, lat:26.81100183}} | 2018-03-03 | 2018-08-31 | 9597855.93 | 9597855.93 | 9597855.93 | 9597855.93 | 9597855.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181003, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:9597855.93, importe_modificado:9597855.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10297.0}} | {1226694/proyecto_FIN, 1226694/proyecto_PROCESO, 1226694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884945 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8605 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 5100393 | N |  |  | 52 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884890 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86131 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3600936 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087731 | Proyecto de inversión | 295500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295500.0, modificado:295500.0}} | Placas Solares - 115020 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M OCAMPO | 115020 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO, lon:-108.367378, lat:28.19373839}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 295500 | 295500 | 295500 | 295500 | 295500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226112/proyecto_INICIO, 1226112/proyecto_PROCESO, 1226112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087735 | Proyecto de inversión | 236500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236500.0, modificado:236500.0}} | Lamina Galvanizada - 115055 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M OCAMPO | 115055 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO, lon:-108.3663909, lat:28.1937573}} | 2018-04-02 | 2018-06-25 | 236500 | 236500 | 236500 | 236500 | 236500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226116/proyecto_PROCESO, 1226116/proyecto_INICIO, 1226116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087743 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliacion Red Electrica En La Casita - 114640 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 114640 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA A UN COSTADO CARRETRA GRAN VISION, lon:-108.1458476, lat:28.18776116}} | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226124/proyecto_INICIO, 1226124/proyecto_PROCESO, 1226124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088114 | Proyecto de inversión | 11012557 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1012557E7, modificado:1.09853856E7}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 94800 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94800 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISLA ESMERALDA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, 32200 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AV. DIDISION DEL NORTE, lon:-106.516521, lat:31.73091367}} | 2018-06-06 | 2018-12-28 | 10985385.6 | 10985385.6 | 5907998.93 | 5907998.93 | 5907998.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-041-2018, contratista:ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.09853856E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.97}} | {1226495/proyecto_INICIO, 1226495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884806 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital Al Bachillerato Intercultural Plantel 2 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2701192 | N |  |  | 31 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139043 | Proyecto de inversión | 8085 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8085.0, modificado:8085.0}} | Taller De Prevencion A La Violencia | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521DC010 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH., lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 8085 | 8085 | 8085 | 8080 | 8080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278243/proyecto_INICIO, 1278243/proyecto_PROCESO, 1278243/proyecto_FIN, 1278243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201138392 | Proyecto de inversión | 1044562.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044562.27, modificado:1057562.0}} | Pista Pum Trak Y Drenes Pluviales | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1817016 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd. Cuauhtemoc Chih, lon:-106.866666, lat:28.405}} | 2018-03-21 | 2018-06-01 | 1057562 | 1057562 | 1057562 | 1057562 | 1057562 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201142588 | Proyecto de inversión | 5626660 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5626660.0, modificado:5626660.0}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica E Impartición De Justicia | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 18-FORTASEG-05 | N |  |  | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 5519560.57 | 5626660 | 5519560.57 | 5519560.57 | 5519560.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402321 | Proyecto de inversión | 34080.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34080.58, modificado:34080.58}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PIEDRA BLANCA - 310053 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310053 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TUBARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA , 00000 PIEDRA BLANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCAHUI - MESA DE ARTURO Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MES, lon:-108.03234053, lat:27.09912852}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.54 | 34080.54 | 34080.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1402321/proyecto_INICIO, 1402321/proyecto_FIN, 1402321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044387 | Proyecto de inversión | 600883 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600883.0, modificado:463998.0}} | Jn Roberto Fierro Villalobos | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909069 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CONOCIDO, RANCHO EN MEDIO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-09-18 |  | 463998 | 463998 | 463998 | 456045.64 | 456045.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044491 | Proyecto de inversión | 642952 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642952.0, modificado:571152.83}} | Prim. Carmen Tarin Ibarra | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201691 | N |  |  | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:COL. PASEOS DE ALMANCEÑA, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-08-14 |  | 571152.83 | 571152.83 | 571152.83 | 571110.43 | 571110.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044493 | Proyecto de inversión | 708027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708027.02, modificado:519885.99}} | Prim. Carmen Tarin Ibarra | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201699 | N |  |  | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PASEO DE LA ALMANCEÑA, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-10-06 |  | 519885.99 | 519885.99 | 519885.99 | 509700.39 | 509700.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170400979328 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Construcción De Alcantarillado En Santa Elena - 307360 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 307360 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:329, direccion:COLONIA, 00000 SANTA ELENA, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA, HIDALGO DEL PARRAL COLONIA SANTA ELENA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 33800, lon:-105.7226249, lat:26.93048886}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 1889123 | 1889123 | 1889123 | 1889123 | 1889123 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:307360, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:1889123.0, importe_modificado:1889123.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114408/proyecto_PROCESO, 1114408/proyecto_FIN, 1114408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400817922 | Proyecto de inversión | 544560 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544560.0, modificado:544560.0}} | Pavimentación Calle Ojo De Almanceña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME010 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 431011.31 | 544560 | 431011.31 | 431011.31 | 431011.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-I3-ME010-2016, contratista:CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:904647.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {922886/proyecto_INICIO, 922886/proyecto_PROCESO, 922886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088181 | Proyecto de inversión | 426172.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426172.45, modificado:426172.45}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Barrio Nixtamalero En La Localidad De Nonoava - 41658 | 8 | Chihuahua | 49 | Nonoava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 41658 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, NONOAVA NONOAVA, CHIHUAHUA, lon:-106.7355163, lat:27.45996298}} | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 426172.45 | 426172.45 | 426172.45 | 426172.45 | 426172.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-2018-FISM-A-002-001, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NONOAVA, monto:426172.45, importe_modificado:426172.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226562/proyecto_FIN, 1226562/proyecto_INICIO, 1226562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087969 | Proyecto de inversión | 5829.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5829.68, modificado:5829.68}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Serafina Barrera Rascon - 47116 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47116 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:320, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DEL ESTANQUE A 300 METROS, lon:-107.8646855, lat:27.98116005}} | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 5829.68 | 5829.68 | 5829.68 | 5829.68 | 5829.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226350/proyecto_INICIO, 1226350/proyecto_PROCESO, 1226350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088087 | Proyecto de inversión | 584681.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584681.87, modificado:651776.49}} | Construccion De Banquetas En Calle Arturo Alvarez - 113441 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113441 | N |  |  | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1437.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO ALVAREZ COLONIA CARLOS CHAVIRA BECERRA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICTOR MEDINA Y CALLE PUERTO ANZIO, ACCESO POR PUERTO ANZIO, lon:-106.3480907, lat:31.60393286}} | 2018-06-14 | 2018-12-28 | 651776.49 | 651776.49 | 651776.48 | 651776.48 | 651776.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-033-2018-2, contratista:ING. MANUEL DAVID RICO RASCON, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:448521.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1437.07}} | {1226468/proyecto_PROCESO, 1226468/proyecto_INICIO, 1226468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201091032 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Baño Para Manuel Vazquez - 129593 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 129593 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:240, direccion:EJIDO BOCA DEL RIO, 33156 BOCA DEL RÍO, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA PILA DEL AGUA, lon:-106.2139314, lat:27.45120404}} | 2018-06-13 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1229413/proyecto_FIN, 1229413/proyecto_PROCESO, 1229413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087740 | Proyecto de inversión | 196572 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196572.0, modificado:196572.0}} | Ampliacion Red Electrica Baseaseachi Parque Beis - 115270 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 115270 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO Y CAMINO ESTADIO DE BEIS, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA ENTRE ARROYO Y PARQUE DE BEIS EN BASEASEACHI, lon:-108.2141918, lat:28.21115506}} | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 196572 | 196572 | 196572 | 196572 | 196572 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226121/proyecto_INICIO, 1226121/proyecto_PROCESO, 1226121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088096 | Proyecto de inversión | 481045.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481045.35, modificado:481045.35}} | Construccion De Banquetas En Calle Guachinango - 109613 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109613 | N |  |  | 8069 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:987.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GUACHINANGO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE ESTURION ACCESO RANCHO MANAPRA POR CALLE REMORA, lon:-106.5614863, lat:31.77297903}} | 2018-06-13 | 2018-12-28 | 469610.32 | 470011.47 | 469610.32 | 469610.32 | 469610.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-035-2018-7, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:353442.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.49}} | {1226477/proyecto_FIN, 1226477/proyecto_PROCESO, 1226477/proyecto_INICIO, 1226477/proyecto_FIN, 1226477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087926 | Proyecto de inversión | 6975.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6975.01, modificado:6975.01}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Bertha Alicia Manrriquez - 46408 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46408 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:281, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DE LA ESCUELA A 400 METROS, lon:-108.0716328, lat:27.89787584}} | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 6975.01 | 6975.01 | 6975.01 | 6975.01 | 6975.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226307/proyecto_PROCESO, 1226307/proyecto_INICIO, 1226307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088045 | Acción | 716684.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716684.72, modificado:716684.72}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 55233 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 55233 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.486924, lat:28.548193}} | 2018-01-01 | 2018-09-09 | 716684 | 716684 | 716684 | 716684 | 716684 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1226426/proyecto_INICIO, 1226426/proyecto_PROCESO, 1226426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088286 | Proyecto de inversión | 1368263.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368263.14, modificado:1129478.91}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Construccion De Red De Agua Potable En Calle Independencia Entre Avenida Guadalupe Victoria Y Term - 55028 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 55028 | N |  |  | 687 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:291, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA TERMINO DE LA COLONIA, CALLE MORELOS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA GUADALUPE, lon:-105.3949136, lat:28.24042739}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1129478.91 | 1129478.91 | 1129478.91 | 1129478.91 | 1129478.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:36-OP-FISM18/2018-LE, contratista:CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1340825.78, importe_modificado:1340825.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2170.0}} | {1226667/proyecto_INICIO, 1226667/proyecto_PROCESO, 1226667/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180101077359 | Proyecto de inversión | 4459088 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4459088.0, modificado:4459088.0}} | Pantalón | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 2434 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-30 | 2018-12-01 | 4459088 | 4410213.28 | 4410213.28 | 4410213.28 | 4410213.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077364 | Proyecto de inversión | 343500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343500.0, modificado:343500.0}} | Insignias Y Divisas | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-31 | 2018-12-01 | 343500 | 199752 | 199752 | 199752 | 199752 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201138948 | Proyecto de inversión | 30400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30400.0}} | Curso De Panaderia Y Reposteria Certificado | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 080521DC002 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA EN EL MUNICIPPIO DE OJINAGA, CHIH., lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 30400 | 30400 | 30400 | 29274 | 29274 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278142/proyecto_INICIO, 1278142/proyecto_PROCESO, 1278142/proyecto_FIN, 1278142/proyecto_PROCESO, 1278142/proyecto_FIN, 1278142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402340 | Proyecto de inversión | 45440.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45440.63, modificado:45440.63}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN JUAN - 310191 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310191 | S | 12 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:199, direccion:BRECHA TRAMO ARECHUYVO - CHILTEPÍN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000 SAN JUAN, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA TABLETA - ARECHUYVO Y CARRETERA ENTRONQUE - URUACHI, CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI BRECHA AR, lon:-108.61134224, lat:27.92384204}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 45440.62 | 45440.62 | 45440.62 | 45440.62 | 45440.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1402340/proyecto_INICIO, 1402340/proyecto_FIN, 1402340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080607 | Proyecto de inversión | 3454732 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3454732.0, modificado:3410528.0}} | Tercera Y Ultima Etapa Del Alcantarillado Sanitario En El Pilar. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 24700394 | N |  |  | 325 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:78, direccion:-, lon:-108.610555, lat:28.106388}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 3410528 | 3410527.01 | 2272157.84 | 2272157.84 | 2272157.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-2018-E14-JCAS-APARURAL, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:5684211.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1218920/proyecto_INICIO, 1218920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089402 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Construcción De Dispenario Medico En El Ranchito - 29095 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 29095 | N |  |  | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:669, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 33300 EL RANCHITO, URUACHI CHIHUAHUA, A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.3389494, lat:27.80338255}} | 2018-01-15 | 2018-04-01 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227783/proyecto_PROCESO, 1227783/proyecto_INICIO, 1227783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089265 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 86418 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 86418 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:93, direccion:33150 LA ZANJA (RÍO SAN PEDRO), SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA EN LA SIMA DE UNA LOMA, lon:-106.0838781, lat:27.90939179}} | 2018-05-15 | 2018-05-31 | 44142.1 | 44142.1 | 44142.1 | 44142.1 | 44142.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227646/proyecto_FIN, 1227646/proyecto_INICIO, 1227646/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH14150200541115 | Proyecto de inversión | 66236 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66236.0, modificado:66236.0}} | J.N. Ignacio Zaragoza 1052 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908096 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-05-25 |  | 66236 | 66236 | 66236 | 59615.96 | 59615.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100486552 | Proyecto de inversión | 62838 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62838.0, modificado:62838.0}} | J.N. Luz Cid De Orozco | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908086 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 62838 | 62838 | 62838 | 62748.82 | 62748.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100488807 | Proyecto de inversión | 22687 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22687.0, modificado:22687.0}} | Prim. El Nigromante | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3706854 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:-, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2015-02-20 |  | 22687 | 22687 | 22687 | 22666.32 | 22666.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150200541093 | Proyecto de inversión | 200420 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200420.0, modificado:200420.0}} | Prim. Belisario Dominguez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908080 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:COL. INDUSTRIAL, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-07-15 |  | 200420 | 200420 | 200420 | 200387.31 | 200387.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884799 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8067 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2701191 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201135368 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria De La Localidad De La Cieneguilla En Huejotitan | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras publicas municipales | 1209301 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:-, lon:-106.19488, lat:27.057999}} | 2018-04-03 |  | 988744.04 | 988744.04 | 988744.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHPEIEDHOO12018-23900159, contratista:HERRERA Y CONSTRUCCIONES LOS MEZQUITES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTITAN, monto:988744.04, importe_modificado:988744.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274186/proyecto_PROCESO, 1274186/proyecto_INICIO, 1274186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089259 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Creistina - 100706 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 100706 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:28, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 33156 LA ESPERANZA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PILA DEL AGUA, lon:-106.32318, lat:27.61142393}} | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 42143.23 | 42143.23 | 42143.23 | 42143.23 | 42143.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227640/proyecto_PROCESO, 1227640/proyecto_INICIO, 1227640/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH15160100626027 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Universidad Tecnológica De Chihuahua (Unidad De Docencia) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad tecnologica de chihuahua | 1908509 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Ave. Montes Americanos No. 9501, Sector 35, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-04-08 | 2016-09-01 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29987333.79 | 29987333.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {702206/proyecto_INICIO, 702206/proyecto_PROCESO, 702206/proyecto_INICIO, 702206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046907 | Proyecto de inversión | 1366281.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366281.71, modificado:1366281.71}} | Construccion De Barda Perimetral De Block Y Enrejado En Alberge Cultural | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 1909199 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:778.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2017-12-12 | 2017-12-01 | 1366281.71 | 1366281.71 | 1097425.94 | 1097425.94 | 1097425.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 039/2018, contratista:CINSTRUCTORA CERRO CORONEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:3298551.27, importe_modificado:4110623.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1182834/proyecto_INICIO, 1182834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057732 | Proyecto de inversión | 75013.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37506.75, modificado:37506.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37506.75, modificado:37506.75}} | Construccion De Banquetas Perimetrales Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra - 694 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 694 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO AGUIRRE COLONIA INFONAVIT PRESIDENTES, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANDRES QUEZADA Y CALLE L ORTIZ, CALLE MARTINEZ J, lon:-105.929819, lat:28.84735354}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 37506.75 | 37506.75 | 37506.75 | 37506.75 | 37506.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194643/proyecto_INICIO, 1194643/proyecto_FIN, 1194643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057788 | Proyecto de inversión | 30174.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30174.04, modificado:30174.04}} | Descargas Domiciliarias En Calle Marcelino Alcantar - 12177 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 12177 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO ALCANTAR COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GREGORIO SOTO Y CALLE CRESENCIO LARA, CARRETERA PANAMERICA, lon:-105.2113042, lat:27.86788859}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 30174 | 30174 | 30174 | 30174 | 30174 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194699/proyecto_INICIO, 1194699/proyecto_PROCESO, 1194699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080608 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:869137.0}} | Segunda Etapa Del Alcantarillado Sanitario En Col. Lomas Del Santuario En Santa Isabel | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 22400231 | N |  |  | 98 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-106.368333, lat:28.342222}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 869137 | 869136.28 | 849777.57 | 849777.57 | 849777.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-2018-E12-JCAS-APARURAL, contratista:SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:1448560.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {1218921/proyecto_INICIO, 1218921/proyecto_PROCESO, 1218921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077064 | Proyecto de inversión | 43502979.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.35029798E7, modificado:4.35029798E7}} | Comandancia De Policía En Madera | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-02-21 |  | 43502979.8 | 43474404.31 | 23828231.92 | 23828231.92 | 23811391.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180101077377 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5250000.0}} | Chaleco Balístico Mínimo Nivel Iii-A,Con Dos Placas Balísticas Nivel Iv | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | - | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-31 | 2018-12-01 | 5250000 | 4872000 | 4872000 | 4872000 | 4872000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101080179 | Proyecto de inversión | 8953663 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8953663.0, modificado:8391487.0}} | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Janos | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 23500310 | N |  |  | 1971 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-108.19, lat:30.887777}} | 2018-06-26 | 2018-12-01 | 8391487 | 8391485.85 | 7530171.68 | 7530171.68 | 7530171.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-2018-E9-JCAS-APAUR, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:1.67829717E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1218452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087317 | Proyecto de inversión | 260826 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260826.0, modificado:260826.0}} | Adquisicion De Ciento Cincuenta Tinacos De Setescientos Cincuenta Litros En Balleza - 83662 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 83662 | N |  |  | 2087 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 1 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICANOR SANDOVAL, CALLE ALDAMA CALLE INDEPENDENCIA NO. 1 COL. CENTRO, lon:-106.3463489, lat:26.95381133}} | 2018-02-16 | 2018-03-17 | 260826 | 260826 | 260826 | 260826 | 260826 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B020-2018, contratista:ORLANDO ACOSTA FLORES, convocante:Municipio de Balleza, monto:260826.0, importe_modificado:260826.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225698/proyecto_FIN, 1225698/proyecto_PROCESO, 1225698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087318 | Proyecto de inversión | 110360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110360.0, modificado:110360.0}} | Construccion De Piso Firme Veinticinco Mcuadrados En Mariano Balleza - 54564 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 54564 | N |  |  | 2087 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 1 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICANOR SANDOVAL, CALLE ALDAMA CALLE INDEPENDENCIA NO. 1 COLONIA CENTRO, lon:-106.3463985, lat:26.95384241}} | 2018-02-16 | 2018-06-15 | 110360 | 110360 | 110360 | 110360 | 110360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B014-2018, contratista:HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, convocante:Municipio de Balleza, monto:110360.0, importe_modificado:110360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1225699/proyecto_PROCESO, 1225699/proyecto_INICIO, 1225699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201091031 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Baño Para Manuel Alvidrez - 132103 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 132103 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:164, direccion:RANCHO CARMONA, 33150 CARMONA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE LOCALIZA A 500 METROS DEL GUARDAGANADO, lon:-105.9144437, lat:27.74841804}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1229412/proyecto_FIN, 1229412/proyecto_INICIO, 1229412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088504 | Proyecto de inversión | 28797 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28797.0, modificado:28797.0}} | Adquisicion De Diez Acumuladores Solares En El Trigueño - 140241 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 140241 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:322, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO EL TRIGUEÑO, 33576 EL TRIGUEÑO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CARRETERA VALLE DEL MANZANO Y , CAMINO CARRETERA VALLE DEL MANZANO A LOS 35 KILOMETROS SE DESVIA 15 KILOMETROS A LA IZQUIERDA APROXIMADAMENTE, lon:-106.5253874, lat:26.68855022}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B004-2018, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:Municipio de Balleza, monto:28797.0, importe_modificado:28797.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226885/proyecto_FIN, 1226885/proyecto_PROCESO, 1226885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088073 | Proyecto de inversión | 3246774 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246774.0, modificado:3241069.85}} | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Hawai - 124841 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124841 | N |  |  | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:290.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISLA HAWAI COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA HAWAI Y CALLE ISLA ELBA, ACCESO POR CALLE ISLA HAWAI, lon:-106.524337, lat:31.72074683}} | 2018-06-18 | 2018-12-28 | 3241069.85 | 3241069.85 | 2082678.34 | 2082678.34 | 2082678.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-026-2018, contratista:VELO URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2587199.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.97}} | {1226454/proyecto_PROCESO, 1226454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087326 | Proyecto de inversión | 243982.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243982.8, modificado:243982.8}} | Adquisicion De Sesenta Estufas Ecologicas En Baquiriachi - 130786 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 130786 | N |  |  | 430 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE, lon:-106.6230413, lat:26.95646479}} | 2018-03-02 | 2018-05-30 | 243982.8 | 243982.8 | 243982.8 | 243982.8 | 243982.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B007-2018, contratista:GLORIA MARTHA TORRESDEY SANZ (PROVEEDORES DE OBRAS Y SSERVICIOS DEL SECTOR SECUNDARIO Y TERCIARIO DE CHIHUAHUA SA DE CV), convocante:Municipio de Balleza, monto:243982.8, importe_modificado:243982.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1225707/proyecto_PROCESO, 1225707/proyecto_INICIO, 1225707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088223 | Proyecto de inversión | 82771.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82771.07, modificado:82771.09}} | Rehabilitacion Red De Alcant Sanitario Y Desc Domiciliarias En La M Alcantar - 78204 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 78204 | N |  |  | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO ALCANTAR COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LARA Y CALLE LOYA, CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA ESTA EN LA MARCELINO ALCANTAR ENTRE LA LARA Y LOYA DE COL PANAMERICANA, lon:-105.2117656, lat:27.86743333}} | 2018-05-02 | 2018-06-29 | 82771.09 | 82771.09 | 82771.09 | 82771.09 | 82771.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226604/proyecto_PROCESO, 1226604/proyecto_INICIO, 1226604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089252 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Cuarto Dormitorio Con Jose Caro Mendoza - 98089 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98089 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PUEBLO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, A UN COSTADO DE LA IGLECIA, lon:-106.1080293, lat:27.95436609}} | 2018-04-05 | 2018-12-31 | 43988.64 | 43988.64 | 43988.64 | 43988.64 | 43988.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227633/proyecto_INICIO, 1227633/proyecto_FIN, 1227633/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH16160300732658 | Proyecto de inversión | 11414.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11414.46, modificado:11414.46}} | Equipamiento Del Telebachillerato 86102 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 4500579 | N |  |  | 83 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:7, direccion:-, lon:-105.595555, lat:28.331666}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 11414.46 | 9856.52 | 9856.52 | 9856.52 | 9856.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044688 | Proyecto de inversión | 471118.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471118.17, modificado:466451.0}} | J.N. Cuitlahuac | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 5400218 | N |  |  | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALDERON, lon:-106.502632, lat:28.546008}} | 2017-09-18 |  | 466451 | 466451 | 466451 | 454988.99 | 454988.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044293 | Proyecto de inversión | 832619.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832619.14, modificado:785500.04}} | Prim. 15 De Septiembre | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1701672 | N |  |  | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:AMPLIACION TIERRA NUEVA, lon:-106.866044, lat:28.406312}} | 2017-10-11 |  | 785500.04 | 785500.04 | 785500.04 | 785496.31 | 785496.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044298 | Proyecto de inversión | 476250.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476250.96, modificado:462318.5}} | Prim. Hermanos Flores Magon | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1701675 | N |  |  | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CIUDADELA, lon:-106.866044, lat:28.406312}} | 2017-10-11 |  | 462318.5 | 462318.5 | 462318.5 | 456129.38 | 456129.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044482 | Proyecto de inversión | 1415733.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415733.86, modificado:1176125.07}} | Sec. Luis Mora | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201657 | N |  |  | 393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:129.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-08-04 |  | 1176125.07 | 1176125.07 | 1176125.07 | 1176122.79 | 1176122.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884911 | Proyecto de inversión | 26734193.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.67341936E7, modificado:4.239318193E7}} | Construccion De Edificio De Laboratorio En Icb | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | 3707254 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVE. ESTOCOLMO S-N ZONA PRONAF, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2016-12-17 | 2017-10-01 | 26734193.6 | 42393181.93 | 42393181.93 | 42393181.93 | 42393181.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22-2016, contratista:COMPANIA CONSTRUCTORA FRONTERIZA, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, monto:4.79697444E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {995368/proyecto_PROCESO, 995368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16170300965622 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Hans Christian Andersen | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | C-CIEN-08DJN0101U-321-2017 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:-, lon:-108.141389, lat:29.19}} | 2017-03-06 | 2017-05-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 751436.65 | 751436.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044389 | Proyecto de inversión | 2720682.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720682.28, modificado:2616033.62}} | Sec. Est. 3024 Heroes Ferrocarrileros | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909070 | N |  |  | 852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:259.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:FRACC. ATENAS, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-09-25 |  | 261603.62 | 2616033.62 | 2616033.62 | 2602230.98 | 2602230.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044578 | Proyecto de inversión | 462566.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462566.51, modificado:462566.51}} | Prim. Isaac Newton | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707451 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-10-02 |  | 462566.51 | 462566.51 | 462566.51 | 461480.4 | 461480.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044401 | Proyecto de inversión | 500597.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500597.44, modificado:397923.0}} | Telesecundaria Federalizada | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909110 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:EL RODEO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-09-18 |  | 397923 | 397923 | 397923 | 367975.55 | 367975.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044580 | Proyecto de inversión | 896360.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896360.15, modificado:799459.3}} | Telesecundaria Federalizada | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707452 | N |  |  | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:TARAHUMARA, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-10-20 |  | 799459.3 | 799459.3 | 799459.3 | 461480.4 | 461480.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046130 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Emsad 04 Carichí (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:-, lon:-107.05681, lat:27.916532}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 70000 | 70000 | 70000 | 69951.44 | 69951.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1181901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066468 | Proyecto de inversión | 1141067.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141067.49, modificado:1141067.49}} | Sec. Federal 16 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909196 | N |  |  | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:COL. VALLE DORADO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-31 |  | 1141067.49 | 1141067.49 | 1141067.49 | 1038175.37 | 1038175.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101071667 | Proyecto de inversión | 1562951 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562951.0, modificado:1545758.54}} | Pavimentación Con Concreto Asfaltico Sin Nombre Localidad Estación La Cruz, La Cruz, Chihuahua / | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | obras publicas municipales | 271 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:(P. I. cad 0 120; 27.828075; -105.191685) (P. F. CAD 0 356.29; 27.828456; -105.189433), lon:-105.196389, lat:27.863889}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1545758.54 | 1545758.54 | 1545758.54 | 1545758.54 | 1545758.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmcl-opm-13c-pdr-06/2018, contratista:RODOLFO MATA CUETO, convocante:MUNICIPIO LA CRUZ, monto:1543218.53, importe_modificado:1543218.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1208898/proyecto_INICIO, 1208898/proyecto_PROCESO, 1208898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101073300 | Proyecto de inversión | 1202116.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202116.44, modificado:1188893.16}} | Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 7 Norte Entre Avenida Del Parque Norte Y Avenida 3 Norte) / | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 821 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(TRAMO INICIAL ENTRE AVENIDA DEL PARQUE NORTE; 28.197455; -105.476702) (TRAMO FINAL ENTRE AVENIDA 3 NORTE; 28.199362; -105.474556), lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1188893.16 | 1188893.16 | 1188893.16 | 1188893.16 | 1188893.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-OP-PDR18/2018-LF, contratista:FABIAN GAMBOA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1172804.25, importe_modificado:1172804.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4737.0}} | {1210531/proyecto_INICIO, 1210531/proyecto_PROCESO, 1210531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088220 | Proyecto de inversión | 155669.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155669.43, modificado:155669.43}} | Rehabilitacion De Red De A P Y Tomas Domiciliarias En Calle Sin Nobre Col Panamericana - 77912 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 77912 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GREGORIO SOTO Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y GREGORIO SOTO POR LA PANAMERICANA, lon:-105.2079997, lat:27.8665228}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 155669.43 | 155669.43 | 155669.43 | 155669.43 | 155669.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226601/proyecto_INICIO, 1226601/proyecto_PROCESO, 1226601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087741 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | Ampliacion Red Electrica Baseaseachi - 114844 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 114844 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO IGLESIA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN CALLE DE LA IGLESIA EN BASEASEACHI, lon:-108.2144707, lat:28.21100379}} | 2018-04-02 | 2018-05-30 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226122/proyecto_INICIO, 1226122/proyecto_PROCESO, 1226122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088094 | Proyecto de inversión | 471699.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471699.02, modificado:446051.01}} | Construccion De Banquetas En Calle Defin - 109129 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109129 | N |  |  | 869 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1188.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DELFIN COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE CONGRIO ACCESO POR AVE. RANCHO ANAPRA Y CALLE REMORA, lon:-106.5594478, lat:31.77355365}} | 2018-06-13 | 2018-12-28 | 446051.01 | 446051.01 | 446051.01 | 446051.01 | 446051.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-035-2018-3, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:357782.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.69}} | {1226475/proyecto_FIN, 1226475/proyecto_PROCESO, 1226475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088219 | Proyecto de inversión | 530117.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530117.29, modificado:454680.02}} | Construccion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle De Los Apaches Entre Avenida De Los Pimas Y Avenida De Los Conchos Col Cuauhte - 54785 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 54785 | N |  |  | 260 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:55, direccion:CALLE DE LOS APACHES INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 33108 COLONIA CUAUHTÉMOC, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LOS PIMAS Y AVENIDA DE LOS CONCHOS, CALLE DE LOS CHINIPAS CALLE DE LOS APACHES ENTRE AVENIDA DE LOS PIMAS Y AVENIDA DE LOS CONCHOS COL., lon:-105.3959328, lat:28.26854337}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 454680.02 | 454680.02 | 454680.02 | 454680.02 | 454680.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-OP-FISM18/2018-LE, contratista:FABIAN GAMBOA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:520918.75, importe_modificado:520918.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:639.0}} | {1226600/proyecto_INICIO, 1226600/proyecto_FIN, 1226600/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180101057789 | Proyecto de inversión | 102786.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102786.66, modificado:102786.66}} | Rehabilitacion De Red De A P Y Tomas Domiciliarias Col Panamericana - 12162 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 12162 | N |  |  | 104 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO ALCANTAR PUEBLO PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANASTACIO LOYA Y CALLE GREGORIO SOTO, CARRETERA PANAMERICAN, lon:-105.2092872, lat:27.86841973}} | 2018-03-13 | 2018-04-02 | 81873.45 | 81873.45 | 81873.45 | 81873.45 | 81873.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194700/proyecto_INICIO, 1194700/proyecto_PROCESO, 1194700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066498 | Proyecto de inversión | 38222.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38222.24, modificado:38222.24}} | J.N. Cuauhtemoc | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1701692 | N |  |  | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:COL. LAZARO CARDENAS, lon:-106.866044, lat:28.406312}} | 2017-12-31 |  | 38222.24 | 38222.24 | 38222.24 | 37747.86 | 37747.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101076907 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Justicia Cívica, Buen Gobierno Y Cultura De La Legalidad | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 1000000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077379 | Proyecto de inversión | 3879000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879000.0, modificado:0.0}} | Arma Corta | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Públivca | - | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-31 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201141450 | Proyecto de inversión | 492036.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492036.19, modificado:492036.19}} | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle 5a Entre Avenida 1a Y Avenida Nicolas Barron Col. Hidalgo | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22101538 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1279.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 5A ENTRE AVENIDA 1A Y AVENIDA NICOLAS BARRON COL. HIDALGO, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-07-02 |  | 492036.19 | 492036.19 | 492036.19 | 492036.19 | 492036.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-OP-PR18-IE18/2018-LF, contratista:FABIAN GAMBOA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:532801.73, importe_modificado:532801.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1279.5}} | {1280974/proyecto_INICIO, 1280974/proyecto_FIN, 1280974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139056 | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | Taller De Actividades Deportivas (Futbol) | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521DC011 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH., lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 20800 | 20800 | 20800 | 19324 | 19324 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201138982 | Proyecto de inversión | 22750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22750.0, modificado:22750.0}} | Curso De Electricidad Certificado | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521DC004 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH., lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 22750 | 22750 | 22750 | 20245 | 20245 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278178/proyecto_INICIO, 1278178/proyecto_PROCESO, 1278178/proyecto_FIN, 1278178/proyecto_PROCESO, 1278178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089261 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Cuarto Con Elisa - 87061 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 87061 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:EJIDO , 33150 LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA ESCUELA, lon:-106.2693804, lat:28.08276431}} | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 48076.4 | 48076.4 | 48076.4 | 48076.4 | 48076.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227642/proyecto_INICIO, 1227642/proyecto_FIN, 1227642/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH14150100488752 | Proyecto de inversión | 179823 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179823.0, modificado:179823.0}} | Prim. Nueva Creacion | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908103 | N |  |  | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 179823 | 179823 | 179823 | 156600.24 | 156600.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14160200670879 | Proyecto de inversión | 20329800 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.03298E7, modificado:1.05260428E7}} | Construccion De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 5000775 | N |  |  | 1418 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico,7100,,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México, lon:-107.8926149, lat:30.3925641}} | 2015-03-30 | 2016-09-01 | 10164900 | 10526042.8 | 10520097.43 | 10520097.43 | 10520097.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-010/15, contratista:Constructora e Inmobiliaria GUGSA, S.A. de C.V., convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:9826601.93, importe_modificado:9644404.05}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-182/17, contratista:Constructora Loya y Rubio, S.A. de C.V., convocante:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, monto:555173.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {750826/proyecto_INICIO, 750826/proyecto_PROCESO, 750826/proyecto_INICIO, 750826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044497 | Proyecto de inversión | 2737383.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737383.96, modificado:2737383.96}} | Sec. Luis Mora | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201700 | N |  |  | 393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:362.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE VARA DE SAN JUAN, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-12-29 |  | 2737383.96 | 2737383.96 | 2737383.96 | 2374800.93 | 2374800.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066503 | Proyecto de inversión | 37721.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37721.24, modificado:37721.24}} | J.N. Francisco Gabilondo Soler | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1600184 | N |  |  | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:LA CRUZ, lon:-105.196389, lat:27.863889}} | 2017-12-31 |  | 37721.24 | 37721.24 | 37721.24 | 37533.64 | 37533.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066505 | Proyecto de inversión | 29220.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29220.4, modificado:29220.4}} | Prim. Maria Brisia R. De Ayala | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909205 | N |  |  | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:COL. JARDINES DE ORIENTE, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-31 |  | 29220.4 | 29220.4 | 29220.4 | 29156.26 | 29156.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201091029 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Hilda Estela - 98258 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98258 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:127, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 LOS VERANOS, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UNOS 200 METROS DE LA ESCUELA, lon:-106.2369543, lat:27.4251201}} | 2018-04-05 | 2018-12-31 | 35411.86 | 35411.86 | 35411.86 | 35411.86 | 35411.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1229410/proyecto_PROCESO, 1229410/proyecto_FIN, 1229410/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201088291 | Proyecto de inversión | 1550361.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550361.62, modificado:1621624.74}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Quinta Entre Avenida De Los Olmos Y Carretera Delicias Naica Colonia Campesina Incluye Revestim - 67373 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 67373 | N |  |  | 2365 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:609, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113 COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LOS OLMOS Y CARRETERA DELICIAS - NAICA, CALLE CUARTA CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA DE LOS OLMOS Y CARRETERA DELICIAS - NAICA COLONIA CAMPESINA, lon:-105.5276903, lat:28.13687865}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1621624.74 | 1621624.74 | 1621624.74 | 1621624.74 | 1621624.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-OP-FISM18/2018-LE, contratista:GUILLERMO LOPEZ RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1512993.74, importe_modificado:1512993.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3200.0}} | {1226672/proyecto_INICIO, 1226672/proyecto_PROCESO, 1226672/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201088088 | Acción | 736000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736000.03, modificado:728322.88}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 112441 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112441 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-06-14 | 2018-12-28 | 728322.88 | 728322.88 | 728322.88 | 728322.88 | 728322.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OC-1770, contratista:SERVICIOS DE IMGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:736000.0, importe_modificado:728322.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1226469/proyecto_PROCESO, 1226469/proyecto_FIN, 1226469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088228 | Proyecto de inversión | 70958 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70958.0, modificado:70958.0}} | Ampliacion De Red A P Y Descargas Domiciliarias Los Alicantes - 78366 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 78366 | N |  |  | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PUEBLO LOS ALICANTES, 00000 LOS ALICANTES, LA CRUZ CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE A LIMITE DE CALLE EN LOS ALICANTES, lon:-105.1838527, lat:27.79315204}} | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 70958 | 70958 | 70958 | 70958 | 70958 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226609/proyecto_PROCESO, 1226609/proyecto_INICIO, 1226609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300969478 | Proyecto de inversión | 202710 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202710.0, modificado:202710.0}} | Cobach- Plantel No.7 Juárez Cisterna Y Climas | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH16160400818139 | Proyecto de inversión | 1986678 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986678.0, modificado:1986678.0}} | Pavimentacion Calle Pintores Mexicanos | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 080321ME018 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 596003.4 | 1986678 | 596003.4 | 596003.4 | 596003.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {923163/proyecto_PROCESO, 923163/proyecto_FIN, 923163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044392 | Proyecto de inversión | 469013.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469013.68, modificado:402196.52}} | Prim. Benito Juarez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909108 | N |  |  | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:RANCHO EN MEDIO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-09-18 |  | 402196.52 | 402196.52 | 402196.52 | 339588.97 | 339588.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401045339 | Proyecto de inversión | 458152.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458152.03, modificado:458152.03}} | Construcción De Un Aula Para El Telebachillerato 86119 Con Recurso Remanente | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2101461 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:-, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2017-10-19 |  | 0 | 458152.03 | 455110.49 | 455110.49 | 455110.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884816 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8655 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2701194 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088082 | Proyecto de inversión | 3682373 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682373.0, modificado:3868420.49}} | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Carolina - 124281 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124281 | N |  |  | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CAROLINA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL TREVIÑO Y CALLE ISLA SANTA LUCIA, ACCESO POR CALLE ISLA CAROLINA, lon:-106.518895, lat:31.72128526}} | 2018-06-18 | 2018-12-28 | 3868420.49 | 3868420.49 | 3500721.87 | 3500721.87 | 3500721.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-022-2018, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:3046560.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}} | {1226463/proyecto_INICIO, 1226463/proyecto_PROCESO, 1226463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087742 | Proyecto de inversión | 295500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295500.0, modificado:295500.0}} | Ampliacion Red En Baseaseachi Lavanderia - 115295 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 115295 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAVANDERIA Y CAMINO ENTRONQUE, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO LAVANDERIA A UN COSTADO CARRETERA EN BASEASEACHI, lon:-108.2074111, lat:28.21009616}} | 2018-04-30 | 2018-06-01 | 295500 | 295500 | 295500 | 295500 | 295500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226123/proyecto_INICIO, 1226123/proyecto_PROCESO, 1226123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139742 | Proyecto de inversión | 270000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7E8, modificado:2.7E8}} | Pago Financiamiento Plan De Movilidad Urbana | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1814008 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-02-27 | 2018-12-01 | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 270000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100488909 | Proyecto de inversión | 81192 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81192.0, modificado:81192.0}} | Prim. Oscar Gonzalez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908107 | N |  |  | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 81192 | 81192 | 81192 | 81164.95 | 81164.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101072340 | Proyecto de inversión | 1532580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532580.0, modificado:1515721.62}} | Construcción De Parque De Beisbol Infantil Localidad Corraleño, La Cruz, Chihuahua / | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 267 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:(27.810754; -105.16331), lon:-105.196389, lat:27.863889}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1515721.62 | 1515721.62 | 1515721.62 | 1515721.62 | 1515721.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMLC-OPM-13C-PDR-03/2018, contratista:DAVID ENRIQUE MARQUES MARQUES, convocante:MUNICIPIO LA CRUZ, monto:1514634.48, importe_modificado:1514634.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209571/proyecto_INICIO, 1209571/proyecto_PROCESO, 1209571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200898412 | Proyecto de inversión | 816097.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816097.23, modificado:816097.23}} | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle México Tramo De Calle Bolivia A Calle Nicaragua , Colonia Obrera, Meoqui, Chihuahua - 5055842 | 8 | Chihuahua | 45 | Meoqui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 5055842 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:P. Inicial de Calle Bolivia a Calle Nicaragua; 28.270024; -105.472242 P. Final de Calle Bolivia a Calle Nicaragua; 28.271452; -105.47088, lon:-105.480291, lat:28.267797}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 807120.16 | 807120.16 | 807120.16 | 807120.16 | 807120.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.0}} | {1024215/proyecto_PROCESO, 1024215/proyecto_INICIO, 1024215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101072989 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Gimnasio, En Gran Morelos, Chihuahua / | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 38 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:(28.252188; -106.506872), lon:-106.510123, lat:28.247824}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 989000 | 976910.23 | 976910.23 | 976910.23 | 976910.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-808026938-E3-2018, contratista:ARMANDO CHAVEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:976910.23, importe_modificado:976910.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210220/proyecto_INICIO, 1210220/proyecto_PROCESO, 1210220/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH00180101078827 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:397001.6}} | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Imagen Urbana Del Pueblo Mágico De Creel. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración) | 20901118 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-107.589253, lat:27.840743}} | 2018-05-17 | 2018-12-01 | 397001.6 | 397001.6 | 397001.6 | 397001.6 | 180985.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087737 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliacion Red Electrica En Baseaseachi - 115038 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 115038 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE BASEASEACHI, lon:-108.2117241, lat:28.20378039}} | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226118/proyecto_PROCESO, 1226118/proyecto_INICIO, 1226118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087639 | Proyecto de inversión | 49939.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49939.35, modificado:49939.35}} | Ampliacion De La Red Eléctrica En La Estación Consuelo - 105700 | 8 | Chihuahua | 45 | Meoqui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEOQUI | 105700 | N |  |  | 196 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:7, direccion:CALLE FRESNO COLONIA CONSUELO ESTACIÓN, 33132 ESTACIÓN CONSUELO, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE CEDRO, CALLE ALAMO ES LA VIALIDAD MAS TRANSITADA RUMBO AL PANTEON, lon:-105.6003512, lat:28.32992954}} | 2018-02-28 | 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201088119 | Proyecto de inversión | 11012557 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1012557E7, modificado:1.099387448E7}} | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95998 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95998 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AVE. DE LOS AZTECAS, lon:-106.4700195, lat:31.66612184}} | 2018-06-06 | 2018-12-28 | 10993874.48 | 10993874.48 | 8375837.13 | 8375837.13 | 8375837.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-044-2018, contratista:ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.099387448E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.3}} | {1226500/proyecto_PROCESO, 1226500/proyecto_INICIO, 1226500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087360 | Proyecto de inversión | 487200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}} | Suministro E Instalacion De Treinta Y Cinco Celdas Solares En Tecorichi - 86381 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 86381 | N |  |  | 152 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:125, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 45 APROXIMADAMENTE, lon:-106.7290147, lat:26.74708678}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B021-2018, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:Municipio de Balleza, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225741/proyecto_INICIO, 1225741/proyecto_FIN, 1225741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087362 | Proyecto de inversión | 201579 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201579.0, modificado:201579.0}} | Adquisicion De Setenta Acumuladores Solares En Ejido El Vergel - 133321 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 133321 | N |  |  | 2008 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE, lon:-106.3897394, lat:26.47519477}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 201579 | 201579 | 201579 | 201579 | 201579 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B004-2018, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:Municipio de Balleza, monto:201579.0, importe_modificado:201579.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1225743/proyecto_FIN, 1225743/proyecto_INICIO, 1225743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087686 | Proyecto de inversión | 305650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}} | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Panalachi - 44195 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 44195 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:124, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, 33220 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19, MANO DERE, lon:-107.373669, lat:27.69437409}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226067/proyecto_PROCESO, 1226067/proyecto_INICIO, 1226067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088182 | Proyecto de inversión | 142986.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142986.36, modificado:142986.36}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Barrio Nixtamalero En La Localidad De Nonoava - 41740 | 8 | Chihuahua | 49 | Nonoava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 41740 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, NONOAVA NONOAVA, CHIHUAHUA, lon:-106.734963, lat:27.48107355}} | 2018-05-28 | 2018-07-31 | 142986.36 | 142986.36 | 142986.36 | 142986.36 | 142986.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226563/proyecto_INICIO, 1226563/proyecto_FIN, 1226563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088302 | Proyecto de inversión | 5719273.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859636.73, modificado:2859636.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859636.7, modificado:2859636.73}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Progreso En Cabecera Municipal De Guachochi - 48649 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | 48649 | N |  |  | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 157 + 0 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 157 MANO D, lon:-107.0832449, lat:26.81172806}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 2859636.73 | 2859636.73 | 2856550.67 | 2856550.67 | 2856550.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181184, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOHI, monto:5713101.34, importe_modificado:5713101.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226683/proyecto_PROCESO, 1226683/proyecto_INICIO, 1226683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088217 | Proyecto de inversión | 235734.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235734.55, modificado:203630.83}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Cuarta Entre Avenida Armendariz Y Carretera Delicias Saucillo Col Armendariz Incluye Revest - 54824 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 54824 | N |  |  | 222 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE CUARTA INTERIOR SN COLONIA ARMENDÁRIZ, 33105 COLONIA ARMENDÁRIZ, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ARMENDARIZ Y CARRETERA DELICIAS-SAUCILLO, CALLE QUINTA CALLE 4 ENTRE AVENIDA ARMENDARIZ Y CARRETERA DELICIAS - SAUCILLO COL. ARMENDARIZ, lon:-105.3775879, lat:28.08395338}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 203630.83 | 203630.83 | 203630.83 | 203630.83 | 203630.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26-OP-FISM18/2018-LE, contratista:FABIAN GAMBOA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:230254.03, importe_modificado:230254.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:318.0}} | {1226598/proyecto_FIN, 1226598/proyecto_PROCESO, 1226598/proyecto_INICIO, 1226598/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201088098 | Proyecto de inversión | 690721.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690721.16, modificado:690179.89}} | Construccion De Banquetas En Calle Hipocampo - 109457 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109457 | N |  |  | 8069 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1730.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIPOCAMPO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE GUACHINANGO ACCESO POR RANCHO ANAPRA Y CALLE REMORA, lon:-106.5607889, lat:31.77185713}} | 2018-06-13 | 2018-12-28 | 685582.38 | 690179.89 | 685582.38 | 685582.38 | 685582.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-035-2018-5, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:516753.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1730.67}} | {1226479/proyecto_INICIO, 1226479/proyecto_FIN, 1226479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088458 | Proyecto de inversión | 4806765.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926671.0, modificado:1926671.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880094.98, modificado:2880094.98}} | Rehabilitación De Colector Para Alcantarillado Sanitario En Arroyo En El Chaste De Témoris - 48659 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | 48659 | N |  |  | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA C TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILÓMETRO 43, MA, lon:-108.2785412, lat:27.27659109}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 2880094.98 | 2880094.98 | 2877211.77 | 2877211.77 | 2877211.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23000502, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPAREZ, monto:5800830.18, importe_modificado:5800830.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226839/proyecto_INICIO, 1226839/proyecto_PROCESO, 1226839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201138480 | Proyecto de inversión | 5110061 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5110061.0, modificado:9110061.13}} | Concreto Hidrahulico C. Chihuahua Entre 8a.Y 7a. Anahuac Chih | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc Chih | 1817008 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Secc. Anahuac Chih, lon:-106.866666, lat:28.405}} | 2018-03-21 | 2018-08-01 | 9110061.13 | 9110061.13 | 3955551.13 | 3955551.13 | 3955551.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201141470 | Proyecto de inversión | 386390.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386390.53, modificado:386390.53}} | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Batalla De Estacion Consuelo Entre Avenida Division Del Norte Y Calle Batalla Dela Sierra Ajusco Col. Revolucion | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22101543 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-07-02 |  | 386390.53 | 386390.53 | 386390.53 | 386390.53 | 386390.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-OP-PR18-IE18/2018-LF, contratista:LUIS CARLOS CUETO MATA, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:412478.14, importe_modificado:412478.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}} | {1280996/proyecto_INICIO, 1280996/proyecto_FIN, 1280996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046997 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-105.887474, lat:28.594503}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 70000 | 70000 | 70000 | 69951.44 | 69951.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057754 | Proyecto de inversión | 270700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270700.0, modificado:270700.0}} | Encementado Barrio Los Sierra En La Casita - 11964 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 11964 | N |  |  | 158 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TEMPLO CRISTIANO Y CAMINO CONASUPO, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN BARR, lon:-108.1459978, lat:28.18749638}} | 2018-02-27 | 2018-04-27 | 270700 | 270700 | 270700 | 270700 | 270700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194665/proyecto_INICIO, 1194665/proyecto_PROCESO, 1194665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401045275 | Proyecto de inversión | 435522 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435522.0, modificado:435522.0}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8648 Con Recurso Remanente | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 400321 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-105.887474, lat:28.594503}} | 2017-10-19 |  | 0 | 428037.36 | 428037.36 | 428037.36 | 428037.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1180896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057722 | Proyecto de inversión | 60147.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30073.93, modificado:30073.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30073.93, modificado:30073.93}} | Terminacion De Cuarto De Baño Otilio Amezquita - 851 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIOD E ALDAMA | 851 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLETARIOS 52 CINCUENTA Y DOS INTERIOR 0 CERO COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL SAAVEDRA Y CALLE , lon:-105.9201383, lat:28.83922614}} | 2018-03-12 | 2018-12-31 | 30073.93 | 30073.93 | 30073.93 | 30073.93 | 30073.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1194633/proyecto_PROCESO, 1194633/proyecto_INICIO, 1194633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101073889 | Proyecto de inversión | 66300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.63E7, modificado:6.63E7}} | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Rural | 51584 | N |  |  | 4531 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida División del Norte No. 2504 Col. Alta Vista, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-04-02 | 2019-03-01 | 66300000 | 66300000 | 40599251 | 40599251 | 40599251 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087684 | Proyecto de inversión | 427910 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213955.0, modificado:213955.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213955.0, modificado:213955.0}} | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José De Guacayvo - 44062 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 44062 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, direccion:BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205 SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30, lon:-107.8159705, lat:27.74485462}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 213955 | 213955 | 213955 | 213955 | 213955 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226065/proyecto_INICIO, 1226065/proyecto_FIN, 1226065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101078822 | Proyecto de inversión | 10330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.033E7, modificado:8553287.21}} | 1era. Etapa De Infraestructura En Parque Ecoturístico De La Presa Abraham González. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración) | 23100852 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:-, lon:-107.486924, lat:28.548193}} | 2018-05-16 | 2018-12-01 | 8553287.21 | 8553287.21 | 5661067.25 | 5661067.25 | 5661067.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087325 | Proyecto de inversión | 201579 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201579.0, modificado:201579.0}} | Adquisicion De Setenta Acumuladores Solares En Baquiriachi - 132325 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 132325 | N |  |  | 430 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE, lon:-106.6233417, lat:26.9566178}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 201579 | 201579 | 201579 | 201579 | 201579 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-FISM-B004-2018, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:Municipio de Balleza, monto:201579.0, importe_modificado:201579.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1225706/proyecto_INICIO, 1225706/proyecto_FIN, 1225706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087282 | Proyecto de inversión | 83143.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41571.82, modificado:41571.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41571.82, modificado:41571.82}} | Construccion De Cuarto De Baño Martín García - 832 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 832 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA 911 NOVECIENTOS ONCE INTERIOR CERO COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANGUEL TRIAS Y CALLE GUTIERREZ, CALLE NOVENA CASA VERDE EN ESQUINA CON CALLE SEPTIMA, lon:-105.9135153, lat:28.84054302}} | 2018-03-12 | 2018-12-31 | 41571.82 | 41571.82 | 41571.82 | 41571.82 | 41571.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225663/proyecto_PROCESO, 1225663/proyecto_INICIO, 1225663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088071 | Proyecto de inversión | 1225317 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225317.0, modificado:998219.64}} | Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Camilo Cien Fuegos - 131865 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131865 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO CIEN FUEGOS COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA MAESTRA NORZAGARAY Y , LA CALLE CAMILO CIEN FUEGOS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SIERRA MAESTRA NORZAGARAY Y EL TOPE SUR DE LA CALLE, lon:-106.4480866, lat:31.68557051}} | 2018-06-19 | 2018-12-28 | 998219.64 | 998219.64 | 998219.64 | 998219.64 | 998219.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-030-2018, contratista:FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1201206.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {1226452/proyecto_PROCESO, 1226452/proyecto_INICIO, 1226452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088099 | Proyecto de inversión | 1429755.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429755.7, modificado:1429755.7}} | Construccion De Banquetas En Calle Miravalles - 111196 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111196 | N |  |  | 733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3289.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MIRAVALLES COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 32220 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALMOLOYA Y CALLE GENERAL TREVIÑO, ACCESO POR C MIRAVALLES, lon:-106.5156329, lat:31.71417252}} | 2018-06-13 | 2018-12-28 | 1429755.7 | 1429755.7 | 1085371.77 | 1085371.77 | 1085371.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-034-2018-6, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1103957.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3289.67}} | {1226480/proyecto_INICIO, 1226480/proyecto_PROCESO, 1226480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088110 | Proyecto de inversión | 11232808 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1232808E7, modificado:1.121298171E7}} | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98156 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98156 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GRAN BRETAÑA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR LA CALLE CHIPRE, lon:-106.5210045, lat:31.72158085}} | 2018-06-07 | 2018-12-28 | 11212981.71 | 11212981.71 | 8261374.85 | 8261374.85 | 8261374.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-050-2018, contratista:GRUPO HAGEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.121298171E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.9}} | {1226491/proyecto_INICIO, 1226491/proyecto_PROCESO, 1226491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH15150400614063 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.807686195E7}} | Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | FAM2015 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:,,,,Hidalgo del Parral,Chihuahua,México, lon:-105.6666166, lat:26.9317835}} | 2015-02-27 | 2016-12-01 | 25000000 | 23139739.19 | 22814484.35 | 22814484.35 | 22814484.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ICHIFE/ADQ/011/SH07015/2016, contratista:GRUPO FRITAG SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:9000092.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SH/LPE/139/2017, contratista:DEDUTEL ESPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.200124557E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SH/LPE/139/2017-C, contratista:FESTO PENEUMATIC SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:650509.69}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SH/LPE/132/2017-B, contratista:COMPUTACION BYTE INTEGRAL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1334000.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:sn, contratista:ELIAS NUÑEZ JESUS MANUEL , convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL, monto:153891.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}} | {688578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400822846 | Proyecto de inversión | 2010934 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010934.0, modificado:2010934.0}} | Construcción De Un Cuarto Adicional (4) | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 16-PI-VIV-16-078 | N |  |  | 236 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-09-09 | 2016-12-01 | 1900000 | 2010934 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {928829/proyecto_INICIO, 928829/proyecto_FIN, 928829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057724 | Proyecto de inversión | 83143.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41571.82, modificado:41571.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41571.82, modificado:41571.82}} | Construccion De Cuarto De Baño Alfredo Rey - 825 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 825 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORONADO 1408 MI CUATROCIENTOS OCHO INTERIOR 0 CERO COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE,, lon:-105.912139, lat:28.83409432}} | 2018-03-12 | 2018-12-31 | 41571.82 | 41571.82 | 41571.82 | 41571.82 | 41571.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1194635/proyecto_PROCESO, 1194635/proyecto_INICIO, 1194635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057752 | Proyecto de inversión | 97920 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97920.0, modificado:97920.0}} | Cancha Basket Bol En Cajurichi - 12805 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P M OCAMPO | 12805 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:PUEBLO CAJURICHI, 33330 CAJURICHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TELEBACHILLERATO Y CAMINO EXPENDIO LOS ROBLES, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA S, lon:-108.1374387, lat:28.09870785}} | 2018-02-22 | 2018-03-22 | 97920 | 97920 | 97920 | 97920 | 97920 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194663/proyecto_INICIO, 1194663/proyecto_PROCESO, 1194663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044554 | Proyecto de inversión | 515575.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515575.5, modificado:477903.82}} | Prim. Republica De Brasil | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707377 | N |  |  | 672 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-09-18 |  | 477903.82 | 477903.82 | 477903.82 | 477540.87 | 477540.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044670 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Centro Escolar Revolucion | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707524 | N |  |  | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:C. RAFAEL VELARDE, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-12-29 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499997.22 | 1499997.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077362 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Playera | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 60000 | 57246 | 57246 | 57246 | 57246 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089260 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Felipe - 100623 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 100623 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:EJIDO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA IGLESIA, lon:-106.2673312, lat:28.07793668}} | 2018-04-03 | 2018-12-31 | 42143.23 | 42143.23 | 42143.23 | 42143.23 | 42143.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227641/proyecto_FIN, 1227641/proyecto_PROCESO, 1227641/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH00180101070049 | Proyecto de inversión | 12130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.213E7, modificado:1.213E7}} | Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Mimbre Del Km 1 + 500 Al 13 + 000, En Los Municipios De Cuauhtémoc Y Cusihuiriachide Una Longitud De 11.5 Km. / 2017-03-26-0443 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-03-26-0443 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:80500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-01-01 |  | 12130000 | 12129999.98 | 12129999.98 | 12129999.98 | 12129999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0041/17-DC/OBRA, contratista:PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.40006291E7, importe_modificado:1.40006291E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80500.0}} | {1207278/proyecto_INICIO, 1207278/proyecto_PROCESO, 1207278/proyecto_FIN, 1207278/proyecto_PROCESO, 1207278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089423 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Rehabilitación De Dispensario Medico De Orisivo - 62068 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 62068 | N |  |  | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:146, direccion:RANCHERIA ORISIVO, 33300 ORISIVO, URUACHI CHIHUAHUA, AL LADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.1222914, lat:27.80890845}} | 2018-04-09 | 2018-06-01 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227804/proyecto_PROCESO, 1227804/proyecto_INICIO, 1227804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101079102 | Adquisición | 93476 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93476.0, modificado:81302.08}} | Adquisicion De Equipos De Telecomunicacion Para La Coordinacion De Proteccion Civil | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018SA000015 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 81302.08 | 81302.08 | 81302.08 | 81302.08 | 81302.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087351 | Proyecto de inversión | 487273.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487273.06, modificado:487273.06}} | Construccion De Centro De Salud En Ejido La Pinta - 6014 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 6014 | N |  |  | 146 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHERIA EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL- GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 108 APROXIMADAMENTE, lon:-106.4364192, lat:26.53553909}} | 2018-02-16 | 2018-04-16 | 487273.06 | 487273.06 | 487273.06 | 487273.06 | 487273.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B012-2018, contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:487273.06, importe_modificado:487273.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1225732/proyecto_INICIO, 1225732/proyecto_PROCESO, 1225732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087751 | Proyecto de inversión | 262842.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262842.05, modificado:262842.05}} | Red De Distribución Electrifica Ejido Cañada Ancha Municipio De Ojinaga - 28756 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28756 | N |  |  | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:EJIDO CAÑADA ANCHA, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN CALLE 18 Y DEGOLLADO EJIDO CAÑADA ANCHA, lon:-104.4352948, lat:29.53455618}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 262842.05 | 262842.05 | 260545.6 | 260545.6 | 260545.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-026/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:260545.6, importe_modificado:260545.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226132/proyecto_INICIO, 1226132/proyecto_FIN, 1226132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088229 | Proyecto de inversión | 67231 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67231.0, modificado:67231.0}} | Rehabilitacion De Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nobre Estcion La Cruz - 78308 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 78308 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:COLONIA ESTACION LA CRUZ, 00000 ESTACIÓN LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE Y CARRETERA LIBRE, CARRETERA CUOTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA LIBRE A CAMARGO EN LOCALIDAD DE EST LA CRUZ, lon:-105.1868085, lat:27.82463476}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 67231 | 67231 | 67231 | 67231 | 67231 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226610/proyecto_PROCESO, 1226610/proyecto_INICIO, 1226610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088231 | Proyecto de inversión | 59301 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59301.0, modificado:59301.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombrede Morieleño - 78339 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 78339 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:PUEBLO MORIELEÑO, 00000 MORIELEÑO, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL Y CALLE , CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA A SAN RAFAEL Y LIMITE DE CALLE EN EL MORIELEÑO, lon:-105.1674987, lat:27.83661162}} | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 59301 | 59301 | 59301 | 59301 | 59301 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226612/proyecto_INICIO, 1226612/proyecto_PROCESO, 1226612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088074 | Proyecto de inversión | 2788427 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788427.0, modificado:2786670.06}} | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Java - 124648 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124648 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:211.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISLA JAVA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA MINDANAO Y CALLE ISLA JAVA, CALLE ISLA MANDANO, lon:-106.5269672, lat:31.7201502}} | 2018-06-18 | 2018-12-28 | 2786670.06 | 2786670.06 | 2786670.06 | 2786670.06 | 2786670.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-025-2018, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA S Y CH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2181253.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.66}} | {1226455/proyecto_PROCESO, 1226455/proyecto_FIN, 1226455/proyecto_INICIO, 1226455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300969518 | Proyecto de inversión | 477887.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477887.35, modificado:477887.35}} | Cobach- Plantel No.19 Juárez Rehabilitación De Sanitarios | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 2857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 477887.35 | 477887.35 | 477887.35 | 477887.35 | 477887.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170400979509 | Proyecto de inversión | 45317 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45317.0, modificado:45300.0}} | Ampliación De Red Eléctrica En Gran Morelos - 139729 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 139729 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:EJIDO GRAN MORELOS, 33260 SAN NICOLÁS DE CARRETAS, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAURO MONTES Y, CALLE JOSE GUERRERO ZUBIA A UN COSTADO DE CARRET, lon:-106.5058316, lat:28.24923626}} | 2017-12-04 | 2017-12-15 | 45300 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM17-011, contratista:JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:45300.0, importe_modificado:45300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114589/proyecto_FIN, 1114589/proyecto_PROCESO, 1114589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170400979511 | Proyecto de inversión | 47939.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47939.27, modificado:47939.27}} | Ampliacion De Red Electrica En Buena Vista - 139707 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 139707 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:EJIDO BUENAVISTA (LA MAJADA), 33264 BUENAVISTA (LA MAJADA), GRAN MORELOS CHIHUAHUA, SE UBICA CERCAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-106.5934833, lat:28.29399016}} | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 47939.27 | 47939.27 | 47939.27 | 47939.27 | 47939.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM17-002, contratista:JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:47939.27, importe_modificado:47939.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114591/proyecto_FIN, 1114591/proyecto_INICIO, 1114591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170400979860 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | Construccion Con Estructura Metalica En Biblioteca En Juan Mata Ortiz - 285519 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 285519 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:COLONIA, 00000 JUAN MATA ORTÍZ (PEARSON), CASAS GRANDES CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJ JUAN MATA ORTIZ EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, lon:-108.023477, lat:30.18016179}} | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114940/proyecto_FIN, 1114940/proyecto_PROCESO, 1114940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170400979513 | Proyecto de inversión | 111466.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111466.78, modificado:111466.78}} | Ampliacion De Electrificacion En La Concepcion - 106215 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 106215 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:EJIDO, 33264 LA CONCEPCIÓN, GRAN MORELOS CHIHUAHUA, SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE TRES OJITOS., lon:-106.6319525, lat:28.32176978}} | 2017-06-19 | 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM17-001, contratista:jose angel chacon chavira, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:111466.78, importe_modificado:111466.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1114593/proyecto_INICIO, 1114593/proyecto_FIN, 1114593/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH17170300968991 | Proyecto de inversión | 308754045 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.08754045E8, modificado:1.9382233204E8}} | Acciones De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1 | N |  |  | 950000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-02-14 | 2017-12-01 | 193822332.04 | 144009944.6 | 144009944.6 | 144009944.6 | 144009944.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300969491 | Proyecto de inversión | 202710 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202710.0, modificado:202710.0}} | Cobach- Plantel No.7 Juárez Cisterna Y Climas | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 2863 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 202710 | 202710 | 202710 | 202710 | 202710 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046921 | Proyecto de inversión | 2416959.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416959.25, modificado:2416959.25}} | Construccion De 2 Techumbres Metalicas Tipo Domo De 22 X30 Mts C/U Canchas En Alberge Cultural | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 1909201 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2017-12-12 | 2017-12-01 | 2416959.25 | 2416959.25 | 1318756.41 | 1318756.41 | 1318756.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 039/2018, contratista:CINSTRUCTORA CERRO CORONEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:3298551.27, importe_modificado:4110623.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1182855/proyecto_PROCESO, 1182855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401045156 | Proyecto de inversión | 363082.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363082.58, modificado:363082.58}} | Rehabilitación Del Telebachillerato 8658 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 4000388 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:-, lon:-108.141389, lat:29.19}} | 2017-11-07 |  | 0 | 339325.01 | 339325.01 | 339325.01 | 339325.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066540 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}} | Prim. Federalizada Federico De La Vega | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707588 | N |  |  | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:FRACC. SAN PEDRO ETAPA I, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-02-16 |  | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4646365.13 | 4646365.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101066455 | Proyecto de inversión | 1087897.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087897.2, modificado:1085479.12}} | Prim. 5 De Febrero | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3000501 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:GUAJIPA, lon:-108.279956, lat:27.276382}} | 2017-12-31 |  | 1085479.12 | 1085479.12 | 1085479.12 | 1085479.12 | 1085479.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180101066461 | Proyecto de inversión | 1398339.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398339.84, modificado:1398339.84}} | Prim. Bilingüe Mario A. Macias | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 6500839 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:SAN ALONSO, lon:-107.914305, lat:27.212715}} | 2017-12-31 |  | 1398339.84 | 1398339.84 | 1398339.84 | 1321352.2 | 1321352.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057727 | Proyecto de inversión | 782076.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391038.27, modificado:391038.27}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391038.27, modificado:391038.27}} | Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Jesus Acosta - 518 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 518 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ACOSTA COLONIA POPULAR, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE DOLORES ALVAREZ BRAVO, CALLE TERESA MORALES ES L, lon:-105.9369136, lat:28.84718125}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 391038.27 | 391038.27 | 391038.27 | 391038.27 | 391038.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194638/proyecto_INICIO, 1194638/proyecto_PROCESO, 1194638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046989 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Cecyte 09 Lomas De Poleo (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:-, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 294472.74 | 294472.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-170/17, contratista:COPSA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:299290.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182942/proyecto_INICIO, 1182942/proyecto_PROCESO, 1182942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044573 | Proyecto de inversión | 1075027.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075027.75, modificado:1075027.75}} | Prim Sierra Vista | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707449 | N |  |  | 463 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:SIERRA VISTA, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-10-02 |  | 1075027.75 | 1075027.75 | 1075027.75 | 1074480.35 | 1074480.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044297 | Proyecto de inversión | 1089461.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089461.72, modificado:1047524.44}} | Prim. Tres Culturas | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1701674 | N |  |  | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:ALCALDES, lon:-106.866044, lat:28.406312}} | 2017-09-18 |  | 1047524.44 | 1047524.44 | 1047524.44 | 1047421 | 1047421 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044486 | Proyecto de inversión | 460524 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460524.0, modificado:363856.35}} | Prim. Ford 190 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201690 | N |  |  | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-10-14 |  | 363856.35 | 363856.35 | 363856.35 | 362841.16 | 362841.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401044677 | Proyecto de inversión | 518134.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518134.62, modificado:502886.19}} | Prim. Justo Sierra | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 4500613 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:EMILIO CARRANZA, lon:-105.480291, lat:28.267797}} | 2017-09-18 |  | 502886.19 | 502886.19 | 502886.19 | 502886.15 | 502886.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057731 | Proyecto de inversión | 288300.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144150.3, modificado:144150.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144150.3, modificado:144150.3}} | Construccion De Techumbre Metalica En El Jardin De Niños Tierra Y Libertad - 648 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA | 648 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO FIERRO COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE PROLETARIO, lon:-105.9215429, lat:28.83762604}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 144150.3 | 144150.3 | 144150.3 | 144150.3 | 144150.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194642/proyecto_PROCESO, 1194642/proyecto_INICIO, 1194642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057748 | Proyecto de inversión | 98163 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98163.0, modificado:98163.0}} | Linea De Agua Potable Barrio Belem - 11355 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 11355 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CIUDAD OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO HUAJUMAR Y CAMINO HOTEL RAMIREZ, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO B, lon:-108.3679144, lat:28.19644275}} | 2018-02-26 | 2018-04-26 | 98163 | 98163 | 98163 | 98163 | 98163 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194659/proyecto_INICIO, 1194659/proyecto_PROCESO, 1194659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170400984820 | Proyecto de inversión | 517359.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517359.14, modificado:517359.14}} | Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Federal Numero Setenta Y Cinco - 264208 | 8 | Chihuahua | 53 | Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 264208 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:362.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:CALLE ACOSTA RAMIREZ PUEBLO EL PORVENIR, 32790 EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENECIA, CALLE LOS INSU, lon:-105.8818231, lat:31.23625212}} | 2017-11-29 | 2017-12-31 | 517359.14 | 517359.14 | 517359.14 | 517359.14 | 517359.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:5300301-PR, contratista:CONSTRUCCIONES BARRERA , convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:517359.14, importe_modificado:517359.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.7}} | {1119900/proyecto_FIN, 1119900/proyecto_INICIO, 1119900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100486917 | Proyecto de inversión | 37884 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37884.0, modificado:37884.0}} | J.N. Carlos Longitud | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908095 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 37884 | 37884 | 37884 | 37862.76 | 37862.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402966 | Proyecto de inversión | 8018804.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804370.18, modificado:2804370.18}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:931657.99, modificado:931657.99}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4282776.19, modificado:4282776.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE URIQUE - 318182 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | 318182 | S | 40 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:366, direccion:BRECHA TRAMO URIQUE - GUADALUPE CORONADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000 GUADALUPE CORONADO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRE, lon:-107.87282024, lat:27.24565297}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 2804370.18 | 2804370.18 | 2804370.18 | 2804370.18 | 2804370.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-808065958-E3-2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MNICIPIO DE URIQUE, monto:9505451.75, importe_modificado:9505451.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402966/proyecto_FIN, 1402966/proyecto_PROCESO, 1402966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402967 | Proyecto de inversión | 6855301.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986961.02, modificado:1986961.02}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:874327.0, modificado:874327.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994013.55, modificado:3994013.55}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 318189 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 318189 | S | 30 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:BRECHA TRAMO LA MAGDALENA - VALLE DEL MANZANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA ARROYO DEL RANCHO, 33564 ARROYO DEL RANCHO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - LA MAGDALENA Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, BRE, lon:-106.5192977, lat:26.78756684}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1986961.02 | 1986961.02 | 1986961.02 | 1986961.02 | 1986961.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-808007968-E2-2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:7761640.92, importe_modificado:7761640.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402967/proyecto_PROCESO, 1402967/proyecto_FIN, 1402967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402968 | Proyecto de inversión | 9102600.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235704.3, modificado:3235704.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:835623.05, modificado:835623.05}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5031272.69, modificado:5031272.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO LA PINTA MUNICIPIO DE BALLEZA - 318201 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 318201 | S | 68 | 78 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:BRECHA TRAMO EL VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, B, lon:-106.43691359, lat:26.53142198}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 3235704.3 | 3235704.3 | 3235704.3 | 3235704.3 | 3235704.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-808007968-E3-2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:1.031448533E7, importe_modificado:1.031448533E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402968/proyecto_INICIO, 1402968/proyecto_FIN, 1402968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402970 | Proyecto de inversión | 10264317.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3283038.67, modificado:3283038.67}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:998344.91, modificado:998344.91}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5982933.59, modificado:5982933.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318207 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 318207 | S | 38 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:557, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO EL OCOTE - ATASCADEROS KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS TROJAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, , lon:-106.78705737, lat:25.86112454}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 3283038.67 | 3283038.67 | 3283038.67 | 3283038.67 | 3283038.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-808029964-E3-2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, monto:1.275957508E7, importe_modificado:1.275957508E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402970/proyecto_INICIO, 1402970/proyecto_FIN, 1402970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402971 | Proyecto de inversión | 5535713.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323953.63, modificado:1323953.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:981900.46, modificado:981900.46}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3229859.71, modificado:3229859.71}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318216 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 318216 | S | 33 | 31 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2333, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA , 00000 RINCÓN DEL PEDREGAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALG, lon:-107.26802295, lat:26.42458669}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1323953.63 | 1323953.63 | 1323953.63 | 1323953.63 | 1323953.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-808029964-E1-2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, monto:8946200.06, importe_modificado:8946200.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402971/proyecto_INICIO, 1402971/proyecto_FIN, 1402971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401047024 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:-, lon:-106.964369, lat:26.094516}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 70000 | 70000 | 70000 | 69951.44 | 69951.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057787 | Proyecto de inversión | 235889.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235889.02, modificado:235889.02}} | Suministro E Instalacion De Calentador Solar En El Municipio De La Cruz - 12193 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 12193 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CRUZ MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, lon:-105.1964126, lat:27.86386705}} | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 235889.02 | 235889.02 | 235889.02 | 235889.02 | 235889.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1194698/proyecto_INICIO, 1194698/proyecto_PROCESO, 1194698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180101066453 | Proyecto de inversión | 720413.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720413.44, modificado:666368.36}} | J.N. Hilda Orelia Arizpe Rodriguez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2101467 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:COL. OBRERA, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2017-12-31 |  | 666368.36 | 666368.36 | 666368.36 | 666366.9 | 666366.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089414 | Proyecto de inversión | 5871136.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5871136.46, modificado:5871136.46}} | Terminación Centro De Salud Uruachi - 59492 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 59492 | N |  |  | 16400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETR, lon:-108.2153849, lat:27.86808787}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 4988099.46 | 4988099.46 | 4948374.2 | 4948374.2 | 4948374.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0012/17-DOP-OBRA, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:8387337.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227795/proyecto_INICIO, 1227795/proyecto_PROCESO, 1227795/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301286563 | Proyecto de inversión | 135580.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67790.4, modificado:67790.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67790.4, modificado:67790.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEHUERIACHI - 235384 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235384 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:228, direccion:BRECHA TRAMO NOROGACHI- BAHUICHIQUE MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000SEHUERIACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA NONOAVA ROCHEACHI Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC BRECHA NOROGACHI - BAHUICHIQUE KI, lon:-107.55862337, lat:27.78383379}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 67790.4 | 67790.4 | 67790.4 | 67790.4 | 67790.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1286563/proyecto_INICIO, 1286563/proyecto_FIN, 1286563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286565 | Proyecto de inversión | 361548.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180774.4, modificado:180774.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180774.4, modificado:180774.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUJAS - 235398 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235398 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUANITO- BAHUINÓCACHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 00000LAS AGUJAS, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,BRECHA SAN JUANITO - BAHUINÓCACHI KILÓMETRO 19 MANO DERECHA , lon:-107.4616117, lat:27.94839965}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 180774.4 | 180774.4 | 180774.4 | 180774.4 | 180774.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1286565/proyecto_INICIO, 1286565/proyecto_PROCESO, 1286565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286566 | Proyecto de inversión | 271161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135580.8, modificado:135580.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135580.8, modificado:135580.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 235424 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235424 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, direccion:BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30 , lon:-107.81648158, lat:27.743671}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1286566/proyecto_INICIO, 1286566/proyecto_FIN, 1286566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286567 | Proyecto de inversión | 271161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135580.8, modificado:135580.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135580.8, modificado:135580.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICHI - 235437 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235437 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:185, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHIC, 33220SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 MANO IZQUIERDA MÁS 19 KILÓMETROS DE BRECHA., lon:-107.49695924, lat:27.78479593}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1286567/proyecto_INICIO, 1286567/proyecto_FIN, 1286567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286568 | Proyecto de inversión | 225968 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112984.0, modificado:112984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112984.0, modificado:112984.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI - 235462 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235462 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:BRECHA TRAMO SISOGUICHI- CARICHÍ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL,BRECHA SISOGUICHI - CARICHÍ KILÓMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4 K, lon:-107.43844941, lat:27.80683304}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 112984 | 112984 | 112984 | 112984 | 112984 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1286568/proyecto_INICIO, 1286568/proyecto_FIN, 1286568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286572 | Proyecto de inversión | 90387.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45193.6, modificado:45193.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45193.6, modificado:45193.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOJAHUACHI - 235556 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235556 | N |  |  | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:188, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA- SISOGUICHIKILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 33227SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 MANO IZQUIERDA , lon:-107.41209674, lat:27.84582341}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 45193.6 | 45193.6 | 45193.6 | 45193.6 | 45193.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1286572/proyecto_INICIO, 1286572/proyecto_FIN, 1286572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286574 | Proyecto de inversión | 225968 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112984.0, modificado:112984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112984.0, modificado:112984.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI - 235586 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235586 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:124, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA- SISOGUICHIKILÓMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, 33220PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 MANO DEREC, lon:-107.37345369, lat:27.69432369}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 112984 | 112984 | 112984 | 112984 | 112984 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1286574/proyecto_INICIO, 1286574/proyecto_FIN, 1286574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286575 | Proyecto de inversión | 451936 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225968.0, modificado:225968.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225968.0, modificado:225968.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUETOSÁCACHI - 235622 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235622 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA HUETOSACACHI, 33221HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 10 MANO DERECHA M, lon:-107.69281086, lat:27.82982056}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1286575/proyecto_INICIO, 1286575/proyecto_FIN, 1286575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286577 | Proyecto de inversión | 1491388.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753056.4, modificado:753056.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738332.4, modificado:738332.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235637 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235637 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88, lon:-107.60610046, lat:27.97300733}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 738332.4 | 738332.4 | 738332.4 | 738332.4 | 738332.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1286577/proyecto_INICIO, 1286577/proyecto_FIN, 1286577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286579 | Proyecto de inversión | 542323.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271161.6, modificado:271161.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271161.6, modificado:271161.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235683 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235683 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88, lon:-107.63187173, lat:27.76411373}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 271161.6 | 271161.6 | 271161.6 | 271161.6 | 271161.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1286579/proyecto_INICIO, 1286579/proyecto_FIN, 1286579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286581 | Proyecto de inversión | 1711640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855820.0, modificado:855820.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855820.0, modificado:855820.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235703 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235703 | N |  |  | 120 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88, lon:-107.63189319, lat:27.76409475}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 855820 | 855820 | 855820 | 855820 | 855820 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1286581/proyecto_FIN, 1286581/proyecto_PROCESO, 1286581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286582 | Proyecto de inversión | 2811980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405990.0, modificado:1405990.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405990.0, modificado:1405990.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235716 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235716 | N |  |  | 225 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 58, lon:-107.60678711, lat:27.97183238}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1405990 | 1405990 | 1405990 | 1405990 | 1405990 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1286582/proyecto_INICIO, 1286582/proyecto_FIN, 1286582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201131547 | Adquisición | 390900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390900.0, modificado:0.0}} | Adquisicion De Desbrazadoras Para Mantenimiento De Parques Y Jardines | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018MU000018 | N |  |  | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH18180201133567 | Proyecto de inversión | 1041437 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041437.0, modificado:1041437.0}} | Programa Agua Limpia 2018 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 26801758 | N |  |  | 365686 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 1041437 | 1041437 | 1033906.19 | 1033906.19 | 1033906.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A019-2018-E1-JCAS-AAL, contratista:WATER SERVICE TECHNOLOGIES, S DE R.L. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:885123.99}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A020-2018-E1-JCAS-AAL, contratista:QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA S. DE R.L., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:990328.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1272186/proyecto_PROCESO, 1272186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884748 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipamiento Para Internet Satelital Del Telebachillerato Comunitario 8060 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 300271 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170200897095 | Proyecto de inversión | 2408906.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408906.88, modificado:2408906.88}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ricardo Flores Magón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408395 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5408395 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:calle Carlos Fuero; 26.930679; -105.664937 Juan Rangel de Biesma; 26.931746; -105.666606, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2382408.9 | 2382196.42 | 2382196.42 | 2382196.42 | 2382196.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022898/proyecto_PROCESO, 1022898/proyecto_FIN, 1022898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101076844 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Prevención De La Violencia Escolar | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 3000000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077343 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}} | Evaluaciones Nuevo Ingreso | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Publica | - | N |  |  | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-04-30 | 2018-06-01 | 4800000 | 3548043.28 | 3548043.28 | 3548043.28 | 3548043.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300913544 | Proyecto de inversión | 484875.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484875.66, modificado:484875.66}} | Construccion De Centro De Salud En Los Angeles - 177610 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 177610 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:576, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHERIA LOS ÁNGELES, 33573 LOS ÁNGELES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EJIDO EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA EJIDO, lon:-106.5220189, lat:26.4212416}} | 2017-06-02 | 2017-07-31 | 484875.66 | 484875.66 | 484875.66 | 484875.66 | 484875.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B002-2017, contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:492879.79, importe_modificado:484875.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1039797/proyecto_INICIO, 1039797/proyecto_FIN, 1039797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139431 | Proyecto de inversión | 23302 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23302.0, modificado:23302.0}} | Curso De Gastronomia Certificado | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 080521DC014 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH., lon:-104.416388, lat:29.564444}} | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 23302 | 23302 | 22562 | 22562 | 22562 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278676/proyecto_INICIO, 1278676/proyecto_PROCESO, 1278676/proyecto_FIN, 1278676/proyecto_PROCESO, 1278676/proyecto_INICIO, 1278676/proyecto_FIN, 1278676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139355 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | Proyecto De Modernización Del Registro Público De La Propiedad Del Estado De Chihuahua | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Vivienda | Sin identificar | Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado de la Secretaría General de Gobierno | 1 | N |  |  | 3569479 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Venustiano Carranza 803, Col Obrera. Edificio Héroes de la Revolución Planta Baja, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-03-05 | 2018-09-01 | 7500000 | 7498814.48 | 7498814.48 | 7498814.48 | 7498814.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH14150100485707 | Proyecto de inversión | 298729 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298729.0, modificado:294601.55}} | Prim. Belisario Dominguez | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1908079 | N |  |  | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2015-02-20 |  | 294601.55 | 294601.55 | 294601.55 | 294601.55 | 294601.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884819 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8098 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2701195 | N |  |  | 23 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {995270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301299878 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:380000.0, modificado:380000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO LOMAS DEL SANTUARIO - 129830 | 8 | Chihuahua | 24 | Santa Isabel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 129830 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA LA ESTACIÓN, 33270SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUAENTRE CALLE FRESNO Y,POR CALLE VICTORIA PASANDO CALLE FRESNO, lon:-106.37948461, lat:28.35400072}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 1416295.96 | 1416295.96 | 1416295.96 | 1416295.96 | 1416295.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-2018-E12-JCAS-APARURAL, contratista:SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:1448560.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:896.0}} | {1299878/proyecto_PROCESO, 1299878/proyecto_INICIO, 1299878/proyecto_FIN, 1299878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432709 | Proyecto de inversión | 528386.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528386.42, modificado:528386.42}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS - 328587 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 328587 | S | 78 | 71 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:113, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO EN EL POBLADO EL VERGEL VUELTA A LA DERECHA EN LA CARRETERA DE T, lon:-106.72860051, lat:26.53750768}} | 2018-10-10 | 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432931 | Proyecto de inversión | 71992.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71992.5, modificado:71992.5}} | ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO ACUMULADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 329682 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 329682 | S | 78 | 71 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:113, direccion:0 00 INTERIOR 0 RANCHO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO- SAN CARLOS Y , CARRETERA PUERTO JUSTO- GUADALUPE Y CALVO EN EL POBLADO DE EL VERGEL VUELTA A LA DERECHA EN LA C, lon:-106.72865952, lat:26.53789369}} | 2018-10-04 | 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432946 | Proyecto de inversión | 3994013.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994013.55, modificado:3994013.55}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARROYO DEL RANCHO - 329789 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 329789 | S | 30 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:0 00 INTERIOR 00 RANCHO ARROYO DEL RANCHO, 33564 ARROYO DEL RANCHO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA MAGDALENA-VALLE DEL MANZANO Y , CARRETERA LA MAGDALENA A VALLE DEL MANZANO EN EL KM 32 APROXIMADAMENTE, lon:-106.52433824, lat:26.78789072}} | 2018-06-06 | 2018-09-30 | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-808007968-E4-2018, contratista:STAHL CONSTRUCCICIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:6507109.93, importe_modificado:6507109.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1432946/proyecto_FIN, 1432946/proyecto_PROCESO, 1432946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432960 | Proyecto de inversión | 4810796.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4810796.33, modificado:4810796.33}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA PINTA - 329828 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 329828 | S | 68 | 78 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:0 00 INTERIOR 00 RANCHO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO KM 108 APROXIMADAMENTE, lon:-106.4364542, lat:26.53192167}} | 2018-06-06 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432971 | Proyecto de inversión | 3835839.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3835839.04, modificado:3835839.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PINALEJO - 329869 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 329869 | S | 75 | 81 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:92, direccion:0 00 INTERIOR 00 RANCHERIA PINALEJO, 33566 RANCHERÍA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A BAQUIRIACHI A LA DERECHA 12 KM APROXIMADAMENTE POR CAMINO DE TERRACERIA, lon:-106.6995236, lat:27.06096832}} | 2018-06-06 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301297616 | Proyecto de inversión | 1529573 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529573.0, modificado:1529573.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE EMISOR Y OBRAS DE DESCARGA - 22500267 | 8 | Chihuahua | 25 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 22500267 | N |  |  | 5330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Valentín Gómez Farías, Chih., México, lon:-107.7340132, lat:29.3613378}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 1529573 | 1526372.1 | 1173511.26 | 1173511.26 | 1173511.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-2018-E58-JCAS-APAUR, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA LERAVI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:3050744.21, importe_modificado:3050744.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.77}} | {1297616/proyecto_PROCESO, 1297616/proyecto_INICIO, 1297616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390323 | Proyecto de inversión | 1023415.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023415.99, modificado:1023415.99}} | PRIM. IGNACIO RODRIGUEZ TERRAZAS | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909458 | N |  |  | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:IGNACIO RODRIGUEZ 60 COLOINIA DIEGO LUCERO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-09-10 | 2018-12-08 | 1023415.99 | 918818.58 | 918818.58 | 657220.17 | 657220.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402972 | Proyecto de inversión | 4106733.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323633.31, modificado:1323633.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:402769.85, modificado:402769.85}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380330.82, modificado:2380330.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CUIDAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318222 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 318222 | S | 23 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1207, direccion:BRECHA TRAMO BABORIGAME - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA EL CUÍDAME, 33483 EL CUÍDAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA, lon:-107.32199753, lat:26.58936804}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1323631.48 | 1323631.48 | 1323631.48 | 1323631.48 | 1323631.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-808029964-E2-2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, monto:5112527.28, importe_modificado:5112527.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402972/proyecto_INICIO, 1402972/proyecto_FIN, 1402972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402974 | Proyecto de inversión | 5887464.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949713.83, modificado:3949713.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937750.47, modificado:1937750.47}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABORICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318244 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | 318244 | S | 44 | 41 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3016, direccion:BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUACHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA ABORICHI, 33194 ABORICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BR, lon:-107.61530811, lat:27.3104845}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1937750.47 | 1937750.47 | 1937750.47 | 1937750.47 | 1937750.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-808027993-E2-2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNCICIPIO DE GUACHOCHI, monto:7505637.25, importe_modificado:7505637.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402974/proyecto_PROCESO, 1402974/proyecto_INICIO, 1402974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402975 | Proyecto de inversión | 3630566.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108832.6, modificado:2108832.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521733.8, modificado:1521733.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHITO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318251 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | 318251 | S | 38 | 34 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1050, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 68 + 0 RANCHERIA BASIGOCHITO, 33194 BASIGOCHITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI K, lon:-107.53068082, lat:27.2802435}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1521733.8 | 1521733.8 | 1521733.8 | 1521733.8 | 152173.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-808027993-E1-2018, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:5944329.67, importe_modificado:5944329.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402975/proyecto_INICIO, 1402975/proyecto_FIN, 1402975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402978 | Proyecto de inversión | 5998275.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934345.96, modificado:1934345.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1439943.89, modificado:1439943.89}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623985.54, modificado:2623985.54}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MASAGUIACHI EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 318256 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 318256 | S | 52 | 44 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:336, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA , 00000 MASAGUIACHI, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS, lon:-107.72565611, lat:26.49983104}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1934345.95 | 1934345.95 | 1934345.95 | 1934345.95 | 1934345.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-808046967-E1-2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:7396431.16, importe_modificado:7396431.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402978/proyecto_FIN, 1402978/proyecto_PROCESO, 1402978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402980 | Proyecto de inversión | 2818364.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621271.69, modificado:1621271.69}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197092.39, modificado:1197092.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA Ó LORETO - 318259 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 318259 | S | 279 | 302 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:66, direccion:BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 0 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE - URUACHI Y CARRETERA LAS ES, lon:-108.56106847, lat:27.75205902}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1197092.39 | 1197092.39 | 1196759.51 | 1196759.51 | 1196759.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-2018-E11-JCAS-POROII, contratista:SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:4638517.1, importe_modificado:4638517.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402980/proyecto_FIN, 1402980/proyecto_PROCESO, 1402980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402981 | Proyecto de inversión | 5528536.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287681.18, modificado:1287681.18}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:405016.0, modificado:405016.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3835839.04, modificado:3835839.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA PINALEJO - 318263 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 318263 | S | 75 | 81 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:92, direccion:BRECHA TRAMO BAQUIRIACHI - NONOAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 0 RANCHERIA PINALEJO, 33566 RANCHERÍA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, BRECHA BAQUIRIACHI - NONO, lon:-106.69905314, lat:27.06088357}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1287681.18 | 1287681.18 | 1287681.18 | 1287681.18 | 1287681.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-808007968-E4-2018, contratista:STAHL CONSTRUCCICIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:6507109.93, importe_modificado:6507109.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402981/proyecto_FIN, 1402981/proyecto_PROCESO, 1402981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301300276 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | DOTACIÓN DE TINACOS DE CUSARECOTA - 141251 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 141251 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:69, direccion:RANCHERIA CUSARECOTA, 33300CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A 2500 METROS DE EL ENTRONQUE DE LAS TINAJITAS, lon:-108.27234213, lat:27.85901301}} | 2018-04-03 | 2018-05-08 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1300276/proyecto_FIN, 1300276/proyecto_PROCESO, 1300276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301300302 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | DOTACION DE TINACOS EN MOCORICHI - 141345 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 141345 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:133, direccion:RANCHERIA MOCORICHI, 33300MOCORICHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A 2 HORAS DE TRASLADO EN CARRO DESDE CHAGAYVO, lon:-108.67161466, lat:27.83293494}} | 2018-03-12 | 2018-04-10 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1300302/proyecto_PROCESO, 1300302/proyecto_INICIO, 1300302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301304282 | Proyecto de inversión | 366813.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366813.15, modificado:366813.15}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LA LAJITA DE LA AGEB DIEZ Y SEIS CERO CERO - 159591 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANOANA DELIA AGUILAR RUELAS | 159591 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.5, meta_modificada:44.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOCALIZADO EN LA COLONIA LA LAJITA, lon:-107.07843964, lat:26.81258232}} | 2018-03-19 | 2018-05-04 | 366813.14 | 366813.14 | 366813.14 | 366813.14 | 366813.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181094, contratista:ANA DELIA AGUIRRE RUELAS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:366813.15, importe_modificado:366813.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.5}} | {1304282/proyecto_INICIO, 1304282/proyecto_FIN, 1304282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402651 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN NUESTRA SEÑORA - 314314 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314314 | S | 26 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:141, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA NUESTRA SEÑORA, 33473 NUESTRA SEÑORA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA, lon:-107.07039233, lat:26.13555946}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1402651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301300319 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | DOTACION DE TINACOS EN MESA DE SERIACHI - 141399 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 141399 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:293, direccion:RANCHERIA LA MESA DE SERIACHI, 33300LA MESA DE CEREACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UNA HORA DE SAN JUAN, lon:-108.60732208, lat:27.94213899}} | 2018-03-20 | 2018-05-08 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1300319/proyecto_INICIO, 1300319/proyecto_FIN, 1300319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301372 | Proyecto de inversión | 542323.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271161.6, modificado:271161.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271161.6, modificado:271161.6}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CREEL - 144801 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 144801 | N |  |  | 37 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CIUDAD CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CREEL BOCOYNA, lon:-107.63617213, lat:27.76377166}} | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 271161.6 | 271161.6 | 271161.6 | 271161.6 | 271161.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1301372/proyecto_PROCESO, 1301372/proyecto_INICIO, 1301372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301379 | Proyecto de inversión | 225968 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112984.0, modificado:112984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112984.0, modificado:112984.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN GUTEACHI - 144820 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 144820 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:PUEBLO GUTEACHI, 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI BOCOYNA, lon:-107.4398227, lat:27.80926243}} | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 112984 | 112984 | 112984 | 112984 | 112984 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1301379/proyecto_INICIO, 1301379/proyecto_PROCESO, 1301379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301383 | Proyecto de inversión | 451936 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225968.0, modificado:225968.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225968.0, modificado:225968.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO HUETOSACACHI - 144830 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 144830 | N |  |  | 43 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:PUEBLO HUETOSACACHI, 33221HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD DE HUETASACACHI EN BOCOYNA, lon:-107.69306836, lat:27.83016212}} | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1301383/proyecto_INICIO, 1301383/proyecto_PROCESO, 1301383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301392 | Proyecto de inversión | 225968 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112984.0, modificado:112984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112984.0, modificado:112984.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN PANALACHI - 144859 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 144859 | N |  |  | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:124, direccion:PUEBLO PANALACHI, 33220PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI EN BOCOYNA, lon:-107.37645776, lat:27.69523566}} | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 112984 | 112984 | 112984 | 112984 | 112984 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1301392/proyecto_PROCESO, 1301392/proyecto_INICIO, 1301392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301396 | Proyecto de inversión | 1506112.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753056.4, modificado:753056.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753056.4, modificado:753056.4}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUANITO - 144866 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 144866 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO CREEL Y CAMINO VIAS TREN, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO EN BOCOYNA, lon:-107.60751667, lat:27.97516769}} | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 753056.4 | 753056.4 | 753056.4 | 753056.4 | 753056.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1301396/proyecto_PROCESO, 1301396/proyecto_INICIO, 1301396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301398 | Proyecto de inversión | 135580.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67790.4, modificado:67790.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67790.4, modificado:67790.4}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN SEHUERACHI - 144879 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 144879 | N |  |  | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:410, direccion:PUEBLO SEGUEREACHI, 33229SEHUERACHI (CIÉNEGA DEL TÁSCATE), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DESEGUERACHI EN BOCOYNA, lon:-107.60103207, lat:28.05556993}} | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 67790.4 | 67790.4 | 67790.4 | 67790.4 | 67790.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1301398/proyecto_INICIO, 1301398/proyecto_PROCESO, 1301398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301403 | Proyecto de inversión | 271161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135580.8, modificado:135580.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135580.8, modificado:135580.8}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO SISOGUICHI - 144895 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 144895 | N |  |  | 23 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:185, direccion:PUEBLO SISOGUICHIC, 33220SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE SISOHUICHIEN BOCOYNA, lon:-107.50193742, lat:27.78525154}} | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1301403/proyecto_INICIO, 1301403/proyecto_PROCESO, 1301403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301407 | Proyecto de inversión | 90387.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45193.6, modificado:45193.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45193.6, modificado:45193.6}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN SOJAGUACHI - 144919 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 144919 | N |  |  | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:188, direccion:PUEBLO SOJAHUACHI, 33227SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE EATA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE SOJAGUACHI EN BOCOYNA, lon:-107.41175342, lat:27.84572855}} | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 45193.6 | 45193.6 | 45193.6 | 45193.6 | 45193.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1301407/proyecto_PROCESO, 1301407/proyecto_INICIO, 1301407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301415 | Proyecto de inversión | 271161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135580.8, modificado:135580.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135580.8, modificado:135580.8}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSE DE GUACAYBO - 144943 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 144943 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYBO, 00000SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYBO EN BOCOYNA, lon:-107.81641721, lat:27.74496237}} | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1301415/proyecto_PROCESO, 1301415/proyecto_INICIO, 1301415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301299371 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CON RAMON - 98310 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98310 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:EJIDO BABONOYABA, 33159BABONOYABA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL RANCHO TRES HERMANOS, lon:-106.15784285, lat:28.05392961}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 39064.92 | 39064.92 | 39064.92 | 39064.92 | 39064.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1299371/proyecto_INICIO, 1299371/proyecto_FIN, 1299371/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301299377 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CON CONCEPCION - 98765 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98765 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:74, direccion:EJIDO SAN JUAN BAUTISTA, 33157SAN JUAN BAUTISTA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL RIO, lon:-106.23039812, lat:28.05950192}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 35697.19 | 35697.19 | 35697.19 | 35697.19 | 35697.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1299377/proyecto_INICIO, 1299377/proyecto_PROCESO, 1299377/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301301423 | Proyecto de inversión | 427950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213995.0, modificado:213995.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213955.0, modificado:213955.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE COCINA CUARTO DORMITORIO EN BAHUINOCACHI - 144977 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 144977 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:PUEBLO BAHUINOCACHI, 33228BAHUINOCACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE BAHUINOCACHI EN BOCOYNA, lon:-107.36222815, lat:27.91092581}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 213955 | 213955 | 213955 | 213955 | 213955 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301466 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CENTRO ARTESANAL DE CIENEGA DE GUACAYVO - 145056 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145056 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:PUEBLO CIÉNEGA DE GUACAYVO, 33209CIÉNEGA DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE GUACAYVO BOCOYNA, lon:-107.78524641, lat:27.86058228}} | 2018-06-30 | 2018-08-31 | 650000 | 650000 | 585000 | 585000 | 585000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:145056, contratista:ROSA ARMIDA AVENA MERINO, convocante:municipio bocoyna, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1301466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301472 | Proyecto de inversión | 1711640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855820.0, modificado:855820.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855820.0, modificado:855820.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO COCINA CUARTO DORMITORIO EN CRREL - 145070 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145070 | N |  |  | 96 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:COLONIA CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO SAN JUANITO Y CAMINO ENTRONQUE, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CREEL EN BOCOYNA, lon:-107.63961732, lat:27.7389994}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 855820 | 855820 | 855820 | 855820 | 855820 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1301472/proyecto_INICIO, 1301472/proyecto_FIN, 1301472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301474 | Proyecto de inversión | 611300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305650.0, modificado:305650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305650.0, modificado:305650.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ COCINA CUARTO DORMITORIO EN SAN IGNACIO - 145072 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145072 | N |  |  | 43 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:168, direccion:PUEBLO SAN IGNACIO DE ARARECO, 00000SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO EN BOCOYNA, lon:-107.6138797, lat:27.73167717}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 305650 | 305650 | 305650 | 305650 | 305650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1301474/proyecto_PROCESO, 1301474/proyecto_INICIO, 1301474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301476 | Proyecto de inversión | 427910 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213955.0, modificado:213955.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213955.0, modificado:213955.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE COCINA CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE DE GUACAYVO - 145074 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145074 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYVO, 00000SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA CIOMUNIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYVO EN BOCOYNA, lon:-107.81581639, lat:27.74414577}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 213955 | 213955 | 213955 | 213955 | 213955 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1301476/proyecto_INICIO, 1301476/proyecto_PROCESO, 1301476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301307205 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTR BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL RANCHITO DE LOS RAMIREZ - 173223 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 173223 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:EJIDO RANCHITO DE LOS RAMIREZ, 00000EL RANCHITO (LOS RAMÍREZ), SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA EL GRANILLO A LA CASITA KM 10, lon:-105.87604879, lat:26.97050609}} | 2018-07-23 | 2018-08-10 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1307205/proyecto_PROCESO, 1307205/proyecto_FIN, 1307205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390240 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN JUAREZ | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | PR | S | 647 | 623 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.28, meta_modificada:95.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:VILLA CORONADO Y CALLE RIO BRAVO S/N, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-08-24 | 2018-11-30 | 1000000 | 999614.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-105-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA, monto:999614.64, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1390240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309778 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN LA MAGDALENA - 186015 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 186015 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA MAGDALENA, 33567LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y,CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA KILOMETRO 8 APROXIMADAMENTE , lon:-106.3246579, lat:26.86821346}} | 2018-06-09 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309778/proyecto_PROCESO, 1309778/proyecto_FIN, 1309778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301307414 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:611981.08, modificado:611981.08}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788018.92, modificado:788018.92}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS - 173977 | 8 | Chihuahua | 25 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 173977 | N |  |  | 1308 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMNRE PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE CALLEY CALLE , CALLEREHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, lon:-107.73165434, lat:29.36523336}} | 2018-07-24 | 2018-08-31 | 788018.92 | 788018.92 | 788018.92 | 788018.92 | 788018.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1307414/proyecto_INICIO, 1307414/proyecto_PROCESO, 1307414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301312737 | Proyecto de inversión | 47999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23999.99, modificado:23999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23999.99, modificado:23999.99}} | DOTACION DE TINACOS EN LA CUMBRE - 199068 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 199068 | N |  |  | 101 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:67, direccion:RANCHERIA LA CUMBRE, 33300LA CUMBRE, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,1 UN KM DE DISTANCIA DE EL ENTRONQUE LAS TINAJITAS DEL CAMINO QUE CONDUCE A GOSOGACHI, lon:-108.25826564, lat:27.8702736}} | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 23999.99 | 23999.99 | 23999.99 | 23999.99 | 23999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1312737/proyecto_FIN, 1312737/proyecto_PROCESO, 1312737/proyecto_INICIO, 1312737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301312746 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | DOTACION DE TINACOS EN CALAVERAS - 199094 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 199094 | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:494, direccion:RANCHERIA CALAVERAS, 33300CALAVERAS, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE LAS BARITAS A URUACHI, lon:-108.17817322, lat:27.9968891}} | 2018-03-05 | 2018-06-11 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1312746/proyecto_INICIO, 1312746/proyecto_FIN, 1312746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390624 | Proyecto de inversión | 1485720.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485720.01, modificado:1485720.01}} | SEC. FEDERAL 21 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707789 | N |  |  | 806 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.6, meta_modificada:129.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:CALLE PUERTO ALICANTE, COL. CERRADA DE ORIENTE, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 1485720.01 | 1244448.08 | 1244448.08 | 594985.08 | 594985.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301308273 | Proyecto de inversión | 64428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64428.2, modificado:64428.44}} | REPOSICIÓN DE SISTEMA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE HUIZOCHI - 178076 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178076 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64428.0, meta_modificada:64428.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000HUIZOCHI, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA CUAUHTEMOC- CARICHI HASTA LLEGAR AL KILOMETRO TRECE DE CUAUHTEMOC A NOS 23 KILOMETROS DE DISTANCIA., lon:-106.84391912, lat:28.16730538}} | 2018-05-16 | 2018-12-21 | 64428.44 | 64428.44 | 64428.44 | 64428.44 | 64428.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCU-FISM18-008-2018, contratista:RABRE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CUSIHUIRIACHI, monto:64428.44, importe_modificado:64428.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1308273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301312750 | Proyecto de inversión | 63999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31999.99, modificado:31999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31999.99, modificado:31999.99}} | DOTACION DE TINACOS ARECHUYVO - 199107 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 199107 | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:RANCHERIA ARECHUYVO, 33300ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE URUACHI A PALMARITO, lon:-108.55047008, lat:27.87514467}} | 2018-03-12 | 2018-06-11 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1312750/proyecto_INICIO, 1312750/proyecto_FIN, 1312750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301312782 | Proyecto de inversión | 63999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31999.99, modificado:31999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31999.99, modificado:31999.99}} | DOTACION DE TINACOS EN BARRIO EL ARCO - 199246 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 199246 | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO URUACHI, 33300URUACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.21864644, lat:27.88091026}} | 2018-03-12 | 2018-05-15 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1312782/proyecto_FIN, 1312782/proyecto_PROCESO, 1312782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401403290 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA HIGUERITA - 324668 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 324668 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:829, direccion:BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 0 RANCHERIA , 00000 LA HIGUERITA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, BRECHA BATOPILAS - , lon:-107.84448211, lat:26.78181202}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.28 | 28400.28 | 28400.28 | 28400.28 | 28400.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1403290/proyecto_INICIO, 1403290/proyecto_FIN, 1403290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301308303 | Proyecto de inversión | 244501.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244501.92, modificado:224501.92}} | CONSTRUCCION DE ADEME DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL TORO - 178185 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 178185 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:77, direccion:EJIDO EL TORO (LA GALLINA), 33654EL TORO (LA GALLINA), VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE COLONIA GALVAN A LOS FILTROS, lon:-105.59513424, lat:27.50796429}} | 2018-07-30 | 2018-08-22 | 224501.92 | 224501.92 | 224501.92 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308303/proyecto_FIN, 1308303/proyecto_PROCESO, 1308303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301312820 | Proyecto de inversión | 487337.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243668.98, modificado:243668.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243668.98, modificado:243668.98}} | AMPLIACION DE CAMINO DE URUACHI MESA DEL VALLECILLO - 199423 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 199423 | N |  |  | 531 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14234.0, meta_modificada:14234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO URUACHI- MESA DEL VALLECILLO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 14 + 234 RANCHERIA , 33300MESA DEL VALLECILLO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DEL CAMINO DE LAS TAHONAS, lon:-108.1748174, lat:27.86097008}} | 2018-04-09 | 2018-05-07 | 243668.98 | 243668.98 | 243668.98 | 243668.98 | 243668.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14234.0}} | {1312820/proyecto_PROCESO, 1312820/proyecto_INICIO, 1312820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301312825 | Proyecto de inversión | 915218.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457609.13, modificado:457609.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457609.13, modificado:457609.13}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA MANGA A MOCORICHI - 199453 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 199453 | N |  |  | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24890.0, meta_modificada:24890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA MANGA- MOCORICHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 24 + 890 RANCHERIA , 33300MOCORICHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO, lon:-108.67011262, lat:27.83318162}} | 2018-02-20 | 2018-06-11 | 457609.13 | 457609.13 | 457609.13 | 457609.13 | 457609.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24890.0}} | {1312825/proyecto_INICIO, 1312825/proyecto_PROCESO, 1312825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289946 | Proyecto de inversión | 99619.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99619.84, modificado:99619.84}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHERÍA GUAHUACHERARE - 284736 | 8 | Chihuahua | 12 | Carichí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 284736 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO CARICHÍ- GUAHUACHÉRARE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 52 + 0 RANCHERIA GUAHUACHERARE, 33296RANCHERÍA GUAHUACHÉRARE, CARICHÍ CHIHUAHUAENTRE CERRADA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC,BRECHA CARICHÍ - GUAHUACHÉRARE KILÓM, lon:-106.98927448, lat:27.53707611}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 99619.81 | 99619.81 | 99619.81 | 99619.81 | 99619.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1289946/proyecto_INICIO, 1289946/proyecto_FIN, 1289946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301391801 | Proyecto de inversión | 943991.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943991.66, modificado:943991.66}} | PRIM. TEOFILO BORUNDA | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707772 | N |  |  | 522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Gral. Antonio Norsagaray 1419, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.45376444, lat:31.65723536}} | 2018-08-20 | 2018-12-17 | 943991.6 | 886793.01 | 886793.01 | 579092.29 | 579092.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309969 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON LORENA - 186893 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186893 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:EJIDO LA JOYA, 33157LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO A 500 DE LA PRESIDENCIA SECCIONAL, lon:-106.26886544, lat:28.0797163}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309969/proyecto_INICIO, 1309969/proyecto_PROCESO, 1309969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309973 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON DANIEL - 186906 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186906 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:81, direccion:EJIDO SANTIAGO, 33150SANTIAGO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA IGLESIA, lon:-106.18249612, lat:27.99474044}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309973/proyecto_INICIO, 1309973/proyecto_FIN, 1309973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309980 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON MARTIN - 186928 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186928 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:81, direccion:EJIDO SANTIAGO, 33150SANTIAGO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA IGLESIA, lon:-106.18661599, lat:27.99474044}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309980/proyecto_INICIO, 1309980/proyecto_FIN, 1309980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309985 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON RAMON - 186934 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186934 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:81, direccion:EJIDO SANTIAGO, 33150SANTIAGO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-106.18386941, lat:28.00080329}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309985/proyecto_INICIO, 1309985/proyecto_FIN, 1309985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309988 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON EMILIA - 186950 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186950 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:81, direccion:EJIDO SANTIAGO, 33150SANTIAGO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-106.18386941, lat:27.99595304}} | 2018-08-13 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309988/proyecto_INICIO, 1309988/proyecto_FIN, 1309988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301392942 | Proyecto de inversión | 380273.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380273.01, modificado:380273.01}} | SEC. ESTATAL 3013 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909280 | N |  |  | 725 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL TRILLO Y 10, COLONIA VILLA JUAREZ, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-06-25 | 2018-08-08 | 380273.01 | 377956.27 | 377956.27 | 377897.43 | 377897.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309996 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON LINA - 187000 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187000 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:50, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CORRAL DE MANEJO, lon:-106.17705299, lat:27.9890191}} | 2018-07-10 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309996/proyecto_INICIO, 1309996/proyecto_FIN, 1309996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309998 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON NICOLAS - 187011 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187011 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:50, direccion:CUARTEL OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-106.17155983, lat:27.98659374}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309998/proyecto_INICIO, 1309998/proyecto_FIN, 1309998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310001 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON MARIA ASUNCION - 187022 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187022 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:50, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CORRAL DE MANEJO, lon:-106.17705299, lat:27.98538104}} | 2018-08-13 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310001/proyecto_INICIO, 1310001/proyecto_FIN, 1310001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310005 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON GUADALUPE - 187042 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187042 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:50, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CORRAL DE MANEJO, lon:-106.17979957, lat:27.98538104}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310005/proyecto_INICIO, 1310005/proyecto_PROCESO, 1310005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310010 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON HERMINIA - 187066 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187066 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:50, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-106.17979957, lat:27.98538104}} | 2018-07-31 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310010/proyecto_INICIO, 1310010/proyecto_FIN, 1310010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310012 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON BLANCA ESTELA - 187070 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187070 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:50, direccion:EJIDO SANTIAGO, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-106.18661599, lat:27.99837819}} | 2018-07-18 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310012/proyecto_INICIO, 1310012/proyecto_FIN, 1310012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309317 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LAS ADJUNTAS - 184040 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 184040 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:EJIDO , 33545LAS ADJUNTAS, HUEJOTITÁN CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EN LAS ADJUNTAS EN EL CAMINO DE LA CASITA A HUEJOTITAN, lon:-106.10353137, lat:26.9976792}} | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1309317/proyecto_FIN, 1309317/proyecto_PROCESO, 1309317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400773 | Proyecto de inversión | 11571300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15713E7, modificado:1.15713E7}} | Reconstrucción de la Carretera Soto Máynez - Buenaventura, del km 221+100 al km 234+300 en tramos aislados. | 8 | Chihuahua | 34 | Ignacio Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5806261 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24290.0, meta_modificada:24290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:29.758212, -107.57628 - 29.771716, -107.604024 , lon:-107.764195, lat:29.643212}} | 2017-11-27 | 2018-08-13 | 11571300 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0050/17-DC/OBRA, contratista:OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.133905469E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1400773/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301308523 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON EMILIANO - 179209 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 179209 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:127, direccion:EJIDO LOS VERANOS, 33156LOS VERANOS, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL SALÓN DE LA ESCUELA, lon:-106.23008783, lat:27.42390114}} | 2018-06-05 | 2018-08-24 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1308523/proyecto_INICIO, 1308523/proyecto_PROCESO, 1308523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401058 | Proyecto de inversión | 1513500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513500.0, modificado:1513500.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO SOL DE ORIENTE CHIHUAHUA CHIHUAHUA | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909498 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Sierra de Los Frailes, Sierra Azul, 31384 Chihuahua, Chih., México, lon:-105.98510742, lat:28.63967733}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1401058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309312 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN EL PICHAGUE - 184018 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 184018 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:38, direccion:EJIDO PICHAGUE, 33544PICHAGUE, HUEJOTITÁN CHIHUAHUAENTREY,SE CONSTUIRAN EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE EN EL CAMINO DE HUEJOTITAN A LA CASITA, lon:-106.0544501, lat:27.00486851}} | 2018-07-31 | 2018-08-22 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1309312/proyecto_INICIO, 1309312/proyecto_FIN, 1309312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301297594 | Proyecto de inversión | 2133238 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133238.0, modificado:2133238.0}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A 300 METROS DE PROFUNDIDAD - 23201738 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 23201738 | N |  |  | 23588 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Hidalgo del Parral, Chih., México, lon:-105.6666166, lat:26.9317835}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 2133238 | 2132947.1 | 369326.75 | 369326.75 | 369326.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-2018-E57-JCAS-APAUR, contratista:PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:4265894.2, importe_modificado:4265894.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1297594/proyecto_PROCESO, 1297594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301308550 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON MARISELA CHALACA - 179389 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 179389 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:87, direccion:EJIDO EL TORREÓN, 33154EL TORREÓN, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA TIENDA DEL PUEBLO, lon:-106.25174054, lat:27.72522131}} | 2018-03-05 | 2018-07-03 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1308550/proyecto_FIN, 1308550/proyecto_PROCESO, 1308550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301308600 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CUARTO CON PRISILA - 179699 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 179699 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:EJIDO LA JOYA, 33157LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE EL LIENZO CHARRO, lon:-106.26667676, lat:28.0781828}} | 2018-07-25 | 2018-09-07 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1308600/proyecto_INICIO, 1308600/proyecto_FIN, 1308600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310211 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA BOQUILLA - 187800 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187800 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:EJIDO BOQUILLA DE SAN JOSÉ, 33515BOQUILLA DE SAN JOSÉ, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUAENTREY,SE CONSTUIRA EN EL BARRIO DE ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA, lon:-105.90454782, lat:26.8967547}} | 2018-08-06 | 2018-08-15 | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1310211/proyecto_INICIO, 1310211/proyecto_FIN, 1310211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310214 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CINCO CUARTO PARA DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL ORO - 187808 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187808 | N |  |  | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: INDE, 33500SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUAENTREY,SE CONSTUIRAN EN LA COLONIA DE ARRIBA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.85212503, lat:26.85337641}} | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1310214/proyecto_INICIO, 1310214/proyecto_PROCESO, 1310214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301311849 | Proyecto de inversión | 290112.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145056.4, modificado:145056.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145056.4, modificado:145056.4}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 193079 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 193079 | N |  |  | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:43, direccion:EJIDO LOS MENDOZA, 33158RANCHO DE MENDOZA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 600 METROS DEL EXPENDIO, lon:-106.1637734, lat:28.06936918}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 145056.4 | 145056.4 | 145056.4 | 145056.4 | 145056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:193079, contratista:Francisco Manuel Chavez Rubio, convocante:municipio satevo, monto:145056.4, importe_modificado:145056.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311849/proyecto_INICIO, 1311849/proyecto_PROCESO, 1311849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301314520 | Proyecto de inversión | 1342209.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342209.45, modificado:1342209.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA APOYO A VIVIENDAS EN ASCENSION - 210201 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 210201 | N |  |  | 120 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA., lon:-107.98534147, lat:31.07869793}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 1342209.45 | 1158633.88 | 1158633.88 | 1158633.88 | 1158633.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1314520/proyecto_INICIO, 1314520/proyecto_FIN, 1314520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301299649 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | BAÑO PARA MANUEL SIGALA - 115860 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 115860 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:EJIDO LA JOYA, 33157LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA SECCIONAL, lon:-106.26782474, lat:28.07941339}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1299649/proyecto_INICIO, 1299649/proyecto_FIN, 1299649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301299876 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | BAÑO PARA DANIEL SAENZ BARRERA - 129759 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 129759 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:79, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 33150SAN RAFAEL, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA ESCUELA, lon:-106.1787927, lat:27.89502277}} | 2018-06-14 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1299876/proyecto_INICIO, 1299876/proyecto_PROCESO, 1299876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301312854 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACION DE ESCUELA TELEBACHILLERES GOSOGACHI - 199564 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 199564 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:304, direccion:RANCHERIA GOSOGACHI, 33300GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.31928209, lat:27.84754641}} | 2018-03-12 | 2018-06-05 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1312854/proyecto_FIN, 1312854/proyecto_PROCESO, 1312854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301304296 | Proyecto de inversión | 30754.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30754.36, modificado:139647.24}} | MEJORAMIENTO EN DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE LAS GARZAS - 159629 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JESUS RAMIREZ | 159629 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARZAS CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.07485421, lat:26.82981083}} | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 30754.36 | 30754.36 | 30754.36 | 30754.36 | 30754.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181109, contratista:JESUS RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:30754.36, importe_modificado:30754.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1304296/proyecto_INICIO, 1304296/proyecto_PROCESO, 1304296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301304300 | Proyecto de inversión | 895375.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895375.96, modificado:895375.96}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE GUAGUACHIQUE - 159634 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y IVAN ARMENDARIZ PAYAN | 159634 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:39, direccion:PUEBLO GUAGUACHIQUE, 33180GUAHUACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL, lon:-107.68076067, lat:27.39124734}} | 2018-03-12 | 2018-05-25 | 895375.95 | 895375.95 | 895375.95 | 895375.95 | 895375.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181119, contratista:IVAN ARMENDARIZ PAYAN, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:895375.96, importe_modificado:895375.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1304300/proyecto_FIN, 1304300/proyecto_PROCESO, 1304300/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301308540 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON JUAN GONZALEZ - 179321 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 179321 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:115, direccion:EJIDO LA BOQUILLA, 33153LA BOQUILLA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 200 METROS DE LA ESCUELA, lon:-106.36479328, lat:27.56619504}} | 2018-05-02 | 2018-08-16 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1308540/proyecto_INICIO, 1308540/proyecto_PROCESO, 1308540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301311831 | Proyecto de inversión | 711584.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355792.24, modificado:355792.24}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355792.24, modificado:355792.24}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 192998 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 192998 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:EJIDO BABONOYABA, 33159BABONOYABA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE EFECTUARA LA OBRA A 500 METROS DEL SALÓN DE ACTOS, lon:-106.15942536, lat:28.05422786}} | 2018-07-25 | 2018-12-31 | 355892.24 | 355892.24 | 355892.24 | 355892.24 | 355892.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192998, contratista:Francisco Manuel Chavez Rubio, convocante:municipio satevo, monto:355792.24, importe_modificado:355792.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311831/proyecto_FIN, 1311831/proyecto_INICIO, 1311831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301297639 | Proyecto de inversión | 1544530 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544530.0, modificado:1544530.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN HUITOSACHI -26500927 | 8 | Chihuahua | 65 | Urique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 26500927 | N |  |  | 101 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:281, direccion:Urique, Chih., México, lon:-107.9156318, lat:27.2135373}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 1544530 | 1541649.22 | 584499.7 | 584499.7 | 584499.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-2018-E46-JCAS-APARURAL, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:2569415.36, importe_modificado:2569415.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1297639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301366 | Proyecto de inversión | 362548.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180774.4, modificado:180774.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181774.4, modificado:180774.4}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGUJAS - 144781 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P P DE BOCOYNA | 144781 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:PUEBLO LAS AGUJAS, 00000LAS AGUJAS, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO SECUNDARIA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LAS AGUJAS EN BOCOYNA, lon:-107.46182627, lat:27.94800159}} | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 180774.4 | 180774.4 | 180774.4 | 180774.4 | 180774.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1301366/proyecto_PROCESO, 1301366/proyecto_INICIO, 1301366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301482 | Proyecto de inversión | 2811980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405990.0, modificado:1405990.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405990.0, modificado:1405990.0}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS COCINA CUARTO DORMITORIO EN SAN JUANITO - 145081 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145081 | N |  |  | 180 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO EN BOCOYNA, lon:-107.60380489, lat:27.99413819}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 1405990 | 1405990 | 1405990 | 1405990 | 1405990 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}} | {1301482/proyecto_PROCESO, 1301482/proyecto_INICIO, 1301482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301306187 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | TANQUE ELEVADO LOMA PELONA - 168781 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 168781 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:94, direccion:EJIDO LOMA PELONA, 31606LOMA PELONA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A QUINCE KMS APROXIMADAMENTE DE CD ANAHUAC SE INICIA EL RECORRIDO POR LA CARRETERA LIBRE HACIA CHIHUAHUA COMO A TRES KMS A MANO IZQ SE TOMA LA COSTE, lon:-106.65056833, lat:28.58867823}} | 2018-06-22 | 2018-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817059-41, contratista:CONSTRUCTORA AREN, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:537894.44, importe_modificado:537894.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1306187/proyecto_PROCESO, 1306187/proyecto_INICIO, 1306187/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301309991 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON RAFAELA - 186963 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186963 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:50, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL TINACO DEL AGUA, lon:-106.17430641, lat:27.98659374}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309991/proyecto_INICIO, 1309991/proyecto_FIN, 1309991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310013 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON PABLO - 187074 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187074 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:240, direccion:EJIDO BOCA DEL RIO, 33156BOCA DEL RÍO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-106.21805128, lat:27.45364134}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310013/proyecto_INICIO, 1310013/proyecto_FIN, 1310013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310015 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON BALVINO - 187081 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187081 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:78, direccion:EJIDO SAN ONOFRE, 33158SAN ONOFRE, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA, lon:-106.18854384, lat:28.10329525}} | 2018-06-12 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310015/proyecto_INICIO, 1310015/proyecto_FIN, 1310015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310017 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON ESTHER BERTHA - 187088 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187088 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:63, direccion:EJIDO SAN PEDRO, 33159RANCHO RÍO SAN PEDRO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA POTABILIZADORA, lon:-106.0924757, lat:27.91363556}} | 2018-08-22 | 2018-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310017/proyecto_INICIO, 1310017/proyecto_FIN, 1310017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310117 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RANCHO EL ARANJUEZ - 187459 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 187459 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000EL ARANJUEZ, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RANCHO EL ARANJUEZ, lon:-105.69680655, lat:26.91480072}} | 2018-05-03 | 2018-09-30 | 338917.2 | 338917.2 | 338917.2 | 338917.2 | 338917.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:187459, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:338917.2, importe_modificado:339917.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1310117/proyecto_INICIO, 1310117/proyecto_PROCESO, 1310117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301391495 | Proyecto de inversión | 516675.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516675.5, modificado:516675.5}} | PRIM. BENITO JUAREZ | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909447 | N |  |  | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:256, direccion:Unnamed Road, Chihuahua, México, lon:-105.97720027, lat:28.70566396}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 516675.5 | 512128.89 | 512128.89 | 204851.56 | 204851.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301391685 | Proyecto de inversión | 919046.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919046.24, modificado:919046.24}} | PRIM. NUEVA GENERACION | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707770 | N |  |  | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Paseo del Arroyo, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.34901345, lat:31.57703186}} | 2018-08-20 | 2018-12-17 | 919046.24 | 861732.02 | 861732.02 | 344692.81 | 344692.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301313529 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE OCTAVIO PAZ - 204250 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 204250 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUAENTREY,PAVIMENTACIÓN CALLE OCTAVIO PAZ, lon:-105.7156306, lat:26.93390485}} | 2018-08-16 | 2018-08-30 | 2800000 | 2793884.22 | 2793884.22 | 2793884.22 | 2793884.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1313529/proyecto_INICIO, 1313529/proyecto_FIN, 1313529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301392929 | Proyecto de inversión | 22299.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22299.4, modificado:22299.4}} | PRIM. ALFONSO GARCIA ROBLES | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909278 | N |  |  | 289 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MINERLA TORUACHITO 5110, COLONIA MINERAL II, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-06-25 | 2018-07-24 | 21299.4 | 21269.86 | 21269.86 | 21260.2 | 21260.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310220 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTO PARA BAÑO EN SAN JOSE DE LOS BAYLON - 187829 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187829 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:EJIDO , 33500SAN JOSÉ DE LOS BAYLÓN, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUAENTREY,SE CONSTUIRAN EN SAN JOSE DE LOS BAYLON EN EL BARRIO DE ARRIBA, lon:-105.86190391, lat:26.91454626}} | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 52835.13 | 52835.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1310220/proyecto_INICIO, 1310220/proyecto_PROCESO, 1310220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404720 | Proyecto de inversión | 22017.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22017.73, modificado:22017.73}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BILINGUE EN HUATEACHI - 345854 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345854 | S | 16 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1195, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 00000 HUATEACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- SAN RAFAEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA S, lon:-108.0520654, lat:27.50503811}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 22017.72 | 22017.72 | 22017.72 | 22017.72 | 22017.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404720/proyecto_INICIO, 1404720/proyecto_FIN, 1404720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404723 | Proyecto de inversión | 63874.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63874.01, modificado:63874.01}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN HUIYOCHI - 345904 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345904 | S | 30 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:421, direccion:BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA , 00000 HUIYOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30 MANO IZQ, lon:-107.82270711, lat:27.69987104}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 63874 | 63874 | 63874 | 63874 | 63874 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404723/proyecto_PROCESO, 1404723/proyecto_FIN, 1404723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404724 | Proyecto de inversión | 41061.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41061.45, modificado:41061.45}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN EL CHURO - 345945 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345945 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA , 00000 CHURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- SAN RAFAEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA SAN RA, lon:-107.90204968, lat:27.3639923}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 41061.44 | 41061.44 | 41061.44 | 41061.44 | 41061.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404724/proyecto_PROCESO, 1404724/proyecto_INICIO, 1404724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404728 | Proyecto de inversión | 48299.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48299.38, modificado:48299.38}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA CINCO DE MAYO EXTENSIÓN EN MESA DEL CONEJO - 345979 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345979 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1294, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 96 + 0 RANCHERIA , 00000 MESA DEL CONEJO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO, lon:-108.0715104, lat:27.44847445}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 40299.38 | 40299.38 | 40299.38 | 40299.38 | 40299.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404728/proyecto_PROCESO, 1404728/proyecto_FIN, 1404728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404729 | Proyecto de inversión | 41130.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41130.12, modificado:41130.12}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR LA CASA DEL PUEBLO EN PAMACHI - 346000 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 346000 | S | 11 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1417, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 65 + 0 RANCHERIA , 00000 PAMACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 65 MANO D, lon:-107.74368511, lat:27.45727364}} | 2018-02-22 | 2018-12-24 | 41130.12 | 41130.12 | 41130.12 | 41130.12 | 20656.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404729/proyecto_INICIO, 1404729/proyecto_FIN, 1404729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404730 | Proyecto de inversión | 40718.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40718.09, modificado:40718.09}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS EN RANCHO ESTRELLA - 346045 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 346045 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:198, direccion:BRECHA TRAMO PIEDRAS VERDES - TUBARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA , 00000 RANCHO ESTRELLA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTUR0 - PIEDRAS VERDES Y BRECHA CEROCAHUI - MESA DE ARTURO, CARRETERA BAHUICHIVO - CER, lon:-107.96908482, lat:27.02214621}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 40718.08 | 40718.08 | 40718.08 | 40718.08 | 40718.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404730/proyecto_FIN, 1404730/proyecto_INICIO, 1404730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301297598 | Proyecto de inversión | 660461 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660461.0, modificado:735002.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,321 MICROMEDIDORES - 24500655 | 8 | Chihuahua | 45 | Meoqui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 24500655 | N |  |  | 3820 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:Lázaro Cárdenas, Chih., México, lon:-105.6213516, lat:28.3906054}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 735002 | 734767.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A050-2018-E18-JCAS-APAUR, contratista:IMPULSA INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:1469534.4, importe_modificado:1469534.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301297620 | Proyecto de inversión | 1163173 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163173.0, modificado:1163173.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE METÁLICO ELEVADO PARA AGUA POTABLE A 15 METROS, CAP. 150 M3, EN ESTACION CONSUELO. - 24500654 | 8 | Chihuahua | 45 | Meoqui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 24500654 | N |  |  | 1981 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:7, direccion:Consuelo, Chih., México, lon:-105.596761, lat:28.328915}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 1163173 | 1162796.77 | 348839.03 | 348839.03 | 348839.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-2018-E59-JCAS-APARURAL, contratista:INDUSTRIAS METALICAS PUENTE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:1937994.62, importe_modificado:1937994.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {1297620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301297630 | Proyecto de inversión | 759665 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759665.0, modificado:759665.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABEL A 130 MTS DE PROF. EN PRAXEDIS G. GUERRERO - 25300223 | 8 | Chihuahua | 53 | Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 25300223 | N |  |  | 2128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Praxedis G. Guerrero, Chih., México, lon:-106.0081819, lat:31.3710969}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 759665 | 715677.32 | 661760.62 | 661760.62 | 661760.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-2018-E49-JCAS-APARURAL, contratista:PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE , S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:1192795.53, importe_modificado:1192795.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297630/proyecto_INICIO, 1297630/proyecto_PROCESO, 1297630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301303363 | Proyecto de inversión | 996634.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996634.55, modificado:812272.92}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA COL ARMENDARIZ INCLUYE REVESTIMIENTO ASFAL - 151674 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 151674 | N |  |  | 222 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1311.2, meta_modificada:1311.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:AVENIDA ARMENDARIZ INTERIOR SN COLONIA ARMENDÁRIZ, 33105COLONIA ARMENDÁRIZ, DELICIAS CHIHUAHUAENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA, CARRETERA FEDERAL AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA COLONIA ARMENDARIZ, lon:-105.37658402, lat:28.08374579}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 812272.92 | 812272.92 | 812272.92 | 812272.92 | 812272.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:84-OP-FISM18/2018-LE, contratista:FABIAN GAMBOA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:982768.17, importe_modificado:982768.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1311.2}} | {1303363/proyecto_INICIO, 1303363/proyecto_PROCESO, 1303363/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301303373 | Proyecto de inversión | 312469.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312469.8, modificado:301368.3}} | ELECTRIFICACION EN COLONIA LADERAS DEL NORTE - 151709 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 151709 | N |  |  | 492 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUAENTRE Y,COLONIA LADERAS DEL NORTE, lon:-105.42539855, lat:28.18913471}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 301368.3 | 301368.3 | 301368.3 | 301368.3 | 301368.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:86-OP-FISM18/2018-LE, contratista:DAVID GENARO ESPINO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:311932.36, importe_modificado:311932.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1303373/proyecto_INICIO, 1303373/proyecto_FIN, 1303373/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301303381 | Proyecto de inversión | 615895.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615895.45, modificado:605545.47}} | ALUMBRADO EN CAMPOS DEPORTIVOS Y CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NICOLAS BARRON COLONIA MIGUEL HIDALGO - 151742 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 151742 | N |  |  | 2953 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:83, direccion:CALLE TERCERA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUAENTREAVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NICOLAS BARRON, CALLE SEGUNDA CAMPOS DEPORTIVOS Y CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NICOLAS BARRON , lon:-105.39847115, lat:28.15222436}} | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 605545.47 | 605545.47 | 605545.47 | 605545.47 | 605545.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:100-OP-FISM18/2018-LE, contratista:DAVID GENARO ESPINO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:614682.03, importe_modificado:614682.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.0}} | {1303381/proyecto_INICIO, 1303381/proyecto_PROCESO, 1303381/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301300201 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | DOTACION DE TINACOS EN GOSOGACHI - 141056 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 141056 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:304, direccion:RANCHERIA GOSOGACHI, 33300GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,AUN LADO DE EL CAMINO QUE CONDUCE A ARECHUYVO, lon:-108.31782297, lat:27.84788792}} | 2018-03-12 | 2018-05-15 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1300201/proyecto_INICIO, 1300201/proyecto_FIN, 1300201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301300215 | Proyecto de inversión | 47999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23999.99, modificado:23999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23999.99, modificado:23999.99}} | DOTACION DE TINACOS EN SAN ANTONIO - 141095 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 141095 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:511, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 33300SAN ANTONIO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A 2000 MTS DE LA SOLEDAD, lon:-108.14221136, lat:27.86424115}} | 2018-04-02 | 2018-05-07 | 23999.99 | 23999.99 | 23999.99 | 23999.99 | 23999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1300215/proyecto_INICIO, 1300215/proyecto_FIN, 1300215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404297 | Proyecto de inversión | 1601316.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800658.01, modificado:800658.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800658.0, modificado:800658.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE VALENZUELA ARENAL DE SAN JOSÉ - 338137 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | 338137 | S | 25 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:366, direccion:BRECHA TRAMO BATOPILAS - SAN JOSÉ DE VALENZUELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 0 RANCHERIA , 00000 ARENAL DE SAN JOSÉ, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, lon:-107.71877653, lat:26.9120638}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 800658 | 800658 | 800658 | 800658 | 800658 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-2018-2K15018-A-0405-001a, contratista:ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS, monto:1601316.0, importe_modificado:1601316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1404297/proyecto_INICIO, 1404297/proyecto_FIN, 1404297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404299 | Proyecto de inversión | 979862 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489931.0, modificado:489931.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489931.0, modificado:489931.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CASA COLORADA - 338196 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | 338196 | S | 14 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LORETO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASA COLORADA (MESA COLORADA), 33366 CASA COLORADA (MESA COLORADA), CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TÉMORIS - CHÍNIPAS Y CARRETERA BAHUICHIVO - TÉMORIS,, lon:-108.57616082, lat:27.56319747}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 489931 | 489931 | 489931 | 489931 | 489931 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2018-2K15018-A-0497-002, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:979862.0, importe_modificado:979862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1404299/proyecto_INICIO, 1404299/proyecto_FIN, 1404299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404301 | Proyecto de inversión | 745120 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372560.0, modificado:372560.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372560.0, modificado:372560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS GUÁSIMAS - 338212 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | 338212 | S | 26 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:224, direccion:BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - MILPILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 33365 LAS GUÁSIMAS, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS - CHÍNIPAS Y , BRECHA CHÍNIPAS - MILPILLAS KILÓMETRO 21 MANO IZQUIERDA MÁS, lon:-108.52757869, lat:27.27063006}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 372560 | 372560 | 372560 | 372560 | 372560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2018-2K15018-A-0497-002, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:979862.0, importe_modificado:979862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1404301/proyecto_INICIO, 1404301/proyecto_FIN, 1404301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404309 | Proyecto de inversión | 10186000.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5093000.08, modificado:5093000.08}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5093000.09, modificado:5093000.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN IGNACIO DE LOS CANO - 338350 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 338350 | S | 100 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 260 + 0 RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS CANO, 33497 SAN IGNACIO DE LOS CANO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, lon:-106.85732082, lat:26.1061809}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 5093000.09 | 5093000.09 | 5093000.09 | 5093000.09 | 5093000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-FISM-LP/R3318032/2018, contratista:ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, monto:1.018600016E7, importe_modificado:1.018600016E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1404309/proyecto_INICIO, 1404309/proyecto_FIN, 1404309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404318 | Proyecto de inversión | 7011061.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3506655.86, modificado:3506655.86}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504405.43, modificado:3504405.43}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD - 338412 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD | 338412 | S | 86 | 178 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:231, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 210 + 0 RANCHERIA , 00000 LA SOLEDAD, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - , lon:-106.52557212, lat:26.02059437}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 3504405.43 | 3504405.43 | 3504405.43 | 3504405.43 | 3504405.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-FISM-LP/R3318031/2018, contratista:ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, monto:7008810.87, importe_modificado:7008810.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1404318/proyecto_INICIO, 1404318/proyecto_FIN, 1404318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301298382 | Proyecto de inversión | 535658.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535658.89, modificado:535658.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE ALCANTARILLADO EN LA REGINA - 43379 | 8 | Chihuahua | 38 | Julimes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 43379 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 08005 TRAMO MEOQUI- JULIMESKILÓMETRO 17 + 500 PUEBLO LA REGINA, 32950LA REGINA, JULIMES CHIHUAHUAENTRECALLE CARICHI Y, CALLE MADERA PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA SE INGRESA POR LA CARRETERA QUE VA DE MEOQUI A JULIMES EN, lon:-105.45071093, lat:28.41121973}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.0}} | {1298382/proyecto_PROCESO, 1298382/proyecto_FIN, 1298382/proyecto_INICIO, 1298382/proyecto_FIN, 1298382/proyecto_INICIO, 1298382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301300256 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | DOTACION DE TINACOS CERRO PRIETO - 141203 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 141203 | N |  |  | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:708, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO, 33300CERRO PRIETO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,JUNTO AL CAMINO QUE CONDUCE A EL MANZANO, lon:-108.15736864, lat:27.70305592}} | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1300256/proyecto_INICIO, 1300256/proyecto_FIN, 1300256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404332 | Proyecto de inversión | 2895491.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447745.89, modificado:1447745.89}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447745.86, modificado:1447745.86}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO MESA VERDE - 338652 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 338652 | S | 6 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:378, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHO , 00000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T, lon:-107.7911874, lat:26.55702304}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1447745.86 | 1447745.86 | 1447745.86 | 1447745.86 | 1447745.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO-PMM-LP-E-001-2018, contratista:ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:2895491.75, importe_modificado:2895491.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1404332/proyecto_INICIO, 1404332/proyecto_FIN, 1404332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404325 | Proyecto de inversión | 898569.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449350.62, modificado:449350.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449218.56, modificado:449218.56}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AMPLIACIÓN BARRIO BETO OCHOA EN TÉMORIS - 338461 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | 338461 | S | 148 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO TERRAC, lon:-108.27861437, lat:27.27909183}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 449218.56 | 449218.56 | 449218.56 | 449218.56 | 449218.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23000503, contratista:DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLIACADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPAREZ, monto:898437.09, importe_modificado:898437.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1404325/proyecto_INICIO, 1404325/proyecto_FIN, 1404325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301300365 | Proyecto de inversión | 170600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85300.0, modificado:85300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85300.0, modificado:85300.0}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA DE SANTÍSIMO DE ABAJO - 141543 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 141543 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:186, direccion:RANCHERIA SANTISIMO DE ABAJO, 33300HACIENDA SÁENZ (SANTÍSIMO DE ABAJO), URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DE LA CASA DE SALUD, lon:-108.40632223, lat:27.96540766}} | 2018-03-07 | 2018-05-08 | 85300 | 85300 | 85300 | 85300 | 85300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1300365/proyecto_PROCESO, 1300365/proyecto_FIN, 1300365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301303597 | Proyecto de inversión | 1273644 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273644.0, modificado:1273644.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA APOYO A VIVIENDAS EN ASCENSION - 155635 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ASCENSIÓN | 155635 | N |  |  | 128 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:SECTOR ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,32 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION, CHIHUAHUA., lon:-107.9868056, lat:31.08126852}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1273644 | 1273644 | 1182619.16 | 1182619.16 | 1182619.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1303597/proyecto_INICIO, 1303597/proyecto_FIN, 1303597/proyecto_INICIO, 1303597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301303599 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL EMILIANO ZAPATA FORD - 155643 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ASCENSIÓN | 155643 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA MESILLA SECTOR ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,ESCUELA PRIMARIA ESTATAL EMILIANO ZAPATA FORD 146 2638 EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION, CHIHUAHUA., lon:-107.98690216, lat:31.0851552}} | 2018-03-19 | 2018-05-05 | 300000 | 300000 | 207105.12 | 207105.12 | 207105.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1303599/proyecto_INICIO, 1303599/proyecto_FIN, 1303599/proyecto_PROCESO, 1303599/proyecto_FIN, 1303599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301298483 | Proyecto de inversión | 446463.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446463.97, modificado:446463.97}} | REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO - 51848 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 51848 | N |  |  | 1033 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUAENTREY,RASTREOS DE CAMINOS MAGUARICHI- LAS LAJAS EL TASCATE- PIEDRAS DE LUMBRE, EL TASCATE- JAYEPUCHI- ERECOMACHI, MAGUARICHI- TEJOGORACHI- LA JOYA, SANTA BARBARA- AGUA AMARILLA, BATOVIRA- , lon:-107.99382006, lat:27.8591264}} | 2018-05-07 | 2018-07-24 | 446463.97 | 446463.97 | 446463.97 | 446463.97 | 446463.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1298483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301354 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTR DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS BAYLON - 144742 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 144742 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:EJIDO BOQUILLA DE SAN JOSÉ, 33515SAN JOSÉ DE LOS BAYLÓN, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO EL GRANILLO A LA CASITA, lon:-105.86368917, lat:26.90990516}} | 2018-06-22 | 2018-07-20 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1301354/proyecto_PROCESO, 1301354/proyecto_INICIO, 1301354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301443 | Proyecto de inversión | 122260 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61130.0, modificado:61130.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61130.0, modificado:61130.0}} | CONSTRUCCION DE DOS COCINA CUARTO DORMITORIO EN GUTEACHI - 145017 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145017 | N |  |  | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:PUEBLO GUTEACHI, 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI BOCOYNA, lon:-107.4398227, lat:27.80683304}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1301443/proyecto_PROCESO, 1301443/proyecto_INICIO, 1301443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301444 | Proyecto de inversión | 305650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN PANALACHI - 145020 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145020 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:124, direccion:PUEBLO PANALACHI, 33220PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE PANALACHI EN BOCOYNA, lon:-107.37650068, lat:27.69090373}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1301444/proyecto_INICIO, 1301444/proyecto_PROCESO, 1301444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301445 | Proyecto de inversión | 366780 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183390.0, modificado:183390.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183390.0, modificado:183390.0}} | CONSTRUCCION DE SEIS COCINA CUARTO DORMITORIO EN SISOGUICHI - 145022 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145022 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:185, direccion:PUEBLO SISOGUICHIC, 33220SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SISOGUICHI BOCOYNA, lon:-107.49721673, lat:27.78456813}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 183390 | 183390 | 183390 | 183390 | 183390 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1301445/proyecto_PROCESO, 1301445/proyecto_INICIO, 1301445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301447 | Proyecto de inversión | 305650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN SOJAGUACHI - 145024 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145024 | N |  |  | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:188, direccion:PUEBLO SOJAHUACHI, 33227SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESRTA EN LA COMUNIDAD DE SOJAHUACHI EN BOCOYNA, lon:-107.41261172, lat:27.8449886}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1301447/proyecto_INICIO, 1301447/proyecto_PROCESO, 1301447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301449 | Proyecto de inversión | 305650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN BOCOYNA - 145028 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145028 | N |  |  | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO BOCOYNA, 33201BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BOCOYNA BOCOYNA, lon:-107.57867926, lat:27.85015862}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1301449/proyecto_PROCESO, 1301449/proyecto_INICIO, 1301449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301450 | Proyecto de inversión | 305650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152825.0, modificado:152825.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN CHOGUITA - 145030 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145030 | N |  |  | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:PUEBLO CHOGUITA, 33202CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHOGUITA EN BOCOYNA, lon:-107.6251773, lat:27.8174528}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | 152825 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1301450/proyecto_FIN, 1301450/proyecto_PROCESO, 1301450/proyecto_INICIO, 1301450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301478 | Proyecto de inversión | 244520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122260.0, modificado:122260.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122260.0, modificado:122260.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO COCINA CUARTO DORMITORIO EN SEHUERACHI - 145076 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145076 | N |  |  | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:410, direccion:PUEBLO SEGUEREACHI, 33229SEHUERACHI (CIÉNEGA DEL TÁSCATE), BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE SEGUEEACHI, lon:-107.60004501, lat:28.05617588}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1301478/proyecto_INICIO, 1301478/proyecto_PROCESO, 1301478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301297609 | Proyecto de inversión | 317346 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317346.0, modificado:317346.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO NO. 4 Y DE 2 TANQUES METÁLICOS ELEVADOS - 24500656 | 8 | Chihuahua | 45 | Meoqui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO |  | N |  |  | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:Lázaro Cárdenas, Chih., México, lon:-105.6213516, lat:28.3906054}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 317346 | 316788 | 95036.4 | 95036.4 | 95036.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-2018-E60-JCAS-APAUR, contratista:ING. ARMANDO GARDEA LOERA, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:633576.0, importe_modificado:633576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1297609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301297625 | Proyecto de inversión | 714746 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714746.0, modificado:714746.0}} | INCORPORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN SANTA CLARA - 24800442 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 24800442 | N |  |  | 243 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:41, direccion:Santa Clara Namiquipa, Chih., México, lon:-107.0155599, lat:29.2913855}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 714746 | 638089.63 | 451263.44 | 451263.44 | 451263.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-2018-E48-JCAS-APARURAL, contratista:ING. CARLOS GABALDÓN GONZALEZ, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:1063482.71, importe_modificado:1063482.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.58}} | {1297625/proyecto_INICIO, 1297625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301297651 | Proyecto de inversión | 1071479 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071479.0, modificado:1071479.0}} | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA (1 DE 2) DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARAVILLAS - 21100922 | 8 | Chihuahua | 11 | Camargo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 21100922 | N |  |  | 387 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:467, direccion:Maravillas, Chih., México, lon:-105.1847222, lat:27.7738888}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 1071479 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301299777 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | BAÑO PARA MANUEL BALDERRAMA - 123173 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 123173 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:50, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,A UN COSTADO DEL TINACO DE AGUA, lon:-106.1756797, lat:27.98416832}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1299777/proyecto_INICIO, 1299777/proyecto_FIN, 1299777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301299779 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | BAÑO PARA ROSA CHAVEZ - 123249 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 123249 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:EJIDO SATEVO, 33150SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON, lon:-106.10266854, lat:27.95506206}} | 2018-06-14 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1299779/proyecto_INICIO, 1299779/proyecto_FIN, 1299779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301299780 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | BAÑO PARA RAMIRO RUIZ - 123344 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 123344 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:97, direccion:EJIDO RUICES, 33159RUIZ DE ANCONES, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA, lon:-106.22063099, lat:27.86135304}} | 2018-06-13 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1299780/proyecto_INICIO, 1299780/proyecto_FIN, 1299780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289709 | Proyecto de inversión | 76630.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76630.64, modificado:76630.64}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MESA BLANCA - 279312 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 279312 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:301, direccion:BRECHA TRAMO EL VERGEL- SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA MESA BLANCA, 33573MESA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL,BRECHA EL VERGEL - SA, lon:-106.57045908, lat:26.50811166}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 76630.64 | 70630.64 | 70630.64 | 70630.64 | 70630.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1289709/proyecto_INICIO, 1289709/proyecto_FIN, 1289709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301299904 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | BAÑO PARA PAULINO CHALACA - 131470 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 131470 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:240, direccion:EJIDO EL TORREÓN, 33154BOCA DEL RÍO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL ARROYO, lon:-106.2119151, lat:27.45014533}} | 2018-06-14 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1299904/proyecto_INICIO, 1299904/proyecto_PROCESO, 1299904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301299919 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | BAÑO PARA LUCAS VILLALVA - 132191 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 132191 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:RANCHO LOS MENDOZA, 33158RANCHO MOLINA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE LOCALIZA A 500 METROS DE LAS ALBERCAS, lon:-106.14681854, lat:27.9720239}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1299919/proyecto_INICIO, 1299919/proyecto_PROCESO, 1299919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301298052 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 22511 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22511 | N |  |  | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA CAMPESINA, 33650VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREY,SE CONSTUIRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.80327328, lat:27.44860627}} | 2018-04-19 | 2018-06-20 | 135000 | 135000 | 135000 | 112749.04 | 112749.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1298052/proyecto_PROCESO, 1298052/proyecto_FIN, 1298052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301300130 | Proyecto de inversión | 47999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23999.99, modificado:23999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23999.99, modificado:23999.99}} | DOTACION DE TINACOS EN JICAMORACHI - 140833 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URUACHI | 140833 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:RANCHERIA JICAMORACHI, 33300JICAMORACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A SANTISIMO, lon:-108.31002441, lat:27.91501625}} | 2018-04-02 | 2018-05-08 | 23999.99 | 23999.99 | 23999.99 | 23999.99 | 23999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1300130/proyecto_INICIO, 1300130/proyecto_PROCESO, 1300130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301302122 | Proyecto de inversión | 38264.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38264.4, modificado:38264.4}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA - 147055 | 8 | Chihuahua | 39 | López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 147055 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE S/NOMBRE FRACCIONAMIENTO OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUAENTREY,LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES SE ENCUENTRA UBICADA POR EL LADO POSTERIOR DEL CENTRO DE SALUD AVANZADO DEL MUNICIPIO DE LOPEZ, lon:-105.03244994, lat:27.00625864}} | 2018-07-16 | 2018-08-17 | 38264.4 | 38264.4 | 38264.4 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1302122/proyecto_INICIO, 1302122/proyecto_FIN, 1302122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404260 | Proyecto de inversión | 5261244.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630622.12, modificado:2630622.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630622.1, modificado:2630622.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA CERRO PRIETO - 337800 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | 337800 | S | 13 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:344, direccion:BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 0 RANCHERIA , 00000 CERRO PRIETO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO -, lon:-107.86808082, lat:26.74052037}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 2630622.1 | 2630622.1 | 2630622.1 | 2630622.1 | 2630622.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-2018-2K15018-A-0405-003, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS, monto:2830051.0, importe_modificado:2830051.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1404260/proyecto_PROCESO, 1404260/proyecto_FIN, 1404260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404691 | Proyecto de inversión | 40031.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40031.37, modificado:40031.37}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ EN EL PORVENIR - 345419 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345419 | S | 6 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:192, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA , 00000 EL PORVENIR, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA BALLEZA - , lon:-106.46380312, lat:26.88057204}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 40031.36 | 40031.36 | 40031.36 | 40031.36 | 40031.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404691/proyecto_PROCESO, 1404691/proyecto_INICIO, 1404691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301303349 | Proyecto de inversión | 3214745.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1928847.53, modificado:1928847.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285898.36, modificado:1285898.36}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUMARIZA - 151630 | 8 | Chihuahua | 49 | Nonoava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 151630 | N |  |  | 229 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:PUEBLO , 00000HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUAENTRE Y,LOCALIDAD HUMARIZA MUNICIPIO DE NONOAVA, lon:-106.76844572, lat:27.26248936}} | 2018-01-29 | 2018-08-30 | 3214745.89 | 3214745.89 | 3214745.89 | 3214745.89 | 3214745.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-2018-2K00918-A-0417-001(00), contratista:SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS, convocante:MUNICIPIO DE NONOAVA, monto:3214745.89, importe_modificado:3217065.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1303349/proyecto_INICIO, 1303349/proyecto_PROCESO, 1303349/proyecto_FIN, 1303349/proyecto_PROCESO, 1303349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301303367 | Proyecto de inversión | 849498.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849498.14, modificado:780835.86}} | ELECTRIFICACION EN COLONIA CAMPESINA - 151686 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 151686 | N |  |  | 2365 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:609, direccion:INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUAENTREY,COLONIA CAMPESINA, lon:-105.52780968, lat:28.14064404}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 780835.86 | 780835.86 | 780835.86 | 780835.86 | 780835.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:87-OP-FISM18/2018-LE, contratista:ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:789511.82, importe_modificado:789511.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1153.0}} | {1303367/proyecto_INICIO, 1303367/proyecto_PROCESO, 1303367/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180401404263 | Proyecto de inversión | 2823531.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415025.51, modificado:1415025.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408506.11, modificado:1408506.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHITO DE BAEZ SANTA INÉS - 337817 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | 337817 | S | 27 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:BRECHA TRAMO SATEVÓ - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 0 RANCHERIA , 00000 SANTA INÉS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BATOPILAS - SATEVÓ Y CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS, BRECHA SATEVÓ - LA CAÑA KILÓ, lon:-107.8930854, lat:26.66880324}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1408506.11 | 1408506.11 | 1408506.11 | 1408506.11 | 1408506.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-2018-2K15018-A-0405-003, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS, monto:2830051.0, importe_modificado:2830051.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1404263/proyecto_FIN, 1404263/proyecto_PROCESO, 1404263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404700 | Proyecto de inversión | 41061.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41061.45, modificado:41061.45}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA GABRIELA MISTRAL EN ROCAHUACHI - 345536 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345536 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:727, direccion:BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 0 RANCHERIA , 00000 ROCAGUACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉM, lon:-107.55215011, lat:27.07671882}} | 2018-02-22 | 2018-12-13 | 41061.44 | 41061.44 | 41061.44 | 41061.44 | 41061.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404700/proyecto_INICIO, 1404700/proyecto_FIN, 1404700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404709 | Proyecto de inversión | 24146.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24146.56, modificado:24146.56}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN ROJACHIQUE - 345613 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345613 | S | 27 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:565, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NOROGACHI - ROCHEACHI KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA ROJACHIQUE, 33193 ROJACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONOAVA - NOROGACHI Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA, CARRETERA MIRADO, lon:-107.05347599, lat:27.14571311}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 21146.56 | 21146.56 | 21146.56 | 21146.56 | 12073.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404709/proyecto_INICIO, 1404709/proyecto_PROCESO, 1404709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301324660 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYO - 249163 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCOYNA | 249163 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:EJIDO SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE Y,CERCA DEL ARROYO, lon:-107.59450791, lat:27.84346103}} | 2018-09-14 | 2018-09-28 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1324660/proyecto_INICIO, 1324660/proyecto_PROCESO, 1324660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404252 | Proyecto de inversión | 2398025.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199012.9, modificado:1199012.9}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199012.88, modificado:1199012.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO YAGUIRACHI - 337767 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | 337767 | S | 56 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:218, direccion:BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA , 00000 YAGÜIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA ABOREACHI - MORELOS K, lon:-107.61969611, lat:26.87550999}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1099012.88 | 1099012.88 | 1099012.88 | 1099012.88 | 1099012.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-2018-2K15018-A-0404-001, contratista:GRUPO SIMOSOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NONOAVA, monto:1276137.39, importe_modificado:1276137.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404321 | Proyecto de inversión | 3287991.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643995.84, modificado:1643995.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643995.81, modificado:1643995.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS JUNTAS - 338433 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 338433 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:954, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA LAS JUNTAS, 33488 LAS JUNTAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO , lon:-107.19507182, lat:25.91923476}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1643995.81 | 1643995.81 | 1643995.81 | 1643995.81 | 1643995.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-FISM-LP/R3318033/2018, contratista:ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, monto:3287991.64, importe_modificado:3287991.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1404321/proyecto_INICIO, 1404321/proyecto_FIN, 1404321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301324200 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:369250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ASCENSIÓN CHIHUAHUA - 247081 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 247081 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DIFERENTES SECTORES EN LA LOCALIDAD DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA, lon:-108.00544967, lat:31.09373706}} | 2018-09-10 | 2018-12-30 | 369250 | 369250 | 369250 | 369250 | 369250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM18/AD42, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASCENSION, monto:452500.0, importe_modificado:369250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1324200/proyecto_FIN, 1324200/proyecto_INICIO, 1324200/proyecto_PROCESO, 1324200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301324209 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAMÓN ESPINOZA VILLANUEVA - 247118 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 247118 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:PUEBLO PALOMAS, 31830PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAMÓN ESPINOZA VILLANUEVA, lon:-107.63147303, lat:31.78331349}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 320000 | 320000 | 320000 | 312119.72 | 312119.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1324209/proyecto_INICIO, 1324209/proyecto_PROCESO, 1324209/proyecto_INICIO, 1324209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301324225 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FEDERAL ARNULFO ALVILLAR - 247179 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 247179 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:159.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:PUEBLO PALOMAS, 31830PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FEDERAL ARNULFO ALVILLAR EN PUERTO PALOMAS, lon:-107.64888369, lat:31.77977486}} | 2018-09-10 | 2018-12-30 | 250000 | 250000 | 232306.78 | 232306.78 | 232306.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.8}} | {1324225/proyecto_INICIO, 1324225/proyecto_FIN, 1324225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301324235 | Proyecto de inversión | 696848.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696848.43, modificado:696848.43}} | SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LEY SEIS DE ENERO - 247231 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 247231 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1038, direccion:EJIDO LEY SEIS DE ENERO (OJOS ALTOS), 31821LEY SEIS DE ENERO, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DIFERENTES TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LEY 6 DE ENERO MUNICIPIO DE ASCENSION, lon:-107.60769528, lat:31.46864164}} | 2018-09-10 | 2018-12-30 | 692535 | 692535 | 692535 | 692535 | 692535 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM18/AD41, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASCENSION, monto:692535.0, importe_modificado:692535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1324235/proyecto_INICIO, 1324235/proyecto_PROCESO, 1324235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390246 | Proyecto de inversión | 424414.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424414.99, modificado:424414.99}} | PRIM. JACINTO CANEK | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2701380 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1277, direccion:SITANACHI, lon:-107.069362, lat:26.819153}} | 2018-09-24 | 2018-11-22 | 424414.99 | 413834.14 | 413834.14 | 165533.65 | 165533.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390391 | Proyecto de inversión | 498158.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498158.76, modificado:498158.76}} | J.N. MADAME CURIE | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 4500650 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.58, meta_modificada:50.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CEDROS #115, COL. FELIPE ANGELES, lon:-105.480291, lat:28.267797}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 498158.76 | 492488.03 | 492488.03 | 196995.21 | 196995.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404367 | Proyecto de inversión | 1947636.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973818.16, modificado:973818.16}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973818.15, modificado:973818.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO LAS CANTERAS - 339636 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 339636 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:378, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHO , 00000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T, lon:-107.79256069, lat:26.55825143}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 973818.15 | 973818.15 | 973818.15 | 973818.15 | 973818.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO-PMM-LP-E-003-2018a, contratista:ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1974636.31, importe_modificado:1974636.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1404367/proyecto_INICIO, 1404367/proyecto_FIN, 1404367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404370 | Proyecto de inversión | 1709087.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854543.82, modificado:854543.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854543.82, modificado:854543.82}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA GAITA - 339690 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 339690 | S | 13 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:71, direccion:BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 127 + 0 RANCHERIA , 00000 LA GAITA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA LA, lon:-107.72192953, lat:26.65678972}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 854543.82 | 854543.82 | 854543.82 | 854543.82 | 854543.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO-PMM-LP-E-002-2018, contratista:ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1709087.62, importe_modificado:1709087.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404373 | Proyecto de inversión | 2110167.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055083.82, modificado:1055083.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055083.83, modificado:1055083.83}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BARRIO RANCHITO DE SAN PABLO - 339739 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 339739 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:378, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHO , 00000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T, lon:-107.78981411, lat:26.55825143}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1055083.83 | 1055083.83 | 1055083.83 | 1055083.83 | 1055083.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO-PMM-LP-E-003-2018, contratista:ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:2110167.63, importe_modificado:2110167.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1404373/proyecto_INICIO, 1404373/proyecto_FIN, 1404373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390650 | Proyecto de inversión | 555740.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555740.61, modificado:555740.61}} | PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201733 | N |  |  | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE DE MALLORCA, COL. EL QUIJOTE, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2018-09-10 | 2018-12-08 | 555740.61 | 526265.68 | 526265.68 | 210506.27 | 210506.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.01}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404375 | Proyecto de inversión | 16961635.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917691.63, modificado:3917691.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.30439437E7, modificado:1.30439437E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DEL CAMPANERO A BERMÚDEZ - 339839 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS | 339839 | S | 59 | 63 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 325 + 0 RANCHERIA , 00000 BERMÚDEZ, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 325 MANO IZQUIERDA MÁS 1, lon:-109.04879769, lat:28.25887795}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 13043943.7 | 13043943.7 | 13043943.7 | 13043943.7 | 13043943.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24700393, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:1.739192525E7, importe_modificado:1.739192525E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:243.0}} | {1404375/proyecto_INICIO, 1404375/proyecto_FIN, 1404375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404379 | Proyecto de inversión | 11191355.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6714813.78, modificado:6714813.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4476542.03, modificado:4476542.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA HUICÓRACHI - 339930 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | 339930 | S | 393 | 363 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 61 + 0 RANCHERIA , 00000 HUICORACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 61 M, lon:-107.95395711, lat:27.29382586}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 4476542.03 | 4476542.03 | 4476542.03 | 4476542.03 | 4476542.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMU-2018-2K15018-A-0525-003, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:1.119135628E7, importe_modificado:1.119135628E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:168.0}} | {1404379/proyecto_INICIO, 1404379/proyecto_FIN, 1404379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404380 | Proyecto de inversión | 1730896.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038687.0, modificado:1038687.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692209.09, modificado:692209.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DE ARTURO - 339994 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | 339994 | S | 45 | 41 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO CEROCAHUI - MESA DE ARTURO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - , lon:-107.99673761, lat:27.22486591}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 692209.09 | 692209.09 | 692209.09 | 692209.09 | 692209.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMU-2018-2K15018-A-0597-002, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1.053549381E7, importe_modificado:1.053549381E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1404380/proyecto_INICIO, 1404380/proyecto_FIN, 1404380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404382 | Proyecto de inversión | 1601289.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961984.0, modificado:961984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639305.43, modificado:639305.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL GALLO - 340032 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | 340032 | S | 37 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TUBARES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA , 00000 EL GALLO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MESA DE, lon:-107.97021853, lat:27.09989811}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 609305.43 | 609305.43 | 609305.43 | 609305.43 | 609305.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMU-2018-2K15018-A-0525-001, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:1598263.57, importe_modificado:1598263.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1404382/proyecto_FIN, 1404382/proyecto_PROCESO, 1404382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404384 | Proyecto de inversión | 9817696.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4549949.78, modificado:4549949.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5267746.92, modificado:5267746.92}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA LAS TROJAS - 340069 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 340069 | S | 287 | 280 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:233, direccion:BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS TROJAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA LA TABLETA - ARECHUYVO KILÓM, lon:-108.38848252, lat:27.73441601}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 5267746.92 | 5267746.92 | 5267746.92 | 5267746.92 | 5267746.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMU-2018-2K15018-A-0597-002, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1.053549381E7, importe_modificado:1.053549381E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} | {1404384/proyecto_PROCESO, 1404384/proyecto_FIN, 1404384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404387 | Proyecto de inversión | 945795.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472898.0, modificado:472898.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472897.98, modificado:472897.98}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA RÍO DE ÁNIMAS - 340171 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 340171 | S | 30 | 38 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:437, direccion:BRECHA TRAMO URUACHI - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS ÁNIMAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y , BRECHA URUACHI - MAGUARICHI KILÓMETRO 20 MANO IZQUIERDA MÁS 2 KILÓMETR, lon:-108.10189382, lat:27.86405904}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 472897.98 | 472897.98 | 472897.98 | 472897.98 | 472897.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMU-2018-2K15018-A-0597-001, contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:945796.57, importe_modificado:945796.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1404387/proyecto_INICIO, 1404387/proyecto_FIN, 1404387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390623 | Proyecto de inversión | 455006.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455006.78, modificado:455006.78}} | PRIM. MANUEL OJINAGA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 0400329 | N |  |  | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE DEL COBRE, COLONIA LADERAS DE SAN GUILLERMO, lon:-105.887474, lat:28.594503}} | 2018-09-10 | 2018-11-08 | 455006.78 | 428633.61 | 428633.61 | 240883.25 | 240883.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.01}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301336329 | Acción | 436333.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436333.01, modificado:436333.01}} | AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS - 285296 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 285296 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 436333.01 | 436333.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-OP-IE16-IE17/2018-2021-LE, contratista:ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:695983.1, importe_modificado:695983.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1336329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406659 | Proyecto de inversión | 4988099.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988099.46, modificado:4988099.46}} | TERMINACIÓN CENTRO DE SALUD URUACHI - 398862 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 398862 | S | 8528 | 7872 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA LAS ESTRELLAS - , lon:-108.21571244, lat:27.86789518}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 4988099.46 | 4988099.46 | 4948374.2 | 4948374.2 | 4948374.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0012/17-DOP-OBRA-1, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:8387337.79, importe_modificado:8387337.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406659/proyecto_PROCESO, 1406659/proyecto_INICIO, 1406659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301324175 | Proyecto de inversión | 348424.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348424.21, modificado:348424.21}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA APOYO A VIVIENDAS EN CASA VERDE - 247000 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 247000 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1136, direccion:COLONIA CASA VERDE, 31830CASA VERDE, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DIFERENTES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CASA VERDE ASCENSION, CHIHUAHUA., lon:-108.17033365, lat:31.4710734}} | 2018-09-10 | 2018-12-30 | 348424.21 | 348424.21 | 341502.1 | 341502.1 | 341502.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1324175/proyecto_INICIO, 1324175/proyecto_PROCESO, 1324175/proyecto_FIN, 1324175/proyecto_PROCESO, 1324175/proyecto_FIN, 1324175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301324184 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA APOYO A VIVIENDAS EN ASCENSION - 247024 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 247024 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DIFERENTES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ASCENSIÓN, lon:-107.98448316, lat:31.07906548}} | 2018-09-10 | 2018-12-30 | 150000 | 150000 | 147155.93 | 147155.93 | 147155.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1324184/proyecto_FIN, 1324184/proyecto_INICIO, 1324184/proyecto_PROCESO, 1324184/proyecto_FIN, 1324184/proyecto_PROCESO, 1324184/proyecto_FIN, 1324184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301324245 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACIÓN DE MIL METROS DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MODELO - 247284 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 247284 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:148, direccion:COLONIA COLONIA MODELO, 31821COLONIA MODELO, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DIFERENTES TRAMOS EN LA COLONIA MODELO MUNICIPIO DE ASCENSION, lon:-107.60941179, lat:31.51499855}} | 2018-09-10 | 2018-12-30 | 400000 | 400000 | 229737.96 | 229737.96 | 229737.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1324245/proyecto_INICIO, 1324245/proyecto_PROCESO, 1324245/proyecto_FIN, 1324245/proyecto_PROCESO, 1324245/proyecto_FIN, 1324245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301321310 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS PARA AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ASCENSION - 234763 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 234763 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1352.0, meta_modificada:1352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,CALLE ACACIAS ENTRE CALLES CHIHUAHUA Y MANZANO CALLE ABASOLO ENTRE CALLES ALFALFA Y ESPARCEÑO Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLES DURANGO Y DIAGONAL DIAZ., lon:-107.99067858, lat:31.0967306}} | 2018-03-01 | 2018-12-30 | 800000 | 800000 | 306990.68 | 306990.68 | 306990.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1352.0}} | {1321310/proyecto_PROCESO, 1321310/proyecto_INICIO, 1321310/proyecto_FIN, 1321310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301322010 | Proyecto de inversión | 2622446 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622446.0, modificado:2579934.03}} | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE TIJUANA - 237316 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 237316 | N |  |  | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.35, meta_modificada:145.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TIJUANA COLONIA PUERTO LA PAZ, 32159JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUAENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE RAMON RAYON,ACCESO A CALLE TIJUANA POR CALLE RAMON RAYON, lon:-106.52925399, lat:31.74906929}} | 2018-08-28 | 2018-12-28 | 2579934.03 | 2579934.03 | 1561295.96 | 1561295.96 | 1561295.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-084-2018, contratista:SIROVIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2579934.03, importe_modificado:2622446.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.69}} | {1322010/proyecto_INICIO, 1322010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301322021 | Proyecto de inversión | 3037093 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037093.0, modificado:2971200.94}} | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE BAJA CALIFORNIA - 237382 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 237382 | N |  |  | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.63, meta_modificada:131.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA PUERTO LA PAZ, 32159JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUAENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE RAMON RAYON,ACCESO A CALLE BAJA CALIFORNIA POR CALLE RAMON RAYON, lon:-106.52862317, lat:31.74879082}} | 2018-09-03 | 2018-12-28 | 2971200.94 | 2971200.94 | 1188480.38 | 1188480.38 | 1188480.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-085-2018, contratista:INGENIERIA EN MANUFACTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2971200.94, importe_modificado:3037093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1322021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390285 | Proyecto de inversión | 566758.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566758.67, modificado:566758.67}} | PRIM. AGUSTIN MELGAR | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 0100231 | N |  |  | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:REVOLUCIONARIOS AHUMADENSES #112, COL. SEGUNDO BARRIO, lon:-106.512415, lat:30.617734}} | 2018-09-10 | 2018-11-08 | 566758.67 | 558429.25 | 558429.25 | 293891.89 | 293891.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.83}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390308 | Proyecto de inversión | 567176.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567176.39, modificado:567176.39}} | J.N. TOWI NORAWA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909433 | N |  |  | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.58, meta_modificada:50.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CALLE PASEOS DEL ANDALUZ S/N, COL. PASEOS DEL CAMINO REAL, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 567176.39 | 488463.03 | 488463.03 | 301266.01 | 301266.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.29}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401447504 | Proyecto de inversión | 193760.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193760.19, modificado:193700.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO CLAPAREDES - 377373 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 377373 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIA 5314 CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE INTERIOR SN COLONIA PRI, 31780 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE AZAHAR Y CALLE CHAPULUAPAN, CALLE BERLIN JARDIN DE NIÑOS EN COLONIA PRI COLOR VERDE A, lon:-107.88132177, lat:30.39176608}} | 2018-11-10 | 2018-12-31 | 193700.5 | 193700.5 | 193700.5 | 193700.5 | 193700.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM/AD/18-150, contratista:ALBERTO RENTERIA WONG, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:193760.18, importe_modificado:193760.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1447504/proyecto_INICIO, 1447504/proyecto_PROCESO, 1447504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401447516 | Proyecto de inversión | 1311880.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311880.8, modificado:1311880.8}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA BUENA FE - 377389 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 377389 | S | 500 | 500 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:CALLE MISION DE SAN FRANCISCO DE BORJA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BUENA FE, 31806 BUENA FE, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE MISION DE SANTA CLARA Y CALLE MISION GUADALUPE, CALLE MISION DE SAN JUAN BAUTISTA COLON, lon:-107.92339871, lat:30.36415321}} | 2018-11-10 | 2018-12-31 | 1311880.8 | 1311880.8 | 1311880.8 | 1311880.8 | 1311880.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM/AD/18-147, contratista:ARTURO NAVA ESCARZAGA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:1311880.8, importe_modificado:1311880.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1447516/proyecto_INICIO, 1447516/proyecto_PROCESO, 1447516/proyecto_INICIO, 1447516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401447541 | Proyecto de inversión | 1330407.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330407.57, modificado:1330407.57}} | CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO SECCION HIDALGO - 377432 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 377432 | S | 750 | 750 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION SECCIÓN HIDALGO, 31803 SECCIÓN HIDALGO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LOS INSURGENTES Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE VICENTE GUERRERO CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN SECCIÓN HIDALG, lon:-107.90398696, lat:30.49737982}} | 2018-11-10 | 2018-12-31 | 1330407.57 | 1330407.57 | 1330407.57 | 1330407.57 | 1330407.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM/AD/18-148, contratista:ARTURO NAVA ESCARZAGA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:1330407.57, importe_modificado:1330407.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1447541/proyecto_INICIO, 1447541/proyecto_PROCESO, 1447541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449639 | Proyecto de inversión | 30873.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30873.82, modificado:30873.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE JANETH RASCÓN - 381619 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381619 | S | 3 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NAMIQUIPA, lon:-107.42160571, lat:29.25816594}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 30873.82 | 30873.82 | 30873.82 | 30873.82 | 30872.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1449639/proyecto_PROCESO, 1449639/proyecto_FIN, 1449639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401446771 | Proyecto de inversión | 1909996.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909996.68, modificado:1909996.68}} | CANALIZACIÓN DE ARROYO GALERA SUR ENTRE CALLES FRESNO Y PIMENTEL COL GRANJAS - 376182 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 376182 | S | 130 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA GRANJAS UNIVERSITARIAS, 31453 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRESNO Y , ARROYO DENTRO DE LA MANCHA URBANA, lon:-106.100213, lat:28.66373391}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 1909996.68 | 1909996.67 | 1909996.67 | 1909996.67 | 1909996.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 038/2018, contratista:BAOR CONSTRUCCIONES S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:2105499.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.0}} | {1446771/proyecto_INICIO, 1446771/proyecto_FIN, 1446771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401446807 | Proyecto de inversión | 3066583.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066583.31, modificado:3066583.31}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN VARIOS TRAMOS DEL ARROYO PICACHO ENTRE CALLES PASCUAL OROZCO Y CALLE QUINTAS CAROLINAS - 376209 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 376209 | S | 195 | 105 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA REVOLUCION, 31146 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE QUINTAS CAROLINAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA REPONER MUROS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS EN CRODE ITECH II, lon:-106.10646561, lat:28.70667675}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 3066583.31 | 3066583.3 | 3066583.3 | 3066583.3 | 3066583.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 036/2018, contratista:JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:2227675.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {1446807/proyecto_INICIO, 1446807/proyecto_PROCESO, 1446807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401446091 | Proyecto de inversión | 595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:595000.0}} | ADQUISICIÓN DE TRACTORES PARA EL EJIDO EL VERGEL Y SAN PABLO BALLEZA - 375103 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 375103 | S | 976 | 1032 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:0 00 INTERIOR 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO, lon:-106.38536206, lat:26.47327401}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1446091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401446827 | Proyecto de inversión | 491082.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491082.74, modificado:491082.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMOS DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y OCHO DE OCTUBRE COL CDP - 376259 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 376259 | S | 500 | 500 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TEPORACA COLONIA CDP, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TEPORACA Y CALLE 1A DE MAYO, CALLE 8 DE OCTUBRE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO, lon:-106.09255481, lat:28.70567862}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 491082.74 | 487657.43 | 487657.43 | 487657.43 | 487657.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 128/2018, contratista:JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:491082.74, importe_modificado:491082.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1446827/proyecto_INICIO, 1446827/proyecto_FIN, 1446827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388496 | Proyecto de inversión | 425311 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425311.0, modificado:425311.0}} | CECyTECH 21 RIBERAS CHIH (FAM 2018) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 455 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Granjas del Valle, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.15839958, lat:28.76581577}} | 2018-06-28 | 2018-12-31 | 425311 | 424924.78 | 424924.78 | 424924.78 | 424924.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388515 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 01 TURUACHI (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 29 | Guadalupe y Calvo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 103 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:253, direccion:Unnamed Road, Chihuahua, México, lon:-106.94005966, lat:26.09532993}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388526 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 02 EL VERGEL (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 127 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:El Vergel, Mariano Balleza, Chih., México, lon:-106.38668776, lat:26.47572068}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388540 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 05 TOMOCHI (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 110 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:Calle Progreso # 32, 33280 Tomochi, Chih., México, lon:-107.84130335, lat:28.35556627}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388548 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 06 BENITO JUAREZ (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 96 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:64, direccion:CHIH 50, Chihuahua, México, lon:-106.94675446, lat:29.17164863}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388562 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 10 SAMACHIQUE (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 64 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:Unnamed Road, Chihuahua, México, lon:-107.07069397, lat:27.41810012}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388570 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 11 BAHUICHIVO (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 65 | Urique | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 43 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:Urique, Chih., México, lon:-107.94582367, lat:27.2729405}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388576 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 12 SATEVO (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 113 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Victoria, San Francisco Javier de Satevó, Chih., México, lon:-106.1093688, lat:27.95703148}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388590 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 15 MESA DE SAN RAFAEL (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 29 | Guadalupe y Calvo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 75 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:554, direccion:Guadalupe y Calvo - Los Frailes, Chihuahua, México, lon:-106.77474976, lat:25.95680992}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388610 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 22 NONOAVA (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 49 | Nonoava | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 126 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Independencia, Nonoava, Chih., México, lon:-106.73475266, lat:27.47218129}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388628 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 29 OJO DE AGUA (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 128 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:Unnamed Road, Sector 1, Cusihuiriachi, Chih., México, lon:-106.83663368, lat:28.24107294}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388638 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 30 RIVA PALACIO (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 54 | Riva Palacio | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Juárez, Col Álvaro Obregón, Chih., México, lon:-106.5021944, lat:28.54401252}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388659 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 08 CUAUHTEMOC (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 790 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Belizario Dguez., Chihuahua, México, lon:-106.80075645, lat:28.4312983}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388662 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (AUOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 421 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:De la Manzana, Lomas de Poleo, 32107 Puerto de Anapra, Chih., México, lon:-106.58660889, lat:31.77604508}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388669 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 11 CD. DEL CONOCIMIENTO (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 1108 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Av Paseo de las Ciencias, Chihuahua, México, lon:-106.4138574, lat:31.479663}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388672 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 12 FLORES MAGON (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 165 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:Perú, Flores Magón, Chih., México, lon:-106.95464015, lat:29.94737689}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388676 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 15 ASENCIÓN (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 410 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Jesús Flores Magón 289, Amp Aeropuerto, Ascensión, Chih., México, lon:-108.01187038, lat:31.0935876}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388681 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 17 BABORIGAME (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 29 | Guadalupe y Calvo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 145 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:15, direccion:Guadalupe y Calvo, Chih., México, lon:-107.00992584, lat:26.13694648}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388683 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 19 INDUSTRIAS (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 372 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chihuahua, México, lon:-106.08055115, lat:28.71859284}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388687 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 22 AYUNTAMIENTO (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 712 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Av Sanders 1781, El Barreal, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.47181034, lat:31.72101252}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388688 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 23 RIBERAS JRZ (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 712 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Margarita Flores y Arturo Alvarez, Col, Carlos Chavira Becerra S/N, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.34418011, lat:31.5990071}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388689 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 354 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 52 1208, Ejidal, 31065 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.01070642, lat:28.58708423}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301392810 | Proyecto de inversión | 800219.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:65798.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734421.0, modificado:589365.94}} | CONSTRUCCION DE CALLE TRECE Y MEDIA ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE COLONIA LADERAS DEL NORTE - 294952 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 294952 | N |  |  | 2576 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1921.5, meta_modificada:1921.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TRECE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUAENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y AVENIDA VEINTE, CALLE CATORCE CALLE TRECE Y MEDIA ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE COLONIA LADE, lon:-105.43300213, lat:28.18553268}} | 2018-06-04 | 2018-09-04 | 589365.94 | 589365.94 | 589365.94 | 589365.94 | 589365.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-OP-HABITAT18-FISM18-IE18/2018-LF-CA1-P, contratista:ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1351785.44, importe_modificado:1351785.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.5}} | {1392810/proyecto_INICIO, 1392810/proyecto_PROCESO, 1392810/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301392879 | Proyecto de inversión | 585276.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585276.36, modificado:585276.36}} | PRIM. FRIDA KAHLO | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707646 | N |  |  | 621 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUANA BARRAGAN 2802 SIMONA BARBA, JUAREZ, CHIH, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 585276.36 | 577041.76 | 577041.76 | 551838.26 | 551838.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401416723 | Proyecto de inversión | 47978.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47978.64, modificado:47978.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE REFORMA - 48835 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 48835 | S | 10 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47978.0, meta_modificada:47978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:CALLE SIN NOMBE RANCHERIA LLANOS DE REFORMA, 33257 LLANOS DE REFORMA, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS DE REFORMA POR LA CARRETERA CUAHUTEMOC-CARICHI A 38 KM PASANDO POR EL RANCHO DE QUINTANA, lon:-107.01398205, lat:28.11974924}} | 2018-05-16 | 2018-12-21 | 47978.64 | 47978.64 | 47978.64 | 47978.64 | 47978.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCU-FISM-001/2018, contratista:ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, monto:47978.64, importe_modificado:47978.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1416723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401416742 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:431160.64}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SECCIÓN HIDALGO - 51723 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 51723 | S | 17 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO SECCION SECCIÓN HIDALGO, 31803 SECCIÓN HIDALGO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, POR CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES-SECCIÓN HIDALGO DAR VUELTA HACIA CA, lon:-107.90310213, lat:30.49634314}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 431150 | 431160.64 | 431160.64 | 431160.64 | 431160.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1416742/proyecto_INICIO, 1416742/proyecto_PROCESO, 1416742/proyecto_FIN, 1416742/proyecto_PROCESO, 1416742/proyecto_FIN, 1416742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301387903 | Adquisición | 1220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, modificado:1218000.0}} | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA-FORROS PARA CHALECOS ANTIBALAS | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812023 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.484907, lat:31.7445764}} | 2018-07-25 | 2018-08-31 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393351 | Proyecto de inversión | 982032.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982032.02, modificado:982032.02}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909434 | N |  |  | 267 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 45 1/2, Integración, Quintas Carolinas, 31140 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.10091448, lat:28.72673138}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 982032.02 | 919846.89 | 919846.89 | 621627.19 | 621627.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393485 | Proyecto de inversión | 865774.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865774.09, modificado:865774.09}} | PRIMARIA MONTES DE OCA AULA USOS MULTIPLES 12.00X 8.00 MTS ESTRUCTUA 751 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909456 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL Y LOMBARDO TOLEDANO COLONIA CONCORDIA, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 865774.09 | 778869.74 | 775066.6 | 775066.6 | 775066.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301385188 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Bodega de Carpetas de Investigación 2da Etapa | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N |  |  | 1195394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.03381634, lat:28.66777144}} | 2018-01-02 | 2018-12-29 | 12000000 | 12000000 | 4779635.42 | 4779635.42 | 4779635.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301391736 | Proyecto de inversión | 979710.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979710.62, modificado:979710.62}} | PRIM. AGUSTIN MELGAR | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707771 | N |  |  | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Hacienda el Sauz 9501, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.39180541, lat:31.57474219}} | 2018-08-20 | 2018-12-17 | 979710.62 | 922858.68 | 922858.68 | 453533.96 | 453533.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301399813 | Proyecto de inversión | 18593200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.85932E7, modificado:1.85932E7}} | Construcción del Puente San Ignacio sobre el Rio Chuviscar en el km. 0+200 del camino Aldama - San Ignacio. | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5806111 | N |  |  | 22302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8275.24, meta_modificada:8275.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:28.831618, -105.903661, lon:-105.911293, lat:28.838381}} | 2017-10-24 | 2018-09-22 | 18593200 | 18593200 | 18593197.07 | 18593197.07 | 18593197.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0037/17-DC/OBRA, contratista:GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.388370366E7, importe_modificado:1.859319998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8275.24}} | {1399813/proyecto_FIN, 1399813/proyecto_PROCESO, 1399813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301389088 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PRIM. IGNACIO ALDAMA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 0200610 | N |  |  | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carmen Serdán 2231, Miguel Saavedra, 32917 Juan Aldama, Chih., México, lon:-105.92680693, lat:28.83464583}} | 2018-07-16 | 2018-12-12 | 3000000 | 2864394.54 | 2864394.54 | 1418570.67 | 1418570.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.49}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301399990 | Proyecto de inversión | 29175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.91755E7, modificado:2.91755E7}} | Reconstrucción de Carretera: E.C. (Chihuahua - Cuauhtémoc) - E.C.(Cuauhtémoc - Álvaro Obregón) Km. 0+000 Al Km. 8+160 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5805881 | N |  |  | 154639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95400.0, meta_modificada:95400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:28.3988, -106.792211 - 28.443223, -106.808305, lon:-106.866044, lat:28.406312}} | 2017-12-01 | 2018-08-23 | 29175500 | 29175500 | 29175498.57 | 29175498.57 | 29175498.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0046/17-DC/OBRA, contratista:PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.634750555E7, importe_modificado:2.91755E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95400.0}} | {1399990/proyecto_INICIO, 1399990/proyecto_PROCESO, 1399990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401417027 | Proyecto de inversión | 299488.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299488.06, modificado:299488.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DE ABAJO - 78897 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 78897 | S | 7 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:299488.0, meta_modificada:299488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:114, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 33251 CERRO PRIETO (CERRO PRIETO DE ABAJO), CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA PARA YEGAR A CERRO PRIIETO SE TOMA LA CARRETERA CUAHUTEMOC - CARICHI A UNOS 22 KILOMETROS DE RETIRADO, lon:-107.12219142, lat:28.24656824}} | 2018-05-16 | 2018-12-21 | 299488.06 | 299488.06 | 299488.06 | 299488.06 | 299488.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCU-FISM-002/2018, contratista:ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, monto:299488.06, importe_modificado:299488.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1417027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401417031 | Proyecto de inversión | 340078.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340078.93, modificado:340078.93}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CERRO PRIETO - 79295 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 79295 | S | 14 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340078.0, meta_modificada:340078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:114, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 33251 CERRO PRIETO (CERRO PRIETO DE ABAJO), CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA CARRETERA CUAHUTEMOC A CARICHI A UNOS 20 KM DE DISTANCIA, lon:-107.12227725, lat:28.24649263}} | 2018-05-16 | 2018-12-21 | 340078.93 | 340078.93 | 340078.93 | 340078.93 | 340078.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCU-FISM-007/2018, contratista:ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, monto:340078.93, importe_modificado:340078.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1417031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401417039 | Proyecto de inversión | 388508.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388508.43, modificado:388508.43}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA - 81017 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81017 | S | 15 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:388508.0, meta_modificada:388508.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE AGUA, 33255 COLONIA CUSI (OJO DE AGUA), CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA POR LA CARRETERA DE CUAUHTEMOC-CARICHI A UNOS 30 KM DE DISTANCIA., lon:-106.97883952, lat:28.20676092}} | 2018-05-16 | 2018-12-21 | 388508.43 | 388508.43 | 388508.43 | 388508.43 | 388508.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCU-FISM-009/2018, contratista:ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, monto:388508.43, importe_modificado:388508.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1417039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301391918 | Proyecto de inversión | 520156.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520156.9, modificado:520156.9}} | PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707773 | N |  |  | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VISTA MANANTIAL DE LAS FLORES, FRACCIONAMIENTO VISTAS LOS OJITOS, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 520156.9 | 519921.79 | 519921.79 | 380507.79 | 380507.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301389264 | Proyecto de inversión | 14500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45E7, modificado:1.45E7}} | Bodega de evidencias 2da etapa | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2 | N |  |  | 1195394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.03392363, lat:28.66788441}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 14500000 | 14500000 | 5737451.22 | 5737451.22 | 5737451.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400824 | Proyecto de inversión | 18593200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.85932E7, modificado:1.85932E7}} | Reconstrucción de la Carretera Estatal 16 (Matachi - Madera), del km. 109+600 al km. 123+400, en tramos aislados. | 8 | Chihuahua | 40 | Madera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua |  | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40600.0, meta_modificada:40600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:29.181874, -108.105684 - 29.181098, -108.097794, lon:-108.141389, lat:29.19}} | 2017-11-27 | 2018-08-12 | 18593200 | 18593200 | 6462996.32 | 6462996.32 | 6462996.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0052/17-DC/OBRA, contratista:OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.772727817E7, importe_modificado:1.772727817E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9398.9}} | {1400824/proyecto_PROCESO, 1400824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401073 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO ANTORCHA POPULAR CHIHUAHUA CHIH. | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2190499 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.28, meta_modificada:95.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Venceremos 16133, Francisco Ruiz Massieu, Rio Sacramento Nte, 31137 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.10870361, lat:28.73454943}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1401073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401082 | Proyecto de inversión | 2967000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0}} | Construcción del Puente Sainapuchi, en el km. 0+018 del Camino Sainapuchi - Cañon del Maiz, sobre el Arroyo el Maiz, en la Localidad de Sainapuchi. | 8 | Chihuahua | 54 | Riva Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5805369 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.5, meta_modificada:556.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:75, direccion:Unnamed Road, Chihuahua, México, lon:-106.74316406, lat:28.76765911}} | 2017-11-27 | 2018-04-25 | 2967000 | 2967000 | 2358032.79 | 2358032.79 | 2358032.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0058/17-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA RASCON, SA. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:2369475.13, importe_modificado:2369475.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.5}} | {1401082/proyecto_INICIO, 1401082/proyecto_FIN, 1401082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390138 | Proyecto de inversión | 820772.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820772.47, modificado:820772.47}} | PRIM. FORD 190 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201735 | N |  |  | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE ANTONIO CASTRO LEAL S/N Y ALBERTO VAZQUEZ, COL. GOMEZ MORIN, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 820772.47 | 771525.54 | 771525.54 | 308610.22 | 308610.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390187 | Proyecto de inversión | 414931.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414931.26, modificado:414931.26}} | SECUNDARIA FEDERAL 54 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 0200614 | N |  |  | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:273, direccion:KM 6 CARRETERA A ALDAMA, LOC. EL PORVENIR, lon:-105.911293, lat:28.838381}} | 2018-09-10 | 2018-11-08 | 414931.26 | 392676.85 | 392676.85 | 157070.74 | 157070.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390196 | Proyecto de inversión | 563349.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563349.44, modificado:563349.44}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3600978 | N |  |  | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:733, direccion:CALLE 16 DE SEPT. #505, COL. GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.922977, lat:27.130549}} | 2018-09-10 | 2018-11-08 | 563349.44 | 534744.43 | 534744.43 | 352677.13 | 352677.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301399937 | Proyecto de inversión | 7912000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7912000.0, modificado:7912000.0}} | Construcción del Puente Las Tinajas sobre el Arroyo Tapiecitas en el km. 2+000 de la Carretera E.C. km. 10+000 (Casas Grandes - Juan Mata Ortiz) - Colonia Juarez. | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5805164 | N |  |  | 10587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4229.16, meta_modificada:4229.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:228, direccion:30.324917, -108.051126, lon:-107.948805, lat:30.375704}} | 2017-12-14 | 2018-08-11 | 7912000 | 7912000 | 7534062.49 | 7534062.49 | 7534062.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0054/17-DC/OBRA, contratista:URBANISSA, SA. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:6516670.39, importe_modificado:6516670.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4229.16}} | {1399937/proyecto_INICIO, 1399937/proyecto_FIN, 1399937/proyecto_PROCESO, 1399937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301399948 | Proyecto de inversión | 9494400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9494400.0, modificado:9494400.0}} | Construcción del Puente El Morieleño sobre el Rio Conchos en el km. 2+700, E.C. (Jimenez - Chihuahua - El Morieleño). | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5803536 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:27.831812, -105.170664, lon:-105.196389, lat:27.863889}} | 2017-10-30 | 2018-09-28 | 9494400 | 5653934.92 | 5653934.45 | 5653934.45 | 5653934.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0029/17-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA RASCON, SA. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.047779619E7, importe_modificado:1.047779619E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1399948/proyecto_INICIO, 1399948/proyecto_PROCESO, 1399948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388475 | Proyecto de inversión | 425311 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425311.0, modificado:425311.0}} | CECyTECH 19 INDUSTRIAS (FAM 2018) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 372 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chihuahua, México, lon:-106.08192444, lat:28.71784011}} | 2018-06-28 | 2018-12-31 | 425311 | 424924.78 | 424924.78 | 424924.78 | 424924.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388505 | Proyecto de inversión | 425311 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425311.0, modificado:425311.0}} | CECYTECH 23 RIBERAS JRZ (FAM 2018) | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 712 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Margarita Flores y Arturo Alvarez, Col, Carlos Chavira Becerra S/N, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.34435177, lat:31.59933607}} | 2018-06-28 | 2018-12-31 | 425311 | 425311 | 425311 | 425311 | 425311 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390273 | Proyecto de inversión | 921423.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921423.69, modificado:921423.69}} | PRIM. AMADO NERVO | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201718 | N |  |  | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE CAUDILLO DEL SUR, COL. TIERRA Y LIBERTAD, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2018-09-10 | 2018-12-08 | 921423.69 | 867811.88 | 867811.88 | 347124.75 | 347124.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301392813 | Proyecto de inversión | 721024.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78588.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642436.0, modificado:662227.31}} | CONSTRUCCION DE CALLE CATORCE ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE COLONIA LADERAS DEL NORTE - 295638 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 295638 | N |  |  | 2576 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2295.0, meta_modificada:2295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUAENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y AVENIDA VEINTE, CALLE CATORCE Y MEDIA CALLE CATORCE ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE COLONIA LADERAS , lon:-105.43300707, lat:28.18513169}} | 2018-06-22 | 2018-09-22 | 662227.31 | 662227.31 | 662227.31 | 662227.31 | 662227.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-OP-FISM18/2018-2021-LE, contratista:GRUPO CONSTRUCCIONES GAMA, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1625410.5, importe_modificado:1625410.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2295.0}} | {1392813/proyecto_INICIO, 1392813/proyecto_FIN, 1392813/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301388555 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 09 ATASCADEROS (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 29 | Guadalupe y Calvo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 117 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:Unnamed Road, Chihuahua, México, lon:-106.82693481, lat:25.76403014}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301392993 | Proyecto de inversión | 368537.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368537.65, modificado:368537.65}} | PRIM. AMADO NERVO | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3201729 | N |  |  | 306 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CAUDILLO DEL SUR, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2018-07-02 | 2018-08-15 | 368537.65 | 356343.83 | 356343.83 | 354762.01 | 354762.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401417037 | Proyecto de inversión | 395879.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395879.92, modificado:395879.92}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 79333 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 79333 | S | 37 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:395879.0, meta_modificada:395879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA RITA, 33244 SANTA RITA, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA POR LA CARRETERA CUAHUTEMOC HACIA SANTA RITA PASAN POR LA RANCHERIA EL MIMBRE COMO A UNOS 22 KM DE CUAHUTEMOC A SANTA RITA., lon:-106.88784664, lat:28.211327}} | 2018-05-16 | 2018-12-21 | 395879.92 | 395879.92 | 395879.92 | 395879.92 | 395879.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCU-FISM-010/2018, contratista:ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, monto:395879.92, importe_modificado:395879.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1417037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388593 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 17 MORELOS (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 46 | Morelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 47 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Morelos, Chih., México, lon:-107.67790318, lat:26.67108417}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388598 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 18 VALLE DEL ROSARIO (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 56 | Rosario | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Valle del Rosario, Chih., México, lon:-106.29456997, lat:27.31885711}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388614 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 23 SAN FCO. DE BORJA (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 57 | San Francisco de Borja | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 58 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Los Frayles, Sector 5, San Francisco de Borja, Chih., México, lon:-106.68196678, lat:27.9037968}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388618 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 25 CONGREGACIÓN ORTIZ (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 55 | Rosales | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 72 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:Calle Emiliano Zapata, Congregación Ortiz, Chih., México, lon:-105.5238056, lat:28.2570514}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301391549 | Proyecto de inversión | 1035392.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035392.38, modificado:1035392.38}} | PRIM. CARLOS A. MONTEMAYOR | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909448 | N |  |  | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Espada Real 18517, Real Carolinas, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.1384064, lat:28.74716197}} | 2018-08-24 | 2018-12-21 | 1035392.38 | 1035392.38 | 1035392.38 | 614100.69 | 614100.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301391631 | Proyecto de inversión | 1093503.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093503.14, modificado:1093503.14}} | PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909451 | N |  |  | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Central s/n, Sol de Oriente, 31385 Chihuahua, Chih., México, lon:-105.9639287, lat:28.66088983}} | 2018-08-20 | 2018-12-17 | 1093503.14 | 1073556.15 | 1073556.15 | 607547.65 | 607547.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393073 | Proyecto de inversión | 1351237.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351237.4, modificado:1351237.4}} | PRIM. JESUS GARCIA HEROE DE NACOZARI | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707647 | N |  |  | 612 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CATANIA, COLONIA TIERRA NUEVA, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-06-25 | 2018-09-22 | 1351237.4 | 1090041.93 | 1090041.93 | 769267.14 | 769267.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388621 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 26 BACHINIVA (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 6 | Bachíniva | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 105 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 33, Primero de Mayo, Bachíniva, Chih., México, lon:-107.2624061, lat:28.775709}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388624 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 28 IGNACIO ZARAGOZA (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 34 | Ignacio Zaragoza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 131 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Allende, Ignacio Zaragoza, Chih., México, lon:-107.76306868, lat:29.64045094}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388641 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 32 JANOS (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 35 | Janos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 54 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Joaquín Capilla, Chihuahua, México, lon:-108.2016431, lat:30.8895674}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388651 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 02 LA JUNTA (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 575 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:1o. de Mayo, La Junta, Chih., México, lon:-107.32934475, lat:28.48872186}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388657 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 06 SAN JUANITO (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 342 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:San Juanito - Ent. Basaseachi, El Panteón, 33210 San Juanito, Chih., México, lon:-107.61082649, lat:27.96855463}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388665 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 10 GOMEZ FARIAS (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 25 | Gómez Farías | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 210 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:49, direccion:Del Hospital 1102, Gómez Farias, Chih., México, lon:-107.73485184, lat:29.36381248}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388673 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 13 SAN GUILLERMO (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 4 | Aquiles Serdán | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 248 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Chihuahua, México, lon:-105.93438148, lat:28.589609}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388679 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 16 LEBARON (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 23 | Galeana | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 258 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:33, direccion:Lebaron, Chihuahua, México, lon:-107.56104469, lat:30.01054422}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388682 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 18 ALDAMA (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 137 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Insurgentes, Juan Aldama, Chih., México, lon:-105.94056129, lat:28.86519627}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393303 | Proyecto de inversión | 54717.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54717.68, modificado:54717.68}} | J.N. MOZART | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909423 | N |  |  | 190 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Romanzza, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.03173494, lat:28.68394285}} | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 54717.68 | 51526.34 | 51526.34 | 47163.48 | 47163.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393378 | Proyecto de inversión | 289438.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289438.44, modificado:289438.44}} | SECUNDARIA TECNICA NO. 77 CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE GRADAS DE 2.35X16.00 MTS | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909429 | N |  |  | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.2, meta_modificada:75.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:GRANJAS UNIVERSIDAD, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 289438.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388684 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 20 ORIENTE (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 266 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Praderas de la Patagonia, 31385 Chihuahua, Chih., México, lon:-105.97094536, lat:28.65899755}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393462 | Proyecto de inversión | 964612.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964612.11, modificado:964612.11}} | PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.00 X 26.15 MTS | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909437 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.55, meta_modificada:444.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Sicomoro, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 964612.11 | 909295.3 | 855271.8 | 855271.8 | 855271.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393505 | Proyecto de inversión | 539321.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539321.28, modificado:539321.28}} | PRIM. JESUS RAMIREZ | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2701378 | N |  |  | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CORRALITOS, lon:-107.069362, lat:26.819153}} | 2018-09-10 | 2018-11-08 | 539321.28 | 452756.33 | 452756.33 | 181102.53 | 181102.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393582 | Proyecto de inversión | 1208045.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208045.55, modificado:1208045.55}} | SEC. TECNICA 13 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 4000428 | N |  |  | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:MANUEL JIMENEZ Y 13, lon:-108.141389, lat:29.19}} | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 1208045.55 | 1128361.36 | 1128361.36 | 451344.54 | 451344.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393595 | Proyecto de inversión | 1913800.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913800.42, modificado:1913800.42}} | SEC. TECNICA 13 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 4000429 | N |  |  | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:MANUEL JIMENEZ Y 13, lon:-108.141389, lat:29.19}} | 2018-09-24 | 2019-01-21 | 1913800.42 | 1779931.79 | 1779931.79 | 711572.72 | 711572.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401416717 | Proyecto de inversión | 182936.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182936.47, modificado:182936.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALAMOS DE CERRO PRIETO - 48547 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 48547 | S | 7 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182936.0, meta_modificada:182936.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:114, direccion:CALLE SIN NOMBE RANCHERIA LOS ÁLAMOS DE CERRO PRIETO, 33253 CERRO PRIETO (CERRO PRIETO DE ABAJO), CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ALAMOS DE CERRO PRIETO SE TOMA LA CARRETERA CUAHUTEMOC- CARICHIC A 30 KM PASAN, lon:-107.12839728, lat:28.25031109}} | 2018-05-16 | 2018-12-21 | 182936.47 | 182936.47 | 182936.47 | 182936.47 | 182936.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCU-FISM-006/2018, contratista:DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, monto:182936.47, importe_modificado:182936.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1416717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401416721 | Proyecto de inversión | 117214.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117214.22, modificado:117214.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ - 48704 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 48704 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117214.0, meta_modificada:117214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:69, direccion:CALLE SIN NOMBE RANCHERIA SAN BERNABÉ, 33245 SAN BERNABÉ, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SAN BERNABÉ SE TOMA LA CARRETERA CUAHUTEMOC- CUSIHUIRIACHI PASANDO POR LA COMUNIDAD EL MIMBRE A UNOS 22 KM, lon:-106.86243948, lat:28.19831761}} | 2018-05-16 | 2018-12-21 | 117214.22 | 117214.22 | 117214.22 | 117214.22 | 117214.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCU-FISM-004/2018, contratista:DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERA APLICADA, convocante:MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, monto:117214.22, importe_modificado:117214.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1416721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301389285 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Centro de Re inserción Social No. 4 (Hidalgo del Parral) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3 | N |  |  | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15324.65, meta_modificada:15324.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Hidalgo Del Parral-Jiménez, El Mirador, Chih., México, lon:-105.59204578, lat:26.94320897}} | 2018-01-01 | 2018-12-28 | 5000000 | 4988675.55 | 1496602.66 | 1496602.66 | 1496602.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4444.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301389336 | Proyecto de inversión | 43502979.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.35029798E7, modificado:4.35029798E7}} | Comandancia de Policía en Madera 2da etapa | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 4 | N |  |  | 379624 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4866.6, meta_modificada:4866.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Ave. Chihuahua y Calle C, Barrio Americano, 31940, 31940 Madera, Chih., México, lon:-108.12935114, lat:29.18567629}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 43502979.8 | 43474404.31 | 23828231.92 | 23828231.92 | 23811391.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2627.66}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388487 | Proyecto de inversión | 425311 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425311.0, modificado:425311.0}} | CECyTECH 20 ORIENTE (FAM 2018) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 266 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Praderas de la Patagonia, 31385 Chihuahua, Chih., México, lon:-105.97073078, lat:28.65920467}} | 2018-06-28 | 2018-12-31 | 425311 | 425311 | 425311 | 425311 | 425311 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388529 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 03 ROCHEACHI (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:CHIH 23, Cehuarichic, Chih., México, lon:-106.88838959, lat:26.87430595}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388533 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 04 CARICHÍ (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 12 | Carichí | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 105 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ojinaga 641, Barrio del Perpetuo Socorro, Del Perpetuo Socorro, Chih., México, lon:-107.05513716, lat:27.92331733}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388583 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 13 NAICA (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 62 | Saucillo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:22, direccion:Nicolás Bravo 203A, 33640 Naica, Chih., México, lon:-105.49346924, lat:27.85728982}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388609 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 20 SANTA ISABEL (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 24 | Santa Isabel | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 63 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Centenario, Chihuahua, México, lon:-106.3659513, lat:28.3434449}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388648 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EMSAD 33 MATACHÍ (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 43 | Matachí | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CHIH 16, Labor de la Purísima, Chih., México, lon:-107.74776936, lat:28.83892212}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301399834 | Proyecto de inversión | 6131800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6131800.0, modificado:6131800.0}} | Construcción del Puente El Dorado Sobre El Río Parral en el Km. 13+400 del Camino E.C. 35+900 (Parral - Jiménez) - Estación Dorado. | 8 | Chihuahua | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Chihuahua | 5805228 | N |  |  | 8409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.14, meta_modificada:360.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:27.122626; -105.347707, lon:-105.395077, lat:26.939426}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 6131800 | 6131800 | 4787191.3 | 4787191.3 | 4787191.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0013/18-DC/OBRA, contratista:GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:5842699.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.33}} | {1399834/proyecto_INICIO, 1399834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301392901 | Proyecto de inversión | 24207.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24207.44, modificado:24207.44}} | PRIM. ALICIA GOMEZ ARELLANO | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909277 | N |  |  | 356 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Río Uruguay, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.1575958, lat:28.7694971}} | 2018-06-25 | 2018-07-24 | 24207.44 | 23415.16 | 23415.16 | 23415.16 | 23415.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393260 | Proyecto de inversión | 1274575.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274575.1, modificado:1274575.1}} | PRIM. SECTOR OBRERO | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 4500647 | N |  |  | 341 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Tamaulipas 1921, Los Nogales, 33130 Pedro Meoqui, Chih., México, lon:-105.48149586, lat:28.27900541}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 1274575.1 | 1213281.82 | 1213281.82 | 485312.72 | 485312.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301387125 | Proyecto de inversión | 556378 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556378.0, modificado:552533.45}} | CONSTRUCCIONDE CALLE 13 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 Y AVENIDA 20 OTE | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 080211ME001 | S | 1306 | 1270 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1921.5, meta_modificada:1921.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Delicias, Chih., México, lon:-105.4595306, lat:28.1871201}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 552533.45 | 552533.45 | 552533.45 | 552533.45 | 552533.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393335 | Proyecto de inversión | 224717.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224717.71, modificado:224717.71}} | PRIM. ESTATAL No 2753 JESUS REYES HEROLES | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909435 | N |  |  | 179 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Miguel Angel S., Alamedas III Etapa, Chihuahua 2000, 31136 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.12016201, lat:28.72508491}} | 2018-08-13 | 2018-09-11 | 224717.71 | 214782.57 | 214782.57 | 85913.03 | 85913.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393435 | Proyecto de inversión | 1322275.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322275.4, modificado:1322275.4}} | ESC. PRIMARIA FEDERAL VICENTE SUAREZ CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 22.42 Y 28.00MTS | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909431 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.76, meta_modificada:627.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 61 Y PRIV DE MELCHOR COL. SECTOR 3, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 1322275.4 | 1322275.4 | 1294339.81 | 1294339.81 | 1294339.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401418901 | Proyecto de inversión | 304813.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304813.35, modificado:304813.35}} | AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE MEDIDORES DOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO - 174970 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174970 | S | 219 | 244 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:304813.0, meta_modificada:304813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:114, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 33251 CERRO PRIETO (CERRO PRIETO DE ABAJO), CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA CARRETERA CUAUHTEMOC RUMBO A CARICHI A UNOS 25 KILOMETROS, lon:-107.12815665, lat:28.25027306}} | 2018-05-16 | 2018-12-21 | 304813.35 | 304813.35 | 304813.35 | 304813.35 | 304813.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCU-FISM-005/2018, contratista:RABRE CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, monto:304813.35, importe_modificado:304813.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1418901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400764 | Proyecto de inversión | 5934000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5934000.0, modificado:5934000.0}} | Construcción del Puente La Gomera Sobre El Río Parral en el Km. 7+500 del Camino E.C. Km. 7+000 (Parral - Jiménez) - La Gomera de Abajo. | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5804935 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.8, meta_modificada:326.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:43, direccion:27.009581, -105.575012 - 27.010321, -105.575073 - 27.009795, -105.575046, lon:-105.667143, lat:26.922088}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 5934000 | 5934000 | 2251053.84 | 2251053.84 | 2251053.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0012/18-DC/OBRA, contratista:GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:4841879.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.43}} | {1400764/proyecto_INICIO, 1400764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401419034 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:606977.53}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERAL FRANCISCO VILLA - 181835 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 181835 | S | 75 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.99, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:PUEBLO PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE LERDO, CALLE PROGRESO ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS MUNICIPIO DE ASCENSIÓN, CHIHUAHUA., lon:-107.63214402, lat:31.78038364}} | 2018-05-21 | 2018-08-30 | 606977.53 | 606977.53 | 606977.53 | 606977.53 | 606977.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {1419034/proyecto_INICIO, 1419034/proyecto_PROCESO, 1419034/proyecto_INICIO, 1419034/proyecto_FIN, 1419034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401419911 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299740.57}} | CONSTRUCCÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BUENA FE - 213493 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 213493 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:AVENIDA DE LAS MISIONES INTERIOR SN COLONIA BUENA FE, 31806 BUENA FE, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NCG-CG Y CARRETERA CG, POR CASAS GRANDES A CASAS GRANDES LLEGAR HASTA EL ENTRONQUE DE CARRETERA NCG A COL. MADERO , lon:-107.92102323, lat:30.37715875}} | 2018-07-23 | 2018-08-24 | 299740.57 | 299740.57 | 299740.57 | 299740.57 | 299740.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {1419911/proyecto_INICIO, 1419911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301387676 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CECyTECH 22 AYUNTAMIENTO (FCIIEMS 2016) | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Av Sanders 1781, El Barreal, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.47208929, lat:31.72123155}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 4803373.73 | 4803373.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.6}} | {1387676/proyecto_INICIO, 1387676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301391948 | Proyecto de inversión | 464602.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464602.21, modificado:464602.21}} | PRIM. HILARIO CARDONA RODGRIGUEZ | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707774 | N |  |  | 746 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SONETO COLONIA PARAJE DE SAN ISIDRO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 464602.21 | 463686.23 | 463686.23 | 185474.49 | 185474.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301399879 | Proyecto de inversión | 4351600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4351600.0, modificado:4351600.0}} | Reconstrucción de la Carretera Álvaro Obregón - Soto Máynez del km. 89+000 al km. 90+350 | 8 | Chihuahua | 6 | Bachíniva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5804009 | N |  |  | 62651 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9450.0, meta_modificada:9450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:28.863317, -107.312897; 28.874538, -107.316555, lon:-107.253622, lat:28.764943}} | 2017-12-04 | 2018-06-21 | 4351600 | 4351600 | 1514741.02 | 1514741.02 | 1514741.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0048/17-DC/OBRA, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:5348529.51, importe_modificado:5348529.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2740.5}} | {1399879/proyecto_PROCESO, 1399879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301388686 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CECYTECH 21 RIBERAS CHIH (AUTOGESTION 2018) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 455 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Granjas del Valle, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.1584425, lat:28.76604149}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301391972 | Proyecto de inversión | 509164.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509164.48, modificado:509164.48}} | J.N. JOAQUIN RAMIREZ GUZMAN | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707775 | N |  |  | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LOS FRESNOS, COLONIA VALLE DE ALLENDE, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 509164.48 | 484399.17 | 484399.17 | 348687.17 | 348687.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401419917 | Proyecto de inversión | 974316.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974316.69, modificado:974316.69}} | CONSTRUCCÓN DE CUARTOS PARA COCINA - 213553 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 213553 | S | 32 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD , 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA VARIOS DOMICILIOS EN NUEVO CASAS GRANDES, lon:-107.89657268, lat:30.39179731}} | 2018-11-02 | 2018-12-31 | 974316.69 | 974316.69 | 974316.69 | 974316.69 | 974316.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM/AD/18-145, contratista:ALSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:974316.69, importe_modificado:974316.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1419917/proyecto_PROCESO, 1419917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401419920 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:709498.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TELEBACHILLERADO COMUNITARIO FRANSCISO I MADERO - 213582 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 213582 | S | 10 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE KM 11.5 CARRETERA NCG-COL. MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 31807 FRANCISCO I. MADERO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA POR CARRETARA NCG A COL. MADERO HASTA LLEGAR A LA TELEBACHILLERATO, lon:-107.93999489, lat:30.29804039}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 709498.6 | 709498.6 | 709498.6 | 709498.6 | 709498.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1419920/proyecto_INICIO, 1419920/proyecto_PROCESO, 1419920/proyecto_FIN, 1419920/proyecto_INICIO, 1419920/proyecto_FIN, 1419920/proyecto_PROCESO, 1419920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400019 | Proyecto de inversión | 1631850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631850.0, modificado:1631850.0}} | Reconstrucción Del Puente Santa María De Cuevas Sobre El Arroyo La Ciénega Seca, Ubicado En El Km 14+480 Del E.C. (El Mirador - San Francisco De Borja) - Santa Rosalía De Cuevas - Llano Grande., | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 8935179 | N |  |  | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.4, meta_modificada:92.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:27.99163, -106.4278, lon:-106.47703, lat:28.154667}} | 2018-06-19 | 2018-10-04 | 1631850 | 1614805.61 | 1438358.06 | 1438358.06 | 1438358.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0027/18-DC/OBRA, contratista:GEXIQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1614805.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.86}} | {1400019/proyecto_INICIO, 1400019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301392868 | Proyecto de inversión | 808478.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808478.23, modificado:808478.23}} | PRIM. ISAAC NEWTON | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707776 | N |  |  | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE UZBEKISTAN COLONIA VALLE DE ORIENTE, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-08-20 | 2018-12-17 | 808478.23 | 805780.83 | 805780.83 | 395945.89 | 395945.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390143 | Proyecto de inversión | 2089326.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089326.73, modificado:2089326.73}} | PRIM. AQUILES SERDAN | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2101535 | N |  |  | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:calle 3ra y privada carbajal, carmen serdan, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2089326.73 | 1929513.84 | 1929513.84 | 1013866.22 | 1013866.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.18}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390255 | Proyecto de inversión | 992599.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992599.38, modificado:992599.38}} | PRIM. TIMOTEO MARTINEZ | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2701379 | N |  |  | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Pascual Orozco s/n, Colonia Deportiva, lon:-107.069362, lat:26.819153}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 992599.38 | 903173.95 | 903173.95 | 361269.58 | 361269.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390374 | Proyecto de inversión | 542655.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542655.09, modificado:542655.09}} | PRIM. FORD No. 125 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 5001003 | N |  |  | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:CALLE MELCOR OCAMPO, COLONIA HEROES DE LA REFORMA, lon:-107.912103, lat:30.413986}} | 2018-09-10 | 2018-12-08 | 542655.09 | 538210.78 | 538210.78 | 215284.31 | 215284.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390644 | Proyecto de inversión | 599569.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599569.56, modificado:599569.56}} | J.N. RUFINO TAMAYO | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909445 | N |  |  | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.58, meta_modificada:50.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MONTE PICO Y MONTE LLANO, COLONIA JARDINES DE SACRAMENTO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 599569.56 | 593522.77 | 593522.77 | 237409.1 | 237409.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.54}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393223 | Proyecto de inversión | 3769442.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769442.02, modificado:3769442.02}} | SEC. FRANCISCO VILLA 3017 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 0200608 | N |  |  | 532 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc 1413, Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México, lon:-105.91785908, lat:28.83120588}} | 2018-07-02 | 2018-10-29 | 3769442.02 | 3681309.53 | 3681309.53 | 1976962.85 | 1976962.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393286 | Proyecto de inversión | 614270.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614270.32, modificado:614270.32}} | SEC. FEDERAL No 12 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909422 | N |  |  | 306 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Paseos del Frisson 9801, Chihuahua, Chih., México, lon:-105.9872961, lat:28.670106}} | 2018-07-23 | 2018-09-05 | 614270.32 | 569215.25 | 569215.25 | 568248.17 | 568248.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393324 | Proyecto de inversión | 245183.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245183.59, modificado:245183.59}} | PRIM. ROTARIA 2 NAYO REVILLA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909459 | N |  |  | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magón 4810, Cuarteles, 31020 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.08147383, lat:28.6165204}} | 2018-09-10 | 2018-11-09 | 245183.59 | 221207.2 | 221207.2 | 221168.02 | 221168.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401418487 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:429332.1}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA APOYO A VIVIENDAS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 155637 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ASCENSIÓN | 155637 | S | 22 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 31831 GUADALUPE VICTORIA, ASCENSIÓN CHIHUAHUA 11 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ASCENSION, CHIHUAHUA., lon:-107.73883077, lat:31.53382945}} | 2018-04-09 | 2018-06-16 | 429332.1 | 429332.1 | 429332.1 | 429332.1 | 429332.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1418487/proyecto_FIN, 1418487/proyecto_PROCESO, 1418487/proyecto_INICIO, 1418487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393372 | Proyecto de inversión | 982032.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982032.02, modificado:1349275.6}} | SEC. ESTATAL 3049 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909288 | N |  |  | 586 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Ejido Bellavista 6210, Tabalaopa, 31376 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.02107048, lat:28.66400591}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 1349275.6 | 1195259.86 | 1195259.86 | 478103.94 | 478103.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393471 | Proyecto de inversión | 1525314.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525314.11, modificado:1525314.11}} | PRIM. MARIANO VALENZUELA CEBALLOS | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909487 | N |  |  | 123 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MARIA DE JESUS BEJARANO, COLONIA BARRIO DEL NORTE, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-09-10 | 2018-12-14 | 1525314 | 1250789.71 | 1250789.71 | 500315.88 | 500315.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393535 | Proyecto de inversión | 40320.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40320.59, modificado:40320.59}} | J.N. UNIDAD 1300 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909485 | N |  |  | 97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:FAMILIARIDAD Y UNIDAD 4000, COLONIA UNIDAD NACIONAL, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-09-11 | 2018-11-09 | 40320.59 | 34863.71 | 34863.71 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301383496 | Proyecto de inversión | 4747200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4747200.0, modificado:4747200.0}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CERRO BLANCO SOBRE EL RÍO SANTA MARÍA, UBICADO EN EL KM 67+100 DEL CAMINO COLONIA EL VALLE - EL PROGRESO - CERRO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, CHIH.) | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 8934551 | N |  |  | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.48, meta_modificada:187.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-107.283085, lat:30.639552}} | 2018-08-01 | 2018-12-12 | 4747200 | 4747200 | 1317752.59 | 1317752.59 | 1317752.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0073/18-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA MART, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:5180392.12, importe_modificado:5180392.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1383496/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301383498 | Proyecto de inversión | 9444950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9444950.0, modificado:9444950.0}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN DIEGO SOBRE EL RÍO CASAS GRANDES, UBICADO EN EL KM 8+060 DEL CAMINO FRANCISCO I. MADERO - SAN DIEGO, EN EL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIH.) | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 8935051 | N |  |  | 10009 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.2, meta_modificada:706.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-108.000082, lat:30.239304}} | 2018-08-06 | 2019-01-16 | 9444950 | 9444950 | 2895537.48 | 2895537.48 | 2895537.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0064/18-DC/OBRA, contratista:URBANISSA, SA. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:9240830.26, importe_modificado:9240830.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.25}} | {1383498/proyecto_INICIO, 1383498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301383500 | Proyecto de inversión | 6626300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6626300.0, modificado:6626300.0}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO CHUVÍSCAR, UBICADO EN EL KM. 1+700 DEL E.C. KM 11+900 (CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC) - EL FRESNO, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 8935449 | N |  |  | 511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.1, meta_modificada:353.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-106.184258, lat:28.54378}} | 2018-08-07 | 2018-11-28 | 6626300 | 6337130.07 | 3147924.07 | 3147924.07 | 3147924.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0063/18-DC/OBRA, contratista:GEXIQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:6337130.07, importe_modificado:6337130.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.02}} | {1383500/proyecto_INICIO, 1383500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301383504 | Proyecto de inversión | 6181250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6181250.0, modificado:6181250.0}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (AMPLIACIÓN DE PUENTE SANTA BÁRBARA DE TUTUACA SOBRE EL RÍO TUTUACA UBICADA EN EL KM 2+110 DEL E.C. KM 37+500 (EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA) - TUTUACA, EN EL MUNICIPIO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ.) | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 8935115 | N |  |  | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.84, meta_modificada:82.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-106.529407, lat:28.028833}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 6181250 | 6181250 | 3257354.62 | 3257354.62 | 3257354.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0028/18-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:6091852.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.46}} | {1383504/proyecto_INICIO, 1383504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301383506 | Proyecto de inversión | 7318600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7318600.0, modificado:7318600.0}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTO TORIBIO SOBRE EL ARROYO LA HACIENDA, UBICADO EN EL KM 8+200 DEL E.C. (CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC) - SANTO TORIBIO, EN EL MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, CHIHUAHUA.) | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 8935346 | N |  |  | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.6, meta_modificada:589.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: , lon:-106.609172, lat:28.305602}} | 2018-08-01 | 2018-12-12 | 7318600 | 7318600 | 3257978.25 | 3257978.25 | 3257978.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0072/18-DC/OBRA, contratista:TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:7593661.37, importe_modificado:7593661.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.26}} | {1383506/proyecto_INICIO, 1383506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301383507 | Proyecto de inversión | 2126350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126350.0, modificado:2126350.0}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN PABLO, UBICADO EN EL KM 4+800 DEL CAMINO GUERRERO- LO DE GIL, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIHUAHUA.) | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 8934740 | N |  |  | 62651 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.6, meta_modificada:129.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: , lon:-107.492222, lat:28.663882}} | 2018-06-15 | 2018-10-31 | 2126350 | 2126350 | 2126349.07 | 2126349.07 | 2126349.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0030/18-DC/OBRA, contratista:AALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:2797861.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.18}} | {1383507/proyecto_INICIO, 1383507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301383508 | Proyecto de inversión | 6082350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6082350.0, modificado:6082350.0}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BASUCHIL SOBRE EL RÍO BASUCHIL, UBICADO EN EL KM 7+420 DEL CAMINO MIÑACA - BASUCHIL, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH.) | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 8935243 | N |  |  | 39626 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: , lon:-107.404792, lat:28.509303}} | 2018-08-07 | 2018-12-18 | 6082350 | 6082350 | 2401039.43 | 2401039.43 | 2401039.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0068/18-DC/OBRA, contratista:CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:6074433.65, importe_modificado:6074433.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.76}} | {1383508/proyecto_INICIO, 1383508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301383509 | Proyecto de inversión | 2085877.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085877.99, modificado:2085877.99}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 2, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 54+500 CON 60 M DE DESVIACIÓN DERECHA DE LA CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH) | 8 | Chihuahua | 65 | Urique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 8934035 | N |  |  | 39626 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: , lon:-107.887212, lat:27.501207}} | 2018-08-07 | 2018-12-18 | 2085877.98 | 2085877.98 | 432227.51 | 432227.51 | 432227.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0067/18-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1855247.32, importe_modificado:1855247.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.45}} | {1383509/proyecto_INICIO, 1383509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301383510 | Proyecto de inversión | 2085877.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085877.98, modificado:2085877.98}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 1, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 54+150 CON 250 M DE DESVIACIÓN DERECHA DE LA CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH) | 8 | Chihuahua | 65 | Urique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 8934421 | N |  |  | 1502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: , lon:-107.883749, lat:27.505073}} | 2018-08-15 | 2018-11-25 | 2085877.98 | 2085877.98 | 400632.7 | 400632.7 | 400632.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0066/18-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1840915.42, importe_modificado:1840915.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.62}} | {1383510/proyecto_INICIO, 1383510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301386612 | Proyecto de inversión | 1099702.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099702.92, modificado:1099702.92}} | REHABILITACION DEL PARQUE DE BEISBOL EN COLONIA NICOLAS BRAVO (KM 92) | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22101542 | N |  |  | 1772 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.0, meta_modificada:1391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:108, direccion:Col Nicolás Bravo, Chih., México, lon:-105.5277777, lat:28.0922222}} | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 1099702.92 | 1099702.92 | 1099702.92 | 1099702.92 | 1099702.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-OP-PR18/2018-LF, contratista:CONSTRUCTORA DEL RIO Y PANDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1091838.81, importe_modificado:1091838.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.8}} | {1386612/proyecto_INICIO, 1386612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301387186 | Adquisición | 247494 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247494.0, modificado:246339.68}} | EQUIPAMIENTO DE CDC LADERAS DEL NORTE | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 080211ME004 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Delicias, Chih., México, lon:-105.4595306, lat:28.1871201}} | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 246339.68 | 246339.68 | 246339.68 | 246339.68 | 246339.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301391468 | Proyecto de inversión | 566640.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566640.52, modificado:566640.52}} | J.N. MOZART | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909446 | N |  |  | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.58, meta_modificada:50.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Taranto, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.03297949, lat:28.68399932}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 555640.52 | 563606.68 | 563606.68 | 411010.04 | 411010.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.34}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301391577 | Proyecto de inversión | 553647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553647.15, modificado:553647.15}} | PRIM. PEDRO LEAL RODRIGUEZ | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909450 | N |  |  | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Mina la Negrita 6931, Robinson, 31074 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.03822321, lat:28.65228719}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 553647.15 | 549928.52 | 549928.52 | 468535.01 | 468535.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301399906 | Proyecto de inversión | 6230700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6230700.0, modificado:6230700.0}} | Construcción del Puente El Camachito sobre el Rio Santa Maria en el km. 0+700 del camino E.C. km. 94+000 (Alvaro Obregon - Soto Maynez) - San Pablo. | 8 | Chihuahua | 6 | Bachíniva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5804595 | N |  |  | 6011 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1854.71, meta_modificada:1854.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:132, direccion:28.900134, -107.331343, lon:-107.253622, lat:28.764943}} | 2017-12-22 | 2018-10-04 | 6230700 | 6230700 | 3694744.31 | 3694744.31 | 3694744.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0076/17-DC/OBRA, contratista:AALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:6334208.44, importe_modificado:6334208.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.18}} | {1399906/proyecto_INICIO, 1399906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393414 | Proyecto de inversión | 1111038.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111038.8, modificado:1111038.8}} | PRIMARIA FEDERAL VICTOR HUGO RASCON BANDA TECHUMBRE METALICA DE 18.4 X27 MTS | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909430 | N |  |  | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.8, meta_modificada:496.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO Y REVOLUCION CUBANA, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 1111038.8 | 1098376.45 | 1031978.71 | 1031978.71 | 1031978.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393445 | Proyecto de inversión | 1053659.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053659.64, modificado:1053659.64}} | PRIM. PLAN CHIHUAHUA 2537 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 5000988 | N |  |  | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MATA ORTIZ, COLONIA CENTRO, lon:-107.912103, lat:30.413986}} | 2018-08-13 | 2018-10-11 | 1053659.64 | 918214.84 | 918214.84 | 367285.94 | 367285.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393446 | Proyecto de inversión | 1080269.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080269.2, modificado:1080269.2}} | ESC. PRIMARIA 24 DE FEBRERO NO. 2645 CONDTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.25 X 27 MTS | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909432 | N |  |  | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.75, meta_modificada:492.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ELISA GARCIA OLIVARES Y CELIA HERRERA NO. 2001 COL. CUMBRES DEL SUR, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 1080269.2 | 1080269.2 | 1017394.95 | 1017394.95 | 1017394.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393473 | Proyecto de inversión | 1171900.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171900.86, modificado:1171900.86}} | SECUNDARIA TECNICA NO. 96 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 15.4 X 30 MTS | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909438 | N |  |  | 918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:HIDROELECTRICA CHICOASEN Y DESARROLLO FRACCIONAMIENTO LOMAS MONTECARLO, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 1171900.86 | 1150568.03 | 1061666.37 | 1061666.37 | 1061666.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393488 | Proyecto de inversión | 1071425.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071425.91, modificado:1071425.91}} | SEC. TECNICA 55 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707791 | N |  |  | 1356 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ZELANDA, COLONIA OASIS, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-09-10 | 2018-12-08 | 1071425.91 | 974631.16 | 974631.16 | 732086.96 | 732086.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393554 | Proyecto de inversión | 58898 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58898.0, modificado:58898.0}} | PRIM. JESUS URUETA 2029 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707795 | N |  |  | 269 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE Y CONSTITUCION, COLONIA CENTRO, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-09-11 | 2018-10-09 | 58898 | 57527.02 | 57527.02 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434816 | Proyecto de inversión | 117999.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117999.3, modificado:117999.3}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SALAICES - 342632 | 8 | Chihuahua | 39 | López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 342632 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:EJIDO SALÁICES, 33943 SALÁICES, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PARTE DE ARRIBA DE LA AVENIDA JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SALAICES, lon:-105.20347839, lat:27.03473206}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 117999.3 | 117999.3 | 117999.3 | 117999.3 | 117999.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1434816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435855 | Proyecto de inversión | 1789687.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789687.81, modificado:1789687.81}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN COLONIA AEROPUERTO I Y II - 348162 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348162 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA AEROPUERTO, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LAS COLONIA AEROPUERTO I Y II, lon:-106.01591172, lat:28.64475423}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 1789687.81 | 1789687.77 | 1789687.77 | 1789687.77 | 1789687.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 102/2018, contratista:STHAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:municipio de chihuahua, monto:1789687.8, importe_modificado:1789687.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435855/proyecto_PROCESO, 1435855/proyecto_INICIO, 1435855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435862 | Proyecto de inversión | 507732.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507732.7, modificado:507732.7}} | ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE - 348186 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348186 | S | 54 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. DE QUINTA COLONIA VISTA CERRO GRANDE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA PRIV. DE QUINTA Y , ALCANTARILLADO EN CALLE PRIV DE QUINTA Y CALLE LOS FRESNOS, lon:-106.02596062, lat:28.58664766}} | 2018-11-01 | 2018-12-15 | 507732.7 | 507732.69 | 507732.69 | 507732.69 | 507732.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 122/2018, contratista:JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:507732.7, importe_modificado:507732.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435862/proyecto_PROCESO, 1435862/proyecto_INICIO, 1435862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400758 | Proyecto de inversión | 2472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:2472500.0}} | Reconstrucción de la Carretera Gómez Farías - Buenaventura, del km 164+780 al km 165+360 (elevación de rasante). | 8 | Chihuahua | 25 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5804871 | N |  |  | 134785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4060.0, meta_modificada:4060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:29.375972, -107.728291 - 29.379651, -107.72423, lon:-107.738655, lat:29.357019}} | 2018-01-08 | 2018-03-18 | 2472500 | 2472500 | 1396962.5 | 1396962.5 | 1396962.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0082/17-DC/OBRA, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:3553621.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.38}} | {1400758/proyecto_INICIO, 1400758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435898 | Proyecto de inversión | 2361031.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2361031.53, modificado:2361031.53}} | REHABILITACIÓN DE TELESECUNDARIA NO SESENTA Y DOS VEINTISIETE UBICADA EN C SETENTA Y CUATRO DE LA COL VISTAS CERRO GRANDE - 348386 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348386 | S | 340 | 340 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 74 COLONIA VISTA CERRO GRANDE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 74 Y CALLE DIANA LAURA, LA TELESECUNDARIA 6772 ESTA UBICADA EN LA COLONIA VISTA CERRO GRANDE AL SUR DE LA CIUDAD, lon:-106.03636221, lat:28.57946334}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 2361031.53 | 2361031.52 | 2361031.52 | 2361031.52 | 2361031.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061/2018, contratista:JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:2362256.05, importe_modificado:2362256.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435898/proyecto_INICIO, 1435898/proyecto_PROCESO, 1435898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400985 | Adquisición | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | HAZEL MORALES RODRIGUEZ | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR |  | S | 540 | 495 |  | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.03248596, lat:28.66686773}} | 2017-09-07 | 2019-02-15 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435922 | Proyecto de inversión | 1098663.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098663.7, modificado:1098663.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD COLONIA JORGE BAROUSSE EN LA C PRIV DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO - 348535 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348535 | S | 800 | 800 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIANA LAURA ROJAS COLOSIO COLONIA JORGE BAROUSSE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIANA LAURA ROJAS COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS, lon:-106.03787158, lat:28.5763966}} | 2018-11-15 | 2018-12-14 | 1098663.7 | 1098663.69 | 1098663.69 | 1098663.69 | 1098663.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 123/2018, contratista:REFRIGERACION Y CALEFACCION AMBIENTAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1098663.69, importe_modificado:1098663.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435922/proyecto_FIN, 1435922/proyecto_PROCESO, 1435922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401123 | Proyecto de inversión | 7912000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7912000.0, modificado:7912000.0}} | Construcción del Puente Tosánachi en el km. 65+000 del Camino Temósacui - Cocomórachi - Tosánachi, en el Municipio de Temósachi | 8 | Chihuahua | 63 | Temósachic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5789816 | N |  |  | 6211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3221.92, meta_modificada:3221.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Cuarta, La Otra Banda, 31980 Chih., México, lon:-107.83390045, lat:28.94747143}} | 2017-12-29 | 2018-10-04 | 7912000 | 7912000 | 7073022.99 | 7073022.99 | 7073022.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0081/17-DC/OBRA, contratista:AALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:9957693.37, importe_modificado:9957693.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2223.12}} | {1401123/proyecto_INICIO, 1401123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401259 | Proyecto de inversión | 3981762.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3981762.58, modificado:3981762.58}} | PAVIMENTACION EN VIALIDAD LAS MORAS DESDE CARRETERA FEDERAL DELICIAS SAUCILLO A AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMOS PARCIALES) | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | direccion de obras publicas | 22101503 | N |  |  | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14587.54, meta_modificada:14587.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:317, direccion:Unnamed Road, Chihuahua, Mexico, lon:-105.47355652, lat:28.14798963}} | 2018-05-23 | 2018-08-24 | 3981762.58 | 3981762.58 | 3506348.83 | 3506348.83 | 3506348.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-OP-PEIVU18-IE18/2018-LF, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:4063589.33, importe_modificado:4063589.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14587.54}} | {1401259/proyecto_PROCESO, 1401259/proyecto_INICIO, 1401259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301386628 | Proyecto de inversión | 1959965.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959965.44, modificado:1956589.11}} | REMODELACION DEL ALBERGUE COMUNITARIO PARA TRABAJADORES JORNALEROS | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  | S | 140 | 180 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Delicias, Chih., México, lon:-105.4595306, lat:28.1871201}} | 2018-07-25 | 2018-12-31 | 1956589.11 | 1956589.11 | 1956589.11 | 1956589.11 | 1956589.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435272 | Proyecto de inversión | 1411183.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411183.86, modificado:1411183.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO NICOLAS BRAVO EL MUERTO EN SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 345369 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAHTEMOC | 345369 | S | 48 | 43 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1594.0, meta_modificada:1594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:100, direccion:SECCION NICOLÁS BRAVO, 31614 NICOLÁS BRAVO (EL MUERTO), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, lon:-106.84715369, lat:28.69884939}} | 2018-11-22 | 2018-12-31 | 1411183.85 | 1411183.85 | 1411183.85 | 1411183.85 | 1411183.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817076-56, contratista:GRUPO ABU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:1247328.34, importe_modificado:1247328.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1594.0}} | {1435272/proyecto_FIN, 1435272/proyecto_PROCESO, 1435272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401427723 | Proyecto de inversión | 31257.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31257.27, modificado:31257.27}} | REHABILITACION MURO FIRME LAURA CHAVIRA - 312579 | 8 | Chihuahua | 35 | Janos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 312579 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:COLONIA FERNÁNDEZ LEAL, 31844 FERNÁNDEZ LEAL, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERNANDEZ LEAL Y CALLE FERNANDEZ LEAL, CALLE FERNANDEZ LEAL LA CASA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE FERNANDEZ LEAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, lon:-108.28660011, lat:30.85236694}} | 2018-05-21 | 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1427723/proyecto_INICIO, 1427723/proyecto_FIN, 1427723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390221 | Proyecto de inversión | 1062378.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062378.87, modificado:1062378.87}} | J.N. GENERACION BICENTENARIO 2010 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707793 | N |  |  | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.16, meta_modificada:101.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AV. EL BARRENAL, COLONIA SIERRA VISTA, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-09-10 | 2018-12-08 | 1062378.87 | 1059498.09 | 1059498.09 | 423799.24 | 423799.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390302 | Proyecto de inversión | 1031049.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031049.1, modificado:1031049.1}} | PRIM. IGNACIO ALLENDE | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3400228 | N |  |  | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:ALLENDE, lon:-107.764195, lat:29.643212}} | 2018-09-10 | 2018-12-08 | 1031049.1 | 978585.93 | 978585.93 | 391434.37 | 391434.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.46}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434485 | Proyecto de inversión | 161589.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161589.86, modificado:161589.86}} | RASTREO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO - 340705 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | 340705 | S | 500 | 700 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAGUARICHI - LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 18 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA CAMINO A EJIDO LAS LAJAS Y TERRACERIA CAMINO A TEJOGORACHI, TERRACERIA EROJAVIACHI, lon:-107.99745512, lat:27.86338417}} | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 161589.86 | 161589.86 | 161589.86 | 161589.86 | 161589.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1434485/proyecto_PROCESO, 1434485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434672 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269809.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS SANTA RITA - 342094 | 8 | Chihuahua | 55 | Rosales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 342094 | S | 14 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:150, direccion:EJIDO SANTA RITA DE CASIA (AMPLIACIÓN CUARENTA Y DOS), 33127 SANTA RITA DE CASIA (AMPLIACIÓN CUARENTA Y DOS), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , ZONA NECESITADA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.59996976, lat:28.45637173}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 269809.98 | 269809.98 | 269809.98 | 269808.08 | 269808.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03-OP-FISM/2018, contratista:ARQ. HERIC JOSE BUITRON CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ROSALES, monto:269809.98, importe_modificado:269807.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1434672/proyecto_INICIO, 1434672/proyecto_FIN, 1434672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434692 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:268808.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SAN PEDRO - 342149 | 8 | Chihuahua | 55 | Rosales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 342149 | S | 8 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:13, direccion:EJIDO SAN PEDRO DE CONCHOS, 33125 SAN PEDRO DE CONCHOS, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , ZONAS NECESITADAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.78599637, lat:28.07242467}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 268808.31 | 268808.31 | 268808.31 | 268808.31 | 268808.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-OP-FISM/2018, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ROSALES, monto:269028.1, importe_modificado:268808.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1434692/proyecto_PROCESO, 1434692/proyecto_FIN, 1434692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401439084 | Proyecto de inversión | 10481282.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.048128229E7, modificado:1.048128229E7}} | ALCANTARILADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SISOGUICHI - 368731 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M BOCOYNA | 368731 | S | 590 | 507 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:185, direccion:PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SERGIO DE LA ROSA Y CALLE JOSE A LLAGUNO FARIAS, CALLE SALVADOR MARTINEZ ESTA OBRA SE REALIZA ENTRE CALLE SERGIO DE LA ROSA I OBISPO JOSE ALBERTO LLAGUNO PASANDO , lon:-107.49386933, lat:27.78631462}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 10481282 | 10481282 | 10481282 | 10481282 | 10481282 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:368731, contratista:CONSTRUCTORA RAKEAMI SA DE CV, convocante:municipio bocoyna, monto:1.048128229E7, importe_modificado:1.048128229E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1439084/proyecto_INICIO, 1439084/proyecto_PROCESO, 1439084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433225 | Proyecto de inversión | 125869.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125869.5, modificado:125869.5}} | REHABILITACION CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN ARROYO LA CANANEA - 331063 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | 331063 | S | 350 | 550 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SANTA BÁRBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BÁRBARA Y , CALLE SANTA BÁRBARA S/N. ARROYO LA CANANEA MAGUARICHI CHIH., lon:-107.99532746, lat:27.86027886}} | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 125869.5 | 125869.5 | 125869.5 | 125869.5 | 125869.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433234 | Proyecto de inversión | 397071.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397071.7, modificado:397071.7}} | REHABILITACION DEL CAMINO MAGUARICHI A PIEDRAS DE LUMBRE Y MAGUARICHI A OCOVIACHI - 331089 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | 331089 | S | 524 | 600 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.8, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAGUARICHI - OCOVIACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 000 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CARRETERA MAGUARICHI-PIEDRAS DE LUMBRE Y CARRETERA MAGUARICHI-OCOVIACHI, lon:-108.00247571, lat:27.86468323}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 397071.7 | 397071.7 | 397071.7 | 397071.7 | 397071.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433234/proyecto_PROCESO, 1433234/proyecto_FIN, 1433234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433242 | Proyecto de inversión | 129975.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129975.45, modificado:124236.51}} | CONSTRUCCIÓN DISPENSARIO MEDICO EN SECCIÓN HIDALGO - 331135 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 331135 | S | 515 | 480 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:SECCION SECCIÓN HIDALGO, 31803 SECCIÓN HIDALGO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN SECCIÓN HIDALGO NUEVO CASAS GRANDES, CHIH, lon:-107.90449122, lat:30.49500395}} | 2018-08-20 | 2018-09-20 | 124236.51 | 124236.51 | 124236.51 | 124236.51 | 124236.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD/FISM18/09, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES, monto:107100.44, importe_modificado:107100.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1433242/proyecto_INICIO, 1433242/proyecto_PROCESO, 1433242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433269 | Proyecto de inversión | 2652670.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652670.69, modificado:2652670.69}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PAQ DOS CD CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA - 331307 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 331307 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALCALDES INTERIOR SN COLONIA LOS ALCALDES, 31526 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD TALES COMO CHANO DUARTE ALCALDES TIERRA NUEVA Y SIERRA AZÚL Y RESENDIZ, lon:-106.8837219, lat:28.38433216}} | 2018-10-22 | 2018-12-27 | 2652506.43 | 2652506.43 | 2652506.43 | 2652506.43 | 2652506.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817070-50, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CENSOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:1402856.27, importe_modificado:1402856.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1433269/proyecto_INICIO, 1433269/proyecto_FIN, 1433269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433858 | Proyecto de inversión | 36247.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18123.89, modificado:18123.89}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18123.89, modificado:18123.89}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE - 336138 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 336138 | S | 25 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, direccion:EJIDO CIENEGUILLA, 33153 LOS ALAMITOS, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CAMINO, lon:-106.20518512, lat:27.89459352}} | 2018-07-06 | 2018-12-31 | 18123.89 | 18123.89 | 18123.89 | 18123.89 | 18123.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1433858/proyecto_PROCESO, 1433858/proyecto_INICIO, 1433858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433872 | Proyecto de inversión | 81028.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40514.4, modificado:40514.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40514.4, modificado:40514.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO - 336234 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 336234 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:121, direccion:EJIDO EL CHAMIZAL, 33157 EL PALOMAR, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL RIÓ, lon:-106.1993207, lat:28.02035636}} | 2018-08-22 | 2018-12-31 | 40514.4 | 40514.4 | 40514.4 | 40514.4 | 40514.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433872/proyecto_PROCESO, 1433872/proyecto_INICIO, 1433872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433883 | Proyecto de inversión | 85173 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28391.0, modificado:28391.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28391.0, modificado:28391.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28391.0, modificado:28391.0}} | ELECTRIFICACION DE POZO - 336276 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 336276 | S | 150 | 130 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:71, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE CHACONES, 33157 SAN ANTONIO DE LOS CHACÓN, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PUEBLO, lon:-106.20371303, lat:28.0437104}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 28391 | 28391 | 28391 | 28391 | 28391 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433883/proyecto_FIN, 1433883/proyecto_PROCESO, 1433883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433900 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | BAÑO CON ALICIA TORRES - 336429 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 336429 | S | 0 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:27, direccion:EJIDO EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL EXPENDIÓ, lon:-106.19384565, lat:28.02693734}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433900/proyecto_INICIO, 1433900/proyecto_PROCESO, 1433900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432718 | Proyecto de inversión | 55560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55560.0, modificado:55560.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REVENTON - 328644 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 328644 | S | 59 | 59 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO RANCHITO DE AGUJAS (EL REVENTÓN), 33567 RANCHITO DE AGUJAS (EL REVENTÓN), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI KM 49.5, lon:-106.37640605, lat:26.95468937}} | 2018-10-04 | 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301380449 | Proyecto de inversión | 25399270.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.539927044E7, modificado:2.539927044E7}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC - ALVARO OBREGON, DEL KM. 4+700 AL KM. 37+760 EN TRAMOS AISLADOS) | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 9334859 | N |  |  | 154639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65620.0, meta_modificada:65620.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912463, lat:28.670756}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912496, lat:28.687825}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912395, lat:28.642717}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912278, lat:28.606627}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912584, lat:28.714889}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.909523, lat:28.739233}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912516, lat:28.696844}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912736, lat:28.714897}, geo9: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912278, lat:28.606627}, geo10: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912687, lat:28.705875}, geo11: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.911475, lat:28.735456}, geo12: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912554, lat:28.705868}, geo13: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912018, lat:28.465115}, geo14: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.911973, lat:28.451579}, geo15: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.91234, lat:28.624673}, geo16: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.911899, lat:28.44166}, geo17: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.911984, lat:28.451579}, geo18: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912027, lat:28.467818}, geo19: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912427, lat:28.660755}, geo20: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912391, lat:28.642714}, geo21: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.909467, lat:28.739354}, geo22: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912688, lat:28.705875}, geo23: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912736, lat:28.714896}, geo24: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912553, lat:28.705868}, geo25: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912589, lat:28.714886}, geo26: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.91147, lat:28.735454}, geo27: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.9119, lat:28.44166}, geo28: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-106.912332, lat:28.624673}} | 2018-09-15 | 2019-04-26 | 25399270.44 | 25399270.44 | 4978896.77 | 4978896.77 | 4978896.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0083/18-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA RASCON, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:2.489448386E7, importe_modificado:2.489448386E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1312.4}} | {1380449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301380450 | Proyecto de inversión | 12708650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.270865E7, modificado:1.270865E7}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ÁLVARO OBREGÓN - SOTO MÁYNEZ DEL KM. 50+050 AL KM. 63+300 EN TRAMOS AISLADOS) | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 10344785 | N |  |  | 3416 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30100.0, meta_modificada:30100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-107.120757, lat:28.779372}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-107.143769, lat:28.786778}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-107.120757, lat:28.779373}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-107.143769, lat:28.786773}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-107.096112, lat:28.779457}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-107.111597, lat:28.779398}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-107.0104, lat:28.776184}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: , lon:-107.014201, lat:28.777543}} | 2018-09-03 | 2019-03-30 | 12708650 | 12708650 | 4329578.59 | 4329578.59 | 4329578.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0081/18-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA KORNELSEN, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.163045928E7, importe_modificado:1.163045928E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17157.0}} | {1380450/proyecto_INICIO, 1380450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432747 | Proyecto de inversión | 324869.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324869.59, modificado:324869.59}} | ELECTRIFICACION DOMICILIARIA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRIACHI - 328811 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 328811 | S | 217 | 213 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA BALLEZA- GUACHOCHI Y , KM 79 DE LA CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI, lon:-106.62250486, lat:26.9531272}} | 2018-09-19 | 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301380476 | Proyecto de inversión | 12708650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.270865E7, modificado:1.270865E7}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA PAZ SOBRE EL RÍO LA PAZ EN EL KM 0+600 EN EL ENTRONQUE (EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA) EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, CHIHUAHUA.) | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 8935577 | N |  |  | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.54, meta_modificada:672.54}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: , lon:-106.466459, lat:28.200405}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: , lon:-106.467103, lat:28.200274}} | 2018-08-06 | 2019-04-06 | 12708650 | 12708650 | 6176965.17 | 6176965.17 | 6176965.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0080/18-DC/OBRA, contratista:SANTA ROSALIA S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.226659332E7, importe_modificado:1.226659332E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.09}} | {1380476/proyecto_INICIO, 1380476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432784 | Proyecto de inversión | 505084.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505084.99, modificado:505084.99}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS ITURRALDE - 328939 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 328939 | S | 48 | 52 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUA Y , CARRETERA EL VERGEL- GUADALUPE Y CALVO APROXIMADAMENTE 2 KM A LA IZQUIERDA POR CAMINO DE , lon:-106.34954096, lat:26.3660214}} | 2018-09-24 | 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301390234 | Proyecto de inversión | 455401.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455401.76, modificado:455401.76}} | TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3500318 | N |  |  | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:AV. LOPEZ MATEOS, COL. TRES ALAMOS, lon:-108.18985, lat:30.887258}} | 2018-09-10 | 2018-11-08 | 455401.76 | 438054.78 | 438054.78 | 232788.96 | 232788.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.21}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432821 | Proyecto de inversión | 1514718.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514718.77, modificado:1514718.77}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA BLANCA - 329113 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 329113 | S | 41 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:301, direccion:0 00 INTERIOR 00 RANCHO MESA BLANCA, 33573 MESA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL VERGEL-LAGUNA JUANOTA-MESA BLANCA Y , CARRETEA EL VERGEL-LAGUNA JUANOTA. 5 KILOMETROS AL NOROESTE POR CAMINO DE TERRACERIA, lon:-106.57058442, lat:26.50801739}} | 2018-10-26 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301392979 | Proyecto de inversión | 3707765 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3707765.0, modificado:1447611.19}} | PRIM. FRANCISCO MARQUEZ | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707765 | N |  |  | 414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FAISAN 2946, COLONIA EL MARQUES, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-07-02 | 2018-08-15 | 1447611.19 | 1314079.25 | 1314079.25 | 1280625.07 | 1280625.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435176 | Proyecto de inversión | 52353.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52353.92, modificado:52353.92}} | DESVIO DE LINEA DE AGUA POTABLE EN UNION CAMPESINA DE LAZARO CARDENAS - 344948 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAHTEMOC | 344948 | S | 133 | 171 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:610, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 31611 LA UNIÓN CAMPESINA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , AL NORTE DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, lon:-107.07009458, lat:29.18207819}} | 2018-11-13 | 2018-12-31 | 51113.33 | 51113.33 | 51113.33 | 51113.33 | 51113.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817075-55, contratista:JUAN MANUEL ROJO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:52353.92, importe_modificado:52353.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1435176/proyecto_PROCESO, 1435176/proyecto_FIN, 1435176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393452 | Proyecto de inversión | 973254.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973254.67, modificado:973254.67}} | ESC. PRIMARIA FEDERAL EDELMIRA TORRES IBARRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.45 X 28 MTS | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909433 | N |  |  | 695 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.6, meta_modificada:488.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CABALLERO REAL Y ARCOS DEL CESAR NO. 902 FRACCIONAMIENTO REAL CAROLINAS, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 973254.67 | 929030.6 | 929030.6 | 929030.6 | 929030.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437853 | Proyecto de inversión | 78622.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78622.86, modificado:78622.86}} | ADECUACIÓN EDIFICIO PARA COMEDOR COMUNITARIO SAN LORENZO - 360901 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 360901 | S | 30 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA A 350 METROS DE SECU, lon:-106.47404722, lat:28.15286069}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 78622.45 | 78622.45 | 78622.45 | 78622.45 | 78622.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437853/proyecto_PROCESO, 1437853/proyecto_FIN, 1437853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437249 | Proyecto de inversión | 3707793.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3707793.51, modificado:3707109.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUSTAVO TALAMANTES DE LA COLONIA LA CORTINA EN GUACHOCHI CHIHUAHUA - 357780 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK | 357780 | S | 600 | 400 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.0, meta_modificada:2785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO TALAMANTES CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA LA CORTINA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.06549381, lat:26.82203314}} | 2018-03-07 | 2018-08-31 | 3707109.47 | 3707109.47 | 3707109.47 | 3707109.47 | 3707109.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181004, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:2988669.12, importe_modificado:2988669.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.0}} | {1437249/proyecto_INICIO, 1437249/proyecto_FIN, 1437249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401455840 | Proyecto de inversión | 888161.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888161.31, modificado:888161.31}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 399730 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 399730 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN TERRAZAS COLONIA MEXICO, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOAQUIN TERRAZAS Y CALLE 43, LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOAQUIN TERRAZAS Y CALLE 43 DE LA COLONIA MEXICO, lon:-106.11646891, lat:28.75628455}} | 2018-07-24 | 2018-08-31 | 888161.31 | 888161.29 | 888161.29 | 888161.29 | 888161.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 097/2018, contratista:INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:901513.52, importe_modificado:901513.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1455840/proyecto_FIN, 1455840/proyecto_PROCESO, 1455840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401454614 | Proyecto de inversión | 506559.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506559.55, modificado:506469.55}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE NOROGACHI - 398490 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y REYDESEL BUSTILLOS GONZALEZ | 398490 | S | 300 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2625, direccion:PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE NOROGACHI, lon:-107.41313547, lat:27.44795774}} | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 506469.55 | 506469.55 | 506469.55 | 506469.55 | 506469.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181104, contratista:REYDESEL BUSTILLOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:506469.55, importe_modificado:506469.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1454614/proyecto_INICIO, 1454614/proyecto_FIN, 1454614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460823 | Proyecto de inversión | 431756.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431756.95, modificado:431756.95}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA AQUILES SERDAN DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE - 405527 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO HERRERA VILLALOBOS | 405527 | S | 29 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2396, direccion:PUEBLO EL AGUAJE, 33180 EL AGUAJE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DEL EL AGUAJE, lon:-107.58829453, lat:27.47028496}} | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 431756.09 | 431756.09 | 431756.09 | 431756.09 | 431756.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181070, contratista:ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:431756.95, importe_modificado:431756.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1460823/proyecto_PROCESO, 1460823/proyecto_INICIO, 1460823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401461722 | Proyecto de inversión | 51110.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51110.91, modificado:51110.91}} | REHABILITACIÓN VADO LOS JACALES - 406678 | 8 | Chihuahua | 57 | San Francisco de Borja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 406678 | S | 1150 | 1100 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - CARRETERA NONOAVA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO A , lon:-106.68419495, lat:27.90851832}} | 2018-12-14 | 2018-12-30 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401471602 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC TELEBACHILLERATO CUAUHTEMOC EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y EN ESC TELESECUNDARIA EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 417457 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 417457 | S | 18 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:93, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 31611 LÁZARO CÁRDENAS, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA AL SUR DE EJIDO LAZARO CARDENAS EN MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, lon:-107.02577115, lat:29.10768805}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 949999.1 | 949999.1 | 949999.1 | 949999.1 | 949999.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817086-66, contratista:HECTOR JAVIER MALDONADO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:915999.99, importe_modificado:915999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1471602/proyecto_PROCESO, 1471602/proyecto_INICIO, 1471602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401458788 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO A JOSE MORALES - 403265 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403265 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:73, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO A UN LADO DEL ESPENDIO, lon:-106.26574059, lat:27.52387341}} | 2018-09-11 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1458788/proyecto_FIN, 1458788/proyecto_PROCESO, 1458788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401458811 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO A LUCY - 403290 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403290 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:33, direccion:EJIDO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 800 METROS DEL PANTEÓN, lon:-106.26965938, lat:28.08550933}} | 2018-10-23 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1458811/proyecto_INICIO, 1458811/proyecto_FIN, 1458811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401470943 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIM IGNACIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO EN EJIDO UNION CAMPESINA CD CUAUHTEMOC - 416790 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 416790 | S | 45 | 44 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:93, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 31611 LÁZARO CÁRDENAS, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, EN EJIDO LAZARO CARDENAS ENTRE EL ESTADIO DE LOS CARDENALES Y BODEGA CONA, lon:-107.02644979, lat:29.11582572}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 949999.1 | 949999.1 | 949999.1 | 949999.1 | 949999.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817084-64, contratista:HECTOR JAVIER MALDONADO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:915999.99, importe_modificado:915999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1470943/proyecto_INICIO, 1470943/proyecto_PROCESO, 1470943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401457330 | Proyecto de inversión | 555379.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555379.89, modificado:555379.89}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO OCHENTA Y SEIS TRECE EN LA COLONIA NUEVO DELICIAS - 401511 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 401511 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:276, direccion:CALLE 3A COLONIA NUEVO DELICIAS, 00000 COLONIA NUEVO DELICIAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3A Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ESTA COLONIA ESTA AL NORTE DEL MUNICIPIO A LA ALTURA DEL SAUZ, lon:-106.25267397, lat:29.07235961}} | 2018-07-26 | 2018-08-31 | 555379.89 | 555379.87 | 555379.87 | 555379.87 | 555379.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 089/2018, contratista:JORGE ARTURO MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:570845.93, importe_modificado:570846.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1457330/proyecto_PROCESO, 1457330/proyecto_INICIO, 1457330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401458854 | Proyecto de inversión | 67419.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33709.6, modificado:33709.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33709.6, modificado:33709.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO - 403338 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403338 | S | 25 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:90, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 33156 EL TULE, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 350 METROS DE LA CANCHA DE LA ESCUELA, lon:-106.29101283, lat:27.56134577}} | 2018-05-31 | 2018-12-31 | 33709.6 | 33709.6 | 33709.6 | 33709.6 | 33709.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1458854/proyecto_INICIO, 1458854/proyecto_PROCESO, 1458854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401471845 | Proyecto de inversión | 811000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811000.56, modificado:811000.56}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y ESC PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON - 417731 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 417731 | S | 169 | 169 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 31579 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE TEODORO BATALLA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA EMILIANO ZAPATA AL ESTE DEL CETRO DE CD , lon:-106.82316445, lat:28.42433265}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 798504.56 | 798504.56 | 798504.56 | 798504.56 | 798504.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817087-67, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA, S..A D EC.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:798504.54, importe_modificado:798504.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} | {1471845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401473631 | Proyecto de inversión | 810905.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810905.7, modificado:810905.7}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM QUINCE DE SEPTIEMBRE Y ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA CD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA - 419952 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 419952 | S | 165 | 164 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIMILCO INTERIOR SN CIUDAD TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31524 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALZADA 110 Y CALLE 116, PRIVADA DE MOCTEZUMA UBICADA AL SUROESTE DEL CENTRO DE CIUDAD CUAUHTEMOC, lon:-106.90769012, lat:28.39019555}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 787951.24 | 787951.24 | 787951.24 | 787951.24 | 787951.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817089-69, contratista:CONSTRUCTORA AREN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:787951.32, importe_modificado:787951.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1473631/proyecto_INICIO, 1473631/proyecto_FIN, 1473631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452529 | Proyecto de inversión | 1699891.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699891.21, modificado:1699891.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 385396 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 385396 | S | 68 | 68 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD , 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , DIFERNTES DOMICILIOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, lon:-107.92719077, lat:30.360851}} | 2018-11-10 | 2018-12-31 | 1699891.15 | 1699861.15 | 1699861.15 | 1699861.15 | 1699861.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM/AD/18-116, contratista:ALSA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:1699891.21, importe_modificado:1699891.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1452529/proyecto_FIN, 1452529/proyecto_INICIO, 1452529/proyecto_PROCESO, 1452529/proyecto_FIN, 1452529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401474111 | Proyecto de inversión | 4272242 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702242.0, modificado:2702242.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570000.0, modificado:1570000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION MEXICANA ENTRE LA AVE FCO I MADERO Y R FLORES MAGON - 420380 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 420380 | S | 182 | 178 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7093.0, meta_modificada:7093.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION MEXICANA INTERIOR SN CIUDAD REVOLUCIÓN MEXICANA, 31572 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FCO I MADERO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE REVOLUCIÓN ME, lon:-106.83001634, lat:28.42370468}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817042-37, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:2954816.84, importe_modificado:2954816.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7093.0}} | {1474111/proyecto_PROCESO, 1474111/proyecto_INICIO, 1474111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401476841 | Proyecto de inversión | 2764706 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382353.0, modificado:1382353.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382353.0, modificado:1382353.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CISNES ENTRE LA CALLE CINCUENTA Y SEIS Y LA SESENTA Y DOS - 422895 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 422895 | S | 82 | 78 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3532.0, meta_modificada:3532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CISNES CIUDAD TIERRA Y LIBERTAD SECT. C, 31528 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 56 Y CALLE 62, CALLE COLIBRI LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CISNES ENTRE LA CALLE 56 Y 62 EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SECTOR C, lon:-106.89264345, lat:28.39680375}} | 2018-04-13 | 2018-12-31 | 1382353 | 1382353 | 1382353 | 1382353 | 1382353 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817043-39, contratista:BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:1677154.12, importe_modificado:1677154.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1767.0}} | {1476841/proyecto_PROCESO, 1476841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401470969 | Proyecto de inversión | 641841.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195920.56, modificado:195920.56}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195920.56, modificado:195920.56}} | ELCTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE - 416814 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 416814 | S | 150 | 130 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:73, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS PASANDO EL ARROYO, lon:-106.26575132, lat:27.5248534}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 195920.56 | 195920.56 | 195920.56 | 195920.56 | 195920.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:416814, contratista:Francisco Manuel Chavez Rubio, convocante:municipio satevo, monto:636028.17, importe_modificado:636028.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1470969/proyecto_INICIO, 1470969/proyecto_FIN, 1470969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401476123 | Proyecto de inversión | 534710.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534710.96, modificado:534710.96}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO LOMA PELONA - 422272 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 422272 | S | 63 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:94, direccion:EJIDO LOMA PELONA, 31606 LOMA PELONA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 13 KMS DE LA CD DE ANAHUAC POR LA CARRETERA LA COSTERA SE DA VUELTA A LA DERECHA POR EL CAMINO QUE CONDUCE A EJIDO LOMA PELON, lon:-106.66953803, lat:28.55115267}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 534710.96 | 534710.96 | 534710.96 | 534710.96 | 534710.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817035-36-29, contratista:LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:438902.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1476123/proyecto_PROCESO, 1476123/proyecto_FIN, 1476123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452486 | Acción | 149049.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149049.9, modificado:149049.9}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA OFICINAS EN MUNICIPAL DE BOCOYNA - 385339 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 385339 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.589253, lat:27.840743}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 149049.49 | 149049.49 | 149049.49 | 149049.49 | 149049.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} | {1452486/proyecto_PROCESO, 1452486/proyecto_FIN, 1452486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450251 | Proyecto de inversión | 74927.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:50398.49, modificado:50398.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24529.13, modificado:24529.13}} | AGUA POTABLE INSTALACION DE DIECISÉIS TOMAS DOMICILIARIAS CON MEDIDOR EN CHOPEQUE MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI - 382553 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCCIONES INTEGRALES CUAUHTEMOC | 382553 | S | 38 | 34 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:74927.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:RANCHERIA EL CHOPEQUE, 33251 CHOPEQUE, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , AGUA POTABLE PASA POR TODA LA COMUNIDAD Y 16 TOMAS DOMICILIARIAS, lon:-107.16821151, lat:28.26029984}} | 2018-10-29 | 2018-11-27 | 74927.62 | 74927.62 | 74927.62 | 74927.62 | 74927.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCU-FAIS-011/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CUAUHTÉMOC, convocante:MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, monto:74927.62, importe_modificado:74927.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1450251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401458674 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO A IMELDA QUINTANA - 403129 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403129 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:86, direccion:EJIDO EL TORREÓN, 33154 EJIDO EL TORREÓN (RANCHO EL TORREÓN), SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 500 METROS DE LA IGLESIA, lon:-106.19496543, lat:27.76916339}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1458674/proyecto_INICIO, 1458674/proyecto_PROCESO, 1458674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401458699 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO A ALICIA GAITAN - 403165 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403165 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:240, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 BOCA DEL RÍO, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA IGLESIA, lon:-106.21667799, lat:27.44998537}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1458699/proyecto_INICIO, 1458699/proyecto_PROCESO, 1458699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401458714 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO A FAVIAN MENDOZA - 403182 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403182 | S | 3 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:127, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS DE LA JOYA, 33156 LOS VERANOS, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL CRUZAR LA CALLE DE LA ESCUELA, lon:-106.23695428, lat:27.4251201}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1458714/proyecto_PROCESO, 1458714/proyecto_FIN, 1458714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452411 | Proyecto de inversión | 155457.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155457.5, modificado:155390.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA ZAP - 385285 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 385285 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS EN LAS CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES 1 IGNACIO COMONFORT 5121 2 SEGUNDA LERDO DE TEJADA 1512 Y 3 CALLE , lon:-107.88088812, lat:30.39466252}} | 2018-11-10 | 2018-12-31 | 155390.3 | 155390.3 | 155390.3 | 155390.3 | 155390.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1452411/proyecto_FIN, 1452411/proyecto_INICIO, 1452411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401458727 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO A VIQUEN - 403199 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403199 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 600 METROS DE LA FOSA SÉPTICA, lon:-106.10295822, lat:27.95329933}} | 2018-10-16 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1458727/proyecto_INICIO, 1458727/proyecto_FIN, 1458727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401458763 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO A RAFAEL BALDERRAMA - 403240 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403240 | S | 0 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:50, direccion:EJIDO , 33157 OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA ENFRENTE DEL TINACO DEL AGUA, lon:-106.15368499, lat:27.97081104}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1458763/proyecto_INICIO, 1458763/proyecto_PROCESO, 1458763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401485714 | Proyecto de inversión | 802245.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:193542.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608702.42, modificado:608702.42}} | RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA TARAHUMARA ENTRE CALLE YAQUIS Y CALLE TAPACOLMES COLONIA CUAUHTEMOC INCLUYE REVESTIMIENTO - 434621 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 434621 | S | 132 | 128 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:55, direccion:AVENIDA TARAHUMARAS INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 33108 COLONIA CUAUHTÉMOC, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE YAQUIS Y CALLE TAPACOLMES, AVENIDA DE LOS TEPEHUANES AVENIDA TARAHUMARAS ENTRE CALLE YAQUIS Y CALLE TAPACOLMES COLONIA CU, lon:-105.39823343, lat:28.26866214}} | 2018-12-19 | 2018-12-31 | 608702.42 | 608702.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-OP-FISM17-18/2018-2021-LE, contratista:FABIAN GAMBOA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:792724.02, importe_modificado:792724.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401500828 | Proyecto de inversión | 218255.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218255.79, modificado:218255.79}} | PRIM. FORD 180 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707810 | N |  |  | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Paseo de San Francisco 1937, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.35851383, lat:31.60986257}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 218255.79 | 218255.79 | 218255.79 | 59971.97 | 59971.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500842 | Proyecto de inversión | 585256.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585256.83, modificado:585256.83}} | J.N. HELLEN KELLER | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1701761 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.58, meta_modificada:50.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 2300, San Antonio, 31530 Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.85362816, lat:28.41110586}} | 2018-10-13 | 2018-12-13 | 585256.83 | 500553.08 | 500553.08 | 150165.92 | 150165.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.41}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495418 | Proyecto de inversión | 252556 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252556.0, modificado:252556.0}} | Remodelación Parque La Amistad | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1817064 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2018-11-30 | 2019-01-11 | 252556 | 252556 | 252556 | 252556 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500888 | Proyecto de inversión | 767444.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767444.32, modificado:767444.32}} | PRIM. INDIGENA CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL ERENDIRA | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2701385 | N |  |  | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:José María Morelos y Pavón 7, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México, lon:-107.06987858, lat:26.81857974}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 767444.32 | 741006.93 | 741006.93 | 222302.08 | 222302.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.06}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500902 | Proyecto de inversión | 353613.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353613.09, modificado:353613.09}} | TELESECUNDARIA 6155 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909521 | N |  |  | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:258, direccion:Calle 116 1916, Esperanza, 31414 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.11325264, lat:28.59550617}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 353613.09 | 353613.09 | 353613.09 | 116750.31 | 116750.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401489940 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construcción Edificio CAVIM | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1701680 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 120000 | 120000 | 119745.61 | 119745.61 | 119745.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401489445 | Proyecto de inversión | 2377599.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377599.51, modificado:2377599.51}} | Acondicionamiento de parque Lucero esq. con calle Juan de Bolonia en col Parajes del Sol, Cd. Juárez, Chih. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Juárez | 1814161 | N |  |  | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:994.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Juan de Bolonia 8602, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.41300559, lat:31.62394173}} | 2018-12-27 | 2019-03-26 | 2377599.51 | 2377599.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-118-2018, contratista:PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2377599.51, importe_modificado:2377599.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1489445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401499638 | Acción | 525000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.08, modificado:525000.08}} | reparación, refacciones y mantenimiento equipo de transporte | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión |  | Seguridad | Sin identificar | tesoreria/seguridad publica | fm5 | N |  |  | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:Puerto Palomas, Chih., México, lon:-107.6309084, lat:31.7808759}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col el Camello, Chih., México, lon:-108.1672222, lat:31.4719444}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ascensión, Chih., México, lon:-107.99763, lat:31.0902521}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 525000.08 | 131250.02 | 131250.02 | 131250.02 | 131250.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500994 | Proyecto de inversión | 2406435.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406435.28, modificado:2406435.28}} | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 6200593 | N |  |  | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:Ave. Chihuahua, Chihuahua, México, lon:-105.31612158, lat:28.0301295}} | 2018-12-03 | 2019-05-31 | 2406435.28 | 2406435.28 | 2406435.28 | 696652.24 | 696652.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401486300 | Proyecto de inversión | 2262599 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262599.0, modificado:2262599.0}} | Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Ramona V. de Garfias/Capulín, col. Héroes de la Revolución. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Juárez | CHH180401486300 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1904.35, meta_modificada:1904.35}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Benjamín Yuriar a calle Grama, col Héroes de la Revolución, lon:-106.485019, lat:31.746465}, geo2: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Ramona V. de Garfias/capulin, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 2262599 | 2150252.56 | 645075.77 | 645075.77 | 645075.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-092-2018, contratista:Maniobras Constructivas de Juárez, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez, monto:2150252.56, importe_modificado:2150252.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:495.13}} | {1486300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500235 | Proyecto de inversión | 330896.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330896.46, modificado:330896.46}} | SEC. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2901274 | N |  |  | 69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:81, direccion:Guadalupe y Calvo, Chih., México, lon:-107.24716187, lat:25.95804467}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 330896.46 | 330896.46 | 330896.46 | 97142.95 | 97142.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500275 | Proyecto de inversión | 1274575.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274575.1, modificado:1274575.1}} | PRIM. SECTOR OBRERO | 8 | Chihuahua | 45 | Meoqui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE |  | N |  |  | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:400, direccion:Privada de Fresnos 1007, Pedro Meoqui, Chih., México, lon:-105.48042029, lat:28.28191783}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 1274575.1 | 1213281.82 | 1213281.82 | 485312.72 | 485312.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401496321 | Proyecto de inversión | 25178704 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.5178704E7, modificado:2.5178704E7}} | Reconstrucción a Base de Pavimentación con Carpeta Asfáltica de 5 cms del Libramiento Manuel Gómez Morin , en el municipio de Cuauhtémoc del cadenamiento km. 9+025 al km. 16+000 . | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 154639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62775.0, meta_modificada:62775.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CHIH 21, Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.79397583, lat:28.40136683}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CHIH 21, Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.80736542, lat:28.44152514}} | 2018-09-19 | 2019-04-02 | 25178704 | 25178704 | 5101626.07 | 5101626.07 | 5101626.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0084/18-DC/OBRA, contratista:PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:2.550813036E7, importe_modificado:2.550813036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1496321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401496353 | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}} | Rehabilitación de Puente en el Km. 9+860 Entronque Carretero (Ojinaga- La Mula) - Manuel Benavides. | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Programa de Inversión de Subsidios | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 9147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.8, meta_modificada:348.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:47, direccion:CHIH 67, Rancho San Francisco, Chih., México, lon:-104.44839478, lat:29.22289766}} | 2018-06-01 | 2019-10-06 | 1978000 | 1978000 | 1584811.31 | 1584811.31 | 1584811.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0014/18-DC/OBRA, contratista:GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:2510259.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.8}} | {1496353/proyecto_INICIO, 1496353/proyecto_PROCESO, 1496353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500314 | Proyecto de inversión | 3926330.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3926330.03, modificado:3926330.03}} | SEC. TEC. 98 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707792 | N |  |  | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.62, meta_modificada:313.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Blvd. Cuatro Siglos, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.36413574, lat:31.70378076}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 3926330.03 | 3822845.95 | 3822845.95 | 1529138.38 | 1529138.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401486845 | Adquisición | 12242243.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.224224328E7, modificado:1.19502E7}} | Pick up doble cabina equipada como patrulla con balizamiento | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal |  | N |  |  | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Valle del Cedro, Desarrollo Salvarcar, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.3853231, lat:31.6468984}} | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 11950200 | 11950200 | 11950200 | 11950200 | 11950200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495556 | Proyecto de inversión | 114420 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114420.0, modificado:114420.0}} | Remodelación Parque Col Periodista | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1817066 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2018-12-14 | 2019-01-31 | 114420 | 114420 | 114420 | 114420 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401496379 | Proyecto de inversión | 15265215 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5265215E7, modificado:1.5265215E7}} | Construcción Del Puente Antillón Sobre El Río Papigochi En El Km 0+880 Del E.C. Km 71+000 (Guerrero - Madera) - San Rafael De Antillón. | 8 | Chihuahua | 63 | Temósachic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 1776 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.6, meta_modificada:589.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:57, direccion:Unnamed Road, Chihuahua, México, lon:-107.79029846, lat:28.89488296}} | 2018-10-19 | 2019-08-11 | 15265215 | 15265215 | 3869802.88 | 3869802.88 | 3869802.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0092/18-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.617269333E7, importe_modificado:1.617269333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.75}} | {1496379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401496410 | Proyecto de inversión | 7912000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7912000.0, modificado:7912000.0}} | Construcción del Puente Tosánachi en el km. 65+000 del Camino Temósacui - Cocomórachi - Tosánachi, en el Municipio de Temósachi | 8 | Chihuahua | 63 | Temósachic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 6211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3221.92, meta_modificada:3221.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chihuahua, México, lon:-107.83836365, lat:28.92824216}} | 2017-12-29 | 2018-10-03 | 7912000 | 7912000 | 7073022.99 | 7073022.99 | 7073022.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-081/17-DC/OBRA, contratista:AALIANZA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:9957693.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2223.12}} | {1496410/proyecto_INICIO, 1496410/proyecto_PROCESO, 1496410/proyecto_INICIO, 1496410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500371 | Proyecto de inversión | 2860987.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860987.23, modificado:2860987.23}} | PRIM. ALFREDO CHAVEZ AMPARAN | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909522 | N |  |  | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.28, meta_modificada:233.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Calle 24 de Feb. 1700, Alfredo Chávez, 31414 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.10606432, lat:28.60034801}} | 2018-11-19 | 2019-05-17 | 2860987.23 | 2860987.23 | 2860987.23 | 809478.54 | 809478.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495605 | Proyecto de inversión | 7608645.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7608645.52, modificado:7608645.52}} | Remodelación 16 Sept del Blvd Jorge Castillo | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1717098 | N |  |  | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2018-10-31 | 2019-01-31 | 7608645.52 | 7608645.52 | 3892796.18 | 3892796.18 | 3892796.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401498090 | Proyecto de inversión | 24207.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24207.44, modificado:24207.44}} | PRIM. ALICIA GOMEZ ARELLANO | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909277 | N |  |  | 356 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Col Sacramento, Chih., México, lon:-106.19728088, lat:28.85113911}} | 2018-06-25 | 2018-07-24 | 24207.44 | 23415.16 | 23415.16 | 23415.16 | 23415.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401499549 | Acción | 183605.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183605.6, modificado:183605.6}} | Material impreso e información digital y limpieza | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión |  | Seguridad | Sin identificar | tesoreria/ seguridad publica | fm2 | N |  |  | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:183605.6, meta_modificada:183605.6}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:Puerto Palomas, Chih., México, lon:-107.6309084, lat:31.7808759}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Acacia 916, Centro, 31820 Centro, Chih., México, lon:-107.99285889, lat:31.08939807}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ascensión, Chih., México, lon:-107.99763, lat:31.0902521}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 183605.6 | 45901.5 | 45901.5 | 45901.5 | 45901.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401499577 | Acción | 1583631.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583631.24, modificado:1583631.24}} | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión |  | Seguridad | Sin identificar | tesorería / seguridad publica | fm3 | N |  |  | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1583631.24, meta_modificada:1583631.24}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col el Camello, Chih., México, lon:-108.1672222, lat:31.4719444}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:Puerto Palomas, Chih., México, lon:-107.6309084, lat:31.7808759}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ascensión, Chih., México, lon:-107.99763, lat:31.0902521}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1583631.24 | 395907.81 | 395907.81 | 395907.81 | 395907.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100000.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500403 | Proyecto de inversión | 4183045.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4183045.12, modificado:4183045.12}} | J.N. NUEVA CREACION CHIHUAHUA | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707794 | N |  |  | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.06, meta_modificada:354.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Tlahuicas 2991, Aztecas, 32280 Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.47537231, lat:31.69195033}} | 2018-10-15 | 2019-03-13 | 4183045.12 | 3975442.87 | 3975442.87 | 1590177.15 | 1590177.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401501244 | Proyecto de inversión | 3207400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207400.0, modificado:3207400.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS DE PALETA) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 6801809 | N |  |  | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chihuahua, Chih., México, lon:-106.0691004, lat:28.6329957}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 3207400 | 3207400 | 3207400 | 2314200 | 2314200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495712 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción Puente Vehicular 16 Sept | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtémoc | 1717100 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2018-09-01 | 2019-01-11 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3858134.04 | 3858134.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401498170 | Proyecto de inversión | 1904072 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904072.0, modificado:1904072.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN COYACHIQUE, MPIO. DE BATOPILAS | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 20800671 | N |  |  | 183 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:49, direccion:Batopilas, Chih., México, lon:-107.7362336, lat:27.030387}} | 2018-07-09 | 2018-11-05 | 1904072 | 1904071.2 | 1651541.5 | 1651541.5 | 1651541.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-2018-E16-JCAS-APARURAL, contratista:GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA, monto:3173452.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1498170/proyecto_INICIO, 1498170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401499074 | Acción | 12951987.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.295198792E7, modificado:1.295198792E7}} | SERVICIOS PERSONALES(SUELDOS, GRATIFICACIÓN ANUAL, PRIMA VACACIONAL, PENSIONES, ETC) | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión |  | Asistencia Social | Sin identificar | TESORERIA/ SEGURIDAD PUBLICA | FM1 | N |  |  | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.29519879E7, meta_modificada:1.29519879E7}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:Puerto Palomas, Chih., México, lon:-107.6309084, lat:31.7808759}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ascensión, Chih., México, lon:-107.99763, lat:31.0902521}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:431, direccion:Col el Camello, Chih., México, lon:-108.1672222, lat:31.4719444}} | 2018-10-01 | 2019-12-31 | 12951987.92 | 10197643.76 | 10197643.76 | 10197643.76 | 10197643.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401499593 | Acción | 177117.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177117.89, modificado:177117.89}} | Vestuario y uniformes | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión |  | Seguridad | Sin identificar | tesoreria / seguridad publica | fm4 | N |  |  | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col el Camello, Chih., México, lon:-108.1672222, lat:31.4719444}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:Puerto Palomas, Chih., México, lon:-107.6309084, lat:31.7808759}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ascensión, Chih., México, lon:-107.99763, lat:31.0902521}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 177117.89 | 44279.46 | 44279.46 | 44279.46 | 44279.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500505 | Proyecto de inversión | 2941720.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941720.43, modificado:2941720.43}} | PRIM. AJOSE MARIA MERCADO 2141 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909503 | N |  |  | 256 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:294, direccion:Sagrado Corazón, Av. Ocampo s/n, Santa Rosa, 31050 Chihuahua, CHIH, México, lon:-106.07035875, lat:28.62626784}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2941720.43 | 2941720.43 | 2941720.43 | 1175138.89 | 1175138.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401488363 | Acción | 54228.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54228.31, modificado:54228.31}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 277157 | 8 | Chihuahua | 56 | Rosario |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 277157 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.295498, lat:27.319641}} | 2018-02-12 | 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180401494130 | Proyecto de inversión | 510162.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510162.57, modificado:465896.5}} | SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACION DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000089 | N |  |  | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.52, meta_modificada:329.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Juan de Dios Martin Barba Antes, Country Alamos, 31150 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.0785712, lat:28.6808592}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 465896.5 | 465896.5 | 465896.5 | 465896.5 | 465896.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.52}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401496576 | Adquisición | 4840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4840000.0, modificado:4840000.0}} | EQUIPO DE TRANSPORTE | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812035 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.484907, lat:31.7445764}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 4840000 | 4828960 | 4828960 | 4828960 | 4828960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401499665 | Acción | 41180.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.88, modificado:41180.88}} | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión |  | Seguridad | Sin identificar | tesoreria/seguridad publica | fm7 | N |  |  | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col el Camello, Chih., México, lon:-108.1672222, lat:31.4719444}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:Puerto Palomas, Chih., México, lon:-107.6309084, lat:31.7808759}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ascensión, Chih., México, lon:-107.99763, lat:31.0902521}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 41180.88 | 10295.22 | 10295.22 | 10295.22 | 10295.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500553 | Proyecto de inversión | 123226.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123226.01, modificado:123226.01}} | PRIM. GUSTAVO PETRICCIOLI | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909486 | N |  |  | 338 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 7 Leguas 279, Francisco Villa, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.1052382, lat:28.68961825}} | 2018-09-24 | 2018-11-07 | 123226.01 | 117194.75 | 117194.75 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500574 | Proyecto de inversión | 393226.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393226.88, modificado:393226.88}} | PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909488 | N |  |  | 123 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Oceano Pacifico 2164, Abraham González, 31105 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.10611796, lat:28.61868658}} | 2018-09-24 | 2018-11-22 | 393226.88 | 393224.79 | 393224.79 | 157289.91 | 157289.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401501318 | Adquisición | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CECYTECH 06 CHIHUAHUA (CAED EQUIPAMIENTO) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 2071 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Joaquín Pedrero 3300, José María Ponce de León, Quintas Carolinas, 31136 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.1116728, lat:28.7279308}} | 2018-11-27 | 2019-02-27 | 1100000 | 1098497.96 | 1098497.96 | 1098497.96 | 1098497.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495813 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Linea de Dist. y Cubestación Electrica Parque Beisbol | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1817061 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2018-10-03 | 2019-01-11 | 300000 | 300000 | 300000 | 291762.78 | 291762.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401501434 | Proyecto de inversión | 187374295 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.87374295E8, modificado:1.87374295E8}} | ACCIONES DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1 | N |  |  | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chihuahua, Chih., México, lon:-106.0691004, lat:28.6329957}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 129173250 | 129173250 | 125955232.54 | 125955232.54 | 125955232.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401494750 | Proyecto de inversión | 127033 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127033.0, modificado:127033.0}} | Remodelación de Parque CTM | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtémoc | 1817037 | N |  |  | 998 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CTM, Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8753662, lat:28.4179833}} | 2018-11-30 | 2019-01-31 | 127003 | 127003 | 96937.33 | 96937.33 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500645 | Proyecto de inversión | 1913800.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913800.42, modificado:1913800.42}} | SEC. TECNICA 13 | 8 | Chihuahua | 40 | Madera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 4000429 | N |  |  | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:Mina 1104, Centro, 31940 Madera, Chih., México, lon:-108.14450026, lat:29.18950253}} | 2018-09-24 | 2019-01-21 | 1913800.42 | 1779931.79 | 1779931.79 | 711572.72 | 711572.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500648 | Proyecto de inversión | 1462816.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462816.86, modificado:1462816.86}} | J.N. JOSE DOLORES PALOMINO | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909502 | N |  |  | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:454, direccion:Calle 31 913, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.07437134, lat:28.64960151}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1462816.86 | 1462816.86 | 1462816.86 | 874335.09 | 874335.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500655 | Proyecto de inversión | 1666667 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:261, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666667.0, modificado:1666667.0}} | Modernización de Embarcaciones Menores 2018 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Rural | 150 | N |  |  | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av División del Nte 2504, Magisterial Universidad, 31200 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.0827266, lat:28.6535275}} | 2018-10-15 | 2019-03-31 | 1666667 | 1666667 | 570200 | 570200 | 570200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500663 | Proyecto de inversión | 1011270.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011270.26, modificado:1011270.26}} | PRIM. ALVARO OBREGON | 8 | Chihuahua | 60 | Santa Bárbara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 6000179 | N |  |  | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:Sin nombre No. 280 3, Centro, 33580 Santa Bárbara, Chih., México, lon:-105.81849933, lat:26.80080266}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 1011270.26 | 852621.15 | 852621.15 | 255786.34 | 255786.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401501570 | Proyecto de inversión | 10525413.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.052541312E7, modificado:1.052541312E7}} | ADQUISICION DE EQUIPO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 6801835 | N |  |  | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chihuahua, Chih., México, lon:-106.0691004, lat:28.6329957}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 10525413.12 | 10525413.12 | 10525413.12 | 7343122.48 | 7343122.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495183 | Proyecto de inversión | 519592 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519592.0, modificado:519592.0}} | FAM 2018 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2681836 | S | 1033 | 1023 |  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Bogotá, Gloria, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.103149, lat:28.6838113}} | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 519592 | 519592 | 519497.24 | 519497.24 | 519497.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401502008 | Proyecto de inversión | 2914543.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914543.48, modificado:2914543.48}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO C. INDEPENDENCIA ENTRE 5 DE FEBRERO Y EMILIANO ZAPATA | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | OPR3/PDR18/1006 | N |  |  | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5139.32, meta_modificada:5139.32}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Independencia 1712, Nuevo Casas Grandes, Chih., México, lon:-107.89155185, lat:30.40629411}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Independencia 1312, Nuevo Casas Grandes, Chih., México, lon:-107.89166451, lat:30.40952341}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 2914543.48 | 2914543.48 | 2914543.48 | 2913640.44 | 2913640.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR3/PDR18/1006, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:2913640.44, importe_modificado:2913640.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1502008/proyecto_PROCESO, 1502008/proyecto_INICIO, 1502008/proyecto_PROCESO, 1502008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401486486 | Proyecto de inversión | 4691233.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4691233.86, modificado:4691233.86}} | Plaza Comercial de Acceso, Parque Barrancas del Cobre | 8 | Chihuahua | 65 | Urique | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración) | 26500926 | N |  |  | 20947 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:282, direccion:27.517035, -107.826744, lon:-107.914305, lat:27.212715}} | 2018-10-26 | 2018-12-31 | 4691233.86 | 4691233.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500691 | Proyecto de inversión | 8400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:260, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400000.0, modificado:8400000.0}} | FOMENTO GANADERO 2018 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Rural | 152 | N |  |  | 705 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av División del Nte 2504, Magisterial Universidad, 31200 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.0827266, lat:28.6535275}} | 2018-10-01 | 2019-03-31 | 8400000 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500866 | Proyecto de inversión | 433343.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433343.49, modificado:433343.49}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2701384 | N |  |  | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Abraham González 5, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México, lon:-107.069664, lat:26.818709}} | 2018-10-15 | 2018-12-13 | 433343.49 | 409846.62 | 409846.62 | 122953.99 | 122953.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500593 | Proyecto de inversión | 321780.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321780.9, modificado:321780.9}} | PRIM. GENERAL MARTIN LOPEZ | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909504 | N |  |  | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Parada de Autobús, San Patricio 080190001442-F Francisco Villa Francisco Villa, Francisco Villa, 31134 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.09464884, lat:28.69074765}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 321780.9 | 321780.9 | 321780.9 | 121707.63 | 121707.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500627 | Proyecto de inversión | 1208045.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208045.55, modificado:1208045.55}} | SEC. TECNICA 13 | 8 | Chihuahua | 40 | Madera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 4000428 | N |  |  | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:Calle 13a. 300, Centro, 31940 Madera, Chih., México, lon:-108.14666748, lat:29.19330522}} | 2018-09-24 | 2019-01-21 | 1208045.55 | 1128361.36 | 1128361.36 | 451344.54 | 451344.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495386 | Proyecto de inversión | 252556 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252556.0, modificado:252556.0}} | Remodelación Parque el Abuelo | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1817052 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2018-10-31 | 2019-01-11 | 252556 | 252556 | 252556 | 252556 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500853 | Proyecto de inversión | 474860.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474860.21, modificado:474860.21}} | TELESECUNDARIA 6131 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909520 | N |  |  | 157 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Calle Reparto Agrario 1918, Plan de Ayala, 31064 Chihuahua, Chih., México, lon:-105.99717736, lat:28.5982003}} | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 474860.21 | 474860.21 | 474860.21 | 169902.24 | 169902.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495299 | Proyecto de inversión | 215432 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215432.0, modificado:215432.0}} | Remodelación de Parque Chano Flores | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1817038 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2018-10-05 | 2019-01-11 | 215432 | 215432 | 117723.77 | 117723.77 | 117723.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495832 | Proyecto de inversión | 825863.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825863.43, modificado:825863.43}} | Ampliación Red Drenaje Seccional Anahuac | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1817040 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Col Anáhuac, Chih., México, lon:-106.7444395, lat:28.4804769}} | 2018-09-29 | 2019-01-10 | 825863.43 | 825863.43 | 825863.43 | 51135.43 | 51135.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401498380 | Proyecto de inversión | 1456752.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456752.43, modificado:1456752.43}} | PRIM. JOSESITO AGUIRRE | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 2701383 | N |  |  | 246 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:47, direccion:Sinforosa, Obrera, Chih., México, lon:-107.08584309, lat:26.80993812}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1456752.43 | 1456752.43 | 1456752.43 | 567962.1 | 567962.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401492165 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CERRO BLANCO SOBRE EL RÍO SANTA MARÍA, UBICADO EN EL KM 67+100 DEL CAMINO COLONIA EL VALLE - EL PROGRESO - CERRO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, CHIH.) | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Programa de Inversión de Subsidios | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA | 8934551 | N |  |  | 22378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.48, meta_modificada:187.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:276, direccion:Buenaventura, Chih., México, lon:-107.46139526, lat:29.88351825}} | 2018-08-01 | 2019-01-29 | 4800000 | 4800000 | 1317752.59 | 1317752.59 | 1317752.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0073/18-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA MART, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:5180392.12, importe_modificado:5180392.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.37}} | {1492165/proyecto_PROCESO, 1492165/proyecto_INICIO, 1492165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401502043 | Proyecto de inversión | 2807365.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807365.8, modificado:2807365.8}} | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAHULICO CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE C. 5 DE FEBRERO Y EMILIANO ZAPATA | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 25001009 | N |  |  | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4937.81, meta_modificada:4937.81}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Ayuntamiento 1714, Nuevo Casas Grandes, Chih., México, lon:-107.89316654, lat:30.40624784}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Ayuntamiento 1316, Nuevo Casas Grandes, Chih., México, lon:-107.89327383, lat:30.4095049}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2807365.8 | 2807365.8 | 2807365.8 | 2805560.03 | 2805560.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR3/PDR18/1009, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:2805560.03, importe_modificado:2805560.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1502043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401502054 | Adquisición | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CECYTECH 06 CHIHUAHUA (CAED ADECUACIONES) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 2071 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Joaquín Pedrero 3300, José María Ponce de León, Quintas Carolinas, 31136 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.1116728, lat:28.7279308}} | 2018-11-27 | 2019-02-27 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495844 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Puente Vehicular Acceso a Labores Anahuac | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio Cuauhtemoc | 1817065 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Col Anáhuac, Chih., México, lon:-106.7444395, lat:28.4804769}} | 2018-10-31 | 2019-01-11 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401502086 | Adquisición | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA (CAED ADECUACIONES) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 472 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Alvaro Ríos Ramírez, Chihuahua, Chih., México, lon:-105.9964605, lat:28.5849416}} | 2018-11-27 | 2019-02-27 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401490095 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL, EN ASCENSIÓN, CHIHUAHUA | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASCENSION | 9264942 | N |  |  | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.72, meta_modificada:790.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-107.628946, lat:31.776587}} | 2018-11-12 | 2019-03-31 | 1978000 | 1976288.21 | 1976288.21 | 1036759.77 | 1036759.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP18/PDR3/011, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IMPALA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASCENSION, monto:1976288.22, importe_modificado:1976288.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.36}} | {1490095/proyecto_INICIO, 1490095/proyecto_PROCESO, 1490095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500252 | Proyecto de inversión | 11401172.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.140117253E7, modificado:1.140117253E7}} | SEC. PAQUIME | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1300344 | N |  |  | 269 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Juan de la Barrera 806, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México, lon:-107.95620918, lat:30.37700343}} | 2018-10-22 | 2019-06-18 | 11401172.53 | 9764729.26 | 9764729.26 | 3905891.7 | 3905891.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500273 | Proyecto de inversión | 150271.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150271.16, modificado:150271.16}} | J.N. ELISA GRIENSEN | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909517 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Calle Sol de Mizar 8915, Chihuahua, México, lon:-105.95480919, lat:28.65976953}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 150271.16 | 150271.16 | 150271.16 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401502100 | Adquisición | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (CAED ADECUACIONES) | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 433 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:De la Manzana, Lomas de Poleo, 32107 Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.5839222, lat:31.7721078}} | 2018-11-27 | 2019-02-27 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401502124 | Adquisición | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CECYTECH 11 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (CAED ADECUACIONES) | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 1209 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Av Paseo de las Ciencias, Chihuahua, México, lon:-106.41477585, lat:31.47896444}} | 2018-11-27 | 2019-02-27 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401498530 | Proyecto de inversión | 603750.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603750.74, modificado:603750.74}} | PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE 2618 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 5000987 | N |  |  | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Libramiento Manuel Gómez Morin 1400, Centro, 31700 Nuevo Casas Grandes, Chih., México, lon:-107.90119171, lat:30.42144037}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 603750.74 | 599985.66 | 599985.66 | 239994.26 | 239994.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401499651 | Acción | 38188.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38188.24, modificado:38188.24}} | Servicios basicos | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión |  | Seguridad | Sin identificar | tesoreria/seguridad publica | fm6 | N |  |  | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:Puerto Palomas, Chih., México, lon:-107.6309084, lat:31.7808759}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col el Camello, Chih., México, lon:-108.1672222, lat:31.4719444}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ascensión, Chih., México, lon:-107.99763, lat:31.0902521}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 38188.24 | 9547.06 | 9547.06 | 9547.06 | 9547.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500311 | Proyecto de inversión | 613115.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613115.59, modificado:613115.59}} | J.N. VICTOR HUGO RASCON BANDA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909518 | N |  |  | 217 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Calle Parque de Pilatos 9827, Chihuahua, Chih., México, lon:-105.97723246, lat:28.66666062}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 613115.59 | 613115.59 | 613115.59 | 155751.02 | 155751.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.13}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401501792 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.140069341E7}} | Construcción del CID Universidad Politécnica de Chihuahua | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1 | N |  |  | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Prol. Teófilo Borunda 13200, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.1122165, lat:28.6091074}} | 2016-08-31 | 2017-12-15 | 21400693.41 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501792/proyecto_INICIO, 1501792/proyecto_PROCESO, 1501792/proyecto_FIN, 1501792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401498560 | Proyecto de inversión | 884348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884348.2, modificado:884348.2}} | PRIM. RAUL ARMENDARIZ | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 5000986 | N |  |  | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Paquimé 1901, Nuevo Casas Grandes, Chih., México, lon:-107.88677216, lat:30.40600726}} | 2018-09-03 | 2018-12-01 | 884348.2 | 840589.89 | 840589.89 | 636537.79 | 636537.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401498587 | Proyecto de inversión | 936676.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936676.27, modificado:936676.27}} | J.N. RUBEN JARAMILLO | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909507 | N |  |  | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 56, Francisco Villa, 31134 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.09612942, lat:28.69689324}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 936676.27 | 936676.27 | 936676.27 | 269440.5 | 269440.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401499676 | Acción | 160511.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160511.52, modificado:160511.52}} | Materiales y útiles de oficina y equipo de computo | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión |  | Seguridad | Sin identificar | tesoreria/seguridad publica | fm8 | N |  |  | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Puerto Palomas, Chih., México, lon:-107.6309084, lat:31.7808759}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col el Camello, Chih., México, lon:-108.1672222, lat:31.4719444}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ascensión, Chih., México, lon:-107.99763, lat:31.0902521}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 160511.52 | 40127.88 | 40127.88 | 40127.88 | 40127.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401499692 | Acción | 99933.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99933.68, modificado:99933.68}} | Viáticos en el país | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión |  | Seguridad | Sin identificar | tesorería/seguridad publica | fm9 | N |  |  | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col el Camello, Chih., México, lon:-108.1672222, lat:31.4719444}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:Puerto Palomas, Chih., México, lon:-107.6309084, lat:31.7808759}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ascensión, Chih., México, lon:-107.99763, lat:31.0902521}} | 2018-10-01 | 2019-12-31 | 99933.68 | 24983.42 | 24983.42 | 24983.42 | 24983.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401501813 | Adquisición | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA ( CAED EQUIPAMIENTO) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 433 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Alvaro Ríos Ramírez, Chihuahua, Chih., México, lon:-105.9964605, lat:28.5849416}} | 2018-11-27 | 2019-02-27 | 1100000 | 1098497.96 | 1098497.96 | 1098497.96 | 1098497.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401496586 | Proyecto de inversión | 362227 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362227.0, modificado:362227.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA (CASETAS DE VIGILANCIA) | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 18812036 | N |  |  | 7 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.484907, lat:31.7445764}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 362227 | 357037.7 | 357037.7 | 357037.7 | 357037.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401498645 | Proyecto de inversión | 57423.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57423.36, modificado:57423.36}} | PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 2006 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1909515 | N |  |  | 255 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1135, direccion:J. Almeida 9224, Los Pinos, 31416 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.10250235, lat:28.59823798}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 57423.36 | 57423.36 | 57423.36 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500408 | Proyecto de inversión | 605993.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605993.43, modificado:605993.43}} | SEC. PABLO GOMEZ RAMIREZ | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 6200592 | N |  |  | 233 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:Morelos 30, Centro, 33620 Saucillo, Chih., México, lon:-105.29423475, lat:28.03325467}} | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 605993.43 | 605993.43 | 605993.43 | 211174.66 | 211174.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500425 | Proyecto de inversión | 580331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580331.52, modificado:580331.52}} | J.N. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 1701758 | N |  |  | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.58, meta_modificada:50.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 4a. 401, Zona Centro, 31500 Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.86662078, lat:28.40501907}} | 2018-10-24 | 2018-12-22 | 580331.52 | 523764.48 | 523764.48 | 209505.79 | 209505.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500435 | Proyecto de inversión | 473482.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473482.93, modificado:473482.93}} | SEC. TECNICA 73 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707804 | N |  |  | 1026 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Calle Aeromoza 159, Jardines del Aeropuerto, 32695 Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.43605113, lat:31.62230643}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 473482.93 | 473482.93 | 473482.93 | 188790.57 | 188790.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401501321 | Proyecto de inversión | 8797495.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8797495.68, modificado:8797495.68}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE LAVADO | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 6801810 | N |  |  | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chihuahua, Chih., México, lon:-106.0691004, lat:28.6329957}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 8797495.68 | 8797495.68 | 8797495.68 | 7623688.2 | 7623688.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401501854 | Adquisición | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (CAED EQUIPAMIENTO) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO CHIHUAHUA |  | N |  |  | 472 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:De la Manzana, Lomas de Poleo, 32107 Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.5839222, lat:31.7721078}} | 2018-11-27 | 2019-02-27 | 1100000 | 1098497.96 | 1098497.96 | 1098497.96 | 1098497.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401502205 | Proyecto de inversión | 2088000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088000.0, modificado:2088000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE C. ALHÓNDIGA DE GRANADITAS Y C. PARIS | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 18-121 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3462.0, meta_modificada:3462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Priv. Felipe Angeles, Acción Popular, 31778 Nuevo Casas Grandes, Chih., México, lon:-107.8886964, lat:30.3990207}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1038095.43 | 1038095.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO/18/HABITAT/ME001, contratista:CONSTRUCCIONES LAYPA S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES, monto:2087463.19, importe_modificado:2087463.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3400.0}} | {1502205/proyecto_PROCESO, 1502205/proyecto_INICIO, 1502205/proyecto_PROCESO, 1502205/proyecto_INICIO, 1502205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495691 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyectos e Instalación Electrica Lateral 16 sept | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1817058 | N |  |  | 1199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2018-10-26 | 2019-01-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495747 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción Barda y Salon de maestros en Conalep | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1817034 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2018-09-29 | 2019-01-11 | 1000000 | 1000000 | 295339.89 | 295339.89 | 295339.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500476 | Proyecto de inversión | 1644640.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644640.73, modificado:1644640.73}} | PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 3707805 | N |  |  | 1026 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Bulevar Fundadores, Chihuahua, México, lon:-106.33375168, lat:31.57961396}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1644640.73 | 1644640.73 | 1644640.73 | 658559.8 | 658559.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401501898 | Proyecto de inversión | 2399627 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399627.0, modificado:2399627.0}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y C. PAQUIME | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA DE NUEVO CASAS GRANDES | OPR3/PDR18/1008 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4325.84, meta_modificada:4325.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Morelos, Nuevo Casas Grandes, Chih., México, lon:-107.8908212, lat:30.4085265}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2399627 | 2399627 | 2399627 | 2397839.25 | 2397839.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR3/PDR18/1008, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:2397839.25, importe_modificado:2397839.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1501898/proyecto_PROCESO, 1501898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401502250 | Proyecto de inversión | 2346907.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346907.41, modificado:2346907.41}} | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL 7 MACROPLAZA | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES |  | N |  |  | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Centro de convenciones, Constitución Poniente, Obrera, 31750 Nuevo Casas Grandes, Chih., México, lon:-107.91228533, lat:30.40711763}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2346907.41 | 2346907.41 | 2346907.41 | 2308520.88 | 2308520.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO/18/REP/1384, contratista:CONSTRUCCIONES LAYPA, S. A. DE C. C., convocante:MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES, monto:2346439.66, importe_modificado:2346439.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1502250/proyecto_PROCESO, 1502250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495823 | Proyecto de inversión | 1271056.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271056.1, modificado:1271056.1}} | Albergue y Bachillerato Tierra Nueva | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1817047 | N |  |  | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2018-09-30 | 2019-01-26 | 1271056.1 | 1271056.1 | 1271056.1 | 1271056.1 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495402 | Proyecto de inversión | 37007 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37007.0, modificado:37007.0}} | Remodelación Parque 1° de Mayo | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1817063 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2018-10-31 | 2019-01-31 | 37007 | 37007 | 37007 | 37007 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401492180 | Proyecto de inversión | 6181250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6181250.0, modificado:6181250.0}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO EL FRESNO, UBICADO EN EL KM 1+500 DEL E.C. KM 11+900 (CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC) - EL FRESNO, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA | 8934615 | N |  |  | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.1, meta_modificada:353.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-106.182884, lat:28.542846}} | 2018-06-21 | 2018-11-02 | 6181250 | 5881287.81 | 4446993.93 | 4446993.93 | 4446993.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0054-18-DC/OBRA, contratista:TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:5881287.81, importe_modificado:5881287.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.1}} | {1492180/proyecto_FIN, 1492180/proyecto_INICIO, 1492180/proyecto_PROCESO, 1492180/proyecto_FIN, 1492180/proyecto_PROCESO, 1492180/proyecto_FIN, 1492180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401500604 | Proyecto de inversión | 34512.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34512.61, modificado:34512.61}} | SEC. ESTATAL ADOLFO LOPEZ MATEOS | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ICHIFE | 0901160 | N |  |  | 343 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Hidalgo, Sector 1, Bocoyna, Chih., México, lon:-107.58863658, lat:27.8407885}} | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 34512.61 | 34088.34 | 34088.34 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.31}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401501943 | Proyecto de inversión | 3252604.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3252604.48, modificado:3252604.48}} | Adquisición de equipamiento especializado Universidad Politécnica de Chihuahua | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Chihuahua | 3 | N |  |  | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:140.0, meta_modificada:140.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta3: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Prol. Teófilo Borunda 13200, Chihuahua, México, lon:-106.1405936, lat:28.5905969}} | 2018-09-21 | 2019-03-31 | 3252604.48 | 3252604.48 | 3252604.48 | 1759551.35 | 1759551.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:20.0}, meta3: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401501945 | Adquisición | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CECYTECH 11 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (CAED EQUIPAMIENTO) | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 1209 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Av Paseo de las Ciencias, Chihuahua, México, lon:-106.40713692, lat:31.48251453}} | 2018-11-27 | 2019-02-27 | 1100000 | 1098497.96 | 1098497.96 | 1098497.96 | 1098497.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401502290 | Proyecto de inversión | 2398038.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398038.94, modificado:2398038.94}} | CONSTRUCCIÓN PARQUE REAL DEL BOSQUE I | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA DE NUEVO CASAS GRANDES | 18-1883 | N |  |  | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3881.2, meta_modificada:3881.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Real del Bosque, 31789 Nuevo Casas Grandes, Chih., México, lon:-107.8798615, lat:30.3825269}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2398038.94 | 2398038.94 | 2398038.94 | 2380763.01 | 2380763.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO/18/REP/1383, contratista:CONSTRUCCIONES LAYPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, monto:2392628.03, importe_modificado:2392628.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {1502290/proyecto_PROCESO, 1502290/proyecto_INICIO, 1502290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401495725 | Proyecto de inversión | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:83000.0}} | Prefectura en Secundaria Club Sertoma | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuauhtemoc | 1817027 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd Cuauhtémoc, Chih., México, lon:-106.8654066, lat:28.406359}} | 2018-10-28 | 2019-01-11 | 83000 | 83000 | 83000 | 21379.62 | 21379.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401492223 | Proyecto de inversión | 2085877.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085877.98, modificado:2085877.98}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 2, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 54+500 CON 60 M DE DESVIACIÓN DERECHA DE LA CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH) | 8 | Chihuahua | 65 | Urique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA | 8934035 | N |  |  | 2833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: , lon:-107.887212, lat:27.501207}} | 2018-07-16 | 2018-11-20 | 2085877.98 | 2085877.98 | 432227.51 | 432227.51 | 432227.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0067/18-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1855247.32, importe_modificado:1855247.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.45}} | {1492223/proyecto_INICIO, 1492223/proyecto_PROCESO, 1492223/proyecto_INICIO, 1492223/proyecto_PROCESO, 1492223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401492224 | Proyecto de inversión | 2085877.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085877.98, modificado:2085877.98}} | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 1, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 54+150 CON 250 M DE DESVIACIÓN DERECHA DE LA CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH) | 8 | Chihuahua | 65 | Urique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA | 8934421 | N |  |  | 2833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: , lon:-107.883749, lat:27.505073}} | 2018-07-16 | 2018-11-25 | 2085877.96 | 2085877.96 | 400632.7 | 400632.7 | 400632.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0066/18-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1840915.42, importe_modificado:1840915.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.62}} | {1492224/proyecto_PROCESO, 1492224/proyecto_INICIO, 1492224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401490142 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN OJINAGA, CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y BANQUETAS DE LA CALLE 8A, DEL BLVD IGNACIO CAMARGO A AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN OJINAGA, CHIHUAHUA) | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8884212 | S | 13881 | 12400 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10022.0, meta_modificada:10022.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion: , lon:-104.425497, lat:29.544564}, geo2: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion: , lon:-104.406012, lat:29.552422}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2832903.88 | 2832903.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO808052990-E1-2018, contratista:SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:2752011.43, importe_modificado:2752011.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10022.0}} | {1490142/proyecto_PROCESO, 1490142/proyecto_FIN, 1490142/proyecto_INICIO, 1490142/proyecto_FIN, 1490142/proyecto_PROCESO, 1490142/proyecto_FIN, 1490142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401490143 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN OJINAGA, CHIHUAHUA // (ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 8A DE BLVD CAMARGO A LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN OJINAGA, CHIHUAHUA) | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8972737 | S | 14001 | 12400 |  | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion: , lon:-104.419627, lat:29.546973}, geo2: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion: , lon:-104.425507, lat:29.544582}, geo3: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion: , lon:-104.406009, lat:29.552456}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3950756.73 | 3950756.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO808052990-E6-2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:3950756.73, importe_modificado:3950756.73}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:90.0}} | {1490143/proyecto_PROCESO, 1490143/proyecto_INICIO, 1490143/proyecto_PROCESO, 1490143/proyecto_FIN, 1490143/proyecto_INICIO, 1490143/proyecto_FIN, 1490143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401485651 | Proyecto de inversión | 663157.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663157.84, modificado:663157.84}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA CAMPESINA - 434510 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 434510 | S | 1199 | 1166 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.5, meta_modificada:1430.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:609, direccion:CALLE SAUCES INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113 COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE DE LOS NARANJOS CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA CAMPES, lon:-105.52699429, lat:28.14156148}} | 2018-12-19 | 2018-12-31 | 663157.84 | 663157.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-OP-FISM18/2018-2021-LE, contratista:FABIAN GAMBOA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:651376.18, importe_modificado:651376.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1485651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401485782 | Proyecto de inversión | 1644943.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:517175.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127768.26, modificado:1644943.27}} | CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA DE LOS NARANJOS Y CARRETERA DELICIAS NAICA COLONIA CAMPESINA - 434746 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 434746 | S | 1199 | 1166 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2360.0, meta_modificada:2360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:609, direccion:CALLE SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113 COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LOS NARANJOS Y CARRETERA DELICIAS - NAICA, AVENIDA DE LAS TORRES CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA DE LOS NARANJOS Y CARRETERA DELICI, lon:-105.52538497, lat:28.1421861}} | 2018-12-19 | 2018-12-31 | 1644943.27 | 1644943.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-OP-FISM18/2018-2021-LE, contratista:GRUPO CONSTRUCCIONES GAMA, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1625410.5, importe_modificado:1625410.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401502454 | Proyecto de inversión | 801217.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801217.8, modificado:801217.8}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO (MS-3) EN EL ALBERGUE COMUNITARIO EL OASIS MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8JAG08011281 | S | 24 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:365, direccion:CHIH 80D, Chihuahua, México, lon:-104.65576172, lat:29.11107585}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 801217.8 | 801217.8 | 801217.8 | 797095.73 | 797095.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-808052990-E10-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CAMINOS Y PUENTES SARR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:797100.0, importe_modificado:797100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502454/proyecto_PROCESO, 1502454/proyecto_FIN, 1502454/proyecto_INICIO, 1502454/proyecto_PROCESO, 1502454/proyecto_INICIO, 1502454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401502704 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE LIBERTAD A LA CALLE TERCERA A LA CALZADA DEL PACIFICO EN OJINAGA, CHIH. | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25200619 | S | 192 | 282 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5460.0, meta_modificada:5460.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Libertad, Linda Vista, 32885 Ojinaga, Chih., México, lon:-104.42955494, lat:29.55721961}, geo2: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle Tercera 1902, Linda Vista, 32885 Ojinaga, Chih., México, lon:-104.42599297, lat:29.5504999}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2998166.59 | 2998166.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO808052990-E5-2018, contratista:ROAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:2998198.69, importe_modificado:2998198.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5460.0}} | {1502704/proyecto_INICIO, 1502704/proyecto_PROCESO, 1502704/proyecto_INICIO, 1502704/proyecto_FIN, 1502704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401502743 | Proyecto de inversión | 518500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518500.0, modificado:518500.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEGUIS EN OJINAGA CHIH. | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 08052EMF001 | S | 252 | 228 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:32 1/2 403, Villas del Peguis, 32880 Ojinaga, Chih., México, lon:-104.40016866, lat:29.53926205}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 518500 | 518500 | 518500 | 517561.73 | 517561.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-808052990-E11-2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:1035127.05, importe_modificado:1035127.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502743/proyecto_PROCESO, 1502743/proyecto_FIN, 1502743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401402243 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA SOLEDAD - 309260 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309260 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:455, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BALLEZA KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA , 00000 LA SOLEDAD, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA GUACHOCHI , lon:-106.99447012, lat:26.99288604}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402243/proyecto_INICIO, 1402243/proyecto_FIN, 1402243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402245 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOS CHIQUEROS - 309278 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309278 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:304, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - AGUA BLANCA KILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA , 00000 LOS CHIQUEROS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLA, lon:-107.1889397, lat:26.76442752}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402245/proyecto_INICIO, 1402245/proyecto_FIN, 1402245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886932 | Proyecto de inversión | 1721716.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721716.58, modificado:1584614.03}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Estrella Polar Tramo Rene Mascareñas A Ricardo Espinoza, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707443 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA POLAR TRAMO RENE MASCAREÑAS A RICARDO ESPINOZA COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-25 |  | 1584614.03 | 1584614.03 | 1584614.03 | 1584614.03 | 1584614.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-099-2017, contratista:LUIS TEHUITZIL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1336215.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997645/proyecto_FIN, 997645/proyecto_INICIO, 997645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732672 | Proyecto de inversión | 49236 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49236.0, modificado:49236.93}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8049 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3600282 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:-, lon:-108.298055, lat:30.826111}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 49236.93 | 49236.93 | 49236.93 | 49236.93 | 49236.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732759 | Proyecto de inversión | 24244.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24244.8, modificado:24244.8}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8609 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3100790 | N |  |  | 46 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:-, lon:-107.401111, lat:28.283333}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834733/proyecto_PROCESO, 834733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402248 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN NACACHI - 309289 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309289 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1024, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA NACACHI, 33188 NACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRET, lon:-107.35516771, lat:26.84755873}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402248/proyecto_PROCESO, 1402248/proyecto_FIN, 1402248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402249 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PAHUICHIQUE - 309299 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309299 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1750, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NONOAVA - NOROGACHI KILÓMETRO 51 + 0 RANCHERIA PAHUICHIQUE, 33197 PAHUICHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA, CARRETERA CHIHUAHU, lon:-107.09786382, lat:27.43855567}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402249/proyecto_FIN, 1402249/proyecto_PROCESO, 1402249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402251 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GALLABOZARACHI - 309310 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309310 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1506, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NONOAVA - NOROGACHI KILÓMETRO 51 + 0 RANCHERIA GALLABOZARACHI, 33197 GALLABOZARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA, CARRETERA CH, lon:-107.14301553, lat:27.4388715}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402251/proyecto_INICIO, 1402251/proyecto_FIN, 1402251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402256 | Proyecto de inversión | 57265.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57265.41, modificado:57265.41}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RANCHERÍA OGUIVO - 309323 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309323 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:679, direccion:BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - YOQUIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 0 RANCHERIA OBUENA, 33188 RANCHERÍA OGUIVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL , lon:-107.3935104, lat:26.75053404}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 57265.41 | 57265.41 | 57265.41 | 57265.41 | 57265.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402256/proyecto_INICIO, 1402256/proyecto_FIN, 1402256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885938 | Proyecto de inversión | 2115841 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115841.0, modificado:2089049.91}} | Pavimentacion De Calle Atoyac Priv. Tlapa A Priv. Tixtla Colonia Burócrata, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707323 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ATOYAC PRIV. TLAPA A PRIV. TIXTLA COLONIA BURÓCRATA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 2089049.91 | 2089049.91 | 2089049.91 | 2089049.91 | 2089049.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-010-2017, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA S Y CH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1628479.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996541/proyecto_INICIO, 996541/proyecto_FIN, 996541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884689 | Proyecto de inversión | 1472369.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472369.17, modificado:1456173.11}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Dr. Mariano Samaniego Tramo Cocotero A Arroyo De Las Víboras Colonia Insurgentes, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707332 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DR. MARIANO SAMANIEGO TRAMO COCOTERO A ARROYO DE LAS VÍBORAS COLONIA INSURGENTES, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1456173.11 | 1456173.11 | 1456173.11 | 1456173.11 | 1456173.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-042-2017, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA FRONTERIZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1822408.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995122/proyecto_INICIO, 995122/proyecto_FIN, 995122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886104 | Proyecto de inversión | 2223256 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223256.0, modificado:2197993.36}} | Rehabilitación De Parque Popular Col. Fronteriza En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707356 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA FRONTERIZA, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 2197993.36 | 2197993.36 | 2197993.36 | 2197993.36 | 2197993.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-021-2017, contratista:ING. JOAQUIN FERNANDO MACIAS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1956867.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996726/proyecto_FIN, 996726/proyecto_INICIO, 996726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400823544 | Proyecto de inversión | 1377649.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377649.05, modificado:1377418.24}} | Cecyt 23 Riberas Juarez Equipamiento Fam 2016 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:-, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2016-01-28 |  | 1377418.24 | 1377418.24 | 1377418.24 | 1377418.24 | 1377418.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {929675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201091070 | Proyecto de inversión | 650632.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650632.62, modificado:650632.62}} | Construcción De Una Recamara Cocina Y Baño En La Casa Habitación Ubicada En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 34166 | 8 | Chihuahua | 53 | Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA | 34166 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE ARTURO GOMEZ, CALLE GUEVARA ESTAS OBRAS SERÁN REALIZADAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. SITUADO A LA ORILLA DE NUESTRA CABECERA MUNI, lon:-106.0126667, lat:31.36158399}} | 2018-04-19 | 2018-07-19 | 650632.62 | 650632.62 | 650632.62 | 650632.62 | 650632.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5300403-PR, contratista:CONSTRUCCIONES BARRERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:650632.62, importe_modificado:650632.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1229451/proyecto_INICIO, 1229451/proyecto_PROCESO, 1229451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101079097 | Adquisición | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:319000.0}} | Adquisicion De Equipo De Transporte | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLORURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018DR000061 | N |  |  | 800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-04-18 | 2018-08-01 | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057804 | Proyecto de inversión | 327427 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327427.0, modificado:327426.38}} | Ampliacion Red Electrica En Sector Arroyo En El Jaguey - 1335 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 1335 | N |  |  | 193 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:COLONIA EL JAGÜEY, 31685 EL JAGÜEY, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SECTOR ARROYO Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRAE, lon:-107.4737144, lat:28.71758167}} | 2018-01-18 | 2018-02-28 | 327426.38 | 327426.38 | 327426.38 | 327426.38 | 327426.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG-2018-FISM-A D-117, contratista:FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO, convocante:MUNICIPIO GUERRERO, monto:327426.38, importe_modificado:327426.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194715/proyecto_INICIO, 1194715/proyecto_PROCESO, 1194715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087947 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Rosa Murillo Rivas - 46176 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46176 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 200 METROS, lon:-108.0589602, lat:27.64233991}} | 2018-06-29 | 2018-07-21 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226328/proyecto_FIN, 1226328/proyecto_INICIO, 1226328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087976 | Proyecto de inversión | 87873.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87873.47, modificado:87873.47}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Simona Legarda Ramirez - 52619 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52619 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , ATRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL SEÑORA SIMONA LEGARDA RAMIREZ, lon:-107.9955796, lat:27.85950581}} | 2018-06-15 | 2018-07-05 | 87873.47 | 87873.47 | 87873.47 | 87873.47 | 87873.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226357/proyecto_INICIO, 1226357/proyecto_FIN, 1226357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088344 | Proyecto de inversión | 611122.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611122.94, modificado:611122.94}} | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En El Barrio Del Aserradero De La Localidad De Rocheachi - 47211 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y GERARDO CORRAL CISNEROS | 47211 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURA DE ROCHEACHI, lon:-107.1773703, lat:27.05765052}} | 2018-02-05 | 2018-03-15 | 611122.94 | 611122.94 | 611122.94 | 611122.94 | 611122.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181025, contratista:GERARDO CORRAL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:611122.94, importe_modificado:611122.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226725/proyecto_FIN, 1226725/proyecto_PROCESO, 1226725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088347 | Proyecto de inversión | 142066.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142066.68, modificado:142066.68}} | Mejoramiento En Aulas De La Primaria Gabino Barrera De La Localidad De Rocheachi - 49937 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y RODOLFO GASTELUM TOPETE | 49937 | N |  |  | 89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROCHEACHI, lon:-107.1742679, lat:27.06024868}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 142066.68 | 142066.68 | 142066.68 | 142066.68 | 142066.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181077, contratista:RODOLFO GASTELUM TOPETE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:142006.68, importe_modificado:142066.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226728/proyecto_INICIO, 1226728/proyecto_PROCESO, 1226728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400824282 | Proyecto de inversión | 22058067.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.205806719E7, modificado:2.205806719E7}} | Uach-Ccms-06-2016/P Campus Ojinaga, Facultad De Enfermeria Y Nutriologia, Edificio De Aulas, Biblioteca, Centro De Computo, Y Oficinas De Control Escolar. Segunda Etapa | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | UACH-CCMS-06-2016/P | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2016-11-29 | 2017-06-01 | 15000000 | 22058067.19 | 22058067.19 | 22058067.19 | 22058067.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UACH- CCMS-06-2016/P, contratista:ING. JOSE REFUGIO CABRERA VELDUCEA, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, monto:2.099778359E7, importe_modificado:2.099778359E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {930530/proyecto_PROCESO, 930530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886155 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988993.07}} | Rehabilitación De Parque En Monte Aragon Y Campos Del Parque Col. Urbivilla Del Campo En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707360 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE EN MONTE ARAGON Y CAMPOS DEL PARQUE COL. URBIVILLA DEL CAMPO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 988993.07 | 988993.07 | 988993.07 | 988993.07 | 988993.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-023-2017, contratista:ING. JOAQUIN FERNANDO MACIAS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1832358.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996779/proyecto_FIN, 996779/proyecto_PROCESO, 996779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885741 | Proyecto de inversión | 1484454.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484454.69, modificado:1459699.43}} | Pavimentación De Calle Antonio Pérez Tramo Nicolas Hermosillo A Guadalupe Hernández L. Colonia 1o. De Septiembre, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707311 | N |  |  | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO PÉREZ TRAMO NICOLAS HERMOSILLO A GUADALUPE HERNÁNDEZ L. COLONIA 1o. DE SEPTIEMBRE, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1459699.43 | 1459699.43 | 1459699.43 | 1459699.43 | 1459699.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-013-2017, contratista:CONSTRUCTORA DYB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2744432.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996331/proyecto_INICIO, 996331/proyecto_FIN, 996331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886536 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | Rehabilitación De Parque En San Rafael Preciado Y Hda Del Sol Y Prol. Independencia Col. Hda De Las Torres Universidad En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707368 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE EN SAN RAFAEL PRECIADO Y HDA DEL SOL Y PROL. INDEPENDENCIA COL. HDA DE LAS TORRES UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-028-2017, contratista:TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1565863.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997178/proyecto_PROCESO, 997178/proyecto_INICIO, 997178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088258 | Proyecto de inversión | 6615832.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6615832.11, modificado:6223041.88}} | Paviementacion Del Camino El Sauz Nuevo Delicias Del Km Uno Mas Cineto Diez Al Km Dos Mas Trescientos Sesenta Mil Doscientos Cincuenta M - 33695 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 33695 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:300, direccion:CAMINO TRAMO EL SAUZ - NUEVO DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 110 + 360 EJIDO EL SAUZ, 00000 EL SAUZ, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BOLIVIA Y , CAMINO SITUADO EN LA CALLE BOLIVIA, lon:-106.2555014, lat:29.06097634}} | 2018-04-02 | 2018-07-27 | 6223041.88 | 6223041.88 | 6223041.88 | 6223041.88 | 6223041.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 045/2018, contratista:JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:6228296.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226639/proyecto_INICIO, 1226639/proyecto_PROCESO, 1226639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088408 | Proyecto de inversión | 44765.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44765.9, modificado:44765.9}} | Construccion De Infraestructura Para El Acceso De Las Personas Con Discapacidad En La Telesecundaria De La Localidad De Laguna De Aboreachi - 46997 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS | 46997 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:38.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:913, direccion:PUEBLO LAGUNA DE ABOREACHI, 33180 LAGUNA DE ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNA DE ABOREACHI, lon:-107.3096709, lat:27.1293613}} | 2018-01-08 | 2018-01-29 | 44765.9 | 44765.9 | 44765.9 | 44765.9 | 44765.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181016, contratista:ANA DELIA AGUIRRE RUELAS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:44765.9, importe_modificado:44765.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.94}} | {1226789/proyecto_PROCESO, 1226789/proyecto_INICIO, 1226789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087943 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos El Señor Cosme Jimmenez - 46185 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46185 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL OESTE DEL ACERRADERO A 350 METROS, lon:-108.0547223, lat:27.63592435}} | 2018-06-30 | 2018-07-19 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226324/proyecto_INICIO, 1226324/proyecto_FIN, 1226324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087952 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Crucita Frias Moreno - 46161 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46161 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL OESTE DEL ACERRADERO A 700 METROS, lon:-108.0533168, lat:27.63540158}} | 2018-06-09 | 2018-06-30 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226333/proyecto_PROCESO, 1226333/proyecto_FIN, 1226333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088464 | Proyecto de inversión | 2880094 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880094.0, modificado:2880094.93}} | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Monterde - 58854 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 58854 | N |  |  | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:66, direccion:BARRIO , 33380 MONTERDE (MONTERDE VIEJO), GUAZAPARES CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE MONTERDE, lon:-108.0844542, lat:27.63794514}} | 2018-01-01 | 2018-09-05 | 2880094.93 | 2880094.93 | 2880094.93 | 2880094.93 | 2880094.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/LP/02/2018, contratista:DISENOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPARES, monto:2411230.81, importe_modificado:2880094.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226845/proyecto_INICIO, 1226845/proyecto_PROCESO, 1226845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087767 | Proyecto de inversión | 446886 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446886.0, modificado:446886.0}} | Construccion Vado San Juan La Colmena Mpio De Ojinaga Chih - 29558 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29558 | N |  |  | 163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:EJIDO , 00000 LA COLMENA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO ENTRE EL EJIDO DE SAN JUAN Y EL EJIDO LA OOLMENA, lon:-104.6005195, lat:29.55968574}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 446886 | 446886 | 446886 | 446886 | 446886 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-015/2018, contratista:ROAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:446932.13, importe_modificado:446932.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226148/proyecto_PROCESO, 1226148/proyecto_FIN, 1226148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885838 | Proyecto de inversión | 1526806.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526806.59, modificado:1500560.49}} | Pavimentacion Calle Rodolfo Flores Magón Tramo Eje Vial Juan Gabriel A Lucio Cabañas Colonia Revolución Mexicana, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707315 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO FLORES MAGÓN TRAMO EJE VIAL JUAN GABRIEL A LUCIO CABAÑAS COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1500560.49 | 1500560.49 | 1500560.49 | 1500560.49 | 1500560.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-015-2017, contratista:C.HILDA GUADALUPE CASTILLO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1319975.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996433/proyecto_INICIO, 996433/proyecto_FIN, 996433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732736 | Proyecto de inversión | 19355.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19355.46, modificado:19355.46}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8624 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2000318 | N |  |  | 53 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:77, direccion:-, lon:-108.645555, lat:27.206666}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 19355.46 | 19355.46 | 19355.46 | 19355.46 | 19355.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834704/proyecto_PROCESO, 834704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886925 | Proyecto de inversión | 1166420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166420.94, modificado:968074.5}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle A. Casso Lopez, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707439 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE A. CASSO LOPEZ TRAMO BAMBÚ A TOPE COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-25 |  | 968074.5 | 968074.5 | 968074.5 | 968074.5 | 968074.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-095-2017, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:953367.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997638/proyecto_INICIO, 997638/proyecto_FIN, 997638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088331 | Proyecto de inversión | 143693.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143693.03, modificado:143693.03}} | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Cieneguitas - 47908 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | 47908 | N |  |  | 113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:PUEBLO CIENEGUITAS, 33180 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGUITAS, lon:-107.1095219, lat:26.73203488}} | 2018-01-15 | 2018-02-22 | 143693.03 | 143693.03 | 143693.03 | 143693.03 | 143693.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181047, contratista:NESTOR BUSTILLOS GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:143693.03, importe_modificado:143693.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226712/proyecto_FIN, 1226712/proyecto_PROCESO, 1226712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088451 | Proyecto de inversión | 29308 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29308.0, modificado:29308.0}} | Suministro E Instalacion De Sistema Solar De Iluminacion En Piedra Bola - 59308 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUAZAPARES | 59308 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:280, direccion:EJIDO , 33380 PIEDRA BOLA, GUAZAPARES CHIHUAHUA, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD PIEDRA BOLA, lon:-108.1848361, lat:27.3952055}} | 2018-01-01 | 2018-09-05 | 29308 | 29308 | 29308 | 29308 | 29308 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-FISM18-022, contratista:ASESORIA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPARES, monto:1282566.9, importe_modificado:1282566.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226832/proyecto_FIN, 1226832/proyecto_PROCESO, 1226832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732744 | Proyecto de inversión | 35518.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35518.66, modificado:35518.66}} | Equipamiento Del Telebachillerato 86129 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2701168 | N |  |  | 49 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:759, direccion:-, lon:-106.940833, lat:26.854166}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 35518.66 | 35518.66 | 35518.66 | 35518.66 | 35518.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732779 | Proyecto de inversión | 24244.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24244.8, modificado:24244.8}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8648 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 400301 | N |  |  | 43 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-105.887777, lat:28.593888}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088029 | Proyecto de inversión | 7803 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7803.0, modificado:7803.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Reyna Isabel Cruz Rascon - 46215 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46215 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:69, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JUAN, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL NORTE DE LA ESCUELA A 150 METROS., lon:-108.1035914, lat:27.91005948}} | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226410/proyecto_INICIO, 1226410/proyecto_PROCESO, 1226410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088407 | Proyecto de inversión | 253623.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253623.3, modificado:253623.3}} | Ampliacion De Red Electrica En Calles De La Localidad De Turuseachi - 47134 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS | 47134 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:905, direccion:PUEBLO TURUSEACHI, 33180 TUROSEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TURUSEACHI, lon:-107.0113859, lat:27.33153012}} | 2018-01-08 | 2018-02-12 | 253623.3 | 253623.3 | 253623.3 | 253623.3 | 253623.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181021, contratista:DAVID GENARO ESPINO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:253623.3, importe_modificado:253623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1226788/proyecto_PROCESO, 1226788/proyecto_FIN, 1226788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088317 | Proyecto de inversión | 510265.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510265.71, modificado:567075.44}} | Construccion De Red De Agua Potable Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Calle Emiliano Zapata De La Colonia Campesina - 46729 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CLHDOS SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV | 46729 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE MANUEL LOZADA, EN LA COLONIA CAMPESINA, lon:-107.0748567, lat:26.81238069}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 567075.44 | 567075.44 | 567075.44 | 567075.44 | 567075.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181008, contratista:LH2 SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:510265.71, importe_modificado:510265.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226698/proyecto_FIN, 1226698/proyecto_INICIO, 1226698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886002 | Proyecto de inversión | 2583784 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583784.0, modificado:2555362.05}} | Rehabilitacion De Gimnasio: ""Bertha Chiu"" Calle Morelia Y Mitla Colonia Lino Vargas, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707353 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA Y MITLA COLONIA LINO VARGAS, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 2555362.05 | 2555362.05 | 2555362.05 | 2555362.05 | 2555362.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-031-2017, contratista:GRUPO HAGEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2413318.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996611/proyecto_FIN, 996611/proyecto_PROCESO, 996611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885748 | Proyecto de inversión | 1684536.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684536.75, modificado:1664095.93}} | Pavimentación De Calle Felipe Ortega Tramo Nicolás Hermosillo A Guadalupe Hernández L. Colonia 1o. De Septiembre, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707312 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ORTEGA TRAMO NICOLÁS HERMOSILLO A GUADALUPE HERNÁNDEZ L. COLONIA 1o. DE SEPTIEMBRE, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1664095.93 | 1664095.93 | 1664095.93 | 1664095.93 | 1664095.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-013-2017, contratista:CONSTRUCTORA DYB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2744432.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996338/proyecto_INICIO, 996338/proyecto_FIN, 996338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300959208 | Proyecto de inversión | 2403520 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403520.0, modificado:2376363.68}} | Remodelación De Gimnasio Allende En El Municipio De Juárez, Chihuahua - 5650968 - 5632 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 5632 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:(31.730534; -106.503391), lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2376363.68 | 2376363.68 | 2376363.68 | 2376363.68 | 2376363.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-150-2017, contratista:VQ CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2376368.23, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1092972/proyecto_INICIO, 1092972/proyecto_FIN, 1092972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087970 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena En Mesa De Ocoviachi - 59372 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 59372 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1148, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA MESA DE OCOVIACHI, 33397 MESA DE OCOVIACHI, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CAMINO SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA AGU, lon:-108.0740861, lat:27.63440668}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226351/proyecto_INICIO, 1226351/proyecto_FIN, 1226351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087867 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Comunitaria Indígena En Los Laureles - 59321 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 59321 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1205, direccion:BRECHA TRAMO BABORIGAME - AGUA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA , 00000 LOS LAURELES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA CHIHUAHUA - HI, lon:-107.1999338, lat:26.56005904}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226248/proyecto_INICIO, 1226248/proyecto_FIN, 1226248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088346 | Proyecto de inversión | 489199.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489199.25, modificado:489199.25}} | Construccion De Biblioteca En La Zona Escolar Veintitres De La Localidad De Rocheachi - 49948 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y RODOLFO GASTELUM TOPETE | 49948 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROCHEACHI, lon:-107.1746776, lat:27.06024868}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 489199.25 | 489199.25 | 489199.25 | 489199.25 | 489199.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181078, contratista:RODOLFO GASTELUM TOPETE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:489199.25, importe_modificado:489199.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226727/proyecto_INICIO, 1226727/proyecto_FIN, 1226727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088243 | Proyecto de inversión | 246637.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246637.39, modificado:246637.39}} | Construcción De Red De Distribución Electrica En La Localidad De Ojo De Agua - 48444 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 48444 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:CALLE SIN NOMBE RANCHERIA OJO DE AGUA, 33255 EL OJITO, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA CUAHUTEMOC- CARICHIC A UNOS 20 KM A UN LADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE BA A CARICHI., lon:-107.0994543, lat:28.27968683}} | 2018-05-16 | 2018-12-21 | 246637.39 | 246637.39 | 246637.39 | 246637.39 | 246637.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-FISM18-003, contratista:DISEÑOS INEGRALES PLANIACION E INGENIERIA APICADA , convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL , monto:246637.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1226624/proyecto_INICIO, 1226624/proyecto_PROCESO, 1226624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088137 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En San Miguel - 58181 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58181 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:165, direccion:BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 95 + 0 RANCHERIA , 00000 SAN MIGUEL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA ABOREACHI - MORELOS KILÓMETRO, lon:-107.6865651, lat:26.77616209}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226518/proyecto_FIN, 1226518/proyecto_PROCESO, 1226518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101079092 | Proyecto de inversión | 3052656 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3052656.0, modificado:2899873.56}} | Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfaltica Caliente Para Utilizarse En El Bacheo De Calles Y Avenidas Del Municipio De Chihuahua | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000032 | N |  |  | 87000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-04-05 | 2018-08-01 | 2899873.56 | 2899873.56 | 2899873.56 | 2899873.56 | 2899873.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884585 | Proyecto de inversión | 1327765.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327765.22, modificado:1312717.21}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Eugenio Aguirre Tramo Prof. Maria Marvel A Prof. Caridad Bravo Adams, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707327 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE EUGENIO AGUIRRE TRAMO PROF. MARIA MARVEL A PROF. CARIDAD BRAVO ADAMS, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1312717.21 | 1312717.21 | 1312717.21 | 1312717.21 | 1312717.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-045-2017, contratista:C.HILDA GUADALUPE CASTILLO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO JUAREZ, monto:1978994.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995008/proyecto_INICIO, 995008/proyecto_FIN, 995008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400813843 | Proyecto de inversión | 2655344 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655344.0, modificado:2541413.72}} | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 5 A Zona | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | 2016AT000019fed | N |  |  | 380 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chihuahua, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2016-09-07 | 2016-12-01 | 2541413.72 | 2541413.72 | 2541413.72 | 2541413.72 | 2541413.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885631 | Proyecto de inversión | 2241391.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241391.81, modificado:2067671.72}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Zaire Tramo Jose Luis De Velazco A Calle José De Iturrigaray Colonia Campestre Virreyes, Juarez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707303 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ZAIRE TRAMO JOSE LUIS DE VELAZCO A CALLE JOSÉ DE ITURRIGARAY COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, JUAREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 2067671.72 | 2067671.72 | 2067671.72 | 2067671.72 | 2067671.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-007-2017, contratista:VELO URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1652492.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996209/proyecto_INICIO, 996209/proyecto_FIN, 996209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885643 | Proyecto de inversión | 789347.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789347.82, modificado:743784.48}} | Pavimentacion De Calle Nigeria Tramo Camilo Cienfuegos A Gaspar Sandoval Colonia Campestre Virreyes, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707306 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NIGERIA TRAMO CAMILO CIENFUEGOS A GASPAR SANDOVAL COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 743784.48 | 743784.48 | 743784.48 | 743784.48 | 743784.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-009-2017, contratista:ING. FEDERICO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1562836.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996221/proyecto_INICIO, 996221/proyecto_FIN, 996221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885950 | Proyecto de inversión | 777317.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777317.87, modificado:767771.18}} | Pavimentacion De Calle Tlapa Tramo Huajapan A Ometepec Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707324 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TLAPA TRAMO HUAJAPAN A OMETEPEC COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 767771.18 | 767771.18 | 767771.18 | 767771.18 | 767771.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-011-2017, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA S Y CH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1983024.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996553/proyecto_INICIO, 996553/proyecto_FIN, 996553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087752 | Proyecto de inversión | 69524.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69524.45, modificado:69524.45}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Ejido Caña Ancha Mpio De Ojinaga - 29088 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29088 | N |  |  | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:EJIDO CAÑADA ANCHA, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, AL PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-104.434002, lat:29.54895396}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 69524.45 | 69524.45 | 69524.45 | 69524.45 | 69524.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-004/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:69524.45, importe_modificado:69524.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226133/proyecto_INICIO, 1226133/proyecto_PROCESO, 1226133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088225 | Proyecto de inversión | 979862 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489931.0, modificado:489931.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489931.0, modificado:0.0}} | Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Casa Colorada - 34700 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | 34700 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LORETO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASA COLORADA (MESA COLORADA), 33366 CASA COLORADA (MESA COLORADA), CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TÉMORIS -CHÍNIPAS Y CARRETERA BA, BRECHA CHÍNIPAS - LORETO KILÓMETRO 19 , lon:-108.5794653, lat:27.5623774}} | 2018-02-22 | 2018-09-28 | 489931 | 489931 | 489931 | 489931 | 489931 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-2018-2K15018-A-0497-002 , contratista:ELECTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:979862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226606/proyecto_INICIO, 1226606/proyecto_PROCESO, 1226606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088356 | Proyecto de inversión | 357500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:357499.99}} | Ampliación Red Eléctrica En Santa María De Cuevas - 99536 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 99536 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA MARÍA DE CUEVAS, 33148 SANTA MARÍA DE CUEVAS, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA A 200 METROS DEL CORRAL DE MANEJ, lon:-106.3910345, lat:27.92642331}} | 2018-05-18 | 2018-07-18 | 357499.99 | 357499.99 | 357499.99 | 357499.99 | 357499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMC03, contratista:LORENA GUERRERO AVIÑA, convocante:MUNICIPIO BELISARIO DOMINGUEZ, monto:357499.99, importe_modificado:357499.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226737/proyecto_PROCESO, 1226737/proyecto_INICIO, 1226737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088496 | Proyecto de inversión | 526626.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526626.47, modificado:526626.47}} | Rehabilitacion De Camino De Mesa Del Campanero A Sierra Oscura - 44539 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 44539 | N |  |  | 695 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO MESA DEL CAMPANERO - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 300 RANCHERIA SIERRA OSCURA Y VARIOS, 00000 SIERRA OBSCURA (EL SERRUCHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SIERRA OSCURA Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO DE MESA DEL, lon:-108.9551718, lat:28.01043156}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 526626.47 | 526626.47 | 526626.47 | 526626.47 | 526626.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226877/proyecto_PROCESO, 1226877/proyecto_FIN, 1226877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088513 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Seis Mil Ciento Veintiséis En Yoquivo - 57910 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 57910 | N |  |  | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:223, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 101 + 0 RANCHERIA YOQUIVO, 33419 YOQUIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CERRADA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETR, lon:-107.5369707, lat:27.01935805}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226894/proyecto_INICIO, 1226894/proyecto_FIN, 1226894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087930 | Proyecto de inversión | 29747 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29747.0, modificado:29747.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda De La Sra Patricia Rivas Frias - 48288 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48288 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, AL SUR DE LA ESCUELA A 200 METROS, lon:-108.0589065, lat:27.64310025}} | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226311/proyecto_PROCESO, 1226311/proyecto_INICIO, 1226311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087937 | Proyecto de inversión | 6338 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6338.0, modificado:6338.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Amanda Manrriquez - 47787 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47787 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DEL ACERRADERO PASANDO EL ARROLLO A 200 METROS, lon:-108.055138, lat:27.63607167}} | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 6338 | 6338 | 6338 | 6338 | 6338 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226318/proyecto_INICIO, 1226318/proyecto_FIN, 1226318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088360 | Proyecto de inversión | 53590.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53590.23, modificado:53590.23}} | Ampliación Red Eléctrica En Barrio La Clínica De Santa Barbara De Tutuaca - 95519 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 95519 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BÁRBARA DE TUTUACA, 33145 TUTUACA (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA), DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA A 400 METROS DEL, lon:-106.5264112, lat:28.03351998}} | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 53590.23 | 53590.23 | 53590.23 | 53590.23 | 53590.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMC01, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO BELISARIO DOMINGUEZ, monto:53590.23, importe_modificado:53590.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226741/proyecto_FIN, 1226741/proyecto_INICIO, 1226741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160200671120 | Proyecto de inversión | 30523316.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.052331617E7, modificado:2.8880167E7}} | Construccion De Puente Vehicular (2da Etapa) Ubicado En El Km 19-405.5 Del Camino Maguarichi - Erechuchique, En El Cruce Con El Rio Oteros | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones Y Transportes | 4100254-16 | N |  |  | 561 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:86.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:-, lon:-107.993956, lat:27.859303}} | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 28880167 | 28880167 | 28880167 | 28880167 | 28880167 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:86.8}} | {751107/proyecto_PROCESO, 751107/proyecto_INICIO, 751107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884935 | Proyecto de inversión | 1801889.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801889.96, modificado:1645633.55}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Rosalio Hernandez Tramo De Calle General Luis Herrera Cano A General Julio Acosta Colonia Revolucion Mexicana, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707350 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ROSALIO HERNANDEZ TRAMO DE CALLE GENERAL LUIS HERRERA CANO A GENERAL JULIO ACOSTA COLONIA REVOLUCION MEXICANA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1645633.55 | 1645633.55 | 1645633.55 | 1645633.55 | 1645633.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-046-2017, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1407755.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995397/proyecto_INICIO, 995397/proyecto_FIN, 995397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884808 | Proyecto de inversión | 1359875.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359875.41, modificado:1172341.26}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Novena Tramo Priv. Francisco Sarabia A Pino Suarez Colonia Division Del Norte, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707338 | N |  |  | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA TRAMO PRIV. FRANCISCO SARABIA A PINO SUAREZ COLONIA DIVISION DEL NORTE, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1172341.26 | 1172341.26 | 1172341.26 | 1172341.26 | 1172341.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-034-2017, contratista:VELO URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2252723.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995257/proyecto_INICIO, 995257/proyecto_FIN, 995257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088457 | Proyecto de inversión | 1642814 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642814.0, modificado:1642814.0}} | Mejoramiento De Cableado Para Alumbrado Publico - 59285 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUAZAPARES | 59285 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO TEMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, EN CALLLES DEL PUEBLO, lon:-108.2767046, lat:27.27489608}} | 2018-01-01 | 2018-09-05 | 1642814 | 1642814 | 1642814 | 1642814 | 1642814 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-FISM18-001, contratista:ASERORIA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPARES, monto:1642814.3, importe_modificado:1642814.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226838/proyecto_INICIO, 1226838/proyecto_PROCESO, 1226838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088348 | Proyecto de inversión | 76817.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76817.78, modificado:76817.78}} | Construccion De Cerca Perimetral En La Primaria Gabino Barrera De La Localdad De Rocheachi - 49927 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y RODOLFO GASTELUM TOPETE | 49927 | N |  |  | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROCHEACHI, lon:-107.1742099, lat:27.05994989}} | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 76817.78 | 76817.78 | 76817.78 | 76817.78 | 76817.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181076, contratista:RODOLFO GASTELUM TOPETE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:76817.78, importe_modificado:76817.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226729/proyecto_FIN, 1226729/proyecto_INICIO, 1226729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088352 | Proyecto de inversión | 205455.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205455.6, modificado:205455.6}} | Rehabilitacion Vado En San Lorenzo - 96305 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 96305 | N |  |  | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO - TIERRAS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE, lon:-106.4768344, lat:28.15715374}} | 2018-04-09 | 2018-05-20 | 205455.6 | 205455.6 | 205455.6 | 205455.6 | 205455.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226733/proyecto_FIN, 1226733/proyecto_INICIO, 1226733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101067013 | Proyecto de inversión | 1421697.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421697.64, modificado:1417204.89}} | Remodelacion De Parque Ignacio Allende | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2017OP000243 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL IGNACIO ALLENDE, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-02-16 | 2018-12-01 | 1417204.89 | 1417204.89 | 1417204.89 | 1417204.89 | 1417204.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088354 | Proyecto de inversión | 294466 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294466.0, modificado:226456.72}} | Rehabilitacion Sistema Para Agua Potable Red De Distribucion - 104257 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 104257 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO RANCHO DE RUIZ, 33140 RUIZ, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA INICIA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-106.5071264, lat:28.17084346}} | 2018-05-02 | 2018-06-15 | 226456.72 | 226456.72 | 226456.72 | 226456.72 | 226456.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMC02, contratista:OSCAR OMERO HERMOSILLO FRESCAS, convocante:MUNICIPIO BELISARIO DOMINGUEZ, monto:226456.72, importe_modificado:226456.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226735/proyecto_FIN, 1226735/proyecto_PROCESO, 1226735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087924 | Proyecto de inversión | 13049.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13049.8, modificado:13049.8}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Celia Banda - 46463 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46463 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:281, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL SURESTE DE LA ESCUELA A 500 METROS, lon:-108.0727921, lat:27.89610851}} | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 13049.8 | 13049.8 | 13049.8 | 13049.8 | 13049.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226305/proyecto_INICIO, 1226305/proyecto_PROCESO, 1226305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089383 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Areponapuchi - 58211 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58211 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - SAN RAFAEL KILÓMETRO 47 + 0 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL KILÓMETRO 47 A LA IZ, lon:-107.8428093, lat:27.50651367}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227764/proyecto_INICIO, 1227764/proyecto_FIN, 1227764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886167 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483459.04}} | Rehabilitación De Parque En Hagamoslo Juntos Y Bernardo Norzagaray Col. Solidaridad En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707361 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE EN HAGAMOSLO JUNTOS Y BERNARDO NORZAGARAY COL. SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1483459.04 | 1483459.04 | 1483459.04 | 1483459.04 | 1483459.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-024-2017, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA FRONTERIZA, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1432946.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996791/proyecto_FIN, 996791/proyecto_PROCESO, 996791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101072182 | Proyecto de inversión | 1985287.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985287.49, modificado:1963449.33}} | Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfaltica En Avenida Del Parque Entre Calle 11.5 Norte Y Calle Primero De Mayo) / | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 431 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8600.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(PUNTO INICIAL; 28.200368; -105.480097) (PUNTO FINAL; 28.204093; -105.484136), lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1963449.33 | 1963449.33 | 1963449.33 | 1963449.33 | 1963449.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-OP-PDR18-IE18/2018-LF, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:2018588.57, importe_modificado:2018588.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8600.9}} | {1209413/proyecto_INICIO, 1209413/proyecto_FIN, 1209413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101072857 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Infraestructura Municipal En Matamoros, Chihuahua // (Rehabilitación De Camino Matamoros - Santa Rosalía) / | 8 | Chihuahua | 44 | Matamoros | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1123 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:(TRAMO 1. KM 5+000; 26.707809; -105.5417) (TRAMO 2. KM 5+650; 26.701965; -105.540373), lon:-105.58333, lat:26.763877}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3850.0}} | {1210088/proyecto_FIN, 1210088/proyecto_INICIO, 1210088/proyecto_PROCESO, 1210088/proyecto_INICIO, 1210088/proyecto_PROCESO, 1210088/proyecto_FIN, 1210088/proyecto_INICIO, 1210088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057775 | Proyecto de inversión | 77379 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77379.0, modificado:77378.79}} | Ampliacion Red Electrica En Comunidad Del Consuelo - 1338 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 1338 | N |  |  | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA EL CONSUELO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL RIO Y CAMINO AL PUENTE, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUEN, lon:-107.4861056, lat:28.53450572}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 77378.79 | 77378.79 | 77378.79 | 77378.79 | 77378.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG-2018-FISM-A D-144, contratista:FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO, convocante:MUNICIPIO GUERRERO, monto:77378.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194686/proyecto_INICIO, 1194686/proyecto_FIN, 1194686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087997 | Proyecto de inversión | 92996.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92996.16, modificado:92996.16}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Epimenia Banda Tapia - 43028 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 43028 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, CALLE MERCURIO LA CASA ESTARÁ UBICADA POR LA PARTE DE ABAJO DE LA CALLE MERCURIO AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA CASA DEL SEÑOR ELEAZAR NUÑEZ RASCÓN Y AL LADO DERECHO LA CASA, lon:-107.9958532, lat:27.86226601}} | 2018-04-20 | 2018-05-10 | 92996.16 | 92996.16 | 92996.16 | 92996.16 | 92996.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226378/proyecto_INICIO, 1226378/proyecto_FIN, 1226378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088469 | Proyecto de inversión | 293080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293080.0, modificado:293080.0}} | Suministro De Instalacion De Sistemas Solares De Iluminacion En La Localidad De Corarayvo - 59281 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 59281 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:180, direccion:BARRIO , 33380 CORARAYVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE CORARAYVO, lon:-108.2759976, lat:27.43921352}} | 2018-01-01 | 2018-09-05 | 293080 | 293080 | 293080 | 293080 | 293080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-FISM18-022, contratista:ASESORIA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPARES, monto:1282566.9, importe_modificado:1282566.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226850/proyecto_FIN, 1226850/proyecto_INICIO, 1226850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201138873 | Proyecto de inversión | 14003949.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.40039492E7, modificado:1.40039492E7}} | Coparticipacion Fortaseg - Apoyo Para El Estado De Fuerza Operativo Para Vivienda | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1833003 | N |  |  | 2290 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-04-13 | 2018-06-01 | 14003949.2 | 14003949.2 | 14003949.2 | 14003949.2 | 14003949.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089394 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Bilingue En Huateachi - 59362 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 59362 | N |  |  | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1195, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 00000 HUATEACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- SAN RAFAEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA SAN RAFAEL - BAHUICHI, lon:-108.0493188, lat:27.50382004}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227775/proyecto_FIN, 1227775/proyecto_PROCESO, 1227775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088310 | Proyecto de inversión | 718088.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718088.76, modificado:718088.76}} | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios Con Cocina En La Cabecera Municipal - 49178 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ELEAZAR GARCIA PAYAN | 49178 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADOS EN CABECERA MUNICPAL, lon:-107.0885704, lat:26.82166763}} | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 718088.76 | 718088.76 | 718088.76 | 718088.76 | 718088.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181069, contratista:ELEAZAR GARCIA PAYAN, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:718088.76, importe_modificado:718088.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226691/proyecto_INICIO, 1226691/proyecto_FIN, 1226691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088312 | Proyecto de inversión | 2988669.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988669.12, modificado:2987985.08}} | Construccion De Pavimentacion En Calle Gustavo Talamantes De La Colonia La Cortina En Guachochi Chihuahua - 46591 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV | 46591 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO TALAMANTES CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALLENDE, EN LA COLONIA LA CORTINA, lon:-107.0679647, lat:26.82537168}} | 2018-03-03 | 2018-08-31 | 2987985.08 | 2987985.08 | 2987985.08 | 2987985.08 | 2987985.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181004, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:2988669.12, importe_modificado:2988669.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226693/proyecto_FIN, 1226693/proyecto_INICIO, 1226693/proyecto_FIN, 1226693/proyecto_PROCESO, 1226693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088456 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:532320.23}} | Construccion De Sanitarios En Escuela Secundaria Praxedis Giner Duran - 58516 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUAZAPARES | 58516 | N |  |  | 180 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO , 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, ENFRENTE DE RESTAURANTE MANNINGS, lon:-108.2798804, lat:27.27531566}} | 2018-01-01 | 2018-09-05 | 532320.23 | 532320.23 | 532320.23 | 532320.23 | 532320.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7, contratista:GUAZAPARES, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPARES, monto:532320.23, importe_modificado:532320.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1226837/proyecto_INICIO, 1226837/proyecto_FIN, 1226837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885732 | Proyecto de inversión | 846247.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846247.13, modificado:836875.84}} | Pavimentacion De Calle Sierra Del Tigre Tramo Montes Urales A Tope Sur Colonia Las Arenas, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707310 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DEL TIGRE TRAMO MONTES URALES A TOPE SUR COLONIA LAS ARENAS, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 836875.84 | 836875.84 | 836875.84 | 836875.84 | 836875.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-018-2017, contratista:IMPERIUM RP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1749865.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996322/proyecto_INICIO, 996322/proyecto_FIN, 996322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885720 | Proyecto de inversión | 1371114.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371114.38, modificado:1351896.88}} | Pavimentacion De Calle Profa. María Martínez Tramo Cocotero A Arroyo De Las Víboras Colonia Insurgentes, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707309 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PROFA. MARÍA MARTÍNEZ TRAMO COCOTERO A ARROYO DE LAS VÍBORAS COLONIA INSURGENTES, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1351896.88 | 1351896.88 | 1351896.88 | 1351896.88 | 1351896.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-109-2017-1, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MEXCANUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1354852.11, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996309/proyecto_FIN, 996309/proyecto_PROCESO, 996309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884705 | Proyecto de inversión | 601165.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601165.61, modificado:562620.05}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Privada Enrique Flores Magón Tramo De Calle Dorados De Chihuahua A 60 Mts Sobre Privada Enrique Flores Magón, Incluye Cruce Con Dorados De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707334 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ENRIQUE FLORES MAGÓN TRAMO DE CALLE DORADOS DE CHIHUAHUA A 60 MTS SOBRE PRIVADA ENRIQUE FLORES MAGÓN, INCLUYE CRUCE CON DORADOS DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 562620.05 | 562620.05 | 562620.05 | 562620.05 | 562620.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-044-2017, contratista:ARQ. JOSE ANGEL RAMIREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1677509.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995139/proyecto_INICIO, 995139/proyecto_FIN, 995139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884826 | Proyecto de inversión | 1533230.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533230.93, modificado:1508389.66}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pino Suarez Tramo De Calle Octava A Novena Colonia 1o De Mayo, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707339 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ TRAMO DE CALLE OCTAVA A NOVENA COLONIA 1o DE MAYO, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1508389.66 | 1508389.66 | 1508389.66 | 1508389.66 | 1508389.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-034-2017, contratista:VELO URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2252723.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995277/proyecto_INICIO, 995277/proyecto_FIN, 995277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885110 | Proyecto de inversión | 3323731.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323731.55, modificado:3105060.42}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tabasco Tramo Blvd. Bernardo Norzagaray A Arnica Colonia Felipe Angeles, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707351 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO TRAMO BLVD. BERNARDO NORZAGARAY A ARNICA COLONIA FELIPE ANGELES, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 3105060.42 | 3105060.42 | 3105060.42 | 3105060.42 | 3105060.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-038-2017, contratista:LAGUERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2603047.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995601/proyecto_INICIO, 995601/proyecto_FIN, 995601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884670 | Proyecto de inversión | 1092925.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092925.4, modificado:1080550.1}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cadereyta Tramo Rafael Velarde A Rodolfo Ogarrio Colonia Nueva Galeana, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707330 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CADEREYTA TRAMO RAFAEL VELARDE A RODOLFO OGARRIO COLONIA NUEVA GALEANA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1080550.1 | 1080550.1 | 1080550.1 | 1080550.1 | 1080550.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-103-2017, contratista:ING. MANUEL DAVID RICO RASCON, convocante:MUNICIPIO JUAREZ, monto:1508115.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995097/proyecto_INICIO, 995097/proyecto_FIN, 995097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088301 | Proyecto de inversión | 156355.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156355.06, modificado:156355.06}} | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Colonia Barrio Azul - 48651 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ | 48651 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COLONIA BARRIO AZUL, lon:-107.0796217, lat:26.82940003}} | 2018-01-29 | 2018-02-28 | 156355.06 | 156355.06 | 156355.06 | 156355.06 | 156355.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181056, contratista:FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:156355.06, importe_modificado:156355.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226682/proyecto_PROCESO, 1226682/proyecto_FIN, 1226682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088316 | Proyecto de inversión | 650176.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650176.99, modificado:650176.99}} | Suministro E Instalacion De Lamparas Led En La Ageb Trece Sesenta Y Siete - 46754 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | 46754 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.0625321, lat:26.82730444}} | 2018-01-08 | 2018-02-12 | 650176.99 | 650176.99 | 650176.99 | 650176.99 | 650176.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181011, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:650176.99, importe_modificado:650176.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1226697/proyecto_INICIO, 1226697/proyecto_FIN, 1226697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087755 | Proyecto de inversión | 421422.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421422.87, modificado:421422.87}} | Red De Distribucion Electrica Calle Veinte Priv De Calle Veinte Y Calle Veintidos De Ave Del Comercio A Ave Fronteriza - 29494 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29494 | N |  |  | 156 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO EN LA PARTE SUR DE LA CIUDAD, lon:-104.3941121, lat:29.54876729}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 421422.87 | 421422.87 | 421422.87 | 421422.87 | 421422.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-010/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:421422.87, importe_modificado:421422.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226136/proyecto_FIN, 1226136/proyecto_PROCESO, 1226136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400822751 | Proyecto de inversión | 2054650 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054650.0, modificado:2054650.0}} | Construcción De Un Cuarto Adiconal | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 16-PI-VIV-16-041 | N |  |  | 236 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2016-09-09 | 2016-12-01 | 2054650 | 2054650 | 2054650 | 2054650 | 2054650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {928725/proyecto_INICIO, 928725/proyecto_FIN, 928725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884893 | Proyecto de inversión | 1375537.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375537.08, modificado:1241635.9}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ciruelo Tramo Bambú A Santiago Blancas Colonia Heroes De La Revolucion, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707345 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CIRUELO TRAMO BAMBÚ A SANTIAGO BLANCAS COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1241635.9 | 1241635.9 | 1241635.9 | 1241635.9 | 1241635.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-041-2017, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1983877.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995347/proyecto_FIN, 995347/proyecto_PROCESO, 995347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885659 | Proyecto de inversión | 1159995.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159995.33, modificado:1146652.1}} | Pavimentacion De Calle Copilco Tramo Xochicalco A Tenayuca Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707307 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE COPILCO TRAMO XOCHICALCO A TENAYUCA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1146652.1 | 1146652.1 | 1146652.1 | 1146652.1 | 1146652.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-018-2017, contratista:IMPERIUM RP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1749865.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996239/proyecto_INICIO, 996239/proyecto_FIN, 996239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885906 | Proyecto de inversión | 1041063.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041063.52, modificado:1024506.19}} | Pavimentacion De Calle Sierra Soconusco Tramo Montes Himalaya A Cordillera Del Cacucaso Colonia La Cuesta, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707320 | N |  |  | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA SOCONUSCO TRAMO MONTES HIMALAYA A CORDILLERA DEL CACUCASO COLONIA LA CUESTA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1024506.19 | 1024506.19 | 1024506.19 | 1024506.19 | 1024506.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-005-2017, contratista:ING. JESUS SILVERIO CURIEL PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1680245.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996507/proyecto_INICIO, 996507/proyecto_FIN, 996507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201091068 | Proyecto de inversión | 173571.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173571.18, modificado:173571.18}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Estacion Ch P Ejido Quivira Primer Etapa Mpio De Ojinaga Chih - 29402 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29402 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:396, direccion:EJIDO QUIVIRA ESTACION CH P, 00000 EJIDO QUIVIRIA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO EN ESTACION CH P AL SUR DE LA CIUDAD, lon:-104.3870069, lat:29.5344283}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 173571.18 | 173571.18 | 173571.18 | 173571.18 | 173571.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-009/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:173571.18, importe_modificado:173571.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1229449/proyecto_FIN, 1229449/proyecto_INICIO, 1229449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087936 | Proyecto de inversión | 12443 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12443.0, modificado:12443.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Saul Valenzuala - 48227 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48227 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DEL ACERRADERO JUNTO A LA TIENDITA, lon:-108.0564121, lat:27.63576752}} | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 12443 | 12443 | 12443 | 12443 | 12443 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226317/proyecto_INICIO, 1226317/proyecto_PROCESO, 1226317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087964 | Proyecto de inversión | 14322.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14322.52, modificado:14322.52}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr David Santana Leal - 47146 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47146 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:320, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DEL INVERNADERO ENSEGUIDA DE LA CASA DEL SEÑOR DAVID SANTANA TAPIA, lon:-107.8721125, lat:27.98890057}} | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 14322.52 | 14322.52 | 14322.52 | 14322.52 | 14322.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226345/proyecto_PROCESO, 1226345/proyecto_INICIO, 1226345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087624 | Proyecto de inversión | 57114 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57114.0, modificado:57114.0}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Chihuahua De Cabecera Municipal - 60204 | 8 | Chihuahua | 44 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 60204 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CHIHUAHUA COLONIA BELLAVISTA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE PARABOLICA, CALLE OCAMPO CALLE CALLE CHIHUAHUA COLONIA BELLAVISTA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE D, lon:-105.5868724, lat:26.7661296}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 57114 | 57114 | 57114 | 57114 | 57114 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1226005/proyecto_INICIO, 1226005/proyecto_FIN, 1226005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087977 | Proyecto de inversión | 57148.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57148.29, modificado:57148.29}} | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos El Sr Uriel Guadalupe Banda Rascon - 52549 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52549 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE MERCURIO Y , ESTA ARRIBA DEL CAMPO ATRAS DE LA CASA DEL SEÑOR MARCIANO QUEZADA BAÑO DEL SEÑOR URIEL GUADALUPE BANDA RASCON, lon:-107.9922751, lat:27.85876642}} | 2018-06-16 | 2018-06-30 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226358/proyecto_INICIO, 1226358/proyecto_FIN, 1226358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087979 | Proyecto de inversión | 57148.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57148.29, modificado:57148.29}} | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Sra Simona Legarda Ramirez - 52611 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52611 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , ATRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL SEÑORA SIMONA LEGARDA RAMIREZ, lon:-107.9956171, lat:27.85952478}} | 2018-06-02 | 2018-06-30 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226360/proyecto_INICIO, 1226360/proyecto_FIN, 1226360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201091036 | Proyecto de inversión | 650632.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650632.62, modificado:650632.62}} | Construcción De Una Recamara Cocina Y Baño En La Casa Habitación Ubicada En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 34329 | 8 | Chihuahua | 53 | Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA | 34329 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EL PORVENIR, 32790 EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 02 DE ABRIL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LUGAR CONOSIDO POR CUALQUIER HABITANTE DE NUESTRO MUNICIPIO QUEDANDO LAS OBRAS AL LADO, lon:-105.8796476, lat:31.23945144}} | 2018-04-19 | 2018-07-19 | 650632.62 | 650632.62 | 650632.62 | 650632.62 | 650632.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5300402-PR, contratista:CONSTRUCCIONES BARRERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:650632.62, importe_modificado:650632.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1229417/proyecto_INICIO, 1229417/proyecto_PROCESO, 1229417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088006 | Proyecto de inversión | 57148.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57148.29, modificado:57148.29}} | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Señora Epimenia Banda - 46190 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46190 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, CALLE MERCURIO LA CASA ESTARA ABAJO DE LA CALLE MERCURIO AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA CASA DEL SEÑOR ELEZAR NUÑEZ RASCON Y AL LADO DERECHO FRANCISCA BANDA, lon:-107.9958157, lat:27.86226647}} | 2018-04-20 | 2018-05-03 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226387/proyecto_FIN, 1226387/proyecto_PROCESO, 1226387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088253 | Proyecto de inversión | 1799989.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799989.08, modificado:1799705.71}} | Reconstruccion De Colector De Aguas Residuales Ubicado En La Colonia Cdp - 33441 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 33441 | N |  |  | 2122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA CDP, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, EN CALLES DE LA COLONIA CDP EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA., lon:-106.094739, lat:28.70520723}} | 2018-04-02 | 2018-07-31 | 1799705.71 | 1799705.71 | 1799705.71 | 1799705.71 | 1799705.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 040/2018, contratista:CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1799989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226634/proyecto_INICIO, 1226634/proyecto_PROCESO, 1226634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101079100 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:58992.96}} | Adquisicion De Radios Portatiles Para La Coordinacion De Proteccion Civil | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018SA000013 | N |  |  | 900 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-04-19 | 2018-08-01 | 58992.96 | 58992.96 | 58992.96 | 58992.96 | 58992.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139720 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Gastos De Operacion Fortaseg | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1833002 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-04-13 | 2018-12-01 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885914 | Proyecto de inversión | 1207193.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207193.69, modificado:1193877.88}} | Pavimentacion De Calle Victor M. Corral Tramo Candelaria Diaz Bustamante A Gallegos, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707321 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR M. CORRAL TRAMO CANDELARIA DIAZ BUSTAMANTE A GALLEGOS, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1193877.88 | 1193877.88 | 1193877.88 | 1193877.88 | 1193877.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-006-2017, contratista:ITZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1505083.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996515/proyecto_INICIO, 996515/proyecto_FIN, 996515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886888 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988910.8}} | Rehabilitación De Parque En Av De Las Torres Y Compositores Col. Campanario, En El Municipio De Juarez, En El Estado De Chihuahua | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707436 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AV. DE LAS TORRES Y PASEO DE LOS COMPOSITORES COLONIA EL CAMPANARIO, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-25 |  | 988910.8 | 988910.8 | 988910.8 | 988910.8 | 988910.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-100-2017, contratista:MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1670598.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997595/proyecto_FIN, 997595/proyecto_INICIO, 997595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300961607 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | Adaptación De Corredores En El Centro Histórico De Ciudad Juárez Chihuahua. (Incluye Construcción De Edificio Municipal, Casetas De Vigilancia Y Modulos De Baños) - 7307995 - 6952 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6952 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:(31.745689; -106.486928) (31.745707; -106.481961) (31.739014; -106.481536) (31.745479; -106.485275) (31.736471; -106.482405) (31.735858; -106.479113) (31.737813; -106.487998) (31.736699; -106.485407) (31.736648; -106.485346) (31.746086; -106.486474) , lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-106-2017, contratista:CONSTRUCTORA ANGLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.651699461E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1095371/proyecto_FIN, 1095371/proyecto_INICIO, 1095371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088336 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena Dieciséis De Septiembre En Guahuachique - 59072 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 59072 | N |  |  | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:39, direccion:BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUEYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA GUAHUACHIQUE, 33196 GUAHUACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SAMACHIQUE, lon:-107.6850527, lat:27.38582638}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226717/proyecto_INICIO, 1226717/proyecto_PROCESO, 1226717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087893 | Proyecto de inversión | 65972.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65972.45, modificado:65972.45}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Sehuerachi - 47660 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 47660 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2046, direccion:PUEBLO SEHUERACHI, 33180 SEHUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SEHUERACHI, lon:-107.3052756, lat:27.05972859}} | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 65972.45 | 65972.45 | 65972.45 | 65972.45 | 65972.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181034, contratista:INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONSTROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:65972.45, importe_modificado:65972.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226274/proyecto_INICIO, 1226274/proyecto_PROCESO, 1226274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087286 | Proyecto de inversión | 388000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388000.0, modificado:538239.4}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En El Seccional De Pueblito De Allende - 48497 | 8 | Chihuahua | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48497 | N |  |  | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:INTERIOR 0 S/N PUEBLO PUEBLITO DE ALLENDE, 33923 PUEBLITO DE ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA, DOMICILIO CONOCIDO PUEBLITO DE ALLENDE MUNICIPIO ALLENDE, CHIHUAHUA C.P. 33923, lon:-105.3136994, lat:26.99125188}} | 2018-04-24 | 2018-09-10 | 538239.4 | 538239.4 | 538239.4 | 538239.4 | 538239.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225667/proyecto_PROCESO, 1225667/proyecto_FIN, 1225667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088294 | Proyecto de inversión | 429200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429200.0, modificado:429200.0}} | Rehabilitacion De Calles En La Ageb Quince Noventa Y Ocho - 47508 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA | 47508 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, VARIAS CALLES DE LA AGEB QUINCE NOVENTA Y OCHO, lon:-107.0852562, lat:26.81626333}} | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181028, contratista:PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:429200.0, importe_modificado:429200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1226675/proyecto_INICIO, 1226675/proyecto_FIN, 1226675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732634 | Proyecto de inversión | 51681.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51681.86, modificado:51681.86}} | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80103 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2901025 | N |  |  | 57 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:211, direccion:-, lon:-106.621111, lat:26.185555}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885887 | Proyecto de inversión | 1725803.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725803.4, modificado:1703341.44}} | Pavimentación De Calle Chocholtecas Tramo Zinancantecos A Tlahuicas Colonia Aztecas, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707318 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CHOCHOLTECAS TRAMO ZINANCANTECOS A TLAHUICAS COLONIA AZTECAS, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1703341.44 | 1703341.44 | 1703341.44 | 1703341.44 | 1703341.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-101-2017, contratista:TRABCOM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2012880.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996488/proyecto_INICIO, 996488/proyecto_FIN, 996488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200890043 | Proyecto de inversión | 379445.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379445.8, modificado:379445.8}} | Pago De Nomina De Seguridad Publica | 8 | Chihuahua | 39 | López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 1 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-105.033056, lat:27.0025}} | 2018-03-30 |  | 379445.8 | 379445.8 | 379445.8 | 379445.8 | 379445.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088495 | Proyecto de inversión | 1436926.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436926.51, modificado:1436926.51}} | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica - 46230 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 46230 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:68, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS TUNAS, 00000 MESA DE LAS TUNAS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , OBRA QUE SE REALIZARA EN TODA LA COMUNIDAD INICIANDO LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN EL SOCORRO Y TERMINANDO CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN MESA DE LAS TUNAS, lon:-108.5949179, lat:28.10029299}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1436926.51 | 1436926.51 | 1436926.51 | 1436926.51 | 1436926.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226876/proyecto_PROCESO, 1226876/proyecto_FIN, 1226876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088268 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria En Arroyo De Gualayna - 57937 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 57937 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2412, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA ARROYO DE GUALAYNA, 33198 ARROYO DE GUALAYNA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARR, lon:-107.2706865, lat:26.85509144}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226649/proyecto_INICIO, 1226649/proyecto_FIN, 1226649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401048938 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Equipo Para Laboratorio De Ingenieria Biomedica | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-11-16 |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087933 | Proyecto de inversión | 17001 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17001.0, modificado:17001.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jose Erick Sinaloa - 48275 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48275 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DE LA IGLESIA AL SUR ESTA UNA CABAÑA ENFRENTE Y UNA CASA DE BLOCK MUY GRANDE, lon:-108.0636594, lat:27.64133245}} | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 17001 | 17001 | 17001 | 17001 | 17001 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226314/proyecto_INICIO, 1226314/proyecto_FIN, 1226314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087938 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Señor Felipe Bejarano - 46134 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46134 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESE DE LA IGLESIA A 600 METROS PASANDO EL ARROLLO, lon:-108.065537, lat:27.64329983}} | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226319/proyecto_PROCESO, 1226319/proyecto_FIN, 1226319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088366 | Proyecto de inversión | 14152 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14152.0, modificado:14152.0}} | Transformador Miguel Hidalgo Lebaron - 76470 | 8 | Chihuahua | 23 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 76470 | N |  |  | 3584 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LE BARÓN, 31870 COLONIA LEBARÓN, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DURANGO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EL LA LOCALIDAD DE LEBARON DEL MUNICIPIO DE GALENA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DURANGO., lon:-107.5607956, lat:30.01028593}} | 2018-05-28 | 2018-06-15 | 14152 | 14152 | 14152 | 14152 | 14152 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226747/proyecto_INICIO, 1226747/proyecto_FIN, 1226747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088342 | Proyecto de inversión | 262392 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262392.0, modificado:262392.0}} | Rehabilitacion De Camino Rural De Guachochi A Rancho Seco - 47858 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 47858 | N |  |  | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO SECO - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHO RANCHO SECO Y GUACHOCHI, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, CAMINO LOCALIZADO ENTRE RANCHO SECO Y GUACHOCHI, lon:-107.0705173, lat:26.78509096}} | 2018-01-29 | 2018-02-22 | 262392 | 262392 | 262392 | 262392 | 262392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181045, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:262392.0, importe_modificado:262392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226723/proyecto_FIN, 1226723/proyecto_PROCESO, 1226723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087871 | Proyecto de inversión | 46216.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46216.8, modificado:46216.8}} | Rehabilitacion De Camino De Entronque A La Localidad De Santa Cruz - 47490 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA | 47490 | N |  |  | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1444, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 33180 SANTA CRUZ, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, lon:-106.9388695, lat:27.19234953}} | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 46216.8 | 46216.8 | 46216.8 | 46216.8 | 46216.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181027, contratista:PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:46216.8, importe_modificado:46216.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1226252/proyecto_INICIO, 1226252/proyecto_FIN, 1226252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088351 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:155537.73}} | Ampliación Comedor En Crei Jose María Mari - 99485 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 99485 | N |  |  | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-106.4783632, lat:28.15572304}} | 2018-05-14 | 2018-06-30 | 155537.73 | 155537.73 | 155537.73 | 155537.73 | 155537.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226732/proyecto_FIN, 1226732/proyecto_INICIO, 1226732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170300912979 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:58799.15}} | Rehabilitacion Varias Calles De Terraceria En La Localidad De Témoris - 134348 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 134348 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:705, direccion:BARRIO , 33380 EL RINCÓN, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE Y , VRIAS CALLES DE TEMORIS BARRIO MESA DE LOS MARES BARRIO EL RINCON BARRIO LAS PILAS BARRIO LIC, lon:-108.2683999, lat:27.27486145}} | 2017-02-20 | 2017-02-25 | 58799.15 | 58799.15 | 58799.15 | 58799.15 | 58799.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1039232/proyecto_INICIO, 1039232/proyecto_FIN, 1039232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884653 | Proyecto de inversión | 1336154.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336154.47, modificado:1293199.61}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tixtla Tramo Copala A Apaxtla Colonia Burócrata Municipal, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707329 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TIXTLA TRAMO COPALA A APAXTLA COLONIA BURÓCRATA MUNICIPAL, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1293199.61 | 1293199.61 | 1293199.61 | 1293199.61 | 1293199.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-036-2017, contratista:MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1157866.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995079/proyecto_INICIO, 995079/proyecto_FIN, 995079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885754 | Proyecto de inversión | 1431542.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431542.58, modificado:1343291.6}} | Pavimentacion De Calle Chocholtecas Tramo Tzetales A A Tlahuicas Colonia Aztecas, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707313 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CHOCHOLTECAS TRAMO TZETALES A A TLAHUICAS COLONIA AZTECAS, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1343291.6 | 1343291.6 | 1343291.6 | 1343291.6 | 1343291.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-014-2017, contratista:VELO URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2307223.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996344/proyecto_INICIO, 996344/proyecto_FIN, 996344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087978 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señor Uriel Guadalupe Banda Rascon - 52548 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52548 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE MERCURIO Y , ESTA ARRIBA DEL CAMPO ATRAS DE LA CASA MARCIANO QUEZADA SEÑOR URIEL GUADALUPE BANDA RASCON, lon:-107.9922966, lat:27.85878493}} | 2018-05-15 | 2018-06-16 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226359/proyecto_INICIO, 1226359/proyecto_FIN, 1226359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088338 | Proyecto de inversión | 180877.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180877.06, modificado:180877.06}} | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guaguachique - 46823 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS | 46823 | N |  |  | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:39, direccion:PUEBLO GUAGUACHIQUE, 33180 GUAHUACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUAGUACHIQUE, lon:-107.6822847, lat:27.38868428}} | 2018-01-08 | 2018-02-12 | 180877.06 | 180877.06 | 180877.06 | 180877.06 | 180877.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181014, contratista:ROBERTO CORRAL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:180877.06, importe_modificado:180877.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1226719/proyecto_FIN, 1226719/proyecto_PROCESO, 1226719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087758 | Proyecto de inversión | 306662.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306662.97, modificado:306662.97}} | Red De Distribucion Electrica Ave H Ilistres De Cade Doceava A Calle Diesiseis - 29341 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29341 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA HOMBRES ILUSTRES CIUDAD AVE HOMBRES ILUSTRES, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADA ENTRE CALLE 12 Y LA CALLE 16, lon:-104.4011717, lat:29.55141794}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 306662.97 | 306662.97 | 306662.97 | 306662.97 | 306662.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-001/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:306662.97, importe_modificado:306662.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226139/proyecto_FIN, 1226139/proyecto_INICIO, 1226139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088361 | Proyecto de inversión | 253650.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253650.24, modificado:253650.24}} | Iluminación Led Galeana - 58213 | 8 | Chihuahua | 23 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 58213 | N |  |  | 1432 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA PROGRESO PUEBLO GALEANA, 31870 HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PROGRESO Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MENEGILDA GALENA POR LA AVENIDA PROGRESO COLONIA CENTRO, lon:-107.616281, lat:30.11441744}} | 2018-05-30 | 2018-06-08 | 253650.24 | 253650.24 | 253650.24 | 253650.24 | 253650.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226742/proyecto_PROCESO, 1226742/proyecto_INICIO, 1226742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088022 | Proyecto de inversión | 116454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116454.54, modificado:116454.54}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuñez - 48303 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48303 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:55, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 PIEDRAS DE LUMBRE, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DEL DISPENSARIO DE LA COMUNIDAD, lon:-107.9546391, lat:27.87436422}} | 2018-06-09 | 2018-06-30 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226403/proyecto_INICIO, 1226403/proyecto_PROCESO, 1226403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088379 | Proyecto de inversión | 604799.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604799.52, modificado:604799.52}} | Rehabilitacion De Techo Firme Etapa I - 47785 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ROBERTO CORRAL CISNEROSSAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO | 47785 | N |  |  | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:91, direccion:PUEBLO CHOGUITA, 33180 CHOGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CHOGUITA, lon:-107.2942252, lat:27.44835506}} | 2018-01-22 | 2018-02-22 | 604799.52 | 604799.52 | 604799.52 | 604799.52 | 604799.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181041, contratista:SAYD DENNISE HINOJOS MEDRANO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:604799.52, importe_modificado:604799.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226760/proyecto_INICIO, 1226760/proyecto_FIN, 1226760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087923 | Proyecto de inversión | 10441.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10441.5, modificado:10441.5}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Esther Castillo - 46483 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46483 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:281, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DE LA ESCUELA 550 METROS, lon:-108.0771045, lat:27.8971884}} | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 10441.5 | 10441.5 | 10441.5 | 10441.5 | 10441.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226304/proyecto_INICIO, 1226304/proyecto_FIN, 1226304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088038 | Proyecto de inversión | 4372.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4372.03, modificado:4372.03}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Yudith Banda Tapia - 46221 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46221 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:82, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JERÓNIMO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO DE LA CASA DEL SEÑOR ALEJANDRO BANDA, lon:-108.0633584, lat:27.92014826}} | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 4372.03 | 4372.03 | 4372.03 | 4372.03 | 4372.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226419/proyecto_FIN, 1226419/proyecto_PROCESO, 1226419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088296 | Proyecto de inversión | 323758.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323758.93, modificado:323758.93}} | Ampliacion De Red Electrica En Calle Marabu De La Colonia Las Garzas - 47729 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA | 47729 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MARABU CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE PLANCARTE, LOCALIZADO EN LA COLONIA LAS GARZAS, lon:-107.0725207, lat:26.80986637}} | 2018-01-22 | 2018-03-02 | 323758.93 | 323758.93 | 323758.93 | 323758.93 | 323758.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181039, contratista:MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:323758.93, importe_modificado:323758.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226677/proyecto_FIN, 1226677/proyecto_PROCESO, 1226677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088314 | Proyecto de inversión | 669484.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669484.69, modificado:669484.69}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia La Hacienda - 46778 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y GERARDO CORRAL CISNEROS | 46778 | N |  |  | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIAZADO EN LA COLONIA LA HACIENDA, lon:-107.074387, lat:26.83208831}} | 2018-01-08 | 2018-02-12 | 669484.69 | 669484.69 | 669484.69 | 669484.69 | 669484.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181013, contratista:GERARDO CORRAL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:669484.69, importe_modificado:669484.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226695/proyecto_FIN, 1226695/proyecto_PROCESO, 1226695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087730 | Proyecto de inversión | 196968 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196968.0, modificado:196968.0}} | Rehabilitacion En Red Electrica Subterranea En La Localidad De Batopilas - 60613 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | 60613 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, lon:-107.7417115, lat:27.02581066}} | 2018-01-15 | 2018-03-13 | 196968 | 196968 | 196968 | 196968 | 196968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-2018-FISM-A-001-002, contratista:ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS, monto:196968.0, importe_modificado:196968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1226111/proyecto_INICIO, 1226111/proyecto_PROCESO, 1226111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300965189 | Proyecto de inversión | 150250.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150250.56, modificado:150250.56}} | Pago De Nomina De Seguridad Publica | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 1 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-106.179456, lat:27.05467}} | 2018-03-30 |  | 150250.56 | 150250.56 | 150250.56 | 150250.56 | 150250.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886203 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:980328.06}} | Rehabilitación De Parque En Hermanos Escobar Entre Clio E Hidalgo Col. Paseos De Zaragoza En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707364 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE EN HERMANOS ESCOBAR ENTRE CLIO E HIDALGO COL. PASEOS DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 980328.06 | 980328.06 | 980328.06 | 980328.06 | 980328.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-025-2017-1, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CENSOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:729260.87, importe_modificado:251067.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996830/proyecto_INICIO, 996830/proyecto_PROCESO, 996830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087774 | Proyecto de inversión | 3463729.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463729.83, modificado:3463729.83}} | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica La Vinateria - 60731 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | 60731 | N |  |  | 203 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:338, direccion:PUEBLO , 00000 LA VINATA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA, LA VINATERIA BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, lon:-107.573119, lat:27.07639309}} | 2018-04-30 | 2018-06-30 | 3463729.83 | 3463729.83 | 3463729.83 | 3463729.83 | 3463729.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-2018-FISM-A-005-001, contratista:ALBA ELECTROCONSTRUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS , monto:3463729.83, importe_modificado:3463729.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1226155/proyecto_PROCESO, 1226155/proyecto_INICIO, 1226155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087881 | Proyecto de inversión | 345216 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345216.0, modificado:345216.0}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha De La Localidad De Sahuarichi A Guachochi - 47950 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 47950 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1939, direccion:CAMINO TRAMO SAHUARICHI - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO SAHUARICHI, 33180 SAGUARICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAHUARICHI A GUACHOCHI, lon:-107.06251, lat:26.81462578}} | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 345216 | 345216 | 345216 | 345216 | 345216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181053, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:345216.0, importe_modificado:345216.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226262/proyecto_FIN, 1226262/proyecto_PROCESO, 1226262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087770 | Proyecto de inversión | 89457.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89457.7, modificado:89457.7}} | Ampliacion De Red De Distribucion Elecrtica Ejido La Esmeralda Mpio De Ojinaga Chih - 29371 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29371 | N |  |  | 383 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:24, direccion:EJIDO LA ESMERALDA, 00000 LA ESMERALDA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADA AL NOROESTE DE LA CIUDAD A 5 KILOMETROS, lon:-104.4604854, lat:29.58089185}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 89457.7 | 89457.7 | 89457.7 | 89457.7 | 89457.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-008/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:89457.7, importe_modificado:89457.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226151/proyecto_PROCESO, 1226151/proyecto_INICIO, 1226151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088334 | Proyecto de inversión | 323113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323113.73, modificado:323113.73}} | Construccion De Sanitarios En El Telebachillerato De Cusarare - 49064 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE | 49064 | N |  |  | 106 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:PUEBLO CUSARARE, 33180 CUSÁRARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUSARARE, lon:-107.5386776, lat:27.60162367}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 323113.73 | 323113.73 | 323113.73 | 323113.73 | 323113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181068, contratista:LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:323113.73, importe_modificado:323113.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1226715/proyecto_PROCESO, 1226715/proyecto_FIN, 1226715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087749 | Proyecto de inversión | 636645.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347334.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289310.29, modificado:347334.86}} | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Mesa De Bocoyna Ampliación El Aguaje - 35635 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 35635 | N |  |  | 222 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2447, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 119 + 0 RANCHERIA BOCOYNA, 33198 BOCOYNA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 119 MANO IZQUIERDA, lon:-107.2025761, lat:27.13291985}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 347334.86 | 347334.86 | 347334.86 | 347334.86 | 347334.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-2K02518-A-0760-22701358, contratista:COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:347334.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226130/proyecto_PROCESO, 1226130/proyecto_INICIO, 1226130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087986 | Proyecto de inversión | 56053.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56053.81, modificado:56053.81}} | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Señora Nubia Berenice Campos Torres - 49698 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49698 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , A UN LADO DE LAS CABAÑAS, lon:-107.9906926, lat:27.85780793}} | 2018-05-01 | 2018-05-21 | 56053.81 | 56053.81 | 56053.81 | 56053.81 | 56053.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226367/proyecto_FIN, 1226367/proyecto_PROCESO, 1226367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088373 | Proyecto de inversión | 414700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414700.0, modificado:414700.0}} | Contruccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa I - 47977 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y AERO JOMACHA SA DE CV | 47977 | N |  |  | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1266, direccion:PUEBLO SECORACHACHI, 33180 SEGORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SECORACHACHI, lon:-106.96222, lat:27.24136359}} | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 414700 | 414700 | 414700 | 414700 | 414700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181055, contratista:AERO JOMACHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:414700.0, importe_modificado:414700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226754/proyecto_INICIO, 1226754/proyecto_FIN, 1226754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088376 | Proyecto de inversión | 116313.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116313.22, modificado:116313.22}} | Mejoramiento De Aulas Del Preescolar Cinco De Febrero De La Localidad De Choguita - 50728 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y HIPOLITO ESPINO ESPINO | 50728 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:91, direccion:RANCHERIA COGUITA, 33180 CHOGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CHOGUITA, lon:-107.2942636, lat:27.44846975}} | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 116313.22 | 116313.22 | 116313.22 | 116313.22 | 116313.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181080, contratista:HIPOLITO ESPINO ESPINO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:116313.22, importe_modificado:116313.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226757/proyecto_PROCESO, 1226757/proyecto_INICIO, 1226757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088406 | Proyecto de inversión | 1241418.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241418.85, modificado:1241418.85}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Los Charcos - 47177 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y UBICACIÓN Y FORMALIZACION DE PROYECTOS | 47177 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:822, direccion:PUEBLO LOS CHARCOS, 33180 LOS CHARCOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LOS CHARCOS, lon:-107.0387231, lat:27.20001938}} | 2018-01-15 | 2018-03-02 | 1241418.85 | 1241418.85 | 1241418.85 | 1241418.85 | 1241418.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181023, contratista:UBICACIÓN Y FORMALIZACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:1241418.85, importe_modificado:1241418.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1226787/proyecto_PROCESO, 1226787/proyecto_FIN, 1226787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087951 | Proyecto de inversión | 27889 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27889.0, modificado:27889.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Osbaldo Banda Cisneros - 46658 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46658 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA ENFRENTE DE LA CONASUPO A 50 METROS, lon:-108.0631632, lat:27.64233516}} | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 27889 | 27889 | 27889 | 27889 | 27889 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226332/proyecto_PROCESO, 1226332/proyecto_FIN, 1226332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088311 | Proyecto de inversión | 7156974.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7156974.18, modificado:6673277.1}} | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Ageb Mil Seiscientos En Guachochi Chihuahua - 46610 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS | 46610 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.0795345, lat:26.81195938}} | 2018-03-03 | 2018-08-31 | 6673277.1 | 6673277.1 | 6673277.1 | 6673277.1 | 6673277.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181005, contratista:ROBERTO CORRAL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:7156974.18, importe_modificado:6673277.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226692/proyecto_PROCESO, 1226692/proyecto_FIN, 1226692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:987794.67}} | Rehabilitación De Parque En Desierto Kavir Y Calle Blvd Zaragoza Fracc. Parajes De Oriente En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707355 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE EN DESIERTO KAVIR Y CALLE BLVD ZARAGOZA FRACC. PARAJES DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 987794.67 | 987794.67 | 987794.67 | 987794.67 | 987794.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-020-2017, contratista:ING. ARTURO DAVILA DOZAL, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1975591.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996718/proyecto_INICIO, 996718/proyecto_FIN, 996718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088046 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | Museo Ciudad Guerrero - 61309 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 61309 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VICTORIA, CALLE ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE JUAREZ Y VICTORIA PASANDO LA ALLENDE, lon:-107.4850166, lat:28.54775728}} | 2018-03-15 | 2018-03-30 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226427/proyecto_PROCESO, 1226427/proyecto_INICIO, 1226427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087953 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señor Manuel Trias - 46166 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46166 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DEL SERENAM, lon:-108.0620313, lat:27.64394136}} | 2018-06-09 | 2018-06-30 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226334/proyecto_INICIO, 1226334/proyecto_FIN, 1226334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088305 | Proyecto de inversión | 481452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481452.5, modificado:481452.5}} | Construccion De Sanitarios En Cbta No Ciento Setenta De La Colonia Campesina En Guachochi Chihuahua - 49223 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y FILIBERTO GUTIERREZ MORENO | 49223 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE AMERICA, CALLE MONTERREY EN LA COLONIA CAMPESTRE, lon:-107.0771693, lat:26.81503706}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 481452.5 | 481452.5 | 481452.5 | 481452.5 | 481452.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181071, contratista:FILIBERTO GUTIERREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:481452.5, importe_modificado:481452.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226686/proyecto_FIN, 1226686/proyecto_INICIO, 1226686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201091035 | Proyecto de inversión | 360338.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360338.69, modificado:360338.69}} | Rehabilitación De Techo Firme En El Porvenir En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 46254 | 8 | Chihuahua | 53 | Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA | 46254 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:COLONIA , 32790 EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA, ZONA CONOCIDA POR CUALQUIER HABITANTE DE NUESTRO MUNICIPIO ZONA PARA LADO DEL CAMPO DE BÉISBOL LADO SUR, lon:-105.8803772, lat:31.23354369}} | 2018-04-30 | 2018-08-30 | 360338.69 | 360338.69 | 360338.69 | 360338.69 | 360338.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5300409-PR, contratista:CONSTRUCCIONES BARRERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:360338.69, importe_modificado:360338.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1229416/proyecto_PROCESO, 1229416/proyecto_INICIO, 1229416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087932 | Proyecto de inversión | 14251 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14251.0, modificado:14251.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Belen Frias Cano - 48276 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48276 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DE LA CARRETERA QUE VA PARA LA SALIDA A ERECUCHIQUE COMO 800 METROS PARTIENDO DE LA IGLESIA, lon:-108.0671919, lat:27.64585168}} | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 14251 | 14251 | 14251 | 14251 | 14251 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226313/proyecto_INICIO, 1226313/proyecto_FIN, 1226313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088415 | Proyecto de inversión | 1112224.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112224.76, modificado:1112224.76}} | Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa Ii - 47115 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | 47115 | N |  |  | 425 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1035, direccion:PUEBLO BAJIO DE LAS PALMAS, 33180 BAJÍO DE LOS PALMA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, SUMINISTRO EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-107.1009008, lat:26.80319179}} | 2018-01-15 | 2018-03-02 | 1112224.76 | 1112224.76 | 1112224.76 | 1112224.76 | 1112224.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181020, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:1112224.76, importe_modificado:1112224.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1226796/proyecto_INICIO, 1226796/proyecto_FIN, 1226796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087293 | Proyecto de inversión | 304000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304000.0, modificado:350983.48}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Bugambilia Comunidad De Bufalo - 51231 | 8 | Chihuahua | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51231 | N |  |  | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:COLONIA BÚFALO, 33930 COLONIA BÚFALO, ALLENDE CHIHUAHUA, CONOCIDO. BUFALO ALLENDE CHIHUAHUA. C.P. 33930, lon:-105.1734129, lat:27.29816307}} | 2018-01-01 | 2018-09-10 | 350983.48 | 350983.48 | 350983.48 | 350983.48 | 350983.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225674/proyecto_INICIO, 1225674/proyecto_PROCESO, 1225674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088359 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:133638.95}} | Ampliación Comedor En Crei Ignacio Zaragoza - 101241 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 101241 | N |  |  | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BÁRBARA DE TUTUACA, 33145 TUTUACA (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA), DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, EN ESCUELA CREI IGNACIANO ZARAGOZA, lon:-106.5363035, lat:28.02851725}} | 2018-07-02 | 2018-08-15 | 133638.95 | 133638.95 | 133638.95 | 133638.95 | 133638.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226740/proyecto_PROCESO, 1226740/proyecto_FIN, 1226740/proyecto_INICIO, 1226740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732677 | Proyecto de inversión | 4414.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4414.46, modificado:4414.46}} | Equipamiento Telebachillerato 8031 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3500283 | N |  |  | 43 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:72, direccion:-, lon:-108.715, lat:30.913611}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089397 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Juan Aldama En Coruyvo Ó Mesa Del Pino - 59404 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 59404 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1254, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 89 + 0 RANCHERIA , 00000 CORUYVO (MESA DEL PINO), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 89 MANO DER, lon:-108.0754279, lat:27.41508213}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227778/proyecto_INICIO, 1227778/proyecto_PROCESO, 1227778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101067026 | Proyecto de inversión | 620999.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620999.76, modificado:598310.0}} | Adquisicion De Equipo Para Programa De Señalizacion Domiciliaria | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018DU000004 | N |  |  | 819543 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CIUDAD DE CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 598310 | 598310 | 598310 | 598310 | 598310 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884696 | Proyecto de inversión | 988801.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988801.13, modificado:977924.32}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tabasco Tramo Miraflores A Hortensia Colonia Felipe Angeles, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707333 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO TRAMO MIRAFLORES A HORTENSIA COLONIA FELIPE ANGELES, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 977924.32 | 977924.32 | 977924.32 | 977924.32 | 977924.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-039-2017, contratista:SOYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ , monto:1664881.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995130/proyecto_INICIO, 995130/proyecto_FIN, 995130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088681 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar La Casa Del Pueblo En Pamachi - 59452 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 59452 | N |  |  | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1417, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 65 + 0 RANCHERIA , 00000 PAMACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 65, MANO DERECHA, MÁS 40 KILÓ, lon:-107.7436851, lat:27.45727364}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227062/proyecto_PROCESO, 1227062/proyecto_INICIO, 1227062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088478 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria En El Llano Grande - 57785 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 57785 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:502, direccion:BRECHA TRAMO AGOSTADERO - GUACHAMOACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA EL LLANO GRANDE, 33566 EL LLANO GRANDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALU, lon:-106.3495078, lat:26.97754219}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226859/proyecto_INICIO, 1226859/proyecto_FIN, 1226859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884885 | Proyecto de inversión | 1284925.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284925.39, modificado:1074814.39}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle De Durazno Tramo Bambú A Santiago Blancas Colonia Heroes De La Revolucion, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707344 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DE DURAZNO TRAMO BAMBÚ A SANTIAGO BLANCAS COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1074814.39 | 1074814.39 | 1074814.39 | 1074814.39 | 1074814.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-041-2017, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1983877.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995339/proyecto_FIN, 995339/proyecto_INICIO, 995339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087889 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Primaria José Jaris Rosalío En Tajirachi - 58111 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58111 | N |  |  | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1730, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 81 + 0 RANCHERIA TAJIRACHI, 33190 TAJIRACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 81, MANO IZQUIE, lon:-107.3544985, lat:27.29866339}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226270/proyecto_INICIO, 1226270/proyecto_PROCESO, 1226270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885850 | Proyecto de inversión | 1793973.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793973.9, modificado:1772831.87}} | Pavimentacion Calle Manuel Quiñones Tramo America Latina A Arturo Gamiz, Juarez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707316 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL QUIÑONES TRAMO AMERICA LATINA A ARTURO GAMIZ, JUAREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1772831.87 | 1772831.87 | 1772831.87 | 1772831.87 | 1772831.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-016-2017, contratista:ING. SOCORRO FIERRO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1549895.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996446/proyecto_INICIO, 996446/proyecto_FIN, 996446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886844 | Proyecto de inversión | 2223256 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223256.0, modificado:2195977.16}} | Rehabilitación De Parque Deportivo Galeana En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707370 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE DEPORTIVO GALEANA EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 2195977.16 | 2195977.16 | 2195977.16 | 2195977.16 | 2195977.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-030-2017, contratista:DG INGENIERIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1528503.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997546/proyecto_INICIO, 997546/proyecto_FIN, 997546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886523 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988912.65}} | Rehabilitación De Parque En Montes Del Cantal Y Pico Lenana Urbivilla Del Cedro En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707367 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE EN MONTES DEL CANTAL Y PICO LENANA URBIVILLA DEL CEDRO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 988912.65 | 988912.65 | 988912.65 | 988912.65 | 988912.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-028-2017, contratista:TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1565863.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997163/proyecto_PROCESO, 997163/proyecto_INICIO, 997163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732645 | Proyecto de inversión | 24244.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24244.8, modificado:24244.8}} | Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8023 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2901026 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:136, direccion:-, lon:-106.9675, lat:26.218888}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834599/proyecto_PROCESO, 834599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087942 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Guadalupe Caraveo - 46101 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46101 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA A 800 METROS PARTIENDO DE LA IGLESIA POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A ERECHUCHIQUE ESTARÁ A LADO DE LA PRIMERA CASA PASANDO EL AROLLO, lon:-108.0647055, lat:27.64600849}} | 2018-05-03 | 2018-05-24 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226323/proyecto_PROCESO, 1226323/proyecto_FIN, 1226323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087944 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Sel Señor Laureano Quintero - 46153 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46153 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ATRAS DE LA BODEGA ES LA UNICA QUE SE ENCUENTRA EN OCOVIACHI ES DE BLOCK, lon:-108.0565462, lat:27.63454139}} | 2018-05-25 | 2018-06-20 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226325/proyecto_INICIO, 1226325/proyecto_PROCESO, 1226325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088062 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Suministro Material Para Mtto Cerco Perimetral De Preescolar De La Seccion Del Terrero - 51139 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 51139 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:174, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 00000 EL TERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO KINDER Y CAMINO VIAS TREN, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA SECCION DEL TERRERO, lon:-107.5859081, lat:28.69040444}} | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226443/proyecto_FIN, 1226443/proyecto_PROCESO, 1226443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087725 | Proyecto de inversión | 404079.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404079.23, modificado:404079.23}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales Region Ranchos Del Norte Mpio De Ojinaga Chih - 29546 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29546 | N |  |  | 507 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:211, direccion:REGION , 00000 LA CRUZ DE LA MONTAÑA, OJINAGA CHIHUAHUA, REGION DE LOS RANCHOS DEL NORTE, lon:-104.2248868, lat:28.82947802}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 404079.23 | 404079.23 | 404079.23 | 404079.23 | 404079.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226106/proyecto_INICIO, 1226106/proyecto_PROCESO, 1226106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087965 | Proyecto de inversión | 10175.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10175.32, modificado:10175.32}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Adelayda Hernandez Parra - 47227 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47227 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:320, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DEL PUNTE COLGANTE AL SUR UNOS 150 METROS, lon:-107.8743361, lat:27.99096824}} | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 10175.32 | 10175.32 | 10175.32 | 10175.32 | 10175.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226346/proyecto_INICIO, 1226346/proyecto_PROCESO, 1226346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088370 | Proyecto de inversión | 1112224.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112224.76, modificado:1112224.76}} | Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa I - 46742 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | 46742 | N |  |  | 425 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1090, direccion:PUEBLO CORRALITOS, 33180 CORRALITOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA, SUMINISTRO EN EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO COMO CORRALITOS, lon:-106.9777217, lat:26.90927766}} | 2018-01-08 | 2018-02-12 | 1112224.76 | 1112224.76 | 1112224.76 | 1112224.76 | 1112224.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181010, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:1112224.76, importe_modificado:1112224.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1226751/proyecto_INICIO, 1226751/proyecto_FIN, 1226751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088375 | Proyecto de inversión | 623855.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623855.73, modificado:623855.73}} | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De Samachique - 47575 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y SERGIO ADAN RAMOS HERRERA | 47575 | N |  |  | 1241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:PUEBLO SAMACHIQUE, 33180 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAMACHIQUE, lon:-107.54246, lat:27.29872365}} | 2018-01-22 | 2018-03-30 | 623855.73 | 623855.73 | 623855.73 | 623855.73 | 623855.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181030, contratista:SERGIO ADAN RAMOS HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:623855.73, importe_modificado:623855.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226756/proyecto_FIN, 1226756/proyecto_PROCESO, 1226756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401046083 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Emsad 02 El Vergel (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-106.346923, lat:26.954108}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHIFE-169/17, contratista:LA PRIETA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:299241.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181848/proyecto_PROCESO, 1181848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101057776 | Proyecto de inversión | 419030 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419030.0, modificado:419030.0}} | Ampliacion Red Electrica En Aguacaliente - 1330 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 1330 | N |  |  | 94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:COLONIA AGUA CALIENTE, 31690 AGUA CALIENTE, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO IGLESIA Y CAMINO SECCIONAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUEN, lon:-107.2167207, lat:28.54100297}} | 2018-02-12 | 2018-03-30 | 419030 | 419030 | 419030 | 419030 | 419030 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG-2018-FISM-A D-148, contratista:FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:419029.9, importe_modificado:419029.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194687/proyecto_INICIO, 1194687/proyecto_PROCESO, 1194687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101076428 | Proyecto de inversión | 2398527 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398527.0, modificado:2398527.0}} | Pavimentación De La Avenida Niños Héroes | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | 18-592-024-1299 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 2398527 | 2398527 | 2398527 | 2398527 | 2398527 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1213997/proyecto_PROCESO, 1213997/proyecto_INICIO, 1213997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087888 | Proyecto de inversión | 199029.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199029.32, modificado:199029.32}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yepo - 46922 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS | 46922 | N |  |  | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1588, direccion:PUEBLO YEPO, 33180 YEPO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE YEPO, lon:-107.4006623, lat:27.50979106}} | 2018-01-08 | 2018-02-12 | 199029.32 | 199029.32 | 199029.32 | 199029.32 | 199029.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181015, contratista:ROBERTO CORRAL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:199029.32, importe_modificado:199029.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226269/proyecto_PROCESO, 1226269/proyecto_INICIO, 1226269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087892 | Proyecto de inversión | 81623.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.21, modificado:81623.21}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Basihuare - 47643 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 47643 | N |  |  | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1988, direccion:PUEBLO BASIHUARE, 33180 BASIAHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BASIHUERE, lon:-107.2108017, lat:27.16425198}} | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 81623.21 | 81623.21 | 81623.21 | 81623.21 | 81623.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181033, contratista:INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONSTROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:81623.21, importe_modificado:81623.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226273/proyecto_PROCESO, 1226273/proyecto_INICIO, 1226273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886022 | Proyecto de inversión | 2463608 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463608.0, modificado:2436470.53}} | Rehabilitacion De Gimnasio: Enrique ""Kiki"" Romero Calle Codorniz Y Aztecas Colonia Azteca, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707354 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ Y AZTECAS COLONIA AZTECA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 2436470.53 | 2436470.53 | 2436470.53 | 2436470.53 | 2436470.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-032-2017, contratista:DG INGENIERIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2214202.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996632/proyecto_PROCESO, 996632/proyecto_INICIO, 996632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886142 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:987784.07}} | Rehabilitación De Parque En Rivera Del Castillo Y Rivera De La Pradera Col. Riveras Del Bravo Etapa Viii En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707359 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE EN RIVERA DEL CASTILLO Y RIVERA DE LA PRADERA COL. RIVERAS DEL BRAVO ETAPA VIII EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 987784.07 | 987784.07 | 987784.07 | 987784.07 | 987784.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-020-2017, contratista:ING. ARTURO DAVILA DOZAL, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1975591.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996766/proyecto_PROCESO, 996766/proyecto_FIN, 996766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087931 | Proyecto de inversión | 17045 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17045.0, modificado:17045.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Imelda Valenzuela - 48200 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48200 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DE LA CONOSUPO 2 A 50 METROS AL LADO IZQUIERO, lon:-108.0575038, lat:27.63426574}} | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 17045 | 17045 | 17045 | 17045 | 17045 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226312/proyecto_PROCESO, 1226312/proyecto_FIN, 1226312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087946 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Maricela Quintero - 46179 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46179 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DE LA IGLESIA A 300 METROS JUNTO A UN ARROLLO, lon:-108.0662451, lat:27.64305273}} | 2018-06-29 | 2018-07-27 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226327/proyecto_FIN, 1226327/proyecto_PROCESO, 1226327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087984 | Proyecto de inversión | 87873.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87873.47, modificado:87873.47}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Sra Felicitas Dominguez - 48330 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48330 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE AMPLIACION JALERO Y , BAJANDO PARA EL JALERO ESTA PARA EL LADO DE ABAJO COMO A 15 METROS DE LA CARRETERA., lon:-107.9921357, lat:27.85647093}} | 2018-07-14 | 2018-07-28 | 87873.47 | 87873.47 | 87873.47 | 87873.47 | 87873.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226365/proyecto_PROCESO, 1226365/proyecto_INICIO, 1226365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088108 | Proyecto de inversión | 10162975.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.016297594E7, modificado:1.016297594E7}} | Convenio Con Cfe Para Electrificacion - 99129 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99129 | N |  |  | 4030 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL TREVIÑO COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR ISLA CURAZAO, lon:-106.5260892, lat:31.72219359}} | 2018-06-07 | 2018-12-28 | 10162975.94 | 10162975.94 | 10162975.94 | 10162975.94 | 10162975.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE-JUAREZ01/2018, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.016297594E7, importe_modificado:1.016297594E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:273.0}} | {1226489/proyecto_PROCESO, 1226489/proyecto_FIN, 1226489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088371 | Proyecto de inversión | 572112 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572112.0, modificado:572112.0}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De Entronque Guachochi Yoquivo A Guirichique - 47874 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA | 47874 | N |  |  | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1111, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE GUACHOCHI YOQUIVO - GUIRICHIQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA GUIRICHIQUE, 33180 GÜIRICHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN GUIRICHIQUE, lon:-107.4698576, lat:26.850871}} | 2018-01-29 | 2018-02-22 | 572112 | 572112 | 572112 | 572112 | 572112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181046, contratista:PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:572112.0, importe_modificado:572112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226752/proyecto_INICIO, 1226752/proyecto_FIN, 1226752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17180201137717 | Proyecto de inversión | 1518000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518000.0, modificado:1518000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calzada Padre Maldonado Segunda Etapa | 8 | Chihuahua | 24 | Santa Isabel | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Presidencia Municipal Santa Isabel | 2400226 | N |  |  | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Mariano Matamoros,,,,Santa Isabel,Chihuahua,México, lon:-106.3644285, lat:28.3406382}} | 2018-04-02 | 2018-08-01 | 1518000 | 1518000 | 1518000 | 1518000 | 1518000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276798/proyecto_INICIO, 1276798/proyecto_PROCESO, 1276798/proyecto_FIN, 1276798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088138 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Preescolar Comunitario En Santa Ana - 58205 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58205 | N |  |  | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:167, direccion:BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 95 + 0 RANCHERIA , 00000 SANTA ANA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA ABOREACHI - MORELOS KILÓMETRO , lon:-107.6202439, lat:26.764228}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226519/proyecto_INICIO, 1226519/proyecto_FIN, 1226519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088063 | Proyecto de inversión | 90078.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90078.8, modificado:90078.8}} | Aula En Telebacherillato Comunitario En Cieneguita - 51143 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 51143 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:PUEBLO CIENEGUITA, 00000 CIENEGUITA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO KINDER, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA, lon:-107.7146007, lat:28.37707046}} | 2018-03-22 | 2018-05-22 | 90078.8 | 90078.8 | 90078.8 | 90078.8 | 90078.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226444/proyecto_INICIO, 1226444/proyecto_FIN, 1226444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885634 | Proyecto de inversión | 1908264.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908264.42, modificado:1887249.95}} | Pavimentacion De Calle Salvador Allende Tramo America Latina A Emiliano Zapata Colonia Independencia Ii, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707304 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ALLENDE TRAMO AMERICA LATINA A EMILIANO ZAPATA COLONIA INDEPENDENCIA II, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1887249.95 | 1887249.95 | 1887249.95 | 1887249.95 | 1887249.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-008-2017, contratista:IMPERIUM RP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1642644.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996212/proyecto_INICIO, 996212/proyecto_FIN, 996212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087967 | Proyecto de inversión | 7574.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7574.24, modificado:7574.24}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr David Santana Tapia - 47319 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47319 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:320, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO A 50 METROS, lon:-107.8722332, lat:27.98927005}} | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 7574.24 | 7574.24 | 7574.24 | 7574.24 | 7574.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226348/proyecto_INICIO, 1226348/proyecto_FIN, 1226348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087754 | Proyecto de inversión | 49430.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49430.62, modificado:49430.62}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Cuarenta De Ave Matamoros A Ave Samaniego - 28921 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28921 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CIUDAD CALLE 40, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, CALLE 40 ENTRE AVE MATAMOROS Y AVE SAMANIEGO, lon:-104.4223451, lat:29.52643819}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 49430.62 | 49430.62 | 49430.62 | 49430.62 | 49430.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-003/2018, contratista:Omar Antonio Udave Garcia, convocante:Municipio de Ojinaga, monto:49430.62, importe_modificado:49430.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226135/proyecto_PROCESO, 1226135/proyecto_FIN, 1226135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088339 | Proyecto de inversión | 325531.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325531.67, modificado:325531.67}} | Construccion De Aula En Escuela Primaria Primero De Septiembre De La Localidad De Guaguachique - 47081 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA E IVAN ARMENDARIS PAYAN | 47081 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:39, direccion:PUEBLO GUAGUACHIQUE, 33180 GUAHUACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUAGUACHIQUE, lon:-107.683143, lat:27.38841755}} | 2018-01-22 | 2018-03-02 | 325531.67 | 325531.67 | 325531.67 | 325531.67 | 325531.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181019, contratista:IVAN ARMENDARIZ PAYAN, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:325531.67, importe_modificado:325531.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181019, contratista:IVAN ARMENDARIZ PAYAN, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:325531.67, importe_modificado:325531.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1226720/proyecto_INICIO, 1226720/proyecto_PROCESO, 1226720/proyecto_INICIO, 1226720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088460 | Proyecto de inversión | 1055088 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055088.0, modificado:1055088.0}} | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares De Iluminacin En La Localdad De Aporavo - 59235 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUAZAPARES | 59235 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:EJIDO , 33380 APORAVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA, EN 36 DISTINTOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-108.2128181, lat:27.51392508}} | 2018-01-01 | 2018-09-05 | 1055088 | 1055088 | 1055088 | 1055088 | 1055088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-FISM18-022, contratista:ASESORIA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPARES, monto:1282566.9, importe_modificado:1282566.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226841/proyecto_FIN, 1226841/proyecto_INICIO, 1226841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088468 | Proyecto de inversión | 2091888 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091888.0, modificado:2411230.81}} | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Tepochique - 58986 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 58986 | N |  |  | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:109, direccion:BARRIO , 33380 TEPOCHIQUE, GUAZAPARES CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE TEPOCHIQUE, lon:-108.3374211, lat:27.43288377}} | 2018-01-01 | 2018-09-05 | 2411230.81 | 2411230.81 | 2411230.81 | 2411230.81 | 2411230.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/LP/01/2018, contratista:DISENOS INTEGRALES, PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPARES, monto:2860094.46, importe_modificado:2411230.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226849/proyecto_PROCESO, 1226849/proyecto_INICIO, 1226849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884899 | Proyecto de inversión | 1169211.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169211.77, modificado:1154377.47}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle B Tramo Septima A Novena Colonia Torres Del Pri, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707346 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE B TRAMO SEPTIMA A NOVENA COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1154377.47 | 1154377.47 | 1154377.47 | 1154377.47 | 1154377.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-048-2017, contratista:ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2058597.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995355/proyecto_FIN, 995355/proyecto_PROCESO, 995355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087934 | Proyecto de inversión | 14848 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14848.0, modificado:14848.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jorge Ramirez Vega - 48273 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48273 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, A MANO DERECHA DE LA PISTA A 100 METROS, lon:-108.0579651, lat:27.64342814}} | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 14848 | 14848 | 14848 | 14848 | 14848 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226315/proyecto_INICIO, 1226315/proyecto_PROCESO, 1226315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087708 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Primaria Indígena Chihuahua En Guajurana - 57930 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 57930 | N |  |  | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:307, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA , 00000 GUAJURANA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 14 A MANO IZQUIERDA, MÁS, lon:-107.7193581, lat:27.63393841}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226089/proyecto_INICIO, 1226089/proyecto_FIN, 1226089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087713 | Proyecto de inversión | 578879.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578879.54, modificado:578879.54}} | Rehabilitacion De Techo Firme Etapa Ii - 47918 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS SA DE CV | 47918 | N |  |  | 270 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3102, direccion:PUEBLO HUELEYVO, 33180 HUELEYVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN VARIAS COMUNIDADES, lon:-107.6238808, lat:27.30248992}} | 2018-01-29 | 2018-02-26 | 578879.54 | 578879.54 | 578879.54 | 578879.54 | 578879.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181048, contratista:GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:578879.54, importe_modificado:578879.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226094/proyecto_INICIO, 1226094/proyecto_FIN, 1226094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088328 | Proyecto de inversión | 571198.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571198.5, modificado:571198.5}} | Suministro De Estufas Ecologicas Etapa I - 46765 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | 46765 | N |  |  | 750 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, 33180 CIÉNEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, VARIAS LOCALIDADES COMO CIENEGA DE NOROGACHI, lon:-107.0444792, lat:27.21366526}} | 2018-01-08 | 2018-02-26 | 571198.5 | 571198.5 | 571198.5 | 571198.5 | 571198.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181012, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:571198.5, importe_modificado:571198.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {1226709/proyecto_INICIO, 1226709/proyecto_FIN, 1226709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087626 | Proyecto de inversión | 305291.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305291.79, modificado:305291.79}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Santa Rosalia - 60197 | 8 | Chihuahua | 44 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 60197 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:58, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SANTA ROSALIA, 33960 SANTA ROSALÍA (LA MAROMA), MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PINO ALLE BENITO JUAREZ EJIDO SANTA ROSALIA CP. 33960 SANTA ROSALÍA LA MAROMA, MATAMOROS CHIHUAHUA , lon:-105.4548394, lat:26.68222776}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 305291.79 | 305291.79 | 305291.79 | 305291.79 | 305291.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1226007/proyecto_INICIO, 1226007/proyecto_FIN, 1226007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087750 | Proyecto de inversión | 436851.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436851.06, modificado:436851.06}} | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Las Aguilas De La Localidad De Huizarochi - 47810 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 47810 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2554, direccion:PUEBLO HUIZAROCHI, 33180 HUIZAROCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE HUIZAROCHI, lon:-107.3827455, lat:27.15031962}} | 2018-01-08 | 2018-02-22 | 436851.06 | 436851.06 | 436851.06 | 436851.06 | 436851.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181042, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:436851.06, importe_modificado:436851.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226131/proyecto_INICIO, 1226131/proyecto_FIN, 1226131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101072448 | Proyecto de inversión | 906772.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906772.99, modificado:894626.04}} | Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Libramiento Gómez Morín Entre Calle 5 Sur Y Calle 7 Sur) / | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 819 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(TRAMO VIAL INICIAL ESTE-OESTE ENTRE CALLE 5 SUR; 28.181946; -105.476833) (TRAMO VIAL INICIAL OESTE-ESTE ENTRE CALLE 5 SUR; 28.181865; -105.476907) (TRAMO VIAL FINAL ESTE-OESTE ENTRE CALLE 7 SUR; 28.180676; -105.475379) (TRAMO VIAL FINAL OESTE-ESTE E, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 894626.04 | 894626.04 | 894626.04 | 894626.04 | 894626.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-OP-PDR18/2018-LF, contratista:SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:879748.26, importe_modificado:879748.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3738.0}} | {1209679/proyecto_PROCESO, 1209679/proyecto_INICIO, 1209679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884746 | Proyecto de inversión | 2418928.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418928.49, modificado:2075430.62}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Togo Tramo De Calle Jose Luis De Velazco A Jose De Iturrigaray Colonia Campestre Virreyes, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707336 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TOGO TRAMO DE CALLE JOSE LUIS DE VELAZCO A JOSE DE ITURRIGARAY COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 2075430.62 | 2075430.62 | 2075430.62 | 2075430.62 | 2075430.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-037-2017, contratista:VELO URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1927524.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995184/proyecto_INICIO, 995184/proyecto_FIN, 995184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201135340 | Proyecto de inversión | 820538.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820538.52, modificado:820538.52}} | Pago De Nomina De Seguridad Publica | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería municipal | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:-, lon:-105.810994, lat:27.457132}} | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 820538.52 | 820538.52 | 820538.52 | 820538.52 | 820538.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885967 | Proyecto de inversión | 2049474.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049474.76, modificado:2026929.49}} | Pavimentacion De Calle Fray G .De San Francisco Tramo Cocotero A Arroyo De Las Víboras, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707325 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRAY G .DE SAN FRANCISCO TRAMO COCOTERO A ARROYO DE LAS VÍBORAS, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 2026929.49 | 2026929.49 | 2026929.49 | 2026929.49 | 2026929.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-012-2017, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1463413.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996572/proyecto_INICIO, 996572/proyecto_FIN, 996572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088260 | Proyecto de inversión | 332519.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332519.72, modificado:149744.03}} | Red De Ampliación Electrica En Cerro Prieto - 79252 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 79252 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 33251 CERRO PRIETO DE ARRIBA, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA, SE TOMA LA CARRETERA DE CUAHUTEMOC RUMBO A CARICHI COMO A UNOS 20 KM DE DISTANCIA., lon:-107.1394905, lat:28.25331451}} | 2018-05-16 | 2018-12-21 | 149744.03 | 149744.03 | 149744.03 | 149744.03 | 149744.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-fism18-002, contratista:ayapesa, convocante:presidencia municpal , monto:149744.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1226641/proyecto_INICIO, 1226641/proyecto_PROCESO, 1226641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087940 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Azucena Cruz Frias - 46118 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46118 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO DEL CORRAL DE PIEDRA POR ATRAS DEL ACERRADERO ESTA COMO A 500 METROS., lon:-108.054961, lat:27.63373822}} | 2018-05-04 | 2018-05-25 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226321/proyecto_PROCESO, 1226321/proyecto_FIN, 1226321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088050 | Proyecto de inversión | 384788.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384788.57, modificado:384788.57}} | Ampliacion Electricaen El Consuelo - 52800 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52800 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA EL CONSUELO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL CONSUELO GUERRERO, lon:-107.486406, lat:28.53533517}} | 2018-03-05 | 2018-04-05 | 384788.57 | 384788.57 | 384788.57 | 384788.57 | 384788.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226431/proyecto_INICIO, 1226431/proyecto_PROCESO, 1226431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087941 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Justino Manrriquez - 46109 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46109 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, LA CASA ESTRA ENFRENTE DEL ACERRDERO A 300 METROS ESTA UN AROLLO AL LADO DE LA CASA., lon:-108.0555028, lat:27.63627365}} | 2018-05-03 | 2018-05-24 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226322/proyecto_FIN, 1226322/proyecto_INICIO, 1226322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088059 | Proyecto de inversión | 14602 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14602.0, modificado:14602.0}} | Construccion Cerco Perimetral Esc Inicial De Calera - 51141 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 51141 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:27, direccion:PUEBLO CALERA, 31686 CALERA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CALERA, lon:-107.3814763, lat:28.59373299}} | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 14602 | 14602 | 14602 | 14602 | 14602 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226440/proyecto_INICIO, 1226440/proyecto_FIN, 1226440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087980 | Proyecto de inversión | 32575.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32575.66, modificado:32575.66}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Gonzalez Banda - 52664 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52664 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE GALEANA Y , ATRAS DE LA PRESIDENCIA ATRAS DE LA CASA DEL SEÑOR HUVER MANJARREZ SEÑORA ROSA GONZALEZ BANDA, lon:-107.9937611, lat:27.85998008}} | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 32575.66 | 32575.66 | 32575.66 | 32575.66 | 32575.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226361/proyecto_INICIO, 1226361/proyecto_FIN, 1226361/proyecto_PROCESO, 1226361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087949 | Proyecto de inversión | 7701 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7701.0, modificado:7701.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Bertha Alicia Sinaloa - 46519 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46519 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CASA DE LA SEÑORA ROSALVA RIVAS COMO A 50 METROS, lon:-108.0634985, lat:27.64183618}} | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 7701 | 7701 | 7701 | 7701 | 7701 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226330/proyecto_INICIO, 1226330/proyecto_FIN, 1226330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087962 | Proyecto de inversión | 8266.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8266.8, modificado:8266.8}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Cayetana Parra Cruz - 47273 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47273 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:320, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ATRAS DE LA CASA DE LA SEÑORA ADELAYDA HERNANDEZ PARRA A 150 METROS, lon:-107.8763182, lat:27.99247219}} | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8266.8 | 8266.8 | 8266.8 | 8266.8 | 8266.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226343/proyecto_PROCESO, 1226343/proyecto_FIN, 1226343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088343 | Proyecto de inversión | 190399.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190399.5, modificado:190399.5}} | Suministro De Estufas Ecologicas Etapa Ii - 47947 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | 47947 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:RANCHO RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, SUMINISTRO EN VARIAS LOCALIDADES COMO RANCHO SECO, lon:-107.0705134, lat:26.79941824}} | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 190399.5 | 190399.5 | 190399.5 | 190399.5 | 190399.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181050, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:190399.5, importe_modificado:190399.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1226724/proyecto_FIN, 1226724/proyecto_PROCESO, 1226724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885858 | Proyecto de inversión | 1028714.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028714.98, modificado:1017382.13}} | Pavimentacion En Calle Canada Tramo Avenida Del Granjero A Madagascar Colonia Oasis, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707317 | N |  |  | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CANADA TRAMO AVENIDA DEL GRANJERO A MADAGASCAR COLONIA OASIS, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1017382.13 | 1017382.13 | 1017382.13 | 1017382.13 | 1017382.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-101-2017, contratista:TRABCOM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2012880.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996457/proyecto_INICIO, 996457/proyecto_FIN, 996457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885666 | Proyecto de inversión | 2926064.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926064.89, modificado:2808965.84}} | Pavimentacion De Calle Tepic Tramo Ignacio Mejía A 2da. Ugarte Colonia Insurgentes, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707308 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TEPIC TRAMO IGNACIO MEJÍA A 2da. UGARTE COLONIA INSURGENTES, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 2808965.84 | 2808965.84 | 2808965.84 | 2808965.84 | 2808965.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-109-2017, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MEXCANUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2815210.67, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996249/proyecto_FIN, 996249/proyecto_PROCESO, 996249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201132758 | Proyecto de inversión | 4362154.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4362154.57, modificado:4109532.59}} | Segunda Asignacion Construccion De Carril Lateral En Carr Panamericana De Norte A Sur, A Partir De La Av. Guilleromo Prieto Lujan 0 000-0 712 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2017OP000198 II | N |  |  | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: CARRIL LATERAL EN CARR PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLEROMO PRIETO LUJAN 0 000-0 712 , lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-01-01 | 2018-08-01 | 4109532.59 | 4109532.59 | 4109532.59 | 4109532.59 | 4109532.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201091067 | Proyecto de inversión | 392887.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392887.12, modificado:392887.12}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Estacion Ch P Ejido Quivira Segunda Etapa Mpio De Ojinaga Chih - 29419 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29419 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:396, direccion:EJIDO ESTACION CH P EJIDO QUIVIRA, 00000 EJIDO QUIVIRIA, OJINAGA CHIHUAHUA, AL SUR DE LA CIUDAD EN ESTACION CH P, lon:-104.386449, lat:29.5351004}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 392887.12 | 392887.12 | 392887.12 | 392887.12 | 392887.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-007/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:392887.12, importe_modificado:392887.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1229448/proyecto_FIN, 1229448/proyecto_PROCESO, 1229448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884918 | Proyecto de inversión | 1515193.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515193.66, modificado:1375439.21}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Felipe Dávila Baranda Tramo Teofilo Borunda A Manuel Quevedo Reyes Colonia Torres Del Pri, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707348 | N |  |  | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE DÁVILA BARANDA TRAMO TEOFILO BORUNDA A MANUEL QUEVEDO REYES COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1375439.21 | 1375439.21 | 1375439.21 | 1375439.21 | 1375439.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-049-2017, contratista:MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1144241.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995377/proyecto_FIN, 995377/proyecto_PROCESO, 995377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884969 | Proyecto de inversión | 1233658.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233658.61, modificado:1220088.36}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pénjamo Tramo Estrella A Arroyo Del Mimbre Colonia Felipe Angeles, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707352 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PÉNJAMO TRAMO ESTRELLA A ARROYO DEL MIMBRE COLONIA FELIPE ANGELES, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1220088.36 | 1220088.36 | 1220088.36 | 1220088.36 | 1220088.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-039-2017, contratista:SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1664881.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995440/proyecto_INICIO, 995440/proyecto_FIN, 995440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884740 | Proyecto de inversión | 3411829.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3411829.15, modificado:3374293.32}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ometepec Tramo Zumpango A Mayapan Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707335 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OMETEPEC TRAMO ZUMPANGO A MAYAPAN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 3374293.32 | 3374293.32 | 3374293.32 | 3374293.32 | 3374293.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-040-2017, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2925944.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995177/proyecto_INICIO, 995177/proyecto_FIN, 995177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884753 | Proyecto de inversión | 1056797.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056797.54, modificado:1002185.55}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Estrella Alamac Tramo Jose Reyes Estrada A Ciro Colonia Torres Del Pri, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707337 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA ALAMAC TRAMO JOSE REYES ESTRADA A CIRO COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1002185.55 | 1002185.55 | 1002185.55 | 1002185.55 | 1002185.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-047-2017, contratista:CORPORACION TECNICA FINCA AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1845795.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995193/proyecto_FIN, 995193/proyecto_PROCESO, 995193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402103 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN YOQUIVO - 305700 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 305700 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:223, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 101 + 0 RANCHERIA YOQUIVO, 33419 YOQUIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREE, lon:-107.53654292, lat:27.01928159}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402103/proyecto_PROCESO, 1402103/proyecto_INICIO, 1402103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101067008 | Proyecto de inversión | 510162.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510162.57, modificado:508314.54}} | Ampliacion De Centro Comunitario Club Del Abuelo Genaro Vazquez | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018AT000016 | N |  |  | 625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL GENARO VAZQUEZ, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-02-21 | 2018-12-01 | 508314.54 | 508314.54 | 508314.54 | 508314.54 | 508314.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16180101075706 | Proyecto de inversión | 83686 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83686.0, modificado:83686.0}} | Banquetas Para La Facultad De Enfermeria Y Nutriologia | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | UACH-CCMS-08-2017-P | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-12-11 | 2018-02-01 | 0 | 83686 | 83686 | 83686 | 83686 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UACH-CCMS-08-2017/PS, contratista:ING. CARLOS ANTONIO IBARRA SANCHEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, monto:83686.0, importe_modificado:83686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088374 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Tatahuichi - 58040 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58040 | N |  |  | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 81 + 0 RANCHERIA TATAHUICHI, 33190 TATAHUICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 81 A MANO IZQ, lon:-107.3097224, lat:27.26745104}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226755/proyecto_FIN, 1226755/proyecto_INICIO, 1226755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088007 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Eduvina Barrera Castillo - 45652 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45652 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, CALLE MERCURIO LA CASA ESTA POR LA PARTE DE ABAJO POR LA CALLE MERCURIO A LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA UNA CABAÑA Y AL LADO DERECHO ESTA EL TALLER DE COSTURA., lon:-107.99323, lat:27.86024567}} | 2018-04-23 | 2018-05-10 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226388/proyecto_PROCESO, 1226388/proyecto_FIN, 1226388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088325 | Proyecto de inversión | 42998.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42998.57, modificado:42998.57}} | Construccion De Baños En La Localidad De Bajio De Las Palmas - 48970 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y RODOLFO GASTELUM TOPETE | 48970 | N |  |  | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:11, direccion:RANCHO BAJIO DE LAS PALMAS, 33180 BAJÍO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BAJIO DE LAS PALMAS, lon:-107.0797706, lat:26.80275329}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 42998.57 | 42998.57 | 42998.57 | 42998.57 | 42998.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181065, contratista:RODOLFO GASTELUM TOPETE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:42998.57, importe_modificado:42998.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226706/proyecto_PROCESO, 1226706/proyecto_FIN, 1226706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087762 | Proyecto de inversión | 197128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197128.0, modificado:197128.0}} | Red De Distribucion Electrica Ave Altamirano De Calle Diesiocho A Calle Diesiseis - 28942 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28942 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CIUDAD AVE ALTAMIRANO, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, AVE ALTAMIRANO ENTRE CALLE DIESIOCHO Y CALLE DIESISEIS, lon:-104.4092111, lat:29.54553594}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 197128 | 197128 | 197128 | 197128 | 197128 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-011/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:197128.0, importe_modificado:197128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226143/proyecto_INICIO, 1226143/proyecto_PROCESO, 1226143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088246 | Proyecto de inversión | 815805.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815805.47, modificado:815805.47}} | Trabajos De Perforación Direcional - 77879 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 77879 | N |  |  | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION CARRETERA ALDAMA COLONIA POPULAR, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE PROLONGACION CARRETERA ALDAMA Y , TRABAJOS DE PERFORACIÓN DISCRECIONAL PARA CRUCE SUBTERRÁNEO EN VIALIDAD PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE 8 DENT, lon:-106.0567124, lat:28.65818144}} | 2018-06-01 | 2018-06-29 | 815805.47 | 815805.47 | 815805.47 | 815805.47 | 815805.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059/2018, contratista:GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:815805.47, importe_modificado:815805.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226627/proyecto_PROCESO, 1226627/proyecto_FIN, 1226627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088065 | Proyecto de inversión | 384788.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384788.57, modificado:384788.57}} | Red De Distribucion Electrica En Guadalupe - 55189 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 55189 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:241, direccion:PUEBLO GUADALUPE, 31680 GUADALUPE (GUADALUPE DE ABAJO), GUERRERO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, lon:-107.4754645, lat:28.50070012}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 384788.57 | 384788.57 | 384788.57 | 384788.57 | 384788.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226446/proyecto_PROCESO, 1226446/proyecto_INICIO, 1226446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088345 | Proyecto de inversión | 327941.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327941.25, modificado:327941.25}} | Construccion De Aula En La Secundaria Mi Patria De La Localidad De Rocheachi - 49957 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ELEAZAR GARCIA PAYAN | 49957 | N |  |  | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROCHEACHI, lon:-107.1747829, lat:27.06055441}} | 2018-02-15 | 2018-04-16 | 327941.25 | 327941.25 | 327941.25 | 327941.25 | 327941.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181079, contratista:ELEAZAR GARCIA PAYAN, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:327941.25, importe_modificado:327941.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226726/proyecto_PROCESO, 1226726/proyecto_INICIO, 1226726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088368 | Proyecto de inversión | 485500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485500.0, modificado:485500.0}} | Luminarias Led Lagunitas - 113538 | 8 | Chihuahua | 23 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 113538 | N |  |  | 4090 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:37, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ PUEBLO GARCIA ABDANEGO, 31870 ABDENAGO C. GARCÍA (LAGUNITAS), GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS ABDENAGO C. GARCIA DEL MUNICIPIO DE GALEANA, lon:-107.5579315, lat:30.00168675}} | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 485500 | 485500 | 485500 | 485500 | 485500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226749/proyecto_PROCESO, 1226749/proyecto_FIN, 1226749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088031 | Proyecto de inversión | 5382 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5382.0, modificado:5382.0}} | Construcción De Piso Firme En La Vivienda De La Sr Estanislado Banda Cruz - 46199 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46199 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:69, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JUAN, MAGUARICHI CHIHUAHUA, SE ENCUETRA AL SUERESTE DE LA ESCUELA A 400 METROS, lon:-108.1068522, lat:27.91089102}} | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226412/proyecto_INICIO, 1226412/proyecto_FIN, 1226412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101072391 | Proyecto de inversión | 1652589.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652589.62, modificado:1634411.13}} | Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Avenida 8 Sur Entre Calle 11 Sur Y Avenida Río San Pedro) / | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 436 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6650.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(PUNTO INICIAL ENTRE CALLE 11 SUR; 28.17944; -105.467919) (PUNTO INTERMEDIO ENTRE CALLE 8 SUR; 28.183242; -105.472146) (PUNTO FINAL ENTRE AVENIDA SAN PEDRO SUR; 28.184622; -105.473713) (ENTRE CALLE GOMEZ MORIN 8 SUR; 28.183005; -105.471759), lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1634411.13 | 1634411.13 | 1634411.13 | 1634411.13 | 1634411.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-OP-PDR18-IE18/2018-LF, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1669710.36, importe_modificado:1699710.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6650.4}} | {1209622/proyecto_PROCESO, 1209622/proyecto_INICIO, 1209622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402177 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA CRUZ - 308231 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308231 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:648, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 221 + 0 RANCHERIA , 00000 LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUA, lon:-106.66290886, lat:26.1907311}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402177/proyecto_PROCESO, 1402177/proyecto_INICIO, 1402177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402188 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MESA DE LOS MARTÍNEZ - 308887 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308887 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:977, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 260 + 0 RANCHERIA , 00000 MESA DE LOS MARTÍNEZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL, lon:-107.21608853, lat:26.46417244}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402188/proyecto_INICIO, 1402188/proyecto_PROCESO, 1402188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402189 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EN MILPILLAS DE ARRIBA - 308890 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308890 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:637, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 56 + 0 RANCHERIA MILPILLAS DE ARRIBA, 33485 MILPILLAS DE ARRIBA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , BRECHA , lon:-107.15114711, lat:26.32109396}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402189/proyecto_INICIO, 1402189/proyecto_FIN, 1402189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402186 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAS FRESAS - 308874 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308874 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1988, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 0 RANCHERIA LAS FRESAS, 33485 LAS FRESAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGA, lon:-107.10941311, lat:26.30547346}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402186/proyecto_INICIO, 1402186/proyecto_FIN, 1402186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402187 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LLANO GRANDE - 308881 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308881 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:113, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 0 RANCHERIA , 00000 LLANO GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME KILÓM, lon:-107.10524499, lat:26.27890679}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402187/proyecto_INICIO, 1402187/proyecto_FIN, 1402187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402185 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA MATANZA - 308869 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308869 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1618, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA LA MATANZA, 33474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , BRECHA GUADALUPE Y , lon:-106.9809824, lat:25.85633986}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402185/proyecto_INICIO, 1402185/proyecto_FIN, 1402185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402140 | Proyecto de inversión | 91956.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91956.75, modificado:91956.75}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN BASIHUARE - 306201 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 306201 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASIHUARE, 33195 BASIHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓM, lon:-107.48771941, lat:27.46716739}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 91956.75 | 91956.75 | 91956.75 | 91956.75 | 91956.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1402140/proyecto_FIN, 1402140/proyecto_INICIO, 1402140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402142 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CIÉNEGA DE GUACAYVO - 307609 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307609 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA , 00000 CIÉNEGA DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 26, lon:-107.78249982, lat:27.85693989}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402142/proyecto_FIN, 1402142/proyecto_PROCESO, 1402142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402143 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL RANCHITO - 307617 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307617 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:527, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA , 00000 EL RANCHITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 3 MAN, lon:-107.6078903, lat:27.74346093}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402143/proyecto_INICIO, 1402143/proyecto_FIN, 1402143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402164 | Proyecto de inversión | 85201.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85201.45, modificado:85201.45}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN AGUA AMARILLA - 307991 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307991 | S | 23 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:781, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 PUEBLO AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO , lon:-106.81980628, lat:26.19791797}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1402164/proyecto_INICIO, 1402164/proyecto_FIN, 1402164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402165 | Proyecto de inversión | 39760.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39760.68, modificado:39760.68}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BAJÍO REDONDO - 307999 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307999 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:643, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 217 + 0 RANCHERIA BAJÍO REDONDO, 33490 BAJÍO REDONDO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDAL, lon:-106.62161266, lat:26.22753214}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 3760.68 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1402165/proyecto_INICIO, 1402165/proyecto_FIN, 1402165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402144 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GUILLOCHI - 307633 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307633 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:338, direccion:BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 0 RANCHERIA , 00000 GÜILLOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SISOGU, lon:-107.29649024, lat:27.90602004}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402144/proyecto_INICIO, 1402144/proyecto_FIN, 1402144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402157 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN NARÁRACHI - 307887 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307887 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:207, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAHUACHÉRARE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000 MESA DE NARÁRACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JOSÉ , lon:-107.12296941, lat:27.59775404}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402157/proyecto_INICIO, 1402157/proyecto_FIN, 1402157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402168 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN COLORADAS DE LA VIRGEN - 308040 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308040 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:56, direccion:BRECHA TRAMO BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA COLORADAS DE LA VIRGEN, 33488 COLORADAS DE LA VIRGEN, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HI, lon:-107.44606382, lat:26.58916017}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402168/proyecto_INICIO, 1402168/proyecto_FIN, 1402168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402169 | Proyecto de inversión | 73841.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73841.26, modificado:73841.26}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL VENADITO - 308046 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308046 | S | 20 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:255, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN (A. SAN IGNACIO), 33474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL -, lon:-106.94867324, lat:25.88371102}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 73841.26 | 73841.26 | 73841.26 | 73841.26 | 73841.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1402169/proyecto_INICIO, 1402169/proyecto_FIN, 1402169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402166 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BATAYECHI - 308014 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308014 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:841, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 RANCHERIA BATAYECHI, 33484 BATAYECHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL P, lon:-106.93374541, lat:26.60248288}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402166/proyecto_INICIO, 1402166/proyecto_FIN, 1402166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400823518 | Proyecto de inversión | 1305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305000.0, modificado:1305000.0}} | Cecyt 20 Equipamiento Fam 2016 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3707195 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2016-01-28 |  | 1305000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {929639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101072747 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | Construcción De Cancha De Frontón, En Matamoros, Chihuahua / | 8 | Chihuahua | 44 | Matamoros | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 259 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:(26.769278; -105.583809), lon:-105.58333, lat:26.763877}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209978/proyecto_INICIO, 1209978/proyecto_PROCESO, 1209978/proyecto_INICIO, 1209978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089315 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Dieciocho De Marzo En Guapalayna - 59442 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 59442 | N |  |  | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:24, direccion:BRECHA TRAMO URIQUE - HORMIGUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRECHA URIQUE - HORMIGUEROS KILÓMETRO 6, , lon:-107.8939175, lat:27.17774048}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227696/proyecto_PROCESO, 1227696/proyecto_FIN, 1227696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886893 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988822.24}} | Rehabilitacion De Parque Praderas De La Sierra Y Pradera Del Cobre Colonia Praderas De La Sierra, En El Municipio De Juárez, Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707437 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA DEL COBRE Y PRADERA DE LA SIERRA COLONIA PRADERAS DE LA SIERRA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-25 |  | 988822.24 | 988822.24 | 988822.24 | 988822.24 | 988822.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-100-2017, contratista:MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1670598.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997600/proyecto_FIN, 997600/proyecto_INICIO, 997600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402174 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GUADALUPE Y CALVO BARRIO TIERRA BLANCA - 308185 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308185 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 235 + 0 PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CAR, lon:-106.96173255, lat:26.08664225}} | 2018-02-21 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402174/proyecto_INICIO, 1402174/proyecto_FIN, 1402174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402175 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL INGLÉS - 308192 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308192 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:938, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 0 RANCHERIA EL INGLÉS, 33474 EL INGLÉS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHU, lon:-106.94449153, lat:25.9295521}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402175/proyecto_INICIO, 1402175/proyecto_FIN, 1402175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402145 | Proyecto de inversión | 39760.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39760.68, modificado:39760.68}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL QUELITE - 307641 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307641 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:521, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUINÓCACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 0 RANCHERIA , 00000 EL QUELITE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SAN JUANITO - BAHUINÓCACHI KILÓM, lon:-107.4281387, lat:27.95057504}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1402145/proyecto_INICIO, 1402145/proyecto_FIN, 1402145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402147 | Proyecto de inversión | 45440.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45440.77, modificado:45440.77}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUICÓRACHI - 307653 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307653 | S | 12 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:939, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA , 00000 HUICORACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL- GUACHOCHI KILÓMETRO 3 MANO , lon:-107.48604082, lat:27.67718804}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1402147/proyecto_INICIO, 1402147/proyecto_PROCESO, 1402147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402148 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RITUCHI - 307684 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307684 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:149, direccion:BRECHA TRAMO SISOGUICHI - PANALACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000 RITUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SISOGUICH, lon:-107.44261424, lat:27.71750722}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402148/proyecto_INICIO, 1402148/proyecto_FIN, 1402148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402149 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 307699 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307699 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, direccion:BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205 SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAG, lon:-107.81605242, lat:27.74418375}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402149/proyecto_PROCESO, 1402149/proyecto_INICIO, 1402149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402151 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ARROYO DEL AGUA - 307723 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307723 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA , 00000 ARROYO DEL AGUA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA , lon:-107.33379812, lat:27.98861457}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402151/proyecto_INICIO, 1402151/proyecto_FIN, 1402151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402152 | Proyecto de inversión | 85201.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85201.45, modificado:85201.45}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BANDÉRACHI - 307732 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307732 | S | 23 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:173, direccion:BRECHA TRAMO RAJÁTARE - NARÁRACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA , 00000 BANDERACHI (BANDERA), CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARICHÍ - RAJÁTARE Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ, BRECHA RAJÁTARE - NARÁRACHI KILÓMETR, lon:-107.05704453, lat:27.56607628}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 8501.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1402152/proyecto_PROCESO, 1402152/proyecto_INICIO, 1402152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088042 | Proyecto de inversión | 307624 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307624.0, modificado:296250.78}} | Rehabilitacion Camino Vecinal Entre La Caseta Y Monterde - 59218 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUAZAPARES | 59218 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1322, direccion:EJIDO , 33380 LA CASETA, GUAZAPARES CHIHUAHUA, CAMINO VECINAL ENTRE LA CASETA Y MONTERDE, lon:-108.0606862, lat:27.59194686}} | 2018-01-01 | 2018-09-05 | 296250.78 | 296250.78 | 296250.78 | 296250.78 | 296250.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226423/proyecto_FIN, 1226423/proyecto_INICIO, 1226423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088427 | Proyecto de inversión | 310013.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310013.73, modificado:310013.73}} | Construccion De Sanitarios En El Telebachillerato De Cienega De Norogachi - 48995 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ELEUTERIO DIAZ ESPINO | 48995 | N |  |  | 58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2625, direccion:PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI, lon:-107.4103733, lat:27.44927682}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 310013.73 | 310013.73 | 310013.73 | 310013.73 | 310013.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181067, contratista:JORGE ELEUTERIO DIAZ ESPINO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:310013.73, importe_modificado:310013.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226808/proyecto_PROCESO, 1226808/proyecto_INICIO, 1226808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087763 | Proyecto de inversión | 39274.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39274.12, modificado:39274.12}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Priv De Calle Treinta Y Cuatro Y Ave Reforma - 28701 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28701 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE 34 Y AVE EFORMA COLONIA , 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, EN PRIV DE 24 Y AVE REFORMA COL FRANCISCO VILLA, lon:-104.4199446, lat:29.53039188}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 39274.12 | 39274.12 | 39274.12 | 39274.12 | 39274.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-002/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:39274.12, importe_modificado:39274.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226144/proyecto_PROCESO, 1226144/proyecto_FIN, 1226144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402200 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SITÁNACHI - 308975 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308975 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 RANCHERIA SITANACHI, 33484 SITANACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL P, lon:-106.92951412, lat:26.56005941}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402200/proyecto_INICIO, 1402200/proyecto_FIN, 1402200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402233 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HURICHIQUE - 309201 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309201 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:350, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 72 + 0 RANCHERIA HURICHIQUE, 33197 HURICHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KIL, lon:-107.48331266, lat:27.29588082}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402233/proyecto_PROCESO, 1402233/proyecto_INICIO, 1402233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402191 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN NABOGAME - 308924 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308924 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:136, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 274 + 0 RANCHERIA NABOGAME, 33485 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PAR, lon:-106.96658687, lat:26.21793527}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402191/proyecto_INICIO, 1402191/proyecto_FIN, 1402191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402192 | Proyecto de inversión | 68161.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68161.16, modificado:68161.16}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PALOS MUERTOS - 308929 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308929 | S | 19 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:152, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA PALOS MUERTOS, 33488 PALOS MUERTOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - H, lon:-107.3172333, lat:26.49654666}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1402192/proyecto_INICIO, 1402192/proyecto_FIN, 1402192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402193 | Proyecto de inversión | 68161.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68161.16, modificado:68161.16}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PINO GORDO - 308936 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308936 | S | 19 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:165, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO, 33474 PINO GORDO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL, lon:-107.00421782, lat:26.54471612}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1402193/proyecto_PROCESO, 1402193/proyecto_INICIO, 1402193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402195 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PORVENIR - 308949 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308949 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:499, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 RANCHERIA EL PORVENIR, 33497 EL PORVENIR (LA LOMA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA, lon:-106.83534212, lat:25.7565809}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402195/proyecto_INICIO, 1402195/proyecto_FIN, 1402195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402196 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN FRANCISCO DE CHINATÚ - 308955 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308955 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 221 + 0 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATÚ, 33490 SAN FRANCISCO DE CHINATÚ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARR, lon:-106.62152241, lat:26.23077192}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402196/proyecto_INICIO, 1402196/proyecto_FIN, 1402196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402197 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN PEDRO DE CHINATÚ - 308964 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308964 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 221 + 0 RANCHERIA SAN PEDRO DE CHINATÚ (RANCHERÍA SAN PEDRO), 33490 SAN FRANCISCO DE CHINATÚ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA , lon:-106.61740253, lat:26.22830815}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402197/proyecto_INICIO, 1402197/proyecto_FIN, 1402197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402240 | Proyecto de inversión | 39760.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39760.68, modificado:39760.68}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LAJA - 309252 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309252 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 81 + 0 RANCHERIA LA LAJA, 33188 LA LAJA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO, lon:-107.44217511, lat:27.26837972}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1402240/proyecto_INICIO, 1402240/proyecto_FIN, 1402240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884680 | Proyecto de inversión | 2876638.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876638.44, modificado:2844758.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Coyuca Tramo Teloloapan A Tixtla Colonia Bella Provincia, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707331 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE COYUCA TRAMO TELOLOAPAN A TIXTLA COLONIA BELLA PROVINCIA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 2844758 | 2844758 | 2844758 | 2844758 | 2844758 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-035-2017, contratista:ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2479606.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995110/proyecto_INICIO, 995110/proyecto_FIN, 995110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886929 | Proyecto de inversión | 2917806.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917806.61, modificado:2874124.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Revolución Proletaria, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707441 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA TRAMO PRIV. FRANCISCO PORTILLO A COAHUILA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-25 |  | 2874124 | 2874124 | 2874124 | 2874124 | 2874124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-097-2017, contratista:ING. GERARDO ARTURO SAMANIEGO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2252654.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997642/proyecto_INICIO, 997642/proyecto_FIN, 997642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402221 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CHARERACHI - 309132 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309132 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:534, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO SAMACHIQUE - BATOPILAS KILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA CHARERACHI, 33194 CHARERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSIL, lon:-107.50714811, lat:27.18194967}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402221/proyecto_INICIO, 1402221/proyecto_FIN, 1402221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402207 | Proyecto de inversión | 39760.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39760.68, modificado:39760.68}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ARROYO DE GUALAYNA - 309004 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309004 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2412, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA ARROYO DE GUALAYNA, 33198 ARROYO DE GUALAYNA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉM, lon:-107.27219606, lat:26.85526262}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1402207/proyecto_INICIO, 1402207/proyecto_FIN, 1402207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402201 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TIERRA BLANCA - 308980 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308980 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1984, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA , 00000 TIERRA BLANCA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO - M, lon:-106.90003241, lat:25.95760604}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402201/proyecto_INICIO, 1402201/proyecto_FIN, 1402201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402203 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TIERRAS AMARILLAS - 308987 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308987 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:771, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA TIERRAS AMARILLAS, 33483 TIERRAS AMARILLAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHU, lon:-107.27530211, lat:26.51243104}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402203/proyecto_INICIO, 1402203/proyecto_FIN, 1402203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402205 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ABORICHI - 308995 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 308995 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3016, direccion:BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUACHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA ABORICHI, 33194 ABORICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BR, lon:-107.61393482, lat:27.30804404}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402205/proyecto_INICIO, 1402205/proyecto_PROCESO, 1402205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402211 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BACUSEACHI - 309019 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309019 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1358, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO SAMACHIQUE - BATOPILAS KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA BACUSEACHI, 33194 BACUSEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSIL, lon:-107.49041653, lat:27.23470433}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402211/proyecto_PROCESO, 1402211/proyecto_INICIO, 1402211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088023 | Proyecto de inversión | 87873.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87873.47, modificado:87873.47}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuñez - 48299 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48299 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:55, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 PIEDRAS DE LUMBRE, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO DEL DISPENSARIO DELA COMUNIDAD, lon:-107.9546981, lat:27.87433577}} | 2018-05-22 | 2018-06-08 | 87873.47 | 87873.47 | 87873.47 | 87873.47 | 87873.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226404/proyecto_INICIO, 1226404/proyecto_FIN, 1226404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088382 | Proyecto de inversión | 407160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407160.0, modificado:407160.0}} | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa Ii - 48711 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEABATREZ CONSTRUCTIONS INC SA DE CV | 48711 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:189, direccion:PUEBLO SEHUERACHI, 33180 SEHUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDA RURAL DE SEHUERACHI, lon:-107.2729159, lat:27.1961955}} | 2018-01-08 | 2018-02-23 | 407160 | 407160 | 407160 | 407160 | 407160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181057, contratista:BATREZ CONSTRUCTIONS INC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:407160.0, importe_modificado:407160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226763/proyecto_PROCESO, 1226763/proyecto_FIN, 1226763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088032 | Proyecto de inversión | 12970.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12970.15, modificado:12970.15}} | Contruccion De Piso Firme En La Vivienda De La Sr Eleazar Banda Banda - 46192 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46192 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:69, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JUAN, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DE LA ESCUELA A 200 METROS., lon:-108.1067081, lat:27.91002629}} | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 12970.15 | 12970.15 | 12970.15 | 12970.15 | 12970.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226413/proyecto_FIN, 1226413/proyecto_PROCESO, 1226413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088512 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena Netzahualcóyotl En Yoquivo - 58230 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58230 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:223, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 101 + 0 RANCHERIA YOQUIVO, 33419 YOQUIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓME, lon:-107.5367146, lat:27.01928159}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226893/proyecto_INICIO, 1226893/proyecto_PROCESO, 1226893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088298 | Proyecto de inversión | 827417.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827417.22, modificado:827417.22}} | Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Timoteo Martinez De La Localidad De Guachochi - 48852 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS | 48852 | N |  |  | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO OCOTE CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE PINO OCOTE Y CALLE PINO, CALLE PINO ALTOS LOCALIZADO EN LA COLONIA LOS PINOS, lon:-107.0757145, lat:26.81471325}} | 2018-02-26 | 2018-04-30 | 827417.22 | 827417.22 | 827417.22 | 827417.22 | 827417.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181060, contratista:DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:827417.22, importe_modificado:827417.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226679/proyecto_PROCESO, 1226679/proyecto_INICIO, 1226679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088358 | Proyecto de inversión | 22130.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22130.31, modificado:31935.0}} | Construcción Laboratorio Ventanas Y Puertas En Telebachillerato Juan Rulfo - 110923 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 110923 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BÁRBARA DE TUTUACA, 33145 TUTUACA (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA), DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA A 270 METROS DEL, lon:-106.5403351, lat:28.03006349}} | 2018-08-01 | 2018-08-29 | 31935 | 31935 | 31935 | 31935 | 31935 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226739/proyecto_PROCESO, 1226739/proyecto_FIN, 1226739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300969102 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rescate Y Difusión De Archivo Histórico | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto de Cultura Municipio de Chihuahua | 2 | N |  |  | 819543 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Col. Centro, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1103589/proyecto_INICIO, 1103589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402262 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SEHUERACHI - 309344 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309344 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:189, direccion:BRECHA TRAMO NOROGACHI - BAHUICHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA SEHUERACHI, 33195 SEHUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONOAVA ROCHEACHI Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC BR, lon:-107.26966853, lat:27.19593252}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402262/proyecto_INICIO, 1402262/proyecto_FIN, 1402262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402223 | Proyecto de inversión | 85201.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85201.45, modificado:85201.45}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CIENEGUITA - 309141 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309141 | S | 23 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:BRECHA TRAMO GUACHOCHI - SINFOROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA CIENEGUITA, 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL , lon:-107.10869287, lat:26.73427741}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1402223/proyecto_INICIO, 1402223/proyecto_FIN, 1402223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402224 | Proyecto de inversión | 34080.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34080.58, modificado:34080.58}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CUMBRE DEL OJITO - 309146 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309146 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:421, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 34 + 0 RANCHERIA CUMBRE DEL OJITO, 33188 CUMBRE DEL OJITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC -, lon:-107.27184237, lat:26.83232656}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1402224/proyecto_INICIO, 1402224/proyecto_FIN, 1402224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732729 | Proyecto de inversión | 60510.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60510.79, modificado:60510.79}} | Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8053 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1000384 | N |  |  | 53 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:-, lon:-106.791666, lat:29.919166}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 60510.79 | 60510.79 | 60510.79 | 60510.79 | 60510.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402227 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CUSÁRARE - 309160 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309160 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 19 + 0 PUEBLO CUSÁRARE, 33195 CUSÁRARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO , lon:-107.53928081, lat:27.60154777}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402227/proyecto_INICIO, 1402227/proyecto_FIN, 1402227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402229 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GUACHOCHI COLONIA IGUSA - 309164 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309164 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 157 + 0 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI K, lon:-107.06678455, lat:26.82717163}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402229/proyecto_INICIO, 1402229/proyecto_FIN, 1402229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402230 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUILLÓRARE - 309174 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309174 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:453, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BALLEZA KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA HUILLORARE, 33186 HUILLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL, lon:-106.97330282, lat:26.98295957}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402230/proyecto_INICIO, 1402230/proyecto_FIN, 1402230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402267 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SIBÁRACHI - 309357 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309357 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2047, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA SIBARACHI, 33187 SIBARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓME, lon:-107.23001817, lat:26.91613329}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402267/proyecto_INICIO, 1402267/proyecto_FIN, 1402267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402269 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BAJÍOS DEL PITORREAL - 309377 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309377 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:282, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 0 RANCHERIA , 00000 BAJÍOS DEL PITORREAL, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, lon:-108.05371782, lat:27.56554104}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402269/proyecto_INICIO, 1402269/proyecto_FIN, 1402269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402272 | Proyecto de inversión | 85201.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85201.45, modificado:85201.45}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BASONAYVO - 309412 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309412 | S | 23 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:BRECHA TRAMO BAHUICHIVO - BASONAYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000 BASONAYVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA BAH, lon:-108.1298244, lat:27.45294572}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1402272/proyecto_INICIO, 1402272/proyecto_FIN, 1402272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402273 | Proyecto de inversión | 85201.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85201.45, modificado:85201.45}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CORUYVO O MESA DEL PINO - 309413 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309413 | S | 23 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1254, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 89 + 0 RANCHERIA , 00000 CORUYVO (MESA DEL PINO), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CA, lon:-108.07332509, lat:27.41595833}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1402273/proyecto_INICIO, 1402273/proyecto_FIN, 1402273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402274 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ESTACIÓN TÉMORIS - 309417 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309417 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS, 33380 ESTACIÓN TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSIL, lon:-108.25954084, lat:27.25383175}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402274/proyecto_INICIO, 1402274/proyecto_FIN, 1402274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884926 | Proyecto de inversión | 1634188.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634188.8, modificado:1608297.08}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Miguel Gonzalez Tramo De Calle General Luis Herrera Cano A General Julio Acosta Colonia Revolucion Mexicana, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707349 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MIGUEL GONZALEZ TRAMO DE CALLE GENERAL LUIS HERRERA CANO A GENERAL JULIO ACOSTA COLONIA REVOLUCION MEXICANA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1608297.08 | 1608297.08 | 1608297.08 | 1608297.08 | 1608297.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-045-2017, contratista:C. HILDA GUADALUPE CASTILLO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2295633.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995387/proyecto_INICIO, 995387/proyecto_FIN, 995387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884838 | Proyecto de inversión | 1539908.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539908.49, modificado:1446427.77}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez Tramo Ignacio Allende A Pipila Colonia Zaragoza, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707340 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ TRAMO IGNACIO ALLENDE A PIPILA COLONIA ZARAGOZA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1446427.77 | 1446427.77 | 1446427.77 | 1446427.77 | 1446427.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-050-2017, contratista:LAGUERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1235454.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995289/proyecto_INICIO, 995289/proyecto_FIN, 995289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884867 | Proyecto de inversión | 1505777.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505777.23, modificado:1486213.68}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Martin Lopez Tramo De Rodolfo Fierro A Enrique Flores Magon Colonia Pancho Villa, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707342 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN LOPEZ TRAMO DE RODOLFO FIERRO A ENRIQUE FLORES MAGON COLONIA PANCHO VILLA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1486213.68 | 1486213.68 | 1486213.68 | 1486213.68 | 1486213.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-044-2017, contratista:ARQ.JOSE ANGEL RAMIREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1677509.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995318/proyecto_INICIO, 995318/proyecto_FIN, 995318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885897 | Proyecto de inversión | 903224.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903224.33, modificado:890253.64}} | Pavimentacion De Calle Sierra Picacho Tramo Sierra Guadalupe A Sierra Encantada Colonia La Cuesta Ii, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707319 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA PICACHO TRAMO SIERRA GUADALUPE A SIERRA ENCANTADA COLONIA LA CUESTA II, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 890253.64 | 890253.64 | 890253.64 | 890253.64 | 890253.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-005-2017, contratista:ING. JESUS SILVERIO CURIEL PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1680245.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996498/proyecto_INICIO, 996498/proyecto_FIN, 996498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886194 | Proyecto de inversión | 1802640 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802640.0, modificado:1778395.44}} | Rehabilitación De Parque Popular Colonia Plutarco Elias Calles En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707363 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE POPULAR COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1778395.44 | 1778395.44 | 1778395.44 | 1778395.44 | 1778395.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-026-2017, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CENSOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1614639.02, importe_modificado:163756.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996821/proyecto_INICIO, 996821/proyecto_PROCESO, 996821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884908 | Proyecto de inversión | 1081989.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081989.93, modificado:1060575.2}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Gustavo Castillo Tramo Bambú A Tope Colonia Heroes De La Revolucion, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707347 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO CASTILLO TRAMO BAMBÚ A TOPE COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1060575.2 | 1060575.2 | 1060575.2 | 1060575.2 | 1060575.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-042-2017, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA FRONTERIZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ , monto:1822408.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995365/proyecto_FIN, 995365/proyecto_PROCESO, 995365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886930 | Proyecto de inversión | 2183559.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183559.14, modificado:2156818.17}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pedro Garcia Tramo Jose Reyes Estrada A Alberto Almeida, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707442 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GARCIA TRAMO JOSE REYES ESTRADA A ALBERTO ALMEIDA COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-25 |  | 2156818.17 | 2156818.17 | 2156818.17 | 2156818.17 | 2156818.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-098-2017, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA JADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1711886.34, importe_modificado:444931.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997643/proyecto_FIN, 997643/proyecto_PROCESO, 997643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886508 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988584.07}} | Rehabilitacion De Parque En Mezquite Blanco Y Av. Mezquital Colonia El Mezquita En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707366 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE EN MEZQUITE BLANCO Y AV. MEZQUITAL COLONIA EL MEZQUITA EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 988584.07 | 988584.07 | 988584.07 | 988584.07 | 988584.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-027-2017, contratista:PROYECTA, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1729127.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997147/proyecto_INICIO, 997147/proyecto_PROCESO, 997147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885762 | Proyecto de inversión | 1654611.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654611.1, modificado:1290520.85}} | Pavimentación De Calle Sierra Del Fraile Tramo Montes Apeninos A Cordillera De Los Andes Colonia La Cuesta, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707314 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DEL FRAILE TRAMO MONTES APENINOS A CORDILLERA DE LOS ANDES COLONIA LA CUESTA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1290520.85 | 1290520.85 | 1290520.85 | 1290520.85 | 1290520.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-014-2017, contratista:VELO URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2307223.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996352/proyecto_INICIO, 996352/proyecto_FIN, 996352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088369 | Proyecto de inversión | 169381.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169381.51, modificado:169381.51}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Caborachi - 47602 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 47602 | N |  |  | 281 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1063, direccion:PUEBLO CABORACHI, 33180 CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMINIDAD RURAL DE CABORACHI, lon:-107.445156, lat:27.56636503}} | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 169381.51 | 169381.51 | 169381.51 | 169381.51 | 169381.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181031, contratista:INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONSTROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:169381.51, importe_modificado:169381.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226750/proyecto_INICIO, 1226750/proyecto_FIN, 1226750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402278 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MONTERDE - 309740 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309740 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:66, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA MONTERDE, 33397 MONTERDE (MONTERDE VIEJO), GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC, lon:-108.07415453, lat:27.57222937}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402278/proyecto_INICIO, 1402278/proyecto_FIN, 1402278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087757 | Proyecto de inversión | 59130.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59130.26, modificado:59130.26}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Priv De Calle Treinta Y Dos De Ave Veinte De Noviembre A Ave Manuel Ojinaga - 29325 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29325 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PRIVADA 32 CIUDAD PRIV DE CALLE 32, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, CALLE PRIVADA DE 32 ENTRE MANUEL OJINAGA Y 20 DE NOVIEMBRE, lon:-104.4084995, lat:29.53624109}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 59130.26 | 59130.26 | 59130.26 | 59130.26 | 59130.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-006/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:59130.26, importe_modificado:59130.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226138/proyecto_PROCESO, 1226138/proyecto_INICIO, 1226138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087827 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria José Vasconcelos En Pie De La Cuesta - 59353 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 59353 | N |  |  | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:156, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 210 + 0 RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 33486 PIE DE LA CUESTA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL , lon:-106.5581743, lat:25.96917612}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226208/proyecto_INICIO, 1226208/proyecto_FIN, 1226208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087945 | Proyecto de inversión | 10882.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10882.5, modificado:10882.5}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Ramon Chavira - 46634 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46634 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL SURESTE DE LA IGLESIA A 400 METROS, lon:-108.0658266, lat:27.64248722}} | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 10882.5 | 10882.5 | 10882.5 | 10882.5 | 10882.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226326/proyecto_FIN, 1226326/proyecto_INICIO, 1226326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088467 | Proyecto de inversión | 29308 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29308.0, modificado:29308.0}} | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares De Iluminacion En Tahonitas - 59304 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUAZAPARES | 59304 | N |  |  | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:BARRIO , 33380 TAHONITAS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE TAHONITAS, lon:-108.2656982, lat:27.50060083}} | 2018-01-01 | 2018-09-05 | 29308 | 29308 | 29308 | 29308 | 29308 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-FISM18-022, contratista:ASESORIA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPARES, monto:1282566.9, importe_modificado:1282566.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226848/proyecto_PROCESO, 1226848/proyecto_INICIO, 1226848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087647 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Clemente Cruz Huahuichi En Guayacancito - 58222 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58222 | N |  |  | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:858, direccion:BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 0 RANCHERIA , 00000 GUAYACANCITO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA BATOPI, lon:-107.9239734, lat:26.94176329}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226028/proyecto_FIN, 1226028/proyecto_PROCESO, 1226028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884855 | Proyecto de inversión | 1461645.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461645.95, modificado:1403527.74}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle C Tramo Septima A Priv. Estrella Antares Colonia Torres Del Pri, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707341 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE C TRAMO SEPTIMA A PRIV. ESTRELLA ANTARES COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1403527.74 | 1403527.74 | 1403527.74 | 1403527.74 | 1403527.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-047-2017, contratista:CORPORACION TECNICA FINCA AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1845795.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995306/proyecto_FIN, 995306/proyecto_PROCESO, 995306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402290 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ERECHUCHIQUE - 309843 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309843 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:299, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA , 00000 ERECHUCHIQUE, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA AG, lon:-108.02687482, lat:27.69768604}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402290/proyecto_INICIO, 1402290/proyecto_FIN, 1402290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402316 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUICÓRACHI - 310024 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310024 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 61 + 0 RANCHERIA , 00000 HUICORACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 61 M, lon:-107.95395711, lat:27.29504625}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402316/proyecto_PROCESO, 1402316/proyecto_INICIO, 1402316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402318 | Proyecto de inversión | 68161.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68161.16, modificado:68161.16}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MESA DE ARTURO - 310041 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310041 | S | 19 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO CEROCAHUI - MESA DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - C, lon:-107.99680198, lat:27.22494224}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1402318/proyecto_INICIO, 1402318/proyecto_FIN, 1402318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402315 | Proyecto de inversión | 39760.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39760.68, modificado:39760.68}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUATEACHI - 310016 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310016 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1195, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 00000 HUATEACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- SAN RAFAEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA S, lon:-108.04657224, lat:27.50260195}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1402315/proyecto_INICIO, 1402315/proyecto_FIN, 1402315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00170400979467 | Proyecto de inversión | 469831.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469831.55, modificado:938084.16}} | Agua Potable Terminación De Trabajos Para La Incorporación De Un Pozo En La Comunidad De La Soledad Municipio De Cusihuiriachi - 244058 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244058 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SOLEDAD, 33250 LA SOLEDAD, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA CARRETERA CUAUHTEMOC-COYACHI A UNO, lon:-106.7597676, lat:28.28189413}} | 2017-11-13 | 2017-12-30 | 938084.16 | 938084.16 | 938084.16 | 938084.16 | 938084.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCU-FISM17-007-2017, contratista:jose luis gallegos fierro , convocante:presidencia municipal , monto:938148.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1114547/proyecto_INICIO, 1114547/proyecto_PROCESO, 1114547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402320 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MOGÓTAVO - 310048 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310048 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:285, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 58 + 0 RANCHERIA , 00000 MOGOTAVO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA CREEL -, lon:-107.80495453, lat:27.5455553}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402320/proyecto_INICIO, 1402320/proyecto_FIN, 1402320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402322 | Proyecto de inversión | 85201.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85201.45, modificado:85201.45}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN RAFAEL - 310064 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310064 | S | 23 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMET, lon:-107.89012651, lat:27.49000184}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1402322/proyecto_INICIO, 1402322/proyecto_FIN, 1402322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402285 | Proyecto de inversión | 53641.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53641.45, modificado:53641.45}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN ZAPE CHICO - 309794 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309794 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:223, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 222 + 0 RANCHERIA ZAPE CHICO, 33490 ZAPE CHICO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL, lon:-106.60274712, lat:26.10741023}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1402285/proyecto_PROCESO, 1402285/proyecto_INICIO, 1402285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402323 | Proyecto de inversión | 34080.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34080.58, modificado:34080.58}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN JOCHI - 310076 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310076 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:491, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000 JOCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- SAN RAFAEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA SAN R, lon:-107.96659211, lat:27.56084595}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1402323/proyecto_PROCESO, 1402323/proyecto_FIN, 1402323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402324 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TABÓRACHI - 310082 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310082 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:559, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA , 00000 TABORACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA AGUA ZAR, lon:-108.05224724, lat:27.51808804}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402324/proyecto_INICIO, 1402324/proyecto_FIN, 1402324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402286 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TIERRA BLANCA - 309814 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309814 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:332, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 41 + 0 RANCHERIA , 00000 TIERRA BLANCA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA, lon:-108.27997711, lat:27.62512604}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402286/proyecto_FIN, 1402286/proyecto_PROCESO, 1402286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402289 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MADERA BARRIO LOS OJITOS - 309826 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309826 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 28 + 0 CIUDAD LOS OJITOS, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 28 MANO DERECHA., lon:-108.15241499, lat:29.17813312}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402289/proyecto_INICIO, 1402289/proyecto_FIN, 1402289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402326 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BASAGOTA - 310093 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310093 | S | 7 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREJO - LA GUÁCHARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000 BASAGOTA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - CIENEGUITA DE TREJO Y BRECHA CEROCAHUI - MESA DE ARTURO, CARRETERA BAHUICHIVO, lon:-108.09449611, lat:27.14202919}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402326/proyecto_PROCESO, 1402326/proyecto_INICIO, 1402326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402291 | Proyecto de inversión | 73841.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73841.26, modificado:73841.26}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CHARCAS - 309850 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309850 | S | 20 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:656, direccion:BRECHA TRAMO YOQUIVO - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA , 00000 CHARCAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA YOQUIVO - M, lon:-107.6622574, lat:26.69310998}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 73841.26 | 73841.26 | 73841.26 | 73841.26 | 73841.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1402291/proyecto_INICIO, 1402291/proyecto_FIN, 1402291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402292 | Proyecto de inversión | 85201.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85201.45, modificado:85201.45}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAJITAS DE PALMIRA - 309854 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309854 | S | 23 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:333, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - LA LAJITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 0 RANCHERIA , 00000 LAJITAS DE PALMIRA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECH, lon:-107.85761586, lat:26.49196271}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1402292/proyecto_INICIO, 1402292/proyecto_FIN, 1402292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402313 | Proyecto de inversión | 34080.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34080.58, modificado:34080.58}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL NARANJO - 310009 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310009 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:251, direccion:BRECHA TRAMO URIQUE - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000 EL NARANJO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRECHA URIQUE - EL NAR, lon:-107.91150595, lat:27.27281067}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1402313/proyecto_INICIO, 1402313/proyecto_FIN, 1402313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402303 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RANCHERÍA TENORIBA - 309927 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309927 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:242, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - LA LAJITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 00000 RANCHERÍA TENORIBA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECH, lon:-107.60125611, lat:26.57845504}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402303/proyecto_FIN, 1402303/proyecto_PROCESO, 1402303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402304 | Proyecto de inversión | 34080.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34080.58, modificado:34080.58}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA CIIÉNEGA BLANCA O LOS CHIQUEROS - 309934 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309934 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:183, direccion:BRECHA TRAMO COCOMÓRACHI - CIÉNEGA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 0 RANCHERIA LA CIÉNEGA BLANCA (LOS CHIQUEROS), 31984 LA CIÉNEGA BLANCA (LOS CHIQUEROS), TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMÓSACHIC - COCOMÓRACHI Y CARRETERA, lon:-108.2443064, lat:28.71608668}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1402304/proyecto_INICIO, 1402304/proyecto_FIN, 1402304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402306 | Proyecto de inversión | 79521.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79521.35, modificado:79521.35}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN YEPACHIC - 309945 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309945 | S | 22 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:74, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 221 + 0 PUEBLO YEPACHIC, 31987 YEPACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 221 MANO IZQUI, lon:-108.37683846, lat:28.42246989}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79521.35 | 79521.35 | 79521.35 | 79521.35 | 79521.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1402306/proyecto_INICIO, 1402306/proyecto_FIN, 1402306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402307 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CEROCAHUI - 309955 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309955 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 15 + 0 PUEBLO CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO, lon:-108.05522672, lat:27.2982419}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402307/proyecto_INICIO, 1402307/proyecto_FIN, 1402307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402309 | Proyecto de inversión | 85201.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85201.45, modificado:85201.45}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CORAREACHI - 309973 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309973 | S | 23 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1877, direccion:BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUEYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA , 00000 CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SAMACHI, lon:-107.69255182, lat:27.27361243}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1402309/proyecto_INICIO, 1402309/proyecto_FIN, 1402309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170300959325 | Proyecto de inversión | 12035828.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.203582873E7, modificado:1.203581233E7}} | Construcción De Aulas Y Oficinas Para Atención A Migrantes En El Chamizal - 7307758 - 6949 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6949 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:(31.758323; -106.458308) (31.764637; -106.451197), lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 12035812.33 | 12035812.33 | 12035812.33 | 12035812.33 | 12035812.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-107-2017, contratista:ING. JESUS SILVERIO CURIEL PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:6287456.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1093089/proyecto_PROCESO, 1093089/proyecto_FIN, 1093089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402295 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAS CUEVAS - 309881 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309881 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:51, direccion:BRECHA TRAMO YOQUIVO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS CUEVAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA YOQUIVO - , lon:-107.70261211, lat:26.7103928}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402295/proyecto_INICIO, 1402295/proyecto_FIN, 1402295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402296 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MESA DEL FRIJOL - 309886 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309886 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:421, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA , 00000 MESA DEL FRIJOL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MORELO, lon:-107.74725253, lat:26.57253904}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402296/proyecto_INICIO, 1402296/proyecto_FIN, 1402296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402301 | Proyecto de inversión | 85201.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85201.45, modificado:85201.45}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MORELOS - 309910 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309910 | S | 23 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - LA LAJITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 101 + 0 RANCHERIA MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECH, lon:-107.67721086, lat:26.67053552}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1402301/proyecto_INICIO, 1402301/proyecto_FIN, 1402301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402302 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ - 309922 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309922 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:134, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - LA LAJITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 PUEBLO POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ, 33455 POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ [MINERAL], MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, lon:-107.67150465, lat:26.57858538}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402302/proyecto_INICIO, 1402302/proyecto_FIN, 1402302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402299 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MINERAL LA DURA - 309901 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309901 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - LA LAJITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA , 00000 MINERAL LA DURA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MO, lon:-107.54590682, lat:26.62570338}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402299/proyecto_INICIO, 1402299/proyecto_FIN, 1402299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088412 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Nacachi - 58034 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58034 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1024, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA NACACHI, 33188 NACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA GUACHOCHI - YOQU, lon:-107.3552106, lat:26.84759702}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226793/proyecto_INICIO, 1226793/proyecto_PROCESO, 1226793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088297 | Proyecto de inversión | 233872.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233872.69, modificado:233872.69}} | Amplicacion De Red De Agua Potable En La Colonia La Hacienda - 47191 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS | 47191 | N |  |  | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, EN LA COLONIA LA HACIENDA, lon:-107.074902, lat:26.8288715}} | 2018-01-08 | 2018-02-12 | 233872.69 | 233872.69 | 233872.69 | 233872.69 | 233872.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181024, contratista:COCR760404RN6, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:233872.69, importe_modificado:233872.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {1226678/proyecto_PROCESO, 1226678/proyecto_FIN, 1226678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088299 | Proyecto de inversión | 154999.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154999.46, modificado:154999.46}} | Mejoramiento De Red Electrica En Calle Sinforosa Y Diez Y Seis De Septiembre De La Colonia Tarahumara - 47155 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS | 47155 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SINFOROSA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SINFOROSA, EN LA COLONIA TARAHUMARA, lon:-107.0837187, lat:26.81236154}} | 2018-01-08 | 2018-02-12 | 154999.46 | 154999.46 | 154999.46 | 154999.46 | 154999.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181022, contratista:DAVID GENARO ESPINO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:154999.46, importe_modificado:154999.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226680/proyecto_PROCESO, 1226680/proyecto_INICIO, 1226680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088433 | Proyecto de inversión | 297677 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297677.0, modificado:297677.0}} | Construccion De Sanitarios En La Primaria De La Localidad De Caborachi - 49282 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO | 49282 | N |  |  | 180 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3036, direccion:PUEBLO CABORACHI, 33180 CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CABORACHI, lon:-107.3159817, lat:27.20147295}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 297677 | 297677 | 297677 | 297677 | 297677 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181072, contratista:JESUS JOSE LOERA CHAPARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:297677.0, importe_modificado:297677.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1226814/proyecto_INICIO, 1226814/proyecto_FIN, 1226814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087966 | Proyecto de inversión | 9717.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9717.8, modificado:9717.8}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Karina Barrera - 47371 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47371 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:320, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL NORTE DEL PUENTE COMO A 150 METROS, lon:-107.8667749, lat:27.98436717}} | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 9717.8 | 9717.8 | 9717.8 | 9717.8 | 9717.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226347/proyecto_INICIO, 1226347/proyecto_FIN, 1226347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088322 | Proyecto de inversión | 401592 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401592.0, modificado:401592.0}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De La Localidad De Agua Zarca A La Laguna De Los Patos - 47846 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 47846 | N |  |  | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO AZUA ZARCA - LAGUNA DE LOS PATOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 PUEBLO AGUA ZARCA Y LAGUNA DE LOS PATOS, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES DE AGUA ZARCA Y LAGUNA DE LOS PATOS, lon:-107.1444872, lat:26.82411559}} | 2018-01-29 | 2018-02-22 | 401592 | 401592 | 401592 | 401592 | 401592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181044, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:401592.0, importe_modificado:401592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226703/proyecto_INICIO, 1226703/proyecto_FIN, 1226703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201091037 | Proyecto de inversión | 433273.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433273.42, modificado:433273.42}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miguel Hidalgo En La Colonia Centro De La Localidad El Porvenir En Praxedis G Guerrero - 33169 | 8 | Chihuahua | 53 | Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA | 33169 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:654.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA , 32790 EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE C.A. RAMIREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 02 DE ABRIL CALLE FACIL DE DESTACAR A UNA CUADRA AL SUR DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-105.8780037, lat:31.24094889}} | 2018-04-19 | 2018-06-19 | 433273.42 | 433273.42 | 433273.42 | 433273.42 | 433273.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5300401-PR, contratista:CONSTRUCCIONES BARRERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:433273.42, importe_modificado:433273.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.89}} | {1229418/proyecto_PROCESO, 1229418/proyecto_FIN, 1229418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087753 | Proyecto de inversión | 39274.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39274.12, modificado:39274.12}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Priv De Calle Veinte De Ave Corregidora A Ave Degollado - 29362 | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29362 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PRIVADA DE CALLE 20 CIUDAD PRIVADA DE CALLE VEINTE, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, PRIVADA DE CALLE VEINTE ENTRE DEGOLLADO Y CORREGIDORA, lon:-104.4329398, lat:29.53366471}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 39274.12 | 39274.12 | 39274.12 | 39274.12 | 39274.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-005/2018, contratista:OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:39274.12, importe_modificado:39274.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226134/proyecto_FIN, 1226134/proyecto_PROCESO, 1226134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402311 | Proyecto de inversión | 34080.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34080.58, modificado:34080.58}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN DIVISADERO GALLEGO - 309983 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 309983 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:124, direccion:BRECHA TRAMO CEROCAHUI - URIQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 0 RANCHERIA , 00000 DIVISADERO GALLEGO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA CE, lon:-107.93294911, lat:27.23794309}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1402311/proyecto_INICIO, 1402311/proyecto_FIN, 1402311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402328 | Proyecto de inversión | 34080.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34080.58, modificado:34080.58}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CHUQUE - 310103 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310103 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:734, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA , 00000 CHUQUE, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA AGUA ZARC, lon:-108.18650882, lat:27.68672017}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1402328/proyecto_INICIO, 1402328/proyecto_FIN, 1402328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402338 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA MESA DE CEREACHI - 310171 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310171 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:293, direccion:BRECHA TRAMO ARECHUYVO - CHILTEPÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA , 00000 LA MESA DE CEREACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHUYVO Y CARRETERA ENTRONQUE - URUACHI, BRECHA ARECHUYVO - CHILTEPÍN KILÓMETR, lon:-108.60650669, lat:27.94212004}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402338/proyecto_INICIO, 1402338/proyecto_FIN, 1402338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402339 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAS LAGUNITAS - 310181 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310181 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:715, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS LAGUNITAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA AGUA, lon:-108.1894194, lat:27.69378604}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402339/proyecto_INICIO, 1402339/proyecto_FIN, 1402339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402332 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PINITO - 310124 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310124 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:699, direccion:BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 69 + 0 RANCHERIA , 00000 EL PINITO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA LA TABLETA - ARECHUYVO KILÓME, lon:-108.55086811, lat:27.8656511}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402332/proyecto_INICIO, 1402332/proyecto_FIN, 1402332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402335 | Proyecto de inversión | 45440.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45440.77, modificado:45440.77}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN JICAMÓRACHI - 310157 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310157 | S | 12 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 PUEBLO JICAMORACHI, 33300 JICAMORACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE - URUACHI Y CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMO, lon:-108.30817905, lat:27.91342352}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1402335/proyecto_INICIO, 1402335/proyecto_PROCESO, 1402335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH15150300576808 | Proyecto de inversión | 75000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.5E7, modificado:1.1703836E7}} | Construccion De Puente Vehicular Ubicado En El Km 19-405.5 Del Camino Maguarichi-Erechuchique, En El Cruce Con Rio Oteros | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Transportes | 4100254 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:53.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:-, lon:-107.993956, lat:27.859303}} | 2015-03-23 | 2016-07-01 | 11703836 | 11703836 | 11703836 | 11703836 | 11703836 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:53.9}} | {644174/proyecto_FIN, 644174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402416 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN EL YEPOSO - 311767 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 311767 | S | 62 | 58 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:203, direccion:BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA EL YEPOSO, 33206 EL YEPOSO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 3, lon:-107.82696284, lat:27.84458809}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402416/proyecto_PROCESO, 1402416/proyecto_FIN, 1402416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402419 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN NONOAVA - 311781 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 311781 | S | 21 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 64 + 0 RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - NONOAVA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SAN FRANCISC, lon:-106.73804655, lat:27.47492749}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402419/proyecto_INICIO, 1402419/proyecto_FIN, 1402419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402450 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA EN BACHÍNIVA - 312331 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312331 | S | 42 | 39 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO CUAUHTÉMOC - GÓMEZ FARÍAS KILÓMETRO 79 + 0 PUEBLO BACHINIVA CENTRO, 31660 BACHÍNIVA, BACHÍNIVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - GÓMEZ FARÍAS KILÓMETRO 79 M, lon:-107.24508489, lat:28.78023878}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402450/proyecto_INICIO, 1402450/proyecto_FIN, 1402450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402454 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL PEDRO GARCÍA CONDE EN BACHÍNIVA - 312355 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312355 | S | 111 | 103 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO CUAUHTÉMOC - GÓMEZ FARÍAS KILÓMETRO 79 + 0 PUEBLO BACHINIVA CENTRO, 31660 BACHÍNIVA, BACHÍNIVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - GÓMEZ FARÍAS KILÓMETRO 79 M, lon:-107.24653432, lat:28.77846058}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402454/proyecto_INICIO, 1402454/proyecto_FIN, 1402454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402436 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN BABÍCORA DE CONOACHIC - 312233 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312233 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO COCOMÓRACHI - BABÍCORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 48 + 0 PUERTO BABÍCORA DE CONOACHIC, 31984 BABÍCORA DE CONOACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TEMÓSACHIC - COCOMÓRACHI Y CARRETERA LA JUNTA - MADERA, CARRETER, lon:-108.20626971, lat:28.71146069}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402436/proyecto_FIN, 1402436/proyecto_PROCESO, 1402436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402441 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN MOLINARES - 312275 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312275 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA MOLINARES, 33286 MOLINARES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BREC, lon:-107.34354382, lat:27.9580601}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402441/proyecto_INICIO, 1402441/proyecto_FIN, 1402441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402447 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ESTATAL HERMANAS AGAZZI EN BACHÍNIVA - 312314 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312314 | S | 12 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO CUAUHTÉMOC - GÓMEZ FARÍAS KILÓMETRO 79 + 0 PUEBLO BACHINIVA CENTRO, 31660 BACHÍNIVA, BACHÍNIVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - GÓMEZ FARÍAS KILÓMETRO 79 M, lon:-107.24876592, lat:28.78816474}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402447/proyecto_INICIO, 1402447/proyecto_FIN, 1402447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402349 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL OCOTE - 310285 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310285 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:610, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 RANCHERIA EL OCOTE, 33497 EL OCOTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PAR, lon:-106.78646375, lat:26.06714114}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402349/proyecto_INICIO, 1402349/proyecto_FIN, 1402349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402351 | Proyecto de inversión | 73841.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73841.26, modificado:73841.26}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL DURAZNO - 310298 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310298 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:911, direccion:BRECHA TRAMO EL OCOTE - BARBECHITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHERIA EL DURAZNO, 33476 EL DURAZNO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PAR, lon:-107.01501111, lat:26.59600104}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 73841.26 | 73841.26 | 73841.26 | 73841.26 | 73841.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402351/proyecto_INICIO, 1402351/proyecto_FIN, 1402351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402352 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN COYACHI - 310308 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 310308 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1798, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 PUEBLO COYACHI, 33484 COYACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL -, lon:-107.02303024, lat:26.5783354}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402352/proyecto_INICIO, 1402352/proyecto_FIN, 1402352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402413 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO RANCHO HOGAR BILINGUE EN BOCOYNA - 311736 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 311736 | S | 190 | 211 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - SAN PEDRO Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 7, lon:-107.58889311, lat:27.84036848}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402413/proyecto_INICIO, 1402413/proyecto_FIN, 1402413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402415 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL PILAR - 311756 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 311756 | S | 15 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAHUISORI - MORIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 0 PUEBLO EL PILAR, 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , TERRACERÍA CAHUISORI - MORIS KILÓMETRO 57 MANO DERECHA MÁS 17 KILÓMETR, lon:-108.60980885, lat:28.10601534}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402415/proyecto_INICIO, 1402415/proyecto_FIN, 1402415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885638 | Proyecto de inversión | 1140016.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140016.98, modificado:1010678.24}} | Pavimentación En Calle Congo Tramo José De Iturrigaray A Gaspar De Sandoval Colonia Campestre Virreyes, Juarez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707305 | N |  |  | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CONGO TRAMO JOSÉ DE ITURRIGARAY A GASPAR DE SANDOVAL COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, JUAREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1010678.24 | 1010678.24 | 1010678.24 | 1010678.24 | 1010678.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-009-2017, contratista:ING. FEDERICO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1562836.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996216/proyecto_INICIO, 996216/proyecto_FIN, 996216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886118 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483268.76}} | Rehabilitación De Parque En Fortín De La Soledad Y Amayuca Y Puente De Ixtla Col. Morelos Iv En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707357 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE EN FORTÍN DE LA SOLEDAD Y AMAYUCA Y PUENTE DE IXTLA COL. MORELOS IV EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1483268.76 | 1483268.76 | 1483268.76 | 1483268.76 | 1483268.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-022-2017, contratista:GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1150891.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996741/proyecto_INICIO, 996741/proyecto_PROCESO, 996741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886928 | Proyecto de inversión | 2976230.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976230.84, modificado:2840420.93}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mayapan Tramo Copilco A Xochicalco Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707440 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MAYAPAN TRAMO COPILCO A XOCHICALCO COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-25 |  | 2840420.93 | 2840420.93 | 2840420.93 | 2840420.93 | 2840420.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-096-2017, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2473241.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997641/proyecto_INICIO, 997641/proyecto_PROCESO, 997641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201131545 | Proyecto de inversión | 398512.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398512.2, modificado:397125.2}} | Suministro Y Aplicación De Pintura En Avenidas Que Han Sido Rehabilitadas En La Ciudad | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000061 | N |  |  | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:41075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-05-30 | 2018-08-01 | 397125.2 | 397125.2 | 397125.2 | 397125.2 | 397125.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41075.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101067033 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Servicio De Laboratorio De Calidad De Las Obras A Ejecutar En El Ejercicio 2018 Ii | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000001 | N |  |  | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-01-24 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087948 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Señora Alamia Rivas Frias - 46169 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46169 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:305, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA A LADO OESTE DE LA ESCUELA A 400 METROS, lon:-108.0574796, lat:27.64181717}} | 2018-06-28 | 2018-07-21 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226329/proyecto_FIN, 1226329/proyecto_PROCESO, 1226329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088365 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | Red Electrica San Jeronimo - 115080 | 8 | Chihuahua | 23 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 115080 | N |  |  | 3584 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE OCHO PUEBLO LE BARÓN, 31870 COLONIA LEBARÓN, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DANIEL LEBARON Y CALLE OCHO, SE ENCUANTRA EN BARRIO SAN JERONIMO EN LA LOCALIDAD DE LEBARON MUNICIPIO DE GALEANA POR LA CALLE DANIEL LEBARON Y CALLE NUMERO OCHO., lon:-107.5587179, lat:30.02034446}} | 2018-07-02 | 2018-07-20 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226746/proyecto_INICIO, 1226746/proyecto_PROCESO, 1226746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087987 | Proyecto de inversión | 56053.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56053.81, modificado:56053.81}} | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Jesus Alfonso Tapia Millan - 49691 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49691 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , POR LA PARTE DE ATRAS DE LA CASA DEL CAMPESINO CASA CON HUERTA DE NOPALES, lon:-107.9980633, lat:27.8621427}} | 2018-06-05 | 2018-06-30 | 56053.81 | 56053.81 | 56053.81 | 56053.81 | 56053.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226368/proyecto_INICIO, 1226368/proyecto_FIN, 1226368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885977 | Proyecto de inversión | 1716032.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716032.76, modificado:1683924.4}} | Pavimentacion De Calle 2da. Ugarte Tramo Cocotero A Arroyo De Las Víboras Colonia Insurgentes, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707326 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2da. UGARTE TRAMO COCOTERO A ARROYO DE LAS VÍBORAS COLONIA INSURGENTES, JUÁREZ, lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1683924.4 | 1683924.4 | 1683924.4 | 1683924.4 | 1683924.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-011-2017, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA S Y CH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1983024.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996582/proyecto_INICIO, 996582/proyecto_FIN, 996582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886840 | Proyecto de inversión | 2303293 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303293.0, modificado:2277924.92}} | Rehabilitación De Parque Popular Colonia 16 De Septiembre En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707369 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE POPULAR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 2277924.92 | 2277924.92 | 2277924.92 | 2277924.92 | 2277924.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-029-2017, contratista:SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:980016.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997542/proyecto_INICIO, 997542/proyecto_PROCESO, 997542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886130 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1186799.41}} | Rehabilitacion De Parque En Ma. Teresa Rojas Y Maria Arias Bernal Col. Maria Martinez En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707358 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE EN MA. TERESA ROJAS Y MARIA ARIAS BERNAL COL. MARIA MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 1186799.41 | 1186799.41 | 1186799.41 | 1186799.41 | 1186799.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-023-2017, contratista:ING. JOAQUIN FERNANDO MACIAS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1832358.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996754/proyecto_FIN, 996754/proyecto_PROCESO, 996754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088435 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Preescolar Makawi En Ciénega Prieta - 58169 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58169 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:254, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - LA LAJITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 0 RANCHERIA , 00000 CIÉNEGA PRIETA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MORELOS - LA LAJITA KILÓMETRO 23, lon:-107.6197041, lat:26.42123594}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226816/proyecto_FIN, 1226816/proyecto_PROCESO, 1226816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088321 | Proyecto de inversión | 167666.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167666.4, modificado:167666.4}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De Agua Zarca A Entronque Guachochi Yoquivo - 47965 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 47965 | N |  |  | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO AGUA ZARCA - ENTRONQUE GUACHOCHI YOQUIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, CAMINO ENTRE AGUA ZARCA Y ENTRONQUE GUACHOCHI YOQUIVO, lon:-107.1410978, lat:26.82367516}} | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 167666.4 | 167666.4 | 167666.4 | 167666.4 | 167666.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181054, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:167666.4, importe_modificado:167666.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226702/proyecto_INICIO, 1226702/proyecto_PROCESO, 1226702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088329 | Proyecto de inversión | 776418.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776418.59, modificado:776418.59}} | Construccion De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Cienega Prieta - 47535 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA | 47535 | N |  |  | 269 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:PUEBLO CIENEGA PRIETA, 33180 RANCHERÍA CIÉNEGA PRIETA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENGA PRIETA, lon:-107.2563551, lat:26.69885724}} | 2018-01-22 | 2018-03-09 | 776418.59 | 776418.59 | 776418.59 | 776418.59 | 776418.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181029, contratista:PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:776418.59, importe_modificado:776418.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1226710/proyecto_INICIO, 1226710/proyecto_FIN, 1226710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088491 | Proyecto de inversión | 1151844 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151844.0, modificado:1151844.0}} | Rehabilitación De Techo De Viviendas Con Polin Y Lamina - 46236 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 46236 | N |  |  | 328 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAS CACHIMBAS BARRIO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y CALLE LAS CACHIMBAS, AVENIDA OCAMPO DOTACIÓN DE MATERIALES DE POLINES Y LAMINAS PARA REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE 100 VIVIENDAS DEL MUNICIPI, lon:-108.5292683, lat:28.15430067}} | 2018-02-23 | 2018-07-23 | 1151844 | 1151844 | 1151844 | 1151844 | 1151844 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226872/proyecto_PROCESO, 1226872/proyecto_FIN, 1226872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088281 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federal En Barbechitos - 58125 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58125 | N |  |  | 61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:512, direccion:BRECHA TRAMO YERBITAS - BARBECHITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 0 PUEBLO BARBECHITOS, 33485 BARBECHITOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , BRECHA YERBITAS - BARBECHITOS KILÓMETRO 52 A LA IZQUIE, lon:-107.0146821, lat:26.40145647}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226662/proyecto_INICIO, 1226662/proyecto_FIN, 1226662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088307 | Proyecto de inversión | 782745.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782745.35, modificado:782745.35}} | Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Francisco M Plancarte En Guachochi - 48720 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA | 48720 | N |  |  | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE C CATARATAS, LOCALIZADO EN LA COLONIA EL SALTO, lon:-107.0653632, lat:26.82010449}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 782745.35 | 782745.35 | 782745.35 | 782745.35 | 782745.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181059, contratista:DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:547921.74, importe_modificado:547921.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226688/proyecto_FIN, 1226688/proyecto_PROCESO, 1226688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139732 | Proyecto de inversión | 3753902 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753902.0, modificado:3770000.0}} | Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unevid)-Vehiculos | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812022-541 | N |  |  | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170401050963 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:614632.2}} | Equipamiento, Rehabilitaciones Y Mobiliario Para Planteles | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CONALEP | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.076307, lat:28.636794}} | 2017-03-01 |  | 614632.2 | 614632.2 | 614632.2 | 614632.2 | 614632.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGE/056/2017, contratista:C. CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS , convocante:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:15870.01}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGE/057/2017, contratista:OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:83665.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGE/058/2017, contratista:RAFAEL SIGALA DUARTE, convocante:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:32410.4}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGE/059/2017, contratista:GILBERTO ADRIAN SANCHEZ PACHECO , convocante:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:16150.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGE/060/2017, contratista:STOCK INFORMATICO S.A. DE C.V. , convocante:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:51390.32}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGE/061/2017, contratista:EQUIPOS DE OFICINA Y COMERCIO S.A DE C.V. , convocante:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:102882.72}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGE/062/2017, contratista:ALFREDO CEDILLO CHAVEZ , convocante:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:39283.4}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGE/063/2017, contratista:GERARDO ANTONIO BALDERAS ARROYO , convocante:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:133746.99}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGE/064/2017, contratista:GERARDO ANTONIO BALDERAS, convocante:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:63716.68}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGE/039/2017, contratista:FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA S. DE R.L, convocante:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:73312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1187343/proyecto_INICIO, 1187343/proyecto_FIN, 1187343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101076433 | Proyecto de inversión | 652148 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652148.0, modificado:652148.0}} | Pavimentación De La Calle San Luis | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL PARRAL | 18-592-024-1300 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.663055, lat:26.9325}} | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 652148 | 652148 | 652148 | 652148 | 652148 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088030 | Proyecto de inversión | 7205 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7205.0, modificado:7205.0}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Victor Banda Rodriguez - 46205 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46205 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:69, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JUAN, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENTRANDO SAN JUAN A MANO DERECHA PASANDO EL PRIMER ARROLLO, lon:-108.1016392, lat:27.90669004}} | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226411/proyecto_PROCESO, 1226411/proyecto_INICIO, 1226411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088392 | Proyecto de inversión | 417330.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417330.19, modificado:417330.19}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De La Mesita - 47704 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA | 47704 | N |  |  | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2601, direccion:PUEBLO LA MESITA, 33180 LA MESITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA MESITA, lon:-107.4161907, lat:26.81866615}} | 2018-01-22 | 2018-03-02 | 417330.19 | 417330.19 | 417330.19 | 417330.19 | 417330.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181038, contratista:MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:417330.19, importe_modificado:417330.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226773/proyecto_FIN, 1226773/proyecto_PROCESO, 1226773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088398 | Proyecto de inversión | 176650.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176650.2, modificado:176650.0}} | Construccion De Aula En Escuela Secundaria De La Localidad De Rahuihuarachi - 47033 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E HIPOLITO ESPINO ESPINO | 47033 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:541, direccion:PUEBLO RAHUIHUARACHI, 33180 RAHUIHUARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAHUIHUARACHI, lon:-107.0541211, lat:27.41669816}} | 2018-01-08 | 2018-02-19 | 176650 | 176650 | 176650 | 176650 | 176650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181018, contratista:HIPOLITO ESPINO ESPINO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:176650.2, importe_modificado:176650.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1226779/proyecto_INICIO, 1226779/proyecto_FIN, 1226779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088411 | Proyecto de inversión | 167837.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167837.23, modificado:167837.23}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De La Localidad De Guacarichi - 47626 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 47626 | N |  |  | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:986, direccion:PUEBLO GUACARICHI, 33180 GUACARICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUACARICHI, lon:-107.2549251, lat:26.88213557}} | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 167837.23 | 167837.23 | 167837.23 | 167837.23 | 167837.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181032, contratista:INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONSTROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:167837.23, importe_modificado:167837.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226792/proyecto_PROCESO, 1226792/proyecto_INICIO, 1226792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088330 | Proyecto de inversión | 289871.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289871.28, modificado:289871.28}} | Construccion De Cerca Perimetral En Telesecundaria De La Localidad De Cienega Prieta - 49878 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS | 49878 | N |  |  | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:RANCHERIA CIENEGA PRIETA, 33180 RANCHERÍA CIÉNEGA PRIETA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA PRIETA, lon:-107.2513601, lat:26.70254542}} | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 289871.28 | 289871.28 | 289871.28 | 289871.28 | 289871.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181075, contratista:NANCY MARELY CARO BUSTILLOS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:289871.28, importe_modificado:289871.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226711/proyecto_FIN, 1226711/proyecto_INICIO, 1226711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088367 | Proyecto de inversión | 217563.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217563.51, modificado:217563.51}} | Motor Eléctrico Para Bomba Sumergible Lebaron - 24075 | 8 | Chihuahua | 23 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | 24075 | N |  |  | 3584 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE ALMA DAYER COLONIA LE BARÓN, 31870 COLONIA LEBARÓN, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALMA DAYER Y CALLE S.DIEGO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LEBARON DEL MUNICIPIO DE GALEANA ENFRENTE DE LA TIENDA SUPER 1, lon:-107.5659038, lat:30.01258994}} | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 217563.51 | 217563.51 | 217563.51 | 217563.51 | 217563.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226748/proyecto_INICIO, 1226748/proyecto_FIN, 1226748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884874 | Proyecto de inversión | 1443093.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443093.53, modificado:1422869.75}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lorenzo Aguilar Tramo Alfonso Quiroz Reyes A Priv. Lorenzo Aguilar Colonia Torres Del Pri, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707343 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO AGUILAR TRAMO ALFONSO QUIROZ REYES A PRIV. LORENZO AGUILAR COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 1422869.75 | 1422869.75 | 1422869.75 | 1422869.75 | 1422869.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-048-2017, contratista:ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:2058597.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995327/proyecto_INICIO, 995327/proyecto_FIN, 995327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402458 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL ESTATAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN BACHÍNIVA - 312371 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312371 | S | 115 | 106 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO CUAUHTÉMOC - GÓMEZ FARÍAS KILÓMETRO 79 + 0 PUEBLO BACHINIVA CENTRO, 31660 BACHÍNIVA, BACHÍNIVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - GÓMEZ FARÍAS KILÓMETRO 79 M, lon:-107.24876592, lat:28.78034131}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402458/proyecto_PROCESO, 1402458/proyecto_INICIO, 1402458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402425 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN BAHUINÓCACHI - 311856 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 311856 | S | 165 | 140 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUINÓCACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 0 RANCHERIA BAHUINOCACHI, 33228 BAHUINOCACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO - BA, lon:-107.36227107, lat:27.91092581}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402425/proyecto_INICIO, 1402425/proyecto_FIN, 1402425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402460 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO EN RANCHITO DE SAN JUAN - 312390 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312390 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:100, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILÓMETRO 49 + 0 RANCHERIA , 00000 RANCHITO DE SAN JUAN, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, , lon:-106.33042295, lat:26.88931263}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402460/proyecto_INICIO, 1402460/proyecto_FIN, 1402460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402461 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CINCO DE MAYO EN TÓNACHI - 312396 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312396 | S | 31 | 29 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:305, direccion:BRECHA TRAMO ROCAHUACHI - PICHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA TÓNACHI, 33575 TÓNACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , BRECHA ROCAHUACHI - PICHIQUE KILÓMETRO 20 MANO IZQUIERDA MÁS 8 KILÓME, lon:-106.67509124, lat:26.72497964}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402461/proyecto_FIN, 1402461/proyecto_PROCESO, 1402461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402479 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL RANCHITO - 312511 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312511 | S | 7 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:132, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA , 00000 EL RANCHITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA SAN JUANITO - LAS EST, lon:-107.75718653, lat:27.95022604}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402479/proyecto_INICIO, 1402479/proyecto_FIN, 1402479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732655 | Proyecto de inversión | 51681.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51681.86, modificado:51681.86}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8679 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 900959 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-107.589166, lat:27.840277}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402412 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN CHOGUITA - 311718 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 311718 | S | 31 | 29 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 80 + 0 PUEBLO CHOGUITA, 33202 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 80 MANO DERECHA., lon:-107.63041298, lat:27.81897103}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402412/proyecto_INICIO, 1402412/proyecto_FIN, 1402412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402414 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CASA HOGAR SIERRA DE CREEL - 311746 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 311746 | S | 29 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88, lon:-107.63185027, lat:27.76402829}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402414/proyecto_INICIO, 1402414/proyecto_FIN, 1402414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402421 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN EL TABLÓN - 311793 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 311793 | S | 18 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:178, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - LAS LAJITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 0 RANCHERIA , 00000 EL TABLÓN, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MOREL, lon:-107.81906197, lat:26.50918332}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402421/proyecto_INICIO, 1402421/proyecto_FIN, 1402421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402422 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ESPACIO DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO EN PASIGOCHI - 311810 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 311810 | S | 21 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:BRECHA TRAMO CARICHÍ - SISOGUICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 0 RANCHERIA , 00000 PASIGOCHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, BRECHA CARICHÍ - SISOGUICHI KILÓMETRO 18 M, lon:-107.18808212, lat:27.8865807}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402422/proyecto_INICIO, 1402422/proyecto_PROCESO, 1402422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088024 | Proyecto de inversión | 57148.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57148.29, modificado:57148.29}} | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuñez - 48324 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48324 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:55, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 PIEDRAS DE LUMBRE, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA FRENTE AL DISPENSARIO DE LA COMUNIDAD, lon:-107.954682, lat:27.87438319}} | 2018-07-02 | 2018-07-21 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226405/proyecto_INICIO, 1226405/proyecto_FIN, 1226405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087841 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Secundaria José Vasconcelos En San Juan Nepomuceno - 58151 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58151 | N |  |  | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:207, direccion:BRECHA TRAMO BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 0 RANCHERIA , 00000 SAN JUAN NEPOMUCENO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO KILÓ, lon:-107.4357172, lat:26.34437549}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226222/proyecto_PROCESO, 1226222/proyecto_FIN, 1226222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087985 | Proyecto de inversión | 116454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116454.54, modificado:116454.54}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Felicitas Dominguez - 48316 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48316 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE AMPLIACION JALERO Y , BAJANDO PARA EL JALERO POR EL LADO DERECHO DE LA CALLE ESTA COMO A 15 METROS DE LA CARRTERA, lon:-107.9921195, lat:27.85647047}} | 2018-07-30 | 2018-09-15 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226366/proyecto_FIN, 1226366/proyecto_PROCESO, 1226366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087895 | Proyecto de inversión | 281365.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153504.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127860.6, modificado:153504.54}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Ranchería De Ochocachi - 35591 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 35591 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2161, direccion:BRECHA TRAMO GUACHOCHI - OCHOCACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA OCHOCACHI, 33187 RANCHERÍA OCHOCACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y C, lon:-107.0647832, lat:26.76995837}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 153504.54 | 153504.54 | 153504.54 | 153504.54 | 153504.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-2K02518-A-0760-22701356 , contratista:COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:153504.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226276/proyecto_INICIO, 1226276/proyecto_FIN, 1226276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088616 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria Federalizada En El Manzano - 59456 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 59456 | N |  |  | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:716, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA , 00000 EL MANZANO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYVO KILÓ, lon:-108.1588343, lat:27.74453934}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226997/proyecto_INICIO, 1226997/proyecto_PROCESO, 1226997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087773 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena Gabriela Mistral En Rocaguachi - 58233 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58233 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:333, direccion:BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 0 RANCHERIA , 00000 ROCOHUACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BREC, lon:-107.5258062, lat:27.0731517}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226154/proyecto_FIN, 1226154/proyecto_PROCESO, 1226154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139729 | Proyecto de inversión | 324506 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324506.0, modificado:345610.4}} | Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unevid)-Equipo De Computo Y De Impresion | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812022-515 | N |  |  | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 345610.4 | 345610.4 | 345610.4 | 345610.4 | 345610.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402477 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO EN CHOGUITA - 312494 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312494 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 80 + 0 PUEBLO CHOGUITA, 33202 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 80 MANO DERECHA., lon:-107.62946884, lat:27.81881921}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402477/proyecto_INICIO, 1402477/proyecto_FIN, 1402477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402478 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS EN EL GUAJOLOTE - 312503 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312503 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:281, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 58 + 0 RANCHERIA , 00000 EL GUAJOLOTE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 58 MANO IZQUIERDA MÁS 3 KILÓME, lon:-107.66197782, lat:27.90904148}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402478/proyecto_INICIO, 1402478/proyecto_FIN, 1402478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402470 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MARIANO BALLEZA EN BALLEZA - 312451 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312451 | S | 71 | 66 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILÓMETRO 49 + 0 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALG, lon:-106.34797438, lat:26.9489841}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402470/proyecto_INICIO, 1402470/proyecto_FIN, 1402470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402471 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO EN EL SALTO - 312467 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312467 | S | 14 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:165, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA , 00000 EL SALTO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO , lon:-107.50306641, lat:27.74112604}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402471/proyecto_INICIO, 1402471/proyecto_FIN, 1402471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402533 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE EN GUACAREACHI - 312892 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312892 | S | 35 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 44 + 0 RANCHERIA , 00000 GUACAREACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MIIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SA, lon:-106.80446934, lat:27.63587415}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402533/proyecto_INICIO, 1402533/proyecto_FIN, 1402533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402539 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS HÉCTOR BARRENADA EN CARICHÍ - 312934 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312934 | S | 14 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAUHTÉMOC - CARICHÍ KILÓMETRO 66 + 0 PUEBLO CARICHI, 33280 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ KILÓMETRO 66 MANO DERECHA., lon:-107.05492742, lat:27.91637144}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402539/proyecto_FIN, 1402539/proyecto_PROCESO, 1402539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402542 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS OFELIA CÁZARES BARRÓNEN BENJAMÍN M CHAPARRO - 312950 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312950 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LORETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 0 RANCHERIA BENJAMÍN M. CHAPARRO (SANTA ANA), 33366 BENJAMÍN M. CHAPARRO (SANTA ANA), CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS - CHÍNIPAS Y TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉ, lon:-108.53040221, lat:27.63555856}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402542/proyecto_INICIO, 1402542/proyecto_FIN, 1402542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402544 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL JOSÉ MARÍA MARI EN SAN LORENZO - 312974 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312974 | S | 56 | 52 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GRAN MORELOS - DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA GRA, lon:-106.47645381, lat:28.15184307}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402544/proyecto_INICIO, 1402544/proyecto_FIN, 1402544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402546 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE EN AGUA ZARCA - 312987 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312987 | S | 32 | 29 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROCHEACHI KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRA, lon:-107.14186346, lat:26.82374235}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402546/proyecto_INICIO, 1402546/proyecto_FIN, 1402546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402547 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN CHOGUITA - 312995 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312995 | S | 47 | 43 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:91, direccion:BRECHA TRAMO NOROGACHI - CUSÁRARE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA CHOGUITA, 33195 CHOGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONOAVA - ROCHIGACHI Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC BRECH, lon:-107.29402662, lat:27.44844079}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402547/proyecto_INICIO, 1402547/proyecto_FIN, 1402547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402548 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN EL AGUAJE - 313016 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313016 | S | 24 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:336, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - CREEL KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA EL AGUAJE, 33186 EL AGUAJE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA GUACHOCHI - CREEL KILÓM, lon:-107.05515812, lat:26.91995004}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402548/proyecto_FIN, 1402548/proyecto_INICIO, 1402548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402549 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EN HUICHAGOACHI - 313024 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313024 | S | 27 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:210, direccion:BRECHA TRAMO BASÍHUARE - RARÁMUCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA HUICHAGOACHI, 33195 HUICHAGOACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , BRECHA BASÍHUARE - RARÁMUCHI KILÓMETRO 8 MANO DERECHA MÁS 4 KI, lon:-107.54820424, lat:27.50895607}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402549/proyecto_INICIO, 1402549/proyecto_FIN, 1402549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402550 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN SICACHIQUE - 313035 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313035 | S | 27 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:402, direccion:BRECHA TRAMO CHOGUITA - CUSÁRARE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA SICACHIQUE, 33195 SICACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NOROGACHI - CHOGUITA Y CARRETERA NONOAVA - NOROGACHI, BRECHA CHOGUITA - CUSÁRARE KILÓMETRO , lon:-107.35128582, lat:27.49027581}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402550/proyecto_FIN, 1402550/proyecto_PROCESO, 1402550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160300732789 | Proyecto de inversión | 24244.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24244.8, modificado:24244.8}} | Equipamiento Del Telebachillerato 8669 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1500179 | N |  |  | 43 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:369, direccion:-, lon:-105.081571, lat:29.458354}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {834773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402493 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA EN CREEL - 312608 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312608 | S | 50 | 46 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - SAN PEDRO Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88, lon:-107.63522799, lat:27.75393576}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402493/proyecto_INICIO, 1402493/proyecto_FIN, 1402493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402495 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA EN SAN JUANITO - 312623 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312623 | S | 148 | 137 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 58, lon:-107.60717334, lat:27.97205979}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402495/proyecto_FIN, 1402495/proyecto_INICIO, 1402495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402524 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN NAPUCHI - 312845 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312845 | S | 13 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:486, direccion:BRECHA TRAMO CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 0 PUERTO , 00000 NAPUCHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI KILÓM, lon:-107.04358782, lat:27.65848204}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402524/proyecto_INICIO, 1402524/proyecto_FIN, 1402524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402481 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO EN LOS OJITOS - 312536 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312536 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:258, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA , 00000 LOS OJITOS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 11 , lon:-107.70060953, lat:27.67723575}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402481/proyecto_PROCESO, 1402481/proyecto_FIN, 1402481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402482 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO EN OJACHICHI - 312550 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312550 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:TERRACERÍA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA , 00000 HOJASICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO TERRACERÍA , lon:-107.27468553, lat:27.79572873}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402482/proyecto_INICIO, 1402482/proyecto_PROCESO, 1402482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402484 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOSEN SISOGUICHI - 312567 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312567 | S | 12 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:185, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 MANO IZQUIERDA MÁS 19, lon:-107.49979165, lat:27.78540341}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402484/proyecto_PROCESO, 1402484/proyecto_FIN, 1402484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402485 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO EN BOCOYNA - 312571 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312571 | S | 33 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74., lon:-107.58915061, lat:27.84074796}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402485/proyecto_INICIO, 1402485/proyecto_FIN, 1402485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402487 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ESTATAL JAIME TORRES BODET EN BOCOYNA - 312580 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312580 | S | 41 | 37 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - SAN PEDRO Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 7, lon:-107.58880728, lat:27.84074796}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402487/proyecto_INICIO, 1402487/proyecto_FIN, 1402487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402489 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL TARAHUMARA EN CREEL - 312587 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312587 | S | 62 | 58 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88, lon:-107.63617213, lat:27.7547333}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402489/proyecto_INICIO, 1402489/proyecto_FIN, 1402489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402490 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE ZUMÁRRAGA EN BOCOYNA - 312596 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312596 | S | 28 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - SAN PEDRO Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 7, lon:-107.58921822, lat:27.84059617}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402490/proyecto_PROCESO, 1402490/proyecto_INICIO, 1402490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101073299 | Proyecto de inversión | 1891110.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891110.57, modificado:1870308.35}} | Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Libramiento Gómez Morín) / | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 818 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7881.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLE 6 PONIENTE; 28.18129; -105.493415) (A 28 METROS DE AVENIDA 23 PONIENTE; 28.180511; -105.487072), lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1870308.35 | 1870308.35 | 1870308.35 | 1870308.35 | 1870308.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-OP-PDR18/2018-LF, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1843688.53, importe_modificado:1843688.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7881.55}} | {1210530/proyecto_FIN, 1210530/proyecto_PROCESO, 1210530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201088494 | Proyecto de inversión | 282597.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282597.04, modificado:282597.04}} | Rehabilitacion De Camino Mesa Atravesada Primera Etapa - 44540 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 44540 | N |  |  | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:58, direccion:BRECHA TRAMO LIMITE DE ESTADO DE CHIHUAHUA - MESA ATRVESADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 500 RANCHERIA MESA ATRAVESADA, 00000 MESA ATRAVESADA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A MESA ATRAVESADA Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LIMITE DE ESTADO , lon:-108.8645858, lat:28.11381683}} | 2018-04-02 | 2018-06-15 | 282597.04 | 282597.04 | 282597.04 | 282597.04 | 282597.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226875/proyecto_INICIO, 1226875/proyecto_FIN, 1226875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088058 | Proyecto de inversión | 1671235.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671235.05, modificado:1671235.05}} | Rehabilitacion Alcantarillado Y A P En La Junta - 52782 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52782 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE ONCE, CALLE VEINTE NOVIEMBRE ESTA OBRA ESTA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ONCE Y QUINCE, lon:-107.3271235, lat:28.47835063}} | 2018-03-08 | 2018-05-31 | 1671235.05 | 1671235.05 | 1671235.05 | 1671235.05 | 1671235.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52782, contratista:IVAN DAVID MADRID VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:1671235.05, importe_modificado:1671235.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226439/proyecto_INICIO, 1226439/proyecto_PROCESO, 1226439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087968 | Proyecto de inversión | 8073.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8073.24, modificado:8073.24}} | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Francisca Barrera Caporal - 46990 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46990 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:320, direccion:RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DEL ESTANQUE ESTA A 150 METROS AL SUR, lon:-107.8674428, lat:27.98081422}} | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 8073.24 | 8073.24 | 8073.24 | 8073.24 | 8073.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1226349/proyecto_INICIO, 1226349/proyecto_PROCESO, 1226349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201087846 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Francisco Sarabia Tinoco En Santa Rosalía De Nabogame - 58160 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58160 | N |  |  | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:219, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA SANTA ROSALÍA DE NABOGAME, 33485 SANTA ROSALÍA DE NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , BRECHA GUADALUPE , lon:-107.0499312, lat:26.21162138}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226227/proyecto_INICIO, 1226227/proyecto_PROCESO, 1226227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402474 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR INDÍGENA LUIS GUILLERMO VERPLANKEN EN GONOGOCHI - 312474 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312474 | S | 36 | 34 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA , 00000 GONOGOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 3 MANO , lon:-107.55943782, lat:27.72516242}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402474/proyecto_INICIO, 1402474/proyecto_FIN, 1402474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402475 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MARIANO ESCOBEDO EN SAN ANTONIO - 312484 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312484 | S | 15 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:166, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA , 00000 SAN ANTONIO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETR, lon:-107.5142827, lat:27.78379803}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402475/proyecto_INICIO, 1402475/proyecto_FIN, 1402475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH16160400813828 | Proyecto de inversión | 2618094.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618094.18, modificado:2617910.19}} | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 2 A Zona | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | 2016AT000016fed | N |  |  | 375 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chihuahua, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2016-09-07 | 2016-12-01 | 2617910.19 | 2617910.19 | 2617910.19 | 2617910.19 | 2617910.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:75.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200885922 | Proyecto de inversión | 792806.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792806.31, modificado:783682.38}} | Pavimentacion De Calle Priv .Enrique Flores Magon Tramo Dorados De Chihuahua A Tope Colonia Pancho Villa, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707322 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRIV .ENRIQUE FLORES MAGON TRAMO DORADOS DE CHIHUAHUA A TOPE COLONIA PANCHO VILLA, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 783682.38 | 783682.38 | 783682.38 | 783682.38 | 783682.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-006-2017, contratista:ITZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1505083.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996524/proyecto_INICIO, 996524/proyecto_FIN, 996524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886181 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:973961.54}} | Rehabilitacion De Parque En Praderas Del Sol Y Sol Del Deseo Colonia Praderas En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707362 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE EN PRADERAS DEL SOL Y SOL DEL DESEO COLONIA PRADERAS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 973961.54 | 973961.54 | 973961.54 | 973961.54 | 973961.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-025-2017, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CENSOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:921777.46, importe_modificado:52184.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996807/proyecto_FIN, 996807/proyecto_INICIO, 996807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402497 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MOURE EN CIÉNEGA DE OJOS AZULES - 312642 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312642 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAUHTÉMOC - CARICHÍ KILÓMETRO 53 + 0 EJIDO CIÉNEGA DE OJOS AZULES, 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - LA JUNTA, CARRETE, lon:-107.02461279, lat:28.05672446}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402497/proyecto_FIN, 1402497/proyecto_PROCESO, 1402497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402510 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA FRANCISCO M PLANCARTE EN RANCHERÍA GUAHUACHÉRARE - 312752 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312752 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO CARICHÍ - GUAGUACHÉRARE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 0 RANCHERIA GUAHUACHERARE, 33296 RANCHERÍA GUAHUACHÉRARE, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, BRECHA CARIC, lon:-106.98888824, lat:27.53802745}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402510/proyecto_INICIO, 1402510/proyecto_FIN, 1402510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402500 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR CENTRO DE CASTELLANIZACIÓN EN NARÁRACHI - 312682 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312682 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:BRECHA TRAMO CARICHÍ - GUAGUACHÉRARE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 0 EJIDO NARÁRACHI, 33296 NARÁRACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, BRECHA CARICHÍ - GUAGUACHÉRARE KILÓM, lon:-107.11056482, lat:27.58789036}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402500/proyecto_INICIO, 1402500/proyecto_FIN, 1402500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200884614 | Proyecto de inversión | 902771.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902771.75, modificado:870954.39}} | Avimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sierra Mazapil Tramo De Montes Himalaya A Sierra Del Caucaso, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707328 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MAZAPIL TRAMO DE MONTES HIMALAYA A SIERRA DEL CAUCASO, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-11 |  | 870954.39 | 870954.39 | 870954.39 | 870954.39 | 870954.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-103-2017, contratista:ING. MANUEL DAVID RICO RASCON, convocante:MUNICIPIO JUAREZ, monto:1508115.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {995037/proyecto_INICIO, 995037/proyecto_FIN, 995037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886998 | Proyecto de inversión | 1287661.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287661.24, modificado:1273496.97}} | Pavimentación De Calle Jatas Tramo Potrillos A Caballo Colonia Ampliación Felipe Angeles, Juárez. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707438 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JATAS TRAMO POTRILLOS A CABALLO COLONIA AMPLIACIÓN FELIPE ANGELES, JUÁREZ., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-25 |  | 1273496.97 | 1273496.97 | 1273496.97 | 1273496.97 | 1273496.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-094-2017, contratista:MB CONSTRUYE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:986174.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {997713/proyecto_INICIO, 997713/proyecto_FIN, 997713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101077351 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Curso Para Instructor Evaluador | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N |  |  | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Municipio de Juárez, Chih., lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101067031 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | Arrendamiento De 400hrs. De Operación En El Relleno Sanitario | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018SP000001 | N |  |  | 819543 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA, lon:-106.088888, lat:28.635277}} | 2018-02-02 | 2018-12-01 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101071959 | Proyecto de inversión | 769669.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769669.47, modificado:761203.11}} | Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Avenida Rió Chuviscar Entre Avenida 6 Norte Y Calle 2 Norte) / | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 437 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3184.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(PUNTO FINAL; 28.197431; -105.469474) (PUNTO INICIAL; 28.198726; -105.469493), lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 761203.11 | 761203.11 | 761203.11 | 761203.11 | 761203.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-OP-PDR18-IE18/2018-LF, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:781710.35, importe_modificado:781710.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3184.44}} | {1209190/proyecto_INICIO, 1209190/proyecto_PROCESO, 1209190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089325 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo En Las Moras - 58217 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58217 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:33, direccion:BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREJO - LA GUÁCHARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS MORAS, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTUR0 - PIEDRAS VERDES Y BRECHA CEROCAHUI - URIQUE, CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI BRECHA CIENEGUITA , lon:-108.164135, lat:27.05971949}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227706/proyecto_FIN, 1227706/proyecto_INICIO, 1227706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180101073248 | Proyecto de inversión | 309130.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309130.93, modificado:293750.44}} | Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 4 Oriente Entre Avenida 5 Oriente Y Avenida 6 Oriente) / | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 433 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1272.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(PUNTO INICIAL; 28.193659; -105.465163) (PUNTO FINAL; 28.194269; -105.464439), lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 293750.44 | 293750.44 | 293750.44 | 293750.44 | 293750.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-OP-PDR18-IE18/2018-LF, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:298617.81, importe_modificado:298617.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.93}} | {1210479/proyecto_INICIO, 1210479/proyecto_FIN, 1210479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088252 | Proyecto de inversión | 2414121.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414121.55, modificado:2397029.45}} | Rehabilitacion De Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 33506 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 33506 | N |  |  | 700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 74A COLONIA VISTA CERRO GRANDE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 74A Y CALLE DIANA LAURA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 74 Y DIANA LAURA EN LA COLONIA VISTA CERRO GRANDE CLAVE CLAVE 082495C, lon:-106.0367237, lat:28.57928223}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 2397029.45 | 2397029.45 | 2397029.45 | 2397029.45 | 2397029.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 062/2018, contratista:CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:2398871.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226633/proyecto_PROCESO, 1226633/proyecto_INICIO, 1226633/proyecto_PROCESO, 1226633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201088410 | Proyecto de inversión | 147078.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147078.19, modificado:195599.97}} | Construccion De Cerca Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De La Localdad De Nacachi - 48909 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y EDY BELMER SOTELO LOERA | 48909 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:976, direccion:PUEBLO NACACHI, 33180 NACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NACACHI, lon:-107.3940116, lat:26.81812076}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 195599.97 | 195599.97 | 195599.97 | 195599.97 | 195599.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181064, contratista:EDY BELMER SOTELO LOERA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:195599.97, importe_modificado:195599.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1226791/proyecto_PROCESO, 1226791/proyecto_FIN, 1226791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH00180201087975 | Proyecto de inversión | 116454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116454.54, modificado:116454.54}} | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Simona Legarda Ramirez - 52624 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52624 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , ATRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASA DE LA SEÑORA SIMONA LEGARDA RAMIREZ, lon:-107.9956386, lat:27.85956273}} | 2018-06-22 | 2018-07-13 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1226356/proyecto_INICIO, 1226356/proyecto_FIN, 1226356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402512 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LEN RUIZ EN RANCHERÍA TECUBICHI - 312763 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312763 | S | 24 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 44 + 0 RANCHERIA BETÉBACHI, 33297 RANCHERÍA TECUBICHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETER, lon:-106.8467473, lat:27.68531279}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402512/proyecto_INICIO, 1402512/proyecto_FIN, 1402512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402567 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS NORAWA EN EL ÁLAMO - 313739 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313739 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:316, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - AGUA BLANCA KILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA , 00000 EL ÁLAMO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUAD, lon:-107.21449611, lat:26.78040004}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402567/proyecto_INICIO, 1402567/proyecto_FIN, 1402567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402569 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR VENANCIA VIDAL GEN EN GUACHOCHI - 313747 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313747 | S | 18 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 157 + 0 CIUDAD GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI , lon:-107.07023281, lat:26.81304012}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402569/proyecto_PROCESO, 1402569/proyecto_FIN, 1402569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402572 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ANA MARÍA BERLANGA DE MARTÍNEZ EN GUACHOCHI - 313757 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313757 | S | 13 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 157 + 0 CIUDAD GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI , lon:-107.06103009, lat:26.82852992}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402572/proyecto_INICIO, 1402572/proyecto_FIN, 1402572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402576 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR VEINTE DE NOVIEMBRE EN SANTA ANITA - 313780 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313780 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:76, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO AGUA BLANCA - YOQUIVO KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA , 00000 SANTA ANITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CARRETE, lon:-107.43844624, lat:26.83683704}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402576/proyecto_PROCESO, 1402576/proyecto_INICIO, 1402576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402580 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CLEMENTE CRUZ HUAHUICHI EN TURUCEACHI - 313802 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313802 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2786, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - CREEL KILÓMETRO 23 + 0 RANCHERIA TURUCEACHI, 33193 TURUCEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA G, lon:-106.97072262, lat:27.03831024}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402580/proyecto_INICIO, 1402580/proyecto_FIN, 1402580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301283527 | Proyecto de inversión | 38315.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38315.32, modificado:38315.32}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN EL PANDITO - 35832 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 35832 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:564, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO SAMACHIQUE- BATOPILASKILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA , 00000EL PANDITO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRECARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA S,CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS KILÓMETRO 40 MANO DEREC, lon:-107.65936766, lat:27.1458829}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1283527/proyecto_INICIO, 1283527/proyecto_FIN, 1283527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301283528 | Proyecto de inversión | 53641.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53641.45, modificado:53641.45}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LA HIGUERITA - 35843 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 35843 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:829, direccion:BRECHA TRAMO BATOPILAS- LA CAÑA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 34 + 0 RANCHERIA , 00000LA HIGUERITA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRECARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI,BRECHA BATOPILAS - LA CAÑA KILÓMETRO 34 , lon:-107.84847324, lat:26.7809862}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1283528/proyecto_INICIO, 1283528/proyecto_FIN, 1283528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301283529 | Proyecto de inversión | 53641.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53641.45, modificado:53641.45}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN OCÓRARE - 35855 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 35855 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:125, direccion:BRECHA TRAMO EL ARENAL- MURICHIQUE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 13 + 0 RANCHERIA , 00000OCORARE, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRECARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA C,BRECHA EL ARENAL - MURICHIQUE KILÓMETRO 13 MANO DERECHA MÁS , lon:-107.69604066, lat:27.15711477}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1283529/proyecto_INICIO, 1283529/proyecto_FIN, 1283529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301283530 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RECUBIRACHI - 35868 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 35868 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:460, direccion:BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI- MORELOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA , 00000RECUBIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRECARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL,BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS, lon:-107.5660472, lat:26.90652477}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1283530/proyecto_INICIO, 1283530/proyecto_FIN, 1283530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286451 | Proyecto de inversión | 763435.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763435.27, modificado:763435.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA AMPLIACIÓN CUAUHTÉMOC - 231034 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 231034 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA , 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.02235685, lat:28.57824405}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 763435.27 | 763435.27 | 763435.27 | 763435.27 | 763435.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.024/2018-21909470, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:763435.27, importe_modificado:763435.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1286451/proyecto_INICIO, 1286451/proyecto_PROCESO, 1286451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285666 | Proyecto de inversión | 2716326.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716326.22, modificado:2716326.22}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 200105 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 200105 | N |  |  | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA , 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTRE Y,CARRETERA FEDERAL JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.03071344, lat:28.57660039}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 2716326.22 | 2716326.22 | 2716326.22 | 2716326.22 | 2716326.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.019/2018-21900412, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:3017683.26, importe_modificado:3017683.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1285666/proyecto_INICIO, 1285666/proyecto_FIN, 1285666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286501 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN GUTEACHI - 234008 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 234008 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:BRECHA TRAMO SISOGUICHI- CARICHÍ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SISOGUICHI - CARICH, lon:-107.43555532, lat:27.80959383}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1286501/proyecto_INICIO, 1286501/proyecto_FIN, 1286501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285710 | Proyecto de inversión | 1681620.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681620.27, modificado:1681620.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA SECRETARÍA DE LA MARINA - 201165 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201165 | N |  |  | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360, lon:-106.03886736, lat:28.5794269}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1681620.27 | 1681620.27 | 1681620.27 | 1681620.27 | 1681620.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.024/2018-21909461, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:1681620.37, importe_modificado:1681620.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1285710/proyecto_INICIO, 1285710/proyecto_FIN, 1285710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285713 | Proyecto de inversión | 1009757.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009757.27, modificado:1009757.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LOS LLANOS - 201187 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201187 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA LOS LLANOS, 31065CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.01388228, lat:28.58870233}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1009757.27 | 1009757.27 | 1009757.27 | 1009757.27 | 1009757.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.025/2018-21909462, contratista:MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:1009757.27, importe_modificado:1009757.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1285713/proyecto_INICIO, 1285713/proyecto_FIN, 1285713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285719 | Proyecto de inversión | 91964.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91964.8, modificado:91964.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA VALLE DEL SUR - 201212 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201212 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA , 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.01369246, lat:28.58288618}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 91964.8 | 91964.8 | 91964.8 | 91964.8 | 91964.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.025/2018-21909463, contratista:MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:91964.8, importe_modificado:91964.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285719/proyecto_INICIO, 1285719/proyecto_FIN, 1285719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285721 | Proyecto de inversión | 1454585.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454585.6, modificado:1454585.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE - 201224 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201224 | N |  |  | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE, 31065CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360, lon:-106.02623167, lat:28.58950487}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1454585.6 | 1454585.6 | 1454585.6 | 1454585.6 | 1454585.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.025/2018-21909464, contratista:MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:1454585.6, importe_modificado:1454585.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1285721/proyecto_INICIO, 1285721/proyecto_FIN, 1285721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285726 | Proyecto de inversión | 1164336.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164336.53, modificado:1164336.53}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA JORGE BAROUSSE - 201248 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201248 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA JORGE BAROUSSE, 31065CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360., lon:-106.03870575, lat:28.5798274}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1164336.53 | 1164336.53 | 1164336.53 | 1164336.53 | 1164336.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.024/2018-21909465, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:1164336.53, importe_modificado:1164336.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1285726/proyecto_INICIO, 1285726/proyecto_FIN, 1285726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201089308 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Estefanía Castañeda En Cerocahui - 59380 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 59380 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 85 + 0 PUEBLO CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC CARRETERA CREEL - BAHUICH, lon:-108.0550551, lat:27.29801308}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1227689/proyecto_FIN, 1227689/proyecto_PROCESO, 1227689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286549 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN OCÓROCHI - 234861 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 234861 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:382, direccion:BRECHA TRAMO SISOGUICHI- TEHUERICHI MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 24 + 0 RANCHERIA , 00000OCOROCHI (GUAGUIRARE), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SISOGUICHI , lon:-107.2835677, lat:27.73391067}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1286549/proyecto_INICIO, 1286549/proyecto_PROCESO, 1286549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285766 | Proyecto de inversión | 1046255.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046255.35, modificado:1046255.35}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA AMPLIACIÓN CRUCERO - 201618 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201618 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA AMPLIACIÓN CRUCERO, 31075CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-105.9894039, lat:28.61180502}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 1046255.35 | 1046255.35 | 1046255.35 | 1046255.35 | 1046255.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.025/2018-21909466, contratista:MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:1046255.35, importe_modificado:1046255.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1285766/proyecto_INICIO, 1285766/proyecto_FIN, 1285766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285773 | Proyecto de inversión | 679332.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679332.74, modificado:679332.74}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LAS CRUCES - 201669 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201669 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA LAS CRUCES, 31065CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.0305847, lat:28.57727876}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 679332.74 | 679332.74 | 679332.74 | 679332.74 | 679332.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.024/2018-21909467, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:679332.74, importe_modificado:679332.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1285773/proyecto_INICIO, 1285773/proyecto_FIN, 1285773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285776 | Proyecto de inversión | 261506.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261506.32, modificado:261506.32}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA HUIZACHES - 201708 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201708 | N |  |  | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA , 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.03583327, lat:28.57752673}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 260506.32 | 261506.32 | 261506.32 | 261506.32 | 261506.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.024/2018-21909468, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:261506.32, importe_modificado:261506.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1285776/proyecto_INICIO, 1285776/proyecto_PROCESO, 1285776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285778 | Proyecto de inversión | 80853.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80853.44, modificado:80853.44}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA CUAUHTÉMOC - 201728 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201728 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA , 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.0268055, lat:28.57964048}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 80853.44 | 80853.44 | 80853.44 | 80853.44 | 80853.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.024/2018-21909469, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:80853.44, importe_modificado:80853.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285778/proyecto_INICIO, 1285778/proyecto_FIN, 1285778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285784 | Proyecto de inversión | 689001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689001.2, modificado:689001.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LADRILLEROS SUR - 201808 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201808 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA LADRILLEROS, 31065CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-105.96440319, lat:28.6160193}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 689001.2 | 689001.2 | 689001.2 | 689001.2 | 689001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.025/2018-21909472, contratista:MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:689001.2, importe_modificado:689001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1285784/proyecto_INICIO, 1285784/proyecto_FIN, 1285784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285786 | Proyecto de inversión | 122945.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122945.29, modificado:122945.29}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA MARGARITAS SUR - 201832 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201832 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA , 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.01369246, lat:28.58375293}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 122945.29 | 122945.29 | 122945.29 | 122945.29 | 122945.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.025/2018-21909473, contratista:MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:122945.29, importe_modificado:122945.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285786/proyecto_INICIO, 1285786/proyecto_FIN, 1285786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285788 | Proyecto de inversión | 75470.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75470.88, modificado:75470.88}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TARAHUMARA SUR - 201857 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201857 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA , 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.03900616, lat:28.57888524}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 75470.88 | 75470.88 | 75470.88 | 75470.88 | 75470.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.024/2018-21909474, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:75470.88, importe_modificado:75470.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285788/proyecto_INICIO, 1285788/proyecto_FIN, 1285788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285789 | Proyecto de inversión | 504032.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504032.8, modificado:504032.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA PALMAR - 201866 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201866 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA , 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.02500531, lat:28.58129673}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 504032.8 | 504032.8 | 504032.8 | 504032.8 | 504032.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.024/2018-21909475, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:504032.8, importe_modificado:504032.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1285789/proyecto_INICIO, 1285789/proyecto_PROCESO, 1285789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285792 | Proyecto de inversión | 390737.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390737.65, modificado:390737.65}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LOS MEZQUITES - 201880 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201880 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA LOS MEZQUITES, 31110CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.01846686, lat:28.58393106}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 390737.65 | 390737.65 | 390737.65 | 390737.65 | 390737.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.025/2018-21909476, contratista:MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:390737.65, importe_modificado:390737.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1285792/proyecto_INICIO, 1285792/proyecto_FIN, 1285792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402527 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA CARLOS A CARRILLO EN SAN JOSÉ BAQUEACHI - 312857 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312857 | S | 13 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:BRECHA TRAMO CARICHÍ - GUAGUACHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 0 RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ BAQUEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, BRECHA CARICHÍ - GUAGUACHÉRARE , lon:-106.99002576, lat:27.64347742}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402527/proyecto_INICIO, 1402527/proyecto_FIN, 1402527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402531 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN BACABUREACHI - 312878 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 312878 | S | 59 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO CARICHÍ - SISOGUICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000 BACABUREACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y , BRECHA CARICHÍ - SISOGUICHI KILÓMETRO 8 MANO IZQUIERDA MÁS 11 KILÓMETROS, lon:-107.11379479, lat:27.80130656}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402531/proyecto_FIN, 1402531/proyecto_PROCESO, 1402531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402551 | Proyecto de inversión | 11250.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11250.84, modificado:11250.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CHIHUAHUA EN PESACHI - 313047 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313047 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1191, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 90 + 0 RANCHERIA PESACHI, 33188 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO, lon:-107.36936911, lat:27.21497354}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402551/proyecto_INICIO, 1402551/proyecto_FIN, 1402551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402552 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR LIBRADO LÓPEZ CRUZ EN CHOGUITA - 313049 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313049 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:91, direccion:BRECHA TRAMO NOROGACHI - CUSÁRARE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA CHOGUITA, 33195 CHOGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONOAVA - ROCHIGACHI Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC BRECH, lon:-107.29400516, lat:27.44846936}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402552/proyecto_INICIO, 1402552/proyecto_FIN, 1402552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402684 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SECTOR OBRERO EN MEOQUI - 315319 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315319 | S | 179 | 166 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 45 TRAMO CHIHUAHUA - DELICIAS KILÓMETRO 72 + 0 PUEBLO MEOQUI, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS KILÓMETRO 72 MANO DERECHA, lon:-105.46534463, lat:28.27858628}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402684/proyecto_INICIO, 1402684/proyecto_FIN, 1402684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402685 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARTI EN MORELOS - 315334 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315334 | S | 18 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 101 + 0 PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA, lon:-107.67656713, lat:26.67145589}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402685/proyecto_INICIO, 1402685/proyecto_FIN, 1402685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402688 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ EN SAN MIGUEL - 315370 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315370 | S | 18 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:165, direccion:BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 95 + 0 RANCHERIA , 00000 SAN MIGUEL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA ABOREACHI, lon:-107.68519182, lat:26.77861413}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402688/proyecto_INICIO, 1402688/proyecto_FIN, 1402688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402691 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN EL SOCORRO - 315386 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315386 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:112, direccion:BRECHA TRAMO MORIS - EL PILAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA , 00000 EL SOCORRO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CAHUISORI - MORIS Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA MORIS - EL PILAR KILÓMETRO 17 MÁS 5 KILÓME, lon:-108.5869262, lat:28.09941217}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402691/proyecto_INICIO, 1402691/proyecto_FIN, 1402691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402695 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE CASTELLANIZACIÓN EN LA GUITARRA - 315465 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315465 | S | 11 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:385, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 110 + 0 RANCHERIA LA GUITARRA (LA GUITARRILLA), 33198 LA GUITARRA (LA GUITARRILLA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOS, lon:-107.31899624, lat:27.08687704}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402695/proyecto_INICIO, 1402695/proyecto_FIN, 1402695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402697 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN TROMPA - 315487 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315487 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:117, direccion:BRECHA TRAMO EL PILAR - FINCA DE PESQUEIRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000 TROMPA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORIS - EL PILAR Y CARRETERA CAHUISORI - MORIS, BRECHA EL PILAR - FINCA DE PESQUEIRA KILÓMETRO 8 MANO, lon:-108.67592182, lat:27.98234379}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402697/proyecto_INICIO, 1402697/proyecto_FIN, 1402697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402716 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CARLOS MONTEMAYOR EN AGUA DE LOS LEONES - 315563 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315563 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 112 + 0 RANCHERIA AGUA DE LOS LEONES, 31983 AGUA DE LOS LEONES, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETER, lon:-107.96341168, lat:29.14408085}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402716/proyecto_INICIO, 1402716/proyecto_FIN, 1402716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402718 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA SEIS MIL OCHENTA EN TOSÁNACHI - 315574 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315574 | S | 11 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:66, direccion:BRECHA TRAMO COCOMÓRACHI - AGUA CALIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 0 PUEBLO TOSANACHI, 31985 TOSANACHI, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TEMÓSACHIC - COCOMÓRACHI Y CARRETERA LA JUNTA - MADERA, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERM, lon:-108.00056003, lat:28.54020715}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402718/proyecto_INICIO, 1402718/proyecto_FIN, 1402718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402719 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR REVOLUCIÓN EN GUADALUPE CORONADO - 315577 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315577 | S | 22 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:366, direccion:BRECHA TRAMO URIQUE - GUADALUPE CORONADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000 GUADALUPE CORONADO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRE, lon:-107.87968669, lat:27.24443204}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402719/proyecto_INICIO, 1402719/proyecto_FIN, 1402719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402720 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J MUJICA EN GUAGUEYVO - 315581 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315581 | S | 97 | 89 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1506, direccion:BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUEYVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 0 PUEBLO GUAGUEYVO, 33444 GUAGUEYVO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SAMA, lon:-107.79557559, lat:27.38426862}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402720/proyecto_INICIO, 1402720/proyecto_FIN, 1402720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402721 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MIIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN URIQUE - 315587 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315587 | S | 30 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 96 + 0 PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 96 MA, lon:-107.91540992, lat:27.21095246}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402721/proyecto_FIN, 1402721/proyecto_PROCESO, 1402721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402724 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN BARAGÓMACHI VIEJO - 315600 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315600 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1649, direccion:BRECHA TRAMO CEROCAHUI - BARAGÓMACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 0 RANCHERIA , 00000 BARAGOMACHI VIEJO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA C, lon:-108.21819782, lat:27.18642491}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402724/proyecto_PROCESO, 1402724/proyecto_FIN, 1402724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402727 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR REDENCIÓN DEL TARAHUMARA EN EL HORMIGUERO - 315617 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315617 | S | 10 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:360, direccion:BRECHA TRAMO URIQUE - GUAPALAYNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000 EL HORMIGUERO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRECHA URIQUE , lon:-107.85461969, lat:27.17915839}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402727/proyecto_INICIO, 1402727/proyecto_FIN, 1402727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402729 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN EL PINAL - 315627 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315627 | S | 11 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:351, direccion:BRECHA TRAMO URIQUE - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA , 00000 EL PINAL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRECHA URIQUE - EL N, lon:-107.91166811, lat:27.13480119}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402729/proyecto_INICIO, 1402729/proyecto_FIN, 1402729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402731 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO EN GUAPALAYNA - 315638 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315638 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:24, direccion:BRECHA TRAMO URIQUE - HORMIGUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRECHA URIQUE - HO, lon:-107.8938317, lat:27.17762595}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402731/proyecto_INICIO, 1402731/proyecto_FIN, 1402731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402732 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS WEKARE EN LA REFORMA - 315641 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315641 | S | 10 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:39, direccion:BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREJO - LA GUÁCHARA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 0 RANCHERIA , 00000 LA REFORMA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BAHUICHIVO - CIÉNEGA DE TREJO Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, lon:-108.17227682, lat:26.94703009}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402732/proyecto_INICIO, 1402732/proyecto_FIN, 1402732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402733 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ANTONIO RODRÍGUEZ EN LA REFORMA - 315642 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315642 | S | 35 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:39, direccion:BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREJO - LA GUÁCHARA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 0 RANCHERIA , 00000 LA REFORMA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BAHUICHIVO - CIÉNEGA DE TREJO Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, lon:-108.17214807, lat:26.94729788}} | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402733/proyecto_INICIO, 1402733/proyecto_FIN, 1402733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402736 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA EN POROCHI - 315651 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315651 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:724, direccion:BRECHA TRAMO CEROCAHUI - MESA DE ARTURO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000 POROCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA CEROCAH, lon:-107.88911695, lat:27.34900284}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402736/proyecto_INICIO, 1402736/proyecto_FIN, 1402736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402737 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN POROCHI - 315658 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315658 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:258, direccion:BRECHA TRAMO CEROCAHUI - URIQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA , 00000 POROCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA CEROCAHUI - URI, lon:-107.97940182, lat:27.27207368}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402737/proyecto_FIN, 1402737/proyecto_PROCESO, 1402737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402594 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA TABLETA - 313892 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313892 | S | 27 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1137, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 217 + 0 RANCHERIA LA TABLETA, 33498 LA TABLETA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHU, lon:-106.68703953, lat:26.3364803}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402594/proyecto_INICIO, 1402594/proyecto_FIN, 1402594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402596 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE CREEL EN ATASCADEROS - 313903 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313903 | S | 13 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO YERBITAS - LOS FRAILES KILÓMETRO 50 + 0 HACIENDA ATASCADEROS, 33474 ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO D, lon:-106.81314429, lat:25.74957455}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402596/proyecto_INICIO, 1402596/proyecto_FIN, 1402596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402603 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN BUENAVISTA - 313935 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313935 | S | 24 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2112, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 0 RANCHERIA , 00000 BUENAVISTA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME, lon:-107.16451311, lat:26.32120604}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402603/proyecto_INICIO, 1402603/proyecto_FIN, 1402603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402608 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN DOLORES - 313971 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313971 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:81, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA , 00000 DOLORES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, B, lon:-107.16910618, lat:25.98369769}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402608/proyecto_INICIO, 1402608/proyecto_FIN, 1402608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402612 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA PARTICULAR EL PROGRESO EN ATASCADEROS - 314015 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314015 | S | 23 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO YERBITAS - LOS FRAILES KILÓMETRO 50 + 0 RANCHERIA ATASCADEROS, 33474 ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO , lon:-106.81331595, lat:25.74926532}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402612/proyecto_PROCESO, 1402612/proyecto_INICIO, 1402612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402617 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS CUITLÁHUAC EN ATASCADEROS - 314037 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314037 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO YERBITAS - LOS FRAILES KILÓMETRO 50 + 0 HACIENDA ATASCADEROS, 33474 ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO D, lon:-106.8134447, lat:25.74914936}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402617/proyecto_INICIO, 1402617/proyecto_FIN, 1402617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH17170200886214 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988315.61}} | Rehabilitación De Parque En Paseos Del Alba Y Mirlos Colonia Paseos Del Alba En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3707365 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PARQUE EN PASEOS DEL ALBA Y MIRLOS COLONIA PASEOS DEL ALBA EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA., lon:-106.486944, lat:31.739444}} | 2017-07-18 |  | 988315.61 | 988315.61 | 988315.61 | 988315.61 | 988315.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-027-2017, contratista:PROYECTA, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1729127.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {996842/proyecto_PROCESO, 996842/proyecto_FIN, 996842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH18180201139737 | Proyecto de inversión | 4493400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4493400.0, modificado:4493400.0}} | Equipo De Transporte-Vehiculos Blindados | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812023 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, lon:-106.485019, lat:31.746465}} | 2018-05-15 | 2018-12-01 | 4493400 | 4493400 | 4493400 | 4493400 | 4493400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402621 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA EN EL PINITO - 314050 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314050 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:163, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA EL PINITO, 33487 EL PINITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DE, lon:-106.99139921, lat:26.07583779}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402621/proyecto_PROCESO, 1402621/proyecto_FIN, 1402621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402622 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ EN EL RINCÓN DEL COMANCHE - 314057 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314057 | S | 10 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:324, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - POTRERO DE GONZÁLEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 0 RANCHERIA EL RINCÓN DEL COMANCHE, 33474 EL RINCÓN DEL COMANCHE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALV, lon:-106.8662287, lat:25.88446067}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402622/proyecto_INICIO, 1402622/proyecto_FIN, 1402622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402624 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRMARIA IGNACIO ALLENDE EN GALEANA GUADALUPE Y CALVO - 314065 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314065 | S | 12 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:88, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA , 00000 GALEANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, B, lon:-107.07571726, lat:25.91471681}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402624/proyecto_PROCESO, 1402624/proyecto_FIN, 1402624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402570 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO GUTIÉRREZ EN GUACHOCHI - 313752 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313752 | S | 35 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 157 + 0 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI , lon:-107.06927364, lat:26.82690355}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402570/proyecto_INICIO, 1402570/proyecto_FIN, 1402570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402573 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ECOLAR ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO EN NOROGACHI - 313758 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313758 | S | 11 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:385, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 110 + 0 RANCHERIA , 00000 LA GUITARRA (LA GUITARRILLA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUAC, lon:-107.32174282, lat:27.08565437}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402573/proyecto_INICIO, 1402573/proyecto_FIN, 1402573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402619 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS CHAPULTEPEC EN EL BAJÍO LARGO DE ATASCADEROS - 314042 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314042 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:541, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO EL OCOTE - ATASCADEROS KILÓMETRO 43 + 0 RANCHERIA EL BAJÍO LARGO DE ATASCADEROS, 33475 EL BAJÍO LARGO DE ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA, lon:-106.79244181, lat:25.73390347}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402619/proyecto_INICIO, 1402619/proyecto_FIN, 1402619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402575 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR DIECIOCHO DE MARZO EN RAHUIHUÁRACHI - 313770 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313770 | S | 17 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NONOAVA - ROCHEACHI KILÓMETRO 113 + 0 RANCHERIA NOROGACHI, 33188 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MIRADOR - NONOAVA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA NONOAVA - ROCHEACHI K, lon:-107.1363966, lat:27.27272683}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402575/proyecto_INICIO, 1402575/proyecto_FIN, 1402575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402577 | Proyecto de inversión | 11250.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11250.84, modificado:11250.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR MATILDE PALMA PALMA EN SOMÁRACHI - 313786 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313786 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1572, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 23 + 0 RANCHO SOMARACHI, 33196 SOMARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETR, lon:-107.56384919, lat:27.48809879}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402577/proyecto_INICIO, 1402577/proyecto_FIN, 1402577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402578 | Proyecto de inversión | 11250.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11250.84, modificado:11250.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES EN TAJÍRACHI - 313790 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313790 | S | 9 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1730, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 81 + 0 RANCHERIA TAJIRACHI, 33190 TAJIRACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓM, lon:-107.35312524, lat:27.29622267}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402578/proyecto_INICIO, 1402578/proyecto_FIN, 1402578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402582 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CELESTINO CARRILLO EN PALOS MUERTOS - 313808 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313808 | S | 19 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:152, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA PALOS MUERTOS, 33488 PALOS MUERTOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - H, lon:-107.31721184, lat:26.49651305}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402582/proyecto_INICIO, 1402582/proyecto_FIN, 1402582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402585 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA SEIS MIL CIENTO CATORCE EN SAN PEDRO DE CHINATÚ - 313823 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313823 | S | 27 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:211, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 221 + 0 RANCHERIA SAN PEDRO DE CHINATÚ (RANCHERÍA SAN PEDRO), 33490 SAN PEDRO DE CHINATÚ (RANCHERÍA SAN PEDRO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CA, lon:-106.61822693, lat:26.18740832}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402585/proyecto_INICIO, 1402585/proyecto_FIN, 1402585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402589 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR GABRIEL TEPORACA EN AGUA AMARILLA - 313858 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313858 | S | 31 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:781, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 9 PUEBLO AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA , lon:-106.81997258, lat:26.19784095}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402589/proyecto_INICIO, 1402589/proyecto_FIN, 1402589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402590 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR NIÑO TEPEHUANO EN BABORIGAME - 313871 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313871 | S | 50 | 47 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 0 PUEBLO BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO , lon:-107.26348018, lat:26.42779585}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402590/proyecto_INICIO, 1402590/proyecto_FIN, 1402590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402592 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA JOSÉ VASCONCELOS EN SAN JUAN NEPOMUCENO - 313882 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313882 | S | 25 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:207, direccion:BRECHA TRAMO BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 0 RANCHERIA , 00000 SAN JUAN NEPOMUCENO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , BRECHA BABORIGAME - SAN , lon:-107.43666133, lat:26.34424089}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402592/proyecto_PROCESO, 1402592/proyecto_INICIO, 1402592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH15150300576717 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999914.0}} | Construcción Del Camino Maguarichi-Erechuchique, Subtramos A Construir Del Km 22-600 Al Km 40-980 (Revestimiento) Del Km 17-040 Al Km 19-340 (Revestimiento) En El Estado De Chihuahua. | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Transportes | 4100067 | N |  |  | 786 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:20.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:-, lon:-107.993956, lat:27.859303}} | 2015-07-17 | 2016-12-01 | 3999914 | 3999914 | 3999914 | 3999914 | 3999914 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.68}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301298398 | Proyecto de inversión | 57148.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57148.29, modificado:57148.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEÑOR EDUARDO RASCON BANDA - 45497 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45497 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO MAGUARICHI, 33370MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUAENTRE Y, CALLE MERCURIO EL CUARTO PARA BAÑO SE ENCONTRARA POR LA PARTE DE ABAJO DE LA CALLE MERCURIO AL LADO DERECHO DE LA CASA DEL SEÑOR EDUARDO NUÑEZ RIVAS ENTRA UNA BRECHA A LA CASA DEL , lon:-107.99818136, lat:27.86569053}} | 2018-04-21 | 2018-05-09 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | 57148.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1298398/proyecto_INICIO, 1298398/proyecto_PROCESO, 1298398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290720 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PANDITO - 304681 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 304681 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:564, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO SAMACHIQUE- BATOPILASKILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA , 00000EL PANDITO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL,CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS KILÓME, lon:-107.65400324, lat:27.14670606}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1290720/proyecto_INICIO, 1290720/proyecto_FIN, 1290720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301298518 | Proyecto de inversión | 807044.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807044.36, modificado:807044.36}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS ADICIONALES EN COLONIA ANAHUAC - 53110 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 53110 | N |  |  | 72 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN EJIDO LA SELVA, 31609LA SELVA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUAENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LAS COMUNIDADES DE LA SELVA EJIDO BUSTILLOS CENTRO CALLES, TRES LAGUNAS, lon:-106.71705387, lat:28.58217453}} | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 807044.36 | 807044.36 | 807044.36 | 807044.36 | 807044.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817032-16, contratista:GRUPO ABU, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:1919875.82, importe_modificado:1919875.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} |  | Terminado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301289640 | Proyecto de inversión | 153261.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153261.24, modificado:153261.24}} | SUMINISTRO DE PANELES EN MESA DE SATEVÓ - 277627 | 8 | Chihuahua | 29 | Guadalupe y Calvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 277627 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:122, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVOKILÓMETRO 217 + 0 RANCHERIA MESA DE SATEVÓ (MESA DE LA PALMA), 33498MESA DE SATEVÓ (MESA DE LA PALMA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUAENTRECARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, lon:-106.73800253, lat:26.40504907}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 153261.24 | 153261.24 | 153261.24 | 153261.24 | 153261.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1289640/proyecto_INICIO, 1289640/proyecto_FIN, 1289640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290725 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PLÁTANO - 304722 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 304722 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1193, direccion:BRECHA TRAMO EL ARENAL- MURICHIQUE MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000EL PLÁTANO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA EL , lon:-107.74274824, lat:27.12535455}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1290725/proyecto_INICIO, 1290725/proyecto_PROCESO, 1290725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290746 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RANCHERÍA SAGUARARE - 304967 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 304967 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1105, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI- YOQUIVOKILÓMETRO 59 + 0 RANCHERIA , 00000RANCHERÍA SAGUARARE, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILL, lon:-107.44488182, lat:26.99045225}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1290746/proyecto_INICIO, 1290746/proyecto_FIN, 1290746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289905 | Proyecto de inversión | 53641.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53641.45, modificado:53641.45}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NARÁRACHI - 283470 | 8 | Chihuahua | 12 | Carichí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 283470 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:BRECHA TRAMO CARICHÍ- GUAHUACHÉRARE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 46 + 0 EJIDO GUAHUACHERARE, 33296NARÁRACHI, CARICHÍ CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y,BRECHA CARICHÍ - GUAHUACHÉRARE KILÓMETRO 46 A LA DERECHA Y 12 KILÓMETROS MÁ, lon:-107.11193812, lat:27.58789036}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1289905/proyecto_INICIO, 1289905/proyecto_FIN, 1289905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289908 | Proyecto de inversión | 53641.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53641.45, modificado:53641.45}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TÓNACHI - 283518 | 8 | Chihuahua | 12 | Carichí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 283518 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:366, direccion:BRECHA TRAMO CARICHÍ- SAN JOSÉ BAQUIACHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA , 00000TÓNACHI, CARICHÍ CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC,BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI KILÓMETRO 26 MANO DERE, lon:-107.07959512, lat:27.69702794}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1289908/proyecto_INICIO, 1289908/proyecto_FIN, 1289908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289915 | Proyecto de inversión | 45978.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45978.39, modificado:45978.39}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MESA DE LA SOLEDAD - 283725 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 283725 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1524, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI- BALLEZAKILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA , 00000MESA DE LA SOLEDAD, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO,CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA K, lon:-107.00251241, lat:26.97807877}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 45978.39 | 45978.39 | 45978.39 | 45978.39 | 45978.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1289915/proyecto_INICIO, 1289915/proyecto_FIN, 1289915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289933 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES EN LA YERBABUENA - 284227 | 8 | Chihuahua | 29 | Guadalupe y Calvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 284227 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:417, direccion:BRECHA TRAMO BABORIGAME- GUACHOCHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA LA YERBABUENA (LA LOMA), 33483LA YERBABUENA (LA LOMA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUAENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE , lon:-107.22712424, lat:26.51988726}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1289933/proyecto_INICIO, 1289933/proyecto_FIN, 1289933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289949 | Proyecto de inversión | 53641.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53641.45, modificado:53641.45}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN SAN ANTONIO - 284795 | 8 | Chihuahua | 46 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 284795 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:831, direccion:BRECHA TRAMO YOQUIVO- MORELOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA , 00000SAN ANTONIO (CHAPOTE), MORELOS CHIHUAHUAENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA YOQUIVO- MORELOS, lon:-107.62670011, lat:26.69454997}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1289949/proyecto_INICIO, 1289949/proyecto_FIN, 1289949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289956 | Proyecto de inversión | 38315.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38315.32, modificado:38315.32}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LOS GAVILANES - 285082 | 8 | Chihuahua | 65 | Urique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 285082 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:472, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 15 TRAMO BAHUICHIVO- CEROCAHUIKILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA , 00000LOS GAVILANES, URIQUE CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA BAHUICHIVO - CER, lon:-107.99992111, lat:27.33417109}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1289956/proyecto_INICIO, 1289956/proyecto_FIN, 1289956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289968 | Proyecto de inversión | 38315.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38315.32, modificado:38315.32}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CHUQUE - 285494 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 285494 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:734, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA- ROCOROYVO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA , 00000CHUQUE, URUACHI CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYVO KILÓM, lon:-108.1892554, lat:27.68672017}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1289968/proyecto_INICIO, 1289968/proyecto_PROCESO, 1289968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432627 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL - 328106 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328106 | S | 220 | 180 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DEL ORO CENTRO, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMBIO DE LA LUMINARIAS DE LED SE COLOCARAN EN LA CABECERA PRIMORDIALMENTE EN LAS COLONIAS DEL CENTRO, lon:-105.84852014, lat:26.86470896}} | 2018-10-29 | 2018-11-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1432627/proyecto_INICIO, 1432627/proyecto_FIN, 1432627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432632 | Proyecto de inversión | 326967.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326967.13, modificado:326967.13}} | AMPLIACION Y REMPLAZO DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 328133 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328133 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA MAGISTERIAL, 33515 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LLEVARAN ACABO LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.85572218, lat:26.84820613}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 326967.13 | 326967.13 | 326967.13 | 326967.13 | 326967.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1432632/proyecto_PROCESO, 1432632/proyecto_INICIO, 1432632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301235 | Proyecto de inversión | 201056.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201056.8, modificado:201056.8}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144298 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | 144298 | N |  |  | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:EJIDO GRAN MORELOS, 33260SAN NICOLÁS DE CARRETAS, GRAN MORELOS CHIHUAHUAENTRECALLE SAN NICOLAS DE CARRETAS Y,A UN COSTADO DE ARROYO ARENOSO, lon:-106.51303391, lat:28.24986677}} | 2018-02-02 | 2018-04-12 | 201056.8 | 201056.8 | 201056.8 | 201056.8 | 201056.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-004, contratista:LORENA GUERRERO AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:201056.8, importe_modificado:201056.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301235/proyecto_PROCESO, 1301235/proyecto_INICIO, 1301235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301306632 | Proyecto de inversión | 123252.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123252.38, modificado:123252.38}} | AMPLIACION DE DRENAJE COL SOCORRO RIVERA POR LOS CORRALES - 171009 | 8 | Chihuahua | 25 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 171009 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DECIMO CUARTA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CRESCENCIO MACIAS, DRENAJE COL SOCORRO RIVERA POR LOS CORRALES, lon:-107.73273447, lat:29.34929595}} | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 123252.38 | 123252.38 | 123252.38 | 123252.38 | 123252.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1306632/proyecto_PROCESO, 1306632/proyecto_INICIO, 1306632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402625 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN LA QUEBRADA - 314068 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314068 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1480, direccion:BRECHA TRAMO DOLORES - EL FRIJOLAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA LA QUEBRADA, 33477 LA QUEBRADA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, lon:-107.2520534, lat:25.91359626}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402625/proyecto_INICIO, 1402625/proyecto_FIN, 1402625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402626 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS SUIMARI EN JUNTAS DE ARRIBA - 314075 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314075 | S | 10 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1701, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA JUNTAS DE ARRIBA, 33483 JUNTAS DE ARRIBA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAH, lon:-107.27252277, lat:26.44385809}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402626/proyecto_INICIO, 1402626/proyecto_PROCESO, 1402626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402630 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LAS YERBITAS - 314121 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314121 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:258, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 RANCHERIA LAS YERBITAS (ASERRADERO YERBITAS), 33497 LAS YERBITAS [ASERRADERO], GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDAL, lon:-106.77854328, lat:26.07652963}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402630/proyecto_INICIO, 1402630/proyecto_FIN, 1402630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402631 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA SALATIEL CASTAÑEDA ARAUJO EN LOS TARROS - 314132 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314132 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1140, direccion:BRECHA TRAMO BABORIGAME - PALOS MUERTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA LOS TARROS, 33483 LOS TARROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y, lon:-107.29565182, lat:26.4868109}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402631/proyecto_PROCESO, 1402631/proyecto_FIN, 1402631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402634 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO EN MOMORA - 314153 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314153 | S | 20 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:132, direccion:BRECHA TRAMO YERBITAS - BARBECHITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 0 RANCHERIA MOMORA, 33485 MOMORA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, B, lon:-107.01398411, lat:26.29786539}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402634/proyecto_INICIO, 1402634/proyecto_FIN, 1402634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402636 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUÁREZ EN NABOGAME - 314176 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314176 | S | 12 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 274 + 0 RANCHERIA NABOGAME, 33485 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL P, lon:-106.96791725, lat:26.21818552}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402636/proyecto_INICIO, 1402636/proyecto_FIN, 1402636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402638 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA ENOJO FRÍO DE ARRIBA - 314207 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314207 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO YERBITAS - LOS FRAILES KILÓMETRO 50 + 0 HACIENDA ATASCADEROS, 33474 ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO D, lon:-106.81318721, lat:25.74938128}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402638/proyecto_FIN, 1402638/proyecto_PROCESO, 1402638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402639 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA EN BABORIGAME - 314219 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314219 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 0 PUEBLO BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO , lon:-107.2638235, lat:26.42794957}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402639/proyecto_PROCESO, 1402639/proyecto_INICIO, 1402639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402642 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS EN ATASCADEROS - 314271 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314271 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO YERBITAS - LOS FRAILES KILÓMETRO 50 + 0 HACIENDA ATASCADEROS, 33474 ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO D, lon:-106.81275805, lat:25.75166185}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402642/proyecto_INICIO, 1402642/proyecto_FIN, 1402642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402643 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN MESA DE SAN JOSÉ - 314274 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314274 | S | 17 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:126, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 275 + 0 RANCHERIA MESA DE SAN JOSÉ, 33473 MESA DE SAN JOSÉ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA, lon:-106.90160862, lat:25.97943072}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402643/proyecto_INICIO, 1402643/proyecto_FIN, 1402643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402645 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN OJUELOS - 314294 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314294 | S | 15 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:143, direccion:BRECHA TRAMO ATASCADEROS - LOS FRAILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA OJUELOS, 33475 OJUELOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL OCOTE - ATASCADEROS Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, BRECHA , lon:-106.86109369, lat:25.71257912}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402645/proyecto_INICIO, 1402645/proyecto_FIN, 1402645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402646 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR NICOLÁS BRAVO EN EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ - 314297 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314297 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1660, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - POTRERO DE LOS GONZÁLEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 0 RANCHERIA EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ, 33474 EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUAD, lon:-106.88062551, lat:25.85622022}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402646/proyecto_INICIO, 1402646/proyecto_FIN, 1402646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402648 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA JULIO VERNE EN EL MUERTECITO - 314303 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314303 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:707, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA EL MUERTECITO, 33473 EL MUERTECITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA -, lon:-107.03549196, lat:26.02958364}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402648/proyecto_INICIO, 1402648/proyecto_FIN, 1402648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402649 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO EN CIÉNEGA DE SILVA - 314304 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314304 | S | 21 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1736, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 0 RANCHERIA CIÉNEGA DE SILVA, 33476 CIÉNEGA DE SILVA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHU, lon:-107.15273088, lat:25.85769577}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402649/proyecto_FIN, 1402649/proyecto_PROCESO, 1402649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402650 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN SAN JERÓNIMO - 314310 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314310 | S | 17 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:203, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 33496 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - H, lon:-107.1761036, lat:26.21226259}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402650/proyecto_INICIO, 1402650/proyecto_FIN, 1402650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402652 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOSMIL QUINIENTOS CINCUENTA FRANCISCO VILLA EN GUERRERO - 314319 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314319 | S | 100 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 46 + 0 CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓ, lon:-107.4669998, lat:28.53631236}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402652/proyecto_INICIO, 1402652/proyecto_FIN, 1402652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301325 | Proyecto de inversión | 62524 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62524.0, modificado:62524.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144639 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | 144639 | N |  |  | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:EJIDO GRAN MORELOS, 33260SAN NICOLÁS DE CARRETAS, GRAN MORELOS CHIHUAHUAENTRE Y,EN EL ACCESO AL LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE CARRETAS, lon:-106.50768452, lat:28.25382938}} | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 62524 | 62524 | 62524 | 62524 | 62524 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-008, contratista:LORENA GUERRERO AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:62524.0, importe_modificado:62524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301325/proyecto_FIN, 1301325/proyecto_PROCESO, 1301325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301303325 | Proyecto de inversión | 617646.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617646.79, modificado:617646.79}} | REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN VARIAS LOCALIDADES - 151560 | 8 | Chihuahua | 49 | Nonoava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 151560 | N |  |  | 182 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VARIAS LOCALIDADES- VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 75 + 00 PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUAENTREY,VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE NONOAVA, lon:-106.74259557, lat:27.4664745}} | 2018-01-08 | 2018-06-25 | 617646.79 | 617646.79 | 617646.79 | 617646.79 | 617646.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1303325/proyecto_INICIO, 1303325/proyecto_PROCESO, 1303325/proyecto_INICIO, 1303325/proyecto_PROCESO, 1303325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301304432 | Proyecto de inversión | 336681.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336681.34, modificado:336681.34}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ DE LA COLONIA LAS TUNAS - 160184 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ROGELIO YANEZ | 160184 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,EN LA COLONIA LAS TUNAS, lon:-107.08526052, lat:26.82275797}} | 2018-05-14 | 2018-06-22 | 336681.34 | 336681.34 | 336681.34 | 336681.34 | 336681.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181162, contratista:ROGELIO YAÑEZ AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:336681.34, importe_modificado:336681.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1304432/proyecto_FIN, 1304432/proyecto_INICIO, 1304432/proyecto_PROCESO, 1304432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402678 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MAGISTERIO EN HIDALGO DEL PARRAL - 315281 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315281 | S | 21 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL KILÓMETRO 220 + 0 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL KILÓMETRO 220 MA, lon:-105.70952718, lat:26.91901041}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402678/proyecto_FIN, 1402678/proyecto_PROCESO, 1402678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402679 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO DR LUIS ESTAVILLO MUÑOZ EN JIMÉNEZ - 315289 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315289 | S | 208 | 225 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - JIMÉNEZ KILÓMETRO 207 + 0 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MÉXICO Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ KILÓMETR, lon:-104.90844929, lat:27.13828291}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402679/proyecto_PROCESO, 1402679/proyecto_FIN, 1402679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402680 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA SEIS MIL VEINTIUNO EN JULIMES - 315296 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315296 | S | 43 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - DELICIAS KILÓMETRO 72 + 0 CIUDAD JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS KILÓMETRO 72 MANO IZQUIERDA MÁS 23 KILÓMETROS., lon:-105.4298965, lat:28.43016786}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402680/proyecto_INICIO, 1402680/proyecto_FIN, 1402680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402681 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS BELISARIO DOMINGUEZ EN MADERA - 315305 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315305 | S | 98 | 91 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 28 + 0 CIUDAD MADERA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 28 MANO DERECHA., lon:-108.15493917, lat:29.19817427}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402681/proyecto_PROCESO, 1402681/proyecto_FIN, 1402681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402683 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN MAGUARICHI - 315312 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315312 | S | 19 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS KILÓMETRO 28 + 0 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA SAN JUANITO , lon:-107.99376642, lat:27.85757079}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402683/proyecto_INICIO, 1402683/proyecto_FIN, 1402683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402689 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA PASCUAL OROZCO EN SANTA CRUZ - 315373 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315373 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:168, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS - LA LAJITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA , 00000 SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MORELOS, lon:-107.57266611, lat:26.6449305}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402689/proyecto_INICIO, 1402689/proyecto_FIN, 1402689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402690 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN EL NARANJITO - 315380 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315380 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:372, direccion:BRECHA TRAMO EL PILAR - TALAYOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA , 00000 EL NARANJITO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CAHUISORI - MORIS Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA EL PILAR - TALAYOTES KILÓMETRO 9 MANO, lon:-108.69542711, lat:28.12448518}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402690/proyecto_INICIO, 1402690/proyecto_FIN, 1402690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402699 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS LUIS URÍAS EN NONOAVA - 315503 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315503 | S | 17 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 64 + 0 RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETE, lon:-106.73555746, lat:27.47188144}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402699/proyecto_INICIO, 1402699/proyecto_FIN, 1402699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402700 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN NONOAVA - 315507 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315507 | S | 41 | 37 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 64 + 0 PUEBLO NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA , lon:-106.73564329, lat:27.47089146}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402700/proyecto_INICIO, 1402700/proyecto_FIN, 1402700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402703 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I MADERO EN CHARCO PINTO - 315514 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315514 | S | 23 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:274, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 69 + 0 RANCHERIA , 00000 CHARCO PINTO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA, lon:-106.7526407, lat:27.46609806}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402703/proyecto_FIN, 1402703/proyecto_PROCESO, 1402703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402705 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL EN NUEVO CASAS GRANDES - 315525 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315525 | S | 39 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO SUECO - JANOS KILÓMETRO 195 + 0 CIUDAD NUEVO CASAS GRANDES CENTRO, 31700 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y , CARRETERA SUECO - JANOS KILÓMETRO , lon:-107.87957597, lat:30.39708711}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402705/proyecto_INICIO, 1402705/proyecto_FIN, 1402705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402706 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CUARENTA Y TRES EN PRAXEDIS G GUERRERO - 315527 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315527 | S | 105 | 96 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 143 TRAMO JUÁREZ - EL PORVENIR KILÓMETRO 44 + 0 PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y , CARRETERA JUÁREZ - EL PORVENIR , lon:-106.01286954, lat:31.36180964}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402706/proyecto_PROCESO, 1402706/proyecto_FIN, 1402706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402899 | Proyecto de inversión | 908235.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908235.2, modificado:908235.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CIENEGUITA - 317418 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 317418 | S | 59 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:BRECHA TRAMO GUACHOCHI - SINFOROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA CIENEGUITA, 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL , lon:-107.10927223, lat:26.73515895}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 908235.2 | 908235.2 | 908235.2 | 908235.2 | 908235.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-2K02518-A-0760-22701357, contratista:COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:908235.2, importe_modificado:908235.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1402899/proyecto_FIN, 1402899/proyecto_PROCESO, 1402899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301457 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | APLIACION RED AGUA POTABLE EN COL KM OCHENTA EN SAN JUANITO - 145037 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145037 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL Y CAMINO VIAS TREN, CAMINO KM 80 ESTA OBRA ESTA EN COLONIA KM 80 EN SAN JUANITO, lon:-107.59611746, lat:27.99196426}} | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301457/proyecto_INICIO, 1301457/proyecto_PROCESO, 1301457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301461 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27500.0}} | REHABILITACION AULA ESC PRIMARIA ESTANISLAO PALMA EN CAHUIRARE - 145049 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145049 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CALLE PRIMARIA PUEBLO CAHUIRARE, 00000CAHUIRARE, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELAPRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CAHUIRARE, lon:-107.7830947, lat:27.65123204}} | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301461/proyecto_INICIO, 1301461/proyecto_PROCESO, 1301461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301468 | Proyecto de inversión | 98860 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98860.0, modificado:98860.0}} | INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN OCOROCHI - 145060 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145060 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:382, direccion:PUEBLO OCOROCHI, 00000OCOROCHI (GUAGUIRARE), BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE OCOROCHI EN BOCOYNA, lon:-107.28768757, lat:27.73391067}} | 2018-05-10 | 2018-06-30 | 98860 | 98860 | 98860 | 98860 | 98860 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301468/proyecto_INICIO, 1301468/proyecto_PROCESO, 1301468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301471 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CENTRO ARTESANAL EN TABACHI - 145067 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145067 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:790, direccion:PUEBLO TABACHI, 00000TABACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE TABACHI, lon:-107.4499977, lat:27.82343312}} | 2018-06-30 | 2018-09-07 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301471/proyecto_PROCESO, 1301471/proyecto_INICIO, 1301471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402713 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN VALLECILLO - 315549 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315549 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:71, direccion:BRECHA TRAMO COCOMÓRACHI - AGUA CALIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA EL VALLECILLO, 31983 VALLECILLO, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TEMÓSACHIC - COCOMÓRACHI Y CARRETERA LA JUNTA - MADERA, CARRETERA CUAUHTÉMO, lon:-108.07748061, lat:28.50585903}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402713/proyecto_INICIO, 1402713/proyecto_FIN, 1402713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402714 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO EN YEPÓMERA - 315554 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315554 | S | 10 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:75, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 93 + 0 RANCHERIA YEPÓMERA, 31983 YEPÓMERA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 93 A MANO DERECHA., lon:-107.85372421, lat:29.05382565}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402714/proyecto_INICIO, 1402714/proyecto_FIN, 1402714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402715 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO EN AGUA CALIENTE DE TUTUACA - 315558 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315558 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO PIEDRAS AZULES - TUTUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA AGUA CALIENTE DE TUTUACA, 31985 AGUA CALIENTE DE TUTUACA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , BRECHA PIEDRAS AZULES - TUT, lon:-108.13606585, lat:28.43427443}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402715/proyecto_INICIO, 1402715/proyecto_FIN, 1402715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402722 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN URIQUE - 315592 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315592 | S | 82 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 96 + 0 PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 96 MA, lon:-107.91665447, lat:27.21415835}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402722/proyecto_PROCESO, 1402722/proyecto_INICIO, 1402722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402723 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR REBELIÓN DEL TARAHUMARA EN BAJICHI - 315599 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315599 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1419, direccion:BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - PAMACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA , 00000 BAJICHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SAMACHIQUE - P, lon:-107.7692324, lat:27.46252958}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402723/proyecto_INICIO, 1402723/proyecto_FIN, 1402723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402738 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA ES SETENTA Y DOS HÉROES CHIHUAHUENSES DE LA REVOLUCIÓN EN SAN RAFAEL - 315659 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315659 | S | 112 | 103 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMET, lon:-107.88892488, lat:27.48984956}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402738/proyecto_INICIO, 1402738/proyecto_FIN, 1402738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402739 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VEINTINUEVE JUSTO SIERRA EN SAN RAFAEL - 315661 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315661 | S | 66 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMET, lon:-107.88978318, lat:27.48946887}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402739/proyecto_PROCESO, 1402739/proyecto_FIN, 1402739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402741 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ MIL CIENTO SIETE EN URUACHI - 315665 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315665 | S | 34 | 31 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 306 TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA LAS ESTRELLAS - , lon:-108.2142104, lat:27.86888158}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402741/proyecto_FIN, 1402741/proyecto_PROCESO, 1402741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402742 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO EN URUACHI - 315669 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315669 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA LAS ESTRELLAS - , lon:-108.21638831, lat:27.87212849}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402742/proyecto_INICIO, 1402742/proyecto_FIN, 1402742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402710 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRISCO EN SAN FRANCISCO DEL ORO - 315543 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315543 | S | 82 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 6 + 0 PUEBLO SAN FRANCISCO DEL ORO CENTRO, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARR, lon:-105.85400556, lat:26.84973769}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402710/proyecto_INICIO, 1402710/proyecto_FIN, 1402710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301512 | Proyecto de inversión | 75500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75500.0, modificado:75500.0}} | REHABILITACION VIVIENDA ISELA - 145163 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M BOCOYNA | 145163 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO EN BOCOYNA, lon:-107.6066013, lat:27.97457129}} | 2018-05-08 | 2018-06-30 | 75500 | 75500 | 75500 | 75500 | 75500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301512/proyecto_PROCESO, 1301512/proyecto_INICIO, 1301512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400818 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBC 8092 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 10 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301303704 | Proyecto de inversión | 228657.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228657.57, modificado:228657.57}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 156935 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | 156935 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:EJIDO GRAN MORELOS, 33260EL AGUAJE, GRAN MORELOS CHIHUAHUAENTRE Y,A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE EN ELE EJIDO DE GRAN MORELOS, lon:-106.48972812, lat:28.31450508}} | 2018-09-03 | 2018-09-22 | 228657.57 | 228657.57 | 228657.57 | 228657.57 | 228657.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-005, contratista:LORENA GUERRERO AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:228657.57, importe_modificado:228657.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1303704/proyecto_INICIO, 1303704/proyecto_PROCESO, 1303704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289951 | Proyecto de inversión | 45978.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45978.39, modificado:45978.39}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN EL PINAL - 284895 | 8 | Chihuahua | 65 | Urique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 284895 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:351, direccion:BRECHA TRAMO URIQUE- EL NARANJO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA , 00000EL PINAL, URIQUE CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRECHA URIQUE - EL NARANJO KILÓMETRO 11, lon:-107.91166811, lat:27.13480119}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 45978.39 | 45978.39 | 45978.39 | 45978.39 | 45978.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1289951/proyecto_INICIO, 1289951/proyecto_FIN, 1289951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401442787 | Proyecto de inversión | 204730.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204730.42, modificado:204730.42}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE CUARTA EL MOLINO NAMIQUIPA - 382290 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 382290 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:43, direccion:CALLE 4A PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , DRENAJE DE LA CALLE CUARTA EN EL MOLINO NAMIQUIPA, lon:-107.41477304, lat:29.19490839}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 204730.42 | 204730.42 | 204730.42 | 204730.42 | 204730.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1442787/proyecto_FIN, 1442787/proyecto_PROCESO, 1442787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301306741 | Proyecto de inversión | 119383.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119383.65, modificado:119383.65}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL OSCAR ORNELAS LA CUCHILLA - 171435 | 8 | Chihuahua | 25 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 171435 | N |  |  | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLEJON SIN NOMNRE PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE , AMPLIACION RED RED DE AGUA LA CUCHILLA, lon:-107.73069339, lat:29.37880586}} | 2018-05-14 | 2018-06-02 | 119383.65 | 119383.65 | 119383.65 | 119383.65 | 119383.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1170.0}} | {1306741/proyecto_INICIO, 1306741/proyecto_PROCESO, 1306741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404727 | Proyecto de inversión | 40237.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40237.38, modificado:40237.38}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN EL SAUCILLO - 345973 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345973 | S | 7 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:43, direccion:BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREJO - LA GUÁCHARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 RANCHERIA , 00000 EL SAUCILLO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - PEDRAS VERDES Y BRECHA CEROCAHUI - MESA DE ARTURO, CARRETERA BAHUICHIVO -, lon:-108.19959369, lat:27.03802924}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 40237.38 | 40237.38 | 40237.38 | 40237.38 | 40237.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404727/proyecto_INICIO, 1404727/proyecto_PROCESO, 1404727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309507 | Proyecto de inversión | 867838.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867838.44, modificado:867838.44}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO VEINTE Y TRES EN EJIDO EL VERGEL - 184745 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 184745 | N |  |  | 2008 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y,CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE, lon:-106.38996688, lat:26.47337341}} | 2018-02-16 | 2018-05-01 | 867838.44 | 867838.44 | 867838.44 | 867838.44 | 867838.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B002-2018, contratista:CONSTRUCTORA MART, S.A DE C.V., convocante:Municipio de Balleza, monto:867838.44, importe_modificado:867838.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1309507/proyecto_PROCESO, 1309507/proyecto_INICIO, 1309507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290405 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN ANTONIO DE ABAJO - 296793 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 296793 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:619, direccion:BRECHA TRAMO EL VERGEL- SAN CARLOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA SAN ANTONIO DE ABAJO, 33573SAN ANTONIO DE ABAJO, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL,BRECH, lon:-106.38506524, lat:26.57937957}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1290405/proyecto_INICIO, 1290405/proyecto_FIN, 1290405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301304374 | Proyecto de inversión | 109475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109475.2, modificado:109475.2}} | REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL ETAPA III - 159982 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EUNICER AYDET PEREZ PORTILLO | 159982 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOACALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.06957355, lat:26.82687537}} | 2018-04-09 | 2018-05-04 | 109475.2 | 109475.2 | 109475.2 | 109475.2 | 109475.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181158, contratista:EUNICER AYDET PEREZ PORTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:109475.2, importe_modificado:109475.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1304374/proyecto_INICIO, 1304374/proyecto_PROCESO, 1304374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310550 | Proyecto de inversión | 300673.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300673.16, modificado:300673.16}} | AMPLIACION RED ELECTRICA EJIDO PANCHO VILLA - 189063 | 8 | Chihuahua | 35 | Janos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 189063 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:AMPLIACION EJIDO PANCHO VILLA EJIDO PANCHO VILLA, 00000PANCHO VILLA (LA MORITA), JANOS CHIHUAHUAENTRE AMPLIACION PANCHO VILLA Y AMPLIACION PANCHO VILLA, AMPLIACION PANCHO VILLA SE LOCALIZA A LAS ORILLAS DEL EJIDO DONDE SE HAN ESTABLECIDO NUEVOS , lon:-108.64704369, lat:30.79816246}} | 2018-02-28 | 2018-04-28 | 300673.16 | 300673.16 | 300673.16 | 300673.16 | 300673.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM18/ELEEJ.PANCHAVILLA/E.1AMP, contratista:CESAR DOMINGUEZ LOYA, convocante:MUNICIPIO DE JANOS, monto:300673.16, importe_modificado:300673.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:380.0}} | {1310550/proyecto_FIN, 1310550/proyecto_PROCESO, 1310550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289648 | Proyecto de inversión | 153261.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153261.24, modificado:153261.24}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN PINO GORDO - 277787 | 8 | Chihuahua | 29 | Guadalupe y Calvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 277787 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:165, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVOKILÓMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO, 33474PINO GORDO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUAENTRECARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y,CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y , lon:-107.00147124, lat:26.54348759}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 153261.24 | 153261.24 | 153261.24 | 153261.24 | 153261.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1289648/proyecto_INICIO, 1289648/proyecto_FIN, 1289648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400853 | Proyecto de inversión | 49998 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49998.0, modificado:49998.0}} | TBC 80102 | 8 | Chihuahua | 28 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 15 | N |  |  | 37 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:México 2, Zona Centro, Guadalupe Bravos, Chih., México, lon:-106.10291004, lat:31.38980206}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 49998 | 49998 | 49998 | 49998 | 49998 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401443946 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE FRANK PALOMINO EN BENITO JUAREZ - 384333 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384333 | S | 11 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:64, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE FRANK PALOMINO BENITO JUAREZ, lon:-106.95036569, lat:29.15928833}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1443946/proyecto_INICIO, 1443946/proyecto_PROCESO, 1443946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309897 | Proyecto de inversión | 6569426 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6569426.0, modificado:6569426.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ARRAYAN - 186494 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN | 186494 | N |  |  | 193 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:PUEBLO , 00000EL ARRAYÁN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE Y,LOCALIDAD DE EL ARRAYAN BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA, lon:-107.82242599, lat:26.99220784}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 6569426 | 6569426 | 6569426 | 6569426 | 6569426 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-2018-FISM-A-013-001, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:6569426.0, importe_modificado:6569426.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1309897/proyecto_PROCESO, 1309897/proyecto_FIN, 1309897/proyecto_INICIO} | Terminado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301289950 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN BACAMOBA - 284845 | 8 | Chihuahua | 46 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 284845 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO MORELOS- LAS LAJITAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 13 + 0 RANCHERIA , 00000BACAMOBA, MORELOS CHIHUAHUAENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MORELOS - LAS LAJITAS KIL, lon:-107.68023256, lat:26.50244126}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1289950/proyecto_INICIO, 1289950/proyecto_FIN, 1289950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289954 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN EL DURAZNO - 284961 | 8 | Chihuahua | 65 | Urique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 284961 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:129, direccion:BRECHA TRAMO URIQUE- EL NARANJO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000EL DURAZNO, URIQUE CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRECHA URIQUE - EL NARANJO KILÓMETRO 6, lon:-107.91485711, lat:27.15611495}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1289954/proyecto_INICIO, 1289954/proyecto_PROCESO, 1289954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289961 | Proyecto de inversión | 38315.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38315.32, modificado:38315.32}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TABÓRACHI - 285287 | 8 | Chihuahua | 65 | Urique | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 285287 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:559, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA- ROCOROYVO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA , 00000TABORACHI, URIQUE CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA AGUA ZARCA - ROCORYBO KILÓM, lon:-108.05636711, lat:27.52174175}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1289961/proyecto_INICIO, 1289961/proyecto_FIN, 1289961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289964 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN AGUA FRÍA - 285467 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 285467 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:741, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA- ROCOROYVO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 41 + 0 RANCHERIA , 00000AGUA FRÍA, URUACHI CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYVO KILÓ, lon:-108.1800074, lat:27.69739604}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1289964/proyecto_PROCESO, 1289964/proyecto_FIN, 1289964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301307586 | Proyecto de inversión | 243007.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243007.92, modificado:243007.92}} | AMPLIACION DE DRENAJE SOCORRO RIVERA - 174951 | 8 | Chihuahua | 25 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 174951 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DECIMO CUARTA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE CALLE CRESCENCI MACIAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLEJON SIN NOMBRE DRENAJE CALLE DECIMO CUARTA, lon:-107.73277373, lat:29.34927603}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 243007.92 | 243007.92 | 243007.92 | 243007.92 | 243007.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1307586/proyecto_INICIO, 1307586/proyecto_PROCESO, 1307586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401441915 | Proyecto de inversión | 984483.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984483.41, modificado:984483.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE FELIPE ÁNGELES NAMIQUIPA - 379983 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 379983 | S | 28 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:RANCHERIA FELIPE ÁNGELES, 31962 FELIPE ÁNGELES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES, lon:-107.40740769, lat:29.12511977}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 984483.41 | 984483.41 | 984483.41 | 984483.41 | 984483.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1441915/proyecto_INICIO, 1441915/proyecto_PROCESO, 1441915/proyecto_INICIO, 1441915/proyecto_FIN, 1441915/proyecto_PROCESO, 1441915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301429 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | TECHUMBRE EN ESCUELA NIÑOS HEROES SAN JUANITO - 144991 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 144991 | N |  |  | 71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CARRETERA CREEL, CAMINO AUDITORIO ESTA OBRA ESTA ENTRE ENTRONQUE Y AUDITORIO LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO EN BOCOYNA, lon:-107.60059637, lat:27.98512992}} | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144991, contratista:javier orpineda luna, convocante:municipio bocoyna, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301429/proyecto_PROCESO, 1301429/proyecto_INICIO, 1301429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290439 | Proyecto de inversión | 45440.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45440.77, modificado:45440.77}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BUENAVISTA - 297577 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 297577 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:BRECHA TRAMO SATEVÓ- YOQUIVO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 23 + 0 RANCHERIA , 00000BUENAVISTA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA BATOPILAS - SATEVÓ Y CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS,BRECHA SATEVÓ - YOQUIVO KILÓMETRO 23, MANO DE, lon:-107.6440527, lat:26.96648802}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1290439/proyecto_INICIO, 1290439/proyecto_FIN, 1290439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310050 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DOMITORIOS EN ATASCADERO - 187237 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187237 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:EJIDO , 33544ATASCADEROS, HUEJOTITÁN CHIHUAHUAENTREY,SE CONSTUIRAN EL LA LOCALIDAD DE ATASCADERO EN EL CAMINO LA OTRA BANDA A CARRETERA LA CASITA HUEJOTITAN, lon:-106.16326953, lat:27.01480881}} | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1310050/proyecto_FIN, 1310050/proyecto_PROCESO, 1310050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301310046 | Proyecto de inversión | 297000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297000.0, modificado:297000.0}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS EN HUEJOTITAN - 187225 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187225 | N |  |  | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA HUEJOTITÁN, 33540HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN CHIHUAHUAENTREY,SE CONSTUIRAN EN LA COLONIA DE ARRIBA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.177187, lat:27.0597358}} | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1310046/proyecto_INICIO, 1310046/proyecto_FIN, 1310046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400797 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TC 8093 | 8 | Chihuahua | 23 | Galeana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 6 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-107.616744, lat:30.112949}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301304265 | Proyecto de inversión | 686952 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686952.0, modificado:686952.0}} | SUMINISTRO DE CUATROCIENTOS CINCUENTA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE ETAPA I - 159481 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ARMANDO MALDONADO RAMOS | 159481 | N |  |  | 2250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:CIUDAD , 33180CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,SE ENTREGARON A VARIAS LOCALIDADES DE GUACHOCHI, lon:-107.10877846, lat:26.73478073}} | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 686952 | 686952 | 686952 | 686952 | 686952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181051, contratista:ARMANDO MALDONADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:686952.0, importe_modificado:686952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1304265/proyecto_INICIO, 1304265/proyecto_FIN, 1304265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301304266 | Proyecto de inversión | 654279.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654279.28, modificado:654279.28}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS SOLARES ETAPA III - 159493 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | 159493 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,EN VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.08071415, lat:26.81285043}} | 2018-02-01 | 2018-02-23 | 654279.28 | 654279.28 | 654279.28 | 654279.28 | 654279.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181052, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:654279.28, importe_modificado:654279.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1304266/proyecto_INICIO, 1304266/proyecto_FIN, 1304266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290710 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CHINIVO - 304575 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 304575 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:569, direccion:BRECHA TRAMO EL ARENAL- MURICHIQUE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 13 + 0 RANCHERIA , 00000CHINIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI,BRECHA EL ARENAL - MURICHIQUE KILÓMETRO 13 , lon:-107.69982253, lat:27.1528731}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1290710/proyecto_INICIO, 1290710/proyecto_FIN, 1290710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290718 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PAJARITO - 304640 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 304640 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:129, direccion:BRECHA TRAMO SATEVÓ- YOQUIVO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA , 00000EL PAJARITO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA BATOPILAS - SATEVÓ Y CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS,BRECHA SATEVÓ - YOQUIVO MANO DERECHA, KILÓME, lon:-107.6567124, lat:26.98198985}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1290718/proyecto_INICIO, 1290718/proyecto_FIN, 1290718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290729 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GUACHEACHI - 304739 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 304739 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:728, direccion:BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI- MORELOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 46 + 0 RANCHERIA , 00000GUACHEACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO B, lon:-107.49615224, lat:26.99539939}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1290729/proyecto_INICIO, 1290729/proyecto_FIN, 1290729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290733 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUIMAYVO - 304822 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 304822 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1146, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO SAMACHIQUE- BATOPILASKILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA , 00000HUIMAYVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRET, lon:-107.6263934, lat:27.15551096}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1290733/proyecto_INICIO, 1290733/proyecto_FIN, 1290733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290735 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA CAÑA - 304867 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 304867 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:392, direccion:BRECHA TRAMO BATOPILAS- LA CAÑA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 39 + 0 RANCHERIA , 00000LA CAÑA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA BATOPILA, lon:-107.82139939, lat:26.75940563}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1290735/proyecto_INICIO, 1290735/proyecto_FIN, 1290735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290750 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RECUBÍRACHI - 304992 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 304992 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:460, direccion:BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI- MORELOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA , 00000RECUBIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO , lon:-107.5679307, lat:26.90734967}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1290750/proyecto_INICIO, 1290750/proyecto_FIN, 1290750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309620 | Proyecto de inversión | 867838.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867838.44, modificado:867838.44}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA MULTIUSOS EN TELESECUNDARIA EN RANCHERIA PINALEJO - 185179 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 185179 | N |  |  | 156 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:92, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHERIA PINALEJO, 33566RANCHERÍA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA BALLEZA-BAQUIRIACHI Y,CARRETERA BALLEZA A BAQUIRIACHI A LA DERECHA UNOS 12 KILOMETROS APROXIMADAMENTE, lon:-106.70220058, lat:27.06113307}} | 2018-03-28 | 2018-05-11 | 867838.44 | 867838.44 | 867838.44 | 867838.44 | 867838.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM -B016-2018, contratista:RAFAEL VILLESCAS SALINA M, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:867838.34, importe_modificado:867838.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1309620/proyecto_PROCESO, 1309620/proyecto_FIN, 1309620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301311835 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1331339.42}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN PUERTO PALOMAS - 193008 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 193008 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.22, meta_modificada:237.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:PUEBLO PALOMAS, 31830PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE MORELOS, CALLE JUVENTINO ROSAS TERRENO PERTENECIENTE A PRESIDENCIA SECCIONAL ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS MU, lon:-107.63113526, lat:31.77777292}} | 2018-06-18 | 2018-09-29 | 1331339.42 | 1331339.42 | 1331339.42 | 1331339.42 | 1331339.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.22}} | {1311835/proyecto_FIN, 1311835/proyecto_INICIO, 1311835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309606 | Proyecto de inversión | 900060.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900060.55, modificado:900060.55}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA MULTIUSOS EN PREESCOLAR COMUNITARIO EN EJIDO GUAZARACHI - 185118 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 185118 | N |  |  | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:59, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO GUAZARACHI, 33563EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y,CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI CORTANDO A LA DERECHA UNOS 10 KILOMETROS APROXIMADAMENTE , lon:-106.71339844, lat:26.98933107}} | 2018-03-23 | 2018-05-06 | 900060.55 | 900060.55 | 900060.55 | 900060.55 | 900060.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B010-2018, contratista:RAFAEL VILLESCAS SALINAS M, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:867838.34, importe_modificado:900060.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309606/proyecto_INICIO, 1309606/proyecto_FIN, 1309606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309659 | Proyecto de inversión | 486918.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486918.8, modificado:486918.8}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN EL BAJIO - 185389 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 185389 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:438, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHERIA EL BAJÍO, 33563EL BAJÍO, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CAMINO BAQUIRIACHI - RANCHERIA PINALEJO Y,CAMINO DE TERRACERIA BAQUIRIACHI A RANCHERIA PINALEJO A UNOS 10 KILOMETROS APROXIMADAMENTE , lon:-106.67862566, lat:27.03447247}} | 2018-03-02 | 2018-04-30 | 486918.8 | 486918.8 | 486918.8 | 486918.8 | 486918.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B017-2018, contratista:Rafael Villescas Salinas, convocante:Municipio de Balleza, monto:487273.06, importe_modificado:486918.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309659/proyecto_PROCESO, 1309659/proyecto_FIN, 1309659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289644 | Proyecto de inversión | 114945.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114945.94, modificado:114945.94}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NOROGACHI - 277717 | 8 | Chihuahua | 29 | Guadalupe y Calvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 277717 | N |  |  | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:384, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVOKILÓMETRO 217 + 0 RANCHERIA , 00000NOROGACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUAENTRECARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y,CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓM, lon:-106.80444612, lat:26.39336891}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 114945.94 | 114945.94 | 114945.94 | 114945.94 | 114945.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1289644/proyecto_INICIO, 1289644/proyecto_FIN, 1289644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289940 | Proyecto de inversión | 38315.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38315.32, modificado:38315.32}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN APORAVO - 284416 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 284416 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA- ROCOROYVO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA , 00000APORAVO, GUAZAPARES CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN RAFAEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYVO K, lon:-108.20938482, lat:27.51514304}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1289940/proyecto_INICIO, 1289940/proyecto_FIN, 1289940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289945 | Proyecto de inversión | 45978.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45978.39, modificado:45978.39}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CORDÓN COLORADO - 284670 | 8 | Chihuahua | 46 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 284670 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:648, direccion:BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI- MORELOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 107 + 0 RANCHERIA , 00000CORDÓN COLORADO, MORELOS CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA LAGUNA DE AB, lon:-107.65271582, lat:26.76397922}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 45978.39 | 45978.39 | 45978.39 | 45978.39 | 45978.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1289945/proyecto_INICIO, 1289945/proyecto_FIN, 1289945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290146 | Proyecto de inversión | 85201.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85201.45, modificado:85201.45}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EJIDO GUAZÁRACHI - 291654 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 291654 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:59, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA- GUACHOCHIKILÓMETRO 47 + 0 EJIDO EJIDO GUAZARACHI, 33563EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO,CARRETERA BALLEZA - GUA, lon:-106.71292442, lat:26.98934009}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1290146/proyecto_INICIO, 1290146/proyecto_PROCESO, 1290146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301286849 | Proyecto de inversión | 6069917.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6069917.39, modificado:6069917.39}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 241258 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 241258 | N |  |  | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, 31065CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTRE Y,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.0357689, lat:28.57718754}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 6069917.39 | 6069917.39 | 6069917.39 | 6069917.39 | 6069917.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.017/2018, contratista:MORIEL DISELOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:5967257.83, importe_modificado:5967257.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}} | {1286849/proyecto_INICIO, 1286849/proyecto_FIN, 1286849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301304376 | Proyecto de inversión | 166989.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166989.73, modificado:166989.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA PROGRESO - 159984 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS | 159984 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD INDUSTRIAL GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOCALIZADO EN LA COLONIA PROGRESO, lon:-107.08362535, lat:26.81189639}} | 2018-04-16 | 2018-05-11 | 166989.73 | 166989.73 | 166989.73 | 166989.73 | 166989.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181160, contratista:GERARDO CORRAL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:166989.73, importe_modificado:166989.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1304376/proyecto_INICIO, 1304376/proyecto_PROCESO, 1304376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301306327 | Proyecto de inversión | 82368.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82368.22, modificado:82368.22}} | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE TERCERA - 169441 | 8 | Chihuahua | 25 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 169441 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:CALLE TERCERA BARRIO , 31910SAN JOSÉ BABÍCORA, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE , DRENAJE CALLE TERCERA, lon:-107.7486542, lat:29.24809654}} | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 82368.22 | 82368.22 | 82368.22 | 82368.22 | 82368.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1306327/proyecto_INICIO, 1306327/proyecto_PROCESO, 1306327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309536 | Proyecto de inversión | 362050.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362050.1, modificado:362050.1}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PREPARATORIA BACHILLERATO COMUNITARIO EN EJIDO GUAJOLOTES - 184888 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 184888 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO GUAJOLOTES, 33573EJIDO GUAJOLOTES, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA EJIDO EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO Y,CARRETERA EJIDO EL VERGEL A GUADALUPE Y CALVO 20 KILOMETROS CORTA A LA DERECHA 10 KILOMETROS APROXIMADAMENTE, lon:-106.49378716, lat:26.40695048}} | 2018-02-16 | 2018-05-01 | 362050.1 | 362050.1 | 362050.1 | 362050.1 | 362050.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B003-2018, contratista:JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:369405.25, importe_modificado:362050.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1309536/proyecto_PROCESO, 1309536/proyecto_INICIO, 1309536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309567 | Proyecto de inversión | 867838.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867838.44, modificado:867838.44}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN RANCHITO DE SAN JUAN - 184985 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 184985 | N |  |  | 209 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:100, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO RANCHITO DE SAN JUAN, 33567RANCHITO DE SAN JUAN, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA BALLEZA-LA CRUZ Y,CARRETERA BALLEZA A LA CRUZ A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE, lon:-106.33053755, lat:26.88993515}} | 2018-03-05 | 2018-04-18 | 867838.44 | 867838.44 | 867838.44 | 867838.44 | 867838.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B006-2018, contratista:HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE BALLEZA, monto:867838.44, importe_modificado:867838.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1309567/proyecto_INICIO, 1309567/proyecto_FIN, 1309567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309587 | Proyecto de inversión | 418811.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418811.99, modificado:418811.99}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL VEINTE Y SIETE - 185076 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 185076 | N |  |  | 234 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:0 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD PAULA AUN DE AGUIRRE, 33560MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CALLE DEL PUEBLO Y,CALLE DEL PUEBLO SIN NUMERO, lon:-106.34523978, lat:26.94714784}} | 2018-03-09 | 2018-04-07 | 418811.99 | 418811.99 | 418811.99 | 418811.99 | 418811.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMB-FISM-B008-2018, contratista:Herreria y Construcciones los Mezquites, convocante:Municipio de Balleza, monto:399857.05, importe_modificado:418811.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309587/proyecto_INICIO, 1309587/proyecto_FIN, 1309587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301314065 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TAMQUE - 207880 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 207880 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:EJIDO , 33516PASO DE MOLINA, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE BOQUILLA QUE ESTA UBICADO EN EL CAMINO DE DEL GRANILLO A LA CASITA EN EL KILOMETRO 10, lon:-105.89760948, lat:26.86555405}} | 2018-08-16 | 2018-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1314065/proyecto_PROCESO, 1314065/proyecto_FIN, 1314065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301287210 | Proyecto de inversión | 2696070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696070.25, modificado:2696070.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL PORVENIR - 247058 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 247058 | N |  |  | 112 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA , 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.11901129, lat:28.74780542}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 2696070.25 | 2696070.25 | 2696070.25 | 2696070.25 | 2696070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-1S01518-A-1271-251909512, contratista:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:2696070.25, importe_modificado:2696070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1287210/proyecto_INICIO, 1287210/proyecto_FIN, 1287210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301258 | Proyecto de inversión | 93014.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93014.74, modificado:93014.74}} | CONSTRUCCION DE GUARDA GANADOS PARA CAMINO RURAL - 144391 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | 144391 | N |  |  | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:EJIDO LA BOQUILLA, 33260LA BOQUILLA (LA GALERA), GRAN MORELOS CHIHUAHUAENTREY,A UN COSTADO DE SALON DE LA COMUNIDAD Y EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-106.69022154, lat:28.31410452}} | 2018-09-10 | 2018-09-29 | 93014.74 | 93014.74 | 93014.74 | 93014.74 | 93014.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301258/proyecto_PROCESO, 1301258/proyecto_INICIO, 1301258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301304652 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:467508.43}} | CONSTRUCCION DE BAÑO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL LEONOR HERNANDEZ - 161600 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 161600 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MATAMOROS, CALLE EJIDO PRIMARIA ESTATAL LEONOR HERNANDEZ DE ORNELAS 2143 EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION, CHIHUAHUA, lon:-108.00040253, lat:31.10121559}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 467508.43 | 467508.43 | 467508.43 | 467508.43 | 467508.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1304652/proyecto_FIN, 1304652/proyecto_PROCESO, 1304652/proyecto_INICIO, 1304652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301309046 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:512173.03}} | CONSTRUCCION DE BAÑO ESCOLAR EN PREPARATORIA PUERTO PALOMAS - 181606 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 181606 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:PUEBLO PALOMAS, 31830PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTRE CALLE SANCHEZ Y CALLE ALLENDE, CALLE BOCA GRANDE ESCUELA PREPARATORIA PUERTO PALOMAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS MUNICIPIO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA., lon:-107.64173663, lat:31.77405095}} | 2018-05-14 | 2018-08-30 | 512173.03 | 512173.03 | 512173.03 | 512173.03 | 512173.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1309046/proyecto_FIN, 1309046/proyecto_INICIO, 1309046/proyecto_PROCESO, 1309046/proyecto_FIN, 1309046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301302724 | Proyecto de inversión | 342986.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342986.17, modificado:342986.17}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 149050 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | 149050 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:EJIDO LA CUADRILLA, 33264LA CUADRILLA, GRAN MORELOS CHIHUAHUAENTRE Y,A UN COSTADO DE TELESECUNDARIA, lon:-106.60572993, lat:28.31102809}} | 2018-09-03 | 2018-09-22 | 342986.17 | 342986.17 | 342986.17 | 342986.17 | 342986.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-010, contratista:LORENA GUERRERO AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:342986.17, importe_modificado:342986.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1302724/proyecto_FIN, 1302724/proyecto_PROCESO, 1302724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301306577 | Proyecto de inversión | 538965.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538965.58, modificado:538965.58}} | AMPLIACION DE DRENAJE COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA - 170767 | 8 | Chihuahua | 25 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 170767 | N |  |  | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:CALLE 14 DE ABRIL PUEBLO PEÑA BLANCA, 31911PEÑA BLANCA, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE , DRENAJE COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, lon:-107.71280441, lat:29.29732417}} | 2018-05-07 | 2018-06-02 | 538965.58 | 538965.58 | 538965.58 | 538965.58 | 538965.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {1306577/proyecto_INICIO, 1306577/proyecto_PROCESO, 1306577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400801 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBC 80136 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 7 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-107.912103, lat:30.413986}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1400801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404717 | Proyecto de inversión | 56086.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56086.7, modificado:56086.7}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA EN MONTERDE - 345796 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345796 | S | 23 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:66, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA MONTERDE, 33397 MONTERDE (MONTERDE VIEJO), GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC, lon:-108.07552782, lat:27.56979469}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56086.7 | 56086.7 | 56086.7 | 56086.7 | 56086.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404717/proyecto_INICIO, 1404717/proyecto_FIN, 1404717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404719 | Proyecto de inversión | 40649.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40649.42, modificado:40649.42}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR COMUNITARIA EN LAS CUEVAS - 345820 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345820 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:51, direccion:BRECHA TRAMO YOQUIVO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS CUEVAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA YOQUIVO - , lon:-107.70123882, lat:26.71407298}} | 2018-02-22 | 2018-12-13 | 40649.04 | 40649.42 | 40649.42 | 40649.42 | 40649.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404719/proyecto_PROCESO, 1404719/proyecto_INICIO, 1404719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404721 | Proyecto de inversión | 41130.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41130.12, modificado:41130.12}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA ALVARO OBREGÓN EN BASAGOTA - 345866 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345866 | S | 11 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREJO - LA GUÁCHARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000 BASAGOTA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - CIENEGUITA DE TREJO Y BRECHA CEROCAHUI - MESA DE ARTURO, CARRETERA BAHUICHIVO, lon:-108.09449611, lat:27.14080712}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 41130.12 | 41130.12 | 41130.12 | 41130.12 | 41130.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404721/proyecto_FIN, 1404721/proyecto_PROCESO, 1404721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404722 | Proyecto de inversión | 63876.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63876.1, modificado:63876.1}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA JUSTO SIERRA EN CREEL - 345893 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345893 | S | 142 | 131 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88, lon:-107.63625796, lat:27.75518903}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 63876.1 | 63876.1 | 63876.1 | 63876.1 | 63876.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404722/proyecto_FIN, 1404722/proyecto_PROCESO, 1404722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404726 | Proyecto de inversión | 40924.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40924.1, modificado:40924.1}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR JUAN ALDAMA EN CORUYVO O MES DEL PINO - 345966 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345966 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1254, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 89 + 0 RANCHERIA , 00000 CORUYVO (MESA DEL PINO), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO K, lon:-108.07572835, lat:27.41489165}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 40924.1 | 40924.1 | 40924.1 | 40924.1 | 40924.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404726/proyecto_PROCESO, 1404726/proyecto_FIN, 1404726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404731 | Proyecto de inversión | 47887.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47887.35, modificado:47887.35}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA JUSTO SIERRA EN SAN RAFAEL - 346049 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 346049 | S | 14 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMET, lon:-107.88901071, lat:27.49624512}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 47887.35 | 47887.35 | 47887.35 | 47887.35 | 47887.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404731/proyecto_INICIO, 1404731/proyecto_FIN, 1404731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404732 | Proyecto de inversión | 40306.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40306.06, modificado:40306.06}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA EN CALAVERAS - 346052 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 346052 | S | 7 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:494, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO LAS ESTRELLAS - URUACHI KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA CALAVERAS, 33300 CALAVERAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI KILÓMETRO 27 MANO DER, lon:-108.17628494, lat:27.99624491}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 40306.03 | 40306.06 | 40306.06 | 40306.06 | 40306.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404732/proyecto_PROCESO, 1404732/proyecto_FIN, 1404732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301303258 | Proyecto de inversión | 702808.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702808.94, modificado:959528.8}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA COLONIA SANTA FE INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTIC - 151349 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DELICIAS | 151349 | N |  |  | 328 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:773, direccion:AVENIDA CUARTA INTERIOR SN COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), 33103COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), DELICIAS CHIHUAHUAENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA, AVENIDA QUINTA AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA COLONIA SANTA FE EL HACHAZO, lon:-105.39778377, lat:28.19118717}} | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 959528.8 | 959528.8 | 959528.8 | 959528.8 | 959528.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:82-OP-FISM18/2018-LE, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:692184.21, importe_modificado:692184.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1168.0}} | {1303258/proyecto_INICIO, 1303258/proyecto_PROCESO, 1303258/proyecto_FIN} | Terminado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180301301194 | Proyecto de inversión | 69412 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69412.0, modificado:69412.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CENTRO DE REHABILITACION FISICA - 144141 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | 144141 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:EJIDO GRAN MORELOS, 33260SAN NICOLÁS DE CARRETAS, GRAN MORELOS CHIHUAHUAENTRE Y,A UN COSTADO DE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA EN FRENTE DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION., lon:-106.50666957, lat:28.25219838}} | 2018-05-09 | 2018-05-26 | 69412 | 69412 | 69412 | 69412 | 69412 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-003, contratista:LORENA GUERRERO AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:69412.0, importe_modificado:69412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301194/proyecto_PROCESO, 1301194/proyecto_INICIO, 1301194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301304646 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:527038.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FORD CIENTO SETENTA - 161576 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 161576 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:PUEBLO PALOMAS, 31830PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LERDO, CALLE ALVILLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FORD 170 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS MUNICIPIO DE ASCENSIÓN, CHIHUAHUA., lon:-107.65028988, lat:31.77928696}} | 2018-05-14 | 2018-08-01 | 527038.63 | 527038.63 | 527038.63 | 527038.63 | 527038.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1304646/proyecto_INICIO, 1304646/proyecto_FIN, 1304646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290382 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOS BAJÍOS DE FÉLIX - 296288 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 296288 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:583, direccion:BRECHA TRAMO EL VERGEL- EJIDO GUAJOLOTES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA LOS BAJÍOS DE FÉLIX, 33573LOS BAJÍOS DE FÉLIX, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y,BRECHA EL VERGEL - EJIDO GUAJOLOTES KILÓMETRO 17, , lon:-106.55811241, lat:26.44919817}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1290382/proyecto_INICIO, 1290382/proyecto_FIN, 1290382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290390 | Proyecto de inversión | 85201.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85201.45, modificado:85201.45}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MESA BLANCA - 296408 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 296408 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:301, direccion:BRECHA TRAMO EL VERGEL- SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA MESA BLANCA, 33573MESA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL,BRECHA EL VERGEL - SA, lon:-106.57037325, lat:26.50799645}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1290390/proyecto_INICIO, 1290390/proyecto_PROCESO, 1290390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301299405 | Proyecto de inversión | 137004.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137004.8, modificado:137004.8}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE CINCUENTA Y NUEVE Y CALLE ZUBIRAN DE LA COLONIA SECTOR TRES DE ROBINSON - 100325 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 100325 | N |  |  | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA SECTOR 3 DE ROBINSON, 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTRECALLE 59 Y CALLE ZUBIRAN,ENTRA CALLE 59 Y CALLE ZUBIRAN, lon:-106.03936697, lat:28.6451652}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 137004.8 | 137004.8 | 137004.8 | 137004.8 | 137004.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:137005.2, importe_modificado:137005.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1299405/proyecto_PROCESO, 1299405/proyecto_INICIO, 1299405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301308 | Proyecto de inversión | 56797.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56797.96, modificado:56797.96}} | ALUMBRADO PUBLICO PARA PLAZA PUBLICA - 144556 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | 144556 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO AGUILAR EJIDO GRAN MORELOS, 33260SAN NICOLÁS DE CARRETAS, GRAN MORELOS CHIHUAHUAENTRECALLE BINIFACIA MIRAMONTES Y CALLE MATIAS PORTILLO CASTILLO, CALLE MARIA GUTIERREZ EN LA PLAZA PUBLICA EN FRENTE DE LA IGLESIA, lon:-106.51045148, lat:28.24858417}} | 2018-08-07 | 2018-08-25 | 56797.96 | 56797.96 | 56797.96 | 56797.96 | 56797.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-007, contratista:LORENA GUERRERO AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:56797.96, importe_modificado:56797.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301308/proyecto_PROCESO, 1301308/proyecto_FIN, 1301308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301344 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTR DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE MOLINA - 144708 | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 144708 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:EJIDO BOQUILLA DE SAN JOSÉ, 33515PASO DE MOLINA, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA EN EL CAMINIO DEL GRANILLO A LA CASITA, lon:-105.83896993, lat:26.92521149}} | 2018-06-22 | 2018-07-19 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1301344/proyecto_PROCESO, 1301344/proyecto_INICIO, 1301344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301433 | Proyecto de inversión | 1355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355000.0, modificado:1355000.0}} | UNIDAD MEDICA EN CREEL - 145002 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145002 | N |  |  | 360 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO ESTADIO DE BEIS, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CLINICA DE CREEL BOCOYNA, lon:-107.6376561, lat:27.75175476}} | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:145002, contratista:construcciones y servicios llanes sa de cv, convocante:municipio bocoyna, monto:1335000.0, importe_modificado:1335000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301433/proyecto_INICIO, 1301433/proyecto_PROCESO, 1301433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301439 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | FABRICACION DE ANCLAS PARA POSTES - 145010 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145010 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO BOCOYNA, 33201BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CALLE PLAZA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE BOCOYNA, lon:-107.58966559, lat:27.84074796}} | 2018-04-30 | 2018-06-30 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301439/proyecto_INICIO, 1301439/proyecto_PROCESO, 1301439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301440 | Proyecto de inversión | 451936 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451936.0, modificado:451936.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTO DORMITORIO EN RIO OTEROS - 145012 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145012 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:682, direccion:PUEBLO RIO OTEROS, 00000RÍO OTEROS (VINIHUEACHI), BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE RIO OTEROS EN BOCOYNA, lon:-107.7017717, lat:27.75354835}} | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 451936 | 451936 | 451936 | 451936 | 451936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1301440/proyecto_PROCESO, 1301440/proyecto_INICIO, 1301440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301480 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE RED ELECTRIFICACION VARIOS - 145078 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145078 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO BOCOYNA, 33201BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE BOCOYNA, lon:-107.58999069, lat:27.84188639}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301480/proyecto_INICIO, 1301480/proyecto_PROCESO, 1301480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301305140 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN CASAS GRANDES - 163831 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 163831 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA LA ESPERANZA, 31850CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESPERANZA UBICADO DONDE ANTERIOR MENTE SE ENCONTRABA UN POZO, lon:-107.96159047, lat:30.36825229}} | 2018-09-03 | 2018-10-02 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1305140/proyecto_INICIO, 1305140/proyecto_FIN, 1305140/proyecto_PROCESO, 1305140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301305145 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA MARIA MARTINEZ DE ESCUTIA - 163839 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 163839 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLEJON RICARDO FLORES MAGON COLONIA CENTRO, 31850CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUAENTREY,LA ESCUELA SE ENCUENTRA JUSTAMENTE ATRAS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE BEISBOL JOSE ALVARADO, lon:-107.95115442, lat:30.37432405}} | 2018-06-15 | 2018-08-15 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1305145/proyecto_PROCESO, 1305145/proyecto_FIN, 1305145/proyecto_INICIO, 1305145/proyecto_PROCESO, 1305145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301305150 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | DOMO ESCOLAR EN PRIMARIA DE GUADALUPE VICTORIA - 163848 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 163848 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 31851GUADALUPE VICTORIA, CASAS GRANDES CHIHUAHUAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO EN EL ACCESO A EL EJIDO, lon:-107.93981073, lat:30.56814526}} | 2018-07-23 | 2018-09-28 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1305150/proyecto_PROCESO, 1305150/proyecto_FIN, 1305150/proyecto_INICIO, 1305150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301305152 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | DOMO ESCOLAR EN PRIMARIA DE COLONIA JUAREZ - 163856 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 163856 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE CASAS GRANDES COLONIA JUÁREZ, 31857COLONIA JUÁREZ, CASAS GRANDES CHIHUAHUAENTREY,LA ESCUELA SE UBICA EN LA COLONIA JUAREZ CERCA DE LA CALLE CASAS GRANDES Y ANAHUAC, lon:-108.07202016, lat:30.30475238}} | 2018-07-23 | 2018-09-28 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1305152/proyecto_PROCESO, 1305152/proyecto_FIN, 1305152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301305154 | Proyecto de inversión | 773895 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773895.0, modificado:773895.0}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ACADEMIA - 163880 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 163880 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1746.0, meta_modificada:1746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ACADEMIA- ACADEMIAKILÓMETRO 0 + 999 COLONIA JUÁREZ, 31857COLONIA JUÁREZ, CASAS GRANDES CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA ACADEMIA EN COLONIA JUAREZ, lon:-108.07901536, lat:30.30690132}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 773895 | 773895 | 773895 | 773895 | 773895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/FISM-C-001, contratista:ING. JAIME MENA PARRA, convocante:MUNICIPIO DE CASAS GRANDEs, monto:666967.0, importe_modificado:733895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1746.0}} | {1305154/proyecto_INICIO, 1305154/proyecto_PROCESO, 1305154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289636 | Proyecto de inversión | 76630.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76630.62, modificado:76630.62}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LA CIÉNEGA DE LOS AYALA - 277572 | 8 | Chihuahua | 29 | Guadalupe y Calvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 277572 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:769, direccion:BRECHA TRAMO BABORIGAME- GUÉRACHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 25 + 0 RANCHERIA LA CIÉNEGA DE LOS AYALA, 33483LA CIÉNEGA DE LOS AYALA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUAENTREBRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y , lon:-107.2926507, lat:26.50576304}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 76630.62 | 76630.62 | 76630.62 | 76630.62 | 76630.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1289636/proyecto_INICIO, 1289636/proyecto_FIN, 1289636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301305233 | Proyecto de inversión | 15585.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15585.19, modificado:15585.19}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 164356 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | 164356 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:EJIDO CIENEGUILLA, 33262CIENEGUILLA, GRAN MORELOS CHIHUAHUAENTRE Y,A UN COSTADO DEL ARROYO QUE CRUZA LA COMUNIDAD, lon:-106.64818769, lat:28.3730022}} | 2018-07-09 | 2018-07-21 | 15585.19 | 15585.19 | 15585.19 | 15585.19 | 15585.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-001, contratista:JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:15585.19, importe_modificado:15585.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1305233/proyecto_FIN, 1305233/proyecto_PROCESO, 1305233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301305243 | Proyecto de inversión | 111720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111720.0, modificado:111720.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 164416 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 164416 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS DE CARRETAS EJIDO GRAN MORELOS, 33260SAN NICOLÁS DE CARRETAS, GRAN MORELOS CHIHUAHUAENTREY,EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-106.50741415, lat:28.25375378}} | 2018-07-09 | 2018-07-26 | 111720 | 111720 | 111720 | 111720 | 111720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-006, contratista:LORENA GUERRERO AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:111720.0, importe_modificado:111720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1305243/proyecto_INICIO, 1305243/proyecto_FIN, 1305243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289708 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LA LAGARTIJA - 279292 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 279292 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:797, direccion:BRECHA TRAMO EL VERGEL- LAGUNA JUANOTA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA LA LAGARTIJA, 33573LA LAGARTIJA, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL,BRECHA EL VERGEL, lon:-106.47777024, lat:26.45055204}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1289708/proyecto_INICIO, 1289708/proyecto_PROCESO, 1289708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289713 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CIÉNEGA DE GUACAYVO - 279397 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 279397 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA , 00000CIÉNEGA DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 26, MANO DERECHA., lon:-107.78524641, lat:27.85815404}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1289713/proyecto_INICIO, 1289713/proyecto_FIN, 1289713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289876 | Proyecto de inversión | 38315.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38315.32, modificado:38315.32}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN HUICÓRACHI - 283035 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 283035 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:939, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- GUACHOCHIKILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA , 00000HUICORACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 3 MANO IZQUIERDA MÁS 17 KI, lon:-107.4901607, lat:27.67840419}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1289876/proyecto_INICIO, 1289876/proyecto_FIN, 1289876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289884 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CHINEACHI - 283142 | 8 | Chihuahua | 12 | Carichí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 283142 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:344, direccion:BRECHA TRAMO CARICHÍ- GUAHUACHÉRARE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA , 00000CHINEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC,BRECHA CARICHÍ - GUAHUACHÉRARE MANO DERECHA, KILÓMETRO 20, MÁ, lon:-107.07094583, lat:27.74931304}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1289884/proyecto_INICIO, 1289884/proyecto_FIN, 1289884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289914 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN GOMÁRACHI - 283624 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 283624 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:168, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NONOAVA- ROCHEACHIKILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA GOMARACHI, 33197GOMARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTRE CARRETERA MIRADOR - NONOAVA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC,CARRETERA NONOAVA - ROCHEACHI KILÓMETRO 70, MANO DER, lon:-107.11761299, lat:27.32585616}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1289914/proyecto_INICIO, 1289914/proyecto_FIN, 1289914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289922 | Proyecto de inversión | 53641.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53641.45, modificado:53641.45}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NAPUCHI - 283847 | 8 | Chihuahua | 12 | Carichí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 283847 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:BRECHA TRAMO CARICHÍ- TEHUERICHI MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA , 00000NAPUCHI, CARICHÍ CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC,BRECHA CARICHÍ - TEHUERICHI KILÓMETRO 35, MANO IZQUIERDA, MÁS 1 , lon:-107.20232753, lat:27.70142284}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1289922/proyecto_INICIO, 1289922/proyecto_FIN, 1289922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289841 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MAGUECHIS - 282582 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 282582 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1035, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL- SAN RAFAELKILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA , 00000MAGUECHIS, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL KILÓMETRO 5 MANO DERECHA MÁS 1 KILÓ, lon:-107.68248211, lat:27.72453267}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1289841/proyecto_INICIO, 1289841/proyecto_FIN, 1289841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289848 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN OSACHI - 282659 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 282659 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:122, direccion:BRECHA TRAMO CREEL- EL YEPOSO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA , 00000OSACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,BRECHA CREEL - EL YEPOSO KILÓMETRO 15 MANO IZQUIERDA MÁS 14 KILÓMETROS, lon:-107.75031611, lat:27.71488654}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1289848/proyecto_INICIO, 1289848/proyecto_FIN, 1289848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301297854 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 8980 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8980 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:EJIDO SALITRITO, 33651AGOSTADERO DE ABAJO, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD DEL SALITRITO EN EL CAMINO LA ROJEÑA A NAICA, lon:-105.90457841, lat:27.5189549}} | 2018-05-15 | 2018-07-10 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1297854/proyecto_INICIO, 1297854/proyecto_FIN, 1297854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301297856 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 9037 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9037 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:EJIDO , 33660AGOSTADERO DE ABAJO, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AGOSTADERO, lon:-105.90457841, lat:27.51651904}} | 2018-04-05 | 2018-05-01 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1297856/proyecto_INICIO, 1297856/proyecto_FIN, 1297856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301297857 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 9091 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9091 | N |  |  | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA CAMPESINA, 33650VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREY,LA OBRA SE CONSTUIRA EN LA COLONIA CAMPESINA Y AGRARISTA, lon:-105.79920836, lat:27.45824392}} | 2018-03-22 | 2018-05-08 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1297857/proyecto_INICIO, 1297857/proyecto_FIN, 1297857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301302959 | Proyecto de inversión | 229813.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229813.17, modificado:229813.17}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 150360 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | 150360 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO EL MIRADOR- SAN FRANCISCO DE BORJAKILÓMETRO 13KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO LA PAZ, 33269LA PAZ, GRAN MORELOS CHIHUAHUAENTREY,EN FRENTE DE GIMNASIO, lon:-106.47193288, lat:28.21109151}} | 2018-03-02 | 2018-04-12 | 229813.17 | 229813.17 | 229813.17 | 229813.17 | 229813.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-002, contratista:LORENA GUERRERO AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:229813.17, importe_modificado:229813.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1302959/proyecto_INICIO, 1302959/proyecto_FIN, 1302959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301302967 | Proyecto de inversión | 340874.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340874.26, modificado:340874.26}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 150388 | 8 | Chihuahua | 26 | Gran Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | 150388 | N |  |  | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:EJIDO GRAN MORELOS, 33260SAN NICOLÁS DE CARRETAS, GRAN MORELOS CHIHUAHUAENTREY,EN FRENTE DE RELLENO SANITARIO, lon:-106.50681333, lat:28.25755285}} | 2018-06-15 | 2018-07-13 | 340874.26 | 340874.26 | 340874.26 | 340874.26 | 340874.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-009, contratista:LORENA GUERRERO AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, monto:340874.26, importe_modificado:340874.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1302967/proyecto_PROCESO, 1302967/proyecto_FIN, 1302967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289970 | Proyecto de inversión | 38315.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38315.32, modificado:38315.32}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHO COLORADO - 285555 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 285555 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:707, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA- ROCOROYVO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 43 + 0 RANCHERIA , 00000RANCHO COLORADO, URUACHI CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN RAFAEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYV, lon:-108.18721582, lat:27.71686476}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1289970/proyecto_INICIO, 1289970/proyecto_FIN, 1289970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400953 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBC 8063 | 8 | Chihuahua | 6 | Bachíniva | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 18 | N |  |  | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:López Mateos 14, Escobedo, Bachíniva, Chih., México, lon:-107.253685, lat:28.7664553}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1400953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301299011 | Proyecto de inversión | 4992548.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992548.89, modificado:3623237.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS EN COLONIAS AEROPUERTO I Y II - 78056 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 78056 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 65A COLONIA AEROPUERTO, 31384CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,COLONIA AEROPUERTO I Y II EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-106.01929223, lat:28.64515174}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 3623237.31 | 3623237.31 | 3623237.31 | 3623237.31 | 3623237.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068/2018, contratista:TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:3623237.31, importe_modificado:3623237.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1299011/proyecto_INICIO, 1299011/proyecto_PROCESO, 1299011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404089 | Proyecto de inversión | 851922.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851922.56, modificado:851922.56}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URUACHI PRIMERA ETAPA - 335337 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | 335337 | S | 4094 | 2000 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA LAS ESTRELLAS - , lon:-108.21547071, lat:27.86839138}} | 2018-10-09 | 2018-12-31 | 851922.56 | 851922.56 | 851922.56 | 851922.56 | 851922.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404089/proyecto_PROCESO, 1404089/proyecto_INICIO, 1404089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404092 | Proyecto de inversión | 2405052.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405052.39, modificado:2405052.39}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO - 335415 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 335415 | S | 390 | 360 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 235 + 0 PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CAR, lon:-106.96573298, lat:26.09585638}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 2405052.39 | 2405052.39 | 2405052.39 | 2405052.39 | 2405052.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-2017-EST009-JCAS-FIES, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, monto:4920132.31, importe_modificado:4920132.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404092/proyecto_INICIO, 1404092/proyecto_FIN, 1404092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301304655 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL BENITO JUAREZ - 161607 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 161607 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTRE AVENIDA DOS NACIONES Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE DURANGO ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION, CHIHUAHUA, lon:-107.99712841, lat:31.09669621}} | 2018-07-16 | 2018-10-01 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1304655/proyecto_PROCESO, 1304655/proyecto_INICIO, 1304655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404683 | Proyecto de inversión | 55605.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55605.99, modificado:55605.99}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN EJIDO GUAJOLOTES - 345379 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345379 | S | 20 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 121 + 0 EJIDO EJIDO GUAJOLOTES, 33573 EJIDO GUAJOLOTES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL P, lon:-106.49051097, lat:26.40148153}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 55605.99 | 55605.99 | 55605.99 | 55605.99 | 55605.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404683/proyecto_FIN, 1404683/proyecto_PROCESO, 1404683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404687 | Proyecto de inversión | 40649.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40649.42, modificado:40649.42}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN EJIDO LA PINTA - 345409 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345409 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:BRECHA TRAMO EL VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, B, lon:-106.43708525, lat:26.53142198}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 40649.42 | 40649.42 | 40649.42 | 40649.42 | 40649.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404687/proyecto_FIN, 1404687/proyecto_PROCESO, 1404687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404692 | Proyecto de inversión | 40306.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40306.06, modificado:40306.06}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LOS LIRIOS - 345434 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345434 | S | 7 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:67, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 149 + 0 RANCHERIA LOS LIRIOS, 33570 LOS LIRIOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HID, lon:-106.4552844, lat:26.28677587}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 40306.06 | 40306.06 | 40306.06 | 40306.06 | 40306.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404692/proyecto_INICIO, 1404692/proyecto_FIN, 1404692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404695 | Proyecto de inversión | 41267.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41267.46, modificado:41267.46}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA NIEVES SALMERÓN FRÍAS EN SAHUE - 345452 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345452 | S | 12 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1242, direccion:BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - CIENEGUITA DE BARRANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 0 RANCHERIA , 00000 SAHUE, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUH, lon:-107.7054034, lat:27.24329297}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 41267.46 | 41267.46 | 41267.46 | 41267.46 | 41267.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404695/proyecto_INICIO, 1404695/proyecto_FIN, 1404695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404697 | Proyecto de inversión | 48024.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48024.7, modificado:48024.7}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA JACINTO CANEK EN TASAJISA - 345470 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345470 | S | 14 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:722, direccion:BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 59 + 0 RANCHERIA , 00000 TASAJISA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMO, lon:-107.48998082, lat:26.96510104}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 48024.7 | 48024.7 | 48024.7 | 48024.7 | 48024.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404697/proyecto_INICIO, 1404697/proyecto_PROCESO, 1404697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301303353 | Proyecto de inversión | 510455.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510455.08, modificado:510455.08}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES PARA USO DOMESTICO - 151641 | 8 | Chihuahua | 49 | Nonoava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 151641 | N |  |  | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUAENTREY,VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE NONOAVA, lon:-106.73505914, lat:27.48107164}} | 2018-01-31 | 2018-08-30 | 510455.08 | 510455.08 | 510455.08 | 510455.08 | 510455.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-2018-2K15018-A-0404-001, contratista:GRUPO SIMOSOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NONOAVA, monto:1276137.39, importe_modificado:1276137.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1303353/proyecto_INICIO, 1303353/proyecto_FIN, 1303353/proyecto_PROCESO, 1303353/proyecto_FIN, 1303353/proyecto_INICIO, 1303353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404699 | Proyecto de inversión | 47818.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47818.68, modificado:47818.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA NETZAHUALCÓYOTL EN YOQUIVO - 345494 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345494 | S | 13 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:223, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 101 + 0 RANCHERIA YOQUIVO, 33419 YOQUIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREE, lon:-107.53705791, lat:27.01951098}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 47818.68 | 47818.68 | 47818.68 | 47818.68 | 47818.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404699/proyecto_FIN, 1404699/proyecto_PROCESO, 1404699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404702 | Proyecto de inversión | 22223.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22223.74, modificado:22223.74}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA ESTANISLAO PALMA CANTERA EN CAHUIRARE - 345555 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345555 | S | 12 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA , 00000 CAHUIRARE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 22 M, lon:-107.7817214, lat:27.6536649}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 22223.74 | 22223.74 | 22223.74 | 22223.74 | 22223.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404702/proyecto_INICIO, 1404702/proyecto_FIN, 1404702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404705 | Proyecto de inversión | 40512.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40512.07, modificado:40512.07}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS EN TALLARACHI - 345581 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345581 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:192, direccion:BRECHA TRAMO CREEL - EL YEPOSO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA , 00000 TALLARACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - EL YEPOSO KILÓMETRO 30 MANO IZQ, lon:-107.8646387, lat:27.67936118}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 40512.07 | 40512.07 | 40512.07 | 40512.07 | 40512.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404705/proyecto_PROCESO, 1404705/proyecto_FIN, 1404705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404706 | Proyecto de inversión | 48642.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48642.74, modificado:48642.74}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN GUAHUACHIQUE - 345586 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345586 | S | 17 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:39, direccion:BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUEYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA GUAHUACHIQUE, 33196 GUAHUACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSIL, lon:-107.68488103, lat:27.3859407}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 48642.74 | 48642.74 | 48642.74 | 48642.74 | 48642.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404706/proyecto_INICIO, 1404706/proyecto_FIN, 1404706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404710 | Proyecto de inversión | 40855.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40855.43, modificado:40855.43}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA COMUNITARIA INDÍGENA EN LOS LAURELES - 345628 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345628 | S | 10 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1205, direccion:BRECHA TRAMO BABORIGAME - AGUA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA , 00000 LOS LAURELES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARR, lon:-107.19856053, lat:26.5612874}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 40855.43 | 40855.43 | 40855.43 | 40855.43 | 40855.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404710/proyecto_PROCESO, 1404710/proyecto_FIN, 1404710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404713 | Proyecto de inversión | 55262.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55262.63, modificado:55262.63}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA EN MESA DE OCÓVIACHI - 345652 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345652 | S | 19 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1148, direccion:BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA MESA DE OCOVIACHI, 33397 MESA DE OCOVIACHI, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC , lon:-108.06721966, lat:27.63319004}} | 2018-02-22 | 2018-12-13 | 55262.63 | 55262.63 | 55262.63 | 55262.63 | 55262.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404713/proyecto_INICIO, 1404713/proyecto_FIN, 1404713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301287205 | Proyecto de inversión | 6157454.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157454.48, modificado:6157454.48}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LA NORIA - 247027 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 247027 | N |  |  | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA , 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.03909199, lat:28.57911136}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 6157454.48 | 6157454.48 | 6157454.48 | 6157454.48 | 6157454.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.018/2018, contratista:CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:6117548.48, importe_modificado:6117548.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1287205/proyecto_INICIO, 1287205/proyecto_FIN, 1287205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301321193 | Proyecto de inversión | 514242.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514242.23, modificado:583135.46}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SECTOR ORRANTIA ETAPA CUATRO - 234086 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 234086 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:SECTOR ORRANTIA, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,SECCION OESTE DEL SECTOR ORRANTIA EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION CHIHUAHUA, lon:-108.01410375, lat:31.10370457}} | 2018-07-10 | 2018-09-14 | 583135.46 | 583135.46 | 583135.46 | 583135.46 | 583135.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EP-OP18-01, contratista:BOMBAS Y EQUIPOS DOMINGUEZ S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASCENSION, monto:583135.46, importe_modificado:583135.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:625.0}} | {1321193/proyecto_FIN, 1321193/proyecto_PROCESO, 1321193/proyecto_INICIO, 1321193/proyecto_PROCESO, 1321193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301323657 | Proyecto de inversión | 1548738 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548738.0, modificado:1548738.0}} | REHABILITACION RED DE A P Y ALCANTARILLADO CALLE MORELOS - 244997 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 244997 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LA JUNTA CENTRO, 31690LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUAENTRE CALLE DOCE Y CARRETERA VIEJA LA JUNTA, CALLE LOPEZ RAYON ESTA OBRA ESTA ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA VIEJA A LA JUNTA, lon:-107.34210099, lat:28.48930844}} | 2018-07-02 | 2018-09-08 | 1548738 | 1548738 | 1548738 | 1548738 | 1548738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:244997, contratista:ivan madrid vargas, convocante:municipio guerrero, monto:1549733.0, importe_modificado:1549733.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323657/proyecto_INICIO, 1323657/proyecto_PROCESO, 1323657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301323659 | Proyecto de inversión | 298526 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298526.0, modificado:298526.0}} | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO CARPIO - 244999 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 244999 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:595, direccion:RANCHO RANCHO CARPIO, 31684RANCHO CARPIO, GUERRERO CHIHUAHUAENTRE CAMINO RIO Y CARRETERA MADERA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN RANCHO DE CARPIO ENTRE CAMINO RIO PAPIGOCHI Y CARRETERA A MADERA, lon:-107.3688094, lat:28.48144012}} | 2018-08-01 | 2018-09-08 | 298526 | 298526 | 298526 | 298526 | 298526 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:244999, contratista:ING. FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:295362.96, importe_modificado:295362.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323659/proyecto_PROCESO, 1323659/proyecto_INICIO, 1323659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406449 | Proyecto de inversión | 33641.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33641.86, modificado:33641.86}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA QUETZALCÓATL EN BAHUINÓCACHI - 383535 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 383535 | S | 17 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUINÓCACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 0 RANCHERIA BAHUINOCACHI, 33228 BAHUINOCACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO - BA, lon:-107.36355853, lat:27.91005357}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 33641.86 | 33641.86 | 33641.86 | 33641.86 | 33641.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406449/proyecto_PROCESO, 1406449/proyecto_FIN, 1406449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301333898 | Proyecto de inversión | 674674 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674674.0, modificado:674674.0}} | CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE - 279600 | 8 | Chihuahua | 57 | San Francisco de Borja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 279600 | N |  |  | 1157 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA- LAGUNAS DE OXIDACION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUAENTRE CALLEJON PROLONGACION CALLE OCTAVA Y CALLE LOS FRAILES,EL , lon:-106.67768285, lat:27.89980806}} | 2018-05-21 | 2018-06-30 | 674674 | 674674 | 674674 | 674674 | 674674 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-AD-01/2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA, monto:674673.0, importe_modificado:674673.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1333898/proyecto_PROCESO, 1333898/proyecto_FIN, 1333898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301315999 | Proyecto de inversión | 53050.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53050.61, modificado:53050.61}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE - 215833 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 215833 | N |  |  | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA PANAMERICANA, 33670LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUAENTRE CALLE JOAQUIN ORTEGA Y CALLE VICTOR ALCANTAR, CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA ORTEGA Y ALCANTAR EN COLONIA PANAMERICANA, lon:-105.2079461, lat:27.87034507}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53050.61 | 53050.61 | 53050.61 | 53050.61 | 53050.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1315999/proyecto_INICIO, 1315999/proyecto_FIN, 1315999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406451 | Proyecto de inversión | 64071.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64071.9, modificado:64071.9}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO EDUCATIVO INTERCULTURAL BENESIKA ANAGUPI EXT BAHUINÓCACHI - 383571 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 383571 | S | 17 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUINÓCACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 0 RANCHERIA BAHUINOCACHI, 33228 BAHUINOCACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO - BA, lon:-107.36428809, lat:27.91119127}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 64071.9 | 64071.9 | 64071.9 | 64071.9 | 64071.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406451/proyecto_INICIO, 1406451/proyecto_FIN, 1406451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301333648 | Proyecto de inversión | 610460 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610460.0, modificado:610460.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CON INTERCONEXION A CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE - 279120 | 8 | Chihuahua | 57 | San Francisco de Borja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 279120 | N |  |  | 216 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160SANTA ANA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUAENTRECAMINO A SAN FRANCISCO DE BORJA Y CAMINO A BARRIO OJO DE AGUA,EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL MARGEN DEL RIO SAN PEDRO EN EL CAMINO DE ASAN FRANCISCO DE BORJA Y AL OJ, lon:-106.58798359, lat:27.83540676}} | 2018-10-01 | 2018-11-10 | 610460 | 610460 | 610460 | 610460 | 610460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057 AD-01-/2018, contratista:ARTURO ENRIQUE ARZOLA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRNACISCO DE BORJA, monto:610459.12, importe_modificado:610459.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1333648/proyecto_INICIO, 1333648/proyecto_PROCESO, 1333648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301323661 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | POZO PROFUNDO EN TACUBA - 245003 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 245003 | N |  |  | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:121, direccion:EJIDO TACUBA, 31690TACUBA, GUERRERO CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN EJIDO TACUBA EN GUERRERO CHIHUAHUA, lon:-107.4735007, lat:28.35291351}} | 2018-07-02 | 2018-09-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323661/proyecto_INICIO, 1323661/proyecto_PROCESO, 1323661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401017 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBE 8681 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 28 | N |  |  | 99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:280, direccion:Av. Independencia 601, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.07540131, lat:28.63621212}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1401017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406464 | Proyecto de inversión | 48848.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48848.76, modificado:48848.76}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR ISABEL LA CATÓLICA EN PANALACHI - 383722 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 383722 | S | 18 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:124, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 + 0 PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI K, lon:-107.37542779, lat:27.69455168}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 48848.76 | 48848.76 | 48848.76 | 48848.76 | 48848.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406464/proyecto_PROCESO, 1406464/proyecto_INICIO, 1406464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406467 | Proyecto de inversión | 40512.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40512.07, modificado:40512.07}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MAKAWI EN RIQUINAPUCHI - 383746 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 383746 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:444, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - SAN RAFAEL KILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA , 00000 RIQUINAPUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL KILÓMETRO 1, lon:-107.67010382, lat:27.63602883}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 40512.07 | 40512.07 | 40512.07 | 40512.07 | 40512.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406467/proyecto_INICIO, 1406467/proyecto_PROCESO, 1406467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406470 | Proyecto de inversión | 33589.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33589.66, modificado:33589.66}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA REYNALDO BALCAZAR PÉREZ EN SAN JOSÉ DE OSACHI - 383783 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 383783 | S | 12 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:122, direccion:BRECHA TRAMO CREEL - EL YEPOSO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA , 00000 OSACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - EL YEPOSO KILÓMETRO 15 MANO IZQUIER, lon:-107.74894282, lat:27.71610227}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 33589.66 | 33589.66 | 33589.66 | 33589.66 | 33589.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406470/proyecto_PROCESO, 1406470/proyecto_FIN, 1406470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406471 | Proyecto de inversión | 21796.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.4, modificado:21796.4}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA EN SAN JUANITO - 383798 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 383798 | S | 73 | 73 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SAN PEDRO - , lon:-107.60684629, lat:27.9697177}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 21796.4 | 21796.4 | 21796.4 | 21796.4 | 21796.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406471/proyecto_FIN, 1406471/proyecto_PROCESO, 1406471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406474 | Proyecto de inversión | 20624.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20624.57, modificado:20624.57}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR RARÁMURI EN LA MATANZA - 383848 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 383848 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1618, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA LA MATANZA, 33474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , BRECHA GUAD, lon:-106.97686253, lat:25.85633986}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 20624.57 | 20624.57 | 20624.57 | 20624.57 | 20624.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406474/proyecto_PROCESO, 1406474/proyecto_INICIO, 1406474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406477 | Proyecto de inversión | 17952.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17952.62, modificado:17952.62}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CONAFE FEDERAL EN EL LUCAS - 383894 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 383894 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:840, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO YERBITAS - ATASCADEROS KILÓMETRO 43 + 0 RANCHERIA , 00000 EL LUCAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA YERBITAS - ATASCADEROS KILÓMETRO, lon:-106.76934521, lat:25.74384585}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17952.62 | 17952.62 | 17952.62 | 17952.62 | 17952.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406477/proyecto_INICIO, 1406477/proyecto_FIN, 1406477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406481 | Proyecto de inversión | 42143.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42143.73, modificado:42143.73}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR LUCIANO AMADOR EN CORAREACHI - 383996 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 383996 | S | 21 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1877, direccion:BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUEYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA , 00000 CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SAMACHI, lon:-107.69255182, lat:27.27361243}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 42143.73 | 42143.73 | 42143.73 | 42143.73 | 42143.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406481/proyecto_PROCESO, 1406481/proyecto_FIN, 1406481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406491 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO FRANCISCO I MADERO EN CHOGUITA EN ASCENSIÓN - 384222 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 384222 | S | 97 | 92 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSIÓN, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y , CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168 MANO, lon:-107.99144033, lat:31.09430519}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406491/proyecto_INICIO, 1406491/proyecto_FIN, 1406491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301333828 | Proyecto de inversión | 556862 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556862.0, modificado:556862.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CON INTERCONEXION A CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE - 279484 | 8 | Chihuahua | 57 | San Francisco de Borja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 279484 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:20, direccion:PUEBLO SAGUARICHI, 33160SAGUARICHI, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUAENTRE CAMINO CAMINO A AGUA CALIENTE Y,EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL MARGEN DEL RIO SAGUARICHI EN ELCAMINO A AGUA CALIENTE, lon:-106.79047964, lat:27.95156545}} | 2018-11-01 | 2018-12-10 | 556862 | 556862 | 556862 | 556862 | 556862 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057 AD-02/2018-1, contratista:ARTURO ENRIQUE ARZOLA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA, monto:556862.41, importe_modificado:556862.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1333828/proyecto_PROCESO, 1333828/proyecto_FIN, 1333828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406494 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MIGUEL AHUMADA EN AHUMADA - 384259 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 384259 | S | 137 | 126 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO CHIHUAHUA - JUÁREZ KILÓMETRO 240 + 0 CIUDAD AHUMADA, 32800 MIGUEL AHUMADA, AHUMADA CHIHUAHUA CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ KILÓMETRO 240 MANO DERECHA., lon:-106.51253479, lat:30.60569543}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406494/proyecto_INICIO, 1406494/proyecto_FIN, 1406494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406496 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ELOISA FLORES ROMERO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EN MEOQUI - 384302 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 384302 | S | 150 | 138 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 45 TRAMO CHIHUAHUA - DELICIAS KILÓMETRO 72 + 0 PUEBLO MEOQUI, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA CARRETERA CHIHUAUA - DELICIAS KILÓMETRO 72 MANO DERECHA., lon:-105.46547338, lat:28.27851069}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406496/proyecto_INICIO, 1406496/proyecto_FIN, 1406496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401406500 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO JOSÉ TOMÁS CUÉLLAR EN JULIMES - 384347 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 384347 | S | 120 | 110 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO CHIHUAHUA - DELICIAS KILÓMETRO 28 + 0 CIUDAD JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS KILÓMETRO 7 2 MANO IZQUIERDA MÁS 23 KILÓMETROS., lon:-105.42890945, lat:28.43005464}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406500/proyecto_PROCESO, 1406500/proyecto_INICIO, 1406500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301317525 | Proyecto de inversión | 134333.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134333.42, modificado:134333.42}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO SEGUNDA ETAPA - 220777 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 220777 | N |  |  | 34 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO SOTO COLONIA PANAMERICANA, 33670LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUAENTRECALLE TOMAS URANGA Y CAMINO ESTADIO DE BEIS, CARRETERA PANAMERICANA ESTA ENTRE URANGA Y CAMINO ESTADIO POR LA CARRERERA PANAMERICANA, lon:-105.20995239, lat:27.86788859}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 134333.42 | 134333.42 | 134333.42 | 134333.42 | 134333.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:17.0}} | {1317525/proyecto_INICIO, 1317525/proyecto_FIN, 1317525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301315452 | Proyecto de inversión | 346265.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346265.96, modificado:346265.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JIMÉNEZ - 213916 | 8 | Chihuahua | 38 | Julimes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 213916 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JIMÉNEZ COLONIA PRESIDENTES, 32950JULIMES, JULIMES CHIHUAHUAENTRECALLE GREGORIO CARRASCO Y CALLE CONRADO SAMANIEGO, CALLE PABLO ARMENDÁRIZ AL LLEGAR A JULIMES AVANZA HASTA LA CUADRA SIGUIENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL Y GIRA A LA IZQUIERDA SALI, lon:-105.42837481, lat:28.43065122}} | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 346265.96 | 346265.96 | 346265.96 | 346265.96 | 346265.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/385224/2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JULIMES, monto:232373.31, importe_modificado:232373.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.0}} | {1315452/proyecto_FIN, 1315452/proyecto_PROCESO, 1315452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301321203 | Proyecto de inversión | 457562 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457562.0, modificado:457562.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA MODELO ETAPA DOS - 234131 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 234131 | N |  |  | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:148, direccion:COLONIA COLONIA MODELO, 31821COLONIA MODELO, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DOS CALLES EN LA ZONA NORTE DE LA COLONIA MODELO EN EL MUNICIPIO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA., lon:-107.60979803, lat:31.51616928}} | 2018-06-29 | 2018-09-07 | 457562 | 457562 | 457562 | 457562 | 457562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E-OP18-02, contratista:BOMBAS Y EQUIPOS DOMINGUEZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASCENSION, monto:457562.0, importe_modificado:457562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:580.0}} | {1321203/proyecto_INICIO, 1321203/proyecto_PROCESO, 1321203/proyecto_FIN, 1321203/proyecto_PROCESO, 1321203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301317513 | Proyecto de inversión | 108095.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108095.4, modificado:108095.4}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE - 220722 | 8 | Chihuahua | 16 | La Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 220722 | N |  |  | 145 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA PANAMERICANA, 33670LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUAENTRE Y CALZADA SECUNDARIA, CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN COLONIA PANAMERICANA ATRAS DE LA ESC SECUNDARIA, lon:-105.2136753, lat:27.87503974}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 108095.4 | 108095.4 | 108095.4 | 108095.4 | 108095.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317513/proyecto_INICIO, 1317513/proyecto_FIN, 1317513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401448642 | Proyecto de inversión | 75732.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75732.45, modificado:75732.45}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA ANA - 380297 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380297 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE DE SOTO MÁYNEZ, lon:-107.48128342, lat:29.02718644}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 75732.45 | 75732.45 | 75732.45 | 75732.45 | 75732.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1448642/proyecto_PROCESO, 1448642/proyecto_FIN, 1448642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449004 | Proyecto de inversión | 35795.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35795.66, modificado:35795.66}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO DE VICTOR A GONZALES - 380770 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380770 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:55, direccion:EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTA CATALINA DE VILLELA, lon:-106.97537556, lat:29.18175114}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 35795.66 | 35795.66 | 35795.66 | 35795.66 | 35795.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1449004/proyecto_INICIO, 1449004/proyecto_PROCESO, 1449004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449016 | Proyecto de inversión | 32564.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32564.34, modificado:32564.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE CONCEPCIÓN CADENA - 380792 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380792 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL TERRERO BARRIO EL MIRADOR, lon:-107.36718224, lat:29.17285307}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 32564.34 | 32564.34 | 32564.34 | 32564.34 | 32564.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1449016/proyecto_FIN, 1449016/proyecto_PROCESO, 1449016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449743 | Proyecto de inversión | 581248.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581248.99, modificado:581248.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA GENERAL MUNICIPAL - 381741 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381741 | S | 100 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA GENERAL MUNICIPAL, lon:-107.41302264, lat:29.24423714}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 581248.99 | 581248.99 | 581248.99 | 581248.99 | 581248.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449743/proyecto_FIN, 1449743/proyecto_INICIO, 1449743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289928 | Proyecto de inversión | 68967.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68967.58, modificado:68967.58}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NACACHI - 284015 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 284015 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1024, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI- YOQUIVOKILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA NACACHI, 33188NACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA GUACHOCHI - YOQ, lon:-107.35525354, lat:26.8476736}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 68967.58 | 68967.58 | 68967.58 | 68967.58 | 68967.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1289928/proyecto_INICIO, 1289928/proyecto_FIN, 1289928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289936 | Proyecto de inversión | 76630.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76630.64, modificado:76630.64}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LOS PINOS - 284303 | 8 | Chihuahua | 29 | Guadalupe y Calvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 284303 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:BRECHA TRAMO BABORIGAME- SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000LOS PINOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUAENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CAMINO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO,BRECHA BABORIGAME- SAN , lon:-107.50038511, lat:26.53530268}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 76630.64 | 76630.64 | 76630.64 | 76630.64 | 76630.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1289936/proyecto_INICIO, 1289936/proyecto_PROCESO, 1289936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449037 | Proyecto de inversión | 355266 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355266.0, modificado:355266.0}} | RED DE ALUMBRADO - 380824 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380824 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE GUERRERO, lon:-107.49617354, lat:28.54317691}} | 2018-03-05 | 2018-04-30 | 355266 | 355266 | 355266 | 355266 | 355266 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449037/proyecto_FIN, 1449037/proyecto_PROCESO, 1449037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449041 | Proyecto de inversión | 13436 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13436.0, modificado:13436.0}} | RED A P EN COL UNIVERSIDAD - 380828 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380828 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSE ESPEJO Y CALLE M COMANDURAN, CALLE GUERRERO ESTA ENTRE LA JOSE ESPEJO Y MARIA COMANDURAN PASANDO LA GUERRERO, lon:-107.47749678, lat:28.5507165}} | 2018-03-05 | 2018-04-30 | 13436 | 13436 | 13436 | 13436 | 13436 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449041/proyecto_INICIO, 1449041/proyecto_FIN, 1449041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449048 | Proyecto de inversión | 1951200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951200.0, modificado:1951200.0}} | CONSTRUCCION OLLAS COLECTOR DE AGUA PLUVIAL - 380836 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380836 | S | 150 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE GUERRERO, lon:-107.4789724, lat:28.52659408}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 1951200 | 1951200 | 1951200 | 1951200 | 1951200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449048/proyecto_FIN, 1449048/proyecto_PROCESO, 1449048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401443836 | Proyecto de inversión | 990337.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990337.89, modificado:990337.89}} | RED ELECTRIFICACION CALLE JUAREZ - 371589 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 371589 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD BUENAVENTURA, 31890 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MADERO, CARRETERA FLORES MAGON ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAREZ ENTRE LA MADERO Y MORELOS SALIDA A FLORES MA, lon:-107.45143778, lat:29.84990108}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 990337.89 | 990337.89 | 990337.89 | 990337.89 | 990337.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1443836/proyecto_INICIO, 1443836/proyecto_FIN, 1443836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435019 | Proyecto de inversión | 18948.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18948.22, modificado:18948.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE LAZARA VEGA - 344151 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 344151 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:31, direccion:PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS CRUCES NAMIQUIPA, lon:-107.39010262, lat:29.43439321}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 18948.22 | 18948.22 | 18948.22 | 18948.22 | 18948.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1435019/proyecto_PROCESO, 1435019/proyecto_FIN, 1435019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449052 | Proyecto de inversión | 16159.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16159.44, modificado:16159.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO ROSARIO VARELA EL MOLINO - 380838 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380838 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:43, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EL MOLINO NAMIQUIPA, lon:-107.41004163, lat:29.1854766}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 16159.44 | 16159.44 | 16159.44 | 16159.44 | 16159.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1449052/proyecto_FIN, 1449052/proyecto_INICIO, 1449052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449054 | Proyecto de inversión | 253179 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253179.0, modificado:253179.0}} | REMODELACION DISPENSARIO MEDICO - 380840 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380840 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:PUEBLO PACHERA, 31690 PACHERA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE PACHERA ENTRE ESTADIO Y CAMINO AL RIO, lon:-107.40084827, lat:28.28627859}} | 2018-07-02 | 2018-09-03 | 253179 | 253179 | 253179 | 253179 | 253179 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449054/proyecto_INICIO, 1449054/proyecto_FIN, 1449054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449064 | Proyecto de inversión | 25240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25240.0, modificado:25240.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE EL MOLINO NAMIQUIPA - 380851 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380851 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:43, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MOLINO NAMIQUIPA, lon:-107.41109305, lat:29.19692214}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 25240 | 25240 | 25240 | 25240 | 25240 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1449064/proyecto_FIN, 1449064/proyecto_PROCESO, 1449064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449066 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | PUENTE PEATONAL EN AGUACALIENTE - 380854 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380854 | S | 25 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:EJIDO AGUA CALIENTE, 31690 AGUA CALIENTE, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE AGUA CALIENTE, lon:-107.21512856, lat:28.5410501}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449066/proyecto_FIN, 1449066/proyecto_PROCESO, 1449066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449077 | Proyecto de inversión | 724466 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724466.0, modificado:724466.0}} | REHAB DE A P Y ALCANT Y CON REVESTIMIENTO CALLE TERCERA - 380861 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380861 | S | 150 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE RAMIREZ, CALLE GUERRERO ESTA OBRA ESTA ENTRE VICTORIA Y RAMIREZ, lon:-107.48568503, lat:28.54794577}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 724466 | 724466 | 724466 | 724466 | 724466 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449077/proyecto_PROCESO, 1449077/proyecto_INICIO, 1449077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444747 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CREEL - 373021 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373021 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CIUDAD CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GRAN VISION Y CALLE ESTADIO BEISBOL, CAMINO ARROYO CREEL ESTA OBRA ESTA EN LA LOPEZ MATEOS ENTRE CAMPO DE BEISBOL Y LA GRAN VISION, lon:-107.63750544, lat:27.74414674}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444747/proyecto_INICIO, 1444747/proyecto_FIN, 1444747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444751 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | INSTALACION TRANSFORMADOR EN RATACHI - 373029 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373029 | S | 24 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:PUEBLO RATACHI, 00000 RATACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PANTEON, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE RATACHI, lon:-107.7043463, lat:27.806766}} | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444751/proyecto_INICIO, 1444751/proyecto_FIN, 1444751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301283531 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TASAJISA - 35882 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 35882 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:722, direccion:BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI- MORELOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 59 + 0 RANCHERIA , 00000TASAJISA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRECARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA C BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI, lon:-107.49307073, lat:26.96386857}} | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1283531/proyecto_INICIO, 1283531/proyecto_FIN, 1283531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290714 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL CUERVITO - 304622 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 304622 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, direccion:BRECHA TRAMO SATEVÓ- YOQUIVO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 23 + 0 RANCHERIA , 00000EL CUERVITO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA BATOPILAS - SATEVÓ Y CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS,BRECHA SATEVÓ - YOQUIVO KILÓMETRO 23 MANO DE, lon:-107.63675853, lat:26.96238111}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1290714/proyecto_INICIO, 1290714/proyecto_FIN, 1290714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444758 | Proyecto de inversión | 61130 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61130.0, modificado:61130.0}} | UNA VIVIENDA DIGNA EN SOJAGUACHI - 373040 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373040 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:188, direccion:RANCHERIA SOJAHUACHI, 33227 SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SISIGUICHI EN LA LOCALIDAD DE SOJAHUACHI, lon:-107.41210318, lat:27.84663925}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1444758/proyecto_PROCESO, 1444758/proyecto_FIN, 1444758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444992 | Proyecto de inversión | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:545000.0}} | REHAB A P Y ALCANT SANITARIO Y REVESTIMIENTO CALLE PRIV DE CUMBRES DE SOJACHICHI EN CREEL - 373308 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373308 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE PRIV CUMBRES DE SOJACHICHI CIUDAD CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GRAN VISION, CARRETERA GRAN VISION ESTA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y GRAN VISION A UN LADO DE CARRETERA GRAN VISION, lon:-107.63653952, lat:27.76137235}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444992/proyecto_INICIO, 1444992/proyecto_FIN, 1444992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444998 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}} | REHAB A P Y ALCANT SANITARIO Y REVESTIMIENTO CALLE ENCINO EN CREEL - 373313 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373313 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE ENCINO CIUDAD CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TASCATE Y CAMINO ESTADIO FUT, CARRETERA GRAN VISION ESTA EN CALLE ENCINO ENTRE CARRETRA GRAN VISION Y CANCHA FUT PSANDO LA TASCATE, lon:-107.63316377, lat:27.76532862}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444998/proyecto_PROCESO, 1444998/proyecto_INICIO, 1444998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445006 | Proyecto de inversión | 391650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391650.0, modificado:391650.0}} | COMEDOR COMUNITARIO CHOGUITA - 373318 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373318 | S | 114 | 122 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA CHOGUITA, 33202 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA EL LOCALIDAD DE CHOGUITA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ENTRONQUE CARRETERA GRAN VISION , lon:-107.62448208, lat:27.81783236}} | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 391650 | 391650 | 391650 | 391650 | 391650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445006/proyecto_INICIO, 1445006/proyecto_PROCESO, 1445006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445010 | Proyecto de inversión | 402819 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402819.0, modificado:402819.0}} | REHABILITACION AVE FERROCARRIL EN CREEL - 373320 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373320 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:AVENIDA FERROCARRIL CIUDAD CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE GRAN VISION, CALLE VIAS FERROCARRIL ESTA A UN LADO VIAS FERROCARRIL ENTRE LOPEZ MATEOS Y GRAN VISION, lon:-107.63523382, lat:27.75145552}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 402819 | 402819 | 402819 | 402819 | 402819 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445010/proyecto_PROCESO, 1445010/proyecto_INICIO, 1445010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401448289 | Proyecto de inversión | 1168081.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106556.03, modificado:106556.03}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061525.48, modificado:1061525.48}} | PROLONGACIÓN DE PAVIMENTO AVE FCO I MADERO - 379890 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 379890 | S | 950 | 800 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 31807 FRANCISCO I. MADERO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CONSTITUCION PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA FCO. I. MADERO AL TERMINAR EL , lon:-107.9502582, lat:30.28249552}} | 2018-11-10 | 2018-12-31 | 1168081.51 | 1168081.51 | 1168081.51 | 1168081.51 | 1168081.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM/AD/18-154, contratista:JORGE ARMANDO ARMENDARIZ AGUIRRER, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:1668081.51, importe_modificado:1668081.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {1448289/proyecto_INICIO, 1448289/proyecto_FIN, 1448289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449167 | Proyecto de inversión | 112180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112180.0, modificado:112180.0}} | REUBICACION POZO EN MIÑACA - 380961 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380961 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:66, direccion:PUEBLO MIÑACA, 31688 MIÑACA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO PRESA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA ENTRE VIAS DEL FERROCARRILY CAMINO A LA PRESA EN MIÑACA, lon:-107.42577, lat:28.45657987}} | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 112180 | 112180 | 112180 | 112180 | 112180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449167/proyecto_FIN, 1449167/proyecto_PROCESO, 1449167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449171 | Proyecto de inversión | 11842 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11842.0, modificado:11842.0}} | SUMINISTRO MALLA CICLONICA POZO EN LAS ANIMAS - 380964 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380964 | S | 37 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:12, direccion:RANCHERIA LAS ANIMAS, 31697 LAS ÁNIMAS, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TACUBA Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO TONACHI ESTA OBRA ESTA EN LA RANCHERIA DE LAS ANIMAS, lon:-107.50200739, lat:28.35746729}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 11842 | 11842 | 11842 | 11842 | 11842 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449171/proyecto_INICIO, 1449171/proyecto_PROCESO, 1449171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301285782 | Proyecto de inversión | 365510.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365510.51, modificado:365510.51}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA DIVISADERO CERRO GRANDE - 201781 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201781 | N |  |  | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ- CHIHUAHUAKILÓMETRO 360 + 0 COLONIA , 00000CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILÓMETRO 360., lon:-106.04244244, lat:28.58722612}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 365510.51 | 365510.51 | 365510.51 | 365510.51 | 365510.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-E.025/2018-21909471, contratista:MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTSTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTIRA DE CHIHUAHUA, monto:365510.51, importe_modificado:365510.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1285782/proyecto_INICIO, 1285782/proyecto_FIN, 1285782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445152 | Proyecto de inversión | 498720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498720.0, modificado:498720.0}} | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN TOMOCHI - 373502 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373502 | S | 40 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:PUEBLO TOMOCHI, 31691 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO NOPALERA Y CAMINO ARROYO LIRIO, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE TOMOCHI, lon:-107.84684937, lat:28.35442808}} | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 498720 | 498720 | 498720 | 498720 | 498720 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445152/proyecto_INICIO, 1445152/proyecto_FIN, 1445152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445176 | Proyecto de inversión | 46784 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46784.0, modificado:46784.0}} | BACHEO CAMINO PACHERA TEMEYCHI - 373528 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373528 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:PUEBLO PACHERA, 31690 PACHERA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PACHERA Y CAMINO TEMEYCHI, CAMINO TERRERO ESTA OBRA SE REALIZA ENTRE CALERA Y TEL CAMINO A TEMEYCHI, lon:-107.39325225, lat:28.27683045}} | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 46784 | 46784 | 46784 | 46784 | 46784 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445176/proyecto_INICIO, 1445176/proyecto_PROCESO, 1445176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402637 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN OJO FRÍO DE ARRIBA - 314193 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314193 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:142, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 266 + 0 RANCHERIA OJO FRÍO DE ARRIBA, 33496 OJO FRÍO DE ARRIBA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRE, lon:-106.87611482, lat:26.05924504}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402637/proyecto_PROCESO, 1402637/proyecto_INICIO, 1402637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402640 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS BAYGA EN SAN JULIÁN - 314227 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314227 | S | 10 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:208, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 210 + 0 RANCHERIA SAN JULIÁN, 33493 SAN JULIÁN, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL, lon:-106.49835041, lat:26.03570387}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402640/proyecto_INICIO, 1402640/proyecto_FIN, 1402640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402644 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN PINOS ALTOS - 314287 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314287 | S | 15 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:166, direccion:BRECHA TRAMO CEBOLLAS - JULIÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA PINOS ALTOS, 33494 PINOS ALTOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, lon:-106.56963445, lat:26.05939747}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402644/proyecto_INICIO, 1402644/proyecto_FIN, 1402644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402647 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CUITLÁHUAC EN LAS TROJAS - 314300 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 314300 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:635, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO EL OCOTE - ATASCADEROS KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA LAS TROJAS, 33474 LAS TROJAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA EL OCOTE - ATASCADER, lon:-107.08853495, lat:26.28044938}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402647/proyecto_INICIO, 1402647/proyecto_FIN, 1402647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401443250 | Proyecto de inversión | 115500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115500.0, modificado:115500.0}} | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CINCUENTA KVA TRENTA Y TRES KV PROLEC EN EL PILAR MORIS - 370526 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS MUNICIPALES | 370526 | S | 1300 | 1000 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:78, direccion:CALLE CLINICA PUEBLO EL PILAR, 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CLINICA Y CALLE LA CARRERA, SE TOMA SALIDA AL PILAR 20 KILOMETROS DE TERRACERIA PARA LLEGAR AL PUEBLO SE TOMAN 100 METROS POR LA CALLE PRINCIPAL PARA LLEGA, lon:-108.61001269, lat:28.10505951}} | 2018-11-29 | 2018-12-03 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1443250/proyecto_FIN, 1443250/proyecto_INICIO, 1443250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401446525 | Proyecto de inversión | 340166 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340166.0, modificado:340166.0}} | RASTREO CAMINOS II - 375722 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 375722 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA SAN RAFAEL, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE GUERRERO, lon:-107.50548782, lat:28.54605088}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 340166 | 340166 | 340166 | 340166 | 340166 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1446525/proyecto_INICIO, 1446525/proyecto_FIN, 1446525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401446533 | Proyecto de inversión | 1256921 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256921.0, modificado:1256921.0}} | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN GUERRERO - 375729 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 375729 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEZ Y NUEVE Y CALLE VEINTIUNA, CALLE OCAMPO ETA OBRA ESTA ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, lon:-107.48438255, lat:28.55508922}} | 2018-10-20 | 2018-12-31 | 1256921 | 1256921 | 1256921 | 1256921 | 1256921 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:375729, contratista:IVAN DAVID MADRID VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:1256920.79, importe_modificado:1256920.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1446533/proyecto_INICIO, 1446533/proyecto_FIN, 1446533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449545 | Proyecto de inversión | 26287.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26287.81, modificado:26287.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IDOLINA DELGADO - 381466 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381466 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NAMIQUIPA BARRIO QUE SE ENCUENTRA DETRÁS DE GRUPO MALPONCE, lon:-107.41745901, lat:29.24825777}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 26287.81 | 26287.81 | 26287.81 | 26287.81 | 26287.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1449545/proyecto_PROCESO, 1449545/proyecto_FIN, 1449545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402583 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EN REDONDEADOS - 313811 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 313811 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:185, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO YERBITAS - ATASCADEROS KILÓMETRO 24 + 0 RANCHERIA REDONDEADOS, 33474 REDONDEADOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO , lon:-106.80513645, lat:25.84216361}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402583/proyecto_INICIO, 1402583/proyecto_FIN, 1402583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402686 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO EN MORELOS - 315337 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315337 | S | 59 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 101 + 0 PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA, lon:-107.67679099, lat:26.67104208}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402686/proyecto_INICIO, 1402686/proyecto_FIN, 1402686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290326 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL DURAZNO - 295524 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 295524 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:168, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA- GUACHOCHIKILÓMETRO 47 + 0 RANCHERIA EL DURAZNO, 33563EL DURAZNO, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO , lon:-106.69559383, lat:27.00667404}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1290326/proyecto_INICIO, 1290326/proyecto_FIN, 1290326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449569 | Proyecto de inversión | 85000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.01, modificado:85000.01}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BARRIO SAN ANTONIO - 381498 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381498 | S | 7 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO QUE SE ENCUENTRA JUNTO AL SANTUARIO, lon:-107.39808129, lat:29.16041173}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 85000.01 | 85000.01 | 85000.01 | 85000.01 | 85000.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449569/proyecto_PROCESO, 1449569/proyecto_FIN, 1449569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402692 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN LA CIENEGUITA DE RODRÍGUEZ - 315399 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315399 | S | 13 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:335, direccion:BRECHA TRAMO EL PILAR - FINCA DE PESQUEIRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA LA CIENEGUITA DE RODRÍGUEZ, 33347 LA CIENEGUITA DE RODRÍGUEZ, MORIS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORIS - EL PILAR Y CARRETERA CAHUISORI - MORIS, BRECHA, lon:-108.64541735, lat:28.03320225}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402692/proyecto_PROCESO, 1402692/proyecto_INICIO, 1402692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402696 | Proyecto de inversión | 79893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79893.84, modificado:79893.84}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MARIANO IRIGOYEN EN GUERRERO - 315480 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315480 | S | 111 | 103 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 46 + 0 CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓ, lon:-107.49479595, lat:28.5408489}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402696/proyecto_INICIO, 1402696/proyecto_FIN, 1402696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402717 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR FELIPE ÁNGELES EN LA CIÉNEGA BLANCA O LOS CHIQUEROS - 315566 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315566 | S | 10 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:183, direccion:BRECHA TRAMO COCOMÓRACHI - CIÉNEGA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 0 RANCHERIA LA CIÉNEGA, 31983 LA CIÉNEGA BLANCA (LOS CHIQUEROS), TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TEMÓSACHIC - COCOMÓRACHI Y CARRETERA GUERRERO - MADERA, , lon:-108.24364121, lat:28.71663242}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402717/proyecto_INICIO, 1402717/proyecto_FIN, 1402717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401448876 | Proyecto de inversión | 104099.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104099.84, modificado:104099.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE BARRIO EL PANTEÓN EN NAMIQUIPA - 380598 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380598 | S | 12 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN BARRIO EL PANTEÓN NAMIQUIPA, lon:-107.41510404, lat:29.25621902}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 104099.84 | 104099.84 | 104099.84 | 104099.84 | 104099.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1448876/proyecto_FIN, 1448876/proyecto_INICIO, 1448876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449309 | Proyecto de inversión | 28495.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28495.6, modificado:28495.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE CARMEN G POMPA - 381170 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381170 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SOTO MÁYNEZ NAMIQUIPA, lon:-107.47796821, lat:29.0226177}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 28495.6 | 28495.6 | 28495.6 | 28495.6 | 28495.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1449309/proyecto_INICIO, 1449309/proyecto_FIN, 1449309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449594 | Proyecto de inversión | 258680.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258680.01, modificado:258680.01}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BARRIO CUARENTA CASAS SANTA ANA - 381554 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381554 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LAS 40 CASAS EN SOTO MÁYNEZ, lon:-107.47856903, lat:29.02141685}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 258680.01 | 258680.01 | 258680.01 | 258680.01 | 258680.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449594/proyecto_PROCESO, 1449594/proyecto_INICIO, 1449594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449613 | Proyecto de inversión | 39042.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39042.91, modificado:39042.91}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN NAMIQUIPA - 381580 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381580 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN NAMIQUIPA, lon:-107.41478217, lat:29.25189447}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 39042.91 | 39042.91 | 39042.91 | 39042.91 | 39042.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449613/proyecto_INICIO, 1449613/proyecto_FIN, 1449613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290346 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAGUNA JUANOTA - 295750 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 295750 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVOKILÓMETRO 128 + 0 RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 33573LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y,CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y C, lon:-106.48104015, lat:26.48139378}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1290346/proyecto_INICIO, 1290346/proyecto_FIN, 1290346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402687 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RURAL GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN SAN ANDRÉS - 315343 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315343 | S | 19 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:160, direccion:BRECHA TRAMO YOQUIVO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA , 00000 SAN ANDRÉS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - YOQUIVO Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA YOQUIVO - , lon:-107.68100612, lat:26.6601001}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402687/proyecto_FIN, 1402687/proyecto_PROCESO, 1402687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402698 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA REDENCIÓN DEL TARAHUMARA EN HUMARIZA - 315496 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315496 | S | 20 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA CHIHUAHUA , lon:-106.76810239, lat:27.26103971}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402698/proyecto_INICIO, 1402698/proyecto_FIN, 1402698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402701 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ABASOLO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EN EL TERRERO - 315509 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315509 | S | 10 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 69 + 0 RANCHERIA EL TERRERO, 33170 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, C, lon:-106.69835708, lat:27.45549019}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402701/proyecto_INICIO, 1402701/proyecto_FIN, 1402701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402709 | Proyecto de inversión | 70234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70234.52, modificado:70234.52}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN SAN FRANCISCO DEL ORO - 315542 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315542 | S | 18 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 6 + 0 PUEBLO SAN FRANCISCO DEL ORO CENTRO, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARR, lon:-105.85396265, lat:26.84958453}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402709/proyecto_INICIO, 1402709/proyecto_FIN, 1402709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301463 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | MURO CONTENCION CAMPO DE BEISBOL - 145053 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145053 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CALLE ESTADIO BEIS PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO ESTADIO DE BEIS, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO CAMPO DE BEIS EN SAN JUANITO, lon:-107.60266723, lat:27.97463708}} | 2018-04-02 | 2018-07-31 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301463/proyecto_INICIO, 1301463/proyecto_PROCESO, 1301463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301470 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | ALCANTARILLADO CALLE RAPACIME EN CREEL - 145064 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145064 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE RAPACIME COLONIA CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CALLE RAPACIME Y CAMINO VIAS TREN, CAMINO ESTACION ESTA OBRA ESTA EN LA COLONIA ROCHIVO EN LA LOCALIDAD DE CREEL, lon:-107.63733889, lat:27.7565135}} | 2018-05-08 | 2018-06-30 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301470/proyecto_INICIO, 1301470/proyecto_PROCESO, 1301470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401448519 | Proyecto de inversión | 362497.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362497.58, modificado:362497.58}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PASO BLANCO MOLINO NAMIQUIPA - 380151 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380151 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:43, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BARRIO PASO BLANCO EL MOLINO, lon:-107.4124878, lat:29.20256015}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 362497.58 | 362497.58 | 362497.58 | 362497.58 | 362497.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1448519/proyecto_INICIO, 1448519/proyecto_FIN, 1448519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402726 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA EN CEROCAHUI - 315611 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315611 | S | 14 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 85 + 0 PUEBLO CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO, lon:-108.05557004, lat:27.29808935}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402726/proyecto_INICIO, 1402726/proyecto_FIN, 1402726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402730 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR DIECIOCHO DE MARZO EN GUAPALAYNA - 315634 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315634 | S | 11 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:24, direccion:BRECHA TRAMO URIQUE - HORMIGUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRECHA URIQUE - HO, lon:-107.89421794, lat:27.17781684}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402730/proyecto_INICIO, 1402730/proyecto_FIN, 1402730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289633 | Proyecto de inversión | 107282.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107282.87, modificado:107282.87}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHERÍA OGUIVO - 277452 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 277452 | N |  |  | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:679, direccion:BRECHA TRAMO AGUA BLANCA- YOQUIVO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 44 + 0 RANCHERIA OGUIVO, 33188RANCHERÍA OGUIVO, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTRECARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA AGUA BLANCA -, lon:-107.39076382, lat:26.74685504}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 107282.87 | 107282.87 | 107282.87 | 107282.87 | 107282.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1289633/proyecto_INICIO, 1289633/proyecto_FIN, 1289633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290752 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TASAJISA - 305005 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 305005 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:722, direccion:BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI- MORELOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 59 + 0 RANCHERIA , 00000TASAJISA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRE, lon:-107.48998082, lat:26.96877295}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1290752/proyecto_INICIO, 1290752/proyecto_FIN, 1290752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290395 | Proyecto de inversión | 56800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56800.97, modificado:56800.97}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RANCHERÍA PINALEJO - 296504 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 296504 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:92, direccion:BRECHA TRAMO BAQUIRIACHI- NONOAVA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 18 + 0 RANCHERIA PINALEJO, 33566RANCHERÍA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA,BRECHA BAQUIRIACHI - NONOAVA KILÓMETRO 18 MAN, lon:-106.69931063, lat:27.06080714}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1290395/proyecto_INICIO, 1290395/proyecto_FIN, 1290395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290423 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BAQUIREACHI - 297333 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 297333 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI- MORELOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 74 + 0 RANCHERIA , 00000BAQUIREACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BR, lon:-107.58941124, lat:26.92074557}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1290423/proyecto_INICIO, 1290423/proyecto_FIN, 1290423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402740 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR CARMEN SERDÁN EN ARECHUVYO - 315663 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315663 | S | 13 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 64 + 0 RANCHERIA ARECHUYVO, 33310 ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE - URUACHI Y CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERM, lon:-108.55049154, lat:27.87569474}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402740/proyecto_INICIO, 1402740/proyecto_FIN, 1402740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402743 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA INDÍGENA MARÍA MONTESSORI EN URUACHI - 315672 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315672 | S | 70 | 65 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA LAS ESTRELLAS - , lon:-108.21446789, lat:27.86899539}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402743/proyecto_INICIO, 1402743/proyecto_FIN, 1402743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402711 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN BABÍCORA DE CONOACHIC - 315546 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315546 | S | 12 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO COCOMÓRACHI - BABÍCORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 48 + 0 RANCHERIA BABÍCORA DE CONOACHIC, 31984 BABÍCORA DE CONOACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TEMÓSACHIC - COCOMÓRACHI Y CARRETERA LA JUNTA - MADERA, CARRE, lon:-108.20830819, lat:28.71159242}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402711/proyecto_INICIO, 1402711/proyecto_FIN, 1402711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449669 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL ÁLAMO - 381654 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381654 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL ÁLAMO, 31974 EL ÁLAMO NUEVO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN EL ÁLAMO, lon:-107.2782955, lat:29.23740971}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449669/proyecto_FIN, 1449669/proyecto_INICIO, 1449669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401402735 | Proyecto de inversión | 17281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17281.68, modificado:17281.68}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN PIEDRAS VERDES O EL TRIGUITO - 315649 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315649 | S | 13 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:808, direccion:BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TUBARES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), 33433 PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, , lon:-107.9878979, lat:27.10420309}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402735/proyecto_PROCESO, 1402735/proyecto_FIN, 1402735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301513 | Proyecto de inversión | 80500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80500.0, modificado:80500.0}} | REHABILITACION CONSULTORIO DOCTOR EN OJEACHI - 145164 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M BOCOYNA | 145164 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:269, direccion:PUEBLO OJEACHI, 00000OJEACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE OJEACHI EN BOCOYNA, lon:-107.36997795, lat:27.64374697}} | 2018-05-07 | 2018-06-30 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301513/proyecto_INICIO, 1301513/proyecto_PROCESO, 1301513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401448942 | Proyecto de inversión | 39799.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39799.69, modificado:39799.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE FRANCISCO ALMARAZ SOTO MAYNEZ - 380675 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380675 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTA ANA, lon:-107.4773674, lat:29.0224676}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 39799.69 | 39799.69 | 39799.69 | 39799.69 | 39799.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1448942/proyecto_INICIO, 1448942/proyecto_FIN, 1448942/proyecto_PROCESO, 1448942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301303033 | Proyecto de inversión | 107000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.08, modificado:107000.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SR EDUARDO RASCON - 150576 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 150576 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUAENTRE CALLE MERCURIO Y,LA CASA SE ENCUENTRA AL LADO DE LA CASA EDUARDO NUÑEZ ABAJO DE LA CASA DEL SEÑOR FLORENINO NUÑEZ, lon:-107.99824034, lat:27.8656711}} | 2018-05-16 | 2018-06-01 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1303033/proyecto_INICIO, 1303033/proyecto_FIN, 1303033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289871 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TALLARACHI - 282985 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 282985 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:192, direccion:BRECHA TRAMO CREEL- EL YEPOSO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA , 00000TALLARACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL,BRECHA CREEL - EL YEPOSO KILÓMETRO 30 MANO IZQUIERDA MÁS 25 KILÓMETROS B, lon:-107.86189211, lat:27.6805773}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1289871/proyecto_INICIO, 1289871/proyecto_FIN, 1289871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289881 | Proyecto de inversión | 61304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61304.52, modificado:61304.52}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN GUILLOCHI - 283122 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 283122 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:338, direccion:BRECHA TRAMO SISOGUICHI- CARICHÍ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 34 + 0 RANCHERIA , 00000GÜILLOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SISOGUICHI - CARICHÍ KILÓ, lon:-107.29923682, lat:27.90602004}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1289881/proyecto_INICIO, 1289881/proyecto_FIN, 1289881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301289913 | Proyecto de inversión | 38315.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38315.32, modificado:38315.32}} | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LOS CHIQUEROS - 283565 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 283565 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:304, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI- AGUA BLANCAKILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA , 00000LOS CHIQUEROS, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTRECARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA,CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA KILÓMETRO 14 MANO, lon:-107.18756641, lat:26.75707029}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1289913/proyecto_INICIO, 1289913/proyecto_FIN, 1289913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400811 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBC 8088 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 9 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:291, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.471111, lat:28.193333}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400814 | Proyecto de inversión | 2076900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076900.0, modificado:2076900.0}} | Reconstrucción de la Carretera La Concha - Peña Blanca, del km. 19+200 al km. 19+790, en el Municipio de Madera. | 8 | Chihuahua | 40 | Madera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5804531 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:798, direccion:29.232443, -107.839845 - 29.228283, -107.836186, lon:-108.141389, lat:29.19}} | 2018-01-08 | 2018-07-17 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0077/17-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA ORTIMEX S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:2894162.65, importe_modificado:2894162.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}} | {1400814/proyecto_INICIO, 1400814/proyecto_PROCESO, 1400814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401416741 | Proyecto de inversión | 748585.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748585.61, modificado:748585.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CARRETERA A COLONIA EL CAPULÍN - 51636 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 51636 | S | 310 | 230 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA EJIDO HIDALGO-EL CAPULÍN INTERIOR S/N COLONIA EL CAPULÍN, 00000 CAMPO UNO (EL CAPULÍN), NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA POR CARRETERA DE SECCIÓN HIDALGO HASTA LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON CARRETERA A COLONIA EL CAPUL, lon:-107.88941993, lat:30.62116496}} | 2018-05-15 | 2018-06-30 | 748585.61 | 748585.61 | 748585.61 | 748585.61 | 748585.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18OP/001, contratista:JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:748585.61, importe_modificado:748585.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416741/proyecto_INICIO, 1416741/proyecto_PROCESO, 1416741/proyecto_INICIO, 1416741/proyecto_FIN, 1416741/proyecto_PROCESO, 1416741/proyecto_FIN, 1416741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400997 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBE 8651 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 26 | N |  |  | 63 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Juan Aldama 113, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.07540131, lat:28.63673945}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401045 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBE 8673 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 33 | N |  |  | 64 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:633, direccion:Juárez, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.485672, lat:31.74670819}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401074 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBE 8650 | 8 | Chihuahua | 60 | Santa Bárbara | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 38 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Maclovio Herrera 4, Centro, 33580 Santa Bárbara, Chih., México, lon:-105.81812918, lat:26.80212898}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401079 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | TBE 8680 | 8 | Chihuahua | 64 | El Tule | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 39 | N |  |  | 23 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Ponce de Leon, El Tule, Chih., México, lon:-106.26628876, lat:27.05366052}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401085 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBE 8624 | 8 | Chihuahua | 20 | Chínipas | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 40 | N |  |  | 39 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:77, direccion:Juárez 67, Centro, Chih., México, lon:-108.53625298, lat:27.39287858}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401091 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBE 8632 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 42 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:Calle Anáhuac 100, Las Manzanas, San Buenaventura, Chih., México, lon:-107.47152328, lat:29.84332409}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401404694 | Proyecto de inversión | 41267.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41267.46, modificado:41267.46}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA CLEMENTE CRUZ HUAHUICHI EN GUAYACANCITO - 345443 | 8 | Chihuahua | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 345443 | S | 12 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:858, direccion:BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 0 RANCHERIA , 00000 GUAYACANCITO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO -, lon:-107.92260011, lat:26.94421175}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 41267.46 | 41267.46 | 41267.46 | 41267.46 | 41267.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1404694/proyecto_FIN, 1404694/proyecto_PROCESO, 1404694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301290336 | Proyecto de inversión | 28400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28400.48, modificado:28400.48}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CAPULÍN - 295663 | 8 | Chihuahua | 7 | Balleza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 295663 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:589, direccion:BRECHA TRAMO EL VERGEL- EJIDO GUAJOLOTES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA CAPULÍN, 33573CAPULÍN, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL,BRECHA EL VERGEL - EJIDO , lon:-106.55296141, lat:26.4204479}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1290336/proyecto_INICIO, 1290336/proyecto_FIN, 1290336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301430 | Proyecto de inversión | 1355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355000.0, modificado:1355000.0}} | UNIDAD MEDICA SOJOHUACHI - 144996 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 144996 | N |  |  | 362 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:188, direccion:PUEBLO SOJAHUACHI, 33227SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CLINICA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE SOJAHUACHI, lon:-107.41246152, lat:27.84582341}} | 2018-04-02 | 2018-07-31 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144996, contratista:construcciones y servicio llanes sa de cv, convocante:municipio de bocoyna, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301430/proyecto_INICIO, 1301430/proyecto_PROCESO, 1301430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301435 | Proyecto de inversión | 1355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355000.0, modificado:1355000.0}} | UNIDAD MEDICA EN SAN JOSE DE GUACAYBO - 145004 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145004 | N |  |  | 178 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYBO, 00000SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO CLINICA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN SAN JUAN DE GUACAYBO BOCOYNA, lon:-107.8161007, lat:27.7455131}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:145504, contratista:construcciones ty servicios llanes sa de cv, convocante:municipio de bocoyna, monto:1355000.0, importe_modificado:1355000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301435/proyecto_INICIO, 1301435/proyecto_PROCESO, 1301435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301442 | Proyecto de inversión | 451936 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451936.0, modificado:451936.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTO DORMITORIO EN SAN ELIAS - 145015 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145015 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:491, direccion:PUEBLO SAN ELIAS, 00000SAN ELÍAS, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO VALLE RANAS, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ELIAS EN BOCOYNA, lon:-107.7256987, lat:27.68694804}} | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 451936 | 451936 | 451936 | 451936 | 451936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1301442/proyecto_INICIO, 1301442/proyecto_PROCESO, 1301442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301301515 | Proyecto de inversión | 1159352 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159352.0, modificado:1159352.0}} | REHABILITACION CAMINO PITOREAL - 145166 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P M BOCOYNA | 145166 | N |  |  | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO PITOREAL, 00000ESTACIÓN PITORREAL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE,ESTA OBRA SE ENCUENTRA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE ESTACION PITOREAL, lon:-107.77180207, lat:27.64057945}} | 2018-05-23 | 2018-08-31 | 1159352 | 1159352 | 1159352 | 1159352 | 1159352 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1301515/proyecto_PROCESO, 1301515/proyecto_INICIO, 1301515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301323658 | Proyecto de inversión | 395549 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395549.0, modificado:395549.0}} | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENPAHUIRACHIC - 244998 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 244998 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:74, direccion:RANCHERIA PAHUIRACHIC, 31688PAHUIRACHI, GUERRERO CHIHUAHUAENTRE CAMINO KINDER Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PAHUIRACHIC GUERRERO, lon:-107.45953935, lat:28.41643777}} | 2018-08-01 | 2018-09-08 | 395549 | 395549 | 395549 | 395549 | 395549 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:244998, contratista:ING. FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:389884.12, importe_modificado:389884.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323658/proyecto_PROCESO, 1323658/proyecto_INICIO, 1323658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301298625 | Proyecto de inversión | 263664.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263664.27, modificado:263664.27}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA EN BIBLIOTECA EN JUAN MATA ORTIZ SEGUNDA ETAPA - 58807 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 58807 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 00000JUAN MATA ORTÍZ (PEARSON), CASAS GRANDES CHIHUAHUAENTREY,LA BIBLIOTECA DE JUAN MATA ORTIZ SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD JUSTO A LA DERECHA CERCA DEL FERROCARIL, lon:-108.02383519, lat:30.18012167}} | 2018-02-20 | 2018-05-30 | 263664.27 | 263664.27 | 263664.27 | 263664.27 | 263664.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1298625/proyecto_FIN, 1298625/proyecto_PROCESO, 1298625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400846 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBC 8009 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 13 | N |  |  | 31 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:913, direccion:Abraham González 5, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México, lon:-107.0689559, lat:26.8191686}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400849 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBC 8061 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 14 | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:Av. México 115, Centro, 31820 Ascensión, Chih., México, lon:-107.99620628, lat:31.09241161}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400995 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBE 8618 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 25 | N |  |  | 37 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre S/N, 33140 Belisario Domínguez, Chih., México, lon:-106.47631645, lat:28.1542141}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401025 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBE 8697 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 29 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nonoava - El Mirador, Belisario Domínguez, Chih., México, lon:-106.47704601, lat:28.15400599}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401031 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBE 86104 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 30 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:253, direccion:Av. Independencia 209, Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.07656002, lat:28.63681478}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393464 | Proyecto de inversión | 24519 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24519.0, modificado:24519.0}} | TC 8050 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ, lon:-107.948805, lat:30.375704}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 24519 | 24519 | 24519 | 24519 | 24519 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401416483 | Proyecto de inversión | 665455.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665455.5, modificado:665455.5}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO BAÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES - 27354 | 8 | Chihuahua | 56 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 27354 | S | 18 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA VARIAS LOCALIDADES ROSARIO CHIHUAHUA, lon:-106.29586167, lat:27.32167997}} | 2018-04-30 | 2018-06-29 | 665455.5 | 665455.5 | 665455.5 | 665455.5 | 665455.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1416483/proyecto_INICIO, 1416483/proyecto_FIN, 1416483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401416487 | Proyecto de inversión | 936821 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936821.0, modificado:936821.0}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES - 27633 | 8 | Chihuahua | 56 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 27633 | S | 26 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA VARIAS LOCALIDADES ROSARIO CHIHUAHUA, lon:-106.28873772, lat:27.31917112}} | 2018-04-30 | 2018-06-29 | 936821 | 936821 | 936821 | 936821 | 936821 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1416487/proyecto_INICIO, 1416487/proyecto_FIN, 1416487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393391 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8031 | 8 | Chihuahua | 35 | Janos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1 | N |  |  | 21 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:72, direccion:Vicente Guerrero, Janos, Chih., México, lon:-108.18994761, lat:30.88706612}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1393391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401418776 | Proyecto de inversión | 1969777.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969777.52, modificado:1969777.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED DE DRENAJE FRACCIONAMIENTO CABADEÑA - 170273 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 170273 | S | 15 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO , 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIORED DE DRENAJE FRACCIONAMIENTO CABADEÑA EN HIDALGO DEL PARRAL., lon:-105.72242414, lat:26.93092582}} | 2018-07-01 | 2018-08-30 | 1969777.52 | 1969777.52 | 1969777.52 | 1969777.52 | 1969777.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:170273, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:1695827.28, importe_modificado:1969777.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2026.0}} | {1418776/proyecto_INICIO, 1418776/proyecto_FIN, 1418776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401418778 | Proyecto de inversión | 1996641.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996641.45, modificado:1996641.45}} | CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADOO EN LA COLONIA SANTA ELENA EN HIDALGO DEL PARRAL - 170289 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 170289 | S | 15 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO DE 150 M3 CON AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA COLONIA SANTA ELENA EN HIDALGO DEL PARRAL., lon:-105.72288381, lat:26.93129887}} | 2018-07-01 | 2018-08-17 | 1996641.45 | 1996641.45 | 1996641.45 | 1996641.45 | 1996641.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:170289, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:1996641.45, importe_modificado:1996641.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1418778/proyecto_INICIO, 1418778/proyecto_FIN, 1418778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401419634 | Proyecto de inversión | 2763600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763600.0, modificado:2763600.0}} | ALUMBRADO PUBLICO PERIFÉRICO NORTE - 204311 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 204311 | S | 20 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ALUMBRADO PUBLICO PERIFÉRICO NORTE, lon:-105.67592671, lat:26.95940555}} | 2018-08-15 | 2018-08-31 | 2763600 | 2763600 | 2763600 | 2763600 | 2763600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:204311, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2763600.0, importe_modificado:2763600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4700.0}} | {1419634/proyecto_INICIO, 1419634/proyecto_FIN, 1419634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401423306 | Proyecto de inversión | 22418153.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.24181539E7, modificado:2.24181539E7}} | REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y UBICACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE - 292845 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 292845 | S | 178 | 172 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DE LOS ANGELES COLONIA SAN CARLOS, 31300 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES Y , EL TRAMO A ESTA ENTRE LA CALLE MARÍA DE LOS ÁNGELES Y ARROYO EL MIMBRE Y EL TRAMO B ESTA ENTE EL CAUCE DEL AR, lon:-106.07658482, lat:28.67576976}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 22418153.9 | 22418153.9 | 22418153.9 | 22418153.9 | 22418153.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 095/2018, contratista:IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:2.245093592E7, importe_modificado:2.245093592E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423306/proyecto_INICIO, 1423306/proyecto_FIN, 1423306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401420762 | Proyecto de inversión | 999951.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999951.26, modificado:999951.26}} | SUMINISTRO DE PLACAS SOLARES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES - 231941 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN | 231941 | S | 43 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA VARIAS LOCALIDADES MPIO. BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN EN CHIHUAHUA, lon:-107.74018459, lat:27.02683804}} | 2018-02-05 | 2018-09-07 | 999951.26 | 999951.26 | 999951.26 | 999951.26 | 999951.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMB-2018-FISM-A-003-001, contratista:NORMA PATRICIA ROBLES REY, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:999951.26, importe_modificado:999951.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1420762/proyecto_PROCESO, 1420762/proyecto_INICIO, 1420762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400865 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBC 80121 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 16 | N |  |  | 57 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Av. Heroico Colegio Militar, Rancho Palo Chino, Chih., México, lon:-106.4834404, lat:31.74736508}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400971 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBC 80132 | 8 | Chihuahua | 46 | Morelos | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 21 | N |  |  | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:333, direccion:Independecia, Morelos, Chih., México, lon:-107.67706633, lat:26.67060481}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400981 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBC 80114 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 23 | N |  |  | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:Dr. Brondo, Centro, 31680 Guerrero, Chih., México, lon:-107.48673677, lat:28.54830069}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1400981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401049 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBE 8688 | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 34 | N |  |  | 127 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Gral. Rivas Guillén 950, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.48481369, lat:31.74685416}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401419885 | Proyecto de inversión | 618908.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618908.7, modificado:618908.7}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 213288 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 213288 | S | 130 | 130 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE H INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO, 31780 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE BUENAVENTURA Y CALLE PROGRESO, POR AVE. TECNOLÓGICO LLEGAR A LA CALLE ARBOLEDAS DONDE ESTAN LAS DOS GASOLINERAS C, lon:-107.87541039, lat:30.39157543}} | 2018-07-23 | 2018-09-06 | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD/FISM18/08, contratista:ARTIFICE COLECTIVO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES, monto:618908.7, importe_modificado:618908.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1419885/proyecto_FIN, 1419885/proyecto_PROCESO, 1419885/proyecto_INICIO, 1419885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401423391 | Proyecto de inversión | 730457.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730457.7, modificado:730457.7}} | CANALIZACIÓN DE ARROYO ENTRE CALLES DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y LUIS L LEÓN EN COL RIGOBERTO QUIROZ - 294839 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 294839 | S | 130 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA RIGOBERTO QUIROZ, 31064 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS L. DE LEON Y , ARROYO DENTRO DE LA ZONA URBANA CRUZA LA C. 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-106.01174009, lat:28.59696842}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 730457.7 | 730457.7 | 730457.7 | 730457.7 | 730457.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 026/2018, contratista:CONSTRUCTORA PROURVIKA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:786307.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1423391/proyecto_PROCESO, 1423391/proyecto_FIN, 1423391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401089 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBE 8612 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 41 | N |  |  | 55 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:Constitución 49, Centro, Chih., México, lon:-107.94882774, lat:30.37568907}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401418774 | Proyecto de inversión | 1815721.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815721.8, modificado:1815721.8}} | CONSTRCCIÓN DE RED HIDRÁULICA FRACCIONAMIENTO CABADEÑA EN HIDALGO DEL PARRAL - 170141 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 170141 | S | 25 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO , 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA EN FRACCIONAMIENTO CABADEÑA EN HIDALGO DEL PARRAL, lon:-105.72232348, lat:26.93077958}} | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 1815721.8 | 1815721.8 | 1815721.8 | 1815721.8 | 1815721.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:170141, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:1592205.12, importe_modificado:1815721.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:978.0}} | {1418774/proyecto_FIN, 1418774/proyecto_PROCESO, 1418774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401418786 | Proyecto de inversión | 1996641.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996641.45, modificado:1996641.45}} | CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADOO EN FRACCIONAMIENTO CABADEÑA EN HIDALGO DEL PARRAL - 170423 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 170423 | S | 15 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO , 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO DE 150 M3 CON AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL FRACCIONAMIENTO CABADEÑA, lon:-105.72275507, lat:26.93166862}} | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 1996641.45 | 1996641.45 | 1996641.45 | 1996641.45 | 1996641.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:170423, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:1996641.4, importe_modificado:1996641.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1418786/proyecto_FIN, 1418786/proyecto_PROCESO, 1418786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401417878 | Proyecto de inversión | 618907.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618907.7, modificado:618908.7}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN PRIMARIA REVOLUCIÓN - 130724 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 130724 | S | 214 | 214 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MADRESELVA 5101 INTERIOR SN COLONIA PRI, 31780 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE PARIS, CALLE AZAHAR POR LA AVE. TECNOLÓGICO DAR VUELTA PARA INGRESAR A LA CALLE TULIPAN SEGUIR, lon:-107.88426149, lat:30.39217052}} | 2018-06-04 | 2018-08-17 | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18OP/004, contratista:ARTIFICE COLECTIVO S. DE R. L. DE C. V., convocante:NUEVO CASAS GRANDES, monto:618908.7, importe_modificado:618908.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1417878/proyecto_PROCESO, 1417878/proyecto_INICIO, 1417878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401419867 | Proyecto de inversión | 1616392.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616392.42, modificado:1616392.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMITORIOS - 213068 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 213068 | S | 66 | 66 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-107.89921982, lat:30.38904893}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 1616392.42 | 1616392.42 | 1616392.42 | 1616392.42 | 1616392.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18OP-007, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES, monto:1621068.03, importe_modificado:1621068.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1419867/proyecto_PROCESO, 1419867/proyecto_FIN, 1419867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401419972 | Proyecto de inversión | 3716890.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716890.86, modificado:3716890.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED DE DRENAJE POSADEÑA - 214734 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 214734 | S | 20 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED DE DRENAJE POSADEÑA., lon:-105.72098446, lat:26.94949934}} | 2018-08-18 | 2018-09-20 | 3716890.86 | 3716890.86 | 3716890.86 | 3716890.86 | 3716890.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:214734, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:3716890.86, importe_modificado:3716890.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}} | {1419972/proyecto_INICIO, 1419972/proyecto_FIN, 1419972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401419141 | Proyecto de inversión | 934463.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934463.39, modificado:934463.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA FRACCIONAMIENTO CABADEÑA - 187414 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 187414 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA FRACCIONAMIENTO CABADEÑA, lon:-105.71702004, lat:26.94351974}} | 2018-05-01 | 2018-09-30 | 934463.39 | 934463.39 | 934463.39 | 934463.39 | 934463.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:187414, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:934463.39, importe_modificado:934463.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1419141/proyecto_PROCESO, 1419141/proyecto_INICIO, 1419141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400809 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBC 8059 | 8 | Chihuahua | 2 | Aldama | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 8 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.911293, lat:28.838381}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400835 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBC 80144 | 8 | Chihuahua | 62 | Saucillo | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 12 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:40, direccion:Novena 89, Centro, 33620 Saucillo, Chih., México, lon:-105.28850555, lat:28.03380393}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2500 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400948 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBC 80139 | 8 | Chihuahua | 53 | Praxedis G. Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 17 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:Plaza Principal, Praxedis G. Guerrero, Calle Fernando Honorable Peréz, Praxedis G. Guerrero, Chih., México, lon:-106.00579262, lat:31.37129986}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401421888 | Proyecto de inversión | 107501.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107501.21, modificado:107501.21}} | SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL MIRADOR - 261177 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 261177 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA COLONIA EL MIRADOR CARRETERA EL OSO, lon:-107.36814425, lat:29.16997292}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 107501.21 | 107501.21 | 107501.21 | 107501.21 | 107501.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1421888/proyecto_INICIO, 1421888/proyecto_FIN, 1421888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401009 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBE 8652 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 27 | N |  |  | 174 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Juan Aldama 111-B, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.07531548, lat:28.63651345}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1401009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401037 | Proyecto de inversión | 24914 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24914.0, modificado:24914.0}} | TBE 86124 | 8 | Chihuahua | 61 | Satevó | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 31 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:83, direccion:Victoria, San Francisco Javier de Satevó, Chih., México, lon:-106.10681534, lat:27.95725893}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 24914 | 24914 | 24914 | 24914 | 24914 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401043 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBE 8655 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 32 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:Abraham González 5, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México, lon:-107.06896663, lat:26.8191686}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401056 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBE 8609 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 35 | N |  |  | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:Dr. Brondo, Centro, 31680 Guerrero, Chih., México, lon:-107.48688698, lat:28.5481876}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401423885 | Proyecto de inversión | 67430.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67430.23, modificado:67430.23}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE CALLE PRIMERA SUR SOTO MAYNEZ - 305231 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 305231 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:CALLE PRIMERA SUR PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIMERA SUR DE SOTO MAYNEZ NAMIQUIPA, lon:-107.47340846, lat:29.02977561}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 67430.23 | 67430.23 | 67430.23 | 67430.23 | 67430.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1423885/proyecto_PROCESO, 1423885/proyecto_FIN, 1423885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301379538 | Proyecto de inversión | 200842 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200842.0, modificado:200842.0}} | CONSTRUCCION DE VADO CAMINO RANCHO LOYA SAN ISIDRO - 245004 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 245004 | N |  |  | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1018, direccion:RANCHO RANCHO DE LOYA, 00000RANCHO DE LOYA, GUERRERO CHIHUAHUAENTRE CAMINO RANCHO DE LOYA Y CAMINO SAN ISIDRO,ESTA ENTRE CAMINO RANCHO DE LOYA Y SAN ISIDRO, lon:-107.23875002, lat:28.42359587}} | 2018-08-01 | 2018-09-08 | 200842 | 200842 | 200842 | 200842 | 200842 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1379538/proyecto_INICIO, 1379538/proyecto_FIN, 1379538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301393417 | Proyecto de inversión | 24744 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24744.0, modificado:24744.0}} | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8036 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2 | N |  |  | 43 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:16 DE SEPTIEMBRE, lon:-107.912103, lat:30.413986}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 24744 | 24744 | 24744 | 24744 | 24744 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401421365 | Proyecto de inversión | 171620.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171620.84, modificado:171620.84}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIMA - 249628 | 8 | Chihuahua | 44 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 249628 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIMA COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVAS Y , CALLE CALLE LIMA COLONIA RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVAS Y, lon:-105.58884385, lat:26.75544822}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 171620.84 | 171620.84 | 171620.84 | 171620.84 | 171620.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMN0118, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:171620.84, importe_modificado:171620.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1421365/proyecto_PROCESO, 1421365/proyecto_INICIO, 1421365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401422372 | Proyecto de inversión | 137444.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137444.35, modificado:137444.35}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE NAMIQUIPA - 270302 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270302 | S | 20 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31978 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE NAMIQUIPA, lon:-107.41419923, lat:29.24270705}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 137444.35 | 137444.35 | 137444.35 | 137444.35 | 137444.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1422372/proyecto_PROCESO, 1422372/proyecto_FIN, 1422372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401422379 | Proyecto de inversión | 98357.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98357.14, modificado:98357.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE C DIECISEIS DE SEPTIEMBRE SOTO MAYNEZ - 270426 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270426 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE SANTA ANA NAMIQUIPA, lon:-107.47915732, lat:29.02117553}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 98357.14 | 98357.14 | 98357.14 | 98357.14 | 98357.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1422379/proyecto_INICIO, 1422379/proyecto_FIN, 1422379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401422386 | Proyecto de inversión | 69050.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69050.58, modificado:69050.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE OCTAVA SUR DE SOTO MAYNEZ NAMIQUIPA - 270512 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270512 | S | 13 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:CALLE OCTAVA SUR PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE OCTAVA SUR SOTO MAYNEZ NAMIQUIPA, lon:-107.47920024, lat:29.02115677}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 69050.58 | 69050.58 | 69050.58 | 69050.58 | 69050.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1422386/proyecto_INICIO, 1422386/proyecto_FIN, 1422386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401443838 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACION CAMINO LABORES DE PROGRESO - 371590 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 371590 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 31885 EL PROGRESO, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LABOR HERMINIA PIÑON Y CAMINO LABOR CIPRIANO LEYVA, CAMINO CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LABOR DE HERMONIA PIÑON Y LABOR DE CIPRIANO LEYVA EN EJIDO, lon:-107.28994303, lat:30.43944504}} | 2018-04-02 | 2018-06-01 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1443838/proyecto_INICIO, 1443838/proyecto_FIN, 1443838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444827 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | DOMO Y CANCHA EN HETOSACACHI - 373108 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373108 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:PUEBLO HUETOSACACHI, 33221 HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD HUETOSACACHI, lon:-107.69345245, lat:27.83009571}} | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444827/proyecto_FIN, 1444827/proyecto_PROCESO, 1444827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444831 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | AULA Y ANEXO CECYT UNIDAD SAN JUANITO - 373111 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373111 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CALLE FELIPE ANGELES CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, CAMINO CREEL ESTA OBRA ESTA EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRESEXTA Y OCTAVO A UN COSTADO CARRETA A CREEL, lon:-107.59654517, lat:27.97504879}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444831/proyecto_FIN, 1444831/proyecto_PROCESO, 1444831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444839 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CASA DE SALUD EN TUCHEACHI - 373115 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373115 | S | 33 | 31 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:220, direccion:RANCHERIA TUCHEACHI, 00000 TUCHEACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE TUCHEACHI, lon:-107.48942571, lat:27.92809438}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444839/proyecto_PROCESO, 1444839/proyecto_INICIO, 1444839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444841 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CASA DE SALUD EN LA TINAJA - 373117 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373117 | S | 8 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:195, direccion:RANCHERIA LA TINAJA, 00000 LA TINAJA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA PRIMARIA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA EN BOCOYNA, lon:-107.55410769, lat:28.02366577}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444841/proyecto_INICIO, 1444841/proyecto_PROCESO, 1444841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444843 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CASA DE SALUD EN GUMISACHI - 373119 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373119 | S | 45 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:PUEBLO GUMISACHI, 00000 GUMISACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE GUMISACHI, lon:-107.51132039, lat:27.72183204}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444843/proyecto_INICIO, 1444843/proyecto_FIN, 1444843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444847 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | VADO SOBRE ARROYO EN BARRIO LOS LLANITOS EN SAN JUANITO - 373122 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373122 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FELIPE ANGELES, CARRETERA CREEL ESTA OBRA ESTA EN BARRIO EL LLANITO ENTRE FELIPE ANGELES Y CARRETERA A CREEL, lon:-107.59836622, lat:27.98048152}} | 2018-09-24 | 2018-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444847/proyecto_FIN, 1444847/proyecto_PROCESO, 1444847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444853 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CASA DE SALUD EN KM SETENTA Y NUEVE DE SAN JUANITO - 373128 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373128 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA, CAMINO VIAS FERROCARRIL SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TERCERA Y OCTAVA EN SAN JUANITO, lon:-107.59752937, lat:27.97090215}} | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444853/proyecto_PROCESO, 1444853/proyecto_FIN, 1444853/proyecto_INICIO, 1444853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401427086 | Proyecto de inversión | 201865.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201865.83, modificado:201865.83}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAPAJICHI - 311387 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 311387 | S | 19 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2145, direccion:PUEBLO PAPAJICHI, 33180 PAPAJICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE PAPAJICHI, lon:-107.1280017, lat:26.75018369}} | 2018-05-28 | 2018-07-09 | 201865.83 | 201865.83 | 201865.83 | 201865.83 | 201865.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181036, contratista:INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GUACHOCHI, monto:201865.83, importe_modificado:201865.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1427086/proyecto_FIN, 1427086/proyecto_PROCESO, 1427086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444856 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | RED DE AGUA POTABLE EN SAN JUANITO - 373139 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373139 | S | 250 | 250 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CIUDAD KILÓMETRO 80, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO MODELORAMA, CALLE VIAS FERROCARRIL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CLONIA KM 80 EN SAN JUANITO, lon:-107.60260626, lat:27.99237163}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444856/proyecto_INICIO, 1444856/proyecto_FIN, 1444856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444859 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO - 373145 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373145 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CIUDAD BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE ESTACION ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE BOCOYNA, lon:-107.58931369, lat:27.84074796}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444859/proyecto_PROCESO, 1444859/proyecto_FIN, 1444859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444860 | Proyecto de inversión | 916950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916950.0, modificado:916950.0}} | QUINCE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JUANITO - 373146 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373146 | S | 30 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA ENTRE LA TERCERA LA OCTAVA Y CALLE JUAREZ, lon:-107.6121605, lat:27.96738399}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 916950 | 916950 | 916950 | 916950 | 916950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1444860/proyecto_FIN, 1444860/proyecto_PROCESO, 1444860/proyecto_INICIO, 1444860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444929 | Proyecto de inversión | 755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755000.0, modificado:755000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PASEO DE VACOCHI - 373263 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373263 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE PASEOS DE VAKOCHI CIUDAD CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESTADIO BEIS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE BATOPILAS ESTA ENTRE CALLE ESTADIO DE BEIS Y LA LOPEZ MATEOS Y CALLE BATOPILAS, lon:-107.63341313, lat:27.74585822}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444929/proyecto_PROCESO, 1444929/proyecto_FIN, 1444929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401427280 | Proyecto de inversión | 16540 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16540.0, modificado:16540.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO - 311636 | 8 | Chihuahua | 56 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 311636 | S | 47 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 EL SAUCITO, ROSARIO CHIHUAHUA LOCALIDAD EL SAUCITO MUNICIPIO ROSARIO, CHIHUAHUA, lon:-106.41581451, lat:27.16796823}} | 2018-01-08 | 2018-09-07 | 16540 | 16540 | 16540 | 16540 | 16540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1427280/proyecto_FIN, 1427280/proyecto_PROCESO, 1427280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401442232 | Proyecto de inversión | 18615.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18615.12, modificado:18615.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MIGUEL MARQUEZ EL ORIENTE - 380757 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380757 | S | 0 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:30, direccion:RANCHERIA ORIENTE, 31962 ORIENTE, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL ORIENTE, lon:-107.3999875, lat:29.1514703}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 18615.12 | 18615.12 | 18615.12 | 18615.12 | 18615.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1442232/proyecto_PROCESO, 1442232/proyecto_FIN, 1442232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444986 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:355000.0}} | REHAB A P Y ALCANT SANITARIO Y REVESTIMIENTO CALLE PRIV DE SOJACHICHI EN CREEL - 373305 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373305 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE PRIVADA DE SAJACHICHI CIUDAD CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GRAN VISION, CARRETERA GRAN VISION ESTA ENTRE CALLE VILLA Y AVE GRAN VISION EN EL POBLADO DE CREEL, lon:-107.63635498, lat:27.7614388}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444986/proyecto_INICIO, 1444986/proyecto_FIN, 1444986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444994 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, modificado:730000.0}} | REHAB A P Y ALCANT SANITARIO Y REVESTIMIENTO CALLE TASCATE EN CREEL - 373309 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373309 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE TASCATE CIUDAD CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ENCINO Y CAMINO CANCHA DE FUT, CAMINO VIAS FERROCARRIL ESTA EN CALLE TASCATE ENTRE ENCINO Y CANCHA DE FUT EN EL POBLADO DE CREEL, lon:-107.63423255, lat:27.76335774}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444994/proyecto_INICIO, 1444994/proyecto_FIN, 1444994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445002 | Proyecto de inversión | 391650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391650.0, modificado:391650.0}} | COMEDOR COMUNITARIO EN SAN ELIAS - 373316 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373316 | S | 25 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:491, direccion:RANCHERIA SAN ELIAS, 00000 SAN ELÍAS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO AEROPUERTO, CAMINO CARRETRA CREEL ESTA OBRA ESTA EN SAN ELIAS CAMINO AL AEROPUERTO Y CARRETERA A CREEL, lon:-107.72504638, lat:27.68694804}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 391650 | 391650 | 391650 | 391650 | 391650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445002/proyecto_INICIO, 1445002/proyecto_FIN, 1445002/proyecto_PROCESO, 1445002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445004 | Proyecto de inversión | 391650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391650.0, modificado:391650.0}} | COMEDOR COMUNITARIO EN PITORREAL - 373317 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373317 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO ESTACION PITOREAL, 00000 ESTACIÓN PITORREAL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO ESTACION, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA ESTA EN LA ESTACION DE PITORREAL CAMINO A LA ESTACION Y CARRETRA GARAN VISION, lon:-107.77170539, lat:27.63387088}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 391650 | 391650 | 391650 | 391650 | 391650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445004/proyecto_INICIO, 1445004/proyecto_FIN, 1445004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445008 | Proyecto de inversión | 389077.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389077.95, modificado:389077.95}} | AMPLIACION CENTRO DE SALUS CREEL II ETAPA - 373319 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373319 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CIUDAD CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VIAS FERROCARRIL Y CALLE TERAHUMARA, AVENIDA GRAN VISION SE ENCUENTRA ENTRE VIAS FERROCARRIL Y CARRETRA GRAN VISION, lon:-107.63785353, lat:27.75079768}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 0 | 389077.95 | 389077.95 | 389077.95 | 389077.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:145002, contratista:construcciones y servicios llanes sa de cv, convocante:municipio bocoyna, monto:1335000.0, importe_modificado:1335000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445008/proyecto_FIN, 1445008/proyecto_PROCESO, 1445008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445014 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CASA DE SALUD EN AGUACHIQUE - 373323 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373323 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:RANCHERIA AGUACHIQUE, 00000 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SAN PABLO, CAMINO SAN JUANITO ESTA OBRA ESTA AGUACHIQUE CAMINO PRINCIPAL ENTRE CAMINO A SN PABLO Y CAMINO A SAN JUANITO, lon:-107.60913797, lat:27.99859565}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445014/proyecto_INICIO, 1445014/proyecto_FIN, 1445014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400978 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBC 80120 | 8 | Chihuahua | 36 | Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 22 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:121, direccion:Av. Hidalgo 107B, Centro, 33980 José Mariano Jiménez, Chih., México, lon:-104.92273808, lat:27.13057015}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401442713 | Proyecto de inversión | 33277.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33277.35, modificado:33277.35}} | AMPLIACIÓN DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE - 382037 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 382037 | S | 70 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN NAMIQUIPA, lon:-107.41250766, lat:29.2427393}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 33277.35 | 33277.35 | 33277.35 | 33277.35 | 33277.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1442713/proyecto_PROCESO, 1442713/proyecto_FIN, 1442713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445040 | Proyecto de inversión | 487200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}} | REHABILITACION LINEAS EN BUENAVENTURA - 373411 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 373411 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA BUENAVENTURA, 31890 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE SAN BUENAVENTURA, lon:-107.45060009, lat:29.83605418}} | 2018-07-02 | 2018-08-02 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445040/proyecto_INICIO, 1445040/proyecto_FIN, 1445040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401426596 | Proyecto de inversión | 2397029.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397029.45, modificado:2397029.45}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SOR JUAN INEZ DE LA CRUZ - 310601 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 310601 | S | 350 | 350 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 74A COLONIA VISTA CERRO GRANDE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 74A Y CALLE DIANA LAURA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 74 Y DIANA LAURA EN LA COLINIA VISTA CERRO GRANDE CLAVE 082495C, lon:-106.03667335, lat:28.57939738}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 2397029.45 | 2397029.45 | 2397029.45 | 2397029.45 | 2397029.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 062/2018, contratista:CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:2398871.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1426596/proyecto_PROCESO, 1426596/proyecto_FIN, 1426596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401426608 | Proyecto de inversión | 1799705.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799705.71, modificado:1799705.71}} | RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA COLONIA CDP - 310639 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 310639 | S | 1022 | 1100 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA CDP, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA CONSTRUCCIÓN EN CALLES DE LA COL. CDP, lon:-106.09474558, lat:28.70523468}} | 2018-04-02 | 2018-07-31 | 1799705.71 | 1799705.71 | 1799705.71 | 1799705.71 | 1799705.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 040/2018, contratista:CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1799989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1426608/proyecto_FIN, 1426608/proyecto_PROCESO, 1426608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401428776 | Proyecto de inversión | 29310.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29310.28, modificado:29310.28}} | REHABILITACION MURO FIRME ROSA CARBAJAL - 314897 | 8 | Chihuahua | 35 | Janos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 314897 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:COLONIA FERNÁNDEZ LEAL, 31844 FERNÁNDEZ LEAL, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERNANDEZ LEAL Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CARRETERA EN LA COLONIA, lon:-108.2840681, lat:30.85170378}} | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 29310.28 | 29310.28 | 29310.28 | 29310.28 | 29310.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1428776/proyecto_FIN, 1428776/proyecto_INICIO, 1428776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401428780 | Proyecto de inversión | 50693.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50693.09, modificado:50693.09}} | CUARTO DE COCINA ROSA CARBAL - 314901 | 8 | Chihuahua | 35 | Janos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 314901 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:COLONIA FERNÁNDEZ LEAL, 31844 FERNÁNDEZ LEAL, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERNANDEZ LEAL Y , SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CALLES DE LA CARRETERA EN LA COLONIA, lon:-108.28290939, lat:30.85170378}} | 2018-04-30 | 2018-05-19 | 50693.09 | 50693.09 | 50693.09 | 50693.09 | 50693.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1428780/proyecto_INICIO, 1428780/proyecto_FIN, 1428780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445188 | Proyecto de inversión | 94435 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94435.0, modificado:94435.0}} | BASE Y LINEA PARA TANQUE DE A P EN AGUACALIENTE DE TOMOCHI - 373537 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373537 | S | 11 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:RANCHERIA AGUACALIENTE DE TOMOCHI, 00000 AGUA CALIENTE DE TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TANQUE Y CAMINO CARRETRA, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO AL DEPOSITO DE A P, lon:-107.97159647, lat:28.35101476}} | 2018-06-28 | 2018-07-31 | 94435 | 94435 | 94435 | 94435 | 94435 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445188/proyecto_INICIO, 1445188/proyecto_PROCESO, 1445188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445220 | Proyecto de inversión | 17980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17980.0, modificado:17980.0}} | REHAB DE UNIDAD MEDICA RURA LA JUNTA - 373570 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373570 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CIUDAD LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHAOULTEPEC Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CARRETERA MADERA ESTA OBRA ESTA ENTRE VIAS DEL FERROCARRIL Y CARRETERA A MADERA , lon:-107.32697548, lat:28.47087188}} | 2018-06-28 | 2018-07-31 | 17980 | 17980 | 17980 | 17980 | 17980 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445220/proyecto_PROCESO, 1445220/proyecto_INICIO, 1445220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445223 | Proyecto de inversión | 231208 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231208.0, modificado:231208.0}} | TANQUE Y LINEA A P EN EL CONSUELO - 373573 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373573 | S | 40 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA EL CONSUELO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO GUERRERO Y CAMINO GUADALUPE DE ARRIBA, CAMINO RIO ESTA OBRA ESTA EN EL CONSUELO ENTRE CAMINO AGUERRERO Y CAMINO A GUADALUPE DE ARRIBA, lon:-107.47895161, lat:28.51269262}} | 2018-06-28 | 2018-07-28 | 231208 | 231208 | 231208 | 231208 | 231208 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445223/proyecto_FIN, 1445223/proyecto_INICIO, 1445223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445237 | Proyecto de inversión | 13800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13800.0, modificado:13800.0}} | REHABILITACION EN PUENTE SANTO TOMAS - 373583 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373583 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:PUEBLO SANTO TOMAS, 31681 SANTO TOMÁS, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TORRE TELMEX Y CARRETERA MADERA, CALLE LATERALASEQUIA ESTA OBRA ESTA ENTRE TORRE TELMEX Y CARR A MADERA EN SANTO TOIMAS, lon:-107.57154779, lat:28.68406235}} | 2018-05-03 | 2018-05-31 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445237/proyecto_FIN, 1445237/proyecto_PROCESO, 1445237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445248 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | PINTURA CENTRO COMUNITARIO EN BASUCHIL - 373591 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373591 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:PUEBLO BASUCHIL, 31687 BASÚCHIL, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO LERMA Y CAMINO CARRETERA MADERA, CAMINO SAN ISIDRO ESTA OBRA ESTA ENTRE CARRETERA MADERA Y ARROYO LERMA EN WL BASUCHIL, lon:-107.40161458, lat:28.52567126}} | 2018-07-08 | 2018-07-31 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445248/proyecto_INICIO, 1445248/proyecto_PROCESO, 1445248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445267 | Proyecto de inversión | 85015 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85015.0, modificado:85015.0}} | CONSTRUCCION BAÑO KINDER LUZ CORONADO EN TOMOCHI - 373625 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373625 | S | 33 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:PUEBLO TOMOCHI, 00000 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HERMOSILLO Y CAMINO ARROYO DE LINO, CAMINO ESTADIO BEIS ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO DEL ESTADIO Y ACAMINO DEL ARROYO EN LAS COMUNIDAD DE TOMOCHI, lon:-107.84234326, lat:28.35516019}} | 2018-06-06 | 2018-07-09 | 85015 | 85015 | 85015 | 85015 | 85015 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445267/proyecto_INICIO, 1445267/proyecto_FIN, 1445267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445274 | Proyecto de inversión | 13340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13340.0, modificado:13340.0}} | REHABILITACION SALON COMEDOR ESC AGUSTIN ESTRADA EN GUERRERO - 373633 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373633 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM GONZALEZ CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DOCTOR BRONDO Y CALLE CUARTA, CALLE RAMIREZ ESTA ENTRE DR BRONDO Y CUARTA EN GUERRERO, lon:-107.48823849, lat:28.54754994}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 13340 | 13340 | 13340 | 13340 | 13340 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445274/proyecto_PROCESO, 1445274/proyecto_INICIO, 1445274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445276 | Proyecto de inversión | 24310 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24310.0, modificado:24310.0}} | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN CLINICA AGUACALIENTE - 373635 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373635 | S | 248 | 246 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:EJIDO AGUA CALIENTE, 31690 AGUA CALIENTE, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE OJO CALIENTE, lon:-107.21708121, lat:28.54107837}} | 2018-06-04 | 2018-07-04 | 24310 | 24310 | 24310 | 24310 | 24310 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445276/proyecto_PROCESO, 1445276/proyecto_FIN, 1445276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401446510 | Proyecto de inversión | 4170166.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4170166.2, modificado:4170166.2}} | REHABILITACION DE ALCANT Y A P EN AV DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE LA JUNTA - 375708 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 375708 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE FELIPE ANGELES, CAMINO VIAS FERROCARRIL ESTA OBRA ESTA ENTRE LA CALLE GUERRERO Y FELIPE ANGELES EN LA JUNTA, lon:-107.33280338, lat:28.4775113}} | 2018-10-17 | 2018-12-31 | 4170166.2 | 4170166.2 | 4170166.2 | 4170166.2 | 4170166.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31360, contratista:IVAN DAVID MADRID VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:4170166.2, importe_modificado:4170166.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1446510/proyecto_INICIO, 1446510/proyecto_FIN, 1446510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445282 | Proyecto de inversión | 54220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54220.0, modificado:54220.0}} | REHABILITACION DE CABLEADO POZO EN LA TINAJA - 373640 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373640 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:315, direccion:RANCHERIA LA TINAJA, 00000 LA TINAJA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA, lon:-107.88114413, lat:28.17040404}} | 2018-06-08 | 2018-07-08 | 54220 | 54220 | 54220 | 54220 | 54220 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445282/proyecto_PROCESO, 1445282/proyecto_INICIO, 1445282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401445287 | Proyecto de inversión | 8674 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8674.0, modificado:8674.0}} | MATERIAL PARA CELDAS SOLARES EN SAN PABLO DE LA SIERRA - 373643 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373643 | S | 7 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:109, direccion:RANCHERIA SAN PABLO DE LA SIERRA, 00000 SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS), GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO DE LA SIERRA, lon:-107.76490998, lat:28.09249593}} | 2018-05-22 | 2018-06-30 | 8674 | 8674 | 8674 | 8674 | 8674 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445287/proyecto_PROCESO, 1445287/proyecto_INICIO, 1445287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401446518 | Proyecto de inversión | 652048 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652048.0, modificado:652048.0}} | A P Y ALCANT CON REVESTIMIENTO HIDRAULICO GIRASOLES II EN BASUCHIL - 375716 | 8 | Chihuahua | 31 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 375716 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:PUEBLO BASUCHIL, 31687 BASÚCHIL, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LILAS, CAMINO VIAS FERROCARRIL ESTA OBRA ESTA ENTRE LILAS Y MARGARITAS EN EL BASUCHIL, lon:-107.40164462, lat:28.52608602}} | 2018-02-02 | 2018-04-30 | 652048 | 652048 | 652048 | 652048 | 652048 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1446518/proyecto_INICIO, 1446518/proyecto_FIN, 1446518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444743 | Proyecto de inversión | 1220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, modificado:1220000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA GRAN VISION DE BOCOYNA - 373019 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373019 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA GRAN VISION CIUDAD BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA GRAN VISION Y CAMINO RIO BOCOYNA, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA ESTA SOBRE LA AVENIDA GRAN VISION ENTRE ENTADA BOCOYNA Y RIO BOCOYNA, lon:-107.59015483, lat:27.84131718}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444743/proyecto_PROCESO, 1444743/proyecto_FIN, 1444743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444752 | Proyecto de inversión | 427910 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427910.0, modificado:427910.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE VIVIENDAS DIGNAS EN SISOGUICHI - 373034 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373034 | S | 7 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:185, direccion:PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ Y CALLE HIDALGO, CAMINO CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE SISOGUICHI, lon:-107.50476125, lat:27.78559325}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 427910 | 427910 | 427910 | 427910 | 427910 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1444752/proyecto_FIN, 1444752/proyecto_PROCESO, 1444752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444756 | Proyecto de inversión | 61130 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61130.0, modificado:61130.0}} | UNA VIVIENDA DIGNA EN EL RANCHITO - 373039 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373039 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:132, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 00000 EL RANCHITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO, lon:-107.76247371, lat:27.95022604}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1444756/proyecto_PROCESO, 1444756/proyecto_INICIO, 1444756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444762 | Proyecto de inversión | 916950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916950.0, modificado:916950.0}} | QUINCE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JUANITO - 373044 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373044 | S | 30 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUERRERO ESTA OBRA ESTA ENTRE FELIPE ANGELWE Y JUAREZ PASANDO LA GUERRERO EN SAN JUANITO, lon:-107.59499163, lat:27.97084172}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 916950 | 916950 | 916950 | 916950 | 916950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1444762/proyecto_FIN, 1444762/proyecto_PROCESO, 1444762/proyecto_INICIO, 1444762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444766 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO CELLE TERCERA EN SAN JUANITO - 373047 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373047 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CALLE TERCERA CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TEPORACA Y CALLE QUINTA, CALLE JUAREZ ESTA OBRA ESTA EN CALLE TERCERA ENTRE TEPORACA Y QUINTA EN SAN JUANITO, lon:-107.59943911, lat:27.96926287}} | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444766/proyecto_FIN, 1444766/proyecto_PROCESO, 1444766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401444772 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAREZ EN SAN JUANITO - 373050 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 373050 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CALLE JUAREZ CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE TERCERA, CALLE FERROCARRIL ESTA OBRA ESTA EN CALLE JUAREZ Y TERCERA EN SAN JUANITO, lon:-107.59973951, lat:27.96945238}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444772/proyecto_INICIO, 1444772/proyecto_FIN, 1444772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401426975 | Proyecto de inversión | 6223041.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6223041.87, modificado:6223041.87}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL SAUZ NUEVO DELICIAS DE KM UNO MAS CIENTO DIEZ A KM DOS MAS TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA M - 311110 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 311110 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:300, direccion:CAMINO TRAMO EL SAUZ - NUEVO DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 110 EJIDO EL SAUZ, 00000 EL SAUZ, CHIHUAHUA CHIHUAHUA CAMINO SITUADO EN CALLE BOLIVIA, lon:-106.25591014, lat:29.06452317}} | 2018-04-02 | 2018-07-27 | 6223041.87 | 6223041.87 | 6223041.87 | 6223041.87 | 6223041.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 045/2018, contratista:JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:6228296.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1426975/proyecto_FIN, 1426975/proyecto_PROCESO, 1426975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434546 | Proyecto de inversión | 25629 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25629.0, modificado:25629.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PICHAGUE - 341149 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 341149 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:38, direccion:EJIDO PICHAGUE, 33544 PICHAGUE, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CUARTO SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DE EL PICHAGUE, lon:-106.05088813, lat:27.00838619}} | 2018-11-12 | 2018-11-30 | 25629 | 25629 | 25629 | 25629 | 25629 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1434546/proyecto_INICIO, 1434546/proyecto_FIN, 1434546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438283 | Proyecto de inversión | 3679971.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3679971.22, modificado:3679971.22}} | CANALIZACIÓN DE ARROYO LOS ARCOS DE CALLE DOROTEO ARANGO A CIENEGUILLA COL AMPLIACIÓN NVO TRIUNFO - 363086 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 363086 | S | 163 | 87 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE IGNACIO RODRIGUEZ, REVESTIMIENTO DE ARROYO A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR E, lon:-106.11244708, lat:28.74762077}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 3679971.22 | 3679971.22 | 3679971.22 | 3679971.22 | 3679971.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 027/2018, contratista:JOEL OSACR ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:3250222.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {1438283/proyecto_PROCESO, 1438283/proyecto_FIN, 1438283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436028 | Proyecto de inversión | 172425.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172425.19, modificado:172425.19}} | AMPLIACION RED ELECTRICA ZONA DE ALDAMA Y ALLENDE - 348888 | 8 | Chihuahua | 43 | Matachí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M MATACHI | 348888 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA MATACHI, 31990 MATACHÍ, MATACHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, CALLE ALLENDE ESTA OBRA ESTA EN LA ALDAMA ENTRE CUARTA Y SEXTA, lon:-107.757272, lat:28.84134069}} | 2018-06-11 | 2018-11-30 | 172425.19 | 172425.19 | 172425.19 | 172425.19 | 172425.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436028/proyecto_INICIO, 1436028/proyecto_FIN, 1436028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401427185 | Proyecto de inversión | 915948.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915948.99, modificado:915948.99}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS SOLARES ETAPA IV - 311519 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO | 311519 | S | 42 | 140 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1538, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 EL AGUAJE, GUACHOCHI CHIHUAHUA SUMINISTRO EN VARIAS LOCALIDADES DE GUACHOCHI, lon:-107.26931598, lat:27.1001206}} | 2018-02-12 | 2018-03-23 | 915948.99 | 915948.99 | 915948.99 | 915948.99 | 915948.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/2718115, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:915948.99, importe_modificado:915948.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1427185/proyecto_INICIO, 1427185/proyecto_PROCESO, 1427185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436616 | Proyecto de inversión | 105533.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105533.73, modificado:105533.73}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE MORIS - 351694 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 351694 | S | 78 | 62 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y CALLE FRANCISCO R. ALMADA, CALLE MAGISTERIAL PARA LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA SE PUEDE TOMAR LA AVENIDA AEROPUERTO Y LA CALLE FRANCISCO R., lon:-108.52290666, lat:28.14993705}} | 2018-11-20 | 2018-12-31 | 105533.73 | 105533.73 | 105533.73 | 105533.73 | 105533.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1436616/proyecto_INICIO, 1436616/proyecto_FIN, 1436616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433950 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | EXTENSION DE RED ELECTRICA EN SALAICES - 336774 | 8 | Chihuahua | 39 | López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 336774 | S | 32 | 26 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:EJIDO SALÁICES, 33943 SALÁICES, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SALAICES, lon:-105.20119178, lat:27.03574515}} | 2018-11-06 | 2018-11-12 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPAD/02FISM/18-336774, contratista:ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE LOPEZ, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1433950/proyecto_PROCESO, 1433950/proyecto_FIN, 1433950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438779 | Proyecto de inversión | 201943.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201943.24, modificado:201943.24}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CIRCUITO CALLE NARDOS - 366106 | 8 | Chihuahua | 44 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 366106 | S | 18 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NARDOS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LILAS Y CALLE JAZMIN, CALLE CALLE NARDOS COLONIA OBRERA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LILAS Y CALLE JAZMIN,, lon:-105.57871758, lat:26.77120337}} | 2018-11-27 | 2018-12-31 | 201943.24 | 201943.24 | 201943.24 | 201943.24 | 201943.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMN0418, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:201943.24, importe_modificado:201943.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1438779/proyecto_PROCESO, 1438779/proyecto_INICIO, 1438779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401427268 | Proyecto de inversión | 8794 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8794.0, modificado:8794.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA - 311617 | 8 | Chihuahua | 56 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 311617 | S | 51 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:PUEBLO , 00000 LA HUERTA, ROSARIO CHIHUAHUA LOCALIDAD DE LA HUERTA ROSARIO, CHIHUAHUA, lon:-106.32243072, lat:27.34620514}} | 2018-01-22 | 2018-09-07 | 8794 | 8794 | 8794 | 8794 | 8794 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1427268/proyecto_FIN, 1427268/proyecto_PROCESO, 1427268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434685 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:302401.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS SAN PEDRO - 342132 | 8 | Chihuahua | 55 | Rosales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 342132 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:13, direccion:EJIDO SAN PEDRO DE CONCHOS, 33125 SAN PEDRO DE CONCHOS, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , ZONAS NECESITADAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.78595922, lat:28.07223539}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 302401.45 | 302401.45 | 302401.45 | 302401.45 | 302401.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-OP-FISM/2018, contratista:JUAN NATIVIDAD GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE ROSALES, monto:268040.03, importe_modificado:302401.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1434685/proyecto_PROCESO, 1434685/proyecto_FIN, 1434685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435797 | Proyecto de inversión | 2016481.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016481.38, modificado:2016481.38}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACIÓN DE CUARENTA ML DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 347931 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 347931 | S | 140 | 140 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE LA POESIA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LA POESIA Y CALLE OCEANO PACIFICO, LA ESCUELA SE UBICA ENTRE LA CALLE DE LA POESÍA Y CALLE OCÉANO PACIFICO DE LA COLONIA ABRAHAM GONZ, lon:-106.1038553, lat:28.61971598}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 2016481.38 | 2016481.38 | 2016481.38 | 2016481.38 | 2016481.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 056/2018, contratista:INGENIERIA CIVIL OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1782113.58, importe_modificado:1782113.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435797/proyecto_PROCESO, 1435797/proyecto_FIN, 1435797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435804 | Proyecto de inversión | 3623237.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3623237.31, modificado:3623237.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS EN COLONIA AEROPUERTO I Y II - 347953 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 347953 | S | 5000 | 5000 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 65A COLONIA AEROPUERTO, 31384 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 65A Y , COLONIA AEROPUERTO I Y II EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-106.0190939, lat:28.64515589}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 3623237.31 | 3623237.31 | 3623237.31 | 3623237.31 | 3623237.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068/2018, contratista:TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:3623237.31, importe_modificado:3623237.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435804/proyecto_PROCESO, 1435804/proyecto_INICIO, 1435804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435811 | Proyecto de inversión | 726996.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726996.4, modificado:726996.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS PAULA ALEGRÍA UBICADO EN CALLE SETENTA Y CUATRO DE LA COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 347981 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 347981 | S | 300 | 300 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 74A COLONIA VISTA CERRO GRANDE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 74A Y , JIRDIN DE NIÑOS PAULA ALEGRIA UBICADO EN CALLE 74A DE LA COLONIA VISTA CERRO GRANDE, lon:-106.03660898, lat:28.5794916}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 726996.4 | 726996.4 | 726996.4 | 726996.4 | 726996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 050/2018, contratista:RICARDO VILLALOBOS JAVALERA, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:697200.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435811/proyecto_FIN, 1435811/proyecto_INICIO, 1435811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435823 | Proyecto de inversión | 1002757.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002757.97, modificado:1002757.97}} | CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO DE PERIF FRANCISCO ALDAMA A CALLE PONCE DE LEON COL VALLE DE LA MADRID - 348025 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348025 | S | 49 | 26 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PONCE DE LEON COLONIA VALLE DE LA MADRID, 31455 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PONCE DE LEON Y , EL ARROYO EL BARRO ESTA EN LAS INMEDIACIONES DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID CRUZANDO LA CALLE PONCE DE LEON, lon:-106.08373389, lat:28.59371513}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 1002757.97 | 1002757.97 | 1002757.97 | 1002757.97 | 1002757.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 025/2018, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1527221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.0}} | {1435823/proyecto_FIN, 1435823/proyecto_PROCESO, 1435823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435864 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA - 348200 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348200 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:142, direccion:EJIDO LA CIENEGUILLA, 33665 LA CIENEGUITA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA, lon:-105.9404207, lat:27.24400696}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1435864/proyecto_INICIO, 1435864/proyecto_FIN, 1435864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435870 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ANGEL POSADA - 348229 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348229 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:6, direccion:EJIDO ANGEL POSADA, 33652 ÁNGEL POSADA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DE ANGEL POSADA, lon:-105.78468594, lat:27.49760113}} | 2018-11-19 | 2018-12-15 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1435870/proyecto_INICIO, 1435870/proyecto_FIN, 1435870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400793 | Proyecto de inversión | 24855 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24855.0, modificado:24855.0}} | TC 8053 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 5 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-107.471314, lat:29.843371}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 24855 | 24855 | 24855 | 24855 | 24855 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1400793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435876 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA - 348250 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348250 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:39, direccion:EJIDO SAN JUAN BAUTISTA, 33656 SAN JUAN BAUTISTA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, lon:-105.83785442, lat:27.42197894}} | 2018-11-19 | 2018-12-19 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1435876/proyecto_INICIO, 1435876/proyecto_FIN, 1435876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435880 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 348263 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348263 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA CAMPESINA, 33650 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSTUIRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.7987792, lat:27.46380358}} | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1435880/proyecto_INICIO, 1435880/proyecto_FIN, 1435880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435885 | Proyecto de inversión | 24500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:24500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ANGEL POSADA - 348281 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348281 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:6, direccion:EJIDO ANGEL POSADA, 33652 ÁNGEL POSADA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSUIRA EN LA LOCALIDAD DE ANGEL POSADA, lon:-105.78528675, lat:27.49710625}} | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1435885/proyecto_FIN, 1435885/proyecto_INICIO, 1435885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435888 | Proyecto de inversión | 24500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:24500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCO - 348295 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348295 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:143, direccion:COLONIA , 33654 COLONIA FRANCO (LOS MÉDANOS), VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSTUIRA EN LA COLONIA FRANCO, lon:-105.8026787, lat:27.468895}} | 2018-11-20 | 2018-12-18 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1435888/proyecto_INICIO, 1435888/proyecto_FIN, 1435888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435891 | Proyecto de inversión | 756711.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756711.49, modificado:756711.49}} | CANALIZACIÓN DE ARROYO LA CANOA TRAMO C CINCUENTA Y CUATRO A C CINCUENTA Y DOS ENTRE PRIVADA DE VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA ROSARIO - 348320 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348320 | S | 78 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 54 COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE CANALIZACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE Y PISO DE CONCRETO, lon:-106.08020907, lat:28.61280128}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 756711.49 | 756711.49 | 756711.49 | 756711.49 | 756711.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 029/2018, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1052674.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1435891/proyecto_PROCESO, 1435891/proyecto_FIN, 1435891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435896 | Proyecto de inversión | 24500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:24500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SEPULVEDEÑO - 348363 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348363 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:41, direccion:EJIDO EL SEPULVEDEÑO, 33653 EL SEPULVEDEÑO, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DE SEPULVEDEÑO, lon:-105.71042241, lat:27.55718491}} | 2018-11-20 | 2018-12-18 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1435896/proyecto_INICIO, 1435896/proyecto_FIN, 1435896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436626 | Proyecto de inversión | 105533.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105533.73, modificado:105533.73}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 351729 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 351729 | S | 78 | 62 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO BARRIO CENTRO, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y CALLE FRANCISCO R. ALMADA, AVENIDA OCAMPO PARA LLEGAR A LA ESCUELA JUVENTINO ROSAS SE PUEDE TOMAR LA AVENIDA OCAMPO AVENIDA AEROPUERTO O CAL, lon:-108.52250433, lat:28.14966745}} | 2018-11-20 | 2018-12-31 | 105533.73 | 105533.73 | 105533.73 | 105533.73 | 105533.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1436626/proyecto_INICIO, 1436626/proyecto_FIN, 1436626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400961 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBC 8086 | 8 | Chihuahua | 18 | Cusihuiriachi | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 19 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:96, direccion:Unnamed Road, Sector 1, Cusihuiriachi, Chih., México, lon:-106.83676243, lat:28.24148882}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400966 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBC 8097 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT |  | N |  |  | 23 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:José María Morelos y Pavón 7, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México, lon:-107.07018971, lat:26.81919732}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434188 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1025000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO BAÑOS PAQ DOS CD CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA - 338695 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 338695 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALCALDES COLONIA LOS ALCALDES, 31526 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA POR VARIAS COLONIAS DE LA CD DE CUAUHTEMOC ENTRE ELLAS TIERRA NUEVA CHANO DUARTE LOS ALCALDES ESPERANZA PRI LA ESP, lon:-106.8841974, lat:28.38475938}} | 2018-10-22 | 2018-12-28 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817071-51, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A. D C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:939006.61, importe_modificado:939006.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1434188/proyecto_FIN, 1434188/proyecto_PROCESO, 1434188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435913 | Proyecto de inversión | 304545 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304545.0, modificado:304545.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 348475 | 8 | Chihuahua | 49 | Nonoava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348475 | S | 44 | 46 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:BARRIO RIO GRANDE, 33170 RÍO GRANDE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , JUNTO DE CANCHA DE BASQUETBOL DOMICILIO CONOCIDO RIO GRANDE MPIO. DE NONOAVA, lon:-106.75495039, lat:27.51733604}} | 2018-06-26 | 2018-08-25 | 304545 | 304545 | 304545 | 304545 | 304545 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435913/proyecto_PROCESO, 1435913/proyecto_FIN, 1435913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435914 | Proyecto de inversión | 26343.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26343.92, modificado:26343.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN ARMERA - 348477 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348477 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARMERA, 31962 ARMERA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARMERA, lon:-107.40994722, lat:29.28140867}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 26343.92 | 26343.92 | 26343.92 | 26343.92 | 26343.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435914/proyecto_INICIO, 1435914/proyecto_FIN, 1435914/proyecto_PROCESO, 1435914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438517 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | POZO A P EN SAN ISIDRO - 364387 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 364387 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 00000 LERDO DE TEJADA (SAN ISIDRO), BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO KINDER, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-106.94419015, lat:30.03947058}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438517/proyecto_INICIO, 1438517/proyecto_FIN, 1438517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433638 | Proyecto de inversión | 8729.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8729.16, modificado:8729.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE BERLINA GUTIERREZ - 334445 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334445 | S | 1 | 0 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:56, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS DE ARRIBA, 31964 SANTA GERTRUDIS DE ABAJO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTA GERTRUDIS NAMIQUIPA, lon:-107.38663522, lat:29.18799115}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 8729.16 | 8729.16 | 8729.16 | 8729.16 | 8729.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433638/proyecto_FIN, 1433638/proyecto_INICIO, 1433638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433647 | Proyecto de inversión | 17913.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17913.45, modificado:17913.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE OSCAR EZEQUIEL CARAVEO - 334570 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334570 | S | 0 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:RANCHERIA INDEPENDENCIA, 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN INDEPENDENCIA, lon:-107.54852048, lat:29.09393951}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 17913.45 | 17913.45 | 17913.45 | 17913.45 | 17913.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433647/proyecto_INICIO, 1433647/proyecto_FIN, 1433647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433652 | Proyecto de inversión | 30601.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30601.7, modificado:30601.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAURTO DORMITORIO VELIA NEVAREZ SANTA CATALINA - 334623 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334623 | S | 2 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:55, direccion:EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELAS, lon:-106.9743438, lat:29.18242817}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 30601.7 | 30601.7 | 30601.7 | 30601.7 | 30601.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1433652/proyecto_INICIO, 1433652/proyecto_PROCESO, 1433652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436029 | Proyecto de inversión | 140985.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140985.3, modificado:140985.3}} | AMPLIACION RED ELECTRICA EN ZONA SECUNDARIA Y PARQUE DE BEISBOL - 348889 | 8 | Chihuahua | 43 | Matachí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M MATACHI | 348889 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA MATACHI, 31990 MATACHÍ, MATACHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NOVENA, CALLE SEPTIMA ESTA OBRA ESTA EN CALLE ABASOLO ENTRE NOVENA Y ONCE, lon:-107.75724626, lat:28.84728007}} | 2018-09-11 | 2018-11-30 | 140985.3 | 140985.3 | 140985.3 | 140985.3 | 140985.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436029/proyecto_INICIO, 1436029/proyecto_FIN, 1436029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438290 | Proyecto de inversión | 37964.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37964.48, modificado:37964.48}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE EULOGIO ORTIZ - 363113 | 8 | Chihuahua | 44 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 363113 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EULOGIO ORTIZ COLONIA MAGISTERIAL, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y , ALLE EULOGIO ORTIZ COLONIA MAGISTERIAL CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MONTES DE OCA, lon:-105.59315139, lat:26.76320218}} | 2018-11-27 | 2018-12-31 | 37964.48 | 37964.48 | 37964.48 | 37964.48 | 37964.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMN0218, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:37964.48, importe_modificado:37964.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438290/proyecto_INICIO, 1438290/proyecto_FIN, 1438290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438300 | Proyecto de inversión | 37964.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37964.48, modificado:37964.48}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE MARIA PONCE DE LEÓN - 363155 | 8 | Chihuahua | 44 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 363155 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PONCE DE LEON COLONIA MAGISTERIAL, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO IRIGOYEN Y , CALLE PONCE DE LEON COLONIA MAGISTERIAL CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO IRI, lon:-105.59317285, lat:26.76863723}} | 2018-11-27 | 2018-12-31 | 37964.48 | 37964.48 | 37964.48 | 37964.48 | 37964.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMN0318, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:37964.48, importe_modificado:37964.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438300/proyecto_PROCESO, 1438300/proyecto_INICIO, 1438300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436444 | Proyecto de inversión | 278075.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278075.37, modificado:278075.37}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO CALZADA PADRE MALDONADO - 350863 | 8 | Chihuahua | 24 | Santa Isabel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 350863 | S | 36 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA PADRE MALDONADO COLONIA SANTA ISABEL CENTRO, 33270 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL MARIANO HERNANDEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CALLE CENTENARIO CALLE CALZADA PADRE MALDONADO FRENT, lon:-106.36236932, lat:28.33897546}} | 2018-05-28 | 2018-07-31 | 278075.37 | 278075.37 | 278075.37 | 278075.37 | 278075.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1436444/proyecto_INICIO, 1436444/proyecto_PROCESO, 1436444/proyecto_FIN, 1436444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436456 | Acción | 12797.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12797.59, modificado:12797.59}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 350900 | 8 | Chihuahua | 24 | Santa Isabel |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 350900 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.368054, lat:28.343346}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12797.59 | 12797.59 | 12797.59 | 12797.59 | 12797.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436456/proyecto_FIN, 1436456/proyecto_INICIO, 1436456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401426211 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LAURA ANCHONDO DE CRUCES - 354816 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 354816 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:31, direccion:PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CRUCES NAMQIUIPA, lon:-107.38190579, lat:29.43560791}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1426211/proyecto_INICIO, 1426211/proyecto_FIN, 1426211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301387170 | Proyecto de inversión | 455805 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455805.0, modificado:455805.0}} | HABILITACION DE CDC LADERAS DEL NORTE | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 080211ME003 | S | 1000 | 989 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Delicias, Chih., México, lon:-105.4595306, lat:28.1871201}} | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 455805 | 455805 | 455805 | 455805 | 455805 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436270 | Proyecto de inversión | 38922 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38922.0, modificado:38922.0}} | REHABILITACION MURO FIRME DOÑA JOSE - 350214 | 8 | Chihuahua | 35 | Janos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350214 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:74, direccion:CALLE SAN PEDRO EJIDO SAN PEDRO, 31844 SAN PEDRO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN 0PEDRO Y , SE ENCUENTRA UBICADA LA VIVIENDA CERCA DEL SOLON DE ACTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-108.3905482, lat:30.85711594}} | 2018-07-16 | 2018-08-11 | 38922 | 38922 | 38922 | 38922 | 38922 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1436270/proyecto_INICIO, 1436270/proyecto_PROCESO, 1436270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401427725 | Proyecto de inversión | 60048.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60048.07, modificado:60048.07}} | DORMITORIO ATILANO CHAVIRA - 312602 | 8 | Chihuahua | 35 | Janos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 312602 | S | 0 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:COLONIA FERNÁNDEZ LEAL, 31844 FERNÁNDEZ LEAL, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERNANDEZ LEAL Y CALLE FERNANDEZ LEAL, CALLE FERNANDEZ LEAL SE EN CUENTRA UBICADO EN LA COLONIA FERNANDEZ LEAL, lon:-108.28681468, lat:30.85210905}} | 2018-05-28 | 2018-06-23 | 60048.07 | 60048.07 | 60048.07 | 60048.07 | 60048.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1427725/proyecto_PROCESO, 1427725/proyecto_INICIO, 1427725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434386 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA CIENEGUILLA - 339891 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 339891 | S | 44 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:40, direccion:EJIDO LA CIENEGUILLA, 33663 SAN NICOLÁS DE LA CIENEGUILLA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA, lon:-105.96319525, lat:27.30425295}} | 2018-11-12 | 2018-12-12 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1434386/proyecto_PROCESO, 1434386/proyecto_FIN, 1434386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435882 | Proyecto de inversión | 1178237.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178237.45, modificado:1178237.45}} | CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES DE C CARMEN SERDAN A C CAMILO TORRES DE LA COL FRANCISCO VILLA - 348272 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348272 | S | 130 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PARACAIDISTAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 31134 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PARACAIDISTAS Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE CAMILO TORRES CANALIZACIÓN DE ARROYO CE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, lon:-106.10349775, lat:28.69260364}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 1178237.45 | 1178237.45 | 1178237.45 | 1178237.45 | 1178237.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 024/2018, contratista:GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1180547.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1435882/proyecto_FIN, 1435882/proyecto_PROCESO, 1435882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436414 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EMSAD DE MORIS - 350685 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 350685 | S | 60 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO COLONIA MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO R.ALMADA Y CALLE OCAMPO, AVENIDA AEROPUERTO PARA LLEGAR AL CECYTE SE PUEDE TOMAR LA CALLE OCAMPO O FRANCISCO R. ALMADA YA QUE AMBAS LLEGAN AL PLA, lon:-108.52195737, lat:28.14893953}} | 2018-11-20 | 2018-12-31 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1436414/proyecto_FIN, 1436414/proyecto_PROCESO, 1436414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436419 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA - 350690 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 350690 | S | 78 | 62 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y CALLE FRANCISCO R. ALMADA, CALLE MAGISTERIAL PARA LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA SE PUEDE TOMAR LA AVENIDA AEROPUERTO O AVENIDA FRANCISCO R. , lon:-108.52355039, lat:28.15042659}} | 2018-11-20 | 2018-12-31 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1436419/proyecto_PROCESO, 1436419/proyecto_FIN, 1436419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436421 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACION DE POZOS EN LA COMUNIDAD DE MESA DE ABAJO - 350692 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 350692 | S | 75 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:61, direccion:PUEBLO MORIS, 33340 MESA DE ABAJO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL PILAR DE TERRACERIA PARA LLEGAR AL PUEBLO DE MAYCOBA TOMANDO UN TRAMO DE 60 KILOMET, lon:-109.03966934, lat:28.17319434}} | 2018-11-20 | 2018-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1436421/proyecto_FIN, 1436421/proyecto_PROCESO, 1436421/proyecto_INICIO, 1436421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437719 | Proyecto de inversión | 81749 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81749.0, modificado:81749.0}} | MEJORAMIENTO RED ELECTRICA EN EJIDO BENITO JUAREZ - 359960 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 359960 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 31884 EJIDO BENITO JUÁREZ, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE SEPTIMA, CAMINO LABORES ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA SEPTIMA Y CINCO MAYO EN EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-106.87873761, lat:30.15843304}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 81749 | 81749 | 81749 | 81749 | 81749 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437719/proyecto_INICIO, 1437719/proyecto_FIN, 1437719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438505 | Proyecto de inversión | 57406 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57406.0, modificado:57406.0}} | INSTALACIO TUBERIA A P EN SAN LORENZO - 364353 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 364353 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:CALLE CONSTITUCION EJIDO SAN LORENZO, 31894 SAN LORENZO, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CAMINO ESCUELA, CAMINO FLORES MAGON ESTA EN CALLE CONSTITUCION EN LA SALIDA A FLORES MAGON EN EJIDO SAN LORENZO, lon:-107.07334654, lat:29.81953891}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 57406 | 57406 | 57406 | 57406 | 57406 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438505/proyecto_INICIO, 1438505/proyecto_FIN, 1438505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438526 | Proyecto de inversión | 610442.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610442.52, modificado:610442.52}} | CAMINOS EJIDO BENITO JUAREZ - 364433 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 364433 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 31884 EJIDO BENITO JUÁREZ, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, lon:-106.87335173, lat:30.16080782}} | 2018-04-23 | 2018-09-01 | 610442.52 | 610442.52 | 610442.52 | 610442.52 | 610442.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438526/proyecto_INICIO, 1438526/proyecto_FIN, 1438526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433627 | Proyecto de inversión | 31211.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31211.3, modificado:31211.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE JUAN MENDOZA - 334376 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334376 | S | 0 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:43, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MOLINO, lon:-107.41238051, lat:29.19952578}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 31211.3 | 31211.3 | 31211.3 | 31211.3 | 31211.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433627/proyecto_INICIO, 1433627/proyecto_PROCESO, 1433627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433636 | Proyecto de inversión | 13681.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13681.14, modificado:13681.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE LUIS CARLOS BURCIAGA - 334432 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334432 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NAMIQUIPA, lon:-107.41920245, lat:29.25726737}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 13681.14 | 13681.14 | 13681.14 | 13681.14 | 13681.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433636/proyecto_INICIO, 1433636/proyecto_FIN, 1433636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433643 | Proyecto de inversión | 29952.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29952.83, modificado:29952.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RENE APODACA EL TERRERO - 334521 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334521 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA EL MIRADOR EN EL TERRERO NAMIQUIPA, lon:-107.37114833, lat:29.17990271}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 29952.83 | 29952.83 | 29952.83 | 29952.83 | 29952.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433643/proyecto_INICIO, 1433643/proyecto_FIN, 1433643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433653 | Proyecto de inversión | 17712.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17712.88, modificado:17712.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE RAMÓN MARQUEZ - 334650 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334650 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTA ANA NAMIQUIPA, lon:-107.47874069, lat:29.02104158}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 17712.88 | 17712.88 | 17712.88 | 17712.88 | 17712.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433653/proyecto_INICIO, 1433653/proyecto_PROCESO, 1433653/proyecto_FIN, 1433653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434484 | Proyecto de inversión | 53759.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53759.6, modificado:53759.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS - 340704 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | 340704 | S | 5 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CALCOPIRITA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALCOPIRITA Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE CALCOPIRITA EN BARRIO EL JALERO, lon:-107.98993595, lat:27.85544351}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 53759.6 | 53759.6 | 53759.6 | 53759.6 | 53759.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1434484/proyecto_PROCESO, 1434484/proyecto_FIN, 1434484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434486 | Proyecto de inversión | 88999.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88999.63, modificado:88999.63}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN PIEDRAS DE LUMBRE - 340707 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | 340707 | S | 18 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:55, direccion:RANCHERIA PIEDRAS DE LUMBRE, 33370 PIEDRAS DE LUMBRE, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PIEDRAS DE LUMBRE, lon:-107.94693421, lat:27.87377346}} | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 88999.63 | 88999.63 | 88999.63 | 88999.63 | 88999.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1434486/proyecto_PROCESO, 1434486/proyecto_INICIO, 1434486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434487 | Proyecto de inversión | 129297.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129297.1, modificado:129297.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS - 340711 | 8 | Chihuahua | 41 | Maguarichi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | 340711 | S | 5 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CALCOPIRITA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE CALCOPIRITA EN BARRIO EL JALERO, lon:-107.9898976, lat:27.85539669}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 129297.1 | 129297.1 | 129297.1 | 129297.1 | 129297.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1434487/proyecto_PROCESO, 1434487/proyecto_FIN, 1434487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436458 | Proyecto de inversión | 106539.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106539.18, modificado:106539.18}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SANTA ANA - 350903 | 8 | Chihuahua | 24 | Santa Isabel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 350903 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTEMOC - SANTA ANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 410 RANCHERIA SANTA ANA, 33276 SANTA ANA, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE Y , POR CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA EN EL KM 2410, lon:-106.36385958, lat:28.31257724}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 106539.18 | 106539.18 | 106539.18 | 106539.18 | 106539.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:350903, contratista:JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, monto:106539.18, importe_modificado:106539.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1436458/proyecto_INICIO, 1436458/proyecto_FIN, 1436458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433658 | Proyecto de inversión | 30060.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30060.21, modificado:30060.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FELIZ VERONICA SANTA CATALINA - 334684 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334684 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:55, direccion:EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELAS, lon:-106.97377517, lat:29.18538811}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 30060.21 | 30060.21 | 30060.21 | 30060.21 | 30060.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433658/proyecto_PROCESO, 1433658/proyecto_FIN, 1433658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401426600 | Proyecto de inversión | 1381254.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381254.8, modificado:1381254.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD CIENTO NOVENTA Y UNO - 310616 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 310616 | S | 150 | 161 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DESIERTO DEL SAHARA COLONIA EL PORVENIR, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN C. DEL DESIERTO DEL SAHARA EN LA COL. EL PROVENIR, lon:-106.12025181, lat:28.74790354}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 1381254.8 | 1381254.8 | 1381254.8 | 1381254.8 | 1381254.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 051/2018, contratista:ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1395777.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1426600/proyecto_PROCESO, 1426600/proyecto_INICIO, 1426600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401427136 | Proyecto de inversión | 12992 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12992.0, modificado:12992.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER - 311463 | 8 | Chihuahua | 56 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 311463 | S | 48 | 46 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA SAN JAVIER ROSARIO, CHIHUAHUA, lon:-106.34773748, lat:27.21177237}} | 2018-01-08 | 2018-09-07 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1427136/proyecto_PROCESO, 1427136/proyecto_INICIO, 1427136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438608 | Acción | 1180010 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180010.0, modificado:1180010.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 364963 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna |  | Otros Proyectos | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 364963 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.589253, lat:27.840743}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1180010 | 1180010 | 1180010 | 1180010 | 1180010 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1438608/proyecto_INICIO, 1438608/proyecto_FIN, 1438608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433610 | Proyecto de inversión | 13142.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13142.32, modificado:13142.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SONIA MIRANDA RASCON - 334282 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334282 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CASAVANTES INTERIOR SN PUEBLO NAMIQUIPA, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA HUBICADO EN LA HACIENDA NAMIQUIPA, lon:-107.4135555, lat:29.23068491}} | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 13142.32 | 13142.32 | 13142.32 | 13142.32 | 13142.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433610/proyecto_INICIO, 1433610/proyecto_FIN, 1433610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436352 | Proyecto de inversión | 64015.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64015.1, modificado:64015.1}} | CONSTRUCCION DE BAÑO EJ PANCHO PILLA - 350488 | 8 | Chihuahua | 35 | Janos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350488 | S | 0 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO PANCHO VILLA, 31847 PANCHO VILLA (LA MORITA), JANOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PANCHO VILLA Y , SE LOCALIZA LA VIVIENDA EN EL EJIDO DE PANCHO VILLA A LAS ORILLAS, lon:-108.64189385, lat:30.80323103}} | 2018-06-18 | 2018-07-14 | 64015.1 | 64015.1 | 64015.1 | 64015.1 | 64015.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436352/proyecto_INICIO, 1436352/proyecto_FIN, 1436352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436355 | Proyecto de inversión | 57456 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57456.0, modificado:57456.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO COL FERNANDEZ LEAL - 350494 | 8 | Chihuahua | 35 | Janos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350494 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:CALLE FERNANDEZ LEAL COLONIA FERNÁNDEZ LEAL, 31844 FERNÁNDEZ LEAL, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERNANDEZ LEAL Y , SE UBICA EN LA COLONIA FERNANDEZ LEAL A 5 CUADRAS DE LA PRIMARIA, lon:-108.27793121, lat:30.8554985}} | 2018-06-25 | 2018-07-14 | 57456 | 57456 | 57456 | 57456 | 57456 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436355/proyecto_INICIO, 1436355/proyecto_PROCESO, 1436355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436739 | Proyecto de inversión | 410569.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410569.29, modificado:410569.29}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SIERRA TARAHUMARA DE LA COLONIA CAMPESINA - 352249 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS | 352249 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE AMERICA, LOCALIZADO EN LA COLONIA CAMPESINA, lon:-107.07890989, lat:26.81131975}} | 2018-06-04 | 2018-07-02 | 410569.29 | 410569.29 | 410569.29 | 410569.29 | 410569.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181185, contratista:DAVID GENARO ESPINO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:410569.29, importe_modificado:410569.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436739/proyecto_PROCESO, 1436739/proyecto_INICIO, 1436739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437376 | Proyecto de inversión | 147767.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147767.75, modificado:147767.75}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES CREI - 358418 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 358418 | S | 12 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIOS COMEDERORES ESCOLARES DE LOS CREI, lon:-107.41620873, lat:29.25017704}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 147767.75 | 147767.75 | 147767.75 | 147767.75 | 147767.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437376/proyecto_INICIO, 1437376/proyecto_FIN, 1437376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401439088 | Proyecto de inversión | 672430 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672430.0, modificado:672430.0}} | CONSTRUCCION ONCE VIVIENDAS DIGNAS EN CREEL - 368750 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M BOCOYNA | 368750 | S | 11 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CIUDAD CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO ASERRADERO, CAMINO CENTRO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO ASERRADERO, lon:-107.64404617, lat:27.76190393}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 672430 | 672430 | 672430 | 672430 | 672430 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1439088/proyecto_FIN, 1439088/proyecto_INICIO, 1439088/proyecto_PROCESO, 1439088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437077 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EDITH ROBLEDO EN LA GUAJOLOTA - 355775 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 355775 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA GUAJOLOTA NAMIQUIPA, lon:-107.28395658, lat:29.29365533}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1437077/proyecto_INICIO, 1437077/proyecto_FIN, 1437077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433677 | Proyecto de inversión | 20740.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20740.69, modificado:20740.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO ANA MARIA BELTRAN - 334882 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334882 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:RANCHERIA INDEPENDENCIA, 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN INDEPENDENCIA, lon:-107.55058042, lat:29.08861431}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 20740.69 | 20740.69 | 20740.69 | 20740.69 | 20740.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433677/proyecto_PROCESO, 1433677/proyecto_FIN, 1433677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433682 | Proyecto de inversión | 15966.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15966.52, modificado:15966.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CLOTILDE HERNANDEZ - 334902 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334902 | S | 2 | 0 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:RANCHERIA INDEPENDENCIA, 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, lon:-107.53986052, lat:29.08657301}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15966.52 | 15966.52 | 15966.52 | 15966.52 | 15966.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433682/proyecto_INICIO, 1433682/proyecto_FIN, 1433682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433694 | Proyecto de inversión | 50676.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50676.91, modificado:50676.91}} | APOYO A PERSONAS VULNERABLES - 334945 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334945 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA, lon:-107.41130603, lat:29.24079209}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 50676.91 | 50676.91 | 50676.91 | 50676.91 | 50676.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433694/proyecto_INICIO, 1433694/proyecto_PROCESO, 1433694/proyecto_INICIO, 1433694/proyecto_FIN, 1433694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434699 | Proyecto de inversión | 246349.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246349.37, modificado:246349.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SANTA RITA - 342162 | 8 | Chihuahua | 55 | Rosales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 342162 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:150, direccion:EJIDO SANTA RITA DE CASIA (AMPLIACIÓN CUARENTA Y DOS), 33127 SANTA RITA DE CASIA (AMPLIACIÓN CUARENTA Y DOS), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , ZONAS NECESITADAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.60030236, lat:28.45529641}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 246349.37 | 246349.37 | 246349.37 | 246349.37 | 246349.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-OP-FISM/2018, contratista:ARQ, EFREN ALEJANDRO GAYTAN CORONA, convocante:MUNICIPIO DE ROSALES, monto:246083.35, importe_modificado:246083.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1434699/proyecto_INICIO, 1434699/proyecto_PROCESO, 1434699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437436 | Proyecto de inversión | 938301.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938301.65, modificado:938301.65}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA DE LA LOCALIDAD DE YEPO DE HUARARARE - 358832 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN | 358832 | S | 48 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.3, meta_modificada:155.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1588, direccion:RANCHERIA YEPO DE HUARARARE, 33180 YEPO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE YEPO DE HUARARARE, lon:-107.40261742, lat:27.5100533}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 938301.65 | 938301.65 | 938301.65 | 938301.65 | 938301.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181223, contratista:ELEAZAR GARCIA PAYAN, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:938301.65, importe_modificado:938301.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.3}} | {1437436/proyecto_PROCESO, 1437436/proyecto_INICIO, 1437436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438123 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | PINTURA ESC VEINTIUNO DE MARZO EJIDO BENITO JUAREZ - 362126 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 362126 | S | 33 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CIUDAD BENITO JUÁREZ, 31884 EJIDO BENITO JUÁREZ, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTREEMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO, lon:-106.88219865, lat:30.15453808}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438123/proyecto_INICIO, 1438123/proyecto_FIN, 1438123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438127 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | POZO A P EN EJIDO BENITO JUAREZ - 362148 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 362148 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 31884 EJIDO BENITO JUÁREZ, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CERRO JABALI Y CAMINO PANTEON, CAMINO ENTRONQUE ESTA EN CAMINO CERRO Y CAMINO PANTEON EN EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-106.89143083, lat:30.15449858}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438127/proyecto_INICIO, 1438127/proyecto_FIN, 1438127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438128 | Proyecto de inversión | 1124138 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124138.0, modificado:1124138.0}} | PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA - 362150 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 362150 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 31880 FLORES MAGÓN, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE ALLENDE ESTA EN LA CALLE VILLA ENTRE LA SERDAN Y DIVISION DEL NORTE, lon:-106.96294682, lat:29.94669502}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 1124138 | 1124138 | 1124138 | 1124138 | 1124138 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438128/proyecto_INICIO, 1438128/proyecto_FIN, 1438128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433714 | Proyecto de inversión | 156735.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156735.33, modificado:156735.33}} | AMPLIACION COMEDOR EN CREI JOSE MARIA MARI - 335063 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 335063 | S | 68 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SAN LORENZO, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-106.4783938, lat:28.15569182}} | 2018-05-14 | 2018-06-30 | 156735.33 | 156735.33 | 156735.33 | 156735.33 | 156735.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1433714/proyecto_PROCESO, 1433714/proyecto_INICIO, 1433714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436790 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ADRIANA MONTAÑO NAMIQUIPA - 352710 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 352710 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN NAMIQUIPA, lon:-107.41492553, lat:29.24916281}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436790/proyecto_PROCESO, 1436790/proyecto_INICIO, 1436790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432792 | Proyecto de inversión | 59580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59580.0, modificado:59580.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA - 328967 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328967 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:EJIDO , 00000 LA SAUCEDA, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOS DOS CUARTOS PARA DORMITORIO SE CONSTUIRAN EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA, lon:-106.00396777, lat:26.91076748}} | 2018-10-31 | 2018-12-15 | 59580 | 59580 | 59580 | 59580 | 59580 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1432792/proyecto_INICIO, 1432792/proyecto_PROCESO, 1432792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432797 | Proyecto de inversión | 29790 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29790.0, modificado:29790.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA - 328994 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328994 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:31, direccion:EJIDO , 00000 LA NORIA, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSTUIRA UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, lon:-106.06439258, lat:26.94260209}} | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 29790 | 29790 | 29790 | 29790 | 29790 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1432797/proyecto_FIN, 1432797/proyecto_INICIO, 1432797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401442192 | Proyecto de inversión | 81235.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81235.53, modificado:81235.53}} | CONSTRUCCIÓN BAÑOS TELE BACHILLERATO COMUNITARIO EN EL MOLINO NAMIQUIPA - 380654 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380654 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:43, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO DE EL MOLINO BARRIO DEL CERRITO, lon:-107.41140955, lat:29.18722348}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 81235.53 | 81235.53 | 81235.53 | 81235.53 | 81235.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1442192/proyecto_INICIO, 1442192/proyecto_PROCESO, 1442192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401442226 | Proyecto de inversión | 120518.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120518.59, modificado:120518.59}} | RASTREO DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 380737 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380737 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , RASTREO DE CAMINOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA, lon:-107.41422427, lat:29.24243973}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 120518.59 | 120518.59 | 120518.59 | 120518.59 | 120518.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1442226/proyecto_INICIO, 1442226/proyecto_FIN, 1442226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433738 | Proyecto de inversión | 31935 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31935.0, modificado:31935.0}} | CONSTRUCCIÓN LABORATORIO VENTANAS Y PUERTAS EN TELEBACHILLERATO JUAN RULFO - 335181 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 335181 | S | 12 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA PROLONGACION SANTA BÁRBARA DE TUTUACA, 33145 TUTUACA (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA), DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA A 270 METROS D, lon:-106.54036057, lat:28.03007639}} | 2018-08-01 | 2018-08-29 | 31935 | 31935 | 31935 | 31935 | 31935 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433738/proyecto_INICIO, 1433738/proyecto_PROCESO, 1433738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433755 | Proyecto de inversión | 226456.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226456.72, modificado:226456.72}} | REHABILITACION SISTEMA PARA AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION - 335283 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 335283 | S | 28 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO RUIZ, 33140 RUIZ, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA INICIA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-106.50733284, lat:28.17091743}} | 2018-05-02 | 2018-06-15 | 226456.72 | 226456.72 | 226456.72 | 226456.72 | 226456.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMC02, contratista:OSCAR OMERO HERMOSILLO FRESCAS, convocante:MUNICIPIO BELISARIO DOMINGUEZ, monto:226456.72, importe_modificado:226456.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1433755/proyecto_PROCESO, 1433755/proyecto_FIN, 1433755/proyecto_INICIO, 1433755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436373 | Proyecto de inversión | 61189 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61189.0, modificado:61189.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO DOÑA LUPITA - 350544 | 8 | Chihuahua | 35 | Janos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350544 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:CALLE FERNANDEZ LEAL COLONIA FERNÁNDEZ LEAL, 31844 FERNÁNDEZ LEAL, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERNANDEZ LEAL Y , SE ENCUENTRA EN LAS ORILLAS DE LA COLONIA, lon:-108.2896471, lat:30.85048796}} | 2018-07-23 | 2018-08-11 | 61189 | 61189 | 61189 | 61189 | 61189 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436373/proyecto_INICIO, 1436373/proyecto_FIN, 1436373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436360 | Proyecto de inversión | 5503.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5503.84, modificado:5503.84}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 350503 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350503 | S | 1 | 0 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:142, direccion:EJIDO LA CIENEGUILLA, 33663 LA CIENEGUITA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA, lon:-105.94591386, lat:27.24278601}} | 2018-11-26 | 2018-12-18 | 5503.84 | 5503.84 | 5503.84 | 5503.84 | 5503.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1436360/proyecto_INICIO, 1436360/proyecto_PROCESO, 1436360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401442245 | Proyecto de inversión | 20759.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20759.58, modificado:20759.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE ISIDRO BURCIAGA MENDEZ - 380806 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380806 | S | 0 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:36, direccion:RANCHERIA GRANJA LOS PINOS, 31962 GRANJA DE PINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA GRANJA LOS PINOS, lon:-107.29247718, lat:29.1278955}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 20759.58 | 20759.58 | 20759.58 | 20759.58 | 20759.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1442245/proyecto_INICIO, 1442245/proyecto_FIN, 1442245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401442270 | Proyecto de inversión | 160840.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160840.16, modificado:160840.16}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN INDEPENDENCIA NAMIQUIPA - 380860 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380860 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:PUEBLO INDEPENDENCIA, 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-107.54809133, lat:29.09408951}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 160840.16 | 160840.16 | 160840.16 | 160840.16 | 160840.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1442270/proyecto_INICIO, 1442270/proyecto_FIN, 1442270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401442281 | Proyecto de inversión | 14594.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14594.2, modificado:14594.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE NOLBERTO CASTILLO - 380880 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380880 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ARROYO DE ENCINOS, lon:-107.29364041, lat:29.17905385}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 14594.2 | 14594.2 | 14594.2 | 14594.2 | 14594.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1442281/proyecto_INICIO, 1442281/proyecto_PROCESO, 1442281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436846 | Proyecto de inversión | 48946.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48946.37, modificado:48946.37}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CALLE SINFOROSA DE LA COLONIA OBRERA - 352995 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN | 352995 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA OBRERA, lon:-107.08636095, lat:26.81032093}} | 2018-07-02 | 2018-07-23 | 48946.37 | 48946.37 | 48946.37 | 48946.37 | 48946.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181202, contratista:ELEAZAR GARCIA PAYAN, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:48946.37, importe_modificado:48946.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1436846/proyecto_INICIO, 1436846/proyecto_PROCESO, 1436846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436174 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | DOTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES A LA CABECERA MUNICIPAL DE MORIS - 349571 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 349571 | S | 112 | 74 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAS CACHIMBAS PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y CALLE LAS CACHIMBAS, AVENIDA OCAMPO DOTACIÓN DE BOILER EN 31 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.52504084, lat:28.15123648}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:31.0}} | {1436174/proyecto_INICIO, 1436174/proyecto_FIN, 1436174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433271 | Proyecto de inversión | 16079.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16079.08, modificado:16079.08}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO DE YOLANDA CASTILLO - 331324 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 331324 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN ARROYO DE ENCINOS, lon:-107.29231003, lat:29.17684313}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 16079.08 | 16079.08 | 16079.08 | 16079.08 | 16079.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433271/proyecto_PROCESO, 1433271/proyecto_INICIO, 1433271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433849 | Proyecto de inversión | 234060.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234060.16, modificado:234060.16}} | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN BARRIO NUEVO DE RANCHO MORALES - 336092 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 336092 | S | 28 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SAN CAYETANO O MORALES, 33142 SAN CAYETANO (MORALES), DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA AL LADO IZQUIERDO DEL ENTRONQUE A , lon:-106.45004571, lat:28.17913201}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 234060.16 | 234060.16 | 234060.16 | 234060.16 | 234060.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMC-01-2018, contratista:JOSE SABINO ROMERO TORRES, convocante:MUNICIPIO BELISARIO DOMINGUEZ, monto:234060.16, importe_modificado:234060.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:318.0}} | {1433849/proyecto_INICIO, 1433849/proyecto_PROCESO, 1433849/proyecto_FIN, 1433849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433665 | Proyecto de inversión | 18448.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18448.96, modificado:18448.96}} | COSNTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DIONICIO LEYVA EN INDEPNDECIA - 334793 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334793 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:RANCHERIA INDEPENDENCIA, 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, lon:-107.54364166, lat:29.09058362}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 18448.96 | 18448.96 | 18448.96 | 18448.96 | 18448.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433665/proyecto_INICIO, 1433665/proyecto_FIN, 1433665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433895 | Proyecto de inversión | 60144.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60144.84, modificado:60144.84}} | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN BARRIO LA CLÍNICA DE SANTA BARBARA DE TUTUACA - 336377 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 336377 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BÁRBARA DE TUTUACA, 33145 TUTUACA (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA), DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA A 300 M DE LA CLINIC, lon:-106.5251572, lat:28.03175882}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 60144.84 | 60144.84 | 60144.84 | 60144.84 | 60144.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMC-02-2018, contratista:JOSE SABINO ROMERO TORRES, convocante:MUNICIPIO BELISARIO DOMINGUEZ, monto:60144.84, importe_modificado:60144.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1433895/proyecto_PROCESO, 1433895/proyecto_FIN, 1433895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434871 | Proyecto de inversión | 510300.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510300.15, modificado:510300.15}} | PROYECTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN BENITO JUAREZ - 342962 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 342962 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO MINA EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE FRANCISCO MINA DE BENITO JUAREZ, lon:-106.96107127, lat:29.16681409}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 510300.15 | 510300.15 | 510300.15 | 510300.15 | 510300.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1434871/proyecto_INICIO, 1434871/proyecto_FIN, 1434871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434893 | Proyecto de inversión | 14331.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14331.4, modificado:14331.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN RODRIGO M QUEVEDO - 343069 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 343069 | S | 12 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:53, direccion:EJIDO RODRIGO M QUEVEDO, 31963 EJIDO RODRIGO M. QUEVEDO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA JUNTO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-107.45871095, lat:28.98114354}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 14331.4 | 14331.4 | 14331.4 | 14331.4 | 14331.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1434893/proyecto_INICIO, 1434893/proyecto_FIN, 1434893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435830 | Proyecto de inversión | 329700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329700.0, modificado:329700.0}} | ENCAUZAMIENTO DE ARROYOS EN LA ZONA RURAL NORTE - 348057 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 348057 | S | 75 | 85 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:980, direccion:EJIDO EL SAUZ, 00000 EL SAUZ, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENCAUZAMIENTO DE ARROYO PARA PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y CON ELLO EVITAR AFECTACIONES DE LOS CRUCES, lon:-106.28391049, lat:29.01388282}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 329700 | 329700 | 329700 | 329700 | 329700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. O.M.-35/18, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NORY NORAHUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:659400.0, importe_modificado:659400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1435830/proyecto_PROCESO, 1435830/proyecto_INICIO, 1435830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437606 | Proyecto de inversión | 334078.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334078.57, modificado:334078.57}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI - 359426 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ | 359426 | S | 146 | 97 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, lon:-107.07311447, lat:26.82945871}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 334078.57 | 334078.57 | 334078.57 | 334078.57 | 334078.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181225, contratista:FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:334078.57, importe_modificado:334078.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1437606/proyecto_INICIO, 1437606/proyecto_FIN, 1437606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433688 | Proyecto de inversión | 20916.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20916.03, modificado:20916.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE NOEL VILLA - 334921 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334921 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:379, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 31976 RANCHO ORTEGA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EMILIANO ZAPATA ORTEGA, lon:-107.4986339, lat:28.97574984}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 20916.03 | 20916.03 | 20916.03 | 20916.03 | 20916.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433688/proyecto_INICIO, 1433688/proyecto_PROCESO, 1433688/proyecto_FIN, 1433688/proyecto_PROCESO, 1433688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438129 | Proyecto de inversión | 190114.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190114.05, modificado:190114.05}} | TANQUE Y LINEA A P EN PESTAÑAS - 362154 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 362154 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:EJIDO PESTAÑAS, 00000 PESTAÑAS (COLONIA BUENAVENTURA), BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE PESTAÑAS EN BUENAVENTURA, lon:-107.38506257, lat:30.18857344}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 190114.05 | 190114.05 | 190114.05 | 190114.05 | 190114.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438129/proyecto_INICIO, 1438129/proyecto_FIN, 1438129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437183 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SEXTA EN NAMIQUIPA - 357321 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 357321 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRCA EN CALLE SEXTA EN NAMQIUIPA, lon:-107.40861597, lat:29.24790737}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1437183/proyecto_INICIO, 1437183/proyecto_FIN, 1437183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437613 | Proyecto de inversión | 1046798.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046798.38, modificado:1046798.38}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS SOLARES ETAPA V - 359436 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | 359436 | S | 240 | 160 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:759, direccion:RANCHO AGUA AZUL, 33180 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE GUACHOCHI, lon:-106.94158029, lat:26.85401643}} | 2018-09-24 | 2018-10-22 | 1046798.38 | 1046798.38 | 1046798.38 | 1046798.38 | 1046798.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181229, contratista:JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:1046798.38, importe_modificado:1046798.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1437613/proyecto_PROCESO, 1437613/proyecto_INICIO, 1437613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437617 | Proyecto de inversión | 29234.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29234.92, modificado:29234.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA IGUSA - 359449 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM | 359449 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA IGUSA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.06774687, lat:26.83073607}} | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 29234.92 | 29234.92 | 29234.92 | 29234.92 | 29234.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181231, contratista:RODOLFO GASTELUM TOPETE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:29234.92, importe_modificado:29234.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1437617/proyecto_FIN, 1437617/proyecto_INICIO, 1437617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437619 | Proyecto de inversión | 78490 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78490.0, modificado:78490.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN FRANCISCO GUACHOCHI - 359462 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS | 359462 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.07506711, lat:26.82922202}} | 2018-10-05 | 2018-11-05 | 78490 | 78490 | 78490 | 78490 | 78490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181233, contratista:GERARDO CORRAL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:78490.0, importe_modificado:78490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437619/proyecto_PROCESO, 1437619/proyecto_FIN, 1437619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437622 | Proyecto de inversión | 1711458.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711458.67, modificado:1711458.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA GUACHOCHI CHIH - 359479 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LHDOS SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV | 359479 | S | 600 | 400 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1616.0, meta_modificada:1616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TARAHUMARA, PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-107.07530403, lat:26.81011424}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 1711458.67 | 1711458.67 | 1711458.67 | 1711458.67 | 1711458.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181236, contratista:LH2 SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:1711458.67, importe_modificado:1711458.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1616.0}} | {1437622/proyecto_INICIO, 1437622/proyecto_FIN, 1437622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437627 | Proyecto de inversión | 86215.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86215.14, modificado:86215.14}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE - 359495 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 359495 | S | 600 | 400 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:PUEBLO SAMACHIQUE, 33180 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAMACHIQUE, lon:-107.54073879, lat:27.29866445}} | 2018-10-22 | 2018-11-06 | 86215.14 | 86215.14 | 86215.14 | 86215.14 | 86215.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181239, contratista:INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:86215.14, importe_modificado:86215.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437627/proyecto_PROCESO, 1437627/proyecto_INICIO, 1437627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437628 | Proyecto de inversión | 1542015 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542015.0, modificado:1542015.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DE LAGUNA DE ABOREACHI - 359496 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING ROBERTO CORRAL C | 359496 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2668, direccion:RANCHERIA RANCHERIA DE LAGUNA DE ABOREACHI, 33180 RANCHERÍA BABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDA DRURAL DE RANCHERIA DE LAGUNA DE ABOREACHI, lon:-107.27885809, lat:27.09175027}} | 2018-10-15 | 2018-12-10 | 1542015 | 1542015 | 1542015 | 1542015 | 1542015 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181240, contratista:ROBERTO CORRAL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:1542015.0, importe_modificado:1542015.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1437628/proyecto_INICIO, 1437628/proyecto_FIN, 1437628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437631 | Proyecto de inversión | 13642.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13642.02, modificado:13642.02}} | MEJORAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL CIS ERENDIRA DE LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 359504 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS RAMIREZ | 359504 | S | 186 | 124 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN EL CIS ERENDIRA DE LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI, lon:-107.07783603, lat:26.81557217}} | 2018-11-12 | 2018-11-20 | 13642.02 | 13642.02 | 13642.02 | 13642.02 | 13642.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181243, contratista:JESUS RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:13642.02, importe_modificado:13642.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437631/proyecto_INICIO, 1437631/proyecto_PROCESO, 1437631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437635 | Proyecto de inversión | 65244.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65244.52, modificado:65244.52}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TUCEROS - 359517 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 359517 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2802, direccion:PUEBLO TUCEROS, 33180 AGUA BLANCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TUCEROS, lon:-107.15469207, lat:27.06485017}} | 2018-10-22 | 2018-11-06 | 65244.52 | 65244.52 | 65244.52 | 65244.52 | 65244.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181234, contratista:INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:65244.52, importe_modificado:65244.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437635/proyecto_INICIO, 1437635/proyecto_FIN, 1437635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433725 | Proyecto de inversión | 133638.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133638.95, modificado:133638.95}} | AMPLIACIÓN COMEDOR EN CREI IGNACIO ZARAGOZA - 335131 | 8 | Chihuahua | 22 | Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 335131 | S | 39 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BÁRBARA DE TUTUACA, 33145 TUTUACA (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA), DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, BRECHA SIN NOMENCLATURA EN ESCUELA CREI IGN, lon:-106.53614929, lat:28.02856644}} | 2018-07-02 | 2018-08-15 | 133638.95 | 133638.95 | 133638.95 | 133638.95 | 133638.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1433725/proyecto_PROCESO, 1433725/proyecto_FIN, 1433725/proyecto_PROCESO, 1433725/proyecto_FIN, 1433725/proyecto_INICIO, 1433725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436692 | Proyecto de inversión | 86267.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86267.74, modificado:86267.74}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE ABRAHAM GONZALEZ - 352069 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERÍA Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS | 352069 | S | 600 | 400 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM GONZALEZ CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.07216304, lat:26.81064995}} | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 86267.74 | 86267.74 | 86267.74 | 86267.74 | 86267.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181165, contratista:ANA DELIA AGUILAR RUELAS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:86267.74, importe_modificado:86267.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1436692/proyecto_PROCESO, 1436692/proyecto_INICIO, 1436692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437235 | Proyecto de inversión | 52634.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52634.41, modificado:52634.41}} | MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE CRUZ AZUL DE LA COLONIA DEPORTIVA - 357690 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS | 357690 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ AZUL CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE CRUZ AZUL Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA DEPORTIVA, lon:-107.07785749, lat:26.81556366}} | 2018-07-09 | 2018-07-20 | 52634.41 | 52634.41 | 52634.41 | 52634.41 | 52634.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181210, contratista:DAVID GENARO ESPINO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:52634.41, importe_modificado:52634.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437235/proyecto_INICIO, 1437235/proyecto_FIN, 1437235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437241 | Proyecto de inversión | 484068 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484068.0, modificado:484068.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA XIII - 357734 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MARTIN SANCHEZ SANCHEZ | 357734 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:521, direccion:PUEBLO OCHOCACHI, 33180 OCHOCACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , OLLAS EN OCHOCACHI, lon:-107.08246926, lat:26.76573703}} | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 484068 | 484068 | 484068 | 484068 | 484068 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181211, contratista:MARTIN SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:484068.0, importe_modificado:484068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1437241/proyecto_PROCESO, 1437241/proyecto_FIN, 1437241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435960 | Proyecto de inversión | 1716204.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716204.12, modificado:1716204.12}} | CONTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD COL LA SOLEDAD DE LA C SAUCES C PRIV DE FRESNOS - 348660 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348660 | S | 800 | 800 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE PRIVADA DE FRESNO, LA RED DE ATARJEAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES SAUCES Y PRIV DE FRESNO, lon:-106.02970096, lat:28.57883628}} | 2018-11-15 | 2018-12-14 | 1716204.12 | 1716204.12 | 1716204.12 | 1716204.12 | 1716204.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. 124/2018, contratista:JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1716504.12, importe_modificado:1716504.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435960/proyecto_PROCESO, 1435960/proyecto_FIN, 1435960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301387137 | Proyecto de inversión | 642436 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642436.0, modificado:642436.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 080211ME002 | S | 1306 | 1270 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2295.0, meta_modificada:2295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Delicias, Chih., México, lon:-105.4595306, lat:28.1871201}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 642436 | 642436 | 642436 | 642436 | 642436 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2295.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400782 | Proyecto de inversión | 20700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20700.0, modificado:20700.0}} | TC 8051 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 4 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-107.948805, lat:30.375704}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400830 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | TBC 80141 | 8 | Chihuahua | 55 | Rosales | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 11 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:58, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.554444, lat:28.186944}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437043 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA OLGA BOJORQUEZ DE EL MOLINO - 355206 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 355206 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:43, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL MOLINO NAMIQUIPA, lon:-107.41143638, lat:29.20400238}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437043/proyecto_INICIO, 1437043/proyecto_FIN, 1437043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401438611 | Acción | 183150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183150.0, modificado:183150.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 364968 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna |  | Otros Proyectos | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 364968 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.589253, lat:27.840743}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 183150 | 183150 | 183150 | 183150 | 183150 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438611/proyecto_FIN, 1438611/proyecto_PROCESO, 1438611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301400990 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBE 86147 | 8 | Chihuahua | 5 | Ascensión | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 24 | N |  |  | 89 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:Cd Juarez - Ascensión 145, Centro, 31820 Ascensión, Chih., México, lon:-107.99637794, lat:31.09252186}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1400990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401065 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TBE 8603 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SPAYT | 36 | N |  |  | 55 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz, Valle de Zaragoza, Chih., México, lon:-105.81035614, lat:27.45710216}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180301401233 | Proyecto de inversión | 3145725.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3145725.69, modificado:3145725.69}} | SOBRECARPETA ASFALTICA EN RAMAL A COLONIA REVOLUCION A ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 1+456.5 | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22101502 | N |  |  | 14305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14305.0, meta_modificada:14305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Batalla de León Guanajuato 412, Revolucion, Col Revolución, Chih., Mexico, lon:-105.44334412, lat:28.23528833}} | 2018-05-23 | 2018-08-24 | 3145725.69 | 3145725.69 | 3145725.69 | 3145725.69 | 3145725.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-OP-PEIVU-IE18/2018-LF, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:3165416.72, importe_modificado:3165416.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14305.0}} | {1401233/proyecto_FIN, 1401233/proyecto_INICIO, 1401233/proyecto_PROCESO, 1401233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437073 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA OSCAR MIRANDA EL TERRERO - 355716 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 355716 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA OSCRA MIRANDA DE EL TERRERO, lon:-107.38679455, lat:29.17678752}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437073/proyecto_INICIO, 1437073/proyecto_FIN, 1437073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401434057 | Proyecto de inversión | 200925.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200925.3, modificado:200925.3}} | PAVIMENTACION EN EL EJIDO SANTA MARIA - 337719 | 8 | Chihuahua | 39 | López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 337719 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:EJIDO SANTA MARÍA, 33944 SANTA MARÍA, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA A UN COSTADO D ELA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, lon:-105.01040685, lat:27.02113706}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 200925.3 | 200925.3 | 200925.3 | 200925.3 | 200925.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1434057/proyecto_FIN, 1434057/proyecto_INICIO, 1434057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436038 | Proyecto de inversión | 82006.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82006.2, modificado:82006.2}} | SUMINISTRO E INST DE ALUMB PUBLICO EN ZONA DE ESCUELA Y ESTADIO BEISBOL - 348907 | 8 | Chihuahua | 43 | Matachí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M MATACHI | 348907 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE UNDECIMA CIUDAD MATACHI, 31990 MATACHÍ, MATACHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE NOVENA ESTA OBRA ESTA EN CALLE NOVENA ENTRE CALLE ABASOLO Y MORELOS, lon:-107.75617337, lat:28.84799427}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 82006.2 | 82006.2 | 82006.2 | 82006.2 | 82006.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436038/proyecto_INICIO, 1436038/proyecto_FIN, 1436038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437091 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA JESUS MARIA CASTILLO EL TERRERO - 356167 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 356167 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA JESUS MARÍA CASTILLO EL TERRERO, lon:-107.38236537, lat:29.18959421}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437091/proyecto_PROCESO, 1437091/proyecto_FIN, 1437091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432786 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}} | CAMBIO DE LUMINARIAS DE LED EN LA CABECERA MUNICIPAL - 328945 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328945 | S | 80 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA HUEJOTITÁN, 33540 HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMBIO DE LUMINARIAS DE LED EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.17675784, lat:27.05660192}} | 2018-10-29 | 2018-11-30 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPAD/011821FISM18-328945, contratista:ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTITAN, monto:196000.0, importe_modificado:196000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1432786/proyecto_INICIO, 1432786/proyecto_FIN, 1432786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432790 | Proyecto de inversión | 47800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47800.0, modificado:47800.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUATROS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 328956 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328956 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:38, direccion:EJIDO PICHAGUE, 33544 PICHAGUE, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CONSTRUCCCION DE LOS 2 BAÑOS SERA EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE, lon:-106.05045898, lat:27.00853913}} | 2018-10-31 | 2018-12-15 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1432790/proyecto_FIN, 1432790/proyecto_INICIO, 1432790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401432794 | Proyecto de inversión | 59580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59580.0, modificado:59580.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTITAN - 328971 | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328971 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA HUEJOTITÁN, 33540 HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSTUIRAN DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.18126395, lat:27.05751916}} | 2018-10-31 | 2018-12-15 | 59580 | 59580 | 59580 | 59580 | 59580 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1432794/proyecto_PROCESO, 1432794/proyecto_INICIO, 1432794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433464 | Proyecto de inversión | 36471.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36471.42, modificado:36471.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MARIA E GARCIA - 332694 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 332694 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL TERRERO, lon:-107.38194512, lat:29.18888969}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 36471.42 | 36471.42 | 36471.42 | 36471.42 | 36471.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433464/proyecto_FIN, 1433464/proyecto_INICIO, 1433464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436356 | Proyecto de inversión | 73500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, modificado:73500.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA - 350495 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350495 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:142, direccion:EJIDO LA CIENEGUILLA, 33663 LA CIENEGUITA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSTUIRAN EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA, lon:-105.94591386, lat:27.24156504}} | 2018-11-21 | 2018-12-18 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1436356/proyecto_PROCESO, 1436356/proyecto_FIN, 1436356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436357 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCO - 350498 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350498 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:143, direccion:COLONIA , 33669 COLONIA FRANCO (LOS MÉDANOS), VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCO, lon:-105.80130541, lat:27.46402102}} | 2018-11-23 | 2018-12-20 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436357/proyecto_INICIO, 1436357/proyecto_PROCESO, 1436357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436358 | Proyecto de inversión | 24500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:24500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GALVAN - 350499 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350499 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:COLONIA GALVÁN, 33650 COLONIA GALVÁN (RANCHO OCHO), VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSTUIRA EN COLONIA GALVAN RANCHOCHO, lon:-105.7964082, lat:27.47199984}} | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436358/proyecto_FIN, 1436358/proyecto_PROCESO, 1436358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436359 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | CONSTRUCCIO DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GALVAN - 350501 | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350501 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:COLONIA GALVÁN, 33650 COLONIA GALVÁN (RANCHO OCHO), VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DE COLNIA GALVAN, lon:-105.79692318, lat:27.47215215}} | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436359/proyecto_INICIO, 1436359/proyecto_FIN, 1436359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436363 | Proyecto de inversión | 39892.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39892.05, modificado:39892.05}} | REHABILITACION MURO FIRME SOCORRO SAN PEDRO - 350519 | 8 | Chihuahua | 35 | Janos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350519 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:74, direccion:CALLE SAN PEDRO EJIDO SAN PEDRO, 31844 SAN PEDRO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y , SE LOCALIZA EN LA CUMUNIDAD EN UNA ORILLA DE LA MISMA, lon:-108.38695404, lat:30.8584422}} | 2018-06-25 | 2018-07-14 | 39892.05 | 39892.05 | 39892.05 | 39892.05 | 39892.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {1436363/proyecto_INICIO, 1436363/proyecto_FIN, 1436363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436367 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED ALTA EFICIENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL PILAR DE MORIS - 350536 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 350536 | S | 350 | 280 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:78, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO EL PILAR, 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE LA MAGISTERIAL, CALLE PRINCIPAL PARA LLEGAR A LA CALLE CENTRO SE PUEDE TOMAR LA CALLE PRINCIPAL YA QUE ES LA QUE LLEGA A ESTA CALLE DONDE SE , lon:-108.61002986, lat:28.10688997}} | 2018-11-20 | 2018-12-31 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1436367/proyecto_INICIO, 1436367/proyecto_FIN, 1436367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401435837 | Proyecto de inversión | 329700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329700.0, modificado:329700.0}} | ENCAUZAMIENTO DE ARROYOS EN LA ZONA RURAL SUR - 348082 | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 348082 | S | 75 | 85 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:253, direccion:EJIDO EL CHARCO, 00000 EL CHARCO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , REMOVER EL MATERIAL AZOLVADO CON LA PALA FRONTAL DEL BULL DOZER HACIA CRILLAS DE LOS ARROYOS, lon:-106.16226054, lat:28.41786837}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 329700 | 329700 | 329700 | 329700 | 329700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. O.M.-35/18, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NORY NORAHUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:659400.0, importe_modificado:659400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1435837/proyecto_PROCESO, 1435837/proyecto_FIN, 1435837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401443265 | Proyecto de inversión | 115500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115500.0, modificado:115500.0}} | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA TREINTA Y TRES KV PROLEC - 370565 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS MUNICIPALES | 370565 | S | 300 | 280 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:335, direccion:RANCHERIA LA CIENEGUITA DE RODRÍGUEZ, 33347 LA CIENEGUITA DE RODRÍGUEZ, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA AL PILAR 25 KILOMETROS DE TERRACERIA LLEGANDO AL PUEBLO EL PILAR SE TOMAN 20 KILOMETROS D, lon:-108.64639367, lat:28.03659492}} | 2018-11-29 | 2018-12-04 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1443265/proyecto_INICIO, 1443265/proyecto_FIN, 1443265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436196 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED ALTA EFICIENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 349813 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 349813 | S | 3000 | 2500 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MOLINA, CALLE HIDALGO DOTAR DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-108.52335055, lat:28.14937599}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1436196/proyecto_PROCESO, 1436196/proyecto_INICIO, 1436196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437215 | Proyecto de inversión | 195599.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195599.97, modificado:195599.97}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALDAD DE NACACHI - 357556 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY SOTELO | 357556 | S | 19 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1024, direccion:PUEBLO NACACHI, 33180 NACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NACACHI, lon:-107.35782518, lat:26.84637999}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 195599.97 | 195599.97 | 195599.97 | 195599.97 | 195599.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181064, contratista:EDY BELMER SOTELO LOERA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:195599.97, importe_modificado:195599.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1437215/proyecto_INICIO, 1437215/proyecto_FIN, 1437215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437621 | Proyecto de inversión | 41760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41760.0, modificado:41760.0}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RAWIWARACHI - 359471 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 359471 | S | 180 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:541, direccion:PUEBLO RAHUIHUARACHI, 33180 RAHUIHUARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAHUIHUARACHI, lon:-107.05474146, lat:27.41452258}} | 2018-10-22 | 2018-11-06 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181235, contratista:ARNOLDO ISAIAS AVITIA DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:41760.0, importe_modificado:41760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437621/proyecto_INICIO, 1437621/proyecto_PROCESO, 1437621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437625 | Proyecto de inversión | 154787.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154787.15, modificado:154787.15}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NACHACACHI - 359493 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 359493 | S | 85 | 56 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:55, direccion:PUEBLO NACHACACHI, 33180 NACHACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NACHACACHI, lon:-107.13086723, lat:26.91224164}} | 2018-10-22 | 2018-11-06 | 154787.15 | 154787.15 | 154787.15 | 154787.15 | 154787.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181238, contratista:INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:154787.15, importe_modificado:154787.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437625/proyecto_INICIO, 1437625/proyecto_PROCESO, 1437625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437629 | Proyecto de inversión | 499895.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499895.99, modificado:499895.99}} | SUMINISTRO DE LAMINA PARA LA REHABILITACION DE TECHO FIRME ETAPA IV - 359502 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ARMANDO MALDONADO R | 359502 | S | 150 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SUMINISTRO DE LAMINA PARA LA REHABILITACION DE TECHO EN DIFERENTES LOCALIDADES DE GUACHOCHI, lon:-107.08686478, lat:26.81110131}} | 2018-10-29 | 2018-11-20 | 499895.99 | 499895.99 | 499895.99 | 499895.99 | 499895.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181242, contratista:INMOBILIARIA Y ACTIVOS GIMG DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:499895.99, importe_modificado:499895.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437629/proyecto_PROCESO, 1437629/proyecto_INICIO, 1437629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436670 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD LA TROMPA - 351917 | 8 | Chihuahua | 47 | Moris | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 351917 | S | 63 | 43 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 33340 TROMPA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL PILAR DE TERRACERIA SE PASA POR LA CARRETERA CIENEGUITA DE RODRIGUEZ SE CONTINUA T, lon:-108.68016647, lat:27.98314051}} | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1436670/proyecto_INICIO, 1436670/proyecto_FIN, 1436670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436685 | Proyecto de inversión | 908661.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908661.2, modificado:908661.2}} | CONSTRUCCION DE CLINICA EN LA LOCALIDAD DE GUACAYVO SEGUNDA ETAPA - 352028 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN | 352028 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:149, direccion:PUEBLO GUACAYVO, 33180 GUACAYVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUACAYVO, lon:-107.62462058, lat:27.44051763}} | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 908661.2 | 908661.2 | 908661.2 | 908661.2 | 908661.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181164, contratista:ELEAZAR GARCIA PAYAN, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:908661.2, importe_modificado:908661.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436685/proyecto_FIN, 1436685/proyecto_PROCESO, 1436685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437220 | Proyecto de inversión | 509870.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509870.32, modificado:509870.32}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE ABOREACHI - 357583 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 357583 | S | 56 | 37 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:172, direccion:PUEBLO BASIGOCHI DE ABORICHI, 33180 BASIGOCHI DE ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE BASIGOCHI DE ABORICHI, lon:-107.39119371, lat:27.08734195}} | 2018-07-02 | 2018-07-27 | 509870.32 | 509870.32 | 509870.32 | 509870.32 | 509870.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181205, contratista:INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:509870.32, importe_modificado:509870.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437220/proyecto_INICIO, 1437220/proyecto_PROCESO, 1437220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401437230 | Proyecto de inversión | 82940 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82940.0, modificado:82940.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA XII - 357656 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CESAR DIAZ LOYA | 357656 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2059, direccion:PUEBLO CERRO GRANDE, 33180 CERRO GRANDE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , OLLAS DE CAPACION EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE, lon:-107.18813226, lat:26.91419081}} | 2018-07-20 | 2018-08-03 | 82940 | 82940 | 82940 | 82940 | 82940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181209, contratista:CESAR DIAZ LOYA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:82940.0, importe_modificado:82940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1437230/proyecto_FIN, 1437230/proyecto_PROCESO, 1437230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401433374 | Proyecto de inversión | 35042.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35042.58, modificado:35042.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO GUILLERMO CASTILLO - 331942 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 331942 | S | 0 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:54, direccion:RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ EL NOGAL, lon:-107.56451001, lat:28.94400186}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 35042.58 | 35042.58 | 35042.58 | 35042.58 | 35042.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1433374/proyecto_INICIO, 1433374/proyecto_FIN, 1433374/proyecto_PROCESO, 1433374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401442015 | Proyecto de inversión | 54496.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54496.25, modificado:54496.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE VIGÉSIMA CUARTA DE EL TERRERO - 380224 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380224 | S | 7 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:CALLE VIGÉSIMA CUARTA PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE VIGÉSIMA CUARTA DE EL TERRERO NAMIQUIPA, lon:-107.3908125, lat:29.16503993}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 54496.25 | 54496.25 | 54496.25 | 54496.25 | 54496.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1442015/proyecto_INICIO, 1442015/proyecto_FIN, 1442015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436698 | Proyecto de inversión | 319782.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319782.9, modificado:319782.9}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PAHUICHIQUE - 352098 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO HERRERA VILLALOBOS | 352098 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1750, direccion:PUEBLO PAHUICHIQUE, 33180 PAHUICHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE PAHUICHIQUE, lon:-107.10315406, lat:27.43854526}} | 2018-06-04 | 2018-07-20 | 319782.9 | 319782.9 | 319782.9 | 319782.9 | 319782.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181166, contratista:ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:319782.9, importe_modificado:319782.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1436698/proyecto_INICIO, 1436698/proyecto_PROCESO, 1436698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436706 | Proyecto de inversión | 241625.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241625.65, modificado:241625.65}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PEÑASCO BLANCO - 352142 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 352142 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1192, direccion:PUEBLO PEÑASCO BLANCO, 33180 PEÑASCO BLANCO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL PEÑASCO BLANCO, lon:-107.06697096, lat:27.38083162}} | 2018-06-04 | 2018-06-26 | 241625.65 | 241625.65 | 241625.65 | 241625.65 | 241625.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181169, contratista:HIPOLITO ESPINO ESPINO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:241625.65, importe_modificado:241625.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436706/proyecto_INICIO, 1436706/proyecto_PROCESO, 1436706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436720 | Proyecto de inversión | 66120 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66120.0, modificado:66120.0}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE YEPO DE GUARARARE - 352180 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING JAVIER LUGO HERMOSILLO | 352180 | S | 18 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1588, direccion:PUEBLO YEPO DE GUARARE, 33180 YEPO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE YEPO DE GUARARARE, lon:-107.40339333, lat:27.50978065}} | 2018-05-28 | 2018-06-08 | 66120 | 66120 | 66120 | 66120 | 66120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181172, contratista:JAVIER LUGO HERMOSILLO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:66120.0, importe_modificado:66120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436720/proyecto_INICIO, 1436720/proyecto_PROCESO, 1436720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436725 | Proyecto de inversión | 170329.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170329.67, modificado:170329.67}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRONQUE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 352193 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN | 352193 | S | 600 | 400 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN EL ENTRONQUE GUACHOCHI CHIHUAHUA, lon:-107.0801328, lat:26.83410682}} | 2018-07-09 | 2018-08-13 | 170329.67 | 170329.67 | 170329.67 | 170329.67 | 170329.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181182, contratista:ELEAZAR GARCIA PAYAN, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:170329.67, importe_modificado:170329.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436725/proyecto_FIN, 1436725/proyecto_PROCESO, 1436725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401436730 | Proyecto de inversión | 1557047.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557047.37, modificado:1557047.37}} | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TURUSEACHI - 352211 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA VALLEKAS | 352211 | S | 240 | 160 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1942.0, meta_modificada:1942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2023, direccion:RANCHERIA TURUSEACHI, 33180 TURUCEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TURUSEACHI, lon:-107.09483046, lat:27.13165065}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 1557047.37 | 1557047.37 | 1557047.37 | 1557047.37 | 1557047.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181183, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:3114094.74, importe_modificado:3114094.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1942.0}} | {1436730/proyecto_FIN, 1436730/proyecto_INICIO, 1436730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451234 | Proyecto de inversión | 24309.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24309.23, modificado:24309.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE BERTHA VILLAREAL - 383929 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383929 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ARROYO DE ENCINOS, lon:-107.29494933, lat:29.17851054}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 24309.23 | 24309.23 | 24309.23 | 24309.23 | 24309.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1451234/proyecto_INICIO, 1451234/proyecto_FIN, 1451234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451277 | Proyecto de inversión | 1477541.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477541.28, modificado:1477541.28}} | REHABILITACION DE ALCANT Y A P EN CON REVESTIMIENTO EN CALLE EUCALIPTO - 383971 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 383971 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO CIUDAD BUENAVENTURA, 31890 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BUGANBILIAS Y CALLE GLADIOLAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRAEN CALLE EUCALIPTO ENTRE GLADIOLAS Y BUGANBILIAS, lon:-107.45378954, lat:29.83832441}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1477541.28 | 1477541.28 | 1477541.28 | 1477541.28 | 1477541.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451277/proyecto_INICIO, 1451277/proyecto_FIN, 1451277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451323 | Proyecto de inversión | 69637.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69637.35, modificado:69637.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SANTA ANA DE ABAJO - 384020 | 8 | Chihuahua | 24 | Santa Isabel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL | 384020 | S | 17 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ANA, 33276 SANTA ANA, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE Y , POR CALLE PRINCIPAL HASTA FINALIZAR LA COMUNIDAD JUNTO A TIERRAS DE SIEMBRA, lon:-106.36215541, lat:28.3000022}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 69637.35 | 69637.35 | 69637.35 | 69637.35 | 69637.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:384020, contratista:JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, monto:69637.35, importe_modificado:69637.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451323/proyecto_PROCESO, 1451323/proyecto_INICIO, 1451323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451438 | Proyecto de inversión | 65048 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65048.0, modificado:65048.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS NAMIQUIPA - 384152 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384152 | S | 12 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS, lon:-107.4213053, lat:29.25342961}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 65048 | 65048 | 65048 | 65048 | 65048 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1451438/proyecto_PROCESO, 1451438/proyecto_INICIO, 1451438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451497 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ROXANA GARCIA LOS CERRITOS - 384213 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384213 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:RANCHERIA LOS CERRITOS, 31964 CERRITOS DE ENMEDIO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOS CERRITOS, lon:-107.34320445, lat:29.2058821}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451497/proyecto_INICIO, 1451497/proyecto_FIN, 1451497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450408 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54500.0}} | ENCEMENTADO BARRIO CHELA RASCON EN BASEASEACHI - 382774 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 382774 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRESIDENCIA ESTA OBRA ESTA EN BARRIO DE CHELA RASCON ENTRE CARRETERA Y CALLE PRINCIPAL, lon:-108.21193442, lat:28.21070124}} | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450408/proyecto_INICIO, 1450408/proyecto_FIN, 1450408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450419 | Proyecto de inversión | 168001 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168001.0, modificado:168001.0}} | TINACOS AGUA POTABLE - 382794 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 382794 | S | 150 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CIUDAD OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO, lon:-108.36675357, lat:28.19381404}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 168001 | 168001 | 168001 | 168001 | 168001 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1450419/proyecto_INICIO, 1450419/proyecto_FIN, 1450419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450422 | Proyecto de inversión | 170957 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170957.0, modificado:170957.0}} | AULA COMEDOR TELESEC EN GASACHI - 382796 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P M OCAMPO | 382796 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:169, direccion:PUEBLO CUEVAS BLANCAS (GASACHI), 33325 CUEVAS BLANCAS (GASACHI), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE KINDER Y CALLE SALON EJIDAL, ESTA OBRA ESTA EN COMUNIDAD DE GASACHI ENTRE KINDER Y SALON EJIDAL, lon:-108.12886199, lat:28.27349651}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 170957 | 170957 | 170957 | 170957 | 170957 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450422/proyecto_INICIO, 1450422/proyecto_FIN, 1450422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450143 | Proyecto de inversión | 15922.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15922.6, modificado:15922.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE MARIA MAGDALENA MORALES - 382360 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 382360 | S | 1 | 0 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:56, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS DE ABAJO, 31964 SANTA GERTRUDIS DE ABAJO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTA GERTRUDIS, lon:-107.26302293, lat:29.16555584}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 15922.6 | 15922.6 | 15922.6 | 15922.6 | 15922.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1450143/proyecto_PROCESO, 1450143/proyecto_INICIO, 1450143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451529 | Proyecto de inversión | 60100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60100.0, modificado:60100.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EMILIANO ZAPATA ORTEGA - 384256 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384256 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 31976 EMILIANO ZAPATA (ORTEGA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EMILIANO ZAPATA ORTEGA, lon:-107.01746852, lat:29.40521116}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 60100 | 60100 | 60100 | 60100 | 60100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451529/proyecto_INICIO, 1451529/proyecto_FIN, 1451529/proyecto_PROCESO, 1451529/proyecto_FIN, 1451529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451627 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA JOSE OLIVAS LA GUAJOLOTA - 384366 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384366 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA GUAJOLOTA NAMIQUIPA, lon:-107.2926684, lat:29.28620699}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1451627/proyecto_INICIO, 1451627/proyecto_FIN, 1451627/proyecto_PROCESO, 1451627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460499 | Proyecto de inversión | 572112 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572112.0, modificado:572112.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y CAMINO SACACOSECHAS DE ENTRONQUE GUACHOCHI YOQUIVO A GUIRICHIQUE - 405180 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA | 405180 | S | 103 | 68 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3078, direccion:PUEBLO YOQUIVO, 33180 YOKIVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE YOQUIVO Y GUIRICHIQUE, lon:-107.45543642, lat:27.52299304}} | 2018-01-29 | 2018-02-22 | 572112 | 572112 | 572112 | 572112 | 572112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181046, contratista:PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:572112.0, importe_modificado:572112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1460499/proyecto_INICIO, 1460499/proyecto_FIN, 1460499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450509 | Proyecto de inversión | 238500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238500.0, modificado:238500.0}} | REHAB CLINICA EN HUAJUMAR - 382905 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M OCAMPO | 382905 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:149, direccion:PUEBLO HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CLINICA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN HUAJUMAR ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A LA CLINICA, lon:-108.27946247, lat:28.18588981}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 238500 | 238500 | 238500 | 238500 | 238500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450509/proyecto_PROCESO, 1450509/proyecto_INICIO, 1450509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450521 | Proyecto de inversión | 268270 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268270.0, modificado:268270.0}} | RED ELECTRICA EN BARRIO ATRAS IGLESIA EN BASEASEACHI - 382916 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 382916 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO IGLESIA Y CAMINO BARRIO NUEVO, ESTA EN BASEASEACHI ATRAS DE LA IGLESIA Y A UN COSTADO DE BARRIO NUEVO, lon:-108.20725665, lat:28.20468807}} | 2018-10-01 | 2018-11-15 | 268270 | 268270 | 268270 | 268270 | 268270 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450521/proyecto_INICIO, 1450521/proyecto_FIN, 1450521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450560 | Proyecto de inversión | 387300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387300.0, modificado:387300.0}} | CAMINO AGUA CALIENTE A PUERTO LEON - 382937 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P M OCAMPO | 382937 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:224, direccion:PUEBLO AGUA CALIENTE, 33323 AGUA CALIENTE, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO LEON Y CAMINO SAUCILLO, CAMINO LOS TERRERO ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO AL SAUCILLO Y CAMINO LOS TERREREROA EN COMUNIDAD DE AGUACALIENTE, lon:-108.38981916, lat:28.02454112}} | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 387300 | 387300 | 387300 | 387300 | 387300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450560/proyecto_INICIO, 1450560/proyecto_FIN, 1450560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450575 | Proyecto de inversión | 23500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23500.0, modificado:23500.0}} | CALLE CAHUISORI EN BARRIO ZAPATA - 382952 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 382952 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:CALLE CAHUISORI PUEBLO CAHUISORI, 33325 CAHUISORI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAHUISORI Y CARRETERA KM 280, CAMINO BARRIO ZAPATA ESTA OBRA ESTA EN BARRIO ZAPATA Y KM 280 DE CAHUISORI, lon:-108.24326469, lat:28.21474797}} | 2018-09-03 | 2018-09-24 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450575/proyecto_PROCESO, 1450575/proyecto_FIN, 1450575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450579 | Proyecto de inversión | 308713 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308713.0, modificado:308713.0}} | DOMO KINDER EN BASEASEACHI - 382956 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P M OCAMPO | 382956 | S | 33 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE HOTEL EBENESER, ESC JUAN ESCUTIA ENTRE SECUNDARIA Y HOTEL EBENESER EN BASEASEACHI, lon:-108.20845828, lat:28.20519863}} | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 308713 | 308713 | 308713 | 308713 | 308713 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450579/proyecto_INICIO, 1450579/proyecto_FIN, 1450579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450583 | Proyecto de inversión | 147800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147800.0, modificado:147800.0}} | AULA COMEDOR EN CREI DE BASEASEACHI - 382959 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P M OCAMPO | 382959 | S | 33 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO KINDER Y CAMINO HOTEL EBENESER, ESTA OBRA EATA EN CREI DE BASEASEACHI POR HOTEL EBENESER, lon:-108.20837245, lat:28.20514191}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 147800 | 147800 | 147800 | 147800 | 147800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450583/proyecto_FIN, 1450583/proyecto_INICIO, 1450583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450598 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | RED DRENAJE EN BASEASEACHI - 382981 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 382981 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TELEBACHILLERATO Y CAMINO PRESIDENCIA SECCIONAL, ESTA OBRA ESTA ENTRE TELEBACHILLERATO Y PRESIDENCIA SECCIONAL EN BASEASEACHI, lon:-108.20850119, lat:28.20457461}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450598/proyecto_INICIO, 1450598/proyecto_FIN, 1450598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450739 | Proyecto de inversión | 16250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16250.0, modificado:16250.0}} | RELLENO SANITARIO BAQUIRIACHI - 383277 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 383277 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:PUEBLO BAQUIRIACHI, 33326 BAQUIRIACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RELLENO Y CAMINO SALIDA BASEASEACHI, ESTA OBRA ESTA EN EL RELLENO SANITARIO DE BAQUIRIACHI, lon:-108.21589085, lat:28.21106689}} | 2018-09-03 | 2018-09-30 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450739/proyecto_INICIO, 1450739/proyecto_FIN, 1450739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460712 | Proyecto de inversión | 558211.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558211.83, modificado:558211.83}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR AULA EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE EN GUACHOCHI CHIHUAHUA - 405404 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ROGELIO YANEZ | 405404 | S | 297 | 198 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TATAHUCHI CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUACHOCHI Y CALLE NOROGACHI, CALLE ABORICHI LOCALIZADO EN LA COLONIA TARAHUMARA, lon:-107.08013561, lat:26.81363039}} | 2018-02-15 | 2018-04-10 | 558211.83 | 558211.83 | 558211.83 | 558211.83 | 558211.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181081, contratista:ROGELIO YAÑEZ AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:558211.83, importe_modificado:558211.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1460712/proyecto_INICIO, 1460712/proyecto_FIN, 1460712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450771 | Proyecto de inversión | 147850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147850.0, modificado:147850.0}} | SISTEMA AGUA POTABLE - 383318 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 383318 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CIUDAD OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTAS OBRAS SE REALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO, lon:-108.36671065, lat:28.19387077}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 147850 | 147850 | 147850 | 147850 | 147850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1450771/proyecto_FIN, 1450771/proyecto_PROCESO, 1450771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450859 | Proyecto de inversión | 49664 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49664.0, modificado:49664.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN BARRIO EL ALBERGUE - 383447 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383447 | S | 11 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE BARRIO EL ALBERGUE, lon:-107.48009252, lat:29.01828331}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 49664 | 49664 | 49664 | 49664 | 49664 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1450859/proyecto_INICIO, 1450859/proyecto_FIN, 1450859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450878 | Proyecto de inversión | 61212 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61212.0, modificado:61212.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN BARRIO LINDA VISTA SOTO MÁYNEZ - 383473 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383473 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE BARRIO LINDA VISTA SOTO MÁYNEZ, lon:-107.47719574, lat:29.03612632}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 61212 | 61212 | 61212 | 61212 | 61212 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1450878/proyecto_INICIO, 1450878/proyecto_FIN, 1450878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401454835 | Proyecto de inversión | 102292.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102292.91, modificado:102292.91}} | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE BASIHUARE - 398742 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM | 398742 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:PUEBLO BASIHUARE, 33180 BASIHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BASIHUARE, lon:-107.48854553, lat:27.46855722}} | 2018-06-04 | 2018-06-24 | 102292.91 | 102292.91 | 102292.91 | 102292.91 | 102292.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181193, contratista:RODOLFO GASTELUM TOPETE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:100004.12, importe_modificado:100004.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1454835/proyecto_INICIO, 1454835/proyecto_PROCESO, 1454835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460920 | Proyecto de inversión | 481452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481452.5, modificado:481452.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CBTA NO CIENTO SETENTA DE LA COLONIA CAMPESINA EN GUACHOCHI CHIHUAHUA - 405662 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FILIBERTO GUTIERREZ M | 405662 | S | 180 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE MONTERREY, LOCALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE CBTA, lon:-107.07686098, lat:26.81515751}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 481452.5 | 481452.5 | 481452.5 | 481452.5 | 481452.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181071, contratista:FILIBERTO GUTIERREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:481452.5, importe_modificado:481452.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1460920/proyecto_PROCESO, 1460920/proyecto_INICIO, 1460920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450968 | Proyecto de inversión | 32988.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32988.75, modificado:32988.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO MARIA VILLEGAS STA CATALINA - 383608 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383608 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:55, direccion:EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTA CATALINA DE VILLELA, lon:-106.97434559, lat:29.18677178}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 32988.75 | 32988.75 | 32988.75 | 32988.75 | 32988.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1450968/proyecto_FIN, 1450968/proyecto_PROCESO, 1450968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460955 | Proyecto de inversión | 489199.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489199.25, modificado:489199.25}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR BIBLIOTECA EN LA ZONA ESCOLAR VEINTITRES DE LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI - 405750 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM | 405750 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROCHEACHI, lon:-107.17412615, lat:27.06017289}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 489199.25 | 489199.25 | 489199.25 | 489199.25 | 489199.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181078, contratista:RODOLFO GASTELUM TOPETE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:489199.25, importe_modificado:489199.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1460955/proyecto_INICIO, 1460955/proyecto_FIN, 1460955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451026 | Proyecto de inversión | 17265.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17265.42, modificado:17265.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JOSE RAMON CARDENAS EN EL TERRERO - 383674 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383674 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.5, meta_modificada:31.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL TERRERO NAMIQUIPA BARRIO DEL SANTUARIO, lon:-107.39675091, lat:29.16108629}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 17265.42 | 17265.42 | 17265.42 | 17265.42 | 17265.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.5}} | {1451026/proyecto_INICIO, 1451026/proyecto_FIN, 1451026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451050 | Proyecto de inversión | 34630.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34630.89, modificado:34630.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE APOLINAR RAMOS EN ARROYO DE ENCINOS - 383695 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383695 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ARROYO DE ENCINOS, lon:-107.29123983, lat:29.17531387}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 34630.89 | 34630.89 | 34630.89 | 34630.89 | 34630.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1451050/proyecto_INICIO, 1451050/proyecto_FIN, 1451050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451089 | Proyecto de inversión | 336722.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336722.58, modificado:336722.58}} | REMODELACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN - 383744 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 383744 | S | 183 | 183 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALENTÍN GOMEZ FARIAS 550 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 31540 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE HEROES DE LA REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA , lon:-106.84320767, lat:28.42203714}} | 2018-02-12 | 2018-06-30 | 336722.58 | 336722.58 | 336722.58 | 336722.58 | 336722.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817014-009, contratista:FRANCISCO JAVIER TINOCO ANTILLON, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:310292.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1451089/proyecto_FIN, 1451089/proyecto_INICIO, 1451089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401455002 | Proyecto de inversión | 112782.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112782.62, modificado:112782.62}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS PINOS - 398926 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS | 398926 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA LOS PINOS, lon:-107.06624811, lat:26.8251419}} | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 112782.62 | 112782.62 | 112782.62 | 112782.62 | 112782.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181246, contratista:GERARDO CORRAL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:112782.62, importe_modificado:112782.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1455002/proyecto_PROCESO, 1455002/proyecto_FIN, 1455002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449859 | Proyecto de inversión | 150845.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150845.01, modificado:150845.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL TERRERO NAMIQUIPA - 381889 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381889 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN EL TERRERO NAMIQUIPA, lon:-107.38657998, lat:29.18120892}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 150845.01 | 150845.01 | 150845.01 | 150845.01 | 150845.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1449859/proyecto_FIN, 1449859/proyecto_PROCESO, 1449859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401454660 | Proyecto de inversión | 567075.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567075.44, modificado:567075.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA CAMPESINA - 398542 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LHDOS SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV | 398542 | S | 90 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE AMERICA, LOCALIZADO EN LA COLONIA CAMPESINA, lon:-107.0751571, lat:26.81107844}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 567075.44 | 567075.44 | 567075.44 | 567075.44 | 567075.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181008, contratista:LH2 SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:510265.71, importe_modificado:510265.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1454660/proyecto_PROCESO, 1454660/proyecto_INICIO, 1454660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401474351 | Proyecto de inversión | 9322.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9322.92, modificado:9322.92}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 420600 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS RAMIREZ | 420600 | S | 18 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVEIMBRE CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.08194618, lat:26.8216061}} | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 9322.92 | 9322.92 | 9322.92 | 9322.92 | 9322.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181254, contratista:JESUS RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:9322.92, importe_modificado:9322.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474351/proyecto_FIN, 1474351/proyecto_INICIO, 1474351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451642 | Proyecto de inversión | 641316 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641316.0, modificado:641316.0}} | RASTREO DE CAMINOS - 384386 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 384386 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:COLONIA CERRO BLANCO, 00000 CERROS BLANCOS, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE Y , RASTREO CAMINOS VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-107.4124284, lat:30.64266226}} | 2018-04-02 | 2018-06-04 | 641316 | 641316 | 641316 | 641316 | 641316 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451642/proyecto_INICIO, 1451642/proyecto_FIN, 1451642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401454706 | Proyecto de inversión | 95198.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95198.54, modificado:95198.54}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 398590 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | 398590 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:989, direccion:PUEBLO LA GLORIA, 33180 LA GLORIA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA GLORIA, lon:-107.21420298, lat:26.86359877}} | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 95198.54 | 95198.54 | 95198.54 | 95198.54 | 95198.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181167, contratista:NESTOR BUSTILLOS GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:97119.11, importe_modificado:97119.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1454706/proyecto_INICIO, 1454706/proyecto_FIN, 1454706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451774 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | RED PUENTE QUEVEDO - 384579 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 384579 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA RODRIGO M QUEVEDO, 31891 RODRIGO M. QUEVEDO, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIO SANTA MARIA Y CALLE SOLIDARIDAD, ESTA ENTRE CALLE SOLIDADIDAD Y RIO SANTA MARIA, lon:-107.51986579, lat:29.91841448}} | 2018-09-03 | 2018-09-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451774/proyecto_INICIO, 1451774/proyecto_FIN, 1451774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451984 | Proyecto de inversión | 30222.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30222.71, modificado:30222.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ISABEL ORTEGA - 384826 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384826 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:54, direccion:RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL, lon:-107.56861289, lat:28.9432239}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 30222.71 | 30222.71 | 30222.71 | 30222.71 | 30222.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451984/proyecto_FIN, 1451984/proyecto_PROCESO, 1451984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401455055 | Proyecto de inversión | 624901.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624901.44, modificado:624901.44}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO CON COCINAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE OCHOCACHI - 398981 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM | 398981 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:207, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE OCHOCACHI, 33180 LAGUNA DE OCHOCACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LAGUNA DE OCHOCACHI, lon:-107.09056876, lat:26.79011304}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 624901.44 | 624901.44 | 624901.44 | 624901.44 | 624901.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181247, contratista:RODOLFO GASTELUM TOPETE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:624901.44, importe_modificado:624901.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1455055/proyecto_PROCESO, 1455055/proyecto_INICIO, 1455055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460228 | Proyecto de inversión | 435247.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435247.5, modificado:435247.5}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION Y CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA NOROGACHI NONOAVA A MURACHARACHI - 404891 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA | 404891 | S | 540 | 360 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2625, direccion:PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE NOROGACHI Y MURACHARACHI, lon:-107.41753429, lat:27.44673904}} | 2018-02-15 | 2018-02-28 | 435247.5 | 435247.5 | 435247.5 | 435247.5 | 435247.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181089, contratista:PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:435247.5, importe_modificado:435247.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1460228/proyecto_INICIO, 1460228/proyecto_FIN, 1460228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450045 | Proyecto de inversión | 27785.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27785.14, modificado:27785.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MARGARITA RASCÓN - 382204 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 382204 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:43, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MOLINO BARRIO PASO BLANCO, lon:-107.41364652, lat:29.1973155}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 27785.14 | 27785.14 | 27785.14 | 27785.14 | 27785.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1450045/proyecto_PROCESO, 1450045/proyecto_INICIO, 1450045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452005 | Proyecto de inversión | 28366.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28366.98, modificado:28366.98}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CATALINA VILLEGAS - 384848 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384848 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:54, direccion:RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , JUNTO A LA IGLESIA, lon:-107.57034649, lat:28.94527872}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 28366.98 | 28366.98 | 28366.98 | 28366.98 | 28366.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1452005/proyecto_INICIO, 1452005/proyecto_FIN, 1452005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452009 | Proyecto de inversión | 137680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137680.0, modificado:137680.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE PEDRO BARRERA NAMIQUIPA - 384850 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384850 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO BARRERA PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE PEDRO BARRERA NAMIQUIPA, lon:-107.42014347, lat:29.25278972}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 137680 | 137680 | 137680 | 137680 | 137680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1452009/proyecto_PROCESO, 1452009/proyecto_FIN, 1452009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460283 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 404951 | 8 | Chihuahua | 13 | Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 404951 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CASAS GRANDES INTERIOR 0 COLONIA GRANJAS, 31850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CALLE PRIMERA COLONIAS RESAGADAS DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA PARTE SUR DEL, lon:-107.968872, lat:30.39602227}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1460283/proyecto_PROCESO, 1460283/proyecto_INICIO, 1460283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401474600 | Proyecto de inversión | 438133.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438133.86, modificado:438133.86}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA LA CORTINA - 420800 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 420800 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA LA CORTINA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.06810218, lat:26.82602273}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 438133.86 | 438133.86 | 438133.86 | 438133.86 | 438133.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181257, contratista:FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:438133.86, importe_modificado:438133.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:251.0}} | {1474600/proyecto_INICIO, 1474600/proyecto_FIN, 1474600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452157 | Proyecto de inversión | 154411.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154411.8, modificado:154411.8}} | REHABILITACION DE CALLES Y CARRETERAS VECINALES DE VARIAS LOCALIDADES - 385045 | 8 | Chihuahua | 49 | Nonoava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 385045 | S | 300 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO NONOAVA - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO NONOAVA-EL TERRERO NONOAVA-CARICHUI NONOAVA-LA COSTANCI, lon:-106.73595228, lat:27.47176417}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 154411.8 | 154411.8 | 154411.8 | 154411.8 | 154411.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1452157/proyecto_INICIO, 1452157/proyecto_PROCESO, 1452157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452172 | Proyecto de inversión | 874972.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874972.87, modificado:874972.87}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 385056 | 8 | Chihuahua | 49 | Nonoava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 385056 | S | 160 | 180 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO VARIAS LOCALIDADES, lon:-106.7355875, lat:27.47216396}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 874972.87 | 874972.87 | 874972.87 | 874972.87 | 874972.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1452172/proyecto_INICIO, 1452172/proyecto_PROCESO, 1452172/proyecto_FIN, 1452172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452218 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAJIPA - 385097 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 385097 | S | 125 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:RANCHERIA GUAJIPA, 33383 GUAJIPA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE GUAJIPA, lon:-108.30080147, lat:27.27431222}} | 2018-06-20 | 2018-09-12 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018- FISM-032, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPARES, monto:1285002.98, importe_modificado:1285002.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1452218/proyecto_FIN, 1452218/proyecto_PROCESO, 1452218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450529 | Proyecto de inversión | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:83000.0}} | TRANSFORMADOR EN CAJURICHI - 382920 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 382920 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CORREDOR MEMELECHI PUEBLO CAJURICHI, 33330 CAJURICHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE MEMELECHI, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CAURICHI EN LA SALIDA AL ENTRONQUE CAMINO A MEMELECHI DE ABAJO, lon:-108.14518925, lat:28.09461919}} | 2018-10-08 | 2018-10-31 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450529/proyecto_INICIO, 1450529/proyecto_FIN, 1450529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450589 | Proyecto de inversión | 38600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38600.0, modificado:38600.0}} | PLACAS SOLARES - 382970 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M OCAMPO | 382970 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CIUDAD OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO, lon:-108.36681794, lat:28.19373839}} | 2018-09-03 | 2018-09-30 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450589/proyecto_INICIO, 1450589/proyecto_FIN, 1450589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450591 | Proyecto de inversión | 78200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78200.0, modificado:78200.0}} | RED DE ALUMBRADO BASEASEACHI POR CANCHA - 382974 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 382974 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:CALLE PRESIDENCIA SECCIONAL PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESIDENCIA Y CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA ESTA EN BASEASEACHI ENTRE PRESIDENCIA SEVVIONAL Y CANCHA, lon:-108.20911918, lat:28.20154898}} | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450591/proyecto_INICIO, 1450591/proyecto_PROCESO, 1450591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450593 | Proyecto de inversión | 728000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728000.05, modificado:728000.05}} | RED DE DRENAJE EN BAQUIRIACHI - 382975 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 382975 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:PUEBLO BAQUIRIACHI, 33326 BAQUIRIACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE HOTEL Y CAMINO GURDERIA, ETA ENTRE HOTEL Y GUARDERIA EN LA COMUNIDAD DE BAQUIRIACHI, lon:-108.22310062, lat:28.21462168}} | 2018-10-01 | 2018-11-26 | 728000.05 | 728000.05 | 728000.05 | 728000.05 | 728000.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450593/proyecto_INICIO, 1450593/proyecto_FIN, 1450593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450595 | Proyecto de inversión | 31200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.0, modificado:31200.0}} | REPRESO EN LA CASITA - 382976 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 382976 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO, ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y ARROYO EL SALTO EN LA COMINIDAD DE LA CASITA, lon:-108.14450225, lat:28.18541594}} | 2018-08-01 | 2018-09-03 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450595/proyecto_INICIO, 1450595/proyecto_FIN, 1450595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450704 | Proyecto de inversión | 276300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276300.0, modificado:276300.0}} | REPARACION RED ELECTRICA - 383213 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 383213 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CIUDAD OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO, lon:-108.36677502, lat:28.19381404}} | 2018-10-01 | 2018-11-24 | 276300 | 276300 | 276300 | 276300 | 276300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450704/proyecto_PROCESO, 1450704/proyecto_INICIO, 1450704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401454581 | Proyecto de inversión | 2025821.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025821.87, modificado:2025821.87}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIERRA TARAHUMARA DE LA COLONIA CAMPESINA - 398448 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HECTOR ESTRADA ARAGONES | 398448 | S | 600 | 400 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1016.4, meta_modificada:1016.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE SINFOROSA, LOCALIZADO EN LA COLONIA CAMPESINA, lon:-107.07880957, lat:26.81121795}} | 2018-02-05 | 2018-08-06 | 2025821.87 | 2025821.87 | 2025821.87 | 2025821.87 | 2025821.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181007, contratista:HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:1936113.99, importe_modificado:1936113.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1016.4}} | {1454581/proyecto_FIN, 1454581/proyecto_PROCESO, 1454581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401474044 | Proyecto de inversión | 245999.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245999.46, modificado:245999.46}} | SUMINISTRO DE CIENTO TREINTA Y TRES DEPOSITOS DE AGUA POTABLE ETAPA II - 420323 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELECTRO FERRETERA DE CUAHTEMOC | 420323 | S | 380 | 266 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , DEPOSITOS EN VARIAS LOCALIDADES Y ZONAS DE GUACHOCHI, lon:-107.07752616, lat:26.81395104}} | 2018-10-29 | 2018-11-20 | 245999.46 | 245999.46 | 245999.46 | 245999.46 | 245999.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181241, contratista:JOSE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:245999.46, importe_modificado:245999.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}} | {1474044/proyecto_INICIO, 1474044/proyecto_PROCESO, 1474044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451138 | Proyecto de inversión | 32743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32743.24, modificado:32743.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO MANUEL RAMOS EN EL TERRERO - 383794 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383794 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL TERRERO NAMIQUIPA, lon:-107.38999175, lat:29.18208942}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 32743.24 | 32743.24 | 32743.24 | 32743.24 | 32743.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451138/proyecto_PROCESO, 1451138/proyecto_FIN, 1451138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452496 | Acción | 759722 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759722.0, modificado:759722.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS REMODELACIÓN ACCESO POSTERIOR Y ACCESO PRINCIPAL EN PALACIO MUNICIP - 385362 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna |  | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 385362 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.589253, lat:27.840743}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 759722 | 759722 | 759722 | 759722 | 759722 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1452496/proyecto_PROCESO, 1452496/proyecto_FIN, 1452496/proyecto_INICIO, 1452496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401453555 | Proyecto de inversión | 774018.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774018.48, modificado:774018.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA - 397022 | 8 | Chihuahua | 32 | Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 397022 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO , 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA, lon:-105.65871969, lat:26.95630842}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 774018.48 | 774018.48 | 774018.48 | 774018.48 | 774018.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:397022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:774013.15, importe_modificado:774013.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1453555/proyecto_INICIO, 1453555/proyecto_FIN, 1453555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451349 | Proyecto de inversión | 47757.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47757.37, modificado:47757.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO Y TECHUMBRE ADAN AGUIRRE STA GERTRUDIS - 384061 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384061 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:56, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS DE ABAJO, 31964 SANTA GERTRUDIS DE ABAJO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO Y TECHUMBRE EN SANTA GERTRUDIS, lon:-107.26313559, lat:29.16604301}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 47757.37 | 47757.37 | 47757.37 | 47757.37 | 47757.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451349/proyecto_INICIO, 1451349/proyecto_FIN, 1451349/proyecto_PROCESO, 1451349/proyecto_FIN, 1451349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401454917 | Proyecto de inversión | 191393.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191393.04, modificado:191393.04}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE HUIZAROCHI - 398830 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS | 398830 | S | 24 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:401, direccion:PUEBLO HUIZAROCHI, 33180 HUIZAROCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE HUIZAROCHI, lon:-107.38371934, lat:27.48408104}} | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 191393.04 | 191393.04 | 191393.04 | 191393.04 | 191393.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181245, contratista:GERARDO CORRAL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:191393.04, importe_modificado:191393.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1454917/proyecto_FIN, 1454917/proyecto_INICIO, 1454917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401476202 | Proyecto de inversión | 115951.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115951.28, modificado:115951.28}} | RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 422352 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 422352 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:106, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 10 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DESDE CALLE 10 EN LA COLONIA ÁLVAR, lon:-106.90244063, lat:28.74800028}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 115951.28 | 115951.28 | 115951.28 | 115951.28 | 115951.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817082-62, contratista:SERGIO PATRICIO PANIAGUA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:115951.28, importe_modificado:115951.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1476202/proyecto_PROCESO, 1476202/proyecto_FIN, 1476202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401476278 | Proyecto de inversión | 396133.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396133.62, modificado:396133.62}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EJIDO NAPAVECHI - 422433 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 422433 | S | 40 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:99, direccion:EJIDO NAPAVECHIC, 31604 NAPAVECHI, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO NAPAVECHI A 9.4 KMS DEL CORREDOR COMERCIAL, lon:-106.9955854, lat:28.45800033}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 396133.62 | 396133.62 | 396133.62 | 396133.62 | 396133.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817054-30, contratista:JOSE SABINO ROMERO TORRES, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:396133.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1476278/proyecto_PROCESO, 1476278/proyecto_FIN, 1476278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401471405 | Proyecto de inversión | 811000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811000.56, modificado:811000.56}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM EN EJIDO NAPAVECHI Y EN JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REV MEX - 417250 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 417250 | S | 47 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:99, direccion:EJIDO NAPAVECHIC, 31604 NAPAVECHI, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , AL NOROESTE DE CIUDAD CUAUHTEMOC, lon:-106.99361666, lat:28.45486503}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 811000.56 | 811000.56 | 811000.56 | 811000.56 | 811000.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817085-65, contratista:JUAN MANUEL ROJO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:796141.83, importe_modificado:796141.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1471405/proyecto_FIN, 1471405/proyecto_PROCESO, 1471405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401474226 | Proyecto de inversión | 19040.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19040.24, modificado:19040.24}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAGUNITAS EL CAPULIN Y TASCATITOS - 420496 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM | 420496 | S | 10 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:297, direccion:PUEBLO LAGUNITAS EL CAPULIN Y TASCATITOS, 33180 EL CAPULÍN, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , BENEFICIARIOS DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNITAS EL CAPULIN Y TASCATITOS, lon:-107.15709187, lat:26.73998004}} | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 19040.24 | 19040.24 | 19040.24 | 19040.24 | 19040.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181252, contratista:RODOLFO GASTELUM TOPETE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:19040.24, importe_modificado:19040.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1474226/proyecto_PROCESO, 1474226/proyecto_FIN, 1474226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401474272 | Proyecto de inversión | 73125 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73125.0, modificado:73125.0}} | SUMINISTRO DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 420535 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FERRETERIA REGIONAL | 420535 | S | 45 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:PUEBLO CABORACHI, 33180 CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, lon:-106.95050541, lat:26.82933776}} | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 73125 | 73125 | 73125 | 73125 | 73125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181253, contratista:FERRETERIA REGIONAL DE GUACHOCHI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:73125.0, importe_modificado:73125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1474272/proyecto_PROCESO, 1474272/proyecto_FIN, 1474272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401476495 | Proyecto de inversión | 2247450.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247450.25, modificado:2247450.25}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PRIMERA ETAPA - 422604 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 422604 | S | 140 | 140 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALCALDES INTERIOR SN CIUDAD LOS ALCALDES, 31526 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD TALES COMO CHANO DUARTE ALCALDES TIERRA NUEVA LOS PINOS PERIODISTA Y RE, lon:-106.88352105, lat:28.38412306}} | 2018-02-01 | 2018-10-31 | 2247450.25 | 2247450.25 | 2247450.25 | 2247450.25 | 2247450.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-25C-P1-201817003-000-18-BIS, contratista:GRUPO ABU, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:1516485.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1476495/proyecto_PROCESO, 1476495/proyecto_FIN, 1476495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401477374 | Proyecto de inversión | 305577.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305577.08, modificado:305594.54}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI - 423342 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 423342 | S | 120 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.07963227, lat:26.81082229}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 305594.54 | 305594.54 | 305594.54 | 305594.54 | 305594.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181258, contratista:STAHL CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:305594.54, importe_modificado:305594.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477374/proyecto_PROCESO, 1477374/proyecto_FIN, 1477374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401474411 | Proyecto de inversión | 49765.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49765.97, modificado:49765.97}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI - 420649 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y YAKIN ARTEAGA PAYAN | 420649 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROCHEACHI, lon:-107.17724153, lat:27.05963785}} | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 49765.97 | 49765.97 | 49765.97 | 49765.97 | 49765.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181255, contratista:YAKIN MIGUEL ARTEAGA PAYAN, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:49765.97, importe_modificado:49765.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1474411/proyecto_INICIO, 1474411/proyecto_PROCESO, 1474411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401474519 | Proyecto de inversión | 133373.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133373.35, modificado:133373.35}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA CAMPESINA - 420733 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALFREDO CARAVEO PALMA | 420733 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO NE LA COLONIA CAMPESINA, lon:-107.07530529, lat:26.81013046}} | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 133373.35 | 133373.35 | 133373.35 | 133373.35 | 133373.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181256, contratista:ALFREDO CARAVEO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:133373.35, importe_modificado:133373.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474519/proyecto_INICIO, 1474519/proyecto_FIN, 1474519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401476606 | Proyecto de inversión | 1238787.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238787.01, modificado:1238787.01}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO BAÑOS PRIMERA ETAPA - 422684 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC | 422684 | S | 72 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA DE MOCTEZUMA CIUDAD TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31524 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA POR VARIAS COLONIAS DE LA CD DE CUAUHTEMOC ENTRE ELLAS TIERRA NUEVA CHANO DUARTE LOS ALCALDES ESPERA, lon:-106.90634649, lat:28.39101696}} | 2018-02-01 | 2018-10-31 | 1238787.01 | 1238787.01 | 1238787.01 | 1238787.01 | 1238787.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-25B-P1-201817002-001-18-BIS, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:995431.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1476606/proyecto_PROCESO, 1476606/proyecto_INICIO, 1476606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460760 | Proyecto de inversión | 697540.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697540.89, modificado:697540.89}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO ESTEBAN VALENZUELA EN TEMORIS - 405445 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 405445 | S | 63 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO TEMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE Y , BARRIO ESTEBAN VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE TEMORIS, lon:-108.27567944, lat:27.27558503}} | 2018-09-10 | 2018-12-19 | 697540.89 | 697540.89 | 697540.89 | 697540.89 | 697540.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-FISM18-034, contratista:ASESORIA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPARES, monto:697540.89, importe_modificado:697540.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1460760/proyecto_INICIO, 1460760/proyecto_PROCESO, 1460760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460782 | Proyecto de inversión | 323113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323113.73, modificado:323113.73}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE CUSARARE - 405468 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE | 405468 | S | 64 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:PUEBLO CUSARARE, 33180 CUSÁRARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CUSARARE, lon:-107.53933445, lat:27.60130056}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 323113.73 | 323113.73 | 323113.73 | 323113.73 | 323113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181068, contratista:LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:323113.73, importe_modificado:323113.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1460782/proyecto_INICIO, 1460782/proyecto_PROCESO, 1460782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451402 | Proyecto de inversión | 67092.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67092.92, modificado:67092.92}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE FRANCISCO VILLA EN NAMIQUIPA - 384114 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384114 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-107.42257131, lat:29.25368703}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 67092.92 | 67092.92 | 67092.92 | 67092.92 | 67092.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1451402/proyecto_INICIO, 1451402/proyecto_FIN, 1451402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401454684 | Proyecto de inversión | 322200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322200.0, modificado:322200.0}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO GUACHOCHI ETAPA TRES - 398568 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA | 398568 | S | 600 | 400 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.08184295, lat:26.82160234}} | 2018-04-16 | 2018-05-11 | 322200 | 322200 | 322200 | 322200 | 322200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181157, contratista:PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:322200.0, importe_modificado:322200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1454684/proyecto_INICIO, 1454684/proyecto_PROCESO, 1454684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401449820 | Proyecto de inversión | 48855.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48855.39, modificado:48855.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE FLORES MUÑOZ SANTA ANA - 381843 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381843 | S | 7 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:CALLE FLORES MUÑOZ PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN SANTA ANA NAMIQUIPA, lon:-107.47303044, lat:29.0244875}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 48855.39 | 48855.39 | 48855.39 | 48855.39 | 48855.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1449820/proyecto_INICIO, 1449820/proyecto_FIN, 1449820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451715 | Proyecto de inversión | 458014.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458014.15, modificado:458014.15}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO LA CRUZ SECCIONAL ANAHUAC - 384508 | 8 | Chihuahua | 17 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAHTEMOC | 384508 | S | 9 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:, 31609 CUITLÁHUAC (LA CRUZ), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC A 1987 MTS DE ALTITUD AL NORTE DE LA LAGUNA DE BUSTILLOS CERCA DE ANAHUAC., lon:-106.75653968, lat:28.6189186}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 458014.15 | 458014.15 | 458014.15 | 458014.15 | 458014.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-1817035-36-29, contratista:LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:438902.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1451715/proyecto_INICIO, 1451715/proyecto_FIN, 1451715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451739 | Proyecto de inversión | 51129.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51129.02, modificado:51129.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO OSBALDO BURCIAGA EN LA GUAJOLOTA - 384543 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384543 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA GUAJOLOTA NAMIQUIPA, lon:-107.28863436, lat:29.29264478}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 51129.02 | 51129.02 | 51129.02 | 51129.02 | 51129.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451739/proyecto_PROCESO, 1451739/proyecto_FIN, 1451739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450404 | Proyecto de inversión | 190496 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190496.0, modificado:190496.0}} | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO FAM CHAVEZ EN LA CASITA - 382769 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 382769 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO IGLESIA Y CAMINO CARRIL CARRERAS, CAMINO BARRIO CHAVEZ ESTA OBRA ESTA EN BARRIO FAM CHAVEZ ENTRE CARRIL CARRERAS E IGLESIA, lon:-108.14623388, lat:28.18696682}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 190496 | 190496 | 190496 | 190496 | 190496 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450404/proyecto_INICIO, 1450404/proyecto_FIN, 1450404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450415 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | AULA COMEDOR ALBERGUE EN CAJURACHI - 382782 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P M OCAMPO | 382782 | S | 25 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:RANCHERIA CAJURICHI, 33330 CAJURICHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO Y CAMINO PARQUE BEIS, ESTA OBRA ESTA RANCHERIA DE COJURACHI ENTRE CAMPO DE BEIS Y ARROYO, lon:-108.13571569, lat:28.10229476}} | 2018-11-02 | 2018-11-30 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450415/proyecto_INICIO, 1450415/proyecto_FIN, 1450415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450424 | Proyecto de inversión | 85125 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85125.0, modificado:85125.0}} | POLIDUCTO RED AGUA POTABLE EN BASOGACHI - 382805 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 382805 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:257, direccion:RANCHERIA BASOGACHI, 33334 BASOGACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCUELA Y CALLE IGLESIA, ESTA OBRA ESTA ENTRE ECUELA E IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE BAGOCHI, lon:-107.89089125, lat:28.01382522}} | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 85125 | 85125 | 85125 | 85125 | 85125 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450424/proyecto_INICIO, 1450424/proyecto_FIN, 1450424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401461038 | Proyecto de inversión | 262392 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262392.0, modificado:262392.0}} | REHABILITACION DE OLLAS Y CAMINO RURAL DE GUACHOCHI A RANCHO SECO - 405862 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 405862 | S | 204 | 136 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:PUEBLO RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RANCHO SECO, lon:-107.06840857, lat:26.79911245}} | 2018-01-29 | 2018-02-22 | 262392 | 262392 | 262392 | 262392 | 262392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181045, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:262392.0, importe_modificado:262392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1461038/proyecto_INICIO, 1461038/proyecto_FIN, 1461038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460261 | Proyecto de inversión | 401592 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401592.0, modificado:401592.0}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION Y CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA A LA LAGUNA DE LOS PATOS - 404921 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 404921 | S | 134 | 89 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:PUEBLO AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA ZARCA Y LAGUNA DE LOS PATOS, lon:-107.14296534, lat:26.82334022}} | 2018-01-29 | 2018-02-22 | 401592 | 401592 | 401592 | 401592 | 401592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181044, contratista:STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:401592.0, importe_modificado:401592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1460261/proyecto_INICIO, 1460261/proyecto_FIN, 1460261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450691 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | CANALIZACION ARROYO EN BASEASEACHI - 383192 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 383192 | S | 25 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO POTRERO Y CAMINO REPRESO, ESTA OBRA ESTS EN BASEASEACHI ENTRE CAMINO AL POTRERO Y REPRESO DE AGUA, lon:-108.2125524, lat:28.21410478}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450691/proyecto_INICIO, 1450691/proyecto_FIN, 1450691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450711 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | PUENTE SOPOGUANA - 383232 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 383232 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:373, direccion:COLONIA SOPOGUANA, 33335 SOPOGUANA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO YOQUIVO, CAMINO CAJURICHI ESTA EN CENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE CAMINOS A CAJURICHI Y YOQUIVO, lon:-108.0833544, lat:28.07382404}} | 2018-09-03 | 2018-09-30 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450711/proyecto_FIN, 1450711/proyecto_INICIO, 1450711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450508 | Proyecto de inversión | 111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111000.0, modificado:111000.0}} | REHAB CLINICA EN BASOGACHI - 382901 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P M OCAMPO | 382901 | S | 10 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:257, direccion:RANCHERIA GUANAPUCHI (BASOGACHI), 33334 BASOGACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PANTEON Y CAMINO PRINCIPAL, ESTA OBRA ESTA EN BOSOGACHI ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y EL PANTEON, lon:-107.89229458, lat:28.01391994}} | 2018-08-06 | 2018-09-10 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450508/proyecto_PROCESO, 1450508/proyecto_FIN, 1450508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450513 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REPREO EN GASACHI - 382907 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M OCAMPO | 382907 | S | 25 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:169, direccion:RANCHERIA CUEVAS BLANCAS (GASACHI), 33325 CUEVAS BLANCAS (GASACHI), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CUEVAS BLANCAS EN ARROYO DEL SALITRE, lon:-108.12677631, lat:28.26993424}} | 2018-10-01 | 2018-11-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450513/proyecto_INICIO, 1450513/proyecto_FIN, 1450513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450517 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | PUENTE PEATONAN EN HUAJUMAR - 382912 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 382912 | S | 25 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:149, direccion:PUEBLO HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL MANZANO Y CAMINO SERRUCHO, ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE HUAJUMAR ENTRE CAMINO AL MANZANO Y CAMINO AL SERRUCHO, lon:-108.27989162, lat:28.1808966}} | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450517/proyecto_INICIO, 1450517/proyecto_FIN, 1450517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450527 | Proyecto de inversión | 290500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290500.0, modificado:290500.0}} | AMPLIACION DE RED EN LA CASITA - 382919 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M OCAMPO | 382919 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ASERRADERO Y CAMINO PILA, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA ENTRE CAMINO AL ASERRADERO Y PILA AGUA, lon:-108.14529832, lat:28.18560507}} | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 290500 | 290500 | 290500 | 290500 | 290500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450527/proyecto_INICIO, 1450527/proyecto_FIN, 1450527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451163 | Proyecto de inversión | 33864.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33864.58, modificado:33864.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO JOSE LUIS MORALES - 383829 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383829 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO LA HACIENDA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN RANCHO LA HACIENDA, lon:-107.40993274, lat:29.2377963}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 33864.58 | 33864.58 | 33864.58 | 33864.58 | 33864.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451163/proyecto_INICIO, 1451163/proyecto_FIN, 1451163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460330 | Proyecto de inversión | 895375.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895375.96, modificado:895375.96}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS COMEDORES EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE GUAGUACHIQUE - 404999 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E IVAN ARMENDARIZ PAYAN | 404999 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:39, direccion:PUEBLO GUAGUACHIQUE, 33180 GUAHUACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUAGUACHIQUE, lon:-107.68495412, lat:27.38586449}} | 2018-03-12 | 2018-05-25 | 895375.96 | 895375.96 | 895375.96 | 895375.96 | 895375.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181119, contratista:IVAN ARMENDARIZ PAYAN, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:895375.96, importe_modificado:895375.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1460330/proyecto_INICIO, 1460330/proyecto_FIN, 1460330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451764 | Proyecto de inversión | 67884.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67884.88, modificado:67884.88}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE BARRIO SAN ANTONIO - 384568 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384568 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN BARRIO SAN ANTONIO, lon:-107.39726819, lat:29.16096669}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 67884.88 | 67884.88 | 67884.88 | 67884.88 | 67884.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1451764/proyecto_INICIO, 1451764/proyecto_FIN, 1451764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450819 | Proyecto de inversión | 84017 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84017.0, modificado:84017.0}} | EN CEMENTADO BARRIO EL CHAPO - 383384 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 383384 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO LA LOMA, ENTRONQUE ENTRADA CALLE PRINCIPAL ENTRADA A PUEBLO POR LA LOMA EN HUAJUMAR, lon:-108.27980579, lat:28.17938346}} | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 84017 | 84017 | 84017 | 84017 | 84017 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450819/proyecto_INICIO, 1450819/proyecto_FIN, 1450819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450821 | Proyecto de inversión | 28348.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28348.16, modificado:28348.16}} | TOMAS DOMICILIARIAS - 383387 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383387 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONEXIONES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-107.41439593, lat:29.24333844}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 28348.16 | 28348.16 | 28348.16 | 28348.16 | 28348.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1450821/proyecto_INICIO, 1450821/proyecto_FIN, 1450821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452054 | Proyecto de inversión | 551408.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551408.49, modificado:551408.49}} | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA - 384895 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384895 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE GENERAL EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA, lon:-107.41353763, lat:29.24513583}} | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 551408.49 | 551408.49 | 551408.49 | 551408.49 | 551408.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1452054/proyecto_INICIO, 1452054/proyecto_PROCESO, 1452054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450903 | Proyecto de inversión | 46738 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46738.0, modificado:46738.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE VEINTISEIS DE JULIO SOTO MÁYNEZ - 383508 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383508 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:CALLE 26 DE JULIO PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 26 DE JULIO, lon:-107.47819352, lat:29.02426885}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 46738 | 46738 | 46738 | 46738 | 46738 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1450903/proyecto_PROCESO, 1450903/proyecto_FIN, 1450903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452130 | Proyecto de inversión | 100090 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100090.0, modificado:100090.03}} | CAMINOS BASEASEACHI - 384998 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P M OCAMPO | 384998 | S | 25 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE BASEASEACHI, lon:-108.21323905, lat:28.19564876}} | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 100090.03 | 100090.03 | 100090.03 | 100090.03 | 100090.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1452130/proyecto_PROCESO, 1452130/proyecto_FIN, 1452130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452135 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | TERRAPLENES VIVIENDA ADULTO MAYOR - 385005 | 8 | Chihuahua | 51 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | P M OCAMPO | 385005 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CIUDAD OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO, lon:-108.36855601, lat:28.19593214}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1452135/proyecto_INICIO, 1452135/proyecto_FIN, 1452135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451899 | Proyecto de inversión | 57183.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57183.31, modificado:57183.31}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE DÉCIMA OCTAVA Y AVENIDA JUAREZ - 384724 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384724 | S | 7 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:CALLE CALLE 18 A Y AVENIDA JUAREZ PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE DÉCIMA OCTAVA Y AVENIDA JUAREZ AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-107.38647269, lat:29.17687183}} | 2018-01-02 | 2018-09-07 | 57183.31 | 57183.31 | 57183.31 | 57183.31 | 57183.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451899/proyecto_INICIO, 1451899/proyecto_PROCESO, 1451899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460409 | Proyecto de inversión | 310013.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310013.73, modificado:310013.73}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE CIENEGA DE NOROGACHI - 405078 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE DIAZ ESPINO | 405078 | S | 35 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, 33180 CIÉNEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA DE NOROGACHI, lon:-107.05574446, lat:27.21122268}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 310013.73 | 310013.73 | 310013.73 | 310013.73 | 310013.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181067, contratista:JORGE ELEUTERIO DIAZ ESPINO, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:310013.73, importe_modificado:310013.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1460409/proyecto_PROCESO, 1460409/proyecto_FIN, 1460409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450936 | Proyecto de inversión | 25338 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25338.0, modificado:25338.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE VEINTISÉIS DE JULIO SOTO MÁYNEZ SEGUNDA ETAPA - 383552 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383552 | S | 6 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:65, direccion:CALLE 26 DE JULIO PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE VEINTISÉIS DE JULIO EN SOTO MÁYNEZ, lon:-107.47801113, lat:29.024494}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 25338 | 25338 | 25338 | 25338 | 25338 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1450936/proyecto_PROCESO, 1450936/proyecto_FIN, 1450936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452021 | Proyecto de inversión | 14389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14389.5, modificado:14389.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EL TERRERO - 384862 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384862 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TERRERO NAMIQUIPA, lon:-107.38417672, lat:29.1797851}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 14389.5 | 14389.5 | 14389.5 | 14389.5 | 14389.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1452021/proyecto_INICIO, 1452021/proyecto_FIN, 1452021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452025 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE BOILER A PERSONAS DEL MUNICIPIO - 384865 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384865 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES, lon:-107.40884507, lat:29.25068194}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1452025/proyecto_FIN, 1452025/proyecto_INICIO, 1452025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401450998 | Proyecto de inversión | 31328.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31328.8, modificado:31328.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO MARTA ANGELINA MENDOZA SANTA CLARA - 383644 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383644 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:41, direccion:RANCHERIA SANTA CLARA, 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTA CLARA, lon:-107.01473652, lat:29.29398398}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 31328.8 | 31328.8 | 31328.8 | 31328.8 | 31328.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1450998/proyecto_PROCESO, 1450998/proyecto_INICIO, 1450998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401452207 | Proyecto de inversión | 1001023.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001023.8, modificado:1001023.8}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA FEDERALIZADA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN TEMORIS - 385086 | 8 | Chihuahua | 30 | Guazapares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 385086 | S | 115 | 85 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA AMADA PUEBLO TEMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSE MARIA AMADA Y CALLE AMADO NERVO, ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA LOCALIDAD DE TEMORIS, lon:-108.27852038, lat:27.27647942}} | 2018-09-24 | 2018-11-01 | 1001023.8 | 1001023.8 | 1001023.8 | 1001023.8 | 1001023.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-FISM18-02, contratista:DISEÑOS INTEGRALES PLANEACIÓN E INGENIERIA APLICADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUAZAPARES, monto:1001023.8, importe_modificado:1001023.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1452207/proyecto_INICIO, 1452207/proyecto_PROCESO, 1452207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401455150 | Proyecto de inversión | 141456.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141456.68, modificado:141456.68}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE SIERRA TARAHUMARA DE LA COLONIA CAMPESINA - 399065 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 399065 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE SINFOROSA, LOCALIZADO EN LA COLONIA CAMPESINA, lon:-107.07919114, lat:26.81134655}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 141456.68 | 141456.68 | 141456.68 | 141456.68 | 141456.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181249, contratista:STAHL CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:141456.68, importe_modificado:141456.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1455150/proyecto_PROCESO, 1455150/proyecto_INICIO, 1455150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401455169 | Proyecto de inversión | 300636 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300636.0, modificado:300636.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL - 399082 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y YAQUIN M ARTEAGA PAYAN | 399082 | S | 45 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADOS EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.08876364, lat:26.82150581}} | 2018-11-05 | 2018-12-04 | 300636 | 300636 | 300636 | 300636 | 300636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181250, contratista:YAKIN MIGUEL ARTEAGA PAYAN, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:300636.0, importe_modificado:300636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1455169/proyecto_INICIO, 1455169/proyecto_FIN, 1455169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451099 | Proyecto de inversión | 1702458.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702458.72, modificado:1702458.72}} | REHAB RED DE ALCANT Y A P CON REVESTIMIENTO CALLE CRISANTEMOS - 383754 | 8 | Chihuahua | 10 | Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M DE BUENAVENTURA | 383754 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS CIUDAD BUENAVENTURA, 31890 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, ESTA OBRA ESTA ENTRE CALLE 29 Y 31 EN SAN BUENA VENTURA, lon:-107.45040781, lat:29.83683535}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1702458.72 | 1702458.72 | 1702458.72 | 1702458.72 | 1702458.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451099/proyecto_INICIO, 1451099/proyecto_FIN, 1451099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401451109 | Proyecto de inversión | 35686.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35686.73, modificado:35686.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA MARTA CANO EN LAS CRUCES - 383765 | 8 | Chihuahua | 48 | Namiquipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383765 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:31, direccion:PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS CRUCES, lon:-107.38860058, lat:29.43824284}} | 2018-09-10 | 2018-12-28 | 35686.73 | 35686.73 | 35686.73 | 35686.73 | 35686.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451109/proyecto_FIN, 1451109/proyecto_INICIO, 1451109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401455219 | Proyecto de inversión | 353940.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353940.29, modificado:353940.29}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DE SINFOROSA - 399139 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS | 399139 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:RANCHERIA CIENEGA DE SINFOROSA, 33180 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD RURAL DE CIENEGA DE SINFOROSA, lon:-107.10858558, lat:26.73400912}} | 2018-11-05 | 2018-12-04 | 353940.29 | 353940.29 | 353940.29 | 353940.29 | 353940.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181251, contratista:GERARDO CORRAL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:353940.29, importe_modificado:353940.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1455219/proyecto_INICIO, 1455219/proyecto_FIN, 1455219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401460575 | Proyecto de inversión | 641247.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641247.19, modificado:641247.19}} | CONSTRUCCION DE DOS COMEDORES AULAS EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ABOREACHI - 405257 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS MANUEL LUNA R | 405257 | S | 28 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1003, direccion:PUEBLO ABOREACHI, 33180 ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ABOREACHI, lon:-107.40930829, lat:26.83175989}} | 2018-02-19 | 2018-04-30 | 641247.19 | 641247.19 | 641247.19 | 641247.19 | 641247.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181093, contratista:JESUS MANUEL LUNA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:641247.19, importe_modificado:641247.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1460575/proyecto_INICIO, 1460575/proyecto_FIN, 1460575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401454565 | Proyecto de inversión | 1101529.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101529.67, modificado:1101529.67}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DESCARGAS SANITARIAS E ILUMINACION EN LA CALLE SIERRA TARAHUMARA DE LA COLONIA CAMPESINA - 398423 | 8 | Chihuahua | 27 | Guachochi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HECTOR ESTRADA ARAGONES | 398423 | S | 84 | 56 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE SINFOROSA, LOCALIZADO EN LA COLONIA CAMPESINA, lon:-107.07891445, lat:26.81121728}} | 2018-02-05 | 2018-08-06 | 1101529.67 | 1101529.67 | 1101529.67 | 1101529.67 | 1101529.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27181006, contratista:HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:1086154.13, importe_modificado:1086154.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1454565/proyecto_INICIO, 1454565/proyecto_FIN, 1454565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401483354 | Proyecto de inversión | 1256675 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256675.0, modificado:1256675.0}} | REHABILITACION RED A P Y REVESTIMIENTO EN CALLE DEL PANTEON - 429894 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P M URUACHI | 429894 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON CIUDAD URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE PONCE DE LEON Y CAMINO LOS MINEROS, ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE URUACHI EN CALLE DEL PANTEON ENTRE LA PONCE Y CAMINO MINEROS, lon:-108.2182246, lat:27.86881872}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1256675 | 1256675 | 1256675 | 1256675 | 1256675 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483354/proyecto_FIN, 1483354/proyecto_INICIO, 1483354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401483386 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CAMINO GOSOGACHI A PALO AMARILLO - 429954 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P M URUACHI | 429954 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:304, direccion:PUEBLO GOSOGACHI, 00000 GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAS VARITAS Y CAMINO LA MESA, CAMINO PALO AMARILLO ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE GOSOGACHI ENTRE CAMINO A VARITAS Y CAMINO A LA MESA, lon:-108.31492276, lat:27.84935883}} | 2018-08-31 | 2018-11-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483386/proyecto_INICIO, 1483386/proyecto_FIN, 1483386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401483501 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | REHABILITACIÓN LINEA ARECHUIVO PALMARITO - 430188 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M URUACHI | 430188 | S | 125 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:PUEBLO ARECHUYVO, 33310 ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PALMARITO Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO ARECHUYVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO ARECHUYVO A EL PALMARITO, lon:-108.55158246, lat:27.87547715}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483501/proyecto_INICIO, 1483501/proyecto_PROCESO, 1483501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401496818 | Proyecto de inversión | 51343.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51343.95, modificado:51343.95}} | COMPRA DE GAS LACRIMOGENO | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 001 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Francisco del Oro, Chih., México, lon:-105.8481116, lat:26.8629194}} | 2018-10-17 | 2018-12-28 | 51343.95 | 51343.95 | 51343.95 | 51343.95 | 51343.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401501618 | Proyecto de inversión | 2076900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076900.0, modificado:2076900.0}} | Reconstrucción de la Carretera La Concha - Peña Blanca, del km. 19+200 al km. 19+790, en el Municipio de Madera. | 8 | Chihuahua | 40 | Madera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | 5804531 | N |  |  | 44446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:798, direccion:Belisario Domínguez 607A, Centro, 31940 Madera, Chih., México, lon:-108.14117432, lat:29.1989247}} | 2018-01-08 | 2018-07-17 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0077/17-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA ORTIMEX S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:2894162.65, importe_modificado:2894162.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}} | {1501618/proyecto_PROCESO, 1501618/proyecto_FIN, 1501618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401497551 | Proyecto de inversión | 4470473.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4470473.81, modificado:4470473.81}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAREZ | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 26700247-IDU | N |  |  | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10296.0, meta_modificada:10296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Valle de Zaragoza, Chih., México, lon:-105.8111248, lat:27.4564552}} | 2018-05-01 | 2018-12-28 | 4470473.81 | 4470473.81 | 4470473.81 | 4470473.81 | 4470473.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10296.0}} | {1497551/proyecto_INICIO, 1497551/proyecto_FIN, 1497551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401486036 | Proyecto de inversión | 179093.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179093.69, modificado:180414.2}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BÚFALO - 435208 | 8 | Chihuahua | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 435208 | S | 142 | 156 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:COLONIA BÚFALO, 33930 COLONIA BÚFALO, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BÚFALO, ALLENDE, CHIHUAHUA C.P. 33930, lon:-105.17558923, lat:27.29910388}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 180414.2 | 180414.2 | 180414.2 | 180414.2 | 180414.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-IO-080030001-FISM-E1-2018, contratista:CONSTRUPOSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE, monto:175511.8, importe_modificado:180414.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1486036/proyecto_INICIO, 1486036/proyecto_PROCESO, 1486036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401497952 | Proyecto de inversión | 1351568 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351568.0, modificado:1351568.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLES ALDAMA Y MARIANO JIMENEZ, DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES ALLENDE Y CORREGIDORA, DE CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE OCTAVIANO LOPEZ | 8 | Chihuahua | 39 | López | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 23900233-13 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Octaviano López, Octaviano López, Chih., México, lon:-105.0373044, lat:27.001679}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 1351568 | 1351568 | 1351568 | 1351568 | 1351568 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.0}} | {1497952/proyecto_INICIO, 1497952/proyecto_FIN, 1497952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401497980 | Proyecto de inversión | 1351568 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351568.0, modificado:1351568.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLES ALDAMA Y MARIANO JIMENEZ, DE CALLES SIN NOMBRE ENTRE CALLES ALLENDE Y CORREGIDORA ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE OCTAVIANO LOPEZ | 8 | Chihuahua | 39 | López | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 23900233-14 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Octaviano López, Octaviano López, Chih., México, lon:-105.0373044, lat:27.001679}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 1351568 | 1351568 | 1351568 | 1351568 | 1351568 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.0}} | {1497980/proyecto_INICIO, 1497980/proyecto_PROCESO, 1497980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401497713 | Proyecto de inversión | 1621492.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621492.12, modificado:1621492.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE RIÓ CONCHOS Y NICOLAS BRAVO | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 26700244-02 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2463.26, meta_modificada:2463.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Valle de Zaragoza, Chih., México, lon:-105.8111248, lat:27.4564552}} | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 1621492.12 | 1621492.12 | 1621492.12 | 1621492.12 | 1621492.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2463.26}} | {1497713/proyecto_PROCESO, 1497713/proyecto_INICIO, 1497713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401494146 | Proyecto de inversión | 318477.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318477.97, modificado:312673.82}} | REHABILITACION DE BANCAS EN DIVERSAS PLAZAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD PLACAS METALICAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS AFUERAS DE LA PRESIDENCIA MUNIICPAL | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000073 | N |  |  | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Independencia 209, Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.07630253, lat:28.63670178}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 312673.82 | 312673.82 | 312673.82 | 312673.82 | 312673.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401498004 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE LOPEZ DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 8 | Chihuahua | 39 | López | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 23900229-2 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:141, direccion:López, Chih., México, lon:-105.0348168, lat:27.0043266}} | 2018-05-01 | 2018-12-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {1498004/proyecto_PROCESO, 1498004/proyecto_INICIO, 1498004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401483196 | Proyecto de inversión | 1134403 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134403.0, modificado:1134403.0}} | CAMINO URUACHI LA CUESTA - 429554 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P M URUACHI | 429554 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CIUDAD URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO URUACHI Y CAMINO LA CUESTA, ESTA OBRA ESTA ENTRE ENTRONQUE CAMINO UUACHI A LA CUESTA EN LA COMUNIDAD DE URUACHI, lon:-108.21639168, lat:27.86561738}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1134403 | 1134403 | 1134403 | 1134403 | 1134403 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483196/proyecto_INICIO, 1483196/proyecto_PROCESO, 1483196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401494537 | Proyecto de inversión | 78996 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78996.0, modificado:78996.0}} | UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 001 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:Valle de Zaragoza, Chih., México, lon:-105.8111248, lat:27.4564552}, geo2: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:Valle de Zaragoza, Chih., México, lon:-105.8111248, lat:27.4564552}, geo3: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Valle de Zaragoza, Chih., México, lon:-105.8111248, lat:27.4564552}} | 2018-10-11 | 2018-12-28 | 78996 | 78996 | 78996 | 78996 | 78996 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401494161 | Proyecto de inversión | 1840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840000.0, modificado:1840000.0}} | CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA AV HOMERO(AMPLIACION) | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Homero, Campus Uach II, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.1373561, lat:28.6975674}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401494227 | Proyecto de inversión | 3299468.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299468.99, modificado:3297079.86}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000088 | N |  |  | 70000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2254.58, meta_modificada:2254.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chihuahua, Chih., México, lon:-106.0691004, lat:28.6329957}} | 2018-09-26 | 2018-12-31 | 3297079.86 | 3297079.86 | 3297079.86 | 3297079.86 | 3297079.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2254.58}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401494572 | Proyecto de inversión | 150250.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150250.56, modificado:150250.56}} | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 001 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Huejotitán, Chih., México, lon:-106.1790052, lat:27.0562178}} | 2018-10-11 | 2018-12-28 | 150250.56 | 150250.56 | 150250.56 | 150250.56 | 150250.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401496595 | Acción | 43539000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.3539E7, modificado:4.3539E7}} | ANTICIPO DEL CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE 300 A 500 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812037 | S | 650000 | 650000 |  | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.484907, lat:31.7445764}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 43539000 | 43539000 | 43539000 | 43539000 | 43539000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:300.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401499782 | Proyecto de inversión | 979360.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979360.64, modificado:979360.64}} | CONSTRUCCION DE MODULO FAMILIAR (MF-F) DE 12 HABITACIONES EN EL ALBERGUE COMUNITARIO EL OASIS MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH. | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OJINAGA | 8JAG08011317 | S | 24 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:365, direccion:CHIH 80D, Villa Aldama, Chih., México, lon:-104.53525543, lat:29.16295473}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 979360.64 | 979360.64 | 979360.64 | 979360.64 | 979360.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-808052990-E9-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CAMINOS Y PUENTES SARR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:1395567.99, importe_modificado:1395567.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1499782/proyecto_PROCESO, 1499782/proyecto_FIN, 1499782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401494185 | Proyecto de inversión | 863176.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863176.46, modificado:863135.29}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIOS PUNTOS DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000083 | N |  |  | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Perif. de la Juventud, Misiones I Etapa, Chihuahua, Chih., México, lon:-106.1292899, lat:28.6489083}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 863135.29 | 863135.29 | 863135.29 | 863135.29 | 863135.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401494201 | Proyecto de inversión | 1798185.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798185.95, modificado:1798185.95}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4", PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 8 | Chihuahua | 19 | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |  | N |  |  | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Ojinaga 501, Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México, lon:-106.07711792, lat:28.63395214}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 1798185.95 | 1798185.95 | 1798185.95 | 1798185.95 | 1798185.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:515.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401497533 | Proyecto de inversión | 4470473.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4470473.81, modificado:4470473.81}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAREZ | 8 | Chihuahua | 67 | Valle de Zaragoza | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 26700247-AD | N |  |  | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10296.0, meta_modificada:10296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Valle de Zaragoza, Chih., México, lon:-105.8111248, lat:27.4564552}} | 2018-05-01 | 2018-12-28 | 4470473.81 | 4470473.81 | 4470473.81 | 4470473.81 | 4470473.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10296.0}} | {1497533/proyecto_PROCESO, 1497533/proyecto_FIN, 1497533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401488152 | Acción | 372576.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372576.38, modificado:372576.38}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 232099 | 8 | Chihuahua | 8 | Batopilas de Manuel Gómez Morín |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN | 232099 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.73971, lat:27.026652}} | 2018-02-05 | 2018-09-07 | 372576.38 | 372576.38 | 372576.38 | 372576.38 | 372576.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180401494547 | Proyecto de inversión | 169338.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169338.5, modificado:169338.5}} | EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN | 8 | Chihuahua | 39 | López | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 001 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:149, direccion:Villa López, Chih., México, lon:-105.0370031, lat:26.9906599}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Villa López, Chih., México, lon:-105.0370031, lat:26.9906599}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:Villa López, Chih., México, lon:-105.0370031, lat:26.9906599}} | 2018-10-12 | 2018-12-28 | 169338.5 | 169338.5 | 169338.5 | 169338.5 | 169338.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401499745 | Proyecto de inversión | 974360.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974360.64, modificado:974360.64}} | CONSTRUCCION DE MODULO FAMILIAR (MF-E) DE 12 HABITACIONES EN EL ALBERGUE COMUNITARIO EL OASIS MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OJINAGA | 8JAG08011280 | S | 24 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:365, direccion:CHIH 80D, Chihuahua, México, lon:-104.6434021, lat:29.1113758}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 974360.64 | 974360.64 | 974360.64 | 974360.64 | 974360.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-808052990-E8-2018, contratista:CONSTRUCCIONES, CAMINOS Y PUENTES SARR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJINAGA, monto:1395567.99, importe_modificado:1395567.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1499745/proyecto_INICIO, 1499745/proyecto_FIN, 1499745/proyecto_PROCESO, 1499745/proyecto_INICIO, 1499745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401497058 | Proyecto de inversión | 869861.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869861.69, modificado:869861.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 416.62 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA | 8 | Chihuahua | 59 | San Francisco del Oro | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 25900186 | N |  |  | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.62, meta_modificada:416.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Francisco del Oro, Chih., México, lon:-105.8481116, lat:26.8629194}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 869861.69 | 869861.69 | 869861.69 | 869861.69 | 869861.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/IO/808059947/EI/2018-25900186, contratista:CONSTRUPOSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO, monto:869861.69, importe_modificado:869861.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.62}} | {1497058/proyecto_FIN, 1497058/proyecto_PROCESO, 1497058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401497109 | Proyecto de inversión | 1167000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167000.0, modificado:1167000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTITAN CHIHUAHUA | 8 | Chihuahua | 33 | Huejotitán | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 23300162 | N |  |  | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Huejotitán, Chih., México, lon:-106.1790052, lat:27.0562178}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHPIDUH0012018-23300162, contratista:HERRERA Y CONSTRUCCIONES LOS MEZQUITES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTITAN, monto:1167000.0, importe_modificado:1167000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}} | {1497109/proyecto_INICIO, 1497109/proyecto_FIN, 1497109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401496050 | Adquisición | 108977.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108977.06, modificado:108977.06}} | Fortalecimiento de programas Prioritarios locales de las instituciones de seguridad publica e imparticion de justicia ( cascos para ciclista- cascos para motociclista) | 8 | Chihuahua | 21 | Delicias | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Direccion de Seguridad Publica |  | N |  |  | 148045 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Delicias, Chih., México, lon:-105.4595306, lat:28.1871201}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Delicias, Chih., México, lon:-105.4595306, lat:28.1871201}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 108977.06 | 108977.06 | 108977.06 | 108977.06 | 108977.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401498015 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE LOPEZ DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 8 | Chihuahua | 39 | López | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 23900229-1 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:139, direccion:López, Chih., México, lon:-105.0348168, lat:27.0043266}} | 2018-05-01 | 2018-12-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {1498015/proyecto_FIN, 1498015/proyecto_PROCESO, 1498015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401482975 | Proyecto de inversión | 1271376.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271376.6, modificado:1271376.6}} | RED ELECTRIFICACION ZONA CENTRO - 429100 | 8 | Chihuahua | 66 | Uruachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P M URUACHI | 429100 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CIUDAD URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CAMINO MINEROS, CAMINO TRES OJITOS ESTA OBRA ESTA ENTRE LA CALLE CALIFORNIA Y CAMINO MINEROS EN LA LOCALIDAD DE URUACHI, lon:-108.21544242, lat:27.86795617}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1271376.6 | 1271376.6 | 1271376.6 | 1271376.6 | 1271376.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482975/proyecto_FIN, 1482975/proyecto_INICIO, 1482975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401487530 | Acción | 1180.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180.01, modificado:1180.01}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 145011 | 8 | Chihuahua | 9 | Bocoyna |  | Otros Proyectos | Sin identificar | P M DE BOCOYNA | 145011 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.589253, lat:27.840743}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1180.01 | 1180.01 | 1180.01 | 1180.01 | 1180.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1487530/proyecto_INICIO, 1487530/proyecto_FIN, 1487530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHH180401480617 | Proyecto de inversión | 34578.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34578.46, modificado:34578.46}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO EN VARIAS LOCALIDADES - 426502 | 8 | Chihuahua | 56 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 426502 | S | 141 | 139 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 EL SAUCITO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE ROSARIO CHIHUAHUA, lon:-106.45152008, lat:27.17041176}} | 2018-09-17 | 2018-12-17 | 34578.46 | 34578.46 | 34578.46 | 34578.46 | 34578.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480617/proyecto_PROCESO, 1480617/proyecto_INICIO, 1480617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401484644 | Acción | 160187.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160187.86, modificado:160187.86}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 432597 | 8 | Chihuahua | 50 | Nuevo Casas Grandes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 432597 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.912103, lat:30.413986}} | 2018-10-31 | 2018-12-31 | 160187.86 | 160187.86 | 160187.86 | 160187.86 | 160187.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1484644/proyecto_PROCESO, 1484644/proyecto_FIN, 1484644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHH180401486837 | Adquisición | 3572800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572800.0, modificado:3572800.0}} | Unidad móvil para primer respondiente | 8 | Chihuahua | 37 | Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal |  | N |  |  | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Valle del Cedro, Desarrollo Salvarcar, Cd Juárez, Chih., México, lon:-106.3853231, lat:31.6468984}} | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 3572800 | 3572800 | 3572800 | 3572800 | 3572800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHH180401502797 | Acción | 624484.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624484.57, modificado:624484.57}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE OJINAGA A LA LOCALIDAD DE PARADEROS | 8 | Chihuahua | 52 | Ojinaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8PET08011904 | S | 500 | 500 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:El Paradero, Chih., México, lon:-104.5082593, lat:29.6249011}, geo2: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Juárez, Centro, 32880 Ojinaga, Chih., México, lon:-104.41721678, lat:29.56496539}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 624484.57 | 624484.57 | 624484.57 | 624484.57 | 624484.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.0}} | {1502797/proyecto_FIN, 1502797/proyecto_PROCESO, 1502797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHH18180201132264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1200000 | 1200000
CHH18180201141437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1099702.92 | 0
CHH18180201138969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 35548 | 35548
CHH14160100626023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25000000 | 25467626
CHH18180201136249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
CHH18180201135741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1173402 | 1160494.57
CHH14150100488638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30993 | 30993
CHH00170300912693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100690 | 100690
CHH18180101071935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
CHH18180101077083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12000000 | 12000000
CHH17170401046374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 70000 | 70000
CHH18180101080205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2750000 | 2750000
CHH18180101057753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391066.5 | 391066.5
CHH18180101074973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3389400 | 4061900
CHH18180101077353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3651000 | 3651000
CHH00180101078915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 4500000 | 4497279.45
CHH00170401044468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505622.45 | 505622.45
CHH17170401044675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8000000 | 8000000
CHH17170401044911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119029.99 | 119029.99
CHH17170401044919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 248000 | 248000
CHH00170401044921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91023.92 | 91023.92
CHH18180101057721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434134.81 | 434134.81
CHH18180101057721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 434134.81 | 434134.81
CHH00170401044434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1672550.36 | 1672550.36
CHH18180201139745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 56100000 | 56100000
CHH18180201087369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761192 | 761192
CHH18180201087928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137628.8 | 137628.8
CHH18180201088218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853782.74 | 628064.42
CHH18180201087760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214756.53 | 214756.53
CHH16160400813837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2097402.71 | 2096846.23
CHH17170300964635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 802704.15 | 802704.15
CHH00170300913558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474554.67 | 474554.67
CHH18180201087679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152825 | 152825
CHH18180201087679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152825 | 152825
CHH17170400984939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196055.03 | 196055.03
CHH18180201087829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
CHH18180201087829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHH18180201088076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3931603 | 3900999.67
CHH00170400978323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533827.96 | 533827.96
CHH00180101078825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1500000 | 1342720.55
CHH00170401044453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473172.07 | 470784.5
CHH00170401044459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505622.45 | 499986.78
CHH18180201088097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457760.49 | 457760.49
CHH18180201087761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389098.52 | 389098.52
CHH18180201088115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11012557 | 10983449.56
CHH18180201087357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28953.07 | 28953.07
CHH17170401044924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1411652.12 | 1411652.12
CHH18180101057736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398659.83 | 398659.83
CHH18180101057736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 398659.83 | 398659.83
CHH18180101057737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312414.84 | 312414.84
CHH18180101057737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312414.84 | 312414.84
CHH18180101077370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 915300 | 915300
CHH18180101074992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 155250 | 155250
CHH15160200665366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
CHH17170200884772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH16160400818046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 1507351 | 1507351.2
CHH17170200884779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH17170200884851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH16160400817916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 702680 | 702680.4
CHH00170200900355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
CHH17170401045014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 297814.55 | 297814.55
CHH17170401044890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505622.45 | 443221.82
CHH17170401046305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 70000 | 70000
CHH18180201087312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188146.2 | 188146.2
CHH18180201087733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
CHH18180101074110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S233-null |  | 16000000 | 16000000
CHH18180201088100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498973.82 | 498973.82
CHH18180201088230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114831 | 114831
CHH18180201087640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289486.43 | 289486.43
CHH16160300732568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 43600.26 | 43600.26
CHH18180201087373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188628.74 | 1188628.74
CHH18180201089425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23999.32 | 23999.32
CHH18180201088048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57792 | 57792
CHH18180201088287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1923888 | 1843403.77
CHH18180201087720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
CHH18180101072119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2139933 | 2116393.74
CHH18180201088544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159925.13 | 159925.13
CHH18180201088544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 192000 | 192000
CHH18180201136653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1621492.12 | 1621492.12
CHH18180201142563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9999000 | 9999000
CHH15150200541419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 369280.73 | 369280.73
CHH17170200903246 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2603050 | 2603050
CHH17170200885007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH16160400813847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2228105.92 | 2226336.26
CHH16160400818155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 1334683 | 1334683.8
CHH17170300964081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4142074.99 | 5253880.78
CHH00170400979840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507170.88 | 507170.88
CHH18180101072886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 5000000
CHH18180101067005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 569112.59 | 565831.44
CHH18180101077097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 5000000
CHH18180101077382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 7920000 | 0
CHH17170401044886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505622.45 | 459539.3
CHH17180101066269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17500000 | 22197308.18
CHH00170401044473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505622.45 | 386645.08
CHH17170401045043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 343142 | 343142
CHH18180101057739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166565.85 | 166565.85
CHH18180101057739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166565.85 | 166565.85
CHH18180101057758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
CHH00180101057768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
CHH00180101057769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
CHH17170401046232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 300000
CHH17170401044569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539246.21 | 538491.34
CHH18180201089257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH18180201089257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH18180101078034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 727860 | 725510.4
CHH18180201089487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 72000
CHH18180201088221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96044 | 96044.17
CHH18180201087765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208532 | 208532
CHH18180101078381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 10000000 | 10000000
CHH18180201087359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235850.04 | 235850.04
CHH18180201087366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431520 | 431520
CHH18180101079101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 24500 | 14567.28
CHH18180201088068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3184153 | 3181729.51
CHH18180201087738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 0
CHH18180201087316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705118.05 | 705118.05
CHH14150200541127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 234092 | 234092
CHH16160300732582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4414.46 | 4414.46
CHH16160300732753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 51681.86 | 51681.86
CHH14150100488726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28260 | 28260
CHH00170200897094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1259109.32 | 1259109.32
CHH17170300913328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189533.33 | 189533.33
CHH16160400818132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 473505 | 473505.6
CHH17170200857696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
CHH18180201088107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272957.28 | 272957.28
CHH18180201087364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2378593.35 | 2378593.35
CHH18180201088289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1504523.74 | 1695365.79
CHH00180201087935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7522 | 7522
CHH18180201088056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807863.48 | 807863.48
CHH18180201088077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1216918 | 1207727.92
CHH18180201087736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395000 | 0
CHH18180201088327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269873.65 | 269873.65
CHH18180201088327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324000 | 324000
CHH17170401044575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 463027.89 | 423135.82
CHH00180201142758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 595016 | 595016
CHH18180201141460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 617444.03 | 617444.03
CHH18180201138460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 900000 | 900000
CHH14150200541120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6926 | 6926
CHH14150100486773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54407 | 54407
CHH15170200891072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 870000 | 870000
CHH00170200897093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3923076.92 | 3923076.92
CHH16170200905137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6375315.56 | 3590401.45
CHH17170200884938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH18180101057717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50800 | 50800
CHH18180101057717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50800 | 50800
CHH18180101057738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190963.11 | 190963.11
CHH18180101057738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190963.11 | 190963.11
CHH17170401044379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510563 | 417588.2
CHH17170401044570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474611.45 | 469756.02
CHH17170401044281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1289773.1 | 1216731.9
CHH00170400979488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295184.41 | 295184.41
CHH18180201087759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941201.94 | 941201.94
CHH18180101077344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4000000 | 4000000
CHH17180101066454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59588.82 | 59588.82
CHH00180201091072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433273.42 | 433273.42
CHH18180201088288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1849337.98 | 1555035.81
CHH18180201088401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462906.68 | 462906.68
CHH18180201088404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726316.49 | 726316.49
CHH18180201088185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286826 | 1286826
CHH18180201088185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1930239 | 1930239
CHH18180201089264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH18180201089264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH18180201087724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844459.11 | 844459.11
CHH18180201088075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399170 | 398984.54
CHH00180201087973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67641.75 | 67641.75
CHH00180101066514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 211903.84 | 208815.05
CHH17180101066518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3107207.89 | 3107207.89
CHH14150100486281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77893 | 77893
CHH18180201138930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 17000 | 17000
CHH18180201137932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 2600000 | 2600000
CHH17170200895168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
CHH17170200904140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 183335.52 | 183335.52
CHH17170200903064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5001199 | 5001199
CHH00170400979834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470941.06 | 470941.06
CHH16160400817287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 213702 | 213702
CHH17170300969509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 308535.43 | 308535.43
CHH17170401041795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 19999956.99 | 19500676.63
CHH17170401044586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8559643.11 | 8559643.11
CHH00170401044433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431864.83 | 420550.54
CHH17170401049035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 45952 | 94903.8
CHH17170401044483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450397 | 429885.26
CHH17170401044311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472290 | 438008.01
CHH17170401053380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3715245.34 | 3969358.55
CHH18180101057973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366752.88 | 366752.88
CHH17180101066464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 406607.83 | 406607.83
CHH18180101072648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
CHH00180101057767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH18180201139718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1900260 | 1532252.41
CHH18180201089254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH18180201089254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH18180201087912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137628.8 | 137628.8
CHH18180201087280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36063.84 | 36063.84
CHH18180201087280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36063.84 | 36063.84
CHH18180201089418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
CHH18180201088293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410583.08 | 360981.77
CHH00180201088295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346100.65 | 346100.65
CHH18180101080212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2752633 | 1746835
CHH18180201088084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3635985 | 3635985
CHH18180201088091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1613849.94 | 1927430.27
CHH16160300732592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8828.93 | 8828.93
CHH16160300732629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 51681.86 | 51681.86
CHH16160300739762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6243491.62 | 14922278.93
CHH14140400424613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73956 | 73956
CHH17170300913574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68839.96 | 68839.96
CHH00170200897882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 10000000
CHH00170300912690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306955.31 | 306955.31
CHH00170300912692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474433.34 | 474433.34
CHH17170200884828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH18180201087367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312991.2 | 312991.2
CHH18180101076869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2547961.9 | 2547961.9
CHH18180201088044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
CHH18180201087748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675350 | 675350
CHH18180201088102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460121.67 | 1460121.67
CHH18180201087769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217904.96 | 217904.96
CHH17170300969500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 336458.7 | 336458.7
CHH18180201088238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917922.33 | 903535.57
CHH17170401044904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220226.79 | 220226.79
CHH18180101077347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 50000 | 50000
CHH00180101073064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
CHH18180101077375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 870000 | 870000
CHH17170401044272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476177.55 | 430893.95
CHH17170401044678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768352 | 765339.38
CHH18180101067019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6694786.89 | 6368410.81
CHH00180101057766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50788.59 | 50788.59
CHH18180101057779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
CHH18180101057733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165328.98 | 165328.98
CHH18180101057733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165328.98 | 165328.98
CHH17170401047735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2222104 | 2222104
CHH18180201136196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
CHH16160400818080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 1263738 | 1263738
CHH14170300971591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18000000 | 18000000
CHH17170300965365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1150000 | 1150000
CHH00170300970793 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 12130000 | 12130000
CHH00170300913535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34737.7 | 34737.7
CHH17170401044551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1098447.28 | 969979.89
CHH17170400979510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134422.87 | 134422.87
CHH00180201088039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8281.5 | 8281.5
CHH17180101066512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95952.82 | 95952.82
CHH00180101058129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
CHH18180201088078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9055805 | 9055805
CHH18180201088079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5312928 | 5262928
CHH18180101057749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90168 | 90168
CHH18180101057750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29640 | 29640
CHH18180101057755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279973 | 279973
CHH18180101057756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94962 | 94962
CHH18180201087734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
CHH18180201088103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267609.54 | 267609.54
CHH18180201088106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11232808 | 11211805.61
CHH18180201088117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11012557 | 10991010.73
CHH18180101079089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1798283.69 | 1788123.76
CHH18180201139004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 4590 | 4590
CHH14150100486655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14210 | 14210
CHH00180201138416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4163994 | 4163994
CHH18180201142581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1006607 | 1006607
CHH17170200895167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
CHH17170300968939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1174448 | 1224867.93
CHH16160300759081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1814101.03 | 1395888.48
CHH16170300965616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
CHH17180101066471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139552.64 | 139552.64
CHH18180101057971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366752.88 | 366752.88
CHH18180101057734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 303489.22 | 303489.22
CHH18180101057734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303489.22 | 303489.22
CHH18180101067016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4799222.46 | 4058806.92
CHH17170401046893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1700000 | 1700000
CHH00170401044681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505622.45 | 464617.04
CHH18180101057759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
CHH18180101057762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50883.5 | 50883.5
CHH00180101070813 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 10000000 | 10000000
CHH18180201089422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17600 | 17600
CHH00180201087622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123986.74 | 123986.74
CHH18180201087756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221811.35 | 221811.35
CHH18180201088113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11012557 | 10984245.32
CHH18180201088118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11012557 | 10998753.44
CHH17180101074573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2899909 | 1608714.08
CHH18180201089253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH18180201089253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH18180201091066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82211.96 | 82211.96
CHH18180201087363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406638 | 406638
CHH00180201088499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17741.04 | 17741.04
CHH18180201087372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370654.36 | 370654.36
CHH14150100486623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30437 | 30437
CHH18180201138418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1420410.78 | 1420410.78
CHH17170200884920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH16160400817905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 282588 | 282588
CHH16160400817349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 509942 | 509942.4
CHH00170400979292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
CHH17170300969454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 214091.8 | 214091.8
CHH18180201088047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
CHH18180101080199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5472618 | 4693080
CHH18180101074977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3539256.35 | 3539256.35
CHH18180101080207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4396352 | 3907024
CHH17170300969444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 113503.1 | 113503.1
CHH18180101071657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 664118 | 656812.73
CHH17170401044672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3339642.35 | 3339642.35
CHH18180201089407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
CHH18180201089412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63999.98 | 63999.98
CHH00180101070310 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2603050 | 2603050
CHH17170401044271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113449 | 1113449
CHH18180201089256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH18180201089256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH18180101057720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 376580 | 376579.99
CHH18180101057720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376580 | 376579.99
CHH18180101057765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38541 | 38541
CHH17170401046220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 300000
CHH18180201139454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 29217 | 29217
CHH18180201139461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 70783 | 70783
CHH18180101057718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329425.64 | 329425.65
CHH18180101057718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329425.64 | 329425.65
CHH18180201087355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121718.8 | 121718.8
CHH18180201142583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 880000 | 880000
CHH18180201088085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895447.05 | 607832.97
CHH18180201087327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473280 | 473280
CHH18180201088695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22399.99 | 22399.99
CHH18180201087332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772520 | 772520
CHH18180201087768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848645.89 | 848645.89
CHH14160400830412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 155299 | 155299
CHH15150400596588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 340000 | 340000
CHH17170100838420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 5000000
CHH17170200891118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 203232 | 203232
CHH17170400984938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522617.2 | 522617.2
CHH18180201087330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644408 | 644408
CHH00170400979293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4168419.9 | 4168419.9
CHH17170300957572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 11829150 | 11829150
CHH18180101079091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1460643 | 1455565.1
CHH18180201087896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1559955.08 | 1559955.08
CHH18180201087896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1559955.09 | 1559955.08
CHH18180201088273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799881.3 | 681816.17
CHH18180201088285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566598.9 | 527566.12
CHH18180201088400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 528960
CHH18180201088054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1744816.35 | 1744816.35
CHH18180201088055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013430.3 | 1013430.3
CHH00170300962016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 14200000 | 14200000
CHH18180201088535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1441116 | 1411116
CHH18180201088535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1441116 | 1411116
CHH18180201091030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH18180201091030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH18180201087746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
CHH18180201088216 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 303729.16 | 0
CHH18180201088216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880713 | 1975349.82
CHH18180201088687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151233.48 | 151233.48
CHH17170401044373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481695 | 466962.94
CHH17170401044306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1212271 | 1041589.8
CHH17170401044506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458287.77 | 403092.09
CHH17170401044895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505622.45 | 443841.58
CHH00180101071637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
CHH18180101058131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
CHH18180101073268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 924586 | 914415.55
CHH16160100638535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3535796.26
CHH18180201133230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2967000
CHH18180201136413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 432717.39 | 427957.5
CHH17170200880486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 250000 | 250000
CHH17170300969373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 389976.92 | 389976.92
CHH17170300956515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 774738.22 | 774738.22
CHH14160300741804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 1000000 | 1000000
CHH17170401044961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 701961 | 701961.46
CHH17170401044252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395931 | 383498.24
CHH17170401044259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482028.69 | 429800.3
CHH17170401044680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768352 | 765339.38
CHH17170401044682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468286.51 | 467334
CHH17170401044900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 156682.34 | 156682.34
CHH17180101066332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327944.72 | 237944.72
CHH18180201089500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171564 | 171564
CHH18180101077387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4621560.1 | 4621560.1
CHH18180101078043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1350000 | 1319999.98
CHH18180201087319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304476.8 | 304476.8
CHH18180201087739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
CHH18180201088690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
CHH00180201088233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382353 | 1382353
CHH18180201087341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216653.2 | 216653.2
CHH18180101079095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 928416.57 | 173884
CHH18180101074983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 534250 | 534250
CHH18180101080154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2635023 | 2733717
CHH18180101080189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1391613 | 1390449
CHH16160400822792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2054650 | 2054650
CHH18180201087661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152825 | 152825
CHH18180201087661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152825 | 152825
CHH18180201088105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562593.91 | 562593.91
CHH18180201087343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115277.99 | 115277.99
CHH15170300955927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 545529.14 | 4030000
CHH17170401046898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1338875.48 | 1338875.48
CHH17170401044566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458960 | 458960
CHH17170401044276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 391073.99 | 347624.65
CHH18180101057728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91979.85 | 91979.85
CHH18180101057728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91979.85 | 91979.85
CHH00170401044450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449303.07 | 447973.74
CHH18180201090978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 464328.3 | 1119720.75
CHH18180201090978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464328.3 | 1119720.75
CHH18180201087925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415 | 13049.8
CHH18180201088072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5311275 | 5220994.71
CHH18180201088324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287686.34 | 287686.34
CHH18180201088324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 345385.22 | 345385.22
CHH18180201088688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81047.2 | 81047.2
CHH18180201087331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761192 | 761192
CHH18180201132277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1200000 | 1200000
CHH17170401046146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 70000 | 70000
CHH18180101057782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH18180101057719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219351.68 | 219351.68
CHH18180101057719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219351.68 | 219351.68
CHH18180101057725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36714.38 | 36714.38
CHH18180101057725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36714.38 | 36714.38
CHH18180101077342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1000000 | 1000000
CHH18180101077350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 320000 | 320000
CHH18180101077088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14500000 | 14500000
CHH00180201089408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703007.69 | 703007.69
CHH17170200884868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH17170200896312 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5619730 | 5619730
CHH17170200901185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 989000
CHH14150100488615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4563 | 4563
CHH14150100486593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24870 | 24870
CHH16160300732698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40408 | 40408
CHH18180101072341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 414493 | 409933.56
CHH18180101072248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3503876.44 | 3503876.44
CHH18180201089485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34390 | 34390
CHH00170200902729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
CHH17170401044563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699151.93 | 699151.93
CHH17170401044915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187960.35 | 187960.35
CHH17170401047010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 300000
CHH18180101057726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46166.56 | 46166.56
CHH18180101057726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46166.56 | 46166.56
CHH18180101057793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2311787.64 | 0
CHH18180101067024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1350000 | 1311631.01
CHH18180101080604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1551955 | 1113782
CHH17170200884769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH18180101080603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3637221 | 3261915
CHH18180201087692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305650 | 305650
CHH18180201087692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305650 | 305650
CHH18180201087322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685222.79 | 685222.79
CHH18180201087745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565000 | 565000
CHH18180201088060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1718623.39 | 1718623.39
CHH18180201088066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5320751 | 5275251
CHH18180201087329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86942 | 86942
CHH00170200899525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2408906.88 | 2408906.88
CHH17170401044268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1314150.65 | 1314150.65
CHH18180101078028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2797000 | 3000694
CHH00180101078826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1100000 | 400477.98
CHH18180101078051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 607733 | 607733
CHH18180201087701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152825 | 152825
CHH18180201087701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152825 | 152825
CHH18180201088053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1459381.6 | 1459381.6
CHH00180201087625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633965.4 | 633965.4
CHH18180201088101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433834.25 | 433834.25
CHH18180201087333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689869.4 | 689869.4
CHH18180201087874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431756.95 | 431756.95
CHH00180201088492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4349946.97 | 4349946.97
CHH00180201088492 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 13049840.9 | 13049840.9
CHH18180201087279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27569.05 | 27569.05
CHH18180201087279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27569.05 | 27569.05
CHH18180201087281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41571.82 | 41571.82
CHH18180201087281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41571.82 | 41571.82
CHH18180201088205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
CHH18180201088205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
CHH00170200902730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
CHH00170300913549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489100.37 | 489100.37
CHH17170401044950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494810.98 | 494810.98
CHH17170401044316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 815094 | 680133.83
CHH17170401044327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494395 | 411875.61
CHH17170401044561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1887808.56 | 1887808.56
CHH18180101058127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294000 | 294000
CHH16160400813855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2261696.53 | 2261077.67
CHH18180201088245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090363.29 | 1090363.29
CHH18180201087352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250861.6 | 250861.6
CHH18180201087356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148236.4 | 148236.4
CHH14150100488864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140367 | 140367
CHH15150400590359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459039 | 459039
CHH18180201135672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8031647 | 8031647
CHH18180101058126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355582.44 | 355582.44
CHH18180101057763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42250 | 42250
CHH18180101077386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2220000 | 0
CHH17180101066313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466384.74 | 466384.74
CHH18180201089258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH18180201089258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH00180201091071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360338.69 | 360338.69
CHH18180201089494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77000 | 77894
CHH18180101067006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 498306.49 | 412179.06
CHH18180101067028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3500000 | 3383135
CHH00180101070412 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7000000 | 7000000
CHH00180101070811 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 18000000 | 18000000
CHH18180201140181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 32036447.15 | 66561415.87
CHH17170401046253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 300000
CHH17170200884974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH00170200897883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
CHH16170200904414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
CHH18180101074987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 95250 | 95250
CHH00180101078823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5000000 | 3929853.91
CHH18180101080605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 180000 | 1687388
CHH18180101080165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2998120 | 2998120
CHH18180201087682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61130 | 61130
CHH18180201087682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61130 | 61130
CHH18180201087283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49916.96 | 49916.96
CHH18180201087283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49916.96 | 49916.96
CHH18180201088189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543971.6 | 543971.6
CHH18180201088095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317655.77 | 317655.77
CHH18180201087328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364310.76 | 364310.76
CHH18180201088691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
CHH00170300964690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 581649.63 | 581649.63
CHH18180201087368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551800 | 551800
CHH18180201087277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3124.95 | 3124.95
CHH18180201087277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3124.95 | 3124.95
CHH18180201088112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345174.96 | 345174.96
CHH18180201136607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3200000 | 3200000
CHH18180201136475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
CHH17170401044301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856134.84 | 823118.65
CHH16160300732608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13243.39 | 13243.39
CHH17170200884861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH18180201131553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 240477.32 | 175250.94
CHH17170400979515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154333.32 | 154333.32
CHH18180201142586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1465400 | 1465400
CHH00170400979514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113458.79 | 113458.79
CHH17170200884784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH00170200898690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 800000 | 800000
CHH00170200897096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
CHH17170200900354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 989000
CHH00170200897097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
CHH16160400817658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 297068 | 297068.4
CHH16160400817692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 251828 | 251828.4
CHH00170100838697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20000000 | 20000000
CHH00170400979512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59478.65 | 59478.65
CHH00180201136645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1966567.59 | 1966567.59
CHH14150100486101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58127 | 58127
CHH18180101077345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 8100000 | 8100000
CHH00180101066522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505622.45 | 497522
CHH18180201088049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1544380 | 1544380
CHH18180201089255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH18180201089255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH18180201087794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH18180201088067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4604036 | 4565459.42
CHH18180201087727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55365.84 | 55365.84
CHH18180201089419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
CHH17170300969417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 292469.18 | 292469.18
CHH17170401046435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 70000 | 70000
CHH00170400979327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000
CHH00180101057770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
CHH18180101057730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51469.2 | 51469.2
CHH18180101057760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43045 | 43045
CHH18180201088320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95895.38 | 95895.38
CHH18180201088320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115128.33 | 115128.33
CHH18180201087732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
CHH18180201088083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1767760 | 1767760
CHH18180201088208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1252374 | 1252374
CHH18180201088208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252384 | 1252374
CHH18180201088093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862682.77 | 770090.62
CHH00180201087623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62089.74 | 62089.74
CHH18180201088109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11012557 | 10998846.45
CHH18180201141455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1189680.47 | 1189680.47
CHH17170401044590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365880.8 | 3365880.8
CHH17170401044304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 529464 | 493897.04
CHH17170401044673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 5000000
CHH17170401044376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 463713 | 379735.59
CHH17170401044398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5279775 | 4302527.08
CHH17170401044318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 836889 | 797951.82
CHH17170401044694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505622.45 | 454484.08
CHH18180201088057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600482.97 | 1600482.97
CHH18180201088081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233477 | 1233448.29
CHH18180201087747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
CHH18180201087358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143985 | 143985
CHH16160300732651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 51681.86 | 51681.86
CHH16160300732689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 47408 | 47408
CHH00170401044477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505622.45 | 497522
CHH17170401046290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100000 | 100000
CHH18180101057764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294220 | 294220
CHH00180101057771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
CHH18180101077368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 300000 | 300000
CHH18180101076974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 16097295.85 | 16097295.85
CHH18180201091011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 771029.83 | 771029.83
CHH18180201091011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771029.83 | 771029.83
CHH18180101079099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1048319.37 | 763475.93
CHH18180101080171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2478615 | 1437685
CHH18180101080601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3672000 | 3672000
CHH18180101080227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 883413 | 875253
CHH18180201132252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 709596.12 | 709596.13
CHH16160300732661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 47408 | 47408
CHH17170100849872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 15080000 | 15080000
CHH17170401044587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5969471.73 | 5969471.73
CHH17170200884791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH18180101074089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 90000000 | 90000000
CHH16160400818059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 1065884 | 1065884.4
CHH16160400817681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 391562 | 391562.4
CHH16160400817251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 241753 | 241753.2
CHH17170200884933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH17170200895170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
CHH00170300966799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17500000 | 17500000
CHH18180201139032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 10200 | 10200
CHH18180201139726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 78719 | 78719.01
CHH18180101076421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1776816 | 1776816
CHH18180101080127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3480000 | 3480000
CHH18180201087703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122260 | 122260
CHH18180201087703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122260 | 122260
CHH18180201088187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529835 | 529835
CHH18180201088187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 749405 | 749405
CHH18180201088092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272693.02 | 241501.42
CHH00180201087982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59628.54 | 59628.54
CHH18180201088120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8810046 | 8768326.7
CHH18180201132762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 66744 | 44265.6
CHH18180201139438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 9800 | 9800
CHH17170401044294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826154.53 | 809938
CHH17170401044492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450278 | 429429.92
CHH17170401044317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1090171 | 981878.33
CHH17170401044412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 854047 | 738734.43
CHH17180101066530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200248.72 | 2200248.72
CHH16160300732602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4414.46 | 4414.46
CHH16160300732622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8828.93 | 8828.93
CHH00180101071219 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1183193.33 | 1183193.33
CHH18180201089486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611360 | 611360
CHH17170200884839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH17170200895173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
CHH00170400979807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466814.74 | 466814.74
CHH18180101077358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4999436 | 4999436
CHH18180201089263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH18180201089263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH18180201089484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182971.05 | 188729.07
CHH18180201090994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 598677 | 598677
CHH18180201090994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149669 | 598677
CHH18180201135088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2288635.6 | 2288635.6
CHH18180201139016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 6525 | 6525
CHH15150400590901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462498 | 462498
CHH14150100486829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1908093 | 300024
CHH17170401046265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 300000
CHH17170401046911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 327382.46 | 327382.46
CHH17170401044368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875683 | 871911.27
CHH17170401044944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 371071.92 | 371071.92
CHH17170401044594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 866076.13 | 868076.13
CHH17170401044957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 235909.62 | 235909.62
CHH00170401044422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458019.26 | 404297.84
CHH00170401044500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544386.39 | 507617.96
CHH17180101066441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325948.48 | 325948.48
CHH00180101072988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
CHH18180101080602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2004845 | 2004845
CHH18180201088080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233477 | 1233472.52
CHH18180201087315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609957 | 609957
CHH18180201087744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256500 | 256500
CHH18180201087342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3693997.48 | 3693997.48
CHH18180201087342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3693997.48 | 3693997.48
CHH18180201088116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11012557 | 10989863.2
CHH18180201131558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 123638 | 110520.62
CHH18180201132234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1200000 | 1200000
CHH18180201142551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4945000 | 5000000
CHH18180201087927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27922.04 | 27922.04
CHH15150400590193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 164109 | 164109
CHH18180201137902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 95300000 | 95300000
CHH00180201087950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9098 | 9098
CHH18180201088089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137267.55 | 112205.7
CHH18180201088692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53000 | 53000
CHH16160400822783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2054650 | 2054650
CHH18180201088069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5203365 | 5201124.82
CHH18180201088070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1832332 | 1829181.62
CHH18180201088086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341296.62 | 341296.62
CHH18180201088104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357850.33 | 357850.33
CHH18180201088613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
CHH18180201087371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2379763.3 | 2379763.3
CHH18180201087371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2379763.3 | 2379763.3
CHH00180201087939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27289 | 27289
CHH17170401044384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 962339 | 844796.87
CHH17170401041348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 12528241.42 | 12390430.77
CHH00170401044463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505622.45 | 499986.78
CHH18180101077372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1050000 | 1050000
CHH18180101077383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1504000 | 0
CHH14160400829699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 129115.36 | 129115.36
CHH180401402141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114945.94 | 114945.94
CHH180401402156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH18180101057781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120055.49 | 120055.49
CHH18180101057757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32968 | 32968
CHH16160400817946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 1212930 | 1212930
CHH16160400818093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 1715568 | 1715568
CHH18180201089490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
CHH17170401044274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560688.68 | 530987.66
CHH00170401044465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505633.45 | 499986.78
CHH17170401044510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458085.32 | 401918.01
CHH180401402159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113601.93 | 113601.93
CHH18180101057740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312709.09 | 312709.09
CHH18180101057740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312709.09 | 312709.09
CHH18180201089424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19200 | 19200
CHH18180101071955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
CHH18180101078052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 780000 | 606373.56
CHH18180201088614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890685.33 | 890685.33
CHH17170200895169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
CHH18180201088272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790661.07 | 703590.38
CHH17170300960656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 6594395.27 | 6594395.27
CHH00170300913543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475073.39 | 475073.39
CHH16170300965590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
CHH17170300913579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
CHH17170400979856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
CHH18180201141464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 269550.54 | 269550.54
CHH17170401046451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 34955791.2 | 45947255.02
CHH18180201088405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153504.76 | 153504.76
CHH18180201088405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127860.78 | 153504.76
CHH18180201087858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858620.4 | 858620.4
CHH18180201088111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403131.84 | 401174.06
CHH18180201087764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297769.75 | 297769.75
CHH18180101057697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35522.93 | 35522.93
CHH18180101057697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35522.93 | 35522.93
CHH18180101057751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251000 | 251000
CHH00170401044437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518134.62 | 502146.34
CHH17170401044503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 867143 | 854290.6
CHH17170401044505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459819.37 | 451592.34
CHH18180101077366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 423900 | 423900
CHH00180101078824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2000000 | 1278824.58
CHH18180201087663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213955 | 213955
CHH18180201087663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213955 | 213955
CHH17170400979517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49857.53 | 49857.53
CHH16160300732706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 44822.46 | 44822.46
CHH16160400817270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 222039 | 222039.6
CHH16160400817937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 368799 | 368799.6
CHH17170401044558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 842222.16 | 747528.12
CHH17170401044409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934640.52 | 934640.52
CHH17170401044584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5147343.96 | 4292012.41
CHH17170200883710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH17170200896311 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1200000 | 1192983.51
CHH17170200884812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH00170200900356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
CHH18180201132765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 564804 | 563156.74
CHH18180201139426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 11000 | 11000
CHH18180201142587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1087403 | 1087403
CHH180401402215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124962.12 | 124962.12
CHH17170401044910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 255413.73 | 255413.73
CHH18180101057778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196378.77 | 196378.77
CHH18180101076886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3000000 | 3000000
CHH18180101057735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391765.22 | 391765.22
CHH18180101057735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391765.22 | 391765.22
CHH18180101057761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44350 | 44350
CHH17180101066311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 371168.66 | 371168.66
CHH17180101066317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49285 | 49285
CHH18180201088615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366000 | 366000
CHH18180201087766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297815.31 | 297815.31
CHH18180101080193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8000000 | 7177380
CHH18180101080195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1559874 | 1515513
CHH18180201089262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH18180201089262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH18180201091065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197167 | 197167
CHH18180201087278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511488.64 | 511488.64
CHH18180201087278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 511488.64 | 511488.64
CHH18180201087698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183390 | 183390
CHH18180201087698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 183390 | 183390
CHH18180201088222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124390 | 124390
CHH16170300965601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
CHH17170300964617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5001199 | 5001199
CHH16170300965699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
CHH18180201136593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9000000 | 9000000
CHH14150400609085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 122306 | 122306
CHH00170401044457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505622.45 | 499986.78
CHH17170401044278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796083.55 | 703098.41
CHH17170200884954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH18180101080216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4415424 | 3031613
CHH17170400979516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116223.35 | 116223.35
CHH17170200898413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 804535.69 | 804535.69
CHH14160400830448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 599085 | 599085
CHH16160400823337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5729299.55 | 7810693.24
CHH18180201088040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2041440.65 | 2041441
CHH18180201087284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142109.67 | 450876.21
CHH18180201088313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9597855.93 | 9602583.45
CHH17170200884945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH17170200884890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH18180201087731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295500 | 295500
CHH18180201087735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236500 | 236500
CHH18180201087743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
CHH18180201088114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11012557 | 10985385.6
CHH17170200884806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH18180201139043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 8085 | 8085
CHH18180201138392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1044562.27 | 1057562
CHH18180201142588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5626660 | 5626660
CHH180401402321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34080.58 | 34080.58
CHH17170401044387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600883 | 463998
CHH17170401044491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 642952 | 571152.83
CHH17170401044493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708027.02 | 519885.99
CHH00170400979328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000
CHH16160400817922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 544560 | 544560
CHH18180201088181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426172.45 | 426172.45
CHH00180201087969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5829.68 | 5829.68
CHH18180201088087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584681.87 | 651776.49
CHH18180201091032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH18180201091032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH18180201087740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196572 | 196572
CHH18180201088096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481045.35 | 481045.35
CHH18180201087926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6975.01 | 6975.01
CHH18180201088045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716684.72 | 716684.72
CHH18180201088286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1368263.14 | 1129478.91
CHH18180101077359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4459088 | 4459088
CHH18180101077364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 343500 | 343500
CHH18180201138948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 30400 | 30400
CHH180401402340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45440.63 | 45440.63
CHH18180101080607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3454732 | 3410528
CHH18180201089402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
CHH18180201089265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH18180201089265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH14150200541115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66236 | 66236
CHH14150100486552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62838 | 62838
CHH14150100488807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22687 | 22687
CHH14150200541093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200420 | 200420
CHH17170200884799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH18180201135368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
CHH18180201089259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH18180201089259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH15160100626027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
CHH17170401046907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1366281.71 | 1366281.71
CHH18180101057732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37506.75 | 37506.75
CHH18180101057732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37506.75 | 37506.75
CHH18180101057788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30174.04 | 30174.04
CHH18180101080608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 870000 | 869137
CHH18180101077064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43502979.8 | 43502979.8
CHH18180101077377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5250000 | 5250000
CHH18180101080179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8953663 | 8391487
CHH18180201087317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260826 | 260826
CHH18180201087318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110360 | 110360
CHH18180201091031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH18180201091031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH18180201088504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28797 | 28797
CHH18180201088073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3246774 | 3241069.85
CHH18180201087326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243982.8 | 243982.8
CHH18180201088223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82771.07 | 82771.09
CHH18180201089252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH18180201089252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH16160300732658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11414.46 | 11414.46
CHH17170401044688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471118.17 | 466451
CHH17170401044293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832619.14 | 785500.04
CHH17170401044298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476250.96 | 462318.5
CHH17170401044482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1415733.86 | 1176125.07
CHH17170200884911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26734193.6 | 42393181.93
CHH16170300965622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
CHH17170401044389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2720682.28 | 2616033.62
CHH17170401044578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462566.51 | 462566.51
CHH17170401044401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500597.44 | 397923
CHH17170401044580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896360.15 | 799459.3
CHH17170401046130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 70000 | 70000
CHH17180101066468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141067.49 | 1141067.49
CHH18180101071667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1562951 | 1545758.54
CHH18180101073300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1202116.44 | 1188893.16
CHH18180201088220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155669.43 | 155669.43
CHH18180201087741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430000 | 430000
CHH18180201088094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471699.02 | 446051.01
CHH18180201088219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530117.29 | 454680.02
CHH18180101057789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102786.66 | 102786.66
CHH17180101066498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38222.24 | 38222.24
CHH18180101076907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1000000 | 1000000
CHH18180101077379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3879000 | 0
CHH18180201141450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 492036.19 | 492036.19
CHH18180201139056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 20800 | 20800
CHH18180201138982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 22750 | 22750
CHH18180201089261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH18180201089261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH14150100488752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 179823 | 179823
CHH14160200670879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 20329800 | 10526042.8
CHH17170401044497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2737383.96 | 2737383.96
CHH17180101066503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37721.24 | 37721.24
CHH17180101066505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29220.4 | 29220.4
CHH18180201091029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH18180201091029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH18180201088291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550361.62 | 1621624.74
CHH18180201088088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736000.03 | 728322.88
CHH18180201088228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70958 | 70958
CHH00170300969478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 202710 | 202710
CHH16160400818139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 1986678 | 1986678
CHH17170401044392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469013.68 | 402196.52
CHH17170401045339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 458152.03 | 458152.03
CHH17170200884816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH18180201088082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3682373 | 3868420.49
CHH18180201087742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295500 | 295500
CHH18180201139742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 270000000 | 270000000
CHH14150100488909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81192 | 81192
CHH18180101072340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1532580 | 1515721.62
CHH17170200898412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 816097.23 | 816097.23
CHH00180101072989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
CHH00180101078827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1100000 | 397001.6
CHH18180201087737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
CHH18180201087639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49939.35 | 49939.35
CHH18180201088119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11012557 | 10993874.48
CHH18180201087360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487200 | 487200
CHH18180201087362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201579 | 201579
CHH18180201087686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152825 | 152825
CHH18180201087686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152825 | 152825
CHH00180201088182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142986.36 | 142986.36
CHH18180201088302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2859636.73 | 2859636.73
CHH18180201088302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2859636.7 | 2859636.73
CHH18180201088217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235734.55 | 203630.83
CHH18180201088098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690721.16 | 690179.89
CHH18180201088458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926671 | 1926671
CHH18180201088458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2880094.98 | 2880094.98
CHH18180201138480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5110061 | 9110061.13
CHH18180201141470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 386390.53 | 386390.53
CHH17170401046997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 70000 | 70000
CHH18180101057754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270700 | 270700
CHH17170401045275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 435522 | 435522
CHH18180101057722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30073.93 | 30073.93
CHH18180101057722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30073.93 | 30073.93
CHH18180101073889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 66300000 | 66300000
CHH18180201087684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213955 | 213955
CHH18180201087684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213955 | 213955
CHH00180101078822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 10330000 | 8553287.21
CHH18180201087325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201579 | 201579
CHH18180201087282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41571.82 | 41571.82
CHH18180201087282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41571.82 | 41571.82
CHH18180201088071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225317 | 998219.64
CHH18180201088099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429755.7 | 1429755.7
CHH18180201088110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11232808 | 11212981.71
CHH15150400614063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25000000 | 28076861.95
CHH16160400822846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2010934 | 2010934
CHH18180101057724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41571.82 | 41571.82
CHH18180101057724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41571.82 | 41571.82
CHH18180101057752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97920 | 97920
CHH17170401044554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515575.5 | 477903.82
CHH17170401044670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
CHH18180101077362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 60000 | 60000
CHH18180201089260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH18180201089260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH00180101070049 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 12130000 | 12130000
CHH18180201089423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH18180101079102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 93476 | 81302.08
CHH18180201087351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487273.06 | 487273.06
CHH18180201087751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262842.05 | 262842.05
CHH18180201088229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67231 | 67231
CHH18180201088231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59301 | 59301
CHH18180201088074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2788427 | 2786670.06
CHH17170300969518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 477887.35 | 477887.35
CHH17170400979509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45317 | 45300
CHH17170400979511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47939.27 | 47939.27
CHH17170400979860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
CHH00170400979513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111466.78 | 111466.78
CHH17170300968991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 308754045 | 193822332.04
CHH17170300969491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 202710 | 202710
CHH17170401046921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2416959.25 | 2416959.25
CHH17170401045156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 363082.58 | 363082.58
CHH17180101066540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4800000 | 4800000
CHH00180101066455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1087897.2 | 1085479.12
CHH17180101066461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1398339.84 | 1398339.84
CHH18180101057727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391038.27 | 391038.27
CHH18180101057727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391038.27 | 391038.27
CHH17170401046989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 300000
CHH17170401044573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075027.75 | 1075027.75
CHH17170401044297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1089461.72 | 1047524.44
CHH17170401044486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460524 | 363856.35
CHH17170401044677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518134.62 | 502886.19
CHH18180101057731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144150.3 | 144150.3
CHH18180101057731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144150.3 | 144150.3
CHH18180101057748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98163 | 98163
CHH17170400984820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517359.14 | 517359.14
CHH14150100486917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37884 | 37884
CHH180401402966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2804370.18 | 2804370.18
CHH180401402966 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 931657.99 | 931657.99
CHH180401402966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4282776.19 | 4282776.19
CHH180401402967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1986961.02 | 1986961.02
CHH180401402967 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 874327 | 874327
CHH180401402967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3994013.55 | 3994013.55
CHH180401402968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3235704.3 | 3235704.3
CHH180401402968 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 835623.05 | 835623.05
CHH180401402968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5031272.69 | 5031272.69
CHH180401402970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3283038.67 | 3283038.67
CHH180401402970 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 998344.91 | 998344.91
CHH180401402970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5982933.59 | 5982933.59
CHH180401402971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1323953.63 | 1323953.63
CHH180401402971 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 981900.46 | 981900.46
CHH180401402971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3229859.71 | 3229859.71
CHH17170401047024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 70000 | 70000
CHH18180101057787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235889.02 | 235889.02
CHH00180101066453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720413.44 | 666368.36
CHH18180201089414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5871136.46 | 5871136.46
CHH180301286563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67790.4 | 67790.4
CHH180301286563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67790.4 | 67790.4
CHH180301286565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180774.4 | 180774.4
CHH180301286565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180774.4 | 180774.4
CHH180301286566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135580.8 | 135580.8
CHH180301286566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135580.8 | 135580.8
CHH180301286567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135580.8 | 135580.8
CHH180301286567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135580.8 | 135580.8
CHH180301286568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112984 | 112984
CHH180301286568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112984 | 112984
CHH180301286572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45193.6 | 45193.6
CHH180301286572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45193.6 | 45193.6
CHH180301286574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112984 | 112984
CHH180301286574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112984 | 112984
CHH180301286575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225968 | 225968
CHH180301286575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225968 | 225968
CHH180301286577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753056.4 | 753056.4
CHH180301286577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 738332.4 | 738332.4
CHH180301286579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271161.6 | 271161.6
CHH180301286579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271161.6 | 271161.6
CHH180301286581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855820 | 855820
CHH180301286581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 855820 | 855820
CHH180301286582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1405990 | 1405990
CHH180301286582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1405990 | 1405990
CHH18180201131547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 390900 | 0
CHH18180201133567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1041437 | 1041437
CHH17170200884748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH00170200897095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2408906.88 | 2408906.88
CHH18180101076844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3000000 | 3000000
CHH18180101077343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4800000 | 4800000
CHH00170300913544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484875.66 | 484875.66
CHH18180201139431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 23302 | 23302
CHH18180201139355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 7500000 | 7500000
CHH14150100485707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298729 | 294601.55
CHH17170200884819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36000 | 36000
CHH180301299878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
CHH180301299878 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 380000 | 380000
CHH180301299878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 870000 | 870000
CHH180401432709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528386.42 | 528386.42
CHH180401432931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71992.5 | 71992.5
CHH180401432946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3994013.55 | 3994013.55
CHH180401432960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4810796.33 | 4810796.33
CHH180401432971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3835839.04 | 3835839.04
CHH180301297616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1529573 | 1529573
CHH180301390323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023415.99 | 1023415.99
CHH180401402972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1323633.31 | 1323633.31
CHH180401402972 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 402769.85 | 402769.85
CHH180401402972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2380330.82 | 2380330.82
CHH180401402974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3949713.83 | 3949713.83
CHH180401402974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1937750.47 | 1937750.47
CHH180401402975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2108832.6 | 2108832.6
CHH180401402975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1521733.8 | 1521733.8
CHH180401402978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1934345.96 | 1934345.96
CHH180401402978 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1439943.89 | 1439943.89
CHH180401402978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2623985.54 | 2623985.54
CHH180401402980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1621271.69 | 1621271.69
CHH180401402980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1197092.39 | 1197092.39
CHH180401402981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1287681.18 | 1287681.18
CHH180401402981 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 405016 | 405016
CHH180401402981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3835839.04 | 3835839.04
CHH180301300276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14400 | 14400
CHH180301300276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
CHH180301300302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
CHH180301300302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14400 | 14400
CHH180301304282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366813.15 | 366813.15
CHH180401402651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180301300319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14400 | 14400
CHH180301300319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
CHH180301301372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271161.6 | 271161.6
CHH180301301372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271161.6 | 271161.6
CHH180301301379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112984 | 112984
CHH180301301379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112984 | 112984
CHH180301301383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225968 | 225968
CHH180301301383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225968 | 225968
CHH180301301392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112984 | 112984
CHH180301301392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112984 | 112984
CHH180301301396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 753056.4 | 753056.4
CHH180301301396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753056.4 | 753056.4
CHH180301301398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67790.4 | 67790.4
CHH180301301398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67790.4 | 67790.4
CHH180301301403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135580.8 | 135580.8
CHH180301301403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135580.8 | 135580.8
CHH180301301407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45193.6 | 45193.6
CHH180301301407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45193.6 | 45193.6
CHH180301301415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135580.8 | 135580.8
CHH180301301415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135580.8 | 135580.8
CHH180301299371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH180301299371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH180301299377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH180301299377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH180301301423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213995 | 213995
CHH180301301423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213955 | 213955
CHH180301301466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
CHH180301301472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 855820 | 855820
CHH180301301472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855820 | 855820
CHH180301301474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305650 | 305650
CHH180301301474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305650 | 305650
CHH180301301476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213955 | 213955
CHH180301301476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213955 | 213955
CHH180301307205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
CHH180301390240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 1000000
CHH180301309778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
CHH180301307414 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 611981.08 | 611981.08
CHH180301307414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788018.92 | 788018.92
CHH180301312737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23999.99 | 23999.99
CHH180301312737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23999.99 | 23999.99
CHH180301312746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
CHH180301312746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
CHH180301390624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1485720.01 | 1485720.01
CHH180301308273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64428.2 | 64428.44
CHH180301312750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31999.99 | 31999.99
CHH180301312750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31999.99 | 31999.99
CHH180301312782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31999.99 | 31999.99
CHH180301312782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31999.99 | 31999.99
CHH180401403290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180301308303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244501.92 | 224501.92
CHH180301312820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 243668.98 | 243668.98
CHH180301312820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243668.98 | 243668.98
CHH180301312825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 457609.13 | 457609.13
CHH180301312825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457609.13 | 457609.13
CHH180301289946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99619.84 | 99619.84
CHH180301391801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943991.66 | 943991.66
CHH180301309969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301309969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301309973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301309973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301309980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301309980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301309985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301309985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301309988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301309988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301392942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380273.01 | 380273.01
CHH180301309996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301309996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301309998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301309998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301310001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301310001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301310005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301310005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301310010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301310010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301310012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301310012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301309317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
CHH180301400773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 11571300 | 11571300
CHH180301308523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH180301308523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH180301401058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1513500 | 1513500
CHH180301309312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
CHH180301297594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2133238 | 2133238
CHH180301308550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH180301308550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH180301308600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CHH180301308600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHH180301310211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54000 | 54000
CHH180301310214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
CHH180301311849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145056.4 | 145056.4
CHH180301311849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145056.4 | 145056.4
CHH180301314520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342209.45 | 1342209.45
CHH180301299649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH180301299649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH180301299876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH180301299876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH180301312854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000 | 10000
CHH180301312854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
CHH180301304296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30754.36 | 139647.24
CHH180301304300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895375.96 | 895375.96
CHH180301308540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH180301308540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH180301311831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355792.24 | 355792.24
CHH180301311831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355792.24 | 355792.24
CHH180301297639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1544530 | 1544530
CHH180301301366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180774.4 | 180774.4
CHH180301301366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181774.4 | 180774.4
CHH180301301482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1405990 | 1405990
CHH180301301482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1405990 | 1405990
CHH180301306187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
CHH180301309991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301309991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301310013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301310013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301310015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301310015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301310017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CHH180301310017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
CHH180301310117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
CHH180301391495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516675.5 | 516675.5
CHH180301391685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 919046.24 | 919046.24
CHH180301313529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
CHH180301392929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22299.4 | 22299.4
CHH180301310220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
CHH180401404720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22017.73 | 22017.73
CHH180401404723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63874.01 | 63874.01
CHH180401404724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41061.45 | 41061.45
CHH180401404728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48299.38 | 48299.38
CHH180401404729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41130.12 | 41130.12
CHH180401404730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40718.09 | 40718.09
CHH180301297598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 660461 | 735002
CHH180301297620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1163173 | 1163173
CHH180301297630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 759665 | 759665
CHH180301303363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996634.55 | 812272.92
CHH180301303373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312469.8 | 301368.3
CHH180301303381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615895.45 | 605545.47
CHH180301300201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16000 | 16000
CHH180301300201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
CHH180301300215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23999.99 | 23999.99
CHH180301300215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23999.99 | 23999.99
CHH180401404297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800658.01 | 800658.01
CHH180401404297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800658 | 800658
CHH180401404299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489931 | 489931
CHH180401404299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 489931 | 489931
CHH180401404301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372560 | 372560
CHH180401404301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 372560 | 372560
CHH180401404309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5093000.08 | 5093000.08
CHH180401404309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5093000.09 | 5093000.09
CHH180401404318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3506655.86 | 3506655.86
CHH180401404318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3504405.43 | 3504405.43
CHH180301298382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535658.89 | 535658.89
CHH180301300256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16000 | 16000
CHH180301300256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
CHH180401404332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1447745.89 | 1447745.89
CHH180401404332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1447745.86 | 1447745.86
CHH180401404325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449350.62 | 449350.62
CHH180401404325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 449218.56 | 449218.56
CHH180301300365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85300 | 85300
CHH180301300365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85300 | 85300
CHH180301303597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1273644 | 1273644
CHH180301303599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
CHH180301298483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446463.97 | 446463.97
CHH180301301354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
CHH180301301443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61130 | 61130
CHH180301301443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61130 | 61130
CHH180301301444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152825 | 152825
CHH180301301444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152825 | 152825
CHH180301301445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 183390 | 183390
CHH180301301445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183390 | 183390
CHH180301301447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152825 | 152825
CHH180301301447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152825 | 152825
CHH180301301449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152825 | 152825
CHH180301301449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152825 | 152825
CHH180301301450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152825 | 152825
CHH180301301450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152825 | 152825
CHH180301301478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122260 | 122260
CHH180301301478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122260 | 122260
CHH180301297609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 317346 | 317346
CHH180301297625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 714746 | 714746
CHH180301297651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1071479 | 1071479
CHH180301299777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH180301299777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH180301299779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH180301299779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH180301299780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH180301299780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH180301289709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76630.64 | 76630.64
CHH180301299904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH180301299904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH180301299919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH180301299919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH180301298052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
CHH180301300130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23999.99 | 23999.99
CHH180301300130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23999.99 | 23999.99
CHH180301302122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38264.4 | 38264.4
CHH180401404260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2630622.12 | 2630622.12
CHH180401404260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2630622.1 | 2630622.1
CHH180401404691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40031.37 | 40031.37
CHH180301303349 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 1928847.53 | 1928847.53
CHH180301303349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285898.36 | 1285898.36
CHH180301303367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849498.14 | 780835.86
CHH180401404263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415025.51 | 1415025.51
CHH180401404263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1408506.11 | 1408506.11
CHH180401404700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41061.45 | 41061.45
CHH180401404709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24146.56 | 24146.56
CHH180301324660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 100000 | 100000
CHH180301324660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
CHH180401404252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199012.9 | 1199012.9
CHH180401404252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1199012.88 | 1199012.88
CHH180401404321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643995.84 | 1643995.84
CHH180401404321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1643995.81 | 1643995.81
CHH180301324200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 369250
CHH180301324209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
CHH180301324225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
CHH180301324235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696848.43 | 696848.43
CHH180301390246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 424414.99 | 424414.99
CHH180301390391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498158.76 | 498158.76
CHH180401404367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 973818.16 | 973818.16
CHH180401404367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 973818.15 | 973818.15
CHH180401404370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854543.82 | 854543.82
CHH180401404370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 854543.82 | 854543.82
CHH180401404373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1055083.82 | 1055083.82
CHH180401404373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1055083.83 | 1055083.83
CHH180301390650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555740.61 | 555740.61
CHH180401404375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3917691.63 | 3917691.63
CHH180401404375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13043943.7 | 13043943.7
CHH180401404379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6714813.78 | 6714813.78
CHH180401404379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4476542.03 | 4476542.03
CHH180401404380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038687 | 1038687
CHH180401404380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 692209.09 | 692209.09
CHH180401404382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961984 | 961984
CHH180401404382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 639305.43 | 639305.43
CHH180401404384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4549949.78 | 4549949.78
CHH180401404384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5267746.92 | 5267746.92
CHH180401404387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472898 | 472898
CHH180401404387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 472897.98 | 472897.98
CHH180301390623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455006.78 | 455006.78
CHH180301336329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436333.01 | 436333.01
CHH180401406659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4988099.46 | 4988099.46
CHH180301324175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348424.21 | 348424.21
CHH180301324184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
CHH180301324245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
CHH180301321310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
CHH180301322010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2622446 | 2579934.03
CHH180301322021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3037093 | 2971200.94
CHH180301390285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566758.67 | 566758.67
CHH180301390308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 567176.39 | 567176.39
CHH180401447504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193760.19 | 193700.5
CHH180401447516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311880.8 | 1311880.8
CHH180401447541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1330407.57 | 1330407.57
CHH180401449639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30873.82 | 30873.82
CHH180401446771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1909996.68 | 1909996.68
CHH180401446807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3066583.31 | 3066583.31
CHH180401446091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595000 | 595000
CHH180401446827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491082.74 | 491082.74
CHH180301388496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 425311 | 425311
CHH180301388515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301392810 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 65798.31 | 0
CHH180301392810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734421 | 589365.94
CHH180301392879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585276.36 | 585276.36
CHH180401416723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47978.64 | 47978.64
CHH180401416742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 431160.64
CHH180301387903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1220000 | 1218000
CHH180301393351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 982032.02 | 982032.02
CHH180301393485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865774.09 | 865774.09
CHH180301385188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12000000 | 12000000
CHH180301391736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979710.62 | 979710.62
CHH180301399813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 18593200 | 18593200
CHH180301389088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
CHH180301399990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 29175500 | 29175500
CHH180401417027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299488.06 | 299488.06
CHH180401417031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340078.93 | 340078.93
CHH180401417039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388508.43 | 388508.43
CHH180301391918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520156.9 | 520156.9
CHH180301389264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14500000 | 14500000
CHH180301400824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 18593200 | 18593200
CHH180301401073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 1000000
CHH180301401082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2967000 | 2967000
CHH180301390138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820772.47 | 820772.47
CHH180301390187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414931.26 | 414931.26
CHH180301390196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 563349.44 | 563349.44
CHH180301399937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7912000 | 7912000
CHH180301399948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9494400 | 9494400
CHH180301388475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 425311 | 425311
CHH180301388505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 425311 | 425311
CHH180301390273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 921423.69 | 921423.69
CHH180301392813 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 78588.14 | 0
CHH180301392813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642436 | 662227.31
CHH180301388555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301392993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 368537.65 | 368537.65
CHH180401417037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395879.92 | 395879.92
CHH180301388593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301391549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1035392.38 | 1035392.38
CHH180301391631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1093503.14 | 1093503.14
CHH180301393073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1351237.4 | 1351237.4
CHH180301388621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301393303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54717.68 | 54717.68
CHH180301393378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 289438.44 | 289438.44
CHH180301388684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301393462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 964612.11 | 964612.11
CHH180301393505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539321.28 | 539321.28
CHH180301393582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1208045.55 | 1208045.55
CHH180301393595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1913800.42 | 1913800.42
CHH180401416717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182936.47 | 182936.47
CHH180401416721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117214.22 | 117214.22
CHH180301389285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 5000000
CHH180301389336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43502979.8 | 43502979.8
CHH180301388487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 425311 | 425311
CHH180301388529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301388648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301399834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6131800 | 6131800
CHH180301392901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24207.44 | 24207.44
CHH180301393260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1274575.1 | 1274575.1
CHH180301387125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 556378 | 552533.45
CHH180301393335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 224717.71 | 224717.71
CHH180301393435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1322275.4 | 1322275.4
CHH180401418901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304813.35 | 304813.35
CHH180301400764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5934000 | 5934000
CHH180401419034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 606977.53
CHH180401419911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299740.57
CHH180301387676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
CHH180301391948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464602.21 | 464602.21
CHH180301399879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4351600 | 4351600
CHH180301388686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301391972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509164.48 | 509164.48
CHH180401419917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974316.69 | 974316.69
CHH180401419920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710000 | 709498.6
CHH180301400019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1631850 | 1631850
CHH180301392868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808478.23 | 808478.23
CHH180301390143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2089326.73 | 2089326.73
CHH180301390255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 992599.38 | 992599.38
CHH180301390374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542655.09 | 542655.09
CHH180301390644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599569.56 | 599569.56
CHH180301393223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3769442.02 | 3769442.02
CHH180301393286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 614270.32 | 614270.32
CHH180301393324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245183.59 | 245183.59
CHH180401418487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 429332.1
CHH180301393372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 982032.02 | 1349275.6
CHH180301393471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1525314.11 | 1525314.11
CHH180301393535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40320.59 | 40320.59
CHH180301383496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4747200 | 4747200
CHH180301383498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9444950 | 9444950
CHH180301383500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6626300 | 6626300
CHH180301383504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6181250 | 6181250
CHH180301383506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7318600 | 7318600
CHH180301383507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2126350 | 2126350
CHH180301383508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6082350 | 6082350
CHH180301383509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2085877.99 | 2085877.99
CHH180301383510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2085877.98 | 2085877.98
CHH180301386612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1099702.92 | 1099702.92
CHH180301387186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 247494 | 246339.68
CHH180301391468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566640.52 | 566640.52
CHH180301391577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 553647.15 | 553647.15
CHH180301399906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6230700 | 6230700
CHH180301393414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1111038.8 | 1111038.8
CHH180301393445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1053659.64 | 1053659.64
CHH180301393446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1080269.2 | 1080269.2
CHH180301393473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1171900.86 | 1171900.86
CHH180301393488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1071425.91 | 1071425.91
CHH180301393554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58898 | 58898
CHH180401434816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117999.3 | 117999.3
CHH180401435855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1789687.81 | 1789687.81
CHH180401435862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507732.7 | 507732.7
CHH180301400758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2472500 | 2472500
CHH180401435898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2361031.53 | 2361031.53
CHH180301400985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 40000 | 40000
CHH180401435922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098663.7 | 1098663.7
CHH180301401123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7912000 | 7912000
CHH180301401259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3981762.58 | 3981762.58
CHH180301386628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 1959965.44 | 1956589.11
CHH180401435272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1411183.86 | 1411183.86
CHH180401427723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31257.27 | 31257.27
CHH180301390221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1062378.87 | 1062378.87
CHH180301390302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031049.1 | 1031049.1
CHH180401434485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161589.86 | 161589.86
CHH180401434672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 269809.98
CHH180401434692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 268808.31
CHH180401439084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10481282.29 | 10481282.29
CHH180401433225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125869.5 | 125869.5
CHH180401433234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397071.7 | 397071.7
CHH180401433242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129975.45 | 124236.51
CHH180401433269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2652670.69 | 2652670.69
CHH180401433858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18123.89 | 18123.89
CHH180401433858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18123.89 | 18123.89
CHH180401433872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40514.4 | 40514.4
CHH180401433872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40514.4 | 40514.4
CHH180401433883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28391 | 28391
CHH180401433883 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 28391 | 28391
CHH180401433883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28391 | 28391
CHH180401433900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CHH180401433900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
CHH180401432718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55560 | 55560
CHH180301380449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 25399270.44 | 25399270.44
CHH180301380450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 12708650 | 12708650
CHH180401432747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324869.59 | 324869.59
CHH180301380476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 12708650 | 12708650
CHH180401432784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505084.99 | 505084.99
CHH180301390234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455401.76 | 455401.76
CHH180401432821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1514718.77 | 1514718.77
CHH180301392979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3707765 | 1447611.19
CHH180401435176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52353.92 | 52353.92
CHH180301393452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973254.67 | 973254.67
CHH180401437853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78622.86 | 78622.86
CHH180401437249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3707793.51 | 3707109.47
CHH180401455840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888161.31 | 888161.31
CHH180401454614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506559.55 | 506469.55
CHH180401460823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431756.95 | 431756.95
CHH180401461722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51110.91 | 51110.91
CHH180401471602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
CHH180401458788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CHH180401458788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
CHH180401458811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CHH180401458811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
CHH180401470943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
CHH180401457330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555379.89 | 555379.89
CHH180401458854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33709.6 | 33709.6
CHH180401458854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33709.6 | 33709.6
CHH180401471845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811000.56 | 811000.56
CHH180401473631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810905.7 | 810905.7
CHH180401452529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699891.21 | 1699891.15
CHH180401474111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2702242 | 2702242
CHH180401474111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1570000 | 1570000
CHH180401476841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1382353 | 1382353
CHH180401476841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382353 | 1382353
CHH180401470969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195920.56 | 195920.56
CHH180401470969 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 250000 | 250000
CHH180401470969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195920.56 | 195920.56
CHH180401476123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534710.96 | 534710.96
CHH180401452486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149049.9 | 149049.9
CHH180401450251 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 50398.49 | 50398.49
CHH180401450251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24529.13 | 24529.13
CHH180401458674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CHH180401458674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
CHH180401458699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
CHH180401458699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CHH180401458714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CHH180401458714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
CHH180401452411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155457.5 | 155390.3
CHH180401458727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CHH180401458727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
CHH180401458763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CHH180401458763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
CHH180401485714 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 193542.66 | 0
CHH180401485714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608702.42 | 608702.42
CHH180401500828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 218255.79 | 218255.79
CHH180401500842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585256.83 | 585256.83
CHH180401495418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 252556 | 252556
CHH180401500888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767444.32 | 767444.32
CHH180401500902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 353613.09 | 353613.09
CHH180401489940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 120000 | 120000
CHH180401489445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2377599.51 | 2377599.51
CHH180401499638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 525000.08 | 525000.08
CHH180401500994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2406435.28 | 2406435.28
CHH180401486300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2262599 | 2262599
CHH180401500235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330896.46 | 330896.46
CHH180401500275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1274575.1 | 1274575.1
CHH180401496321 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 25178704 | 25178704
CHH180401496353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1978000 | 1978000
CHH180401500314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3926330.03 | 3926330.03
CHH180401486845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 12242243.28 | 11950200
CHH180401495556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 114420 | 114420
CHH180401496379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 15265215 | 15265215
CHH180401496410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7912000 | 7912000
CHH180401500371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2860987.23 | 2860987.23
CHH180401495605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7608645.52 | 7608645.52
CHH180401498090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24207.44 | 24207.44
CHH180401499549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 183605.6 | 183605.6
CHH180401499577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1583631.24 | 1583631.24
CHH180401500403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4183045.12 | 4183045.12
CHH180401501244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3207400 | 3207400
CHH180401495712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4000000 | 4000000
CHH180401498170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1904072 | 1904072
CHH180401499074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12951987.92 | 12951987.92
CHH180401499593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 177117.89 | 177117.89
CHH180401500505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2941720.43 | 2941720.43
CHH180401488363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54228.31 | 54228.31
CHH180401494130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 510162.57 | 465896.5
CHH180401496576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4840000 | 4840000
CHH180401499665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 41180.88 | 41180.88
CHH180401500553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123226.01 | 123226.01
CHH180401500574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 393226.88 | 393226.88
CHH180401501318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 1100000 | 1100000
CHH180401495813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
CHH180401501434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 187374295 | 187374295
CHH180401494750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 127033 | 127033
CHH180401500645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1913800.42 | 1913800.42
CHH180401500648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1462816.86 | 1462816.86
CHH180401500655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S261-Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola |  | 1666667 | 1666667
CHH180401500663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1011270.26 | 1011270.26
CHH180401501570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10525413.12 | 10525413.12
CHH180401495183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 519592 | 519592
CHH180401502008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2914543.48 | 2914543.48
CHH180401486486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 4691233.86 | 4691233.86
CHH180401500691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S260-Programa de Fomento Ganadero |  | 8400000 | 8400000
CHH180401500866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433343.49 | 433343.49
CHH180401500593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 321780.9 | 321780.9
CHH180401500627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1208045.55 | 1208045.55
CHH180401495386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 252556 | 252556
CHH180401500853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474860.21 | 474860.21
CHH180401495299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 215432 | 215432
CHH180401495832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 825863.43 | 825863.43
CHH180401498380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1456752.43 | 1456752.43
CHH180401492165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4800000 | 4800000
CHH180401502043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2807365.8 | 2807365.8
CHH180401502054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 320000 | 320000
CHH180401495844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
CHH180401502086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 320000 | 320000
CHH180401490095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
CHH180401500252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11401172.53 | 11401172.53
CHH180401500273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150271.16 | 150271.16
CHH180401502100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 320000 | 320000
CHH180401502124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 320000 | 320000
CHH180401498530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 603750.74 | 603750.74
CHH180401499651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 38188.24 | 38188.24
CHH180401500311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 613115.59 | 613115.59
CHH180401501792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 20000000 | 21400693.41
CHH180401498560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884348.2 | 884348.2
CHH180401498587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 936676.27 | 936676.27
CHH180401499676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 160511.52 | 160511.52
CHH180401499692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 99933.68 | 99933.68
CHH180401501813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 1100000 | 1100000
CHH180401496586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 362227 | 362227
CHH180401498645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57423.36 | 57423.36
CHH180401500408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605993.43 | 605993.43
CHH180401500425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 580331.52 | 580331.52
CHH180401500435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473482.93 | 473482.93
CHH180401501321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8797495.68 | 8797495.68
CHH180401501854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 1100000 | 1100000
CHH180401502205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2088000 | 2088000
CHH180401495691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1300000 | 1300000
CHH180401495747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
CHH180401500476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1644640.73 | 1644640.73
CHH180401501898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2399627 | 2399627
CHH180401502250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2346907.41 | 2346907.41
CHH180401495823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1271056.1 | 1271056.1
CHH180401495402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 37007 | 37007
CHH180401492180 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6181250 | 6181250
CHH180401500604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34512.61 | 34512.61
CHH180401501943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 3252604.48 | 3252604.48
CHH180401501945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 1100000 | 1100000
CHH180401502290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2398038.94 | 2398038.94
CHH180401495725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 83000 | 83000
CHH180401492223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2085877.98 | 2085877.98
CHH180401492224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2085877.98 | 2085877.98
CHH180401490142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2967000
CHH180401490143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4000000 | 4000000
CHH180401485651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663157.84 | 663157.84
CHH180401485782 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 517175.01 | 0
CHH180401485782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1127768.26 | 1644943.27
CHH180401502454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 801217.8 | 801217.8
CHH180401502704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3000000 | 3000000
CHH180401502743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 518500 | 518500
CHH180401402243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH17170200886932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1721716.58 | 1584614.03
CHH16160300732672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 49236 | 49236.93
CHH16160300732759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24244.8 | 24244.8
CHH180401402248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57265.41 | 57265.41
CHH17170200885938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2115841 | 2089049.91
CHH17170200884689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1472369.17 | 1456173.11
CHH17170200886104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2223256 | 2197993.36
CHH16160400823544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1377649.05 | 1377418.24
CHH00180201091070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650632.62 | 650632.62
CHH18180101079097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 380000 | 319000
CHH18180101057804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327427 | 327426.38
CHH18180201087947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH00180201087976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87873.47 | 87873.47
CHH18180201088344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611122.94 | 611122.94
CHH18180201088347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142066.68 | 142066.68
CHH16160400824282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22058067.19 | 22058067.19
CHH17170200886155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 988993.07
CHH17170200885741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1484454.69 | 1459699.43
CHH17170200886536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 989000
CHH18180201088258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6615832.11 | 6223041.88
CHH18180201088408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44765.9 | 44765.9
CHH18180201087943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH18180201087952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH00180201088464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2880094 | 2880094.93
CHH18180201087767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446886 | 446886
CHH17170200885838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1526806.59 | 1500560.49
CHH16160300732736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19355.46 | 19355.46
CHH17170200886925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1166420.94 | 968074.5
CHH18180201088331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143693.03 | 143693.03
CHH00180201088451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29308 | 29308
CHH16160300732744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35518.66 | 35518.66
CHH16160300732779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24244.8 | 24244.8
CHH00180201088029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7803 | 7803
CHH18180201088407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253623.3 | 253623.3
CHH18180201088317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510265.71 | 567075.44
CHH17170200886002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2583784 | 2555362.05
CHH17170200885748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1684536.75 | 1664095.93
CHH17170300959208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2403520 | 2376363.68
CHH18180201087970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH00180201087867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH18180201088346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489199.25 | 489199.25
CHH18180201088243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246637.39 | 246637.39
CHH18180201088137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH18180101079092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3052656 | 2899873.56
CHH17170200884585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1327765.22 | 1312717.21
CHH16160400813843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2655344 | 2541413.72
CHH17170200885631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2241391.81 | 2067671.72
CHH17170200885643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 789347.82 | 743784.48
CHH17170200885950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 777317.87 | 767771.18
CHH18180201087752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69524.45 | 69524.45
CHH18180201088225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 489931 | 489931
CHH18180201088225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489931 | 0
CHH18180201088356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357500 | 357499.99
CHH00180201088496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526626.47 | 526626.47
CHH18180201088513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH00180201087930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29747 | 29747
CHH00180201087937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6338 | 6338
CHH18180201088360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53590.23 | 53590.23
CHH16160200671120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 30523316.17 | 28880167
CHH17170200884935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1801889.96 | 1645633.55
CHH17170200884808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1359875.41 | 1172341.26
CHH00180201088457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1642814 | 1642814
CHH18180201088348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76817.78 | 76817.78
CHH18180201088352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205455.6 | 205455.6
CHH18180101067013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1421697.64 | 1417204.89
CHH18180201088354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294466 | 226456.72
CHH18180201087924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13049.8 | 13049.8
CHH18180201089383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH17170200886167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1483459.04
CHH18180101072182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1985287.49 | 1963449.33
CHH18180101072857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
CHH18180101057775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77379 | 77378.79
CHH00180201087997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92996.16 | 92996.16
CHH00180201088469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293080 | 293080
CHH18180201138873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14003949.2 | 14003949.2
CHH18180201089394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH18180201088310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718088.76 | 718088.76
CHH18180201088312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2988669.12 | 2987985.08
CHH00180201088456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 532320.23
CHH17170200885732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 846247.13 | 836875.84
CHH17170200885720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1371114.38 | 1351896.88
CHH17170200884705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 601165.61 | 562620.05
CHH17170200884826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1533230.93 | 1508389.66
CHH17170200885110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3323731.55 | 3105060.42
CHH17170200884670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1092925.4 | 1080550.1
CHH18180201088301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156355.06 | 156355.06
CHH18180201088316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650176.99 | 650176.99
CHH18180201087755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421422.87 | 421422.87
CHH16160400822751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2054650 | 2054650
CHH17170200884893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1375537.08 | 1241635.9
CHH17170200885659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1159995.33 | 1146652.1
CHH17170200885906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1041063.52 | 1024506.19
CHH18180201091068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173571.18 | 173571.18
CHH00180201087936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12443 | 12443
CHH00180201087964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14322.52 | 14322.52
CHH00180201087624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57114 | 57114
CHH00180201087977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57148.29 | 57148.29
CHH00180201087979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57148.29 | 57148.29
CHH00180201091036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650632.62 | 650632.62
CHH00180201088006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57148.29 | 57148.29
CHH18180201088253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799989.08 | 1799705.71
CHH18180101079100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 140000 | 58992.96
CHH18180201139720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60000 | 60000
CHH17170200885914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1207193.69 | 1193877.88
CHH17170200886888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 988910.8
CHH17170300961607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 25000000 | 25000000
CHH18180201088336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH18180201087893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65972.45 | 65972.45
CHH18180201087286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388000 | 538239.4
CHH00180201088294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429200 | 429200
CHH16160300732634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 51681.86 | 51681.86
CHH17170200885887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1725803.4 | 1703341.44
CHH17170200890043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 379445.8 | 379445.8
CHH00180201088495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1436926.51 | 1436926.51
CHH18180201088268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH17170401048938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
CHH00180201087933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17001 | 17001
CHH18180201087938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH18180201088366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14152 | 14152
CHH18180201088342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262392 | 262392
CHH18180201087871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46216.8 | 46216.8
CHH18180201088351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 155537.73
CHH00170300912979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 58799.15
CHH17170200884653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1336154.47 | 1293199.61
CHH17170200885754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1431542.58 | 1343291.6
CHH18180201087978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH18180201088338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180877.06 | 180877.06
CHH18180201087758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306662.97 | 306662.97
CHH18180201088361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253650.24 | 253650.24
CHH00180201088022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116454.54 | 116454.54
CHH18180201088379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604799.52 | 604799.52
CHH18180201087923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10441.5 | 10441.5
CHH00180201088038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4372.03 | 4372.03
CHH18180201088296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323758.93 | 323758.93
CHH18180201088314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669484.69 | 669484.69
CHH18180201087730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196968 | 196968
CHH17170300965189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150250.56 | 150250.56
CHH17170200886203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 980328.06
CHH18180201087774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3463729.83 | 3463729.83
CHH00180201087881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345216 | 345216
CHH18180201087770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89457.7 | 89457.7
CHH18180201088334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323113.73 | 323113.73
CHH18180201087749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 347334.86 | 0
CHH18180201087749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289310.29 | 347334.86
CHH00180201087986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56053.81 | 56053.81
CHH18180201088373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414700 | 414700
CHH18180201088376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116313.22 | 116313.22
CHH18180201088406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1241418.85 | 1241418.85
CHH00180201087951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27889 | 27889
CHH18180201088311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7156974.18 | 6673277.1
CHH17170200886097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 987794.67
CHH18180201088046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19500 | 19500
CHH18180201087953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH18180201088305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481452.5 | 481452.5
CHH00180201091035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360338.69 | 360338.69
CHH00180201087932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14251 | 14251
CHH18180201088415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112224.76 | 1112224.76
CHH18180201087293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304000 | 350983.48
CHH18180201088359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 133638.95
CHH16160300732677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4414.46 | 4414.46
CHH18180201089397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH18180101067026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 620999.76 | 598310
CHH17170200884696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 988801.13 | 977924.32
CHH18180201088681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH18180201088478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH17170200884885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1284925.39 | 1074814.39
CHH18180201087889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH17170200885850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1793973.9 | 1772831.87
CHH17170200886844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2223256 | 2195977.16
CHH17170200886523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 988912.65
CHH16160300732645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24244.8 | 24244.8
CHH18180201087942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH18180201087944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH18180201088062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
CHH18180201087725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404079.23 | 404079.23
CHH00180201087965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10175.32 | 10175.32
CHH18180201088370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112224.76 | 1112224.76
CHH00180201088375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623855.73 | 623855.73
CHH17170401046083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 210000 | 210000
CHH18180101057776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419030 | 419030
CHH18180101076428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2398527 | 2398527
CHH18180201087888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199029.32 | 199029.32
CHH18180201087892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.21 | 81623.21
CHH17170200886022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2463608 | 2436470.53
CHH17170200886142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 987784.07
CHH00180201087931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17045 | 17045
CHH18180201087946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH00180201087984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87873.47 | 87873.47
CHH18180201088108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10162975.94 | 10162975.94
CHH18180201088371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572112 | 572112
CHH17180201137717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1518000 | 1518000
CHH18180201088138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH18180201088063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90078.8 | 90078.8
CHH17170200885634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1908264.42 | 1887249.95
CHH00180201087967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7574.24 | 7574.24
CHH18180201087754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49430.62 | 49430.62
CHH18180201088339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325531.67 | 325531.67
CHH00180201088460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1055088 | 1055088
CHH00180201088468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2091888 | 2411230.81
CHH17170200884899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1169211.77 | 1154377.47
CHH00180201087934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14848 | 14848
CHH18180201087708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH18180201087713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578879.54 | 578879.54
CHH18180201088328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571198.5 | 571198.5
CHH00180201087626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305291.79 | 305291.79
CHH18180201087750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436851.06 | 436851.06
CHH18180101072448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 906772.99 | 894626.04
CHH17170200884746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2418928.49 | 2075430.62
CHH18180201135340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 820538.52 | 820538.52
CHH17170200885967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2049474.76 | 2026929.49
CHH18180201088260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332519.72 | 149744.03
CHH18180201087940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH18180201088050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384788.57 | 384788.57
CHH18180201087941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH18180201088059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14602 | 14602
CHH00180201087980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32575.66 | 32575.66
CHH00180201087949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7701 | 7701
CHH00180201087962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8266.8 | 8266.8
CHH18180201088343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190399.5 | 190399.5
CHH17170200885858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1028714.98 | 1017382.13
CHH17170200885666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2926064.89 | 2808965.84
CHH18180201132758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4362154.57 | 4109532.59
CHH18180201091067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392887.12 | 392887.12
CHH17170200884918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1515193.66 | 1375439.21
CHH17170200884969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1233658.61 | 1220088.36
CHH17170200884740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3411829.15 | 3374293.32
CHH17170200884753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1056797.54 | 1002185.55
CHH180401402103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH18180101067008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 510162.57 | 508314.54
CHH16180101075706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 83686 | 83686
CHH18180201088374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH18180201088007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH18180201088325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42998.57 | 42998.57
CHH18180201087762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197128 | 197128
CHH18180201088246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815805.47 | 815805.47
CHH18180201088065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384788.57 | 384788.57
CHH18180201088345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327941.25 | 327941.25
CHH00180201088368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485500 | 485500
CHH00180201088031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5382 | 5382
CHH18180101072391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1652589.62 | 1634411.13
CHH180401402177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91956.75 | 91956.75
CHH180401402142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85201.45 | 85201.45
CHH180401402165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39760.68 | 39760.68
CHH180401402144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73841.26 | 73841.26
CHH180401402166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH16160400823518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1305000 | 1305000
CHH18180101072747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 989000
CHH18180201089315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH17170200886893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 988822.24
CHH180401402174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39760.68 | 39760.68
CHH180401402147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45440.77 | 45440.77
CHH180401402148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85201.45 | 85201.45
CHH00180201088042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307624 | 296250.78
CHH18180201088427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310013.73 | 310013.73
CHH18180201087763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39274.12 | 39274.12
CHH180401402200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68161.16 | 68161.16
CHH180401402193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68161.16 | 68161.16
CHH180401402195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39760.68 | 39760.68
CHH17170200884680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2876638.44 | 2844758
CHH17170200886929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2917806.61 | 2874124
CHH180401402221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39760.68 | 39760.68
CHH180401402201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH00180201088023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87873.47 | 87873.47
CHH18180201088382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407160 | 407160
CHH00180201088032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12970.15 | 12970.15
CHH18180201088512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH18180201088298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827417.22 | 827417.22
CHH18180201088358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22130.31 | 31935
CHH17170300969102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 2500000 | 2500000
CHH180401402262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85201.45 | 85201.45
CHH180401402224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34080.58 | 34080.58
CHH16160300732729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 60510.79 | 60510.79
CHH180401402227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85201.45 | 85201.45
CHH180401402273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85201.45 | 85201.45
CHH180401402274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH17170200884926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1634188.8 | 1608297.08
CHH17170200884838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1539908.49 | 1446427.77
CHH17170200884867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1505777.23 | 1486213.68
CHH17170200885897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 903224.33 | 890253.64
CHH17170200886194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1802640 | 1778395.44
CHH17170200884908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1081989.93 | 1060575.2
CHH17170200886930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2183559.14 | 2156818.17
CHH17170200886508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 988584.07
CHH17170200885762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1654611.1 | 1290520.85
CHH18180201088369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169381.51 | 169381.51
CHH180401402278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH18180201087757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59130.26 | 59130.26
CHH18180201087827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH00180201087945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10882.5 | 10882.5
CHH00180201088467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29308 | 29308
CHH18180201087647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH17170200884855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1461645.95 | 1403527.74
CHH180401402290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68161.16 | 68161.16
CHH180401402315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39760.68 | 39760.68
CHH00170400979467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469831.55 | 938084.16
CHH180401402320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85201.45 | 85201.45
CHH180401402285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53641.45 | 53641.45
CHH180401402323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34080.58 | 34080.58
CHH180401402324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73841.26 | 73841.26
CHH180401402292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85201.45 | 85201.45
CHH180401402313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34080.58 | 34080.58
CHH180401402303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34080.58 | 34080.58
CHH180401402306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79521.35 | 79521.35
CHH180401402307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85201.45 | 85201.45
CHH17170300959325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 12035828.73 | 12035812.33
CHH180401402295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85201.45 | 85201.45
CHH180401402302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH18180201088412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH00180201088297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233872.69 | 233872.69
CHH18180201088299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154999.46 | 154999.46
CHH18180201088433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297677 | 297677
CHH00180201087966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9717.8 | 9717.8
CHH18180201088322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401592 | 401592
CHH00180201091037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433273.42 | 433273.42
CHH18180201087753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39274.12 | 39274.12
CHH180401402311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34080.58 | 34080.58
CHH180401402328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34080.58 | 34080.58
CHH180401402338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45440.77 | 45440.77
CHH15150300576808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 75000000 | 11703836
CHH180401402416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73841.26 | 73841.26
CHH180401402352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH17170200885638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1140016.98 | 1010678.24
CHH17170200886118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1483268.76
CHH17170200886928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2976230.84 | 2840420.93
CHH18180201131545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 398512.2 | 397125.2
CHH18180101067033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
CHH18180201087948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH00180201088365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138000 | 138000
CHH00180201087987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56053.81 | 56053.81
CHH17170200885977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1716032.76 | 1683924.4
CHH17170200886840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2303293 | 2277924.92
CHH17170200886130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1200000 | 1186799.41
CHH18180201088435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH18180201088321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167666.4 | 167666.4
CHH18180201088329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776418.59 | 776418.59
CHH00180201088491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1151844 | 1151844
CHH18180201088281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH18180201088307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782745.35 | 782745.35
CHH18180201139732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3753902 | 3770000
CHH17170401050963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 900000 | 614632.2
CHH18180101076433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 652148 | 652148
CHH00180201088030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7205 | 7205
CHH18180201088392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417330.19 | 417330.19
CHH18180201088398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176650.2 | 176650
CHH18180201088411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167837.23 | 167837.23
CHH18180201088330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289871.28 | 289871.28
CHH18180201088367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217563.51 | 217563.51
CHH17170200884874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1443093.53 | 1422869.75
CHH180401402458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH16160300732655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 51681.86 | 51681.86
CHH180401402412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH00180201088024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57148.29 | 57148.29
CHH18180201087841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH00180201087985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116454.54 | 116454.54
CHH18180201087895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153504.54 | 0
CHH18180201087895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127860.6 | 153504.54
CHH18180201088616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH18180201087773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH18180201139729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 324506 | 345610.4
CHH180401402477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH16160300732789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24244.8 | 24244.8
CHH180401402493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH18180101073299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1891110.57 | 1870308.35
CHH00180201088494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282597.04 | 282597.04
CHH18180201088058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1671235.05 | 1671235.05
CHH00180201087968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8073.24 | 8073.24
CHH18180201087846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH180401402474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH16160400813828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2618094.18 | 2617910.19
CHH17170200885922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 792806.31 | 783682.38
CHH17170200886181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 973961.54
CHH180401402497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH17170200884614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 902771.75 | 870954.39
CHH17170200886998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1287661.24 | 1273496.97
CHH18180101077351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 35000 | 35000
CHH18180101067031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 580000 | 580000
CHH18180101071959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 769669.47 | 761203.11
CHH18180201089325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
CHH18180101073248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 309130.93 | 293750.44
CHH18180201088252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2414121.55 | 2397029.45
CHH18180201088410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147078.19 | 195599.97
CHH00180201087975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116454.54 | 116454.54
CHH180401402512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180301283527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38315.32 | 38315.32
CHH180301283528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53641.45 | 53641.45
CHH180301283529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53641.45 | 53641.45
CHH180301283530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301286451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 763435.27 | 763435.27
CHH180301285666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2716326.22 | 2716326.22
CHH180301286501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301285710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1681620.27 | 1681620.27
CHH180301285713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1009757.27 | 1009757.27
CHH180301285719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91964.8 | 91964.8
CHH180301285721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1454585.6 | 1454585.6
CHH180301285726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1164336.53 | 1164336.53
CHH18180201089308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
CHH180301286549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301285766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1046255.35 | 1046255.35
CHH180301285773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 679332.74 | 679332.74
CHH180301285776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 261506.32 | 261506.32
CHH180301285778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80853.44 | 80853.44
CHH180301285784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 689001.2 | 689001.2
CHH180301285786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122945.29 | 122945.29
CHH180301285788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75470.88 | 75470.88
CHH180301285789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 504032.8 | 504032.8
CHH180301285792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 390737.65 | 390737.65
CHH180401402527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11250.84 | 11250.84
CHH180401402552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH17170200886214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 988315.61
CHH18180201139737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4493400 | 4493400
CHH180401402621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11250.84 | 11250.84
CHH180401402578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11250.84 | 11250.84
CHH180401402582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH15150300576717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 4000000 | 3999914
CHH180301298398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57148.29 | 57148.29
CHH180301290720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180301298518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807044.36 | 807044.36
CHH180301289640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153261.24 | 153261.24
CHH180301290725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180301290746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180301289905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53641.45 | 53641.45
CHH180301289908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53641.45 | 53641.45
CHH180301289915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45978.39 | 45978.39
CHH180301289933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301289949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53641.45 | 53641.45
CHH180301289956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38315.32 | 38315.32
CHH180301289968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38315.32 | 38315.32
CHH180401432627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
CHH180401432632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326967.13 | 326967.13
CHH180301301235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201056.8 | 201056.8
CHH180301306632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123252.38 | 123252.38
CHH180401402625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180301301325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62524 | 62524
CHH180301303325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617646.79 | 617646.79
CHH180301304432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336681.34 | 336681.34
CHH180401402678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 908235.2 | 908235.2
CHH180301301457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
CHH180301301461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27500 | 27500
CHH180301301468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98860 | 98860
CHH180301301471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
CHH180401402713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180301301512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75500 | 75500
CHH180301400818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301303704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228657.57 | 228657.57
CHH180301289951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45978.39 | 45978.39
CHH180401442787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204730.42 | 204730.42
CHH180301306741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119383.65 | 119383.65
CHH180401404727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40237.38 | 40237.38
CHH180301309507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867838.44 | 867838.44
CHH180301290405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180301304374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109475.2 | 109475.2
CHH180301310550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300673.16 | 300673.16
CHH180301289648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153261.24 | 153261.24
CHH180301400853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 49998 | 49998
CHH180401443946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
CHH180301309897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6569426 | 6569426
CHH180301289950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301289954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301289961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38315.32 | 38315.32
CHH180301289964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301307586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243007.92 | 243007.92
CHH180401441915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984483.41 | 984483.41
CHH180301301429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
CHH180301290439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45440.77 | 45440.77
CHH180301310050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000 | 108000
CHH180301310046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297000 | 297000
CHH180301400797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301304265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686952 | 686952
CHH180301304266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654279.28 | 654279.28
CHH180301290710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180301290718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180301290729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180301290733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180301290735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180301290750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180301309620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867838.44 | 867838.44
CHH180301311835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1331339.42
CHH180301309606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900060.55 | 900060.55
CHH180301309659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486918.8 | 486918.8
CHH180301289644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114945.94 | 114945.94
CHH180301289940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38315.32 | 38315.32
CHH180301289945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45978.39 | 45978.39
CHH180301290146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85201.45 | 85201.45
CHH180301286849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6069917.39 | 6069917.39
CHH180301304376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166989.73 | 166989.73
CHH180301306327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82368.22 | 82368.22
CHH180301309536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362050.1 | 362050.1
CHH180301309567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867838.44 | 867838.44
CHH180301309587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418811.99 | 418811.99
CHH180301314065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
CHH180301287210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2696070.25 | 2696070.25
CHH180301301258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93014.74 | 93014.74
CHH180301304652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 467508.43
CHH180301309046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 512173.03
CHH180301302724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342986.17 | 342986.17
CHH180301306577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538965.58 | 538965.58
CHH180301400801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180401404717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56086.7 | 56086.7
CHH180401404719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40649.42 | 40649.42
CHH180401404721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41130.12 | 41130.12
CHH180401404722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63876.1 | 63876.1
CHH180401404726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40924.1 | 40924.1
CHH180401404731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47887.35 | 47887.35
CHH180401404732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40306.06 | 40306.06
CHH180301303258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702808.94 | 959528.8
CHH180301301194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69412 | 69412
CHH180301304646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 527038.63
CHH180301290382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180301290390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85201.45 | 85201.45
CHH180301299405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137004.8 | 137004.8
CHH180301301308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56797.96 | 56797.96
CHH180301301344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
CHH180301301433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355000 | 1355000
CHH180301301439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88000 | 88000
CHH180301301440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451936 | 451936
CHH180301301480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
CHH180301305140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
CHH180301305145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
CHH180301305150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
CHH180301305152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
CHH180301305154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773895 | 773895
CHH180301289636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76630.62 | 76630.62
CHH180301305233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15585.19 | 15585.19
CHH180301305243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111720 | 111720
CHH180301289708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301289713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301289876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38315.32 | 38315.32
CHH180301289884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301289914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301289922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53641.45 | 53641.45
CHH180301289841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301289848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301297854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
CHH180301297856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
CHH180301297857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
CHH180301302959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229813.17 | 229813.17
CHH180301302967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340874.26 | 340874.26
CHH180301289970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38315.32 | 38315.32
CHH180301400953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301299011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4992548.89 | 3623237.31
CHH180401404089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 851922.56 | 851922.56
CHH180401404092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2405052.39 | 2405052.39
CHH180301304655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
CHH180401404683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55605.99 | 55605.99
CHH180401404687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40649.42 | 40649.42
CHH180401404692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40306.06 | 40306.06
CHH180401404695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41267.46 | 41267.46
CHH180401404697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48024.7 | 48024.7
CHH180301303353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510455.08 | 510455.08
CHH180401404699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47818.68 | 47818.68
CHH180401404702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22223.74 | 22223.74
CHH180401404705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40512.07 | 40512.07
CHH180401404706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48642.74 | 48642.74
CHH180401404710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40855.43 | 40855.43
CHH180401404713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55262.63 | 55262.63
CHH180301287205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6157454.48 | 6157454.48
CHH180301321193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514242.23 | 583135.46
CHH180301323657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548738 | 1548738
CHH180301323659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298526 | 298526
CHH180401406449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33641.86 | 33641.86
CHH180301333898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674674 | 674674
CHH180301315999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53050.61 | 53050.61
CHH180401406451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64071.9 | 64071.9
CHH180301333648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610460 | 610460
CHH180301323661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHH180301401017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180401406464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48848.76 | 48848.76
CHH180401406467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40512.07 | 40512.07
CHH180401406470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33589.66 | 33589.66
CHH180401406471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21796.4 | 21796.4
CHH180401406474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20624.57 | 20624.57
CHH180401406477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17952.62 | 17952.62
CHH180401406481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42143.73 | 42143.73
CHH180401406491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180301333828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556862 | 556862
CHH180401406494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401406496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401406500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180301317525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134333.42 | 134333.42
CHH180301315452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346265.96 | 346265.96
CHH180301321203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457562 | 457562
CHH180301317513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108095.4 | 108095.4
CHH180401448642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75732.45 | 75732.45
CHH180401449004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35795.66 | 35795.66
CHH180401449016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32564.34 | 32564.34
CHH180401449743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581248.99 | 581248.99
CHH180301289928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68967.58 | 68967.58
CHH180301289936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76630.64 | 76630.64
CHH180401449037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355266 | 355266
CHH180401449041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13436 | 13436
CHH180401449048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1951200 | 1951200
CHH180401443836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990337.89 | 990337.89
CHH180401435019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18948.22 | 18948.22
CHH180401449052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16159.44 | 16159.44
CHH180401449054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253179 | 253179
CHH180401449064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25240 | 25240
CHH180401449066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHH180401449077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724466 | 724466
CHH180401444747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
CHH180401444751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
CHH180301283531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301290714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401444758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61130 | 61130
CHH180401444992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545000 | 545000
CHH180401444998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610000 | 610000
CHH180401445006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391650 | 391650
CHH180401445010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402819 | 402819
CHH180401448289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I014-FONE Otros de Gasto Corriente |  | 106556.03 | 106556.03
CHH180401448289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1061525.48 | 1061525.48
CHH180401449167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112180 | 112180
CHH180401449171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11842 | 11842
CHH180301285782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365510.51 | 365510.51
CHH180401445152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498720 | 498720
CHH180401445176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46784 | 46784
CHH180401402637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401443250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115500 | 115500
CHH180401446525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340166 | 340166
CHH180401446533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256921 | 1256921
CHH180401449545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26287.81 | 26287.81
CHH180401402583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180301290326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401449569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000.01 | 85000.01
CHH180401402692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79893.84 | 79893.84
CHH180401402717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401448876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104099.84 | 104099.84
CHH180401449309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28495.6 | 28495.6
CHH180401449594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258680.01 | 258680.01
CHH180401449613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39042.91 | 39042.91
CHH180301290346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180401402687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180401402698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70234.52 | 70234.52
CHH180301301463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1120000
CHH180301301470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
CHH180401448519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362497.58 | 362497.58
CHH180401402726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180301289633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107282.87 | 107282.87
CHH180301290752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180301290395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56800.97 | 56800.97
CHH180301290423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180401402740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401402711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180401449669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
CHH180401402735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17281.68 | 17281.68
CHH180301301513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80500 | 80500
CHH180401448942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39799.69 | 39799.69
CHH180301303033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000.08 | 107000.08
CHH180301289871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301289881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61304.52 | 61304.52
CHH180301289913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38315.32 | 38315.32
CHH180301400811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301400814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2076900 | 2076900
CHH180401416741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748585.61 | 748585.61
CHH180301400997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301401045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301401074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301401079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 24000 | 24000
CHH180301401085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301401091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180401404694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41267.46 | 41267.46
CHH180301290336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28400.48 | 28400.48
CHH180301301430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355000 | 1355000
CHH180301301435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355000 | 1355000
CHH180301301442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451936 | 451936
CHH180301301515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159352 | 1159352
CHH180301323658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395549 | 395549
CHH180301298625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263664.27 | 263664.27
CHH180301400846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301400849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301400995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301401025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301401031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301393464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 24519 | 24519
CHH180401416483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665455.5 | 665455.5
CHH180401416487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936821 | 936821
CHH180301393391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180401418776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1969777.52 | 1969777.52
CHH180401418778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1996641.45 | 1996641.45
CHH180401419634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2763600 | 2763600
CHH180401423306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22418153.9 | 22418153.9
CHH180401420762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999951.26 | 999951.26
CHH180301400865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301400971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301400981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301401049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180401419885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618908.7 | 618908.7
CHH180401423391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730457.7 | 730457.7
CHH180301401089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180401418774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1815721.8 | 1815721.8
CHH180401418786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1996641.45 | 1996641.45
CHH180401417878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618907.7 | 618908.7
CHH180401419867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1616392.42 | 1616392.42
CHH180401419972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3716890.86 | 3716890.86
CHH180401419141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934463.39 | 934463.39
CHH180301400809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301400835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301400948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180401421888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107501.21 | 107501.21
CHH180301401009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301401037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 24914 | 24914
CHH180301401043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301401056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180401423885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67430.23 | 67430.23
CHH180301379538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200842 | 200842
CHH180301393417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 24744 | 24744
CHH180401421365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171620.84 | 171620.84
CHH180401422372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137444.35 | 137444.35
CHH180401422379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98357.14 | 98357.14
CHH180401422386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69050.58 | 69050.58
CHH180401443838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
CHH180401444827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 980000
CHH180401444831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
CHH180401444839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
CHH180401444841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
CHH180401444843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
CHH180401444847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
CHH180401444853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 230000
CHH180401427086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201865.83 | 201865.83
CHH180401444856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1275000 | 1275000
CHH180401444859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 680000
CHH180401444860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916950 | 916950
CHH180401444929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755000 | 755000
CHH180401427280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16540 | 16540
CHH180401442232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18615.12 | 18615.12
CHH180401444986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355000 | 355000
CHH180401444994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730000 | 730000
CHH180401445002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391650 | 391650
CHH180401445004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391650 | 391650
CHH180401445008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389077.95 | 389077.95
CHH180401445014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
CHH180301400978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180401442713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33277.35 | 33277.35
CHH180401445040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487200 | 487200
CHH180401426596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2397029.45 | 2397029.45
CHH180401426608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799705.71 | 1799705.71
CHH180401428776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29310.28 | 29310.28
CHH180401428780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50693.09 | 50693.09
CHH180401445188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94435 | 94435
CHH180401445220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17980 | 17980
CHH180401445223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231208 | 231208
CHH180401445237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13800 | 13800
CHH180401445248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
CHH180401445267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85015 | 85015
CHH180401445274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13340 | 13340
CHH180401445276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24310 | 24310
CHH180401446510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4170166.2 | 4170166.2
CHH180401445282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54220 | 54220
CHH180401445287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8674 | 8674
CHH180401446518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652048 | 652048
CHH180401444743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220000 | 1220000
CHH180401444752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427910 | 427910
CHH180401444756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61130 | 61130
CHH180401444762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916950 | 916950
CHH180401444766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 28000
CHH180401444772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
CHH180401426975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6223041.87 | 6223041.87
CHH180401434546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25629 | 25629
CHH180401438283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3679971.22 | 3679971.22
CHH180401436028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172425.19 | 172425.19
CHH180401427185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915948.99 | 915948.99
CHH180401436616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105533.73 | 105533.73
CHH180401433950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
CHH180401438779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201943.24 | 201943.24
CHH180401427268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8794 | 8794
CHH180401434685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 302401.45
CHH180401435797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2016481.38 | 2016481.38
CHH180401435804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3623237.31 | 3623237.31
CHH180401435811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726996.4 | 726996.4
CHH180401435823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002757.97 | 1002757.97
CHH180401435864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
CHH180401435870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
CHH180301400793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 24855 | 24855
CHH180401435876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
CHH180401435880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
CHH180401435885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24500 | 24500
CHH180401435888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24500 | 24500
CHH180401435891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756711.49 | 756711.49
CHH180401435896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24500 | 24500
CHH180401436626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105533.73 | 105533.73
CHH180301400961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180301400966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180401434188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025000 | 1025000
CHH180401435913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304545 | 304545
CHH180401435914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26343.92 | 26343.92
CHH180401438517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
CHH180401433638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8729.16 | 8729.16
CHH180401433647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17913.45 | 17913.45
CHH180401433652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30601.7 | 30601.7
CHH180401436029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140985.3 | 140985.3
CHH180401438290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37964.48 | 37964.48
CHH180401438300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37964.48 | 37964.48
CHH180401436444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278075.37 | 278075.37
CHH180401436456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12797.59 | 12797.59
CHH180401426211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
CHH180301387170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 455805 | 455805
CHH180401436270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38922 | 38922
CHH180401427725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60048.07 | 60048.07
CHH180401434386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
CHH180401435882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178237.45 | 1178237.45
CHH180401436414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231000 | 231000
CHH180401436419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231000 | 231000
CHH180401436421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
CHH180401437719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81749 | 81749
CHH180401438505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57406 | 57406
CHH180401438526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610442.52 | 610442.52
CHH180401433627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31211.3 | 31211.3
CHH180401433636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13681.14 | 13681.14
CHH180401433643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29952.83 | 29952.83
CHH180401433653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17712.88 | 17712.88
CHH180401434484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53759.6 | 53759.6
CHH180401434486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88999.63 | 88999.63
CHH180401434487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129297.1 | 129297.1
CHH180401436458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106539.18 | 106539.18
CHH180401433658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30060.21 | 30060.21
CHH180401426600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381254.8 | 1381254.8
CHH180401427136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12992 | 12992
CHH180401438608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180010 | 1180010
CHH180401433610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13142.32 | 13142.32
CHH180401436352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64015.1 | 64015.1
CHH180401436355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57456 | 57456
CHH180401436739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410569.29 | 410569.29
CHH180401437376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147767.75 | 147767.75
CHH180401439088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672430 | 672430
CHH180401437077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
CHH180401433677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20740.69 | 20740.69
CHH180401433682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15966.52 | 15966.52
CHH180401433694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50676.91 | 50676.91
CHH180401434699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246349.37 | 246349.37
CHH180401437436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938301.65 | 938301.65
CHH180401438123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
CHH180401438127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
CHH180401438128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124138 | 1124138
CHH180401433714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156735.33 | 156735.33
CHH180401436790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
CHH180401432792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59580 | 59580
CHH180401432797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29790 | 29790
CHH180401442192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81235.53 | 81235.53
CHH180401442226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120518.59 | 120518.59
CHH180401433738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31935 | 31935
CHH180401433755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226456.72 | 226456.72
CHH180401436373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61189 | 61189
CHH180401436360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5503.84 | 5503.84
CHH180401442245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20759.58 | 20759.58
CHH180401442270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160840.16 | 160840.16
CHH180401442281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14594.2 | 14594.2
CHH180401436846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48946.37 | 48946.37
CHH180401436174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231000 | 231000
CHH180401433271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16079.08 | 16079.08
CHH180401433849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234060.16 | 234060.16
CHH180401433665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18448.96 | 18448.96
CHH180401433895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60144.84 | 60144.84
CHH180401434871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510300.15 | 510300.15
CHH180401434893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14331.4 | 14331.4
CHH180401435830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329700 | 329700
CHH180401437606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334078.57 | 334078.57
CHH180401433688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20916.03 | 20916.03
CHH180401438129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190114.05 | 190114.05
CHH180401437183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
CHH180401437613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046798.38 | 1046798.38
CHH180401437617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29234.92 | 29234.92
CHH180401437619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78490 | 78490
CHH180401437622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1711458.67 | 1711458.67
CHH180401437627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86215.14 | 86215.14
CHH180401437628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1542015 | 1542015
CHH180401437631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13642.02 | 13642.02
CHH180401437635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65244.52 | 65244.52
CHH180401433725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133638.95 | 133638.95
CHH180401436692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86267.74 | 86267.74
CHH180401437235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52634.41 | 52634.41
CHH180401437241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484068 | 484068
CHH180401435960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1716204.12 | 1716204.12
CHH180301387137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 642436 | 642436
CHH180301400782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 20700 | 20700
CHH180301400830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CHH180401437043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
CHH180401438611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183150 | 183150
CHH180301400990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301401065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000
CHH180301401233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3145725.69 | 3145725.69
CHH180401437073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
CHH180401434057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200925.3 | 200925.3
CHH180401436038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82006.2 | 82006.2
CHH180401437091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
CHH180401432786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000 | 196000
CHH180401432790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47800 | 47800
CHH180401432794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59580 | 59580
CHH180401433464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36471.42 | 36471.42
CHH180401436356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73500 | 73500
CHH180401436357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
CHH180401436358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24500 | 24500
CHH180401436359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
CHH180401436363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39892.05 | 39892.05
CHH180401436367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231000 | 231000
CHH180401435837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329700 | 329700
CHH180401443265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115500 | 115500
CHH180401436196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231000 | 231000
CHH180401437215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195599.97 | 195599.97
CHH180401437621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41760 | 41760
CHH180401437625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154787.15 | 154787.15
CHH180401437629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499895.99 | 499895.99
CHH180401436670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231000 | 231000
CHH180401436685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908661.2 | 908661.2
CHH180401437220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509870.32 | 509870.32
CHH180401437230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82940 | 82940
CHH180401433374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35042.58 | 35042.58
CHH180401442015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54496.25 | 54496.25
CHH180401436698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319782.9 | 319782.9
CHH180401436706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241625.65 | 241625.65
CHH180401436720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66120 | 66120
CHH180401436725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170329.67 | 170329.67
CHH180401436730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1557047.37 | 1557047.37
CHH180401451234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24309.23 | 24309.23
CHH180401451277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1477541.28 | 1477541.28
CHH180401451323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69637.35 | 69637.35
CHH180401451438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65048 | 65048
CHH180401451497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
CHH180401450408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54500 | 54500
CHH180401450419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168001 | 168001
CHH180401450422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170957 | 170957
CHH180401450143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15922.6 | 15922.6
CHH180401451529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60100 | 60100
CHH180401451627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
CHH180401460499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572112 | 572112
CHH180401450509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238500 | 238500
CHH180401450521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268270 | 268270
CHH180401450560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387300 | 387300
CHH180401450575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23500 | 23500
CHH180401450579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308713 | 308713
CHH180401450583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147800 | 147800
CHH180401450598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
CHH180401450739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16250 | 16250
CHH180401460712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558211.83 | 558211.83
CHH180401450771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147850 | 147850
CHH180401450859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49664 | 49664
CHH180401450878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61212 | 61212
CHH180401454835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102292.91 | 102292.91
CHH180401460920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481452.5 | 481452.5
CHH180401450968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32988.75 | 32988.75
CHH180401460955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489199.25 | 489199.25
CHH180401451026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17265.42 | 17265.42
CHH180401451050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34630.89 | 34630.89
CHH180401451089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336722.58 | 336722.58
CHH180401455002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112782.62 | 112782.62
CHH180401449859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150845.01 | 150845.01
CHH180401454660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567075.44 | 567075.44
CHH180401474351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9322.92 | 9322.92
CHH180401451642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641316 | 641316
CHH180401454706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95198.54 | 95198.54
CHH180401451774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
CHH180401451984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30222.71 | 30222.71
CHH180401455055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624901.44 | 624901.44
CHH180401460228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435247.5 | 435247.5
CHH180401450045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27785.14 | 27785.14
CHH180401452005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28366.98 | 28366.98
CHH180401452009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137680 | 137680
CHH180401460283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
CHH180401474600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438133.86 | 438133.86
CHH180401452157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154411.8 | 154411.8
CHH180401452172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 874972.87 | 874972.87
CHH180401452218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
CHH180401450529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83000 | 83000
CHH180401450589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38600 | 38600
CHH180401450591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78200 | 78200
CHH180401450593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728000.05 | 728000.05
CHH180401450595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31200 | 31200
CHH180401450704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276300 | 276300
CHH180401454581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2025821.87 | 2025821.87
CHH180401474044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245999.46 | 245999.46
CHH180401451138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32743.24 | 32743.24
CHH180401452496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759722 | 759722
CHH180401453555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774018.48 | 774018.48
CHH180401451349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47757.37 | 47757.37
CHH180401454917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191393.04 | 191393.04
CHH180401476202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115951.28 | 115951.28
CHH180401476278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396133.62 | 396133.62
CHH180401471405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811000.56 | 811000.56
CHH180401474226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19040.24 | 19040.24
CHH180401474272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73125 | 73125
CHH180401476495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2247450.25 | 2247450.25
CHH180401477374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305577.08 | 305594.54
CHH180401474411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49765.97 | 49765.97
CHH180401474519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133373.35 | 133373.35
CHH180401476606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1238787.01 | 1238787.01
CHH180401460760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697540.89 | 697540.89
CHH180401460782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323113.73 | 323113.73
CHH180401451402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67092.92 | 67092.92
CHH180401454684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322200 | 322200
CHH180401449820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48855.39 | 48855.39
CHH180401451715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458014.15 | 458014.15
CHH180401451739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51129.02 | 51129.02
CHH180401450404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190496 | 190496
CHH180401450415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
CHH180401450424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85125 | 85125
CHH180401461038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262392 | 262392
CHH180401460261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401592 | 401592
CHH180401450691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34800 | 34800
CHH180401450711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 21000
CHH180401450508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111000 | 111000
CHH180401450513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
CHH180401450517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
CHH180401450527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290500 | 290500
CHH180401451163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33864.58 | 33864.58
CHH180401460330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895375.96 | 895375.96
CHH180401451764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67884.88 | 67884.88
CHH180401450819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84017 | 84017
CHH180401450821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28348.16 | 28348.16
CHH180401452054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551408.49 | 551408.49
CHH180401450903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46738 | 46738
CHH180401452130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100090 | 100090.03
CHH180401452135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585000 | 585000
CHH180401451899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57183.31 | 57183.31
CHH180401460409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310013.73 | 310013.73
CHH180401450936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25338 | 25338
CHH180401452021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14389.5 | 14389.5
CHH180401452025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
CHH180401450998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31328.8 | 31328.8
CHH180401452207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001023.8 | 1001023.8
CHH180401455150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141456.68 | 141456.68
CHH180401455169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300636 | 300636
CHH180401451099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1702458.72 | 1702458.72
CHH180401451109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35686.73 | 35686.73
CHH180401455219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353940.29 | 353940.29
CHH180401460575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641247.19 | 641247.19
CHH180401454565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101529.67 | 1101529.67
CHH180401483354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256675 | 1256675
CHH180401483386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
CHH180401483501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1120000
CHH180401496818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 51343.95 | 51343.95
CHH180401501618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2076900 | 2076900
CHH180401497551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 4470473.81 | 4470473.81
CHH180401486036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179093.69 | 180414.2
CHH180401497952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1351568 | 1351568
CHH180401497980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1351568 | 1351568
CHH180401497713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1621492.12 | 1621492.12
CHH180401494146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 318477.97 | 312673.82
CHH180401498004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1000000 | 1000000
CHH180401483196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1134403 | 1134403
CHH180401494537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 78996 | 78996
CHH180401494161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1840000 | 1840000
CHH180401494227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3299468.99 | 3297079.86
CHH180401494572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150250.56 | 150250.56
CHH180401496595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 43539000 | 43539000
CHH180401499782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 979360.64 | 979360.64
CHH180401494185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 863176.46 | 863135.29
CHH180401494201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1798185.95 | 1798185.95
CHH180401497533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 4470473.81 | 4470473.81
CHH180401488152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372576.38 | 372576.38
CHH180401494547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 169338.5 | 169338.5
CHH180401499745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 974360.64 | 974360.64
CHH180401497058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 869861.69 | 869861.69
CHH180401497109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1167000 | 1167000
CHH180401496050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 108977.06 | 108977.06
CHH180401498015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1000000 | 1000000
CHH180401482975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1271376.6 | 1271376.6
CHH180401487530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180.01 | 1180.01
CHH180401480617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34578.46 | 34578.46
CHH180401484644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160187.86 | 160187.86
CHH180401486837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3572800 | 3572800
CHH180401502797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 624484.57 | 624484.57

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CHH18180201132264 | Metros Cuadrados | 1 | 6178.85 | 6178.85 | 100
CHH18180201141437 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180201138969 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14160100626023 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201136249 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201135741 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100488638 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170300912693 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101071935 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077083 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHH17170401046374 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101080205 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 69 | 69
CHH18180101057753 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101074973 | Piezas | 1 | 151 | 151 | 100
CHH18180101077353 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101078915 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
CHH00170401044468 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044675 | Metros Cuadrados | 1 | 496.82 | 381.06 | 76.7
CHH17170401044911 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044919 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170401044921 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057721 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170401044434 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201139745 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087369 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087928 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088218 | Otros | 1 | 1120 | 1120 | 100
CHH18180201087760 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400813837 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300964635 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170300913558 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087679 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170400984939 | Metros Cuadrados | 1 | 276 | 276 | 100
CHH18180201087829 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088076 | Metros Cuadrados | 1 | 261.97 | 261 | 99.63
CHH00170400978323 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101078825 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170401044453 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170401044459 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088097 | Metros Cuadrados | 1 | 1025.34 | 710.45 | 69.29
CHH18180201087761 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088115 | Vivienda | 1 | 100 | 84.31 | 84.31
CHH18180201087357 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044924 | Metros Cuadrados | 1 | 800 | 1 | 0.13
CHH18180101057736 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057737 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077370 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101074992 | Piezas | 1 | 150 | 150 | 100
CHH15160200665366 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884772 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH16160400818046 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884779 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH17170200884851 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH16160400817916 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170200900355 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401045014 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH17170401044890 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401046305 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087312 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087733 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101074110 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088100 | Metros Cuadrados | 1 | 1032.19 | 1032 | 99.98
CHH18180201088230 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087640 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHH16160300732568 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087373 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089425 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088048 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088287 | Otros | 1 | 4072.38 | 4072.38 | 100
CHH18180201087720 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101072119 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088544 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201136653 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201142563 | Metros Cuadrados | 1 | 7100 | 7100 | 100
CHH15150200541419 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200903246 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200885007 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH16160400813847 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400818155 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300964081 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170400979840 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180101072886 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101067005 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077097 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.29 | 29
CHH18180101077382 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHH17170401044886 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17180101066269 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.88 | 88
CHH00170401044473 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401045043 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180101057739 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057758 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101057768 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101057769 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401046232 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044569 | Metros Cuadrados | 1 | 50.58 | 50.58 | 100
CHH18180201089257 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101078034 | Piezas | 1 | 135 | 135 | 100
CHH18180201089487 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088221 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087765 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101078381 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087359 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087366 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101079101 | Piezas | 1 | 7 | 7 | 100
CHH18180201088068 | Metros Cuadrados | 1 | 1526 | 1526 | 100
CHH18180201087738 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087316 | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | 100
CHH14150200541127 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732582 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732753 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100488726 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170200897094 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300913328 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400818132 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200857696 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180201088107 | Metros Cuadrados | 1 | 515.85 | 515.85 | 100
CHH18180201087364 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088289 | Otros | 1 | 2085.75 | 2085.75 | 100
CHH00180201087935 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088056 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088077 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087736 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088327 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044575 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH00180201142758 | Computadoras | 1 | 31 | 31 | 100
CHH18180201141460 | Metros Cuadrados | 1 | 2735.75 | 2735.75 | 100
CHH18180201138460 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150200541120 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100486773 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH15170200891072 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170200897093 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16170200905137 | Metros | 1 | 450 | 450 | 100
CHH17170200884938 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180101057717 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057738 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044379 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044570 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044281 | Metros Cuadrados | 1 | 144 | 144 | 100
CHH00170400979488 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087759 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077344 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180101066454 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201091072 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180201088288 | Otros | 1 | 2860 | 2860 | 100
CHH18180201088401 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088404 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088185 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089264 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087724 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088075 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087973 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101066514 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180101066518 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100486281 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201138930 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201137932 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200895168 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200904140 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200903064 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170400979834 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400817287 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300969509 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401041795 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170401044586 | Metros Cuadrados | 1 | 881.28 | 749.1 | 85
CHH00170401044433 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401049035 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044483 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 40.8 | 85
CHH17170401044311 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401053380 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
CHH18180101057973 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180101066464 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101072648 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101057767 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201139718 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089254 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087912 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087280 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089418 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088293 | Otros | 1 | 702 | 702 | 100
CHH00180201088295 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101080212 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088084 | Metros Cuadrados | 1 | 285.94 | 285.94 | 100
CHH18180201088091 | Metros Cuadrados | 1 | 3667.33 | 3667.33 | 100
CHH16160300732592 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732629 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300739762 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14140400424613 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300913574 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170200897882 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170300912690 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170300912692 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884828 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180201087367 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101076869 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088044 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087748 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088102 | Metros Cuadrados | 1 | 3642.7 | 3642.7 | 100
CHH18180201087769 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300969500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088238 | Otros | 1 | 1870.5 | 1870.5 | 100
CHH17170401044904 | Metros Cuadrados | 1 | 354 | 354 | 100
CHH18180101077347 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101073064 | Metros Cuadrados | 1 | 1410 | 1410 | 100
CHH18180101077375 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044272 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044678 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH18180101067019 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101057766 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057779 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057733 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401047735 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201136196 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400818080 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14170300971591 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300965365 | Metros Cuadrados | 1 | 1655.22 | 1655.22 | 100
CHH00170300970793 | Otros | 1 | 80500 | 80500 | 100
CHH00170300913535 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170401044551 | Metros Cuadrados | 1 | 144 | 144 | 100
CHH17170400979510 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088039 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180101066512 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101058129 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088078 | Metros Cuadrados | 1 | 560.56 | 560.56 | 100
CHH18180201088079 | Metros Cuadrados | 1 | 455 | 401.31 | 88.2
CHH18180101057749 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057750 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057755 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057756 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087734 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088103 | Metros Cuadrados | 1 | 591.87 | 591.87 | 100
CHH18180201088106 | Vivienda | 1 | 102 | 83.17 | 81.54
CHH18180201088117 | Vivienda | 1 | 100 | 98.55 | 98.55
CHH18180101079089 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201139004 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100486655 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201138416 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201142581 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200895167 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300968939 | Lote | 1 | 1 | 0.52 | 52
CHH16160300759081 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16170300965616 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180101066471 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057971 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057734 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101067016 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401046893 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHH00170401044681 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057759 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057762 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101070813 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089422 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087622 | Metros Cuadrados | 1 | 180 | 180 | 100
CHH18180201087756 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088113 | Vivienda | 1 | 100 | 73.67 | 73.67
CHH18180201088118 | Vivienda | 1 | 100 | 43.41 | 43.41
CHH17180101074573 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHH18180201089253 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201091066 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087363 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
CHH00180201088499 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087372 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH14150100486623 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201138418 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884920 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH16160400817905 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400817349 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170400979292 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300969454 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088047 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101080199 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 77 | 77
CHH18180101074977 | Piezas | 1 | 12 | 12 | 100
CHH18180101080207 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170300969444 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101071657 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044672 | Metros Cuadrados | 1 | 303.48 | 303.48 | 100
CHH18180201089407 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089412 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101070310 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044271 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089256 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057720 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057765 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401046220 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201139454 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201139461 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057718 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087355 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201142583 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088085 | Metros Cuadrados | 1 | 1946.15 | 1946.15 | 100
CHH18180201087327 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088695 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087332 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087768 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14160400830412 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH15150400596588 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170100838420 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
CHH17170200891118 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170400984938 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
CHH18180201087330 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH00170400979293 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300957572 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180101079091 | Metros Cuadrados | 1 | 244.5 | 244.5 | 100
CHH18180201087896 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088273 | Otros | 1 | 1315.5 | 1315.5 | 100
CHH18180201088285 | Otros | 1 | 883.4 | 883.4 | 100
CHH18180201088400 | Metros Cuadrados | 1 | 5200 | 5200 | 100
CHH18180201088054 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088055 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170300962016 | Otros | 1 | 33845 | 20983 | 62
CHH18180201088535 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201091030 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087746 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088216 | Otros | 1 | 2947 | 2947 | 100
CHH18180201088687 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044373 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044306 | Metros Cuadrados | 1 | 144 | 144 | 100
CHH17170401044506 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 45.12 | 94
CHH17170401044895 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH00180101071637 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101058131 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101073268 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160100638535 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201133230 | Metros Cuadrados | 1 | 1000 | 1000 | 100
CHH18180201136413 | Metros Cuadrados | 1 | 1888.56 | 1888.56 | 100
CHH17170200880486 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHH17170300969373 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300956515 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14160300741804 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHH17170401044961 | Metros Cuadrados | 1 | 441 | 441 | 100
CHH17170401044252 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044259 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044680 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044682 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044900 | Metros Cuadrados | 1 | 237.5 | 237.5 | 100
CHH17180101066332 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089500 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077387 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101078043 | Vehículos | 1 | 2 | 2 | 100
CHH18180201087319 | Piezas | 1 | 8 | 8 | 100
CHH18180201087739 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088690 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088233 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.18 | 18
CHH18180201087341 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101079095 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101074983 | Piezas | 1 | 50 | 50 | 100
CHH18180101080154 | Otros | 1 | 100 | 80 | 80
CHH18180101080189 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH16160400822792 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087661 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088105 | Metros Cuadrados | 1 | 1325.49 | 1320 | 99.59
CHH18180201087343 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH15170300955927 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401046898 | Metros Cuadrados | 1 | 177.3 | 177.3 | 100
CHH17170401044566 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044276 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH18180101057728 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170401044450 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201090978 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087925 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088072 | Metros Cuadrados | 1 | 323.34 | 323.34 | 100
CHH18180201088324 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088688 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087331 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201132277 | Metros Cuadrados | 1 | 5142.75 | 5142.75 | 100
CHH17170401046146 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057782 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057719 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057725 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077342 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077350 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077088 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHH00180201089408 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884868 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH17170200896312 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200901185 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100488615 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100486593 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732698 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101072341 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101072248 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089485 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170200902729 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044563 | Metros Cuadrados | 1 | 55.74 | 55.74 | 100
CHH17170401044915 | Metros Cuadrados | 1 | 10006.71 | 10006.71 | 100
CHH17170401047010 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057726 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057793 | Metros Cuadrados | 1 | 289 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
CHH18180101067024 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101080604 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884769 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180101080603 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087692 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087322 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087745 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088060 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088066 | Metros Cuadrados | 1 | 4600 | 4600 | 100
CHH18180201087329 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170200899525 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044268 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101078028 | Piezas | 1 | 2117 | 2117 | 100
CHH00180101078826 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101078051 | Equipamiento | 1 | 16 | 16 | 100
CHH18180201087701 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088053 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087625 | Metros Cuadrados | 1 | 1110 | 1110 | 100
CHH18180201088101 | Metros Cuadrados | 1 | 1056.07 | 1056.07 | 100
CHH18180201087333 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087874 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088492 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087279 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087281 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088205 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170200902730 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170300913549 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044950 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044316 | Metros Cuadrados | 1 | 96 | 96 | 100
CHH17170401044327 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044561 | Metros Cuadrados | 1 | 151.74 | 151.74 | 100
CHH18180101058127 | Vivienda | 1 | 11 | 11 | 100
CHH16160400813855 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088245 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087352 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087356 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100488864 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH15150400590359 | Metros Cuadrados | 1 | 1850 | 1850 | 100
CHH18180201135672 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101058126 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057763 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077386 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHH17180101066313 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089258 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201091071 | Metros Cuadrados | 1 | 9 | 9 | 100
CHH18180201089494 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101067006 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101067028 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101070412 | Otros | 1 | 8275.24 | 8275.24 | 100
CHH00180101070811 | Otros | 1 | 306 | 247.86 | 81
CHH18180201140181 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
CHH17170401046253 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884974 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH00170200897883 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16170200904414 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101074987 | Piezas | 1 | 150 | 150 | 100
CHH00180101078823 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
CHH18180101080605 | Kilómetro | 1 | 100 | 73 | 73
CHH18180101080165 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087682 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087283 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088189 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088095 | Metros Cuadrados | 1 | 650.27 | 650 | 99.96
CHH18180201087328 | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088691 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170300964690 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087368 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087277 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088112 | Metros Cuadrados | 1 | 763.51 | 763.51 | 100
CHH18180201136607 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201136475 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
CHH17170401044301 | Metros Cuadrados | 1 | 96 | 96 | 100
CHH16160300732608 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884861 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180201131553 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CHH17170400979515 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201142586 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170400979514 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884784 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH00170200898690 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170200897096 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200900354 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170200897097 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400817658 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400817692 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170100838697 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH00170400979512 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201136645 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100486101 | Metros Cuadrados | 1 | 535 | 535 | 100
CHH18180101077345 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101066522 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088049 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089255 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087794 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088067 | Metros Cuadrados | 1 | 1965.61 | 1965.61 | 100
CHH18180201087727 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089419 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300969417 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401046435 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170400979327 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101057770 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057730 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057760 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088320 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087732 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088083 | Metros Cuadrados | 1 | 176.09 | 137.35 | 78
CHH18180201088208 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088093 | Metros Cuadrados | 1 | 1858.51 | 1858.51 | 100
CHH00180201087623 | Metros Cuadrados | 1 | 180 | 180 | 100
CHH18180201088109 | Vivienda | 1 | 100 | 98.04 | 98.04
CHH18180201141455 | Metros Cuadrados | 1 | 5453.87 | 5453.87 | 100
CHH17170401044590 | Metros Cuadrados | 1 | 440.64 | 440.64 | 100
CHH17170401044304 | Metros Cuadrados | 1 | 50.58 | 50.58 | 100
CHH17170401044673 | Metros Cuadrados | 1 | 336 | 336 | 100
CHH17170401044376 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044398 | Metros Cuadrados | 1 | 622.08 | 622.08 | 100
CHH17170401044318 | Metros Cuadrados | 1 | 96 | 96 | 100
CHH17170401044694 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH18180201088057 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088081 | Otros | 1 | 1 | 0.87 | 87
CHH18180201087747 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087358 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH16160300732651 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732689 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170401044477 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401046290 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057764 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101057771 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077368 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101076974 | Otros | 1 | 3148.49 | 1561.49 | 49.59
CHH18180201091011 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101079099 | Piezas | 1 | 98 | 98 | 100
CHH18180101080171 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180101080601 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180101080227 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201132252 | Metros Cuadrados | 1 | 700 | 700 | 100
CHH16160300732661 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170100849872 | Metros Cuadrados | 1 | 1222 | 1222 | 100
CHH17170401044587 | Metros Cuadrados | 1 | 648 | 648 | 100
CHH17170200884791 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180101074089 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400818059 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400817681 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400817251 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884933 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH17170200895170 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170300966799 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180201139032 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201139726 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101076421 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101080127 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087703 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088187 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088092 | Metros Cuadrados | 1 | 395.19 | 395.19 | 100
CHH00180201087982 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088120 | Vivienda | 1 | 80 | 42.8 | 53.5
CHH18180201132762 | Piezas | 1 | 12 | 12 | 100
CHH18180201139438 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044294 | Metros Cuadrados | 1 | 96 | 96 | 100
CHH17170401044492 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044317 | Metros Cuadrados | 1 | 144 | 144 | 100
CHH17170401044412 | Metros Cuadrados | 1 | 96 | 96 | 100
CHH17180101066530 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732602 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732622 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101071219 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089486 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884839 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH17170200895173 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170400979807 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077358 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089263 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089484 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201090994 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201135088 | Metros Cuadrados | 1 | 2227.65 | 2227.65 | 100
CHH18180201139016 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH15150400590901 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH14150100486829 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401046265 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401046911 | Metros Cuadrados | 1 | 101.48 | 65 | 64.05
CHH17170401044368 | Metros Cuadrados | 1 | 96 | 96 | 100
CHH17170401044944 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044594 | Metros Cuadrados | 1 | 794 | 595.5 | 75
CHH17170401044957 | Metros Cuadrados | 1 | 56 | 56 | 100
CHH00170401044422 | Otros | 1 | 48 | 48 | 100
CHH00170401044500 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180101066441 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101072988 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101080602 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088080 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087315 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087744 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087342 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088116 | Vivienda | 1 | 100 | 22.1 | 22.1
CHH18180201131558 | Piezas | 1 | 7 | 7 | 100
CHH18180201132234 | Metros Cuadrados | 1 | 1750 | 1750 | 100
CHH18180201142551 | Metros Cuadrados | 1 | 4380 | 4380 | 100
CHH18180201087927 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH15150400590193 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201137902 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087950 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088089 | Metros Cuadrados | 1 | 162.27 | 162.27 | 100
CHH18180201088692 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400822783 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088069 | Metros Cuadrados | 1 | 2608.77 | 2043.97 | 78.35
CHH18180201088070 | Metros Cuadrados | 1 | 134 | 134 | 100
CHH18180201088086 | Metros Cuadrados | 1 | 583.57 | 233.42 | 40
CHH18180201088104 | Metros Cuadrados | 1 | 792.17 | 792.17 | 100
CHH18180201088613 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087371 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087939 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044384 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401041348 | Metros Cuadrados | 1 | 63266.43 | 63266.43 | 100
CHH00170401044463 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077372 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077383 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHH14160400829699 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402141 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401402156 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402167 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH18180101057781 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057757 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400817946 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400818093 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089490 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044274 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170401044465 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044510 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 46.56 | 97
CHH180401402159 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHH18180101057740 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089424 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101071955 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101078052 | Piezas | 1 | 60 | 60 | 100
CHH18180201088614 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200895169 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088272 | Otros | 1 | 1287 | 1287 | 100
CHH17170300960656 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH00170300913543 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH16170300965590 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
CHH17170300913579 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170400979856 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201141464 | Metros Cuadrados | 1 | 1253.56 | 1253.56 | 100
CHH17170401046451 | Metros | 1 | 1 | 0.85 | 85
CHH18180201088405 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087858 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088111 | Metros Cuadrados | 1 | 952.68 | 952.68 | 100
CHH18180201087764 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057697 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057751 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170401044437 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044503 | Metros Cuadrados | 1 | 233.28 | 233.28 | 100
CHH17170401044505 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH18180101077366 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101078824 | Otros | 1 | 1 | 0.86 | 86
CHH18180201087663 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170400979517 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732706 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400817270 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400817937 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044558 | Metros Cuadrados | 1 | 96 | 96 | 100
CHH17170401044409 | Metros Cuadrados | 1 | 2031.07 | 2031.07 | 100
CHH17170401044584 | Metros Cuadrados | 1 | 622.08 | 460.33 | 74
CHH17170200883710 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH17170200896311 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884812 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH00170200900356 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201132765 | Piezas | 1 | 10 | 10 | 100
CHH18180201139426 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201142587 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402215 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
CHH17170401044910 | Metros Cuadrados | 1 | 663 | 663 | 100
CHH18180101057778 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101076886 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057735 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057761 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180101066311 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180101066317 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088615 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087766 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101080193 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 85 | 85
CHH18180101080195 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201089262 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201091065 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087278 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087698 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088222 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16170300965601 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHH17170300964617 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16170300965699 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHH18180201136593 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150400609085 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170401044457 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044278 | Metros Cuadrados | 1 | 144 | 144 | 100
CHH17170200884954 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180101080216 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170400979516 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200898413 | Metros Cuadrados | 1 | 2095.68 | 2095.68 | 100
CHH14160400830448 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400823337 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088040 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087284 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088313 | Metros Cuadrados | 1 | 10297 | 10297 | 100
CHH17170200884945 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH17170200884890 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180201087731 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087735 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087743 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088114 | Vivienda | 1 | 100 | 22.97 | 22.97
CHH17170200884806 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180201139043 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201138392 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201142588 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402321 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHH17170401044387 | Metros Cuadrados | 1 | 50.58 | 50.58 | 100
CHH17170401044491 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044493 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH00170400979328 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400817922 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088181 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087969 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088087 | Metros Cuadrados | 1 | 1437.07 | 1437.07 | 100
CHH18180201091032 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087740 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088096 | Metros Cuadrados | 1 | 987.49 | 987.49 | 100
CHH18180201087926 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088045 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088286 | Otros | 1 | 2170 | 2170 | 100
CHH18180101077359 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077364 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201138948 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402340 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH18180101080607 | Otros | 1 | 100 | 75 | 75
CHH18180201089402 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089265 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150200541115 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100486552 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100488807 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150200541093 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884799 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180201135368 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089259 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH15160100626027 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401046907 | Metros Cuadrados | 1 | 778.18 | 768 | 98.69
CHH18180101057732 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057788 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101080608 | Kilómetro | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180101077064 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH18180101077377 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101080179 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96 | 96
CHH18180201087317 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087318 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201091031 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088504 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088073 | Metros Cuadrados | 1 | 290.33 | 195.97 | 67.5
CHH18180201087326 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088223 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089252 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732658 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044688 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044293 | Metros Cuadrados | 1 | 96 | 96 | 100
CHH17170401044298 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044482 | Metros Cuadrados | 1 | 129.6 | 129.6 | 100
CHH17170200884911 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16170300965622 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044389 | Metros Cuadrados | 1 | 259.2 | 259.2 | 100
CHH17170401044578 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044401 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044580 | Metros Cuadrados | 1 | 96 | 96 | 100
CHH17170401046130 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180101066468 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101071667 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101073300 | Metros Cuadrados | 1 | 4737 | 4737 | 100
CHH18180201088220 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087741 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088094 | Metros Cuadrados | 1 | 1188.69 | 1188.69 | 100
CHH18180201088219 | Otros | 1 | 639 | 639 | 100
CHH18180101057789 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180101066498 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101076907 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077379 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHH18180201141450 | Metros Cuadrados | 1 | 1279.5 | 1279.5 | 100
CHH18180201139056 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201138982 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089261 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100488752 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14160200670879 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044497 | Metros Cuadrados | 1 | 362.88 | 362.88 | 100
CHH17180101066503 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180101066505 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201091029 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088291 | Otros | 1 | 3200 | 3200 | 100
CHH18180201088088 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088228 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170300969478 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH16160400818139 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044392 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401045339 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH17170200884816 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180201088082 | Metros Cuadrados | 1 | 275 | 274 | 99.64
CHH18180201087742 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201139742 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100488909 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101072340 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200898412 | Metros Cuadrados | 1 | 2120 | 2120 | 100
CHH00180101072989 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101078827 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087737 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087639 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH18180201088119 | Vivienda | 1 | 100 | 60.3 | 60.3
CHH18180201087360 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087362 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087686 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088182 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088302 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088217 | Otros | 1 | 318 | 318 | 100
CHH18180201088098 | Metros Cuadrados | 1 | 1730.67 | 1730.67 | 100
CHH18180201088458 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201138480 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201141470 | Metros Cuadrados | 1 | 918 | 918 | 100
CHH17170401046997 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057754 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401045275 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057722 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101073889 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087684 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101078822 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
CHH18180201087325 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087282 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088071 | Metros Cuadrados | 1 | 124 | 124 | 100
CHH18180201088099 | Metros Cuadrados | 1 | 3289.67 | 3289.67 | 100
CHH18180201088110 | Vivienda | 1 | 102 | 56.9 | 55.78
CHH15150400614063 | Lote | 1 | 1 | 0.82 | 82
CHH16160400822846 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057724 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057752 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044554 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044670 | Metros Cuadrados | 1 | 4400 | 4400 | 100
CHH18180101077362 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089260 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101070049 | Otros | 1 | 80500 | 80500 | 100
CHH18180201089423 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101079102 | Piezas | 1 | 51 | 51 | 100
CHH18180201087351 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087751 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088229 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088231 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088074 | Metros Cuadrados | 1 | 211.66 | 211.66 | 100
CHH17170300969518 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170400979509 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170400979511 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170400979860 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170400979513 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300968991 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170300969491 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401046921 | Metros Cuadrados | 1 | 1320 | 680 | 51.52
CHH17170401045156 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH17180101066540 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101066455 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180101066461 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057727 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401046989 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401044573 | Metros Cuadrados | 1 | 144 | 144 | 100
CHH17170401044297 | Metros Cuadrados | 1 | 144 | 144 | 100
CHH17170401044486 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH17170401044677 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH18180101057731 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057748 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170400984820 | Metros Cuadrados | 1 | 362.7 | 362.7 | 100
CHH14150100486917 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402966 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402967 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402968 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402970 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402971 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401047024 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057787 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180101066453 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089414 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301286563 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180301286565 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301286566 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180301286567 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180301286568 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301286572 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180301286574 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301286575 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301286577 | Vivienda | 33 | 33 | 33 | 100
CHH180301286579 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
CHH180301286581 | Vivienda | 24 | 24 | 24 | 100
CHH180301286582 | Vivienda | 45 | 45 | 45 | 100
CHH18180201131547 | Piezas | 1 | 40 | 0 | 0
CHH18180201133567 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884748 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH00170200897095 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101076844 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101077343 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170300913544 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201139431 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201139355 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH14150100485707 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884819 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180301299878 | Metros lineales | 896 | 896 | 896 | 100
CHH180401432709 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401432931 | Otros | 25 | 25 | 0 | 0
CHH180401432946 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401432960 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401432971 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180301297616 | Otros | 1 | 1 | 0.77 | 77
CHH180301390323 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 31.3 | 65.21
CHH180401402972 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402974 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402975 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402978 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402980 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402981 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301300276 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
CHH180301300302 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
CHH180301304282 | Metros Cuadrados | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 100
CHH180401402651 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180301300319 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
CHH180301301372 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
CHH180301301379 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301301383 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301301392 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301301396 | Vivienda | 32 | 32 | 32 | 100
CHH180301301398 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180301301403 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180301301407 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180301301415 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180301299371 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301299377 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301423 | Vivienda | 7 | 7 | 6.3 | 90
CHH180301301466 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHH180301301472 | Vivienda | 28 | 28 | 28 | 100
CHH180301301474 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301301476 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180301307205 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301390240 | Metros Cuadrados | 95.28 | 95.28 | 0 | 0
CHH180301309778 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301307414 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
CHH180301312737 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180301312746 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180301390624 | Metros Cuadrados | 129.6 | 129.6 | 38.88 | 30
CHH180301308273 | Otros | 64428 | 64428.44 | 100 | 0.16
CHH180301312750 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHH180301312782 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHH180401403290 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301308303 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301312820 | Metros lineales | 14234 | 14234 | 14234 | 100
CHH180301312825 | Metros lineales | 24890 | 24890 | 24890 | 100
CHH180301289946 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CHH180301391801 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 30.72 | 32
CHH180301309969 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301309973 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301309980 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301309985 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301309988 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301392942 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301309996 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301309998 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301310001 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301310005 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301310010 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301310012 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301309317 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400773 | Metros Cuadrados | 24290 | 24290 | 0 | 0
CHH180301308523 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401058 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
CHH180301309312 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301297594 | Otros | 1 | 100 | 36 | 36
CHH180301308550 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301308600 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301310211 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301310214 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301311849 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301314520 | Vivienda | 30 | 18 | 18 | 100
CHH180301299649 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301299876 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301312854 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301304296 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301304300 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
CHH180301308540 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301311831 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301297639 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHH180301301366 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301301482 | Vivienda | 46 | 46 | 46 | 100
CHH180301306187 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHH180301309991 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301310013 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301310015 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301310017 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301310117 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180301391495 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 31.59 | 65.81
CHH180301391685 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
CHH180301313529 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CHH180301392929 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301310220 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180401404720 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404723 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404724 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404728 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404729 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404730 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301297598 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180301297620 | Otros | 1 | 1 | 0.15 | 15
CHH180301297630 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301303363 | Otros | 1311.2 | 1311.2 | 1311.2 | 100
CHH180301303373 | Otros | 400 | 400 | 400 | 100
CHH180301303381 | Metros lineales | 416 | 416 | 416 | 100
CHH180301300201 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301300215 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401404297 | Otros | 43 | 43 | 43 | 100
CHH180401404299 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401404301 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHH180401404309 | Otros | 160 | 160 | 160 | 100
CHH180401404318 | Otros | 104 | 104 | 104 | 100
CHH180301298382 | Metros lineales | 446 | 446 | 446 | 100
CHH180301300256 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401404332 | Otros | 36 | 36 | 36 | 100
CHH180401404325 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHH180301300365 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301303597 | Vivienda | 32 | 32 | 32 | 100
CHH180301303599 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CHH180301298483 | Otros | 124 | 124 | 1 | 0.81
CHH180301301354 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301443 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180301301444 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301301445 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180301301447 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301301449 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301301450 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301301478 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHH180301297609 | Otros | 1 | 100 | 6 | 6
CHH180301297625 | Otros | 1 | 1 | 0.58 | 58
CHH180301297651 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180301299777 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301299779 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301299780 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301289709 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301299904 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301299919 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301298052 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180301300130 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180301302122 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
CHH180401404260 | Otros | 81 | 81 | 81 | 100
CHH180401404691 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301303349 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301303367 | Otros | 1153 | 1153 | 1153 | 100
CHH180401404263 | Otros | 43 | 43 | 43 | 100
CHH180401404700 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404709 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301324660 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CHH180401404252 | Otros | 43 | 43 | 0 | 0
CHH180401404321 | Otros | 44 | 44 | 44 | 100
CHH180301324200 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301324209 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301324225 | Metros lineales | 200 | 159.8 | 159.8 | 100
CHH180301324235 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CHH180301390246 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
CHH180301390391 | Metros Cuadrados | 50.58 | 50.58 | 28.58 | 56.5
CHH180401404367 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
CHH180401404370 | Otros | 19 | 19 | 0 | 0
CHH180401404373 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
CHH180301390650 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 31.01 | 64.6
CHH180401404375 | Otros | 243 | 243 | 243 | 100
CHH180401404379 | Otros | 168 | 168 | 168 | 100
CHH180401404380 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
CHH180401404382 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
CHH180401404384 | Otros | 126 | 126 | 126 | 100
CHH180401404387 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180301390623 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 39.01 | 81.27
CHH180301336329 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401406659 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301324175 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301324184 | Metros Cuadrados | 740 | 690 | 690 | 100
CHH180301324245 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CHH180301321310 | Metros lineales | 1352 | 1352 | 1352 | 100
CHH180301322010 | Metros lineales | 145.35 | 145.35 | 49.69 | 34.19
CHH180301322021 | Metros lineales | 131.63 | 131.63 | 0 | 0
CHH180301390285 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 7.83 | 16.31
CHH180301390308 | Metros Cuadrados | 50.58 | 50.58 | 25.29 | 50
CHH180401447504 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401447516 | Metros Cuadrados | 257 | 257 | 200 | 77.82
CHH180401447541 | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 310 | 82.23
CHH180401449639 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401446771 | Metros lineales | 289 | 289 | 289 | 100
CHH180401446807 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100
CHH180401446091 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401446827 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301388496 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.98 | 98
CHH180301388515 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388526 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388540 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388548 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388562 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388570 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388576 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388590 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388610 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388628 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388638 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388659 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388662 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388669 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388672 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388676 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388681 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388683 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388687 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388688 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388689 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301392810 | Metros Cuadrados | 1921.5 | 1921.5 | 1921.5 | 100
CHH180301392879 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 47.04 | 98
CHH180401416723 | Otros | 47978 | 47978 | 100 | 0.21
CHH180401416742 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CHH180301387903 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
CHH180301393351 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301393485 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301385188 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360 | 530 | 38.97
CHH180301391736 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 27.84 | 29
CHH180301399813 | Metros Cuadrados | 8275.24 | 8275.24 | 8275.24 | 100
CHH180301389088 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.49 | 49
CHH180301399990 | Metros Cuadrados | 95400 | 95400 | 95400 | 100
CHH180401417027 | Otros | 299488 | 299488 | 100 | 0.03
CHH180401417031 | Otros | 340078 | 340078 | 100 | 0.03
CHH180401417039 | Otros | 388508 | 388508.43 | 100 | 0.03
CHH180301391918 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 28.8 | 60
CHH180301389264 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 577 | 38.99
CHH180301400824 | Metros Cuadrados | 40600 | 40600 | 9398.9 | 23.15
CHH180301401073 | Metros Cuadrados | 95.28 | 95.28 | 0 | 0
CHH180301401082 | Metros Cuadrados | 556.5 | 556.5 | 556.5 | 100
CHH180301390138 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 34.6 | 36.04
CHH180301390187 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 26.52 | 55.25
CHH180301390196 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.72 | 72
CHH180301399937 | Metros Cuadrados | 4229.16 | 4229.16 | 4229.16 | 100
CHH180301399948 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
CHH180301388475 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.98 | 98
CHH180301388505 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.98 | 98
CHH180301390273 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 35.7 | 74.38
CHH180301392813 | Metros Cuadrados | 2295 | 2295 | 2295 | 100
CHH180301388555 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301392993 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401417037 | Otros | 395879 | 395879 | 100 | 0.03
CHH180301388593 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388598 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388614 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388618 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301391549 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 46.84 | 48.79
CHH180301391631 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 29.76 | 31
CHH180301393073 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
CHH180301388621 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388624 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388641 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388651 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388657 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388665 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388673 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388679 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388682 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301393303 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301393378 | Metros Cuadrados | 75.2 | 75.2 | 0 | 0
CHH180301388684 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301393462 | Metros Cuadrados | 444.55 | 444.55 | 444.55 | 100
CHH180301393505 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 331.37 | 64.72
CHH180301393582 | Otros | 1 | 1 | 0.17 | 17
CHH180301393595 | Otros | 1 | 1 | 0.17 | 17
CHH180401416717 | Otros | 182936 | 182936.47 | 100 | 0.05
CHH180401416721 | Otros | 117214 | 117214 | 100 | 0.09
CHH180301389285 | Metros Cuadrados | 15324.65 | 15324.65 | 4444 | 29
CHH180301389336 | Metros Cuadrados | 4866.6 | 4866.6 | 2627.66 | 53.99
CHH180301388487 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.98 | 98
CHH180301388529 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388533 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388583 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388609 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301388648 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301399834 | Metros Cuadrados | 360.14 | 360.14 | 331.33 | 92
CHH180301392901 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301393260 | Otros | 1 | 1 | 0.28 | 28
CHH180301387125 | Metros Cuadrados | 1921.5 | 1921.5 | 1921.5 | 100
CHH180301393335 | Otros | 1 | 1 | 0.89 | 89
CHH180301393435 | Metros Cuadrados | 627.76 | 627.76 | 627.76 | 100
CHH180401418901 | Otros | 304813 | 304813 | 100 | 0.03
CHH180301400764 | Metros Cuadrados | 326.8 | 326.8 | 78.43 | 24
CHH180401419034 | Metros Cuadrados | 126.99 | 127 | 126 | 99.21
CHH180401419911 | Metros lineales | 120 | 120 | 111 | 92.5
CHH180301387676 | Metros Cuadrados | 1584 | 1584 | 237.6 | 15
CHH180301391948 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 29.76 | 62
CHH180301399879 | Metros Cuadrados | 9450 | 9450 | 2740.5 | 29
CHH180301388686 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301391972 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 28.8 | 60
CHH180401419917 | Vivienda | 13 | 13 | 11 | 84.62
CHH180401419920 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
CHH180301400019 | Metros Cuadrados | 92.4 | 92.4 | 86.86 | 94
CHH180301392868 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 46.08 | 48
CHH180301390143 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 27.18 | 56.63
CHH180301390255 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
CHH180301390374 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
CHH180301390644 | Metros Cuadrados | 50.58 | 50.58 | 22.54 | 44.56
CHH180301393223 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180301393286 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301393324 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 410 | 100
CHH180401418487 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
CHH180301393372 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
CHH180301393471 | Otros | 1 | 1 | 0.08 | 8
CHH180301393535 | Otros | 1 | 1 | 0.53 | 53
CHH180301383496 | Metros Cuadrados | 187.48 | 187.48 | 13 | 6.93
CHH180301383498 | Metros Cuadrados | 706.2 | 706.2 | 165.25 | 23.4
CHH180301383500 | Metros Cuadrados | 353.1 | 353.1 | 173.02 | 49
CHH180301383504 | Metros Cuadrados | 82.84 | 82.84 | 47.46 | 57.29
CHH180301383506 | Metros Cuadrados | 589.6 | 589.6 | 291.26 | 49.4
CHH180301383507 | Metros Cuadrados | 129.6 | 129.6 | 100.18 | 77.3
CHH180301383508 | Metros Cuadrados | 473 | 473 | 205.76 | 43.5
CHH180301383509 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 38.45 | 37.7
CHH180301383510 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 26.62 | 26.1
CHH180301386612 | Metros Cuadrados | 1391 | 1391 | 1112.8 | 80
CHH180301387186 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180301391468 | Metros Cuadrados | 50.58 | 50.58 | 29.34 | 58.01
CHH180301391577 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CHH180301399906 | Metros Cuadrados | 1854.71 | 1854.71 | 1057.18 | 57
CHH180301393414 | Metros Cuadrados | 496.8 | 496.8 | 496.8 | 100
CHH180301393445 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 99.64 | 22.24
CHH180301393446 | Metros Cuadrados | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 100
CHH180301393473 | Metros Cuadrados | 462 | 462 | 462 | 100
CHH180301393488 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
CHH180301393554 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401434816 | Metros lineales | 125 | 125 | 1 | 0.8
CHH180401435855 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435862 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400758 | Metros Cuadrados | 4060 | 4060 | 1717.38 | 42.3
CHH180401435898 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400985 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401435922 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401123 | Metros Cuadrados | 3221.92 | 3221.92 | 2223.12 | 69
CHH180301401259 | Metros Cuadrados | 14587.54 | 14587.54 | 14587.54 | 100
CHH180301386628 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435272 | Metros lineales | 1594 | 1594 | 1594 | 100
CHH180401427723 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
CHH180301390221 | Metros Cuadrados | 101.16 | 101.16 | 16.19 | 16
CHH180301390302 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 19.46 | 40.54
CHH180401434485 | Otros | 124 | 8 | 1 | 12.5
CHH180401434672 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHH180401434692 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHH180401439084 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433225 | Otros | 49 | 49 | 1 | 2.04
CHH180401433234 | Otros | 46.8 | 1 | 1 | 100
CHH180401433242 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
CHH180401433269 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHH180401433858 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433872 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433883 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433900 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401432718 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180301380449 | Metros Cuadrados | 65620 | 65620 | 1312.4 | 2
CHH180301380450 | Metros Cuadrados | 30100 | 30100 | 17157 | 57
CHH180401432747 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180301380476 | Metros Cuadrados | 672.54 | 672.54 | 392.09 | 58.3
CHH180401432784 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180301390234 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 21.21 | 44.19
CHH180401432821 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180301392979 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 410.04 | 94.92
CHH180401435176 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
CHH180301393452 | Metros Cuadrados | 488.6 | 488.6 | 488.6 | 100
CHH180401437853 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437249 | Metros Cuadrados | 2785 | 2785 | 2785 | 100
CHH180401455840 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401454614 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
CHH180401460823 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401461722 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401471602 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CHH180401458788 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401458811 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401470943 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CHH180401457330 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401458854 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401471845 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0.47 | 0.98
CHH180401473631 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CHH180401452529 | Vivienda | 34 | 34 | 34 | 100
CHH180401474111 | Metros Cuadrados | 7093 | 7093 | 7093 | 100
CHH180401476841 | Metros Cuadrados | 3532 | 3532 | 1767 | 50.03
CHH180401470969 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401476123 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHH180401452486 | Equipamiento | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401450251 | Metros lineales | 16 | 74927.62 | 100 | 0.13
CHH180401458674 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401458699 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401458714 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401452411 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180401458727 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401458763 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401485714 | Otros | 1100 | 1100 | 0 | 0
CHH180401500828 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401500842 | Metros Cuadrados | 50.58 | 50.58 | 22.41 | 44.31
CHH180401495418 | Metros | 45 | 45 | 25 | 55.56
CHH180401500888 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 92.06 | 95.9
CHH180401500902 | Otros | 1 | 1 | 0.16 | 16
CHH180401489940 | Metros | 50 | 50 | 45 | 90
CHH180401489445 | Metros | 994 | 994 | 0 | 0
CHH180401499638 | Otros | 132 | 132 | 131 | 99.24
CHH180401500994 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 14.4 | 6
CHH180401486300 | Metros | 1904.35 | 1904.35 | 495.13 | 26
CHH180401500235 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401500275 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 152.77 | 28.29
CHH180401496321 | Metros Cuadrados | 62775 | 62775 | 0 | 0
CHH180401496353 | Metros Cuadrados | 348.8 | 348.8 | 348.8 | 100
CHH180401500314 | Metros Cuadrados | 313.62 | 313.62 | 188.17 | 60
CHH180401486845 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401495556 | Metros | 40 | 40 | 35 | 87.5
CHH180401496379 | Metros Cuadrados | 589.6 | 589.6 | 47.75 | 8.1
CHH180401496410 | Metros Cuadrados | 3221.92 | 3221.92 | 2223.12 | 69
CHH180401500371 | Metros Cuadrados | 233.28 | 233.28 | 15 | 6.43
CHH180401495605 | Metros | 45 | 45 | 40 | 88.89
CHH180401498090 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401499549 | Otros | 183605.6 | 183605.6 | 1000 | 0.54
CHH180401499577 | Otros | 1583631.24 | 1583631.24 | 100000 | 6.31
CHH180401500403 | Metros Cuadrados | 354.06 | 354.06 | 53.11 | 15
CHH180401501244 | Piezas | 3500 | 3500 | 0 | 0
CHH180401495712 | Metros | 45 | 45 | 25 | 55.56
CHH180401498170 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHH180401499074 | Otros | 12951987.9 | 12951987.9 | 100 | 0
CHH180401499593 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100
CHH180401500505 | Otros | 1 | 1 | 0.08 | 8
CHH180401488363 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401494130 | Metros Cuadrados | 329.52 | 329.52 | 329.52 | 100
CHH180401496576 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180401499665 | Otros | 3 | 3 | 2 | 66.67
CHH180401500553 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401500574 | Otros | 1 | 1 | 0.11 | 11
CHH180401501318 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401495813 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401501434 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
CHH180401494750 | Metros | 60 | 60 | 45 | 75
CHH180401500645 | Otros | 1 | 1 | 0.17 | 17
CHH180401500648 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401500655 | Lote | 95 | 95 | 32 | 33.68
CHH180401500663 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 21.7 | 45.21
CHH180401501570 | Piezas | 2700 | 2700 | 0 | 0
CHH180401495183 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHH180401502008 | Metros Cuadrados | 5139.32 | 5139.32 | 2000 | 38.92
CHH180401486486 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
CHH180401500691 | Lote | 705 | 705 | 0 | 0
CHH180401500866 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CHH180401500593 | Otros | 1 | 1 | 0.47 | 47
CHH180401500627 | Otros | 1 | 1 | 0.17 | 17
CHH180401495386 | Metros | 45 | 45 | 35 | 77.78
CHH180401500853 | Otros | 1 | 1 | 0.12 | 12
CHH180401495299 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 30 | 66.67
CHH180401495832 | Metros | 50 | 50 | 25 | 50
CHH180401498380 | Kilómetro cuadrado | 96 | 96 | 0.17 | 0.18
CHH180401492165 | Metros Cuadrados | 187.48 | 187.48 | 24.37 | 13
CHH180401502043 | Metros Cuadrados | 4937.81 | 4937.81 | 200 | 4.05
CHH180401502054 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401495844 | Metros | 50 | 50 | 25 | 50
CHH180401502086 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401490095 | Metros Cuadrados | 790.72 | 790.72 | 395.36 | 50
CHH180401500252 | Otros | 1 | 1 | 0.07 | 7
CHH180401500273 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401502100 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401502124 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401498530 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 0 | 0
CHH180401499651 | Otros | 12 | 12 | 10 | 83.33
CHH180401500311 | Otros | 1 | 1 | 0.13 | 13
CHH180401501792 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401498560 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 54.5 | 56.77
CHH180401498587 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
CHH180401499676 | Otros | 30 | 30 | 22 | 73.33
CHH180401499692 | Otros | 12 | 12 | 11 | 91.67
CHH180401501813 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401496586 | Lote | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180401498645 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
CHH180401500408 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401500425 | Metros Cuadrados | 50.58 | 50.58 | 19.77 | 39.09
CHH180401500435 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 0 | 0
CHH180401501321 | Piezas | 900 | 900 | 0 | 0
CHH180401501854 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401502205 | Metros Cuadrados | 3462 | 3462 | 3400 | 98.21
CHH180401495691 | Metros | 45 | 45 | 35 | 77.78
CHH180401495747 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 25 | 50
CHH180401500476 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401501898 | Metros Cuadrados | 4325.84 | 4325.84 | 1000 | 23.12
CHH180401502250 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044 | 1020 | 97.7
CHH180401495823 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 25 | 50
CHH180401495402 | Metros | 45 | 45 | 20 | 44.44
CHH180401492180 | Metros Cuadrados | 353.1 | 353.1 | 353.1 | 100
CHH180401500604 | Otros | 1 | 1 | 0.31 | 31
CHH180401501943 | Celdas solares | 140 | 140 | 0 | 0
CHH180401501943 | Computadoras | 20 | 20 | 20 | 100
CHH180401501943 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CHH180401501945 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401502290 | Metros Cuadrados | 3881.2 | 3881.2 | 3800 | 97.91
CHH180401495725 | Metros | 35 | 35 | 28 | 80
CHH180401492223 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 38.45 | 37.7
CHH180401492224 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 26.62 | 26.1
CHH180401490142 | Metros Cuadrados | 10022 | 10022 | 10022 | 100
CHH180401490143 | Luminaria | 90 | 90 | 90 | 100
CHH180401485651 | Metros Cuadrados | 1430.5 | 1430.5 | 0 | 0
CHH180401485782 | Otros | 2360 | 2360 | 0 | 0
CHH180401502454 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401502704 | Metros Cuadrados | 5460 | 5460 | 5460 | 100
CHH180401502743 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402243 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402245 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH17170200886932 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH16160300732672 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732759 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402248 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402249 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402251 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402256 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH17170200885938 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884689 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886104 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH16160400823544 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201091070 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
CHH18180101079097 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057804 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087947 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087976 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088344 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088347 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400824282 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200886155 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200885741 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886536 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088258 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088408 | Otros | 1 | 38.94 | 38.94 | 100
CHH18180201087943 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087952 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088464 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087767 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200885838 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH16160300732736 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200886925 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088331 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088451 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732744 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732779 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088029 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088407 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
CHH18180201088317 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200886002 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200885748 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170300959208 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087970 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087867 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088346 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088243 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088137 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101079092 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884585 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH16160400813843 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200885631 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200885643 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200885950 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087752 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088225 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088356 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088496 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088513 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087930 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087937 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088360 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160200671120 | Metros | 1 | 86.8 | 86.8 | 100
CHH17170200884935 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884808 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH00180201088457 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088348 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088352 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101067013 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088354 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087924 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089383 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200886167 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180101072182 | Metros Cuadrados | 1 | 8600.9 | 8600.9 | 100
CHH18180101072857 | Metros Cuadrados | 1 | 3850 | 3850 | 100
CHH18180101057775 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087997 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088469 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201138873 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089394 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088310 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088312 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088456 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200885732 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200885720 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884705 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884826 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200885110 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884670 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088301 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088316 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087755 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400822751 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884893 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200885659 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200885906 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201091068 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087936 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087964 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087624 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH00180201087977 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087979 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201091036 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
CHH00180201088006 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088253 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101079100 | Piezas | 1 | 98 | 98 | 100
CHH18180201139720 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200885914 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886888 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170300961607 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088336 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087893 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087286 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088294 | Otros | 1 | 200 | 200 | 100
CHH16160300732634 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200885887 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200890043 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088495 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088268 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401048938 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087933 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087938 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088366 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088342 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087871 | Metros Cuadrados | 1 | 1000 | 1000 | 100
CHH18180201088351 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00170300912979 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884653 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200885754 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087978 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088338 | Metros Cuadrados | 1 | 990 | 990 | 100
CHH18180201087758 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088361 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088022 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088379 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087923 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088038 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088296 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088314 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087730 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170300965189 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200886203 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087774 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH00180201087881 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087770 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088334 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087749 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087986 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088373 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088376 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088406 | Otros | 1 | 1200 | 1200 | 100
CHH00180201087951 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088311 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200886097 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088046 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087953 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088305 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201091035 | Metros Cuadrados | 1 | 12 | 12 | 100
CHH00180201087932 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088415 | Otros | 1 | 85 | 85 | 100
CHH18180201087293 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088359 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732677 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089397 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101067026 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884696 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088681 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088478 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884885 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087889 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200885850 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886844 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886523 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH16160300732645 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087942 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087944 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088062 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087725 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087965 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088370 | Otros | 1 | 85 | 85 | 100
CHH00180201088375 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170401046083 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101057776 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101076428 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087888 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087892 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200886022 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886142 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH00180201087931 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087946 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087984 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088108 | Otros | 1 | 273 | 273 | 100
CHH18180201088371 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17180201137717 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088138 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088063 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200885634 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH00180201087967 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087754 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088339 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
CHH00180201088460 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088468 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884899 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH00180201087934 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087708 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087713 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088328 | Piezas | 1 | 150 | 150 | 100
CHH00180201087626 | Metros Cuadrados | 1 | 400 | 400 | 100
CHH18180201087750 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101072448 | Metros Cuadrados | 1 | 3738 | 3738 | 100
CHH17170200884746 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201135340 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200885967 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088260 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201087940 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088050 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087941 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088059 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087980 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087949 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087962 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088343 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200885858 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200885666 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201132758 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201091067 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884918 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884969 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884740 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884753 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180401402103 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH18180101067008 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16180101075706 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088374 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088007 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088325 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087762 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088246 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088065 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088345 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088368 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088031 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101072391 | Metros Cuadrados | 1 | 6650.4 | 6650.4 | 100
CHH180401402177 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402188 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402189 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402186 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402187 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402185 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402140 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHH180401402142 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402143 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402164 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401402165 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180401402144 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402157 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402168 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402169 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CHH180401402166 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH16160400823518 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101072747 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201089315 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200886893 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180401402174 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402175 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402145 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180401402147 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180401402148 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402149 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402151 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402152 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH00180201088042 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088427 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087763 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402200 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402233 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402191 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402192 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHH180401402193 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHH180401402195 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402196 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402197 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402240 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH17170200884680 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886929 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180401402221 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402207 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180401402201 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402203 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402205 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402211 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH00180201088023 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088382 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088032 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088512 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088298 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088358 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170300969102 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402262 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402223 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401402224 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHH16160300732729 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402227 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402229 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402230 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402267 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402269 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402272 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401402273 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401402274 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH17170200884926 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884838 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884867 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200885897 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886194 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200884908 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886930 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886508 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200885762 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088369 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402278 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH18180201087757 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087827 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087945 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088467 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087647 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884855 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180401402290 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402316 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402318 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHH180401402315 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH00170400979467 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180401402320 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402322 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401402285 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180401402323 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180401402324 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402286 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402289 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402326 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402291 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CHH180401402292 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401402313 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180401402303 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402304 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180401402306 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
CHH180401402307 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402309 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH17170300959325 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180401402295 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402296 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402301 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401402302 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402299 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH18180201088412 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088297 | Metros Cuadrados | 1 | 203 | 203 | 100
CHH18180201088299 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088433 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087966 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088322 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201091037 | Metros Cuadrados | 1 | 654.89 | 654.89 | 100
CHH18180201087753 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402311 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180401402328 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180401402338 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402339 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402332 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402335 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH15150300576808 | Metros | 1 | 53.9 | 53.9 | 100
CHH180401402416 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402419 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402450 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402454 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402436 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402441 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402447 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402349 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402351 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402352 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402413 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402415 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200885638 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886118 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886928 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201131545 | Metros Cuadrados | 1 | 41075 | 41075 | 100
CHH18180101067033 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087948 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088365 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087987 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200885977 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886840 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886130 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201088435 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088321 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088329 | Otros | 1 | 90 | 90 | 100
CHH00180201088491 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088281 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088307 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201139732 | Vehículos | 1 | 7 | 7 | 100
CHH17170401050963 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101076433 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088030 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088392 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088398 | Metros Cuadrados | 1 | 24 | 24 | 100
CHH18180201088411 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088330 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088367 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884874 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180401402458 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402425 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402460 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402461 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402479 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732655 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402412 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402414 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402421 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402422 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201088024 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087841 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087985 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087895 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088616 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087773 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201139729 | Computadoras | 1 | 18 | 18 | 100
CHH180401402477 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402478 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402470 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402471 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402533 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402539 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402542 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402544 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402546 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402547 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402548 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402549 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402550 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160300732789 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402493 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402495 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402524 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402481 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402482 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402484 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402485 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402487 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402489 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402490 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101073299 | Metros Cuadrados | 1 | 7881.55 | 7881.55 | 100
CHH00180201088494 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088058 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087968 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201087846 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402474 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402475 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH16160400813828 | Vivienda | 1 | 75 | 75 | 100
CHH17170200885922 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886181 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180401402497 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402510 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402500 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200884614 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH17170200886998 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180101077351 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101067031 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101071959 | Metros Cuadrados | 1 | 3184.44 | 3184.44 | 100
CHH18180201089325 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180101073248 | Metros Cuadrados | 1 | 1272.93 | 1272.93 | 100
CHH18180201088252 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH18180201088410 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH00180201087975 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402512 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402567 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402569 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402572 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402576 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402580 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301283527 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301283528 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301283529 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180301283530 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301286451 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301285666 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100
CHH180301286501 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301285710 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
CHH180301285713 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
CHH180301285719 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301285721 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
CHH180301285726 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
CHH18180201089308 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301286549 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301285766 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHH180301285773 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
CHH180301285776 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180301285778 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301285784 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180301285786 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301285788 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301285789 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180301285792 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402527 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402531 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402551 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402552 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402684 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402685 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402688 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402691 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402695 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402697 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402716 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402718 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402719 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402720 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402721 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402724 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402727 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402729 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402731 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402732 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402733 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402736 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402737 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402594 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402596 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402603 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402608 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402612 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402617 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH17170200886214 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHH18180201139737 | Vehículos | 1 | 2 | 2 | 100
CHH180401402621 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402622 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402624 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402570 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402573 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402619 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402575 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402577 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402578 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402582 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402585 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402589 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402590 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402592 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH15150300576717 | Kilómetro | 1 | 20.68 | 20.68 | 100
CHH180301298398 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301290720 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301298518 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
CHH180301289640 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHH180301290725 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301290746 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301289905 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180301289908 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180301289915 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180301289933 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301289949 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180301289956 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301289968 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401432627 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
CHH180401432632 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
CHH180301301235 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301306632 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
CHH180401402625 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402626 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402630 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402631 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402634 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402636 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402638 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402639 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402642 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402643 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402645 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402646 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402648 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402649 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402650 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402652 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301325 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301303325 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301304432 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
CHH180401402678 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402679 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402680 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402681 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402683 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402689 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402690 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402699 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402700 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402703 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402705 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402706 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402899 | Otros | 71 | 71 | 71 | 100
CHH180301301457 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301461 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301468 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301471 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402713 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402714 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402715 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402722 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402723 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402738 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402739 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402741 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402742 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402710 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301512 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400818 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301303704 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301289951 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180401442787 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301306741 | Metros lineales | 1170 | 1170 | 1170 | 100
CHH180401404727 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301309507 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180301290405 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301304374 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301310550 | Otros | 380 | 380 | 380 | 100
CHH180301289648 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHH180301400853 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401443946 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180301309897 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180301289950 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301289954 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301289961 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301289964 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301307586 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
CHH180401441915 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301429 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301290439 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301310050 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHH180301310046 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
CHH180301400797 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301304265 | Otros | 450 | 450 | 450 | 100
CHH180301304266 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
CHH180301290710 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301290718 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301290729 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301290733 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301290735 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301290750 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301309620 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180301311835 | Metros Cuadrados | 237.22 | 237.22 | 237.22 | 100
CHH180301309606 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301309659 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301289644 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180301289940 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301289945 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHH180301290146 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180301286849 | Otros | 76 | 76 | 76 | 100
CHH180301304376 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301306327 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
CHH180301309536 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180301309567 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180301309587 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301314065 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
CHH180301287210 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100
CHH180301301258 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301304652 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301309046 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301302724 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301306577 | Metros lineales | 590 | 590 | 590 | 100
CHH180301400801 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404717 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404719 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404721 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404722 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404726 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404731 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404732 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301303258 | Otros | 1168 | 1168 | 1168 | 100
CHH180301301194 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301304646 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301290382 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301290390 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180301299405 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301308 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301344 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301433 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301439 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301440 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301301480 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301305140 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180301305145 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
CHH180301305150 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
CHH180301305152 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
CHH180301305154 | Metros Cuadrados | 1746 | 1746 | 1746 | 100
CHH180301289636 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301305233 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301305243 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301289708 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301289713 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301289876 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301289884 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301289914 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301289922 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180301289841 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301289848 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301297854 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301297856 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301297857 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180301302959 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301302967 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301289970 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301400953 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301299011 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404089 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404092 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301304655 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404683 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404687 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404692 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404695 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404697 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301303353 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404699 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404702 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404705 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404706 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404710 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404713 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301287205 | Otros | 62 | 62 | 62 | 100
CHH180301321193 | Otros | 625 | 625 | 625 | 100
CHH180301323657 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301323659 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406449 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301333898 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CHH180301315999 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406451 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301333648 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301323661 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401017 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406464 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406467 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406470 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406471 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406474 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406477 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406481 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406491 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301333828 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406494 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406496 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401406500 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301317525 | Celdas solares | 17 | 17 | 17 | 100
CHH180301315452 | Metros lineales | 362 | 362 | 362 | 100
CHH180301321203 | Otros | 580 | 580 | 580 | 100
CHH180301317513 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401448642 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449004 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449016 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449743 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301289928 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
CHH180301289936 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401449037 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449041 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449048 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401443836 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435019 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449052 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449054 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449064 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449066 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449077 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444747 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444751 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301283531 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301290714 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401444758 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444992 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444998 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445006 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445010 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401448289 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 1750 | 100
CHH180401449167 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449171 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301285782 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
CHH180401445152 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445176 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402637 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402640 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402644 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402647 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401443250 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401446525 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401446533 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449545 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402583 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402686 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301290326 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401449569 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402692 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402696 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402717 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401448876 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449309 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449594 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449613 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301290346 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401402687 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402698 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402701 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402709 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301463 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301470 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401448519 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402726 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402730 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301289633 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
CHH180301290752 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301290395 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301290423 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401402740 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402743 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402711 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449669 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401402735 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301513 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401448942 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301303033 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301289871 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301289881 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHH180301289913 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301400811 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400814 | Metros Cuadrados | 4130 | 4130 | 4130 | 100
CHH180401416741 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400997 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401045 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401074 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401079 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401085 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401091 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401404694 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301290336 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180301301430 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301435 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301301442 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180301301515 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301323658 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301298625 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400846 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400849 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400995 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401025 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401031 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301393464 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401416483 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
CHH180401416487 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
CHH180301393391 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401418776 | Metros lineales | 2026 | 2026 | 2026 | 100
CHH180401418778 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401419634 | Metros lineales | 4700 | 4700 | 4700 | 100
CHH180401423306 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401420762 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180301400865 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400971 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400981 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401049 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401419885 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CHH180401423391 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
CHH180301401089 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401418774 | Metros lineales | 978 | 978 | 978 | 100
CHH180401418786 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401417878 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CHH180401419867 | Vivienda | 28 | 28 | 28 | 100
CHH180401419972 | Metros lineales | 2950 | 2950 | 2950 | 100
CHH180401419141 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
CHH180301400809 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400835 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400948 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401421888 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401009 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401037 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401043 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401056 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401423885 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301379538 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301393417 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401421365 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401422372 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401422379 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401422386 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401443838 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444827 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444831 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444839 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444841 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444843 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444847 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444853 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401427086 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444856 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444859 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444860 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401444929 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401427280 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401442232 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444986 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444994 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445002 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445004 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445008 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445014 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400978 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401442713 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445040 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401426596 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401426608 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401428776 | Otros | 98 | 98 | 98 | 100
CHH180401428780 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445188 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445220 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445223 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445237 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445248 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445267 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445274 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445276 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401446510 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445282 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401445287 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401446518 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444743 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444752 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
CHH180401444756 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444762 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401444766 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401444772 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401426975 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401434546 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401438283 | Metros lineales | 151 | 151 | 151 | 100
CHH180401436028 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401427185 | Otros | 70 | 70 | 70 | 100
CHH180401436616 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433950 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401438779 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401427268 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401434685 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHH180401435797 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435804 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435811 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435823 | Metros lineales | 487 | 487 | 487 | 100
CHH180401435864 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435870 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400793 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435876 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435880 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435885 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435888 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435891 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CHH180401435896 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436626 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400961 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400966 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401434188 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHH180401435913 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435914 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401438517 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433638 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433647 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433652 | Vivienda | 42 | 42 | 42 | 100
CHH180401436029 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401438290 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401438300 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436444 | Metros lineales | 290 | 290 | 290 | 100
CHH180401436456 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401426211 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301387170 | Metros Cuadrados | 1078 | 1078 | 1078 | 100
CHH180401436270 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
CHH180401427725 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
CHH180401434386 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435882 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
CHH180401436414 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436419 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436421 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180401437719 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401438505 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401438526 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433627 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433636 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433643 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433653 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401434484 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401434486 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401434487 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436458 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
CHH180401433658 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401426600 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401427136 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHH180401438608 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433610 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436352 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436355 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436739 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437376 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401439088 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
CHH180401437077 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180401433677 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433682 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433694 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401434699 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHH180401437436 | Metros Cuadrados | 155.3 | 155.3 | 155.3 | 100
CHH180401438123 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401438127 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401438128 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433714 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
CHH180401436790 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401432792 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180401432797 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401442192 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401442226 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433738 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433755 | Metros lineales | 405 | 405 | 405 | 100
CHH180401436373 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436360 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
CHH180401442245 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401442270 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401442281 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436846 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHH180401436174 | Celdas solares | 31 | 31 | 31 | 100
CHH180401433271 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433849 | Otros | 318 | 318 | 318 | 100
CHH180401433665 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433895 | Otros | 92 | 92 | 92 | 100
CHH180401434871 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401434893 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401435830 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
CHH180401437606 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
CHH180401433688 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401438129 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437183 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180401437613 | Otros | 80 | 80 | 80 | 100
CHH180401437617 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437619 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437622 | Metros Cuadrados | 1616 | 1616 | 1616 | 100
CHH180401437627 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437628 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
CHH180401437631 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437635 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401433725 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
CHH180401436692 | Otros | 38 | 38 | 38 | 100
CHH180401437235 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437241 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
CHH180401435960 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301387137 | Metros Cuadrados | 2295 | 2295 | 2295 | 100
CHH180301400782 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400830 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437043 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401438611 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301400990 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401065 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180301401233 | Metros Cuadrados | 14305 | 14305 | 14305 | 100
CHH180401437073 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401434057 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
CHH180401436038 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437091 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401432786 | Otros | 39 | 39 | 39 | 100
CHH180401432790 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180401432794 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180401433464 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436356 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180401436357 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436358 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436359 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436363 | Metros lineales | 189 | 189 | 189 | 100
CHH180401436367 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
CHH180401435837 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
CHH180401443265 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436196 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
CHH180401437215 | Otros | 52 | 52 | 52 | 100
CHH180401437621 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437625 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437629 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436670 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436685 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437220 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401437230 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180401433374 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401442015 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436698 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 34 | 100
CHH180401436706 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436720 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436725 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401436730 | Metros lineales | 1942 | 1942 | 1942 | 100
CHH180401451234 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
CHH180401451277 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451323 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451438 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
CHH180401451497 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450408 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450419 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
CHH180401450422 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450143 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451529 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451627 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180401460499 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450509 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450521 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450560 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450575 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450579 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450583 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450598 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450739 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401460712 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
CHH180401450771 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
CHH180401450859 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
CHH180401450878 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
CHH180401454835 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401460920 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450968 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401460955 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451026 | Metros Cuadrados | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 100
CHH180401451050 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451089 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401455002 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449859 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401454660 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401474351 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451642 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401454706 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451774 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451984 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401455055 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHH180401460228 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450045 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401452005 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401452009 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
CHH180401460283 | Otros | 250 | 250 | 250 | 100
CHH180401474600 | Otros | 251 | 251 | 251 | 100
CHH180401452157 | Otros | 85 | 85 | 85 | 100
CHH180401452172 | Otros | 85 | 85 | 85 | 100
CHH180401452218 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450529 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450589 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450591 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450593 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450595 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450704 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401454581 | Otros | 1016.4 | 1016.4 | 1016.4 | 100
CHH180401474044 | Otros | 133 | 133 | 133 | 100
CHH180401451138 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401452496 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401453555 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CHH180401451349 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401454917 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401476202 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
CHH180401476278 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHH180401471405 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CHH180401474226 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180401474272 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401476495 | Vivienda | 35 | 35 | 35 | 100
CHH180401477374 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401474411 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180401474519 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401476606 | Vivienda | 26 | 26 | 26 | 100
CHH180401460760 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401460782 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451402 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
CHH180401454684 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401449820 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451715 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CHH180401451739 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450404 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450415 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450424 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401461038 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401460261 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450691 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450711 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450508 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450513 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450517 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450527 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451163 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401460330 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
CHH180401451764 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
CHH180401450819 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450821 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
CHH180401452054 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450903 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CHH180401452130 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401452135 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451899 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401460409 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401450936 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
CHH180401452021 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401452025 | Celdas solares | 50 | 50 | 50 | 100
CHH180401450998 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401452207 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180401455150 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHH180401455169 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
CHH180401451099 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401451109 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401455219 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401460575 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
CHH180401454565 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHH180401483354 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401483386 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401483501 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401496818 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401501618 | Metros Cuadrados | 4130 | 4130 | 4130 | 100
CHH180401497551 | Metros Cuadrados | 10296 | 10296 | 10296 | 100
CHH180401486036 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
CHH180401497952 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448 | 2448 | 100
CHH180401497980 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448 | 2448 | 100
CHH180401497713 | Metros Cuadrados | 2463.26 | 2463.26 | 2463.26 | 100
CHH180401494146 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
CHH180401498004 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116 | 1116 | 100
CHH180401483196 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401494537 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
CHH180401494161 | Metros lineales | 386 | 386 | 386 | 100
CHH180401494227 | Metros cúbicos | 2254.58 | 2254.58 | 2254.58 | 100
CHH180401494572 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401496595 | Vehículos | 300 | 300 | 300 | 100
CHH180401499782 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401494185 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
CHH180401494201 | Metros cúbicos | 515 | 515 | 515 | 100
CHH180401497533 | Metros Cuadrados | 10296 | 10296 | 10296 | 100
CHH180401488152 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401494547 | Equipamiento | 5 | 5 | 5 | 100
CHH180401499745 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401497058 | Metros Cuadrados | 416.62 | 416.62 | 416.62 | 100
CHH180401497109 | Metros Cuadrados | 394 | 394 | 394 | 100
CHH180401496050 | Piezas | 41 | 41 | 41 | 100
CHH180401498015 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116 | 1116 | 100
CHH180401482975 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401487530 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401480617 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401484644 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401486837 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHH180401502797 | Kilómetro lineal | 17 | 17 | 17 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHH18180201132264 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE JÚPITER Y CALLE URANO | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201141437 | Chihuahua | Delicias | Delicias | COLONIA CAMPESINA | -105.4711 | 28.1933
CHH18180201138969 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. | -104.4164 | 29.5644
CHH14160100626023 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Ave. Montes Americanos No. 9501, Sector 35 | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201136249 | Chihuahua | Bocoyna |  | calle lopez mateos en cabecera municipal | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201135741 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -106.0763 | 28.6368
CHH14150100488638 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH00170300912693 | Chihuahua | Balleza | Ranchería Pinalejo | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHERIA PINALEJO, 33566 RANCHERÍA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-BAQUIRIACHI Y , CARRETERA BALLEZA A BAQUIRI | -106.7002 | 27.0607
CHH18180101071935 | Chihuahua | Santa Isabel |  | (Punto Inicial C. Victoria; 28.345378; -106.370884) (Punto Final C. Emiliano Zapata; 28.346629; -106.369307) | -106.3681 | 28.3433
CHH18180101077083 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401046374 | Chihuahua | Juárez |  | - | -106.485 | 31.7465
CHH18180101080205 | Chihuahua | Santa Bárbara | Santa Bárbara | - | -105.8203 | 26.8022
CHH18180101057753 | Chihuahua | Ocampo | La Casita | PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL AGUAJE Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE | -108.1457 | 28.1881
CHH18180101074973 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180101077353 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH00180101078915 | Chihuahua | Casas Grandes |  | - | -107.9488 | 30.3757
CHH00170401044468 | Chihuahua | Guachochi |  | OJUELOS | -107.0694 | 26.8192
CHH17170401044675 | Chihuahua | Madera |  | C. GUERRERO NO. 101 | -108.1414 | 29.19
CHH17170401044911 | Chihuahua | Chihuahua |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044919 | Chihuahua | Chihuahua |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.0763 | 28.6368
CHH00170401044921 | Chihuahua | Delicias |  | COL. MIGUEL HIDALGO | -105.4711 | 28.1933
CHH18180101057721 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTIRES DE ALDAMA Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE M | -105.9185 | 28.8384
CHH00170401044434 | Chihuahua | Delicias |  | CALLE BATALLA DE HIDALGO DEL PARRAL | -105.4711 | 28.1933
CHH18180201139745 | Chihuahua | Juárez |  | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION | -106.485 | 31.7465
CHH18180201087369 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | 0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE | -106.3898 | 26.475
CHH18180201087928 | Chihuahua | Maguarichi | Erechuchique | RANCHO MAGUARICHI, 33370 ERECHUCHIQUE, MAGUARICHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA CONSUPO | -108.0312 | 27.6984
CHH18180201088218 | Chihuahua | Delicias | Colonia el Alamito | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA EL ALAMITO, 33100 COLONIA EL ALAMITO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 30 M ANTES DE LA SEPTIMA Y AVENIDA OCTAVA, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 30 M ANTES DE LA AVENIDA 7 Y AVENIDA 8 | -105.3663 | 28.2239
CHH18180201087760 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CIUDAD PRIVADA DECALLE 38 DE AVE 20 DE NOVIEMBRE A AVE MANUEL OJINAGA, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, PRIVADA DECALLE 38 ENTRE AVE 20 DE NOVIEMBRE A AVE MANUEL OJINAGA | -104.407 | 29.5333
CHH16160400813837 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | -106.0889 | 28.6353
CHH17170300964635 | Chihuahua | San Francisco del Oro |  | - | -105.8501 | 26.859
CHH00170300913558 | Chihuahua | Balleza | Puerto Tres Hermanos | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO PUERTO TRES HERMANOS, 33573 PUERTO TRES HERMANOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL - EJIDO EL VERGEL Y , CARRETERA P | -106.3604 | 26.5116
CHH18180201087679 | Chihuahua | Bocoyna | Choguita | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 80 + 0 PUEBLO CHOGUITA, 33202 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 80, DERECHA | -107.6311 | 27.8188
CHH17170400984939 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | CALLE CIRCUITO INTERIOR SN COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENARO VASQUEZ ROSAS Y | -106.0132 | 31.3608
CHH18180201087829 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Pino Gordo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO, 33474 PINO GORDO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE | -107.0055 | 26.5476
CHH18180201088076 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ISLA SANTALUCIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA CURAZAO Y CALLE ISLA CELEBES, ACCESO POR CALLE ISLA SANTA LUCIA | -106.5186 | 31.7218
CHH00170400978323 | Chihuahua | Balleza | Comunidad Río Verde | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO COMUNIDAD RÍO VERDE, 33570 COMUNIDAD RÍO VERDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EJIDO EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO Y, CAR | -106.469 | 26.2603
CHH00180101078825 | Chihuahua | Casas Grandes |  | - | -107.9488 | 30.3757
CHH00170401044453 | Chihuahua | Guachochi |  | LAGUNA DE ABOREACHI | -107.0694 | 26.8192
CHH00170401044459 | Chihuahua | Guachochi |  | SAMACHIQUE | -107.0694 | 26.8192
CHH18180201088097 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ISLA MARTINICA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA ASCENCION Y , ACCESO POR CALLE ISLA ASCENCION | -106.5263 | 31.7298
CHH18180201087761 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | COLONIA EL DIVISADERO, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, AL OESTE DE LA MANCHA URBANA Y A 200 METROS DE LA CARRETERA A CHIHUAHUA LIBRE | -104.4485 | 29.5425
CHH18180201088115 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ISLA HAWAI COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AV. DIVISION DEL NORTE Y CALLE ISLA CHIPRE | -106.5244 | 31.7208
CHH18180201087357 | Chihuahua | Balleza | San Juan de Atotonilco | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO SAN JUAN DE ATOTONILCO, 33567 SAN JUAN DE ATOTONILCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA -PUERTO JUSTO Y , CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO KILOMETRO 37 DESVIACION A LA DERECHA A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE | -106.3223 | 26.8782
CHH17170401044924 | Chihuahua | Juárez |  | COL. GRANJAS DEL DESIERTO | -106.485 | 31.7465
CHH18180101057736 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE ARTURO GAMIZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ROBERTO SOSA Y CALLE PASCUAL OROZOCO, CALLE LAZARO CARDENA | -105.9236 | 28.8334
CHH18180101057737 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE VIGESIMA COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 24 JUNTO A LA CALLE PRINCIPAL | -105.9141 | 28.8326
CHH18180101077370 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180101074992 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA,CHIH. | -106.0889 | 28.6353
CHH15160200665366 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200884772 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH16160400818046 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH17170200884779 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200884851 | Chihuahua | Guazapares |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH16160400817916 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH00170200900355 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | CALLE ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO; 26.934683; -105.714654 CALLE ANTONIO CASTRO LEAL; 26.935573; -105.714434 | -105.6671 | 26.9221
CHH17170401045014 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044890 | Chihuahua | Urique |  | LAS MORAS | -107.9143 | 27.2127
CHH17170401046305 | Chihuahua | Bachíniva |  | - | -107.2536 | 28.7649
CHH18180201087312 | Chihuahua | Balleza | La Cruz | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA CRUZ, 33566 LA CRUZ, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA MAGDALENA Y , CARRETERA A LA MAGDALENA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.3324 | 26.906
CHH18180201087733 | Chihuahua | Ocampo | Melchor Ocampo | PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO | -108.367 | 28.1929
CHH18180101074110 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | Avenida División del Norte No. 2504 Col. Alta Vista | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201088100 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ZIMAPAN COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO MAZATLAN Y CALLE TOPE, ACCASO POR CALLE MAZATLAN | -106.5324 | 31.7205
CHH18180201088230 | Chihuahua | La Cruz | Estación la Cruz | COLONIA ESTACION LA CRUZ, 00000 ESTACIÓN LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LIBRE A CAMARGO Y , CARRETERA CUOTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA LIBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA ESTACION LA CRUZ | -105.1847 | 27.8254
CHH18180201087640 | Chihuahua | Meoqui | Colonia Francisco Portillo (Los Jáquez) | CALLE LOS JAQUEZ RANCHERIA FRANCISCO PORTILLO (LOS JÁQUEZ), 33137 COLONIA FRANCISCO PORTILLO (LOS JÁQUEZ), MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA SALIDA DE LOS JAQUEZ A NUEVO LORETO | -105.4404 | 28.2633
CHH16160300732568 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | - | -107.9939 | 27.8581
CHH18180201087373 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | 0 00 INTERIOR 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE | -106.3876 | 26.4899
CHH18180201089425 | Chihuahua | Uruachi | Pinos Altos | RANCHERIA PINOS ALTOS, 33300 PINOS ALTOS, URUACHI CHIHUAHUA, A 500 ML DE LAS CABAÑAS DE OTACHIQUE | -108.1701 | 27.9081
CHH18180201088048 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | COLONIA CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE RAMIREZ Y CALLE OSCAR ESPEJO, CALLE MIÑACA ESTA OBRA SE REALIZA EN DIVERSOS TRAMOS ENTRE CALLE RAMIREZ Y OCSCAR ESPEJO EN GUERRERO | -107.4812 | 28.5536
CHH18180201088287 | Chihuahua | Delicias | Colonia Vicente Guerrero | CALLE ARTEMIO IGLESIAS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE EFREN GONZALEZ CALLE ARTEMIO IGLESIAS ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA ALVARO OBR | -105.43 | 28.197
CHH18180201087720 | Chihuahua | Ocampo | El Perico | RANCHERIA EL PERICO, 33325 EL PERICO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE EL PERICO EN OCAMPO | -108.0732 | 28.2502
CHH18180101072119 | Chihuahua | La Cruz |  | (P.I. carr Saucillo-Camargo a Cadenamiento 0 289.46; 27.868441; -105.211456) (P.I. carr Saucillo-Camargo a Cadenamiento 0 289.46; 27.86634; -105.213338) | -105.1964 | 27.8639
CHH18180201088544 | Chihuahua | Carichí | Chicoyachi | BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAGUACHÉRARE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA , 00000 CHICOYACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ, BRECHA SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAGUACHÉRARE KI | -106.9941 | 27.5755
CHH18180201136653 | Chihuahua | Valle de Zaragoza |  | - | -105.811 | 27.4571
CHH18180201142563 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH15150200541419 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200903246 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH17170200885007 | Chihuahua | Urique |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH16160400813847 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | -106.0889 | 28.6353
CHH16160400818155 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH17170300964081 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | - | -106.0889 | 28.6353
CHH00170400979840 | Chihuahua | Balleza | Piedra Bola | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO PIEDRA BOLA, 33573 PIEDRA BOLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO DE LOS CHILES-PIEDRA BOLA Y, CAMINO PUERTO DE LOS CHIL | -106.5541 | 26.4102
CHH18180101072886 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | (INICIO; 26.940702; -105.700281) (MEDIO; 26.94117; -105.702369) (FINAL; 26.941505; -105.704816) | -105.6671 | 26.9221
CHH18180101067005 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180101077097 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101077382 | Chihuahua | Juárez |  | - | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044886 | Chihuahua | Urique |  | SAN JOSE DEL PINAL | -107.9143 | 27.2127
CHH17180101066269 | Chihuahua | Chihuahua |  | Km 3. SN Carretera Chihuahua-Aldama C.p 31313 | -106.0763 | 28.6368
CHH00170401044473 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo |  | H. DE CARRILLO | -106.9644 | 26.0945
CHH17170401045043 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101057739 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE FRANCISCO PORTILLO COLONIA HUERTOS GAMEROS, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3ª Y CALLE INSURGENTES, CALLE QUINTA LA CALLE ES FRA | -105.9054 | 28.838
CHH18180101057758 | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | PUEBLO HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TELEBACHILLERATO Y CAMINO ESTADIO DE BEIS, | -108.2805 | 28.1873
CHH00180101057768 | Chihuahua | López | Octaviano López | CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD AVANZADO Y | -105.0325 | 27.0062
CHH00180101057769 | Chihuahua | López | Octaviano López | AMPLIACION OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A LA SALIDA A VILLA CORONADO | -105.0411 | 27.001
CHH17170401046232 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo |  | - | -106.9644 | 26.0945
CHH17170401044569 | Chihuahua | Juárez |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.485 | 31.7465
CHH18180201089257 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PANTEON MUNICIPAL | -106.1017 | 27.9539
CHH18180101078034 | Chihuahua | Delicias | Delicias | - | -105.4711 | 28.1933
CHH18180201089487 | Chihuahua | Uruachi | El Trigo de Uruachi | RANCHERIA EL TRIGO, 33300 EL TRIGO DE URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A ORISIVO | -108.1993 | 27.8431
CHH18180201088221 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GREGORIO SOTO Y CALLE , CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LA GREGORIO SOTO EN COL PANAMARICANA | -105.2075 | 27.8672
CHH18180201087765 | Chihuahua | Ojinaga | Barranco Azul | EJIDO , 00000 BARRANCO AZUL, OJINAGA CHIHUAHUA, SURESTE DEL MUNICIPIO 18 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.2849 | 29.3733
CHH18180101078381 | Chihuahua | Meoqui |  | MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA | -105.4803 | 28.2678
CHH18180201087359 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 45 APROXIMADAMENTE | -106.7263 | 26.7471
CHH18180201087366 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | 0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE | -106.3897 | 26.4754
CHH18180101079101 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201088068 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE PABLO ALVAREZ COLONIA SAN FELIPE EL REAL, 32177 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE JOAQUIN CORTAZAR, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PABLO ALVAREZ ENTRE CALLE OLIVO Y JOAQUIN CORTAZAR DE LA COLONIA SAN FELIPE DEL REAL | -106.5177 | 31.736
CHH18180201087738 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA CALLE DE LA PRESIDENCIA SECCIONAL DE BASEASEACHI | -108.2094 | 28.2043
CHH18180201087316 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | 0 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA NICANOR SANDOVAL, CALLE ALDAMA CALLE INDEPENDENCIA NO. 1 COL. CENTRO | -106.3463 | 26.9537
CHH14150200541127 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH16160300732582 | Chihuahua | Rosales | Kilómetro Noventa y Nueve | - | -105.58 | 28.1269
CHH16160300732753 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | - | -108.0553 | 27.2978
CHH14150100488726 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH00170200897094 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | 0+0.76 MT; 26.922957; -105.644459 0+0.00 MT; 26.92259; -105.644314 0+0.38 MT; 26.922886; -105.644196 0+0.114 MT; 26.922682; -105.644573 | -105.6671 | 26.9221
CHH17170300913328 | Chihuahua | Gran Morelos | La Boquilla (La Galera) | EJIDO LA BOQUILLALA BOQUILLA (LA GALERA), GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , POR EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA BOQUILLA A LA AUTOPISTA. | -106.6978 | 28.3197
CHH16160400818132 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH17170200857696 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.9488 | 30.3757
CHH18180201088107 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ERIZO DE MAR COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE DELFIN CALLE ERIZO DE MAR ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA | -106.5598 | 31.7732
CHH18180201087364 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | 0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE | -106.3876 | 26.4897
CHH18180201088289 | Chihuahua | Delicias | Colonia las Virginias | INTERIOR SN COLONIA LAS VIRGINIAS, 33100 COLONIA LAS VIRGINIAS, DELICIAS CHIHUAHUA, COLONIA LAS VIRGINIAS | -105.3789 | 28.2097
CHH00180201087935 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA HUBICADA ENFRENTE DE LA CASA DEL SEÑOR RAMON CHAVIRA A 50 METROS | -108.0664 | 27.643
CHH18180201088056 | Chihuahua | Guerrero | La Junta | PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE JESUS GARCIA, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLES VICTORIA Y JESUS GARCIA EN LA JUNTA | -107.327 | 28.4812
CHH18180201088077 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE TIERRA VICTORIOSA COLONIA KILÓMETRO 29, 32675 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TIERRA VICTORIOSA Y CALLE REFUGIO HERRERA HERNANDEZ, ACCESO POR CALLE TIERRA VICTORIOSA | -106.5459 | 31.6108
CHH18180201087736 | Chihuahua | Ocampo | Baquiriachi | CALLE GUARDERIA PUEBLO BAQUIRIACHI, 33326 BAQUIRIACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCUELA Y CAMINO GUARDERIA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA ENFRENTE GUARDERIA EN BAQUIRIACHI | -108.2145 | 28.2113
CHH18180201088327 | Chihuahua | Guachochi | Basihuare | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASIHUARE, 33195 BASIHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 MANO IZQUIER | -107.4876 | 27.4655
CHH17170401044575 | Chihuahua | Juárez |  | SENDEROS DE SAN ISIDRO | -106.485 | 31.7465
CHH00180201142758 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | C Washington y Cantera No.1202 | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201141460 | Chihuahua | Delicias | Delicias | AVENIDA 8A SUR ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE PASCUAL OROZCO | -105.4711 | 28.1933
CHH18180201138460 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CALLE SINALOA DE CALLE DURANGO A CALLE SEPTIMA EN OJINAHA CHIHUAHUA | -104.4164 | 29.5644
CHH14150200541120 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH14150100486773 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH15170200891072 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | - | -106.0763 | 28.6368
CHH00170200897093 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | Entrecalle Av Carrillo Puerto; 26.93748; -105.670007 Entrecalle Gral Maclovio Herrera; 26.933529; -105.669755 | -105.6671 | 26.9221
CHH16170200905137 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | AV. HOMERO | -106.0889 | 28.6353
CHH17170200884938 | Chihuahua | Ocampo |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101057717 | Chihuahua | Aldama | Los Leones | RANCHERIA LOS LEONES, 32902 LOS LEONES, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CARRETERA ALDAMA, CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE EN LA CALLE PRINCIP | -105.9586 | 28.7378
CHH18180101057738 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE 24ª COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LATERAL CONSTITUCION Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 22 ES JUNTO A LA CALLE | -105.9164 | 28.8323
CHH17170401044379 | Chihuahua | Chihuahua |  | RIBERAS DE SACRAMENTO III ETAPA | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044570 | Chihuahua | Juárez |  | BELLO HORIZONTE | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044281 | Chihuahua | Cuauhtémoc |  | ROSALIO HERNANDEZ | -106.866 | 28.4063
CHH00170400979488 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Chopeque | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CHOPEQUE, 33251 CHOPEQUE, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA, SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO. PARA ACCESAR A LA COMUNIDA | -107.1689 | 28.2606
CHH18180201087759 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CIUDAD , 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO A UN LADO DE CARRETERA A LA EASTACION CH P | -104.3976 | 29.5463
CHH18180101077344 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH17180101066454 | Chihuahua | Chihuahua |  | COL. GUADALUPE | -106.0763 | 28.6368
CHH00180201091072 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | CALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CIRCUITO COLONIA CONOCIDA POR CUALQUIER HABITANTE D | -106.0119 | 31.3613
CHH18180201088288 | Chihuahua | Delicias | Colonia Terrazas | CALLE OCTAVA INTERIOR SN COLONIA TERRAZAS, 33106 COLONIA TERRAZAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TERCERA 40 M ANTES Y AVENIDA QUINTA, CALLE NOVENA CALLE OCTAVA ENTRE 40 M ANTES DE LA AVENIDA TERCERA Y AVENIDA QUINTA COL. TERRAZAS | -105.4677 | 28.2382
CHH18180201088401 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI | -107.411 | 26.7766
CHH18180201088404 | Chihuahua | Guachochi | Agua Azul | PUEBLO AGUA AZUL, 33180 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA AZUL | -106.9418 | 26.8534
CHH18180201088185 | Chihuahua | Nonoava | Humariza | BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC BREC | -106.7678 | 27.262
CHH18180201089264 | Chihuahua | Satevó | El Tule | EJIDO LA ESPERANZA, 33156 EL TULE, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA IGLESIA | -106.2979 | 27.565
CHH18180201087724 | Chihuahua | Ojinaga | Tierras Nuevas | EJIDO TIERRAS NUEVAS, 00000 TIERRAS NUEVAS, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO AL NOROESTE DE LA CIUDAD A 5 KILOMETROS | -104.464 | 29.5685
CHH18180201088075 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CEREZO COLONIA GRANJAS SANTA ELENA, 32674 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE CAPULINES, ACCESO POR CALLE CEREZO | -106.4833 | 31.5867
CHH00180201087973 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | CALLE OPALO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE OPALO Y , LA CASA ESTA EN ESQUINA AL EMPEZAR LA SUBIDA AL ALBERGE ENFRENTE ESTA LA CASA DE LA SEÑORA CARMELITA BANDA SEÑOR CLAUDIO GIRON | -107.9945 | 27.8605
CHH00180101066514 | Chihuahua | Delicias |  | COL. INFONAVIT | -105.4711 | 28.1933
CHH17180101066518 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6671 | 26.9221
CHH14150100486281 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201138930 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH. | -104.4164 | 29.5644
CHH18180201137932 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE No.2504 COL. ALTAVISTA | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200895168 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH17170200904140 | Chihuahua | Juárez | Juárez | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200903064 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH00170400979834 | Chihuahua | Balleza | Las Delicias | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LAS DELICIAS, 33577 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI CAMIN | -106.6651 | 26.7932
CHH16160400817287 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH17170300969509 | Chihuahua | Juárez | Juárez | - | -106.4869 | 31.7394
CHH17170401041795 | Chihuahua | Juárez |  | (31.747359; -106.480588) | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044586 | Chihuahua | Juárez |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.485 | 31.7465
CHH00170401044433 | Chihuahua | Delicias |  | CALLE BATALLA DE HIDALGO DEL PARRAL | -105.4711 | 28.1933
CHH17170401049035 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044483 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | COL. EL QUIJOTE | -105.6671 | 26.9221
CHH17170401044311 | Chihuahua | Chihuahua |  | COL. PUNTA NARANJOS | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401053380 | Chihuahua | Namiquipa |  | KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ-GOMEZ FARIAS SN, SOTO MAYNEZ NAMIQUIPA | -107.4089 | 29.2508
CHH18180101057973 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | CALLE JUAREZ COLONIA VALLE DE ZARAGOZA CENTRO, 33650 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE DEL PILAR, CALLE PR | -105.8117 | 27.4582
CHH17180101066464 | Chihuahua | Chihuahua |  | ROBINSON | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101072648 | Chihuahua | Ascensión |  | (31.776587; -107.628946) | -107.9959 | 31.0922
CHH00180101057767 | Chihuahua | López | Octaviano López | CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD AVA | -105.0323 | 27.0061
CHH18180201139718 | Chihuahua | Juárez |  | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -106.485 | 31.7465
CHH18180201089254 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | EJIDO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA DEL CESITECH | -106.112 | 27.9574
CHH18180201087912 | Chihuahua | Maguarichi | Aguerare (Las Minitas) | RANCHO MAGUARICHI, 33370 AGUERARE (LAS MINITAS), MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA FRENTE A TANQUE DE AGUA | -108.0515 | 27.7305
CHH18180201087280 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE VIRGINIA RODRIGUEZ 6710 SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN GERONIMO Y CALLE RUFINO TAMAYO, CALLE FRIDA KHALO CASA CON ARBOLES | -105.9386 | 28.8516
CHH18180201089418 | Chihuahua | Uruachi | Arechuyvo | RANCHERIA ARECHUYVO, 33300 ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUA, A 300 M DE LA CLÍNICA DE SALUD | -108.5508 | 27.8767
CHH18180201088293 | Chihuahua | Delicias | Colonia Santa Fe (El Hachazo) | CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), 33103 COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA CUARTA, CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA CUARTA COLONIA SANTA FE | -105.3987 | 28.1912
CHH00180201088295 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CALLE GRULLA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COLONIA LAS GARZAS | -107.0726 | 26.8099
CHH18180101080212 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Juntas de Arriba | - | -107.2719 | 26.4447
CHH18180201088084 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE TUGSTENO COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS MARX Y CALLE RUBEN JARAMILLO, ACCESO POR TUGSTENO | -106.4539 | 31.6873
CHH18180201088091 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ATRAS QUEDO LA HUELLA COLONIA CARLOS CHAVIRA BECERRA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICTOR MEDINA Y CALLE ADELA SISNIEGA, ACCESO POR CALLE ATRAS DE QUEDO LA HUELLA | -106.3439 | 31.602
CHH16160300732592 | Chihuahua | Juárez | Juárez | - | -106.4869 | 31.7394
CHH16160300732629 | Chihuahua | Julimes | Julimes | - | -105.4306 | 28.4231
CHH16160300739762 | Chihuahua | Juárez | Juárez | AVE DEL CHARRO NO. 450 NTE C.P. 32310 CD. JUAREZ CHIH. | -106.4869 | 31.7394
CHH14140400424613 | Chihuahua | Juárez |  | - | -106.485 | 31.7465
CHH17170300913574 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.9488 | 30.3757
CHH00170200897882 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | CALLE 15 DE MAYO; 26.933899; -105.660715 CALLE LUCAS BALDERAS; 26.931206; -105.655769 | -105.6671 | 26.9221
CHH00170300912690 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y , CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA | -106.3215 | 26.8665
CHH00170300912692 | Chihuahua | Balleza | La Nopalera (La Cueva Nopalera) | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA NOPALERA (LA CUEVA NOPALERA), 33563 LA NOPALERA (LA CUEVA NOPALERA), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI | -106.7744 | 27.0552
CHH17170200884828 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201087367 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | 0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APPROXIMADAMENTE | -106.3891 | 26.4738
CHH18180101076869 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180201088044 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE NOVENA CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ ESTA ENTRE CALLE GUERRERO Y VICTORIA PASANDO LA JUAREX | -107.484 | 28.5493
CHH18180201087748 | Chihuahua | Ocampo | Los Terreros | RANCHERIA LOS TERREROS, 33337 LOS TERREROS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO , CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LOS TERREROS EN OCAMPO | -108.4144 | 28.1253
CHH18180201088102 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CANGREJO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RAYA Y CALLE QUIMERA, AVENIDA RANCHO ANAPRA ACCESO POR RANCHO ANAPRA Y CALLE REMORA | -106.5585 | 31.7771
CHH18180201087769 | Chihuahua | Ojinaga | Cruces y Anexas | EJIDO CRUCES Y ANEXAS, 00000 CRUCES Y ANEXAS, OJINAGA CHIHUAHUA, AL SUR DEL MUNICIPIO A 14 KILOMETROS DE LA CARRETERA A CAMARGO POR RANCHO EL TRECE | -104.3082 | 28.6868
CHH17170300969500 | Chihuahua | Juárez | Juárez | - | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201088238 | Chihuahua | Delicias | Colonia Francisco I. Madero (La Gomeña) | CALLE ALEDAÑAS A PLAZA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO (LA GOMEÑA), 33108 COLONIA FRANCISCO I. MADERO (LA GOMEÑA), DELICIAS CHIHUAHUA, CALLES ALEDAÑAS A PLAZA PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA GOMEÑA | -105.4301 | 28.247
CHH17170401044904 | Chihuahua | Chihuahua |  | PRADERAS DE ALTO VELO | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101077347 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH00180101073064 | Chihuahua | Gran Morelos |  | (entre calle San Nicolas de carretas y 0+000; 28.252958; -106.509302) (entre calles San Nicolas de Carretas y 0+115; 28.251706; -106.509527) | -106.5101 | 28.2478
CHH18180101077375 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044272 | Chihuahua | Ascensión |  | DOMICILIO CONOCIDO | -107.9959 | 31.0922
CHH17170401044678 | Chihuahua | Meoqui |  | CONOCIDO, SANTA ANA | -105.4803 | 28.2678
CHH18180101067019 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CIUDAD CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH00180101057766 | Chihuahua | López | Octaviano López | CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD AVA | -105.0325 | 27.0063
CHH18180101057779 | Chihuahua | Huejotitán | Cieneguilla | EJIDO , 33540 CIENEGUILLA, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENGUILLA | -106.195 | 27.0625
CHH18180101057733 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE FRANCISCO PORTILLO COLONIA MARTIRES DE ALDAMA, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ADNRES PORTILLO Y CALLE 8ª, CALLE 1ER DE MAYO A U | -105.9073 | 28.8339
CHH17170401047735 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201136196 | Chihuahua | Bocoyna |  | calle benito juarez en bocoyna chihuahua | -106.0763 | 28.6368
CHH16160400818080 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH14170300971591 | Chihuahua | Chihuahua |  | Km.3 SN Carretera Chihuahua- Aldama C.P. 31313 | -106.0763 | 28.6368
CHH17170300965365 | Chihuahua | Juárez |  | AV. EL MEZQUITAL Y CALLE ACACIAS, COL. EL MEZQUITAL | -106.485 | 31.7465
CHH00170300970793 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -106.0763 | 28.6368
CHH00170300913535 | Chihuahua | Balleza | El Tigre (Casita del Alto) | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EJIDO EL VERGEL - SAN CARLOS Y | -106.6681 | 26.5866
CHH17170401044551 | Chihuahua | Juárez |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.485 | 31.7465
CHH17170400979510 | Chihuahua | Gran Morelos | El Aguaje | EJIDO EL AGUAJE, 33265 EL AGUAJE, GRAN MORELOS CHIHUAHUA, A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA CHIHUAHUA A CUAUHTEMOC | -106.4891 | 28.3112
CHH00180201088039 | Chihuahua | Maguarichi | San Jerónimo | RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JERÓNIMO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DE SU CASA VIVE REYES TAPIA | -108.057 | 27.9186
CHH17180101066512 | Chihuahua | Chihuahua |  | AVALOS | -106.0763 | 28.6368
CHH00180101058129 | Chihuahua | San Francisco del Oro | La Casita | EJIDO LA CASITA, 33516 LA CASITA, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA DEL GRANILLO A BALLEZA | -105.9525 | 26.8912
CHH18180201088078 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CANGREJO COLONIA RANCHO ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSTION Y CALLE BAGRE, ACCESO POR CALLE CANGREJO | -106.544 | 31.7713
CHH18180201088079 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA EL PAPALOTE, 32599 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS ESCOBAR Y CALLE TERCERA, ACCESO POR LUIS ESCOBAR | -106.3513 | 31.6347
CHH18180101057749 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENC | -108.2116 | 28.2105
CHH18180101057750 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA ENTRE | -108.2094 | 28.2012
CHH18180101057755 | Chihuahua | Ocampo | Huevachi | PUEBLO HUEVACHI, 33333 HUEVACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO FABRICA MADERA Y CAMINO SAN JUANITO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE FABRICA DE MADERA Y S | -108.023 | 28.1153
CHH18180101057756 | Chihuahua | Ocampo | Memelichi de Arriba (El Fresno) | PUEBLO MEMELICHI DE ARRIBA (EL FRESNO), 33335 MEMELICHI DE ARRIBA (EL FRESNO), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA URUACHI Y CAMINO TIERRAS SIEMBRA, CAMI | -108.1512 | 28.0444
CHH18180201087734 | Chihuahua | Ocampo | Melchor Ocampo | PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA ACCION SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO | -108.3667 | 28.1938
CHH18180201088103 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ISLA MALVINA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA SUMATRA Y CALLE ISLA ASCENSION, ACCESO PPOR ISLA ACENSION | -106.5254 | 31.7289
CHH18180201088106 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE DE PALO CHINO COLONIA PALO CHINO, 32299 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AVE. DELOS AZTECOS U CALLA BASALTO | -106.4902 | 31.6915
CHH18180201088117 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE HUAJUAPAN COLONIA BELLA PROVINCIA, 32234 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AVE. AZTECAS | -106.488 | 31.701
CHH18180101079089 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201139004 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. | -104.4164 | 29.5644
CHH14150100486655 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH00180201138416 | Chihuahua | Ojinaga | El Mulato | EL CAÑONCITO - LOMA DE JUAREZ MUNICIPIO DE OJINAGA CHIHUAHUA | -104.1688 | 29.3952
CHH18180201142581 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH17170200895167 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH17170300968939 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Av. General Jesús Lozoya Solís km 0.931 col. Paseos del Almanceña | -105.6631 | 26.9325
CHH16160300759081 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETRO 18 + 0 RANCHO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUA | -108.2173 | 27.8748
CHH16170300965616 | Chihuahua | Madera |  | - | -108.1414 | 29.19
CHH17180101066471 | Chihuahua | Juárez |  | COL. CENTRO | -106.485 | 31.7465
CHH18180101057971 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | COLONIA CAMPESINA, 33650 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA SE COLOCARAN LAS LUMINARIAS EN LA COLONIA CAMPESINA Y EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.8015 | 27.4586
CHH18180101057734 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE MIGUEL SAAVEDRA COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTIRES DE ALDAMA Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE MACLO | -105.9197 | 28.8395
CHH18180101067016 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA | -106.0889 | 28.6353
CHH17170401046893 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH00170401044681 | Chihuahua | Moris |  | MESA DE LOS MARTIRES | -108.5232 | 28.1484
CHH18180101057759 | Chihuahua | Ocampo | El Rincón | PUEBLO EL RINCÓN, 33327 EL RINCÓN, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HUAJUMAR Y CAMINO CASA ANGEL CHAPARRO, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ENCEMENTADO EN L | -108.2117 | 28.0478
CHH18180101057762 | Chihuahua | Ocampo | Las Estrellas | PUEBLO LAS ESTRELLAS, 33325 LAS ESTRELLAS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ASERRADERO Y CAMINO CASA DE GIL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO CHUY CASTIL | -108.168 | 28.197
CHH00180101070813 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201089422 | Chihuahua | Uruachi | Orisivo | RANCHERIA ORISIVO, 33300 ORISIVO, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL RIO OTEROS | -108.1212 | 27.8088
CHH00180201087622 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | CALLE UVAS COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVAS Y , CALLE UVAS COLONIA RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVAS Y , | -105.5878 | 26.7552
CHH18180201087756 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CALLE CALLE 42 CIUDAD COLONIA, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA IGNACIO ROJAS DOMINGUEZ, CALLE CUARENTA Y DOS ENTRE AVE LIBERTAD Y AVE I ROJAS DOMINGUEZ COL MIRADOR | -104.4119 | 29.5289
CHH18180201088113 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE PERLA COLONIA MORELOS, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AVE. DE LOS AZTECAS POR CALLE CALCITA | -106.4844 | 31.6777
CHH18180201088118 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CANUTILLO COLONIA LADRILLERA JUÁREZ, 32108 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR BLVD NORZAGARAY | -106.5235 | 31.7729
CHH17180101074573 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201089253 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA CECITECH | -106.1121 | 27.9574
CHH18180201091066 | Chihuahua | Ojinaga | Ejido Quiviria | EJIDO ESTACION CH P, 00000 EJIDO QUIVIRIA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO EN EL EJIDO QUIBIRA ANTIGUA ESTACION DEL CH P | -104.387 | 29.5342
CHH18180201087363 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | 0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE | -106.3875 | 26.4755
CHH00180201088499 | Chihuahua | Balleza | Última Agua | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO ÚLTIMA AGUA, 33570 ÚLTIMA AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 113 APROXIMADAMENTE | -106.331 | 26.3584
CHH18180201087372 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | 0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE | -106.3873 | 26.4761
CHH14150100486623 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201138418 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd. Cuauhtemoc Chih | -106.8667 | 28.405
CHH17170200884920 | Chihuahua | Jiménez |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH16160400817905 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH16160400817349 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH00170400979292 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | COLONIA, 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA, EN LAS COLONIAS DE LOS ZAP DE HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA | -105.7086 | 26.9351
CHH17170300969454 | Chihuahua | Juárez | Juárez | - | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201088047 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE VICTORIA CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ ESTA OBRA ESTA ENTRE CALLE GUERRERO Y JUAREZ | -107.4849 | 28.5494
CHH18180101080199 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | - | -107.9125 | 30.4133
CHH18180101074977 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180101080207 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Ciénega Prieta | - | -107.25 | 26.7058
CHH17170300969444 | Chihuahua | Ahumada | Villa Ahumada y Anexas | - | -106.8164 | 30.5347
CHH18180101071657 | Chihuahua | La Cruz |  | (27.81466; -105.16659) | -105.1964 | 27.8639
CHH17170401044672 | Chihuahua | Juárez |  | ARECAS | -106.485 | 31.7465
CHH18180201089407 | Chihuahua | Uruachi | La Mesa | RANCHERIA MESA DEL VALLECILLO, 33300 LA MESA, URUACHI CHIHUAHUA, A 450 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.1994 | 27.8431
CHH18180201089412 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA, EN LA ENTRADA DEL PUEBLO | -108.2188 | 27.8746
CHH00180101070310 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | No se registró dirección | -105.6671 | 26.9221
CHH17170401044271 | Chihuahua | Aquiles Serdán |  | C. DEL COBRE, FRACC. LADERAS DE SAN GUILLERMO II | -105.8875 | 28.5945
CHH18180201089256 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA DEL CREEI | -106.1122 | 27.9573
CHH18180101057720 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE MIGUEL TRILLO COLONIA EL ARBOLITO, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE ABEDUL, ES EL TRAMO ENTRE CALLLE PASCU | -105.9235 | 28.8326
CHH18180101057765 | Chihuahua | Ocampo | El Cajón de los Remedios | PUEBLO EL CAJÓN DE LOS REMEDIOS, 33337 EL CAJÓN DE LOS REMEDIOS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO EL PUERTO Y CAMINO ARROYO EL PANTEON, CAMINO ENT | -108.4092 | 28.0997
CHH17170401046220 | Chihuahua | Namiquipa |  | - | -107.4089 | 29.2508
CHH18180201139454 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. | -104.4164 | 29.5644
CHH18180201139461 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. | -104.4164 | 29.5644
CHH18180101057718 | Chihuahua | Aldama | La Otra Banda | RANCHERIA LA OTRA BANDA, 32945 LA OTRA BANDA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , EN EL CAMINO A SAN IGNACIO LA PRIMER DESVIACION | -105.8972 | 28.8235
CHH18180201087355 | Chihuahua | Balleza | San Carlos | 0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EJIDO EL VERGEL - SAN CARLOS Y , CARRETERA EJIDO EL VERGEL A SAN CARLOS A UNOS 60 KILOMETROS APROXIMADAMENTE | -106.7283 | 26.5374
CHH18180201142583 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH18180201088085 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE DIEGO LUCERO COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARMOLINA Y CALLE GRADMA, ACCESO POR CALLE GRADMA | -106.4471 | 31.6856
CHH18180201087327 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE | -106.6232 | 26.9563
CHH18180201088695 | Chihuahua | Uruachi | Chuyayvo | RANCHERIA CHUYAYVO, 33300 CHUYAYVO, URUACHI CHIHUAHUA, EN FRENTE DE ORISIVO | -108.1646 | 27.7631
CHH18180201087332 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE | -106.6232 | 26.9562
CHH18180201087768 | Chihuahua | Ojinaga | Cruces y Anexas | EJIDO CRUCES Y ANEXAS, 00000 CRUCES Y ANEXAS, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO A 14 KILOMETROS DE LA CARRETERA A CAMARGO DESDE RANCHO EL TRECE | -104.3036 | 28.6829
CHH14160400830412 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | C. PASEO DE LA REFORMA 3406 HEROES DE LA REFORMA. C.P 31777 | -107.9125 | 30.4133
CHH15150400596588 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero |  | PRAXEDIS G. GUERRERO | -106.0054 | 31.3721
CHH17170100838420 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200891118 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170400984938 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | CALLE COAHUILA COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE CIRCUITO, CALLE G | -106.0122 | 31.3615
CHH18180201087330 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE | -106.6231 | 26.9564
CHH00170400979293 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | COLONIA, 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA, COLONIAS DE LOS ZAP EN HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA MEXICO | -105.709 | 26.9346
CHH17170300957572 | Chihuahua | Juárez |  | (DE LA AV. RAFAEL PEREZ SERNA A C. PARQUE JUÁREZ; 31.740444; -106.424708) (DE LA AV. RAFAEL PEREZ SERNA A C. PARQUE JUÁREZ; 31.729182; -106.408319) (Puente Internacional Córdova de las Américas; 31.764487; -106.451417) | -106.485 | 31.7465
CHH18180101079091 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | AV. TECNOLOGICO SUR-NORTE | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201087896 | Chihuahua | Guachochi | Turuceachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILÓMETRO 95 + 0 RANCHERIA TURUCEACHI, 33193 TURUCEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI | -107.0911 | 26.8238
CHH18180201088273 | Chihuahua | Delicias | Miguel Hidalgo | AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA TERCERA AVENIDA SEGUNDA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA COLONIA HIDALGO | -105.3953 | 28.1532
CHH18180201088285 | Chihuahua | Delicias | La Merced | CALLE PRESA EL GRANERO INTERIOR SN COLONIA LA MERCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PRESA BOQUILLA Y AVENIDA PRESA ROSETILLA, CALLE PRESA EL REJON CALLE PRESA EL GRANERO ENTRE AVENIDA PRESA BOQUILLA Y AVENIDA PRESA ROSETILLA COLON | -105.3553 | 28.2491
CHH18180201088400 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI | -107.4133 | 26.7742
CHH18180201088054 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE NOVENA, CALLE RAMIREZ ESTA OBRA SE REALIZA EN CALLE CUARTA CALLE JUAREZ, CALLE SEXTA, CALLE RAMIREZ, CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA | -107.486 | 28.5455
CHH18180201088055 | Chihuahua | Guerrero | La Junta | PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE REALIZA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE LA JUNTA | -107.3235 | 28.4703
CHH00170300962016 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | (CADENAMIENTO 1+300; 28.758372; -106.892214) (CADENAMIENTO 2+200; 28.765096; -106.887168) (9+350; 28.805233; -106.843712) (6+900; 28.789352; -106.861187) (CADENAMIENTO 3+350; 28.772848; -106.879334) (CADENAMIENTO 4+000; 28.777052; -106.874713) (CADEN | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201088535 | Chihuahua | Carichí | Napuchi | BRECHA TRAMO CARICHÍ - TEHUERICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA , 00000 NAPUCHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y , BRECHA CARICHÍ - TEHUERICHI KILÓMETRO 35, MANO IZQUIERDA, MÁS 1 KILÓMETRO BRECHA | -107.2106 | 27.7018
CHH18180201091030 | Chihuahua | Satevó | Los Pinos (Los Ruiz) | EJIDO SAN JOSÉ DE HERNANDEZ, 33159 LOS PINOS (LOS RUIZ), SATEVÓ CHIHUAHUA, A UN COSTADO DE LA IGLESIA | -106.0766 | 27.9149
CHH18180201087746 | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | PUEBLO HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA FRENTE ECUELA EN EL HUAJUMAR | -108.2804 | 28.1866
CHH18180201088216 | Chihuahua | Delicias | Colonia Abraham González (La Quemada) | AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), 33100 COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE HILARIO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA RICARDO GONZALEZ AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE | -105.4096 | 28.2086
CHH18180201088687 | Chihuahua | Uruachi | Huerta de Ríos | RANCHERIA HUERTA DE RIOS, 33300 HUERTA DE RÍOS, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.2145 | 27.906
CHH17170401044373 | Chihuahua | Chihuahua |  | COL. RINCONES DE SIERRA AZUL | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044306 | Chihuahua | Chihuahua |  | CENTRO LADRILLERO NORTE SACRAMENTO, COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044506 | Chihuahua | Juárez |  | CALLE PUERTO TARENTO Y PROL. ATRÁS QUEDO HUELLA, FRACC. PORTAL DEL ROBLE ETAPA II | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044895 | Chihuahua | Uruachi |  | CONOCIDO, ROCOROYVO | -108.2152 | 27.8679
CHH00180101071637 | Chihuahua | San Francisco de Borja |  | ( KM 0+000; 27.904639; -106.682081) (KM 0+291; 27.905919; -106.683379) (calle sin nombre; 27.90581; -106.683063) (calle sin nombre; 27.905734; -106.683283) | -106.6849 | 27.9018
CHH18180101058131 | Chihuahua | San Francisco del Oro | El Coruco | EJIDO BOQUILLA DE SAN JOSÉ, 33515 EL CORUCO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA BOQUILLA DE SAN JOSE A LA LOCALIDAD DEL COR | -105.8935 | 26.9707
CHH18180101073268 | Chihuahua | La Cruz |  | (P.Final ( tramo de C. Gregorio S a C. Anastacio L); 27.864015; -105.20834) (P.Inic ( tramo de C. Gregorio S a C. Anastacio L); 27.865333; -105.207127) | -105.1964 | 27.8639
CHH16160100638535 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Av. General Jesus Lozoya Solis Km 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua | -105.6631 | 26.9325
CHH18180201133230 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201136413 | Chihuahua | Delicias |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200880486 | Chihuahua | Gran Morelos |  | Domicilio Conocido, La Paz, Gran morelos, Chih. | -106.5101 | 28.2478
CHH17170300969373 | Chihuahua | Saucillo | Saucillo | - | -105.2892 | 28.0322
CHH17170300956515 | Chihuahua | Valle de Zaragoza |  | - | -105.811 | 27.4571
CHH14160300741804 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Avenida Tecnológico,7100,,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México | -107.8926 | 30.3926
CHH17170401044961 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | COL. CENTRO | -105.6671 | 26.9221
CHH17170401044252 | Chihuahua | Aldama |  | CALLE IGNACIO ALDAMA, COL. BENITO JUAREZ | -105.9113 | 28.8384
CHH17170401044259 | Chihuahua | Aldama |  | DOMICILIO CONOCIDO | -105.9113 | 28.8384
CHH17170401044680 | Chihuahua | Morelos |  | CONOCIDO, SANTA ANA | -107.6772 | 26.6705
CHH17170401044682 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes |  | C. MEZQUITE Y OLMO, COL.. JUAN JOSE SALAS FLORES | -107.9121 | 30.414
CHH17170401044900 | Chihuahua | Chihuahua |  | PASEOS DEL BRUNBY | -106.0763 | 28.6368
CHH17180101066332 | Chihuahua | Juárez |  | COL. AVICOLA EMILIANO ZAPATA | -106.485 | 31.7465
CHH18180201089500 | Chihuahua | Uruachi | Guasarico | BRECHA TRAMO ENTRONQUE DE SAN ISIDRO - GUASARICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 530 RANCHERIA GUASARICO, 33300 GUASARICO, URUACHI CHIHUAHUA, AL LADO DERECHO DEL CAMINO QUE CONDUCE A ARECHUYVO | -108.5487 | 27.8762
CHH18180101077387 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180101078043 | Chihuahua | Delicias | Delicias | - | -105.4711 | 28.1933
CHH18180201087319 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | CALLE INDEPENDENCIA 1 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICANOR SANDOVAL, CALLE ALDAMA CALLE INDEPENDENCIA NO. 1 COLONIA CENTRO | -106.3464 | 26.9538
CHH18180201087739 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA RN BARRIO DARIO A UN COSTADO ENTRONQUE CARRETERA GRAN VISION | -108.2096 | 28.2099
CHH18180201088690 | Chihuahua | Uruachi | Los Laureles | RANCHERIA LOS LAURELES, 33300 LOS LAURELES, URUACHI CHIHUAHUA, A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.5622 | 27.8267
CHH00180201088233 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE CISNES COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SECT. C, 31528 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 56 Y CALLE 62, CALLE COLIBRI LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CISNES ENTRE LA CALLE 56 Y 62 EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SECTOR C | -106.8921 | 28.3969
CHH18180201087341 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y , CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA KILOMETRO 8 APROXIMADAMENTE | -106.3232 | 26.869
CHH18180101079095 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180101074983 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA, CHIH. | -106.0889 | 28.6353
CHH18180101080154 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | - | -107.9483 | 30.3753
CHH18180101080189 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Norihui | - | -107.5393 | 26.918
CHH16160400822792 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH18180201087661 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 74 | -107.5893 | 27.8408
CHH18180201088105 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE SOMBRERETE COLONIA FELIPE ÁNGELES, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JACINTOS Y CALLE ARNICA, ACCESO POR CALLE SOMBRERETE | -106.5208 | 31.7665
CHH18180201087343 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y , CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA KILOMETRO 8 APROXIMADAMENTE | -106.3223 | 26.8669
CHH15170300955927 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401046898 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH17170401044566 | Chihuahua | Juárez |  | URBIVILLA BONITA | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044276 | Chihuahua | Cuauhtémoc |  | CALLE FELIPE ANGELES Y ROSALIO HERNANDEZ, FRACC. CIUDADELA | -106.866 | 28.4063
CHH18180101057728 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE MERCURIO COLONIA HUERTOS GAMEROS, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1ERO DE MAYO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NEPTUNO POR LA CALLE P | -105.9101 | 28.8322
CHH00170401044450 | Chihuahua | Guachochi |  | AEROPUERTO | -107.0694 | 26.8192
CHH18180201090978 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 221 + 0 PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CH Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 221, MANO DERECHA | -107.8318 | 28.9587
CHH18180201087925 | Chihuahua | Maguarichi | San José de las Lajas | RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA ESCUELA A 700 METROS ENFRENTE VIVE LA SEÑORA ANGELINA GIRON ANAYA | -108.0732 | 27.8946
CHH18180201088072 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE OSTION COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONGRIO Y CALLE CANGREJO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE OSTION ENTRE LAS CALLES CONGRIO Y CANGREJO EN LA COLONIA PUERTO ANAPRA | -106.5467 | 31.771
CHH18180201088324 | Chihuahua | Guachochi | Agua Zarca | CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROCHEACHI KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALV | -107.1432 | 26.8234
CHH18180201088688 | Chihuahua | Uruachi | Huerta de Ríos | RANCHERIA HUERTA DE RIOS, 33300 HUERTA DE RÍOS, URUACHI CHIHUAHUA, A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.2169 | 27.9069
CHH18180201087331 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE | -106.6231 | 26.9564
CHH18180201132277 | Chihuahua | Juárez | Juárez | C. TARENTO Y C. GOLFO PÉRSICO | -106.4869 | 31.7394
CHH17170401046146 | Chihuahua | Guerrero |  | - | -107.4869 | 28.5482
CHH18180101057782 | Chihuahua | Huejotitán | El Puertecito | FRACCION , 33540 EL PUERTECITO, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTUIRA EN LA LOCALIDAD DEL PUERTECITO | -106.1895 | 27.0613
CHH18180101057719 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BRECHA CARMEN SERDAN, CALLE MIGUEL S | -105.923 | 28.8396
CHH18180101057725 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE PASCUAL OROZCO 7 SIETE INTERIOR 0 CERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 7 DE FEBRERO Y CALLE PARACAIDIST | -105.9182 | 28.8345
CHH18180101077342 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih | -106.485 | 31.7465
CHH18180101077350 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180101077088 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH00180201089408 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | COLONIA LA PILA, 33650 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA, LA OBRA SE CONSTUIRA EN LA COLONIA LA PILA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.7964 | 27.4545
CHH17170200884868 | Chihuahua | Guerrero |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200896312 | Chihuahua | Ascensión |  | No se registró dirección | -107.9959 | 31.0922
CHH17170200901185 | Chihuahua | Gran Morelos |  | Inicio, C Sin Nombre, frente a plaza cad 0+000.00; 28.203741; -106.470781 Final, C. Sin Nombre cadenamiento 0+165.00; 28.204127; -106.47225 | -106.5101 | 28.2478
CHH14150100488615 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH14150100486593 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH16160300732698 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | - | -106.0889 | 28.6353
CHH18180101072341 | Chihuahua | La Cruz |  | (P.I. Carr San Rafael-Morieleño a Coord 0 064.38; 27.834189; -105.167274) (P.I. Carr San Rafael-Morieleño a Coord 0 064.38; 27.834294; -105.166662) | -105.1964 | 27.8639
CHH18180101072248 | Chihuahua | La Cruz |  | (27.870841; -105.2101) | -105.1964 | 27.8639
CHH18180201089485 | Chihuahua | Uruachi | Saucillo de González | TERRACERÍA TRAMO LA TORTUGA - SAUSILLO DE GONZALEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 239 RANCHERIA SAUSILLO DE GONZALEZ, 33300 SAUCILLO DE GONZÁLEZ, URUACHI CHIHUAHUA, AL LADO IZQUIERDO DE GOSOGACHI | -108.3929 | 27.8778
CHH00170200902729 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | CALLE OCTAVIO PAZ; 26.933365; -105.715051 CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO; 26.933786; -105.714434 | -105.6671 | 26.9221
CHH17170401044563 | Chihuahua | Juárez |  | PARAJES DEL SUR | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044915 | Chihuahua | Chihuahua |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401047010 | Chihuahua | Juárez |  | - | -106.485 | 31.7465
CHH18180101057726 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE ANGEL TRIAS 1406 MIL CUATROCIENTOS SEIS INTERIOR n/a COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE | -105.9162 | 28.8341
CHH18180101057793 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE FRESNO COLONIA GRANJAS UNIVERSITARIAS, 31453 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PIMENTEL Y , ARROYO DENTRO DEL LA MANCHA URBANA | -106.1002 | 28.6638
CHH18180101067024 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CIUDAD DE CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180101080604 | Chihuahua | Juárez | Loma Blanca | - | -106.2986 | 31.5797
CHH17170200884769 | Chihuahua | Ascensión |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101080603 | Chihuahua | Urique | Guapalayna | - | -107.8944 | 27.1775
CHH18180201087692 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN IGNACIO ARARECO, 33237 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - LA JUNTA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓM | -107.6124 | 27.7284
CHH18180201087322 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | 0 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA Y CARRETERA GENERAL CARLOS PACHECO, ANTIGUA CARRETERA BALLEZA GENERAL CARLOS PACHECO APROXIMADAMENTE 200 MTS | -106.3486 | 26.9591
CHH18180201087745 | Chihuahua | Ocampo | Tierras de Luna | PUEBLO TIERRAS DE LUNA, 33326 TIERRAS DE LUNA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS DE LUNA EN OCAMPO | -108.2766 | 28.1752
CHH18180201088060 | Chihuahua | Guerrero | Sáenz | PUEBLO SAN ANTONIO DE SAENZ, 31680 SÁENZ, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CARRETERA LA JUNTA, CAMINO FERROCARRIL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE SAENZ ENTRE CARRETRA VIEJA A LA JUNTA Y CARRETRA GRAN VISION | -107.351 | 28.5007
CHH18180201088066 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA EL PAPALOTE, 32599 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MONTES DE OCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y CALLE MONTES DE | -106.3532 | 31.6343
CHH18180201087329 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE | -106.6234 | 26.9565
CHH00170200899525 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | Entrecalle Golondrinas; 26.930655; -105.664803 Entrecalle Juan Rangel de Biesma; 26.930961; -105.667008 | -105.6671 | 26.9221
CHH17170401044268 | Chihuahua | Aquiles Serdán |  | DOMICILIO CONOCIDO | -105.8875 | 28.5945
CHH18180101078028 | Chihuahua | Delicias | Delicias | - | -105.4711 | 28.1933
CHH00180101078826 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín |  | - | -107.7397 | 27.0267
CHH18180101078051 | Chihuahua | Delicias | Delicias | - | -105.4711 | 28.1933
CHH18180201087701 | Chihuahua | Bocoyna | Sojahuachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA SOJAHUACHI, 33227 SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19, MANO | -107.4122 | 27.8458
CHH18180201088053 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 17, CALLE RAMIREZ ESTA OBRA SE REALIZA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA CALLE JUAREZ CALLE ONCE, CALLE TRECE, CALLE DIEZ Y SIETE, CALLE OCAMPO, CALLE QUINCE | -107.4824 | 28.5521
CHH00180201087625 | Chihuahua | Matamoros | Ciénega de Ceniceros | EJIDO CIENEGA DE CENICEROS, 33960 CIÉNEGA DE CENICEROS, MATAMOROS CHIHUAHUA, EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE CENICEROS | -105.4236 | 26.8061
CHH18180201088101 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ESTURION COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE DELFIN ACCESO POR RANCHO ANAPRAY CALLE REMORA | -106.56 | 31.7728
CHH18180201087333 | Chihuahua | Balleza | General Carlos Pacheco (El Terrero) | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA CASITA Y , CARRETERA BALLEZA A LA CASITA EN EL KILOMETRO 10 APROXIMADAMENTE | -106.3462 | 27.0189
CHH18180201087874 | Chihuahua | Guachochi | El Aguaje | PUEBLO EL AGUAJE, 33180 EL AGUAJE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL AGUAJE | -107.2705 | 27.0991
CHH00180201088492 | Chihuahua | Moris | Bermúdez | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BERMUDEZ, 00000 BERMÚDEZ, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SIERRA OSCURA Y CAMINO A COMEDERO, OBRA QUE SE CONSTRUIRÁ EN TODA LA COMUNIDAD DE BERMUDEZ PASANDO POR MESA DEL INDIO, MESA DEL AGUA, BUENAVISTA Y COME | -109.0482 | 28.2553
CHH18180201087279 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE MARTIRES DE ALDAMA 910 NOVECIENTOS DIEZ INTERIOR SN COLONIA HUERTOS GAMEROS, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTA, CALLE INSURGENTES ENFRENTE DE UNA CASA GRANDE | -105.9058 | 28.8386
CHH18180201087281 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE RUBEN JARAMILLO 2204 DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO INTERIOR 0 CERO COLONIA MIGUEL SAAVEDRA, 32917 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GALLEGOS Y CALLE CARMEN SERDAN, SEIS CASAS DESPUES DE LA GALLEGOS | -105.9253 | 28.8348
CHH18180201088205 | Chihuahua | Chínipas | Mesa de Zamorano | BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA MESA DE ZAMORANO, 33364 MESA DE ZAMORANO, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS -CHÍNIPAS Y TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS, BRECHA CHÍNIPAS - LAS CHINACAS KILÓMET | -108.5034 | 27.2462
CHH00170200902730 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | CALLE JULIÁN CARRILLO; 26.93398; -105.715614 CALLE TEOFILO OLEA LEYVA; 26.933358; -105.71504 | -105.6671 | 26.9221
CHH00170300913549 | Chihuahua | Balleza | San Antonio de Abajo | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHERIA SAN ANTONIO DE ABAJO, 33573 SAN ANTONIO DE ABAJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETER | -106.3906 | 26.5782
CHH17170401044950 | Chihuahua | Juárez |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044316 | Chihuahua | Chihuahua |  | COL. VALLE DORADO | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044327 | Chihuahua | Chihuahua |  | FRACC. PRADERAS DEL SUR II ETAPA | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044561 | Chihuahua | Juárez |  | PUERTAS DEL SOL | -106.485 | 31.7465
CHH18180101058127 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO SAN FRANCISCO DEL ORO CENTRO, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE HIDA | -105.8518 | 26.854
CHH16160400813855 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201088245 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE NEANDERTHAL COLONIA VALLE DORADO, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NEANDERTHAL Y CALLE DINOSAURIO, UBICADA ENTRE CALLE NEANDERTHAL Y ESQUINA CON CALLE DINOSAURIO | -106.0096 | 28.5899
CHH18180201087352 | Chihuahua | Balleza | Ranchito de San Juan | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO RANCHITO DE SAN JUAN, 33567 RANCHITO DE SAN JUAN, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA CRUZ Y , CARRETERA BALLEZA A LA CRUZ A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE | -106.3304 | 26.8878
CHH18180201087356 | Chihuahua | Balleza | San Juan de Atotonilco | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO SAN JUAN DE ATOTONILCO, 33567 SAN JUAN DE ATOTONILCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-PUERTO JUSTO Y , CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO KILOMETRO 37 DESVIACION A LA DERECHA A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE | -106.3229 | 26.8781
CHH14150100488864 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH15150400590359 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | INFONAVIT CERRO BLANCO | -105.6671 | 26.9221
CHH18180201135672 | Chihuahua | Juárez | Juárez | AVE. HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVE. UNIVERSIDAD S-N | -106.4869 | 31.7394
CHH18180101058126 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | PEATONAL VIA CABLE BARRIO SAN FRANCISCO DEL ORO CENTRO, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CAL | -105.8518 | 26.8572
CHH18180101057763 | Chihuahua | Ocampo | Las Estrellas | PUEBLO LAS ESTRELLAS, 33325 LAS ESTRELLAS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO KINDER ESTA OBRA ESTA EN BARRIO AMANDA CH | -108.1684 | 28.1971
CHH18180101077386 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH17180101066313 | Chihuahua | Chihuahua |  | INF. EL SAUCITO | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201089258 | Chihuahua | Satevó | El Chamizal | EJIDO EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PILA DEL AGUA | -106.1904 | 28.0314
CHH00180201091071 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA, COLONIA CONOCIDA POR CUALQUIER HABITANTE DE NUESTRO MUNICIPIO | -106.0121 | 31.3615
CHH18180201089494 | Chihuahua | Uruachi | Gosogachi | RANCHERIA GOSOGACHI, 33300 GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUA, A 300 M DE LA ESCUELA SECUNDARIA | -108.3205 | 27.8476
CHH18180101067006 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180101067028 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CIUDAD CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH00180101070412 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -106.0763 | 28.6368
CHH00180101070811 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201140181 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401046253 | Chihuahua | Guachochi |  | - | -107.0694 | 26.8192
CHH17170200884974 | Chihuahua | Urique |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH00170200897883 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | 0+082; 26.930231; -105.707894 0+000; 26.931142; -105.707218 | -105.6671 | 26.9221
CHH16170200904414 | Chihuahua | Chihuahua |  | Av. Teofilo Borunda No. 13200 Col Labor de Terrazas C.P 31220 | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101074987 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA,CHIH | -106.0889 | 28.6353
CHH00180101078823 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101080605 | Chihuahua | Moris | Moris | - | -108.5225 | 28.1486
CHH18180101080165 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | - | -105.5822 | 26.7636
CHH18180201087682 | Chihuahua | Bocoyna | Guteachi (Gutechi) | BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000 GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SA, BRECHA SISOGUICHI - CARICHÍ KILÓMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4 KILÓMETROS BREC | -107.4401 | 27.8084
CHH18180201087283 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE JESUS ACOSTA 6540 SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA INTERIOR 0 CERO COLONIA POPULAR, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DOLORES ALAVARES BRAVO Y CALLE GERARDO MURILLO, CASI ESQUINA CON DOLORES ALVAREZ BRAVO | -105.9401 | 28.8484
CHH18180201088189 | Chihuahua | Nonoava | El Terrero | PUEBLO , 00000 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA, LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE NONOAVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | -106.6982 | 27.456
CHH18180201088095 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE RAMON RAYON COLONIA PUERTO LA PAZ, 32159 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE LORETO, ACCESO POR CALLE TIJUANA | -106.529 | 31.7483
CHH18180201087328 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EK KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE | -106.6232 | 26.9565
CHH18180201088691 | Chihuahua | Uruachi | Mesa de Pinos | RANCHERIA MESA DE PINOS, 33300 MESA DE PINOS, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.1775 | 27.8772
CHH00170300964690 | Chihuahua | López | Cobertura municipal | - | -105.0331 | 27.0025
CHH18180201087368 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | 0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE | -106.3846 | 26.4747
CHH18180201087277 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE SAN DIEGO COLONIA LA ESPERANZA, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE PLACER DE GUAALUPE, CALLE LA MESA DONDE COMIENZA COMIENZA LA CUCHILLA | -105.9358 | 28.8571
CHH18180201088112 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE COTOALADO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, AVENIDA RANCHO ANAPRA CALLE COTOALADA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA | -106.5591 | 31.7741
CHH18180201136607 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal | - | -105.8501 | 26.859
CHH18180201136475 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044301 | Chihuahua | Cuauhtémoc |  | TARAHUMARA | -106.866 | 28.4063
CHH16160300732608 | Chihuahua | Juárez | Juárez | - | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200884861 | Chihuahua | Guerrero |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201131553 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH17170400979515 | Chihuahua | Gran Morelos | Santa Cruz de Mayo | EJIDO SANTA CRUZ DE MAYO, 33268 SANTA CRUZ DE MAYO, GRAN MORELOS CHIHUAHUA, SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MAYO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A | -106.5567 | 28.2189
CHH18180201142586 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH00170400979514 | Chihuahua | Gran Morelos | La Concepción | EJIDO, 33269 LA CONCEPCIÓN, GRAN MORELOS CHIHUAHUA, SE UBICA A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA CUADRILLA. | -106.6304 | 28.3209
CHH17170200884784 | Chihuahua | Chínipas |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH00170200898690 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | 26.92552; -105.652846 | -105.6671 | 26.9221
CHH00170200897096 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | CALLE ESPERANZA; 26.931729; -105.70937 0+052.23; 26.931798; -105.710134 | -105.6671 | 26.9221
CHH17170200900354 | Chihuahua | Gran Morelos |  | 28.251923; -106.507001 | -106.5101 | 28.2478
CHH00170200897097 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | CALLE OCTAVIO PAZ; 26.934018; -105.715598 CALLE ALBERTO VÁZQUEZ DEL MERCADO; 26.934726; -105.715104 | -105.6671 | 26.9221
CHH16160400817658 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH16160400817692 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH00170100838697 | Chihuahua | Chihuahua |  | Av. Teofilo Borunda No. 13200 Col. Labor de Terrazas | -106.0763 | 28.6368
CHH00170400979512 | Chihuahua | Gran Morelos | Buenavista (La Majada) | EJIDO BUENAVISTA (LA MAJADA), 33264 BUENAVISTA (LA MAJADA), GRAN MORELOS CHIHUAHUA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD | -106.5986 | 28.2971
CHH00180201136645 | Chihuahua | Valle de Zaragoza |  | - | -105.811 | 27.4571
CHH14150100486101 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101077345 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH00180101066522 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo |  | H. DE CARRILLO | -106.9644 | 26.0945
CHH18180201088049 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | REGION GUERRERO, 00000 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, CAMINOS VECINALES | -107.483 | 28.5503
CHH18180201089255 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | EJIDO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA DE CESITECH | -106.1123 | 27.9574
CHH18180201087794 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa Lisa | BRECHA TRAMO BABORIGAME - MESA LISA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA MESA LISA, 33488 MESA LISA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, BRECHA BABORIGAME - | -107.2961 | 26.4624
CHH18180201088067 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE VILLA OCAMPO COLONIA LADRILLERA JUÁREZ, 32108 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DAVID ZAIZAR Y CALLE NADADORES, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE VILLA OCAMPO ENTRE LAS CALLES DAVID ZAIZAR Y CALLE NADADORES EN LA COLONIA LADRILLERA JUAREZ | -106.5244 | 31.7754
CHH18180201087727 | Chihuahua | Nonoava | Charco Pinto | PUEBLO , 00000 CHARCO PINTO, NONOAVA CHIHUAHUA, CHARCO PINTO NONOAVA, CHIHUAHUA | -106.752 | 27.4735
CHH18180201089419 | Chihuahua | Uruachi | Arechuyvo | RANCHERIA ARECHUYVO, 33300 ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUA, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.5516 | 27.8751
CHH17170300969417 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401046435 | Chihuahua | Cuauhtémoc |  | - | -106.866 | 28.4063
CHH00170400979327 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Santa Elena | COLONIA, 00000 SANTA ELENA, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA, HIDALGO DEL PARRAL COLONIA SANTA ELENA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 33880. | -105.7226 | 26.9305
CHH00180101057770 | Chihuahua | López | Octaviano López | CALLE SAUL LUJÁN Y RAMÓN RAMIREZ FRACCIONAMIENTO OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO A | -105.038 | 27.0064
CHH18180101057730 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9113 | 28.8384
CHH18180101057760 | Chihuahua | Ocampo | El Rincón | PUEBLO EL RINCÓN, 33327 EL RINCÓN, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HUAJUMAR Y CAMINO ASERRADERO, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA RNTRE ASER | -108.2129 | 28.0443
CHH18180201088320 | Chihuahua | Guachochi | Agua Blanca | CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA , 00000 AGUA BLANCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD BABORIGAME - AGUA BLANCA Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 27 MANO IZ | -107.2535 | 26.7992
CHH18180201087732 | Chihuahua | Ocampo | Melchor Ocampo | PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS EN OCAMPO | -108.3677 | 28.1933
CHH18180201088083 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE GUASAVE COLONIA SARA LUGO, 32108 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD BERNARDO NORZAGARAY Y CALLE LOS MOCHIS, ACCESO POR BLVD. BERNARDO NORZAGARAY | -106.5217 | 31.7724
CHH18180201088208 | Chihuahua | Chínipas | Salitrillo | BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA SALITRILLO, 33365 SALITRILLO, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS -CHÍNIPAS Y TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS, BRECHA CHÍNIPAS - LAS CHINACAS KILÓMETRO 21, MANO | -108.465 | 27.264
CHH18180201088093 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CHE GUEVARA COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEGO LUCERO Y CALLE LENIN, ACCESO POR CALLE DIEGO LUCERO | -106.4461 | 31.6855
CHH00180201087623 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | CALLE UVAS COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVAS Y , CALLE UVAS COLONIA RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVAS Y , | -105.634 | 26.7424
CHH18180201088109 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CHAUZINGO COLONIA BURÓCRATA MUNICIPAL, 32234 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO PERIMETRAL CARLOS AMAYA | -106.4897 | 31.7006
CHH18180201141455 | Chihuahua | Delicias | Delicias | AVENIDA NOVENA ORIENTE DE CALLE ABRAHAM LINCOLN A CALLE 5A ORIENTE | -105.4711 | 28.1933
CHH17170401044590 | Chihuahua | Juárez |  | CALLE MAR AZUL | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044304 | Chihuahua | Chihuahua |  | CALLE TECATE Y 38 SN, COL. 11 DE FEBRERO | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044673 | Chihuahua | Juárez |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044376 | Chihuahua | Chihuahua |  | COL. R. ALMANDA | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044398 | Chihuahua | Chihuahua |  | PERIF. FCO. R. ALMADA | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044318 | Chihuahua | Chihuahua |  | FRACC. ROMANZZA | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044694 | Chihuahua | Urique |  | CONOCIDO, CHURO | -107.9143 | 27.2127
CHH18180201088057 | Chihuahua | Guerrero | La Junta | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBREEN LA JUNTA | -107.3374 | 28.4751
CHH18180201088081 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE BATALLA DEL CERRO DEL GRILLO COLONIA TARAHUMARAS, 32675 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BATALLA DEL CERRO DEL GRILLO Y CALLE BATALLA DE ALBARRADA, ACCESO POR BATALLA ALBARRADA | -106.5448 | 31.6163
CHH18180201087747 | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | PUEBLO HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO BARRIO LOS RODRIGUEZ, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA SE ENCUENTRE ESTA OBRA EN BARRIO LOS RODRIGUEZ EN HUAJUMAR | -108.2819 | 28.188
CHH18180201087358 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EK KILOMETRO 45 APROXIMADAMENTE | -106.7276 | 26.7471
CHH16160300732651 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | - | -107.4964 | 27.7858
CHH16160300732689 | Chihuahua | López | Ninguno | - | -105.0008 | 27.0358
CHH00170401044477 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo |  | ATASCADEROS | -106.9644 | 26.0945
CHH17170401046290 | Chihuahua | Rosales |  | - | -105.5544 | 28.1869
CHH18180101057764 | Chihuahua | Ocampo | El Periquito (Ejido Santa Eduviges) | EJIDO EL PERIQUITO (EJIDO SANTA EDUVIGES), 33325 EL PERIQUITO (EJIDO SANTA EDUVIGES), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SECUNDARIA Y CALLE PRINCIPAL, CAMI | -108.0653 | 28.2475
CHH00180101057771 | Chihuahua | López | Francisco I. Madero | EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 33943 FRANCISCO I. MADERO, LÓPEZ CHIHUAHUA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA CARRETERA PARRAL-JIMENEZ EN EL EJID | -105.1862 | 27.0586
CHH18180101077368 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180101076974 | Chihuahua | Juárez |  | col. 16 de septiembre, Ciudad Juárez Chihuahua. | -106.485 | 31.7465
CHH18180201091011 | Chihuahua | Temósachic | Yepómera | CARRETERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 93 + 0 RANCHERIA YEPÓMERA, 31983 YEPÓMERA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 93, MANO DERECHA. | -107.8525 | 29.0573
CHH18180101079099 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180101080171 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | - | -107.9125 | 30.4133
CHH18180101080601 | Chihuahua | Urique | Corareachi | - | -107.6971 | 27.2744
CHH18180101080227 | Chihuahua | Jiménez | El Águila | - | -104.9086 | 27.4292
CHH18180201132252 | Chihuahua | Juárez | Juárez | C. RIVERA DE DELICIAS Y RIVERA DEL TEPEYAC. | -106.4869 | 31.7394
CHH16160300732661 | Chihuahua | Meoqui | Guadalupe Victoria | - | -105.4306 | 28.3308
CHH17170100849872 | Chihuahua | Juárez |  | CALLE VERBENA Y CALLE ROMERILLO, COL. EL MEZQUITAL | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044587 | Chihuahua | Juárez |  | AV. LOTE BRAVO | -106.485 | 31.7465
CHH17170200884791 | Chihuahua | Guachochi |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101074089 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | Avenida División del Norte No. 2504 Col. Alta Vista | -106.0763 | 28.6368
CHH16160400818059 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH16160400817681 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH16160400817251 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | PARRAL, CHIHUAHUA | -105.6631 | 26.9325
CHH17170200884933 | Chihuahua | Morelos |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200895170 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH00170300966799 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201139032 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH | -104.4164 | 29.5644
CHH18180201139726 | Chihuahua | Juárez |  | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -106.485 | 31.7465
CHH18180101076421 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA | -105.6631 | 26.9325
CHH18180101080127 | Chihuahua | Allende | Pueblito de Allende | - | -105.3253 | 26.9878
CHH18180201087703 | Chihuahua | Bocoyna | Sehueriachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000 SEHUERIACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA C, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 8, MANO DERECHA, MÁS 1 KILÓMETRO BRECHA. | -107.5645 | 27.7857
CHH18180201088187 | Chihuahua | Nonoava | Humariza | BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA C BRECHA NONOAVA - HUMARIZA KI | -106.7682 | 27.2611
CHH18180201088092 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE SIERRA MAESTRA -FIDEL CASTRO COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEGO LUCERO Y CALLE TOPE, ACCESO POR DIEGO LUCERO | -106.4472 | 31.6851
CHH00180201087982 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | AMPLIACION OPALO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE AMPLIACION OPALO Y , SUBIENDO AL ALBERGUE ROSA DE SARON A UN LADO DE LA CASA DE LA SEÑORA MARGARITA TAPIA SEÑOR ROGELIO NAGERA AREVALO | -107.9942 | 27.8606
CHH18180201088120 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ROSINANTE MURO COLONIA FELIPE ÁNGELES, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR CALLE POTRANCAS | -106.5334 | 31.764
CHH18180201132762 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201139438 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH | -104.4164 | 29.5644
CHH17170401044294 | Chihuahua | Cuauhtémoc |  | VILLAS DE SAN ANTONIO | -106.866 | 28.4063
CHH17170401044492 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | COL. JUAREZ | -105.6671 | 26.9221
CHH17170401044317 | Chihuahua | Chihuahua |  | FRACC. JARDINES DE ORIENTE V ETAPA | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044412 | Chihuahua | Chihuahua |  | PASEOS DEL ANDALUZ | -106.0763 | 28.6368
CHH17180101066530 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6671 | 26.9221
CHH16160300732602 | Chihuahua | Juárez | Juárez | - | -106.4869 | 31.7394
CHH16160300732622 | Chihuahua | Ascensión | Palomas Viejo | - | -107.6095 | 31.7201
CHH00180101071219 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | No se registró dirección | -105.6671 | 26.9221
CHH18180201089486 | Chihuahua | Uruachi | Héroes de la Tableta | RANCHERIA LA TABLETA, 33300 HÉROES DE LA TABLETA, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS ESTRELLAS | -108.2222 | 27.9216
CHH17170200884839 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200895173 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH00170400979807 | Chihuahua | Balleza | Tierra Blanca | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO TIERRA BLANCA, 33563 TIERRA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAQUIRIACHI - EL ALMAGRE Y, CARRETERA BAQUIRIACHI EL A | -106.7048 | 27.1433
CHH18180101077358 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180201089263 | Chihuahua | Satevó | San José del Sitio | EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 300 DE LA ESCUELA TELECECUNDARIA | -106.2642 | 27.523
CHH18180201089484 | Chihuahua | Uruachi | Santa Rosa | RANCHERIA SANTA ROSA, 33300 SANTA ROSA, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL PREESCOLAR | -108.1584 | 27.9295
CHH18180201090994 | Chihuahua | Temósachic | La Concha | CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 103 + 0 RANCHERIA LA CONCHA, 31983 LA CONCHA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 103, MANO DERECHA, MÁS 2 KILÓMETROS BREC | -107.8771 | 29.1159
CHH18180201135088 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLES C. 56 ENTRE JUSTINIANI Y ZUBIRAN COL ROSARIO Y C- VALLE NACIONAL ENTRE 68 Y 70 COL VALLE DE LA MADRID | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201139016 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. | -104.4164 | 29.5644
CHH15150400590901 | Chihuahua | Juárez |  | COL. URBIVILLAS DEL CAMPO | -106.485 | 31.7465
CHH14150100486829 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401046265 | Chihuahua | Nonoava |  | - | -106.7353 | 27.4721
CHH17170401046911 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH17170401044368 | Chihuahua | Chihuahua |  | AV. EQUUS Y PUNTA AMERA, COL. PUNTA NARANJOS | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044944 | Chihuahua | Juárez |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044594 | Chihuahua | Juárez |  | C. DOMINGO VENENCIANO | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044957 | Chihuahua | Juárez |  | COL. TORRES DEL SUR | -106.485 | 31.7465
CHH00170401044422 | Chihuahua | Delicias |  | COL. REVOLUCION | -105.4711 | 28.1933
CHH00170401044500 | Chihuahua | Jiménez |  | CALLE VENCEREMOS, COL. TIERRA Y LIBERTAD | -104.923 | 27.1305
CHH17180101066441 | Chihuahua | Ojinaga |  | C. LINDA VISTA | -104.4157 | 29.5645
CHH00180101072988 | Chihuahua | Gran Morelos |  | (28.282564; -106.505799) | -106.5101 | 28.2478
CHH18180101080602 | Chihuahua | Urique | El Hormiguero | - | -107.8505 | 27.1805
CHH18180201088080 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE MARGARITA FLORES COLONIA CARLOS CHAVIRA BECERRA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARGARITA FLORES Y CALLE ARTURO ALVAREZ, ACCESO POR CALLE MARGARITA FLORES | -106.3461 | 31.6014
CHH18180201087315 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | CALLE INDEPENDENCIA 1 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICANOR SANDOVAL, CALLE ALDAMA CALLE INDEPENDENCIA NO. 1 COL. CENTRO | -106.3463 | 26.9537
CHH18180201087744 | Chihuahua | Ocampo | Jesús del Monte | PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 33323 JESÚS DEL MONTE, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JESUS DEL MONTE EN OCAMPO | -108.4001 | 28.3156
CHH18180201087342 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILÓMETRO 49 + 0 PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA KILÓMETRO 49 MANO IZQUIERD | -106.3233 | 26.8684
CHH18180201088116 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE DE LAS ALTURAS COLONIA VILLA ESPERANZA, 32675 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO CARRETERA CUDAD JUAREZ-CASA GRANDES KM 27 | -106.5286 | 31.6155
CHH18180201131558 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201132234 | Chihuahua | Juárez | Juárez | C. PERIMETRAL CARLOS AMAYA POR CALLE CARTAGENA Y PEDRO BARANDA COL. CONSTITUCIÓN | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201142551 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH18180201087927 | Chihuahua | Maguarichi | Bacuseachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 BACUSEACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DISPENSARIO MEDICO | -108.0258 | 27.667
CHH15150400590193 | Chihuahua | Juárez |  | FRACC. PARAJES DE SAN JUAN | -106.485 | 31.7465
CHH18180201137902 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH00180201087950 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO IZQUIERO DE LA CASA DEL SEÑOR RAMON CHAVIRA LUGO A 200 METROS | -108.0666 | 27.6434
CHH18180201088089 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE SANTA CLARA CIUDAD MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEGO LUCERO Y CALLE TOPE, ACCESO POR DIEGO LUCERO | -106.4477 | 31.6853
CHH18180201088692 | Chihuahua | Uruachi | La Nopalera | RANCHERIA LA NOPALERA, 33300 LA NOPALERA, URUACHI CHIHUAHUA, DEL ENTRONQUE DE NOPALERA A MESA DE PINOS | -108.1976 | 27.8547
CHH16160400822783 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH18180201088069 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE MARCELO CARAVEO COLONIA SAN FELIPE EL REAL, 32177 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PERA Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE GENERAL MARCELO CARAVEO ENTRE LAS CALLES PERA Y SANTA RITA DE LA COLONIA SAN FELIPE DEL REAL | -106.5192 | 31.7381
CHH18180201088070 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CHARAL COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALMON Y CALLE SALMONETE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CHARAL ENTRE LAS CALLES SALMON Y SALMONETE DE LA COLONIA PUERTO ANAPRA | -106.5639 | 31.778
CHH18180201088086 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE MORTERO COLONIA LA CEMENTERA, 32676 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARMOLINA Y CALLE CASA DE JANOS, ACCESO POR CALLE MARMOLINA | -106.4752 | 31.6587
CHH18180201088104 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ISLA GUADALUPE COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, 32200 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ISLA GUADALUPE, ACCESO POR MARIANO ESCOBEDO | -106.5199 | 31.73
CHH18180201088613 | Chihuahua | Uruachi | Las Lagunitas | RANCHERIA LAGUNITAS, 33300 LAS LAGUNITAS, URUACHI CHIHUAHUA, A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.191 | 27.6921
CHH18180201087371 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 128 + 0 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA | -106.3854 | 26.475
CHH00180201087939 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL SU DE LA IGLESIA 400 METROS | -108.064 | 27.6414
CHH17170401044384 | Chihuahua | Chihuahua |  | COL. ESPERANZA | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401041348 | Chihuahua | Chihuahua |  | (28.699924; -106.036777) | -106.0763 | 28.6368
CHH00170401044463 | Chihuahua | Guachochi |  | HUIZAROCHI | -107.0694 | 26.8192
CHH18180101077372 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180101077383 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH14160400829699 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | MUNICIPIO DE ALDAMA | -105.9111 | 28.8386
CHH180401402141 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Sitanachi | BRECHA TRAMO YERBITAS - BARBECHITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 PUEBLO SITANACHI, 33484 SITANACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, | -106.9234 | 26.4505
CHH180401402156 | Chihuahua | Carichí | El Manzano | BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAHUACHÉRARE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA , 00000 EL MANZANO, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JOSÉ BAQU | -106.9415 | 27.4403
CHH180401402167 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cacalote de Abajo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO CACALOTE DE ABAJO, 33485 CACALOTE DE ABAJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHU | -106.9986 | 26.2047
CHH18180101057781 | Chihuahua | Huejotitán | Las Juntas | EJIDO , 33545 LAS ADJUNTAS, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS | -106.1003 | 26.9977
CHH18180101057757 | Chihuahua | Ocampo | Tierras de Luna | PUEBLO TIERRAS DE LUNA, 33326 TIERRAS DE LUNA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL AGUAJE Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENT | -108.2793 | 28.1776
CHH16160400817946 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH16160400818093 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH18180201089490 | Chihuahua | Uruachi | Saucillo de Rico | RANCHERIA SAUSILLO DE RICO, 33300 SAUCILLO DE RICO, URUACHI CHIHUAHUA, A UN COSTADO DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD | -108.6975 | 27.8985
CHH17170401044274 | Chihuahua | Cuauhtémoc |  | C. EMILIO CARRANZA Y 5A., COL. ANAHUAC | -106.866 | 28.4063
CHH00170401044465 | Chihuahua | Guachochi |  | CONOCIDO, COL PROGRESO | -107.0694 | 26.8192
CHH17170401044510 | Chihuahua | Juárez |  | COL. PARAJE DE SAN JOSE | -106.485 | 31.7465
CHH180401402159 | Chihuahua | Chínipas | Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto) | BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 0 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE - URUACHI Y CARRETERA LAS ES | -108.5586 | 27.7529
CHH18180101057740 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE MERCURIO COLONIA ABEL AGUIRRE, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1ERO DE MAYO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NIMBUS TRAMO 1ER DE MAYO | -105.9101 | 28.8322
CHH18180201089424 | Chihuahua | Uruachi | Pacayvo | RANCHERIA PACAYVO, 33300 PACAYVO, URUACHI CHIHUAHUA, A 5000 METROS DE LA PRESA DE TOJIACHI | -108.6111 | 27.8501
CHH18180101071955 | Chihuahua | Santa Isabel |  | (Punto Inicial C. Zaragoza; 28.344642; -106.368985) (Punto Final 0+300; 28.346304; -106.366571) (Punto Inicial C. Auxiliares; 28.345828; -106.367233) (Punto Final C. Independencia; 28.3441; -106.366305) | -106.3681 | 28.3433
CHH18180101078052 | Chihuahua | Delicias | Delicias | - | -105.4711 | 28.1933
CHH18180201088614 | Chihuahua | Uruachi | El Manzano | TERRACERÍA TRAMO URUACHI - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 10 RANCHERIA EL MANZANO, 33300 EL MANZANO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUACHI-ROCOROYVO Y , A UN LADO DE CERRO PRIETO | -108.1599 | 27.7443
CHH17170200895169 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH18180201088272 | Chihuahua | Delicias | Miguel Hidalgo | AVENIDA PRIMERA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA COLONIA HIDALGO | -105.3963 | 28.1532
CHH17170300960656 | Chihuahua | Juárez |  | (DE VICENTE GUERRERO A CALLE JOAQUIN TERRAZAS; 31.734467; -106.489456) (AV. LAREDO; 31.743005; -106.481359) ( AV. DE LOS INSURGENTES ; 31.734067; -106.481929) (DE IGNACIO MARISCAL ; 31.738372; -106.487777) (CALLE FRANCISCO VILLA; 31.742595; -106.4843 | -106.485 | 31.7465
CHH00170300913543 | Chihuahua | Balleza | Santana | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHERIA SANTANA, 33575 SANTANA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PICHIQUE Y , CAMINO A PICHIQUE A UNOS 25 KILOMETROS MAS APROXIMADA | -106.7956 | 26.9948
CHH16170300965590 | Chihuahua | Madera |  | - | -108.1414 | 29.19
CHH17170300913579 | Chihuahua | Casas Grandes | Colonia Pacheco | EJIDO COLONIA PACHECO, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EJ PACHECO | -108.3484 | 30.0884
CHH17170400979856 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | COLONIA, 00000 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 32 BAÑOS EN CASA HABITACION EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | -107.9599 | 30.3919
CHH18180201141464 | Chihuahua | Delicias | Delicias | - | -105.4711 | 28.1933
CHH17170401046451 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201088405 | Chihuahua | Guachochi | Agua Azul | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BALLEZA KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 00000 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA H, CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILÓMETRO 19 MANO DERECHA MÁS 0 KILÓMETROS. | -106.9408 | 26.8538
CHH18180201087858 | Chihuahua | López | Molina Enríquez | EJIDO MOLINA ENRÍQUEZ, 33943 MOLINA ENRÍQUEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA RUMBO A SALAICES | -105.1034 | 27.0411
CHH18180201088111 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CONGRIO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, AVENIDA RANCHO ANAPRA CALLE CONGRIO ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA | -106.5587 | 31.7746
CHH18180201087764 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | PRIVADA PRIVADA DE CALLE 46 CIUDAD TORIBIO ORTEGA, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO FRENTE A TERCERA CINE A 100 DE CARRETERA A CAMARGO | -104.4254 | 29.5208
CHH18180101057697 | Chihuahua | Aldama | Chorreras | CALLE PRINCIPAL COLONIA CHORRERAS, 32933 CHORRERAS, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -105.2749 | 28.8458
CHH18180101057751 | Chihuahua | Ocampo | Cahuisori | PUEBLO CAHUISORI, 33325 CAHUISORI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RESTAURANT LOS ARCOS Y CAMINO EXPENDIO TECATE, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA ESTA E | -108.2449 | 28.2149
CHH00170401044437 | Chihuahua | Delicias |  | CALLE DE LOS NARANJOS | -105.4711 | 28.1933
CHH17170401044503 | Chihuahua | Juárez |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044505 | Chihuahua | Juárez |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.485 | 31.7465
CHH18180101077366 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH00180101078824 | Chihuahua | Chihuahua |  | Localidad de el Sauz, Municipio de Chihuahua | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201087663 | Chihuahua | Bocoyna | Bahuinocachi | BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUINOCACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 0 RANCHERIA BAHUINOCACHI, 33228 BAHUINOCACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO - BAHUINOCACHI KILÓMETRO | -107.3623 | 27.9109
CHH17170400979517 | Chihuahua | Gran Morelos | Los Blancos | EJIDO RANCHO LOS BLANCO, 00000 LOS BLANCOS, GRAN MORELOS CHIHUAHUA, CERCAS DEL RÍO CARRETAS | -106.4977 | 28.2362
CHH16160300732706 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | - | -105.983 | 28.6955
CHH16160400817270 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH16160400817937 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH17170401044558 | Chihuahua | Juárez |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044409 | Chihuahua | Chihuahua |  | C. PROFR. GUADALUPE GALLARDO | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044584 | Chihuahua | Juárez |  | HACIENDA DE ORIENTE | -106.485 | 31.7465
CHH17170200883710 | Chihuahua | Aldama |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200896311 | Chihuahua | Ascensión |  | No se registró dirección | -107.9959 | 31.0922
CHH17170200884812 | Chihuahua | Guachochi |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH00170200900356 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | 0+053.16; 26.933066; -105.710939 CALLE NACIONES UNIDAS; 26.933035; -105.710484 | -105.6671 | 26.9221
CHH18180201132765 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201139426 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. | -104.4164 | 29.5644
CHH18180201142587 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH180401402215 | Chihuahua | Guachochi | Basihuare | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASIHUARE, 33195 BASIHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓM | -107.487 | 27.467
CHH17170401044910 | Chihuahua | Chihuahua |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101057778 | Chihuahua | Huejotitán | Atascaderos | EJIDO , 33545 ATASCADEROS, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN EL CAMINO DE LA OTRA BANDA A ATASCADERO | -106.1662 | 27.016
CHH18180101076886 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chihuahua | -106.485 | 31.7465
CHH18180101057735 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE MARTIN LOPEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 07 DE FEBRERO Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE FELIPE ANGELES | -105.9195 | 28.8358
CHH18180101057761 | Chihuahua | Ocampo | Las Estrellas | PUEBLO LAS ESTRELLAS, 33325 LAS ESTRELLAS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DESPONCHADO Y CAMINO PUENTE, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTR | -108.1675 | 28.1958
CHH17180101066311 | Chihuahua | Chihuahua |  | COL. GRANJAS | -106.0763 | 28.6368
CHH17180101066317 | Chihuahua | Chihuahua |  | FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201088615 | Chihuahua | Uruachi | El Manzano | RANCHERIA EL MANZANO, 33300 EL MANZANO, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA CLÍNICA DE SALUD | -108.1586 | 27.7436
CHH18180201087766 | Chihuahua | Ojinaga | La Colmena | EJIDO LA COLMENA, 00000 LA COLMENA, OJINAGA CHIHUAHUA, LOCALIDAD UBICADA AL OESTE A 12 KILOMETROS DE LA MANCHA URBANA | -104.6088 | 29.5513
CHH18180101080193 | Chihuahua | Juárez | Juárez | - | -106.4869 | 31.7394
CHH18180101080195 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Baboreachi | - | -107.286 | 27.0941
CHH18180201089262 | Chihuahua | Satevó | El Porvenir (Colonia Agrícola) | EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 EL PORVENIR (COLONIA AGRÍCOLA), SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UN LADO DE UNA TIENDA | -106.2692 | 27.7243
CHH18180201091065 | Chihuahua | Ojinaga | Nuevo Centro de Población Quibira | EJIDO , 00000 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN QUIBIRA, OJINAGA CHIHUAHUA, AL SUR DE LA MANCHA URBANA | -104.411 | 29.4666
CHH18180201087278 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE JESUS OJEDA COLONIA BOSQUES DE SAN JERÓNIMO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS OJEDA Y CALLE MORA, ESCUELA PREPARATORIOA JUNTO LA EX MAQUILADORA WRANGLER | -105.9261 | 28.8432
CHH18180201087698 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 MANO IZQU | -107.4973 | 27.7844
CHH18180201088222 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | COLONIA ANGEL ROMERO, 00000 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DE SERVICIO Y CALLE , CAMINO REAL ESTA OBRA ESTA ENTR CALLE SEN NOMBRE Y CAMINO DE SERVICIO EN COMUNIDAD DE ANGEL ROMERO | -105.1946 | 27.8576
CHH16170300965601 | Chihuahua | Madera |  | - | -108.1414 | 29.19
CHH17170300964617 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH16170300965699 | Chihuahua | Madera |  | - | -108.1414 | 29.19
CHH18180201136593 | Chihuahua | Juárez | Juárez | AVE. ESTOCOLMO S-N ANILLO ENVOLVENTE PRONAF | -106.4869 | 31.7394
CHH14150400609085 | Chihuahua | Chihuahua |  | COL. INDUSTRIAL | -106.0763 | 28.6368
CHH00170401044457 | Chihuahua | Guachochi |  | SANTA ANITA | -107.0694 | 26.8192
CHH17170401044278 | Chihuahua | Cuauhtémoc |  | COL. MIRADOR | -106.866 | 28.4063
CHH17170200884954 | Chihuahua | Ocampo |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101080216 | Chihuahua | Janos | San Pedro | - | -108.3919 | 30.8567
CHH17170400979516 | Chihuahua | Gran Morelos | Rancho Portillo (Valentín Gómez Farías) | EJIDO PORTILLO (VALENTÍN GÓMEZ FARIAS), 33266 RANCHO PORTILLO (VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS), GRAN MORELOS CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA CERCAS DEL DEPOSITO DE AGU | -106.5926 | 28.23
CHH17170200898413 | Chihuahua | Meoqui |  | P Inicialde Ave Rio San Pedro a Calle 18; 28.274465; -105.475957 P Inicialde Ave Rio San Pedro a Calle 18; 28.275382; -105.474554 | -105.4803 | 28.2678
CHH14160400830448 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | C. PASEO DE LA REFORMA 3406 HEROES DE LA REFORMA. C.P 31777 | -107.9125 | 30.4133
CHH16160400823337 | Chihuahua | Juárez | Juárez | AVENIDA ESTOCOLMO S-N, ZONA PRONAF | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201088040 | Chihuahua | Guerrero | Tomochi | PUEBLO TOMOCHI, 00000 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CRUZ CHAVEZ, CARRETERA YECORA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN C CUAUHTEMOC ENTRE CARRETERA A YECORA Y CALLE CRUZ CHAVEZ | -107.8453 | 28.353
CHH18180201087284 | Chihuahua | Allende | Pueblito de Allende | SECCION PUEBLITO DE ALLENDE, 33923 PUEBLITO DE ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA, CONOCIDO PRIVADA CONSTITUCION ENTRE C. REVOLUCION Y C. HIDALGO PUEBLITO DE ALLENDE ALLENDE CHIHUAHUA. C.P. 33923 | -105.3283 | 26.9878
CHH18180201088313 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | AVENIDA SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 00000 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMERIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -107.0777 | 26.811
CHH17170200884945 | Chihuahua | Ocampo |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200884890 | Chihuahua | Jiménez |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201087731 | Chihuahua | Ocampo | Melchor Ocampo | PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO | -108.3674 | 28.1937
CHH18180201087735 | Chihuahua | Ocampo | Melchor Ocampo | PUEBLO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE OCAMPO | -108.3664 | 28.1938
CHH18180201087743 | Chihuahua | Ocampo | La Casita | PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA A UN COSTADO CARRETRA GRAN VISION | -108.1458 | 28.1878
CHH18180201088114 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ISLA ESMERALDA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, 32200 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AV. DIDISION DEL NORTE | -106.5165 | 31.7309
CHH17170200884806 | Chihuahua | Guachochi |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201139043 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. | -104.4164 | 29.5644
CHH18180201138392 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd. Cuauhtemoc Chih | -106.8667 | 28.405
CHH18180201142588 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH180401402321 | Chihuahua | Urique | Piedra Blanca | BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TUBARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA , 00000 PIEDRA BLANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCAHUI - MESA DE ARTURO Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MES | -108.0323 | 27.0991
CHH17170401044387 | Chihuahua | Chihuahua |  | CONOCIDO, RANCHO EN MEDIO | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044491 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | COL. PASEOS DE ALMANCEÑA | -105.6671 | 26.9221
CHH17170401044493 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | PASEO DE LA ALMANCEÑA | -105.6671 | 26.9221
CHH00170400979328 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Santa Elena | COLONIA, 00000 SANTA ELENA, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA, HIDALGO DEL PARRAL COLONIA SANTA ELENA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 33800 | -105.7226 | 26.9305
CHH16160400817922 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH18180201088181 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | PUEBLO , 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, NONOAVA NONOAVA, CHIHUAHUA | -106.7355 | 27.46
CHH00180201087969 | Chihuahua | Maguarichi | Río Guirichivo | RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DEL ESTANQUE A 300 METROS | -107.8647 | 27.9812
CHH18180201088087 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ARTURO ALVAREZ COLONIA CARLOS CHAVIRA BECERRA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICTOR MEDINA Y CALLE PUERTO ANZIO, ACCESO POR PUERTO ANZIO | -106.3481 | 31.6039
CHH18180201091032 | Chihuahua | Satevó | Boca del Río | EJIDO BOCA DEL RIO, 33156 BOCA DEL RÍO, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA PILA DEL AGUA | -106.2139 | 27.4512
CHH18180201087740 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO Y CAMINO ESTADIO DE BEIS, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA ENTRE ARROYO Y PARQUE DE BEIS EN BASEASEACHI | -108.2142 | 28.2112
CHH18180201088096 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE GUACHINANGO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE ESTURION ACCESO RANCHO MANAPRA POR CALLE REMORA | -106.5615 | 31.773
CHH18180201087926 | Chihuahua | Maguarichi | San José de las Lajas | RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DE LA ESCUELA A 400 METROS | -108.0716 | 27.8979
CHH18180201088045 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.4869 | 28.5482
CHH18180201088286 | Chihuahua | Delicias | Colonia Morelos (Cuatro Vientos) | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA TERMINO DE LA COLONIA, CALLE MORELOS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA GUADALUPE | -105.3949 | 28.2404
CHH18180101077359 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180101077364 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180201138948 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA EN EL MUNICIPPIO DE OJINAGA, CHIH. | -104.4164 | 29.5644
CHH180401402340 | Chihuahua | Uruachi | San Juan | BRECHA TRAMO ARECHUYVO - CHILTEPÍN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000 SAN JUAN, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA TABLETA - ARECHUYVO Y CARRETERA ENTRONQUE - URUACHI, CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI BRECHA AR | -108.6113 | 27.9238
CHH18180101080607 | Chihuahua | Moris | El Pilar | - | -108.6106 | 28.1064
CHH18180201089402 | Chihuahua | Uruachi | El Ranchito | RANCHERIA EL RANCHITO, 33300 EL RANCHITO, URUACHI CHIHUAHUA, A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.3389 | 27.8034
CHH18180201089265 | Chihuahua | Satevó | La Zanja (Río San Pedro) | 33150 LA ZANJA (RÍO SAN PEDRO), SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA EN LA SIMA DE UNA LOMA | -106.0839 | 27.9094
CHH14150200541115 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH14150100486552 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH14150100488807 | Chihuahua | Juárez |  | - | -106.485 | 31.7465
CHH14150200541093 | Chihuahua | Chihuahua |  | COL. INDUSTRIAL | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200884799 | Chihuahua | Guachochi |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201135368 | Chihuahua | Huejotitán | Cieneguilla | - | -106.1949 | 27.058
CHH18180201089259 | Chihuahua | Satevó | La Esperanza | EJIDO LA ESPERANZA, 33156 LA ESPERANZA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PILA DEL AGUA | -106.3232 | 27.6114
CHH15160100626027 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Ave. Montes Americanos No. 9501, Sector 35 | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401046907 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180101057732 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE LEONARDO AGUIRRE COLONIA INFONAVIT PRESIDENTES, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANDRES QUEZADA Y CALLE L ORTIZ, CALLE MARTINEZ J | -105.9298 | 28.8474
CHH18180101057788 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | CALLE MARCELINO ALCANTAR COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GREGORIO SOTO Y CALLE CRESENCIO LARA, CARRETERA PANAMERICA | -105.2113 | 27.8679
CHH18180101080608 | Chihuahua | Santa Isabel | Santa Isabel | - | -106.3683 | 28.3422
CHH18180101077064 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101077377 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180101080179 | Chihuahua | Janos | Janos | - | -108.19 | 30.8878
CHH18180201087317 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | CALLE INDEPENDENCIA 1 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICANOR SANDOVAL, CALLE ALDAMA CALLE INDEPENDENCIA NO. 1 COL. CENTRO | -106.3463 | 26.9538
CHH18180201087318 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | CALLE INDEPENDENCIA 1 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICANOR SANDOVAL, CALLE ALDAMA CALLE INDEPENDENCIA NO. 1 COLONIA CENTRO | -106.3464 | 26.9538
CHH18180201091031 | Chihuahua | Satevó | Carmona | RANCHO CARMONA, 33150 CARMONA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE LOCALIZA A 500 METROS DEL GUARDAGANADO | -105.9144 | 27.7484
CHH18180201088504 | Chihuahua | Balleza | El Trigueño | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO EL TRIGUEÑO, 33576 EL TRIGUEÑO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CARRETERA VALLE DEL MANZANO Y , CAMINO CARRETERA VALLE DEL MANZANO A LOS 35 KILOMETROS SE DESVIA 15 KILOMETROS A LA IZQUIERDA APROXIMADAMENTE | -106.5254 | 26.6886
CHH18180201088073 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ISLA HAWAI COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA HAWAI Y CALLE ISLA ELBA, ACCESO POR CALLE ISLA HAWAI | -106.5243 | 31.7207
CHH18180201087326 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE | -106.623 | 26.9565
CHH18180201088223 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | CALLE MARCELINO ALCANTAR COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LARA Y CALLE LOYA, CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA ESTA EN LA MARCELINO ALCANTAR ENTRE LA LARA Y LOYA DE COL PANAMERICANA | -105.2118 | 27.8674
CHH18180201089252 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | PUEBLO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA, A UN COSTADO DE LA IGLECIA | -106.108 | 27.9544
CHH16160300732658 | Chihuahua | Meoqui | Estación Consuelo | - | -105.5956 | 28.3317
CHH17170401044688 | Chihuahua | Riva Palacio |  | CALDERON | -106.5026 | 28.546
CHH17170401044293 | Chihuahua | Cuauhtémoc |  | AMPLIACION TIERRA NUEVA | -106.866 | 28.4063
CHH17170401044298 | Chihuahua | Cuauhtémoc |  | CIUDADELA | -106.866 | 28.4063
CHH17170401044482 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | DOMICILIO CONOCIDO | -105.6671 | 26.9221
CHH17170200884911 | Chihuahua | Juárez | Juárez | AVE. ESTOCOLMO S-N ZONA PRONAF | -106.4869 | 31.7394
CHH16170300965622 | Chihuahua | Madera |  | - | -108.1414 | 29.19
CHH17170401044389 | Chihuahua | Chihuahua |  | FRACC. ATENAS | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044578 | Chihuahua | Juárez |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044401 | Chihuahua | Chihuahua |  | EL RODEO | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401044580 | Chihuahua | Juárez |  | TARAHUMARA | -106.485 | 31.7465
CHH17170401046130 | Chihuahua | Carichí |  | - | -107.0568 | 27.9165
CHH17180101066468 | Chihuahua | Chihuahua |  | COL. VALLE DORADO | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101071667 | Chihuahua | La Cruz |  | (P. I. cad 0 120; 27.828075; -105.191685) (P. F. CAD 0 356.29; 27.828456; -105.189433) | -105.1964 | 27.8639
CHH18180101073300 | Chihuahua | Delicias |  | (TRAMO INICIAL ENTRE AVENIDA DEL PARQUE NORTE; 28.197455; -105.476702) (TRAMO FINAL ENTRE AVENIDA 3 NORTE; 28.199362; -105.474556) | -105.4711 | 28.1933
CHH18180201088220 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GREGORIO SOTO Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y GREGORIO SOTO POR LA PANAMERICANA | -105.208 | 27.8665
CHH18180201087741 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO IGLESIA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN CALLE DE LA IGLESIA EN BASEASEACHI | -108.2145 | 28.211
CHH18180201088094 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE DELFIN COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE CONGRIO ACCESO POR AVE. RANCHO ANAPRA Y CALLE REMORA | -106.5594 | 31.7736
CHH18180201088219 | Chihuahua | Delicias | Colonia Cuauhtémoc | CALLE DE LOS APACHES INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 33108 COLONIA CUAUHTÉMOC, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LOS PIMAS Y AVENIDA DE LOS CONCHOS, CALLE DE LOS CHINIPAS CALLE DE LOS APACHES ENTRE AVENIDA DE LOS PIMAS Y AVENIDA DE LOS CONCHOS COL. | -105.3959 | 28.2685
CHH18180101057789 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | CALLE MARCELINO ALCANTAR PUEBLO PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANASTACIO LOYA Y CALLE GREGORIO SOTO, CARRETERA PANAMERICAN | -105.2093 | 27.8684
CHH17180101066498 | Chihuahua | Cuauhtémoc |  | COL. LAZARO CARDENAS | -106.866 | 28.4063
CHH18180101076907 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180101077379 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180201141450 | Chihuahua | Delicias | Delicias | CALLE 5A ENTRE AVENIDA 1A Y AVENIDA NICOLAS BARRON COL. HIDALGO | -105.4711 | 28.1933
CHH18180201139056 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. | -104.4164 | 29.5644
CHH18180201138982 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. | -104.4164 | 29.5644
CHH18180201089261 | Chihuahua | Satevó | La Joya | EJIDO , 33150 LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA ESCUELA | -106.2694 | 28.0828
CHH14150100488752 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH14160200670879 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Avenida Tecnológico,7100,,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México | -107.8926 | 30.3926
CHH17170401044497 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | CALLE VARA DE SAN JUAN | -105.6671 | 26.9221
CHH17180101066503 | Chihuahua | La Cruz |  | LA CRUZ | -105.1964 | 27.8639
CHH17180101066505 | Chihuahua | Chihuahua |  | COL. JARDINES DE ORIENTE | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201091029 | Chihuahua | Satevó | Los Veranos | EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 LOS VERANOS, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A UNOS 200 METROS DE LA ESCUELA | -106.237 | 27.4251
CHH18180201088291 | Chihuahua | Delicias | Colonia Campesina | CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113 COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LOS OLMOS Y CARRETERA DELICIAS - NAICA, CALLE CUARTA CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA DE LOS OLMOS Y CARRETERA DELICIAS - NAICA COLONIA CAMPESINA | -105.5277 | 28.1369
CHH18180201088088 | Chihuahua | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.485 | 31.7465
CHH18180201088228 | Chihuahua | La Cruz | Los Alicantes | PUEBLO LOS ALICANTES, 00000 LOS ALICANTES, LA CRUZ CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE A LIMITE DE CALLE EN LOS ALICANTES | -105.1839 | 27.7932
CHH00170300969478 | Chihuahua | Juárez | Juárez | - | -106.4869 | 31.7394
CHH16160400818139 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH17170401044392 | Chihuahua | Chihuahua |  | RANCHO EN MEDIO | -106.0763 | 28.6368
CHH17170401045339 | Chihuahua | Delicias |  | - | -105.4711 | 28.1933
CHH17170200884816 | Chihuahua | Guachochi |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201088082 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ISLA CAROLINA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL TREVIÑO Y CALLE ISLA SANTA LUCIA, ACCESO POR CALLE ISLA CAROLINA | -106.5189 | 31.7213
CHH18180201087742 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAVANDERIA Y CAMINO ENTRONQUE, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO LAVANDERIA A UN COSTADO CARRETERA EN BASEASEACHI | -108.2074 | 28.2101
CHH18180201139742 | Chihuahua | Juárez |  | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION | -106.485 | 31.7465
CHH14150100488909 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101072340 | Chihuahua | La Cruz |  | (27.810754; -105.16331) | -105.1964 | 27.8639
CHH17170200898412 | Chihuahua | Meoqui |  | P. Inicial de Calle Bolivia a Calle Nicaragua; 28.270024; -105.472242 P. Final de Calle Bolivia a Calle Nicaragua; 28.271452; -105.47088 | -105.4803 | 28.2678
CHH00180101072989 | Chihuahua | Gran Morelos |  | (28.252188; -106.506872) | -106.5101 | 28.2478
CHH00180101078827 | Chihuahua | Bocoyna |  | - | -107.5893 | 27.8407
CHH18180201087737 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE BASEASEACHI | -108.2117 | 28.2038
CHH18180201087639 | Chihuahua | Meoqui | Estación Consuelo | CALLE FRESNO COLONIA CONSUELO ESTACIÓN, 33132 ESTACIÓN CONSUELO, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE CEDRO, CALLE ALAMO ES LA VIALIDAD MAS TRANSITADA RUMBO AL PANTEON | -105.6004 | 28.3299
CHH18180201088119 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR AVE. DE LOS AZTECAS | -106.47 | 31.6661
CHH18180201087360 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 45 APROXIMADAMENTE | -106.729 | 26.7471
CHH18180201087362 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | 0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE | -106.3897 | 26.4752
CHH18180201087686 | Chihuahua | Bocoyna | Panalachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, 33220 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19, MANO DERE | -107.3737 | 27.6944
CHH00180201088182 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | PUEBLO , 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, NONOAVA NONOAVA, CHIHUAHUA | -106.735 | 27.4811
CHH18180201088302 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 157 + 0 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 157 MANO D | -107.0832 | 26.8117
CHH18180201088217 | Chihuahua | Delicias | Colonia Armendáriz | CALLE CUARTA INTERIOR SN COLONIA ARMENDÁRIZ, 33105 COLONIA ARMENDÁRIZ, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ARMENDARIZ Y CARRETERA DELICIAS-SAUCILLO, CALLE QUINTA CALLE 4 ENTRE AVENIDA ARMENDARIZ Y CARRETERA DELICIAS - SAUCILLO COL. ARMENDARIZ | -105.3776 | 28.084
CHH18180201088098 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE HIPOCAMPO COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REMORA Y CALLE QUIMERA, CALLE GUACHINANGO ACCESO POR RANCHO ANAPRA Y CALLE REMORA | -106.5608 | 31.7719
CHH18180201088458 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA C TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILÓMETRO 43, MA | -108.2785 | 27.2766
CHH18180201138480 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Secc. Anahuac Chih | -106.8667 | 28.405
CHH18180201141470 | Chihuahua | Delicias | Delicias | - | -105.4711 | 28.1933
CHH17170401046997 | Chihuahua | Aquiles Serdán |  | - | -105.8875 | 28.5945
CHH18180101057754 | Chihuahua | Ocampo | La Casita | PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TEMPLO CRISTIANO Y CAMINO CONASUPO, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN BARR | -108.146 | 28.1875
CHH17170401045275 | Chihuahua | Aquiles Serdán |  | - | -105.8875 | 28.5945
CHH18180101057722 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE PROLETARIOS 52 CINCUENTA Y DOS INTERIOR 0 CERO COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL SAAVEDRA Y CALLE | -105.9201 | 28.8392
CHH18180101073889 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | Avenida División del Norte No. 2504 Col. Alta Vista | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201087684 | Chihuahua | Bocoyna | San José de Guacayvo | BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205 SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30 | -107.816 | 27.7449
CHH00180101078822 | Chihuahua | Guerrero |  | - | -107.4869 | 28.5482
CHH18180201087325 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE | -106.6233 | 26.9566
CHH18180201087282 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE DONATO GUERRA 911 NOVECIENTOS ONCE INTERIOR CERO COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANGUEL TRIAS Y CALLE GUTIERREZ, CALLE NOVENA CASA VERDE EN ESQUINA CON CALLE SEPTIMA | -105.9135 | 28.8405
CHH18180201088071 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CAMILO CIEN FUEGOS COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA MAESTRA NORZAGARAY Y , LA CALLE CAMILO CIEN FUEGOS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SIERRA MAESTRA NORZAGARAY Y EL TOPE SUR DE LA CALLE | -106.4481 | 31.6856
CHH18180201088099 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE MIRAVALLES COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 32220 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALMOLOYA Y CALLE GENERAL TREVIÑO, ACCESO POR C MIRAVALLES | -106.5156 | 31.7142
CHH18180201088110 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE GRAN BRETAÑA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR LA CALLE CHIPRE | -106.521 | 31.7216
CHH15150400614063 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | ,,,,Hidalgo del Parral,Chihuahua,México | -105.6666 | 26.9318
CHH16160400822846 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH18180101057724 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE CORONADO 1408 MI CUATROCIENTOS OCHO INTERIOR 0 CERO COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE, | -105.9121 | 28.8341
CHH18180101057752 | Chihuahua | Ocampo | Cajurichi | PUEBLO CAJURICHI, 33330 CAJURICHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TELEBACHILLERATO Y CAMINO EXPENDIO LOS ROBLES, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA S | -108.1374 | 28.0987
CHH17170401044554 | Chihuahua | Juárez |  | DOMICILIO CONOCIDO | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044670 | Chihuahua | Juárez |  | C. RAFAEL VELARDE | -106.485 | 31.7465
CHH18180101077362 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180201089260 | Chihuahua | Satevó | La Joya | EJIDO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA IGLESIA | -106.2673 | 28.0779
CHH00180101070049 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201089423 | Chihuahua | Uruachi | Orisivo | RANCHERIA ORISIVO, 33300 ORISIVO, URUACHI CHIHUAHUA, AL LADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.1223 | 27.8089
CHH18180101079102 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201087351 | Chihuahua | Balleza | Ejido la Pinta | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHERIA EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL- GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 108 APROXIMADAMENTE | -106.4364 | 26.5355
CHH18180201087751 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | EJIDO CAÑADA ANCHA, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN CALLE 18 Y DEGOLLADO EJIDO CAÑADA ANCHA | -104.4353 | 29.5346
CHH18180201088229 | Chihuahua | La Cruz | Estación la Cruz | COLONIA ESTACION LA CRUZ, 00000 ESTACIÓN LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE Y CARRETERA LIBRE, CARRETERA CUOTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA LIBRE A CAMARGO EN LOCALIDAD DE EST LA CRUZ | -105.1868 | 27.8246
CHH18180201088231 | Chihuahua | La Cruz | Morieleño | PUEBLO MORIELEÑO, 00000 MORIELEÑO, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL Y CALLE , CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA A SAN RAFAEL Y LIMITE DE CALLE EN EL MORIELEÑO | -105.1675 | 27.8366
CHH18180201088074 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ISLA JAVA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA MINDANAO Y CALLE ISLA JAVA, CALLE ISLA MANDANO | -106.527 | 31.7202
CHH17170300969518 | Chihuahua | Juárez | Juárez | - | -106.4869 | 31.7394
CHH17170400979509 | Chihuahua | Gran Morelos | San Nicolás de Carretas | EJIDO GRAN MORELOS, 33260 SAN NICOLÁS DE CARRETAS, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAURO MONTES Y, CALLE JOSE GUERRERO ZUBIA A UN COSTADO DE CARRET | -106.5058 | 28.2492
CHH17170400979511 | Chihuahua | Gran Morelos | Buenavista (La Majada) | EJIDO BUENAVISTA (LA MAJADA), 33264 BUENAVISTA (LA MAJADA), GRAN MORELOS CHIHUAHUA, SE UBICA CERCAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -106.5935 | 28.294
CHH17170400979860 | Chihuahua | Casas Grandes | Juan Mata Ortíz (Pearson) | COLONIA, 00000 JUAN MATA ORTÍZ (PEARSON), CASAS GRANDES CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJ JUAN MATA ORTIZ EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | -108.0235 | 30.1802
CHH00170400979513 | Chihuahua | Gran Morelos | La Concepción | EJIDO, 33264 LA CONCEPCIÓN, GRAN MORELOS CHIHUAHUA, SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE TRES OJITOS. | -106.632 | 28.3218
CHH17170300968991 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170300969491 | Chihuahua | Juárez | Juárez | - | -106.4869 | 31.7394
CHH17170401046921 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH17170401045156 | Chihuahua | Madera |  | - | -108.1414 | 29.19
CHH17180101066540 | Chihuahua | Juárez |  | FRACC. SAN PEDRO ETAPA I | -106.485 | 31.7465
CHH00180101066455 | Chihuahua | Guazapares |  | GUAJIPA | -108.28 | 27.2764
CHH17180101066461 | Chihuahua | Urique |  | SAN ALONSO | -107.9143 | 27.2127
CHH18180101057727 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE JESUS ACOSTA COLONIA POPULAR, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE DOLORES ALVAREZ BRAVO, CALLE TERESA MORALES ES L | -105.9369 | 28.8472
CHH17170401046989 | Chihuahua | Juárez |  | - | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044573 | Chihuahua | Juárez |  | SIERRA VISTA | -106.485 | 31.7465
CHH17170401044297 | Chihuahua | Cuauhtémoc |  | ALCALDES | -106.866 | 28.4063
CHH17170401044486 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | DOMICILIO CONOCIDO | -105.6671 | 26.9221
CHH17170401044677 | Chihuahua | Meoqui |  | EMILIO CARRANZA | -105.4803 | 28.2678
CHH18180101057731 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | CALLE RODOLFO FIERRO COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE PROLETARIO | -105.9215 | 28.8376
CHH18180101057748 | Chihuahua | Ocampo | Melchor Ocampo | CIUDAD OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO HUAJUMAR Y CAMINO HOTEL RAMIREZ, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO B | -108.3679 | 28.1964
CHH17170400984820 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | El Porvenir | CALLE ACOSTA RAMIREZ PUEBLO EL PORVENIR, 32790 EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENECIA, CALLE LOS INSU | -105.8818 | 31.2363
CHH14150100486917 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH180401402966 | Chihuahua | Urique | Guadalupe Coronado | BRECHA TRAMO URIQUE - GUADALUPE CORONADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000 GUADALUPE CORONADO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRE | -107.8728 | 27.2457
CHH180401402967 | Chihuahua | Balleza | Arroyo del Rancho | BRECHA TRAMO LA MAGDALENA - VALLE DEL MANZANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA ARROYO DEL RANCHO, 33564 ARROYO DEL RANCHO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - LA MAGDALENA Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, BRE | -106.5193 | 26.7876
CHH180401402968 | Chihuahua | Balleza | Ejido la Pinta | BRECHA TRAMO EL VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, B | -106.4369 | 26.5314
CHH180401402970 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Las Trojas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO EL OCOTE - ATASCADEROS KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS TROJAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, | -106.7871 | 25.8611
CHH180401402971 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rincón del Pedregal | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA , 00000 RINCÓN DEL PEDREGAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALG | -107.268 | 26.4246
CHH17170401047024 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo |  | - | -106.9644 | 26.0945
CHH18180101057787 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | PUEBLO LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CRUZ MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE | -105.1964 | 27.8639
CHH00180101066453 | Chihuahua | Delicias |  | COL. OBRERA | -105.4711 | 28.1933
CHH18180201089414 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETR | -108.2154 | 27.8681
CHH180301286563 | Chihuahua | Bocoyna | Sehueriachi | BRECHA TRAMO NOROGACHI- BAHUICHIQUE MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000SEHUERIACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA NONOAVA ROCHEACHI Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC BRECHA NOROGACHI - BAHUICHIQUE KI | -107.5586 | 27.7838
CHH180301286565 | Chihuahua | Bocoyna | Las Agujas | BRECHA TRAMO SAN JUANITO- BAHUINÓCACHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 00000LAS AGUJAS, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,BRECHA SAN JUANITO - BAHUINÓCACHI KILÓMETRO 19 MANO DERECHA | -107.4616 | 27.9484
CHH180301286566 | Chihuahua | Bocoyna | San José de Guacayvo | BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30 | -107.8165 | 27.7437
CHH180301286567 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHIC, 33220SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 MANO IZQUIERDA MÁS 19 KILÓMETROS DE BRECHA. | -107.497 | 27.7848
CHH180301286568 | Chihuahua | Bocoyna | Guteachi (Gutechi) | BRECHA TRAMO SISOGUICHI- CARICHÍ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL,BRECHA SISOGUICHI - CARICHÍ KILÓMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4 K | -107.4384 | 27.8068
CHH180301286572 | Chihuahua | Bocoyna | Sojahuachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA- SISOGUICHIKILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 33227SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 MANO IZQUIERDA | -107.4121 | 27.8458
CHH180301286574 | Chihuahua | Bocoyna | Panalachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA- SISOGUICHIKILÓMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, 33220PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 MANO DEREC | -107.3735 | 27.6943
CHH180301286575 | Chihuahua | Bocoyna | Huetosacachi | BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA HUETOSACACHI, 33221HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 10 MANO DERECHA M | -107.6928 | 27.8298
CHH180301286577 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88 | -107.6061 | 27.973
CHH180301286579 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88 | -107.6319 | 27.7641
CHH180301286581 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88 | -107.6319 | 27.7641
CHH180301286582 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 58 | -107.6068 | 27.9718
CHH18180201131547 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201133567 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200884748 | Chihuahua | Allende |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH00170200897095 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | calle Carlos Fuero; 26.930679; -105.664937 Juan Rangel de Biesma; 26.931746; -105.666606 | -105.6671 | 26.9221
CHH18180101076844 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH18180101077343 | Chihuahua | Juárez |  | Municipio de Juárez, Chih. | -106.485 | 31.7465
CHH00170300913544 | Chihuahua | Balleza | Los Ángeles | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHERIA LOS ÁNGELES, 33573 LOS ÁNGELES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EJIDO EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA EJIDO | -106.522 | 26.4212
CHH18180201139431 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. | -104.4164 | 29.5644
CHH18180201139355 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | Av. Venustiano Carranza 803, Col Obrera. Edificio Héroes de la Revolución Planta Baja | -106.0763 | 28.6368
CHH14150100485707 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200884819 | Chihuahua | Guachochi |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH180301299878 | Chihuahua | Santa Isabel | Santa Isabel | CALLE VICTORIA COLONIA LA ESTACIÓN, 33270SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUAENTRE CALLE FRESNO Y,POR CALLE VICTORIA PASANDO CALLE FRESNO | -106.3795 | 28.354
CHH180401432709 | Chihuahua | Balleza | San Carlos | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO EN EL POBLADO EL VERGEL VUELTA A LA DERECHA EN LA CARRETERA DE T | -106.7286 | 26.5375
CHH180401432931 | Chihuahua | Balleza | San Carlos | 0 00 INTERIOR 0 RANCHO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO- SAN CARLOS Y , CARRETERA PUERTO JUSTO- GUADALUPE Y CALVO EN EL POBLADO DE EL VERGEL VUELTA A LA DERECHA EN LA C | -106.7287 | 26.5379
CHH180401432946 | Chihuahua | Balleza | Arroyo del Rancho | 0 00 INTERIOR 00 RANCHO ARROYO DEL RANCHO, 33564 ARROYO DEL RANCHO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA MAGDALENA-VALLE DEL MANZANO Y , CARRETERA LA MAGDALENA A VALLE DEL MANZANO EN EL KM 32 APROXIMADAMENTE | -106.5243 | 26.7879
CHH180401432960 | Chihuahua | Balleza | Ejido la Pinta | 0 00 INTERIOR 00 RANCHO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO KM 108 APROXIMADAMENTE | -106.4365 | 26.5319
CHH180401432971 | Chihuahua | Balleza | Ranchería Pinalejo | 0 00 INTERIOR 00 RANCHERIA PINALEJO, 33566 RANCHERÍA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A BAQUIRIACHI A LA DERECHA 12 KM APROXIMADAMENTE POR CAMINO DE TERRACERIA | -106.6995 | 27.061
CHH180301297616 | Chihuahua | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | Valentín Gómez Farías, Chih., México | -107.734 | 29.3613
CHH180301390323 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | IGNACIO RODRIGUEZ 60 COLOINIA DIEGO LUCERO | -106.0763 | 28.6368
CHH180401402972 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Cuídame | BRECHA TRAMO BABORIGAME - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA EL CUÍDAME, 33483 EL CUÍDAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA | -107.322 | 26.5894
CHH180401402974 | Chihuahua | Guachochi | Aborichi | BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUACHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA ABORICHI, 33194 ABORICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BR | -107.6153 | 27.3105
CHH180401402975 | Chihuahua | Guachochi | Basigochito | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 68 + 0 RANCHERIA BASIGOCHITO, 33194 BASIGOCHITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI K | -107.5307 | 27.2802
CHH180401402978 | Chihuahua | Morelos | Masaguiachi | BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA , 00000 MASAGUIACHI, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS | -107.7257 | 26.4998
CHH180401402980 | Chihuahua | Chínipas | Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto) | BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 0 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE - URUACHI Y CARRETERA LAS ES | -108.5611 | 27.7521
CHH180401402981 | Chihuahua | Balleza | Ranchería Pinalejo | BRECHA TRAMO BAQUIRIACHI - NONOAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 0 RANCHERIA PINALEJO, 33566 RANCHERÍA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, BRECHA BAQUIRIACHI - NONO | -106.6991 | 27.0609
CHH180301300276 | Chihuahua | Uruachi | Cusarecota | RANCHERIA CUSARECOTA, 33300CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A 2500 METROS DE EL ENTRONQUE DE LAS TINAJITAS | -108.2723 | 27.859
CHH180301300302 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | RANCHERIA MOCORICHI, 33300MOCORICHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A 2 HORAS DE TRASLADO EN CARRO DESDE CHAGAYVO | -108.6716 | 27.8329
CHH180301304282 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOCALIZADO EN LA COLONIA LA LAJITA | -107.0784 | 26.8126
CHH180401402651 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Nuestra Señora | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA NUESTRA SEÑORA, 33473 NUESTRA SEÑORA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA | -107.0704 | 26.1356
CHH180301300319 | Chihuahua | Uruachi | La Mesa de Cereachi | RANCHERIA LA MESA DE SERIACHI, 33300LA MESA DE CEREACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UNA HORA DE SAN JUAN | -108.6073 | 27.9421
CHH180301301372 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | CIUDAD CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CREEL BOCOYNA | -107.6362 | 27.7638
CHH180301301379 | Chihuahua | Bocoyna | Guteachi (Gutechi) | PUEBLO GUTEACHI, 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI BOCOYNA | -107.4398 | 27.8093
CHH180301301383 | Chihuahua | Bocoyna | Huetosacachi | PUEBLO HUETOSACACHI, 33221HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD DE HUETASACACHI EN BOCOYNA | -107.6931 | 27.8302
CHH180301301392 | Chihuahua | Bocoyna | Panalachi | PUEBLO PANALACHI, 33220PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI EN BOCOYNA | -107.3765 | 27.6952
CHH180301301396 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO CREEL Y CAMINO VIAS TREN, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO EN BOCOYNA | -107.6075 | 27.9752
CHH180301301398 | Chihuahua | Bocoyna | Sehuerachi (Ciénega del Táscate) | PUEBLO SEGUEREACHI, 33229SEHUERACHI (CIÉNEGA DEL TÁSCATE), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DESEGUERACHI EN BOCOYNA | -107.601 | 28.0556
CHH180301301403 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | PUEBLO SISOGUICHIC, 33220SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE SISOHUICHIEN BOCOYNA | -107.5019 | 27.7853
CHH180301301407 | Chihuahua | Bocoyna | Sojahuachi | PUEBLO SOJAHUACHI, 33227SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE EATA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE SOJAGUACHI EN BOCOYNA | -107.4118 | 27.8457
CHH180301301415 | Chihuahua | Bocoyna | San José de Guacayvo | PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYBO, 00000SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYBO EN BOCOYNA | -107.8164 | 27.745
CHH180301299371 | Chihuahua | Satevó | Babonoyaba | EJIDO BABONOYABA, 33159BABONOYABA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL RANCHO TRES HERMANOS | -106.1578 | 28.0539
CHH180301299377 | Chihuahua | Satevó | San Juan Bautista | EJIDO SAN JUAN BAUTISTA, 33157SAN JUAN BAUTISTA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL RIO | -106.2304 | 28.0595
CHH180301301423 | Chihuahua | Bocoyna | Bahuinocachi | PUEBLO BAHUINOCACHI, 33228BAHUINOCACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE BAHUINOCACHI EN BOCOYNA | -107.3622 | 27.9109
CHH180301301466 | Chihuahua | Bocoyna | Ciénega de Guacayvo | PUEBLO CIÉNEGA DE GUACAYVO, 33209CIÉNEGA DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE GUACAYVO BOCOYNA | -107.7852 | 27.8606
CHH180301301472 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | COLONIA CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO SAN JUANITO Y CAMINO ENTRONQUE, CAMINO VIAS FERROCARRIÑ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CREEL EN BOCOYNA | -107.6396 | 27.739
CHH180301301474 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | PUEBLO SAN IGNACIO DE ARARECO, 00000SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO EN BOCOYNA | -107.6139 | 27.7317
CHH180301301476 | Chihuahua | Bocoyna | San José de Guacayvo | PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYVO, 00000SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA CIOMUNIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYVO EN BOCOYNA | -107.8158 | 27.7441
CHH180301307205 | Chihuahua | San Francisco del Oro | El Ranchito (Los Ramírez) | EJIDO RANCHITO DE LOS RAMIREZ, 00000EL RANCHITO (LOS RAMÍREZ), SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA EL GRANILLO A LA CASITA KM 10 | -105.876 | 26.9705
CHH180301390240 | Chihuahua | Juárez | Juárez | VILLA CORONADO Y CALLE RIO BRAVO S/N | -106.485 | 31.7465
CHH180301309778 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA MAGDALENA, 33567LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y,CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA KILOMETRO 8 APROXIMADAMENTE | -106.3247 | 26.8682
CHH180301307414 | Chihuahua | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | CALLE SIN NOMNRE PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 31900VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS CHIHUAHUAENTRE CALLEY CALLE , CALLEREHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | -107.7317 | 29.3652
CHH180301312737 | Chihuahua | Uruachi | La Cumbre | RANCHERIA LA CUMBRE, 33300LA CUMBRE, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,1 UN KM DE DISTANCIA DE EL ENTRONQUE LAS TINAJITAS DEL CAMINO QUE CONDUCE A GOSOGACHI | -108.2583 | 27.8703
CHH180301312746 | Chihuahua | Uruachi | Calaveras | RANCHERIA CALAVERAS, 33300CALAVERAS, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE LAS BARITAS A URUACHI | -108.1782 | 27.9969
CHH180301390624 | Chihuahua | Juárez |  | CALLE PUERTO ALICANTE, COL. CERRADA DE ORIENTE | -106.485 | 31.7465
CHH180301308273 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Huizochi | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000HUIZOCHI, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUAENTREY,CARRETERA CUAUHTEMOC- CARICHI HASTA LLEGAR AL KILOMETRO TRECE DE CUAUHTEMOC A NOS 23 KILOMETROS DE DISTANCIA. | -106.8439 | 28.1673
CHH180301312750 | Chihuahua | Uruachi | Arechuyvo | RANCHERIA ARECHUYVO, 33300ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE URUACHI A PALMARITO | -108.5505 | 27.8751
CHH180301312782 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | BARRIO URUACHI, 33300URUACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -108.2186 | 27.8809
CHH180401403290 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín | La Higuerita | BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 0 RANCHERIA , 00000 LA HIGUERITA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, BRECHA BATOPILAS - | -107.8445 | 26.7818
CHH180301308303 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | El Toro (La Gallina) | EJIDO EL TORO (LA GALLINA), 33654EL TORO (LA GALLINA), VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE COLONIA GALVAN A LOS FILTROS | -105.5951 | 27.508
CHH180301312820 | Chihuahua | Uruachi | Mesa del Vallecillo | TERRACERÍA TRAMO URUACHI- MESA DEL VALLECILLO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 14 + 234 RANCHERIA , 33300MESA DEL VALLECILLO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DEL CAMINO DE LAS TAHONAS | -108.1748 | 27.861
CHH180301312825 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | TERRACERÍA TRAMO LA MANGA- MOCORICHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 24 + 890 RANCHERIA , 33300MOCORICHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO | -108.6701 | 27.8332
CHH180301289946 | Chihuahua | Carichí | Ranchería Guahuachérare | BRECHA TRAMO CARICHÍ- GUAHUACHÉRARE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 52 + 0 RANCHERIA GUAHUACHERARE, 33296RANCHERÍA GUAHUACHÉRARE, CARICHÍ CHIHUAHUAENTRE CERRADA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC,BRECHA CARICHÍ - GUAHUACHÉRARE KILÓM | -106.9893 | 27.5371
CHH180301391801 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Gral. Antonio Norsagaray 1419, Cd Juárez, Chih., México | -106.4538 | 31.6572
CHH180301309969 | Chihuahua | Satevó | La Joya | EJIDO LA JOYA, 33157LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA UBICADO A 500 DE LA PRESIDENCIA SECCIONAL | -106.2689 | 28.0797
CHH180301309973 | Chihuahua | Satevó | Santiago | EJIDO SANTIAGO, 33150SANTIAGO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA IGLESIA | -106.1825 | 27.9947
CHH180301309980 | Chihuahua | Satevó | Santiago | EJIDO SANTIAGO, 33150SANTIAGO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA IGLESIA | -106.1866 | 27.9947
CHH180301309985 | Chihuahua | Satevó | Santiago | EJIDO SANTIAGO, 33150SANTIAGO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA | -106.1839 | 28.0008
CHH180301309988 | Chihuahua | Satevó | Santiago | EJIDO SANTIAGO, 33150SANTIAGO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA | -106.1839 | 27.996
CHH180301392942 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE MIGUEL TRILLO Y 10, COLONIA VILLA JUAREZ | -106.0763 | 28.6368
CHH180301309996 | Chihuahua | Satevó | Ojo de Agua | EJIDO OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CORRAL DE MANEJO | -106.1771 | 27.989
CHH180301309998 | Chihuahua | Satevó | Ojo de Agua | CUARTEL OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA | -106.1716 | 27.9866
CHH180301310001 | Chihuahua | Satevó | Ojo de Agua | EJIDO OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CORRAL DE MANEJO | -106.1771 | 27.9854
CHH180301310005 | Chihuahua | Satevó | Ojo de Agua | EJIDO OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CORRAL DE MANEJO | -106.1798 | 27.9854
CHH180301310010 | Chihuahua | Satevó | Ojo de Agua | EJIDO OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA | -106.1798 | 27.9854
CHH180301310012 | Chihuahua | Satevó | Ojo de Agua | EJIDO SANTIAGO, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA | -106.1866 | 27.9984
CHH180301309317 | Chihuahua | Huejotitán | Las Juntas | EJIDO , 33545LAS ADJUNTAS, HUEJOTITÁN CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EN LAS ADJUNTAS EN EL CAMINO DE LA CASITA A HUEJOTITAN | -106.1035 | 26.9977
CHH180301400773 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | 29.758212, -107.57628 - 29.771716, -107.604024 | -107.7642 | 29.6432
CHH180301308523 | Chihuahua | Satevó | Los Veranos | EJIDO LOS VERANOS, 33156LOS VERANOS, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL SALÓN DE LA ESCUELA | -106.2301 | 27.4239
CHH180301401058 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Sierra de Los Frailes, Sierra Azul, 31384 Chihuahua, Chih., México | -105.9851 | 28.6397
CHH180301309312 | Chihuahua | Huejotitán | Pichague | EJIDO PICHAGUE, 33544PICHAGUE, HUEJOTITÁN CHIHUAHUAENTREY,SE CONSTUIRAN EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE EN EL CAMINO DE HUEJOTITAN A LA CASITA | -106.0545 | 27.0049
CHH180301297594 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral, Chih., México | -105.6666 | 26.9318
CHH180301308550 | Chihuahua | Satevó | El Torreón | EJIDO EL TORREÓN, 33154EL TORREÓN, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA TIENDA DEL PUEBLO | -106.2517 | 27.7252
CHH180301308600 | Chihuahua | Satevó | La Joya | EJIDO LA JOYA, 33157LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE EL LIENZO CHARRO | -106.2667 | 28.0782
CHH180301310211 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Boquilla de San José | EJIDO BOQUILLA DE SAN JOSÉ, 33515BOQUILLA DE SAN JOSÉ, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUAENTREY,SE CONSTUIRA EN EL BARRIO DE ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA | -105.9045 | 26.8968
CHH180301310214 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | INDE, 33500SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUAENTREY,SE CONSTUIRAN EN LA COLONIA DE ARRIBA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.8521 | 26.8534
CHH180301311849 | Chihuahua | Satevó | Rancho de Mendoza | EJIDO LOS MENDOZA, 33158RANCHO DE MENDOZA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 600 METROS DEL EXPENDIO | -106.1638 | 28.0694
CHH180301314520 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | PUEBLO ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA. | -107.9853 | 31.0787
CHH180301299649 | Chihuahua | Satevó | La Joya | EJIDO LA JOYA, 33157LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA SECCIONAL | -106.2678 | 28.0794
CHH180301299876 | Chihuahua | Satevó | San Rafael | EJIDO SAN RAFAEL, 33150SAN RAFAEL, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA ESCUELA | -106.1788 | 27.895
CHH180301312854 | Chihuahua | Uruachi | Gosogachi | RANCHERIA GOSOGACHI, 33300GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.3193 | 27.8475
CHH180301304296 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CALLE LAS GARZAS CIUDAD GUACHOCHI, 33180GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL | -107.0749 | 26.8298
CHH180301304300 | Chihuahua | Guachochi | Guahuachique | PUEBLO GUAGUACHIQUE, 33180GUAHUACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUAENTREY,LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL | -107.6808 | 27.3912
CHH180301308540 | Chihuahua | Satevó | La Boquilla | EJIDO LA BOQUILLA, 33153LA BOQUILLA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 200 METROS DE LA ESCUELA | -106.3648 | 27.5662
CHH180301311831 | Chihuahua | Satevó | Babonoyaba | EJIDO BABONOYABA, 33159BABONOYABA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE EFECTUARA LA OBRA A 500 METROS DEL SALÓN DE ACTOS | -106.1594 | 28.0542
CHH180301297639 | Chihuahua | Urique | Huitosachi | Urique, Chih., México | -107.9156 | 27.2135
CHH180301301366 | Chihuahua | Bocoyna | Las Agujas | PUEBLO LAS AGUJAS, 00000LAS AGUJAS, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO SECUNDARIA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LAS AGUJAS EN BOCOYNA | -107.4618 | 27.948
CHH180301301482 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO EN BOCOYNA | -107.6038 | 27.9941
CHH180301306187 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Loma Pelona | EJIDO LOMA PELONA, 31606LOMA PELONA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A QUINCE KMS APROXIMADAMENTE DE CD ANAHUAC SE INICIA EL RECORRIDO POR LA CARRETERA LIBRE HACIA CHIHUAHUA COMO A TRES KMS A MANO IZQ SE TOMA LA COSTE | -106.6506 | 28.5887
CHH180301309991 | Chihuahua | Satevó | Ojo de Agua | EJIDO OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL TINACO DEL AGUA | -106.1743 | 27.9866
CHH180301310013 | Chihuahua | Satevó | Boca del Río | EJIDO BOCA DEL RIO, 33156BOCA DEL RÍO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA | -106.2181 | 27.4536
CHH180301310015 | Chihuahua | Satevó | San Onofre | EJIDO SAN ONOFRE, 33158SAN ONOFRE, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA | -106.1885 | 28.1033
CHH180301310017 | Chihuahua | Satevó | Rancho Río San Pedro | EJIDO SAN PEDRO, 33159RANCHO RÍO SAN PEDRO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA POTABILIZADORA | -106.0925 | 27.9136
CHH180301310117 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | El Aranjuez | COLONIA , 00000EL ARANJUEZ, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RANCHO EL ARANJUEZ | -105.6968 | 26.9148
CHH180301391495 | Chihuahua | Chihuahua | Rancho Enmedio (Estación Müller) | Unnamed Road, Chihuahua, México | -105.9772 | 28.7057
CHH180301391685 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Paseo del Arroyo, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México | -106.349 | 31.577
CHH180301313529 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | COLONIA , 00000HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUAENTREY,PAVIMENTACIÓN CALLE OCTAVIO PAZ | -105.7156 | 26.9339
CHH180301392929 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE MINERLA TORUACHITO 5110, COLONIA MINERAL II | -106.0763 | 28.6368
CHH180301310220 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San José de los Baylón | EJIDO , 33500SAN JOSÉ DE LOS BAYLÓN, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUAENTREY,SE CONSTUIRAN EN SAN JOSE DE LOS BAYLON EN EL BARRIO DE ARRIBA | -105.8619 | 26.9145
CHH180401404720 | Chihuahua | Urique | Huateachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 00000 HUATEACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- SAN RAFAEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA S | -108.0521 | 27.505
CHH180401404723 | Chihuahua | Bocoyna | Huiyochi | BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA , 00000 HUIYOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30 MANO IZQ | -107.8227 | 27.6999
CHH180401404724 | Chihuahua | Urique | Churo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA , 00000 CHURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- SAN RAFAEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA SAN RA | -107.902 | 27.364
CHH180401404728 | Chihuahua | Urique | Mesa del Conejo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 96 + 0 RANCHERIA , 00000 MESA DEL CONEJO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO | -108.0715 | 27.4485
CHH180401404729 | Chihuahua | Urique | Pamachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 65 + 0 RANCHERIA , 00000 PAMACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 65 MANO D | -107.7437 | 27.4573
CHH180401404730 | Chihuahua | Urique | Rancho Estrella | BRECHA TRAMO PIEDRAS VERDES - TUBARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA , 00000 RANCHO ESTRELLA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTUR0 - PIEDRAS VERDES Y BRECHA CEROCAHUI - MESA DE ARTURO, CARRETERA BAHUICHIVO - CER | -107.9691 | 27.0221
CHH180301297598 | Chihuahua | Meoqui | Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas, Chih., México | -105.6214 | 28.3906
CHH180301297620 | Chihuahua | Meoqui | Estación Consuelo | Consuelo, Chih., México | -105.5968 | 28.3289
CHH180301297630 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero, Chih., México | -106.0082 | 31.3711
CHH180301303363 | Chihuahua | Delicias | Colonia Armendáriz | AVENIDA ARMENDARIZ INTERIOR SN COLONIA ARMENDÁRIZ, 33105COLONIA ARMENDÁRIZ, DELICIAS CHIHUAHUAENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA, CARRETERA FEDERAL AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA COLONIA ARMENDARIZ | -105.3766 | 28.0837
CHH180301303373 | Chihuahua | Delicias | Delicias | INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUAENTRE Y,COLONIA LADERAS DEL NORTE | -105.4254 | 28.1891
CHH180301303381 | Chihuahua | Delicias | Miguel Hidalgo | CALLE TERCERA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUAENTREAVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NICOLAS BARRON, CALLE SEGUNDA CAMPOS DEPORTIVOS Y CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NICOLAS BARRON | -105.3985 | 28.1522
CHH180301300201 | Chihuahua | Uruachi | Gosogachi | RANCHERIA GOSOGACHI, 33300GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,AUN LADO DE EL CAMINO QUE CONDUCE A ARECHUYVO | -108.3178 | 27.8479
CHH180301300215 | Chihuahua | Uruachi | San Antonio | RANCHERIA SAN ANTONIO, 33300SAN ANTONIO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A 2000 MTS DE LA SOLEDAD | -108.1422 | 27.8642
CHH180401404297 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Arenal de San José | BRECHA TRAMO BATOPILAS - SAN JOSÉ DE VALENZUELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 0 RANCHERIA , 00000 ARENAL DE SAN JOSÉ, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI | -107.7188 | 26.9121
CHH180401404299 | Chihuahua | Chínipas | Casa Colorada (Mesa Colorada) | BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LORETO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASA COLORADA (MESA COLORADA), 33366 CASA COLORADA (MESA COLORADA), CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TÉMORIS - CHÍNIPAS Y CARRETERA BAHUICHIVO - TÉMORIS, | -108.5762 | 27.5632
CHH180401404301 | Chihuahua | Chínipas | Las Guásimas | BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - MILPILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 33365 LAS GUÁSIMAS, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS - CHÍNIPAS Y , BRECHA CHÍNIPAS - MILPILLAS KILÓMETRO 21 MANO IZQUIERDA MÁS | -108.5276 | 27.2706
CHH180401404309 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Ignacio de los Cano | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 260 + 0 RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS CANO, 33497 SAN IGNACIO DE LOS CANO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL | -106.8573 | 26.1062
CHH180401404318 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Soledad | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 210 + 0 RANCHERIA , 00000 LA SOLEDAD, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - | -106.5256 | 26.0206
CHH180301298382 | Chihuahua | Julimes | La Regina | CARRETERA ESTATAL LIBRE 08005 TRAMO MEOQUI- JULIMESKILÓMETRO 17 + 500 PUEBLO LA REGINA, 32950LA REGINA, JULIMES CHIHUAHUAENTRECALLE CARICHI Y, CALLE MADERA PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA SE INGRESA POR LA CARRETERA QUE VA DE MEOQUI A JULIMES EN | -105.4507 | 28.4112
CHH180301300256 | Chihuahua | Uruachi | Cerro Prieto | RANCHERIA CERRO PRIETO, 33300CERRO PRIETO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,JUNTO AL CAMINO QUE CONDUCE A EL MANZANO | -108.1574 | 27.7031
CHH180401404332 | Chihuahua | Morelos | San Pablo | BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHO , 00000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T | -107.7912 | 26.557
CHH180401404325 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO TERRAC | -108.2786 | 27.2791
CHH180301300365 | Chihuahua | Uruachi | Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo) | RANCHERIA SANTISIMO DE ABAJO, 33300HACIENDA SÁENZ (SANTÍSIMO DE ABAJO), URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DE LA CASA DE SALUD | -108.4063 | 27.9654
CHH180301303597 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | SECTOR ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,32 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION, CHIHUAHUA. | -107.9868 | 31.0813
CHH180301303599 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | CALLE PASEO DE LA MESILLA SECTOR ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,ESCUELA PRIMARIA ESTATAL EMILIANO ZAPATA FORD 146 2638 EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION, CHIHUAHUA. | -107.9869 | 31.0852
CHH180301298483 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI, 33370MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUAENTREY,RASTREOS DE CAMINOS MAGUARICHI- LAS LAJAS EL TASCATE- PIEDRAS DE LUMBRE, EL TASCATE- JAYEPUCHI- ERECOMACHI, MAGUARICHI- TEJOGORACHI- LA JOYA, SANTA BARBARA- AGUA AMARILLA, BATOVIRA- | -107.9938 | 27.8591
CHH180301301354 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San José de los Baylón | EJIDO BOQUILLA DE SAN JOSÉ, 33515SAN JOSÉ DE LOS BAYLÓN, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO EL GRANILLO A LA CASITA | -105.8637 | 26.9099
CHH180301301443 | Chihuahua | Bocoyna | Guteachi (Gutechi) | PUEBLO GUTEACHI, 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI BOCOYNA | -107.4398 | 27.8068
CHH180301301444 | Chihuahua | Bocoyna | Panalachi | PUEBLO PANALACHI, 33220PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE PANALACHI EN BOCOYNA | -107.3765 | 27.6909
CHH180301301445 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | PUEBLO SISOGUICHIC, 33220SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SISOGUICHI BOCOYNA | -107.4972 | 27.7846
CHH180301301447 | Chihuahua | Bocoyna | Sojahuachi | PUEBLO SOJAHUACHI, 33227SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESRTA EN LA COMUNIDAD DE SOJAHUACHI EN BOCOYNA | -107.4126 | 27.845
CHH180301301449 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | PUEBLO BOCOYNA, 33201BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BOCOYNA BOCOYNA | -107.5787 | 27.8502
CHH180301301450 | Chihuahua | Bocoyna | Choguita | PUEBLO CHOGUITA, 33202CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHOGUITA EN BOCOYNA | -107.6252 | 27.8175
CHH180301301478 | Chihuahua | Bocoyna | Sehuerachi (Ciénega del Táscate) | PUEBLO SEGUEREACHI, 33229SEHUERACHI (CIÉNEGA DEL TÁSCATE), BOCOYNA CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE SEGUEEACHI | -107.6 | 28.0562
CHH180301297609 | Chihuahua | Meoqui | Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas, Chih., México | -105.6214 | 28.3906
CHH180301297625 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Clara (Lázaro Cárdenas) | Santa Clara Namiquipa, Chih., México | -107.0156 | 29.2914
CHH180301297651 | Chihuahua | Camargo | Maravillas | Maravillas, Chih., México | -105.1847 | 27.7739
CHH180301299777 | Chihuahua | Satevó | Ojo de Agua | EJIDO OJO DE AGUA, 33150OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,A UN COSTADO DEL TINACO DE AGUA | -106.1757 | 27.9842
CHH180301299779 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | EJIDO SATEVO, 33150SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON | -106.1027 | 27.9551
CHH180301299780 | Chihuahua | Satevó | Ruiz de Ancones | EJIDO RUICES, 33159RUIZ DE ANCONES, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA | -106.2206 | 27.8614
CHH180301289709 | Chihuahua | Balleza | Mesa Blanca | BRECHA TRAMO EL VERGEL- SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA MESA BLANCA, 33573MESA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL,BRECHA EL VERGEL - SA | -106.5705 | 26.5081
CHH180301299904 | Chihuahua | Satevó | Boca del Río | EJIDO EL TORREÓN, 33154BOCA DEL RÍO, SATEVÓ CHIHUAHUAENTRE Y,SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL ARROYO | -106.2119 | 27.4501
CHH180301299919 | Chihuahua | Satevó | Rancho Molina | RANCHO LOS MENDOZA, 33158RANCHO MOLINA, SATEVÓ CHIHUAHUAENTREY,SE LOCALIZA A 500 METROS DE LAS ALBERCAS | -106.1468 | 27.972
CHH180301298052 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | COLONIA CAMPESINA, 33650VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREY,SE CONSTUIRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.8033 | 27.4486
CHH180301300130 | Chihuahua | Uruachi | Jicamorachi | RANCHERIA JICAMORACHI, 33300JICAMORACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY,A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A SANTISIMO | -108.31 | 27.915
CHH180301302122 | Chihuahua | López | Octaviano López | CALLE S/NOMBRE FRACCIONAMIENTO OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUAENTREY,LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES SE ENCUENTRA UBICADA POR EL LADO POSTERIOR DEL CENTRO DE SALUD AVANZADO DEL MUNICIPIO DE LOPEZ | -105.0324 | 27.0063
CHH180401404260 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Cerro Prieto | BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 0 RANCHERIA , 00000 CERRO PRIETO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - | -107.8681 | 26.7405
CHH180401404691 | Chihuahua | Balleza | El Porvenir | CARRETERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA , 00000 EL PORVENIR, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA BALLEZA - | -106.4638 | 26.8806
CHH180301303349 | Chihuahua | Nonoava | Humariza | PUEBLO , 00000HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUAENTRE Y,LOCALIDAD HUMARIZA MUNICIPIO DE NONOAVA | -106.7684 | 27.2625
CHH180301303367 | Chihuahua | Delicias | Colonia Campesina | INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUAENTREY,COLONIA CAMPESINA | -105.5278 | 28.1406
CHH180401404263 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Santa Inés | BRECHA TRAMO SATEVÓ - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 0 RANCHERIA , 00000 SANTA INÉS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BATOPILAS - SATEVÓ Y CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS, BRECHA SATEVÓ - LA CAÑA KILÓ | -107.8931 | 26.6688
CHH180401404700 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Rocaguachi | BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 0 RANCHERIA , 00000 ROCAGUACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉM | -107.5522 | 27.0767
CHH180401404709 | Chihuahua | Guachochi | Rojachique | CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NOROGACHI - ROCHEACHI KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA ROJACHIQUE, 33193 ROJACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONOAVA - NOROGACHI Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA, CARRETERA MIRADO | -107.0535 | 27.1457
CHH180301324660 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | EJIDO SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE Y,CERCA DEL ARROYO | -107.5945 | 27.8435
CHH180401404252 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Yagüirachi | BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA , 00000 YAGÜIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA ABOREACHI - MORELOS K | -107.6197 | 26.8755
CHH180401404321 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Las Juntas | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA LAS JUNTAS, 33488 LAS JUNTAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO | -107.1951 | 25.9192
CHH180301324200 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | PUEBLO ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DIFERENTES SECTORES EN LA LOCALIDAD DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA | -108.0054 | 31.0937
CHH180301324209 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | PUEBLO PALOMAS, 31830PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAMÓN ESPINOZA VILLANUEVA | -107.6315 | 31.7833
CHH180301324225 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | PUEBLO PALOMAS, 31830PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FEDERAL ARNULFO ALVILLAR EN PUERTO PALOMAS | -107.6489 | 31.7798
CHH180301324235 | Chihuahua | Ascensión | Ley Seis de Enero | EJIDO LEY SEIS DE ENERO (OJOS ALTOS), 31821LEY SEIS DE ENERO, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DIFERENTES TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LEY 6 DE ENERO MUNICIPIO DE ASCENSION | -107.6077 | 31.4686
CHH180301390246 | Chihuahua | Guachochi | Sitanachi | SITANACHI | -107.0694 | 26.8192
CHH180301390391 | Chihuahua | Meoqui |  | CEDROS #115, COL. FELIPE ANGELES | -105.4803 | 28.2678
CHH180401404367 | Chihuahua | Morelos | San Pablo | BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHO , 00000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T | -107.7926 | 26.5583
CHH180401404370 | Chihuahua | Morelos | La Gaita | BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 127 + 0 RANCHERIA , 00000 LA GAITA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA LA | -107.7219 | 26.6568
CHH180401404373 | Chihuahua | Morelos | San Pablo | BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHO , 00000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T | -107.7898 | 26.5583
CHH180301390650 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | CALLE DE MALLORCA, COL. EL QUIJOTE | -105.6671 | 26.9221
CHH180401404375 | Chihuahua | Moris | Bermúdez | CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 325 + 0 RANCHERIA , 00000 BERMÚDEZ, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 325 MANO IZQUIERDA MÁS 1 | -109.0488 | 28.2589
CHH180401404379 | Chihuahua | Urique | Huicorachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 61 + 0 RANCHERIA , 00000 HUICORACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 61 M | -107.954 | 27.2938
CHH180401404380 | Chihuahua | Urique | Mesa de Arturo | BRECHA TRAMO CEROCAHUI - MESA DE ARTURO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - | -107.9967 | 27.2249
CHH180401404382 | Chihuahua | Urique | El Gallo | BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TUBARES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA , 00000 EL GALLO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MESA DE | -107.9702 | 27.0999
CHH180401404384 | Chihuahua | Uruachi | Las Trojas | BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS TROJAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA LA TABLETA - ARECHUYVO KILÓM | -108.3885 | 27.7344
CHH180401404387 | Chihuahua | Uruachi | Las Ánimas | BRECHA TRAMO URUACHI - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS ÁNIMAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y , BRECHA URUACHI - MAGUARICHI KILÓMETRO 20 MANO IZQUIERDA MÁS 2 KILÓMETR | -108.1019 | 27.8641
CHH180301390623 | Chihuahua | Aquiles Serdán | San Guillermo (Santa Elena) | CALLE DEL COBRE, COLONIA LADERAS DE SAN GUILLERMO | -105.8875 | 28.5945
CHH180301336329 | Chihuahua | Delicias | Delicias | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4711 | 28.1933
CHH180401406659 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA LAS ESTRELLAS - | -108.2157 | 27.8679
CHH180301324175 | Chihuahua | Ascensión | Casa Verde | COLONIA CASA VERDE, 31830CASA VERDE, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DIFERENTES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CASA VERDE ASCENSION, CHIHUAHUA. | -108.1703 | 31.4711
CHH180301324184 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | PUEBLO ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DIFERENTES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ASCENSIÓN | -107.9845 | 31.0791
CHH180301324245 | Chihuahua | Ascensión | Colonia Modelo | COLONIA COLONIA MODELO, 31821COLONIA MODELO, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,DIFERENTES TRAMOS EN LA COLONIA MODELO MUNICIPIO DE ASCENSION | -107.6094 | 31.515
CHH180301321310 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | PUEBLO ASCENSIÓN, 31820ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUAENTREY,CALLE ACACIAS ENTRE CALLES CHIHUAHUA Y MANZANO CALLE ABASOLO ENTRE CALLES ALFALFA Y ESPARCEÑO Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLES DURANGO Y DIAGONAL DIAZ. | -107.9907 | 31.0967
CHH180301322010 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE TIJUANA COLONIA PUERTO LA PAZ, 32159JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUAENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE RAMON RAYON,ACCESO A CALLE TIJUANA POR CALLE RAMON RAYON | -106.5293 | 31.7491
CHH180301322021 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA PUERTO LA PAZ, 32159JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUAENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE RAMON RAYON,ACCESO A CALLE BAJA CALIFORNIA POR CALLE RAMON RAYON | -106.5286 | 31.7488
CHH180301390285 | Chihuahua | Ahumada |  | REVOLUCIONARIOS AHUMADENSES #112, COL. SEGUNDO BARRIO | -106.5124 | 30.6177
CHH180301390308 | Chihuahua | Chihuahua |  | CALLE PASEOS DEL ANDALUZ S/N, COL. PASEOS DEL CAMINO REAL | -106.0763 | 28.6368
CHH180401447504 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | CALLE FLORENCIA 5314 CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE INTERIOR SN COLONIA PRI, 31780 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE AZAHAR Y CALLE CHAPULUAPAN, CALLE BERLIN JARDIN DE NIÑOS EN COLONIA PRI COLOR VERDE A | -107.8813 | 30.3918
CHH180401447516 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Buena Fe | CALLE MISION DE SAN FRANCISCO DE BORJA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BUENA FE, 31806 BUENA FE, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE MISION DE SANTA CLARA Y CALLE MISION GUADALUPE, CALLE MISION DE SAN JUAN BAUTISTA COLON | -107.9234 | 30.3642
CHH180401447541 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Sección Hidalgo | CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION SECCIÓN HIDALGO, 31803 SECCIÓN HIDALGO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LOS INSURGENTES Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE VICENTE GUERRERO CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN SECCIÓN HIDALG | -107.904 | 30.4974
CHH180401449639 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NAMIQUIPA | -107.4216 | 29.2582
CHH180401446771 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE FRESNO COLONIA GRANJAS UNIVERSITARIAS, 31453 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRESNO Y , ARROYO DENTRO DE LA MANCHA URBANA | -106.1002 | 28.6637
CHH180401446807 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA REVOLUCION, 31146 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE QUINTAS CAROLINAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA REPONER MUROS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS EN CRODE ITECH II | -106.1065 | 28.7067
CHH180401446091 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | 0 00 INTERIOR 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO | -106.3854 | 26.4733
CHH180401446827 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE TEPORACA COLONIA CDP, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TEPORACA Y CALLE 1A DE MAYO, CALLE 8 DE OCTUBRE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO | -106.0926 | 28.7057
CHH180301388496 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle Granjas del Valle, Chihuahua, Chih., México | -106.1584 | 28.7658
CHH180301388515 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Turuachi | Unnamed Road, Chihuahua, México | -106.9401 | 26.0953
CHH180301388526 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | El Vergel, Mariano Balleza, Chih., México | -106.3867 | 26.4757
CHH180301388540 | Chihuahua | Guerrero | Tomochi | Calle Progreso # 32, 33280 Tomochi, Chih., México | -107.8413 | 28.3556
CHH180301388548 | Chihuahua | Namiquipa | Benito Juárez | CHIH 50, Chihuahua, México | -106.9468 | 29.1716
CHH180301388562 | Chihuahua | Guachochi | Samachique | Unnamed Road, Chihuahua, México | -107.0707 | 27.4181
CHH180301388570 | Chihuahua | Urique | Bahuichivo | Urique, Chih., México | -107.9458 | 27.2729
CHH180301388576 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | Victoria, San Francisco Javier de Satevó, Chih., México | -106.1094 | 27.957
CHH180301388590 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa de San Rafael | Guadalupe y Calvo - Los Frailes, Chihuahua, México | -106.7747 | 25.9568
CHH180301388610 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Independencia, Nonoava, Chih., México | -106.7348 | 27.4722
CHH180301388628 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Colonia Cusi (Ojo de Agua) | Unnamed Road, Sector 1, Cusihuiriachi, Chih., México | -106.8366 | 28.2411
CHH180301388638 | Chihuahua | Riva Palacio | San Andrés | Juárez, Col Álvaro Obregón, Chih., México | -106.5022 | 28.544
CHH180301388659 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Belizario Dguez., Chihuahua, México | -106.8008 | 28.4313
CHH180301388662 | Chihuahua | Juárez | Juárez | De la Manzana, Lomas de Poleo, 32107 Puerto de Anapra, Chih., México | -106.5866 | 31.776
CHH180301388669 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Av Paseo de las Ciencias, Chihuahua, México | -106.4139 | 31.4797
CHH180301388672 | Chihuahua | Buenaventura | Flores Magón | Perú, Flores Magón, Chih., México | -106.9546 | 29.9474
CHH180301388676 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Jesús Flores Magón 289, Amp Aeropuerto, Ascensión, Chih., México | -108.0119 | 31.0936
CHH180301388681 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Baborigame | Guadalupe y Calvo, Chih., México | -107.0099 | 26.1369
CHH180301388683 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Unnamed Road, Chihuahua, México | -106.0806 | 28.7186
CHH180301388687 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Av Sanders 1781, El Barreal, Cd Juárez, Chih., México | -106.4718 | 31.721
CHH180301388688 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Calle Margarita Flores y Arturo Alvarez, Col, Carlos Chavira Becerra S/N, Cd Juárez, Chih., México | -106.3442 | 31.599
CHH180301388689 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle 52 1208, Ejidal, 31065 Chihuahua, Chih., México | -106.0107 | 28.5871
CHH180301392810 | Chihuahua | Delicias | Delicias | CALLE TRECE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUAENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y AVENIDA VEINTE, CALLE CATORCE CALLE TRECE Y MEDIA ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE COLONIA LADE | -105.433 | 28.1855
CHH180301392879 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE JUANA BARRAGAN 2802 SIMONA BARBA, JUAREZ, CHIH | -106.485 | 31.7465
CHH180401416723 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Llanos de Reforma | CALLE SIN NOMBE RANCHERIA LLANOS DE REFORMA, 33257 LLANOS DE REFORMA, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS DE REFORMA POR LA CARRETERA CUAHUTEMOC-CARICHI A 38 KM PASANDO POR EL RANCHO DE QUINTANA | -107.014 | 28.1197
CHH180401416742 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Sección Hidalgo | CALLE PASCUAL OROZCO SECCION SECCIÓN HIDALGO, 31803 SECCIÓN HIDALGO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, POR CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES-SECCIÓN HIDALGO DAR VUELTA HACIA CA | -107.9031 | 30.4963
CHH180301387903 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México | -106.4849 | 31.7446
CHH180301393351 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle 45 1/2, Integración, Quintas Carolinas, 31140 Chihuahua, Chih., México | -106.1009 | 28.7267
CHH180301393485 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE MIGUEL Y LOMBARDO TOLEDANO COLONIA CONCORDIA | -106.0763 | 28.6368
CHH180301385188 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México | -106.0338 | 28.6678
CHH180301391736 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Calle Hacienda el Sauz 9501, Cd Juárez, Chih., México | -106.3918 | 31.5747
CHH180301399813 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | 28.831618, -105.903661 | -105.9113 | 28.8384
CHH180301389088 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Carmen Serdán 2231, Miguel Saavedra, 32917 Juan Aldama, Chih., México | -105.9268 | 28.8346
CHH180301399990 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | 28.3988, -106.792211 - 28.443223, -106.808305 | -106.866 | 28.4063
CHH180401417027 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo) | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 33251 CERRO PRIETO (CERRO PRIETO DE ABAJO), CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA PARA YEGAR A CERRO PRIIETO SE TOMA LA CARRETERA CUAHUTEMOC - CARICHI A UNOS 22 KILOMETROS DE RETIRADO | -107.1222 | 28.2466
CHH180401417031 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo) | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 33251 CERRO PRIETO (CERRO PRIETO DE ABAJO), CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA CARRETERA CUAHUTEMOC A CARICHI A UNOS 20 KM DE DISTANCIA | -107.1223 | 28.2465
CHH180401417039 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Colonia Cusi (Ojo de Agua) | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE AGUA, 33255 COLONIA CUSI (OJO DE AGUA), CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA POR LA CARRETERA DE CUAUHTEMOC-CARICHI A UNOS 30 KM DE DISTANCIA. | -106.9788 | 28.2068
CHH180301391918 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE VISTA MANANTIAL DE LAS FLORES, FRACCIONAMIENTO VISTAS LOS OJITOS | -106.485 | 31.7465
CHH180301389264 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México | -106.0339 | 28.6679
CHH180301400824 | Chihuahua | Madera | Presón de Golondrinas | 29.181874, -108.105684 - 29.181098, -108.097794 | -108.1414 | 29.19
CHH180301401073 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Venceremos 16133, Francisco Ruiz Massieu, Rio Sacramento Nte, 31137 Chihuahua, Chih., México | -106.1087 | 28.7345
CHH180301401082 | Chihuahua | Riva Palacio | Sainapuchi (La Garita) | Unnamed Road, Chihuahua, México | -106.7432 | 28.7677
CHH180301390138 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | CALLE ANTONIO CASTRO LEAL S/N Y ALBERTO VAZQUEZ, COL. GOMEZ MORIN | -105.6671 | 26.9221
CHH180301390187 | Chihuahua | Aldama | El Porvenir | KM 6 CARRETERA A ALDAMA, LOC. EL PORVENIR | -105.9113 | 28.8384
CHH180301390196 | Chihuahua | Jiménez | Guadalupe Victoria | CALLE 16 DE SEPT. #505, COL. GUADALUPE VICTORIA | -104.923 | 27.1305
CHH180301399937 | Chihuahua | Casas Grandes | La Morita | 30.324917, -108.051126 | -107.9488 | 30.3757
CHH180301399948 | Chihuahua | La Cruz | Morieleño | 27.831812, -105.170664 | -105.1964 | 27.8639
CHH180301388475 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Unnamed Road, Chihuahua, México | -106.0819 | 28.7178
CHH180301388505 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Calle Margarita Flores y Arturo Alvarez, Col, Carlos Chavira Becerra S/N, Cd Juárez, Chih., México | -106.3444 | 31.5993
CHH180301390273 | Chihuahua | Hidalgo del Parral |  | CALLE CAUDILLO DEL SUR, COL. TIERRA Y LIBERTAD | -105.6671 | 26.9221
CHH180301392813 | Chihuahua | Delicias | Delicias | CALLE CATORCE INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUAENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y AVENIDA VEINTE, CALLE CATORCE Y MEDIA CALLE CATORCE ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE COLONIA LADERAS | -105.433 | 28.1851
CHH180301388555 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Atascaderos | Unnamed Road, Chihuahua, México | -106.8269 | 25.764
CHH180301392993 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | CALLE CAUDILLO DEL SUR, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | -105.6671 | 26.9221
CHH180401417037 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Santa Rita | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA RITA, 33244 SANTA RITA, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA POR LA CARRETERA CUAHUTEMOC HACIA SANTA RITA PASAN POR LA RANCHERIA EL MIMBRE COMO A UNOS 22 KM DE CUAHUTEMOC A SANTA RITA. | -106.8878 | 28.2113
CHH180301388593 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Miguel Hidalgo, Morelos, Chih., México | -107.6779 | 26.6711
CHH180301388598 | Chihuahua | Rosario | Valle del Rosario | Miguel Hidalgo, Valle del Rosario, Chih., México | -106.2946 | 27.3189
CHH180301388614 | Chihuahua | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | Los Frayles, Sector 5, San Francisco de Borja, Chih., México | -106.682 | 27.9038
CHH180301388618 | Chihuahua | Rosales | Congregación Ortíz | Calle Emiliano Zapata, Congregación Ortiz, Chih., México | -105.5238 | 28.2571
CHH180301391549 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Espada Real 18517, Real Carolinas, Chihuahua, Chih., México | -106.1384 | 28.7472
CHH180301391631 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Av. Central s/n, Sol de Oriente, 31385 Chihuahua, Chih., México | -105.9639 | 28.6609
CHH180301393073 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CATANIA, COLONIA TIERRA NUEVA | -106.485 | 31.7465
CHH180301388621 | Chihuahua | Bachíniva | Bachíniva | Calle 33, Primero de Mayo, Bachíniva, Chih., México | -107.2624 | 28.7757
CHH180301388624 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Allende, Ignacio Zaragoza, Chih., México | -107.7631 | 29.6405
CHH180301388641 | Chihuahua | Janos | Janos | Joaquín Capilla, Chihuahua, México | -108.2016 | 30.8896
CHH180301388651 | Chihuahua | Guerrero | La Junta | 1o. de Mayo, La Junta, Chih., México | -107.3293 | 28.4887
CHH180301388657 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | San Juanito - Ent. Basaseachi, El Panteón, 33210 San Juanito, Chih., México | -107.6108 | 27.9686
CHH180301388665 | Chihuahua | Gómez Farías | Rancho Gómez Farías | Del Hospital 1102, Gómez Farias, Chih., México | -107.7349 | 29.3638
CHH180301388673 | Chihuahua | Aquiles Serdán | San Guillermo (Santa Elena) | Unnamed Road, Chihuahua, México | -105.9344 | 28.5896
CHH180301388679 | Chihuahua | Galeana | Lebareño | Lebaron, Chihuahua, México | -107.561 | 30.0105
CHH180301388682 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Calle Insurgentes, Juan Aldama, Chih., México | -105.9406 | 28.8652
CHH180301393303 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Av. Romanzza, Chihuahua, Chih., México | -106.0317 | 28.6839
CHH180301393378 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | GRANJAS UNIVERSIDAD | -106.0763 | 28.6368
CHH180301388684 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Praderas de la Patagonia, 31385 Chihuahua, Chih., México | -105.9709 | 28.659
CHH180301393462 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Sicomoro, Chihuahua, Chih., México | -106.0763 | 28.6368
CHH180301393505 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CORRALITOS | -107.0694 | 26.8192
CHH180301393582 | Chihuahua | Madera |  | MANUEL JIMENEZ Y 13 | -108.1414 | 29.19
CHH180301393595 | Chihuahua | Madera | Madera | MANUEL JIMENEZ Y 13 | -108.1414 | 29.19
CHH180401416717 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo) | CALLE SIN NOMBE RANCHERIA LOS ÁLAMOS DE CERRO PRIETO, 33253 CERRO PRIETO (CERRO PRIETO DE ABAJO), CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ALAMOS DE CERRO PRIETO SE TOMA LA CARRETERA CUAHUTEMOC- CARICHIC A 30 KM PASAN | -107.1284 | 28.2503
CHH180401416721 | Chihuahua | Cusihuiriachi | San Bernabé | CALLE SIN NOMBE RANCHERIA SAN BERNABÉ, 33245 SAN BERNABÉ, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SAN BERNABÉ SE TOMA LA CARRETERA CUAHUTEMOC- CUSIHUIRIACHI PASANDO POR LA COMUNIDAD EL MIMBRE A UNOS 22 KM | -106.8624 | 28.1983
CHH180301389285 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Hidalgo Del Parral-Jiménez, El Mirador, Chih., México | -105.592 | 26.9432
CHH180301389336 | Chihuahua | Madera | Madera | Ave. Chihuahua y Calle C, Barrio Americano, 31940, 31940 Madera, Chih., México | -108.1294 | 29.1857
CHH180301388487 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Praderas de la Patagonia, 31385 Chihuahua, Chih., México | -105.9707 | 28.6592
CHH180301388529 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | CHIH 23, Cehuarichic, Chih., México | -106.8884 | 26.8743
CHH180301388533 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Ojinaga 641, Barrio del Perpetuo Socorro, Del Perpetuo Socorro, Chih., México | -107.0551 | 27.9233
CHH180301388583 | Chihuahua | Saucillo | Naica | Nicolás Bravo 203A, 33640 Naica, Chih., México | -105.4935 | 27.8573
CHH180301388609 | Chihuahua | Santa Isabel | Santa Isabel | Calle Centenario, Chihuahua, México | -106.366 | 28.3434
CHH180301388648 | Chihuahua | Matachí | Matachí | CHIH 16, Labor de la Purísima, Chih., México | -107.7478 | 28.8389
CHH180301399834 | Chihuahua | Allende | Estación Dorado | 27.122626; -105.347707 | -105.3951 | 26.9394
CHH180301392901 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle Río Uruguay, Chihuahua, Chih., México | -106.1576 | 28.7695
CHH180301393260 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Tamaulipas 1921, Los Nogales, 33130 Pedro Meoqui, Chih., México | -105.4815 | 28.279
CHH180301387125 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Delicias, Chih., México | -105.4595 | 28.1871
CHH180301393335 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Miguel Angel S., Alamedas III Etapa, Chihuahua 2000, 31136 Chihuahua, Chih., México | -106.1202 | 28.7251
CHH180301393435 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE 61 Y PRIV DE MELCHOR COL. SECTOR 3 | -106.0763 | 28.6368
CHH180401418901 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo) | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 33251 CERRO PRIETO (CERRO PRIETO DE ABAJO), CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA CARRETERA CUAUHTEMOC RUMBO A CARICHI A UNOS 25 KILOMETROS | -107.1282 | 28.2503
CHH180301400764 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Gomera de Abajo | 27.009581, -105.575012 - 27.010321, -105.575073 - 27.009795, -105.575046 | -105.6671 | 26.9221
CHH180401419034 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | PUEBLO PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE LERDO, CALLE PROGRESO ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS MUNICIPIO DE ASCENSIÓN, CHIHUAHUA. | -107.6321 | 31.7804
CHH180401419911 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Buena Fe | AVENIDA DE LAS MISIONES INTERIOR SN COLONIA BUENA FE, 31806 BUENA FE, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NCG-CG Y CARRETERA CG, POR CASAS GRANDES A CASAS GRANDES LLEGAR HASTA EL ENTRONQUE DE CARRETERA NCG A COL. MADERO | -107.921 | 30.3772
CHH180301387676 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Av Sanders 1781, El Barreal, Cd Juárez, Chih., México | -106.4721 | 31.7212
CHH180301391948 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE SONETO COLONIA PARAJE DE SAN ISIDRO | -106.485 | 31.7465
CHH180301399879 | Chihuahua | Bachíniva | Rancho de Márquez | 28.863317, -107.312897; 28.874538, -107.316555 | -107.2536 | 28.7649
CHH180301388686 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle Granjas del Valle, Chihuahua, Chih., México | -106.1584 | 28.766
CHH180301391972 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE HACIENDA LOS FRESNOS, COLONIA VALLE DE ALLENDE | -106.485 | 31.7465
CHH180401419917 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | INTERIOR SN CIUDAD , 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA VARIOS DOMICILIOS EN NUEVO CASAS GRANDES | -107.8966 | 30.3918
CHH180401419920 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Francisco I. Madero | CALLE KM 11.5 CARRETERA NCG-COL. MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 31807 FRANCISCO I. MADERO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA POR CARRETARA NCG A COL. MADERO HASTA LLEGAR A LA TELEBACHILLERATO | -107.94 | 30.298
CHH180301400019 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Ejido los Remedios (La Hacienda) | 27.99163, -106.4278 | -106.477 | 28.1547
CHH180301392868 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE UZBEKISTAN COLONIA VALLE DE ORIENTE | -106.485 | 31.7465
CHH180301390143 | Chihuahua | Delicias | Delicias | calle 3ra y privada carbajal, carmen serdan | -105.4711 | 28.1933
CHH180301390255 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Calle Pascual Orozco s/n, Colonia Deportiva | -107.0694 | 26.8192
CHH180301390374 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes |  | CALLE MELCOR OCAMPO, COLONIA HEROES DE LA REFORMA | -107.9121 | 30.414
CHH180301390644 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE MONTE PICO Y MONTE LLANO, COLONIA JARDINES DE SACRAMENTO | -106.0763 | 28.6368
CHH180301393223 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Cuauhtémoc 1413, Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México | -105.9179 | 28.8312
CHH180301393286 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Paseos del Frisson 9801, Chihuahua, Chih., México | -105.9873 | 28.6701
CHH180301393324 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Ricardo Flores Magón 4810, Cuarteles, 31020 Chihuahua, Chih., México | -106.0815 | 28.6165
CHH180401418487 | Chihuahua | Ascensión | Guadalupe Victoria | COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 31831 GUADALUPE VICTORIA, ASCENSIÓN CHIHUAHUA 11 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ASCENSION, CHIHUAHUA. | -107.7388 | 31.5338
CHH180301393372 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Ejido Bellavista 6210, Tabalaopa, 31376 Chihuahua, Chih., México | -106.0211 | 28.664
CHH180301393471 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | MARIA DE JESUS BEJARANO, COLONIA BARRIO DEL NORTE | -106.0763 | 28.6368
CHH180301393535 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | FAMILIARIDAD Y UNIDAD 4000, COLONIA UNIDAD NACIONAL | -106.0763 | 28.6368
CHH180301383496 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura |  | -107.2831 | 30.6396
CHH180301383498 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes |  | -108.0001 | 30.2393
CHH180301383500 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua |  | -106.1843 | 28.5438
CHH180301383504 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Lorenzo |  | -106.5294 | 28.0288
CHH180301383506 | Chihuahua | Gran Morelos | San Nicolás de Carretas |  | -106.6092 | 28.3056
CHH180301383507 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero |  | -107.4922 | 28.6639
CHH180301383508 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero |  | -107.4048 | 28.5093
CHH180301383509 | Chihuahua | Urique | Urique |  | -107.8872 | 27.5012
CHH180301383510 | Chihuahua | Urique | Urique |  | -107.8837 | 27.5051
CHH180301386612 | Chihuahua | Delicias | Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos) | Col Nicolás Bravo, Chih., México | -105.5278 | 28.0922
CHH180301387186 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Delicias, Chih., México | -105.4595 | 28.1871
CHH180301391468 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle Taranto, Chihuahua, Chih., México | -106.033 | 28.684
CHH180301391577 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Mina la Negrita 6931, Robinson, 31074 Chihuahua, Chih., México | -106.0382 | 28.6523
CHH180301399906 | Chihuahua | Bachíniva | San Pablo | 28.900134, -107.331343 | -107.2536 | 28.7649
CHH180301393414 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | AVENIDA TECNOLOGICO Y REVOLUCION CUBANA | -106.0763 | 28.6368
CHH180301393445 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | CALLE JUAN MATA ORTIZ, COLONIA CENTRO | -107.9121 | 30.414
CHH180301393446 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE ELISA GARCIA OLIVARES Y CELIA HERRERA NO. 2001 COL. CUMBRES DEL SUR | -106.0763 | 28.6368
CHH180301393473 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | HIDROELECTRICA CHICOASEN Y DESARROLLO FRACCIONAMIENTO LOMAS MONTECARLO | -106.0763 | 28.6368
CHH180301393488 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE NUEVA ZELANDA, COLONIA OASIS | -106.485 | 31.7465
CHH180301393554 | Chihuahua | Juárez | Juárez | 20 DE NOVIEMBRE Y CONSTITUCION, COLONIA CENTRO | -106.485 | 31.7465
CHH180401434816 | Chihuahua | López | Saláices | EJIDO SALÁICES, 33943 SALÁICES, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PARTE DE ARRIBA DE LA AVENIDA JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SALAICES | -105.2035 | 27.0347
CHH180401435855 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | COLONIA AEROPUERTO, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LAS COLONIA AEROPUERTO I Y II | -106.0159 | 28.6448
CHH180401435862 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE PRIV. DE QUINTA COLONIA VISTA CERRO GRANDE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA PRIV. DE QUINTA Y , ALCANTARILLADO EN CALLE PRIV DE QUINTA Y CALLE LOS FRESNOS | -106.026 | 28.5866
CHH180301400758 | Chihuahua | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | 29.375972, -107.728291 - 29.379651, -107.72423 | -107.7387 | 29.357
CHH180401435898 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE 74 COLONIA VISTA CERRO GRANDE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 74 Y CALLE DIANA LAURA, LA TELESECUNDARIA 6772 ESTA UBICADA EN LA COLONIA VISTA CERRO GRANDE AL SUR DE LA CIUDAD | -106.0364 | 28.5795
CHH180301400985 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México | -106.0325 | 28.6669
CHH180401435922 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE DIANA LAURA ROJAS COLOSIO COLONIA JORGE BAROUSSE, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIANA LAURA ROJAS COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS | -106.0379 | 28.5764
CHH180301401123 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Cuarta, La Otra Banda, 31980 Chih., México | -107.8339 | 28.9475
CHH180301401259 | Chihuahua | Delicias | Las Moras | Unnamed Road, Chihuahua, Mexico | -105.4736 | 28.148
CHH180301386628 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Delicias, Chih., México | -105.4595 | 28.1871
CHH180401435272 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Nicolás Bravo (El Muerto) | SECCION NICOLÁS BRAVO, 31614 NICOLÁS BRAVO (EL MUERTO), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | -106.8472 | 28.6988
CHH180401427723 | Chihuahua | Janos | Fernández Leal | COLONIA FERNÁNDEZ LEAL, 31844 FERNÁNDEZ LEAL, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERNANDEZ LEAL Y CALLE FERNANDEZ LEAL, CALLE FERNANDEZ LEAL LA CASA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE FERNANDEZ LEAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | -108.2866 | 30.8524
CHH180301390221 | Chihuahua | Juárez | Juárez | AV. EL BARRENAL, COLONIA SIERRA VISTA | -106.485 | 31.7465
CHH180301390302 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Allende | ALLENDE | -107.7642 | 29.6432
CHH180401434485 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | TERRACERÍA TRAMO MAGUARICHI - LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 18 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA CAMINO A EJIDO LAS LAJAS Y TERRACERIA CAMINO A TEJOGORACHI, TERRACERIA EROJAVIACHI | -107.9975 | 27.8634
CHH180401434672 | Chihuahua | Rosales | Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos) | EJIDO SANTA RITA DE CASIA (AMPLIACIÓN CUARENTA Y DOS), 33127 SANTA RITA DE CASIA (AMPLIACIÓN CUARENTA Y DOS), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , ZONA NECESITADA DE LA COMUNIDAD | -105.6 | 28.4564
CHH180401434692 | Chihuahua | Rosales | San Pedro de Conchos | EJIDO SAN PEDRO DE CONCHOS, 33125 SAN PEDRO DE CONCHOS, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , ZONAS NECESITADAS DE LA COMUNIDAD | -105.786 | 28.0724
CHH180401439084 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SERGIO DE LA ROSA Y CALLE JOSE A LLAGUNO FARIAS, CALLE SALVADOR MARTINEZ ESTA OBRA SE REALIZA ENTRE CALLE SERGIO DE LA ROSA I OBISPO JOSE ALBERTO LLAGUNO PASANDO | -107.4939 | 27.7863
CHH180401433225 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | CALLE SANTA BÁRBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BÁRBARA Y , CALLE SANTA BÁRBARA S/N. ARROYO LA CANANEA MAGUARICHI CHIH. | -107.9953 | 27.8603
CHH180401433234 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | TERRACERÍA TRAMO MAGUARICHI - OCOVIACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 000 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CARRETERA MAGUARICHI-PIEDRAS DE LUMBRE Y CARRETERA MAGUARICHI-OCOVIACHI | -108.0025 | 27.8647
CHH180401433242 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Sección Hidalgo | SECCION SECCIÓN HIDALGO, 31803 SECCIÓN HIDALGO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN SECCIÓN HIDALGO NUEVO CASAS GRANDES, CHIH | -107.9045 | 30.495
CHH180401433269 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE ALCALDES INTERIOR SN COLONIA LOS ALCALDES, 31526 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD TALES COMO CHANO DUARTE ALCALDES TIERRA NUEVA Y SIERRA AZÚL Y RESENDIZ | -106.8837 | 28.3843
CHH180401433858 | Chihuahua | Satevó | Los Alamitos | EJIDO CIENEGUILLA, 33153 LOS ALAMITOS, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CAMINO | -106.2052 | 27.8946
CHH180401433872 | Chihuahua | Satevó | El Palomar | EJIDO EL CHAMIZAL, 33157 EL PALOMAR, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL RIÓ | -106.1993 | 28.0204
CHH180401433883 | Chihuahua | Satevó | San Antonio de los Chacón | EJIDO SAN ANTONIO DE CHACONES, 33157 SAN ANTONIO DE LOS CHACÓN, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PUEBLO | -106.2037 | 28.0437
CHH180401433900 | Chihuahua | Satevó | El Chamizal | EJIDO EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL EXPENDIÓ | -106.1938 | 28.0269
CHH180401432718 | Chihuahua | Balleza | Ranchito de Agujas (El Reventón) | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO RANCHITO DE AGUJAS (EL REVENTÓN), 33567 RANCHITO DE AGUJAS (EL REVENTÓN), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI KM 49.5 | -106.3764 | 26.9547
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9125 | 28.6708
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9125 | 28.6878
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9124 | 28.6427
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9123 | 28.6066
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9126 | 28.7149
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9095 | 28.7392
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9125 | 28.6968
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9127 | 28.7149
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9123 | 28.6066
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9127 | 28.7059
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9115 | 28.7355
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9126 | 28.7059
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.912 | 28.4651
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.912 | 28.4516
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9123 | 28.6247
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9119 | 28.4417
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.912 | 28.4516
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.912 | 28.4678
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9124 | 28.6608
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9124 | 28.6427
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9095 | 28.7394
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9127 | 28.7059
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9127 | 28.7149
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9126 | 28.7059
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9126 | 28.7149
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9115 | 28.7355
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9119 | 28.4417
CHH180301380449 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -106.9123 | 28.6247
CHH180301380450 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -107.1208 | 28.7794
CHH180301380450 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -107.1438 | 28.7868
CHH180301380450 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -107.1208 | 28.7794
CHH180301380450 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -107.1438 | 28.7868
CHH180301380450 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -107.0961 | 28.7795
CHH180301380450 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -107.1116 | 28.7794
CHH180301380450 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -107.0104 | 28.7762
CHH180301380450 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -107.0142 | 28.7775
CHH180401432747 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA BALLEZA- GUACHOCHI Y , KM 79 DE LA CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI | -106.6225 | 26.9531
CHH180301380476 | Chihuahua | Gran Morelos | San Nicolás de Carretas |  | -106.4665 | 28.2004
CHH180301380476 | Chihuahua | Gran Morelos | San Nicolás de Carretas |  | -106.4671 | 28.2003
CHH180401432784 | Chihuahua | Balleza | San Juan de los Iturralde | 0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUA Y , CARRETERA EL VERGEL- GUADALUPE Y CALVO APROXIMADAMENTE 2 KM A LA IZQUIERDA POR CAMINO DE | -106.3495 | 26.366
CHH180301390234 | Chihuahua | Janos | Tres Álamos | AV. LOPEZ MATEOS, COL. TRES ALAMOS | -108.1899 | 30.8873
CHH180401432821 | Chihuahua | Balleza | Mesa Blanca | 0 00 INTERIOR 00 RANCHO MESA BLANCA, 33573 MESA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL VERGEL-LAGUNA JUANOTA-MESA BLANCA Y , CARRETEA EL VERGEL-LAGUNA JUANOTA. 5 KILOMETROS AL NOROESTE POR CAMINO DE TERRACERIA | -106.5706 | 26.508
CHH180301392979 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE FAISAN 2946, COLONIA EL MARQUES | -106.485 | 31.7465
CHH180401435176 | Chihuahua | Cuauhtémoc | La Unión Campesina | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 31611 LA UNIÓN CAMPESINA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , AL NORTE DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | -107.0701 | 29.1821
CHH180301393452 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE CABALLERO REAL Y ARCOS DEL CESAR NO. 902 FRACCIONAMIENTO REAL CAROLINAS | -106.0763 | 28.6368
CHH180401437853 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Lorenzo | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA A 350 METROS DE SECU | -106.474 | 28.1529
CHH180401437249 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CALLE GUSTAVO TALAMANTES CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA LA CORTINA EN CABECERA MUNICIPAL | -107.0655 | 26.822
CHH180401455840 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLE JOAQUIN TERRAZAS COLONIA MEXICO, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOAQUIN TERRAZAS Y CALLE 43, LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOAQUIN TERRAZAS Y CALLE 43 DE LA COLONIA MEXICO | -106.1165 | 28.7563
CHH180401454614 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE NOROGACHI | -107.4131 | 27.448
CHH180401460823 | Chihuahua | Guachochi | El Aguaje | PUEBLO EL AGUAJE, 33180 EL AGUAJE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DEL EL AGUAJE | -107.5883 | 27.4703
CHH180401461722 | Chihuahua | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - CARRETERA NONOAVA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO A | -106.6842 | 27.9085
CHH180401471602 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Lázaro Cárdenas | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 31611 LÁZARO CÁRDENAS, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA AL SUR DE EJIDO LAZARO CARDENAS EN MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | -107.0258 | 29.1077
CHH180401458788 | Chihuahua | Satevó | San José del Sitio | EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO A UN LADO DEL ESPENDIO | -106.2657 | 27.5239
CHH180401458811 | Chihuahua | Satevó | La Joya | EJIDO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 800 METROS DEL PANTEÓN | -106.2697 | 28.0855
CHH180401470943 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Lázaro Cárdenas | CALLE CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 31611 LÁZARO CÁRDENAS, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, EN EJIDO LAZARO CARDENAS ENTRE EL ESTADIO DE LOS CARDENALES Y BODEGA CONA | -107.0264 | 29.1158
CHH180401457330 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Nuevas Delicias | CALLE 3A COLONIA NUEVO DELICIAS, 00000 COLONIA NUEVO DELICIAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3A Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ESTA COLONIA ESTA AL NORTE DEL MUNICIPIO A LA ALTURA DEL SAUZ | -106.2527 | 29.0724
CHH180401458854 | Chihuahua | Satevó | El Tule | EJIDO LA ESPERANZA, 33156 EL TULE, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 350 METROS DE LA CANCHA DE LA ESCUELA | -106.291 | 27.5613
CHH180401471845 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 31579 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE TEODORO BATALLA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA EMILIANO ZAPATA AL ESTE DEL CETRO DE CD | -106.8232 | 28.4243
CHH180401473631 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE XOCHIMILCO INTERIOR SN CIUDAD TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31524 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALZADA 110 Y CALLE 116, PRIVADA DE MOCTEZUMA UBICADA AL SUROESTE DEL CENTRO DE CIUDAD CUAUHTEMOC | -106.9077 | 28.3902
CHH180401452529 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | INTERIOR SN CIUDAD , 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , DIFERNTES DOMICILIOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES | -107.9272 | 30.3609
CHH180401474111 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE REVOLUCION MEXICANA INTERIOR SN CIUDAD REVOLUCIÓN MEXICANA, 31572 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FCO I MADERO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE REVOLUCIÓN ME | -106.83 | 28.4237
CHH180401476841 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE CISNES CIUDAD TIERRA Y LIBERTAD SECT. C, 31528 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 56 Y CALLE 62, CALLE COLIBRI LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CISNES ENTRE LA CALLE 56 Y 62 EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SECTOR C | -106.8926 | 28.3968
CHH180401470969 | Chihuahua | Satevó | San José del Sitio | EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS PASANDO EL ARROYO | -106.2658 | 27.5249
CHH180401476123 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Loma Pelona | EJIDO LOMA PELONA, 31606 LOMA PELONA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 13 KMS DE LA CD DE ANAHUAC POR LA CARRETERA LA COSTERA SE DA VUELTA A LA DERECHA POR EL CAMINO QUE CONDUCE A EJIDO LOMA PELON | -106.6695 | 28.5512
CHH180401452486 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.5893 | 27.8407
CHH180401450251 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Chopeque | RANCHERIA EL CHOPEQUE, 33251 CHOPEQUE, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , AGUA POTABLE PASA POR TODA LA COMUNIDAD Y 16 TOMAS DOMICILIARIAS | -107.1682 | 28.2603
CHH180401458674 | Chihuahua | Satevó | Ejido el Torreón (Rancho el Torreón) | EJIDO EL TORREÓN, 33154 EJIDO EL TORREÓN (RANCHO EL TORREÓN), SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 500 METROS DE LA IGLESIA | -106.195 | 27.7692
CHH180401458699 | Chihuahua | Satevó | Boca del Río | EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 BOCA DEL RÍO, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA IGLESIA | -106.2167 | 27.45
CHH180401458714 | Chihuahua | Satevó | Los Veranos | EJIDO SAN NICOLÁS DE LA JOYA, 33156 LOS VERANOS, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL CRUZAR LA CALLE DE LA ESCUELA | -106.237 | 27.4251
CHH180401452411 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS EN LAS CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES 1 IGNACIO COMONFORT 5121 2 SEGUNDA LERDO DE TEJADA 1512 Y 3 CALLE | -107.8809 | 30.3947
CHH180401458727 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 600 METROS DE LA FOSA SÉPTICA | -106.103 | 27.9533
CHH180401458763 | Chihuahua | Satevó | Ojo de Agua | EJIDO , 33157 OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA ENFRENTE DEL TINACO DEL AGUA | -106.1537 | 27.9708
CHH180401485714 | Chihuahua | Delicias | Colonia Cuauhtémoc | AVENIDA TARAHUMARAS INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 33108 COLONIA CUAUHTÉMOC, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE YAQUIS Y CALLE TAPACOLMES, AVENIDA DE LOS TEPEHUANES AVENIDA TARAHUMARAS ENTRE CALLE YAQUIS Y CALLE TAPACOLMES COLONIA CU | -105.3982 | 28.2687
CHH180401500828 | Chihuahua | Juárez |  | Paseo de San Francisco 1937, Cd Juárez, Chih., México | -106.3585 | 31.6099
CHH180401500842 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Ignacio Zaragoza 2300, San Antonio, 31530 Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8536 | 28.4111
CHH180401495418 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401500888 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | José María Morelos y Pavón 7, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México | -107.0699 | 26.8186
CHH180401500902 | Chihuahua | Chihuahua | La Esperanza | Calle 116 1916, Esperanza, 31414 Chihuahua, Chih., México | -106.1133 | 28.5955
CHH180401489940 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401489445 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Calle Juan de Bolonia 8602, Cd Juárez, Chih., México | -106.413 | 31.6239
CHH180401499638 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Puerto Palomas, Chih., México | -107.6309 | 31.7809
CHH180401499638 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Col el Camello, Chih., México | -108.1672 | 31.4719
CHH180401499638 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Ascensión, Chih., México | -107.9976 | 31.0903
CHH180401500994 | Chihuahua | Saucillo |  | Ave. Chihuahua, Chihuahua, México | -105.3161 | 28.0301
CHH180401486300 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Calle Benjamín Yuriar a calle Grama, col Héroes de la Revolución | -106.485 | 31.7465
CHH180401486300 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Calle Ramona V. de Garfias/capulin | -106.485 | 31.7465
CHH180401500235 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Dolores | Guadalupe y Calvo, Chih., México | -107.2472 | 25.958
CHH180401500275 | Chihuahua | Meoqui | San Pedro | Privada de Fresnos 1007, Pedro Meoqui, Chih., México | -105.4804 | 28.2819
CHH180401496321 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CHIH 21, Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.794 | 28.4014
CHH180401496321 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CHIH 21, Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8074 | 28.4415
CHH180401496353 | Chihuahua | Ojinaga | Potrero del Llano (La Mula) | CHIH 67, Rancho San Francisco, Chih., México | -104.4484 | 29.2229
CHH180401500314 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Blvd. Cuatro Siglos, Cd Juárez, Chih., México | -106.3641 | 31.7038
CHH180401486845 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Calle Valle del Cedro, Desarrollo Salvarcar, Cd Juárez, Chih., México | -106.3853 | 31.6469
CHH180401495556 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401495556 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401496379 | Chihuahua | Temósachic | San Isidro de Lomas | Unnamed Road, Chihuahua, México | -107.7903 | 28.8949
CHH180401496410 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Unnamed Road, Chihuahua, México | -107.8384 | 28.9282
CHH180401500371 | Chihuahua | Chihuahua |  | Calle 24 de Feb. 1700, Alfredo Chávez, 31414 Chihuahua, Chih., México | -106.1061 | 28.6003
CHH180401495605 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401498090 | Chihuahua | Chihuahua |  | Unnamed Road, Col Sacramento, Chih., México | -106.1973 | 28.8511
CHH180401499549 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Puerto Palomas, Chih., México | -107.6309 | 31.7809
CHH180401499549 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Acacia 916, Centro, 31820 Centro, Chih., México | -107.9929 | 31.0894
CHH180401499549 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Ascensión, Chih., México | -107.9976 | 31.0903
CHH180401499577 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Col el Camello, Chih., México | -108.1672 | 31.4719
CHH180401499577 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Puerto Palomas, Chih., México | -107.6309 | 31.7809
CHH180401499577 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Ascensión, Chih., México | -107.9976 | 31.0903
CHH180401500403 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Calle Tlahuicas 2991, Aztecas, 32280 Cd Juárez, Chih., México | -106.4754 | 31.692
CHH180401501244 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua, Chih., México | -106.0691 | 28.633
CHH180401495712 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401498170 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Coyachique | Batopilas, Chih., México | -107.7362 | 27.0304
CHH180401499074 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Puerto Palomas, Chih., México | -107.6309 | 31.7809
CHH180401499074 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Ascensión, Chih., México | -107.9976 | 31.0903
CHH180401499074 | Chihuahua | Ascensión | Colonia el Camello | Col el Camello, Chih., México | -108.1672 | 31.4719
CHH180401499593 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Col el Camello, Chih., México | -108.1672 | 31.4719
CHH180401499593 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Puerto Palomas, Chih., México | -107.6309 | 31.7809
CHH180401499593 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Ascensión, Chih., México | -107.9976 | 31.0903
CHH180401500505 | Chihuahua | Chihuahua | Sandillal San Marcos (Santa Rosa) | Sagrado Corazón, Av. Ocampo s/n, Santa Rosa, 31050 Chihuahua, CHIH, México | -106.0704 | 28.6263
CHH180401488363 | Chihuahua | Rosario | Valle del Rosario | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.2955 | 27.3196
CHH180401494130 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Juan de Dios Martin Barba Antes, Country Alamos, 31150 Chihuahua, Chih., México | -106.0786 | 28.6809
CHH180401496576 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México | -106.4849 | 31.7446
CHH180401499665 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Col el Camello, Chih., México | -108.1672 | 31.4719
CHH180401499665 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Puerto Palomas, Chih., México | -107.6309 | 31.7809
CHH180401499665 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Ascensión, Chih., México | -107.9976 | 31.0903
CHH180401500553 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle 7 Leguas 279, Francisco Villa, Chihuahua, Chih., México | -106.1052 | 28.6896
CHH180401500574 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Calle Oceano Pacifico 2164, Abraham González, 31105 Chihuahua, Chih., México | -106.1061 | 28.6187
CHH180401501318 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Joaquín Pedrero 3300, José María Ponce de León, Quintas Carolinas, 31136 Chihuahua, Chih., México | -106.1117 | 28.7279
CHH180401495813 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401501434 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua, Chih., México | -106.0691 | 28.633
CHH180401494750 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CTM, Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8754 | 28.418
CHH180401500645 | Chihuahua | Madera | Nicolás Bravo | Mina 1104, Centro, 31940 Madera, Chih., México | -108.1445 | 29.1895
CHH180401500648 | Chihuahua | Chihuahua | Santo Niño | Calle 31 913, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México | -106.0744 | 28.6496
CHH180401500655 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Av División del Nte 2504, Magisterial Universidad, 31200 Chihuahua, Chih., México | -106.0827 | 28.6535
CHH180401500663 | Chihuahua | Santa Bárbara | Punto Alegre | Sin nombre No. 280 3, Centro, 33580 Santa Bárbara, Chih., México | -105.8185 | 26.8008
CHH180401501570 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua, Chih., México | -106.0691 | 28.633
CHH180401495183 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Bogotá, Gloria, Chihuahua, Chih., México | -106.1031 | 28.6838
CHH180401502008 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Independencia 1712, Nuevo Casas Grandes, Chih., México | -107.8916 | 30.4063
CHH180401502008 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Independencia 1312, Nuevo Casas Grandes, Chih., México | -107.8917 | 30.4095
CHH180401486486 | Chihuahua | Urique | El Divisadero | 27.517035, -107.826744 | -107.9143 | 27.2127
CHH180401500691 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Av División del Nte 2504, Magisterial Universidad, 31200 Chihuahua, Chih., México | -106.0827 | 28.6535
CHH180401500866 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Abraham González 5, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México | -107.0697 | 26.8187
CHH180401500593 | Chihuahua | Chihuahua |  | Parada de Autobús, San Patricio 080190001442-F Francisco Villa Francisco Villa, Francisco Villa, 31134 Chihuahua, Chih., México | -106.0946 | 28.6907
CHH180401500627 | Chihuahua | Madera | Nicolás Bravo | Calle 13a. 300, Centro, 31940 Madera, Chih., México | -108.1467 | 29.1933
CHH180401495386 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401500853 | Chihuahua | Chihuahua |  | Calle Reparto Agrario 1918, Plan de Ayala, 31064 Chihuahua, Chih., México | -105.9972 | 28.5982
CHH180401495299 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401495299 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401495832 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Anáhuac | Col Anáhuac, Chih., México | -106.7444 | 28.4805
CHH180401498380 | Chihuahua | Guachochi | Huizarochi | Sinforosa, Obrera, Chih., México | -107.0858 | 26.8099
CHH180401492165 | Chihuahua | Buenaventura | Colonia el Valle | Buenaventura, Chih., México | -107.4614 | 29.8835
CHH180401502043 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Ayuntamiento 1714, Nuevo Casas Grandes, Chih., México | -107.8932 | 30.4062
CHH180401502043 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Ayuntamiento 1316, Nuevo Casas Grandes, Chih., México | -107.8933 | 30.4095
CHH180401502054 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Joaquín Pedrero 3300, José María Ponce de León, Quintas Carolinas, 31136 Chihuahua, Chih., México | -106.1117 | 28.7279
CHH180401495844 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Anáhuac | Col Anáhuac, Chih., México | -106.7444 | 28.4805
CHH180401502086 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Av. Alvaro Ríos Ramírez, Chihuahua, Chih., México | -105.9965 | 28.5849
CHH180401490095 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión |  | -107.6289 | 31.7766
CHH180401500252 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Juan de la Barrera 806, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México | -107.9562 | 30.377
CHH180401500273 | Chihuahua | Chihuahua |  | Calle Sol de Mizar 8915, Chihuahua, México | -105.9548 | 28.6598
CHH180401502100 | Chihuahua | Juárez | Juárez | De la Manzana, Lomas de Poleo, 32107 Cd Juárez, Chih., México | -106.5839 | 31.7721
CHH180401502124 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Av Paseo de las Ciencias, Chihuahua, México | -106.4148 | 31.479
CHH180401498530 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Libramiento Manuel Gómez Morin 1400, Centro, 31700 Nuevo Casas Grandes, Chih., México | -107.9012 | 30.4214
CHH180401499651 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Puerto Palomas, Chih., México | -107.6309 | 31.7809
CHH180401499651 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Col el Camello, Chih., México | -108.1672 | 31.4719
CHH180401499651 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Ascensión, Chih., México | -107.9976 | 31.0903
CHH180401500311 | Chihuahua | Chihuahua |  | Calle Parque de Pilatos 9827, Chihuahua, Chih., México | -105.9772 | 28.6667
CHH180401501792 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Av. Prol. Teófilo Borunda 13200, Chihuahua, Chih., México | -106.1122 | 28.6091
CHH180401498560 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Paquimé 1901, Nuevo Casas Grandes, Chih., México | -107.8868 | 30.406
CHH180401498587 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Lázaro Cárdenas 56, Francisco Villa, 31134 Chihuahua, Chih., México | -106.0961 | 28.6969
CHH180401499676 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Puerto Palomas, Chih., México | -107.6309 | 31.7809
CHH180401499676 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Col el Camello, Chih., México | -108.1672 | 31.4719
CHH180401499676 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Ascensión, Chih., México | -107.9976 | 31.0903
CHH180401499692 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Col el Camello, Chih., México | -108.1672 | 31.4719
CHH180401499692 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Puerto Palomas, Chih., México | -107.6309 | 31.7809
CHH180401499692 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Ascensión, Chih., México | -107.9976 | 31.0903
CHH180401501813 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Av. Alvaro Ríos Ramírez, Chihuahua, Chih., México | -105.9965 | 28.5849
CHH180401496586 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México | -106.4849 | 31.7446
CHH180401498645 | Chihuahua | Chihuahua | Los Pinos | J. Almeida 9224, Los Pinos, 31416 Chihuahua, Chih., México | -106.1025 | 28.5982
CHH180401500408 | Chihuahua | Saucillo |  | Morelos 30, Centro, 33620 Saucillo, Chih., México | -105.2942 | 28.0333
CHH180401500425 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Calle 4a. 401, Zona Centro, 31500 Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8666 | 28.405
CHH180401500435 | Chihuahua | Juárez |  | Calle Aeromoza 159, Jardines del Aeropuerto, 32695 Cd Juárez, Chih., México | -106.4361 | 31.6223
CHH180401501321 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua, Chih., México | -106.0691 | 28.633
CHH180401501854 | Chihuahua | Juárez | Juárez | De la Manzana, Lomas de Poleo, 32107 Cd Juárez, Chih., México | -106.5839 | 31.7721
CHH180401502205 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Priv. Felipe Angeles, Acción Popular, 31778 Nuevo Casas Grandes, Chih., México | -107.8887 | 30.399
CHH180401495691 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401495747 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401500476 | Chihuahua | Juárez |  | Bulevar Fundadores, Chihuahua, México | -106.3338 | 31.5796
CHH180401501898 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Calle Morelos, Nuevo Casas Grandes, Chih., México | -107.8908 | 30.4085
CHH180401502250 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Centro de convenciones, Constitución Poniente, Obrera, 31750 Nuevo Casas Grandes, Chih., México | -107.9123 | 30.4071
CHH180401495823 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401495402 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401492180 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua |  | -106.1829 | 28.5428
CHH180401500604 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Hidalgo, Sector 1, Bocoyna, Chih., México | -107.5886 | 27.8408
CHH180401501943 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Av. Prol. Teófilo Borunda 13200, Chihuahua, México | -106.1406 | 28.5906
CHH180401501945 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Av Paseo de las Ciencias, Chihuahua, México | -106.4071 | 31.4825
CHH180401502290 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Real del Bosque, 31789 Nuevo Casas Grandes, Chih., México | -107.8799 | 30.3825
CHH180401495725 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401495725 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cd Cuauhtémoc, Chih., México | -106.8654 | 28.4064
CHH180401492223 | Chihuahua | Urique | Urique |  | -107.8872 | 27.5012
CHH180401492224 | Chihuahua | Urique | Urique |  | -107.8837 | 27.5051
CHH180401490142 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga |  | -104.4255 | 29.5446
CHH180401490142 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga |  | -104.406 | 29.5524
CHH180401490143 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga |  | -104.4196 | 29.547
CHH180401490143 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga |  | -104.4255 | 29.5446
CHH180401490143 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga |  | -104.406 | 29.5525
CHH180401485651 | Chihuahua | Delicias | Colonia Campesina | CALLE SAUCES INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113 COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE DE LOS NARANJOS CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA CAMPES | -105.527 | 28.1416
CHH180401485782 | Chihuahua | Delicias | Colonia Campesina | CALLE SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113 COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LOS NARANJOS Y CARRETERA DELICIAS - NAICA, AVENIDA DE LAS TORRES CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA DE LOS NARANJOS Y CARRETERA DELICI | -105.5254 | 28.1422
CHH180401502454 | Chihuahua | Ojinaga | El Oasis | CHIH 80D, Chihuahua, México | -104.6558 | 29.1111
CHH180401502704 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Libertad, Linda Vista, 32885 Ojinaga, Chih., México | -104.4296 | 29.5572
CHH180401502704 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Calle Tercera 1902, Linda Vista, 32885 Ojinaga, Chih., México | -104.426 | 29.5505
CHH180401502743 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | 32 1/2 403, Villas del Peguis, 32880 Ojinaga, Chih., México | -104.4002 | 29.5393
CHH180401402243 | Chihuahua | Guachochi | La Soledad | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BALLEZA KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA , 00000 LA SOLEDAD, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA GUACHOCHI | -106.9945 | 26.9929
CHH180401402245 | Chihuahua | Guachochi | Los Chiqueros | CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - AGUA BLANCA KILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA , 00000 LOS CHIQUEROS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLA | -107.1889 | 26.7644
CHH17170200886932 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ESTRELLA POLAR TRAMO RENE MASCAREÑAS A RICARDO ESPINOZA COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH16160300732672 | Chihuahua | Janos | Tres Álamos | - | -108.2981 | 30.8261
CHH16160300732759 | Chihuahua | Guerrero | Pachera | - | -107.4011 | 28.2833
CHH180401402248 | Chihuahua | Guachochi | Nacachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA NACACHI, 33188 NACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRET | -107.3552 | 26.8476
CHH180401402249 | Chihuahua | Guachochi | Pahuichique | CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NONOAVA - NOROGACHI KILÓMETRO 51 + 0 RANCHERIA PAHUICHIQUE, 33197 PAHUICHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA, CARRETERA CHIHUAHU | -107.0979 | 27.4386
CHH180401402251 | Chihuahua | Guachochi | Gallabozarachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NONOAVA - NOROGACHI KILÓMETRO 51 + 0 RANCHERIA GALLABOZARACHI, 33197 GALLABOZARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA, CARRETERA CH | -107.143 | 27.4389
CHH180401402256 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Oguivo | BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - YOQUIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 0 RANCHERIA OBUENA, 33188 RANCHERÍA OGUIVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL | -107.3935 | 26.7505
CHH17170200885938 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ATOYAC PRIV. TLAPA A PRIV. TIXTLA COLONIA BURÓCRATA, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200884689 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE DR. MARIANO SAMANIEGO TRAMO COCOTERO A ARROYO DE LAS VÍBORAS COLONIA INSURGENTES, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200886104 | Chihuahua | Juárez | Juárez | COLONIA FRONTERIZA | -106.4869 | 31.7394
CHH16160400823544 | Chihuahua | Juárez |  | - | -106.485 | 31.7465
CHH00180201091070 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE ARTURO GOMEZ, CALLE GUEVARA ESTAS OBRAS SERÁN REALIZADAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. SITUADO A LA ORILLA DE NUESTRA CABECERA MUNI | -106.0127 | 31.3616
CHH18180101079097 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180101057804 | Chihuahua | Guerrero | El Jagüey | COLONIA EL JAGÜEY, 31685 EL JAGÜEY, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SECTOR ARROYO Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRAE | -107.4737 | 28.7176
CHH18180201087947 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 200 METROS | -108.059 | 27.6423
CHH00180201087976 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , ATRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL SEÑORA SIMONA LEGARDA RAMIREZ | -107.9956 | 27.8595
CHH18180201088344 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURA DE ROCHEACHI | -107.1774 | 27.0577
CHH18180201088347 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROCHEACHI | -107.1743 | 27.0602
CHH16160400824282 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH17170200886155 | Chihuahua | Juárez | Juárez | PARQUE EN MONTE ARAGON Y CAMPOS DEL PARQUE COL. URBIVILLA DEL CAMPO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200885741 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ANTONIO PÉREZ TRAMO NICOLAS HERMOSILLO A GUADALUPE HERNÁNDEZ L. COLONIA 1o. DE SEPTIEMBRE, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200886536 | Chihuahua | Juárez | Juárez | PARQUE EN SAN RAFAEL PRECIADO Y HDA DEL SOL Y PROL. INDEPENDENCIA COL. HDA DE LAS TORRES UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201088258 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | CAMINO TRAMO EL SAUZ - NUEVO DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 110 + 360 EJIDO EL SAUZ, 00000 EL SAUZ, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BOLIVIA Y , CAMINO SITUADO EN LA CALLE BOLIVIA | -106.2555 | 29.061
CHH18180201088408 | Chihuahua | Guachochi | Laguna de Aboreachi | PUEBLO LAGUNA DE ABOREACHI, 33180 LAGUNA DE ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNA DE ABOREACHI | -107.3097 | 27.1294
CHH18180201087943 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL OESTE DEL ACERRADERO A 350 METROS | -108.0547 | 27.6359
CHH18180201087952 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL OESTE DEL ACERRADERO A 700 METROS | -108.0533 | 27.6354
CHH00180201088464 | Chihuahua | Guazapares | Monterde (Monterde Viejo) | BARRIO , 33380 MONTERDE (MONTERDE VIEJO), GUAZAPARES CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE MONTERDE | -108.0845 | 27.6379
CHH18180201087767 | Chihuahua | Ojinaga | La Colmena | EJIDO , 00000 LA COLMENA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO ENTRE EL EJIDO DE SAN JUAN Y EL EJIDO LA OOLMENA | -104.6005 | 29.5597
CHH17170200885838 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE RODOLFO FLORES MAGÓN TRAMO EJE VIAL JUAN GABRIEL A LUCIO CABAÑAS COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH16160300732736 | Chihuahua | Chínipas | Milpillas | - | -108.6456 | 27.2067
CHH17170200886925 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE A. CASSO LOPEZ TRAMO BAMBÚ A TOPE COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201088331 | Chihuahua | Guachochi | Cieneguita | PUEBLO CIENEGUITAS, 33180 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGUITAS | -107.1095 | 26.732
CHH00180201088451 | Chihuahua | Guazapares | Piedra Bola | EJIDO , 33380 PIEDRA BOLA, GUAZAPARES CHIHUAHUA, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD PIEDRA BOLA | -108.1848 | 27.3952
CHH16160300732744 | Chihuahua | Guachochi | Agua Azul | - | -106.9408 | 26.8542
CHH16160300732779 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Santa Eulalia | - | -105.8878 | 28.5939
CHH00180201088029 | Chihuahua | Maguarichi | San Juan | RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JUAN, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL NORTE DE LA ESCUELA A 150 METROS. | -108.1036 | 27.9101
CHH18180201088407 | Chihuahua | Guachochi | Turoseachi | PUEBLO TURUSEACHI, 33180 TUROSEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TURUSEACHI | -107.0114 | 27.3315
CHH18180201088317 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE MANUEL LOZADA, EN LA COLONIA CAMPESINA | -107.0749 | 26.8124
CHH17170200886002 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE MORELIA Y MITLA COLONIA LINO VARGAS, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200885748 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE FELIPE ORTEGA TRAMO NICOLÁS HERMOSILLO A GUADALUPE HERNÁNDEZ L. COLONIA 1o. DE SEPTIEMBRE, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170300959208 | Chihuahua | Juárez |  | (31.730534; -106.503391) | -106.485 | 31.7465
CHH18180201087970 | Chihuahua | Guazapares | Mesa de Ocoviachi | BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA MESA DE OCOVIACHI, 33397 MESA DE OCOVIACHI, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CAMINO SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA AGU | -108.0741 | 27.6344
CHH00180201087867 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Laureles | BRECHA TRAMO BABORIGAME - AGUA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA , 00000 LOS LAURELES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA CHIHUAHUA - HI | -107.1999 | 26.5601
CHH18180201088346 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROCHEACHI | -107.1747 | 27.0602
CHH18180201088243 | Chihuahua | Cusihuiriachi | El Ojito | CALLE SIN NOMBE RANCHERIA OJO DE AGUA, 33255 EL OJITO, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA CUAHUTEMOC- CARICHIC A UNOS 20 KM A UN LADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE BA A CARICHI. | -107.0995 | 28.2797
CHH18180201088137 | Chihuahua | Morelos | San Miguel | BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 95 + 0 RANCHERIA , 00000 SAN MIGUEL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA ABOREACHI - MORELOS KILÓMETRO | -107.6866 | 26.7762
CHH18180101079092 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH17170200884585 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE EUGENIO AGUIRRE TRAMO PROF. MARIA MARVEL A PROF. CARIDAD BRAVO ADAMS, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH16160400813843 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | -106.0889 | 28.6353
CHH17170200885631 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ZAIRE TRAMO JOSE LUIS DE VELAZCO A CALLE JOSÉ DE ITURRIGARAY COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, JUAREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200885643 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE NIGERIA TRAMO CAMILO CIENFUEGOS A GASPAR SANDOVAL COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200885950 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE TLAPA TRAMO HUAJAPAN A OMETEPEC COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201087752 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | EJIDO CAÑADA ANCHA, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, AL PONIENTE DE LA CIUDAD | -104.434 | 29.549
CHH18180201088225 | Chihuahua | Chínipas | Casa Colorada (Mesa Colorada) | BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LORETO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASA COLORADA (MESA COLORADA), 33366 CASA COLORADA (MESA COLORADA), CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TÉMORIS -CHÍNIPAS Y CARRETERA BA, BRECHA CHÍNIPAS - LORETO KILÓMETRO 19 | -108.5795 | 27.5624
CHH18180201088356 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Santa María de Cuevas | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA MARÍA DE CUEVAS, 33148 SANTA MARÍA DE CUEVAS, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA A 200 METROS DEL CORRAL DE MANEJ | -106.391 | 27.9264
CHH00180201088496 | Chihuahua | Moris | Sierra Obscura (El Serruchito) | CAMINO TRAMO MESA DEL CAMPANERO - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 300 RANCHERIA SIERRA OSCURA Y VARIOS, 00000 SIERRA OBSCURA (EL SERRUCHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SIERRA OSCURA Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO DE MESA DEL | -108.9552 | 28.0104
CHH18180201088513 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Yoquivo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 101 + 0 RANCHERIA YOQUIVO, 33419 YOQUIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CERRADA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETR | -107.537 | 27.0194
CHH00180201087930 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, AL SUR DE LA ESCUELA A 200 METROS | -108.0589 | 27.6431
CHH00180201087937 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DEL ACERRADERO PASANDO EL ARROLLO A 200 METROS | -108.0551 | 27.6361
CHH18180201088360 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca) | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BÁRBARA DE TUTUACA, 33145 TUTUACA (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA), DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA A 400 METROS DEL | -106.5264 | 28.0335
CHH16160200671120 | Chihuahua | Maguarichi |  | - | -107.994 | 27.8593
CHH17170200884935 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE GENERAL ROSALIO HERNANDEZ TRAMO DE CALLE GENERAL LUIS HERRERA CANO A GENERAL JULIO ACOSTA COLONIA REVOLUCION MEXICANA, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200884808 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE NOVENA TRAMO PRIV. FRANCISCO SARABIA A PINO SUAREZ COLONIA DIVISION DEL NORTE, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH00180201088457 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | BARRIO TEMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, EN CALLLES DEL PUEBLO | -108.2767 | 27.2749
CHH18180201088348 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROCHEACHI | -107.1742 | 27.0599
CHH18180201088352 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Lorenzo | CAMINO TRAMO SAN LORENZO - TIERRAS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE | -106.4768 | 28.1572
CHH18180101067013 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | COL IGNACIO ALLENDE | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201088354 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Ruiz | CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO RANCHO DE RUIZ, 33140 RUIZ, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA INICIA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO | -106.5071 | 28.1708
CHH18180201087924 | Chihuahua | Maguarichi | San José de las Lajas | RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL SURESTE DE LA ESCUELA A 500 METROS | -108.0728 | 27.8961
CHH18180201089383 | Chihuahua | Urique | Areponapuchi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - SAN RAFAEL KILÓMETRO 47 + 0 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL KILÓMETRO 47 A LA IZ | -107.8428 | 27.5065
CHH17170200886167 | Chihuahua | Juárez | Juárez | PARQUE EN HAGAMOSLO JUNTOS Y BERNARDO NORZAGARAY COL. SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180101072182 | Chihuahua | Delicias |  | (PUNTO INICIAL; 28.200368; -105.480097) (PUNTO FINAL; 28.204093; -105.484136) | -105.4711 | 28.1933
CHH18180101072857 | Chihuahua | Matamoros |  | (TRAMO 1. KM 5+000; 26.707809; -105.5417) (TRAMO 2. KM 5+650; 26.701965; -105.540373) | -105.5833 | 26.7639
CHH18180101057775 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | COLONIA EL CONSUELO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL RIO Y CAMINO AL PUENTE, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUEN | -107.4861 | 28.5345
CHH00180201087997 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, CALLE MERCURIO LA CASA ESTARÁ UBICADA POR LA PARTE DE ABAJO DE LA CALLE MERCURIO AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA CASA DEL SEÑOR ELEAZAR NUÑEZ RASCÓN Y AL LADO DERECHO LA CASA | -107.9959 | 27.8623
CHH00180201088469 | Chihuahua | Guazapares | Corarayvo | BARRIO , 33380 CORARAYVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE CORARAYVO | -108.276 | 27.4392
CHH18180201138873 | Chihuahua | Juárez |  | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -106.485 | 31.7465
CHH18180201089394 | Chihuahua | Urique | Huateachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 00000 HUATEACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL- SAN RAFAEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA SAN RAFAEL - BAHUICHI | -108.0493 | 27.5038
CHH18180201088310 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADOS EN CABECERA MUNICPAL | -107.0886 | 26.8217
CHH18180201088312 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CALLE GUSTAVO TALAMANTES CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALLENDE, EN LA COLONIA LA CORTINA | -107.068 | 26.8254
CHH00180201088456 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | BARRIO , 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, ENFRENTE DE RESTAURANTE MANNINGS | -108.2799 | 27.2753
CHH17170200885732 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE SIERRA DEL TIGRE TRAMO MONTES URALES A TOPE SUR COLONIA LAS ARENAS, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200885720 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE PROFA. MARÍA MARTÍNEZ TRAMO COCOTERO A ARROYO DE LAS VÍBORAS COLONIA INSURGENTES, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200884705 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE PRIVADA ENRIQUE FLORES MAGÓN TRAMO DE CALLE DORADOS DE CHIHUAHUA A 60 MTS SOBRE PRIVADA ENRIQUE FLORES MAGÓN, INCLUYE CRUCE CON DORADOS DE CHIHUAHUA. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200884826 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE PINO SUAREZ TRAMO DE CALLE OCTAVA A NOVENA COLONIA 1o DE MAYO, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200885110 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE TABASCO TRAMO BLVD. BERNARDO NORZAGARAY A ARNICA COLONIA FELIPE ANGELES, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200884670 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CADEREYTA TRAMO RAFAEL VELARDE A RODOLFO OGARRIO COLONIA NUEVA GALEANA, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201088301 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COLONIA BARRIO AZUL | -107.0796 | 26.8294
CHH18180201088316 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL | -107.0625 | 26.8273
CHH18180201087755 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CIUDAD , 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO EN LA PARTE SUR DE LA CIUDAD | -104.3941 | 29.5488
CHH16160400822751 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH17170200884893 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CIRUELO TRAMO BAMBÚ A SANTIAGO BLANCAS COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200885659 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE COPILCO TRAMO XOCHICALCO A TENAYUCA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200885906 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE SIERRA SOCONUSCO TRAMO MONTES HIMALAYA A CORDILLERA DEL CACUCASO COLONIA LA CUESTA, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201091068 | Chihuahua | Ojinaga | Ejido Quiviria | EJIDO QUIVIRA ESTACION CH P, 00000 EJIDO QUIVIRIA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADO EN ESTACION CH P AL SUR DE LA CIUDAD | -104.387 | 29.5344
CHH00180201087936 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DEL ACERRADERO JUNTO A LA TIENDITA | -108.0564 | 27.6358
CHH00180201087964 | Chihuahua | Maguarichi | Río Guirichivo | RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DEL INVERNADERO ENSEGUIDA DE LA CASA DEL SEÑOR DAVID SANTANA TAPIA | -107.8721 | 27.9889
CHH00180201087624 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | CALLE CALLE CHIHUAHUA COLONIA BELLAVISTA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE PARABOLICA, CALLE OCAMPO CALLE CALLE CHIHUAHUA COLONIA BELLAVISTA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE D | -105.5869 | 26.7661
CHH00180201087977 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE MERCURIO Y , ESTA ARRIBA DEL CAMPO ATRAS DE LA CASA DEL SEÑOR MARCIANO QUEZADA BAÑO DEL SEÑOR URIEL GUADALUPE BANDA RASCON | -107.9923 | 27.8588
CHH00180201087979 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , ATRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL SEÑORA SIMONA LEGARDA RAMIREZ | -107.9956 | 27.8595
CHH00180201091036 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | El Porvenir | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EL PORVENIR, 32790 EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 02 DE ABRIL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LUGAR CONOSIDO POR CUALQUIER HABITANTE DE NUESTRO MUNICIPIO QUEDANDO LAS OBRAS AL LADO | -105.8796 | 31.2395
CHH00180201088006 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, CALLE MERCURIO LA CASA ESTARA ABAJO DE LA CALLE MERCURIO AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA CASA DEL SEÑOR ELEZAR NUÑEZ RASCON Y AL LADO DERECHO FRANCISCA BANDA | -107.9958 | 27.8623
CHH18180201088253 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | COLONIA CDP, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, EN CALLES DE LA COLONIA CDP EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. | -106.0947 | 28.7052
CHH18180101079100 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201139720 | Chihuahua | Juárez |  | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION | -106.485 | 31.7465
CHH17170200885914 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE VICTOR M. CORRAL TRAMO CANDELARIA DIAZ BUSTAMANTE A GALLEGOS, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200886888 | Chihuahua | Juárez | Juárez | AV. DE LAS TORRES Y PASEO DE LOS COMPOSITORES COLONIA EL CAMPANARIO, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170300961607 | Chihuahua | Juárez |  | (31.745689; -106.486928) (31.745707; -106.481961) (31.739014; -106.481536) (31.745479; -106.485275) (31.736471; -106.482405) (31.735858; -106.479113) (31.737813; -106.487998) (31.736699; -106.485407) (31.736648; -106.485346) (31.746086; -106.486474) | -106.485 | 31.7465
CHH18180201088336 | Chihuahua | Guachochi | Guahuachique | BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUEYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA GUAHUACHIQUE, 33196 GUAHUACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SAMACHIQUE | -107.6851 | 27.3858
CHH18180201087893 | Chihuahua | Guachochi | Sehuerachi | PUEBLO SEHUERACHI, 33180 SEHUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SEHUERACHI | -107.3053 | 27.0597
CHH18180201087286 | Chihuahua | Allende | Pueblito de Allende | INTERIOR 0 S/N PUEBLO PUEBLITO DE ALLENDE, 33923 PUEBLITO DE ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA, DOMICILIO CONOCIDO PUEBLITO DE ALLENDE MUNICIPIO ALLENDE, CHIHUAHUA C.P. 33923 | -105.3137 | 26.9913
CHH00180201088294 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, VARIAS CALLES DE LA AGEB QUINCE NOVENTA Y OCHO | -107.0853 | 26.8163
CHH16160300732634 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro) | - | -106.6211 | 26.1856
CHH17170200885887 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CHOCHOLTECAS TRAMO ZINANCANTECOS A TLAHUICAS COLONIA AZTECAS, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200890043 | Chihuahua | López |  | - | -105.0331 | 27.0025
CHH00180201088495 | Chihuahua | Moris | Mesa de las Tunas | RANCHERIA MESA DE LAS TUNAS, 00000 MESA DE LAS TUNAS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , OBRA QUE SE REALIZARA EN TODA LA COMUNIDAD INICIANDO LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN EL SOCORRO Y TERMINANDO CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN MESA DE LAS TUNAS | -108.5949 | 28.1003
CHH18180201088268 | Chihuahua | Guachochi | Arroyo de Gualayna | CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA ARROYO DE GUALAYNA, 33198 ARROYO DE GUALAYNA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARR | -107.2707 | 26.8551
CHH17170401048938 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH00180201087933 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DE LA IGLESIA AL SUR ESTA UNA CABAÑA ENFRENTE Y UNA CASA DE BLOCK MUY GRANDE | -108.0637 | 27.6413
CHH18180201087938 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESE DE LA IGLESIA A 600 METROS PASANDO EL ARROLLO | -108.0655 | 27.6433
CHH18180201088366 | Chihuahua | Galeana | Colonia Le Barón | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LE BARÓN, 31870 COLONIA LEBARÓN, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DURANGO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EL LA LOCALIDAD DE LEBARON DEL MUNICIPIO DE GALENA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DURANGO. | -107.5608 | 30.0103
CHH18180201088342 | Chihuahua | Guachochi | Rancho Seco | CAMINO TRAMO RANCHO SECO - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHO RANCHO SECO Y GUACHOCHI, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, CAMINO LOCALIZADO ENTRE RANCHO SECO Y GUACHOCHI | -107.0705 | 26.7851
CHH18180201087871 | Chihuahua | Guachochi | Santa Cruz | PUEBLO SANTA CRUZ, 33180 SANTA CRUZ, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ | -106.9389 | 27.1923
CHH18180201088351 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Lorenzo | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA A 100 METROS DE LA IGLESIA | -106.4784 | 28.1557
CHH00170300912979 | Chihuahua | Guazapares | El Rincón | BARRIO , 33380 EL RINCÓN, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE Y , VRIAS CALLES DE TEMORIS BARRIO MESA DE LOS MARES BARRIO EL RINCON BARRIO LAS PILAS BARRIO LIC | -108.2684 | 27.2749
CHH17170200884653 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE TIXTLA TRAMO COPALA A APAXTLA COLONIA BURÓCRATA MUNICIPAL, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200885754 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CHOCHOLTECAS TRAMO TZETALES A A TLAHUICAS COLONIA AZTECAS, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201087978 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE MERCURIO Y , ESTA ARRIBA DEL CAMPO ATRAS DE LA CASA MARCIANO QUEZADA SEÑOR URIEL GUADALUPE BANDA RASCON | -107.9923 | 27.8588
CHH18180201088338 | Chihuahua | Guachochi | Guahuachique | PUEBLO GUAGUACHIQUE, 33180 GUAHUACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUAGUACHIQUE | -107.6823 | 27.3887
CHH18180201087758 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | AVENIDA HOMBRES ILUSTRES CIUDAD AVE HOMBRES ILUSTRES, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADA ENTRE CALLE 12 Y LA CALLE 16 | -104.4012 | 29.5514
CHH18180201088361 | Chihuahua | Galeana | Hermenegildo Galeana | AVENIDA PROGRESO PUEBLO GALEANA, 31870 HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PROGRESO Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MENEGILDA GALENA POR LA AVENIDA PROGRESO COLONIA CENTRO | -107.6163 | 30.1144
CHH00180201088022 | Chihuahua | Maguarichi | Piedras de Lumbre | RANCHO MAGUARICHI, 33370 PIEDRAS DE LUMBRE, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DEL DISPENSARIO DE LA COMUNIDAD | -107.9546 | 27.8744
CHH18180201088379 | Chihuahua | Guachochi | Choguita | PUEBLO CHOGUITA, 33180 CHOGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CHOGUITA | -107.2942 | 27.4484
CHH18180201087923 | Chihuahua | Maguarichi | San José de las Lajas | RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DE LA ESCUELA 550 METROS | -108.0771 | 27.8972
CHH00180201088038 | Chihuahua | Maguarichi | San Jerónimo | RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JERÓNIMO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO DE LA CASA DEL SEÑOR ALEJANDRO BANDA | -108.0634 | 27.9201
CHH18180201088296 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CALLE MARABU CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE PLANCARTE, LOCALIZADO EN LA COLONIA LAS GARZAS | -107.0725 | 26.8099
CHH18180201088314 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIAZADO EN LA COLONIA LA HACIENDA | -107.0744 | 26.8321
CHH18180201087730 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Batopilas | PUEBLO , 00000 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA | -107.7417 | 27.0258
CHH17170300965189 | Chihuahua | Huejotitán |  | - | -106.1795 | 27.0547
CHH17170200886203 | Chihuahua | Juárez | Juárez | PARQUE EN HERMANOS ESCOBAR ENTRE CLIO E HIDALGO COL. PASEOS DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201087774 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín | La Vinata | PUEBLO , 00000 LA VINATA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA, LA VINATERIA BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA | -107.5731 | 27.0764
CHH00180201087881 | Chihuahua | Guachochi | Saguarichi | CAMINO TRAMO SAHUARICHI - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO SAHUARICHI, 33180 SAGUARICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAHUARICHI A GUACHOCHI | -107.0625 | 26.8146
CHH18180201087770 | Chihuahua | Ojinaga | La Esmeralda | EJIDO LA ESMERALDA, 00000 LA ESMERALDA, OJINAGA CHIHUAHUA, UBICADA AL NOROESTE DE LA CIUDAD A 5 KILOMETROS | -104.4605 | 29.5809
CHH18180201088334 | Chihuahua | Guachochi | Cusárare | PUEBLO CUSARARE, 33180 CUSÁRARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUSARARE | -107.5387 | 27.6016
CHH18180201087749 | Chihuahua | Guachochi | Bocoyna | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 119 + 0 RANCHERIA BOCOYNA, 33198 BOCOYNA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 119 MANO IZQUIERDA | -107.2026 | 27.1329
CHH00180201087986 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , A UN LADO DE LAS CABAÑAS | -107.9907 | 27.8578
CHH18180201088373 | Chihuahua | Guachochi | Segorachi | PUEBLO SECORACHACHI, 33180 SEGORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SECORACHACHI | -106.9622 | 27.2414
CHH18180201088376 | Chihuahua | Guachochi | Choguita | RANCHERIA COGUITA, 33180 CHOGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CHOGUITA | -107.2943 | 27.4485
CHH18180201088406 | Chihuahua | Guachochi | Los Charcos | PUEBLO LOS CHARCOS, 33180 LOS CHARCOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LOS CHARCOS | -107.0387 | 27.2
CHH00180201087951 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA ENFRENTE DE LA CONASUPO A 50 METROS | -108.0632 | 27.6423
CHH18180201088311 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL | -107.0795 | 26.812
CHH17170200886097 | Chihuahua | Juárez | Juárez | PARQUE EN DESIERTO KAVIR Y CALLE BLVD ZARAGOZA FRACC. PARAJES DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201088046 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE VICTORIA CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VICTORIA, CALLE ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE JUAREZ Y VICTORIA PASANDO LA ALLENDE | -107.485 | 28.5478
CHH18180201087953 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ENFRENTE DEL SERENAM | -108.062 | 27.6439
CHH18180201088305 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | CALLE REVOLUCION CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE AMERICA, CALLE MONTERREY EN LA COLONIA CAMPESTRE | -107.0772 | 26.815
CHH00180201091035 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | El Porvenir | COLONIA , 32790 EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA, ZONA CONOCIDA POR CUALQUIER HABITANTE DE NUESTRO MUNICIPIO ZONA PARA LADO DEL CAMPO DE BÉISBOL LADO SUR | -105.8804 | 31.2335
CHH00180201087932 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DE LA CARRETERA QUE VA PARA LA SALIDA A ERECUCHIQUE COMO 800 METROS PARTIENDO DE LA IGLESIA | -108.0672 | 27.6459
CHH18180201088415 | Chihuahua | Guachochi | Bajío de los Palma | PUEBLO BAJIO DE LAS PALMAS, 33180 BAJÍO DE LOS PALMA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, SUMINISTRO EN VARIAS LOCALIDADES | -107.1009 | 26.8032
CHH18180201087293 | Chihuahua | Allende | Colonia Búfalo | COLONIA BÚFALO, 33930 COLONIA BÚFALO, ALLENDE CHIHUAHUA, CONOCIDO. BUFALO ALLENDE CHIHUAHUA. C.P. 33930 | -105.1734 | 27.2982
CHH18180201088359 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca) | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BÁRBARA DE TUTUACA, 33145 TUTUACA (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA), DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA, EN ESCUELA CREI IGNACIANO ZARAGOZA | -106.5363 | 28.0285
CHH16160300732677 | Chihuahua | Janos | Monte Verde (Altamira) | - | -108.715 | 30.9136
CHH18180201089397 | Chihuahua | Urique | Coruyvo (Mesa del Pino) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 89 + 0 RANCHERIA , 00000 CORUYVO (MESA DEL PINO), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 89 MANO DER | -108.0754 | 27.4151
CHH18180101067026 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CIUDAD DE CHIHUAHUA | -106.0889 | 28.6353
CHH17170200884696 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE TABASCO TRAMO MIRAFLORES A HORTENSIA COLONIA FELIPE ANGELES, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201088681 | Chihuahua | Urique | Pamachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 65 + 0 RANCHERIA , 00000 PAMACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 65, MANO DERECHA, MÁS 40 KILÓ | -107.7437 | 27.4573
CHH18180201088478 | Chihuahua | Balleza | El Llano Grande | BRECHA TRAMO AGOSTADERO - GUACHAMOACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA EL LLANO GRANDE, 33566 EL LLANO GRANDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALU | -106.3495 | 26.9775
CHH17170200884885 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE DE DURAZNO TRAMO BAMBÚ A SANTIAGO BLANCAS COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201087889 | Chihuahua | Guachochi | Tajirachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 81 + 0 RANCHERIA TAJIRACHI, 33190 TAJIRACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 81, MANO IZQUIE | -107.3545 | 27.2987
CHH17170200885850 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE MANUEL QUIÑONES TRAMO AMERICA LATINA A ARTURO GAMIZ, JUAREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200886844 | Chihuahua | Juárez | Juárez | PARQUE DEPORTIVO GALEANA EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200886523 | Chihuahua | Juárez | Juárez | PARQUE EN MONTES DEL CANTAL Y PICO LENANA URBIVILLA DEL CEDRO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. | -106.4869 | 31.7394
CHH16160300732645 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Nabogame | - | -106.9675 | 26.2189
CHH18180201087942 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA A 800 METROS PARTIENDO DE LA IGLESIA POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A ERECHUCHIQUE ESTARÁ A LADO DE LA PRIMERA CASA PASANDO EL AROLLO | -108.0647 | 27.646
CHH18180201087944 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ATRAS DE LA BODEGA ES LA UNICA QUE SE ENCUENTRA EN OCOVIACHI ES DE BLOCK | -108.0565 | 27.6345
CHH18180201088062 | Chihuahua | Guerrero | El Terrero | PUEBLO EL TERRERO, 00000 EL TERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO KINDER Y CAMINO VIAS TREN, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA SECCION DEL TERRERO | -107.5859 | 28.6904
CHH18180201087725 | Chihuahua | Ojinaga | La Cruz de la Montaña | REGION , 00000 LA CRUZ DE LA MONTAÑA, OJINAGA CHIHUAHUA, REGION DE LOS RANCHOS DEL NORTE | -104.2249 | 28.8295
CHH00180201087965 | Chihuahua | Maguarichi | Río Guirichivo | RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DEL PUNTE COLGANTE AL SUR UNOS 150 METROS | -107.8743 | 27.991
CHH18180201088370 | Chihuahua | Guachochi | Corralitos | PUEBLO CORRALITOS, 33180 CORRALITOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA, SUMINISTRO EN EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO COMO CORRALITOS | -106.9777 | 26.9093
CHH00180201088375 | Chihuahua | Guachochi | Samachique | PUEBLO SAMACHIQUE, 33180 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAMACHIQUE | -107.5425 | 27.2987
CHH17170401046083 | Chihuahua | Balleza |  | - | -106.3469 | 26.9541
CHH18180101057776 | Chihuahua | Guerrero | Agua Caliente | COLONIA AGUA CALIENTE, 31690 AGUA CALIENTE, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO IGLESIA Y CAMINO SECCIONAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUEN | -107.2167 | 28.541
CHH18180101076428 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL | -105.6631 | 26.9325
CHH18180201087888 | Chihuahua | Guachochi | Yepo | PUEBLO YEPO, 33180 YEPO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE YEPO | -107.4007 | 27.5098
CHH18180201087892 | Chihuahua | Guachochi | Basiahuare | PUEBLO BASIHUARE, 33180 BASIAHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BASIHUERE | -107.2108 | 27.1643
CHH17170200886022 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CODORNIZ Y AZTECAS COLONIA AZTECA, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200886142 | Chihuahua | Juárez | Juárez | PARQUE EN RIVERA DEL CASTILLO Y RIVERA DE LA PRADERA COL. RIVERAS DEL BRAVO ETAPA VIII EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. | -106.4869 | 31.7394
CHH00180201087931 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, DE LA CONOSUPO 2 A 50 METROS AL LADO IZQUIERO | -108.0575 | 27.6343
CHH18180201087946 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL ESTE DE LA IGLESIA A 300 METROS JUNTO A UN ARROLLO | -108.0662 | 27.6431
CHH00180201087984 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE AMPLIACION JALERO Y , BAJANDO PARA EL JALERO ESTA PARA EL LADO DE ABAJO COMO A 15 METROS DE LA CARRETERA. | -107.9921 | 27.8565
CHH18180201088108 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE GENERAL TREVIÑO COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 32217 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ACCESO POR ISLA CURAZAO | -106.5261 | 31.7222
CHH18180201088371 | Chihuahua | Guachochi | Güirichique | CAMINO TRAMO ENTRONQUE GUACHOCHI YOQUIVO - GUIRICHIQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA GUIRICHIQUE, 33180 GÜIRICHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN GUIRICHIQUE | -107.4699 | 26.8509
CHH17180201137717 | Chihuahua | Santa Isabel |  | Mariano Matamoros,,,,Santa Isabel,Chihuahua,México | -106.3644 | 28.3406
CHH18180201088138 | Chihuahua | Morelos | Santa Ana | BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 95 + 0 RANCHERIA , 00000 SANTA ANA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA ABOREACHI - MORELOS KILÓMETRO | -107.6202 | 26.7642
CHH18180201088063 | Chihuahua | Guerrero | Cieneguita | PUEBLO CIENEGUITA, 00000 CIENEGUITA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO KINDER, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA | -107.7146 | 28.3771
CHH17170200885634 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE SALVADOR ALLENDE TRAMO AMERICA LATINA A EMILIANO ZAPATA COLONIA INDEPENDENCIA II, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH00180201087967 | Chihuahua | Maguarichi | Río Guirichivo | RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO A 50 METROS | -107.8722 | 27.9893
CHH18180201087754 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CIUDAD CALLE 40, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, CALLE 40 ENTRE AVE MATAMOROS Y AVE SAMANIEGO | -104.4223 | 29.5264
CHH18180201088339 | Chihuahua | Guachochi | Guahuachique | PUEBLO GUAGUACHIQUE, 33180 GUAHUACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUAGUACHIQUE | -107.6831 | 27.3884
CHH00180201088460 | Chihuahua | Guazapares | Aporavo | EJIDO , 33380 APORAVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA, EN 36 DISTINTOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -108.2128 | 27.5139
CHH00180201088468 | Chihuahua | Guazapares | Tepochique | BARRIO , 33380 TEPOCHIQUE, GUAZAPARES CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE TEPOCHIQUE | -108.3374 | 27.4329
CHH17170200884899 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE B TRAMO SEPTIMA A NOVENA COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH00180201087934 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, A MANO DERECHA DE LA PISTA A 100 METROS | -108.058 | 27.6434
CHH18180201087708 | Chihuahua | Bocoyna | Guajurana | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA , 00000 GUAJURANA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 14 A MANO IZQUIERDA, MÁS | -107.7194 | 27.6339
CHH18180201087713 | Chihuahua | Guachochi | Hueleyvo | PUEBLO HUELEYVO, 33180 HUELEYVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN VARIAS COMUNIDADES | -107.6239 | 27.3025
CHH18180201088328 | Chihuahua | Guachochi | Ciénega de Norogachi | PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, 33180 CIÉNEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, VARIAS LOCALIDADES COMO CIENEGA DE NOROGACHI | -107.0445 | 27.2137
CHH00180201087626 | Chihuahua | Matamoros | Santa Rosalía (La Maroma) | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SANTA ROSALIA, 33960 SANTA ROSALÍA (LA MAROMA), MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PINO ALLE BENITO JUAREZ EJIDO SANTA ROSALIA CP. 33960 SANTA ROSALÍA LA MAROMA, MATAMOROS CHIHUAHUA | -105.4548 | 26.6822
CHH18180201087750 | Chihuahua | Guachochi | Huizarochi | PUEBLO HUIZAROCHI, 33180 HUIZAROCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE HUIZAROCHI | -107.3827 | 27.1503
CHH18180101072448 | Chihuahua | Delicias |  | (TRAMO VIAL INICIAL ESTE-OESTE ENTRE CALLE 5 SUR; 28.181946; -105.476833) (TRAMO VIAL INICIAL OESTE-ESTE ENTRE CALLE 5 SUR; 28.181865; -105.476907) (TRAMO VIAL FINAL ESTE-OESTE ENTRE CALLE 7 SUR; 28.180676; -105.475379) (TRAMO VIAL FINAL OESTE-ESTE E | -105.4711 | 28.1933
CHH17170200884746 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE TOGO TRAMO DE CALLE JOSE LUIS DE VELAZCO A JOSE DE ITURRIGARAY COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201135340 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal | - | -105.811 | 27.4571
CHH17170200885967 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE FRAY G .DE SAN FRANCISCO TRAMO COCOTERO A ARROYO DE LAS VÍBORAS, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201088260 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Cerro Prieto de Arriba | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 33251 CERRO PRIETO DE ARRIBA, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA, SE TOMA LA CARRETERA DE CUAHUTEMOC RUMBO A CARICHI COMO A UNOS 20 KM DE DISTANCIA. | -107.1395 | 28.2533
CHH18180201087940 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ESTA AL LADO DEL CORRAL DE PIEDRA POR ATRAS DEL ACERRADERO ESTA COMO A 500 METROS. | -108.055 | 27.6337
CHH18180201088050 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | COLONIA EL CONSUELO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL CONSUELO GUERRERO | -107.4864 | 28.5353
CHH18180201087941 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, LA CASA ESTRA ENFRENTE DEL ACERRDERO A 300 METROS ESTA UN AROLLO AL LADO DE LA CASA. | -108.0555 | 27.6363
CHH18180201088059 | Chihuahua | Guerrero | Calera | PUEBLO CALERA, 31686 CALERA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CALERA | -107.3815 | 28.5937
CHH00180201087980 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | CALLE GALEANA BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE GALEANA Y , ATRAS DE LA PRESIDENCIA ATRAS DE LA CASA DEL SEÑOR HUVER MANJARREZ SEÑORA ROSA GONZALEZ BANDA | -107.9938 | 27.86
CHH00180201087949 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | RANCHO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CASA DE LA SEÑORA ROSALVA RIVAS COMO A 50 METROS | -108.0635 | 27.6418
CHH00180201087962 | Chihuahua | Maguarichi | Río Guirichivo | RANCHO MAGUARICHI, 33370 RÍO GUIRICHIVO, MAGUARICHI CHIHUAHUA, ATRAS DE LA CASA DE LA SEÑORA ADELAYDA HERNANDEZ PARRA A 150 METROS | -107.8763 | 27.9925
CHH18180201088343 | Chihuahua | Guachochi | Rancho Seco | RANCHO RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, SUMINISTRO EN VARIAS LOCALIDADES COMO RANCHO SECO | -107.0705 | 26.7994
CHH17170200885858 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE CANADA TRAMO AVENIDA DEL GRANJERO A MADAGASCAR COLONIA OASIS, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200885666 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE TEPIC TRAMO IGNACIO MEJÍA A 2da. UGARTE COLONIA INSURGENTES, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH18180201132758 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | CARRIL LATERAL EN CARR PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLEROMO PRIETO LUJAN 0 000-0 712 | -106.0889 | 28.6353
CHH18180201091067 | Chihuahua | Ojinaga | Ejido Quiviria | EJIDO ESTACION CH P EJIDO QUIVIRA, 00000 EJIDO QUIVIRIA, OJINAGA CHIHUAHUA, AL SUR DE LA CIUDAD EN ESTACION CH P | -104.3864 | 29.5351
CHH17170200884918 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE FELIPE DÁVILA BARANDA TRAMO TEOFILO BORUNDA A MANUEL QUEVEDO REYES COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200884969 | Chihuahua | Juárez | Juárez | PÉNJAMO TRAMO ESTRELLA A ARROYO DEL MIMBRE COLONIA FELIPE ANGELES, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200884740 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE OMETEPEC TRAMO ZUMPANGO A MAYAPAN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH17170200884753 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE ESTRELLA ALAMAC TRAMO JOSE REYES ESTRADA A CIRO COLONIA TORRES DEL PRI, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH180401402103 | Chihuahua | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Yoquivo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 101 + 0 RANCHERIA YOQUIVO, 33419 YOQUIVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREE | -107.5365 | 27.0193
CHH18180101067008 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | COL GENARO VAZQUEZ | -106.0889 | 28.6353
CHH16180101075706 | Chihuahua | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180201088374 | Chihuahua | Guachochi | Tatahuichi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 81 + 0 RANCHERIA TATAHUICHI, 33190 TATAHUICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 81 A MANO IZQ | -107.3097 | 27.2675
CHH18180201088007 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | BARRIO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA, CALLE MERCURIO LA CASA ESTA POR LA PARTE DE ABAJO POR LA CALLE MERCURIO A LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA UNA CABAÑA Y AL LADO DERECHO ESTA EL TALLER DE COSTURA. | -107.9932 | 27.8602
CHH18180201088325 | Chihuahua | Guachochi | Bajío de las Palmas | RANCHO BAJIO DE LAS PALMAS, 33180 BAJÍO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BAJIO DE LAS PALMAS | -107.0798 | 26.8028
CHH18180201087762 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | CIUDAD AVE ALTAMIRANO, 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, AVE ALTAMIRANO ENTRE CALLE DIESIOCHO Y CALLE DIESISEIS | -104.4092 | 29.5455
CHH18180201088246 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | PROLONGACION CARRETERA ALDAMA COLONIA POPULAR, 00000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE PROLONGACION CARRETERA ALDAMA Y , TRABAJOS DE PERFORACIÓN DISCRECIONAL PARA CRUCE SUBTERRÁNEO EN VIALIDAD PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE 8 DENT | -106.0567 | 28.6582
CHH18180201088065 | Chihuahua | Guerrero | Guadalupe (Guadalupe de Abajo) | PUEBLO GUADALUPE, 31680 GUADALUPE (GUADALUPE DE ABAJO), GUERRERO CHIHUAHUA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO | -107.4755 | 28.5007
CHH18180201088345 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROCHEACHI | -107.1748 | 27.0606
CHH00180201088368 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | BOULEVARD BENITO JUAREZ PUEBLO GARCIA ABDANEGO, 31870 ABDENAGO C. GARCÍA (LAGUNITAS), GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS ABDENAGO C. GARCIA DEL MUNICIPIO DE GALEANA | -107.5579 | 30.0017
CHH00180201088031 | Chihuahua | Maguarichi | San Juan | RANCHO MAGUARICHI, 33370 SAN JUAN, MAGUARICHI CHIHUAHUA, SE ENCUETRA AL SUERESTE DE LA ESCUELA A 400 METROS | -108.1069 | 27.9109
CHH18180101072391 | Chihuahua | Delicias |  | (PUNTO INICIAL ENTRE CALLE 11 SUR; 28.17944; -105.467919) (PUNTO INTERMEDIO ENTRE CALLE 8 SUR; 28.183242; -105.472146) (PUNTO FINAL ENTRE AVENIDA SAN PEDRO SUR; 28.184622; -105.473713) (ENTRE CALLE GOMEZ MORIN 8 SUR; 28.183005; -105.471759) | -105.4711 | 28.1933
CHH180401402177 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Cruz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 221 + 0 RANCHERIA , 00000 LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUA | -106.6629 | 26.1907
CHH180401402188 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa de los Martínez | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 260 + 0 RANCHERIA , 00000 MESA DE LOS MARTÍNEZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL | -107.2161 | 26.4642
CHH180401402189 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Milpillas de Arriba | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 56 + 0 RANCHERIA MILPILLAS DE ARRIBA, 33485 MILPILLAS DE ARRIBA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , BRECHA | -107.1511 | 26.3211
CHH180401402186 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Las Fresas | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 0 RANCHERIA LAS FRESAS, 33485 LAS FRESAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGA | -107.1094 | 26.3055
CHH180401402187 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Llano Grande | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 0 RANCHERIA , 00000 LLANO GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME KILÓM | -107.1052 | 26.2789
CHH180401402185 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Matanza | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA LA MATANZA, 33474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , BRECHA GUADALUPE Y | -106.981 | 25.8563
CHH180401402140 | Chihuahua | Guachochi | Basihuare | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASIHUARE, 33195 BASIHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓM | -107.4877 | 27.4672
CHH180401402142 | Chihuahua | Bocoyna | Ciénega de Guacayvo | BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA , 00000 CIÉNEGA DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 26 | -107.7825 | 27.8569
CHH180401402143 | Chihuahua | Bocoyna | El Ranchito | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA , 00000 EL RANCHITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 3 MAN | -107.6079 | 27.7435
CHH180401402164 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Agua Amarilla | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 PUEBLO AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO | -106.8198 | 26.1979
CHH180401402165 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Bajío Redondo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 217 + 0 RANCHERIA BAJÍO REDONDO, 33490 BAJÍO REDONDO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDAL | -106.6216 | 26.2275
CHH180401402144 | Chihuahua | Bocoyna | Güillochi | BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 0 RANCHERIA , 00000 GÜILLOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SISOGU | -107.2965 | 27.906
CHH180401402157 | Chihuahua | Carichí | Mesa de Narárachi | BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAHUACHÉRARE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000 MESA DE NARÁRACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JOSÉ | -107.123 | 27.5978
CHH180401402168 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Coloradas de la Virgen | BRECHA TRAMO BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA COLORADAS DE LA VIRGEN, 33488 COLORADAS DE LA VIRGEN, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HI | -107.4461 | 26.5892
CHH180401402169 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Venadito | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN (A. SAN IGNACIO), 33474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - | -106.9487 | 25.8837
CHH180401402166 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Batayechi | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 RANCHERIA BATAYECHI, 33484 BATAYECHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL P | -106.9337 | 26.6025
CHH16160400823518 | Chihuahua | Chihuahua |  | - | -106.0763 | 28.6368
CHH18180101072747 | Chihuahua | Matamoros |  | (26.769278; -105.583809) | -105.5833 | 26.7639
CHH18180201089315 | Chihuahua | Urique | Guapalayna | BRECHA TRAMO URIQUE - HORMIGUEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRECHA URIQUE - HORMIGUEROS KILÓMETRO 6, | -107.8939 | 27.1777
CHH17170200886893 | Chihuahua | Juárez | Juárez | CALLE PRADERA DEL COBRE Y PRADERA DE LA SIERRA COLONIA PRADERAS DE LA SIERRA, JUÁREZ. | -106.4869 | 31.7394
CHH180401402174 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 235 + 0 PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CAR | -106.9617 | 26.0866
CHH180401402175 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Inglés | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 0 RANCHERIA EL INGLÉS, 33474 EL INGLÉS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHU | -106.9445 | 25.9296
CHH180401402145 | Chihuahua | Bocoyna | El Quelite | BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUINÓCACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 0 RANCHERIA , 00000 EL QUELITE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SAN JUANITO - BAHUINÓCACHI KILÓM | -107.4281 | 27.9506
CHH180401402147 | Chihuahua | Bocoyna | Huicorachi | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA , 00000 HUICORACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL- GUACHOCHI KILÓMETRO 3 MANO | -107.486 | 27.6772
CHH180401402148 | Chihuahua | Bocoyna | Rituchi | BRECHA TRAMO SISOGUICHI - PANALACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 00000 RITUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SISOGUICH | -107.4426 | 27.7175
CHH180401402149 | Chihuahua | Bocoyna | San José de Guacayvo | BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205 SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAG | -107.8161 | 27.7442
CHH180401402151 | Chihuahua | Carichí | Arroyo del Agua | BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA , 00000 ARROYO DEL AGUA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA | -107.3338 | 27.9886
CHH180401402152 | Chihuahua | Carichí | Banderachi (Bandera) | BRECHA TRAMO RAJÁTARE - NARÁRACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA , 00000 BANDERACHI (BANDERA), CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARICHÍ - RAJÁTARE Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ, BRECHA RAJÁTARE - NARÁRACHI KILÓMETR | -107.057 | 27.5661
CHH00180201088042 | Chihuahua | Guazapares | La Caseta | EJIDO , 33380 LA CASETA, GUAZAPARES CHIHUAHUA, CAMINO VECINAL ENTRE LA CASETA Y MONTERDE | -108.0607 | 27.5919
CHH18180201088427 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI | -107.4104 | 27.4493
CHH18180201087763 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | PRIVADA PRIVADA DE 34 Y AVE EFORMA COLONIA , 00000 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA, EN PRIV DE 24 Y AVE REFORMA COL FRANCISCO VILLA | -104.4199 | 29.5304
CHH180401402200 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Sitanachi | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 RANCHERIA SITANACHI, 33484 SITANACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL P | -106.9295 | 26.5601
CHH180401402233 | Chihuahua | Guachochi | Hurichique | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 72 + 0 RANCHERIA HURICHIQUE, 33197 HURICHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KIL | -107.4833 | 27.2959
CHH180401402191 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Nabogame | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 274 + 0 RANCHERIA NABOGAME, 33485 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PAR | -106.9666 | 26.2179
CHH180401402192 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Palos Muertos | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 0 RANCHERIA PALOS MUERTOS, 33488 PALOS MUERTOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - H | -107.3172 | 26.4965