SON180301325318 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-847 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 773202.92 | 773202.92
SON180301325319 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-847 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 773202.92 | 773202.92
SON180301321032 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-854 | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 890000 | 890000
SON180301321058 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-855 | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 356000 | 356000
SON180301328503 | Obra | FAISM N°19/2018 | ALUMBRADOS Y SUMINISTROS DE CABORCA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 252950.05 | 252950.05
SON180301321264 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-856 | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 845000 | 845000
SON180301320110 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-825 | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 600000 | 600000
SON180301321318 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-856 | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 845000 | 845000
SON180301321329 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-856 | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 845000 | 845000
SON180301321350 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-856 | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 845000 | 845000
SON180301317131 | Obra | FAISM N°15/2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 385816 | 385816
SON180301320315 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-830 | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 508155.35 | 508155.35
SON180301321364 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-856 | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 845000 | 845000
SON180301317213 | Obra | FAISM N°16/2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 184208 | 184208
SON180301320346 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-832 | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 503695.78 | 503695.78
SON180301322536 | Obra | MNA-2018-61415-326 | GIFE OBRA CIVIL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 1504560.22
SON180301324087 | Obra | GUAYMAS-18-FISMDF-SC-17. | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 734635.27 | 734635.27
SON180301324093 | Obra | GUAYMAS-18-FISMDF-SC-17.. | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 649425.1 | 649425.1
SON180301325642 | Obra | FAISM N°13/2018 | ALUMBRADO Y SIMINISTROS DE CABORCA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 105108.44 | 105108.44
SON180301322046 | Obra | 105-PR/FAISM-SC/2018. | ALINE LIZBETH ESTRADA PALAFOX | Ayuntamiento de Cajeme (2015-2018) | 550540.37 | 550540.37
SON180301324139 | Obra | GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18. | GILBERTO COTA ZAZUETA | MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 510315.68 | 510315.68
SON180301322055 | Obra | 105-PR/FAISM-SC/2018.. | ALINE LIZBETH ESTRADA PALAFOX | Ayuntamiento de Cajeme (2015-2018) | 244335.37 | 244335.37
SON180401432634 | Obra | HPO-2018-62415-06-VIV-602 | GRUPO GUIMEL SA DE CV | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 751535.71 | 751535.71
SON180401432685 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM-13/2018 | Ing. Isidro Martin Esquer Carrera | H. AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 261964.19 | 261964.19
SON180401448249 | Obra | METCH-FISM-2018-64215-866 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 448604.3 | 448604.3
SON180401446949 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM-16/2018 | Ing. Favian Flores Ceballos | H. AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 121919.45 | 121919.45
SON180401446971 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM-16/2018 | Ing. Favian Flores Ceballos | H. AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 121919.45 | 121919.45
SON180401446386 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-876 | GUADALUPE GISELLE LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 796239.44 | 796239.44
SON180401448319 | Obra | METCH-FISM-2018-64215-866 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 448604.3 | 448604.3
SON180401448739 | Obra | ADO-826012828-020-2018 | GILBERTO PORTILLO MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO DE BACUM | 267647 | 267647
SON180401448753 | Obra | ADO-826012828-020-2018 | GILBERTO PORTILLO MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO DE BACUM | 267647 | 267647
SON180401443237 | Obra | MSJ-FAIS-OP-03-2018 | NORMAN STEVE ZAVALA CUADRAS | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | 56316.06 | 56316.06
SON180401443241 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-874 | SERGIO LLANES LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 598979.88 | 598979.88
SON180401448399 | Obra | G10867 | ALBERTO AYALA CONTRERAS | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 161621.64 | 161621.64
SON180401448779 | Obra | ADO-826012828-020-2018 | GILBERTO PORTILLO MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO DE BACUM | 267647 | 267647
SON180401447126 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM-16/2018 | Ing. Favian Flores Ceballos | H. AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 121919.45 | 121919.45
SON180401443331 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-874 | SERGIO LLANES LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 598979.88 | 598979.88
SON180401446725 | Obra | XXIIIHAYTO-DOP-R33-2018-006 | C. ALICIA KARINA SALGADO YESCAS | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 874736.72 | 874736.72
SON180401448101 | Obra | METCH-FISM-2018-64215-866 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 448604.3 | 448604.3
SON180401449396 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM-15/2018 | Perla Irais Marquez Corral | H. AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 220906.13 | 220906.13
SON180401443698 | Obra | MSJ-FAIS-OP-03-2018 | NORMAN STEVE ZAVALA CUADRAS | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | 56316.06 | 56316.06
SON180301320414 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-845 | RAMON MANUEL ZAMBRANO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 411313.78 | 411313.78
SON180301321413 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-857 | JOSE IGNACIO PEÑA VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 350000 | 350000
SON180301327102 | Obra | FAISM N°17/2018 | AMADA LORENA ORTEGA CAÑEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 924155.76 | 924155.76
SON180301325004 | Obra | LSO-826055984 -028-2018 | ELECTRICA DIAZ, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA | 117273.85 | 117273.85
SON180301326576 | Obra | FAISM N°24/2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 439060 | 439060
SON180301320894 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-848 | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 750000 | 750000
SON180301325321 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-847 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 773202.92 | 773202.92
SON180301320361 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-844 | JOSE IGNACIO PEÑA VELDERRAIN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 373227.49 | 373227.49
SON180301321293 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-856 | SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 845000 | 845000
SON180301320089 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-820 | LLANES LIZARRAGA SERGIO | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 700000 | 700000
SON180301325469 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-847 | SONIA VALENZUELA MANJARREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 773202.92 | 773202.92
SON180401421962 | Obra | FAISM N°22/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 480000 | 480000
SON180401421973 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM-11/2018 | FAVIAN FLORES CEBALLOS | H. AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 209742.78 | 209742.78
SON180401421977 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM-11/2018 | FAVIAN FLORES CEBALLOS | H. AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 209742.78 | 209742.78
SON180401421979 | Obra | FAISM N°22/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 480000 | 480000
SON180401418456 | Obra | XXIIHAYTO-DOP-R33-2018-009 | C. VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 920803.04 | 920803.04
SON180401419349 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM-08/2018 | FAVIAN FLORES CEBALLOS | H. AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES | 57415.15 | 57415.15
SON180401422120 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM-11/2018 | FAVIAN FLORES CEBALLOS | H. AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 209742.78 | 209742.78
SON180401417355 | Obra | XXIIHAYTO-DOP-R33-2018-008 | C. ALICIA KARINA SALGADO YESCAS | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 1858571.04 | 1858571.04
SON180401419571 | Obra | N° 05/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 519807.92 | 519807.92
SON180401419575 | Obra | N° 05/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 519807.92 | 519807.92
SON180401419582 | Obra | N° 05/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 519807.92 | 519807.92
SON180401417380 | Servicios | 61105-01 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME R33/18 | ROBERTO BALBASTRO FUENTES | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 41043.33 | 41043.33
SON180401417432 | Obra | XXIIHAYTO-DOP-R33-2018-007 | ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 477050 | 477050
SON180401419712 | Obra | N° 05/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 519807.92 | 519807.92
SON180401419724 | Obra | N° 05/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 519807.92 | 519807.92
SON180401419819 | Obra | FAISM N°09/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 900000 | 900000
SON180401421683 | Obra | FAISM N°21/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 566496.39 | 566496.39
SON180401421689 | Obra | FAISM N°21/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 566496.39 | 566496.39
SON180401419978 | Obra | FAISM N°09/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 900000 | 900000
SON180401420060 | Obra | FAISM N°09/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 900000 | 900000
SON180401417399 | Obra | XXIIIHAYTO-DOP-R33-2018-005 | C. BRISA HAYDEE ZAZUETA GAXIOLA | H. AYUNTAMIENTO DE PUER TO PEÑASCO | 454872.89 | 454872.89
SON180401421685 | Obra | FAISM N°21/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 566496.39 | 566496.39
SON180401419990 | Obra | FAISM N°09/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 900000 | 900000
SON180401420003 | Obra | FAISM N°09/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 900000 | 900000
SON180401421707 | Obra | FAISM N°21/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 566496.39 | 566496.39
SON180401421765 | Obra | FAISM N°21/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 566496.39 | 566496.39
SON180401421968 | Obra | FAISM N°22/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 480000 | 480000
SON180401422126 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM-11/2018 | FAVIAN FLORES CEBALLOS | H. AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 209742.78 | 209742.78
SON180401421287 | Obra | GUAYMAS-18-FISMDF-SE-22........... | PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS OPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 45350.42 | 45350.42
SON180401421289 | Obra | GUAYMAS-18-FISMDF-SE-22............ | PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS OPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 22862.47 | 22862.47
SON180401421296 | Obra | XXIIHAYTO-DOP-R33-2018-012 | C. VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 924430.81 | 924430.81
SON180401417393 | Obra | XXIIIHAYTO-DOP-R33-2018-005 | C. BRISA HAYDEE ZAZUETA GAXIOLA | H. AYUNTAMIENTO DE PUER TO PEÑASCO | 454872.89 | 454872.89
SON180401419573 | Obra | N° 05/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 519807.92 | 519807.92
SON180401438667 | Servicios | FAIS-OBR-365325 | VELSAN CONSTRUCTORA | MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA | 86914.77 | 86914.77
SON180401443465 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-874 | SERGIO LLANES LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 598979.88 | 598979.88
SON180401443478 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-867 | EDGAR MARINO PORRAS HURTADO | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 698809.86 | 698809.86
SON180401443516 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-867 | EDGAR MARINO PORRAS HURTADO | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 698809.86 | 698809.86
SON180401444642 | Obra | GUAYMAS-18-FISMDF-SC-23 | GILBERTO COTA ZAZUETA | MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 68155.74 | 68155.74
SON180401445705 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-871 | MARCO ANTONIO GIL SAMANIEGO VALENCIA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 684485.65 | 684485.65
SON180401444677 | Servicios | GUAYMAS-18-FISMDF-GI-01 | JOSE LUIS MURILLO ORTIZ | MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 10151.56 | 10151.56
SON180401443674 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-867 | EDGAR MARINO PORRAS HURTADO | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 698809.86 | 698809.86
SON180401443704 | Obra | MSJ-FAIS-OP-03-2018 | NORMAN STEVE ZAVALA CUADRAS | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | 56316.06 | 56316.06
SON180401436491 | Obra | MNA-2018-61415-414-416-417 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES BAJORMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 104000 | 104000
SON180401436514 | Obra | MNA-2018-61415-421 | ANA KAREN ANAYA AGUILAR | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 104000 | 104000
SON180401436525 | Obra | MNA-2018-61415-414-416-417 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES BAJORMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 104000 | 104000
SON180401436620 | Obra | MNA-2018-61415-411 | CONSTRUCTORA REBCKO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 104000 | 104000
SON180401433947 | Servicios | 61104-01 CONSTRUCCION DE PISO FIRME R33/18 | ROBERTO BALBASTRO FUENTES | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 2986.18 | 2986.18
SON180401437202 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-867 | EDGAR MARINO PORRAS HURTADO | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 698809.86 | 698809.86
SON180401435443 | Obra | MNA-2018-61415-400 | MARIA ALEJANDRA GRAJEDA GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 104000 | 104000
SON180401435446 | Obra | MNA-2018-61415-401 | MARIA ALEJANDRA GRAJEDA GARCIA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 104000 | 104000
SON180401434177 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM-14/2018 | Ing. Isidro Martin Esquer Carrera | H. AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 80078.73 | 80078.73
SON180401436982 | Servicios | FAISM N°23/2018 | JORGE HOMERO MENDICIL GRACIA | MUNICIPIO DE CABORCA | 142408.56 | 142408.56
SON180401435481 | Obra | MNA-2018-61415-426 | IBLOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 104000 | 104000
SON180401439196 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-874 | SERGIO LLANES LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 598979.88 | 598979.88
SON180401437053 | Obra | ADO-826012828-019-2018 | CESAR CRISTINO ESPARZA GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE BACUM | 442163 | 442163
SON180401437325 | Obra | MNS-LS-OC08/18 | JESUS ANTONIO LEYVA | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 1086059.77 | 1086059.77
SON180401438345 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-874 | SERGIO LLANES LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 598979.88 | 598979.88
SON180401439224 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-874 | SERGIO LLANES LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 598979.88 | 598979.88
SON180401439230 | Obra | MSJ-FAIS-OP-03-2018 | NORMAN STEVE ZAVALA CUADRAS | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | 56316.06 | 56316.06
SON180401439244 | Obra | MSJ-FAIS-OP-03-2018 | NORMAN STEVE ZAVALA CUADRAS | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | 56316.06 | 56316.06
SON180401439260 | Obra | MSJ-FAIS-OP-03-2018 | NORMAN STEVE ZAVALA CUADRAS | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | 56316.06 | 56316.06
SON180401437419 | Obra | MNS-AD-OC11/18 | PEDRO ALONSO CORDOVA URIAS | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 264468.68 | 264468.68
SON180401435536 | Servicios | FAIS 01/2018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | LUIS ALFONSO CORDOVA COPNTRERAS | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 107481.67 | 107481.67
SON180401435546 | Servicios | FAISM 01/2018 CONST. DE CUARTOS DORMITORIOS | LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 107481.67 | 107481.67
SON180401435558 | Servicios | FAISM 01/2018 CONSTRUCCION DE CTO.DORMITORIO | LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 107481.67 | 107481.67
SON180401435567 | Servicios | FAISM 01/2018 CONST. DE CTO. DORMITORIO | LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 107481.67 | 107481.67
SON180401436453 | Obra | MNA-2018-61415-397 | CARLOS ALBERTO ACOSTA GAXIOLA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 104000 | 104000
SON180401435586 | Servicios | FAISM 02/2018 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO | LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 49804.64 | 49804.64
SON180401436464 | Obra | MNA-2018-61415-395 | CARLOS ENRIQUE ORDUÑO VEGA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 104000 | 104000
SON180401436473 | Obra | MNA-2018-61415-396-404 | JESUS EMMANUEL BLANCO LOPEZ | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 208000 | 208000
SON180401435592 | Servicios | FAISM 02/2018 CONSTRUCCION DE CTO. P/BAÑO | LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 49804.64 | 49804.64
SON180401435598 | Servicios | FAISM 02/2018 CONSTRUCCION DE BAÑOS | LUIS ALFONSO CORDOVA CONTRERAS | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 49804.63 | 49604.63
SON180401432329 | Obra | HPO-2018-62415-01-AP-129 | RIGOBERTO JIMENEZ OCHOA | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 875349.32 | 875349.32
SON180401432336 | Obra | HPO-2018-62415-03-ED-308 | IBLOP CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 472784.85 | 472784.85
SON180401433747 | Servicios | 61104-01 CONST. PISO FIRME R33/2018 | ROBERTO BALBASTRO FUENTES | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 13871.83 | 13871.83
SON180401433757 | Servicios | 61104-01 CONST. PISO FIRME RAMO 33 | ROBERTO BALBASTRO FUENTES | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 7174.21 | 7174.21
SON180401439215 | Obra | MSJ-FAIS-OP-03-2018 | NORMAN STEVE ZAVALA CUADRAS | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | 56316.06 | 56316.06
SON180401438203 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-874 | SERGIO LLANES LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 598979.88 | 598979.88
SON180401432407 | Obra | HPO-2018-62415-02-SD-214 | RIGOBERTO JIMENEZ OCHOA | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 550224.4 | 550224.4
SON180401432416 | Obra | HPO-2018-62415-02-SD-214 | RIGOBERTO JIMENEZ OCHOA | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 550224.4 | 550224.4
SON180401434864 | Obra | MNS-AD-OC02/18 | MARGARITO MANUEL TORRES SANCHEZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 352634.58 | 352634.58
SON180401438384 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-874 | SERGIO LLANES LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 598979.88 | 598979.88
SON180401436746 | Obra | MNA-2018-61415-414-416-417 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES BAJORMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 104000 | 104000
SON180401438415 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-874 | SERGIO LLANES LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 598979.88 | 598979.88
SON180401433962 | Servicios | 61104-01 CONSTRUCCIÓN DE PISO R/33 | ROBERTO BALBASTRO FUENTES | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 16929.39 | 16929.39
SON180401433974 | Servicios | 61104-01 CONSTRUCCION PISO FIRME RAMO 33 | ROBERTO BALBASTRO FUENTES | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 40464.29 | 40464.29
SON180401433734 | Servicios | 61104-01 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME | ROBERTO BALBASTRO FUENTES | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 4144.28 | 4144.28
SON180401437034 | Obra | ADO-826012828-019-2018 | CESAR CRISTINO ESPARZA GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE BACUM | 442163 | 442163
SON180401437044 | Obra | ADO-826012828-019-2018 | CESAR CRISTINO ESPARZA GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE BACUM | 442163 | 442163
SON180401436728 | Obra | MNA-2018-61415-410 | MANUEL ANGEL GONZALEZ MORALES | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 208000 | 208000
SON180401437062 | Obra | ADO-826012828-019-2018 | CESAR CRISTINO ESPARZA GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE BACUM | 442163 | 442163
SON180401437063 | Obra | ADO-826012828-019-2018 | CESAR CRISTINO ESPARZA GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE BACUM | 442163 | 442163
SON180401433451 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-868 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 764717.05 | 764717.05
SON180401436440 | Obra | MNA-2018-61415-402-409 | FEDERICO SOLORIO VALENZUELA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 208000 | 208000
SON180401436442 | Obra | MNA-2018-61415-409 | FEDERICO SOLORIO VALENZUELA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 104000 | 104000
SON180401436502 | Obra | MNA-2018-61415-418 | JOSE MARIA FLORES CAMARENA | MUNICIPIO DE NAVOJOA | 312000 | 312000
SON180401438229 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-874 | SERGIO LLANES LIZARRAGA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 598979.88 | 598979.88
SON180401433452 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-868 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 764717.05 | 764717.05
SON180401432427 | Obra | HPO-2018-62415-01-AP-122 | JOEL TOSAME IBARRA | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 90868.91 | 90868.91
SON180401433310 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-869 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 752942.35 | 752942.35
SON180401432804 | Obra | FAISM N°12/2018 | ALUMBRADO Y SIMINISTROS DE CABORCA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 174631.98 | 174631.98
SON180401437852 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-875 | GUADALUPE GISELL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 647685.35 | 647685.35
SON180401434889 | Obra | MNS-AD-OC06/18 | FERRE ELECTRICA EL RAQUET SA DE CV | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 308320.25 | 308320.25
SON180401436605 | Servicios | 61409-01 DRENAJE EL MEZQUITE | SERVICIOS Y ESPACIOS ARQUITER S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA | 77437.7 | 77437.7
SON180401432579 | Obra | HPO-2018-62415-06-VIV-602 | GRUPO GUIMEL SA DE CV | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 751535.71 | 751535.71
SON180401432582 | Obra | HPO-2018-62415-06-VIV-602 | GRUPO GUIMEL SA DE CV | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 751535.71 | 751535.71
SON180401437057 | Obra | ADO-826012828-019-2018 | CESAR CRISTINO ESPARZA GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE BACUM | 442163 | 442163
SON180401461951 | Obra | FAISM 26/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 527606 | 527606
SON180401466454 | Obra | LPO -826055984-01 7-2018 | ELECTRICA DIAZ, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA | 1127590.52 | 1127590.62
SON180401465560 | Obra | LS O-826055984-035-2018 | ELECTRICA DIAZ S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 644820.3 | 644820.3
SON180401453172 | Obra | N° 001/2018 | AMANDA LORENA ORTEGA CAÑEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 1244822.7 | 1480720.3
SON180401453985 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-870 | FRANCISCO JAVIER MINAR ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 300000 | 300000
SON180401454161 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-872 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 700000 | 700000
SON180401466657 | Obra | LPO -826055984- 017-2018 | ELECTRICA DIAZ, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA | 580487.71 | 580487.71
SON180401454193 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-872 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 700000 | 700000
SON180401454252 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-872 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 700000 | 700000
SON180401466842 | Obra | LPO-826055984 -017- 2018 | ELECTRICA DIAZ, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA | 82807.02 | 82807.02
SON180401458305 | Obra | N° 002/2018 | LORENZO VALDEZ PEREA | MUNICIPIO DE CABORCA | 1945191.14 | 1945191.14
SON180401453973 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-870 | FRANCISCO JAVIER MINAR ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 300000 | 300000
SON180401470040 | Obra | HPO-2018-62415-02-SD-225 | OCTAVIO GANDARA ROSAS | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 933438.9 | 933438.9
SON180401470090 | Obra | HPO-2018-62415-02-SD-221 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 159752.82 | 159752.82
SON180401470962 | Obra | HPO-2018-62415-02-SD-223 | JOSE RAMON MENDIVIL QUIJADA | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 259956 | 259956
SON180401454176 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-872 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 700000 | 700000
SON180401470145 | Obra | HPO-2018-62415-02-SD-222 | CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL SUR DE SONORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 168195.36 | 168195.36
SON180401470161 | Obra | HPO-2018-62415-02-SD-226 | DESARROLLOS ENKARES SA DE CV | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 931196.43 | 931196.43
SON180401470203 | Obra | HPO-2018-62415-01-AP-133 | CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL SUR DE SONORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUATBAMPO | 130000 | 130000
SON180401470226 | Obra | HPO-2018-62415-02-SD-220 | DESARROLLO ENKARES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 934659.55 | 934659.55
SON180401453371 | Obra | FAISM N°06/2018 | TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO | MUNICIPIO DE CABORCA | 605100 | 604947.39
SON180401454443 | Obra | XXIIIHAYTO-DOP-R33-2018-008 | C. JUAN IGNACIO ESPARZA PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | 231232.76 | 231232.76
SON180401453479 | Obra | FAISM N°14/2018 | ALUMBRADO Y SIMINISTROS DE CABORCA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 116105.38 | 116105.38
SON180401465680 | Obra | LS O-826055984-0 35-2018 | ELECTRICA DIAZ S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | 578462.29 | 578462.29
SON180401471269 | Obra | HPO-2018-62415-04-URB-416 | SENOGE CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 365000 | 365000
SON180401476394 | Obra | HPO-2018-62415-02-SD-227 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS SA DE CV | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 251680.94 | 251680.94
SON180401470853 | Obra | HPO-2018-62415-02-SD-223 | JOSE RAMON MENDIVIL QUIJADA | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 259956 | 259956
SON180401466321 | Adquisiciones | 28-26-27-20-21-22-23-24 | ANA KARINA CARRASCO RUIZ | MUNICIPIO DE NOGALES SONORA | 269084.85 | 269084.85
SON180401470176 | Obra | HPO-2018-62415-02-SD-226 | DESARROLLOS ENKARES SA DE CV | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 931196.43 | 931196.43
SON180401470186 | Obra | HPO-2018-62415-01-AP-135 | MOISES MENDIVIL QUIÑONES | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 310000 | 310000
SON180401470197 | Obra | HPO-2018-62415-01-AP-132 | MOISES MENDIVIL QUIÑONES | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 250000 | 250000
SON180401454686 | Obra | HAPEC-DOSPM-FISM-17/2018 | Ing. Favian Flores Ceballos | H. AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 16203.65 | 16203.65
SON180401454209 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-872 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 700000 | 700000
SON180401454223 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-872 | FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 700000 | 700000
SON180401461387 | Obra | METCH-FISM-2018-62415-877 | CLAUDIA CORRAL ISIDA | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | 405165.62 | 405165.62
SON180401453227 | Obra | FAISM N°04/2018 | TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO | MUNICIPIO DE CABORCA | 473173.72 | 471708.94
SON180401453406 | Obra | FAISM N°07/2018 | TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO | MUNICIPIO DE CABORCA | 358850 | 358818.5
SON180401483936 | Obra | HPO-2018-62415-05-ERL-508 | JOSE RAMON MENDIVIL QUIJADA | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 317453.71 | 317453.71
SON180401495663 | Obra | OOMAPAS-2018-009 | C. LUIS FERNANDO BALTAZAR TORRES | OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO | 12535070.87 | 12535070.87
SON180401495700 | Obra | OOMAPAS-2018-010 | SOLUCIONES E INGENIERIA Y CONSTRUCCION IGHA S.A DE C.V | OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO | 4386233.76 | 4386233.76
SON180401495596 | Obra | OOMAPAS-2018-008 | C. FRANCISCO VALENCIA CORDOVA | OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO | 12330706.51 | 12330706.51