## 3° Trimestre APP
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Tercer Trimestre de 2019
ANEXO XX AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Etapa de preparación del proyecto |  | Inversión (pesos) | [8 empty] | Avance físico en ejecución (%) | [5 empty] | Pagos |  |  |  | Pago ejercido en el año
[24 empty] | Pagos ejercidos acumulados en años anteriores | Pago anual total (pesos) |  |  | Pago por disponiblidad (pesos) | Pago por servicios (pesos) | Otros pagos (pesos)
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Etapa del proyecto | Fecha de autorización por la CIGPFD (a) | Origen del Proyecto (b) | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios | Monto Total de Inversión (c) | Monto de inversión 2019 | Monto erogado en años anteriores (acumulado) | Monto erogado en el año |  |  |  | Monto por erogar del total de inversión | Avance Financiero | Años anteriores (acumulado) | Avance fisíco |  |  |  | Avance físico restante |  | Original anual | Modificado anual | Ejercido en el año
[12 empty] | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |  | (%) |  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
Total | [7 empty] | 164867452.4716 | 26005118095.43 | 10893241260.0656 | 10703150210.5887 | 1295690345.5718 | 1063161081.3476 | 292847823.41 | 0 | 12265962562.714 | [7 empty] | 1737768458.51 | 4162562371.31 | 114774213 | 1365579118.18 | 864821134.1 | 500757984.57 | 0
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Rehabilitación de 324.82 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato | Guanajuato, Queretaro, y San Luis Potosí | Ejecucion/Operación | 20 de agosto de 2015 | Iniciativa Pública | Preinversión | 20,709,559 (SC1) | 1,907,948,694 (SC2) | 0 | 1,825,875,169 (SC3) | 75650247.33 | 6423277.29 | 0 | NA (SC4) | 0 | 100 | 99.98 (SC5) | 0.02 | 0 | 0 | NA (SC4) | -3.9795e-15 | 811923642.51 | 786,096,094 (SC7) | NA (SC6) | 368022741.1 | 301389384.03 | 66633357.08 | 0
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 209.58 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Tabasco y Veracruz | Ejecucion/Operación | 20 de agosto de 2015 | Iniciativa Pública | Preinversión | 13,167,950 (SC1) | 2,168,831,496 (SC2) | 0 | 1,536,555,885 (SC3) | 0 | 0 | 0 | NA (SC4) | 632275610.81 | 70.8472 | 91.98 (SC5) | 5.82 | 2.2 | 0 | NA (SC4) | -4.4409e-15 | 490878894.6 | 727,040,003 (SC7) | NA (SC6) | 324782393.44 | 240970047.61 | 83812345.83 | 0
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | Rehabilitación de 294.06 kms equivalentes de la carretera federal Texcoco-Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México, Tlaxcala y Puebla | Ejecucion/Operación | 18 de agosto de 2016 | Iniciativa Pública | Preinversión | 14,649,253 (SC1) | 1,419,362,773 (SC2) | 319966306.35 | 1,244,440,637 (SC3) | 262247846.07 | 212577584.67 | 73898325.33 | NA (SC4) | 0 | 100 | 61.27 (SC5) | 16.17 | 2.57 | 13.27 | NA (SC4) | 6.72 | 108431641.31 | 448,864,154 (SC7) | NA (SC6) | 99377615.35 | 50993622.98 | 48383992.38 | 0
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo y Pachuca - Tulancingo) | Rehabilitación de 183.00 kms equivalentes de las carreteras federales Pirámides-Tulancingo y Pachuca-Tulancingo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México e Hidalgo | Ejecucion/Operación | 18 de agosto de 2016 | Iniciativa Pública | Preinversión | 10,062,957 (SC1) | 2,097,442,056 (SC2) | 1016121238.48 | 1,248,532,296 (SC3) | 377147992.93 | 354500926.18 | 0 | NA (SC4) | 117260841.34 | 94.4093 | 55.18 (SC5) | 7.51 | 13.82 | 10.79 | NA (SC4) | 12.7 | 141218479.03 | 407,576,035 (SC7) | NA (SC6) | 230770546.23 | 181058745.27 | 49711800.96 | 0
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo) | Rehabilitación de 292.44 kms equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-La Gloria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Coahuila y Nuevo León | Ejecucion/Operación | 18 de agosto de 2016 | Iniciativa Pública | Preinversión | 17,320,061 (SC1) | 2,256,307,977 (SC2) | 1212380310.47 | 408,747,404 (SC3) | 118061972 | 80836616 | 76951974 | NA (SC4) | 1571710011.15 | 30.3415 | 18.20 (SC5) | 1.3 | 18.07 | 11.34 | NA (SC4) | 51.09 | 29070486.61 | 365,551,380 (SC7) | NA (SC6) | 0 | 0 | 0 | 0
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Rehabilitación de 355.87 kms equivalentes de la carretera federal Matehuala-Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Nuevo León | Ejecucion/Operación | 18 de agosto de 2016 | Iniciativa Pública | Preinversión | 17,246,728 (SC1) | 1,651,100,865 (SC2) | 954119724.02 | 738,424,473 (SC3) | 231811359.53 | 148382666.2 | 0 | NA (SC4) | 532482366.03 | 67.7499 | 25.27 (SC5) | 15.41 | 10.46 | 19.07 | NA (SC4) | 29.79 | 80054045.94 | 304,019,387 (SC7) | NA (SC6) | 23300706.19 | 15652520.83 | 7648185.37 | 0
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche- Mérida) | El proyecto APP Campeche – Mérida consta de dos tramos carreteros: todo el Libramiento de Campeche con una longitud lineal de 175.4 km y una longitud equivalente de 413.4 km correspondientes a dicho estado y el tramo de la Campeche – Mérida con una longitud lineal de 62.0 km y una longitud equivalente de 137.8 km correspondientes al estado de Yucatán. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | Campeche y Yucatán | Ejecucion/Operación | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Preinversión | 11,388,944 (SC1) | 1,819,808,598 (SC2) | 1341070553.65 | 0 (SC3) | 0 | 0 | 0 | NA (SC4) | 1819808597.84 | 0 | 0.50 (SC5) | 2.56 | 16.18 | 20.66 | NA (SC4) | 60.1 | 13174676.08 | 132,074,801(SC7) | NA (SC6) | 17942079.51 | 0 | 17,942,080 (SC8) | 0
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico (Altamira)- Ciudad Victoria) | El proyecto que va de Tampico- Ciudad Victoria consta de una longitud lineal de 224.88 km y 279.21 km de longitud equivalente, atendiendo parte del estado de Tamaulipas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, los puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Tamaulipas | Ejecucion/Operación | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Preinversión | 11,874,787 (SC1) | 2,023,447,007 (SC2) | 825331929.03 | 93,474 (SC3) | 0 | 0 | 0 | NA (SC4) | 2023353533.11 | 0.0046195 | 0.12 (SC5) | 0.9 | 16.13 | 15.74 | NA (SC4) | 67.11 | 11269488.01 | 176,862,0412 (SC7) | NA (SC6) | 98396810.29 | 11614229.65 | 86782580.64 | 0
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga- Tapachula) | El proyecto atendera la carretera federal Mex-200, Arriaga- Tapachula, con una longitud lineal de 236.5 kms y 486.9 kms de longitud equivalente, cubriendo parte del estado de Chiapas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Chiapas | Ejecucion/Operación | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Preinversión | 15,146,008 (SC1) | 3,747,897,193 (SC2) | 1630766112.09 | 127,304 (SC3) | 393596 | 281664 | 510321 | NA (SC4) | 3746584308.06 | 0.03503 | 5.11 (SC5) | 4.19 | 6.84 | 9.06 | NA (SC4) | 74.8 | 43886234.91 | 385,953,582 (SC7) | NA (SC6) | 126592721.6 | 6977432.68 | 119615288.92 | 0
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí Libramiento Norte- Matehuala Lim. Edos.) | El proyecto San Luis Potosí (Libramiuento Norte)- Matehuala consta de dos tramos con un longitud lineal de 186.94 km y una longitud equivale de 379.91 km. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | San Luis Potosí | Ejecucion/Operación | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Preinversión | 13,356,043 (SC1) | 1,823,199,395 (SC2) | 977374422 | 468,541 (SC3) | 244182 | 0 | 0 | NA (SC4) | 1822486672.06 | 0.039092 | 5.53 (SC5) | 6.58 | 20.52 | 18.6 | NA (SC4) | 48.77 | 7860869.51 | 310,268,988 (SC7) | NA (SC6) | 47976165.47 | 27747811.58 | 20228353.88 | 0
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | Operación | 20 de agosto de 2015 | Iniciativa Pública | Servicios Agente Asesoria Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 12301977.966 | 1,023,261,821 (SC9) | 396598034.7886 | 626663786.2059 | 119612566.7312 | 141191194.7782 | 135, 794,273 (SC10) | 0 | 0 | 100 | 88 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | NA | 118,255,906 (SC11) | 114,774,213 (SC12) | 28,417,339 (SC13) | 28417339.47 | 0 | 0
NA | Autopista Tipo A4 Monterrey - Nuevo Laredo. | Construcción de la autopista tipo A4S, con una longitud de 49 kilómetros que consiste en contar con un cuerpo nuevo de 2 carriles y la reconstrucción de un cuerpo existente, ambos en concreto hidráulico y la modernización de la carretera libre que considera la ampliación del ancho de corona a 12 metros para contar con una carretera A2, ademas de mantener, conservar en optimas de condiciones la autopista de cuota y la carretera libre. | Nuevo León y Tamaulipas | Ejecución | NA | Propuesta No Solicitada | Servicios Agente Asesoria Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 19032127.7066 | 4,066,510,220 (SC14) | 2219512629.187 | 3073221241.3428 | 110520582.9805 | 118967152.2293 | 141487203.08 | 0 | 622.314 | 84.7 | 21.1595 | 15.2 | 19.64 | 9.0005 | 0 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
15094000001 | Red Compartida (RC1) | Se trata de un proyecto APP Autofinanciable cuya meta es alcanzar una cobertura de servicios de internet para el 92.2% de la población del país para enero del 2024. El Proyecto consiste en el diseño, instalación, operación y explotación de una red pública compartida mayorista de telecomunicaciones (carrier de carriers) de cobertura nacional, utilizando tecnología 4G, la cual contemplará, entre otros, el aprovechamiento de 90 MHz de la banda de frecuencias de 700 MHz del espectro radioeléctrico y dos cables de fibra óptica de la CFE. El Estado no realiza pagos. La aportación del Estado se da por conducto del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Promtel, quien contribuye con el arrendamiento de los citados 90 MHz del espectro de la banda de 700 MHz además de llevar a cabo la supervisión del Contrato APP. Asimismo, Telecomunicaciones de México participa en la APP con la opción de arrendar capacidad de fibra óptica. La parte privada corre con todos los gastos asociados al proyecto. | Nacional | Ejecución | NA | Iniciativa Pública | NA | NA | 7,500,000,000 * | NA | 9,213,671,198 a precios de 2019 ** +IVA 10,687,858,590 | CONFIDENCIAL | CONFIDENCIAL | CONFIDENCIAL | CONFIDENCIAL | NA | NA | NA | NA | NA | 32.20 *** | ND | ND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA * | Proyecto de Asociación Público-Privada para el Diseño, Financiamiento, Instalación, Despliegue, Operación, Robustecimiento, Mantenimiento, Crecimiento y Actualización de la Red Troncal.* | El Proyecto consiste en el diseño, financiamiento, instalación, despliegue, operación, robustecimiento, mantenimiento, crecimiento y actualización de la Red Troncal Nacional y la comercialización de Servicios Mayoristas de Telecomunicaciones bajo la Autorización otorgada por el IFT en términos de la condición once (11) de la Concesión de TELECOMM, conforme a las especificaciones, tiempos, requisitos, obligaciones y modalidades establecidas en las Bases, en la Concesión de TELECOMM y la Autorización, así como en el Contrato de APP. | Nacional * | Licitación * | NA * | Iniciativa Pública * | En esta etapa se realizaron los estudios de preparación del proyecto, como son los estudios técnicos, legales, ambientales, económicos y financieros señalados en el artículo 14 de Ley de APP, los estudios fueron sufragados con contratos diversos de los cuales se destino parte de los servicios para la conformación de la APP. * | 0 * | NA * | NA * | NA * | NA * | NA * | NA * | NA * | NA * | NA * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 * | NA * | NA * | NA * | NA * | NA * | NA * | NA *
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Total | [7 empty] | 18910000 | 1402800000 | 702400000 | [5 empty] | 702400000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000012 | Modernización del Servicio Meteorológico Nacional | Adquisición de equipos de observación con instrumentación de tecnología reciente para medir variables meteorológicas | Nacional | Licitación (cancelada) (CO2) | 16 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 18,910,000 (CO1) | 1402800000 | 702400000 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 702400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo
Total | [7 empty] | 26329150 | 1524439629 | 624835213 | 13311898 | 22439431 | 49596902 | 81390348 | 0 | 1357701050 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17212100001 | Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa | El Nuevo Acuario Mazatlán está concebido como un producto de impacto a nivel nacional e internacional, con una área de construcción de 12,384 m2 en la zona denominada Parque Central, contigua a las instalaciones del actual acuario. | Sinaloa | Ejecución | 25 de junio de 2018 | Iniciativa Pública | Estudios de viabilidad señalados en el Art. 14 de la Ley APP y Servicios de Agente para Adjudicación del Concurso. | 26,329,150 (ST1) | 1,524,439,629 (ST2) | 624,835,213 (ST3) | 13,311,898 (ST4) | 22,439,431 (ST5) | 49,596,902 (ST5) | 81,390,348 (ST5) | 0 | 1357701050 | 12.92 (ST6) | 1.15 (ST7) | 0.07 | 3.93 | 2.85 | 0 | 92 | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 *
Ramo 36 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Total | [7 empty] | 45276139.5359 | 3689312944.16 | 1505884269.531 | 0 | 0 | 0 | 13745844.56 | 0 | 3675567099.6 | [7 empty] | 0 | 1485565927.639 | 1485565927.639 | 0 | 0 | 0 | 0
0836E000019 | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla. | Rehabilitar, adecuar y construir inmuebles e infraestructura así como el equipamiento tecnológico de última generación en sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un sólo complejo penitenciario. | Veracruz | Ejecución | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | En esta etapa se realizaron los estudios de preparación del proyecto, como son los estudios técnicos, legales, ambientales, económicos y financieros señalados en el artículo 14 de Ley de APP, los estudios fueron sufragados con contratos diversos de los cuales se destino parte de los servicios para la conformación de la APP. | 45276139.5359 | 3689312944.16 | 1505884269.531 | 0 | 0 | 0 | 13745844.56 | 0 | 3675567099.6 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1485565927.639 | 1485565927.639 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50 Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
Total | [8 empty] | 8566400000 | 3971700000 | 653981858 | 282143319 | 353991380 | 772031559 | 0 | 6504251884 | [8 empty] | 234194811
1450GYR0052 | Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León | Construcción de un Hospital General Regional de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 46 consultorios para la atención de 39 especialidades médicas (30 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales), 10 quirófanos: 7 de cirugía general, 1 de tococirugía y 2 ambulatorios. El HGR contará con una superficie construida de 38,392.66 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nuevo León | Rescisión | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | NA | NA | 2404200000 | 733300000 | 0 (IM3) | 0 (IM3) | 0 (IM3) | 0 | 0 | 2,404,200,000 (IM2) | 0.00 | 1.10 (IM6) | 0.00 (IM5) | 0.00 (IM5) | 0 | 0 | 98.90 | 0 | 41,795,337 (IM7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 de cirugía ambulatorio. El HGZ contará con una superficie construida de 28,596.61 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Chiapas | Ejecución | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | NA | NA | 1924600000 | 1042600000 | 403,988,191 (IM1) | 177,733,900 (IM1) | 283,661,544 (IM1) | 333,004,479 (IM1) | 0 | 726,211,886 (IM2) | 62.27 | 50.06 | 20.17 | 14.41 | 9.55 | 0 | 5.81 | 0 | 163,949,705 (IM7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. El HGZ contará con una superficie construida de 28,177.09 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nayarit | Ejecución | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | NA | NA | 1746000000 | 1035400000 | 249,993,667 (IM1) | 104,409,419 (IM1) | 70,329,836 (IM1) (IM5) | 439,027,080 (IM1) | 0 | 882,239,998 (IM2) | 49.47 | 39.8 | 12.14 | 6.28 | 16.03 | 0 | 25.75 | 0 | 28,449,769 (IM7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0008 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México | Construcción de un Hospital General Regional (HGR) de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 46 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 12 quirófanos. El HGR contará con una superficie construida de 34,642.79 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Estado de México | Rescisión | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | NA | NA | 2491600000 | 1160400000 | 0 (IM3) | 0 (IM3) | 0 (IM3) | 0 | 0 | 2,491,600,000 (IM2) | 0.00 | 0 | 0.5 | 0.00 (IM4) | 0 | 0 | 99.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 51 GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Total | [7 empty] | 155551487 | 7963137531 | 5421613280 | 1811444751 | 759265459 | 608716706 | 599593680 | 0 | 4184116935.2413 | [7 empty] | 43998608 | 2759821175 | 0 | 195267635 | 62999227 | 116929842.85 | 15338565.09
1151GYN0014 | Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México | Demolición del actual edificio y construcción del nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda en el mismo predio de 3,311 m2 propiedad del Instituto ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México. El proyecto incluye la operación y prestación de los servicios complementarios a los servicios de atención médica. El hospital contará con capacidad de 120 camas y 35 especialidades. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE. | Ciudad de México | Rescisión | 21 de agosto de 2013 | Iniciativa Pública | En esta etapa se realizaron los estudios de preparación del proyecto, como son los estudios técnicos, legales, ambientales, económicos y financieros señalados en el artículo 14 de Ley de APP, así como, aquellos vinculados al proceso licitatorio. Adicionalmente en esta etapa se erogaron recursos para: 1. Gestiones de las autorizaciones financieras necesarias. 2. Preparación e integración de bases de licitación, evaluación de propuestas, dictamen para el fallo de adjudicación y contratación. 3. Trabajos para la remoción del mural "La mujer y la medicina en la historia de México" de José Chávez Morado. 4. Costo del acompañamiento del INAH en las excavaciones. | 68,374,526 (IS1) | 1,694,483,071 (IS3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694483071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 487,526,933 (IS10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la "Construcción de una Nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatan". El Objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 14, 240.00m², capacidad de 66 camas censables y 40 camas no censables, con 21 especialidades médicas, 18 consultorios de especialidades, 4 quirófanos, 13 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Yucatán | Operación | 21 de agosto de 2014 | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente, estudios técnicos al predio y avalúo. | 20,374,780 (IS2) | 847,041,180 (IS4) | 0 | 847,041,180 (IS5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,998,608 (IS9) | 235,422,913 (IS10) | 0 | 195,267,635 (IS11) | 62,999,227 (IS12) | 116,929,843 (IS13) | 15,338,565 (IS14)
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell, en Villahermosa, Tabasco”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 23,268.61m², capacidad de 90 camas censables y 58 camas no censables, con 33 especialidades médicas, 29 consultorios de especialidades, 5 quirófanos, 11 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Tabasco | Ejecución | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 23,322,954 (IS2) | 1,361,182,404 (IS4) | 1,361,182,404 (IS4) | 236,393,031 (IS5) | 136,998,427 (IS6) | 96,573,228 (IS7) | 227,035,966 (IS15) | 0 | 664181752.2413 | 51.21 (IS16) | 34.5 | 24.15 | 12.31 (IS8) | 8.06 (IS8) | 0 | 20.98 | 0 | 386,021,804 (IS10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General "Aquiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General "Dr. Aquiles Calles Ramirez, en Tepic, Nayarit”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 26,570.79m², capacidad de 150 camas censables y 59 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 7 quirófanos, 6 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Nayarit | Ejecución | 18 de agosto de 2016 | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 21,679,448 (IS2) | 1,388,227,676 (IS4) | 1,388,227,676 (IS4) | 416,076,775 (IS5) | 212,960,257 (IS6) | 393,274,181 (IS7) | 104,092,124 (IS15) | 0 | 261824339 | 81.14 (IS16) | 59.67 | 14.06 | 20.83 (IS8) | 5.06 (IS8) | 0 | 0.38 | 0 | 593,776,800 (IS10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | El proyecto consiste en la Construcción de un "Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México". El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 34,100.00m², capacidad de 250 camas censables y 128 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 8 quirófanos, 7 Auxiliares de diagnóstico y 10 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Ciudad de México | Ejecución | 18 de agosto de 2016 | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 21,799,779 (IS2) | 2,672,203,200 (IS4) | 2,672,203,200 (IS4) | 311,933,765 (IS5) | 409,306,775 (IS6) | 118,869,297 (IS7) | 268,465,590 (IS15) | 0 | 1563627773 | 41.48 (IS16) | 17.27 | 4.12 | 13.36 (IS8) | 9.11 (IS10) | 0 | 56.14 | 0 | 1,057,072,725 (IS10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas Generales
(a) CIGPFD: Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación . Los proyectos autofinanciables no requieren autorización por parte de la CIGPFD.
(b) Iniciativa Pública o Propuesta No Solicitada.
(c) El monto total de inversión del proyecto corresponde al de inversión contratado y, en su caso, modificado, para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado.
Notas Especificas
SCT
(SC1) Los "Costos de los Estudios" han sido actualizados a pesos de 2019.
(SC2) Los Montos "Totales de Inversión" corresponden a los montos de inversión programados propios a la Etapa de Rehabilitación Inicial, mismos que fueron entregados al Titular de la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, dichos montos han sido actualizados a pesos de 2019.
(SC3) Los Montos "Erogados en Años Anteriores (Acumulado)" corresponde a las inversiones efecutadas y reportadas por los Desarrolladores de los contratos APP en los años anteriores al 2019, mismos que han sido actualizados a pesos 2019, cabe mencionar, que los contratos que no han informado sus inversiones permanecen en 0 (cero).
(SC4) Los "Montos Erogados en el año 2019" para el cuarto trimestre aún no aplican, ya que se reporta únicamente el primer, segundo y tercer trimestre 2019. Así mismo, los Porcentajes de Avances Físicos en Ejecución para el cuarto trimestre aún no aplican, puesto que únicamente se reportan los porcentajes correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre 2019.
(SC5) Los Porcentajes de "Avances Físicos en Ejecución (Años anteriores acumulado)" corresponden a los avances físicos reales en la Etapa de Rehabilitación Inicial de cada contrato APP de los años anteriores al 2019.
(SC6) No Aplica ya que no ha habido modificaciones al contrato.
(SC7) Los montos establecidos en "Original Anual", pertenecientes a "Pago Anual Total", corresponden a los montos programados para el año 2019, afectados por factores "k" propuestos.
(SC8) El "Montos de Servicios" del contrato Campeche - Mérida es el resultado de estimar $20,430,279.51 (Disponibilidad) menos $2,488,200.00 (Disponibilidad), con el fin de no registrar montos negativos suscitados por la presencia de penas convencionales.
(SC9) Monto de inversión conforme al Contrato.
(SC10) El Proyecto APP Lib . De la Carretera La Galaraza - Amatitlanes se encuentra en proceso revisión de cifras de inversión reportada en este formato, donde un monto igual a $111,361717.69, se deriva de la composición del monto de la inversión y de la actualización de valores del programa de construcción.
(SC11) Montos originales proporcionados por la Unidad Responsable.
(SC12) El 'Monto de Pagos Programados' es el Contratado durante toda la vida del proyecto. 28 pagos anuales de $114,774,213.02 (Pago solicitado 85,250,000.00 más IVA Julio 2016, actualizado a Septiembre/2019).
(SC13) Pago del Trimestre Junio-Agosto de 2019.
(SC14) Monto Modificado por inversión adicional de obras hidráulicas.
Red Compartida
* Con respecto a la cifra de 7,500 millones de pesos (mdp) que se utiliza como el monto de inversión total del proyecto de la Red Compartida, cabe mencionar, que de acuerdo con el Numeral 4.7.4.2 páginas 18 y 19 de las Bases del Concurso Internacional, dicha cifra corresponde solamente al mínimo de la aportación de capital que deben hacer los concursantes de la licitación. No obstante, el proyecto se financia en un 80% con disposiciones de crédito, de acuerdo a la última versión del modelo financiero en posesión de la UI. Por tanto, el monto de inversión debe ser mayor a los 7,500 mdp que se relacionan con la aportación de capital del proyecto. - En relación con la cifra de 7,500 millones de pesos me permito transcribir el numeral 4.7.4.2 de las Bases: 4.7.4.2 En caso de un Concursante administrador de activos que participe por su cuenta o en un Consorcio integrado solo por administradores de activos, deberán presentar carta de aprobación de inversión de su comité de inversión, o su órgano de gobierno, por recursos equivalentes al capital requerido conforme al modelo financiero al que se refiere el anexo 8 de las Bases. Dicho capital no podrá ser menor a $7,500,000,000.00 M.N. (siete mil quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). Al respecto, cabe señalar que, en efecto, las Bases establecen un mínimo de aportación de capital que será destinado para la inversión en el proyecto. Asimismo, el Contrato de Asociación Público-Privada (Contrato APP) establece que el Desarrollador se compromete y obliga a aportar el capital, los bienes, derechos, autorizaciones, licencias, recursos humanos, materiales, económicos, financieros, técnicos y demás que se requieran para desarrollar y llevar a cabo la Implementación del Proyecto, pero no establece un monto total de inversión del proyecto. Cabe señalar que en el Contrato APP, el cual es el instrumento vinculante para PROMTEL, se acuerda que el Desarrollador será el único responsable de obtener todo el financiamiento de deuda y capital necesario (incluyendo contingencias) y requerimientos de capital de trabajo para satisfacer sus obligaciones. Sin embargo, en dicho contrato no se determina la cuantía del financiamiento.
**La cifra de la inversión acumulada incluye la cifra reportada en 2017 la cual fue por un monto de $2,352,323,185 y la reportada en 2018 que ascendió a $ 6,519,772,335, cuya suma arroja $8,519,772,335 a precios de 2018, la cual se reporta a precios de 2019 con base en a la inflación subyacente reportada a junio de 2019 por el Banxico. http://www.anterior.banxico.org.mx/portal-inflacion/index.html
***Para el ejercicio 2019 no hay hito de cobertura comprometido en el contrato APP por eso se ha reportado al primer y segundo trimestre de 2019 y ahora para el tercer trimestre de 2019, el mismo avance alcanzado en 2018.
Red Troncal
*El proyecto ha sido cancelado.
CONAGUA
(CO1) Se han ejercido por $ 18,910,000 para estudios (Factibilidad, Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP y documentos para licitación)
(CO2) En 2018, el concurso internacional se canceló en la fase de aclaraciones, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Asociaciones Público Privadas
SECTUR
Todos los montos están expresados a precios de agosto de 2019 e incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
(ST1) Cifras en pesos de agosto de 2019.
(ST2) Corresponde al Monto de Inversión establecida en el PEF 2019. El monto autorizado del proyecto es de $1,071.8 millones de pesos de 2019. La inversión mínima establecida en las bases de Licitación y ratificada mediante la firma del Contrato APP es de $1,228.5 millones de pesos de 2019. El monto total de inversión máxima establecida en la oferta económica ganadora del desarrollador KINGU MEXICANA, S.A.P.I de C.V. fue de: $1,337.5 millones de pesos de 2019 con IVA. Monto de inversión que incorporando los gastos de financiamiento por los siguientes conceptos: Intereses durante la construcción, comisiones de crédito Senior e IVA de comisiones de crédito Senior, asciende a $1,380.2 millones de pesos (Cifras en pesos de 2019). La cifra total de inversión inicial de la oferta económica ganadora corresponde a $1,110.19 millones de pesos más IVA.
(ST3) Corresponde al monto de inversión anual establecido en el Modelo Financiero de la propuesta económica del Licitante a precios 2019
(ST4) Corresponde al monto de la estimación 1 con IVA. Este monto fue aportado en su totalidad por el Capital de Riesgo del Desarrollador.
(ST5) Corresponde a las estimaciones presentadas durante el trimestre solicitado a precios de agosto de 2019 con IVA.
(ST6) Corresponde al Avance Financiero acumulado derivado de la inversión realizada, en su totalidad con el Capital de Riesgo del Desarrollador, tomando como base el monto de inversión establecido en la oferta económica.
(ST7) Corresponde al avance físico de todas las Actividades Previas acumuladas durante el 2018. De acuerdo a la información provista por la Entidad Federativa, se ajustó derivado de la revisión que se realizó, a partir de la contratación de la empresa encargada de la Supervisión de Obra, de lo cual se detectó esta diferencia.
* Los conceptos de "Pago" no aplican, puesto que el proyecto se estructuró bajo un Esquema de Asociación Público Privado Combinado que no contempla pagos al Desarrollador, quien obtendrá ingresos por el cobro de las tarifas a los usuarios. Por lo anterior, no hay pagos programados por parte de los Gobierno Federal, Estatal ni Municipal.
SEGURIDAD
Todas las cifras corresponde al primer Certificado de Avance de Actividades Previas presentado por el Desarrollador el pasado 8 de agosto de 2019.
IMSS
(IM1) Monto correspondiente a los reportes de Verificación de Avance aprobado por el Supervisor APP
(IM2) Monto correspondiente a la diferencia del monto total de inversión del PEF 2019 y lo aprobado en los Reportes de Verificación de Avance.
(IM3) No se tiene monto erogado, ya que no se logró cierre financiero.
(IM4) El proyecto se encuentra suspendido por no lograr el cierre financiero en la fecha acordada.
(IM5) La cifra fue modificada derivado a que no se aceptó el monto previsto por el ingeniero independiente en la fecha estipulada.
(IM6) El avance físico corresponde a activades preliminares de preparación para la construcción, las cuales fueron financiadas en su totalidad por el Desarrollador privado, por lo que no se hizo erogación de recursos etiquetados en el PEF, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Décimo Novena, en relación con el Anexo 15 (Pagos por Terminación) del Contrato APP.
(IM7) Los montos se actualizaron conforme al INPC de septiembre de 2019 (103.942), tomando como base los pagos registrados desde la adjudicación del proyecto.
ISSSTE
(IS1) Para el Proyecto "Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México", el costo reportado corresponde al monto que la empresa reembolsó al Instituto el 29 de junio de 2015 y que asciende a $57,304,241.67 pesos y que fue actualizado al tercer trimestre de 2019.
(IS2) Gastos efectivamente pagados, actualizados al tercer trimestre de 2019 considerando su fecha de erogación.
(IS3) Información conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
(IS4) Cifra conforme al Modelo Financiero del Contrato Firmado, se encuentra actualizada al tercer trimestre de 2019, tomando como base la fecha de presentación de propuestas de cada proyecto
(IS5) Corresponde al monto erogado, a través de la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) en 2018. La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS6) Monto obtenido de las CAAPs aprobadas en el primer trimestre de 2019.La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS7) Monto obtenido de las CAAPs aprobadas en el segundo trimestre de 2019.La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS8) Corresponde al porcentaje físico con corte al 30 de junio de 2019.
(IS9) Corresponde al monto pagado con corte al 30 de diciembre de 2018. Incluye IVA.
(IS10) Los "Pagos anuales" corresponden a la Tarifa Anual Integral de Servicios contratada y que se actualiza considerando la inflación del trimestre correspondiente (Septiembre de 2019)
(IS11) El monto corresponde a los pagos netos mensuales integrales por servicios con IVA realizados del mes de octubre a diciembre de 2018 ($33,757,700.74), autorizados en 2019 y enero a agosto de 2019 ($161,509,934.10)
(IS12) El monto corresponde a los pagos realizados por la tarifa 1 del mes enero a agosto 2019. IVA incluido
(IS13) El monto corresponde a los pagos realizados por la tarifa 2 y 3 con IVA del mes de octubre a diciembre de 2018 ($30,461,950.94) autorizados en 2019 y enero a Agosto de 2019 ($86,467,891.90)
(IS14) El monto corresponde a los pagos realizados por la tarifa 4 con IVA del mes de octubre a diciembre de 2018 ($3,295,749.80) autorizados en 2019 y de enero a agosto de 2019 ($12,042,815.28)
(IS15) Monto obtenido de las CAAPs aprobadas en el tercer trimestre de 2019.La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.
(IS16) Incluye avance en obra y en equipamiento, por lo que puede no coincidir con el porcentaje de avance físico.
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)