Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,

derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo B

Documento de Trabajo

| Nombre de la Dependencia/Entidad: | Gobierno Municipal de Saltillo |
| --- | --- |
| Nombre del programa: | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios |

| Núm. Consc. | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Establecer y documentar una estrategia de cobertura la cual abarque las metas de la población a atender, así como, la conceptualización y cuantificación de las poblaciones, las cuales incluyan la característica de perspectiva de género, con el propósito de contribuir a establecer metas anuales de cobertura congruentes con lo que se desea alcanzar. | Definición y cuantificación de la población de referencia, población objetivo, población potencial, población atendida y población postergada, incluyendo la perspectiva de género y asegurando congruencia con las metas anuales de cobertura. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Focalización de la Población Objetivo del Programa | Documento de la Focalización de la Población Objetivo |
| 3 | Elaborar de un sistema homologado o formato para el reporte de avance de los indicadores, atribución al desempeño y alcance de metas. | Diseño del formato del Programa Operativo Anual a nivel actividad, entre otros formatos que atribuyan información respecto al avance de los indicadores. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Sistema homologado o formato del avance de indicadores con información pertinente | Programa Operativo Anual y/o formatos de reporte de avance de indicadores |
| 4 | Realizar la alineación del Fin del Programa presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo y Agenda 2030. | Definir las alineaciones del Programa respecto al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, Agenda 2030. Captura de la alineación en un formato oficial. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Alineación del Programa con Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, Agenda 2030, etc. | Documento con alineación del Programa |
| 5 | Implementar un mecanismo de “Usuario Simulado” dirigido a los procesos de adquisición de bienes materiales y/o servicios, con el fin de identificar la causa y/o motivo de la ralentización en el proceso de adquisición y, con ello, brindar una respuesta eficaz y oportuna a los beneficiarios del Programa presupuestario. | Establecer los bienes y/o servicios prospectos a la implementación del mecanismo de “Usuario simulado” Diseño de reportes para el registro de los hallazgos del mecanismo. Definición de herramientas para la aplicación del “Usuario simulado”. Análisis e identificación de las causas de cuellos de botella del proceso. Implementación de estrategias para agilizar o mejorar el proceso. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño y Unidades Responsables | 30 de Septiembre del 2020 | Identificación y resolución de cuellos de botella identificados del proceso de adquisición de bienes materiales y/o servicios | Registro de la implementación del mecanismo “Usuario simulado” y comprobante de la implementación de mejoras |
| 6 | Diseñar un mecanismo para identificar la percepción de la población atendida con base a los bienes y/o servicios que puedan ser percibidos por los beneficiarios. | Con base al análisis de la población beneficiaria y los bienes y servicios otorgados, diseñar un instrumento que permita identificar la percepción de los beneficiarios. Aplicar el instrumento y tabular los resultados. Elaborar de informe de resultados y estrategias de mejora. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Identificar la percepción de los beneficiarios respecto a los bienes y/o servicios otorgados a través del Programa | Reporte o informe que detalle los hallazgos identificados relativos a la percepción de los beneficiarios respecto a los bienes y servicios brindados a través del Programa |
| 7 | Tomar como base la presente evaluación para la elaboración de un manual de procedimientos para la operación del Programa. | Establecer organigrama. Analizar y definir las funciones de las Unidades Responsables tomando en consideración los procedimientos de la evaluación. Diseño de procedimiento y Procesos Elaboración de manual de operación Dar a conocer el manual al personal | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño y Unidades Responsables | 30 de Septiembre del 2020 | Elaboración de un manual de procedimiento del Programa | Manual de procedimientos del Programa |
| 8 | Unificar e integrar las matrices de indicadores, obteniendo congruencia con los procesos operativos y garantizando la lógica horizontal y vertical. | Definir el Fin y Propósito del Programa Elegir y/o diseñar indicadores pertinentes que tengan avance únicamente con el recurso del Programa Implementar la Metodología del Marco Lógico para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Matriz de Indicadores específica del Programa | Matriz de Indicadores y Fichas Técnicas |
| 12 | Monitorear y dar seguimiento a las Unidades Responsables respecto al avance físico y financiero, garantizando la actualización de todos los registros del avance. | Definir formatos que contribuyan a registrar y comprobar el avance físico y financiero de los indicadores del Programa Implementar los formatos de avance físico y financiero Analizar y actualizar el avance de los indicadores. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño y Unidad Administrativa de Egresos | 30 de Septiembre del 2020 | Avance físico financiero congruente de los indicadores | Reportes de avance físico financiero, Programa Operativo Anual y reportes que permitan replicar el avance de las metas |
| 13 | Implementar la Metodología del Marco Lógico para el rediseño del Programa en ejercicios posteriores. | Analizar por medio de la Metodología del Marco Lógico el diseño del Programa (Lógica horizontal y vertical) | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Matriz de Indicadores del Programa rediseñada | Matriz de Indicadores Fichas Técnicas de los Indicadores |
| 14 | Asignar a la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño personal específico y con el perfil adecuado, derivado a que actualmente se encuentra operando de manera alterna con la Dirección de Auditoría. | Especificar puestos necesarios para la operación de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación al Desempeño. Determinar perfil y características para cada uno de los puestos. | Contraloría Municipal | 30 de Septiembre del 2020 | Funciones y perfiles de puestos de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación al Desempeño consolidados | Manual de Procedimientos |

| Nombre y Firma del Responsable |  | Nombre y Firma del Enlace de Evaluación |  | Nombre y Firma del Titular de la Institución |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,

derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo C

Avance del Documento de Trabajo

| Nombre de la Dependencia/Entidad: | Gobierno Municipal de Saltillo |
| --- | --- |
| Nombre del programa: | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios |

| Núm. Consc. | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Establecer y documentar una estrategia de cobertura la cual abarque las metas de la población a atender, así como, la conceptualización y cuantificación de las poblaciones, las cuales incluyan la característica de perspectiva de género, con el propósito de contribuir a establecer metas anuales de cobertura congruentes con lo que se desea alcanzar. | Definición y cuantificación de la población de referencia, población objetivo, población potencial, población atendida y población postergada, incluyendo la perspectiva de género y asegurando congruencia con las metas anuales de cobertura. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Focalización de la Población Objetivo del Programa | Documento de la Focalización de la Población Objetivo | 0% |  |  |
| 3 | Elaborar de un sistema homologado o formato para el reporte de avance de los indicadores, atribución al desempeño y alcance de metas. | Diseño del formato del Programa Operativo Anual a nivel actividad, entre otros formatos que atribuyan información respecto al avance de los indicadores. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Sistema homologado o formato del avance de indicadores con información pertinente | Programa Operativo Anual y/o formatos de reporte de avance de indicadores | 0% |  |  |
| 4 | Realizar la alineación del Fin del Programa presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo y Agenda 2030. | Definir las alineaciones del Programa respecto al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, Agenda 2030. Captura de la alineación en un formato oficial. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Alineación del Programa con Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, Agenda 2030, etc. | Documento con alineación del Programa | 0% |  |  |
| 5 | Implementar un mecanismo de “Usuario Simulado” dirigido a los procesos de adquisición de bienes materiales y/o servicios, con el fin de identificar la causa y/o motivo de la ralentización en el proceso de adquisición y, con ello, brindar una respuesta eficaz y oportuna a los beneficiarios del Programa presupuestario. | Establecer los bienes y/o servicios prospectos a la implementación del mecanismo de “Usuario simulado” Diseño de reportes para el registro de los hallazgos del mecanismo. Definición de herramientas para la aplicación del “Usuario simulado”. Análisis e identificación de las causas de cuellos de botella del proceso. Implementación de estrategias para agilizar o mejorar el proceso. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño y Unidades Responsables | 30 de Septiembre del 2020 | Identificación y resolución de cuellos de botella identificados del proceso de adquisición de bienes materiales y/o servicios | Registro de la implementación del mecanismo “Usuario simulado” y comprobante de la implementación de mejoras | 0% |  |  |
| 6 | Diseñar un mecanismo para identificar la percepción de la población atendida con base a los bienes y/o servicios que puedan ser percibidos por los beneficiarios. | Con base al análisis de la población beneficiaria y los bienes y servicios otorgados, diseñar un instrumento que permita identificar la percepción de los beneficiarios. Aplicar el instrumento y tabular los resultados. Elaborar de informe de resultados y estrategias de mejora. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Identificar la percepción de los beneficiarios respecto a los bienes y/o servicios otorgados a través del Programa | Reporte o informe que detalle los hallazgos identificados relativos a la percepción de los beneficiarios respecto a los bienes y servicios brindados a través del Programa | 0% |  |  |
| 7 | Tomar como base la presente evaluación para la elaboración de un manual de procedimientos para la operación del Programa. | Establecer organigrama. Analizar y definir las funciones de las Unidades Responsables tomando en consideración los procedimientos de la evaluación. Diseño de procedimiento y Procesos Elaboración de manual de operación Dar a conocer el manual al personal | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño y Unidades Responsables | 30 de Septiembre del 2020 | Elaboración de un manual de procedimiento del Programa | Manual de procedimientos del Programa | 0% |  |  |
| 8 | Unificar e integrar las matrices de indicadores, obteniendo congruencia con los procesos operativos y garantizando la lógica horizontal y vertical. | Definir el Fin y Propósito del Programa Elegir y/o diseñar indicadores pertinentes que tengan avance únicamente con el recurso del Programa Implementar la Metodología del Marco Lógico para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Matriz de Indicadores específica del Programa | Matriz de Indicadores y Fichas Técnicas | 0% |  |  |
| 12 | Monitorear y dar seguimiento a las Unidades Responsables respecto al avance físico y financiero, garantizando la actualización de todos los registros del avance. | Definir formatos que contribuyan a registrar y comprobar el avance físico y financiero de los indicadores del Programa Implementar los formatos de avance físico y financiero Analizar y actualizar el avance de los indicadores. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño y Unidad Administrativa de Egresos | 30 de Septiembre del 2020 | Avance físico financiero congruente de los indicadores | Reportes de avance físico financiero, Programa Operativo Anual y reportes que permitan replicar el avance de las metas | 0% |  |  |
| 13 | Implementar la Metodología del Marco Lógico para el rediseño del Programa en ejercicios posteriores. | Analizar por medio de la Metodología del Marco Lógico el diseño del Programa (Lógica horizontal y vertical) | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Matriz de Indicadores del Programa rediseñada | Matriz de Indicadores Fichas Técnicas de los Indicadores | 0% |  |  |
| 14 | Asignar a la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño personal específico y con el perfil adecuado, derivado a que actualmente se encuentra operando de manera alterna con la Dirección de Auditoría. | Especificar puestos necesarios para la operación de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación al Desempeño. Determinar perfil y características para cada uno de los puestos. | Contraloría Municipal | 30 de Septiembre del 2020 | Funciones y perfiles de puestos de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación al Desempeño consolidados | Manual de Procedimientos | 0% |  |  |

| Nombre y Firma del Responsable |  | Nombre y Firma del Enlace de Evaluación |  | Nombre y Firma del Titular de la Institución |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Institucionales,

Derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo D

Documento Institucional

| Nombre de la Dependencia/Entidad: | Gobierno Municipal de Saltillo |
| --- | --- |
| Nombre del programa: | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios |

| Núm. Consc. | Aspecto Susceptible de Mejora | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o evidencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Establecer y documentar un catálogo de indicadores a nivel Municipal, el cual contenga la base para cada uno de los Programas presupuestarios y con ello realizar el monitoreo de los procesos, insumos y de las actividades ejecutadas con el fin de lograr los productos específicos del Programa. | Contraloría Municipal | Definir los indicadores para cada Programa ejercido por el municipio en conjunto con las Unidades Responsables de los Programas Presupuestarios ejercidos. Diseñar el catálogo de indicadores. Oficializar y comunicar el catálogo de indicadores a las Unidades Responsables. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Catálogo de indicadores para los Programas Presupuestarios ejercidos a través del Municipio de Saltillo | Catálogo de Indicadores del Municipio de Saltillo |
| 9 | Elaborar un sistema homologado o formato para el reporte de avance de los indicadores, el cual muestre el avance físico y financiero, así como, su atribución al desempeño y alcance de metas. Asimismo, realizar la planeación y programación del presupuesto partiendo del Programa Operativo Anual. | Contraloría Municipal | Diseñar un formato para el reporte del avance de los indicadores que abarque el avance físico y financiero, considerando a las líneas base, metas programadas y avance alcanzado. Implementar en la etapa de planeación y programación el Programa Operativo Anual, asegurando congruencia con las fichas técnicas de los indicadores. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño y Unidad Administrativa de Egresos | 30 de Septiembre del 2020 | Congruencia en el avance físico y financiero en la documentación reportada de los indicadores | Programa Operativo Anual, Fichas Técnicas de los Indicadores, Matriz de Indicadores del Programa, formatos de avance físico y financiero |
| 10 | Generar un mecanismo de identificación para el presupuesto asignado y el gasto ejercido, permitiendo identificar la información a nivel Sub-proyecto por Unidad Responsable. | Contraloría Municipal | Definir un mecanismo oficial que permita identificar el presupuesto asignado y ejercido, a nivel Sub Proyecto por las Unidades Responsables | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño, Unidad Administrativa de Egresos | 30 de Septiembre del 2020 | Identificación del presupuesto asignado y ejercido a nivel Sub proyecto por Unidad Responsable | Base de datos, reportes del seguimiento del presupuesto |
| 11 | Diseñar e implementar normatividad específica para la ejecución del Programa en el municipio debido a que únicamente se cuenta con reglas de operación del Fondo. | Contraloría Municipal | Diseñar normatividad interna para la operación del Fondo. Corroborar cumplimiento con la normatividad aplicable para su ejecución. Concientización y difusión de la normatividad a las Unidades Responsables. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Normatividad interna para la operación del recurso del Fondo | Normatividad interna del municipio para ejecución del Fondo |

| Nombre y Firma del Responsable |  | Nombre y Firma del Enlace de Evaluación |  | Nombre y Firma del Titular de la Institución |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Institucionales,

derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo E

Avance del Documento Institucional

| Nombre de la Dependencia/Entidad | Gobierno Municipal de Saltillo |
| --- | --- |
| Nombre del programa: | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios |

| Núm. Consc. | Aspecto Susceptible de Mejora | Área Coordinadora | Acciones a Emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o evidencias | % de Avance | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Establecer y documentar un catálogo de indicadores a nivel Municipal, el cual contenga la base para cada uno de los Programas presupuestarios y con ello realizar el monitoreo de los procesos, insumos y de las actividades ejecutadas con el fin de lograr los productos específicos del Programa. | Contraloría Municipal | Definir los indicadores para cada Programa ejercido por el municipio en conjunto con las Unidades Responsables de los Programas Presupuestarios ejercidos. Diseñar el catálogo de indicadores. Oficializar y comunicar el catálogo de indicadores a las Unidades Responsables. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Catálogo de indicadores para los Programas Presupuestarios ejercidos a través del Municipio de Saltillo | Catálogo de Indicadores del Municipio de Saltillo | 0% |  |  |
| 9 | Elaborar un sistema homologado o formato para el reporte de avance de los indicadores, el cual muestre el avance físico y financiero, así como, su atribución al desempeño y alcance de metas. Asimismo, realizar la planeación y programación del presupuesto partiendo del Programa Operativo Anual. | Contraloría Municipal | Diseñar un formato para el reporte del avance de los indicadores que abarque el avance físico y financiero, considerando a las líneas base, metas programadas y avance alcanzado. Implementar en la etapa de planeación y programación el Programa Operativo Anual, asegurando congruencia con las fichas técnicas de los indicadores. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño y Unidad Administrativa de Egresos | 30 de Septiembre del 2020 | Congruencia en el avance físico y financiero en la documentación reportada de los indicadores | Programa Operativo Anual, Fichas Técnicas de los Indicadores, Matriz de Indicadores del Programa, formatos de avance físico y financiero | 0% |  |  |
| 10 | Generar un mecanismo de identificación para el presupuesto asignado y el gasto ejercido, permitiendo identificar la información a nivel Sub-proyecto por Unidad Responsable. | Contraloría Municipal | Definir un mecanismo oficial que permita identificar el presupuesto asignado y ejercido, a nivel Sub Proyecto por las Unidades Responsables | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño, Unidad Administrativa de Egresos | 30 de Septiembre del 2020 | Identificación del presupuesto asignado y ejercido a nivel Sub proyecto por Unidad Responsable | Base de datos, reportes del seguimiento del presupuesto | 0% |  |  |
| 11 | Diseñar e implementar normatividad específica para la ejecución del Programa en el municipio debido a que únicamente se cuenta con reglas de operación del Fondo. | Contraloría Municipal | Diseñar normatividad interna para la operación del Fondo. Corroborar cumplimiento con la normatividad aplicable para su ejecución. Concientización y difusión de la normatividad a las Unidades Responsables. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño | 30 de Septiembre del 2020 | Normatividad interna para la operación del recurso del Fondo | Normatividad interna del municipio para ejecución del Fondo | 0% |  |  |

| Nombre y Firma del Responsable |  | Nombre y Firma del Enlace de Evaluación |  | Nombre y Firma del Titular de la Institución |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo F

Posición Institucional

| Nombre de la Dependencia/Entidad: | Gobierno Municipal de Saltillo |
| --- | --- |
| Nombre del programa evaluado: | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios |

- Comentarios Generales Los Aspectos Susceptibles de Mejora, se derivan de las áreas de oportunidad identificadas. El Ayuntamiento se encuentra en un proceso de gestión del cambio en cuanto a la iniciativa del Presupuesto basado en Resultados (PbR), por lo que nos proponemos a avanzar con el cumplimiento de los ASM paulatinamente para el cumplimiento en tiempo y forma según se encuentra en los anteriores anexos.

- Comentarios Específicos Comentario específico del ASM 1: Involucrar a las Unidades Responsables que ejercen el recurso para el diseño del catálogo de indicadores municipales. Comentario específico del ASM 2: Analizar la focalización de la población objetivo a través de los bienes y/o servicios ofertados a través del Programa. Comentario específico del ASM 5: Considerar discreción para el diseño y la implementación del “Usuario simulado” con el fin de obtener resultados confiables. Comentario específico del ASM 6: Tomar en consideración las características de los bienes y/o servicios que se puedan percibir de manera clara y precisa.

- Referencias a las Fuentes de Información Utilizadas Ley General de Contabilidad Gubernamental, fichas técnicas de los indicadores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, Matriz de Indicadores de los Sub Programas con recurso de FORTAMUN, base de datos con monto ejercido del Fondo.

- Referencia a las Unidades que participan en su elaboración Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal de Saltillo, Unidad Administrativa de Egresos, Unidad Administrativa de Adquisiciones y Unidades Responsables que ejercen el recurso del Fondo

| - Nombre y firma de los Responsables de la Opinión Institucional |  |
| --- | --- |
| Nombre y Firma del Responsable del Programa |  |
| Nombre y Firma del Enlace de Evaluación |  |
| Nombre y Firma del Responsable de la Programación y Presupuesto |  |
| Otros (Especifique) |  |