Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,

derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo B

Documento de Trabajo

| Nombre de la Dependencia/Entidad: | Contraloría Municipal de Saltillo |
| --- | --- |
| Nombre del programa: | Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública |

| Núm. Consc. | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Establecer y documentar una estrategia de cobertura. | Establecer y documentar una estrategia de cobertura la cual abarque las metas de la población a atender, así como, la conceptualización y cuantificación de las poblaciones, mismas que incluyan la característica de perspectiva de género, con el propósito de contribuir a establecer metas anuales de cobertura congruentes con lo que se desea alcanzar. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Operación del Programa más eficiente y con mayor comunicación | -Estrategia de cobertura documentada |
| 4 | Realizar un Diagnóstico del Programa Presupuestario. | Realizar un diagnóstico del Programa, con base en los TdR de “Diagnóstico de Programas Nuevos” emitidos por el CONEVAL, que represente el sustento y justificación del mismo, por medio de estadísticas y fuentes de información oficiales, para su aporte en la toma de decisiones para futuros cambios en el Programa. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Diagnóstico pertinente con las características establecidas por el CONEVAL con el fin de tener un sustento teórico de la creación del Programa | -Árbol del problema -Árbol de objetivos - Diagnóstico del Programa |
| 5 | Adicionar los formatos establecidos por la Metodología del Marco Lógico y la Guía para la construcción de la MIR de la SHCP. | Implementar los formatos establecidos y requeridos por la Metodología del Marco Lógico, como lo son: Árboles de problema y objetivos, Matriz de Indicadores para Resultados, Fichas técnicas de Indicadores, Programa Operativo Anual, Focalización de la población. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Cumplir con lo establecido en el artículo 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, implementar los formatos establecidos por la Metodología del Marco Lógico | Árbol del Problema Árbol de Objetivos Matriz de Indicadores Fichas Técnicas Programa Operativo Anual Focalización de la Población |
| 6 | Elaboración de sistema para el reporteo de avances. | Elaborar de un sistema homologado o formato para el reporte de avance de los indicadores, atribución al desempeño y alcance de metas. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Sistema homologado o formato del avance de indicadores con información pertinente | Programa Operativo Anual y/o formatos de reporte de avance de indicadores |
| 7 | Definir un mecanismo para validación y seguimiento de los indicadores. | Definir un mecanismo entre la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño y las Unidades Responsables, para la validación y el seguimiento de la consistencia de cada uno de los indicadores de la MIR. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Unidades Responsables | 30/09/2020 | Avance físico financiero congruente de los indicadores | Reportes de avance físico financiero, Programa Operativo Anual y reportes que permitan replicar el avance de las metas |
| 8 | Unificar e integrar la Matriz de Indicadores | Unificar e integrar las matrices de indicadores a nivel Programa Presupuestario, logrando congruencia con los procesos operativos y garantizando la lógica horizontal y vertical. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Unidades Responsables | 30/09/2020 | Matriz de indicadores unificada con una lógica horizontal y vertical con base en la Metodología del Marco Lógico y la Guía para la construcción de la MIR, con el fin de obtener un control en los procesos operativos | Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas técnicas |
| 11 | Diseñar un mecanismo de percepción de la población. | Diseñar un mecanismo para identificar la percepción de la población atendida o contraloría social, con base en los bienes y/o servicios que puedan ser recibidos por los beneficiarios. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Unidades Responsables | 30/09/2020 | Identificar la percepción de los beneficiarios respecto a los bienes y/o servicios otorgados a través del Programa | Reporte o informe que detalle los hallazgos identificados relativos a la percepción de los beneficiarios respecto a los bienes y servicios brindados a través del Programa |

| Nombre y Firma del Responsable |  | Nombre y Firma del Enlace de Evaluación |  | Nombre y Firma del Titular de la Institución |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,

derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo C

Avance del Documento de Trabajo

| Nombre de la Dependencia/Entidad: | Contraloría Municipal de Saltillo |
| --- | --- |
| Nombre del programa: | Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública |

| Núm. Consc. | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Establecer y documentar una estrategia de cobertura. | Establecer y documentar una estrategia de cobertura la cual abarque las metas de la población a atender, así como, la conceptualización y cuantificación de las poblaciones, mismas que incluyan la característica de perspectiva de género, con el propósito de contribuir a establecer metas anuales de cobertura congruentes con lo que se desea alcanzar. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Operación del Programa más eficiente y con mayor comunicación | -Estrategia de cobertura documentada | 0% |  |  |
| 4 | Realizar un Diagnóstico del Programa Presupuestario. | Realizar un diagnóstico del Programa, con base en los TdR de “Diagnóstico de Programas Nuevos” emitidos por el CONEVAL, que represente el sustento y justificación del mismo, por medio de estadísticas y fuentes de información oficiales, para su aporte en la toma de decisiones para futuros cambios en el Programa. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Diagnóstico pertinente con las características establecidas por el CONEVAL con el fin de tener un sustento teórico de la creación del Programa | -Árbol del problema -Árbol de objetivos - Diagnóstico del Programa | 0% |  |  |
| 5 | Adicionar los formatos establecidos por la Metodología del Marco Lógico y la Guía para la construcción de la MIR de la SHCP. | Implementar los formatos establecidos y requeridos por la Metodología del Marco Lógico, como lo son: Árboles de problema y objetivos, Matriz de Indicadores para Resultados, Fichas técnicas de Indicadores, Programa Operativo Anual, Focalización de la población. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Cumplir con lo establecido en el artículo 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, implementar los formatos establecidos por la Metodología del Marco Lógico | Árbol del Problema Árbol de Objetivos Matriz de Indicadores Fichas Técnicas Programa Operativo Anual Focalización de la Población | 0% |  |  |
| 6 | Elaboración de sistema para el reporteo de avances. | Elaborar de un sistema homologado o formato para el reporte de avance de los indicadores, atribución al desempeño y alcance de metas. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Sistema homologado o formato del avance de indicadores con información pertinente | Programa Operativo Anual y/o formatos de reporte de avance de indicadores | 0% |  |  |
| 7 | Definir un mecanismo para validación y seguimiento de los indicadores. | Definir un mecanismo entre la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño y las Unidades Responsables, para la validación y el seguimiento de la consistencia de cada uno de los indicadores de la MIR. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Unidades Responsables | 30/09/2020 | Avance físico financiero congruente de los indicadores | Reportes de avance físico financiero, Programa Operativo Anual y reportes que permitan replicar el avance de las metas | 0% |  |  |
| 8 | Unificar e integrar la Matriz de Indicadores | Unificar e integrar las matrices de indicadores a nivel Programa Presupuestario, logrando congruencia con los procesos operativos y garantizando la lógica horizontal y vertical. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Unidades Responsables | 30/09/2020 | Matriz de indicadores unificada con una lógica horizontal y vertical con base en la Metodología del Marco Lógico y la Guía para la construcción de la MIR, con el fin de obtener un control en los procesos operativos | Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas técnicas | 0% |  |  |
| 11 | Diseñar un mecanismo de percepción de la población. | Diseñar un mecanismo para identificar la percepción de la población atendida o contraloría social, con base en los bienes y/o servicios que puedan ser recibidos por los beneficiarios. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Unidades Responsables | 30/09/2020 | Identificar la percepción de los beneficiarios respecto a los bienes y/o servicios otorgados a través del Programa | Reporte o informe que detalle los hallazgos identificados relativos a la percepción de los beneficiarios respecto a los bienes y servicios brindados a través del Programa | 0% |  |  |

| Nombre y Firma del Responsable |  | Nombre y Firma del Enlace de Evaluación |  | Nombre y Firma del Titular de la Institución |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Institucionales,

Derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo D

Documento Institucional

| Nombre de la Dependencia/Entidad: | Contraloría Municipal de Saltillo |
| --- | --- |
| Nombre del programa: | Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública |

| Núm. Consc. | Aspecto Susceptible de Mejora | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o evidencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Continuar con el proceso de evaluación del Programa en el próximo Programa Anual de Evaluación. | Contraloría Municipal | Realizar una segunda evaluación de tipo Diseño que permita retroalimentar al Programa para consolidar su consistencia. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Continuar con el ciclo de evaluaciones establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación | Informe Final de Evaluación de tipo Diseño |
| 2 | Establecer y documentar un catálogo de indicadores Municipal | Contraloría Municipal | Establecer y documentar un catálogo de indicadores a nivel Municipal, el cual contenga la base para cada uno de los Programas presupuestarios y, con ello, realizar el monitoreo de los procesos, insumos y de las actividades ejecutadas con el fin de lograr los productos específicos del Programa. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Catálogo de indicadores para los Programas Presupuestarios ejercidos a través del Municipio de Saltillo | Catálogo de Indicadores del Municipio de Saltillo |
| 9 | Realizar la alineación del Fin a los objetivos superiores del Programa. | Contraloría Municipal | Derivado a la construcción de la Matriz de Indicadores a nivel Programa Presupuestario, realizar la alineación del FIN al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo y Agenda 2030. | Contraloría Municipal Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Dirección de Auditoría | 30/09/2020 | Alineación del fin y propósito a los objetivos superiores, que en este caso se relaciona al PED, PND y Agenda 2030 | Anteproyecto Fichas técnicas de indicadores nivel fin y propósito |
| 10 | Implementar un mecanismo de “Usuario Simulado” | Contraloría Municipal | Implementar un mecanismo de “Usuario Simulado” dirigido a los procesos de adquisición de bienes materiales y/o servicios, con el fin de identificar la causa y/o motivo de la ralentización en el proceso de adquisición y con ello brindar una respuesta eficaz y oportuna a los beneficiarios del Programa Presupuestario. | Dirección de Adquisiciones | 30/09/2020 | Identificación y resolución de cuellos de botella identificados del proceso de adquisición de bienes materiales y/o servicios | Registro de la implementación del mecanismo “Usuario simulado” y comprobante de la implementación de mejoras |
| 12 | Generar un mecanismo de identificación del presupuesto y gasto del Programa. | Contraloría Municipal | Generar un mecanismo de identificación para el presupuesto asignado, fuentes de financiamiento y el gasto ejercido, permitiendo identificar la información a nivel Sub-proyecto por Unidad Responsable. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Unidades Responsables | 30/09/2020 | Asignación del recurso eficiente y eficaz, así como identificación del gasto ejercido | Clasificadores por Objeto del Gasto Cuenta Pública POA |
| 13 | Asignar a la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño personal específico y con el perfil adecuado, derivado a que actualmente se encuentra operando de manera alterna con la Dirección de Auditoría | Contraloría Municipal | Asignar a la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño personal específico y con el perfil adecuado, derivado a que actualmente se encuentra operando de manera alterna con la Dirección de Auditoría, lo cual es un área de oportunidad porque las funciones oficiales de la contraloría tiene mayor enfoque en el seguimiento, monitoreo y fiscalización y no en planeación y programación. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Funciones y perfiles de puestos de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación al Desempeño consolidados | Manual de Procedimientos |

| Nombre y Firma del Responsable |  | Nombre y Firma del Enlace de Evaluación |  | Nombre y Firma del Titular de la Institución |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Institucionales,

derivados de Informes y Evaluaciones Externas

| Nombre de la Dependencia/Entidad: | Contraloría Municipal de Saltillo |
| --- | --- |
| Nombre del programa: | Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública |

| Núm. Consc. | Aspecto Susceptible de Mejora | Área Coordinadora | Acciones a Emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o evidencias | % de Avance | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Continuar con el proceso de evaluación del Programa en el próximo Programa Anual de Evaluación. | Contraloría Municipal | Realizar una segunda evaluación de tipo Diseño que permita retroalimentar al Programa para consolidar su consistencia. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Continuar con el ciclo de evaluaciones establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación | Informe Final de Evaluación de tipo Diseño | 0% |  |  |
| 2 | Establecer y documentar un catálogo de indicadores Municipal | Contraloría Municipal | Establecer y documentar un catálogo de indicadores a nivel Municipal, el cual contenga la base para cada uno de los Programas presupuestarios y, con ello, realizar el monitoreo de los procesos, insumos y de las actividades ejecutadas con el fin de lograr los productos específicos del Programa. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Catálogo de indicadores para los Programas Presupuestarios ejercidos a través del Municipio de Saltillo | Catálogo de Indicadores del Municipio de Saltillo | 0% |  |  |
| 9 | Realizar la alineación del Fin a los objetivos superiores del Programa. | Contraloría Municipal | Derivado a la construcción de la Matriz de Indicadores a nivel Programa Presupuestario, realizar la alineación del FIN al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo y Agenda 2030. | Contraloría Municipal Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Dirección de Auditoría | 30/09/2020 | Alineación del fin y propósito a los objetivos superiores, que en este caso se relaciona al PED, PND y Agenda 2030 | Anteproyecto Fichas técnicas de indicadores nivel fin y propósito | 0% |  |  |
| 10 | Implementar un mecanismo de “Usuario Simulado” | Contraloría Municipal | Implementar un mecanismo de “Usuario Simulado” dirigido a los procesos de adquisición de bienes materiales y/o servicios, con el fin de identificar la causa y/o motivo de la ralentización en el proceso de adquisición y con ello brindar una respuesta eficaz y oportuna a los beneficiarios del Programa Presupuestario. | Dirección de Adquisiciones | 30/09/2020 | Identificación y resolución de cuellos de botella identificados del proceso de adquisición de bienes materiales y/o servicios | Registro de la implementación del mecanismo “Usuario simulado” y comprobante de la implementación de mejoras | 0% |  |  |
| 12 | Generar un mecanismo de identificación del presupuesto y gasto del Programa. | Contraloría Municipal | Generar un mecanismo de identificación para el presupuesto asignado, fuentes de financiamiento y el gasto ejercido, permitiendo identificar la información a nivel Sub-proyecto por Unidad Responsable. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Unidades Responsables | 30/09/2020 | Asignación del recurso eficiente y eficaz, así como identificación del gasto ejercido | Clasificadores por Objeto del Gasto Cuenta Pública POA | 0% |  |  |
| 13 | Asignar a la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño personal específico y con el perfil adecuado, derivado a que actualmente se encuentra operando de manera alterna con la Dirección de Auditoría | Contraloría Municipal | Asignar a la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño personal específico y con el perfil adecuado, derivado a que actualmente se encuentra operando de manera alterna con la Dirección de Auditoría, lo cual es un área de oportunidad porque las funciones oficiales de la contraloría tiene mayor enfoque en el seguimiento, monitoreo y fiscalización y no en planeación y programación. | Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño | 30/09/2020 | Funciones y perfiles de puestos de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación al Desempeño consolidados | Manual de Procedimientos | 0% |  |  |

| Nombre y Firma del Responsable |  | Nombre y Firma del Enlace de Evaluación |  | Nombre y Firma del Titular de la Institución |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo F

Posición Institucional

| Nombre de la Dependencia/Entidad: | Contraloría Municipal de Saltillo |
| --- | --- |
| Nombre del programa: | Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública |

- Comentarios Generales Con anterioridad el Programa Presupuestario era denominado como “Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)”, sin embargo, surge una restructuración y es a partir del ejercicio 2016 cuando se convierte en “Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)”.

- Comentarios Específicos Con relación a la evaluación de tipo procesos efectuada al Programa presupuestario “Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública “FORTASEG” se obtienen los siguientes ASM clasificados como “Documento de trabajo” e “Institucional”. Documento de trabajo: 3. Establecer y documentar una estrategia de cobertura. 4. Realizar un Diagnóstico del Programa Presupuestario. 5. Adicionar los formatos establecidos por la Metodología del Marco Lógico y la Guía para la construcción de la MIR de la SHCP. 6. Elaboración de sistema para el reporteo de avances. 7. Definir un mecanismo para validación y seguimiento de los indicadores. 8. Unificar e integrar la Matriz de Indicadores 11. Diseñar un mecanismo de percepción de la población. Institucional: - Continuar con el proceso de evaluación del Programa en el próximo Programa Anual de Evaluación. Garantizar la consistencia de la lógica horizontal y vertical. - Establecer y documentar un catálogo de indicadores Municipal. 9. Realizar la alineación del Fin a los objetivos superiores del Programa. 10. Implementar un mecanismo de “Usuario Simulado”. 13. Asignar a la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño personal específico y con el perfil adecuado, derivado a que actualmente se encuentra operando de manera alterna con la Dirección de Auditoría.

- Referencias a las Fuentes de Información Utilizadas Ley General de Contabilidad Gubernamental, Metodología del Marco Lógico, Guía para la construcción de la MIR, Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2018, Informe de cumplimiento al cuarto trimestre del FORTASEG, Matriz de Indicadores 2018 – Proyectos, Lineamientos para el otorgamiento del subsidio, Diario Oficial de la Federación, Página Web del Secretariado Ejecutivo Nacional, Términos de Referencia para la evaluación de Procesos,

- Referencia a las Unidades que participan en su elaboración Contraloría Municipal de Saltillo, Unidad Administrativa de Modernización Administrativa del Sistema de Evaluación al Desempeño, Unidad Administrativa de Adquisiciones, Dirección de Egresos, Unidades Responsables de los Sub programas financiados mediante el Fondo.

| - Nombre y firma de los Responsables de la Opinión Institucional |  |
| --- | --- |
| Nombre y Firma del Responsable del Programa |  |
| Nombre y Firma del Enlace de Evaluación |  |
| Nombre y Firma del Responsable de la Programación y Presupuesto |  |
| Otros (Especifique) |  |