31/05/2019

Evaluación de Procesos

Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública “FORTASEG”, del Ejercicio Fiscal 2018

Contraloría Municipal de Saltillo

# Resumen Ejecutivo

Con base en la evaluación de desempeño de tipo procesos aplicada al Programa Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño de la Seguridad Pública “FORTASEG” del Municipio de Saltillo, por el periodo del mes de enero a diciembre del año 2018, emitimos el presente informe sobre los resultados de la misma, evaluando el ejercicio del Programa Presupuestario del año 2018.

La revisión se efectuó de acuerdo a los Términos de Referencia para la evaluación de procesos, emitidos por el CONEVAL, con el propósito de evaluar al Municipio en cuanto a los procesos del programa, con base en los factores de desempeño que se consideraron críticos y estratégicos para cumplir con las Metas y los Objetivos del Programa. Para lo cual, la Evaluación se realizó en el examen, sobre la base de pruebas selectivas de campo mayormente y gabinete, obteniendo la evidencia que soporta el funcionamiento actual de los procesos administrativos y operativos del programa para la identificación de cuellos de botella y/o buenas prácticas, con el principal objetivo de optimizar el desempeño del programa.

Como parte del trabajo, se realizó un análisis comparativo entre la información oficial entregada en las fuentes de información para análisis de gabinete y la información generada del análisis de campo a través de la aplicación de entrevistas semi - estructuradas con el personal a cargo de las Unidades Responsables correspondientes a la operación de actividades del Programa Presupuestario FORTASEG, mismas que se encuentran anexadas a este informe.

El Programa FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad.

Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública. El FORTASEG se basa en el desarrollo de las personas. Fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos e igualdad de género.

El Municipio de Saltillo en el ejercicio del 2018 aplico una estrategia focalizada conforme a los Lineamientos Generales para el otorgamiento del Subsidio, el cual ejecuto en las siguientes actividades: prevención del delito, capacitación de policías.

La gestión operativa del Programa presenta una serie de características particulares, al tener involucrados distintos actores en sus procesos. La etapa de programación se identifica en las funciones de la Unidad Administrativa de modernización y del sistema de evaluación del desempeño, la Unidad cuenta con su nombramiento y autorización, sin embargo, aún no se encuentra en funciones como tal, debido a que el personal de la Dirección de Auditoria de la Contraloría Municipal de Saltillo es la misma que desempeña dichas funciones, lo cual es un área de oportunidad porque las funciones oficiales de la contraloría tiene mayor enfoque en el seguimiento, monitoreo y fiscalización  y no en planeación y programación, por otra parte la academia de la policía participa en aplicación, seguimiento y monitoreo de sus actividades y la dirección de egresos en integración, reporteo y seguimiento y monitoreo.

Los principales resultados, que se describen a continuación, se presentan con base en la estructura establecida para las preguntas que fundamentan esta evaluación.

Principales conclusiones

En general, los procesos operativos y de gestión del Programa requieren definirse claramente y documentarse para su operación organizada, por otra parte, su ejecución se realiza conforme a la normatividad y contribuye al logro de las metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. La operación se caracteriza por un significativo esfuerzo de vinculación y coordinación, debido a la falta de claridad en los límites de responsabilidad entre de actores involucrados, ya que el programa tiene una estrategia muy específica para su operación.

En la relación a los procesos del programa, tomando en cuenta que el diseño de los procesos parte del diseño de la MIR del programa presupuestario, se identifica que debería ser más específico el diseño actual para garantizar un enlace directo y totalmente congruente en la lógica vertical, debido a que se utiliza un diseño de 2 Matrices de Indicadores para Resultados, una por cada componente o sub programa como se clasifica al interior, sin embargo, lo que complica la relación de la MIR con los procesos operativos del Programa.

El Municipio utiliza los Lineamientos Federales del Programa, sin embargo, no cuenta con normatividad interna o manual de operación que organice y regule la operación del Programa a nivel interno.