## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | AGU00160200648503 | Acción | 187018 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187018.0, modificado:187018.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 63344 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 63344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {727106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU00160300748378 | Proyecto de inversión | 86096.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86096.84, modificado:86096.84}} | Construccion De Red De Agua Potable - 212657 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO CIENEGA GRANDE - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCA, lon:-102.0270936, lat:22.16846062}} | 2016-02-20 | 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU00160300748383 | Proyecto de inversión | 220521.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220521.64, modificado:220521.64}} | Construccion De Red De Alcantarillado - 212433 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:BRECHA TRAMO VILLA JUAREZ - VIUDAS DE PONIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 RANCHERIA VILLA JUAREZ, 00000 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENT, lon:-102.0680852, lat:22.09730379}} | 2016-07-15 | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170200889650 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4902297.91}} | 2da Etapa De Rehabilitacion De Poliforum Municipal | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05007-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2017-06-08 |  | 4902297.9 | 4902297.9 | 4902297.9 | 4902297.9 | 4902297.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFIEM-SOPDU-17-062, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:4817039.29, importe_modificado:4902297.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1000667/proyecto_INICIO, 1000667/proyecto_FIN, 1000667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401044987 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Guadalupe Victoria, La Dichosa, Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0054-17-2017 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ASIENTOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1300000 | 1112727.09 | 989759.96 | 989759.96 | 989759.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0054-17-2017, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:932727.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180581/proyecto_INICIO, 1180581/proyecto_PROCESO, 1180581/proyecto_INICIO, 1180581/proyecto_PROCESO, 1180581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045027 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Francisco Larroyo, Mesa Grande, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0057-17-2017 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-01 |  | 1100000 | 1057692.31 | 964083.11 | 964083.11 | 964083.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0057-17-2017, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:992738.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180622/proyecto_INICIO, 1180622/proyecto_PROCESO, 1180622/proyecto_FIN, 1180622/proyecto_PROCESO, 1180622/proyecto_FIN, 1180622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045428 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Leopoldo Kiel, Jesus Gomez Portugal, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0075-17-2017 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1100000 | 948236.83 | 786925.52 | 786925.52 | 786925.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10028-17-2017, contratista:A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1447498.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181069/proyecto_PROCESO, 1181069/proyecto_INICIO, 1181069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401046440 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Jose Maria Morelos I Pavon, Norias De Paso Hondo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0038-17-2017 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-13 |  | 1500000 | 1424288.18 | 1344730.02 | 1344730.02 | 1344730.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0038-17-2017, contratista:ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1424288.18, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182272/proyecto_INICIO, 1182272/proyecto_FIN, 1182272/proyecto_PROCESO, 1182272/proyecto_FIN, 1182272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201133398 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5773150.0}} | Programa De Apoyos A Pequeños Productores, Componente Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable Del Suelo Y Agua (Ipassa) 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.2.2 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-09 | 2019-03-01 | 5773150 | 5753591.52 | 5753591.52 | 5753591.52 | 5753591.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201134858 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Leona Vicario, Cabecera Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0019-18-2017 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1500000 | 1406788.16 | 1154603.39 | 1154603.39 | 1154603.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0019-18-2017, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1406788.16, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273630/proyecto_PROCESO, 1273630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201135150 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. General Lázaro Cárdenas Del Río, Piedras Chinas, Calvillo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0029-18-2018 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 900000 | 828031.39 | 649099.15 | 649099.15 | 649099.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0029-18-2018, contratista:RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:828031.39, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273954/proyecto_INICIO, 1273954/proyecto_PROCESO, 1273954/proyecto_INICIO, 1273954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201136161 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3905862.09}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Tercera Etapa De Rehabilitación De Poliforum Municipal De Calvillo, Ags.) | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05007-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALVILLO, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3905862.09 | 3905862.09 | 3905862.09 | 3905862.09 | 3905862.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-036, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SADE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3814150.16, importe_modificado:3905862.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275137/proyecto_INICIO, 1275137/proyecto_PROCESO, 1275137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301387580 | Proyecto de inversión | 979496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979496.12, modificado:3756462.0}} | PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EJERCICIO 2016 (FAM POTENCIADO SUPERIOR) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO SUPERIOR 2016-001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-04-11 | 2018-12-31 | 1676004.54 | 3313438.98 | 1676004.54 | 1676004.54 | 1676004.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:44.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390337 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION, J.N. FRIDA KAHLO CALDERON, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0056-18-2017 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 865384.61 | 819204.41 | 819204.41 | 819204.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0056-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:795630.4, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390337/proyecto_PROCESO, 1390337/proyecto_FIN, 1390337/proyecto_PROCESO, 1390337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390652 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. FRANCISCO LOERA, VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0058-18-2017 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1020086.59 | 1020086.59 | 1020086.59 | 1020086.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0058-18-2017, contratista:CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1020086.59, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390652/proyecto_PROCESO, 1390652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391561 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. HEROINAS MEXICANAS, 16 DE SEPTIEMBRE, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0085-18-2017 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. José Ma. Chávez 305, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29610443, lat:21.87814635}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1051203.8 | 1051203.8 | 1051203.8 | 1051203.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0085-18-2017, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1051203.8, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391561/proyecto_FIN, 1391561/proyecto_PROCESO, 1391561/proyecto_INICIO, 1391561/proyecto_FIN, 1391561/proyecto_INICIO, 1391561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391845 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, SAN IGNACIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0120-18-2018 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1456839.37 | 1390303.56 | 1390303.56 | 1390303.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0120-18-2018, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1456839.37, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391845/proyecto_PROCESO, 1391845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391856 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ANASTASIO SERNA, EL TARAY, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0121-18-2018 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1201225.23 | 772955.34 | 772955.34 | 772955.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0121-18-2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1201225.23, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1391856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391876 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSOLIDACION J.N. J. REFUGIO ESPARZA REYES, EL BARRANCO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0135-18-2018 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1436181.88 | 1195979.56 | 1195979.56 | 1195979.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0135-18-2018, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1436181.88, importe_modificado:1442307.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391876/proyecto_FIN, 1391876/proyecto_PROCESO, 1391876/proyecto_INICIO, 1391876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391921 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. JESUS F. CONTRERAS, LAS PALOMAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0102-18-2018 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1249999.79 | 1226747.1 | 1226747.1 | 1226747.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0102-18-2018, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1091959.32, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391921/proyecto_PROCESO, 1391921/proyecto_INICIO, 1391921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391938 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, LOS CAÑOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0124-18-2018 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1239836.34 | 1210536.98 | 1210536.98 | 1210536.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0124-18-2018, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1239836.34, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391938/proyecto_INICIO, 1391938/proyecto_PROCESO, 1391938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391966 | Adquisición | 1979500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979500.0, modificado:1979500.0}} | UAA 288174 CONECTIVIDAD | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONCYT 06 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 617000 | 464122.19 | 331980.39 | 331980.39 | 331980.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:16.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301392097 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | UAA 286184 Factores Humorales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 1533340 | 1392558.46 | 1058531.27 | 1026389.92 | 1019547.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:51.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301392114 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION J.N. EDUARDO J. CORREA, CALDERA TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0041-18-2017 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-16 | 900000 | 865384.61 | 808356.75 | 808356.75 | 808356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0041-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:849520.21, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392114/proyecto_PROCESO, 1392114/proyecto_FIN, 1392114/proyecto_INICIO, 1392114/proyecto_FIN, 1392114/proyecto_INICIO, 1392114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301392132 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. AQUILES SERDAN , SAN JOSE DE GRACIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0043-18-2017 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1634615.38 | 1634615.29 | 1634615.29 | 1634615.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0043-18-2017, contratista:H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1413396.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392132/proyecto_INICIO, 1392132/proyecto_PROCESO, 1392132/proyecto_INICIO, 1392132/proyecto_FIN, 1392132/proyecto_INICIO, 1392132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401438537 | Proyecto de inversión | 496084.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248042.41, modificado:248042.41}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248042.41, modificado:248042.41}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 364494 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 364494 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-102.25593413, lat:22.34684312}} | 2018-10-18 | 2018-12-01 | 248042.41 | 248042.41 | 248042.41 | 248042.41 | 248042.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401118F, contratista:I.C. CESAR ALEXIS MUÑOZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:248042.41, importe_modificado:248042.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1438537/proyecto_PROCESO, 1438537/proyecto_INICIO, 1438537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401443327 | Proyecto de inversión | 1218916.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609458.48, modificado:609458.48}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609458.48, modificado:609458.48}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 370696 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 370696 | S | 68 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALVAREZ, CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE PIPILA ALVAREZ Y MARCO ANTONIO BARR, lon:-102.30575144, lat:22.43258376}} | 2018-06-07 | 2018-06-21 | 609458.48 | 609458.48 | 609458.48 | 609458.48 | 609458.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400918F, contratista:AE TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:609485.48, importe_modificado:609485.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1443327/proyecto_FIN, 1443327/proyecto_PROCESO, 1443327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401493737 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. HOGAR Y PATRIA, LOS DURON, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0100-18-2018 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.72, meta_modificada:313.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:191, direccion:Calle Cristobal Colon 203 A, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29607224, lat:21.87970946}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 900000 | 853860.69 | 826454.06 | 826454.06 | 826454.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0100-18-2018, contratista:BICAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:853860.69, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.72}} | {1493737/proyecto_INICIO, 1493737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494815 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. SEC. GRAL No. 33, J. REFUGIO MIRANDA AGUAYO, LOMAS DE VISTA BELLA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0196-18-2018 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3404.64, meta_modificada:3404.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lomas de Vistabella, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2594414, lat:21.8440683}} | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 1700000 | 1634614.92 | 1443792.67 | 1443792.67 | 1443792.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0196-18-2018, contratista:EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1341792.72, importe_modificado:1634615.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3404.64}} | {1494815/proyecto_INICIO, 1494815/proyecto_PROCESO, 1494815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401495379 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | CONSOLIDACION CENTRO DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11011-18-2018 | N | 0 | 0 | 4060 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1667.52, meta_modificada:1667.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cdad. de los Niños, El Eden, La Chiripa, Ags., México, lon:-102.35397577, lat:21.84212053}} | 2018-10-24 | 2019-10-23 | 20000000 | 20000000 | 19725324.46 | 19725324.46 | 19725324.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11011-18-2018, contratista:OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.808059883E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1667.52}} | {1495379/proyecto_INICIO, 1495379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401495441 | Proyecto de inversión | 433976 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433976.0, modificado:433976.0}} | CONSOLIDACION ETV No. 163, IGNACIO LOPEZ RAYON, LA VICTORIA, TEPEZALA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10015-18-2018 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:La Victoria, Ags., México, lon:-102.237796, lat:22.216671}} | 2018-12-07 | 2019-12-06 | 433976 | 433976 | 373679.75 | 373679.75 | 373679.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10015-18-2018, contratista:VITACON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:412286.48, importe_modificado:433976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.96}} | {1495441/proyecto_FIN, 1495441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401496313 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:202573.39}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:202573.39}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:202573.39}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:202573.39}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA DEPORTIVA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LA NATURA | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0296/18 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Vicente Guerrero, San Juan de la Natura, Ags., México, lon:-102.2208895, lat:22.3644458}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 810293.55 | 810293.55 | 810293.55 | 810293.55 | 810293.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E22-2018, contratista:EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:837026.68, importe_modificado:810293.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1496313/proyecto_INICIO, 1496313/proyecto_FIN, 1496313/proyecto_PROCESO, 1496313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401496364 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:205975.28}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:205975.28}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:205975.28}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:205975.28}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL PUERTA DEL MUERTO | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0294/18 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:Emiliano Zapata, Puerta del Muerto, Ags., México, lon:-102.2475122, lat:22.296442}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 823901.11 | 823901.11 | 823901.11 | 823901.11 | 823901.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E23-2018, contratista:CONSTRUCTIVO VALDETORRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:836885.76, importe_modificado:823901.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1496364/proyecto_INICIO, 1496364/proyecto_FIN, 1496364/proyecto_PROCESO, 1496364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512024 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/018/2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-18 | 2019-01-23 | 402324.23 | 402324.23 | 402324.23 | 402324.23 | 402324.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/018/2018, contratista:ATENDIENDO A TODO PRODUCTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:402324.23, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:353.0}} | {1512024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512092 | Proyecto de inversión | 13340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.334E7, modificado:1.334E7}} | CIMENTANDO EL FUTURO CON EL CORAZÓN | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 0063 | N | 0 | 0 | 13639 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:13639.0, meta_modificada:13639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296108, lat:21.8807008}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 13339022 | 13339022 | 13339022 | 13339022 | 13339022 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:13639.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512099 | Proyecto de inversión | 22860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.286E7, modificado:2.2921322E7}} | JUNTOS NUTRIMOS CON EL CORAZÓN | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 0064 | N | 0 | 0 | 116153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:116153.0, meta_modificada:116153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296108, lat:21.8807008}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 22921322 | 22921322 | 22918684 | 22918684 | 22918684 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:116153.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512538 | Proyecto de inversión | 2403054 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403054.0, modificado:1849199.09}} | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas. Segunda Etapa -"Trabajos Complementarios, Reubicación de Red Eléctrica de Media Tensión" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22020/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3423.0, meta_modificada:3423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes - San Francisco De Los Romo 273, Avícola Aguascalientes, 20297 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2906971, lat:21.94463778}} | 2018-04-13 | 2018-06-11 | 1849199.09 | 1849199.09 | 1849199.09 | 1849199.09 | 1849199.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3423.0}} | {1512538/proyecto_PROCESO, 1512538/proyecto_INICIO, 1512538/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513265 | Adquisición | 169200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169200.0, modificado:169200.0}} | EQUIPAMIENTO PARA BUSQUEDA DE PERSONAS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 09 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28243203, lat:21.88061724}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 152280 | 151704.1 | 12429.4 | 12429.4 | 12429.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:178/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:444429.06, importe_modificado:444429.06}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:157/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1404611.52, importe_modificado:1404611.52}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2019-IM-SEGGOB, contratista:MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:338192.2, importe_modificado:338192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513322 | Acción | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN ETAPA 3 CONCLUSIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | FASP AGS 2019 15 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.1, meta_modificada:717.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Virrey de Mendoza 212A, Barrio de la Estación, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28114843, lat:21.87974928}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 8139668.82 | 8139668.82 | 4069834.41 | 4069834.41 | 4069834.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FASP-13002-002-19, contratista:CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8139668.82, importe_modificado:8139668.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.3}} | {1513322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513362 | Adquisición | 6724479.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6724479.95, modificado:6724479.95}} | EQUIPAMIENTO PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 19 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Conos 105, Desarrollo Especial Ojocaliente, 20190 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25367188, lat:21.87568717}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 6632300 | 6632300 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:174/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:ALTEST, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Administracion, monto:6632300.0, importe_modificado:6632300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101514264 | Adquisición | 1299899.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299899.75, modificado:1896097.24}} | P020 EQUIDAD DE GENERO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALENTES | P020 EQUIDAD DE GENERO | S | 15000 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1299899.75, meta_modificada:1299899.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3026625, lat:21.9001392}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1256021.15 | 1256021.15 | 1256021.15 | 1256021.15 | 1256021.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1256021.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517207 | Adquisición | 673001.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673001.4, modificado:1107538.4}} | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | VIGILANCIA EP 19 | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:673001.4, meta_modificada:1107538.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3026625, lat:21.9001392}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1107538 | 656829.6 | 556800 | 556800 | 556800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:556800.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517549 | Proyecto de inversión | 7216345 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7216345.0, modificado:5882304.25}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Pavimentación con Servicios Básico de Calle Francisco I. Madero, entre C. Morelos y C. Guerrero, en Cabecera Municipal, Rincón de Romos, Ags." | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0237/18 | N | 0 | 0 | 53866 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3206187, lat:22.2289132}} | 2018-11-09 | 2019-03-08 | 5882304.25 | 5882304.25 | 5882304.25 | 5882304.25 | 5882304.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0237-050-18, contratista:LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ, ARQ., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7125080.42, importe_modificado:7125080.42}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0237-080-18, contratista:HORACIO DE LIRA IBARRA, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:39440.0, importe_modificado:39440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.0}} | {1517549/proyecto_INICIO, 1517549/proyecto_PROCESO, 1517549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517678 | Proyecto de inversión | 1100627 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100627.0, modificado:700000.0}} | Cubierta de Lona en Escuela Primaria Refugio Miranda Aguayo 01DPR0017W | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0313/18 | N | 0 | 0 | 46454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.2690988, lat:22.0745573}} | 2018-12-07 | 2019-01-05 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0313-149-18, contratista:RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1100078.25, importe_modificado:1100078.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1517678/proyecto_INICIO, 1517678/proyecto_PROCESO, 1517678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521666 | Proyecto de inversión | 1147256.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147256.6, modificado:3251214.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN JACINTO RINCON DE ROMOS - 59551 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 59551 | S | 1413 | 943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1119.04, meta_modificada:1119.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 63 Y CALLE PINO SUAREZ, CARRETERA ESTATAL 25 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUN, lon:-102.23594139, lat:22.34937542}} | 2019-07-01 | 2019-09-13 | 3251214 | 3244407.27 | 1618485.34 | 1618485.34 | 1618485.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06006-001-19, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3244407.27, importe_modificado:3244407.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1119.04}} | {1521666/proyecto_INICIO, 1521666/proyecto_PROCESO, 1521666/proyecto_FIN, 1521666/proyecto_PROCESO, 1521666/proyecto_FIN, 1521666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521722 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75886.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EJIDAL JESÚS MARÍA AGEB VEINTE - 62036 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62036 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA A LA POSTA 303 S/N CIUDAD EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE PRIMERO DE MARZO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS, lon:-102.3535664, lat:21.96481137}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22766.07 | 22766.07 | 22766.07 | 22766.07 | 22766.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1521722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521727 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:72099.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SAN JACINTO RINCÓN DE ROMOS - 62083 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62083 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 127 S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 71, CALLE ALVARO OBREGON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU, lon:-102.23265838, lat:22.35004298}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21629.82 | 21629.82 | 21629.82 | 21629.82 | 21629.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:751950.09, importe_modificado:751950.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521727/proyecto_PROCESO, 1521727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521816 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:77927.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SAN ANTONIO TEPEZALA - 63073 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 63073 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ 210 S/N PUEBLO SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.24524501, lat:22.22892831}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 23378.36 | 23378.36 | 23378.36 | 23378.36 | 23378.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1521816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521914 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72641.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA COSIO - 63592 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 63592 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN S. CASTORENA 2 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS C, lon:-102.29862532, lat:22.36277803}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21792.44 | 21792.44 | 21792.44 | 21792.44 | 21792.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1521914/proyecto_PROCESO, 1521914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521957 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72885.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA JESÚS MARÍA - 64224 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 64224 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROMAN LOERA 201 S/N INTERIOR S/N CIUDAD JESÚS MARÍA, 20996 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE MERCED GOMEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE, lon:-102.35200561, lat:21.9499636}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1521957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521965 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72885.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA MILPILLAS DE ABAJO JESUS MARIA - 64336 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 64336 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 306 S/N INTERIOR S/N PUEBLO MILPILLAS DE ABAJO, 20943 MILPILLAS DE ABAJO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENISTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE EN, lon:-102.55335762, lat:21.93770009}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1521965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522105 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:52096.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO LA CONGOJA SAN JOSÉ DE GRACIA - 65784 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65784 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE J. REFUGIO ESPARZA REYES 503 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LA CONGOJA, 20520 LA CONGOJA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUIS ORTEGA DOUGLAS Y CALLE SIERRA FRIA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN, lon:-102.56028466, lat:22.16630196}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15629.09 | 15629.09 | 15629.09 | 15629.09 | 15629.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1522105/proyecto_PROCESO, 1522105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522177 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46499.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME COSIO - 66670 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66670 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 313 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MEXIQUITO, 20469 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL ALVARO OBREGÓN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA, lon:-102.30392, lat:22.36701464}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13949.88 | 13949.88 | 13949.88 | 13949.88 | 13949.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522189 | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:89114.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SANTA ROSA EL HUIZACHE EL LLANO - 66819 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66819 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE PEDRO MARTINEZ JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LOS PRADO, lon:-102.0244552, lat:21.93744164}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 26734.4 | 26734.4 | 26734.4 | 26734.4 | 26734.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1522189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522193 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21470.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME CORRAL DE BARRANCOS JESUS MARIA - 66903 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66903 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:AVENIDA PASEO DE LAS MARAVILLAS 105 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CORRAL DE BARRANCOS, 20900 CORRAL DE BARRANCOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE DEL REFUGIO LAS ACCIONES DE AM, lon:-102.32498959, lat:21.94199313}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6441.16 | 6441.16 | 6441.16 | 6441.16 | 6441.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522214 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:45275.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME EL PORVENIR TEPEZALA - 66947 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66947 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE EL CANAL GRANDE BENITO JUÁREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PORVENIR, 20615 EL PORVENIR, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS C, lon:-102.2365004, lat:22.2370712}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13582.66 | 13582.66 | 13582.66 | 13582.66 | 13582.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1522214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522224 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:3531.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME COSIO - 66966 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66966 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN S. CASTORENA 2 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA D, lon:-102.29855558, lat:22.36278795}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1059.57 | 1059.57 | 1059.57 | 1059.57 | 1059.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522226 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:14127.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME EL REFUGIO DE AGUA ZARCA COSIO - 66967 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66967 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCI, lon:-102.27682546, lat:22.36071939}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4238.29 | 4238.29 | 4238.29 | 4238.29 | 4238.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1522226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522228 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:13814.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME LIC JESUS TERAN EL MUERTO EL LLANO - 66968 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66968 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE SIN NOMBRE MADERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO, lon:-102.05988885, lat:21.97971798}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4144.21 | 4144.21 | 4144.21 | 4144.21 | 4144.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1522228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522238 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:4217.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME PAREDES SAN JOSE DE GRACIA - 67143 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67143 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 501 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE JOAQUIN HERRERA Y CALLE JESUS AGUSTIN CASTRO, CALLE REFORMA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE , lon:-102.47921007, lat:22.15008546}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1265.32 | 1265.32 | 1265.32 | 1265.32 | 1265.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522252 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:14102.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR EL VALLE DE LAS DELICIAS RINCON DE ROMOS - 67163 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67163 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:CALLE GUERRERO 110 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL VALLE DE LAS DELICIAS, 20427 EL VALLE DE LAS DELICIAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENJAMIN RODRIGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON LAS ACCI, lon:-102.21808041, lat:22.31875243}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4230.62 | 4230.62 | 4230.62 | 4230.62 | 4230.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:751950.09, importe_modificado:751950.09}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.8}} | {1522252/proyecto_PROCESO, 1522252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522256 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:14640.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR EJIDO LA GUAYANA RANCHO SECO JESUS MARIA - 67166 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67166 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:78, direccion:CALLE 5 DE MAYO 111 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 EJIDO LA GUAYANA (RANCHO SECO), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUARES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓ, lon:-102.27336944, lat:21.98024401}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4230.62 | 4230.62 | 4230.62 | 4230.62 | 4230.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {1522256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522404 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:3524.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME GUADALUPE DE ATLAS ASIENTOS - 69884 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69884 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 20 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EL GRULLO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.030285, lat:22.26538684}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1057.39 | 1057.39 | 1057.39 | 1057.39 | 1057.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522416 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:8111.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME GRACIAS A DIOS JESUS MARIA - 69971 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69971 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE PALMITAS 10 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL RIO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.4920957, lat:21.92724607}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 2433.37 | 2433.37 | 2433.37 | 2433.37 | 2433.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522547 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21955.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SANTIAGO PABELLON DE ARTEAGA - 70861 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70861 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 606 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTIAGO, 20667 SANTIAGO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO , lon:-102.33718421, lat:22.11626659}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6586.59 | 6586.59 | 6586.59 | 6586.59 | 6586.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1522547/proyecto_PROCESO, 1522547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522551 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:65865.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME PABELLON DE HGO RINCON DE ROMOS - 70884 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70884 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO VALENTIN GOMEZ FARIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARIANO BALLEZA Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE 5 DE MAYO LAS ACC, lon:-102.34200878, lat:22.17821978}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 19759.76 | 19759.76 | 19759.76 | 19759.76 | 19759.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1522551/proyecto_PROCESO, 1522551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522611 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:66317.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA NAZARIO ORTIZ GARZA AGS - 71376 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71376 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE J. REFUGIO VELAZCO 206 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NAZARIO ORTIZ GARZA, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CRISTINA MEDELLIN Y CALLE ARIAS MUJICA, CALLE MANUEL GARCIA MARTINEZ LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.25792453, lat:21.90487601}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 19895.33 | 19895.33 | 19895.33 | 19895.33 | 19895.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522621 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:68550.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA EL CUERVERO CALVILLO - 71466 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71466 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 104 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FELIPE ANGELES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJOR, lon:-102.68973755, lat:21.86286201}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522623 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:68550.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA LA LABOR CALVILLO - 71486 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71486 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE RIO TAMESIS 117 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO PIRULES Y CALLE RIO MORCINIQUE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDA, lon:-102.69830374, lat:21.96126416}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522635 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:70917.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA SAN JACINTO RINCON DE ROMOS - 71598 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71598 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 50 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT, lon:-102.23356497, lat:22.34762426}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1522635/proyecto_INICIO, 1522635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522641 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:69401.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO CONSTITUCION AGS - 71655 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71655 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 606 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CONSTITUCIÓN, 20126 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTICULO 11 Y CALLE ARTICULO 12, AVENIDA FAISAN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA , lon:-102.28439567, lat:21.92857161}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20820.46 | 20820.46 | 20820.46 | 20820.46 | 20820.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1522641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522651 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:138803.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NAZARIO ORTIZ GARZA AGS - 71745 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71745 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE REFUGIO VELASCO CRISTINA MEDELLIN 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NAZARIO ORTIZ GARZA, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARIAS MUJICA Y CALLE GUADALUPE RIVERA, CALLE MANUEL GARCIA MARTINEZ LAS , lon:-102.2626571, lat:21.90399642}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 41640.92 | 41640.92 | 41640.92 | 41640.92 | 41640.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1522651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522663 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:69401.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SOLIDARIDAD II AGUASCALIENTES - 71799 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71799 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TLAZALHAN 170 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLIDARIDAD 2A SECCIÓN, 20263 EL POLVO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE XIUHNEL Y CALLE ATOTONITLAN, CALLE IXTLAHUATL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA , lon:-102.2450423, lat:21.86465407}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20820.46 | 20820.46 | 20820.46 | 20820.46 | 20820.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1522663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522828 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:72192.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO CHICAHUALES II JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 75053 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75053 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS 209 S/N INTERIOR S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS LOPEZ MARTINEZ Y CALLE VENADEROS, CALLE PEDRO DE LUNA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.34862603, lat:21.94591842}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1522828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524058 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:149009.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ - 81517 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 81517 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERRA FEDERICO MONTES 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMILO ARRIAGA Y CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS, CALLE GENERAL LUIS CABALLERO LAS ACCIONE, lon:-102.315701, lat:21.84967065}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 44702.82 | 44702.82 | 44702.82 | 44702.82 | 44702.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.35}} | {1524058/proyecto_PROCESO, 1524058/proyecto_INICIO, 1524058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524242 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:77729.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 81937 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 81937 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE ALCATRAZ 313 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE GLADIOLA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN, lon:-102.20632415, lat:21.85920009}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 23318.82 | 23318.82 | 23318.82 | 23318.82 | 23318.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}} | {1524242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524354 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:63235.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ - 82971 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82971 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE GENERAL LUIS MOYA, CALLE GENERAL GABRIEL LEYVA LAS ACCIONES , lon:-102.31090387, lat:21.84979236}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 18970.66 | 18970.66 | 18970.66 | 18970.66 | 18970.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1524354/proyecto_INICIO, 1524354/proyecto_PROCESO, 1524354/proyecto_INICIO, 1524354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524362 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:63235.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO TECHO FIRME LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO - 83012 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 83012 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE 216 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE CULTURA OTOMI, CALLE SAN MARTIN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA , lon:-102.24510112, lat:21.9032362}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 18970.66 | 18970.66 | 18970.66 | 18970.66 | 18970.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1524362/proyecto_PROCESO, 1524362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524669 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:56330.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 84687 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84687 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MA DEL CARMEN MARTIN DEL CAMPO JOSE MEDINA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE, CALLE FRANCISCO, lon:-102.24955007, lat:21.91389728}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 16899.17 | 16899.17 | 16899.17 | 16899.17 | 16899.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-022-2019, contratista:ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1325413.85, importe_modificado:1325413.85}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.3}} | {1524669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201525793 | Proyecto de inversión | 655615.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655615.97, modificado:582472.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESPERANZA MACIAS DURON - 32945 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 32945 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:223.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA MACIAS DURON 0 INTERIOR 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA LOERA Y CALLE LA CARDONA, PRIVADA BELTRAN EL TRAMO DE CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA PRIVADA L, lon:-102.33033585, lat:21.9621979}} | 2019-04-15 | 2019-05-29 | 582472.29 | 582472.29 | 582472.29 | 582472.29 | 582472.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-02-2019, contratista:BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:609180.53, importe_modificado:609180.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.5}} | {1525793/proyecto_INICIO, 1525793/proyecto_PROCESO, 1525793/proyecto_INICIO, 1525793/proyecto_FIN, 1525793/proyecto_PROCESO, 1525793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526122 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:79402.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES - 90131 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 90131 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SARABIA 201 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOCTOR MARIANO AZUELA Y CALLE JOSE MARIA MAYTORENA, CALLE CONVENCION LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA, lon:-102.30197266, lat:21.85126205}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 23820.83 | 23820.83 | 23820.83 | 23820.83 | 23820.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-017-2019, contratista:Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1526122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526126 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:238208.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ - 90167 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 90167 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO MONTES LUIS CABALLERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INGENIERO CAMILO ARRIAGA Y CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS, CALLE ABRAHAM GONZALEZ LAS ACCION, lon:-102.31313568, lat:21.84978328}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 71462.48 | 71462.48 | 71462.48 | 71462.48 | 71462.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-017-2019, contratista:Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1526126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526199 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:73564.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 90614 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 90614 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 134 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE CAMILO TORRES, CALLE LUCIO CABAÑAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN, lon:-102.20608662, lat:21.85738}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22069.4 | 22069.4 | 22069.4 | 22069.4 | 22069.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-014-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1414804.76, importe_modificado:1414804.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.08}} | {1526199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526250 | Proyecto de inversión | 3081000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3081000.0, modificado:2927236.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO ESCALERAS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 90950 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 90950 | S | 128 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO LIBERTAD, PABLO ESCALERAS, INDEPENDENCIA, REVOLUCION, 4 DE SEPTIEMBRE, MIRADOR DEL GAVILAN, LOS BARRENOS, RETORNO EL ROSAL, OLIVARES SANTANA, BENITO JUAREZ, MORELOS, JILGUERO, PELICANO, CANARIO, AVESTRUZ, 20 DE NOV, lon:-102.3306314, lat:22.25167855}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 878170.86 | 878170.86 | 878170.86 | 878170.86 | 878170.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-026-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1743611.95, importe_modificado:1743611.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-015-2019, contratista:ARQ. ESTHELA MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1490000.02, importe_modificado:1490000.02}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-025-2019, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1438406.95, importe_modificado:1438406.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.25}} | {1526250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526282 | Proyecto de inversión | 308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308000.0, modificado:309554.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ - 91139 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 91139 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LUIS MOYA MACLOVIO HERRERA, FRANCISCO CARRERA TORRES, FORTUNATO MAYCOTTE 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL JULIAN MEDINA Y CALLE ABRAHAM G, lon:-102.31326777, lat:21.84881911}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 92866.2 | 92866.2 | 92866.2 | 92866.2 | 92866.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-017-2019, contratista:Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1526282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526564 | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:84130.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS - 92640 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92640 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO SAN PABLO 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CULTURA OTOMI Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN MARCOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE EN, lon:-102.2422225, lat:21.9008952}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 25239.05 | 25239.05 | 25239.05 | 25239.05 | 25239.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-016-2019, contratista:Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1526564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526591 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:52797.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO NORIAS DEL PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 92926 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92926 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE AZUCENAS 115 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 70 Y CALLE NOCHEBUENA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.2098735, lat:21.85326373}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15839.22 | 15839.22 | 15839.22 | 15839.22 | 15839.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-014-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1414804.76, importe_modificado:1414804.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1526591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201527696 | Proyecto de inversión | 340486.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340486.56, modificado:320586.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CAMINO ANTIGUO A AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTIAGO - 35811 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 35811 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:386, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A AGUASCALIENTES INTERIOR S/N COLONIA VALLE DE SANTIAGO, 20804 LAS TRANQUITAS (RINCÓN DE BALTAZARES), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CAMINO ANTIGUO A AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO VAL, lon:-102.69388642, lat:21.8529798}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 320586.86 | 320586.86 | 320586.86 | 320586.86 | 320586.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-008, contratista:CONSTRUCCIONES ARQOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:320586.86, importe_modificado:320586.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1527696/proyecto_INICIO, 1527696/proyecto_FIN, 1527696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201528172 | Proyecto de inversión | 322618.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322618.06, modificado:314018.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PUERTO VALLARTA CON CONEXIÓN A COLECTOR RIO MALPASO LA PANADERA - 36453 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 36453 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:BOULEVARD PUERTO VALLARTA INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE MANZANILLO, CALLE ACAPULCO OBRA UBICADA EN CALLE PUERTO VALLARTA CON CONEXIÓN A COLECTOR DE RI, lon:-102.69506982, lat:21.86323654}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 314018.75 | 314018.75 | 314018.75 | 314018.75 | 314018.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-011, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:314018.75, importe_modificado:314018.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {1528172/proyecto_INICIO, 1528172/proyecto_FIN, 1528172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201530290 | Acción | 347019.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347019.01, modificado:346155.01}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 40070 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 40070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2019-03-01 | 2019-09-30 | 346155.01 | 346155.01 | 101655.01 | 101655.01 | 101655.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF 001/19, contratista:I.C. Ángel de Jesús Ramírez Guardado, convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:244500.0, importe_modificado:244500.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF 005/19, contratista:Ingeniería Proyecto y Control de Obra, S. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:54636.0, importe_modificado:54636.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF 002/19, contratista:Proyectos SIGMMA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:47019.01, importe_modificado:47019.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} | {1530290/proyecto_PROCESO, 1530290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531331 | Proyecto de inversión | 546161.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546161.8, modificado:437098.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SANTIAGO REYES GUERRERO ALLENDE Y PRIV VICTORIA EL BAJIO - 43402 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 43402 | S | 108 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:595.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO REYES Y CALLE ALDAMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DEL POZO DE AGUA, lon:-102.30794422, lat:22.24502646}} | 2019-05-02 | 2019-07-01 | 0 | 437098.37 | 437098.37 | 437098.37 | 437098.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-19 PAQUETE No. 2, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1520700.12, importe_modificado:1642250.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.9}} | {1531331/proyecto_INICIO, 1531331/proyecto_FIN, 1531331/proyecto_PROCESO, 1531331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531851 | Proyecto de inversión | 365143.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365143.25, modificado:505369.58}} | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CARR A EL JOCOQUI ESTANCIA DE MOSQUEIRA - 44936 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 44936 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.64, meta_modificada:343.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA SAN JOSE DE GRACIA Y CARRETERA JOCOQUI, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CARRETERA A SAN JOSE DE GRACIA SO, lon:-102.35470968, lat:22.1440813}} | 2019-05-14 | 2019-07-12 | 0 | 505369.58 | 505369.58 | 505369.58 | 505369.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 5, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:905330.92, importe_modificado:906611.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.5}} | {1531851/proyecto_PROCESO, 1531851/proyecto_INICIO, 1531851/proyecto_FIN, 1531851/proyecto_INICIO, 1531851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201537497 | Proyecto de inversión | 158972.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158972.98, modificado:158568.63}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLEJON SIN NOMBRE AMPLIACION PABELLON DE HIDALGO - 53349 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53349 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE CALLEJON SIN NUMERO PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO [EJIDO EX-HACIENDA], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A CUATRO PARCELAS DE LOS PANELES SOLA, lon:-102.31041079, lat:22.15040721}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 0 | 158568.63 | 158568.63 | 158568.63 | 158568.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 6, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:862066.24, importe_modificado:864787.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1537497/proyecto_FIN, 1537497/proyecto_INICIO, 1537497/proyecto_PROCESO, 1537497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190201537587 | Proyecto de inversión | 444740.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444740.02, modificado:433999.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE BICENTENARIO BARRIO DE CHORA RINCON DE ROMOS - 53527 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53527 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.84, meta_modificada:549.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO PUEBLO DE CHORA, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE MOTOLINIA PONIENTE, CALLE CUAUHTEMOC SOBRE MOTOLINIA PONIENTE Y CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA, lon:-102.32646415, lat:22.23263467}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 0 | 433999.56 | 433999.56 | 433999.56 | 433999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-002-19, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:433999.56, importe_modificado:433999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.84}} | {1537587/proyecto_INICIO, 1537587/proyecto_PROCESO, 1537587/proyecto_FIN, 1537587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201539047 | Proyecto de inversión | 271762.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271762.38, modificado:271762.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABASOLO - 55845 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 55845 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:108.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MATAMOROS EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENT, lon:-102.34358278, lat:21.96349878}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 271762.04 | 271762.04 | 271762.04 | 271762.04 | 271762.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-05-2019, contratista:FRAGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:255301.27, importe_modificado:255301.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.94}} | {1539047/proyecto_INICIO, 1539047/proyecto_PROCESO, 1539047/proyecto_INICIO, 1539047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201541516 | Proyecto de inversión | 159740.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159740.58, modificado:159740.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MAR JONICO Y MAR CORAL EL CHIQUIHUITERO - 85856 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 85856 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.1, meta_modificada:131.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE MAR JONICO Y MAR CORAL INTERIOR S/N RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR TIRRENO Y CALLE MAR NORUEGO, OBRA UBICAD EN LAS CALLES MAR JONICO Y MAR CO, lon:-102.70329614, lat:21.87538502}} | 2019-06-10 | 2019-10-31 | 159740.58 | 151993.43 | 151993.43 | 151993.43 | 151993.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-027, contratista:DICON DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:151993.43, importe_modificado:151993.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.1}} | {1541516/proyecto_INICIO, 1541516/proyecto_PROCESO, 1541516/proyecto_FIN, 1541516/proyecto_PROCESO, 1541516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201542038 | Proyecto de inversión | 322208.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322208.41, modificado:322208.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ E IGNACIO ALLENDE MESA GRANDE - 86591 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 86591 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.4, meta_modificada:117.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ E IIGNACIO ALLENDE INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE NICOLAS BRAVO, OBRA UBICADA EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ E IGNACIO AL, lon:-102.72365014, lat:21.80409421}} | 2019-06-10 | 2019-10-31 | 322208.41 | 310955.12 | 236274.8 | 236274.8 | 236274.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-029, contratista:SOLCYD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:310955.12, importe_modificado:310955.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.4}} | {1542038/proyecto_INICIO, 1542038/proyecto_PROCESO, 1542038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201542519 | Proyecto de inversión | 1196924.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196924.04, modificado:1196924.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SAN BERNARDO ENTRE SAN RAFAEL Y SAN COSME FRACC LOS PERICOS - 87318 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 87318 | S | 230 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.9, meta_modificada:1030.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN MARCOS FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, lon:-102.24347911, lat:21.90072846}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1196924.04 | 1196924.04 | 921521 | 921521 | 921521 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0083-2019, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1169950.57, importe_modificado:1169950.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.5}} | {1542519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544079 | Proyecto de inversión | 60200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60200.0, modificado:60169.2}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 64040 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 64040 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO 16 DE SEPTIEMBRE, 20427 16 DE SEPTIEMBRE, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-102.2047812, lat:22.35050238}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1544079/proyecto_INICIO, 1544079/proyecto_FIN, 1544079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544253 | Proyecto de inversión | 30100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30100.0, modificado:30084.6}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS TUNEL DE POTRERILLO - 64287 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64287 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO TÚNEL DE POTRERILLO, 20444 TÚNEL DE POTRERILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, VIVIENDAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TUNEL DE POTRERILLO, lon:-102.41773035, lat:22.23578734}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 30084.6 | 30084.6 | 30084.6 | 30084.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1544253/proyecto_INICIO, 1544253/proyecto_FIN, 1544253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544485 | Proyecto de inversión | 806764.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806764.15, modificado:806764.15}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO TREINTA Y DOS FRANCISCO AGUAYO MORA FRACC MORELOS I - 90455 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 90455 | S | 650 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHCHEN-ITZA 1101 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MORELOS, 20140 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTILLERO MIER Y AVENIDA SIGLO XXI, CALLE DE LA LUZ FRACCIONAMIENTO MORELOS PRIMERA SECCIÓN, lon:-102.25314793, lat:21.85744497}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 806764.15 | 806764.15 | 230827 | 230827 | 230827 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0133-2019, contratista:METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:769422.46, importe_modificado:769422.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1544485/proyecto_PROCESO, 1544485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545096 | Proyecto de inversión | 146538.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146538.94, modificado:135269.85}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA PRIV BENIGNO CHAVEZ - 65569 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65569 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.5, meta_modificada:42.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA BENIGNO CHAVEZ 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENIGNO CHAVEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NIAGARA NORTE LA SEGUNDA PRIVADA BENIGNO C, lon:-102.34513362, lat:21.9655727}} | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 135269.85 | 135269.85 | 135269.85 | 135269.85 | 135269.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-10-2019, contratista:ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:135269.85, importe_modificado:135269.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.5}} | {1545096/proyecto_INICIO, 1545096/proyecto_PROCESO, 1545096/proyecto_FIN, 1545096/proyecto_INICIO, 1545096/proyecto_FIN, 1545096/proyecto_INICIO, 1545096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545392 | Proyecto de inversión | 846976.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846976.26, modificado:846976.26}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EFREN CALDERON MANUEL DIAZ JESUS VAZQUEZ Y GULMARO RIVERA DE LA COLONIA NUEVA LOMA DEL REFUG - 66022 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 66022 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE EFREN CALDERON MANUEL DIAZ, JESUS VAZQUEZ Y GULMARO RIVERA RANCHERIA LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CARRETERA OJUELOS AGUASCALIENTES, CALLE DEL , lon:-102.0851601, lat:21.81437129}} | 2019-05-15 | 2019-06-13 | 846976.26 | 846976.26 | 846976.26 | 254092 | 254092 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:66022, contratista:INGAB CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:846976.26, importe_modificado:846976.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1545392/proyecto_PROCESO, 1545392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545532 | Proyecto de inversión | 901990.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901990.57, modificado:901990.57}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA FRAAC POZO BRAVO - 91959 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 91959 | S | 300 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE POZO DE LA CRUZ 125 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO POZO BRAVO NORTE, 20126 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA POZO BRAVO Y CALLE PAULINO N. MARTÍ, CALLE GRITO DE LA LIBERTAD FRACCIONAMIENTO POZO BRAVO, lon:-102.28063334, lat:21.92623521}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 901990.57 | 901990.57 | 840602 | 840602 | 840602 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0126-2019, contratista:CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:869993.24, importe_modificado:869993.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1545532/proyecto_PROCESO, 1545532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545567 | Proyecto de inversión | 725570.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725570.22, modificado:725570.22}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA ETV NÚMERO CIENTO TRES JOSÉ GUADALUPE POSADA COMUNIDAD EL CONEJAL - 92019 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 92019 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, direccion:CALLE CARDENAL 405 0 INTERIOR 0 0 EL CONEJAL COMUNIDAD, 00000 EL CONEJAL, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TORTOLA Y AVENIDA DEL PARAISO, CALLE PETIRROJO COMUNIDAD EL CONEJAL, lon:-102.21021646, lat:21.91808336}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 725570.22 | 725570.22 | 674367 | 674367 | 674367 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0122-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:699835.27, importe_modificado:699835.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1545567/proyecto_INICIO, 1545567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201547442 | Proyecto de inversión | 691549.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691549.36, modificado:691549.36}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO FRANCISCO VILLA FOCHO - 68795 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 68795 | S | 369 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.7, meta_modificada:477.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 20790 FRANCISCO VILLA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE JUAN ALDAMA, AVENIDA JESÚS MARÍA EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-101.96715269, lat:22.08341305}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 691549.35 | 691549.35 | 691549.35 | 691549.35 | 691549.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-005/2019, contratista:TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:672455.51, importe_modificado:691549.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.07}} | {1547442/proyecto_FIN, 1547442/proyecto_INICIO, 1547442/proyecto_FIN, 1547442/proyecto_PROCESO, 1547442/proyecto_INICIO, 1547442/proyecto_PROCESO, 1547442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201549998 | Proyecto de inversión | 2829533.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829533.8, modificado:2829533.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA RECAMARAS ADICIONALES ZONA TRES PB - 99982 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 99982 | S | 14 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAVERA EL MORRONGO 124 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO GUADALUPE POSADA, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA GRABADOS Y AVENIDA JOSÉ GUADALUPE POSADA, CALLE CALAVERA ALCOHÓLICA CARRETERA NORIAS , lon:-102.22989933, lat:21.88467131}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 2829533.8 | 2829533.8 | 2217076 | 2217076 | 2217076 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0114-2019, contratista:MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2801199.81, importe_modificado:2801199.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1549998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201553569 | Acción | 253740.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253740.11, modificado:211034.65}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 108767 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 108767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2019-06-12 | 2019-09-30 | 211034.65 | 211034.65 | 211034.65 | 211034.65 | 211034.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:211034.65, importe_modificado:211034.65}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1553569/proyecto_INICIO, 1553569/proyecto_FIN, 1553569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:monto del recaudado y del aprobado en proyecto 3527, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:monto del recaudado y del aprobado en proyecto 3527, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:monto del recaudado y del aprobado en proyecto 3527, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:monto del recaudado y del aprobado en proyecto 3527, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs5: {observación:cambiar monto del proyecto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs6: {observación:cambiar monto del proyecto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs7: {observación:cambiar monto del proyecto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs8: {observación:cambiar monto del proyecto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190201559103 | Proyecto de inversión | 20329185 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0329185E7, modificado:2.0329185E7}} | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública Municipio Aguascalientes | 004 | N | 0 | 0 | 11750 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11750.0, meta_modificada:11750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20329185 | 20329185 | 10045854 | 10045854 | 10045854 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5875.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562797 | Adquisición | 421945 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421945.0, modificado:421945.0}} | UAA/PFCE/2019-05 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias de la Salud | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-05 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562804 | Adquisición | 969846 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969846.0, modificado:969846.0}} | UAA/PFCE/2019-06 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-06 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562821 | Adquisición | 189549 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189549.0, modificado:189549.0}} | UAA/PFCE/2019-09 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de las Artes y la Cultura | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-09 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562989 | Adquisición | 2073100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073100.0, modificado:2073100.0}} | PREV Y CONTROL DE SOBREPESO OBESIDAD Y DIABETES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | OBESIDAD 2019 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2073100.0, meta_modificada:2073100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3026625, lat:21.9001392}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2073100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201563879 | Acción | 20800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.08E7, modificado:2.2206774E7}} | Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.14.4.1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26935744, lat:21.87770828}} | 2019-03-28 | 2019-12-31 | 22154774 | 19819280 | 19819280 | 19769428.92 | 19769428.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cancelación, no aplica captura , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Cancelación, no aplica captura , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Cancelación, no aplica captura , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Cancelación, no aplica captura , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | AGU190301569940 | Proyecto de inversión | 3841583 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1536633.2, modificado:1536633.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304949.8, modificado:2304949.8}} | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE A 400 MTS. DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETA, VIUDAS DE PONIENTE, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0037/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 675 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, direccion:Viudas de Poniente, Ags., México, lon:-102.0844444, lat:22.1047222}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 3841583 | 3793407.86 | 3793407.86 | 1138022.36 | 1138022.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0037-020-19, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3793407.86, importe_modificado:3793407.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.46}} | {1569940/proyecto_INICIO, 1569940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570122 | Proyecto de inversión | 4139563 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1655825.2, modificado:1655825.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483737.8, modificado:2483737.8}} | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 450 MTS. DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, LA TOMATINA, JESUS MARIA | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0034/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 930 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:106, direccion:La Tomatina, Ags., México, lon:-102.4143859, lat:21.901167}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 4139563 | 4095812.59 | 4095812.59 | 1228743.78 | 1228743.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0034-018-19, contratista:BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:4095812.59, importe_modificado:4095812.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {1570122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570137 | Proyecto de inversión | 4095722 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1638288.8, modificado:1638288.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457433.2, modificado:2457433.2}} | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 450 MTS. DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, PASO BLANCO, JESUS MARIA | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0033/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 1709 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Paso Blanco, Ags., México, lon:-102.3169444, lat:21.9736111}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 4095722 | 3996133.83 | 3996133.83 | 1198840.15 | 1198840.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0033-019-19, contratista:BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3996133.83, importe_modificado:3996133.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {1570137/proyecto_INICIO, 1570137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570310 | Proyecto de inversión | 6120682 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:2448272.8, modificado:2448272.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3672409.2, modificado:3672409.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE ALIMENTACION Y TANQUE DE REGULACION, COLONIA MACARIO J. GOMEZ, SAN FCO. DE LOS ROMO | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0027/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 2122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:Col Macario J. Gómez, Ags., México, lon:-102.2513888, lat:21.9805555}} | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 6120682 | 5526006.46 | 5526006.46 | 1657801.94 | 1657801.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0027-009-19, contratista:EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:5526006.46, importe_modificado:5526006.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.54}} | {1570310/proyecto_INICIO, 1570310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570910 | Proyecto de inversión | 5398674 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5398674.0, modificado:5398674.0}} | Proyectos de Integración Social y Convivencia Familiar - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22053/19 | N | 0 | 0 | 722235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12135.3, meta_modificada:12135.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Ferrocarril, Francisco Guel Jiménez, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2854983, lat:21.9022145}} | 2019-10-01 | 2019-12-29 | 5398674 | 3538827.85 | 1769413.93 | 1769413.93 | 1769413.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22053-040-19, contratista:HIDRODINAMICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3538827.85, importe_modificado:3538827.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | AGU190301572064 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Reacreditación de Centro de Salud | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22012/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.35, meta_modificada:501.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-03-09 | 2019-04-07 | 357030 | 352545.66 | 336485.62 | 336485.62 | 336485.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22012-021-19, contratista:ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, L.D.A., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:336838.0, importe_modificado:336838.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.35}} | {1572064/proyecto_INICIO, 1572064/proyecto_PROCESO, 1572064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190301572706 | Proyecto de inversión | 11109400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11094E7, modificado:1.11094E7}} | "Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes" Primera Etapa, Ciclovía: Lomas de San Jorge - COFETRECE | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22034/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28114.0, meta_modificada:28114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 11109400 | 10294563.27 | 5203051.93 | 5203051.93 | 5203051.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22034-032-19, contratista:JOSE PADILLA GONZALEZ, ARQ., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.021603127E7, importe_modificado:1.021603127E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22034-045-19, contratista:JOSE LUIS RINCON RODRIGUEZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:78532.0, importe_modificado:78532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9558.76}} | {1572706/proyecto_PROCESO, 1572706/proyecto_INICIO, 1572706/proyecto_PROCESO, 1572706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190301572757 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación de Edificios Públicos de Gobierno del Estado - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22029/19 | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-07-10 | 2019-10-07 | 3000000 | 2756032.46 | 1816962.89 | 1816962.89 | 1816962.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22029-034-19, contratista:ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2756032.46, importe_modificado:2756032.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {1572757/proyecto_INICIO, 1572757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | AGU190301572777 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Trabajos Complementarios Centro de Salud Gracias a Dios, Jesús Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22057/19 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.62, meta_modificada:575.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}} | 2019-07-12 | 2019-08-10 | 443007 | 439149.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22057-046-19, contratista:ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, L.D.A., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:439149.81, importe_modificado:439149.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.62}} | {1572777/proyecto_FIN, 1572777/proyecto_PROCESO, 1572777/proyecto_INICIO, 1572777/proyecto_PROCESO, 1572777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | AGU190301576066 | Adquisición | 1295520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295520.0, modificado:1295520.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE COMPUTO 3 A FAVOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/01/2019 | N | 0 | 0 | 1183 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.27095604, lat:22.1673758}} | 2019-07-19 | 2019-10-17 | 1295520 | 117183.2 | 117183.2 | 117183.2 | 117183.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/01/2019, contratista:INGENIERIA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V, convocante:IIFEA, monto:117183.2, importe_modificado:1295520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:25.0}} | {1576066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200881037 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Rehab. Jardin De Niños, Manuel Jose Othon. Cosio | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0211-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-16 |  | 1100000 | 1006039.37 | 972746.44 | 972746.44 | 972746.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0211-16-2016, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES -, monto:1006039.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {990791/proyecto_INICIO, 990791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200881095 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Rehab. Jardin De Niños, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ojo De Agua De Rosales, Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0203-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-10-25 |  | 900000 | 699745.81 | 559603.65 | 559603.65 | 559603.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0203-16-2016, contratista:LOBRECO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:699745.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {990853/proyecto_INICIO, 990853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200881537 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Rehab. Jardin De Niños, Ovide Decroly. La Victoria, Tepezala | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0198-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-01-30 |  | 900000 | 840691.1 | 804602.83 | 804602.83 | 804602.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0198-16-2016, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, , , convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:840691.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {991379/proyecto_INICIO, 991379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200882109 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | J.N. Carmen Ramos, Ojocaliente, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0261-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-10-25 |  | 1300000 | 992770.65 | 890779.36 | 890779.36 | 890779.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0261-16-2016, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:992770.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {992040/proyecto_PROCESO, 992040/proyecto_FIN, 992040/proyecto_INICIO, 992040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170300954792 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Louis Pasteur, La Panadera, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0056-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-16 |  | 900000 | 865292.04 | 854583.67 | 854583.67 | 854583.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0056-17-2017, contratista:CONCEPTO Y ARTE EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:856292.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081191/proyecto_INICIO, 1081191/proyecto_PROCESO, 1081191/proyecto_INICIO, 1081191/proyecto_PROCESO, 1081191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045460 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Jilotepec, Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0084-17-2017 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ASIENTOS, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1300000 | 1249790.22 | 1111784.95 | 1111784.95 | 1111784.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0084-17-2017, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1095790.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181106/proyecto_PROCESO, 1181106/proyecto_INICIO, 1181106/proyecto_PROCESO, 1181106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401046133 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Jacinto Lopez Pimentel, El Laurero, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0074-17-2017 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-27 |  | 1100000 | 1009380.69 | 924150.07 | 924150.07 | 924150.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0074-17-2017, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1009380.69, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181906/proyecto_INICIO, 1181906/proyecto_PROCESO, 1181906/proyecto_INICIO, 1181906/proyecto_PROCESO, 1181906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170401046214 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Escuela Normal Justo Sierra Mendez, Cañada Honda, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0073-16-2016 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-28 |  | 2500000 | 2200000 | 2045153.08 | 2045153.08 | 2045153.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0073-17-2016, contratista:ARQ. JOSÉ PADILLA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:2200000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182001/proyecto_INICIO, 1182001/proyecto_PROCESO, 1182001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180101067351 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Cristobal Colon, Cieneguilla, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0040-17-2017 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-27 |  | 900000 | 865384.59 | 852825.53 | 852825.53 | 852825.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0040-17-2017, contratista:REYNA I.C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:824689.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204361/proyecto_INICIO, 1204361/proyecto_PROCESO, 1204361/proyecto_INICIO, 1204361/proyecto_PROCESO, 1204361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201133097 | Proyecto de inversión | 26600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.66E7, modificado:2.91E7}} | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas 2018 Componente De Infraestructura, Equipamiento Y Maquinaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.1.1 | N | 0 | 0 | 880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-28 | 2019-03-01 | 26600000 | 26600000 | 26600000 | 1226000 | 1226000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar montos, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Verificar montos, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Verificar montos, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Verificar montos, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | AGU17180201135098 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Tv Sec. No. 146, Niño Artillero, Macario J. Gómez, San Francisco De Los Romo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0027-18-2017 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 800000 | 769230.48 | 724548.07 | 724548.07 | 724548.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0027-18-2017, contratista:OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:741427.51, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273878/proyecto_INICIO, 1273878/proyecto_PROCESO, 1273878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201135122 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Adolfo López Mateos, Cabecera Calvillo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0008-18-2017 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1700000 | 1634615 | 1550443.67 | 1550443.67 | 1550443.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0008-18-2017, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1550489.36, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273905/proyecto_INICIO, 1273905/proyecto_PROCESO, 1273905/proyecto_INICIO, 1273905/proyecto_PROCESO, 1273905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201139254 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Construccion De Cubierta En La Escuela Primaria Juventino Rosas | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05012-18 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS EL CHIQUIHUITERO, lon:-102.7025, lat:21.874166}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 1300000 | 1300000 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-025, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1256629.14, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278480/proyecto_FIN, 1278480/proyecto_INICIO, 1278480/proyecto_PROCESO, 1278480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201139331 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Independencia | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 5000000 | 5000000 | 4999999.96 | 4999999.96 | 4999999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-045, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:4233643.31, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278565/proyecto_INICIO, 1278565/proyecto_PROCESO, 1278565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301389959 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION J.N. ALFONSO CASO, FRANCISCO VILLA, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0042-18-2017 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 756765.61 | 668307.94 | 668307.94 | 668307.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0042-18-2017, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:756765.61, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1389959/proyecto_PROCESO, 1389959/proyecto_FIN, 1389959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390217 | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL -001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Universidad #940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-23 | 2021-08-01 | 390000 | 325559.29 | 318599.29 | 318599.29 | 318599.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391711 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION, J.N. SERVANDO HERNANDEZ, LA BOQUILLA, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0096-18-2017 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87770828}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 900000 | 861763.68 | 856395.7 | 856395.7 | 856395.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0096-18-2017, contratista:IRANCO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:861763.68, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391711/proyecto_INICIO, 1391711/proyecto_PROCESO, 1391711/proyecto_INICIO, 1391711/proyecto_PROCESO, 1391711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391892 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET, EL NOVILLO, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0070-18-2017 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1204123.69 | 1204123.68 | 1204123.68 | 1204123.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0070-18-2017, contratista:ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1204123.69, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391892/proyecto_PROCESO, 1391892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391963 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, PINO SUAREZ, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0118-18-2018 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1049993.94 | 1049993.94 | 1049993.94 | 1049993.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0118-18-2018, contratista:GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049993.94, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391963/proyecto_PROCESO, 1391963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301392234 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA, OJO DE AGUA DE LOS MONTES TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0047-18-2017 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1159599.9 | 1078181.1 | 1078181.1 | 1078181.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0047-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1159599.9, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392234/proyecto_PROCESO, 1392234/proyecto_FIN, 1392234/proyecto_PROCESO, 1392234/proyecto_INICIO, 1392234/proyecto_PROCESO, 1392234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401429764 | Acción | 215554.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215554.34, modificado:215554.34}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 317076 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 317076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 215554.34 | 200435.28 | 200435.28 | 200435.28 | 200435.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:215554.35, importe_modificado:200435.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1429764/proyecto_INICIO, 1429764/proyecto_FIN, 1429764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401430983 | Proyecto de inversión | 455658.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455658.86, modificado:455658.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE EL RODEO - 320220 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 320220 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, OBRA UBICADA EN ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO CERCA DE LA ESCUELA Y PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.74506167, lat:21.86998031}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 455658.86 | 455658.86 | 455658.84 | 455658.84 | 455658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-062, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:455658.86, importe_modificado:455658.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {1430983/proyecto_INICIO, 1430983/proyecto_PROCESO, 1430983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401438703 | Proyecto de inversión | 502459.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251229.73, modificado:251229.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251229.73, modificado:251229.73}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 365549 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 365549 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-102.25735167, lat:22.34655411}} | 2018-05-07 | 2018-06-21 | 251229.73 | 251229.73 | 251229.73 | 251229.73 | 251229.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401318F, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:268901.39, importe_modificado:251229.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1438703/proyecto_INICIO, 1438703/proyecto_PROCESO, 1438703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401493664 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:857339.24}} | REHABILITACION ESC. PRIM. GENERAL DE DIVISION ENRIQUE ESTRADA, LOS ARELLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0167-18-2018 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.0, meta_modificada:926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Lib. Carretero 210, Aguascalientes, México, lon:-102.27722168, lat:21.73590213}} | 2018-08-03 | 2019-08-02 | 857339.24 | 857339.24 | 857339.24 | 857339.24 | 857339.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0167-18-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857339.24, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.0}} | {1493664/proyecto_INICIO, 1493664/proyecto_FIN, 1493664/proyecto_PROCESO, 1493664/proyecto_FIN, 1493664/proyecto_PROCESO, 1493664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494084 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | NUEVA CREACION, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES, V.N.S.A. AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11001-18-2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2384.0, meta_modificada:2384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.284523, lat:21.8724015}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 30000000 | 29098988.76 | 29098988.76 | 29098988.76 | 29098988.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11001-18-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:2.616845349E7, importe_modificado:3.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2384.0}} | {1494084/proyecto_INICIO, 1494084/proyecto_PROCESO, 1494084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494460 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ETV 162, FRANCISCO SARABIA, FRANCISCO SARABIA, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0152-18-2017 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.86, meta_modificada:322.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Presidencia Municipal El Llano, Centro, Palo Alto, Ags., México, lon:-101.96522713, lat:21.91887604}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 900000 | 851639.71 | 608360.24 | 608360.24 | 608360.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0152-18-2017, contratista:VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:851639.71, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.86}} | {1494460/proyecto_PROCESO, 1494460/proyecto_INICIO, 1494460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494501 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSOLIDACION 2A ETAPA, CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION, UNITEC CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11004-18-2018 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.15, meta_modificada:1827.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:El Salitre, Ags., México, lon:-102.7695436, lat:21.8207272}} | 2018-10-17 | 2019-10-16 | 8000000 | 8000000 | 7737559.96 | 7737559.96 | 7737559.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11004-18-2018, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:6799287.75, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.15}} | {1494501/proyecto_PROCESO, 1494501/proyecto_INICIO, 1494501/proyecto_PROCESO, 1494501/proyecto_INICIO, 1494501/proyecto_PROCESO, 1494501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401497328 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC PRIM. EMILIANO ZAPATA, MOLINO ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0046-18-2017 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26840258, lat:21.8775689}} | 2018-06-04 | 2019-06-03 | 1300000 | 1226611.24 | 1206495.71 | 1206495.71 | 1206495.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0046-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1226611.24, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1497328/proyecto_INICIO, 1497328/proyecto_PROCESO, 1497328/proyecto_INICIO, 1497328/proyecto_FIN, 1497328/proyecto_PROCESO, 1497328/proyecto_FIN, 1497328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101511991 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/013/2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-18 | 2019-01-09 | 812453.56 | 812453.56 | 812453.56 | 812453.56 | 812453.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/013/2018, contratista:CAELUS GROUP, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:812453.56, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:49.0}} | {1511991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513313 | Adquisición | 275500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275500.0, modificado:275500.0}} | EQUIPAMIENTO PARA DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 14 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Virrey de Mendoza 202B, Barrio de la Estación, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28147202, lat:21.87959158}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 247950 | 89200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:600/19, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:Secretaria de Administracion del Estado, monto:89200.0, importe_modificado:89200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101516795 | Proyecto de inversión | 1246140 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246140.0, modificado:1205005.78}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Josefa Ortíz de Domínguez, Tramo Carr. 70-Ignacio Allende, Localidad Ignacio Zaragoza (Venadero), Jesús María, Ags." | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0181/18 | N | 0 | 0 | 120405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Ignacio Zaragoza, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), Centro, Jesús Gómez Portugal, Ags., México, lon:-102.2909087, lat:21.9983895}} | 2018-12-06 | 2019-02-03 | 1205005.78 | 1205005.78 | 1205005.78 | 1205005.78 | 1205005.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0181-049-18, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1205011.89, importe_modificado:1205011.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.0}} | {1516795/proyecto_INICIO, 1516795/proyecto_PROCESO, 1516795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517169 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION, ETV 102, JERONIMO DE LA CUEVA, PILOTOS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0169-18-2018 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pilotos, Ags., México, lon:-101.9591666, lat:22.0372222}} | 2018-07-12 | 2019-07-11 | 900000 | 843189.82 | 510056.13 | 510056.13 | 510056.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0169-18-2018, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:843189.82, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521678 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75925.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO FRACC MIRAVALLE AGS - 61271 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61271 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO CHICO 123 S/N FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE, 20040 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO FLORES Y CALLE ARROYO DE LOS ARELLANO, CALLE JOSE MARIA ELIZALDE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA, lon:-102.30943499, lat:21.88919808}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22778 | 22778 | 22778 | 22778 | 22778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2019, contratista:PIARQO S.A DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags., monto:492463.04, importe_modificado:492463.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521678/proyecto_INICIO, 1521678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521709 | Proyecto de inversión | 316000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316000.0, modificado:310957.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO PALO ALTO EL LLANO - 61765 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61765 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 20 DE NOVIEMBRE, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ZARAGOZA SUR 0 S/N PUEBLO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE AMP, lon:-101.96284829, lat:21.91689244}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 93287.35 | 93287.35 | 93287.35 | 93287.35 | 93287.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521733 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:144198.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SANTA CRUZ RINCÓN DE ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 62097 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62097 | S | 11 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO GRANJENITO 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLMO Y CALLE JACARANDAS, CALLE LA PEDRERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALL, lon:-102.33093276, lat:22.23570987}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 43259.55 | 43259.55 | 43259.55 | 43259.55 | 43259.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:751950.09, importe_modificado:751950.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1521733/proyecto_INICIO, 1521733/proyecto_PROCESO, 1521733/proyecto_INICIO, 1521733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521746 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:151773.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LA CONCEPCIÓN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 62144 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62144 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE LEONA VICARIO BENITO JUAREZ 0 S/N PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO RODRÍGUEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES DE AMPLIAC, lon:-102.29809649, lat:22.03558976}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45532.15 | 45532.15 | 45532.15 | 45532.15 | 45532.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.15}} | {1521746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521754 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:228915.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO PAREDES SAN JOSÉ DE GRACIA - 62561 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62561 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE JOSÉ JOAQUIN HERRERA JOSÉ MA. MORELOS, ENRIQUE OSORNIO CAMARENA 0 S/N PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES , lon:-102.48245018, lat:22.14779992}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 68674.64 | 68674.64 | 68674.64 | 68674.64 | 68674.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1521754/proyecto_PROCESO, 1521754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521782 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:77927.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EL PORVENIR TEPEZALA - 62883 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62883 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE JUAREZ 301 S/N PUEBLO EL PORVENIR, 20615 EL PORVENIR, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.23651382, lat:22.23712085}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 23378.36 | 23378.36 | 23378.36 | 23378.36 | 23378.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.15}} | {1521782/proyecto_PROCESO, 1521782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521891 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:73152.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOCIENTOS TREINTA Y OCHO - 63462 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 63462 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO 109 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, CALLE CULTURA OTOMI LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE EN, lon:-102.24734344, lat:21.90315407}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21945.7 | 21945.7 | 21945.7 | 21945.7 | 21945.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2019, contratista:PIARQO S.A DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags., monto:492463.04, importe_modificado:492463.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1521891/proyecto_PROCESO, 1521891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521992 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72885.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA LA ESCONDIDA EL SALERO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 64602 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 64602 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE ANTONIO FEMAT 305 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA LA, lon:-102.25836268, lat:22.03546592}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1521992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522008 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:49537.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 64702 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 64702 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 225 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR Y CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE, CALLE TENIENTE CORONEL ROB, lon:-102.25014552, lat:21.91631848}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 14861.25 | 14861.25 | 14861.25 | 14861.25 | 14861.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2019, contratista:PIARQO S.A DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags., monto:492463.04, importe_modificado:492463.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1522008/proyecto_PROCESO, 1522008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522103 | Proyecto de inversión | 159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:150640.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO PABELLÓN DE HIDALGO RINCÓN DE ROMOS - 65743 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65743 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EMILIANO ZAPATA 16 DE SEPTIEMBRE 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NUEVA, CALLE PABALLÓN LAS AC, lon:-102.34001858, lat:22.18058679}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45192.1 | 45192.1 | 45192.1 | 45192.1 | 45192.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:751950.09, importe_modificado:751950.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1522103/proyecto_PROCESO, 1522103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522212 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:67913.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME EL CHAYOTE TEPEZALA - 66943 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66943 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BENITO JUAREZ, IGNACIO ZARAGOZA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CHAYOTE, 20610 EL CHAYOTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y, lon:-102.2383284, lat:22.28652697}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20373.98 | 20373.98 | 20373.98 | 20373.98 | 20373.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1522212/proyecto_PROCESO, 1522212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522248 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:29280.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR SAN ANTONIO DE LOS HORCONES JESUS MARIA - 67161 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67161 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:84, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA JOSE MA, MORELOS Y PAVON 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS ACCIONES DE , lon:-102.32615169, lat:21.9958053}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 8784.28 | 8784.28 | 8784.28 | 8784.28 | 8784.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.2}} | {1522248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522356 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:12923.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR COLONIA INDEPENDENCIA CALVILLO - 69363 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69363 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DE LOS SERNA 121 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CALVILLO CENTRO, 20800 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS Y CALLE PRESA PAJARITOS, CALLE PRESA ORDEÑA VIEJA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJ, lon:-102.7334131, lat:21.8466195}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 3877.01 | 3877.01 | 3877.01 | 3877.01 | 3877.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {1522356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522359 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:13467.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR LORETITO CHARCO DEL TORO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 69407 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69407 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 204 S/N INTERIOR 2 S/N PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CAL, lon:-102.24190615, lat:22.00174799}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4040.36 | 4040.36 | 4040.36 | 4040.36 | 4040.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {1522359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522418 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME EL CHAVEÑO JESUS MARIA - 69995 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69995 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO 29 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.36447572, lat:21.96465208}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522466 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:43678.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME PROGRESO AGS - 70336 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70336 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DOUGLAS 539 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD PROGRESO, 20179 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE J.MARIO PANI Y CALLE GRAL LAZARO CARDENAS, CALLE BLAS E. ROMO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE , lon:-102.25940285, lat:21.9082121}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13103.47 | 13103.47 | 13103.47 | 13103.47 | 13103.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1522466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522485 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22202.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME EL TULE ASIENTOS - 70423 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70423 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 7 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE 1RO DE NOVIEMBRE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO , lon:-102.09222883, lat:22.08027999}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522488 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22202.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME GUADALUPE DE ATLAS ASIENTOS - 70439 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70439 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 20 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EL GRULLO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO, lon:-102.03040762, lat:22.26548489}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522539 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46587.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME PASO BLANCO JESUS MARIA - 70690 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70690 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:PRIVADA ARBOLEDAS 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PASO BLANCO, 20905 PASO BLANCO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PRIMAVERA, CALLE LAS ARBOLEDAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE , lon:-102.31533676, lat:21.97527343}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1522539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522558 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:46656.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO EJIDO OJOCALIENTE AGS - 70924 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70924 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA 24 DE DICIEMBRE 15 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDO OJOCALIENTE, 20198 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE ROMULO VELASCO R LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M, lon:-102.26246861, lat:21.88428147}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13997.08 | 13997.08 | 13997.08 | 13997.08 | 13997.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522564 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:51342.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO LA DICHOSA ASIENTOS - 70948 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70948 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE PEDRO GONZALEZ 2 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA DICHOSA, 20709 LA DICHOSA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ASUNCION, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DE, lon:-102.11245573, lat:22.0427644}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15402.84 | 15402.84 | 15402.84 | 15402.84 | 15402.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522595 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:48503.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO EL TORITO J MA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 71266 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71266 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 304 A INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE CRISTOBAL COLON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMI, lon:-102.3548762, lat:21.9699947}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522619 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:68550.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA EL MIRADOR CALVILLO - 71440 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71440 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PRIETO 203 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL MIRADOR, 20802 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRO BLANCO Y CALLE CERRO ALTO, CALLE CERRO DEL LAUREL NTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DE, lon:-102.72853758, lat:21.85130357}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522633 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:70917.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA PABELLON DE HGO RINCON DE ROMOS - 71589 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71589 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE EJIDO EXHACIENDA 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TEODORO OLIVARES Y CALLE ENRIQUE ZUÑIGA, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LAS ACCION, lon:-102.34121753, lat:22.17858614}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1522633/proyecto_PROCESO, 1522633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522647 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:69401.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LAS CUMBRES AGS - 71708 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71708 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA ALTEÑA 201 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDO LAS CUMBRES, 20175 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIERRA COALCOMAN Y CALLE SIERRA DE IXTLAN, CALLE CUMBRES DE COATEPEC LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y, lon:-102.25226146, lat:21.90591394}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20820.43 | 20820.43 | 20820.43 | 20820.43 | 20820.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1522647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522665 | Proyecto de inversión | 316000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316000.0, modificado:302082.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO GUADALUPE DE ATLAS ASIENTOS - 71810 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71810 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARR A JARILLAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE ADOLFO LOPE, lon:-102.02904865, lat:22.26697173}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 90624.79 | 90624.79 | 90624.79 | 90624.79 | 90624.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1522665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522670 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75520.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LA GLORIA ASIENTOS - 71830 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71830 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE LAS FLORES 15 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GLORIA, 20736 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE REVOLUCIÓN, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTE, lon:-102.02860457, lat:22.14822943}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22656.2 | 22656.2 | 22656.2 | 22656.2 | 22656.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1522670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522868 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:68550.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 75337 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75337 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 605 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCOS DE SAUCEDO Y CALLE CRISTOBAL COLON, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM, lon:-102.35544822, lat:21.97165757}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522902 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:49628.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 75544 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75544 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE FAISAN 124 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA NORTE Y CALLE PELICANOS, CALLE MIRADOR DEL GAVILAN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO , lon:-102.33462655, lat:22.25371912}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 14888.63 | 14888.63 | 14888.63 | 14888.63 | 14888.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1522902/proyecto_PROCESO, 1522902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522944 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:70917.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 75666 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75666 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 1 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ANGOSTURA, CALLE ZARATE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DE, lon:-102.17941797, lat:22.22719609}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1522944/proyecto_PROCESO, 1522944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524249 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:74504.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO OJOS DE AGUA J MA AGEB QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO - 82047 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82047 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO 916 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD OJOS DE AGUA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE PIRULES, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES C, lon:-102.35395078, lat:21.96192922}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22351.41 | 22351.41 | 22351.41 | 22351.41 | 22351.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1524249/proyecto_PROCESO, 1524249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524285 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:112509.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 82509 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82509 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GUEL JIMENEZ JOSE MEDINA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M REVILLA Y CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL, CA, lon:-102.2514893, lat:21.91553714}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 33752.87 | 33752.87 | 33752.87 | 33752.87 | 33752.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-022-2019, contratista:ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1325413.85, importe_modificado:1325413.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1524285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524364 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:42157.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO TECHO FIRME LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS - 83037 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 83037 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDINO 206 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN PABLO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA D, lon:-102.24384926, lat:21.90069362}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 12647.11 | 12647.11 | 12647.11 | 12647.11 | 12647.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.34}} | {1524364/proyecto_PROCESO, 1524364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524372 | Proyecto de inversión | 161000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161000.0, modificado:151543.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 83132 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 83132 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE MANGO ROSA GUADALUPE GLADIOLA, DALIA, 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE ORQUIDEA LAS ACCIONES DE AMPL, lon:-102.20507102, lat:21.86082283}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45462.9 | 45462.9 | 45462.9 | 45462.9 | 45462.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1524372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524575 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21078.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME JESUS MARÍA AGEB VEINTE - 84220 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84220 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO 518 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BELTRAN, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.3483361, lat:21.96218453}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6323.55 | 6323.55 | 6323.55 | 6323.55 | 6323.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1524575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524636 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:4941.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 84550 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84550 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE LIMA 104 A INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y CALLE DURAZNO, CALLE MANGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA D, lon:-102.20508528, lat:21.85832656}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1482.44 | 1482.44 | 1482.44 | 1482.44 | 1482.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1524636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526091 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:70074.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA ESCALERAS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 89930 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 89930 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE JILGUERO 104 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y CALLE FAISAN, CALLE EL CANARIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA , lon:-102.33495914, lat:22.25167607}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21022.4 | 21022.4 | 21022.4 | 21022.4 | 21022.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-024-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1474193.36, importe_modificado:1474193.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1526091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526179 | Proyecto de inversión | 869000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869000.0, modificado:810201.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NORIAS DE OJOCALIENTES AGS AGEB TRES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS - 90443 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 90443 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE 3 DE MAYO 30 DE ABRIL 15 DE AGOSTO 1 DE MAYO OBSIDIANA, PRIV SAFIRO, PEDRO PEREZ, CIRCON 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIAMANTES Y C, lon:-102.21164634, lat:21.89761423}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 243060.41 | 243060.41 | 243060.41 | 243060.41 | 243060.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-014-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1414804.76, importe_modificado:1414804.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.1}} | {1526179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526490 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:58099.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADORES SOLARES ESCALERAS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 92011 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92011 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE FRANCISCO I.MADERO, INDEPENDENCIA, PRIV S/N, FAISAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PELICANOS, CALLE 18 DE MARZO LA, lon:-102.33369314, lat:22.25057634}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 17429.96 | 17429.96 | 17429.96 | 17429.96 | 17429.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-026-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1743611.95, importe_modificado:1743611.95}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.25}} | {1526490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526502 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:4178.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ - 92079 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92079 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FORTUNATO MAYCOTTE 322 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL LUIS MOYA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, CALLE GENERAL MARTIN ESPINOZA SANCHEZ LAS ACCI, lon:-102.3143438, lat:21.85012471}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1253.4 | 1253.4 | 1253.4 | 1253.4 | 1253.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-017-2019, contratista:Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1526502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526576 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:65935.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 92782 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92782 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA VLADIMIR LENNIN 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 70, CALLE LUCIO CABAÑAS LAS, lon:-102.20608394, lat:21.85735137}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 19780.76 | 19780.76 | 19780.76 | 19780.76 | 19780.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-014-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1414804.76, importe_modificado:1414804.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1526576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201527448 | Proyecto de inversión | 476500.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476500.4, modificado:449689.59}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PORFIRIO DIAZ Y EMILIANO ZAPATA EL CUERVERO - 35479 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 35479 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.9, meta_modificada:139.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUECIA Y CALLE NORUEGA, OBRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y EMILIANO ZAPATA ENTRE , lon:-102.68348532, lat:21.86369343}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 449689.59 | 449689.59 | 449689.59 | 449689.59 | 449689.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-007, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:449689.59, importe_modificado:449689.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.9}} | {1527448/proyecto_INICIO, 1527448/proyecto_PROCESO, 1527448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201527774 | Proyecto de inversión | 532053.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532053.17, modificado:532053.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO LADO MARGINAL DEL ARROYO EN MALPASO - 35915 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 35915 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLEJON LADO MARGINAL DEL ARROYO INTERIOR S/N RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CALLE LIBERTAD OBRA UBICADA EN LADO MARGINAL DEL ARROYO ENTRE LAS CALLES ALLENDE MORELO, lon:-102.66541838, lat:21.86148075}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 532053.17 | 518500.04 | 518500.04 | 518500.04 | 518500.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-021, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:518500.04, importe_modificado:518500.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1527774/proyecto_INICIO, 1527774/proyecto_PROCESO, 1527774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201528937 | Proyecto de inversión | 296303.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296303.36, modificado:296303.36}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE SIN NOMBRE EL RODEO - 37538 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 37538 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, OBRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO EN EL RODEO, lon:-102.74846678, lat:21.86755004}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 296303.36 | 279486.47 | 279486.47 | 279486.47 | 279486.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-013, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:279486.47, importe_modificado:279486.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1528937/proyecto_PROCESO, 1528937/proyecto_INICIO, 1528937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201528957 | Proyecto de inversión | 334891.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334891.84, modificado:334891.84}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES MESA GRANDE - 37570 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 37570 | S | 45 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE HERMANOS, OBRA UBICADA EN CALLE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES ENTRE LAS CAL, lon:-102.72193353, lat:21.80749097}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 334891.84 | 320069.23 | 320069.23 | 320069.23 | 320069.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-015, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICO, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:320069.23, importe_modificado:320069.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1528957/proyecto_PROCESO, 1528957/proyecto_INICIO, 1528957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201530293 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:824330.45}} | TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA DOS GUADALUPE VICTORIA - 40078 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 40078 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 302 TRESCIENTOS DOS INTERIOR SN CIUDAD PUERTECITO DE LA VIRGEN, 20358 PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA CALLE FEL, lon:-102.26723176, lat:21.96251279}} | 2019-03-01 | 2019-09-30 | 824330.45 | 824330.45 | 824330.45 | 824330.45 | 824330.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 004/19, contratista:Constructora Flores Hermanos, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:1009194.99, importe_modificado:1009194.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {1530293/proyecto_INICIO, 1530293/proyecto_PROCESO, 1530293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531492 | Proyecto de inversión | 1061821.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061821.74, modificado:985214.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES LAS ANTENAS - 43794 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 43794 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1329.5, meta_modificada:1387.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 LAS ANTENAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.32669341, lat:22.20571075}} | 2019-05-16 | 2019-07-14 | 0 | 985214.02 | 985214.02 | 985214.02 | 985214.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA PAQUETE No. 1, contratista:I.C. JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:985214.02, importe_modificado:1061821.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1387.3}} | {1531492/proyecto_INICIO, 1531492/proyecto_PROCESO, 1531492/proyecto_FIN, 1531492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201532224 | Proyecto de inversión | 1348908.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348908.75, modificado:632455.36}} | REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE A LOPEZ MATEOS EL BAJIO - 45781 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 45781 | S | 198 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:377.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE UNIVERSIDAD DE LA ENTRADA AL BAJIO POR LOPEZ MATEOS A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA E, lon:-102.30748824, lat:22.24466152}} | 2019-05-15 | 2019-08-12 | 0 | 632455.36 | 632455.36 | 262051.59 | 262051.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-005-19 PAQUETE No. 1, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:632455.36, importe_modificado:632455.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.98}} | {1532224/proyecto_INICIO, 1532224/proyecto_FIN, 1532224/proyecto_INICIO, 1532224/proyecto_PROCESO, 1532224/proyecto_INICIO, 1532224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201537975 | Proyecto de inversión | 451000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, modificado:557480.09}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS PABELLON DE HIDALGO - 54231 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54231 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:68.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER SOBRE FRANCISCO I MADERO, lon:-102.34079374, lat:22.17947905}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 0 | 555126.42 | 539925.76 | 170137.29 | 170137.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-010-19, contratista:L.D.A ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:555126.42, importe_modificado:557480.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1537975/proyecto_INICIO, 1537975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201540926 | Proyecto de inversión | 3867151.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3867151.16, modificado:3867151.16}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LIC FRANCISCO RAMÍREZ MARTÍNEZ FRACC LIC BENITO PALOMINO DENA ETAPA I - 84739 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 84739 | S | 337 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.8, meta_modificada:1700.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIC. FRANCISCO RAMÍREZ MARTÍNEZ FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M. REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO, CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR FRACC, lon:-102.24919309, lat:21.91590925}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 3867151.16 | 3867151.16 | 1603624 | 1603624 | 1603624 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-03-2019, contratista:JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2804034.06, importe_modificado:2804034.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.1}} | {1540926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201541401 | Acción | 1029625 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029625.0, modificado:1029625.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 85696 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 85696 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2019-02-10 | 2019-12-31 | 608000 | 590662.83 | 590662.83 | 590662.83 | 590662.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SROP-FISMDF-19-001, contratista:VICTOR ANDRES VELASCO SERNA, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:203000.0, importe_modificado:203000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SROP-FISMDF-19-002, contratista:ALEJANDRO SILVA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:201000.0, importe_modificado:201000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SROP-FISMDF-19-003, contratista:RAUL MARTINEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:204000.0, importe_modificado:204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {1541401/proyecto_INICIO, 1541401/proyecto_PROCESO, 1541401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201541530 | Proyecto de inversión | 3427109.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3427109.73, modificado:3427109.73}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DR FRANCISCO GUEL JIMÉNEZ FRACC LIC BENITO PALOMINO DENA ETAPA I - 85876 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 85876 | S | 293 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DR. FRANCISCO GUEL JIMÉNEZ FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M. REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO, CALLE JOSÉ MEDINA FRACCIONAMIENTO LI, lon:-102.25091263, lat:21.91541272}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 3427109.73 | 3427109.73 | 1575271 | 1575271 | 1575271 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-05-2019, contratista:HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA. DE CV., convocante:MUNICPIO AGUASCALIENTES, monto:2483103.77, importe_modificado:2483103.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.5}} | {1541530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201542177 | Proyecto de inversión | 2082453.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082453.92, modificado:2082453.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SAN PATRICIO ENTRE SAN COSME Y SAN LUCAS FRACC LOS PERICOS - 86762 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 86762 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN PATRICIO FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN MARCOS FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, lon:-102.24227212, lat:21.90022576}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2082453.92 | 2082453.92 | 1767513 | 1767513 | 1767513 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0081-2019, contratista:JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1998312.05, importe_modificado:1998312.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1542177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544269 | Proyecto de inversión | 30100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30100.0, modificado:30084.6}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EL SALITRILLO - 64304 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLCAS | 64304 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:112, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO EL SALITRILLO, 20435 EL SALITRILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CARRETERA 45, VIVIENDAS LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO, lon:-102.29553157, lat:22.18269462}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 30084.6 | 30084.6 | 30084.6 | 30084.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1544269/proyecto_INICIO, 1544269/proyecto_FIN, 1544269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544482 | Acción | 1514088.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514088.37, modificado:1514088.37}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 90453 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 90453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1514088.37 | 1514088.37 | 726047 | 726047 | 726047 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DJ 029/19, contratista:MARIA GUADALUPE ADAME MACIAS, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:56756.63, importe_modificado:56756.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1544482/proyecto_PROCESO, 1544482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545054 | Proyecto de inversión | 751532.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751532.57, modificado:751532.57}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAUREL ENTRE CALLE ALAMEDA Y CARRETERA A SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO SANDOVALES - 65515 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 65515 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, direccion:CALLE LAUREL EJIDO SANDOVALES (SAN MIGUEL DE LOS SANDOVALES), 20333 SANDOVALES (SAN MIGUEL DE LOS SANDOVALES), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMEDA Y CARRETERA A SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO, CALLE JACARANDA LA OBRA SE ENCUE, lon:-102.10875427, lat:21.88781768}} | 2019-05-15 | 2019-06-28 | 751532.57 | 751532.57 | 751532.57 | 225469.76 | 225469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:65515/65592, contratista:CESAR AUGUSTO MEDRANO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:1032312.54, importe_modificado:1032312.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.5}} | {1545054/proyecto_PROCESO, 1545054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545119 | Proyecto de inversión | 588176.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588176.02, modificado:588176.02}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOCHESTLI - 65625 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65625 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.7, meta_modificada:168.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NOCHESTLI 0 INTERIOR 0 COLONIA EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUAMIELILLA Y , CARRETERA A LA POSTA EL TRAMO DE LA CALLE NOCHESTLI QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE AGUAMIEL, lon:-102.36035762, lat:21.9646053}} | 2019-05-02 | 2019-06-15 | 588176.02 | 542093.69 | 542093.69 | 417059.65 | 417059.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-11-2019, contratista:ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:542093.69, importe_modificado:542093.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.7}} | {1545119/proyecto_INICIO, 1545119/proyecto_PROCESO, 1545119/proyecto_INICIO, 1545119/proyecto_PROCESO, 1545119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545627 | Proyecto de inversión | 822763.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822763.79, modificado:822763.79}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO TREINTA Y CINCO JAIME SABINES FRACC JOSE GUADALUPE PERALTA GAMEZ - 92096 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 92096 | S | 580 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA SALUD INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JOSÉ GUADALUPE PERALTA GÁMEZ, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROCÉRES DE LA ENSEÑANZA Y CALLE CATEDRATICOS, CALLE SALVADOR RAMÍREZ MARTÍN DEL CAMPO , lon:-102.2370959, lat:21.86787163}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 822763.79 | 822763.79 | 795225 | 795225 | 795225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0123-2019, contratista:CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERA S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:780421.22, importe_modificado:780421.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1545627/proyecto_INICIO, 1545627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545767 | Proyecto de inversión | 692849.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692849.13, modificado:692849.13}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO RAMÍREZ DÍAZ FRACC OJOCALIENTE III - 92344 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 92344 | S | 308 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CALLE EL MOCHO, CALLE LA CARPA FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE III, lon:-102.24448335, lat:21.87624064}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 692849.13 | 692849.13 | 615137 | 615137 | 615137 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0124-2019, contratista:URCOMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:669907.89, importe_modificado:669907.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1545767/proyecto_INICIO, 1545767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545833 | Proyecto de inversión | 569001.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569001.38, modificado:569001.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS - 92421 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 92421 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.39, meta_modificada:210.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BELTRAN, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS QUE SE VA A REHABILI, lon:-102.34788484, lat:21.96373517}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 569001.38 | 520089.09 | 520089.09 | 415539.02 | 415539.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-09-2019, contratista:I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:520089.09, importe_modificado:520089.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.39}} | {1545833/proyecto_INICIO, 1545833/proyecto_PROCESO, 1545833/proyecto_INICIO, 1545833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201546221 | Proyecto de inversión | 596999.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596999.07, modificado:596999.07}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES FRACC INSURGENTES - 92843 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 92843 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRAL. JULIÁN MEDINA Y CALLE GRAL. LUIS MOYA, CALLE ALTAGRACIA MERCADO FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, lon:-102.30868702, lat:21.84695054}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 596999.07 | 596999.07 | 561294 | 561294 | 561294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0119-2019, contratista:SINERGIA EN PROYECTOS DE NCONSTRUCCION GRUPO CREO S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:580000.36, importe_modificado:580000.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1546221/proyecto_INICIO, 1546221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201549299 | Proyecto de inversión | 18016525.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.801652512E7, modificado:1.801652512E7}} | MI HOGAR CORAZÓN DE AGUASCALIENTES CALENTADOR SOLAR FONDO III VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD - 97826 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 97826 | S | 937 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1937.0, meta_modificada:1937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO RAMÍREZ MARTÍNEZ 127 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M. REVILLA Y CALLE GILBERTO LÓPEZ VELARDE, CALLE PEDRO RIVAS CUE, lon:-102.25271507, lat:21.9170849}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 18016525.12 | 18016525.12 | 13505633 | 13505633 | 13505633 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-050/2019, contratista:ZITUM DESARROLLADORES, convocante:MUNICPIO AGUASCALIENTES, monto:1.800441268E7, importe_modificado:1.800441268E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:960.0}} | {1549299/proyecto_PROCESO, 1549299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201549866 | Proyecto de inversión | 2829533.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829533.8, modificado:2829533.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA RECAMARAS ADICIONALES ZONA UNO PB - 99603 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 99603 | S | 14 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS 209 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN BERNARDO SITUARSE EN AV RODOLFO LANDEROS HACIA EL ORIENTE Y EN, lon:-102.24346594, lat:21.90040138}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 2829533.8 | 2829533.8 | 2780555 | 2780555 | 2780555 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0112-2019, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2799872.78, importe_modificado:2799872.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1549866/proyecto_PROCESO, 1549866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201551360 | Proyecto de inversión | 1422875.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422875.56, modificado:1422875.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA BAÑOS ADICIONALES ZONA UNO BA - 103314 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 103314 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ROQUE GONZÁLEZ GARZA 416 0 INTERIOR 0 COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ABRAHAM GONZÁLEZ Y CALLE GRAL. JULIÁN MEDINA, CALLE JUAN SARABIA CARRETERA 45 HACIA EL NORT, lon:-102.30317462, lat:21.84785939}} | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 1422875.56 | 1422875.56 | 1252190 | 1252190 | 1252190 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0147-2019, contratista:LUVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1410100.54, importe_modificado:1410100.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1551360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201558790 | Proyecto de inversión | 39038849.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.903884916E7, modificado:3.903884916E7}} | Modernización y Ampliación Av.Héroe Inmortal Tramo Av.Siglo XXI - Pensión Municipal, Av. San Sebastian, Primera Etapa Calzada Poniente - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0339, Vo.Bo.-0340, Vo.Bo.-0341/18 | N | 0 | 0 | 17352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17352.0, meta_modificada:17352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-11-23 | 2019-01-21 | 39038849.16 | 39038849.16 | 39038849.16 | 39038849.16 | 39038849.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0339-090-18, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.193075445E7, importe_modificado:1.193075445E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0340-091-18, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.179319706E7, importe_modificado:1.179319706E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0341-092-18, contratista:CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.189449724E7, importe_modificado:1.251599349E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17352.0}} | {1558790/proyecto_INICIO, 1558790/proyecto_PROCESO, 1558790/proyecto_INICIO, 1558790/proyecto_PROCESO, 1558790/proyecto_INICIO, 1558790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | AGU190201559105 | Proyecto de inversión | 936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936000.0, modificado:936000.0}} | Red Nacional de Radiocomunicación | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública Municipio Aguascalientes | 005 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 936000 | 936000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559108 | Proyecto de inversión | 6613704 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6613704.0, modificado:6613704.0}} | Reestructuración y Homologación salarial de los Elementos Policiales | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública Municipio Aguascalientes | 007 | N | 0 | 0 | 1393 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6613704 | 6613704 | 4350873 | 4350873 | 4350873 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559620 | Proyecto de inversión | 7108049 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7108049.0, modificado:7108049.0}} | NUEVA CREACION, ESC. SEC, VILLA DORADA, FRACC. VILLAS LOMA DORADA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10010-19-2019 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Loma del Mirador 132, Lomas de Oriente I, 20175 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25447655, lat:21.91454131}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 7108049 | 6001542 | 5070001.72 | 5070001.72 | 5070001.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10010-19-2019, contratista:FERNANDO RUBIO ORTIZ, I.C., convocante:IIFEA, monto:6001542.0, importe_modificado:7108049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} | {1559620/proyecto_INICIO, 1559620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201563872 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26938963, lat:21.87766846}} | 2019-03-29 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cancelar proyecto no aplica captura, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Cancelar proyecto no aplica captura, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Cancelar proyecto no aplica captura, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Cancelar proyecto no aplica captura, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | AGU190301569665 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. PLAN DE IGUALA, POZO BRAVO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0006-19-2018 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Pozo Bravo, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2690988, lat:21.939714}} | 2019-08-02 | 2019-11-29 | 1100000 | 1049663.83 | 314899.15 | 314899.15 | 314899.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0006-19-2018, contratista:RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1049663.83, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.39}} | {1569665/proyecto_PROCESO, 1569665/proyecto_INICIO, 1569665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570653 | Proyecto de inversión | 5030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5030000.0, modificado:5030000.0}} | Obras de Infraestructura Urbana de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Primera Etapa - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22018/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-09-04 | 2019-10-18 | 5030000 | 4535974.04 | 2267987.02 | 2267987.02 | 2267987.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-012-19, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4535974.04, importe_modificado:4535974.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.9}} | {1570653/proyecto_INICIO, 1570653/proyecto_PROCESO, 1570653/proyecto_INICIO, 1570653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-08}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-08}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-08}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-08}}
2019 | 3 | AGU190301571306 | Proyecto de inversión | 18411688 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.8411688E7, modificado:1.8411688E7}} | Construcción de Puente Peatonal en la Av. Ferrocarril a la Altura de la Calle Coronel Jesús R. Macías, y Rehabilitación de esta misma, desde la Av. Héroe de Nacozari hasta Las Vías del Ferrocarril, Aguascalientes, Ags. - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Vo.Bo.-0050/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.0, meta_modificada:1253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Coronel Jesús R. Macías SN(CT), Gremial, 20030 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28445292, lat:21.89311958}} | 2019-08-03 | 2019-10-31 | 18411688 | 17005647.66 | 5255278.59 | 5255278.59 | 5255278.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0050-016-19, contratista:ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.700564766E7, importe_modificado:1.700564766E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.66}} | {1571306/proyecto_PROCESO, 1571306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190301571619 | Proyecto de inversión | 4658074 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4658074.0, modificado:4658074.0}} | Pavimentación y Ampliación del Camino Rural Entronque con la Carretera Estatal No. 30 Pilotos - Los Campos, Km. 0+000, a la Comunidad de La Tinajuela, Inicio de la Comunidad Km. 2+200, Incluyendo Paso por la Comunidad de Tanque de Guadalupe, Asientos... | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Vo.Bo.-0053/19 | N | 0 | 0 | 46464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7817.0, meta_modificada:7817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.0890156, lat:22.2384759}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 4651312 | 4475594.21 | 1342678.26 | 1342678.26 | 1342678.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0053-005-19, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4475594.21, importe_modificado:4475594.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1718.96}} | {1571619/proyecto_INICIO, 1571619/proyecto_PROCESO, 1571619/proyecto_INICIO, 1571619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU00160300748369 | Proyecto de inversión | 3650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821250.0, modificado:821250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828750.0, modificado:2828750.0}} | Perforacion De Pozo De Agua Potable - 213221 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 213221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:BRECHA TRAMO CLAVELLINAS - SAN ANTONIO DE LOS MARTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 120 RANCHERIA CLAVELLINAS, 00000 CLAVELLINAS, ASIENTOS AGUAS, lon:-102.1379964, lat:22.13634071}} | 2016-08-31 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU00160300748375 | Proyecto de inversión | 4287500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787500.0, modificado:787500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Perforación De Pozo Gorriones - 213260 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 213260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:BRECHA TRAMO TEPETATILLO - GORRIONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 RANCHERIA GORRIONES, 00000 GORRIONES, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y, lon:-102.182441, lat:22.10771729}} | 2016-08-30 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200881149 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Rehab. Etv. No. 77, Juan Aldama. La Tinaja, El Llano | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0199-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-16 |  | 900000 | 799065.5 | 793889.07 | 793889.07 | 793889.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0199-16-2016, contratista:ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:799574.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {990912/proyecto_PROCESO, 990912/proyecto_INICIO, 990912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200882119 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J. N. Ignacio Zaragoza, La Labor, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0263-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-10-25 |  | 1100000 | 970094.23 | 835539.32 | 835539.32 | 835539.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo. Bo.-0263-16-2016, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:970094.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {992051/proyecto_PROCESO, 992051/proyecto_INICIO, 992051/proyecto_PROCESO, 992051/proyecto_INICIO, 992051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200882555 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | J.N. Antonio Leal Y Romero, Pabellon De Arteaga, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0258-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 1300000 | 1114746.73 | 994750.05 | 994750.05 | 994750.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0258-16-2016, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1114746.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {992539/proyecto_PROCESO, 992539/proyecto_INICIO, 992539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU15170200883549 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Rehabil. Esc. Sec. Convencion De Aguascalientes, Fracc. Mexico, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0084-16-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-07-12 |  | 1700000 | 1632000 | 1585646.44 | 1585646.44 | 1585646.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0084-16-2015, contratista:CONSTRUARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1463407.47, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {993753/proyecto_INICIO, 993753/proyecto_PROCESO, 993753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170300954630 | Proyecto de inversión | 5335367 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5335367.0, modificado:5335367.0}} | Esc. Prim. Bertha Lozano De La Torre Cruz, Villas De Nuestra Sra. De La Asuncion, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10008-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-01 |  | 5335367 | 5335367 | 4922113.64 | 4922113.64 | 4922113.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10008-17-2017, contratista:MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:4562678.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081023/proyecto_INICIO, 1081023/proyecto_PROCESO, 1081023/proyecto_INICIO, 1081023/proyecto_PROCESO, 1081023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170300954826 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. David Serna, Presa De Los Serna, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0064-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-01 |  | 1100000 | 1018281.2 | 1014114.8 | 1014114.8 | 1014114.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0064-17-2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1018281.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081228/proyecto_INICIO, 1081228/proyecto_FIN, 1081228/proyecto_INICIO, 1081228/proyecto_PROCESO, 1081228/proyecto_INICIO, 1081228/proyecto_PROCESO, 1081228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401051899 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Fray Sigmund Freud, Centro De Arribra, El Taray, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0042-17-2017 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:EL TARAY, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-08 |  | 1100000 | 1002990.5 | 931296.4 | 931296.4 | 931296.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0042-17-2017, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1002990.5, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1188412/proyecto_INICIO, 1188412/proyecto_PROCESO, 1188412/proyecto_INICIO, 1188412/proyecto_PROCESO, 1188412/proyecto_INICIO, 1188412/proyecto_PROCESO, 1188412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16180101067192 | Proyecto de inversión | 1121348 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121348.0, modificado:1121348.0}} | Esc. Sec. Gral. No. 15, Constitucion De 1917, Col. Constitucion, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10072-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 1121348 | 1121348 | 1121348 | 1121348 | 1121348 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10072-17-2016, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1069732.8, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} | {1204192/proyecto_INICIO, 1204192/proyecto_PROCESO, 1204192/proyecto_INICIO, 1204192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180101072049 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2274700.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Colector Pluvial En Col. La Fortuna, Ojocaliente, Calvillo, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05001-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.87961; -102.668754) (21.880244; -102.66854) (21.880493; -102.668856) (21.88018; -102.669119), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2274700 | 2274699.99 | 2274699.98 | 2274699.98 | 2274699.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-04, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1965038.19, importe_modificado:2274699.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209280/proyecto_PROCESO, 1209280/proyecto_INICIO, 1209280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201081127 | Acción | 1322778.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322778.41, modificado:1322778.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 103281 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOM | 103281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-16 | 2018-12-31 | 1322778 | 1322778 | 1321345 | 1321345 | 1321345 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DJ-031-2018, contratista:JOSE HUMBERTO VELASCO LUNA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:88200.0, importe_modificado:88200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1219508/proyecto_FIN, 1219508/proyecto_INICIO, 1219508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201133516 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:7258645.63}} | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Distritos De Riego (Rmtedr) 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.5.2 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-13 | 2019-03-01 | 7258645.63 | 7230886.69 | 7230886.69 | 7230886.69 | 7230886.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201134867 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Mariano Matamoros, Guadalupe De Atlas, Asientos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0018-18-2017 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-04 |  | 1700000 | 1501713.8 | 1413034.23 | 1413034.23 | 1413034.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0018-18-2017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1501713.8, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273641/proyecto_INICIO, 1273641/proyecto_PROCESO, 1273641/proyecto_INICIO, 1273641/proyecto_PROCESO, 1273641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201135155 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. Lic. Benito Juárez, Soledad De Abajo, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0028-18-2018 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-03 |  | 900000 | 790478.66 | 237143.6 | 237143.6 | 237143.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0028-18-2018, contratista:I.C. OSCAR DANIEL LOZANO DAVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:790478.66, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1273959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201138867 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cubierta Cecytea Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05009-18 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 1999999.94 | 1999999.94 | 1999999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-024, contratista:JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1927453.29, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278056/proyecto_INICIO, 1278056/proyecto_PROCESO, 1278056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301387534 | Acción | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:4030058.0}} | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE P/EL TIPO SUPERIOR (PRODEP 2018) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PRODEP 2018-1 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 4030058 | 3483889.08 | 3374084.9 | 3374084.9 | 3363102.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-11}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-11}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-11}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-11}}
2019 | 3 | AGU180301390123 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION E.P. EMILIO CARRANZA, SAN JOSE DEL RIO, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0048-18-2017 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1210269.67 | 1087689.81 | 1087689.81 | 1087689.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0048-18-2017, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1210269.67, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390133 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION E.P. BENITO TOVAR APARICIO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0044-18-2017 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 852482.96 | 839472.57 | 839472.57 | 839472.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0044-18-2017, contratista:ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:852482.96, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390152 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION E.P. IGNACIO ZARAGOZA, BIMBALETES, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo:-0062-18-2017 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1249139.6 | 1183534.4 | 1183534.4 | 1183534.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0062-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1249139.6, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390305 | Proyecto de inversión | 86831505 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REC. PROPIOS INAGUA, monto:3.4732602E7, modificado:3.4732602E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.2098903E7, modificado:5.2098903E7}} | Reingeniería y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de 2,000 l/s, Tercera Etapa, (Ejercicio 2017), Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto del Agua del Estado |  | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CARR. AGOSTADERITO KM 3, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-06-01 | 2018-10-28 | 62002538.45 | 63002538.45 | 63002538.45 | 63002538.45 | 63002538.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390322 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA, EL DURAZNILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0030-18-2018 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 842602.48 | 840554.54 | 840554.54 | 840554.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0030-18-2018, contratista:JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:842602.48, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390322/proyecto_PROCESO, 1390322/proyecto_FIN, 1390322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391520 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. José Ma. Chávez 305, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2960186, lat:21.87814635}} | 2018-08-16 | 2019-08-16 | 900000 | 849773.63 | 794486.37 | 794486.37 | 794486.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0068-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA ALV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:849773.63, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391520/proyecto_PROCESO, 1391520/proyecto_FIN, 1391520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391570 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, SANDOVALES, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0086-18-2017 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Dr Jesús Díaz de León 302, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29357243, lat:21.87878354}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 864843.14 | 861579.13 | 861579.13 | 861579.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0086-18-2017, contratista:ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:864843.14, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1391570/proyecto_PROCESO, 1391570/proyecto_FIN, 1391570/proyecto_INICIO, 1391570/proyecto_FIN, 1391570/proyecto_INICIO, 1391570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391980 | Adquisición | 229860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229860.23, modificado:229860.23}} | UAA Variación Fenotípica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascaliente | UAA CONACYT 7 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-19 | 2018-12-31 | 229860.23 | 131901.36 | 131901.36 | 131901.36 | 131901.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:57.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401430904 | Proyecto de inversión | 259875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259875.0, modificado:259875.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE EL RODEO - 319799 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 319799 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, UBICACIÓN DE LA OBRA EN DE LA ESCUELA ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO EN LA COMUNIDAD DEL RODEO, lon:-102.74846141, lat:21.86761103}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 259875 | 259875 | 259875 | 259874.98 | 259874.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-061, contratista:OL DISEÑO Y URBANIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:259875.0, importe_modificado:259875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1430904/proyecto_INICIO, 1430904/proyecto_PROCESO, 1430904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401443283 | Proyecto de inversión | 1042601.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521300.96, modificado:521300.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521300.96, modificado:521300.96}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 370625 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 370625 | S | 62 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERREO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERERONIÑOS HEROES Y 5 DE FEBRERO, lon:-102.3023214, lat:22.36597286}} | 2018-05-02 | 2018-06-15 | 521300.96 | 521300.96 | 521300.96 | 521300.96 | 521300.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400818F, contratista:GLG INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:521300.96, importe_modificado:521300.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1443283/proyecto_PROCESO, 1443283/proyecto_INICIO, 1443283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401460058 | Proyecto de inversión | 638363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638363.28, modificado:638363.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE COLECTOR SANITARIO LOS PATOS - 404698 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404698 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:275.23, meta_modificada:275.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PATOS, 20870 LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA PRIV MATAMOROS, OBRA UBICADA A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PRIV. MATAMOROS, lon:-102.74785966, lat:21.85430351}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 638362.98 | 638362.98 | 638362.98 | 638362.98 | 638362.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-040, contratista:CONSTRUCCIONES ARQOX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:482694.35, importe_modificado:638362.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:275.23}} | {1460058/proyecto_INICIO, 1460058/proyecto_PROCESO, 1460058/proyecto_FIN, 1460058/proyecto_PROCESO, 1460058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401489675 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA, EL RODEO, COSIO (ESTACION DE ADAMES), AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0123-18-2018 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:Francisco I. Madero 101, Centro, Cosío, Ags., México, lon:-102.29756355, lat:22.36642772}} | 2018-08-20 | 2019-08-20 | 1100000 | 1057691.73 | 1053470.74 | 1053470.74 | 1053470.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0123-18-2018, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJON, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1051210.93, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}} | {1489675/proyecto_INICIO, 1489675/proyecto_FIN, 1489675/proyecto_PROCESO, 1489675/proyecto_FIN, 1489675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401493687 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ETV No. 155, JOSE MARIA ARTEAGA, LOS ALAMITOS, TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0168-18-2018 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.5, meta_modificada:531.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.1669507, lat:22.22424686}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 900000 | 857079.61 | 836134.35 | 836134.35 | 836134.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0168-18-2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857079.61, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.5}} | {1493687/proyecto_INICIO, 1493687/proyecto_FIN, 1493687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494115 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0116-18-2018 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.44, meta_modificada:722.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.08927393, lat:22.23829965}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 1300000 | 1249999.74 | 1213222.07 | 1213222.07 | 1213222.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0116-18-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1042720.9, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.44}} | {1494115/proyecto_PROCESO, 1494115/proyecto_INICIO, 1494115/proyecto_PROCESO, 1494115/proyecto_INICIO, 1494115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494204 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. LUCAS ORTIZ BENITEZ, SAN TADEO, CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0119-18-2018 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.28, meta_modificada:578.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:Av. B. Juárez # 101, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.71887422, lat:21.84688068}} | 2018-08-29 | 2019-08-26 | 1100000 | 1052935.93 | 965133.83 | 965133.83 | 965133.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0119-18-2018, contratista:FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1052935.93, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.28}} | {1494204/proyecto_INICIO, 1494204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494401 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. EDMUNDO GAMEZ OROZCO, LA UNION (EL LLANO), AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0109-18-2017 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.8, meta_modificada:488.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:Calle 5 de Mayo 108, Col de Abajo, Palo Alto, Ags., México, lon:-101.96818829, lat:21.91559639}} | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 900000 | 863211.83 | 760588.05 | 760588.05 | 760588.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0109-18-2017, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:863211.83, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.8}} | {1494401/proyecto_PROCESO, 1494401/proyecto_INICIO, 1494401/proyecto_PROCESO, 1494401/proyecto_INICIO, 1494401/proyecto_PROCESO, 1494401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494478 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSOLIDACION J.N. CRISTOBAL COLON, LOS ARROYITOS, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0134-18-2018 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.24, meta_modificada:949.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Arroyo de La Canadá, Los Arroyitos, 20923 Jesús María, Ags., México, lon:-102.3389363, lat:21.9702203}} | 2018-07-30 | 2019-07-29 | 1500000 | 1414567.48 | 936934.08 | 936934.08 | 936934.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0134-18-2018, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1414567.48, importe_modificado:1442307.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.24}} | {1494478/proyecto_INICIO, 1494478/proyecto_PROCESO, 1494478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401497965 | Proyecto de inversión | 7151980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7151980.0, modificado:7151980.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSÍO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. |  | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3026.11, meta_modificada:3026.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 36, Centro, 20460 Centro, Ags., México, lon:-102.2975421, lat:22.36405642}} | 2018-12-10 | 2019-02-22 | 7151980 | 7135984.05 | 7135984.05 | 7135984.05 | 7135894.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-801004987-E3-2018, contratista:GEMUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COSIO,AGS., monto:7135984.05, importe_modificado:7135984.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3026.11}} | {1497965/proyecto_INICIO, 1497965/proyecto_FIN, 1497965/proyecto_PROCESO, 1497965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512000 | Adquisición | 3324728 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324728.0, modificado:3324728.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/015/2018 | N | 0 | 0 | 5821 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1801, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26250708, lat:21.87791736}} | 2018-12-18 | 2019-01-21 | 1344440 | 1344440 | 1344440 | 1344440 | 1344440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/015/2018, contratista:TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES TRIDIMENSIONALES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1344440.0, importe_modificado:3324728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1512000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512004 | Adquisición | 3324728 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324728.0, modificado:3324728.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/016/2018 | N | 0 | 0 | 5820 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1801, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2625339, lat:21.87793727}} | 2018-12-18 | 2019-01-21 | 248800 | 248800 | 248800 | 248800 | 248800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/016/2018, contratista:3D MARKET, S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:248800.0, importe_modificado:3324728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1512004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512012 | Adquisición | 3721900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3721900.0, modificado:3721900.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL IESPA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DLE SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 02 | N | 0 | 0 | 2746 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:688.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Conos 105, Desarrollo Especial Ojocaliente, 20190 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25385964, lat:21.87641398}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3349710 | 1495747.96 | 483497.08 | 483467.08 | 92467.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:284/19, contratista:PROQUICEN S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:80202.4, importe_modificado:80202.4}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:246/2019, contratista:INDUSTRIAS DE PAILERIA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:16641.36, importe_modificado:16641.36}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:484/19, contratista:MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:62779.2, importe_modificado:62779.2}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:570/19, contratista:ALMA FERNANDA CABRERA SANCHEZ, convocante:Secretaria de Administracion del Estado, monto:306814.2, importe_modificado:306814.2}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:334/19, contratista:MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:65250.0, importe_modificado:65250.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:446/19, contratista:EQUIPOS BIOQUIMICOS DE SAN LUIS S DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:2607.68, importe_modificado:2607.68}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:256/19, contratista:DECA COMPUTACION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:4998.94, importe_modificado:4998.94}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:354/19, contratista:SOLO MOTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINITRACION DEL ESTADO, monto:391500.0, importe_modificado:391500.0}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:504/19, contratista:GIGA HARDWARE S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:23107.2, importe_modificado:23107.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:27.0}} | {1512012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512014 | Adquisición | 1557616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557616.64, modificado:1557616.64}} | EQUIPAMIENTO PARA LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 03 | N | 0 | 0 | 1558 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Aguascalientes Ote. 2865, Ojocaliente, 20198 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25701928, lat:21.8779771}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1401854.98 | 967885.55 | 57745.48 | 57745.48 | 54404.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:284/19, contratista:PROQUICEN S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:80202.4, importe_modificado:80202.4}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:258/19, contratista:DECA COMPUTACION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, monto:34584.24, importe_modificado:34584.24}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:157/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1404611.52, importe_modificado:1404611.52}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2019-IM-SEGGOB, contratista:MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:338192.2, importe_modificado:338192.2}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:615/19, contratista:GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Administracion del Estado, monto:7598.0, importe_modificado:7598.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:512/19, contratista:GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:3340.8, importe_modificado:3340.8}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:325/19, contratista:GAREEIN GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:51620.0, importe_modificado:51620.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:502/19, contratista:GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:4930.0, importe_modificado:4930.0}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:379/19, contratista:GIGA HARDWARE, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:8183.78, importe_modificado:8183.78}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:599/19, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:Secretaria de Administracion del Estado, monto:7424.0, importe_modificado:7424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} | {1512014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512063 | Adquisición | 3324728 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324728.0, modificado:3324728.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/022/2018 | N | 0 | 0 | 5821 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1801, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26305962, lat:21.87786758}} | 2018-12-18 | 2019-01-09 | 1666249.5 | 1666249.5 | 1666249.5 | 1666249.5 | 1666249.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/022/2018, contratista:CAELUS GROUP, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1666249.5, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1512063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512854 | Proyecto de inversión | 278274.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278274.2, modificado:278274.2}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE PIÑON DE LA LUZ EL LLANO | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 001 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:Miguel Hidalgo 229, La Luz, Ags., México, lon:-101.99672699, lat:22.00003683}} | 2019-03-22 | 2019-04-08 | 278274.2 | 278274.2 | 278274.2 | 194791.94 | 194791.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D00223, contratista:LUIS MIGUEL MARMOLEJO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:278274.2, importe_modificado:194791.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:220.0}} | {1512854/proyecto_PROCESO, 1512854/proyecto_INICIO, 1512854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513027 | Adquisición | 9045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9045000.0, modificado:9045000.0}} | EUIPAMIENTO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 05 | S | 22 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28228569, lat:21.88055572}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 8321640.45 | 8321640.45 | 15999.97 | 15999.97 | 15999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:294/19, contratista:YATLA S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:15999.97, importe_modificado:15999.97}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:142/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9647024.0, importe_modificado:9647024.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2019-IM-SEGGOB, contratista:MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:338192.2, importe_modificado:338192.2}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:157/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1404611.52, importe_modificado:1404611.52}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:178/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:444429.06, importe_modificado:444429.06}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:140/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1111516.01, importe_modificado:1111516.01}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {1513027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517529 | Proyecto de inversión | 6033000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PDE/18, monto:1088000.0, modificado:1081275.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4914731.7}} | Infraestructura Municipal en el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes -"Pavimentación Asfáltica en Paso por la Comunidad de Matamoros, de km. 0+000 a km. 1+800, Aguascalientes, Ags." | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0330/18-PDE-0368/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12600.0, meta_modificada:12600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Mariano Matamoros Norte, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2019-01-14 | 2019-03-15 | 5996007.5 | 5996007.5 | 5996007.5 | 5996007.5 | 5996007.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0330-116-18, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5996072.06, importe_modificado:5996072.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12600.0}} | {1517529/proyecto_INICIO, 1517529/proyecto_PROCESO, 1517529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517543 | Proyecto de inversión | 2967000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2456690.97}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas y Rehabilitación de Agua Potable y Alcantarillado en Calle José María Morelos y Pavón, Tramo de la Calle Benito Juárez | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0272/18 | N | 0 | 0 | 20245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:La Tinaja, Ags., México, lon:-102.1280555, lat:21.8094444}} | 2018-12-04 | 2019-03-03 | 2456690.97 | 2456690.97 | 2456690.97 | 2456690.97 | 2456690.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0272-075-18, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2736218.72, importe_modificado:2736218.72}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0272-152-18, contratista:LUIS MIGUEL AGUILAR ROSALES, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:53128.0, importe_modificado:53128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1517543/proyecto_INICIO, 1517543/proyecto_FIN, 1517543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201520145 | Proyecto de inversión | 379119.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379119.2, modificado:379119.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE INSURGENTES LA GLORIA FDOS - 24249 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 24249 | S | 209 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:309.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA LA GLORIA, 20736 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA EXPLANADA Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE REVOLUCION LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA GLORIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUE, lon:-102.02590627, lat:22.14784685}} | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 379119.19 | 379119.19 | 379119.19 | 379119.19 | 379119.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-001/2019, contratista:IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:366545.99, importe_modificado:379119.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.5}} | {1520145/proyecto_FIN, 1520145/proyecto_INICIO, 1520145/proyecto_PROCESO, 1520145/proyecto_FIN, 1520145/proyecto_PROCESO, 1520145/proyecto_INICIO, 1520145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521676 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75926.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL DOSCIENTOS TREITA Y OCHO - 61198 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61198 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE 106 0 INTERIOR 0 S/N FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE SAN MARTIN, CALLE CULTURA OTOMI LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT, lon:-102.24720799, lat:21.90190604}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22778 | 22778 | 22778 | 22778 | 22778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2019, contratista:PIARQO S.A DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags., monto:492463.04, importe_modificado:492463.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521676/proyecto_PROCESO, 1521676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521680 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:72099.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO ASIENTOS ASIENTOS - 61286 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61286 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LUCERO ALBERTO DOOER 2 S/N CIUDAD DE PEÑITAS, 20712 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEÑITAS Y CALLE MAFUEYES, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.09138517, lat:22.24308604}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21629.82 | 21629.82 | 21629.82 | 21629.82 | 21629.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:751950.09, importe_modificado:751950.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521680/proyecto_INICIO, 1521680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521744 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75886.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO CHICALOTE ESTACION DE CHICALOTE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 62130 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62130 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE SINALOA 20 S/N PUEBLO ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT, lon:-102.2521885, lat:22.01258014}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22766.07 | 22766.07 | 22766.07 | 22766.07 | 22766.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1521744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521784 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:77927.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LOS ALAMITOS TEPEZALA - 62920 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62920 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 214 S/N PUEBLO LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA, lon:-102.24943081, lat:22.26164904}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 23378.36 | 23378.36 | 23378.36 | 23378.36 | 23378.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1521784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521996 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:71678.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA RANCHO VIEJO JESÚS MARÍA - 64649 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 64649 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 105 S/N INTERIOR S/N PUEBLO RANCHO VIEJO, 20564 RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO, lon:-102.51454889, lat:22.12634377}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21503.69 | 21503.69 | 21503.69 | 21503.69 | 21503.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1521996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522111 | Proyecto de inversión | 159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:156290.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO SAN ANTONIO DE LOS RIOS SAN JOSÉ DE GRACIA - 65827 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65827 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO IGNACIO ZARAGOZA ALBERTO DEL VALE 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, 20545 SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE, lon:-102.46850873, lat:22.15989303}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 46887.3 | 46887.3 | 46887.3 | 46887.3 | 46887.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1522111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522209 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:216291.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SAN JOSE DE GRACIA - 66936 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66936 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA DIEGO DE LA CRUZ, JUAN HERNANDEZ LOERA, GREGORIO LANDÍN, LAZARO CARDENAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SALVADOR MARTIN, lon:-102.41133429, lat:22.14746276}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 64887.33 | 64887.33 | 64887.33 | 64887.33 | 64887.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522216 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22637.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LOS ALAMITOS TEPEZALA - 66950 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66950 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 214 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.24948177, lat:22.26190472}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6791.28 | 6791.28 | 6791.28 | 6791.28 | 6791.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522250 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:14102.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS - 67162 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67162 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE INGENIERO ENRIQUE ZUÑIGA 114 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE ING TEODORO OLIVARES, CALLE JOSE SANTOS V, lon:-102.34028144, lat:22.17856999}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4230.62 | 4230.62 | 4230.62 | 4230.62 | 4230.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:751950.09, importe_modificado:751950.09}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {1522250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522254 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:14640.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR MACARIO J GOMEZ COLONIA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 67165 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67165 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE SUR 106 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUARES Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT, lon:-102.25797301, lat:21.97786703}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4392.14 | 4392.14 | 4392.14 | 4392.14 | 4392.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {1522254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522369 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:3928.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME SOLIDARIDAD IV AGUASCALIENTES - 69450 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69450 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE J.GUADALUPE ZAMARRIPA 302 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLIDARIDAD 4A SECCIÓN, 20298 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS GARCIA HIDALGO Y CALLE GONZALEZ CARRILLO, CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE LAS A, lon:-102.25343333, lat:21.85319851}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1178.69 | 1178.69 | 1178.69 | 1178.69 | 1178.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522412 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:8111.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME VAQUERIAS CALVILLO - 69947 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69947 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:CALLE VAQUERIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VAQUERÍAS, 20870 VAQUERÍAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRO DE LA IGUANA Y CALLE CERRO PRIETO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COL, lon:-102.72993081, lat:21.84923934}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 2433.37 | 2433.37 | 2433.37 | 2433.37 | 2433.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522424 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:4055.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME LOS ARROYITOS JESUS MARIA - 70049 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70049 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO CHAVEZ OTE 1008 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS ARROYITOS, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUCIO DE LUNA Y CALLE 12 DE MAYO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE , lon:-102.33929782, lat:21.96507993}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1216.68 | 1216.68 | 1216.68 | 1216.68 | 1216.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522447 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:43678.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME EJIDO OJOCALIENTE AGS - 70246 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70246 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA 24 DE DICIEMBRE 15 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDO OJOCALIENTE, 20198 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE ROMULO VELASCO R LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M, lon:-102.2624811, lat:21.88429295}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13103.47 | 13103.47 | 13103.47 | 13103.47 | 13103.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522474 | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:87356.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SALTO DE OJOCALIENTE AGS - 70355 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70355 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SALTO DE OJOCALIENTE, 20263 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA TECNOLOGICO, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO S, lon:-102.24883494, lat:21.86909735}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 26206.93 | 26206.93 | 26206.93 | 26206.93 | 26206.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1522474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522543 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46587.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SAN ANTONIO DE LOS HORCONES J MA - 70842 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70842 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:84, direccion:CALLE ESQUIVEL LA MORA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL ROSARIO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ALEJANDRO DE LA CRUZ LAS ACCION, lon:-102.3280736, lat:22.00131785}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1522543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522545 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21955.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EMILIANO ZAPATA PABELLON DE ARTEAGA - 70853 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70853 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 111 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y, lon:-102.29880838, lat:22.10457368}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6586.59 | 6586.59 | 6586.59 | 6586.59 | 6586.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1522545/proyecto_PROCESO, 1522545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522582 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:97007.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS TREINTA Y TRES - 71043 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71043 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI JOSE MARIA MORELOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABASOLO ORIENTE Y CALLE GUZMAN, CALLE JULIO CADENA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M, lon:-102.34124665, lat:21.96073722}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 29102.19 | 29102.19 | 29102.19 | 29102.19 | 29102.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522603 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:99257.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO SANTIAGO PABELLON DE ARTEAGA - 71305 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71305 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTIAGO, 20667 SANTIAGO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E, lon:-102.33743768, lat:22.11526746}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 2977.27 | 2977.27 | 2977.27 | 2977.27 | 2977.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.05}} | {1522603/proyecto_INICIO, 1522603/proyecto_PROCESO, 1522603/proyecto_INICIO, 1522603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522613 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72330.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA EL TULE ASIENTOS - 71395 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71395 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 7 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE 1RO DE NOVIEMBRE, CALLE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DE, lon:-102.09220773, lat:22.08024649}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21699.03 | 21699.03 | 21699.03 | 21699.03 | 21699.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1522613/proyecto_INICIO, 1522613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522617 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72330.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA PILOTOS ASIENTOS - 71423 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71423 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PILOTOS, 20795 PILOTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDAN, lon:-101.95839976, lat:22.03881171}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21699.03 | 21699.03 | 21699.03 | 21699.03 | 21699.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522821 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:69401.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 75026 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75026 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE GLADIOLA 108 S/N INTERIOR S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSA GUADALUPE Y CALLE CHABACANO, CALLE PAPAYO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE , lon:-102.20477061, lat:21.86249067}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20820.46 | 20820.46 | 20820.46 | 20820.46 | 20820.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1522821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524273 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:70776.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA R ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 82465 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82465 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PINO 207 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLMO Y CALLE JACARANDA, CALLE ROBLE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES, lon:-102.33083083, lat:22.23440643}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21232.97 | 21232.97 | 21232.97 | 21232.97 | 21232.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-026-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1743611.95, importe_modificado:1743611.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1524273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524291 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:110999.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 82548 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82548 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE ROSA GUADALUPE DALIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE ORQUIDEA, CALLE GERANIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN, lon:-102.20577376, lat:21.8631354}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 33299.73 | 33299.73 | 33299.73 | 33299.73 | 33299.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1524291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524311 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:53188.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO J MARIA AGEB QUINIENTOS TREINTA Y TRES - 82695 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82695 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL 304 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y CALLE ESPERANZA MACIAS DURON, CALLEJON MIGUELITO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC, lon:-102.33078067, lat:21.95925663}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15956.63 | 15956.63 | 15956.63 | 15956.63 | 15956.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.17}} | {1524311/proyecto_PROCESO, 1524311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524598 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:42157.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME OJOS DE AGUA J MA AGEB QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO - 84363 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84363 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LORENZO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD OJOS DE AGUA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE PIRULES, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES C, lon:-102.35422629, lat:21.96163579}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 12647.11 | 12647.11 | 12647.11 | 12647.11 | 12647.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1524598/proyecto_PROCESO, 1524598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524618 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:8382.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 84486 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84486 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GUEL JIMENEZ PEDRO RIVAS CUELLAR 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE, CALLE JOSE MEDI, lon:-102.24902972, lat:21.91478813}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 2514.65 | 2514.65 | 2514.65 | 2514.65 | 2514.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-022-2019, contratista:ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1325413.85, importe_modificado:1325413.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1524618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526496 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 92056 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92056 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIC FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 225 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE Y CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR, CALLE TENIENTE CORONE, lon:-102.25012674, lat:21.91630604}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526496/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-15}}
2019 | 3 | AGU190201526519 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:63097.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME ANEXO PALOMINO DENA AGS AGEB TRESCIENTOS DOCE A - 92190 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92190 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XX XXII ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD ANEXO BENITO PALOMINO DENA (CUMBRES II), 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PENSADORES MEXICANOS PONIENTE Y CALLE OSCAR HERNANDEZ DUQU, lon:-102.24574439, lat:21.92064737}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 18929.29 | 18929.29 | 18929.29 | 18929.29 | 18929.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-016-2019, contratista:Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1526519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526552 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:59602.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHOFIRME INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ - 92538 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92538 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MOYA FORTUNATO MAYCOTTE, LUIS CABALLERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INGENIERO CAMILO ARRIAGA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, CALLE GENERAL JULIAN ME, lon:-102.31434959, lat:21.8501475}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 17880.65 | 17880.65 | 17880.65 | 17880.65 | 17880.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-017-2019, contratista:Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1526552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526580 | Proyecto de inversión | 391000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391000.0, modificado:337528.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME ESCALERAS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 92820 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92820 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE MIRADOR DEL GAVILAN 5 DE MAYO, CAMINO A LA PEDRERA, LOS BARRENOS, JILGUERO, FAISAN , 20 DE NOVIEMBRE, FRANCISCO I MADERO, INDEPENDENCIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIE, lon:-102.33389213, lat:22.25224361}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 101258.42 | 101258.42 | 101258.42 | 101258.42 | 101258.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-026-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1743611.95, importe_modificado:1743611.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-025-2019, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1438406.95, importe_modificado:1438406.95}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-015-2019, contratista:ARQ. ESTHELA MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1490000.02, importe_modificado:1490000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.05}} | {1526580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526630 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:105594.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑOS NORIAS DE OJOCALIENTE AGS AGEB TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS - 93261 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 93261 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE 6 DE ENERO PEDRO PEREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE DIAMANTES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA, lon:-102.21138616, lat:21.89441622}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 31678.44 | 31678.44 | 31678.44 | 31678.44 | 31678.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-014-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1414804.76, importe_modificado:1414804.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.16}} | {1526630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201527184 | Proyecto de inversión | 345086.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345086.29, modificado:345086.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PRIVADA CUAUHTEMOC EN OJOCALIENTE - 35067 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 35067 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:PRIVADA CUAUHTEMOC INTERIOR S/N RANCHERIA OJOCALIENTE, 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y PRIVADA 5 DE MAYO, OBRA UBICADA EN LA PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE LA CALLE EJERCITO NACIONAL LOS ARC, lon:-102.67986064, lat:21.87623028}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 345086.29 | 329412.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-036, contratista:LM INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:329412.72, importe_modificado:329412.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1527184/proyecto_INICIO, 1527184/proyecto_PROCESO, 1527184/proyecto_FIN, 1527184/proyecto_PROCESO, 1527184/proyecto_FIN, 1527184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201527227 | Proyecto de inversión | 199593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199593.2, modificado:191874.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE SEIS DE ENERO OJOCALIENTE - 35120 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 35120 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE 6 DE ENERO INTERIOR S/N RANCHERIA OJOCALIENTE, 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INSURGENTES, OBRA UBICADA EN CALLE 6 DE ENERO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO E INSURGENTES EN OJO, lon:-102.67245238, lat:21.87897819}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 191874.74 | 191874.74 | 191874.74 | 191874.74 | 191874.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-035, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:191874.74, importe_modificado:191874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1527227/proyecto_INICIO, 1527227/proyecto_PROCESO, 1527227/proyecto_FIN, 1527227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201527240 | Proyecto de inversión | 366303.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366303.62, modificado:366303.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE EN OJOCALIENTES - 35140 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 35140 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR S/N RANCHERIA OJOCALIENTE, 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ESPAÑA, OBRA UBICADA EN CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE MOCTEZUMA Y ESPAÑA EN OJOCALIENTE, lon:-102.67524724, lat:21.88045043}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 366303.62 | 347981.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-037, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:347981.1, importe_modificado:347981.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.05}} | {1527240/proyecto_INICIO, 1527240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531822 | Proyecto de inversión | 594836 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594836.0, modificado:510266.3}} | REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSE SANTOS VILLA ENTRE CALLE PIPILA Y VENISTIANO CARRANZA PABELLON DE HIDALGO - 44780 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 44780 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE JOSE MARIA SANTOS VILLA PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PIPILA, CALLE IGNACIO ALLENDE A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD QUE ESTA, lon:-102.33993811, lat:22.17798383}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 0 | 499531.5 | 189181.74 | 189181.74 | 189181.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-19 PAQUETE No. 3, contratista:I.C. EDUARDO LOPEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1303756.6, importe_modificado:1339743.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1531822/proyecto_PROCESO, 1531822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531968 | Proyecto de inversión | 237278.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237278.44, modificado:220176.18}} | ELECTR Y ALUMB EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COL EL TORITO - 45309 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 45309 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 0 INTERIOR 0 COLONIA EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE AMADO NERVO, CALLE CRISTOBAL COLON EL TRAMO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO QUE SE VA A E, lon:-102.35447599, lat:21.97133492}} | 2019-04-15 | 2019-05-29 | 220176.18 | 220176.18 | 220176.18 | 220176.18 | 220176.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-04-2019, contratista:I.E. HUGO EDER SANTOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:592791.08, importe_modificado:592791.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1531968/proyecto_INICIO, 1531968/proyecto_FIN, 1531968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201533590 | Acción | 107220.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107220.88, modificado:106894.96}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ECONÓMICO Y AGROPECUARIO SEGUNDA ETAPA - 73462 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 73462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2019-04-30 | 2019-08-30 | 106894.96 | 106894.96 | 106894.96 | 106894.96 | 106894.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/19, contratista:I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:106894.96, importe_modificado:106894.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1533590/proyecto_INICIO, 1533590/proyecto_PROCESO, 1533590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201536953 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397107.96}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y XOCHITL RINCON DE ROMOS - 52499 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 52499 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:538.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MAGISTERIAL, 20410 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE XOCHITL, CALLE FRANCISCO VILLA SOBRE LA CALLE XOCHITL SE ENCUENTRA EL DEPORTIVO DE EL POTRERO, lon:-102.31523374, lat:22.22456037}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 397107.96 | 397107.96 | 397107.96 | 397107.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-008-19, contratista:I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:397108.92, importe_modificado:397107.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.49}} | {1536953/proyecto_PROCESO, 1536953/proyecto_INICIO, 1536953/proyecto_FIN, 1536953/proyecto_PROCESO, 1536953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190201539034 | Proyecto de inversión | 1066089.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066089.98, modificado:945901.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO - 55822 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 55822 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE TIERRA Y LIBERTAD EL TRAMO DE LA CALLE CINCO DE MAYO QUE SE VA A , lon:-102.35253944, lat:21.96602}} | 2019-04-15 | 2019-06-28 | 945901.36 | 945901.36 | 945901.36 | 945901.36 | 945901.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-04-2019, contratista:AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:989205.95, importe_modificado:989205.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.96}} | {1539034/proyecto_PROCESO, 1539034/proyecto_INICIO, 1539034/proyecto_PROCESO, 1539034/proyecto_INICIO, 1539034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201540855 | Proyecto de inversión | 2919435.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919435.71, modificado:2919435.71}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE LIC MIGUEL ROMO MEDINA FRACC BENITO PALOMINO DENA ETAPA I - 84614 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 84614 | S | 283 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1298.6, meta_modificada:1298.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO LÓPEZ VELARDE Y CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO, CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR FRACCIONAMI, lon:-102.2483846, lat:21.91667971}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2919435.71 | 2919435.71 | 969051 | 969051 | 969051 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-10-2019, contratista:JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2101211.81, importe_modificado:2101211.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.3}} | {1540855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201541180 | Proyecto de inversión | 2648289.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648289.71, modificado:2648289.71}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HECTOR DEL VILLAR FRACC LIC BENITO PALOMINO DENA ETAPA I - 85326 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 85326 | S | 237 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR DEL VILLAR FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RODRÍGUEZ FRANCO Y CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO, CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA FRACCIONAM, lon:-102.24798366, lat:21.9170849}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2648289.71 | 2648289.71 | 968461 | 968461 | 968461 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-11-2019, contratista:FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1758639.73, importe_modificado:1758639.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1541180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201541655 | Proyecto de inversión | 2032250.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032250.68, modificado:2032250.68}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR FRACC LIC BENITO PALOMINO DENA ETAPA II - 86046 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 86046 | S | 192 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:858.34, meta_modificada:858.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M. REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO, CALLE LIC. FRANCISCO RAMÍREZ MARTÍNEZ FRACC, lon:-102.25239321, lat:21.91750294}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2032250.68 | 2032250.68 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-08-2019, contratista:AGCONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1983086.19, importe_modificado:1983086.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.5}} | {1541655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544152 | Proyecto de inversión | 416623.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416623.5, modificado:416623.5}} | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SANTA MARÍA DE LOURDES SANTA ROSA - 89904 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 89904 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE SANTA MARÍA DE LOURDES EJIDO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO GOMEZ Y CALLE SANTA FE, CALLE JOSE DELGADO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE EL AREA DE INFLUENCI, lon:-102.02383762, lat:21.93733714}} | 2019-06-05 | 2019-07-04 | 416623.5 | 416623.5 | 416623.5 | 278503.85 | 278503.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:89904, contratista:DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:416623.5, importe_modificado:416623.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1544152/proyecto_INICIO, 1544152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544185 | Proyecto de inversión | 162378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162378.64, modificado:162378.64}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE PLAYAS CARRETERA A OJO DE AGUA DE CRUCITAS EL TERREMOTO - 89955 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 89955 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:116, direccion:CALLE PLAYAS EJIDO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 EL TERREMOTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MANUEL CARPIO, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-102.02380544, lat:21.93733714}} | 2019-06-05 | 2019-07-04 | 162378.64 | 162378.64 | 162378.64 | 108957.52 | 108957.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:89955, contratista:LEON CABRAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:513181.1, importe_modificado:513181.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1544185/proyecto_PROCESO, 1544185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544231 | Proyecto de inversión | 60200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60200.0, modificado:60169.2}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS MORELOS - 64262 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64262 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, VIVIENDAS LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, lon:-102.35663969, lat:22.23530873}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1544231/proyecto_INICIO, 1544231/proyecto_FIN, 1544231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544242 | Proyecto de inversión | 350802.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350802.46, modificado:350802.46}} | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PARA LA CALLE PLAYAS CARRETERA A OJO DE AGUA DE CRUCITAS EL TERREMOTO - 90052 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 90052 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:116, direccion:CALLE PLAYAS EJIDO EL TERREMOTO, 20336 EL TERREMOTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MANUEL CARPIO, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.98434925, lat:21.96649065}} | 2019-06-05 | 2019-07-04 | 350802.46 | 350802.46 | 350802.46 | 234757.07 | 234757.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:89955, contratista:LEON CABRAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:513181.1, importe_modificado:513181.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1544242/proyecto_PROCESO, 1544242/proyecto_INICIO, 1544242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544600 | Proyecto de inversión | 366687.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366687.04, modificado:366687.04}} | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO VILLA PALO ALTO - 90599 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 90599 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DOS CUADRAS ADELANTE , lon:-101.96275425, lat:21.91660752}} | 2019-04-23 | 2019-06-21 | 366687.04 | 366687.04 | 366687.04 | 205438.94 | 205438.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:90542, contratista:ARTLANTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:1170157.49, importe_modificado:1170157.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1544600/proyecto_INICIO, 1544600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545109 | Proyecto de inversión | 280779.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280779.97, modificado:280779.97}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE LAUREL ENTRE CALLE ALAMEDA Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO SANDOVALES - 65592 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 65592 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, direccion:CALLE LAUREL EJIDO SANDOVALES (SAN MIGUEL DE LOS SANDOVALES), 20333 SANDOVALES (SAN MIGUEL DE LOS SANDOVALES), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMEDA Y CARRETERA A SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO, CALLE JACARANDÁ LA OBRA SE ENCUE, lon:-102.10870733, lat:21.88783634}} | 2019-05-15 | 2019-06-28 | 280779.97 | 280779.97 | 280779.97 | 84222.05 | 84222.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:65515/65592, contratista:CESAR AUGUSTO MEDRANO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:1032312.54, importe_modificado:1032312.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {1545109/proyecto_INICIO, 1545109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201546074 | Proyecto de inversión | 519046.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519046.05, modificado:519046.05}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ORIENTE - 92686 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 92686 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.39, meta_modificada:173.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROE DE NACOZARI, CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE ORIENTE QUE SE VA A REHABILITAR EST, lon:-102.34212781, lat:21.96316019}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 519046.05 | 477007.58 | 477007.58 | 422313.6 | 422313.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-07-2019, contratista:CONOMEGA MX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:477007.58, importe_modificado:477007.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.39}} | {1546074/proyecto_INICIO, 1546074/proyecto_PROCESO, 1546074/proyecto_FIN, 1546074/proyecto_PROCESO, 1546074/proyecto_FIN, 1546074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201547038 | Proyecto de inversión | 381227.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381227.83, modificado:381227.83}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA TELEBACHILLERATO LAS FRAGUAS FSEIS - 68198 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 68198 | S | 202 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE INDEPENDENCIA, EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS FRAGUAS AL NORTE DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.89248207, lat:22.03993395}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:381227.83, importe_modificado:381227.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.51}} | {1547038/proyecto_INICIO, 1547038/proyecto_PROCESO, 1547038/proyecto_INICIO, 1547038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559101 | Proyecto de inversión | 5953200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953200.0, modificado:5953200.0}} | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública Municipio Aguascalientes | 003 | N | 0 | 0 | 3202 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:3202.0, meta_modificada:3202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5953200 | 5953200 | 4764650 | 4764650 | 4764650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2562.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559784 | Proyecto de inversión | 2843678 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843678.0, modificado:2843678.0}} | NUEVA CREACION (AULAS) J.N. VILLA MONTAÑA, FRACC. VILLA MONTAÑA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10013-19-2019 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Puerto de Guaymas 191, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.24452019, lat:21.93966195}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 2843678 | 2468583.77 | 2247581.45 | 2247581.45 | 2247581.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10013-19-2019, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2468583.67, importe_modificado:2843678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} | {1559784/proyecto_INICIO, 1559784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559811 | Proyecto de inversión | 7682134 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7682134.0, modificado:7682134.0}} | NUEVA CREACION (OBRA EXTERIOR) J.N. VILLA MONTAÑA, FRACC. VILLA MONTAÑA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10014-19-2019 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Puerto de Chiapas 136, Pozo Bravo, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.24477768, lat:21.93850753}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 7682134 | 6509108.97 | 4336690.28 | 4336690.28 | 4336690.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10014-19-2019, contratista:INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL FIRMA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:6509108.97, importe_modificado:7682134.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.67}} | {1559811/proyecto_INICIO, 1559811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561701 | Proyecto de inversión | 60000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0E7, modificado:6.0E7}} | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22001/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:90.46, meta_modificada:90.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-05-08 | 2019-12-31 | 60000000 | 41029299.37 | 25959941.6 | 25959941.6 | 25959941.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22001-015-19, contratista:CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6901533.63, importe_modificado:6901533.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22001-025-19, contratista:PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6736798.68, importe_modificado:6736798.68}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22001-026-19, contratista:RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7148439.94, importe_modificado:7148439.94}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22001-013-19, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6706706.3, importe_modificado:6706706.3}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22001-014-19, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.041216986E7, importe_modificado:1.041216986E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:84.51}} | {1561701/proyecto_INICIO, 1561701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561844 | Proyecto de inversión | 3008137 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3008137.0, modificado:3008137.0}} | Proyectos de Integración Social y Convivencia Familiar -"Andador Cultural Gómez Morín: Iluminación" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22022/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-06-11 | 2019-10-08 | 3008137 | 2991582.55 | 1547105.09 | 1547105.09 | 1547105.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22022-024-19, contratista:BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2878946.55, importe_modificado:2878946.55}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22022-050-19, contratista:FRANCISCO JAVIER SALAS ARENAS, ARQ., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:112636.0, importe_modificado:112636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1553.76}} | {1561844/proyecto_INICIO, 1561844/proyecto_PROCESO, 1561844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561915 | Proyecto de inversión | 8084950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8084950.0, modificado:8084950.0}} | Obras Complementarias del Paso a Desnivel Av. Aguascalientes y Antiguo Camino a San Ignacio -"Laterales Lado Sur" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22016/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3641.46, meta_modificada:3641.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-05-17 | 2019-06-30 | 8084950 | 7686888.48 | 6306968.36 | 6306968.36 | 6306968.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22016-009-19, contratista:ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7686888.48, importe_modificado:7686888.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3641.46}} | {1561915/proyecto_PROCESO, 1561915/proyecto_FIN, 1561915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569578 | Proyecto de inversión | 1643687 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643687.0, modificado:1643687.0}} | CONSOLIDACION J.N. FRANCESCO TONUCCIO, FRACC. LA RIBERA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10019-19-2019 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:Venezuela LB, San José de Buenavista, 20303 San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.27310181, lat:22.07418673}} | 2019-08-27 | 2019-12-24 | 1643687 | 1619821.09 | 809910.55 | 809910.55 | 809910.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10019-19-2019, contratista:SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1619821.09, importe_modificado:1643687.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} | {1569578/proyecto_INICIO, 1569578/proyecto_PROCESO, 1569578/proyecto_INICIO, 1569578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569591 | Proyecto de inversión | 1188795 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188795.0, modificado:1188795.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. TEMACHTIANI, LOMAS DEL MIRADOR, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10022-19-2019 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Loma Escarlata 314, Lomas del Mirador I, II y III, 20294 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2593689, lat:21.84620352}} | 2019-08-24 | 2019-12-21 | 1188795 | 1164222.93 | 582111.47 | 582111.47 | 582111.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10022-19-2019, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICO SANTA ANITA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1164222.93, importe_modificado:1188795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {1569591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570252 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663336.6, modificado:663336.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:736663.4, modificado:736663.4}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, ALIMENTACION Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE 50 M3, CALIFORNIA, RINCON DE ROMOS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0028/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 935 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:California, Ags., México, lon:-102.2508333, lat:22.2858333}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 1400000 | 1352609.1 | 1352609.1 | 405782.73 | 405782.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0028-025-19, contratista:INTERCAFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1352609.1, importe_modificado:1352609.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4.34}} | {1570252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570279 | Proyecto de inversión | 127004 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127004.0, modificado:127004.0}} | REHABILITACIÓN DE POLIDEPORTIVO OJO CALIENTE III (LINEA VERDE) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 162 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ojocaliente III, 20196 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2447782, lat:21.8785154}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 127004 | 127004 | 37913 | 37913 | 37913 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570703 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PDE, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REINGENIERIA Y REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE 2,000 L.P.S., TERCERA ETAPA (EJERCICIO 2019) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0051/19 (PTAR 2019) | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:355, direccion:El Salto de los Salado, Ags., México, lon:-102.3777777, lat:21.7558333}} | 2019-07-01 | 2019-10-28 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-N59-2014, contratista:OPERADORA DE ECOSISTEMAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:6.2669825898E8, importe_modificado:6.2669825898E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1570703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570898 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | TEMPLO EXPIATORIO DEL AVE MARIA | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES OPM | 0104 | N | 0 | 0 | 720000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2919936, lat:21.8852245}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 120000 | 120000 | 59506.73 | 59506.73 | 59506.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301573361 | Proyecto de inversión | 414440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414440.0, modificado:414440.0}} | Hospital Neuropsiquiátrico, Trabajos para Reacreditación | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22072/19 | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-08-05 | 2019-09-04 | 414440 | 411785.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22072-057-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:411785.93, importe_modificado:411785.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1573361/proyecto_INICIO, 1573361/proyecto_FIN, 1573361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | AGU17170100840527 | Proyecto de inversión | 480672.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480672.23, modificado:0.0}} | Uaa Proyectos Fam Iems 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAMIEMS 2017 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200882281 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Carlos Fuentes, Colonia Nueva, Pabellon De Arteaga | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0303-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 1100000 | 986769.8 | 952093.44 | 952093.44 | 952093.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0303-16-2016, contratista:I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:913675.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {992231/proyecto_INICIO, 992231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200883376 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Juan De Dios Peza, Santa Maria De La `Paz,Cosio | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0264-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-16 |  | 900000 | 860228.83 | 854510.73 | 854510.73 | 854510.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0264-16-2016, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:860228.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {993554/proyecto_PROCESO, 993554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200883381 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Estefania Castañeda, Cosio | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0295-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-16 |  | 1100000 | 1033955.44 | 1033955.44 | 1033955.44 | 1033955.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0295-16-2016, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1033955.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {993560/proyecto_INICIO, 993560/proyecto_PROCESO, 993560/proyecto_INICIO, 993560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170200889383 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico Banquetas Y Guarniciones | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05022-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE SUECIA EL CUERVERO CALVILLO, lon:-102.683888, lat:21.860555}} | 2017-06-08 |  | 2472499.99 | 2472499.99 | 2472499.99 | 2472499.99 | 2472499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-17-078, contratista:LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1855058.31, importe_modificado:2472499.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1000375/proyecto_INICIO, 1000375/proyecto_FIN, 1000375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045058 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Ignacio Zaragoza, San Pedro Cieneguilla, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0039-17-2017 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1100000 | 1040160.04 | 1023307.52 | 1023307.52 | 1023307.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0039-17-2017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1040160.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU00180101056235 | Proyecto de inversión | 96074.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96074.19, modificado:96074.19}} | Modernización Y Eficientizacion Administrativa De La Direccion De Desarrollosocial - 17173 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 17173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-03-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1193146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180101066724 | Proyecto de inversión | 627462 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627462.0, modificado:627462.0}} | Esc. Prim. Agustin Melgar, La Concepción. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10058-17-2017 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LA CONCEPTCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 627462 | 608057.18 | 600740.65 | 600740.65 | 600740.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10058-17-2017, contratista:COTECO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:608057.18, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} | {1203696/proyecto_INICIO, 1203696/proyecto_PROCESO, 1203696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16180101066725 | Proyecto de inversión | 1508230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508230.0, modificado:1508230.0}} | Esc. Prim. Luis Regalado Ceceña | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10068 (FAM POTENCIADO - REMANENTE 20 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:FRACC. OJOCALIENTE I, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-26 |  | 1508230 | 1508230 | 1456526.27 | 1456526.27 | 1456526.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10068-17-2016, contratista:I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1465635.3, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} | {1203697/proyecto_INICIO, 1203697/proyecto_PROCESO, 1203697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180101067067 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Lazaro Cardenas, El Salitre, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0081-17-2017 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-14 |  | 1300000 | 1200000 | 1197225.22 | 1197225.22 | 1197225.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0081-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES IBARRA HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1183766.97, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204063/proyecto_INICIO, 1204063/proyecto_PROCESO, 1204063/proyecto_INICIO, 1204063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180101067213 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Telebachillerato J. Gómez Portugal, C. Privada Venustiano Carranza No. 102 (Margaritas) Jesús María, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11016-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 40000 | 40000 | 37202.19 | 37202.19 | 37202.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11016-17-2017, contratista:ARQ. JOSE JESUS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:37994.48, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204213/proyecto_INICIO, 1204213/proyecto_PROCESO, 1204213/proyecto_FIN, 1204213/proyecto_PROCESO, 1204213/proyecto_INICIO, 1204213/proyecto_PROCESO, 1204213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180101073330 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1780200.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Segunda Etapa En Unidad Deportiva Localidad De Malpaso, Calvillo, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05006-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.855534; -102.663007), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1780200 | 1780200 | 1780199.99 | 1780199.99 | 1780199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-015, contratista:LM INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1655437.58, importe_modificado:1780200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210561/proyecto_PROCESO, 1210561/proyecto_INICIO, 1210561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201133488 | Proyecto de inversión | 27500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.75E7, modificado:2.6686E7}} | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.4.1 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-02 | 2018-12-01 | 26686000 | 23637633.24 | 23637633.24 | 23637633.24 | 23637633.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar montos, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Verificar montos, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Verificar montos, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Verificar montos, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | AGU18180201139312 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Primer Etapa De Rehabilitacion De Rastro Municipal | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05014-18 | N | 0 | 0 | 54136 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:EL CUERVERO, lon:-102.683888, lat:21.860555}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 4000000 | 4000000 | 3999999.99 | 3999999.99 | 3999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-047, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3886158.35, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278544/proyecto_INICIO, 1278544/proyecto_PROCESO, 1278544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390615 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION, ESC, PRIM, NICOLAS BRAVO, LAZARO CARDENAS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0075-18-2017 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1259699.97 | 1259460.06 | 1259460.06 | 1259460.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0075-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1259699.97, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390615/proyecto_INICIO, 1390615/proyecto_PROCESO, 1390615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391930 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FELIPE ANGELES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0131-18-2017 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1248811.65 | 1245846.6 | 1245846.6 | 1245846.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0131-18-2017, contratista:SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1248811.65, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391930/proyecto_FIN, 1391930/proyecto_PROCESO, 1391930/proyecto_INICIO, 1391930/proyecto_PROCESO, 1391930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401436203 | Acción | 155041.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155041.92, modificado:155041.92}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 349828 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 349828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1436203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401438734 | Proyecto de inversión | 478676.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239338.49, modificado:239338.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239338.49, modificado:239338.49}} | AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN - 365716 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 365716 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:PRIVADA RRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-102.25732736, lat:22.3466397}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 239338.49 | 239338.49 | 239338.49 | 239338.49 | 239228.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401418F, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:239338.5, importe_modificado:239338.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1438734/proyecto_PROCESO, 1438734/proyecto_FIN, 1438734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401447296 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON CAMARAS EN COLONIA OJO ZARCO - 377082 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 377082 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN MANUEL GONZALEZ LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO DE PABELLON D, lon:-102.24312482, lat:22.10789791}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1447296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401447450 | Proyecto de inversión | 925628.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462814.38, modificado:462814.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462814.38, modificado:462814.38}} | AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN - 377309 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 377309 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NATILLAS COLONIA VISTA HERMOSA, 20469 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VISTA ALEGRE Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VISTA ALEGRE ÁLVARO OBREGÓN Y SOLIDARIDAD, lon:-102.30458592, lat:22.36504189}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 462814.38 | 462814.38 | 462814.38 | 462814.38 | 462814.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401618F, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:462814.38, importe_modificado:462814.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1447450/proyecto_PROCESO, 1447450/proyecto_INICIO, 1447450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494468 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ETV No. 11, FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, FRANCISCO VILLA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0132-18-2017 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.92, meta_modificada:543.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.08931684, lat:22.23831455}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 900000 | 855327.79 | 570372.61 | 570372.61 | 570372.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0132-18-2017, contratista:PEREZ GONZALEZ CONSTUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:855327.79, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.92}} | {1494468/proyecto_INICIO, 1494468/proyecto_PROCESO, 1494468/proyecto_INICIO, 1494468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401495347 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ESTEBAN AVILA MIER, EL BARRANCO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0193-18-2018 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.0, meta_modificada:967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:El Barranco, San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.2755374, lat:22.0733367}} | 2018-10-24 | 2019-10-23 | 1100000 | 1051047.86 | 828547.47 | 828547.47 | 828547.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0193-18-2018, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO NM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1051047.86, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.0}} | {1495347/proyecto_INICIO, 1495347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401498083 | Proyecto de inversión | 1360398.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360398.81, modificado:1360398.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (INCLUYE CRUCERO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA) Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, COSIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 0328/18 | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:598.85, meta_modificada:598.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 24, Mexiquito, Cosío, Ags., México, lon:-102.30139911, lat:22.3660507}} | 2018-12-03 | 2019-01-16 | 1360398.81 | 1347062.71 | 1347062.71 | 1347062.71 | 1347062.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801004987-E2-2018, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:1347062.71, importe_modificado:1347062.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:598.85}} | {1498083/proyecto_INICIO, 1498083/proyecto_FIN, 1498083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101511992 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/014/2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-13 | 2019-01-02 | 1722429.66 | 1722429.66 | 1722429.66 | 1722429.66 | 1722429.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/014/2018, contratista:GRUPO GOLDENSOFT, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1722429.66, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} | {1511992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512007 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/017/2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-18 | 2019-01-23 | 163502 | 163502 | 163502 | 163502 | 163502 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/017/2018, contratista:GAUDI SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:163502.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1512007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512087 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.7E7}} | CONVIVAMOS JUNTOS | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALMUNICIPIO AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 99675 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296108, lat:21.8807008}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 16940157 | 16940157 | 16940157 | 16940157 | 16940157 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:268.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513351 | Adquisición | 3697940 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3697940.0, modificado:3697940.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO NACIONAL DE (BASE DE DATOS) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 18 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Héroe de Nacozari Nte. 8, Barrio de la Estación, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28245199, lat:21.88039144}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3544883.62 | 3544883.62 | 825920 | 825920 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:178/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:444429.06, importe_modificado:444429.06}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:167/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1040520.0, importe_modificado:1040520.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:176/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:Secretaria de Administracion, monto:1366364.0, importe_modificado:1366364.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:147/2019-IM-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:625240.0, importe_modificado:625240.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:530/19, contratista:MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:1001698.16, importe_modificado:1001698.16}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101515893 | Acción | 288202022.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8820202223E8, modificado:2.8820202223E8}} | SEGURO POPULAR | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | REGIMÉN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | S | 210012 | 169850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:República de Chile 206, La Fuente, 20230 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2995405, lat:21.8711561}} | 2019-01-01 | 2020-04-30 | 239672743.09 | 170603213.8 | 163201384.18 | 163125866.35 | 162916143.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.57}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:No aplica captura de Proyecto , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:No aplica captura de Proyecto , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:No aplica captura de Proyecto , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:No aplica captura de Proyecto , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | AGU190101516621 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO, LA LABOR, CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0059-17-2017 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:La Labor, Ags., México, lon:-102.694455, lat:21.964053}} | 2017-08-17 | 2018-08-16 | 1500000 | 1442307.69 | 1442307.69 | 1442307.69 | 1442307.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0059-17-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:IIFEA, monto:1287020.95, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1516621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201518270 | Proyecto de inversión | 274496.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274496.03, modificado:269462.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE AVENIDA REVOLUCIÓN EN EL TERRERO DE LA LABOR - 10603 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 10603 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:95, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ANTES DEL PUENTE, lon:-102.67146328, lat:22.02264439}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 269462.37 | 269462.37 | 269462.37 | 269462.37 | 269462.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-004, contratista:LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:269462.37, importe_modificado:269462.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {1518270/proyecto_INICIO, 1518270/proyecto_FIN, 1518270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521685 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75769.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO COSIO COSIO - 61356 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61356 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 624 S/N CIUDAD COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CHIAPAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDA, lon:-102.30445644, lat:22.37109238}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22730.82 | 22730.82 | 22730.82 | 22730.82 | 22730.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521685/proyecto_PROCESO, 1521685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522005 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:68396.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA OJO DE AGUA DE LOS MONTES TEPEZALA - 64686 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 64686 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 101 S/N INTERIOR S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE LOS MONTES, 20622 OJO DE AGUA DE LOS MONTES, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN SAN LUIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM, lon:-102.18973272, lat:22.29578535}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20519.09 | 20519.09 | 20519.09 | 20519.09 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522086 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:50342.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO OJO DE AGUA DE CRUCITAS EL LLANO - 65663 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65663 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE PEDRO NUÑEZ MONRREAL 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE RODRÍGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y ME, lon:-101.94936148, lat:21.96350346}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15102.82 | 15102.82 | 15102.82 | 15102.82 | 15102.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522115 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:46756.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO TEPEZALA - 65853 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65853 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 1 S/N INTERIOR S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FILOMENO MALDONADO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA, lon:-102.17108256, lat:22.2241284}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 14026.92 | 14026.92 | 14026.92 | 14026.92 | 14026.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1522115/proyecto_PROCESO, 1522115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522133 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:20553.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME BENITO PALOMINO DENA AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DO - 66255 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66255 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ROMO MEDINA FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DR. FRANCISCO GUEL JIMENEZ Y BOULEVARD GUADALUPANO, CALLE HECTOR DEL VILLA, lon:-102.24882051, lat:21.91671662}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6165.9 | 6165.9 | 6165.9 | 6165.9 | 6165.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2019, contratista:PIARQO S.A DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags., monto:492463.04, importe_modificado:492463.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1522133/proyecto_INICIO, 1522133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522181 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23249.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SOLEDAD DE ABAJO COSIO - 66705 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66705 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA 606 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MORELOS LAS , lon:-102.28940165, lat:22.40762946}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6974.95 | 6974.95 | 6974.95 | 6974.95 | 6974.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522197 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21470.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SAN ANNTONIO DE LOS HORCONES JESUS MARIA - 66913 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66913 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:84, direccion:CALLE LA MORA 103 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS LAS ACCIONES DE , lon:-102.32702217, lat:21.99815307}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522222 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:4248.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES - 66963 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66963 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO 120 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, CALLE CULTURA OTOMI LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO, lon:-102.24704304, lat:21.90357216}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1274.48 | 1274.48 | 1274.48 | 1274.48 | 1274.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2019, contratista:PIARQO S.A DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags., monto:492463.04, importe_modificado:492463.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1522222/proyecto_INICIO, 1522222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522242 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:14426.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR BENITOPALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 67152 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67152 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DR. FRANCISCO GUEL JIMENEZ 328 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RWNGEL Y BOULEVARD GUADALUPANO, CALLE JOSE M, lon:-102.24961444, lat:21.91480057}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4328.08 | 4328.08 | 4328.08 | 4328.08 | 4328.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2019, contratista:PIARQO S.A DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags., monto:492463.04, importe_modificado:492463.04}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.8}} | {1522242/proyecto_PROCESO, 1522242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522367 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:7857.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME SALTO DE OJOCALIENTE AGUASCALIENTES - 69444 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69444 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO 108 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SALTO DE OJOCALIENTE, 20263 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO, lon:-102.24879739, lat:21.86923425}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 2357.38 | 2357.38 | 2357.38 | 2357.38 | 2357.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1522367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522406 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:14098.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME PILOTOS ASIENTOS - 69907 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69907 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PILOTOS, 20795 PILOTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANT, lon:-101.95816128, lat:22.03920182}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4229.54 | 4229.54 | 4229.54 | 4229.54 | 4229.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522479 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:43678.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SOLIDARIDAD III AGS - 70381 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70381 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA 228 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLIDARIDAD 3A SECCIÓN, 20263 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ISAAC DIAZ DE LEON Y CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE ADOLFO DE LA HUERTA LAS ACCIONES DE A, lon:-102.24937407, lat:21.85651643}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13103.47 | 13103.47 | 13103.47 | 13103.47 | 13103.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522507 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22202.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME VILLA JUAREZ ASIENTOS - 70529 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70529 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE INSURGENTES 205 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ CENTRO, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE EMILIANO ZAPATA ORIENTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMI, lon:-102.07144677, lat:22.0888852}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522523 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46587.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME GRACIAS A DIOS JESUS MARIA - 70631 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70631 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE PALMITAS 10 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL RIO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.49213594, lat:21.92725213}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522533 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69881.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 70669 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70669 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 304 A INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO, lon:-102.35484133, lat:21.96985193}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20964.4 | 20964.4 | 20964.4 | 20964.4 | 20964.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522549 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21955.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME ESCLERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 70873 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70873 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE LIBERTAD 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PABLO ESCALERAS Y CALLE INSURGENTES, CALLE OLIVARES SANTANA NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO , lon:-102.33325594, lat:22.24983407}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6586.59 | 6586.59 | 6586.59 | 6586.59 | 6586.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1522549/proyecto_PROCESO, 1522549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522574 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:51342.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO VILLA JUAREZ ASIENTOS - 70978 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70978 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE INSURGENTES 205 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ CENTRO, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE EMILIANO ZAPATA ORIENTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMI, lon:-102.0714123, lat:22.08894108}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15402.84 | 15402.84 | 15402.84 | 15402.84 | 15402.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {1522574/proyecto_PROCESO, 1522574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522593 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:60670.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO EL CHAVEÑO J MA - 71240 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71240 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE A LA POSTA 29 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.36441939, lat:21.96464461}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 18201.13 | 18201.13 | 18201.13 | 18201.13 | 18201.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522599 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:49628.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO OJO ZARCO PABELLON DE ARTEAGA - 71289 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71289 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO ZARCO, 20684 PABELLÓN DE ARTEAGA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN MANUEL GONZALEZ Y CARRETERA ESTATAL NO. 11, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE, lon:-102.2411991, lat:22.10877984}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 14888.63 | 14888.63 | 14888.63 | 14888.63 | 14888.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1522599/proyecto_INICIO, 1522599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522637 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:70917.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA SAN JOSE DE GRACIA - 71608 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71608 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL SERRANO 501 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SALVADOR SANTIAGO Y CALLE CRISTOBAL DE LA CRUZ, CALLE JUAN DOMINGUEZ LAS ACCIONES DE, lon:-102.41992273, lat:22.14967378}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1522637/proyecto_PROCESO, 1522637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522639 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:150750.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO PABELLÓN DE HIDALGO RINCÓN DE ROMOS - 71629 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71629 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE VALENTÍN GOMEZ FARÍAS PRIV. LIBERTAD 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 AGUASCALIENTES, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INGENIERO TEODORO OLIVARES Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 24 DE JUN, lon:-102.34245939, lat:22.175659}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45225.04 | 45225.04 | 45225.04 | 45225.04 | 45225.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.02}} | {1522639/proyecto_INICIO, 1522639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522657 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:72192.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EL CHAVEÑO II JESÚS MARÍA - 71770 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71770 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA 301 A INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 AGUASCALIENTES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.36346547, lat:21.9673426}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1522657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522674 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:72192.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO JESUS MARIA AGS AGEB QUINIENTOS TREINTA Y TRES - 71844 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71844 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI 409 S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABASOLO ORIENTE Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO D, lon:-102.34093283, lat:21.96358377}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1522674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522675 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75375.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 71847 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71847 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE LIBERTAD 109 S/N INTERIOR S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PABLO ESCALERAS Y CALLE INSURGENTES, CALLE OLIVARES SANTANA NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO S, lon:-102.3332534, lat:22.2498185}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22612.52 | 22612.52 | 22612.52 | 22612.52 | 22612.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.51}} | {1522675/proyecto_INICIO, 1522675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522884 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:46656.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 75427 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75427 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE DALIA 207 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSA GUADALUPE Y CALLE GLADIOLA, CALLE ORQUIDEA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E, lon:-102.20633166, lat:21.86121116}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13997.08 | 13997.08 | 13997.08 | 13997.08 | 13997.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524066 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:155458.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 81538 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 81538 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE GLADIOLA DALIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE ROSA GUADALUPE, CALLE ORQUIDEA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE, lon:-102.20472067, lat:21.86274412}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 46637.64 | 46637.64 | 46637.64 | 46637.64 | 46637.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1524066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524299 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:55499.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO VILLA LIC J TERAN CALV AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS - 82640 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82640 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE JOSE DE JESUS LOPEZ Y GONZALEZ 201 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE DE JESUS PORTUGAL Y CALL, lon:-102.18771244, lat:21.82328731}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 16649.87 | 16649.87 | 16649.87 | 16649.87 | 16649.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1524299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524319 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:51966.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO R ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 82756 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82756 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GRANJENITO 104 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE OLMO, CALLE DEL ENCINO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE , lon:-102.33099579, lat:22.2357496}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15589.91 | 15589.91 | 15589.91 | 15589.91 | 15589.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-026-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1743611.95, importe_modificado:1743611.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1524319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524342 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:39667.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME ANEXO BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRESCIENTOS DOCE A - 82857 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82857 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XXII 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD ANEXO BENITO PALOMINO DENA (CUMBRES II), 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OSWALDO MUSSER BARADOW Y CALLE JUVENTINO DE LA TORRE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M, lon:-102.24674754, lat:21.92085887}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 11900.12 | 11900.12 | 11900.12 | 11900.12 | 11900.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-024-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1474193.36, importe_modificado:1474193.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1524342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524368 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:43957.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NOCHES DE OJOCALIENTE AGUAS AGEB TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE - 83088 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 83088 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE RUBI 306 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GEMA Y CALLE DIAMANTES, BRECHA CORAL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DEN, lon:-102.21672225, lat:21.89027489}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13187.17 | 13187.17 | 13187.17 | 13187.17 | 13187.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-014-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1414804.76, importe_modificado:1414804.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.32}} | {1524368/proyecto_INICIO, 1524368/proyecto_PROCESO, 1524368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524594 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21078.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME EL CHAVEÑO J MA AGEB QUINIENTOS VEINTINUEVE - 84322 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84322 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NOCHESTLI 102 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.35908689, lat:21.96439297}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6323.55 | 6323.55 | 6323.55 | 6323.55 | 6323.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1524594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526169 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:88589.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL DOSCEINTOS TREINTA Y OCHO - 90376 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 90376 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO 306 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN RAFAEL, AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO , lon:-102.24462905, lat:21.90424408}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 26576.92 | 26576.92 | 26576.92 | 26576.92 | 26576.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-016-2019, contratista:Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1526169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526521 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:63097.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 92253 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92253 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ HECTOR DEL VILLAR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE FRANCISCO M REVILLA, CALLE, lon:-102.24622279, lat:21.91729645}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 18929.29 | 18929.29 | 18929.29 | 18929.29 | 18929.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-016-2019, contratista:Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1526521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526542 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:39734.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES - 92482 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92482 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CARRANZA JUAN SARABIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONVENCION Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE PASEO DE LA ASUNCION LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y , lon:-102.30322022, lat:21.85204354}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 11920.43 | 11920.43 | 11920.43 | 11920.43 | 11920.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-017-2019, contratista:Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1526542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526568 | Proyecto de inversión | 276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276000.0, modificado:263743.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE OJOCALIENTE AGS AGEB TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS - 92667 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92667 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE 1 DE MAYO OBSIDIANA, PRIV ZAFIRO, 2 DE NOVIEMBRE, 6 DE ENERO, PEDRO PEREZ, CIRCON 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE 3 DE , lon:-102.21240004, lat:21.89678923}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 79123.02 | 79123.02 | 79123.02 | 79123.02 | 79123.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-014-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1414804.76, importe_modificado:1414804.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1526568/proyecto_INICIO, 1526568/proyecto_PROCESO, 1526568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526585 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22861.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SANTA CRUZ R ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 92880 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92880 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OLMO 401 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PINO, CALLE POMEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COL, lon:-102.33063503, lat:22.23385451}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6858.39 | 6858.39 | 6858.39 | 6858.39 | 6858.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-026-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1743611.95, importe_modificado:1743611.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1526585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201530851 | Proyecto de inversión | 65632.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65632.64, modificado:65632.64}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LAS LOCALIDADES CON LOS DOS GRADOS DE REZGO SOCIAL - 41732 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 41732 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:PUEBLO SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), 20504 SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS LOCALIDADES CON LOS DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL SANATA ELENA DE LA CRUZ, E, lon:-102.39554636, lat:22.19572285}} | 2019-04-19 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1530851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201538075 | Proyecto de inversión | 652862.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652862.72, modificado:649342.29}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO Y JOSE GUADALUPE ROMO H PABLO ESCALERAS - 54415 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54415 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.0, meta_modificada:368.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE GUADALUPE ROMO H, CALLE INDEPENDENCIA A UNA CUADRA DE EL CAMPO DE BEISBOL, lon:-102.33080306, lat:22.24905705}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 649342.29 | 649342.29 | 649342.29 | 649342.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 3, contratista:I.C. CARLOS EDURARDO MACIAS CHAIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1078276.43, importe_modificado:1078276.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.42}} | {1538075/proyecto_FIN, 1538075/proyecto_INICIO, 1538075/proyecto_PROCESO, 1538075/proyecto_INICIO, 1538075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201540954 | Proyecto de inversión | 556930.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556930.14, modificado:529837.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NACOZARI VILLA JUAREZ FTREINTAYSEIS - 84801 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 84801 | S | 2489 | 2399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:PRIVADA NACOZARI PUEBLO VILLA JUÁREZ CENTRO, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ AL NORESTE DE LA UNIDAD MEDICO , lon:-102.06937283, lat:22.0920799}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 529837.03 | 529837.03 | 529837.03 | 529837.03 | 529837.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-007/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:556686.62, importe_modificado:529837.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.24}} | {1540954/proyecto_FIN, 1540954/proyecto_INICIO, 1540954/proyecto_FIN, 1540954/proyecto_PROCESO, 1540954/proyecto_INICIO, 1540954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201541936 | Acción | 903306.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903306.27, modificado:903306.27}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 86428 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 86428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 903306.27 | 903306.27 | 792003 | 792003 | 792003 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DJ 029/19, contratista:MARIA GUADALUPE ADAME MACIAS, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:56756.63, importe_modificado:56756.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1541936/proyecto_INICIO, 1541936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201543561 | Proyecto de inversión | 301000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301000.0, modificado:300846.0}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS PABELLON DE HIDALGO - 63234 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63234 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PABELLON DE HIDALGO, lon:-102.33949823, lat:22.17731817}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 300846 | 300846 | 300846 | 300846 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1543561/proyecto_INICIO, 1543561/proyecto_FIN, 1543561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201543601 | Proyecto de inversión | 301000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301000.0, modificado:300846.0}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS SAN JACINTO - 63286 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 63286 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES DE SAN JACINTO, lon:-102.23313045, lat:22.34614324}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 300846 | 300846 | 300846 | 300846 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1543601/proyecto_INICIO, 1543601/proyecto_FIN, 1543601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544517 | Proyecto de inversión | 301000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301000.0, modificado:300846.0}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS COLONIA SANTA CRUZ Y BARRIO DE CHORA RINCON DE ROMOS - 64646 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64646 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VIVIENDAS LOCALIZADAS EN ESTA ZONA ZAP EN RINCON DE ROMOS, lon:-102.32856436, lat:22.23358214}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 300846 | 300846 | 300846 | 300846 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1544517/proyecto_INICIO, 1544517/proyecto_FIN, 1544517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544788 | Proyecto de inversión | 769672.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769672.52, modificado:769672.52}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE X Y IV FRACC MUNICIPIO LIBRE - 90851 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 90851 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VIDRIEROS INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MUNICIPIO LIBRE, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ESFUERZO NACIONAL Y CALLE GOBERNANTES, CALLE ARTURO PANI FRACCIONAMIENTO MUNICIPIO LIBRE, lon:-102.26039609, lat:21.89295424}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 769672.52 | 769672.52 | 668927 | 668927 | 668927 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0125-2019, contratista:GC HIDROCALIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:724923.89, importe_modificado:724923.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1544788/proyecto_INICIO, 1544788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201546943 | Proyecto de inversión | 3679260.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3679260.54, modificado:3679260.54}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO EL MEZQUITAL EN CALLE PLAN DE ALLENDE FRACC EL MEZQUITAL JESUS MARIA AGS - 68074 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 68074 | S | 3566 | 2918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE ALLENDE INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHUCATA Y CALLE PLAN DE ALLENDE, CALLE PLAN DE SAN LUIS EN EL POZO UBICADO EN LA CALLE EN FORMA TRIANGULAR , lon:-102.35510151, lat:21.96677244}} | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 3144566.07 | 3493962.3 | 2821804.34 | 2821804.34 | 2821804.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDFCAPAS-001/2019, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGS., monto:3442327.39, importe_modificado:3493962.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546943/proyecto_INICIO, 1546943/proyecto_FIN, 1546943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201549659 | Proyecto de inversión | 91466 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91466.0, modificado:91466.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE JILOTEPEC FCUARENTAYOCHO - 98793 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 98793 | S | 431 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA JILOTEPEC, 20709 JILOTEPEC, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JILOTEPEC EN EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-102.07893498, lat:22.03554054}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201555221 | Proyecto de inversión | 236334.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236334.07, modificado:236334.07}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES GUADALUPE VICTORIA Y AGUSTÍN MELGAR LICENCIADO JESÚS TERAN - 112441 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 112441 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA AGUSTÍN MELGAR EJIDO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA JESUS TERAN JILOTEPEC Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUE, lon:-102.05906809, lat:21.9765641}} | 2019-06-05 | 2019-07-04 | 236334.07 | 236334.07 | 236334.07 | 70892 | 70892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:112288, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAESSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:623665.02, importe_modificado:623665.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1555221/proyecto_INICIO, 1555221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201558166 | Proyecto de inversión | 794271 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:794271.0, modificado:789701.12}} | Reforestación de 800 m sobre Andador Lateral Sur en el Blvd. Otto Granados Roldán Tramo de la Calle Zarate a la Calle Aztecas, Cabecera Municipal de | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0381/18 | N | 0 | 0 | 20926 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:166, direccion:Tepezalá, Ags., México, lon:-102.1738022, lat:22.2241419}} | 2018-12-28 | 2019-01-26 | 789701.12 | 789701.12 | 789701.12 | 789701.12 | 789701.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0381-150-18, contratista:NE PROJECT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:794082.25, importe_modificado:794082.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1558166/proyecto_PROCESO, 1558166/proyecto_INICIO, 1558166/proyecto_PROCESO, 1558166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | AGU190201558212 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construcción de 2,785.42 M2 de Empedrado con Roderas de Concreto en Avenida Tepozán, Cabecera Municipal Asientos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0366/18 | N | 0 | 0 | 46464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.42, meta_modificada:2785.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.0890156, lat:22.2384759}} | 2018-12-19 | 2019-03-18 | 2700000 | 2631854.11 | 1348412.36 | 1348412.36 | 1348412.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0366-142-18, contratista:EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES INTEGRADAS, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2631854.11, importe_modificado:2631854.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.42}} | {1558212/proyecto_INICIO, 1558212/proyecto_PROCESO, 1558212/proyecto_INICIO, 1558212/proyecto_PROCESO, 1558212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | AGU190201558280 | Proyecto de inversión | 6390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6390000.0, modificado:6390000.0}} | Rehabilitación del Pavimento Asfáltico y Sobrecarpeta Asfáltica en la Carr Estatal 71, Tramo de la Localidad de Las Tinajas a la Localidad de El Tepetate de Abajo, Cadenamiento 0+000 Km - 3+900 Km, Calvillo, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0276/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calvillo, Ags., México, lon:-102.7186454, lat:21.8468345}} | 2018-12-12 | 2019-03-11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0276-107-18, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7644730.38, importe_modificado:7644730.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {1558280/proyecto_FIN, 1558280/proyecto_PROCESO, 1558280/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201558495 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1993756.54}} | Construcción de Pavimento de Concreto, Banquetas, Guarniciones, Red de Agua Potable (Tomas) y Red de Alcantarillado (Descargas) en la Calle Manuel M. Serna en la Comunidad El Polvo del Municipio de Asientos Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0148/18 | N | 0 | 0 | 46464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2219.0, meta_modificada:2219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.0890156, lat:22.2384759}} | 2018-10-24 | 2018-12-22 | 1993756.54 | 1993756.54 | 1993756.54 | 1993756.54 | 1993756.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0148-033-18, contratista:TOBA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1993763.21, importe_modificado:1993763.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2219.0}} | {1558495/proyecto_INICIO, 1558495/proyecto_FIN, 1558495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | AGU190201559083 | Proyecto de inversión | 815375 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815375.0, modificado:814887.63}} | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas. Segunda Etapa - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22047/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.21, meta_modificada:432.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-12-14 | 2019-01-02 | 814887.63 | 814887.63 | 814887.63 | 814887.63 | 814887.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22047-058-18, contratista:CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:814887.63, importe_modificado:814887.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.21}} | {1559083/proyecto_INICIO, 1559083/proyecto_FIN, 1559083/proyecto_PROCESO, 1559083/proyecto_INICIO, 1559083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559777 | Proyecto de inversión | 6533690 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6533690.0, modificado:6533690.0}} | NUEVA CREACION (OBRA EXTERIOR) J.N. MIRADOR DE LAS CULTURAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10012-19-2019 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Mirador de las Culturas, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2419173, lat:21.9080465}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 6533690 | 5778537.75 | 4769405.94 | 4769405.94 | 4769405.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10012-19-2019, contratista:SERGIO MORENO GUTIERREZ, I.C., en asoc con GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, I.C., convocante:IIFEA, monto:5778537.75, importe_modificado:6533690.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} | {1559777/proyecto_INICIO, 1559777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559839 | Proyecto de inversión | 5921061 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5921061.0, modificado:5921061.0}} | NUEVA CREACION, ESC. SEC. HACIENDA SAN MARCOS, (AULAS) SAN MARCOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10007-19-2019 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Hacienda San Marcos, Ags., México, lon:-102.2673606, lat:21.8064511}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 5921061 | 5560989.41 | 5386658.15 | 5386658.15 | 5386658.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10007-19-2019, contratista:SERGIO MORENO GUTIERREZ, I.C, convocante:IIFEA, monto:5560989.41, importe_modificado:5921061.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} | {1559839/proyecto_INICIO, 1559839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561824 | Proyecto de inversión | 2558854 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558854.0, modificado:3187962.0}} | Construcción de Patinódromo en Ciudad Deportiva -"Pista de 200 metros (Obra Civil)" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SOPEA |  | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-04-25 | 2019-06-08 | 3187962 | 3187961.73 | 2350993.14 | 2350993.14 | 2350993.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22014-006-19, contratista:ADJA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2431309.03, importe_modificado:2431309.03}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22014-027-19, contratista:URIEL LUEVANO HERNANDEZ, ARQ., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:27260.0, importe_modificado:27260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {1561824/proyecto_INICIO, 1561824/proyecto_PROCESO, 1561824/proyecto_INICIO, 1561824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561852 | Proyecto de inversión | 4569832 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4569832.0, modificado:4569832.0}} | Proyectos de Integración Social y Convivencia Familiar -"Bosque Urbano: Reja Perimetral del Vélodromo" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22020/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.72, meta_modificada:6.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-05-31 | 2019-09-27 | 4569832 | 4272238.72 | 3048390.88 | 3048390.88 | 3048390.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22020-023-19, contratista:JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4272238.72, importe_modificado:4272238.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.04}} | {1561852/proyecto_INICIO, 1561852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561896 | Proyecto de inversión | 599403 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599403.0, modificado:434382.03}} | Reacreditación de Centro de Salud "Ojocaliente" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22011/19 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.42, meta_modificada:802.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calvillo, Ags., México, lon:-102.7186454, lat:21.8468345}} | 2019-03-09 | 2019-04-07 | 434382.03 | 434382.03 | 434382.03 | 434382.03 | 434382.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22011-020-19, contratista:ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, L.D.A., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:596250.18, importe_modificado:596250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.42}} | {1561896/proyecto_PROCESO, 1561896/proyecto_FIN, 1561896/proyecto_PROCESO, 1561896/proyecto_INICIO, 1561896/proyecto_PROCESO, 1561896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561920 | Proyecto de inversión | 543346 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543346.0, modificado:543346.0}} | Adecuación de Área para Instalación de Sala de Rayos "X", en Hospital General Tercer Milenio | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22030/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.28, meta_modificada:106.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-05-31 | 2019-07-14 | 543346 | 519310.44 | 384448.89 | 384448.89 | 384448.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22030-035-19, contratista:SUPYPROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:519310.44, importe_modificado:519310.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.28}} | {1561920/proyecto_INICIO, 1561920/proyecto_PROCESO, 1561920/proyecto_INICIO, 1561920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562682 | Proyecto de inversión | 1859196.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859196.79, modificado:1859196.79}} | UAA/FAM IES/2019-01 Remodelación del Laboratorio de Ingeniería Bioquímica, Edificio 36, Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/FAM IES/2019-01 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1859196.79 | 1838411.6 | 551523.48 | 551523.48 | 551523.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.66}} | {1562682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562774 | Adquisición | 1110655 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110655.0, modificado:1110655.0}} | UAA/PFCE/2019-03 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias Básicas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-03 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562832 | Proyecto de inversión | 9202393.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9202393.13, modificado:9202393.13}} | UAA/FAM IES/2019-04 Construcción de Módulo de 7 Aulas Multidisciplinarias en Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/FAM IES/2019-04 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 7944169.81 | 3336111.61 | 1950577.92 | 1950577.92 | 1877079.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.2}} | {1562832/proyecto_INICIO, 1562832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201563091 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | FORTASEG-001-2019 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Paseo de los Chicahuales 406, Lomas de Jesús María, 20926 Jesús María, Ags., México, lon:-102.34052181, lat:21.95809155}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Paseo de los Chicahuales 404, Deportiva, 20926 Jesús María, Ags., México, lon:-102.34039307, lat:21.95833036}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Benito Juárez 121A, Zona Centro, 20920 Jesús María, Ags., México, lon:-102.34429836, lat:21.96127568}} | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 49828 | 49828 | 49828 | 49828 | 49828 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTASEG-001-2019, contratista:PC SMART SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:49827.57, importe_modificado:49827.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1563091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201563767 | Proyecto de inversión | 26600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.66E7, modificado:2.91E7}} | Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Rural y Agroempresarial | 9533.1.1 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:686.0, meta_modificada:686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.269454, lat:21.87764855}} | 2019-03-28 | 2020-03-31 | 26600000 | 26600000 | 26600000 | 1226000 | 1226000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:686.0}} | {1563767/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cancelar proyecto ya que no aplica captura , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Cancelar proyecto ya que no aplica captura , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Cancelar proyecto ya que no aplica captura , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Cancelar proyecto ya que no aplica captura , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | AGU190301568546 | Proyecto de inversión | 20023007 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00115035E7, modificado:1.00115035E7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1.00115035E7, modificado:1.00115035E7}} | Construcción de Colector Pluvial Casa Blanca (Héroe Inmortal) 2da. Etapa, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | APAUR 0039_19 | N | 0 | 0 | 24075 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.23, meta_modificada:0.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Heroe Inmortal, Morelos II, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2692602, lat:21.8515527}} | 2019-07-01 | 2019-10-28 | 20023007 | 17911079.62 | 17911079.62 | 5666955.6 | 5666955.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0039-007-19, contratista:JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1.791107962E7, importe_modificado:1.791107962E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.08}} | {1568546/proyecto_INICIO, 1568546/proyecto_PROCESO, 1568546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569654 | Proyecto de inversión | 4534320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534320.0, modificado:4534320.0}} | CONCLUSION UNIDAD ACADEMICA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE PABELLON DE ARTEAGA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11008-19-201 | N | 0 | 0 | 1183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.274822, lat:22.144474}} | 2019-08-24 | 2019-12-21 | 4534320 | 3890267.14 | 1945133.57 | 1945133.57 | 1945133.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11008-19-2019, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. en asoc con GRUPO CONSTRUCTOR CAESSER, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:3890267.14, importe_modificado:4524320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}} | {1569654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569678 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. JUAN JOSE ARREOLA, CORRAL DE BARRANCOS, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0010-19-2018 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}} | 2019-08-02 | 2019-11-29 | 1100000 | 1036734.31 | 311020.29 | 311020.29 | 311020.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0010-19-2018, contratista:ESPACIO TRES SA DE CV, convocante:IIFEA, monto:1036734.31, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.13}} | {1569678/proyecto_PROCESO, 1569678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570250 | Proyecto de inversión | 2604021 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1041608.4, modificado:1041608.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562412.6, modificado:1562412.6}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCON DE ROMOS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0030/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 509 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1371.0, meta_modificada:1371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:Estancia de Mosqueira, Ags., México, lon:-102.3533333, lat:22.1449999}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 2604021 | 2394826.59 | 2394826.59 | 1305165.88 | 1305165.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0030-023-19, contratista:JULIO LOERA CARDONA, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2394826.59, importe_modificado:2394826.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1344.0}} | {1570250/proyecto_INICIO, 1570250/proyecto_PROCESO, 1570250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570699 | Proyecto de inversión | 170153 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170153.0, modificado:170153.0}} | REHABILITACIÓN DE POLIDEPORTIVO SOLIDARIDAD I (LINEA VERDE) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 165 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Solidaridad I, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.244063, lat:21.8690412}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 170153 | 170153 | 90972.67 | 50972.67 | 50972.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301571303 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PDE, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | SUPERVISION TECNICA DE OBRAS APAUR 2019, AGUASCALIENTES, TODO EL ESTADO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0042/19 (APAUR 2019) | N | 0 | 0 | 24075 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Las Hadas, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.289847, lat:21.9095692}} | 2019-07-01 | 2019-10-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301571384 | Proyecto de inversión | 4794245 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4794245.0, modificado:4794245.0}} | Pavimentación y Ampliación del Camino Rural Entronque con la Carretera Estatal No. 30 Pilotos - Los Campos, Km. 0+000, a la Comunidad de La Tinajuela, Inicio de la Comunidad Km. 2+200, Incluyendo Paso por la Comunidad de Tanque de Guadalupe, Asientos... | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Vo.Bo.-0054/19 | N | 0 | 0 | 46464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7818.0, meta_modificada:7818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.0890156, lat:22.2384759}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 4782205 | 4559192.03 | 1367757.61 | 1367757.61 | 1367757.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0054-004-19, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4559192.03, importe_modificado:4559192.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.18}} | {1571384/proyecto_INICIO, 1571384/proyecto_PROCESO, 1571384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190301571639 | Adquisición | 72082.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72082.93, modificado:95000.0}} | ADQUISICION DE OTROS BIENES MUEBLES | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | FORTASEG-003-2019 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zona Centro, Jesús María, Ags., México, lon:-102.3449558, lat:21.9618216}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Saucedo, Martínez Andrade, 20926 Jesús María, Ags., México, lon:-102.3447339, lat:21.9582723}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 72082.93 | 72082.93 | 72082.93 | 72082.93 | 72082.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA 307, contratista:EPIFANIO ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:16760.0, importe_modificado:16760.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA 1128, contratista:MA DE LA LUZ TISCAREÑO ELIAS, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:33862.93, importe_modificado:33862.93}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA 396, contratista:JUAN CARLOS ESPINOSA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:42920.0, importe_modificado:42920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1571639/proyecto_FIN, 1571639/proyecto_PROCESO, 1571639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos"., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos"., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos"., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos"., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | AGU190301571914 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:261, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Fomento a la productividad pesquera (Desarrollo de la Acuacultura) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial | 9533.14.9.1 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26928234, lat:21.87772819}} | 2019-07-23 | 2020-03-30 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cancelación, no aplica captura, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Cancelación, no aplica captura, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Cancelación, no aplica captura, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Cancelación, no aplica captura, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs5: {observación:Cancelación, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs6: {observación:Cancelación, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs7: {observación:Cancelación, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs8: {observación:Cancelación, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | AGU190301573008 | Proyecto de inversión | 96394492 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DIRECTO ESTATAL 2019, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DIRECTO ESTATAL , monto:6.0E7, modificado:6.0E7}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1394492E7, modificado:2.1394492E7}} | Construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Coordinación, | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | PDE-0001/19 FAFEF-22052/19 FOES-0039/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.94, meta_modificada:1258.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-09-19 | 2019-05-10 | 96394492 | 95858604 | 82378728.19 | 82378728.19 | 82378728.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0261-174-18, contratista:GYG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7.394576262E7, importe_modificado:2.218335541E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.4}} | {1573008/proyecto_INICIO, 1573008/proyecto_PROCESO, 1573008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | AGU00160200655616 | Acción | 67299 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67299.0, modificado:67299.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 63348 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 63348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {734219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU00160300748380 | Proyecto de inversión | 4525384 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875384.0, modificado:875384.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650000.0, modificado:3650000.0}} | Equipamiento De Pozo De Agua Potable - 213172 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 213172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:BRECHA TRAMO PILOTOS - EL RANCHITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 RANCHERIA PILOTOS, 00000 PILOTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , L, lon:-101.9660789, lat:22.04433841}} | 2016-08-31 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200881729 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Jardin De Niños Amado Nervo El Milagro, Rincon De Romos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0158-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 900000 | 859713.42 | 619705.23 | 619705.23 | 619705.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0158-16-2016, contratista:CONSTRUARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:859713.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {991607/proyecto_PROCESO, 991607/proyecto_INICIO, 991607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170300954756 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:863999.48}} | Esc. Prim. 16 De Septiembre, Santa Cruz De La Presa, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0043-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-16 |  | 90000 | 863999.48 | 851443.14 | 851443.14 | 851443.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0043-17-2017, contratista:IRANCO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:851976.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081154/proyecto_INICIO, 1081154/proyecto_PROCESO, 1081154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045321 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Justo Sierra, Pedernal Primero, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0083-17-2017 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1100000 | 1037519.85 | 1032514.5 | 1032514.5 | 1032514.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0083-17-2017, contratista:ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1037519.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180949/proyecto_PROCESO, 1180949/proyecto_INICIO, 1180949/proyecto_PROCESO, 1180949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045502 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. 21 De Agosto, El Refugio, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0138-17-2017 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-05 |  | 1300000 | 1145722.74 | 816589.77 | 816589.77 | 816589.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0138-17-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO , convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1145722.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181154/proyecto_PROCESO, 1181154/proyecto_INICIO, 1181154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401046085 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos, Cotorina, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0088-17-2017 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-11 |  | 1500000 | 1295536.48 | 1198832.4 | 1198832.4 | 1198832.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0088-17-2017, contratista:CONSTRUCTORA HUAJUCAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1295536.48, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181850/proyecto_INICIO, 1181850/proyecto_PROCESO, 1181850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16180101067199 | Proyecto de inversión | 1556648 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556648.0, modificado:1556648.0}} | Cecytea, Calvillito, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11019-17-2016 / FAM-11021-17-2016 (F | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 1556648 | 1487019.27 | 1342843.46 | 1342843.46 | 1342843.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11019-17-2016, FAM-11021-17-2016, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1293060.24, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204199/proyecto_INICIO, 1204199/proyecto_PROCESO, 1204199/proyecto_INICIO, 1204199/proyecto_PROCESO, 1204199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180101067201 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. Brazo Y Cerebro, Jaltiche De Abajo, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0077-17-2017 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-14 |  | 900000 | 865384.61 | 731493.53 | 731493.53 | 731493.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0077-17-2017, contratista:ARKURB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:817616.56, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204201/proyecto_PROCESO, 1204201/proyecto_INICIO, 1204201/proyecto_PROCESO, 1204201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180101072674 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1384600.0}} | Construcción De Cubierta En Cancha De Usos Múltiples En Secundaria Rafael Ramírez Castañeda, En Localidad De Ojocaliente, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05002-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.871313; -102.676435), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1384600 | 1384600 | 1384599.99 | 1384599.99 | 1384599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-008, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1313644.15, importe_modificado:1384599.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209905/proyecto_INICIO, 1209905/proyecto_PROCESO, 1209905/proyecto_FIN, 1209905/proyecto_INICIO, 1209905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201134789 | Proyecto de inversión | 12510038 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2510038E7, modificado:1.2510038E7}} | Esc. Prim. Nueva Creación, Paseos Del Sol, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10002-18-2018 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 12510038 | 10590840.11 | 9341188.13 | 9341188.13 | 9341188.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10002-18-2018, contratista:INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.059084011E7, importe_modificado:1.2627753E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273559/proyecto_PROCESO, 1273559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201134800 | Proyecto de inversión | 6827332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6827332.0, modificado:6827332.0}} | J.N. Nueva Creación, Real De Haciendas, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10007-18-2018 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-18 |  | 6827332 | 5938954.51 | 5319638.04 | 5319638.04 | 5319638.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10007-18-2018, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:5938954.51, importe_modificado:6827332.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273571/proyecto_INICIO, 1273571/proyecto_PROCESO, 1273571/proyecto_INICIO, 1273571/proyecto_PROCESO, 1273571/proyecto_INICIO, 1273571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201134924 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Josefa Ortíz De Domínguez, Túnel De Potrerillo, San José De Gracia. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0025-18-2017 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 110000 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0025-18-2017, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049544.75, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273700/proyecto_PROCESO, 1273700/proyecto_INICIO, 1273700/proyecto_PROCESO, 1273700/proyecto_FIN, 1273700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201135126 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Carlos Chávez, Jarillas, Asientos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0006-18-2017 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-03 |  | 1100000 | 948079.63 | 944445.87 | 944445.87 | 944445.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0006-18-2017, contratista:ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:948079.63, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273913/proyecto_PROCESO, 1273913/proyecto_INICIO, 1273913/proyecto_PROCESO, 1273913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201138932 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | Construccion De Cubierta En Cbta No. 61 Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05010-18 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2800000 | 2799999.99 | 2799999.96 | 2799999.96 | 2799999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-026, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2594916.54, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278125/proyecto_INICIO, 1278125/proyecto_PROCESO, 1278125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390194 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ESCUADRON 201 , ASINTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0057-18-2017 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1242857.44 | 1200719.7 | 1200719.7 | 1200719.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0057-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1242857.44, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390630 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. CUATRO DE ABRIL, ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0084-18-2017 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1100000 | 1040252.3 | 1039599.01 | 1039599.01 | 1039599.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0084-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1040252.3, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390630/proyecto_INICIO, 1390630/proyecto_PROCESO, 1390630/proyecto_FIN, 1390630/proyecto_PROCESO, 1390630/proyecto_FIN, 1390630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391660 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, MAR NEGRO, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26843476, lat:21.87776802}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1249999.64 | 1232814.66 | 1232814.66 | 1232814.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0094-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1230567.99, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391660/proyecto_INICIO, 1391660/proyecto_PROCESO, 1391660/proyecto_FIN, 1391660/proyecto_PROCESO, 1391660/proyecto_FIN, 1391660/proyecto_INICIO, 1391660/proyecto_PROCESO, 1391660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391744 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. XII, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0133-18-2017 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26829529, lat:21.87766846}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1057416.83 | 1057416.83 | 1057416.83 | 1057416.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0133-18-2017, contratista:ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1057416.83, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391744/proyecto_PROCESO, 1391744/proyecto_FIN, 1391744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391862 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, TANQUE DE LOS JIMENEZ, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0122-18-2018 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1057692.06 | 1042313.13 | 1042313.13 | 1042313.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0122-18-2018, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:956524.49, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391862/proyecto_FIN, 1391862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391903 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA, EL POLVO, ASIENTOS, ASG | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0137-18-2018 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1226970.34 | 1226612.58 | 1226612.58 | 1226612.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0137-18-2018, contratista:ARQ. ESTELA MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1226970.34, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391903/proyecto_INICIO, 1391903/proyecto_PROCESO, 1391903/proyecto_FIN, 1391903/proyecto_PROCESO, 1391903/proyecto_FIN, 1391903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391916 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION, J.N. RAFAEL RAMIREZ, LA LUZ, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0090-18-2017 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 857920.72 | 819421.51 | 819421.51 | 819421.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0090-18-2017, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857920.72, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391916/proyecto_PROCESO, 1391916/proyecto_FIN, 1391916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391945 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION CRENA, COL. INSURGENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0095-18-2017 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 3000000 | 2884615.04 | 2835122.14 | 2835122.14 | 2835122.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0095-18-2017, contratista:ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:2341940.26, importe_modificado:2884615.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391945/proyecto_PROCESO, 1391945/proyecto_INICIO, 1391945/proyecto_PROCESO, 1391945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391967 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, LOS CONOS, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0162-18-2018 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1246906.92 | 1186579.07 | 1186579.07 | 1186579.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0162-18-2018, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1246906.92, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391967/proyecto_FIN, 1391967/proyecto_PROCESO, 1391967/proyecto_INICIO, 1391967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391996 | Adquisición | 327190 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327190.0, modificado:327190.0}} | UAA 289137 COMO SE APLICA LA REFORMA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-24 | 2019-01-24 | 327190 | 322032.35 | 322032.35 | 322032.35 | 322032.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:98.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401406847 | Proyecto de inversión | 647441.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:547441.33, modificado:547441.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EL ZAPOTE LA LABOR CALVILLO - 403094 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 403094 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816 EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE LA LABOR CALVILLO., lon:-102.65982333, lat:21.97335232}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1406847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401418277 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | AUTO DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA - 147764 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 147764 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:, 00000 PABELLÓN DE ARTEAGA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ATENCIÓN DE GRUPOS DE FAMILIAS VULNERABLES UBICADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, lon:-102.27662036, lat:22.14916631}} | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1418277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401430875 | Proyecto de inversión | 346793.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346793.63, modificado:346793.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE LAS VIBORILLAS - 319648 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 319648 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIBORILLAS COMUNIDAD FRENTE A LA PANADERA A UN COSTADO DEL FRACC. MAGISTE, lon:-102.68792044, lat:21.86849369}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 346793.63 | 346793.63 | 346793.63 | 346793.53 | 346793.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-054, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:346793.63, importe_modificado:346793.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {1430875/proyecto_FIN, 1430875/proyecto_PROCESO, 1430875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401438307 | Proyecto de inversión | 701704.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356355.36, modificado:356355.36}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345348.79, modificado:345348.79}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 363189 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 363189 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-102.28909052, lat:22.40800018}} | 2018-10-08 | 2018-11-21 | 345348.79 | 345348.79 | 345348.79 | 345348.79 | 345348.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400118F, contratista:ING. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COSÍO, AGS., monto:345348.79, importe_modificado:345348.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1438307/proyecto_INICIO, 1438307/proyecto_FIN, 1438307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401438413 | Proyecto de inversión | 613447.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306723.63, modificado:306723.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306723.63, modificado:306723.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 363627 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 363627 | S | 22 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE MIGUEL ÁNGEL BARBERENA Y LOS ÁNGELES RANCHO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-102.28970226, lat:22.33356779}} | 2018-07-02 | 2018-08-15 | 306723.63 | 306723.63 | 306723.63 | 306723.63 | 306723.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400418F, contratista:CONSTRURINCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:306723.63, importe_modificado:306723.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1438413/proyecto_PROCESO, 1438413/proyecto_INICIO, 1438413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401438661 | Proyecto de inversión | 626806.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626806.57, modificado:626806.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO DEL ANGEL OJO DE AGUA - 365298 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 365298 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.8, meta_modificada:231.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE ARROYO DEL ANGEL INTERIOR S/N RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EN EL ARROYO DE LOS CABALLOS, lon:-102.78141916, lat:21.79850255}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 626806.57 | 626806.57 | 626806.53 | 626806.53 | 626806.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-052, contratista:DJA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:588554.68, importe_modificado:626806.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.8}} | {1438661/proyecto_PROCESO, 1438661/proyecto_FIN, 1438661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401438884 | Acción | 1222835.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222835.15, modificado:1193265.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 367047 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SOPMA | 367047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS-007-2018, contratista:KAREN MAGALY MEDINA AVILA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438884/proyecto_INICIO, 1438884/proyecto_FIN, 1438884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401439204 | Proyecto de inversión | 134277.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67138.69, modificado:67138.69}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67138.69, modificado:67138.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 369954 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 369954 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO COLONIA SANTA CRUZ, 20468 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE EJIDO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA EJIDO Y 5 DE MAYO, lon:-102.30245819, lat:22.36299631}} | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 67138.69 | 67138.69 | 67138.69 | 67138.69 | 67138.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400218F, contratista:PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, monto:67138.69, importe_modificado:67138.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1439204/proyecto_INICIO, 1439204/proyecto_FIN, 1439204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401450914 | Proyecto de inversión | 165627.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82813.89, modificado:82813.89}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82813.89, modificado:82813.89}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 383525 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 383525 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE LAZARIO CARDENAS LA, lon:-102.25720004, lat:22.34654424}} | 2018-05-07 | 2018-06-06 | 82813.89 | 82813.89 | 82813.89 | 82813.89 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401218F, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:131189.55, importe_modificado:82813.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1450914/proyecto_INICIO, 1450914/proyecto_PROCESO, 1450914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401489703 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, EL REFUGIO DE PROVIDENCIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0163-18-2018 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.04, meta_modificada:591.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:Cornelio Acosta 102A, Centro, 20460 Centro, Ags., México, lon:-102.30000973, lat:22.36614991}} | 2018-08-23 | 2019-08-23 | 900000 | 862745.8 | 696197.05 | 696197.05 | 696197.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0163-18-2018, contratista:CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:862745.8, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.22}} | {1489703/proyecto_INICIO, 1489703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494007 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0117-18-2018 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.16, meta_modificada:463.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:Av. Francisco Romo Jiménez # 102, Fracc. José de Buenavista, C.P. 20300., San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.27267265, lat:22.07239709}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 900000 | 857535.43 | 563309.89 | 563309.89 | 563309.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0117-18-2018, contratista:GREGORIO CALVILLO SILVA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857535.43, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.16}} | {1494007/proyecto_INICIO, 1494007/proyecto_FIN, 1494007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494810 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. OCTAVIO PAZ, CUMBRES II, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0194-18-2018 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.72, meta_modificada:789.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Las Cumbres, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2533613, lat:21.9101181}} | 2018-10-05 | 2019-10-04 | 900000 | 860897.84 | 692553.86 | 692553.86 | 692553.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0194-18-2018, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:860897.84, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.72}} | {1494810/proyecto_INICIO, 1494810/proyecto_PROCESO, 1494810/proyecto_INICIO, 1494810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401498165 | Proyecto de inversión | 4375385.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375385.82, modificado:4375385.82}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA PLAZA JUÁREZ, COSÍO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. | 0379/18 | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4445.0, meta_modificada:4445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Matamoros 4, Centro, 20460 Centro, Ags., México, lon:-102.29973078, lat:22.36631362}} | 2018-12-28 | 2019-03-12 | 4375385.82 | 4370591.64 | 4370591.64 | 4370591.64 | 4370591.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801004987-E4-2018, contratista:FEVAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:4370591.64, importe_modificado:4370591.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4445.0}} | {1498165/proyecto_PROCESO, 1498165/proyecto_FIN, 1498165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101504367 | Acción | 800570.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800570.1, modificado:800570.1}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 2253 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 0 | 797181 | 797181 | 697533.94 | 697533.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IRE-FISMDF-07-07999-19, contratista:CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:797181.0, importe_modificado:797181.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} | {1504367/proyecto_INICIO, 1504367/proyecto_PROCESO, 1504367/proyecto_INICIO, 1504367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101511842 | Adquisición | 2331263 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331263.0, modificado:2331263.0}} | EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/010/2018 | N | 0 | 0 | 2301 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28001386, lat:22.22502899}} | 2018-11-30 | 2019-01-07 | 853643.12 | 853643.12 | 853643.12 | 853643.12 | 853643.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/010/2018, contratista:INGENIERIA Y SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:853643.12, importe_modificado:2331263.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:62.0}} | {1511842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512228 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/023/2018 (1) | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-31 | 2019-02-09 | 140197.6 | 140197.6 | 140197.6 | 140197.6 | 140197.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/023/2018 (1), contratista:COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:140197.6, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:91.0}} | {1512228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513332 | Adquisición | 1479747.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479747.06, modificado:1479747.06}} | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 16 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Privada Cardenal 205, San Felipe, Ags., México, lon:-102.36768379, lat:21.88347447}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1416767.44 | 1416767.44 | 1148227.44 | 1148227.44 | 35989 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:167/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1040520.0, importe_modificado:1040520.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:176/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:Secretaria de Administracion, monto:1366364.0, importe_modificado:1366364.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2019-IM-SEGGOB, contratista:MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:338192.2, importe_modificado:338192.2}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:482/19, contratista:MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:82592.0, importe_modificado:82592.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:386/19, contratista:PROQUICEN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:9539.84, importe_modificado:9539.84}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:156/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Administracion, monto:1322980.0, importe_modificado:1322980.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:147/2019-IM-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:625240.0, importe_modificado:625240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {1513332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101516597 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. FELIPE NIETO, EL CUERVERO (CUERVERO), CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0085-16-2015 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:Calle Porfirio Diaz, El Cuervero, Ags., México, lon:-102.6844399, lat:21.8652419}} | 2016-08-16 | 2017-08-18 | 1100000 | 960000 | 957799.4 | 957799.4 | 957799.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101516877 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AGUAPOTABLE MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PRODDER 2018-01-AP SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUPAMIENTOS ELECTROMECANICOS EN 5 POZOS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALE Y URBANAS DEL MUNICIPIO, EL EQUIPAMIENTO INCLUYE BOMBA, ARRANCADOR, SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE CLORACION, LOS EQUIPOS DE BOMBEO SON 1 DE 150 HP, 1 DE 125 HP, 2 DE 100 HP, 1 DE 20HP, EL EQUIPO DE CLORACION ES MEDIANTE DESIFICADOR DE CLORO, CADA EQUIPAMIENTO DE POZO SE COMPONE DE 4 EQUIPOS (BOMBA, ARRANCADOR, SUBESTACION Y EQ. DE CLORACION) | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | PRODDER 2018-1-MEJ-AP | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Lic Adolfo López Mateos 124, Presidentes Mexicanos, 20416 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.32357025, lat:22.22427666}} | 2018-12-26 | 2019-02-08 | 2000000 | 1998972.1 | 1998972.1 | 1998972.1 | 1998972.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} | {1516877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517159 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION J.N. ZAMMA, COL. SANTA ANITA, RINCÓN DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0129-18-2016 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Santa Anita, 20410 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3213344, lat:22.2266604}} | 2017-08-17 | 2018-08-16 | 1100000 | 1056925.96 | 872225.03 | 872225.03 | 872225.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0129-18-2016, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1056925.96, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517532 | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4944999.04}} | Infraestructura Municipal en Diversos Municipios del Estado de Aguascalientes-"Rehabilitación de Red de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción de Colector Pluvial, Guarniciones, Banquetas y Construcción de Pavimiento Hidráulico en Calle Gustavo... | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0305/18 | N | 0 | 0 | 120405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:El Llano, Ags., México, lon:-102.3148931, lat:21.9421182}} | 2018-11-30 | 2019-03-29 | 4944999.04 | 4944999.04 | 4944999.04 | 4944999.04 | 4944999.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0305-067-18, contratista:H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4833675.05, importe_modificado:4944999.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1517532/proyecto_INICIO, 1517532/proyecto_FIN, 1517532/proyecto_PROCESO, 1517532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517563 | Proyecto de inversión | 37582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7582E7, modificado:3.758199829E7}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Pavimentación con Empedrado y Roderas de Concreto Hidráulico del Camino de El Sauz a Malpaso, con una Longitud de 6.10 kms., Municipio de Calvillo, Ags." Km. 0+000 al Km. 3+300 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0352/18-Vo.Bo.-0353/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48800.0, meta_modificada:48800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Calvillo, Ags., México, lon:-102.7186454, lat:21.8468345}} | 2019-01-24 | 2019-06-22 | 37581998.29 | 37581998.29 | 37581998.29 | 37581998.29 | 37581998.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0352-111-18, contratista:TIFORT, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.837403871E7, importe_modificado:1.931908671E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0353-112-18, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.797164638E7, importe_modificado:1.797164638E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48800.0}} | {1517563/proyecto_INICIO, 1517563/proyecto_PROCESO, 1517563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517575 | Proyecto de inversión | 113735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13735E8, modificado:1.1368997408E8}} | Construcción de Paso a Desnivel Inferior en Cruce de Av. Aguascalientes y Antiguo Camino a San Ignacio, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0337/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:San Ignacio, Ags., México, lon:-102.3402777, lat:21.8913888}} | 2018-11-17 | 2019-05-15 | 113689974.08 | 113689974.08 | 113689974.08 | 113689974.08 | 113689974.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0337-135-18, contratista:JAIME ANTONIO SOTO MARTINEZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:265000.0, importe_modificado:265000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0337-089-18, contratista:FEVAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0777848193E8, importe_modificado:1.1347E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7800.0}} | {1517575/proyecto_INICIO, 1517575/proyecto_PROCESO, 1517575/proyecto_INICIO, 1517575/proyecto_PROCESO, 1517575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517600 | Proyecto de inversión | 935264 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DIRECTO ESTATAL, monto:235264.0, modificado:235264.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Cubierta de Lona en Escuela CEIPAC Centro Educativo Integral para Altas Capacidades | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0314/18-PDE-0360/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-12-07 | 2019-01-05 | 935264 | 934661.32 | 881150.08 | 881150.08 | 881150.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0314-148-18, contratista:ALFONSO SALAZAR RAYMUNDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:934631.34, importe_modificado:934631.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1517600/proyecto_PROCESO, 1517600/proyecto_INICIO, 1517600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521672 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75926.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES - 59917 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 59917 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ROMO MEDINA 146 0 INTERIOR 0 S/N FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR Y CALLE HECTOR DEL VILLAR, CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO, lon:-102.24880978, lat:21.91668925}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22778 | 22778 | 22778 | 22778 | 22778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2019, contratista:PIARQO S.A DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags., monto:492463.04, importe_modificado:492463.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521672/proyecto_INICIO, 1521672/proyecto_PROCESO, 1521672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521687 | Proyecto de inversión | 474000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474000.0, modificado:454616.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA COSIO - 61376 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61376 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO REVOLUCIÓN JOSÉ MA. MORELOS 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LAS ACCIONES DE AMPLIAC, lon:-102.27524564, lat:22.36066531}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 136384.92 | 136384.92 | 136384.92 | 136384.92 | 136384.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521694 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75769.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO GUADALUPITO COSIO - 61527 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61527 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE MORELOS 5 S/N PUEBLO GUADALUPITO, 20476 GUADALUPITO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALLENDE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COL, lon:-102.26764953, lat:22.40310607}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22730.82 | 22730.82 | 22730.82 | 22730.82 | 22730.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1521694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521702 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:151538.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SOLEDAD DE ARRIBA COSIO - 61671 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61671 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA NARCISO MENDOZA 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA CRUZ, CALLE MORELOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA, lon:-102.30751899, lat:22.43114077}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45461.63 | 45461.63 | 45461.63 | 45461.63 | 45461.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1521702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521711 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:155478.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SANTA ROSA EL HIUZACHE EL LLANO - 61918 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61918 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE PEDRO MARTINEZ 0 S/N PUEBLO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ DELGADO Y CALLE SANTOS GARCIA, CALLE LOS PRADOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC, lon:-102.01997591, lat:21.93454558}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 46643.68 | 46643.68 | 46643.68 | 46643.68 | 46643.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1521711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521758 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:152610.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO RANCHO VIEJO SAN JOSÉ DE GRACIA - 62619 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62619 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:CALLE VICTORIA ALTAVISTA 0 S/N PUEBLO RANCHO VIEJO, 20564 RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.51334726, lat:22.12586671}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45783.1 | 45783.1 | 45783.1 | 45783.1 | 45783.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521758/proyecto_INICIO, 1521758/proyecto_PROCESO, 1521758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521780 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:155855.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EL CHAYOTE TEPEZALA - 62853 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62853 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE EL CANAL BENITO JUÁREZ 0 S/N PUEBLO EL CHAYOTE, 20610 EL CHAYOTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE OLIVARES SANTANA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA, lon:-102.23834986, lat:22.28651705}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 46756.7 | 46756.7 | 46756.7 | 46756.7 | 46756.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521780/proyecto_PROCESO, 1521780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521864 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:77927.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO TEPEZALA AGEB CIENTO SESETA Y UNO - 63228 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 63228 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LA PRINCESA 3 S/N PUEBLO CHOLULA 1A SECCIÓN, 20608 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE CHOLULA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLE, lon:-102.17436469, lat:22.22700739}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 23378.36 | 23378.36 | 23378.36 | 23378.36 | 23378.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1521864/proyecto_PROCESO, 1521864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521949 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72641.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA SOLEDAD DE ABAJO COSIO - 64058 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 64058 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA 606 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I., lon:-102.28931582, lat:22.40765922}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21792.44 | 21792.44 | 21792.44 | 21792.44 | 21792.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1521949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522056 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:50342.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO LA LUZ EL LLANO - 65457 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65457 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON Y CALLE LAS MAJADITAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA, lon:-101.99516392, lat:22.00535083}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15102.82 | 15102.82 | 15102.82 | 15102.82 | 15102.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522179 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69749.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME EL REFUGIO DE AGUA ZARCA COSIO - 66683 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66683 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCI, lon:-102.27683083, lat:22.3607298}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20924.85 | 20924.85 | 20924.85 | 20924.85 | 20924.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1522179/proyecto_INICIO, 1522179/proyecto_PROCESO, 1522179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522200 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:45572.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LAS ANIMAS PABELLÓN DE ARTEAGA - 66919 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66919 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 103 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LAS ÁNIMAS, 20680 LAS ÁNIMAS, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENISTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA, lon:-102.26822056, lat:22.08931148}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13771.64 | 13771.64 | 13771.64 | 13771.64 | 13771.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:751950.09, importe_modificado:751950.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1522200/proyecto_PROCESO, 1522200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522202 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21470.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LA CONCEPCIÓN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 66924 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66924 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE LEONA VICARIO 206 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES DE, lon:-102.29941614, lat:22.03392892}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522236 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:10340.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 67140 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67140 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL IRIARTE 420 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE NICOLAS COSIOI, CALLE LIC. CARLOS SALINAS DE GORTA, lon:-102.26801351, lat:22.06804022}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1522236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522258 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:14640.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR SAN NJOSE DEL BARRANCO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 67167 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67167 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACIÓN 207 S/N INTERIOR S/N CIUDAD SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE BIENESTAR, CALLE EMPLEO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJOR, lon:-102.2605418, lat:22.06741604}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4230.62 | 4230.62 | 4230.62 | 4230.62 | 4230.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {1522258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522293 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:45572.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LA CRUZ RINCÓN DE ROMOS - 68601 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 68601 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GRANJENITO 104 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLMO Y CALLE JACARANDAS, CALLE LA PEDRERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA, lon:-102.33082815, lat:22.2356776}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13671.64 | 13671.64 | 13671.64 | 13671.64 | 13671.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:751950.09, importe_modificado:751950.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1522293/proyecto_INICIO, 1522293/proyecto_PROCESO, 1522293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522363 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:3928.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME PINTORES MEXICANOS AGUASCALIENTES - 69422 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69422 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE GUZMAN 129 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD PINTORES MEXICANOS, 20179 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANUEL FELGUEREZ Y CALLE CHAVEZ MORADO, CALLE HERMENEGILDO BUSTOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y , lon:-102.26009437, lat:21.92159504}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1178.69 | 1178.69 | 1178.69 | 1178.69 | 1178.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522372 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:3524.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME EL TULE ASIENTOS - 69463 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69463 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 7 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE 1RO DE NOVIEMBRE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO , lon:-102.09224951, lat:22.08024828}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1057.39 | 1057.39 | 1057.39 | 1057.39 | 1057.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522434 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21839.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 70128 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70128 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL 309 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARIA DEL CARMEN MARTIN DEL CAMPO Y CALLE ANTONIO MEDINA ROMO, C, lon:-102.25152053, lat:21.91438047}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522450 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:65517.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME MUJERES ILUSTRES AGS - 70271 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70271 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROSA VALADEZ DAVILA 124 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD MUJERES ILUSTRES, 20299 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOLORES CASTRO Y CALLE DE LA ALIANZA, AVENIDA MARIANO HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M, lon:-102.24751481, lat:21.84869662}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 19655.2 | 19655.2 | 19655.2 | 19655.2 | 19655.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1522450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522470 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:43678.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME RODOLFO LANDEROS GALLEGOS AGS - 70343 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70343 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PAULA DE JESUS JIMENEZ DE YAÑEZ 407 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALTAGRACIA REYES A. Y CALLE MARIA GUADALUPE TORRES E., CALLE PAZ ROMO D, lon:-102.25640145, lat:21.90394424}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13103.47 | 13103.47 | 13103.47 | 13103.47 | 13103.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1522470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522476 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21839.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SOLIDARIDAD II AGS - 70362 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70362 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TLAZALHAN 170 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLIDARIDAD 2A SECCIÓN, 20263 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE XIUHNEL Y CALLE ATOTONITLAN, CALLE IXTLAHUATL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.24503693, lat:21.86461923}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522498 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22202.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LA GLORIA ASIENTOS - 70473 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70473 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE LA PALMITA 20 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GLORIA, 20736 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOS TRES ROSALES Y CARRETERA ESTATAL 130, CALLE LA EXPLANADA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENT, lon:-102.0255093, lat:22.14784188}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522535 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23293.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LOS ARROYITOS JESUS MARIA - 70685 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70685 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO CHAVEZ OTE 1008 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS ARROYITOS, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUCIO DE LUNA Y CALLE 12 DE MAYO, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA , lon:-102.33931083, lat:21.96505008}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6988.13 | 6988.13 | 6988.13 | 6988.13 | 6988.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522576 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:48503.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO TRIANA CALVILLO - 70991 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70991 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AL RODEO 205 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO CALVILLO CENTRO, 20800 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.73539062, lat:21.86786277}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522580 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:48503.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO VAQUERIAS CALVILLO - 71041 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71041 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:CALLE VAQUERIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VAQUERÍAS, 20870 VAQUERÍAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRO DE LA IGUANA Y CALLE CERRO PRIETO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COL, lon:-102.72988404, lat:21.84924827}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522649 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:208204.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO MACIAS ARELLANO AGS - 71725 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71725 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE D PRIVADA G 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD MACIAS ARELLANO, 20150 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALLE B Y CALLE CALLE I, CALLE CALLE P LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENT, lon:-102.28535, lat:21.90923735}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 62461.38 | 62461.38 | 62461.38 | 62461.38 | 62461.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1522649/proyecto_INICIO, 1522649/proyecto_PROCESO, 1522649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522659 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75375.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EMILIANO ZAPATA PABELLÓN DE ARTEAGA - 71784 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71784 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 111 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 20665 AGUASCALIENTES, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NIÑOS HÉROES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y, lon:-102.29881107, lat:22.10459605}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22612.52 | 22612.52 | 22612.52 | 22612.52 | 22612.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.51}} | {1522659/proyecto_PROCESO, 1522659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522852 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75375.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 75224 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75224 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PALOMAS 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE INSURGENTES, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E, lon:-102.33206772, lat:22.25014935}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22612.52 | 22612.52 | 22612.52 | 22612.52 | 22612.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.51}} | {1522852/proyecto_PROCESO, 1522852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522907 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21839.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 75565 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75565 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ROMO MEDINA 112 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBRTO LOPEZ VELARDE Y CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL, CALLE PEDRO RI, lon:-102.25010244, lat:21.91715955}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522913 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:109195.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 75590 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75590 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NARANJO GRANADO, DALIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSA GUADALUPE Y CALLE ORQUIDEA, CALLE PAPAYO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO, lon:-102.20462041, lat:21.85993662}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 32758.67 | 32758.67 | 32758.67 | 32758.67 | 32758.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1522913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524255 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:73125.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO R ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 82133 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82133 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE 108 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y CALLE OLMO, CALLE ENCINO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES CO, lon:-102.32989742, lat:22.23451815}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21937.79 | 21937.79 | 21937.79 | 21937.79 | 21937.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-026-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1743611.95, importe_modificado:1743611.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1524255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524259 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:240141.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 82187 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82187 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANITA PRIV SANTA ANITA SANTA MARIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA EDUVIGES Y CALLE SANTA GABRIELA, CALLE SAN FEDERICO LAS ACCIONES DE AMP, lon:-102.24722473, lat:21.90614008}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 63042.3 | 63042.3 | 63042.3 | 63042.3 | 63042.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1524259/proyecto_INICIO, 1524259/proyecto_PROCESO, 1524259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524662 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:7606.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME STA CRUZ R ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 84662 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84662 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y CALLE DEL ENCINO, CALLE OLMO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES , lon:-102.32990279, lat:22.23469815}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 2281.86 | 2281.86 | 2281.86 | 2281.86 | 2281.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-026-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1743611.95, importe_modificado:1743611.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1524662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524675 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:22711.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADORES SOLARES VILLA LIC J TERAN CAL AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS - 84708 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84708 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE IRAPUATO SILAO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE CELAYA, CALLE ABASOLO LAS A, lon:-102.18628685, lat:21.82472278}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6813.42 | 6813.42 | 6813.42 | 6813.42 | 6813.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {1524675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201525739 | Proyecto de inversión | 304392.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304392.33, modificado:243375.04}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESPERANZA MACIAS DURON - 32837 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 32837 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA MACIAS DURON 0 INTERIOR 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA LOERA Y CALLE LA CARDONA, PRIVADA BELTRAN EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA PRIVAD, lon:-102.33034382, lat:21.9621983}} | 2019-04-15 | 2019-05-29 | 243375.04 | 243375.04 | 243375.04 | 243375.04 | 243375.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-01-2019, contratista:BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A. DE C. V., convocante:municipio de jesus maria, monto:281803.81, importe_modificado:281803.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1525739/proyecto_INICIO, 1525739/proyecto_PROCESO, 1525739/proyecto_INICIO, 1525739/proyecto_FIN, 1525739/proyecto_INICIO, 1525739/proyecto_FIN, 1525739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201525784 | Proyecto de inversión | 544182.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544182.69, modificado:516493.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PORFIRIO DIAZ EL CUERVERO - 32926 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 32926 | S | 74 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE FRANCISCO VILLA, OBRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORON, lon:-102.68472718, lat:21.8649306}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 516493.09 | 516493.09 | 516493.09 | 516493.09 | 516493.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-020, contratista:KRACPMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:516493.09, importe_modificado:516493.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1525784/proyecto_INICIO, 1525784/proyecto_PROCESO, 1525784/proyecto_FIN, 1525784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526099 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:3948.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME ESCALERAS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 89995 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 89995 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE SANTA CRUZ 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA, lon:-102.33576649, lat:22.24917124}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1184.66 | 1184.66 | 1184.66 | 1184.66 | 1184.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-024-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1474193.36, importe_modificado:1474193.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1526099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526103 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:265769.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO ANEXO PALOMINO DENA AGS AGEB TRESCIENTOS DOCE A - 90019 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 90019 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XX ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD ANEXO BENITO PALOMINO DENA (CUMBRES II), 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PENSADORES MEXICANOS ORIENTE Y CALLE OSCAR HERNANDEZ DUQUE, L, lon:-102.24573366, lat:21.9206399}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 79730.76 | 79730.76 | 79730.76 | 79730.76 | 79730.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-016-2019, contratista:Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1526103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526146 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:88589.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LOS PERICOS AGS AGEB TRES MMIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 90278 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 90278 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANITA 223 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA GABRIELA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SAN FEDERICO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC, lon:-102.24706278, lat:21.90642128}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 26576.92 | 26576.92 | 26576.92 | 26576.92 | 26576.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-016-2019, contratista:Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1526146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526191 | Proyecto de inversión | 316000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316000.0, modificado:317611.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NORIAS DE OJOCALIENTE AGS AGEB TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE - 90548 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 90548 | S | 9 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE OPALO JOSE FRANCISCO CHAVEZ, GEMA 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIAMANTES Y CALLE ONIX, 5 DE MAYO 30 DE ABRIL 15 DE AGOSTO 1 DE MAY, lon:-102.2250644, lat:21.88904482}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 95283.3 | 95283.3 | 95283.3 | 95283.3 | 95283.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-017-2019, contratista:Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1526191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526636 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:55367.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO NORIAS DE OJOCALIENTE AGS AGEB TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE - 93303 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 93303 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE GEMA 304 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRANATE Y CALLE CORAL, CALLE CUARZO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENT, lon:-102.21902074, lat:21.88829868}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 16610.24 | 16610.24 | 16610.24 | 16610.24 | 16610.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-017-2019, contratista:Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1526636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201527221 | Proyecto de inversión | 469076.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469076.29, modificado:443948.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLES MAR BLANCO Y MAR ROJO CHIQUIHUITERO - 35114 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 35114 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO INTERIOR S/N RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR ARABIGO Y CALLE MAR EGEO, OBRA UBICADA EN CALLES MAR BLANCO Y MAR ROJO ENTR, lon:-102.70266314, lat:21.87235826}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 443948.9 | 443948.9 | 443948.9 | 443948.9 | 443948.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-006, contratista:AKMERY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:443948.9, importe_modificado:443948.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1527221/proyecto_FIN, 1527221/proyecto_INICIO, 1527221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201529084 | Proyecto de inversión | 983235.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983235.69, modificado:983235.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE LOMA BONITA Y SIN NOMBRE EL SAUZ DE LOS VALLIN - 37744 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 37744 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE LOMA BONITA Y SIN NOMBRE INTERIOR S/N RANCHERIA EL SAUZ, 20832 EL SAUZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, OBRA UBICADA EN CALLE LOMA BONITA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES LA PALM, lon:-102.61542617, lat:21.88040595}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 983235.69 | 983235.66 | 983235.65 | 983235.65 | 983235.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-017, contratista:CADE ELECTROINGENIRIA Y EDIFICACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:932148.07, importe_modificado:983235.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1529084/proyecto_INICIO, 1529084/proyecto_PROCESO, 1529084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531481 | Proyecto de inversión | 1498129.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498129.51, modificado:1489339.82}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE VEINTIUNO DE MARZO Y HASTA EL CAMPO DE BEIS BOL SAN JACINTO - 43770 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 43770 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:579.0, meta_modificada:569.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZACATECAS A MEDIA CUADRA DE LA FERRETERIA FRASOGU SOBRE LA CALLE EMILIANO , lon:-102.23437875, lat:22.35125109}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 0 | 1489339.82 | 1489339.82 | 1489339.82 | 1489339.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 4, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1489339.82, importe_modificado:1489339.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:569.8}} | {1531481/proyecto_FIN, 1531481/proyecto_PROCESO, 1531481/proyecto_INICIO, 1531481/proyecto_FIN, 1531481/proyecto_INICIO, 1531481/proyecto_PROCESO, 1531481/proyecto_FIN, 1531481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531837 | Proyecto de inversión | 829477.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829477.53, modificado:829477.53}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE SANTOS VILLA ENTRE CALLE PIPILA Y VENUSTIANO CARRANZA PABELLON DE HIDALGO - 44879 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 44879 | S | 70 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE JOSE SANTOS VILLA PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PIPILA, CALLE IGNACIO ALLENDE A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD QUE ESTA SOBRE, lon:-102.33991129, lat:22.17797389}} | 2019-05-15 | 2019-08-12 | 0 | 804225.08 | 590050.06 | 590050.06 | 590050.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-19 PAQUETE No. 3, contratista:I.C. EDUARDO LOPEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1303756.6, importe_modificado:1339743.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1531837/proyecto_PROCESO, 1531837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531925 | Proyecto de inversión | 1005000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005000.0, modificado:999349.14}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE A LÓPEZ MATEOS EL BAJIO - 45190 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 45190 | S | 190 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:341.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE, CALLE UNIVERSIDAD ES LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO Y A TRES CUADRAS SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA, lon:-102.30590633, lat:22.24607209}} | 2019-05-15 | 2019-08-12 | 0 | 999349.14 | 999349.14 | 791719.65 | 791719.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-004-19 PAQUETE No. 2, contratista:ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:999349.14, importe_modificado:999349.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.35}} | {1531925/proyecto_PROCESO, 1531925/proyecto_INICIO, 1531925/proyecto_FIN, 1531925/proyecto_PROCESO, 1531925/proyecto_FIN, 1531925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201532292 | Proyecto de inversión | 647699.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647699.22, modificado:637718.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE BICENTENARIO ANASTACIO PALACIOS Y DR AGUILAR LOMELI EJIDO CALIFORNIA - 45920 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 45920 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE BICENTENARIO EJIDO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE AGUILAR LOMELI, CALLE ANASTACIO P CERCA DEL PARQUE DE BEISBOL, lon:-102.25328241, lat:22.28513407}} | 2019-06-10 | 2019-08-31 | 0 | 637718 | 637718 | 289783.37 | 289783.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-004-19, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:640714.68, importe_modificado:637718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1532292/proyecto_FIN, 1532292/proyecto_INICIO, 1532292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar modificado del proyecto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:cambiar modificado del proyecto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:cambiar modificado del proyecto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:cambiar modificado del proyecto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190201532846 | Proyecto de inversión | 278190.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278190.76, modificado:278190.76}} | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PEDRO GOMEZ ENTRE CALLE JOSE DELGADO Y SANTA CECILIA SANTA ROSA - 72295 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 72295 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE PEDRO GÒMEZ EJIDO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE DELGADO Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA CLARA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-102.02352716, lat:21.9368893}} | 2019-05-20 | 2019-06-18 | 278190.76 | 278190.76 | 278190.76 | 272361.05 | 272361.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:72295, contratista:CESAR OCTAVIO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:278190.76, importe_modificado:278190.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.2}} | {1532846/proyecto_INICIO, 1532846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201540910 | Proyecto de inversión | 944094.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944094.39, modificado:936228.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SAN VICENTE FVEINTISÉIS - 84707 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 84707 | S | 174 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.09, meta_modificada:615.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:243, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN VICENTE, 20765 SAN VICENTE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA E LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.05152034, lat:22.05047142}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 936228.12 | 936228.12 | 936228.12 | 936228.12 | 936228.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-013/2019, contratista:IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:936228.12, importe_modificado:936228.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.09}} | {1540910/proyecto_PROCESO, 1540910/proyecto_INICIO, 1540910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201542854 | Proyecto de inversión | 1722584.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722584.19, modificado:1722584.19}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INSURGENTES ETAPA II - 87799 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 87799 | S | 55000 | 45000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLONIA INSURGENTES Y CALLE COLONIA INSURGENTES, CALLE COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, lon:-102.31469517, lat:21.85083422}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1722584.19 | 1722584.19 | 1323611 | 1323611 | 1323611 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0106-2019, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1711245.27, importe_modificado:1711245.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1542854/proyecto_PROCESO, 1542854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201543166 | Proyecto de inversión | 1288251.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288251.15, modificado:1288251.15}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INSURGENTES ETAPA VI - 88221 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 88221 | S | 55000 | 45000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COLONIA INSURGENTES, lon:-102.30282593, lat:21.84744114}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1288251.15 | 1288251.15 | 1126936 | 1126936 | 1126936 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0110-2019, contratista:SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1285012.54, importe_modificado:1285012.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1543166/proyecto_INICIO, 1543166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201543617 | Proyecto de inversión | 60200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60200.0, modificado:60169.2}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EL BAJIO - 63302 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 63302 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL BAJIO, lon:-102.30753652, lat:22.24538643}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1543617/proyecto_INICIO, 1543617/proyecto_FIN, 1543617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545461 | Proyecto de inversión | 1855668.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855668.65, modificado:1855668.65}} | REHABILITACION RED ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA CUARENTA Y TRES SAN ISIDRO PALO ALTO Y CALLE CONSTITUCION - 91869 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 91869 | S | 45 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL PROGRESO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CARRETERA CUARENTA Y TRES SAN ISIDRO PALO ALTO, BOULEVARD MIGUEL ÁNGEL BARBERENA VEGA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA Z, lon:-101.96776462, lat:21.91723459}} | 2019-04-01 | 2019-06-19 | 1855668.65 | 1855668.65 | 1855668.65 | 984330.84 | 984330.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:91869, contratista:MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:3000053.93, importe_modificado:3000053.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {1545461/proyecto_PROCESO, 1545461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545908 | Proyecto de inversión | 1363513.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363513.2, modificado:1363513.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS - 92509 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 92509 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.23, meta_modificada:216.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BELTRAN, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS QUE SE VA A REHABILI, lon:-102.34784193, lat:21.96371527}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 1363513.2 | 1222133.96 | 1222133.96 | 920734.02 | 920734.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-10-2019, contratista:I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:MUNICIPIO D EJESUS MARIA, monto:1222133.96, importe_modificado:1222133.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.23}} | {1545908/proyecto_INICIO, 1545908/proyecto_PROCESO, 1545908/proyecto_INICIO, 1545908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201546019 | Proyecto de inversión | 758681.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758681.52, modificado:758680.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENIGNO CHAVEZ - 92635 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 92635 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.66, meta_modificada:189.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO CHAVEZ 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE NIAGARA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE VA A REHBILIT, lon:-102.34642644, lat:21.96605527}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 758680.95 | 758680.95 | 758680.95 | 758680.95 | 758680.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-06-2019, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:703658.39, importe_modificado:703658.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.66}} | {1546019/proyecto_INICIO, 1546019/proyecto_PROCESO, 1546019/proyecto_INICIO, 1546019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201546139 | Proyecto de inversión | 958054.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958054.64, modificado:958054.64}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA FRACC SOLIDARIDAD I - 92750 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 92750 | S | 227 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO 401 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD I, 20190 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SIGLO XXI Y CALLE URBANISMO, CALLE SALUD FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD I, lon:-102.24520319, lat:21.87007523}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 958054.64 | 958054.64 | 599155 | 599155 | 599155 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0118-2019, contratista:EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:934729.45, importe_modificado:934729.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1546139/proyecto_PROCESO, 1546139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201546245 | Proyecto de inversión | 1118335.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118335.57, modificado:1118335.57}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA MÉXICO FRACC MÉXICO - 92869 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 92869 | S | 288 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA 202 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MÉXICO, 20270 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES SUR Y CALLE TABASCO, CALLE CHIAPAS FRACCIONAMIENTO MÉXICO, lon:-102.2785009, lat:21.8597476}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 1118335.57 | 1118335.57 | 1072689 | 1072689 | 1072689 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0120-2019, contratista:IGNACIO JIMENEZ ARMAS, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1078111.63, importe_modificado:1078111.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1546245/proyecto_INICIO, 1546245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201549028 | Proyecto de inversión | 1075923.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075923.11, modificado:1075923.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE NARDO ENTRE ANTIGUA CARRETERA A SLP Y CALLE CLAVEL EJIDO NORIAS DE PASO HONDO - 97029 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 97029 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NARDO EJIDO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A S.L.P. Y CALLE CLAVEL, EJIDO NORIAS DE PASO HONDO, lon:-102.20755824, lat:21.86398662}} | 2019-06-01 | 2019-07-29 | 1075923.11 | 1075923.11 | 823343 | 823343 | 823343 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0131-2019, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1001363.74, importe_modificado:1001363.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1549028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201549059 | Proyecto de inversión | 3014432.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014432.85, modificado:3014432.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE CLAVEL ENTRE L TRES M DIEZ Y CALLE NARDO EJIDO NORIAS DE PASO HONDO - 97121 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 97121 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE CLAVEL EJIDO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE TERRACERIA L3 M10 Y CALLE NARDO, EJIDO NORIAS DE PASO HONDO, lon:-102.20755269, lat:21.86367903}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 3014432.85 | 3014432.85 | 881145 | 881145 | 881145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0129-2019, contratista:CORPORATIVO HERMANOS GONVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2937151.6, importe_modificado:2937151.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {1549059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201551678 | Proyecto de inversión | 2268429.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268429.47, modificado:2268429.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UNO RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA TRES PA - 104227 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 104227 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. MACLOVIO HERRERA 105 0 INTERIOR 0 COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ING. CAMILO ARRIAGA Y CALLE CESÁREO CASTRO, CALLE GRAL. LUIS CABALLERO AV. DE LOS MAESTROS PONIENTE, lon:-102.31608455, lat:21.84962432}} | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2268429.47 | 2268429.47 | 1444774 | 1444774 | 1444774 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0138-2019, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2228490.68, importe_modificado:2228490.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1551678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201555146 | Proyecto de inversión | 387627.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387627.82, modificado:387627.82}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HÉROES LICENCIADO JESÚS TERAN - 112288 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 112288 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-102.05947042, lat:21.97879769}} | 2019-06-05 | 2019-07-04 | 387627.82 | 387627.82 | 387627.82 | 116282.34 | 116282.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:112288, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAESSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:623665.02, importe_modificado:623665.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.5}} | {1555146/proyecto_PROCESO, 1555146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201558225 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2113537.26}} | Consolidación del Centro de Educación Ambiental e Investigación El Ranchito, con la construcción de 728m2 de jaedín botánico didáctico y 838 m2 de sombreadero que incluyen el sistema de energía sustentable y sistema de riego para Servicio de dicho jardín, | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0016/18 | N | 0 | 0 | 20926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Tepezalá, Ags., México, lon:-102.1738022, lat:22.2241419}} | 2018-08-10 | 2018-11-08 | 2113537.26 | 2113537.26 | 2113537.26 | 2113537.26 | 2113537.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0016-006-18, contratista:GRUPO CORPORATIVO CONSAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2478154.74, importe_modificado:2478154.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.0}} | {1558225/proyecto_FIN, 1558225/proyecto_PROCESO, 1558225/proyecto_FIN, 1558225/proyecto_PROCESO, 1558225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | AGU190201558967 | Proyecto de inversión | 1404950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404950.0, modificado:1404796.98}} | Construcción de Avenida Garza Sada - Libramiento a Pocitos - Salida Norte de Pocitos - Tecnopolo (Aguascalientes - Jesús María), Trabajos Complementarios Pavimentos y Señalamiento | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22028/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1172.0, meta_modificada:1172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-10-06 | 2018-11-04 | 1404796.98 | 1404796.98 | 1404796.98 | 1404796.98 | 1404796.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22028-052-18, contratista:CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1404796.98, importe_modificado:1404796.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1172.0}} | {1558967/proyecto_INICIO, 1558967/proyecto_PROCESO, 1558967/proyecto_FIN, 1558967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559091 | Proyecto de inversión | 1637017 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637017.0, modificado:1637017.0}} | Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública Municipio Aguascalientes | 001 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1637017 | 1637017 | 731250 | 731250 | 731250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559775 | Proyecto de inversión | 2701560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701560.0, modificado:2701560.0}} | NUEVA CREACION (AULAS) J.N. MIRADOR DE LAS CULTURAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10011-19-2019 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:20179, Av. Lomas del Cardenal 2, Mirador de las Culturas, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.24151611, lat:21.91119687}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 2701560 | 2423955.48 | 1935238.66 | 1935238.66 | 1935238.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10011-19-2019, contratista:JESUS ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS, ARQ., convocante:IIFEA, monto:2423955.48, importe_modificado:2701260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} | {1559775/proyecto_INICIO, 1559775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561677 | Proyecto de inversión | 982450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982450.0, modificado:955859.44}} | Rehabilitación del Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor (CAIAM) - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22007/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.72, meta_modificada:2847.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-04-11 | 2019-06-09 | 955859.44 | 955859.44 | 955859.44 | 955859.44 | 955859.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22007-019-19, contratista:J. REFUGIO NAJERA ESPARZA, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:917295.82, importe_modificado:917295.82}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22007-022-19, contratista:ELIAS BULMARO QUEZADA VAZQUEZ, ARQ., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:51040.0, importe_modificado:51040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2847.72}} | {1561677/proyecto_INICIO, 1561677/proyecto_PROCESO, 1561677/proyecto_INICIO, 1561677/proyecto_PROCESO, 1561677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561739 | Proyecto de inversión | 3639767 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3639767.0, modificado:3639766.29}} | Obras Complementarias del Paso a Desnivel Av. Aguascalientes y Antiguo Camino a San Ignacio - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPEA |  | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-03-26 | 2019-06-23 | 3639766.29 | 3639766.29 | 3639766.29 | 3639766.29 | 3639766.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22003-004-19, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2799820.61, importe_modificado:2799820.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13200.0}} | {1561739/proyecto_PROCESO, 1561739/proyecto_INICIO, 1561739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561835 | Proyecto de inversión | 3693975 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3693975.0, modificado:3693975.0}} | Proyectos de Integración Social y Convivencia Familiar -"Iluminación (Superpostes) Bosque Urbano Gómez Morín" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22010/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-04-17 | 2019-06-30 | 3693975 | 3693974.99 | 3599258.26 | 3599258.26 | 3599258.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22010-005-19, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3240800.4, importe_modificado:3240800.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:845.0}} | {1561835/proyecto_PROCESO, 1561835/proyecto_INICIO, 1561835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561901 | Proyecto de inversión | 1002851 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002851.0, modificado:1002851.0}} | Construcción de Patinódromo en Ciudad Deportiva -"Pista de 200 metros (Instalaciones)" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22013/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.5, meta_modificada:422.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-05-28 | 2019-07-11 | 1002851 | 1001756.56 | 521857.53 | 521857.53 | 521857.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22013-007-19, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1001756.56, importe_modificado:1001756.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.5}} | {1561901/proyecto_INICIO, 1561901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561910 | Proyecto de inversión | 1281678 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281678.0, modificado:1281678.0}} | Construcción de Patinódromo en Ciudad Deportiva -"Pista de 200 metros (Muro de Contención y Rampas)" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22015/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.17, meta_modificada:155.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-04-25 | 2019-05-24 | 1281678 | 1240691.22 | 1173981.18 | 1173981.18 | 1173981.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22015-008-19, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1240691.22, importe_modificado:1240691.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.17}} | {1561910/proyecto_FIN, 1561910/proyecto_INICIO, 1561910/proyecto_PROCESO, 1561910/proyecto_INICIO, 1561910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562666 | Adquisición | 847679 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847679.0, modificado:847679.0}} | UAA/PFCE/2019-01 Fortalecimiento de los Servicios Institucionales de Gestión y Apoyo Académico Hacia la Internacionalización | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-01 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562702 | Adquisición | 2782037 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782037.0, modificado:2782037.0}} | UAA/PFCE/2019-02 Fortalecimiento de la Gestión y la Calidad como Apoyo a los Procesos Académicos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-02 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562783 | Adquisición | 776511 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776511.0, modificado:776511.0}} | UAA/PFCE/2019-04 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias Agropecuarias | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-04 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562812 | Adquisición | 641033 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641033.0, modificado:641033.0}} | UAA/PFCE/2019-07 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-07 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562826 | Adquisición | 825316 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825316.0, modificado:825316.0}} | UAA/PFCE/2019-10 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias de la Ingeniería | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-10 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 71902.6 | 71902.6 | 71902.6 | 71902.6 | 71902.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301568835 | Proyecto de inversión | 10710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5355000.0, modificado:5355000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:5355000.0, modificado:5355000.0}} | MEJORAMIENTO DE PROCESO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE FERRONALES, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0052/19 (PTAR 2019) | N | 0 | 0 | 17280 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ferronales, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2769683, lat:21.887089}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 10710000 | 9138835.61 | 9138835.61 | 5825537.77 | 5825537.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0052-008-19, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado, monto:9138835.61, importe_modificado:9138835.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.28}} | {1568835/proyecto_INICIO, 1568835/proyecto_PROCESO, 1568835/proyecto_INICIO, 1568835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569676 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. SEC. GRAL. No. 7, JOSE T. VELA SALAS, FRACC. BONA GENS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0009-19-2018 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Bona Gens, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2673103, lat:21.8757235}} | 2019-09-13 | 2019-11-11 | 900000 | 854784.71 | 256435.41 | 256435.41 | 256435.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0009-19-2018, contratista:CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:854784.71, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} | {1569676/proyecto_INICIO, 1569676/proyecto_PROCESO, 1569676/proyecto_INICIO, 1569676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570249 | Proyecto de inversión | 4321554 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1728621.6, modificado:1728621.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592932.4, modificado:2592932.4}} | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 450 MTS. DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, LA BOQUILLA, RINCON DE ROMOS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0038/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 873 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:La Boquilla, Ags., México, lon:-102.3694444, lat:22.2611111}} | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 4321554 | 4313602.76 | 4313602.76 | 1294080.83 | 1294080.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0038-012-19, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:4313602.76, importe_modificado:4313602.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1570249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570271 | Proyecto de inversión | 269415 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269415.0, modificado:269415.0}} | REHABILITACION DE PARQUE HACIENDAS II | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 161 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Haciendas de Aguascalientes, 20190 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2476392, lat:21.890027}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 269415 | 269415 | 77925.62 | 77925.62 | 77925.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570292 | Proyecto de inversión | 4529631 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1811852.4, modificado:1811852.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717778.6, modificado:2717778.6}} | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 450 MTS. DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0035/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 1050 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Palo Alto, Ags., México, lon:-101.9632694, lat:21.9166527}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 4529631 | 3855277.6 | 3855277.6 | 1156583.28 | 1156583.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0035-011-19, contratista:JOSE EDUARDO QUIJANO DIEZ, I.G., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3855277.6, importe_modificado:3855277.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.16}} | {1570292/proyecto_PROCESO, 1570292/proyecto_INICIO, 1570292/proyecto_PROCESO, 1570292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570894 | Proyecto de inversión | 3838025 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838025.0, modificado:3838025.0}} | Proyectos de Integración Social y Convivencia Familiar - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22023/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.5, meta_modificada:1179.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-07-24 | 2019-10-21 | 3838025 | 3195379.82 | 1918171.1 | 1918171.1 | 1918171.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22023-030-19, contratista:MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3195379.82, importe_modificado:3195379.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.75}} | {1570894/proyecto_INICIO, 1570894/proyecto_PROCESO, 1570894/proyecto_INICIO, 1570894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-08}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-08}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-08}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-08}}
2019 | 3 | AGU190301572716 | Proyecto de inversión | 9053334 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9053334.0, modificado:9053334.0}} | "Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes" Primera Etapa, Ciclovía: Norias de Ojocaliente - COFETRECE | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22033/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23680.0, meta_modificada:23680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 9053334 | 8938926.72 | 4469463.36 | 4469463.36 | 4469463.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22033-033-19, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8938926.72, importe_modificado:8938926.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9337.02}} | {1572716/proyecto_PROCESO, 1572716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190301573177 | Proyecto de inversión | 625719 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625719.0, modificado:625719.0}} | Obras de Infraestructura Urbana de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Primera Etapa - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22062/19 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-08-08 | 2019-09-09 | 625719 | 523311.72 | 273704.73 | 273704.73 | 273704.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22062-048-19, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:523311.72, importe_modificado:523311.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1573177/proyecto_INICIO, 1573177/proyecto_PROCESO, 1573177/proyecto_FIN, 1573177/proyecto_PROCESO, 1573177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | AGU190301576085 | Adquisición | 1295520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295520.0, modificado:1295520.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE COMPUTO 3 A FAVOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/03/2019 | N | 0 | 0 | 1183 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.27155685, lat:22.16769375}} | 2019-07-19 | 2019-10-17 | 1295520 | 12054.26 | 12054.26 | 12054.26 | 12054.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/03/2019, contratista:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:12054.26, importe_modificado:1295520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1576085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200882363 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Cadete Francisco Marquez, Valladolid, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0306-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 1100000 | 1006392.84 | 968838.62 | 968838.62 | 968838.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0306-16-2016, contratista:PEREZ SANCHEZ, DAVID, I.C., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:999020.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {992323/proyecto_INICIO, 992323/proyecto_PROCESO, 992323/proyecto_FIN, 992323/proyecto_PROCESO, 992323/proyecto_FIN, 992323/proyecto_PROCESO, 992323/proyecto_FIN, 992323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200882684 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N.Jose Marti, Cardenas , Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0253-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-11 |  | 1100000 | 1044282.34 | 1043597.85 | 1043597.85 | 1043597.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0253-16-2016, contratista:I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1044282.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {992695/proyecto_FIN, 992695/proyecto_PROCESO, 992695/proyecto_FIN, 992695/proyecto_INICIO, 992695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200883185 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Alfonso L. Herrera, El Porvenir, Tepezala | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0171-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-12 |  | 900000 | 861914.42 | 636956.6 | 636956.6 | 636956.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0171-16-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:861914.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {993340/proyecto_PROCESO, 993340/proyecto_INICIO, 993340/proyecto_PROCESO, 993340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170200889597 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1681300.0}} | Construccion De Salon En El C.B.T.A. 61 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05008-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C.B.T.a. 61 CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2017-06-08 |  | 1681299.96 | 1681299.96 | 1681299.96 | 1681299.96 | 1681299.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFIEM-SOPDU-17-055, contratista:LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1558540.97, importe_modificado:1681299.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1000612/proyecto_PROCESO, 1000612/proyecto_FIN, 1000612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401044956 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. 13 De Septiembre, Milpillas De Abajo, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0086-17-2017 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1100000 | 1057692.3 | 1011920.28 | 1011920.28 | 1011920.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0086-17-2017, contratista:ARQ. RENE MARTíNEZ LOZANO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1018589.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180544/proyecto_PROCESO, 1180544/proyecto_INICIO, 1180544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401046195 | Proyecto de inversión | 1078422 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078422.0, modificado:1078422.0}} | Ictea, Plantel Rincon De Romos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0016-17-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:RINCON DE ROMOS, AGS,, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-06-16 |  | 1078422 | 981454.64 | 810557.55 | 810557.55 | 810557.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0016-17-2017, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:981454.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1181979/proyecto_INICIO, 1181979/proyecto_PROCESO, 1181979/proyecto_INICIO, 1181979/proyecto_PROCESO, 1181979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180101056236 | Proyecto de inversión | 127287.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127287.08, modificado:127287.08}} | Rehabiliación De Modulos Para Atención Ciudadana - 18223 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 18223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-03-01 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1193147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180101067075 | Proyecto de inversión | 1126702 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126702.0, modificado:1126702.0}} | Tv. Sec. No. 69, Matias Ramos Santos, Guadalupe De Atlas, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10051-17-2017 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-21 |  | 1126702 | 1126702 | 1078264.6 | 1078264.6 | 1078264.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10051-17-2017, contratista:I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1024250.7, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.66}} | {1204071/proyecto_INICIO, 1204071/proyecto_PROCESO, 1204071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180101067205 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Telebachillerato San Francisco De Los Viveros, El Llano, C. El Farolito, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11013-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 40000 | 40000 | 36497.31 | 36497.31 | 36497.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11013-17-2017, contratista:ARQ. JOSE JESUS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:37836.35, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1204205/proyecto_INICIO, 1204205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16180101067299 | Proyecto de inversión | 798852 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798852.0, modificado:791342.35}} | Esc. Prim. Jose Landeros Gutierrez, Iv Centenario, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10040-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 791342.35 | 791342.35 | 791342.35 | 791342.35 | 791342.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10040-17-2016, contratista:CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:769397.24, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204307/proyecto_INICIO, 1204307/proyecto_PROCESO, 1204307/proyecto_INICIO, 1204307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180101074551 | Proyecto de inversión | 278148520.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7814852006E8, modificado:2.8820753654E8}} | Seguro Popular Cuota Social Y Aportación Solidaria Federal 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 00685 00686 | N | 0 | 0 | 379869 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:REPÚBLICA DE CHILE NO. 206 FRACC. EL DORADO SEGUNDA SECCIÓN C.P. 20235 AGUASCALIENTES, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2019-04-01 | 287989319.7 | 281989319.7 | 281989319.7 | 281989319.7 | 281989319.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201134653 | Proyecto de inversión | 9899094 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9899094.0, modificado:9899094.0}} | Esc. Prim. Nueva Creación, Fracc. La Florida I, Ags | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10004-18-2017 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 9899094 | 9899094 | 9899092.59 | 9899092.59 | 9899092.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10004-18-2017, contratista:GLG INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:9178876.91, importe_modificado:9899094.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273416/proyecto_INICIO, 1273416/proyecto_PROCESO, 1273416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201134808 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | Consolidación, Construcción 1er. Etapa Del Edificio De Oficinas Y Biblioteca, Instituto Tecnológico De Pabellón De Arteaga, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.B.-0011-18-2017 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-17 |  | 1400000 | 13461538.46 | 7494196.55 | 7494196.55 | 7494196.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0011-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.101114424E7, importe_modificado:1.4E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} | {1273579/proyecto_INICIO, 1273579/proyecto_PROCESO, 1273579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201134835 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Benoto Juárez, Ciénega Grande, Asientos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0007-18-2017 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-24 |  | 1700000 | 1634615.37 | 1493263.93 | 1493263.93 | 1493263.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0007-18-2017, contratista:I.C. JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1487227.61, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273607/proyecto_INICIO, 1273607/proyecto_PROCESO, 1273607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-02}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-02}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-02}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-02}}
2019 | 3 | AGU17180201134889 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Vicenta Trujillo, Puertecito De La Virgen, San Francisco De Los Romo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0020-18-2017 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1700000 | 1634615.34 | 1403522.04 | 1403522.04 | 1403522.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0020-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1522578.93, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273664/proyecto_PROCESO, 1273664/proyecto_INICIO, 1273664/proyecto_PROCESO, 1273664/proyecto_INICIO, 1273664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201134932 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Benito Juárez, Ojo Zarco, Pabellón De Arteaga. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0026-18-2017 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1100000 | 1057692.01 | 1033435.01 | 1033435.01 | 1033435.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0026-18-2017, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:952375.93, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273708/proyecto_INICIO, 1273708/proyecto_PROCESO, 1273708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-02}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-02}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-02}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-02}, obs5: {observación:Va de regreso(2), trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-02}, obs6: {observación:Va de regreso(2), trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-02}, obs7: {observación:Va de regreso(2), trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-02}, obs8: {observación:Va de regreso(2), trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-02}}
2019 | 3 | AGU180301386758 | Proyecto de inversión | 724041 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724041.0, modificado:195107.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN BERNARDO TRAMO DE CALLE SAN RAFAEL A CALLE COSME. LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | ME001-0195 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.27, meta_modificada:1140.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 195107.14 | 195107.14 | 195107.14 | 195107.14 | 195107.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301389239 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498707.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:2500000, monto:2500000.0, modificado:2498707.6}} | Adecuación Para Museo Nacional de Pueblos Mágicos, en Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | Sectur 00118 | S | 26165 | 24018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. B. Juárez 302, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.71560729, lat:21.8475205}} | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 4997415.19 | 4997415.19 | 4997415.19 | 4997415.19 | 4997415.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0050-0112-18, contratista:Arq. María Iliana Briseño Ramirez, convocante:Secretaria de Obras Públicas de Aguascalientes, monto:4997415.19, importe_modificado:4997415.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301389601 | Proyecto de inversión | 23000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3E7, modificado:2.295589218E7}} | Construccion de muro de contencion en rio Calvillo (complementaria) pavimento asfaltico, alumbrado publico guarniciones y banquetas en margen norte sin nombra y margen sur sin nombre Calvillo Ags. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 05017-18 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:margen sur sin nombre y margen norte sin nombre, Malecon rio Calvillo, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-09-04 | 2019-07-31 | 22955892.18 | 22955892.18 | 22955892.18 | 22955892.18 | 22955892.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-057, contratista:CONSTRUCTORA LMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2.178949864E7, importe_modificado:2.3E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389601/proyecto_INICIO, 1389601/proyecto_PROCESO, 1389601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301389896 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Contraloría Social Programa PTAR 2018, Todo El Estado Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |  | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chávez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390293 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ENRIQUE OLIVARES SANTANA, CABECERA, COSIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0052-18-2017 | N | 0 | 0 | 2014 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 1300000 | 1084429.56 | 1084429.56 | 1084429.56 | 1084429.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0052-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1084429.56, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390293/proyecto_PROCESO, 1390293/proyecto_FIN, 1390293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390303 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO, EL SALERO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0074-18-2017 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1442307.6 | 1419548.27 | 1419548.27 | 1419548.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0074-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1340368.4, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390303/proyecto_PROCESO, 1390303/proyecto_FIN, 1390303/proyecto_PROCESO, 1390303/proyecto_FIN, 1390303/proyecto_PROCESO, 1390303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390388 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. J. GUADALUPE VITORIA, BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0073-18-2017 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1057191.86 | 949253.57 | 949253.57 | 949253.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0073-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:995695.07, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390388/proyecto_INICIO, 1390388/proyecto_FIN, 1390388/proyecto_PROCESO, 1390388/proyecto_INICIO, 1390388/proyecto_FIN, 1390388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390643 | Adquisición | 1077336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077336.0, modificado:1077336.0}} | UAA 282418 Modelo Comprehensivo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 02 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-23 | 2021-08-01 | 909336 | 441899.89 | 436899.89 | 436899.89 | 436899.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:40.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391529 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. JAIME NUNO, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Int. B, Av. Lic. Adolfo López Mateos Pte. 104, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29606152, lat:21.87826583}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 863516.61 | 863516.61 | 863516.61 | 863516.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0069-18-2017, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:863516.61, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391529/proyecto_FIN, 1391529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391737 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. CARLOS MARX | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0098-18-2017 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87766846}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 845551.21 | 770443 | 770443 | 770443 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0098-18-2017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:845551.21, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391737/proyecto_PROCESO, 1391737/proyecto_INICIO, 1391737/proyecto_PROCESO, 1391737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391762 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1148784.23}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. ESTEBAN S. CASTORENA, SANTA MARIA DE LA PAZ, COSIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0099-18-2018 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26829529, lat:21.87762863}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1148784.23 | 1148784.23 | 1148784.23 | 1148784.23 | 1148784.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0099-18-2018, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1148784.23, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391762/proyecto_PROCESO, 1391762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391780 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION, ESC. SEC. J. JESUS D LIRA, SANTA MARIA DE LOS GALLARDO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0103-18-2018 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26842403, lat:21.87762863}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1238287.92 | 910633.84 | 910633.84 | 910633.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0103-18-2018, contratista:ARQ. ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1238287.92, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391780/proyecto_PROCESO, 1391780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391796 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION J.N. JOAQUIN ANTONIO ROSSINI, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0104-18-2018 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87774811}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1249999.82 | 1245476.78 | 1245476.78 | 1245476.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0104-18-2018, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1160055.29, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391796/proyecto_FIN, 1391796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391807 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ANASTASIO RODRIGUEZ, GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0113-18-2018 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87774811}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1523141.82 | 1218105.38 | 1218105.38 | 1218105.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0113-18-2018, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1523141.82, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391807/proyecto_INICIO, 1391807/proyecto_FIN, 1391807/proyecto_PROCESO, 1391807/proyecto_INICIO, 1391807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301392896 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:205219.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:205219.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:DIRECTO MUNICIPAL, monto:210162.5, modificado:205219.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PDE 2018, monto:210162.5, modificado:205219.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESCALERAS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0292/18 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:Plaza Guel Jiménez, Escaleras, Ags., México, lon:-102.333423, lat:22.2480224}} | 2018-11-01 | 2018-12-15 | 820876.98 | 820876.98 | 820876.98 | 820876.98 | 820876.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E16-2018, contratista:LAISE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:825277.89, importe_modificado:820876.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1392896/proyecto_INICIO, 1392896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401439264 | Proyecto de inversión | 488002598.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.87515083E8, modificado:487515.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487515.83, modificado:487515.83}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE - 370248 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 370248 | S | 195 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA VICENTE GUERRERO, 5 DE FEBRERO Y MATAMOROS COLONIA MEXIQUITO, 20469 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS FRANCISCO JAVIER MINA , lon:-102.30141481, lat:22.36544205}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 487515.83 | 487515.83 | 487515.83 | 487515.83 | 487515.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400618F, contratista:CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:873364.15, importe_modificado:873364.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1439264/proyecto_PROCESO, 1439264/proyecto_INICIO, 1439264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401450890 | Proyecto de inversión | 536748.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268374.05, modificado:268374.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268374.05, modificado:268374.05}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 383485 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 383485 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CORNELIO ACOSTA, BRECHA MATAMOROS LA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES VENTE GUERRERO CORNELIO ACOSTA Y M, lon:-102.30077306, lat:22.3660027}} | 2018-11-27 | 2018-12-26 | 268374.05 | 268374.05 | 268374.05 | 268374.05 | 268374.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401918F, contratista:T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:259868.64, importe_modificado:268374.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1450890/proyecto_FIN, 1450890/proyecto_INICIO, 1450890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494033 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, C. CRISOSTOMOS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0093-18-2017 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.4, meta_modificada:739.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.08929539, lat:22.23829965}} | 2018-08-13 | 2019-08-12 | 1300000 | 1249999.98 | 1215912.75 | 1215912.75 | 1215912.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0093-18-2017, contratista:MARTIN ALEJANDRO AVILA LEDEZMA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1212467.06, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.4}} | {1494033/proyecto_INICIO, 1494033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494412 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. DIEGO ROMO DE VIVAR, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0151-18-2017 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1333.85, meta_modificada:1333.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 208, Zona Centro, 20400 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.32311964, lat:22.22921267}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 1500000 | 1423248.31 | 1357105.33 | 1357105.33 | 1357105.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0151-18-2017, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1423248.31, importe_modificado:1442307.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1333.85}} | {1494412/proyecto_INICIO, 1494412/proyecto_PROCESO, 1494412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101511392 | Adquisición | 3324728 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324728.0, modificado:3324728.0}} | Adquisición de Equipamiento para laboratorio de análisis de suelo, agua y destilados | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/006/2018 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:274, direccion:Aguascalientes - San Luis Potosi 358, Los Aguilares, Ags., México, lon:-102.10032463, lat:21.81990108}} | 2018-11-09 | 2019-02-07 | 2828632.46 | 2828632.46 | 2828632.46 | 2828632.46 | 2828632.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/006/2018, contratista:DEDUTEL, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2828632.46, importe_modificado:3324728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:81.0}} | {1511392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101511832 | Adquisición | 2211220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211220.0, modificado:2211220.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LAS VILLAS DE ESTUDIANTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/007/2018 (1) | N | 0 | 0 | 34060 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Valle de Los Romeros 2029, Pozo Bravo, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2665894, lat:21.92842589}} | 2018-11-26 | 2019-01-14 | 288258.84 | 288258.84 | 288258.84 | 288258.84 | 288258.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/007/2018 (1), contratista:TORRES Y MEDINA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:288258.84, importe_modificado:2211220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:181.0}} | {1511832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101511847 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/011/2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 964290.6 | 964290.6 | 964290.6 | 964290.6 | 964290.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/011/2018, contratista:GAUDI SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:964290.6, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:227.0}} | {1511847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512076 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | TEJIENDO ESPERANZAS CON EL CORAZÓN | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 0061 | N | 0 | 0 | 4463 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296108, lat:21.8807008}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2499500 | 2499500 | 2499500 | 2499500 | 2499500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:268.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513031 | Adquisición | 358500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358500.0, modificado:358500.0}} | EQUIPAMIENTO PARA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN TRATA DE PERSONAS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 06 | S | 8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28238225, lat:21.88065527}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 322650 | 178825.14 | 12429.4 | 12429.4 | 12429.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:157/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1404611.52, importe_modificado:1404611.52}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:178/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:444429.06, importe_modificado:444429.06}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2019-IM-SEGGOB, contratista:MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:338192.2, importe_modificado:338192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513292 | Acción | 15390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.539E7, modificado:1.539E7}} | REHABILITACIÓN DEL MÓDULO 6 DEL CERESO DE VARONES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | FASP AGS 2019 12 | S | 13 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Lic Adolfo Ruiz Cortinez 5343, San Felipe, Ags., México, lon:-102.3678267, lat:21.88177034}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 15095785.38 | 15095785.38 | 8603118.87 | 8603118.87 | 8603118.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FASP-13001-001-19, contratista:SOLCYD, S.A. DE .CV., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.509578538E7, importe_modificado:1.509578538E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.24}} | {1513292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513370 | Adquisición | 2015400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015400.0, modificado:2015400.0}} | EQUIPAMIENTO PARA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 20 | S | 189 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28244137, lat:21.88060888}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1813860 | 1764863.2 | 24858.8 | 24858.8 | 24858.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:157/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1404611.52, importe_modificado:1404611.52}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:178/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:444429.06, importe_modificado:444429.06}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:140/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1111516.01, importe_modificado:1111516.01}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2019-IM-SEGGOB, contratista:MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:338192.2, importe_modificado:338192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1513370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513380 | Adquisición | 3247502 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247502.0, modificado:3247502.0}} | EQUPAMIENTO PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 21 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Conos 105, Desarrollo Especial Ojocaliente, 20190 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2532421, lat:21.8769226}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3000340 | 3000340 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:554/19, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:Secretaria de Administracion, monto:44660.0, importe_modificado:44660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517570 | Proyecto de inversión | 48040206 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8040206E7, modificado:4.802741429E7}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Modernización y Ampliación Carr. Aguascalientes - José María Morelos, Tramo KM 3+250 AL KM. 9+650, a Tipo A2, Pavimentada con Carpeta de Concreto Asfáltico, Ags." -Tramo de Km 3+250 al Km 5+400 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0158/18-Vo.Bo.-0159/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76800.0, meta_modificada:76800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Gral José María Morelos y Pavón, Ags., México, lon:-102.2018726, lat:21.9990077}} | 2018-11-15 | 2019-03-16 | 48027414.29 | 48027414.29 | 48027414.29 | 48027414.29 | 48027414.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0159-024-18, contratista:PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.677039298E7, importe_modificado:1.699877298E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0158-023-18, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.556586498E7, importe_modificado:1.6146561E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0160-025-18, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.443879813E7, importe_modificado:1.489487113E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76800.0}} | {1517570/proyecto_INICIO, 1517570/proyecto_FIN, 1517570/proyecto_PROCESO, 1517570/proyecto_FIN, 1517570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201518261 | Proyecto de inversión | 503017.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503017.16, modificado:503017.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MIRAVALLE EN JALTICHE DE ABAJO - 10149 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 10149 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE MIRAVALLE INTERIOR S/N RANCHERIA JALTICHE DE ABAJO, 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA CALLE MIRAVALLE LA CALLE ESTA ENTRE JALTICHE DE ABAJO Y LA RINCONADA PASANDO EL ARROYO D, lon:-102.80881693, lat:21.78411918}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 503017.16 | 503017.16 | 503017.15 | 503017.15 | 503017.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-014, contratista:CONMATGE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:480369.65, importe_modificado:489369.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {1518261/proyecto_INICIO, 1518261/proyecto_PROCESO, 1518261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521707 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:77739.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO OJO DE AGUA DE CRUCITAS EL LLANO - 61742 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61742 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 1 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL TERREMOTO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSÉ ESPARZA CARDONA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMI, lon:-101.95302002, lat:21.96341391}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 23321.84 | 23321.84 | 23321.84 | 23321.84 | 23321.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1521707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521715 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75886.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO CHICAHUALES I JESÚS MARÍA - 61965 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61965 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZAMARRIPA 320 0 INTERIOR 0 S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MATINEZ CRUZ, CALLE DAVID GUAJARDO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM, lon:-102.35000252, lat:21.9476302}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22766.07 | 22766.07 | 22766.07 | 22766.07 | 22766.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1521715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521725 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:72099.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EMILIANO ZAPATA PABELLÓN DE ARTEAGA - 62062 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62062 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 305 A PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO, lon:-102.2999215, lat:22.1083882}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21629.82 | 21629.82 | 21629.82 | 21629.82 | 21629.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:751950.09, importe_modificado:751950.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521725/proyecto_PROCESO, 1521725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521738 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:72099.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LAZARO CARDENAS RINCÓN DE ROMOS - 62113 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62113 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL ESTUDIANTE 340 0 INTERIOR S/N PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE REVOLUCIÓN, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE, lon:-102.3274968, lat:22.23988426}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21629.82 | 21629.82 | 21629.82 | 21629.82 | 21629.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:751950.09, importe_modificado:751950.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521738/proyecto_PROCESO, 1521738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521895 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72885.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA CALVILLO - 63485 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 63485 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOCOTITLAN 113 S/N CIUDAD CALVILLO CENTRO, 20800 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRO DE LA CRUZ Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE EMIGDIO UTRRUTIA CARRERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DEN, lon:-102.72781338, lat:21.8405062}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1521895/proyecto_PROCESO, 1521895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521899 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72885.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA CHIQUIHUITERO SAN ISIDRO CALVILLO - 63507 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 63507 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE LIBERTAD 133 S/N PUEBLO CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD Y CALLE CONCENTRACIÓN, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA , lon:-102.70952736, lat:21.88641886}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1521899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521912 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72885.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA PRESA DE LOS SERNA CALVILLO - 63582 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 63582 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA 99 S/N PUEBLO PRESA DE LOS SERNA, 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE J. REFUGIO ESPARZA REYES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN, lon:-102.83961572, lat:21.8072398}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1521912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522028 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:52476.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO COSIO - 65013 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65013 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 313 S/N PUEBLO MEXIQUITO, 20469 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE EJIDO, CALLE GENERAL ALVARO OBREGON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.30386635, lat:22.36691542}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15742.83 | 15742.83 | 15742.83 | 15742.83 | 15742.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522030 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:52476.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO EL SALERO COSIO - 65098 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65098 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 4 S/N INTERIOR S/N PUEBLO EL SALERO, 20476 EL SALERO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS Y CALLE PROGRESO, CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO D, lon:-102.32308636, lat:22.38515409}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15742.83 | 15742.83 | 15742.83 | 15742.83 | 15742.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522082 | Proyecto de inversión | 159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:151028.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO LIC JESÚS TERAN EL MUERTO EL LLANO - 65643 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65643 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE , lon:-102.06431449, lat:21.97955382}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45308.45 | 45308.45 | 45308.45 | 45308.45 | 45308.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1522082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522109 | Proyecto de inversión | 159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:156290.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO PAREDES SAN JOSÉ DE GRACIA - 65803 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65803 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE 24 DE ENERO EDMUNDO GÁMEZ OROZCO LAZARO CARDENAS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ JOAQUIN HERRERA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE JOSÉ MARÍA HERNANDEZ LAS ACCIO, lon:-102.4821931, lat:22.14713487}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 46887.3 | 46887.3 | 46887.3 | 46887.3 | 46887.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522183 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22278.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LIC JESÚS TERAN EL MUERTO EL LLANO - 66718 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66718 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE S N 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 106 Y CALLE JACARANDAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO, lon:-102.06595064, lat:21.97646461}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6683.6 | 6683.6 | 6683.6 | 6683.6 | 6683.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522185 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22278.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME OJO DE AGUA DE CRUCITAS EL LLANO - 66775 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66775 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 207 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ LARA NUÑEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSÉ ESPARZA CARDONA LAS ACCIONES DE A, lon:-101.95387832, lat:21.96565765}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6683.6 | 6683.6 | 6683.6 | 6683.6 | 6683.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522191 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME COLONIA NUEVA PABELLÓN DE ARTEAGA - 66884 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66884 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:260, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NUEVA, 20664 COLONIA NUEVA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE VENISTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE, lon:-102.32461027, lat:22.05628274}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522207 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21629.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME PAREDES SAN JOSE DE GRACIA - 66934 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66934 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 501 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ JOAQUIN HERRERA Y CALLE JESÚS AGUSTÍN CASTRO, CALLE REFORMA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE , lon:-102.47921007, lat:22.15007552}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6488.73 | 6488.73 | 6488.73 | 6488.73 | 6488.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1522207/proyecto_PROCESO, 1522207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522230 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:3792.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME COLONIA NUEVA PABELLÓN DE ARTEAGA - 66970 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66970 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:260, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NUEVA, 20664 COLONIA NUEVA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE, lon:-102.324621, lat:22.05626285}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1137.83 | 1137.83 | 1137.83 | 1137.83 | 1137.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:751950.09, importe_modificado:751950.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1522230/proyecto_PROCESO, 1522230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522240 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:25306.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME SAN JOSÉ DE GRACIA - 67144 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67144 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO DE LA CRUZ, JUAN HERNANDEZ LOERA, LAZARO CARDENAS, LUIS ECHEVERRIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS QUIROZ Y CALLE SALVADOR , lon:-102.40921306, lat:22.14584533}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 7592.03 | 7592.03 | 7592.03 | 7592.03 | 7592.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1522240/proyecto_PROCESO, 1522240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522246 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:14640.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR EL CENIZO JESUS MARIA - 67156 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67156 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE EL CENIZO 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALZADA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PRIMAVERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE UBICAN DENTRO DE LA, lon:-102.32753675, lat:22.00437285}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4392.14 | 4392.14 | 4392.14 | 4392.14 | 4392.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {1522246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522456 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:109191.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NAZARIO ORTIZ GARZA AGS - 70283 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70283 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE REFUGIO VELASCO GERMAN ARIAS MUJICA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NAZARIO ORTIZ GARZA, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANUEL GARCIA MARTINEZ Y CALLE GUADALUPE ALVARADO, CALLE GUADALUPE RIV, lon:-102.26264564, lat:21.90398406}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 32758.67 | 32758.67 | 32758.67 | 32758.67 | 32758.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1522456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522464 | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:87356.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME PINTORES MEXICANOS AGS - 70322 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70322 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE GUZMAN MANUEL FELGUERES 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD PINTORES MEXICANOS, 20179 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HERMENEGILDO BUSTOS Y AVENIDA SIGLO XXI, CALLE CHAVEZ MORAN LAS ACCIONES DE AMPL, lon:-102.2612161, lat:21.92167164}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 26203.96 | 26203.96 | 26203.96 | 26203.96 | 26203.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1522464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522502 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22202.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME PILOTOS ASIENTOS - 70482 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70482 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PILOTOS, 20795 PILOTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDAN, lon:-101.95833538, lat:22.03878934}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522515 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46587.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LA LABOR CALVILLO - 70580 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70580 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE RIO BLANCO RIO BRAVO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE COLOSIO, CALLE RIO GRIJALVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE L, lon:-102.69586269, lat:21.96031218}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522525 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46587.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME CENTRO JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS TREINTA Y TRES - 70638 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70638 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI 303 S/N INTERIOR S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE ABASOLO ORIENTE, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN, lon:-102.34117268, lat:21.96231033}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | 13976.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522560 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:46656.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO JESUS GOMEZ PORTUGAL AGS - 70936 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70936 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ACUARIO 309 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD JESÚS GÓMEZ PORTUGAL, 20250 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORDERO Y CALLE GEMINIS, CALLE CANCER LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO , lon:-102.26674506, lat:21.86939717}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13997.08 | 13997.08 | 13997.08 | 13997.08 | 13997.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522607 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:49628.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO SAN JOSE DE GRACIA - 71347 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71347 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO VENTURA MEDINA 404 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FELICIANO SANTOYO LAS ACCI, lon:-102.4113477, lat:22.14426791}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 14888.63 | 14888.63 | 14888.63 | 14888.63 | 14888.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1522607/proyecto_PROCESO, 1522607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522629 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:70917.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA LOS MARTINEZ PABELLON DE ARTEAGA - 71544 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71544 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:154, direccion:CALLE ANTONIO MARTINEZ REYES 201 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS LIRA, 20683 LOS MARTÍNEZ, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE TERRACERIA S/N Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES CO, lon:-102.22090862, lat:22.09707723}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | 21275.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1522629/proyecto_PROCESO, 1522629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522661 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:69401.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SALTO DE OJOCALIENTE AGUASCALIENTES - 71792 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71792 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO 110 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SALTO DE OJOCALIENTE, 20263 AMARILLAS DE ESPARZA, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPLIACI, lon:-102.24883086, lat:21.86903546}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20820.46 | 20820.46 | 20820.46 | 20820.46 | 20820.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1522661/proyecto_PROCESO, 1522661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522667 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:150750.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SAN JACINTO RINCON DE ROMOS - 71823 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71823 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO AV. ZACATECAS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 LA DICHOSA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC, lon:-102.23351831, lat:22.34100446}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45225.03 | 45225.03 | 45225.03 | 45225.03 | 45225.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.02}} | {1522667/proyecto_PROCESO, 1522667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522842 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:72192.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 75178 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75178 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 306 B INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM, lon:-102.35488961, lat:21.97016534}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21657.7 | 21657.7 | 21657.7 | 21657.7 | 21657.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1522842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522855 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:150750.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 75239 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75239 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PINO ROBLE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL ENCINO Y CALLE ALAMO, CALLE JACARANDA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE , lon:-102.32976599, lat:22.23398932}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45225.04 | 45225.04 | 45225.04 | 45225.04 | 45225.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.02}} | {1522855/proyecto_PROCESO, 1522855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524253 | Proyecto de inversión | 1264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264000.0, modificado:1204952.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO ESCALERAS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 82068 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82068 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE CUAUHTEMOC MIRADOR DEL GAVILAN SIN NOMBRE, LOS BARRENOS, FAISAN, JILGERO, 20 DE NOVIEMBRE, MIGUEL HIDALGO, PALOMAS, MORELOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE C, lon:-102.33244055, lat:22.25060613}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 361485.69 | 361485.69 | 361485.69 | 361485.69 | 361485.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-024-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1474193.36, importe_modificado:1474193.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-025-2019, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1438406.95, importe_modificado:1438406.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1524253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524267 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:74751.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 82427 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82427 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE GARDENIA 126 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE CECILIA SANCHEZ, CALLE SALVADOR ALLENDE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJ, lon:-102.20971565, lat:21.85829983}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22425.54 | 22425.54 | 22425.54 | 22425.54 | 22425.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1524267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524279 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:112509.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO ANEXO BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRESCIENTOS DOCE A - 82484 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82484 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XXII 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD ANEXO BENITO PALOMINO DENA (CUMBRES II), 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OSWALDO MUSSER BARADOW Y CALLE JUVENTINO DE LA TORRE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M, lon:-102.24674486, lat:21.92088073}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 33752.87 | 33752.87 | 33752.87 | 33752.87 | 33752.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-022-2019, contratista:ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1325413.85, importe_modificado:1325413.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1524279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524346 | Proyecto de inversión | 506000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:436337.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 82877 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82877 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JAIME AIZPURU JAIME MA DEL CARMEN MARTIN DEL CAMPO FRANCISCO GUEL JIMENEZ, PEDRO RIVAS CUELLAR, ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO, GILBERTO LOPEZ VELARDE, HECTOR DEL VILLAR, JOSE MEDINA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO, lon:-102.25200061, lat:21.9134662}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 130901.3 | 130901.3 | 130901.3 | 130901.3 | 130901.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-022-2019, contratista:ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1325413.85, importe_modificado:1325413.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.1}} | {1524346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524384 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:194841.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRI MIL CIENTO SETENTA - 83200 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 83200 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE LIMA GARDENIA, ALCATRAZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MANGO, CALLE CRISANTEMO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M, lon:-102.20519881, lat:21.85837451}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 58452.3 | 58452.3 | 58452.3 | 58452.3 | 58452.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} | {1524384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524391 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69947.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME VILLA LIC JESUS TERAN CALV AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS - 83218 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 83218 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE IRAPUATO SILAO PRIVADA SILAO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE NAJERA JIMENEZ Y CALLE , lon:-102.18691716, lat:21.82479748}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 19484.1 | 19484.1 | 19484.1 | 19484.1 | 19484.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {1524391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524579 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:42157.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME FLORES MAGÓN JESÚS MARÍA AGEB QUINIENTOS TREINTA Y TRES - 84253 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84253 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ORIENTE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD FLORES MAGÓN, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE ALEJANDRO DE LA CRUZ SAUCEDO, CALLE GUZMAN LAS ACCIONES DE AMPL, lon:-102.34135662, lat:21.96082009}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 12647.11 | 12647.11 | 12647.11 | 12647.11 | 12647.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1524579/proyecto_INICIO, 1524579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524612 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22861.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SANTA CRUZ R ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 84452 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84452 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE 102 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y CALLE DEL ENCINO, CALLE OLMO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLE, lon:-102.3296976, lat:22.23463732}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6858.39 | 6858.39 | 6858.39 | 6858.39 | 6858.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-026-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1743611.95, importe_modificado:1743611.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1524612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524631 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:4459.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 84532 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84532 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA 206 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SAN FEDERICO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENT, lon:-102.24874989, lat:21.90832749}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1337.93 | 1337.93 | 1337.93 | 1337.93 | 1337.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.17}} | {1524631/proyecto_PROCESO, 1524631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524656 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:7897.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME ESCALERAS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 84634 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84634 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE LOS BARRENOS PALOMAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LIBERTAD, CALLE JILGERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA, lon:-102.33629488, lat:22.24969257}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 2369.31 | 2369.31 | 2369.31 | 2369.31 | 2369.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-024-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1474193.36, importe_modificado:1474193.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1524656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526209 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:77729.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO VILLA LIC JESUS TERAN CAL AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DO - 90649 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 90649 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE GUADALUPE NAJERA JIMENEZ 212 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE DE JESUS PORTUGAL Y CALLE JOSE, lon:-102.18651752, lat:21.82273453}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 23318.82 | 23318.82 | 23318.82 | 23318.82 | 23318.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}} | {1526209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526507 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:12535.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME NORIAS DE OJOCALIENTE AGS AGEB TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE - 92106 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92106 | S | 3 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE OPALO TURMANILA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIAMANTES Y CALLE ONIX, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR, lon:-102.22511561, lat:21.88958987}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 3760.51 | 3760.51 | 3760.51 | 3760.51 | 3760.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-017-2019, contratista:Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1526507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526511 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:17997.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME ESCALERAS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTO - 92136 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92136 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE LOS BARRENOS 5 DE MAYO, FAISAN, 20 DE NOVIEMBRE, CABRITO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y, lon:-102.33688228, lat:22.24981173}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 5399.17 | 5399.17 | 5399.17 | 5399.17 | 5399.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-015-2019, contratista:ARQ. ESTHELA MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1490000.02, importe_modificado:1490000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1526511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526558 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:42065.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 92587 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92587 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA 112 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA EDUVIGES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN, lon:-102.24914431, lat:21.90716137}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 12619.52 | 12619.52 | 12619.52 | 12619.52 | 12619.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-016-2019, contratista:Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1526558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526644 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21078.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME JESUS MA AGEB QUINIENTOS TREINTA Y TRES - 93419 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 93419 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI 103 S/N INTERIOR S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUZMAN Y CALLE JULIO CADENA, CALLE JOSE MA. MORELOS I. PAVON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE, lon:-102.3419628, lat:21.96065985}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6323.55 | 6323.55 | 6323.55 | 6323.55 | 6323.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1526644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201528046 | Proyecto de inversión | 524397.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524397.55, modificado:524397.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GRULLOS Y SIN NOMBRE ARROYO DE OJOCALIENTILLO - 36295 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 36295 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.15, meta_modificada:258.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE CALLE LOS GRULLOS Y SIN NOMBRE INTERIOR S/N RANCHERIA ARROYO OJOCALIENTILLO, 20852 ARROYO OJOCALIENTILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y , OBRA UBICADA EN CALLE LOS GRULLOS Y CALLE SIN NOMBRE EN L, lon:-102.71179585, lat:21.83786365}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 524397.55 | 499258.94 | 499258.86 | 499258.86 | 499258.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-018, contratista:CONSTRUCTORA ANTPAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:499258.94, importe_modificado:499258.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.15}} | {1528046/proyecto_INICIO, 1528046/proyecto_FIN, 1528046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201528844 | Proyecto de inversión | 254791.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254791.22, modificado:242453.94}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE TEPEZALA JALTICHE DE ARRIBA - 37410 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 37410 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE TEPEZALA INTERIOR S/N RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA, OBRA UBICADA EN CALLE TEPEZALA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y SAN JOSÉ DE GRA, lon:-102.78777133, lat:21.77324772}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 242453.94 | 242453.94 | 242453.94 | 242453.94 | 242453.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-012, contratista:CADE ELECTROINGENIERIA Y EDIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:242453.94, importe_modificado:242453.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:375.0}} | {1528844/proyecto_PROCESO, 1528844/proyecto_INICIO, 1528844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201529025 | Proyecto de inversión | 222152.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222152.15, modificado:196675.63}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE SAN PEDRO LA FORTUNA - 37658 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 37658 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:382, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR S/N RANCHERIA LA FORTUNA, 20804 LA FORTUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LOMA BONITA, OBRA UBICADA EN CALLE SAN PEDRO ENTRE LAS CALLES LOMA BONITA Y SAN PEDRO, lon:-102.66924854, lat:21.8773967}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 196675.63 | 196675.63 | 196675.63 | 196675.63 | 196675.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-005, contratista:JOSE ALFONSO CASTAÑEDA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:207770.55, importe_modificado:196675.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:325.0}} | {1529025/proyecto_INICIO, 1529025/proyecto_FIN, 1529025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201529143 | Proyecto de inversión | 521462.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521462.46, modificado:521462.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CAIMÁN SAN ISIDRO EL CHIQUIHUITERO - 37812 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 37812 | S | 51 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR S/N RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CAIMÁN Y LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE SIN ISIDRO DE LA COMUNIDAD SE , lon:-102.70469626, lat:21.87854113}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 521462.46 | 521462.46 | 521462.43 | 521462.43 | 521462.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-016, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:500902.37, importe_modificado:521462.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529143/proyecto_PROCESO, 1529143/proyecto_INICIO, 1529143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531460 | Proyecto de inversión | 1549342.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549342.24, modificado:1488913.96}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE SAN JACINTO - 43696 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 43696 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALVARO OBREGON SOBRE FRANCICO I MADERO Y HIDALGO SE ENCUENTRA LA SECUN, lon:-102.23274421, lat:22.34880262}} | 2019-05-28 | 2019-07-26 | 0 | 1488913.96 | 1488913.96 | 1488913.96 | 1488913.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-19 PAQUETE No. 4, contratista:I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1483499.04, importe_modificado:1488913.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}} | {1531460/proyecto_INICIO, 1531460/proyecto_FIN, 1531460/proyecto_PROCESO, 1531460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201532580 | Proyecto de inversión | 193393.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193393.14, modificado:192690.16}} | AMPLIAIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE SIN NOMBRE CARR A EL JOCOQUI ESTANCIA DE MOSQUEIRA - 46331 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46331 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20437 TRAMO ESTANCIA DE MOSQUEIRA - JOCOQUI KILÓMETRO 0 KILÓMETRO 0 + UNDEFINED PUEBLO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA SAN JOSE DE GRAC, lon:-102.35479551, lat:22.14405397}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 192690.16 | 192690.16 | 192690.16 | 192690.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 6, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:862066.24, importe_modificado:864787.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1532580/proyecto_FIN, 1532580/proyecto_INICIO, 1532580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201532795 | Proyecto de inversión | 671525.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671525.37, modificado:671525.37}} | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ALVARO OBREGON LOS CONOS - 72221 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 72221 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:BOULEVARD ALVARO OBREGON EJIDO LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTE MORENO Y CALLE JOSE MARIA CHAVEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.99384572, lat:21.89650389}} | 2019-05-15 | 2019-06-26 | 671525.37 | 671525.37 | 671525.37 | 201445.72 | 201445.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:72221, contratista:CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:1078691.98, importe_modificado:1078691.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1532795/proyecto_INICIO, 1532795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201533402 | Proyecto de inversión | 354673.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354673.57, modificado:351872.92}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE AV VEINTE DE NOVIEMBRE COL MAGISTERIAL RINCON DE ROMOS - 47305 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 47305 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO MAGISTERIAL, 20410 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.31526057, lat:22.22593094}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 0 | 351872.92 | 351872.92 | 351872.92 | 351872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-006-19, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:351872.92, importe_modificado:351872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1533402/proyecto_INICIO, 1533402/proyecto_PROCESO, 1533402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201533582 | Acción | 124125.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124125.13, modificado:124121.06}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 73450 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 73450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2019-04-30 | 2019-08-30 | 124121.06 | 124121.06 | 124121.06 | 124121.06 | 124121.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO COMPU FISMDF, contratista:LUIS GERARDO ESTRADA GONZÁLEZ,, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:124121.06, importe_modificado:124121.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1533582/proyecto_PROCESO, 1533582/proyecto_INICIO, 1533582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201537627 | Proyecto de inversión | 661544.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661544.58, modificado:661544.58}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE MADROÑO DE LA CRUZ COLONIA SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS - 53610 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53610 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MADROÑO DE LA CRUZ PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE MOTOLINIA PONIENTE, CALLE DE LA SANTA CRUZ SOBRE LA CALLE MADROÑO DE LA CRUZ HACIA EL OESTE SE ENC, lon:-102.32961713, lat:22.23141714}} | 2019-05-15 | 2019-08-12 | 0 | 657751.23 | 635621.27 | 392034.27 | 392034.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 2, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:657751.23, importe_modificado:661544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1537627/proyecto_INICIO, 1537627/proyecto_PROCESO, 1537627/proyecto_INICIO, 1537627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201537965 | Proyecto de inversión | 431600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431600.0, modificado:428934.13}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE MORELOS - 54213 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54213 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:170.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE S/N EJIDO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SOBRE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A UNA CUADRA HACIA EL SUR ESTA LA CARRETERA QUE VA HACIA, lon:-102.35341031, lat:22.23523921}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 428934.13 | 428934.13 | 428934.13 | 428934.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 3, contratista:I.C. CARLOS EDURARDO MACIAS CHAIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1078276.43, importe_modificado:1078276.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.9}} | {1537965/proyecto_INICIO, 1537965/proyecto_PROCESO, 1537965/proyecto_FIN, 1537965/proyecto_INICIO, 1537965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201540908 | Acción | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:10296.0}} | ESCANER DUPLEX A COLOR - 84706 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 84706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2019-06-05 | 2019-07-01 | 9964.4 | 9964.4 | 9964.4 | 9964.4 | 9964.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1-SyH, contratista:MARCO ANTONIO MORALES RODRIGUEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGS, monto:39300.8, importe_modificado:39300.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1540908/proyecto_INICIO, 1540908/proyecto_FIN, 1540908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201541630 | Proyecto de inversión | 218891.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218891.05, modificado:218891.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CARRETERA LA PANDERA PALO ALTO EN FRACC SOLIDARIDAD - 86012 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 86012 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.7, meta_modificada:156.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:CALLE CARRETERA PALO ALTO - LA PANADERA INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA LA PANDERA - PALO , lon:-102.70494154, lat:21.88711029}} | 2019-06-10 | 2019-10-31 | 218891.05 | 210899.31 | 210899.31 | 210899.31 | 210899.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-026, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:210899.31, importe_modificado:210899.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.7}} | {1541630/proyecto_INICIO, 1541630/proyecto_PROCESO, 1541630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201541807 | Proyecto de inversión | 594589.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594589.24, modificado:594589.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EUSTAQUIO SERNA Y PALMITAS PRESA DE LOS SERNA - 86234 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 86234 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.7, meta_modificada:260.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE EUSTAQUIO SERNA Y PALMITAS INTERIOR S/N RANCHERIA PRESA DE LOS SERNA, 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA QUE VA AL TERRERO DEL REFUGIO LA CALLE EUSTAQUIO SERNA Y , lon:-102.83655532, lat:21.81107974}} | 2019-06-03 | 2019-10-31 | 594589.24 | 576451.68 | 576451.68 | 576451.68 | 576451.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-032, contratista:LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:576451.68, importe_modificado:594589.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.7}} | {1541807/proyecto_INICIO, 1541807/proyecto_PROCESO, 1541807/proyecto_FIN, 1541807/proyecto_PROCESO, 1541807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201541981 | Proyecto de inversión | 341266.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341266.81, modificado:341266.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MAR JONICO Y MAR CORAL CHIQUIHUITERO - 86497 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 86497 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.4, meta_modificada:137.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE MAR JONICO Y MAR CORAL INTERIOR S/N RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR TIRRENO Y CALLE MAR NORUEGO, OBRA UBICADA EN CALLE MAR JONICO Y MAR CORAL , lon:-102.70344098, lat:21.87532528}} | 2019-06-10 | 2019-10-31 | 341266.81 | 330861.35 | 311512.02 | 311512.02 | 311512.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-030, contratista:CONSTRUARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:330861.35, importe_modificado:330861.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.4}} | {1541981/proyecto_INICIO, 1541981/proyecto_FIN, 1541981/proyecto_PROCESO, 1541981/proyecto_FIN, 1541981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201542030 | Proyecto de inversión | 2668966.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668966.71, modificado:2668966.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SAN BERNARDO ENTRE SAN COSME Y SAN LUCAS FRACC LOS PERICOS - 86572 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 86572 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN MARCOS FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS DELEGACIÓN JESÚS TERÁN, lon:-102.24246264, lat:21.90100988}} | 2019-04-15 | 2019-05-31 | 2668966.71 | 2668966.71 | 781754 | 781754 | 781754 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0091-2019, contratista:RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2605847.64, importe_modificado:2605847.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1542030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544107 | Proyecto de inversión | 48160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48160.0, modificado:48135.36}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS MAR NEGRO - 64113 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 64113 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO MAR NEGRO, 20420 MAR NEGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, VIVIENDAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL MUERTO, lon:-102.26052393, lat:22.23733498}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 48135.36 | 48135.36 | 48135.36 | 48135.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1544107/proyecto_PROCESO, 1544107/proyecto_FIN, 1544107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544219 | Proyecto de inversión | 60200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60200.0, modificado:60169.2}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS FRESNILLO - 64250 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 64250 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:20, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUERTO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, VIVIENDAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE FRESNILLO, lon:-102.33801056, lat:22.24516307}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1544219/proyecto_PROCESO, 1544219/proyecto_INICIO, 1544219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544315 | Proyecto de inversión | 30100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30100.0, modificado:30084.6}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EL MILAGRO - 64368 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64368 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE AGS19 TRAMO PABELLON DE ARTEAGA - SAN JOSE DE GRACIA KILÓMETRO 8 + 48 INTERIOR SN PUEBLO EL MILAGRO, 20436 EL MILAGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA AGS19 Y CALLE SIN NOMBRE, FOMENTAR E, lon:-102.32997939, lat:22.14372794}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 30084.6 | 30084.6 | 30084.6 | 30084.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1544315/proyecto_INICIO, 1544315/proyecto_FIN, 1544315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544555 | Proyecto de inversión | 803470.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803470.45, modificado:803470.45}} | REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO VILLA PALO ALTO - 90542 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 90542 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA HACIA DELANTE DOS , lon:-101.96276498, lat:21.91679664}} | 2019-04-23 | 2019-06-21 | 803470.45 | 803470.45 | 803470.45 | 450221.45 | 450221.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:90542, contratista:ARTLANTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:1170157.49, importe_modificado:1170157.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {1544555/proyecto_INICIO, 1544555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545484 | Proyecto de inversión | 726444.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726444.05, modificado:726444.05}} | REHABILITACION RED AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA CUARENTA Y TRES SAN ISIDRO PALO ALTO Y CALLE CONSTITUCION - 91901 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 91901 | S | 45 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL PROGRESO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CARRETERA CUARENTA Y TRES SAN ISIDRO PALO ALTO, BOULEVARD MIGUEL ÁNGEL BARBERENA VEGA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA , lon:-101.96768951, lat:21.91720473}} | 2019-04-01 | 2019-06-19 | 726444.05 | 726444.05 | 726444.05 | 385297.48 | 385297.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:91869, contratista:MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:3000053.93, importe_modificado:3000053.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {1545484/proyecto_PROCESO, 1545484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545953 | Proyecto de inversión | 451027.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451027.93, modificado:462563.73}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENIGNO CHAVEZ - 92566 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 92566 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.11, meta_modificada:187.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO CHAVEZ 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE NIAGARA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE VA A REHABILI, lon:-102.34641572, lat:21.96606025}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 462563.73 | 414637.02 | 414637.02 | 414637.01 | 414637.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-05-2019, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:414637.02, importe_modificado:414637.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.53}} | {1545953/proyecto_INICIO, 1545953/proyecto_PROCESO, 1545953/proyecto_INICIO, 1545953/proyecto_PROCESO, 1545953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201549637 | Proyecto de inversión | 54520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54520.0, modificado:54520.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE FRANCISCO VILLA F TREINTAYTRES - 98740 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 98740 | S | 369 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 20790 FRANCISCO VILLA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.97073076, lat:22.08399961}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201549833 | Proyecto de inversión | 85270.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85270.76, modificado:85270.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS MARTINEZ PABELLÓN DE ARTEAGA - 99375 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 99375 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:154, direccion:COLONIA LOS MARTINEZ, 20683 LOS MARTÍNEZ, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LOS MARTINEZ, lon:-102.22098133, lat:22.097078}} | 2019-07-12 | 2019-09-30 | 85270.76 | 85270.76 | 33695.37 | 33695.37 | 33695.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2019-001, contratista:ELECTRICA COVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:84238.43, importe_modificado:84238.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1549833/proyecto_INICIO, 1549833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201550132 | Proyecto de inversión | 2758795.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758795.49, modificado:2758795.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE RECAMARAS ADICIONALES ZONA CUATRO PB - 100301 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 100301 | S | 10 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1025, direccion:CALLE EULOGIO RAMÍREZ 112 0 INTERIOR 0 COLONIA POCITOS, 20328 POCITOS, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA EUGENIO GARZA SADA Y CALLE ANTONIO DE LUNA, CALLE BENITO JUÁREZ AV. AGUASCALIENTES PONIENTE HACIA EL NORTE Y EN AV, lon:-102.33565469, lat:21.92195954}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 2758795.49 | 2758795.49 | 2560335 | 2560335 | 2560335 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0115-2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2710262.73, importe_modificado:2710262.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1550132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201551563 | Proyecto de inversión | 2625699.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625699.82, modificado:2625699.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE TECHOS FIRMES PROMEDIO VEINTE METROS CUADRADOS ZONA UNO TF - 103922 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 103922 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO JEFKINS RANGEL 903 0 INTERIOR 0 COLONIA LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HÉCTOR DEL VILLAR Y CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA, CALLE GILBERTO LÓPEZ VELARDE BLVD. , lon:-102.24864885, lat:21.91697541}} | 2019-06-17 | 2019-09-13 | 2625699.82 | 2625699.82 | 1938795 | 1938795 | 1938795 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0146-2019, contratista:JULIO CESAR BADILLO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2597608.58, importe_modificado:2597608.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1551563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201558114 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1017692.12}} | Construcción de Explanadas y Rampas en Accesos, y Adaptación de Baños para Accesibilidad Universal, en el Hospital Tercer Milenio, Cabecera Municipal, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0184/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-12-27 | 2019-02-24 | 1017692.12 | 1017692.12 | 1017692.12 | 1017692.12 | 1017692.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0184-069-18, contratista:JUAN CARLOS GONZALEZ NUÑO, ARQ., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {1558114/proyecto_INICIO, 1558114/proyecto_FIN, 1558114/proyecto_PROCESO, 1558114/proyecto_FIN, 1558114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | AGU190201558340 | Proyecto de inversión | 6390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6390000.0, modificado:6351244.55}} | Rehabilitación del Pavimento Asfáltico y Sobrecarpeta Asfáltica en la Carr Estatal 71, Tramo de la Localidad de Las Tinajas a la Localidad de El Tepetate de Abajo, Cadenamiento 0+000 Km - 3+900 Km, Calvillo, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0276/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calvillo, Ags., México, lon:-102.7186454, lat:21.8468345}} | 2018-12-12 | 2019-03-11 | 6351244.55 | 6351244.55 | 6351244.55 | 6351244.55 | 6351244.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0276-107-18, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7644730.38, importe_modificado:7644730.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {1558340/proyecto_INICIO, 1558340/proyecto_PROCESO, 1558340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | AGU190201558533 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1866623.57}} | Construcción de Malla Perimetral y Primera Etapa de Iluminación en Cancha de Parque Infantil Benito Juárez, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0302/18 | N | 0 | 0 | 2838 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calvillo, Ags., México, lon:-102.7186454, lat:21.8468345}} | 2018-11-10 | 2019-01-08 | 1866623.57 | 1866623.57 | 1866623.57 | 1866623.57 | 1866623.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0302-054-18, contratista:CONMATGE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1866623.57, importe_modificado:1866623.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1558533/proyecto_INICIO, 1558533/proyecto_PROCESO, 1558533/proyecto_FIN, 1558533/proyecto_INICIO, 1558533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | AGU190201559828 | Proyecto de inversión | 5513753 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5513753.0, modificado:5513753.0}} | NUEVA CREACION (OBRA EXTERIOR) J.N. TELESECUNDARIA CHICHIMECO, FRACC. PASEOS DE HACIENDAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10018-19-2019 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26812363, lat:21.87754898}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 5513753 | 4748106.41 | 3822877 | 3822877 | 3822877 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10018-19-2019, contratista:MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:4748106.41, importe_modificado:5513753.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} | {1559828/proyecto_INICIO, 1559828/proyecto_PROCESO, 1559828/proyecto_INICIO, 1559828/proyecto_PROCESO, 1559828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562816 | Adquisición | 1523651 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523651.0, modificado:1523651.0}} | UAA/PFCE/2019-08 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/PFCE/2019-08 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562828 | Proyecto de inversión | 3681933.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681933.4, modificado:3681933.4}} | UAA/FAM IES/2019-03 Construcción de Taller de Soporte Vital (Planta Alta de 101 B), Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/FAM IES/2019-03 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 3681933.4 | 2846269.46 | 853880.84 | 853880.84 | 853880.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.19}} | {1562828/proyecto_INICIO, 1562828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569638 | Proyecto de inversión | 1104635 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104635.0, modificado:1104635.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. MACUILXOCHITZIN, FRACC. BUENAVISTA, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10026-19-2019 | N | 0 | 0 | 501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}} | 2019-08-04 | 2019-12-01 | 1104635 | 1049527.66 | 524928.83 | 524928.83 | 524928.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10026-19-2019, contratista:MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1049857.66, importe_modificado:1104635.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.76}} | {1569638/proyecto_INICIO, 1569638/proyecto_PROCESO, 1569638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569669 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, PABELLON DE ARTEAGA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0008-19-2018 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.274822, lat:22.144474}} | 2019-08-02 | 2019-11-29 | 1100000 | 1036734.31 | 311020.29 | 311020.29 | 311020.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0008-19-2018, contratista:CONSTRUCTORA GATICA COSSIO SA DE CV, convocante:IIFEA, monto:1039989.53, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.44}} | {1569669/proyecto_INICIO, 1569669/proyecto_PROCESO, 1569669/proyecto_INICIO, 1569669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570283 | Proyecto de inversión | 200207 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200207.0, modificado:200207.0}} | REHABILITACION DE PARQUE OJOCALIENTE III | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ojocaliente III, 20196 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2447782, lat:21.8785154}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 200207 | 200207 | 57048 | 57048 | 57048 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570553 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Evaluación de la Política Municipal en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Municipio de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes | 001 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2919936, lat:21.8852245}} | 2019-03-28 | 2019-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO PROCEDE CAPTURA EN ESTE MODULO, YA QUE NO ES OBRA DE INVERSION., trimestre:3.0, usuario:veronicarosalesga, fecha:2019-10-11}, obs2: {observación:NO PROCEDE CAPTURA EN ESTE MODULO, YA QUE NO ES OBRA DE INVERSION., trimestre:3.0, usuario:veronicarosalesga, fecha:2019-10-11}, obs3: {observación:NO PROCEDE CAPTURA EN ESTE MODULO, YA QUE NO ES OBRA DE INVERSION., trimestre:3.0, usuario:veronicarosalesga, fecha:2019-10-11}, obs4: {observación:NO PROCEDE CAPTURA EN ESTE MODULO, YA QUE NO ES OBRA DE INVERSION., trimestre:3.0, usuario:veronicarosalesga, fecha:2019-10-11}}
2019 | 3 | AGU190301570667 | Proyecto de inversión | 1417072 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417072.0, modificado:1417072.0}} | Construcción de Clínica de Columna en el C.R.I.S. - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22004/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-08-13 | 2019-10-11 | 1417072 | 1183132.86 | 354939.86 | 354939.86 | 354939.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1570667/proyecto_INICIO, 1570667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-08}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-08}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-08}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-08}, obs5: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs6: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs7: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs8: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190301571610 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PDE, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS APARURAL 2019, AGUASCALIENTES, TODO EL ESTADO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0044/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 13504 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Las Hadas, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.289847, lat:21.9095692}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301571671 | Adquisición | 114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:114000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE JESUS MARIA |  | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Saucedo, Martínez Andrade, 20926 Jesús María, Ags., México, lon:-102.3447339, lat:21.9582723}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zona Centro, Jesús María, Ags., México, lon:-102.3449558, lat:21.9618216}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 114000 | 106662 | 106662 | 106662 | 106662 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA 9141, contratista:AIRBUS SLC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:106662.0, importe_modificado:106662.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1571671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301571688 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PDE, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS PTAR 2019, AGUASCALIENTES, TODO ELESTADO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA, TODO EL ESTADO | Vo.Bo.-0046/19 (PTAR 2019) | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Las Hadas, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.289847, lat:21.9095692}} | 2019-07-01 | 2019-10-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301573652 | Proyecto de inversión | 560725 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560725.0, modificado:560725.0}} | UAA/FAM IEMS/2019-01 SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE AULAS (CANCELERIA DE ALUMNIO) PLANTEL CENTRAL DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/FAM IEMS/2019-01 | S | 821 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3163244, lat:21.914165}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 373816.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301576076 | Adquisición | 1295520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295520.0, modificado:1295520.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE COMPUTO 3 A FAVOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/02/2019 | N | 0 | 0 | 1181 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.27052689, lat:22.16650145}} | 2019-09-19 | 2019-10-17 | 1295520 | 87225.09 | 87225.09 | 87225.09 | 87225.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/02/2019, contratista:SOSTIC S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:87225.09, importe_modificado:1295520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {1576076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301576105 | Adquisición | 1295520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295520.0, modificado:1295520.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE COMPUTO 3 A FAVOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/05/2019 | N | 0 | 0 | 1183 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.27087021, lat:22.16944244}} | 2019-07-19 | 2019-10-17 | 1295520 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/05/2019, contratista:JULIETA GÁLVEZ PÉREZ, convocante:IIFEA, monto:14616.0, importe_modificado:1295520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:28.0}} | {1576105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16160300748337 | Proyecto de inversión | 140304.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140304.04, modificado:139884.35}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 200453 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO | 200453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE XICOTENCATL INTERIOR ZACATEQUILLAS RANCHERIA ZACATEQUILLAS, 20470 ZACATEQUILLAS, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE IZCOATL, C, lon:-102.3082045, lat:22.44108932}} | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 139884.35 | 139884.35 | 139884.35 | 139884.35 | 139884.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002-2016, contratista:I.C. LUIS ANTONINO FRANCO , convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:139884.37, importe_modificado:139884.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {852465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200882593 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. No. 38 Alfredo V. Bonfil., Escaleras, Rincon De Romos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0302-16 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 900000 | 864000 | 856061.04 | 856061.04 | 856061.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0302-16-2016, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:782765.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {992585/proyecto_INICIO, 992585/proyecto_PROCESO, 992585/proyecto_INICIO, 992585/proyecto_PROCESO, 992585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200882694 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Salvador Lima, San Gil , Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0223-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-11 |  | 900000 | 836934.81 | 836934.81 | 836934.81 | 836934.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0223-16-2016, contratista:I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:853918.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {992706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200883282 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Carlos Pellicer, El Salero, Cosio | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0230-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-16 |  | 900000 | 863542.72 | 833297.24 | 833297.24 | 833297.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0230-16-2016, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:863542.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {993439/proyecto_PROCESO, 993439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170300954776 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Octavio Paz, Ojocaliente Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0055-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-29 |  | 1100000 | 966552.22 | 887297.35 | 887297.35 | 887297.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0055-17-2017, contratista:RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:966552.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081175/proyecto_INICIO, 1081175/proyecto_PROCESO, 1081175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170400972584 | Proyecto de inversión | 328950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328950.0, modificado:328950.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Localidad De San Jose De Gracia - 265349 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 265349 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE , lon:-102.4155775, lat:22.14835208}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 328950 | 328950 | 328950 | 328950 | 328950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-31/2017, contratista:ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:827779.92, importe_modificado:827779.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1107664/proyecto_INICIO, 1107664/proyecto_FIN, 1107664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401044945 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Tierra Solidaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0052-17-2017 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:TIERRA BUENA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-11 |  | 1300000 | 1198175.79 | 1196202.3 | 1196202.3 | 1196202.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0052-17-2017, contratista:ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1198175.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180531/proyecto_INICIO, 1180531/proyecto_PROCESO, 1180531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045386 | Proyecto de inversión | 594175 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594175.0, modificado:594175.0}} | Telesecundaria No. 100, Ezequiel A. Chavez, Los Duron, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10030-17-2017 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-14 |  | 594175 | 588835.31 | 517076.18 | 517076.18 | 517076.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10030-17-2017, contratista:I.C. MARTIN ALEJANDRO AVILA LEDEZMA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:588835.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} | {1181022/proyecto_PROCESO, 1181022/proyecto_INICIO, 1181022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045584 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos, La Guayana, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0140-17-2017 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-05 |  | 1300000 | 1215756.1 | 1191135.77 | 1191135.77 | 1191135.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0140-17-2017, contratista:URCOMA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1215756.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181249/proyecto_PROCESO, 1181249/proyecto_INICIO, 1181249/proyecto_PROCESO, 1181249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401051915 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Primo Verdad, Calvillito, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0046-17-2017 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLITO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-01 |  | 1700000 | 1632000.93 | 1606441.97 | 1606441.97 | 1606441.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0046-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1510536.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1188430/proyecto_INICIO, 1188430/proyecto_PROCESO, 1188430/proyecto_FIN, 1188430/proyecto_PROCESO, 1188430/proyecto_FIN, 1188430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180101067340 | Proyecto de inversión | 829427 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829427.0, modificado:829427.0}} | E.S.T. No. 6, Plutarco Elias Calles, San Jose De Gracia, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10052-17-2017 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-22 |  | 829427 | 829427 | 768311.63 | 768311.63 | 768311.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10052-17-2017, contratista:ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:795284.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1204349/proyecto_PROCESO, 1204349/proyecto_INICIO, 1204349/proyecto_PROCESO, 1204349/proyecto_INICIO, 1204349/proyecto_PROCESO, 1204349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180101067346 | Proyecto de inversión | 2342750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342750.0, modificado:2251755.7}} | J.N. Jaime Torres Bodet, Colinas Del Rio, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10039-17-2017 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-08 |  | 2251755.7 | 2251755.7 | 1941211.32 | 1941211.32 | 1941211.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10039-17-2016, contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO, convocante:IIFEA, monto:1958048.44, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204356/proyecto_INICIO, 1204356/proyecto_PROCESO, 1204356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180101073134 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:391258.41}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Independencia,Cabecera Municipal De Calvillo, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05003-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.843358; -102.734022) (21.843622; -102.732482), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 391258.41 | 391258.41 | 391258.07 | 391258.07 | 391258.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-005, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:384437.75, importe_modificado:391258.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210365/proyecto_PROCESO, 1210365/proyecto_FIN, 1210365/proyecto_INICIO, 1210365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180101073279 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | Primera Etapa De Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, De-Limitación Del Perimetro Y Juegos Infantiles, En Localidad El Cuervero, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05005-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.861556; -102.69074), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1483500 | 1483500 | 1483499.88 | 1483499.88 | 1483499.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-010, contratista:SOLCYD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1398868.62, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210510/proyecto_INICIO, 1210510/proyecto_PROCESO, 1210510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201134878 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Pabellón De Hidalgo, Rincón De Romos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0017-18-2017 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1500000 | 1442307.69 | 1442307.69 | 1442307.69 | 1442307.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0017-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1166633.52, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273653/proyecto_INICIO, 1273653/proyecto_PROCESO, 1273653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201134895 | Proyecto de inversión | 2119773 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119773.0, modificado:2119773.0}} | Cecytea Plantel Ciudad Sátelite Morelos, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0023-18-2017 | N | 0 | 0 | 1202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 2119773 | 2038243.26 | 1953832.02 | 1953832.02 | 1953832.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0023-18-2017, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1856368.5, importe_modificado:2119773.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273670/proyecto_PROCESO, 1273670/proyecto_INICIO, 1273670/proyecto_PROCESO, 1273670/proyecto_INICIO, 1273670/proyecto_PROCESO, 1273670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201134903 | Proyecto de inversión | 1671554 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671554.0, modificado:1607263.24}} | Cecytea Plantel Cañada Honda (Estación), Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | VoBo.-0022-18-2017 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1607263.24 | 1607263.24 | 1607263.24 | 1607263.24 | 1607263.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0022-18-2017, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1422446.39, importe_modificado:1671554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273678/proyecto_INICIO, 1273678/proyecto_PROCESO, 1273678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201135131 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. 20 De Noviembre, Rancho Viejo, San José De Gracía. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0009-18-2017 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-03 |  | 900000 | 865384.62 | 863012.26 | 863012.26 | 863012.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0009-18-2017, contratista:ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:823206.78, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273924/proyecto_INICIO, 1273924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201136132 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1582400.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Salón De Usos Múltiples En Localidad De Mesa Grande, Calvillo, Ags.) | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05008-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MESA GRANDE, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1582400 | 1582400 | 1582399.89 | 1582399.89 | 1582399.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-029, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1502950.29, importe_modificado:1582400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275107/proyecto_PROCESO, 1275107/proyecto_INICIO, 1275107/proyecto_PROCESO, 1275107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301389900 | Acción | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:85000.0, modificado:85000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Supervisión Técnica de Obras PTAR 2018, Todo el Estado, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 0253 (PTAR 2018) | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chávez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390239 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0060-18-2017 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1184795.55 | 1184795.55 | 1184795.55 | 1184795.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0060-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1184795.55, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390239/proyecto_FIN, 1390239/proyecto_PROCESO, 1390239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391598 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, LA BOQUILLA, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0091-18-2017 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes - San Luis Potosi 325, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29217768, lat:21.87907227}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1246911.99 | 1246911.06 | 1246911.06 | 1246911.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0091-18-2017, contratista:ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1246911.99, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391598/proyecto_INICIO, 1391598/proyecto_PROCESO, 1391598/proyecto_FIN, 1391598/proyecto_INICIO, 1391598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391616 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. J. LUIS MOYA, EL MILAGRO, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0087-18-2017 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes - San Luis Potosi 801, El Llanito, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28445292, lat:21.87886319}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1057691.9 | 974055.98 | 974055.98 | 974055.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0087-18-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:997945.85, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391616/proyecto_PROCESO, 1391616/proyecto_FIN, 1391616/proyecto_INICIO, 1391616/proyecto_FIN, 1391616/proyecto_INICIO, 1391616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391638 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, MORELOS, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0096-18-2017 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Estrella Polar 101, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26606369, lat:21.87750916}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1049192.1 | 1048412 | 1048412 | 1048412 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0092-18-2017, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049192.1, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391638/proyecto_FIN, 1391638/proyecto_INICIO, 1391638/proyecto_PROCESO, 1391638/proyecto_INICIO, 1391638/proyecto_PROCESO, 1391638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391868 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. EMILIO RANGEL, CAÑADA HONDA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0114-18-2018 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1634615.36 | 1317435.37 | 1317435.37 | 1317435.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0114-18-2018, contratista:CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1590210.07, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391868/proyecto_PROCESO, 1391868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391910 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSOLIDACION ESC. NORMAL DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0079-18-2017 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 3000000 | 2549613.9 | 2282194.13 | 2282194.13 | 2282194.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0079-18-2017, contratista:ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:2549613.9, importe_modificado:2884615.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391910/proyecto_INICIO, 1391910/proyecto_PROCESO, 1391910/proyecto_INICIO, 1391910/proyecto_FIN, 1391910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301392133 | Adquisición | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:795000.0}} | UAA 221635 Geometria y Topologia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 11 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-02 | 2019-07-31 | 795000 | 602640.24 | 591505.24 | 591505.24 | 591505.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:74.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401438669 | Proyecto de inversión | 299832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299832.0, modificado:299832.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO TERRERO DE LA LABOR - 365346 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 365346 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:95, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, OBRA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-102.67144182, lat:22.0281867}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-001, contratista:ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:299831.99, importe_modificado:299831.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:745.0}} | {1438669/proyecto_PROCESO, 1438669/proyecto_FIN, 1438669/proyecto_INICIO, 1438669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401443371 | Proyecto de inversión | 1450004.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725002.16, modificado:725002.16}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725002.16, modificado:725002.16}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO - 370837 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 370837 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS C, lon:-102.28337473, lat:22.40962312}} | 2018-05-07 | 2018-06-21 | 725002.16 | 725002.16 | 725002.16 | 725002.16 | 725002.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401018F, contratista:KAMAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:725002.16, importe_modificado:725002.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1443371/proyecto_INICIO, 1443371/proyecto_FIN, 1443371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401447403 | Proyecto de inversión | 227624.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113812.33, modificado:113812.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113812.33, modificado:113812.33}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 377250 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 377250 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE A LA TRATADORA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA 16 DE SEPTIEMBRE Y A LA TRA, lon:-102.30529706, lat:22.4317512}} | 2018-10-22 | 2018-12-05 | 113812.33 | 113812.33 | 113812.33 | 113812.33 | 113812.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401718F, contratista:I.C. GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COSÍO, AGS., monto:113812.33, importe_modificado:113812.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1447403/proyecto_INICIO, 1447403/proyecto_FIN, 1447403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401449925 | Proyecto de inversión | 1474361.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737180.84, modificado:737180.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737180.84, modificado:737180.84}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTRILLADO - 381978 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 381978 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO AL VALLADO PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE REFORMA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS C, lon:-102.25136622, lat:22.34228756}} | 2018-07-09 | 2018-08-22 | 737180.84 | 737180.84 | 737180.84 | 737180.84 | 737180.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400518F, contratista:T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:728547.74, importe_modificado:737180.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {1449925/proyecto_PROCESO, 1449925/proyecto_INICIO, 1449925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401471918 | Proyecto de inversión | 569555.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569555.77, modificado:569555.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PORFIRIO DIAZ EL CUERVERO - 417802 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 417802 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUECIA Y CALLE NORUEGA, OBRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES SUECIA Y NORUEGA, lon:-102.68281209, lat:21.86320055}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 569555.75 | 569555.75 | 569555.75 | 569555.75 | 569555.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-073, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:563199.16, importe_modificado:569555.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1471918/proyecto_INICIO, 1471918/proyecto_PROCESO, 1471918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401493707 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION LEONA VICARIO, LA UNION, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0110-18-2017 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.45, meta_modificada:278.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:Presidencia Municipal El Llano, Centro, Palo Alto, Ags., México, lon:-101.96508229, lat:21.91890092}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 900000 | 859857.89 | 804982.19 | 804982.19 | 804982.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0110-18-2017, contratista:MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:859857.89, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.45}} | {1493707/proyecto_INICIO, 1493707/proyecto_FIN, 1493707/proyecto_PROCESO, 1493707/proyecto_FIN, 1493707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401493754 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION J.N. ROSA VALADEZ, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0130-18-2016 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.55, meta_modificada:749.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Cristobal Colon 102, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29524612, lat:21.88014752}} | 2018-08-13 | 2019-08-12 | 900000 | 733856.45 | 652979.27 | 652979.27 | 652979.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0130-18-2016, contratista:EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:733856.45, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.55}} | {1493754/proyecto_INICIO, 1493754/proyecto_FIN, 1493754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494226 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, BIMBALETES DE ATLAS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0161-18-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.85, meta_modificada:624.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.08928734, lat:22.23827483}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 1300000 | 1247685.58 | 1145327.05 | 1145327.05 | 1145327.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0161-18-2018, contratista:MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1247685.58, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.85}} | {1494226/proyecto_PROCESO, 1494226/proyecto_INICIO, 1494226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401495188 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:2142813.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal, monto:2400000.0, modificado:2142813.78}} | Trabajos e Instalaciones Complementarias para el Museo Nacional de Pueblos Mágicos, en Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado | Sectur 003 | S | 26165 | 24018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. B. Juárez 306, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.7161311, lat:21.8474209}} | 2018-12-16 | 2018-12-31 | 4285627.55 | 4285627.55 | 4285627.55 | 4285627.55 | 4285627.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0354-127-18, contratista:Maria Iliana Briseño Ramirez, convocante:Gobierno del Estado de Aguascalientes, monto:4285627.55, importe_modificado:4285627.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1495188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401495210 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:207930.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:207930.59}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:207930.59}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:207930.59}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CALIFORNIA | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0290/18 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:AGS 120 1208, California, Ags., México, lon:-102.25132227, lat:22.28641605}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 831722.35 | 831722.35 | 831722.35 | 831722.35 | 831722.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E17-2018, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:831722.35, importe_modificado:831722.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1495210/proyecto_PROCESO, 1495210/proyecto_FIN, 1495210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401501451 | Adquisición | 203703314 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.03703314E8, modificado:2.037033136E8}} | EQUIPAMIENTO H HIDALGO 230 M | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | EQUIPAMIENTO H HIDALGO 230 M | N | 0 | 0 | 1330000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.03703314E8, meta_modificada:2.037033136E8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836167, lat:21.8922471}} | 2018-10-01 | 2019-12-31 | 163452560.35 | 180119275.69 | 163452560.35 | 163452560.35 | 163452560.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.6345256035E8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101511851 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/012/2018 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 284133.59 | 284133.59 | 284133.59 | 284133.59 | 284133.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/012/2018, contratista:ATENDIENDO A TODO PRODUCTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:284133.59, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:59.0}} | {1511851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512035 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/019/2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-18 | 2019-01-23 | 336087.96 | 336087.96 | 336087.96 | 336087.96 | 336087.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/019/2018, contratista:CAELUS GROUP, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:336087.96, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:49.0}} | {1512035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512046 | Adquisición | 2211220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211220.0, modificado:2211220.0}} | MOBILIARIO, SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LAS VILLAS PARA ESTUDIANTES, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/020/2018 | N | 0 | 0 | 4060 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Siglo XXI 238, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26654649, lat:21.92828655}} | 2018-12-31 | 2019-02-22 | 56870 | 56870 | 56870 | 56870 | 56870 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/020/2018, contratista:COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:56870.0, importe_modificado:2211220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} | {1512046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512200 | Adquisición | 2211220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211220.0, modificado:2211220.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LAS VILLAS PARA ESTUDIANTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/023/2018 | N | 0 | 0 | 4060 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Valle de Los Romeros 2029, Pozo Bravo, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26696491, lat:21.92833134}} | 2018-12-27 | 2019-02-28 | 1231726.4 | 1231726.4 | 1231726.4 | 1231726.4 | 1231726.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/023/2018, contratista:TORRES Y MEDINA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:934606.43, importe_modificado:2211220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:385.0}} | {1512200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513177 | Adquisición | 413200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413200.0, modificado:413200.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LOS OEMASC Y UAT | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 07 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.282511, lat:21.88075483}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 394361.26 | 394361.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:178/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:444429.06, importe_modificado:444429.06}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:157/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1404611.52, importe_modificado:1404611.52}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513279 | Adquisición | 1900880.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900880.22, modificado:1900880.22}} | EQUIPAMIENTO PARA POLICIA CIBERNETICA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 11 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Tecnológico LB, Ojocaliente las Torres, 20256 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25626826, lat:21.87557277}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1710792.2 | 1355971.47 | 145348 | 145348 | 145348 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:178/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:444429.06, importe_modificado:444429.06}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:552/19, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:662360.0, importe_modificado:662360.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2019-IM-SEGGOB, contratista:MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:338192.2, importe_modificado:338192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1513279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101514284 | Acción | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Aportación Estatal SEDEC , monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Fortalecimiento de los puntos y asesores de la red de apoyo al emprendedor en Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria | FNE01 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 1001, Bosques del Prado Nte., 20127 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31357634, lat:21.91708443}} | 2018-11-30 | 2019-11-30 | 3750000 | 3749985.5 | 2437735.07 | 2406255.78 | 2406255.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FNE006, contratista:ALBA GUTIERREZ JIMMER ANDRES, convocante:Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, monto:3749985.5, importe_modificado:3749985.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6907.0}} | {1514284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101515907 | Adquisición | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | UAA-GENERACION ESTRATEGIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-CONACYT 14 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3163244, lat:21.914165}} | 2018-10-10 | 2019-10-19 | 1275000 | 742008.07 | 684482.28 | 684482.28 | 678890.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:53.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101516127 | Acción | 3726642.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3726642.69, modificado:3726642.69}} | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA EL LLANO | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 111204 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Palo Alto, Ags., México, lon:-101.96960449, lat:21.92051334}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 3720642.69 | 3720642.69 | 3720642.69 | 3720642.69 | 3720642.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO , monto:3726642.69, importe_modificado:2972821.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:40.0}} | {1516127/proyecto_INICIO, 1516127/proyecto_PROCESO, 1516127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101516515 | Adquisición | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:260000.0}} | CONTROL DE ENFERMEDADES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | CONTROL DE ENFERMEDADES 2018 | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:195000.0, meta_modificada:195000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3026625, lat:21.9001392}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 260000 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:31900.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517139 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA, EL RODEO, CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0078-17-2017 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Rio Calvillo, Calvillo, Ags., México, lon:-102.7156261, lat:21.8509506}} | 2017-08-17 | 2018-08-16 | 1100000 | 1057691.73 | 1002471.92 | 1002471.92 | 1002471.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0078-17-2017, contratista:I.C. ARENTSEN DAVILA RAMIREZ, convocante:IIFEA, monto:1002866.68, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517554 | Proyecto de inversión | 29619026 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9619026E7, modificado:2.961522505E7}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Modernización y Ampliación de Carretera Estatal No. 2, Ent. Km. 3.3 Bulevar Aeropuerto - El Taray, a Sección Tipo A2, con Pavimento Asfaltico, Tramo de km. 3+000 a km 7+200... | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0156/18-Vo.Bo.-0157/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50400.0, meta_modificada:50400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Centro de Arriba, Ags., México, lon:-102.4996909, lat:21.7302852}} | 2018-10-15 | 2018-12-22 | 29615225.05 | 29615225.05 | 29615225.05 | 29615225.05 | 29615225.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0156-026-18, contratista:EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.425070105E7, importe_modificado:1.480962505E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0157-027-18, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.38931756E7, importe_modificado:1.48094006E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50400.0}} | {1517554/proyecto_INICIO, 1517554/proyecto_PROCESO, 1517554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveragar, fecha:2019-10-01}, obs2: {observación:De regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveragar, fecha:2019-10-01}, obs3: {observación:De regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveragar, fecha:2019-10-01}, obs4: {observación:De regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveragar, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | AGU190101517589 | Proyecto de inversión | 19780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.978E7, modificado:1.978E7}} | Infraestructura Municipal en Diversos Municipios de Aguascalientes -"Rehabilitación del Centro de Acogimiento Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes "Casa DIF", Aguascalientes, Ags." | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0345/18-Vo.Bo.-0325/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4247.0, meta_modificada:4247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Agostaderito, Ags., México, lon:-102.359252, lat:21.770615}} | 2018-12-19 | 2019-05-17 | 19780000 | 19510036.7 | 16555197.52 | 16555197.52 | 16555197.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0345-136-18, contratista:IBARRA GONZALEZ, SAMUEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:120350.0, importe_modificado:120350.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0345-083-18, contratista:FERNANDO RUBIO ORTIZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.043505193E7, importe_modificado:1.265965E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0325-084-18, contratista:TIFORT, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6730036.7, importe_modificado:6730036.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4215.14}} | {1517589/proyecto_INICIO, 1517589/proyecto_PROCESO, 1517589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201518268 | Proyecto de inversión | 294017.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294017.13, modificado:277060.33}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE EN EL TERRERO DE LA LABOR - 10562 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 10562 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:95, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y , OBRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE ESTA CALLE ESTA ANTES DE PUENTE QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A, lon:-102.67119506, lat:22.02303229}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 277060.33 | 277060.33 | 277060.33 | 277060.33 | 277060.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-003, contratista:CONSTRUCTORA ANTPAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:277060.33, importe_modificado:277060.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1518268/proyecto_FIN, 1518268/proyecto_PROCESO, 1518268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521700 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:151538.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LA PUNTA COSIO - 61619 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61619 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN AMADO NERVO 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE AMADO NERVO, CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA , lon:-102.29140297, lat:22.32251263}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45461.64 | 45461.64 | 45461.64 | 45461.64 | 45461.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1521700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521907 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72885.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA LA RINCONADA CALVILLO - 63554 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 63554 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:PRIVADA LAUREL 108 S/N PUEBLO LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE FRESNO, CALLE LAURELES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.79741024, lat:21.78726278}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1521907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521951 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:137908.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA PALO ALTO EL LLANO - 64180 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 64180 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PRIV. GUILLERMO PRIETO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE AGUASCALIENTES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y, lon:-101.9644722, lat:21.91656771}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 41372.41 | 41372.41 | 41372.41 | 41372.41 | 41372.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1521951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522034 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:52476.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO SANTA MARIA DE LA PAZ COSIO - 65134 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65134 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCI, lon:-102.25699939, lat:22.38640989}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15742.83 | 15742.83 | 15742.83 | 15742.83 | 15742.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522088 | Proyecto de inversión | 159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:151028.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO PALO ALTO EL LLANO - 65686 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65686 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS ZARAGOZA NORTE, VELENTÍN GÓMEZ FARÍAS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HERNAN CORTES LAS ACCIONES DE AMPLIACI, lon:-101.96150271, lat:21.92282459}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45308.45 | 45308.45 | 45308.45 | 45308.45 | 45308.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1522088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522171 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21470.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LA RINCONADA CALVILLO - 66647 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66647 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:PRIVADA LURELES 110 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE COLORINES, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO, lon:-102.79713494, lat:21.78694399}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522187 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:222786.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME PALO ALTO EL LLANO - 66790 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66790 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CATARINO ARREOLA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, VENUSTIANO CARRANZA, ZARAGOZA SUR 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, , lon:-101.96251956, lat:21.9165478}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 66836.01 | 66836.01 | 66836.01 | 66836.01 | 66836.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1522187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522195 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21470.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME PASO BLANCO JESUS MARIA - 66907 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66907 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:CALLE GARDENIA 127 B INTERIOR 0 S/N PUEBLO PASO BLANCO, 20905 PASO BLANCO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE SAN ANRONIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENT, lon:-102.31813162, lat:21.97323629}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522203 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21470.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LORETO CHARCO DEL TORO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 66928 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66928 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE S N 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ESIQUIO RAMIREZ, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y ME, lon:-102.23953776, lat:21.99898256}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | 6441.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522220 | Proyecto de inversión | 161000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161000.0, modificado:161000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME TEPEZALA - 66960 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66960 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CERRO DE SAN JUAN TOLTECAS, VICENTE GUERRERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JESÚS MARIA RODRIGUEZ, CALLE MESILLAS LAS ACCIO, lon:-102.16863714, lat:22.22628423}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522460 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21389.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME PERIODISTAS AGS - 70300 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70300 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DISEÑADORES 109 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD PERIODISTAS, 20299 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VOCEADORES Y CALLE DEL REY, CALLE FORMADORES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR, lon:-102.24920617, lat:21.85327202}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522481 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SOLIDARIDAD IV AGS - 70413 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70413 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE J.GUADALUPE ZAMARRIPA 302 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLIDARIDAD 4A SECCIÓN, 20298 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS GARCIA HIDALGO Y CALLE GONZALEZ CARRILLO, CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE LAS A, lon:-102.2534343, lat:21.85320208}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522493 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22202.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LA DICHOSA ASIENTOS - 70461 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70461 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 12 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA DICHOSA, 20709 LA DICHOSA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAUREL, CALLE VIÑAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CA, lon:-102.11022682, lat:22.04069218}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522566 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:51342.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO LA GLORIA ASIENTOS - 70961 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70961 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE LAS FLORES 15 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GLORIA, 20736 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE REVOLUCIÓN, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTE, lon:-102.02835244, lat:22.14813798}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15402.84 | 15402.84 | 15402.84 | 15402.84 | 15402.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522591 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:48503.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO JESUS MARIA AGEB VEINTE - 71222 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71222 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 408 S/N INTERIOR S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NIAGARA, CALLE BELTRAN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR, lon:-102.34650147, lat:21.96319199}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522597 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:48503.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO LOS ARROYITOS JESUS MARIA - 71280 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71280 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO CHAVEZ 1008 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS ARROYITOS, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUCIO DE LUNA Y CALLE 12 DE MAYO, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENT, lon:-102.33932196, lat:21.96513217}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | 14551.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522605 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:49628.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO PABELLON DE HIDALGO RINCON DE ROMOS - 71323 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71323 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 305 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE 5 DE MAYO LAS ACCIONES DE , lon:-102.3381866, lat:22.18066075}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 14888.63 | 14888.63 | 14888.63 | 14888.63 | 14888.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1522605/proyecto_INICIO, 1522605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522625 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:68550.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA LA LOMA J MA - 71501 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71501 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUPITER 107 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA LOMA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOMA DE LA CAÑADA Y CALLE DE LA LUNA, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO, lon:-102.34572388, lat:21.95109802}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522627 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:68550.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA LA TOMATINA J MA - 71531 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71531 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:106, direccion:CALLE LAS CLARAS 2 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA TOMATINA, 20994 LA TOMATINA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PICACHO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.40614334, lat:21.89620513}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | 20565.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522643 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:208204.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO JESUS GOMEZ PORTUGAL AGS - 71687 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71687 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CANCER ESTRELLA POLAR, ACUARIO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD JESÚS GÓMEZ PORTUGAL, 20250 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VEGA Y CALLE CRUZ DEL SUR, CALLE ARIES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT, lon:-102.26550764, lat:21.86886012}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 62461.38 | 62461.38 | 62461.38 | 62461.38 | 62461.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1522643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522655 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:72192.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO GRACIAS A DIOS JESÚS MARÍA - 71761 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71761 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE PALMITAS 10 S/N INTERIOR S/N CIUDAD GRACIAS A DIOS, 20947 AGUASCALIENTES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y CARRETERA ESTATAL 93, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO D, lon:-102.24493769, lat:21.88124657}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1522655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522840 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:72192.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO CENTRO JESUS MARIA AGEB VEINTE - 75147 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75147 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO 514 S/N INTERIOR S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PIRULES, CALLE LOS ARQUITOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA, lon:-102.34812688, lat:21.96196562}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | 21657.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1522840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522925 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:43910.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 75627 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75627 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO 704 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ZARATE, CALLE INSURGENTES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN, lon:-102.18109167, lat:22.22702229}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13173.17 | 13173.17 | 13173.17 | 13173.17 | 13173.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.02}} | {1522925/proyecto_INICIO, 1522925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524056 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:74504.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES - 81507 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 81507 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SARABIA 123 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOCTOR MARIANO AZUELA Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE GENERAL ROQUE GONZALEZ GARZA LAS ACCIONES DE AMPLIAC, lon:-102.30187241, lat:21.85174305}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22351.41 | 22351.41 | 22351.41 | 22351.41 | 22351.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1524056/proyecto_PROCESO, 1524056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524062 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:223514.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO - 81528 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 81528 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA POLIDUCTO Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN FELIPE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.24467867, lat:21.90354852}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 67054.23 | 67054.23 | 67054.23 | 67054.23 | 67054.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.51}} | {1524062/proyecto_INICIO, 1524062/proyecto_PROCESO, 1524062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524307 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:53188.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO JESUS MARIA AGEB VEINTE - 82671 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82671 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BELTRAN 206 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LAS FLORES, CALLE MARIANO MATAMOROS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA D, lon:-102.34724444, lat:21.96295567}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 15956.63 | 15956.63 | 15956.63 | 15956.63 | 15956.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1524307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524315 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:277038.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO ESCALERAS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 82719 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82719 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE CANARIO LAS FLORES, 20 DE NOVIEMBRE, MIRADOR DEL GAVILAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LOS BARRENOS, CALLE PELICANOS LAS ACCIONES, lon:-102.3340606, lat:22.25191439}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 83111.53 | 83111.53 | 83111.53 | 83111.53 | 83111.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-024-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1474193.36, importe_modificado:1474193.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-025-2019, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1438406.95, importe_modificado:1438406.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} | {1524315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524603 | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:88122.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME ESCALERAS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 84408 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84408 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PALOMAS LOS BARRENOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, CALLE JILGERO LAS ACCIONES DE AMPL, lon:-102.3340901, lat:22.25052172}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 26436.79 | 26436.79 | 26436.79 | 26436.79 | 26436.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-024-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1474193.36, importe_modificado:1474193.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-025-2019, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1438406.95, importe_modificado:1438406.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1524603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526085 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:74504.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO - 89691 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 89691 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN 409 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN COSME LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA D, lon:-102.2437045, lat:21.90280692}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22351.41 | 22351.41 | 22351.41 | 22351.41 | 22351.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1526085/proyecto_PROCESO, 1526085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526115 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:265769.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 90088 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 90088 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MEDINA ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO MA DEL CARMEN MARTIN DEL CAMPO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE FRANCISCO M RE, lon:-102.24955811, lat:21.91446604}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 79730.76 | 79730.76 | 79730.76 | 79730.76 | 79730.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-016-2019, contratista:Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1526115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526175 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:177179.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS - 90412 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 90412 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO SAN PABLO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE CULTURA OTOMI, CALLE SAN MARCOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E, lon:-102.24220506, lat:21.90090018}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 53151.84 | 53151.84 | 53151.84 | 53151.84 | 53151.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-016-2019, contratista:Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1526175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526570 | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:79469.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE OJOCALIENTE AGS AGEB TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE - 92700 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92700 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE OPALO TURMALINA, GEMA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIAMANTES Y CALLE ONIX, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA, lon:-102.22510473, lat:21.88958163}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 23840.83 | 23840.83 | 23840.83 | 23840.83 | 23840.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-017-2019, contratista:Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1526570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526574 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:99336.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 92728 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92728 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE ORQUIDEA PRIV MARGARITA, ROSA GUADALUPE, PRIV ROSA DE GUADALUPE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE MANGO, CALLE CRISANTEM, lon:-102.20393093, lat:21.85937293}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 29801.08 | 29801.08 | 29801.08 | 29801.08 | 29801.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-017-2019, contratista:Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1526574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526587 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:57647.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRESMIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 92902 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92902 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ HECTOR DEL VILLAR 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE Y CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFK, lon:-102.25010607, lat:21.91625452}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 17294.14 | 17294.14 | 17294.14 | 17294.14 | 17294.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-016-2019, contratista:Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1526587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526646 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:146138.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA ESCALERAS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 93445 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 93445 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE INDEPENDENCIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO , lon:-102.33008637, lat:22.25250447}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 43841.69 | 43841.69 | 43841.69 | 43841.69 | 43841.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-025-2019, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1438406.95, importe_modificado:1438406.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1526646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201528054 | Proyecto de inversión | 370022.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370022.98, modificado:431557.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PRIVADA ALFONSO DE LARA LA FRAGUA - 36310 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 36310 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:PRIVADA ALFONSO DE LARA INTERIOR S/N RANCHERIA LA FRAGUA, 20862 LA FRAGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN PRIVADA ALFONSO DE LARA EN LA FRAGUA DE LA RINCONADA, lon:-102.8072611, lat:21.78913549}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 431557.47 | 431557.45 | 431557.45 | 431557.45 | 431557.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-019, contratista:GRUPO CORPORATIVO CONSAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:353417.8, importe_modificado:431557.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1528054/proyecto_INICIO, 1528054/proyecto_FIN, 1528054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201530750 | Proyecto de inversión | 610738.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610738.6, modificado:610738.6}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON RODERAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLO - 41417 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 41417 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTRERILLO, 20508 POTRERILLO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-102.40700368, lat:22.22645363}} | 2019-04-19 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1530750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201532238 | Proyecto de inversión | 354673.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354673.57, modificado:353796.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE ALDAMA Y MORELOS RINCON DE ROMOS - 45825 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 45825 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL PUEBLO SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALUPE ENTRANDO POR EL LADO ESTE DE LA EJERCITO NACIONAL SE ENCUENTRA EL CUARTEL DE SO, lon:-102.32164959, lat:22.23446696}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 0 | 353796.06 | 353796.06 | 353796.06 | 353796.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 6, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:862066.24, importe_modificado:864787.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1532238/proyecto_FIN, 1532238/proyecto_INICIO, 1532238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201533552 | Proyecto de inversión | 1367910.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367910.11, modificado:1367910.11}} | SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTEA - 73374 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 73374 | S | 483 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA OTTO GRANADOS ROLDAN 711 SETECIENTOS ONCE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CARLOS SALIN, lon:-102.27027708, lat:22.06891022}} | 2019-04-15 | 2019-09-30 | 1367910.11 | 1343951.42 | 1265678.36 | 1265678.36 | 1265673.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/19, contratista:I.C. Tereso Javier de la Peña Castillo, convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:1343951.42, importe_modificado:1367910.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1533552/proyecto_PROCESO, 1533552/proyecto_INICIO, 1533552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cantidades erroneas se agrego estimación de octubre, trimestre:3.0, usuario:josemarellanoso, fecha:2019-10-11}, obs2: {observación:cantidades erroneas se agrego estimación de octubre, trimestre:3.0, usuario:josemarellanoso, fecha:2019-10-11}, obs3: {observación:cantidades erroneas se agrego estimación de octubre, trimestre:3.0, usuario:josemarellanoso, fecha:2019-10-11}, obs4: {observación:cantidades erroneas se agrego estimación de octubre, trimestre:3.0, usuario:josemarellanoso, fecha:2019-10-11}}
2019 | 3 | AGU190201536227 | Proyecto de inversión | 157747.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157747.53, modificado:157011.38}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE LOS PAJARITOS Y MIGUEL HIDALGO PUERTA DEL MUERTO - 51185 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 51185 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CALLE LOS PAJARITOS PUEBLO PUERTA DEL MUERTO (EL 15), 20424 PUERTA DEL MUERTO (EL 15), RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICTOR ROSALES SOBRE LA CALLE VICTOR ROSALES A ME, lon:-102.25082049, lat:22.29667703}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 0 | 157011.38 | 157011.38 | 157011.38 | 157011.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 6, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:862066.24, importe_modificado:864787.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1536227/proyecto_FIN, 1536227/proyecto_PROCESO, 1536227/proyecto_INICIO, 1536227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190201538991 | Proyecto de inversión | 527130.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527130.41, modificado:463567.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE MAYO - 55754 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 55754 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:249.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE TIERRA Y LIBERTAD EL TRAMO DE LA CALLE 5 DE MAYO QUE SE VA A REHA, lon:-102.35258615, lat:21.96601829}} | 2019-04-15 | 2019-06-28 | 463567.75 | 463567.75 | 463567.75 | 463567.75 | 463567.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-03-2019, contratista:AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:489798.7, importe_modificado:489798.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.09}} | {1538991/proyecto_INICIO, 1538991/proyecto_PROCESO, 1538991/proyecto_INICIO, 1538991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201539073 | Proyecto de inversión | 526780.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526780.5, modificado:542759.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO - 55892 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 55892 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MATAMOROS EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENT, lon:-102.34355962, lat:21.9634877}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 542759.86 | 542759.86 | 542759.86 | 542759.86 | 542759.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-06-2019, contratista:FRAGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:489403.86, importe_modificado:489403.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1539073/proyecto_PROCESO, 1539073/proyecto_INICIO, 1539073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201540973 | Proyecto de inversión | 2681549.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681549.75, modificado:2681549.75}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MA DEL CARMEN MARTÍN DEL CAMPO FRACC LIC BENITO PALOMINO DENA ETAPA I - 84833 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 84833 | S | 255 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.4, meta_modificada:1172.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MA. DEL CARMEN MARTÍN DEL CAMPO FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO LÓPEZ VELARDE Y CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO, CALLE JOSÉ MEDINA FRACCIONAMI, lon:-102.25101992, lat:21.91436759}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2681549.75 | 2681549.75 | 2438800 | 2438800 | 2438800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-04-2019, contratista:ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1875999.98, importe_modificado:1875999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.5}} | {1540973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201543162 | Proyecto de inversión | 1302387.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302387.35, modificado:1302387.35}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INSURGENTES ETAPA V - 88212 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 88212 | S | 55000 | 45000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COLONIA INSURGENTES, lon:-102.30190325, lat:21.85148414}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1302387.35 | 1302387.35 | 1175571 | 1175571 | 1175571 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0109-2019, contratista:SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1296728.28, importe_modificado:1296728.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1543162/proyecto_PROCESO, 1543162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201543673 | Proyecto de inversión | 66200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66200.0, modificado:60169.2}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS CALIFORNIA - 63374 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 63374 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VIVIENDAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, lon:-102.25154032, lat:22.28552372}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1543673/proyecto_PROCESO, 1543673/proyecto_FIN, 1543673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201543807 | Acción | 126672 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126672.0, modificado:126672.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 63532 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGS | 63532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 72384 | 72384 | 72384 | 72384 | 72384 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-1, contratista:ARTURO JUAN MANUEL ORTEGA LANDEROS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGS., monto:126672.0, importe_modificado:126672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.57}} | {1543807/proyecto_INICIO, 1543807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544460 | Proyecto de inversión | 48160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48160.0, modificado:48135.36}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS AMPL PABELLON - 64576 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64576 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:INTERIOR SN EXHACIENDA PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO [EJIDO EX-HACIENDA], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE VIVIENDAS LOCALIZADAS EN E, lon:-102.31355628, lat:22.1493502}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 48135.36 | 48135.36 | 48135.36 | 48135.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1544460/proyecto_INICIO, 1544460/proyecto_FIN, 1544460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545030 | Proyecto de inversión | 79420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79420.94, modificado:75674.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIV BENIGNO CHAVEZ - 65480 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65480 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.5, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA BENIGNO CHAVEZ 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENIGNO CHAVEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NIAGARA NORTE LA SEGUNDA PRIVADA BENIGNO C, lon:-102.34513362, lat:21.96555529}} | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 75674.13 | 75674.13 | 75674.13 | 75674.13 | 75674.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-09-2019, contratista:ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:75674.14, importe_modificado:75674.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.6}} | {1545030/proyecto_INICIO, 1545030/proyecto_FIN, 1545030/proyecto_PROCESO, 1545030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveragar, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveragar, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveragar, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveragar, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | AGU190201545500 | Proyecto de inversión | 417941.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417941.23, modificado:417941.23}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA CUARENTA Y TRES Y CALLE LOPEZ MATEOS - 91916 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 91916 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL PROGRESO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA CUARENTA Y TRES SAN ISIDRO PALO ALTO Y CALLE LOPEZ MATEOS, BOULEVARD MIGUEL ÁNGEL BARBERENA VEGA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA Z, lon:-101.96976018, lat:21.91748342}} | 2019-04-01 | 2019-06-19 | 417941.23 | 417941.23 | 417941.23 | 221693.26 | 221693.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:91869, contratista:MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:3000053.93, importe_modificado:3000053.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1545500/proyecto_INICIO, 1545500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545896 | Proyecto de inversión | 2020739.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020739.46, modificado:2020739.46}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO DEL MEZQUITAL AL TANQUE ELEVADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA COL EJIDAL JESUS MARIA AGS - 66787 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 66787 | S | 832 | 681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.33, meta_modificada:756.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHUCATA INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN DE ALLENDE Y CALLE 15 DE SPETIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADER LA OBRA INICIARA EN LA CALLE CHUCATA DEL FRACCION, lon:-102.35226284, lat:21.96986112}} | 2019-06-28 | 2019-09-25 | 1458172.16 | 1543039.32 | 953178.56 | 953178.56 | 953178.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2019, contratista:CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES, monto:1543039.32, importe_modificado:1620191.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.06}} | {1545896/proyecto_INICIO, 1545896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201546166 | Proyecto de inversión | 958202.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958202.1, modificado:958202.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORIENTE - 92777 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 92777 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.39, meta_modificada:173.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROE DE NACOZARI, CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE ORIENTE QUE SE VA A REHABILITAR EST, lon:-102.34213296, lat:21.96317286}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 958202.1 | 883411.97 | 883411.97 | 806138.5 | 806138.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-08-2019, contratista:CONOMEGA MX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:883411.97, importe_modificado:883411.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.39}} | {1546166/proyecto_INICIO, 1546166/proyecto_PROCESO, 1546166/proyecto_FIN, 1546166/proyecto_PROCESO, 1546166/proyecto_FIN, 1546166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201546376 | Proyecto de inversión | 136100.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136100.79, modificado:136100.79}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALBERTO FUENTES DÁVILA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE PALMITAS - 93045 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 93045 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:651, direccion:CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA DE PALMITAS, 20263 OJO DE AGUA DE PALMITAS, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE VILLA PATRICIA, COMUNIDAD OJO DE AGUA DE PALMITAS, lon:-102.23027914, lat:21.85924228}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 136100.79 | 136100.79 | 40423 | 40423 | 40423 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0121-2019, contratista:CONSTRUURS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:134742.89, importe_modificado:134742.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1546376/proyecto_PROCESO, 1546376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201558107 | Proyecto de inversión | 692300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692300.0, modificado:486982.32}} | Construcción de Explanada y Rampa en Acceso, y Adaptación de Baños para Accesibilidad Universal, en el Hospital de la Mujer, Cabecera Municipal, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0183/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-10-17 | 2018-11-15 | 486982.32 | 486982.32 | 486982.32 | 486982.32 | 486982.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0183-064-18, contratista:EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:564361.04, importe_modificado:564361.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {1558107/proyecto_FIN, 1558107/proyecto_PROCESO, 1558107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | AGU190201558508 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:1867094.71}} | Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Red de Alcantarillado en la Calle Guadalupe Victoria en la Localidad de El Chayote, Tepezalá | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0147/18 | N | 0 | 0 | 20926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:Tepezalá, Ags., México, lon:-102.1738022, lat:22.2241419}} | 2018-10-30 | 2018-12-28 | 1867094.71 | 1867094.71 | 1867094.71 | 1867094.71 | 1867094.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0147-034-18, contratista:YARKAR, S.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2079638.12, importe_modificado:2079638.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1656.0}} | {1558508/proyecto_INICIO, 1558508/proyecto_PROCESO, 1558508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | AGU190201559765 | Proyecto de inversión | 7768834 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7768834.0, modificado:7768834.0}} | NUEVA CREACION, (OBRA EXTERIOR) ESC. SEC. HACIENDA SAN MARCOS, HACIENDA SAN MARCOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | FAM-10008-19-2019 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Hacienda San Marcos, Ags., México, lon:-102.2673606, lat:21.8064511}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 7768834 | 6755998.65 | 5087717.39 | 5087717.39 | 5087717.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10008-19-2019, contratista:JOSE LUIS TELLES PEREDO, I.C., convocante:IIFEA, monto:6755998.65, importe_modificado:7768834.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} | {1559765/proyecto_INICIO, 1559765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559773 | Proyecto de inversión | 4584133 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4584133.0, modificado:4584133.0}} | NUEVA CREACION, (OBRA EXTERIOR) J. N. HACIENDA SAN MARCOS, HACIENDA SAN MARCOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10006-19-2019 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Hacienda San Marcos, Ags., México, lon:-102.2673606, lat:21.8064511}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 4584133 | 4310896.25 | 3404922.92 | 3404922.92 | 3404922.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10006-19-2019, contratista:EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C., convocante:IIFEA, monto:4310896.25, importe_modificado:4584133.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {1559773/proyecto_INICIO, 1559773/proyecto_PROCESO, 1559773/proyecto_INICIO, 1559773/proyecto_PROCESO, 1559773/proyecto_INICIO, 1559773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559813 | Proyecto de inversión | 2742899 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742899.0, modificado:2742899.0}} | NUEVA CREACION (AULAS) J.N. V.N.S.A. SECTOR GUADALUPE, FRACC. V.N.S.A., AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10015-19-2019 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2590838, lat:21.9302082}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 2742899 | 2411373.2 | 2226716.21 | 2226716.21 | 2226716.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10015-19-2019, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2411373.2, importe_modificado:2742899.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} | {1559813/proyecto_INICIO, 1559813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559825 | Proyecto de inversión | 3591532 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3591532.0, modificado:3591532.0}} | NUEVA CREACION (AULAS) J.N. TELESECUNDARIA CHICHIMECO, FRACC. PASEOS DE HACIENDAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10017-19-2019 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1303, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26666451, lat:21.87746933}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 3591532 | 3258758.06 | 3090952.61 | 3090952.61 | 3090952.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10017-19-2019, contratista:IGNACIO JIMENEZ ARMAS, ARQ., convocante:IIFEA, monto:3258758.06, importe_modificado:3591532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {1559825/proyecto_INICIO, 1559825/proyecto_PROCESO, 1559825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561663 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Adecuación del Sótano del Patio | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22002/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-03-21 | 2019-04-28 | 4500000 | 4389754.15 | 4028211 | 4028211 | 4028211 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22002-002-19, contratista:VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2088637.23, importe_modificado:2088637.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22002-001-19, contratista:CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2268404.92, importe_modificado:2268404.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {1561663/proyecto_INICIO, 1561663/proyecto_PROCESO, 1561663/proyecto_FIN, 1561663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561817 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Planta de tratamiento de RPBI | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SOPEA |  | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.42, meta_modificada:606.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-05-29 | 2019-08-06 | 3500000 | 3495916 | 1545273.85 | 1545273.85 | 1545273.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22027-018-19, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3495916.0, importe_modificado:3495916.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.91}} | {1561817/proyecto_INICIO, 1561817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201562694 | Proyecto de inversión | 5484426.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5484426.68, modificado:5484426.68}} | UAA/FAM IES/2019-02 Rehabilitación del Edificio 1-B para aulas y laboratorios multifuncionales en Ciudad Universitaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/FAM IES/2019-02 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117201, lat:21.9112349}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201563805 | Proyecto de inversión | 9600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600000.0, modificado:9600000.0}} | Programa de Desarrollo Rural 2019 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.14.2.1 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26931989, lat:21.87775308}} | 2019-03-28 | 2020-03-31 | 9600000 | 480000 | 480000 | 452540.54 | 452540.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cancelar proyecto no aplica la captura , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Cancelar proyecto no aplica la captura , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Cancelar proyecto no aplica la captura , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Cancelar proyecto no aplica la captura , trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | AGU190301569586 | Proyecto de inversión | 1255811 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255811.0, modificado:1255811.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. RAFAEL FRANCISCO AGUILAR LOMELI, HACIENDA SAN MARCOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10020-19-2019 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Hacienda Jaltomate 124, Haciendas de Aguascalientes, 20190 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25027084, lat:21.88842071}} | 2019-08-24 | 2019-12-21 | 1255811 | 1229793.99 | 705642.64 | 705642.64 | 705642.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10020-19-2019, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1229793.99, importe_modificado:1255811.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.58}} | {1569586/proyecto_INICIO, 1569586/proyecto_PROCESO, 1569586/proyecto_INICIO, 1569586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569598 | Proyecto de inversión | 1307067 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307067.0, modificado:1307067.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN MIGUELITO, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10023-19-2019 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}} | 2019-08-17 | 2019-12-14 | 1307067 | 1095127.21 | 614263.05 | 614263.05 | 614263.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10023-19-2019, contratista:LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN, I.C., convocante:IIFEA, monto:1095127.21, importe_modificado:1307067.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} | {1569598/proyecto_INICIO, 1569598/proyecto_PROCESO, 1569598/proyecto_INICIO, 1569598/proyecto_PROCESO, 1569598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569618 | Proyecto de inversión | 1142383 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142383.0, modificado:1142383.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. 21 DE AGOSTO, EL AURERO, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10024-19-2019 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:126, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}} | 2019-08-24 | 2019-12-21 | 1142383 | 1097085.61 | 990841.98 | 990841.98 | 990841.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10024-19-2019, contratista:I.C. JULIO CESAR BADILLO, convocante:IIFEA, monto:1097085.61, importe_modificado:1142383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} | {1569618/proyecto_INICIO, 1569618/proyecto_PROCESO, 1569618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569648 | Proyecto de inversión | 1295520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295520.0, modificado:1295520.0}} | CONSOLIDACION EDIFICIO ADMINISTRATIVO INSTITUTO TECNOLOGICO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11001-19-2019 | N | 0 | 0 | 1183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.274822, lat:22.144474}} | 2019-08-17 | 2019-12-14 | 1295520 | 1195149.52 | 358544.86 | 358544.86 | 358544.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11001-19-2019, contratista:ARQ. OBED ESPARZA SALAZAR, convocante:IIFEA, monto:1195149.52, importe_modificado:1295520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.41}} | {1569648/proyecto_INICIO, 1569648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569659 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | CONSTRUCCION DE LABORATORIOS PESADO, UNIVERSIDAD METROPOLITANA, V.N.S.A. (SECTOR ESTACION), AGS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11009-19-2019 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2626604, lat:21.9277404}} | 2019-08-04 | 2019-12-01 | 20000000 | 16829373.47 | 5048812.04 | 5048812.04 | 5048812.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11009-19-2019, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1.682937347E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.06}} | {1569659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569664 | Proyecto de inversión | 28245546 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8245546E7, modificado:2.8245546E7}} | CONSOLIDACION UNIDAD DE DOCENCIA, 2 NIVELES, UNIVESIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGS., ESTACION RINCON, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11010-19-2019 | N | 0 | 0 | 2641 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3206187, lat:22.2289132}} | 2019-08-23 | 2019-12-09 | 28245546 | 24962732.64 | 7488819.79 | 7488819.79 | 7488819.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11010-19-2019, contratista:OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2.496273264E7, importe_modificado:2.8245546E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.07}} | {1569664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301569993 | Proyecto de inversión | 4883996 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1953598.4, modificado:1953598.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930397.6, modificado:2930397.6}} | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 550 MTS. DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, FRACC. VALLE HUEJUCAR, CALVILLO | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0032/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 1991 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:222, direccion:Valle de Huejúcar, Ags., México, lon:-102.7502777, lat:21.8311111}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 4883996 | 4838720.86 | 4838720.86 | 1451616.26 | 1451616.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0032-010-19, contratista:LEOPOLDO MORONES FONSECA, TEC. MANT. IND, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:4838720.86, importe_modificado:4838720.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.16}} | {1569993/proyecto_INICIO, 1569993/proyecto_PROCESO, 1569993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570150 | Proyecto de inversión | 2787921 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1115168.4, modificado:1115168.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672752.6, modificado:1672752.6}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y REUBICACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE 150 M3, LA LOMA DE VALLADOLID, JESUS MARIA | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0031/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 879 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:La Loma de Valladolid, Ags., México, lon:-102.3102777, lat:22.0138888}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 2787921 | 2699404.89 | 2699404.89 | 809821.47 | 809821.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0031-022-19, contratista:ESTRUCTURA METALICA Y CONSTRUCCIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2699404.89, importe_modificado:2699404.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {1570150/proyecto_INICIO, 1570150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570619 | Proyecto de inversión | 2999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.0, modificado:2999999.0}} | Obras de Infraestructura Básica en la Localidad de Refugio de Peñuelas - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | FAFEF-22054/19 | N | 0 | 0 | 1624 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2306.0, meta_modificada:2306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:El Refugio de Peñuelas, Ags., México, lon:-102.2888888, lat:21.7163888}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 2999999 | 2732451.5 | 819735.45 | 819735.45 | 819735.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22054-041-19, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2732451.5, importe_modificado:2732451.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | AGU190301570706 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALBERCA BOULEVARES | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 166 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Bulevares 1ra Secc, 20288 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3027271, lat:21.8558364}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 1600000 | 1600000 | 458643 | 458643 | 458643 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301571376 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PDE, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MONITOREO DE OBRAS EN AÑOS ANTERIORES APARURAL 2019, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo..-0049/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 26140 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Las Hadas, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.289847, lat:21.9095692}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301571982 | Proyecto de inversión | 13529947 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3529947E7, modificado:1.3529947E7}} | Obras de Infraestructura Urbana de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Primera Etapa - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FAFEF-22024/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-06-15 | 2019-10-12 | 13529947 | 12843019.74 | 3794943.04 | 3794943.04 | 3794943.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22024-029-19, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.264981014E7, importe_modificado:1.264981014E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22024-049-19, contratista:JOSE LUIS RINCON RODRIGUEZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:193209.6, importe_modificado:193209.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.86}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190301573650 | Proyecto de inversión | 2022909.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022909.1, modificado:2022909.1}} | UAA/FAM POT IES 2017/IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EDIFICIOS 5,12,16,18,23,54,56,222 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA/FAM POT IES 2017/1 | S | 11046 | 9078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3163244, lat:21.914165}} | 2019-09-06 | 2020-03-31 | 506761.26 | 1657009.16 | 506761.26 | 506761.26 | 506761.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301574626 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA CERESO VARONES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | FASP COCINA 01 | S | 0 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.66, meta_modificada:692.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.36562729, lat:21.8785446}} | 2019-08-23 | 2019-12-29 | 7251370.42 | 7251370.42 | 2175411.73 | 2175411.73 | 2175411.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FASP-13003-004-19, contratista:INMOBILIRARIA TENEXAC , S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7251370.42, importe_modificado:7251370.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | AGU15160200683117 | Proyecto de inversión | 580000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.8E8, modificado:5.87465652E8}} | Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital Hidalgo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | NUEVO HOSP HIDALGO | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.87465652E8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV GOMEZ MORIN SN BARRIO DE LA ESTACION, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-01-01 |  | 573075136 | 582640397 | 573075136 | 573075136 | 573075136 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.73075136E8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU00160300748365 | Proyecto de inversión | 3509252 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789582.0, modificado:789582.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719670.0, modificado:2719670.0}} | Perforación De Pozo El Alamo - 213656 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 213656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO CRISOSOTOMOS - EL ALAMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 120 RANCHERIA BIMBALETES AGUASCALIENTES EL ÁLAMO, 00000 BIMBALETES AGUASCALIE, lon:-102.0184426, lat:22.23540854}} | 2016-08-30 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200882535 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Antonio Villareal, `Pabellon De Arteaga, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0256-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 1100000 | 1056000 | 797414.04 | 797414.04 | 797414.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0256-16-2016, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:973473.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {992518/proyecto_PROCESO, 992518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU15170200883536 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Sec. Ricardo Flores Magon | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo. Bo. 0028-16-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-05-07 |  | 1700000 | 1585378.7 | 1513184.78 | 1513184.78 | 1513184.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0028-16-2015, contratista:CONSTRUCCIONES SIN COMPLEJOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1585378.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} | {993738/proyecto_INICIO, 993738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170300954800 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos, Temazcal,Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0082-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-15 |  | 900000 | 865378.62 | 856680.27 | 856680.27 | 856680.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0082-17-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:797378.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081199/proyecto_PROCESO, 1081199/proyecto_INICIO, 1081199/proyecto_PROCESO, 1081199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170300954815 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Melchor Ocampo, San Jose De La Ordeña, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0045-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-28 |  | 1100000 | 978419.33 | 933940.74 | 933940.74 | 933940.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0045-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:978419.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081217/proyecto_PROCESO, 1081217/proyecto_INICIO, 1081217/proyecto_PROCESO, 1081217/proyecto_INICIO, 1081217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401046095 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Agustin Melgar, San Antonio De Peñuelas, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0044-17-2017 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-01 |  | 1700000 | 1575504.72 | 1541106.3 | 1541106.3 | 1541106.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0044-17-2017, contratista:ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1575504.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181861/proyecto_INICIO, 1181861/proyecto_PROCESO, 1181861/proyecto_INICIO, 1181861/proyecto_PROCESO, 1181861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170401046172 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Henry Ford, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0270-16-2016 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-24 |  | 1300000 | 1249999.94 | 1227950.62 | 1227950.62 | 1227950.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0270-16-2016, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1107862.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181953/proyecto_INICIO, 1181953/proyecto_PROCESO, 1181953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401046228 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Charles Perrault, Peñuelas, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0041-17-2017 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-28 |  | 1100000 | 1000419.07 | 999611.27 | 999611.27 | 999611.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0041-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE AGUASCALIENTES S. DE R.L., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1000419.07, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182017/proyecto_PROCESO, 1182017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401048894 | Proyecto de inversión | 776836 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776836.0, modificado:776836.0}} | Uaa Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep 2017) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | PRODEP_2017 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 | 2018-12-01 | 776836 | 691633.78 | 691633.78 | 691633.78 | 691633.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16180101066779 | Proyecto de inversión | 648760 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648760.0, modificado:648760.0}} | Esc. Prim. Moctezuma, Fracc. Solidaridad Iii, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10041-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 648760 | 648760 | 644518.63 | 644518.63 | 644518.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10041-17-2016, contratista:ARQ. ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:639696.35, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203756/proyecto_PROCESO, 1203756/proyecto_FIN, 1203756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180101073329 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construccion De Banquetas, Guarniciones Y Alumbrado Publico En Calle Alameda En Localidad De La Panadera, Calvillo, Ags) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05004-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(BANQUETA EN AV. ALAMEDA; 21.864656; -102.697686) (BANQUETAS EN AV. ALAMEDA; 21.865158; -102.6987) (BANQUETAS EN AV.ALAMEDA; 21.86515; -102.698723) (BANQUETAQS EN AV. ALAMEDA; 21.865634; -102.693178), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1978000 | 1978000 | 1977999.94 | 1977999.94 | 1977999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-009, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1849243.93, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210560/proyecto_INICIO, 1210560/proyecto_FIN, 1210560/proyecto_PROCESO, 1210560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180101074866 | Proyecto de inversión | 32224380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.222438E7, modificado:3.736516761E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Sur"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22002/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-03 |  | 37365167.61 | 37365167.61 | 37365167.61 | 37365167.61 | 37365167.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22002-003-18, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3.038650021E7, importe_modificado:3.038650021E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4360.0}} | {1212220/proyecto_INICIO, 1212220/proyecto_PROCESO, 1212220/proyecto_INICIO, 1212220/proyecto_PROCESO, 1212220/proyecto_INICIO, 1212220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201133390 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | Programa De Apoyos A Pequeños Productores, Componente Extensionismo, Desarrollo De Capacidades Y Asociatividad Productiva 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.2.1 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-09 | 2019-03-01 | 6400000 | 6400000 | 6208525 | 6208525 | 6208525 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201134817 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación En Edificios A, B, Y C, Instituto Tecnológico De El Llano, El Llano (Cereso), Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | VO.BO.-0010-18-2017 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-17 |  | 1500000 | 1332157.83 | 1332157.48 | 1332157.48 | 1332157.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0010-18-2017, contratista:H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1332157.83, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273588/proyecto_INICIO, 1273588/proyecto_PROCESO, 1273588/proyecto_INICIO, 1273588/proyecto_PROCESO, 1273588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201135137 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Cuauhtémoc, San Francisco De Los Vivero, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0032-18-2018 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1100000 | 1049776.85 | 931359.43 | 931359.43 | 931359.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0032-18-2018, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049776.85, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201135540 | Proyecto de inversión | 200816.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200816.7, modificado:197032.96}} | Prevencion Y Atencion Contra Las Adicciones 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | ADICCIONES 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:197032.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-04 | 2018-12-01 | 197032.96 | 197032.96 | 197032.96 | 197032.96 | 197032.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197032.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201137767 | Proyecto de inversión | 30478961.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.047896159E7, modificado:3.04789616E7}} | Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital Hidalgo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | HH2-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.04789616E7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV GOMEZ MORIN SIN NUMERO BARRIO LA ESTACIÓN AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-03-16 |  | 9524449.59 | 29505278.33 | 9524449.59 | 9524449.59 | 9524449.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8524449.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU18180201139321 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construccion De Graderio Y Techumbre En Lienzo Charro | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05015-18 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:OJOCALIENTE CALVILLO, lon:-102.675, lat:21.877222}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 4000000 | 3999999.99 | 3999999.97 | 3999999.97 | 3999999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-046, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3408498.5, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278553/proyecto_PROCESO, 1278553/proyecto_INICIO, 1278553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301389568 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, OJOCALIENTE, CALVILLO AGS. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Plaza principal, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-09-04 | 2018-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999999.96 | 9999999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-060, contratista:JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:9637672.66, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389568/proyecto_INICIO, 1389568/proyecto_PROCESO, 1389568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390142 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION E.P. ENRIQUE OLIVARES SANTANA, SOLEDAD DE ARRIBA, COSIO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0051-18-2017 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1250000 | 1231090.37 | 1231090.37 | 1231090.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0051-18-2017, contratista:I.C. JOSE ARTURO MACIAS AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1185857.77, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390247 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0061-18-2017 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1176173.17 | 1176155.5 | 1176155.5 | 1176155.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0061-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1176173.17, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390313 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, VIUDAS DEL PONIENTE, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0076-18-2017 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 1100000 | 1057692.29 | 1057692.29 | 1057692.29 | 1057692.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0076-18-2017, contratista:VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1001012.37, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390313/proyecto_PROCESO, 1390313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390377 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0072-18-2017 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1057692.3 | 1038245.49 | 1038245.49 | 1038245.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0072-18-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:992694.53, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390377/proyecto_PROCESO, 1390377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390620 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS, EL BARRANCO, TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0083-18-2017 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 853459.84 | 853459.84 | 853459.84 | 853459.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0083-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:853499.84, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390620/proyecto_PROCESO, 1390620/proyecto_FIN, 1390620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391543 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EJIDO EL MEZQUITE, PABELLON DE ARTEAGA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0071-18-2017 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 433A, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29026794, lat:21.87910214}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1037625.72 | 909138.38 | 909138.38 | 909138.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0071-18-2017, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1037625.72, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} | {1391543/proyecto_INICIO, 1391543/proyecto_PROCESO, 1391543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391551 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSOLIDACION ESC.NORMAL DR. RAFAEL FRANCISCO AGUILAR LOMELI, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0078-18-2017 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. José Ma. Chávez 303, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29593277, lat:21.87830565}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 2000000 | 1702503.35 | 1576327.65 | 1576327.65 | 1576327.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0078-18-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1702503.35, importe_modificado:1920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391551/proyecto_FIN, 1391551/proyecto_INICIO, 1391551/proyecto_PROCESO, 1391551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391832 | Adquisición | 1449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449000.0, modificado:1449000.0}} | UAA 256048 Exploración Botanica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 05 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-12-02 | 2019-10-19 | 1449000 | 1221905.88 | 1093531.57 | 1093531.57 | 1068531.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:75.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391866 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION J.N. VICENTE SUAREZ, OJO ZARC, PABELLON DE ARTEAGA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0067-18-2017 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 849776.61 | 831687.54 | 831687.54 | 831687.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0067-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:849776.61, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391866/proyecto_FIN, 1391866/proyecto_PROCESO, 1391866/proyecto_FIN, 1391866/proyecto_PROCESO, 1391866/proyecto_FIN, 1391866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391954 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. CUAHUTEMOC, LA VICTORIA, TEPEZALA, AGS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0031-18-2018 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1049462.22 | 1049178.62 | 1049178.62 | 1049178.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0031-18-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049462.22, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391954/proyecto_FIN, 1391954/proyecto_INICIO, 1391954/proyecto_PROCESO, 1391954/proyecto_INICIO, 1391954/proyecto_PROCESO, 1391954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301392223 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION J.N. ENEDINA DE ALBA MEDRANO, LOS SEDROS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1189971.53 | 1159559.4 | 1159559.4 | 1159559.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0045-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1189971.53, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392223/proyecto_INICIO, 1392223/proyecto_FIN, 1392223/proyecto_INICIO, 1392223/proyecto_PROCESO, 1392223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401406841 | Proyecto de inversión | 549964.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:449964.22, modificado:449964.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO SAN ISIDRO EL CHIQUIHUITERO CALVILLO - 402915 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 402915 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO INTERIOR 0 S/N PUEBLO CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR AMARILLO Y CALLE MAR CASPIO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-102.70275269, lat:21.87272665}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1406841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401438148 | Proyecto de inversión | 374988.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374988.03, modificado:374988.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA MESA GRANDE - 362279 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 362279 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.6, meta_modificada:256.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCISCO VILLA, OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL TEMP, lon:-102.72159021, lat:21.80486372}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 374988.16 | 374988.08 | 374988.08 | 374988.08 | 374988.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-016, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:498750.58, importe_modificado:374988.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.6}} | {1438148/proyecto_PROCESO, 1438148/proyecto_FIN, 1438148/proyecto_INICIO, 1438148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401438873 | Proyecto de inversión | 591893.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295946.76, modificado:295946.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295946.79, modificado:295946.79}} | AMPLIACIÓN RED DE ELÉCTRICA - 366988 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 366988 | S | 2522 | 2376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CORNELIO ACOSTA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 20462 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE DEMOCRACIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA AV, lon:-102.30303219, lat:22.370951}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 295946.79 | 287969.85 | 287946.85 | 287946.85 | 287946.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401518F, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:295946.79, importe_modificado:287969.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1438873/proyecto_INICIO, 1438873/proyecto_FIN, 1438873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401439222 | Proyecto de inversión | 1374585.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687292.96, modificado:687292.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687292.96, modificado:687292.96}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 370072 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 370072 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PIPILA PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVAREZ, CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO ALVAREZ Y M, lon:-102.30615537, lat:22.43224705}} | 2018-05-02 | 2018-07-01 | 687292.96 | 687292.96 | 687292.96 | 687292.96 | 687292.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400318F, contratista:JORGE CONTRERAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:687292.96, importe_modificado:687292.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {1439222/proyecto_PROCESO, 1439222/proyecto_INICIO, 1439222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401443248 | Proyecto de inversión | 503285.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251642.54, modificado:251642.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251642.54, modificado:251642.54}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO - 370522 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 370522 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MATAMOROS COLONIA COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA 5 DE FEBRERO Y 5 DE , lon:-102.30121633, lat:22.36536764}} | 2018-05-14 | 2018-06-28 | 251642.54 | 251642.54 | 251642.54 | 251642.54 | 251642.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400718F, contratista:GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:504857.84, importe_modificado:251462.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1443248/proyecto_PROCESO, 1443248/proyecto_INICIO, 1443248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401459920 | Proyecto de inversión | 698552.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698552.94, modificado:698552.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRESNO LA RINCONADA - 404540 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404540 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LOPEZ MATEOS, OBRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES LAURELES Y LOPEZ MATEOS CARRETERA CALVILLO-J, lon:-102.79812102, lat:21.78817933}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 698552.94 | 698552.94 | 698552.82 | 698552.82 | 698552.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-033, contratista:GRUPO CORPORATIVO CONSAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:698552.94, importe_modificado:698552.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1459920/proyecto_PROCESO, 1459920/proyecto_INICIO, 1459920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401460100 | Proyecto de inversión | 876378.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876378.56, modificado:876378.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE LAS VIBORILLAS - 404744 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404744 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.6, meta_modificada:378.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIBORILLAS MUY CERCA DEL FRACC. MAGISTERIAL, lon:-102.68799718, lat:21.86869971}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 876378.56 | 876378.56 | 876378.54 | 876378.54 | 876378.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-050, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:876378.56, importe_modificado:876378.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.6}} | {1460100/proyecto_PROCESO, 1460100/proyecto_INICIO, 1460100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401469447 | Acción | 129978.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129978.5, modificado:128978.5}} | ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL PADRON DEL PREDIALPARA SU USO CON SOFTWARE DE GESTION - 415167 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 415167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2018-05-03 | 2018-12-13 | 128978.5 | 128978.5 | 128978.5 | 128978.5 | 128978.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV2018, contratista:MARINA RUBALCAVA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:129978.6, importe_modificado:129978.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1469447/proyecto_INICIO, 1469447/proyecto_FIN, 1469447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494217 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, COLOMOS, CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0136-18-2018 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.44, meta_modificada:621.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:Plaza Principal 105, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.7187562, lat:21.84700018}} | 2018-09-12 | 2019-09-11 | 900000 | 865384.46 | 856023.11 | 856023.11 | 856023.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0136-18-2018, contratista:VELASER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857259.24, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.44}} | {1494217/proyecto_PROCESO, 1494217/proyecto_INICIO, 1494217/proyecto_PROCESO, 1494217/proyecto_INICIO, 1494217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494486 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:859146.53}} | REHABILITACION ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, LAS FRAGUAS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0165-18-2018 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:José María Pino Suárez, Pino Suárez, Ags., México, lon:-102.1028714, lat:22.1665073}} | 2018-09-19 | 2019-09-18 | 859146.53 | 859146.53 | 849354.15 | 849354.15 | 849354.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0165-18-2018, contratista:ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:859146.53, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {1494486/proyecto_PROCESO, 1494486/proyecto_INICIO, 1494486/proyecto_PROCESO, 1494486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494493 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, PASO BLANCO, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0166-18-2018 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.3, meta_modificada:749.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Paso Blanco, Ags., México, lon:-102.3169444, lat:21.9736111}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 900000 | 843823 | 677072.59 | 677072.59 | 677072.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0166-18-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:843823.0, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.3}} | {1494493/proyecto_INICIO, 1494493/proyecto_PROCESO, 1494493/proyecto_INICIO, 1494493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401495624 | Acción | 705603.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705603.05, modificado:2880262.0}} | UAA FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2016 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO MED SUP 2016 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2353666.74 | 2730729.52 | 2353666.74 | 2353666.74 | 2353666.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1495624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101511828 | Adquisición | 2211220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211220.0, modificado:2211220.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LAS VILLAS DE ESTUDIANTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/007/2018 | N | 0 | 0 | 4059 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Valle de Los Romeros 2029, Pozo Bravo, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26662695, lat:21.92851049}} | 2018-11-26 | 2019-01-14 | 617056.2 | 617056.2 | 617056.2 | 617056.2 | 617056.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/007/2018, contratista:IDES, MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:617416.2, importe_modificado:2211220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:314.0}} | {1511828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101512002 | Adquisición | 213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:213300.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 01 | S | 37 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Aguascalientes Ote. 100, El Cedazo, 20295 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2531835, lat:21.8676781}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 191970 | 127351 | 38019 | 38019 | 38019 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:157/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1404611.52, importe_modificado:1404611.52}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:505/19, contratista:GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:38019.0, importe_modificado:38019.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:23.0}} | {1512002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513026 | Adquisición | 41749083.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.17490831E7, modificado:4.17490831E7}} | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 04 | N | 0 | 0 | 2726 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Aguascalientes Ote. 2865, Ojocaliente, 20198 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25767374, lat:21.87721047}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 39241281.79 | 39241281.79 | 37160746.39 | 37160746.39 | 18879474.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:322/19, contratista:DOCULIDER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:36528.4, importe_modificado:36528.4}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:142/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9647024.0, importe_modificado:9647024.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:613/19, contratista:GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Administracion del Estado, monto:9964.4, importe_modificado:9964.4}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:141/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:CMA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:3.4124648E7, importe_modificado:3.4124648E7}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:143/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:SOLO MOTO, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:2667884.0, importe_modificado:2667884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:36.0}} | {1513026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513249 | Adquisición | 95981.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95981.88, modificado:95981.88}} | EQUIPAMIENTO PARA POLICIA PROCESAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 08 | S | 7 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calvillo - Aguascalientes 701, La Soledad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.36996174, lat:21.88161104}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 93536.6 | 93536.6 | 5162 | 5162 | 5162 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:503/19, contratista:GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:5162.0, importe_modificado:5162.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {1513249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513268 | Acción | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA CONDUCTAS ESPECIALES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | FASP AGS 2019 10 | S | 13 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Lic Adolfo Ruiz Cortinez 5343, San Felipe, Ags., México, lon:-102.36755848, lat:21.88169567}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1513268/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513299 | Adquisición | 1157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157600.0, modificado:1157600.0}} | EQUIPAMIENTO PARA DELITOS DE ALTO IMPACTO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 13 | S | 5 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28238225, lat:21.88051589}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1071294.33 | 1071294.33 | 28928.08 | 28928.08 | 28928.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:257/2019, contratista:COMPUPROVEEDORES. S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:4069.28, importe_modificado:4069.28}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2019-IM-SEGGOB, contratista:MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:338192.2, importe_modificado:338192.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:178/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:444429.06, importe_modificado:444429.06}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:157/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1404611.52, importe_modificado:1404611.52}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:486/19, contratista:MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:5046.0, importe_modificado:5046.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:492/19, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:562600.0, importe_modificado:562600.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:140/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1111516.01, importe_modificado:1111516.01}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1513299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513355 | Adquisición | 2853490.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853490.96, modificado:2853490.96}} | EQUIPAMIENTO PARA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 17 | S | 52 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calvillo - Aguascalientes 2472, El Eden, San Felipe, Ags., México, lon:-102.36650019, lat:21.88024349}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2568141.86 | 996672 | 126904 | 126904 | 126904 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:141/2019-LICITACION-SEGGOB, contratista:CMA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:3.4124648E7, importe_modificado:3.4124648E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:490/19, contratista:PROTEL DEL CENTRO S.A.DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO, monto:126904.0, importe_modificado:126904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:160.0}} | {1513355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101516549 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | ESC. PRIM. 18 DE MARZO, MESA GRANDE , CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0062-17-2017 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:Emiliano Zapata 17, Mesa Grande, Ags., México, lon:-102.72136331, lat:21.80433246}} | 2017-09-18 | 2018-09-17 | 1300000 | 1250000 | 1244477.17 | 1244477.17 | 1244477.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0062-17-2017, contratista:H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:IIFEA, monto:1198505.17, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517152 | Proyecto de inversión | 9899094 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9899094.0, modificado:9899094.0}} | ESC. PRIM. NUEVA CREACIÓN, FRACC. LA FLORIDA I, AGUASCALIENTES, FRACC. LA FLORIDA I | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10004-18-2017 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cordillera de Los Alpes Norte 101, Jardines de la Concepción II, 20120 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30331421, lat:21.92393719}} | 2018-05-08 | 2019-05-07 | 9899094 | 9178876.91 | 4589438.46 | 4589438.46 | 4589438.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10004-18-2017, contratista:GLG INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:9178876.91, importe_modificado:9899094.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517557 | Proyecto de inversión | 6883693 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6883693.0, modificado:6783890.5}} | Infraestructura Municipal en Diversos Municipios del Estado de Aguascalientes -"Construcción de Cancha de Futbol 11 con Pasto Sintético, Iluminación y Delimitación Perimetral en Unidad Deportiva de la Comunidad de La Labor, Calvillo Aguascalientes" | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0225/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:La Labor, Ags., México, lon:-102.694455, lat:21.964053}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 6783890.5 | 6783890.5 | 6783890.5 | 6783890.5 | 6783890.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0225-146-18, contratista:CONMATGE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6786286.23, importe_modificado:6786286.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {1517557/proyecto_PROCESO, 1517557/proyecto_INICIO, 1517557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201518198 | Proyecto de inversión | 216742.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216742.64, modificado:207885.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO EL CHIQUIHUITERO - 5940 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 5940 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO INTERIOR S/N RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR ARABIGO Y CALLE MAR EGEO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL, lon:-102.70266314, lat:21.87239809}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 207885.86 | 207885.86 | 207885.85 | 207885.85 | 207885.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-009, contratista:CONSTRUCTORA ANTPAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:207885.86, importe_modificado:207885.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1518198/proyecto_PROCESO, 1518198/proyecto_FIN, 1518198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201518201 | Proyecto de inversión | 221153.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221153.74, modificado:221153.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE RÍO COLORADO EN LOS ARCOS - 6052 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 6052 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:385, direccion:CALLE RÍO COLORADO INTERIOR S/N RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RÍO LERMA Y CALLE RÍO PAPALOAPAN, CALLE RÍO TUXPAN OBRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS ENTRE LAS CALL, lon:-102.68243428, lat:21.87238866}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 221153.74 | 216615.49 | 216615.49 | 216615.49 | 216615.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-19-002, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PAV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:216615.49, importe_modificado:216615.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1518201/proyecto_INICIO, 1518201/proyecto_FIN, 1518201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521682 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:151773.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO CALVILLO CALVILLO - 61309 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61309 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO REVOLUCIÓN 0 S/N CIUDAD LIBERAL, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA LIBRAMIENTO A CALVILLO - JALPA, CALLE GUADALUPE PERALTA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO, lon:-102.71800602, lat:21.84177929}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45532.15 | 45532.15 | 45532.15 | 45532.15 | 45532.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521682/proyecto_INICIO, 1521682/proyecto_PROCESO, 1521682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521703 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:155478.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CURATO DORMITORIO LIC JESUS TERAN EL MUERTO EL LLANO - 61711 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 61711 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE LA SALUD EMILIANO ZAPATA 0 0 INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 106 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y, lon:-102.06435741, lat:21.97544978}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 46643.68 | 46643.68 | 46643.68 | 46643.68 | 46643.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1521703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521717 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:75886.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO MARTINEZ ANDRADE JESÚS MARÍA AGEB QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO - 62014 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62014 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN LORENZO 105 0 INTERIOR 0 S/N CIUDAD MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCEDO Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR, lon:-102.34328773, lat:21.95861823}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22766.07 | 22766.07 | 22766.07 | 22766.07 | 22766.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1521717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521752 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:151773.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LORETO CHARCO DEL TORO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 62525 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62525 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE CERRADA CAÑADA SIN NOMBRE 0 S/N PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS ACCIONES DE AMPLIAC, lon:-102.23950289, lat:21.99724171}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 45532.15 | 45532.15 | 45532.15 | 45532.15 | 45532.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1521752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521772 | Proyecto de inversión | 474000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474000.0, modificado:457830.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SAN JOSÉ DE GRACIA - 62715 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 62715 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ANTONIO LÓPEZ MARCOS RODRIGUEZ, INDEPENDENCIA DE MÉXICO, EMILIANO ZAPATA, PEDRO DOMINGUEZ 0 S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO ROD, lon:-102.41374828, lat:22.1449834}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 137349.29 | 137349.29 | 137349.29 | 137349.29 | 137349.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1521772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521799 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:233783.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO OJO DE AGUA DE LOS MONTOS TEPEZALA - 63011 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 63011 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EMILIANO ZAPATA, HIDALGO 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE LOS MONTES, 20622 OJO DE AGUA DE LOS MONTES, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE SUCRE LAS ACCIONES , lon:-102.19310157, lat:22.29679632}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 70135.07 | 70135.07 | 70135.07 | 70135.07 | 70135.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1521799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521825 | Proyecto de inversión | 474000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474000.0, modificado:467567.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO TEPEZALA - 63115 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 63115 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CERRO LAS GUIJAS SIERRA FRIA GAYTAN CERRO DE SAN JUAN BLVD OTTO GRANADOS ROLDAN, TOLTECAS, VICENTE GUERRERO 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE FRANCISCO RUIZ MA, lon:-102.16860608, lat:22.2263462}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 140270.15 | 140270.15 | 140270.15 | 140270.15 | 140270.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1521825/proyecto_INICIO, 1521825/proyecto_PROCESO, 1521825/proyecto_INICIO, 1521825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521943 | Proyecto de inversión | 308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308000.0, modificado:290565.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA EL REFUGIO DE AGUA ZARCA COSIO - 63888 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 63888 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN MIGUEL HIDALGO, HEROE DE ZACOZARI 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.27555678, lat:22.36067523}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 87169.74 | 87169.74 | 87169.74 | 87169.74 | 87169.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2019, contratista:ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1712144.43, importe_modificado:1712144.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1521943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521969 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72885.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA RANCHO SECO JESUS MARIA - 64374 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 64374 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO SECO 203 S/N RANCHERIA LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.34863727, lat:21.98211588}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1521969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521986 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72885.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA VALLADOLID JESÚS MARÍA - 64554 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 64554 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, direccion:PRIVADA CALZADA 112 S/N INTERIOR S/N PUEBLO VALLADOLID, 20913 VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL SUSPIRO Y CALLE VALLADOLID, CALLE ALEGRÍA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CA, lon:-102.31568985, lat:22.0231835}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | 21865.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1521986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201521994 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:143357.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA PAREDES SAN JOSÉ DE GRACIA - 64616 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 64616 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE ENRIQUE OSORIO CAMARENA 16 DE JUNIO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.47868436, lat:22.14616825}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 43007.38 | 43007.38 | 43007.38 | 43007.38 | 43007.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1521994/proyecto_PROCESO, 1521994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522002 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:143357.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA SAN JOSÉ DE GRACIA - 64669 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 64669 | S | 10 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL GONZÁLEZ GUERRA LUIS ECHEVERRIA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ANTONIO VENTURA, lon:-102.41235353, lat:22.1428928}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 43007.38 | 43007.38 | 43007.38 | 43007.38 | 43007.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1522002/proyecto_PROCESO, 1522002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522101 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:47733.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL MARGARITAS JESÚS MARÍA - 65732 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65732 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE EL GALLERO 640 S/N INTERIOR S/N PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LA CRIOLLA, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN, lon:-102.29242424, lat:22.00363292}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 14320.19 | 14320.19 | 14320.19 | 14320.19 | 14320.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522113 | Proyecto de inversión | 212000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212000.0, modificado:208387.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO SAN JOSÉ DE GRACIA - 65838 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 65838 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA GREGORIO LANDIN JUAN CRISTOBAL, JUAN ESTEBAN 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENISTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN RAMIREZ, CA, lon:-102.41602279, lat:22.14868503}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 62516.36 | 62516.36 | 62516.36 | 62516.36 | 62516.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-003-2019, contratista:Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2038262.66, importe_modificado:2038262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1522113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522137 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:41106.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME RODOLFO LANDEROS GALLEGOS AGUASCALIENTES - 66294 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66294 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BERTHA NAVARRO HERNANDEZ 140 S/N INTERIOR S/N CIUDAD RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARMEN LANDEROS GALLEGOS Y CALLE CECILIA LEAL ARREGUI, CALLE VIRGINIA OFELIA MA, lon:-102.24937022, lat:21.90103257}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 12331.8 | 12331.8 | 12331.8 | 12331.8 | 12331.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2019, contratista:PIARQO S.A DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags., monto:492463.04, importe_modificado:492463.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1522137/proyecto_PROCESO, 1522137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522163 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:20553.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SAN IGNACIO AGUASCALIENTES - 66610 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66610 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:379, direccion:CALLE EL POCITO 101 B INTERIOR 0 S/N CIUDAD SAN IGNACIO, 20326 SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA ESQUINA Y CALLE EL POTRERO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COL, lon:-102.33780118, lat:21.89518494}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6165.9 | 6165.9 | 6165.9 | 6165.9 | 6165.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2019, contratista:PIARQO S.A DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags., monto:492463.04, importe_modificado:492463.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1522163/proyecto_PROCESO, 1522163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522205 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:42941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 66930 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66930 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL IRRIARTE 420 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS CENTRO, 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIC. OTTO GRANADOS ROLDÁN Y CALLE LIC. CARLOS SALINAS DE , lon:-102.26800279, lat:22.06807502}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 12882.3 | 12882.3 | 12882.3 | 12882.3 | 12882.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1522205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522218 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22637.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME OJO DE AGUA DE LOS MONTES TEPEZALA - 66957 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 66957 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE LOS MONTES, 20622 OJO DE AGUA DE LOS MONTES, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN SAN LUIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA, lon:-102.18974345, lat:22.29574068}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6791.33 | 6791.33 | 6791.33 | 6791.33 | 6791.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2019, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1600999.99, importe_modificado:1600999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522232 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5170.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME PASO BLANCO JESUS MARIA - 67135 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67135 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:CALLE GARDENIA 127 B INTERIOR 0 S/N PUEBLO PASO BLANCO, 20905 PASO BLANCO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE UBICAN DENTRO , lon:-102.31808801, lat:21.97326843}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522234 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5170.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME LA CONCEPCIÓN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 67139 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67139 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE LEONA VICARIO 206 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.29941077, lat:22.03393389}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2019, contratista:ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1742863.83, importe_modificado:1742863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522244 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:14489.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR LIC JESUS TERAN EL MUERTO EL LLANO - 67154 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 67154 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 8 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 106 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM, lon:-102.05941866, lat:21.97386306}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4346.72 | 4346.72 | 4346.72 | 4346.72 | 4346.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2019, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1625066.76, importe_modificado:1625066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {1522244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522358 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:13467.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR SANTIAGO PABELLÓN DE ARTEAGA - 69389 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69389 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 401 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTIAGO, 20667 SANTIAGO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO, lon:-102.33686168, lat:22.11904691}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 4040.36 | 4040.36 | 4040.36 | 4040.36 | 4040.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {1522358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522410 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:4055.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME LA LABOR CALVILLO - 69928 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 69928 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE RIO BLANCO 298 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO BRAVO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES, lon:-102.69576757, lat:21.96002036}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1216.68 | 1216.68 | 1216.68 | 1216.68 | 1216.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522428 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:4055.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME PASO BLANCO JESUS MARIA - 70069 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70069 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:PRIVADA ARBOLEDAS 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PASO BLANCO, 20905 PASO BLANCO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PRIMAVERA, CALLE LAS ARBOLEDAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE , lon:-102.31535822, lat:21.97510429}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1216.68 | 1216.68 | 1216.68 | 1216.68 | 1216.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522442 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21839.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME CNOP AGUASCALIENTES - 70233 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70233 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO BRAND SANCHEZ 203 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD C.N.O.P. ORIENTE, 20177 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE EUTILIO LOPEZ, CALLE PASCUAL CORNEJO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y, lon:-102.26885495, lat:21.90358478}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | 6551.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522503 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22202.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SAN GIL ASIENTOS - 70507 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70507 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE NORTE 94 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN GIL, 20720 SAN GIL, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.02364794, lat:22.20632389}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | 6660.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522531 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:139762.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME EL CHAVEÑO JESUS MARIA - 70654 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70654 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA SAN LORENZO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLIN, lon:-102.36344781, lat:21.96729904}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 41928.8 | 41928.8 | 41928.8 | 41928.8 | 41928.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-018-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1751841.43, importe_modificado:1751841.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1522531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522554 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:109776.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SAN JACINTO RINCON DE ROMOS - 70891 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70891 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE ALVARO OBREGON FRANCISCO I. MADERO, AV. ZACATECAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 71 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.23346572, lat:22.34085659}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 32932.94 | 32932.94 | 32932.94 | 32932.94 | 32932.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1522554/proyecto_INICIO, 1522554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522556 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:53000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO CNOP AGS - 70915 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70915 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO BRAND SANCHEZ 203 S/N INTERIOR S/N CIUDAD C.N.O.P. ORIENTE, 20177 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE EUTILIO LOPEZ, CALLE PASCUAL CORNEJO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y , lon:-102.26885508, lat:21.90355602}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522570 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:102685.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO PILOTOS ASIENTOS - 70968 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 70968 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PILOTOS, 20795 PILOTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA ESTATAL 30, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDAN, lon:-101.95749585, lat:22.04167829}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 30805.67 | 30805.67 | 30805.67 | 30805.67 | 30805.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522615 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:72330.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO GUADALUPE DE ATLAS ASIENTOS - 71411 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71411 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 80 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 12 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE, lon:-102.03060342, lat:22.27084886}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21699.03 | 21699.03 | 21699.03 | 21699.03 | 21699.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522672 | Proyecto de inversión | 474000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474000.0, modificado:453123.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO PILOTOS ASIENTOS - 71833 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 71833 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PILOTOS, 20795 PILOTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE LAUREL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALL, lon:-101.95814495, lat:22.03921697}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 135937.19 | 135937.19 | 135937.19 | 135937.19 | 135937.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1480996.66, importe_modificado:1480996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1522672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522862 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:66317.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 75295 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75295 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NARANJO 210 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHE GEVARA Y CALLE LIMON, CALLE DALIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA, lon:-102.20461236, lat:21.85993911}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 19985.15 | 19985.15 | 19985.15 | 19985.15 | 19985.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522921 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:43910.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 75611 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75611 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GRANJENITO 202 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL ENCINO Y CALLE MAGUEYES, CALLE JACARANDA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR, lon:-102.33131095, lat:22.23581663}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 13173.17 | 13173.17 | 13173.17 | 13173.17 | 13173.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1686999.97, importe_modificado:1686999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.02}} | {1522921/proyecto_PROCESO, 1522921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201522933 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:3928.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGUASCALIENTES AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 75640 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 75640 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NARANJO 210 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y CALLE LIMON, CALLE ORQUIDEA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.20462577, lat:21.85995654}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1178.69 | 1178.69 | 1178.69 | 1178.69 | 1178.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-019-2019, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:2005495.65, importe_modificado:2005495.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1522933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524046 | Proyecto de inversión | 474000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474000.0, modificado:480380.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LIC BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 81475 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 81475 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO MEDINA ROMO ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO, GILBERTO LOPEZ VELARDE, HECTOR DEL VILLAR FRANCISCO GUEL JIMENEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE B, lon:-102.25210353, lat:21.91430289}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 144114.07 | 144114.07 | 144114.07 | 144114.07 | 144114.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-022-2019, contratista:ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1325413.85, importe_modificado:1325413.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1524046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524244 | Proyecto de inversión | 316000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316000.0, modificado:310917.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO VILLA LIC J TERAN CAL AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS - 81962 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 81962 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE MOROLEON IRAPUATO, PRIVADA, SILAO, ABASOLO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SALVADOR QUEZADA LI, lon:-102.18582819, lat:21.82133639}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 93275.28 | 93275.28 | 93275.28 | 93275.28 | 93275.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1524244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524246 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:74504.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO JESUS MA AGEB QUINIENTOS TREINTA Y TRES - 82000 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82000 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 315 A INTERIOR 0 S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE GUZMAN, CALLE SAN MIGUEL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR, lon:-102.34096786, lat:21.96095281}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 22351.41 | 22351.41 | 22351.41 | 22351.41 | 22351.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1524246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524257 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:79297.13}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 82149 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82149 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 142 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE Y CALLE FRANCISCO M REVILLA, CALLE FRANCISCO RAMIREZ M, lon:-102.2523047, lat:21.91679625}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 23789.14 | 23789.14 | 23789.14 | 23789.14 | 23789.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-022-2019, contratista:ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1325413.85, importe_modificado:1325413.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1524257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524269 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:70074.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA ESCALERS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 82442 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 82442 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 113 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y CALLE LIBERTAD, CALLE OLIVARES SANTANA NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJOR, lon:-102.33387419, lat:22.25047331}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 21022.4 | 21022.4 | 21022.4 | 21022.4 | 21022.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-024-2019, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1474193.36, importe_modificado:1474193.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1524269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524366 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:105392.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 83062 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 83062 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA SANTA ELENA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA POLIDUCTO Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE SANTA RITA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO , lon:-102.24934957, lat:21.90707429}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 31617.77 | 31617.77 | 31617.77 | 31617.77 | 31617.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1524366/proyecto_PROCESO, 1524366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524624 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:8919.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL DOSCEINTOS DIEZ - 84513 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84513 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE GENERAL LUIS MOYA, CALLE GENERAL GABRIEL LEYVA LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.31130754, lat:21.84904177}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 2675.86 | 2675.86 | 2675.86 | 2675.86 | 2675.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.34}} | {1524624/proyecto_INICIO, 1524624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524640 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:4941.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME VILLA LIC J TERAN CALV AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS - 84570 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84570 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE IRAPUATO 407 D INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE ABASOLO, CALLE GUANAJUATO LAS ACCIO, lon:-102.18561898, lat:21.82441402}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1482.44 | 1482.44 | 1482.44 | 1482.44 | 1482.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1524640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201524648 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:4459.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME FLORES MAGON J MA AGEB QUINIENTOS TREINTA Y TRES - 84600 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 84600 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 521 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD FLORES MAGÓN, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINOS Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE ALEJANDRO DE LA CRUZ SAUCEDO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.33719919, lat:21.96223054}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 1337.93 | 1337.93 | 1337.93 | 1337.93 | 1337.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.17}} | {1524648/proyecto_INICIO, 1524648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526087 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:77729.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 89739 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 89739 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE CHABACANO 131 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE LIMA, CALLE MANGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA , lon:-102.20524172, lat:21.85877931}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 23318.82 | 23318.82 | 23318.82 | 23318.82 | 23318.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-023-2019, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1384740.35, importe_modificado:1384740.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1526087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526479 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:11451.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR JESUS MARIA AGEB VEINTE - 91953 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 91953 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO 204 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 NORIAS DE OJOCALIENTE, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE HERNANDEZ, CALLE ALFAREROS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMI, lon:-102.34511208, lat:21.96115965}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 3435.45 | 3435.45 | 3435.45 | 3435.45 | 3435.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-013-2019, contratista:CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1437921.58, importe_modificado:1437921.58}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.17}} | {1526479/proyecto_PROCESO, 1526479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526562 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:21032.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO - 92615 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92615 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO 306 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN COSME LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE, lon:-102.24467733, lat:21.90426896}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 6309.76 | 6309.76 | 6309.76 | 6309.76 | 6309.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-016-2019, contratista:Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1238000.0, importe_modificado:1238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1526562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201526594 | Proyecto de inversión | 689000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689000.0, modificado:687904.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO ESCALERAS R ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 92963 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 92963 | S | 24 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA LIBERTAD, MIRADOR DEL GAVILAN, 5 DE MAYO, 20 DE NOVIEMBRE, SANTA CRUZ, CUAUHTEMOC, RETORNO DEL ROSAL, 4 DE SEPTIEMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES, lon:-102.32919776, lat:22.25089906}} | 2019-05-20 | 2019-12-20 | 206371.45 | 206371.45 | 206371.45 | 206371.45 | 206371.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-025-2019, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1438406.95, importe_modificado:1438406.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-015-2019, contratista:ARQ. ESTHELA MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS., monto:1490000.02, importe_modificado:1490000.02}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-026-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS., monto:1743611.95, importe_modificado:1743611.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.26}} | {1526594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201528621 | Proyecto de inversión | 2103957.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103957.4, modificado:2103957.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JACINTO RINCON DE ROMOS - 108816 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 108816 | S | 1413 | 943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 63 Y CALLE PINO SUAREZ, CARRETERA ESTATAL 25 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUN, lon:-102.24070366, lat:22.3495763}} | 2019-07-01 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201530753 | Proyecto de inversión | 528959.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528959.89, modificado:512808.85}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON RODERAS CALLE FRANCISCO PRIMO VERDAD EN LA LOCALIDAD DE AMARILLAS - 41426 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 41426 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.18, meta_modificada:920.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO PRIMO VERDAD PUEBLO LAS AMARILLAS, 20506 LAS AMARILLAS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CAMINO A SANTA ELENA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AMARIL, lon:-102.40684546, lat:22.19892037}} | 2019-04-19 | 2019-06-21 | 512808.85 | 512808.85 | 512808.85 | 512808.85 | 512808.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-05/2019, contratista:JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:512438.32, importe_modificado:512808.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.18}} | {1530753/proyecto_INICIO, 1530753/proyecto_FIN, 1530753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201530895 | Proyecto de inversión | 493840.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493840.87, modificado:493840.87}} | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LAS LOCALIDADES CON LOS DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL - 41869 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 41869 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:PUEBLO EL TECONGO, 20570 EL TECONGO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.43866529, lat:22.12511977}} | 2019-04-19 | 2019-06-21 | 145269.64 | 484232.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-04/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:484232.12, importe_modificado:484232.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1530895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531404 | Proyecto de inversión | 1012496.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012496.75, modificado:1205152.19}} | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE SANTIAGO REYES GUERRERO ALLENDE Y PRIV VICTORIA EL BAJIO - 43573 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 43573 | S | 108 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:577.0, meta_modificada:553.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO REYES Y CALLE ALDAMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DEL POZO DE AGUA, lon:-102.30795763, lat:22.24500411}} | 2019-05-02 | 2019-07-30 | 0 | 1205152.19 | 1205152.19 | 1205152.19 | 1205152.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-19 PAQUETE No. 2, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1520700.12, importe_modificado:1642250.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:553.26}} | {1531404/proyecto_FIN, 1531404/proyecto_INICIO, 1531404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531879 | Proyecto de inversión | 766723.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766723.92, modificado:766723.92}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 45041 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 45041 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.5, meta_modificada:490.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIAGARA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA QUE SE VA A REHABILIT, lon:-102.34709909, lat:21.96533017}} | 2019-04-15 | 2019-05-29 | 766723.91 | 766723.91 | 766723.91 | 766723.91 | 766723.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-07-2019, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:709871.92, importe_modificado:709871.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.49}} | {1531879/proyecto_PROCESO, 1531879/proyecto_INICIO, 1531879/proyecto_PROCESO, 1531879/proyecto_FIN, 1531879/proyecto_INICIO, 1531879/proyecto_PROCESO, 1531879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201532338 | Proyecto de inversión | 191853.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191853.39, modificado:190368.5}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE FLORES EL SAUCILLO - 45991 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 45991 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:CALLE FLORES PUEBLO EL SAUCILLO, 20420 EL SAUCILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RICARDO NIEVES Y CALLE ALAMEDA, CALLE 5 DE MAYO CERCA A LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-102.29823602, lat:22.25659447}} | 2019-06-10 | 2019-08-31 | 0 | 190368.5 | 190368.5 | 190368.5 | 190368.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-004-19, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:190368.5, importe_modificado:190368.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1532338/proyecto_INICIO, 1532338/proyecto_FIN, 1532338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201532832 | Proyecto de inversión | 407166.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407166.61, modificado:407166.61}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON LOS CONOS - 72271 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 72271 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTE MORENO Y CALLE JOSE MARIA CHAVEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.99424805, lat:21.89638443}} | 2019-05-15 | 2019-06-26 | 407166.61 | 407166.61 | 407166.61 | 122161.86 | 122161.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:72221, contratista:CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:1078691.98, importe_modificado:1078691.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1532832/proyecto_INICIO, 1532832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201533368 | Proyecto de inversión | 1202917.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202917.91, modificado:1199484.54}} | REHABILITACIÓN ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD RINCON DE ROMOS - 47276 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 47276 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SOLIDARIDAD, 20416 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE GILBERTO ROMO NAJERA, AVENIDA CONSTITUCIÓN DE 1917 VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.32757995, lat:22.22317984}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 0 | 1199484.54 | 1199484.54 | 1199484.54 | 1199484.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-19 PAQUETE No. 1, contratista:PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1199484.54, importe_modificado:1199484.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1533368/proyecto_FIN, 1533368/proyecto_INICIO, 1533368/proyecto_PROCESO, 1533368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201536945 | Proyecto de inversión | 408483.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408483.49, modificado:407892.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS PABELLON DE HIDALGO - 52486 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 52486 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:536.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE INGENIERO ENRIQUE ZUÑIGA, CALLE FRANCISCO I MADERO UNA CUADRA ARRIBA SE ENCUEN, lon:-102.34246475, lat:22.17957343}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 0 | 407892.71 | 407892.71 | 407892.71 | 407892.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-007-19, contratista:ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:407892.71, importe_modificado:407892.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.79}} | {1536945/proyecto_FIN, 1536945/proyecto_INICIO, 1536945/proyecto_FIN, 1536945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:corregir monto, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190201538514 | Proyecto de inversión | 91068.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91068.7, modificado:88390.79}} | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE VEINTIUNO DE MARZO DESDE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE AL LADO NORTE SAN JACINTO - 55044 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 55044 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DOS CUADRAS HACIA EL SUR SE ENCUENTRA LA ESCUALA PRIMARIA DE LA, lon:-102.23240357, lat:22.352226}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 0 | 88390.79 | 88390.79 | 88390.79 | 88390.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-003-19, contratista:I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:88390.79, importe_modificado:88390.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1538514/proyecto_INICIO, 1538514/proyecto_PROCESO, 1538514/proyecto_INICIO, 1538514/proyecto_PROCESO, 1538514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201540658 | Proyecto de inversión | 3799132.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799132.96, modificado:3799132.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESFOGUE REVESTIDO A CIELO ABIERTO EN EL BORDO SANTA ELENA EX EJIDO CUMBRES - 84315 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 84315 | S | 832 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE POLIDUCTO EJIDO EX EJIDO LAS CUMBRES, 20175 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA IRENE Y CALLE SIERRA DEL TIGRE, CALLE SIERRA DE HUAUTLA EX EJIDO CUMBRES, lon:-102.25042188, lat:21.90928521}} | 2019-04-10 | 2019-07-31 | 3799132.96 | 3799132.96 | 3418737 | 3418737 | 3418737 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-06-2019, contratista:L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2849738.84, importe_modificado:2849738.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1540658/proyecto_INICIO, 1540658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201541441 | Acción | 185457.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185457.32, modificado:185457.32}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 85747 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 85747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2019-05-30 | 2019-12-31 | 185457.32 | 182226.72 | 182226.72 | 182226.72 | 182226.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:686416.78, importe_modificado:686416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1541441/proyecto_INICIO, 1541441/proyecto_FIN, 1541441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201541550 | Proyecto de inversión | 272033.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272033.27, modificado:272033.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS JALTICHE DE ABAJO - 85904 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 85904 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR S/N RANCHERIA JALTICHE DE ABAJO, 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, OBRA UBICADA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALL, lon:-102.80637344, lat:21.77694089}} | 2019-06-10 | 2019-10-31 | 272033.27 | 260356.32 | 260356.32 | 260356.32 | 260356.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-028, contratista:GRUPO CORPORATIVO CONSAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:260356.32, importe_modificado:260356.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1541550/proyecto_INICIO, 1541550/proyecto_PROCESO, 1541550/proyecto_INICIO, 1541550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201542201 | Proyecto de inversión | 2879900.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879900.47, modificado:2879900.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SAN PATRICIO ENTRE CULTURA OTOMÍ Y SAN COSME FRACC LOS PERICOS - 86783 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 86783 | S | 340 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.6, meta_modificada:1875.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN PATRICIO FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y AVENIDA CULTURA OTOMÍ, CALLE SAN MARCOS FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, lon:-102.24337719, lat:21.89988232}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2879900.47 | 2879900.47 | 2178262 | 2178262 | 2178262 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0082-2019, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2801004.94, importe_modificado:2801004.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1542201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201542538 | Proyecto de inversión | 1097153.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097153.53, modificado:1097153.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SAN PABLO ENTRE SAN RAFAELY SAN COSME FRACC LOS PERICOS - 87338 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 87338 | S | 235 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.3, meta_modificada:1024.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN IGNACIO FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, lon:-102.24376879, lat:21.90105696}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1097153.53 | 1097153.53 | 898393 | 898393 | 898393 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0084-2019, contratista:CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASALIENTES, monto:1069161.72, importe_modificado:1069171.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1542538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201542601 | Proyecto de inversión | 1178699.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178699.68, modificado:1178699.68}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INSURGENTES ETAPA I - 87430 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 87430 | S | 55000 | 45000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLONIA INSURGENTES Y CALLE COLONIA INSURGENTES, CALLE COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, lon:-102.31707697, lat:21.84882269}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1178699.68 | 1178699.68 | 715506 | 715506 | 715506 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0105-2019, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1171157.91, importe_modificado:1171157.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1542601/proyecto_PROCESO, 1542601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201543146 | Proyecto de inversión | 975112.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975112.56, modificado:975112.56}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INSURGENTES ETAPA IV - 88188 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 88188 | S | 55000 | 45000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COLONIA INSURGENTES, lon:-102.30439234, lat:21.8510659}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 975112.56 | 975112.56 | 840274 | 840274 | 840274 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0108-2019, contratista:FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:975009.67, importe_modificado:975009.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1543146/proyecto_INICIO, 1543146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201543519 | Proyecto de inversión | 301000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301000.0, modificado:300846.0}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS PABLO ESCALERAS - 63167 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 63167 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VIVIENDAS UBICADAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PABLO ESCALER, lon:-102.3328992, lat:22.24977697}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 300846 | 300846 | 300846 | 300846 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1543519/proyecto_INICIO, 1543519/proyecto_FIN, 1543519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544309 | Proyecto de inversión | 60200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60200.0, modificado:60169.2}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS ESTANCIA DE MOSQUEIRA - 64354 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 64354 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARESSUMINISTRO DE 10 CALENTADOR, lon:-102.35260012, lat:22.14543031}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1544309/proyecto_INICIO, 1544309/proyecto_FIN, 1544309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544974 | Proyecto de inversión | 372130.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372130.52, modificado:385491.22}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS - 65393 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65393 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.83, meta_modificada:176.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO AYUNTAMIENTO, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE EL TRAMO DE LINEA DE CONDUCCION EN LA CALL, lon:-102.35029883, lat:21.96438192}} | 2019-04-17 | 2019-05-16 | 385491.22 | 360516.62 | 360516.62 | 360516.62 | 360516.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-08-2019, contratista:I.C. JORGE CONTRERAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:360516.62, importe_modificado:360516.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.83}} | {1544974/proyecto_INICIO, 1544974/proyecto_PROCESO, 1544974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201545804 | Proyecto de inversión | 767830.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767830.91, modificado:767830.91}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO CUARENTA Y DOS NUEVA CREACIÓN FRACC REAL DEL SOL - 92394 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 92394 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MTRO. ISMAEL RODRÍGUEZ NEGRETE 601 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO REAL DEL SOL, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MTRO. FERNANDO VILLALPANDO Y CALLE MTRO. JUAN ARELLANO, CALLE CLARÍN FRACCIONAMI, lon:-102.24088752, lat:21.89529212}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 767830.91 | 767830.91 | 668460 | 668460 | 668460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0117-2019, contratista:JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:739830.16, importe_modificado:739830.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1545804/proyecto_PROCESO, 1545804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201549550 | Proyecto de inversión | 2927005.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2927005.77, modificado:2927005.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA UNO PA - 98492 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 98492 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR 233 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO LÓPEZ VELARDE Y CALLE ROBERTO JEFKINS RANGEL, CALLE LIC. MIGUEL ROMO ME, lon:-102.24963074, lat:21.91663214}} | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2927005.77 | 2927005.77 | 860947 | 860947 | 860947 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0136-2019, contratista:CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2869824.48, importe_modificado:2869824.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1549550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201558956 | Proyecto de inversión | 2961059 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961059.0, modificado:2945746.58}} | Reposición de Pozo de Agua Potable en la Localidad San Antonio, Tepezalá, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOP | FAFEF-22031/18 | N | 0 | 0 | 3345 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Tepezalá, Ags., México, lon:-102.1738022, lat:22.2241419}} | 2018-12-12 | 2019-02-16 | 2945746.58 | 2945746.58 | 2945746.58 | 2945746.58 | 2945746.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22031-033-18, contratista:TIFORT, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2945746.58, importe_modificado:2945746.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} | {1558956/proyecto_INICIO, 1558956/proyecto_PROCESO, 1558956/proyecto_INICIO, 1558956/proyecto_PROCESO, 1558956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559761 | Proyecto de inversión | 5944273 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5944273.0, modificado:5944273.0}} | NUEVA CREACION, (AULAS) ESC. SEC. VILLA DORADA, FRACC. VILLA LOMA DORADA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10009-19-2019 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Villa Loma Dorada, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2465216, lat:21.9228625}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 5944273 | 5646117.82 | 2631167.21 | 2631167.21 | 2631167.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10009-19-2019, contratista:JOSE LUIS TELLES PEREDO, I.C., convocante:IIFEA, monto:5646117.82, importe_modificado:5944273.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} | {1559761/proyecto_INICIO, 1559761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559818 | Proyecto de inversión | 5424545 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5424545.0, modificado:5424545.0}} | NUEVA CREACION (OBRA EXTERIOR) J.N. V.N.S.A. SECTOR GUADALUPE, FRACC. V.N.S.A., AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10016-19-2019¦ | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av.Jesús García Corona 317, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25795269, lat:21.93848763}} | 2019-06-05 | 2019-12-01 | 5424545 | 4840604.94 | 4329104.07 | 4329104.07 | 4329104.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10016-19-2019, contratista:FERNANDO RUBIO ORTIZ, I.C., convocante:IIFEA, monto:4840604.94, importe_modificado:5424545.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} | {1559818/proyecto_INICIO, 1559818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201561718 | Proyecto de inversión | 379086 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379086.0, modificado:378888.92}} | Rehabilitación del Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor (CAIAM) - "Etapa 2" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SOPEA |  | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.08, meta_modificada:216.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-04-06 | 2019-05-20 | 378888.92 | 378888.92 | 378888.92 | 378888.92 | 378888.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22008-016-19, contratista:MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:378888.92, importe_modificado:378888.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.08}} | {1561718/proyecto_INICIO, 1561718/proyecto_PROCESO, 1561718/proyecto_FIN, 1561718/proyecto_PROCESO, 1561718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201563938 | Proyecto de inversión | 50825034 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0825034E7, modificado:5.0825034E7}} | Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2019 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.14.5.1 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26929307, lat:21.87767841}} | 2019-03-29 | 2020-03-31 | 50825034 | 37929899.01 | 37929899.01 | 11587586.28 | 11587586.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:115.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cancelación, no aplica captura, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Cancelación, no aplica captura, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Cancelación, no aplica captura, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Cancelación, no aplica captura, trimestre:3.0, usuario:mariadperezno, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | AGU190301569918 | Proyecto de inversión | 3836147 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1534458.8, modificado:1534458.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301688.2, modificado:2301688.2}} | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 400 MTS. DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, COL. EMANCIPACION, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.Bo.-0036/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:Col Emancipación, Ags., México, lon:-101.9411111, lat:22.0905555}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 3836147 | 3796700.25 | 3796700.25 | 1139010.08 | 1139010.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0036-021-19, contratista:BENJAMIN MACIAS GASPAR, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3796700.25, importe_modificado:3796700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {1569918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570264 | Proyecto de inversión | 1434324 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:573729.6, modificado:573729.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860594.4, modificado:860594.4}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SAN JOSE DE GRACIA | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA | Vo.BO.-0029/19 (APARURAL 2019) | N | 0 | 0 | 1043 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:San Antonio de los Ríos, Ags., México, lon:-102.472008, lat:22.161437}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 1434324 | 1360682.42 | 1360682.42 | 408204.73 | 408204.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0029-024-19, contratista:GCVICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1360682.42, importe_modificado:1360682.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:732.0}} | {1570264/proyecto_INICIO, 1570264/proyecto_PROCESO, 1570264/proyecto_INICIO, 1570264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570691 | Proyecto de inversión | 633221 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633221.0, modificado:633221.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL PENSADORES MEXICANOS | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Pensadores Mexicanos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2626604, lat:21.9145487}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 633221 | 633221 | 184154 | 184154 | 184154 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301576101 | Adquisición | 1295520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295520.0, modificado:1295520.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE COMPUTO 3 A FAVOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/04/2019 | N | 0 | 0 | 1183 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.27104187, lat:22.16952193}} | 2019-07-19 | 2019-10-17 | 1295520 | 44998.72 | 44998.72 | 44998.72 | 44998.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/04/2019, contratista:TORRES Y MEDINA S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:44998.72, importe_modificado:1295520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {1576101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301576109 | Adquisición | 1295520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295520.0, modificado:1295520.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE COMPUTO 3 A FAVOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/06/2019 | N | 0 | 0 | 1180 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.27018356, lat:22.17063472}} | 2019-07-19 | 2019-10-17 | 1295520 | 591565.2 | 591565.2 | 591565.2 | 591565.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/06/2019, contratista:JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ PULIDO, convocante:IIFEA, monto:591565.2, importe_modificado:1295520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:30.0}} | {1576109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045345 | Proyecto de inversión | 924121 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924121.0, modificado:924120.8}} | Esc. Prim. Héroes Mexicanos, Fracc. Palomino Dena, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10024-17-2017 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-18 |  | 924120.8 | 924120.8 | 924120.8 | 924120.8 | 924120.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10024-17-2017, contratista:I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:909388.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180976/proyecto_INICIO, 1180976/proyecto_PROCESO, 1180976/proyecto_FIN, 1180976/proyecto_INICIO, 1180976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045363 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Esc. Prim. Manuel Acuña Narro, Jardines De San Isidro, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0061-17-2017 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0061-17-2017, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:999811.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180996/proyecto_INICIO, 1180996/proyecto_PROCESO, 1180996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045481 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1249999.99}} | Esc. Prim. Sor Juana Ins De La Cruz, Jaltiche De Arriba, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0139-17-2017 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-13 |  | 1249999.99 | 1249999.99 | 1249999.99 | 1249999.99 | 1249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0139-17-2017, contratista:I.C. EFRAIN GARCIA DURAN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1129533.89, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181131/proyecto_INICIO, 1181131/proyecto_PROCESO, 1181131/proyecto_INICIO, 1181131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201135525 | Proyecto de inversión | 2063000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063000.0, modificado:2063000.0}} | Adquisicion O Desarrollo Operacion Y Mantenimiento De Plataformas Electronicas Consultoria Capacitacion. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES(SECRETARIA DE ADMINISTRACION) | CONVOCATORIA 1.5 | N | 0 | 0 | 877190 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 2063000 | 2063000 | 2063000 | 2063000 | 2063000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401493706 | Proyecto de inversión | 165870 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165870.0, modificado:165870.0}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE 5O VIVIENDASEN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 8PET01011687 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-07-25 | 2018-12-31 | 165870 | 165870 | 165870 | 165870 | 165870 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201530313 | Proyecto de inversión | 1082280 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082280.0, modificado:1082280.0}} | TECHUMBRE EN PRIMARIA JOSE EFREN GARCÍA ESPARZA COLONIA LOS CEDROS Y CONCLUSION DE TECHUMBRE JN ALI CHUMACERO URBIVILLA - 40143 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 40143 | S | 537 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.2, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO 101 CIENTO UNO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE MANZANILLOS E.P. JOSÉ EFREN GARCÍA, lon:-102.27205627, lat:22.07051721}} | 2019-03-01 | 2019-09-30 | 1082280 | 1082280 | 1082280 | 1082280 | 1082280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 003/19, contratista:Arvil Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:1050605.35, importe_modificado:1082280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.0}} | {1530313/proyecto_FIN, 1530313/proyecto_PROCESO, 1530313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531912 | Proyecto de inversión | 569775.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569775.6, modificado:585138.73}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE LÁZARO CARDENAS Y CARR A EL JOCOQUI ESTANCIA DE MOSQUEIRA - 45133 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 45133 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:344.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A SAN JOSE DE GRACIA Y CARRETERA JOCOQUI, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA CARRETERA A SAN JOSE DE GRAC, lon:-102.35453935, lat:22.14416825}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 0 | 585138.73 | 585138.73 | 585138.73 | 585138.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 5, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:905330.92, importe_modificado:906611.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.45}} | {1531912/proyecto_PROCESO, 1531912/proyecto_FIN, 1531912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201537734 | Acción | 53328 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53328.0, modificado:53328.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 79672 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 79672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 53328 | 53328 | 53328 | 53328 | 53328 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IND-2, contratista:MARCO ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGS., monto:53528.0, importe_modificado:53528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1537734/proyecto_INICIO, 1537734/proyecto_PROCESO, 1537734/proyecto_FIN, 1537734/proyecto_PROCESO, 1537734/proyecto_FIN, 1537734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301571020 | Adquisición | 115966.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115966.36, modificado:115966.36}} | ADQUISCION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | G001 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3255803, lat:22.2231521}} | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 115966.36 | 115966.36 | 115966.36 | 115966.36 | 115966.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:11.0}} | {1571020/proyecto_INICIO, 1571020/proyecto_PROCESO, 1571020/proyecto_FIN, 1571020/proyecto_PROCESO, 1571020/proyecto_INICIO, 1571020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16180101067308 | Proyecto de inversión | 1073391 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073391.0, modificado:1073391.0}} | Esc. Prim. Benito Tovar Aparicio, Col. Ampliacion Los Hornos, Tepezála, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10054-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-22 |  | 1073391 | 1073391 | 1073391 | 1073391 | 1073391 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10054-17-2016, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1044683.66, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204317/proyecto_INICIO, 1204317/proyecto_PROCESO, 1204317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401447665 | Proyecto de inversión | 2330198.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330198.28, modificado:2330198.25}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA SIN ESCALERA EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA CUATRO PASE - 378313 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378313 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO 517 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN BERNARDO SITUADO EN AVENIDA POLIDUCTO SOBRE EL FRACCIONAMIENTO P, lon:-102.24349984, lat:21.90141917}} | 2018-08-23 | 2018-11-20 | 2330198.25 | 2330198.25 | 2330198.25 | 2330198.25 | 2330198.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0167-2018, contratista:VICTOR ADRIAN OLIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2330198.28, importe_modificado:2330198.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1447665/proyecto_INICIO, 1447665/proyecto_FIN, 1447665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517767 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9898800.0}} | Construcción de Colector de Aguas Residuales, Red de Agua Potable, y Empedrado con Roderas de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Salvador Santiago, Tramo de Calle Juan Francisco Rodríguez a Calle Juan Domínguez... | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0311/18 | N | 0 | 0 | 8896 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7746.33, meta_modificada:7746.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:San José de Gracia, Ags., México, lon:-102.4129804, lat:22.1475929}} | 2018-11-15 | 2019-01-30 | 9898800 | 9898800 | 9898800 | 9898800 | 9898800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0311-082-18, contratista:JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8344467.86, importe_modificado:9835000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0311-124-18, contratista:VICTOR MANUEL QUINTANA SERRANO, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7746.33}} | {1517767/proyecto_PROCESO, 1517767/proyecto_INICIO, 1517767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517771 | Proyecto de inversión | 5325506 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5325506.0, modificado:5084793.23}} | Construcción de Cisterna para Almacenaje y Distribución de Agua Potable, Col. Cerrito Alto, Cabecera Municipal Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0374/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Calvillo, Ags., México, lon:-102.7186454, lat:21.8468345}} | 2018-12-08 | 2019-01-30 | 5084793.23 | 5084793.23 | 5084793.23 | 5084793.23 | 5084793.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0374-129-18, contratista:SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5084793.23, importe_modificado:5084793.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} | {1517771/proyecto_INICIO, 1517771/proyecto_PROCESO, 1517771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201558120 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | Construcción de Elevador y Puente de Conexión para Accesibilidad Universal en Núcleo de Circulación Vertical, a Un Costado de la Escalera Principal, Colindando con el Pasillo del Segundo Patio de Casa de la Cultura, Col. Centro, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0344/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-02-21 | 2019-03-22 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0344-095-18, contratista:MANUFACTURAS METALICAS RODHER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1558120/proyecto_INICIO, 1558120/proyecto_PROCESO, 1558120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | AGU190301570872 | Proyecto de inversión | 4213117 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213117.0, modificado:4213117.0}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADESDE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 002-A | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2019-04-08 | 2019-12-31 | 4213117 | 4213117 | 4213117 | 4213117 | 4213117 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:339.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16170200882129 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J. N. Melchor Ocampo, La Panadera, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0310-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-10-25 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo. Bo.-0310-16-2016, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:697389.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {992061/proyecto_INICIO, 992061/proyecto_PROCESO, 992061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045574 | Proyecto de inversión | 1054917 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054917.0, modificado:1054915.44}} | J.N. Alfonso Esparza Oteo, La Salud, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10038/17 (FAM POTENCIADO REMANENTES | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-21 |  | 1054915.44 | 1054915.44 | 1054915.44 | 1054915.44 | 1054915.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10038-17 (FAM Potenciado Remanentes 2016), contratista:CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:835639.18, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181236/proyecto_INICIO, 1181236/proyecto_FIN, 1181236/proyecto_INICIO, 1181236/proyecto_FIN, 1181236/proyecto_PROCESO, 1181236/proyecto_INICIO, 1181236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301386694 | Proyecto de inversión | 1076822 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076822.0, modificado:304814.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN PABLO TRAMO DE CALLE SAN RAFAEL A CALLE COSME. LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | ME002-0196 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 304814.99 | 304814.99 | 304814.99 | 304814.99 | 304814.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301387857 | Proyecto de inversión | 3117867 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117867.0, modificado:3029430.34}} | Construcción de Cafetería en Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | PDE-0171/17 2017 FAM-11054/17 2015 | N | 0 | 0 | 1897 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28657722, lat:22.22451502}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28640556, lat:22.22475338}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28649139, lat:22.22459448}} | 2017-12-15 | 2018-03-31 | 3029430.34 | 3029430.34 | 3029430.34 | 3029430.34 | 3029430.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11053-003-17, contratista:Valuación y Arquitectura de Aguascalientes SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones, monto:3027968.74, importe_modificado:3027968.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1387857/proyecto_PROCESO, 1387857/proyecto_INICIO, 1387857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301391771 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1057692.25}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EJIDO OJO ZARCO, PABELLON DE ARTEAGA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0101-18-2018 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26838112, lat:21.87770828}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 1057692.25 | 1057692.25 | 1057692.25 | 1057692.25 | 1057692.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0101-18-2018, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:989984.89, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391771/proyecto_FIN, 1391771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401495371 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:programa directo estatal, monto:600000.0, modificado:599687.95}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599687.95}} | suministro y colocacion de elevador en mercado de artesanías y gastronomía | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | Sectur 004 | S | 4031 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Juan Esteban, Col. las Canadas, San José de Gracia, Ags., México, lon:-102.4161195, lat:22.1491864}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 1199375.9 | 1199375.9 | 1199375.9 | 1199375.9 | 1199375.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0324-145-18, contratista:Manufacturas Metalicas Rodher, S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Aguascalientes, monto:1199375.9, importe_modificado:1199375.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1495371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101516524 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2457615.03}} | NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE AGS., | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0407-16-2016 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Sta Anita 1ra Secc, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2769683, lat:21.8973488}} | 2017-08-24 | 2018-08-23 | 2457615.03 | 2457615.03 | 2457615.03 | 2457615.03 | 2457615.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0407-16-2016, contratista:GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2125707.15, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517761 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6406462.88}} | Pavimentación Asfáltica, Guarniciones y Banquetas del Camino de Entronque carr. (Aguascalientes - Villa Hidalgo) a la Nueva Teresa, Aguascalientes, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | sopea | Vo.Bo.-0286/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-12-12 | 2019-03-11 | 6406462.88 | 6406462.88 | 6406462.88 | 6406462.88 | 6406462.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0286-109-18, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6406462.91, importe_modificado:6406462.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {1517761/proyecto_PROCESO, 1517761/proyecto_INICIO, 1517761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201538367 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:127978.96}} | CONSTR DE TECH EN ÁREAS DE IMPART EDUC FÍSICA Y MEJ AULAS COL DE PISO - 80764 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 80764 | S | 166 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.0, meta_modificada:474.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HIGINIO CHAVEZ MARMOLEJO COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MARTINEZ CRUZ, CALLE ROGELIO DELGADO EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE , lon:-102.34902898, lat:21.94902053}} | 2019-04-15 | 2019-05-29 | 127978.96 | 127978.96 | 127978.96 | 127978.96 | 127978.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-03-2019, contratista:ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:344914.02, importe_modificado:344914.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.59}} | {1538367/proyecto_INICIO, 1538367/proyecto_FIN, 1538367/proyecto_PROCESO, 1538367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544069 | Proyecto de inversión | 60200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60200.0, modificado:66186.12}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS VALLE DE LAS DELICIAS - 64017 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64017 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO EL VALLE DE LAS DELICIAS, 20427 EL VALLE DE LAS DELICIAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, VIVIENDAS UBICADAS ESTA LOCALIDAD DE EL VALLE DE LAS DELI, lon:-102.21890653, lat:22.31671777}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 66186.12 | 66186.12 | 66186.12 | 66186.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1544069/proyecto_INICIO, 1544069/proyecto_PROCESO, 1544069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201553527 | Acción | 279973.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279973.29, modificado:322565.93}} | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS SEGUNDA ETAPA - 108670 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 108670 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2019-06-12 | 2019-09-30 | 322565.93 | 322565.93 | 322565.93 | 322565.93 | 322565.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:322565.93, importe_modificado:322565.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1553527/proyecto_INICIO, 1553527/proyecto_FIN, 1553527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:monto del recaudado y del aprobado en proyecto 3527, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:monto del recaudado y del aprobado en proyecto 3527, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:monto del recaudado y del aprobado en proyecto 3527, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:monto del recaudado y del aprobado en proyecto 3527, trimestre:3.0, usuario:rosamariavelezes, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190201559079 | Proyecto de inversión | 2023000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023000.0, modificado:1999111.65}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico Incluyendo Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Calle Primavera de Calle 5 de Mayo a Fco. I. Madero en Refugio de Peñuelas, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SOP | FAFEF-22046/18 | N | 0 | 0 | 877190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:345, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-12-19 | 2019-02-16 | 1999111.65 | 1999111.65 | 1999111.65 | 1999111.65 | 1999111.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22046-053-18, contratista:CONSTRUCTORA MAXBA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1999111.65, importe_modificado:1999111.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} | {1559079/proyecto_PROCESO, 1559079/proyecto_FIN, 1559079/proyecto_PROCESO, 1559079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301571053 | Adquisición | 19981.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19981.58, modificado:19981.58}} | ADQUISICION DE ALARMA BIOMETRICA PARA AREA DE ARMERIA | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | G003 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3255803, lat:22.2231521}} | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 19981.58 | 19981.58 | 19981.58 | 19981.58 | 19981.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1571053/proyecto_FIN, 1571053/proyecto_PROCESO, 1571053/proyecto_INICIO, 1571053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17170401045035 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1250000.0}} | Esc. Prim. 18 De Marzo, Los Patos, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0065-17-2017 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS,, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0065-17-2017, contratista:VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1233559.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180630/proyecto_INICIO, 1180630/proyecto_PROCESO, 1180630/proyecto_INICIO, 1180630/proyecto_PROCESO, 1180630/proyecto_INICIO, 1180630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301389642 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.7E7}} | Rehabilitacion con pavimento de concreto hidraulico acabado estampado guarniciones, banquetas y alumbrado pubico y redes en calle 5 de mayo, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 05018-18 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:calle 5 de mayo, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-09-04 | 2019-07-31 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-055, contratista:CONSTRUCTORA LMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1.641393606E7, importe_modificado:1.7E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389642/proyecto_INICIO, 1389642/proyecto_PROCESO, 1389642/proyecto_FIN, 1389642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301390330 | Proyecto de inversión | 53308865.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programas Estatales, monto:2.132354638E7, modificado:4345766.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.198531958E7, modificado:6518616.96}} | Reingeniería y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de 2,000 L/S, Tercera Etapa, (Ejercicio 2018) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 0212/18 (PTAR 2018) | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CARR. AGOSTADERITO KM 3, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 10864383.56 | 10864383.56 | 10864383.56 | 10864383.56 | 10864383.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401446452 | Proyecto de inversión | 2435385.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435385.88, modificado:2435385.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRMES ZONA UNO - 375629 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 375629 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA 215 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA EDUVIGES Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA RITA SITUADO EN AV SIGLO XXI OTE. AVANZAR A LA DER, lon:-102.24849883, lat:21.90838224}} | 2018-09-14 | 2018-12-12 | 2435385.88 | 2435385.88 | 2435385.88 | 2435385.88 | 2435385.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0187-2018, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2435385.88, importe_modificado:2435385.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1446452/proyecto_PROCESO, 1446452/proyecto_INICIO, 1446452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401494287 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:865384.35}} | REHABILITACION ESC. SEC. GRAL. No. 26, LIC. JOSE VASCONCELOS, COL. CENTRO, TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0150-18-2016 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.42, meta_modificada:919.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.16697216, lat:22.22414755}} | 2018-09-19 | 2019-09-18 | 865384.35 | 865384.35 | 865384.35 | 865384.35 | 865384.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0150-18-2016, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857109.11, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.42}} | {1494287/proyecto_PROCESO, 1494287/proyecto_INICIO, 1494287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517731 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8912828.89}} | Telebachillerato de Nueva Creación Jesús María | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0373/18 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}} | 2018-12-13 | 2019-01-09 | 8912828.89 | 8912828.89 | 8912828.89 | 8912828.89 | 8912828.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0373-128-18, contratista:MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8912828.89, importe_modificado:8912828.89}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:13.0}} | {1517731/proyecto_INICIO, 1517731/proyecto_PROCESO, 1517731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517764 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.999525794E7}} | Complementación con Segunda Calzada, Retorno a Desnivel en Bulevar Aeropuerto de Aguascalientes, Calzada Poniente, Puente de 30 Mts. de Claro | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0312/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-11-16 | 2019-01-14 | 29995257.94 | 29995257.94 | 29995257.94 | 29995257.94 | 29995257.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0312-081-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.716689794E7, importe_modificado:2.982589794E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0312-126-18, contratista:JOSE ANTONIO MARTINEZ RUL, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1517764/proyecto_PROCESO, 1517764/proyecto_INICIO, 1517764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201530862 | Proyecto de inversión | 1139689.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139689.49, modificado:1156592.85}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE EMPEDRADO CON RODERAS EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS - 41765 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 41765 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.21, meta_modificada:373.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+220 - 0+557.12 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 557 PUEBLO POTRERILLO, 20508 POTRERILLO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, lon:-102.40839551, lat:22.22519622}} | 2019-04-19 | 2019-07-26 | 1156592.85 | 1156592.85 | 1156592.85 | 1156592.85 | 1156592.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-03/2019, contratista:INGENIARE CREATIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:1100248.31, importe_modificado:1156592.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.21}} | {1530862/proyecto_PROCESO, 1530862/proyecto_FIN, 1530862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531923 | Proyecto de inversión | 377731.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377731.28, modificado:394833.53}} | ELECTRIF Y ALUMB EN PRIV VISTA HERMOSA COL VISTA HERMOSA - 45181 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 45181 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA VISTA HERMOSA 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANANTIALES DEL PINAR Y CALLE NIAGARA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA PRIVADA VISTA HERMOSA ESTA ENTRE LA CALLE MANANTIALES D, lon:-102.34931372, lat:21.95779572}} | 2019-04-15 | 2019-05-29 | 394833.53 | 394833.53 | 394833.53 | 394833.53 | 394833.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-04-2019, contratista:I.E. HUGO EDER SANTOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:592791.08, importe_modificado:592791.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1531923/proyecto_INICIO, 1531923/proyecto_FIN, 1531923/proyecto_PROCESO, 1531923/proyecto_INICIO, 1531923/proyecto_PROCESO, 1531923/proyecto_FIN, 1531923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559037 | Proyecto de inversión | 2149857 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149857.0, modificado:1998857.35}} | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas. Segunda Etapa -"Complemento Alumbrado Público Superior" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22040/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1929.0, meta_modificada:1929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-11-30 | 2018-12-19 | 1998857.35 | 1998857.35 | 1998857.35 | 1998857.35 | 1998857.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22040-051-18, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1998857.35, importe_modificado:1998857.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1929.0}} | {1559037/proyecto_INICIO, 1559037/proyecto_PROCESO, 1559037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301570945 | Proyecto de inversión | 749076.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749076.8, modificado:749076.8}} | Proyectos de Integración Social y Convivencia Familiar - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22032/19 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.63, meta_modificada:15.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Ferrocarril, Francisco Guel Jiménez, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2854983, lat:21.9022145}} | 2019-05-24 | 2019-06-22 | 749076.8 | 749076.8 | 749076.8 | 749076.8 | 749076.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22032-036-19, contratista:CONSTRUARES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:754717.91, importe_modificado:754717.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.63}} | {1570945/proyecto_FIN, 1570945/proyecto_PROCESO, 1570945/proyecto_FIN, 1570945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:Va de regreso, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveraga, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | AGU190301571067 | Adquisición | 19976.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19976.8, modificado:19976.8}} | ADQUISICION DE SCANER BIOMETRICO PARA BASE DIGITAL DE DATOS DE DETENIDOS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | G010 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3255803, lat:22.2231521}} | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 19976.8 | 19976.8 | 19976.8 | 19976.8 | 19976.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1571067/proyecto_PROCESO, 1571067/proyecto_INICIO, 1571067/proyecto_FIN, 1571067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301571449 | Adquisición | 4999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999.6, modificado:4999.6}} | 4999.60 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | G005 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3255803, lat:22.2231521}} | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 4999.6 | 4999.6 | 4999.6 | 4999.6 | 4999.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1571449/proyecto_INICIO, 1571449/proyecto_PROCESO, 1571449/proyecto_FIN, 1571449/proyecto_INICIO, 1571449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio) , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio) , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio) , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio) , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | AGU16180101067326 | Proyecto de inversión | 500889 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500889.0, modificado:496393.08}} | Esc. Tv. Jose Ma. Morelos Y Pavon, Santa Maria De La Paz, Cosio, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10060-17 (FAM POTENCIADO REMANENTE 2 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 496393.08 | 496393.08 | 496393.08 | 496393.08 | 496393.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10060-17-2016, contratista:ARQ. LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:496393.08, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204335/proyecto_INICIO, 1204335/proyecto_PROCESO, 1204335/proyecto_FIN, 1204335/proyecto_PROCESO, 1204335/proyecto_FIN, 1204335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301386578 | Proyecto de inversión | 1079864 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079864.0, modificado:300738.15}} | construcción de calle integral en calle san patricio tramo de calle cosme a san lucas fraccionamiento los pericos | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | ME005/0199 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.0, meta_modificada:1444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 300738.15 | 300738.15 | 300738.15 | 300738.15 | 300738.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1444.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401421825 | Proyecto de inversión | 618225.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618225.25, modificado:618225.25}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO VEINTICUATRO JOSÉ GUADALUPE NÁJERA JIMÉNEZ VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN COMUNIDAD CALVILLI - 260327 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 260327 | S | 141 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR 0 RANCHERIA VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GUADALUPE NÁJERA JIMÉNEZ, TOMA, lon:-102.19017235, lat:21.84305556}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 618225.25 | 618225.25 | 618225.25 | 618225.25 | 618225.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0181-2018, contratista:EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:613387.35, importe_modificado:613387.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1421825/proyecto_FIN, 1421825/proyecto_PROCESO, 1421825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401447620 | Proyecto de inversión | 1304000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304000.06, modificado:1304000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ Y NUEVE RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA CON ESCALERA EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA DOS PACE - 378069 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378069 | S | 19 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE 519 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA Y CALLE DR. ALFONSO RODRÍGUEZ FRANCO, CALLE PEDRO RI, lon:-102.25073756, lat:21.91735002}} | 2018-08-23 | 2018-11-20 | 1304000 | 1304000 | 1304000 | 1304000 | 1304000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0162-2018, contratista:CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1304000.0, importe_modificado:1304000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1447620/proyecto_PROCESO, 1447620/proyecto_FIN, 1447620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401449602 | Proyecto de inversión | 17600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.76E7, modificado:1.76E7}} | MI HOGAR CORAZÓN DE AGUASCALIENTES CALENTADOR SOLAR FONDO III - 381562 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 381562 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA 179 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA JUANA Y CALLE SANTA PETRA, AVENIDA CULTURA OTOMI SITUADO EN AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS , lon:-102.24502259, lat:21.90569282}} | 2018-05-21 | 2018-12-31 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD 060/2018, contratista:ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1.7570984E7, importe_modificado:1.7570984E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2000.0}} | {1449602/proyecto_INICIO, 1449602/proyecto_FIN, 1449602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401459988 | Proyecto de inversión | 946738.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946738.72, modificado:946738.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE AMADO NERVO EL CUERVERO - 404613 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404613 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.2, meta_modificada:269.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO EEAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, OBRA UBICADA EN LA CALLE AMANO NERVO ENTRE CALLES CAMINO REAL Y EMILIANO, lon:-102.68560158, lat:21.86007396}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 946738.72 | 946738.72 | 946738.72 | 946738.72 | 946738.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-038, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:761661.19, importe_modificado:946738.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.2}} | {1459988/proyecto_PROCESO, 1459988/proyecto_FIN, 1459988/proyecto_INICIO, 1459988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MONTOS, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveragar, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:REVISAR MONTOS, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveragar, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:REVISAR MONTOS, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveragar, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:REVISAR MONTOS, trimestre:3.0, usuario:sergiofriveragar, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | AGU180401489624 | Adquisición | 998052 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998052.0, modificado:998052.0}} | FORNITURAS | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 006-A | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296108, lat:21.8807008}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 998052 | 998052 | 998052 | 998052 | 998052 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:400.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101514277 | Proyecto de inversión | 2942275 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942275.0, modificado:2561305.51}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red de Agua y Alcantarillado, en la Calle Gladiolas entre calle Prof. Guadalupe Peralta y Libramiento Calvillo... | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0226/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1715.0, meta_modificada:1715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Gladiolas 229, Martínez, 20805 Calvillo, Ags., México, lon:-102.73096561, lat:21.84123421}} | 2018-12-19 | 2019-03-18 | 2561305.51 | 2561305.51 | 2561305.51 | 2561305.51 | 2561305.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0226-058-18, contratista:GRUPO CORPORATIVO CONSAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2888523.15, importe_modificado:2888523.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1715.0}} | {1514277/proyecto_INICIO, 1514277/proyecto_PROCESO, 1514277/proyecto_FIN, 1514277/proyecto_PROCESO, 1514277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517779 | Proyecto de inversión | 48200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.82E7, modificado:4.819999643E7}} | Construcción de Colector Pluvial Peñuelas, Aguascalientes, Ags. -"Etapa 1" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0318/18 | N | 0 | 0 | 2445 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1410.29, meta_modificada:1410.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Peñuelas, Ags., México, lon:-102.2758333, lat:21.7224999}} | 2018-11-09 | 2019-01-26 | 48199996.43 | 48199996.43 | 48199996.43 | 48199996.43 | 48199996.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0318-085-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.262326199E7, importe_modificado:3.318305666E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0319-086-18, contratista:EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.186788799E7, importe_modificado:2.186788799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1410.29}} | {1517779/proyecto_INICIO, 1517779/proyecto_PROCESO, 1517779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201518301 | Proyecto de inversión | 278274.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278274.2, modificado:278274.2}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AL PEÑON ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO AL PEÑON LA LUZ - 11548 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 11548 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO AL PEÑON EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.99340439, lat:21.99917844}} | 2019-03-15 | 2019-04-13 | 278274.2 | 278274.2 | 278274.2 | 278274.2 | 278274.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO , monto:3726642.69, importe_modificado:2972821.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1518301/proyecto_INICIO, 1518301/proyecto_PROCESO, 1518301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531910 | Proyecto de inversión | 1055016 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055016.0, modificado:1055016.0}} | CONSTR DE TECH EN AREAS DE IMPART DE EDUC FISICA ESTR MET Y LONA EN TELEBAC JESUS MARIA - 45127 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 45127 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELICIANO MARTINEZ CRUZ 1200 COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE VALLADOLID, CALLE SANTIAGO APOSTOL EL TELEBACHILLERATO ESTA EN LA CALLE FELICIANO MARTINEZ NO 1, lon:-102.35018498, lat:21.94532415}} | 2019-04-15 | 2019-06-13 | 1055016 | 1055016 | 1055016 | 1055016 | 1055016 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-02-2019, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:976145.29, importe_modificado:976145.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} | {1531910/proyecto_INICIO, 1531910/proyecto_PROCESO, 1531910/proyecto_INICIO, 1531910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401447675 | Proyecto de inversión | 879711.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879711.18, modificado:879711.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA CATORCE - 378371 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378371 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN 105 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONVENCION Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA DR. MARIANO AZUELA SITUADO EN AVENIDA SI, lon:-102.30666247, lat:21.85137279}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 879711.18 | 879711.18 | 879711.18 | 879711.18 | 879711.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0241-2018, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO, I.C., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:878634.25, importe_modificado:878634.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1447675/proyecto_INICIO, 1447675/proyecto_FIN, 1447675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517725 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4944565.99}} | Rehabilitación del Pavimento Asfáltico y Sobrecarpeta Asfáltica, en Carretera San Isidro - Bajio de San José, Tramo de Entronque con Carretera a San Bartolo a Entronque con Carretera a el Duraznillo, del Municipio de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0216/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:El Duraznillo, Ags., México, lon:-102.1655555, lat:21.7808333}} | 2019-01-20 | 2019-03-18 | 4944565.99 | 4944565.99 | 4944565.99 | 4944565.99 | 4944565.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0216-144-18, contratista:ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4944565.99, importe_modificado:4944565.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}} | {1517725/proyecto_INICIO, 1517725/proyecto_PROCESO, 1517725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101517785 | Proyecto de inversión | 7705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7705000.0, modificado:7679340.22}} | Rehabilitación del Pavimento Asfáltico y Sobrecarpeta Asfáltica en la Carr Estatal 51, Tramo de Calvillo (Cabecera Municipal) a la Localidad de Mesa Grande, Cadenamiento 0+000 Km - 4+700 Km, Calvillo, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0278/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Mesa Grande, Ags., México, lon:-102.7214124, lat:21.804722}} | 2018-12-05 | 2019-03-04 | 7679340.22 | 7679340.22 | 7679340.22 | 7679340.22 | 7679340.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0278-106-18, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7679340.22, importe_modificado:7679340.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.7}} | {1517785/proyecto_INICIO, 1517785/proyecto_PROCESO, 1517785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201531898 | Proyecto de inversión | 1283451.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283451.35, modificado:1283451.35}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 45096 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 45096 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:348.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIAGARA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA QUE SE VA A REHABI, lon:-102.34700706, lat:21.96532683}} | 2019-04-15 | 2019-05-29 | 1283451.35 | 1283451.35 | 1283451.35 | 1283451.35 | 1283451.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-01-2019, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1188293.41, importe_modificado:1188293.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.54}} | {1531898/proyecto_PROCESO, 1531898/proyecto_FIN, 1531898/proyecto_PROCESO, 1531898/proyecto_FIN, 1531898/proyecto_INICIO, 1531898/proyecto_PROCESO, 1531898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201533900 | Proyecto de inversión | 532819.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532819.02, modificado:532819.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE GORRIONES FVEINTIUNO - 73950 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 73950 | S | 146 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:738.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA GORRIONES, 20746 GORRIONES, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE GORRIONES A UN COSTADO DE LA CARRETERA A ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-102.18464985, lat:22.10594801}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 532819.02 | 532819.02 | 532819.02 | 532819.02 | 532819.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:510293.47, importe_modificado:532819.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:738.1}} | {1533900/proyecto_INICIO, 1533900/proyecto_PROCESO, 1533900/proyecto_INICIO, 1533900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201544059 | Proyecto de inversión | 60200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60200.0, modificado:66186.12}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS PUERTA DEL MUERTO - 64006 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 64006 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO PUERTA DEL MUERTO (EL 15), 20424 PUERTA DEL MUERTO (EL 15), RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VIVIENDAS UBICADAS EN ESTA LOCALIDAD DE, lon:-102.24857951, lat:22.29690658}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 66186.12 | 66186.12 | 66186.12 | 66186.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1544059/proyecto_INICIO, 1544059/proyecto_FIN, 1544059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201559073 | Proyecto de inversión | 3046500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046500.0, modificado:2790684.37}} | Pavimentación Asfáltica Carril de Baja Velocidad en Av. Siglo XXI Calzada Norte | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22039/18 | N | 0 | 0 | 120405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9735.0, meta_modificada:9735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-12-12 | 2019-02-16 | 2790684.37 | 2790684.37 | 2790684.37 | 2790684.37 | 2790684.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22039-034-18, contratista:TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2986019.35, importe_modificado:2986019.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9735.0}} | {1559073/proyecto_INICIO, 1559073/proyecto_FIN, 1559073/proyecto_PROCESO, 1559073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301571476 | Adquisición | 39892.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39892.35, modificado:39892.35}} | CAMARA DE VIGILANCIA DRON | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS |  | N | 0 | 0 | 53866 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3255803, lat:22.2231521}} | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 39892.35 | 39892.35 | 39892.35 | 39892.35 | 39892.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1571476/proyecto_PROCESO, 1571476/proyecto_INICIO, 1571476/proyecto_FIN, 1571476/proyecto_INICIO, 1571476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | AGU17160300748327 | Proyecto de inversión | 808701.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808701.12, modificado:808701.13}} | Amapliacion De Red De Alcantarillado - 199155 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO | 199155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES RANCHERIA LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE RAFAEL ARELLANO VALL, lon:-102.2914217, lat:22.32647748}} | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 808701.13 | 808701.13 | 808701.13 | 808701.13 | 808701.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:784320.36, importe_modificado:808701.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {852455/proyecto_INICIO, 852455/proyecto_PROCESO, 852455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180101067193 | Proyecto de inversión | 2311630 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311630.0, modificado:2116109.19}} | J.N. Lic. Benito Juarez, Fracc. Jardines De Aguascalientes, Ags | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10061-17-2017 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 2116109.19 | 2116109.19 | 2116109.19 | 2116109.19 | 2116109.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10061-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1840094.95, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204193/proyecto_PROCESO, 1204193/proyecto_INICIO, 1204193/proyecto_PROCESO, 1204193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU17180201134912 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1634615.38}} | Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Cabecera Calvillo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0024-18-2017 | N | 0 | 0 | 549 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1634615.38 | 1634615.38 | 1634615.38 | 1634615.38 | 1634615.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0024-18-2017, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1523547.78, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273688/proyecto_INICIO, 1273688/proyecto_PROCESO, 1273688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301386643 | Proyecto de inversión | 1390154 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390154.0, modificado:403892.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN BERNARDO TRAMO DE CALLE COSME A SAN LUCAS. LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 403892.5 | 403892.5 | 403892.5 | 403892.5 | 403892.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180301386666 | Proyecto de inversión | 1347415 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347415.0, modificado:1347415.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN PATRICIO TRAMO DE AVENIDA CULTURA OTOMÍ A CALLE COSME. LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | ME003-0197 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2219.0, meta_modificada:2219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 1347415 | 1347415 | 1347415 | 1347415 | 1347415 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2219.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101513321 | Proyecto de inversión | 2403054 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403054.0, modificado:1849199.09}} | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas. Segunda Etapa - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22020/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3423.0, meta_modificada:3423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes - San Francisco De Los Romo 273, Avícola Aguascalientes, 20297 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2906971, lat:21.94451836}} | 2018-09-19 | 2018-11-13 | 1849199.09 | 1849199.09 | 1849199.09 | 1849199.09 | 1849199.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22020-030-.18, contratista:RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1849199.09, importe_modificado:1849199.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3423.0}} | {1513321/proyecto_FIN, 1513321/proyecto_PROCESO, 1513321/proyecto_INICIO, 1513321/proyecto_PROCESO, 1513321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201528069 | Proyecto de inversión | 277578.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277578.15, modificado:277578.15}} | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO DE LOS CABALLOS - 36321 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 36321 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y BOULEVARD RODOLFO LANDEROS, OBRA UBICADA EN EL ARROYO DE LOS CABALLOS ENTRE LA CALLE SAN IGNACIO Y BOULEVARD RODOLFO, lon:-102.70875092, lat:21.84478093}} | 2019-04-08 | 2019-08-05 | 277578.15 | 277578.15 | 277578.15 | 277578.15 | 277578.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-19-010, contratista:DICON DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:263715.92, importe_modificado:277578.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1528069/proyecto_PROCESO, 1528069/proyecto_INICIO, 1528069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201534006 | Proyecto de inversión | 959919.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959919.5, modificado:959919.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO GORRIONES FVEINTIDÓS - 74089 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 74089 | S | 146 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:663.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA GORRIONES, 20746 GORRIONES, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN A COMUNIDAD DE GORRIONES A UN COSTADO DE LA CARRETERA A ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-102.1845962, lat:22.10576909}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 959919.5 | 959919.5 | 959919.5 | 959919.5 | 959919.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-011/2019, contratista:PAVTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:914153.61, importe_modificado:959919.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:663.35}} | {1534006/proyecto_PROCESO, 1534006/proyecto_INICIO, 1534006/proyecto_PROCESO, 1534006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201547687 | Proyecto de inversión | 1106221.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106221.87, modificado:1076275.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL TULE FCATORCE - 69211 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 69211 | S | 632 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1702.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE SAN ANDRÉS RANCHERIA EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE GUADALUPE, EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL TULE AL NORTE DEL CAMPO DE BEIS BOL, lon:-102.09057542, lat:22.08888061}} | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 1076275.47 | 1076275.47 | 1076275.47 | 1076275.47 | 1076275.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-009/2019, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1076275.47, importe_modificado:1076275.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1702.61}} | {1547687/proyecto_INICIO, 1547687/proyecto_PROCESO, 1547687/proyecto_FIN, 1547687/proyecto_PROCESO, 1547687/proyecto_INICIO, 1547687/proyecto_FIN, 1547687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201549548 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42999.99}} | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL TULE FDIECISÉIS - 98490 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 98490 | S | 632 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:RANCHERIA EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL TULE EN EL POZO DE LA COMUNIDAD EL POZO ESTA UBICADO AL A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, lon:-102.09193262, lat:22.0889154}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:43000.0, importe_modificado:42999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549548/proyecto_INICIO, 1549548/proyecto_FIN, 1549548/proyecto_INICIO, 1549548/proyecto_FIN, 1549548/proyecto_PROCESO, 1549548/proyecto_FIN, 1549548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU16180101067197 | Proyecto de inversión | 471537 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471537.0, modificado:470301.54}} | J.N. Amalia Gonzalez Caballero, Valle De Los Cactus, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10066-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 470301.54 | 470301.54 | 470301.54 | 470301.54 | 470301.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10066-17-2016, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:470361.54, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204197/proyecto_INICIO, 1204197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401418300 | Proyecto de inversión | 2362120.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2362120.25, modificado:2362119.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA DOS VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 148450 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 148450 | S | 13 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO VILLA INTERIOR 26 EJIDO EL SALTO DE LOS SALADO, 20341 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL ZAPOTE Y CALLE ALEJO VELÁSCO, CALLE PROL. JOSÉ CHAVOYO SITUADOS LIB SUR DE AGS TOMAR LA CARRETERA 42, lon:-102.37627474, lat:21.75625769}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2362119 | 2362119 | 2362119 | 2362119 | 2362119 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0133-2018, contratista:MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2362120.25, importe_modificado:2362120.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1418300/proyecto_INICIO, 1418300/proyecto_FIN, 1418300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU180401447695 | Proyecto de inversión | 879711.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879711.18, modificado:879711.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA DOCE - 378437 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378437 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO 424 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN COSME SITUADO EN AVENIDA POLIDUCTO SOBRE EL FRACCIONAMIEN, lon:-102.24225529, lat:21.90146645}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 879711.18 | 879711.18 | 879711.18 | 879711.18 | 879711.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0227-2018, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL, AIRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:878721.89, importe_modificado:878721.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1447695/proyecto_INICIO, 1447695/proyecto_FIN, 1447695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190101507601 | Proyecto de inversión | 823519.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823519.76, modificado:813325.08}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ PORTILLO EL CHAYOTE - 11933 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | 11933 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO COLONIA EL CHAYOTE, 20610 EL CHAYOTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA FEDERAL 71 SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA FEDERAL 71 LUIS MOYA-, lon:-102.23742601, lat:22.28414099}} | 2019-03-12 | 2019-04-26 | 813325.08 | 813325.08 | 813325.08 | 813325.08 | 813325.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-08-FAISM-2019-06, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLÓN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALÁ, monto:813325.08, importe_modificado:813325.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1507601/proyecto_INICIO, 1507601/proyecto_PROCESO, 1507601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201543653 | Proyecto de inversión | 54180 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54180.0, modificado:60169.2}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EL SAUCILLO - 63351 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 63351 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL SAUCILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VARIAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL SAUCILLO, lon:-102.29775188, lat:22.25893036}} | 2019-05-14 | 2019-08-15 | 0 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-MRR-002-2019, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:3008460.0, importe_modificado:3008426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1543653/proyecto_INICIO, 1543653/proyecto_PROCESO, 1543653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190201549593 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42999.99}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EL SALITRE FVEINTICINCO - 98613 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 98613 | S | 161 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 20796 EL SALITRE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE EN EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-101.86428531, lat:22.0311477}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:43000.0, importe_modificado:42999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549593/proyecto_INICIO, 1549593/proyecto_PROCESO, 1549593/proyecto_FIN, 1549593/proyecto_PROCESO, 1549593/proyecto_INICIO, 1549593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | AGU190301571043 | Adquisición | 49877.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49877.68, modificado:49877.68}} | ADQUISICION DE BANCAS Y TOLDOS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS |  | N | 0 | 0 | 53866 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3255803, lat:22.2231521}} | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 49877.68 | 49877.68 | 49877.68 | 49877.68 | 49877.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {1571043/proyecto_INICIO, 1571043/proyecto_PROCESO, 1571043/proyecto_INICIO, 1571043/proyecto_FIN, 1571043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | AGU190301571460 | Adquisición | 20037.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20037.84, modificado:20037.84}} | ADQUISICION DE EQUIPO ADUDIOVISUAL PARA CINE MOVIL | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS |  | N | 0 | 0 | 53866 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3255803, lat:22.2231521}} | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 20037.84 | 20037.84 | 20037.84 | 20037.84 | 20037.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1571460/proyecto_INICIO, 1571460/proyecto_PROCESO, 1571460/proyecto_FIN, 1571460/proyecto_INICIO, 1571460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
AGU00160200648503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187018 | 187018
AGU00160300748378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86096.84 | 86096.84
AGU00160300748383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220521.64 | 220521.64
AGU17170200889650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 4902297.91
AGU17170401044987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170401045027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401045428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401046440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU18180201133398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 5900000 | 5773150
AGU17180201134858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU18180201135150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201136161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4000000 | 3905862.09
AGU180301387580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 979496.12 | 3756462
AGU180301390337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301390652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180301391856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301391921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1979500 | 1979500
AGU180301392097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 2000000 | 2000000
AGU180301392114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301392132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180401438537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 248042.41 | 248042.41
AGU180401438537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248042.41 | 248042.41
AGU180401443327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 609458.48 | 609458.48
AGU180401443327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609458.48 | 609458.48
AGU180401493737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180401495379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20000000 | 20000000
AGU180401495441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433976 | 433976
AGU180401496313 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 202573.39
AGU180401496313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 202573.39
AGU180401496313 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 202573.39
AGU180401496313 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 202573.39
AGU180401496364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 205975.28
AGU180401496364 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 205975.28
AGU180401496364 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 205975.28
AGU180401496364 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 205975.28
AGU190101512024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU190101512092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13340000 | 13340000
AGU190101512099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 22860000 | 22921322
AGU190101512538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2403054 | 1849199.09
AGU190101513265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 169200 | 169200
AGU190101513322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9000000 | 9000000
AGU190101513362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6724479.95 | 6724479.95
AGU190101514264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 1299899.75 | 1896097.24
AGU190101517207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 673001.4 | 1107538.4
AGU190101517549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7216345 | 5882304.25
AGU190101517678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1100627 | 700000
AGU190201521666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1147256.6 | 3251214
AGU190201521722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75886.91
AGU190201521727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 72099.41
AGU190201521816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 77927.86
AGU190201521914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72641.45
AGU190201521957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72885.99
AGU190201521965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72885.99
AGU190201522105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 52096.97
AGU190201522177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 46499.66
AGU190201522189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92000 | 89114.68
AGU190201522193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21470.5
AGU190201522214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 45275.52
AGU190201522224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 3531.91
AGU190201522226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 14127.64
AGU190201522228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18000 | 13814.04
AGU190201522238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 4217.74
AGU190201522252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 14102.07
AGU190201522256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 14640.47
AGU190201522404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 3524.62
AGU190201522416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 8111.22
AGU190201522547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21955.29
AGU190201522551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 65865.87
AGU190201522611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 66317.17
AGU190201522621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 68550.48
AGU190201522623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 68550.48
AGU190201522635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 70917.34
AGU190201522641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 69401.53
AGU190201522651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 138803.06
AGU190201522663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 69401.53
AGU190201522828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 72192.38
AGU190201524058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 149009.4
AGU190201524242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 77729.4
AGU190201524354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 63235.53
AGU190201524362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 63235.53
AGU190201524669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31500 | 56330.55
AGU190201525793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655615.97 | 582472.29
AGU190201526122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 79402.75
AGU190201526126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237000 | 238208.28
AGU190201526199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 73564.67
AGU190201526250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3081000 | 2927236.62
AGU190201526282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 308000 | 309554
AGU190201526564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92000 | 84130.16
AGU190201526591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 52797.4
AGU190201527696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340486.56 | 320586.86
AGU190201528172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322618.06 | 314018.75
AGU190201530290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347019.01 | 346155.01
AGU190201531331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546161.8 | 437098.37
AGU190201531851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365143.25 | 505369.58
AGU190201537497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158972.98 | 158568.63
AGU190201537587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444740.02 | 433999.56
AGU190201539047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271762.38 | 271762.04
AGU190201541516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159740.58 | 159740.58
AGU190201542038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322208.41 | 322208.41
AGU190201542519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196924.04 | 1196924.04
AGU190201544079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60200 | 60169.2
AGU190201544253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30100 | 30084.6
AGU190201544485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806764.15 | 806764.15
AGU190201545096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146538.94 | 135269.85
AGU190201545392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846976.26 | 846976.26
AGU190201545532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901990.57 | 901990.57
AGU190201545567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725570.22 | 725570.22
AGU190201547442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691549.36 | 691549.36
AGU190201549998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2829533.8 | 2829533.8
AGU190201553569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253740.11 | 211034.65
AGU190201559103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 20329185 | 20329185
AGU190201562797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 421945 | 421945
AGU190201562804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 969846 | 969846
AGU190201562821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 189549 | 189549
AGU190201562989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 2073100 | 2073100
AGU190201563879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 20800000 | 22206774
AGU190301569940 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 1536633.2 | 1536633.2
AGU190301569940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2304949.8 | 2304949.8
AGU190301570122 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 1655825.2 | 1655825.2
AGU190301570122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2483737.8 | 2483737.8
AGU190301570137 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 1638288.8 | 1638288.8
AGU190301570137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2457433.2 | 2457433.2
AGU190301570310 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 2448272.8 | 2448272.8
AGU190301570310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3672409.2 | 3672409.2
AGU190301570910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5398674 | 5398674
AGU190301572064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 360000 | 360000
AGU190301572706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11109400 | 11109400
AGU190301572757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
AGU190301572777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 450000 | 450000
AGU190301576066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1295520 | 1295520
AGU16170200881037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16170200881095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU16170200881537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU16170200882109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170300954792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170401045460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170401046133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16170401046214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
AGU17180101067351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201133097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 26600000 | 29100000
AGU17180201135098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
AGU17180201135122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU18180201139254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1300000 | 1300000
AGU18180201139331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 5000000
AGU180301389959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301390217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 900000 | 900000
AGU180301391711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301392234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401429764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215554.34 | 215554.34
AGU180401430983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455658.86 | 455658.86
AGU180401438703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251229.73 | 251229.73
AGU180401438703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251229.73 | 251229.73
AGU180401493664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 857339.24
AGU180401494084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
AGU180401494460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 8000000
AGU180401497328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU190101511991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU190101513313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 275500 | 275500
AGU190101516795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1246140 | 1205005.78
AGU190101517169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU190201521678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75925.68
AGU190201521709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 316000 | 310957.84
AGU190201521733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 144198.82
AGU190201521746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 151773.82
AGU190201521754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237000 | 228915.48
AGU190201521782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 77927.85
AGU190201521891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 73152.33
AGU190201521992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72885.99
AGU190201522008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 49537.49
AGU190201522103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159000 | 150640.32
AGU190201522212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 67913.28
AGU190201522248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21000 | 29280.94
AGU190201522356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 12923.36
AGU190201522359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 13467.85
AGU190201522418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18000 | 18000
AGU190201522466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 43678.22
AGU190201522485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22202.49
AGU190201522488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22202.49
AGU190201522539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 46587.56
AGU190201522558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 46656.93
AGU190201522564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 51342.79
AGU190201522595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 48503.65
AGU190201522619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 68550.48
AGU190201522633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 70917.34
AGU190201522647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 69401.53
AGU190201522665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 316000 | 302082.64
AGU190201522670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75520.66
AGU190201522868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 68550.48
AGU190201522902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 49628.78
AGU190201522944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 70917.34
AGU190201524249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 74504.7
AGU190201524285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106000 | 112509.58
AGU190201524364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 42157.02
AGU190201524372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161000 | 151543
AGU190201524575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21078.51
AGU190201524636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 4941.48
AGU190201526091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 70074.66
AGU190201526179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 869000 | 810201.37
AGU190201526490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52500 | 58099.85
AGU190201526502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 4178
AGU190201526576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 65935.86
AGU190201527448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476500.4 | 449689.59
AGU190201527774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532053.17 | 532053.17
AGU190201528937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296303.36 | 296303.36
AGU190201528957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334891.84 | 334891.84
AGU190201530293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020000 | 824330.45
AGU190201531492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1061821.74 | 985214.02
AGU190201532224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348908.75 | 632455.36
AGU190201537975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451000 | 557480.09
AGU190201540926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3867151.16 | 3867151.16
AGU190201541401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029625 | 1029625
AGU190201541530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3427109.73 | 3427109.73
AGU190201542177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2082453.92 | 2082453.92
AGU190201544269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30100 | 30084.6
AGU190201544482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1514088.37 | 1514088.37
AGU190201545054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751532.57 | 751532.57
AGU190201545119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588176.02 | 588176.02
AGU190201545627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822763.79 | 822763.79
AGU190201545767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692849.13 | 692849.13
AGU190201545833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569001.38 | 569001.38
AGU190201546221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596999.07 | 596999.07
AGU190201549299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18016525.12 | 18016525.12
AGU190201549866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2829533.8 | 2829533.8
AGU190201551360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422875.56 | 1422875.56
AGU190201558790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 39038849.16 | 39038849.16
AGU190201559105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 936000 | 936000
AGU190201559108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6613704 | 6613704
AGU190201559620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7108049 | 7108049
AGU190201563872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 400000 | 400000
AGU190301569665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU190301570653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5030000 | 5030000
AGU190301571306 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 18411688 | 18411688
AGU190301571619 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4658074 | 4658074
AGU00160300748369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821250 | 821250
AGU00160300748369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2828750 | 2828750
AGU00160300748375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787500 | 787500
AGU00160300748375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3500000
AGU16170200881149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU16170200882119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16170200882555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU15170200883549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17170300954630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5335367 | 5335367
AGU17170300954826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401051899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16180101067192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1121348 | 1121348
AGU18180101072049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2300000 | 2274700
AGU18180201081127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322778.41 | 1322778
AGU18180201133516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 12000000 | 7258645.63
AGU17180201134867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU18180201135155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201138867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 2000000
AGU180301387534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 3000000 | 4030058
AGU180301390123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301390133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301390152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301390305 | ESTATAL | 2018 |  |  | REC. PROPIOS INAGUA | 34732602 | 34732602
AGU180301390305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 52098903 | 52098903
AGU180301390322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 229860.23 | 229860.23
AGU180401430904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259875 | 259875
AGU180401443283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 521300.96 | 521300.96
AGU180401443283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521300.96 | 521300.96
AGU180401460058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638363.28 | 638363.28
AGU180401489675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401493687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401494204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401494401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180401497965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7151980 | 7151980
AGU190101512000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3324728 | 3324728
AGU190101512004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3324728 | 3324728
AGU190101512012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3721900 | 3721900
AGU190101512014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1557616.64 | 1557616.64
AGU190101512063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3324728 | 3324728
AGU190101512854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I014-FONE Otros de Gasto Corriente |  | 278274.2 | 278274.2
AGU190101513027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9045000 | 9045000
AGU190101517529 | ESTATAL | 2018 |  |  | PDE/18 | 1088000 | 1081275.8
AGU190101517529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4945000 | 4914731.7
AGU190101517543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2967000 | 2456690.97
AGU190201520145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379119.2 | 379119.19
AGU190201521676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75926.68
AGU190201521680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 72099.41
AGU190201521744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75886.91
AGU190201521784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 77927.86
AGU190201521996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 71678.97
AGU190201522111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159000 | 156290.91
AGU190201522209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230000 | 216291.1
AGU190201522216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22637.76
AGU190201522250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 14102.07
AGU190201522254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 14640.47
AGU190201522369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 3928.96
AGU190201522412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 8111.22
AGU190201522424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 4055.61
AGU190201522447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 43678.22
AGU190201522474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92000 | 87356.44
AGU190201522543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 46587.56
AGU190201522545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21955.29
AGU190201522582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106000 | 97007.3
AGU190201522603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106000 | 99257.56
AGU190201522613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72330.1
AGU190201522617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72330.11
AGU190201522821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 69401.53
AGU190201524273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 70776.57
AGU190201524291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106000 | 110999.1
AGU190201524311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 53188.76
AGU190201524598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 42157.02
AGU190201524618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 8382.18
AGU190201526496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12000
AGU190201526519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 63097.62
AGU190201526552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 59602.17
AGU190201526580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391000 | 337528.08
AGU190201526630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106000 | 105594.8
AGU190201527184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345086.29 | 345086.29
AGU190201527227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199593.2 | 191874.74
AGU190201527240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366303.62 | 366303.62
AGU190201531822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594836 | 510266.3
AGU190201531968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237278.44 | 220176.18
AGU190201533590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107220.88 | 106894.96
AGU190201536953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 397107.96
AGU190201539034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1066089.98 | 945901.36
AGU190201540855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2919435.71 | 2919435.71
AGU190201541180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2648289.71 | 2648289.71
AGU190201541655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2032250.68 | 2032250.68
AGU190201544152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416623.5 | 416623.5
AGU190201544185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162378.64 | 162378.64
AGU190201544231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60200 | 60169.2
AGU190201544242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350802.46 | 350802.46
AGU190201544600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366687.04 | 366687.04
AGU190201545109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280779.97 | 280779.97
AGU190201546074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519046.05 | 519046.05
AGU190201547038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381227.83 | 381227.83
AGU190201559101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5953200 | 5953200
AGU190201559784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2843678 | 2843678
AGU190201559811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7682134 | 7682134
AGU190201561701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 60000000 | 60000000
AGU190201561844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3008137 | 3008137
AGU190201561915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8084950 | 8084950
AGU190301569578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1643687 | 1643687
AGU190301569591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1188795 | 1188795
AGU190301570252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 663336.6 | 663336.6
AGU190301570252 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 736663.4 | 736663.4
AGU190301570279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 127004 | 127004
AGU190301570703 | ESTATAL | 2019 |  |  | PDE | 5000000 | 5000000
AGU190301570703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 5000000
AGU190301570898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 120000 | 120000
AGU190301573361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 414440 | 414440
AGU17170100840527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480672.23 | 0
AGU16170200882281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16170200883376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU16170200883381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170200889383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2472500
AGU17170401045058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU00180101056235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96074.19 | 96074.19
AGU17180101066724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627462 | 627462
AGU16180101066725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1508230 | 1508230
AGU17180101067067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17180101067213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40000 | 40000
AGU18180101073330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1800000 | 1780200
AGU18180201133488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 27500000 | 26686000
AGU18180201139312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4000000 | 4000000
AGU180301390615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301391930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401436203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155041.92 | 155041.92
AGU180401438734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 239338.49 | 239338.49
AGU180401438734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239338.49 | 239338.49
AGU180401447296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 0
AGU180401447450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 462814.38 | 462814.38
AGU180401447450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462814.38 | 462814.38
AGU180401494468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401495347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401498083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1360398.81 | 1360398.81
AGU190101511992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU190101512007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU190101512087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17000000 | 17000000
AGU190101513351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3697940 | 3697940
AGU190101515893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 288202022.23 | 288202022.23
AGU190101516621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU190201518270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274496.03 | 269462.37
AGU190201521685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75769.4
AGU190201522005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 68396.95
AGU190201522086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 50342.72
AGU190201522115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 46756.54
AGU190201522133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 20553
AGU190201522181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 23249.83
AGU190201522197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21470.5
AGU190201522222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 4248.25
AGU190201522242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 14426.94
AGU190201522367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 7857.92
AGU190201522406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 14098.46
AGU190201522479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 43678.22
AGU190201522507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22202.49
AGU190201522523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 46587.56
AGU190201522533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69881.34
AGU190201522549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21955.29
AGU190201522574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 51342.79
AGU190201522593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 60670.43
AGU190201522599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 49628.78
AGU190201522637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 70917.34
AGU190201522639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 150750.12
AGU190201522657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 72192.38
AGU190201522674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 72192.38
AGU190201522675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75375.06
AGU190201522884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 46656.93
AGU190201524066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 155458.8
AGU190201524299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 55499.55
AGU190201524319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 51966.38
AGU190201524342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 39667.06
AGU190201524368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 43957.24
AGU190201524594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21078.51
AGU190201526169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 88589.73
AGU190201526521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 63097.62
AGU190201526542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 39734.78
AGU190201526568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276000 | 263743.4
AGU190201526585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22861.29
AGU190201530851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65632.64 | 65632.64
AGU190201538075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652862.72 | 649342.29
AGU190201540954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556930.14 | 529837.03
AGU190201541936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903306.27 | 903306.27
AGU190201543561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301000 | 300846
AGU190201543601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301000 | 300846
AGU190201544517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301000 | 300846
AGU190201544788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769672.52 | 769672.52
AGU190201546943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3679260.54 | 3679260.54
AGU190201549659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91466 | 91466
AGU190201555221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236334.07 | 236334.07
AGU190201558166 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 794271 | 789701.12
AGU190201558212 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2700000 | 2700000
AGU190201558280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6390000 | 6390000
AGU190201558495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2000000 | 1993756.54
AGU190201559083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 815375 | 814887.63
AGU190201559777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6533690 | 6533690
AGU190201559839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5921061 | 5921061
AGU190201561824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2558854 | 3187962
AGU190201561852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4569832 | 4569832
AGU190201561896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 599403 | 434382.03
AGU190201561920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 543346 | 543346
AGU190201562682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1859196.79 | 1859196.79
AGU190201562774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 1110655 | 1110655
AGU190201562832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9202393.13 | 9202393.13
AGU190201563091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 50000 | 50000
AGU190201563767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 26600000 | 29100000
AGU190301568546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10011503.5 | 10011503.5
AGU190301568546 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 10011503.5 | 10011503.5
AGU190301569654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4534320 | 4534320
AGU190301569678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU190301570250 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 1041608.4 | 1041608.4
AGU190301570250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1562412.6 | 1562412.6
AGU190301570699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 170153 | 170153
AGU190301571303 | ESTATAL | 2019 |  |  | PDE | 100000 | 100000
AGU190301571303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 100000 | 100000
AGU190301571384 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4794245 | 4794245
AGU190301571639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 72082.93 | 95000
AGU190301571914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S261-Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola |  | 400000 | 400000
AGU190301573008 | ESTATAL | 2019 |  |  | DIRECTO ESTATAL 2019 | 15000000 | 15000000
AGU190301573008 | ESTATAL | 2018 |  |  | DIRECTO ESTATAL | 60000000 | 60000000
AGU190301573008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21394492 | 21394492
AGU00160200655616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67299 | 67299
AGU00160300748380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875384 | 875384
AGU00160300748380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3650000 | 3650000
AGU16170200881729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170300954756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 863999.48
AGU17170401045321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401045502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170401046085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU16180101067199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1556648 | 1556648
AGU17180101067201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180101072674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1400000 | 1384600
AGU18180201134789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12510038 | 12510038
AGU18180201134800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6827332 | 6827332
AGU17180201134924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17180201135126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201138932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2800000 | 2800000
AGU180301390194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301390630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU180301391967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 327190 | 327190
AGU180401406847 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 547441.33 | 547441.33
AGU180401406847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
AGU180401418277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
AGU180401430875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346793.63 | 346793.63
AGU180401438307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 356355.36 | 356355.36
AGU180401438307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345348.79 | 345348.79
AGU180401438413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 306723.63 | 306723.63
AGU180401438413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306723.63 | 306723.63
AGU180401438661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626806.57 | 626806.57
AGU180401438884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222835.15 | 1193265
AGU180401439204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67138.69 | 67138.69
AGU180401439204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67138.69 | 67138.69
AGU180401450914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82813.89 | 82813.89
AGU180401450914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82813.89 | 82813.89
AGU180401489703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401498165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4375385.82 | 4375385.82
AGU190101504367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800570.1 | 800570.1
AGU190101511842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2331263 | 2331263
AGU190101512228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU190101513332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1479747.06 | 1479747.06
AGU190101516597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU190101516877 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | AGUAPOTABLE MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 1000000 | 1000000
AGU190101516877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1000000 | 1000000
AGU190101517159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU190101517532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4945000 | 4944999.04
AGU190101517563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 37582000 | 37581998.29
AGU190101517575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 113735000 | 113689974.08
AGU190101517600 | ESTATAL | 2018 |  |  | DIRECTO ESTATAL | 235264 | 235264
AGU190101517600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 700000 | 700000
AGU190201521672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75926.68
AGU190201521687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 474000 | 454616.4
AGU190201521694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75769.4
AGU190201521702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 151538.76
AGU190201521711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 155478.92
AGU190201521758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 152610.32
AGU190201521780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 155855.7
AGU190201521864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 77927.86
AGU190201521949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72641.45
AGU190201522056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 50342.72
AGU190201522179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69749.49
AGU190201522200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 45572.14
AGU190201522202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21470.5
AGU190201522236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 10340
AGU190201522258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 14640.47
AGU190201522293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 45572.14
AGU190201522363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 3928.96
AGU190201522372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 3524.62
AGU190201522434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21839.11
AGU190201522450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 65517.33
AGU190201522470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 43678.22
AGU190201522476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21839.11
AGU190201522498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22202.49
AGU190201522535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 23293.78
AGU190201522576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 48503.65
AGU190201522580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 48503.65
AGU190201522649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237000 | 208204.59
AGU190201522659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75375.06
AGU190201522852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75375.06
AGU190201522907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21839.11
AGU190201522913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115000 | 109195.55
AGU190201524255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 73125.96
AGU190201524259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 231000 | 240141
AGU190201524662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 7606.2
AGU190201524675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21000 | 22711.4
AGU190201525739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304392.33 | 243375.04
AGU190201525784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544182.69 | 516493.09
AGU190201526099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 3948.85
AGU190201526103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237000 | 265769.19
AGU190201526146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 88589.73
AGU190201526191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 316000 | 317611
AGU190201526636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 55367.48
AGU190201527221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469076.29 | 443948.9
AGU190201529084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983235.69 | 983235.69
AGU190201531481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498129.51 | 1489339.82
AGU190201531837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829477.53 | 829477.53
AGU190201531925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005000 | 999349.14
AGU190201532292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647699.22 | 637718
AGU190201532846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278190.76 | 278190.76
AGU190201540910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944094.39 | 936228.12
AGU190201542854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1722584.19 | 1722584.19
AGU190201543166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288251.15 | 1288251.15
AGU190201543617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60200 | 60169.2
AGU190201545461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1855668.65 | 1855668.65
AGU190201545908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363513.2 | 1363513.2
AGU190201546019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758681.52 | 758680.95
AGU190201546139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958054.64 | 958054.64
AGU190201546245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118335.57 | 1118335.57
AGU190201549028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075923.11 | 1075923.11
AGU190201549059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3014432.85 | 3014432.85
AGU190201551678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2268429.47 | 2268429.47
AGU190201555146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387627.82 | 387627.82
AGU190201558225 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2400000 | 2113537.26
AGU190201558967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1404950 | 1404796.98
AGU190201559091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1637017 | 1637017
AGU190201559775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2701560 | 2701560
AGU190201561677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 982450 | 955859.44
AGU190201561739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3639767 | 3639766.29
AGU190201561835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3693975 | 3693975
AGU190201561901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1002851 | 1002851
AGU190201561910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1281678 | 1281678
AGU190201562666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 847679 | 847679
AGU190201562702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2782037 | 2782037
AGU190201562783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 776511 | 776511
AGU190201562812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 641033 | 641033
AGU190201562826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 825316 | 825316
AGU190301568835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5355000 | 5355000
AGU190301568835 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 5355000 | 5355000
AGU190301569676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU190301570249 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 1728621.6 | 1728621.6
AGU190301570249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2592932.4 | 2592932.4
AGU190301570271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 269415 | 269415
AGU190301570292 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 1811852.4 | 1811852.4
AGU190301570292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2717778.6 | 2717778.6
AGU190301570894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3838025 | 3838025
AGU190301572716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9053334 | 9053334
AGU190301573177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 625719 | 625719
AGU190301576085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1295520 | 1295520
AGU16170200882363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16170200882684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16170200883185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170200889597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1700000 | 1681300
AGU17170401044956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401046195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1078422 | 1078422
AGU18180101056236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127287.08 | 127287.08
AGU17180101067075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1126702 | 1126702
AGU17180101067205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40000 | 40000
AGU16180101067299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798852 | 791342.35
AGU18180101074551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 278148520.06 | 288207536.54
AGU17180201134653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9899094 | 9899094
AGU17180201134808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14000000 | 14000000
AGU17180201134835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17180201134889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17180201134932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301386758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 724041 | 195107.24
AGU180301389239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2500000 | 2498707.6
AGU180301389239 | ESTATAL | 2018 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2498707.6
AGU180301389601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 23000000 | 22955892.18
AGU180301389896 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 30000 | 30000
AGU180301389896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 30000 | 30000
AGU180301390293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301390303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301390388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301390643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1077336 | 1077336
AGU180301391529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1148784.23
AGU180301391780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180301392896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 205219.25
AGU180301392896 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 205219.25
AGU180301392896 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | DIRECTO MUNICIPAL | 210162.5 | 205219.25
AGU180301392896 | ESTATAL | 2018 |  |  | PDE 2018 | 210162.5 | 205219.25
AGU180401439264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 487515083 | 487515.83
AGU180401439264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487515.83 | 487515.83
AGU180401450890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268374.05 | 268374.05
AGU180401450890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268374.05 | 268374.05
AGU180401494033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401494412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU190101511392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3324728 | 3324728
AGU190101511832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2211220 | 2211220
AGU190101511847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU190101512076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
AGU190101513031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 358500 | 358500
AGU190101513292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15390000 | 15390000
AGU190101513370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2015400 | 2015400
AGU190101513380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3247502 | 3247502
AGU190101517570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 48040206 | 48027414.29
AGU190201518261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503017.16 | 503017.16
AGU190201521707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 77739.46
AGU190201521715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75886.91
AGU190201521725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 72099.41
AGU190201521738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 72099.41
AGU190201521895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72885.99
AGU190201521899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72885.99
AGU190201521912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72885.99
AGU190201522028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 52476.11
AGU190201522030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 52476.11
AGU190201522082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159000 | 151028.16
AGU190201522109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159000 | 156290.91
AGU190201522183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22278.67
AGU190201522185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22278.67
AGU190201522191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 23000
AGU190201522207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21629.11
AGU190201522230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 3792.75
AGU190201522240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 25306.76
AGU190201522246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 14640.47
AGU190201522456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115000 | 109191.55
AGU190201522464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92000 | 87356.44
AGU190201522502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22202.49
AGU190201522515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 46587.56
AGU190201522525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 46587.56
AGU190201522560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 46656.93
AGU190201522607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 49628.78
AGU190201522629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 70917.34
AGU190201522661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 69401.53
AGU190201522667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 150750.12
AGU190201522842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 72192.38
AGU190201522855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 150750.12
AGU190201524253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1264000 | 1204952.3
AGU190201524267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 74751.8
AGU190201524279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106000 | 112509.58
AGU190201524346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 506000 | 436337.66
AGU190201524384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207000 | 194841
AGU190201524391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69947
AGU190201524579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 42157.02
AGU190201524612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22861.29
AGU190201524631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 4459.77
AGU190201524656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 7897.7
AGU190201526209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 77729.4
AGU190201526507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18000 | 12535.02
AGU190201526511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30000 | 17997.22
AGU190201526558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 42065.08
AGU190201526644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21078.51
AGU190201528046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524397.55 | 524397.55
AGU190201528844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254791.22 | 242453.94
AGU190201529025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222152.15 | 196675.63
AGU190201529143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521462.46 | 521462.46
AGU190201531460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549342.24 | 1488913.96
AGU190201532580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193393.14 | 192690.16
AGU190201532795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671525.37 | 671525.37
AGU190201533402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354673.57 | 351872.92
AGU190201533582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124125.13 | 124121.06
AGU190201537627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661544.58 | 661544.58
AGU190201537965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431600 | 428934.13
AGU190201540908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12500 | 10296
AGU190201541630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218891.05 | 218891.05
AGU190201541807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594589.24 | 594589.24
AGU190201541981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341266.81 | 341266.81
AGU190201542030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668966.71 | 2668966.71
AGU190201544107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48160 | 48135.36
AGU190201544219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60200 | 60169.2
AGU190201544315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30100 | 30084.6
AGU190201544555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803470.45 | 803470.45
AGU190201545484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726444.05 | 726444.05
AGU190201545953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451027.93 | 462563.73
AGU190201549637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54520 | 54520
AGU190201549833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85270.76 | 85270.76
AGU190201550132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2758795.49 | 2758795.49
AGU190201551563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2625699.82 | 2625699.82
AGU190201558114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1300000 | 1017692.12
AGU190201558340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6390000 | 6351244.55
AGU190201558533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1900000 | 1866623.57
AGU190201559828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5513753 | 5513753
AGU190201562816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 1523651 | 1523651
AGU190201562828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3681933.4 | 3681933.4
AGU190301569638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1104635 | 1104635
AGU190301569669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU190301570283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200207 | 200207
AGU190301570553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000
AGU190301570667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1417072 | 1417072
AGU190301571610 | ESTATAL | 2019 |  |  | PDE | 100000 | 100000
AGU190301571610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 100000 | 100000
AGU190301571671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 114000 | 114000
AGU190301571688 | ESTATAL | 2019 |  |  | PDE | 50000 | 50000
AGU190301571688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 50000 | 50000
AGU190301573652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 560725 | 560725
AGU190301576076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1295520 | 1295520
AGU190301576105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1295520 | 1295520
AGU16160300748337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140304.04 | 139884.35
AGU16170200882593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU16170200882694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU16170200883282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170300954776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170400972584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328950 | 328950
AGU17170401044945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170401045386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594175 | 594175
AGU17170401045584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170401051915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17180101067340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 829427 | 829427
AGU17180101067346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2342750 | 2251755.7
AGU18180101073134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 400000 | 391258.41
AGU18180101073279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1483500
AGU17180201134878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU17180201134895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2119773 | 2119773
AGU17180201134903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1671554 | 1607263.24
AGU17180201135131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201136132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1600000 | 1582400
AGU180301389900 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 85000 | 85000
AGU180301389900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 85000 | 85000
AGU180301390239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180301391910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU180301392133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 795000 | 795000
AGU180401438669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299832 | 299832
AGU180401443371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 725002.16 | 725002.16
AGU180401443371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725002.16 | 725002.16
AGU180401447403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I013-FONE Servicios Personales |  | 113812.33 | 113812.33
AGU180401447403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113812.33 | 113812.33
AGU180401449925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 737180.84 | 737180.84
AGU180401449925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737180.84 | 737180.84
AGU180401471918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569555.77 | 569555.77
AGU180401493707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401493754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401495188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1900000 | 2142813.78
AGU180401495188 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal | 2400000 | 2142813.78
AGU180401495210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 207930.59
AGU180401495210 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 207930.59
AGU180401495210 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 207930.59
AGU180401495210 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 207930.59
AGU180401501451 | FIDEICOMISOS | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 203703314 | 203703313.6
AGU190101511851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU190101512035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU190101512046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2211220 | 2211220
AGU190101512200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2211220 | 2211220
AGU190101513177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 413200 | 413200
AGU190101513279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1900880.22 | 1900880.22
AGU190101514284 | ESTATAL | 2018 |  |  | Aportación Estatal SEDEC | 750000 | 750000
AGU190101514284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3000000 | 3000000
AGU190101515907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1275000 | 1275000
AGU190101516127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3726642.69 | 3726642.69
AGU190101516515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 195000 | 260000
AGU190101517139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU190101517554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 29619026 | 29615225.05
AGU190101517589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 19780000 | 19780000
AGU190201518268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294017.13 | 277060.33
AGU190201521700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 151538.8
AGU190201521907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72885.99
AGU190201521951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154000 | 137908.04
AGU190201522034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106000 | 52476.11
AGU190201522088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159000 | 151028.16
AGU190201522171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21470.51
AGU190201522187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230000 | 222786.7
AGU190201522195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21470.5
AGU190201522203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21470.5
AGU190201522220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161000 | 161000
AGU190201522460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21389.11
AGU190201522481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 23000
AGU190201522493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22202.49
AGU190201522566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 51342.79
AGU190201522591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 48503.65
AGU190201522597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 48503.65
AGU190201522605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 49628.78
AGU190201522625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 68550.48
AGU190201522627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 68550.48
AGU190201522643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237000 | 208204.59
AGU190201522655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 72192.38
AGU190201522840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 72192.38
AGU190201522925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 43910.58
AGU190201524056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 74504.7
AGU190201524062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237000 | 223514.1
AGU190201524307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 53188.76
AGU190201524315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 265000 | 277038.44
AGU190201524603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92000 | 88122.62
AGU190201526085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 74504.7
AGU190201526115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237000 | 265769.19
AGU190201526175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 177179.46
AGU190201526570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92000 | 79469.53
AGU190201526574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115000 | 99336.93
AGU190201526587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106000 | 57647.14
AGU190201526646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154000 | 146138.96
AGU190201528054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370022.98 | 431557.47
AGU190201530750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610738.6 | 610738.6
AGU190201532238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354673.57 | 353796.06
AGU190201533552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367910.11 | 1367910.11
AGU190201536227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157747.53 | 157011.38
AGU190201538991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527130.41 | 463567.75
AGU190201539073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526780.5 | 542759.86
AGU190201540973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2681549.75 | 2681549.75
AGU190201543162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302387.35 | 1302387.35
AGU190201543673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66200 | 60169.2
AGU190201543807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126672 | 126672
AGU190201544460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48160 | 48135.36
AGU190201545030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79420.94 | 75674.13
AGU190201545500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417941.23 | 417941.23
AGU190201545896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2020739.46 | 2020739.46
AGU190201546166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958202.1 | 958202.1
AGU190201546376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136100.79 | 136100.79
AGU190201558107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 692300 | 486982.32
AGU190201558508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2100000 | 1867094.71
AGU190201559765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7768834 | 7768834
AGU190201559773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4584133 | 4584133
AGU190201559813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2742899 | 2742899
AGU190201559825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3591532 | 3591532
AGU190201561663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4500000
AGU190201561817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
AGU190201562694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5484426.68 | 5484426.68
AGU190201563805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | U024-Desarrollo Rural |  | 9600000 | 9600000
AGU190301569586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1255811 | 1255811
AGU190301569598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1307067 | 1307067
AGU190301569618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1142383 | 1142383
AGU190301569648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1295520 | 1295520
AGU190301569659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20000000 | 20000000
AGU190301569664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 28245546 | 28245546
AGU190301569993 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 1953598.4 | 1953598.4
AGU190301569993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2930397.6 | 2930397.6
AGU190301570150 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 1115168.4 | 1115168.4
AGU190301570150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1672752.6 | 1672752.6
AGU190301570619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999999 | 2999999
AGU190301570706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1600000 | 1600000
AGU190301571376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 50000 | 50000
AGU190301571376 | ESTATAL | 2019 |  |  | PDE | 50000 | 50000
AGU190301571982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13529947 | 13529947
AGU190301573650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2022909.1 | 2022909.1
AGU190301574626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8000000 | 8000000
AGU15160200683117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 580000000 | 587465652
AGU00160300748365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789582 | 789582
AGU00160300748365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2719670 | 2719670
AGU16170200882535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU15170200883536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17170300954800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170300954815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401046095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU16170401046172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170401046228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401048894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S027-null |  | 776836 | 776836
AGU16180101066779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648760 | 648760
AGU18180101073329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
AGU18180101074866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 32224380 | 37365167.61
AGU18180201133390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 6400000 | 6400000
AGU17180201134817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU18180201135137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201135540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 200816.7 | 197032.96
AGU17180201137767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 30478961.59 | 30478961.6
AGU18180201139321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4000000 | 4000000
AGU180301389568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
AGU180301390142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301390247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301390313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301390377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301390620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU180301391832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1449000 | 1449000
AGU180301391866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301392223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401406841 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 449964.22 | 449964.22
AGU180401406841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
AGU180401438148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374988.03 | 374988.16
AGU180401438873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295946.76 | 295946.76
AGU180401438873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295946.79 | 295946.79
AGU180401439222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 687292.96 | 687292.96
AGU180401439222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687292.96 | 687292.96
AGU180401443248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251642.54 | 251642.54
AGU180401443248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251642.54 | 251642.54
AGU180401459920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698552.94 | 698552.94
AGU180401460100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876378.56 | 876378.56
AGU180401469447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129978.5 | 128978.5
AGU180401494217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 859146.53
AGU180401494493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401495624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 705603.05 | 2880262
AGU190101511828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2211220 | 2211220
AGU190101512002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 213000 | 213300
AGU190101513026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 41749083.1 | 41749083.1
AGU190101513249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 95981.88 | 95981.88
AGU190101513268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8000000 | 8000000
AGU190101513299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1157600 | 1157600
AGU190101513355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2853490.96 | 2853490.96
AGU190101516549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU190101517152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9899094 | 9899094
AGU190101517557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6883693 | 6783890.5
AGU190201518198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216742.64 | 207885.86
AGU190201518201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221153.74 | 221153.74
AGU190201521682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 151773.82
AGU190201521703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 155478.52
AGU190201521717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 75886.91
AGU190201521752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158000 | 151773.82
AGU190201521772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 474000 | 457830.96
AGU190201521799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237000 | 233783.58
AGU190201521825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 474000 | 467567.16
AGU190201521943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 308000 | 290565.8
AGU190201521969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72885.99
AGU190201521986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72885.99
AGU190201521994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154000 | 143357.94
AGU190201522002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154000 | 143357.94
AGU190201522101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 47733.98
AGU190201522113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 212000 | 208387.88
AGU190201522137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 41106
AGU190201522163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 20553
AGU190201522205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 42941
AGU190201522218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22637.76
AGU190201522232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5170
AGU190201522234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5170.01
AGU190201522244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 14489.07
AGU190201522358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 13467.85
AGU190201522410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 4055.61
AGU190201522428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 4055.61
AGU190201522442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21839.11
AGU190201522503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 22202.49
AGU190201522531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 139762.68
AGU190201522554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115000 | 109776.45
AGU190201522556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 53000
AGU190201522570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106000 | 102685.58
AGU190201522615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 72330.11
AGU190201522672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 474000 | 453123.96
AGU190201522862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 66317.17
AGU190201522921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 43910.58
AGU190201522933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 3928.96
AGU190201524046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 474000 | 480380.22
AGU190201524244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 316000 | 310917.6
AGU190201524246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 74504.7
AGU190201524257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 79297.13
AGU190201524269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77000 | 70074.66
AGU190201524366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115000 | 105392.55
AGU190201524624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 8919.54
AGU190201524640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 4941.48
AGU190201524648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 4459.77
AGU190201526087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 77729.4
AGU190201526479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 11451.5
AGU190201526562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23000 | 21032.54
AGU190201526594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 689000 | 687904.82
AGU190201528621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2103957.4 | 2103957.4
AGU190201530753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528959.89 | 512808.85
AGU190201530895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493840.87 | 493840.87
AGU190201531404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012496.75 | 1205152.19
AGU190201531879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766723.92 | 766723.92
AGU190201532338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191853.39 | 190368.5
AGU190201532832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407166.61 | 407166.61
AGU190201533368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202917.91 | 1199484.54
AGU190201536945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408483.49 | 407892.71
AGU190201538514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91068.7 | 88390.79
AGU190201540658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3799132.96 | 3799132.96
AGU190201541441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185457.32 | 185457.32
AGU190201541550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272033.27 | 272033.27
AGU190201542201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2879900.47 | 2879900.47
AGU190201542538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097153.53 | 1097153.53
AGU190201542601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178699.68 | 1178699.68
AGU190201543146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975112.56 | 975112.56
AGU190201543519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301000 | 300846
AGU190201544309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60200 | 60169.2
AGU190201544974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372130.52 | 385491.22
AGU190201545804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767830.91 | 767830.91
AGU190201549550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2927005.77 | 2927005.77
AGU190201558956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2961059 | 2945746.58
AGU190201559761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5944273 | 5944273
AGU190201559818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5424545 | 5424545
AGU190201561718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 379086 | 378888.92
AGU190201563938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 50825034 | 50825034
AGU190301569918 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 1534458.8 | 1534458.8
AGU190301569918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2301688.2 | 2301688.2
AGU190301570264 | ESTATAL | 2019 |  |  | FAFEF | 573729.6 | 573729.6
AGU190301570264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 860594.4 | 860594.4
AGU190301570691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 633221 | 633221
AGU190301576101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1295520 | 1295520
AGU190301576109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1295520 | 1295520
AGU17170401045345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924121 | 924120.8
AGU17170401045363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
AGU17170401045481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1249999.99
AGU17180201135525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2063000 | 2063000
AGU180401493706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 165870 | 165870
AGU190201530313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082280 | 1082280
AGU190201531912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569775.6 | 585138.73
AGU190201537734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53328 | 53328
AGU190301571020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 115966.36 | 115966.36
AGU16180101067308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1073391 | 1073391
AGU180401447665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2330198.28 | 2330198.25
AGU190101517767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9900000 | 9898800
AGU190101517771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5325506 | 5084793.23
AGU190201558120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1392000 | 1392000
AGU190301570872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4213117 | 4213117
AGU16170200882129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170401045574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054917 | 1054915.44
AGU180301386694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1076822 | 304814.99
AGU180301387857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3117867 | 3029430.34
AGU180301391771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.25
AGU180401495371 | ESTATAL | 2018 |  |  | programa directo estatal | 600000 | 599687.95
AGU180401495371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 600000 | 599687.95
AGU190101516524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2457615.03
AGU190101517761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6500000 | 6406462.88
AGU190201538367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127000 | 127978.96
AGU190201544069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60200 | 66186.12
AGU190201553527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279973.29 | 322565.93
AGU190201559079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2023000 | 1999111.65
AGU190301571053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19981.58 | 19981.58
AGU17170401045035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1250000
AGU180301389642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 17000000 | 17000000
AGU180301390330 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programas Estatales | 21323546.38 | 4345766.6
AGU180301390330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 31985319.58 | 6518616.96
AGU180401446452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435385.88 | 2435385.88
AGU180401494287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.35
AGU190101517731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9000000 | 8912828.89
AGU190101517764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 29995257.94
AGU190201530862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139689.49 | 1156592.85
AGU190201531923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377731.28 | 394833.53
AGU190201559037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2149857 | 1998857.35
AGU190301570945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 749076.8 | 749076.8
AGU190301571067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19976.8 | 19976.8
AGU190301571449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4999.6 | 4999.6
AGU16180101067326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500889 | 496393.08
AGU180301386578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1079864 | 300738.15
AGU180401421825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618225.25 | 618225.25
AGU180401447620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1304000.06 | 1304000
AGU180401449602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17600000 | 17600000
AGU180401459988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946738.72 | 946738.72
AGU180401489624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 998052 | 998052
AGU190101514277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2942275 | 2561305.51
AGU190101517779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 48200000 | 48199996.43
AGU190201518301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278274.2 | 278274.2
AGU190201531910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1055016 | 1055016
AGU180401447675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879711.18 | 879711.18
AGU190101517725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 4944565.99
AGU190101517785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7705000 | 7679340.22
AGU190201531898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283451.35 | 1283451.35
AGU190201533900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532819.02 | 532819.02
AGU190201544059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60200 | 66186.12
AGU190201559073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3046500 | 2790684.37
AGU190301571476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 39892.35 | 39892.35
AGU17160300748327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808701.12 | 808701.13
AGU17180101067193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2311630 | 2116109.19
AGU17180201134912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1634615.38
AGU180301386643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1390154 | 403892.5
AGU180301386666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1347415 | 1347415
AGU190101513321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2403054 | 1849199.09
AGU190201528069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277578.15 | 277578.15
AGU190201534006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959919.5 | 959919.5
AGU190201547687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1106221.87 | 1076275.47
AGU190201549548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000 | 42999.99
AGU16180101067197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471537 | 470301.54
AGU180401418300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2362120.25 | 2362119
AGU180401447695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879711.18 | 879711.18
AGU190101507601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823519.76 | 813325.08
AGU190201543653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54180 | 60169.2
AGU190201549593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000 | 42999.99
AGU190301571043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 49877.68 | 49877.68
AGU190301571460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20037.84 | 20037.84

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
AGU00160200648503 | Otros | 1 | 1
AGU00160300748378 | Otros | 1 | 1
AGU00160300748383 | Otros | 1 | 1
AGU17170200889650 | Otros | 1 | 1
AGU17170401044987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045027 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045428 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401046440 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201133398 | Otros | 1 | 1
AGU17180201134858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201135150 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201136161 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301387580 | Metros | 100 | 100
AGU180301390337 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390652 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391845 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391876 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391921 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391938 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391966 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180301392097 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180301392114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301392132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401438537 | Metros lineales | 35 | 35
AGU180401443327 | Metros lineales | 252 | 252
AGU180401493737 | Metros Cuadrados | 313.72 | 313.72
AGU180401494815 | Metros Cuadrados | 3404.64 | 3404.64
AGU180401495379 | Metros Cuadrados | 1667.52 | 1667.52
AGU180401495441 | Metros Cuadrados | 336.96 | 336.96
AGU180401496313 | Piezas | 1 | 1
AGU180401496364 | Piezas | 1 | 1
AGU190101512024 | Equipamiento | 353 | 353
AGU190101512092 | Lote | 13639 | 13639
AGU190101512099 | Lote | 116153 | 116153
AGU190101512538 | Metros | 3423 | 3423
AGU190101513265 | Equipamiento | 16 | 16
AGU190101513322 | Metros Cuadrados | 717.1 | 717.1
AGU190101513362 | Equipamiento | 53 | 53
AGU190101514264 | Equipamiento | 1299899.75 | 1299899.75
AGU190101517207 | Equipamiento | 673001.4 | 1107538.4
AGU190101517549 | Metros Cuadrados | 2430 | 2430
AGU190101517678 | Metros Cuadrados | 590 | 590
AGU190201521666 | Metros lineales | 1119.04 | 1119.04
AGU190201521722 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521727 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521816 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521914 | Otros | 1 | 1
AGU190201521957 | Otros | 1 | 1
AGU190201521965 | Otros | 1 | 1
AGU190201522105 | Otros | 1 | 1
AGU190201522177 | Otros | 2 | 1
AGU190201522189 | Otros | 4 | 4
AGU190201522193 | Otros | 1 | 1
AGU190201522214 | Otros | 2 | 2
AGU190201522224 | Otros | 1 | 1
AGU190201522226 | Otros | 4 | 4
AGU190201522228 | Otros | 3 | 3
AGU190201522238 | Otros | 1 | 1
AGU190201522252 | Celdas solares | 1 | 1
AGU190201522256 | Celdas solares | 1 | 1
AGU190201522404 | Otros | 1 | 1
AGU190201522416 | Otros | 2 | 2
AGU190201522547 | Otros | 1 | 1
AGU190201522551 | Otros | 3 | 3
AGU190201522611 | Otros | 1 | 1
AGU190201522621 | Otros | 1 | 1
AGU190201522623 | Otros | 1 | 1
AGU190201522635 | Otros | 1 | 1
AGU190201522641 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522651 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201522663 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522828 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201524058 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201524242 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201524354 | Otros | 3 | 3
AGU190201524362 | Otros | 3 | 3
AGU190201524669 | Celdas solares | 3 | 3
AGU190201525793 | Metros lineales | 190 | 223.5
AGU190201526122 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201526126 | Vivienda | 3 | 3
AGU190201526199 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201526250 | Vivienda | 39 | 39
AGU190201526282 | Otros | 4 | 4
AGU190201526564 | Otros | 4 | 4
AGU190201526591 | Otros | 1 | 1
AGU190201527696 | Metros lineales | 188 | 188
AGU190201528172 | Metros lineales | 119 | 119
AGU190201530290 | Lote | 1 | 1
AGU190201531331 | Metros lineales | 616 | 595.9
AGU190201531851 | Metros lineales | 439.64 | 343.5
AGU190201537497 | Otros | 3 | 3
AGU190201537587 | Metros Cuadrados | 549.84 | 549.84
AGU190201539047 | Metros lineales | 115 | 108.94
AGU190201541516 | Metros lineales | 131.1 | 131.1
AGU190201542038 | Metros lineales | 117.4 | 117.4
AGU190201542519 | Metros Cuadrados | 1030.9 | 1030.9
AGU190201544079 | Celdas solares | 10 | 10
AGU190201544253 | Celdas solares | 5 | 5
AGU190201544485 | Otros | 1 | 1
AGU190201545096 | Metros lineales | 42.5 | 42.5
AGU190201545392 | Metros lineales | 350 | 350
AGU190201545532 | Otros | 1 | 1
AGU190201545567 | Otros | 1 | 1
AGU190201547442 | Metros lineales | 398.7 | 477.07
AGU190201549998 | Vivienda | 40 | 40
AGU190201553569 | Equipamiento | 1 | 1
AGU190201559103 | Piezas | 11750 | 11750
AGU190201562797 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190201562804 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190201562821 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190201562989 | Equipamiento | 2073100 | 2073100
AGU190201563879 | Estudio de preinversión | 1 | 1
AGU190301569940 | Piezas | 1 | 1
AGU190301570122 | Piezas | 1 | 1
AGU190301570137 | Piezas | 1 | 1
AGU190301570310 | Lote | 1 | 1
AGU190301570910 | Metros Cuadrados | 12135.3 | 12135.3
AGU190301572064 | Metros Cuadrados | 501.35 | 501.35
AGU190301572706 | Metros Cuadrados | 28114 | 28114
AGU190301572757 | Metros Cuadrados | 795 | 795
AGU190301572777 | Metros Cuadrados | 575.62 | 575.62
AGU190301576066 | Equipamiento | 25 | 25
AGU16170200881037 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200881095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200881537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882109 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300954792 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045460 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401046133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170401046214 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101067351 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201133097 | Otros | 1 | 1
AGU17180201135098 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201135122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201139254 | Otros | 1 | 1
AGU18180201139331 | Otros | 1 | 1
AGU180301389959 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390217 | Otros | 100 | 100
AGU180301391711 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391963 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301392234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401429764 | Otros | 1 | 1
AGU180401430983 | Metros lineales | 169 | 169
AGU180401438703 | Metros lineales | 90 | 90
AGU180401493664 | Metros Cuadrados | 926 | 926
AGU180401494084 | Metros Cuadrados | 2384 | 2384
AGU180401494460 | Metros Cuadrados | 322.86 | 322.86
AGU180401494501 | Metros Cuadrados | 1827.15 | 1827.15
AGU180401497328 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101511991 | Equipamiento | 49 | 49
AGU190101513313 | Equipamiento | 2 | 2
AGU190101516795 | Metros Cuadrados | 1855 | 1855
AGU190101517169 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201521678 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521709 | Vivienda | 4 | 4
AGU190201521733 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201521746 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201521754 | Vivienda | 3 | 3
AGU190201521782 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521891 | Otros | 1 | 1
AGU190201521992 | Otros | 1 | 1
AGU190201522008 | Otros | 1 | 1
AGU190201522103 | Otros | 3 | 3
AGU190201522212 | Otros | 3 | 3
AGU190201522248 | Celdas solares | 2 | 2
AGU190201522356 | Celdas solares | 1 | 1
AGU190201522359 | Celdas solares | 1 | 1
AGU190201522418 | Otros | 3 | 3
AGU190201522466 | Otros | 2 | 2
AGU190201522485 | Otros | 1 | 1
AGU190201522488 | Otros | 1 | 1
AGU190201522539 | Otros | 2 | 2
AGU190201522558 | Otros | 1 | 1
AGU190201522564 | Otros | 1 | 1
AGU190201522595 | Otros | 1 | 1
AGU190201522619 | Otros | 1 | 1
AGU190201522633 | Otros | 1 | 1
AGU190201522647 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522665 | Vivienda | 4 | 4
AGU190201522670 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522868 | Otros | 1 | 1
AGU190201522902 | Otros | 1 | 1
AGU190201522944 | Otros | 1 | 1
AGU190201524249 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201524285 | Otros | 2 | 2
AGU190201524364 | Otros | 2 | 2
AGU190201524372 | Otros | 7 | 7
AGU190201524575 | Otros | 1 | 1
AGU190201524636 | Otros | 1 | 1
AGU190201526091 | Otros | 1 | 1
AGU190201526179 | Vivienda | 11 | 11
AGU190201526490 | Celdas solares | 5 | 5
AGU190201526502 | Otros | 1 | 1
AGU190201526576 | Otros | 3 | 3
AGU190201527448 | Metros lineales | 139.9 | 139.9
AGU190201527774 | Metros lineales | 138 | 138
AGU190201528937 | Otros | 500 | 500
AGU190201528957 | Otros | 500 | 500
AGU190201530293 | Metros Cuadrados | 608 | 552
AGU190201531492 | Metros lineales | 1329.5 | 1387.3
AGU190201532224 | Metros lineales | 670 | 377.98
AGU190201537975 | Metros lineales | 110 | 68.4
AGU190201540926 | Metros lineales | 1700.8 | 1700.8
AGU190201541401 | Lote | 1 | 1
AGU190201541530 | Metros lineales | 1472 | 1472
AGU190201542177 | Metros Cuadrados | 803 | 803
AGU190201544269 | Celdas solares | 5 | 5
AGU190201544482 | Otros | 1 | 1
AGU190201545054 | Metros lineales | 515 | 515
AGU190201545119 | Metros lineales | 168.7 | 168.7
AGU190201545627 | Otros | 1 | 1
AGU190201545767 | Otros | 1 | 1
AGU190201545833 | Metros lineales | 210.39 | 210.39
AGU190201546221 | Otros | 1 | 1
AGU190201549299 | Celdas solares | 1937 | 1937
AGU190201549866 | Vivienda | 40 | 40
AGU190201551360 | Vivienda | 30 | 30
AGU190201558790 | Metros Cuadrados | 17352 | 17352
AGU190201559105 | Equipamiento | 2 | 2
AGU190201559108 | Estudio de preinversión | 1 | 1
AGU190201559620 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201563872 | Estudio de preinversión | 1 | 1
AGU190301569665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301570653 | Metros Cuadrados | 667 | 667
AGU190301571306 | Metros Cuadrados | 1253 | 1253
AGU190301571619 | Metros Cuadrados | 7817 | 7817
AGU00160300748369 | Otros | 1 | 1
AGU00160300748375 | Otros | 1 | 1
AGU16170200881149 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882119 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU15170200883549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300954630 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300954826 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401051899 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101067192 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101072049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201081127 | Lote | 1 | 1
AGU18180201133516 | Hectárea | 1 | 1
AGU17180201134867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201135155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201138867 | Otros | 1 | 1
AGU180301387534 | Otros | 100 | 100
AGU180301390123 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390305 | Otros | 1 | 1
AGU180301390322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391520 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391570 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391980 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180401430904 | Metros lineales | 142 | 142
AGU180401443283 | Metros lineales | 122 | 122
AGU180401460058 | Otros | 275.23 | 275.23
AGU180401489675 | Metros Cuadrados | 422 | 422
AGU180401493687 | Metros Cuadrados | 531.5 | 531.5
AGU180401494115 | Metros Cuadrados | 722.44 | 722.44
AGU180401494204 | Metros Cuadrados | 578.28 | 578.28
AGU180401494401 | Metros Cuadrados | 488.8 | 488.8
AGU180401494478 | Metros Cuadrados | 949.24 | 949.24
AGU180401497965 | Metros | 3026.11 | 3026.11
AGU190101512000 | Equipamiento | 3 | 3
AGU190101512004 | Equipamiento | 1 | 1
AGU190101512012 | Equipamiento | 688 | 690
AGU190101512014 | Equipamiento | 94 | 94
AGU190101512063 | Equipamiento | 1 | 1
AGU190101512854 | Metros | 220 | 220
AGU190101513027 | Equipamiento | 40 | 40
AGU190101517529 | Metros Cuadrados | 12600 | 12600
AGU190101517543 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
AGU190201520145 | Metros lineales | 300 | 309.5
AGU190201521676 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521680 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521744 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521784 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521996 | Otros | 1 | 1
AGU190201522111 | Otros | 3 | 3
AGU190201522209 | Otros | 10 | 10
AGU190201522216 | Otros | 1 | 1
AGU190201522250 | Celdas solares | 1 | 1
AGU190201522254 | Celdas solares | 1 | 1
AGU190201522369 | Otros | 1 | 1
AGU190201522412 | Otros | 2 | 2
AGU190201522424 | Otros | 1 | 1
AGU190201522447 | Otros | 2 | 2
AGU190201522474 | Otros | 4 | 4
AGU190201522543 | Otros | 2 | 2
AGU190201522545 | Otros | 1 | 1
AGU190201522582 | Otros | 2 | 2
AGU190201522603 | Otros | 2 | 2
AGU190201522613 | Otros | 1 | 1
AGU190201522617 | Otros | 1 | 1
AGU190201522821 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201524273 | Otros | 1 | 1
AGU190201524291 | Otros | 2 | 2
AGU190201524311 | Otros | 1 | 1
AGU190201524598 | Otros | 2 | 2
AGU190201524618 | Otros | 2 | 2
AGU190201526496 | Otros | 2 | 2
AGU190201526519 | Otros | 3 | 3
AGU190201526552 | Otros | 3 | 3
AGU190201526580 | Otros | 17 | 17
AGU190201526630 | Otros | 2 | 2
AGU190201527184 | Metros lineales | 102 | 102
AGU190201527227 | Metros lineales | 56 | 56
AGU190201527240 | Metros lineales | 119 | 119
AGU190201531822 | Metros lineales | 270 | 270.38
AGU190201531968 | Otros | 3 | 3
AGU190201533590 | Lote | 1 | 1
AGU190201536953 | Metros Cuadrados | 667 | 538.49
AGU190201539034 | Metros lineales | 250 | 250.96
AGU190201540855 | Metros lineales | 1298.6 | 1298.6
AGU190201541180 | Metros lineales | 1138 | 1138
AGU190201541655 | Metros lineales | 858.34 | 858.34
AGU190201544152 | Metros lineales | 333 | 333
AGU190201544185 | Metros lineales | 330 | 330
AGU190201544231 | Celdas solares | 10 | 10
AGU190201544242 | Metros lineales | 330 | 330
AGU190201544600 | Metros lineales | 428 | 428
AGU190201545109 | Metros lineales | 515 | 515
AGU190201546074 | Metros lineales | 173.39 | 173.39
AGU190201547038 | Otros | 2 | 2
AGU190201559101 | Estudio de preinversión | 3202 | 3202
AGU190201559784 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201559811 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201561701 | Kilómetro | 90.46 | 90.46
AGU190201561844 | Metros lineales | 1872 | 1872
AGU190201561915 | Metros Cuadrados | 3641.46 | 3641.46
AGU190301569578 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301569591 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301570252 | Metros | 144 | 144
AGU190301570279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301570703 | Piezas | 1 | 1
AGU190301570898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301573361 | Metros lineales | 156 | 156
AGU17170100840527 | Otros | 1 | 1
AGU16170200882281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200883376 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200883381 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170200889383 | Otros | 1 | 1
AGU17170401045058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU00180101056235 | Otros | 1 | 1
AGU17180101066724 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101066725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101067067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101067213 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101073330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201133488 | Otros | 1 | 1
AGU18180201139312 | Otros | 1 | 1
AGU180301390615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391930 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401436203 | Vehículos | 1 | 1
AGU180401438734 | Otros | 5 | 5
AGU180401447296 | Otros | 1 | 1
AGU180401447450 | Otros | 10 | 10
AGU180401494468 | Metros Cuadrados | 543.92 | 543.92
AGU180401495347 | Metros Cuadrados | 967 | 967
AGU180401498083 | Metros | 598.85 | 598.85
AGU190101511992 | Equipamiento | 30 | 30
AGU190101512007 | Equipamiento | 3 | 3
AGU190101512087 | Lote | 268 | 268
AGU190101513351 | Equipamiento | 119 | 119
AGU190101515893 | Lote | 1 | 1
AGU190101516621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201518270 | Metros lineales | 242 | 242
AGU190201521685 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522005 | Otros | 1 | 1
AGU190201522086 | Otros | 1 | 1
AGU190201522115 | Otros | 1 | 1
AGU190201522133 | Otros | 3 | 1
AGU190201522181 | Otros | 1 | 1
AGU190201522197 | Otros | 1 | 1
AGU190201522222 | Otros | 1 | 1
AGU190201522242 | Celdas solares | 1 | 1
AGU190201522367 | Otros | 2 | 2
AGU190201522406 | Otros | 4 | 4
AGU190201522479 | Otros | 2 | 2
AGU190201522507 | Otros | 1 | 1
AGU190201522523 | Otros | 2 | 2
AGU190201522533 | Otros | 3 | 3
AGU190201522549 | Otros | 1 | 1
AGU190201522574 | Otros | 1 | 1
AGU190201522593 | Otros | 1 | 1
AGU190201522599 | Otros | 1 | 1
AGU190201522637 | Otros | 1 | 1
AGU190201522639 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201522657 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522674 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522675 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522884 | Otros | 1 | 1
AGU190201524066 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201524299 | Otros | 1 | 1
AGU190201524319 | Otros | 1 | 1
AGU190201524342 | Otros | 2 | 2
AGU190201524368 | Otros | 2 | 2
AGU190201524594 | Otros | 1 | 1
AGU190201526169 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201526521 | Otros | 6 | 4
AGU190201526542 | Otros | 2 | 2
AGU190201526568 | Otros | 12 | 12
AGU190201526585 | Otros | 1 | 1
AGU190201530851 | Celdas solares | 8 | 8
AGU190201538075 | Metros lineales | 361 | 368.42
AGU190201540954 | Metros Cuadrados | 289 | 289.24
AGU190201541936 | Otros | 1 | 1
AGU190201543561 | Celdas solares | 50 | 50
AGU190201543601 | Celdas solares | 50 | 50
AGU190201544517 | Celdas solares | 50 | 50
AGU190201544788 | Otros | 1 | 1
AGU190201546943 | Otros | 1 | 1
AGU190201549659 | Otros | 1 | 1
AGU190201555221 | Metros lineales | 188 | 188
AGU190201558166 | Metros lineales | 800 | 800
AGU190201558212 | Metros Cuadrados | 2785.42 | 2785.42
AGU190201558280 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
AGU190201558495 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219
AGU190201559083 | Metros Cuadrados | 432.21 | 432.21
AGU190201559777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201559839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201561824 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
AGU190201561852 | Metros lineales | 6.72 | 6.72
AGU190201561896 | Metros Cuadrados | 802.42 | 802.42
AGU190201561920 | Metros Cuadrados | 106.28 | 106.28
AGU190201562682 | Metros Cuadrados | 100 | 100
AGU190201562774 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190201562832 | Metros Cuadrados | 100 | 100
AGU190201563091 | Piezas | 18 | 18
AGU190201563767 | Maquinaria y equipo | 686 | 686
AGU190301568546 | Kilómetro | 0.23 | 0.23
AGU190301569654 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301569678 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301570250 | Kilómetro | 1371 | 1371
AGU190301570699 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301571303 | Piezas | 1 | 1
AGU190301571384 | Metros Cuadrados | 7818 | 7818
AGU190301571639 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
AGU190301571914 | Equipamiento | 8 | 8
AGU190301573008 | Metros Cuadrados | 1258.94 | 1258.94
AGU00160200655616 | Otros | 1 | 1
AGU00160300748380 | Otros | 1 | 1
AGU16170200881729 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300954756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045321 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045502 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401046085 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101067199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101067201 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101072674 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201134789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201134800 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201135126 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201138932 | Otros | 1 | 1
AGU180301390194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390630 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391903 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391916 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391996 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180401406847 | Metros lineales | 160 | 160
AGU180401418277 | Otros | 27 | 27
AGU180401430875 | Metros lineales | 257 | 257
AGU180401438307 | Otros | 7 | 7
AGU180401438413 | Metros lineales | 175 | 175
AGU180401438661 | Metros lineales | 231.8 | 231.8
AGU180401438884 | Otros | 1 | 1
AGU180401439204 | Metros lineales | 46 | 46
AGU180401450914 | Metros lineales | 95 | 95
AGU180401489703 | Metros Cuadrados | 591.04 | 591.04
AGU180401494007 | Metros Cuadrados | 463.16 | 463.16
AGU180401494810 | Metros Cuadrados | 789.72 | 789.72
AGU180401498165 | Metros | 4445 | 4445
AGU190101504367 | Otros | 1 | 1
AGU190101511842 | Equipamiento | 62 | 62
AGU190101512228 | Equipamiento | 91 | 91
AGU190101513332 | Equipamiento | 22 | 22
AGU190101516597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101516877 | Equipamiento | 20 | 20
AGU190101517159 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101517532 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
AGU190101517563 | Metros Cuadrados | 48800 | 48800
AGU190101517575 | Metros Cuadrados | 7800 | 7800
AGU190101517600 | Metros Cuadrados | 250 | 250
AGU190201521672 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521687 | Vivienda | 6 | 6
AGU190201521694 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521702 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201521711 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201521758 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201521780 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201521864 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521949 | Otros | 1 | 1
AGU190201522056 | Otros | 1 | 1
AGU190201522179 | Otros | 3 | 3
AGU190201522200 | Otros | 1 | 2
AGU190201522202 | Otros | 1 | 1
AGU190201522236 | Otros | 2 | 2
AGU190201522258 | Celdas solares | 1 | 1
AGU190201522293 | Otros | 2 | 2
AGU190201522363 | Otros | 1 | 1
AGU190201522372 | Otros | 1 | 1
AGU190201522434 | Otros | 1 | 1
AGU190201522450 | Otros | 3 | 3
AGU190201522470 | Otros | 2 | 2
AGU190201522476 | Otros | 1 | 1
AGU190201522498 | Otros | 1 | 1
AGU190201522535 | Otros | 1 | 1
AGU190201522576 | Otros | 1 | 1
AGU190201522580 | Otros | 1 | 1
AGU190201522649 | Vivienda | 3 | 3
AGU190201522659 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522852 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522907 | Otros | 1 | 1
AGU190201522913 | Otros | 5 | 5
AGU190201524255 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201524259 | Otros | 3 | 3
AGU190201524662 | Otros | 2 | 2
AGU190201524675 | Celdas solares | 2 | 2
AGU190201525739 | Metros lineales | 190 | 190
AGU190201525784 | Metros lineales | 122 | 122
AGU190201526099 | Otros | 1 | 1
AGU190201526103 | Vivienda | 3 | 3
AGU190201526146 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201526191 | Vivienda | 4 | 4
AGU190201526636 | Otros | 1 | 1
AGU190201527221 | Metros lineales | 135 | 135
AGU190201529084 | Metros lineales | 320 | 320
AGU190201531481 | Metros lineales | 579 | 569.8
AGU190201531837 | Metros lineales | 259 | 259
AGU190201531925 | Metros lineales | 335 | 341.35
AGU190201532292 | Otros | 20 | 20
AGU190201532846 | Metros lineales | 230 | 230
AGU190201540910 | Metros lineales | 615.09 | 615.09
AGU190201542854 | Otros | 1 | 1
AGU190201543166 | Otros | 1 | 1
AGU190201543617 | Celdas solares | 10 | 10
AGU190201545461 | Metros lineales | 728 | 728
AGU190201545908 | Metros lineales | 216.23 | 216.23
AGU190201546019 | Metros lineales | 189.66 | 189.66
AGU190201546139 | Otros | 1 | 1
AGU190201546245 | Otros | 1 | 1
AGU190201549028 | Metros Cuadrados | 366 | 366
AGU190201549059 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
AGU190201551678 | Vivienda | 31 | 31
AGU190201555146 | Metros lineales | 296 | 296
AGU190201558225 | Metros Cuadrados | 838 | 838
AGU190201558967 | Metros Cuadrados | 1172 | 1172
AGU190201559091 | Estudio de preinversión | 1 | 1
AGU190201559775 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201561677 | Metros Cuadrados | 2847.72 | 2847.72
AGU190201561739 | Metros Cuadrados | 13200 | 13200
AGU190201561835 | Metros lineales | 845 | 845
AGU190201561901 | Metros Cuadrados | 422.5 | 422.5
AGU190201561910 | Metros Cuadrados | 155.17 | 155.17
AGU190201562666 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190201562702 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190201562783 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190201562812 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190201562826 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190301568835 | Piezas | 1 | 1
AGU190301569676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301570249 | Piezas | 1 | 1
AGU190301570271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301570292 | Piezas | 1 | 1
AGU190301570894 | Metros Cuadrados | 1179.5 | 1179.5
AGU190301572716 | Metros Cuadrados | 23680 | 23680
AGU190301573177 | Metros lineales | 420 | 420
AGU190301576085 | Equipamiento | 10 | 10
AGU16170200882363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882684 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200883185 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170200889597 | Otros | 1 | 1
AGU17170401044956 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401046195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101056236 | Otros | 1 | 1
AGU17180101067075 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101067205 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101067299 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101074551 | Otros | 1 | 1
AGU17180201134653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134808 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134835 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134889 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134932 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301386758 | Metros Cuadrados | 1140.27 | 1140.27
AGU180301389239 | Otros | 1 | 1
AGU180301389601 | Otros | 1 | 1
AGU180301389896 | Otros | 1 | 1
AGU180301390293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390303 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390388 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390643 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180301391529 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391737 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391762 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391796 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301392896 | Piezas | 1 | 1
AGU180401439264 | Metros lineales | 395 | 100
AGU180401450890 | Metros lineales | 63 | 63
AGU180401494033 | Metros Cuadrados | 739.4 | 739.4
AGU180401494412 | Metros Cuadrados | 1333.85 | 1333.85
AGU190101511392 | Equipamiento | 81 | 81
AGU190101511832 | Equipamiento | 181 | 181
AGU190101511847 | Equipamiento | 227 | 227
AGU190101512076 | Lote | 268 | 268
AGU190101513031 | Equipamiento | 41 | 41
AGU190101513292 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710
AGU190101513370 | Equipamiento | 282 | 282
AGU190101513380 | Equipamiento | 3 | 3
AGU190101517570 | Metros Cuadrados | 76800 | 76800
AGU190201518261 | Metros lineales | 298 | 298
AGU190201521707 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521715 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521725 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521738 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521895 | Otros | 1 | 1
AGU190201521899 | Otros | 1 | 1
AGU190201521912 | Otros | 1 | 1
AGU190201522028 | Otros | 1 | 1
AGU190201522030 | Otros | 1 | 1
AGU190201522082 | Otros | 3 | 3
AGU190201522109 | Otros | 3 | 3
AGU190201522183 | Otros | 1 | 1
AGU190201522185 | Otros | 1 | 1
AGU190201522191 | Otros | 1 | 1
AGU190201522207 | Otros | 1 | 1
AGU190201522230 | Otros | 1 | 1
AGU190201522240 | Otros | 6 | 6
AGU190201522246 | Celdas solares | 1 | 1
AGU190201522456 | Otros | 5 | 5
AGU190201522464 | Otros | 4 | 4
AGU190201522502 | Otros | 1 | 1
AGU190201522515 | Otros | 2 | 2
AGU190201522525 | Otros | 2 | 2
AGU190201522560 | Otros | 1 | 1
AGU190201522607 | Otros | 1 | 1
AGU190201522629 | Otros | 1 | 1
AGU190201522661 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522667 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201522842 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522855 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201524253 | Vivienda | 16 | 16
AGU190201524267 | Otros | 1 | 1
AGU190201524279 | Otros | 2 | 2
AGU190201524346 | Otros | 22 | 22
AGU190201524384 | Otros | 9 | 9
AGU190201524391 | Otros | 3 | 3
AGU190201524579 | Otros | 2 | 2
AGU190201524612 | Otros | 1 | 1
AGU190201524631 | Otros | 1 | 1
AGU190201524656 | Otros | 2 | 2
AGU190201526209 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201526507 | Otros | 3 | 3
AGU190201526511 | Otros | 5 | 5
AGU190201526558 | Otros | 2 | 2
AGU190201526644 | Otros | 1 | 1
AGU190201528046 | Metros lineales | 258.15 | 258.15
AGU190201528844 | Otros | 375 | 375
AGU190201529025 | Otros | 325 | 325
AGU190201529143 | Otros | 1 | 1
AGU190201531460 | Metros lineales | 638 | 638
AGU190201532580 | Otros | 5 | 5
AGU190201532795 | Metros lineales | 639 | 639
AGU190201533402 | Otros | 42 | 44
AGU190201533582 | Lote | 1 | 1
AGU190201537627 | Metros lineales | 175 | 175
AGU190201537965 | Metros lineales | 166 | 170.9
AGU190201540908 | Piezas | 1 | 1
AGU190201541630 | Metros lineales | 156.7 | 156.7
AGU190201541807 | Metros lineales | 260.7 | 260.7
AGU190201541981 | Metros lineales | 137.4 | 137.4
AGU190201542030 | Metros Cuadrados | 976 | 976
AGU190201544107 | Celdas solares | 8 | 8
AGU190201544219 | Celdas solares | 10 | 10
AGU190201544315 | Celdas solares | 5 | 5
AGU190201544555 | Metros lineales | 428 | 428
AGU190201545484 | Metros lineales | 728 | 728
AGU190201545953 | Metros lineales | 180.11 | 187.53
AGU190201549637 | Otros | 1 | 1
AGU190201549833 | Metros lineales | 53 | 53
AGU190201550132 | Vivienda | 39 | 39
AGU190201551563 | Metros Cuadrados | 69 | 69
AGU190201558114 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
AGU190201558340 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
AGU190201558533 | Metros lineales | 80 | 80
AGU190201559828 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201562816 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190201562828 | Metros Cuadrados | 100 | 100
AGU190301569638 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301569669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301570283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301570553 | Estudio de preinversión | 1 | 1
AGU190301570667 | Metros Cuadrados | 800 | 800
AGU190301571610 | Piezas | 1 | 1
AGU190301571671 | Piezas | 60 | 60
AGU190301571688 | Piezas | 1 | 1
AGU190301573652 | Piezas | 100 | 100
AGU190301576076 | Equipamiento | 4 | 4
AGU190301576105 | Equipamiento | 28 | 28
AGU16160300748337 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882694 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200883282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300954776 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170400972584 | Celdas solares | 1 | 1
AGU17170401044945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045386 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045584 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401051915 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101067340 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101067346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101073134 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101073279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134878 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134895 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134903 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201135131 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201136132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301389900 | Otros | 1 | 1
AGU180301390239 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391598 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391616 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391638 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301392133 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180401438669 | Otros | 745 | 745
AGU180401443371 | Metros lineales | 250 | 250
AGU180401447403 | Metros lineales | 100 | 100
AGU180401449925 | Metros lineales | 326 | 326
AGU180401471918 | Metros lineales | 190 | 190
AGU180401493707 | Metros Cuadrados | 278.45 | 278.45
AGU180401493754 | Metros Cuadrados | 749.55 | 749.55
AGU180401494226 | Metros Cuadrados | 624.85 | 624.85
AGU180401495188 | Otros | 1 | 1
AGU180401495210 | Piezas | 1 | 1
AGU180401501451 | Equipamiento | 203703314 | 203703313.6
AGU190101511851 | Equipamiento | 59 | 59
AGU190101512035 | Equipamiento | 49 | 49
AGU190101512046 | Equipamiento | 7 | 7
AGU190101512200 | Equipamiento | 385 | 385
AGU190101513177 | Equipamiento | 72 | 72
AGU190101513279 | Equipamiento | 28 | 28
AGU190101514284 | Piezas | 7500 | 7500
AGU190101515907 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190101516127 | Estudio de preinversión | 40 | 40
AGU190101516515 | Equipamiento | 195000 | 195000
AGU190101517139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101517554 | Metros Cuadrados | 50400 | 50400
AGU190101517589 | Metros Cuadrados | 4247 | 4247
AGU190201518268 | Metros lineales | 200 | 200
AGU190201521700 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201521907 | Otros | 1 | 1
AGU190201521951 | Otros | 2 | 2
AGU190201522034 | Otros | 2 | 1
AGU190201522088 | Otros | 3 | 3
AGU190201522171 | Otros | 1 | 1
AGU190201522187 | Otros | 10 | 10
AGU190201522195 | Otros | 1 | 1
AGU190201522203 | Otros | 1 | 1
AGU190201522220 | Otros | 7 | 7
AGU190201522460 | Otros | 1 | 1
AGU190201522481 | Otros | 1 | 1
AGU190201522493 | Otros | 1 | 1
AGU190201522566 | Otros | 1 | 1
AGU190201522591 | Otros | 1 | 1
AGU190201522597 | Otros | 1 | 1
AGU190201522605 | Otros | 1 | 1
AGU190201522625 | Otros | 1 | 1
AGU190201522627 | Otros | 1 | 1
AGU190201522643 | Vivienda | 3 | 3
AGU190201522655 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522840 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201522925 | Otros | 2 | 2
AGU190201524056 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201524062 | Vivienda | 3 | 3
AGU190201524307 | Otros | 1 | 1
AGU190201524315 | Otros | 5 | 5
AGU190201524603 | Otros | 4 | 4
AGU190201526085 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201526115 | Vivienda | 3 | 3
AGU190201526175 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201526570 | Otros | 4 | 4
AGU190201526574 | Otros | 5 | 5
AGU190201526587 | Otros | 2 | 1
AGU190201526646 | Otros | 2 | 2
AGU190201528054 | Metros lineales | 165 | 165
AGU190201530750 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
AGU190201532238 | Otros | 42 | 42
AGU190201533552 | Piezas | 1 | 1
AGU190201536227 | Otros | 3 | 3
AGU190201538991 | Metros lineales | 250 | 249.09
AGU190201539073 | Metros lineales | 115 | 110
AGU190201540973 | Metros lineales | 1172.4 | 1172.4
AGU190201543162 | Otros | 1 | 1
AGU190201543673 | Celdas solares | 10 | 10
AGU190201543807 | Otros | 1 | 1
AGU190201544460 | Celdas solares | 8 | 8
AGU190201545030 | Metros lineales | 43.5 | 43.6
AGU190201545500 | Metros lineales | 130 | 130
AGU190201545896 | Metros lineales | 756.33 | 756.33
AGU190201546166 | Metros lineales | 173.39 | 173.39
AGU190201546376 | Otros | 1 | 1
AGU190201558107 | Metros Cuadrados | 245 | 245
AGU190201558508 | Metros Cuadrados | 1656 | 1656
AGU190201559765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201559773 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201559813 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201559825 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201561663 | Metros Cuadrados | 348 | 348
AGU190201561817 | Metros Cuadrados | 606.42 | 606.42
AGU190201562694 | Metros Cuadrados | 100 | 100
AGU190201563805 | Estudio de preinversión | 1 | 1
AGU190301569586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301569598 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301569618 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301569648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301569659 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301569664 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301569993 | Piezas | 1 | 1
AGU190301570150 | Piezas | 1 | 1
AGU190301570619 | Metros Cuadrados | 2306 | 2306
AGU190301570706 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301571376 | Piezas | 1 | 1
AGU190301571982 | Metros Cuadrados | 265 | 265
AGU190301573650 | Lote | 8 | 8
AGU190301574626 | Metros Cuadrados | 692.66 | 692.66
AGU15160200683117 | Metros Cuadrados | 1 | 587465652
AGU00160300748365 | Otros | 1 | 1
AGU16170200882535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU15170200883536 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300954800 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300954815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401046095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170401046172 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401046228 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401048894 | Otros | 1 | 100
AGU16180101066779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101073329 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101074866 | Metros Cuadrados | 1 | 4360
AGU18180201133390 | Otros | 1 | 1
AGU17180201134817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201135137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201135540 | Otros | 1 | 197032.96
AGU17180201137767 | Otros | 1 | 30478961.6
AGU18180201139321 | Otros | 1 | 1
AGU180301389568 | Otros | 1 | 1
AGU180301390142 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390313 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390620 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391832 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180301391866 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391954 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301392223 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401406841 | Metros lineales | 195 | 195
AGU180401438148 | Metros lineales | 256.6 | 256.6
AGU180401438873 | Otros | 5 | 5
AGU180401439222 | Metros lineales | 259 | 259
AGU180401443248 | Metros lineales | 134 | 134
AGU180401459920 | Metros lineales | 190 | 190
AGU180401460100 | Metros lineales | 378.6 | 378.6
AGU180401469447 | Otros | 1 | 1
AGU180401494217 | Metros Cuadrados | 621.44 | 621.44
AGU180401494486 | Metros Cuadrados | 470 | 470
AGU180401494493 | Metros Cuadrados | 749.3 | 749.3
AGU180401495624 | Metros | 100 | 100
AGU190101511828 | Equipamiento | 314 | 314
AGU190101512002 | Equipamiento | 60 | 60
AGU190101513026 | Equipamiento | 183 | 183
AGU190101513249 | Equipamiento | 6 | 6
AGU190101513268 | Metros Cuadrados | 630 | 630
AGU190101513299 | Equipamiento | 63 | 63
AGU190101513355 | Equipamiento | 171 | 171
AGU190101516549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101517152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101517557 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
AGU190201518198 | Metros lineales | 137 | 137
AGU190201518201 | Metros lineales | 108 | 108
AGU190201521682 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201521703 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201521717 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201521752 | Vivienda | 2 | 2
AGU190201521772 | Vivienda | 6 | 6
AGU190201521799 | Vivienda | 3 | 3
AGU190201521825 | Vivienda | 6 | 6
AGU190201521943 | Otros | 4 | 4
AGU190201521969 | Otros | 1 | 1
AGU190201521986 | Otros | 1 | 1
AGU190201521994 | Otros | 2 | 2
AGU190201522002 | Otros | 2 | 2
AGU190201522101 | Otros | 1 | 1
AGU190201522113 | Otros | 4 | 4
AGU190201522137 | Otros | 2 | 1
AGU190201522163 | Otros | 1 | 1
AGU190201522205 | Otros | 2 | 2
AGU190201522218 | Otros | 1 | 1
AGU190201522232 | Otros | 1 | 1
AGU190201522234 | Otros | 1 | 1
AGU190201522244 | Celdas solares | 1 | 1
AGU190201522358 | Celdas solares | 1 | 1
AGU190201522410 | Otros | 1 | 1
AGU190201522428 | Otros | 1 | 1
AGU190201522442 | Otros | 1 | 1
AGU190201522503 | Otros | 1 | 1
AGU190201522531 | Otros | 6 | 6
AGU190201522554 | Otros | 5 | 5
AGU190201522556 | Otros | 1 | 1
AGU190201522570 | Otros | 2 | 2
AGU190201522615 | Otros | 1 | 1
AGU190201522672 | Vivienda | 6 | 6
AGU190201522862 | Otros | 1 | 1
AGU190201522921 | Otros | 2 | 2
AGU190201522933 | Otros | 1 | 1
AGU190201524046 | Vivienda | 6 | 6
AGU190201524244 | Vivienda | 4 | 4
AGU190201524246 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201524257 | Otros | 1 | 1
AGU190201524269 | Otros | 1 | 1
AGU190201524366 | Otros | 5 | 5
AGU190201524624 | Otros | 2 | 2
AGU190201524640 | Otros | 1 | 1
AGU190201524648 | Otros | 1 | 1
AGU190201526087 | Vivienda | 1 | 1
AGU190201526479 | Celdas solares | 1 | 1
AGU190201526562 | Otros | 1 | 1
AGU190201526594 | Otros | 13 | 13
AGU190201528621 | Otros | 1 | 1
AGU190201530753 | Metros Cuadrados | 920.18 | 920.18
AGU190201530895 | Vivienda | 12 | 12
AGU190201531404 | Metros lineales | 577 | 553.26
AGU190201531879 | Metros lineales | 277.5 | 490.49
AGU190201532338 | Otros | 5 | 5
AGU190201532832 | Metros lineales | 639 | 639
AGU190201533368 | Otros | 180 | 180
AGU190201536945 | Metros Cuadrados | 689 | 536.79
AGU190201538514 | Metros lineales | 110 | 110
AGU190201540658 | Metros lineales | 101 | 101
AGU190201541441 | Lote | 1 | 1
AGU190201541550 | Metros lineales | 118 | 118
AGU190201542201 | Metros Cuadrados | 1875.6 | 1875.6
AGU190201542538 | Metros Cuadrados | 1024.3 | 1024.3
AGU190201542601 | Otros | 1 | 1
AGU190201543146 | Otros | 1 | 1
AGU190201543519 | Celdas solares | 50 | 50
AGU190201544309 | Celdas solares | 10 | 10
AGU190201544974 | Metros lineales | 176.83 | 176.83
AGU190201545804 | Otros | 1 | 1
AGU190201549550 | Vivienda | 40 | 40
AGU190201558956 | Metros | 450 | 450
AGU190201559761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201559818 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190201561718 | Metros Cuadrados | 216.08 | 216.08
AGU190201563938 | Hectárea | 500 | 500
AGU190301569918 | Piezas | 1 | 1
AGU190301570264 | Metros | 975 | 975
AGU190301570691 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190301576101 | Equipamiento | 2 | 2
AGU190301576109 | Computadoras | 30 | 30
AGU17170401045345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201135525 | Otros | 1 | 1
AGU180401493706 | Vivienda | 50 | 50
AGU190201530313 | Metros Cuadrados | 720.2 | 788
AGU190201531912 | Metros lineales | 336 | 344.45
AGU190201537734 | Vehículos | 1 | 1
AGU190301571020 | Computadoras | 11 | 11
AGU16180101067308 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401447665 | Vivienda | 26 | 26
AGU190101517767 | Metros Cuadrados | 7746.33 | 7746.33
AGU190101517771 | Lote | 6 | 6
AGU190201558120 | Metros Cuadrados | 6 | 6
AGU190301570872 | Piezas | 339 | 339
AGU16170200882129 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045574 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301386694 | Metros Cuadrados | 1998 | 1998
AGU180301387857 | Metros Cuadrados | 100 | 100
AGU180301391771 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401495371 | Otros | 1 | 1
AGU190101516524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101517761 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
AGU190201538367 | Metros Cuadrados | 445 | 474.59
AGU190201544069 | Celdas solares | 10 | 11
AGU190201553527 | Piezas | 1 | 1
AGU190201559079 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860
AGU190301571053 | Equipamiento | 1 | 1
AGU17170401045035 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301389642 | Otros | 1 | 1
AGU180301390330 | Otros | 1 | 1
AGU180401446452 | Otros | 70 | 70
AGU180401494287 | Metros Cuadrados | 919.42 | 919.42
AGU190101517731 | Aula | 13 | 13
AGU190101517764 | Metros Cuadrados | 300 | 300
AGU190201530862 | Metros lineales | 373.21 | 373.21
AGU190201531923 | Otros | 6 | 6
AGU190201559037 | Metros lineales | 1929 | 1929
AGU190301570945 | Metros Cuadrados | 15.63 | 15.63
AGU190301571067 | Equipamiento | 1 | 1
AGU190301571449 | Computadoras | 1 | 1
AGU16180101067326 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301386578 | Metros Cuadrados | 1444 | 1444
AGU180401421825 | Metros Cuadrados | 540 | 540
AGU180401447620 | Vivienda | 19 | 19
AGU180401449602 | Celdas solares | 2000 | 2000
AGU180401459988 | Metros lineales | 269.2 | 269.2
AGU180401489624 | Lote | 400 | 400
AGU190101514277 | Metros Cuadrados | 1715 | 1715
AGU190101517779 | Metros | 1410.29 | 1410.29
AGU190201518301 | Metros lineales | 200 | 200
AGU190201531910 | Metros Cuadrados | 628 | 693
AGU180401447675 | Vivienda | 13 | 13
AGU190101517725 | Kilómetro | 7.6 | 7.6
AGU190101517785 | Kilómetro | 4.7 | 4.7
AGU190201531898 | Metros lineales | 276 | 348.54
AGU190201533900 | Metros lineales | 685 | 738.1
AGU190201544059 | Celdas solares | 10 | 11
AGU190201559073 | Metros Cuadrados | 9735 | 9735
AGU190301571476 | Equipamiento | 1 | 1
AGU17160300748327 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101067193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134912 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301386643 | Metros Cuadrados | 1930 | 1930
AGU180301386666 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219
AGU190101513321 | Metros lineales | 3423 | 3423
AGU190201528069 | Metros lineales | 105 | 105
AGU190201534006 | Metros lineales | 640 | 663.35
AGU190201547687 | Metros Cuadrados | 1400 | 1702.61
AGU190201549548 | Otros | 1 | 1
AGU16180101067197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401418300 | Vivienda | 36 | 36
AGU180401447695 | Vivienda | 13 | 13
AGU190101507601 | Metros lineales | 300 | 300
AGU190201543653 | Celdas solares | 9 | 10
AGU190201549593 | Otros | 1 | 1
AGU190301571043 | Equipamiento | 5 | 5
AGU190301571460 | Equipamiento | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
AGU00160200648503 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2765 | 22.1492
AGU00160300748378 | Aguascalientes | Asientos | Lázaro Cárdenas | BRECHA TRAMO CIENEGA GRANDE - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCA | -102.0271 | 22.1685
AGU00160300748383 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | BRECHA TRAMO VILLA JUAREZ - VIUDAS DE PONIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 RANCHERIA VILLA JUAREZ, 00000 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENT | -102.0681 | 22.0973
AGU17170200889650 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU17170401044987 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | ASIENTOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045027 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045428 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046440 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133398 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134858 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135150 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201136161 | Aguascalientes | Calvillo |  | CALVILLO | -102.296 | 21.8798
AGU180301387580 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301390337 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390652 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391561 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. José Ma. Chávez 305, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8781
AGU180301391845 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391856 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391876 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391921 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391938 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391966 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301392097 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301392114 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392132 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180401438537 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE REFORMA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UB | -102.2559 | 22.3468
AGU180401443327 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALVAREZ, CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE PIPILA ALVAREZ Y MARCO ANTONIO BARR | -102.3058 | 22.4326
AGU180401493737 | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Durón | Calle Cristobal Colon 203 A, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8797
AGU180401494815 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lomas de Vistabella, Aguascalientes, Ags., México | -102.2594 | 21.8441
AGU180401495379 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Cdad. de los Niños, El Eden, La Chiripa, Ags., México | -102.354 | 21.8421
AGU180401495441 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | La Victoria, Ags., México | -102.2378 | 22.2167
AGU180401496313 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Juan de la Natura | Vicente Guerrero, San Juan de la Natura, Ags., México | -102.2209 | 22.3644
AGU180401496364 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Puerta del Muerto (El 15) | Emiliano Zapata, Puerta del Muerto, Ags., México | -102.2475 | 22.2964
AGU190101512024 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101512092 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8807
AGU190101512099 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8807
AGU190101512538 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes - San Francisco De Los Romo 273, Avícola Aguascalientes, 20297 Aguascalientes, Ags., México | -102.2907 | 21.9446
AGU190101513265 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2824 | 21.8806
AGU190101513322 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Virrey de Mendoza 212A, Barrio de la Estación, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2811 | 21.8797
AGU190101513362 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Conos 105, Desarrollo Especial Ojocaliente, 20190 Aguascalientes, Ags., México | -102.2537 | 21.8757
AGU190101514264 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.9001
AGU190101517207 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.9001
AGU190101517549 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Rincón de Romos, Ags., México | -102.3206 | 22.2289
AGU190101517678 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2691 | 22.0746
AGU190201521666 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 63 Y CALLE PINO SUAREZ, CARRETERA ESTATAL 25 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUN | -102.2359 | 22.3494
AGU190201521722 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | AVENIDA A LA POSTA 303 S/N CIUDAD EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE PRIMERO DE MARZO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS | -102.3536 | 21.9648
AGU190201521727 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE FRANCISCO I. MADERO 127 S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 71, CALLE ALVARO OBREGON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU | -102.2327 | 22.35
AGU190201521816 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE FRANCISCO MARQUEZ 210 S/N PUEBLO SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.2452 | 22.2289
AGU190201521914 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE ESTEBAN S. CASTORENA 2 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS C | -102.2986 | 22.3628
AGU190201521957 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ROMAN LOERA 201 S/N INTERIOR S/N CIUDAD JESÚS MARÍA, 20996 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE MERCED GOMEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE | -102.352 | 21.95
AGU190201521965 | Aguascalientes | Jesús María | Milpillas De Abajo | CALLE FRANCISCO VILLA 306 S/N INTERIOR S/N PUEBLO MILPILLAS DE ABAJO, 20943 MILPILLAS DE ABAJO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENISTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE EN | -102.5534 | 21.9377
AGU190201522105 | Aguascalientes | San José de Gracia | La Congoja | CALLE J. REFUGIO ESPARZA REYES 503 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LA CONGOJA, 20520 LA CONGOJA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUIS ORTEGA DOUGLAS Y CALLE SIERRA FRIA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN | -102.5603 | 22.1663
AGU190201522177 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE NORTE 313 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MEXIQUITO, 20469 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL ALVARO OBREGÓN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA | -102.3039 | 22.367
AGU190201522189 | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | CALLE PEDRO MARTINEZ JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LOS PRADO | -102.0245 | 21.9374
AGU190201522193 | Aguascalientes | Jesús María | Corral De Barrancos | AVENIDA PASEO DE LAS MARAVILLAS 105 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CORRAL DE BARRANCOS, 20900 CORRAL DE BARRANCOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE DEL REFUGIO LAS ACCIONES DE AM | -102.325 | 21.942
AGU190201522214 | Aguascalientes | Tepezalá | El Porvenir | CALLE EL CANAL GRANDE BENITO JUÁREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PORVENIR, 20615 EL PORVENIR, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS C | -102.2365 | 22.2371
AGU190201522224 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE ESTEBAN S. CASTORENA 2 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA D | -102.2986 | 22.3628
AGU190201522226 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio De Agua Zarca | CALLE REVOLUCIÓN MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCI | -102.2768 | 22.3607
AGU190201522228 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE SIN NOMBRE MADERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.0599 | 21.9797
AGU190201522238 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | CALLE NICOLAS BRAVO 501 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE JOAQUIN HERRERA Y CALLE JESUS AGUSTIN CASTRO, CALLE REFORMA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE | -102.4792 | 22.1501
AGU190201522252 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Valle De Las Delicias | CALLE GUERRERO 110 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL VALLE DE LAS DELICIAS, 20427 EL VALLE DE LAS DELICIAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENJAMIN RODRIGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON LAS ACCI | -102.2181 | 22.3188
AGU190201522256 | Aguascalientes | Jesús María | Ejido La Guayana (Rancho Seco) | CALLE 5 DE MAYO 111 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 EJIDO LA GUAYANA (RANCHO SECO), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUARES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓ | -102.2734 | 21.9802
AGU190201522404 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe De Atlas | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 20 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EL GRULLO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.0303 | 22.2654
AGU190201522416 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias A Dios | CALLE PALMITAS 10 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL RIO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.4921 | 21.9272
AGU190201522547 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Santiago | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 606 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTIAGO, 20667 SANTIAGO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.3372 | 22.1163
AGU190201522551 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo | CALLE 24 DE FEBRERO VALENTIN GOMEZ FARIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARIANO BALLEZA Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE 5 DE MAYO LAS ACC | -102.342 | 22.1782
AGU190201522611 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE J. REFUGIO VELAZCO 206 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NAZARIO ORTIZ GARZA, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CRISTINA MEDELLIN Y CALLE ARIAS MUJICA, CALLE MANUEL GARCIA MARTINEZ LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.2579 | 21.9049
AGU190201522621 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE JUSTO SIERRA 104 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FELIPE ANGELES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJOR | -102.6897 | 21.8629
AGU190201522623 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | CALLE RIO TAMESIS 117 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO PIRULES Y CALLE RIO MORCINIQUE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDA | -102.6983 | 21.9613
AGU190201522635 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE ALVARO OBREGON 50 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT | -102.2336 | 22.3476
AGU190201522641 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ARTICULO 123 606 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CONSTITUCIÓN, 20126 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTICULO 11 Y CALLE ARTICULO 12, AVENIDA FAISAN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.2844 | 21.9286
AGU190201522651 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JOSE REFUGIO VELASCO CRISTINA MEDELLIN 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NAZARIO ORTIZ GARZA, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARIAS MUJICA Y CALLE GUADALUPE RIVERA, CALLE MANUEL GARCIA MARTINEZ LAS | -102.2627 | 21.904
AGU190201522663 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE TLAZALHAN 170 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLIDARIDAD 2A SECCIÓN, 20263 EL POLVO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE XIUHNEL Y CALLE ATOTONITLAN, CALLE IXTLAHUATL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.245 | 21.8647
AGU190201522828 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE MARGARITAS 209 S/N INTERIOR S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS LOPEZ MARTINEZ Y CALLE VENADEROS, CALLE PEDRO DE LUNA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.3486 | 21.9459
AGU190201524058 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MACLOVIO HERRERRA FEDERICO MONTES 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMILO ARRIAGA Y CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS, CALLE GENERAL LUIS CABALLERO LAS ACCIONE | -102.3157 | 21.8497
AGU190201524242 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE ALCATRAZ 313 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE GLADIOLA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN | -102.2063 | 21.8592
AGU190201524354 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE GENERAL EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE GENERAL LUIS MOYA, CALLE GENERAL GABRIEL LEYVA LAS ACCIONES | -102.3109 | 21.8498
AGU190201524362 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN FELIPE 216 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE CULTURA OTOMI, CALLE SAN MARTIN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.2451 | 21.9032
AGU190201524669 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MA DEL CARMEN MARTIN DEL CAMPO JOSE MEDINA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE, CALLE FRANCISCO | -102.2496 | 21.9139
AGU190201525793 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ESPERANZA MACIAS DURON 0 INTERIOR 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA LOERA Y CALLE LA CARDONA, PRIVADA BELTRAN EL TRAMO DE CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA PRIVADA L | -102.3303 | 21.9622
AGU190201526122 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JUAN SARABIA 201 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOCTOR MARIANO AZUELA Y CALLE JOSE MARIA MAYTORENA, CALLE CONVENCION LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA | -102.302 | 21.8513
AGU190201526126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FEDERICO MONTES LUIS CABALLERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INGENIERO CAMILO ARRIAGA Y CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS, CALLE ABRAHAM GONZALEZ LAS ACCION | -102.3131 | 21.8498
AGU190201526199 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE FRANCISCO VILLA 134 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE CAMILO TORRES, CALLE LUCIO CABAÑAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN | -102.2061 | 21.8574
AGU190201526250 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE 5 DE MAYO LIBERTAD, PABLO ESCALERAS, INDEPENDENCIA, REVOLUCION, 4 DE SEPTIEMBRE, MIRADOR DEL GAVILAN, LOS BARRENOS, RETORNO EL ROSAL, OLIVARES SANTANA, BENITO JUAREZ, MORELOS, JILGUERO, PELICANO, CANARIO, AVESTRUZ, 20 DE NOV | -102.3306 | 22.2517
AGU190201526282 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE GENERAL LUIS MOYA MACLOVIO HERRERA, FRANCISCO CARRERA TORRES, FORTUNATO MAYCOTTE 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL JULIAN MEDINA Y CALLE ABRAHAM G | -102.3133 | 21.8488
AGU190201526564 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN BERNARDO SAN PABLO 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CULTURA OTOMI Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN MARCOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE EN | -102.2422 | 21.9009
AGU190201526591 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE AZUCENAS 115 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 70 Y CALLE NOCHEBUENA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.2099 | 21.8533
AGU190201527696 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tranquitas (Rincón De Baltazares) | CALLE CAMINO ANTIGUO A AGUASCALIENTES INTERIOR S/N COLONIA VALLE DE SANTIAGO, 20804 LAS TRANQUITAS (RINCÓN DE BALTAZARES), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CAMINO ANTIGUO A AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO VAL | -102.6939 | 21.853
AGU190201528172 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | BOULEVARD PUERTO VALLARTA INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE MANZANILLO, CALLE ACAPULCO OBRA UBICADA EN CALLE PUERTO VALLARTA CON CONEXIÓN A COLECTOR DE RI | -102.6951 | 21.8632
AGU190201530290 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco De Los Romo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2727 | 22.0724
AGU190201531331 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Bajío | CALLE ALLENDE PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO REYES Y CALLE ALDAMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DEL POZO DE AGUA | -102.3079 | 22.245
AGU190201531851 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Estancia De Mosqueira | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA SAN JOSE DE GRACIA Y CARRETERA JOCOQUI, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CARRETERA A SAN JOSE DE GRACIA SO | -102.3547 | 22.1441
AGU190201537497 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo [Ejido Ex-Hacienda] | CALLE CALLEJON SIN NUMERO PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO [EJIDO EX-HACIENDA], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A CUATRO PARCELAS DE LOS PANELES SOLA | -102.3104 | 22.1504
AGU190201537587 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE BICENTENARIO PUEBLO DE CHORA, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE MOTOLINIA PONIENTE, CALLE CUAUHTEMOC SOBRE MOTOLINIA PONIENTE Y CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA | -102.3265 | 22.2326
AGU190201539047 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ABASOLO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MATAMOROS EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENT | -102.3436 | 21.9635
AGU190201541516 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE MAR JONICO Y MAR CORAL INTERIOR S/N RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR TIRRENO Y CALLE MAR NORUEGO, OBRA UBICAD EN LAS CALLES MAR JONICO Y MAR CO | -102.7033 | 21.8754
AGU190201542038 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ E IIGNACIO ALLENDE INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE NICOLAS BRAVO, OBRA UBICADA EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ E IGNACIO AL | -102.7237 | 21.8041
AGU190201542519 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN BERNARDO FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN MARCOS FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS | -102.2435 | 21.9007
AGU190201544079 | Aguascalientes | Rincón de Romos | 16 De Septiembre | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO 16 DE SEPTIEMBRE, 20427 16 DE SEPTIEMBRE, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE | -102.2048 | 22.3505
AGU190201544253 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Túnel De Potrerillo | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO TÚNEL DE POTRERILLO, 20444 TÚNEL DE POTRERILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, VIVIENDAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TUNEL DE POTRERILLO | -102.4177 | 22.2358
AGU190201544485 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE CHCHEN-ITZA 1101 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MORELOS, 20140 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTILLERO MIER Y AVENIDA SIGLO XXI, CALLE DE LA LUZ FRACCIONAMIENTO MORELOS PRIMERA SECCIÓN | -102.2531 | 21.8574
AGU190201545096 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA SEGUNDA PRIVADA BENIGNO CHAVEZ 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENIGNO CHAVEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NIAGARA NORTE LA SEGUNDA PRIVADA BENIGNO C | -102.3451 | 21.9656
AGU190201545392 | Aguascalientes | El Llano | Lomas Del Refugio (La Loma) | CALLE EFREN CALDERON MANUEL DIAZ, JESUS VAZQUEZ Y GULMARO RIVERA RANCHERIA LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CARRETERA OJUELOS AGUASCALIENTES, CALLE DEL | -102.0852 | 21.8144
AGU190201545532 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE POZO DE LA CRUZ 125 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO POZO BRAVO NORTE, 20126 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA POZO BRAVO Y CALLE PAULINO N. MARTÍ, CALLE GRITO DE LA LIBERTAD FRACCIONAMIENTO POZO BRAVO | -102.2806 | 21.9262
AGU190201545567 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Conejal | CALLE CARDENAL 405 0 INTERIOR 0 0 EL CONEJAL COMUNIDAD, 00000 EL CONEJAL, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TORTOLA Y AVENIDA DEL PARAISO, CALLE PETIRROJO COMUNIDAD EL CONEJAL | -102.2102 | 21.9181
AGU190201547442 | Aguascalientes | Asientos | Francisco Villa | RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 20790 FRANCISCO VILLA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE JUAN ALDAMA, AVENIDA JESÚS MARÍA EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD | -101.9672 | 22.0834
AGU190201549998 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE CALAVERA EL MORRONGO 124 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO GUADALUPE POSADA, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA GRABADOS Y AVENIDA JOSÉ GUADALUPE POSADA, CALLE CALAVERA ALCOHÓLICA CARRETERA NORIAS | -102.2299 | 21.8847
AGU190201553569 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3231 | 22.2292
AGU190201559103 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201562797 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190201562804 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190201562821 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190201562989 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.9001
AGU190201563879 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2694 | 21.8777
AGU190301569940 | Aguascalientes | Asientos | Viudas De Poniente | Viudas de Poniente, Ags., México | -102.0844 | 22.1047
AGU190301570122 | Aguascalientes | Jesús María | La Tomatina | La Tomatina, Ags., México | -102.4144 | 21.9012
AGU190301570137 | Aguascalientes | Jesús María | Paso Blanco | Paso Blanco, Ags., México | -102.3169 | 21.9736
AGU190301570310 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Macario J. Gómez [Colonia] | Col Macario J. Gómez, Ags., México | -102.2514 | 21.9806
AGU190301570910 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Ferrocarril, Francisco Guel Jiménez, Aguascalientes, Ags., México | -102.2855 | 21.9022
AGU190301572064 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301572706 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301572757 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301572777 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias A Dios | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU190301576066 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón De Arteaga | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.271 | 22.1674
AGU16170200881037 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200881095 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200881537 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200882109 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954792 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045460 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | ASIENTOS, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046133 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU16170401046214 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067351 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133097 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135098 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135122 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201139254 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS EL CHIQUIHUITERO | -102.7025 | 21.8742
AGU18180201139331 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE INDEPENDENCIA | -102.7186 | 21.8469
AGU180301389959 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390217 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Universidad #940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301391711 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301391892 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391963 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392234 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180401429764 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3 | 22.3664
AGU180401430983 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, OBRA UBICADA EN ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO CERCA DE LA ESCUELA Y PLAZA DE LA COMUNIDAD | -102.7451 | 21.87
AGU180401438703 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA E | -102.2574 | 22.3466
AGU180401493664 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Lib. Carretero 210, Aguascalientes, México | -102.2772 | 21.7359
AGU180401494084 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2845 | 21.8724
AGU180401494460 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Presidencia Municipal El Llano, Centro, Palo Alto, Ags., México | -101.9652 | 21.9189
AGU180401494501 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | El Salitre, Ags., México | -102.7695 | 21.8207
AGU180401497328 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8776
AGU190101511991 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101513313 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Virrey de Mendoza 202B, Barrio de la Estación, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2815 | 21.8796
AGU190101516795 | Aguascalientes | Jesús María |  | Ignacio Zaragoza, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), Centro, Jesús Gómez Portugal, Ags., México | -102.2909 | 21.9984
AGU190101517169 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Pilotos, Ags., México | -101.9592 | 22.0372
AGU190201521678 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MARIANO CHICO 123 S/N FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE, 20040 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO FLORES Y CALLE ARROYO DE LOS ARELLANO, CALLE JOSE MARIA ELIZALDE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA | -102.3094 | 21.8892
AGU190201521709 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE NICOLAS BRAVO 20 DE NOVIEMBRE, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ZARAGOZA SUR 0 S/N PUEBLO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE AMP | -101.9628 | 21.9169
AGU190201521733 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE CEDRO GRANJENITO 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLMO Y CALLE JACARANDAS, CALLE LA PEDRERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALL | -102.3309 | 22.2357
AGU190201521746 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | CALLE LEONA VICARIO BENITO JUAREZ 0 S/N PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO RODRÍGUEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES DE AMPLIAC | -102.2981 | 22.0356
AGU190201521754 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | CALLE JOSÉ JOAQUIN HERRERA JOSÉ MA. MORELOS, ENRIQUE OSORNIO CAMARENA 0 S/N PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES | -102.4825 | 22.1478
AGU190201521782 | Aguascalientes | Tepezalá | El Porvenir | CALLE JUAREZ 301 S/N PUEBLO EL PORVENIR, 20615 EL PORVENIR, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.2365 | 22.2371
AGU190201521891 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN ISIDRO 109 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, CALLE CULTURA OTOMI LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE EN | -102.2473 | 21.9032
AGU190201521992 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Escondida (El Salero) | CALLE ANTONIO FEMAT 305 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA LA | -102.2584 | 22.0355
AGU190201522008 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 225 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR Y CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE, CALLE TENIENTE CORONEL ROB | -102.2501 | 21.9163
AGU190201522103 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EMILIANO ZAPATA 16 DE SEPTIEMBRE 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NUEVA, CALLE PABALLÓN LAS AC | -102.34 | 22.1806
AGU190201522212 | Aguascalientes | Tepezalá | El Chayote | CALLE IGNACIO ALLENDE BENITO JUAREZ, IGNACIO ZARAGOZA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CHAYOTE, 20610 EL CHAYOTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -102.2383 | 22.2865
AGU190201522248 | Aguascalientes | Jesús María | San Antonio De Los Horcones | CALLE EMILIANO ZAPATA JOSE MA, MORELOS Y PAVON 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS ACCIONES DE | -102.3262 | 21.9958
AGU190201522356 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE PRESA DE LOS SERNA 121 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CALVILLO CENTRO, 20800 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS Y CALLE PRESA PAJARITOS, CALLE PRESA ORDEÑA VIEJA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJ | -102.7334 | 21.8466
AGU190201522359 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Loretito (Charco Del Toro) | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 204 S/N INTERIOR 2 S/N PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CAL | -102.2419 | 22.0017
AGU190201522418 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE SAN LORENZO 29 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3645 | 21.9647
AGU190201522466 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JUAN DOUGLAS 539 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD PROGRESO, 20179 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE J.MARIO PANI Y CALLE GRAL LAZARO CARDENAS, CALLE BLAS E. ROMO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE | -102.2594 | 21.9082
AGU190201522485 | Aguascalientes | Asientos | El Tule | CALLE FRANCISCO I. MADERO 7 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE 1RO DE NOVIEMBRE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO | -102.0922 | 22.0803
AGU190201522488 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe De Atlas | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 20 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EL GRULLO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO | -102.0304 | 22.2655
AGU190201522539 | Aguascalientes | Jesús María | Paso Blanco | PRIVADA ARBOLEDAS 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PASO BLANCO, 20905 PASO BLANCO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PRIMAVERA, CALLE LAS ARBOLEDAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE | -102.3153 | 21.9753
AGU190201522558 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | PRIVADA 24 DE DICIEMBRE 15 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDO OJOCALIENTE, 20198 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE ROMULO VELASCO R LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M | -102.2625 | 21.8843
AGU190201522564 | Aguascalientes | Asientos | La Dichosa | CALLE PEDRO GONZALEZ 2 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA DICHOSA, 20709 LA DICHOSA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ASUNCION, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DE | -102.1125 | 22.0428
AGU190201522595 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 304 A INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE CRISTOBAL COLON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMI | -102.3549 | 21.97
AGU190201522619 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE CERRO PRIETO 203 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL MIRADOR, 20802 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRO BLANCO Y CALLE CERRO ALTO, CALLE CERRO DEL LAUREL NTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DE | -102.7285 | 21.8513
AGU190201522633 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo | CALLE EJIDO EXHACIENDA 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TEODORO OLIVARES Y CALLE ENRIQUE ZUÑIGA, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LAS ACCION | -102.3412 | 22.1786
AGU190201522647 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SIERRA ALTEÑA 201 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDO LAS CUMBRES, 20175 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIERRA COALCOMAN Y CALLE SIERRA DE IXTLAN, CALLE CUMBRES DE COATEPEC LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -102.2523 | 21.9059
AGU190201522665 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe De Atlas | CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARR A JARILLAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE ADOLFO LOPE | -102.029 | 22.267
AGU190201522670 | Aguascalientes | Asientos | La Gloria | CALLE LAS FLORES 15 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GLORIA, 20736 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE REVOLUCIÓN, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTE | -102.0286 | 22.1482
AGU190201522868 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 605 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCOS DE SAUCEDO Y CALLE CRISTOBAL COLON, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM | -102.3554 | 21.9717
AGU190201522902 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE FAISAN 124 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA NORTE Y CALLE PELICANOS, CALLE MIRADOR DEL GAVILAN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.3346 | 22.2537
AGU190201522944 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 1 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ANGOSTURA, CALLE ZARATE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DE | -102.1794 | 22.2272
AGU190201524249 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE SAN LORENZO 916 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD OJOS DE AGUA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE PIRULES, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES C | -102.354 | 21.9619
AGU190201524285 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FRANCISCO GUEL JIMENEZ JOSE MEDINA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M REVILLA Y CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL, CA | -102.2515 | 21.9155
AGU190201524364 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN BERNARDINO 206 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN PABLO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA D | -102.2438 | 21.9007
AGU190201524372 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE MANGO ROSA GUADALUPE GLADIOLA, DALIA, 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE ORQUIDEA LAS ACCIONES DE AMPL | -102.2051 | 21.8608
AGU190201524575 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CENTENARIO 518 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BELTRAN, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.3483 | 21.9622
AGU190201524636 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE LIMA 104 A INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y CALLE DURAZNO, CALLE MANGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA D | -102.2051 | 21.8583
AGU190201526091 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE JILGUERO 104 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y CALLE FAISAN, CALLE EL CANARIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.335 | 22.2517
AGU190201526179 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias De Ojocaliente | CALLE 3 DE MAYO 30 DE ABRIL 15 DE AGOSTO 1 DE MAYO OBSIDIANA, PRIV SAFIRO, PEDRO PEREZ, CIRCON 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIAMANTES Y C | -102.2116 | 21.8976
AGU190201526490 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE 20 DE NOVIEMBRE FRANCISCO I.MADERO, INDEPENDENCIA, PRIV S/N, FAISAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PELICANOS, CALLE 18 DE MARZO LA | -102.3337 | 22.2506
AGU190201526502 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE GENERAL FORTUNATO MAYCOTTE 322 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL LUIS MOYA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, CALLE GENERAL MARTIN ESPINOZA SANCHEZ LAS ACCI | -102.3143 | 21.8501
AGU190201526576 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE FRANCISCO VILLA VLADIMIR LENNIN 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 70, CALLE LUCIO CABAÑAS LAS | -102.2061 | 21.8574
AGU190201527448 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE PORFIRIO DIAZ Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUECIA Y CALLE NORUEGA, OBRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y EMILIANO ZAPATA ENTRE | -102.6835 | 21.8637
AGU190201527774 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | CALLEJON LADO MARGINAL DEL ARROYO INTERIOR S/N RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CALLE LIBERTAD OBRA UBICADA EN LADO MARGINAL DEL ARROYO ENTRE LAS CALLES ALLENDE MORELO | -102.6654 | 21.8615
AGU190201528937 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, OBRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO EN EL RODEO | -102.7485 | 21.8676
AGU190201528957 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE HERMANOS, OBRA UBICADA EN CALLE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES ENTRE LAS CAL | -102.7219 | 21.8075
AGU190201530293 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Puertecito De La Virgen | CALLE FELIPE ANGELES 302 TRESCIENTOS DOS INTERIOR SN CIUDAD PUERTECITO DE LA VIRGEN, 20358 PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA CALLE FEL | -102.2672 | 21.9625
AGU190201531492 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Las Antenas | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 LAS ANTENAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -102.3267 | 22.2057
AGU190201532224 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Bajío | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE UNIVERSIDAD DE LA ENTRADA AL BAJIO POR LOPEZ MATEOS A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA E | -102.3075 | 22.2447
AGU190201537975 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER SOBRE FRANCISCO I MADERO | -102.3408 | 22.1795
AGU190201540926 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE LIC. FRANCISCO RAMÍREZ MARTÍNEZ FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M. REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO, CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR FRACC | -102.2492 | 21.9159
AGU190201541401 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU190201541530 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DR. FRANCISCO GUEL JIMÉNEZ FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M. REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO, CALLE JOSÉ MEDINA FRACCIONAMIENTO LI | -102.2509 | 21.9154
AGU190201542177 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN PATRICIO FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN MARCOS FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS | -102.2423 | 21.9002
AGU190201544269 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Salitrillo | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO EL SALITRILLO, 20435 EL SALITRILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CARRETERA 45, VIVIENDAS LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO | -102.2955 | 22.1827
AGU190201544482 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.296 | 21.8798
AGU190201545054 | Aguascalientes | El Llano | Sandovales (San Miguel De Los Sandovales) | CALLE LAUREL EJIDO SANDOVALES (SAN MIGUEL DE LOS SANDOVALES), 20333 SANDOVALES (SAN MIGUEL DE LOS SANDOVALES), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMEDA Y CARRETERA A SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO, CALLE JACARANDA LA OBRA SE ENCUE | -102.1088 | 21.8878
AGU190201545119 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE NOCHESTLI 0 INTERIOR 0 COLONIA EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUAMIELILLA Y , CARRETERA A LA POSTA EL TRAMO DE LA CALLE NOCHESTLI QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE AGUAMIEL | -102.3604 | 21.9646
AGU190201545627 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AVENIDA DE LA SALUD INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JOSÉ GUADALUPE PERALTA GÁMEZ, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROCÉRES DE LA ENSEÑANZA Y CALLE CATEDRATICOS, CALLE SALVADOR RAMÍREZ MARTÍN DEL CAMPO | -102.2371 | 21.8679
AGU190201545767 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN PEDRO INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CALLE EL MOCHO, CALLE LA CARPA FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE III | -102.2445 | 21.8762
AGU190201545833 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE MARIANO MATAMOROS 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BELTRAN, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS QUE SE VA A REHABILI | -102.3479 | 21.9637
AGU190201546221 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRAL. JULIÁN MEDINA Y CALLE GRAL. LUIS MOYA, CALLE ALTAGRACIA MERCADO FRACCIONAMIENTO INSURGENTES | -102.3087 | 21.847
AGU190201549299 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FRANCISCO RAMÍREZ MARTÍNEZ 127 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M. REVILLA Y CALLE GILBERTO LÓPEZ VELARDE, CALLE PEDRO RIVAS CUE | -102.2527 | 21.9171
AGU190201549866 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN MARCOS 209 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN BERNARDO SITUARSE EN AV RODOLFO LANDEROS HACIA EL ORIENTE Y EN | -102.2435 | 21.9004
AGU190201551360 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE GENERAL ROQUE GONZÁLEZ GARZA 416 0 INTERIOR 0 COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ABRAHAM GONZÁLEZ Y CALLE GRAL. JULIÁN MEDINA, CALLE JUAN SARABIA CARRETERA 45 HACIA EL NORT | -102.3032 | 21.8479
AGU190201558790 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201559105 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201559108 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201559620 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Loma del Mirador 132, Lomas de Oriente I, 20175 Aguascalientes, Ags., México | -102.2545 | 21.9145
AGU190201563872 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2694 | 21.8777
AGU190301569665 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Pozo Bravo, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.2691 | 21.9397
AGU190301570653 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301571306 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Coronel Jesús R. Macías SN(CT), Gremial, 20030 Aguascalientes, Ags., México | -102.2845 | 21.8931
AGU190301571619 | Aguascalientes | Asientos | Pilotos | Real de Asientos, Ags., México | -102.089 | 22.2385
AGU00160300748369 | Aguascalientes | Asientos | Clavellinas | BRECHA TRAMO CLAVELLINAS - SAN ANTONIO DE LOS MARTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 120 RANCHERIA CLAVELLINAS, 00000 CLAVELLINAS, ASIENTOS AGUAS | -102.138 | 22.1363
AGU00160300748375 | Aguascalientes | Asientos | Gorriones | BRECHA TRAMO TEPETATILLO - GORRIONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 RANCHERIA GORRIONES, 00000 GORRIONES, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y | -102.1824 | 22.1077
AGU16170200881149 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200882119 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200882555 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU15170200883549 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954630 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954826 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401051899 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | EL TARAY, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067192 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101072049 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.87961; -102.668754) (21.880244; -102.66854) (21.880493; -102.668856) (21.88018; -102.669119) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201081127 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133516 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134867 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135155 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201138867 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU180301387534 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301390123 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390133 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390152 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390305 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | CARR. AGOSTADERITO KM 3 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390322 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391520 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. José Ma. Chávez 305, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.296 | 21.8781
AGU180301391570 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Dr Jesús Díaz de León 302, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2936 | 21.8788
AGU180301391980 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180401430904 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, UBICACIÓN DE LA OBRA EN DE LA ESCUELA ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO EN LA COMUNIDAD DEL RODEO | -102.7485 | 21.8676
AGU180401443283 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE LA PALMA COLONIA COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERREO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERERONIÑOS HEROES Y 5 DE FEBRERO | -102.3023 | 22.366
AGU180401460058 | Aguascalientes | Calvillo | Los Patos | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PATOS, 20870 LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA PRIV MATAMOROS, OBRA UBICADA A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PRIV. MATAMOROS | -102.7479 | 21.8543
AGU180401489675 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | Francisco I. Madero 101, Centro, Cosío, Ags., México | -102.2976 | 22.3664
AGU180401493687 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México | -102.167 | 22.2242
AGU180401494115 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael de Ocampo | Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México | -102.0893 | 22.2383
AGU180401494204 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | Av. B. Juárez # 101, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7189 | 21.8469
AGU180401494401 | Aguascalientes | El Llano | La Unión (La Paz) | Calle 5 de Mayo 108, Col de Abajo, Palo Alto, Ags., México | -101.9682 | 21.9156
AGU180401494478 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Arroyo de La Canadá, Los Arroyitos, 20923 Jesús María, Ags., México | -102.3389 | 21.9702
AGU180401497965 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | Miguel Hidalgo 36, Centro, 20460 Centro, Ags., México | -102.2975 | 22.3641
AGU190101512000 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1801, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2625 | 21.8779
AGU190101512004 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1801, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2625 | 21.8779
AGU190101512012 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Conos 105, Desarrollo Especial Ojocaliente, 20190 Aguascalientes, Ags., México | -102.2539 | 21.8764
AGU190101512014 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Aguascalientes Ote. 2865, Ojocaliente, 20198 Aguascalientes, Ags., México | -102.257 | 21.878
AGU190101512063 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1801, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2631 | 21.8779
AGU190101512854 | Aguascalientes | El Llano | La Luz | Miguel Hidalgo 229, La Luz, Ags., México | -101.9967 | 22
AGU190101513027 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2823 | 21.8806
AGU190101517529 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Mariano Matamoros Norte, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU190101517543 | Aguascalientes | El Llano |  | La Tinaja, Ags., México | -102.1281 | 21.8094
AGU190201520145 | Aguascalientes | Asientos | La Gloria | CALLE INSURGENTES RANCHERIA LA GLORIA, 20736 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA EXPLANADA Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE REVOLUCION LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA GLORIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUE | -102.0259 | 22.1478
AGU190201521676 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN FELIPE 106 0 INTERIOR 0 S/N FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE SAN MARTIN, CALLE CULTURA OTOMI LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT | -102.2472 | 21.9019
AGU190201521680 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | CALLE LUCERO ALBERTO DOOER 2 S/N CIUDAD DE PEÑITAS, 20712 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEÑITAS Y CALLE MAFUEYES, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.0914 | 22.2431
AGU190201521744 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Chicalote [Estación] | CALLE SINALOA 20 S/N PUEBLO ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT | -102.2522 | 22.0126
AGU190201521784 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 214 S/N PUEBLO LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA | -102.2494 | 22.2616
AGU190201521996 | Aguascalientes | San José de Gracia | Rancho Viejo | CALLE BENITO JUAREZ 105 S/N INTERIOR S/N PUEBLO RANCHO VIEJO, 20564 RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.5145 | 22.1263
AGU190201522111 | Aguascalientes | San José de Gracia | San Antonio De Los Ríos | CALLE MIGUEL HIDALGO IGNACIO ZARAGOZA ALBERTO DEL VALE 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, 20545 SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE | -102.4685 | 22.1599
AGU190201522209 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José De Gracia | CALLE LUIS ECHEVERRIA DIEGO DE LA CRUZ, JUAN HERNANDEZ LOERA, GREGORIO LANDÍN, LAZARO CARDENAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SALVADOR MARTIN | -102.4113 | 22.1475
AGU190201522216 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 214 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.2495 | 22.2619
AGU190201522250 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo | CALLE INGENIERO ENRIQUE ZUÑIGA 114 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE ING TEODORO OLIVARES, CALLE JOSE SANTOS V | -102.3403 | 22.1786
AGU190201522254 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Macario J. Gómez [Colonia] | CALLE SUR 106 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUARES Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT | -102.258 | 21.9779
AGU190201522369 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE J.GUADALUPE ZAMARRIPA 302 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLIDARIDAD 4A SECCIÓN, 20298 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS GARCIA HIDALGO Y CALLE GONZALEZ CARRILLO, CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE LAS A | -102.2534 | 21.8532
AGU190201522412 | Aguascalientes | Calvillo | Vaquerías | CALLE VAQUERIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VAQUERÍAS, 20870 VAQUERÍAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRO DE LA IGUANA Y CALLE CERRO PRIETO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COL | -102.7299 | 21.8492
AGU190201522424 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BENIGNO CHAVEZ OTE 1008 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS ARROYITOS, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUCIO DE LUNA Y CALLE 12 DE MAYO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE | -102.3393 | 21.9651
AGU190201522447 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | PRIVADA 24 DE DICIEMBRE 15 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDO OJOCALIENTE, 20198 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE ROMULO VELASCO R LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M | -102.2625 | 21.8843
AGU190201522474 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | PRIVADA MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SALTO DE OJOCALIENTE, 20263 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA TECNOLOGICO, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO S | -102.2488 | 21.8691
AGU190201522543 | Aguascalientes | Jesús María | San Antonio De Los Horcones | CALLE ESQUIVEL LA MORA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL ROSARIO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ALEJANDRO DE LA CRUZ LAS ACCION | -102.3281 | 22.0013
AGU190201522545 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | CALLE VICENTE GUERRERO 111 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -102.2988 | 22.1046
AGU190201522582 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE HEROE DE NACOZARI JOSE MARIA MORELOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABASOLO ORIENTE Y CALLE GUZMAN, CALLE JULIO CADENA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M | -102.3412 | 21.9607
AGU190201522603 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Santiago | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTIAGO, 20667 SANTIAGO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E | -102.3374 | 22.1153
AGU190201522613 | Aguascalientes | Asientos | El Tule | CALLE FRANCISCO I. MADERO 7 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE 1RO DE NOVIEMBRE, CALLE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DE | -102.0922 | 22.0802
AGU190201522617 | Aguascalientes | Asientos | Pilotos | CALLE 5 DE MAYO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PILOTOS, 20795 PILOTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDAN | -101.9584 | 22.0388
AGU190201522821 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE GLADIOLA 108 S/N INTERIOR S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSA GUADALUPE Y CALLE CHABACANO, CALLE PAPAYO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE | -102.2048 | 21.8625
AGU190201524273 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE PINO 207 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLMO Y CALLE JACARANDA, CALLE ROBLE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES | -102.3308 | 22.2344
AGU190201524291 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE ROSA GUADALUPE DALIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE ORQUIDEA, CALLE GERANIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN | -102.2058 | 21.8631
AGU190201524311 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE SAN MIGUEL 304 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y CALLE ESPERANZA MACIAS DURON, CALLEJON MIGUELITO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC | -102.3308 | 21.9593
AGU190201524598 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | AVENIDA SAN LORENZO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD OJOS DE AGUA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE PIRULES, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES C | -102.3542 | 21.9616
AGU190201524618 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FRANCISCO GUEL JIMENEZ PEDRO RIVAS CUELLAR 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE, CALLE JOSE MEDI | -102.249 | 21.9148
AGU190201526496 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE LIC FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 225 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE Y CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR, CALLE TENIENTE CORONE | -102.2501 | 21.9163
AGU190201526519 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE XX XXII ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD ANEXO BENITO PALOMINO DENA (CUMBRES II), 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PENSADORES MEXICANOS PONIENTE Y CALLE OSCAR HERNANDEZ DUQU | -102.2457 | 21.9206
AGU190201526552 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE LUIS MOYA FORTUNATO MAYCOTTE, LUIS CABALLERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INGENIERO CAMILO ARRIAGA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, CALLE GENERAL JULIAN ME | -102.3143 | 21.8501
AGU190201526580 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE MIRADOR DEL GAVILAN 5 DE MAYO, CAMINO A LA PEDRERA, LOS BARRENOS, JILGUERO, FAISAN , 20 DE NOVIEMBRE, FRANCISCO I MADERO, INDEPENDENCIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIE | -102.3339 | 22.2522
AGU190201526630 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias De Ojocaliente | CALLE 6 DE ENERO PEDRO PEREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE DIAMANTES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA | -102.2114 | 21.8944
AGU190201527184 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | PRIVADA CUAUHTEMOC INTERIOR S/N RANCHERIA OJOCALIENTE, 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y PRIVADA 5 DE MAYO, OBRA UBICADA EN LA PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE LA CALLE EJERCITO NACIONAL LOS ARC | -102.6799 | 21.8762
AGU190201527227 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | CALLE 6 DE ENERO INTERIOR S/N RANCHERIA OJOCALIENTE, 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INSURGENTES, OBRA UBICADA EN CALLE 6 DE ENERO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO E INSURGENTES EN OJO | -102.6725 | 21.879
AGU190201527240 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR S/N RANCHERIA OJOCALIENTE, 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ESPAÑA, OBRA UBICADA EN CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE MOCTEZUMA Y ESPAÑA EN OJOCALIENTE | -102.6752 | 21.8805
AGU190201531822 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo | CALLE JOSE MARIA SANTOS VILLA PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PIPILA, CALLE IGNACIO ALLENDE A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD QUE ESTA | -102.3399 | 22.178
AGU190201531968 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 0 INTERIOR 0 COLONIA EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE AMADO NERVO, CALLE CRISTOBAL COLON EL TRAMO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO QUE SE VA A E | -102.3545 | 21.9713
AGU190201533590 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco De Los Romo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2727 | 22.0724
AGU190201536953 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MAGISTERIAL, 20410 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE XOCHITL, CALLE FRANCISCO VILLA SOBRE LA CALLE XOCHITL SE ENCUENTRA EL DEPORTIVO DE EL POTRERO | -102.3152 | 22.2246
AGU190201539034 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CINCO DE MAYO 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE TIERRA Y LIBERTAD EL TRAMO DE LA CALLE CINCO DE MAYO QUE SE VA A | -102.3525 | 21.966
AGU190201540855 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO LÓPEZ VELARDE Y CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO, CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR FRACCIONAMI | -102.2484 | 21.9167
AGU190201541180 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE HECTOR DEL VILLAR FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RODRÍGUEZ FRANCO Y CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO, CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA FRACCIONAM | -102.248 | 21.9171
AGU190201541655 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M. REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO, CALLE LIC. FRANCISCO RAMÍREZ MARTÍNEZ FRACC | -102.2524 | 21.9175
AGU190201544152 | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | CALLE SANTA MARÍA DE LOURDES EJIDO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO GOMEZ Y CALLE SANTA FE, CALLE JOSE DELGADO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE EL AREA DE INFLUENCI | -102.0238 | 21.9373
AGU190201544185 | Aguascalientes | El Llano | El Terremoto | CALLE PLAYAS EJIDO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 EL TERREMOTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MANUEL CARPIO, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -102.0238 | 21.9373
AGU190201544231 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, VIVIENDAS LOCALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE MORELOS | -102.3566 | 22.2353
AGU190201544242 | Aguascalientes | El Llano | El Terremoto | CALLE PLAYAS EJIDO EL TERREMOTO, 20336 EL TERREMOTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MANUEL CARPIO, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9843 | 21.9665
AGU190201544600 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DOS CUADRAS ADELANTE | -101.9628 | 21.9166
AGU190201545109 | Aguascalientes | El Llano | Sandovales (San Miguel De Los Sandovales) | CALLE LAUREL EJIDO SANDOVALES (SAN MIGUEL DE LOS SANDOVALES), 20333 SANDOVALES (SAN MIGUEL DE LOS SANDOVALES), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMEDA Y CARRETERA A SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO, CALLE JACARANDÁ LA OBRA SE ENCUE | -102.1087 | 21.8878
AGU190201546074 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ORIENTE 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROE DE NACOZARI, CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE ORIENTE QUE SE VA A REHABILITAR EST | -102.3421 | 21.9632
AGU190201547038 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | CALLE CONSTITUCIÓN RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE INDEPENDENCIA, EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS FRAGUAS AL NORTE DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD | -101.8925 | 22.0399
AGU190201559101 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201559784 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Puerto de Guaymas 191, Aguascalientes, Ags., México | -102.2445 | 21.9397
AGU190201559811 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle Puerto de Chiapas 136, Pozo Bravo, Aguascalientes, Ags., México | -102.2448 | 21.9385
AGU190201561701 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201561844 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201561915 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301569578 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Ribera [Fraccionamiento] | Venezuela LB, San José de Buenavista, 20303 San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2731 | 22.0742
AGU190301569591 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Loma Escarlata 314, Lomas del Mirador I, II y III, 20294 Aguascalientes, Ags., México | -102.2594 | 21.8462
AGU190301570252 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | California, Ags., México | -102.2508 | 22.2858
AGU190301570279 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Ojocaliente III, 20196 Aguascalientes, Ags., México | -102.2448 | 21.8785
AGU190301570703 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Salto De Los Salado | El Salto de los Salado, Ags., México | -102.3778 | 21.7558
AGU190301570898 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.292 | 21.8852
AGU190301573361 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU17170100840527 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA | -102.296 | 21.8798
AGU16170200882281 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200883376 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200883381 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170200889383 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE SUECIA EL CUERVERO CALVILLO | -102.6839 | 21.8606
AGU17170401045058 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU00180101056235 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2765 | 22.1492
AGU17180101066724 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | LA CONCEPTCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU16180101066725 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | FRACC. OJOCALIENTE I, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067067 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067213 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101073330 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.855534; -102.663007) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201133488 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180201139312 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | EL CUERVERO | -102.6839 | 21.8606
AGU180301390615 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391930 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180401436203 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2765 | 22.1492
AGU180401438734 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | PRIVADA RRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA | -102.2573 | 22.3466
AGU180401447296 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Ojo Zarco [Colonia] | CALLE FRANCISCO GONZALEZ COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN MANUEL GONZALEZ LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO DE PABELLON D | -102.2431 | 22.1079
AGU180401447450 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE NATILLAS COLONIA VISTA HERMOSA, 20469 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VISTA ALEGRE Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VISTA ALEGRE ÁLVARO OBREGÓN Y SOLIDARIDAD | -102.3046 | 22.365
AGU180401494468 | Aguascalientes | Asientos | Francisco Villa | Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México | -102.0893 | 22.2383
AGU180401495347 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | El Barranco, San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2755 | 22.0733
AGU180401498083 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | Vicente Guerrero 24, Mexiquito, Cosío, Ags., México | -102.3014 | 22.3661
AGU190101511992 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101512007 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101512087 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8807
AGU190101513351 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Héroe de Nacozari Nte. 8, Barrio de la Estación, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2825 | 21.8804
AGU190101515893 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | República de Chile 206, La Fuente, 20230 Aguascalientes, Ags., México | -102.2995 | 21.8712
AGU190101516621 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | La Labor, Ags., México | -102.6945 | 21.9641
AGU190201518270 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero De La Labor | AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ANTES DEL PUENTE | -102.6715 | 22.0226
AGU190201521685 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE 5 DE FEBRERO 624 S/N CIUDAD COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CHIAPAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDA | -102.3045 | 22.3711
AGU190201522005 | Aguascalientes | Tepezalá | Ojo De Agua De Los Montes | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 101 S/N INTERIOR S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE LOS MONTES, 20622 OJO DE AGUA DE LOS MONTES, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN SAN LUIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM | -102.1897 | 22.2958
AGU190201522086 | Aguascalientes | El Llano | Ojo De Agua De Crucitas | CALLE PEDRO NUÑEZ MONRREAL 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE RODRÍGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y ME | -101.9494 | 21.9635
AGU190201522115 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 1 S/N INTERIOR S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FILOMENO MALDONADO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.1711 | 22.2241
AGU190201522133 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MIGUEL ROMO MEDINA FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DR. FRANCISCO GUEL JIMENEZ Y BOULEVARD GUADALUPANO, CALLE HECTOR DEL VILLA | -102.2488 | 21.9167
AGU190201522181 | Aguascalientes | Cosío | Soledad De Abajo [Estación De Adames] | CALLE NARCISO MENDOZA 606 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MORELOS LAS | -102.2894 | 22.4076
AGU190201522197 | Aguascalientes | Jesús María | San Antonio De Los Horcones | CALLE LA MORA 103 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS LAS ACCIONES DE | -102.327 | 21.9982
AGU190201522222 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN ISIDRO 120 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, CALLE CULTURA OTOMI LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO | -102.247 | 21.9036
AGU190201522242 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DR. FRANCISCO GUEL JIMENEZ 328 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RWNGEL Y BOULEVARD GUADALUPANO, CALLE JOSE M | -102.2496 | 21.9148
AGU190201522367 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | PRIVADA MIGUEL HIDALGO 108 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SALTO DE OJOCALIENTE, 20263 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.2488 | 21.8692
AGU190201522406 | Aguascalientes | Asientos | Pilotos | CALLE 5 DE MAYO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PILOTOS, 20795 PILOTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANT | -101.9582 | 22.0392
AGU190201522479 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MARIANO ARISTA 228 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLIDARIDAD 3A SECCIÓN, 20263 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ISAAC DIAZ DE LEON Y CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE ADOLFO DE LA HUERTA LAS ACCIONES DE A | -102.2494 | 21.8565
AGU190201522507 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE INSURGENTES 205 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ CENTRO, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE EMILIANO ZAPATA ORIENTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMI | -102.0714 | 22.0889
AGU190201522523 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias A Dios | CALLE PALMITAS 10 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL RIO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.4921 | 21.9273
AGU190201522533 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 304 A INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO | -102.3548 | 21.9699
AGU190201522549 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE LIBERTAD 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PABLO ESCALERAS Y CALLE INSURGENTES, CALLE OLIVARES SANTANA NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.3333 | 22.2498
AGU190201522574 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE INSURGENTES 205 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ CENTRO, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE EMILIANO ZAPATA ORIENTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMI | -102.0714 | 22.0889
AGU190201522593 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE A LA POSTA 29 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3644 | 21.9646
AGU190201522599 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón De Arteaga | CALLE BENITO JUAREZ 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO ZARCO, 20684 PABELLÓN DE ARTEAGA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN MANUEL GONZALEZ Y CARRETERA ESTATAL NO. 11, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE | -102.2412 | 22.1088
AGU190201522637 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José De Gracia | CALLE CRISTOBAL SERRANO 501 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SALVADOR SANTIAGO Y CALLE CRISTOBAL DE LA CRUZ, CALLE JUAN DOMINGUEZ LAS ACCIONES DE | -102.4199 | 22.1497
AGU190201522639 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo | CALLE VALENTÍN GOMEZ FARÍAS PRIV. LIBERTAD 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 AGUASCALIENTES, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INGENIERO TEODORO OLIVARES Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 24 DE JUN | -102.3425 | 22.1757
AGU190201522657 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BUGAMBILIA 301 A INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 AGUASCALIENTES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3635 | 21.9673
AGU190201522674 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE HEROE DE NACOZARI 409 S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABASOLO ORIENTE Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO D | -102.3409 | 21.9636
AGU190201522675 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE LIBERTAD 109 S/N INTERIOR S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PABLO ESCALERAS Y CALLE INSURGENTES, CALLE OLIVARES SANTANA NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO S | -102.3333 | 22.2498
AGU190201522884 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE DALIA 207 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSA GUADALUPE Y CALLE GLADIOLA, CALLE ORQUIDEA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E | -102.2063 | 21.8612
AGU190201524066 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE GLADIOLA DALIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE ROSA GUADALUPE, CALLE ORQUIDEA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE | -102.2047 | 21.8627
AGU190201524299 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE JOSE DE JESUS LOPEZ Y GONZALEZ 201 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE DE JESUS PORTUGAL Y CALL | -102.1877 | 21.8233
AGU190201524319 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE GRANJENITO 104 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE OLMO, CALLE DEL ENCINO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE | -102.331 | 22.2357
AGU190201524342 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE XXII 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD ANEXO BENITO PALOMINO DENA (CUMBRES II), 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OSWALDO MUSSER BARADOW Y CALLE JUVENTINO DE LA TORRE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M | -102.2467 | 21.9209
AGU190201524368 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias De Ojocaliente | CALLE RUBI 306 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GEMA Y CALLE DIAMANTES, BRECHA CORAL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DEN | -102.2167 | 21.8903
AGU190201524594 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE NOCHESTLI 102 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3591 | 21.9644
AGU190201526169 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN ISIDRO 306 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN RAFAEL, AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.2446 | 21.9042
AGU190201526521 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ HECTOR DEL VILLAR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE FRANCISCO M REVILLA, CALLE | -102.2462 | 21.9173
AGU190201526542 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JESUS CARRANZA JUAN SARABIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONVENCION Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE PASEO DE LA ASUNCION LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -102.3032 | 21.852
AGU190201526568 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias De Ojocaliente | CALLE 1 DE MAYO OBSIDIANA, PRIV ZAFIRO, 2 DE NOVIEMBRE, 6 DE ENERO, PEDRO PEREZ, CIRCON 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE 3 DE | -102.2124 | 21.8968
AGU190201526585 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE OLMO 401 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PINO, CALLE POMEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COL | -102.3306 | 22.2339
AGU190201530851 | Aguascalientes | San José de Gracia | Santa Elena De La Cruz (Capadero) | PUEBLO SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), 20504 SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS LOCALIDADES CON LOS DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL SANATA ELENA DE LA CRUZ, E | -102.3955 | 22.1957
AGU190201538075 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE GUADALUPE ROMO H, CALLE INDEPENDENCIA A UNA CUADRA DE EL CAMPO DE BEISBOL | -102.3308 | 22.2491
AGU190201540954 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | PRIVADA NACOZARI PUEBLO VILLA JUÁREZ CENTRO, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ AL NORESTE DE LA UNIDAD MEDICO | -102.0694 | 22.0921
AGU190201541936 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.296 | 21.8798
AGU190201543561 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PABELLON DE HIDALGO | -102.3395 | 22.1773
AGU190201543601 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES DE SAN JACINTO | -102.2331 | 22.3461
AGU190201544517 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VIVIENDAS LOCALIZADAS EN ESTA ZONA ZAP EN RINCON DE ROMOS | -102.3286 | 22.2336
AGU190201544788 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE VIDRIEROS INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MUNICIPIO LIBRE, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ESFUERZO NACIONAL Y CALLE GOBERNANTES, CALLE ARTURO PANI FRACCIONAMIENTO MUNICIPIO LIBRE | -102.2604 | 21.893
AGU190201546943 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE PLAN DE ALLENDE INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHUCATA Y CALLE PLAN DE ALLENDE, CALLE PLAN DE SAN LUIS EN EL POZO UBICADO EN LA CALLE EN FORMA TRIANGULAR | -102.3551 | 21.9668
AGU190201549659 | Aguascalientes | Asientos | Jilotepec | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA JILOTEPEC, 20709 JILOTEPEC, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JILOTEPEC EN EL POZO DE AGUA POTABLE | -102.0789 | 22.0355
AGU190201555221 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE GUADALUPE VICTORIA AGUSTÍN MELGAR EJIDO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA JESUS TERAN JILOTEPEC Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUE | -102.0591 | 21.9766
AGU190201558166 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Tepezalá, Ags., México | -102.1738 | 22.2241
AGU190201558212 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Real de Asientos, Ags., México | -102.089 | 22.2385
AGU190201558280 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calvillo, Ags., México | -102.7186 | 21.8468
AGU190201558495 | Aguascalientes | Asientos | El Polvo | Real de Asientos, Ags., México | -102.089 | 22.2385
AGU190201559083 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201559777 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Mirador de las Culturas, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2419 | 21.908
AGU190201559839 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Hacienda San Marcos, Ags., México | -102.2674 | 21.8065
AGU190201561824 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201561852 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201561896 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calvillo, Ags., México | -102.7186 | 21.8468
AGU190201561920 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201562682 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190201562774 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190201562832 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190201563091 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Paseo de los Chicahuales 406, Lomas de Jesús María, 20926 Jesús María, Ags., México | -102.3405 | 21.9581
AGU190201563091 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Paseo de los Chicahuales 404, Deportiva, 20926 Jesús María, Ags., México | -102.3404 | 21.9583
AGU190201563091 | Aguascalientes | Jesús María |  | Benito Juárez 121A, Zona Centro, 20920 Jesús María, Ags., México | -102.3443 | 21.9613
AGU190201563767 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2695 | 21.8776
AGU190301568546 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Heroe Inmortal, Morelos II, Aguascalientes, Ags., México | -102.2693 | 21.8516
AGU190301569654 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón De Arteaga | Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2748 | 22.1445
AGU190301569678 | Aguascalientes | Jesús María | Corral De Barrancos | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU190301570250 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Estancia De Mosqueira | Estancia de Mosqueira, Ags., México | -102.3533 | 22.145
AGU190301570699 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Solidaridad I, Aguascalientes, Ags., México | -102.2441 | 21.869
AGU190301571303 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Las Hadas, Aguascalientes, Ags., México | -102.2898 | 21.9096
AGU190301571384 | Aguascalientes | Asientos |  | Real de Asientos, Ags., México | -102.089 | 22.2385
AGU190301571639 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Zona Centro, Jesús María, Ags., México | -102.345 | 21.9618
AGU190301571639 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Saucedo, Martínez Andrade, 20926 Jesús María, Ags., México | -102.3447 | 21.9583
AGU190301571914 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2693 | 21.8777
AGU190301573008 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU00160200655616 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2765 | 22.1492
AGU00160300748380 | Aguascalientes | Asientos | Pilotos | BRECHA TRAMO PILOTOS - EL RANCHITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 RANCHERIA PILOTOS, 00000 PILOTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , L | -101.9661 | 22.0443
AGU16170200881729 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954756 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045321 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045502 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046085 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067199 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067201 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101072674 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.871313; -102.676435) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201134789 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201134800 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134924 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135126 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201138932 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU180301390194 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390630 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391660 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8778
AGU180301391744 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301391862 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391903 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391916 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391945 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391967 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391996 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180401406847 | Aguascalientes | Calvillo | El Zapote de la Labor | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816 EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE LA LABOR CALVILLO. | -102.6598 | 21.9734
AGU180401418277 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | , 00000 PABELLÓN DE ARTEAGA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ATENCIÓN DE GRUPOS DE FAMILIAS VULNERABLES UBICADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | -102.2766 | 22.1492
AGU180401430875 | Aguascalientes | Calvillo | Las Víboras (Viborillas) | INTERIOR S/N RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIBORILLAS COMUNIDAD FRENTE A LA PANADERA A UN COSTADO DEL FRACC. MAGISTE | -102.6879 | 21.8685
AGU180401438307 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC | -102.2891 | 22.408
AGU180401438413 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | CALLE MIGUEL ÁNGEL BARBERENA Y LOS ÁNGELES RANCHO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTR | -102.2897 | 22.3336
AGU180401438661 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua | CALLE ARROYO DEL ANGEL INTERIOR S/N RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EN EL ARROYO DE LOS CABALLOS | -102.7814 | 21.7985
AGU180401438884 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.296 | 21.8798
AGU180401439204 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | PRIVADA 5 DE MAYO COLONIA SANTA CRUZ, 20468 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE EJIDO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA EJIDO Y 5 DE MAYO | -102.3025 | 22.363
AGU180401450914 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE LAZARIO CARDENAS LA | -102.2572 | 22.3465
AGU180401489703 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | Cornelio Acosta 102A, Centro, 20460 Centro, Ags., México | -102.3 | 22.3661
AGU180401494007 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | Av. Francisco Romo Jiménez # 102, Fracc. José de Buenavista, C.P. 20300., San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2727 | 22.0724
AGU180401494810 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Las Cumbres, Aguascalientes, Ags., México | -102.2534 | 21.9101
AGU180401498165 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | Matamoros 4, Centro, 20460 Centro, Ags., México | -102.2997 | 22.3663
AGU190101504367 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3231 | 22.2292
AGU190101511842 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.28 | 22.225
AGU190101512228 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101513332 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Privada Cardenal 205, San Felipe, Ags., México | -102.3677 | 21.8835
AGU190101516597 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | Calle Porfirio Diaz, El Cuervero, Ags., México | -102.6844 | 21.8652
AGU190101516877 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Calle Lic Adolfo López Mateos 124, Presidentes Mexicanos, 20416 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3236 | 22.2243
AGU190101517159 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Santa Anita, 20410 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3213 | 22.2267
AGU190101517532 | Aguascalientes | Jesús María |  | El Llano, Ags., México | -102.3149 | 21.9421
AGU190101517563 | Aguascalientes | Calvillo |  | Calvillo, Ags., México | -102.7186 | 21.8468
AGU190101517575 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | San Ignacio, Ags., México | -102.3403 | 21.8914
AGU190101517600 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201521672 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MIGUEL ROMO MEDINA 146 0 INTERIOR 0 S/N FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR Y CALLE HECTOR DEL VILLAR, CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO | -102.2488 | 21.9167
AGU190201521687 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio De Agua Zarca | CALLE MIGUEL HIDALGO REVOLUCIÓN JOSÉ MA. MORELOS 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LAS ACCIONES DE AMPLIAC | -102.2752 | 22.3607
AGU190201521694 | Aguascalientes | Cosío | Guadalupito | CALLE MORELOS 5 S/N PUEBLO GUADALUPITO, 20476 GUADALUPITO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALLENDE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COL | -102.2676 | 22.4031
AGU190201521702 | Aguascalientes | Cosío | Soledad De Arriba | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA NARCISO MENDOZA 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA CRUZ, CALLE MORELOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA | -102.3075 | 22.4311
AGU190201521711 | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | CALLE PEDRO MARTINEZ 0 S/N PUEBLO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ DELGADO Y CALLE SANTOS GARCIA, CALLE LOS PRADOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC | -102.02 | 21.9345
AGU190201521758 | Aguascalientes | San José de Gracia | Rancho Viejo | CALLE VICTORIA ALTAVISTA 0 S/N PUEBLO RANCHO VIEJO, 20564 RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.5133 | 22.1259
AGU190201521780 | Aguascalientes | Tepezalá | El Chayote | CALLE EL CANAL BENITO JUÁREZ 0 S/N PUEBLO EL CHAYOTE, 20610 EL CHAYOTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE OLIVARES SANTANA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.2383 | 22.2865
AGU190201521864 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE LA PRINCESA 3 S/N PUEBLO CHOLULA 1A SECCIÓN, 20608 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE CHOLULA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLE | -102.1744 | 22.227
AGU190201521949 | Aguascalientes | Cosío | Soledad De Abajo [Estación De Adames] | CALLE NARCISO MENDOZA 606 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. | -102.2893 | 22.4077
AGU190201522056 | Aguascalientes | El Llano | La Luz | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON Y CALLE LAS MAJADITAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA | -101.9952 | 22.0054
AGU190201522179 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio De Agua Zarca | CALLE REVOLUCIÓN MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCI | -102.2768 | 22.3607
AGU190201522200 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Las Ánimas | CALLE MIGUEL HIDALGO 103 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LAS ÁNIMAS, 20680 LAS ÁNIMAS, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENISTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA | -102.2682 | 22.0893
AGU190201522202 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | CALLE LEONA VICARIO 206 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES DE | -102.2994 | 22.0339
AGU190201522236 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco De Los Romo | CALLE RAFAEL IRIARTE 420 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE NICOLAS COSIOI, CALLE LIC. CARLOS SALINAS DE GORTA | -102.268 | 22.068
AGU190201522258 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco De Los Romo | CALLE EDUCACIÓN 207 S/N INTERIOR S/N CIUDAD SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE BIENESTAR, CALLE EMPLEO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJOR | -102.2605 | 22.0674
AGU190201522293 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE GRANJENITO 104 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLMO Y CALLE JACARANDAS, CALLE LA PEDRERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA | -102.3308 | 22.2357
AGU190201522363 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ENRIQUE GUZMAN 129 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD PINTORES MEXICANOS, 20179 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANUEL FELGUEREZ Y CALLE CHAVEZ MORADO, CALLE HERMENEGILDO BUSTOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -102.2601 | 21.9216
AGU190201522372 | Aguascalientes | Asientos | El Tule | CALLE FRANCISCO I. MADERO 7 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE 1RO DE NOVIEMBRE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO | -102.0922 | 22.0802
AGU190201522434 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL 309 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARIA DEL CARMEN MARTIN DEL CAMPO Y CALLE ANTONIO MEDINA ROMO, C | -102.2515 | 21.9144
AGU190201522450 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ROSA VALADEZ DAVILA 124 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD MUJERES ILUSTRES, 20299 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOLORES CASTRO Y CALLE DE LA ALIANZA, AVENIDA MARIANO HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M | -102.2475 | 21.8487
AGU190201522470 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE PAULA DE JESUS JIMENEZ DE YAÑEZ 407 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALTAGRACIA REYES A. Y CALLE MARIA GUADALUPE TORRES E., CALLE PAZ ROMO D | -102.2564 | 21.9039
AGU190201522476 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE TLAZALHAN 170 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLIDARIDAD 2A SECCIÓN, 20263 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE XIUHNEL Y CALLE ATOTONITLAN, CALLE IXTLAHUATL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.245 | 21.8646
AGU190201522498 | Aguascalientes | Asientos | La Gloria | CALLE LA PALMITA 20 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GLORIA, 20736 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOS TRES ROSALES Y CARRETERA ESTATAL 130, CALLE LA EXPLANADA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENT | -102.0255 | 22.1478
AGU190201522535 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BENIGNO CHAVEZ OTE 1008 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS ARROYITOS, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUCIO DE LUNA Y CALLE 12 DE MAYO, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.3393 | 21.9651
AGU190201522576 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE AL RODEO 205 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO CALVILLO CENTRO, 20800 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.7354 | 21.8679
AGU190201522580 | Aguascalientes | Calvillo | Vaquerías | CALLE VAQUERIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VAQUERÍAS, 20870 VAQUERÍAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRO DE LA IGUANA Y CALLE CERRO PRIETO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COL | -102.7299 | 21.8492
AGU190201522649 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE CALLE D PRIVADA G 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD MACIAS ARELLANO, 20150 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALLE B Y CALLE CALLE I, CALLE CALLE P LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENT | -102.2853 | 21.9092
AGU190201522659 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | CALLE VICENTE GUERRERO 111 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 20665 AGUASCALIENTES, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NIÑOS HÉROES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -102.2988 | 22.1046
AGU190201522852 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE PALOMAS 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE INSURGENTES, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E | -102.3321 | 22.2501
AGU190201522907 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MIGUEL ROMO MEDINA 112 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBRTO LOPEZ VELARDE Y CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL, CALLE PEDRO RI | -102.2501 | 21.9172
AGU190201522913 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE NARANJO GRANADO, DALIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSA GUADALUPE Y CALLE ORQUIDEA, CALLE PAPAYO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO | -102.2046 | 21.8599
AGU190201524255 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE ROBLE 108 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y CALLE OLMO, CALLE ENCINO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES CO | -102.3299 | 22.2345
AGU190201524259 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA ANITA PRIV SANTA ANITA SANTA MARIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA EDUVIGES Y CALLE SANTA GABRIELA, CALLE SAN FEDERICO LAS ACCIONES DE AMP | -102.2472 | 21.9061
AGU190201524662 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE ROBLE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y CALLE DEL ENCINO, CALLE OLMO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES | -102.3299 | 22.2347
AGU190201524675 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE IRAPUATO SILAO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE CELAYA, CALLE ABASOLO LAS A | -102.1863 | 21.8247
AGU190201525739 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ESPERANZA MACIAS DURON 0 INTERIOR 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA LOERA Y CALLE LA CARDONA, PRIVADA BELTRAN EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA PRIVAD | -102.3303 | 21.9622
AGU190201525784 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE FRANCISCO VILLA, OBRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORON | -102.6847 | 21.8649
AGU190201526099 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE SANTA CRUZ 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.3358 | 22.2492
AGU190201526103 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE XX ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD ANEXO BENITO PALOMINO DENA (CUMBRES II), 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PENSADORES MEXICANOS ORIENTE Y CALLE OSCAR HERNANDEZ DUQUE, L | -102.2457 | 21.9206
AGU190201526146 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA ANITA 223 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA GABRIELA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SAN FEDERICO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC | -102.2471 | 21.9064
AGU190201526191 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias De Ojocaliente | CALLE OPALO JOSE FRANCISCO CHAVEZ, GEMA 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIAMANTES Y CALLE ONIX, 5 DE MAYO 30 DE ABRIL 15 DE AGOSTO 1 DE MAY | -102.2251 | 21.889
AGU190201526636 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias De Ojocaliente | CALLE GEMA 304 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRANATE Y CALLE CORAL, CALLE CUARZO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENT | -102.219 | 21.8883
AGU190201527221 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO INTERIOR S/N RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR ARABIGO Y CALLE MAR EGEO, OBRA UBICADA EN CALLES MAR BLANCO Y MAR ROJO ENTR | -102.7027 | 21.8724
AGU190201529084 | Aguascalientes | Calvillo | El Sauz | CALLE LOMA BONITA Y SIN NOMBRE INTERIOR S/N RANCHERIA EL SAUZ, 20832 EL SAUZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, OBRA UBICADA EN CALLE LOMA BONITA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES LA PALM | -102.6154 | 21.8804
AGU190201531481 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZACATECAS A MEDIA CUADRA DE LA FERRETERIA FRASOGU SOBRE LA CALLE EMILIANO | -102.2344 | 22.3513
AGU190201531837 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo | CALLE JOSE SANTOS VILLA PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PIPILA, CALLE IGNACIO ALLENDE A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD QUE ESTA SOBRE | -102.3399 | 22.178
AGU190201531925 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Bajío | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE, CALLE UNIVERSIDAD ES LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO Y A TRES CUADRAS SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA | -102.3059 | 22.2461
AGU190201532292 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | CALLE BICENTENARIO EJIDO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE AGUILAR LOMELI, CALLE ANASTACIO P CERCA DEL PARQUE DE BEISBOL | -102.2533 | 22.2851
AGU190201532846 | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | CALLE PEDRO GÒMEZ EJIDO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE DELGADO Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA CLARA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -102.0235 | 21.9369
AGU190201540910 | Aguascalientes | Asientos | San Vicente | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN VICENTE, 20765 SAN VICENTE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA E LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -102.0515 | 22.0505
AGU190201542854 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLONIA INSURGENTES Y CALLE COLONIA INSURGENTES, CALLE COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES | -102.3147 | 21.8508
AGU190201543166 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COLONIA INSURGENTES | -102.3028 | 21.8474
AGU190201543617 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Bajío | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL BAJIO | -102.3075 | 22.2454
AGU190201545461 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL PROGRESO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CARRETERA CUARENTA Y TRES SAN ISIDRO PALO ALTO, BOULEVARD MIGUEL ÁNGEL BARBERENA VEGA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA Z | -101.9678 | 21.9172
AGU190201545908 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE MARIANO MATAMOROS 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BELTRAN, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS QUE SE VA A REHABILI | -102.3478 | 21.9637
AGU190201546019 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BENIGNO CHAVEZ 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE NIAGARA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE VA A REHBILIT | -102.3464 | 21.9661
AGU190201546139 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DEL TRABAJO 401 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD I, 20190 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SIGLO XXI Y CALLE URBANISMO, CALLE SALUD FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD I | -102.2452 | 21.8701
AGU190201546245 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE COAHUILA 202 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MÉXICO, 20270 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES SUR Y CALLE TABASCO, CALLE CHIAPAS FRACCIONAMIENTO MÉXICO | -102.2785 | 21.8597
AGU190201549028 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE NARDO EJIDO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A S.L.P. Y CALLE CLAVEL, EJIDO NORIAS DE PASO HONDO | -102.2076 | 21.864
AGU190201549059 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE CLAVEL EJIDO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE TERRACERIA L3 M10 Y CALLE NARDO, EJIDO NORIAS DE PASO HONDO | -102.2076 | 21.8637
AGU190201551678 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE GRAL. MACLOVIO HERRERA 105 0 INTERIOR 0 COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ING. CAMILO ARRIAGA Y CALLE CESÁREO CASTRO, CALLE GRAL. LUIS CABALLERO AV. DE LOS MAESTROS PONIENTE | -102.3161 | 21.8496
AGU190201555146 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -102.0595 | 21.9788
AGU190201558225 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Tepezalá, Ags., México | -102.1738 | 22.2241
AGU190201558967 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201559091 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201559775 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20179, Av. Lomas del Cardenal 2, Mirador de las Culturas, Aguascalientes, Ags., México | -102.2415 | 21.9112
AGU190201561677 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201561739 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201561835 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201561901 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201561910 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201562666 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190201562702 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190201562783 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190201562812 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190201562826 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190301568835 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Ferronales, Aguascalientes, Ags., México | -102.277 | 21.8871
AGU190301569676 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Bona Gens, Aguascalientes, Ags., México | -102.2673 | 21.8757
AGU190301570249 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | La Boquilla, Ags., México | -102.3694 | 22.2611
AGU190301570271 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Haciendas de Aguascalientes, 20190 Aguascalientes, Ags., México | -102.2476 | 21.89
AGU190301570292 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Palo Alto, Ags., México | -101.9633 | 21.9167
AGU190301570894 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301572716 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301573177 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301576085 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón De Arteaga | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.2716 | 22.1677
AGU16170200882363 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200882684 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200883185 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170200889597 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | C.B.T.a. 61 CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU17170401044956 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046195 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | RINCON DE ROMOS, AGS, | -102.296 | 21.8798
AGU18180101056236 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2765 | 22.1492
AGU17180101067075 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067205 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067299 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074551 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | REPÚBLICA DE CHILE NO. 206 FRACC. EL DORADO SEGUNDA SECCIÓN C.P. 20235 AGUASCALIENTES, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134653 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134808 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134835 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134889 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134932 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301386758 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU180301389239 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Av. B. Juárez 302, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7156 | 21.8475
AGU180301389601 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | margen sur sin nombre y margen norte sin nombre, Malecon rio Calvillo | -102.7188 | 21.8469
AGU180301389896 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chávez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390293 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390303 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390388 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390643 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301391529 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Int. B, Av. Lic. Adolfo López Mateos Pte. 104, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8783
AGU180301391737 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301391762 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8776
AGU180301391780 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8776
AGU180301391796 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301391807 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301392896 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Plaza Guel Jiménez, Escaleras, Ags., México | -102.3334 | 22.248
AGU180401439264 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE LA PALMA VICENTE GUERRERO, 5 DE FEBRERO Y MATAMOROS COLONIA MEXIQUITO, 20469 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS FRANCISCO JAVIER MINA | -102.3014 | 22.3654
AGU180401450890 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CORNELIO ACOSTA, BRECHA MATAMOROS LA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES VENTE GUERRERO CORNELIO ACOSTA Y M | -102.3008 | 22.366
AGU180401494033 | Aguascalientes | Asientos | Crisóstomos | Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México | -102.0893 | 22.2383
AGU180401494412 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Calle Miguel Hidalgo 208, Zona Centro, 20400 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3231 | 22.2292
AGU190101511392 | Aguascalientes | El Llano | Instituto Tecnológico El Llano | Aguascalientes - San Luis Potosi 358, Los Aguilares, Ags., México | -102.1003 | 21.8199
AGU190101511832 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Valle de Los Romeros 2029, Pozo Bravo, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.2666 | 21.9284
AGU190101511847 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101512076 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8807
AGU190101513031 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2824 | 21.8807
AGU190101513292 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Lic Adolfo Ruiz Cortinez 5343, San Felipe, Ags., México | -102.3678 | 21.8818
AGU190101513370 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2824 | 21.8806
AGU190101513380 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Conos 105, Desarrollo Especial Ojocaliente, 20190 Aguascalientes, Ags., México | -102.2532 | 21.8769
AGU190101517570 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Gral José María Morelos y Pavón, Ags., México | -102.2019 | 21.999
AGU190201518261 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche De Abajo | CALLE MIRAVALLE INTERIOR S/N RANCHERIA JALTICHE DE ABAJO, 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA CALLE MIRAVALLE LA CALLE ESTA ENTRE JALTICHE DE ABAJO Y LA RINCONADA PASANDO EL ARROYO D | -102.8088 | 21.7841
AGU190201521707 | Aguascalientes | El Llano | Ojo De Agua De Crucitas | CALLE FRANCISCO VILLA 1 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL TERREMOTO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSÉ ESPARZA CARDONA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMI | -101.953 | 21.9634
AGU190201521715 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE IGNACIO ZAMARRIPA 320 0 INTERIOR 0 S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MATINEZ CRUZ, CALLE DAVID GUAJARDO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM | -102.35 | 21.9476
AGU190201521725 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | CALLE GUADALUPE VICTORIA 305 A PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.2999 | 22.1084
AGU190201521738 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | AVENIDA DEL ESTUDIANTE 340 0 INTERIOR S/N PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE REVOLUCIÓN, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE | -102.3275 | 22.2399
AGU190201521895 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE JOCOTITLAN 113 S/N CIUDAD CALVILLO CENTRO, 20800 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRO DE LA CRUZ Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE EMIGDIO UTRRUTIA CARRERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DEN | -102.7278 | 21.8405
AGU190201521899 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE LIBERTAD 133 S/N PUEBLO CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD Y CALLE CONCENTRACIÓN, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.7095 | 21.8864
AGU190201521912 | Aguascalientes | Calvillo | Presa De Los Serna | CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA 99 S/N PUEBLO PRESA DE LOS SERNA, 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE J. REFUGIO ESPARZA REYES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN | -102.8396 | 21.8072
AGU190201522028 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE NORTE 313 S/N PUEBLO MEXIQUITO, 20469 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE EJIDO, CALLE GENERAL ALVARO OBREGON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3039 | 22.3669
AGU190201522030 | Aguascalientes | Cosío | El Salero | CALLE EMILIANO ZAPATA 4 S/N INTERIOR S/N PUEBLO EL SALERO, 20476 EL SALERO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS Y CALLE PROGRESO, CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO D | -102.3231 | 22.3852
AGU190201522082 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE | -102.0643 | 21.9796
AGU190201522109 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | CALLE 24 DE ENERO EDMUNDO GÁMEZ OROZCO LAZARO CARDENAS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ JOAQUIN HERRERA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE JOSÉ MARÍA HERNANDEZ LAS ACCIO | -102.4822 | 22.1471
AGU190201522183 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE S N 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 106 Y CALLE JACARANDAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO | -102.066 | 21.9765
AGU190201522185 | Aguascalientes | El Llano | Ojo De Agua De Crucitas | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 207 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ LARA NUÑEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSÉ ESPARZA CARDONA LAS ACCIONES DE A | -101.9539 | 21.9657
AGU190201522191 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Colonia Nueva | CALLE NICOLAS BRAVO 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NUEVA, 20664 COLONIA NUEVA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE VENISTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE | -102.3246 | 22.0563
AGU190201522207 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | CALLE NICOLAS BRAVO 501 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ JOAQUIN HERRERA Y CALLE JESÚS AGUSTÍN CASTRO, CALLE REFORMA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE | -102.4792 | 22.1501
AGU190201522230 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Colonia Nueva | CALLE NICOLAS BRAVO 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NUEVA, 20664 COLONIA NUEVA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE | -102.3246 | 22.0563
AGU190201522240 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José De Gracia | CALLE DIEGO DE LA CRUZ, JUAN HERNANDEZ LOERA, LAZARO CARDENAS, LUIS ECHEVERRIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS QUIROZ Y CALLE SALVADOR | -102.4092 | 22.1458
AGU190201522246 | Aguascalientes | Jesús María | El Cenizo | CALLE EL CENIZO 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALZADA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PRIMAVERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE UBICAN DENTRO DE LA | -102.3275 | 22.0044
AGU190201522456 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JOSE REFUGIO VELASCO GERMAN ARIAS MUJICA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NAZARIO ORTIZ GARZA, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANUEL GARCIA MARTINEZ Y CALLE GUADALUPE ALVARADO, CALLE GUADALUPE RIV | -102.2626 | 21.904
AGU190201522464 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ENRIQUE GUZMAN MANUEL FELGUERES 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD PINTORES MEXICANOS, 20179 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HERMENEGILDO BUSTOS Y AVENIDA SIGLO XXI, CALLE CHAVEZ MORAN LAS ACCIONES DE AMPL | -102.2612 | 21.9217
AGU190201522502 | Aguascalientes | Asientos | Pilotos | CALLE 5 DE MAYO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PILOTOS, 20795 PILOTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDAN | -101.9583 | 22.0388
AGU190201522515 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | CALLE RIO BLANCO RIO BRAVO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE COLOSIO, CALLE RIO GRIJALVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE L | -102.6959 | 21.9603
AGU190201522525 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE HEROE DE NACOZARI 303 S/N INTERIOR S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE ABASOLO ORIENTE, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN | -102.3412 | 21.9623
AGU190201522560 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ACUARIO 309 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD JESÚS GÓMEZ PORTUGAL, 20250 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORDERO Y CALLE GEMINIS, CALLE CANCER LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO | -102.2667 | 21.8694
AGU190201522607 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José De Gracia | CALLE ANTONIO VENTURA MEDINA 404 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FELICIANO SANTOYO LAS ACCI | -102.4113 | 22.1443
AGU190201522629 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Los Martínez | CALLE ANTONIO MARTINEZ REYES 201 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS LIRA, 20683 LOS MARTÍNEZ, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE TERRACERIA S/N Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES CO | -102.2209 | 22.0971
AGU190201522661 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | PRIVADA MIGUEL HIDALGO 110 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SALTO DE OJOCALIENTE, 20263 AMARILLAS DE ESPARZA, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPLIACI | -102.2488 | 21.869
AGU190201522667 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE FRANCISCO I. MADERO AV. ZACATECAS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 LA DICHOSA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC | -102.2335 | 22.341
AGU190201522842 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 306 B INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM | -102.3549 | 21.9702
AGU190201522855 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE PINO ROBLE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL ENCINO Y CALLE ALAMO, CALLE JACARANDA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE | -102.3298 | 22.234
AGU190201524253 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE CUAUHTEMOC MIRADOR DEL GAVILAN SIN NOMBRE, LOS BARRENOS, FAISAN, JILGERO, 20 DE NOVIEMBRE, MIGUEL HIDALGO, PALOMAS, MORELOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE C | -102.3324 | 22.2506
AGU190201524267 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE GARDENIA 126 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE CECILIA SANCHEZ, CALLE SALVADOR ALLENDE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJ | -102.2097 | 21.8583
AGU190201524279 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE XXII 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD ANEXO BENITO PALOMINO DENA (CUMBRES II), 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OSWALDO MUSSER BARADOW Y CALLE JUVENTINO DE LA TORRE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M | -102.2467 | 21.9209
AGU190201524346 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JAIME AIZPURU JAIME MA DEL CARMEN MARTIN DEL CAMPO FRANCISCO GUEL JIMENEZ, PEDRO RIVAS CUELLAR, ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO, GILBERTO LOPEZ VELARDE, HECTOR DEL VILLAR, JOSE MEDINA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO | -102.252 | 21.9135
AGU190201524384 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE LIMA GARDENIA, ALCATRAZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MANGO, CALLE CRISANTEMO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M | -102.2052 | 21.8584
AGU190201524391 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE IRAPUATO SILAO PRIVADA SILAO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE NAJERA JIMENEZ Y CALLE | -102.1869 | 21.8248
AGU190201524579 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ORIENTE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD FLORES MAGÓN, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE ALEJANDRO DE LA CRUZ SAUCEDO, CALLE GUZMAN LAS ACCIONES DE AMPL | -102.3414 | 21.9608
AGU190201524612 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE ROBLE 102 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y CALLE DEL ENCINO, CALLE OLMO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLE | -102.3297 | 22.2346
AGU190201524631 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA ELENA 206 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SAN FEDERICO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENT | -102.2487 | 21.9083
AGU190201524656 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE LOS BARRENOS PALOMAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LIBERTAD, CALLE JILGERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.3363 | 22.2497
AGU190201526209 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE GUADALUPE NAJERA JIMENEZ 212 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE DE JESUS PORTUGAL Y CALLE JOSE | -102.1865 | 21.8227
AGU190201526507 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias De Ojocaliente | CALLE OPALO TURMANILA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIAMANTES Y CALLE ONIX, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR | -102.2251 | 21.8896
AGU190201526511 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE LOS BARRENOS 5 DE MAYO, FAISAN, 20 DE NOVIEMBRE, CABRITO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -102.3369 | 22.2498
AGU190201526558 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA MARIA 112 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA EDUVIGES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN | -102.2491 | 21.9072
AGU190201526644 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE HEROE DE NACOZARI 103 S/N INTERIOR S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUZMAN Y CALLE JULIO CADENA, CALLE JOSE MA. MORELOS I. PAVON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE | -102.342 | 21.9607
AGU190201528046 | Aguascalientes | Calvillo | Arroyo Ojocalientillo | CALLE CALLE LOS GRULLOS Y SIN NOMBRE INTERIOR S/N RANCHERIA ARROYO OJOCALIENTILLO, 20852 ARROYO OJOCALIENTILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y , OBRA UBICADA EN CALLE LOS GRULLOS Y CALLE SIN NOMBRE EN L | -102.7118 | 21.8379
AGU190201528844 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche De Arriba | CALLE TEPEZALA INTERIOR S/N RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA, OBRA UBICADA EN CALLE TEPEZALA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y SAN JOSÉ DE GRA | -102.7878 | 21.7732
AGU190201529025 | Aguascalientes | Calvillo | La Fortuna | CALLE SAN PEDRO INTERIOR S/N RANCHERIA LA FORTUNA, 20804 LA FORTUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LOMA BONITA, OBRA UBICADA EN CALLE SAN PEDRO ENTRE LAS CALLES LOMA BONITA Y SAN PEDRO | -102.6692 | 21.8774
AGU190201529143 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE SAN ISIDRO INTERIOR S/N RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CAIMÁN Y LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE SIN ISIDRO DE LA COMUNIDAD SE | -102.7047 | 21.8785
AGU190201531460 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALVARO OBREGON SOBRE FRANCICO I MADERO Y HIDALGO SE ENCUENTRA LA SECUN | -102.2327 | 22.3488
AGU190201532580 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Estancia De Mosqueira | CARRETERA ESTATAL LIBRE 20437 TRAMO ESTANCIA DE MOSQUEIRA - JOCOQUI KILÓMETRO 0 KILÓMETRO 0 + UNDEFINED PUEBLO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA SAN JOSE DE GRAC | -102.3548 | 22.1441
AGU190201532795 | Aguascalientes | El Llano | Los Conos | BOULEVARD ALVARO OBREGON EJIDO LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTE MORENO Y CALLE JOSE MARIA CHAVEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9938 | 21.8965
AGU190201533402 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO MAGISTERIAL, 20410 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -102.3153 | 22.2259
AGU190201533582 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco De Los Romo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2727 | 22.0724
AGU190201537627 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE MADROÑO DE LA CRUZ PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE MOTOLINIA PONIENTE, CALLE DE LA SANTA CRUZ SOBRE LA CALLE MADROÑO DE LA CRUZ HACIA EL OESTE SE ENC | -102.3296 | 22.2314
AGU190201537965 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE S/N EJIDO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SOBRE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A UNA CUADRA HACIA EL SUR ESTA LA CARRETERA QUE VA HACIA | -102.3534 | 22.2352
AGU190201540908 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU190201541630 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | CALLE CARRETERA PALO ALTO - LA PANADERA INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA LA PANDERA - PALO | -102.7049 | 21.8871
AGU190201541807 | Aguascalientes | Calvillo | Presa De Los Serna | CALLE EUSTAQUIO SERNA Y PALMITAS INTERIOR S/N RANCHERIA PRESA DE LOS SERNA, 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA QUE VA AL TERRERO DEL REFUGIO LA CALLE EUSTAQUIO SERNA Y | -102.8366 | 21.8111
AGU190201541981 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE MAR JONICO Y MAR CORAL INTERIOR S/N RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR TIRRENO Y CALLE MAR NORUEGO, OBRA UBICADA EN CALLE MAR JONICO Y MAR CORAL | -102.7034 | 21.8753
AGU190201542030 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN BERNARDO FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN MARCOS FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS DELEGACIÓN JESÚS TERÁN | -102.2425 | 21.901
AGU190201544107 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Mar Negro | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO MAR NEGRO, 20420 MAR NEGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, VIVIENDAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL MUERTO | -102.2605 | 22.2373
AGU190201544219 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Fresnillo | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUERTO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, VIVIENDAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE FRESNILLO | -102.338 | 22.2452
AGU190201544315 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Milagro | CARRETERA ESTATAL LIBRE AGS19 TRAMO PABELLON DE ARTEAGA - SAN JOSE DE GRACIA KILÓMETRO 8 + 48 INTERIOR SN PUEBLO EL MILAGRO, 20436 EL MILAGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA AGS19 Y CALLE SIN NOMBRE, FOMENTAR E | -102.33 | 22.1437
AGU190201544555 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA HACIA DELANTE DOS | -101.9628 | 21.9168
AGU190201545484 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL PROGRESO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CARRETERA CUARENTA Y TRES SAN ISIDRO PALO ALTO, BOULEVARD MIGUEL ÁNGEL BARBERENA VEGA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA | -101.9677 | 21.9172
AGU190201545953 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BENIGNO CHAVEZ 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE NIAGARA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE VA A REHABILI | -102.3464 | 21.9661
AGU190201549637 | Aguascalientes | Asientos | Francisco Villa | RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 20790 FRANCISCO VILLA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD | -101.9707 | 22.084
AGU190201549833 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Los Martínez | COLONIA LOS MARTINEZ, 20683 LOS MARTÍNEZ, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LOS MARTINEZ | -102.221 | 22.0971
AGU190201550132 | Aguascalientes | Aguascalientes | Pocitos | CALLE EULOGIO RAMÍREZ 112 0 INTERIOR 0 COLONIA POCITOS, 20328 POCITOS, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA EUGENIO GARZA SADA Y CALLE ANTONIO DE LUNA, CALLE BENITO JUÁREZ AV. AGUASCALIENTES PONIENTE HACIA EL NORTE Y EN AV | -102.3357 | 21.922
AGU190201551563 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ROBERTO JEFKINS RANGEL 903 0 INTERIOR 0 COLONIA LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HÉCTOR DEL VILLAR Y CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA, CALLE GILBERTO LÓPEZ VELARDE BLVD. | -102.2486 | 21.917
AGU190201558114 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201558340 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calvillo, Ags., México | -102.7186 | 21.8468
AGU190201558533 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calvillo, Ags., México | -102.7186 | 21.8468
AGU190201559828 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2681 | 21.8775
AGU190201562816 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190201562828 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190301569638 | Aguascalientes | Jesús María | Buenavista (Kilómetro 14) [Granja] | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU190301569669 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón De Arteaga | Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2748 | 22.1445
AGU190301570283 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Ojocaliente III, 20196 Aguascalientes, Ags., México | -102.2448 | 21.8785
AGU190301570553 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.292 | 21.8852
AGU190301570667 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301571610 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Las Hadas, Aguascalientes, Ags., México | -102.2898 | 21.9096
AGU190301571671 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Saucedo, Martínez Andrade, 20926 Jesús María, Ags., México | -102.3447 | 21.9583
AGU190301571671 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Zona Centro, Jesús María, Ags., México | -102.345 | 21.9618
AGU190301571688 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Las Hadas, Aguascalientes, Ags., México | -102.2898 | 21.9096
AGU190301573652 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3163 | 21.9142
AGU190301576076 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón De Arteaga | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.2705 | 22.1665
AGU190301576105 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón De Arteaga | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.2709 | 22.1694
AGU16160300748337 | Aguascalientes | Cosío | Zacatequillas | CALLE XICOTENCATL INTERIOR ZACATEQUILLAS RANCHERIA ZACATEQUILLAS, 20470 ZACATEQUILLAS, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE IZCOATL, C | -102.3082 | 22.4411
AGU16170200882593 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200882694 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200883282 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954776 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170400972584 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE | -102.4156 | 22.1484
AGU17170401044945 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | TIERRA BUENA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045386 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045584 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401051915 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLITO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067340 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067346 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101073134 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.843358; -102.734022) (21.843622; -102.732482) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180101073279 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.861556; -102.69074) | -102.7188 | 21.8469
AGU17180201134878 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134895 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134903 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135131 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201136132 | Aguascalientes | Calvillo |  | MESA GRANDE | -102.296 | 21.8798
AGU180301389900 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chávez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390239 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391598 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes - San Luis Potosi 325, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2922 | 21.8791
AGU180301391616 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes - San Luis Potosi 801, El Llanito, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2845 | 21.8789
AGU180301391638 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Estrella Polar 101, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2661 | 21.8775
AGU180301391868 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391910 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392133 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180401438669 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero de la Labor | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, OBRA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -102.6714 | 22.0282
AGU180401443371 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS C | -102.2834 | 22.4096
AGU180401447403 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE A LA TRATADORA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA 16 DE SEPTIEMBRE Y A LA TRA | -102.3053 | 22.4318
AGU180401449925 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE CAMINO AL VALLADO PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE REFORMA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS C | -102.2514 | 22.3423
AGU180401471918 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUECIA Y CALLE NORUEGA, OBRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES SUECIA Y NORUEGA | -102.6828 | 21.8632
AGU180401493707 | Aguascalientes | El Llano | La Unión (La Paz) | Presidencia Municipal El Llano, Centro, Palo Alto, Ags., México | -101.9651 | 21.9189
AGU180401493754 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle Cristobal Colon 102, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2952 | 21.8801
AGU180401494226 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Atlas (Tanque de la Vieja) | Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México | -102.0893 | 22.2383
AGU180401495188 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Av. B. Juárez 306, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7161 | 21.8474
AGU180401495210 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | AGS 120 1208, California, Ags., México | -102.2513 | 22.2864
AGU180401501451 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU190101511851 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101512035 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101512046 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Siglo XXI 238, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.2665 | 21.9283
AGU190101512200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Valle de Los Romeros 2029, Pozo Bravo, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.267 | 21.9283
AGU190101513177 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2825 | 21.8808
AGU190101513279 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Tecnológico LB, Ojocaliente las Torres, 20256 Aguascalientes, Ags., México | -102.2563 | 21.8756
AGU190101514284 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 1001, Bosques del Prado Nte., 20127 Aguascalientes, Ags., México | -102.3136 | 21.9171
AGU190101515907 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3163 | 21.9142
AGU190101516127 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Unnamed Road, Palo Alto, Ags., México | -101.9696 | 21.9205
AGU190101516515 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.9001
AGU190101517139 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calle Rio Calvillo, Calvillo, Ags., México | -102.7156 | 21.851
AGU190101517554 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Centro de Arriba, Ags., México | -102.4997 | 21.7303
AGU190101517589 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Agostaderito, Ags., México | -102.3593 | 21.7706
AGU190201518268 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero De La Labor | INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y , OBRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE ESTA CALLE ESTA ANTES DE PUENTE QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A | -102.6712 | 22.023
AGU190201521700 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | CALLE ALVARO OBREGÓN AMADO NERVO 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE AMADO NERVO, CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.2914 | 22.3225
AGU190201521907 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | PRIVADA LAUREL 108 S/N PUEBLO LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE FRESNO, CALLE LAURELES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.7974 | 21.7873
AGU190201521951 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE CRISTOBAL COLON PRIV. GUILLERMO PRIETO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE AGUASCALIENTES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -101.9645 | 21.9166
AGU190201522034 | Aguascalientes | Cosío | Santa María De La Paz | CALLE BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCI | -102.257 | 22.3864
AGU190201522088 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE MARIANO MATAMOROS ZARAGOZA NORTE, VELENTÍN GÓMEZ FARÍAS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HERNAN CORTES LAS ACCIONES DE AMPLIACI | -101.9615 | 21.9228
AGU190201522171 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | PRIVADA LURELES 110 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE COLORINES, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO | -102.7971 | 21.7869
AGU190201522187 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE CATARINO ARREOLA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, VENUSTIANO CARRANZA, ZARAGOZA SUR 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, | -101.9625 | 21.9165
AGU190201522195 | Aguascalientes | Jesús María | Paso Blanco | CALLE GARDENIA 127 B INTERIOR 0 S/N PUEBLO PASO BLANCO, 20905 PASO BLANCO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE SAN ANRONIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENT | -102.3181 | 21.9732
AGU190201522203 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Loretito (Charco Del Toro) | CALLE S N 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ESIQUIO RAMIREZ, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y ME | -102.2395 | 21.999
AGU190201522220 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE SIN NOMBRE CERRO DE SAN JUAN TOLTECAS, VICENTE GUERRERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JESÚS MARIA RODRIGUEZ, CALLE MESILLAS LAS ACCIO | -102.1686 | 22.2263
AGU190201522460 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DISEÑADORES 109 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD PERIODISTAS, 20299 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VOCEADORES Y CALLE DEL REY, CALLE FORMADORES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR | -102.2492 | 21.8533
AGU190201522481 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE J.GUADALUPE ZAMARRIPA 302 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLIDARIDAD 4A SECCIÓN, 20298 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS GARCIA HIDALGO Y CALLE GONZALEZ CARRILLO, CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE LAS A | -102.2534 | 21.8532
AGU190201522493 | Aguascalientes | Asientos | La Dichosa | CALLE EMILIANO ZAPATA 12 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA DICHOSA, 20709 LA DICHOSA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAUREL, CALLE VIÑAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CA | -102.1102 | 22.0407
AGU190201522566 | Aguascalientes | Asientos | La Gloria | CALLE LAS FLORES 15 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GLORIA, 20736 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE REVOLUCIÓN, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTE | -102.0284 | 22.1481
AGU190201522591 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE MARIANO MATAMOROS 408 S/N INTERIOR S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NIAGARA, CALLE BELTRAN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR | -102.3465 | 21.9632
AGU190201522597 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BENIGNO CHAVEZ 1008 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS ARROYITOS, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUCIO DE LUNA Y CALLE 12 DE MAYO, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENT | -102.3393 | 21.9651
AGU190201522605 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo | CALLE 24 DE FEBRERO 305 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE 5 DE MAYO LAS ACCIONES DE | -102.3382 | 22.1807
AGU190201522625 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE JUPITER 107 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA LOMA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOMA DE LA CAÑADA Y CALLE DE LA LUNA, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO | -102.3457 | 21.9511
AGU190201522627 | Aguascalientes | Jesús María | La Tomatina | CALLE LAS CLARAS 2 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA TOMATINA, 20994 LA TOMATINA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PICACHO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.4061 | 21.8962
AGU190201522643 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE CANCER ESTRELLA POLAR, ACUARIO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD JESÚS GÓMEZ PORTUGAL, 20250 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VEGA Y CALLE CRUZ DEL SUR, CALLE ARIES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT | -102.2655 | 21.8689
AGU190201522655 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias A Dios | CALLE PALMITAS 10 S/N INTERIOR S/N CIUDAD GRACIAS A DIOS, 20947 AGUASCALIENTES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y CARRETERA ESTATAL 93, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO D | -102.2449 | 21.8812
AGU190201522840 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CENTENARIO 514 S/N INTERIOR S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PIRULES, CALLE LOS ARQUITOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.3481 | 21.962
AGU190201522925 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO 704 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ZARATE, CALLE INSURGENTES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN | -102.1811 | 22.227
AGU190201524056 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JUAN SARABIA 123 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOCTOR MARIANO AZUELA Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE GENERAL ROQUE GONZALEZ GARZA LAS ACCIONES DE AMPLIAC | -102.3019 | 21.8517
AGU190201524062 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN JUAN BAUTISTA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA POLIDUCTO Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN FELIPE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.2447 | 21.9035
AGU190201524307 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BELTRAN 206 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LAS FLORES, CALLE MARIANO MATAMOROS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA D | -102.3472 | 21.963
AGU190201524315 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE CANARIO LAS FLORES, 20 DE NOVIEMBRE, MIRADOR DEL GAVILAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LOS BARRENOS, CALLE PELICANOS LAS ACCIONES | -102.3341 | 22.2519
AGU190201524603 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PALOMAS LOS BARRENOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, CALLE JILGERO LAS ACCIONES DE AMPL | -102.3341 | 22.2505
AGU190201526085 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN MARTIN 409 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN COSME LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA D | -102.2437 | 21.9028
AGU190201526115 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JOSE MEDINA ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO MA DEL CARMEN MARTIN DEL CAMPO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE FRANCISCO M RE | -102.2496 | 21.9145
AGU190201526175 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN BERNARDO SAN PABLO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE CULTURA OTOMI, CALLE SAN MARCOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E | -102.2422 | 21.9009
AGU190201526570 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias De Ojocaliente | CALLE OPALO TURMALINA, GEMA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIAMANTES Y CALLE ONIX, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.2251 | 21.8896
AGU190201526574 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE ORQUIDEA PRIV MARGARITA, ROSA GUADALUPE, PRIV ROSA DE GUADALUPE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE MANGO, CALLE CRISANTEM | -102.2039 | 21.8594
AGU190201526587 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ HECTOR DEL VILLAR 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE Y CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFK | -102.2501 | 21.9163
AGU190201526646 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE 5 DE MAYO 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE INDEPENDENCIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO | -102.3301 | 22.2525
AGU190201528054 | Aguascalientes | Calvillo | La Fragua | PRIVADA ALFONSO DE LARA INTERIOR S/N RANCHERIA LA FRAGUA, 20862 LA FRAGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN PRIVADA ALFONSO DE LARA EN LA FRAGUA DE LA RINCONADA | -102.8073 | 21.7891
AGU190201530750 | Aguascalientes | San José de Gracia | Potrerillo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTRERILLO, 20508 POTRERILLO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -102.407 | 22.2265
AGU190201532238 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE EJERCITO NACIONAL PUEBLO SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALUPE ENTRANDO POR EL LADO ESTE DE LA EJERCITO NACIONAL SE ENCUENTRA EL CUARTEL DE SO | -102.3216 | 22.2345
AGU190201533552 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco De Los Romo | AVENIDA OTTO GRANADOS ROLDAN 711 SETECIENTOS ONCE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CARLOS SALIN | -102.2703 | 22.0689
AGU190201536227 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Puerta Del Muerto (El 15) | CALLE LOS PAJARITOS PUEBLO PUERTA DEL MUERTO (EL 15), 20424 PUERTA DEL MUERTO (EL 15), RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICTOR ROSALES SOBRE LA CALLE VICTOR ROSALES A ME | -102.2508 | 22.2967
AGU190201538991 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CINCO DE MAYO 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE TIERRA Y LIBERTAD EL TRAMO DE LA CALLE 5 DE MAYO QUE SE VA A REHA | -102.3526 | 21.966
AGU190201539073 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ABASOLO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MATAMOROS EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENT | -102.3436 | 21.9635
AGU190201540973 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MA. DEL CARMEN MARTÍN DEL CAMPO FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO LÓPEZ VELARDE Y CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO, CALLE JOSÉ MEDINA FRACCIONAMI | -102.251 | 21.9144
AGU190201543162 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COLONIA INSURGENTES | -102.3019 | 21.8515
AGU190201543673 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VIVIENDAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA | -102.2515 | 22.2855
AGU190201543807 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU190201544460 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo [Ejido Ex-Hacienda] | INTERIOR SN EXHACIENDA PABELLÓN DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO [EJIDO EX-HACIENDA], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE VIVIENDAS LOCALIZADAS EN E | -102.3136 | 22.1494
AGU190201545030 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA SEGUNDA PRIVADA BENIGNO CHAVEZ 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENIGNO CHAVEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NIAGARA NORTE LA SEGUNDA PRIVADA BENIGNO C | -102.3451 | 21.9656
AGU190201545500 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL PROGRESO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA CUARENTA Y TRES SAN ISIDRO PALO ALTO Y CALLE LOPEZ MATEOS, BOULEVARD MIGUEL ÁNGEL BARBERENA VEGA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA Z | -101.9698 | 21.9175
AGU190201545896 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CHUCATA INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN DE ALLENDE Y CALLE 15 DE SPETIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADER LA OBRA INICIARA EN LA CALLE CHUCATA DEL FRACCION | -102.3523 | 21.9699
AGU190201546166 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ORIENTE 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROE DE NACOZARI, CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE ORIENTE QUE SE VA A REHABILITAR EST | -102.3421 | 21.9632
AGU190201546376 | Aguascalientes | Aguascalientes | Ojo De Agua De Palmitas | CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA DE PALMITAS, 20263 OJO DE AGUA DE PALMITAS, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE VILLA PATRICIA, COMUNIDAD OJO DE AGUA DE PALMITAS | -102.2303 | 21.8592
AGU190201558107 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201558508 | Aguascalientes | Tepezalá | El Chayote | Tepezalá, Ags., México | -102.1738 | 22.2241
AGU190201559765 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Hacienda San Marcos, Ags., México | -102.2674 | 21.8065
AGU190201559773 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Hacienda San Marcos, Ags., México | -102.2674 | 21.8065
AGU190201559813 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, Aguascalientes, Ags., México | -102.2591 | 21.9302
AGU190201559825 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1303, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2667 | 21.8775
AGU190201561663 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201561817 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201562694 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3117 | 21.9112
AGU190201563805 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2693 | 21.8778
AGU190301569586 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Hacienda Jaltomate 124, Haciendas de Aguascalientes, 20190 Aguascalientes, Ags., México | -102.2503 | 21.8884
AGU190301569598 | Aguascalientes | Jesús María |  | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU190301569618 | Aguascalientes | Jesús María | El Aurero | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU190301569648 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón De Arteaga | Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2748 | 22.1445
AGU190301569659 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.2627 | 21.9277
AGU190301569664 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Rincón de Romos, Ags., México | -102.3206 | 22.2289
AGU190301569993 | Aguascalientes | Calvillo | Valle Huejúcar [Fraccionamiento Popular] | Valle de Huejúcar, Ags., México | -102.7503 | 21.8311
AGU190301570150 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma De Valladolid | La Loma de Valladolid, Ags., México | -102.3103 | 22.0139
AGU190301570619 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | El Refugio de Peñuelas, Ags., México | -102.2889 | 21.7164
AGU190301570706 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Bulevares 1ra Secc, 20288 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.8558
AGU190301571376 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Las Hadas, Aguascalientes, Ags., México | -102.2898 | 21.9096
AGU190301571982 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301573650 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3163 | 21.9142
AGU190301574626 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.3656 | 21.8785
AGU15160200683117 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV GOMEZ MORIN SN BARRIO DE LA ESTACION | -102.296 | 21.8798
AGU00160300748365 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo) | BRECHA TRAMO CRISOSOTOMOS - EL ALAMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 120 RANCHERIA BIMBALETES AGUASCALIENTES EL ÁLAMO, 00000 BIMBALETES AGUASCALIE | -102.0184 | 22.2354
AGU16170200882535 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU15170200883536 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954800 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954815 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046095 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU16170401046172 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046228 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU17170401048894 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16180101066779 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101073329 | Aguascalientes | Calvillo |  | (BANQUETA EN AV. ALAMEDA; 21.864656; -102.697686) (BANQUETAS EN AV. ALAMEDA; 21.865158; -102.6987) (BANQUETAS EN AV.ALAMEDA; 21.86515; -102.698723) (BANQUETAQS EN AV. ALAMEDA; 21.865634; -102.693178) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180101074866 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133390 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134817 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135137 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135540 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201137767 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV GOMEZ MORIN SIN NUMERO BARRIO LA ESTACIÓN AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201139321 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | OJOCALIENTE CALVILLO | -102.675 | 21.8772
AGU180301389568 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Plaza principal | -102.7188 | 21.8469
AGU180301390142 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390247 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390313 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390377 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390620 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391543 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 433A, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2903 | 21.8791
AGU180301391551 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. José Ma. Chávez 303, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México | -102.2959 | 21.8783
AGU180301391832 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301391866 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391954 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392223 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180401406841 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO INTERIOR 0 S/N PUEBLO CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR AMARILLO Y CALLE MAR CASPIO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA | -102.7028 | 21.8727
AGU180401438148 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCISCO VILLA, OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL TEMP | -102.7216 | 21.8049
AGU180401438873 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE CORNELIO ACOSTA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 20462 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE DEMOCRACIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA AV | -102.303 | 22.371
AGU180401439222 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE CALLE PIPILA PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVAREZ, CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO ALVAREZ Y M | -102.3062 | 22.4322
AGU180401443248 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE CALLE MATAMOROS COLONIA COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA 5 DE FEBRERO Y 5 DE | -102.3012 | 22.3654
AGU180401459920 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LOPEZ MATEOS, OBRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES LAURELES Y LOPEZ MATEOS CARRETERA CALVILLO-J | -102.7981 | 21.7882
AGU180401460100 | Aguascalientes | Calvillo | Las Víboras (Viborillas) | INTERIOR S/N RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIBORILLAS MUY CERCA DEL FRACC. MAGISTERIAL | -102.688 | 21.8687
AGU180401469447 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.167 | 22.2242
AGU180401494217 | Aguascalientes | Calvillo | Colomos | Plaza Principal 105, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7188 | 21.847
AGU180401494486 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | José María Pino Suárez, Pino Suárez, Ags., México | -102.1029 | 22.1665
AGU180401494493 | Aguascalientes | Jesús María | Paso Blanco | Paso Blanco, Ags., México | -102.3169 | 21.9736
AGU180401495624 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU190101511828 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Valle de Los Romeros 2029, Pozo Bravo, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.2666 | 21.9285
AGU190101512002 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Aguascalientes Ote. 100, El Cedazo, 20295 Aguascalientes, Ags., México | -102.2532 | 21.8677
AGU190101513026 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Aguascalientes Ote. 2865, Ojocaliente, 20198 Aguascalientes, Ags., México | -102.2577 | 21.8772
AGU190101513249 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillo - Aguascalientes 701, La Soledad, Aguascalientes, Ags., México | -102.37 | 21.8816
AGU190101513268 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Lic Adolfo Ruiz Cortinez 5343, San Felipe, Ags., México | -102.3676 | 21.8817
AGU190101513299 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2824 | 21.8805
AGU190101513355 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillo - Aguascalientes 2472, El Eden, San Felipe, Ags., México | -102.3665 | 21.8802
AGU190101516549 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | Emiliano Zapata 17, Mesa Grande, Ags., México | -102.7214 | 21.8043
AGU190101517152 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Cordillera de Los Alpes Norte 101, Jardines de la Concepción II, 20120 Aguascalientes, Ags., México | -102.3033 | 21.9239
AGU190101517557 | Aguascalientes | Calvillo |  | La Labor, Ags., México | -102.6945 | 21.9641
AGU190201518198 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO INTERIOR S/N RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR ARABIGO Y CALLE MAR EGEO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL | -102.7027 | 21.8724
AGU190201518201 | Aguascalientes | Calvillo | El Morancillo (Los Arcos) | CALLE RÍO COLORADO INTERIOR S/N RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RÍO LERMA Y CALLE RÍO PAPALOAPAN, CALLE RÍO TUXPAN OBRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS ENTRE LAS CALL | -102.6824 | 21.8724
AGU190201521682 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE MELCHOR OCAMPO REVOLUCIÓN 0 S/N CIUDAD LIBERAL, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA LIBRAMIENTO A CALVILLO - JALPA, CALLE GUADALUPE PERALTA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.718 | 21.8418
AGU190201521703 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE LA SALUD EMILIANO ZAPATA 0 0 INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 106 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -102.0644 | 21.9754
AGU190201521717 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA SAN LORENZO 105 0 INTERIOR 0 S/N CIUDAD MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCEDO Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR | -102.3433 | 21.9586
AGU190201521752 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Loretito (Charco Del Toro) | CALLE CERRADA CAÑADA SIN NOMBRE 0 S/N PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS ACCIONES DE AMPLIAC | -102.2395 | 21.9972
AGU190201521772 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José De Gracia | CALLE VICENTE GUERRERO ANTONIO LÓPEZ MARCOS RODRIGUEZ, INDEPENDENCIA DE MÉXICO, EMILIANO ZAPATA, PEDRO DOMINGUEZ 0 S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO ROD | -102.4137 | 22.145
AGU190201521799 | Aguascalientes | Tepezalá | Ojo De Agua De Los Montes | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EMILIANO ZAPATA, HIDALGO 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE LOS MONTES, 20622 OJO DE AGUA DE LOS MONTES, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE SUCRE LAS ACCIONES | -102.1931 | 22.2968
AGU190201521825 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE CERRO LAS GUIJAS SIERRA FRIA GAYTAN CERRO DE SAN JUAN BLVD OTTO GRANADOS ROLDAN, TOLTECAS, VICENTE GUERRERO 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE FRANCISCO RUIZ MA | -102.1686 | 22.2263
AGU190201521943 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio De Agua Zarca | CALLE CONSTITUCIÓN MIGUEL HIDALGO, HEROE DE ZACOZARI 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.2756 | 22.3607
AGU190201521969 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE RANCHO SECO 203 S/N RANCHERIA LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3486 | 21.9821
AGU190201521986 | Aguascalientes | Jesús María | Valladolid | PRIVADA CALZADA 112 S/N INTERIOR S/N PUEBLO VALLADOLID, 20913 VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL SUSPIRO Y CALLE VALLADOLID, CALLE ALEGRÍA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CA | -102.3157 | 22.0232
AGU190201521994 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | CALLE ENRIQUE OSORIO CAMARENA 16 DE JUNIO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.4787 | 22.1462
AGU190201522002 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José De Gracia | CALLE RAFAEL GONZÁLEZ GUERRA LUIS ECHEVERRIA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ANTONIO VENTURA | -102.4124 | 22.1429
AGU190201522101 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | CALLE EL GALLERO 640 S/N INTERIOR S/N PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LA CRIOLLA, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN | -102.2924 | 22.0036
AGU190201522113 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José De Gracia | CALLE LUIS ECHEVERRIA GREGORIO LANDIN JUAN CRISTOBAL, JUAN ESTEBAN 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENISTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN RAMIREZ, CA | -102.416 | 22.1487
AGU190201522137 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE BERTHA NAVARRO HERNANDEZ 140 S/N INTERIOR S/N CIUDAD RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARMEN LANDEROS GALLEGOS Y CALLE CECILIA LEAL ARREGUI, CALLE VIRGINIA OFELIA MA | -102.2494 | 21.901
AGU190201522163 | Aguascalientes | Aguascalientes | San Ignacio | CALLE EL POCITO 101 B INTERIOR 0 S/N CIUDAD SAN IGNACIO, 20326 SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA ESQUINA Y CALLE EL POTRERO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COL | -102.3378 | 21.8952
AGU190201522205 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco De Los Romo | CALLE RAFAEL IRRIARTE 420 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS CENTRO, 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIC. OTTO GRANADOS ROLDÁN Y CALLE LIC. CARLOS SALINAS DE | -102.268 | 22.0681
AGU190201522218 | Aguascalientes | Tepezalá | Ojo De Agua De Los Montes | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE LOS MONTES, 20622 OJO DE AGUA DE LOS MONTES, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN SAN LUIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA | -102.1897 | 22.2957
AGU190201522232 | Aguascalientes | Jesús María | Paso Blanco | CALLE GARDENIA 127 B INTERIOR 0 S/N PUEBLO PASO BLANCO, 20905 PASO BLANCO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE UBICAN DENTRO | -102.3181 | 21.9733
AGU190201522234 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | CALLE LEONA VICARIO 206 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.2994 | 22.0339
AGU190201522244 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE FRANCISCO VILLA 8 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 106 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM | -102.0594 | 21.9739
AGU190201522358 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Santiago | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 401 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTIAGO, 20667 SANTIAGO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO | -102.3369 | 22.119
AGU190201522410 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | CALLE RIO BLANCO 298 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO BRAVO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES | -102.6958 | 21.96
AGU190201522428 | Aguascalientes | Jesús María | Paso Blanco | PRIVADA ARBOLEDAS 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PASO BLANCO, 20905 PASO BLANCO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PRIMAVERA, CALLE LAS ARBOLEDAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE | -102.3154 | 21.9751
AGU190201522442 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE HUMBERTO BRAND SANCHEZ 203 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD C.N.O.P. ORIENTE, 20177 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE EUTILIO LOPEZ, CALLE PASCUAL CORNEJO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -102.2689 | 21.9036
AGU190201522503 | Aguascalientes | Asientos | San Gil | CALLE NORTE 94 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN GIL, 20720 SAN GIL, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.0236 | 22.2063
AGU190201522531 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BUGAMBILIA SAN LORENZO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLIN | -102.3634 | 21.9673
AGU190201522554 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE ALVARO OBREGON FRANCISCO I. MADERO, AV. ZACATECAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 71 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.2335 | 22.3409
AGU190201522556 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE HUMBERTO BRAND SANCHEZ 203 S/N INTERIOR S/N CIUDAD C.N.O.P. ORIENTE, 20177 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE EUTILIO LOPEZ, CALLE PASCUAL CORNEJO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -102.2689 | 21.9036
AGU190201522570 | Aguascalientes | Asientos | Pilotos | CALLE 5 DE MAYO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PILOTOS, 20795 PILOTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA ESTATAL 30, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES COLINDAN | -101.9575 | 22.0417
AGU190201522615 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe De Atlas | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 80 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 12 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE | -102.0306 | 22.2708
AGU190201522672 | Aguascalientes | Asientos | Pilotos | CALLE 5 DE MAYO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PILOTOS, 20795 PILOTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE LAUREL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALL | -101.9581 | 22.0392
AGU190201522862 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE NARANJO 210 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHE GEVARA Y CALLE LIMON, CALLE DALIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.2046 | 21.8599
AGU190201522921 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE GRANJENITO 202 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL ENCINO Y CALLE MAGUEYES, CALLE JACARANDA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR | -102.3313 | 22.2358
AGU190201522933 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE NARANJO 210 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y CALLE LIMON, CALLE ORQUIDEA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.2046 | 21.86
AGU190201524046 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ANTONIO MEDINA ROMO ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO, GILBERTO LOPEZ VELARDE, HECTOR DEL VILLAR FRANCISCO GUEL JIMENEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE B | -102.2521 | 21.9143
AGU190201524244 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE MOROLEON IRAPUATO, PRIVADA, SILAO, ABASOLO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SALVADOR QUEZADA LI | -102.1858 | 21.8213
AGU190201524246 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE JOSE MARIA MORELOS 315 A INTERIOR 0 S/N CIUDAD JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE GUZMAN, CALLE SAN MIGUEL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTR | -102.341 | 21.961
AGU190201524257 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 142 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE Y CALLE FRANCISCO M REVILLA, CALLE FRANCISCO RAMIREZ M | -102.2523 | 21.9168
AGU190201524269 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 113 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y CALLE LIBERTAD, CALLE OLIVARES SANTANA NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJOR | -102.3339 | 22.2505
AGU190201524366 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA MARIA SANTA ELENA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA POLIDUCTO Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE SANTA RITA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.2493 | 21.9071
AGU190201524624 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE GENERAL LUIS MOYA, CALLE GENERAL GABRIEL LEYVA LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.3113 | 21.849
AGU190201524640 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE IRAPUATO 407 D INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE ABASOLO, CALLE GUANAJUATO LAS ACCIO | -102.1856 | 21.8244
AGU190201524648 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ORIENTE 521 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD FLORES MAGÓN, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINOS Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE ALEJANDRO DE LA CRUZ SAUCEDO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.3372 | 21.9622
AGU190201526087 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias Del Paso Hondo | CALLE CHABACANO 131 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE LIMA, CALLE MANGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.2052 | 21.8588
AGU190201526479 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CENTENARIO 204 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 NORIAS DE OJOCALIENTE, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE HERNANDEZ, CALLE ALFAREROS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMI | -102.3451 | 21.9612
AGU190201526562 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN ISIDRO 306 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN COSME LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE | -102.2447 | 21.9043
AGU190201526594 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE INDEPENDENCIA LIBERTAD, MIRADOR DEL GAVILAN, 5 DE MAYO, 20 DE NOVIEMBRE, SANTA CRUZ, CUAUHTEMOC, RETORNO DEL ROSAL, 4 DE SEPTIEMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES | -102.3292 | 22.2509
AGU190201528621 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 63 Y CALLE PINO SUAREZ, CARRETERA ESTATAL 25 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUN | -102.2407 | 22.3496
AGU190201530753 | Aguascalientes | San José de Gracia | Las Amarillas | CALLE CALLE FRANCISCO PRIMO VERDAD PUEBLO LAS AMARILLAS, 20506 LAS AMARILLAS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CAMINO A SANTA ELENA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AMARIL | -102.4068 | 22.1989
AGU190201530895 | Aguascalientes | San José de Gracia | El Tecongo | PUEBLO EL TECONGO, 20570 EL TECONGO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -102.4387 | 22.1251
AGU190201531404 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Bajío | CALLE ALLENDE PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO REYES Y CALLE ALDAMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DEL POZO DE AGUA | -102.308 | 22.245
AGU190201531879 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIAGARA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA QUE SE VA A REHABILIT | -102.3471 | 21.9653
AGU190201532338 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Saucillo | CALLE FLORES PUEBLO EL SAUCILLO, 20420 EL SAUCILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RICARDO NIEVES Y CALLE ALAMEDA, CALLE 5 DE MAYO CERCA A LA CANCHA DE FUTBOL | -102.2982 | 22.2566
AGU190201532832 | Aguascalientes | El Llano | Los Conos | CALLE ALVARO OBREGON EJIDO LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTE MORENO Y CALLE JOSE MARIA CHAVEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9942 | 21.8964
AGU190201533368 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SOLIDARIDAD, 20416 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE GILBERTO ROMO NAJERA, AVENIDA CONSTITUCIÓN DE 1917 VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -102.3276 | 22.2232
AGU190201536945 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón De Hidalgo | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE INGENIERO ENRIQUE ZUÑIGA, CALLE FRANCISCO I MADERO UNA CUADRA ARRIBA SE ENCUEN | -102.3425 | 22.1796
AGU190201538514 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DOS CUADRAS HACIA EL SUR SE ENCUENTRA LA ESCUALA PRIMARIA DE LA | -102.2324 | 22.3522
AGU190201540658 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE POLIDUCTO EJIDO EX EJIDO LAS CUMBRES, 20175 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA IRENE Y CALLE SIERRA DEL TIGRE, CALLE SIERRA DE HUAUTLA EX EJIDO CUMBRES | -102.2504 | 21.9093
AGU190201541441 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU190201541550 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche De Abajo | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR S/N RANCHERIA JALTICHE DE ABAJO, 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, OBRA UBICADA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALL | -102.8064 | 21.7769
AGU190201542201 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN PATRICIO FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y AVENIDA CULTURA OTOMÍ, CALLE SAN MARCOS FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS | -102.2434 | 21.8999
AGU190201542538 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN PABLO FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN IGNACIO FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS | -102.2438 | 21.9011
AGU190201542601 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLONIA INSURGENTES Y CALLE COLONIA INSURGENTES, CALLE COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES | -102.3171 | 21.8488
AGU190201543146 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COLONIA INSURGENTES | -102.3044 | 21.8511
AGU190201543519 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pablo Escaleras | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VIVIENDAS UBICADAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PABLO ESCALER | -102.3329 | 22.2498
AGU190201544309 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Estancia De Mosqueira | CALLE VARIAS CALLES EJIDO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARESSUMINISTRO DE 10 CALENTADOR | -102.3526 | 22.1454
AGU190201544974 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE MARIANO MATAMOROS 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO AYUNTAMIENTO, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE EL TRAMO DE LINEA DE CONDUCCION EN LA CALL | -102.3503 | 21.9644
AGU190201545804 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MTRO. ISMAEL RODRÍGUEZ NEGRETE 601 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO REAL DEL SOL, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MTRO. FERNANDO VILLALPANDO Y CALLE MTRO. JUAN ARELLANO, CALLE CLARÍN FRACCIONAMI | -102.2409 | 21.8953
AGU190201549550 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR 233 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO LÓPEZ VELARDE Y CALLE ROBERTO JEFKINS RANGEL, CALLE LIC. MIGUEL ROMO ME | -102.2496 | 21.9166
AGU190201558956 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Tepezalá, Ags., México | -102.1738 | 22.2241
AGU190201559761 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Fraccionamiento Villa Loma Dorada, Aguascalientes, Ags., México | -102.2465 | 21.9229
AGU190201559818 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av.Jesús García Corona 317, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.258 | 21.9385
AGU190201561718 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201563938 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2693 | 21.8777
AGU190301569918 | Aguascalientes | Asientos | Emancipación (Borunda) [Colonia] | Col Emancipación, Ags., México | -101.9411 | 22.0906
AGU190301570264 | Aguascalientes | San José de Gracia | San Antonio De Los Ríos | San Antonio de los Ríos, Ags., México | -102.472 | 22.1614
AGU190301570691 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Pensadores Mexicanos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2627 | 21.9145
AGU190301576101 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón De Arteaga | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.271 | 22.1695
AGU190301576109 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón De Arteaga | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.2702 | 22.1706
AGU17170401045345 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045363 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045481 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135525 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU180401493706 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201530313 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco De Los Romo | CALLE PARAISO 101 CIENTO UNO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE MANZANILLOS E.P. JOSÉ EFREN GARCÍA | -102.2721 | 22.0705
AGU190201531912 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Estancia De Mosqueira | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A SAN JOSE DE GRACIA Y CARRETERA JOCOQUI, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA CARRETERA A SAN JOSE DE GRAC | -102.3545 | 22.1442
AGU190201537734 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU190301571020 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3256 | 22.2232
AGU16180101067308 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180401447665 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN IGNACIO 517 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN BERNARDO SITUADO EN AVENIDA POLIDUCTO SOBRE EL FRACCIONAMIENTO P | -102.2435 | 21.9014
AGU190101517767 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | San José de Gracia, Ags., México | -102.413 | 22.1476
AGU190101517771 | Aguascalientes | Calvillo |  | Calvillo, Ags., México | -102.7186 | 21.8468
AGU190201558120 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301570872 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU16170200882129 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045574 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU180301386694 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU180301387857 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2866 | 22.2245
AGU180301387857 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2864 | 22.2248
AGU180301387857 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2865 | 22.2246
AGU180301391771 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8777
AGU180401495371 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Juan Esteban, Col. las Canadas, San José de Gracia, Ags., México | -102.4161 | 22.1492
AGU190101516524 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Sta Anita 1ra Secc, Aguascalientes, Ags., México | -102.277 | 21.8973
AGU190101517761 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201538367 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE HIGINIO CHAVEZ MARMOLEJO COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MARTINEZ CRUZ, CALLE ROGELIO DELGADO EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE | -102.349 | 21.949
AGU190201544069 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Valle De Las Delicias | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO EL VALLE DE LAS DELICIAS, 20427 EL VALLE DE LAS DELICIAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, VIVIENDAS UBICADAS ESTA LOCALIDAD DE EL VALLE DE LAS DELI | -102.2189 | 22.3167
AGU190201553527 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3231 | 22.2292
AGU190201559079 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Refugio De Peñuelas | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301571053 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3256 | 22.2232
AGU17170401045035 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS, | -102.296 | 21.8798
AGU180301389642 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | calle 5 de mayo | -102.7188 | 21.8469
AGU180301390330 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | CARR. AGOSTADERITO KM 3 | -102.296 | 21.8798
AGU180401446452 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA ELENA 215 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA EDUVIGES Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA RITA SITUADO EN AV SIGLO XXI OTE. AVANZAR A LA DER | -102.2485 | 21.9084
AGU180401494287 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México | -102.167 | 22.2241
AGU190101517731 | Aguascalientes | Jesús María |  | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU190101517764 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190201530862 | Aguascalientes | San José de Gracia | Potrerillo | CAMINO TRAMO 0+220 - 0+557.12 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 557 PUEBLO POTRERILLO, 20508 POTRERILLO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | -102.4084 | 22.2252
AGU190201531923 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA VISTA HERMOSA 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANANTIALES DEL PINAR Y CALLE NIAGARA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA PRIVADA VISTA HERMOSA ESTA ENTRE LA CALLE MANANTIALES D | -102.3493 | 21.9578
AGU190201559037 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301570945 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Ferrocarril, Francisco Guel Jiménez, Aguascalientes, Ags., México | -102.2855 | 21.9022
AGU190301571067 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3256 | 22.2232
AGU190301571449 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3256 | 22.2232
AGU16180101067326 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301386578 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU180401421825 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR 0 RANCHERIA VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GUADALUPE NÁJERA JIMÉNEZ, TOMA | -102.1902 | 21.8431
AGU180401447620 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE 519 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA Y CALLE DR. ALFONSO RODRÍGUEZ FRANCO, CALLE PEDRO RI | -102.2507 | 21.9174
AGU180401449602 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA CLARA 179 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA JUANA Y CALLE SANTA PETRA, AVENIDA CULTURA OTOMI SITUADO EN AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS | -102.245 | 21.9057
AGU180401459988 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO EEAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, OBRA UBICADA EN LA CALLE AMANO NERVO ENTRE CALLES CAMINO REAL Y EMILIANO | -102.6856 | 21.8601
AGU180401489624 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8807
AGU190101514277 | Aguascalientes | Calvillo |  | Gladiolas 229, Martínez, 20805 Calvillo, Ags., México | -102.731 | 21.8412
AGU190101517779 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Peñuelas, Ags., México | -102.2758 | 21.7225
AGU190201518301 | Aguascalientes | El Llano | La Luz | CALLE CAMINO AL PEÑON EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9934 | 21.9992
AGU190201531910 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE FELICIANO MARTINEZ CRUZ 1200 COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE VALLADOLID, CALLE SANTIAGO APOSTOL EL TELEBACHILLERATO ESTA EN LA CALLE FELICIANO MARTINEZ NO 1 | -102.3502 | 21.9453
AGU180401447675 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN 105 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONVENCION Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA DR. MARIANO AZUELA SITUADO EN AVENIDA SI | -102.3067 | 21.8514
AGU190101517725 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | El Duraznillo, Ags., México | -102.1656 | 21.7808
AGU190101517785 | Aguascalientes | Calvillo |  | Mesa Grande, Ags., México | -102.7214 | 21.8047
AGU190201531898 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIAGARA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA QUE SE VA A REHABI | -102.347 | 21.9653
AGU190201533900 | Aguascalientes | Asientos | Gorriones | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA GORRIONES, 20746 GORRIONES, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE GORRIONES A UN COSTADO DE LA CARRETERA A ADOLFO LÓPEZ MATEOS | -102.1846 | 22.1059
AGU190201544059 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Puerta Del Muerto (El 15) | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO PUERTA DEL MUERTO (EL 15), 20424 PUERTA DEL MUERTO (EL 15), RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VIVIENDAS UBICADAS EN ESTA LOCALIDAD DE | -102.2486 | 22.2969
AGU190201559073 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190301571476 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3256 | 22.2232
AGU17160300748327 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES RANCHERIA LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE RAFAEL ARELLANO VALL | -102.2914 | 22.3265
AGU17180101067193 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134912 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301386643 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU180301386666 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU190101513321 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes - San Francisco De Los Romo 273, Avícola Aguascalientes, 20297 Aguascalientes, Ags., México | -102.2907 | 21.9445
AGU190201528069 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | INTERIOR S/N COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y BOULEVARD RODOLFO LANDEROS, OBRA UBICADA EN EL ARROYO DE LOS CABALLOS ENTRE LA CALLE SAN IGNACIO Y BOULEVARD RODOLFO | -102.7088 | 21.8448
AGU190201534006 | Aguascalientes | Asientos | Gorriones | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA GORRIONES, 20746 GORRIONES, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN A COMUNIDAD DE GORRIONES A UN COSTADO DE LA CARRETERA A ADOLFO LÓPEZ MATEOS | -102.1846 | 22.1058
AGU190201547687 | Aguascalientes | Asientos | El Tule | CALLE SAN ANDRÉS RANCHERIA EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE GUADALUPE, EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL TULE AL NORTE DEL CAMPO DE BEIS BOL | -102.0906 | 22.0889
AGU190201549548 | Aguascalientes | Asientos | El Tule | RANCHERIA EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL TULE EN EL POZO DE LA COMUNIDAD EL POZO ESTA UBICADO AL A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE | -102.0919 | 22.0889
AGU16180101067197 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180401418300 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AVENIDA LÁZARO VILLA INTERIOR 26 EJIDO EL SALTO DE LOS SALADO, 20341 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL ZAPOTE Y CALLE ALEJO VELÁSCO, CALLE PROL. JOSÉ CHAVOYO SITUADOS LIB SUR DE AGS TOMAR LA CARRETERA 42 | -102.3763 | 21.7563
AGU180401447695 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN BERNARDO 424 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN COSME SITUADO EN AVENIDA POLIDUCTO SOBRE EL FRACCIONAMIEN | -102.2423 | 21.9015
AGU190101507601 | Aguascalientes | Tepezalá | El Chayote | CALLE LOPEZ PORTILLO COLONIA EL CHAYOTE, 20610 EL CHAYOTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA FEDERAL 71 SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA FEDERAL 71 LUIS MOYA- | -102.2374 | 22.2841
AGU190201543653 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Saucillo | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL SAUCILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE VARIAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL SAUCILLO | -102.2978 | 22.2589
AGU190201549593 | Aguascalientes | Asientos | El Salitre | RANCHERIA EL SALITRE, 20796 EL SALITRE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE EN EL POZO DE AGUA POTABLE | -101.8643 | 22.0311
AGU190301571043 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3256 | 22.2232
AGU190301571460 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Manuel de Velasco Martínez, Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3256 | 22.2232

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
AGU17170200889650 | Obra | FFIEM-SOPDU-17-062 | CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 4817039.29 | 4902297.91
AGU17170401044987 | Obra | Vo.Bo.-0054-17-2017 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 932727.09
AGU17170401045027 | Obra | Vo.Bo.-0057-17-2017 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 992738.2
AGU17170401045428 | Obra | FAM-10028-17-2017 | A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1447498.77
AGU17170401046440 | Obra | Vo.Bo.-0038-17-2017 | ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1424288.18 | 0.1
AGU17180201134858 | Obra | Vo.Bo.-0019-18-2017 | DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1406788.16 | 1500000.0
AGU18180201135150 | Obra | Vo.Bo.-0029-18-2018 | RODHERICK PALACIOS BAUTISTA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 828031.39 | 900000.0
AGU18180201136161 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-036 | CONSTRUCTORA CALVILLO SADE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3814150.16 | 3905862.09
AGU180301390337 | Obra | Vo.Bo.-0056-18-2017 | CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 795630.4 | 864000.0
AGU180301390652 | Obra | Vo.Bo.-0058-18-2017 | CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1020086.59 | 1056000.0
AGU180301391561 | Servicios | Vo.Bo.-0085-18-2017 | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1051203.8 | 1057692.31
AGU180301391845 | Obra | Vo.Bo.-0120-18-2018 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1456839.37 | 1632000.0
AGU180301391856 | Obra | Vo.Bo.-0121-18-2018 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1201225.23 | 1248000.0
AGU180301391876 | Obra | Vo.Bo.-0135-18-2018 | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1436181.88 | 1442307.69
AGU180301391921 | Obra | Vo.Bo.-0102-18-2018 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1091959.32 | 1250000.0
AGU180301391938 | Obra | Vo.Bo.-0124-18-2018 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1239836.34 | 1250000.0
AGU180301392114 | Obra | Vo.Bo.-0041-18-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 849520.21 | 864000.0
AGU180301392132 | Obra | Vo.Bo.-0043-18-2017 | H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1413396 | 1700000.0
AGU180401438537 | Obra | 401118F | I.C. CESAR ALEXIS MUÑOZ GÓMEZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 248042.41 | 248042.41
AGU180401443327 | Obra | 400918F | AE TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 609485.48 | 609485.48
AGU180401493737 | Obra | Vo.Bo.-0100-18-2018 | BICAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 853860.69 | 865384.62
AGU180401494815 | Obra | Vo.Bo.-0196-18-2018 | EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1341792.72 | 1634615.38
AGU180401495379 | Obra | FAM-11011-18-2018 | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 18080598.83 | 2.0E7
AGU180401495441 | Obra | FAM-10015-18-2018 | VITACON, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 412286.48 | 433976.0
AGU180401496313 | Obra | IO-801007989-E22-2018 | EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 837026.68 | 810293.55
AGU180401496364 | Obra | IO-801007989-E23-2018 | CONSTRUCTIVO VALDETORRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 836885.76 | 823901.11
AGU190101512024 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/018/2018 | ATENDIENDO A TODO PRODUCTO, S. DE R.L. DE C.V. | IIFEA | 402324.23 | 2000000.0
AGU190101513265 | Adquisiciones | 178/2019-LICITACION-SEGGOB | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 444429.06 | 444429.06
AGU190101513265 | Adquisiciones | 157/2019-LICITACION-SEGGOB | CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1404611.52 | 1404611.52
AGU190101513265 | Adquisiciones | 127/2019-IM-SEGGOB | MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 338192.2 | 338192.2
AGU190101513322 | Obra | FASP-13002-002-19 | CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8139668.82 | 8139668.82
AGU190101513362 | Adquisiciones | 174/2019-LICITACION-SEGGOB | ALTEST, S.A. DE C.V. | Secretaria de Administracion | 6632300 | 6632300.0
AGU190101517549 | Obra | Vo.Bo.-0237-050-18 | LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ, ARQ. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7125080.42 | 7125080.42
AGU190101517549 | Servicios | Vo.Bo.-0237-080-18 | HORACIO DE LIRA IBARRA, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 39440 | 39440.0
AGU190101517678 | Obra | Vo.Bo.-0313-149-18 | RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1100078.25 | 1100078.25
AGU190201521666 | Obra | FAISE-06006-001-19 | SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3244407.27 | 3244407.27
AGU190201521722 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521727 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 751950.09 | 751950.09
AGU190201521816 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201521914 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201521957 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521965 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522105 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201522177 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201522189 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201522193 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522214 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201522224 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201522226 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201522228 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201522238 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201522252 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 751950.09 | 751950.09
AGU190201522256 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522404 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522416 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522547 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522551 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522611 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522621 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522623 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522635 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522641 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522651 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522663 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522828 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201524058 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524242 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201524354 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524362 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524669 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-022-2019 | ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1325413.85 | 1325413.85
AGU190201525793 | Obra | FISMDF-ADE-02-2019 | BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 609180.53 | 609180.53
AGU190201526122 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-017-2019 | Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1295000 | 1295000.0
AGU190201526126 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-017-2019 | Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1295000 | 1295000.0
AGU190201526199 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-014-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1414804.76 | 1414804.76
AGU190201526250 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-026-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1743611.95 | 1743611.95
AGU190201526250 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-015-2019 | ARQ. ESTHELA MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1490000.02 | 1490000.02
AGU190201526250 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-025-2019 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1438406.95 | 1438406.95
AGU190201526282 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-017-2019 | Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1295000 | 1295000.0
AGU190201526564 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-016-2019 | Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1238000 | 1238000.0
AGU190201526591 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-014-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1414804.76 | 1414804.76
AGU190201527696 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-008 | CONSTRUCCIONES ARQOX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 320586.86 | 320586.86
AGU190201528172 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-011 | CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVILLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 314018.75 | 314018.75
AGU190201530290 | Servicios | FISMDF 001/19 | I.C. Ángel de Jesús Ramírez Guardado | Municipio de San Francisco de los Romo | 244500 | 244500.0
AGU190201530290 | Servicios | FISMDF 005/19 | Ingeniería Proyecto y Control de Obra, S. de R.L. de C.V. | Municipio de San Francisco de los Romo | 54636 | 54636.0
AGU190201530290 | Servicios | FISMDF 002/19 | Proyectos SIGMMA, S.A. de C.V. | Municipio de San Francisco de los Romo | 47019.01 | 47019.01
AGU190201531331 | Obra | IRE-FISMDF-003-19 PAQUETE No. 2 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1520700.12 | 1642250.57
AGU190201531851 | Obra | IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 5 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 905330.92 | 906611.56
AGU190201537497 | Obra | IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 6 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 862066.24 | 864787.22
AGU190201537587 | Obra | AD-FISMDF-002-19 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 433999.56 | 433999.56
AGU190201539047 | Obra | FISMDF-ADE-05-2019 | FRAGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 255301.27 | 255301.27
AGU190201541516 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-027 | DICON DEL CENTRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 151993.43 | 151993.43
AGU190201542038 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-029 | SOLCYD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 310955.12 | 310955.12
AGU190201542519 | Obra | FISMDF-0083-2019 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1169950.57 | 1169950.57
AGU190201544079 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201544253 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201544485 | Obra | FISMDF-0133-2019 | METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 769422.46 | 769422.46
AGU190201545096 | Obra | FISMDF-ADE-10-2019 | ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 135269.85 | 135269.85
AGU190201545392 | Obra | 66022 | INGAB CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 846976.26 | 846976.26
AGU190201545532 | Obra | FISMDF-0126-2019 | CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 869993.24 | 869993.24
AGU190201545567 | Obra | FISMDF-0122-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO S.A. C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 699835.27 | 699835.27
AGU190201547442 | Obra | C-FISM-IR-005/2019 | TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 672455.51 | 691549.35
AGU190201549998 | Obra | FISMDF-0114-2019 | MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2801199.81 | 2801199.81
AGU190201553569 | Administración directa | 65896 |  | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 211034.65 | 211034.65
AGU190301569940 | Obra | Vo.Bo.-0037-020-19 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3793407.86 | 3793407.86
AGU190301570122 | Obra | Vo.Bo.-0034-018-19 | BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 4095812.59 | 4095812.59
AGU190301570137 | Obra | Vo.Bo.-0033-019-19 | BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3996133.83 | 3996133.83
AGU190301570310 | Obra | Vo.Bo.-0027-009-19 | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 5526006.46 | 5526006.46
AGU190301570910 | Obra | FAFEF-22053-040-19 | HIDRODINAMICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3538827.85 | 3538827.85
AGU190301572064 | Obra | FAFEF-22012-021-19 | ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, L.D.A. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 336838 | 336838.0
AGU190301572706 | Obra | FAFEF-22034-032-19 | JOSE PADILLA GONZALEZ, ARQ. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10216031.27 | 1.021603127E7
AGU190301572706 | Servicios | FAFEF-22034-045-19 | JOSE LUIS RINCON RODRIGUEZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 78532 | 78532.0
AGU190301572757 | Obra | FAFEF-22029-034-19 | ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2756032.46 | 2756032.46
AGU190301572777 | Obra | FAFEF-22057-046-19 | ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, L.D.A. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 439149.81 | 439149.81
AGU190301576066 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/01/2019 | INGENIERIA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V | IIFEA | 117183.2 | 1295520.0
AGU16170200881037 | Obra | Vo.Bo.-0211-16-2016 | SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES - | 1006039.37
AGU16170200881095 | Obra | Vo.Bo.-0203-16-2016 | LOBRECO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 699745.81
AGU16170200881537 | Obra | Vo.Bo.-0198-16-2016 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, , | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 840691.1
AGU16170200882109 | Obra | Vo.Bo.-0261-16-2016 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 992770.65
AGU17170300954792 | Obra | Vo.Bo.-0056-17-2017 | CONCEPTO Y ARTE EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 856292.04
AGU17170401045460 | Obra | Vo.Bo.-0084-17-2017 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1095790.22
AGU17170401046133 | Obra | Vo.Bo.-0074-17-2017 | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1009380.69 | 0.1
AGU16170401046214 | Obra | Vo.Bo.-0073-17-2016 | ARQ. JOSÉ PADILLA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2200000
AGU17180101067351 | Obra | Vo.Bo.-0040-17-2017 | REYNA I.C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 824689.75
AGU17180201135098 | Obra | Vo.Bo.-0027-18-2017 | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 741427.51 | 800000.0
AGU17180201135122 | Obra | Vo.Bo.-0008-18-2017 | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1550489.36 | 1700000.0
AGU18180201139254 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-025 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1256629.14 | 1300000.0
AGU18180201139331 | Obra | PRORE-SOPDU-18-045 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 4233643.31 | 5000000.0
AGU180301389959 | Obra | Vo.Bo.-0042-18-2017 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 756765.61 | 864000.0
AGU180301391711 | Obra | Vo.Bo.-0096-18-2017 | IRANCO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 861763.68 | 865384.62
AGU180301391892 | Obra | Vo.Bo.-0070-18-2017 | ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1204123.69 | 1250000.0
AGU180301391963 | Obra | Vo.Bo.-0118-18-2018 | GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049993.94 | 1057692.31
AGU180301392234 | Obra | Vo.Bo.-0047-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1159599.9 | 1248000.0
AGU180401429764 | Administración directa | 51974 |  | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 215554.35 | 200435.28
AGU180401430983 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-062 | JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 455658.86 | 455658.86
AGU180401438703 | Obra | 401318F | DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 268901.39 | 251229.73
AGU180401493664 | Obra | Vo.Bo.-0167-18-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857339.24 | 865384.62
AGU180401494084 | Obra | FAM-11001-18-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 26168453.49 | 3.0E7
AGU180401494460 | Obra | Vo.Bo.-0152-18-2017 | VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 851639.71 | 865384.62
AGU180401494501 | Obra | FAM-11004-18-2018 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 6799287.75 | 8000000.0
AGU180401497328 | Obra | Vo.Bo.-0046-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1226611.24 | 1248000.0
AGU190101511991 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/013/2018 | CAELUS GROUP, S.A. DE C.V. | IIFEA | 812453.56 | 3000000.0
AGU190101513313 | Adquisiciones | 600/19 | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | Secretaria de Administracion del Estado | 89200 | 89200.0
AGU190101516795 | Obra | Vo.Bo.-0181-049-18 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1205011.89 | 1205011.89
AGU190101517169 | Obra | Vo.Bo.-0169-18-2018 | INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V. | IIFEA | 843189.82 | 900000.0
AGU190201521678 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2019 | PIARQO S.A DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags. | 492463.04 | 492463.04
AGU190201521709 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201521733 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 751950.09 | 751950.09
AGU190201521746 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521754 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201521782 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201521891 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2019 | PIARQO S.A DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags. | 492463.04 | 492463.04
AGU190201521992 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522008 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2019 | PIARQO S.A DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags. | 492463.04 | 492463.04
AGU190201522103 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 751950.09 | 751950.09
AGU190201522212 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201522248 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522356 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522359 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522466 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522485 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522488 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522539 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522558 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522564 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522595 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522619 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522633 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522647 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522665 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522670 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522868 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522902 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522944 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201524249 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524285 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-022-2019 | ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1325413.85 | 1325413.85
AGU190201524364 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524372 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201524575 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524636 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201526091 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-024-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1474193.36 | 1474193.36
AGU190201526179 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-014-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1414804.76 | 1414804.76
AGU190201526490 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-026-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1743611.95 | 1743611.95
AGU190201526502 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-017-2019 | Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1295000 | 1295000.0
AGU190201526576 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-014-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1414804.76 | 1414804.76
AGU190201527448 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-007 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE CV. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 449689.59 | 449689.59
AGU190201527774 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-021 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 518500.04 | 518500.04
AGU190201528937 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-013 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 279486.47 | 279486.47
AGU190201528957 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-015 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICO | MUNICIPIO DE CALVILLO | 320069.23 | 320069.23
AGU190201530293 | Obra | FISMDF 004/19 | Constructora Flores Hermanos, S.A. de C.V., | Municipio de San Francisco de los Romo | 1009194.99 | 1009194.99
AGU190201531492 | Obra | IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA PAQUETE No. 1 | I.C. JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 985214.02 | 1061821.74
AGU190201532224 | Obra | IRE-FISMDF-005-19 PAQUETE No. 1 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 632455.36 | 632455.36
AGU190201537975 | Obra | AD-FISMDF-010-19 | L.D.A ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 555126.42 | 557480.09
AGU190201540926 | Obra | FISMDF-CAP-03-2019 | JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2804034.06 | 2804034.06
AGU190201541401 | Servicios | SROP-FISMDF-19-001 | VICTOR ANDRES VELASCO SERNA | MUNICIPIO DE CALVILLO | 203000 | 203000.0
AGU190201541401 | Servicios | SROP-FISMDF-19-002 | ALEJANDRO SILVA GARCIA | MUNICIPIO DE CALVILLO | 201000 | 201000.0
AGU190201541401 | Servicios | SROP-FISMDF-19-003 | RAUL MARTINEZ MORALES | MUNICIPIO DE CALVILLO | 204000 | 204000.0
AGU190201541530 | Obra | FISMDF-CAP-05-2019 | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA. DE CV. | MUNICPIO AGUASCALIENTES | 2483103.77 | 2483103.77
AGU190201542177 | Obra | FISMDF-0081-2019 | JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1998312.05 | 1998312.05
AGU190201544269 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201544482 | Servicios | DJ 029/19 | MARIA GUADALUPE ADAME MACIAS | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 56756.63 | 56756.63
AGU190201545054 | Obra | 65515/65592 | CESAR AUGUSTO MEDRANO CERVANTES | MUNICIPIO DE EL LLANO | 1032312.54 | 1032312.54
AGU190201545119 | Obra | FISMDF-ADE-11-2019 | ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 542093.69 | 542093.69
AGU190201545627 | Obra | FISMDF-0123-2019 | CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERA S.A. C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 780421.22 | 780421.22
AGU190201545767 | Obra | FISMDF-0124-2019 | URCOMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 669907.89 | 669907.89
AGU190201545833 | Obra | FISMDF-IRE-09-2019 | I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 520089.09 | 520089.09
AGU190201546221 | Obra | FISMDF-0119-2019 | SINERGIA EN PROYECTOS DE NCONSTRUCCION GRUPO CREO S.A. C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 580000.36 | 580000.36
AGU190201549299 | Servicios | AD-050/2019 | ZITUM DESARROLLADORES | MUNICPIO AGUASCALIENTES | 18004412.68 | 1.800441268E7
AGU190201549866 | Obra | FISMDF-0112-2019 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2799872.78 | 2799872.78
AGU190201551360 | Obra | FISMDF-0147-2019 | LUVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1410100.54 | 1410100.54
AGU190201558790 | Servicios | Vo.Bo.-0339-090-18 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11930754.45 | 1.193075445E7
AGU190201558790 | Obra | Vo.Bo.-0340-091-18 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11793197.06 | 1.179319706E7
AGU190201558790 | Obra | Vo.Bo.-0341-092-18 | CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11894497.24 | 1.251599349E7
AGU190201559620 | Obra | FAM-10010-19-2019 | FERNANDO RUBIO ORTIZ, I.C. | IIFEA | 6001542 | 7108049.0
AGU190301569665 | Obra | Vo.Bo.-0006-19-2018 | RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 1049663.83 | 1100000.0
AGU190301570653 | Obra | FAFEF-22018-012-19 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4535974.04 | 4535974.04
AGU190301571306 | Obra | Vo.Bo.-0050-016-19 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 17005647.66 | 1.700564766E7
AGU190301571619 | Obra | Vo.Bo.-0053-005-19 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4475594.21 | 4475594.21
AGU16170200881149 | Obra | Vo.Bo.-0199-16-2016 | ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 799574.03
AGU16170200882119 | Obra | Vo. Bo.-0263-16-2016 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 970094.23
AGU16170200882555 | Obra | Vo.Bo.-0258-16-2016 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1114746.73
AGU15170200883549 | Obra | Vo.Bo.-0084-16-2015 | CONSTRUARES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1463407.47
AGU17170300954630 | Obra | FAM-10008-17-2017 | MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 4562678.19
AGU17170300954826 | Obra | Vo.Bo.-0064-17-2017 | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1018281.2
AGU17170401051899 | Obra | Vo.Bo.-0042-17-2017 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1002990.5 | 1056000.0
AGU16180101067192 | Obra | FAM-10072-17-2016 | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1069732.8 | 0.1
AGU18180101072049 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-04 | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1965038.19 | 2274699.99
AGU18180201081127 | Servicios | DJ-031-2018 | JOSE HUMBERTO VELASCO LUNA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 88200 | 88200.0
AGU17180201134867 | Obra | Vo.Bo.-0018-18-2017 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1501713.8 | 1700000.0
AGU18180201135155 | Obra | Vo.Bo.-0028-18-2018 | I.C. OSCAR DANIEL LOZANO DAVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 790478.66 | 900000.0
AGU18180201138867 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-024 | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1927453.29 | 2000000.0
AGU180301390123 | Obra | Vo.Bo.-0048-18-2017 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1210269.67 | 1248000.0
AGU180301390133 | Obra | Vo.Bo.-0044-18-2017 | ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 852482.96 | 864000.0
AGU180301390152 | Obra | Vo.Bo.-0062-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1249139.6 | 1248000.0
AGU180301390322 | Obra | Vo.Bo.-0030-18-2018 | JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 842602.48 | 864000.0
AGU180301391520 | Obra | Vo.Bo.-0068-18-2017 | CONSTRUCTORA ALV, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 849773.63 | 865384.62
AGU180301391570 | Obra | Vo.Bo.-0086-18-2017 | ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 864843.14 | 865384.62
AGU180401430904 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-061 | OL DISEÑO Y URBANIZACION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 259875 | 259875.0
AGU180401443283 | Obra | 400818F | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 521300.96 | 521300.96
AGU180401460058 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-040 | CONSTRUCCIONES ARQOX SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 482694.35 | 638362.98
AGU180401489675 | Obra | Vo.Bo.-0123-18-2018 | I.C. ROBERTO SILVA ARJON | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1051210.93 | 1057692.31
AGU180401493687 | Obra | Vo.Bo.-0168-18-2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857079.61 | 865384.62
AGU180401494115 | Obra | Vo.Bo.-0116-18-2018 | INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1042720.9 | 1250000.0
AGU180401494204 | Obra | Vo.Bo.-0119-18-2018 | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1052935.93 | 1057692.31
AGU180401494401 | Obra | Vo.Bo.-0109-18-2017 | JLJ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 863211.83 | 865384.62
AGU180401494478 | Obra | Vo.Bo.-0134-18-2018 | JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1414567.48 | 1442307.69
AGU180401497965 | Obra | AO-801004987-E3-2018 | GEMUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COSIO,AGS. | 7135984.05 | 7135984.05
AGU190101512000 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/015/2018 | TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES TRIDIMENSIONALES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 1344440 | 3324728.0
AGU190101512004 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/016/2018 | 3D MARKET, S. DE R.L. DE C.V. | IIFEA | 248800 | 3324728.0
AGU190101512012 | Adquisiciones | 284/19 | PROQUICEN S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 80202.4 | 80202.4
AGU190101512012 | Adquisiciones | 246/2019 | INDUSTRIAS DE PAILERIA, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 16641.36 | 16641.36
AGU190101512012 | Adquisiciones | 484/19 | MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 62779.2 | 62779.2
AGU190101512012 | Adquisiciones | 570/19 | ALMA FERNANDA CABRERA SANCHEZ | Secretaria de Administracion del Estado | 306814.2 | 306814.2
AGU190101512012 | Adquisiciones | 334/19 | MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 65250 | 65250.0
AGU190101512012 | Adquisiciones | 446/19 | EQUIPOS BIOQUIMICOS DE SAN LUIS S DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2607.68 | 2607.68
AGU190101512012 | Adquisiciones | 256/19 | DECA COMPUTACION S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 4998.94 | 4998.94
AGU190101512012 | Adquisiciones | 354/19 | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINITRACION DEL ESTADO | 391500 | 391500.0
AGU190101512012 | Adquisiciones | 504/19 | GIGA HARDWARE S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 23107.2 | 23107.2
AGU190101512014 | Adquisiciones | 284/19 | PROQUICEN S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 80202.4 | 80202.4
AGU190101512014 | Adquisiciones | 258/19 | DECA COMPUTACION S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 34584.24 | 34584.24
AGU190101512014 | Adquisiciones | 157/2019-LICITACION-SEGGOB | CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1404611.52 | 1404611.52
AGU190101512014 | Adquisiciones | 127/2019-IM-SEGGOB | MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 338192.2 | 338192.2
AGU190101512014 | Adquisiciones | 615/19 | GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Administracion del Estado | 7598 | 7598.0
AGU190101512014 | Adquisiciones | 512/19 | GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 3340.8 | 3340.8
AGU190101512014 | Adquisiciones | 325/19 | GAREEIN GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 51620 | 51620.0
AGU190101512014 | Adquisiciones | 502/19 | GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 4930 | 4930.0
AGU190101512014 | Adquisiciones | 379/19 | GIGA HARDWARE, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 8183.78 | 8183.78
AGU190101512014 | Adquisiciones | 599/19 | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | Secretaria de Administracion del Estado | 7424 | 7424.0
AGU190101512063 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/022/2018 | CAELUS GROUP, S.A. DE C.V. | IIFEA | 1666249.5 | 3000000.0
AGU190101512854 | Obra | D00223 | LUIS MIGUEL MARMOLEJO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL LLANO | 278274.2 | 194791.94
AGU190101513027 | Adquisiciones | 294/19 | YATLA S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 15999.97 | 15999.97
AGU190101513027 | Adquisiciones | 142/2019-LICITACION-SEGGOB | UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS | 9647024 | 9647024.0
AGU190101513027 | Adquisiciones | 127/2019-IM-SEGGOB | MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 338192.2 | 338192.2
AGU190101513027 | Adquisiciones | 157/2019-LICITACION-SEGGOB | CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1404611.52 | 1404611.52
AGU190101513027 | Adquisiciones | 178/2019-LICITACION-SEGGOB | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 444429.06 | 444429.06
AGU190101513027 | Adquisiciones | 140/2019-LICITACION-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS | 1111516.01 | 1111516.01
AGU190101517529 | Obra | Vo.Bo.-0330-116-18 | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5996072.06 | 5996072.06
AGU190101517543 | Obra | Vo.Bo.-0272-075-18 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2736218.72 | 2736218.72
AGU190101517543 | Servicios | Vo.Bo.-0272-152-18 | LUIS MIGUEL AGUILAR ROSALES, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 53128 | 53128.0
AGU190201520145 | Obra | C-FISM-AD-001/2019 | IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 366545.99 | 379119.19
AGU190201521676 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2019 | PIARQO S.A DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags. | 492463.04 | 492463.04
AGU190201521680 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 751950.09 | 751950.09
AGU190201521744 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521784 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201521996 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201522111 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201522209 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201522216 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201522250 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 751950.09 | 751950.09
AGU190201522254 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522369 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522412 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522424 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522447 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522474 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522543 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522545 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522582 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522603 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522613 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522617 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522821 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201524273 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-026-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1743611.95 | 1743611.95
AGU190201524291 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201524311 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524598 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524618 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-022-2019 | ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1325413.85 | 1325413.85
AGU190201526519 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-016-2019 | Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1238000 | 1238000.0
AGU190201526552 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-017-2019 | Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1295000 | 1295000.0
AGU190201526580 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-026-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1743611.95 | 1743611.95
AGU190201526580 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-025-2019 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1438406.95 | 1438406.95
AGU190201526580 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-015-2019 | ARQ. ESTHELA MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1490000.02 | 1490000.02
AGU190201526630 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-014-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1414804.76 | 1414804.76
AGU190201527184 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-036 | LM INGENIEROS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 329412.72 | 329412.72
AGU190201527227 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-035 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 191874.74 | 191874.74
AGU190201527240 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-037 | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 347981.1 | 347981.1
AGU190201531822 | Obra | IRE-FISMDF-003-19 PAQUETE No. 3 | I.C. EDUARDO LOPEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1303756.6 | 1339743.83
AGU190201531968 | Obra | FISMDF-ADE-04-2019 | I.E. HUGO EDER SANTOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 592791.08 | 592791.08
AGU190201533590 | Obra | FISMDF 007/19 | I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 106894.96 | 106894.96
AGU190201536953 | Obra | AD-FISMDF-008-19 | I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 397108.92 | 397107.96
AGU190201539034 | Obra | FISMDF-IRE-04-2019 | AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 989205.95 | 989205.95
AGU190201540855 | Obra | FISMDF-CAP-10-2019 | JOSE PADILLA GONZALEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2101211.81 | 2101211.81
AGU190201541180 | Obra | FISMDF-CAP-11-2019 | FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1758639.73 | 1758639.73
AGU190201541655 | Obra | FISMDF-CAP-08-2019 | AGCONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1983086.19 | 1983086.19
AGU190201544152 | Obra | 89904 | DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 416623.5 | 416623.5
AGU190201544185 | Obra | 89955 | LEON CABRAL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 513181.1 | 513181.1
AGU190201544231 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201544242 | Obra | 89955 | LEON CABRAL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 513181.1 | 513181.1
AGU190201544600 | Obra | 90542 | ARTLANTA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 1170157.49 | 1170157.49
AGU190201545109 | Obra | 65515/65592 | CESAR AUGUSTO MEDRANO CERVANTES | MUNICIPIO DE EL LLANO | 1032312.54 | 1032312.54
AGU190201546074 | Obra | FISMDF-IRE-07-2019 | CONOMEGA MX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 477007.58 | 477007.58
AGU190201547038 | Administración directa | 60047 |  | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 381227.83 | 381227.83
AGU190201559784 | Obra | FAM-10013-19-2019 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 2468583.67 | 2843678.0
AGU190201559811 | Obra | FAM-10014-19-2019 | INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL FIRMA, S.A. DE C.V. | IIFEA | 6509108.97 | 7682134.0
AGU190201561701 | Obra | FAFEF-22001-015-19 | CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6901533.63 | 6901533.63
AGU190201561701 | Obra | FAFEF-22001-025-19 | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6736798.68 | 6736798.68
AGU190201561701 | Obra | FAFEF-22001-026-19 | RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7148439.94 | 7148439.94
AGU190201561701 | Obra | FAFEF-22001-013-19 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6706706.3 | 6706706.3
AGU190201561701 | Obra | FAFEF-22001-014-19 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10412169.86 | 1.041216986E7
AGU190201561844 | Obra | FAFEF-22022-024-19 | BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2878946.55 | 2878946.55
AGU190201561844 | Servicios | FAFEF-22022-050-19 | FRANCISCO JAVIER SALAS ARENAS, ARQ. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 112636 | 112636.0
AGU190201561915 | Obra | FAFEF-22016-009-19 | ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7686888.48 | 7686888.48
AGU190301569578 | Obra | FAM-10019-19-2019 | SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | IIFEA | 1619821.09 | 1643687.0
AGU190301569591 | Obra | FAM-10022-19-2019 | DESARROLLOS ARQUITECTONICO SANTA ANITA, S.A. DE C.V. | IIFEA | 1164222.93 | 1188795.0
AGU190301570252 | Obra | Vo.Bo.-0028-025-19 | INTERCAFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1352609.1 | 1352609.1
AGU190301570703 | Obra | LO-N59-2014 | OPERADORA DE ECOSISTEMAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | 626698258.98 | 6.2669825898E8
AGU190301573361 | Obra | FAFEF-22072-057-19 | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 411785.93 | 411785.93
AGU16170200882281 | Obra | Vo.Bo.-0303-16-2016 | I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 913675.74
AGU16170200883376 | Obra | Vo.Bo.-0264-16-2016 | SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 860228.83
AGU16170200883381 | Obra | Vo.Bo.-0295-16-2016 | SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1033955.44
AGU17170200889383 | Obra | PRODERE-SOPDU-17-078 | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1855058.31 | 2472499.99
AGU17170401045058 | Obra | Vo.Bo.-0039-17-2017 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1040160.04
AGU17180101066724 | Obra | FAM-10058-17-2017 | COTECO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 608057.18 | 0.1
AGU16180101066725 | Obra | FAM-10068-17-2016 | I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1465635.3 | 1.0
AGU17180101067067 | Obra | Vo.Bo.-0081-17-2017 | CONSTRUCCIONES CIVILES IBARRA HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1183766.97 | 0.1
AGU17180101067213 | Obra | FAM-11016-17-2017 | ARQ. JOSE JESUS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 37994.48 | 0.1
AGU18180101073330 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-015 | LM INGENIEROS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1655437.58 | 1780200.0
AGU18180201139312 | Obra | PRORE-SOPDU-18-047 | JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3886158.35 | 4000000.0
AGU180301390615 | Obra | Vo.Bo.-0075-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1259699.97 | 1440000.0
AGU180301391930 | Obra | Vo.Bo.-0131-18-2017 | SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1248811.65 | 1250000.0
AGU180401438734 | Obra | 401418F | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 239338.5 | 239338.5
AGU180401447450 | Obra | 401618F | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 462814.38 | 462814.38
AGU180401494468 | Obra | Vo.Bo.-0132-18-2017 | PEREZ GONZALEZ CONSTUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 855327.79 | 865384.62
AGU180401495347 | Obra | Vo.Bo.-0193-18-2018 | DESARROLLO CORPORATIVO NM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1051047.86 | 1057692.31
AGU180401498083 | Obra | IO-801004987-E2-2018 | DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 1347062.71 | 1347062.71
AGU190101511992 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/014/2018 | GRUPO GOLDENSOFT, S.A. DE C.V. | IIFEA | 1722429.66 | 3000000.0
AGU190101512007 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/017/2018 | GAUDI SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 163502 | 2000000.0
AGU190101513351 | Adquisiciones | 178/2019-LICITACION-SEGGOB | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 444429.06 | 444429.06
AGU190101513351 | Adquisiciones | 167/2019-LICITACION-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1040520 | 1040520.0
AGU190101513351 | Adquisiciones | 176/2019-LICITACION-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | Secretaria de Administracion | 1366364 | 1366364.0
AGU190101513351 | Adquisiciones | 147/2019-IM-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 625240 | 625240.0
AGU190101513351 | Adquisiciones | 530/19 | MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1001698.16 | 1001698.16
AGU190101516621 | Obra | Vo.Bo.-0059-17-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | IIFEA | 1287020.95 | 1440000.0
AGU190201518270 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-004 | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CALVILLO | 269462.37 | 269462.37
AGU190201521685 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201522005 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201522086 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201522115 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201522133 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2019 | PIARQO S.A DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags. | 492463.04 | 492463.04
AGU190201522181 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201522197 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522222 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2019 | PIARQO S.A DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags. | 492463.04 | 492463.04
AGU190201522242 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2019 | PIARQO S.A DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags. | 492463.04 | 492463.04
AGU190201522367 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522406 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522479 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522507 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522523 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522533 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522549 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522574 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522593 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522599 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522637 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522639 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522657 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522674 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522675 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522884 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201524066 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201524299 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201524319 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-026-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1743611.95 | 1743611.95
AGU190201524342 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-024-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1474193.36 | 1474193.36
AGU190201524368 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-014-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1414804.76 | 1414804.76
AGU190201524594 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201526169 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-016-2019 | Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1238000 | 1238000.0
AGU190201526521 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-016-2019 | Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1238000 | 1238000.0
AGU190201526542 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-017-2019 | Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1295000 | 1295000.0
AGU190201526568 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-014-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1414804.76 | 1414804.76
AGU190201526585 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-026-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1743611.95 | 1743611.95
AGU190201538075 | Obra | IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 3 | I.C. CARLOS EDURARDO MACIAS CHAIREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1078276.43 | 1078276.42
AGU190201540954 | Obra | C-FISM-AD-007/2019 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 556686.62 | 529837.03
AGU190201541936 | Servicios | DJ 029/19 | MARIA GUADALUPE ADAME MACIAS | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 56756.63 | 56756.63
AGU190201543561 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201543601 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201544517 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201544788 | Obra | FISMDF-0125-2019 | GC HIDROCALIDO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 724923.89 | 724923.89
AGU190201546943 | Obra | FISMDFCAPAS-001/2019 | SAUL ESPARZA AGUILAR | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGS. | 3442327.39 | 3493962.3
AGU190201555221 | Obra | 112288 | GRUPO CONSTRUCTOR CAESSE SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 623665.02 | 623665.02
AGU190201558166 | Obra | Vo.Bo.-0381-150-18 | NE PROJECT, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 794082.25 | 794082.25
AGU190201558212 | Obra | Vo.Bo.-0366-142-18 | EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES INTEGRADAS, S.A DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2631854.11 | 2631854.11
AGU190201558280 | Obra | Vo.Bo.-0276-107-18 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7644730.38 | 7644730.38
AGU190201558495 | Obra | Vo.Bo.-0148-033-18 | TOBA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1993763.21 | 1993763.21
AGU190201559083 | Obra | FAFEF-22047-058-18 | CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 814887.63 | 814887.63
AGU190201559777 | Obra | FAM-10012-19-2019 | SERGIO MORENO GUTIERREZ, I.C., en asoc con GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, I.C. | IIFEA | 5778537.75 | 6533690.0
AGU190201559839 | Obra | FAM-10007-19-2019 | SERGIO MORENO GUTIERREZ, I.C | IIFEA | 5560989.41 | 5921061.0
AGU190201561824 | Obra | FAFEF-22014-006-19 | ADJA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2431309.03 | 2431309.03
AGU190201561824 | Servicios | FAFEF-22014-027-19 | URIEL LUEVANO HERNANDEZ, ARQ. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 27260 | 27260.0
AGU190201561852 | Obra | FAFEF-22020-023-19 | JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4272238.72 | 4272238.72
AGU190201561896 | Obra | FAFEF-22011-020-19 | ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, L.D.A. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 596250.18 | 596250.18
AGU190201561920 | Obra | FAFEF-22030-035-19 | SUPYPROYECTOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 519310.44 | 519310.44
AGU190201563091 | Adquisiciones | FORTASEG-001-2019 | PC SMART SAPI DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 49827.57 | 49827.57
AGU190301568546 | Obra | Vo.Bo.-0039-007-19 | JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 17911079.62 | 1.791107962E7
AGU190301569654 | Obra | FAM-11008-19-2019 | IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. en asoc con GRUPO CONSTRUCTOR CAESSER, S.A. DE C.V. | IIFEA | 3890267.14 | 4524320.0
AGU190301569678 | Obra | Vo.Bo.-0010-19-2018 | ESPACIO TRES SA DE CV | IIFEA | 1036734.31 | 1100000.0
AGU190301570250 | Obra | Vo.Bo.-0030-023-19 | JULIO LOERA CARDONA, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2394826.59 | 2394826.59
AGU190301571384 | Obra | Vo.Bo.-0054-004-19 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4559192.03 | 4559192.03
AGU190301571639 | Adquisiciones | FACTURA 307 | EPIFANIO ORDAZ | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 16760 | 16760.0
AGU190301571639 | Adquisiciones | FACTURA 1128 | MA DE LA LUZ TISCAREÑO ELIAS | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 33862.93 | 33862.93
AGU190301571639 | Adquisiciones | FACTURA 396 | JUAN CARLOS ESPINOSA GARCIA | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 42920 | 42920.0
AGU190301573008 | Obra | PDE-0261-174-18 | GYG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 73945762.62 | 2.218335541E7
AGU16170200881729 | Obra | Vo.Bo.-0158-16-2016 | CONSTRUARES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 859713.42
AGU17170300954756 | Obra | Vo.Bo.-0043-17-2017 | IRANCO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 851976.24
AGU17170401045321 | Obra | Vo.Bo.-0083-17-2017 | ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1037519.85
AGU17170401045502 | Obra | Vo.Bo.-0138-17-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1145722.74
AGU17170401046085 | Obra | Vo.Bo.-0088-17-2017 | CONSTRUCTORA HUAJUCAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1295536.48 | 0.1
AGU16180101067199 | Obra | FAM-11019-17-2016, FAM-11021-17-2016 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1293060.24 | 0.1
AGU17180101067201 | Obra | Vo.Bo.-0077-17-2017 | ARKURB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 817616.56 | 0.1
AGU18180101072674 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-008 | CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1313644.15 | 1384599.99
AGU18180201134789 | Obra | FAM-10002-18-2018 | INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 10590840.11 | 1.2627753E7
AGU18180201134800 | Obra | FAM-10007-18-2018 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 5938954.51 | 6827332.0
AGU17180201134924 | Obra | Vo.Bo.-0025-18-2017 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049544.75 | 1100000.0
AGU17180201135126 | Obra | Vo.Bo.-0006-18-2017 | ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 948079.63 | 1100000.0
AGU18180201138932 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-026 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2594916.54 | 2800000.0
AGU180301390194 | Obra | Vo.Bo.-0057-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1242857.44 | 1248000.0
AGU180301390630 | Obra | Vo.Bo.-0084-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1040252.3 | 1056000.0
AGU180301391660 | Obra | Vo.Bo.-0094-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1230567.99 | 1248000.0
AGU180301391744 | Obra | Vo.Bo.-0133-18-2017 | ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1057416.83 | 1057692.31
AGU180301391862 | Obra | Vo.Bo.-0122-18-2018 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 956524.49 | 1056000.0
AGU180301391903 | Obra | Vo.Bo.-0137-18-2018 | ARQ. ESTELA MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1226970.34 | 1250000.0
AGU180301391916 | Obra | Vo.Bo.-0090-18-2017 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857920.72 | 865384.62
AGU180301391945 | Obra | Vo.Bo.-0095-18-2017 | ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2341940.26 | 2884615.38
AGU180301391967 | Obra | Vo.Bo.-0162-18-2018 | JLJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1246906.92 | 1250000.0
AGU180401430875 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-054 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 346793.63 | 346793.63
AGU180401438307 | Obra | 400118F | ING. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO | MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. | 345348.79 | 345348.79
AGU180401438413 | Obra | 400418F | CONSTRURINCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 306723.63 | 306723.63
AGU180401438661 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-052 | DJA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 588554.68 | 626806.53
AGU180401438884 | Servicios | CPS-007-2018 | KAREN MAGALY MEDINA AVILA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 45000 | 45000.0
AGU180401439204 | Obra | 400218F | PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ | MUNICIPIO DE COSIO | 67138.69 | 67138.69
AGU180401450914 | Obra | 401218F | DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 131189.55 | 82813.89
AGU180401489703 | Obra | Vo.Bo.-0163-18-2018 | CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 862745.8 | 865384.62
AGU180401494007 | Obra | Vo.Bo.-0117-18-2018 | GREGORIO CALVILLO SILVA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857535.43 | 865384.62
AGU180401494810 | Obra | Vo.Bo.-0194-18-2018 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 860897.84 | 865384.62
AGU180401498165 | Obra | LO-801004987-E4-2018 | FEVAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 4370591.64 | 4370591.64
AGU190101504367 | Servicios | IRE-FISMDF-07-07999-19 | CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 797181 | 797181.0
AGU190101511842 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/010/2018 | INGENIERIA Y SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | IIFEA | 853643.12 | 2331263.0
AGU190101512228 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/023/2018 (1) | COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V. | IIFEA | 140197.6 | 2000000.0
AGU190101513332 | Adquisiciones | 167/2019-LICITACION-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1040520 | 1040520.0
AGU190101513332 | Adquisiciones | 176/2019-LICITACION-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | Secretaria de Administracion | 1366364 | 1366364.0
AGU190101513332 | Adquisiciones | 127/2019-IM-SEGGOB | MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 338192.2 | 338192.2
AGU190101513332 | Adquisiciones | 482/19 | MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 82592 | 82592.0
AGU190101513332 | Adquisiciones | 386/19 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 9539.84 | 9539.84
AGU190101513332 | Adquisiciones | 156/2019-LICITACION-SEGGOB | CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Administracion | 1322980 | 1322980.0
AGU190101513332 | Adquisiciones | 147/2019-IM-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 625240 | 625240.0
AGU190101517159 | Obra | Vo.Bo.-0129-18-2016 | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. | IIFEA | 1056925.96 | 1057692.31
AGU190101517532 | Obra | Vo.Bo.-0305-067-18 | H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4833675.05 | 4944999.05
AGU190101517563 | Obra | Vo.Bo.-0352-111-18 | TIFORT, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 18374038.71 | 1.931908671E7
AGU190101517563 | Obra | Vo.Bo.-0353-112-18 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 17971646.38 | 1.797164638E7
AGU190101517575 | Servicios | Vo.Bo.-0337-135-18 | JAIME ANTONIO SOTO MARTINEZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 265000 | 265000.0
AGU190101517575 | Obra | Vo.Bo.-0337-089-18 | FEVAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 107778481.93 | 1.1347E8
AGU190101517600 | Obra | Vo.Bo.-0314-148-18 | ALFONSO SALAZAR RAYMUNDO, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 934631.34 | 934631.34
AGU190201521672 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2019 | PIARQO S.A DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags. | 492463.04 | 492463.04
AGU190201521687 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201521694 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201521702 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201521711 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201521758 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201521780 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201521864 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201521949 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201522056 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201522179 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201522200 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 751950.09 | 751950.09
AGU190201522202 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522236 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522258 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522293 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 751950.09 | 751950.09
AGU190201522363 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522372 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522434 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522450 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522470 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522476 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522498 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522535 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522576 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522580 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522649 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522659 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522852 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522907 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522913 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201524255 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-026-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1743611.95 | 1743611.95
AGU190201524259 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524662 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-026-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1743611.95 | 1743611.95
AGU190201524675 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201525739 | Obra | FISMDF-ADE-01-2019 | BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS, S. A. DE C. V. | municipio de jesus maria | 281803.81 | 281803.81
AGU190201525784 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-020 | KRACPMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 516493.09 | 516493.09
AGU190201526099 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-024-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1474193.36 | 1474193.36
AGU190201526103 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-016-2019 | Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1238000 | 1238000.0
AGU190201526146 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-016-2019 | Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1238000 | 1238000.0
AGU190201526191 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-017-2019 | Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1295000 | 1295000.0
AGU190201526636 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-017-2019 | Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1295000 | 1295000.0
AGU190201527221 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-006 | AKMERY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 443948.9 | 443948.9
AGU190201529084 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-017 | CADE ELECTROINGENIRIA Y EDIFICACION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 932148.07 | 983235.69
AGU190201531481 | Obra | IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 4 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1489339.82 | 1489339.82
AGU190201531837 | Obra | IRE-FISMDF-003-19 PAQUETE No. 3 | I.C. EDUARDO LOPEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1303756.6 | 1339743.83
AGU190201531925 | Obra | IRE-FISMDF-004-19 PAQUETE No. 2 | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 999349.14 | 999349.15
AGU190201532292 | Obra | IRE-FISMDF-004-19 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 640714.68 | 637718.0
AGU190201532846 | Obra | 72295 | CESAR OCTAVIO RODRIGUEZ PEREZ | MUNICIPIO DE EL LLANO | 278190.76 | 278190.76
AGU190201540910 | Obra | C-FISM-IR-013/2019 | IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 936228.12 | 936228.12
AGU190201542854 | Obra | FISMDF-0106-2019 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1711245.27 | 1711245.27
AGU190201543166 | Obra | FISMDF-0110-2019 | SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1285012.54 | 1285012.54
AGU190201543617 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201545461 | Obra | 91869 | MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ | MUNICIPIO DE EL LLANO | 3000053.93 | 3000053.93
AGU190201545908 | Obra | FISMDF-IRE-10-2019 | I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | MUNICIPIO D EJESUS MARIA | 1222133.96 | 1222133.96
AGU190201546019 | Obra | FISMDF-IRE-06-2019 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 703658.39 | 703658.39
AGU190201546139 | Obra | FISMDF-0118-2019 | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 934729.45 | 934729.45
AGU190201546245 | Obra | FISMDF-0120-2019 | IGNACIO JIMENEZ ARMAS | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1078111.63 | 1078111.63
AGU190201549028 | Obra | FISMDF-0131-2019 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1001363.74 | 1001363.74
AGU190201549059 | Obra | FISMDF-0129-2019 | CORPORATIVO HERMANOS GONVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2937151.6 | 2937151.6
AGU190201551678 | Obra | FISMDF-0138-2019 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2228490.68 | 2228490.68
AGU190201555146 | Obra | 112288 | GRUPO CONSTRUCTOR CAESSE SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 623665.02 | 623665.02
AGU190201558225 | Obra | Vo.Bo.-0016-006-18 | GRUPO CORPORATIVO CONSAR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2478154.74 | 2478154.74
AGU190201558967 | Obra | FAFEF-22028-052-18 | CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1404796.98 | 1404796.98
AGU190201559775 | Obra | FAM-10011-19-2019 | JESUS ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS, ARQ. | IIFEA | 2423955.48 | 2701260.0
AGU190201561677 | Obra | FAFEF-22007-019-19 | J. REFUGIO NAJERA ESPARZA, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 917295.82 | 917295.82
AGU190201561677 | Servicios | FAFEF-22007-022-19 | ELIAS BULMARO QUEZADA VAZQUEZ, ARQ. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 51040 | 51040.0
AGU190201561739 | Obra | FAFEF-22003-004-19 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2799820.61 | 2799820.61
AGU190201561835 | Obra | FAFEF-22010-005-19 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3240800.4 | 3240800.4
AGU190201561901 | Obra | FAFEF-22013-007-19 | SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1001756.56 | 1001756.56
AGU190201561910 | Obra | FAFEF-22015-008-19 | INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1240691.22 | 1240691.22
AGU190301568835 | Obra | Vo.Bo.-0052-008-19 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado | 9138835.61 | 9138835.61
AGU190301569676 | Obra | Vo.Bo.-0009-19-2018 | CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V. | IIFEA | 854784.71 | 900000.0
AGU190301570249 | Obra | Vo.Bo.-0038-012-19 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 4313602.76 | 4313602.76
AGU190301570292 | Obra | Vo.Bo.-0035-011-19 | JOSE EDUARDO QUIJANO DIEZ, I.G. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3855277.6 | 3855277.6
AGU190301570894 | Obra | FAFEF-22023-030-19 | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3195379.82 | 3195379.82
AGU190301572716 | Obra | FAFEF-22033-033-19 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8938926.72 | 8938926.72
AGU190301573177 | Obra | FAFEF-22062-048-19 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 523311.72 | 523311.72
AGU190301576085 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/03/2019 | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | IIFEA | 12054.26 | 1295520.0
AGU16170200882363 | Obra | Vo.Bo.-0306-16-2016 | PEREZ SANCHEZ, DAVID, I.C. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 999020.05
AGU16170200882684 | Obra | Vo.Bo.-0253-16-2016 | I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1044282.34
AGU16170200883185 | Obra | Vo.Bo.-0171-16-2016 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 861914.42
AGU17170200889597 | Obra | FFIEM-SOPDU-17-055 | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1558540.97 | 1681299.98
AGU17170401044956 | Obra | Vo.Bo.-0086-17-2017 | ARQ. RENE MARTíNEZ LOZANO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1018589.5
AGU17170401046195 | Obra | Vo.Bo.-0016-17-2017 | COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 981454.64
AGU17180101067075 | Obra | FAM-10051-17-2017 | I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1024250.7 | 0.1
AGU17180101067205 | Obra | FAM-11013-17-2017 | ARQ. JOSE JESUS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 37836.35 | 0.1
AGU16180101067299 | Obra | FAM-10040-17-2016 | CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 769397.24 | 0.1
AGU17180201134653 | Obra | FAM-10004-18-2017 | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | IIFEA | 9178876.91 | 9899094.0
AGU17180201134808 | Obra | Vo.Bo.-0011-18-2017 | CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 11011144.24 | 1.4E7
AGU17180201134835 | Obra | Vo.Bo.-0007-18-2017 | I.C. JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1487227.61 | 1700000.0
AGU17180201134889 | Obra | Vo.Bo.-0020-18-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1522578.93 | 1700000.0
AGU17180201134932 | Obra | Vo.Bo.-0026-18-2017 | FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 952375.93 | 1100000.0
AGU180301389239 | Obra | Vo.Bo.-0050-0112-18 | Arq. María Iliana Briseño Ramirez | Secretaria de Obras Públicas de Aguascalientes | 4997415.19 | 4997415.19
AGU180301389601 | Obra | PRORE-SOPDU-18-057 | CONSTRUCTORA LMI SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 21789498.64 | 2.3E7
AGU180301390293 | Obra | Vo.Bo.-0052-18-2017 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1084429.56 | 1248000.0
AGU180301390303 | Obra | Vo.Bo.-0074-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1340368.4 | 1440000.0
AGU180301390388 | Obra | Vo.Bo.-0073-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 995695.07 | 1056000.0
AGU180301391529 | Obra | Vo.Bo.-0069-18-2017 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 863516.61 | 864000.0
AGU180301391737 | Obra | Vo.Bo.-0098-18-2017 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 845551.21 | 864000.0
AGU180301391762 | Obra | Vo.Bo.-0099-18-2018 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1148784.23 | 1248000.0
AGU180301391780 | Obra | Vo.Bo.-0103-18-2018 | ARQ. ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1238287.92 | 1248000.0
AGU180301391796 | Obra | Vo.Bo.-0104-18-2018 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1160055.29 | 1248000.0
AGU180301391807 | Obra | Vo.Bo.-0113-18-2018 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1523141.82 | 1632000.0
AGU180301392896 | Obra | IO-801007989-E16-2018 | LAISE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 825277.89 | 820876.98
AGU180401439264 | Obra | 400618F | CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 873364.15 | 873364.15
AGU180401450890 | Obra | 401918F | T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 259868.64 | 268374.05
AGU180401494033 | Obra | Vo.Bo.-0093-18-2017 | MARTIN ALEJANDRO AVILA LEDEZMA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1212467.06 | 1250000.0
AGU180401494412 | Obra | Vo.Bo.-0151-18-2017 | INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1423248.31 | 1442307.69
AGU190101511392 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/006/2018 | DEDUTEL, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 2828632.46 | 3324728.0
AGU190101511832 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/007/2018 (1) | TORRES Y MEDINA, S.A. DE C.V. | IIFEA | 288258.84 | 2211220.0
AGU190101511847 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/011/2018 | GAUDI SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 964290.6 | 2000000.0
AGU190101513031 | Adquisiciones | 157/2019-LICITACION-SEGGOB | CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1404611.52 | 1404611.52
AGU190101513031 | Adquisiciones | 178/2019-LICITACION-SEGGOB | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 444429.06 | 444429.06
AGU190101513031 | Adquisiciones | 127/2019-IM-SEGGOB | MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 338192.2 | 338192.2
AGU190101513292 | Obra | FASP-13001-001-19 | SOLCYD, S.A. DE .CV. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15095785.38 | 1.509578538E7
AGU190101513370 | Adquisiciones | 157/2019-LICITACION-SEGGOB | CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1404611.52 | 1404611.52
AGU190101513370 | Adquisiciones | 178/2019-LICITACION-SEGGOB | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 444429.06 | 444429.06
AGU190101513370 | Adquisiciones | 140/2019-LICITACION-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS | 1111516.01 | 1111516.01
AGU190101513370 | Adquisiciones | 127/2019-IM-SEGGOB | MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 338192.2 | 338192.2
AGU190101513380 | Adquisiciones | 554/19 | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | Secretaria de Administracion | 44660 | 44660.0
AGU190101517570 | Obra | Vo.Bo.-0159-024-18 | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 16770392.98 | 1.699877298E7
AGU190101517570 | Obra | Vo.Bo.-0158-023-18 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15565864.98 | 1.6146561E7
AGU190101517570 | Obra | Vo.Bo.-0160-025-18 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 14438798.13 | 1.489487113E7
AGU190201518261 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-014 | CONMATGE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 480369.65 | 489369.65
AGU190201521707 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201521715 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521725 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 751950.09 | 751950.09
AGU190201521738 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 751950.09 | 751950.09
AGU190201521895 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521899 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521912 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522028 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201522030 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201522082 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201522109 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201522183 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201522185 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201522207 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201522230 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 751950.09 | 751950.09
AGU190201522240 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201522246 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522456 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522464 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522502 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522515 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522525 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522560 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522607 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522629 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522661 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522667 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522842 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522855 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201524253 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-024-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1474193.36 | 1474193.36
AGU190201524253 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-025-2019 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1438406.95 | 1438406.95
AGU190201524267 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201524279 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-022-2019 | ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1325413.85 | 1325413.85
AGU190201524346 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-022-2019 | ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1325413.85 | 1325413.85
AGU190201524384 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201524391 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201524579 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524612 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-026-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1743611.95 | 1743611.95
AGU190201524631 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524656 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-024-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1474193.36 | 1474193.36
AGU190201526209 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201526507 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-017-2019 | Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1295000 | 1295000.0
AGU190201526511 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-015-2019 | ARQ. ESTHELA MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1490000.02 | 1490000.02
AGU190201526558 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-016-2019 | Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1238000 | 1238000.0
AGU190201526644 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201528046 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-018 | CONSTRUCTORA ANTPAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 499258.94 | 499258.94
AGU190201528844 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-012 | CADE ELECTROINGENIERIA Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 242453.94 | 242453.94
AGU190201529025 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-005 | JOSE ALFONSO CASTAÑEDA ORTEGA | MUNICIPIO DE CALVILLO | 207770.55 | 196675.63
AGU190201529143 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-016 | VELASER SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 500902.37 | 521462.46
AGU190201531460 | Obra | IRE-FISMDF-001-19 PAQUETE No. 4 | I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1483499.04 | 1488913.96
AGU190201532580 | Obra | IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 6 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 862066.24 | 864787.22
AGU190201532795 | Obra | 72221 | CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 1078691.98 | 1078691.98
AGU190201533402 | Obra | AD-FISMDF-006-19 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 351872.92 | 351872.92
AGU190201533582 | Adquisiciones | CONTRATO COMPU FISMDF | LUIS GERARDO ESTRADA GONZÁLEZ, | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 124121.06 | 124121.06
AGU190201537627 | Obra | IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 2 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 657751.23 | 661544.58
AGU190201537965 | Obra | IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 3 | I.C. CARLOS EDURARDO MACIAS CHAIREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1078276.43 | 1078276.42
AGU190201540908 | Adquisiciones | 1-SyH | MARCO ANTONIO MORALES RODRIGUEZ | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGS | 39300.8 | 39300.8
AGU190201541630 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-026 | VELASER SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 210899.31 | 210899.31
AGU190201541807 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-032 | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CALVILLO | 576451.68 | 594589.24
AGU190201541981 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-030 | CONSTRUARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 330861.35 | 330861.35
AGU190201542030 | Obra | FISMDF-0091-2019 | RODHERICK PALACIOS BAUTISTA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2605847.64 | 2605847.64
AGU190201544107 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201544219 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201544315 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201544555 | Obra | 90542 | ARTLANTA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 1170157.49 | 1170157.49
AGU190201545484 | Obra | 91869 | MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ | MUNICIPIO DE EL LLANO | 3000053.93 | 3000053.93
AGU190201545953 | Obra | FISMDF-IRE-05-2019 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 414637.02 | 414637.02
AGU190201549833 | Obra | FISM-002/2019-001 | ELECTRICA COVA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 84238.43 | 84238.43
AGU190201550132 | Obra | FISMDF-0115-2019 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2710262.73 | 2710262.73
AGU190201551563 | Obra | FISMDF-0146-2019 | JULIO CESAR BADILLO | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2597608.58 | 2597608.58
AGU190201558114 | Obra | Vo.Bo.-0184-069-18 | JUAN CARLOS GONZALEZ NUÑO, ARQ. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1300000 | 1300000.0
AGU190201558340 | Obra | Vo.Bo.-0276-107-18 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7644730.38 | 7644730.38
AGU190201558533 | Obra | Vo.Bo.-0302-054-18 | CONMATGE, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1866623.57 | 1866623.57
AGU190201559828 | Obra | FAM-10018-19-2019 | MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | IIFEA | 4748106.41 | 5513753.0
AGU190301569638 | Obra | FAM-10026-19-2019 | MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 1049857.66 | 1104635.0
AGU190301569669 | Obra | Vo.Bo.-0008-19-2018 | CONSTRUCTORA GATICA COSSIO SA DE CV | IIFEA | 1039989.53 | 1100000.0
AGU190301571671 | Adquisiciones | FACTURA 9141 | AIRBUS SLC SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 106662 | 106662.0
AGU190301576076 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/02/2019 | SOSTIC S.A. DE C.V. | IIFEA | 87225.09 | 1295520.0
AGU190301576105 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/05/2019 | JULIETA GÁLVEZ PÉREZ | IIFEA | 14616 | 1295520.0
AGU16160300748337 | Obra | FISM-002-2016 | I.C. LUIS ANTONINO FRANCO | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 139884.37 | 139884.35
AGU16170200882593 | Obra | Vo.Bo.-0302-16-2016 | SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 782765.65
AGU16170200882694 | Obra | Vo.Bo.-0223-16-2016 | I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 853918.91
AGU16170200883282 | Obra | Vo.Bo.-0230-16-2016 | SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 863542.72
AGU17170300954776 | Obra | Vo.Bo.-0055-17-2017 | RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 966552.22
AGU17170400972584 | Obra | FISM-31/2017 | ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 827779.92 | 827779.92
AGU17170401044945 | Obra | Vo.Bo.-0052-17-2017 | ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1198175.79
AGU17170401045386 | Obra | FAM-10030-17-2017 | I.C. MARTIN ALEJANDRO AVILA LEDEZMA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 588835.31
AGU17170401045584 | Obra | Vo.Bo.-0140-17-2017 | URCOMA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1215756.1
AGU17170401051915 | Obra | Vo.Bo.-0046-17-2017 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1510536.93
AGU17180101067340 | Obra | FAM-10052-17-2017 | ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 795284.61
AGU17180101067346 | Obra | FAM-10039-17-2016 | ARQ. MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO | IIFEA | 1958048.44 | 2000000.0
AGU18180101073134 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-005 | VELASER SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 384437.75 | 391258.41
AGU18180101073279 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-010 | SOLCYD SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1398868.62 | 1483500.0
AGU17180201134878 | Obra | Vo.Bo.-0017-18-2017 | CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1166633.52 | 1500000.0
AGU17180201134895 | Obra | Vo.Bo.-0023-18-2017 | IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1856368.5 | 2119773.0
AGU17180201134903 | Obra | Vo.Bo.-0022-18-2017 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1422446.39 | 1671554.0
AGU17180201135131 | Obra | Vo.Bo.-0009-18-2017 | ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 823206.78 | 900000.0
AGU18180201136132 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-029 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1502950.29 | 1582400.0
AGU180301390239 | Obra | Vo.Bo.-0060-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1184795.55 | 1248000.0
AGU180301391598 | Obra | Vo.Bo.-0091-18-2017 | ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1246911.99 | 1250000.0
AGU180301391616 | Obra | Vo.Bo.-0087-18-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 997945.85 | 1056000.0
AGU180301391638 | Obra | Vo.Bo.-0092-18-2017 | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049192.1 | 1056000.0
AGU180301391868 | Obra | Vo.Bo.-0114-18-2018 | CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1590210.07 | 1632000.0
AGU180301391910 | Obra | Vo.Bo.-0079-18-2017 | ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2549613.9 | 2884615.38
AGU180401438669 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-001 | ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 299831.99 | 299831.99
AGU180401443371 | Obra | 401018F | KAMAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 725002.16 | 725002.16
AGU180401447403 | Obra | 401718F | I.C. GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. | 113812.33 | 113812.33
AGU180401449925 | Obra | 400518F | T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 728547.74 | 737180.83
AGU180401471918 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-073 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 563199.16 | 569555.75
AGU180401493707 | Obra | Vo.Bo.-0110-18-2017 | MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 859857.89 | 865384.62
AGU180401493754 | Obra | Vo.Bo.-0130-18-2016 | EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 733856.45 | 865384.62
AGU180401494226 | Obra | Vo.Bo.-0161-18-2018 | MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1247685.58 | 1250000.0
AGU180401495188 | Obra | Vo.Bo.-0354-127-18 | Maria Iliana Briseño Ramirez | Gobierno del Estado de Aguascalientes | 4285627.55 | 4285627.55
AGU180401495210 | Obra | IO-801007989-E17-2018 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 831722.35 | 831722.35
AGU190101511851 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/012/2018 | ATENDIENDO A TODO PRODUCTO, S. DE R.L. DE C.V. | IIFEA | 284133.59 | 2000000.0
AGU190101512035 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/019/2018 | CAELUS GROUP, S.A. DE C.V. | IIFEA | 336087.96 | 2000000.0
AGU190101512046 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/020/2018 | COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V. | IIFEA | 56870 | 2211220.0
AGU190101512200 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/023/2018 | TORRES Y MEDINA, S.A. DE C.V. | IIFEA | 934606.43 | 2211220.0
AGU190101513177 | Adquisiciones | 178/2019-LICITACION-SEGGOB | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 444429.06 | 444429.06
AGU190101513177 | Adquisiciones | 157/2019-LICITACION-SEGGOB | CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1404611.52 | 1404611.52
AGU190101513279 | Adquisiciones | 178/2019-LICITACION-SEGGOB | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 444429.06 | 444429.06
AGU190101513279 | Adquisiciones | 552/19 | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 662360 | 662360.0
AGU190101513279 | Adquisiciones | 127/2019-IM-SEGGOB | MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 338192.2 | 338192.2
AGU190101514284 | Servicios | FNE006 | ALBA GUTIERREZ JIMMER ANDRES | Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria | 3749985.5 | 3749985.5
AGU190101516127 | Administración directa | 58171 |  | MUNICIPIO DE EL LLANO | 3726642.69 | 2972821.55
AGU190101517139 | Obra | Vo.Bo.-0078-17-2017 | I.C. ARENTSEN DAVILA RAMIREZ | IIFEA | 1002866.68 | 1056000.0
AGU190101517554 | Obra | Vo.Bo.-0156-026-18 | EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 14250701.05 | 1.480962505E7
AGU190101517554 | Obra | Vo.Bo.-0157-027-18 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 13893175.6 | 1.48094006E7
AGU190101517589 | Servicios | Vo.Bo.-0345-136-18 | IBARRA GONZALEZ, SAMUEL, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 120350 | 120350.0
AGU190101517589 | Obra | Vo.Bo.-0345-083-18 | FERNANDO RUBIO ORTIZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10435051.93 | 1.265965E7
AGU190101517589 | Obra | Vo.Bo.-0325-084-18 | TIFORT, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6730036.7 | 6730036.7
AGU190201518268 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-003 | CONSTRUCTORA ANTPAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 277060.33 | 277060.33
AGU190201521700 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201521907 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521951 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201522034 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201522088 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201522171 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522187 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201522195 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522203 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522460 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522481 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522493 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522566 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522591 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522597 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522605 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522625 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522627 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522643 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522655 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522840 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522925 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201524056 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524062 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524307 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524315 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-024-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1474193.36 | 1474193.36
AGU190201524315 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-025-2019 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1438406.95 | 1438406.95
AGU190201524603 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-024-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1474193.36 | 1474193.36
AGU190201524603 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-025-2019 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1438406.95 | 1438406.95
AGU190201526085 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201526115 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-016-2019 | Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1238000 | 1238000.0
AGU190201526175 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-016-2019 | Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1238000 | 1238000.0
AGU190201526570 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-017-2019 | Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1295000 | 1295000.0
AGU190201526574 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-017-2019 | Pavimentos y Edificaciones MIJVA S.A. de C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1295000 | 1295000.0
AGU190201526587 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-016-2019 | Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1238000 | 1238000.0
AGU190201526646 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-025-2019 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1438406.95 | 1438406.95
AGU190201528054 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-019 | GRUPO CORPORATIVO CONSAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 353417.8 | 431557.45
AGU190201532238 | Obra | IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 6 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 862066.24 | 864787.22
AGU190201533552 | Obra | FISMDF 006/19 | I.C. Tereso Javier de la Peña Castillo | Municipio de San Francisco de los Romo | 1343951.42 | 1367910.11
AGU190201536227 | Obra | IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 6 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 862066.24 | 864787.22
AGU190201538991 | Obra | FISMDF-IRE-03-2019 | AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 489798.7 | 489798.7
AGU190201539073 | Obra | FISMDF-ADE-06-2019 | FRAGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 489403.86 | 489403.86
AGU190201540973 | Obra | FISMDF-CAP-04-2019 | ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES S.A. C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1875999.98 | 1875999.98
AGU190201543162 | Obra | FISMDF-0109-2019 | SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1296728.28 | 1296728.28
AGU190201543673 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201543807 | Servicios | IND-1 | ARTURO JUAN MANUEL ORTEGA LANDEROS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGS. | 126672 | 126672.0
AGU190201544460 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201545030 | Obra | FISMDF-ADE-09-2019 | ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 75674.14 | 75674.14
AGU190201545500 | Obra | 91869 | MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ | MUNICIPIO DE EL LLANO | 3000053.93 | 3000053.93
AGU190201545896 | Obra | FISM-002/2019 | CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 1543039.32 | 1620191.29
AGU190201546166 | Obra | FISMDF-IRE-08-2019 | CONOMEGA MX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 883411.97 | 883411.97
AGU190201546376 | Obra | FISMDF-0121-2019 | CONSTRUURS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 134742.89 | 134742.89
AGU190201558107 | Obra | Vo.Bo.-0183-064-18 | EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 564361.04 | 564361.04
AGU190201558508 | Obra | Vo.Bo.-0147-034-18 | YARKAR, S.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2079638.12 | 2079638.12
AGU190201559765 | Obra | FAM-10008-19-2019 | JOSE LUIS TELLES PEREDO, I.C. | IIFEA | 6755998.65 | 7768834.0
AGU190201559773 | Obra | FAM-10006-19-2019 | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C. | IIFEA | 4310896.25 | 4584133.0
AGU190201559813 | Obra | FAM-10015-19-2019 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 2411373.2 | 2742899.0
AGU190201559825 | Obra | FAM-10017-19-2019 | IGNACIO JIMENEZ ARMAS, ARQ. | IIFEA | 3258758.06 | 3591532.0
AGU190201561663 | Obra | FAFEF-22002-002-19 | VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2088637.23 | 2088637.23
AGU190201561663 | Obra | FAFEF-22002-001-19 | CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2268404.92 | 2268404.92
AGU190201561817 | Obra | FAFEF-22027-018-19 | INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3495916 | 3495916.0
AGU190301569586 | Obra | FAM-10020-19-2019 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | IIFEA | 1229793.99 | 1255811.0
AGU190301569598 | Obra | FAM-10023-19-2019 | LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN, I.C. | IIFEA | 1095127.21 | 1307067.0
AGU190301569618 | Obra | FAM-10024-19-2019 | I.C. JULIO CESAR BADILLO | IIFEA | 1097085.61 | 1142383.0
AGU190301569648 | Obra | FAM-11001-19-2019 | ARQ. OBED ESPARZA SALAZAR | IIFEA | 1195149.52 | 1295520.0
AGU190301569659 | Obra | FAM-11009-19-2019 | INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V. | IIFEA | 16829373.47 | 2.0E7
AGU190301569664 | Obra | FAM-11010-19-2019 | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 24962732.64 | 2.8245546E7
AGU190301569993 | Obra | Vo.Bo.-0032-010-19 | LEOPOLDO MORONES FONSECA, TEC. MANT. IND | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 4838720.86 | 4838720.86
AGU190301570150 | Obra | Vo.Bo.-0031-022-19 | ESTRUCTURA METALICA Y CONSTRUCCIONES ORTIZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2699404.89 | 2699404.89
AGU190301570619 | Obra | FAFEF-22054-041-19 | IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2732451.5 | 2732451.5
AGU190301571982 | Obra | FAFEF-22024-029-19 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 12649810.14 | 1.264981014E7
AGU190301571982 | Servicios | FAFEF-22024-049-19 | JOSE LUIS RINCON RODRIGUEZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 193209.6 | 193209.6
AGU190301574626 | Obra | FASP-13003-004-19 | INMOBILIRARIA TENEXAC , S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7251370.42 | 7251370.42
AGU16170200882535 | Obra | Vo.Bo.-0256-16-2016 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 973473.06
AGU15170200883536 | Obra | Vo.Bo.-0028-16-2015 | CONSTRUCCIONES SIN COMPLEJOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1585378.7
AGU17170300954800 | Obra | Vo.Bo.-0082-17-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 797378.62
AGU17170300954815 | Obra | Vo.Bo.-0045-17-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 978419.33
AGU17170401046095 | Obra | Vo.Bo.-0044-17-2017 | ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1575504.72
AGU16170401046172 | Obra | Vo.Bo.-0270-16-2016 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1107862.65
AGU17170401046228 | Obra | Vo.Bo.-0041-17-2017 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1000419.07 | 1056000.0
AGU16180101066779 | Obra | FAM-10041-17-2016 | ARQ. ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 639696.35 | 0.1
AGU18180101073329 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-009 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1849243.93 | 1978000.0
AGU18180101074866 | Obra | FAFEF-22002-003-18 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30386500.21 | 3.038650021E7
AGU17180201134817 | Obra | Vo.Bo.-0010-18-2017 | H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1332157.83 | 1500000.0
AGU18180201135137 | Obra | Vo.Bo.-0032-18-2018 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049776.85 | 1100000.0
AGU18180201139321 | Obra | PRORE-SOPDU-18-046 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3408498.5 | 4000000.0
AGU180301389568 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-060 | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | MUNICIPIO DE CALVILLO | 9637672.66 | 1.0E7
AGU180301390142 | Obra | Vo.Bo.-0051-18-2017 | I.C. JOSE ARTURO MACIAS AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1185857.77 | 1248000.0
AGU180301390247 | Obra | Vo.Bo.-0061-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1176173.17 | 1248000.0
AGU180301390313 | Obra | Vo.Bo.-0076-18-2017 | VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1001012.37 | 1056000.0
AGU180301390377 | Obra | Vo.Bo.-0072-18-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 992694.53 | 1056000.0
AGU180301390620 | Obra | Vo.Bo.-0083-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 853499.84 | 864000.0
AGU180301391543 | Obra | Vo.Bo.-0071-18-2017 | DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1037625.72 | 1056000.0
AGU180301391551 | Obra | Vo.Bo.-0078-18-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1702503.35 | 1920000.0
AGU180301391866 | Obra | Vo.Bo.-0067-18-2017 | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 849776.61 | 865384.62
AGU180301391954 | Obra | Vo.Bo.-0031-18-2018 | CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049462.22 | 1057692.31
AGU180301392223 | Obra | Vo.Bo.-0045-18-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1189971.53 | 1248000.0
AGU180401438148 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-016 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA | MUNICIPIO DE CALVILLO | 498750.58 | 374988.08
AGU180401438873 | Obra | 401518F | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 295946.79 | 287969.85
AGU180401439222 | Obra | 400318F | JORGE CONTRERAS MORALES | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 687292.96 | 687292.96
AGU180401443248 | Obra | 400718F | GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 504857.84 | 251462.54
AGU180401459920 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-033 | GRUPO CORPORATIVO CONSAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 698552.94 | 698552.94
AGU180401460100 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-050 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 876378.56 | 876378.56
AGU180401469447 | Servicios | SERV2018 | MARINA RUBALCAVA DIAZ | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 129978.6 | 129978.6
AGU180401494217 | Obra | Vo.Bo.-0136-18-2018 | VELASER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857259.24 | 865384.62
AGU180401494486 | Obra | Vo.Bo.-0165-18-2018 | ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 859146.53 | 865384.62
AGU180401494493 | Obra | Vo.Bo.-0166-18-2018 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 843823 | 865384.62
AGU190101511828 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/007/2018 | IDES, MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | IIFEA | 617416.2 | 2211220.0
AGU190101512002 | Adquisiciones | 157/2019-LICITACION-SEGGOB | CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1404611.52 | 1404611.52
AGU190101512002 | Adquisiciones | 505/19 | GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 38019 | 38019.0
AGU190101513026 | Adquisiciones | 322/19 | DOCULIDER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 36528.4 | 36528.4
AGU190101513026 | Adquisiciones | 142/2019-LICITACION-SEGGOB | UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS | 9647024 | 9647024.0
AGU190101513026 | Adquisiciones | 613/19 | GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Administracion del Estado | 9964.4 | 9964.4
AGU190101513026 | Adquisiciones | 141/2019-LICITACION-SEGGOB | CMA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 34124648 | 3.4124648E7
AGU190101513026 | Adquisiciones | 143/2019-LICITACION-SEGGOB | SOLO MOTO, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 2667884 | 2667884.0
AGU190101513249 | Adquisiciones | 503/19 | GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 5162 | 5162.0
AGU190101513299 | Adquisiciones | 257/2019 | COMPUPROVEEDORES. S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 4069.28 | 4069.28
AGU190101513299 | Adquisiciones | 127/2019-IM-SEGGOB | MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 338192.2 | 338192.2
AGU190101513299 | Adquisiciones | 178/2019-LICITACION-SEGGOB | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 444429.06 | 444429.06
AGU190101513299 | Adquisiciones | 157/2019-LICITACION-SEGGOB | CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1404611.52 | 1404611.52
AGU190101513299 | Adquisiciones | 486/19 | MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 5046 | 5046.0
AGU190101513299 | Adquisiciones | 492/19 | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 562600 | 562600.0
AGU190101513299 | Adquisiciones | 140/2019-LICITACION-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS | 1111516.01 | 1111516.01
AGU190101513355 | Adquisiciones | 141/2019-LICITACION-SEGGOB | CMA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 34124648 | 3.4124648E7
AGU190101513355 | Adquisiciones | 490/19 | PROTEL DEL CENTRO S.A.DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO | 126904 | 126904.0
AGU190101516549 | Obra | Vo.Bo.-0062-17-2017 | H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS S.A DE C.V | IIFEA | 1198505.17 | 1248000.0
AGU190101517152 | Obra | FAM-10004-18-2017 | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | IIFEA | 9178876.91 | 9899094.0
AGU190101517557 | Obra | Vo.Bo.-0225-146-18 | CONMATGE, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6786286.23 | 6786286.23
AGU190201518198 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-009 | CONSTRUCTORA ANTPAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 207885.86 | 207885.86
AGU190201518201 | Obra | FISMDF-19-002 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PAV S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 216615.49 | 216615.49
AGU190201521682 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521703 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201521717 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521752 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521772 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201521799 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201521825 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201521943 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2019 | ARQ. CLAUDIA ROSARIO LÓPEZ GARCÍA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1712144.43 | 1712144.43
AGU190201521969 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521986 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201521994 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201522002 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201522101 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522113 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-003-2019 | Arq. Miguel Ángel Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2038262.66 | 2038262.66
AGU190201522137 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2019 | PIARQO S.A DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags. | 492463.04 | 492463.04
AGU190201522163 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2019 | PIARQO S.A DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Edo. del Ags. | 492463.04 | 492463.04
AGU190201522205 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522218 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2019 | I.C. ROBERTO SILVA ARJÓN | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1600999.99 | 1600999.99
AGU190201522232 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522234 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2019 | ARQ. JOSÉ JESÚS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1742863.83 | 1742863.83
AGU190201522244 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2019 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1625066.76 | 1625066.76
AGU190201522358 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522410 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522428 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522442 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522503 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522531 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-018-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1751841.43 | 1751841.43
AGU190201522554 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522570 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522615 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522672 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2019 | ARQ. HÉCTOR DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1480996.66 | 1480996.66
AGU190201522862 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201522921 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SER VICIOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1686999.97 | 1686999.97
AGU190201522933 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-019-2019 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 2005495.65 | 2005495.65
AGU190201524046 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-022-2019 | ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1325413.85 | 1325413.85
AGU190201524244 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201524246 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524257 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-022-2019 | ARQ. MÍGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1325413.85 | 1325413.85
AGU190201524269 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-024-2019 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1474193.36 | 1474193.36
AGU190201524366 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524624 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201524640 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201524648 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201526087 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-023-2019 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1384740.35 | 1384740.35
AGU190201526479 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-013-2019 | CONSTRUCTORA JIMFER S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1437921.58 | 1437921.58
AGU190201526562 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-016-2019 | Ing. Denisse Celilly Jayme Valerio | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1238000 | 1238000.0
AGU190201526594 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-025-2019 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1438406.95 | 1438406.95
AGU190201526594 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-015-2019 | ARQ. ESTHELA MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS. | 1490000.02 | 1490000.02
AGU190201526594 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-026-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DEL EDO. DE AGS. | 1743611.95 | 1743611.95
AGU190201530753 | Obra | FISMDF-05/2019 | JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 512438.32 | 512808.85
AGU190201530895 | Obra | FISMDF-04/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 484232.12 | 484232.12
AGU190201531404 | Obra | IRE-FISMDF-003-19 PAQUETE No. 2 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1520700.12 | 1642250.57
AGU190201531879 | Obra | FISMDF-ADE-07-2019 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 709871.92 | 709871.92
AGU190201532338 | Obra | AD-FISMDF-004-19 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 190368.5 | 190368.5
AGU190201532832 | Obra | 72221 | CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 1078691.98 | 1078691.98
AGU190201533368 | Obra | IRE-FISMDF-003-19 PAQUETE No. 1 | PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1199484.54 | 1199484.54
AGU190201536945 | Obra | AD-FISMDF-007-19 | ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 407892.71 | 407892.71
AGU190201538514 | Obra | AD-FISMDF-003-19 | I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 88390.79 | 88390.79
AGU190201540658 | Obra | FISMDF-CAP-06-2019 | L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2849738.84 | 2849738.84
AGU190201541441 | Administración directa | 65971 |  | MUNICIPIO DE CALVILLO | 686416.78 | 686416.78
AGU190201541550 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-028 | GRUPO CORPORATIVO CONSAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 260356.32 | 260356.32
AGU190201542201 | Obra | FISMDF-0082-2019 | JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2801004.94 | 2801004.94
AGU190201542538 | Obra | FISMDF-0084-2019 | CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASALIENTES | 1069161.72 | 1069171.72
AGU190201542601 | Obra | FISMDF-0105-2019 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1171157.91 | 1171157.91
AGU190201543146 | Obra | FISMDF-0108-2019 | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 975009.67 | 975009.67
AGU190201543519 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201544309 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201544974 | Obra | FISMDF-ADE-08-2019 | I.C. JORGE CONTRERAS MORALES | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 360516.62 | 360516.62
AGU190201545804 | Obra | FISMDF-0117-2019 | JOSE PADILLA GONZALEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 739830.16 | 739830.16
AGU190201549550 | Obra | FISMDF-0136-2019 | CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2869824.48 | 2869824.48
AGU190201558956 | Obra | FAFEF-22031-033-18 | TIFORT, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2945746.58 | 2945746.58
AGU190201559761 | Obra | FAM-10009-19-2019 | JOSE LUIS TELLES PEREDO, I.C. | IIFEA | 5646117.82 | 5944273.0
AGU190201559818 | Obra | FAM-10016-19-2019 | FERNANDO RUBIO ORTIZ, I.C. | IIFEA | 4840604.94 | 5424545.0
AGU190201561718 | Obra | FAFEF-22008-016-19 | MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 378888.92 | 378888.92
AGU190301569918 | Obra | Vo.Bo.-0036-021-19 | BENJAMIN MACIAS GASPAR | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3796700.25 | 3796700.25
AGU190301570264 | Obra | Vo.Bo.-0029-024-19 | GCVICA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1360682.42 | 1360682.42
AGU190301576101 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/04/2019 | TORRES Y MEDINA S.A. DE C.V. | IIFEA | 44998.72 | 1295520.0
AGU190301576109 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/06/2019 | JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ PULIDO | IIFEA | 591565.2 | 1295520.0
AGU17170401045345 | Obra | FAM-10024-17-2017 | I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 909388.57
AGU17170401045363 | Obra | Vo.Bo.-0061-17-2017 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 999811.7
AGU17170401045481 | Obra | Vo.Bo.-0139-17-2017 | I.C. EFRAIN GARCIA DURAN | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1129533.89 | 0.1
AGU190201530313 | Obra | FISMDF 003/19 | Arvil Construcciones, S.A. de C.V. | Municipio de San Francisco de los Romo | 1050605.35 | 1082280.0
AGU190201531912 | Obra | IRE-FISMDF-002-19 SEGUNDA VUELTA, PAQUETE No. 5 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 905330.92 | 906611.56
AGU190201537734 | Adquisiciones | IND-2 | MARCO ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGS. | 53528 | 53528.0
AGU16180101067308 | Obra | FAM-10054-17-2016 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1044683.66
AGU180401447665 | Obra | FISMDF-0167-2018 | VICTOR ADRIAN OLIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2330198.28 | 2330198.28
AGU190101517767 | Obra | Vo.Bo.-0311-082-18 | JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8344467.86 | 9835000.0
AGU190101517767 | Servicios | Vo.Bo.-0311-124-18 | VICTOR MANUEL QUINTANA SERRANO, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 63800 | 63800.0
AGU190101517771 | Obra | Vo.Bo.-0374-129-18 | SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5084793.23 | 5084793.23
AGU190201558120 | Obra | Vo.Bo.-0344-095-18 | MANUFACTURAS METALICAS RODHER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1392000 | 1392000.0
AGU16170200882129 | Obra | Vo. Bo.-0310-16-2016 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 697389.27
AGU17170401045574 | Obra | FAM-10038-17 (FAM Potenciado Remanentes 2016) | CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 835639.18 | 0.1
AGU180301387857 | Obra | FAM-11053-003-17 | Valuación y Arquitectura de Aguascalientes SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones | 3027968.74 | 3027968.74
AGU180301391771 | Obra | Vo.Bo.-0101-18-2018 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 989984.89 | 1056000.0
AGU180401495371 | Obra | Vo.Bo.-0324-145-18 | Manufacturas Metalicas Rodher, S.A. de C.V. | Gobierno del Estado de Aguascalientes | 1199375.9 | 1199375.9
AGU190101516524 | Obra | Vo.Bo.-0407-16-2016 | GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | IIFEA | 2125707.15 | 2750000.0
AGU190101517761 | Obra | Vo.Bo.-0286-109-18 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6406462.91 | 6406462.91
AGU190201538367 | Obra | FISMDF-ADE-03-2019 | ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 344914.02 | 344914.02
AGU190201544069 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201553527 | Administración directa | 65895 |  | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 322565.93 | 322565.93
AGU190201559079 | Obra | FAFEF-22046-053-18 | CONSTRUCTORA MAXBA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1999111.65 | 1999111.65
AGU17170401045035 | Obra | Vo.Bo.-0065-17-2017 | VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1233559.24
AGU180301389642 | Obra | PRORE-SOPDU-18-055 | CONSTRUCTORA LMI SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 16413936.06 | 1.7E7
AGU180401446452 | Obra | FISMDF-0187-2018 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2435385.88 | 2435385.88
AGU180401494287 | Obra | Vo.Bo.-0150-18-2016 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857109.11 | 865384.62
AGU190101517731 | Obra | Vo.Bo.-0373-128-18 | MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8912828.89 | 8912828.89
AGU190101517764 | Obra | Vo.Bo.-0312-081-18 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 27166897.94 | 2.982589794E7
AGU190101517764 | Servicios | Vo.Bo.-0312-126-18 | JOSE ANTONIO MARTINEZ RUL, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 174000 | 174000.0
AGU190201530862 | Obra | FISMDF-03/2019 | INGENIARE CREATIA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 1100248.31 | 1156592.85
AGU190201531923 | Obra | FISMDF-ADE-04-2019 | I.E. HUGO EDER SANTOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 592791.08 | 592791.08
AGU190201559037 | Obra | FAFEF-22040-051-18 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1998857.35 | 1998857.35
AGU190301570945 | Obra | FAFEF-22032-036-19 | CONSTRUARES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 754717.91 | 754717.91
AGU16180101067326 | Obra | FAM-10060-17-2016 | ARQ. LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 496393.08 | 0.1
AGU180401421825 | Obra | FISMDF-0181-2018 | EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 613387.35 | 613387.35
AGU180401447620 | Obra | FISMDF-0162-2018 | CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1304000 | 1304000.0
AGU180401449602 | Adquisiciones | AD 060/2018 | ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 17570984 | 1.7570984E7
AGU180401459988 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-038 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 761661.19 | 946738.72
AGU190101514277 | Obra | Vo.Bo.-0226-058-18 | GRUPO CORPORATIVO CONSAR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2888523.15 | 2888523.15
AGU190101517779 | Obra | Vo.Bo.-0318-085-18 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 22623261.99 | 3.318305666E7
AGU190101517779 | Obra | Vo.Bo.-0319-086-18 | EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21867887.99 | 2.186788799E7
AGU190201518301 | Administración directa | 58171 |  | MUNICIPIO DE EL LLANO | 3726642.69 | 2972821.55
AGU190201531910 | Obra | FISMDF-IRE-02-2019 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 976145.29 | 976145.29
AGU180401447675 | Obra | FISMDF-0241-2018 | JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO, I.C. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 878634.25 | 878634.25
AGU190101517725 | Obra | Vo.Bo.-0216-144-18 | ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4944565.99 | 4944565.99
AGU190101517785 | Obra | Vo.Bo.-0278-106-18 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7679340.22 | 7679340.22
AGU190201531898 | Obra | FISMDF-IRE-01-2019 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1188293.41 | 1188293.41
AGU190201533900 | Obra | C-FISM-IR-012/2019 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 510293.47 | 532819.02
AGU190201544059 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201559073 | Obra | FAFEF-22039-034-18 | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2986019.35 | 2986019.35
AGU17160300748327 | Administración directa | 42852 |  | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 784320.36 | 808701.13
AGU17180101067193 | Obra | FAM-10061-17-2017 | CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1840094.95 | 0.1
AGU17180201134912 | Obra | Vo.Bo.-0024-18-2017 | IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1523547.78 | 1700000.0
AGU190101513321 | Obra | FAFEF-22020-030-.18 | RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1849199.09 | 1849199.09
AGU190201528069 | Obra | FISMDF-SOPDU-19-010 | DICON DEL CENTRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALVILLO | 263715.92 | 277578.15
AGU190201534006 | Obra | C-FISM-IR-011/2019 | PAVTER SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 914153.61 | 959919.5
AGU190201547687 | Obra | C-FISM-IR-009/2019 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1076275.47 | 1076275.47
AGU190201549548 | Administración directa | 65783 |  | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 43000 | 42999.99
AGU16180101067197 | Obra | FAM-10066-17-2016 | DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 470361.54 | 0.1
AGU180401418300 | Obra | FISMDF-0133-2018 | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2362120.25 | 2362120.25
AGU180401447695 | Obra | FISMDF-0227-2018 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL, AIRE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 878721.89 | 878721.89
AGU190101507601 | Obra | CE-08-FAISM-2019-06 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLÓN S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALÁ | 813325.08 | 813325.08
AGU190201543653 | Adquisiciones | LP-MRR-002-2019 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 3008460 | 3008426.16
AGU190201549593 | Administración directa | 65784 |  | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 43000 | 42999.99

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
AGU00160200648503 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU00160300748378 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU00160300748383 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU17170200889650 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401044987 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045027 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045428 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401046440 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201133398 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134858 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201135150 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201136161 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301387580 | 2019 | 3 | Metros | 100 | 100 | 44.62 | 44.62
AGU180301390337 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390652 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391561 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391845 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391856 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
AGU180301391876 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391921 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391938 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391966 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 16.77 | 16.77
AGU180301392097 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 51.32 | 51.32
AGU180301392114 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392132 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401438537 | 2019 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
AGU180401443327 | 2019 | 3 | Metros lineales | 252 | 252 | 252 | 100
AGU180401493737 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 313.72 | 313.72 | 313.72 | 100
AGU180401494815 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3404.64 | 3404.64 | 3404.64 | 100
AGU180401495379 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1667.52 | 1667.52 | 1667.52 | 100
AGU180401495441 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 336.96 | 336.96 | 336.96 | 100
AGU180401496313 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401496364 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101512024 | 2019 | 3 | Equipamiento | 353 | 353 | 353 | 100
AGU190101512092 | 2019 | 3 | Lote | 13639 | 13639 | 13639 | 100
AGU190101512099 | 2019 | 3 | Lote | 116153 | 116153 | 116153 | 100
AGU190101512538 | 2019 | 3 | Metros | 3423 | 3423 | 3423 | 100
AGU190101513265 | 2019 | 3 | Equipamiento | 16 | 16 | 1 | 6.25
AGU190101513322 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 717.1 | 717.1 | 279.3 | 38.9485
AGU190101513362 | 2019 | 3 | Equipamiento | 53 | 53 | 0 | 0
AGU190101514264 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1299899.75 | 1299899.75 | 1256021.15 | 96.6245
AGU190101517207 | 2019 | 3 | Equipamiento | 673001.4 | 1107538.4 | 556800 | 50.2737
AGU190101517549 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2430 | 2430 | 2430 | 100
AGU190101517678 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 590 | 590 | 590 | 100
AGU190201521666 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1119.04 | 1119.04 | 1119.04 | 100
AGU190201521722 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521727 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201521816 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521914 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201521957 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521965 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522105 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201522177 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522189 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0.4 | 10
AGU190201522193 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522214 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201522224 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522226 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0.4 | 10
AGU190201522228 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.3 | 10
AGU190201522238 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522252 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.8 | 80
AGU190201522256 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522404 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522416 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201522547 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
AGU190201522551 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.8 | 26.6667
AGU190201522611 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522621 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522623 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522635 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201522641 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522651 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201522663 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522828 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201524058 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.35 | 17.5
AGU190201524242 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201524354 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.51 | 17
AGU190201524362 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.51 | 17
AGU190201524669 | 2019 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0.3 | 10
AGU190201525793 | 2019 | 3 | Metros lineales | 190 | 223.5 | 223.5 | 100
AGU190201526122 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201526126 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.1 | 3.3333
AGU190201526199 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.08 | 8
AGU190201526250 | 2019 | 3 | Vivienda | 39 | 39 | 1.25 | 3.2051
AGU190201526282 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0.4 | 10
AGU190201526564 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0.4 | 10
AGU190201526591 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201527696 | 2019 | 3 | Metros lineales | 188 | 188 | 188 | 100
AGU190201528172 | 2019 | 3 | Metros lineales | 119 | 119 | 119 | 100
AGU190201530290 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.92 | 92
AGU190201531331 | 2019 | 3 | Metros lineales | 616 | 595.9 | 595.9 | 100
AGU190201531851 | 2019 | 3 | Metros lineales | 439.64 | 343.5 | 343.5 | 100
AGU190201537497 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU190201537587 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 549.84 | 549.84 | 549.84 | 100
AGU190201539047 | 2019 | 3 | Metros lineales | 115 | 108.94 | 108.94 | 100
AGU190201541516 | 2019 | 3 | Metros lineales | 131.1 | 131.1 | 131.1 | 100
AGU190201542038 | 2019 | 3 | Metros lineales | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 100
AGU190201542519 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1030.9 | 1030.9 | 48.5 | 4.7046
AGU190201544079 | 2019 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU190201544253 | 2019 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU190201544485 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201545096 | 2019 | 3 | Metros lineales | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 100
AGU190201545392 | 2019 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 102 | 29.1429
AGU190201545532 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201545567 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201547442 | 2019 | 3 | Metros lineales | 398.7 | 477.07 | 477.07 | 100
AGU190201549998 | 2019 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 0.5 | 1.25
AGU190201553569 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190201559103 | 2019 | 3 | Piezas | 11750 | 11750 | 5875 | 50
AGU190201562797 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
AGU190201562804 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
AGU190201562821 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
AGU190201562989 | 2019 | 3 | Equipamiento | 2073100 | 2073100 | 0 | 0
AGU190201563879 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190301569940 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.46 | 46
AGU190301570122 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
AGU190301570137 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.2 | 20
AGU190301570310 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.54 | 54
AGU190301570910 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 12135.3 | 12135.3 | 0 | 0
AGU190301572064 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 501.35 | 501.35 | 501.35 | 100
AGU190301572706 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 28114 | 28114 | 9558.76 | 34
AGU190301572757 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 795 | 795 | 477 | 60
AGU190301572777 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 575.62 | 575.62 | 575.62 | 100
AGU190301576066 | 2019 | 3 | Equipamiento | 25 | 25 | 25 | 100
AGU16170200881037 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200881095 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU16170200881537 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU16170200882109 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300954792 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045460 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401046133 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170401046214 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067351 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201133097 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201135098 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201135122 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201139254 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201139331 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389959 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390217 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 35.4 | 35.4
AGU180301391711 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391892 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391963 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392234 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401429764 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430983 | 2019 | 3 | Metros lineales | 169 | 169 | 169 | 100
AGU180401438703 | 2019 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
AGU180401493664 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 926 | 926 | 926 | 100
AGU180401494084 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2384 | 2384 | 2384 | 100
AGU180401494460 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 322.86 | 322.86 | 322.86 | 100
AGU180401494501 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1827.15 | 1827.15 | 1827.15 | 100
AGU180401497328 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101511991 | 2019 | 3 | Equipamiento | 49 | 49 | 49 | 100
AGU190101513313 | 2019 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
AGU190101516795 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1855 | 1855 | 1855 | 100
AGU190101517169 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
AGU190201521678 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201521709 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0.3 | 7.5
AGU190201521733 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.6 | 30
AGU190201521746 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.15 | 7.5
AGU190201521754 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.6 | 20
AGU190201521782 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.15 | 15
AGU190201521891 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201521992 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522008 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201522103 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.75 | 25
AGU190201522212 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.6 | 20
AGU190201522248 | 2019 | 3 | Celdas solares | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201522356 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522359 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522418 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
AGU190201522466 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201522485 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522488 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522539 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201522558 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522564 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522595 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522619 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522633 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201522647 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522665 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0.4 | 10
AGU190201522670 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522868 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522902 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201522944 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201524249 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.17 | 17
AGU190201524285 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201524364 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.34 | 17
AGU190201524372 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 0.35 | 5
AGU190201524575 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201524636 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201526091 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201526179 | 2019 | 3 | Vivienda | 11 | 11 | 1.1 | 10
AGU190201526490 | 2019 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0.25 | 5
AGU190201526502 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201526576 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.3 | 10
AGU190201527448 | 2019 | 3 | Metros lineales | 139.9 | 139.9 | 139.9 | 100
AGU190201527774 | 2019 | 3 | Metros lineales | 138 | 138 | 138 | 100
AGU190201528937 | 2019 | 3 | Otros | 500 | 500 | 500 | 100
AGU190201528957 | 2019 | 3 | Otros | 500 | 500 | 500 | 100
AGU190201530293 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 552 | 552 | 100
AGU190201531492 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1329.5 | 1387.3 | 1387.3 | 100
AGU190201532224 | 2019 | 3 | Metros lineales | 670 | 377.98 | 377.98 | 100
AGU190201537975 | 2019 | 3 | Metros lineales | 110 | 68.4 | 61 | 89.1813
AGU190201540926 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1700.8 | 1700.8 | 22.1 | 1.2994
AGU190201541401 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU190201541530 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1472 | 1472 | 23.5 | 1.5965
AGU190201542177 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 803 | 803 | 45 | 5.604
AGU190201544269 | 2019 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU190201544482 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
AGU190201545054 | 2019 | 3 | Metros lineales | 515 | 515 | 154.5 | 30
AGU190201545119 | 2019 | 3 | Metros lineales | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 100
AGU190201545627 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201545767 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201545833 | 2019 | 3 | Metros lineales | 210.39 | 210.39 | 210.39 | 100
AGU190201546221 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201549299 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1937 | 1937 | 960 | 49.5612
AGU190201549866 | 2019 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 32 | 80
AGU190201551360 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 0.3 | 1
AGU190201558790 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 17352 | 17352 | 17352 | 100
AGU190201559105 | 2019 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
AGU190201559108 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.65 | 65
AGU190201559620 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
AGU190201563872 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190301569665 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.39 | 39
AGU190301570653 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 667 | 667 | 197.9 | 29.6702
AGU190301571306 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1253 | 1253 | 275.66 | 22
AGU190301571619 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7817 | 7817 | 1718.96 | 21.99
AGU00160300748369 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU00160300748375 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU16170200881149 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU16170200882119 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200882555 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU15170200883549 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU17170300954630 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300954826 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401051899 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067192 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.74 | 74
AGU18180101072049 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081127 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201133516 | 2019 | 3 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134867 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201135155 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
AGU18180201138867 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301387534 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 83.72 | 83.72
AGU180301390123 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390133 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390152 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390305 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390322 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391520 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391570 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU180301391980 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 57.38 | 57.38
AGU180401430904 | 2019 | 3 | Metros lineales | 142 | 142 | 142 | 100
AGU180401443283 | 2019 | 3 | Metros lineales | 122 | 122 | 122 | 100
AGU180401460058 | 2019 | 3 | Otros | 275.23 | 275.23 | 275.23 | 100
AGU180401489675 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 422 | 422 | 422 | 100
AGU180401493687 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 531.5 | 531.5 | 531.5 | 100
AGU180401494115 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 722.44 | 722.44 | 722.44 | 100
AGU180401494204 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 578.28 | 578.28 | 578.28 | 100
AGU180401494401 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 488.8 | 488.8 | 488.8 | 100
AGU180401494478 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 949.24 | 949.24 | 949.24 | 100
AGU180401497965 | 2019 | 3 | Metros | 3026.11 | 3026.11 | 3026.11 | 100
AGU190101512000 | 2019 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
AGU190101512004 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101512012 | 2019 | 3 | Equipamiento | 688 | 690 | 27 | 3.913
AGU190101512014 | 2019 | 3 | Equipamiento | 94 | 94 | 6 | 6.383
AGU190101512063 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101512854 | 2019 | 3 | Metros | 220 | 220 | 220 | 100
AGU190101513027 | 2019 | 3 | Equipamiento | 40 | 40 | 4 | 10
AGU190101517529 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 12600 | 12600 | 12600 | 100
AGU190101517543 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
AGU190201520145 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300 | 309.5 | 309.5 | 100
AGU190201521676 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201521680 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201521744 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521784 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521996 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522111 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.3 | 10
AGU190201522209 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 1 | 10
AGU190201522216 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522250 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522254 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522369 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522412 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201522424 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522447 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201522474 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0.4 | 10
AGU190201522543 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201522545 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201522582 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201522603 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.05 | 52.5
AGU190201522613 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201522617 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522821 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201524273 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201524291 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201524311 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.17 | 17
AGU190201524598 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.35 | 17.5
AGU190201524618 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201526496 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
AGU190201526519 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.1 | 3.3333
AGU190201526552 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.3 | 10
AGU190201526580 | 2019 | 3 | Otros | 17 | 17 | 1.05 | 6.1765
AGU190201526630 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.16 | 8
AGU190201527184 | 2019 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
AGU190201527227 | 2019 | 3 | Metros lineales | 56 | 56 | 56 | 100
AGU190201527240 | 2019 | 3 | Metros lineales | 119 | 119 | 113.05 | 95
AGU190201531822 | 2019 | 3 | Metros lineales | 270 | 270.38 | 245 | 90.6132
AGU190201531968 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU190201533590 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190201536953 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 667 | 538.49 | 538.49 | 100
AGU190201539034 | 2019 | 3 | Metros lineales | 250 | 250.96 | 250.96 | 100
AGU190201540855 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1298.6 | 1298.6 | 0.3 | 0.023102
AGU190201541180 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1138 | 1138 | 1 | 0.087873
AGU190201541655 | 2019 | 3 | Metros lineales | 858.34 | 858.34 | 0.5 | 0.058252
AGU190201544152 | 2019 | 3 | Metros lineales | 333 | 333 | 225 | 67.5676
AGU190201544185 | 2019 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 224 | 67.8788
AGU190201544231 | 2019 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU190201544242 | 2019 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 220 | 66.6667
AGU190201544600 | 2019 | 3 | Metros lineales | 428 | 428 | 240 | 56.0748
AGU190201545109 | 2019 | 3 | Metros lineales | 515 | 515 | 154 | 29.9029
AGU190201546074 | 2019 | 3 | Metros lineales | 173.39 | 173.39 | 173.39 | 100
AGU190201547038 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.51 | 75.5
AGU190201559101 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 3202 | 3202 | 2562 | 80.0125
AGU190201559784 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.92 | 92
AGU190201559811 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.67 | 67
AGU190201561701 | 2019 | 3 | Kilómetro | 90.46 | 90.46 | 84.51 | 93.4225
AGU190201561844 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1872 | 1872 | 1553.76 | 83
AGU190201561915 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3641.46 | 3641.46 | 3641.46 | 100
AGU190301569578 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35
AGU190301569591 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190301570252 | 2019 | 3 | Metros | 144 | 144 | 4.34 | 3.0139
AGU190301570279 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.29 | 29
AGU190301570703 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190301570898 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU190301573361 | 2019 | 3 | Metros lineales | 156 | 156 | 156 | 100
AGU17170100840527 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU16170200882281 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU16170200883376 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU16170200883381 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200889383 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045058 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00180101056235 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU17180101066724 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78
AGU16180101066725 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
AGU17180101067067 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067213 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073330 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201133488 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201139312 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390615 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391930 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401436203 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180401438734 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401447296 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180401447450 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401494468 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 543.92 | 543.92 | 543.92 | 100
AGU180401495347 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 967 | 967 | 967 | 100
AGU180401498083 | 2019 | 3 | Metros | 598.85 | 598.85 | 598.85 | 100
AGU190101511992 | 2019 | 3 | Equipamiento | 30 | 30 | 30 | 100
AGU190101512007 | 2019 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
AGU190101512087 | 2019 | 3 | Lote | 268 | 268 | 268 | 100
AGU190101513351 | 2019 | 3 | Equipamiento | 119 | 119 | 0 | 0
AGU190101515893 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.57 | 57
AGU190101516621 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190201518270 | 2019 | 3 | Metros lineales | 242 | 242 | 242 | 100
AGU190201521685 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201522005 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522086 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522115 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
AGU190201522133 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 1 | 0.4 | 40
AGU190201522181 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522197 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522222 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201522242 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.8 | 80
AGU190201522367 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201522406 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0.1 | 2.5
AGU190201522479 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201522507 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522523 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201522533 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.1 | 3.3333
AGU190201522549 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
AGU190201522574 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.15 | 15
AGU190201522593 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522599 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201522637 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201522639 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.02 | 51
AGU190201522657 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522674 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522675 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201522884 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201524066 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201524299 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201524319 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201524342 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201524368 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.32 | 16
AGU190201524594 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201526169 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201526521 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 4 | 0.4 | 10
AGU190201526542 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201526568 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 3 | 25
AGU190201526585 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201530851 | 2019 | 3 | Celdas solares | 8 | 8 | 0 | 0
AGU190201538075 | 2019 | 3 | Metros lineales | 361 | 368.42 | 368.42 | 100
AGU190201540954 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 289 | 289.24 | 289.24 | 100
AGU190201541936 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
AGU190201543561 | 2019 | 3 | Celdas solares | 50 | 50 | 50 | 100
AGU190201543601 | 2019 | 3 | Celdas solares | 50 | 50 | 50 | 100
AGU190201544517 | 2019 | 3 | Celdas solares | 50 | 50 | 50 | 100
AGU190201544788 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201546943 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190201549659 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190201555221 | 2019 | 3 | Metros lineales | 188 | 188 | 55 | 29.2553
AGU190201558166 | 2019 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
AGU190201558212 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2785.42 | 2785.42 | 2785.42 | 100
AGU190201558280 | 2019 | 3 | Kilómetro | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100
AGU190201558495 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219 | 2219 | 100
AGU190201559083 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 432.21 | 432.21 | 432.21 | 100
AGU190201559777 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84
AGU190201559839 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
AGU190201561824 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450 | 1450 | 100
AGU190201561852 | 2019 | 3 | Metros lineales | 6.72 | 6.72 | 5.04 | 75
AGU190201561896 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 802.42 | 802.42 | 802.42 | 100
AGU190201561920 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 106.28 | 106.28 | 106.28 | 100
AGU190201562682 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 29.66 | 29.66
AGU190201562774 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
AGU190201562832 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 21.2 | 21.2
AGU190201563091 | 2019 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
AGU190201563767 | 2019 | 3 | Maquinaria y equipo | 686 | 686 | 686 | 100
AGU190301568546 | 2019 | 3 | Kilómetro | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 34.7826
AGU190301569654 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.12 | 12
AGU190301569678 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.13 | 13
AGU190301570250 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1371 | 1371 | 1344 | 98.0306
AGU190301570699 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190301571303 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190301571384 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7818 | 7818 | 1590.18 | 20.34
AGU190301571639 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190301571914 | 2019 | 3 | Equipamiento | 8 | 8 | 0 | 0
AGU190301573008 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1258.94 | 1258.94 | 1183.4 | 93.9997
AGU00160200655616 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU00160300748380 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU16170200881729 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU17170300954756 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045321 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045502 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401046085 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067199 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067201 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101072674 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134789 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134800 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134924 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201135126 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201138932 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390194 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390630 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391660 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391744 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391862 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391903 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391916 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391945 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391967 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391996 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 98.42 | 98.42
AGU180401406847 | 2019 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
AGU180401418277 | 2019 | 3 | Otros | 27 | 27 | 0 | 0
AGU180401430875 | 2019 | 3 | Metros lineales | 257 | 257 | 257 | 100
AGU180401438307 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401438413 | 2019 | 3 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
AGU180401438661 | 2019 | 3 | Metros lineales | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 100
AGU180401438884 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401439204 | 2019 | 3 | Metros lineales | 46 | 46 | 46 | 100
AGU180401450914 | 2019 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
AGU180401489703 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 591.04 | 591.04 | 579.22 | 98.0001
AGU180401494007 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 463.16 | 463.16 | 463.16 | 100
AGU180401494810 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 789.72 | 789.72 | 789.72 | 100
AGU180401498165 | 2019 | 3 | Metros | 4445 | 4445 | 4445 | 100
AGU190101504367 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
AGU190101511842 | 2019 | 3 | Equipamiento | 62 | 62 | 62 | 100
AGU190101512228 | 2019 | 3 | Equipamiento | 91 | 91 | 91 | 100
AGU190101513332 | 2019 | 3 | Equipamiento | 22 | 22 | 2 | 9.0909
AGU190101516597 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101516877 | 2019 | 3 | Equipamiento | 20 | 20 | 20 | 100
AGU190101517159 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101517532 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
AGU190101517563 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48800 | 48800 | 48800 | 100
AGU190101517575 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7800 | 7800 | 7800 | 100
AGU190101517600 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
AGU190201521672 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201521687 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 0.3 | 5
AGU190201521694 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521702 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201521711 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201521758 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.3 | 15
AGU190201521780 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.3 | 15
AGU190201521864 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU190201521949 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522056 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522179 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.6 | 20
AGU190201522200 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 0.5 | 25
AGU190201522202 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522236 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201522258 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522293 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.8 | 40
AGU190201522363 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522372 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522434 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522450 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.3 | 10
AGU190201522470 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201522476 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522498 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522535 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522576 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522580 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522649 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.9 | 30
AGU190201522659 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201522852 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201522907 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522913 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0.5 | 10
AGU190201524255 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190201524259 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.51 | 17
AGU190201524662 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201524675 | 2019 | 3 | Celdas solares | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201525739 | 2019 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
AGU190201525784 | 2019 | 3 | Metros lineales | 122 | 122 | 122 | 100
AGU190201526099 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201526103 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.1 | 3.3333
AGU190201526146 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201526191 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0.1 | 2.5
AGU190201526636 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201527221 | 2019 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
AGU190201529084 | 2019 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
AGU190201531481 | 2019 | 3 | Metros lineales | 579 | 569.8 | 569.8 | 100
AGU190201531837 | 2019 | 3 | Metros lineales | 259 | 259 | 240 | 92.6641
AGU190201531925 | 2019 | 3 | Metros lineales | 335 | 341.35 | 341.35 | 100
AGU190201532292 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
AGU190201532846 | 2019 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 225.2 | 97.913
AGU190201540910 | 2019 | 3 | Metros lineales | 615.09 | 615.09 | 615.09 | 100
AGU190201542854 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
AGU190201543166 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU190201543617 | 2019 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU190201545461 | 2019 | 3 | Metros lineales | 728 | 728 | 370 | 50.8242
AGU190201545908 | 2019 | 3 | Metros lineales | 216.23 | 216.23 | 216.23 | 100
AGU190201546019 | 2019 | 3 | Metros lineales | 189.66 | 189.66 | 189.66 | 100
AGU190201546139 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU190201546245 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
AGU190201549028 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 366 | 366 | 0.3 | 0.081967
AGU190201549059 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560 | 0.1 | 0.0064103
AGU190201551678 | 2019 | 3 | Vivienda | 31 | 31 | 0.3 | 0.96774
AGU190201555146 | 2019 | 3 | Metros lineales | 296 | 296 | 88.5 | 29.8986
AGU190201558225 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 838 | 838 | 838 | 100
AGU190201558967 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1172 | 1172 | 1172 | 100
AGU190201559091 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU190201559775 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.81 | 81
AGU190201561677 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2847.72 | 2847.72 | 2847.72 | 100
AGU190201561739 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 13200 | 13200 | 13200 | 100
AGU190201561835 | 2019 | 3 | Metros lineales | 845 | 845 | 845 | 100
AGU190201561901 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 422.5 | 422.5 | 422.5 | 100
AGU190201561910 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 100
AGU190201562666 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
AGU190201562702 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
AGU190201562783 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
AGU190201562812 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
AGU190201562826 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 8.71 | 8.71
AGU190301568835 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.28 | 28
AGU190301569676 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.2 | 20
AGU190301570249 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190301570271 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.28 | 28
AGU190301570292 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.16 | 16
AGU190301570894 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1179.5 | 1179.5 | 589.75 | 50
AGU190301572716 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 23680 | 23680 | 9337.02 | 39.43
AGU190301573177 | 2019 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
AGU190301576085 | 2019 | 3 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
AGU16170200882363 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200882684 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200883185 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU17170200889597 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401044956 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401046195 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU18180101056236 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU17180101067075 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.66 | 66
AGU17180101067205 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU16180101067299 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074551 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU17180201134653 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134808 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
AGU17180201134835 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134889 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134932 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301386758 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1140.27 | 1140.27 | 1140.27 | 100
AGU180301389239 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389601 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389896 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390293 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390303 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390388 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390643 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 40.55 | 40.55
AGU180301391529 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391737 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391762 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391780 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391796 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391807 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392896 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401439264 | 2019 | 3 | Metros lineales | 395 | 100 | 100 | 100
AGU180401450890 | 2019 | 3 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100
AGU180401494033 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 739.4 | 739.4 | 739.4 | 100
AGU180401494412 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1333.85 | 1333.85 | 1333.85 | 100
AGU190101511392 | 2019 | 3 | Equipamiento | 81 | 81 | 81 | 100
AGU190101511832 | 2019 | 3 | Equipamiento | 181 | 181 | 181 | 100
AGU190101511847 | 2019 | 3 | Equipamiento | 227 | 227 | 227 | 100
AGU190101512076 | 2019 | 3 | Lote | 268 | 268 | 268 | 100
AGU190101513031 | 2019 | 3 | Equipamiento | 41 | 41 | 1 | 2.439
AGU190101513292 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710 | 838.24 | 49.0199
AGU190101513370 | 2019 | 3 | Equipamiento | 282 | 282 | 3 | 1.0638
AGU190101513380 | 2019 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
AGU190101517570 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 76800 | 76800 | 76800 | 100
AGU190201518261 | 2019 | 3 | Metros lineales | 298 | 298 | 298 | 100
AGU190201521707 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521715 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521725 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201521738 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201521895 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201521899 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521912 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522028 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522030 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522082 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.3 | 10
AGU190201522109 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.1 | 3.3333
AGU190201522183 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522185 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522191 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190201522207 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201522230 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201522240 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 0.8 | 13.3333
AGU190201522246 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522456 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0.5 | 10
AGU190201522464 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0.4 | 10
AGU190201522502 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522515 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201522525 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201522560 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522607 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201522629 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201522661 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.25 | 25
AGU190201522667 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.02 | 51
AGU190201522842 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522855 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.02 | 51
AGU190201524253 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 0.8 | 5
AGU190201524267 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201524279 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201524346 | 2019 | 3 | Otros | 22 | 22 | 1.1 | 5
AGU190201524384 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 0.45 | 5
AGU190201524391 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.15 | 5
AGU190201524579 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.35 | 17.5
AGU190201524612 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201524631 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.17 | 17
AGU190201524656 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201526209 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201526507 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.3 | 10
AGU190201526511 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0.1 | 2
AGU190201526558 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201526644 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201528046 | 2019 | 3 | Metros lineales | 258.15 | 258.15 | 258.15 | 100
AGU190201528844 | 2019 | 3 | Otros | 375 | 375 | 375 | 100
AGU190201529025 | 2019 | 3 | Otros | 325 | 325 | 325 | 100
AGU190201529143 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190201531460 | 2019 | 3 | Metros lineales | 638 | 638 | 638 | 100
AGU190201532580 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU190201532795 | 2019 | 3 | Metros lineales | 639 | 639 | 190 | 29.734
AGU190201533402 | 2019 | 3 | Otros | 42 | 44 | 44 | 100
AGU190201533582 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190201537627 | 2019 | 3 | Metros lineales | 175 | 175 | 160 | 91.4286
AGU190201537965 | 2019 | 3 | Metros lineales | 166 | 170.9 | 170.9 | 100
AGU190201540908 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190201541630 | 2019 | 3 | Metros lineales | 156.7 | 156.7 | 156.7 | 100
AGU190201541807 | 2019 | 3 | Metros lineales | 260.7 | 260.7 | 260.7 | 100
AGU190201541981 | 2019 | 3 | Metros lineales | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 100
AGU190201542030 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 976 | 976 | 18 | 1.8443
AGU190201544107 | 2019 | 3 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
AGU190201544219 | 2019 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU190201544315 | 2019 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU190201544555 | 2019 | 3 | Metros lineales | 428 | 428 | 243 | 56.7757
AGU190201545484 | 2019 | 3 | Metros lineales | 728 | 728 | 370 | 50.8242
AGU190201545953 | 2019 | 3 | Metros lineales | 180.11 | 187.53 | 187.53 | 100
AGU190201549637 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190201549833 | 2019 | 3 | Metros lineales | 53 | 53 | 40 | 75.4717
AGU190201550132 | 2019 | 3 | Vivienda | 39 | 39 | 0.5 | 1.2821
AGU190201551563 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 69 | 69 | 0.3 | 0.43478
AGU190201558114 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1150 | 100
AGU190201558340 | 2019 | 3 | Kilómetro | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100
AGU190201558533 | 2019 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
AGU190201559828 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84
AGU190201562816 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
AGU190201562828 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 23.19 | 23.19
AGU190301569638 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.76 | 76
AGU190301569669 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.44 | 44
AGU190301570283 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.28 | 28
AGU190301570553 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU190301570667 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 656 | 82
AGU190301571610 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190301571671 | 2019 | 3 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
AGU190301571688 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190301573652 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
AGU190301576076 | 2019 | 3 | Equipamiento | 4 | 4 | 4 | 100
AGU190301576105 | 2019 | 3 | Equipamiento | 28 | 28 | 28 | 100
AGU16160300748337 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
AGU16170200882593 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU16170200882694 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU16170200883282 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU17170300954776 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972584 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401044945 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045386 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.74 | 74
AGU17170401045584 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401051915 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067340 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU17180101067346 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073134 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073279 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134878 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134895 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134903 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201135131 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201136132 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389900 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180301390239 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391598 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391616 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391638 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391868 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391910 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392133 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 74.4 | 74.4
AGU180401438669 | 2019 | 3 | Otros | 745 | 745 | 745 | 100
AGU180401443371 | 2019 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
AGU180401447403 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401449925 | 2019 | 3 | Metros lineales | 326 | 326 | 326 | 100
AGU180401471918 | 2019 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
AGU180401493707 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 278.45 | 278.45 | 278.45 | 100
AGU180401493754 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 749.55 | 749.55 | 749.55 | 100
AGU180401494226 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 624.85 | 624.85 | 624.85 | 100
AGU180401495188 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401495210 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401501451 | 2019 | 3 | Equipamiento | 203703314 | 203703313.6 | 163452560.35 | 80.2405
AGU190101511851 | 2019 | 3 | Equipamiento | 59 | 59 | 59 | 100
AGU190101512035 | 2019 | 3 | Equipamiento | 49 | 49 | 49 | 100
AGU190101512046 | 2019 | 3 | Equipamiento | 7 | 7 | 7 | 100
AGU190101512200 | 2019 | 3 | Equipamiento | 385 | 385 | 385 | 100
AGU190101513177 | 2019 | 3 | Equipamiento | 72 | 72 | 0 | 0
AGU190101513279 | 2019 | 3 | Equipamiento | 28 | 28 | 3 | 10.7143
AGU190101514284 | 2019 | 3 | Piezas | 7500 | 7500 | 6907 | 92.0933
AGU190101515907 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 53.68 | 53.68
AGU190101516127 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 40 | 40 | 40 | 100
AGU190101516515 | 2019 | 3 | Equipamiento | 195000 | 195000 | 31900 | 16.359
AGU190101517139 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101517554 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 50400 | 50400 | 50400 | 100
AGU190101517589 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4247 | 4247 | 4215.14 | 99.2498
AGU190201518268 | 2019 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
AGU190201521700 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201521907 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521951 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201522034 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522088 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0.3 | 10
AGU190201522171 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522187 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 0.9 | 9
AGU190201522195 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522203 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522220 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
AGU190201522460 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522481 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522493 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522566 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522591 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522597 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522605 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
AGU190201522625 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522627 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522643 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.3 | 10
AGU190201522655 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522840 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522925 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.02 | 51
AGU190201524056 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.17 | 17
AGU190201524062 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.51 | 17
AGU190201524307 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201524315 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0.25 | 5
AGU190201524603 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0.2 | 5
AGU190201526085 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.17 | 17
AGU190201526115 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.1 | 3.3333
AGU190201526175 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201526570 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0.4 | 10
AGU190201526574 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0.3 | 6
AGU190201526587 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201526646 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201528054 | 2019 | 3 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
AGU190201530750 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
AGU190201532238 | 2019 | 3 | Otros | 42 | 42 | 42 | 100
AGU190201533552 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190201536227 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU190201538991 | 2019 | 3 | Metros lineales | 250 | 249.09 | 249.09 | 100
AGU190201539073 | 2019 | 3 | Metros lineales | 115 | 110 | 110 | 100
AGU190201540973 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1172.4 | 1172.4 | 21.5 | 1.8338
AGU190201543162 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU190201543673 | 2019 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU190201543807 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.57 | 57
AGU190201544460 | 2019 | 3 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
AGU190201545030 | 2019 | 3 | Metros lineales | 43.5 | 43.6 | 43.6 | 100
AGU190201545500 | 2019 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 70 | 53.8462
AGU190201545896 | 2019 | 3 | Metros lineales | 756.33 | 756.33 | 605.06 | 79.9995
AGU190201546166 | 2019 | 3 | Metros lineales | 173.39 | 173.39 | 173.39 | 100
AGU190201546376 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
AGU190201558107 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 245 | 100
AGU190201558508 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1656 | 1656 | 1656 | 100
AGU190201559765 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78
AGU190201559773 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
AGU190201559813 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
AGU190201559825 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
AGU190201561663 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 348 | 100
AGU190201561817 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 606.42 | 606.42 | 557.91 | 92.0006
AGU190201562694 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
AGU190201563805 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190301569586 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.58 | 58
AGU190301569598 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78
AGU190301569618 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62
AGU190301569648 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.41 | 41
AGU190301569659 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.06 | 6
AGU190301569664 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.07 | 7
AGU190301569993 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.16 | 16
AGU190301570150 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.4 | 40
AGU190301570619 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2306 | 2306 | 784.04 | 34
AGU190301570706 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.29 | 29
AGU190301571376 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190301571982 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 265 | 265 | 62.86 | 23.7208
AGU190301573650 | 2019 | 3 | Lote | 8 | 8 | 2 | 25
AGU190301574626 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 692.66 | 692.66 | 30.15 | 4.3528
AGU15160200683117 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 587465652 | 573075136 | 97.5504
AGU00160300748365 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU16170200882535 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU15170200883536 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48
AGU17170300954800 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300954815 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401046095 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170401046172 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401046228 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401048894 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 89.03 | 89.03
AGU16180101066779 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073329 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074866 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 4360 | 4360 | 100
AGU18180201133390 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134817 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201135137 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201135540 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 197032.96 | 197032.94 | 100
AGU17180201137767 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 30478961.6 | 8524449.59 | 27.9683
AGU18180201139321 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389568 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390142 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390247 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390313 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390377 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390620 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391543 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
AGU180301391551 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391832 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 75.47 | 75.47
AGU180301391866 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391954 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392223 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406841 | 2019 | 3 | Metros lineales | 195 | 195 | 0 | 0
AGU180401438148 | 2019 | 3 | Metros lineales | 256.6 | 256.6 | 256.6 | 100
AGU180401438873 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401439222 | 2019 | 3 | Metros lineales | 259 | 259 | 259 | 100
AGU180401443248 | 2019 | 3 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
AGU180401459920 | 2019 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
AGU180401460100 | 2019 | 3 | Metros lineales | 378.6 | 378.6 | 378.6 | 100
AGU180401469447 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401494217 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 621.44 | 621.44 | 621.44 | 100
AGU180401494486 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 470 | 100
AGU180401494493 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 749.3 | 749.3 | 749.3 | 100
AGU180401495624 | 2019 | 3 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU190101511828 | 2019 | 3 | Equipamiento | 314 | 314 | 314 | 100
AGU190101512002 | 2019 | 3 | Equipamiento | 60 | 60 | 23 | 38.3333
AGU190101513026 | 2019 | 3 | Equipamiento | 183 | 183 | 36 | 19.6721
AGU190101513249 | 2019 | 3 | Equipamiento | 6 | 6 | 2 | 33.3333
AGU190101513268 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
AGU190101513299 | 2019 | 3 | Equipamiento | 63 | 63 | 3 | 4.7619
AGU190101513355 | 2019 | 3 | Equipamiento | 171 | 171 | 160 | 93.5673
AGU190101516549 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101517152 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101517557 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 4500 | 100
AGU190201518198 | 2019 | 3 | Metros lineales | 137 | 137 | 137 | 100
AGU190201518201 | 2019 | 3 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
AGU190201521682 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.3 | 15
AGU190201521703 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201521717 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521752 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201521772 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 0.3 | 5
AGU190201521799 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.1 | 3.3333
AGU190201521825 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 4 | 66.6667
AGU190201521943 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0.4 | 10
AGU190201521969 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521986 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201521994 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.3 | 15
AGU190201522002 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.3 | 15
AGU190201522101 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522113 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0.4 | 10
AGU190201522137 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 1 | 0.4 | 40
AGU190201522163 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
AGU190201522205 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.2 | 10
AGU190201522218 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522232 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522234 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522244 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522358 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522410 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522428 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522442 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522503 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522531 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 0.6 | 10
AGU190201522554 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0.98 | 19.6
AGU190201522556 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190201522570 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
AGU190201522615 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201522672 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 0.1 | 1.6667
AGU190201522862 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190201522921 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.02 | 51
AGU190201522933 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201524046 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 0.6 | 10
AGU190201524244 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0.2 | 5
AGU190201524246 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201524257 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201524269 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201524366 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0.7 | 14
AGU190201524624 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.34 | 17
AGU190201524640 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
AGU190201524648 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.17 | 17
AGU190201526087 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201526479 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.17 | 17
AGU190201526562 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU190201526594 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 0.26 | 2
AGU190201528621 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190201530753 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 920.18 | 920.18 | 920.18 | 100
AGU190201530895 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 0 | 0
AGU190201531404 | 2019 | 3 | Metros lineales | 577 | 553.26 | 553.26 | 100
AGU190201531879 | 2019 | 3 | Metros lineales | 277.5 | 490.49 | 490.49 | 100
AGU190201532338 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU190201532832 | 2019 | 3 | Metros lineales | 639 | 639 | 193 | 30.2034
AGU190201533368 | 2019 | 3 | Otros | 180 | 180 | 180 | 100
AGU190201536945 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 689 | 536.79 | 536.79 | 100
AGU190201538514 | 2019 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
AGU190201540658 | 2019 | 3 | Metros lineales | 101 | 101 | 12 | 11.8812
AGU190201541441 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190201541550 | 2019 | 3 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
AGU190201542201 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1875.6 | 1875.6 | 35 | 1.8661
AGU190201542538 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1024.3 | 1024.3 | 45 | 4.3932
AGU190201542601 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU190201543146 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU190201543519 | 2019 | 3 | Celdas solares | 50 | 50 | 50 | 100
AGU190201544309 | 2019 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU190201544974 | 2019 | 3 | Metros lineales | 176.83 | 176.83 | 176.83 | 100
AGU190201545804 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
AGU190201549550 | 2019 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 0.3 | 0.75
AGU190201558956 | 2019 | 3 | Metros | 450 | 450 | 450 | 100
AGU190201559761 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.47 | 47
AGU190201559818 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
AGU190201561718 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 216.08 | 216.08 | 216.08 | 100
AGU190201563938 | 2019 | 3 | Hectárea | 500 | 500 | 115 | 23
AGU190301569918 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
AGU190301570264 | 2019 | 3 | Metros | 975 | 975 | 732 | 75.0769
AGU190301570691 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.29 | 29
AGU190301576101 | 2019 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
AGU190301576109 | 2019 | 3 | Computadoras | 30 | 30 | 30 | 100
AGU17170401045345 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045363 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045481 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201135525 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401493706 | 2019 | 3 | Vivienda | 50 | 50 | 50 | 100
AGU190201530313 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 720.2 | 788 | 788 | 100
AGU190201531912 | 2019 | 3 | Metros lineales | 336 | 344.45 | 344.45 | 100
AGU190201537734 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190301571020 | 2019 | 3 | Computadoras | 11 | 11 | 11 | 100
AGU16180101067308 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401447665 | 2019 | 3 | Vivienda | 26 | 26 | 26 | 100
AGU190101517767 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7746.33 | 7746.33 | 7746.33 | 100
AGU190101517771 | 2019 | 3 | Lote | 6 | 6 | 6 | 100
AGU190201558120 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
AGU190301570872 | 2019 | 3 | Piezas | 339 | 339 | 339 | 100
AGU16170200882129 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045574 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301386694 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1998 | 1998 | 1998 | 100
AGU180301387857 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180301391771 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401495371 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101516524 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101517761 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 6500 | 100
AGU190201538367 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 445 | 474.59 | 474.59 | 100
AGU190201544069 | 2019 | 3 | Celdas solares | 10 | 11 | 11 | 100
AGU190201553527 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190201559079 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860 | 1860 | 100
AGU190301571053 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045035 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389642 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390330 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401446452 | 2019 | 3 | Otros | 70 | 70 | 70 | 100
AGU180401494287 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 919.42 | 919.42 | 919.42 | 100
AGU190101517731 | 2019 | 3 | Aula | 13 | 13 | 13 | 100
AGU190101517764 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
AGU190201530862 | 2019 | 3 | Metros lineales | 373.21 | 373.21 | 373.21 | 100
AGU190201531923 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU190201559037 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1929 | 1929 | 1929 | 100
AGU190301570945 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 100
AGU190301571067 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190301571449 | 2019 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067326 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301386578 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1444 | 1444 | 1444 | 100
AGU180401421825 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
AGU180401447620 | 2019 | 3 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100
AGU180401449602 | 2019 | 3 | Celdas solares | 2000 | 2000 | 2000 | 100
AGU180401459988 | 2019 | 3 | Metros lineales | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 100
AGU180401489624 | 2019 | 3 | Lote | 400 | 400 | 400 | 100
AGU190101514277 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1715 | 1715 | 1715 | 100
AGU190101517779 | 2019 | 3 | Metros | 1410.29 | 1410.29 | 1410.29 | 100
AGU190201518301 | 2019 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
AGU190201531910 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 628 | 693 | 693 | 100
AGU180401447675 | 2019 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
AGU190101517725 | 2019 | 3 | Kilómetro | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 100
AGU190101517785 | 2019 | 3 | Kilómetro | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100
AGU190201531898 | 2019 | 3 | Metros lineales | 276 | 348.54 | 348.54 | 100
AGU190201533900 | 2019 | 3 | Metros lineales | 685 | 738.1 | 738.1 | 100
AGU190201544059 | 2019 | 3 | Celdas solares | 10 | 11 | 11 | 100
AGU190201559073 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9735 | 9735 | 9735 | 100
AGU190301571476 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17160300748327 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067193 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134912 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301386643 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1930 | 1930 | 1930 | 100
AGU180301386666 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219 | 2219 | 100
AGU190101513321 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3423 | 3423 | 3423 | 100
AGU190201528069 | 2019 | 3 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
AGU190201534006 | 2019 | 3 | Metros lineales | 640 | 663.35 | 663.35 | 100
AGU190201547687 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1400 | 1702.61 | 1702.61 | 100
AGU190201549548 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067197 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401418300 | 2019 | 3 | Vivienda | 36 | 36 | 36 | 100
AGU180401447695 | 2019 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
AGU190101507601 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
AGU190201543653 | 2019 | 3 | Celdas solares | 9 | 10 | 10 | 100
AGU190201549593 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190301571043 | 2019 | 3 | Equipamiento | 5 | 5 | 5 | 100
AGU190301571460 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".