2019 | 3 | CHP190201536577 | Proyecto de inversión | 2411986.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411986.06, modificado:2411986.06}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EJIDO FRANCISCO I MADERO - 78057 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 78057 | S | 986 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2713.0, meta_modificada:2713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30429 FRANCISCO I. MADERO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA CARRETERA SAYULA, lon:-93.76094732, lat:16.8043756}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 2411986.06 | 2411986.06 | 2411986.06 | 2411986.06 | 2411986.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2019, contratista:GC RIOS Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2411986.06, importe_modificado:2411986.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2713.0}} | {1536577/proyecto_INICIO, 1536577/proyecto_PROCESO, 1536577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201536800 | Proyecto de inversión | 1584233.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584233.86, modificado:1584233.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SOCRATES CLAVE - 78387 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 78387 | S | 412 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE A DIF MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A DIF MUNICIPAL Y CALLE SALIDA A CHIQUISVIL, CARRETERA TRAMO MOTOZINTLA -COMALAPA PARA LLEGAR A , lon:-92.11556805, lat:15.43542615}} | 2019-06-03 | 2019-08-09 | 1584233.86 | 1584233.86 | 1584233.86 | 1584233.86 | 1584233.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-024/2019, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1584233.86, importe_modificado:1584233.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1536800/proyecto_FIN, 1536800/proyecto_INICIO, 1536800/proyecto_FIN, 1536800/proyecto_PROCESO, 1536800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201537138 | Proyecto de inversión | 695917.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695917.78, modificado:695917.78}} | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA CASA DE SALUD - 52787 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 52787 | S | 3600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION INSURGENTES BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION INSURGENTES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE GALENO ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADO DE LADO SUR D, lon:-92.63735117, lat:16.72482466}} | 2019-01-04 | 2019-02-12 | 695917.78 | 695917.78 | 695917.78 | 695917.78 | 695917.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/0002/2019, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:695917.78, importe_modificado:695917.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1537138/proyecto_INICIO, 1537138/proyecto_FIN, 1537138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201537711 | Proyecto de inversión | 1559940.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559940.32, modificado:1559940.32}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 79640 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 79640 | S | 134 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRIZAL - SAN JOSE MUJULAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL A MUJULAR, lon:-92.98923164, lat:17.15890439}} | 2019-01-08 | 2019-03-08 | 1559940.32 | 1559940.32 | 1559940.32 | 1559940.32 | 1559940.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/003/2019, contratista:IVETH YANIN GUILLEN HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:1559940.32, importe_modificado:1559940.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1537711/proyecto_INICIO, 1537711/proyecto_FIN, 1537711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201538066 | Proyecto de inversión | 977079.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977079.16, modificado:977079.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 80266 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80266 | S | 60 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PINO, 30934 EL PINO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A NUEVA AMERICA, CARRETERA E.C. NUEVO AMATENANGO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD EL PINO DE FRONTERA COMALAPA A 25 KM SE EN, lon:-92.0909436, lat:15.46493429}} | 2019-05-06 | 2019-07-05 | 977079.16 | 977079.16 | 977079.16 | 977079.16 | 977079.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-023/2019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:977079.16, importe_modificado:977079.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1538066/proyecto_INICIO, 1538066/proyecto_FIN, 1538066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201538093 | Proyecto de inversión | 577567.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577567.83, modificado:577567.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA RC EN BERLIN EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JAIME NUNO - 54458 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 54458 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:CALLE EL BERLIN EJIDO EL BERLIN, 29660 BERLÍN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL BERLIN Y CALLE EL BERLIN, SE UBICA A 3.50 KILOMETROS EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MUNICIPIO DE TAPALAPA ENTRANDO A LADO IZQUIERDO A 7.00 , lon:-93.08255615, lat:17.15127947}} | 2019-03-21 | 2019-06-30 | 577567.83 | 577567.83 | 577567.83 | 577567.83 | 577567.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-007/2019, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:577567.83, importe_modificado:577567.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32}} | {1538093/proyecto_PROCESO, 1538093/proyecto_INICIO, 1538093/proyecto_PROCESO, 1538093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201538508 | Proyecto de inversión | 612159.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612159.31, modificado:612159.31}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN COL AGUA VIVA CAB MPAL - 55029 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55029 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA AGUA VIVA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, SEGUIR POR EL PERIFÉRICO SUR Y CAMINO A CHACAMAX CON UN RECORRIDO TOTAL SOBRE PAVIMENTO DE 2.1 KM SEGUIDO DESPUÉS SOBRE L, lon:-91.96916432, lat:17.50199201}} | 2019-04-04 | 2019-06-30 | 612159.31 | 612159.31 | 612159.31 | 612159.31 | 612159.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-048-2019, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:612159.31, importe_modificado:612159.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} | {1538508/proyecto_INICIO, 1538508/proyecto_FIN, 1538508/proyecto_PROCESO, 1538508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201538682 | Proyecto de inversión | 1734111.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734111.74, modificado:1734111.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 55326 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55326 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2502.0, meta_modificada:2502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LAS GARDENIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE LOS CIPRES, CALLE CAMINO REAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA 450 MTS GIRAR A LA IZQ S, lon:-92.00712762, lat:17.51152613}} | 2019-04-08 | 2019-06-30 | 1734111.74 | 1734111.74 | 1734111.74 | 1734111.74 | 1734111.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-053-2019, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1734111.74, importe_modificado:1734111.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2502.0}} | {1538682/proyecto_PROCESO, 1538682/proyecto_FIN, 1538682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201538707 | Proyecto de inversión | 632520.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632520.24, modificado:632520.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 81204 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 81204 | S | 121 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:86, direccion:COLONIA NUEVO VILLAHERMOSA, 29380 NUEVO VILLAHERMOSA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 KMS DE DISTANCIA., lon:-92.898183, lat:16.59878984}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 632520.24 | 632520.24 | 632520.24 | 632520.24 | 632520.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-004/2019, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:632520.24, importe_modificado:632520.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1538707/proyecto_PROCESO, 1538707/proyecto_INICIO, 1538707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539337 | Proyecto de inversión | 2043094.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043094.54, modificado:2043094.54}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 56477 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56477 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.8, meta_modificada:3080.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1279, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 94 + 110 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TACITAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA NUEVA IBARRA PARA LLEGAR A LA O, lon:-91.49487758, lat:16.62006737}} | 2019-02-10 | 2019-03-10 | 2043094.54 | 2043094.54 | 2043094.54 | 2043094.54 | 2043094.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57712, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2043094.54, importe_modificado:2043094.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.8}} | {1539337/proyecto_INICIO, 1539337/proyecto_PROCESO, 1539337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201539361 | Proyecto de inversión | 906645 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906645.0, modificado:906645.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 56515 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56515 | S | 132 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2849.7, meta_modificada:2849.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO SHA AL CHAN KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO SHA AL CHAN, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO SHA AL CHAN, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A, lon:-92.20937578, lat:16.82495234}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 906645 | 906645 | 906645 | 906645 | 906645 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57714, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:906645.0, importe_modificado:906645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2849.7}} | {1539361/proyecto_INICIO, 1539361/proyecto_PROCESO, 1539361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs2: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs3: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs4: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201539538 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO - 82535 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82535 | S | 245 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30190 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (RANCHO MATEO), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO DESVIO EN KM 10, lon:-92.03451707, lat:16.81753844}} | 2019-05-31 | 2019-07-11 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-41/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539538/proyecto_PROCESO, 1539538/proyecto_FIN, 1539538/proyecto_PROCESO, 1539538/proyecto_INICIO, 1539538/proyecto_PROCESO, 1539538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539560 | Proyecto de inversión | 1331034.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331034.63, modificado:1331034.63}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 82569 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82569 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:371, direccion:EJIDO SAN ANTONIO MONTERREY, 30190 SAN ANTONIO MONTERREY, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL., lon:-91.77261915, lat:16.66038173}} | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 1331034.63 | 1331034.63 | 1331034.63 | 1331034.63 | 1331034.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-42/2019, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1331034.63, importe_modificado:1331034.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539560/proyecto_INICIO, 1539560/proyecto_PROCESO, 1539560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539698 | Proyecto de inversión | 3065213.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065213.96, modificado:3065213.96}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 57128 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 57128 | S | 301 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PARAJE CUCHUMTÓN, 29495 CUCHUMTÓN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO CUCHUMTOM, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CUCHUMTON., lon:-92.58411197, lat:16.8725368}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 3065213.96 | 3065213.96 | 3065213.96 | 3065213.96 | 3065213.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/VIV-001-19, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:3065213.96, importe_modificado:3065213.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:542.0}} | {1539698/proyecto_INICIO, 1539698/proyecto_PROCESO, 1539698/proyecto_FIN, 1539698/proyecto_PROCESO, 1539698/proyecto_FIN, 1539698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539779 | Proyecto de inversión | 538407.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538407.18, modificado:538407.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO SIETE DE OCTUBRE - 57355 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 57355 | S | 58 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 30370 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SIETE DE OCTUBRE APROXIMADAMENTE 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALTENANGO DE , lon:-92.79286689, lat:15.72228179}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 538407.18 | 538407.18 | 538407.18 | 538407.18 | 538407.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:538407.18, importe_modificado:538407.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539779/proyecto_FIN, 1539779/proyecto_INICIO, 1539779/proyecto_FIN, 1539779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539796 | Proyecto de inversión | 1157980.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157980.13, modificado:1157980.13}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO VICTORICO GRAJALES - 57388 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57388 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:210, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 105 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO VICTORICO GRAJALES, 29969 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE PALENQUE-CRUCERO CHANCALA-EJIDO REFORMA AGRA, lon:-91.45966706, lat:17.33203788}} | 2019-04-10 | 2019-06-30 | 1157980.13 | 1157980.13 | 1157980.13 | 1157980.13 | 1157980.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-055-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1157980.13, importe_modificado:1157980.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539796/proyecto_PROCESO, 1539796/proyecto_INICIO, 1539796/proyecto_PROCESO, 1539796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539891 | Proyecto de inversión | 1999971.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999971.61, modificado:1999971.61}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA - 57634 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57634 | S | 450 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 30190 LA FLORIDA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-COMITAN. DESVÍO LA MENDOZA. CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA MICROREGION TOJOLABAL, lon:-91.98694962, lat:16.64076054}} | 2019-05-02 | 2019-07-02 | 1999971.61 | 1999971.61 | 1999971.61 | 1999971.61 | 1999971.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-26/2019, contratista:JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1999971.61, importe_modificado:1999971.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1539891/proyecto_PROCESO, 1539891/proyecto_INICIO, 1539891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539984 | Proyecto de inversión | 1065707.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065707.29, modificado:1065707.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO T INIFECH EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT CERO SIETE KPR CINCO SEIS NUEVE NUEVE B - 57795 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57795 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.07, meta_modificada:415.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:120, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN JOSE, 30630 SAN JOSÉ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA RANCHERÍA SE ACCEDE POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL CANTÓN ZAPALUTA, EN LA PART, lon:-92.58790956, lat:15.24472704}} | 2019-05-13 | 2019-08-16 | 1065707.29 | 1065707.29 | 1065707.29 | 1065707.29 | 1065707.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-019, contratista:ISMAEL GODÍNEZ JUNCO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1065707.29, importe_modificado:1065707.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.07}} | {1539984/proyecto_INICIO, 1539984/proyecto_FIN, 1539984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201540187 | Proyecto de inversión | 1350560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350560.0, modificado:1350560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS FIRME - 58077 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58077 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 5 + 950 RANCHERIA CENTRO TZO OLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHILÓN - BACHAJÓN A 5.95 KM. SE ENCUENTRA EL CRUCERO TZOOLJA A 1.28 K, lon:-92.24908261, lat:17.07355871}} | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 1350560 | 1350560 | 1350560 | 1350560 | 1350560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/088/2019, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1350560.0, importe_modificado:1350560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {1540187/proyecto_INICIO, 1540187/proyecto_FIN, 1540187/proyecto_PROCESO, 1540187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201540330 | Proyecto de inversión | 1874240.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874240.41, modificado:1874240.41}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES APERTURA MIRAMAR TRAMO EMBALSE MIRAMAR - 58259 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 58259 | S | 201 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIRAMAR - EMBALSE LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 460 EJIDO MIRAMAR, 30394 MIRAMAR, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO ACCESO AL ENBALSE LA ANGOSTURA, lon:-92.24003461, lat:15.97239976}} | 2019-04-04 | 2019-07-02 | 1874240.41 | 1874240.41 | 1874240.41 | 1874240.41 | 1874240.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/2019-013, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1874240.41, importe_modificado:1874240.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1540330/proyecto_INICIO, 1540330/proyecto_FIN, 1540330/proyecto_PROCESO, 1540330/proyecto_FIN, 1540330/proyecto_PROCESO, 1540330/proyecto_INICIO, 1540330/proyecto_PROCESO, 1540330/proyecto_FIN, 1540330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201540469 | Proyecto de inversión | 880638.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880638.41, modificado:880638.41}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 58606 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58606 | S | 13 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.3, meta_modificada:1232.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2754, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29950 SAN ISIDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JACINTO Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA DELICIAS CASCO PARA LLEGAR A, lon:-91.97058858, lat:16.90078282}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 880638.41 | 880638.41 | 880638.41 | 880638.41 | 880638.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57718, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:880638.41, importe_modificado:880638.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.3}} | {1540469/proyecto_INICIO, 1540469/proyecto_PROCESO, 1540469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs2: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs3: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs4: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs5: {observación:Agregar Liga documento de evidencia en la Administración Directa, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201540931 | Proyecto de inversión | 2290855.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290855.93, modificado:2290855.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 59307 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59307 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:800, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 700 RANCHERIA BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 32.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO SOBRE LA CARRETERA OCOSINGO - P, lon:-92.12506877, lat:17.10293813}} | 2019-02-27 | 2019-05-27 | 2290855.93 | 2290855.93 | 2290855.93 | 2290855.93 | 2290855.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/095/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2290855.93, importe_modificado:2290855.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}} | {1540931/proyecto_INICIO, 1540931/proyecto_FIN, 1540931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201541216 | Proyecto de inversión | 130755.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130755.94, modificado:130755.94}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85404 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85404 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.4, meta_modificada:330.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2770, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUSCHILA Y CARRETERA EL CIPRES, CARRETERA EL CIPRES PARA SALIR A LA OBRA P, lon:-91.93390163, lat:16.82869036}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 130755.94 | 130755.94 | 130755.94 | 130755.94 | 130755.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61254, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:130755.94, importe_modificado:130755.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.4}} | {1541216/proyecto_INICIO, 1541216/proyecto_FIN, 1541216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201541494 | Proyecto de inversión | 431623 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431623.0, modificado:431623.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 85825 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 85825 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1045, direccion:CALLE EJIDO BELEN EJIDO EJIDO BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO BELEN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.53946999, lat:16.38488877}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 431623 | 431623 | 431623 | 431623 | 431623 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-006, contratista:ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:431623.0, importe_modificado:431623.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1541494/proyecto_INICIO, 1541494/proyecto_PROCESO, 1541494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201542280 | Proyecto de inversión | 366584.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:89352.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277232.49, modificado:277232.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 86893 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 86893 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , FRENTE AL PARQUE CENTRAL, lon:-93.02752658, lat:17.03364134}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 277232.49 | 277232.49 | 277232.49 | 277232.49 | 277232.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-058/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:277232.49, importe_modificado:277232.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1542280/proyecto_PROCESO, 1542280/proyecto_INICIO, 1542280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201542299 | Proyecto de inversión | 137169.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30396.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106773.94, modificado:106773.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 86913 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 86913 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.02516624, lat:17.03275913}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 106773.94 | 106773.94 | 106773.94 | 106773.94 | 106773.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-066/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:106773.94, importe_modificado:106773.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1542299/proyecto_FIN, 1542299/proyecto_PROCESO, 1542299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201542325 | Proyecto de inversión | 192311.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:96155.97, modificado:96155.97}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96155.97, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 86947 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 86947 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 300 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-93.02718326, lat:17.03177434}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 96155.97 | 96155.97 | 96155.97 | 96155.97 | 96155.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-067/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:96155.97, importe_modificado:96155.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1542325/proyecto_INICIO, 1542325/proyecto_FIN, 1542325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201542355 | Proyecto de inversión | 1286882.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286882.7, modificado:1286882.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 61639 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61639 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1311, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 105 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO LINDA VISTA XINICH, 29960 LINDAVISTA XINICH, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 105 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.54596575, lat:17.13368541}} | 2019-04-15 | 2019-06-30 | 1286882.7 | 1286882.7 | 1286882.7 | 1286882.7 | 1286882.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-060-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1286882.7, importe_modificado:1286882.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542355/proyecto_INICIO, 1542355/proyecto_PROCESO, 1542355/proyecto_INICIO, 1542355/proyecto_PROCESO, 1542355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201543238 | Proyecto de inversión | 243529.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243529.2, modificado:243529.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88313 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88313 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO APROXIMADAMENTE 600 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-92.95092076, lat:17.02094684}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 243529.2 | 243529.2 | 243529.2 | 243529.2 | 243529.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-032/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:243529.2, importe_modificado:243529.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1543238/proyecto_INICIO, 1543238/proyecto_FIN, 1543238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201543288 | Proyecto de inversión | 982287.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:213180.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769107.84, modificado:769107.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88374 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88374 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 500 METROS DEL PARQUE LADO SUR, lon:-92.93681539, lat:16.98432024}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 769107.84 | 769107.84 | 769107.84 | 769107.84 | 769107.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-047/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MBC8501017Q5, monto:769107.84, importe_modificado:769107.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1543288/proyecto_INICIO, 1543288/proyecto_FIN, 1543288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201543906 | Proyecto de inversión | 818920.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818920.96, modificado:818920.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LA SELVA DE PALENQUE - 63702 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63702 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA LA SELVA DE PALENQUE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL CARRETER, lon:-92.01320473, lat:17.51580111}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 818920.96 | 818920.96 | 818920.96 | 818920.96 | 818920.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66199, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:818920.96, importe_modificado:818920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1543906/proyecto_INICIO, 1543906/proyecto_FIN, 1543906/proyecto_PROCESO, 1543906/proyecto_INICIO, 1543906/proyecto_PROCESO, 1543906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201543931 | Proyecto de inversión | 570858.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570858.88, modificado:570858.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE ACCIONES DE MURO FIRME - 63741 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 63741 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 LOS MANGOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALVA, lon:-92.55400155, lat:17.23501315}} | 2019-03-25 | 2019-05-31 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2019, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:570858.88, importe_modificado:570858.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1543931/proyecto_INICIO, 1543931/proyecto_PROCESO, 1543931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201544416 | Proyecto de inversión | 996024.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996024.32, modificado:996024.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO - 64518 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64518 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 40 + 700 SECCION LA PIMIENTA PRIMERA SECCIÓN, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL CRUCERO TEMÓ SE DIRIGE A CRUCERO ALÁN SACJUN A ALÁN SA, lon:-92.04643606, lat:17.18587405}} | 2019-04-09 | 2019-06-07 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/135/2019, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:996024.32, importe_modificado:996024.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1544416/proyecto_INICIO, 1544416/proyecto_FIN, 1544416/proyecto_PROCESO, 1544416/proyecto_FIN, 1544416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201545224 | Proyecto de inversión | 2918220.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2918220.82, modificado:2918220.82}} | APERTURA DE CAMINO PIMERA ETAPA SHUSHUPA A CHILINTIEL DE JUAREZ - 65775 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65775 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:VEREDA TRAMO SHUSHUPA - CHILINTIEL DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR S/N RANCHERIA CHILINTIEL DE JAUREZ, 29800 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA PASIJA DE MORELOS 1RA SECCION Y VEREDA BENITO, lon:-92.51751236, lat:17.2581891}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2918220.82 | 2918220.82 | 2918220.82 | 2918220.82 | 2918220.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-043/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2918220.82, importe_modificado:2918220.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1545224/proyecto_INICIO, 1545224/proyecto_PROCESO, 1545224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201545380 | Proyecto de inversión | 3648540.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648540.9, modificado:3648540.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 65986 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65986 | S | 198 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5304.4, meta_modificada:5304.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 4 + 20 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA NUEVO PARAISO, CARRETERA UTS PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-92.07201946, lat:16.89627858}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 3648540.9 | 3648540.9 | 3648540.9 | 3648540.9 | 3648540.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57878, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3648540.9, importe_modificado:3648540.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5304.4}} | {1545380/proyecto_INICIO, 1545380/proyecto_FIN, 1545380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs2: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs3: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs4: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201545554 | Proyecto de inversión | 454812.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454812.68, modificado:454812.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 91993 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 91993 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LINDA VISTA EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE EJERCITO NACIONAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA BACHAJÓN, lon:-92.18940349, lat:17.04480614}} | 2019-05-15 | 2019-08-13 | 454812.68 | 454812.68 | 454812.68 | 454812.68 | 454812.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/193/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:454812.68, importe_modificado:454812.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1545554/proyecto_INICIO, 1545554/proyecto_FIN, 1545554/proyecto_PROCESO, 1545554/proyecto_FIN, 1545554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}}
2019 | 3 | CHP190201545780 | Proyecto de inversión | 1015748.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015748.33, modificado:1015748.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 92365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92365 | S | 156 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2894.4, meta_modificada:2894.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 710 COLONIA CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 47.49 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LOS TRAMOS CHILÓN - TEM, lon:-92.01216188, lat:17.06235777}} | 2019-05-03 | 2019-06-03 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60553, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1015748.33, importe_modificado:1015748.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2894.4}} | {1545780/proyecto_INICIO, 1545780/proyecto_PROCESO, 1545780/proyecto_FIN, 1545780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}}
2019 | 3 | CHP190201546172 | Proyecto de inversión | 970267.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970267.06, modificado:970267.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 92785 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92785 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 00 COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 KMS. SE ENCUENTRA EL CRUCE, lon:-92.18984024, lat:17.11691731}} | 2019-05-09 | 2019-08-09 | 970267.06 | 970267.06 | 970267.06 | 970267.06 | 970267.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60573, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:970267.06, importe_modificado:970267.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1546172/proyecto_INICIO, 1546172/proyecto_PROCESO, 1546172/proyecto_FIN, 1546172/proyecto_PROCESO, 1546172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR FECHA DE CONCLUSIÓN , trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2019-09-30}}
2019 | 3 | CHP190201546199 | Proyecto de inversión | 864368.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864368.9, modificado:864368.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 92818 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92818 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 00 COLONIA NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 KMS. SE ENCUENTRA EL CRUCERO CHACACOLA TOMANDO LA RUTA, lon:-92.18981878, lat:17.11695832}} | 2019-05-09 | 2019-08-09 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60574, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:864368.9, importe_modificado:864368.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}} | {1546199/proyecto_INICIO, 1546199/proyecto_FIN, 1546199/proyecto_PROCESO, 1546199/proyecto_FIN, 1546199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR FECHA DE CONCLUSIÓN , trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2019-09-30}}
2019 | 3 | CHP190201547004 | Proyecto de inversión | 806120.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806120.66, modificado:806120.66}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 68146 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 68146 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA LOS NARANJOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD LOS NARANJOS, lon:-92.61999299, lat:17.26013885}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 806120.66 | 806120.66 | 806120.66 | 806120.66 | 806120.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-052/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:806120.66, importe_modificado:806120.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1547004/proyecto_INICIO, 1547004/proyecto_PROCESO, 1547004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547235 | Proyecto de inversión | 843047.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843047.54, modificado:843047.54}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 68499 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68499 | S | 157 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2643.2, meta_modificada:2643.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CUEVA KILÓMETRO 18 + 700 BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-92.20564215, lat:16.81748622}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 843047.54 | 843047.54 | 843047.54 | 843047.54 | 843047.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57892, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:843047.54, importe_modificado:843047.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2643.2}} | {1547235/proyecto_INICIO, 1547235/proyecto_PROCESO, 1547235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs2: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs3: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs4: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs5: {observación:Agregar Liga documento de evidencia en la Administración Directa, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201547247 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN FRANCISCO EL CALVITO - 68510 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 68510 | S | 1189 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - CLINICA DE CAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined COLONIA SAN FRANCISCO EL CALVITO, 30200 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE ANDADOR SAN FRANCISCO EL CALVIT, lon:-92.56318907, lat:16.32150605}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-003/2019, contratista:MARVEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1547247/proyecto_FIN, 1547247/proyecto_INICIO, 1547247/proyecto_PROCESO, 1547247/proyecto_FIN, 1547247/proyecto_INICIO, 1547247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547850 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 69480 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 69480 | S | 84 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:157, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL ROSARIO KILÓMETRO 13 + 60 COLONIA EL ROSARIO, 29760 EL ROSARIO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 1360 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR L, lon:-92.79295797, lat:17.08728554}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/002/2019, contratista:Arq.Oswaldo Isidoro Salgado Martinez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1547850/proyecto_INICIO, 1547850/proyecto_FIN, 1547850/proyecto_PROCESO, 1547850/proyecto_FIN, 1547850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547933 | Proyecto de inversión | 936150.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936150.51, modificado:936150.51}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 95221 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95221 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON BUENAVISTA, 30627 BUENAVISTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES DE CANTÓN BUENA VISTA LOCALIZADA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDIENDO POR EL CAMINO , lon:-92.62409155, lat:15.19963837}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 936150.51 | 936150.51 | 936150.51 | 936150.51 | 936150.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-021, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:936150.51, importe_modificado:963150.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1547933/proyecto_INICIO, 1547933/proyecto_FIN, 1547933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547989 | Proyecto de inversión | 989097.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989097.87, modificado:989097.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO CONASUPO EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 69744 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 69744 | S | 4175 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 8A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 2A. NORTE, CALLE 9A. PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOLUCION, lon:-93.08306781, lat:16.1695648}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 989097.87 | 989097.87 | 989097.87 | 989097.87 | 989097.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/020-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:989097.87, importe_modificado:989097.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.0}} | {1547989/proyecto_INICIO, 1547989/proyecto_PROCESO, 1547989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201548031 | Proyecto de inversión | 10887913.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.088791363E7, modificado:1.088791363E7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 69827 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 69827 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15184.0, meta_modificada:15184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA LA FLORIDA SALIMOS RUMBO A SAN CRISTOBAL PASANDO PO, lon:-92.17325993, lat:16.81781556}} | 2019-01-01 | 2019-03-15 | 10887913.63 | 10887913.63 | 10887913.63 | 10887913.63 | 10887913.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58179, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1.088791363E7, importe_modificado:1.088791363E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15184.0}} | {1548031/proyecto_INICIO, 1548031/proyecto_FIN, 1548031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201548131 | Proyecto de inversión | 1335054.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335054.9, modificado:1335054.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 70013 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 70013 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1826.3, meta_modificada:1826.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA NCP ISRAEL, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIM, lon:-92.09333265, lat:16.7859395}} | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 1335054.9 | 1335054.9 | 1335054.9 | 1335054.9 | 1335054.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58184, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1335054.9, importe_modificado:1335054.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1826.3}} | {1548131/proyecto_FIN, 1548131/proyecto_PROCESO, 1548131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs2: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs3: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs4: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201549572 | Proyecto de inversión | 947655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947655.18, modificado:947655.18}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PARA CAUSE CON PIEDRA BRAZA EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN EL BARRIO NUEVA PRIMAVERA - 98558 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 98558 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVA PRIMAVERA, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO PRIMAVERA SE ENCUENTRA EN CARALAMPIO DOS YEL BARRIO EL AMBAR, lon:-92.72021556, lat:17.14059274}} | 2019-03-01 | 2019-06-23 | 947655.18 | 947655.18 | 947655.18 | 947655.18 | 947655.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-011/2019, contratista:Juan Hernández Pérez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:947655.18, importe_modificado:947655.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549572/proyecto_INICIO, 1549572/proyecto_PROCESO, 1549572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201549756 | Proyecto de inversión | 1366622.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366622.3, modificado:1366622.3}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO BUENOS AIRES - 99119 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 99119 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO BUENOS AIRES, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO BUENOS AIRES SE ENCUENTRA ENTRE EL BARRIO LA PLANADA Y POYHOLO EN LA CABECERA SIMOJOVEL DE ALL, lon:-92.71786594, lat:17.14490892}} | 2019-03-06 | 2019-06-30 | 1366622.3 | 1366622.3 | 1366622.3 | 1366622.3 | 1366622.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-031/2019, contratista:ING. MANUEL DIAZ MENDOZA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1366622.3, importe_modificado:1366622.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.0}} | {1549756/proyecto_INICIO, 1549756/proyecto_PROCESO, 1549756/proyecto_INICIO, 1549756/proyecto_PROCESO, 1549756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201550445 | Proyecto de inversión | 105614.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105614.55, modificado:105614.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 101152 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 101152 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:151, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SAN ANTONIO LA CUMBRE KILÓMETRO 7 + 800 COLONIA SAN ANTONIO LA CUMBRE, 29760 SAN ANTONIO LA CUMBRE, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SE ENCUENTRA A 7800 KM DE L, lon:-92.85468268, lat:17.02401971}} | 2019-03-25 | 2019-05-16 | 105614.55 | 105614.55 | 105614.55 | 105614.55 | 105614.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/006/2019, contratista:Eder Antonio Lopez Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:105614.55, importe_modificado:105614.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1550445/proyecto_INICIO, 1550445/proyecto_FIN, 1550445/proyecto_PROCESO, 1550445/proyecto_FIN, 1550445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201550485 | Proyecto de inversión | 276038.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276038.3, modificado:276038.3}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 101271 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101271 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.57, meta_modificada:596.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:164, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CHAPINGO, 30627 CHAPINGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DEL MUNICIPIO EN EL CANTÓN CHAPINGO A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.60365949, lat:15.24452002}} | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 276038.3 | 276038.3 | 276038.3 | 276038.3 | 276038.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-OT-001, contratista:CONSTRUCTORA ADVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:276038.3, importe_modificado:276038.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.57}} | {1550485/proyecto_PROCESO, 1550485/proyecto_FIN, 1550485/proyecto_INICIO, 1550485/proyecto_PROCESO, 1550485/proyecto_FIN, 1550485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201551947 | Proyecto de inversión | 202178.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202178.52, modificado:202178.52}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 104910 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 104910 | S | 51 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO GUADALUPE, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y CALLE ALLENDE, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE A 300 MTS DE LA AV. PANAMERICANA, lon:-92.40893221, lat:15.01455132}} | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 202178.52 | 202178.52 | 202178.52 | 202178.52 | 202178.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0015-2019, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN, monto:202178.52, importe_modificado:202178.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1551947/proyecto_FIN, 1551947/proyecto_PROCESO, 1551947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201552621 | Proyecto de inversión | 843047.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843047.54, modificado:843047.54}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 106480 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106480 | S | 434 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2643.2, meta_modificada:2643.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 100 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA SANTA RITA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.30865848, lat:16.81152881}} | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 843047.54 | 843047.54 | 843047.54 | 843047.54 | 843047.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61285, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:843047.54, importe_modificado:843047.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2643.2}} | {1552621/proyecto_INICIO, 1552621/proyecto_FIN, 1552621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201552873 | Proyecto de inversión | 338835.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338835.3, modificado:338835.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO DRENAJE SANITARIO - 107148 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 107148 | S | 3104 | 2982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.03, meta_modificada:168.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA PONIENTE NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.90629128, lat:16.80447393}} | 2019-04-26 | 2019-07-24 | 338835.3 | 338835.3 | 338835.3 | 338835.3 | 338835.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-04, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1496873.61, importe_modificado:1496873.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.03}} | {1552873/proyecto_INICIO, 1552873/proyecto_PROCESO, 1552873/proyecto_INICIO, 1552873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201554143 | Proyecto de inversión | 1045041.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045041.42, modificado:1045041.42}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 110088 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | 110088 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1462.2, meta_modificada:1462.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL CHILAR, 29377 EL CHILAR, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE DIRIGE AL LADO NORTE DE LA CIUDAD SE TOMA UN CAMINO DE TERRACERÍA Y A U, lon:-92.80321681, lat:16.57372307}} | 2019-05-01 | 2019-07-29 | 1045041.42 | 1045041.42 | 1045041.42 | 1045041.42 | 1045041.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-007-2019, contratista:CABRERA VAZQUEZ ARGIMIRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1045041.42, importe_modificado:1045041.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1462.2}} | {1554143/proyecto_FIN, 1554143/proyecto_PROCESO, 1554143/proyecto_FIN, 1554143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201556432 | Proyecto de inversión | 729093.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729093.87, modificado:729093.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115287 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 115287 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO TELESECUNDARIA, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO, lon:-92.38648438, lat:16.98645685}} | 2019-03-22 | 2019-06-20 | 729093.87 | 729093.87 | 729093.87 | 729093.87 | 729093.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/041/2019., contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:729093.87, importe_modificado:729093.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1556432/proyecto_PROCESO, 1556432/proyecto_INICIO, 1556432/proyecto_FIN, 1556432/proyecto_PROCESO, 1556432/proyecto_FIN, 1556432/proyecto_PROCESO, 1556432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201557307 | Proyecto de inversión | 788085.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788085.31, modificado:788085.31}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LUQUILHO - 117113 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 117113 | S | 71 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LUQUILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE LUQUILHO, 29863 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO PASANDO LA LOCALIDAD DE NAXO, lon:-92.76214466, lat:16.89379537}} | 2019-05-13 | 2019-07-15 | 788085.31 | 788085.31 | 788085.31 | 788085.31 | 788085.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/12, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:788085.31, importe_modificado:788085.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557307/proyecto_PROCESO, 1557307/proyecto_INICIO, 1557307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201557422 | Proyecto de inversión | 821526.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821526.7, modificado:821526.7}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LOCALIDAD DE UNENALTIC I - 117389 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 117389 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - UNENALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE UNENALTIC, 29862 UNENALTIC I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-PUERTO CATE Y ESTA A 13.2 KM DE, lon:-92.76399322, lat:16.94103658}} | 2019-05-13 | 2019-07-15 | 821526.7 | 821526.7 | 821526.7 | 821526.7 | 821526.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/09, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:821526.7, importe_modificado:821526.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557422/proyecto_INICIO, 1557422/proyecto_PROCESO, 1557422/proyecto_INICIO, 1557422/proyecto_PROCESO, 1557422/proyecto_FIN, 1557422/proyecto_PROCESO, 1557422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201557460 | Proyecto de inversión | 424985.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424985.15, modificado:424985.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TENTIC BAJO - 117478 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 117478 | S | 90 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TENTIC BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PARAJE TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO ENTRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y EL TRAMO CARRETERO N, lon:-92.76280331, lat:16.9016095}} | 2019-05-13 | 2019-07-15 | 424985.15 | 424985.15 | 424985.15 | 424985.15 | 424985.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/16, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:424985.15, importe_modificado:424985.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557460/proyecto_INICIO, 1557460/proyecto_PROCESO, 1557460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201557797 | Proyecto de inversión | 2564929.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564929.64, modificado:2564929.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA BAYALEMHO II BARRIO OVENTIC - 118284 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 118284 | S | 50 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE , 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-PUERTO CATE PASANDO EL CARACOL Y ESTA A 11.700 KM DE, lon:-92.76287737, lat:16.92844897}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 2564929.64 | 2564929.64 | 2564929.64 | 2564929.64 | 2564929.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/21, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:2564929.64, importe_modificado:2564929.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1557797/proyecto_INICIO, 1557797/proyecto_FIN, 1557797/proyecto_PROCESO, 1557797/proyecto_FIN, 1557797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301574944 | Proyecto de inversión | 305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS. | 1 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.49, meta_modificada:177.49}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Central Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8903711, lat:16.9950632}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino Real Primera Pte. Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8916979, lat:16.9946202}} | 2019-01-07 | 2019-02-07 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FAFM-ORD/001/2019, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS., monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.49}} | {1574944/proyecto_FIN, 1574944/proyecto_INICIO, 1574944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301574954 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | F0013-3322-010400 | S | 16375 | 16685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.21906388, lat:16.86491791}} | 2019-06-19 | 2019-08-19 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574954/proyecto_INICIO, 1574954/proyecto_PROCESO, 1574954/proyecto_FIN, 1574954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos". , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos". , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos". , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos". , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | CHP16160200643773 | Proyecto de inversión | 3603831.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603831.77, modificado:3603831.77}} | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica - 37537 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 37537 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2766, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 200 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 SAN LUIS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA SAN LUIS PARA LLEGAR, lon:-91.69218057, lat:16.84632427}} | 2016-04-15 | 2016-08-15 | 3603831.77 | 3603831.77 | 3603831.77 | 3603831.77 | 3603831.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SG-0083/2016, contratista:FERNANDO RAMIREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:3603831.77, importe_modificado:3603831.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {722376/proyecto_INICIO, 722376/proyecto_PROCESO, 722376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200651004 | Proyecto de inversión | 4022332.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022332.34, modificado:4022332.34}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 64244 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64244 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2782, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VALLADOLID MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 VALLADOLID, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BRILLANTE DE LOS TRES HERMANOS Y TERRACERIA EL CARMEN, CARRETERA EL ESFUE, lon:-92.06972991, lat:16.91108974}} | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 4022332.34 | 4022332.34 | 4022332.34 | 4022332.34 | 4022332.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SD-0106/2016, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. , convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:4022332.34, importe_modificado:4022332.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {729607/proyecto_INICIO, 729607/proyecto_PROCESO, 729607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200651049 | Proyecto de inversión | 3453179.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3453179.81, modificado:3453179.81}} | Construccion De Letrinas - 50055 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 50055 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 59 + 500 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XLOCJA´TULUM Y TERRACERIA CHULNA TENANGO, TERRACERIA AURORA BUEN, lon:-92.28480423, lat:16.93266854}} | 2016-04-02 | 2016-06-30 | 3453179.81 | 3453179.81 | 3453179.81 | 3453179.81 | 3453179.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SI-0035/2016, contratista:EDUARDO ESTRADA JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:3453179.81, importe_modificado:3453179.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {729652/proyecto_INICIO, 729652/proyecto_PROCESO, 729652/proyecto_INICIO, 729652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200653349 | Proyecto de inversión | 2098243.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098243.82, modificado:2098243.82}} | Construccion De Electriificacion De Red De Energia Electrica - 53651 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 53651 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1071, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NABALAM KILÓMETRO 26 + 500 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 NABALÁM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA AZUL Y CARRETERA TOMAS MONZER, CARRETERA CHALAM DEL CARMEN PARA LLEGAR SALI, lon:-92.130424, lat:16.75533686}} | 2016-06-01 | 2016-08-30 | 2098243.82 | 2098243.82 | 2098243.82 | 2098243.82 | 2098243.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SG-0119/2016, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V. , convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:2098243.82, importe_modificado:2098243.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {731952/proyecto_INICIO, 731952/proyecto_PROCESO, 731952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200701950 | Proyecto de inversión | 2940832.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940832.79, modificado:2940832.79}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 87771 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 87771 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:730, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PUERTO BELLO METZABOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 107 + 100 EJIDO PUERTO BELLO METZABOK, 29950 PUERTO BELLO METZABOK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE GUADALUPE Y TERRACERIA SAN ANTONIO CARIBAL, CAMINO LAGUNA M, lon:-91.62493336, lat:17.11277325}} | 2016-06-01 | 2016-09-30 | 2940832.79 | 2940832.79 | 2940832.79 | 2940832.79 | 2940832.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SG-0130/2016, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:2940832.79, importe_modificado:2940832.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {803517/proyecto_INICIO, 803517/proyecto_PROCESO, 803517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200718278 | Proyecto de inversión | 139497.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139497.92, modificado:139497.92}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 128145 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:,,,,Ocosingo,Chiapas,México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 139497.92 | 139497.92 | 139497.92 | 139497.92 | 139497.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:17235, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:139497.92, importe_modificado:139497.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {819845/proyecto_FIN, 819845/proyecto_PROCESO, 819845/proyecto_INICIO, 819845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750098 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme - 369970 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 369970 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TRIUNFO - NUEVA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 670 RANCHERIA NUEVA VIRGINIA, 30172 NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA CH, lon:-91.72006623, lat:16.22418852}} | 2016-02-16 | 2016-03-28 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854226/proyecto_INICIO, 854226/proyecto_FIN, 854226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750131 | Proyecto de inversión | 1754200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754200.0, modificado:1754200.0}} | Construcción De Piso Firme - 267600 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS NOPALITOS Y TERRACERIA CARRANZA, CARRE, lon:-91.92877421, lat:16.19083992}} | 2016-09-20 | 2016-10-06 | 1754200 | 1754200 | 1754200 | 1754200 | 1754200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:1754200.0, importe_modificado:1754200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854259/proyecto_INICIO, 854259/proyecto_PROCESO, 854259/proyecto_FIN, 854259/proyecto_PROCESO, 854259/proyecto_FIN, 854259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750132 | Proyecto de inversión | 638400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638400.0, modificado:638400.0}} | Rehabilitación De Techo Firme - 267347 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO CARRANZA, C, lon:-91.92901963, lat:16.19084763}} | 2016-06-26 | 2016-06-28 | 638400 | 638400 | 638400 | 638400 | 638400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:638400.0, importe_modificado:638400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854260/proyecto_FIN, 854260/proyecto_INICIO, 854260/proyecto_PROCESO, 854260/proyecto_INICIO, 854260/proyecto_PROCESO, 854260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750141 | Proyecto de inversión | 59904 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59904.0, modificado:59904.0}} | Rehabilitación De Techo Firme - 262644 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:255, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ARGOVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 799 RANCHERIA ARGOVIA, 30173 ARGOVIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.55965533, lat:16.1807574}} | 2016-09-05 | 2016-09-14 | 59904 | 59904 | 59904 | 59904 | 59904 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:159744.0, importe_modificado:159744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854269/proyecto_FIN, 854269/proyecto_INICIO, 854269/proyecto_PROCESO, 854269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750151 | Proyecto de inversión | 581392 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581392.0, modificado:581392.0}} | Construcción De Piso Firme - 250155 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 254 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUE, lon:-91.65135664, lat:16.15184192}} | 2016-11-29 | 2016-12-08 | 581392 | 581392 | 581392 | 581392 | 581392 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:581392.0, importe_modificado:581392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854279/proyecto_FIN, 854279/proyecto_PROCESO, 854279/proyecto_INICIO, 854279/proyecto_PROCESO, 854279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750162 | Proyecto de inversión | 300720 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300720.0, modificado:300720.0}} | Construcción De Piso Firme - 270244 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 358 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGE, lon:-91.72611266, lat:16.25470729}} | 2016-11-07 | 2016-11-25 | 300720 | 300720 | 300720 | 300720 | 300720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA , monto:300720.0, importe_modificado:300720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854290/proyecto_PROCESO, 854290/proyecto_INICIO, 854290/proyecto_FIN, 854290/proyecto_PROCESO, 854290/proyecto_INICIO, 854290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750164 | Proyecto de inversión | 379392 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379392.0, modificado:379392.0}} | Rehabilitación De Techo Firme - 271250 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 358 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGE, lon:-91.7261207, lat:16.25472807}} | 2016-11-09 | 2016-12-02 | 379392 | 379392 | 379392 | 379392 | 379392 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:379392.0, importe_modificado:379392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854292/proyecto_INICIO, 854292/proyecto_PROCESO, 854292/proyecto_INICIO, 854292/proyecto_FIN, 854292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750169 | Proyecto de inversión | 40096 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40096.0, modificado:40096.0}} | Construcción De Piso Firme - 236921 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:496, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS ESPINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 786 RANCHERIA LOS ESPINOS, 30173 LOS ESPINOS, LA INDEPENDENCIA CHI, lon:-91.56905385, lat:16.1719375}} | 2016-07-15 | 2016-07-22 | 40096 | 40096 | 40096 | 40096 | 40096 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67214, contratista:, convocante:municipio de la independencia. , monto:40096.0, importe_modificado:40096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854297/proyecto_FIN, 854297/proyecto_PROCESO, 854297/proyecto_INICIO, 854297/proyecto_PROCESO, 854297/proyecto_INICIO, 854297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750430 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Mejoramiento De Aula - 240404 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 240404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOL, lon:-92.25869763, lat:16.86524951}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66810, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854558/proyecto_INICIO, 854558/proyecto_FIN, 854558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750491 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Mejoramiento De Comedor Escolar - 228791 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 228791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 100 RANCHERIA EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA, lon:-91.82901187, lat:16.90707607}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66427, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854619/proyecto_INICIO, 854619/proyecto_FIN, 854619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300750630 | Proyecto de inversión | 2502347.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502347.53, modificado:2502347.53}} | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 208612 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208612 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:511, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHAMOMUN KILÓMETRO 13 + 65 RANCHERIA CHAMOMUN, 29950 CHAMOMÚN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL SA, lon:-91.99790909, lat:16.85716627}} | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2502347.53 | 2502347.53 | 2502347.53 | 2502347.53 | 2502347.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SC-0179/2016, contratista:ING. JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, monto:2502347.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854758/proyecto_INICIO, 854758/proyecto_PROCESO, 854758/proyecto_INICIO, 854758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300750638 | Proyecto de inversión | 2130339.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130339.55, modificado:2130339.55}} | Construccion De Letrinas Con Fosa Septica - 208494 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208494 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 RANCHERIA SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TER, lon:-91.87794596, lat:16.97293095}} | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 2130339.55 | 2130339.55 | 2130339.55 | 2130339.55 | 2130339.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SI-0232/2016, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2130339.55, importe_modificado:2130339.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {854766/proyecto_FIN, 854766/proyecto_PROCESO, 854766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750640 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Barda Perimetral - 240961 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 240961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA TRINIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 70 + 400 EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACER, lon:-91.61787148, lat:16.78083526}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66985, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854768/proyecto_INICIO, 854768/proyecto_FIN, 854768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750652 | Proyecto de inversión | 1497913.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497913.45, modificado:1497913.45}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 331323 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 331323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:730, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PUERTO BELLO METZABOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 107 + 100 EJIDO PUERTO BELLO METZABOK, 29950 PUERTO BELLO METZABOK, OCO, lon:-91.62434328, lat:17.11287067}} | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 1497913.45 | 1497913.45 | 1497913.45 | 1497913.45 | 1497913.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-MI-0445/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:1497913.45, importe_modificado:1497913.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854780/proyecto_INICIO, 854780/proyecto_FIN, 854780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300752733 | Proyecto de inversión | 2459416.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459416.11, modificado:2459416.11}} | Construccion De Cuartos Dormitorio - 199100 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 199100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1169, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE T, lon:-92.04648653, lat:16.90665763}} | 2016-07-01 | 2016-11-30 | 2459416.11 | 2459416.11 | 2459416.11 | 2459416.11 | 2459416.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SH-0230/2016, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:2459416.11, importe_modificado:2459416.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {856861/proyecto_PROCESO, 856861/proyecto_FIN, 856861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300752962 | Proyecto de inversión | 666782.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666782.26, modificado:666782.26}} | Revestimiento - 258619 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 258619 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROMULO RUIZ BARRIO LA LAGUNA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROMULO RUIZ Y CALLE ROMULO RUIZ, CALLE ROMULO RUIZ PARA LLEGAR SALI, lon:-92.08180988, lat:16.92468616}} | 2016-10-15 | 2016-12-15 | 666782.26 | 666782.26 | 666782.26 | 666782.26 | 666782.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SE-0294/2016, contratista:JORGE LOPEZ OROPEZA, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, monto:666782.26, importe_modificado:666782.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857090/proyecto_INICIO, 857090/proyecto_FIN, 857090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300752975 | Proyecto de inversión | 2004676.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004676.06, modificado:2004676.06}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion - 253060 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 253060 | N | 0 | 0 | 41878 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 13 + 50 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRE, lon:-92.11635545, lat:16.9614485}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 2004676.06 | 2004676.06 | 2004676.06 | 2004676.06 | 2004676.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/PM/DOPM/FAISM-0301/2016 , contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO , convocante: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018, monto:2004676.06, importe_modificado:2004676.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857103/proyecto_PROCESO, 857103/proyecto_INICIO, 857103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300752989 | Proyecto de inversión | 664264.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664264.29, modificado:664264.29}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 213711 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213711 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUA AZUL BARRIO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS VEGAS Y CALLE SAN CARALAMPIO, CALLE LA ESPERANZA PARA LLEGAR SA, lon:-92.09166968, lat:16.89136064}} | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 664264.29 | 664264.29 | 664264.29 | 664264.29 | 664264.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-MI-0263/2016, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, monto:664264.29, importe_modificado:664264.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857117/proyecto_INICIO, 857117/proyecto_FIN, 857117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300753001 | Proyecto de inversión | 709061.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709061.37, modificado:709061.37}} | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio - 138500 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 138500 | N | 0 | 0 | 1028 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (NUEVO PARAISO) KILÓMETRO 4 + 700 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS EN, lon:-92.07269141, lat:16.88882289}} | 2016-02-23 | 2016-06-15 | 709061.37 | 709061.37 | 709061.37 | 709061.37 | 709061.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SH-0166/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, monto:709061.37, importe_modificado:709061.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {857129/proyecto_INICIO, 857129/proyecto_PROCESO, 857129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300753023 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Barda Perimetral - 239977 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 239977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LACANJA TZELTAL KILÓMETRO 216 + 60 EJIDO LACANJA TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE, lon:-91.2973477, lat:16.93917494}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66722, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857151/proyecto_INICIO, 857151/proyecto_FIN, 857151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300753033 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Mejoramiento De Aula - 228034 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 228034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 131 + 900 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERI, lon:-91.34625421, lat:16.40565143}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66251, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857161/proyecto_INICIO, 857161/proyecto_FIN, 857161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300753039 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Barda Perimetral - 240074 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 240074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 425 + 500 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZACBATUL, lon:-92.26475758, lat:16.90580428}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67069, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857167/proyecto_FIN, 857167/proyecto_INICIO, 857167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300753070 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Mejoramiento De Aula - 248042 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 248042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE SUR EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA, lon:-91.26166319, lat:16.81829734}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66614, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857198/proyecto_INICIO, 857198/proyecto_FIN, 857198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300753390 | Proyecto de inversión | 1194623.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194623.11, modificado:1194623.11}} | Construccion De Sistema De Agua Potable - 210959 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210959 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, lon:-92.05917736, lat:16.92217559}} | 2016-09-15 | 2016-12-15 | 1194623.11 | 1194623.11 | 1194623.11 | 1194623.11 | 1194623.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SC-0254/2016, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, monto:1194623.11, importe_modificado:1194623.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857518/proyecto_INICIO, 857518/proyecto_PROCESO, 857518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300810575 | Proyecto de inversión | 338845.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338845.8, modificado:338845.8}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Ejido Belem - 152330 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 EJIDO BELEM, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO PALENQU, lon:-91.80259743, lat:17.47640176}} | 2016-04-01 | 2016-11-30 | 338845.8 | 338845.8 | 338845.8 | 338845.8 | 338845.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66431, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:338845.8, importe_modificado:338845.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {914703/proyecto_INICIO, 914703/proyecto_PROCESO, 914703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300908652 | Proyecto de inversión | 1210325.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210325.82, modificado:1210325.82}} | Construcción De Albergue Comunitario - 183620 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183620 | N | 0 | 0 | 1433 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 900 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.63549878, lat:16.20431083}} | 2017-06-08 | 2017-07-08 | 1210325.82 | 1210325.82 | 1210325.82 | 1210325.82 | 1210325.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DMI/DOPM/FISMDF-URB/0015/2017, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS , monto:1210325.82, importe_modificado:1210325.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1034905/proyecto_INICIO, 1034905/proyecto_PROCESO, 1034905/proyecto_FIN, 1034905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300908661 | Proyecto de inversión | 560058.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560058.2, modificado:560058.2}} | Construcción De Un Aula - 183809 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183809 | N | 0 | 0 | 795 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:BARRIO VILLA HERMOSA, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y AVENIDA VILLA HERMOSA, CALLE JARDIN LA OBRA UBICA EN LOS, lon:-91.86563022, lat:16.20822973}} | 2017-06-19 | 2017-08-18 | 560058.2 | 560058.2 | 560058.2 | 560058.2 | 560058.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0021/2017, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, monto:560058.2, importe_modificado:560058.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1034914/proyecto_INICIO, 1034914/proyecto_FIN, 1034914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO YA QUE EL AVANCE ANTERIOR ESTA AL 100%, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO YA QUE EL AVANCE ANTERIOR ESTA AL 100%, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO YA QUE EL AVANCE ANTERIOR ESTA AL 100%, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO YA QUE EL AVANCE ANTERIOR ESTA AL 100%, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | CHP17170300911466 | Proyecto de inversión | 472376.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472376.15, modificado:472376.15}} | Construccion De Red De Energia Electrica Para Comandancia Municipal - 171811 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 171811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30500 TRAMO TONALA - COMANDANCIA MUNICIPAL KILÓMETRO 1 + 400 CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAR, lon:-93.79100772, lat:16.07405077}} | 2017-09-15 | 2017-12-15 | 472376.15 | 472376.15 | 472376.15 | 472376.15 | 472376.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPYDU/FISM/023/2017, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:472376.15, importe_modificado:472376.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037719/proyecto_INICIO, 1037719/proyecto_FIN, 1037719/proyecto_PROCESO, 1037719/proyecto_FIN, 1037719/proyecto_PROCESO, 1037719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300911479 | Proyecto de inversión | 700361.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700361.16, modificado:700361.16}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 172098 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 172098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR TONALA Y , LA OBRA CERCA DE LA AMPLIACION SANTA CRUZ, lon:-93.74769005, lat:16.09890515}} | 2017-09-24 | 2017-11-24 | 700361.16 | 700361.16 | 700361.16 | 700361.16 | 700361.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPYDU/FISM/047/2017, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:700361.16, importe_modificado:700361.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037732/proyecto_INICIO, 1037732/proyecto_PROCESO, 1037732/proyecto_FIN, 1037732/proyecto_INICIO, 1037732/proyecto_PROCESO, 1037732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300911881 | Proyecto de inversión | 1128722.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128722.69, modificado:1128722.69}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 184925 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 184925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:126, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30506 TRAMO TONALA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO LA JOYA, 30506 LA JOYA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOSEFA, lon:-93.71090535, lat:15.97495}} | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 1128722.69 | 1128722.69 | 1128722.69 | 1128722.69 | 1128722.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPYDU/FISM/041/2017, contratista:MONICA TORREBLANCO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:1128722.69, importe_modificado:1128722.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1038134/proyecto_PROCESO, 1038134/proyecto_FIN, 1038134/proyecto_PROCESO, 1038134/proyecto_FIN, 1038134/proyecto_INICIO, 1038134/proyecto_PROCESO, 1038134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300911882 | Proyecto de inversión | 1499876.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499876.23, modificado:1499876.23}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 173126 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 173126 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:142, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30506 TRAMO TONALA - RAYMUNDO FLORES FUENTES KILÓMETRO 15 + 900 RANCHERIA RIACHUELO, 30506 RAYMUNDO FLORES FUENTES, TONALÁ CHI, lon:-93.61870758, lat:16.03665908}} | 2017-08-01 | 2017-10-30 | 1499876.23 | 1499876.23 | 1499876.23 | 1499876.23 | 1499876.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPYDU/FISM/028/2017, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URGANA GH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:1499876.23, importe_modificado:1499876.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1038135/proyecto_FIN, 1038135/proyecto_INICIO, 1038135/proyecto_PROCESO, 1038135/proyecto_INICIO, 1038135/proyecto_PROCESO, 1038135/proyecto_FIN, 1038135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300912145 | Proyecto de inversión | 425218.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425218.92, modificado:425218.92}} | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 157942 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 157942 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:163, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA U, lon:-92.39521104, lat:17.01613711}} | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/SH/FISMDF/037/2017, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA , convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:425218.92, importe_modificado:425218.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1038398/proyecto_PROCESO, 1038398/proyecto_INICIO, 1038398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300971138 | Proyecto de inversión | 1516086 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516086.0, modificado:1516086.0}} | Obras De Reduccion De Riesgos, Acabados E Instalaciones De La 1ra. Etapa | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | FORTAMUN17-06 | N | 0 | 0 | 98618 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:VILLAFLORES (CABECERA MUNICIPAL), lon:-93.266666, lat:16.233611}} | 2017-09-07 | 2017-11-01 | 1516086 | 1516086 | 1516086 | 1516086 | 1516086 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FAFM/2017-06, contratista:ING. JOAQUIN RUIZ INFANTE, convocante:MUNCIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, monto:1516086.0, importe_modificado:1516086.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1105925/proyecto_INICIO, 1105925/proyecto_PROCESO, 1105925/proyecto_FIN, 1105925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400974292 | Proyecto de inversión | 1001056.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001056.68, modificado:1001056.68}} | Rehabilitación De Techo Firme - 208813 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 900 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE , lon:-91.63370367, lat:16.20579241}} | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 1001056.68 | 1001056.68 | 1001056.68 | 1001056.68 | 1001056.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS, monto:1001056.68, importe_modificado:1001056.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1109372/proyecto_INICIO, 1109372/proyecto_FIN, 1109372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400977191 | Proyecto de inversión | 204518.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204518.84, modificado:204518.84}} | Mejoramiento De Techumbre En Comunidades Varias - 284955 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 284955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO TONALÁ CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA MATAMOROS ESTA OBRA SE U, lon:-93.75197622, lat:16.09092652}} | 2017-11-27 | 2017-12-30 | 204518.84 | 204518.84 | 204518.84 | 204518.84 | 204518.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPYDU/OT.FISM/012/2017, contratista:MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:204518.84, importe_modificado:204518.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1112271/proyecto_INICIO, 1112271/proyecto_PROCESO, 1112271/proyecto_FIN, 1112271/proyecto_INICIO, 1112271/proyecto_PROCESO, 1112271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400977306 | Proyecto de inversión | 1263965.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263965.05, modificado:1263965.05}} | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 275359 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 275359 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA Y, EL PRESENTE PROYECTO ENCUENTRA UBICADO APROXI, lon:-92.39714845, lat:17.06279447}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 1263965.05 | 1263965.05 | 1263965.05 | 1263965.05 | 1263965.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/SH/FISMDF/066/2017, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1263965.05, importe_modificado:1263965.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1112386/proyecto_INICIO, 1112386/proyecto_PROCESO, 1112386/proyecto_INICIO, 1112386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400977382 | Proyecto de inversión | 2458823.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458823.87, modificado:2458823.87}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Indígena Emiliano Zapata Salazar - 289205 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 289205 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y, EL PRESEN, lon:-92.36864118, lat:17.08460195}} | 2017-10-15 | 2017-12-31 | 2458823.87 | 2458823.87 | 2458823.87 | 2458823.87 | 2458823.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/ED/FISM-085/2017, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2458823.87, importe_modificado:2458823.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1112462/proyecto_INICIO, 1112462/proyecto_PROCESO, 1112462/proyecto_INICIO, 1112462/proyecto_PROCESO, 1112462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400977673 | Proyecto de inversión | 467740.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467740.81, modificado:467740.81}} | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 289073 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 289073 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y, EL PRESENTE PR, lon:-92.36842539, lat:17.04488327}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 467740.81 | 467740.81 | 467740.81 | 467740.81 | 467740.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/SH/FISMDF/074/2017, contratista:HERCULES CONSTRUCTORES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:467740.81, importe_modificado:467740.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1112753/proyecto_PROCESO, 1112753/proyecto_INICIO, 1112753/proyecto_PROCESO, 1112753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400977951 | Proyecto de inversión | 1782460 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782460.0, modificado:1782460.0}} | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario - 204308 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 204308 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30470 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO NUEVO MEXICO , lon:-93.43748822, lat:16.47100716}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 1782460 | 1782460 | 1782460 | 1782460 | 1782460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-137, contratista:INTEGRAL DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1782460.0, importe_modificado:1782460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1113031/proyecto_INICIO, 1113031/proyecto_FIN, 1113031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400977959 | Proyecto de inversión | 420556 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420556.0, modificado:420556.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme - 214807 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 214807 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:328, direccion:CALLE EJIDO URSULO GALVAN EJIDO EJIDO URSULO GALVAN, 30470 ÚRSULO GALVÁN, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO URSULO , lon:-93.41374096, lat:16.281369}} | 2017-10-16 | 2017-12-15 | 420556 | 420556 | 420556 | 420556 | 420556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-164, contratista:ING. JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:420556.0, importe_modificado:420556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113039/proyecto_PROCESO, 1113039/proyecto_INICIO, 1113039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400977961 | Proyecto de inversión | 669167 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669167.0, modificado:669167.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme - 214815 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 214815 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:334, direccion:CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30470 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO VILLA H, lon:-93.15414584, lat:16.30278218}} | 2017-10-16 | 2017-12-15 | 669167 | 669167 | 669167 | 669167 | 669167 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-172, contratista:ARQ. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:669167.0, importe_modificado:669167.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113041/proyecto_PROCESO, 1113041/proyecto_FIN, 1113041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400977996 | Proyecto de inversión | 1543769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543769.0, modificado:1543769.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Red De Distribucion - 238245 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 238245 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES GUADALUPE BARRIO POB. VILLAFLORES GUADALUPE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL , lon:-93.27531684, lat:16.22936193}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 1543769 | 1543769 | 1543769 | 1543769 | 1543769 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-158, contratista:INMOBILIARIA FRAYLESCANA SAN MARTIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1543769.0, importe_modificado:1543769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1113076/proyecto_FIN, 1113076/proyecto_PROCESO, 1113076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400978000 | Proyecto de inversión | 396804 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396804.0, modificado:396804.0}} | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 218375 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 218375 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL P, lon:-93.26034321, lat:16.23501315}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 396804 | 396804 | 396804 | 396804 | 396804 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-116, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:396804.0, importe_modificado:396804.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1113080/proyecto_INICIO, 1113080/proyecto_PROCESO, 1113080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400978002 | Proyecto de inversión | 150811 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150811.0, modificado:150811.0}} | Ampliacion De Canal Pluvial - 207681 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 207681 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 3A. PTE. Y 3A. SUR BARRIO POB. VILLAFLORES 3A. PTE. Y 3A. SUR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFEREN, lon:-93.26860512, lat:16.23178618}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 150811 | 150811 | 150811 | 150811 | 150811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-OT-30, contratista:ING. VICTOR MANUEL LEAL PEREIRA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:150811.0, importe_modificado:150811.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1113082/proyecto_FIN, 1113082/proyecto_PROCESO, 1113082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400978015 | Proyecto de inversión | 184302 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184302.0, modificado:184302.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio - 203617 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 203617 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ALMACENES BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS POB., lon:-93.27296057, lat:16.22677659}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 184302 | 184302 | 184302 | 184302 | 184302 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-OT-28, contratista:ING. JULIO CESAR ESPINOSA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:184302.0, importe_modificado:184302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113095/proyecto_PROCESO, 1113095/proyecto_INICIO, 1113095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400978018 | Proyecto de inversión | 799570 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799570.0, modificado:799570.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme - 214702 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 214702 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-93.53035388, lat:16.35082941}} | 2017-10-16 | 2017-12-15 | 799570 | 799570 | 799570 | 799570 | 799570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-162, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:799570.0, importe_modificado:799570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113098/proyecto_PROCESO, 1113098/proyecto_INICIO, 1113098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400978043 | Proyecto de inversión | 1179510 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179510.0, modificado:1179510.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio - 204062 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 204062 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2305, direccion:CALLE LA SIRENA COLONIA LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL LA SIRENA MUNICIPIO DE VILLAFLORES , lon:-93.30184945, lat:16.24157857}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 1179510 | 1179510 | 1179510 | 1179510 | 1179510 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-113, contratista:INMOBILIARIA FRAYLESCANA SAN MARTIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1179510.0, importe_modificado:1179510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113123/proyecto_PROCESO, 1113123/proyecto_INICIO, 1113123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201083906 | Proyecto de inversión | 1189760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189760.0, modificado:1189760.0}} | Construcción De Piso Firme - 73385 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73385 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZAPATA- EL PROGRESO Y CALLE ZAPATA, CAMINO LOS CARRILES LA OBRA SE LOCALIZA EN 110 DE HOGARES DE ESTA LOCALIDAD., lon:-91.96706814, lat:16.18071133}} | 2018-05-08 | 2018-05-22 | 1189760 | 1189760 | 1189760 | 1189760 | 1189760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, monto:1189760.0, importe_modificado:1189760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222287/proyecto_PROCESO, 1222287/proyecto_FIN, 1222287/proyecto_INICIO, 1222287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201083911 | Proyecto de inversión | 989989.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989989.99, modificado:989989.99}} | Rehabilitacón De Techo Firme Ejido El Naranjo - 21558 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21558 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABERA MUNICIPAL - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL MONTE Y TERRACERIA LAS MILPAS, TERRACERIA EL OJO DE AGUA LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR D, lon:-91.79409741, lat:16.19943568}} | 2018-03-13 | 2018-03-29 | 989989.99 | 989989.99 | 989989.99 | 989989.99 | 989989.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40197, contratista:, convocante:MIC850101HD3, monto:989989.99, importe_modificado:989989.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222292/proyecto_PROCESO, 1222292/proyecto_INICIO, 1222292/proyecto_PROCESO, 1222292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201083920 | Proyecto de inversión | 1005888 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005888.0, modificado:1005888.0}} | Construcción De Piso Firme - 69066 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69066 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAYA AZUL - SAN ISIDRO ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE ESTA LOCALIDAD, lon:-91.61488082, lat:16.15939915}} | 2018-04-09 | 2018-04-26 | 1005888 | 1005888 | 1005888 | 1005888 | 1005888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, monto:1005888.0, importe_modificado:1005888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222301/proyecto_FIN, 1222301/proyecto_INICIO, 1222301/proyecto_PROCESO, 1222301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201083921 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Ranchería San Marcos - 21522 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21522 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 580 RANCHERIA SAN MARCOS, 30173 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CANAL Y TERRACERIA EL BAJO, TERRACERIA EL ALCANFOR LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR , lon:-91.96888686, lat:16.20188467}} | 2018-03-08 | 2018-03-26 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40172, contratista:, convocante:MIC850101HD3, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222302/proyecto_FIN, 1222302/proyecto_INICIO, 1222302/proyecto_PROCESO, 1222302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201084361 | Proyecto de inversión | 3803655.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3803655.08, modificado:3032112.55}} | Construcción Del Puente Vehicular Sobre Río Chiquito - 64393 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 64393 | N | 0 | 0 | 45077 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON INNOMINADA ACCESO PRINCIPAL BARRIO LAS ARBOLERAS, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADA ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA LIBAMIENTO NORTE, RECORRER DEL CENTRO DE CHIAPA DE CORZO 850 MTS LUEGO DOBLAR A LA DERECH, lon:-93.00642402, lat:16.71209658}} | 2018-05-11 | 2018-08-11 | 3032112.55 | 3032112.55 | 3032112.55 | 3032112.55 | 3032112.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc/dopm/fism-030/2018, contratista:SISTEMA TECNICO INTEGRAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018, monto:3803655.08, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222742/proyecto_INICIO, 1222742/proyecto_PROCESO, 1222742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201086001 | Proyecto de inversión | 2898248.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898248.38, modificado:2898248.38}} | Construcción De Dren Pluvial De La Calle Prolongación Insurgentes Primera Etapa - 131160 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 131160 | N | 0 | 0 | 2319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION INSURGENTES COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE DIEGO RIVERA ESTA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIFERICO SUR Y LA CALLE POPOCAT, lon:-92.63330159, lat:16.70638721}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2898248.38 | 2898248.38 | 2898248.38 | 2898248.38 | 2898248.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/043/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2898248.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1224382/proyecto_INICIO, 1224382/proyecto_PROCESO, 1224382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201086180 | Proyecto de inversión | 3250069.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250069.72, modificado:3250069.72}} | Revestimiento En Varios Caminos Rurales Tramos Aislados - 134244 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134244 | N | 0 | 0 | 1955 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS A 40 MINUTOS DE LA CABE, lon:-92.52060358, lat:16.74321477}} | 2018-02-01 | 2018-07-31 | 3250069.72 | 3250069.72 | 3250069.72 | 3250069.72 | 3250069.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELAS CASAS, CHIAPAS, monto:3250069.72, importe_modificado:3250069.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224561/proyecto_INICIO, 1224561/proyecto_FIN, 1224561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00180201086333 | Proyecto de inversión | 1484849.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484849.74, modificado:1484849.74}} | Construccion Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 140224 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 140224 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30505 TRAMO TONALA - PALO BLANCO KILÓMETRO 11 + 110 RANCHERIA PALO BLANCO, 30505 PALO BLANCO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA VICENTE GUERRERO Y CARRETERA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CARRETERA NUEVA PALO BLANCO LA OBRA SE ENCU, lon:-93.76028281, lat:15.99818338}} | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISM/037/2018, contratista:ING. GERARDO SANTIAGO ELIZALDE ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:1484849.74, importe_modificado:1484849.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1224714/proyecto_PROCESO, 1224714/proyecto_INICIO, 1224714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201086498 | Proyecto de inversión | 504905.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504905.06, modificado:504905.06}} | Construccion De Puente Vehicular - 94106 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 94106 | N | 0 | 0 | 1921 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUETZALCOATL BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUETZALCOATL Y CAMINO CAMINO A LA GLORIA, EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 MINUTOS, lon:-92.31064959, lat:17.02864127}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 504905.06 | 504905.06 | 504905.06 | 504905.06 | 504905.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/URB/FISMDF/010/2018, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:504905.06, importe_modificado:504905.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224879/proyecto_FIN, 1224879/proyecto_INICIO, 1224879/proyecto_PROCESO, 1224879/proyecto_FIN, 1224879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201086520 | Proyecto de inversión | 629518.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629518.08, modificado:629517.96}} | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 76813 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 76813 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL VERGEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 5 KM CIRCULANDO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA SALIDA DEL COBACH DE SITALA PASANDO EL PRIMER CRUCERO DEL ROS, lon:-92.3249746, lat:17.04018214}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | 629517.96 | 629517.96 | 629517.96 | 629517.96 | 629517.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/001/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:629517.96, importe_modificado:629517.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224901/proyecto_PROCESO, 1224901/proyecto_INICIO, 1224901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201086829 | Proyecto de inversión | 1023078.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023078.52, modificado:961573.38}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En Ejido Profesor Roberto Barrios - 32903 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32903 | N | 0 | 0 | 1173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 32 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29960 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 32 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.9248966, lat:17.32709333}} | 2018-03-09 | 2018-04-30 | 961573.38 | 961573.38 | 961573.38 | 961573.38 | 961573.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-050-2018, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1023078.52, importe_modificado:961573.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225210/proyecto_INICIO, 1225210/proyecto_PROCESO, 1225210/proyecto_FIN, 1225210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201086830 | Proyecto de inversión | 1180416.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180416.81, modificado:1149646.65}} | Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Arimatea - 62409 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62409 | N | 0 | 0 | 1251 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 34 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29960 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 34 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 30 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 4 KMS. SOBRE TERRACERÍA., lon:-91.87654984, lat:17.34196428}} | 2018-04-10 | 2018-06-30 | 1149646.65 | 1149646.65 | 1149646.65 | 1149646.65 | 1149646.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-063-2018, contratista:CONSTRUCTORES MONTE CRISTO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1180416.81, importe_modificado:1149646.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225211/proyecto_INICIO, 1225211/proyecto_FIN, 1225211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201131402 | Proyecto de inversión | 3974759.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3974759.43, modificado:2651019.45}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 83539 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 83539 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:662, direccion:CALLE MELOCOTON COLONIA SAN JOAQUÍN, 29165 SAN JOAQUÍN SEGUNDA SECCIÓN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MELOCOTON Y CALLE BENITO JUAREZ, RECORRER 4.8 SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - TUXTLA GUTIERREZ LUEGO DOBLAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE B, lon:-93.01532193, lat:16.75073413}} | 2018-06-04 | 2018-08-20 | 2651019.45 | 2651019.45 | 2651019.45 | 2651019.45 | 2651019.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc/dopm/fism-038/2018, contratista:RCJ Ingenieria y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018, monto:3974759.43, importe_modificado:3974759.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1269784/proyecto_INICIO, 1269784/proyecto_PROCESO, 1269784/proyecto_INICIO, 1269784/proyecto_PROCESO, 1269784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301302304 | Proyecto de inversión | 1679990.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679990.79, modificado:1679990.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA - 147605 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 147605 | N | 0 | 0 | 1732 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46000.0, meta_modificada:46000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO- MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 46 + 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPASENTRE TERRACERIA CARIBAL Y TERRACERIA LA CUEVA, TERRACERIA CRUCERO SAN LUIS SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEG, lon:-91.70859494, lat:17.02899197}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 1679990.79 | 1679990.79 | 1679990.79 | 1679990.79 | 1679990.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56840, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS., monto:1679990.79, importe_modificado:1679990.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46000.0}} | {1302304/proyecto_FIN, 1302304/proyecto_PROCESO, 1302304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301302392 | Proyecto de inversión | 691320.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691320.95, modificado:691320.95}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA - 147803 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 147803 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO- SANTA CLARAKILÓMETRO 47 + 930 EJIDO SANTA CLARA, 29950SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPASENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA PLACIDO FLORES, CARRETERA MONTE LIBANO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOM, lon:-91.65674798, lat:16.91624655}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 691320.95 | 691320.95 | 691320.95 | 691320.95 | 691320.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0232/2018, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO OCOSINGO 2015-2018, monto:691320.95, importe_modificado:691320.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1302392/proyecto_PROCESO, 1302392/proyecto_INICIO, 1302392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301303632 | Proyecto de inversión | 2891173.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891173.78, modificado:2891173.78}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 155962 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 155962 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1096.8, meta_modificada:1096.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2027, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO- SAN JACINTO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 60 + 500 EJIDO SAN JACINTO, 29950SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPASENTRE CARRETERA YAXALA Y TERRACERIA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-91.69011585, lat:16.81150619}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 2891173.78 | 2891173.78 | 2891173.78 | 2891173.78 | 2891173.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0294/2018, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO, CHIAPAS, monto:2891173.78, importe_modificado:2891173.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1096.8}} | {1303632/proyecto_PROCESO, 1303632/proyecto_FIN, 1303632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301305040 | Proyecto de inversión | 603933.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603933.51, modificado:603933.51}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO INTERCOMUNITARIO TRAMOS AISLADOS - 163355 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 163355 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:185, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890PORFIRIO ENCINO, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 12KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA Y, lon:-92.34287536, lat:17.03712248}} | 2018-06-11 | 2018-08-11 | 603933.51 | 603933.51 | 603933.51 | 603933.51 | 603933.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/ FISM-058/2018, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:603933.51, importe_modificado:603933.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.65}} | {1305040/proyecto_PROCESO, 1305040/proyecto_INICIO, 1305040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301306996 | Proyecto de inversión | 810108.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810108.27, modificado:810108.27}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA CERRADA RIO GRIJALVA - 172456 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172456 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE DE FATIMA Y CALLE LAS CAÑADAS, PERIFERICO SUR PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS , lon:-92.6609157, lat:16.72197846}} | 2018-03-01 | 2018-06-29 | 810108.27 | 810108.27 | 810108.27 | 810108.27 | 810108.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/051/2018, contratista:LAZARO RAMON CABRERA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:810108.27, importe_modificado:810108.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1306996/proyecto_PROCESO, 1306996/proyecto_INICIO, 1306996/proyecto_PROCESO, 1306996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301308237 | Proyecto de inversión | 872164.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872164.92, modificado:872164.92}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DAVID ALFARO - 177937 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177937 | N | 0 | 0 | 698 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.05, meta_modificada:103.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DAVID ALFARO BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE ANSELMO RODAS Y CALLE CLEMENTE OROZCO, CALLE DIEGO RIVERA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES ANSELMO RO, lon:-92.64901934, lat:16.73870242}} | 2018-04-30 | 2018-06-29 | 872164.92 | 872164.92 | 872164.92 | 872164.92 | 872164.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/065/2018, contratista:GUILLERMO CANCINO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:572164.92, importe_modificado:572164.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.05}} | {1308237/proyecto_PROCESO, 1308237/proyecto_INICIO, 1308237/proyecto_PROCESO, 1308237/proyecto_FIN, 1308237/proyecto_INICIO, 1308237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301309187 | Proyecto de inversión | 1810257.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810257.78, modificado:1809982.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 183388 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183388 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 55 + 00 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29960LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPASENTREY,CARRETERA PALENQUE-BENEMÉRITO HASTA LLEGAR A CRUCERO CHANCALÁ SEGUIR POR LA CARRETERA CHANCALA-PÉNJAMOM E, lon:-91.55164322, lat:17.36399646}} | 2018-06-15 | 2018-08-30 | 1809982.24 | 1809982.24 | 1809982.24 | 1809982.24 | 1809982.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56581, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1810257.78, importe_modificado:1809982.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}} | {1309187/proyecto_FIN, 1309187/proyecto_PROCESO, 1309187/proyecto_INICIO, 1309187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301309870 | Proyecto de inversión | 778296.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778296.79, modificado:778296.79}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA IZTACCÍHUATL - 186420 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186420 | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.5, meta_modificada:115.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA IZTACCIHUATL COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE JAPON Y CALLE EUROPA, CALLE LOS PROFESORES ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES JAPON Y EUROPA DE LA COLO, lon:-92.65746766, lat:16.75641963}} | 2018-04-30 | 2018-06-29 | 778296.79 | 778296.79 | 778296.79 | 778296.79 | 778296.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/078/2018, contratista:GRUPO RCA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:778296.79, importe_modificado:778296.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.5}} | {1309870/proyecto_INICIO, 1309870/proyecto_PROCESO, 1309870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301311516 | Proyecto de inversión | 255669.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255669.75, modificado:251546.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA AGRÍCOLA GANADERA EL LACANDÓN - 191999 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191999 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE- AGRÍCOLA Y GANADERA EL LACANDÓN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 17 + 00 EJIDO AGRÍCOLA Y GANADERA EL LACANDÓN, 29960EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 17.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.8571823, lat:17.47841361}} | 2018-07-09 | 2018-08-30 | 251546.2 | 251546.2 | 251546.2 | 251546.2 | 251546.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56808, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:255669.75, importe_modificado:251546.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1311516/proyecto_INICIO, 1311516/proyecto_FIN, 1311516/proyecto_PROCESO, 1311516/proyecto_FIN, 1311516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301311636 | Proyecto de inversión | 603329.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603329.63, modificado:603239.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO EL CHINAL - 192337 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192337 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1052, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE- EL CHINALKILÓMETRO 37 + 380 EJIDO EL CHINAL, 29960EL CHINAL, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 37.38 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 24.60 SOBRE PAVIMENTO Y 12.78 KMS. SOBRE TERRACERÍA, lon:-91.72581398, lat:17.50937942}} | 2018-07-09 | 2018-08-30 | 603239.78 | 603239.78 | 603239.78 | 603239.78 | 603239.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56850, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:603329.63, importe_modificado:603239.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1311636/proyecto_PROCESO, 1311636/proyecto_FIN, 1311636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301312138 | Proyecto de inversión | 740082.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740082.02, modificado:739968.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN NUEVO PROGRESO - 194232 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 194232 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1388, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 67 + 00NUEVO PROGRESO, 29960NUEVO PROGRESO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 67 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 3 KMS. SOBRE TERRACERÍA, lon:-91.56216637, lat:17.28266312}} | 2018-07-09 | 2018-08-30 | 739968.21 | 739968.21 | 739968.21 | 739968.21 | 739968.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56662, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:740082.02, importe_modificado:739968.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1312138/proyecto_INICIO, 1312138/proyecto_FIN, 1312138/proyecto_PROCESO, 1312138/proyecto_FIN, 1312138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301313918 | Proyecto de inversión | 586365.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586365.6, modificado:563079.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN POBLADO MONTE DE SIÓN - 206698 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206698 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE- LA LIBERTADKILÓMETRO 14 + 500MONTE DE SIÓN, 29960MONTE DE SIÓN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL POBLADO SE ENCUENTRA A 14.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO, lon:-91.94539933, lat:17.60198203}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 563079.48 | 563079.48 | 563079.48 | 563079.48 | 563079.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57023, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:586365.6, importe_modificado:563079.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1313918/proyecto_INICIO, 1313918/proyecto_PROCESO, 1313918/proyecto_FIN, 1313918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301320282 | Proyecto de inversión | 274905.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274905.98, modificado:274905.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ - 229884 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229884 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA CRUZ BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE SANTA CRUZ, PERIFERICO ORIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES EJERCITO, lon:-92.61680016, lat:16.74071679}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 274905.98 | 274905.98 | 274905.98 | 274905.98 | 274905.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/096/2018, contratista:JESUS DEL CARMEN CARPIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:274905.98, importe_modificado:274905.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1320282/proyecto_INICIO, 1320282/proyecto_PROCESO, 1320282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301323675 | Proyecto de inversión | 804656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804656.2, modificado:804656.2}} | MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE - 245062 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 245062 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA- HUIZACHALKILÓMETRO 11 + 110 RANCHERIA HUIZACHAL, 30503HUIZACHAL, TONALÁ CHIAPASENTRE CARRETERA EL CONGRESO Y CARRETERA SANTO DOMINGO,LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA RANCHERIA EL CONGRESO, lon:-93.80134028, lat:16.05106469}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 804656.2 | 804656.2 | 804656.2 | 804656.2 | 804656.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISM/068/2018, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:804656.2, importe_modificado:804656.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1323675/proyecto_INICIO, 1323675/proyecto_FIN, 1323675/proyecto_PROCESO, 1323675/proyecto_FIN, 1323675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301326346 | Proyecto de inversión | 664993.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664993.52, modificado:664993.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMARA CERRADA DEL PERIFÉRICO Y CALLEJÓN - 256922 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256922 | N | 0 | 0 | 532 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.58, meta_modificada:518.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA PERIFERICO BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE , DIAGONAL LAS MINAS ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD SOBRE EL PERIFÉRICO SUR DEL BARRIO DEL SANTUARIO, lon:-92.64621364, lat:16.70874609}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 664993.52 | 664993.52 | 664993.52 | 664993.52 | 664993.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0125/2018, contratista:JESUS DEL CARMEN CARPIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:664993.52, importe_modificado:664993.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.58}} | {1326346/proyecto_INICIO, 1326346/proyecto_PROCESO, 1326346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180401438066 | Proyecto de inversión | 1378592 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378592.0, modificado:1378592.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 361787 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 361787 | S | 529 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:113, direccion:CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.12873332, lat:16.3691577}} | 2018-11-19 | 2018-12-19 | 1378592 | 1378592 | 1378592 | 1378592 | 1378592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2018-2021-05, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1378592.0, importe_modificado:1378592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1438066/proyecto_INICIO, 1438066/proyecto_FIN, 1438066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101505125 | Proyecto de inversión | 552677.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552677.27, modificado:552677.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 4933 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 4933 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29750 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA PLANADA SAN LUIS KILÓMETRO 4 + 350 RANCHERIA LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRI, lon:-92.88988699, lat:17.15022676}} | 2019-02-11 | 2019-03-23 | 552677.27 | 552677.27 | 552677.27 | 552677.27 | 552677.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-006/2019, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:552677.27, importe_modificado:552677.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1505125/proyecto_INICIO, 1505125/proyecto_PROCESO, 1505125/proyecto_FIN, 1505125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101507123 | Proyecto de inversión | 1501858.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501858.32, modificado:1501858.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO DESVIO EC SONORA LAZARO CARDENAS - 10771 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 10771 | S | 292 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:265.5, meta_modificada:1327.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 350 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29750 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CABECERA MPAL P, lon:-92.83822768, lat:17.1909287}} | 2019-03-04 | 2019-05-25 | 1501858.32 | 1501858.32 | 1501858.32 | 1501858.32 | 1501858.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-012/2019., contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1501858.32, importe_modificado:1501858.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1327.5}} | {1507123/proyecto_INICIO, 1507123/proyecto_PROCESO, 1507123/proyecto_INICIO, 1507123/proyecto_PROCESO, 1507123/proyecto_FIN, 1507123/proyecto_PROCESO, 1507123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101508908 | Proyecto de inversión | 3549846.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549846.47, modificado:3549846.47}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN ACCIONES DE MURO FIRME - 16567 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 16567 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO EL PARAISO INTERIOR S/N EJIDO PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.55715587, lat:17.24677236}} | 2019-02-18 | 2019-05-24 | 3549846.47 | 3549846.47 | 3549846.47 | 3549846.47 | 3549846.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:3549846.47, importe_modificado:3549846.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1508908/proyecto_INICIO, 1508908/proyecto_PROCESO, 1508908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101508913 | Proyecto de inversión | 3226591.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3226591.36, modificado:3226591.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN STENLEJZTOTZTETIC BARRIO CENTRO - 16576 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 16576 | S | 58 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - STENLEJSOTZTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE , 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO PASANDO LA LOCALIDAD DE , lon:-92.82673452, lat:16.92864211}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 3226591.36 | 3226591.36 | 3226591.36 | 3226591.36 | 3226591.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/01, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3226591.36, importe_modificado:3226591.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1508913/proyecto_INICIO, 1508913/proyecto_PROCESO, 1508913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101509072 | Proyecto de inversión | 3959714 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959714.0, modificado:3959714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 16919 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 16919 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SIVACTEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO SIVACTEL, 29481 SIVACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC, lon:-92.51153792, lat:16.89249764}} | 2019-02-08 | 2019-07-10 | 3959714 | 3959714 | 3959714 | 3959714 | 3959714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-004/2019, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:3959714.0, importe_modificado:3959714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1509072/proyecto_INICIO, 1509072/proyecto_PROCESO, 1509072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101509151 | Proyecto de inversión | 3599740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 17058 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 17058 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 3 PUEBLO LA CAÑADA GRANDE, 29480 CAÑADA GRANDE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA SE TOMA LA CARRETERA TENEJAPAKOTOLTE- CHAMU, lon:-92.52101767, lat:16.81929049}} | 2019-02-08 | 2019-07-10 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-006/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:3599740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1509151/proyecto_INICIO, 1509151/proyecto_PROCESO, 1509151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101509235 | Proyecto de inversión | 3629915.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629915.28, modificado:3629915.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TAJLEVILHO - 17168 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 17168 | S | 60 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - TAJLEBILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 200 PARAJE TAJLEBLHO, 29864 TAJLEBILHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO SE DOBLA A MANO DERECHA LLE, lon:-92.81776522, lat:16.93619621}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 3629915.28 | 3629915.28 | 3629915.28 | 3629915.28 | 3629915.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/07, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3629915.28, importe_modificado:3629915.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1509235/proyecto_INICIO, 1509235/proyecto_PROCESO, 1509235/proyecto_INICIO, 1509235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101509260 | Proyecto de inversión | 4499675 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499675.0, modificado:4499675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 17208 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 17208 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - OCOCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC POR 6750 KM DE ASFALTO Y 973 MTS. DE CONCRETO HIDRÁULICO, lon:-92.47488594, lat:16.83776612}} | 2019-03-04 | 2019-07-15 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-010/2019, contratista:BRAYA OSBERTO DE LA CRUS VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:4499675.0, importe_modificado:4499675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1509260/proyecto_INICIO, 1509260/proyecto_PROCESO, 1509260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101509569 | Proyecto de inversión | 526174.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526174.86, modificado:526174.86}} | CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA - 17744 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 17744 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - DESVIO SONORA - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 450 EJIDO EL TRIUNFO, 29750 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EN CABECERA MPAL PASANDO, lon:-92.84694968, lat:17.19262072}} | 2019-03-01 | 2019-04-27 | 526174.86 | 526174.86 | 526174.86 | 526174.86 | 526174.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-013/2019, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:526174.86, importe_modificado:526174.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1509569/proyecto_PROCESO, 1509569/proyecto_INICIO, 1509569/proyecto_PROCESO, 1509569/proyecto_FIN, 1509569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101510025 | Proyecto de inversión | 934046.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934046.86, modificado:934046.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO UNO - 18617 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18617 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 29434 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-92.35089377, lat:16.49410902}} | 2019-03-01 | 2019-05-29 | 934046.86 | 934046.86 | 934046.86 | 934046.86 | 934046.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-010/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:934046.86, importe_modificado:934046.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1510025/proyecto_INICIO, 1510025/proyecto_PROCESO, 1510025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201518802 | Proyecto de inversión | 3046822.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046822.1, modificado:3046822.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 20265 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 20265 | S | 118 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - PATCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA , 29489 PATCHEN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 3 KM DE PAVIMENTO 1.5 KM DE TERRACERÍA HASTA LLEGAR A LA OBRA, lon:-92.5393237, lat:16.82570081}} | 2019-02-25 | 2019-07-10 | 3046822.1 | 3046822.1 | 3046822.1 | 3046822.1 | 3046822.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-009/2019, contratista:LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:3046822.1, importe_modificado:3046822.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} | {1518802/proyecto_INICIO, 1518802/proyecto_FIN, 1518802/proyecto_PROCESO, 1518802/proyecto_FIN, 1518802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201519259 | Proyecto de inversión | 1181605.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181605.98, modificado:1181605.98}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL T UNO - 21467 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 21467 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCH´EN BARRIO CANCÚC ARRIBA., 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCAL, lon:-92.36561295, lat:16.86598885}} | 2019-01-14 | 2019-03-30 | 1181605.98 | 1181605.98 | 1181605.98 | 1181605.98 | 1181605.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/014/2019., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1181605.98, importe_modificado:1181605.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1519259/proyecto_INICIO, 1519259/proyecto_PROCESO, 1519259/proyecto_INICIO, 1519259/proyecto_PROCESO, 1519259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201519860 | Proyecto de inversión | 7465308.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7465308.88, modificado:7465308.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 23162 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 23162 | S | 380 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - JOYBE KILÓMETRO 18 + 350 RANCHO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ-TILA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN EL POBLADO SE ENCUENTRA A 18.35 KMS. SOB, lon:-92.15354357, lat:17.01968232}} | 2019-01-07 | 2019-04-08 | 7465308.88 | 7465308.88 | 7465308.88 | 7465308.88 | 7465308.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7465308.88, importe_modificado:7465308.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}} | {1519860/proyecto_INICIO, 1519860/proyecto_PROCESO, 1519860/proyecto_FIN, 1519860/proyecto_PROCESO, 1519860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201520172 | Proyecto de inversión | 1635623.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635623.52, modificado:1635623.52}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EJIDO CHANCALA RIO SECO - 24357 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 24357 | S | 217 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:38, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 27 KILÓMETRO 18 + UNDEFINED EJIDO CHANCALÁ RÍO SECO, 00000 CHANCALA RÍO SECO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 27.18 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.81519118, lat:17.39604412}} | 2019-02-11 | 2019-04-30 | 1635623.52 | 1635623.52 | 1635623.52 | 1635623.52 | 1635623.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-001-2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1635623.52, importe_modificado:1635623.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520172/proyecto_INICIO, 1520172/proyecto_FIN, 1520172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201520202 | Proyecto de inversión | 1548562.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548562.21, modificado:1548562.21}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL CAMPITO - 24432 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 24432 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1377, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 100 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO EL CAMPITO, 00000 EL CAMPITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DE LA , lon:-91.46515015, lat:17.09678928}} | 2019-02-20 | 2019-05-30 | 1548562.21 | 1548562.21 | 1548562.21 | 1548562.21 | 1548562.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-003-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1548562.21, importe_modificado:1548562.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520202/proyecto_INICIO, 1520202/proyecto_PROCESO, 1520202/proyecto_INICIO, 1520202/proyecto_PROCESO, 1520202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201520287 | Proyecto de inversión | 856773.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856773.36, modificado:856773.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD IMSS TRAMO DOS SEGUNDA ETAPA - 24646 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24646 | S | 125 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:557.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PONIENTE SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AV QUINTA SUR FRENTE AL IMSS, lon:-93.3795014, lat:16.75596886}} | 2019-03-04 | 2019-04-09 | 856773.36 | 856773.36 | 856773.36 | 856773.36 | 856773.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-002/2019, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:856773.36, importe_modificado:856773.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:557.57}} | {1520287/proyecto_INICIO, 1520287/proyecto_PROCESO, 1520287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201521082 | Proyecto de inversión | 676820.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676820.05, modificado:676820.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL JARDINES DEL PARAÍSO - 25853 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25853 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:411.8, meta_modificada:411.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMÉNEZ COLONIA JARDINES DEL PARAÍSO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADO A 3 KM DEL H. AYUNTAMIENTO. PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO 2 KM SOBRE PAVIMENTO R, lon:-91.97822292, lat:17.5210817}} | 2019-03-11 | 2019-06-15 | 676820.05 | 676820.05 | 676820.05 | 676820.05 | 676820.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-019-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:676820.05, importe_modificado:676820.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.8}} | {1521082/proyecto_INICIO, 1521082/proyecto_FIN, 1521082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201521422 | Proyecto de inversión | 2854587.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854587.84, modificado:2854587.84}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 26404 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26404 | S | 96 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9044.7, meta_modificada:9044.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 400 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA BETANIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.35029049, lat:16.4065778}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 2854587.84 | 2854587.84 | 2854587.84 | 2854587.84 | 2854587.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57573, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2854587.84, importe_modificado:2854587.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9044.7}} | {1521422/proyecto_INICIO, 1521422/proyecto_PROCESO, 1521422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar el estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-09-26}}
2019 | 3 | CHP190201521776 | Proyecto de inversión | 5280046.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280046.87, modificado:5280046.87}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SEIS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALNICH MUNICIPIO DE CHANAL - 62831 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 62831 | S | 285 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:RANCHERIA TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SEIS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALNICH MUNICIPIO DE CHANAL, lon:-92.16989072, lat:16.55184159}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5280046.87 | 5280046.87 | 5280046.87 | 5280046.87 | 5280046.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194030-029, contratista:C. LIC. LUZ MARIA MUÑOZ GORDILLO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5280046.87, importe_modificado:5280046.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521776/proyecto_INICIO, 1521776/proyecto_PROCESO, 1521776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201522409 | Proyecto de inversión | 401303.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401303.72, modificado:401303.72}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA MATAMOROS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 28285 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 28285 | S | 1294 | 1108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA MATAMOROS SUR COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS SUR Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA MATAMOROS SUR ENTRE LAS CALLES C, lon:-92.54718321, lat:15.35029293}} | 2019-03-11 | 2019-05-11 | 401303.72 | 401303.72 | 401303.72 | 401303.72 | 401303.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-032/2019, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:401303.72, importe_modificado:401303.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1522409/proyecto_INICIO, 1522409/proyecto_PROCESO, 1522409/proyecto_INICIO, 1522409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201522771 | Proyecto de inversión | 415152.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415152.77, modificado:415152.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN COL LA PRIMAVERA - 28733 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28733 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.11, meta_modificada:0.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMÉNEZ COLONIA LA PRIMAVERA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A 2.75 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A LA COLONIA LA PRIMAVERA SOBRE , lon:-91.97703272, lat:17.52836037}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 415152.77 | 415152.77 | 415152.77 | 415152.77 | 415152.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-034-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:415152.77, importe_modificado:415152.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.11}} | {1522771/proyecto_INICIO, 1522771/proyecto_FIN, 1522771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201522783 | Proyecto de inversión | 843657.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843657.37, modificado:843657.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE CHACAMAX - 28760 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28760 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.4, meta_modificada:448.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHACAMAX COLONIA LOMAS DE CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHACAMAX Y , SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUIR POR EL PERIFÉRICO SUR Y CAMINO A CHACAMAXCON UN RECORRIDO TOTAL SOBRE PAVIMENTO D, lon:-91.96585662, lat:17.50268678}} | 2019-03-22 | 2019-06-30 | 843657.37 | 843657.37 | 843657.37 | 843657.37 | 843657.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-035-2019, contratista:ING. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:843657.37, importe_modificado:843657.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.4}} | {1522783/proyecto_FIN, 1522783/proyecto_PROCESO, 1522783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201524117 | Proyecto de inversión | 537829.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537829.93, modificado:537829.93}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE SEIS POR OCHO METROS EST RC EN ESC PRIM FRAL PASCUAL OROZCO - 30305 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 30305 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:311, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS, 30600 15 DE JUNIO DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINCE DE JUNIO DOS Y TERRACERIA QUINCE DE , lon:-92.65647035, lat:15.30384006}} | 2019-03-19 | 2019-05-17 | 537829.93 | 537829.93 | 537829.93 | 537829.93 | 537829.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-015/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:537829.93, importe_modificado:537829.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1524117/proyecto_INICIO, 1524117/proyecto_PROCESO, 1524117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201529791 | Proyecto de inversión | 2395544.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395544.6, modificado:2395544.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38765 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38765 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:CALLE LA PROVIDENCIA COLONIA LA PROVIDENCIA, 29880 LA PROVIDENCIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO UNION CARMEN REFORMA Y CAMINO SAN CARALAMPIO, CAMINO NUEVA LINDA PARA LLEGAR ALA COMUNIDAD SE INGRESA EN LA ENTRADA PRICIPAL DE PANTE, lon:-92.4406892, lat:17.0966912}} | 2019-04-04 | 2019-07-04 | 2395544.6 | 2395544.6 | 2395544.6 | 2395544.6 | 2395544.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-006/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2395544.6, importe_modificado:2395544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1529791/proyecto_PROCESO, 1529791/proyecto_FIN, 1529791/proyecto_INICIO, 1529791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201529881 | Proyecto de inversión | 1142738.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142738.95, modificado:1142738.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 38987 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 38987 | S | 230 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2525.0, meta_modificada:2525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAMOS CUBILETE - BUEN PASO (SHOCTIC) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO BUEN PASO, 29715 BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERRA RAMOS CUBILETE A BUEN PASO SHOCTIC, lon:-92.6907914, lat:17.276081}} | 2019-01-14 | 2019-02-27 | 1142738.95 | 1142738.95 | 1142738.95 | 1142738.95 | 1142738.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-003/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, monto:1142738.95, importe_modificado:1142738.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2525.0}} | {1529881/proyecto_PROCESO, 1529881/proyecto_FIN, 1529881/proyecto_INICIO, 1529881/proyecto_PROCESO, 1529881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201529919 | Proyecto de inversión | 399029.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399029.17, modificado:399029.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 39098 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 39098 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA HUITIUPAN-EMILIANO ZAPATA - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29717 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA AL EJIDO FRANCISCO VILLA DESDE EL , lon:-92.66153149, lat:17.15228251}} | 2019-02-13 | 2019-02-28 | 399029.17 | 399029.17 | 399029.17 | 399029.17 | 399029.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-005/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:399029.17, importe_modificado:399029.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1529919/proyecto_INICIO, 1529919/proyecto_FIN, 1529919/proyecto_PROCESO, 1529919/proyecto_FIN, 1529919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201530027 | Proyecto de inversión | 1348322.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348322.64, modificado:1348322.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39376 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39376 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:74, direccion:CALLE SAN BENITO COLONIA SAN BENITO, 29880 SAN BENITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN BENITO Y CAMINO SAN LUIS USIG, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE INGRESA EN LA SALIDA DE PANTELHO A LA CARRETERA QUE VA A SAN JUAN CANCUC PASAN, lon:-92.43207734, lat:17.0353727}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 1348322.64 | 1348322.64 | 1348322.64 | 1348322.64 | 1348322.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-022/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1348322.64, importe_modificado:1348322.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1530027/proyecto_INICIO, 1530027/proyecto_PROCESO, 1530027/proyecto_INICIO, 1530027/proyecto_PROCESO, 1530027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201530723 | Proyecto de inversión | 932532.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932532.54, modificado:932532.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 41352 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 41352 | S | 5611 | 5230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR PONIENTE BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 4A PONIENTE SUR, TERRACERIA 6A SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA 6A AVENIDA SUR PONIENTE, lon:-93.2749208, lat:16.18242077}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 932532.54 | 932532.54 | 932532.54 | 932532.54 | 932532.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/027-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:932532.54, importe_modificado:932532.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1530723/proyecto_PROCESO, 1530723/proyecto_INICIO, 1530723/proyecto_PROCESO, 1530723/proyecto_INICIO, 1530723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201530848 | Proyecto de inversión | 296033.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296033.47, modificado:296033.47}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA - 41727 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 41727 | S | 2377 | 2378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHA TRAMO 01.- DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA A LA MONTAÑA, DEL KM. 0000 AL KM. 3+200 Y TRAMO 02.- DESVIO DEL C, lon:-92.66458228, lat:16.58574775}} | 2019-01-17 | 2019-01-31 | 296033.47 | 296033.47 | 296033.47 | 296033.47 | 296033.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T-001/2019, contratista:HUGO VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:296033.47, importe_modificado:296033.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.3}} | {1530848/proyecto_INICIO, 1530848/proyecto_PROCESO, 1530848/proyecto_FIN, 1530848/proyecto_PROCESO, 1530848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531081 | Proyecto de inversión | 1344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIESISEIS CUARTOS DORMITORIOS EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN BARRIO SAN FERNANDO - 42458 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 42458 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO SANTA CLARA, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FERNANDO UBICADO ATRÁS DEL DIF M, lon:-92.70602667, lat:17.13695826}} | 2019-03-14 | 2019-05-20 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-042/2019, contratista:Construcciones y Proyectos Civiles, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1344000.0, importe_modificado:1344000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1531081/proyecto_INICIO, 1531081/proyecto_PROCESO, 1531081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531267 | Proyecto de inversión | 2154067.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154067.21, modificado:2154067.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL CAMPO - 43167 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 43167 | S | 360 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL ALTAMIRANO CONOCIDO COMO ANTIGUA PISTA., lon:-92.04334967, lat:16.72541462}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2154067.21 | 2154067.21 | 2154067.21 | 2154067.21 | 2154067.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-14/2019, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2154067.21, importe_modificado:2154067.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1531267/proyecto_PROCESO, 1531267/proyecto_FIN, 1531267/proyecto_INICIO, 1531267/proyecto_FIN, 1531267/proyecto_INICIO, 1531267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531393 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO CONCEPCIÓN EL AMPARO - 43547 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 43547 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:43, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO CONCEPCIÓN EL AMPARO, 29825 CONCEPCIÓN EL AMPARO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, lon:-92.62360368, lat:17.0779999}} | 2019-03-13 | 2019-05-23 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-047/2019, contratista:Construcciones Industriales De Simojovel, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2940000.0, importe_modificado:2940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1531393/proyecto_INICIO, 1531393/proyecto_PROCESO, 1531393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531431 | Proyecto de inversión | 3276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276000.0, modificado:3276000.0}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS - 43635 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 43635 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:302, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS, 29825 JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, lon:-92.52958316, lat:17.14681896}} | 2019-03-06 | 2019-06-30 | 3276000 | 3276000 | 3276000 | 3276000 | 3276000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-033/2019, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3276000.0, importe_modificado:3276000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}} | {1531431/proyecto_PROCESO, 1531431/proyecto_INICIO, 1531431/proyecto_PROCESO, 1531431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531530 | Proyecto de inversión | 4032000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4032000.0, modificado:4032000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LAS LIMAS - 43893 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 43893 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:84, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LAS LIMAS, 29825 LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, lon:-92.6990519, lat:17.09801265}} | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 4032000 | 4032000 | 4032000 | 4032000 | 4032000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-016/2019, contratista:FELIPE GONZALEZ SANCHEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:4032000.0, importe_modificado:4032000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}} | {1531530/proyecto_INICIO, 1531530/proyecto_PROCESO, 1531530/proyecto_FIN, 1531530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201532091 | Proyecto de inversión | 3096378.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096378.5, modificado:3096378.5}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 71217 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 71217 | S | 229 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA RANCHERIA BACHIJA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES BASHIJ, lon:-92.56793459, lat:17.26510709}} | 2019-04-15 | 2019-07-19 | 3096378.5 | 3096378.5 | 3096378.5 | 3096378.5 | 3096378.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-057/2019, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:3096378.5, importe_modificado:3096378.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {1532091/proyecto_INICIO, 1532091/proyecto_PROCESO, 1532091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201532718 | Proyecto de inversión | 4025156.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025156.76, modificado:4025156.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO TRAMO CANTO NUEVO PLATANILLO A AGUA CALIENTE TRAMOS AISLADOS - 72107 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 72107 | S | 251 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - EJIDO AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL, lon:-92.17450118, lat:15.16048913}} | 2019-03-25 | 2019-06-25 | 4025156.76 | 4025156.76 | 4025156.76 | 4025156.76 | 4025156.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2019, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:4025156.76, importe_modificado:4025156.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1532718/proyecto_PROCESO, 1532718/proyecto_INICIO, 1532718/proyecto_PROCESO, 1532718/proyecto_INICIO, 1532718/proyecto_PROCESO, 1532718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201533040 | Proyecto de inversión | 1339453.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339453.32, modificado:1339453.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 72547 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 72547 | S | 1698 | 1630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.8, meta_modificada:1627.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 4A. PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR Y AVENIDA 2A. SUR, CALLE 5A. PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOLUCION MEXICANA, lon:-93.1650484, lat:16.13322178}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1339453.32 | 1339453.32 | 1339453.32 | 1339453.32 | 1339453.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/023-2019, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1339453.32, importe_modificado:1339453.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.8}} | {1533040/proyecto_INICIO, 1533040/proyecto_PROCESO, 1533040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201533191 | Proyecto de inversión | 1539333.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539333.92, modificado:1539333.92}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72836 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72836 | S | 207 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1321.3, meta_modificada:1321.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:BARRIO LA RINCONADA, 30935 LA RINCONADA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO LA RINCONADA DEL EJIDO NUEVO AMATENANGO SE ENTRA POR EL ENTRONQUE CARRETERO COMALAPA-MOTOZINTLA APROXIMADAMENTE 12 KM , lon:-92.07822093, lat:15.50366029}} | 2019-04-01 | 2019-06-07 | 1539333.92 | 1539333.92 | 1539333.92 | 1539333.92 | 1539333.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-011/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1539333.92, importe_modificado:1539333.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1321.3}} | {1533191/proyecto_PROCESO, 1533191/proyecto_FIN, 1533191/proyecto_INICIO, 1533191/proyecto_PROCESO, 1533191/proyecto_FIN, 1533191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201533409 | Proyecto de inversión | 849027.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849027.12, modificado:849027.12}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION LAZARO CARDENAS - 47320 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47320 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1395, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 36 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO ENTRANDO POR EL EJ CASTI, lon:-92.06884126, lat:17.55907674}} | 2019-04-03 | 2019-06-30 | 849027.12 | 849027.12 | 849027.12 | 849027.12 | 849027.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-044-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:849027.12, importe_modificado:849027.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1533409/proyecto_INICIO, 1533409/proyecto_FIN, 1533409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201533460 | Proyecto de inversión | 2722913.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2722913.94, modificado:2722913.94}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 73240 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73240 | S | 231 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO AGUACATILLO, 30940 AGUACATILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A PLAN GRANDE, CAMINO A PACAYAL SE ENTRA POR CD. CUAUHTEMOC DE FRONTERA COMALAPA SE AVANZA 10 KM PASANDO POR L, lon:-92.03511845, lat:15.59949792}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 2722913.94 | 2722913.94 | 2722913.94 | 2722913.94 | 2722913.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-020/2019, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2722913.94, importe_modificado:2722913.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1533460/proyecto_PROCESO, 1533460/proyecto_FIN, 1533460/proyecto_PROCESO, 1533460/proyecto_FIN, 1533460/proyecto_INICIO, 1533460/proyecto_FIN, 1533460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201534220 | Proyecto de inversión | 247000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247000.0, modificado:247000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO ALVARO OBREGON - 74412 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 74412 | S | 250 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 32 + 08 EJIDO ALVARO OBREGON, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 32.08 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.82051335, lat:17.37033651}} | 2019-04-10 | 2019-05-10 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66215, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:247000.0, importe_modificado:247000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1534220/proyecto_PROCESO, 1534220/proyecto_FIN, 1534220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201534226 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EJIDO LA CASCADA - 74417 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 74417 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 68 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 29.68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A C, lon:-91.80512569, lat:17.37301446}} | 2019-04-10 | 2019-05-10 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66218, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENUQE, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1534226/proyecto_PROCESO, 1534226/proyecto_FIN, 1534226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201534362 | Proyecto de inversión | 1198254.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198254.78, modificado:1198254.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ONCE DE MARZO - 74530 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 74530 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.6, meta_modificada:518.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:AVENIDA JUAREZ EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PARCELAS NUEVAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MIXCUM A 7.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 CACAHOATAN-UNION JUAREZ LADO , lon:-92.14125013, lat:15.02277447}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 1198254.78 | 1198254.78 | 1198254.78 | 1198254.78 | 1198254.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1198254.78, importe_modificado:1198254.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.6}} | {1534362/proyecto_PROCESO, 1534362/proyecto_INICIO, 1534362/proyecto_PROCESO, 1534362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201534804 | Proyecto de inversión | 1013980.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013980.09, modificado:1013980.09}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EJIDO HERMENEGILDO GALEANA - 75127 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75127 | S | 357 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:58, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 29960 HERMENEGILDO GALEANA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.791525, lat:17.31722672}} | 2019-04-22 | 2019-07-30 | 1013980.09 | 1013980.09 | 1013980.09 | 1013980.09 | 1013980.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-HUELLASVEHICULAR-069-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1013980.09, importe_modificado:1013980.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1534804/proyecto_INICIO, 1534804/proyecto_FIN, 1534804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201534888 | Proyecto de inversión | 740035.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740035.78, modificado:740035.78}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 75229 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75229 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:563, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PABLO YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 600 RANCHERIA SAN PABLO YALMUTZ, 30172 SAN PABLO YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PEÑITAS Y CAMINO PASO DEL SOLDADO, CA, lon:-91.74997799, lat:16.1387424}} | 2019-05-20 | 2019-07-05 | 740035.78 | 740035.78 | 740035.78 | 740035.78 | 740035.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0017/2019, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:740035.78, importe_modificado:740035.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1534888/proyecto_INICIO, 1534888/proyecto_PROCESO, 1534888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201535380 | Proyecto de inversión | 1071918.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071918.91, modificado:1071918.91}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA - 75926 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75926 | S | 156 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1291, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 60 + 00 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 29960 NUEVO PLAN DE AYALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PART, lon:-91.48248757, lat:17.18351172}} | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 1071918.91 | 1071918.91 | 1071918.91 | 1071918.91 | 1071918.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-077-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1071918.91, importe_modificado:1071918.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535380/proyecto_INICIO, 1535380/proyecto_PROCESO, 1535380/proyecto_FIN, 1535380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201535449 | Proyecto de inversión | 2763134.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763134.49, modificado:2763134.49}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA - 49661 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49661 | S | 209 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2360.7, meta_modificada:2360.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:VEREDA TRAMO CAPTACION - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 361 EJIDO LA PROVIDENCIA, 30633 PROVIDENCIA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y , LA CAPTACIÓN SE UBICA A 2361 MTS AL ESTE DEL E, lon:-92.52927457, lat:15.30885051}} | 2019-02-25 | 2019-05-31 | 2763134.49 | 2763134.49 | 2763134.49 | 2763134.49 | 2763134.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002-AyS, contratista:TERRECERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2763134.49, importe_modificado:2763134.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2360.7}} | {1535449/proyecto_PROCESO, 1535449/proyecto_INICIO, 1535449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201536174 | Proyecto de inversión | 1577866.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577866.74, modificado:1577866.74}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS CAMINO MONTE FLOR ARRIBA CINCO DE MARZO - 51086 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 51086 | S | 261 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:572.8, meta_modificada:572.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTE FLOR ARRIBA - CANTÓN 5 DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 573 EJIDO MONTE FLOR DE ARRIBA, 30633 MONTE FLOR ARRIBA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL A EJ, lon:-92.5810362, lat:15.31640955}} | 2019-03-25 | 2019-07-28 | 1577866.74 | 1577866.74 | 1577866.74 | 1577866.74 | 1577866.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-011-URB, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1577866.74, importe_modificado:1577866.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:572.8}} | {1536174/proyecto_INICIO, 1536174/proyecto_PROCESO, 1536174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201536908 | Proyecto de inversión | 1117809.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117809.57, modificado:1117809.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 52420 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 52420 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:EJIDO REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLES DE LA COLONIA EL REMOLINO CALLE QUE PASA ATRAS DEL DOMO DEL EJIDO, Y CONECTA CON LA CARRETERA RURAL AL EJIDO SAN JUAN EL AGUAJE, lon:-92.69562064, lat:17.28935369}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 1117809.57 | 1117809.57 | 1117809.57 | 1117809.57 | 1117809.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-006/2019, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1117809.57, importe_modificado:1117809.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.0}} | {1536908/proyecto_FIN, 1536908/proyecto_INICIO, 1536908/proyecto_PROCESO, 1536908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201537076 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE TECHO FIRME - 78738 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 78738 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO ENTRE LAS LOCAL, lon:-92.60284624, lat:17.38870598}} | 2019-04-25 | 2019-07-25 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-062/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1537076/proyecto_INICIO, 1537076/proyecto_PROCESO, 1537076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201537442 | Proyecto de inversión | 800001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800001.13, modificado:800001.13}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS - 53221 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 53221 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.12, meta_modificada:635.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA A AMATAN - GUAYABAL SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRES TRAMOS AISLADOS LOCALIZADOS EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE , lon:-92.72012013, lat:17.19213529}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 800001.13 | 800001.13 | 800001.13 | 800001.13 | 800001.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-008/2019, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:800001.13, importe_modificado:800001.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.12}} | {1537442/proyecto_INICIO, 1537442/proyecto_PROCESO, 1537442/proyecto_FIN, 1537442/proyecto_INICIO, 1537442/proyecto_FIN, 1537442/proyecto_PROCESO, 1537442/proyecto_INICIO, 1537442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201537614 | Proyecto de inversión | 2654461 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654461.0, modificado:2654461.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMOS AISLADOS - 79503 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 79503 | S | 568 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO COPAL - TAQUINALO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 08 + 0 COLONIA EL COPAL, 29774 EL COPAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , BASURERO MUNICIPAL, lon:-92.93381312, lat:16.96717803}} | 2019-01-04 | 2019-03-04 | 2654461 | 2654461 | 2654461 | 2654461 | 2654461 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/002/2019, contratista:IVETH YANIN GUILLEN HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:2654461.0, importe_modificado:2654461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1537614/proyecto_INICIO, 1537614/proyecto_FIN, 1537614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201538529 | Proyecto de inversión | 1317983.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317983.42, modificado:1317983.42}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO - 55070 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55070 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.8, meta_modificada:1100.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA EL MIRADOR A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO LAS LEYES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LOS TULIPANES SEGUIR POR EL PERIFERICO SUR Y CAMINO A CALLE PALACIO LAS LEYES DOBLAR A LA DERECHA , lon:-91.96726746, lat:17.50363324}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 1317983.42 | 1317983.42 | 1317983.42 | 1317983.42 | 1317983.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-049-2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1317983.42, importe_modificado:1317983.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.8}} | {1538529/proyecto_INICIO, 1538529/proyecto_FIN, 1538529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201538775 | Proyecto de inversión | 3351858.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3351858.61, modificado:3351858.61}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 55470 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 55470 | S | 247 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA GRANDEZA - LAS JOYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 BARRIO TOQUIN, 30965 TOQUÍN, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TOQUIN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS JOYAS BENEFICI, lon:-92.21138412, lat:15.50795164}} | 2019-04-16 | 2019-06-17 | 3351858.61 | 3351858.61 | 3351858.61 | 3351858.61 | 3351858.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-07, contratista:LUIS RICARDO MORFIN FERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA, monto:3351858.61, importe_modificado:3351858.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538775/proyecto_INICIO, 1538775/proyecto_PROCESO, 1538775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201538893 | Proyecto de inversión | 364843.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364843.32, modificado:364843.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 81479 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81479 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.62, meta_modificada:469.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3019, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 BARRIO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CUXULJA, TERRACERIA MOISES GANDY PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-92.15123836, lat:16.83490081}} | 2019-01-01 | 2019-03-15 | 364843.32 | 364843.32 | 364843.32 | 364843.32 | 364843.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58717, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:364843.32, importe_modificado:364843.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.62}} | {1538893/proyecto_PROCESO, 1538893/proyecto_INICIO, 1538893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Liga documento de evidencia en la Administración Directa, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201539121 | Proyecto de inversión | 892178.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892178.97, modificado:892178.97}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA - 81896 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81896 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:151, direccion:RANCHO , 30190 EL HORIZONTE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL. EN EL KM 2000, lon:-91.78712544, lat:16.68306407}} | 2019-05-20 | 2019-07-19 | 892178.97 | 892178.97 | 892178.97 | 892178.97 | 892178.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-38/2019, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:892178.97, importe_modificado:892178.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1539121/proyecto_INICIO, 1539121/proyecto_FIN, 1539121/proyecto_PROCESO, 1539121/proyecto_FIN, 1539121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539335 | Proyecto de inversión | 1491741.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491741.67, modificado:1491741.67}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 56475 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56475 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4749.5, meta_modificada:4749.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1279, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 94 + 110 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TACITAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA NUEVA IBARRA PARA LLEGAR A LA O, lon:-91.49489046, lat:16.62007251}} | 2019-02-10 | 2019-03-10 | 1491741.67 | 1491741.67 | 1491741.67 | 1491741.67 | 1491741.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57709, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1491741.67, importe_modificado:1491741.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4749.5}} | {1539335/proyecto_INICIO, 1539335/proyecto_PROCESO, 1539335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar su información, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-09-26}}
2019 | 3 | CHP190201539427 | Proyecto de inversión | 796299.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796299.6, modificado:796299.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO - 56631 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56631 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:450, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO COJTOMIL SE RECORREN 35.50 KMS. A MANO DERECHA A 15 KM, lon:-92.03212364, lat:17.12586076}} | 2019-02-25 | 2019-05-24 | 796299.6 | 796299.6 | 796299.6 | 796299.6 | 796299.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/070/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:796299.6, importe_modificado:796299.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1539427/proyecto_INICIO, 1539427/proyecto_PROCESO, 1539427/proyecto_FIN, 1539427/proyecto_PROCESO, 1539427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539706 | Proyecto de inversión | 1051900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051900.0, modificado:1051900.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 57151 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 57151 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:PARAJE XOCTÓN (XOCTOCTIC), 29490 XOCTÓN (XOCTOCTIC), MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO XOCTON, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE XOCTON XOCTOCTIC., lon:-92.62952911, lat:16.873886}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 1051900 | 1051900 | 1051900 | 1051900 | 1051900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/VIV-003-19, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1051900.0, importe_modificado:1051900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:186.0}} | {1539706/proyecto_FIN, 1539706/proyecto_INICIO, 1539706/proyecto_FIN, 1539706/proyecto_PROCESO, 1539706/proyecto_FIN, 1539706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539765 | Proyecto de inversión | 2498562.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498562.58, modificado:2498562.58}} | INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 57331 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57331 | S | 160 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL. DE ALTAMIRANO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 36, lon:-92.04264912, lat:16.71747858}} | 2019-04-30 | 2019-06-25 | 2498562.58 | 2498562.58 | 2498562.58 | 2498562.58 | 2498562.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-22/2019, contratista:JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2498562.58, importe_modificado:2498562.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1539765/proyecto_FIN, 1539765/proyecto_PROCESO, 1539765/proyecto_INICIO, 1539765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539785 | Proyecto de inversión | 2713856.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713856.59, modificado:2713856.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SETENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 57362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57362 | S | 416 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7646.4, meta_modificada:7646.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA SE UBICA A 51.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.03381314, lat:17.12005948}} | 2019-03-26 | 2019-04-25 | 2713856.59 | 2713856.59 | 2713856.59 | 2713856.59 | 2713856.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2713856.59, importe_modificado:2713856.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7646.4}} | {1539785/proyecto_INICIO, 1539785/proyecto_PROCESO, 1539785/proyecto_FIN, 1539785/proyecto_PROCESO, 1539785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201540451 | Proyecto de inversión | 614096.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614096.67, modificado:614096.67}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 58596 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58596 | S | 13 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.8, meta_modificada:1899.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2754, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 64 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29950 SAN ISIDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JACINTO Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA DELICIAS CASCO PARA LLEGAR A, lon:-91.97061729, lat:16.90078072}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57717, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:614096.67, importe_modificado:614096.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.8}} | {1540451/proyecto_INICIO, 1540451/proyecto_PROCESO, 1540451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs2: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs3: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs4: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201540950 | Proyecto de inversión | 3934296.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934296.04, modificado:3934296.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO - 59326 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59326 | S | 184 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 00 RANCHERIA TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 24 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE, lon:-92.14605406, lat:17.03883594}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 3934296.04 | 3934296.04 | 3934296.04 | 3934296.04 | 3934296.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/096/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3934296.04, importe_modificado:3934296.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:79.0}} | {1540950/proyecto_INICIO, 1540950/proyecto_FIN, 1540950/proyecto_PROCESO, 1540950/proyecto_FIN, 1540950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}}
2019 | 3 | CHP190201541142 | Proyecto de inversión | 1800421.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800421.05, modificado:1800421.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO JUXUHECHEJ A RAYA OJO DE AGUA - 59679 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59679 | S | 1100 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - YAJALÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - YAJALÓN 3.60 KMS. CHUCERO JUXUHECHEJ A JUXUHECHEJ 4.80 KMS., lon:-92.29913963, lat:17.12840701}} | 2019-03-27 | 2019-04-27 | 1800421.05 | 1800421.05 | 1800421.05 | 1800421.05 | 1800421.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/106/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1800421.05, importe_modificado:1800421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | {1541142/proyecto_INICIO, 1541142/proyecto_FIN, 1541142/proyecto_PROCESO, 1541142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}}
2019 | 3 | CHP190201541219 | Proyecto de inversión | 931897.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931897.72, modificado:931897.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE PISOS FIRME - 59799 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59799 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2898.0, meta_modificada:2898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:777, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ CHAPAPUYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 COLONIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A PUENTÉ JUÁREZ A SAN JOSÉ CHAPAPUYIL, lon:-92.27135495, lat:17.08697585}} | 2019-04-11 | 2019-05-27 | 931897.72 | 931897.72 | 931897.72 | 931897.72 | 931897.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60105, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:931897.72, importe_modificado:931897.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2898.0}} | {1541219/proyecto_INICIO, 1541219/proyecto_FIN, 1541219/proyecto_PROCESO, 1541219/proyecto_FIN, 1541219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201541770 | Proyecto de inversión | 627828 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627828.0, modificado:627828.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 86193 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 86193 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2154, direccion:CALLE EJIDO 30 DE NOVIEMBRE AEROPUERTO EJIDO 30 DE NOVIEMBRE, 30470 30 DE NOVIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO 30 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.57436926, lat:16.30970399}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 627828 | 627828 | 627828 | 627828 | 627828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-002, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:627828.0, importe_modificado:627828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1541770/proyecto_INICIO, 1541770/proyecto_PROCESO, 1541770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201542120 | Proyecto de inversión | 97067.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22338.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74729.64, modificado:74729.64}} | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 86696 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 86696 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-93.02639712, lat:17.03211799}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-040/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:74729.64, importe_modificado:74729.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1542120/proyecto_INICIO, 1542120/proyecto_FIN, 1542120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201542492 | Proyecto de inversión | 1314048.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314048.58, modificado:1314048.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL LINDA VISTA PRIMERA SECC - 87264 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87264 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR COLONIA LINDAVISTA 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE LINDA VISTA, CALLE TULIJA LA COLONIA SE UBICA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL H. AYUNT, lon:-91.98079794, lat:17.50188243}} | 2019-05-13 | 2019-08-13 | 1314048.58 | 1314048.58 | 1314048.58 | 1314048.58 | 1314048.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-079-2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1314048.58, importe_modificado:1314048.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}} | {1542492/proyecto_INICIO, 1542492/proyecto_PROCESO, 1542492/proyecto_FIN, 1542492/proyecto_INICIO, 1542492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201543257 | Proyecto de inversión | 579782.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452792.16, modificado:452792.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:126990.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88333 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88333 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO, lon:-92.94853896, lat:17.02210609}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 452792.16 | 452792.16 | 452792.16 | 452792.16 | 452792.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-035/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:452792.16, importe_modificado:452792.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1543257/proyecto_FIN, 1543257/proyecto_PROCESO, 1543257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201544084 | Proyecto de inversión | 153891.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119619.92, modificado:119619.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:34272.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 89783 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 89783 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 200 METROS APROXIMADAMENTE DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.02688855, lat:17.03301046}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 119619.92 | 119619.92 | 119619.92 | 119619.92 | 119619.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-052/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:119619.92, importe_modificado:119619.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1544084/proyecto_INICIO, 1544084/proyecto_FIN, 1544084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201544121 | Proyecto de inversión | 247498.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:56100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191398.41, modificado:191398.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 89864 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 89864 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA TORTILLERIA 3 HERMANOS LADO SUR, lon:-93.02414197, lat:17.0313281}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 191398.41 | 191398.41 | 191398.41 | 191398.41 | 191398.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-055/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:191398.41, importe_modificado:191398.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1544121/proyecto_INICIO, 1544121/proyecto_FIN, 1544121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201544244 | Proyecto de inversión | 850425.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850425.87, modificado:850425.87}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA OSUMACINTA CHIAPAS - 90055 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 90055 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO., lon:-93.06489853, lat:16.90640232}} | 2019-04-29 | 2019-06-28 | 850425.87 | 850425.87 | 850425.87 | 850425.87 | 850425.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS., monto:850425.87, importe_modificado:850425.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544244/proyecto_PROCESO, 1544244/proyecto_INICIO, 1544244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201544599 | Proyecto de inversión | 1189278.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189278.69, modificado:1189278.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZONA BAJA - 64808 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 64808 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS, lon:-92.62083154, lat:17.26181354}} | 2019-03-25 | 2019-06-28 | 1189278.69 | 1189278.69 | 1189278.69 | 1189278.69 | 1189278.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1189278.69, importe_modificado:1189278.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1544599/proyecto_INICIO, 1544599/proyecto_PROCESO, 1544599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201544652 | Proyecto de inversión | 829084.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829084.19, modificado:829084.19}} | REHABILITACIÓN DE DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE - 64863 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 64863 | S | 633 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SABANILLA-YAJALON, CARRETERA SABANILLA-YAJALON ESTA OBRA S, lon:-92.52562346, lat:17.2258273}} | 2019-03-25 | 2019-06-26 | 829084.19 | 829084.19 | 829084.19 | 829084.19 | 829084.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:829084.19, importe_modificado:829084.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1544652/proyecto_INICIO, 1544652/proyecto_PROCESO, 1544652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201544736 | Proyecto de inversión | 1000587.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000587.9, modificado:1000587.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 64987 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64987 | S | 154 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ GUAYAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 5.3 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CAL, lon:-92.27713927, lat:17.14226796}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 1000587.9 | 1000587.9 | 1000587.9 | 1000587.9 | 1000587.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60315, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1000587.9, importe_modificado:1000587.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1544736/proyecto_INICIO, 1544736/proyecto_FIN, 1544736/proyecto_PROCESO, 1544736/proyecto_FIN, 1544736/proyecto_PROCESO, 1544736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}}
2019 | 3 | CHP190201544983 | Proyecto de inversión | 688032.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:140760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547272.18, modificado:547272.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 91105 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 91105 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.00821619, lat:17.01601546}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 547272.18 | 547272.18 | 547272.18 | 547272.18 | 547272.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-094/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:547272.18, importe_modificado:547272.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1544983/proyecto_INICIO, 1544983/proyecto_PROCESO, 1544983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201545022 | Proyecto de inversión | 506609.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383750.87, modificado:383750.87}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122859.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL CHUCHIS - 91149 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 91149 | S | 9 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:COLONIA EL CHUCHIS, 29774 EL CHUCHIS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.90063279, lat:16.98458388}} | 2019-04-16 | 2019-05-16 | 383750.87 | 383750.87 | 383750.87 | 383750.87 | 383750.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-110/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:383750.87, importe_modificado:383750.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1545022/proyecto_INICIO, 1545022/proyecto_FIN, 1545022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201545330 | Proyecto de inversión | 1258958.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258958.42, modificado:1258958.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 65926 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65926 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE SALIDA DE SABANILLA INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ EZPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA SABANILLA Y CARRETERA BASHIJA, CALLE PANTEON MUNICPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A , lon:-92.55073576, lat:17.27779768}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1258958.42 | 1258958.42 | 1258958.42 | 1258958.42 | 1258958.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-045/2019, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1258958.42, importe_modificado:1258958.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1545330/proyecto_INICIO, 1545330/proyecto_PROCESO, 1545330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201545360 | Proyecto de inversión | 4605747.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4605747.11, modificado:4605747.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 65956 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65956 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1865, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACH LUM MONTE LIBANO Y CARRETERA OCOSINGO, TERRACERIA TANIPERLA PARA LLEGAR SA, lon:-91.62429616, lat:16.90093968}} | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 4605747.11 | 4605747.11 | 4605747.11 | 4605747.11 | 4605747.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0096/2019, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4605747.11, importe_modificado:4605747.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1545360/proyecto_INICIO, 1545360/proyecto_PROCESO, 1545360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs2: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs3: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs4: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201545510 | Proyecto de inversión | 623752 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623752.0, modificado:623752.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 66240 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66240 | S | 93 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE LORENZO AQUINO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA PRIMERA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, EN DIVERSOS PR, lon:-92.26475569, lat:16.65204854}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 623752 | 623752 | 623752 | 623752 | 623752 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:623752.0, importe_modificado:623752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1545510/proyecto_PROCESO, 1545510/proyecto_INICIO, 1545510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201545672 | Proyecto de inversión | 1293766.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293766.56, modificado:1293766.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 66488 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66488 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA LA CE, lon:-91.64972995, lat:16.1524656}} | 2019-05-03 | 2019-05-22 | 1293766.56 | 1293766.56 | 1293766.56 | 1293766.56 | 1293766.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65279, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1293766.56, importe_modificado:1293766.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1545672/proyecto_INICIO, 1545672/proyecto_PROCESO, 1545672/proyecto_FIN, 1545672/proyecto_PROCESO, 1545672/proyecto_FIN, 1545672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201546336 | Proyecto de inversión | 2700093.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700093.49, modificado:2700093.49}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67293 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67293 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8673.0, meta_modificada:8673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA ABASOLO PARA SALIR A LA OBRA SALIMOS D, lon:-92.17899453, lat:16.80108674}} | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2700093.49 | 2700093.49 | 2700093.49 | 2700093.49 | 2700093.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57882, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2700093.49, importe_modificado:2700093.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8673.0}} | {1546336/proyecto_INICIO, 1546336/proyecto_FIN, 1546336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs2: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs3: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs4: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201546353 | Proyecto de inversión | 493429.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493429.35, modificado:493429.35}} | REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO DE LA PROVIDENCIA - 67329 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 67329 | S | 18823 | 16692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.78, meta_modificada:21.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHO BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 020 RANCHO ROSARIO BUENA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR EL CAM, lon:-93.34836301, lat:16.83647535}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 493429.35 | 493429.35 | 493429.35 | 493429.35 | 493429.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/001/2019, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCION Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:493429.35, importe_modificado:493429.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.78}} | {1546353/proyecto_FIN, 1546353/proyecto_PROCESO, 1546353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201546377 | Proyecto de inversión | 3644084.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3644084.39, modificado:3644084.39}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 67387 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67387 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4848.9, meta_modificada:4848.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 220 + 100 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ Y TERRACERIA PICHUCALCO, BRECHA SAN MARTIN PARTIMOS DE LA CABECE, lon:-91.30386758, lat:16.53312763}} | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 3644084.39 | 3644084.39 | 3644084.39 | 3644084.39 | 3644084.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57889, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3644084.39, importe_modificado:3644084.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4848.9}} | {1546377/proyecto_INICIO, 1546377/proyecto_PROCESO, 1546377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs2: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs3: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs4: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201546683 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL - 93457 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 93457 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A PONIENTE COLONIA BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE Y CALLE 7A. PONIENTE, APARTIR DE 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-92.89398807, lat:16.99714685}} | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-116/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1546683/proyecto_INICIO, 1546683/proyecto_FIN, 1546683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547126 | Proyecto de inversión | 265113.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:59058.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206055.51, modificado:206055.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BUENAVISTA - 68337 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 68337 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO SUR, lon:-93.01169233, lat:17.08581601}} | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 206055.51 | 206055.51 | 206055.51 | 206055.51 | 206055.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-007/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:206055.51, importe_modificado:206055.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1547126/proyecto_PROCESO, 1547126/proyecto_FIN, 1547126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547231 | Proyecto de inversión | 510360.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510360.54, modificado:510360.54}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 68494 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68494 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.54, meta_modificada:696.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - IBARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 40 EJIDO IBARRA, 29950 IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA IBARRA Y TERRACERIA IBARRA, TERRACERIA GUANAL PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA, lon:-91.45402752, lat:16.60208399}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 510360.54 | 510360.54 | 510360.54 | 510360.54 | 510360.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58708, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:510360.54, importe_modificado:510360.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.54}} | {1547231/proyecto_INICIO, 1547231/proyecto_FIN, 1547231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs2: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs3: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs4: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201547263 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO ZONA URBANA - 68530 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 68530 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE ZONA URBANA BARRIO ZONA URBANA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE ZONA URBANA Y CALLE RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA , lon:-92.55515633, lat:16.34201163}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-004/2019, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1547263/proyecto_PROCESO, 1547263/proyecto_FIN, 1547263/proyecto_INICIO, 1547263/proyecto_PROCESO, 1547263/proyecto_INICIO, 1547263/proyecto_PROCESO, 1547263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547297 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SANTA ROSA - 68568 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 68568 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA BARRIO SANTA ROSA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN PEDRO Y CALZADA PANTEON MUNICIPAL, AVENIDA SANTA ROSA CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFE, lon:-92.55522622, lat:16.33643705}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-008/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1547297/proyecto_FIN, 1547297/proyecto_INICIO, 1547297/proyecto_FIN, 1547297/proyecto_PROCESO, 1547297/proyecto_INICIO, 1547297/proyecto_FIN, 1547297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547580 | Proyecto de inversión | 500293.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500293.95, modificado:500293.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 69048 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69048 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:738, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 20 COLONIA NUEVA LINDA VISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN-TEMÓ-CRUC, lon:-91.86596242, lat:17.01509495}} | 2019-04-12 | 2019-05-12 | 500293.95 | 500293.95 | 500293.95 | 500293.95 | 500293.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/172/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:500293.95, importe_modificado:500293.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}} | {1547580/proyecto_INICIO, 1547580/proyecto_PROCESO, 1547580/proyecto_FIN, 1547580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201548090 | Proyecto de inversión | 283621.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283621.04, modificado:283621.04}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN PISOS FIRME - 69942 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69942 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:726, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - CHENHUCH MAJASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA CHENHUCH MAJASIL, 29940 CHENHUCH MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA SALIDA PARA LA LOCALIDAD SE E, lon:-92.2717089, lat:17.06820322}} | 2019-04-26 | 2019-05-27 | 283621.04 | 283621.04 | 283621.04 | 283621.04 | 283621.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60522, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:283621.04, importe_modificado:283621.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {1548090/proyecto_INICIO, 1548090/proyecto_PROCESO, 1548090/proyecto_FIN, 1548090/proyecto_PROCESO, 1548090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201548159 | Proyecto de inversión | 446588.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446588.69, modificado:446588.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 70082 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 70082 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-LAZARO CARDENAS- - EMILIANO ZAPATA-DESV. A SAN RAFAEL-RIO COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 850 EJIDO RIO COLORADO, 29750 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS E, lon:-92.78154241, lat:17.18712782}} | 2019-05-13 | 2019-06-21 | 446588.69 | 446588.69 | 446588.69 | 446588.69 | 446588.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-027/2019, contratista:TOMAS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:446588.69, importe_modificado:446588.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1548159/proyecto_INICIO, 1548159/proyecto_PROCESO, 1548159/proyecto_FIN, 1548159/proyecto_INICIO, 1548159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201549740 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRIZAL BERLIN - 99062 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 99062 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EL BERLIN, 29660 BERLÍN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y CALLEJON EL BERLIN, A 4.00 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC-TAPALAPA DESVIANDO AL L, lon:-93.08326426, lat:17.15173055}} | 2019-05-05 | 2019-07-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1700.0}} | {1549740/proyecto_PROCESO, 1549740/proyecto_INICIO, 1549740/proyecto_PROCESO, 1549740/proyecto_FIN, 1549740/proyecto_PROCESO, 1549740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201550480 | Proyecto de inversión | 609384.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609384.86, modificado:609384.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN CARRIZAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NIÑOS HÉROES - 101257 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 101257 | S | 523 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y CALLE EL CARRIZAL, SE UBICA A 3.50 KILOMETROS EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A L MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPA, lon:-93.07698865, lat:17.16230378}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 609384.86 | 609384.86 | 609384.86 | 609384.86 | 609384.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-015/2019, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:609384.86, importe_modificado:609384.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1550480/proyecto_INICIO, 1550480/proyecto_PROCESO, 1550480/proyecto_INICIO, 1550480/proyecto_PROCESO, 1550480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201551287 | Proyecto de inversión | 517947.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517947.63, modificado:517947.63}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO - 103029 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 103029 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - MONTERREY - 24 DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30527 VEINTICUATRO DE FEBRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA 24, lon:-93.36135504, lat:16.10156712}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 517947.63 | 517947.63 | 517947.63 | 517947.63 | 517947.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/046-2019, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:517947.63, importe_modificado:517947.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1551287/proyecto_INICIO, 1551287/proyecto_PROCESO, 1551287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201552889 | Proyecto de inversión | 66171.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66171.65, modificado:66171.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO AGUA POTABLE - 107185 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 107185 | S | 3104 | 2892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.03, meta_modificada:144.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA PONIENTE NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.90626982, lat:16.80445852}} | 2019-04-26 | 2019-07-24 | 66171.65 | 66171.65 | 66171.65 | 66171.65 | 66171.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-04, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1496873.61, importe_modificado:1496873.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.03}} | {1552889/proyecto_PROCESO, 1552889/proyecto_INICIO, 1552889/proyecto_PROCESO, 1552889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201556207 | Proyecto de inversión | 1186363.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186363.44, modificado:1186363.44}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TRAMOS DIVERSOS - 114771 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 114771 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:727.81, meta_modificada:727.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE PONIENTE BARRIO TRAMOS DIVERSOS, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y , CERCA DE LA REPRESA Y EN TRAMOS DIVERSOS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27560102, lat:16.80694454}} | 2019-06-07 | 2019-09-07 | 1186363.44 | 1186363.44 | 1186363.44 | 1186363.44 | 1186363.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/006/2019, contratista:JORGE ARIEL OVANDO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1186363.44, importe_modificado:1186363.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:727.81}} | {1556207/proyecto_INICIO, 1556207/proyecto_PROCESO, 1556207/proyecto_FIN, 1556207/proyecto_INICIO, 1556207/proyecto_FIN, 1556207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301575097 | Adquisición | 5162047 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5162047.0, modificado:5162047.0}} | ADQUISICION DE 03 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 078-04-0009 | S | 109314 | 100192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Eje Vial 2 1, Jardines del Sur, 29260 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.637034, lat:16.7092865}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 5162047 | 5162047 | 5162047 | 5162047 | 5162047 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El número de habitantes del Municipio de San Cristóbal fueron tomados de datos del INEGI 2010., trimestre:3.0, usuario:andreadgomezg, fecha:2019-10-24}} | {obs1: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | CHP190301575304 | Acción | 545587.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545587.85, modificado:545587.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: E.C.: PICHUCALCO-TECTUAPAN-EL ZAPOTE, EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | CAMINO6 | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:107, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.13402176, lat:17.48756601}} | 2019-05-22 | 2019-07-20 | 545587.85 | 545587.85 | 545587.85 | 545587.85 | 545587.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-003/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:545587.85, importe_modificado:545587.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1575304/proyecto_INICIO, 1575304/proyecto_PROCESO, 1575304/proyecto_INICIO, 1575304/proyecto_FIN, 1575304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200646217 | Proyecto de inversión | 4891389.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4891389.86, modificado:4891389.86}} | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario 2da Etapa - 59544 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59544 | N | 0 | 0 | 983 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 900 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GETZEMANILITO Y TERRACERIA LA FORTUNA, TERRACERIA SANTA JUANA PARA LLEGAR , lon:-92.17293239, lat:16.87738073}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 4891389.86 | 4891389.86 | 4891389.86 | 4891389.86 | 4891389.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SD-0088/2016, contratista:FRANKLIN AMED LARA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:4891389.86, importe_modificado:4891389.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {724820/proyecto_INICIO, 724820/proyecto_PROCESO, 724820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200653393 | Proyecto de inversión | 3999991.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999991.3, modificado:3999991.3}} | Construccion De Sistema De Agua Potable - 68790 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68790 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1885, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 800 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 LOS LAURELES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGAS Y TERRACERIA VERACRUZ, TERRACERIA DOLORES HIDALGO PARA LLE, lon:-91.80611434, lat:16.90898285}} | 2016-05-01 | 2016-09-11 | 3999991.3 | 3999991.3 | 3999991.3 | 3999991.3 | 3999991.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SC-0120/2016, contratista:GERARDO MIGUEL AGUILAR CABRERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:3999991.3, importe_modificado:3999991.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {731996/proyecto_INICIO, 731996/proyecto_PROCESO, 731996/proyecto_INICIO, 731996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200658180 | Proyecto de inversión | 3579138.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579138.89, modificado:3579138.89}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 36246 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 36246 | N | 0 | 0 | 5184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 191 + 400 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MONTE LIBANO Y CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA, CARRETE, lon:-90.88430153, lat:16.81469645}} | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 3579138.89 | 3579138.89 | 3579138.89 | 3579138.89 | 3579138.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SD-0072/2016, contratista:GRUPO P&C CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:3579138.89, importe_modificado:3579138.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {736783/proyecto_INICIO, 736783/proyecto_PROCESO, 736783/proyecto_INICIO, 736783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200660614 | Proyecto de inversión | 3994104.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994104.82, modificado:3994104.82}} | Apertura Y Revestimiento De Camino 4ta Etapa - 36696 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 36696 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1636, direccion:BRECHA TRAMO OCOSINGO - ASPULJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 ASPULJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ENTRONQUE A COMUNIDAD, BRECHA ASPULJA PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.12720127, lat:16.86986997}} | 2016-01-15 | 2016-07-15 | 3994104.82 | 3994104.82 | 3994104.82 | 3994104.82 | 3994104.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SE-0012/2016, contratista:JUAN CARLOS HIDALGO MARINA, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:3994104.82, importe_modificado:3994104.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {739217/proyecto_INICIO, 739217/proyecto_PROCESO, 739217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200685557 | Proyecto de inversión | 1500105.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500105.52, modificado:1500105.52}} | Construccion De Sistema De Agua Potable - 103738 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 103738 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 82 + 100 EJIDO NAHA, 29950 NAHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA NAHA Y TERRACERIA LAGUNA OCOTAL, TERRACERIA EL JARDIN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUC, lon:-91.58174679, lat:16.97817214}} | 2016-05-16 | 2016-08-20 | 1500105.52 | 1500105.52 | 1500105.52 | 1500105.52 | 1500105.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SC-0116/2016, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. , convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:1500105.52, importe_modificado:1500105.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {787124/proyecto_INICIO, 787124/proyecto_PROCESO, 787124/proyecto_INICIO, 787124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200685665 | Proyecto de inversión | 509859.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509859.7, modificado:509859.7}} | Construccion De Comedor Comunitario - 138240 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 138240 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO COSINGO - CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA AZULETA Y TERRACERIA PEÑA BLANCA, TERRACERIA LA PUERTA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.9429381, lat:16.94155684}} | 2016-07-15 | 2016-10-15 | 509859.7 | 509859.7 | 509859.7 | 509859.7 | 509859.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SE-0187/2016, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:509859.7, importe_modificado:509859.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {787232/proyecto_INICIO, 787232/proyecto_PROCESO, 787232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200696586 | Proyecto de inversión | 3168865.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3168865.79, modificado:3168865.79}} | Revestimiento - 115073 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 115073 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA DULCE TEHUACAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 93 + 400 EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ZARAGOZA Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.58401973, lat:17.06742484}} | 2016-04-12 | 2016-08-15 | 3168865.79 | 3168865.79 | 3168865.79 | 3168865.79 | 3168865.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SE-0093/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:3168865.79, importe_modificado:3168865.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {798153/proyecto_INICIO, 798153/proyecto_PROCESO, 798153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200712986 | Proyecto de inversión | 3092522.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092522.14, modificado:3092522.14}} | Constrccion De Sistema De Agua Potable - 125531 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125531 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:357, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO - RIO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 250 RANCHERIA RIO BLANCO, 29950 RÍO BLANCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE VEREDA CIPRES Y VEREDA EL ROLLON, VEREDA GUADALUPE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL CRUCER, lon:-91.91934327, lat:16.82863606}} | 2016-06-15 | 2016-09-15 | 3092522.14 | 3092522.14 | 3092522.14 | 3092522.14 | 3092522.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SC-0013/2016, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:3092522.14, importe_modificado:3092522.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {814553/proyecto_INICIO, 814553/proyecto_PROCESO, 814553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160200723855 | Proyecto de inversión | 3498366.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498366.65, modificado:3498366.65}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 103996 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 103996 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO Y NOS DIRIGIMOS HACIA EL P, lon:-92.08784417, lat:16.90469369}} | 2016-05-01 | 2016-08-30 | 3498366.65 | 3498366.65 | 3498366.65 | 3498366.65 | 3498366.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-MI-0147/2016, contratista:GABRIELA DEL CARMEN COUTIÑO RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:3498366.65, importe_modificado:3498366.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {825422/proyecto_INICIO, 825422/proyecto_PROCESO, 825422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750082 | Proyecto de inversión | 671608 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671608.0, modificado:671608.0}} | Construcción De Piso Firme - 265244 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE ZAPATA Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA-LA URORA, lon:-91.96725045, lat:16.18069063}} | 2016-08-29 | 2016-09-08 | 671608 | 671608 | 671608 | 671608 | 671608 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:671608.0, importe_modificado:671608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854210/proyecto_INICIO, 854210/proyecto_PROCESO, 854210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750183 | Proyecto de inversión | 169728 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169728.0, modificado:169728.0}} | Rehabilitación De Techo Firme - 262704 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO MUNDO EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 258 RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, 30173 NUEVO MUND, lon:-91.66064195, lat:16.25068293}} | 2016-09-08 | 2016-09-20 | 169728 | 169728 | 169728 | 169728 | 169728 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67436, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:169728.0, importe_modificado:169728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854311/proyecto_PROCESO, 854311/proyecto_INICIO, 854311/proyecto_FIN, 854311/proyecto_PROCESO, 854311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300750245 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Mejoramiento De Aula - 230184 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 230184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENT, lon:-90.88486571, lat:16.81307468}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66359, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854373/proyecto_INICIO, 854373/proyecto_FIN, 854373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300750656 | Proyecto de inversión | 1549514.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549514.82, modificado:1549514.82}} | Rehabilitacion De Camino Chivilel A San Jacinto - 326210 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 326210 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 100 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS, lon:-91.68697555, lat:16.81470068}} | 2016-06-01 | 2016-09-15 | 1549514.82 | 1549514.82 | 1549514.82 | 1549514.82 | 1549514.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-MI-0134/2016, contratista:ING. ROBERTO CARLOS GUILLEN , convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS, monto:1549514.82, importe_modificado:1549514.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854784/proyecto_INICIO, 854784/proyecto_PROCESO, 854784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300752696 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Mejoramiento De Aula - 240545 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 240545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 101 + 50 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE T, lon:-91.42433057, lat:16.73772939}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66999, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {856824/proyecto_PROCESO, 856824/proyecto_INICIO, 856824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300752731 | Proyecto de inversión | 1417096.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417096.94, modificado:1417096.94}} | Construccion De Letrinas - 247957 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 247957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1035, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 87 + 100 EJIDO NUEVA RROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAP, lon:-91.7840811, lat:17.03787206}} | 2016-09-15 | 2016-11-16 | 1417096.94 | 1417096.94 | 1417096.94 | 1417096.94 | 1417096.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SI-0267/2016, contratista:KAN B'AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:1417096.94, importe_modificado:1417096.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {856859/proyecto_FIN, 856859/proyecto_PROCESO, 856859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300752933 | Proyecto de inversión | 998100.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998100.17, modificado:998100.17}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 298230 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 298230 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE BEN, lon:-92.10144365, lat:16.91043577}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 998100.17 | 998100.17 | 998100.17 | 998100.17 | 998100.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-MI-0437/2016, contratista:CAP. P. A. GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018, monto:998100.17, importe_modificado:998100.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857061/proyecto_PROCESO, 857061/proyecto_INICIO, 857061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300752939 | Proyecto de inversión | 1899752.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899752.38, modificado:1899752.38}} | Construccion De Drenaje Pluvial - 281124 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 281124 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE COYOACAN BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TAXQUEÑA Y CALLE JAMAICA, CALLE COYOACAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL, lon:-92.09796551, lat:16.9171483}} | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 1899752.38 | 1899752.38 | 1899752.38 | 1899752.38 | 1899752.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SD-0417/2016, contratista:OMAR ALEXANDER VILLAFUERTE HERRERA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018, monto:1899752.38, importe_modificado:1899752.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857067/proyecto_PROCESO, 857067/proyecto_INICIO, 857067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300752942 | Proyecto de inversión | 3021418.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3021418.96, modificado:3021418.96}} | Construccion De Red De Energia Electrica - 275404 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 275404 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ARANGO BARRIO PRIMAVERA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PALESTINA Y CALLE GUAYACAN, CALLE LOS MANGOS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CEN, lon:-92.10549228, lat:16.90157703}} | 2016-04-01 | 2016-08-31 | 3021418.96 | 3021418.96 | 3021418.96 | 3021418.96 | 3021418.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SG-0077/2016, contratista:ROBERTO CARLOS MARROQUIN DOMINGUEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, monto:3021418.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857070/proyecto_PROCESO, 857070/proyecto_FIN, 857070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300752954 | Proyecto de inversión | 770741.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770741.32, modificado:770741.32}} | Construccion De Drenaje Pluvial - 260780 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 260780 | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAHUTEMO, lon:-92.10108423, lat:16.90429532}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 770741.32 | 770741.32 | 770741.32 | 770741.32 | 770741.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SD-0402/2016, contratista:EDWIN FABIAN BURGUETE TREJO , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, monto:770741.32, importe_modificado:770741.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857082/proyecto_INICIO, 857082/proyecto_FIN, 857082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300752955 | Proyecto de inversión | 1121402.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121402.11, modificado:1121402.11}} | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario - 262277 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 262277 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO BUGAMBILIAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA GOLONDRINAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA TUCAN PA, lon:-92.08018714, lat:16.9116451}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 1121402.11 | 1121402.11 | 1121402.11 | 1121402.11 | 1121402.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SD-0388/2016, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, monto:1121402.11, importe_modificado:1121402.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857083/proyecto_INICIO, 857083/proyecto_FIN, 857083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP16160300753024 | Proyecto de inversión | 3832104.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3832104.43, modificado:3832104.43}} | Construccion De Camino Rural - 306796 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 306796 | N | 0 | 0 | 632 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACHLUM MONTELIBANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 500 EJIDO ACLUM MONTELIBANO, 29950 ACH'LUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO C, lon:-91.6278185, lat:16.90282873}} | 2016-07-15 | 2016-11-15 | 3832104.43 | 3832104.43 | 3832104.43 | 3832104.43 | 3832104.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-SE-0173/2016, contratista:ING. EURIEL DE JESUS SANCHEZ MORALES , convocante:MUNICIPAL DE OCOSINGO, monto:3832104.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857152/proyecto_INICIO, 857152/proyecto_PROCESO, 857152/proyecto_INICIO, 857152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300753060 | Proyecto de inversión | 833120 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324916.8, modificado:324916.8}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508203.2, modificado:508203.2}} | Construccion De Piso Firme Con Concreto Hidraulico - 329993 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 329993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE JALAPA EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE RIO COLORADO, CALLE CHAMIZAL DOS PARA LLEGAR, lon:-91.26303648, lat:16.81258718}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 833120 | 833120 | 833120 | 833120 | 833120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67452, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:833120.0, importe_modificado:833120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857188/proyecto_PROCESO, 857188/proyecto_FIN, 857188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00160300753386 | Proyecto de inversión | 98400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38376.0, modificado:38376.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60024.0, modificado:60024.0}} | Construccion De Piso Firme Con Concreto Hidraulico - 325969 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 325969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2979, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CONCORDIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 200 RANCHERIA LA CONCORDIA, 29950 LA CONCORDIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TER, lon:-92.17658419, lat:16.77747027}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 98400 | 98400 | 98400 | 98400 | 98400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67125, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018, monto:98400.0, importe_modificado:98400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857514/proyecto_FIN, 857514/proyecto_INICIO, 857514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170100841901 | Proyecto de inversión | 6099635.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6099635.92, modificado:6099635.92}} | Pavimentación De Camino En Ranchería San Marcos - 12938 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12938 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 RANCHERIA SAN MARCOS, 30173 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MILPA Y TERRACERIA LA DEL CENTRO, , lon:-91.96856144, lat:16.20179671}} | 2017-02-20 | 2017-04-25 | 6099635.92 | 6099635.92 | 6099635.92 | 6099635.92 | 6099635.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0007/2017, contratista:DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:municipio de la independencia, chiapas , monto:6099635.92, importe_modificado:6099635.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {950152/proyecto_INICIO, 950152/proyecto_FIN, 950152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Avance financiero( es el acumulado) , sino hubo avances recorrer el avance del trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Revisar Avance financiero( es el acumulado) , sino hubo avances recorrer el avance del trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Revisar Avance financiero( es el acumulado) , sino hubo avances recorrer el avance del trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Revisar Avance financiero( es el acumulado) , sino hubo avances recorrer el avance del trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | CHP17170200857009 | Proyecto de inversión | 569066.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569066.56, modificado:569066.56}} | Construccion De Red Electrica Para Pozo Numero Diez - 72432 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 72432 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - COL. LOS PRESIDENTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA LOS PRESIDENTES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A HUIZ, lon:-93.78077241, lat:16.0736487}} | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 569066.56 | 569066.56 | 569066.56 | 569066.56 | 569066.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPyDU/FISM/001/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CENYA Y LOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:569066.56, importe_modificado:569066.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {966025/proyecto_INICIO, 966025/proyecto_PROCESO, 966025/proyecto_FIN, 966025/proyecto_PROCESO, 966025/proyecto_FIN, 966025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170200857139 | Proyecto de inversión | 966705.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966705.17, modificado:966705.17}} | Revestimiento De Camino - 78897 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 78897 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:587, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - BOLSA DEL ARADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 130 RANCHERIA BOLSA DEL ARADO, 30503 BOLSA DEL ARADO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO, lon:-93.83228918, lat:16.09997815}} | 2017-06-15 | 2017-08-15 | 966705.17 | 966705.17 | 966705.17 | 966705.17 | 966705.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPyDU/FISM/012/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MARINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:966705.17, importe_modificado:966705.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4140.0}} | {966155/proyecto_INICIO, 966155/proyecto_PROCESO, 966155/proyecto_FIN, 966155/proyecto_PROCESO, 966155/proyecto_FIN, 966155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300911475 | Proyecto de inversión | 999760.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999760.08, modificado:999760.08}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr Cuarenta Y Dos - 173530 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 173530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1335.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CAMINO A LA FAROLA, LA OBRA INICIA EN LA AVENIDA CUITLA, lon:-93.76525852, lat:16.09784342}} | 2017-08-16 | 2017-10-15 | 999760.08 | 999760.08 | 999760.08 | 999760.08 | 999760.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPYDU/FISM/031/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTEÑO, convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:999760.08, importe_modificado:999760.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1335.15}} | {1037728/proyecto_INICIO, 1037728/proyecto_PROCESO, 1037728/proyecto_FIN, 1037728/proyecto_INICIO, 1037728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300911487 | Proyecto de inversión | 1085860.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085860.36, modificado:1085860.36}} | Revestimiento De Camino - 172475 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 172475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3752.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LA VICTORIA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y AVENIDA SAN LUIS POTOSI, AVENIDA TABASCO LA OBRA INICIA EN LAS C, lon:-93.7813625, lat:16.07673119}} | 2017-07-01 | 2017-08-29 | 1085560.36 | 1085860.36 | 1085860.36 | 1085860.36 | 1085860.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPYDU/FISM/21/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS MARINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:1079890.72, importe_modificado:1079890.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3752.87}} | {1037740/proyecto_INICIO, 1037740/proyecto_FIN, 1037740/proyecto_INICIO, 1037740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300911962 | Proyecto de inversión | 1147383.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147383.89, modificado:1147383.89}} | Construccion De Diesiciete Cuartos En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 172793 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 172793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:589, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA - SANTIAGO BUENAVISTA KILÓMETRO 11 + 900 RANCHERIA SANTIAGO BUENAVISTA, 30503 SANTIAGO BUENAVISTA, TONALÁ C, lon:-93.81195709, lat:16.09147207}} | 2017-08-01 | 2017-10-30 | 1147383.89 | 1147383.89 | 1147383.89 | 1147383.89 | 1147383.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPYDU/FISM/025/2017, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:1147383.89, importe_modificado:1147383.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1038215/proyecto_INICIO, 1038215/proyecto_PROCESO, 1038215/proyecto_INICIO, 1038215/proyecto_PROCESO, 1038215/proyecto_FIN, 1038215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300912395 | Proyecto de inversión | 368962 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368962.0, modificado:368962.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme - 202895 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 202895 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BAJIAL BARRIO POB. VILLAFLORES BAJIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS D, lon:-93.27032115, lat:16.23792856}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 368962 | 368962 | 368962 | 368962 | 368962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-125, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:368962.0, importe_modificado:368962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1038648/proyecto_INICIO, 1038648/proyecto_PROCESO, 1038648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300912398 | Proyecto de inversión | 551841 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551841.0, modificado:551841.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme - 202854 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 202854 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIV, lon:-93.26426386, lat:16.23367822}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 551841 | 551841 | 551841 | 551841 | 551841 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-143, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:551841.0, importe_modificado:551841.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1038651/proyecto_INICIO, 1038651/proyecto_FIN, 1038651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300971132 | Proyecto de inversión | 1438525 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438525.0, modificado:1438525.0}} | Rehabilitacion De Camino, Tmo: El Sabino-Pomarrosa-El Carmelo-San Jose La Cuchilla | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES | FORTAMUN17-04 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1935, direccion:SAN JOSE LA CUCHILLA, lon:-93.22278, lat:16.35667}} | 2017-03-15 | 2017-05-01 | 1438525 | 1438525 | 1438525 | 1438525 | 1438525 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FAFM/2017-04, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION E INMOBILIARIA VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1438525.0, importe_modificado:1438525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1105918/proyecto_PROCESO, 1105918/proyecto_FIN, 1105918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400977358 | Proyecto de inversión | 850437.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850437.83, modificado:850437.83}} | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 157669 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 157669 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO Y CALLE DEL BARRIO SAN PEDRO, EL PRESE, lon:-92.30803698, lat:17.02519518}} | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 850437.83 | 850437.83 | 850437.83 | 850437.83 | 850437.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/SH/FISMDF/018/2017, contratista:ALI EDUVIGES CONSTANTINO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:850437.83, importe_modificado:850437.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1112438/proyecto_FIN, 1112438/proyecto_INICIO, 1112438/proyecto_PROCESO, 1112438/proyecto_FIN, 1112438/proyecto_PROCESO, 1112438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400977955 | Proyecto de inversión | 663482 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663482.0, modificado:663482.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 225695 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 225695 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:311, direccion:CALLE EJIDO TENOCHTITLAN EJIDO EJIDO TENOCHTITLAN, 30470 TENOCHTITLÁN, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENUCENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DELEJIDO TENOCHTITLA, lon:-93.36258517, lat:16.45687383}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 663482 | 663482 | 663482 | 663482 | 663482 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-153, contratista:ARQ. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:663482.0, importe_modificado:663482.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113035/proyecto_FIN, 1113035/proyecto_PROCESO, 1113035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400978025 | Proyecto de inversión | 288532 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288532.0, modificado:288532.0}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 204486 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 204486 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1046, direccion:CALLE EJIDO NUEVO JERUSALEN EJIDO EJIDO NUEVO JERUSALEN, 30470 NUEVO JERUSALÉN, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO N, lon:-93.54115836, lat:16.38806822}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 288532 | 288532 | 288532 | 288532 | 288532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-101, contratista:ESJASA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:288532.0, importe_modificado:288532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1113105/proyecto_FIN, 1113105/proyecto_PROCESO, 1113105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170400978045 | Proyecto de inversión | 1850891 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850891.0, modificado:1850891.0}} | Pavimentacion De Calles - 204272 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 204272 | N | 0 | 0 | 613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2321, direccion:CALLE COL. NUEVA ESPERANZA COLONIA COL. NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA , lon:-93.28767792, lat:16.20825208}} | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 1850891 | 1850891 | 1850891 | 1850891 | 1850891 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2017-114, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION E INMOBILIARIA VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1850891.0, importe_modificado:1850891.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1113125/proyecto_INICIO, 1113125/proyecto_FIN, 1113125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180101057261 | Proyecto de inversión | 3399558.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399558.76, modificado:2908321.48}} | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 4095 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 4095 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:157, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BARRANCA HONDA, BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA ACCESO PRINCIPAL Y AVENIDA INNOMINADA, PARA LL, lon:-92.94495296, lat:16.64694889}} | 2018-02-23 | 2018-05-24 | 2908321.48 | 2908321.48 | 2908321.48 | 2908321.48 | 2908321.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2018, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018, monto:3399558.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194172/proyecto_INICIO, 1194172/proyecto_PROCESO, 1194172/proyecto_INICIO, 1194172/proyecto_PROCESO, 1194172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201083930 | Proyecto de inversión | 1135680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135680.0, modificado:1135680.0}} | Construcción De Piso Firme - 70903 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70903 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO 5 LAGOS - SAN ANTONIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS INTERIORES DE ESTA LOCALIDAD BENEFICIANDO ASÍ A VARIAS, lon:-91.65136556, lat:16.15185758}} | 2018-04-10 | 2018-04-27 | 1135680 | 1135680 | 1135680 | 1135680 | 1135680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41713, contratista:, convocante:municipio de la independencia, chiapas , monto:1135680.0, importe_modificado:1135680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222311/proyecto_PROCESO, 1222311/proyecto_INICIO, 1222311/proyecto_FIN, 1222311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201084276 | Proyecto de inversión | 2948134.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948134.49, modificado:2311036.79}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 76539 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 76539 | N | 0 | 0 | 2061 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:286, direccion:BRECHA TRAMO SACA COSECHA - AL MARGEN DEL RIO LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 739 COLONIA SANTA CRUZ 3 DE MAYO, 00000 SANTA CRUZ 3 DE MAYO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS, PARA LEGAR A LA OBRA TOMAS LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - EL PARRAL KM 46.4, lon:-92.8668606, lat:16.37462841}} | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2311036.79 | 2311036.79 | 2311036.79 | 2311036.79 | 2311036.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2018, contratista:Constructores Monte Cristo S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018, monto:2948134.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222657/proyecto_INICIO, 1222657/proyecto_PROCESO, 1222657/proyecto_INICIO, 1222657/proyecto_PROCESO, 1222657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201085364 | Proyecto de inversión | 679492.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679492.47, modificado:679492.47}} | Mejoramiento De Electrificacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea - 89063 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 89063 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO LA VIRGEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y PERIFERICO SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PERIFERICO SUR Y DE AHÍ NOS DIRIGIMOS A, lon:-92.07772228, lat:16.91321057}} | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 679492.47 | 679492.47 | 679492.47 | 679492.47 | 679492.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41385, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO 2015 - 2018, monto:621964.16, importe_modificado:621964.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223745/proyecto_FIN, 1223745/proyecto_INICIO, 1223745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201085390 | Proyecto de inversión | 1008344.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008344.4, modificado:1008344.4}} | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 44919 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 44919 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (BARRIO NAHA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 BARRIO NAHA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARMEN LALTIC Y TERRACERIA NARANJO TONINA, TERRACERIA OCOSINGO BARRIO NAHA PARA LLEGAR ENTRAMOS POR EL B, lon:-92.08802103, lat:16.92385573}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 1008344.4 | 1008344.4 | 1008344.4 | 1008344.4 | 1008344.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0065/2018, contratista:C.P. JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS, monto:1008344.4, importe_modificado:1008344.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223771/proyecto_PROCESO, 1223771/proyecto_INICIO, 1223771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201086024 | Proyecto de inversión | 533300.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533300.05, modificado:338386.81}} | Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 31712 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 31712 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DE LA QUINTA Y CALLE CIPRES, CALLE INNOMINADO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, EN EL BAR, lon:-92.60966015, lat:16.73743389}} | 2018-02-28 | 2018-03-10 | 338386.81 | 338386.81 | 338386.81 | 338386.81 | 338386.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/007/2018, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:533300.05, importe_modificado:533300.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1224405/proyecto_INICIO, 1224405/proyecto_PROCESO, 1224405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00180201086337 | Proyecto de inversión | 1484849.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484849.74, modificado:1484849.74}} | Construccion Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 70930 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 70930 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VASCONCELOS, CALLE PACHUCA LA OBRA INICIA ENTRE LA CALLE PACHUCA Y LA CANDELARIA MUY CERCA DEL SALON DE ACTOS DE BARTOLO ARCE LUJAN UBICADO EN EL BARRIO MILI, lon:-93.86421699, lat:16.05531961}} | 2018-05-01 | 2018-07-30 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISM/015/2018, contratista:ING. ENOC ESPINOZA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS, monto:1484849.74, importe_modificado:1484849.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1224718/proyecto_INICIO, 1224718/proyecto_PROCESO, 1224718/proyecto_INICIO, 1224718/proyecto_PROCESO, 1224718/proyecto_INICIO, 1224718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201086499 | Proyecto de inversión | 1327749.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327749.83, modificado:1327749.83}} | Construccion De Barda Perimetral Y Techumbre En El Jardin De Niños Justo Sierra - 94123 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 94123 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUETZALCOATL BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMEN, lon:-92.30887391, lat:17.02576974}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 1327749.83 | 1327749.83 | 1327749.83 | 1327749.83 | 1327749.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/ED/FISMDF/011/2018, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS , monto:1327749.83, importe_modificado:1327749.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1224880/proyecto_INICIO, 1224880/proyecto_PROCESO, 1224880/proyecto_FIN, 1224880/proyecto_PROCESO, 1224880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201086505 | Proyecto de inversión | 1450761.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450761.37, modificado:1450761.37}} | Pavimentación De Avenida Con Concreto Hidráulico - 78563 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 78563 | N | 0 | 0 | 1921 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 5 MINUTOS DEL CENTRO DE SITALA Y SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA , lon:-92.30578401, lat:17.02597492}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 1450761.37 | 1450761.37 | 1450761.37 | 1450761.37 | 1450761.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/URB/FISMDF/004/2018, contratista:ANTONIO VELASCO SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1450761.37, importe_modificado:1450761.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1224886/proyecto_INICIO, 1224886/proyecto_FIN, 1224886/proyecto_PROCESO, 1224886/proyecto_FIN, 1224886/proyecto_INICIO, 1224886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201086511 | Proyecto de inversión | 811499.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811499.01, modificado:811499.01}} | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 94200 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 94200 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR , lon:-92.36139391, lat:17.07028223}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 811499.01 | 811499.01 | 811499.01 | 811499.01 | 811499.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/020/2018, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ , convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:811499.01, importe_modificado:811499.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224892/proyecto_PROCESO, 1224892/proyecto_INICIO, 1224892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201131503 | Proyecto de inversión | 1338490.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338490.68, modificado:1334479.04}} | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Ejido Belem - 62547 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62547 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1426, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - BELEM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 00 EJIDO BELEM, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 24 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 19 KMS. SOBRE TERRACERÍA, lon:-91.80401699, lat:17.47827394}} | 2018-04-10 | 2018-06-15 | 1334479.04 | 1334479.04 | 1334479.04 | 1334479.04 | 1334479.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-066-2018, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1338490.68, importe_modificado:1334479.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1269885/proyecto_PROCESO, 1269885/proyecto_INICIO, 1269885/proyecto_PROCESO, 1269885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301302342 | Proyecto de inversión | 2013041.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013041.11, modificado:2013041.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 147678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 147678 | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO- OCOSINGO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 4 + 250 EJIDO OCOSINGO, 29950OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPASENTRE CARRETERA COLONIA MAGISTERIAL Y CARRETERA BARRIO EL PRIMOR, CARRETERA CRUCERO SAN ANTONIO JACAP SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.04866859, lat:16.90827315}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 2013041.11 | 2013041.11 | 2013041.11 | 2013041.11 | 2013041.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56841, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS., monto:2013041.11, importe_modificado:2013041.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4250.0}} | {1302342/proyecto_FIN, 1302342/proyecto_PROCESO, 1302342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301305028 | Proyecto de inversión | 3067762.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067762.99, modificado:3067762.99}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO INTERCOMUNITARIO CON OBRAS DE DRENAJE - 163326 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 163326 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1583.5, meta_modificada:1583.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:47, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890EL RODEO, SITALÁ CHIAPASENTRE BRECHA CAMINO DE ACCESO DE BRECHA Y TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA RUMBO A LA CAÑA, lon:-92.31509933, lat:17.0239622}} | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 3067762.99 | 3067762.99 | 3067762.99 | 3067762.99 | 3067762.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/ FISM-057/2018, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:3067762.99, importe_modificado:3067762.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1583.5}} | {1305028/proyecto_PROCESO, 1305028/proyecto_INICIO, 1305028/proyecto_FIN, 1305028/proyecto_PROCESO, 1305028/proyecto_INICIO, 1305028/proyecto_FIN, 1305028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301307308 | Proyecto de inversión | 416976.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416976.43, modificado:415056.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON FOSA SÉPTICA EN EJIDO PORTACELI - 173633 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 173633 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:91, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 44 + 0 EJIDO PORTACELI, 29960PORTACELI, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 68 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 46 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 12 KMS. SOBRE TERRACERÍA, lon:-91.59691563, lat:17.30565174}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 415056.31 | 415056.31 | 415056.31 | 415056.31 | 415056.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56821, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:416976.43, importe_modificado:415056.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1307308/proyecto_INICIO, 1307308/proyecto_FIN, 1307308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301311107 | Proyecto de inversión | 412451.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412451.41, modificado:412413.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON FOSA SÉPTICA EN EJIDO KAN KAN HA - 190756 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 190756 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1393, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE- OCOSINGOKILÓMETRO 5 + 100 EJIDO KAN KAN HA, 29960KAN-KAN-HÁ, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 19.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 5.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 14.80 KMS. SOBRE TERRACERÍA, lon:-91.83089598, lat:17.48026085}} | 2018-07-09 | 2018-08-30 | 412413.46 | 412413.46 | 412413.46 | 412413.46 | 412413.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56654, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:412451.41, importe_modificado:412413.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1311107/proyecto_PROCESO, 1311107/proyecto_FIN, 1311107/proyecto_PROCESO, 1311107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301311512 | Proyecto de inversión | 390115.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390115.35, modificado:390055.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO EL GUAYACÁN - 191989 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191989 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1372, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE- GUAYACAN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 33 + 10 EJIDO EL GUAYACÁN, 29960EL GUAYACÁN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 33.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.73421469, lat:17.46795308}} | 2018-07-09 | 2018-08-30 | 390055.45 | 390055.45 | 390055.45 | 390055.45 | 390055.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56807, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:390115.35, importe_modificado:390055.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1311512/proyecto_FIN, 1311512/proyecto_PROCESO, 1311512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301311528 | Proyecto de inversión | 1167060.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167060.72, modificado:1166875.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN POBLADO EL NARANJO - 192019 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192019 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE- ZONA ARQUEOLÓGICA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 + 34EL NARANJO, 29960EL NARANJO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 17.34 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 6.80 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.50 KMS. SOBRE TERRACERÍA, lon:-92.07069869, lat:17.46013678}} | 2018-07-09 | 2018-08-30 | 1166875.03 | 1166875.03 | 1166875.03 | 1166875.03 | 1166875.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56843, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1167060.72, importe_modificado:1166875.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1311528/proyecto_INICIO, 1311528/proyecto_FIN, 1311528/proyecto_PROCESO, 1311528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301312034 | Proyecto de inversión | 407374.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407374.77, modificado:405330.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO BENITO JUÁREZ EL JIBARITO - 193917 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 193917 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1031, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO BENITO JUÁREZ EL JIBARITO, 29960AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPASENTRE AVENIDA MARIO ÁLVAREZ Y CALLE GUADALUPE, PERIFERICO NORTE EL EJIDO SE ENCUENTRA A 18.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO, lon:-91.89165034, lat:17.54993024}} | 2018-07-09 | 2018-08-30 | 405330.96 | 405330.96 | 405330.96 | 405330.96 | 405330.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56912, contratista:, convocante: AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:407374.77, importe_modificado:405330.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1312034/proyecto_INICIO, 1312034/proyecto_FIN, 1312034/proyecto_PROCESO, 1312034/proyecto_FIN, 1312034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301312246 | Proyecto de inversión | 264288.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264288.96, modificado:256468.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN RANCHERÍA LA CALANDRIA - 194626 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 194626 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:640, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 28 + 00 RANCHERIA LA CALANDRIA, 29960LA CALANDRIA, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 28 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO, lon:-91.83756367, lat:17.41794271}} | 2018-07-09 | 2018-08-30 | 256468.55 | 256468.55 | 256468.55 | 256468.55 | 256468.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56922, contratista:, convocante: AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:264288.96, importe_modificado:256468.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1312246/proyecto_INICIO, 1312246/proyecto_PROCESO, 1312246/proyecto_FIN, 1312246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301313461 | Proyecto de inversión | 350550.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350550.85, modificado:350550.85}} | MEJORAMIENTO DE CALLES CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN LA CALLE COBRE - 203466 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 203466 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.22, meta_modificada:288.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COBRE COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE ALUMINIO, CALLEESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES LAS MINAS Y ALUMINIO DE LA COLONIA DIAGONAL LA, lon:-92.64633434, lat:16.70692469}} | 2018-04-30 | 2018-06-29 | 350550.85 | 350550.85 | 350550.85 | 350550.85 | 350550.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0090/2018, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:350550.85, importe_modificado:350550.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.22}} | {1313461/proyecto_INICIO, 1313461/proyecto_PROCESO, 1313461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301313868 | Proyecto de inversión | 553363.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553363.44, modificado:553343.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL POBLADO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS - 206321 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206321 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 30 + 00 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29960LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIME, lon:-91.81469208, lat:17.39926322}} | 2018-08-02 | 2018-08-30 | 553343.89 | 553343.89 | 553343.89 | 553343.89 | 553343.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57016, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:553363.44, importe_modificado:553343.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1313868/proyecto_INICIO, 1313868/proyecto_FIN, 1313868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301321155 | Proyecto de inversión | 2334462.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334462.73, modificado:2334462.73}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 233917 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233917 | N | 0 | 0 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLEEJIDO , 00000EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADA 2, CALLEESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.58882453, lat:16.68549089}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 2334462.73 | 2334462.73 | 2334462.73 | 2334462.73 | 2334462.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/00099/2018, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,, monto:2334462.73, importe_modificado:2334462.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1321155/proyecto_INICIO, 1321155/proyecto_PROCESO, 1321155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301325719 | Proyecto de inversión | 681228.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681228.18, modificado:681228.18}} | MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD DE LA CALLE CHENALHO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 253758 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253758 | N | 0 | 0 | 545 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.8, meta_modificada:1162.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CHENALHO COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE CHALCHIHUITAN Y CALLE CHANAL, AVENIDA OXCHUC ESTA OBRA SE UBICA D EL LADO NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA ERASTO URBINA MUNICIPIO DE SAN CRI, lon:-92.64978012, lat:16.74617427}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 681228.18 | 681228.18 | 681228.18 | 681228.18 | 681228.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/118/2018, contratista:GRUPO ESCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:681228.18, importe_modificado:681228.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.8}} | {1325719/proyecto_INICIO, 1325719/proyecto_PROCESO, 1325719/proyecto_INICIO, 1325719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301326073 | Proyecto de inversión | 767413.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767413.37, modificado:767413.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 255614 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255614 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE HERMOSILLO COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE PROFESIONISTAS Y CALLEJON CHAMULA, CALLE LIDIA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA DAMASCO MUNICIPIO DE SAN CRI, lon:-92.6560032, lat:16.75673645}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 767413.37 | 767413.37 | 767413.37 | 767413.37 | 767413.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/00123/2018, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:767413.37, importe_modificado:767413.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1326073/proyecto_INICIO, 1326073/proyecto_PROCESO, 1326073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180301340599 | Proyecto de inversión | 520466.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520466.8, modificado:520466.8}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BACHEO - 293016 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 293016 | N | 0 | 0 | 699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VIA LACTEA COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE OLIMPO Y CALLE , CALLE DE LOS INSURGENTES ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, lon:-92.63661606, lat:16.71447137}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 520466.8 | 520466.8 | 520466.8 | 520466.8 | 520466.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:520466.8, importe_modificado:520466.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1340599/proyecto_PROCESO, 1340599/proyecto_INICIO, 1340599/proyecto_PROCESO, 1340599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180401424993 | Proyecto de inversión | 89908.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89908.73, modificado:89908.73}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 307377 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 307377 | S | 2444 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.91, meta_modificada:318.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:190, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 00000 PREDIO SANTIAGO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA A 35 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PREDIO SANTI, lon:-92.56857687, lat:16.70484917}} | 2018-03-30 | 2018-06-29 | 89908.73 | 89908.73 | 89908.73 | 89908.73 | 89908.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:89908.73, importe_modificado:89908.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.91}} | {1424993/proyecto_PROCESO, 1424993/proyecto_FIN, 1424993/proyecto_INICIO, 1424993/proyecto_FIN, 1424993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180401425040 | Proyecto de inversión | 70155.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70155.69, modificado:70155.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA CHABACANOS - 307548 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 307548 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.06, meta_modificada:38.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA CHABACANOS COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRONICAS Y CALLE CARLOS Z FLORES, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA LAU, lon:-92.62422626, lat:16.74567918}} | 2018-04-30 | 2018-06-29 | 70155.69 | 70155.69 | 70155.69 | 70155.69 | 70155.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:52456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:70155.69, importe_modificado:70155.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.06}} | {1425040/proyecto_PROCESO, 1425040/proyecto_FIN, 1425040/proyecto_PROCESO, 1425040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180401471467 | Proyecto de inversión | 917844.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917844.94, modificado:917844.94}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHAS DE USOSMULTIPLES EN AREAS DE EDUCACION FISICA NIVEL PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 417310 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 417310 | S | 280 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SAN JOSE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, UBICADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL ENTRE LA CALLE SAN JOSE Y JOSE MAR, lon:-93.0919698, lat:17.43011613}} | 2018-10-09 | 2018-12-09 | 917844.94 | 917844.94 | 917844.94 | 917844.94 | 917844.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0001A, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:2263642.56, importe_modificado:2263642.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {1471467/proyecto_FIN, 1471467/proyecto_PROCESO, 1471467/proyecto_FIN, 1471467/proyecto_INICIO, 1471467/proyecto_PROCESO, 1471467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101508905 | Proyecto de inversión | 1298638.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298638.95, modificado:1298638.95}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA CRUZ PRIMERA ETAPA - 16559 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 16559 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE SANTA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ, 29660 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y , SE UBICA A 1.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR TERRACERIA EN MAL ESTADO, lon:-93.04336635, lat:17.17694114}} | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 1298638.95 | 1298638.95 | 1298638.95 | 1298638.95 | 1298638.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-001/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1298638.95, importe_modificado:1298638.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1508905/proyecto_INICIO, 1508905/proyecto_PROCESO, 1508905/proyecto_FIN, 1508905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101509216 | Proyecto de inversión | 6839506 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6839506.0, modificado:6839506.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 17145 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 17145 | S | 104 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - MATZAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + undefined RANCHERIA MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 6070 KM PARA LLEGAR A LA OBRA, lon:-92.47692876, lat:16.78907193}} | 2019-02-08 | 2019-07-10 | 6839506 | 6839506 | 6839506 | 6839506 | 6839506 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-008/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:6839506.0, importe_modificado:6839506.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1509216/proyecto_PROCESO, 1509216/proyecto_INICIO, 1509216/proyecto_PROCESO, 1509216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101509283 | Proyecto de inversión | 2381720.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381720.38, modificado:2381720.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA TAJLEVILHO - 17257 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 17257 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - TAJLEBILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 200 PARAJE TAJLEBLHO, 29864 TAJLEBILHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE STENLEJ, lon:-92.81995407, lat:16.9339157}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 2381720.38 | 2381720.38 | 2381720.38 | 2381720.38 | 2381720.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/08, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2381720.38, importe_modificado:2381720.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1509283/proyecto_INICIO, 1509283/proyecto_PROCESO, 1509283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101509396 | Proyecto de inversión | 950613.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950613.73, modificado:950613.73}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN ACCIONES DE TECHO FIRME - 17439 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 17439 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CERRILLO INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA AL BARRIO EL CERRILLO Y CALLE PUENTE DE HAMACA, ANDADOR GRADAS ESTE BARRIO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 70 METROS DE L, lon:-92.55119796, lat:17.28783574}} | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 950613.73 | 950613.73 | 950613.73 | 950613.73 | 950613.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:950613.73, importe_modificado:950613.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1509396/proyecto_INICIO, 1509396/proyecto_PROCESO, 1509396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101509728 | Proyecto de inversión | 594869.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594869.87, modificado:594869.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 18064 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 18064 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NUEVO OCOTAL BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA NUEVO OCOTAL BUENAVISTA, 29750 NUEVO OCOTAL (BUENAVISTA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICI, lon:-92.8329549, lat:17.20737626}} | 2019-03-11 | 2019-04-20 | 594869.87 | 594869.87 | 594869.87 | 594869.87 | 594869.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-014/2019, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:594869.87, importe_modificado:594869.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1509728/proyecto_INICIO, 1509728/proyecto_PROCESO, 1509728/proyecto_INICIO, 1509728/proyecto_PROCESO, 1509728/proyecto_FIN, 1509728/proyecto_PROCESO, 1509728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190101511665 | Proyecto de inversión | 542734.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542734.49, modificado:542734.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO SAN MANUEL-SANTA TERESA (LAS GIRALDAS) TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 001 | S | 448 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:18, direccion:Platanar Abajo 1ra Secc, Chis., México, lon:-93.3248981, lat:17.5933493}} | 2019-02-28 | 2019-04-27 | 542734.49 | 542734.49 | 542734.49 | 542734.49 | 542734.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-001/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:542734.49, importe_modificado:542734.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1511665/proyecto_INICIO, 1511665/proyecto_PROCESO, 1511665/proyecto_INICIO, 1511665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201519013 | Proyecto de inversión | 1782122.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782122.19, modificado:1782122.19}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS DEL BARRIO MIGUEL HIDALGO - 20783 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 20783 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.5, meta_modificada:359.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN VARIOS TRAMOS UNO EN LA SEX, lon:-92.16668843, lat:14.99713723}} | 2019-03-04 | 2019-06-04 | 1782122.19 | 1782122.19 | 1782122.19 | 1782122.19 | 1782122.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2019, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1782122.19, importe_modificado:1782122.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.5}} | {1519013/proyecto_INICIO, 1519013/proyecto_PROCESO, 1519013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201519017 | Proyecto de inversión | 3140413.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140413.25, modificado:3140413.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA Y GRADAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO - 20791 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 20791 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESC. SECUNDA, lon:-92.43139514, lat:16.98118516}} | 2019-03-04 | 2019-05-09 | 3140413.25 | 3140413.25 | 3140413.25 | 3140413.25 | 3140413.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/002/2019., contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3087185.91, importe_modificado:3087185.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519017/proyecto_INICIO, 1519017/proyecto_PROCESO, 1519017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201519205 | Proyecto de inversión | 1001046.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001046.58, modificado:1001046.58}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 21336 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21336 | S | 643 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO SUB´ESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F´C 150 KG/CM2 MUROS DE MAMPO, lon:-92.56420653, lat:17.23007416}} | 2019-02-25 | 2019-05-17 | 1001046.58 | 1001046.58 | 1001046.58 | 1001046.58 | 1001046.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1001046.58, importe_modificado:1001046.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1519205/proyecto_PROCESO, 1519205/proyecto_INICIO, 1519205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201519298 | Proyecto de inversión | 1455653.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | CONSTRUCCION DE DIEZ UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21539 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 21539 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHOJCHOW, 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIA, lon:-92.36008784, lat:16.90644161}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/022/2019., contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1519298/proyecto_PROCESO, 1519298/proyecto_INICIO, 1519298/proyecto_PROCESO, 1519298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201519323 | Proyecto de inversión | 2182213.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182213.97, modificado:2182213.97}} | CONSTRUCCION DE QUINCE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21572 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 21572 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO NAILCHÉN, 29790 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIA, lon:-92.43968258, lat:16.87155383}} | 2019-03-08 | 2019-05-07 | 2182213.97 | 2182213.97 | 2182213.97 | 2182213.97 | 2182213.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/031/2019., contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2182213.97, importe_modificado:2182213.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1519323/proyecto_INICIO, 1519323/proyecto_PROCESO, 1519323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201519327 | Proyecto de inversión | 1063039.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063039.68, modificado:1063039.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 21578 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 21578 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30665 TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN EL TIVOLI KILÓMETRO 13 + 00 CANTON EL TÍVOLI, 30665 CANTÓN EL TÍVOLI, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO TOMANDO LA CARRETERA RUMBO AL TRIUNFO CONSIDER, lon:-92.33255594, lat:15.00565902}} | 2019-02-23 | 2019-04-23 | 1063039.68 | 1063039.68 | 1063039.68 | 1063039.68 | 1063039.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0004-2019, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1063039.68, importe_modificado:1063039.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1519327/proyecto_INICIO, 1519327/proyecto_PROCESO, 1519327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201519333 | Proyecto de inversión | 5091075.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5091075.65, modificado:5091075.65}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EC ONILTIC A BARRIO TANUBILJA - 21592 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 21592 | S | 568 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CHANCOLOM, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD A LO LARGO , lon:-92.40990273, lat:16.97918406}} | 2019-03-22 | 2019-06-20 | 5091075.65 | 5091075.65 | 5091075.65 | 5091075.65 | 5091075.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/033/2019., contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5091075.65, importe_modificado:5091075.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1519333/proyecto_INICIO, 1519333/proyecto_PROCESO, 1519333/proyecto_INICIO, 1519333/proyecto_PROCESO, 1519333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201520188 | Proyecto de inversión | 338013.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338013.87, modificado:338013.87}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA - 24411 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 24411 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1431, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 93 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA, 00000 SOCIEDAD LA VICTORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 93 KM DE LA CABECERA, lon:-91.48146876, lat:17.18555608}} | 2019-02-15 | 2019-03-05 | 338013.87 | 338013.87 | 338013.87 | 338013.87 | 338013.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-002-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:338013.87, importe_modificado:338013.87}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65803, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:338013.87, importe_modificado:338013.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} | {1520188/proyecto_INICIO, 1520188/proyecto_FIN, 1520188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201520403 | Proyecto de inversión | 741530.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741530.05, modificado:741530.05}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL CHINAL - 24846 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 24846 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:660, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - EL CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 00 EJIDO EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA DE PALENQUE A LA ENTRADA DEL PORVENIR CAMINO TERRACERIA RUMBO A CHAC, lon:-91.78387813, lat:17.47887622}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 741530.05 | 741530.05 | 741530.05 | 741530.05 | 741530.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-010-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:741530.05, importe_modificado:741530.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520403/proyecto_INICIO, 1520403/proyecto_FIN, 1520403/proyecto_PROCESO, 1520403/proyecto_FIN, 1520403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201520526 | Proyecto de inversión | 1372590.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372590.22, modificado:1372590.22}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL CALLE TIKAL - 25050 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25050 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.5, meta_modificada:155.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA COAPAN LA COLONIA PAKAL-KIN SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE LA AV. YAXCHILAN ENTRE LA, lon:-91.98821402, lat:17.51877278}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 1372590.22 | 1372590.22 | 1372590.22 | 1372590.22 | 1372590.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-012-2019, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1372590.22, importe_modificado:1372590.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.5}} | {1520526/proyecto_INICIO, 1520526/proyecto_FIN, 1520526/proyecto_PROCESO, 1520526/proyecto_FIN, 1520526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201521840 | Proyecto de inversión | 1334872.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334872.17, modificado:1334872.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALZADA EL PROVINCIANO MUNICIPIO DE VILLACORZO - 63162 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63162 | S | 57 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1603, direccion:RANCHERIA EL PROVINCIANO, 30533 CALZADA EL PROVINCIANO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALZADA EL PROVINCIANO MUNICIPIO DE VILLACORZO, lon:-93.0385572, lat:16.24349569}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1334872.17 | 1334872.17 | 1334872.17 | 1334872.17 | 1334872.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194009-033, contratista:C. JORGE ULISES GALVEZ COUTIÑO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1334872.17, importe_modificado:1334872.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521840/proyecto_INICIO, 1521840/proyecto_PROCESO, 1521840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201522795 | Proyecto de inversión | 1083566.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083566.41, modificado:1083566.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO - 28781 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28781 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.2, meta_modificada:1255.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE MISOL JA, LA COLONIA SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE LA AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE MISOL JA., lon:-91.99342915, lat:17.50907574}} | 2019-03-26 | 2019-06-25 | 1083566.41 | 1083566.41 | 1083566.41 | 1083566.41 | 1083566.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMETACION-036-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1083566.41, importe_modificado:1083566.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.2}} | {1522795/proyecto_INICIO, 1522795/proyecto_PROCESO, 1522795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201523083 | Proyecto de inversión | 1315104.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315104.12, modificado:1315104.12}} | SEMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES - 29174 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 29174 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 500 BARRIO BUENA VISTA, 30604 BUENAVISTA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA BARRIO BUENA VISTA, TERRACERIA B, lon:-92.56706205, lat:15.44965071}} | 2019-02-01 | 2019-04-15 | 1315104.12 | 1315104.12 | 1315104.12 | 1315104.12 | 1315104.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-007/2019, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1315104.12, importe_modificado:1315104.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1523083/proyecto_INICIO, 1523083/proyecto_PROCESO, 1523083/proyecto_FIN, 1523083/proyecto_PROCESO, 1523083/proyecto_FIN, 1523083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201525673 | Proyecto de inversión | 1475591.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475591.72, modificado:1475591.72}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 32710 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 32710 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:377, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN SEBASTIÁN, 29176 SAN SEBASTIÁN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, RECORRER 20 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - AEROPUERTO LUEGO SOBLAR A LA DERECHA Y RECORRER , lon:-93.03049053, lat:16.63061708}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1475591.72 | 1475591.72 | 1475591.72 | 1475591.72 | 1475591.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2019, contratista:Braulio Isidro Ceibas, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1475591.72, importe_modificado:1475591.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1525673/proyecto_PROCESO, 1525673/proyecto_INICIO, 1525673/proyecto_PROCESO, 1525673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201525949 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 33195 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33195 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE SANTA CECILIA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CONSTRUCCION DE TECHO FIRME.SE ENCUENTRA EN , lon:-93.00822876, lat:17.19599153}} | 2019-03-13 | 2019-05-13 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-001/2019, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1525949/proyecto_INICIO, 1525949/proyecto_PROCESO, 1525949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201525971 | Proyecto de inversión | 3613690.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3613690.7, modificado:3613690.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ZONA TZELTAL MORELIA VICTORICO GRAJALES A SAN FRANCISCO - 33220 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33220 | S | 5200 | 4600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39850.0, meta_modificada:39850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 00000 SAN FRANCISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MORELIA-SAN FRANCISCO KM 51.5, lon:-91.73501335, lat:16.60254734}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 3613690.7 | 3613690.7 | 3613690.7 | 3613690.7 | 3613690.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-09/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:3613690.7, importe_modificado:3613690.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39850.0}} | {1525971/proyecto_INICIO, 1525971/proyecto_PROCESO, 1525971/proyecto_FIN, 1525971/proyecto_PROCESO, 1525971/proyecto_FIN, 1525971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201526141 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON PAVIMENTO MIXTO TRAMOS AISLADOS - 33490 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 33490 | S | 79 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:69, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TRES DE MAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 200 EJIDO 3 DE MAYO (EL ZAPOTE), 30607 3 DE MAYO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA TRES DE MAYO, TERRACERIA TRE, lon:-92.5042909, lat:15.35205089}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-014/2019, contratista:DESARROLLOS HIDRAULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1526141/proyecto_FIN, 1526141/proyecto_PROCESO, 1526141/proyecto_INICIO, 1526141/proyecto_PROCESO, 1526141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201526557 | Proyecto de inversión | 1401581.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401581.5, modificado:1401581.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN EL CAMINO RANCHERIA GRIJALVA - 34149 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34149 | S | 91 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2027.5, meta_modificada:2027.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA GRIJALVA KILÓMETRO 17 + 200 RANCHERIA GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, CARRETERA FEDERAL 200 LA O, lon:-92.6111711, lat:15.2520579}} | 2019-02-28 | 2019-04-29 | 1401581.5 | 1401581.5 | 1401581.5 | 1401581.5 | 1401581.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-012/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1401581.5, importe_modificado:1401581.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2027.5}} | {1526557/proyecto_INICIO, 1526557/proyecto_PROCESO, 1526557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201526828 | Proyecto de inversión | 1854027.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854027.68, modificado:1854027.68}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO - 34482 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34482 | S | 74 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RAYÓN, 29740 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA NARANJA Y CAMINO CAMINO A MECATAL, LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENTA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA UBI, lon:-92.98042933, lat:17.18463281}} | 2019-02-20 | 2019-05-06 | 1854027.68 | 1854027.68 | 1854027.68 | 1854027.68 | 1854027.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-004/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS, monto:1854027.68, importe_modificado:1854027.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1526828/proyecto_PROCESO, 1526828/proyecto_FIN, 1526828/proyecto_INICIO, 1526828/proyecto_PROCESO, 1526828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201528127 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL SUR - 36393 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 36393 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL MUNICIPIO DE COAPILLA Y PANTEPEC, lon:-93.10467303, lat:17.18990828}} | 2019-03-18 | 2019-07-18 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F/006/2019, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1528127/proyecto_INICIO, 1528127/proyecto_PROCESO, 1528127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201529844 | Proyecto de inversión | 1659297.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659297.25, modificado:1659297.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 38891 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 38891 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2514.0, meta_modificada:2514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CON LA CARRETERA A AMATAN - GUAYABAL SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA AL EJIDO GUAYABAL SINAI DESDE EL ENTR, lon:-92.72012013, lat:17.19212504}} | 2019-01-09 | 2019-02-22 | 1659297.25 | 1659297.25 | 1659297.25 | 1659297.25 | 1659297.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-001/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, monto:1659297.25, importe_modificado:1659297.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2514.0}} | {1529844/proyecto_FIN, 1529844/proyecto_INICIO, 1529844/proyecto_FIN, 1529844/proyecto_INICIO, 1529844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201529859 | Proyecto de inversión | 1327780.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327780.86, modificado:1327780.86}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 38925 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38925 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:411, direccion:VILLA , 30190 VILLA JERUSALÉN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA ALTAMIRANO-SAN CRISTOBAL, lon:-92.04678861, lat:16.72179476}} | 2019-04-09 | 2019-06-07 | 1327780.86 | 1327780.86 | 1327780.86 | 1327780.86 | 1327780.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-11/2019, contratista:JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1327780.86, importe_modificado:1327780.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1529859/proyecto_PROCESO, 1529859/proyecto_FIN, 1529859/proyecto_INICIO, 1529859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201529878 | Proyecto de inversión | 872462.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872462.17, modificado:872462.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38975 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38975 | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:103, direccion:CALLEJON LOS SABINOS EJIDO LOS SABINOS, 29880 SANTIAGO LOS SABINOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO DOLORES PERAQUIL Y CAMINO DOLORES PETAQUIL, BOSXTIC, CAMINO SAN JOSE BOSXTIC PARA LLEGAR ALA LOCALIDA SE TOMA EL CAMINO QUE VA A JER, lon:-92.45885534, lat:17.06031153}} | 2019-03-11 | 2019-05-11 | 872462.17 | 872462.17 | 872462.17 | 872462.17 | 872462.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-018/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:872462.17, importe_modificado:872462.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1529878/proyecto_INICIO, 1529878/proyecto_PROCESO, 1529878/proyecto_INICIO, 1529878/proyecto_PROCESO, 1529878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201529899 | Proyecto de inversión | 751115.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751115.59, modificado:751115.59}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 39038 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 39038 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1613.0, meta_modificada:1613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUEN PASO (SHOCTIC) - EL REMOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A EL REMOLINO DESDE BUEN PASO HASTA LA LOCALIDAD DE REMOLINO, lon:-92.69550735, lat:17.28915137}} | 2019-01-24 | 2019-02-28 | 751115.59 | 751115.59 | 751115.59 | 751115.59 | 751115.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-004/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:751115.59, importe_modificado:751115.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1613.0}} | {1529899/proyecto_FIN, 1529899/proyecto_INICIO, 1529899/proyecto_PROCESO, 1529899/proyecto_FIN, 1529899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201530490 | Proyecto de inversión | 2085332 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085332.0, modificado:2085332.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 40714 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40714 | S | 2615 | 2389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE Y AVENIDA TRECERA AVENIDA SUR, CALLE CHORRITO LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.2601265, lat:16.66000424}} | 2019-02-04 | 2019-05-05 | 2085332 | 2085332 | 2085332 | 2085332 | 2085332 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2085332.0, importe_modificado:2085332.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1530490/proyecto_FIN, 1530490/proyecto_PROCESO, 1530490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201530947 | Proyecto de inversión | 1409258.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409258.56, modificado:1409258.56}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN LUCAS A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 42017 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 42017 | S | 2377 | 2378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.68, meta_modificada:3.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN LUCAS A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA DEL CADENAMIENTO 0000 AL 3+680 TRAMOS AISLADOS, DEL MUNICIPIO DE SAN LU, lon:-92.69978654, lat:16.60193989}} | 2019-01-14 | 2019-02-15 | 1409258.56 | 1409258.56 | 1409258.56 | 1409258.56 | 1409258.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL-HA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1409258.56, importe_modificado:1409258.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.68}} | {1530947/proyecto_FIN, 1530947/proyecto_INICIO, 1530947/proyecto_FIN, 1530947/proyecto_INICIO, 1530947/proyecto_PROCESO, 1530947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531030 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ - 42285 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 42285 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:268, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO BENITO JUAREZ, 29825 BENITO JUÁREZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LAS OCHO CONSTRUCCIONES SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-92.65355384, lat:17.1323887}} | 2019-03-05 | 2019-05-23 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-034/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:672000.0, importe_modificado:672000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1531030/proyecto_INICIO, 1531030/proyecto_PROCESO, 1531030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531046 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO PORTUGAL - 42342 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 42342 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:124, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN FRANCISCO PORTUGAL, 29825 SAN FRANCISCO PORTUGAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA CONSTRUCCIONES DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO PORTUGAL, lon:-92.63466418, lat:17.13788228}} | 2019-03-05 | 2019-05-23 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-035/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1531046/proyecto_INICIO, 1531046/proyecto_PROCESO, 1531046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531136 | Proyecto de inversión | 1428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, modificado:1428000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO REVOLUCIÓN CARDENISTA - 42600 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 42600 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:338, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO REVOLUCIÓN CARDENISTA, 29825 REVOLUCIÓN CARDENISTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOCEL CHIAPAS, lon:-92.77074557, lat:17.19264308}} | 2019-03-18 | 2019-06-18 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-051/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1428000.0, importe_modificado:1428000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1531136/proyecto_PROCESO, 1531136/proyecto_INICIO, 1531136/proyecto_PROCESO, 1531136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531302 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL HORIZONTE LA PAZ - 43306 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 43306 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:114, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA PAZ, 29825 LA PAZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, lon:-92.71134024, lat:17.15496511}} | 2019-03-15 | 2019-05-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-048/2019., contratista:Construcciones Y Servicios Jorami S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1531302/proyecto_INICIO, 1531302/proyecto_FIN, 1531302/proyecto_PROCESO, 1531302/proyecto_FIN, 1531302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531315 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEÓN - 43370 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 43370 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:334, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON, 29825 SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55318732, lat:17.16077763}} | 2019-02-25 | 2019-07-30 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-020/2019, contratista:PEDRO PEREZ CRUZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1531315/proyecto_INICIO, 1531315/proyecto_PROCESO, 1531315/proyecto_INICIO, 1531315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531416 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO SABINAL - 43603 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 43603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:309, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO EL SABINAL, 29825 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, lon:-92.75625313, lat:17.08236113}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-027/2019, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2940000.0, importe_modificado:2940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1531416/proyecto_INICIO, 1531416/proyecto_PROCESO, 1531416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531694 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44325 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44325 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:181, direccion:COLONIA SANTA ISABEL, 29140 SANTA ISABEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OCUILAPA Y CAMINO NUEVO SAN ANTONIO, TOMAR CARRETERA A OCUILAPA AL LLEGAR AL KM 6 TOMAR A MANO DERECHA PASAR NUEVO SAN ANTONIO POSTERIO, lon:-93.39070016, lat:16.82094515}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-035/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1531694/proyecto_PROCESO, 1531694/proyecto_INICIO, 1531694/proyecto_FIN, 1531694/proyecto_PROCESO, 1531694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201531913 | Proyecto de inversión | 1130327.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130327.78, modificado:1130327.78}} | CONSTRUCCION DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COL ESTEBAN CORZO BLANCO A C - 45138 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45138 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA ESTEBAN CORZO BLANCO A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PEDRO LA COLONIA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE PROLONGACION Y CALLE , lon:-91.96542781, lat:17.50698008}} | 2019-03-26 | 2019-06-25 | 1130327.78 | 1130327.78 | 1130327.78 | 1130327.78 | 1130327.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-037-2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO E PALENQUE, monto:1130327.78, importe_modificado:1130327.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.0}} | {1531913/proyecto_INICIO, 1531913/proyecto_PROCESO, 1531913/proyecto_INICIO, 1531913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201532607 | Proyecto de inversión | 3853609.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3853609.24, modificado:3853609.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 71917 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71917 | S | 396 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30935 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA FRANCISCO I. MADERO, TERRACERIA LA RINCONADA PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN LA LOC, lon:-92.09672, lat:15.51277344}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 3853609.24 | 3853609.24 | 3853609.24 | 3853609.24 | 3853609.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-003/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3853609.24, importe_modificado:3853609.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1174.0}} | {1532607/proyecto_INICIO, 1532607/proyecto_FIN, 1532607/proyecto_PROCESO, 1532607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201532611 | Proyecto de inversión | 1604385.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604385.86, modificado:1604385.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO - 71926 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71926 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO GRANADILLAL GUANAJUATO, 30946 GRANADILLAL GUANAJUATO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A AGENCIA MUNICIPAL, CAMINO A LOMA REAL PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN GRANADILLAL GUAN, lon:-92.12862034, lat:15.62037196}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 1604385.86 | 1604385.86 | 1604385.86 | 1604385.86 | 1604385.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-004/2019, contratista:ROSA GUILLERMINA AMBROCIO MARTINEZ, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1604385.86, importe_modificado:1604385.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1532611/proyecto_PROCESO, 1532611/proyecto_FIN, 1532611/proyecto_INICIO, 1532611/proyecto_PROCESO, 1532611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201533042 | Proyecto de inversión | 960525.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960525.7, modificado:960525.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS CON ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE - 72552 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72552 | S | 85 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:BARRIO NUEVA AMÉRICA, 30934 NUEVA AMÉRICA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO NUEVA AMÉRICA SE ENTRA POR EL ENTRONQUE CARRETERO DE NUEVO AMATENANGO SE AVANZA 10 KMS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD N, lon:-92.08923762, lat:15.47183393}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 960525.7 | 960525.7 | 960525.7 | 960525.7 | 960525.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-006/2019, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:960525.7, importe_modificado:960525.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1533042/proyecto_PROCESO, 1533042/proyecto_INICIO, 1533042/proyecto_FIN, 1533042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201533134 | Proyecto de inversión | 789959.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789959.85, modificado:789959.85}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION FRACCIONAMIENTO POPULAR CHACAMAX - 47042 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47042 | S | 250 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.78, meta_modificada:0.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA FRACCIONAMIENTO CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA 18 DE MARZO, AVENIDA 5 DE MAYO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CABEZA MAYA AL FRACC CHACAMAX A 2.77 KM SOBR, lon:-91.97365112, lat:17.50780788}} | 2019-03-28 | 2019-06-25 | 789959.85 | 789959.85 | 789959.85 | 789959.85 | 789959.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-041-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:789959.85, importe_modificado:789959.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.78}} | {1533134/proyecto_INICIO, 1533134/proyecto_FIN, 1533134/proyecto_PROCESO, 1533134/proyecto_FIN, 1533134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201533213 | Proyecto de inversión | 1498369.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498369.09, modificado:1498369.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS CON ESTRUCTURA RC Y ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSE MARTI CLAVE - 72870 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72870 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:BARRIO MIRA MORELIA, 30943 MIRA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA LAS CRUCES, TERRACERIA A HOJA BLANCA PARA LLEGAR A MIRAMORELIA SE ENTRA POR CD CUAUHTEMOCSE AVANZAN 10 KMS POR CARRETERA, lon:-92.02270307, lat:15.5827878}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 1498369.09 | 1498369.09 | 1498369.09 | 1498369.09 | 1498369.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-013/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1498369.09, importe_modificado:1498369.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1533213/proyecto_FIN, 1533213/proyecto_INICIO, 1533213/proyecto_PROCESO, 1533213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201533454 | Proyecto de inversión | 1598120.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598120.52, modificado:1598120.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ENMALLADO PERIMETRAL EN BASURERO EJIDAL - 73237 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73237 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA HIDALGO - NUEVO BASURERO EJIDAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A PANTEON Y TERRACERIA A SAN JERONIMO, CARRETERA A, lon:-92.03721159, lat:15.61056175}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 1598120.52 | 1598120.52 | 1598120.52 | 1598120.52 | 1598120.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-017/2019, contratista:YESENIA LISBETH GUTIÉRREZ SILVESTRE, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1598120.52, importe_modificado:1598120.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}} | {1533454/proyecto_INICIO, 1533454/proyecto_PROCESO, 1533454/proyecto_FIN, 1533454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201534344 | Proyecto de inversión | 447627.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447627.34, modificado:447627.34}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 74508 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 74508 | S | 29727 | 12740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR Y CALLE ONCE PONIENTE, CALLE NOVENA PONIENTE SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN, lon:-93.73093764, lat:16.69449903}} | 2019-02-15 | 2019-04-30 | 447627.34 | 447627.34 | 447627.34 | 447627.34 | 447627.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:VIRGILIO TOLEDO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:447627.34, importe_modificado:447627.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {1534344/proyecto_INICIO, 1534344/proyecto_PROCESO, 1534344/proyecto_FIN, 1534344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201534987 | Proyecto de inversión | 1138684.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138684.65, modificado:1138684.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL - 75368 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75368 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 48 + 00 EJIDO TOMÁS GARRIDO CANABAL, 29962 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON, lon:-91.82081428, lat:17.75294537}} | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 1138684.65 | 1138684.65 | 1138684.65 | 1138684.65 | 1138684.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-074-2019, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1138684.65, importe_modificado:1138684.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1125.0}} | {1534987/proyecto_FIN, 1534987/proyecto_INICIO, 1534987/proyecto_PROCESO, 1534987/proyecto_FIN, 1534987/proyecto_INICIO, 1534987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201535442 | Proyecto de inversión | 1181687.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181687.06, modificado:1181687.06}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO FAJA DE ORO - 76049 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 76049 | S | 1186 | 1170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.7, meta_modificada:153.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE PAULO GARCIA EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NARCIZO DIAZ Y CALLE DAVID GALLARDO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FAJA DE ORO A 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LADO IZQUIERDO EN LA CALL, lon:-92.15859178, lat:15.03204991}} | 2019-04-08 | 2019-06-07 | 1181687.06 | 1181687.06 | 1181687.06 | 1181687.06 | 1181687.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2019, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1181687.06, importe_modificado:1181687.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.7}} | {1535442/proyecto_INICIO, 1535442/proyecto_PROCESO, 1535442/proyecto_INICIO, 1535442/proyecto_PROCESO, 1535442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201535484 | Proyecto de inversión | 2577985.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577985.14, modificado:2577985.14}} | REHABILITACION DE LA CAPTACIÓN Y CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 49775 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49775 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:632, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CNC, 29140 CNC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA A MALPASO, TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA SAN ISIDRO CARRIZAL INCORPORARSE A LA CARRETERA A MALPASO HAST, lon:-93.60209106, lat:17.10799884}} | 2019-04-08 | 2019-07-06 | 2577985.14 | 2577985.14 | 2577985.14 | 2577985.14 | 2577985.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-033/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2577985.14, importe_modificado:2577985.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1535484/proyecto_INICIO, 1535484/proyecto_PROCESO, 1535484/proyecto_INICIO, 1535484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201535848 | Proyecto de inversión | 748407.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748407.4, modificado:748407.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 77029 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 77029 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR EJIDO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA CENTRAL SUR ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA ESTATA, lon:-93.01327211, lat:16.94458552}} | 2019-05-15 | 2019-06-30 | 748407.4 | 748407.4 | 748407.4 | 748407.4 | 748407.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-05/2019, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS, monto:748407.4, importe_modificado:748407.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535848/proyecto_FIN, 1535848/proyecto_PROCESO, 1535848/proyecto_FIN, 1535848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201536869 | Proyecto de inversión | 1297696.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297696.72, modificado:1297696.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 78475 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 78475 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA A LA GRANDEZA - DESVIO AGUA ESCONDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 BARRIO AGUA ESCONDIDA, 30945 AGUA ESCONDIDA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MUNICIPIO DE GRANDEZA Y CAMINO S, lon:-92.18356161, lat:15.55739568}} | 2019-06-03 | 2019-08-09 | 1297696.72 | 1297696.72 | 1297696.72 | 1297696.72 | 1297696.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-025/2019, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1297696.72, importe_modificado:1297696.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1536869/proyecto_FIN, 1536869/proyecto_PROCESO, 1536869/proyecto_FIN, 1536869/proyecto_INICIO, 1536869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201537003 | Proyecto de inversión | 1661837.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661837.5, modificado:1661837.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE - 78639 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 78639 | S | 74 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE A IGLESIA BARRIO SONORA, 30937 SONORA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A IGLECIA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A ESCOBILLAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BARRIO SONORA SE ENTRA POR EL CRUCERO DE SONORA UBICADO SOBR, lon:-92.14621265, lat:15.54384618}} | 2019-06-03 | 2019-08-09 | 1661837.5 | 1661837.5 | 1661837.5 | 1661837.5 | 1661837.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-027/2019, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1661837.5, importe_modificado:1661837.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1537003/proyecto_PROCESO, 1537003/proyecto_FIN, 1537003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201537877 | Proyecto de inversión | 185329.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185329.6, modificado:185329.6}} | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN LA AVENIDA PRINCIPAL CENTRO CHICH - 54047 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54047 | S | 73 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y , DEL CRUCERO TEMÓ A CRUCERO CHICH SE RECORRE 25.66 KMS. SOBRE CARRETERA FEDERAL 199 Y DEL CRUCERO CHICH AL EJIDO 10.29 KM, lon:-92.15079855, lat:17.17011831}} | 2019-02-20 | 2019-03-15 | 185329.6 | 185329.6 | 185329.6 | 185329.6 | 185329.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/041/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:185329.6, importe_modificado:185329.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1537877/proyecto_INICIO, 1537877/proyecto_FIN, 1537877/proyecto_PROCESO, 1537877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539132 | Proyecto de inversión | 1906938.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906938.73, modificado:1906938.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y DOS TANQUES DOMICILIARIOS - 81916 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81916 | S | 305 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO BARRIO ARENAL., lon:-92.04556973, lat:16.73735519}} | 2019-05-17 | 2019-07-31 | 1906938.73 | 1906938.73 | 1906938.73 | 1906938.73 | 1906938.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-39/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:ALTAMIRANIO, CHIAPAS, monto:1906938.73, importe_modificado:1906938.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1539132/proyecto_INICIO, 1539132/proyecto_FIN, 1539132/proyecto_PROCESO, 1539132/proyecto_FIN, 1539132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539187 | Proyecto de inversión | 1720851 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720851.0, modificado:1720851.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO EL CAMPO - 82037 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 82037 | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA APERTURA BARRIO EL CAMPO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL CAMPO Y CALLE DEL LABORATORIO, SE ENCUENTRA DOS CUADRAS FRENTE A LA CLINICA EN EL BARRIO EL CAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34758045, lat:16.23799854}} | 2019-05-13 | 2019-08-10 | 1720851 | 1720851 | 1720851 | 1720851 | 1720851 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/2019-016, contratista:JOSE RAUL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO SOCOLTENANGO, monto:1720851.0, importe_modificado:1720851.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539187/proyecto_FIN, 1539187/proyecto_PROCESO, 1539187/proyecto_INICIO, 1539187/proyecto_FIN, 1539187/proyecto_INICIO, 1539187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539477 | Proyecto de inversión | 324134.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324134.4, modificado:324134.4}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO PISOS FIRME - 56711 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56711 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:919, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NUEVA SANTA FÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA NUEVA SANTA FÉ, 29940 NUEVA SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA UBICADA A 11.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.33832115, lat:17.11427947}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 324134.4 | 324134.4 | 324134.4 | 324134.4 | 324134.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/075/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:324134.4, importe_modificado:324134.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} | {1539477/proyecto_INICIO, 1539477/proyecto_FIN, 1539477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201539943 | Proyecto de inversión | 4353636.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4353636.12, modificado:4353636.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 57712 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57712 | S | 180 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO BARRIO GUADALUPE, lon:-92.03209967, lat:16.73999926}} | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 4353636.12 | 4353636.12 | 4353636.12 | 4353636.12 | 4353636.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-27/2019, contratista:JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4353636.12, importe_modificado:4353636.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {1539943/proyecto_INICIO, 1539943/proyecto_FIN, 1539943/proyecto_PROCESO, 1539943/proyecto_FIN, 1539943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto a informar es el acumulado al trimestre que informa, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-04}, obs2: {observación:el monto a informar es el acumulado al trimestre que informa, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-04}, obs3: {observación:el monto a informar es el acumulado al trimestre que informa, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-04}, obs4: {observación:el monto a informar es el acumulado al trimestre que informa, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-04}}
2019 | 3 | CHP190201541205 | Proyecto de inversión | 1046069.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046069.17, modificado:1046069.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 59778 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59778 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2980.8, meta_modificada:2980.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:777, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ CHAPAPUYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 COLONIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A PUENTÉ JUÁREZ A SAN JOSÉ CHAPAPUYIL, lon:-92.27109746, lat:17.08523245}} | 2019-04-11 | 2019-05-27 | 1046069.17 | 1046069.17 | 1046069.17 | 1046069.17 | 1046069.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60102, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1046069.17, importe_modificado:1046069.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2980.8}} | {1541205/proyecto_INICIO, 1541205/proyecto_FIN, 1541205/proyecto_PROCESO, 1541205/proyecto_FIN, 1541205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201541222 | Proyecto de inversión | 602223 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602223.0, modificado:602223.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 85417 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 85417 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSO PUNTOS DEL BARRIO D, lon:-92.6657493, lat:16.54505515}} | 2019-05-02 | 2019-06-16 | 602223 | 602223 | 602223 | 602223 | 602223 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-004/2019, contratista:BERNARDO ROMERO CELISC DEL ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:602223.0, importe_modificado:602223.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:494.7}} | {1541222/proyecto_INICIO, 1541222/proyecto_PROCESO, 1541222/proyecto_INICIO, 1541222/proyecto_PROCESO, 1541222/proyecto_INICIO, 1541222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201541324 | Proyecto de inversión | 333546.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333546.62, modificado:333546.62}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 60032 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60032 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.4, meta_modificada:950.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA REFORMA KÁNAQUIL, 29940 REFORMA KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CRUCERO TZAJLÁ - LA PLANADA - REFORMA KANAQUIL, lon:-92.29393161, lat:17.10959644}} | 2019-04-02 | 2019-05-02 | 333546.62 | 333546.62 | 333546.62 | 333546.62 | 333546.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/112/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:333546.62, importe_modificado:333546.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.4}} | {1541324/proyecto_INICIO, 1541324/proyecto_FIN, 1541324/proyecto_PROCESO, 1541324/proyecto_FIN, 1541324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201542046 | Proyecto de inversión | 85671.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19074.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66597.78, modificado:66597.78}} | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 86601 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 86601 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LADO SUR, lon:-93.02780113, lat:17.03121526}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-039/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:66597.78, importe_modificado:66597.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1542046/proyecto_INICIO, 1542046/proyecto_FIN, 1542046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201542206 | Proyecto de inversión | 500319.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500319.93, modificado:500319.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61420 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61420 | S | 87 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN RAMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A TILA ENTRONQUE CAMINO A TZAJALÁ A 6.00 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, lon:-92.31219944, lat:17.1133523}} | 2019-03-18 | 2019-04-18 | 500319.93 | 500319.93 | 500319.93 | 500319.93 | 500319.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60248, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:500319.93, importe_modificado:500319.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}} | {1542206/proyecto_INICIO, 1542206/proyecto_FIN, 1542206/proyecto_PROCESO, 1542206/proyecto_FIN, 1542206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN DEBE DE SER COHERENTE A LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FOTOGRAFÍAS., trimestre:3.0, usuario:josenaguilare, fecha:2019-09-26}}
2019 | 3 | CHP190201542340 | Proyecto de inversión | 269522.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269522.97, modificado:269522.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 86959 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 86959 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2361.0, meta_modificada:2361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO BARRIO LA LIBERTAD - BARRIO LA LIBERTAD KILÓMETRO 0 + 70 BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD Y , SE SALE DEL BARRIO CENTRO Y SE TOMA LA CARRETERA , lon:-93.01156169, lat:17.29578092}} | 2019-05-22 | 2019-06-07 | 269522.97 | 269522.97 | 269522.97 | 269522.97 | 269522.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT17/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:269522.97, importe_modificado:269522.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2361.0}} | {1542340/proyecto_FIN, 1542340/proyecto_PROCESO, 1542340/proyecto_INICIO, 1542340/proyecto_FIN, 1542340/proyecto_INICIO, 1542340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201542618 | Proyecto de inversión | 492941.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492941.32, modificado:492941.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL GONZALEZ - 61948 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61948 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 9 + 300 COLONIA GONZALEZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 9.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA PALENQUE-CATAZAJA GIRAR LA, lon:-92.00494917, lat:17.56112574}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 492941.32 | 492941.32 | 492941.32 | 492941.32 | 492941.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66194, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:492941.32, importe_modificado:492941.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1542618/proyecto_INICIO, 1542618/proyecto_FIN, 1542618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201543280 | Proyecto de inversión | 188702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45696.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143006.04, modificado:143006.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88365 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88365 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , ORILLADO DEL POBLADO LADO NORTE, lon:-92.9478094, lat:17.02202402}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 143006.04 | 143006.04 | 143006.04 | 143006.04 | 143006.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-043/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:143006.04, importe_modificado:143006.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1543280/proyecto_INICIO, 1543280/proyecto_FIN, 1543280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201543461 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 88737 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 88737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981568, lat:16.315947}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63212, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1543461/proyecto_INICIO, 1543461/proyecto_PROCESO, 1543461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201543547 | Proyecto de inversión | 1794355.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794355.73, modificado:1794355.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZONA ALTA - 63212 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 63212 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS, lon:-92.61879674, lat:17.26314982}} | 2019-03-25 | 2019-07-12 | 1794355.73 | 1794355.73 | 1794355.73 | 1794355.73 | 1794355.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-0272019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1794355.73, importe_modificado:1794355.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1543547/proyecto_INICIO, 1543547/proyecto_PROCESO, 1543547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201544037 | Proyecto de inversión | 894464.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894464.95, modificado:894464.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 89703 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89703 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.8, meta_modificada:2548.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:671, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - JOL CHAMENJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 870 COLONIA JOL CHAMENJÁ, 29940 JOL CHAMENJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 4.23 KMS SOBRE PAVIMENTO AL LLEGAR A, lon:-92.2003275, lat:17.14304718}} | 2019-04-29 | 2019-05-29 | 894464.95 | 894464.95 | 894464.95 | 894464.95 | 894464.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60533, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:894464.95, importe_modificado:894464.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2548.8}} | {1544037/proyecto_INICIO, 1544037/proyecto_FIN, 1544037/proyecto_PROCESO, 1544037/proyecto_FIN, 1544037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201544066 | Proyecto de inversión | 72597.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16320.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56277.44, modificado:56277.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 89758 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 89758 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.02862662, lat:17.03352337}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-051/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:56277.44, importe_modificado:56277.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1544066/proyecto_INICIO, 1544066/proyecto_FIN, 1544066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201544110 | Proyecto de inversión | 415331.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:89760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325571.88, modificado:325571.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 89838 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 89838 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 200 METROS DE LA TORTILLERIA LADO NORTE, lon:-93.02584785, lat:17.03379008}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 325571.88 | 325571.88 | 325571.88 | 325571.88 | 325571.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-054/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:325571.88, importe_modificado:325571.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1544110/proyecto_PROCESO, 1544110/proyecto_INICIO, 1544110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201544477 | Proyecto de inversión | 286414.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217870.8, modificado:217870.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:68544.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90447 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 90447 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO, lon:-93.02364844, lat:17.03130758}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 217870.8 | 217870.8 | 217870.8 | 217870.8 | 217870.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-060/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:217870.8, importe_modificado:217870.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1544477/proyecto_FIN, 1544477/proyecto_INICIO, 1544477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201544500 | Proyecto de inversión | 711242.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711242.93, modificado:711242.93}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON LOSA DE CONCRETO ARMADO - 90474 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 90474 | S | 1011 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CON LOSA DE CONCRETO ARMADO OSUMACINTA, CHIAPAS., lon:-93.09249607, lat:16.93626688}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 711242.93 | 711242.93 | 711242.93 | 711242.93 | 711242.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:711242.93, importe_modificado:711242.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544500/proyecto_INICIO, 1544500/proyecto_PROCESO, 1544500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201545197 | Proyecto de inversión | 1880093.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880093.92, modificado:1880093.92}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE TREINTA Y DOS X VEINTE PUNTO CINCUENTA MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO - 65742 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65742 | S | 297 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR UBICADA E, lon:-92.67888989, lat:17.35096092}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1880093.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-042/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1880093.92, importe_modificado:1880093.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1545197/proyecto_INICIO, 1545197/proyecto_PROCESO, 1545197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201545559 | Proyecto de inversión | 336504.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336504.14, modificado:336504.14}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO CENTRO - 66305 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 66305 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA LOS NARANJOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y MAJAS, lon:-92.62005736, lat:17.26405489}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 336504.14 | 336504.14 | 336504.14 | 336504.14 | 336504.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-050/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:336504.14, importe_modificado:336504.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1545559/proyecto_INICIO, 1545559/proyecto_PROCESO, 1545559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547036 | Proyecto de inversión | 130255 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130255.0, modificado:130255.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PRIMERA AVENIDA OTE SUR ENTRE SEGUNDA CALLE SUR OTE Y QUINTA CALLE SUR PTE - 68194 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68194 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE SUR BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR OTE Y CALLE QUINTA SUR OTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR ENTRE LA, lon:-92.04979937, lat:16.11786937}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 130255 | 130255 | 130255 | 130255 | 130255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/005/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:130255.0, importe_modificado:130255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547036/proyecto_FIN, 1547036/proyecto_PROCESO, 1547036/proyecto_INICIO, 1547036/proyecto_FIN, 1547036/proyecto_PROCESO, 1547036/proyecto_FIN, 1547036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547310 | Proyecto de inversión | 3059779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059779.0, modificado:3059779.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 94300 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 94300 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - BARRIO ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE , 00000 BARRIO ALTO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 8.2 KM DE DISTANCIA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y 2 KM DE LA RUTA TE, lon:-92.47377195, lat:16.85460802}} | 2019-04-04 | 2019-07-31 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-018/2019, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3059779.0, importe_modificado:3059779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1547310/proyecto_INICIO, 1547310/proyecto_PROCESO, 1547310/proyecto_INICIO, 1547310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs2: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs3: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}, obs4: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino, trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201547406 | Proyecto de inversión | 3059779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059779.0, modificado:3059779.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 94509 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 94509 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - LAS MANZANAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESTÁ A 8.8 KM DE DISTANC, lon:-92.53751376, lat:16.79333574}} | 2019-04-04 | 2019-07-31 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-011/2019, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:3599740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1547406/proyecto_INICIO, 1547406/proyecto_PROCESO, 1547406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547490 | Proyecto de inversión | 3959714 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959714.0, modificado:3959714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 94642 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 94642 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 RANCHERIA NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y, lon:-92.511344, lat:16.84181545}} | 2019-04-04 | 2019-07-31 | 3959714 | 3959714 | 3959714 | 3959714 | 3959714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-020/2019, contratista:MUNICIPIO DE TENEJAPA, convocante:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, monto:3959714.0, importe_modificado:3959714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1547490/proyecto_INICIO, 1547490/proyecto_PROCESO, 1547490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547571 | Proyecto de inversión | 1884653.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884653.93, modificado:1884653.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 94744 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94744 | S | 158 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:61, direccion:CALLE PORVENIR COLONIA , 29880 EL PORVENIR, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOTAL Y CAMINO LA PIEDAD, CAMINO PORVENIR PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGEN AL CAMINO SALIDA A PANTELHO EL CAMINO QUE NOS LLEVA A SITALA SE PASA LA PIE, lon:-92.43704155, lat:17.00105352}} | 2019-06-10 | 2019-09-10 | 1884653.93 | 1884653.93 | 1884653.93 | 1884653.93 | 1884653.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-030/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1884653.93, importe_modificado:1884653.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1547571/proyecto_INICIO, 1547571/proyecto_PROCESO, 1547571/proyecto_FIN, 1547571/proyecto_PROCESO, 1547571/proyecto_FIN, 1547571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547968 | Proyecto de inversión | 1079922 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 95259 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 95259 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE , 00000 GUADALUPE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESTÁ A 9.3 KM DE DISTANCIA EN CA, lon:-92.52998459, lat:16.789752}} | 2019-04-04 | 2019-07-31 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-021/2019, contratista:YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1547968/proyecto_PROCESO, 1547968/proyecto_INICIO, 1547968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Liga documento de evidencia en el contrato, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2019-10-01}}
2019 | 3 | CHP190201549054 | Proyecto de inversión | 1235103.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235103.49, modificado:1235103.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 97110 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97110 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:217, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA PANTELHÓ, 29880 LOS NARANJOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE EL REPARO Y CALLE NARANJOS, CALLE SANTA CRUZ LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA DE PANTELHO CARRETERA QUE S, lon:-92.46670205, lat:17.00424645}} | 2019-06-10 | 2019-08-10 | 1235103.49 | 1235103.49 | 1235103.49 | 1235103.49 | 1235103.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-033/2019, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1235103.49, importe_modificado:1235103.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1549054/proyecto_PROCESO, 1549054/proyecto_INICIO, 1549054/proyecto_FIN, 1549054/proyecto_INICIO, 1549054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201549469 | Proyecto de inversión | 567131.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567131.3, modificado:567131.3}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO PISOS FIRMES - 98271 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98271 | S | 67 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1122.5, meta_modificada:1122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN PORVENIR, 30623 CANTÓN EL PORVENIR, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTÓN EL PORVENIR AL SUR DEL MUNICIPIO A KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ACCEDE , lon:-92.60348071, lat:15.14763411}} | 2019-06-17 | 2019-08-17 | 567131.3 | 567131.3 | 567131.3 | 567131.3 | 567131.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-025, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:567131.3, importe_modificado:567131.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1122.5}} | {1549469/proyecto_INICIO, 1549469/proyecto_FIN, 1549469/proyecto_PROCESO, 1549469/proyecto_INICIO, 1549469/proyecto_PROCESO, 1549469/proyecto_FIN, 1549469/proyecto_PROCESO, 1549469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201549752 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PARA CAUSE CON PIEDRA BRAZA LOSA DE CONCRETO EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN EL BARRIO LAS RUINAS - 99107 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 99107 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LAS RUINAS, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL BARRIO BELEN, lon:-92.7012577, lat:17.13338523}} | 2019-03-01 | 2019-06-23 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-012/2019, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549752/proyecto_INICIO, 1549752/proyecto_FIN, 1549752/proyecto_PROCESO, 1549752/proyecto_FIN, 1549752/proyecto_INICIO, 1549752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201550501 | Proyecto de inversión | 608914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608914.2, modificado:608914.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS VEINTICUATRO POR CUATRO VEINTICUATRO METROS - 101302 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 101302 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SANTA ROSA LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SANTA ROSA LA LIBERTAD, 29760 SANTA ROSA LA LIBERTAD, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA LA LIBERTAD SE ENCUENT, lon:-92.79765388, lat:17.09802614}} | 2019-03-28 | 2019-05-20 | 608914.2 | 608914.2 | 608914.2 | 608914.2 | 608914.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/010/2019, contratista:parte Ingenieria Especializada Garcia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:608914.2, importe_modificado:608914.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1550501/proyecto_INICIO, 1550501/proyecto_FIN, 1550501/proyecto_PROCESO, 1550501/proyecto_FIN, 1550501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201552111 | Proyecto de inversión | 1677054.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677054.08, modificado:1677054.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO - 105302 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 105302 | S | 51 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y CALLE ALDAMA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE A 300 MTS DE LA AV PANAMERICANA, lon:-92.40896316, lat:15.01456686}} | 2019-06-24 | 2019-08-09 | 1677054.08 | 1677054.08 | 1677054.08 | 1677054.08 | 1677054.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0014-2019, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:1677054.08, importe_modificado:1677054.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1552111/proyecto_PROCESO, 1552111/proyecto_INICIO, 1552111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201556227 | Proyecto de inversión | 2554143.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554143.42, modificado:2554143.42}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 114819 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 114819 | S | 1215 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO ZETAWITZ, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIEN, lon:-92.41267685, lat:16.94903761}} | 2019-03-22 | 2019-06-20 | 2554143.42 | 2554143.42 | 2554143.42 | 2554143.42 | 2554143.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/037/2019., contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2554143.42, importe_modificado:2554143.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {1556227/proyecto_INICIO, 1556227/proyecto_PROCESO, 1556227/proyecto_FIN, 1556227/proyecto_PROCESO, 1556227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201557499 | Proyecto de inversión | 736510.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736510.08, modificado:736510.08}} | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LOCALIDAD DE PATENTIC - 117585 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 117585 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PATENTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA NACHITOM-PUERTO CATE ESTA COMO 12.200 DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.77679602, lat:16.91481968}} | 2019-05-13 | 2019-07-15 | 736510.08 | 736510.08 | 736510.08 | 736510.08 | 736510.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/13, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTOM DE LARRAINZR, monto:736510.08, importe_modificado:736510.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557499/proyecto_INICIO, 1557499/proyecto_PROCESO, 1557499/proyecto_FIN, 1557499/proyecto_PROCESO, 1557499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201557520 | Proyecto de inversión | 1067794.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067794.8, modificado:1067794.8}} | CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO ARMADO RECOLECTOR DE AGUA PLUVIAL - 117639 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 117639 | S | 323 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - JOLNACHOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA NACHITOM- PUERTO CATE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 13, lon:-92.78210893, lat:16.912538}} | 2019-05-20 | 2019-07-31 | 1067794.8 | 1067794.8 | 1067794.8 | 1067794.8 | 1067794.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/19, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRIANZAR, monto:1067794.8, importe_modificado:1067794.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557520/proyecto_INICIO, 1557520/proyecto_PROCESO, 1557520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201558366 | Proyecto de inversión | 16776453.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.677645342E7, modificado:1.677645342E7}} | 193606.- Construcción del Puente Vado Sobre El Camino: Ramal a Vista Hermosa, tramo: km. 0+000 ¿ km. 1+900; sobre el km. 1+600 con una longitud de 100 mts. en la Localidad de Vista Hermosa, Municipio de Cintal / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E05901C03B062 | S | 42729 | 42213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.86873245, lat:16.58544434}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 16776453.42 | 16776453.42 | 16776453.42 | 16776453.42 | 16776453.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:193606-097, contratista:ARQ. NOE RUIZ CHONGO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.649210675E7, importe_modificado:1.649210675E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1558366/proyecto_PROCESO, 1558366/proyecto_INICIO, 1558366/proyecto_PROCESO, 1558366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201562817 | Proyecto de inversión | 3618248.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618248.17, modificado:3618248.17}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS. |  | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:94.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:34, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.21700668, lat:15.45169475}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 3618248.17 | 3618248.17 | 3618248.17 | 3618248.17 | 3618248.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3618248.17, importe_modificado:3618248.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1562817/proyecto_INICIO, 1562817/proyecto_PROCESO, 1562817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201566131 | Proyecto de inversión | 2188000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188000.0, modificado:2188000.0}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) CON LA JET PATCHER EN LA ZONA URBANA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FAFM-F4014 | N | 0 | 0 | 320451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10146.06, meta_modificada:10146.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-03-25 | 2019-06-26 | 2188000 | 2188000 | 2188000 | 2188000 | 2188000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2188000.0, importe_modificado:2188000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10146.06}} | {1566131/proyecto_PROCESO, 1566131/proyecto_INICIO, 1566131/proyecto_PROCESO, 1566131/proyecto_INICIO, 1566131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301573213 | Adquisición | 509252.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509252.27, modificado:509252.27}} | ADQUISICIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JAUREZ CHIAPAS | PP012 | S | 10481 | 10603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 509252.27 | 509252.27 | 509252.27 | 509252.27 | 509252.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66103, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:509252.27, importe_modificado:509252.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1573213/proyecto_FIN, 1573213/proyecto_INICIO, 1573213/proyecto_FIN, 1573213/proyecto_PROCESO, 1573213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios hombres no debería ser mayor que la población de hombres en el municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios hombres no debería ser mayor que la población de hombres en el municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios hombres no debería ser mayor que la población de hombres en el municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios hombres no debería ser mayor que la población de hombres en el municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Verificar los datos de beneficiarios (hombres), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:Verificar los datos de beneficiarios (hombres), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:Verificar los datos de beneficiarios (hombres), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:Verificar los datos de beneficiarios (hombres), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | CHP190301575319 | Acción | 545756.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545756.02, modificado:545756.02}} | BACHEO DE CALLES Y VIALIDAD | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco |  | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | BACHEO1 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.45, meta_modificada:363.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:29520, Centro, 29520 Pichucalco, Chis., México, lon:-93.12080383, lat:17.50884935}} | 2019-05-27 | 2019-06-26 | 545756.02 | 545756.02 | 545756.02 | 545756.02 | 545756.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-004/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:545756.02, importe_modificado:545756.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.45}} | {1575319/proyecto_INICIO, 1575319/proyecto_PROCESO, 1575319/proyecto_FIN, 1575319/proyecto_INICIO, 1575319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP09130100090080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 3090772.31 | 3090772.31
CHP00160200685727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37685.4 | 37685.4
CHP00160200723783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628489.55 | 0
CHP00160200724020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111811.61 | 111811.61
CHP00160300751710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774052.87 | 0
CHP00160300751717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 161569.95 | 0
CHP00160300751717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323139.83 | 0
CHP00160300751751 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1130061 | 0
CHP00160300751751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460929 | 0
CHP00160300751753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178163.94 | 0
CHP17170200886188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4511000 | 0.1
CHP17170300911777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425218.92 | 425218.92
CHP17170300956044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25891013.21 | 25891013.21
CHP00170300970906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 557088.39 | 557088.39
CHP00170400974686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43389.59 | 43389.59
CHP17170400977384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152838.85 | 1152838.85
CHP17170400977386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685362.7 | 685362.7
CHP17170400977650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424242.42 | 424242.42
CHP17170401042709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5597417.69 | 5597417.69
CHP17170401042711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7113764.42 | 7113764.42
CHP17170401042717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 26081509.7 | 0
CHP18180101057587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757575.76 | 757575.76
CHP18180101057588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.9 | 8351.9
CHP18180101057591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25055.72 | 25055.72
CHP18180101057598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58463.35 | 58463.35
CHP18180101057615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.91 | 8351.91
CHP18180101057622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757575.76 | 757575.76
CHP18180101057664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2168666.86 | 2168666.86
CHP18180101057667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.91 | 8351.91
CHP18180101066700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15175105 | 15175105.43
CHP18180101066833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2038556 | 2038555.88
CHP18180101067850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 76281761.3 | 86563029
CHP18180201083901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040008.74 | 2040008.74
CHP18180201084756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 0
CHP18180201086507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377709.76 | 377709.76
CHP18180201086515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604336.45 | 604336.45
CHP18180201086516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251807.08 | 251807.08
CHP18180201086754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397118.28 | 397118.28
CHP18180201086793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198559.14 | 198559.14
CHP18180201086795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198559.14 | 198559.14
CHP18180201087378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780451.12 | 3780451.12
CHP00180201137205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 246491.37 | 246491.37
CHP18180201141615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 705000 | 705000
CHP18180201142505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2911683.8 | 2911683.8
CHP180301301937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62826.49 | 62826.49
CHP180301304849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736203.56 | 736203.56
CHP180301310738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 0
CHP180301310774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094450.71 | 0
CHP180301327299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389214.58 | 389214.58
CHP180401436148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833519.52 | 833519.52
CHP180401473610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494187.7 | 494187.7
CHP180401480094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2213826.87 | 0
CHP180401482751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482131.14 | 482131.14
CHP180401488235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6246500 | 0
CHP180401488238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 0
CHP180401488718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622131.17 | 0
CHP190101505958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235040.12 | 1235040.12
CHP190101506016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2744533.6 | 2744533.6
CHP190101510831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14730672.41 | 14362432.41
CHP190101510870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9052505.6 | 9052505.6
CHP190101511504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25123100 | 25123100
CHP190101512822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2204415.05 | 2204415.05
CHP190101513333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51000000 | 1847339.03
CHP190201518948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463714.02 | 463714.02
CHP190201519221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1880093.92 | 1880093.92
CHP190201521080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
CHP190201521111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139897.65 | 1139897.65
CHP190201521291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3547386.29 | 3547386.29
CHP190201521295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1751270.9 | 1751270.9
CHP190201521513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1309147 | 1309147
CHP190201521531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
CHP190201521766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19425245.8 | 19425245.8
CHP190201521770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18925243.54 | 17576229.88
CHP190201521778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2431292.19 | 2431292.19
CHP190201522221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3659934.42 | 3659934.42
CHP190201525113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734484.58 | 1734484.58
CHP190201526321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672464.76 | 672464.76
CHP190201526959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18041808.48 | 18041808.48
CHP190201527414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3469088.34 | 3469088.34
CHP190201527458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2459822.43 | 2459822.43
CHP190201527499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 713001.19 | 1319208.55
CHP190201529165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43936.62 | 43936.62
CHP190201529192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2416643 | 1655674.85
CHP190201529217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378151.26 | 378151.26
CHP190201529280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10722689.08 | 10722689.08
CHP190201531073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131822.69 | 131822.69
CHP190201531225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6987342.1 | 6987342.1
CHP190201531353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2688000 | 0
CHP190201531536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037914.56 | 1037914.56
CHP190201532662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761472.88 | 761472.88
CHP190201532730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588045.27 | 588045.27
CHP190201532751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766730.58 | 766730.58
CHP190201532910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161826.34 | 1161826.34
CHP190201533131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682605.34 | 682605.34
CHP190201533658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379583.86 | 1379583.86
CHP190201533700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873509.73 | 873509.73
CHP190201534898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1396327.86 | 1396327.86
CHP190201535209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3089569.54 | 3089569.54
CHP190201535313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2189823.94 | 2189823.94
CHP190201535341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381062.96 | 1381062.96
CHP190201535350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1119105.9 | 1119105.9
CHP190201535412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4013041.34 | 4013041.34
CHP190201535497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711733.44 | 711733.44
CHP190201535776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796187 | 796187
CHP190201536510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4970933.77 | 4970933.77
CHP190201536693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4005752.14 | 4005752.14
CHP190201536729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201536759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1061284.7 | 1061284.7
CHP190201537153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522249.42 | 522249.42
CHP190201537615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2289361.39 | 2289361.39
CHP190201537675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1542830.51 | 1542830.51
CHP190201537841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287399.03 | 287399.03
CHP190201538091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608263.48 | 608263.48
CHP190201538345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10601189.35 | 10601189.35
CHP190201538351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470637.37 | 1470637.37
CHP190201538370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1580155.2 | 1580155.2
CHP190201538403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287399.03 | 287399.03
CHP190201538617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1849587 | 1849587
CHP190201538632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1406475.48 | 1406475.48
CHP190201538637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741001.59 | 741001.59
CHP190201538813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3003880.71 | 3003880.71
CHP190201538965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359248.79 | 359248.79
CHP190201539087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751238.77 | 751238.77
CHP190201539110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741560.15 | 741560.15
CHP190201539367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319986.88 | 1319986.88
CHP190201539409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576125.98 | 576096.07
CHP190201539561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728377.94 | 1728288.2
CHP190201539887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1347236.62 | 1347236.62
CHP190201540050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 0
CHP190201540110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2239592.66 | 2239592.66
CHP190201540332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4780916.72 | 4780916.72
CHP190201540449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2568510.51 | 2568510.51
CHP190201540621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387289.59 | 1387289.59
CHP190201540993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379030.25 | 379010.57
CHP190201541163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 952360.26 | 952360.26
CHP190201541811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123497.59 | 123497.59
CHP190201542091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129796.52 | 1129796.52
CHP190201542097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201542155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3074541.92 | 3074541.92
CHP190201542362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3451127.22 | 3451127.22
CHP190201542432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495187.68 | 1495187.68
CHP190201542773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400628.99 | 400628.99
CHP190201542832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2390515.92 | 2390515.92
CHP190201543138 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 143055 | 143055
CHP190201543138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481002.12 | 481002.12
CHP190201543551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866907.52 | 866907.52
CHP190201543583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397865.29 | 397865.29
CHP190201543595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565902.14 | 565902.14
CHP190201543623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676985.34 | 676985.34
CHP190201543687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410584.78 | 410584.78
CHP190201544324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409331.42 | 409331.42
CHP190201544532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695201.18 | 695201.18
CHP190201544536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344622.1 | 344622.1
CHP190201544549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140581.79 | 140581.86
CHP190201544705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1676475.3 | 1676475.3
CHP190201544791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880794.12 | 880794.12
CHP190201545354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3769797.74 | 3769797.74
CHP190201545448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989561.43 | 989561.43
CHP190201545482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430245.28 | 1430245.28
CHP190201545851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850316 | 1850316
CHP190201545905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2808814.91 | 2808814.91
CHP190201546332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184915.9 | 1184915.9
CHP190201546453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1333844.29 | 1333844.29
CHP190201546472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5423736.05 | 5414224.33
CHP190201546741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2778817.78 | 2778817.78
CHP190201546832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2377514.62 | 2377514.62
CHP190201547180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2807151.99 | 2807151.99
CHP190201547260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4270686.3 | 4270686.3
CHP190201547264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313139.14 | 1313139.14
CHP190201547321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1784668.64 | 1784668.64
CHP190201547390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1066416.29 | 1066416.29
CHP190201547869 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 34884 | 34884
CHP190201547869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121964.4 | 121964.4
CHP190201548007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201548349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1309333.92 | 1309333.92
CHP190201548619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000472.83 | 4000472.83
CHP190201548980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999378.5 | 3999378.5
CHP190201550408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998904.92 | 998904.92
CHP190201550513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686133.4 | 686133.4
CHP190201551296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517947.63 | 517947.63
CHP190201551430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334376.62 | 334376.62
CHP190201551866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829105.28 | 0
CHP190201552603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980195.28 | 980195.28
CHP190201552725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2954269.85 | 2954269.85
CHP190201552884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484817.58 | 484817.58
CHP190201552891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2865725.3 | 0
CHP190201553151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2112065.93 | 2112065.93
CHP190201553489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442362.47 | 442362.47
CHP190201553494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5158195.8 | 5158195.8
CHP190201554237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2291337.54 | 2291337.54
CHP190201554279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087234.84 | 1087234.84
CHP190201555183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2936038.24 | 2936038.24
CHP190201555409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3779335.08 | 0
CHP190201556400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636556.09 | 636556.09
CHP190201556562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1715333.5 | 1715333.5
CHP190201556575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689602.44 | 689602.44
CHP190201556597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686133.4 | 686133.4
CHP190201556632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029200.1 | 1029200.1
CHP190201556681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6186191.49 | 6186191.49
CHP190201556718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1641743.78 | 1641743.78
CHP190201556788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530463.41 | 530463.41
CHP190201556838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742648.78 | 742648.78
CHP190201556898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569922.27 | 569922.27
CHP190201557126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548906.72 | 0
CHP190201557357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058400.2 | 2058400.2
CHP190201558676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
CHP190201558718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 487500 | 487500
CHP190201559885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6000000 | 6000000
CHP190201560293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054600.96 | 1054600.96
CHP190201560315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2451138.46 | 2451138.46
CHP190201560318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2151348.2 | 2151348.2
CHP190201560319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5291332.34 | 5291332.34
CHP190201560323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3236594.75 | 3236594.75
CHP190201560337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599618.77 | 1599618.77
CHP190201560338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1753616.03 | 1753616.03
CHP190201560352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2417829.34 | 2417829.34
CHP190201560353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1928464.31 | 1928464.31
CHP190201560355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000461.03 | 2000461.03
CHP190201560358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1709043.54 | 1709043.54
CHP190201560361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1534796.09 | 1534796.09
CHP190201560362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10000000
CHP190201560909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3520982.34 | 3520982.34
CHP190201562001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1650000 | 1650000
CHP190201562049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6444092.33 | 6444092.33
CHP190201562844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1429568.52 | 1429568.52
CHP190201562864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1424137.93 | 1424137.93
CHP190201563599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 37079602.76 | 37079602.76
CHP190301570556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6597572.03 | 6597572.03
CHP190301571219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1648343.88 | 1648343.88
CHP190301571220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954984.7 | 954984.7
CHP190301571223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750900.32 | 750900.32
CHP190301571227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135442.44 | 1135442.44
CHP190301571243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1504150.83 | 1504150.83
CHP190301571247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2915598.94 | 2915598.94
CHP190301571248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265399.42 | 1265399.42
CHP190301571259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2517191.06 | 2517191.06
CHP190301571263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3635081.69 | 3635081.69
CHP190301571270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20000000 | 20000000
CHP190301571530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1375000 | 1375000
CHP190301574822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 720000 | 720000
CHP190301575102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 487239.28 | 487239.28
CHP190301576391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3005730.79 | 3005730.79
CHP190301576602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 329777.43 | 329777.43
CHP00160200691048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864456.75 | 0
CHP00160200723782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358040.67 | 0
CHP00160300751699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323139.83 | 0
CHP00160300751699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 161569.95 | 0
CHP00160300751701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155257.88 | 0
CHP00160300751756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110340.78 | 0
CHP00160300752695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP17170200857165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3219584.19 | 3219584.19
CHP17170200885198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 16498215.15 | 16498215.15
CHP17170400977385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1237102.16 | 1237102.16
CHP17170401042701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5086206.9 | 5086206.9
CHP17170401042707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6615505.56 | 6615505.56
CHP00170401052195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350915.8 | 0
CHP00170401052732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 557072 | 557072
CHP18180101057345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2163845.25 | 0
CHP18180101057618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16703.82 | 16703.82
CHP18180101066158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3495427.66 | 0
CHP18180101066693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3500000 | 3500000
CHP18180101066706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1580942 | 1578119.99
CHP18180101066752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1246000 | 1246000
CHP18180101066859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1789546 | 1789546
CHP18180101067021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 16446400 | 16446400
CHP18180101067025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1760260 | 1760260.01
CHP18180201084757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364541.13 | 0
CHP18180201084760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259562.75 | 0
CHP18180201084761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659998.81 | 0
CHP18180201084762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809852.55 | 0
CHP18180201084766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308942.52 | 0
CHP18180201086182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2390124.33 | 2390124.33
CHP18180201086513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298398.42 | 1298398.42
CHP18180201086742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588473.12 | 1588473.12
CHP18180201086771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2304585.91 | 2304585.91
CHP18180201086848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377709.76 | 377709.76
CHP18180201141597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6976000 | 6976000
CHP18180201141890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 30479707.2 | 30479707.2
CHP18180201142496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3519500 | 3394776.82
CHP180301302888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501120 | 501120
CHP180301304867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2158840.42 | 2158840.42
CHP180301304993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692970.59 | 692970.59
CHP180301305004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1718979.36 | 1718979.36
CHP180301308192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
CHP180301308234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529491.04 | 529491.04
CHP180301308238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132372.76 | 132372.76
CHP180301347225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2162643.02 | 2162643.02
CHP180401433447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6891211.98 | 6891211.98
CHP180401480191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1459114.96 | 1458814.96
CHP190101505926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692676.15 | 692676.15
CHP190101510894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33060344.82 | 32064305.73
CHP190101511274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 613428.28 | 613428.28
CHP190101511449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 799413.74 | 799413.74
CHP190101511455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5192258.57 | 5192258.57
CHP190101511490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12121276 | 12121276
CHP190101511535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 577359 | 577359
CHP190101513283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1070629.22 | 1070629.22
CHP190101513300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199816.19 | 1199816.19
CHP190101513334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51000000 | 12298152.08
CHP190101513346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21873338 | 21873338
CHP190201518843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392096.67 | 1392096.67
CHP190201520425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457693.76 | 457693.76
CHP190201520433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601888.86 | 601888.86
CHP190201521077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2902496.48 | 2902496.48
CHP190201521093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4058688.98 | 4058688.98
CHP190201521129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3689575.9 | 3689575.9
CHP190201521171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045525.96 | 1045525.96
CHP190201521202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61161.83 | 61161.83
CHP190201521204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10711.14 | 10711.14
CHP190201521299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 811371.23 | 811371.23
CHP190201521492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41562786.69 | 41562786.69
CHP190201521559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3750000 | 3750000
CHP190201521747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3095622.25 | 3095622.25
CHP190201521838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8629996.22 | 8629996.22
CHP190201521842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3921131.41 | 4002331.41
CHP190201521861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994197.85 | 994197.85
CHP190201521869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3046344.83 | 3046344.83
CHP190201521885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2434086.92 | 2434086.92
CHP190201521903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5734694.53 | 5734694.53
CHP190201525003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3103814.51 | 3103814.51
CHP190201526944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2588793.33 | 2588793.33
CHP190201527067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41865935.41 | 41865935.41
CHP190201527096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25937835.71 | 25937835.71
CHP190201527113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18335939.82 | 17061600
CHP190201527496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1170017.03 | 1170017.03
CHP190201527675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 524542.69 | 524542.69
CHP190201529142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3073337 | 3073337
CHP190201529526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 585000 | 585000
CHP190201529548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495000 | 495000
CHP190201529634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966663.53 | 966663.53
CHP190201529829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342608.45 | 342608.45
CHP190201531385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746070.6 | 746070.6
CHP190201531564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP190201531580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373035.3 | 373035.3
CHP190201531649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373035.3 | 373035.3
CHP190201532449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2940011.02 | 2940011.02
CHP190201532654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761472.88 | 761472.88
CHP190201532755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996084.74 | 996084.74
CHP190201532797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097437.4 | 1097437.4
CHP190201533238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850138.78 | 850138.78
CHP190201534132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2506076.82 | 2506076.82
CHP190201534310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522249.42 | 522249.42
CHP190201534835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157856.71 | 1157856.71
CHP190201535070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1611236.13 | 1611236.13
CHP190201535084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522249.42 | 522249.42
CHP190201535145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1394380.95 | 1394380.95
CHP190201535303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2438667.55 | 2438667.55
CHP190201535453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522249.42 | 522249.42
CHP190201535821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523806.87 | 516271.38
CHP190201535873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2488436.3 | 2488436.3
CHP190201535874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3481798.88 | 3481798.88
CHP190201535881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2112144.15 | 2112144.15
CHP190201535968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1796244.01 | 1796244.01
CHP190201535977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1679539.71 | 1679539.71
CHP190201536169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4024996.34 | 4024996.34
CHP190201536190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2998636.11 | 2998636.11
CHP190201536330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1397801.5 | 1397801.5
CHP190201536792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3835420.53 | 3835420.53
CHP190201536879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722839.58 | 722839.58
CHP190201536885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1971521.15 | 1971521.15
CHP190201537576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4777797.68 | 4777797.68
CHP190201537762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810399.68 | 810399.68
CHP190201537848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502254.78 | 1502254.78
CHP190201538180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373035.3 | 373035.3
CHP190201538500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727738.08 | 727700.29
CHP190201538523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068429.61 | 1068429.61
CHP190201538629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287399.03 | 287399.03
CHP190201538846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371042.06 | 2371042.06
CHP190201539052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287132.06 | 1287132.06
CHP190201539097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659439.1 | 659439.1
CHP190201539241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2117805.65 | 2117805.65
CHP190201539646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1905015.9 | 1905015.9
CHP190201541118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4491870.2 | 4491870.2
CHP190201541122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524859.83 | 524859.83
CHP190201541164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892897.36 | 892897.36
CHP190201541847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510104 | 510104
CHP190201542067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633449.96 | 633449.96
CHP190201542184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2878049.84 | 2878049.84
CHP190201542415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2836603.63 | 2836603.63
CHP190201542554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989795.68 | 989795.68
CHP190201542896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898599.8 | 898599.8
CHP190201543168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650569.08 | 650569.08
CHP190201543168 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 174624 | 174624
CHP190201543429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329072.64 | 329072.64
CHP190201543794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588599.44 | 588599.44
CHP190201544128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895837.06 | 895837.06
CHP190201544220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756931.19 | 756931.19
CHP190201544396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547455.98 | 547455.98
CHP190201544489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824758.84 | 824758.84
CHP190201544563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103982.89 | 103982.89
CHP190201544618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1758352.91 | 1758352.91
CHP190201544667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4157692.41 | 4157692.41
CHP190201544809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2117249.22 | 2117249.22
CHP190201545378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924235.7 | 924235.7
CHP190201546114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2989021.68 | 2989021.68
CHP190201546118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3253782.43 | 3253782.43
CHP190201546421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337592.62 | 337592.62
CHP190201546696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506066.28 | 1506066.28
CHP190201546877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864368.9 | 864368.9
CHP190201547122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742817.02 | 742817.02
CHP190201547252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3367748.75 | 3367748.75
CHP190201547266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1143049.31 | 1143049.31
CHP190201547357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864368.9 | 864368.9
CHP190201547384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201547500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016830.77 | 1016830.77
CHP190201547712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2291236.02 | 2291236.02
CHP190201547798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1107472.65 | 1107472.65
CHP190201548971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3450000 | 3450000
CHP190201549442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4219237.3 | 4219237.3
CHP190201549681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406006.8 | 406006.8
CHP190201549926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1976994.52 | 1976994.52
CHP190201549980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2030070.25 | 2030070.25
CHP190201552646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1791723.63 | 1791723.63
CHP190201552670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971693.15 | 971693.15
CHP190201553038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419077.17 | 0
CHP190201553314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1935834.99 | 1935834.99
CHP190201553613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707054.38 | 707054.38
CHP190201553614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322871.82 | 1322871.82
CHP190201554484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559678.09 | 559678.09
CHP190201555085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2549412.5 | 2549412.5
CHP190201555733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227968.9 | 227968.9
CHP190201556447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284961.13 | 284961.13
CHP190201556521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530463.41 | 530463.41
CHP190201556585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4071270.1 | 4071270.1
CHP190201556680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398945.59 | 398945.59
CHP190201556729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742648.78 | 742648.78
CHP190201556811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398945.59 | 398945.59
CHP190201556943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060926.82 | 1060926.82
CHP190201557000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060926.82 | 1060926.82
CHP190201558727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 120000 | 120000
CHP190201559284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1123628.4 | 1123628.4
CHP190201560291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1220785.48 | 1220785.48
CHP190201560298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645109.8 | 645109.8
CHP190201560300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1382259.17 | 1382259.17
CHP190201560302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1618254.21 | 1618254.21
CHP190201560311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1140807.92 | 1140807.92
CHP190201560317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4513709.71 | 4513709.71
CHP190201560320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1368767.91 | 1368767.91
CHP190201560331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4258731.56 | 4258731.56
CHP190201560349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3037452.61 | 3037452.61
CHP190201560356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2235375.6 | 2235375.6
CHP190201561987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8180046.53 | 8180046.53
CHP190201561996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
CHP190201562017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2372099.79 | 2372099.79
CHP190201562020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
CHP190201562028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 31369997.04 | 31369997.04
CHP190201562037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3671511.01 | 3671511.01
CHP190201562834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3765295.11 | 3765295.11
CHP190201562838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 668877.69 | 668877.69
CHP190201562877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3116106.29 | 3116106.29
CHP190201566527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 18599010 | 18599010
CHP190301571224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 772930.76 | 772930.76
CHP190301571228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 812249.97 | 812249.97
CHP190301571231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2056221.58 | 2056221.58
CHP190301571242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568986.51 | 568986.51
CHP190301571253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2447099.84 | 2447099.84
CHP190301571254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2189325.77 | 2189325.77
CHP190301571264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3458070.37 | 3458070.37
CHP190301571582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 797500 | 797500
CHP190301573633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 179200.74 | 179200.74
CHP190301575292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 68800 | 68800
CHP190301576401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4235076.38 | 4235076.38
CHP190301576477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 790428.07 | 790428.07
CHP190301576625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1744743.91 | 1744743.91
CHP190301576635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 629664 | 629664
CHP190301576639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1201891.82 | 1201891.82
CHP190301576697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 685952.61 | 685952.61
CHP00160300751747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810112.76 | 0
CHP16170100835077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 284189.86 | 284189.87
CHP17170200891115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1124198.57 | 1124198.57
CHP17170300911779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684448.55 | 684448.55
CHP00170401052033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1517855.73 | 0
CHP18180101057593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16703.81 | 16703.81
CHP18180101057611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25055.72 | 25055.72
CHP18180101057625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833333.34 | 833333.34
CHP18180101057629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222772.5 | 222772.5
CHP18180101057632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728050.18 | 728050.18
CHP18180101066708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 330000 | 330000
CHP18180101066822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7433958 | 4858426.9
CHP18180101066828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12265035 | 12265034.71
CHP00180201084464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827795.3 | 827795.3
CHP18180201086510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377709.76 | 377709.76
CHP18180201086514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177925.21 | 1177925.21
CHP18180201086751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992795.7 | 992795.7
CHP18180201086768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198559.14 | 198559.14
CHP18180201086788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392034.35 | 392034.35
CHP18180201086844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588960.67 | 588960.67
CHP180301301656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228363.08 | 1228363.08
CHP180301304913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638044.2 | 638044.2
CHP180301307980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38218.72 | 38218.72
CHP180301309537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191778.61 | 1191778.61
CHP180301310767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1945151.25 | 1945151.25
CHP180301334737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260349.38 | 260349.38
CHP180401436179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520701.09 | 520701.09
CHP180401451080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123063.04 | 123063.04
CHP180401460526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825300 | 714436.19
CHP180401476767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3255627.75 | 0
CHP180401487647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2005174.24 | 2005174.24
CHP180401488237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4610082.25 | 5
CHP190101510913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9155172.41 | 8920113.1
CHP190101511289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 316680 | 316680
CHP190101511361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 637500 | 637500
CHP190101512761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11358424.61 | 11358424.61
CHP190101512833 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3300000 | 3300000
CHP190101513210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1313581.98 | 1313581.98
CHP190101513243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3513837.59 | 3513837.59
CHP190101513314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300165228 | 300165228
CHP190101513339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54716650.68 | 50075446.89
CHP190101515338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 8200000 | 8200000
CHP190101515338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 9000000
CHP190201519279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3199398.04 | 3199398.04
CHP190201521149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3537446.5 | 3537446.5
CHP190201521301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 621246.03 | 621246.03
CHP190201521438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218840.44 | 1218840.44
CHP190201521470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17000000 | 16148318.56
CHP190201521498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37844143.11 | 35190750.95
CHP190201521739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4018384.26 | 4018384.26
CHP190201521792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2160156.75 | 2160156.75
CHP190201521801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11380484.05 | 11380484.05
CHP190201521804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5207010.27 | 5207010.27
CHP190201521871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2962361.05 | 2962361.05
CHP190201521881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2718273.02 | 2718273.02
CHP190201521897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6208480.01 | 6084926.46
CHP190201522345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464766.33 | 464766.33
CHP190201522718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35123678.86 | 35123678.86
CHP190201524794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3482318.03 | 3482318.03
CHP190201524798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
CHP190201527022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203331.43 | 203331.43
CHP190201527026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 311065.66 | 311065.66
CHP190201527087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26352393.64 | 26352393.64
CHP190201527295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7214632.17 | 7214632.17
CHP190201527311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5554308.52 | 5498981.37
CHP190201527322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5372648.87 | 5372648.87
CHP190201527377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4596792.54 | 4596792.54
CHP190201527408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3642479.9 | 3642479.9
CHP190201527418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3016268.47 | 3016268.47
CHP190201527463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2130753.66 | 2130753.66
CHP190201527477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1800563.43 | 1800563.43
CHP190201527483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1400000 | 1400000
CHP190201529093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 15420689 | 10809025
CHP190201529093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19420689 | 14175483.5
CHP190201529318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14621848.74 | 14621848.74
CHP190201529433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2416500 | 2413125.77
CHP190201531140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1596000 | 0
CHP190201532053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149269.2 | 1149269.2
CHP190201532342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721158.98 | 721158.98
CHP190201533159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170527.35 | 1150687.9
CHP190201533644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059278.92 | 1059278.92
CHP190201534148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217955.93 | 1217955.93
CHP190201534236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373035.3 | 373035.3
CHP190201534302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522249.42 | 522249.42
CHP190201535570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1173806.46 | 1173806.46
CHP190201535864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2648961.41 | 2648961.41
CHP190201536022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3794678.64 | 3794678.64
CHP190201536024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1860815.67 | 1860815.67
CHP190201536185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373035.3 | 373035.3
CHP190201536369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373035.3 | 373035.3
CHP190201537020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1879200 | 1879200
CHP190201537733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3647466.77 | 3647466.77
CHP190201537939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1388622.59 | 1388622.59
CHP190201538024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4594562.71 | 4594562.71
CHP190201538074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165244.75 | 165244.75
CHP190201538081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2562618.14 | 2562618.14
CHP190201538124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447642.36 | 447642.36
CHP190201538480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303224.2 | 303224.2
CHP190201538548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635364.05 | 635364.05
CHP190201538844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3354888.25 | 3354888.25
CHP190201539064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606053.42 | 606053.42
CHP190201539195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447642.36 | 447642.36
CHP190201539236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921481.21 | 921481.21
CHP190201539348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940385.13 | 940385.13
CHP190201539378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494036.48 | 1494036.48
CHP190201539415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513212.8 | 513205.81
CHP190201539431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2488436.3 | 2488436.3
CHP190201539441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3087675.37 | 3087675.37
CHP190201539448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3237079.03 | 3237079.03
CHP190201540022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1665008.35 | 1665008.35
CHP190201540340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4321083.15 | 4321083.15
CHP190201540782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2439467.55 | 2439467.55
CHP190201541099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005896.66 | 1005896.66
CHP190201541134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1928941.55 | 1928941.55
CHP190201541245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218425.95 | 218425.95
CHP190201541418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1089482.03 | 1089482.03
CHP190201541428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2791555.06 | 2791555.06
CHP190201541944 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 15198 | 15198
CHP190201541944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52000 | 52000
CHP190201542227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743448.62 | 1743448.62
CHP190201542238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1553144 | 1553144
CHP190201542294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904875.2 | 904875.2
CHP190201542396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391076.8 | 1391076.8
CHP190201542400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564834.16 | 564834.16
CHP190201542440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743835.9 | 1743835.9
CHP190201543267 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 19074 | 19074
CHP190201543267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64148.01 | 64148.01
CHP190201543693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660485.28 | 660485.28
CHP190201543770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660485.28 | 660485.28
CHP190201544048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2889703.48 | 2889703.48
CHP190201544174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4896470.37 | 4896470.37
CHP190201544297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2948697.86 | 2948697.86
CHP190201544302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645919 | 645919
CHP190201544361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718648.47 | 718648.47
CHP190201544462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755366.48 | 755366.48
CHP190201544509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444810.61 | 1444810.61
CHP190201544665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624471.82 | 624471.82
CHP190201544699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555019.19 | 555019.19
CHP190201544789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2141452.28 | 2141452.28
CHP190201545472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999926.54 | 999926.54
CHP190201545863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201545947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052026.38 | 1052026.38
CHP190201546124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5124518.63 | 5124518.63
CHP190201546361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197085.5 | 197085.5
CHP190201546451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242566.76 | 242566.76
CHP190201546510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216092.22 | 216092.22
CHP190201546617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360500.4 | 360500.4
CHP190201546651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1164614.49 | 1164614.49
CHP190201546810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630167.15 | 630167.15
CHP190201547286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269541.82 | 1269541.82
CHP190201547567 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 122859 | 122859
CHP190201547567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452396.06 | 452396.06
CHP190201547633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3751685.75 | 3751685.75
CHP190201548123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4097639.73 | 4097639.73
CHP190201550439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322227.41 | 322227.41
CHP190201550489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343066.7 | 343066.7
CHP190201550545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686133.4 | 686133.4
CHP190201550557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782644.59 | 782644.59
CHP190201550566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619679.92 | 619679.92
CHP190201551411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928648.31 | 928648.31
CHP190201551481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4300000 | 4300000
CHP190201551551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4651382.48 | 4651382.48
CHP190201552669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278400 | 278400
CHP190201553247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143747.06 | 143747.06
CHP190201553396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3218882.9 | 3218882.9
CHP190201554204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2258950.24 | 2258950.24
CHP190201554220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387880.92 | 387880.92
CHP190201554374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575751.85 | 575751.85
CHP190201554509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474520.7 | 474520.7
CHP190201555467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2285766.65 | 0
CHP190201555864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569922.27 | 569922.27
CHP190201556143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569922.27 | 569922.27
CHP190201556644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1278599.76 | 1278599.76
CHP190201556763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776972.11 | 0
CHP190201556906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029200.1 | 1029200.1
CHP190201557021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313457.24 | 313457.24
CHP190201557048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583509.75 | 583509.75
CHP190201557438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904420.47 | 904420.47
CHP190201558354 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 7735747.46 | 7735747.46
CHP190201558358 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 30544218.89 | 30544218.89
CHP190201558725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 180000 | 300000
CHP190201559802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 975000 | 973533.23
CHP190201560245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 375234.67 | 375234.67
CHP190201560292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2097427.87 | 2097427.87
CHP190201560303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 923838.91 | 923838.91
CHP190201560310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 815103.66 | 815103.66
CHP190201560313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1618392.46 | 1618392.46
CHP190201560314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1828541.72 | 1828541.72
CHP190201560321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1809776.24 | 1809776.24
CHP190201560325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 977185.68 | 977185.68
CHP190201560344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2134957.15 | 2134957.15
CHP190201560347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3852077.18 | 3852077.18
CHP190201560359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4385383.4 | 4385383.4
CHP190201561961 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 100422011.5 | 100422011.5
CHP190201562039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18113211.15 | 18113211.15
CHP190201562041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8822153.58 | 8822153.58
CHP190201562848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3709387.47 | 3709387.47
CHP190201563358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 321189014.72 | 321189014.72
CHP190301568549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2940008.27 | 2940008.27
CHP190301568821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1000000 | 1000000
CHP190301571222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1940850.82 | 1940850.82
CHP190301571225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670159.18 | 670159.18
CHP190301571237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4460056.73 | 4460056.73
CHP190301571245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1838932.84 | 1838932.84
CHP190301571257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798515.75 | 798515.75
CHP190301571588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 20-Bienestar | U010-Sembrando Vida |  | 4999999.99 | 4999999.99
CHP190301573626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1566128 | 1566128
CHP190301574285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1948168.61 | 1948168.61
CHP190301576108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 433229.52 | 433229.52
CHP190301576597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 490554.12 | 490554.12
CHP190301576626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 923004.36 | 923004.36
CHP190301577068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 716860.47 | 716860.47
CHP09130100091513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 1489963.15 | 1489963.15
CHP11130100094987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 2504199.31 | 2504199.31
CHP00160200685608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891786.05 | 0
CHP00160300751711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323139.83 | 0
CHP00160300751711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 161569.95 | 0
CHP00160300751712 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 3360000 | 3360000
CHP00160300751712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680000 | 1680000
CHP00160300751715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323139.83 | 323139.83
CHP00160300751715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 161569.95 | 161569.95
CHP00160300751716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323139.83 | 323139.83
CHP00160300751716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 161569.95 | 161569.95
CHP00160300751718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925213.27 | 925213.27
CHP00160300751719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190997.56 | 0
CHP00160300751727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 0
CHP00160300751737 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 2544632 | 0
CHP00160300751737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 0
CHP00160300751741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610810.38 | 0
CHP00160300751742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1735515.2 | 0
CHP00160300751750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
CHP00160300751750 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1129939 | 0
CHP00160300753013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP17170100835079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 284189.87 | 284189.86
CHP00170300909804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188546.28 | 0
CHP17170300956057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4641061.21 | 4641061.21
CHP17170400977360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505586.02 | 505586.02
CHP00170401041754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 26081509.7 | 0
CHP17170401043318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 950000 | 950000
CHP17170401043349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 958357.67 | 958357.67
CHP18180101057346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1428189.48 | 0
CHP18180101057585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP18180101057586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060606.06 | 1060606.06
CHP18180101057599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529491.04 | 529491.04
CHP18180101057602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16703.81 | 16703.81
CHP18180101057604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108574.79 | 108574.79
CHP18180101057608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180101057610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180101057624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25055.72 | 25055.72
CHP18180101057626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2310557.97 | 2310557.97
CHP18180101057668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.9 | 8351.9
CHP18180101057669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16703.82 | 16703.82
CHP18180101066851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 500000 | 500000
CHP00180201084754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705538.99 | 0
CHP18180201086184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1816686.63 | 1816686.63
CHP18180201086512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736203.56 | 736203.56
CHP18180201086740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198559.14 | 198559.14
CHP18180201086782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168272.95 | 1168272.95
CHP18180201086784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4868797.29 | 4868797.29
CHP00180201137159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 357000 | 0
CHP180301304988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081998.69 | 1081998.69
CHP180301307316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065081 | 1065081
CHP180301345102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300458.8 | 296886.52
CHP180301387813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 10000000 | 10000000
CHP180301392975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 900000 | 6100000
CHP180301392975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6400000 | 193000
CHP180301393084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 117668 | 117668
CHP180401444139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4398857.11 | 4398857.11
CHP180401488736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1374489.85 | 1374489.85
CHP190101504891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518000.89 | 518000.89
CHP190101505640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3677036.42 | 3677036.42
CHP190101506030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423562.1 | 1423562.1
CHP190101506033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471014.17 | 1471014.17
CHP190101510835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27246810.34 | 26564630.49
CHP190101510839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5524528.23 | 5483390.83
CHP190101510859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7071423.35 | 7000403.46
CHP190101510865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5294386.14 | 5294386.14
CHP190101510881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9155172.41 | 8925271.1
CHP190101510904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5594827.59 | 5538574.14
CHP190101511348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 271906.57 | 271906.57
CHP190101511463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8287267.73 | 8287267.73
CHP190101512830 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1696323.01 | 1696323.01
CHP190101513202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1729636.41 | 1729636.41
CHP190101513306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1226999.63 | 1226999.63
CHP190101513348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40588104 | 40588104
CHP190101515336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16000000 | 0
CHP190201519326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780646.08 | 3780646.08
CHP190201520859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2086335.46 | 2086335.46
CHP190201521097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2799953.89 | 2799953.89
CHP190201521543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
CHP190201521632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390483.46 | 390483.46
CHP190201521760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34618031.95 | 34618031.95
CHP190201521796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16406899.45 | 16004994.12
CHP190201521797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2152364.87 | 2152364.87
CHP190201521859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904372.45 | 904372.45
CHP190201521893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6399978.82 | 6399978.82
CHP190201522104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649254.09 | 649254.09
CHP190201522571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639948.09 | 639948.09
CHP190201522787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489213.71 | 1489213.71
CHP190201525978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522746.81 | 1522746.81
CHP190201527400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4147597.59 | 4613597.59
CHP190201527649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2192879.63 | 4305907.4
CHP190201527947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2686604.94 | 2686604.94
CHP190201527991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
CHP190201529334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276476.26 | 276476.26
CHP190201529356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 402598.6 | 402598.6
CHP190201529566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 385000 | 768628.36
CHP190201531655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746070.6 | 746070.6
CHP190201531900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499719.09 | 499719.09
CHP190201532485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1375941.22 | 1375941.22
CHP190201532648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1698351.36 | 1698351.36
CHP190201532809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429605.48 | 1429605.48
CHP190201532884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505537.92 | 505537.92
CHP190201533171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976280.73 | 959733.6
CHP190201533418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397495.7 | 397495.7
CHP190201533669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3127409.06 | 3127409.06
CHP190201533828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249516.44 | 1249516.44
CHP190201534378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498503.64 | 1498503.64
CHP190201534425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000693.52 | 2000693.52
CHP190201535095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643452.77 | 1643452.77
CHP190201535113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891016.2 | 891016.2
CHP190201535579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373035.3 | 373035.3
CHP190201536728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530753.26 | 1530753.26
CHP190201536852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4115346.33 | 4115346.33
CHP190201537929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999895.57 | 3999895.57
CHP190201538354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310043.2 | 1310043.2
CHP190201538378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201538461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591287.19 | 591287.19
CHP190201538483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881206.02 | 881206.02
CHP190201538512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648268.8 | 648268.32
CHP190201538839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1961239.41 | 1961239.41
CHP190201539003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815000 | 815000
CHP190201539176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934046.86 | 934046.86
CHP190201539777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401774.09 | 1401774.09
CHP190201539915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 600000 | 600000
CHP190201539915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828995 | 828995
CHP190201540132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518438.41 | 518438.41
CHP190201540360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3186839.65 | 3186839.65
CHP190201540654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2193177.03 | 2193177.03
CHP190201541159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2032612 | 2032612
CHP190201541165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2548234.74 | 2548234.74
CHP190201541170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817608.55 | 817608.55
CHP190201541182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3409176.06 | 3409176.06
CHP190201541183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272901.78 | 272901.78
CHP190201541184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2076838.34 | 2076838.34
CHP190201541201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243100.8 | 243100.62
CHP190201541241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169110.92 | 169110.92
CHP190201541255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140675.36 | 140675.36
CHP190201541308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052200.05 | 1052200.05
CHP190201541688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597478 | 597478
CHP190201541711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517808 | 517808
CHP190201542099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2903167.32 | 2903167.32
CHP190201542526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221255.32 | 1221255.32
CHP190201542528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118239.86 | 1118239.86
CHP190201543005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744554.12 | 744554.12
CHP190201543025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3383303.14 | 3383303.14
CHP190201543112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080958 | 1080958
CHP190201543154 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 119952 | 119952
CHP190201543154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410437 | 410437
CHP190201543599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458879.04 | 458879.04
CHP190201543709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584416 | 584416
CHP190201543943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307095.36 | 307095.36
CHP190201544742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5799788.32 | 5799788.32
CHP190201545090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220062.69 | 1220062.69
CHP190201545435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259038.09 | 259038.09
CHP190201545691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1265639.12 | 1265639.12
CHP190201546252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202056.21 | 202056.21
CHP190201546765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001393.21 | 1001393.21
CHP190201546767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6339573.12 | 6339573.12
CHP190201546931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 978757.92 | 978757.92
CHP190201547097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4687700.86 | 4687700.86
CHP190201547108 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 43605 | 43605
CHP190201547108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155400 | 155400
CHP190201547118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833823.25 | 833823.25
CHP190201547279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2053427.78 | 2053427.78
CHP190201547283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2875000 | 2875000
CHP190201547288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3034159.72 | 3034159.72
CHP190201547289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970267.06 | 970267.06
CHP190201547370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576096.07 | 576096.07
CHP190201547507 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 13566 | 13566
CHP190201547507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43072.02 | 43072.02
CHP190201547809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1815824.43 | 1815824.43
CHP190201547816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224467.2 | 224467.2
CHP190201547816 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 82824 | 82824
CHP190201548638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3109233.55 | 3109233.55
CHP190201549701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524880 | 524880
CHP190201549755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2343404.96 | 2343404.96
CHP190201549770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628016.83 | 628016.83
CHP190201549850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414358.1 | 414358.1
CHP190201549891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1715333.5 | 1715333.5
CHP190201550382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950373.62 | 2950373.62
CHP190201550422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474520.7 | 474520.7
CHP190201550458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423562.1 | 1423562.1
CHP190201550613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1992865.5 | 1992865.5
CHP190201550644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711781.05 | 711781.05
CHP190201551720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094652.84 | 3094652.84
CHP190201551739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6001202.37 | 6001202.37
CHP190201551752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2900000 | 2900000
CHP190201551893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212034.7 | 212034.7
CHP190201552647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495922.03 | 1495922.03
CHP190201552656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2547154.04 | 2547154.04
CHP190201552797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2665876.67 | 0
CHP190201553272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1329038.2 | 0
CHP190201553684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286978.57 | 286978.57
CHP190201554058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482850.43 | 482850.43
CHP190201554505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548906.72 | 548906.72
CHP190201555296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4445670.64 | 4445670.64
CHP190201556285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3635334.07 | 3635334.07
CHP190201556555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370449.47 | 370449.47
CHP190201556765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284961.13 | 284961.13
CHP190201556964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569922.27 | 569922.27
CHP190201557213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4657229.65 | 4657229.65
CHP190201557325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500240.11 | 500240.11
CHP190201558360 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 40824955.85 | 40824955.85
CHP190201558675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1500000 | 1497916.78
CHP190201558735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 46089 | 76815
CHP190201558736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 30726 | 30726
CHP190201559794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 825000 | 825000
CHP190201560232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
CHP190201560289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2002315.3 | 2002315.3
CHP190201560326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2842383.96 | 2842383.96
CHP190201560339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1602887.05 | 1602887.05
CHP190201560760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 16000000 | 16000000
CHP190201561977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1680491.01 | 1680491.01
CHP190201562010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
CHP190201563605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2568465.06 | 2568465.06
CHP190201565062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3335200 | 3335200
CHP190201565068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2702011.24 | 2702011.24
CHP190201566909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
CHP190301570301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 20-Bienestar | U010-Sembrando Vida |  | 12500000 | 12500000
CHP190301570547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4459619.2 | 4459619.2
CHP190301571217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2335029.25 | 2335029.25
CHP190301571218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490192.38 | 1490192.38
CHP190301571232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 872637.99 | 872637.99
CHP190301571236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1928391.27 | 1928391.27
CHP190301571240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3196368.01 | 3196368.01
CHP190301571241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2715424.59 | 2715424.59
CHP190301571246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3506004.93 | 3506004.93
CHP190301571249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1449393.56 | 1449393.56
CHP190301571256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788621.31 | 788621.31
CHP190301571266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1867332.72 | 1867332.72
CHP190301572784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 376305.06 | 376305.06
CHP190301573751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2340000 | 2340000
CHP190301576380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 319558.99 | 319558.99
CHP190301576385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10050433.13 | 10050433.13
CHP190301576448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10068694.41 | 10068694.41
CHP190301576453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3378426.73 | 3378426.73
CHP190301576463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1525862.07 | 1525862.07
CHP190301576468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5299993.79 | 5299993.79
CHP190301576476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11419868.46 | 11419868.46
CHP190301576604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 392283.07 | 392283.07
CHP190301576621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1336978.12 | 1336978.12
CHP190301576705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1650688.7 | 1650688.7
CHP09130100091250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 20811666.04 | 20821058.27
CHP00160100629655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1864096.48 | 0
CHP00160200685728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40364.87 | 40364.87
CHP00160300751732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387969.4 | 0
CHP00160300751748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370711.3 | 0
CHP17170100852565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2300000 | 1853184.6
CHP17170200857097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1518927.01 | 1518927.01
CHP17170300908658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080018 | 1080018.8
CHP17170300911774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456299.03 | 456299.03
CHP17170400977645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424242.42 | 424242.42
CHP17170400977646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303030.3 | 303030.3
CHP17170400977649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424242.42 | 424242.42
CHP18180101057592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41759.54 | 41759.54
CHP18180101057596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.91 | 8351.91
CHP18180101057613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41759.54 | 41759.54
CHP18180101057623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454545.45 | 454545.45
CHP18180101057643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554705.64 | 554705.64
CHP18180101066689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 141678 | 141678
CHP18180101066697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 405835 | 405835.12
CHP18180101066954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 984543 | 631572.38
CHP18180201083892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3039708.44 | 0
CHP18180201083900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3047620 | 3047620
CHP18180201084073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3694513.66 | 3694513.67
CHP18180201084759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245697.71 | 0
CHP18180201084763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120419.67 | 0
CHP00180201084765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149997.28 | 0
CHP18180201085892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50019.62 | 50019.62
CHP18180201086776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463304.66 | 463304.66
CHP18180201086791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132372.76 | 132372.76
CHP18180201086849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588960.67 | 588960.67
CHP18180201087445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515774.87 | 515774.87
CHP16180201133132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 901592 | 811432.8
CHP00180201137184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 299880 | 0
CHP00180201139959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2667129.44 | 2667129.44
CHP18180201142510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1280000 | 1168000
CHP180301301602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767676.16 | 767676.16
CHP180301310687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2263105.89 | 2263105.89
CHP180301393054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 382332 | 382332
CHP180401451636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305000 | 305000
CHP180401496929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 158214.94 | 158214.94
CHP190101505646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1533311.54 | 1533311.54
CHP190101505922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585555.35 | 1585555.35
CHP190101506028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548906.72 | 548906.72
CHP190101510811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5594827.59 | 5538767.1
CHP190101510910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27974137.93 | 27822295.78
CHP190101510918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4068965.52 | 4068965.52
CHP190101512746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1494584.17 | 1494584.17
CHP190101512803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11169222.33 | 11169222.33
CHP190101513240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1878955.97 | 1878955.97
CHP190101513294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1607862.81 | 1607862.81
CHP190101515333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 500000 | 0
CHP190101516439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2647405 | 270945.16
CHP190201519357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3581677.33 | 3581677.33
CHP190201520506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2892648.31 | 2892648.31
CHP190201520531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4166556.63 | 4166556.63
CHP190201521206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112071.85 | 112071.85
CHP190201521297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1110503.48 | 1110503.48
CHP190201521594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1369353.25 | 1369353.25
CHP190201521846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3700634.64 | 3700634.64
CHP190201521879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2842185.62 | 2842185.62
CHP190201521905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5465657.07 | 5465657.07
CHP190201521909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5399062.92 | 5399062.92
CHP190201524139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576595.07 | 576595.07
CHP190201525060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1871417.57 | 1871417.57
CHP190201525074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867242.28 | 867242.28
CHP190201525850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1809575.79 | 1809575.79
CHP190201526445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695517.63 | 695517.63
CHP190201526932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3936488.26 | 3936488.26
CHP190201527123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14027545.71 | 14027545.71
CHP190201527279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9970972.58 | 9970972.58
CHP190201527303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6276396.89 | 6233840.11
CHP190201527404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3680298.74 | 3680298.74
CHP190201527428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2884468.11 | 4905298.2
CHP190201527435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2808937.67 | 2808937.67
CHP190201527549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324441.26 | 1324441.26
CHP190201527667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6481251.46 | 10536648.56
CHP190201529225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 257609.46 | 257609.46
CHP190201529239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38991596.64 | 38991596.64
CHP190201529362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14941348.54 | 14941348.54
CHP190201529445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2275000 | 2267258.9
CHP190201529465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1925000 | 1919729
CHP190201529471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1625000 | 1620522.29
CHP190201529807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2055650.72 | 2055650.72
CHP190201531258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498223.5 | 2498223.5
CHP190201531407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746070.6 | 746070.6
CHP190201531499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746070.6 | 746070.6
CHP190201531675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1119105.9 | 1119105.9
CHP190201532620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1107281.85 | 1107281.85
CHP190201532769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4497125.71 | 4497125.71
CHP190201533182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728072.11 | 728072.11
CHP190201533615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957522.97 | 957522.97
CHP190201534348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433302.55 | 433302.55
CHP190201535418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3117832.53 | 3117832.53
CHP190201535550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2106551.14 | 2106551.14
CHP190201536205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913548.53 | 913548.53
CHP190201536302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2025840 | 2025812.4
CHP190201537548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201537871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1924296.16 | 1924296.16
CHP190201538018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5400475.43 | 5400475.43
CHP190201538165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4262933.3 | 4262933.3
CHP190201538253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522249.42 | 522249.42
CHP190201538372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7465308.88 | 7465308.88
CHP190201538386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195229.17 | 1195229.17
CHP190201538460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4030717.8 | 4030717.8
CHP190201538491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270112 | 270111.8
CHP190201538719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298428.24 | 298428.24
CHP190201539065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842686.09 | 842686.09
CHP190201539237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373035.3 | 373035.3
CHP190201539483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2260724.88 | 2260724.88
CHP190201539528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154402.19 | 1154402.19
CHP190201540087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157681.69 | 2157681.69
CHP190201540118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014705.24 | 1014705.24
CHP190201540141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3528000 | 0
CHP190201540775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844102.43 | 844102.43
CHP190201541005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1943017.1 | 1943017.1
CHP190201541177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2864965.42 | 2864965.42
CHP190201541178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2483862.11 | 2483862.11
CHP190201542142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2878490.24 | 2878490.24
CHP190201542252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2869952.87 | 2869952.87
CHP190201542447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566814.16 | 566814.16
CHP190201542487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045265.48 | 1045265.48
CHP190201542667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924785.79 | 924785.79
CHP190201542708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823851.6 | 823851.6
CHP190201543125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818696.96 | 818696.96
CHP190201543505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787501.68 | 787501.68
CHP190201543675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5221421.92 | 5221421.92
CHP190201544031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846620.69 | 846620.69
CHP190201544065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970175.38 | 970175.38
CHP190201544215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5763165.15 | 5763165.15
CHP190201544299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2896039.39 | 2896039.39
CHP190201544765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393780.63 | 1393780.63
CHP190201545314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239462.34 | 1239462.34
CHP190201545494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1373272.97 | 1373272.97
CHP190201545524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1755519.86 | 1755519.86
CHP190201545538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431098.57 | 431098.57
CHP190201545818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143699.54 | 143699.54
CHP190201546060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
CHP190201546134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5258721.31 | 5258721.31
CHP190201546398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129608.12 | 1129608.12
CHP190201546428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175574.93 | 175574.93
CHP190201546449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3649909.96 | 3649909.96
CHP190201546487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359028.17 | 359028.17
CHP190201546538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523187.05 | 523187.05
CHP190201546641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814921.22 | 1814921.22
CHP190201546816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267121.15 | 1267121.15
CHP190201546898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2290855.93 | 2290855.93
CHP190201546913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626477.27 | 626477.27
CHP190201546913 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 163710 | 163710
CHP190201546987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3796165.6 | 3796165.6
CHP190201547142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1312212.88 | 1312212.88
CHP190201547192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1158583.38 | 1158583.38
CHP190201547243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612232.01 | 612232.01
CHP190201547248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427068.63 | 427068.63
CHP190201547256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854137.26 | 854137.26
CHP190201547259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097437.4 | 1097437.4
CHP190201547298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1747959.66 | 1747959.66
CHP190201547376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513219.03 | 513219.03
CHP190201547432 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 66096 | 66096
CHP190201547432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192485.1 | 192485.1
CHP190201547475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344100 | 344100
CHP190201547475 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 89352 | 89352
CHP190201547499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4433555.46 | 4433555.46
CHP190201547683 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 69768 | 69768
CHP190201547683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121347.05 | 121347.05
CHP190201547790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1243154.67 | 1243154.66
CHP190201548562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994924.45 | 994924.45
CHP190201549458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5276336.48 | 5276336.48
CHP190201549711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1434549.1 | 1434549.1
CHP190201549884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1328657.96 | 1328657.96
CHP190201550131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
CHP190201550376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303653.46 | 1303653.46
CHP190201550468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3430667 | 3430667
CHP190201550623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379616.56 | 379616.56
CHP190201550626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913224.56 | 913224.56
CHP190201551304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442267.39 | 442267.39
CHP190201551310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481422.81 | 481422.81
CHP190201551423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 0
CHP190201551518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1917714.37 | 1917714.37
CHP190201551978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118067.21 | 118067.21
CHP190201552597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079740.82 | 1079740.82
CHP190201552639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035127.86 | 1035127.86
CHP190201552684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747795.78 | 747795.78
CHP190201552751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3498498.7 | 3498498.7
CHP190201552849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3133444.8 | 0
CHP190201553207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516981.4 | 516981.4
CHP190201554684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1493179.38 | 1493179.38
CHP190201554872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851186.81 | 851186.81
CHP190201555213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993170.56 | 993170.56
CHP190201555243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080826.55 | 1080826.55
CHP190201555246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1066566.51 | 1066566.51
CHP190201556309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530463.41 | 530463.41
CHP190201556524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448673.9 | 1448673.9
CHP190201558363 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8462080.21 | 8462080.21
CHP190201558678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 915240
CHP190201559792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1375000 | 1371034
CHP190201559797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 551667 | 551667
CHP190201560204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 850000 | 850000
CHP190201560220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
CHP190201560288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1414795.26 | 1414795.26
CHP190201560296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1625686.81 | 1625686.81
CHP190201560299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 855292.45 | 855292.45
CHP190201560301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1163459.36 | 1163459.36
CHP190201560305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896712.71 | 896712.71
CHP190201560306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1481316.74 | 1481316.74
CHP190201560308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679759.93 | 679759.93
CHP190201560309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2019374.6 | 2019374.6
CHP190201560328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730380.18 | 730380.18
CHP190201560336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3394491.86 | 3394491.86
CHP190201560343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4282384.08 | 4282384.08
CHP190201560348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2262556.58 | 2262556.58
CHP190201560350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1711177.98 | 1711177.98
CHP190201560357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2103448.39 | 2103448.39
CHP190201560363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12663844.3 | 12663844.3
CHP190201561917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2420738.39 | 2420738.39
CHP190201561946 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2060790.73 | 2060790.73
CHP190201561952 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3300000 | 3300000
CHP190201561981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4068965.52 | 4068965.52
CHP190201562004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2750000 | 2750000
CHP190201562847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 984382.94 | 984382.94
CHP190201562850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 458944.19 | 458944.19
CHP190201563434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 50392675.66 | 50392675.66
CHP190201566381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800703.18 | 800703.18
CHP190201566499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2314788.55 | 2314788.55
CHP190201566517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4549200 | 4549200
CHP190201567091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3075518.66 | 2749235.8
CHP190301570810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 29510852.7 | 29510852.7
CHP190301570836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 20073097.13 | 20073097.13
CHP190301571216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1432614.5 | 1432614.5
CHP190301571233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3472666.02 | 3472666.02
CHP190301571235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995783.42 | 995783.42
CHP190301571238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3099673.77 | 3099673.77
CHP190301571269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2750236.39 | 2750236.39
CHP190301571589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 20-Bienestar | U010-Sembrando Vida |  | 6750000.01 | 6750000.01
CHP190301572877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3089502.3 | 3089502.3
CHP190301573644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 984143.07 | 984143.07
CHP190301575080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 969151 | 969151
CHP190301576331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2529776.89 | 2529776.89
CHP190301576411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10454092.42 | 10454092.42
CHP190301576435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3036777.71 | 3036777.71
CHP190301576456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2062393.09 | 2062393.09
CHP190301576631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1361268.35 | 1361268.35
CHP190301576643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 774552.85 | 774552.85
CHP190301576689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1543781.26 | 1543781.26
CHP190301576709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 770238.22 | 770238.22
CHP11130100095103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 3210635.73 | 2738626.8
CHP16160200655718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807347.9 | 807347.9
CHP00160200713057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22362.32 | 22362.32
CHP16160300751129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564558.69 | 1492268.23
CHP16160300751129 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 927709.54 | 1492268.23
CHP00160300751709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323139.83 | 0
CHP00160300751709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 161569.95 | 0
CHP00160300751720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356425 | 0
CHP00160300751720 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 75000 | 0
CHP00160300751722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174202.54 | 0
CHP00160300751728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897133.2 | 897133.2
CHP00160300751740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210346.27 | 0
CHP00170401052213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 386000 | 0
CHP18180101057617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424242.42 | 424242.42
CHP18180101057621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.91 | 8351.91
CHP18180101057650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146518.42 | 146518.42
CHP18180101057662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296413.7 | 296413.7
CHP18180101066704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2054173 | 2054173
CHP18180101066763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6997377 | 6997377.5
CHP18180101066840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1683797 | 1683797
CHP18180101066842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11403000 | 11403000
CHP00180201083893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2373651.58 | 0
CHP18180201083907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4108543.24 | 4108543.24
CHP18180201086509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736203.56 | 736203.56
CHP18180201086744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330931.9 | 330931.9
CHP18180201086790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879837.58 | 879837.58
CHP18180201139825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2053721.4 | 2053721.4
CHP18180201141622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 71000 | 71000
CHP18180201141627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 250659.15 | 0
CHP180301302038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78813.58 | 78813.58
CHP180301304952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818074.37 | 818074.37
CHP180301304968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1521483.66 | 1521483.66
CHP180301308213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992795.7 | 992795.7
CHP180301308222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397118.28 | 397118.28
CHP180301308227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330931.9 | 330931.9
CHP180301324190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1496918.4 | 1496918.4
CHP180301346246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258656.8 | 0
CHP180301387826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 300000 | 300000
CHP180301391687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4133067.88 | 4133067.88
CHP180401424228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229081.64 | 229081.64
CHP180401451809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556029.89 | 556029.89
CHP180401451889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495815.4 | 495815.4
CHP180401482056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054333.44 | 1054333.44
CHP180401496899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 140291.36 | 140291.36
CHP190101504871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5345159.71 | 5345159.71
CHP190101505724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3577931.28 | 3577931.28
CHP190101505734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455866.02 | 1455866.02
CHP190101505907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2280330.9 | 2280330.9
CHP190101505936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991020.22 | 991020.22
CHP190101505950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148534.7 | 1148534.7
CHP190101505957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372266.8 | 1372266.8
CHP190101506022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2047071.45 | 2047071.45
CHP190101506034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558002.34 | 558002.34
CHP190101510827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8137931.03 | 8137931.03
CHP190101510887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6103448.28 | 6031164.35
CHP190101511369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1690939.12 | 1690939.12
CHP190101513237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006145.79 | 1006145.79
CHP190101513311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 835825.15 | 835825.15
CHP190101513787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 230000 | 230000
CHP190201519234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1024634.26 | 1024634.26
CHP190201519286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3635334.07 | 3635334.07
CHP190201520160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2661460.3 | 2661460.3
CHP190201520242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1824845.05 | 1824845.05
CHP190201520328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2108277.91 | 2108277.91
CHP190201520420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412279.76 | 1412279.76
CHP190201520699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817758.5 | 817758.5
CHP190201520922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217668.3 | 1217668.3
CHP190201521145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732264.11 | 732264.11
CHP190201521293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2827021.59 | 2827021.59
CHP190201521396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293389.58 | 1293389.58
CHP190201521447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
CHP190201521466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45535000 | 45535000
CHP190201521468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33967550.54 | 33967550.54
CHP190201521551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190776.4 | 1190776.4
CHP190201521764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23921480.2 | 22246995.03
CHP190201521812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10395532.28 | 9651960.76
CHP190201521827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1860656.91 | 1860656.91
CHP190201521830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5051161.79 | 5051161.79
CHP190201521832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8676365.41 | 8676365.41
CHP190201521876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3005892.25 | 3005892.25
CHP190201522851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4040316.23 | 4040316.23
CHP190201527272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2641374.44 | 2641374.44
CHP190201527273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10162702.17 | 10162702.17
CHP190201527421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2942023.31 | 2942023.31
CHP190201527439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2554740.94 | 2554740.94
CHP190201527492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500000 | 5500000
CHP190201529062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 6358255 | 6221383.11
CHP190201529062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7771201 | 7771201
CHP190201529496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 975000 | 973533.23
CHP190201529535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 551667 | 551667
CHP190201529556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 455000 | 906769.53
CHP190201530032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562055.37 | 562055.37
CHP190201531362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373035.3 | 373035.3
CHP190201531662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1119105.9 | 1119105.9
CHP190201532708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506528.31 | 1506528.31
CHP190201532829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2111039.95 | 2111039.95
CHP190201533203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
CHP190201533920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199685.25 | 1199685.25
CHP190201535982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5375022.37 | 5375022.37
CHP190201535992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862197.11 | 862197.11
CHP190201536530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4987079.48 | 4987079.48
CHP190201537111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944318.06 | 944318.06
CHP190201537598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060599.23 | 1060599.23
CHP190201537851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862197.11 | 862197.11
CHP190201538425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064452.35 | 1064452.35
CHP190201538471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526718.4 | 526718.4
CHP190201538537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540224 | 540216.64
CHP190201538554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479866.66 | 1479866.66
CHP190201538795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6469934.36 | 6469934.36
CHP190201539101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774791.4 | 774791.4
CHP190201539233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709976.79 | 709976.79
CHP190201539504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450392.26 | 450392.26
CHP190201539754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1873326.46 | 1873326.46
CHP190201539769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025153.19 | 1025153.19
CHP190201540100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990749.04 | 1990749.04
CHP190201540200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494036.48 | 1494036.48
CHP190201540987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431189.06 | 431189.06
CHP190201541173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990860.24 | 990860.24
CHP190201541333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734770.66 | 734770.66
CHP190201541613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209758.55 | 1209758.55
CHP190201542251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015801.07 | 1015801.07
CHP190201542450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1653927.79 | 1653927.79
CHP190201542503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2090286.49 | 2090286.49
CHP190201543122 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 10506 | 10506
CHP190201543122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37801.08 | 37801.08
CHP190201543158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005933.71 | 1005933.71
CHP190201543203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003396.71 | 1003396.71
CHP190201543241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600004.8 | 1600004.8
CHP190201543442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6060691.32 | 6060691.32
CHP190201543603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474182.25 | 474182.25
CHP190201543803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1238191.83 | 1238191.83
CHP190201544455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3318682 | 3318682
CHP190201544492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764173.18 | 764173.18
CHP190201544607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6505215.27 | 6505215.27
CHP190201544662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461462.76 | 461462.76
CHP190201544762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2462792.47 | 2462792.47
CHP190201544774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420785.96 | 1420785.96
CHP190201545594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405172.92 | 405172.92
CHP190201545613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1333199.34 | 1333199.34
CHP190201545681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2946935.33 | 2946935.33
CHP190201545823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2190396.45 | 2190396.45
CHP190201546209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2148945.98 | 2148945.98
CHP190201546793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301477.96 | 301477.96
CHP190201547262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1565918.31 | 1565918.31
CHP190201547271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648685.69 | 648685.69
CHP190201547280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1568361.88 | 1568361.88
CHP190201547302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000396.54 | 4000396.54
CHP190201547394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1765372.36 | 1765372.36
CHP190201547408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1622619.23 | 1622619.23
CHP190201547617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3697190.81 | 3697190.81
CHP190201547682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1456884.61 | 1456884.61
CHP190201547860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134111.16 | 134111.16
CHP190201547860 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 42432 | 42432
CHP190201548677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3123180.87 | 3123180.87
CHP190201549495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530991.51 | 530991.51
CHP190201550225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050140.29 | 1050140.29
CHP190201550377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3482359.9 | 0
CHP190201550529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372266.8 | 1372266.8
CHP190201550646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548906.72 | 548906.72
CHP190201551986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2206168.13 | 2206168.13
CHP190201552052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2802245.22 | 2802245.22
CHP190201552059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350416.13 | 350416.13
CHP190201552308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369137.28 | 369137.28
CHP190201552617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3469415.51 | 3469415.51
CHP190201552618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495269.95 | 1495269.95
CHP190201552702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2128256.22 | 2128256.22
CHP190201552708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2601983.24 | 2601983.24
CHP190201552987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731591.62 | 731591.62
CHP190201553301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635744.6 | 635744.6
CHP190201553312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046112.34 | 1046112.34
CHP190201553413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797363.92 | 797363.92
CHP190201554298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1780185.28 | 1780185.28
CHP190201554333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875981.68 | 875981.68
CHP190201554734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226933.68 | 226933.68
CHP190201554902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2355281.62 | 2355281.62
CHP190201554960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720917.98 | 720917.98
CHP190201554961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501760.96 | 501760.96
CHP190201555128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240910.12 | 1240910.12
CHP190201555465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370449.47 | 370449.47
CHP190201555551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689602.44 | 689602.44
CHP190201556204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060926.82 | 1060926.82
CHP190201556258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284961.13 | 284961.13
CHP190201556510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1317472.19 | 1317472.19
CHP190201556605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2908774.02 | 2908774.02
CHP190201557290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2561251.92 | 2561251.92
CHP190201557398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585293.79 | 585293.79
CHP190201558670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 915240
CHP190201558707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 280000 | 280000
CHP190201558712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
CHP190201559275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 8437600 | 8437600
CHP190201559796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2130406 | 2130406
CHP190201559893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 300000 | 1000000
CHP190201559898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 15420689 | 10809025
CHP190201560223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8553409.81 | 8553409.81
CHP190201560297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1371512.47 | 1371512.47
CHP190201560329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 919763.93 | 919763.93
CHP190201560354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1937365.1 | 1937365.1
CHP190201560364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 700000
CHP190201560775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 17200000 | 0
CHP190201561656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S259-Programa de Fomento a la Agricultura |  | 48487891.78 | 48487891.78
CHP190201561929 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1030353.58 | 1030353.58
CHP190201566948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1300000 | 1300000
CHP190201567131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4475700 | 4475700
CHP190301570316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 20-Bienestar | U010-Sembrando Vida |  | 5000000 | 5000000
CHP190301571210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 902697.63 | 902697.63
CHP190301571226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1723839.8 | 1723839.8
CHP190301571230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 728604.05 | 728604.05
CHP190301571239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3358669.22 | 3358669.22
CHP190301571244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1213179.02 | 1213179.02
CHP190301571255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2028540.99 | 2028540.99
CHP190301571260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2757194.4 | 2757194.4
CHP190301571265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 613523.92 | 613523.92
CHP190301571268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809825.02 | 809825.02
CHP190301571571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 550000 | 550000
CHP190301571579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1485000 | 1485000
CHP190301573118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 642700.81 | 642700.81
CHP190301573227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2507900 | 2507900
CHP190301575339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 242155.3 | 242155.3
CHP190301576350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4015892.9 | 4015892.9
CHP190301576420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3917496.24 | 3917496.24
CHP190301576422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5651861.18 | 5651861.18
CHP190301576591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1890119.31 | 1890119.31
CHP190301576599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 918646.1 | 918646.1
CHP190301576610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 875255.61 | 875255.61
CHP190301576640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1124729.86 | 1124729.86
CHP190301576646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1337865.98 | 1337865.98
CHP190301576700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1343211.77 | 1343211.77
CHP190301576721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 657832.58 | 657832.58
CHP09130100091529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 486728.95 | 486728.95
CHP00160200713145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188427.01 | 188427.01
CHP00160300751714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323139.83 | 323139.83
CHP00160300751714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 161569.95 | 161569.95
CHP00160300751724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282917.64 | 0
CHP00160300751749 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 100000 | 0
CHP00160300751749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473976 | 0
CHP00160300751752 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 65000 | 0
CHP00160300751752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2408670 | 0
CHP00160300751754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899829.56 | 0
CHP00160300751755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801751.81 | 0
CHP16160300755723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68405.11 | 68405.11
CHP17170300911775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252793.02 | 252793.02
CHP17170300960310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 2422922.44 | 2422922.44
CHP00170400975385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 0
CHP00170401044520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 326645.82 | 326645.82
CHP17170401049732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1978000 | 1978000
CHP18180101057601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25055.72 | 25055.72
CHP18180101057606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.9 | 8351.9
CHP18180101057607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33407.63 | 33407.63
CHP18180101057609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16703.82 | 16703.82
CHP18180101057612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984848.48 | 984848.48
CHP18180101057658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2605008.59 | 2605008.59
CHP18180201084764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000950.98 | 0
CHP18180201086494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654692.31 | 654692.31
CHP18180201086518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490801.33 | 490801.33
CHP18180201086739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132372.76 | 132372.76
CHP18180201086756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364884.19 | 1364884.19
CHP18180201086761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595677.42 | 595677.42
CHP18180201141563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1783889.85 | 1783889.85
CHP18180201143191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1479056.99 | 0
CHP180301304860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811499.01 | 811499.01
CHP180301304899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327350.63 | 327350.63
CHP180301308242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992795.7 | 992795.7
CHP180301310793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454358.35 | 0
CHP180301310826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837767.1 | 443236.84
CHP180301325494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11513738.12 | 0
CHP180301335191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426295.76 | 426295.76
CHP180401451320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82315.36 | 82315.36
CHP180401461809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2789771.68 | 2789771.68
CHP180401477302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3255627.75 | 0
CHP180401488253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5674393.98 | 8
CHP180401496309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
CHP190101505618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4336661.67 | 4336661.67
CHP190101509885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1366352.9 | 1366352.9
CHP190101510861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5667690.01 | 5611045.13
CHP190101511325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19989000 | 19989000
CHP190101511333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 90672.58 | 90672.58
CHP190101513214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1124414.12 | 1124414.12
CHP190101513230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1662711.61 | 1662711.61
CHP190101513273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1547132.15 | 1547132.15
CHP190101513288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1662652.62 | 1662652.62
CHP190101513317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55000000 | 706136.27
CHP190101513343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25990946.32 | 599338.43
CHP190201519403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1595656.49 | 1595656.49
CHP190201520616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1359551.78 | 1359551.78
CHP190201520643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084681.99 | 1084681.99
CHP190201521217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761324.34 | 761324.34
CHP190201521462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27800000 | 27600795.51
CHP190201521602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
CHP190201521844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1167064.71 | 1167064.71
CHP190201521866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3140940.68 | 3140940.68
CHP190201521877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234702.81 | 234702.81
CHP190201521911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5387313.68 | 5387313.68
CHP190201525031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2053994.9 | 2053994.9
CHP190201526484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2942901.09 | 2942901.09
CHP190201526696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653073.98 | 653073.98
CHP190201527169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13187507.27 | 12260119.89
CHP190201527262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322606.85 | 1322606.85
CHP190201527328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5113029.13 | 5113029.13
CHP190201527386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4541783.74 | 4541783.74
CHP190201527445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540240.09 | 2540240.09
CHP190201527935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
CHP190201529209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1008403.36 | 1008403.36
CHP190201529213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100840.33 | 100840.33
CHP190201529219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14854.83 | 14854.83
CHP190201529486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1375000 | 1371034
CHP190201530856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057353.78 | 1057353.78
CHP190201531205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746070.6 | 746070.6
CHP190201531669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1119105.9 | 1119105.9
CHP190201532315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500026.14 | 1500026.14
CHP190201532773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533318.67 | 524279.37
CHP190201533776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1411804.87 | 1411804.87
CHP190201534029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1669041.67 | 1669041.67
CHP190201534101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2269031.73 | 2269031.73
CHP190201534114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092937.91 | 1092937.91
CHP190201534288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522249.42 | 522249.42
CHP190201534360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497862.65 | 497862.65
CHP190201534931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021497.94 | 1021497.94
CHP190201534984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445252.56 | 1445252.56
CHP190201535020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885490.75 | 885490.75
CHP190201535040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008210.03 | 1008210.03
CHP190201535354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492141.2 | 1492141.2
CHP190201535820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565789.62 | 565789.62
CHP190201536027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864365.6 | 864365.6
CHP190201536183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381273.58 | 381273.58
CHP190201536187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130485.11 | 1130485.11
CHP190201536195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4999253.76 | 4999253.76
CHP190201536271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5026641.33 | 5026641.33
CHP190201536696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492326.46 | 1492326.46
CHP190201536769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945392 | 945392
CHP190201536970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842457.27 | 842457.27
CHP190201537017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908567.12 | 908567.12
CHP190201537093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616098.11 | 616098.11
CHP190201537605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201537655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194449.41 | 1194449.41
CHP190201537917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030781.53 | 1030781.53
CHP190201538197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2198035.34 | 2198035.34
CHP190201538380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4631513.07 | 4631513.07
CHP190201538475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509930.12 | 509930.12
CHP190201538521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606448.4 | 606416.91
CHP190201538543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3356476.8 | 3356476.8
CHP190201538544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182161.35 | 1182161.35
CHP190201538658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1458587.1 | 1458587.1
CHP190201539002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4485877.53 | 4485877.53
CHP190201539048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6951666.15 | 6951666.15
CHP190201539074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1365145.39 | 1365145.39
CHP190201539115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882900.41 | 1882900.41
CHP190201539239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167467.35 | 1167467.35
CHP190201539454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 1000000 | 1000000
CHP190201539454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335282.86 | 1335282.86
CHP190201539620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1539638.4 | 1539617.42
CHP190201540006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499713.21 | 499713.21
CHP190201540038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2325045.43 | 2325045.43
CHP190201540975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682716.02 | 682716.02
CHP190201540999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337640 | 337639.75
CHP190201541663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517808 | 517808
CHP190201541671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557646 | 557646
CHP190201541676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399800.03 | 1399800.03
CHP190201541991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407366.93 | 407366.93
CHP190201542081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198855.77 | 198855.77
CHP190201542169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2317471.73 | 2317471.73
CHP190201542383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3842024.25 | 3842024.25
CHP190201542666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455639.04 | 455639.04
CHP190201542885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695339.23 | 695339.23
CHP190201544096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206688.5 | 1206688.5
CHP190201544347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693015.85 | 693015.85
CHP190201544430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
CHP190201544472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616915.32 | 616915.32
CHP190201544510 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 27387 | 27387
CHP190201544510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96046.08 | 96046.08
CHP190201544672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
CHP190201544688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2947491.4 | 2947491.4
CHP190201544956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018171.35 | 1018171.35
CHP190201545280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5830306.61 | 5830306.61
CHP190201545339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2081714.58 | 2081714.58
CHP190201545478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2075625.58 | 2075625.58
CHP190201546342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926209 | 1926209
CHP190201546415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045839.88 | 1045839.88
CHP190201546607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2740095.08 | 2740095.08
CHP190201546803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605857.74 | 605857.74
CHP190201546863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970267.06 | 970267.06
CHP190201546867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571684.2 | 571684.2
CHP190201547075 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 201042 | 201042
CHP190201547075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704261.7 | 704261.7
CHP190201547087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2735216.57 | 2735216.57
CHP190201547106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202155.69 | 1202155.69
CHP190201547274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500163.74 | 1500163.74
CHP190201547463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425079.74 | 1425079.74
CHP190201547720 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 24480 | 24480
CHP190201547720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82529.55 | 82529.55
CHP190201547787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2908205.12 | 2908205.12
CHP190201549351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780833.13 | 780833.13
CHP190201549913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005233.52 | 1005233.52
CHP190201550428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784009.35 | 0
CHP190201550466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435121.55 | 0
CHP190201550628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3430667 | 3430667
CHP190201551696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1621405.86 | 1621405.86
CHP190201552678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92800 | 92800
CHP190201552784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999945.58 | 1999945.58
CHP190201552912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763198.09 | 763198.09
CHP190201554263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013701.44 | 1013701.44
CHP190201554322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1406192.43 | 1406192.43
CHP190201554355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1701225.53 | 1701225.53
CHP190201556033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313457.24 | 313457.24
CHP190201556092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583509.75 | 583509.75
CHP190201556353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341953.36 | 341953.36
CHP190201556631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227968.9 | 227968.9
CHP190201556660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424370.73 | 424370.73
CHP190201557425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548906.72 | 548906.72
CHP190201557779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718299.85 | 718299.85
CHP190201558589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14241379.31 | 14241379.31
CHP190201558613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11154592.78 | 11154592.78
CHP190201558721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 192000 | 320000
CHP190201559332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 180000 | 180000
CHP190201559790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3100000 | 3097613.74
CHP190201559791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1155000 | 1152942.55
CHP190201559799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2416643 | 1655674.85
CHP190201559801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2275000 | 2267258.91
CHP190201559804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1365000 | 1360154.3
CHP190201559900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3239926 | 3239926
CHP190201560294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538055.92 | 1538055.92
CHP190201560295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2346158.64 | 2346158.64
CHP190201560307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785959.29 | 1785959.29
CHP190201560312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2304793.22 | 2304793.22
CHP190201560327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2270553.05 | 2270553.05
CHP190201560330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1487125.74 | 1487125.74
CHP190201560332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2030000 | 2030000
CHP190201560334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526286.75 | 526286.75
CHP190201560335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 623859.62 | 623859.62
CHP190201560341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 977046.66 | 977046.66
CHP190201560360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2219334.11 | 2219334.11
CHP190201561968 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 86972011.5 | 86972011.5
CHP190201562013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
CHP190201563394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3013585.96 | 3013585.96
CHP190201565054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1500000 | 1500000
CHP190201565061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2249600 | 2249600
CHP190201565067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 11491391.76 | 11491391.76
CHP190201566492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2350041 | 2350041
CHP190301571250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1157510.93 | 1157510.93
CHP190301571258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2120513.08 | 2120513.08
CHP190301571267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1090567.06 | 1090567.06
CHP190301571574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1210000 | 1210000
CHP190301573160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 540590.86 | 540590.86
CHP190301573630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3807851.71 | 3807851.71
CHP190301574977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2203855 | 2203855
CHP190301576056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 602820.49 | 602820.49
CHP190301576440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2964093.68 | 2964093.68
CHP190301576637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 605844.57 | 605844.57
CHP00160200685826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201824.35 | 201824.35
CHP00160200696505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704298.47 | 0
CHP00160200712920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1458376.36 | 0
CHP00160300751703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 215426.6 | 0
CHP00160300751703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430853.04 | 0
CHP00160300751704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 161569.95 | 161569.95
CHP00160300751704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323139.83 | 323139.83
CHP00160300751706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323139.83 | 323139.83
CHP00160300751706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 161569.95 | 161569.95
CHP00160300751707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 161569.95 | 161569.95
CHP00160300751707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323139.83 | 323139.83
CHP00160300751721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331610.08 | 0
CHP00160300751723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 0
CHP17170100835071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 836823.39 | 836823.39
CHP17170200881338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 731112.85 | 731112.85
CHP17170300908669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118476.28 | 1118476.28
CHP17170300956052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3306365.78 | 3306365.78
CHP17170300965105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 7731275.39 | 7731275
CHP00170400975388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068419.54 | 0
CHP18180101057347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093350.74 | 0
CHP18180101057595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33407.63 | 33407.63
CHP18180101057605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25055.72 | 25055.72
CHP18180101057614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58463.35 | 58463.35
CHP18180101057627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2712324.11 | 2712324.11
CHP18180101057628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610560.5 | 610560.5
CHP18180101057633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264745.53 | 264745.53
CHP18180101057646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296413.7 | 296413.7
CHP18180101066937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5581305 | 5581305
CHP18180101069539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22707000 | 22707000
CHP18180101069539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 6800000 | 0
CHP18180101073597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 18454379.02 | 18454379.02
CHP00180201084753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235179.67 | 0
CHP18180201084755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797934.13 | 0
CHP00180201084758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602821.28 | 0
CHP00180201086328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 852569.84 | 852569.84
CHP18180201086496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1766882.75 | 1766882.75
CHP18180201086521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227004.89 | 1227004.89
CHP18180201086738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2201345.5 | 2201345.5
CHP18180201086749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2639512.76 | 2639512.76
CHP18180201086792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397118.28 | 397118.28
CHP18180201086794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736203.56 | 736203.56
CHP18180201141580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2106050 | 2106050
CHP180301304820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276081.43 | 1276081.43
CHP180301304836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377709.76 | 377709.76
CHP180301304962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780590.55 | 780590.55
CHP180301311534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427857.45 | 144990.82
CHP180301324358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3837912.7 | 0
CHP180301332468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243964.65 | 243964.65
CHP180301392893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2100000 | 2100000
CHP180301392893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2100000 | 2100000
CHP180401487031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 1905291.73 | 1905291.73
CHP180401488236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6246500 | 0
CHP190101506871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4896000 | 4896000
CHP190101509927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1796244.01 | 1796244.01
CHP190101510806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19760931.03 | 19760931.03
CHP190101510855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 10974927.14 | 10974927.14
CHP190101511337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 313999.4 | 313999.4
CHP190101511469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3432500 | 3432500
CHP190101512825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4938492.95 | 4938492.95
CHP190101513220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370629.37 | 1370629.37
CHP190101513328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55000000 | 318946.94
CHP190101513354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 53055300 | 53055300
CHP190101513706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4889796.99 | 4889796.99
CHP190101513710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16000000 | 0
CHP190101514016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16000000 | 0
CHP190101516061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2647405 | 158804
CHP190201519381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2941763.85 | 2941763.85
CHP190201521133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3794392.47 | 3794392.47
CHP190201521398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2515387.16 | 2515387.16
CHP190201521786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2244439.07 | 2244439.07
CHP190201521810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1913488.95 | 1913488.95
CHP190201521817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9730353.82 | 9730353.82
CHP190201521852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1013012.42 | 1013012.42
CHP190201521854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8117051.2 | 8117051.2
CHP190201521856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3295843.67 | 3295843.67
CHP190201521873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7794624.24 | 7794624.24
CHP190201522726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 908371.01 | 908371.01
CHP190201526093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7862148.66 | 7862148.66
CHP190201527077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26412474.92 | 24709090.68
CHP190201527177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12337481.85 | 11477182.83
CHP190201527285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9524892.41 | 9524892.41
CHP190201527289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8963112.28 | 8266627.5
CHP190201527299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6422152.13 | 6422152.13
CHP190201527394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4494588.26 | 4494588.26
CHP190201527610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215115.06 | 1215115.06
CHP190201529211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277310.92 | 277310.92
CHP190201529304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3899159.67 | 3899159.67
CHP190201529354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182505.05 | 182505.05
CHP190201529518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 825000 | 825000
CHP190201531593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492141.2 | 1492141.2
CHP190201532672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268575.29 | 1268575.29
CHP190201532941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3751899.6 | 3751899.6
CHP190201533270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
CHP190201533317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338763.93 | 1338763.93
CHP190201533542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883780.87 | 883780.87
CHP190201533637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1246192.86 | 1246192.86
CHP190201534056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2152712.08 | 2152712.08
CHP190201534833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2079933.43 | 2079933.43
CHP190201534884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301947.63 | 1301947.63
CHP190201535367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1997499.87 | 1997499.87
CHP190201535409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926667.2 | 1926667.2
CHP190201536310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2274181.5 | 2274063.42
CHP190201536324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2414323.51 | 2414323.51
CHP190201536745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6105266.26 | 6105266.26
CHP190201537444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2811637.71 | 2811637.71
CHP190201537927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3969370.44 | 3969370.44
CHP190201537933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2611377.4 | 2611377.4
CHP190201538028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807433.6 | 807433.6
CHP190201538335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398828.79 | 398828.79
CHP190201538366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1773861.57 | 1773861.57
CHP190201538450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3576349.31 | 3576349.31
CHP190201538466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423304.28 | 423304.28
CHP190201538568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329486.72 | 329486.72
CHP190201539134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653773.68 | 653773.68
CHP190201539142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746070.6 | 746070.6
CHP190201539397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1992048.64 | 1992048.64
CHP190201540133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287399.03 | 287399.03
CHP190201540248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2231708.46 | 2231708.46
CHP190201540352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494036.48 | 1494036.48
CHP190201540358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393524.34 | 1343755.61
CHP190201540959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257634.76 | 1257634.76
CHP190201541161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2497639.74 | 2497639.74
CHP190201541186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2526733.84 | 2526733.84
CHP190201541549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1872936.31 | 1872936.31
CHP190201541696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334806.59 | 334806.59
CHP190201541975 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 152388 | 152388
CHP190201541975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557978.63 | 557978.63
CHP190201542079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201542113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1767129.62 | 1767129.62
CHP190201542223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445684.8 | 445684.8
CHP190201542297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742172.23 | 742172.23
CHP190201542326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1561604.63 | 1561604.63
CHP190201543165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502465.6 | 502465.6
CHP190201543247 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 21828 | 21828
CHP190201543247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81864 | 81864
CHP190201543273 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 23154 | 23154
CHP190201543273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85443.36 | 85443.36
CHP190201543657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484448.32 | 484448.32
CHP190201543715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917902.08 | 917902.08
CHP190201543927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6500000 | 6500000
CHP190201543987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429255.62 | 1429255.62
CHP190201544085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393524.34 | 1393524.34
CHP190201544187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3165325.25 | 3165325.25
CHP190201544362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364655.63 | 364655.63
CHP190201544519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543526.22 | 543526.22
CHP190201544560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675586.92 | 675586.92
CHP190201544644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473379.71 | 473379.71
CHP190201544715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204668.61 | 1204668.61
CHP190201544752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891380.42 | 891380.42
CHP190201545358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712203.22 | 712203.22
CHP190201545460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113150.01 | 2113150.01
CHP190201545725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3027153.2 | 3027153.2
CHP190201545875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111066.35 | 1111066.35
CHP190201546543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1898670.99 | 1898670.99
CHP190201546580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2888470.51 | 2888470.51
CHP190201546587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1768699.54 | 1768699.54
CHP190201546605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564165.57 | 564165.57
CHP190201546838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6216309 | 6216309
CHP190201547115 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 89760 | 89760
CHP190201547115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321196.5 | 321196.5
CHP190201547255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149886.66 | 1149886.66
CHP190201547257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721368.92 | 721368.92
CHP190201547554 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 52326 | 52326
CHP190201547554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191420.8 | 191420.8
CHP190201547644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174525.15 | 1174525.15
CHP190201547648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097869.77 | 1097869.77
CHP190201547832 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 60792 | 60792
CHP190201547832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83529 | 83529
CHP190201547855 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 78336 | 78336
CHP190201547855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253475.16 | 253475.16
CHP190201548632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250012.43 | 1250012.43
CHP190201548967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000010.56 | 3000010.56
CHP190201548977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3476380.56 | 3476380.56
CHP190201549897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617520.06 | 617520.06
CHP190201550302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781674.8 | 0
CHP190201550348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548906.72 | 548906.72
CHP190201550515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2007087.91 | 0
CHP190201550522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548906.72 | 548906.72
CHP190201550634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474520.7 | 474520.7
CHP190201550640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1992865.5 | 1992865.5
CHP190201551429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234518.8 | 234518.8
CHP190201551653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2582340.43 | 0
CHP190201552613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970242.47 | 970242.47
CHP190201552704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295787.48 | 1295787.48
CHP190201552731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447523.92 | 447523.92
CHP190201552744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2352231.78 | 2352231.78
CHP190201552753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3468444.75 | 3468444.75
CHP190201553226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907075.31 | 0
CHP190201553411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3386066.47 | 3386066.47
CHP190201554228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114332.47 | 1114332.47
CHP190201554620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3059431.73 | 3059431.73
CHP190201555359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1504442.8 | 1504442.8
CHP190201555595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284961.13 | 284961.13
CHP190201555682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530463.41 | 530463.41
CHP190201555799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424370.73 | 424370.73
CHP190201555954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060926.82 | 1060926.82
CHP190201556146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2182213.97 | 2182213.97
CHP190201556604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808275.48 | 1808275.48
CHP190201556674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548906.72 | 548906.72
CHP190201557090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3940384.99 | 3940384.99
CHP190201557445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1660822.45 | 1660822.45
CHP190201557828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3932408.22 | 3932408.22
CHP190201558722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 128000 | 128000
CHP190201559296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 208400 | 208400
CHP190201559793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1925000 | 1919729
CHP190201559795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 495000 | 495000
CHP190201559798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2416500 | 2413125.77
CHP190201559800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1625000 | 1620522.3
CHP190201559803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 585000 | 585000
CHP190201559891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6358255 | 6358255
CHP190201560197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10150000 | 10150000
CHP190201560214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
CHP190201560304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1121709.86 | 1121709.86
CHP190201560316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2372946.25 | 2372946.25
CHP190201560322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2578365.78 | 2578365.78
CHP190201560324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4645686.13 | 4645686.13
CHP190201560333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2391498.61 | 2391498.61
CHP190201560340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1507049.31 | 1507049.31
CHP190201560342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2981201.93 | 2981201.93
CHP190201560345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3081133.95 | 3081133.95
CHP190201560346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1753658.28 | 1753658.28
CHP190201560351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2102298.79 | 2102298.79
CHP190201561016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 11864662.12 | 11864662.12
CHP190201561939 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1696323.01 | 1696323.01
CHP190201562035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3425591.04 | 3425591.04
CHP190201562046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8410761.61 | 8410761.61
CHP190301571221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2783684.05 | 2783684.05
CHP190301571229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896449.46 | 896449.46
CHP190301571234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2215336.49 | 2215336.49
CHP190301571251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1741536.76 | 1741536.76
CHP190301571252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1979986.66 | 1979986.66
CHP190301571261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1701833.75 | 1701833.75
CHP190301571262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1964207.32 | 1964207.32
CHP190301574286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3316400 | 3316400
CHP190301576372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275077.14 | 2275077.14
CHP190301576459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1871651.93 | 1871651.93
CHP190301576613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 435833.12 | 435833.12
CHP190301576694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 879408.59 | 879408.59
CHP190301576712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1274669.03 | 1274669.03
CHP190301576715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 840139.65 | 840139.65
CHP16160200646215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4511419.99 | 4511419.99
CHP16160200648643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4462094.37 | 4462094.37
CHP16160200696440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2006204.25 | 2006204.25
CHP16160200712981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996000 | 996000
CHP16160200712984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4236295.71 | 4236295.71
CHP16160200723858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2137741.94 | 2137741.94
CHP00160300750055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
CHP00160300750149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244720 | 244720
CHP00160300750248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 64800 | 64800
CHP00160300750427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33600 | 33600
CHP16160300750496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276811.99 | 1276811.99
CHP00160300750500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300752702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324643.74 | 1324643.74
CHP00160300752706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300752707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300752765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300752925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664747.67 | 664747.67
CHP00160300752925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 1329492.33 | 1329492.33
CHP16160300752946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5105138.74 | 5105138.74
CHP00160300752947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300752951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300752960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
CHP16160300752963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2079280.62 | 2079280.62
CHP00160300752981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
CHP16160300752993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2009360.21 | 2009360.21
CHP16160300753008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2501864.32 | 2501864.32
CHP16160300753014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2566095.36 | 2566095.36
CHP00160300753015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499971.6 | 499971.6
CHP00160300753040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300755812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967122.92 | 967122.92
CHP16160300756352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189600 | 189600
CHP17170100841903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2540348.64 | 2540348.64
CHP17170200857020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484849.74 | 1484849.74
CHP17170200857408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454698.24 | 407413.52
CHP17170300908653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707265.35 | 707265.35
CHP17170300911463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1562407.21 | 1562407.21
CHP17170300911474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98004.42 | 98004.42
CHP17170300911710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079890.72 | 1079890.72
CHP17170300911776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379189.52 | 379189.52
CHP17170300911877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484084.66 | 1484084.66
CHP17170300911879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799514.57 | 799514.57
CHP17170300911880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1307208.18 | 1307208.18
CHP17170300912144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252793.02 | 252793.02
CHP17170300961130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 2465758.13 | 2463292.37
CHP17170400977307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2126094.58 | 2126094.58
CHP17170400977942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796361 | 796361
CHP17170400977962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380298 | 380298
CHP17170400978008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307025 | 307025
CHP17170400978009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619325 | 619325
CHP17170400978022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837261 | 837261
CHP18180201083908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046249.99 | 1046249.99
CHP18180201083931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001250 | 1001250
CHP18180201083932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080000 | 1080000
CHP18180201084357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1612774.08 | 1493065.88
CHP18180201085210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2102764.67 | 2102764.67
CHP18180201085292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858486.5 | 858486.5
CHP18180201085996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355779.62 | 1355779.62
CHP18180201086028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452953.52 | 452953.52
CHP18180201086187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986955.85 | 986955.85
CHP18180201086495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1947597.64 | 1947597.64
CHP18180201086850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302165.91 | 302165.91
CHP18180201087304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205151.57 | 1205047.62
CHP180301302417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
CHP180301308638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1432600 | 1432600
CHP180301309471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186815.33 | 1186815.33
CHP180301309783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956973.77 | 956836
CHP180301309811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183178.25 | 1182998.55
CHP180301310025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1341811.34 | 1341811.34
CHP180301310588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721902.8 | 721837.06
CHP180301310593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834252.35 | 834175.09
CHP180301310664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
CHP180301311112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421498.25 | 421457
CHP180301311547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590659.43 | 590569.58
CHP180301311751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526704.3 | 521468.55
CHP180301312187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2264298.84 | 2264121.32
CHP180301319454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965852.96 | 965852.96
CHP180301320366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629972.57 | 629972.57
CHP180301322451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120560.42 | 1120560.42
CHP180301322485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1786592.36 | 1786592.36
CHP180301322598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688192.04 | 688192.04
CHP180301326125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799821.83 | 799821.83
CHP180301326378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259229.03 | 259229.03
CHP180301326587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102711.96 | 1102711.96
CHP180301327124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521243.32 | 521243.32
CHP180301379463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302294.04 | 1302294.04
CHP180401426894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064000.03 | 1064000.03
CHP180401437857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723473 | 723473
CHP180401438049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058611 | 1058611
CHP180401438348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1934575 | 1934575
CHP180401438429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1314961 | 1314961
CHP190101508986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182470.73 | 1182470.73
CHP190101509101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5759584 | 5759584
CHP190101509172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1832092.6 | 1832092.6
CHP190101509314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3239766 | 3239766
CHP190101509340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599740 | 3599740
CHP190101511863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 548000 | 548000
CHP190101513250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1291254.7 | 1291254.7
CHP190201518903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2010741.53 | 2010741.53
CHP190201518929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901184.51 | 901184.51
CHP190201518958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508328.73 | 508328.73
CHP190201519293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1447630.05 | 1447630.05
CHP190201519316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2036901.96 | 2036901.96
CHP190201520581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1402117.66 | 1402117.66
CHP190201521069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4409590.59 | 4409590.59
CHP190201521120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4518944.99 | 4518944.99
CHP190201521836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1532788.27 | 1532788.27
CHP190201521848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1038728.85 | 1038728.85
CHP190201522277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975473.17 | 975473.17
CHP190201525395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399579.13 | 399579.13
CHP190201525611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199927.2 | 1199927.2
CHP190201525647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2851313.55 | 2851313.55
CHP190201527752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
CHP190201530020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1278190.42 | 1278190.42
CHP190201530036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2092936.43 | 2092936.43
CHP190201530688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200314.44 | 200314.44
CHP190201531378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2856000 | 2856000
CHP190201531542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
CHP190201531576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
CHP190201532209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2017044 | 2017044
CHP190201532626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966167.46 | 966167.46
CHP190201532666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746166.26 | 746166.26
CHP190201533167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484100.98 | 1484100.98
CHP190201533230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1866519.72 | 1866519.72
CHP190201533452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668656.44 | 1668656.44
CHP190201533456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2645763.08 | 2645763.08
CHP190201533464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400596.98 | 1400596.98
CHP190201534204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586718.27 | 586718.27
CHP190201534328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151560.29 | 151560.29
CHP190201535092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862353.16 | 862353.16
CHP190201535281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948722.31 | 1948722.31
CHP190201535486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2958104.16 | 2958104.16
CHP190201535969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469997.51 | 469997.51
CHP190201536056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2017820.12 | 2017820.12
CHP190201536089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443994.3 | 443994.3
CHP190201536697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985908.8 | 985908.8
CHP190201536835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2168518.74 | 2168518.74
CHP190201537481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3616703.44 | 3616703.44
CHP190201537584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000536.09 | 2000536.09
CHP190201537650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000009.29 | 3000009.29
CHP190201538008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409150.14 | 1409150.14
CHP190201538072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478871.72 | 478871.72
CHP190201538418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162067.2 | 162067.2
CHP190201538793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711363.27 | 711363.27
CHP190201538899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284166.78 | 284166.78
CHP190201538932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2006743.97 | 2006743.97
CHP190201539144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4025712.79 | 4025712.79
CHP190201539268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006242 | 1006242
CHP190201539394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391662.4 | 391662.4
CHP190201539543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713109.58 | 713109.58
CHP190201539712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4739205.35 | 4739205.35
CHP190201539787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1852252.05 | 1852252.05
CHP190201540550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991721.68 | 991721.68
CHP190201541190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385145.8 | 385145.8
CHP190201541343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297123.2 | 297123.2
CHP190201541410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2965023.59 | 2965023.59
CHP190201541457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517808 | 517808
CHP190201541580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438142 | 438142
CHP190201541643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398310 | 398310
CHP190201541863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999990 | 1999990
CHP190201542597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409331.42 | 409331.42
CHP190201543224 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 29376 | 0
CHP190201543224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102349.44 | 102349.44
CHP190201543292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469736.2 | 469736.2
CHP190201543292 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 134640 | 0
CHP190201544142 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 21624 | 0
CHP190201544142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68050.64 | 68050.64
CHP190201544389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90800.22 | 90800.22
CHP190201544389 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 28152 | 0
CHP190201544493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962670 | 1962670
CHP190201544627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588804.94 | 588804.94
CHP190201545595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399324 | 399324
CHP190201545740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545775.22 | 545775.22
CHP190201546350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3005361.32 | 3005361.32
CHP190201546369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2386862.54 | 2386862.54
CHP190201546589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526978.23 | 526978.23
CHP190201546731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2831932.07 | 2831932.07
CHP190201546818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125014.4 | 1125014.4
CHP190201547327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318368.88 | 318368.88
CHP190201547826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746070.6 | 746070.6
CHP190201547932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522249.42 | 522249.42
CHP190201548097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969088.13 | 969088.13
CHP190201548135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879001.66 | 879001.66
CHP190201548579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1271276.41 | 1271276.41
CHP190201548594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3149271.93 | 3149271.93
CHP190201548635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565410.23 | 565410.23
CHP190201548735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3509922.35 | 3509922.35
CHP190201549762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848000 | 1848000
CHP190201549890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372341.54 | 372341.54
CHP190201551314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488555.17 | 488555.17
CHP190201551871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307680.1 | 307680.1
CHP190201552628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6300980.8 | 6300980.8
CHP190201552710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152230.76 | 1152230.76
CHP190201552894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108511.66 | 108511.66
CHP190201553239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1137038 | 1137038
CHP190201554174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229574.89 | 1229574.89
CHP190201554737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4180090.11 | 4180090.11
CHP190201556048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157275.95 | 2157275.95
CHP190201556342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1746277.94 | 1746277.94
CHP190201556638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455653.92 | 1455653.92
CHP190201557816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3022952.79 | 3022952.79
CHP190201558719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 50000 | 50000
CHP190301570694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 7625274.98 | 7625274.98
CHP190301570922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 10864301.04 | 10864301.04
CHP190301574876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 305000 | 305000
CHP190301574975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 217620 | 217620
CHP190301575585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1475917.12 | 1475917.12
CHP190301576300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 305000 | 305000
CHP16160200646213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2168674.46 | 2168674.46
CHP16160200651040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1586472.93 | 1586472.93
CHP16160200655759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497499.87 | 1497499.87
CHP16160200660617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3137445.71 | 3137445.71
CHP16160200660618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3990831.06 | 3990831.06
CHP16160200696564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717011.22 | 717011.22
CHP16160200707710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3493507.24 | 3493507.24
CHP16160200718277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312800.23 | 312800.23
CHP16160200723730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3380871.05 | 3380871.05
CHP00160300750068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99840 | 99840
CHP00160300750088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
CHP00160300750163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69888 | 69888
CHP00160300750250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90097.2 | 90097.2
CHP16160300750439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2074109.78 | 2074109.78
CHP00160300750490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300750522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499303.74 | 2499303.74
CHP00160300750524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60024 | 60024
CHP00160300750629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 38376 | 38376
CHP16160300750635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
CHP16160300750658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2957074.7 | 2957074.7
CHP00160300750659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168067.2 | 168067.2
CHP00160300750659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 107452.8 | 107452.8
CHP16160300752693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1134036.28 | 1134036.28
CHP16160300752697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2587159.3 | 2587159.3
CHP16160300752703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3038328.79 | 3038328.79
CHP16160300752965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063715.37 | 1063715.37
CHP16160300752971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670176.8 | 670176.8
CHP00160300752977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012738.62 | 1012738.62
CHP16160300752996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666268.7 | 666268.7
CHP00160300753010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286453.3 | 286453.3
CHP00160300753012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 572906.7 | 572906.7
CHP00160300753030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300753062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814304.51 | 1814304.51
CHP00160300753063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 804259.12 | 804259.12
CHP00160300753063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574470.8 | 574470.8
CHP16160300756195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 21542.65 | 43085.31
CHP16160300756195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21542.66 | 43085.31
CHP16160300756337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191334 | 191334
CHP00160300756897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
CHP17170200856161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1920788.2 | 1920788.2
CHP17170200857007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094799.14 | 1094799.14
CHP17170200857427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1272060.71 | 1272060.71
CHP17170300911465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337563.76 | 337563.76
CHP17170300911478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253957 | 253957
CHP17170300911481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266016.5 | 266016.5
CHP17170300911486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1876886.25 | 1876886.25
CHP17170300911874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060000 | 1060000
CHP17170300912147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252793.02 | 252793.02
CHP17170300912187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1385014.78 | 1385014.78
CHP17170300912188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388454.65 | 388454.65
CHP17170300912392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999416 | 999416
CHP17170300963899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 1674199.6 | 1672525.4
CHP17170300971054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2588517 | 2588517
CHP17170300971127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2119380 | 2119380
CHP17170400977674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501928.93 | 501928.93
CHP17170400977944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690676 | 690676
CHP17170400977956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368597 | 368597
CHP17170400977995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814689.81 | 814689.81
CHP17170400978001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725207 | 725207
CHP17170400978003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257955 | 257955
CHP17170400978004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272441 | 272441
CHP17170400978005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304261 | 304261
CHP17170400978010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3218200 | 3218200
CHP17170400978030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436938 | 436938
CHP18180201083904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068750 | 1068750
CHP18180201083910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012500 | 1012500
CHP18180201083919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888750 | 888750
CHP18180201084074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998970.71 | 1998970.71
CHP18180201084104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5298761.74 | 5298761.74
CHP18180201084364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1108012.36 | 554006.19
CHP18180201085369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3216126.16 | 3216126.16
CHP18180201086010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756295.38 | 756295.38
CHP18180201086181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534553.57 | 1534553.57
CHP18180201086845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302165.91 | 302165.91
CHP180301308713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377000 | 377000
CHP180301308737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHP180301308806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1357200 | 1357200
CHP180301308903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588766.97 | 588766.97
CHP180301309642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1323659.63 | 1323659.63
CHP180301309746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 947955.38 | 947805.63
CHP180301309971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038709.4 | 1038709.4
CHP180301310557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180202.58 | 180202.58
CHP180301310601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352734.66 | 352705.07
CHP180301311467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2811104.1 | 2762052.66
CHP180301312013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423035.2 | 422144.92
CHP180301314059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503226.34 | 1503226.34
CHP180301322024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1661197.62 | 1661197.62
CHP180301324286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387836.96 | 387836.96
CHP180301325531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350632.35 | 350632.35
CHP180301326437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607477.62 | 607477.62
CHP180301326883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567461.46 | 567461.46
CHP180301327992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722581.67 | 722581.67
CHP180401428427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71085.56 | 71085.56
CHP180401437831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2764984 | 2764984
CHP180401437866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140396 | 1140396
CHP180401437978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1333575 | 1333575
CHP190101504183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5759584 | 5759584
CHP190101508971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3239766 | 3239766
CHP190101509029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650389.38 | 650389.38
CHP190101509054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298638.95 | 1298638.95
CHP190101509187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4499675 | 4499675
CHP190101509305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2853798.13 | 2853798.13
CHP190101509365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599740 | 3599740
CHP190101509431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522862.05 | 522862.05
CHP190201518560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505887.6 | 505887.6
CHP190201518781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3580558.49 | 3580558.49
CHP190201519197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1461863.18 | 1461863.18
CHP190201519309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2508062.16 | 2508062.16
CHP190201520273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534060.79 | 1534060.79
CHP190201521091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521081.18 | 521081.18
CHP190201524202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796118.41 | 796118.41
CHP190201526360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198900.27 | 198900.27
CHP190201527489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1374639.57 | 1374639.57
CHP190201528796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186379.79 | 186379.79
CHP190201528915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4815133.76 | 4815133.76
CHP190201529317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1786655.71 | 1786655.71
CHP190201529339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2096324.29 | 2096324.29
CHP190201530982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 252000
CHP190201531321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2520000 | 2520000
CHP190201531406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2940000 | 2940000
CHP190201531505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3696000 | 3696000
CHP190201532538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3828784.8 | 3828784.8
CHP190201533450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3435610.28 | 3435610.28
CHP190201535199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4326217.38 | 4326217.38
CHP190201535359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003076.95 | 1003076.95
CHP190201535457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1396902.41 | 1396902.41
CHP190201535626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3971987.04 | 3971987.04
CHP190201535727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2240211.84 | 2240211.84
CHP190201535819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267771.69 | 1267771.69
CHP190201536115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229009.6 | 1229009.6
CHP190201536272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2366757.21 | 2366757.21
CHP190201536735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494036.48 | 1494036.48
CHP190201536924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2871703.66 | 2871703.66
CHP190201537211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74823.17 | 74823.17
CHP190201538016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1031895.19 | 1031895.19
CHP190201538039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633382.49 | 633382.49
CHP190201538636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245718.17 | 1245718.17
CHP190201539383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439675.09 | 439675.09
CHP190201539851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499533.15 | 2499533.15
CHP190201540316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2596285.92 | 2596285.92
CHP190201540480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690413.63 | 690413.63
CHP190201541229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1758668.94 | 1758668.94
CHP190201541502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597478 | 597478
CHP190201541621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477980 | 477980
CHP190201541809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716979 | 716979
CHP190201542130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470868 | 470868
CHP190201542234 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 63648 | 0
CHP190201542234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202490.28 | 202490.28
CHP190201542262 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 280500 | 0
CHP190201542262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009266.12 | 1009266.12
CHP190201542645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364655.63 | 364655.63
CHP190201542977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058300.25 | 1058300.25
CHP190201543189 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 165800 | 0
CHP190201543189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588300 | 588300
CHP190201543284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55500 | 55500
CHP190201543284 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 16524 | 0
CHP190201543455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1832209.25 | 1832209.25
CHP190201543758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232043.1 | 1232043.1
CHP190201543953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999363.6 | 999363.6
CHP190201543960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829837.4 | 829837.4
CHP190201544132 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 69373.89 | 69373.89
CHP190201544132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69373.89 | 0
CHP190201544588 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 93177 | 0
CHP190201544588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325442.01 | 325442.01
CHP190201544635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350017.28 | 1350017.28
CHP190201544669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499500 | 499500
CHP190201544669 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 136476 | 0
CHP190201544839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594253.62 | 594253.62
CHP190201545477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141717.76 | 1141717.76
CHP190201545535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1237515.84 | 1237515.84
CHP190201545541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527122 | 527122
CHP190201545635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198000 | 1198000
CHP190201545666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115192 | 1115192
CHP190201545796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390033.12 | 390033.12
CHP190201545824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904886.19 | 904886.19
CHP190201546328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868486.52 | 868486.52
CHP190201546541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398149.79 | 398149.79
CHP190201546869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562501.13 | 562501.13
CHP190201547091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491570.3 | 491570.3
CHP190201547093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267934.5 | 1267934.5
CHP190201547292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460328.05 | 460328.05
CHP190201547311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7845161.29 | 7845161.29
CHP190201547418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100440.48 | 1100440.48
CHP190201547535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667058.6 | 667058.6
CHP190201547541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4074155.28 | 4074155.28
CHP190201547556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594253.62 | 594253.62
CHP190201547597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200453.4 | 1200453.4
CHP190201548107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595451.6 | 595451.6
CHP190201549320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404321.59 | 404321.59
CHP190201549475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
CHP190201549554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
CHP190201549742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1716957.19 | 1716957.19
CHP190201549772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2294238.38 | 2294238.38
CHP190201551527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6087673.08 | 6087673.08
CHP190201552833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212969.99 | 212969.99
CHP190201552835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983355 | 983355
CHP190201552978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47048.44 | 47048.44
CHP190201553696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1810747.67 | 1810747.67
CHP190201555027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2481974.09 | 2481974.09
CHP190201556099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1858439.34 | 1858439.34
CHP190201556476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600965.93 | 1600965.93
CHP190201556532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2908774.02 | 2908774.02
CHP190201562800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3429934.93 | 3429934.93
CHP190301569744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 50000 | 50000
CHP190301571075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8377243.5 | 8377243.5
CHP190301573785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 626400 | 626400
CHP190301576282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 675280.31 | 675280.31
CHP16160200651050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4497156.51 | 4497156.51
CHP16160200653348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2409483.53 | 2409483.53
CHP16160200653398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3497247.93 | 3497247.93
CHP16160200660663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5035348.27 | 5035348.27
CHP16160200685663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2926562.08 | 2926562.08
CHP16160200712855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3585363.73 | 3585363.73
CHP16160200712985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2844272.02 | 2844272.02
CHP16160200718275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3594381.49 | 3594381.49
CHP16160200723718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113490.22 | 2113490.22
CHP16160200723846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4494374.78 | 4494374.78
CHP00160300750054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007720.29 | 1007720.29
CHP00160300750139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748800 | 748800
CHP16160300750246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060493.6 | 1060493.6
CHP00160300750433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499983.2 | 499983.2
CHP00160300750520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314749.43 | 314749.43
CHP00160300750520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 85410.57 | 85410.57
CHP00160300750525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974400 | 974400
CHP00160300752734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300752941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2018186.9 | 2018186.9
CHP00160300752949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82500 | 82500
CHP00160300752953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197658.03 | 1197658.03
CHP00160300752957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523602.23 | 523602.23
CHP00160300752982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300752995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3016028.13 | 3016028.13
CHP16160300752998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348599.76 | 1348599.76
CHP16160300753006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2737515.77 | 2737515.77
CHP00160300753017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1237965.65 | 1237965.65
CHP17170200857008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349863.4 | 1349863.4
CHP17170200857019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484849.74 | 1484849.74
CHP17170300908629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1334970 | 1334970
CHP17170300911461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086693.49 | 1086693.49
CHP17170300911469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212626.34 | 212626.34
CHP17170300911473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145637.54 | 145637.54
CHP17170300912152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456299.03 | 456299.03
CHP17170300912394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182062 | 182062
CHP17170300960308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 1339432.2 | 1338092.77
CHP17170400977194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204518.84 | 204518.84
CHP17170400977934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594428 | 594428
CHP17170400977943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956815 | 956815
CHP17170400977947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505566 | 505566
CHP17170400977997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630612 | 630612
CHP17170400978011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897437 | 897437
CHP17170400978019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83175 | 83175
CHP18180201083899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1189760 | 1189760
CHP18180201083903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081600 | 1081600
CHP18180201083909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046249.99 | 1046249.99
CHP18180201083912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3136756.26 | 3136756.26
CHP18180201083913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717476.56 | 717476.56
CHP18180201083923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068750 | 1068750
CHP18180201083924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1297920 | 1297920
CHP18180201083927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215000 | 1215000
CHP18180201084354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198604.42 | 747642.74
CHP18180201085294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495196.66 | 495196.66
CHP18180201085445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2607459.24 | 2607459.24
CHP18180201086021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391034.68 | 1391034.68
CHP18180201086504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1487991.36 | 1487991.36
CHP18180201086506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957601.84 | 957601.84
CHP18180201086517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540999.35 | 540999.35
CHP180301304501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532700.1 | 532700.1
CHP180301304514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5140663.31 | 5140663.31
CHP180301304706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793144.93 | 793144.93
CHP180301307304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029578.3 | 1025401.33
CHP180301308667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1432600 | 1432600
CHP180301308754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1893441.96 | 1893441.96
CHP180301310035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386819.41 | 386819.41
CHP180301311487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585331.88 | 585242.03
CHP180301311501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1674000 | 1673730.46
CHP180301311546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502866 | 502794.12
CHP180301323669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270867.02 | 270867.02
CHP180301323670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1247600.71 | 1247600.71
CHP180301323684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729227.6 | 729227.6
CHP180301325504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184449.38 | 1184449.38
CHP180301326058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478848.97 | 478848.97
CHP180301327175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906243.42 | 906243.42
CHP180301334949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278356.14 | 278356.14
CHP180401425059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447000 | 447000
CHP180401437824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1545396 | 1545396
CHP180401437880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2330564 | 2330564
CHP180401438054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698720 | 698720
CHP180401438132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1811623 | 1811623
CHP190101509040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3959714 | 3959714
CHP190101513255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1522356.97 | 1522356.97
CHP190201519246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476374.02 | 1476374.02
CHP190201519310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4797830.15 | 4797830.15
CHP190201519313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034221.96 | 1034221.96
CHP190201520280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2729689.17 | 2729689.17
CHP190201520598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2776410.44 | 2776410.44
CHP190201521199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390874.06 | 1390874.06
CHP190201521524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557443.66 | 557443.66
CHP190201521577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048421.55 | 1048421.55
CHP190201521862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 467358.06 | 467358.06
CHP190201523354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557922.96 | 557922.96
CHP190201527941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1437205.85 | 1437205.85
CHP190201529840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2495811.16 | 2495811.16
CHP190201531109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176000 | 1176000
CHP190201531127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260000 | 1260000
CHP190201531154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680000 | 1680000
CHP190201531343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2688000 | 2688000
CHP190201531689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746070.6 | 746070.6
CHP190201532138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211640.69 | 1211640.69
CHP190201532139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3721284.73 | 3721284.73
CHP190201532670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979779.99 | 979779.99
CHP190201533201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2951870.53 | 2951870.53
CHP190201533440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782353.2 | 782353.2
CHP190201533458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937825.54 | 937825.54
CHP190201533580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028454.03 | 1028454.03
CHP190201533623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252169.09 | 1252169.09
CHP190201534016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861603.99 | 861603.99
CHP190201534677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3025111.5 | 3025111.5
CHP190201535534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386464.2 | 386464.2
CHP190201536158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972403.2 | 972403.2
CHP190201536177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932083.99 | 932083.99
CHP190201536237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1795035.46 | 1795035.46
CHP190201536315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2835349.41 | 2835349.41
CHP190201536407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2099851.87 | 2099851.87
CHP190201536517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1370248.17 | 1370248.17
CHP190201537746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5450755.8 | 5450755.8
CHP190201538060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685325.61 | 685325.61
CHP190201538867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185793.64 | 1185793.64
CHP190201538872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270736.95 | 270736.95
CHP190201539107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4303741.38 | 4303741.38
CHP190201539495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1892690.28 | 1892690.28
CHP190201539998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175639.21 | 1175639.21
CHP190201541249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291049.5 | 291049.5
CHP190201541400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092901.6 | 1092901.6
CHP190201541522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293766.56 | 1293766.56
CHP190201542165 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 100470 | 0
CHP190201542165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327450 | 327450
CHP190201542950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564834.16 | 561261.88
CHP190201543021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1069091.27 | 1069091.27
CHP190201543184 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 165648 | 0
CHP190201543184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564186.88 | 564186.88
CHP190201543297 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 134640 | 0
CHP190201543297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486998.16 | 486998.16
CHP190201544047 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 21828 | 0
CHP190201544047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80086.5 | 80086.5
CHP190201544171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796840.08 | 796840.08
CHP190201544495 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 33048 | 0
CHP190201544495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102123 | 102123
CHP190201544604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200081.94 | 200081.94
CHP190201544604 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 63648 | 0
CHP190201544619 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 68544 | 0
CHP190201544619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253508.46 | 253508.46
CHP190201544645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296691.9 | 296691.9
CHP190201544645 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 82467 | 0
CHP190201544824 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 57222 | 0
CHP190201544824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205970 | 205970
CHP190201544913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2409790 | 2409790
CHP190201545043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
CHP190201545043 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 28611 | 0
CHP190201545503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170404 | 170404
CHP190201545769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486207.5 | 486207.5
CHP190201546684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985920.77 | 985920.77
CHP190201546994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597818.56 | 1597818.56
CHP190201547048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635153.94 | 635153.94
CHP190201547114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2828817.24 | 2828817.24
CHP190201547225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1121807.17 | 1121807.17
CHP190201547227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359706.81 | 359706.81
CHP190201547596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445690.21 | 445690.21
CHP190201548357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422400 | 422400
CHP190201548653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3368219.34 | 3368219.34
CHP190201549026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602223 | 602223
CHP190201549041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199207.11 | 1199207.11
CHP190201550028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1056993.07 | 1056993.07
CHP190201550049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137233.73 | 137233.73
CHP190201552332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671285.88 | 671285.88
CHP190201552828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117700.8 | 117700.8
CHP190201552943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605797.52 | 605797.52
CHP190201552966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230049.33 | 230049.33
CHP190201555417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3154969.93 | 3154969.93
CHP190201556551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729093.87 | 729093.87
CHP190201557472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314596 | 314596
CHP190201562873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 136953.86 | 136953.86
CHP190201565101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 972175.44 | 972175.44
CHP16160200643826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597089.31 | 1597089.31
CHP16160200651003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4095371.5 | 4095371.5
CHP16160200655720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499744.26 | 1499744.26
CHP16160200658186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3171119.26 | 3171119.26
CHP16160200660656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2715340.95 | 2715340.95
CHP16160200702094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3512130.76 | 3512130.76
CHP16160200712982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2211982.69 | 2211982.69
CHP16160200712983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999053.15 | 1999053.15
CHP00160300750157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
CHP00160300750179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30072 | 30072
CHP00160300750249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300750493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1807392.29 | 1807392.29
CHP00160300750494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300752690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5215260.03 | 5215260.03
CHP16160300752701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691990.32 | 691990.32
CHP16160300752704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2479663.3 | 2479663.3
CHP00160300752705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 324000 | 324000
CHP00160300752705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 168000
CHP00160300752924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2173397.48 | 2173397.48
CHP16160300752945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857566.11 | 857566.11
CHP00160300752958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
CHP16160300752991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534286.94 | 534286.94
CHP00160300753034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149993.73 | 149993.73
CHP16160300753044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 874042.57 | 874042.57
CHP16160300753045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2695489.94 | 2695489.94
CHP00160300753046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300753051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300000 | 3300000
CHP00160300753074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300810585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749898.72 | 749898.72
CHP17170100841909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1089615.84 | 1089615.84
CHP17170100841910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804113.35 | 804113.35
CHP17170200857096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985550 | 985550
CHP17170200857192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2256608.77 | 2256608.77
CHP17170300909165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104750.02 | 494648.52
CHP17170300911471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89778.14 | 89778.14
CHP17170300911875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276770.7 | 1276770.7
CHP17170300911885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498893.71 | 1498893.71
CHP17170300957201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 1567772.1 | 1566204.33
CHP17170400974296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188019.8 | 1188019.8
CHP17170400977308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2281495.15 | 2281495.15
CHP17170400977675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278072.31 | 278072.31
CHP17170400978013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1581437 | 1581437
CHP17170400978033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29510 | 29510
CHP17170401042862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3000000
CHP17170401047968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3000000
CHP18180201083917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035000 | 1035000
CHP18180201083918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135680 | 1135680
CHP18180201084273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1888887.81 | 1784876.12
CHP18180201084363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613566.12 | 515309.16
CHP18180201085817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1138464.43 | 1034133.77
CHP18180201086500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235752.13 | 1235752.13
CHP18180201086501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1352436.6 | 1352436.6
CHP18180201086502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393879.11 | 393879.11
CHP18180201087444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021947.76 | 976458.7
CHP18180201087446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750452.31 | 673865.07
CHP180301302376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2548612.14 | 2548612.14
CHP180301303688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1421427.7 | 1321044.46
CHP180301304418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1277393.29 | 1277393.29
CHP180301304935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045782.14 | 1045782.14
CHP180301304977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503612.84 | 503612.84
CHP180301306752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750600 | 2445425.06
CHP180301308799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200517.42 | 200517.42
CHP180301308812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280999.96 | 280999.96
CHP180301309833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1867958.07 | 1867958.07
CHP180301311157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038345 | 1034257.38
CHP180301311728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322711.2 | 268968.96
CHP180301312322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488321.44 | 484749.16
CHP180301312835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413598.2 | 413565.2
CHP180301313880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989460.52 | 978717.33
CHP180301313884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959383.36 | 945066.19
CHP180301322559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2572760.46 | 2572760.46
CHP180301322683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183378.65 | 1183378.65
CHP180301325428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1615520.04 | 1615520.04
CHP180301325492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739160.29 | 739160.29
CHP180301379615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82401.92 | 82401.92
CHP180401425081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760932.23 | 760932.23
CHP180401426558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699893.99 | 699893.99
CHP180401437872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177840 | 1177840
CHP180401437988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148789 | 1148789
CHP180401438130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054152 | 1054152
CHP190101516360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2647405 | 516869.05
CHP190201519106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310341.91 | 1310341.91
CHP190201519222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181605.98 | 1181605.98
CHP190201519250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 886837.94 | 886837.94
CHP190201519262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165029.9 | 1165029.9
CHP190201520092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599740 | 3599740
CHP190201520381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562751.99 | 562751.99
CHP190201520562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200040.94 | 1200040.94
CHP190201521084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1869096.96 | 1869096.96
CHP190201521823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1898428.46 | 1898428.46
CHP190201521860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3198875.8 | 3198875.8
CHP190201523237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905697.73 | 905697.73
CHP190201524213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3903610.35 | 3903610.35
CHP190201525426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000141.6 | 1000141.6
CHP190201525653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2177839.32 | 2177839.32
CHP190201526916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1892729.94 | 1892729.94
CHP190201526942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2128698.7 | 2128698.7
CHP190201527750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291516.71 | 1291516.71
CHP190201527957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
CHP190201529889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1817628.21 | 1817628.21
CHP190201530715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135989.16 | 1135989.16
CHP190201531057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008000 | 1008000
CHP190201531107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092000 | 1092000
CHP190201531116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260000 | 1260000
CHP190201531157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680000 | 1680000
CHP190201531161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1932000 | 1932000
CHP190201531487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3528000 | 3528000
CHP190201532956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587137.89 | 587137.89
CHP190201534314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163533.71 | 163533.71
CHP190201535747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990702.7 | 1990702.7
CHP190201536182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091607.12 | 1091607.12
CHP190201536466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481702.9 | 1481702.9
CHP190201537736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248000.01 | 1248000.01
CHP190201537736 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 327420 | 0
CHP190201537861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2298697.48 | 2298697.48
CHP190201537963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380736.45 | 380736.45
CHP190201538294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649089.71 | 1649089.71
CHP190201538924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452562.02 | 1452562.02
CHP190201539259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249470.1 | 249470.1
CHP190201539379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099457.36 | 1099457.36
CHP190201539469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363869.04 | 363869.04
CHP190201539696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596856.48 | 596856.48
CHP190201539702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2946451.06 | 2946451.06
CHP190201539710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2494020.96 | 2494020.96
CHP190201541124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650672.1 | 1650672.1
CHP190201541214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602223 | 602223
CHP190201541427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637311 | 637311
CHP190201541586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627828 | 627828
CHP190201541627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278807 | 278807
CHP190201541721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1237515.84 | 1237515.84
CHP190201542494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407008.46 | 1407008.46
CHP190201543176 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 134589 | 0
CHP190201543176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448541.84 | 448541.84
CHP190201543286 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 347820 | 0
CHP190201543286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1247818.96 | 1247818.96
CHP190201544100 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 32283 | 0
CHP190201544100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110582.64 | 110582.64
CHP190201544255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955172.12 | 955172.12
CHP190201544461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125014.4 | 1125014.4
CHP190201544670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159521.45 | 159521.45
CHP190201544932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984760 | 984760
CHP190201545050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595002.14 | 595002.14
CHP190201545066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350017.28 | 1350017.28
CHP190201545455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1542619.64 | 1542619.64
CHP190201546357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901799.94 | 901799.94
CHP190201546925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1777805 | 1777805
CHP190201546929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210230.13 | 210230.13
CHP190201547152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3524776.65 | 3524776.65
CHP190201547165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300015.84 | 1300015.84
CHP190201547450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2167296.16 | 2167296.16
CHP190201547993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319058.35 | 1319058.35
CHP190201548083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655690 | 655690
CHP190201548575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
CHP190201548587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2536464.02 | 2536464.02
CHP190201549611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
CHP190201549780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
CHP190201549865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2724670.78 | 2724670.78
CHP190201553070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535314.54 | 1535314.54
CHP190201556512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019717.89 | 1019717.89
CHP190201557603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710328.3 | 710328.3
CHP190201557765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435297.4 | 435297.4
CHP190301570487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8961950 | 8961950
CHP190301576324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 215000 | 215000
CHP190301576362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 371980.08 | 371980.08
CHP16160200643823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4875689.77 | 4875689.77
CHP16160200651044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860315.54 | 860315.54
CHP16160200660661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3460022.46 | 3460022.46
CHP16160200696562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2517690.65 | 2517690.65
CHP16160200718281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3497909.92 | 3497909.92
CHP00160200718374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2324645.51 | 2324645.51
CHP00160300750105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922208 | 922208
CHP00160300750247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300750507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500005.25 | 1500005.25
CHP16160300750508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2497950.33 | 2497950.33
CHP16160300750628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477950.14 | 477950.14
CHP16160300750654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2497547.83 | 2497547.83
CHP00160300752700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300752735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300752926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2420897.9 | 2420897.9
CHP00160300752930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1715755.47 | 1715755.47
CHP00160300752940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013840.41 | 2013840.41
CHP00160300752950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
CHP00160300752952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161250 | 161250
CHP00160300752956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300752959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1411179.78 | 1411179.78
CHP00160300752961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503933.31 | 503933.31
CHP16160300752968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499523.94 | 499523.94
CHP16160300752976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666066.46 | 666066.46
CHP00160300752979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300752987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500417.25 | 2500417.25
CHP00160300753004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 314880.02 | 314880.02
CHP00160300753004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157439.98 | 157439.98
CHP00160300753022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300753027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1542145.44 | 1542145.44
CHP00160300753037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300810572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385867.95 | 385867.95
CHP17170300911462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079890.72 | 1079890.72
CHP17170300911489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450698.49 | 1450698.49
CHP17170300911491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499849.1 | 1499849.1
CHP17170300911778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637828.37 | 637828.37
CHP17170300911884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1417356.57 | 1417356.57
CHP17170300912142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425218.92 | 425218.92
CHP17170300912143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456299.03 | 456299.03
CHP17170300912151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425218.92 | 425218.92
CHP17170400977939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418630 | 418630
CHP17170400977948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1639301 | 1639301
CHP17170400977953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98526 | 98526
CHP17170400977964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503640 | 503640
CHP17170400978021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1842991 | 1842991
CHP18180201083905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618750 | 618750
CHP18180201083928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787500 | 787500
CHP18180201083929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497064.48 | 1497064.48
CHP18180201084356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1529595.43 | 1439729.84
CHP18180201084362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2578431.73 | 2050964.1
CHP18180201084366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118914.37 | 974553.68
CHP18180201085367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2618362.3 | 2618362.3
CHP18180201086006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1428249.54 | 1428249.54
CHP18180201086012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1683371.33 | 1683371.33
CHP18180201086497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906495.15 | 906495.15
CHP18180201086503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442083.49 | 442083.49
CHP18180201086519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1352498.36 | 1352490.15
CHP18180201086843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649199.22 | 649199.22
CHP18180201086846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811499.01 | 811499.01
CHP18180201087442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958481.51 | 953229.76
CHP180301302426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503541.71 | 1503541.71
CHP180301303616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1541458.49 | 1541458.49
CHP180301304922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703299.14 | 703299.14
CHP180301308728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHP180301309625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1406034.47 | 1406034.47
CHP180301309798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803205.6 | 803085.8
CHP180301309804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594394.88 | 594305.03
CHP180301311708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987164.64 | 987020.88
CHP180301311994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286088.32 | 1286050.6
CHP180301311995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402679.2 | 402666.45
CHP180301312826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251209.65 | 251184.9
CHP180301312841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382173.75 | 382135.8
CHP180301313785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1066022.42 | 1065920.12
CHP180301319347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1533976.38 | 1533976.38
CHP180301322508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1207805.1 | 1207805.1
CHP180301325822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422628.26 | 422628.26
CHP180301326578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799821.83 | 799821.83
CHP180301326854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557862.22 | 557862.22
CHP180401438324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481650 | 481650
CHP180401438340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701062 | 701062
CHP180401438398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951960 | 951960
CHP180401438497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2486363.17 | 2486363.17
CHP190101509081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3428253.32 | 3428253.32
CHP190101509148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1441888.13 | 1441888.13
CHP190101512808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1424137.93 | 1424137.93
CHP190201518624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647369.68 | 647369.68
CHP190201518795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4499675 | 4499675
CHP190201519101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3240963.72 | 3240963.72
CHP190201519295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2327525.98 | 2327525.98
CHP190201519332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2908774.02 | 2908774.02
CHP190201520215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440756.01 | 1440756.01
CHP190201520229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1323592.14 | 1323592.14
CHP190201520290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2731593.35 | 2731593.35
CHP190201520371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930618.5 | 930618.5
CHP190201521086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2055481.6 | 2055481.6
CHP190201521858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 632985.59 | 632985.59
CHP190201522136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040862.21 | 1040862.21
CHP190201522453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807410.91 | 807410.91
CHP190201522455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249879.94 | 249879.94
CHP190201527471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2072594.74 | 2072594.74
CHP190201529278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113638.16 | 2113638.16
CHP190201529780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2278157.73 | 2278157.73
CHP190201531013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588000 | 588000
CHP190201531070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092000 | 1092000
CHP190201531129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1344000 | 1344000
CHP190201531160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1764000 | 1764000
CHP190201531162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2016000 | 2016000
CHP190201531299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750950.29 | 2750950.29
CHP190201531310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
CHP190201531330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2688000 | 2688000
CHP190201531445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3360000 | 3360000
CHP190201531643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350540.05 | 350540.05
CHP190201531697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522249.42 | 522249.42
CHP190201532132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924219.2 | 924219.2
CHP190201532716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2036449.6 | 2036449.6
CHP190201533123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800568.6 | 1800568.6
CHP190201533174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1224686.62 | 1224686.62
CHP190201534710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600715.28 | 600715.28
CHP190201534955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087665.45 | 1087665.45
CHP190201535803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201535903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565672.09 | 565672.09
CHP190201536134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379670.11 | 1379670.11
CHP190201536921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400304.43 | 1400304.43
CHP190201537537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593638.92 | 1593638.92
CHP190201537923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999999.97 | 3999999.97
CHP190201538121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647641.32 | 647641.32
CHP190201538410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181934.52 | 181934.52
CHP190201538856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861649.48 | 861649.48
CHP190201538910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383501.28 | 383501.28
CHP190201539213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657034.86 | 657034.86
CHP190201539235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980136.2 | 1980136.2
CHP190201539632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389507.15 | 389507.15
CHP190201539744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000078.41 | 2000078.41
CHP190201539800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2417502.4 | 2417502.4
CHP190201540164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1516121 | 1516121
CHP190201541196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519388.24 | 519388.24
CHP190201541198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1462795.41 | 1462795.41
CHP190201541413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597478 | 597478
CHP190201543276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135176.91 | 135176.91
CHP190201543276 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 36873 | 0
CHP190201543285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748174.02 | 748174.02
CHP190201544529 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 9537 | 0
CHP190201544529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32015.73 | 32015.73
CHP190201544687 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 72471 | 0
CHP190201544687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230991.13 | 230991.13
CHP190201544727 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 28152 | 0
CHP190201544727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91353 | 91353
CHP190201544821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667058.6 | 667058.6
CHP190201544831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223400 | 1223400
CHP190201544959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
CHP190201544959 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 63648 | 0
CHP190201545497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668070 | 668070
CHP190201545515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354560.99 | 354560.99
CHP190201545521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502878 | 502878
CHP190201546338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3916912.03 | 3916912.03
CHP190201546355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4361244.83 | 4361244.83
CHP190201546359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367180.41 | 1367180.41
CHP190201546647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1106710.86 | 1106710.86
CHP190201547100 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 182937 | 0
CHP190201547100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717530.68 | 717530.68
CHP190201547287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2547459.57 | 2547459.57
CHP190201547413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1741905.41 | 1741905.41
CHP190201547627 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 82824 | 0
CHP190201547627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111095.28 | 111095.28
CHP190201547748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2778318.14 | 2778318.14
CHP190201547806 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 79560 | 0
CHP190201547806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805839.09 | 805839.09
CHP190201547835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70038 | 70038
CHP190201547835 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 22338 | 0
CHP190201550556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606695.65 | 606695.65
CHP190201550593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112095.92 | 1112095.92
CHP190201551554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6293836.56 | 6293836.56
CHP190201552625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149888.14 | 1149888.14
CHP190201554650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2672194.28 | 2672194.28
CHP190201556405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3925958.09 | 3925958.09
CHP190201556460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1891589.95 | 1891589.95
CHP190201558709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 50000 | 50000
CHP190201560290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725107.86 | 725107.86
CHP190201562898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2337079.72 | 2337079.72
CHP190301570887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 40621484.29 | 40621484.29
CHP190301576345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 574084.32 | 574084.32
CHP16160200643825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1821164.75 | 1821164.75
CHP16160200651048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3104853.54 | 3104853.54
CHP16160200658236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500120.25 | 3500120.25
CHP16160200685661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1555949.91 | 1555949.91
CHP16160200685662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3166981.68 | 3166981.68
CHP16160200685877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3951040.33 | 3951040.33
CHP00160200707846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134173.92 | 134173.92
CHP00160200712844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
CHP16160200712979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2822760.65 | 2822760.65
CHP00160300750083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1208064 | 1208064
CHP00160300750170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159744 | 159744
CHP00160300750171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212800 | 212800
CHP16160300750489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 852957.58 | 852957.58
CHP16160300750641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1526575.75 | 1526575.75
CHP16160300752737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3192693.65 | 3192693.65
CHP00160300752740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573560.05 | 573560.05
CHP00160300752741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300752944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1264043.71 | 1264043.71
CHP00160300752980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP00160300752986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000.31 | 500000.31
CHP16160300752999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498777.36 | 498777.36
CHP16160300753003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498951.91 | 498951.91
CHP00160300753007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300753047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2840854.65 | 2840854.65
CHP00160300753065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 879658.41 | 879658.41
CHP00160300753065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628327.44 | 628327.44
CHP00160300753071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300753075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3038833.86 | 3038833.86
CHP16160300753383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610692.72 | 610692.72
CHP16160300756183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43085.31 | 86170.62
CHP16160300756183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 43085.31 | 86170.62
CHP00160300810586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3003261 | 3003261
CHP17170200857018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484849.74 | 1484849.74
CHP17170300911464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484849.74 | 1484849.74
CHP17170300911470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148016.99 | 148016.99
CHP17170300911477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902653.72 | 902653.72
CHP17170300911707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007003.06 | 1007003.06
CHP17170300912146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456299.03 | 456299.03
CHP17170300912153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252793.02 | 252793.02
CHP17170300912186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1417356.57 | 1377899.71
CHP17170300912396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30082 | 30082
CHP17170300959866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 3370673.65 | 3367302.98
CHP17170300971128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2167846 | 2167846
CHP17170300971136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1800000
CHP17170400977196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146438.23 | 146438.23
CHP17170400977359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912598.06 | 912598.06
CHP17170400977946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401903 | 1401903
CHP17170400977950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835977 | 835977
CHP17170400977998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318096 | 318096
CHP17170400978006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511461 | 511461
CHP17170400978035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39402 | 39402
CHP17170400978042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302036 | 302036
CHP18180201083902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124999.99 | 1124999.99
CHP18180201083914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046249.99 | 1046249.99
CHP18180201083916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989999.99 | 989999.99
CHP18180201083922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519168 | 519168
CHP18180201083925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995072 | 995072
CHP18180201085797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1638559.97 | 1532240.53
CHP00180201086327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561096.91 | 561096.91
CHP18180201086508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811499.01 | 811499.01
CHP18180201086820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199695.03 | 1072301.44
CHP18180201086851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649199.22 | 649199.22
CHP180301300127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356445.37 | 1356445.37
CHP180301304431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5706628.38 | 5706628.38
CHP180301304749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604780.24 | 604780.24
CHP180301304829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1406598.3 | 1406598.3
CHP180301304973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1677097.97 | 1677097.97
CHP180301304983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981602.65 | 981602.65
CHP180301308208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871451.03 | 871451.03
CHP180301309754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530274.81 | 530196.94
CHP180301311094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347780.6 | 347339.5
CHP180301311494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651904.95 | 651803.12
CHP180301311774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546982.88 | 538807.64
CHP180301311854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2898989.25 | 2898989.25
CHP180301312011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853053.6 | 852987.86
CHP180301312260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266900.5 | 259755.94
CHP180301313783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124233.98 | 81895.5
CHP180301313850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611992.08 | 611896.24
CHP180401438061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1383030 | 1383030
CHP180401438390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2225686 | 2225686
CHP180401438407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1608816 | 1608816
CHP180401479577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23622.55 | 236220.55
CHP190101505182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2001412.07 | 2001412.07
CHP190101509031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3327422.34 | 3327422.34
CHP190101509139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3664185.2 | 3664185.2
CHP190101509399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599740 | 3599740
CHP190201519264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4507206.13 | 4507206.13
CHP190201519274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4652518.14 | 4652518.14
CHP190201519292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2908774.02 | 2908774.02
CHP190201519302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600965.93 | 1600965.93
CHP190201519896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2240884.33 | 2240884.33
CHP190201520309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2291430.68 | 2291430.68
CHP190201521251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049297.43 | 1049297.43
CHP190201521432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4101911.54 | 4101911.54
CHP190201525390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021913.08 | 1021913.08
CHP190201525635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2907529.94 | 2907529.94
CHP190201526654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065637.3 | 1065637.3
CHP190201529159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028158.45 | 1028158.45
CHP190201529771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113346.69 | 2113346.69
CHP190201529854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2123510.05 | 2123510.05
CHP190201531146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680000 | 1680000
CHP190201531636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876752.86 | 876752.86
CHP190201531641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604155.28 | 604155.28
CHP190201531927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1375721.24 | 1375721.24
CHP190201532105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
CHP190201532202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393781.38 | 393781.38
CHP190201532696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269014.93 | 1269014.93
CHP190201532738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2036449.6 | 2036449.6
CHP190201532949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2464858.68 | 2464858.68
CHP190201533100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989736.88 | 989736.88
CHP190201533151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302271.16 | 1302271.16
CHP190201533762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495017.02 | 1495017.02
CHP190201533861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3358212.74 | 3358212.74
CHP190201533961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2216367.15 | 2216367.15
CHP190201535690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785698.98 | 1785698.98
CHP190201536084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1106768.33 | 1106768.33
CHP190201536087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856271.7 | 856271.7
CHP190201536373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2507318.15 | 2507318.15
CHP190201536577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2411986.06 | 2411986.06
CHP190201536800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1584233.86 | 1584233.86
CHP190201537138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695917.78 | 695917.78
CHP190201537711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1559940.32 | 1559940.32
CHP190201538066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977079.16 | 977079.16
CHP190201538093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577567.83 | 577567.83
CHP190201538508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612159.31 | 612159.31
CHP190201538682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734111.74 | 1734111.74
CHP190201538707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632520.24 | 632520.24
CHP190201539337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2043094.54 | 2043094.54
CHP190201539361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906645 | 906645
CHP190201539538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
CHP190201539560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1331034.63 | 1331034.63
CHP190201539698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3065213.96 | 3065213.96
CHP190201539779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538407.18 | 538407.18
CHP190201539796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157980.13 | 1157980.13
CHP190201539891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999971.61 | 1999971.61
CHP190201539984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065707.29 | 1065707.29
CHP190201540187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350560 | 1350560
CHP190201540330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1874240.41 | 1874240.41
CHP190201540469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880638.41 | 880638.41
CHP190201540931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2290855.93 | 2290855.93
CHP190201541216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130755.94 | 130755.94
CHP190201541494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431623 | 431623
CHP190201542280 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 89352 | 0
CHP190201542280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277232.49 | 277232.49
CHP190201542299 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 30396 | 0
CHP190201542299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106773.94 | 106773.94
CHP190201542325 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 96155.97 | 96155.97
CHP190201542325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96155.97 | 0
CHP190201542355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286882.7 | 1286882.7
CHP190201543238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243529.2 | 243529.2
CHP190201543288 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 213180 | 0
CHP190201543288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769107.84 | 769107.84
CHP190201543906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818920.96 | 818920.96
CHP190201543931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570858.88 | 570858.88
CHP190201544416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996024.32 | 996024.32
CHP190201545224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2918220.82 | 2918220.82
CHP190201545380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3648540.9 | 3648540.9
CHP190201545554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454812.68 | 454812.68
CHP190201545780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015748.33 | 1015748.33
CHP190201546172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970267.06 | 970267.06
CHP190201546199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864368.9 | 864368.9
CHP190201547004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806120.66 | 806120.66
CHP190201547235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843047.54 | 843047.54
CHP190201547247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820000 | 820000
CHP190201547933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936150.51 | 936150.51
CHP190201547989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989097.87 | 989097.87
CHP190201548031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10887913.63 | 10887913.63
CHP190201548131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335054.9 | 1335054.9
CHP190201549572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 947655.18 | 947655.18
CHP190201549756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1366622.3 | 1366622.3
CHP190201550445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105614.55 | 105614.55
CHP190201550485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276038.3 | 276038.3
CHP190201551947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202178.52 | 202178.52
CHP190201552621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843047.54 | 843047.54
CHP190201552873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338835.3 | 338835.3
CHP190201554143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045041.42 | 1045041.42
CHP190201556432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729093.87 | 729093.87
CHP190201557307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788085.31 | 788085.31
CHP190201557422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821526.7 | 821526.7
CHP190201557460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424985.15 | 424985.15
CHP190201557797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2564929.64 | 2564929.64
CHP190301574944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 305000 | 305000
CHP190301574954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 50000
CHP16160200643773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3603831.77 | 3603831.77
CHP16160200651004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4022332.34 | 4022332.34
CHP16160200651049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3453179.81 | 3453179.81
CHP16160200653349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2098243.82 | 2098243.82
CHP16160200701950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2940832.79 | 2940832.79
CHP16160200718278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139497.92 | 139497.92
CHP00160300750098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
CHP00160300750131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1754200 | 1754200
CHP00160300750132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638400 | 638400
CHP00160300750141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59904 | 59904
CHP00160300750151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581392 | 581392
CHP00160300750162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300720 | 300720
CHP00160300750164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379392 | 379392
CHP00160300750169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40096 | 40096
CHP00160300750430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300750630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2502347.53 | 2502347.53
CHP16160300750638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2130339.55 | 2130339.55
CHP00160300750640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300750652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497913.45 | 1497913.45
CHP00160300752733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2459416.11 | 2459416.11
CHP16160300752962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666782.26 | 666782.26
CHP16160300752975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2004676.06 | 2004676.06
CHP16160300752989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664264.29 | 664264.29
CHP16160300753001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709061.37 | 709061.37
CHP00160300753023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300753070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300753390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194623.11 | 1194623.11
CHP00160300810575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338845.8 | 338845.8
CHP17170300908652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210325.82 | 1210325.82
CHP17170300908661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560058.2 | 560058.2
CHP17170300911466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472376.15 | 472376.15
CHP17170300911479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700361.16 | 700361.16
CHP17170300911881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128722.69 | 1128722.69
CHP17170300911882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499876.23 | 1499876.23
CHP17170300912145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425218.92 | 425218.92
CHP17170300971138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1516086 | 1516086
CHP17170400974292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001056.68 | 1001056.68
CHP17170400977191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204518.84 | 204518.84
CHP17170400977306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1263965.05 | 1263965.05
CHP17170400977382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2458823.87 | 2458823.87
CHP17170400977673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467740.81 | 467740.81
CHP17170400977951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1782460 | 1782460
CHP17170400977959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420556 | 420556
CHP17170400977961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669167 | 669167
CHP17170400977996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543769 | 1543769
CHP17170400978000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396804 | 396804
CHP17170400978002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150811 | 150811
CHP17170400978015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184302 | 184302
CHP17170400978018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799570 | 799570
CHP17170400978043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179510 | 1179510
CHP18180201083906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1189760 | 1189760
CHP18180201083911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989989.99 | 989989.99
CHP18180201083920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005888 | 1005888
CHP18180201083921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
CHP18180201084361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3803655.08 | 3032112.55
CHP18180201086001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2898248.38 | 2898248.38
CHP18180201086180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3250069.72 | 3250069.72
CHP00180201086333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484849.74 | 1484849.74
CHP18180201086498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504905.06 | 504905.06
CHP18180201086520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629518.08 | 629517.96
CHP18180201086829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023078.52 | 961573.38
CHP18180201086830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180416.81 | 1149646.65
CHP18180201131402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3974759.43 | 2651019.45
CHP180301302304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1679990.79 | 1679990.79
CHP180301302392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691320.95 | 691320.95
CHP180301303632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2891173.78 | 2891173.78
CHP180301305040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603933.51 | 603933.51
CHP180301306996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810108.27 | 810108.27
CHP180301308237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872164.92 | 872164.92
CHP180301309187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1810257.78 | 1809982.24
CHP180301309870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778296.79 | 778296.79
CHP180301311516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255669.75 | 251546.2
CHP180301311636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603329.63 | 603239.78
CHP180301312138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740082.02 | 739968.21
CHP180301313918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586365.6 | 563079.48
CHP180301320282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274905.98 | 274905.98
CHP180301323675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804656.2 | 804656.2
CHP180301326346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664993.52 | 664993.52
CHP180401438066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378592 | 1378592
CHP190101505125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552677.27 | 552677.27
CHP190101507123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1501858.32 | 1501858.32
CHP190101508908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3549846.47 | 3549846.47
CHP190101508913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3226591.36 | 3226591.36
CHP190101509072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3959714 | 3959714
CHP190101509151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599740 | 3599740
CHP190101509235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3629915.28 | 3629915.28
CHP190101509260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4499675 | 4499675
CHP190101509569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526174.86 | 526174.86
CHP190101510025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934046.86 | 934046.86
CHP190201518802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3046822.1 | 3046822.1
CHP190201519259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181605.98 | 1181605.98
CHP190201519860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7465308.88 | 7465308.88
CHP190201520172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635623.52 | 1635623.52
CHP190201520202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548562.21 | 1548562.21
CHP190201520287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856773.36 | 856773.36
CHP190201521082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676820.05 | 676820.05
CHP190201521422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2854587.84 | 2854587.84
CHP190201521776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5280046.87 | 5280046.87
CHP190201522409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401303.72 | 401303.72
CHP190201522771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415152.77 | 415152.77
CHP190201522783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843657.37 | 843657.37
CHP190201524117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537829.93 | 537829.93
CHP190201529791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2395544.6 | 2395544.6
CHP190201529881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142738.95 | 1142738.95
CHP190201529919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399029.17 | 399029.17
CHP190201530027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348322.64 | 1348322.64
CHP190201530723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932532.54 | 932532.54
CHP190201530848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296033.47 | 296033.47
CHP190201531081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1344000 | 1344000
CHP190201531267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2154067.21 | 2154067.21
CHP190201531393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2940000 | 2940000
CHP190201531431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3276000 | 3276000
CHP190201531530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4032000 | 4032000
CHP190201532091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3096378.5 | 3096378.5
CHP190201532718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4025156.76 | 4025156.76
CHP190201533040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1339453.32 | 1339453.32
CHP190201533191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1539333.92 | 1539333.92
CHP190201533409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849027.12 | 849027.12
CHP190201533460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2722913.94 | 2722913.94
CHP190201534220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247000 | 247000
CHP190201534226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
CHP190201534362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198254.78 | 1198254.78
CHP190201534804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013980.09 | 1013980.09
CHP190201534888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740035.78 | 740035.78
CHP190201535380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071918.91 | 1071918.91
CHP190201535449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2763134.49 | 2763134.49
CHP190201536174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1577866.74 | 1577866.74
CHP190201536908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1117809.57 | 1117809.57
CHP190201537076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393956.65 | 393956.65
CHP190201537442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800001.13 | 800001.13
CHP190201537614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2654461 | 2654461
CHP190201538529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1317983.42 | 1317983.42
CHP190201538775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3351858.61 | 3351858.61
CHP190201538893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364843.32 | 364843.32
CHP190201539121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892178.97 | 892178.97
CHP190201539335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491741.67 | 1491741.67
CHP190201539427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796299.6 | 796299.6
CHP190201539706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1051900 | 1051900
CHP190201539765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498562.58 | 2498562.58
CHP190201539785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2713856.59 | 2713856.59
CHP190201540451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614096.67 | 614096.67
CHP190201540950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3934296.04 | 3934296.04
CHP190201541142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800421.05 | 1800421.05
CHP190201541219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931897.72 | 931897.72
CHP190201541770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627828 | 627828
CHP190201542120 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 22338 | 0
CHP190201542120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74729.64 | 74729.64
CHP190201542492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1314048.58 | 1314048.58
CHP190201543257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452792.16 | 452792.16
CHP190201543257 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 126990 | 0
CHP190201544084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119619.92 | 119619.92
CHP190201544084 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 34272 | 0
CHP190201544121 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 56100 | 0
CHP190201544121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191398.41 | 191398.41
CHP190201544244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850425.87 | 850425.87
CHP190201544599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1189278.69 | 1189278.69
CHP190201544652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829084.19 | 829084.19
CHP190201544736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000587.9 | 1000587.9
CHP190201544983 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 140760 | 0
CHP190201544983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547272.18 | 547272.18
CHP190201545022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383750.87 | 383750.87
CHP190201545022 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 122859 | 0
CHP190201545330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1258958.42 | 1258958.42
CHP190201545360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4605747.11 | 4605747.11
CHP190201545510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623752 | 623752
CHP190201545672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293766.56 | 1293766.56
CHP190201546336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700093.49 | 2700093.49
CHP190201546353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493429.35 | 493429.35
CHP190201546377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3644084.39 | 3644084.39
CHP190201546683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP190201547126 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 59058 | 0
CHP190201547126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206055.51 | 206055.51
CHP190201547231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510360.54 | 510360.54
CHP190201547263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500293.95 | 500293.95
CHP190201548090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283621.04 | 283621.04
CHP190201548159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446588.69 | 446588.69
CHP190201549740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
CHP190201550480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609384.86 | 609384.86
CHP190201551287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517947.63 | 517947.63
CHP190201552889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66171.65 | 66171.65
CHP190201556207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186363.44 | 1186363.44
CHP190301575097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5162047 | 5162047
CHP190301575304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 545587.85 | 545587.85
CHP16160200646217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4891389.86 | 4891389.86
CHP16160200653393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999991.3 | 3999991.3
CHP16160200658180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3579138.89 | 3579138.89
CHP16160200660614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3994104.82 | 3994104.82
CHP16160200685557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500105.52 | 1500105.52
CHP16160200685665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509859.7 | 509859.7
CHP16160200696586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3168865.79 | 3168865.79
CHP16160200712986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3092522.14 | 3092522.14
CHP16160200723855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3498366.65 | 3498366.65
CHP00160300750082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671608 | 671608
CHP00160300750183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169728 | 169728
CHP00160300750245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP16160300750656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549514.82 | 1549514.82
CHP00160300752696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00160300752731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1417096.94 | 1417096.94
CHP16160300752933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998100.17 | 998100.17
CHP16160300752939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899752.38 | 1899752.38
CHP16160300752942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3021418.96 | 3021418.96
CHP16160300752954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770741.32 | 770741.32
CHP16160300752955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1121402.11 | 1121402.11
CHP16160300753024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3832104.43 | 3832104.43
CHP00160300753060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 324916.8 | 324916.8
CHP00160300753060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508203.2 | 508203.2
CHP00160300753386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 38376 | 38376
CHP00160300753386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60024 | 60024
CHP17170100841901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6099635.92 | 6099635.92
CHP17170200857009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569066.56 | 569066.56
CHP17170200857139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966705.17 | 966705.17
CHP17170300911475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999760.08 | 999760.08
CHP17170300911487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085860.36 | 1085860.36
CHP17170300911962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1147383.89 | 1147383.89
CHP17170300912395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368962 | 368962
CHP17170300912398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551841 | 551841
CHP17170300971132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1438525 | 1438525
CHP17170400977358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850437.83 | 850437.83
CHP17170400977955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663482 | 663482
CHP17170400978025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288532 | 288532
CHP17170400978045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850891 | 1850891
CHP18180101057261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3399558.76 | 2908321.48
CHP18180201083930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135680 | 1135680
CHP18180201084276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2948134.49 | 2311036.79
CHP18180201085364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679492.47 | 679492.47
CHP18180201085390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008344.4 | 1008344.4
CHP18180201086024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533300.05 | 338386.81
CHP00180201086337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484849.74 | 1484849.74
CHP18180201086499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1327749.83 | 1327749.83
CHP18180201086505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450761.37 | 1450761.37
CHP18180201086511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811499.01 | 811499.01
CHP18180201131503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338490.68 | 1334479.04
CHP180301302342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013041.11 | 2013041.11
CHP180301305028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3067762.99 | 3067762.99
CHP180301307308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416976.43 | 415056.31
CHP180301311107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412451.41 | 412413.46
CHP180301311512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390115.35 | 390055.45
CHP180301311528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167060.72 | 1166875.03
CHP180301312034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407374.77 | 405330.96
CHP180301312246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264288.96 | 256468.55
CHP180301313461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350550.85 | 350550.85
CHP180301313868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553363.44 | 553343.89
CHP180301321155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2334462.73 | 2334462.73
CHP180301325719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681228.18 | 681228.18
CHP180301326073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767413.37 | 767413.37
CHP180301340599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520466.8 | 520466.8
CHP180401424993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89908.73 | 89908.73
CHP180401425040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70155.69 | 70155.69
CHP180401471467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917844.94 | 917844.94
CHP190101508905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298638.95 | 1298638.95
CHP190101509216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6839506 | 6839506
CHP190101509283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2381720.38 | 2381720.38
CHP190101509396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950613.73 | 950613.73
CHP190101509728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594869.87 | 594869.87
CHP190101511665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 542734.49 | 542734.49
CHP190201519013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1782122.19 | 1782122.19
CHP190201519017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3140413.25 | 3140413.25
CHP190201519205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001046.58 | 1001046.58
CHP190201519298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455653.92 | 1455653.92
CHP190201519323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2182213.97 | 2182213.97
CHP190201519327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063039.68 | 1063039.68
CHP190201519333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5091075.65 | 5091075.65
CHP190201520188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338013.87 | 338013.87
CHP190201520403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741530.05 | 741530.05
CHP190201520526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372590.22 | 1372590.22
CHP190201521840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1334872.17 | 1334872.17
CHP190201522795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083566.41 | 1083566.41
CHP190201523083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1315104.12 | 1315104.12
CHP190201525673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1475591.72 | 1475591.72
CHP190201525949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
CHP190201525971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3613690.7 | 3613690.7
CHP190201526141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630000 | 630000
CHP190201526557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401581.5 | 1401581.5
CHP190201526828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1854027.68 | 1854027.68
CHP190201528127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
CHP190201529844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1659297.25 | 1659297.25
CHP190201529859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1327780.86 | 1327780.86
CHP190201529878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872462.17 | 872462.17
CHP190201529899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751115.59 | 751115.59
CHP190201530490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2085332 | 2085332
CHP190201530947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409258.56 | 1409258.56
CHP190201531030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672000 | 672000
CHP190201531046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840000 | 840000
CHP190201531136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1428000 | 1428000
CHP190201531302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
CHP190201531315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
CHP190201531416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2940000 | 2940000
CHP190201531694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373035.3 | 373035.3
CHP190201531913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130327.78 | 1130327.78
CHP190201532607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3853609.24 | 3853609.24
CHP190201532611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1604385.86 | 1604385.86
CHP190201533042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960525.7 | 960525.7
CHP190201533134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789959.85 | 789959.85
CHP190201533213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498369.09 | 1498369.09
CHP190201533454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598120.52 | 1598120.52
CHP190201534344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447627.34 | 447627.34
CHP190201534987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1138684.65 | 1138684.65
CHP190201535442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181687.06 | 1181687.06
CHP190201535484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2577985.14 | 2577985.14
CHP190201535848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748407.4 | 748407.4
CHP190201536869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1297696.72 | 1297696.72
CHP190201537003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1661837.5 | 1661837.5
CHP190201537877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185329.6 | 185329.6
CHP190201539132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1906938.73 | 1906938.73
CHP190201539187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1720851 | 1720851
CHP190201539477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324134.4 | 324134.4
CHP190201539943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4353636.12 | 4353636.12
CHP190201541205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046069.17 | 1046069.17
CHP190201541222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602223 | 602223
CHP190201541324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333546.62 | 333546.62
CHP190201542046 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 19074 | 0
CHP190201542046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66597.78 | 66597.78
CHP190201542206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500319.93 | 500319.93
CHP190201542340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269522.97 | 269522.97
CHP190201542618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492941.32 | 492941.32
CHP190201543280 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 45696 | 0
CHP190201543280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143006.04 | 143006.04
CHP190201543461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
CHP190201543547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1794355.73 | 1794355.73
CHP190201544037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894464.95 | 894464.95
CHP190201544066 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 16320 | 0
CHP190201544066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56277.44 | 56277.44
CHP190201544110 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 89760 | 0
CHP190201544110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325571.88 | 325571.88
CHP190201544477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217870.8 | 217870.8
CHP190201544477 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 68544 | 0
CHP190201544500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711242.93 | 711242.93
CHP190201545197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1880093.92 | 1880093.92
CHP190201545559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336504.14 | 336504.14
CHP190201547036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130255 | 130255
CHP190201547310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3059779 | 3059779
CHP190201547406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3059779 | 3059779
CHP190201547490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3959714 | 3959714
CHP190201547571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1884653.93 | 1884653.93
CHP190201547968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079922 | 1079922
CHP190201549054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235103.49 | 1235103.49
CHP190201549469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567131.3 | 567131.3
CHP190201549752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
CHP190201550501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608914.2 | 608914.2
CHP190201552111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1677054.08 | 1677054.08
CHP190201556227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2554143.42 | 2554143.42
CHP190201557499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736510.08 | 736510.08
CHP190201557520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1067794.8 | 1067794.8
CHP190201558366 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 16776453.42 | 16776453.42
CHP190201562817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3618248.17 | 3618248.17
CHP190201566131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2188000 | 2188000
CHP190301573213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 509252.27 | 509252.27
CHP190301575319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 545756.02 | 545756.02

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CHP09130100090080 | Metros Cuadrados | 1 | 718
CHP00160200685727 | Otros | 1 | 1
CHP00160200723783 | Otros | 1 | 0
CHP00160200724020 | Otros | 1 | 1
CHP00160300751710 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751717 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751751 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751753 | Otros | 1 | 0
CHP17170200886188 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911777 | Otros | 1 | 1
CHP17170300956044 | Otros | 1 | 1
CHP00170300970906 | Otros | 1 | 1
CHP00170400974686 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977384 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977386 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977650 | Otros | 1 | 254.55
CHP17170401042709 | Otros | 1 | 1
CHP17170401042711 | Otros | 1 | 1
CHP17170401042717 | Otros | 1 | 0
CHP18180101057587 | Otros | 1 | 227.27
CHP18180101057588 | Metros Cuadrados | 1 | 26
CHP18180101057591 | Metros Cuadrados | 1 | 78
CHP18180101057598 | Metros Cuadrados | 1 | 182
CHP18180101057615 | Metros Cuadrados | 1 | 26
CHP18180101057622 | Otros | 1 | 227.27
CHP18180101057664 | Metros Cuadrados | 1 | 353.13
CHP18180101057667 | Metros Cuadrados | 1 | 26
CHP18180101066700 | Piezas | 1 | 44
CHP18180101066833 | Piezas | 1 | 365
CHP18180101067850 | Hectárea | 1 | 942782.57
CHP18180201083901 | Otros | 1 | 1
CHP18180201084756 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP18180201086507 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086515 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086516 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086754 | Vivienda | 1 | 6
CHP18180201086793 | Vivienda | 1 | 3
CHP18180201086795 | Vivienda | 1 | 3
CHP18180201087378 | Otros | 1 | 1
CHP00180201137205 | Otros | 1 | 1
CHP18180201141615 | Piezas | 1 | 0
CHP18180201142505 | Otros | 1 | 6
CHP180301301937 | Metros Cuadrados | 400 | 400
CHP180301304849 | Otros | 15 | 15
CHP180301310738 | Metros lineales | 366 | 0
CHP180301310774 | Metros lineales | 66 | 0
CHP180301327299 | Metros lineales | 70 | 70
CHP180401436148 | Metros lineales | 128.4 | 128.4
CHP180401473610 | Metros Cuadrados | 1245 | 1245
CHP180401480094 | Otros | 17 | 0
CHP180401482751 | Otros | 56 | 56
CHP180401488235 | Otros | 1 | 0
CHP180401488238 | Otros | 1 | 0
CHP180401488718 | Vehículos | 1 | 0
CHP190101505958 | Vivienda | 18 | 18
CHP190101506016 | Vivienda | 40 | 40
CHP190101510831 | Kilómetro | 8.22 | 8.22
CHP190101510870 | Kilómetro | 8.9 | 8.9
CHP190101511504 | Lote | 49 | 49
CHP190101512822 | Metros Cuadrados | 1806 | 1806
CHP190101513333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201518948 | Otros | 20 | 20
CHP190201519221 | Otros | 1 | 1
CHP190201521080 | Metros Cuadrados | 2166.1 | 2166.1
CHP190201521111 | Metros Cuadrados | 1246.5 | 1246.5
CHP190201521291 | Otros | 1 | 1
CHP190201521295 | Otros | 1 | 1
CHP190201521513 | Metros Cuadrados | 1467 | 1467
CHP190201521531 | Piezas | 25 | 25
CHP190201521766 | Otros | 1 | 1
CHP190201521770 | Otros | 1 | 1
CHP190201521778 | Otros | 1 | 1
CHP190201522221 | Otros | 1 | 1
CHP190201525113 | Otros | 38 | 38
CHP190201526321 | Otros | 4 | 4
CHP190201526959 | Otros | 1 | 1
CHP190201527414 | Otros | 1 | 1
CHP190201527458 | Otros | 1 | 1
CHP190201527499 | Otros | 1 | 1
CHP190201529165 | Otros | 3 | 3
CHP190201529192 | Otros | 1 | 1
CHP190201529217 | Otros | 1 | 1
CHP190201529280 | Otros | 1 | 1
CHP190201531073 | Metros lineales | 47 | 47
CHP190201531225 | Otros | 1 | 1
CHP190201531353 | Vivienda | 32 | 32
CHP190201531536 | Lote | 1 | 1
CHP190201532662 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201532730 | Metros lineales | 445.62 | 445.62
CHP190201532751 | Metros Cuadrados | 2395.4 | 2395.4
CHP190201532910 | Metros lineales | 1231.2 | 1231.2
CHP190201533131 | Metros lineales | 103.14 | 103.14
CHP190201533658 | Metros Cuadrados | 2169.9 | 2169.9
CHP190201533700 | Metros lineales | 386 | 386
CHP190201534898 | Otros | 1.59 | 1.59
CHP190201535209 | Otros | 1 | 1
CHP190201535313 | Vivienda | 44 | 44
CHP190201535341 | Metros Cuadrados | 756 | 756
CHP190201535350 | Vivienda | 15 | 15
CHP190201535412 | Metros lineales | 409.64 | 409.64
CHP190201535497 | Metros lineales | 5382 | 5382
CHP190201535776 | Metros lineales | 227.5 | 227.5
CHP190201536510 | Metros Cuadrados | 3466.2 | 3466.2
CHP190201536693 | Otros | 3 | 3
CHP190201536729 | Vivienda | 100 | 100
CHP190201536759 | Metros Cuadrados | 3024 | 3024
CHP190201537153 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201537615 | Vivienda | 46 | 46
CHP190201537675 | Vivienda | 31 | 31
CHP190201537841 | Vivienda | 4 | 4
CHP190201538091 | Vivienda | 19 | 19
CHP190201538345 | Otros | 1 | 1
CHP190201538351 | Metros Cuadrados | 4141.9 | 4141.9
CHP190201538370 | Metros Cuadrados | 4914 | 4914
CHP190201538403 | Vivienda | 4 | 4
CHP190201538617 | Otros | 3 | 3
CHP190201538632 | Otros | 23.35 | 23.35
CHP190201538637 | Otros | 1 | 1
CHP190201538813 | Otros | 0.86 | 0.86
CHP190201538965 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201539087 | Metros Cuadrados | 1089.1 | 1089.1
CHP190201539110 | Metros lineales | 369.11 | 369.11
CHP190201539367 | Vivienda | 26 | 26
CHP190201539409 | Metros Cuadrados | 38 | 38
CHP190201539561 | Metros Cuadrados | 4924.8 | 4924.8
CHP190201539887 | Metros lineales | 1100.8 | 1100.8
CHP190201540050 | Vivienda | 5 | 0
CHP190201540110 | Vivienda | 45 | 45
CHP190201540332 | Vivienda | 96 | 96
CHP190201540449 | Metros Cuadrados | 3884.5 | 3884.5
CHP190201540621 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055
CHP190201540993 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
CHP190201541163 | Vivienda | 17 | 17
CHP190201541811 | Metros Cuadrados | 222.6 | 222.6
CHP190201542091 | Otros | 1 | 1
CHP190201542097 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201542155 | Otros | 306 | 306
CHP190201542362 | Metros Cuadrados | 6353 | 6353
CHP190201542432 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
CHP190201542773 | Metros lineales | 124.7 | 124.7
CHP190201542832 | Metros Cuadrados | 657.6 | 657.6
CHP190201543138 | Vivienda | 15 | 15
CHP190201543551 | Otros | 34 | 34
CHP190201543583 | Metros Cuadrados | 1197.7 | 1197.7
CHP190201543595 | Metros Cuadrados | 776.91 | 776.91
CHP190201543623 | Metros Cuadrados | 937.65 | 937.65
CHP190201543687 | Metros Cuadrados | 1239 | 1239
CHP190201544324 | Metros Cuadrados | 1166.4 | 1166.4
CHP190201544532 | Metros lineales | 310 | 310
CHP190201544536 | Metros lineales | 161.5 | 161.5
CHP190201544549 | Metros lineales | 79 | 79
CHP190201544705 | Vivienda | 43 | 43
CHP190201544791 | Metros lineales | 276.6 | 276.6
CHP190201545354 | Vivienda | 27 | 27
CHP190201545448 | Metros Cuadrados | 900 | 900
CHP190201545482 | Metros lineales | 391.85 | 391.85
CHP190201545851 | Otros | 26 | 26
CHP190201545905 | Otros | 61 | 61
CHP190201546332 | Metros Cuadrados | 1768.1 | 1768.1
CHP190201546453 | Otros | 3 | 3
CHP190201546472 | Metros lineales | 1782 | 1782
CHP190201546741 | Metros lineales | 221 | 221
CHP190201546832 | Metros lineales | 2245 | 2245
CHP190201547180 | Otros | 1.88 | 1.88
CHP190201547260 | Otros | 90 | 90
CHP190201547264 | Otros | 1 | 1
CHP190201547321 | Metros Cuadrados | 6180 | 6180
CHP190201547390 | Otros | 6.5 | 6.5
CHP190201547869 | Vivienda | 4 | 4
CHP190201548007 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201548349 | Otros | 19 | 19
CHP190201548619 | Metros Cuadrados | 2168.7 | 2168.7
CHP190201548980 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
CHP190201550408 | Piezas | 31 | 31
CHP190201550513 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201551296 | Metros Cuadrados | 900 | 9850
CHP190201551430 | Otros | 161.13 | 161.13
CHP190201551866 | Metros lineales | 596.3 | 596.3
CHP190201552603 | Metros Cuadrados | 512 | 512
CHP190201552725 | Otros | 44 | 44
CHP190201552884 | Metros Cuadrados | 936 | 6000
CHP190201552891 | Otros | 5.56 | 5.56
CHP190201553151 | Otros | 1 | 1
CHP190201553489 | Metros Cuadrados | 1094.3 | 1094.3
CHP190201553494 | Metros lineales | 3692.9 | 3692.9
CHP190201554237 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
CHP190201554279 | Otros | 180 | 180
CHP190201555183 | Otros | 1 | 1
CHP190201555409 | Otros | 4.15 | 4.15
CHP190201556400 | Metros lineales | 223.08 | 223.08
CHP190201556562 | Vivienda | 25 | 25
CHP190201556575 | Metros lineales | 241.67 | 241.67
CHP190201556597 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201556632 | Vivienda | 15 | 15
CHP190201556681 | Otros | 146 | 146
CHP190201556718 | Otros | 146 | 146
CHP190201556788 | Metros lineales | 185.9 | 185.9
CHP190201556838 | Metros lineales | 260.26 | 260.26
CHP190201556898 | Metros Cuadrados | 653 | 653
CHP190201557126 | Vivienda | 8 | 0
CHP190201557357 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201558676 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201558718 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201559885 | Lote | 1 | 1
CHP190201560293 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190201560315 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560318 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP190201560319 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP190201560323 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190201560337 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190201560338 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190201560352 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560353 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190201560355 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190201560358 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP190201560361 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190201560362 | Metros Cuadrados | 2184.17 | 2184.17
CHP190201560909 | Piezas | 1 | 1
CHP190201562001 | Lote | 1 | 1
CHP190201562049 | Metros Cuadrados | 2383.56 | 2383.56
CHP190201562844 | Metros Cuadrados | 603.97 | 603.97
CHP190201562864 | Metros Cuadrados | 1183.45 | 1183.45
CHP190201563599 | Metros Cuadrados | 31600 | 31600
CHP190301570556 | Kilómetro | 1.9 | 1.9
CHP190301571219 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571220 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571223 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571227 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190301571243 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301571247 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301571248 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301571259 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301571263 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571270 | Metros Cuadrados | 6820.51 | 6820.51
CHP190301571530 | Piezas | 1 | 1
CHP190301574822 | Metros | 99.74 | 99.74
CHP190301575102 | Vehículos | 2 | 2
CHP190301576391 | Metros Cuadrados | 5059.9 | 5059.9
CHP190301576602 | Metros Cuadrados | 298.9 | 298.9
CHP00160200691048 | Otros | 1 | 0
CHP00160200723782 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751699 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751701 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751756 | Otros | 1 | 0
CHP00160300752695 | Otros | 1 | 1
CHP17170200857165 | Otros | 1 | 1
CHP17170200885198 | Vehículos | 1 | 1
CHP17170400977385 | Otros | 1 | 1
CHP17170401042701 | Otros | 1 | 1
CHP17170401042707 | Otros | 1 | 1
CHP00170401052195 | Otros | 1 | 0
CHP00170401052732 | Otros | 1 | 1
CHP18180101057345 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP18180101057618 | Metros Cuadrados | 1 | 52
CHP18180101066158 | Otros | 1 | 0
CHP18180101066693 | Otros | 1 | 1
CHP18180101066706 | Piezas | 1 | 11
CHP18180101066752 | Piezas | 1 | 4
CHP18180101066859 | Piezas | 1 | 80
CHP18180101067021 | Otros | 1 | 6
CHP18180101067025 | Piezas | 1 | 56
CHP18180201084757 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP18180201084760 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP18180201084761 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP18180201084762 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP18180201084766 | Otros | 1 | 0
CHP18180201086182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086513 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086742 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086743 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086760 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086766 | Vivienda | 1 | 24
CHP18180201086771 | Metros Cuadrados | 1 | 2401.68
CHP18180201086848 | Otros | 1 | 1
CHP18180201141597 | Piezas | 1 | 1
CHP18180201141890 | Otros | 1 | 717741
CHP18180201142496 | Otros | 1 | 1201
CHP180301302888 | Metros lineales | 13500 | 13500
CHP180301304867 | Otros | 1 | 1
CHP180301304993 | Otros | 1 | 1
CHP180301305004 | Otros | 14 | 14
CHP180301308192 | Otros | 65 | 65
CHP180301308234 | Vivienda | 8 | 8
CHP180301308238 | Vivienda | 2 | 2
CHP180301347225 | Otros | 1 | 1
CHP180401433447 | Otros | 1 | 12
CHP180401480191 | Metros Cuadrados | 1287 | 1286.8
CHP190101505926 | Otros | 7 | 7
CHP190101510894 | Kilómetro | 59.5 | 59.5
CHP190101511274 | Lote | 6 | 6
CHP190101511449 | Lote | 64 | 64
CHP190101511455 | Lote | 359 | 359
CHP190101511490 | Lote | 432 | 432
CHP190101511535 | Lote | 72 | 72
CHP190101513283 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190101513300 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190101513334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190101513346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201518843 | Otros | 20 | 20
CHP190201520425 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201520433 | Vivienda | 21 | 21
CHP190201521077 | Vivienda | 24 | 24
CHP190201521093 | Vivienda | 24 | 24
CHP190201521129 | Vivienda | 31 | 31
CHP190201521171 | Metros Cuadrados | 1148 | 1148
CHP190201521202 | Piezas | 1 | 1
CHP190201521204 | Piezas | 1 | 1
CHP190201521299 | Otros | 1 | 1
CHP190201521492 | Otros | 1 | 1
CHP190201521559 | Metros lineales | 973.96 | 973.96
CHP190201521747 | Metros Cuadrados | 688 | 688
CHP190201521838 | Otros | 1 | 1
CHP190201521842 | Otros | 1 | 1
CHP190201521861 | Metros lineales | 743.6 | 743.6
CHP190201521869 | Otros | 1 | 1
CHP190201521885 | Otros | 1 | 1
CHP190201521903 | Otros | 1 | 1
CHP190201525003 | Otros | 68 | 68
CHP190201526944 | Metros lineales | 1016.4 | 1016.4
CHP190201527067 | Otros | 1 | 1
CHP190201527096 | Otros | 1 | 1
CHP190201527113 | Otros | 1 | 1
CHP190201527496 | Otros | 1 | 1
CHP190201527675 | Otros | 1 | 1
CHP190201529142 | Otros | 1 | 1
CHP190201529526 | Otros | 18 | 18
CHP190201529548 | Otros | 18 | 18
CHP190201529634 | Vivienda | 13 | 13
CHP190201529829 | Otros | 12 | 9
CHP190201531385 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201531564 | Lote | 1 | 1
CHP190201531580 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201531649 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201532449 | Otros | 44 | 44
CHP190201532654 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201532755 | Metros Cuadrados | 1554.2 | 1554.2
CHP190201532797 | Metros Cuadrados | 3469.2 | 3469.2
CHP190201533238 | Metros lineales | 185.3 | 185.3
CHP190201534132 | Otros | 1 | 1
CHP190201534310 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201534835 | Otros | 80 | 80
CHP190201535070 | Otros | 1 | 1
CHP190201535084 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201535145 | Metros lineales | 3323.3 | 3323.3
CHP190201535303 | Vivienda | 49 | 49
CHP190201535453 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201535821 | Otros | 1 | 1
CHP190201535873 | Vivienda | 50 | 50
CHP190201535874 | Metros Cuadrados | 3126.1 | 3126.1
CHP190201535881 | Otros | 63 | 63
CHP190201535968 | Vivienda | 25 | 25
CHP190201535977 | Otros | 28 | 28
CHP190201536169 | Metros lineales | 170.1 | 170.1
CHP190201536190 | Vivienda | 85 | 85
CHP190201536330 | Metros Cuadrados | 1176.5 | 1176.5
CHP190201536792 | Metros lineales | 1276.5 | 1276.5
CHP190201536879 | Otros | 12 | 12
CHP190201536885 | Otros | 1 | 1
CHP190201537576 | Vivienda | 96 | 96
CHP190201537762 | Otros | 15 | 15
CHP190201537848 | Otros | 364 | 364
CHP190201538180 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201538500 | Metros Cuadrados | 2073.6 | 2073.6
CHP190201538523 | Metros Cuadrados | 1794.9 | 1794.9
CHP190201538629 | Vivienda | 4 | 4
CHP190201538846 | Vivienda | 33 | 33
CHP190201539052 | Metros Cuadrados | 3743.5 | 90
CHP190201539097 | Metros Cuadrados | 958.8 | 958.8
CHP190201539241 | Otros | 1 | 1
CHP190201539646 | Vivienda | 54 | 54
CHP190201541118 | Metros lineales | 2000 | 2000
CHP190201541122 | Metros lineales | 1006 | 1006
CHP190201541164 | Metros lineales | 230 | 230
CHP190201541847 | Otros | 13 | 13
CHP190201542067 | Otros | 1 | 1
CHP190201542184 | Otros | 1 | 1
CHP190201542415 | Metros Cuadrados | 5226.4 | 5226.4
CHP190201542554 | Otros | 2 | 2
CHP190201542896 | Otros | 35 | 35
CHP190201543168 | Vivienda | 16 | 16
CHP190201543429 | Otros | 13 | 13
CHP190201543794 | Otros | 23 | 23
CHP190201544128 | Vivienda | 18 | 18
CHP190201544220 | Metros lineales | 1899.3 | 1899.3
CHP190201544396 | Vivienda | 11 | 11
CHP190201544489 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201544563 | Metros lineales | 138.66 | 138.66
CHP190201544618 | Metros Cuadrados | 3137.5 | 3137.5
CHP190201544667 | Piezas | 78 | 78
CHP190201544809 | Otros | 1 | 1
CHP190201545378 | Otros | 1 | 1
CHP190201546114 | Metros Cuadrados | 2649.6 | 2649.6
CHP190201546118 | Metros Cuadrados | 2845 | 2845
CHP190201546421 | Lote | 1 | 1
CHP190201546696 | Metros lineales | 120 | 120
CHP190201546877 | Metros Cuadrados | 2688 | 2688
CHP190201547122 | Metros Cuadrados | 2310 | 2310
CHP190201547252 | Otros | 1 | 1
CHP190201547266 | Otros | 1 | 1
CHP190201547357 | Metros Cuadrados | 2688 | 2688
CHP190201547384 | Vivienda | 100 | 100
CHP190201547500 | Otros | 20 | 20
CHP190201547712 | Otros | 1 | 1
CHP190201547798 | Metros Cuadrados | 3444 | 3444
CHP190201548971 | Metros Cuadrados | 2382.5 | 2382.5
CHP190201549442 | Otros | 1 | 15
CHP190201549681 | Vehículos | 1 | 1
CHP190201549926 | Metros lineales | 2119.9 | 2119.9
CHP190201549980 | Vivienda | 29 | 29
CHP190201552646 | Otros | 1 | 1
CHP190201552670 | Otros | 1 | 1
CHP190201553038 | Metros Cuadrados | 630.4 | 630.4
CHP190201553314 | Otros | 31 | 31
CHP190201553613 | Metros Cuadrados | 1851.6 | 1851.6
CHP190201553614 | Piezas | 33 | 33
CHP190201554484 | Otros | 8 | 8
CHP190201555085 | Otros | 5.5 | 5.5
CHP190201555733 | Metros Cuadrados | 261.2 | 261.2
CHP190201556447 | Metros Cuadrados | 30 | 30
CHP190201556521 | Metros lineales | 293.7 | 293.7
CHP190201556585 | Otros | 28 | 28
CHP190201556680 | Metros Cuadrados | 457.1 | 457.1
CHP190201556729 | Metros lineales | 411.18 | 411.18
CHP190201556811 | Metros Cuadrados | 462 | 462
CHP190201556943 | Metros lineales | 587.4 | 587.4
CHP190201557000 | Metros lineales | 587.4 | 587.4
CHP190201558727 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201559284 | Equipamiento | 2 | 2
CHP190201560291 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190201560298 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190201560300 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560302 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560311 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP190201560317 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190201560320 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190201560331 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201560349 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560356 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP190201561987 | Lote | 1 | 1
CHP190201561996 | Lote | 1 | 1
CHP190201562017 | Lote | 1 | 1
CHP190201562020 | Lote | 1 | 1
CHP190201562028 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201562037 | Metros Cuadrados | 711 | 711
CHP190201562834 | Vivienda | 145 | 100
CHP190201562838 | Metros Cuadrados | 3063.5 | 3063.5
CHP190201562877 | Vivienda | 120 | 100
CHP190201566527 | Lote | 1201 | 1201
CHP190301571224 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571228 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190301571231 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190301571242 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301571253 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190301571254 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301571264 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571582 | Piezas | 1 | 1
CHP190301573633 | Lote | 1 | 1
CHP190301575292 | Piezas | 1 | 1
CHP190301576401 | Metros Cuadrados | 230 | 230
CHP190301576477 | Metros Cuadrados | 395 | 395
CHP190301576625 | Metros Cuadrados | 1168.53 | 1168.53
CHP190301576635 | Metros Cuadrados | 421.71 | 421.71
CHP190301576639 | Metros Cuadrados | 804.96 | 804.96
CHP190301576697 | Metros Cuadrados | 581.57 | 581.57
CHP00160300751747 | Otros | 1 | 0
CHP16170100835077 | Otros | 1 | 1
CHP17170200891115 | Vivienda | 1 | 1
CHP17170300911779 | Otros | 1 | 1
CHP00170401052033 | Otros | 1 | 0
CHP18180101057593 | Metros Cuadrados | 1 | 52
CHP18180101057611 | Metros Cuadrados | 1 | 78
CHP18180101057625 | Otros | 1 | 250
CHP18180101057629 | Metros Cuadrados | 1 | 196.9
CHP18180101057632 | Vivienda | 1 | 11
CHP18180101066708 | Piezas | 1 | 300
CHP18180101066822 | Piezas | 1 | 1048
CHP18180101066828 | Otros | 1 | 1
CHP00180201084464 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086510 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086514 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086751 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086752 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086757 | Vivienda | 1 | 15
CHP18180201086768 | Vivienda | 1 | 3
CHP18180201086788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086844 | Otros | 1 | 1
CHP180301301656 | Metros Cuadrados | 1869.8 | 1850.29
CHP180301304913 | Otros | 13 | 13
CHP180301307980 | Otros | 5 | 5
CHP180301309537 | Metros cúbicos | 6583 | 6583
CHP180301310767 | Metros Cuadrados | 564 | 104
CHP180301334737 | Otros | 13 | 13
CHP180401436179 | Metros lineales | 120 | 120
CHP180401451080 | Vehículos | 1 | 0
CHP180401460526 | Otros | 1 | 1
CHP180401476767 | Otros | 25 | 25
CHP180401487647 | Otros | 1 | 1
CHP180401488237 | Otros | 1 | 0
CHP190101510913 | Kilómetro | 55.7 | 55.7
CHP190101511289 | Lote | 6 | 6
CHP190101511361 | Lote | 40 | 40
CHP190101512761 | Metros Cuadrados | 8638 | 8638
CHP190101512833 | Piezas | 1 | 1
CHP190101513210 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190101513243 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP190101513314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190101513339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190101515338 | Metros lineales | 1938 | 1938
CHP190201519279 | Otros | 22 | 22
CHP190201521149 | Otros | 1 | 1
CHP190201521301 | Otros | 1 | 1
CHP190201521438 | Otros | 1 | 1
CHP190201521470 | Otros | 1 | 1
CHP190201521498 | Otros | 1 | 1
CHP190201521739 | Metros Cuadrados | 2088 | 2088
CHP190201521792 | Otros | 1 | 1
CHP190201521801 | Otros | 1 | 1
CHP190201521804 | Otros | 1 | 1
CHP190201521871 | Otros | 1 | 1
CHP190201521881 | Otros | 1 | 1
CHP190201521897 | Otros | 1 | 1
CHP190201522345 | Metros lineales | 200 | 200
CHP190201522718 | Otros | 1 | 1
CHP190201524794 | Otros | 1 | 1
CHP190201524798 | Metros lineales | 3500 | 3500
CHP190201527022 | Otros | 1 | 1
CHP190201527026 | Otros | 1 | 1
CHP190201527087 | Otros | 1 | 1
CHP190201527295 | Otros | 1 | 1
CHP190201527311 | Otros | 1 | 1
CHP190201527322 | Otros | 1 | 1
CHP190201527377 | Otros | 1 | 1
CHP190201527408 | Otros | 1 | 1
CHP190201527418 | Otros | 1 | 1
CHP190201527463 | Otros | 1 | 1
CHP190201527477 | Otros | 1 | 1
CHP190201527483 | Otros | 1 | 1
CHP190201529093 | Otros | 1 | 1
CHP190201529318 | Otros | 1 | 1
CHP190201529433 | Otros | 1 | 1
CHP190201531140 | Vivienda | 19 | 0
CHP190201532053 | Otros | 1 | 1
CHP190201532342 | Metros lineales | 73.14 | 73.14
CHP190201533159 | Metros Cuadrados | 543 | 543
CHP190201533644 | Metros Cuadrados | 3345.3 | 3345.3
CHP190201534148 | Otros | 1 | 1
CHP190201534236 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201534302 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201535570 | Otros | 1.71 | 1.71
CHP190201535864 | Metros lineales | 3565 | 3565
CHP190201536022 | Metros lineales | 9891.4 | 9891.4
CHP190201536024 | Otros | 22 | 22
CHP190201536185 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201536369 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201537020 | Otros | 1 | 1
CHP190201537733 | Otros | 1 | 1
CHP190201537939 | Metros Cuadrados | 691.9 | 691.9
CHP190201538024 | Vivienda | 51 | 51
CHP190201538074 | Otros | 1 | 1
CHP190201538081 | Vivienda | 19 | 19
CHP190201538124 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201538480 | Metros Cuadrados | 860 | 860
CHP190201538548 | Vivienda | 24 | 24
CHP190201538844 | Metros Cuadrados | 5352.3 | 5352.3
CHP190201539064 | Metros Cuadrados | 960 | 960
CHP190201539195 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201539236 | Metros lineales | 280 | 280
CHP190201539348 | Metros lineales | 226.6 | 226.6
CHP190201539378 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201539415 | Metros Cuadrados | 1596 | 1596
CHP190201539431 | Vivienda | 50 | 50
CHP190201539441 | Vivienda | 62 | 62
CHP190201539448 | Vivienda | 65 | 65
CHP190201540022 | Otros | 1 | 1
CHP190201540340 | Metros lineales | 8788.1 | 8788.1
CHP190201540782 | Vivienda | 45 | 45
CHP190201541099 | Vivienda | 14 | 14
CHP190201541134 | Metros Cuadrados | 688.8 | 688.8
CHP190201541245 | Otros | 1 | 1
CHP190201541418 | Otros | 170 | 170
CHP190201541428 | Otros | 1 | 1
CHP190201541944 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201542227 | Metros Cuadrados | 4968 | 4968
CHP190201542238 | Metros Cuadrados | 115 | 115
CHP190201542294 | Metros Cuadrados | 2814 | 2814
CHP190201542396 | Metros Cuadrados | 4326 | 4326
CHP190201542400 | Otros | 22 | 22
CHP190201542440 | Metros Cuadrados | 3217.7 | 3217.7
CHP190201543267 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201543693 | Otros | 26 | 26
CHP190201543770 | Otros | 26 | 26
CHP190201544048 | Metros Cuadrados | 2391.6 | 2391.6
CHP190201544174 | Otros | 18.12 | 18.12
CHP190201544297 | Metros lineales | 2899.8 | 2899.8
CHP190201544302 | Metros lineales | 300.36 | 300.36
CHP190201544361 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201544462 | Metros lineales | 546.9 | 546.9
CHP190201544509 | Metros lineales | 616.8 | 616.8
CHP190201544665 | Metros Cuadrados | 910.86 | 910.86
CHP190201544699 | Vivienda | 21 | 21
CHP190201544789 | Vivienda | 43 | 43
CHP190201545472 | Metros lineales | 43 | 43
CHP190201545863 | Vivienda | 100 | 100
CHP190201545947 | Otros | 2 | 2
CHP190201546124 | Metros Cuadrados | 4653.7 | 4653.7
CHP190201546361 | Metros Cuadrados | 562 | 562
CHP190201546451 | Metros Cuadrados | 691.2 | 691.2
CHP190201546510 | Metros Cuadrados | 672 | 672
CHP190201546617 | Otros | 1 | 1
CHP190201546651 | Metros lineales | 1446.1 | 1446.1
CHP190201546810 | Metros lineales | 108.48 | 108.48
CHP190201547286 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201547477 | Metros Cuadrados | 3948 | 3948
CHP190201547567 | Vivienda | 11 | 11
CHP190201547633 | Otros | 19 | 19
CHP190201548123 | Otros | 3.86 | 3.86
CHP190201550439 | Piezas | 10 | 10
CHP190201550489 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201550545 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201550557 | Otros | 16 | 16
CHP190201550566 | Metros Cuadrados | 108 | 108
CHP190201551411 | Otros | 1 | 1
CHP190201551481 | Otros | 11565 | 11565
CHP190201551551 | Otros | 1 | 1
CHP190201552669 | Vehículos | 1 | 1
CHP190201553247 | Otros | 10 | 10
CHP190201553396 | Otros | 5 | 0
CHP190201554204 | Metros lineales | 680 | 680
CHP190201554220 | Otros | 1 | 1
CHP190201554374 | Otros | 7 | 7
CHP190201554509 | Otros | 10 | 10
CHP190201555467 | Otros | 1.23 | 1.23
CHP190201555864 | Metros Cuadrados | 653 | 653
CHP190201556143 | Metros Cuadrados | 660 | 660
CHP190201556644 | Metros Cuadrados | 1385.9 | 1385.9
CHP190201556763 | Otros | 7 | 0
CHP190201556906 | Vivienda | 15 | 15
CHP190201557021 | Metros Cuadrados | 363 | 363
CHP190201557048 | Metros lineales | 204.49 | 204.49
CHP190201557438 | Otros | 1 | 1
CHP190201558354 | Kilómetro | 12.1 | 12.1
CHP190201558358 | Metros | 60 | 60
CHP190201558725 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201559802 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201560245 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201560292 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP190201560303 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190201560310 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP190201560313 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190201560314 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560321 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190201560325 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560344 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190201560347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201560359 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190201561961 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201562039 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201562041 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201562848 | Metros Cuadrados | 1567.16 | 1567.16
CHP190201563358 | Metros Cuadrados | 15297 | 15297
CHP190301568549 | Kilómetro lineal | 13.1 | 13.1
CHP190301568821 | Lote | 1 | 1
CHP190301571222 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571225 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190301571237 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190301571245 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301571257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571588 | Piezas | 800000 | 800000
CHP190301573626 | Lote | 1 | 1
CHP190301574285 | Piezas | 25 | 25
CHP190301576108 | Metros lineales | 570 | 570
CHP190301576597 | Metros Cuadrados | 444.6 | 444.6
CHP190301576626 | Metros Cuadrados | 618.17 | 618.17
CHP190301577068 | Metros Cuadrados | 605 | 605
CHP09130100091513 | Metros Cuadrados | 1 | 169
CHP11130100094987 | Metros Cuadrados | 1 | 583
CHP00160200685608 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751711 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751712 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751715 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751716 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751718 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751719 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751727 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751737 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751741 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751742 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751750 | Otros | 1 | 0
CHP00160300753013 | Otros | 1 | 1
CHP17170100835079 | Otros | 1 | 1
CHP00170300909804 | Otros | 1 | 0
CHP17170300956057 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977360 | Otros | 1 | 1
CHP00170401041754 | Otros | 1 | 0
CHP17170401043318 | Otros | 1 | 1
CHP17170401043349 | Otros | 1 | 1
CHP18180101057346 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP18180101057585 | Otros | 1 | 150
CHP18180101057586 | Otros | 1 | 318.18
CHP18180101057599 | Vivienda | 1 | 8
CHP18180101057602 | Metros Cuadrados | 1 | 52
CHP18180101057604 | Metros Cuadrados | 1 | 338
CHP18180101057608 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180101057610 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180101057624 | Metros Cuadrados | 1 | 78
CHP18180101057626 | Metros Cuadrados | 1 | 1342
CHP18180101057668 | Metros Cuadrados | 1 | 26
CHP18180101057669 | Metros Cuadrados | 1 | 52
CHP18180101066851 | Piezas | 1 | 23
CHP00180201084754 | Otros | 1 | 0
CHP18180201086184 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086512 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086740 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086748 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086763 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086767 | Vivienda | 1 | 3
CHP18180201086782 | Metros Cuadrados | 1 | 535.6
CHP18180201086784 | Metros Cuadrados | 1 | 1897.2
CHP00180201137159 | Otros | 1 | 0
CHP180301304988 | Otros | 20 | 20
CHP180301307316 | Vivienda | 60 | 60
CHP180301345102 | Vivienda | 10 | 10
CHP180301387813 | Equipamiento | 8 | 8
CHP180301392975 | Otros | 1 | 1
CHP180301393084 | Otros | 6 | 6
CHP180401444139 | Otros | 1 | 100
CHP180401488736 | Otros | 1 | 1
CHP190101504891 | Otros | 2.65 | 2.65
CHP190101505640 | Metros Cuadrados | 3483 | 3483
CHP190101506030 | Otros | 30 | 30
CHP190101506033 | Otros | 31 | 31
CHP190101510835 | Kilómetro | 42.7 | 42.7
CHP190101510839 | Kilómetro | 38.74 | 38.74
CHP190101510859 | Kilómetro | 7.2 | 7.2
CHP190101510865 | Kilómetro | 1 | 1
CHP190101510881 | Kilómetro | 18.5 | 18.5
CHP190101510904 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
CHP190101511348 | Lote | 57 | 57
CHP190101511463 | Lote | 1 | 1
CHP190101512830 | Piezas | 1 | 1
CHP190101513202 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190101513306 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190101513348 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190101515336 | Metros Cuadrados | 1390.59 | 1390.59
CHP190201519326 | Otros | 26 | 26
CHP190201520859 | Otros | 1 | 982.98
CHP190201521097 | Metros Cuadrados | 1428.9 | 1428.9
CHP190201521543 | Metros Cuadrados | 880 | 880
CHP190201521632 | Metros lineales | 1400 | 1400
CHP190201521760 | Otros | 1 | 1
CHP190201521796 | Otros | 1 | 1
CHP190201521797 | Otros | 1 | 1
CHP190201521859 | Metros lineales | 544.21 | 544.21
CHP190201521893 | Otros | 1 | 1
CHP190201522104 | Metros Cuadrados | 129.15 | 129.15
CHP190201522571 | Otros | 1 | 1
CHP190201522787 | Otros | 4 | 4
CHP190201525978 | Metros lineales | 390.9 | 390.9
CHP190201527400 | Otros | 1 | 1
CHP190201527649 | Otros | 1 | 1
CHP190201527947 | Vivienda | 28 | 28
CHP190201527991 | Otros | 1 | 1
CHP190201529334 | Otros | 1 | 1
CHP190201529356 | Otros | 1 | 1
CHP190201529566 | Otros | 35 | 35
CHP190201531655 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201531900 | Otros | 1 | 1
CHP190201532485 | Otros | 15 | 15
CHP190201532648 | Metros lineales | 1139.2 | 1139.2
CHP190201532809 | Metros Cuadrados | 2250.3 | 2250.3
CHP190201532884 | Otros | 1 | 1
CHP190201533171 | Metros lineales | 240.6 | 240.6
CHP190201533418 | Metros lineales | 1150 | 1150
CHP190201533669 | Metros Cuadrados | 1968.8 | 1968.8
CHP190201533828 | Otros | 3.71 | 3.71
CHP190201534378 | Otros | 1 | 1
CHP190201534425 | Metros lineales | 835.74 | 835.74
CHP190201535095 | Otros | 1 | 1
CHP190201535113 | Otros | 1 | 1
CHP190201535579 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201536728 | Otros | 27 | 27
CHP190201536852 | Metros lineales | 5300.8 | 5300.8
CHP190201537929 | Metros Cuadrados | 1553.2 | 1553.2
CHP190201538354 | Metros Cuadrados | 4074 | 4074
CHP190201538378 | Vivienda | 100 | 100
CHP190201538461 | Metros Cuadrados | 1684.8 | 1684.8
CHP190201538483 | Metros Cuadrados | 2767.1 | 2767.1
CHP190201538512 | Metros Cuadrados | 2016 | 2016
CHP190201538839 | Metros Cuadrados | 2569.5 | 90
CHP190201539003 | Otros | 1230.8 | 1230.8
CHP190201539176 | Vivienda | 13 | 13
CHP190201539777 | Vivienda | 17 | 17
CHP190201539915 | Metros lineales | 557 | 557
CHP190201540132 | Metros lineales | 84.5 | 84.5
CHP190201540360 | Vivienda | 64 | 64
CHP190201540654 | Otros | 211 | 211
CHP190201541159 | Metros lineales | 1408 | 1408
CHP190201541165 | Piezas | 50 | 50
CHP190201541170 | Metros Cuadrados | 2560.6 | 2560.6
CHP190201541182 | Metros Cuadrados | 5170.4 | 5170.4
CHP190201541183 | Metros Cuadrados | 777.6 | 777.6
CHP190201541184 | Metros Cuadrados | 6649.3 | 6649.3
CHP190201541201 | Metros Cuadrados | 756 | 756
CHP190201541241 | Metros Cuadrados | 214.32 | 214.32
CHP190201541255 | Metros lineales | 67 | 67
CHP190201541308 | Metros lineales | 236.1 | 236.1
CHP190201541688 | Otros | 15 | 15
CHP190201541711 | Otros | 13 | 13
CHP190201542099 | Metros lineales | 826.8 | 826.8
CHP190201542526 | Metros Cuadrados | 109.45 | 109.45
CHP190201542528 | Metros lineales | 2080.7 | 2080.7
CHP190201543005 | Otros | 29 | 29
CHP190201543025 | Vivienda | 44 | 44
CHP190201543112 | Metros Cuadrados | 885.41 | 885.41
CHP190201543154 | Vivienda | 14 | 14
CHP190201543599 | Otros | 18 | 18
CHP190201543709 | Metros Cuadrados | 804 | 804
CHP190201543943 | Otros | 12 | 12
CHP190201544742 | Metros Cuadrados | 10300 | 10300
CHP190201545090 | Otros | 18 | 18
CHP190201545435 | Otros | 1 | 1
CHP190201545691 | Metros Cuadrados | 868 | 868
CHP190201546252 | Lote | 12 | 12
CHP190201546765 | Metros lineales | 636.49 | 636.49
CHP190201546767 | Metros lineales | 2730.1 | 2730.1
CHP190201546931 | Otros | 7 | 7
CHP190201547097 | Otros | 1.8 | 1.8
CHP190201547108 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201547118 | Metros Cuadrados | 2376 | 2376
CHP190201547279 | Metros lineales | 1000 | 1000
CHP190201547283 | Metros lineales | 2193.1 | 2193.1
CHP190201547288 | Metros lineales | 3414.7 | 3414.7
CHP190201547289 | Metros Cuadrados | 2764.8 | 2764.8
CHP190201547370 | Metros Cuadrados | 1641.6 | 1641.6
CHP190201547507 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201547809 | Metros lineales | 1212.4 | 1212.4
CHP190201547816 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201548638 | Metros lineales | 1700 | 1700
CHP190201549701 | Otros | 1 | 1
CHP190201549755 | Vivienda | 35 | 35
CHP190201549770 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201549850 | Metros Cuadrados | 720 | 720
CHP190201549891 | Vivienda | 25 | 25
CHP190201550382 | Vivienda | 43 | 43
CHP190201550422 | Otros | 10 | 10
CHP190201550458 | Otros | 30 | 30
CHP190201550613 | Otros | 50 | 50
CHP190201550644 | Otros | 15 | 15
CHP190201551720 | Metros Cuadrados | 2484.6 | 2484.6
CHP190201551739 | Metros Cuadrados | 6152 | 6152
CHP190201551752 | Otros | 1 | 1
CHP190201551893 | Otros | 10 | 10
CHP190201552647 | Otros | 1 | 1
CHP190201552656 | Otros | 23 | 23
CHP190201552797 | Otros | 5.17 | 5.17
CHP190201553272 | Metros lineales | 737.1 | 737.1
CHP190201553684 | Metros Cuadrados | 751.5 | 751.5
CHP190201554058 | Metros lineales | 372 | 372
CHP190201554505 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201555296 | Otros | 1 | 1
CHP190201556285 | Otros | 25 | 25
CHP190201556555 | Metros Cuadrados | 429 | 429
CHP190201556765 | Metros Cuadrados | 330 | 330
CHP190201556964 | Metros Cuadrados | 653 | 653
CHP190201557213 | Metros lineales | 4000 | 4000
CHP190201557325 | Metros lineales | 446.8 | 446.8
CHP190201558360 | Metros | 163 | 163
CHP190201558675 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201558735 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201558736 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201559794 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201560232 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201560289 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560326 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP190201560339 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190201560760 | Metros Cuadrados | 1390.59 | 1390.59
CHP190201561977 | Lote | 1 | 1
CHP190201562010 | Lote | 1 | 1
CHP190201563605 | Metros Cuadrados | 1506.43 | 1506.43
CHP190201565062 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190201565068 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201566909 | Metros | 1 | 1
CHP190301570301 | Piezas | 2500000 | 2500000
CHP190301570547 | Kilómetro | 1.95 | 1.95
CHP190301571217 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571218 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571232 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190301571236 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP190301571240 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190301571241 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190301571246 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP190301571249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571256 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571266 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301572784 | Kilómetro | 3.86 | 3.86
CHP190301573751 | Vehículos | 3 | 3
CHP190301576380 | Metros Cuadrados | 248 | 248
CHP190301576385 | Metros Cuadrados | 1273.8 | 1273.8
CHP190301576448 | Metros Cuadrados | 3787.69 | 3787.69
CHP190301576453 | Metros Cuadrados | 1799.03 | 1799.03
CHP190301576463 | Metros Cuadrados | 19978.01 | 19978.01
CHP190301576468 | Metros Cuadrados | 511960 | 511960
CHP190301576476 | Metros Cuadrados | 5521.93 | 5521.93
CHP190301576604 | Metros Cuadrados | 355.54 | 355.54
CHP190301576621 | Metros Cuadrados | 895.43 | 895.43
CHP190301576705 | Metros Cuadrados | 1399.5 | 1399.5
CHP09130100091250 | Lote | 1 | 644
CHP00160100629655 | Otros | 1 | 0
CHP00160200685728 | Otros | 1 | 1
CHP00160300751732 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751748 | Otros | 1 | 0
CHP17170100852565 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170200857097 | Otros | 1 | 1
CHP17170300908658 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911774 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977645 | Otros | 1 | 254.55
CHP17170400977646 | Otros | 1 | 181.82
CHP17170400977649 | Otros | 1 | 254.55
CHP18180101057592 | Metros Cuadrados | 1 | 130
CHP18180101057596 | Metros Cuadrados | 1 | 26
CHP18180101057613 | Metros Cuadrados | 1 | 130
CHP18180101057623 | Otros | 1 | 136.36
CHP18180101057643 | Metros Cuadrados | 1 | 102.8
CHP18180101066689 | Piezas | 1 | 50
CHP18180101066697 | Piezas | 1 | 8
CHP18180101066954 | Piezas | 1 | 12
CHP18180201083892 | Otros | 1 | 0
CHP18180201083900 | Otros | 1 | 1
CHP18180201084073 | Otros | 1 | 1
CHP18180201084759 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP18180201084763 | Otros | 1 | 0
CHP00180201084765 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP18180201085892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086776 | Vivienda | 1 | 7
CHP18180201086791 | Vivienda | 1 | 2
CHP18180201086849 | Otros | 1 | 1
CHP18180201087445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP16180201133132 | Hectárea | 1 | 1
CHP00180201137184 | Otros | 1 | 0
CHP00180201139959 | Otros | 1 | 1
CHP18180201142510 | Otros | 1 | 1
CHP180301301602 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
CHP180301310687 | Metros lineales | 1209.4 | 1209.4
CHP180301393054 | Otros | 9 | 9
CHP180401451636 | Otros | 1 | 0
CHP180401496929 | Otros | 1 | 1
CHP190101505646 | Otros | 15 | 15
CHP190101505922 | Metros Cuadrados | 1668 | 1668
CHP190101506028 | Vivienda | 8 | 8
CHP190101510811 | Kilómetro | 1 | 1
CHP190101510910 | Kilómetro | 68.3 | 68.3
CHP190101510918 | Kilómetro | 2 | 2
CHP190101512746 | Metros Cuadrados | 1022 | 1022
CHP190101512803 | Metros Cuadrados | 8498 | 8498
CHP190101513240 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190101513294 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190101515333 | Piezas | 20 | 20
CHP190101516439 | Lote | 1 | 1
CHP190201519357 | Metros Cuadrados | 6134.9 | 6134.9
CHP190201520506 | Vivienda | 21 | 21
CHP190201520531 | Piezas | 83 | 83
CHP190201521206 | Piezas | 1 | 1
CHP190201521297 | Otros | 1 | 1
CHP190201521594 | Otros | 2 | 2
CHP190201521846 | Otros | 1 | 1
CHP190201521879 | Otros | 1 | 1
CHP190201521905 | Otros | 1 | 1
CHP190201521909 | Otros | 1 | 1
CHP190201524139 | Metros Cuadrados | 80 | 80
CHP190201525060 | Otros | 41 | 41
CHP190201525074 | Otros | 19 | 19
CHP190201525850 | Otros | 1 | 1
CHP190201526445 | Metros Cuadrados | 48 | 48
CHP190201526932 | Otros | 1 | 100
CHP190201527123 | Otros | 1 | 1
CHP190201527279 | Otros | 1 | 1
CHP190201527303 | Otros | 1 | 1
CHP190201527404 | Otros | 1 | 1
CHP190201527428 | Otros | 1 | 1
CHP190201527435 | Otros | 1 | 1
CHP190201527549 | Metros Cuadrados | 610.16 | 100
CHP190201527667 | Otros | 1 | 1
CHP190201529225 | Otros | 1 | 1
CHP190201529239 | Otros | 1 | 1
CHP190201529362 | Otros | 1 | 1
CHP190201529445 | Otros | 70 | 70
CHP190201529465 | Otros | 70 | 70
CHP190201529471 | Otros | 50 | 50
CHP190201529807 | Otros | 1 | 12
CHP190201531258 | Otros | 1 | 1
CHP190201531407 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201531499 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201531675 | Vivienda | 15 | 15
CHP190201532620 | Otros | 1 | 99
CHP190201532769 | Metros Cuadrados | 3906 | 3906
CHP190201533182 | Metros Cuadrados | 381.6 | 381.6
CHP190201533615 | Metros Cuadrados | 3014.9 | 3014.9
CHP190201534348 | Metros lineales | 151.5 | 151.5
CHP190201535418 | Metros lineales | 2318.3 | 2318.3
CHP190201535550 | Otros | 1 | 1
CHP190201536205 | Otros | 2 | 2
CHP190201536302 | Metros Cuadrados | 6300 | 6300
CHP190201537548 | Vivienda | 100 | 100
CHP190201537871 | Otros | 0.54 | 0.54
CHP190201538018 | Vivienda | 60 | 60
CHP190201538165 | Metros Cuadrados | 4624 | 4624
CHP190201538253 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201538372 | Vivienda | 150 | 150
CHP190201538386 | Vivienda | 24 | 24
CHP190201538460 | Metros Cuadrados | 2794.5 | 2794.5
CHP190201538491 | Metros Cuadrados | 840 | 840
CHP190201538719 | Vivienda | 4 | 4
CHP190201539065 | Metros lineales | 418 | 418
CHP190201539237 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201539483 | Otros | 1.06 | 1.06
CHP190201539528 | Vivienda | 14 | 14
CHP190201540087 | Metros Cuadrados | 3149 | 3149
CHP190201540118 | Metros Cuadrados | 1208.1 | 1208.1
CHP190201540141 | Vivienda | 42 | 0
CHP190201540775 | Metros lineales | 115.8 | 115.8
CHP190201541005 | Metros lineales | 3087.6 | 3087.6
CHP190201541177 | Otros | 1 | 1
CHP190201541178 | Metros Cuadrados | 7970.9 | 7970.9
CHP190201542142 | Otros | 274 | 274
CHP190201542252 | Metros Cuadrados | 5266.3 | 5266.3
CHP190201542447 | Otros | 22 | 22
CHP190201542487 | Otros | 41 | 41
CHP190201542667 | Metros Cuadrados | 2635.2 | 2635.2
CHP190201542708 | Metros Cuadrados | 2562 | 2562
CHP190201543125 | Otros | 32 | 30
CHP190201543505 | Otros | 31 | 31
CHP190201543675 | Otros | 10 | 10
CHP190201544031 | Vivienda | 17 | 17
CHP190201544065 | Vivienda | 27 | 27
CHP190201544215 | Otros | 19.23 | 19.23
CHP190201544299 | Otros | 3.36 | 3.36
CHP190201544765 | Metros Cuadrados | 2565.1 | 2565.1
CHP190201545314 | Metros lineales | 135 | 135
CHP190201545494 | Metros Cuadrados | 27821 | 27821
CHP190201545524 | Metros Cuadrados | 145144 | 145144
CHP190201545538 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201545818 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201546060 | Otros | 1 | 1
CHP190201546134 | Metros Cuadrados | 5165.6 | 5165.6
CHP190201546398 | Otros | 1 | 1
CHP190201546428 | Metros Cuadrados | 546 | 546
CHP190201546449 | Otros | 1 | 1
CHP190201546487 | Metros lineales | 237.02 | 237.02
CHP190201546538 | Metros lineales | 174 | 174
CHP190201546641 | Metros lineales | 747.05 | 747.05
CHP190201546816 | Otros | 1 | 1
CHP190201546898 | Vivienda | 46 | 46
CHP190201546913 | Vivienda | 15 | 15
CHP190201546987 | Otros | 80 | 80
CHP190201547142 | Otros | 16 | 16
CHP190201547192 | Otros | 1 | 1
CHP190201547243 | Piezas | 19 | 19
CHP190201547248 | Otros | 9 | 9
CHP190201547256 | Otros | 18 | 18
CHP190201547259 | Metros Cuadrados | 3469.2 | 3469.2
CHP190201547298 | Metros lineales | 1596.6 | 1596.6
CHP190201547376 | Metros Cuadrados | 1596 | 1596
CHP190201547432 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201547475 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201547499 | Otros | 10.81 | 10.81
CHP190201547683 | Vivienda | 4 | 4
CHP190201547790 | Metros Cuadrados | 3542.4 | 3542.4
CHP190201548562 | Metros lineales | 95 | 95
CHP190201549458 | Metros Cuadrados | 5281.2 | 5281.2
CHP190201549711 | Vivienda | 22 | 22
CHP190201549884 | Otros | 28 | 28
CHP190201550131 | Otros | 6.37 | 6.37
CHP190201550376 | Vivienda | 19 | 19
CHP190201550468 | Vivienda | 50 | 50
CHP190201550623 | Otros | 8 | 8
CHP190201550626 | Otros | 8 | 8
CHP190201551304 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201551310 | Vivienda | 12 | 12
CHP190201551423 | Metros Cuadrados | 2352 | 2352
CHP190201551518 | Otros | 28 | 28
CHP190201551978 | Otros | 1 | 1
CHP190201552597 | Metros lineales | 40 | 40
CHP190201552639 | Metros lineales | 64 | 64
CHP190201552684 | Metros lineales | 168 | 168
CHP190201552751 | Otros | 1 | 1
CHP190201552849 | Otros | 6 | 0
CHP190201553207 | Otros | 1 | 1
CHP190201554684 | Otros | 3.46 | 3.46
CHP190201554872 | Otros | 15 | 15
CHP190201555213 | Metros Cuadrados | 240.41 | 240.41
CHP190201555243 | Vivienda | 16 | 16
CHP190201555246 | Otros | 1 | 1
CHP190201556309 | Metros lineales | 185.9 | 185.9
CHP190201556524 | Otros | 27 | 27
CHP190201558363 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
CHP190201558678 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201559792 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201559797 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201560204 | Metros Cuadrados | 50 | 50
CHP190201560220 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201560288 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190201560296 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560299 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190201560301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201560305 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560306 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201560308 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201560309 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190201560328 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560336 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190201560343 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190201560348 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190201560350 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560357 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP190201560363 | Metros Cuadrados | 2930.5 | 2930.5
CHP190201561917 | Metros Cuadrados | 1615.8 | 1615.8
CHP190201561946 | Metros Cuadrados | 2970 | 2970
CHP190201561952 | Metros Cuadrados | 4419.9 | 4419.9
CHP190201561981 | Lote | 1 | 1
CHP190201562004 | Lote | 1 | 1
CHP190201562847 | Metros Cuadrados | 415.89 | 415.89
CHP190201562850 | Metros Cuadrados | 193.9 | 193.9
CHP190201563434 | Metros Cuadrados | 26104 | 26104
CHP190201566381 | Equipamiento | 16 | 16
CHP190201566499 | Lote | 1201 | 1201
CHP190201566517 | Lote | 1201 | 1201
CHP190201567091 | Equipo de seguridad | 20 | 20
CHP190301570810 | Metros lineales | 60 | 60
CHP190301570836 | Metros Cuadrados | 21643.16 | 21643.16
CHP190301571216 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190301571233 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP190301571235 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190301571238 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP190301571269 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190301571589 | Piezas | 2700000 | 2700000
CHP190301572877 | Kilómetro | 6.7 | 6.7
CHP190301573644 | Metros lineales | 512.89 | 512.89
CHP190301575080 | Lote | 1 | 1
CHP190301576331 | Metros Cuadrados | 2094 | 2094
CHP190301576411 | Metros Cuadrados | 789.06 | 789.06
CHP190301576435 | Metros Cuadrados | 1736.54 | 1736.54
CHP190301576456 | Metros Cuadrados | 1003.68 | 1003.68
CHP190301576631 | Metros Cuadrados | 911.7 | 911.7
CHP190301576643 | Metros Cuadrados | 518.75 | 518.75
CHP190301576689 | Metros Cuadrados | 1524.34 | 1524.34
CHP190301576709 | Metros Cuadrados | 653 | 653
CHP11130100095103 | Lote | 1 | 3
CHP16160200655718 | Otros | 1 | 1
CHP00160200713057 | Otros | 1 | 1
CHP16160300751129 | Otros | 1 | 1
CHP00160300751709 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751720 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751722 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751728 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751740 | Otros | 1 | 0
CHP00170401052213 | Otros | 1 | 0
CHP18180101057617 | Otros | 1 | 127.27
CHP18180101057621 | Metros Cuadrados | 1 | 26
CHP18180101057650 | Metros Cuadrados | 1 | 100
CHP18180101057662 | Metros Cuadrados | 1 | 100
CHP18180101066704 | Piezas | 1 | 108
CHP18180101066763 | Piezas | 1 | 202
CHP18180101066840 | Piezas | 1 | 67
CHP18180101066842 | Otros | 1 | 3
CHP00180201083893 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP18180201083907 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086509 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086744 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086765 | Vivienda | 1 | 5
CHP18180201086790 | Metros Cuadrados | 1 | 338.61
CHP18180201139825 | Otros | 1 | 1
CHP18180201141622 | Piezas | 1 | 0
CHP18180201141627 | Equipo de seguridad | 1 | 0
CHP180301302038 | Metros lineales | 42 | 42
CHP180301304952 | Metros lineales | 79.5 | 79.5
CHP180301304968 | Otros | 31 | 31
CHP180301308213 | Vivienda | 15 | 15
CHP180301308222 | Vivienda | 6 | 6
CHP180301308227 | Vivienda | 5 | 5
CHP180301324190 | Metros Cuadrados | 793.29 | 984.66
CHP180301346246 | Metros lineales | 1600 | 0
CHP180301387826 | Otros | 1 | 1
CHP180301391687 | Otros | 1 | 1
CHP180401424228 | Metros | 6 | 6
CHP180401451809 | Otros | 1 | 1
CHP180401451889 | Metros lineales | 222.5 | 0
CHP180401482056 | Metros Cuadrados | 2576.1 | 2539.04
CHP180401496899 | Otros | 1 | 1
CHP190101504871 | Otros | 1.2 | 1.2
CHP190101505724 | Metros Cuadrados | 2290 | 2290
CHP190101505734 | Metros Cuadrados | 994 | 994
CHP190101505907 | Otros | 1 | 1
CHP190101505936 | Otros | 2 | 2
CHP190101505950 | Otros | 2 | 2
CHP190101505957 | Vivienda | 20 | 20
CHP190101506022 | Otros | 1 | 1
CHP190101506034 | Otros | 14 | 14
CHP190101510827 | Kilómetro | 5.1 | 5.1
CHP190101510887 | Kilómetro | 13.3 | 13.3
CHP190101511369 | Lote | 39 | 39
CHP190101513237 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190101513311 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190101513787 | Equipamiento | 3 | 3
CHP190201519234 | Otros | 1 | 1
CHP190201519286 | Otros | 25 | 25
CHP190201520160 | Metros lineales | 1550 | 1550
CHP190201520242 | Otros | 9 | 9
CHP190201520328 | Otros | 1 | 2387.85
CHP190201520420 | Otros | 1 | 1
CHP190201520699 | Metros Cuadrados | 718.25 | 718.25
CHP190201520922 | Otros | 2 | 2
CHP190201521145 | Vivienda | 27 | 27
CHP190201521293 | Otros | 1 | 1
CHP190201521396 | Metros Cuadrados | 780 | 780
CHP190201521447 | Metros lineales | 1516 | 1516
CHP190201521466 | Otros | 39 | 39
CHP190201521468 | Otros | 3 | 3
CHP190201521551 | Otros | 1 | 1
CHP190201521764 | Otros | 1 | 1
CHP190201521812 | Otros | 1 | 1
CHP190201521827 | Otros | 1 | 1
CHP190201521830 | Otros | 1 | 1
CHP190201521832 | Otros | 1 | 1
CHP190201521876 | Metros Cuadrados | 353.08 | 353.08
CHP190201522851 | Metros Cuadrados | 3195 | 3195
CHP190201527272 | Otros | 4.9 | 100
CHP190201527273 | Otros | 1 | 1
CHP190201527421 | Otros | 1 | 1
CHP190201527439 | Otros | 1 | 1
CHP190201527492 | Otros | 1 | 1
CHP190201529062 | Otros | 1 | 1
CHP190201529496 | Otros | 30 | 30
CHP190201529535 | Otros | 1 | 1
CHP190201529556 | Otros | 35 | 35
CHP190201530032 | Otros | 1 | 1
CHP190201531362 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201531662 | Vivienda | 15 | 15
CHP190201532708 | Metros lineales | 710 | 710
CHP190201532829 | Metros lineales | 1034.6 | 1034.6
CHP190201533203 | Metros Cuadrados | 935.2 | 935.2
CHP190201533920 | Otros | 7.5 | 7.5
CHP190201535982 | Vivienda | 108 | 108
CHP190201535992 | Vivienda | 12 | 12
CHP190201536530 | Metros Cuadrados | 3479.2 | 3479.2
CHP190201537111 | Otros | 1 | 0
CHP190201537598 | Metros lineales | 1056 | 1056
CHP190201537851 | Vivienda | 12 | 12
CHP190201538425 | Otros | 1 | 100
CHP190201538471 | Metros Cuadrados | 1638 | 1638
CHP190201538537 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
CHP190201538554 | Otros | 1 | 1
CHP190201538795 | Vivienda | 130 | 130
CHP190201539101 | Metros Cuadrados | 1121.4 | 1121.4
CHP190201539233 | Metros lineales | 293.2 | 293.2
CHP190201539504 | Metros lineales | 194 | 193.75
CHP190201539754 | Metros Cuadrados | 5988.5 | 5988.5
CHP190201539769 | Metros Cuadrados | 1069 | 1069
CHP190201540100 | Vivienda | 40 | 40
CHP190201540200 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201540987 | Vivienda | 12 | 12
CHP190201541173 | Metros Cuadrados | 1660.9 | 1660.9
CHP190201541333 | Metros Cuadrados | 560 | 560
CHP190201541613 | Otros | 559.12 | 100
CHP190201542251 | Metros Cuadrados | 1894.4 | 1894.4
CHP190201542450 | Metros Cuadrados | 3048.4 | 3048.4
CHP190201542503 | Vivienda | 42 | 42
CHP190201543122 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201543158 | Otros | 1 | 1
CHP190201543203 | Otros | 1711 | 1711
CHP190201543241 | Otros | 23 | 23
CHP190201543442 | Otros | 1 | 1
CHP190201543603 | Metros Cuadrados | 1445.5 | 1445.5
CHP190201543803 | Otros | 1 | 100
CHP190201544455 | Metros lineales | 1893.5 | 1893.5
CHP190201544492 | Metros lineales | 557.62 | 557.62
CHP190201544607 | Metros Cuadrados | 11568 | 11568
CHP190201544662 | Metros Cuadrados | 1404.2 | 1404.2
CHP190201544762 | Metros Cuadrados | 2334 | 2334
CHP190201544774 | Otros | 1 | 1
CHP190201545594 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
CHP190201545613 | Metros lineales | 600 | 600
CHP190201545681 | Otros | 12 | 12
CHP190201545823 | Otros | 1 | 1
CHP190201546209 | Metros lineales | 4509.5 | 4509.5
CHP190201546793 | Metros lineales | 142.88 | 142.88
CHP190201547262 | Otros | 33 | 33
CHP190201547271 | Metros Cuadrados | 4627 | 4627
CHP190201547280 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201547299 | Metros lineales | 1088.2 | 1088.2
CHP190201547302 | Metros lineales | 2128.5 | 2128.5
CHP190201547394 | Metros lineales | 4000 | 4000
CHP190201547408 | Metros lineales | 1050 | 1050
CHP190201547617 | Otros | 81 | 81
CHP190201547682 | Metros lineales | 446.5 | 446.5
CHP190201547860 | Vivienda | 4 | 4
CHP190201548677 | Metros lineales | 404.01 | 404.01
CHP190201549495 | Otros | 1 | 1
CHP190201550225 | Otros | 1 | 1
CHP190201550377 | Otros | 18.1 | 18.1
CHP190201550529 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201550646 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201551986 | Otros | 1 | 1
CHP190201552052 | Otros | 1 | 1
CHP190201552059 | Metros lineales | 517.37 | 0
CHP190201552308 | Vivienda | 9 | 30
CHP190201552617 | Otros | 1 | 1
CHP190201552618 | Metros Cuadrados | 1982.9 | 1982.9
CHP190201552702 | Otros | 1 | 1
CHP190201552708 | Lote | 1 | 1
CHP190201552987 | Otros | 132.62 | 0
CHP190201553301 | Metros Cuadrados | 1644.8 | 1644.8
CHP190201553312 | Vivienda | 34 | 34
CHP190201553413 | Otros | 34 | 34
CHP190201554298 | Otros | 1 | 1
CHP190201554333 | Metros lineales | 473.7 | 473.7
CHP190201554734 | Metros lineales | 227 | 227
CHP190201554902 | Otros | 5.5 | 5.5
CHP190201554960 | Otros | 34 | 34
CHP190201554961 | Metros lineales | 395.1 | 395.1
CHP190201555128 | Metros Cuadrados | 168 | 168
CHP190201555465 | Metros Cuadrados | 424.45 | 424.45
CHP190201555551 | Metros lineales | 381.81 | 381.81
CHP190201556204 | Metros lineales | 371.8 | 371.8
CHP190201556258 | Metros Cuadrados | 330 | 330
CHP190201556510 | Metros lineales | 1160 | 1160
CHP190201556605 | Otros | 20 | 20
CHP190201557290 | Metros lineales | 1814.2 | 1814.2
CHP190201557398 | Otros | 1 | 1
CHP190201558670 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201558707 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201558712 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201559275 | Equipamiento | 4 | 4
CHP190201559796 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201559893 | Lote | 1 | 1
CHP190201559898 | Piezas | 1 | 1
CHP190201560223 | Metros Cuadrados | 505 | 505
CHP190201560297 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560329 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201560354 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190201560364 | Metros Cuadrados | 248 | 248
CHP190201560775 | Metros lineales | 1938 | 1938
CHP190201561656 | Hectárea | 942782.57 | 747804.65
CHP190201561929 | Metros lineales | 1500 | 1500
CHP190201566948 | Vehículos | 1 | 1
CHP190201567131 | Vehículos | 6 | 6
CHP190301570316 | Piezas | 1000000 | 1000000
CHP190301571210 | Equipamiento | 10 | 10
CHP190301571226 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190301571230 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190301571239 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP190301571244 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301571255 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571260 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301571265 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571571 | Piezas | 1 | 1
CHP190301571579 | Piezas | 1 | 1
CHP190301573118 | Kilómetro | 2.9 | 2.9
CHP190301573227 | Equipo de seguridad | 1 | 1
CHP190301575339 | Piezas | 1 | 1
CHP190301576350 | Metros Cuadrados | 5328.43 | 5328.43
CHP190301576420 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130
CHP190301576422 | Metros Cuadrados | 1329.82 | 1329.82
CHP190301576591 | Metros Cuadrados | 1713 | 1713
CHP190301576599 | Metros Cuadrados | 832.6 | 832.6
CHP190301576610 | Metros Cuadrados | 793.27 | 793.27
CHP190301576640 | Metros Cuadrados | 753.28 | 753.28
CHP190301576646 | Metros Cuadrados | 896 | 896
CHP190301576700 | Metros Cuadrados | 1138.81 | 1138.81
CHP190301576721 | Metros Cuadrados | 557.73 | 557.73
CHP09130100091529 | Lote | 1 | 15
CHP00160200713145 | Otros | 1 | 1
CHP00160300751714 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751724 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751749 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751752 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751754 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751755 | Otros | 1 | 0
CHP16160300755723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170300911775 | Otros | 1 | 1
CHP17170300960310 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00170400975385 | Otros | 1 | 0
CHP00170401044520 | Otros | 1 | 1
CHP17170401049732 | Kilómetro cuadrado | 1 | 720
CHP18180101057601 | Metros Cuadrados | 1 | 78
CHP18180101057606 | Metros Cuadrados | 1 | 26
CHP18180101057607 | Metros Cuadrados | 1 | 104
CHP18180101057609 | Metros Cuadrados | 1 | 52
CHP18180101057612 | Otros | 1 | 295.45
CHP18180101057658 | Metros Cuadrados | 1 | 1696.4
CHP18180201084764 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP18180201086494 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086518 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086739 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086745 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086746 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086747 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086750 | Vivienda | 1 | 2
CHP18180201086756 | Metros Cuadrados | 1 | 1163.27
CHP18180201086761 | Vivienda | 1 | 9
CHP18180201141563 | Otros | 1 | 0
CHP18180201143191 | Kilómetro | 1 | 0
CHP180301304860 | Otros | 15 | 15
CHP180301304899 | Otros | 13 | 13
CHP180301308242 | Vivienda | 15 | 15
CHP180301310793 | Otros | 633 | 0
CHP180301310826 | Vivienda | 30 | 15
CHP180301325494 | Otros | 1 | 0
CHP180301335191 | Otros | 20 | 20
CHP180401451320 | Otros | 1 | 0
CHP180401461809 | Otros | 4.5 | 4.5
CHP180401477302 | Otros | 25 | 0
CHP180401488253 | Otros | 1 | 0
CHP180401496309 | Otros | 1 | 1
CHP190101505618 | Otros | 793.3 | 793.3
CHP190101509885 | Vivienda | 20 | 20
CHP190101510861 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
CHP190101511325 | Lote | 160 | 160
CHP190101511333 | Lote | 3 | 3
CHP190101513214 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190101513230 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190101513273 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190101513288 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190101513317 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190101513343 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201519403 | Otros | 1 | 1
CHP190201520616 | Otros | 1 | 1
CHP190201520643 | Metros Cuadrados | 1262.8 | 1262.8
CHP190201521217 | Piezas | 1 | 1
CHP190201521462 | Otros | 66 | 66
CHP190201521602 | Piezas | 1 | 1
CHP190201521844 | Otros | 1 | 1
CHP190201521866 | Otros | 1 | 1
CHP190201521877 | Otros | 1 | 1
CHP190201521911 | Otros | 1 | 1
CHP190201525031 | Otros | 45 | 45
CHP190201526484 | Vivienda | 45 | 45
CHP190201526696 | Metros Cuadrados | 108 | 108
CHP190201527169 | Otros | 1 | 1
CHP190201527262 | Metros Cuadrados | 952.82 | 952.82
CHP190201527328 | Otros | 1 | 1
CHP190201527386 | Otros | 1 | 1
CHP190201527445 | Otros | 1 | 1
CHP190201527935 | Otros | 1 | 1
CHP190201529209 | Otros | 1 | 1
CHP190201529213 | Otros | 1 | 1
CHP190201529219 | Otros | 1 | 1
CHP190201529486 | Otros | 50 | 50
CHP190201530856 | Otros | 1 | 1
CHP190201531205 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201531669 | Vivienda | 15 | 15
CHP190201532315 | Metros Cuadrados | 448 | 448
CHP190201532773 | Otros | 1 | 1
CHP190201533776 | Metros lineales | 728 | 728
CHP190201534029 | Metros Cuadrados | 448 | 448
CHP190201534101 | Otros | 1 | 1
CHP190201534114 | Otros | 1 | 1
CHP190201534288 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201534360 | Metros lineales | 305 | 305
CHP190201534931 | Otros | 2.24 | 2.24
CHP190201534984 | Metros lineales | 4834 | 4834
CHP190201535020 | Metros lineales | 1500 | 1500
CHP190201535040 | Otros | 1 | 1
CHP190201535354 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201535820 | Metros lineales | 822.42 | 822.42
CHP190201536027 | Metros lineales | 500 | 500
CHP190201536183 | Otros | 0.94 | 0.94
CHP190201536187 | Metros Cuadrados | 1902 | 1902
CHP190201536195 | Metros lineales | 4295.4 | 4295.4
CHP190201536271 | Vivienda | 101 | 101
CHP190201536696 | Metros Cuadrados | 1126.9 | 1126.9
CHP190201536769 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940
CHP190201536970 | Metros lineales | 324.45 | 0
CHP190201537017 | Metros Cuadrados | 1751.2 | 0
CHP190201537093 | Metros Cuadrados | 1187.4 | 0
CHP190201537605 | Vivienda | 100 | 100
CHP190201537655 | Vivienda | 24 | 24
CHP190201537917 | Metros lineales | 92 | 92
CHP190201538197 | Vivienda | 35 | 35
CHP190201538380 | Vivienda | 93 | 93
CHP190201538475 | Metros Cuadrados | 830.49 | 830.49
CHP190201538521 | Metros Cuadrados | 1728 | 1728
CHP190201538543 | Vivienda | 24 | 24
CHP190201538544 | Otros | 1 | 100
CHP190201538658 | Otros | 2 | 2
CHP190201539002 | Metros Cuadrados | 7143 | 7143
CHP190201539048 | Metros Cuadrados | 11161 | 11161
CHP190201539074 | Vivienda | 19 | 19
CHP190201539115 | Otros | 1 | 1
CHP190201539239 | Metros lineales | 561 | 561
CHP190201539454 | Metros lineales | 950 | 950
CHP190201539620 | Metros Cuadrados | 4788 | 4788
CHP190201540006 | Metros Cuadrados | 564.35 | 100
CHP190201540038 | Otros | 1 | 1
CHP190201540975 | Vivienda | 19 | 19
CHP190201540999 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
CHP190201541663 | Otros | 13 | 13
CHP190201541671 | Otros | 14 | 14
CHP190201541676 | Otros | 1 | 1
CHP190201541991 | Otros | 0.5 | 0.5
CHP190201542081 | Metros lineales | 91.1 | 91.1
CHP190201542169 | Otros | 209 | 209
CHP190201542383 | Metros Cuadrados | 7042.7 | 7042.7
CHP190201542666 | Otros | 18 | 18
CHP190201542885 | Otros | 1 | 100
CHP190201544096 | Otros | 588 | 588
CHP190201544347 | Metros lineales | 866.46 | 866.46
CHP190201544430 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201544472 | Metros lineales | 839.42 | 839.42
CHP190201544510 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201544672 | Metros Cuadrados | 651.2 | 651.2
CHP190201544688 | Vivienda | 21 | 21
CHP190201544956 | Otros | 15 | 15
CHP190201545280 | Otros | 2024 | 2024
CHP190201545339 | Otros | 1 | 1
CHP190201545478 | Metros Cuadrados | 2019.7 | 2019.7
CHP190201546342 | Metros Cuadrados | 9133.2 | 9133.2
CHP190201546415 | Otros | 14 | 14
CHP190201546607 | Otros | 14 | 14
CHP190201546803 | Metros lineales | 308 | 308
CHP190201546863 | Metros Cuadrados | 2764.8 | 2764.8
CHP190201546867 | Otros | 4 | 4
CHP190201547075 | Vivienda | 18 | 18
CHP190201547087 | Otros | 22.55 | 22.55
CHP190201547106 | Metros lineales | 1528 | 1528
CHP190201547274 | Metros Cuadrados | 2250.3 | 2250.3
CHP190201547463 | Metros Cuadrados | 4060.8 | 4060.8
CHP190201547720 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201547787 | Vivienda | 40 | 40
CHP190201549351 | Vivienda | 14 | 14
CHP190201549913 | Vivienda | 14 | 14
CHP190201550428 | Metros Cuadrados | 1276 | 1276
CHP190201550466 | Metros Cuadrados | 2319 | 2319
CHP190201550628 | Vivienda | 50 | 50
CHP190201551696 | Metros Cuadrados | 1462.4 | 1462.4
CHP190201552678 | Otros | 1 | 1
CHP190201552784 | Metros lineales | 560 | 560
CHP190201552912 | Vivienda | 14 | 14
CHP190201554263 | Otros | 1 | 1
CHP190201554322 | Otros | 15 | 15
CHP190201554355 | Metros lineales | 573.8 | 573.8
CHP190201556033 | Metros Cuadrados | 363 | 363
CHP190201556092 | Metros lineales | 204.49 | 204.49
CHP190201556353 | Metros Cuadrados | 396 | 396
CHP190201556631 | Metros Cuadrados | 264 | 264
CHP190201556660 | Metros lineales | 148.72 | 148.72
CHP190201557425 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201557779 | Otros | 1 | 1
CHP190201558589 | Kilómetro | 1.69 | 1.69
CHP190201558613 | Metros lineales | 64 | 64
CHP190201558721 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201559332 | Equipo de seguridad | 10 | 10
CHP190201559790 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201559791 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201559799 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201559801 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201559804 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201559900 | Piezas | 1 | 1
CHP190201560294 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP190201560295 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190201560307 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560312 | Metros Cuadrados | 10 | 10
CHP190201560327 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190201560330 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190201560332 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201560334 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190201560335 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201560341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201560360 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201561968 | Piezas | 1 | 1
CHP190201562013 | Lote | 1 | 1
CHP190201563394 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940
CHP190201565054 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201565061 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201565067 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190201566492 | Equipo de seguridad | 80 | 80
CHP190301571250 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301571258 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571267 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301571574 | Piezas | 1 | 1
CHP190301573160 | Kilómetro | 5.8 | 5.8
CHP190301573630 | Lote | 1 | 1
CHP190301574977 | Vehículos | 1 | 1
CHP190301576056 | Metros Cuadrados | 142.16 | 142.16
CHP190301576440 | Metros Cuadrados | 1720 | 1720
CHP190301576637 | Metros Cuadrados | 405.76 | 405.76
CHP00160200685826 | Otros | 1 | 1
CHP00160200696505 | Otros | 1 | 0
CHP00160200712920 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751703 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751704 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751706 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751707 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751721 | Otros | 1 | 0
CHP00160300751723 | Otros | 1 | 0
CHP17170100835071 | Otros | 1 | 1
CHP17170200881338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170300908669 | Otros | 1 | 1
CHP17170300956052 | Otros | 1 | 1
CHP17170300965105 | Otros | 1 | 1
CHP00170400975388 | Otros | 1 | 0
CHP18180101057347 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP18180101057595 | Metros Cuadrados | 1 | 104
CHP18180101057605 | Metros Cuadrados | 1 | 78
CHP18180101057614 | Metros Cuadrados | 1 | 182
CHP18180101057627 | Metros Cuadrados | 1 | 1860
CHP18180101057628 | Metros Cuadrados | 1 | 196.9
CHP18180101057633 | Vivienda | 1 | 4
CHP18180101057646 | Metros Cuadrados | 1 | 50
CHP18180101066937 | Piezas | 1 | 105
CHP18180101069539 | Otros | 1 | 1
CHP18180101073597 | Otros | 1 | 9
CHP00180201084753 | Otros | 1 | 0
CHP18180201084755 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP00180201084758 | Metros Cuadrados | 1 | 0
CHP00180201086328 | Otros | 1 | 53
CHP18180201086496 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086521 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086738 | Metros Cuadrados | 1 | 689.5
CHP18180201086749 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086753 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086764 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086785 | Metros Cuadrados | 1 | 1015.84
CHP18180201086792 | Vivienda | 1 | 6
CHP18180201086794 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086847 | Otros | 1 | 1
CHP18180201141580 | Otros | 1 | 0
CHP180301304820 | Otros | 26 | 26
CHP180301304836 | Otros | 15 | 15
CHP180301304962 | Otros | 31 | 31
CHP180301311534 | Vivienda | 10 | 5
CHP180301324358 | Otros | 1 | 0
CHP180301332468 | Metros Cuadrados | 540 | 540
CHP180301392893 | Otros | 1 | 1
CHP180401487031 | Otros | 2 | 2
CHP180401488236 | Otros | 1 | 0
CHP190101506871 | Otros | 1 | 1
CHP190101509927 | Vivienda | 25 | 25
CHP190101510806 | Metros lineales | 120 | 120
CHP190101510855 | Kilómetro | 1.08 | 1.08
CHP190101511337 | Lote | 61 | 61
CHP190101511469 | Lote | 98 | 98
CHP190101512825 | Metros Cuadrados | 2341.7 | 2341.7
CHP190101513220 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190101513328 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190101513354 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190101513706 | Kilómetro | 12 | 12
CHP190101513710 | Metros Cuadrados | 1390.59 | 1390.59
CHP190101514016 | Metros Cuadrados | 1390.59 | 1390.59
CHP190101516061 | Kilómetro | 5 | 5
CHP190201519381 | Metros Cuadrados | 9457.7 | 9457.7
CHP190201521133 | Vivienda | 27 | 27
CHP190201521398 | Metros Cuadrados | 23440 | 23440
CHP190201521786 | Otros | 1 | 1
CHP190201521810 | Otros | 1 | 1
CHP190201521817 | Otros | 1 | 1
CHP190201521852 | Otros | 1 | 1
CHP190201521854 | Otros | 1 | 1
CHP190201521856 | Otros | 1 | 1
CHP190201521873 | Otros | 1 | 1
CHP190201522726 | Otros | 1 | 1
CHP190201526093 | Otros | 1 | 1
CHP190201527077 | Otros | 1 | 1
CHP190201527177 | Otros | 1 | 1
CHP190201527285 | Otros | 1 | 1
CHP190201527289 | Otros | 1 | 1
CHP190201527299 | Otros | 1 | 1
CHP190201527394 | Otros | 1 | 1
CHP190201527610 | Vivienda | 17 | 17
CHP190201529211 | Otros | 1 | 1
CHP190201529304 | Otros | 1 | 1
CHP190201529354 | Otros | 1 | 1
CHP190201529518 | Otros | 30 | 30
CHP190201531593 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201532672 | Otros | 20 | 20
CHP190201532941 | Otros | 1 | 1
CHP190201533270 | Metros Cuadrados | 4964.4 | 4964.4
CHP190201533317 | Otros | 0.53 | 0.53
CHP190201533542 | Metros lineales | 153 | 153
CHP190201533637 | Metros Cuadrados | 1955.6 | 1955.6
CHP190201534056 | Otros | 1 | 1
CHP190201534833 | Metros Cuadrados | 448 | 448
CHP190201534884 | Metros Cuadrados | 1169.4 | 1169.4
CHP190201535367 | Otros | 1 | 1
CHP190201535409 | Metros Cuadrados | 9449.4 | 9449.4
CHP190201536310 | Metros Cuadrados | 6480 | 6480
CHP190201536324 | Metros lineales | 3500 | 3500
CHP190201536745 | Otros | 19004 | 19004
CHP190201537444 | Metros Cuadrados | 3636.2 | 3636.2
CHP190201537927 | Otros | 1 | 1
CHP190201537933 | Metros lineales | 317.89 | 317.89
CHP190201538028 | Metros lineales | 1400 | 1400
CHP190201538335 | Otros | 4 | 4
CHP190201538366 | Metros Cuadrados | 5054.4 | 5054.4
CHP190201538450 | Metros lineales | 1189.2 | 1189.2
CHP190201538466 | Metros Cuadrados | 1326.1 | 1326.1
CHP190201538568 | Otros | 0.6 | 0.6
CHP190201539134 | Otros | 1 | 1
CHP190201539142 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201539397 | Vivienda | 40 | 40
CHP190201540133 | Vivienda | 4 | 4
CHP190201540248 | Otros | 1 | 100
CHP190201540352 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201540358 | Vivienda | 28 | 28
CHP190201540959 | Vivienda | 35 | 35
CHP190201541161 | Vivienda | 17 | 17
CHP190201541186 | Metros Cuadrados | 4313.1 | 4313.1
CHP190201541549 | Otros | 1 | 90
CHP190201541696 | Metros lineales | 104.9 | 104.9
CHP190201541975 | Vivienda | 12 | 12
CHP190201542079 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201542113 | Metros lineales | 2549.1 | 2549.1
CHP190201542223 | Metros Cuadrados | 1386 | 1386
CHP190201542297 | Metros Cuadrados | 1349.3 | 1349.3
CHP190201542326 | Metros Cuadrados | 4449.6 | 4449.6
CHP190201543165 | Otros | 20 | 20
CHP190201543247 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201543273 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201543657 | Otros | 19 | 19
CHP190201543715 | Otros | 36 | 36
CHP190201543927 | Otros | 1 | 1
CHP190201543987 | Metros Cuadrados | 2027.8 | 2027.8
CHP190201544085 | Vivienda | 28 | 28
CHP190201544187 | Otros | 9.3 | 9.3
CHP190201544362 | Metros Cuadrados | 1134 | 1134
CHP190201544519 | Metros lineales | 300.69 | 300.69
CHP190201544560 | Metros lineales | 992.4 | 992.4
CHP190201544644 | Metros Cuadrados | 326 | 326
CHP190201544715 | Otros | 1 | 1
CHP190201544752 | Metros Cuadrados | 2772 | 2772
CHP190201545358 | Vivienda | 27 | 27
CHP190201545460 | Metros Cuadrados | 3188 | 3188
CHP190201545725 | Otros | 1 | 1
CHP190201545875 | Metros Cuadrados | 504 | 504
CHP190201546543 | Otros | 3 | 3
CHP190201546580 | Vivienda | 58 | 58
CHP190201546587 | Metros lineales | 299 | 299
CHP190201546605 | Metros lineales | 145.97 | 145.97
CHP190201546838 | Vivienda | 173 | 173
CHP190201547115 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201547255 | Metros Cuadrados | 714.56 | 714.56
CHP190201547257 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201547333 | Metros lineales | 53 | 53
CHP190201547554 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201547644 | Otros | 3 | 3
CHP190201547648 | Vivienda | 16 | 16
CHP190201547832 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201547855 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201548632 | Metros lineales | 980 | 980
CHP190201548967 | Piezas | 60 | 60
CHP190201548977 | Otros | 1 | 1
CHP190201549897 | Vivienda | 9 | 9
CHP190201550302 | Metros Cuadrados | 1263.1 | 1263.1
CHP190201550348 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201550515 | Metros Cuadrados | 2875 | 2875
CHP190201550522 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201550634 | Otros | 10 | 10
CHP190201550640 | Otros | 50 | 50
CHP190201551429 | Otros | 10 | 10
CHP190201551653 | Otros | 1 | 1
CHP190201552613 | Metros Cuadrados | 3056.2 | 3056.2
CHP190201552704 | Otros | 1 | 1
CHP190201552731 | Metros Cuadrados | 864 | 4500
CHP190201552744 | Otros | 1 | 1
CHP190201552753 | Metros lineales | 64300 | 64300
CHP190201553226 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
CHP190201553411 | Metros lineales | 4140 | 4140
CHP190201554228 | Metros lineales | 1655 | 1655
CHP190201554620 | Otros | 11.9 | 11.9
CHP190201555359 | Otros | 1 | 1
CHP190201555595 | Metros Cuadrados | 326.5 | 326.5
CHP190201555682 | Metros lineales | 293.7 | 293.7
CHP190201555799 | Metros lineales | 234.96 | 234.96
CHP190201555954 | Metros lineales | 587.5 | 587.5
CHP190201556146 | Otros | 15 | 15
CHP190201556604 | Metros lineales | 1462.3 | 1462.3
CHP190201556674 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201557090 | Metros Cuadrados | 3266.4 | 3266.4
CHP190201557445 | Otros | 35 | 35
CHP190201557828 | Vivienda | 39 | 39
CHP190201558722 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201559296 | Computadoras | 4 | 4
CHP190201559793 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201559795 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201559798 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201559800 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201559803 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201559891 | Piezas | 1 | 1
CHP190201560197 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
CHP190201560214 | Metros Cuadrados | 180 | 180
CHP190201560304 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190201560316 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190201560322 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190201560324 | Metros Cuadrados | 11 | 11
CHP190201560333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201560340 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201560342 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201560345 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201560346 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190201560351 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201561016 | Vehículos | 14 | 14
CHP190201561939 | Metros Cuadrados | 3341.02 | 3341.02
CHP190201562035 | Metros Cuadrados | 675 | 675
CHP190201562046 | Metros Cuadrados | 5973.6 | 5973.6
CHP190301571221 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571229 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP190301571234 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP190301571251 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP190301571252 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190301571261 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190301571262 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190301574286 | Metros Cuadrados | 4067.5 | 4067.5
CHP190301576372 | Metros Cuadrados | 112.86 | 112.86
CHP190301576459 | Metros Cuadrados | 868.14 | 868.14
CHP190301576613 | Metros Cuadrados | 395 | 395
CHP190301576694 | Metros Cuadrados | 745.59 | 745.59
CHP190301576712 | Metros Cuadrados | 1080.7 | 1080.7
CHP190301576715 | Metros Cuadrados | 712.29 | 712.29
CHP16160200646215 | Otros | 1 | 1
CHP16160200648643 | Otros | 1 | 1
CHP16160200696440 | Otros | 1 | 1
CHP16160200712981 | Otros | 1 | 1
CHP16160200712984 | Otros | 1 | 1
CHP16160200723858 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750055 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750114 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750149 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750248 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750427 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750496 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750500 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750541 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750655 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752702 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752706 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752707 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752765 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752925 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752946 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752947 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752951 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752960 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752963 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752981 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752993 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753008 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753014 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753015 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753016 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753020 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753026 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753040 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753387 | Otros | 1 | 1
CHP00160300755812 | Otros | 1 | 1
CHP16160300756352 | Otros | 1 | 1
CHP17170100841903 | Otros | 1 | 1
CHP17170200857020 | Vivienda | 1 | 22
CHP17170200857408 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170300908653 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911463 | Otros | 1 | 687
CHP17170300911474 | Metros Cuadrados | 1 | 99.99
CHP17170300911710 | Vivienda | 1 | 17
CHP17170300911776 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911877 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911879 | Metros Cuadrados | 1 | 2750
CHP17170300911880 | Otros | 1 | 3
CHP17170300912144 | Otros | 1 | 1
CHP17170300961130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400977307 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977942 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977962 | Otros | 1 | 1
CHP17170400978008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978009 | Otros | 1 | 1
CHP17170400978022 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083908 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083931 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083932 | Otros | 1 | 1
CHP18180201084357 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201085210 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201085292 | Otros | 1 | 1
CHP18180201085996 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086028 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086187 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086495 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086850 | Otros | 1 | 1
CHP18180201087304 | Vivienda | 1 | 1
CHP180301302417 | Otros | 12 | 12
CHP180301308638 | Otros | 3800 | 3800
CHP180301309471 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160
CHP180301309783 | Vivienda | 23 | 23
CHP180301309811 | Vivienda | 30 | 30
CHP180301310025 | Metros Cuadrados | 489.54 | 489.54
CHP180301310588 | Vivienda | 40 | 40
CHP180301310593 | Vivienda | 47 | 47
CHP180301310664 | Metros Cuadrados | 408.96 | 408.96
CHP180301311112 | Vivienda | 25 | 25
CHP180301311547 | Vivienda | 15 | 15
CHP180301311751 | Vivienda | 15 | 15
CHP180301312187 | Vivienda | 108 | 108
CHP180301319454 | Metros lineales | 134.4 | 134.4
CHP180301320366 | Metros lineales | 300.7 | 300.7
CHP180301322451 | Metros lineales | 170.77 | 170.77
CHP180301322485 | Metros lineales | 208.3 | 208.3
CHP180301322598 | Metros Cuadrados | 132.5 | 132.5
CHP180301326125 | Metros Cuadrados | 210 | 210
CHP180301326378 | Metros lineales | 92.88 | 92.88
CHP180301326587 | Otros | 4.9 | 4.9
CHP180301327124 | Metros lineales | 88.9 | 88.9
CHP180301379463 | Metros Cuadrados | 2145 | 2145
CHP180401426894 | Metros lineales | 2500 | 2500
CHP180401437857 | Otros | 11 | 11
CHP180401438049 | Otros | 14 | 14
CHP180401438348 | Metros lineales | 998.13 | 998.13
CHP180401438429 | Metros lineales | 2040 | 2040
CHP190101508986 | Otros | 51 | 51
CHP190101509101 | Vivienda | 32 | 32
CHP190101509172 | Vivienda | 20 | 20
CHP190101509314 | Vivienda | 18 | 18
CHP190101509340 | Vivienda | 20 | 20
CHP190101511863 | Metros | 200 | 200
CHP190101513250 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP190201518903 | Otros | 300 | 300
CHP190201518929 | Piezas | 1 | 1
CHP190201518958 | Otros | 121.7 | 121.7
CHP190201519293 | Otros | 3 | 3
CHP190201519316 | Otros | 14 | 14
CHP190201520581 | Otros | 1 | 1
CHP190201521069 | Metros Cuadrados | 5786.6 | 5786.6
CHP190201521120 | Vivienda | 38 | 38
CHP190201521836 | Otros | 1 | 1
CHP190201521848 | Otros | 1 | 1
CHP190201522277 | Otros | 2 | 2
CHP190201525395 | Metros lineales | 1325 | 1325
CHP190201525611 | Otros | 1 | 5
CHP190201525647 | Metros Cuadrados | 1853.7 | 1853.7
CHP190201527752 | Otros | 1 | 1
CHP190201530020 | Otros | 25 | 25
CHP190201530036 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201530688 | Otros | 1 | 1
CHP190201531378 | Vivienda | 34 | 34
CHP190201531542 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201531576 | Metros lineales | 1 | 1
CHP190201532209 | Otros | 3120 | 3120
CHP190201532626 | Otros | 2 | 2
CHP190201532666 | Metros lineales | 1000 | 1000
CHP190201533167 | Metros lineales | 700 | 700
CHP190201533230 | Otros | 3 | 3
CHP190201533452 | Metros lineales | 800 | 800
CHP190201533456 | Otros | 850 | 850
CHP190201533464 | Otros | 500 | 500
CHP190201534204 | Otros | 0.63 | 0.63
CHP190201534328 | Metros lineales | 131.4 | 131.4
CHP190201535092 | Metros Cuadrados | 895.68 | 895.68
CHP190201535281 | Metros lineales | 3951 | 3951
CHP190201535486 | Metros Cuadrados | 2926 | 2926
CHP190201535969 | Metros Cuadrados | 1339 | 1339
CHP190201536056 | Metros lineales | 4291.3 | 4291.3
CHP190201536089 | Vivienda | 11 | 11
CHP190201536697 | Metros Cuadrados | 3066 | 3066
CHP190201536835 | Otros | 4 | 4
CHP190201537481 | Metros lineales | 572 | 572
CHP190201537584 | Otros | 1 | 1
CHP190201537650 | Otros | 1 | 1
CHP190201538008 | Metros Cuadrados | 211 | 211
CHP190201538072 | Piezas | 9 | 9
CHP190201538418 | Metros Cuadrados | 504 | 504
CHP190201538793 | Otros | 1 | 1
CHP190201538899 | Metros Cuadrados | 811.3 | 811.3
CHP190201538932 | Metros Cuadrados | 2765.5 | 2765.5
CHP190201539144 | Metros lineales | 466.3 | 466.3
CHP190201539268 | Otros | 20 | 20
CHP190201539394 | Metros Cuadrados | 1218 | 1218
CHP190201539543 | Otros | 0.38 | 0.38
CHP190201539712 | Otros | 838 | 838
CHP190201539787 | Metros lineales | 1403 | 1403
CHP190201540550 | Metros Cuadrados | 1393 | 1393
CHP190201541190 | Metros Cuadrados | 1156.4 | 1156.4
CHP190201541343 | Metros Cuadrados | 924 | 924
CHP190201541410 | Metros lineales | 13143 | 13143
CHP190201541457 | Otros | 13 | 13
CHP190201541580 | Otros | 11 | 11
CHP190201541643 | Otros | 10 | 10
CHP190201541863 | Metros lineales | 1110.3 | 1110.3
CHP190201542597 | Metros Cuadrados | 1166.4 | 1166.4
CHP190201543224 | Vivienda | 4 | 4
CHP190201543292 | Vivienda | 12 | 12
CHP190201544142 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201544389 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201544493 | Metros lineales | 268.8 | 268.8
CHP190201544627 | Otros | 1 | 1
CHP190201545595 | Otros | 10 | 10
CHP190201545740 | Metros Cuadrados | 1555.2 | 1555.2
CHP190201546350 | Metros Cuadrados | 9664.2 | 9664.2
CHP190201546369 | Metros Cuadrados | 7475.3 | 7475.3
CHP190201546589 | Otros | 1 | 1
CHP190201546731 | Vivienda | 40 | 40
CHP190201546818 | Otros | 100 | 100
CHP190201547327 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201547804 | Metros Cuadrados | 907.2 | 907.2
CHP190201547826 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201547932 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201548097 | Metros Cuadrados | 2989 | 2989
CHP190201548135 | Otros | 2 | 2
CHP190201548579 | Metros lineales | 1438.7 | 1438.7
CHP190201548594 | Metros lineales | 116 | 116
CHP190201548635 | Metros lineales | 55 | 55
CHP190201548735 | Metros Cuadrados | 1755.4 | 1755.4
CHP190201549762 | Vivienda | 22 | 22
CHP190201549890 | Metros lineales | 100 | 100
CHP190201551314 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044
CHP190201551871 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201552628 | Metros Cuadrados | 660800 | 660800
CHP190201552710 | Metros lineales | 1101 | 1101
CHP190201552894 | Otros | 3 | 3
CHP190201553239 | Otros | 1 | 1
CHP190201554174 | Metros lineales | 5800 | 5800
CHP190201554737 | Metros lineales | 3037.1 | 3037.1
CHP190201556048 | Metros Cuadrados | 2555.5 | 2555.5
CHP190201556342 | Otros | 12 | 12
CHP190201556638 | Otros | 10 | 10
CHP190201557816 | Vivienda | 33 | 33
CHP190201558719 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190301570694 | Kilómetro | 12.1 | 12.1
CHP190301570922 | Kilómetro | 1.08 | 1.08
CHP190301574876 | Metros lineales | 158 | 158
CHP190301574975 | Lote | 1 | 1
CHP190301575585 | Piezas | 82 | 82
CHP190301576300 | Metros Cuadrados | 239.15 | 239.15
CHP16160200646213 | Otros | 1 | 1
CHP16160200651040 | Otros | 1 | 1
CHP16160200655759 | Otros | 1 | 1
CHP16160200660617 | Otros | 1 | 1
CHP16160200660618 | Otros | 1 | 1
CHP16160200696564 | Vivienda | 1 | 1
CHP16160200707710 | Otros | 1 | 1
CHP16160200718277 | Otros | 1 | 1
CHP16160200723730 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750068 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750088 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750163 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750250 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750439 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750490 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750502 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750522 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750524 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750629 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750635 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750658 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750659 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752693 | Piezas | 1 | 1
CHP16160300752697 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752703 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752965 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752971 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752977 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752996 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753010 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753012 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753030 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753035 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753050 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753062 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753063 | Otros | 1 | 1
CHP16160300756195 | Otros | 1 | 1
CHP16160300756337 | Otros | 1 | 1
CHP00160300756897 | Otros | 1 | 1
CHP17170200856161 | Otros | 1 | 1
CHP17170200857007 | Metros Cuadrados | 1 | 1104
CHP17170200857427 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911465 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911478 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911481 | Metros Cuadrados | 1 | 180
CHP17170300911486 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911874 | Otros | 1 | 2
CHP17170300912147 | Otros | 1 | 1
CHP17170300912187 | Otros | 1 | 1
CHP17170300912188 | Otros | 1 | 1
CHP17170300912392 | Otros | 1 | 1
CHP17170300963899 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170300971054 | Kilómetro | 1 | 1
CHP17170300971127 | Kilómetro | 1 | 1
CHP17170400977674 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977944 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400977956 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977995 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978003 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978004 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978030 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083904 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083910 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083919 | Otros | 1 | 1
CHP18180201084074 | Otros | 1 | 1
CHP18180201084104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201084364 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201085369 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086181 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086845 | Otros | 1 | 1
CHP180301308713 | Otros | 1000 | 1000
CHP180301308737 | Otros | 8160 | 8160
CHP180301308806 | Otros | 3600 | 3600
CHP180301308903 | Metros lineales | 100 | 100
CHP180301309642 | Otros | 1 | 1
CHP180301309746 | Vivienda | 25 | 25
CHP180301309971 | Metros lineales | 154 | 154
CHP180301310557 | Metros Cuadrados | 640.5 | 640.5
CHP180301310601 | Vivienda | 18 | 18
CHP180301311467 | Vivienda | 84 | 84
CHP180301312013 | Vivienda | 20 | 20
CHP180301314059 | Metros lineales | 312.4 | 312.4
CHP180301322024 | Metros lineales | 191.69 | 191.69
CHP180301324286 | Otros | 23 | 23
CHP180301325531 | Otros | 1 | 1
CHP180301326437 | Metros lineales | 449.21 | 449.21
CHP180301326883 | Metros lineales | 79.33 | 79.33
CHP180301327992 | Metros lineales | 321.2 | 321.2
CHP180401428427 | Metros Cuadrados | 982 | 982
CHP180401437831 | Metros lineales | 1171.8 | 1171.8
CHP180401437866 | Otros | 15 | 15
CHP180401437978 | Otros | 17 | 17
CHP190101504183 | Vivienda | 32 | 32
CHP190101508971 | Vivienda | 18 | 18
CHP190101509029 | Otros | 51 | 51
CHP190101509054 | Vivienda | 21 | 21
CHP190101509187 | Vivienda | 25 | 25
CHP190101509305 | Otros | 41 | 41
CHP190101509365 | Vivienda | 20 | 20
CHP190101509431 | Otros | 41 | 41
CHP190201518560 | Metros lineales | 150 | 600
CHP190201518781 | Otros | 515.75 | 515.75
CHP190201519197 | Otros | 26 | 26
CHP190201519309 | Otros | 17 | 17
CHP190201520273 | Otros | 6.2 | 6.2
CHP190201521091 | Otros | 1 | 1
CHP190201524202 | Metros Cuadrados | 1259.8 | 1259.8
CHP190201526360 | Otros | 75 | 75
CHP190201527489 | Otros | 1 | 1
CHP190201528796 | Otros | 7 | 7
CHP190201528915 | Otros | 1 | 1
CHP190201529317 | Metros Cuadrados | 1485.6 | 1485.6
CHP190201529339 | Metros lineales | 2575 | 2575
CHP190201530982 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201531321 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201531406 | Vivienda | 35 | 35
CHP190201531505 | Vivienda | 44 | 44
CHP190201532538 | Otros | 945 | 945
CHP190201533450 | Otros | 1800 | 1800
CHP190201535199 | Otros | 10340 | 10340
CHP190201535359 | Otros | 5.74 | 5.74
CHP190201535457 | Metros Cuadrados | 601 | 601
CHP190201535626 | Metros lineales | 48150 | 48150
CHP190201535727 | Metros Cuadrados | 1751.97 | 1751.97
CHP190201535819 | Metros lineales | 1189 | 1189
CHP190201536115 | Metros Cuadrados | 3822 | 3822
CHP190201536272 | Metros Cuadrados | 2564.5 | 2564.5
CHP190201536735 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201536924 | Metros lineales | 6852 | 6852
CHP190201537211 | Otros | 6 | 6
CHP190201538016 | Metros Cuadrados | 148.72 | 148.72
CHP190201538039 | Metros Cuadrados | 688.2 | 688.2
CHP190201538636 | Otros | 1 | 1
CHP190201539383 | Metros Cuadrados | 1252.8 | 1252.8
CHP190201539851 | Otros | 450 | 450
CHP190201540316 | Otros | 1 | 1
CHP190201540480 | Metros Cuadrados | 2147.6 | 2147.6
CHP190201541229 | Metros lineales | 943.14 | 943.14
CHP190201541502 | Otros | 15 | 15
CHP190201541621 | Otros | 12 | 12
CHP190201541809 | Otros | 18 | 18
CHP190201542130 | Otros | 12 | 12
CHP190201542234 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201542262 | Vivienda | 25 | 25
CHP190201542645 | Metros Cuadrados | 1134 | 1134
CHP190201542977 | Otros | 1 | 1
CHP190201543189 | Vivienda | 16 | 16
CHP190201543284 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201543455 | Otros | 1 | 1
CHP190201543758 | Metros lineales | 100 | 100
CHP190201543953 | Otros | 30 | 30
CHP190201543960 | Metros lineales | 100 | 100
CHP190201544132 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201544588 | Vivienda | 9 | 9
CHP190201544635 | Otros | 120 | 120
CHP190201544669 | Vivienda | 12 | 12
CHP190201544839 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848
CHP190201545477 | Otros | 18 | 18
CHP190201545535 | Otros | 110 | 110
CHP190201545541 | Otros | 19 | 19
CHP190201545635 | Otros | 3809 | 3809
CHP190201545666 | Otros | 28 | 28
CHP190201545796 | Otros | 5 | 5
CHP190201545824 | Metros Cuadrados | 2814 | 2814
CHP190201546328 | Metros Cuadrados | 2725.8 | 2725.8
CHP190201546541 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201546869 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201547091 | Otros | 1 | 1
CHP190201547093 | Metros lineales | 5234 | 5234
CHP190201547292 | Metros Cuadrados | 309.9 | 309.9
CHP190201547311 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201547337 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201547405 | Metros Cuadrados | 24851 | 24851
CHP190201547418 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201547535 | Metros Cuadrados | 1900.8 | 1900.8
CHP190201547541 | Metros lineales | 3984.3 | 3984.3
CHP190201547556 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848
CHP190201547597 | Otros | 20 | 20
CHP190201548107 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201549320 | Metros Cuadrados | 864 | 864
CHP190201549475 | Otros | 1 | 1
CHP190201549554 | Otros | 1 | 1
CHP190201549742 | Metros Cuadrados | 150 | 150
CHP190201549772 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201551527 | Otros | 1 | 1
CHP190201552833 | Metros Cuadrados | 468 | 468
CHP190201552835 | Metros Cuadrados | 931.97 | 931.97
CHP190201552978 | Metros lineales | 93 | 93
CHP190201553696 | Otros | 2824 | 2824
CHP190201555027 | Otros | 1 | 1
CHP190201556099 | Metros Cuadrados | 1611 | 1611
CHP190201556476 | Otros | 11 | 11
CHP190201556532 | Otros | 20 | 20
CHP190201562800 | Vivienda | 93 | 100
CHP190301569744 | Piezas | 37 | 37
CHP190301571075 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
CHP190301573785 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190301576282 | Kilómetro | 7 | 7
CHP16160200651050 | Otros | 1 | 1
CHP16160200653348 | Otros | 1 | 1
CHP16160200653398 | Otros | 1 | 1
CHP16160200660663 | Otros | 1 | 1
CHP16160200685663 | Otros | 1 | 1
CHP16160200712855 | Otros | 1 | 1
CHP16160200712985 | Otros | 1 | 1
CHP16160200718275 | Otros | 1 | 1
CHP16160200723718 | Otros | 1 | 1
CHP16160200723846 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750054 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750139 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750246 | Piezas | 1 | 1
CHP00160300750433 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750435 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750520 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750525 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750627 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750631 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750649 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750653 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752734 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752941 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752949 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752953 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752957 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752982 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752995 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752998 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753006 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753017 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753019 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753032 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753036 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753042 | Otros | 1 | 1
CHP17170200857008 | Vivienda | 1 | 17
CHP17170200857019 | Vivienda | 1 | 22
CHP17170300908629 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911461 | Metros Cuadrados | 1 | 1589.07
CHP17170300911469 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170300912152 | Otros | 1 | 1
CHP17170300912394 | Otros | 1 | 1
CHP17170300960308 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400977194 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977934 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400977947 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977997 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978011 | Otros | 1 | 1
CHP17170400978019 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083899 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201083903 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201083909 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083912 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201083913 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083923 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201083927 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201084354 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201085294 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201085445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086021 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086504 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086506 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086517 | Otros | 1 | 1
CHP180301304501 | Metros Cuadrados | 48 | 48
CHP180301304514 | Metros lineales | 4085.4 | 4085.4
CHP180301304706 | Otros | 1 | 1
CHP180301307304 | Vivienda | 58 | 58
CHP180301308667 | Otros | 3800 | 3800
CHP180301308754 | Otros | 27 | 27
CHP180301310035 | Metros lineales | 85 | 85
CHP180301311487 | Vivienda | 15 | 15
CHP180301311501 | Vivienda | 45 | 45
CHP180301311546 | Vivienda | 12 | 12
CHP180301323669 | Otros | 13 | 13
CHP180301323670 | Otros | 57 | 57
CHP180301323684 | Otros | 38 | 38
CHP180301325504 | Metros lineales | 238 | 238
CHP180301326058 | Metros lineales | 71.65 | 71.65
CHP180301327175 | Metros lineales | 114.5 | 114.5
CHP180301334949 | Otros | 39.69 | 39.69
CHP180401425059 | Metros lineales | 400 | 400
CHP180401437824 | Metros lineales | 1871 | 1871
CHP180401437880 | Otros | 17 | 17
CHP180401438054 | Otros | 1.29 | 1.29
CHP180401438132 | Otros | 19 | 19
CHP190101509040 | Vivienda | 22 | 22
CHP190101513255 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP190201519246 | Otros | 10 | 10
CHP190201519310 | Otros | 33 | 33
CHP190201519313 | Otros | 7 | 7
CHP190201520280 | Metros lineales | 462.51 | 462.51
CHP190201520598 | Metros Cuadrados | 8962.1 | 8962.1
CHP190201521199 | Otros | 1 | 1
CHP190201521524 | Metros Cuadrados | 857.28 | 857.28
CHP190201521577 | Metros Cuadrados | 1236 | 1236
CHP190201521862 | Otros | 1 | 1
CHP190201523354 | Otros | 14 | 14
CHP190201527941 | Vivienda | 21 | 21
CHP190201529840 | Vivienda | 33 | 33
CHP190201531109 | Vivienda | 14 | 14
CHP190201531127 | Vivienda | 15 | 15
CHP190201531154 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201531343 | Vivienda | 32 | 32
CHP190201531689 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201532138 | Otros | 1 | 1
CHP190201532139 | Otros | 2478 | 2478
CHP190201532670 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201533201 | Otros | 855 | 855
CHP190201533440 | Metros lineales | 455 | 455
CHP190201533458 | Metros lineales | 750 | 750
CHP190201533580 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
CHP190201533623 | Metros lineales | 2772.5 | 2772.5
CHP190201534016 | Otros | 1 | 1
CHP190201534677 | Metros lineales | 4512 | 4512
CHP190201535534 | Otros | 15 | 15
CHP190201536158 | Metros Cuadrados | 3024 | 3024
CHP190201536177 | Metros Cuadrados | 2932.3 | 2932.3
CHP190201536237 | Metros Cuadrados | 2085 | 2085
CHP190201536315 | Metros Cuadrados | 2772.8 | 2772.8
CHP190201536407 | Otros | 42.05 | 42.05
CHP190201536517 | Metros Cuadrados | 1724.8 | 1724.8
CHP190201537746 | Otros | 1 | 1
CHP190201538060 | Vivienda | 18 | 18
CHP190201538867 | Metros Cuadrados | 1617.5 | 1617.5
CHP190201538872 | Metros Cuadrados | 768.6 | 768.6
CHP190201539107 | Otros | 761 | 761
CHP190201539495 | Otros | 22 | 22
CHP190201539998 | Metros lineales | 1018 | 1018
CHP190201541249 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201541400 | Otros | 1 | 1
CHP190201541522 | Otros | 115 | 115
CHP190201542165 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201542950 | Otros | 22 | 22
CHP190201543021 | Otros | 1 | 1
CHP190201543184 | Vivienda | 16 | 16
CHP190201543297 | Vivienda | 12 | 12
CHP190201544047 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201544171 | Metros Cuadrados | 2478 | 2478
CHP190201544495 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201544604 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201544619 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201544645 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201544824 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201544913 | Otros | 56 | 56
CHP190201545043 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201545503 | Metros Cuadrados | 6808 | 6808
CHP190201545769 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512
CHP190201546684 | Metros Cuadrados | 3066 | 3066
CHP190201546994 | Otros | 24 | 24
CHP190201547048 | Metros Cuadrados | 96 | 96
CHP190201547114 | Vivienda | 50 | 50
CHP190201547225 | Otros | 175 | 175
CHP190201547227 | Metros Cuadrados | 1073.8 | 1073.8
CHP190201547596 | Metros Cuadrados | 1386 | 1386
CHP190201548357 | Otros | 14 | 14
CHP190201548653 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201549026 | Metros lineales | 494.7 | 494.7
CHP190201549041 | Metros lineales | 348.09 | 348.09
CHP190201550028 | Vivienda | 15 | 15
CHP190201550049 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201552332 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296
CHP190201552828 | Lote | 1 | 1
CHP190201552943 | Metros Cuadrados | 502.2 | 502.2
CHP190201552966 | Metros lineales | 108 | 108
CHP190201555417 | Metros lineales | 1444.1 | 1444.1
CHP190201556551 | Otros | 5 | 5
CHP190201557472 | Otros | 1 | 1
CHP190201562873 | Kilómetro | 5.6 | 5.6
CHP190201565101 | Piezas | 400 | 400
CHP16160200643826 | Piezas | 1 | 1
CHP16160200651003 | Otros | 1 | 1
CHP16160200655720 | Otros | 1 | 1
CHP16160200658186 | Otros | 1 | 1
CHP16160200660656 | Otros | 1 | 1
CHP16160200702094 | Otros | 1 | 1
CHP16160200712982 | Otros | 1 | 1
CHP16160200712983 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750157 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750179 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750249 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750493 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750494 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750510 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750523 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750540 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750633 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750642 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750657 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752690 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752701 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752704 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752705 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752924 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752945 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752958 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752991 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753034 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753044 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753045 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753046 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753051 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753074 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753388 | Otros | 1 | 1
CHP00160300810585 | Otros | 1 | 1
CHP17170100841909 | Otros | 1 | 1
CHP17170100841910 | Otros | 1 | 1
CHP17170200857096 | Metros Cuadrados | 1 | 500
CHP17170200857192 | Otros | 1 | 1
CHP17170300909165 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170300911471 | Metros Cuadrados | 1 | 171.9
CHP17170300911875 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911885 | Otros | 1 | 1
CHP17170300957201 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400974296 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977308 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977675 | Otros | 1 | 1
CHP17170400978013 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978033 | Otros | 1 | 1
CHP17170401042862 | Vivienda | 1 | 1
CHP17170401047968 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083917 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083918 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201084273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201084363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201085817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086502 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201087444 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201087446 | Otros | 1 | 1
CHP180301302376 | Otros | 1 | 1
CHP180301303688 | Metros lineales | 1500 | 1500
CHP180301304418 | Otros | 1 | 1
CHP180301304935 | Metros lineales | 21 | 21
CHP180301304977 | Otros | 20 | 20
CHP180301306752 | Metros lineales | 7200 | 7200
CHP180301308799 | Otros | 1 | 1
CHP180301308812 | Otros | 140 | 140
CHP180301309833 | Metros lineales | 201.25 | 201.25
CHP180301311157 | Vivienda | 25 | 25
CHP180301311728 | Vivienda | 10 | 10
CHP180301312322 | Vivienda | 16 | 16
CHP180301312835 | Vivienda | 20 | 20
CHP180301313880 | Vivienda | 34 | 34
CHP180301313884 | Vivienda | 37 | 37
CHP180301322559 | Metros lineales | 333 | 333
CHP180301322683 | Metros lineales | 169 | 169
CHP180301325428 | Metros Cuadrados | 2032 | 2032
CHP180301325492 | Piezas | 1 | 1
CHP180301379615 | Metros lineales | 80 | 80
CHP180401425081 | Otros | 1 | 1
CHP180401426558 | Metros Cuadrados | 384 | 384
CHP180401437872 | Otros | 16 | 16
CHP180401437988 | Otros | 16 | 16
CHP180401438130 | Otros | 13 | 13
CHP190101516360 | Lote | 1 | 1
CHP190201519106 | Otros | 9 | 9
CHP190201519222 | Otros | 8 | 8
CHP190201519250 | Otros | 6 | 6
CHP190201519262 | Otros | 8 | 8
CHP190201520092 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201520381 | Metros lineales | 1350 | 1350
CHP190201520562 | Metros lineales | 400 | 1200
CHP190201521084 | Otros | 108 | 108
CHP190201521823 | Otros | 1 | 1
CHP190201521860 | Otros | 1 | 1
CHP190201523237 | Metros lineales | 873.4 | 873.4
CHP190201524213 | Metros lineales | 4036.5 | 4036.5
CHP190201525426 | Metros Cuadrados | 728 | 728
CHP190201525653 | Metros lineales | 2531 | 2531
CHP190201526916 | Metros lineales | 1684.7 | 1684.7
CHP190201526942 | Vivienda | 31 | 31
CHP190201527750 | Metros Cuadrados | 1369.93 | 1369.93
CHP190201527957 | Otros | 1 | 1
CHP190201529889 | Vivienda | 25 | 25
CHP190201530715 | Metros Cuadrados | 955 | 955
CHP190201531057 | Vivienda | 12 | 12
CHP190201531107 | Vivienda | 13 | 13
CHP190201531116 | Vivienda | 15 | 15
CHP190201531157 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201531161 | Vivienda | 23 | 23
CHP190201531487 | Vivienda | 42 | 42
CHP190201532956 | Vehículos | 1 | 1
CHP190201534314 | Metros lineales | 126 | 126
CHP190201535747 | Otros | 1960 | 1960
CHP190201536182 | Metros Cuadrados | 3110.4 | 3110.4
CHP190201536466 | Metros Cuadrados | 1812.8 | 1812.8
CHP190201537736 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201537861 | Otros | 0.74 | 0.74
CHP190201537963 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201538294 | Metros Cuadrados | 1971.7 | 1971.7
CHP190201538924 | Metros Cuadrados | 4526.2 | 4526.2
CHP190201539259 | Otros | 1 | 1
CHP190201539379 | Metros Cuadrados | 1848.5 | 1848.5
CHP190201539469 | Metros Cuadrados | 1036.8 | 1036.8
CHP190201539696 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201539702 | Otros | 521 | 521
CHP190201539710 | Otros | 441 | 441
CHP190201541124 | Otros | 40.38 | 40.38
CHP190201541214 | Otros | 494.7 | 494.7
CHP190201541427 | Otros | 16 | 16
CHP190201541586 | Otros | 16 | 16
CHP190201541627 | Otros | 7 | 7
CHP190201541721 | Otros | 110 | 110
CHP190201542494 | Metros lineales | 518.9 | 518.9
CHP190201543176 | Vivienda | 13 | 13
CHP190201543286 | Vivienda | 31 | 31
CHP190201544100 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201544255 | Metros lineales | 144.25 | 144.25
CHP190201544461 | Otros | 100 | 100
CHP190201544670 | Otros | 1 | 1
CHP190201544932 | Otros | 24 | 24
CHP190201545050 | Otros | 630.58 | 630.58
CHP190201545066 | Otros | 120 | 120
CHP190201545455 | Metros Cuadrados | 4914.7 | 4914.7
CHP190201546357 | Metros Cuadrados | 1445.5 | 1445.5
CHP190201546925 | Otros | 22 | 22
CHP190201546929 | Metros lineales | 138.7 | 138.7
CHP190201547152 | Otros | 1 | 1
CHP190201547165 | Otros | 1 | 1
CHP190201547450 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201547993 | Metros Cuadrados | 1532 | 1532
CHP190201548083 | Otros | 1 | 1
CHP190201548575 | Otros | 1 | 1
CHP190201548587 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
CHP190201549611 | Otros | 857.2 | 857.2
CHP190201549780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201549865 | Otros | 30 | 30
CHP190201553070 | Otros | 34 | 34
CHP190201556512 | Otros | 7 | 7
CHP190201557603 | Otros | 1 | 1
CHP190201557765 | Piezas | 1 | 1
CHP190301570487 | Kilómetro | 8.9 | 8.9
CHP190301576324 | Metros lineales | 500 | 500
CHP190301576362 | Kilómetro | 2 | 2
CHP16160200643823 | Piezas | 1 | 1
CHP16160200651044 | Otros | 1 | 1
CHP16160200660661 | Otros | 1 | 1
CHP16160200696562 | Otros | 1 | 1
CHP16160200718281 | Otros | 1 | 1
CHP00160200718374 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750105 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750247 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750431 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750499 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750501 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750507 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750508 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750628 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750654 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752700 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752735 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752926 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752930 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752940 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752950 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752952 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752956 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752959 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752961 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752968 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752976 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752979 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752987 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753004 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753022 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753027 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753037 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753053 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753375 | Otros | 1 | 1
CHP00160300810572 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911462 | Vivienda | 1 | 16
CHP17170300911489 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911491 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911778 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911884 | Vivienda | 1 | 21
CHP17170300912142 | Otros | 1 | 1
CHP17170300912143 | Otros | 1 | 1
CHP17170300912151 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977939 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977948 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400977953 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977964 | Otros | 1 | 1
CHP17170400978021 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083905 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083928 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201083929 | Otros | 1 | 1
CHP18180201084356 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201084362 | Otros | 1 | 1
CHP18180201084366 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201085367 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086012 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086497 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086503 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086519 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086843 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086846 | Otros | 1 | 1
CHP18180201087442 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP180301302426 | Metros Cuadrados | 765 | 765
CHP180301303616 | Otros | 1 | 1
CHP180301304922 | Otros | 13 | 13
CHP180301308728 | Otros | 8160 | 8160
CHP180301309625 | Metros lineales | 135.25 | 135.25
CHP180301309798 | Vivienda | 20 | 20
CHP180301309804 | Vivienda | 15 | 15
CHP180301311708 | Vivienda | 24 | 24
CHP180301311994 | Vivienda | 44 | 44
CHP180301311995 | Vivienda | 15 | 15
CHP180301312826 | Vivienda | 15 | 15
CHP180301312841 | Vivienda | 23 | 23
CHP180301313785 | Vivienda | 62 | 62
CHP180301319347 | Metros lineales | 220 | 220
CHP180301322508 | Metros lineales | 373.38 | 373.38
CHP180301325822 | Metros Cuadrados | 511 | 511
CHP180301326578 | Metros Cuadrados | 210 | 210
CHP180301326854 | Metros lineales | 109.05 | 109.05
CHP180401438324 | Metros lineales | 676 | 676
CHP180401438340 | Metros lineales | 215.46 | 215.46
CHP180401438398 | Otros | 11 | 11
CHP180401438497 | Otros | 35 | 35
CHP190101509081 | Vivienda | 34 | 34
CHP190101509148 | Metros Cuadrados | 620.16 | 620.16
CHP190101512808 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
CHP190201518624 | Vivienda | 9 | 9
CHP190201518795 | Vivienda | 25 | 25
CHP190201519101 | Otros | 1 | 1
CHP190201519295 | Otros | 16 | 16
CHP190201519332 | Otros | 20 | 20
CHP190201520215 | Otros | 5050 | 5050
CHP190201520229 | Metros lineales | 2250 | 2250
CHP190201520290 | Metros lineales | 459.7 | 459.7
CHP190201520371 | Metros Cuadrados | 1068.2 | 1068.2
CHP190201521086 | Vivienda | 12 | 12
CHP190201521858 | Otros | 1 | 1
CHP190201522136 | Metros Cuadrados | 1164 | 1164
CHP190201522453 | Metros Cuadrados | 575 | 575
CHP190201522455 | Metros lineales | 224 | 224
CHP190201527471 | Otros | 1 | 1
CHP190201529278 | Metros Cuadrados | 2359 | 2359
CHP190201529780 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201531013 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201531070 | Vivienda | 13 | 13
CHP190201531129 | Vivienda | 16 | 16
CHP190201531160 | Vivienda | 21 | 21
CHP190201531162 | Vivienda | 24 | 24
CHP190201531299 | Otros | 2600 | 2600
CHP190201531310 | Vivienda | 25 | 25
CHP190201531330 | Vivienda | 32 | 32
CHP190201531445 | Vivienda | 40 | 40
CHP190201531643 | Metros lineales | 2150 | 2150
CHP190201531697 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201532132 | Otros | 2475 | 2475
CHP190201532716 | Metros Cuadrados | 10572 | 10572
CHP190201533123 | Metros lineales | 1185 | 1185
CHP190201533174 | Otros | 1 | 1
CHP190201534710 | Otros | 1 | 1
CHP190201534955 | Otros | 1.84 | 1.84
CHP190201535803 | Vivienda | 100 | 100
CHP190201535903 | Otros | 1 | 1
CHP190201536134 | Metros Cuadrados | 3931.2 | 3931.2
CHP190201536921 | Metros Cuadrados | 1391.9 | 1391.9
CHP190201537537 | Vivienda | 32 | 32
CHP190201537923 | Metros Cuadrados | 2577 | 2577
CHP190201538121 | Metros Cuadrados | 86.32 | 86.32
CHP190201538410 | Metros Cuadrados | 518.4 | 518.4
CHP190201538856 | Metros Cuadrados | 2647.4 | 2647.4
CHP190201538910 | Metros Cuadrados | 495.71 | 495.71
CHP190201539213 | Metros lineales | 224 | 224
CHP190201539235 | Otros | 1 | 1
CHP190201539632 | Metros lineales | 500 | 500
CHP190201539744 | Metros lineales | 500 | 500
CHP190201539800 | Metros Cuadrados | 7518 | 7518
CHP190201540164 | Metros Cuadrados | 4320 | 4320
CHP190201541196 | Metros Cuadrados | 750.12 | 750.12
CHP190201541198 | Metros lineales | 1016 | 1016
CHP190201541413 | Otros | 15 | 15
CHP190201543276 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201543285 | Otros | 160 | 160
CHP190201544529 | Vivienda | 1 | 1
CHP190201544687 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201544727 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201544821 | Metros Cuadrados | 1900.8 | 1900.8
CHP190201544831 | Metros lineales | 148.7 | 148.7
CHP190201544959 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201545497 | Otros | 24 | 24
CHP190201545515 | Otros | 18 | 18
CHP190201545521 | Otros | 13 | 13
CHP190201546338 | Metros Cuadrados | 5625.9 | 5625.9
CHP190201546355 | Metros Cuadrados | 6268.8 | 6268.8
CHP190201546359 | Metros Cuadrados | 1794.9 | 1794.9
CHP190201546647 | Metros Cuadrados | 3153.6 | 3153.6
CHP190201547100 | Vivienda | 17 | 17
CHP190201547287 | Metros Cuadrados | 8177.4 | 8177.4
CHP190201547413 | Vivienda | 35 | 35
CHP190201547627 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201547748 | Otros | 1 | 1
CHP190201547806 | Vivienda | 21 | 21
CHP190201547835 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201550556 | Metros lineales | 512 | 512
CHP190201550593 | Metros lineales | 1000 | 1000
CHP190201551554 | Otros | 1 | 1
CHP190201552625 | Metros Cuadrados | 1714.5 | 1714.5
CHP190201554650 | Metros lineales | 1567.1 | 1567.1
CHP190201556405 | Otros | 27 | 27
CHP190201556460 | Otros | 13 | 13
CHP190201558709 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP190201560290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201562898 | Vivienda | 90 | 100
CHP190301570887 | Metros lineales | 163 | 163
CHP190301576345 | Metros lineales | 1500 | 1500
CHP16160200643825 | Otros | 1 | 1
CHP16160200651048 | Otros | 1 | 1
CHP16160200658236 | Otros | 1 | 1
CHP16160200685661 | Otros | 1 | 1
CHP16160200685662 | Otros | 1 | 1
CHP16160200685877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00160200707846 | Otros | 1 | 1
CHP00160200712844 | Otros | 1 | 1
CHP16160200712979 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750083 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750170 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750171 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750489 | Piezas | 1 | 1
CHP16160300750641 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752737 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752740 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752741 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752944 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752980 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752986 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752999 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753003 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753007 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753021 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753025 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753047 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753065 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753071 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753072 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753073 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753075 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753383 | Otros | 1 | 1
CHP16160300756183 | Otros | 1 | 1
CHP00160300810586 | Otros | 1 | 1
CHP17170200857018 | Vivienda | 1 | 22
CHP17170300911464 | Vivienda | 1 | 22
CHP17170300911470 | Metros Cuadrados | 1 | 142.6
CHP17170300911477 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911707 | Otros | 1 | 1
CHP17170300912146 | Otros | 1 | 1
CHP17170300912153 | Otros | 1 | 1
CHP17170300912186 | Vivienda | 1 | 21
CHP17170300912396 | Otros | 1 | 1
CHP17170300959866 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170300971128 | Kilómetro | 1 | 1
CHP17170300971136 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977196 | Metros Cuadrados | 1 | 204
CHP17170400977359 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977946 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400977950 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977998 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978035 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978042 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201083902 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083914 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083916 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083922 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201083925 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201085797 | Otros | 1 | 1
CHP00180201086327 | Otros | 1 | 49
CHP18180201086508 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086851 | Otros | 1 | 1
CHP180301300127 | Metros lineales | 158 | 158
CHP180301304431 | Metros lineales | 2259.6 | 2259.6
CHP180301304749 | Otros | 1 | 1
CHP180301304829 | Otros | 26 | 26
CHP180301304973 | Otros | 31 | 31
CHP180301304983 | Otros | 20 | 20
CHP180301308208 | Metros Cuadrados | 514.71 | 514.71
CHP180301309754 | Vivienda | 13 | 13
CHP180301311094 | Vivienda | 20 | 20
CHP180301311494 | Vivienda | 17 | 17
CHP180301311774 | Vivienda | 15 | 15
CHP180301311854 | Otros | 1 | 1
CHP180301312011 | Vivienda | 40 | 40
CHP180301312260 | Vivienda | 10 | 10
CHP180301313783 | Vivienda | 3 | 3
CHP180301313850 | Vivienda | 16 | 16
CHP180401438061 | Otros | 16 | 16
CHP180401438390 | Metros lineales | 1029.5 | 1029.5
CHP180401438407 | Metros lineales | 3530.3 | 3530.3
CHP180401479577 | Metros Cuadrados | 112.95 | 112.95
CHP190101505182 | Otros | 0.55 | 5.5
CHP190101509031 | Vivienda | 33 | 33
CHP190101509139 | Vivienda | 40 | 40
CHP190101509399 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201519264 | Otros | 31 | 31
CHP190201519274 | Otros | 32 | 32
CHP190201519292 | Otros | 20 | 20
CHP190201519302 | Otros | 11 | 11
CHP190201519896 | Otros | 1 | 1
CHP190201520309 | Metros lineales | 1175 | 1175
CHP190201521251 | Metros lineales | 100 | 100
CHP190201521432 | Metros Cuadrados | 5867 | 5867
CHP190201525390 | Metros Cuadrados | 1265 | 1265
CHP190201525635 | Metros Cuadrados | 2521.5 | 2521.5
CHP190201526654 | Otros | 17 | 17
CHP190201529159 | Metros lineales | 365 | 365
CHP190201529771 | Vivienda | 28 | 28
CHP190201529854 | Metros lineales | 3878 | 3878
CHP190201531146 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201531636 | Metros lineales | 1700 | 1700
CHP190201531641 | Metros lineales | 3200 | 3200
CHP190201531927 | Metros lineales | 821.39 | 821.39
CHP190201532105 | Vehículos | 1 | 1
CHP190201532202 | Otros | 1 | 1
CHP190201532696 | Metros lineales | 422.32 | 422.32
CHP190201532738 | Metros Cuadrados | 10572 | 10572
CHP190201532949 | Metros lineales | 12000 | 12000
CHP190201533100 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
CHP190201533151 | Metros lineales | 800 | 800
CHP190201533762 | Otros | 1 | 1
CHP190201533861 | Otros | 1 | 1
CHP190201533961 | Metros lineales | 863.3 | 863.3
CHP190201535690 | Metros lineales | 4050 | 4050
CHP190201536084 | Metros Cuadrados | 3153.6 | 3153.6
CHP190201536087 | Metros lineales | 600 | 600
CHP190201536373 | Metros Cuadrados | 3445 | 3445
CHP190201536577 | Metros Cuadrados | 2713 | 2713
CHP190201536800 | Metros Cuadrados | 480 | 480
CHP190201537138 | Otros | 1 | 1
CHP190201537711 | Otros | 1 | 1
CHP190201538066 | Metros Cuadrados | 480 | 480
CHP190201538093 | Metros Cuadrados | 86.32 | 86.32
CHP190201538508 | Otros | 252 | 252
CHP190201538682 | Metros lineales | 2502 | 2502
CHP190201538707 | Otros | 6 | 6
CHP190201539337 | Metros Cuadrados | 3080.8 | 3080.8
CHP190201539361 | Metros Cuadrados | 2849.7 | 2849.7
CHP190201539538 | Otros | 1 | 1
CHP190201539560 | Otros | 1 | 1
CHP190201539698 | Otros | 542 | 542
CHP190201539779 | Otros | 1 | 1
CHP190201539796 | Otros | 1 | 1
CHP190201539891 | Otros | 220 | 220
CHP190201539984 | Metros Cuadrados | 415.07 | 415.07
CHP190201540187 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CHP190201540330 | Metros lineales | 380 | 380
CHP190201540469 | Metros Cuadrados | 1232.3 | 1232.3
CHP190201540931 | Vivienda | 46 | 46
CHP190201541216 | Metros Cuadrados | 330.4 | 330.4
CHP190201541494 | Otros | 11 | 11
CHP190201542280 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201542299 | Vivienda | 4 | 4
CHP190201542325 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201542355 | Otros | 1 | 1
CHP190201543238 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201543288 | Vivienda | 19 | 19
CHP190201543906 | Otros | 32 | 32
CHP190201543931 | Otros | 9 | 9
CHP190201544416 | Vivienda | 20 | 20
CHP190201545224 | Metros lineales | 800 | 800
CHP190201545380 | Metros Cuadrados | 5304.4 | 5304.4
CHP190201545554 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296
CHP190201545780 | Metros Cuadrados | 2894.4 | 2894.4
CHP190201546172 | Metros Cuadrados | 2764.8 | 2764.8
CHP190201546199 | Metros Cuadrados | 2688 | 2688
CHP190201547004 | Otros | 4 | 4
CHP190201547235 | Metros Cuadrados | 2643.2 | 2643.2
CHP190201547247 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201547850 | Otros | 22 | 22
CHP190201547933 | Otros | 10 | 10
CHP190201547989 | Metros Cuadrados | 1385 | 1385
CHP190201548031 | Metros Cuadrados | 15184 | 15184
CHP190201548131 | Metros Cuadrados | 1826.3 | 1826.3
CHP190201549572 | Otros | 1 | 1
CHP190201549756 | Metros lineales | 575 | 575
CHP190201550445 | Otros | 3 | 3
CHP190201550485 | Metros Cuadrados | 596.57 | 596.57
CHP190201551947 | Metros lineales | 1 | 1
CHP190201552621 | Metros Cuadrados | 2643.2 | 2643.2
CHP190201552873 | Metros lineales | 168.03 | 168.03
CHP190201554143 | Metros lineales | 1462.2 | 1462.2
CHP190201556432 | Otros | 5 | 5
CHP190201557307 | Otros | 1 | 1
CHP190201557422 | Otros | 1 | 1
CHP190201557460 | Otros | 1 | 1
CHP190201557797 | Vivienda | 28 | 28
CHP190301574944 | Metros lineales | 177.49 | 177.49
CHP190301574954 | Lote | 1 | 1
CHP16160200643773 | Otros | 1 | 1
CHP16160200651004 | Otros | 1 | 1
CHP16160200651049 | Piezas | 1 | 1
CHP16160200653349 | Otros | 1 | 1
CHP16160200701950 | Otros | 1 | 1
CHP16160200718278 | Lote | 1 | 1
CHP00160300750098 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750131 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750132 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750141 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750151 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750162 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750164 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750169 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750430 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750491 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750630 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750638 | Piezas | 1 | 1
CHP00160300750640 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750652 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752733 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752962 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752975 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752989 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753001 | Vivienda | 1 | 1
CHP00160300753023 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753033 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753039 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753070 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753390 | Otros | 1 | 1
CHP00160300810575 | Otros | 1 | 1
CHP17170300908652 | Otros | 1 | 1
CHP17170300908661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170300911466 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170300911881 | Otros | 1 | 1
CHP17170300911882 | Otros | 1 | 1
CHP17170300912145 | Otros | 1 | 1
CHP17170300971138 | Otros | 1 | 1
CHP17170400974292 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977191 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977306 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977382 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400977673 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400977959 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977961 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977996 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978002 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978015 | Otros | 1 | 1
CHP17170400978018 | Otros | 1 | 1
CHP17170400978043 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083906 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201083911 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201083921 | Otros | 1 | 1
CHP18180201084361 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086180 | Otros | 1 | 1
CHP00180201086333 | Vivienda | 1 | 22
CHP18180201086498 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086520 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086830 | Otros | 1 | 1
CHP18180201131402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP180301302304 | Metros lineales | 46000 | 46000
CHP180301302392 | Otros | 1 | 1
CHP180301303632 | Metros lineales | 1096.8 | 1096.8
CHP180301305040 | Otros | 0.65 | 0.65
CHP180301306996 | Metros lineales | 134 | 134
CHP180301308237 | Metros lineales | 103.05 | 103.05
CHP180301309187 | Vivienda | 46 | 46
CHP180301309870 | Metros lineales | 115.5 | 115.5
CHP180301311516 | Vivienda | 7 | 7
CHP180301311636 | Vivienda | 15 | 15
CHP180301312138 | Vivienda | 19 | 19
CHP180301313918 | Vivienda | 16 | 16
CHP180301320282 | Metros lineales | 90 | 90
CHP180301323675 | Otros | 22 | 22
CHP180301326346 | Metros Cuadrados | 518.58 | 518.58
CHP180401438066 | Otros | 19 | 19
CHP190101505125 | Vivienda | 9 | 9
CHP190101507123 | Otros | 265.5 | 1327.5
CHP190101508908 | Otros | 51 | 51
CHP190101508913 | Vivienda | 32 | 32
CHP190101509072 | Vivienda | 22 | 22
CHP190101509151 | Vivienda | 20 | 20
CHP190101509235 | Vivienda | 36 | 36
CHP190101509260 | Vivienda | 25 | 25
CHP190101509569 | Metros Cuadrados | 105 | 105
CHP190101510025 | Vivienda | 13 | 13
CHP190201518802 | Metros lineales | 3700 | 3700
CHP190201519259 | Otros | 8 | 8
CHP190201519860 | Vivienda | 150 | 150
CHP190201520172 | Otros | 1 | 1
CHP190201520202 | Otros | 1 | 1
CHP190201520287 | Otros | 1 | 557.57
CHP190201521082 | Metros lineales | 411.8 | 411.8
CHP190201521422 | Metros Cuadrados | 9044.7 | 9044.7
CHP190201521776 | Otros | 1 | 1
CHP190201522409 | Metros lineales | 110 | 110
CHP190201522771 | Otros | 0.11 | 0.11
CHP190201522783 | Metros lineales | 448.4 | 448.4
CHP190201524117 | Metros Cuadrados | 48 | 48
CHP190201529791 | Vivienda | 32 | 32
CHP190201529881 | Metros lineales | 2525 | 2525
CHP190201529919 | Metros lineales | 850 | 850
CHP190201530027 | Vivienda | 19 | 19
CHP190201530723 | Metros lineales | 405 | 405
CHP190201530848 | Otros | 4.3 | 4.3
CHP190201531081 | Vivienda | 16 | 16
CHP190201531267 | Metros lineales | 165 | 165
CHP190201531393 | Vivienda | 35 | 35
CHP190201531431 | Vivienda | 39 | 39
CHP190201531530 | Vivienda | 48 | 48
CHP190201532091 | Metros lineales | 365 | 365
CHP190201532718 | Otros | 600 | 600
CHP190201533040 | Metros Cuadrados | 1627.8 | 1627.8
CHP190201533191 | Metros lineales | 1321.3 | 1321.3
CHP190201533409 | Otros | 1 | 1
CHP190201533460 | Metros lineales | 900 | 900
CHP190201534220 | Otros | 95 | 95
CHP190201534226 | Otros | 250 | 250
CHP190201534362 | Metros lineales | 518.6 | 518.6
CHP190201534804 | Metros lineales | 600 | 600
CHP190201534888 | Otros | 1500 | 1500
CHP190201535380 | Otros | 1 | 1
CHP190201535449 | Metros lineales | 2360.7 | 2360.7
CHP190201536174 | Metros lineales | 572.8 | 572.8
CHP190201536908 | Metros Cuadrados | 1194 | 1194
CHP190201537076 | Otros | 20 | 20
CHP190201537442 | Metros Cuadrados | 635.12 | 635.12
CHP190201537614 | Otros | 1 | 1
CHP190201538529 | Otros | 1100.8 | 1100.8
CHP190201538775 | Otros | 1 | 1
CHP190201538893 | Metros Cuadrados | 469.62 | 469.62
CHP190201539121 | Metros lineales | 520 | 520
CHP190201539335 | Metros Cuadrados | 4749.5 | 4749.5
CHP190201539427 | Vivienda | 16 | 16
CHP190201539706 | Otros | 186 | 186
CHP190201539765 | Otros | 80 | 80
CHP190201539785 | Metros Cuadrados | 7646.4 | 7646.4
CHP190201540451 | Metros Cuadrados | 1899.8 | 1899.8
CHP190201540950 | Vivienda | 79 | 79
CHP190201541142 | Otros | 4.8 | 4.8
CHP190201541219 | Metros Cuadrados | 2898 | 2898
CHP190201541770 | Otros | 16 | 16
CHP190201542120 | Vivienda | 3 | 3
CHP190201542492 | Metros lineales | 293 | 293
CHP190201543257 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201544084 | Vivienda | 4 | 4
CHP190201544121 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201544244 | Otros | 1 | 1
CHP190201544599 | Metros lineales | 110 | 110
CHP190201544652 | Metros lineales | 90 | 90
CHP190201544736 | Metros Cuadrados | 66 | 66
CHP190201544983 | Vivienda | 12 | 12
CHP190201545022 | Vivienda | 11 | 11
CHP190201545330 | Metros lineales | 135 | 135
CHP190201545360 | Vivienda | 38 | 38
CHP190201545510 | Otros | 24 | 24
CHP190201545672 | Otros | 115 | 115
CHP190201546336 | Metros Cuadrados | 8673 | 8673
CHP190201546353 | Metros lineales | 21.78 | 21.78
CHP190201546377 | Metros Cuadrados | 4848.9 | 4848.9
CHP190201546683 | Metros Cuadrados | 450 | 450
CHP190201547126 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201547231 | Metros Cuadrados | 696.54 | 696.54
CHP190201547263 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201547297 | Vivienda | 30 | 30
CHP190201547580 | Metros Cuadrados | 1425.6 | 1425.6
CHP190201548090 | Metros Cuadrados | 882 | 882
CHP190201548159 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201549740 | Otros | 1700 | 1700
CHP190201550480 | Piezas | 1 | 1
CHP190201551287 | Metros Cuadrados | 900 | 900
CHP190201552889 | Metros lineales | 144.03 | 144.03
CHP190201556207 | Metros lineales | 727.81 | 727.81
CHP190301575097 | Maquinaria y equipo | 3 | 3
CHP190301575304 | Piezas | 1 | 1
CHP16160200646217 | Otros | 1 | 1
CHP16160200653393 | Otros | 1 | 1
CHP16160200658180 | Otros | 1 | 1
CHP16160200660614 | Otros | 1 | 1
CHP16160200685557 | Otros | 1 | 1
CHP16160200685665 | Otros | 1 | 1
CHP16160200696586 | Otros | 1 | 1
CHP16160200712986 | Otros | 1 | 1
CHP16160200723855 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750082 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750183 | Otros | 1 | 1
CHP00160300750245 | Otros | 1 | 1
CHP16160300750656 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752696 | Otros | 1 | 1
CHP00160300752731 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752933 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752939 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752942 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752954 | Otros | 1 | 1
CHP16160300752955 | Otros | 1 | 1
CHP16160300753024 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753060 | Otros | 1 | 1
CHP00160300753386 | Otros | 1 | 1
CHP17170100841901 | Otros | 1 | 1
CHP17170200857009 | Otros | 1 | 1
CHP17170200857139 | Metros Cuadrados | 1 | 4140
CHP17170300911475 | Metros Cuadrados | 1 | 1335.15
CHP17170300911487 | Metros Cuadrados | 1 | 3752.87
CHP17170300911962 | Vivienda | 1 | 17
CHP17170300912395 | Otros | 1 | 1
CHP17170300912398 | Otros | 1 | 1
CHP17170300971132 | Kilómetro | 1 | 1
CHP17170400977358 | Otros | 1 | 1
CHP17170400977955 | Otros | 1 | 1
CHP17170400978025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400978045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180101057261 | Otros | 1 | 1
CHP18180201083930 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201084276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201085364 | Otros | 1 | 1
CHP18180201085390 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086024 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00180201086337 | Vivienda | 1 | 22
CHP18180201086499 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086505 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086511 | Otros | 1 | 1
CHP18180201131503 | Otros | 1 | 1
CHP180301302342 | Metros Cuadrados | 4250 | 4250
CHP180301305028 | Metros lineales | 1583.5 | 1583.5
CHP180301307308 | Vivienda | 23 | 23
CHP180301311107 | Vivienda | 23 | 23
CHP180301311512 | Vivienda | 10 | 10
CHP180301311528 | Vivienda | 31 | 31
CHP180301312034 | Vivienda | 11 | 11
CHP180301312246 | Vivienda | 8 | 8
CHP180301313461 | Metros Cuadrados | 288.22 | 288.22
CHP180301313868 | Vivienda | 23 | 23
CHP180301321155 | Otros | 1 | 1
CHP180301325719 | Metros Cuadrados | 1162.8 | 1162.8
CHP180301326073 | Otros | 1 | 1
CHP180301340599 | Metros Cuadrados | 800 | 800
CHP180401424993 | Metros Cuadrados | 318.91 | 318.91
CHP180401425040 | Metros lineales | 38.06 | 38.06
CHP180401471467 | Metros Cuadrados | 265 | 265
CHP190101508905 | Vivienda | 21 | 21
CHP190101509216 | Vivienda | 38 | 38
CHP190101509283 | Vivienda | 26 | 26
CHP190101509396 | Otros | 41 | 41
CHP190101509728 | Vivienda | 8 | 8
CHP190101511665 | Kilómetro | 6 | 6
CHP190201519013 | Metros lineales | 359.5 | 359.5
CHP190201519017 | Otros | 1 | 1
CHP190201519205 | Otros | 6 | 6
CHP190201519298 | Otros | 10 | 10
CHP190201519323 | Otros | 15 | 15
CHP190201519327 | Otros | 2 | 2
CHP190201519333 | Otros | 1.5 | 1.5
CHP190201520188 | Otros | 172 | 172
CHP190201520403 | Otros | 1 | 1
CHP190201520526 | Metros lineales | 155.5 | 155.5
CHP190201521840 | Otros | 1 | 1
CHP190201522795 | Metros Cuadrados | 1255.2 | 1255.2
CHP190201523083 | Otros | 33 | 33
CHP190201525673 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
CHP190201525949 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
CHP190201525971 | Metros lineales | 39850 | 39850
CHP190201526141 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
CHP190201526557 | Metros Cuadrados | 2027.5 | 2027.5
CHP190201526828 | Vivienda | 27 | 27
CHP190201528127 | Otros | 1 | 1
CHP190201529844 | Metros lineales | 2514 | 2514
CHP190201529859 | Otros | 45 | 45
CHP190201529878 | Vivienda | 12 | 12
CHP190201529899 | Metros lineales | 1613 | 1613
CHP190201530490 | Otros | 200 | 200
CHP190201530947 | Otros | 3.68 | 3.68
CHP190201531030 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201531046 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201531136 | Vivienda | 17 | 17
CHP190201531302 | Vivienda | 25 | 25
CHP190201531315 | Vivienda | 25 | 25
CHP190201531416 | Vivienda | 35 | 35
CHP190201531694 | Vivienda | 5 | 5
CHP190201531913 | Metros lineales | 536 | 536
CHP190201532607 | Otros | 1174 | 1174
CHP190201532611 | Metros Cuadrados | 680 | 680
CHP190201533042 | Otros | 2 | 2
CHP190201533134 | Otros | 0.78 | 0.78
CHP190201533213 | Otros | 2 | 2
CHP190201533454 | Otros | 850 | 850
CHP190201534344 | Metros lineales | 167 | 167
CHP190201534987 | Metros lineales | 1125 | 1125
CHP190201535442 | Metros lineales | 153.7 | 153.7
CHP190201535484 | Otros | 1 | 57
CHP190201535848 | Otros | 1 | 1
CHP190201536869 | Metros lineales | 1600 | 1600
CHP190201537003 | Metros Cuadrados | 500 | 500
CHP190201537877 | Otros | 2 | 2
CHP190201539132 | Otros | 132 | 132
CHP190201539187 | Otros | 1 | 1
CHP190201539477 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008
CHP190201539943 | Metros lineales | 465 | 465
CHP190201541205 | Metros Cuadrados | 2980.8 | 2980.8
CHP190201541222 | Otros | 10 | 494.7
CHP190201541324 | Metros Cuadrados | 950.4 | 950.4
CHP190201542046 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201542206 | Metros Cuadrados | 1425.6 | 1425.6
CHP190201542340 | Otros | 2361 | 2361
CHP190201542618 | Otros | 19 | 19
CHP190201543280 | Vivienda | 4 | 4
CHP190201543461 | Equipamiento | 1 | 1
CHP190201543547 | Metros lineales | 200 | 200
CHP190201544037 | Metros Cuadrados | 2548.8 | 2548.8
CHP190201544066 | Vivienda | 2 | 2
CHP190201544110 | Vivienda | 8 | 8
CHP190201544477 | Vivienda | 7 | 7
CHP190201544500 | Otros | 1 | 1
CHP190201545197 | Metros Cuadrados | 656 | 656
CHP190201545559 | Metros lineales | 105 | 105
CHP190201547036 | Otros | 1 | 1
CHP190201547310 | Vivienda | 17 | 17
CHP190201547406 | Vivienda | 17 | 17
CHP190201547490 | Vivienda | 22 | 22
CHP190201547571 | Vivienda | 27 | 27
CHP190201547968 | Vivienda | 6 | 6
CHP190201549054 | Vivienda | 18 | 18
CHP190201549469 | Otros | 1122.5 | 1122.5
CHP190201549752 | Otros | 1 | 1
CHP190201550501 | Vivienda | 10 | 10
CHP190201552111 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP190201556227 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
CHP190201557499 | Otros | 1 | 1
CHP190201557520 | Otros | 1 | 1
CHP190201558366 | Metros | 100 | 100
CHP190201562817 | Vivienda | 94 | 100
CHP190201566131 | Metros Cuadrados | 10146.06 | 10146.06
CHP190301573213 | Lote | 1 | 1
CHP190301575319 | Metros Cuadrados | 363.45 | 363.45

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHP09130100090080 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP00160200685727 | Chiapas | Sitalá | San José Arenal | NINGUNORANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JOSÉ ARENAL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA Y TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA, NINGUNO NINGUNO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MU | -92.3576 | 17.0176
CHP00160200723783 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE CONSTITUCIÓN OTE. BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GONZÁLEZ ORTEGA SUR Y AVENIDA RAYÓN SUR, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ORIENTE ENTRE AVENIDA RAYÓN SUR Y AVENIDA GON | -92.466 | 15.134
CHP00160200724020 | Chiapas | Sitalá | El Rosario Anholo | NINGUNORANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA Y TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA, NINGUNO NINGUNO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 3 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M | -92.3926 | 17.0274
CHP00160300751710 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE FRANCISCO ZARCO ORIENTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON NORTE Y AVENIDA GONZALEZ ORTEGA NORTE, ESTA OB | -92.4608 | 15.1428
CHP00160300751717 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA CAÑAVERAL, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ Y CALLE GUADALUPE, AV | -92.4835 | 15.14
CHP00160300751751 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE JIQUIPILAS COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE CENTRAL, CALLE CHICOASEN ESTA OBRA SE REALIZARA | -92.4784 | 15.1426
CHP00160300751753 | Chiapas | Huixtla | Aquiles Serdán | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO AQUILES SERDÁN, 30649 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CA | -92.4783 | 15.1569
CHP17170200886188 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP17170300911777 | Chiapas | Sitalá | San Pedro Chutel | COLONIA SITALÁ, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAM | -92.343 | 17.0284
CHP17170300956044 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | - | -92.6383 | 16.7367
CHP00170300970906 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | 9 norte entre 3 y 4 oriente no. 450 | -93.1152 | 16.754
CHP00170400974686 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.0017 | 17.4975
CHP17170400977384 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO A TERRACERIA Y, EL PRESENTE PROYECTO SE | -92.2957 | 17.0545
CHP17170400977386 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO A TERRACERIA Y, EL PRESENTE PROYECTO SE | -92.2955 | 17.0543
CHP17170400977650 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE LÓPEZ SÁNCHEZ COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL DE LA TORRE Y AVENIDA JOBO, CAL | -93.1595 | 16.7377
CHP17170401042709 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP17170401042711 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP17170401042717 | Chiapas | Chilón | Chilón | - | -92.2703 | 17.1047
CHP18180101057587 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA MOTOZINTLA COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE PALENQUE, AVENIDA SAN CRISTOBAL | -93.0933 | 16.7928
CHP18180101057588 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ANDRES FABREGAS ROCA Y AVENIDA EDUARDO | -93.0983 | 16.7869
CHP18180101057591 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE JALISCO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESMERALDA Y AVENIDA DIAMANTE, CALLE PERLA LA COLONIA | -93.1095 | 16.7941
CHP18180101057598 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE RÍO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA RÍO SUCHIATE, CAL | -93.0754 | 16.7696
CHP18180101057615 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ORION COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIRGO Y AVENIDA LEO, CALLE SAGITARIO LA COLONIA SATELIT | -93.0607 | 16.7427
CHP18180101057622 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN JACINTO COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA SAN | -93.1087 | 16.7867
CHP18180101057664 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CERRADA ARROYO TOTOPOSTE COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA COMITÁN, CALLE TRINITARIA LA | -93.1054 | 16.7825
CHP18180101057667 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | AVENIDA 10A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 8A PONIENTE SUR, AVENIDA 11A SUR P | -93.1267 | 16.7063
CHP18180101066700 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066833 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101067850 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | Subsecretaría de Agricultura | -93.1152 | 16.754
CHP18180201083901 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | CALLE 1RA CALLE ORIENTE NORTE BARRIO LA LIBERTAD, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CERRADA OCOTAL, TERRACERIA 24 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0051 | 16.2519
CHP18180201084756 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA RICARDO FLORES MAGON COLONIA CAÑAVERAL, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BOULEVARD JAIME FERNANDEZ A Y CALLE LEONA VICARIO, PASAJE ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA HUIXTLA-INGENIO AZUCARERO MAR | -92.4843 | 15.1406
CHP18180201086507 | Chiapas | Sitalá | San Antonio el Rosario | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN ANTONIO EL ROSARIO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 11 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRC | -92.3247 | 17.039
CHP18180201086515 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO | -92.3877 | 17.035
CHP18180201086516 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Jagualá | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE JAGUALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULAND | -92.3318 | 17.0707
CHP18180201086754 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ORTIZ MENA Y CALLE EL SUMIDERO, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CÁCERES LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD | -93.1002 | 16.7814
CHP18180201086793 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | CALLE 4A PONIENTE SUR EJIDO COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A SUR PONIENTE, CALLE 5A PONIENTE SUR EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE UBICAN CUADRAS A | -93.1226 | 16.712
CHP18180201086795 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | CALLE 4A PONIENTE NORTE EJIDO COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 1A NORTE PONIENTE, CALLE 5A PONIENTE NORTE EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE ENCUENTR | -93.1219 | 16.7159
CHP18180201087378 | Chiapas | Ocotepec | Cerro del Mono | EJE VIAL CERRO DE MONO RANCHO CERRO DE MONO, 29680 CERRO DEL MONO, OCOTEPEC CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL MONO | -93.1856 | 17.2603
CHP00180201137205 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | - | -93.1471 | 17.8658
CHP18180201141615 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo (Cabecera Municipal) | -92.0961 | 16.9072
CHP18180201142505 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP180301301937 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | CALLE CALZADA INDEPENDENCIA BARRIO SAN JOSE, 29590IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPASENTRE CALLE IMNOMIDA Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE MEXICO SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL MIRADOR POR DONDE SE UBICA EL DIF | -92.9993 | 17.4986
CHP180301304849 | Chiapas | Sitalá | La Merced | RANCHERIA SITALÁ, 29890LA MERCED, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MPAL CIRCULANDO POR LA CAR | -92.3154 | 17.0406
CHP180301310738 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE CAMINO DE ACCESO AL CANTON PLAYA GRANDE COLONIA CARLOS MONTE MAYOR, 30640HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPASENTRE BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ Y CALLE ULTIMA CALLE DE LA COLONIA, CALLE PRIMER CALLE DE VIDA MEJOR ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA Z | -92.4851 | 15.1337
CHP180301310774 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE BENITO JUAREZ GARCIA COLONIA VIDA MEJOR, 30640HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPASENTRE AVENIDA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE Y DE ABRIL ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VIDA MEJOR QUE SE UBICA EN EL ENTRONQUE DEL C | -92.4839 | 15.1364
CHP180301327299 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE ALCANFOR COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLEY PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLEESTA OBRA SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD SOBRE EL PERIFÉRICO ORIENTE SUR MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE | -92.6113 | 16.7443
CHP180401436148 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 24 DE OCTUBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE TRES DE MAYO, AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLON | -93.1136 | 16.7842
CHP180401473610 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO SAN BARTOLO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA ZONA CONURBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA | -92.5737 | 15.2214
CHP180401480094 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CHIXTENTIC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTE PROYECTO ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.379 | 16.8888
CHP180401482751 | Chiapas | Tonalá | Cabeza de Toro | AVENIDA CENTRAL EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO REAL Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA CERCA DEL POBLADO PUERTO ARISTA | -93.7796 | 15.933
CHP180401488235 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0958 | 16.908
CHP180401488238 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0958 | 16.908
CHP180401488718 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.466 | 15.138
CHP190101505958 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN III, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES A LO LARGO DE LA LOCALIDAD RAZÓN | -92.363 | 17.2462
CHP190101506016 | Chiapas | Tumbalá | Ignacio Allende | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO IGNACIO ALLENDE, 00000 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLE | -92.1485 | 17.2501
CHP190101510831 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Av 21 de Octubre de 1863 8, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0154 | 16.7079
CHP190101510870 | Chiapas | Reforma | Reforma | Calle Mariano Abasolo 21, Centro, 29500 Centro, Chis., México | -93.1462 | 17.8664
CHP190101511504 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010, El Bosque, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0904 | 16.7626
CHP190101512822 | Chiapas | Ostuacán | Plan De Ayala | Plan de Ayala, Chis., México | -93.4871 | 17.4744
CHP190101513333 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201518948 | Chiapas | Sabanilla | Asunción Huitiupan | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE | -92.5734 | 17.2283
CHP190201519221 | Chiapas | Sabanilla | Quioich | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA ALEGRIA, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE-ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 20 DE NOVI | -92.5886 | 17.2846
CHP190201521080 | Chiapas | Ocosingo | Ujcumilja | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 750 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA VIRGINIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA | -92.1632 | 16.9125
CHP190201521111 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE LINDA VISTA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.3 KM DEL H. AYUNTAMIENTO. PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO-CABEZA MAYA 1KM SOBRE PAVIMENTO DE LA | -91.9903 | 17.5432
CHP190201521291 | Chiapas | Chamula | Chamula | PUEBLO CHAMULA, 29320 CHAMULA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | -92.6838 | 16.7904
CHP190201521295 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | PUEBLO EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE | -92.8036 | 17.082
CHP190201521513 | Chiapas | Palenque | Filadelfia | CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 KILÓMETRO 2 + UNDEFINED EJIDO FILADELFIA, 29960 FILADELFIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 18.2 KM SOBRE PAVIMENTO DE LA CABECERA MU | -91.9354 | 17.6205
CHP190201521531 | Chiapas | Ocosingo | Locatalum Tenango | CAMINO TRAMO OCOSINGO - XLOCJA TULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 340 RANCHERIA XLOXJA TULUM, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA YUTJA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -92.244 | 16.925
CHP190201521766 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Chacaljocom | RANCHERIA CHACALJOCOM, 30105 CHACALJOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | -92.1858 | 16.2973
CHP190201521770 | Chiapas | Oxchuc | Lelenchij | PUEBLO LELENCHIJ, 29450 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LELENCHIJ MUNICIPIO DE OXCHUC | -92.4143 | 16.8429
CHP190201521778 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | PUEBLO MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC | -92.6287 | 16.8623
CHP190201522221 | Chiapas | Palenque | El Edén | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 65 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO EL EDEN, 29960 EL EDÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 65 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALE | -91.5584 | 17.2778
CHP190201525113 | Chiapas | Tila | Jol-Ako | EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A JOL-AKO CON 25 KM CAMINO DE TERRACERIA | -92.4497 | 17.3971
CHP190201526321 | Chiapas | Escuintla | Grijalva | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA GRIJALVA KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, CARRETERA FEDERAL 200 LA O | -92.6036 | 15.2486
CHP190201526959 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE CAMINO A LA PITA FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL TACANA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. SUR ORIENTE Y CIRCUNVALACION LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, AVENIDA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ CONSTRUCCI | -92.2776 | 14.8652
CHP190201527414 | Chiapas | Pijijiapan | El Carmen | RANCHERIA EL CARMEN, 30545 EL CARMEN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | -93.1233 | 15.5769
CHP190201527458 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Allende | RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, 30189 IGNACIO ALLENDE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | -91.8836 | 16.3195
CHP190201527499 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | PUEBLO VERACRUZ, 30189 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EJIDO VERACRUZ MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | -91.9904 | 16.3995
CHP190201529165 | Chiapas | Solosuchiapa | Lucio Cabañas | EJIDO LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ESCOPETAZO TUXTLA-VILLAHERMOSA. | -93.0362 | 17.4115
CHP190201529192 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Carrizal | COLONIA OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CENTRO, 29140 EL CARRIZAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | -93.827 | 17.0635
CHP190201529217 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201529280 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | AVENIDA AVENIDA PONCIANO ROJAS FRACCIONAMIENTO LAS PALMERAS, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CALLE LAS PALMAS, CALLEJON CALLEJÓN LA DOMINGUILLA MEJORAMIENTO HOSPITAL GENERAL DE PICHUCAL | -93.1205 | 17.5143
CHP190201531073 | Chiapas | Tuzantán | Veintinueve De Diciembre | AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ COLONIA 29 DE DICIEMBRE, 30680 VEINTINUEVE DE DICIEMBRE, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 26 DE DICIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LOS LIMITES | -92.452 | 15.1446
CHP190201531225 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TONALA - PUERTO ARISTA KILÓMETRO 0 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS TULIPANES Y CARRETERA TONALA - PUERTO ARISTA, AVENIDA HIDA | -93.7433 | 16.0818
CHP190201531353 | Chiapas | Simojovel | Mercedes Isidoro | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO MERCEDES ISIDORO, 29824 MERCEDES ISIDORO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , ESTA LOCALIDA DE ENCUENTRA ENTRE LA VIA DE SIMOJOVEL Y EL BOSQUE | -92.7139 | 17.1072
CHP190201531536 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2063 | 16.8717
CHP190201532662 | Chiapas | Villa Corzo | Embarcadero De Jericó (El Siglo) | TERRACERÍA TRAMO DESVIO SALVADOR - EMBARCADERO JERICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), 30535 EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - INDEPE | -92.9352 | 16.1987
CHP190201532730 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE OCTAVA BARRIO SAN FRANCISCO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA Y AVENIDA PRINCIPAL, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PARA TOMAR LA CARRETERA PALENQUE Y DE AHÍ DIRIGIRSE RUMBO A LA NISS | -92.1109 | 16.9193
CHP190201532751 | Chiapas | Ocosingo | La Peña | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA LA PEÑA, 29950 LA PEÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NZARETH, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE L | -91.8737 | 16.9834
CHP190201532910 | Chiapas | San Fernando | Viva Cárdenas | CALLE LOS GERANIOS COLONIA VIVA CÁRDENAS, 29120 VIVA CÁRDENAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y CALLE LOS GERANIOS, CALLE LAS MARGARITAS ZONA CENTRAL DE LA COLONIA VIVA CÁRDENAS | -93.1937 | 16.8356
CHP190201533131 | Chiapas | San Fernando | El Chininal | CALLE INNOMINADO COLONIA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA DE CAPTACIÓN SE UBICA AL MARGEN DEL CAMINO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE UBICA SOBRE LA | -93.2662 | 16.9011
CHP190201533658 | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 63 + 100 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR A LA OBRA SAL | -91.8983 | 16.961
CHP190201533700 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE LAS LOMITAS BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBOA A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS LA | -92.0758 | 16.915
CHP190201534898 | Chiapas | Palenque | Profesor Roberto Barrios | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 14 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 30.94 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PAR | -91.9246 | 17.3254
CHP190201535209 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.7204 | 16.6987
CHP190201535313 | Chiapas | Chilón | Xexaljá Segunda Sección | TERRACERÍA TRAMO CHILON - XEXALJA SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 800 RANCHERIA XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILON A BACHAJÓN SE RECORREN 13 | -92.1655 | 17.0512
CHP190201535341 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA CORREGIDORA COLONIA SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA LA COLONIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE LA AVENIDA CORREGIDORA ENTRE CALLE ALL | -91.9841 | 17.5081
CHP190201535350 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ach'lum Tierra Nueva | CALLE VARIAS COLONIA ACHLUM TIERRA NUEVA, 29140 ACHLUM TIERRA NUEVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL HASTA LLEGAR AL KM | -93.5238 | 17.0097
CHP190201535412 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO LOS PINOS III KILÓMETRO 3 + 700 BARRIO LOS PINOS III, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA MORELOS PARA LLEGAR A | -92.1091 | 16.9223
CHP190201535497 | Chiapas | Ocosingo | San Juan Del Río | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, CARRETERA SAN JUAN CANCUC PARA LL | -92.3318 | 16.9091
CHP190201535776 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE INOCENTES BUGAMBILIAS, AZUCENAS Y CLAVEL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CAMINO A LA PITA, AVENIDA 9A SUR EL ACCESO A LA COLONIA SE LOC | -92.2666 | 14.8841
CHP190201536510 | Chiapas | Chilón | Chabán | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 58 + 500 EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO XANIL SE RECORRE 55 KMS. Y DEL CRUCERO X | -92.1224 | 17.2161
CHP190201536693 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN-BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA- BARRIO SIGLO XX, SE SALE DEL CENTRO DE IXHUATAN Y SE TOMA LA CALLE HACIA EL BARRIO | -93.0035 | 17.294
CHP190201536729 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE LAS PALMAS BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 17 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO GUADALUPE | -92.1799 | 17.0365
CHP190201536759 | Chiapas | Chilón | Bajyulubmax | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 70 RANCHERIA BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TAMO CHILÓN A CRUCERO BAJYULUBMAX 7.30 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 4.40 KMS. SOBRE TERRACERÍ | -92.24 | 17.0613
CHP190201537153 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Los Olivos | COLONIA LOS OLIVOS, 29140 LOS OLIVOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO A LA GLORIA, TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR AL KM 44 EN EL RANCO EL MILAGRO TOMAR CAMINO A LA DERECHA PASAR LA GLORIA | -93.4485 | 17.0224
CHP190201537615 | Chiapas | Chilón | Los Pinos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - LOS PINOS KILÓMETRO 12 + 850 LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO LA ENTRADA ESTÁ SOBRE EL LIBRAMIENTO DE BACHAJÓN A LA ALTURA DE LA CASA EJI | -92.185 | 17.0525
CHP190201537675 | Chiapas | Chilón | Muquenal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - MUQUENAL KILÓMETRO 38 + 00 MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 16.80 KMS. DEL CRUCERO TEMÓ | -92.1313 | 17.1368
CHP190201537841 | Chiapas | Amatenango del Valle | Rancho Nuevo | CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA RANCHO NUEVO, 29430 RANCHO NUEVO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNI | -92.3541 | 16.4833
CHP190201538091 | Chiapas | Ocosingo | San José Verapaz | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE VERAPAZ KILÓMETRO 14 + 850 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JERUSALEN Y TERRACERIA PALMIRA, TERRACERIA BALAXTHE PARA LLEGAR SA | -91.9884 | 16.9087
CHP190201538345 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango De La Paz (Angel Albino Corzo) | EJIDO JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE A VARIOS CAMINOS A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. | -92.7143 | 15.8721
CHP190201538351 | Chiapas | Chilón | Lázaro Cárdenas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LÁZARO CÁRDENAS KILÓMETRO 29 + 100 LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KMS DE CHILÓN A TEMÓ A 19.10 KM | -92.1654 | 17.1681
CHP190201538370 | Chiapas | Chilón | Tiaquil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - TIAQUIL KILÓMETRO 31 + 700 TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 10.50 KM. DE TEMÓ A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL 199 | -92.1439 | 17.0929
CHP190201538403 | Chiapas | Amatenango del Valle | La Tejonera | CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 150 RANCHERIA LA TEJONERA, 29430 LA TEJONERA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -92.3769 | 16.5435
CHP190201538617 | Chiapas | Palenque | Calatraba | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 53 KILÓMETRO 4 + UNDEFINED EJIDO CALATRABA, 29962 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 53.4 KM RUMBO CARRETERA PALENQUE-PLAYAS DE CATAZA | -91.7862 | 17.7845
CHP190201538632 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO TONINA Y CARRETERA TONINA NUEVO ROSARIO, TERRACERIA QUESHIL LAS CHA | -91.8954 | 16.9729
CHP190201538637 | Chiapas | La Grandeza | Loma Bonita | TERRACERÍA TRAMO LAS FLORES - BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOMA BONITA, 30966 LOMA BONITA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALID | -92.2223 | 15.4652
CHP190201538813 | Chiapas | Chilón | El Paraíso | CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - EL PARAISO KILÓMETRO 48 + 500 EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM. EN EL CRUCERO DE TEMÓ DOBLANDO A LA IZQUIERDA A 28 | -92.09 | 17.1929
CHP190201538965 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango Del Valle | AVENIDA INNOMINADA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL SUR A 1.100 | -92.4278 | 16.5241
CHP190201539087 | Chiapas | La Concordia | El Arroyón | VEREDA TRAMO EJIDO EL ARROYON - VIVIENDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO EL ARROYON, 30360 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y BRECHA , TERRACERIA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DIS | -92.8337 | 15.7199
CHP190201539110 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | AVENIDA LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CAMINO A LA PITA, CALLE TULIPAN EL ACCESO A LA COLONIA ES POR LA 9A AVENIDA SUR PAR VIAL HASTA | -92.2677 | 14.8827
CHP190201539367 | Chiapas | Chilón | Carmen La Piedad | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN LA PIEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 CARMEN LA PIEDAD, 29940 CARMEN LA PIEDAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSION Y TERRACERIA SANTA ROSA, LA LOCALIDAD SE UBICA A 15.50 KMS. D | -92.3385 | 17.1271
CHP190201539409 | Chiapas | Chilón | Nueva Tierra Blanca | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 800 NUEVA TIERRA BLANCA, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 36.80 KMS. SE ENCUENTRA EL CRUCERO COJTOMIL PASAND | -91.9492 | 17.0709
CHP190201539561 | Chiapas | Chilón | Jol Hic'batil | AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL BARRIO CENTRO, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 82 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0105 | 17.1353
CHP190201539887 | Chiapas | Palenque | Palenque | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COL. CIUDAD AZTECA A.C. MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 05 COLONIA CIUDAD AZTECA A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA 450 MTS. SOBRE PAVIM | -92.0129 | 17.5236
CHP190201540050 | Chiapas | Simojovel | El Cairo | CALLE CALLE INOMINADA EJIDO EL CAIRO, 29830 EL CAIRO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL RUMBO A CAMINO A LA RIBERA | -92.7435 | 17.1904
CHP190201540110 | Chiapas | Chilón | Baj-Pus | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 59 + 00 RANCHERIA BAJ PUS, 29940 BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN-CRUCERO ALÁN SACJUN -CRUCERO YOC SACJUN - BAPUS 67 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.20 KMS. SO | -92.0251 | 17.2006
CHP190201540332 | Chiapas | Chilón | Nueva Generación | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 300 COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 66.30 KMS. DE | -92.0632 | 17.1987
CHP190201540449 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 122 + 100 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIMONAR Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS | -91.3612 | 16.9259
CHP190201540621 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE LOS ALMENDROS INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y AVENIDA RAYON, PRIVADA EL FRESNO CALLE ALMENDROS ENTRE AV RAYON Y PRIVADA EL FRESNO | -93.7618 | 16.0993
CHP190201540993 | Chiapas | Chilón | San Juan Argentina | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA SAN JUAN ARGENTINA, 29940 SAN JUAN ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , RUMBO A TZAJALÁ A 17.50 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -92.3606 | 17.1283
CHP190201541163 | Chiapas | Ocosingo | Ujcumilja | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA SAN PEDRO JAMALCHEN SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO | -92.1747 | 16.9225
CHP190201541811 | Chiapas | La Concordia | Adolfo López Mateos | CAMINO TRAMO CENTRO DE LA RANCHERÍA ADOLFO LOPEZ MATEOS - VIVIENDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 30364 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y CAMINO , VEREDA EL MEJORAM | -92.822 | 16.2348
CHP190201542091 | Chiapas | Acacoyagua | Los Amates | EJIDO LOS AMATES, 30593 LOS AMATES, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 500 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA QUE COMUNICA AL EJIDO LOS AMATES CON LA RANCHERIA EL CASTAÑO. | -92.6963 | 15.3458
CHP190201542097 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE BARRIO EL CONVENTO BARRIO BARRIO EL CONVENTO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL CONVENTO Y CALLE SECUNDARIA TECNICA NO. 4, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZAR | -92.5667 | 16.3367
CHP190201542155 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES LADO SUR-PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES LADO SUR-PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL POB. VILLAFLORES LADO SUR-PONIENTE VILLAFLORES CHIAPA | -93.2741 | 16.2282
CHP190201542362 | Chiapas | La Concordia | Independencia | CALLE INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE Y AVENIDA , AVENIDA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOMICILIOS DISPERSOS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NO | -92.8422 | 16.0858
CHP190201542432 | Chiapas | La Concordia | Nueva Libertad | AVENIDA INNOMINADO EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENT | -92.8109 | 16.0891
CHP190201542773 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE JERUSALEN COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y PRIVADA JERUSALEN, CALLE GAVILAN LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL LIBRAMIENTO SUR, SU | -93.0782 | 16.7348
CHP190201542832 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Canelar | CALLE CANELAR NORTE COLONIA EL CANELAR, 29183 EL CANELAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CANELAR NORTE Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRER 55.3 KM SOBRE LA CARRETERA 157 CHIAPA DE CORZO-EL PARRAL LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA 11.8 | -92.8803 | 16.3235
CHP190201543138 | Chiapas | Bochil | Ajiló | COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA | -92.9399 | 16.9832
CHP190201543551 | Chiapas | Palenque | Palenque | PERIFERICO SUR COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO LAS LEYES, SEGUIR POR EL PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO LAS LEYES CON UN RECORRIDO TOTAL SOBRE PAVIMENTO DE | -91.956 | 17.5058
CHP190201543583 | Chiapas | Ocosingo | El Retiro | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS | -91.737 | 16.9479
CHP190201543595 | Chiapas | Ocosingo | El Retiro | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS | -91.737 | 16.9479
CHP190201543623 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Guayaquil | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO GUAYAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 71 + 400 EJIDO SAN ANTONIO GUAYAQUIL, 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA PAMALA, TERRACERIA GUAYA | -91.6623 | 16.794
CHP190201543687 | Chiapas | Ocosingo | Miguel Hidalgo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A L | -91.733 | 16.9256
CHP190201544324 | Chiapas | Chilón | Yalemesil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 500 RANCHERIA YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 67.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL | -91.8918 | 17.1114
CHP190201544532 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE MARTHA LORENA ROSA MARÍA, TERESA DE JESÚS, BEATRIZ ADRIANA Y CALLEJÓN INTERIOR SN COLONIA MARÍA EUGENIA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARTHA LORENA Y CALLE MARIA LUISA, CALLE SIN NOMBR | -92.2691 | 14.8757
CHP190201544536 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | AVENIDA 17A NORTE INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, AVENIDA 15A NORTE SE LLEGA POR LA 9A. CALLE ORIENTE HASTA ENTRONCAR CON LA 17A | -92.2523 | 14.9073
CHP190201544549 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | AVENIDA ESPERANZA Y CALLEJÓN LA CEIBA INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPERANZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 5 EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CAL | -92.258 | 14.9351
CHP190201544705 | Chiapas | Ocosingo | Corazón De María | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 8 + 776 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS TRES Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA CORAZON DE | -92.1178 | 16.963
CHP190201544791 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Rafael | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 680 EJIDO SAN RAFAEL, 29750 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , | -92.7846 | 17.2013
CHP190201545354 | Chiapas | Ocosingo | Santa Cruz Chacsí | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA SANTA CRUZ CHACSI, TERRACERIA JERUSALEN | -92.1163 | 16.8944
CHP190201545448 | Chiapas | Ocosingo | Limonal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA EL RETEN, TERRACERIA PUNTA BRAVA PARA LLEGAR SALIMOS DE | -92.1069 | 16.871
CHP190201545482 | Chiapas | Cacahoatán | Unión Roja | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO - UNION ROJA KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO UNION ROJA QUE SE ENCUENTRA SOBR | -92.2158 | 15.0467
CHP190201545851 | Chiapas | Escuintla | Las Nubes | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 BARRIO LAS NUBES, 30606 LAS NUBES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BARRIO LAS NUBES, TERRACERIA BARRIO L | -92.4738 | 15.304
CHP190201545905 | Chiapas | Ixtapangajoya | La Gloria | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29590 TRAMO RAYA TABASCO - EJIDO LA GLORIA KILÓMETRO 38 + 38 INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO LA GLORIA PARTIENDO DE LA | -92.9546 | 17.4435
CHP190201546332 | Chiapas | Ocosingo | Santa Cruz El Limar | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ EL LIMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SANTA CRUZ EL LIMAR, 29950 SANTA CRUZ EL LIMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA SANTA CRUZ EL LIMAR, TERRACERIA ABA | -92.1782 | 16.846
CHP190201546453 | Chiapas | Las Margaritas | San Mateo Zapotal | EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | -91.2217 | 16.1864
CHP190201546472 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES COLONIA PLUMA DE ORO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TELCEL Y AVENIDA JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES, CALLE 6A PONIENTE SUR LA COLONIA PLUMA DE ORO SE UBICA AL SUR PONIE | -93.1871 | 16.7394
CHP190201546741 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALZADA LIBRAMIENTO NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLMOS Y PEATONAL CONALEP, CALZADA LIBRAMIENTO NORTE SENTIDO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONI | -93.0776 | 16.7532
CHP190201546832 | Chiapas | Palenque | General Emiliano Zapata Del Valle | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 70 + 00 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29967 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA | -91.5099 | 17.1953
CHP190201547180 | Chiapas | Tila | Ojipa | EJIDO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TILA A OJIPA 10 KM CAMINO DE TERRACERIA | -92.5592 | 17.5409
CHP190201547260 | Chiapas | Tumbalá | Venustiano Carranza | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29920 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO IND | -92.1715 | 17.3036
CHP190201547264 | Chiapas | La Grandeza | El Ciprés | TERRACERÍA TRAMO LA GRANDEZA - EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 345 BARRIO CIPRES, 30967 EL CIPRÉS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA COMUNIDAD DE EL CIPRES | -92.2277 | 15.4814
CHP190201547321 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA | -92.1071 | 16.9121
CHP190201547390 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA CEDROS BARRIO EL CEDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PEMEX SOLORZANO LOPEZ Y CALLE MERCADO DE LA SELVA, CALLE PANTEON NUEVO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A MERCADO NUEVO ARTURO ZUÑIGA DOB | -92.0814 | 16.8929
CHP190201547869 | Chiapas | Bochil | Ního | PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 500 DE LA IGLESIA CATOLICA | -92.9248 | 17.018
CHP190201548007 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE BARRIO EL CALVARIO BARRIO EL CALVARIO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE SIN NOMBRE, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFERENTES VIVIENDAS | -92.5618 | 16.3413
CHP190201548349 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Marcos López Hernández | CALLE INNOMINADA EJIDO MARCOS LÓPEZ, 30630 MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MARCOS LOPEZ HERNÁNDEZ UBICADA AL NOR PONIENT | -92.5775 | 15.2432
CHP190201548619 | Chiapas | Ocosingo | Sloquib Chay | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY PARA LLEG | -92.0779 | 16.8814
CHP190201548980 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE FRANCISCO MARQUEZ BARRIO CHAPULTEPEC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, PARA LLEGAR A LA OBRA PASAR POR LA ROTONDA DE LA CIBATECA DOBLAR RUMBO A LA EX HACIENDA | -92.1062 | 16.9109
CHP190201550408 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBALITO 1RA SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENEF | -92.319 | 17.2769
CHP190201550513 | Chiapas | Tumbalá | Yevalchén | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN | -92.3254 | 17.2644
CHP190201551296 | Chiapas | Villa Corzo | Mariscal (La Cumbre) | TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - MARISCAL (LA CUMBRE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO MARISCAL LA CUMBRE, 30526 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - | -93.3761 | 15.9632
CHP190201551430 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 COLONIA COLONIA LOS REYES CABECERA MUNICIPAL, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE ANDADOR MELCHOR Y ANDADOR 6 DE ENERO, ANDADOR SIN NOMBRE LAS GRADAS SE CONSTRUIRÁN EN DOS CALLES DE L | -93.0005 | 17.5
CHP190201551866 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | BARRIO BARRIO VILLAFLORES, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO VILLAFLORES | -92.1335 | 15.6616
CHP190201552603 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, BOULEVARD NORTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO A LA CARRETERA SAN CRISTOBAL-PALENQUE ANTES DE LA SIBALTECA | -92.0997 | 16.9137
CHP190201552725 | Chiapas | Ocosingo | Betel | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BETEL KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO BETEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA VIEJO, TERRACERIA SAN JUAN LA CUREÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE | -91.9583 | 16.8553
CHP190201552884 | Chiapas | Villa Corzo | Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal) | TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - DR. BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 920 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO C | -93.125 | 16.0612
CHP190201552891 | Chiapas | Frontera Comalapa | San Caralampio | CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 150 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO MUN | -92.0335 | 15.8286
CHP190201553151 | Chiapas | Tumbalá | Joloniel | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA SALAZAR C.C.T. 07DPB2502W MISMA QUE SE UBICA ENFRENTE | -92.3181 | 17.3596
CHP190201553489 | Chiapas | Acacoyagua | San Pedro | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO, 30593 SAN PEDRO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 300 M AL ESTE DE LA PRESIDENC | -92.6619 | 15.3432
CHP190201553494 | Chiapas | Tumbalá | Cuctiepa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - XHANIL (E.C. PALENQUE - OCOSINGO) KILÓMETRO 34 + 3 EJIDO CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TUMBALÁ - E. C. XANIL Y , LA REHAB | -92.1781 | 17.3068
CHP190201554237 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN PABLO Y CALLE BARRIO SAN PABLO, EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 MINUTOS DEL CEN | -92.3111 | 17.0275
CHP190201554279 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA A GOLONCHAN VIEJO Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPA | -92.3867 | 17.0337
CHP190201555183 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE LOS ARCOS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BETANIA Y AVENIDA AL SABINO, CALLE BETHEL LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL PUENTE DE CONTROL LA PO | -93.2036 | 16.7774
CHP190201555409 | Chiapas | Frontera Comalapa | Villa De Guadalupe | CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VILLA DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 66 + 700 EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 30152 VILLA DE GUADALUPE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO VILLA DE GUADALU | -92.1759 | 15.8693
CHP190201556400 | Chiapas | Sitalá | La Merced | RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 7KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.3158 | 17.0407
CHP190201556562 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL I FRACCIÓN IV I, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL | -92.3637 | 17.2494
CHP190201556575 | Chiapas | Sitalá | Santa Bárbara Primera Fracción | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 15KM DE DISTANCIA DE | -92.358 | 17.0524
CHP190201556597 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL NUEVA ESPERANZA, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS B | -92.3652 | 17.2512
CHP190201556632 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LA INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO | -92.313 | 17.2845
CHP190201556681 | Chiapas | Tila | El Crucero | EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A EL CRUCERO 17 KM CAMINO DE CARRETERA | -92.4629 | 17.3674
CHP190201556718 | Chiapas | Tila | El Crucero | EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A EL CRUCERO 17 KM CAMINO DE CARRETERA | -92.463 | 17.3672
CHP190201556788 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Nuevo Segunda Fracción | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KM DE DISTAN | -92.3954 | 17.0159
CHP190201556838 | Chiapas | Sitalá | El Rosario Anholo | RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITAL | -92.3227 | 17.0358
CHP190201556898 | Chiapas | Sitalá | Insurgente Picoté | RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABEC | -92.3825 | 17.0601
CHP190201557126 | Chiapas | Tumbalá | San Antonio | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y | -92.3287 | 17.3788
CHP190201557357 | Chiapas | Tumbalá | Hidalgo Joshil | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL BARRIO SAN MIGUEL, 00000 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BE | -92.3468 | 17.2271
CHP190201558676 | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Soconusco, Chis., México | -92.7264 | 15.3155
CHP190201558718 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | Huehuetán, Chis., México | -92.3808 | 15.0194
CHP190201559885 | Chiapas | Reforma | Reforma | UNE, Reforma, Chis., México | -93.1635 | 17.8529
CHP190201560293 | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Palenque, Agua Blanca Serranía, CHIS | -91.834 | 17.2701
CHP190201560315 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ignacio Zaragoza (El Morro) | Ocozocoautla de Espinosa, Ignacio Zaragoza (El Morro), CHIS | -93.3517 | 16.5989
CHP190201560318 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Berriozábal, Berriozabal , CHIS | -93.2703 | 16.8006
CHP190201560319 | Chiapas | La Trinitaria | Lázaro Cárdenas | La Trinitaria, Lázaro Cárdenas, CHIS | -91.8338 | 16.1159
CHP190201560323 | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | Ocosingo, La Reforma, CHIS | -91.8993 | 16.9588
CHP190201560337 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Villaflores, Jesús María Garza, CHIS | -93.2871 | 16.3954
CHP190201560338 | Chiapas | Mazatán | Santa Clara | Mazatán, Santa Clara, CHIS | -92.3956 | 14.8758
CHP190201560352 | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Chicomuselo, Pablo L. Sidar, CHIS | -92.2744 | 15.8302
CHP190201560353 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2599 | 16.6601
CHP190201560355 | Chiapas | Tila | Chulum Juárez | Tila, Chulum Juárez, CHIS | -92.5341 | 17.3346
CHP190201560358 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, CHIS | -92.9036 | 17.1597
CHP190201560361 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Venustiano Carranza, Ricardo Flores Magón, CHIS | -92.7003 | 16.3968
CHP190201560362 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1224 | 16.7745
CHP190201560909 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Av. Octava Sur Ote. 204, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.0844 | 16.9023
CHP190201562001 | Chiapas | Bochil | Bochil | 29770 Bochil, Chis., México | -92.8964 | 16.9966
CHP190201562049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201562844 | Chiapas | Juárez | Juárez | Juárez, Chis., México | -93.1925 | 17.607
CHP190201562864 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Ostuacán, Chis., México | -93.3354 | 17.4078
CHP190201563599 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2634 | 14.9056
CHP190301570556 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Ostuacán, Chis., México | -93.3354 | 17.4078
CHP190301571219 | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | Jiquipilas ,Tiltepec ,CHIS | -93.8683 | 16.3955
CHP190301571220 | Chiapas | Las Margaritas | Victoria La Paz | Las Margaritas ,Victoria la Paz ,CHIS | -91.7762 | 16.3218
CHP190301571223 | Chiapas | Motozintla | Belisario Domínguez | Motozintla ,Belisario Domínguez ,CHIS | -92.3809 | 15.3002
CHP190301571227 | Chiapas | El Porvenir | Male Uno | El Porvenir ,Male Uno ,CHIS | -92.2468 | 15.4323
CHP190301571243 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez ,Tuxtla Gutiérrez ,CHIS | -93.2032 | 16.7701
CHP190301571247 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | Villaflores ,Doctor Domingo Chanona ,CHIS | -93.4162 | 16.3462
CHP190301571248 | Chiapas | Suchiate | Miguel Alemán | Suchiate ,Miguel Alemán ,CHIS | -92.2158 | 14.561
CHP190301571259 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Escuintla ,Escuintla ,CHIS | -92.6654 | 15.3184
CHP190301571263 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lázaro Cárdenas | Villa Comaltitlán , Lázaro Cárdenas ,CHIS | -92.5526 | 15.1759
CHP190301571270 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Suchiapa ,Suchiapa ,CHIS | -93.0906 | 16.615
CHP190301571530 | Chiapas | Tenejapa | Baj'lok'lljá | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.498 | 16.819
CHP190301574822 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Segunda Calle Pte. Nte. 328, Caypoqui, San Fernando, Chis., México | -93.2067 | 16.8729
CHP190301575102 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | Eje Vial 2 1, Jardines del Sur, 29260 San Cristóbal de las Casas, Chis., México | -92.637 | 16.7093
CHP190301576391 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576602 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Sunuapa, Chis., México | -93.2423 | 17.4901
CHP00160200691048 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE REFORMA COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JIQUIPILAS Y AVENIDA YAJALON, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE REALIZARA EN UN DREN PLUVIAL QUE ATRAVIESA LA COLONIA POR LO QUE LA REFERENCIA SERA EN ESTAS CALLE YA QUE A | -92.4794 | 15.1434
CHP00160200723782 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | NINGUNOCOLONIA SAN VICENTE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE PRIMER CALLE DE LA COLONIA, CARRETERA A LECHUGAS 1 ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRA PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN VICENTE LUGAR DONDE CORRE LA RED DE A | -92.4677 | 15.1243
CHP00160300751699 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ COLONIA CAÑAVERAL, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERERO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CAL | -92.4825 | 15.1397
CHP00160300751701 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA RETIRO NORTE BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NEGRETE ORIENTE Y CALLE RODULFO FIGUEROA ORIENTE, AVENIDA ABAS | -92.4593 | 15.1402
CHP00160300751756 | Chiapas | Huixtla | Francisco I. Madero | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30648 FRANCISCO I. MADERO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA CENTRAL, | -92.5436 | 15.0718
CHP00160300752695 | Chiapas | Ocosingo | San Jacinto | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 103 + 800 RANCHERIA SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRA | -91.6893 | 16.8109
CHP17170200857165 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.1152 | 16.754
CHP17170200885198 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | Sistemas de transferencia | -93.1152 | 16.754
CHP17170400977385 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO A TERRACERIA Y, EL PRESENTE PROYECTO SE | -92.2965 | 17.0551
CHP17170401042701 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP17170401042707 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP00170401052195 | Chiapas | Huixtla | Montecristo | localidad de montecristo | -92.4942 | 15.1497
CHP00170401052732 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | -93.1152 | 16.754
CHP18180101057345 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE PORFIRIO DIAZ PTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA NORTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE, CALLE FERROCARR | -92.4661 | 15.1425
CHP18180101057618 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE VILLAFLORES COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA TONALA, CALLE LAS ANONAS LA C | -93.1181 | 16.7881
CHP18180101066158 | Chiapas | Chilón |  | - | -92.2715 | 17.1055
CHP18180101066693 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066706 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066752 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066859 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101067021 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101067025 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180201084757 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA ABASOLO SUR BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 12 PROLONGACION Y CALLE CALLEJON RASTRO, AVENIDA RAYON SUR ESTA OBRA SE REALIZA EN LA PARTE SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA AB | -92.4659 | 15.1306
CHP18180201084760 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE MORELOS PTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA ALDAMA, CALLE GUERRERO PTE ESTA OBRA SE REALIZA EN LA PARTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE SE UBICA LA PRINCIPAL IGLESIA CATOLICA SA | -92.467 | 15.1406
CHP18180201084761 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA RETIRO SUR BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE OTE Y CALLE ALLENDE, AVENIDA ABASOLO ESTA OBRA SE REALIZA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL COSTADO DEL HOTEL MONTEBELLO QUE ES EL MAS CON | -92.4625 | 15.135
CHP18180201084762 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA GALEANA NORTESUR BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA GALEANA SUR ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSETADO DEL AUDITORIO MUN | -92.468 | 15.1388
CHP18180201084766 | Chiapas | Huixtla | Montecristo | CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL COLONIA MONTECRISTO, 30649 MONTECRISTO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE CAMINO ANTIGUO POR LA VIA DEL TREN, CALLE ESTA OBRA SE REALIZA EN LA ESC PRIM. CUAUHTEMOC ENLA PARTE PONIENTE DEL M | -92.494 | 15.1489
CHP18180201086182 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Pinabetal (Los Pocitos) | CALLE PRINCIPAL PARAJE , 00000 EL PINABETAL (LOS POCITOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRSITOBAL DE LAS CASAS A 40 MINUTOS DE LA CABEC | -92.6169 | 16.6732
CHP18180201086513 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO | -92.3846 | 17.0312
CHP18180201086742 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE SUR, AVENIDA 5 SUR PONIENTE LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN AL NORTE PON | -93.1806 | 16.7409
CHP18180201086743 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE AGATA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ONIX Y AVENIDA AMATISTA, CALLE CUNSITA LA VIVIENDA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE SUBIENDO POR LA CALLE RUBI, AL N | -93.0831 | 16.7789
CHP18180201086760 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PRIVADA MARFIL COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TOPACIO Y AVENIDA SINALOA, CALLE GRANITO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA DEMOCRÁTICA CON LAS GRANJAS ACCESANDO POR L | -93.1106 | 16.7959
CHP18180201086766 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE NANCE COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y AVENIDA IXCANAL, CALLE LIMON LAS VIVIENDAS EN LAS COLONIAS AGUA AZUL Y CAPULINES III SE UBICAN AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, ACCESANDO POR | -93.096 | 16.7854
CHP18180201086771 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ACEITUNA COLONIA RIVERA SANTA DOMINGO, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUPAPÉ Y CALLEJON EL MORRO, AVENIDA CASTAÑO LA COLONIA BENEFICIADAS SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA 6 DE JUNIO. | -93.0634 | 16.7284
CHP18180201086848 | Chiapas | Sitalá | La Unión | RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA | -92.367 | 17.0099
CHP18180201141597 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo (Cabecera Municipal) | -92.0961 | 16.9072
CHP18180201141890 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | Subsecretaría de Ganadería | -93.1152 | 16.754
CHP18180201142496 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP180301302888 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO- OCOSINGO SANTA JULIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 13 + 500 EJIDO SANTA JULIA Y RAMALES, 29950OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPASENTRE CARRETERA EL LIMONAL Y CARRETERA CRUCERO SAN ANTONIO JACAP, CARRETERA COLONIA MAGISTERIAL SALIMOS | -92.0578 | 16.9147
CHP180301304867 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz el Recreo | RANCHERIA SITALÁ, 29890SANTA CRUZ EL RECREO, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 08 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MPAL CIRCULANDO | -92.344 | 17.0395
CHP180301304993 | Chiapas | Sitalá | Pomiltic | RANCHERIA SITALÁ, 29890POMILTIC, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA DE SITALA HACIA LA COMUNIDAD | -92.3419 | 17.0635
CHP180301305004 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Picoté | RANCHERIA SITALÁ, 29890GUADALUPE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A UNOS 20 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMAN | -92.3761 | 17.0365
CHP180301308192 | Chiapas | Ixtapangajoya | Lázaro Cárdenas | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPASENTRECALLE PRINCIPAL Y AVENIDA LO RUIZ, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL COLINDANDO CON LA AVENIDA RUIZ Y LAZARO CARDENAS | -92.9427 | 17.3818
CHP180301308234 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, AVENIDA SINALOA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICA A UNAS CALLE DEL PARQUE EL AGUAJE DE LA COLONIA AL NORTE PONIENTE DE LA | -93.1086 | 16.7971
CHP180301308238 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE JALISCO Y CALLE NAYARIT, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CÁCERES LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL | -93.1093 | 16.799
CHP180301347225 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO , 00000PREDIO SANTIAGO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAMINO , CALLEESTA OBRA SE LOCALIZA A 35 MINUTOS DE LA CABECERA EN LA LOCALIDAD DE PREDIO SANTIAGO MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | -92.5643 | 16.7062
CHP180401433447 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | AVENIDA LA LOMITA BARRIO ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LOMITA Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA LA LOMITA SALIR DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL BOULV. BELISARIO DOMINGUEZ HASTA LA UNIDA | -93.263 | 16.1886
CHP180401480191 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | AVENIDA GRANADITAS COLONIA NUEVO MILENIO FLOR DE VIDA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y CALLE GUERRERO, CALLE LOS TEJADAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL CENTRO DE SALUD | -93.7698 | 16.0915
CHP190101505926 | Chiapas | Tumbalá | La Lomita | CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA LA LOMITA, 00000 LA LOMITA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL Y UNA MÁS NO SE CUENTA CON LOS NOMBRES | -92.3219 | 17.3017
CHP190101510894 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Calle 2a. Ote. Nte. 227, San Marcos, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1146 | 16.7546
CHP190101511274 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Calle 3a.Poniente Nte. 544, Terán, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1677 | 16.7578
CHP190101511449 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010, El Bosque, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.09 | 16.7623
CHP190101511455 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010, El Bosque, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0898 | 16.762
CHP190101511490 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Blvrd Lic Salomon Gonzalez Blanco, Grijalva INFONAVIT, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0907 | 16.7628
CHP190101511535 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010, El Bosque, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.09 | 16.7625
CHP190101513283 | Chiapas | Palenque | Hermenegildo Galeana | Palenque, Chis., México | -91.993 | 17.511
CHP190101513300 | Chiapas | Ocosingo | Lucumilja | Lucumilja, Chis., México | -92.2125 | 16.9328
CHP190101513334 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190101513346 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201518843 | Chiapas | Sabanilla | Asunción Huitiupan | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA E | -92.5736 | 17.2282
CHP190201520425 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Esperanza | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL ESTORAQUE-LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 475 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CAB | -92.9229 | 17.1441
CHP190201520433 | Chiapas | Ocosingo | Campet 2Da. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION, T | -92.0775 | 16.8287
CHP190201521077 | Chiapas | Ocosingo | El Suspiro | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE PARA LLEGAR SAL | -91.8299 | 16.9071
CHP190201521093 | Chiapas | Ocosingo | Candelaria | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA KILÓMETRO 42 + 500 COLONIA CANDELARIA, 29950 CANDELARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA AGUA DULCE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA | -91.8017 | 16.9468
CHP190201521129 | Chiapas | Ocosingo | La Cueva | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA CUEVA KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO LA CUEVA, 29950 LA CUEVA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA NAHA, TERRACERIA ENCANTO PARA LLEGAR DE LA CABECERA MUNICIPAL R | -91.6606 | 16.9524
CHP190201521171 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA LOS ALMENDROS COLONIA NUEVO BELEN A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS ALMENDROS Y PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE ROBLE LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. EN AV LOS ALMENDROS E | -92.0021 | 17.5125
CHP190201521202 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201521204 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201521299 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | PUEBLO EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA CENTRAL Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | -92.8031 | 17.0818
CHP190201521492 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | PUEBLO BELLAVISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLA VISTA CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA SEGUNDA ETAPA. | -92.2474 | 15.5837
CHP190201521559 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 500 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIMOS | -92.2599 | 16.9005
CHP190201521747 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA MILENIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL MILENIO Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, AVENIDA MILENIO PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL HASTA LLEGAR AL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR ZOLORZANO PANIAGUA | -92.0754 | 16.9109
CHP190201521838 | Chiapas | Chamula | Chamula | SACLAMANTÓN, 29320 CHAMULA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 5A. ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE SACLAMANTÓN, TRES CRUCES, CRUZ CHOT, JOLNAJOJTIK, LOS RANCHOS, JOLCHIJTIK, MUNICIPIO DE C | -92.6893 | 16.7868
CHP190201521842 | Chiapas | Tapachula | Veintiuno De Marzo (Manuel Lazos) | EJIDO VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS), 30734 VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MARZO MANUEL LAZOS MUNICIPIO D | -92.242 | 14.9587
CHP190201521861 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA GUADALUPE BARRIO SANTA FE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SANTE FE PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO SE TOMA LA CALLE 2A. AVENIDA SUR ORIENTE RUMBO AL CAMPO DEL | -92.0731 | 16.9134
CHP190201521869 | Chiapas | Las Margaritas | El Trapichito | , 30185 EL TRAPICHITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | -91.796 | 16.2743
CHP190201521885 | Chiapas | El Porvenir | El Remate | BARRIO REMATE, 30976 EL REMATE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL REMATE Y LA UNIÓN VICTORIA MUNICIPIO DE EL PORVENIR | -92.3008 | 15.4043
CHP190201521903 | Chiapas | Salto de Agua | San José Sivalchen | RANCHERIA SAN JOSÉ SIVALCHEN, 29902 SAN JOSÉ SIVALCHEN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SIVALCHEN MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | -92.2358 | 17.4111
CHP190201525003 | Chiapas | Tila | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A EMILIANO ZAPATA CON 35 KM CAMINO DE TERRACERIA | -92.5077 | 17.4956
CHP190201526944 | Chiapas | Rayón | Rayón | CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE COLONIA ESQUÍPULAS GUAYABAL, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE JUAN SABINES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA O | -93.0092 | 17.2
CHP190201527067 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | COLONIA TONALÁ CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES TERCERA ETAPA PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ | -93.7419 | 16.0846
CHP190201527096 | Chiapas | Bochil | Bochil | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 2+000 KILÓMETRO 2 + 0 PROLONGACION BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. BOCHIL ¿ LUIS ESPINOSA ¿ GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA TRAMO K | -92.899 | 16.9972
CHP190201527113 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango De La Paz (Angel Albino Corzo) | PUEBLO JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁN | -92.7139 | 15.8709
CHP190201527496 | Chiapas | Amatenango del Valle | Tulanca | PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TULANCA MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | -92.3721 | 16.5111
CHP190201527675 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201529142 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | PUEBLO VILLA LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA TRINITARIA | -92.0474 | 16.1228
CHP190201529526 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cuauhtémoc | COLONIA OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CENTRO, 29140 CUAUHTÉMOC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC | -93.5496 | 17.0537
CHP190201529548 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cuauhtémoc | COLONIA OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CENTRO, 29140 CUAUHTÉMOC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC | -93.5496 | 17.0537
CHP190201529634 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Monte Olivo | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE-AVELLANO BUENAVISTA-MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 250 EJIDO MONTE OLIVO, 29750 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORR | -92.8376 | 17.2105
CHP190201529829 | Chiapas | Chanal | Chanal | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2599 | 16.6601
CHP190201531385 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Juan De Grijalva Dos | CALLE VARIAS COLONIA JUAN DE GRIJALVA 2, 29140 JUAN DE GRIJALVA DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO DR MANUEL VELAZ CO SUAREZ DOS, TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR CARRIZAL EN EL SIGUIENTE C | -93.4028 | 16.963
CHP190201531564 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2063 | 16.8717
CHP190201531580 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Zapote | RANCHERIA EL ZAPOTE, 29140 EL ZAPOTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, TOMAR CARRETERA APIC PAC PASAR UNION ZARAGOZA AL LLEGAR A EL CRUCERO A MANO IZQUIERDA SE UBICA LA | -93.4528 | 16.9213
CHP190201531649 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Corozo Dos | RANCHERIA EL COROZO 2, 29140 COROZO DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LA GLORIA, TOMAR LA CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 43 DESPUÉS DE PASAR LOS COCOS ENTRAR EN EL CRUCERO SIGUIEN | -93.4642 | 17.0268
CHP190201532449 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SAN ISIDRO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. NORTE Y AVENIDA 10A. NORTE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE VILLAFLORES SOBRE EL BOULEVARD | -93.2636 | 16.1905
CHP190201532654 | Chiapas | Villa Corzo | Loma Bonita | TERRACERÍA TRAMO DESVIO SALVADOR - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO LOMA BONITA, 30535 LOMA BONITA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA Y TERRACERIA DESVIO SALVADOR - LOMA | -92.9708 | 16.2037
CHP190201532755 | Chiapas | Ocosingo | La Peña | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA LA PEÑA, 29950 LA PEÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE | -91.8737 | 16.9834
CHP190201532797 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA REFORMA PARA SALIR A LA OBRA PA | -91.8725 | 16.9833
CHP190201533238 | Chiapas | Jitotol | Sacramento | TERRACERÍA TRAMO JITOTOL - SACRAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 300 COLONIA SACRAMENTO, 29760 SACRAMENTO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SACRAMENTO SE ENCUENTRA A 25300 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO P | -92.9348 | 17.1292
CHP190201534132 | Chiapas | Cintalapa | Los Joaquines | CAMINO TRAMO CARRETERA SAYULA - DESVIO RANCHERIA LOS JOAQUINES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 022 RANCHERIA LOS JOAQUINES, 30424 LOS JOAQUINES, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y TERRACERIA RANCHERIA LOS JOAQUINES, CARR | -93.6949 | 16.8587
CHP190201534310 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Santa Martha | RANCHERIA RIBERA SANTA MARTHA, 29140 SANTA MARTHA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN ISIDRO ZARRIZAL, CAMINO LAS PIMIENTAS TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL ANTES DE LLLEGA | -93.452 | 16.939
CHP190201534835 | Chiapas | Palenque | Alfredo V. Bonfil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 00 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 29966 ALFREDO V. BONFIL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE- | -91.5144 | 17.2405
CHP190201535070 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE RIO CHACAMAX COLONIA BAJ-LUNTIE 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO SOBRE PAVIMENTO 1.5 KM HASTA LLEGAR A LA COLONIA B | -91.9791 | 17.4985
CHP190201535084 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Francisco I. Madero | CALLE VARIAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29140 FRANCISCO I. MADERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MALPASO Y CARRETERA CACAHUANO, TOMAR CARRETERA A PIC PAC AL LLEGAR A SAN ISIDRO CARRIZAL INCORPORARSE A CARRE | -93.5291 | 17.0147
CHP190201535145 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Providencia | CALLE INNOMINADA EJIDO LA PROVIDENCIA, 30633 PROVIDENCIA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL EJIDO | -92.5302 | 15.3088
CHP190201535303 | Chiapas | Chilón | Suyalá | TERRACERÍA TRAMO CHILON - SUYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 850 RANCHERIA SUYALA, 29940 SUYALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 25.00 KMS. SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA AL CRUCERO TU | -91.8935 | 17.0426
CHP190201535453 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Los Capulines | COLONIA LOS CAPULINES, 29140 LOS CAPULINES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA A MALPASO, TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A SAN ISIDRO CARRIZAL DE AHI INCORPORARSE A LA CARRETERA QUE | -93.477 | 16.9521
CHP190201535821 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SACUN CUBWITZ KILÓMETRO 65 + 300 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CRUCERO COJTOMIL SE TOMA LA CARRETEARA PAVIMENTA RUMBO A GDE. PAXILA COMO 14.8 P | -91.945 | 17.1306
CHP190201535873 | Chiapas | Chilón | Bawitz Mango | CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - BAWITZ MANGO KILÓMETRO 79 + 870 BAWITZ MANGO, 29940 BAWITZ MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA ROSARIO, TERRACERIA BAWITZ LIMONAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNIC | -91.8379 | 17.0648
CHP190201535874 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE TULIPANES CARMEN, AMORES Y REYNA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CALLE REYNA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA 9ª AV. SUR HASTA LLEGAR A LA COLONIA TEOF | -92.2741 | 14.8787
CHP190201535881 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | AVENIDA TAPACHULA 19A NORTE, 25 CALLE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO, 30725 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE 21A PRIVADA ORIENTE, CALLE MANACAL SOBRE LA 9ª AV. N | -92.247 | 14.9141
CHP190201535968 | Chiapas | Amatenango del Valle | El Madronal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 020 PUEBLO EL MADRONAL, 29433 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA MUN | -92.4372 | 16.5157
CHP190201535977 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Nuevo Brasil | CAMINO TRAMO CARRETERA MAPASTEPEC-HUIXTLA - EJIDO NUEVO BRASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 368 EJIDO NUEVO BRASIL, 30637 NUEVO BRASIL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL C | -92.5463 | 15.1921
CHP190201536169 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE SAN JACINTO PARA LLEGAR A LA OBRA RUMBO A LA TERMINAL DE LAS COMBIS QUE VAN A PALENQUE BODEGA SUP | -92.1034 | 16.9099
CHP190201536190 | Chiapas | Chilón | Pantemajas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 63 + 00 PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO AGUA AZUL SE RECORREN 63 KMS. SOBRE CARRETARA PAVIMENTADA Y 1.20 KM | -92.0968 | 17.2614
CHP190201536330 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN SEBASTIAN, 30515 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS TULIPANES Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE JUAN SABINES PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ PASANDO EL PUENTESITO. C | -93.7438 | 16.0943
CHP190201536792 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE RUIZ CORTINEZ VICENTE GUERRERO, GUADALUPE VICTORIA, FRANCISCO I MADERO, AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE AL CEREZO Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAP | -92.2736 | 14.9285
CHP190201536879 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.5517 | 17.2835
CHP190201536885 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | CALLE INNOMINADA INTERIOR SN EJIDO ALVARO OBREGON, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA - HUIXTLA A LA ALTURA DEL KM 13 SOBRE LA MARGEN IZ | -92.3699 | 14.9221
CHP190201537576 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE SAN MARTÍN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HÉROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PENCIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIÓ 20 DE NOVIEMBRE | -92.1912 | 17.0357
CHP190201537762 | Chiapas | Villa Comaltitlán | El Recuerdo | CAMINO TRAMO ENTRADA RANCHERÍA - SALIDA RANCHERÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 589 RANCHERIA EL RECUERDO, 30633 EL RECUERDO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO EJIDO NUEVO LLANO GRANDE | -92.525 | 15.2942
CHP190201537848 | Chiapas | Ixhuatán | Nueva Esperanza | BARRIO BARRIO NUEVA ESPERANZA, 29720 NUEVA ESPERANZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN - NUEVA ESPERANZA Y CALLE CALLE PRINCIPAL - FRANCISCO I MADRERO, CALLE MIRADOR- FRANCISCO I MADERO SE UBICA A AUN COSTADO DEL BARRIO CENTR | -93.0059 | 17.2924
CHP190201538180 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Campeche | CALLE VARIAS COLONIA RIBERA CAMPECHE, 29140 CAMPECHE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO CIUDAD MAYA, TOMAR CAMINO A HERMENEGILDO GALEANA POR CARRETERA VIEJA A TUXTLA DE AHÍ TOMAR A CAMIN | -93.3173 | 16.7252
CHP190201538500 | Chiapas | Chilón | Paxilá Antioquía | CALLE SEXTA NORTE ORIENTE PAXILÁ ANTIOQUÍA, 29940 PAXILÁ ANTIOQUÍA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA GUERRERO, AVENIDA LÁZARO CARDENAS LA LOCALIDAD SE UBICADA A 0.90 KM. DEL CRUCERO GUADALUPE PAXILÁ ENTRA | -92.0254 | 17.1171
CHP190201538523 | Chiapas | Ocosingo | San Luis Getzemaní | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS GETZEMANI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO SAN LUIS GETZEMANI, 29950 SAN LUIS GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LAS BISTILLAS Y TERRACERIA SAN LUIS GETZEMANI, PA | -92.1993 | 16.9933
CHP190201538629 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Miguel El Alto | CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CAB | -92.3587 | 16.4952
CHP190201538846 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango Del Valle | AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LADO ORIENTE DE LA CABECER | -92.4322 | 16.5268
CHP190201539052 | Chiapas | Bella Vista | Las Chicharras | CALLE 1A. AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL COLONIA LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. CALLE PONIENTE SUR Y CALLE 1A. CALLE PONIENTE SUR, AVENIDA AVENIDA CENTRAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LO | -92.2121 | 15.6706
CHP190201539097 | Chiapas | La Concordia | Piedra Blanca (La Vega Del Palmar) | AVENIDA INNOMINADO EJIDO PIEDRA BLANCA, 30367 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS EN EL EJIDO P | -92.84 | 15.7366
CHP190201539241 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE GLADIOLAS JAZMINES, LIBERTAD, MARGARITAS, TULIPANES, BUGAMBILIAS Y DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LAS ROSAS SE | -92.2499 | 14.8709
CHP190201539646 | Chiapas | Chilón | Las Palmas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 24 + 640 EJIDO LAS PALMAS, 29940 LAS PALMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 41.72 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL OCOSINGO - PAL | -91.9935 | 17.0098
CHP190201541118 | Chiapas | Chilón | El Naranjo | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 300 RANCHERIA EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN-TEMÓ 20 KMS. A CRUCERO TUNAPAZ 4.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 42.30 KMS. SOBRE TE | -91.9019 | 17.0102
CHP190201541122 | Chiapas | Acacoyagua | Hidalgo | AVENIDA VICENTE GUERRERO EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CASA EJIDAL A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL. | -92.7439 | 15.3475
CHP190201541164 | Chiapas | Chilón | Xexal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 300 RANCHERIA XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO XEXAL 31.30 KMS. SOBRE PAVIMENTO | -92.1548 | 17.0894
CHP190201541847 | Chiapas | Villaflores | El Porvenir | CALLE RIA. EL PORVENIR RANCHERIA RIA. EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. EL PORVENIR MUNICIPIO DE VILLAFLORS CHIAPAS | -93.1586 | 16.3988
CHP190201542067 | Chiapas | Acacoyagua | Nueva Libertad | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZA UNO SOBRE LA CARRE | -92.7188 | 15.4055
CHP190201542184 | Chiapas | Chilón | Jet-Já | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 26.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DE TUNAPAZ A GUADALUPE BAWIZ 36.40 KMS. SOBRE | -91.9317 | 17.0677
CHP190201542415 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | AVENIDA INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO BENITO JUÁREZ EN AGEB 304 | -92.8168 | 16.0437
CHP190201542554 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'jún | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 60 + 0 COLONIA ALAN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALÁN SACJÚN - ALÁN SACJÚN SE ENCUENTRA A 86. | -92.0547 | 17.1932
CHP190201542896 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PREFERENCIAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO CABEZA MAYA 3.8 KM | -92.0012 | 17.5455
CHP190201543168 | Chiapas | Bochil | Monte Verde | COLONIA MONTE VERDE, 29773 MONTE VERDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADENTE 500 METROS CAMINO AL RIO | -92.864 | 16.9945
CHP190201543429 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE BONAMPAK COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE CHOCOLJA, CALLE CHICHEN ITZA LA COLONIA SE ENCUENTRA A 850 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL . PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A 270 MET | -91.9943 | 17.5082
CHP190201543794 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA LA VICTORIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C | -92.0139 | 17.5139
CHP190201544128 | Chiapas | Chilón | San Mateo Nahtil Cruz Las Conchitas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 4 + 440 RANCHERIA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS, 29940 SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 19.44 KMS. DE LA CABECERA | -92.2102 | 17.0322
CHP190201544220 | Chiapas | Chilón | Ramosil (Tzajalnabil) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO | -92.061 | 17.117
CHP190201544396 | Chiapas | Chilón | San Marcos Catarraya | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN MARCOS CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 200 RANCHERIA SAN MARCOS CATARRAYA, 29940 SAN MARCOS CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANO LA CARRETERA T | -91.8175 | 17.0496
CHP190201544489 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -91.9816 | 16.3159
CHP190201544563 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | AVENIDA 17A NORTE INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, AVENIDA 15A NORTE SE LLEGA POR LA 9A. CALLE ORIENTE HASTA ENTRONCAR CON LA 17A | -92.2522 | 14.9073
CHP190201544618 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE LOS TECHOS SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA AGEB 0255 ENTRE LA AVENIDA SEXTA NORTE Y NINGUN | -92.6878 | 16.1101
CHP190201544667 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 261 + 500 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PALESTINA, CARRETERA CRUCER | -90.8854 | 16.8076
CHP190201544809 | Chiapas | La Concordia | Monterrey | EJIDO MONTERREY, 30367 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SE UBICARA EN LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07DPR0883H ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE. | -92.8917 | 15.7143
CHP190201545378 | Chiapas | Palenque | Palenque | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COL. BICENTENARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 COLONIA BICENTENARIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, LA COLONIA SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -91.9642 | 17.4976
CHP190201546114 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE INNOMINADA Y CALLE ALTA TENSIÓN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES INFONAVIT, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE SECUNDARIA, CALLE INNOMINADA SE LLEGA A TRAVÉS DE LA 1 | -92.2763 | 14.9089
CHP190201546118 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE LOS LIMONES Y CALLE LOS CIPRESES INTERIOR SN COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LIMONES Y CALLE JACARANDAS, CALLE PIRULES SE LLEGA A TRAVÉS DE LA 17A | -92.265 | 14.9425
CHP190201546421 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango Del Valle | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.4355 | 16.5285
CHP190201546696 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE OLMOS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y CALZADA LIBRAMIENTO NORTE, CALLE EUCALIPTO SUR LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA NUEVA AL NORT | -93.077 | 16.7533
CHP190201546877 | Chiapas | Chilón | Jol Paxila | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - JOL PAXILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 77 + 700 COLONIA JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO TUNAPAZ SE RECORRE 24.80 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DEL CRUC | -91.8637 | 17.0165
CHP190201547122 | Chiapas | Chilón | Carmen Xaquilá | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA SE ENCUENTRA EL | -92.2857 | 17.069
CHP190201547252 | Chiapas | La Grandeza | Llano Grande | TERRACERÍA TRAMO LLANO GRANDE - CHICHARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 320 COLONIA LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN LADO DE LA COMISARIA EJIDAL DE LLANO GRANDE | -92.2319 | 15.474
CHP190201547266 | Chiapas | La Grandeza | Nuevo Montebello | TERRACERÍA TRAMO EL ENCUENTRO - VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 650 BARRIO , 00000 NUEVO MONTEBELLO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA TERRACERIA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE | -92.2216 | 15.4955
CHP190201547357 | Chiapas | Chilón | Choxiltic | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 RANCHERIA CHOXILTIC, 29940 CHOXILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALAN SACJÚN - ALÁN SACJUN - CHOXILTIC SE REC | -91.9889 | 17.1687
CHP190201547384 | Chiapas | Chilón | San José Pathuitz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - CHANCALÁ KILÓMETRO 141 + 100 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 166.60 KMS. SOBRE PAVIMENT | -91.6625 | 17.1884
CHP190201547500 | Chiapas | Pantelhó | La Alianza | CALLE NUEVO SAN CARLOS COLONIA PANTELHÓ, 29880 LA ALIANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CARLO Y NUEVA LINDA Y CAMINO NUEVA LINDA, CAMINO NUEVO SAN CARLOS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE NOS LLEVA A SANTA LU | -92.4445 | 17.1049
CHP190201547712 | Chiapas | Tila | Victoria | EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A LA VICTORIA 20 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA | -92.3872 | 17.2021
CHP190201547798 | Chiapas | Chilón | Mapil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA MAPIL, 00000 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ- MAPIL 26.20 S | -91.8675 | 17.0454
CHP190201548971 | Chiapas | Ocosingo | Tzacbatul | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 47 + 100 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA | -92.2566 | 16.8652
CHP190201549442 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2677 | 16.1848
CHP190201549681 | Chiapas | Rayón | Rayón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.0112 | 17.2005
CHP190201549926 | Chiapas | Escuintla | Ovando Turquía | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OVANDO TURQUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO OVANDO TURQUÍA, 30603 OVANDO TURQUÍA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA OVANDO TURQUIA, TERRACERIA OVANDO TURQ | -92.6357 | 15.3595
CHP190201549980 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Sonora | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS - SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 250 EJIDO SONORA, 29750 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORR | -92.8367 | 17.1732
CHP190201552646 | Chiapas | Tumbalá | Cuctiepa | CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CUCTIEPA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 07DP | -92.1776 | 17.3086
CHP190201552670 | Chiapas | Tuzantán | Emiliano Zapata | CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30695 EMILIANO ZAPATA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO ENTRANDO AL MARGEN DE | -92.4346 | 15.0645
CHP190201553038 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | BARRIO LINDA VISTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS | -92.1361 | 15.6634
CHP190201553314 | Chiapas | Tumbalá | San Antonio | CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERÍA SAN ANTONIO. | -92.3633 | 17.3852
CHP190201553613 | Chiapas | Acacoyagua | El Castaño | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA COSTERA - RANCHERIA EL CASTAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA EL CASTAÑO, 30593 EL CASTAÑO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO D | -92.7141 | 15.336
CHP190201553614 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Medio Camino | CALLE INNOMINADA RANCHERIA MEDIO CAMINO, 30623 MEDIO CAMINO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERÍA MEDIO CAMINO A 11 KMS DE | -92.5663 | 15.158
CHP190201554484 | Chiapas | Tumbalá | Francisco Villa | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 00000 FRANCISCO VILLA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LLEVA A CABO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE FRANCISCO VILLA LAS CUALES NO T | -92.2963 | 17.2891
CHP190201555085 | Chiapas | Sitalá | Picoté Pamalá | RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 24KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA C | -92.3961 | 17.0617
CHP190201555733 | Chiapas | Sitalá | La Unión | RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC | -92.3663 | 17.011
CHP190201556447 | Chiapas | Sitalá | San Juan De La Montaña | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 19 KM DE DISTANCIA DE LA | -92.3701 | 17.0851
CHP190201556521 | Chiapas | Sitalá | San Juan De La Montaña | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 18KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CI | -92.3702 | 17.0847
CHP190201556585 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chijil | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHIJIL, 29790 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UB | -92.41 | 16.9459
CHP190201556680 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L | -92.3845 | 17.0319
CHP190201556729 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L | -92.3864 | 17.0336
CHP190201556811 | Chiapas | Sitalá | El Rosario Anholo | RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITAL | -92.315 | 17.0366
CHP190201556943 | Chiapas | Sitalá | Insurgente Picoté | RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABEC | -92.3831 | 17.0607
CHP190201557000 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Captetaj | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABE | -92.3842 | 17.0658
CHP190201558727 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201559284 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Calz. Victórico R Grajales, Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0213 | 16.7153
CHP190201559284 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0263 | 16.7147
CHP190201560291 | Chiapas | Suchiate | Jesús | Suchiate, Jesús, CHIS | -92.1748 | 14.6414
CHP190201560298 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.0653 | 16.7628
CHP190201560300 | Chiapas | Jitotol | Rubén Jaramillo | Jitotol, Rubén Jaramillo, CHIS | -92.9183 | 17.0535
CHP190201560302 | Chiapas | Berriozábal | Vistahermosa | Berriozábal, Vistahermosa, CHIS | -93.3021 | 16.8454
CHP190201560311 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1152 | 16.754
CHP190201560317 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nueva Palestina (Nandayacuti) | Chiapa De Corzo, Nueva Palestina (Nandayacuti), CHIS | -92.974 | 16.6634
CHP190201560320 | Chiapas | Siltepec | El Madronal | Siltepec, El Madronal, CHIS | -92.334 | 15.4776
CHP190201560331 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1821 | 16.746
CHP190201560349 | Chiapas | Chamula | Yalchitom | Chamula, Yalchitom, CHIS | -92.8058 | 16.8154
CHP190201560356 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Laguna Del Cofre | Motecristo de Guerrero, Laguna del Cofre, CHIS | -92.6415 | 15.6277
CHP190201561987 | Chiapas | Aldama | Aldama | Aldama, Chis., México | -92.6872 | 16.9168
CHP190201561996 | Chiapas | Arriaga | Punta Flor | Punta Flor, Chis., México | -93.9781 | 16.1033
CHP190201562017 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2634 | 14.9056
CHP190201562020 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Tzimol, Chis., México | -92.1845 | 16.1823
CHP190201562028 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201562037 | Chiapas | Huixtán | Los Pozos | Los Pozos, Chis., México | -92.3994 | 16.6514
CHP190201562834 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir De Velasco Suárez | El Porvenir, El Porvenir de Velasco Suárez, Chis., México | -92.2815 | 15.4581
CHP190201562838 | Chiapas | Juárez | Juárez | Juárez, Chis., México | -93.1925 | 17.607
CHP190201562877 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir De Velasco Suárez | Av. Esperanza 2130, El Porvenir, El Porvenir de Velasco Suárez, Chis., México | -92.2783 | 15.4569
CHP190201566527 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301571224 | Chiapas | Motozintla | San José Ixtepec | Motozintla ,San José Ixtepec ,CHIS | -92.3783 | 15.3533
CHP190301571228 | Chiapas | Motozintla | Nueva Esperanza | Motozintla ,Nueva Esperanza ,CHIS | -92.3848 | 15.3359
CHP190301571231 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | San Cristóbal de las Casas ,San Cristóbal de las Casas ,CHIS | -92.6339 | 16.7301
CHP190301571242 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | Las Margaritas ,Santa Rita Sonora ,CHIS | -91.8353 | 16.2807
CHP190301571253 | Chiapas | Rayón | El Pinabeto | Rayón ,El Pinabeto ,CHIS | -92.9582 | 17.2065
CHP190301571254 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla De Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa ,Ocozocoautla de Espinosa ,CHIS | -93.3714 | 16.7491
CHP190301571264 | Chiapas | Tuzantán | Estación Tuzantán | Tuzantán, Chis., México | -92.4221 | 15.1466
CHP190301571264 | Chiapas | Tuzantán | Estación Tuzantán | Tuzantán ,Estación Tuzantán ,CHIS | -92.4513 | 15.1069
CHP190301571582 | Chiapas | Oxchuc | Muk'ul Witz | México 199, Oxchuc, Chis., México | -92.319 | 16.8077
CHP190301573633 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301575292 | Chiapas | Metapa | Metapa De Domínguez | Central Nte. 6, Centro, Chis., México | -92.1909 | 14.8357
CHP190301576401 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576477 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576625 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190301576635 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190301576639 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190301576697 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Chis., México | -93.1548 | 17.8579
CHP00160300751747 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE FRANCISCO ZARCO OTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA RAYON NORTE, CALLE CORREGIDORA OTE | -92.4613 | 15.143
CHP16170100835077 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Dirección de Obras Viales | -93.7514 | 16.0894
CHP17170200891115 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Callejon san francisco el sabinal, col Rosario Sabinal No. 292, Tuxtla Gutierrez Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP17170300911779 | Chiapas | Sitalá | San Pedro Chutel | COLONIA SITALÁ, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAM | -92.332 | 17.0271
CHP00170401052033 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | cabecera municipal | -92.4619 | 15.1353
CHP18180101057593 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA MONTECRISTO COLONIA MONTE CRISTO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE NOCHE BUENA, AVENIDA LAS DEL | -93.1883 | 16.7289
CHP18180101057611 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA TLAXCALA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE DURANGO, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS | -93.1064 | 16.7914
CHP18180101057625 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA TEXCOCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE QUETZATCOATL, AVENIDA TLALOCAN LA COLONIA | -93.0699 | 16.7336
CHP18180101057629 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALL | -93.0665 | 16.76
CHP18180101057632 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA OYUIKIS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MÉXICO, AVENIDA GUERRERO LAS | -93.1037 | 16.7988
CHP18180101066708 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066822 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066828 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP00180201084464 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe Victoria | CAMINO TRAMO EJIDO GUADALUPE VICTORIA - PUENTE HAMACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 980 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y TERRACERIA , CAMINO EL PUENTE HAMACA DE UBICARA A 1.98 KM. DEL EJIDO GUADAL | -92.884 | 16.0195
CHP18180201086510 | Chiapas | Sitalá | Chabeclumil | RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR | -92.3616 | 17.0702
CHP18180201086514 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO | -92.3868 | 17.033
CHP18180201086751 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA LOS LIMONES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA BAJA CALIFORNIA LA VIVIENDA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS CON EL PARQUE NACIONAL CAÑON DEL SUMI | -93.101 | 16.7998
CHP18180201086752 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ZACATECAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLAN Y CALLE PUERTO DE MANZANILLO, AVENIDA GUANAJUATO LA VIVIENDA SE UBICA CERCANA A LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO AL NORTE ORIEN | -93.1025 | 16.7927
CHP18180201086757 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA AZUCENAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA PLATANILLO LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL P | -93.1131 | 16.8002
CHP18180201086768 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE DURANGO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA PARTE CENTRO DE LA COLONIA LAS GRANJAS ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDER | -93.1064 | 16.7945
CHP18180201086788 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ASTRAL COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASTRAL Y AVENIDA GLADIOLA, CALLE LIBRA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA ACCESANDO POR EL CIRCUI | -93.0661 | 16.7479
CHP18180201086844 | Chiapas | Sitalá | San Agustín | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN AGUSTÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DE TERRACERIA EN LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA CARRETERA QUE CONDU | -92.3349 | 17.0677
CHP180301301656 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE SALVADOR URBINA COLONIA SAN RAMÓN, 30500TONALÁ, TONALÁ CHIAPASENTRE CALLE 14 DE ENERO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN RAMON LA OBRA INICIA EN LA CALLE 14 DE ENERO HASTA AVANZAR A LA CALLE SAN FRANCISCO Y SE UBICA CERCA DEL INFONAVIT EL PR | -93.7679 | 16.1031
CHP180301304913 | Chiapas | Sitalá | San Juan de la Montaña | RANCHERIA SITALÁ, 29890SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO A LA LOCALIDAD ACHLUM EL SUSPIRO,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENT | -92.3703 | 17.0856
CHP180301307980 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2432 | 17.4894
CHP180301309537 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | CALLEEJIDO , 00000PREDIO SANTIAGO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CAMINOY CAMINO , CAMINOESTA OBRA SE LOCALIZA A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE PREDIO SANTIAGO | -92.5698 | 16.7053
CHP180301310767 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.1152 | 16.754
CHP180301334737 | Chiapas | Ocotepec | San Pedro | COLONIA SAN PEDRO, 29680SAN PEDRO, OCOTEPEC CHIAPASENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | -93.1522 | 17.224
CHP180401436179 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 24 DE OCTUBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE TRES DE MAYO, CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLONIA | -93.1136 | 16.7843
CHP180401451080 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.1909 | 14.8373
CHP180401460526 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0164 | 17.7283
CHP180401476767 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VAR | -92.4144 | 16.9205
CHP180401487647 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.3077 | 17.0251
CHP180401488237 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0958 | 16.908
CHP190101510913 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Segunda Avenida Nte. 43, Sta Catarina, 30470 Santa Catarina, Chis., México | -93.2698 | 16.2358
CHP190101511289 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Av 1a. Sur Pte 357, El Calvario, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1186 | 16.753
CHP190101511361 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cto. Nido de Águilas Sur 219, Las Águilas, 29017 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0894 | 16.7806
CHP190101512761 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Ricardo Flores Magón, Chis., México | -92.6971 | 16.3954
CHP190101512833 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190101513210 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | América Libre | Av. 4¿¿ Sur 508, San Antonio, 29140 San Antonio, Chis., México | -93.3742 | 16.7585
CHP190101513243 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190101513314 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190101513339 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190101515338 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Copoya, Chis., México | -93.1191 | 16.7116
CHP190201519279 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA | -92.3758 | 16.8883
CHP190201521149 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS RUMBO A SAN CRISTOBAL DE | -92.2184 | 16.8199
CHP190201521301 | Chiapas | Tenejapa | Patch'en | , 29481 PATCHEN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PATCHEN DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA | -92.5369 | 16.8299
CHP190201521438 | Chiapas | Palenque | Palenque | COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA 3 KM SOBRE PAVIMENTO RUMBO A RANCHO LA PAROTA, ENTRAR 2 KM EN TERR | -92.0025 | 17.5482
CHP190201521470 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | CAMINO TRAMO 0+000 - 4+357 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. SOYALO ¿ FRANCISCO SARABIA ¿ COL | -93.0415 | 16.7396
CHP190201521498 | Chiapas | El Parral | El Parral | PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL MUNICIPIO DE PARRAL | -93.006 | 16.3662
CHP190201521739 | Chiapas | Ocosingo | Santa Rosa Dos | CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LOQUINCHAY Y CALLE BETANIA, TERRACERIA LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE L | -92.0839 | 16.8833
CHP190201521792 | Chiapas | Palenque | La Revolución | RANCHERIA PALENQUE, 29968 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCIÓN MUNICIPIO DE PALENQUE | -91.6726 | 17.332
CHP190201521801 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Mitzitón | PUEBLO MITZITÓN, 29316 MITZITÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MITZITÓN MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | -92.544 | 16.6463
CHP190201521804 | Chiapas | Las Margaritas | San Vicente El Encanto | PUEBLO SAN VICENTE EL ENCANTO, 30188 SAN VICENTE EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | -91.6594 | 16.4827
CHP190201521871 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Río Guerrero | EJIDO RÍO GUERRERO, 30944 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE RÍO GUERRERO MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | -92.1575 | 15.5828
CHP190201521881 | Chiapas | La Trinitaria | El Salvador | PUEBLO VILLA LA TRINITARIA, 30160 EL SALVADOR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | -92.1101 | 15.9081
CHP190201521897 | Chiapas | Villa Corzo | Embarcadero De Jericó (El Siglo) | PUEBLO EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), 30535 EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EMBARCADERO DE JERICO MUNICIPIO DE VILLACORZ | -92.9357 | 16.1988
CHP190201522345 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - COLONIA EL TRIUNFO KILÓMETRO 14 + 150 COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA EL TRIUNFO, CARRETERA EL TRIUNFO LA OB | -92.5484 | 15.3516
CHP190201522718 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE CAMINO A LA PITA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. SUR ORIENTE Y CIRCUNVALACION LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, AVENIDA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ AN | -92.2689 | 14.8779
CHP190201524794 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.3339 | 17.1739
CHP190201524798 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILTARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTBALE EN LAS ALBORADA Y PROVENIR QUE ALIMENTA A LA CABECERA MUNICIPAL | -92.3351 | 17.1753
CHP190201527022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201527026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201527087 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Vicente Guerrero (Matamoros) | EJIDO VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), 29147 VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TERCERA ETAPA | -93.2593 | 16.6753
CHP190201527295 | Chiapas | Salto de Agua | Salto De Agua | CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 12 LPS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | -92.3336 | 17.5593
CHP190201527311 | Chiapas | Oxchuc | Jamcósh | PUEBLO OXCHUC, 29450 JAMCÓSH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 81 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JAMCOSH MUNICIPIO DE OXCHUC | -92.1962 | 16.7505
CHP190201527322 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | FRACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | -92.1764 | 14.9286
CHP190201527377 | Chiapas | Chamula | Arvenza Uno | PUEBLO CHAMULA, 29320 ARVENZA UNO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO MUNICIPIO DE CHAMULA | -92.7248 | 16.7809
CHP190201527408 | Chiapas | Larráinzar | Patentic | PUEBLO PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PATENTIC MUNICIPIO DE LARRAÍNZAR | -92.776 | 16.9139
CHP190201527418 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE CHICOMUSELO | -92.2824 | 15.7465
CHP190201527463 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+500 - 2+500 KILÓMETRO 2 + 0 COLONIA OCOSINGO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL E.C. SAN JAVIER - LACANJA CHANSAYAB - ZONA ARQUEOLOGICA DE BONAMPAK TRAMO DEL KM | -92.0856 | 16.8938
CHP190201527477 | Chiapas | Tila | Lumijá | PUEBLO TILA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LUMIJA MUNICIPIO DE TILA | -92.3774 | 17.2118
CHP190201527483 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Pojcol | PUEBLO CHILÓN, 29940 GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO 3A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE POJCOL MUNICIPIO DE CHILÓN | -91.9927 | 16.9982
CHP190201529093 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | COLONIA NUEVO HUEHUETÁN, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC MUNICIPIO DE HUEHUETÁN | -92.3927 | 15.0268
CHP190201529318 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 9A. SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 2A. ORIENTE SUR Y CALLE CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA 10A. SUR ORIENTE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL | -93.1171 | 16.7457
CHP190201529433 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BÉNITO JUÁREZ UNO CHIAPAS NUEVO | -93.7417 | 16.6887
CHP190201531140 | Chiapas | Simojovel | Tierra Blanca Tepeyac | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO TIERRA BLANCA TEPEYAC, 29825 TIERRA BLANCA TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL | -92.764 | 17.1931
CHP190201532053 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.0084 | 17.2933
CHP190201532342 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | CALLE CUARTA SUR ORIENTE INTERIOR S/N BARRIO SANTA CRUZ, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA A 4 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -92.5539 | 17.2811
CHP190201533159 | Chiapas | San Fernando | El Limón | AVENIDA EL LIMON COLONIA EL LIMÓN, 29120 EL LIMÓN, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL LIMÓN Y , SOBRE LA AVENIDA EL LIMÓN DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA. | -93.2016 | 16.8346
CHP190201533644 | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 63 + 100 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR A LA OBRA SAL | -91.8984 | 16.961
CHP190201534148 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CALLE 9 SUR BARRIO NUEVO SINAÍ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE EL LAUREL, CARRETERA SAYULA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRETERA SAYULA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SINAI | -93.7363 | 16.6925
CHP190201534236 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Veracruz | CALLE VARIAS COLONIA RIBERA VERACRUZ, 29140 VERACRUZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO A LA GLORIA, TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR AL DESVIO DE SANTA LAURA AHI TOMAR A LA DEREC | -93.4975 | 16.5243
CHP190201534302 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Bálsamo | CALLE VARIAS COLONIA EL BALSAMO, 29140 EL BÁLSAMO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN ANTONIO EL BAJÍO, CAMINO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR CARRIZAL AL LLEGAR | -93.3885 | 16.9441
CHP190201535570 | Chiapas | Palenque | Santa Isabel | CAMINO TRAMO PALENQUE - RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 46 RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECC, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZONA ARQUEOLOGICA-PALENQUE Y , LA RANCHERIA SE UBI | -92.1069 | 17.5068
CHP190201535864 | Chiapas | Chilón | Jol Cantelá | CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - JOL CANTELA KILÓMETRO 30 + 700 COLONIA JOL CANTELA, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MAJCHUM Y TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL, TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL PARTI | -92.0966 | 17.0181
CHP190201536022 | Chiapas | Chilón | San Pedro Tulijá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SAN PEDRO TULIJA KILÓMETRO 96 + 00 SAN PEDRO TULIJA, 29940 SAN PEDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y , DEL CRUCEO TEMÓ A PUENTE TULIJÁ SE RECORREN 46 K | -91.8961 | 17.2398
CHP190201536024 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Las Palomas | RANCHERIA LAS PALOMAS, 30637 LAS PALOMAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERÍA LAS PALOMAS UBICADA A 1.5 KMS DEL EJIDO NUEVO BRASIL BENEFICIANDO A VIVIENDAS SIN PLANO URBANO DEFINIDO | -92.5403 | 15.1896
CHP190201536185 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Las Flores | CALLE VARIAS COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA MAJADA, TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES ANTES DE LLEGAR A LA MAJADA SE UBICA LA COMUNIDAD DE LAS FLOR | -93.4536 | 16.5116
CHP190201536369 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Valle De Corzo (La Industria) | COLONIA VALLE DE CORZO, 29140 VALLE DE CORZO (LA INDUSTRIA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SANTA LAURA, TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES LA LOCALIDAD SE UBICA ANTES DEL CRUCERO DE SANTA | -93.4489 | 16.5709
CHP190201537020 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.1681 | 14.9898
CHP190201537733 | Chiapas | Tila | Tila | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.4259 | 17.3006
CHP190201537939 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE CENTRAL NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y PERIFERICO NORTE ORIENTE, CALLE NOVENA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y NOS DIRIJIMOS A LA | -92.0985 | 16.9147
CHP190201538024 | Chiapas | Ocosingo | Asia | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ASIA KILÓMETRO 250 + 100 EJIDO ASIA, 29950 ASIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA PALENQUE, CARRETERA CRUCERO PALESTINA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP | -91.3164 | 16.9542
CHP190201538074 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2432 | 17.4894
CHP190201538081 | Chiapas | Ocosingo | San José Verapaz | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE VERAPAZ KILÓMETRO 14 + 850 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JERUSALEN Y TERRACERIA PALMIRA, TERRACERIA BALAXTHE PARA LLEGAR SA | -91.9884 | 16.9087
CHP190201538124 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Peña Flor | CALLE VARIAS COLONIA PEÑA FLOR, 29140 PEÑA FLOR, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO VENUSTIANO CARRANZA, TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR AL CRUCERO A LA CEBADILLA LLEGAR HASTA LA C | -93.4436 | 16.6535
CHP190201538480 | Chiapas | Chilón | Segundo Guadalupe Paxilá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 50 + 300 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LO LOCALIDAD SE UBICA A 13.50 KMS. SOBRE LA CARRETER | -92.0409 | 17.118
CHP190201538548 | Chiapas | Ocosingo | Benito Juárez Bulwa | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULUA KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ BULUA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA | -92.0794 | 16.8072
CHP190201538844 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe Maravillas | AVENIDA INNOMINADO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE LLEVARÁ A CABO EN DOMICILIOS | -92.8956 | 16.0132
CHP190201539064 | Chiapas | La Concordia | San Isidro | AVENIDA INNOMINADO EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARA EN LOS DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO SAN ISIDRO ENTRE CALLES Y | -92.3466 | 15.9787
CHP190201539195 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | San Antonio El Bajío | CALLE VARIAS COLONIA SAN ANTONIO EL BAJIO, 29140 SAN ANTONIO EL BAJÍO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO EL FRANCES, CAMINO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ II TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA | -93.3957 | 16.9421
CHP190201539236 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR, CALLE 7 SE LLEGA INGRESANDO POR LA 11 AVENIDA SUR Y SE CONTINUA POR LA AVENIDA HAS | -92.2652 | 14.8821
CHP190201539348 | Chiapas | Escuintla | El Mango | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 BARRIO EL MANGO, 30604 EL MANGO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL MANGO, TERRACERIA EL MANGO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCAL | -92.5545 | 15.3647
CHP190201539378 | Chiapas | Chilón | Las Montañas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 65 + 600 LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 65.60 KMS. PARA LLEGAR A CRUCERO PAMALHA ENTRA | -92.0132 | 17.2235
CHP190201539415 | Chiapas | Chilón | Nueva Tierra Blanca | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 800 NUEVA TIERRA BLANCA, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 36.80 KMS. SE ENCUENTRA EL CRUCERO COJTOMIL PASAND | -91.9497 | 17.0711
CHP190201539431 | Chiapas | Chilón | San Antonio Bulujib | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 30 + 700 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB BARRIO LOS PINOS, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A SITALÁ 30.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 5 KMS. DE TER | -92.2993 | 16.9963
CHP190201539441 | Chiapas | Chilón | Wilibjá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 00 RANCHERIA WILIBJÁ, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A CRUCERO TUNAPAZ 25 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DEL CRUCERO TUNAPAZ A WILIBJA 25.80 KMS. S | -92.0229 | 17.0793
CHP190201539448 | Chiapas | Chilón | Peña Fuerte | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 29 + 700 RANCHERIA PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA BACHAJÓN A SITALÁ A 18 KMS. SE ENTRA A TERRACERÍA 10.71 KMS. PASANDO SAN ANTON | -92.298 | 16.9659
CHP190201540022 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CALLE GEMA BARRIO UNION CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CEBROS Y CALLE EL OCOTAL, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO UNION CAMPESINA | -93.7435 | 16.6867
CHP190201540340 | Chiapas | Chilón | Segundo Tzajalchén | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 300 PUEBLO SEGUNDO TZAJALCHÉN, 29940 SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN -CRUCERO ALÁN SACJÚN - ALÁN SACJUN - SEGUNDO TZAJALCHE | -92.0013 | 17.1709
CHP190201540782 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | CALLE CENTRAL BARRIO SAN ROQUE, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. NORTE Y AVENIDA 10A. SUR, LAS CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE EN LOS BARRIOS C | -93.2683 | 16.1851
CHP190201541099 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango Del Valle | AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO MANZANAS COM | -92.4333 | 16.527
CHP190201541134 | Chiapas | Chilón | Chilón | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCÍA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZARÁ FRENTE A LA PARROQUIA DEL PUEBLO | -92.2714 | 17.1057
CHP190201541245 | Chiapas | Ocosingo | Getzemaní | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL Y TERRACERIA LA GLORIA, TERRACERIA MORELITOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA | -92.2032 | 16.9954
CHP190201541418 | Chiapas | Palenque | San Juan Tulija (San Juan) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 55 KILÓMETRO 9 + UNDEFINED EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA 55.9 KM DE LA CABECERA M | -91.9726 | 17.2403
CHP190201541428 | Chiapas | Chilón | Bawitz Guadalupe | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 100 RANCHERIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , REFERENCIA DE CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE | -91.9298 | 17.0306
CHP190201541944 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.9847 | 17.0381
CHP190201542227 | Chiapas | Chilón | Jol Hic'batil | AVENIDA ALLENDA EJIDO JOL HICBTIL BARRIO BENITO JÚAREZ, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 57.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO PALENQUE - | -92.0116 | 17.1356
CHP190201542238 | Chiapas | Chilón | Jol Hic'batil | AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBTIL BARRIO BENITO JÚAREZ, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 57.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO PALENQUE - | -92.0116 | 17.1357
CHP190201542294 | Chiapas | Chilón | El Duraznal Santa Fe | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 COLONIA DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE SALIDA A YAJALÓN A 100 MTS. DE LA GASOLINERA A 11.50 KMS. SOBRE | -92.3423 | 17.115
CHP190201542396 | Chiapas | Chilón | Centro Cacualá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 880 EJIDO CENTRO CACUALA, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DE CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 25.88 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.63 KMS. SOBRE TERRACERÍ | -92.0844 | 17.0742
CHP190201542400 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LA MANGA, CALLE LINDA VISTA EL BARRIO LINDA VISTA DE LA COL. PAKALNA SE UBICA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SIGUIEN | -91.9904 | 17.5451
CHP190201542440 | Chiapas | La Concordia | Plan De Agua Prieta | AVENIDA INNOMINADO EJIDO AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA E | -92.7914 | 16.1337
CHP190201543267 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LADO NORTE | -93.0277 | 17.0334
CHP190201543693 | Chiapas | Palenque | Palenque | PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, CALLE COPAN LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. POR EL PERIFÉRICO NORTE GIRAR EN LA CALLE SEXTA PO | -91.9873 | 17.5171
CHP190201543770 | Chiapas | Palenque | Palenque | PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LAS GARDENIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA 450 | -92.0071 | 17.5133
CHP190201544048 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO BACHAJON, 29942 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL BARRIO SAN JOSÉ | -92.1846 | 17.028
CHP190201544174 | Chiapas | Chilón | San Marcos Tulijá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - PALENQUE KILÓMETRO 75 + 00 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TULIJÁ 75 KMS. S | -91.9094 | 17.2391
CHP190201544297 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA 11ª CALLE ORIENTE HASTA EL ENTRONQUE CON LA 17ª AVENIDA NORTE AHÍ SE LOC | -92.2493 | 14.9083
CHP190201544302 | Chiapas | Villaflores | Agrónomos Mexicanos | PRIVADA EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS MUICIPIO DE VILLAFLORES | -93.5371 | 16.3431
CHP190201544361 | Chiapas | Chilón | Jucutón | CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA RUMBO A BACHAJÓN ANTES DE LLEGAR CHIJTONTIK | -92.2033 | 17.0551
CHP190201544462 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR, CALLE 7 SE LLEGA INGRESANDO POR LA 11 AVENIDA SUR Y SE CONTINUA POR LA AVENIDA HAST | -92.265 | 14.882
CHP190201544509 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | AVENIDA 14A SUR INTERIOR SN COLONIA SAN CARALAMPIO, 30760 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, AVENIDA 16A SUR EL ACCESO A LA COLONIA ES POR LA 3A. CALLE PONIENTE HASTA LLE | -92.2683 | 14.9095
CHP190201544665 | Chiapas | Ocosingo | Ach Lumal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH LUMAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 400 EJIDO ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA PAMALA, TERRACERIA EL PARAISO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE | -91.8321 | 16.8583
CHP190201544699 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro Jomalchén | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO JOMALCHEN KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN PEDRO JOMALCHEN, 29950 SAN PEDRO JOMALCHÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA ALTAMIRANO P | -92.1973 | 16.8882
CHP190201544789 | Chiapas | Chilón | Cantetic | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 19 + 900 RANCHERIA CANTETIC, 29940 CANTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA A 8.20 KMS. SOBRE CARRETERA CRUCERO SITALÁ ENTRANDO POR EL CRUCERO CENTRO JOLAKIL A 2. | -92.2471 | 17.0146
CHP190201545472 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE LOS LAURELES BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LA CEIBA, CALLE JAZMIN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD PASAMOS POR LA TIENDA ELEKTRA Y COMO A 200 ME | -92.0872 | 16.9066
CHP190201545863 | Chiapas | Chilón | Chilón | CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CIPRÉS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL | -92.2747 | 17.1041
CHP190201545947 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Paxilá | AVENIDA JUÁREZ COLONIA GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA LOCALIDAD SE UBICA A 51.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SO | -92.033 | 17.1193
CHP190201546124 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE CAMINO DEL REY CALLE REY ARTURO Y CALLE LUCRECIA BORGIA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ZARES Y CALLE CAMINO DEL REY, CALLE GUILLERMO EL CONQUISTAD | -92.2454 | 14.9308
CHP190201546361 | Chiapas | Chilón | San José El Naranjo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN JOSÉ EL NARANJO KILÓMETRO 18 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ EL NARANJO, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA GASOLINERA SE ENCUENTR | -92.3602 | 17.1265
CHP190201546451 | Chiapas | Chilón | Sombra Baxil 2Da. Sección | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA | -92.3141 | 17.1057
CHP190201546510 | Chiapas | Chilón | Sombra Baxil 2Da. Sección | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA | -92.3141 | 17.1056
CHP190201546617 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE YAXCHILAN FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE YAXCHILAN Y CALLE MOTIEPA, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A LAS RUINAS 290 MTS GIRAR | -91.9922 | 17.5081
CHP190201546651 | Chiapas | Escuintla | Llano Grande Palestina | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LLANO GRANDE PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO LLANO GRANDE PALESTINA, 30615 LLANO GRANDE PALESTINA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LLANO | -92.4929 | 15.3131
CHP190201546810 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CIRCUITO PUMPUCHUTI COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLOR DEL SOSPO Y CIRCUITO PUMPUCHUTI, CALLE RIO POC POC LA COLONIA PAULINO AGUILAR SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA | -93.0783 | 16.7752
CHP190201547286 | Chiapas | Venustiano Carranza | Francisco Hernández Hernández | TERRACERÍA TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 COLONIA FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, 30200 FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO HERNAND | -92.4919 | 16.2156
CHP190201547477 | Chiapas | Chilón | Tzajalchén 1Ra. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 COLONIA TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES PARTIENDO DE LA CABEC | -91.9772 | 17.1671
CHP190201547567 | Chiapas | Bochil | La Laguna | COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO NORTE | -93.0093 | 17.0167
CHP190201547633 | Chiapas | Chilón | Nichteel | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 210 COLONIA NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BACHAJÓN A 4.21 SOBRE PAVIMENTO SE ENCUENTRA EL C | -92.1896 | 17.1159
CHP190201548123 | Chiapas | Chilón | Jol Sacún | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 00 COLONIA JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA RUTA - TEMÓ -CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PA | -91.8601 | 17.1144
CHP190201550439 | Chiapas | Tumbalá | Nuevo Triunfo | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO TRIUNFO, 00000 NUEVO TRIUNFO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS | -92.3145 | 17.3346
CHP190201550489 | Chiapas | Tumbalá | El Limón | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL LIMÓN, 00000 EL LIMÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS B | -92.2587 | 17.3446
CHP190201550545 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDI | -92.3168 | 17.2802
CHP190201550557 | Chiapas | Pantepec | Buenavista | CALLEJON BUENAVISTA EJIDO BUENAVISTA, 29660 BUENAVISTA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON BUENAVISTA Y CALLEJON BUENAVISTA, SE UBICA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | -93.0538 | 17.1917
CHP190201550566 | Chiapas | Escuintla | Independencia I | CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - INDEPENDENCIA I KILÓMETRO 7 + 250 FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA I, 30600 INDEPENDENCIA I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA I Y TERRACERIA INDEPENDENCIA I, T | -92.592 | 15.3564
CHP190201551411 | Chiapas | Las Margaritas | San Pedro Yutniotic | AMPLIACION SAN PEDRO AMPLIACION SAN PEDRO YUTNIOTIC- ANEXO, 30187 SAN PEDRO YUTNIOTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA LOC DE SAN PEDRO YOTNIOTIC SE ENCUENTRA UBICADO EN LA MICRO REGIÓN FRONTERA A TRES HORAS DE LA CABECER | -91.37 | 16.0978
CHP190201551481 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS | -92.1326 | 15.6613
CHP190201551551 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | CALLE CALLE NORTE DE MADERO EJIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO A VEINTE M | -91.9103 | 16.2958
CHP190201552669 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.0017 | 17.4975
CHP190201553247 | Chiapas | Aldama | Aldama | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.6882 | 16.9178
CHP190201553396 | Chiapas | Frontera Comalapa | San Caralampio | CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO DE | -92.0352 | 15.8255
CHP190201554204 | Chiapas | Acala | Nueva Libertad | CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 NUEVA LIBERTAD, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO Y EN KM 14 AP | -92.8582 | 16.5791
CHP190201554220 | Chiapas | Acala | Rizo De Oro | CALLE CONOCIDO RANCHERIA RIZO DE ORO, 29384 RIZO DE ORO, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Y EN EL KM 14 APROXI | -92.8848 | 16.5087
CHP190201554374 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALA BARRIO LOS PINOS, 00000 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A XHANIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CALLE DEL COBACH 62 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA EN BARRIO LOS P | -92.3187 | 17.2842
CHP190201554509 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LA UNITARIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFI | -92.3143 | 17.2825
CHP190201555467 | Chiapas | Frontera Comalapa | Nuevo San Gerónimo | CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN GERÓNIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 250 EJIDO NUEVO SAN GERÓNIMO, 30155 NUEVO SAN GERÓNIMO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO SAN GERÓNIMO | -92.1598 | 15.8777
CHP190201555864 | Chiapas | Sitalá | Insurgente Picoté | RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABEC | -92.3829 | 17.06
CHP190201556143 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L | -92.3877 | 17.0348
CHP190201556644 | Chiapas | Teopisca | Campo Santiago | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO CAMPO SANTIAGO, 29419 CAMPO SANTIAGO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJDIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CAMPO SANTIAGO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN UN AP | -92.5266 | 16.5678
CHP190201556763 | Chiapas | Tila | Tocob Leglemal | EJIDO EL CRUCERO, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A TOCOB LEGLEMAL 19 KM CAMINO CARRETERA | -92.3796 | 17.2354
CHP190201556906 | Chiapas | Tumbalá | Hidalgo Joshil | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL BARRIO ARROYO SECO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE B | -92.344 | 17.2295
CHP190201557021 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Mazanil | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 14KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M | -92.3709 | 17.0449
CHP190201557048 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Mazanil | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 14KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M | -92.3698 | 17.0454
CHP190201557438 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | CALLE CALLE COMITAN BARRIO , 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, ESTA UBICADO PASANDO EL CENTRO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE GUADALUPE | -92.7163 | 16.8909
CHP190201558354 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Aeropuerto, Chiapas, México | -93.0117 | 16.565
CHP190201558354 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Carr. Internacional, Pedregal San Ángel, Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0116 | 16.6477
CHP190201558358 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | CHIS 230, La Esperanza, Chis., México | -93.4023 | 16.3435
CHP190201558725 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201559802 | Chiapas | Bella Vista | El Sabinalito | BARRIO EL SABINALITO, 30136 EL SABINALITO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. FERROCEMENTO | -92.2329 | 15.5638
CHP190201560245 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ignacio Allende, Patria Nueva, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.1074 | 16.9073
CHP190201560292 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1152 | 16.754
CHP190201560303 | Chiapas | Copainalá | Tierra Blanca | Copainalá, Tierra Blanca, CHIS | -93.2505 | 17.1029
CHP190201560310 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Miguel El Alto | Amatenango Del Valle, San Miguel El Alto, CHIS | -92.3599 | 16.4956
CHP190201560313 | Chiapas | Chamula | Kotolté | Chamula, Kotolté, CHIS | -92.5542 | 16.8191
CHP190201560314 | Chiapas | Emiliano Zapata | Nuevo Villahermosa | Emiliano Zapata, Nuevo Villahermosa, CHIS | -92.8969 | 16.6016
CHP190201560321 | Chiapas | Larráinzar | Tentic | Larráinzar, Tentic, CHIS | -92.7627 | 16.904
CHP190201560325 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Siltepec, Siltepec, CHIS | -92.3216 | 15.5508
CHP190201560344 | Chiapas | Mezcalapa | La Alianza | Mezcalapa, Alianza, CHIS | -93.5165 | 17.27
CHP190201560347 | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | Jiquipilas, Tiltepec, CHIS | -93.8644 | 16.3924
CHP190201560359 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Huixtán, Huixtán, CHIS | -92.4537 | 16.7135
CHP190201561961 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201562039 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Oxchuc, Chis., México | -92.3455 | 16.7881
CHP190201562041 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Sabanilla, Chis., México | -92.5518 | 17.2823
CHP190201562848 | Chiapas | Juárez | Juárez | Juárez, Chis., México | -93.1925 | 17.607
CHP190201563358 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Francisco Sarabia | Francisco Sarabia, Francisco I. Madero, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0054 | 16.7059
CHP190301568549 | Chiapas | Juárez | Huapaque 1Ra. Sección (Huapacón) | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.196 | 17.63
CHP190301568821 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Chis., México | -93.1548 | 17.8579
CHP190301571222 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Mazatán ,Mazatán ,CHIS | -92.4465 | 14.8671
CHP190301571225 | Chiapas | Motozintla | Rincón Del Bosque | Motozintla ,Rincón del Bosque ,CHIS | -92.4437 | 15.344
CHP190301571237 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Chiapilla ,Chiapilla ,CHIS | -92.7231 | 16.5672
CHP190301571245 | Chiapas | Chicomuselo | Nueva América | Chicomuselo ,Nueva América ,CHIS | -92.3053 | 15.9229
CHP190301571257 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Tapalapa ,Tapalapa ,CHIS | -93.1053 | 17.192
CHP190301571588 | Chiapas | Tuxtla Chico | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria, Chis., México | -92.2511 | 14.8037
CHP190301573626 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301574285 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190301576108 | Chiapas | Salto de Agua | Salto De Agua | Calle Miguel Hidalgo, Salto de Agua, Chis., México | -92.3333 | 17.5578
CHP190301576597 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Sunuapa, Chis., México | -93.2423 | 17.4901
CHP190301576626 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190301577068 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Ostuacán, Chis., México | -93.3354 | 17.4078
CHP09130100091513 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP11130100094987 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP00160200685608 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA COLONIA JARDINES DE HUIXTTLA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CALLE MARTE, CAMINO CAMINO AL EJIDO AQUILES SERDAN ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA EL EJIDO A | -92.4702 | 15.1504
CHP00160300751711 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA ACCION NACIONAL COLONIA HORTENCIAS I, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MATIAS CABALLERO MONTES Y CALLE ENRIQUE NAGAYA VILLEGAS, AV | -92.4852 | 15.138
CHP00160300751712 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y , CALLE 3 DE MAYO ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFE | -92.4817 | 15.1405
CHP00160300751715 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE VILLA FLORES COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCOSINGO Y AVENIDA MONTEBELLO, ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIF | -92.4793 | 15.1423
CHP00160300751716 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | COLONIA VIDA MEJOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ Y AVENIDA SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFE | -92.482 | 15.1361
CHP00160300751718 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.466 | 15.138
CHP00160300751719 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.466 | 15.138
CHP00160300751727 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA ABASOLO NORTE COLONIA 2 DE OCTUBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PROL. AV GONZALEZ ORTEGA NTE Y CALLE JOSE MARIA PAZ NORTE, | -92.4576 | 15.1456
CHP00160300751737 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE AGUSTIN DE ITUR | -92.4658 | 15.1377
CHP00160300751741 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE PALENQUE COLONIA YAXCHILAN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROL. AVENIDA ABASOLO SUR Y AVENIDA IZAPA, ESTA OBRA SE REALIZA EN | -92.4673 | 15.1261
CHP00160300751742 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE FERROCARRIL OTE BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR Y AVENIDA RAYON SUR, CALLE ITURBIDE OTE. EST | -92.4644 | 15.1371
CHP00160300751750 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE IXTAPA COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA MONTEBELLO, CALLE OCOZOCOAUTLA ESTA OBRA SE REALIZ | -92.4751 | 15.1457
CHP00160300753013 | Chiapas | Ocosingo | Arroyo Granizo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ARROLLO GRANIZO KILÓMETRO 162 + 50 EJIDO ARROLLO GRANIZO, 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE | -91.4241 | 17.0369
CHP17170100835079 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Dirección de Obras Viales | -93.7514 | 16.0894
CHP00170300909804 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.466 | 15.138
CHP17170300956057 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP17170400977360 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO Y CALLE DEL BARRIO SAN PEDRO, EL PRESE | -92.3073 | 17.0229
CHP00170401041754 | Chiapas | Chilón |  | (17.104059; -92.266646) | -92.2715 | 17.1055
CHP17170401043318 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | - | -92.3708 | 16.3625
CHP17170401043349 | Chiapas | Reforma | Reforma | - | -93.1464 | 17.8639
CHP18180101057346 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE DOCE DE DICIEMBRE COLONIA BELLAVISTA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE 20 DE DICIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO ESTA OBR | -92.4788 | 15.1481
CHP18180101057585 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA MONTE SION COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LA FLORES, AVENIDA ZAPATA L | -93.116 | 16.801
CHP18180101057586 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA IXCANAL COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NANCE Y CALLE LIMON, AVENIDA CUPAPE LA COLONIA | -93.0956 | 16.7858
CHP18180101057599 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE GIRASOL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PLATANILLO Y AVENIDA CANDUQUI, CALLE JAZMIN LA COLON | -93.1108 | 16.7995
CHP18180101057602 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA EGIPTO COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SINAI Y CALLE JERUSALEN, AVENIDA ISRAEL LA VIVIENDA S | -93.0776 | 16.7368
CHP18180101057604 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA PLATANILLO COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA CA | -93.1132 | 16.7998
CHP18180101057608 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PRIVADA DURANGO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE CHIAPAS LA VIVIEND | -93.1059 | 16.7961
CHP18180101057610 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ZACATECAS COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA GUANAJUAT | -93.109 | 16.7935
CHP18180101057624 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE DURANGO LAS VIVI | -93.1065 | 16.7937
CHP18180101057626 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA CÁNCER COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD, | -93.0645 | 16.7503
CHP18180101057668 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | AVENIDA 2A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 7A ORIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR ORIENT | -93.1134 | 16.7112
CHP18180101057669 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | AVENIDA 6A SUR ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR ORIE | -93.1065 | 16.699
CHP18180101066851 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP00180201084754 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.466 | 15.138
CHP18180201086184 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Dos Lagunas (La Soledad Fracción Dos) | CALLE PRINCIPAL PARAJE , 00000 DOS LAGUNAS (LA SOLEDAD FRACCIÓN DOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SE LLEGA POR LA CARRETERA QUE CONDUC | -92.5191 | 16.6577
CHP18180201086512 | Chiapas | Sitalá | Chabeclumil | RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR | -92.3616 | 17.07
CHP18180201086740 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA PALENQUE COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE LAS MARGARITAS, AVENIDA OCOSINGO EL DOMICILIO SE UBICA ACCESANDO EN EL CIRCUITO PROSPERIDD QUESE UBICA FRENTE A LA CENTRAL DE AB | -93.0619 | 16.7512
CHP18180201086748 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA GOLONDRINAS COLONIA 7 DE OCTUBRE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HALCON Y CALLE COLIBRI, AVENIDA FLAMINGOS LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA LOS PÁJAROS ACCESANDO SOBRE LIBRAMIENTO SUR A LA ALTU | -93.0804 | 16.7358
CHP18180201086763 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ARRIAGA COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE HUIXTLA, AVENIDA CINTALAPA LA VIVIENDA SE UBICA ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO UNA CUADRA ARRIBA DEL OXXO DE LA CALZ | -93.0975 | 16.7919
CHP18180201086767 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA TLAXCALA LA OBRA SE UBICA EN LA PARQUE BAJA DE LA COLONIA LAS GRANJAS COLINDANTE CON LAS CASITAS SE ACCESA SOBRE | -93.1046 | 16.7904
CHP18180201086782 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE INNOMINADA COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y AVENIDA SAGITARIO, CALLE SAGITARIO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS COLINDANTES DE LAS COLONIAS GUTIERREZ ZEPEDA Y PATRIA NUEV | -93.0673 | 16.7532
CHP18180201086784 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ACAPETAHUA COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE CATAZAJA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA Y ACCESO PRINCIPAL DEL CIRCUITO PROSPERIDAD | -93.0632 | 16.7485
CHP00180201137159 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | - | -93.1471 | 17.8658
CHP180301304988 | Chiapas | Sitalá | San José Mebaja | RANCHERIA SITALÁ, 29890SAN JOSÉ MEBAJA, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 15KM DE SITALA CAÑADA SAN JUAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOC. SAN JOSÉ MEBAJA FRONTERA | -92.3422 | 17.033
CHP180301307316 | Chiapas | Palenque | San Francisco Palenque | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 44 + 00 EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE, 29960SAN FRANCISCO PALENQUE, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 53 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 46 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 7 KMS. S | -91.63 | 17.3141
CHP180301345102 | Chiapas | Palenque | Medellín 2da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE- VILLAHERMOSAKILÓMETRO 76 + 00 EJIDO MEDELLIN SEGUNDA SECCIÓN, 29960MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 76 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO | -92.3039 | 17.6936
CHP180301387813 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Blvrd Angel Albino Corzo, San Roque, 29067 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0967 | 16.7504
CHP180301387813 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Blvrd Angel Albino Corzo 592, Magisterial, 29078 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0967 | 16.7504
CHP180301392975 | Chiapas | Unión Juárez | Talquián Viejo | Talquian | -92.0819 | 15.0607
CHP180301392975 | Chiapas | Unión Juárez | Chiquihuite | Volcán Tacana | -92.0819 | 15.0607
CHP180301392975 | Chiapas | Unión Juárez | Talquián | Volcán Tacaná, | -92.0819 | 15.0607
CHP180301393084 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Calle 5 de Febrero Bajada al Malecón, S/N, Plaza Santo Domingo | -93.016 | 16.708
CHP180301393084 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Calle 5 de Febrero Bajada al Malecón, S/N, Plaza Santo Domingo | -93.016 | 16.708
CHP180301393084 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Calle 5 de Febrero Bajada al Malecón, S/N, Plaza Santo Domingo, local 1 | -93.016 | 16.708
CHP180401444139 | Chiapas | Bella Vista | Las Chicharras | CALLE CALLE CENTRAL SUR INTERIOR SN COLONIA LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR CALLE CENTRAL SUR SIN NUMERO A UN COST | -92.2118 | 15.6706
CHP180401488736 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.1644 | 17.225
CHP190101504891 | Chiapas | Tumbalá | Emiliano Zapata | CALLE CALLES VARIAS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LAS CALLES A REVESTIR LLEVAN LOS NOMBRES EMILIANO ZAPATA, | -92.2895 | 17.3401
CHP190101505640 | Chiapas | Tumbalá | Hidalgo Joshil | CALLE CALLES VARIAS JUAN SABINES ANEXO JUAN SABINES EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DGUEZ EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN SABINES, CALLE BELISARIO DGUEZ SE PAVIMENT | -92.3473 | 17.2281
CHP190101506030 | Chiapas | Tumbalá | Yevalchén Planada | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA YEVALCHEN PLANADA, 00000 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DIVERSAS CALLES A | -92.3282 | 17.2585
CHP190101506033 | Chiapas | Tumbalá | Chuculumtiel | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCULUMTIEL, 00000 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DIVERSAS CALLES A LO LARGO DE LA | -92.31 | 17.2696
CHP190101510835 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Av 21 de Octubre de 1863 218, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0144 | 16.7077
CHP190101510839 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Segunda Ote. Sur 159, Coapilla, Chis., México | -93.1591 | 17.1305
CHP190101510859 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Av Central Nte o.42, Centro, Oxchuc, Chis., México | -92.3428 | 16.7901
CHP190101510865 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Segunda Avenida Pte. Nte. 35, Centro, Chis., México | -92.3456 | 16.7861
CHP190101510881 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Dr. Antonio Castro Zambrano 15, Las Ánimas, 30500 Tonalá, Chis., México | -93.7532 | 16.092
CHP190101510904 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Morelos Sur 1, Tuzantán, Chis., México | -92.4239 | 15.1464
CHP190101511348 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Sur Ote a12, Los Pájaros, 29096 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0809 | 16.7405
CHP190101511463 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Blvd. Lic. Salomon Gonzalez Blanco, El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0898 | 16.7622
CHP190101512830 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte Poniente, Caleras Maciel, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1204 | 16.7733
CHP190101513202 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Monte Líbano | Calle Primera Ote. Sur 410, Candelaria, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.0929 | 16.9057
CHP190101513306 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Ocosingo, Chis., México | -92.0944 | 16.9087
CHP190101513348 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190101515336 | Chiapas | La Trinitaria | Laguna De Montebello | Laguna de Montebello, Chis., México | -91.7072 | 16.1061
CHP190201519326 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cruztón | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CRUZTON, 29790 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARI | -92.4379 | 16.9495
CHP190201520859 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Nuevo Mezcalapa | CALLE NINGUNA COLONIA NUEVO MEZCALAPA, 29140 NUEVO MEZCALAPA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO AMERICA LIBRE Y CAMINO LAS PIMIENTAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC - AMERICALIBRE PASAR | -93.4494 | 16.972
CHP190201521097 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro Carrizal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUMUNTIC 1 Y CARRETERA SAN JOSE, TERRACERIA TULIPANES PARA | -92.1112 | 16.8822
CHP190201521543 | Chiapas | Ocosingo | Yut'já Tenango | CAMINO TRAMO OCOSINGO - YUTJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 540 RANCHERIA YUTJA, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA TENANGO, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRI | -92.2438 | 16.9259
CHP190201521632 | Chiapas | Ocosingo | San Marcos | CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARCOS Y CAMINO SIBACA, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SIBACÁ CO | -92.2024 | 16.9531
CHP190201521760 | Chiapas | Tonalá | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | PUEBLO MANUEL AVILA CAMACHO, 30513 MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO), TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL ÁVILA CAMACHO MUNICIPIO DE TONALÁ | -93.5894 | 15.8092
CHP190201521796 | Chiapas | Chamula | Cuchulumtic | RANCHERIA CUCHUMULTIC, 29323 CUCHULUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC MUNICIPIO DE CHAMULA | -92.7042 | 16.7768
CHP190201521797 | Chiapas | Motozintla | San Felipe | RANCHERIA SAN FELIPE, 30904 SAN FELIPE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE MUNICIPIO DE MOTOZINTLA | -92.3021 | 15.3425
CHP190201521859 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA MILENIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL MILENIO Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, AVENIDA MILENIO PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL HASTA LLEGAR AL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR ZOLORZANO PANIAGUA | -92.0752 | 16.9111
CHP190201521893 | Chiapas | Ocosingo | Tzacbatul | EJIDO OCOSINGO, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD TZACBATUL MUNICIPIO DE OCOSINGO | -92.2577 | 16.8655
CHP190201522104 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | AVENIDA CONSTITUCION NORTE BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION NORTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RIO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTR | -92.6601 | 15.3259
CHP190201522571 | Chiapas | Escuintla | Ovando La Piñuela | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO OVANDO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA EJIDO OVANDO LA PIÑUELA | -92.5674 | 15.4237
CHP190201522787 | Chiapas | Palenque | Rancho Viejo (4 Hermanos) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 96 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO RANCHO VIEJO 4 HERMANOS, 29960 RANCHO VIEJO (4 HERMANOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO A 96 K | -91.4482 | 17.1903
CHP190201525978 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | AVENIDA JUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE DR OTTA, CALLE CINCO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA JUAREZ ENTRE LAS CALLES DR OTTA Y CALLE CINCO DE MAYO | -92.6562 | 15.3208
CHP190201527400 | Chiapas | Tapachula | Pacayalito Dos | RANCHERIA PACAYALITO DOS, 30826 PACAYALITO DOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACAYALITO DOS MUNICIPIO DE TAPACHULA | -92.3244 | 14.9063
CHP190201527649 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201527947 | Chiapas | Ocosingo | Ojo De Agua Zapote | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA ZAPOTE KILÓMETRO 170 + 300 EJIDO OJO DE AGUA ZAPOTE, 29950 OJO DE AGUA ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BONAMPAK Y CARRETERA NUEVA PALESTINA, VEREDA USUMACINTA PAR | -91.1161 | 16.9205
CHP190201527991 | Chiapas | Tapalapa | El Porvenir | COLONIA , 00000 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE MAZONO Y PALESTINA | -93.1287 | 17.2541
CHP190201529334 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 19A. CALLE PONIENTE SUR COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y AVENIDA 14A. SUR PONIENTE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA 19A. CALLE PONIENTE | -93.1374 | 16.7448
CHP190201529356 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 19A. CALLE PONIENTE SUR COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y AVENIDA 14A. SUR PONIENTE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE RED DE ALCANTARILLADO DE LA 19A. CALLE PONI | -93.1374 | 16.7449
CHP190201529566 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Cruz De Lumija | EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LUMIJA | -92.335 | 17.6219
CHP190201531655 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Venustiano Carranza | CALLE VARIAS EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29140 VENUSTIANO CARRANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO CEBADILLA, TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR A LA CEIBA EN EL SIGUIENTE CRUCERO | -93.4429 | 16.6572
CHP190201531900 | Chiapas | Palenque | Rancho Viejo (4 Hermanos) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 100 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO TIERRA ESCONDIDA, 29960 RANCHO VIEJO (4 HERMANOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO | -91.4422 | 17.1856
CHP190201532485 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA PROLONGACION SEGUNDA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION SEGUNDA NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA UNIDAD EN LA PARTE NORTE PROLONGACIÓN | -92.1624 | 15.0045
CHP190201532648 | Chiapas | San Fernando | El Progreso | CALZADA EL PROGRESO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL PROGRESO, 29120 EL PROGRESO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA EL PROGRESO Y CALZADA EL MIRADOR, CALZADA EL COPALAR INICIA EN LA ESQUINA ENTRE LA PALAPA Y BARRIO LA ESPERA | -93.2234 | 16.8778
CHP190201532809 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA SAN ANTONIO PARA SALIR A LA OBR | -91.8725 | 16.9833
CHP190201532884 | Chiapas | San Fernando | La Pimienta | EJIDO LA PIMIENTA, 29120 LA PIMIENTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y , SE ACCESA AL EJIDO LA PIMIENTA DIRIGIÉNDOSE SOBRE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE POR LA BRECHA DE LA SERRANÍA. | -93.2477 | 16.9718
CHP190201533171 | Chiapas | San Fernando | Benito Juárez | CALLE INNOMINADO COLONIA BENITO JUÁREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO DOMICILIO CONOCIDO. | -93.1895 | 16.8811
CHP190201533418 | Chiapas | Villa Corzo | Libertad Campesina | TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LIBERTAD CAMPESINA, 30527 LIBERTAD CAMPESINA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES Y TERRACERIA VILLAFLORES | -93.5312 | 16.1634
CHP190201533669 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE LAS LOMITAS BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS LA C | -92.0758 | 16.915
CHP190201533828 | Chiapas | Palenque | El Naranjal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO NARANJAL, 29960 EL NARANJAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ESTACIÓN LACANDON SOBRE P | -91.7382 | 17.4818
CHP190201534378 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CALLE AMBAR BARRIO LIRIOS DEL VALLE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE GEMA, CALLE AMBAR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA SAYULA Y EL DESVIO A LA CARRETERA LA | -93.7429 | 16.6896
CHP190201534425 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CALLE QUINTA ORIENTE SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BAR | -93.718 | 16.6934
CHP190201535095 | Chiapas | Cintalapa | Mariano Pérez Díaz (La Joya) | TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - LA JOYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 035 COLONIA MARIANO PÉREZ DÍAZ (LA JOYA), 30415 MARIANO PÉREZ DÍAZ (LA JOYA), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y CARRETERA ZAPATA, SE ENCUENTRA UBI | -93.9151 | 16.7798
CHP190201535113 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 46 KILÓMETRO 3 + UNDEFINED EJIDO RÍO CHANCALA, 29967 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 46.3 KM DE LA CABECERA MPAL. PARTIENDO DE | -91.6803 | 17.3362
CHP190201535579 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | San José | COLONIA RIBERA SAN JOSE, 29140 SAN JOSÉ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO EL MORRO TOMAR CARRETERA COITA A BERRIOZABAL CARRETERA VIEJA AL LLEGAR A ALBASUR TOMAR | -93.3484 | 16.6126
CHP190201536728 | Chiapas | Cintalapa | Francisco Villa | TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - FRNCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30417 FRANCISCO VILLA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIERRA LIBERTAD Y DIAGONAL EL ZAPOTE, SE ENCUENTRA A 25 KILOMETROS | -93.8039 | 16.6419
CHP190201536852 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE MARGARITA ANTORCHA, ANDADOR MAÑANITA, FLOR DE UN DIA, CRISANTEMO, TULIPANES, CLAVELES, HORTENCIA, CAMINO A MONTENEGRO, AMAPOLA, GARDENIA, VICENTE GUERRERO, JOSE MARIA MORELOS, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, COMITECO, G | -92.2483 | 14.9456
CHP190201537929 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO JERUSALEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA DAMASCO, CALLE BELEN PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL EN LA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE PASAMOS LA CARRETE | -92.1077 | 16.9042
CHP190201538354 | Chiapas | Chilón | Lázaro Cárdenas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LÁZARO CÁRDENAS KILÓMETRO 19 + 100 LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KMS DE CHILÓN A TEMÓ A 19.10 KM | -92.1654 | 17.1684
CHP190201538378 | Chiapas | Chilón | San Antonio Bulujib | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN ANTONIO BULUJIB KILÓMETRO 35 + 700 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CRUCERO SITALA A SITALA A 5 KMS. DE SITALÁ SUMBO A GU | -92.2992 | 16.9964
CHP190201538461 | Chiapas | Chilón | Morelitos | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA A 10 KM. DE BACHAJÓN SOBRE TERRACERÍA COLINDA CON SAN MARTÍN CRUZT | -92.2375 | 16.9934
CHP190201538483 | Chiapas | Ocosingo | San Luis Getzemaní | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS GETZEMANI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO SAN LUIS GETZEMANI, 29950 SAN LUIS GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LAS BISTILLAS Y TERRACERIA SAN LUIS GETZEMANI, PA | -92.1993 | 16.9933
CHP190201538512 | Chiapas | Chilón | Paxilá Antioquía | CALLE SEXTA NORTE ORIENTE PAXILÁ ANTIOQUÍA, 29942 PAXILÁ ANTIOQUÍA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA GUERRERO, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA LOCALIDAD SE UBICADA A 0.90 KM. DEL CRUCERO GUADALUPE PAXILÁ ENTRA | -92.0256 | 17.1178
CHP190201538839 | Chiapas | Bella Vista | Veinte De Noviembre | CAMINO TRAMO EJIDO PROGRESO - 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30135 VEINTE DE NOVIEMBRE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.60 KMS. DEL CENTRO DEL EJIDO PROGRESO | -92.2057 | 15.5811
CHP190201539003 | Chiapas | Jitotol | Cafetal Socorro | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CAFETAL SOCORRO KILÓMETRO 12 + 40 COLONIA CAFETAL SOCORRO, 29760 CAFETAL SOCORRO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , CAFETAL SOCORRO SE ENCUENTRA A 1240 KM DE LA CAB. MPAL. PASANDO POR LAS | -92.7811 | 17.0764
CHP190201539176 | Chiapas | Amatenango del Valle | La Cañada | CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO LA CAÑADA, 29430 LA CAÑADA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FED | -92.4458 | 16.5322
CHP190201539777 | Chiapas | Tonalá | Los Humildes | CALLE INNOMINADA INTERIOR SN BARRIO PAREDÓN, 30503 LOS HUMILDES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO BRISAS DEL MAR Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA CRUZANDO EL PUENTE PUENTE LOS HUMILDES SOBRE LA CALLE DURANGO | -93.8733 | 16.0623
CHP190201539915 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE AV HIDALGO UBICADO EN ARROYO SECO TRAMOS DE LA CALLE OJO DE AGUA A CALLE LAS TRES CRUCES DE L | -93.7463 | 16.0874
CHP190201540132 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango De La Paz (Angel Albino Corzo) | AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 4A ORIENTE, AVENIDA 3A NORTE A LA VUELTA DE LA PASTELERÍA LA DULCE E | -92.7203 | 15.8711
CHP190201540360 | Chiapas | Chilón | Ujcayil | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 12 + 800 RANCHERIA UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DESVÍO SOBRE PERIFÉRICO BARRIO SAN JUAN APOSTOL CRUCERO LOS PINOS, A 7.10 KMS. SOBRE TERRACERÍ | -92.1697 | 17.0814
CHP190201540654 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES LADO NOR-ORIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES LADO NOR-ORIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE POB. VILLAFLORES LADO NOR-ORIENTE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.2626 | 16.2398
CHP190201541159 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo De Alfredo Díaz | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ, 29950 EL TRIUNFO DE ALFREDO DÍAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSCHILA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, CAR | -91.8175 | 16.7951
CHP190201541165 | Chiapas | Ocosingo | Francisco Villa | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO VILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 78 + 700 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA LACANJA TZELTAL, TERRACERIA FRANCISCO VILL | -91.3344 | 16.9855
CHP190201541170 | Chiapas | Ocosingo | El Prado | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO EL PRADO, 29950 EL PRADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIR | -92.1698 | 16.8163
CHP190201541182 | Chiapas | Ocosingo | Patihuitz | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 900 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA PATIHUITZ, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR A LA OBRA PARTIM | -91.7374 | 16.7379
CHP190201541183 | Chiapas | Chilón | Francisco Villa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 600 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29940 FRANCISCO VILLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 64.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TR | -91.9612 | 17.0738
CHP190201541184 | Chiapas | Ocosingo | Palomar 2 | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PALOMAR 2 KILÓMETRO 25 + 700 EJIDO PALOMAR 2, 29950 PALOMAR 2, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA PALOMAR DOS PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA C | -92.2086 | 16.8282
CHP190201541201 | Chiapas | Chilón | Francisco Villa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 600 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29940 FRANCISCO VILLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 64.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TR | -91.9611 | 17.0739
CHP190201541241 | Chiapas | Ocosingo | San Miguel | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUSCHILA Y CARRETERA EL CIPRES, CARRETERA EL CIPRES PARA SALIR A LA OBRA P | -91.9339 | 16.8287
CHP190201541255 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | CALLE 14 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 23 SUR Y AVENIDA 25 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 14A CALLE ORIENTE DOS CUADRAS ABA | -92.1611 | 14.985
CHP190201541308 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | AVENIDA INSURGENTES SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y CALLE DURANGO, CALLE SINALOA SE ENCUENTRA EN CONTRAESQUINA AL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO. A UNA ESQUINA DE LA PRESIDE | -92.6755 | 15.3394
CHP190201541688 | Chiapas | Villaflores | California | CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO CALIFORNIA MUNICIPIO DE VILLAFLROES CHIAPAS | -93.6123 | 16.26
CHP190201541711 | Chiapas | Villaflores | Nueva Independencia | CALLE EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30470 NUEVA INDEPENDENCIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.5839 | 16.2104
CHP190201542099 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | AVENIDA CHIAPAS INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ESPERANZA, CALLE ESPERANZA EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR AL | -92.2603 | 14.9306
CHP190201542526 | Chiapas | Cacahoatán | Azteca | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO EL AGUILA - EJIDO AZTECA KILÓMETRO 2 + 350 EJIDO AZTECA, 30896 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AZTECA QUE SE ENCUENTRA A 2.350 KM | -92.185 | 15.1132
CHP190201542528 | Chiapas | Palenque | Estación San Agustín (La Placa 2Da. Sección) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 26 + 60 EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA 2DA SECCIÓN, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EJIDOUBICA A 32.60 KM | -91.7661 | 17.5194
CHP190201543005 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE INDEPENDENCIA LA COLONIA CENTRO DE PAKAL NA SE UBICA A 3 KM POR PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPA | -91.9904 | 17.5412
CHP190201543025 | Chiapas | Ixtapangajoya | Lázaro Cárdenas | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DENTRO DE LA COMUNIDAD LÁZARO CÁRDENAS | -92.943 | 17.3819
CHP190201543112 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 COLONIA COL. CENTRO, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE 28 DE AGOSTO Y CALLE EL TANQUE, LA CALLE QUE SE PAVIMENTARA ES LA DENOMINADA CALZADA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA COLONIA C | -93.0016 | 17.4974
CHP190201543154 | Chiapas | Bochil | Ajiló | COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -92.9376 | 16.9842
CHP190201543599 | Chiapas | Palenque | Palenque | PERIFERICO SUR COLONIA EL MIRADOR A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO LAS LEYES, CALLE BENITO JUAREZ LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUIR TODO EL PERIFÉRICO SUR HASTA GIRAR CA | -91.9674 | 17.504
CHP190201543709 | Chiapas | Ocosingo | Miguel Hidalgo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 400 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A | -91.733 | 16.9256
CHP190201543943 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA FRACCIONAMIENTO EL AZTECA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL EL FRACC SE UBICA A 4.05 KM DE LA CABECERA MPAL. | -92.0117 | 17.5234
CHP190201544742 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | CALLE DECIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA AGEB 0293 DE LA CABECERA M | -92.6949 | 16.1221
CHP190201545090 | Chiapas | Villa Comaltitlán | San Nicolás | CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN NICOLAS, 30637 SAN NICOLÁS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJIDO NUEVO BRASIL A 3.5 KMS DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA COSTERA, DIRECCIÓ | -92.5473 | 15.1836
CHP190201545435 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL TO | -92.0934 | 16.9117
CHP190201545691 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE EVOLUCION INTERIOR SN AMPLIACION EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y AVENIDA GRANADITAS, CALLE SICATE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EVOLUCION Y AV. GRANADITAS ASI COMO LA CALLE SICATE | -93.7691 | 16.0905
CHP190201546252 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango Del Valle | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.4355 | 16.5285
CHP190201546765 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE SAN JUAN COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A PAKAL-NA DIRIGIR | -91.9928 | 17.5462
CHP190201546767 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA CONCEPCIÓN COLONIA NUEVA CONCEPCIÓN COPALAR, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE RIO SUCHIAPA, AVENIDA GUADALUPE LA COLONIA NUEVA CONCEPCIÓN SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA | -93.0734 | 16.7688
CHP190201546931 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Barranca Honda | CALLE INNOMINADA COLONIA BARRANCA HONDA, 00000 BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA DE BARRANCA HONDA SE TIENE QUE RECORRER 25.3 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNA | -92.9864 | 16.614
CHP190201547097 | Chiapas | Chilón | San Ramón 2Da. Sección | TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 RANCHERIA SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA GASOLINERA SE ENCUENTRA EL C | -92.3117 | 17.1072
CHP190201547108 | Chiapas | Bochil | Guadalupe | COLONIA GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , HA 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LADO NORTE | -92.9926 | 17.0203
CHP190201547118 | Chiapas | Chilón | Carmen Xaquilá | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA SE ENCUENTRA EL | -92.2858 | 17.0691
CHP190201547279 | Chiapas | Ocosingo | La Arena | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 200 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHANCALA Y TERRACERIA CRUCERO PIÑAL, TERRACERIA SANTO DOMINGO SE TOMA LA CARRETERA A PALEN | -91.5227 | 17.0959
CHP190201547283 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Tenejapa | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 800 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y CARRETERA FLOR DE CAFE, TERRACERIA NUEVO TENEJAPA PA | -91.1549 | 16.1266
CHP190201547288 | Chiapas | Ocosingo | Slum Ch'ultatik | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLUM CHULTATIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 500 EJIDO SLUM CHULTALTIC, 29950 SLUM CHULTATIK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULC Y TERRACERIA YAXOQUINTELA, TERRACERIA EL BRILLANTE PARA LLEG | -91.6838 | 16.9064
CHP190201547289 | Chiapas | Chilón | Choxiltic | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 RANCHERIA CHOXILTIC, 29940 CHOXILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALAN SACJÚN - ALÁN SACJUN - CHOXILTIC SE REC | -91.9894 | 17.1671
CHP190201547370 | Chiapas | Chilón | Bawitz Guadalupe | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 80 COLONIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE SE REC | -91.9301 | 17.0304
CHP190201547507 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 400 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO NORTE | -92.9845 | 17.0384
CHP190201547809 | Chiapas | Cacahoatán | Ahuacatlán | AVENIDA FRANCISCO HERNANDEZ EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AHUACATLAN A 9.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FE | -92.1803 | 15.041
CHP190201547816 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD | -92.9843 | 17.0373
CHP190201548638 | Chiapas | Ocosingo | Tunimal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TUNIMAL KILÓMETRO 42 + 500 EJIDO TUNIMAL, 29950 TUNIMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CALVARIO Y CARRETERA SA JUAN DEL RIO, CARRETERA TUNIMAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA | -92.3127 | 16.9076
CHP190201549701 | Chiapas | Rayón | Rayón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.0112 | 17.2005
CHP190201549755 | Chiapas | Pantepec | Julián Grajales | CALLEJON JULIAN GRAJALES EJIDO JULIAN GRAJALES, 29660 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON JULIAN GRAJALES Y CALLEJON JULIAN GRAJALES, A 27 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO DE | -92.9787 | 17.1296
CHP190201549770 | Chiapas | Pantepec | San Lucas | CALLEJON SAN LUCAS EJIDO SAN LUCAS, 29660 SAN LUCAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN LUCAS Y CALLEJON SAN LUCAS, A 4.00 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC EN PAVIMENTO EN DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIA | -93.0744 | 17.1845
CHP190201549850 | Chiapas | Villa Corzo | Las Nubes | TERRACERÍA TRAMO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA - LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 850 EJIDO LAS NUBES, 30533 LAS NUBES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA Y TERRACERIA LAS NUBES, | -93.0909 | 16.0552
CHP190201549891 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN II, 00000 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L | -92.3639 | 17.2495
CHP190201550382 | Chiapas | Tumbalá | Pactiún | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFIC | -92.2281 | 17.2663
CHP190201550422 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO | -92.3168 | 17.2826
CHP190201550458 | Chiapas | Tumbalá | Ignacio Allende | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L | -92.149 | 17.25
CHP190201550613 | Chiapas | Tumbalá | Cacahuatal | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BE | -92.2255 | 17.323
CHP190201550644 | Chiapas | Tumbalá | Lázaro Cárdenas | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL | -92.2396 | 17.3411
CHP190201551720 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA FLAMBOYANT COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE ROBLE, AVENIDA FRESNO LA COLONIA VILLAREAL SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBR | -93.1306 | 16.7794
CHP190201551739 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CENTRAL SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA 2A NORTE, CALLE 1A PONIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO PO | -93.1794 | 16.7448
CHP190201551752 | Chiapas | La Independencia | San Marcos | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 580 RANCHERIA SAN MARCOS, 30176 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS POTREROS Y TERRACERIA EL PANTIÓN, TERRACERIA EL PUENTE LA | -91.9654 | 16.2065
CHP190201551893 | Chiapas | Aldama | Meshaton | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESAHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE L | -92.6681 | 16.8992
CHP190201552647 | Chiapas | Tuzantán | Chapingo | CALLE CARRETERA HUIXTLA-MOTOZINTLA RANCHERIA CHAPINGO, 30680 CHAPINGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLES DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA- | -92.4162 | 15.2168
CHP190201552656 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 127 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AL PANTEON Y CAMINO CASCADAS LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA NUEVA PALE | -91.277 | 16.8233
CHP190201552797 | Chiapas | Frontera Comalapa | Nuevo Llano Grande | CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30148 NUEVO LLANO GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO L | -92.1564 | 15.7346
CHP190201553272 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | BARRIO CANDELARIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS | -92.15 | 15.6566
CHP190201553684 | Chiapas | Acacoyagua | Flor Del Carmen Uno | CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA - RANCHERIA FLOR DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA FLOR DEL CARMEN UNO, 30594 FLOR DEL CARMEN UNO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA | -92.7099 | 15.3619
CHP190201554058 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo De Agua | TERRACERÍA TRAMO OJO DE AGUA - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 230 EJIDO OJO DE AGUA, 30187 OJO DE AGUA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA ENTRE LA EJIDO OJO DE AGUA Y SANTA MARÍA | -91.6449 | 16.2673
CHP190201554505 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LOS PINOS, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L | -92.3179 | 17.2842
CHP190201555296 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE UNIDAD ANTORCHISTA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CO | -93.0519 | 16.7419
CHP190201556285 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzajalhucum | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO TZAJALHUCUM, 29790 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIEN | -92.4041 | 16.9905
CHP190201556555 | Chiapas | Sitalá | Santa Bárbara Primera Fracción | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 15KM DE DISTANCIA DE | -92.3346 | 17.0419
CHP190201556765 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Nuevo Segunda Fracción | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KM DE DISTAN | -92.3951 | 17.0163
CHP190201556964 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Captetaj | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABE | -92.3844 | 17.0657
CHP190201557213 | Chiapas | Tumbalá | Benito Juárez | VEREDA TRAMO BENITO JUÁREZ - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 01 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE AGUA POTABLE ES UNA PRIMERA ETAPA POR LO QUE SE TRABAJO EN LA CAPTACIÓN | -92.2562 | 17.259
CHP190201557325 | Chiapas | Tumbalá | El Mirador | VEREDA TRAMO EL MIRADOR - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 446 RANCHERIA EL MIRADOR, 00000 EL MIRADOR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVÁ A CABO FUERA DE LA R | -92.2118 | 17.3265
CHP190201558360 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Puente el Tablon II, Chiapas, México | -93.4199 | 16.4217
CHP190201558675 | Chiapas | Palenque | Palenque | Palenque, Chis., México | -91.993 | 17.511
CHP190201558735 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201558736 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201559794 | Chiapas | Bella Vista | El Sabinalito | BARRIO EL SABINALITO, 30136 EL SABINALITO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO EN EL BARRIO EL SABINALITO | -92.2329 | 15.5638
CHP190201560232 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Nueva Palestina, Chis., México | -91.2626 | 16.8169
CHP190201560289 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Altamirano, Altamirano, CHIS | -92.0383 | 16.7267
CHP190201560326 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo, Frontera Hidalgo, CHIS | -92.2631 | 14.8885
CHP190201560339 | Chiapas | Tonalá | La Polka | Tonalá, La Polka, CHIS | -93.6642 | 15.9573
CHP190201560760 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Laguna de Montebello, Chis., México | -91.7072 | 16.1061
CHP190201561977 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Los Pozos, Chis., México | -92.3994 | 16.6514
CHP190201562010 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Ostuacán, Chis., México | -93.3354 | 17.4078
CHP190201563605 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201565062 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190201565068 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190201566909 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Ignacio Allende 3, Centro, Chis., México | -92.715 | 16.8821
CHP190301570301 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Narciso Mendoza | Carr. Internacional, Pedregal San Ángel, Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.034 | 16.7206
CHP190301570547 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Ostuacán, Chis., México | -93.3354 | 17.4078
CHP190301571217 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Arriaga ,Arriaga ,CHIS | -93.8995 | 16.2361
CHP190301571218 | Chiapas | El Porvenir | Male | El Porvenir ,Male ,CHIS | -92.2509 | 15.4535
CHP190301571232 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Siltepec ,Siltepec ,CHIS | -92.3218 | 15.5577
CHP190301571236 | Chiapas | Tapalapa | Mazono | Tapalapa ,Mazono ,CHIS | -93.126 | 17.2612
CHP190301571240 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Tapachula ,Tapachula de Córdova y Ordóñez ,CHIS | -92.2689 | 14.9022
CHP190301571241 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez ,Tuxtla Gutiérrez ,CHIS | -93.1152 | 16.754
CHP190301571246 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Zinacantán | Teopisca ,Nuevo Zinacantán ,CHIS | -92.5209 | 16.6048
CHP190301571249 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Villaflores ,Villaflores ,CHIS | -93.2732 | 16.2311
CHP190301571256 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Chicomuselo ,Chicomuselo ,CHIS | -92.2838 | 15.7359
CHP190301571266 | Chiapas | Tonalá | Morelos (Mojarras) | Tonalá ,Morelos (Mojarras) ,CHIS | -93.6318 | 15.8653
CHP190301572784 | Chiapas | Juárez | Libertad 2Da. Sección | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.2011 | 17.6296
CHP190301573751 | Chiapas | Chilón | Chilón | Av. Ubilio García, Guadalupe, Chilon, Chis., Mexico | -92.2785 | 17.1104
CHP190301576380 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza, Chis., México | -92.5621 | 16.3387
CHP190301576385 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2634 | 14.9056
CHP190301576448 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576453 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576463 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576468 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576476 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576604 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Sunuapa, Chis., México | -93.2423 | 17.4901
CHP190301576621 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190301576705 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Chis., México | -93.1548 | 17.8579
CHP09130100091250 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP00160100629655 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GONZALEZ ORTEGA Y AVENIDA ABASOLO, CALLE CONSTITUCION ESTA OBRA SE REALIZARA EN AVENIDA GONZALEZ ORTEGA ENTRE CA | -92.4649 | 15.1346
CHP00160200685728 | Chiapas | Sitalá | San José Arenal | NINGUNORANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JOSÉ ARENAL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA Y TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA, NINGUNO NINGUNO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MU | -92.3549 | 17.0137
CHP00160300751732 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE BARRIO GUADALUPE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NEGRETE PTE Y CALLE FRANCISCO ZARCO, AVENIDA GALEANA ESTA O | -92.4641 | 15.1442
CHP00160300751748 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE FRANCISCO ZARCO OTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA RAYON NORTE, CALLE CORREGIDORA OTE | -92.4613 | 15.1431
CHP17170100852565 | Chiapas | Reforma | Reforma | - | -93.1464 | 17.8639
CHP17170200857097 | Chiapas | Tonalá | Francisco I. Madero | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30515 TRAMO TONALA - EJIDO FRANCISCO I MADERO KILÓMETRO 45 + 950 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30515 FRANCISCO I. MADERO, TONALÁ | -93.4588 | 15.7851
CHP17170300908658 | Chiapas | La Independencia | Tierra Blanca | TERRACERÍA TRAMO CABERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | -91.6829 | 16.1733
CHP17170300911774 | Chiapas | Sitalá | San Pedro Chutel | COLONIA SITALÁ, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAM | -92.3224 | 17.0166
CHP17170400977645 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CHICOASEN COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITZANTUN Y AVENIDA ANDRES FABREGAS ROCA, CALLE ANGOS | -93.1012 | 16.7867
CHP17170400977646 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CENTRAL COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y AVENIDA ANAHUAC, CALLE PRIMERA | -93.0668 | 16.7361
CHP17170400977649 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE LAS CRUCES COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y AVENIDA EL LIMON | -93.1039 | 16.7275
CHP18180101057592 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 6A SUR PONIENTE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR PONIENTE Y CALLE SAN ANTONIO, LA COLONIA PLUM | -93.1857 | 16.74
CHP18180101057596 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE MOCTEZUMA COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA ANAHUAC, CALLE CUAUHTEMOC LA COLONIA A | -93.0661 | 16.7337
CHP18180101057613 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADER | -93.0527 | 16.7386
CHP18180101057623 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE FLAMBOYANT COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PINO Y AVENIDA CAPULINES, CALLE FRESNO LA COLONIA V | -93.1309 | 16.7796
CHP18180101057643 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PRIVADA GUERRERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE GUERRERO LA OB | -93.104 | 16.7953
CHP18180101066689 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066697 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066954 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180201083892 | Chiapas | Huixtla | Cantón la Esperanza | CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON CANTON LA ESPERANZA, 00000 CANTÓN LA ESPERANZA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO DEL CANTON Y CALLE CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA CARRETERA HUIXTLA-INGENIO | -92.4991 | 15.1039
CHP18180201083900 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | CALLE PRIMERA CALLE NORTE PONIENTE BARRIO 5 DE MAYO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE NORTE PONIENTE Y CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA SEPTIMA VENIDA PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO 5 D | -92.0289 | 16.2542
CHP18180201084073 | Chiapas | Ocosingo | Rancho Alegre | CAMINO TRAMO OCOSINGO - RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 500 RANCHERIA RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO REAL Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA RANCHO ALEGRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN | -91.6469 | 16.7595
CHP18180201084759 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE ACUARIO COLONIA EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUNA Y CALLE ESCORPION, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA PARTE NOR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA A LA PEDRERA ENTRANDO A UN COSTADO DEL PUENTE DE MATERIAL D | -92.4676 | 15.1501
CHP18180201084763 | Chiapas | Huixtla | Cantón las Delicias | CALLE CALLA DEL MOLINO CANTON CANTÓN LAS DELICIAS, 30649 CANTÓN LAS DELICIAS, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE ACCESO DEL CANTON, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DEL INGENIO AZUCARERO EN CARRE | -92.5027 | 15.0998
CHP00180201084765 | Chiapas | Huixtla | Libertad Piedra Canoa | CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LIBERTAD PIEDRA CANOA, 30644 LIBERTAD PIEDRA CANOA, HUIXTLA CHIAPAS, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LIBERTAD PIEDRA CANOA QUE SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA HUIXTLA-MOTOZINTLA AL KM 6 MARGEN IZQUI | -92.444 | 15.1832
CHP18180201085892 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Abajo 1ra. Sección (Los Mangos) | CARRETERA ESTATAL LIBRE SNOI TRAMO PICHUCALCO - SAN MANUEL KILÓMETRO 145 + 200 RANCHERIA PLATANAR ABAJO 1RA SECCION LONS MANGOS, 00000 PLATANAR ABAJO 1RA. SECCIÓN (LOS MANGOS), PICHUCALCO CHIAPAS, CARRETERA A OSTUACAN E.C. SANTA MARTHA HACIA CRIMEA E | -93.3475 | 17.5807
CHP18180201086776 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, CALLE JALISCO LAS VIVIENDA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA | -93.1079 | 16.7993
CHP18180201086791 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | CALLE 6A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR PONIENTE Y AVENIDA 6A SUR PONIENTE, CALLE 7A PONIENTE SUR EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR | -93.1248 | 16.71
CHP18180201086849 | Chiapas | Sitalá | Nuevo Porvenir | RANCHERIA SITALÁ, 29890 NUEVO PORVENIR, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CAB MPAL CIRCULANDO POR LA CARR | -92.3722 | 17.0443
CHP18180201087445 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE ALDAMA BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA CALLE ALDAMA ENTREGA AVENIDA VELASCO SÁREZ Y 12 DE OCTUBRE | -91.9835 | 17.512
CHP16180201133132 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | Varios municipios | -93.1152 | 16.754
CHP00180201137184 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | - | -93.1471 | 17.8658
CHP00180201139959 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | - | -93.1471 | 17.8658
CHP18180201142510 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP180301301602 | Chiapas | Ixtapangajoya | El Caoba 1ra. Sección | CALLEJON EL CAOBA INTERIOR A2 RANCHERIA RANCHERIA EL CAOBA 1RA SECCION, 29590EL CAOBA 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPASENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO LOS NARANJOS, ANDADOR EL CAOBA SE ENCUENTRA A MANO DERECHA DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA | -92.9613 | 17.4643
CHP180301310687 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA NEPTUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ACCESANDO SOBRE LA CARRETERA A CHIAPA DE CORZO | -93.0577 | 16.7437
CHP180301393054 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Av. Central Norte Dr. Belisario Domínguez No. 27 | -92.1358 | 16.2525
CHP180301393054 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Av. Central Norte Dr. Belisario Domínguez No. 27 | -92.1358 | 16.2525
CHP180301393054 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Av. Central Norte Dr. Belisario Domínguez No. 27 | -92.1358 | 16.2525
CHP180401451636 | Chiapas | Metapa | Las Pilas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30862 TRAMO PILAS - ESCUELITA KILÓMETRO 2 + 00 CANTON LAS PILAS, 30862 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PILAS Y CARRETERA PILAS, CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA - CIUDAD HIDALGO SE UBICA EN EL | -92.2093 | 14.8265
CHP180401496929 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190101505646 | Chiapas | Tumbalá | Embarcadero Joyetá | CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EMBARCADERO JOYETA, 00000 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL ÚNICO Y NO CUENTA CON ENTRE VIALIDADES RAZÓN POR LA QUE NO SE SEÑALAN COM | -92.12 | 17.2925
CHP190101505922 | Chiapas | Tumbalá | Patelná | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PATELNÁ EJIDO PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN ENTRE VIALIDADES TODA VEZ QUE NO HAY LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE PATELNÁ ACCESA | -92.1734 | 17.2401
CHP190101506028 | Chiapas | Tumbalá | La Revancha | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA REVANCHA, 00000 LA REVANCHA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES A LO LARGO DE LA LOCALIDAD RAZÓ | -92.2679 | 17.3132
CHP190101510811 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Calle Central Pte., Anáhuac, Mapastepec, Chis., México | -92.8963 | 15.4431
CHP190101510811 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Juchitán de Zaragoza - Tapachula 74, 16 de Febrero, Mapastepec, Chis., México | -92.8908 | 15.4567
CHP190101510910 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | 1a. Avenida Nte. 3, El Bajial, 30470 Villaflores, Chis., México | -93.2684 | 16.2358
CHP190101510918 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Central Oriente 10, Fraylescano, 30470 Villaflores, Chis., México | -93.2671 | 16.2358
CHP190101512746 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | El Duraznal, San Andrés Duraznal, Chis., México | -92.8048 | 17.1328
CHP190101512803 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Laja Tendida, Chis., México | -92.67 | 16.3412
CHP190101513240 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190101513294 | Chiapas | Teopisca | Los Llanitos | Teopisca, Chis., México | -92.4726 | 16.5415
CHP190101515333 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Av Central Pte 654, Guadalupe, 30540 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1209 | 16.7545
CHP190101515333 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190101516439 | Chiapas | Juárez | Huapaque 2Da. Sección | A Mundo Nuevo, El Porvenir, Chis., México | -93.1974 | 17.6205
CHP190201519357 | Chiapas | Ocosingo | Patria Nueva (San José El Contento) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRE | -92.114 | 16.9264
CHP190201520506 | Chiapas | Ocosingo | Campet 2Da. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION, T | -92.0775 | 16.8287
CHP190201520531 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Mariscal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO MARISCAL KILÓMETRO 224 + 200 EJIDO NUEVO MARSICAL, 29950 NUEVO MARISCAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEON Y CAMINO NUEVO JERUSALEN, CAMINO NUEVO PEDREGAL PARA LLEGAR | -91.1853 | 16.98
CHP190201521206 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201521297 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | PUEBLO EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE | -92.8031 | 17.0821
CHP190201521594 | Chiapas | Palenque | Palenque | PROLONGACION JIMÉNEZ COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A 2.2 KM DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COL LA PRIMAVERA EN EL COBACH PLANTEL 07. | -91.9777 | 17.5245
CHP190201521846 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO JAVENAL AMAQUIL MUNICIPIO DE TENEJAPA | -92.5038 | 16.8205
CHP190201521879 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 83 TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ACH´JA MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | -92.372 | 16.8922
CHP190201521905 | Chiapas | Tapachula | Toluquita | PUEBLO TOLUQUITA, 30734 TOLUQUITA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUITA MUNICIPIO DE TAPACHULA | -92.2314 | 14.9699
CHP190201521909 | Chiapas | Ocosingo | Tzajalob | EJIDO OCOSINGO, 29950 TZAJALOB, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOB MUNICIPIO DE OCOSINGO | -92.0832 | 16.9506
CHP190201524139 | Chiapas | Escuintla | Nuevo Milenio (Nueva Francia) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA) KILÓMETRO 10 + 400 FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA, 30600 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO | -92.5875 | 15.3565
CHP190201525060 | Chiapas | Tila | Wilis 2Da. Sección | EJIDO WILIS SEGUNDA SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A WILIS 2A. SECCION CON 25 KM CAMINO DE TERRACERIA | -92.4898 | 17.3287
CHP190201525074 | Chiapas | Tila | Ichich | EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A ICHICH CON 27 KM CAMINO DE TERRACERIA | -92.4279 | 17.3938
CHP190201525850 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | CALLE MARIANO MATAMOROS FRACCIONAMIENTO JUBILEO 2000, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO JUBILEO 200 EN LA | -92.6581 | 15.3122
CHP190201526445 | Chiapas | Escuintla | San Antonio Miramar | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 600 EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30603 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SAN ANTONIO MIR | -92.4585 | 15.3816
CHP190201526932 | Chiapas | Bella Vista | Emiliano Zapata | CALLE CALLE CENTRAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30133 EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CUARTA AVENIDA SUR Y SEGUNDA AVENIDA NORTE Y | -92.2389 | 15.6697
CHP190201527123 | Chiapas | Pijijiapan | Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas) | COLONIA PIJIJIAPAN CENTRO, 30540 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS), PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ MARGARITAS M | -93.0919 | 15.5485
CHP190201527279 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | SN PUEBLO SILTEPEC, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC | -92.3261 | 15.5544
CHP190201527303 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 2+956.50 - 2+976.50 KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ACHECNOC DE 20 M.L. UBICADO EN EL KM. 2956.50 SOBRE EL C | -93.3145 | 17.1399
CHP190201527404 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Vicente La Piedra | RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29435 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | -92.3872 | 16.5532
CHP190201527428 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 46+250 - 46+314 KILÓMETRO 0 + 64 BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS BAMBÚES DE 64 M.L. SOBRE EL RÍO TZACONEJÁ UBICADO EN EL K | -92.0367 | 16.7373
CHP190201527435 | Chiapas | Chenalhó | Pechiquil | RANCHERIA PECHIQUIL, 29876 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL MUNICIPIO DE CHENALHÓ | -92.5434 | 17.0019
CHP190201527549 | Chiapas | Bella Vista | El Platanar | BARRIO EL PLATANAR, 30133 EL PLATANAR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PLATANAR FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS CALLE INNOMINADA | -92.2489 | 15.6348
CHP190201527667 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201529225 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201529239 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE COLONIA LAS TORRES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS TORRES Y PROLONGACION PROLONGACIÓN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE, BOULEVARD BOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANC | -93.073 | 16.7492
CHP190201529362 | Chiapas | Tenejapa | Chixtontic | PUEBLO CHIXTONTIC, 29487 CHIXTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , BAÑOS TANQUES SÉPTICOS Y POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD CHIXTONTIC CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, TANQUES SÉPTICOS Y POZOS DE ABSORCIÓN | -92.4578 | 16.891
CHP190201529445 | Chiapas | Bella Vista | La Laguna | BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. FERROCEMENTO | -92.2264 | 15.5676
CHP190201529465 | Chiapas | Bella Vista | La Laguna | BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA | -92.2265 | 15.5676
CHP190201529471 | Chiapas | Tenejapa | Bawits | PUEBLO TENEJAPA, 29480 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE DIEZ METROS CÚBICOS DE FERROCEMENTO | -92.4881 | 16.8721
CHP190201529807 | Chiapas | Chanal | Chanal | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2599 | 16.6601
CHP190201531258 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TONALA - PUERTO ARISTA KILÓMETRO 2 + 193 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA TONALA - PUERTO ARISTA, AVENIDA HIDALG | -93.7433 | 16.0818
CHP190201531407 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | San Francisco | CALLE VARIAS COLONIA SAN FRANCISCO, 29140 SAN FRANCISCO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO MANUEL VELAZCO SUAREZ II, CAMINO FRANCES TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL EN EL SIGU | -93.4115 | 16.9508
CHP190201531499 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | San Isidro Carrizal | CALLE VARIAS COLONIA SAN ISIDRO CARRIZAL, 29140 SAN ISIDRO CARRIZAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO UNIO ZARAGOZA, CAMINO ARMANDO ZEBADUA TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR UNION ZARAGOZA LLEGAN | -93.4496 | 16.9196
CHP190201531675 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | José Castillo Tielmans | CALLE VARIAS COLONIA JOSE CASTILLO TIELMANS, 29140 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CAMINO PORTILLO, TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR A PORTILLO EN EL CRUCERO SIGU | -93.4624 | 16.6156
CHP190201532620 | Chiapas | Tzimol | Felipe Ángeles | CALLE CALLE CENTRAL SUR COLONIA FELIPE ÁNGELES, 30110 FELIPE ÁNGELES, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y , AVENIDA 1RA. AVENIDA SUR SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITAN - PUJILTIC A LA ALTURA D | -92.2315 | 16.0129
CHP190201532769 | Chiapas | Ocosingo | Lucumilja | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LUCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 700 EJIDO LUCUMILJA, 29950 LUCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA SIBACA SAN MARCOS, TERRACERIA SIBACA LUCUMILJA SOBRE LA CA | -92.2123 | 16.9408
CHP190201533182 | Chiapas | San Fernando | Santa Cruz | CALLE BUGAMBILIAS BARRIO SANTA CRUZ, 29120 SANTA CRUZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y , BARRIO SANTA CRUZ CALLE BUGAMBILIAS | -93.2029 | 16.8696
CHP190201533615 | Chiapas | Ocosingo | El Mango | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA EL MANGO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE | -91.8666 | 16.9883
CHP190201534348 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CALLE QUINCE SUR BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OBRERA CAMPESINA | -93.7354 | 16.6951
CHP190201535418 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE OAXACA CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MILENIO, CALLE DIEZ DE ABRIL NOS DIRIJIMOS RUMBO A LA CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO GIRAMOS A LA DERECHA RUMBO A LA AVENIDA CAMIN | -92.0762 | 16.9051
CHP190201535550 | Chiapas | Cintalapa | Nuevo Amanecer Tenejapa | TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - ALTO UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 0 EJIDO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 30417 NUEVO AMANECER TENEJAPA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALTO UNION Y , SXE ENCUENTRA UBICADA A 40 KILOME | -93.9171 | 16.703
CHP190201536205 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Horizonte | CALLE INNOMINADA COLONIA EL HORIZONTE, 00000 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, PARA LLEGAR A EL HORIZONTE RECORRER 47.00 KM CARRETERA INTERNACIONAL 190 CHIAPA DE CORZO-SOYALO ENTRA | -92.9632 | 16.8829
CHP190201536302 | Chiapas | Chilón | Aurora Grande | TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 15.10 KMS. SOBRE TERRACERÍA PARA | -92.3551 | 17.1339
CHP190201537548 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CRUCERO JALALAL 2A. SECC., CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LÁZARO CÁRDENAS | -92.1846 | 17.028
CHP190201537871 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 750 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE BACHAJÓN RUMBO A LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 63 Y PASANDO LAS SIGUIENTES L | -92.2798 | 16.9804
CHP190201538018 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Catarraya | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CATARRAYA KILÓMETRO 26 + 850 EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERRACERIA MIGU | -91.7465 | 17.0384
CHP190201538165 | Chiapas | Huixtán | Chempil | RANCHERIA CHEMPIL, 29470 CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 199 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA. | -92.3938 | 16.7479
CHP190201538253 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Andulio Gálvez Velázquez | COLONIA ANDULIO GALVEZ VELAZQUEZ, 29140 ANDULIO GÁLVEZ VELÁZQUEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, CAMINO LOS MANGUITOS TOMAR CAMINO A APIC PAC HASTA LLEGAR AL DESVIO DE | -93.4934 | 16.8904
CHP190201538372 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA BACHAJÓN - SAN JUAN CANCUC A 19.90 KM. DE BACHAJÓN | -92.2867 | 16.9817
CHP190201538386 | Chiapas | Chilón | Chutaliljá 2Da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - CHUTALILJA 2DA. SECCIÓN KILÓMETRO 60 + 280 CHUTALILJA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CHUTALILJÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHUTALILJA Y TERRACERIA BAJ MUCULWITZ, TERRAC | -92.0009 | 17.2047
CHP190201538460 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA AVENIDA SUR PONIENTE, HASTA LLEGA | -92.1096 | 16.9065
CHP190201538491 | Chiapas | Chilón | Segundo Guadalupe Paxilá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 50 + 300 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LO LOCALIDAD SE UBICA A 13.50 KMS. SOBRE LA CARRETER | -92.0409 | 17.118
CHP190201538719 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | San Felipe Buenavista | COLONIA SAN FELIPE BUENA VISTA, 29140 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO A APIC PAC Y CAMINO LA GLORIA, CAMINO EL MILAGRO TOMAR CARRETERA APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 46 APROX ENTRAR EN EL CRUCERO | -93.437 | 17.0338
CHP190201539065 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE 18A PONIENTE CALLE LOS CLAVELES CALLE LOS ARBOLITOS, CALLE LAS ROSAS Y 16A PRIVADA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA 2 ISLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 16A PONIENTE Y CALLE 18A PONIENTE, | -92.2742 | 14.9014
CHP190201539237 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | La Cumbre | CALLE VARIAS COLONIA LA CUMBRE, 29140 LA CUMBRE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO A GRIJALVA, TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR AL DESVIO QUE LLEVA A JUAN DE GRIJALVA I LA PRIMER LOCALID | -93.4932 | 17.0487
CHP190201539483 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 39 + 110 BARRIO SACÚN CUBWITZ BARRIO EL BOSQUE, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A CRUCERO COJTOMIL 39.31 KMS. A GUADALUPE PAXILA 18.06 KMS. | -91.941 | 17.1294
CHP190201539528 | Chiapas | Tonalá | Brisas Del Mar | CAMINO TRAMO PAREDON - BRISAS DEL MAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO PAREDÓN, 30503 BRISAS DEL MAR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO PAREDON Y CAMINO BRISAS DEL MAR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE PAREDON TOMANDO EL CAMINO H | -93.8782 | 16.0776
CHP190201540087 | Chiapas | La Concordia | San Rafael | VEREDA TRAMO CENTRO DEL EJIDO SAN RAFAEL - VIVIENDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN RAFAEL, 30363 SAN RAFAEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE VEREDA Y TERRACERIA , CAMINO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE LLEVARA ACABÓ E | -92.6016 | 15.9369
CHP190201540118 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA AEROPUERTO COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y CALLE NIÑOS HERORES, CALLE 2DA ORIENTE PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPE SOBRE LA AVENIDA | -91.984 | 17.5426
CHP190201540141 | Chiapas | Simojovel | La Ceiba | CALLE CALLE INOMINADA EJIDO LA CEIBA, 29825 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INOMINADA Y , LA CEIBA SE ENCUENTRA RUMBO A MARAVILLA POR VIA PUEBLO NUEVO SITALA . | -92.5176 | 17.1324
CHP190201540775 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA Y CALLE CENTRAL CHIAPAS, CALLE DURANGO EL LUGAR SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 3 CUADRAS AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL | -92.677 | 15.3402
CHP190201541005 | Chiapas | Chilón | Pataliljá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PATALILJÁ KILÓMETRO 21 + 400 RANCHERIA PATALILJA, 29940 PATALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CAB. MPAL. SE ENCUENTRA A 25.40 KMS. PASANDO CRUCERO TEMÓ CRUCERO CANTEL | -92.1084 | 17.0284
CHP190201541177 | Chiapas | Palenque | Palenque | CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 9 + 300 COLONIA GONZALEZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 9.3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A | -92.0049 | 17.5624
CHP190201541178 | Chiapas | Ocosingo | Patihuitz | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 900 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA PATIHUITZ, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR A LA OBRA PARTIM | -91.7374 | 16.7379
CHP190201542142 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES LADO SUR-ORIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES LADO SUR-ORIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE POB. VILLAFLORES LADO SUR-ORIENTE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.2628 | 16.2354
CHP190201542252 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe Victoria | CALLE INNOMINADO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE Y AVENIDA , AVENIDA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRMES SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL EJIDO GUADALUPE | -92.896 | 16.0122
CHP190201542447 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE AGUAMARINA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PAKAL-NA SIGUIENDO LA CALZADA LAZAR | -91.9851 | 17.5509
CHP190201542487 | Chiapas | Palenque | Palenque | PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PARAÍSO OTULUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE CHIAPAS LA COLONIA PARAÍSO OTULUM SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PROLONGACIÓN JIMENEZ | -91.9763 | 17.5204
CHP190201542667 | Chiapas | Chilón | Chichabanteljá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 22 + 350 RANCHERIA CHICH ABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA HASTA LLEGAR EN CRUCERO TEMÓ Y DE AHÍ RUMBO | -92.1221 | 17.0325
CHP190201542708 | Chiapas | Chilón | Chichabanteljá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 22 + 350 RANCHERIA CHICH ABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA HASTA LLEGAR EN CRUCERO TEMÓ Y DE AHÍ RUMBO | -92.1194 | 17.0296
CHP190201543125 | Chiapas | Palenque | Palenque | PROLONGACION JIMENEZ FRACCIONAMIENTO BETELGEUSE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE LAS AMERICA, CALLE SANCHEZ MAGALLANES EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUIR PROLONGACIÓN J | -91.9845 | 17.5206
CHP190201543505 | Chiapas | Palenque | Palenque | PERIFERICO SUR COLONIA LINDAVISTA 2A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE PALENQUE LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA SOBRE EL PERIFERICO | -91.9833 | 17.5027
CHP190201543675 | Chiapas | Villa Corzo | Monterrey | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - EJIDO MONTERREY KILÓMETRO 12 + 310 EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO Y CARRETERA MONTERREY, CARRETERA REVOLUCION MEXICANA PARTIENDO DE | -93.3342 | 16.1032
CHP190201544031 | Chiapas | Chilón | Xexal Jocotaquín | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - XEXAL JOCOTAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 COLONIA XEXAL JOCOTAQUÍN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA SUR DE CHILÓN ESQUINA CALLE SUR PONIENTE CON BENITO JUÁREZ | -92.2837 | 17.0863
CHP190201544065 | Chiapas | Chilón | San Pedro Puxilá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 280 RANCHERIA SAN PEDRO PAXILA, 29940 SAN PEDRO PUXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A CRUCERO COJTOMIL 35.28 KMS. A GUADALUPE PAXILA 13.50 KMS. SOBRE PA | -91.9683 | 17.0853
CHP190201544215 | Chiapas | Chilón | Laguna Verde | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 57 + 00 RANCHERIA LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL 37 KMS. SOBRE PAVIMENTO - GUADALUPE PAXILA - CRUCERO - HIC | -91.8602 | 17.1426
CHP190201544299 | Chiapas | Chilón | Argentina | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - ARGENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA ARGENTINA, 29940 ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CRUCERO ENTRONQUE TZAJALÁ A ARGENTINA 17.50 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -92.3643 | 17.1258
CHP190201544765 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar De Echeverría) | AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPÚBLICA DE CHILE. Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DI | -92.8344 | 16.0941
CHP190201545314 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo Monterrey | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MONTERREY, 29800 NUEVO MONTERREY, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA 12 DE OCTUBRE, TERRACERIA NUEVO MONTERREY ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES BAS | -92.5507 | 17.2788
CHP190201545494 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE PALESTINA EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PALESTINA Y CALLE BLANCAS MARIPOSAS, SE UBICA PASANDO EL RIO SHISH A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL BARRIO PALESTINA Y BARRIO BLANCAS MARIPOSAS. | -92.0908 | 16.924
CHP190201545524 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE INSURGENTES EJIDO OCOSINGO ZONA URBANA A, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE HECTOR ALBORES Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAS MINAS SE UBICAN DIFERENTES BARRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ZONA URBANA A (SUBCOPLADEM A) QU | -92.0927 | 16.9289
CHP190201545538 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango Del Valle | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE COMITÁN, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS MANZANAS COMPRENDIDAS ENTR | -92.4346 | 16.5268
CHP190201545818 | Chiapas | Amatenango del Valle | Benito Juárez | CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LAS CALLES JUAN | -92.4291 | 16.4816
CHP190201546060 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.6879 | 16.1167
CHP190201546134 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE CARLOS DE LA CRUZ Y CALLE SEGURIDAD PUBLICA INTERIOR SN COLONIA PROCASA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO Y CALLE INNOMINADA, CALLE UNIVERSITARIA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE | -92.282 | 14.8863
CHP190201546398 | Chiapas | Palenque | Boca De Chancala | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 56 + 70 EJIDO BOCA CHANCALA, 29960 BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 56.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA | -91.6077 | 17.2933
CHP190201546428 | Chiapas | Chilón | San José El Naranjo | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ EL NARANJO, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA GASOLINERA SE ENCUENTRA EL CRUCERO T | -92.3603 | 17.1266
CHP190201546449 | Chiapas | La Trinitaria | La Gloria | CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA INTERNACIONAL PARTIENDO D | -91.9572 | 15.9645
CHP190201546487 | Chiapas | Cacahoatán | Miramar | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO SAN VICENTE - EJIDO EL PLATANAR KILÓMETRO 6 + 200 BARRIO BARRIO MIRAMAR, 30894 MIRAMAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIRAR COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA | -92.1592 | 15.0783
CHP190201546538 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLEJON LOS PIÑONES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE OAXACA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA | -93.1836 | 16.7707
CHP190201546641 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE NANCHITAL COLONIA SAN RAFAEL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPE Y AVENIDA LOMA ENCANTADA, CALLE LOMA DEL ENCANTO LA COLONIA SAN RAFAEL SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD PARA LLEGAR A LA | -93.0796 | 16.7291
CHP190201546816 | Chiapas | La Trinitaria | Río Loma Linda | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL REFUGIO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO EL REFUGIO, 30160 RÍO LOMA LINDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA HACIA LA CARRETE | -91.6748 | 16.1278
CHP190201546898 | Chiapas | Chilón | San Isidro Tulijá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 73 + 800 RANCHERIA SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TULIJA SE RECORRE 73.80 KMS. | -91.8737 | 17.2401
CHP190201546913 | Chiapas | Bochil | La Laguna | COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -93.009 | 17.0164
CHP190201546987 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN I, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LO | -92.3639 | 17.2488
CHP190201547142 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALZADA LIBRAMIENTO NORTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CHIAPA DE CORZO A UN COSTADO DE LAS | -93.0076 | 16.7147
CHP190201547192 | Chiapas | La Grandeza | El Casbil | TERRACERÍA TRAMO EL CASBIL - BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL CASBIL | -92.2202 | 15.4784
CHP190201547243 | Chiapas | Tumbalá | Nuevo Chuchucruz (Kajkam) | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO CHUCHUCRUZ KAJKAM, 00000 NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENE | -92.1932 | 17.3226
CHP190201547248 | Chiapas | Tumbalá | Mariscal Los Jiménez | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA MARIZCAL LOS JIMÉNEZ, 00000 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFIC | -92.3521 | 17.3185
CHP190201547256 | Chiapas | Tumbalá | Anexo Chuchucruz 1Ra. Sección | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA SECCIÓN, 00000 ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE | -92.2548 | 17.32
CHP190201547259 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LAS CURVAS KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO LAS CURVAS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PA | -92.2182 | 16.8179
CHP190201547298 | Chiapas | Cacahoatán | Fraccionamiento San Antonio | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CACAHOATAN - CARRILLO PUERTO KILÓMETRO 2 + 000 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 30890 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANT | -92.1798 | 14.994
CHP190201547376 | Chiapas | Chilón | Bawitz Guadalupe | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 800 COLONIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE SE RE | -91.9302 | 17.0304
CHP190201547432 | Chiapas | Bochil | La Laguna | COLONIA LAS LAGUNAS, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METRO DEL PARQUE CENTRAL LADO SUR | -93.0088 | 17.0162
CHP190201547475 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL LADO NORTE | -92.9842 | 17.0376
CHP190201547499 | Chiapas | Chilón | Suluphuitz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 42 + 400 COLONIA SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN - TEMÓ - CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH - SULUPHUITZ | -92.2149 | 17.2031
CHP190201547683 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Buenavista | COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS DE LA PRIMARIA | -93.011 | 17.0866
CHP190201547790 | Chiapas | Chilón | Mapil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ- MAPIL 26.20 S | -91.8675 | 17.0456
CHP190201548562 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | INTERIOR S/N EJIDO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS LOCALIDADES MOYOS Y MANANTIAL | -92.6552 | 17.3546
CHP190201549458 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE GRIJALVA, PINTORESCO, GLADIOLAS, SAN FERNANDO, BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE GLADIOLAS, CALLE CAPULLO SOBRE LA CARRETER | -92.2787 | 14.9034
CHP190201549711 | Chiapas | Pantepec | Laguna Grande | CALLE LAGUNA GRANDE EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAGUNA GRANDE Y CALLEJON LAGUNA GRANDE, CALLEJON NORTE A 5.00 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC-RAYÓN DESVIANDO AL LADO IZQUIERDO A 6 | -93.0887 | 17.2556
CHP190201549884 | Chiapas | Tumbalá | Joljamil | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARI | -92.3226 | 17.2624
CHP190201550131 | Chiapas | Las Margaritas | Jalisco | EJIDO , 00000 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE A DE LA CABECERA MUNICIPAL POR VÍA TERRESTRE ENTRAMO DE ASFALTO Y TERRASERIA | -91.973 | 16.4287
CHP190201550376 | Chiapas | Tumbalá | Joljamil | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEF | -92.3224 | 17.2621
CHP190201550468 | Chiapas | Tumbalá | Arroyo Agua Azul | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 00000 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVI | -92.1111 | 17.2537
CHP190201550623 | Chiapas | Tumbalá | Las Palmas | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN | -92.3047 | 17.2771
CHP190201550626 | Chiapas | Escuintla | El Horizonte I | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - HORIZONTE I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 BARRIO HORIZONTE I, 30600 EL HORIZONTE I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANACAL Y TERRACERIA HORIZONTE I, TERRACERIA HORIZONTE I LA OBRA SE | -92.4671 | 15.3811
CHP190201551304 | Chiapas | Villa Corzo | La Unión | TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - LA UNION VILLACORZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 600 EJIDO LA UNIÓN, 30526 LA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - LA UNION VILLACORZO, PA | -93.4444 | 16.0054
CHP190201551310 | Chiapas | Villa Corzo | La Ceiba | TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - MONTERREY - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 230 EJIDO LA CEIBA, 30523 LA CEIBA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LA CEIBA, PARTIENDO DE LA CABERA M | -93.2739 | 16.08
CHP190201551423 | Chiapas | Frontera Comalapa | Nuevo San Gregorio | CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 150 EJIDO NUEVO SAN GREGORIO, 30154 NUEVO SAN GREGORIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO SA | -91.9829 | 15.8422
CHP190201551518 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Nueva Ampliación Las Brisas | CALLE INNOMINADA AMPLIACION LAS BRISAS, 30624 NUEVA AMPLIACIÓN LAS BRISAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO EN NUEVA AMPLIACIÓN LAS BRISAS A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA | -92.6177 | 15.1524
CHP190201551978 | Chiapas | Las Margaritas | Bello Paisaje | CAMINO TRAMO CARRETERA BELLO PAISAJE - SALTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 15 EJIDO BELLO PAISAJE, 30187 BELLO PAISAJE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD BELLO PAISAJE SE ENCUENTRA A 15 DE LA CABECERA MUNICI | -91.9614 | 16.3756
CHP190201552597 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE DEL ARROYO BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE QUINTA, CALLE NOVENA SUR ORIENTE DEL CENTRO SE VA UNO HACIA EL SEGURO SOCIAL ANTES DE LLEGAR SE ENCUENTRA EL CONAFE AHÍ DA VUELT | -92.0898 | 16.9011
CHP190201552639 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, BOULEVARD NORTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO A LA CARRETERA SAN CRISTOBAL-PALENQUE ANTES DE LA CIBALTECA | -92.0997 | 16.9135
CHP190201552684 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y LA CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE | -92.9008 | 16.8004
CHP190201552751 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | EJE VIAL LIBRAMIENTO SUR LA ASERRADERO BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE EJE VIAL AVENIDA LA ASERRADERO Y CALLE LOS LAURELES, AMPLIACION TANQUE DE AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SACSAL | -91.9977 | 16.3158
CHP190201552849 | Chiapas | Frontera Comalapa | San Caralampio | CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO MUNICIPIO DE | -92.0377 | 15.8317
CHP190201553207 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBAL 1RA SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL 1RA SECCIÓN EN TUMBALÁ CABECERA MUNICIPAL LA | -92.3204 | 17.2774
CHP190201554684 | Chiapas | Sitalá | La Trinidad | RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA TRINIDAD, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA | -92.3574 | 17.0187
CHP190201554872 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | CALLE INNOMINADA CANTON BENITO JUAREZ, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0 | -92.5791 | 15.2206
CHP190201555213 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA EN LA SALIDA A LA CARRETERA QUE VA HACIA BACHAJON A MANO IZQUIE | -92.3075 | 17.028
CHP190201555243 | Chiapas | Rayón | Rivera Unión Lajas | RANCHERIA RAYÓN, 29740 RIVERA UNIÓN LAJAS, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN ES CAMINO DE TERRACERIA. | -92.9921 | 17.229
CHP190201555246 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA MIRADOR YUQUIS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO PRIMAVERA Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA DEMOCRATICA Y TOMANDO LA | -93.1143 | 16.7926
CHP190201556309 | Chiapas | Sitalá | San Martín (Ciro Estrada) | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN MARTÍN (CIRO ESTRADA), SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 12KM DE DISTANCIA DE LA CA | -92.3502 | 17.033
CHP190201556524 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | CALLE SAN PABLO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A ORIENTE Y AVENIDA SANTO TOMAS, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO AMPLIACIÓN SAN SEBASTIAN EN REFERENCIA DE LA PARTE DE ATRÁS DEL P | -92.4745 | 16.5498
CHP190201558363 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.774 | 16.934
CHP190201558678 | Chiapas | Acala | Acala | Acala, Chis., México | -92.8054 | 16.5544
CHP190201559792 | Chiapas | Tenejapa | Bawits | PUEBLO TENEJAPA, 29480 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO | -92.4881 | 16.8721
CHP190201559797 | Chiapas | Tumbalá | El Progreso | COLONIA TUMBALÁ CENTRO, 29920 EL PROGRESO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO | -92.2834 | 17.3379
CHP190201560204 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201560220 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Nueva Palestina, Chis., México | -91.2626 | 16.8169
CHP190201560288 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla De Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa, Ocozocoautla de Espinosa, CHIS | -92.6119 | 16.7581
CHP190201560296 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Salvador Urbina | Chiapa De Corzo, Salvador Urbina, CHIS | -93.0035 | 16.6353
CHP190201560299 | Chiapas | Pijijiapan | Progreso | Pijijiapan, Progreso, CHIS | -93.1444 | 15.6007
CHP190201560301 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | Jitotol, Carmen Zacatal, CHIS | -92.8028 | 17.0815
CHP190201560305 | Chiapas | Francisco León | San Miguel La Sardina | Francisco León, San Miguel la Sardina, CHIS | -93.3529 | 17.2956
CHP190201560306 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa, Frontera Comalapa, CHIS | -92.1381 | 15.6544
CHP190201560308 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS | -92.6376 | 16.737
CHP190201560309 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS | -92.2589 | 14.9046
CHP190201560328 | Chiapas | Jitotol | El Paraíso | Jitotol, El Paraíso, CHIS | -92.9019 | 17.0629
CHP190201560336 | Chiapas | Francisco León | Nuevo Cristo Rey | Francisco León, Nuevo Cristo Rey, CHIS | -93.3128 | 17.3442
CHP190201560343 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1152 | 16.754
CHP190201560348 | Chiapas | Escuintla | Unión Jamaica | Escuintla, Unión Jamaica, CHIS | -92.5256 | 15.3381
CHP190201560350 | Chiapas | Jitotol | Matasano | Jitotol, Matasano, CHIS | -92.9099 | 17.0488
CHP190201560357 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín De Iturbide | Cacahoatán, Agustín de Iturbide, CHIS | -92.1985 | 15.0753
CHP190201560363 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, CHIS | -92.6028 | 16.3475
CHP190201561917 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Sunuapa, Chis., México | -93.2423 | 17.4901
CHP190201561946 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201561952 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201561981 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Huixtán, Chis., México | -92.4543 | 16.7111
CHP190201562004 | Chiapas | Chenalhó | Chenalhó | Chenalho, Chis., México | -92.6242 | 16.8981
CHP190201562847 | Chiapas | Juárez | Juárez | Juárez, Chis., México | -93.1925 | 17.607
CHP190201562850 | Chiapas | Juárez | Juárez | Juárez, Chis., México | -93.1925 | 17.607
CHP190201563434 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1049 | 16.7534
CHP190201566381 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190201566499 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201566517 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201567091 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Hidalgo 26, Centro, Chis., México | -92.7136 | 16.886
CHP190301570810 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CHIS 230, La Esperanza, Chis., México | -93.4023 | 16.3435
CHP190301570836 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Esquipulas, Villa de las Flores, Álvaro Obregón, Chis., México | -92.3789 | 14.9257
CHP190301571216 | Chiapas | Huixtán | Adolfo López Mateos | Huixtán ,Adolfo López Mateos ,CHIS | -92.4148 | 16.7511
CHP190301571233 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Socoltenango ,Socoltenango ,CHIS | -92.3512 | 16.2441
CHP190301571235 | Chiapas | Motozintla | La Verbena | Motozintla ,La Verbena ,CHIS | -92.4066 | 15.2445
CHP190301571238 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Rafael | Pueblo Nuevo Solistahuacán ,San Rafael ,CHIS | -92.7811 | 17.2008
CHP190301571269 | Chiapas | Oxchuc | Centro Tiakil-Santo Tomás | Oxchuc ,Centro Tiakil-Santo Tomás ,CHIS | -92.3064 | 16.8842
CHP190301571589 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Narciso Mendoza | Narciso Mendoza, Chis., México | -92.9886 | 16.58
CHP190301572877 | Chiapas | Juárez | Corozal 2Da. Sección | CHIS 20, Juárez, Chis., México | -93.2027 | 17.6201
CHP190301573644 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Cuarta Pte Nte 138, Las Granjas, San Fernando, Chis., México | -93.2085 | 16.8743
CHP190301573644 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Carr. Internacional, Julio Cesar Ruiz Ferro, Cañón del Sumidero, Chis., México | -93.1994 | 16.8737
CHP190301573644 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Tercera Nte Pte 146, Ganadera, San Fernando, Chis., México | -93.2053 | 16.873
CHP190301575080 | Chiapas | Salto de Agua | Salto De Agua | Calle Ignacio Zaragoza, Salto de Agua, Chis., México | -92.3332 | 17.5579
CHP190301576331 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0081 | 16.7022
CHP190301576411 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576435 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576456 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576631 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190301576643 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190301576689 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190301576709 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Chis., México | -93.1548 | 17.8579
CHP11130100095103 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP16160200655718 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | CALLE CALLE CENTRAL INTERIOR SN EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y AVENIDA ENTRE OCTAVA ORIENTE Y TERCERA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LOS BARRIOS 5 DE MA | -92.0245 | 16.2532
CHP00160200713057 | Chiapas | Sitalá | San José Arenal | NINGUNORANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JOSÉ ARENAL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA Y TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA, NINGUNO NINGUNO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MU | -92.3672 | 17.0163
CHP16160300751129 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Galecio Narcía | AVENIDA CARRETERA A DISTRITO FEDERAL COLONIA GALECIO NARCIA, 29178 GALECIO NARCÍA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , TOMAR CARRET | -93.0205 | 16.5873
CHP00160300751709 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA BUGAMBILIAS COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MURALLAS Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LAS FLORES ESTA | -92.4627 | 15.1277
CHP00160300751720 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE ACUARIO COLONIA EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIRGO Y AVENIDA CANCER, AVENIDA GEMINIS ESTAOBRA SE REALIZARA EN LA | -92.4667 | 15.1494
CHP00160300751722 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.466 | 15.138
CHP00160300751728 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA GALEANA SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE PONIENTE, AVENIDA ALDAMA SUR ESTA OBRA | -92.4681 | 15.1384
CHP00160300751740 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE MORELOS BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE, CALLE ZARAGOZA ESTA OB | -92.4658 | 15.1398
CHP00170401052213 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | cabecera municipal de huixtla | -92.4619 | 15.1353
CHP18180101057617 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE TULIPAN COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL ROSAL Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE ESCORPION LA COLO | -93.1205 | 16.7887
CHP18180101057621 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA COLIMA, CALLE PUEBLA LA VIVIENDA A B | -93.1024 | 16.7966
CHP18180101057650 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PRIVADA GUERRERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE GUERRERO LA OB | -93.104 | 16.7952
CHP18180101057662 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y PRIVADA CHIAPAS, CALLE CHIAPAS LA OBRA S | -93.1072 | 16.7945
CHP18180101066704 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066763 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066840 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066842 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP00180201083893 | Chiapas | Huixtla | Cantón San Jorge | CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON CANTON SAN JORGE, 00000 CANTÓN SAN JORGE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO AL CANTON Y CALLE CALLE POSTERIOR, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA RURAL Y ALTA DEL MUNICIPIO EL CUAL SE LLEGA POR LA CARRETERA LIBR | -92.5031 | 15.1763
CHP18180201083907 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION EMILIANO ZAPATA Y BRECHA GRANADAS, CALLEJON EL CARRIZO SE ENCUENTRA AL SUR | -91.9604 | 16.1813
CHP18180201086509 | Chiapas | Sitalá | San Antonio el Rosario | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN ANTONIO EL ROSARIO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 11 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRC | -92.3206 | 17.035
CHP18180201086744 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CAMPECHE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE QUINTANAROO LA VIVIENDA SE UBICA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRANDO POR EL TANQUE DE LA COLONIA L | -93.0982 | 16.7942
CHP18180201086765 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CAMPECHE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE QUINTANAROO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS GRANJAS ENTRANDO POR LA CALZ | -93.0981 | 16.7946
CHP18180201086790 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE PALENQUE COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA VILLAHERMOSA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE OCOSINGO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA BUENA VISTA ACCESANDO POR LA CENTRAL DE ABASTOS AL N | -93.0608 | 16.7499
CHP18180201139825 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | - | -93.1471 | 17.8658
CHP18180201141622 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo (Cabecera Municipal) | -92.0961 | 16.9072
CHP18180201141627 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo (Cabecera Municipal) | -92.0961 | 16.9072
CHP180301302038 | Chiapas | Ixtapangajoya | Jana 1ra. Sección | AMPLIACION LA HUAPTA INTERIOR 3 A2 RANCHERIA RANCHERIA JANA 1RA SECCION, 29590JANA 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPASENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y TERRACERIA LOS GARCIAS, CALLEJON EL CIPRES SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA QUE VA HACIA SOLOSUCHIAPAS | -93.0231 | 17.4894
CHP180301304952 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CENTRAL DE LA ZONA CENTRO DE SITALA BARRIO SITALÁ, 29890SITALÁ, SITALÁ CHIAPASENTRE CALLE BARRIO SAN PEDRO Y CALLE DEL BARRIO GUADALUPE,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA BENEFICIANDO | -92.3077 | 17.025
CHP180301304968 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Nuevo Primera Fracción | RANCHERIA SITALÁ, 29890GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 18KM DE SITALA CAÑADA GOLONCHAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOC. GOLONC | -92.3951 | 17.0194
CHP180301308213 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA LEGUMBRES COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRECALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA AZUCENAS LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA EN LA PARTE NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ALADO DE LA COLONIA | -93.1132 | 16.8006
CHP180301308222 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, AVENIDA SINALOA LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCANAS AL PARQUECOMO EL AGUAJE DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE PONIENTE DE LA | -93.1086 | 16.797
CHP180301308227 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE HIDALGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE CHIAPAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN A UNAS CALLES DEL PARQUE EL AGUAJE AL NORTE PONIENTE DE LA CIUD | -93.1078 | 16.7919
CHP180301324190 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | AVENIDA LAS CRUCES COLONIA QUINTA ANITA, 30500TONALÁ, TONALÁ CHIAPASENTRE AVENIDA QUINTA ANITA Y AVENIDA PUERTO ARISTA, AVENIDA QUINTA ROSITA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA COL.MAGISTERIAL | -93.7713 | 16.0933
CHP180301346246 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE JAVIER MINA COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30640HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPASENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS ARGENTINAS, ANDADOR ENTRADA COL PEDREGAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CAMPO TAB | -92.4617 | 15.1279
CHP180301387826 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Blvrd Angel Albino Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0923 | 16.7492
CHP180301391687 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Carr Comitán de Domínguez-Las Margaritas 69, Los Desamparados, Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1059 | 16.2608
CHP180301391687 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.1156 | 16.2747
CHP180301391687 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.1119 | 16.2679
CHP180401424228 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.1644 | 17.225
CHP180401451809 | Chiapas | Metapa | Los Hules | CALLEJON BUGAMBILIA CANTON LOS HULES, 30862 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CIUDAD HIDALGO Y CALLEJON BUGAMBILIA, CALLEJON BUGAMBILIA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL CANTON CERCA DEL TANQUE ELEVADO | -92.1899 | 14.8506
CHP180401451889 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | CALLE INNOMINADA BARRIO NOCHEBUENA, 30862 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLEJON INNOMINADO SE LOCALIZA CERCA DE LAS GRADAS | -92.1887 | 14.8369
CHP180401482056 | Chiapas | Tonalá | El Naranjo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30505 TRAMO TONALA - EL NARANJO KILÓMETRO 22 + 200 RANCHERIA EL NARANJO, 30505 EL NARANJO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRACCIONAMIENTO ESMERALDO DOS Y CARRETERA EL ARENAL, CARRETERA LA LAGUNA LA COMUNI | -93.8001 | 15.9837
CHP180401496899 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190101504871 | Chiapas | Tumbalá | Emiliano Zapata | TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - NUEVO JOSHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 340 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE A 2340 ME | -92.2901 | 17.3483
CHP190101505724 | Chiapas | Tumbalá | La Esperanza Del Porvenir | CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE LLEVA A CABO EN CALLE SIN NOMBRE Y FORMA | -92.3425 | 17.3634
CHP190101505734 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ BARRIO TUMBALA BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GRAL. PANTALEÓN DE DOMÍNGUEZ Y CALLE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, CALLE CONSTITUCIÓN MEXICA | -92.3133 | 17.2856
CHP190101505907 | Chiapas | Tumbalá | Chuchucruz Primera Sección | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO BAJANDO DE TUMBALA - SALTO DE AGUA EN DIRECCION A XH | -92.2712 | 17.3031
CHP190101505936 | Chiapas | Tumbalá | Coyojil | TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - XANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 920 EJIDO COYOJIL, 00000 COYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIM. AQUILES SERDAN LA CUAL SE ENCUENTRA A | -92.2851 | 17.3074
CHP190101505950 | Chiapas | Tumbalá | Flor De Café | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FLOR DE CAFÉ, 00000 FLOR DE CAFÉ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LAS ENTRE VIALIDADES NO CUENTAN CON NOMBRE POR LO QUE NO SE COLOCAN EN EL NOMBRE GEOGRÁFICO L | -92.2683 | 17.328
CHP190101505957 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES A LO LARGO DE LA LOCALID | -92.3628 | 17.2521
CHP190101506022 | Chiapas | Tumbalá | José María Morelos Y Pavón | CALLE CALLE CENTRAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DENTRO DEL EJIDO LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL Y AUN COSTADO SE ENCUENTRA UNA SUPERVISORI | -92.2149 | 17.2732
CHP190101506034 | Chiapas | Tumbalá | La Alianza | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO LA ALIANZA, 00000 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES A LO | -92.3193 | 17.2841
CHP190101510827 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Avenida Central, Chiapas, México | -92.6776 | 15.293
CHP190101510887 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Allende 56A, Nicatán, 30500 Tonalá, Chis., México | -93.7518 | 16.088
CHP190101511369 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cto. Nido de Águilas Sur 203, Las Águilas, 29017 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0892 | 16.7805
CHP190101513237 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190101513311 | Chiapas | Tonalá | San Francisco El Ocotal | Tonalá, Chis., México | -93.7613 | 16.0869
CHP190101513787 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | CHIS 133 265, Suchiapa, Chis., México | -93.0885 | 16.6151
CHP190201519234 | Chiapas | Huehuetán | Linda Vista | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30660 TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN LINDA VISTA KILÓMETRO 8 + 50 CANTON CANTÓN LINDA VISTA, 30660 LINDA VISTA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.50 KM DE DISTANCIA DE HUEHUETAN CABECERA A CAN | -92.3332 | 15.0654
CHP190201519286 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzuluwitz | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO TZULUWITZ, 29790 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VAR | -92.4067 | 16.8931
CHP190201520160 | Chiapas | Palenque | Palenque | PERIFERICO NORTE PONIENTE , 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, CALLE 5A PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO VARIAS COLONIAS | -91.9878 | 17.514
CHP190201520242 | Chiapas | Palenque | La Alianza | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 100 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO LA ALIANZA, 00000 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRET | -91.4204 | 17.1615
CHP190201520328 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Amador Hernández González | CALLE VARIAS COLONIA AMADOR HERNANDEZ GONZALES, 29140 AMADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MALPASO Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A PUENTE CHIA | -93.5715 | 17.0745
CHP190201520420 | Chiapas | Palenque | El Sacrificio | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 85 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PA | -91.3927 | 17.1687
CHP190201520699 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRI | -91.9859 | 17.5065
CHP190201520922 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5A ORIENTE SUR, CALLE 6A ORIENTE SUR LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENT | -91.9772 | 17.5083
CHP190201521145 | Chiapas | Ocosingo | Santa María De Las Flores | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DE LAS FLORES KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SANTA MARIA DE LA FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRAC | -92.0412 | 16.8407
CHP190201521293 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | PUERTO EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE TRAMO CARRETERO JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL Y PROLONGACIÓN | -92.8032 | 17.0822
CHP190201521396 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE ALLEND | -91.9842 | 17.5088
CHP190201521447 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO CANDELARIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SE PUEDE SOBRE LA 2DA. ORIENTE SUR Y TAMBIEN SOBRE | -92.0921 | 16.9073
CHP190201521466 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CAMINO TRAMO 66+000 - 105+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 0 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO FLORES MAGON - VENUSTIANO CARRANZA - PUJILTIC TRAMO | -92.5616 | 16.3383
CHP190201521468 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | CAMINO TRAMO 0+000 - 27+060 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 60 PUEBLO POBLADO NUEVO ALTAMIRANO, 30194 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL NANCE - PUERTO RICO TRAMO: KM. 0000 AL K | -92.0387 | 16.7328
CHP190201521551 | Chiapas | Palenque | Vistahermosa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 100 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO VISTAHERMOSA, 29960 VISTAHERMOSA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DE | -91.5072 | 17.3347
CHP190201521764 | Chiapas | Tonalá | Cabeza De Toro | PUEBLO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO MUNICIPIO DE TONALÁ | -93.781 | 15.934
CHP190201521812 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | PUEBLO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE ALMACENAMIENTO 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA MUNICIPIO DE OXCHUC | -92.3441 | 16.7792
CHP190201521827 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Avellano Buenavista | RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AVELLANO BUENAVISTA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | -92.8503 | 17.198
CHP190201521830 | Chiapas | Chamula | Jomtealhó | PARAJE JOMTEALHÓ, 29335 JOMTEALHÓ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOMTEALHO MUNICIPIO DE CHAMULA | -92.5922 | 16.8817
CHP190201521832 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Arroyo Delicias | RANCHERIA ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DELICIAS MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | -90.5524 | 16.1172
CHP190201521876 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA GUADALUPE BARRIO SANTA FE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SANTA FE PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO SE TOMA LA CALLE 2A. AVENIDA SUR ORIENTE RUMBO AL CAMPO DEL | -92.073 | 16.9133
CHP190201522851 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE PAKALNA, CALLE TONINA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL BAJAMOS POR LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PER | -92.0926 | 16.9149
CHP190201527272 | Chiapas | Bella Vista | El Caballete | CAMINO TRAMO (E.C. (FRA. COMALAPA - CHICOMUSELO) - BELLA VISTA - EL CABALLETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 BARRIO EL CABALLETE, 30134 EL CABALLETE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO CONSTA DE | -92.2406 | 15.605
CHP190201527273 | Chiapas | Bochil | El Copal | RANCHERIA EL COPAL, 29774 EL COPAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 5A. ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA EL COPAL, LA CAÑADA Y SAN VICENTE, M | -92.9282 | 16.966
CHP190201527421 | Chiapas | Teopisca | San Antonio Sibacaj | PUEBLO TEOPISCA, 29410 SAN ANTONIO SIBACAJ, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SIBACAJ, MUNICIPIO DE TEOPISCA | -92.519 | 16.6313
CHP190201527439 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Fray Bartolomé | COLONIA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 FRAY BARTOLOMÉ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL TERMINACIÓN EN LA LOCALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ | -92.4657 | 16.6645
CHP190201527492 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE JUAN JOSE CALZADA INTERIOR SN BARRIO NUEVA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA HIDALGO, CALLE CORREGIDORA CALLE JUAN JOSE CALZADA ENTRE AV ZARAGOZA Y AV HIDALGO BARRIO NUEVO | -93.7639 | 16.0944
CHP190201529062 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | SN PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RAFA Y HUMEDALES EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA | -91.9357 | 16.1912
CHP190201529496 | Chiapas | Bella Vista | El Sabinalito | BARRIO EL SABINALITO, 30136 EL SABINALITO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. FERROCEMENTO | -92.2329 | 15.5638
CHP190201529535 | Chiapas | Tumbalá | El Progreso | COLONIA TUMBALÁ CENTRO, 29920 EL PROGRESO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO | -92.2834 | 17.3379
CHP190201529556 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Cruz De Lumija | EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LUMIJA | -92.3351 | 17.6217
CHP190201530032 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | CALLE CALLE PINO SUAREZ BARRIO ESQUIPULAS, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA EN HUEHUETAN ESTACIÓN BARRIO ESQUIPULAS | -92.4067 | 15.0109
CHP190201531362 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Tesoro | COLONIA EL TESORO, 29140 EL TESORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APIC PAC Y CAMINO VERAPAZ 2, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APICPAC PASAR EL KM 40 AL LLEGAR AL EL SUSPIRO TOMAR A MANO IZQU | -93.4877 | 17.0236
CHP190201531662 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Emiliano Zapata Uno | CALLE VARIAS COLONIA EMILIANO ZAPATA 1, 29140 EMILIANO ZAPATA UNO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, TOMAR CARRETERA A APIC PAC EN EL KM 37 TOMAR CRUCERO A MANO IZQUIERDA TRE | -93.5023 | 16.961
CHP190201532708 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE EL CEDRO BARRIO EL CEDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PEMEX SOLORZANO LOPEZ Y CALLE MERCADO DE LA SELVA, CALLE PANTEON NUEVO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL SUR Y NOS INCORPORAMOS | -92.0815 | 16.8937
CHP190201532829 | Chiapas | San Fernando | Gabriel Esquinca | CALLE DIVERSAS CALLES CONOCIDAS INTERIOR SN COLONIA GABRIEL ESQUINCA, 29120 GABRIEL ESQUINCA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SANTA CRUZ Y CALLE BARRIO LA CANDELARIA, CALLE SAN RAMÓN EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN DIFERENTES | -93.1772 | 16.9407
CHP190201533203 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | AVENIDA EL PARAÍSO BARRIO PARAÍSO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA ESCOLAR JUAN SABINES Y , SOBRE LA CALZADA ESCOLAR JUAN SABINES Y AVENIDA EL PARAÍSO | -93.2051 | 16.858
CHP190201533920 | Chiapas | Palenque | San Antonio Chuyipá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 26 + 5 EJIDO SAN ANOTNIO CHUYIPA, 29960 SAN ANTONIO CHUYIPÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 26.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA | -91.8761 | 17.5906
CHP190201535982 | Chiapas | Chilón | Tzajalá | TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 100 EJIDO TZAJALA 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 23.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE TERRACERÍA | -92.3947 | 17.1349
CHP190201535992 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Vicente La Piedra | CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIEN | -92.3865 | 16.5525
CHP190201536530 | Chiapas | Chilón | Chaban 1Ra. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 58 + 500 EJIDO CHABAN 1RA. SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO XANIL SE RECORRE 55 KMS. Y D | -92.1228 | 17.2128
CHP190201537111 | Chiapas | Metapa | Las Pilas | CALLE CAMINO HACIA LAS PILAS 2 CANTON LAS PILAS, 30861 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO PRINCIPAL HACIA METAPA Y CALLE CAMINO HACIA OMOHA, CARRETERA PRINCIPAL HACIA METAPA Y CAMINO DE TERRACERIA HACIA OMOHA | -92.2089 | 14.8269
CHP190201537598 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE SEIS CINCO, CUATRO, TRES, DOS, UNO, ROBLES Y EL TESORO INTERIOR SN COLONIA LA FE, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS RANAS Y CALLE RIO BRAVO, CALLE MARGARITAS SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA | -92.2493 | 14.9425
CHP190201537851 | Chiapas | Amatenango del Valle | Tulanca | CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 41 + 300 RANCHERIA TULANCA, 29430 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CA | -92.3722 | 16.5111
CHP190201538425 | Chiapas | Bella Vista | La Mesilla | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LA MESILLA, 30137 LA MESILLA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA MESILLA DEL EJIDO INDEPENDENCIA CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -92.2741 | 15.5876
CHP190201538471 | Chiapas | Chilón | Morelitos | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA A 10 KM. DE BACHAJÓN SOBRE TERRACERÍA COLINDA CON SAN MARTÍN CRUZ | -92.2381 | 16.9931
CHP190201538537 | Chiapas | Chilón | Paxilá Liquilwitz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PAXILÁ LIQUILWITZ KILÓMETRO 55 + 800 RANCHERIA PAXILÁ LIQUILWITZ, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICADA A 4.0 KM. DE GUADALUPE PAXILÁ ENTRANDO P | -92.0056 | 17.1048
CHP190201538554 | Chiapas | Palenque | Eben Ezer | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 53 KILÓMETRO 26 + UNDEFINED EJIDO EBEN EZER, 29960 EBEN EZER, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA CARRT PALENQUE-CRUCERO SHUPA 9.42 KM SOBRE PAVIMENTO DOBLAR | -92.0001 | 17.2462
CHP190201538795 | Chiapas | Chilón | Tzajalá | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 550 EJIDO TZAJALÁ 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UNICA A 22.55 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVÍO A 200 M | -92.393 | 17.1359
CHP190201539101 | Chiapas | La Concordia | San Gregorio | AVENIDA INNOMINADO EJIDO SAN GREGORIO, 30360 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS CONOCIDOS EN EL EJIDO SAN GREGORIO ENTRE CALLES | -92.8393 | 15.7365
CHP190201539233 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y PROLONGACION AVENIDA ESPERANZA, CALLE INDEPENDENCIA SE LLEGA POR LA 19A CALLE PONIENTE | -92.2648 | 14.9252
CHP190201539504 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE MAGISTERIAL INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUITLAHUAC Y AVENIDA RAYON, CALLE TAMARINDOS CALLE MAGISTERIAL ENTRE AV. RAYON Y CUITLAHUAC EN LA COL. DEL VALLE | -93.7638 | 16.0986
CHP190201539754 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 122 + 100 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIMONAR Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS | -91.3623 | 16.9254
CHP190201539769 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | CALLE INNOMINADA COLONIA LOMA BONITA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA AL NOR-ORIENTE DE LA CABEC | -92.5714 | 15.2165
CHP190201540100 | Chiapas | Chilón | Mojonera Joltubo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 54 + 00 RANCHERIA MOJONERA JOLTUBO, 29940 MOJONERA JOLTUBO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN-PALENQUE 54 KMS. AL CRUCERO PAMALÁ CRUCERO A MANO DERECHA PARA 5.50 K | -92.0336 | 17.2232
CHP190201540200 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'jún | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 60 + 590 EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO LA ODISEA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PALENQUE - OCOSINGO DESVÍO CRUCERO TZINTEEL A LA DERECHA A 67. | -92.048 | 17.1851
CHP190201540987 | Chiapas | Chilón | Ticantelhá | CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 850 RANCHERIA TICANTELHÁ, 29940 TICANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 14.01 KMS DESVÍO EN LIBR | -92.1839 | 17.0594
CHP190201541173 | Chiapas | Ocosingo | El Prado | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO EL PRADO, 29950 EL PRADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIR | -92.17 | 16.8164
CHP190201541333 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y , EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA SAN MARCOS | -92.6735 | 15.3359
CHP190201541613 | Chiapas | Bella Vista | Chemic | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO CHEMIC, 30135 CHEMIC, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ANDADOR INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD Y A 40 MTS. DE LA CASA DE | -92.1594 | 15.5925
CHP190201542251 | Chiapas | Chilón | El Duraznal Santa Fe | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 COLONIA DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE SALIDA A YAJALÓN A 100 MTS. DE LA GASOLINERA A 11.50 KMS. SOBRE | -92.3422 | 17.1151
CHP190201542450 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar De Echeverría) | AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ | -92.8322 | 16.0981
CHP190201542503 | Chiapas | Chilón | Ba Axupja | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 60 + 700 COLONIA BAJ ASHUPÁ, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A CRUCERO ALÁN SAC´JUN 60.70 KMS. SOBRE PAVIMENTOCRUCERO ALÁN SACJUN - ALAN SACJÚN | -91.986 | 17.2061
CHP190201543122 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO | -92.9843 | 17.0378
CHP190201543158 | Chiapas | Ixtapangajoya | Llanos Morelos 1Ra. Sección | INTERIOR 0 RANCHERIA LLANOS MORELOS PRIMERA SECCIÓN, 29590 LLANOS MORELOS 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LLANOS | -92.9561 | 17.4835
CHP190201543203 | Chiapas | Chiapa de Corzo | 3 De Marzo | CALLE INNOMINADA COLONIA 3 DE MARZO, 00000 3 DE MARZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRE 9.5 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 RUMBO AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO LUEGO DOBLAR | -93.0331 | 16.7219
CHP190201543241 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | CALLE INNOMINADA COLONIA ANGEL ALBINO DOS, 00000 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA DE LA LOCALIDAD ANGEL ALBINO CORZO DOS SE ENCUENTRA RECORRIENDO 1.7 KM SOBRE LA CALLE | -93.0072 | 16.7224
CHP190201543442 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -91.9816 | 16.3159
CHP190201543603 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Guayaquil | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO GUAYAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 71 + 400 EJIDO SAN ANTONIO GUAYAQUIL, 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA PAMALA, TERRACERIA GUAY | -91.6625 | 16.794
CHP190201543803 | Chiapas | Bella Vista | La Lucha | VEREDA TRAMO CARDENAS OJO DE GUA - LA LUCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 BARRIO LA LUCHA, 30135 LA LUCHA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMINADA, VEREDA INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA A 700 MTS. D | -92.1821 | 15.6095
CHP190201544455 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE VILLAFLORES | -93.125 | 16.4584
CHP190201544492 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE OAXACA, DISTRITO FEDERAL, MORELOS, NUEVO LEON, HIDALGO, GUERRERO, SANCHEZ, MICHOACAN, SONORA Y VALLE DE MEXICO INTERIOR SN COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENID | -92.2686 | 14.9221
CHP190201544607 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA CUARTA SUR LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN LA AGEB 30360 ABARCANDO LAS AVENIDAS SEXTA NORT | -92.6861 | 16.1139
CHP190201544662 | Chiapas | Ocosingo | Ach Lumal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH LUMAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA PAMALA, TERRACERIA EL PARAISO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE | -91.8321 | 16.8583
CHP190201544762 | Chiapas | Chilón | Belén | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - BELÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LIBRAMIENTO BACHAJÓN A 650 MTS. SE ENTRA A TERRACERÍA A MANO IZQUIERDA A 600 MTS. HASTA LLEGAR A LA LO | -92.191 | 17.0501
CHP190201544774 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CRUCERO SABANI | -92.5566 | 17.2471
CHP190201545594 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE LINDA VISTA EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE EJÉRCITO NACIONAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA BACHAJÓN | -92.1895 | 17.0446
CHP190201545613 | Chiapas | Chilón | Limonal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 700 COLONIA LIMONAL, 29940 LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL 36.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO RUTA 199 DEL C | -91.795 | 17.1573
CHP190201545681 | Chiapas | Chilón | La Palma | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 800 COLONIA LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA - JETJA - LA PALMA S | -91.8911 | 17.0647
CHP190201545823 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CARRETERA 157 CALLE CUARTA ORIENTE SUR NUM. EXT. 336 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 5 | -92.6829 | 16.1141
CHP190201546209 | Chiapas | Chilón | Jalalal 2Da. Sección | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 14 + 00 RANCHERIA JALALAL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 JALALAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CHILÓN - BACHAJÓN CON DESVÍO A ALA ESCUELA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS | -92.182 | 17.0256
CHP190201546793 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 7 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 8, CALLE 9 LA CASITAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EL ACCESO A LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 8 Y CALZADA AL SUMIDERO, EN | -93.1039 | 16.7883
CHP190201547262 | Chiapas | Tumbalá | El Prado | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENE | -92.2795 | 17.3567
CHP190201547271 | Chiapas | Ocosingo | Cuxuljá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL R | -92.1732 | 16.8139
CHP190201547280 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE BARRIO EL CAFETAL BARRIO EL CAFETAL, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CAFETAL Y CALLE PREESCOLAR SAN SEBASTIAN BACH, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFEREN | -92.5692 | 16.3436
CHP190201547299 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA | -92.1072 | 16.912
CHP190201547302 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO LA ESPERANZA UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE GUADALUPE, CALLE CANDELARIA PARA LLEGAR AL BARRIO SE DIRIGE UNO HACIA LA PREPARATORIA CBTA. PASANDO EL | -92.0729 | 16.9137
CHP190201547394 | Chiapas | Ocosingo | Gracias A Dios | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINCE DE MARZO Y TERRACERIA LA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA NUEVA I | -92.0861 | 16.8551
CHP190201547408 | Chiapas | Cacahoatán | La Boquilla | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SAN VICENTE - EL PROGRESO KILÓMETRO 8 + 600 FRACCION LA BOQUILLA, 30893 LA BOQUILLA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION LA BOQUILLA QUE SE ENCUENTRA EN SOBRE LA | -92.2052 | 15.0979
CHP190201547617 | Chiapas | Tila | Victoria | EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A LA VICTORIA 20 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA | -92.3873 | 17.2017
CHP190201547682 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE LAS GARDENIAS COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE LAS PERLAS, CALLE LA CEIBA LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA ENTRAR POR LA MIELERA | -92.0036 | 17.5213
CHP190201547860 | Chiapas | Bochil | Ního | PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -92.9275 | 17.0189
CHP190201548677 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 3A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A ORIENTE SUR Y AVENIDA 2A ORIENTE SUR, CALLE 2A ORIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU | -93.1758 | 16.7417
CHP190201549495 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLORES MAGON Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA PASANDO LA ENTR | -92.2892 | 14.9147
CHP190201550225 | Chiapas | Las Margaritas | Las Perlas | CAMINO TRAMO LAS PERLAS - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS PERLAS, 30187 LAS PERLAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA MICROREGION SEL DOS ADELANTE TRIN | -91.4289 | 16.3883
CHP190201550377 | Chiapas | Frontera Comalapa | Santa Rosa | CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - BARRIO SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 BARRIO SANTA ROSA, 30148 SANTA ROSA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SANTA ROSA MUNICIPIO | -92.1061 | 15.7217
CHP190201550529 | Chiapas | Tumbalá | Esperanza Joyeta | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA ESPERANZA JOYETA, 00000 ESPERANZA JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO IN | -92.1031 | 17.2736
CHP190201550646 | Chiapas | Tumbalá | San Antonio | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y | -92.3294 | 17.3795
CHP190201551986 | Chiapas | Tuzantán | Cantón El Hular | CALLE PRINCIPAL CANTON CANTON EL HULAR, 00000 CANTÓN EL HULAR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CAMINO QUE CONDUCE ENTRADA DE LA CRUZ DE ORO-VILLA HIDALGO ENTRANDO | -92.3904 | 15.0964
CHP190201552052 | Chiapas | Tuzantán | Segundo Cantón | CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON SEGUNDO CANTON, 30680 SEGUNDO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DEL CANTON, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUC | -92.4384 | 15.088
CHP190201552059 | Chiapas | Frontera Comalapa | Doctor Rodulfo Figueroa (Tierra Blanca) | CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO RODULFO FIGUEROA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 200 EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30154 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UB | -92.0625 | 15.8515
CHP190201552308 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Plan De Ayala | TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - SIERRA MORENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 700 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 30527 NUEVO PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - SIERRA | -93.532 | 16.1595
CHP190201552617 | Chiapas | Tuzantán | Cuarto Cantón | CALLE PRINCIPAL CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DEL CANTON, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA BAJA SOBRE LA CARRETERA C | -92.4408 | 15.0854
CHP190201552618 | Chiapas | Ocosingo | Los Limares | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 700 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PATTIMOS DE L | -92.1977 | 16.8435
CHP190201552702 | Chiapas | Ocosingo | La Siria | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA LA SIRIA, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE | -91.6953 | 17.1954
CHP190201552708 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.9059 | 16.8035
CHP190201552987 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL CABECEA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS | -92.1372 | 15.6624
CHP190201553301 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ZACATECAS ORIENTE Y CALLE NUEVO LEON ORIENTE, AVENIDA JOSE PATROCINIO NORTE SE ENCUENTRA A 200M CON DIRECCION AL NORTE DE LA PRESIDENCIA | -92.6756 | 15.3441
CHP190201553312 | Chiapas | Aldama | Meshaton | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE LA | -92.704 | 16.9298
CHP190201553413 | Chiapas | Aldama | Meshaton | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE YETON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE LA CA | -92.7038 | 16.93
CHP190201554298 | Chiapas | Tumbalá | Álvaro Obregón (Planada) | TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - E.C. XHANIL - OCOSINGO PALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN PLANADA, 00000 ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TUMBALÁ - E.C. XH | -92.3124 | 17.3136
CHP190201554333 | Chiapas | Tumbalá | Joljamil Planada | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL PLANADA, 00000 JOLJAMIL PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO EN LA RANCHERÍA JOLJAMIL PLAN | -92.3238 | 17.2595
CHP190201554734 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L | -92.386 | 17.0334
CHP190201554902 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L | -92.3834 | 17.0282
CHP190201554960 | Chiapas | Aldama | Meshaton | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE LA | -92.7038 | 16.93
CHP190201554961 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR CONOCIDO COMO LA CASA EJIDAL SALIDA QUE A LA CARRETERA QUE COND | -92.3076 | 17.0271
CHP190201555128 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L | -92.3856 | 17.0325
CHP190201555465 | Chiapas | Sitalá | El Recreo | RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC | -92.3118 | 17.0432
CHP190201555551 | Chiapas | Sitalá | El Recreo | RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICI | -92.3434 | 17.0537
CHP190201556204 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L | -92.3861 | 17.0333
CHP190201556258 | Chiapas | Sitalá | San Martín (Ciro Estrada) | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN MARTÍN (CIRO ESTRADA), SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M | -92.3598 | 17.0579
CHP190201556510 | Chiapas | Teopisca | Nueva Palestina | CALLE PRIMAVERA EJIDO NUEVA PALESTINA, 29415 NUEVA PALESTINA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE NUEVA PALESTINA EN DIRECCIÓN HACIA EL BANCO DE MATERIALES EN UN APROXIMADO D | -92.5125 | 16.5857
CHP190201556605 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chicjá | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHICJA, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS U | -92.3847 | 16.9218
CHP190201557290 | Chiapas | Tumbalá | Chuchucruz 2Da. Sección | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 00000 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA SE LLEVA ACABO EN T | -92.2913 | 17.2988
CHP190201557398 | Chiapas | Larráinzar | Chuchiltón | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - CHUCHILTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 200 PARAJE CHUCHILTON, 29863 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.8314 | 16.959
CHP190201558670 | Chiapas | Palenque | Palenque | Palenque, Chis., México | -91.993 | 17.511
CHP190201558707 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Av. 1a. Nte. Pte. 241, Santo Domingo, 29066 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1174 | 16.7546
CHP190201558712 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201559275 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Calz. Victórico R Grajales, Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0213 | 16.7153
CHP190201559275 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0263 | 16.7147
CHP190201559796 | Chiapas | Chilón | San José Tenojib | PUEBLO CHILÓN, 29940 SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENOJIB | -92.215 | 17.1204
CHP190201559893 | Chiapas | Reforma | Reforma | Centro, 29500 Reforma, Chis., México | -93.1466 | 17.8672
CHP190201559898 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | Huehuetán, Chis., México | -92.3808 | 15.0194
CHP190201560223 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201560297 | Chiapas | El Porvenir | Las Pilas | El Porvenir, Las Pilas, CHIS | -92.2591 | 15.4552
CHP190201560329 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo México | Ocosingo, Nuevo México, CHIS | -91.6149 | 16.8999
CHP190201560354 | Chiapas | Chilón | Chiquinival | Chilón, Chiquinival, CHIS | -91.9587 | 16.9938
CHP190201560364 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS | -92.6383 | 16.7354
CHP190201560775 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Copoya, Chis., México | -93.1191 | 16.7116
CHP190201561656 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Carr. Panamericana 1710, Plan de Ayala, 29020 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1998 | 16.7717
CHP190201561929 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ángel Albino Corzo | Angel Albino Corzo, San Antonio Abad, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0149 | 16.7108
CHP190201566948 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Centro, Larráinzar, Chis., México | -92.715 | 16.8781
CHP190201567131 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | San Cristóbal de las Casas, Chis., México | -92.6376 | 16.737
CHP190301570316 | Chiapas | Tuxtla Chico | 1Ra. Sección De Medio Monte | Av. Díaz Nte., Santa Ana, Tuxtla Chico, Chis., México | -92.1646 | 14.9484
CHP190301571210 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | Corral de Piedra, 29299 San Cristóbal de las Casas, Chis., México | -92.6109 | 16.7108
CHP190301571226 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ribera De Monte Rico (Nacamucuyi) | Chiapa De Corzo ,Ribera de Monte Rico (Nacamucuyi) ,CHIS | -92.989 | 16.6801
CHP190301571230 | Chiapas | Motozintla | La Unión | Motozintla ,La Unión ,CHIS | -92.3191 | 15.296
CHP190301571239 | Chiapas | Solosuchiapa | Villaflores | Solosuchiapa ,Villaflores ,CHIS | -92.9606 | 17.3572
CHP190301571244 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301571255 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Tonalá ,Tonalá ,CHIS | -93.7373 | 16.0882
CHP190301571260 | Chiapas | Huehuetán | Plan De Ayala | Huehuetán ,Plan de Ayala ,CHIS | -92.4765 | 14.984
CHP190301571265 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Bawitz | Las Margaritas ,Rosario Bawitz ,CHIS | -92.0996 | 16.4963
CHP190301571268 | Chiapas | Huixtla | Aquiles Serdán | Huixtla , Aquiles Serdán ,CHIS | -92.4757 | 15.1579
CHP190301571571 | Chiapas | Copainalá | Costa Alegre | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.2294 | 17.177
CHP190301571579 | Chiapas | Oxchuc | Stenlej Akil | México 199, Huixtán, Chis., México | -92.2745 | 16.8175
CHP190301573118 | Chiapas | Juárez | Hidalgo (Camoapa) | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.3247 | 17.7892
CHP190301573227 | Chiapas | Chilón | Chilón | Temo - Tila, Chiapas, Mexico | -92.2787 | 17.1109
CHP190301575339 | Chiapas | Pichucalco | Tectuapan | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.2108 | 17.4398
CHP190301576350 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Huixtán, Chis., México | -92.4543 | 16.7111
CHP190301576420 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576422 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576591 | Chiapas | Sunuapa | San Pedro | Sunuapa, Chis., México | -93.2423 | 17.4901
CHP190301576599 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Sunuapa, Chis., México | -93.2423 | 17.4901
CHP190301576610 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Sunuapa, Chis., México | -93.2423 | 17.4901
CHP190301576640 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190301576646 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190301576700 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Chis., México | -93.1548 | 17.8579
CHP190301576721 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Chis., México | -93.1548 | 17.8579
CHP09130100091529 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP00160200713145 | Chiapas | Sitalá | El Rosario Anholo | NINGUNORANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA Y TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA, NINGUNO NINGUNO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 3 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M | -92.3431 | 17.0129
CHP00160300751714 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA CALLE CENTRAL DE LA COLONIA COLONIA VIDA MEJOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, ESTA | -92.4844 | 15.1349
CHP00160300751724 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE SOCONUSCO COLONIA JIQUILPAN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROL. AVENIDA ABASOLO SUR Y AVENIDA MONTEBELLO, CALLE ENTRADA YAXCHI | -92.4674 | 15.1267
CHP00160300751749 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE VIRGO COLONIA EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE OLIMPO Y CALLE ACUARIO, CALLE GEMINIS ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE | -92.4659 | 15.1493
CHP00160300751752 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CAMINO TRAMO CARRETERA PANAMERICANA - COL. REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CA | -92.4644 | 15.15
CHP00160300751754 | Chiapas | Huixtla | Cantón las Delicias | CALLE CAMINO DE ACCESO AL CANTON LAS DELICIAS CANTON LAS DELICIAS, 30649 CANTÓN LAS DELICIAS, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO DELICIAS A EJ PL | -92.5119 | 15.1061
CHP00160300751755 | Chiapas | Huixtla | Francisco I. Madero | TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA BETEL - EJIDO FRANCISCO I MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30647 FRANCISCO I. MADERO, | -92.5486 | 15.0704
CHP16160300755723 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PROLONGACION JAZMIN COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN Y CALLE CACAO, AVENIDA | -93.1206 | 16.785
CHP17170300911775 | Chiapas | Sitalá | San Pedro Chutel | COLONIA SITALÁ, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAM | -92.3265 | 17.0232
CHP17170300960310 | Chiapas | Palenque |  | (Inicia tramo 01; 17.507376; -91.974816) (Termina tramo 02; 17.508295; -91.974726) (Inicia tramo 02; 17.506696; -91.973276) (Termina tramo 02; 17.506545; -91.971856) (Asociacion Civil Independiente; 17.506499; -91.971813) | -91.981 | 17.5091
CHP00170400975385 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE HERCULES COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE OLIMPO Y CALLE ENTRADA RANCHO PARTICULAR, CALLE MALECON ESTA OBRA SE L | -92.4629 | 15.1507
CHP00170401044520 | Chiapas | Ocosingo |  | - | -92.0958 | 16.908
CHP17170401049732 | Chiapas | Ixtapangajoya | Miguel Hidalgo | EJIDO MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | -93.0022 | 17.4958
CHP18180101057601 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ORTIZ MENA Y CALLE E | -93.1002 | 16.7814
CHP18180101057606 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE PUEBLA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE VERACRUZ LA VIVIE | -93.1023 | 16.7896
CHP18180101057607 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ANTARES COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GEMINIS Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE TAURO LA COLONIA | -93.0602 | 16.7396
CHP18180101057609 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ROBERTO ALBORES COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PAPAUSA Y AVENIDA POMARROSA, CALLE CUP | -93.1212 | 16.7783
CHP18180101057612 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y | -93.0676 | 16.7625
CHP18180101057658 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE RIO SABINAL COLONIA LA RELIQUIA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CANANÉ Y AVENIDA ZOQUE, CALLE RIO GRIJALVA LA RE | -93.1578 | 16.7352
CHP18180201084764 | Chiapas | Huixtla | Francisco I. Madero | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30648 FRANCISCO I. MADERO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO FRANCISO I MADERO QUE SE UBICA EN LA PA | -92.5448 | 15.0718
CHP18180201086494 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y DEL BARRIO SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y CALLE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL D | -92.3047 | 17.0263
CHP18180201086518 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Jagualá | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE JAGUALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULAND | -92.3328 | 17.0706
CHP18180201086739 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA CAMPECHE LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ENTRADA FRENTE A LA EMPRESA BIMBO A 3 CUADRAS DEL BOULEVARD BELISARIO DOM | -93.1893 | 16.7684
CHP18180201086745 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PRIVADA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA CHIAPAS, CALLE SONORA EL DOMICILIO DE UBICA A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD, ACCESAND | -93.1057 | 16.7972
CHP18180201086746 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE HUIZACHE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO Y , LA COLONIA CCI SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TOMANDO EL CAMINO A RANCHO VIEJO. | -93.1855 | 16.7333
CHP18180201086747 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CAOBA COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAMARINDOS Y AVENIDA OLIVOS, CALLE CIPRES LA COLONIA VILLAREAL SE UBICA FRENTE AL SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISIÓN AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A | -93.1303 | 16.7787
CHP18180201086750 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE MÉXICO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y PRIVADA COLIMA, CALLE DURANGO LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCA DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE ORIENTE DE L | -93.1043 | 16.7977
CHP18180201086756 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ACEITUNA COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUPAPÉ Y CALLEJON EL MORRO, AVENIDA CASTAÑO LA COLONIA BENEFICIADAS SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA 6 DE JUNIO. | -93.0632 | 16.7285
CHP18180201086761 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE PERLA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA ZAFIRO, CALLE GRANITO LAS VIVIENDA SE UBICAN AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CUADRAS DEL PARQUE CONOCICO CON EL AGUAJE Y AL CAMPO DE | -93.1099 | 16.7931
CHP18180201141563 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo (Cabecera Municipal) | -92.0961 | 16.9072
CHP18180201143191 | Chiapas | Chilón | Ignacio Zaragoza | IGNACIO ZARAGOZA | -92.2383 | 17.025
CHP180301304860 | Chiapas | Sitalá | La Merced | RANCHERIA SITALÁ, 29890LA MERCED, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MPAL CIRCULANDO POR LA CAR | -92.3143 | 17.041
CHP180301304899 | Chiapas | Sitalá | San Juan de la Montaña | RANCHERIA SITALÁ, 29890SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIR | -92.3699 | 17.0839
CHP180301308242 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA LIRIOS LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON LA R | -93.1133 | 16.7988
CHP180301310793 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE RAYON BARRIO SAN JOSÉ, 30640HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPASENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA ABASOLO ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO PERO SE PONE UN PUNTO DE REFERENCIA PARA EFECTO DE COMPROBACION EN | -92.4629 | 15.1323
CHP180301310826 | Chiapas | Palenque | Lindavista (Chiniquija) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 77 + 00 EJIDO LINDAVISTA CHINIQUIJA, 29960LINDAVISTA (CHINIQUIJÁ), PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 77 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO | -91.5067 | 17.3986
CHP180301325494 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0958 | 16.908
CHP180301335191 | Chiapas | Ocotepec | Francisco I. Madero | COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 29680FRANCISCO I. MADERO, OCOTEPEC CHIAPASENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | -93.2019 | 17.203
CHP180401451320 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | AVENIDA CENTRAL PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JUAREZ SE UBICA EN LA AVENIDA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ ENT | -92.1909 | 14.8354
CHP180401461809 | Chiapas | Motozintla | Justo Sierra | CAMINO TRAMO MOTOZINTLA - EJIDO NIQUIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 BARRIO JUSTO SIERRA, 30918 JUSTO SIERRA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL EJIDO NIQUIVIL Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO JUSTO SIERRA EL CUAL SE E | -92.252 | 15.3147
CHP180401477302 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VAR | -92.4125 | 16.9207
CHP180401488253 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0958 | 16.908
CHP180401496309 | Chiapas | Pichucalco | Nuevo Nicapa | Nuevo Nicapa, Chis., México | -93.0714 | 17.6342
CHP190101505618 | Chiapas | Tumbalá | Benito Juárez | CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - XHANIL (E.C. PALENQUE - OCOSINGO) KILÓMETRO 34 + 300 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL E | -92.2507 | 17.2603
CHP190101509885 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Buenavista La Montaña | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - DESVIO ARROYO GRANDE-BUENAVISTA LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 650 EJIDO BUENAVISTA LA MONTAÑA, 29750 BUENAVISTA LA MONTAÑA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , | -92.8706 | 17.1749
CHP190101510861 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Primera Ote. Nte. 2690, 16 de Septiembre, Oxchuc, Chis., México | -92.3439 | 16.7873
CHP190101511325 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Puerto Arista s/n, 21 de Septiembre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0896 | 16.7794
CHP190101511333 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Sur Ote 4895, Los Pájaros, 29096 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0777 | 16.7415
CHP190101513214 | Chiapas | Palenque | Adolfo López Mateos | Central Pte. 40, Centro, 29960 Palenque, Chis., México | -91.983 | 17.5092
CHP190101513230 | Chiapas | Teopisca | Belén Nuevo San Gerón | Belén Nuevo San Gerón, Chis., México | -92.5194 | 16.5972
CHP190101513273 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Las Flores | Ocosocuautla, Chis., México | -93.451 | 16.922
CHP190101513288 | Chiapas | Salto de Agua | América Libre | Salto de Agua, Chis., México | -92.3431 | 17.5562
CHP190101513317 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190101513343 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201519403 | Chiapas | Ocosingo | San Caralampio On | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO ON KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA SAN CARALAMPIO ON, 29950 SAN CARALAMPIO ON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, CARRETERA AGUA DULCE PARA | -91.9973 | 16.8325
CHP190201520616 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 46 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 46 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PART | -91.6816 | 17.3312
CHP190201520643 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE VELASCO SUAREZ LA COLONIA SE ENCUENTRA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO A CAB | -91.9917 | 17.5412
CHP190201521217 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 46 KILÓMETRO 3 + UNDEFINED EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 46.3 KM DE LA CABECERA MUNICI | -91.6815 | 17.3352
CHP190201521462 | Chiapas | Acala | Acala | CAMINO TRAMO 0+000 - 66+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 0 COLONIA ACALA CENTRO, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO BETANIA - SOYATITÁN - AMATENANGO DEL VALLE TRAMO KM. 0 000 AL KM. 147 900 | -92.807 | 16.556
CHP190201521602 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 500 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIMOS | -92.2635 | 16.9044
CHP190201521844 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio | RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL | -92.3508 | 16.494
CHP190201521866 | Chiapas | Tapachula | Cantón Chicharras | RANCHERIA CHICHARRAS, 30807 CANTÓN CHICHARRAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN CHICHARRAS MUNICIPIO DE TAPACHULA | -92.2399 | 15.1019
CHP190201521877 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Siete De Octubre | , 00000 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERMINACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SIETE DE OCTUBRE MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | -92.7925 | 15.7233
CHP190201521911 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | PUEBLO CHILÓN, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SACÚN CUBWITTZ MUNICIPIO DE CHILÓN | -91.9416 | 17.1284
CHP190201525031 | Chiapas | Tila | Wilis 1Ra. Sección | EJIDO WILIS PRIMERA SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A WILIS 1A. SECCION CON 26 KM CAMINO DE TERRACERIA | -92.5015 | 17.3192
CHP190201526484 | Chiapas | Rayón | El Pinabeto | EJIDO RAYÓN, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 45 CUARTOS DORMITORIOS¿ SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN | -92.9583 | 17.2064
CHP190201526696 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CONSTTUCION, AVENIDA RIO CINTALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS CONSTITUCION Y RIO C | -92.6612 | 15.324
CHP190201527169 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO 4+300 - 2+000 KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA ARRIAGA CENTRO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO LAS ARENAS ¿ LA LINEA TRAMO DEL KM. 0000 ¿ KM. | -93.8917 | 16.237
CHP190201527262 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN BARRIO EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA PUERTO ARISTA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. FERROCARRIL Y AV. PUERTO ARISTA. | -93.7575 | 16.085
CHP190201527328 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | PUEBLO ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 6.0 LPS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | -92.7181 | 16.7656
CHP190201527386 | Chiapas | Tenejapa | Pactetón | PUEBLO TENEJAPA, 29480 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN, MUNICIPIO DE TENEJAPA | -92.48 | 16.9047
CHP190201527445 | Chiapas | Chilón | Baj Muculwitz | PUEBLO CHILÓN, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BAJ MUCULWITZ MUNICIPIO DE CHILÓN | -91.997 | 17.1827
CHP190201527935 | Chiapas | Tapalapa | Blanca Rosa | COLONIA , 00000 BLANCA ROSA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE ARROYO SECO Y NUEVO PROGRESO | -93.1355 | 17.2414
CHP190201529209 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201529213 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201529219 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201529486 | Chiapas | Tenejapa | Bawits | PUEBLO TENEJAPA, 29480 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO | -92.4881 | 16.8721
CHP190201530856 | Chiapas | La Grandeza | Chicharras | TERRACERÍA TRAMO LLANO GRANDE - EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 BARRIO CHICHARRAS, 30967 CHICHARRAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE QUE CONDUCE A EL CHORRO ENFRENTE DE LA IGLESIA A | -92.2339 | 15.4716
CHP190201531205 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Paso Hondo | CALLE VARIAS COLONIA PASO HONDO LA NARANJA, 29140 PASO HONDO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA EL GAVILAN, CARRETERA INIFAP PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR | -93.4236 | 16.7808
CHP190201531669 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Aguacero | CALLE VARIAS COLONIA EL AGUACERO, 29140 EL AGUACERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y , TOMAR CARRETERA A CINTALAPA DES PUES DEL GAVILAN EN EL SIGUIENTE CRUCERO A MANO DERECHA POSTERIORMENTE LA LOC | -93.4914 | 16.781
CHP190201532315 | Chiapas | Cacahoatán | El Águila | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO SAN VICENTE - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL AGUILA A 7.9 KM DEL EJI | -92.1879 | 15.0943
CHP190201532773 | Chiapas | San Fernando | Mauricio Martínez | CALLE AV. GARDENIAS COLONIA MAURICIO MARTÍNEZ, 29120 MAURICIO MARTÍNEZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE CERRADA JAZMÍN, SE ACCESA POR LA CARRETEA INTERNACIONAL SAN FERNANDO - CHICOASÉN ENTRANDO A LA COLONIA MAU | -93.2028 | 16.8615
CHP190201533776 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA 12 SUR Y 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 6TA PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS EN EL BARRIO EMILIANO ZAP | -92.171 | 14.9923
CHP190201534029 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | CALLE 19 ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CALLE 19 ORIENTE ESQUINA PERIFE | -92.1591 | 14.9961
CHP190201534101 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CALLE TERCERA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA CARRETETA SAYULA | -93.7322 | 16.7003
CHP190201534114 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - BARRIO EL MIRADOR KILÓMETRO 0 + 850 BARRIO EL MIRADOR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0586 | 16.1076
CHP190201534288 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Rizo De Oro | COLONIA RIZO DE ORO, 29140 RIZO DE ORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO A APIC PAC Y CAMINO GRIJALVA I, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A CRUCERO DE PIEDRA AZUL LUEGO TOMAR A | -93.5124 | 17.072
CHP190201534360 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CALLE QUINCE PONIENTE SUR BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECISIETE PONIENTE SUR Y AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE, AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MU | -93.7355 | 16.6951
CHP190201534931 | Chiapas | Palenque | Licenciado José Castillo Tielmans | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 28 + 00 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 28 KM DE LA CABECERA | -91.8146 | 17.3986
CHP190201534984 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Río Arriba Salvación | CALLE INNOMINADA EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN, 30625 RÍO ARRIBA SALVACIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL EJIDO RIÓ AR | -92.7019 | 15.1453
CHP190201535020 | Chiapas | Palenque | Emilio Rabasa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 42 + 00 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L | -92.1678 | 17.6995
CHP190201535040 | Chiapas | Cintalapa | Monte Sinaí Dos (Los Horcones) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30424 TRAMO CINTALAPA - LOS HORCONES (MONTE SINAI DOS) KILÓMETRO 0 + 020 COLONIA LOS HORCONES, 30424 MONTE SINAÍ DOS (LOS HORCONES), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO NEGRO Y , SE ENCUENTRA UBICA | -93.8367 | 16.8397
CHP190201535354 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | La Venta | CALLE VARIAS COLONIA ANEXO LA VENTA, 29140 LA VENTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JIQUIPILAS Y CARRETERA LAS FLORES, TOMAR CARRETERA A JIQUIPILAS ANTES DE LLEGAR A LAS FLORES TOMAR A MANO DERECHA POSTERIORMEN | -93.555 | 16.6995
CHP190201535820 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE RIO NILO RIO GRIJALVA RIO SUCHIATE, RIO JANEIRO, LA CEIBA, RIO TEXCUYUAPAN, RIO BRAVO, RIO USUMACINTA Y CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE | -92.2511 | 14.9417
CHP190201536027 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Gregorio | CAMINO TRAMO UNIÓN BUENAVISTA - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA SAN GREGORIO, 29430 SAN GREGORIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAMOS 7.3 KMS SOBRE L | -92.3594 | 16.5296
CHP190201536183 | Chiapas | Palenque | Licenciado José Castillo Tielmans | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 27 + 00 RANCHERIA EL CARMEN, 29960 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA EL CARMEN SE UBICA A 28 KM DE LA CABECERA MUNIC | -91.819 | 17.4119
CHP190201536187 | Chiapas | Ocosingo | El Rosario | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER | -92.2732 | 16.8871
CHP190201536195 | Chiapas | Ocosingo | Río Florido | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMO | -92.1858 | 16.8076
CHP190201536271 | Chiapas | Chilón | Centro Muquil | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALA KILÓMETRO 17 + 040 CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN A GOLOLTÓN SE RECORRE 17.04 KMS. SOBRE CARRETERA | -92.2587 | 17.0399
CHP190201536696 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nueva Palestina (Nandayacuti) | CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVA PALESTINA, 29170 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NANDAYACUTI Y AVENIDA JULIAN GRAJALES, RECORRER 21.00 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 HACIA EL PUENTE SAN | -92.9733 | 16.663
CHP190201536769 | Chiapas | Chilón | Bajyulubmax | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 700 RANCHERIA BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TAMO CHILÓN A CRUCERO BAJYULUBMAX 7.30 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 4.40 KMS. SOBRE TERRACER | -92.2399 | 17.0613
CHP190201536970 | Chiapas | Metapa | Los Hules | CALLEJON LAS DELICIAS Y CALLEJÓN CARREÓN CANTON LOS HULES, 30862 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPACHULA-CIUDAD HIDALGO Y CALLEJON SAN JUANITO, CALLEJON BELEN CERCA DE PARADA LA BLOQUERA Y PARADA SAN JUANITO | -92.1906 | 14.8423
CHP190201537017 | Chiapas | Metapa | Cacahoatales | CANTON CACAHUATALES, 30861 CACAHOATALES, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA-CIUDAD HIDALGO Y CARRETERA CAMINO PRINCIPAL HACIA METAPA, CARRETERA INTERNACIONAL LIBRAMIENTO METAPA-CIUDAD HIDALGO Y CARRETERA PRINCIPAL | -92.2007 | 14.82
CHP190201537093 | Chiapas | Metapa | El Arenal | CALLE CARRETERA INTERNACIONAL METAPA-CIUDAD HIDALGO CANTON EL ARENAL, 30861 EL ARENAL, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPACHULA-CIUDAD HIDALGO Y CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA-CIUDAD HIDALGO, CALLE DESVIO HACIA CACAHOATALES CARRETER | -92.1906 | 14.8183
CHP190201537605 | Chiapas | Chilón | San Marcos Avilés | TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 950 SAN MARCOS AVILÉS, 29940 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO SE RECORREN 3.95 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 28 KMS. S | -92.3699 | 17.1049
CHP190201537655 | Chiapas | Chilón | Nahilté 3Ra. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - NAHILTE 3A SECCIÓN KILÓMETRO 36 + 00 COLONIA NAHILTE 3A.SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A 14.80 KMS | -92.1391 | 17.1216
CHP190201537917 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE PAKAL-NA, CALLE TONINA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL BAJAMOS POR LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PE | -92.0927 | 16.915
CHP190201538197 | Chiapas | Pantepec | Liquidámbar | CALLE LIQUIDAMBAR EJIDO , 29660 LIQUIDÁMBAR, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LIQUIDAMBAR Y CALLEJON NORTE, CALLEJON LIQUIDAMBAR A 5.00 KILOMETROS EN PAVIMENTO RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC-RAYÓN DESVIAR AL LADO IZQUIERDO A 12.00 KILO | -93.0633 | 17.2219
CHP190201538380 | Chiapas | Chilón | Nuevo Progreso | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA CHILON A TZAJALÁ SE PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADE | -92.387 | 17.1396
CHP190201538475 | Chiapas | Ocosingo | San Nicolás Tenanguito | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO KILÓMETRO 8 + 120 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SIB | -92.1539 | 16.9405
CHP190201538521 | Chiapas | Chilón | Paxilá Liquilwitz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PAXILÁ LIQUILWITZ KILÓMETRO 55 + 800 RANCHERIA GUADALUPE LIQUILWITZ, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICADA A 4.0 KM. DE GUADALUPE PAXILÁ ENTRAND | -92.0057 | 17.105
CHP190201538543 | Chiapas | Ocosingo | Benito Juárez Bulwa | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULUA KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ BULUA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA | -92.0794 | 16.8072
CHP190201538544 | Chiapas | Bella Vista | El Ciprés | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL CIPRES, 30136 EL CIPRÉS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD A UN CO | -92.2249 | 15.5628
CHP190201538658 | Chiapas | Palenque | Niños Héroes | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 61 KILÓMETRO 76 + UNDEFINED PUEBLO NIÑOS HEROES, 29960 NIÑOS HÉROES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL PUEBLO SE UBICA A 61.76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARR | -91.5631 | 17.2523
CHP190201539002 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Resplandor | CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE Y AVENIDA , AVENIDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS QUE CONSISTE EN TECHOS FIRMES QUE SE LLEVARÁN EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO NUEV | -92.3026 | 15.9654
CHP190201539048 | Chiapas | La Concordia | Rizo De Oro | AVENIDA INNOMINADO EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO RIZO DE ORO ENTRE CALLES Y | -92.4854 | 15.9708
CHP190201539074 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango Del Valle | CALLE DOCE DE OCTUBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA SAN NICOLAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DE LA PRESIDENCIA | -92.4346 | 16.5246
CHP190201539115 | Chiapas | Huehuetán | Nueva Victoria | CAMINO TRAMO HUEHUETAN ESTACION - NUEVA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO NUEVA VICTORIA, 30675 NUEVA VICTORIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , A PARTR DE HUEHUETAN ESTACIÓN TENIENDO EN CONSIDERACION DE 8.00 KM | -92.4736 | 15.0202
CHP190201539239 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE 4 Y 5 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 6 Y PROLONGACION 11A SUR, CALLE 7 SE LLEGA INGRESANDO POR LA 11 AVENIDA SUR Y SE CONTINUA POR LA AVENIDA HASTA LLE | -92.2651 | 14.8799
CHP190201539454 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE VALLE DE ANAHUAC INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA HIDALGO, CALLE VALLE DEL AMOR CALLE VALLE DE ANAHUAC ENTRE AV. RAYON Y AV. HIDALGO AV. RAYO ENTRE VALLE DE ANAHUAC Y | -93.7651 | 16.0992
CHP190201539620 | Chiapas | Chilón | Jol Hic'batil | AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL BARRIO CENTRO, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 82 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0105 | 17.1353
CHP190201540006 | Chiapas | Bella Vista | Libertad La Fuente | CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LIBERTAD LA FUENTE, 30137 LIBERTAD LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE UBICA A 9.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION AL E | -92.289 | 15.5927
CHP190201540038 | Chiapas | Cintalapa | Los Pocitos | TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - LOS POCITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA LOS POCITOS, 30409 LOS POCITOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RANCHERIA LOS POCITOS Y , SE ENCUENTRA A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA M | -93.7649 | 16.6619
CHP190201540975 | Chiapas | Chilón | Elemuxil 2Da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 13 + 200 RANCHERIA ELEMUXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 ELEMUXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 13.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CRU | -92.2028 | 17.0401
CHP190201540999 | Chiapas | Chilón | San Juan Argentina | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA SAN JUAN ARGENTINA, 29940 SAN JUAN ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , RUMBO A TZAJALÁ A 17.50 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -92.3606 | 17.1283
CHP190201541663 | Chiapas | Villaflores | Tres Picos | CALLE EJIDO TRES PICOS EJIDO EJIDO TRES PICOS, 30470 TRES PICOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO TRES PICOS MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.5841 | 16.2339
CHP190201541671 | Chiapas | Villaflores | El Paraíso I | CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAÍSO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO EL PARAISO IMUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.5517 | 16.2465
CHP190201541676 | Chiapas | Tonalá | Paredón | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ABASOLO, CALLE VASCONCELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO JUAN SABINES II SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO | -93.863 | 16.0501
CHP190201541991 | Chiapas | Palenque | Palenque | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COLONIA LA CONCORDIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 COLONIA LA CONCORDIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3KM. PARTIENDO DE LA | -92.0176 | 17.507
CHP190201542081 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | ANDADOR ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA PERLA SUR, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y PRIVADA 9A SUR, ANDADOR EL ZAFIRO SE LLEGA POR LA 9A. AVENIDA SUR HASTA LLEGAR A LA 36A. CALLE ORIENTE | -92.2655 | 14.8847
CHP190201542169 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES LADO NOR-PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES LADO NOR-PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL POB. VILLAFLORES LADO NOR-PONIENTE VILLAFLORES CHIAPA | -93.2771 | 16.2321
CHP190201542383 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | AVENIDA INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ENTRE CALL | -92.8201 | 16.045
CHP190201542666 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE ALDAMA COLONIA CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA COLONIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA AVENIDA 5 DE MAYO | -91.9833 | 17.5089
CHP190201542885 | Chiapas | Bella Vista | La Pinadita | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LA PINADITA, 30133 LA PINADITA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PROYECTO SE LOCALIZA A 8.00 KM DE EL EJIDO EMILIANO ZAPATA EN DIRECCION AL EJIDO LA | -92.2779 | 15.6742
CHP190201544096 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE 1A PONIENTE SUR COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND | -91.986 | 17.502
CHP190201544347 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE CALLE SAN DIEGO CALLE SUSPIRO, CALLE SAN ANTONIO , CALLE ARCANGELES, CALLE VALENTIN, CALLE QUERUBINES Y CALLE SANTOS INTERIOR SN COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOM | -92.2794 | 14.882
CHP190201544430 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -91.9816 | 16.3159
CHP190201544472 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | AVENIDA LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR Y CAMINO DE LA PITA, CALLE TULIPAN EL ACCESO A LA COLONIA ES POR LA 9A AV. SUR PAR VIAL HASTA LLEGA | -92.2677 | 14.8826
CHP190201544510 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA PRIMARIA | -93.0261 | 17.033
CHP190201544672 | Chiapas | Ocosingo | Chulna Tenango | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS | -92.2512 | 16.915
CHP190201544688 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro Jomalchén | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO JOMALCHEN KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN PEDRO JOMALCHEN, 29950 SAN PEDRO JOMALCHÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA ALTAMIRANO P | -92.1973 | 16.8882
CHP190201544956 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón Los Tocayos | CALLE INNOMINADA CANTON TOCAYOS, 30623 CANTÓN LOS TOCAYOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN SE UBICA EN EL CAMINO COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA-CANTÓN LOS TOCAYOS AL SUR-ORIENTE DEL MUNICIPIO. | -92.5467 | 15.1308
CHP190201545280 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | PERIFERICO NOVENA PONIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA CALLE SUR ORIENTE Y CALLE CATORCEAVA CALLE SUR ORIENTE, BOULEVARD NOVENA PONIENTE NORTE PAVIMENTACI | -91.982 | 16.3037
CHP190201545339 | Chiapas | Sabanilla | Jesús Carranza | CALLE ENTRA A LA LOCALIDAD JESUS CARRANZA INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, VEREDA CERRO NAVA ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA ENTRE LAS | -92.6549 | 17.4116
CHP190201545478 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE PANTEON EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PANTEON Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PARQUE DE FERIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS VAMOS RUMBO A EL SALON SAN CRISTOBAL PASANDO LA PRIMERA CALLE QUE DOBLA | -92.0801 | 16.8908
CHP190201546342 | Chiapas | Ocosingo | San Caralampio | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 87 + 100 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO TONINA Y CARRETERA TONINA AGUA DULCE, TERRACERIA EL ZAPOTAL PA | -91.4224 | 16.7358
CHP190201546415 | Chiapas | Escuintla | El Horizonte | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 200 RANCHERIA EL HORIZONTE, 30607 EL HORIZONTE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL HORIZONTE, TERRACER | -92.4675 | 15.3696
CHP190201546607 | Chiapas | Chilón | El Edén | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 00 PUEBLO EL EDEN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO BACHAJÓN AL CRUCERO EL EDEN RUMBO A GUAQUITEPEC, PARTIENO DEL FINAL DE LA CALLE NIÑOS HÉR | -92.2544 | 16.9808
CHP190201546803 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA 13 NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 13 NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO GUADALUPE | -92.1614 | 14.9934
CHP190201546863 | Chiapas | Chilón | Jol Paxila | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - JOL PAXILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 77 + 700 RANCHERIA JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO TUNAPAZ SE RECORRE 24.80 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DEL CR | -91.8636 | 17.0163
CHP190201546867 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA ARTICILO 123, AVENIDA CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN | -92.6612 | 15.3259
CHP190201547075 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD LADO SUR | -92.9842 | 17.0376
CHP190201547087 | Chiapas | Chilón | Mequeja | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 37 + 300 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETRA CHILÓN A TEMÓ A MANO DERECHA RUMBO A OCOSINGO EN EL CRUCERO CONTENTO GIRAR A | -92.2322 | 16.9592
CHP190201547106 | Chiapas | Chilón | Chewal Chico | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 00 RANCHERIA CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO COJTOMIL - CRUCERO CHEWAL CHICO | -92.101 | 17.1199
CHP190201547274 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LAS CURVAS KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO LAS CURVAS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PA | -92.2182 | 16.8179
CHP190201547463 | Chiapas | Chilón | Tzajalchén 1Ra. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 COLONIA TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES PARTIENDO DE LA CABEC | -91.977 | 17.167
CHP190201547720 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD | -92.9849 | 17.0383
CHP190201547787 | Chiapas | Pantelhó | Aquiles Serdán (Santa Lucía) | CALLE SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCIA, 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS LIMAS Y CAMINO ROBLAR, CALLE AUORORA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE NOS LLEVA A JERUSALEN SE PASA LAS | -92.4946 | 17.0995
CHP190201549351 | Chiapas | Villa Corzo | Ignacio Zaragoza | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA SAN PER | -93.2255 | 15.9548
CHP190201549913 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Soconusco | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - DESVIO SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SOCONUSCO, 29750 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA | -92.8645 | 17.2144
CHP190201550428 | Chiapas | Frontera Comalapa | Ciudad Cuauhtémoc | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - CIUDAD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO CI | -92.002 | 15.667
CHP190201550466 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | BARRIO EL MIRADOR, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS | -92.1412 | 15.6683
CHP190201550628 | Chiapas | Tumbalá | José María Morelos Y Pavón | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL E | -92.2135 | 17.2745
CHP190201551696 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE LOS POCITOS COLONIA SAN ISIDRO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE RIO CHOCOLJA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA CALLE A PAVIMENT | -93.0795 | 16.7696
CHP190201552678 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.0017 | 17.4975
CHP190201552784 | Chiapas | Ocosingo | Yoc Navil | CAMINO TRAMO OCOSINGO - YAC NOVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 86 + 100 EJIDO YAC NOVIL, 29950 YOC NAVIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TEMO Y CAMINO NAITE, CAMINO YAC NOVIL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMB | -91.7668 | 17.0703
CHP190201552912 | Chiapas | Villa Corzo | La Libertad | TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY - LA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO LA LIBERTAD, 30525 LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA EJIDO LA LIBERTAD, PARTI | -93.3149 | 15.9878
CHP190201554263 | Chiapas | Sitalá | El Diamante | RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL DIAMANTE, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA AL DIAMANTE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA | -92.3869 | 17.0079
CHP190201554322 | Chiapas | Tumbalá | Venustiano Carranza | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LLEVA A CABO AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD LAS CAL | -92.1732 | 17.3026
CHP190201554355 | Chiapas | Tumbalá | Venustiano Carranza | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE ALCANTARILLADO 3RA ETAPA SE LLEVA ACABO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARR | -92.1729 | 17.3034
CHP190201556033 | Chiapas | Sitalá | San Francisco La Unión | RANCHERIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 29896 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 17 KM DE | -92.3697 | 17.0102
CHP190201556092 | Chiapas | Sitalá | San Francisco La Unión | RANCHERIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 29896 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 17 KM DE | -92.3696 | 17.0101
CHP190201556353 | Chiapas | Sitalá | La Merced | RANCHERIA DON PEDRO, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 7KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIP | -92.3153 | 17.0409
CHP190201556631 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Nuevo Primera Fracción | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTAN | -92.3952 | 17.0193
CHP190201556660 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Nuevo Primera Fracción | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTAN | -92.3953 | 17.02
CHP190201557425 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SANTA BARBARA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO IN | -92.3147 | 17.2794
CHP190201557779 | Chiapas | Larráinzar | El Carmen | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 PARAJE , 00000 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE EL CAMINO QUE VA RUMBO A SANTIAGO EL PINAR COMO A 1.5 KM SE DOBLA UNO A LA IZQU | -92.7252 | 16.9147
CHP190201558589 | Chiapas | Chamula | Cruztón | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.5587 | 16.7593
CHP190201558613 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Altamirano, Chis., México | -91.679 | 16.612
CHP190201558721 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201559332 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Calz. Victórico R Grajales, Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0213 | 16.7153
CHP190201559332 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0263 | 16.7147
CHP190201559790 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | PUEBLO VILLA LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA TRINITARIA | -92.0474 | 16.1228
CHP190201559791 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Cruz De Lumija | EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LUMIJA | -92.335 | 17.6219
CHP190201559799 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Carrizal | COLONIA OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CENTRO, 29140 EL CARRIZAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | -93.827 | 17.0635
CHP190201559801 | Chiapas | Bella Vista | La Laguna | BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. FERROCEMENTO | -92.2264 | 15.5676
CHP190201559804 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Cruz De Lumija | EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LUMIJA | -92.3351 | 17.6217
CHP190201559900 | Chiapas | Larráinzar | Nintetic | Larráinzar, Chis., México | -92.712 | 16.882
CHP190201560294 | Chiapas | Villaflores | Calzada Larga | Villaflores, Calzada Larga, CHIS | -93.3149 | 16.3501
CHP190201560295 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Ocosingo, Damasco, CHIS | -91.6001 | 17.1654
CHP190201560307 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco Villa | Las Margaritas, Francisco Villa, CHIS | -91.5558 | 16.3037
CHP190201560312 | Chiapas | Frontera Comalapa | Sabinalito | Frontera Comalapa, Sabinalito, CHIS | -91.9857 | 15.7019
CHP190201560327 | Chiapas | Jiquipilas | Vicente Guerrero | Jiquipilas, Vicente Guerrero, CHIS | -93.5807 | 16.6614
CHP190201560330 | Chiapas | Aldama | Yetón | Aldama, Yetón, CHIS | -92.6949 | 16.9217
CHP190201560332 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1203 | 16.7442
CHP190201560334 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Tapachula, Tapachula De Córdova Y Ordoñez, CHIS | -92.2689 | 14.9022
CHP190201560335 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Peña Bermeja | Amatenango de la Frontera, Peña Bermeja, CHIS | -92.0694 | 15.6347
CHP190201560341 | Chiapas | Motozintla | Libertad Calera | Motozintla, Libertad Calera, CHIS | -92.3429 | 15.2538
CHP190201560360 | Chiapas | Bochil | Bochil | Bochil, Bochil, CHIS | -92.8848 | 16.9954
CHP190201561968 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201562013 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Chis., México | -93.1548 | 17.8579
CHP190201563394 | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraíso Del Grijalva | Venustiano Carranza, Chis., México | -92.5621 | 16.3387
CHP190201565054 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190201565061 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190201565067 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190201566492 | Chiapas | Larráinzar |  | Juan Sabines 12, Centro, Chis., México | -92.7095 | 16.8834
CHP190301571250 | Chiapas | Frontera Comalapa | Huixnayal | Frontera Comalapa ,Huixnayal ,CHIS | -92.1183 | 15.6367
CHP190301571258 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Suchiapa ,Suchiapa ,CHIS | -93.0939 | 16.6342
CHP190301571267 | Chiapas | La Trinitaria | Cuauhtémoc | La Trinitaria ,Cuauhtémoc ,CHIS | -91.6167 | 16.1124
CHP190301571574 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Central Las Maravillas, Framboyant, Ocosingo, Chis., México | -92.1138 | 16.8887
CHP190301573160 | Chiapas | Juárez | El Manzanillal | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.1853 | 17.6309
CHP190301573630 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301574977 | Chiapas | Salto de Agua | Salto De Agua | Calle Ignacio Zaragoza, Salto de Agua, Chis., México | -92.3333 | 17.5579
CHP190301576056 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Central Sur, Centro, Cd Hidalgo, Chis., México | -92.1508 | 14.6769
CHP190301576440 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576637 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP00160200685826 | Chiapas | Sitalá | El Rosario Anholo | NINGUNORANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA Y TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA, NINGUNO NINGUNO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 3 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M | -92.35 | 17.0156
CHP00160200696505 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE ITURBIDE ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RETIRO SUR Y CALLE MIGUEL ALEMAN, AVENIDA ALLENDE ORIENTE ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ITURBIDE ORIENTE ENTRE LAS AVENIDAS RETIRO Y ARTEAGA Y ARTEAGA Y MIGUE | -92.4614 | 15.135
CHP00160200712920 | Chiapas | Huixtla | Estrella Roja | NINGUNOEJIDO ESTRELLA ROJA, 30646 ESTRELLA ROJA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA COMUNIDAD, CARRETERA ENTRADA AL EJIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL CARRETERA ENTRADA AL EJIDO ESTRELLA ROJA | -92.4802 | 15.2736
CHP00160300751703 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE PRIMERA CALLE DE MONTE MAYOR COLONIA CARLOS MONTE MAYOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROL DE TORRECILLAS Y AVENIDA CALLE PRIN | -92.4853 | 15.1358
CHP00160300751704 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE 22 DE NOVIEMBRE COLONIA BELLAVISTA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA HUIXTAN | -92.4785 | 15.1464
CHP00160300751706 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA 12 DE DICIEMBRE COLONIA BELLAVISTA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL LAS PALMAS Y CALLE 21 DE MARZO, AVENIDA 5 DE FEBRER | -92.4783 | 15.1486
CHP00160300751707 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE OLIMPO COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HERCULES Y AVENIDA BACO, CALLE ZEUS ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERE | -92.4628 | 15.1514
CHP00160300751721 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.466 | 15.138
CHP00160300751723 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE CALLE DE ACCESO A LA COLONIA COLONIA EL RECREO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO Y CALLE ULTIMA CALLE DE LA COLONIA, | -92.451 | 15.1482
CHP17170100835071 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Dirección de Supervisión de Obras | -93.1156 | 16.7531
CHP17170200881338 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | - | -92.6383 | 16.7367
CHP17170300908669 | Chiapas | La Independencia | Playa Azul | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30173 TRAMO EJIDO MADERO - PLAYA AZUL KILÓMETRO 9 + 30 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CA | -91.6105 | 16.1822
CHP17170300956052 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | - | -92.2606 | 14.9081
CHP17170300965105 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP00170400975388 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.466 | 15.138
CHP18180101057347 | Chiapas | Huixtla | Cantón Cahulotal | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON CANTÓN CAHULOTAL, 30647 CANTÓN CAHULOTAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y CALLE POSTERIOR, ESTA OBRA SE R | -92.5621 | 15.0506
CHP18180101057595 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE NAYARIT COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, CA | -93.1096 | 16.7996
CHP18180101057605 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE FIDEL HERNANDEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEÑOR DEL POZO Y AVENIDA EL AGUAJE, C | -93.0913 | 16.726
CHP18180101057614 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL, AVEN | -93.0997 | 16.7292
CHP18180101057627 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA LEO COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD, AVENI | -93.0648 | 16.7499
CHP18180101057628 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALL | -93.0665 | 16.7599
CHP18180101057633 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA EL JOBO COLONIA LA RELIQUIA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO Y CALLE ZIQUETE, AVENIDA CHINCUYA L | -93.1603 | 16.7359
CHP18180101057646 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPAS LA OBRA | -93.1075 | 16.7948
CHP18180101066937 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101069539 | Chiapas | Comitán de Domínguez |  | - | -92.1358 | 16.2525
CHP18180101073597 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | Sistemas de Trnasferencia | -93.1152 | 16.754
CHP00180201084753 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.466 | 15.138
CHP18180201084755 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ITURBIDE ESTA OBRA SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS MARGENES DEL PARQUE CENTRAL Y EL EDIFICIO | -92.4657 | 15.1379
CHP00180201084758 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE 7 DE ABRIL COLONIA HORTENCIAS I, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERERO Y AVENIDA RICARDO FLORES MAGON, CALLE CARLOS MARTINEZ MARTINEZ ESTA OBRA SE REALIZA EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE UBICA ENTR | -92.4852 | 15.1375
CHP00180201086328 | Chiapas | Tonalá | Ignacio Ramírez | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA - IGNACIO RAMIREZ KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO IGNACIO RAMIREZ, 30503 IGNACIO RAMÍREZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA DURANGO Y CARRETERA EL VERGEL, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA COMUNIDAD EL VERGEL | -93.8733 | 16.1121
CHP18180201086496 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y DEL BARRIO SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y CALLE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL D | -92.309 | 17.0248
CHP18180201086521 | Chiapas | Sitalá | El Vergel | RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL VERGEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN LA SALIDA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL COBACH RUMBO A LA CAÑADA A SAN JUA | -92.3154 | 17.0507
CHP18180201086738 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AMBAR Y AVENIDA LAZULITA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN EL COSTADO PONIENTE DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL ENTRANDO POR | -93.0871 | 16.7763
CHP18180201086749 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA CEDRO SUR, CALLE EL LAUREL EL DOMICILIO DE UBICA A 10 CALLES DE LIBRAMIENTO NORTE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA | -93.0727 | 16.7543
CHP18180201086753 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ANONA COLONIA FOVISSSTE MACTUMACTZA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ORQUIDEA Y AVENIDA GIRASOLES, CALLE LAS FLORES LA COLONIA MACTUMATZA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL PARQUE DE LOS TAMARI | -93.1573 | 16.7367
CHP18180201086764 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALZADA AL SUMIDERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE TABASCO LA VIVIENDA SE UBICA EN LA SUBIDA DE LA CALZADA AL SUMIDERO CERCANO AL CENTRO COMERCIAL P | -93.0989 | 16.7895
CHP18180201086785 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE PALENQUE COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA VILLAHERMOSA, AVENIDA OCOSINGO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA BUENA VISTA ACCESANDO P | -93.0616 | 16.7507
CHP18180201086792 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | AVENIDA 2 SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, AVENIDA 3 SUR ORIENTE EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCANAS AL ACCES | -93.1133 | 16.7113
CHP18180201086794 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | CALLE 3A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA 10A SUR ORIENTE, CALLE 2A ORIENTE SUR EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR PON | -93.1177 | 16.7054
CHP18180201086847 | Chiapas | Sitalá | La Unión | RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA | -92.3667 | 17.0109
CHP18180201141580 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo (Cabecera Municipal) | -92.0961 | 16.9072
CHP180301304820 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890SITALÁ, SITALÁ CHIAPASENTRE CALLE BARRIO SAN PEDRO Y CALLE DEL BARRIO SAN PABLO,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA BENEFICIANDO LOS BARRIOS D | -92.3086 | 17.0249
CHP180301304836 | Chiapas | Sitalá | La Merced | RANCHERIA SITALÁ, 29890LA MERCED, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MPAL CIRCULANDO POR LA CAR | -92.3151 | 17.0407
CHP180301304962 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Nuevo Primera Fracción | RANCHERIA SITALÁ, 29890GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPASENTRETERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 18KM DE SITALA CAÑADA GOLONCHAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOC. GOLONCH | -92.395 | 17.0187
CHP180301311534 | Chiapas | Palenque | El Palmar 2da. Sección | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE- ZONA ARQUEOLÓGICAKILÓMETRO 5 + 500 EJIDO EL PALMAR TERCERA SECCIÓN, 29960EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 8.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.027 | 17.505
CHP180301324358 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0958 | 16.908
CHP180301332468 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | CALLE ITURBIDE COLONIA PICHUCALCO CENTRO, 29520PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPASENTRECALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO CONTRERAS,LA UBICACION ES EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO EN LA CALLE ITURBIDE A 5 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL | -93.119 | 17.5144
CHP180301392893 | Chiapas | Acapetahua | Embarcadero las Garzas | Embarcadero Las Garzas | -92.6891 | 15.2828
CHP180301392893 | Chiapas | Acapetahua | Las Garzas | Embarcadero Las Garzas | -92.6891 | 15.2828
CHP180301392893 | Chiapas | Acapetahua | Embarcadero las Garzas | Embarcadero Las Garzas | -92.6891 | 15.2828
CHP180401487031 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Blvrd Vicente Fox Quesada 1861, Plan de Ayala, 29110 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1791 | 16.7795
CHP180401488236 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0958 | 16.908
CHP190101506871 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.316 | 17.2785
CHP190101509927 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Chavín | CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 11 + 900 PUEBLO SAN CARALAMPIO CHAVIN, 29430 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAMOS LA C | -92.4764 | 16.4539
CHP190101510806 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Sexta Privada Sur, Anáhuac, Mapastepec, Chis., México | -92.8963 | 15.4418
CHP190101510855 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | Av. Dr. Belisario Domínguez Ote. 24, La Esperanza, Simojovel de Allende, Chis., México | -92.7122 | 17.1408
CHP190101511337 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Sur Ote 1884, Los Pájaros, 29070 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0796 | 16.7409
CHP190101511469 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010, El Bosque, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0903 | 16.7625
CHP190101512825 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Chis., México | -93.1102 | 17.5115
CHP190101513220 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | Calle 1o. de Marzo 27, Barrio de la Merced, 29240 San Cristóbal de las Casas, Chis., México | -92.6395 | 16.7388
CHP190101513328 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190101513354 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190101513706 | Chiapas | Rayón | Rayón | Segunda Pte. Sur 326, Centro, Chis., México | -93.013 | 17.2011
CHP190101513710 | Chiapas | La Trinitaria | Laguna De Montebello | Unnamed Road, Chiapas, México | -91.7619 | 16.1285
CHP190101513710 | Chiapas | La Trinitaria | Laguna De Montebello | La Trinitaria, Chis., México | -91.8042 | 16.1449
CHP190101513710 | Chiapas | La Trinitaria | Laguna De Montebello | Laguna de Montebello, Chis., México | -91.7072 | 16.1061
CHP190101514016 | Chiapas | La Trinitaria | Laguna De Montebello | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.0082 | 16.1002
CHP190101514016 | Chiapas | La Trinitaria | Laguna De Montebello | Sin nombre Núm. 45, Los Vertientes, 30160 La Trinitaria, Chis., México | -92.0626 | 16.1192
CHP190101514016 | Chiapas | La Trinitaria | Laguna De Montebello | Central Norte Oriente, Guadalupe Yalishao, La Trinitaria, Chis., México | -92.0269 | 16.1245
CHP190101516061 | Chiapas | Juárez | Allende 2Da. Sección (San Cándido) | Juárez, Chis., México | -93.1903 | 17.6052
CHP190201519381 | Chiapas | Ocosingo | Patria Nueva (San José El Contento) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRE | -92.1148 | 16.9248
CHP190201521133 | Chiapas | Ocosingo | Santa María De Las Flores | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA LAS FLORES KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SANTA MARIA LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA | -92.0412 | 16.8407
CHP190201521398 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 100 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SAL | -91.3486 | 16.4066
CHP190201521786 | Chiapas | Tapachula | Cantón Sinaí | RANCHERIA CANTÓN SINAÍ, 30800 CANTÓN SINAÍ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN SINAI MUNICIPIO DE TAPACHULA | -92.3253 | 15.1982
CHP190201521810 | Chiapas | Las Margaritas | El Milagro (San Pedrito El Xoch) | , 00000 EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO SAN PEDRITO EL XOCH MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | -91.8378 | 16.2661
CHP190201521817 | Chiapas | Tapachula | El Encanto | COLONIA EL ENCANTO, 30740 EL ENCANTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO MUNICIPIO DE TAPACHULA | -92.2492 | 14.9563
CHP190201521852 | Chiapas | Oxchuc | Tzajalococh | PUEBLO OXCHUC, 29450 TZAJALOCOCH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOCOCH MUNICIPIO DE OXCHUC | -92.2922 | 16.7872
CHP190201521854 | Chiapas | Tapachula | La Esperanza | RANCHERIA LA ESPERANZA, 30824 LA ESPERANZA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE TAPACHULA | -92.3643 | 14.835
CHP190201521856 | Chiapas | Salto de Agua | Trapiche | EJIDO TRAPICHE, 29903 TRAPICHE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | -92.2631 | 17.485
CHP190201521873 | Chiapas | Tapachula | José María Morelos | COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 JOSÉ MARÍA MORELOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO DE TAPACHULA | -92.3999 | 14.7858
CHP190201522726 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201526093 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE CAMINO A LA PITA FRACCIONAMIENTO VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. SUR ORIENTE Y CIRCUNVALACION LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, AVENIDA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ CAMINO A LA PIT | -92.273 | 14.8805
CHP190201527077 | Chiapas | Frontera Comalapa | Loma Bonita | BARRIO LOMA BONITA, 30140 LOMA BONITA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LOS BARRIOS FLAMBOYANT LOMA BONITA LAS PALMAS, NVA ESPERANZA,B. SAN LUIS,B. LOS LAURELE | -92.1142 | 15.8719
CHP190201527177 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Efraín A. Gutiérrez | PUEBLO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30105 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EFRAÍN A. GUTIÉRREZ MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMINGUEZ. | -92.1992 | 16.3436
CHP190201527285 | Chiapas | Chamula | Nichnamtic | PUEBLO CHAMULA, 29320 NICHNAMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 2DA. ETAPA DE LA LOCALIDAD NICHNAMTIC DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | -92.5399 | 16.75
CHP190201527289 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRA | -92.5639 | 16.3416
CHP190201527299 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RÍO CHANCALÁ MUNICIPIO DE PALENQUE | -91.6833 | 17.3285
CHP190201527394 | Chiapas | Tapachula | Feliciano Renauld (San Francisco) | COLONIA FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO), 30825 FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELICIANO RENAULD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TAPACHUL | -92.3161 | 14.8444
CHP190201527610 | Chiapas | Rayón | José D. López D. | AVENIDA AVENIDA SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 JOSÉ D. LÓPEZ D., RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LOS COSTADOS DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA JOSE DOLORES YA QUE ES CAMINO ÚNICO QU | -93.0171 | 17.2148
CHP190201529211 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP190201529304 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA AVENIDA PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ BARRIO NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. PONIENTE SUR A Y AVENIDA 6A. PONIENTE SUR A, CALLE CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE | -91.9883 | 17.5079
CHP190201529354 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 19A. CALLE PONIENTE SUR COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y AVENIDA 14A. SUR PONIENTE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE RED DE AGUA POTABLE DE LA 19A. CALLE PONIE | -93.1374 | 16.745
CHP190201529518 | Chiapas | Bella Vista | El Sabinalito | BARRIO EL SABINALITO, 30136 EL SABINALITO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO EN EL BARRIO EL SABINALITO | -92.2329 | 15.5638
CHP190201531593 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Doctor Manuel Velasco Suárez II | CALLE VARIAS COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS, 29140 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AL FRANCES, TOMAR CARRETERA A APICPAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL E | -93.3855 | 16.9472
CHP190201532672 | Chiapas | Sabanilla | Cerro Blanco | TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 00 INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POB | -92.603 | 17.3886
CHP190201532941 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.5517 | 17.2835
CHP190201533270 | Chiapas | Jitotol | Las Maravillas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 7 + 70 COLONIA LAS MARAVILLAS, 29760 LAS MARAVILLAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A 770 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL E | -92.8917 | 17.0966
CHP190201533317 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE LAS AMERICAS COLONIA POPULAR BETELGEUSE XXI A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE PALENQUE 2000 LA COLONIA SE UBICA A 3.51 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L | -91.9819 | 17.5224
CHP190201533542 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | CALLE 37 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 NORTE Y AVENIDA 18 NORTE, CALLE 35 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN EN EL BARRIO LA UNIDAD EN LA 37 CALL | -92.1666 | 15.0045
CHP190201533637 | Chiapas | Ocosingo | El Mango | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA EL MANGO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE | -91.8666 | 16.9883
CHP190201534056 | Chiapas | Cintalapa | Lázaro Cárdenas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30410 TRAMO CINTALAPA - CARRETERA TAPANATEPEC KILÓMETRO 000 + 12 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE MONTE DE OCA SE ENCUENT | -93.7925 | 16.6076
CHP190201534833 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín De Iturbide | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE | -92.1973 | 15.0788
CHP190201534884 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA PAKAL-NA COLONIA PARAISO PAKAL 2020, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PAKAL-NA Y , LA COLONIA SE UBICA A 2.7 KM SOBRE PAVIMENTO. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA SOBRE PAVIMENTO AVANZAR 2.6 KM RUMBO A PAKAL-NA | -91.9909 | 17.5305
CHP190201535367 | Chiapas | Palenque | El Progreso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABE | -91.8688 | 17.2817
CHP190201535409 | Chiapas | Ocosingo | El Zapotal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 78 + 100 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO SALIMOS RUMBO A LAS R | -91.4448 | 16.7527
CHP190201536310 | Chiapas | Chilón | Aurora Grande | TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 15.10 KMS. SOBRE TERRACERÍA PARA | -92.3551 | 17.134
CHP190201536324 | Chiapas | Chilón | Naviteel | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - NAVITEEL KILÓMETRO 30 + 00 NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 30 KMS. SOBRE PAVIMENTO TRAMO TEMÓ A CRUCERO NAVITEEL | -92.1389 | 17.0707
CHP190201536745 | Chiapas | Chilón | Coquiltéel 1Ra. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 00 COQUILTEEL 1A. SECCION, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO CHICH SE RECORREN 36 KMS. S | -92.1706 | 17.1586
CHP190201537444 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | CALLE YAJALON BARRIO 31 DE MARZO, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE YAJALON Y CALLE DIAZ ORDAS, CALLE OJO DE AGUA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL | -92.6331 | 16.7441
CHP190201537927 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE Y PERIFERICO SUR PONIENTE, CALLEJON PRIMER CALLEJON PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOS | -92.0976 | 16.8968
CHP190201537933 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE CENTRAL NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y PERIFERICO NORTE ORIENTE, CALLE NOVENA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y NOS DIRIJIMOS A LA | -92.0985 | 16.9147
CHP190201538028 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO SIBACA Y CAMINO CENTRO SIBACA, CALZADA PANTEON DE SIBACA SALIDA HACIA PALENQUE CONTINUAMOS HASTA L | -92.1433 | 16.9345
CHP190201538335 | Chiapas | Chilón | Chilón | CALLE ITURBIDE BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ CALLE ITURBIDE PRIMERA SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA MORELOS Y BENITO JUÁREZ | -92.2723 | 17.1043
CHP190201538366 | Chiapas | Chilón | Tiaquil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - TIAQUIL KILÓMETRO 31 + 700 TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 10.50 KM. DE TEMÓ A UN COSTADO DE LA CARRETERA | -92.144 | 17.0929
CHP190201538450 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Las Delicias (Pamala) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO UTS Y CARRE | -91.8728 | 16.884
CHP190201538466 | Chiapas | Ocosingo | San Nicolás Tenanguito | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO KILÓMETRO 8 + 120 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SIB | -92.1539 | 16.9405
CHP190201538568 | Chiapas | Palenque | Generación 2000 | CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 47 + 5 EJIDO GENEREACION 2000, 29962 GENERACIÓN 2000, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO A 47.5 KM. PARTIENDO DE LA C | -91.6701 | 17.3262
CHP190201539134 | Chiapas | Emiliano Zapata | 20 De Noviembre | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.8967 | 16.5392
CHP190201539142 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Las Pimientas | CALLE VARIAS COLONIA LAS PIMIENTAS, 29140 LAS PIMIENTAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA 20 CASAS, CARRETERA SANTA MARTHA TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL SANTA MARTHA PO | -93.4579 | 16.9516
CHP190201539397 | Chiapas | Chilón | Baj Muculwitz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 60 + 500 BAJ MUCULWITZ, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 80.52 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVÍO CRUCERO ALÁN SACJUN; | -91.9961 | 17.1857
CHP190201540133 | Chiapas | Amatenango del Valle | Pie Del Cerro | CALLE PAJALTÓN PUEBLO PIE DEL CERRO, 29430 PIE DEL CERRO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SABINES, CALLE INOMINADA EN LA LOCALIDAD PIE DEL CERRO AL LADO NOR-ORIENTE DE LA CABECERA MUNIC | -92.4276 | 16.5317
CHP190201540248 | Chiapas | Bella Vista | El Paraíso | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL PARAISO, 30136 EL PARAÍSO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 1.00 KM. DEL EJIDO LAS NUBES A 400 MTS. DE LA ESCUELA PRIMAR | -92.1972 | 15.5572
CHP190201540352 | Chiapas | Chilón | Jol Yalelmesil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 300 COLONIA JOL YELEMESIL, 29940 JOL YALELMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO ALÁN SACJUN 61.30 KMS. DEL CRUCERO ALAN ACJUN - ALAN SACJÚN 8 KMS | -92.0467 | 17.2034
CHP190201540358 | Chiapas | Chilón | Gualeasil 2Da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 530 RANCHERIA GUALEASIL SEGUNDA SECCI´PN, 29940 GUALEASIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 72.85 KMS. TOMANDO LA | -91.8993 | 17.0517
CHP190201540959 | Chiapas | Chilón | Alán Cacualá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 900 RANCHERIA ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DESVÍO SE ENCUENTRA CRUCERO TUNAPAZ A 25.90 K | -92.1041 | 17.0861
CHP190201541161 | Chiapas | Ocosingo | Ujcumilja | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA SAN PEDRO JAMALCHEN SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO | -92.1747 | 16.9224
CHP190201541186 | Chiapas | Ocosingo | Palomar 2 | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PALOMAR 2 KILÓMETRO 26 + 520 EJIDO PALOMAR 2, 29950 PALOMAR 2, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA PALOMAR DOS PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA C | -92.2087 | 16.8281
CHP190201541549 | Chiapas | Bella Vista | Nuevo Yucatán | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVO YUCATÁN, 30135 NUEVO YUCATÁN, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y ANDADOR INNOMINADO, ANDADOR INNOMINADO CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD | -92.1968 | 15.6273
CHP190201541696 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE URUGUAY INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MÉXICO Y AVENIDA VENEZUELA, CALLE ARGENTINA EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR | -92.2642 | 14.9252
CHP190201541975 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | COLONIA NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA LADO NORTE | -92.9483 | 17.022
CHP190201542079 | Chiapas | Venustiano Carranza | Emiliano Zapata | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30217 EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO MARIANO MATAMOROS, RECORRIDO DE 10 KM. DE LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS RUMBO A TEOPISCA D | -92.4661 | 16.4443
CHP190201542113 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE AVENIDA TACANA AVENIDA PARICUTIN, CALLE CHIMBORAZO Y CALLES INNOMINADAS INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE SIN NOMBRE SO | -92.2852 | 14.9204
CHP190201542223 | Chiapas | Chilón | San Ramón | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN RAMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A TILA ENTRONQUE CAMINO A TZAJALÁ A 6.00 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD | -92.3123 | 17.1134
CHP190201542297 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Copal | CAMINO TRAMO RANCHERIA NUEVO COPAL - VIVIENDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y TERRACERIA , CAMINO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOM | -92.8323 | 16.213
CHP190201542326 | Chiapas | Chilón | Centro Cacualá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 880 RANCHERIA CENTRO CACUALA, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DE CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 25.88 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.63 KMS. SOBRE TERRA | -92.0845 | 17.0742
CHP190201543165 | Chiapas | Palenque | Palenque | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA CAMINO REAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARR | -91.9883 | 17.496
CHP190201543247 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , PARQUE CENTRAL APROXIMADAMENTE 300 METROS LADO SUR | -92.9509 | 17.0209
CHP190201543273 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -93.0273 | 17.034
CHP190201543657 | Chiapas | Palenque | Palenque | PERIFERICO SUR COLONIA CEDRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUIR EL PERIFERICO SUR GIRAR EN LA CALLE CHACAMAX RUMBO A LA ALBERCA HASTA LLEG | -91.9693 | 17.5014
CHP190201543715 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y CALLE LA MIELERA, CALLE PALENQUE 2000 LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA GIRAR | -92.0005 | 17.5196
CHP190201543927 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | AVENIDA 5A NORTE BARRIO ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA 7A NORTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE VILLAFLORES CHIAPAS SOBRE EL BOULEVARD B | -93.2631 | 16.1889
CHP190201543987 | Chiapas | Teopisca | Jardín Del Nuevo Edén | AVENIDA CANAN EJIDO JARDIN DEL NUEVO EDEN, 00000 JARDÍN DEL NUEVO EDÉN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SINAI Y CALLE BOLIVAR, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO JARDÍN DEL NUEVO EDÉN EN UN APROXIMADO DE 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNI | -92.5129 | 16.5933
CHP190201544085 | Chiapas | Chilón | Xexaljá | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - XEXALJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA XEXALJÁ, 29940 XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA AL LIBRAMIENTO DE BACHAJÓN A XEXALJA 1.70 KM. | -92.1712 | 17.0477
CHP190201544187 | Chiapas | Chilón | Patelná | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 41 + 900 COLONIA PATELNÁ, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO TEMÓ Y SE TOMA LA CARRETERA QUE VA PARA PALENQUE A 20.50 KMS. SE | -92.1555 | 17.2027
CHP190201544362 | Chiapas | Chilón | Yalemesil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 500 RANCHERIA YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 67.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL | -91.8918 | 17.1114
CHP190201544519 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | CALLE SANTA ELENA Y CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA 4ª AV. SUR PASANDO LA CALZADA DEL I | -92.2802 | 14.8823
CHP190201544560 | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | CALLE 7A ORIENTE 5A ORIENTE 3A ORIENTE, 1A ORIENTE, CENTRAL ORIENTE, 2A ORIENTE INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 7A NORTE, AVENIDA 3A NORTE SE LLEG | -92.1926 | 15.0124
CHP190201544644 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS | -92.6189 | 17.2634
CHP190201544715 | Chiapas | Chilón | Lacantajal | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - LACANTAJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 RANCHERIA LACANTAJAL, 29940 LACANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA A LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 250 MTS. ANTES DE LLEGAR A SAN ANTONIO PATHU | -92.2412 | 17.1193
CHP190201544752 | Chiapas | Chilón | San José Guayaquil | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ GUAYAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 5.3 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CAL | -92.2772 | 17.1407
CHP190201545358 | Chiapas | Ocosingo | Santa Cruz Chacsí | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA SANTA CRUZ CHACSI, TERRACERIA JERUSALEN P | -92.1163 | 16.8944
CHP190201545460 | Chiapas | Ocosingo | Balaxte | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BALAXTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA PRIMER VALLE TONINA, TERRACERIA BALAXTE PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS | -91.9784 | 16.9018
CHP190201545725 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | BARRIO BARRIO PAMALA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. ORIENTE SUR Y TERRACERIA , CALLE TERCERA AVENIDA PTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE 1 ORIENTE SUR ANTES DEL CRUCE ENTRE LA CALLE TERCERA | -92.0418 | 16.106
CHP190201545875 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Benito Juárez | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA - LAZARO CARDENAS-DESV. SAN RAFAEL-BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO BENITO JUAREZ, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y | -92.8081 | 17.2234
CHP190201546543 | Chiapas | Las Margaritas | San Mateo Zapotal | EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS SE REALIZARAN EN LA ESCUELA TELE BACHILLERATO COMUNITARIO FRANCISCO I MADERO DEL EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL DEL MUN | -91.223 | 16.1901
CHP190201546580 | Chiapas | Chilón | Canxanil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 50 RANCHERIA CANXANIL, 29940 CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCRETO JOJTOMIL - CRUCERO CANXANIL SE RECORRE 48.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 2.10 K | -92.0555 | 17.1082
CHP190201546587 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PROLONGACION 2A PONIENTE NORTE SAN JUAN COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 24 DE FEBRERO Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOS VEINTIDOS LA COLONIA 12 DE NOVIEMBRE SE UBICA AL | -93.1138 | 16.7796
CHP190201546605 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 7 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 8, CALLE 9 LA CASITAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EL ACCESO A LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 8 Y CALZADA AL SUMIDERO, EN | -93.1039 | 16.7885
CHP190201546838 | Chiapas | Chilón | Campo Bolontiná | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 600 COLONIA CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINA 42.14 K | -92.0871 | 17.1212
CHP190201547115 | Chiapas | Bochil | San José Chavarría | COLONIA SAN JOSÉ CHAVARRÍA, 29777 SAN JOSÉ CHAVARRÍA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -93.0266 | 17.0746
CHP190201547255 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CUEVA KILÓMETRO 25 + 400 BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTI | -92.2057 | 16.8175
CHP190201547257 | Chiapas | Venustiano Carranza | Diecisiete De Marzo | CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 0 COLONIA DIECISIETE DE MARZO, 30200 DIECISIETE DE MARZO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO EL CAS | -92.4265 | 16.249
CHP190201547333 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROEE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA | -92.1073 | 16.9118
CHP190201547554 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL | -92.9846 | 17.0378
CHP190201547644 | Chiapas | Palenque | Francisco I. Madero Norte | CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 25 + 09 EJIDO FRANCISCO I MADERO NORTE, 29960 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 27.87 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PA | -91.8796 | 17.6854
CHP190201547648 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | CALLE ITURBIDE BARRIO SAN RAMON, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE OTURBIDE Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SAN RAMON SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PARROQUIA SE CAMINA A LA SALIDA DE PANTELHO EN EL BARRIO SANTA CRUZ | -92.4759 | 17.0045
CHP190201547832 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD LADO SUR | -92.9837 | 17.0377
CHP190201547855 | Chiapas | Bochil | Ního | PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA | -92.9254 | 17.017
CHP190201548632 | Chiapas | Ocosingo | Chulna Tenango | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA PARA LLEGAR A LA | -92.2474 | 16.9144
CHP190201548967 | Chiapas | Ocosingo | Cristóbal Colón | CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CRISTOBA COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO ASHUPA Y CAMINO CRUCERO REFORMA, CAMINO SAN JOSE PATWUITS PARA LLEGAR | -91.6332 | 17.1929
CHP190201548977 | Chiapas | Ocosingo | San Juan Del Río | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 59 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR S | -92.3339 | 16.9101
CHP190201549897 | Chiapas | Tumbalá | Nuevo Mariscal Subikuski | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI, 00000 NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES | -92.3841 | 17.3953
CHP190201550302 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | BARRIO EL AZUFRE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN AL BARRIO EL AZUFRE CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. | -92.1469 | 15.6534
CHP190201550348 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO BARRIO LA LOMA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO I | -92.3184 | 17.2779
CHP190201550515 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | BARRIO ESMERALDA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LA ESMERALDA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS. | -92.1451 | 15.6598
CHP190201550522 | Chiapas | Tumbalá | Joljamil 2Da. Sección | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, 00000 JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BE | -92.3303 | 17.2527
CHP190201550634 | Chiapas | Tumbalá | La Ilusión | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA ILUSIÓN, 00000 LA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN | -92.3304 | 17.2485
CHP190201550640 | Chiapas | Tumbalá | Cuctiepa | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS S | -92.1767 | 17.3083
CHP190201551429 | Chiapas | Aldama | Meshaton | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESAHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESAHATON SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5540.00 | -92.6698 | 16.9107
CHP190201551653 | Chiapas | Frontera Comalapa | Veinticuatro De Febrero | CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VEINTICUATRO DE FEBRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30147 VEINTICUATRO DE FEBRERO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN | -92.1844 | 15.712
CHP190201552613 | Chiapas | Ocosingo | Los Limares | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 700 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PATTIMOS DE L | -92.1976 | 16.8435
CHP190201552704 | Chiapas | Tumbalá | Hidalgo Joshil | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y , LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR | -92.35 | 17.2274
CHP190201552731 | Chiapas | Villa Corzo | San Marcos | TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - SAN MARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO SAN MARCOS, 30525 SAN MARCOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA Y TERRACER | -93.251 | 15.9807
CHP190201552744 | Chiapas | Tumbalá | Cacahuatal | CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO CACAHUATAL, 00000 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SE CONTINÚA HASTA EL FONDO AVANZA CERCA DE 6 CUADRAS SOBRE EL LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA MARIA | -92.2259 | 17.3221
CHP190201552753 | Chiapas | Ocosingo | Chavarico Las Palmas | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA CHAVARI | -91.8068 | 16.9534
CHP190201553226 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | BARRIO SABINITO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SABINITO CABECERA MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS | -92.1467 | 15.6582
CHP190201553411 | Chiapas | Tumbalá | El Porvenir | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , AL SER UN PROYECTO DE AGUA POTABLE QUE ESTA CONSIDERANDO ATENDER LA LOCALIDAD NO SE SEÑALAN LAS ENTRE | -92.3269 | 17.3433
CHP190201554228 | Chiapas | Tumbalá | Naranjil | VEREDA TRAMO NARANJIL - CAPTACIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 6 EJIDO NARANJIL, 00000 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE VEREDA VEREDA SIN NOMBRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE LA LOCAL | -92.2352 | 17.3495
CHP190201554620 | Chiapas | Ocosingo | La Trinidad | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 200 EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA LA TRINIDAD PARA LLEGAR SALIMOS DE | -91.6178 | 16.7811
CHP190201555359 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DE LOS BARRIIOS DE GUADALUPE SAN PABLO Y SAN PEDRO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS QUEDA APROXIMADAMENTE A 10 | -92.3075 | 17.0219
CHP190201555595 | Chiapas | Sitalá | San Juan Shucail | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN SHUCAIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC | -92.3266 | 17.0318
CHP190201555682 | Chiapas | Sitalá | San Juan Shucail | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN SHUCAIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC | -92.3403 | 17.0095
CHP190201555799 | Chiapas | Sitalá | La Unión | RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC | -92.3652 | 17.0113
CHP190201555954 | Chiapas | Sitalá | Insurgente Picoté | RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABEC | -92.3825 | 17.0608
CHP190201556146 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chancolom | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHANCOLOM, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VAR | -92.4134 | 16.9827
CHP190201556604 | Chiapas | Teopisca | El Nuevo Paraíso | CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO EJIDO EL NUEVO PARAÍSO, 29419 EL NUEVO PARAÍSO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJDIO Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO PARAÍSO SOBRE SUS PRINCIPALES CALLE Y U | -92.5215 | 16.5768
CHP190201556674 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LINDA VISTA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDI | -92.3114 | 17.2837
CHP190201557090 | Chiapas | Tumbalá | Flor De Alianza | CALLE CALLE SALIDA A XHANIL EJIDO FLOR DE ALIANZA, 00000 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL COBACH 62 TUMBALÁ Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ALIANZA ES LA CALLE QUE DA SALIDA HACIA XHANIL | -92.32 | 17.2859
CHP190201557445 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SANCRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS | -92.319 | 17.2768
CHP190201557828 | Chiapas | Larráinzar | Bayalemo Dos | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 PARAJE BAYALEMHO II, 00000 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-PUERTO CATE 12 KM DE LA CABECERA MUNICIP | -92.7672 | 16.933
CHP190201558722 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201559296 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Calz. Victórico R Grajales, Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0213 | 16.7153
CHP190201559296 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0263 | 16.7147
CHP190201559793 | Chiapas | Bella Vista | La Laguna | BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA | -92.2265 | 15.5676
CHP190201559795 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cuauhtémoc | COLONIA OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CENTRO, 29140 CUAUHTÉMOC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC | -93.5496 | 17.0537
CHP190201559798 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BÉNITO JUÁREZ UNO CHIAPAS NUEVO | -93.7417 | 16.6887
CHP190201559800 | Chiapas | Tenejapa | Bawits | PUEBLO TENEJAPA, 29480 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE DIEZ METROS CÚBICOS DE FERROCEMENTO | -92.4881 | 16.8721
CHP190201559803 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cuauhtémoc | COLONIA OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CENTRO, 29140 CUAUHTÉMOC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC | -93.5496 | 17.0537
CHP190201559891 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Tercera Sur, Venustiano Carranza, Chis., México | -91.9298 | 16.1876
CHP190201560197 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190201560214 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Pijijiapan, Chis., México | -93.2123 | 15.6852
CHP190201560304 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Copainalá, Copainalá, CHIS | -93.2106 | 17.0936
CHP190201560316 | Chiapas | Rayón | Guadalupe Victoria | Rayón, Guadalupe Victoria, CHIS | -92.9892 | 17.1852
CHP190201560322 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Venustiano Carranza, Ricardo Flores Magón, CHIS | -92.7003 | 16.3968
CHP190201560324 | Chiapas | Motozintla | Motozintla De Mendoza | Motozintla, Motozintla de Mendoza, CHIS | -92.2491 | 15.3631
CHP190201560333 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Zinacantán, Pasté, CHIS | -92.741 | 16.7077
CHP190201560340 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Gavilán | Ocozocoautla De Espinosa, El Gavilán, CHIS | -93.4573 | 16.7547
CHP190201560342 | Chiapas | Tuxtla Chico | 1Ra. Sección De Medio Monte | Tuxtla Chico, 1A. Seccion De Medio Monte, CHIS | -92.2029 | 14.9025
CHP190201560345 | Chiapas | Mapastepec | Las Palmas | Mapastepec, Las Palmas, CHIS | -92.7913 | 15.5651
CHP190201560346 | Chiapas | Ixtapa | Carlos A. Vidal | Ixtapa, Carlos A. Vidal, CHIS | -92.8607 | 16.714
CHP190201560351 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2Da. Sección De Medio Monte | Tuxtla Chico, 2da. Sección de Medio Monte, CHIS | -92.1795 | 14.8773
CHP190201561016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Las Terrazas, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1261 | 16.747
CHP190201561939 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte Poniente, Caleras Maciel, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1204 | 16.7733
CHP190201562035 | Chiapas | Huixtán | Los Pozos | Los Pozos, Chis., México | -92.3994 | 16.6514
CHP190201562046 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301571221 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa De Madero | Mazapa de Madero ,Mazapa de Madero ,CHIS | -92.1976 | 15.3829
CHP190301571229 | Chiapas | Motozintla | Motozintla De Mendoza | Motozintla ,Motozintla de Mendoza ,CHIS | -92.2488 | 15.365
CHP190301571234 | Chiapas | Tzimol | Ochusjob | Tzimol ,Ochusjob ,CHIS | -92.2514 | 16.2242
CHP190301571251 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Chapultepec | La Trinitaria ,Nuevo Chapultepec ,CHIS | -91.7595 | 16.0806
CHP190301571252 | Chiapas | Las Margaritas | Cruz Del Rosario | Las Margaritas ,Cruz del Rosario ,CHIS | -91.7105 | 16.3564
CHP190301571261 | Chiapas | Metapa | Metapa De Domínguez | Metapa ,Metapa de Domínguez ,CHIS | -92.1906 | 14.838
CHP190301571262 | Chiapas | Cacahoatán | Agua Caliente | Cacahoatán ,Agua Caliente ,CHIS | -92.1556 | 15.1643
CHP190301574286 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190301576372 | Chiapas | Ostuacán | Juan Del Grijalva | Ostuacán, Chis., México | -93.3354 | 17.4078
CHP190301576459 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP190301576613 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Sunuapa, Chis., México | -93.2423 | 17.4901
CHP190301576694 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Chis., México | -93.1548 | 17.8579
CHP190301576712 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Chis., México | -93.1548 | 17.8579
CHP190301576715 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Chis., México | -93.1548 | 17.8579
CHP16160200646215 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE DEL CENDI BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIIENTE SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE OCOSINGO HACIA LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE | -92.0887 | 16.9092
CHP16160200648643 | Chiapas | Ocosingo | El Sibal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 300 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y CARRETERA CRUCERO SANTO DOMINGO, CAMINO LA CULEBRA PARA LLEGAR S | -91.4911 | 16.9815
CHP16160200696440 | Chiapas | Ocosingo | Las Piedrecitas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS PIEDRECITAS KILÓMETRO 43 + 950 RANCHERIA LAS PIEDRECITAS, 29950 LAS PIEDRECITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA DEMOCRACIA Y TERRACERIA LA FLORIDA, TERRACERIA VISTA HERMOSA PARA LLEGAR SALIMO | -91.8017 | 16.8864
CHP16160200712981 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE NORTE PONIENTE BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EJERCITO NACIONAL, AVENIDA BELEN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y NOS DIRIGIMOS HACIA EL BARRIO OCTAVIO ALBORES Y P | -92.111 | 16.9094
CHP16160200712984 | Chiapas | Ocosingo | Santa Clara | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 500 RANCHERIA SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN DEL RIO Y TERRACERIA SANTA CLARA, TERRACERIA SAN ANTONIO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB | -91.6568 | 16.9163
CHP16160200723858 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A ELECTRA Y TOMAMOS EL PERIFERICO ORIENTE SUR Y AL LLEGAR A LA | -92.0891 | 16.9041
CHP00160300750055 | Chiapas | Ocosingo | Chalam del Carmen San Agustín | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL C | -92.1315 | 16.7745
CHP00160300750114 | Chiapas | La Independencia | Ribera de la Selva | TERRACERÍA TRAMO RIBERA DE LA SELVA - RIBERA DE LA SELVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 23 RANCHERIA RIBERA DE LA SELVA, 30173 RIBERA DE LA SELVA, | -91.6289 | 16.1755
CHP00160300750149 | Chiapas | La Independencia | Nueva Libertad | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 783 RANCHERIA NUEVA LIBERTAD, 30174 NUEVA LIBERTAD, LA INDEPENDE | -91.956 | 16.2305
CHP00160300750248 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 110 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENT | -91.4045 | 16.4717
CHP00160300750427 | Chiapas | Ocosingo | San Juan | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 68 + 80 RANCHERIA SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUE | -91.6258 | 16.9149
CHP16160300750496 | Chiapas | Ocosingo | Santa Rosita | BRECHA TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 500 RANCHERIA SANTA ROSITA, 29950 SANTA ROSITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRA | -91.745 | 16.945
CHP00160300750500 | Chiapas | Ocosingo | Balaxte | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BALAXTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 400 RANCHERIA BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCER | -91.9751 | 16.9036
CHP00160300750541 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 162 + 900 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERR | -91.4183 | 17.025
CHP00160300750655 | Chiapas | Ocosingo | San Francisco | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 100 RANCHERIA SAN FRANCISCO YAXTE, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS | -91.6786 | 16.9822
CHP16160300752702 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Chamizal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAMIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 106 + 50 EJIDO NUEVO CHAMIZAL, 29950 NUEVO CHAMIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE T | -91.3833 | 16.8378
CHP00160300752706 | Chiapas | Ocosingo | Santo Tomás | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 88 + 300 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA | -91.5526 | 16.7267
CHP00160300752707 | Chiapas | Ocosingo | Santo Tomás | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 100 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA | -91.5527 | 16.7264
CHP00160300752765 | Chiapas | Ocosingo | Veinte de Noviembre | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - VEINTE DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 202 + 130 EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29950 VEINTE DE NOVIEMBRE, OCOSINGO C | -91.278 | 16.9815
CHP00160300752925 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE COYOACAN BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NORTE Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE COYOACAN PARA LLEGAR SALIMOS | -92.0977 | 16.9168
CHP16160300752946 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE | -92.0395 | 16.9135
CHP00160300752947 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, | -92.0953 | 16.9079
CHP00160300752951 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA USUMACINTA BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA USUMACINTA Y AVENIDA LACANTUN, AVENIDA LACANJA PARA LLEGAR SALIMO | -92.0876 | 16.9159
CHP00160300752960 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLEJON TERCER CALLEJON ORIENTE SUR BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y AVENIDA SEPTIMA SUR ORIEN | -92.0933 | 16.9014
CHP16160300752963 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE LACANDON BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE CUARTA PONIENTE SUR P | -92.0967 | 16.897
CHP00160300752981 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE TAXQUEÑA BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE TAXQUEÑA, CALLE JAMAICA PARA LLEGAR SA | -92.096 | 16.9171
CHP16160300752993 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE USUMACINTA BARRIO EDEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LACANJA Y AVENIDA LACANJA, CALLE USUMACINTA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C | -92.0874 | 16.9166
CHP16160300753008 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 25 + 300 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO SANTO | -92.2177 | 16.8187
CHP16160300753014 | Chiapas | Ocosingo | Arroyo Granizo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOISNGO - ARROLLO GRANIZO KILÓMETRO 200 + 100 EJIDO ARROLLO GRANIZO, 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE | -91.4253 | 17.037
CHP00160300753015 | Chiapas | Ocosingo | La Aurora | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA AURORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 120 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ABA | -92.2021 | 16.8838
CHP00160300753016 | Chiapas | Ocosingo | La Aurora | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 900 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOL | -92.2021 | 16.8838
CHP00160300753020 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - DAMASCO KILÓMETRO 171 + 600 EJIDO DAMASCO, 29950 DAMASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRISTOBAL CO | -91.6004 | 17.1627
CHP00160300753026 | Chiapas | Ocosingo | El Ocotal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GETZEMANI Y | -92.1856 | 16.9843
CHP00160300753040 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 800 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO | -92.261 | 16.9061
CHP00160300753387 | Chiapas | Ocosingo | San Francisco | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE | -92.1513 | 16.8352
CHP00160300755812 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Peña Blanca Primera | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE CONSIDERA | -92.3379 | 17.0454
CHP16160300756352 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | CALLE EJIDO BENITO JUAREZ AEROPUERTO EJIDO BENITO JUAREZ, 30470 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIEN | -93.318 | 16.4257
CHP17170100841903 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | CALLE VARIAS EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA UNDECIMA ORIENTE Y AVENIDA SÉPTIMA PONIENTE, CALLE SEXTA NORTE LA OBRA SE UBICA A 86500 METROS | -91.9285 | 16.1907
CHP17170200857020 | Chiapas | Tonalá | Paredón | CALLE PESCADORES PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABASOLO Y CALLE PESCADORES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA INICIA POR LA CALLE 5 | -93.8607 | 16.0541
CHP17170200857408 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE CORONEL JOAQUÍN FERRER COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE | -92.0021 | 17.5482
CHP17170300908653 | Chiapas | La Independencia | El Rosario | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 990 RANCHERIA EL DIVISORIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS E | -91.9995 | 16.2212
CHP17170300911463 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | AVENIDA HIDALDO CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALDO FRACC. EL PRADO Y AVENIDA HIDALGO MONUMENTO LA SIRENA, E | -93.7682 | 16.0989
CHP17170300911474 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA INCIA EN L | -93.755 | 16.0883
CHP17170300911710 | Chiapas | Tonalá | Santo Domingo | TERRACERÍA TRAMO TONALA - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERIA SANTO DOMINGO, 30506 SANTO DOMINGO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACE | -93.8168 | 16.0339
CHP17170300911776 | Chiapas | Sitalá | San Pedro Chutel | COLONIA SITALÁ, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAM | -92.3252 | 17.0179
CHP17170300911877 | Chiapas | Tonalá | El Terrero | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA - EL TERRERO KILÓMETRO 12 + 900 RANCHERIA EL TERRERO, 30503 EL TERRERO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL | -93.8275 | 16.0934
CHP17170300911879 | Chiapas | Tonalá | Rincon Valle | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30506 TRAMO TONALA - RINCO VALLE KILÓMETRO 14 + 500 RANCHERIA RINCON VALLE, 30506 RINCON VALLE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA | -93.8657 | 16.1641
CHP17170300911880 | Chiapas | Tonalá | Morelos (Mojarras) | TERRACERÍA TRAMO TONALA - TRES PICOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 400 EJIDO MORELOS (MOJARRAS), 30510 MORELOS (MOJARRAS), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARR | -93.6318 | 15.8653
CHP17170300912144 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Tulaquil | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE TULAQUIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIM | -92.3309 | 17.0431
CHP17170300961130 | Chiapas | Palenque |  | (Concentracion de Migrantes; 17.542069; -91.990698) (Zona de Descanso Y Ascenso de migrantes; 17.542862; -91.989663) (Albergue a migrantes; | -91.981 | 17.5091
CHP17170400977307 | Chiapas | Sitalá | Picoté Pamalá | RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA Y, EL PRESENTE PROYECTO ENCUENTRA UBICADO APROXI | -92.3965 | 17.0625
CHP17170400977942 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30470 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL E | -93.2941 | 16.3932
CHP17170400977962 | Chiapas | Villaflores | Tierra y Libertad | CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL E | -93.7044 | 16.2367
CHP17170400978008 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS BARRIO POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES D | -93.2801 | 16.2281
CHP17170400978009 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES ALMACENES BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL | -93.274 | 16.2266
CHP17170400978022 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30470 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO BENITO | -93.3224 | 16.4253
CHP18180201083908 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL CANAL, TERRACERIA EL PUENTE LA OBRA SE UBICA EN | -91.968 | 16.182
CHP18180201083931 | Chiapas | La Independencia | Tierra y Libertad | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 200 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PACAYA, TERRACERIA RIO BLANCO LA OBRA SE UBIC | -91.6495 | 16.1744
CHP18180201083932 | Chiapas | La Independencia | Santa Rita el Vergel | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 500 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y TERRACERIA EL POZO, TERRACERIA SAN ANTONIO PORVENI | -91.726 | 16.2546
CHP18180201084357 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE LUIS DONANDO COLOSIO COLONIA JORGE OBISPO, 00000 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA ALVARO OBREGON, RECORRE 8.6 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - TUXTLA GUTIERREZ LUEGO DOBLAR A LA DERECHA | -93.0509 | 16.7513
CHP18180201085210 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Chamizal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAMIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 118 + 470 EJIDO NUEVO CHAMIZAL, 29950 NUEVO CHAMIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CULEBRA Y TERRACERIA SANTA RITA, CARRETERA PLAN DE AYUTLA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC | -91.3821 | 16.8373
CHP18180201085292 | Chiapas | Mapastepec | Doctor Samuel León Brindis | CAMINO TRAMO MAPASTEPEC - EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 EJIDO EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS, 30560 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, MAPASTEPEC CHIAPAS, SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA PAVIMEN | -92.9703 | 15.5068
CHP18180201085996 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | AVENIDA LA FRONTERA BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DE LA RAZA, CALLE DE LOS CEREZOS ESTA OBRA DE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y DE LA RAZA DE | -92.6659 | 16.7263
CHP18180201086028 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Pinar | CALLE EL PINAR EJIDO , 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS A 40 MIINUTOS DE LA CABECERA MUNI | -92.6043 | 16.758
CHP18180201086187 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Isidro las Huertas | CALLE CONOCIDO PARAJE , 00000 SAN ISIDRO LAS HUERTAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CORAZÓN DE MARIA ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS HUERTAS A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI | -92.5313 | 16.6867
CHP18180201086495 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y DEL BARRIO SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y CALLE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL D | -92.3062 | 17.0266
CHP18180201086850 | Chiapas | Sitalá | Nuevo Porvenir | RANCHERIA SITALÁ, 29890 NUEVO PORVENIR, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CAB MPAL CIRCULANDO POR LA CARR | -92.3543 | 17.0141
CHP18180201087304 | Chiapas | Palenque | La Ensenada Chutalijá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 46 + 900 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJA, 29960 LA ENSENADA CHUTALIJÁ, PALENQUE CHIAPAS, EL EJIDO SE LOCALIZA A 5.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 46.90 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 5.20 KMS. SOBR | -91.9989 | 17.24
CHP180301302417 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPASENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, CALLEJON ORIENTE SUR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO A LA ROTONDA DEL LACANDON A LA ALTURA DE PROTECCION CIVIL Y LA ES | -92.0923 | 16.899
CHP180301308638 | Chiapas | Sitalá | La Unión | RANCHERIA SITALÁ, 29890LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPASENTRETERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA | -92.3663 | 17.0109
CHP180301309471 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Candelaria | CALLERANCHERIA , 00000LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CAMINOY CAMINO , CAMINOESTA OBRA SE LOCALIZA A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA EN A RANCHERÍA LA CANDELARIA | -92.5167 | 16.733
CHP180301309783 | Chiapas | Palenque | Victórico Grajales | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 65 + 00 EJIDO VICTÓRICO GRAJALES, 29960VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 93 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 65 SOBRE PAVIMENTO Y 28 SOBRE TERRACERÍA | -91.457 | 17.3321
CHP180301309811 | Chiapas | Palenque | Unidad y Trabajo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 72 + 0 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 29960UNIDAD Y TRABAJO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 72 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO | -91.4797 | 17.1899
CHP180301310025 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Taza de Agua Uno | CALLE PRINCIPAL PARAJE , 00000TAZA DE AGUA UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CAMINOY CAMINO , CAMINOESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TAZA DE AGUA UNO A 60 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS | -92.5973 | 16.7856
CHP180301310588 | Chiapas | Palenque | Ángel Albino Corzo 1ra. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 52 + 100 EJIDO ANGEÑ ALBINO CORZO 1RA. SECCION, 29960ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 52.75 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 52.10 KMS. S | -91.6311 | 17.2889
CHP180301310593 | Chiapas | Palenque | La Revolución | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 46 + 00 EJIDO LA REVOLUCIÓN, 29960LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 48.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 46.00 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 2.20 KMS. SOBRE TERR | -91.6728 | 17.3324
CHP180301310664 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO- CENTRO TENANGOKILÓMETRO 20 + 700 EJIDO CENTRO TENANGO, 29950TENANGO, OCOSINGO CHIAPASENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2643 | 16.9025
CHP180301311112 | Chiapas | Palenque | Monte Olivo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 26 + 500 EJIDO MONTE OLIVO, 29960MONTE OLIVO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 36.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 26.50 SOBRE PAVIMENTO Y 9.80 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -91.7947 | 17.4377
CHP180301311547 | Chiapas | Palenque | Estación San Agustín (La Placa) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE- ESTACIÓN SAN AGUSTIN LA PLACAKILÓMETRO 31 + 600 EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA, 29960ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA), PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 31.60 KMS. DE LA CABECERA MUNI | -91.7606 | 17.5313
CHP180301311751 | Chiapas | Palenque | Santa María 2da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 28 + 100 EJIDO SANTA MARÍA SEGUNDA SECCIÓN, 29960SANTA MARÍA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPASENTRE Y,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 38.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 28.10 KMS. SOBRE PAVIM | -91.7547 | 17.4409
CHP180301312187 | Chiapas | Palenque | Nuevo Jericó | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 86 + 00 EJIDO NUEVO JERICÓ, 29960NUEVO JERICÓ, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 87 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 86 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 1.00 KM. SOBRE TERRACERÍA | -91.5444 | 17.1326
CHP180301319454 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE LUIS PORRAS COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE ANSELMO RODAS, CALLE 31 DE MARZO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES MANUE | -92.648 | 16.7395
CHP180301320366 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE FILOMENO MATA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDA | -92.6599 | 16.7363
CHP180301322451 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CERRADA LA RAZA BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALZADA DE LA RAZA Y CALLE MARIA OLVIDO, CALZADA PIPILA ESTA OBRA DE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA CALZADA LA RAZA Y LA CALLE MA | -92.6562 | 16.729
CHP180301322485 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE CHICATANA COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE AVENIDA NUCU Y CALLE AMERICA, CALLE SOMPOPO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE LA AVENIDA NUCU Y CALLE AMIERICA EN LA COLONIA LA | -92.6475 | 16.7514
CHP180301322598 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE SAN JOSE COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN MANUEL, CALLE VILLAREAL ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIUENTE DE LA CIUDAD SE LLEGA POR LA CARRETERA QUE CONDUCE AL | -92.6622 | 16.7539
CHP180301326125 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE SOL COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE NIÑO FUNDADOR Y PERIFERICO NORTE, CALLEJON CHAMULA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA NUEVO AMANECER MUNICIPIO DE SAN | -92.6544 | 16.7574
CHP180301326378 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CERRADA REAL DEL SANTUARIO BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE 15 DE FEBRERO, PERIFERICO SUR ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DEL SANTUARIO | -92.6463 | 16.7103
CHP180301326587 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Los Llanos | CALLEPUEBLO , 00000LOS LLANOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLEY CALLE , CALLEESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OCOSINGO | -92.4967 | 16.6733
CHP180301327124 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE DAMASCO COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE TESALONICA Y AVENIDA JERICO, CALLE IGNACIO ALDAMA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA NUEVA PALESTINA | -92.6523 | 16.7503
CHP180301379463 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Lagunita II | CALLE PRINCIPAL PARAJE , 00000LA LAGUNITA II, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CAMINOY CAMINO , CAMINOESTA OBRA SE LOCALIZA A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA II | -92.6989 | 16.6956
CHP180401426894 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 200 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TON Y CARRETERA CRUCERO QUESHIL, CARRETERA CRUCERO TONINA SALIMOS DE LA CA | -91.8741 | 16.9822
CHP180401437857 | Chiapas | Villaflores | Josefa Ortiz de Domínguez | CALLE EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30470 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CAMINOS DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MUNICIPIO DE VILLA | -93.6439 | 16.3449
CHP180401438049 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO CRISTOBAL OBREGON MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.4552 | 16.4346
CHP180401438348 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30470 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.153 | 16.3018
CHP180401438429 | Chiapas | Villaflores | Espinal Buenavista | CALLE EJIDO ESPINAL BUENAVISTA EXHACIENDA EJIDO ESPINAL BUENAVISTA, 30470 ESPINAL BUENAVISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO ESPINAL BUENAVISTA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.6021 | 16.3803
CHP190101508986 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | CALLE CRUCERO EL PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CRUCERO S | -92.5571 | 17.2468
CHP190101509101 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | CAMINO TRAMO TENEJAPA - TRES CERROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PARAJE , 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 12 KILÓMETROS AL LUGAR DE LA OBRA | -92.4729 | 16.9159
CHP190101509172 | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | CAMINO TRAMO NACHITOM - STENLEJSOTZTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM-SANTO DOMINGO A LA ALTURA DEL KI | -92.8265 | 16.9292
CHP190101509314 | Chiapas | Tenejapa | Juxalja | CAMINO TRAMO TENEJAPA - JUXALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 RANCHERIA JUXALJA, 29486 JUXALJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 14500 HASTA EL LUGAR DE LA OBRA | -92.4631 | 16.8984
CHP190101509340 | Chiapas | Tenejapa | Winiktón | CAMINO TRAMO TENEJAPA - WINIKTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 3100 KM HASTA EL LUGAR DE LA OBRA | -92.495 | 16.8078
CHP190101511863 | Chiapas | Pichucalco | Camoapa 1Ra. Sección A (Portaceli) | Pichucalco, Chis., México | -93.2066 | 17.4966
CHP190101513250 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Seca | Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1156 | 16.23
CHP190201518903 | Chiapas | Cacahoatán | Agua Caliente | CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - EJIDO AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO AGUA CALIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBR | -92.1766 | 15.1624
CHP190201518929 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA 23 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 23 SUR Y CALLE 12 ORIENTE, CALLE 14 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. PREPARATORIA JAIME SABINES GUTIERREZ UBICADA EN EL BARRIO ALVARO O | -92.1608 | 14.9847
CHP190201518958 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'en | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCHEN BARRIO LA GLORIA, 00000 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD A | -92.3622 | 16.8662
CHP190201519293 | Chiapas | Huehuetán | Belisario Domínguez (El Búcaro) | CAMINO TRAMO HUEHUETAN - EJIDO BELIZARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 50 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30665 BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL BÚCARO), HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , A PARTIR DE HUEHUETAN CABECERA SE ENCUENTRA | -92.3309 | 15.021
CHP190201519316 | Chiapas | San Juan Cancuc | Independencia | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29790 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO T | -92.3292 | 16.9355
CHP190201520581 | Chiapas | Palenque | Bajadas Grandes | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 53 + 00 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29960 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE JULIO, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 53 KM DE LA CABECERA | -92.2595 | 17.7013
CHP190201521069 | Chiapas | Ocosingo | Arroyo Granizo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ARROYO GRANIZO KILÓMETRO 200 + 100 EJIDO ARROYO GRANIZO, 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA UBILIO GARCIA Y CARRETERA ARROYO GRANIZO, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA | -91.4262 | 17.0367
CHP190201521120 | Chiapas | Ocosingo | Fracción Nuevo Monte Líbano | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRACCION NUEVO MONTE LIBANO KILÓMETRO 26 + 850 EJIDO FRACCION NUEVO MONTE LIBANO, 29950 FRACCIÓN NUEVO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA LA CUE | -91.621 | 16.9422
CHP190201521836 | Chiapas | Chamula | Tzojlum (Tierra Colorada) | RANCHERIA TZOJLUM (TIERRA COLORADA), 29334 TZOJLUM (TIERRA COLORADA), CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZOJLUM TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE CHAMULA | -92.8012 | 16.7797
CHP190201521848 | Chiapas | Jiquipilas | Unión Agrarista | EJIDO UNIÓN AGRARISTA, 30446 UNIÓN AGRARISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN AGRARISTA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS | -93.6797 | 16.4771
CHP190201522277 | Chiapas | Escuintla | Cintalapa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO CINTALAPA KILÓMETRO 5 + 250 EJIDO CINTALAPA, 30603 CINTALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CINTALAPA Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA CINTALAPA LA OBRA SE ENCUE | -92.6119 | 15.3386
CHP190201525395 | Chiapas | Escuintla | Ocho De Agosto | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO OCHO DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO 8 DE AGOSTO, 30616 OCHO DE AGOSTO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA OCHO DE AGOSTO, TERRACERIA OCHO DE | -92.6481 | 15.2257
CHP190201525611 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Aurora Ermita | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO AURORA ERMITA, 29750 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CAB. | -92.8727 | 17.2354
CHP190201525647 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Palmar (San Gabriel) | CALLE INNOMINADA COLONIA EL PALMAR, 29166 EL PALMAR (SAN GABRIEL), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRER LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - EL ESCOPETAZO 19.46 KM LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA Y | -93.0159 | 16.8453
CHP190201527752 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | CIUDAD , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COAPILLA Y PANTEPEC | -93.1044 | 17.1909
CHP190201530020 | Chiapas | Pantelhó | El Campo | CALLE EL CAMPO COLONIA EL CAMPO, 29880 EL CAMPO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CARLOS CORRALITO Y CAMINO SAN CARLOS CORRALITO / LA ISLA, CAMINO LA ISLA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGEN AL CAMINO DE SANTA LUCIA AURIRA ESQU | -92.4028 | 17.0797
CHP190201530036 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Jerusalén | CALLE JERUSALEN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29880 NUEVA JERUSALÉN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA EL PROGRESO / YAB MUCTANA, CAMINO YAB MUCTANA PARA LLEGAR ALA COMUNIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE VIENE DE SAN | -92.4919 | 17.0328
CHP190201530688 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | TERRACERÍA TRAMO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA Y TERRACERIA EJIDO CANDELARIA, | -93.0896 | 16.0698
CHP190201531378 | Chiapas | Simojovel | Natividad Pechuag | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29825 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.6178 | 17.107
CHP190201531542 | Chiapas | Simojovel | El Cairo | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO EL CAIRO, 29825 EL CAIRO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL | -92.7307 | 17.1909
CHP190201531576 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO DOS DE MAYO, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO POR RUMBO A HUITIUPAN | -92.7158 | 17.1433
CHP190201532209 | Chiapas | Ixhuatán | El Cacaté | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - RIEBRA EL AGUACATE KILÓMETRO 8 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA , 29720 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO IXHUATAN-LA ASUNCION Y CAMINO RIBERA EL AGUCATE, SE TOMA EL CAMINO DE I | -93.0383 | 17.2949
CHP190201532626 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Amatenango De La Frontera | CALLE PRINCIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A EMSAD, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN AMATENANGO DE LA FR | -92.1104 | 15.4352
CHP190201532666 | Chiapas | Villa Corzo | Lázaro Cárdenas | TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 200 EJIDO LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS, PARTIENDO | -93.3333 | 15.9859
CHP190201533167 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Tablón Chiquito (Desvío Los Ramírez) | CALLE PRINCIPAL BARRIO EL TABLÓN CHIQUITO (DESVÍO LOS RAMÍREZ), 30935 EL TABLÓN CHIQUITO (DESVÍO LOS RAMÍREZ), AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A NOGALES, CARRETERA A NUEVO AMATENANGO PARA LLEGAR | -92.1174 | 15.4785
CHP190201533230 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Monte Ordóñez | CALLE A CANCHA PUBLICA EJIDO MONTES ORDÓÑEZ, 30945 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A CANCHA PUBLICA Y CAMINO A BARRIO MONTAÑA, CAMINO A BARRIO SONORA A LA OBRA SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DEL CAMINO DE L | -92.1756 | 15.5645
CHP190201533452 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | San Cristobalito | CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN CRISTÓBALITO, 30940 SAN CRISTOBALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A POTRERILLO, CAMINO A PACAYAL PARA LLEGAR ASAN CRISTOBALITO SE ENTRA POR CIUDAD CUAUHTEMOC MPIO DE | -92.0296 | 15.6235
CHP190201533456 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Ojo De Agua Las Cruces | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 BARRIO OJO DE AGUA LAS CRUCES, 30943 OJO DE AGUA LAS CRUCES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA ESPERANZA Y CAMINO LAS CRUCES, CAMINO MIRAMORELIA PAR | -92.0366 | 15.585
CHP190201533464 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nueva Providencia | CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A AGUACATILLO PARA LLEGAR A NUEVA PROVIDENCIA SE ENTRA POR CD. CUAUHTEMO | -92.0223 | 15.6031
CHP190201534204 | Chiapas | Palenque | San Luis 1Ra. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 23 + 70 RANCHERIA SAN LUIS PRIMERA SECCIÓN, 29960 SAN LUIS 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA A 23.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -92.1041 | 17.5979
CHP190201534328 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | AVENIDA ONCE SUR BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SEGURO SOCIAL | -93.7209 | 16.6891
CHP190201535092 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE LA MANGA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MANGA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LINDA VISTA 2DA SECC DE LA COLONIA PAKAL-NA SOBRE LA CALLE LA MANGA ENTRE CA | -91.989 | 17.5445
CHP190201535281 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Santo Domingo Uno | CALLE INNOMINADA CANTON SANTO DOMINGO, 30625 SANTO DOMINGO UNO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL CANTÓN | -92.6857 | 15.1405
CHP190201535486 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Hidalgo | CALLE INNOMINADA COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE CENTRAL SUR, LA OBRA SE UBICA LOCALIZADA FRENTE DE LAS ESCUELAS TÉCNICA 81 Y COBACH PLANTEL 71 AL SUR DE LA LOCALIDAD | -92.6328 | 15.1629
CHP190201535969 | Chiapas | Chilón | San José Edén | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN JOSÉ EDEN KILÓMETRO 27 + 500 SAN JOSE EDEN, 29940 SAN JOSÉ EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27. | -92.2532 | 16.9783
CHP190201536056 | Chiapas | Chilón | Masanilja | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - MASANILJA KILÓMETRO 65 + 880 RANCHERIA MASANILJA, 29940 MASANILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO PIQUINTEEL SE RECORRE 63 KMS. SOBRE CARRETE | -92.0832 | 17.2519
CHP190201536089 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - SIERRA MORENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 500 EJIDO SIERRA MORENA, 30527 SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - SIERRA MORENA, | -93.5885 | 16.1524
CHP190201536697 | Chiapas | Chilón | Chi'jtontik | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 40 CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 11.04 KMS. CRUCERO BACHAJÓN - SITAL | -92.1979 | 17.0511
CHP190201536835 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.5517 | 17.2835
CHP190201537481 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | CALLE SANTA ROSA BARRIO EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE REAL DEL SANTUARIO, CALLE MAZANILLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD LLEGANDO POR | -92.6469 | 16.7108
CHP190201537584 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Libertad | TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - NUEVA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 55 + 000 COLONIA NUEVA LIBERTAD, 30417 NUEVA LIBERTAD, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIERRA LIBERTAD Y , SE ENCUENTRA A 55 KILOMETROS DE LA CABECERA | -93.9174 | 16.6049
CHP190201537650 | Chiapas | Bochil | San Gregorio | CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA SAN GREGORIO, 29770 SAN GREGORIO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL | -92.8968 | 16.9869
CHP190201538008 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE SAN RAMON, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -93.0469 | 17.1882
CHP190201538072 | Chiapas | Sunuapa | El Cucayo 1Ra. Sección | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL CUCAYO 1RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA RANCHERIA CUCAYO 1RA SECCION, 29540 EL CUCAYO 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE BRECHA CABECERA MUNICIPAL A R | -93.2498 | 17.4528
CHP190201538418 | Chiapas | Chilón | Las Ruinas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LAS RUINAS KILÓMETRO 41 + 700 RANCHERIA LAS RUINAS, 29940 LAS RUINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM. SE ENCUENTRA EL CRUCERO TEMO DONDE SE TOM | -92.0519 | 17.0541
CHP190201538793 | Chiapas | La Grandeza | La Lucha | TERRACERÍA TRAMO LA GRANDEZA - LA LUCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 820 BARRIO LA LUCHA, 30965 LA LUCHA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN COMEDOR COMUNITARIO A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA LOCALID | -92.2165 | 15.508
CHP190201538899 | Chiapas | Ocosingo | La Concordia | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA CONCORDIA KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO LA CONCORDIA, 29950 LA CONCORDIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TOMAS MUNZER PARA LLEGAR SALIMOS A SAN C | -92.1768 | 16.7776
CHP190201538932 | Chiapas | Ocosingo | El Carrizal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TOMAS MUNZER PARA LLEGAR SALIMOS A SAN CRIS | -92.1771 | 16.7803
CHP190201539144 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | BARRIO BARRIO PRIMOR, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO. | -92.0478 | 16.7256
CHP190201539268 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Los Lotes | CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MPAL PASANDO EL PUENT | -92.8857 | 17.1514
CHP190201539394 | Chiapas | Chilón | Bapaxilá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 RANCHERIA BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO COJTOMIL SE RECORREN 35.50 KMS. A MANO DERECH | -92.0322 | 17.1258
CHP190201539543 | Chiapas | Chilón | Sepeltón | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SEPELTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SEPELTÓN, 29940 SEPELTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN - BACHAJÓN 13.54 KMS. DESVÍO EN LIBRAMIENTO DE BACHAJÓN A 6.40 KMS. SOB | -92.1625 | 17.0656
CHP190201539712 | Chiapas | Mitontic | Tzoeptic | PARAJE TZOEPTIC, 29495 TZOEPTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO TZOEPTIC, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TZOEPTIC | -92.5684 | 16.8838
CHP190201539787 | Chiapas | Altamirano | Santa Rosa Las Flores | RANCHERIA SANTA ROSA LAS FLORES, 30190 SANTA ROSA LAS FLORES, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ZONA PERIFERIA. CARRETERA ALTAMIRANO-SAN CRISTOBAL. KM 2 | -92.0491 | 16.7172
CHP190201540550 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Jacinto | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JORDAN Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA SAN ISIDRO | -91.6777 | 16.8192
CHP190201541190 | Chiapas | Ocosingo | Takinta | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TAKINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA TAKINTA, 29950 TAKINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO DURANGO Y CARRETERA NUEVO SUSCHILA, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL C | -91.9834 | 16.8124
CHP190201541343 | Chiapas | Chilón | Reforma K'anakil | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - REFORMA KANAKIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 RANCHERIA REFORMA KÁNAQUIL, 29940 REFORMA KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CRUCERO TZAJALÁ - LA PLANADA - REFORMA KANAKIL | -92.294 | 17.1096
CHP190201541410 | Chiapas | Chilón | Jol Tanchivil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 700 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO DE CAMINO QUE SE MEJORARÁ DEL CRUCERO CACATEEL AL CRUCERO JOL TANCHIVIL Y RAMAL | -91.9886 | 17.0764
CHP190201541457 | Chiapas | Villaflores | Horacio Grajales | CALLE EJIDO HORACIO GRAJALES EJIDO EJIDO HORACIO GRAJALES, 30470 HORACIO GRAJALES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO HORACIO GRAJALES MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.157 | 16.369
CHP190201541580 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Jerusalén | CALLE EJIDO NUEVO JERUSALEN EJIDO EJIDO NUEVO JERUSALEN, 30470 NUEVO JERUSALÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVO JERUSALEN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.5412 | 16.388
CHP190201541643 | Chiapas | Villaflores | El Brasilito | CALLE RIA. EL BRASILITO RANCHERIA RIA. EL BRASILITO, 30470 EL BRASILITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. EL BRASILITO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.1363 | 16.4259
CHP190201541863 | Chiapas | Villaflores | Dieciséis De Septiembre | CALLE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE AEROPUERTO EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30470 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.1755 | 16.2963
CHP190201542597 | Chiapas | Chilón | Nueva Jerusalén | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 700 RANCHERIA NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TUNAPAZ SE RECORRE 24.70 KMS. SO | -92.0202 | 17.0639
CHP190201543224 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , RUMBO AL RIO LADO NORTE | -92.9481 | 17.0227
CHP190201543292 | Chiapas | Bochil | Ajiló | COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIDAMENTE 500 METROS DEL CENTRO | -92.9387 | 16.9843
CHP190201544142 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DE LA PRIMARIA | -93.0283 | 17.0314
CHP190201544389 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO SUR | -93.0289 | 17.0305
CHP190201544493 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas Del Río | INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LÁ | -92.6035 | 17.3199
CHP190201544627 | Chiapas | Palenque | Monte De Sión | CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 15 + 25 EJIDO MONTE DE SION, 29960 MONTE DE SIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 15.25 KM DEL CENTRO DE PALENQUE CHIAPAS A LA LIBERTAD DE EST | -91.9435 | 17.6016
CHP190201545595 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LORENZO AQUINO, AVENIDA DECIMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA MONTAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIVERSOS PREDIOS D | -92.2581 | 16.6469
CHP190201545740 | Chiapas | Chilón | San Gabriel 2Da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 710 COLONIA SAN GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SAN GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 50.91 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPA | -91.9977 | 17.0496
CHP190201546350 | Chiapas | Ocosingo | Santo Tomás | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 90 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TACITAS Y TERRACERIA SANTO TOMAS, TERRACERIA EL HORIZONTE PARA LLEGAR A LA | -91.5534 | 16.7261
CHP190201546369 | Chiapas | Ocosingo | Pichucalco | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 143 + 100 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ Y TERRACERIA PICHUCALCO, BRECHA SAN MARTIN PARTIMOS DE LA CABECERA | -91.3038 | 16.5336
CHP190201546589 | Chiapas | Las Margaritas | San Mateo Zapotal | EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA SE SE REALIZARA EN LA ESCUELA TELESECUNTARUAIA NO. 1219 JUSTO SIERRA MENDEZ EN EL EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL | -91.2224 | 16.1891
CHP190201546731 | Chiapas | Pantelhó | San Francisco El Triunfo | CONTINUACION CAMINO A SAN JOSE BOSHTIC EJIDO PANTELHÓ, 29880 SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE BOSHTIC - ENTRONQUE SAN LUIS Y CAMINO SAN JOSE BOSHTIC, CAMINO SAN LUIS USIG LA LOCALIDAD SE UBICA AL CA | -92.4507 | 17.0434
CHP190201546818 | Chiapas | La Independencia | Santa Rita El Vergel | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS 3 ESQUINAS Y BRECHA LA MONTAÑA, | -91.7262 | 16.255
CHP190201547327 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE BARRIO DE GUADALUPE BARRIO BARRIO DE GUADALUPE, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE RUMBO CERRO DE GUADALUPE Y CALLE RUMBO A LA ZONA URBANA, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE RE | -92.558 | 16.3405
CHP190201547804 | Chiapas | Chilón | Chen'huch Majasil | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CHENHUCH MAJASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA CHENHUCH MAJASIL, 29940 CHENHUCH MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA SALIDA PARA LA LOCALIDAD SE E | -92.2717 | 17.0682
CHP190201547826 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Apic Pac | CALLE VARIAS COLONIA APIC PAC, 29140 APIC PAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APAIC PAC AL LLEGAR A SAN ISIDRO CARRIZAL INCORPORARSE A CARRETERA | -93.4755 | 17.047
CHP190201547932 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Rosario | COLONIA EL ROSARIO, 29140 EL ROSARIO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO A FRANCISCO VILLA, TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 40 DE AHI EN EL CRUCERO TOMAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR | -93.4598 | 17.0098
CHP190201548097 | Chiapas | Ocosingo | Candelaria Bulwa | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA NCP ISRAEL, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALI | -92.0934 | 16.786
CHP190201548135 | Chiapas | Chilón | Jol Sacún | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 00 COLONIA JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA RUTA - TEMÓ -CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PA | -91.8559 | 17.1142
CHP190201548579 | Chiapas | Ixtacomitán | San Antonio De Las Lomas | COLONIA SAN ANTONIO DE LAS LOMAS, 29578 SAN ANTONIO DE LAS LOMAS, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO EMILIANO ZAPATA-HA AGUSTIN REYES Y CARRETERA INTERMEDIO DEL TRAMO CARRETERO EMILIANO ZAPATA - AGUSTIN REYES, SE UBICA EN | -93.0931 | 17.4647
CHP190201548594 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | BARRIO CANDELARIA, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL BARRIO CANDELARIA | -92.0342 | 16.7395
CHP190201548635 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | CALLE TERCERA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO SAN MIGUEL, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EN EL BARRIO SAN MIG | -92.5551 | 17.2839
CHP190201548735 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL. BARRIO CENTRO. SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE. ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS | -92.0381 | 16.7356
CHP190201549762 | Chiapas | Simojovel | Mercedes Isidoro | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO MERCEDES ISIDORO, 29825 MERCEDES ISIDORO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA POR LA VIA DE SIMOJOVEL RUMBO AL BOSQUE CHIAPAS | -92.7144 | 17.1076
CHP190201549890 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA GUERRERO SUR, AVENIDA PRIVADA SANTO DOMINGO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER | -92.658 | 15.3173
CHP190201551314 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | AVENIDA 1A. SUR BARRIO SANTA MARÍA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE Y CALLE 7A. ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS BARRIOS SANTA MARIA EL CERRITO Y CALIFORNIA. | -93.2644 | 16.1827
CHP190201551871 | Chiapas | Aldama | Meshaton | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESAHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5. 540 KMS. DE | -92.6697 | 16.9106
CHP190201552628 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA FLORIDA BARRIO LAS VEGAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -92.0931 | 16.9186
CHP190201552710 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO ROMO SERRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 101 EJIDO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE F | -92.872 | 16.7916
CHP190201552894 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA PONIENTE NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.9063 | 16.8045
CHP190201553239 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TUXTLA-PICHUCALCO Y , CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TUXTLA-PICHUCALCO Y ESCUELA NIVEL | -92.9208 | 16.8879
CHP190201554174 | Chiapas | Acala | El Chilar | TERRACERÍA TRAMO EL CHILAR 0+000 - CRUCERO AL ROSARIO KM 5+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 RANCHERIA EL CHILAR, 29377 EL CHILAR, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE DIRIGE LA LADO NORTE DEL MUNICIP | -92.8031 | 16.5737
CHP190201554737 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PUEDE TOMAR LA LA AVENIDA CENTRAL CON DIRECCIÓN AL PONIENTE AVANZAR HASTA LA ESQUINA CON 7A | -93.2785 | 16.8003
CHP190201556048 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'en | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO BA AQUIL, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD A LO LARGO | -92.3653 | 16.8669
CHP190201556342 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yocwitz | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO LA VICTORIA, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TI | -92.3882 | 16.9868
CHP190201556638 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Bawitz | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29790 SAN JUAN BAWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PE | -92.343 | 16.9562
CHP190201557816 | Chiapas | Larráinzar | Bayalemo Dos | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMHO II, 00000 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM-SANTO DOMINGO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD D | -92.7636 | 16.9356
CHP190201558719 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | Huehuetán, Chis., México | -92.3808 | 15.0194
CHP190301570694 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Carr. Internacional, Pedregal San Ángel, Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0123 | 16.6453
CHP190301570694 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | Aeropuerto, 29176 Chis., México | -93.0119 | 16.5645
CHP190301570922 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.6364 | 17.1477
CHP190301574876 | Chiapas | Bochil | Bochil | Central Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México | -92.8904 | 16.9951
CHP190301574876 | Chiapas | Bochil | Bochil | Camino Real Primera Pte. Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México | -92.8917 | 16.9946
CHP190301574975 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México | -93.103 | 16.7516
CHP190301575585 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | Eje Vial 2 1, Jardines del Sur, 29260 San Cristóbal de las Casas, Chis., México | -92.637 | 16.7093
CHP190301576300 | Chiapas | Bochil | Bochil | Central Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México | -92.8904 | 16.9951
CHP190301576300 | Chiapas | Bochil | Bochil | Camino Real Primera Pte. Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México | -92.8917 | 16.9946
CHP16160200646213 | Chiapas | Ocosingo | Jerusalén | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - POBLADO NUEVO JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAMIZAL Y TERRACERIA NUEVA ITALIA, TERRACERIA POMARROSA EL CH | -92.0885 | 16.8409
CHP16160200651040 | Chiapas | Ocosingo | San José Guadalupe | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 700 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 SAN JOSÉ GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TUMBO Y TERRACERIA PUERTO BELLO METZABOK, TERRACER | -91.6637 | 17.1036
CHP16160200655759 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE PAKALNA BARRIO EL SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LACANJA Y CALLE PALENQUE, AVENIDA UXMAL SALIMOS DEL CENTRO PARA LLEGAR AL PERIFERICO ORIENTE NORTE Y LLEGMOS A BODEGA AURERA Y A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL BARRIO SAUZAL | -92.0926 | 16.9149
CHP16160200660617 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Chapultepec | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 142 + 900 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 NUEVO CHAPULTEPEC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y TERRACERIA PATIHUTZ, TERRACERIA SAN QUI | -91.3085 | 16.4879
CHP16160200660618 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 200 + 700 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALENQUE Y CARRETERA ARROLLO GRANIZO, CARRETERA SANTO DOMINGO P | -91.4173 | 17.0263
CHP16160200696564 | Chiapas | Ocosingo | San José | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE KILÓMETRO 16 + 400 RANCHERIA SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y TERRACERIA BUENA VISTA AGUA ESCONDIDA, TERRACERIA LA CUMBRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE | -92.1511 | 16.8153
CHP16160200707710 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE FRAY BARTOLOME BARRIO OCTAVIO ALBORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELEN Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO Y NOS DIRIGIMOS HACIA LA PRIMERA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS AL BAR | -92.1078 | 16.9059
CHP16160200718277 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (CARRIZAL II) KILÓMETRO 21 + 900 RANCHERIA OCOSINGO CARRIZAL II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO VIRGEN Y CARRETERA BUENAVISTA, CARRETERA EL NACIMIENTO PARA LLEGAR SALIMO | -92.1635 | 16.8008
CHP16160200723730 | Chiapas | Ocosingo | San Martín | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 800 RANCHERIA SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA ESTRELLA Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA SAN LUIS PARA LLEGAR SALIMOS DE L | -91.6196 | 16.9455
CHP00160300750068 | Chiapas | La Independencia | La Alianza | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 592 RANCHERIA LA ALIANZA, 30173 LA ALIANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPA | -91.6703 | 16.2326
CHP00160300750088 | Chiapas | La Independencia | La Florida | CAMINO TRAMO LA FLORIDA - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMI | -91.5922 | 16.1598
CHP00160300750163 | Chiapas | La Independencia | Santa Rita el Vergel | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 356 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGE | -91.7263 | 16.255
CHP00160300750250 | Chiapas | Ocosingo | Francisco Guerrero | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 260 + 80 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 FRANCISCO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPA | -91.4885 | 17.1296
CHP16160300750439 | Chiapas | Ocosingo | El Limón | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCE | -92.0327 | 16.9114
CHP00160300750490 | Chiapas | Ocosingo | El Suspiro | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 600 RANCHERIA EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERI | -91.829 | 16.9071
CHP00160300750502 | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 113 + 400 EJIDO LA SOLEDAD, 29950 LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA S | -91.4478 | 16.5086
CHP16160300750522 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo México | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO FRANCISCO LEON KILÓMETRO 191 + 500 RANCHERIA NUEVO MEXICO, 29950 NUEVO MÉXICO, OCOSINGO CHIAPAS | -91.3147 | 17.0136
CHP00160300750524 | Chiapas | Ocosingo | Los Quinichez | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS QUINICHES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO LOS QUINICHES, 29950 LOS QUINICHEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERR | -91.9752 | 16.873
CHP00160300750629 | Chiapas | Ocosingo | Francisco Villa | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 200 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTR | -91.645 | 16.8033
CHP16160300750635 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Mariscal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO MARISCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 209 + 100 EJIDO NUEVO MARISCAL, 29950 NUEVO MARISCAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE | -91.1859 | 16.9801
CHP16160300750658 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 96 + 400 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ZAR | -91.3555 | 16.9331
CHP00160300750659 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Escobar | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 109 + 700 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO | -91.4188 | 16.8704
CHP16160300752693 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 900 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA S | -91.8377 | 16.9088
CHP16160300752697 | Chiapas | Ocosingo | San José | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 109 + 600 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ZA | -91.3969 | 16.7092
CHP16160300752703 | Chiapas | Ocosingo | Candelaria Bulwa | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS | -92.0743 | 16.7801
CHP16160300752965 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE CARRIZAL BARRIO LAS VEGAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL NANCE Y TERRACERIA FRANCISCO I. MADERO, TERRACERIA LAS CANELA | -92.0948 | 16.9221
CHP16160300752971 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, C | -92.1042 | 16.9082
CHP00160300752977 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (BARRIO PARAISO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 BARRIO OCOSINGO BARRIO PARAISO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO | -92.0764 | 16.8881
CHP16160300752996 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE LINDA VISTA BARRIO SANTA FE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE LINDA VISTA, AVENIDA EL MIRADO | -92.073 | 16.9139
CHP00160300753010 | Chiapas | Ocosingo | Agua Azul | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 300 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CE | -91.5236 | 16.8141
CHP00160300753012 | Chiapas | Ocosingo | Amador Hernández | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 149 + 500 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS | -91.3327 | 16.5392
CHP00160300753030 | Chiapas | Ocosingo | San Marcos | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PA | -92.2121 | 16.9568
CHP00160300753035 | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 72 + 700 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACER | -91.5895 | 16.8933
CHP00160300753050 | Chiapas | Ocosingo | Taniperla | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 600 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA | -91.5215 | 16.8225
CHP16160300753062 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | CALZADA NUEVA PALESTINA EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALESTINA Y CALLE BARRIO CENTRO, CALL | -91.2794 | 16.8304
CHP00160300753063 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | CALLE CHETUMAL EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CHETUMAL Y CALLE FLOR DE CACAO I, CALLE PALESTINA PARA LLE | -91.2685 | 16.8187
CHP16160300756195 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES | -93.2923 | 16.3942
CHP16160300756337 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES NUEVO MILENIO FRACCION POB. VILLAFLORES NUEVO MILENIO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN | -93.2597 | 16.2407
CHP00160300756897 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA YUCATAN COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CAMPECHE, CALLE OAXAJA LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRM | -91.9882 | 17.5179
CHP17170200856161 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.6879 | 16.1167
CHP17170200857007 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE AZICATE COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y AVENIDA GRANADITA, CALLE CARLOS TEJADA LA OBRA INICIA EN LA C | -93.7688 | 16.0903
CHP17170200857427 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE SEXTA PONIENTE SUR COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE COPAN Y CALLE BONAMPAK, CALLE KABAH LA ESCUELA DONDE SE REALI | -91.9878 | 17.5163
CHP17170300911465 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE, AVENIDA RAYON LA OBRA INICIA EN AV. HIDAL | -93.7534 | 16.0903
CHP17170300911478 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30500 TRAMO TONALA - POZO NO. 02 KILÓMETRO 2 + 400 FRACCIONAMIENTO ZANATENCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TON | -93.7884 | 16.0762
CHP17170300911481 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBR | -93.755 | 16.0863
CHP17170300911486 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30500 TRAMO TONALA - POZO NO.11 KILÓMETRO 1 + 90 CIUDAD TONALA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO DEPORTIVO | -93.7835 | 16.0721
CHP17170300911874 | Chiapas | Tonalá | La Polka | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LA POLKA, 30505 LA POLKA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRILERA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -93.6629 | 15.9558
CHP17170300912147 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Nuevo Segunda Fracción | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA U | -92.3951 | 17.0162
CHP17170300912187 | Chiapas | Tonalá | Nuevo Milenio la Guadalupe | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30515 TRAMO TONALA - NUEVO MILENIO LA GUADALUPE KILÓMETRO 31 + 900 COLONIA NUEVO MILENIO LA GUADALUPE, 30515 NUEVO MILENIO LA | -93.535 | 15.8997
CHP17170300912188 | Chiapas | Tonalá | Nuevo Milenio la Guadalupe | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30515 TRAMO TONALA - NUEVO MILENIO LA GUADALUPE KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO NUEVO MILENIO LA GUADALUPE, 30515 NUEVO MILENIO LA GU | -93.5346 | 15.9003
CHP17170300912392 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIV | -93.2603 | 16.2358
CHP17170300963899 | Chiapas | Palenque |  | (Inicia tramo 01; 17.506112; -91.969455) (Termina tramo 01; 17.507545; -91.969289) (Inicia tramo 02; 17.506839; -91.969026) (Termina tramo 02; 17.507519; -91.968929) (Cursos y Capacitacion; y Atencion a Migrantes; 17.504334; -91.967316) | -91.981 | 17.5091
CHP17170300971054 | Chiapas | Villaflores | Juquila | RIA. JUQUILA | -93.3256 | 16.2475
CHP17170300971127 | Chiapas | Villaflores | Galeana | GALEANA | -93.4239 | 16.2386
CHP17170400977674 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Mazanil | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y, EL PRESENTE PR | -92.3692 | 17.0448
CHP17170400977944 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA AGEB 0294 EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA AGEB 0294, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERE | -93.2924 | 16.3943
CHP17170400977956 | Chiapas | Villaflores | El Triunfo | CALLE RIA. EL TRIUNFO RANCHERIA RIA. EL TRIUNFO, 30470 EL TRIUNFO, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENUCNEUTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. EL TRIUNFO MUN | -93.3534 | 16.4065
CHP17170400977995 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CA | -93.2732 | 16.2292
CHP17170400978001 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA BARRIO POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES D | -93.272 | 16.2395
CHP17170400978003 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES 2A. NTE. ENTRE 3A. Y 4A. PTE. BARRIO POB. VILLAFLORES 2A. NTE. ENTRE 3A. Y 4A. PTE., 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE | -93.2714 | 16.235
CHP17170400978004 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES BUENASUERTE BARRIO POB. VILLAFLORES BUENASUERTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL | -93.272 | 16.2245
CHP17170400978005 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES 14A. PTE ENTRE 2A. Y 3A. NORTE BARRIO POB. VILLAFLORES 14A. PTE ENTRE 2A. Y 3A. NORTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, | -93.2791 | 16.2304
CHP17170400978010 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES BRASILITO BARRIO POB. VILLAFLORES BRASILITO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL | -93.2563 | 16.2388
CHP17170400978030 | Chiapas | Villaflores | Hermenegildo Galeana | CALLE EJIDO HERMENEGILDO GALEANA EJIDO EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 30470 HERMENEGILDO GALEANA, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIEN | -93.1998 | 16.2831
CHP18180201083904 | Chiapas | La Independencia | Buenavista | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 012 EJIDO BUENAVISTA, 30173 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA | -91.9892 | 16.2446
CHP18180201083910 | Chiapas | La Independencia | Galeana | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 780 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CANAL Y TERRACERIA LOS OCOTES, TERRACERIA LA TELE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDA | -92.0004 | 16.2239
CHP18180201083919 | Chiapas | La Independencia | Río Blanco | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 600 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL PLATANAR, TERRACERIA EL PUENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE | -91.6332 | 16.2046
CHP18180201084074 | Chiapas | Ocosingo | San Juan la Cureña | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA SANTA CLARA, CARRETERA NUEVO SUSCHILA PARA L | -91.9501 | 16.8587
CHP18180201084104 | Chiapas | Ocosingo | San Cristobalito | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBALITO KILÓMETRO 21 + 30 EJIDO SAN CRISTOBALITO, 29950 SAN CRISTOBALITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA Y TERRACERIA LIMARES, CARRETERA CUXULJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICI | -92.1848 | 16.8434
CHP18180201084364 | Chiapas | Chiapa de Corzo | América Libre | CALLE INNOMINADA COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , RECORRER LA CARRETERAL INTERNACIONAL AREOPUERTO ANGEL ALBINO CORZO 24.00 KM LUEGO DOBLAR ALA DERECHA 800 METROS | -92.9915 | 16.6122
CHP18180201085369 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA MONTEBELLO COLONIA LA ESTRELLA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA AVENIDA SUR ORIRNTE, CALLE CONALEP SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TOMA LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y LUEGO LA TERCERA AVENIDA SU | -92.0836 | 16.8542
CHP18180201086010 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE SANTIAGO GARCIA GARCIA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS RAMOS LARA Y CALLE LUIS CRISTOBAL BERMUDEZ, CALLE ULTIMA CALLE EXPLANADA DEL CARMEN ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO SUR DE LA | -92.6539 | 16.7123
CHP18180201086181 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Agua de Pajarito | CALLE CENTRAL PARAJE , 00000 AGUA DE PAJARITO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE INNOMINADO, CALZADA DE LA QUINTA ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, SE LLEGA SOBRE LA | -92.594 | 16.7369
CHP18180201086845 | Chiapas | Sitalá | San Agustín | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN AGUSTÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA SALIDA DE GUAQUIT | -92.3354 | 17.0672
CHP180301308713 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Captetaj | RANCHERIA SITALÁ, 29890GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULA | -92.3842 | 17.0655
CHP180301308737 | Chiapas | Sitalá | Picoté Pamalá | RANCHERIA SITALÁ, 29890PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 25 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO P | -92.3969 | 17.0627
CHP180301308806 | Chiapas | Sitalá | Insurgente Picoté | RANCHERIA SITALÁ, 29890INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 25 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULAN | -92.3828 | 17.061
CHP180301308903 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE CLEMENTE OROZCO BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE ANSELMO RODAS Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE DAVID ALFARO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES ANSELMO RO | -92.6487 | 16.7385
CHP180301309642 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE INNOMINADA COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLEJON CHAMULA, CALLE INNOMINADA DOS ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIFERICO NORTE Y CALLEJON CHA | -92.6554 | 16.7592
CHP180301309746 | Chiapas | Palenque | Nuevo Mérida | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 54 + 00 EJIDO NUEVO MÉRIDA, 29960NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 61 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 54 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 7 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -91.7822 | 17.2627
CHP180301309971 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | DIAGONAL LAS DELICIAS BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE AVENIDA REMESAL Y CALLE MARGARITAS, CALLE FRANZ BLOOMM ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA AVENIDA REMESAL Y CALLE M | -92.6252 | 16.7427
CHP180301310557 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO OCOSINGO LOCALIDADES VARIAS, 29950OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPASENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR , TERRACERIA SIN NOMBRE PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CLINICA DEL IMSS SOBRE LA CALLE TERCERA ORIENTE SUR SE | -92.0862 | 16.8954
CHP180301310601 | Chiapas | Palenque | Montebello | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 70 + 100 EJIDO MONTEBELLO, 29960MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 70.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 70.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y .50 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -91.4972 | 17.1838
CHP180301311467 | Chiapas | Palenque | Doctor Samuel León Brindis | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 12 + 00 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, 29960DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 12 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO | -91.932 | 17.4372
CHP180301312013 | Chiapas | Palenque | El Espejo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 76 + 00 EJIDO EL ESPEJO, 29960EL ESPEJO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 87 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 76 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 11 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -91.4693 | 17.1083
CHP180301314059 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE CENTRAL COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE PINABETO, CALLE PEJE DE ORO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE SUR DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIFERICO ORIENTE Y LA | -92.6162 | 16.7463
CHP180301322024 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE LOS ANGELES COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALLE VENECIA, CALLE ITALIA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES ROSARIO CASTELLANOS Y | -92.6458 | 16.7505
CHP180301324286 | Chiapas | Tonalá | Cabeza de Toro | AVENIDA CENTRAL EJIDO CABEZA DE TORO, 30509CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPASENTRE CAMINO REAL Y CALLE ALVARO OBREGON,LA OBRA SE UBICA CERCA DEL POBLADO PUERTO ARISTA | -93.7799 | 15.9331
CHP180301325531 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE JUANA DE ASBAJE, CALLE OCTAVIO PAZ ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE NORTE DE LA CIUDAD SE LLEGA SO | -92.6545 | 16.7488
CHP180301326437 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLECOLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE PLAYAS BOCA DEL CIELO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA ELIM MUNICIPIO DE SAN CRISTOB | -92.6348 | 16.7528
CHP180301326883 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE ALBERTO PANIAGUA COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ALBERTO DOMINGUEZ, CALLE RIO AMARILLO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD EN LA COLONIA SANTA MAR | -92.6487 | 16.7251
CHP180301327992 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | PERIFERICO SUR BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE ASERRADERO, CALLE VELASCO SUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE SUR DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA | -92.6162 | 16.7047
CHP180401428427 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CALLE BARRIO SAN PEDRO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BARRIO SAN PEDRO Y CALLE CALLES DEL BARRIO SAN PABLO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBI | -92.3077 | 17.0232
CHP180401437831 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES SAN MARTIN BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MARTIN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE POB. VILLAFLORES SAN MARTIN VILLAFLORES CHIAPAS | -93.272 | 16.232
CHP180401437866 | Chiapas | Villaflores | La Sombra de la Selva | CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CAMINOS DEL EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.6162 | 16.3382
CHP180401437978 | Chiapas | Villaflores | Heriberto Jara | CALLE EJIDO HERIBERTO JARA EJIDO EJIDO HERIBERTO JARA, 30470 HERIBERTO JARA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CAMINOS DEL EJIDO HERIBERTO JARA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.4358 | 16.1981
CHP190101504183 | Chiapas | Tenejapa | Pactetón | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TENEJAPA - PACTETÓN KILÓMETRO 19 KILÓMETRO 19 + 100 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PAVIMENTADA TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC TRAMO DEL KM 0000 AL KM 1910 | -92.4806 | 16.9051
CHP190101508971 | Chiapas | Tenejapa | Chuljá | CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHULJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA CHULJÁ, 29489 CHULJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA PAVIMENTADA TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC | -92.487 | 16.8659
CHP190101509029 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | CALLE CRUCERO EL PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDA | -92.557 | 17.2466
CHP190101509054 | Chiapas | Pantepec | Santa Cruz | CALLE SANTA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ, 29660 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y , SE UBICA A 1.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR TERRACERIA EN MAL ESTADO | -93.0432 | 17.1764
CHP190101509187 | Chiapas | Tenejapa | Cruzchén | CAMINO TRAMO TENEJAPA - CRUZCHÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMA LA CARRETERA TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC 5.6 KM DE PAVIMENTO Y 0.8 | -92.4727 | 16.8292
CHP190101509305 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | CALLE BARRIO EL CERRILLO INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA AL BARRIO EL CERRILLO Y ANDADOR PUENTE DE HAMACA, ANDADOR GRADAS ESTE BARRIO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 70 METROS DE | -92.5518 | 17.288
CHP190101509365 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | CAMINO TRAMO TENEJAPA - BALÚN CANÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO , 29480 BALÚN CANÁN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA SE TOMA LA CARRETERA TENEJAPA-SAN CRISTÓBAL 8.2 KM DE ASFALTO | -92.5387 | 16.7969
CHP190101509431 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | CALLE ENTRADA BARRIO EL CERRILLO INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA AL BARRIO EL CERRILLO Y ANDADOR PUENTE DE HAMACA, ANDADOR GRADAS ESTE BARRIO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 70 M | -92.5514 | 17.2878
CHP190201518560 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Isidro | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - DESVIO ARROYO GRANDE-SONORA-SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 230 EJIDO SAN ISIDRO, 29750 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN | -92.8429 | 17.1734
CHP190201518781 | Chiapas | Cacahoatán | La Soledad | CAMINO TRAMO FRACCION LA SOLEDAD - CACAHOATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 515 FRACCION FRACCION LA SOLEDAD, 30897 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCION LA SOLEDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION LA SOL | -92.1767 | 15.0138
CHP190201519197 | Chiapas | Sabanilla | El Calvario | INTERIOR S/N EJIDO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ASUNCIÓN HUITIUPAN Y EL CALVARIO | -92.5559 | 17.2186
CHP190201519309 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIA | -92.4252 | 16.8907
CHP190201520273 | Chiapas | Palenque | San Antonio | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 89 + 00 EJIDO SAN ANTONIO LAS NUBES, 00000 SAN ANTONIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 89 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. RUMBO A LA CARR PAL | -91.9419 | 17.2716
CHP190201521091 | Chiapas | Palenque | Poblado Nuevo Arroyo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 39 + 1 EJIDO POBLADO NUEVO ARROYO, 29960 POBLADO NUEVO ARROYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 39.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PA | -92.2129 | 17.6451
CHP190201524202 | Chiapas | Escuintla | El Carmen | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30600 EL CARMEN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CARMEN Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA EL CARMEN LA OBRA SE ENC | -92.6535 | 15.3014
CHP190201526360 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE CENTRAL SUR S/N BARRIO KUKCHEN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N EL BARRIO KUKCHEN SE UBICA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA CUADRA EL ARCO CE | -92.3449 | 16.7785
CHP190201527489 | Chiapas | Tapachula | Cantón Tiro Seguro | RANCHERIA CANTÓN TIRO SEGURO, 30808 CANTÓN TIRO SEGURO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN TIRO SEGURO MUNICIPIO DE TAPACHULA | -92.3522 | 15.1345
CHP190201528796 | Chiapas | Solosuchiapa | Lucio Cabañas | EJIDO , 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ESCOPETAZO TUXTLA-VILLAHERMOSA. | -93.0362 | 17.4117
CHP190201528915 | Chiapas | Pantelhó | El Progreso | CONTINUACION CAMINO A JERUSALEN RANCHO , 29880 EL PROGRESO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA QUE SE DIRIGE A JERUSALEN Y CARRETERA CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA PANTELHO PARA LLEGAR A LA OBRA SE INGRESA EN LA ENTRADA | -92.4967 | 17.026
CHP190201529317 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Narciso Mendoza | CALLE INNOMINADA COLONIA NARCISO MENDOZA, 29170 NARCISO MENDOZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE RECORRER 28.5 SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL PROVIDENCIA 157 C | -92.9905 | 16.5802
CHP190201529339 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Las Flechas | CALLE INNOMINADA COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE RECORRER 13.6 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL CHIAPA DE CORZO - AEROPU | -93.0296 | 16.7008
CHP190201530982 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO REFORMA, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA BARRIO REFORMA QUE FUE BENEFICIADA EN TRES VIVIENDA | -92.7062 | 17.1361
CHP190201531321 | Chiapas | Simojovel | Tepeyac | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO TEPEYAC, 29826 TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.5328 | 17.1305
CHP190201531406 | Chiapas | Simojovel | Francisco Villa (El Ciprés) | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO VILLA ANTES EL CIPRES, 29825 FRANCISCO VILLA (EL CIPRÉS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL. | -92.5363 | 17.1516
CHP190201531505 | Chiapas | Simojovel | Lázaro Cárdenas | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LAZARO CARDENAS, 29825 LÁZARO CÁRDENAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA EN VIA A HUITIUPAN ESTA LOCALIDAD | -92.6978 | 17.1358
CHP190201532538 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Francisco I. Madero | BARRIO FRANCISCO I MADERO, 30935 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA A RINCONADA, TERRACERIA A RINCONADA PARA LLEGAR A LA OBRA EN FRANCISCO I MADERO SE ENTRA POR E | -92.0889 | 15.5143
CHP190201533450 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nuevo Amatenango | CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30935 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL Y CALLE SALIDA A LAGUNITA, CARRETERA FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA PARA LLEGAR A LA OBRA UBIC | -92.1102 | 15.5095
CHP190201535199 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS Y TERRACERIA LA NORIA, TERRACERIA EL RIO | -91.9671 | 16.1812
CHP190201535359 | Chiapas | Palenque | San Martín Chamizal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 44 + 00 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 44 KM SOBRE PAVIMENTO CARRETERA PALE | -91.6068 | 17.2654
CHP190201535457 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón Las Brisas | CALLE INNOMINADA CANTON LAS BRISAS, 30624 CANTÓN LAS BRISAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CANTÓN EN LA SALIDA HACIA CANTÓN SANTA CRUZ | -92.6242 | 15.1492
CHP190201535626 | Chiapas | Altamirano | Santa Rosa | TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 150 RANCHERIA , 30190 SANTA ROSA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA MEDIA. | -91.757 | 16.5962
CHP190201535727 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | AVENIDA CENTRAL SUR EJIDO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SIN NOMBRE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CARR | -93.0133 | 16.9446
CHP190201535819 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Zacualpa | CALLE INNOMINADA CANTON ZACUALPA, 30627 ZACUALPA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN SEIS TRAMOS ÍNTER-COMUNICADOS EN DIVERSAS CALLES INNOMINADAS DEL CANTÓ | -92.6304 | 15.1655
CHP190201536115 | Chiapas | Chilón | Soteel | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SOTEEL KILÓMETRO 27 + 500 RANCHERIA SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO TUNAPAZ SE RECORREN 26.50 KMS. SOBRE CARRETERA PAVI | -92.1537 | 17.0599
CHP190201536272 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CALLE SEXTA ORIENTE NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE CUARTA NORTE ORIENTE, SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO ENTRE LAS CALLES SE | -93.7158 | 16.7006
CHP190201536735 | Chiapas | Chilón | Gualeasil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 72 + 730 RANCHERIA GUALEJACIL, 29940 GUALEASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA 36.89 | -91.8988 | 17.0506
CHP190201536924 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Regadillo | CALLE PRINCIPAL BARRIO REGADILLO, 30937 REGADILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A SONORA, CAMINO E.C. DESVIO SONORA PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENTRA POR EL ENTRONQUE CARRETERO DE SONORA UBICADA SO | -92.1417 | 15.5541
CHP190201537211 | Chiapas | Altamirano | El Carmen | RANCHERIA , 30190 EL CARMEN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-MORELIA. CAMINO PRINCIPAL A LA ZONA TSELTAL | -91.8799 | 16.7136
CHP190201538016 | Chiapas | Pantepec | Nuevo Poblado San Isidro Las Banderas | BOULEVARD BENITO JUAREZ EJIDO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TRIUNFO-A BUENOS AIRES Y CALLE CENTRO, BOULEVARD BENITO JUAREZ A 5 KM DE LA CABECER | -93.0572 | 17.2285
CHP190201538039 | Chiapas | Villa Corzo | 1Ro. De Mayo | AVENIDA 3A. NORTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. ORIENTE Y CALLE 4A. ORIENTE, AVENIDA 4A. NORTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOLUCION MEXICANA A UNA DISTAN | -93.113 | 16.1533
CHP190201538636 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | CALLEJON CALLEJONES SIN NOMBRE CUARTEL SAN ANTONIO ZARAGOZA, 29783 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD | -93.0328 | 16.9175
CHP190201539383 | Chiapas | Chilón | Bapaxilá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 RANCHERIA BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO COJTOMIL SE RECORREN 35.50 KMS. A MANO DERECH | -92.0316 | 17.1255
CHP190201539851 | Chiapas | Altamirano | Puerto Rico | EJIDO PUERTO RICO, 30190 PUERTO RICO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-COMITAN. DESVÍO LA MENDOZA CAMINO PRINCIPAL ZONA TOJOLABAL | -91.8756 | 16.61
CHP190201540316 | Chiapas | Socoltenango | Emiliano Zapata | TERRACERÍA TRAMO BELISARO DOMINGUEZ - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30396 EMILIANO ZAPATA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , PUENTE QUE COMUNICA LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA CALZADA L | -92.4157 | 16.1981
CHP190201540480 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Jacinto | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JORDAN Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA SAN ISIDRO | -91.6784 | 16.8194
CHP190201541229 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL D | -92.6673 | 16.544
CHP190201541502 | Chiapas | Villaflores | La Cabaña | CALLE N.C.P. LA CABAÑA RANCHERIA N.C.P. LA CABAÑA, 30470 LA CABAÑA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL N.C.P. LA CABAÑA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.5469 | 16.3947
CHP190201541621 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | CALLE RIA. LOS LAURELES RANCHERIA RIA. LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. LOS LAURELES MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.1896 | 16.3877
CHP190201541809 | Chiapas | Villaflores | San Pedrito | CALLE EJIDO SAN PEDRITO EJIDO EJIDO SAN PEDRITO, 30470 SAN PEDRITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO SAN PEDRITO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.4504 | 16.4209
CHP190201542130 | Chiapas | Villaflores | Nueva Palestina | CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA EJIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30470 NUEVA PALESTINA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVA PALESTINA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.5446 | 16.3951
CHP190201542234 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.9496 | 17.022
CHP190201542262 | Chiapas | Bochil | Ajiló | COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.9403 | 16.9825
CHP190201542645 | Chiapas | Chilón | Nueva Jerusalén | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 700 RANCHERIA NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TUNAPAZ SE RECORRE 24.70 KMS. SO | -92.0204 | 17.0639
CHP190201542977 | Chiapas | Sabanilla | San Pedro | INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCA DEL CEIBO | -92.575 | 17.3022
CHP190201543189 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A LADO NORTE DEL POBLADO | -92.9487 | 17.0221
CHP190201543284 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA LADO NORTE | -92.9491 | 17.0229
CHP190201543455 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CRUCERO SAB | -92.5546 | 17.2475
CHP190201543758 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y CARRETERA MAJASTIC, ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR | -92.6203 | 17.2643
CHP190201543953 | Chiapas | Palenque | Santa Cruz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 22 + 800 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 22.8 KM DE LA CABECERA MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETER | -91.9171 | 17.385
CHP190201543960 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALI | -92.5264 | 17.2243
CHP190201544132 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIDAMENTE 400 METROS DEL RESTAURANT | -93.0283 | 17.0321
CHP190201544588 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LADO SUR | -93.0255 | 17.0318
CHP190201544635 | Chiapas | La Independencia | Río Blanco | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 600 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL PLATANAR, TERRACERIA EL PUENTE LA OBRA SE U | -91.6335 | 16.2036
CHP190201544669 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , CERCA DE LAS PARCELAS LADO SUR | -92.9483 | 17.0209
CHP190201544839 | Chiapas | Chilón | San Antonio Las Palomas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN ANTONIO LAS PALOMAS KILÓMETRO 4 + 860 COLONIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA RUMBO A BACHAJON A 4.86 K | -92.2309 | 17.0972
CHP190201545477 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | INTERIOR S/N COLONIA ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAME | -92.6756 | 17.3509
CHP190201545535 | Chiapas | La Independencia | Tierra Y Libertad | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 190 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PACAYA, LA OBRA SE | -91.6495 | 16.1744
CHP190201545541 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIA | -92.2565 | 16.656
CHP190201545635 | Chiapas | Chanal | La Ventana | CAMINO TRAMO LA MERCED - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN EL TRAMO DEL CAMNO LA MERCED AMATENANGO - LA VENTANA -SAN ISIDRO L | -92.3351 | 16.5613
CHP190201545666 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE LORENZO AQUINO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA DECIMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA MONTAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAN | -92.2579 | 16.6468
CHP190201545796 | Chiapas | Escuintla | Catorce De Noviembre | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO 14 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO CATORCE DE NOVIEMBRE, 30604 CATORCE DE NOVIEMBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA CATORCE DE NOVIEMB | -92.6227 | 15.2578
CHP190201545824 | Chiapas | Chilón | Cacateel | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 21 + 710 COLONIA CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 47.49 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LOS TRAMOS CHILÓN - TEM | -92.0122 | 17.0623
CHP190201546328 | Chiapas | Ocosingo | Santa Cruz El Limar | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ EL LIMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SANTA CRUZ EL LIMAR, 29950 SANTA CRUZ EL LIMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA SANT CRUZ EL LIMAR, TERRACERIA ABAS | -92.1782 | 16.846
CHP190201546541 | Chiapas | Chilón | Estrella De Belén | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 500 RANCHERIA ESTRELLA DE BELEN, 29940 ESTRELLA DE BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 36.50 KMS. SOBRE PAVIMENTO HASTA GUADA | -91.8029 | 17.1505
CHP190201546869 | Chiapas | Pantelhó | La Esmeralda | CALLE LA ESMERALDA EJIDO PANTELHÓ, 29880 LA ESMERALDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCION GUADALUPE Y CAMINO LA ESMERALDA, CALLE LA ESMERALDA CIRCUITO CERRADO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE A LA CARRETERA QUE LLEVA A ENC | -92.4608 | 17.0325
CHP190201547091 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE SUR BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR OTE Y CALLE QUINTA SUR OTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR ENTRE LA | -92.0498 | 16.1179
CHP190201547093 | Chiapas | La Independencia | Galeana | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIEGO Y TERRACERIA EL POZO, TERRACERIA EL CANAL LA OBRA SE UBICA A 640 ME | -91.999 | 16.2299
CHP190201547292 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO TONINA KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO OCOSINGO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA ZONA ARQUEOLOGICA, CARRETERA SAN JUANITO PARA LLEGAR | -92.0091 | 16.8986
CHP190201547311 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | CALLE EL CALVITO BARRIO EL CALVITO, 30200 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE ANDADOR EL CALVITO Y CAMINO CLINICA DE CAMPO IMSS, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFERENTES V | -92.5636 | 16.3196
CHP190201547337 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE LA BUGAMBILIA BARRIO LA BUGAMBILIA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD EL PANTEON Y CALLE LA BUGAMBILIA, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFERENTES VIVIENDAS | -92.5509 | 16.3411
CHP190201547405 | Chiapas | Ocosingo | Cuxuljá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA LA FLORIDA SALIMOS RUMBO A SAN CRISTOBAL PASANDO PO | -92.1733 | 16.8178
CHP190201547418 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | AVENIDA PERIFERICO BARRIO ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CAMINO AQUILES SERDAN, AVENIDA PERIFERICO SE ENCUENTRA EN HUEHUETAN ESTACIÓN BARRIO ESQUIPULAS A 500 METROS ENTRANDO | -92.4071 | 15.0065
CHP190201547535 | Chiapas | Chilón | Liquilwitz (La Curva) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA LIQUILWITZ LA CURVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES | -91.9764 | 17.0887
CHP190201547541 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | AVENIDA 13 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE SUR Y CALLE 7A PONIENTE SUR, PARA LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR LA AVENIDA CENTRAL E IRSE 7 CALLES AL PONIENT | -93.2802 | 16.789
CHP190201547556 | Chiapas | Chilón | Liquilwitz (La Curva) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA LIQUILWITZ LA CURVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES | -91.9761 | 17.0887
CHP190201547597 | Chiapas | Jitotol | Congregación El Palmar | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CONGREGACIÓN EL PALMAR KILÓMETRO 7 + 10 COLONIA CONGREGACIÓN EL PALMAR, 29760 CONGREGACIÓN EL PALMAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD EL PALMAR SE ENCUENTRA A 710 KM DE LA | -92.8631 | 17.1101
CHP190201548107 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Plan Lázaro Cárdenas | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-LAZARO CARDENAS- - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-PLAN LAZARO CARDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 200 RANCHERIA PLAN LAZARO CARDENAS, 29750 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁ | -92.7875 | 17.2093
CHP190201549320 | Chiapas | Villa Corzo | Veinticuatro De Febrero | TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - PLAN DE AYALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 400 EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30524 VEINTICUATRO DE FEBRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y CAR | -93.2177 | 15.9103
CHP190201549475 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO SAN SEBASTIAN, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EL BARRIO SAN SEBASTIAN ENTRE EL DEL BARRIO ESPERANZA PONIENTE Y BARRIO EMILIANO | -92.715 | 17.1432
CHP190201549554 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CARALAMPIO, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO SAN CARALAMPIO SE ENCUENTRA ENTRE NUEVA PRIMAVERA Y SAN ANTONIO | -92.7181 | 17.1404
CHP190201549742 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL ROBLAR, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO ROBLAR SE UBICA RUMBO AL BARRIO LÁZARO CÁRDENAS | -92.7007 | 17.1333
CHP190201549772 | Chiapas | Simojovel | Gracias A Dios | CALLE CALLE INNOMINADA CUARTEL GRACIAS A DIOS, 29824 GRACIAS A DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN DIRECCION DE MARAVILLAS | -92.7617 | 17.1858
CHP190201551527 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP190201552833 | Chiapas | Villa Corzo | Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal) | TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - DR. BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 290 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO C | -93.125 | 16.0612
CHP190201552835 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA NORTE Y AVENIDA CALLE CENTRAL, CALLE 1RA PONIENTE NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.9063 | 16.8045
CHP190201552978 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | AVENIDA 2A SUR PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.9061 | 16.802
CHP190201553696 | Chiapas | Ixtapa | Victórico R. Grajales (Iglesia Vieja) | EJIDO VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL CAMINO QUE VA A FRANCISCO VILLA | -92.8847 | 16.896
CHP190201555027 | Chiapas | Berriozábal | Ciudad Maya | FRACCIONAMIENTO CIUDAD MAYA, 29130 CIUDAD MAYA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO Y LLEGAR A LA COORDENADA 164432.67N 931840.86O | -93.3115 | 16.7425
CHP190201556099 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | AVENIDA HIDALGO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE EL CLAVEL, AVENIDA ALDAMA LA AVENIDA HIDALGO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE EL CLAVEL EN EL BARRIO GU | -92.1022 | 15.0314
CHP190201556476 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzumbal | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO GRUPO I, 29790 TZUMBAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS | -92.4373 | 16.9405
CHP190201556532 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzunjok | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO TZUNJOK, 29790 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS | -92.3869 | 16.9475
CHP190201562800 | Chiapas | El Porvenir | Las Nubes | Independencia - Buenos Aires, Chiapas, México | -92.2946 | 15.4486
CHP190301569744 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Absalón Castellanos Domínguez, Sunuapa, Chis., México | -93.2442 | 17.4918
CHP190301571075 | Chiapas | Bochil | Bochil | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.8743 | 16.9408
CHP190301573785 | Chiapas | Juárez | Juárez | Juárez, Chis., México | -93.1925 | 17.607
CHP190301576282 | Chiapas | El Bosque | Florencia | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.755 | 17.021
CHP16160200651050 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 100 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO SIBALCHEN Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA CHULNA TENANGO PARA LLEG | -92.2632 | 16.9036
CHP16160200653348 | Chiapas | Ocosingo | Patria Nueva (La Laguna) | BRECHA TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 106 + 600 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 PATRIA NUEVA (LA LAGUNA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL TUMBO, TERRACERIA EL D | -91.7576 | 17.1345
CHP16160200653398 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA CUAUHTEMOC BARRIO NUEVO MÉXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO Y TOMAMOS LA SEPTIMA CALLE SUR PONIENTE Y LLEGAMOS AL BARRIO DE | -92.1003 | 16.9011
CHP16160200660663 | Chiapas | Ocosingo | Suschila | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SUSCHILA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 SUSCHILA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL SALVADOR Y CARRETERA MUCUL OTANIL, CARRETERA CHAMOMUM PARA LLEGAR SALIMOS DE LA | -92.0127 | 16.8562
CHP16160200685663 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - HOSPITAL DE 20 CAMAS KILÓMETRO 4 + 400 BARRIO NIÑO FUNDADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA LAS JACARANDAS, CARRETERA TONINA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA | -92.0635 | 16.8972
CHP16160200712855 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Libertad | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOKIQ´CHAY Y TERRACERIA SAN VICENTE JATATE, TERRACERIA 15 DE MARZO PARA LLEGAR SALIMOS DE | -92.0855 | 16.8558
CHP16160200712985 | Chiapas | Ocosingo | Amatitlán | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MILAGRO DEL CARMEN Y TERRACERIA LA ESPERANZA DE LOS TRES HERMANOS, TERRACERIA EL BRILLANTE PARA S | -92.0678 | 16.9229
CHP16160200718275 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO EL JOBO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE HALCON, AVENIDA CENTRAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO HACIA EL IMSS PASAMOS BARRIO BETANIA Y LLEGAMOS AL BARRIO EL JOBO, LUGAR DONDE SE UBICA LA O | -92.0824 | 16.8879
CHP16160200723718 | Chiapas | Ocosingo | La Frontera | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA KILÓMETRO 23 + 100 RANCHERIA LA FRONTERA, 29950 LA FRONTERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA FLORIDA Y CARRETERA JETJA, CARRETERA SAN CARMELITO SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA DIRIG | -92.1839 | 16.81
CHP16160200723846 | Chiapas | Ocosingo | Cristóbal Colón | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON KILÓMETRO 167 + 600 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA SIRIA Y TERRACERIA NUEVA SAMARIA, CARRETERA DAMASCO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER | -91.6291 | 17.1915
CHP00160300750054 | Chiapas | Ocosingo | El Progreso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PROGRESO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO EL PROGRESO, 29950 EL PROGRESO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA S | -92.1446 | 16.8166
CHP00160300750139 | Chiapas | La Independencia | Pinal del Río | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PINAL DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 874 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA C | -91.6432 | 16.2125
CHP16160300750246 | Chiapas | Ocosingo | Miguel Hidalgo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGIO - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 900 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE | -91.713 | 17.0306
CHP00160300750433 | Chiapas | Ocosingo | Sacrificio la Esperanza | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SACRIFICIO LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 400 EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA | -92.1684 | 16.8491
CHP00160300750435 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN NICOLAS TEN | -92.1569 | 16.9597
CHP00160300750520 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Ibarra | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA IBARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 103 + 900 EJIDO NUEVA IBARRA, 29950 NUEVA IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRAC | -91.4647 | 16.5998
CHP00160300750525 | Chiapas | Ocosingo | San José Obrero | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE OBRERO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO SAN JOSE OBRERO, 29950 SAN JOSÉ OBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE | -92.1075 | 16.8368
CHP00160300750627 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ZARCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 131 + 100 EJIDO LA ZARCA, 29950 LA ZARCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAMON | -91.4124 | 16.4325
CHP00160300750631 | Chiapas | Ocosingo | Chuncerro la Laguna | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHUNCERRO LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 248 + 100 EJIDO CHUNCERRO LA LAGUNA, 29950 CHUNCERRO LA LAGUNA, OCOSINGO | -91.2062 | 16.3397
CHP00160300750649 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Pedregal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 213 + 900 EJIDO NUEVO PEDREGAL, 29950 NUEVO PEDREGAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTR | -91.1634 | 16.9577
CHP00160300750653 | Chiapas | Ocosingo | San Jerónimo | BRECHA TRAMO OCOSINGO - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 110 + 100 RANCHERIA SAN JERONIMO, 29950 SAN JERÓNIMO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRAC | -91.5337 | 16.7684
CHP00160300752734 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Rosario | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARR | -91.97 | 16.924
CHP00160300752941 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA LOS MANGOS BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUAYACAN Y AVENIDA EL FRESNO, CALLE LAS MARAVILLAS PARA LLEGAR | -92.1056 | 16.897
CHP00160300752949 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE CAPULIN BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CAOBILLO Y CALLE LAS ALMENDRAS, AVENIDA CENTRAL LAS MARAVILLAS PARA | -92.1027 | 16.898
CHP00160300752953 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE USUMACINTA BARRIO REVOLUCION, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE COLIMA, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIMOS DEL CENTRO PARA | -92.0845 | 16.9185
CHP00160300752957 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO OCTAVIO ALBORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA BELEN, CALLE LAZARO CARDENAS PAR | -92.1085 | 16.906
CHP00160300752982 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE SEPTIMA AVENIDA ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y AVENIDA SEPTIMA AVENIDA ORIENTE | -92.0934 | 16.9165
CHP16160300752995 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y AVENIDA SOR JUANA INES, CALLE AZUCENA | -92.0868 | 16.9088
CHP16160300752998 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 50 RANCHERIA SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA | -92.1733 | 16.9563
CHP16160300753006 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CALLE SECUNDARIA EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO A SAN CRISTOBAL Y CALLE CENTRO, CALLE SECUNDARIA PARA LLEGA | -92.2149 | 16.8188
CHP00160300753017 | Chiapas | Ocosingo | Santa María de las Flores | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA LAS FLORES KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO SANTA MARIA LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, | -92.0404 | 16.8408
CHP00160300753019 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - DAMASCO KILÓMETRO 133 + 50 EJIDO DAMASCO, 29950 DAMASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRISTOBAL COL | -91.6005 | 17.1639
CHP00160300753032 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 132 + 80 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACER | -91.3461 | 16.4054
CHP00160300753036 | Chiapas | Ocosingo | El Sibal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 96 + 400 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCER | -91.4919 | 16.9811
CHP00160300753042 | Chiapas | Ocosingo | El Tumbo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 400 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ZARAGOZA | -91.6269 | 17.0776
CHP17170200857008 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE A HUIZACHAL COLONIA HERMANOS CERDÁN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PAPUSE Y CALLE EL CUAULOTE, CALLE EL NANCHITO SE UBICA CERCA DE LA | -93.7714 | 16.0774
CHP17170200857019 | Chiapas | Tonalá | Paredón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PESCADORES Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA CERCA | -93.8666 | 16.0517
CHP17170300908629 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | CALLE AVENIDA BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE TERCERA SUR PO | -92.0268 | 16.2515
CHP17170300911461 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA TAPACHULA, AVENIDA SAN FRANCISCO LA OBRA | -93.7488 | 16.0949
CHP17170300911469 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE, AVENIDA RAYON LA OBRA INICIA EN AV. HIDAL | -93.7533 | 16.0903
CHP17170300911473 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA INICIA EN | -93.7551 | 16.0885
CHP17170300912152 | Chiapas | Sitalá | La Unión | RANCHERIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 29896 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A | -92.3658 | 17.0112
CHP17170300912394 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES LA POPULAR BARRIO POB. VILLAFLORES LA POPULAR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIV | -93.2706 | 16.2465
CHP17170300960308 | Chiapas | Palenque |  | Acopio de ropa y alimentos para migrantes; 17.508858; -91.979169 | -91.981 | 17.5091
CHP17170400977194 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | AVENIDA HIDALGO BARRIO TONALÁ CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MATAMOROS ESTA OBRA SE UBI | -93.7519 | 16.0909
CHP17170400977934 | Chiapas | Villaflores | Francisco Villa | CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30470 FRANCISCO VILLA, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO F | -93.3355 | 16.2132
CHP17170400977943 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA AGEB 028A EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA AGEB 028A, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERE | -93.2939 | 16.3958
CHP17170400977947 | Chiapas | Villaflores | Joaquín Miguel Gutiérrez | CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFER | -93.3663 | 16.3707
CHP17170400977997 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN D | -93.2796 | 16.2275
CHP17170400978011 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VI | -93.27 | 16.2283
CHP17170400978019 | Chiapas | Villaflores | Los Ángeles | CALLE EJIDO LOS ANGELES EJIDO EJIDO LOS ANGELES, 30470 LOS ÁNGELES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO LOS ANGELES M | -93.6383 | 16.2698
CHP18180201083899 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CARRETERA 16 DE SEPTEIMBRE, AVENIDA JUAN SABINES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA | -92.0256 | 16.2513
CHP18180201083903 | Chiapas | La Independencia | Buenavista | AVENIDA JOSEFA ORTIZ EJIDO BUENAVISTA, 30173 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE LA CLINICA Y CARRETERA BUENAVISTA, TERRACERIA LOS SABINOS LA OBRA SE LOCALIZA EN 100 HOGARES DE ESTA LOCALIDAD. | -91.9896 | 16.2445
CHP18180201083909 | Chiapas | La Independencia | Francisco Sarabia | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 850 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ENTRADA Y TERRACERIA LA ORILLADA, TERRACERIA LLANO GRANDE LA OBRA | -91.9627 | 16.2496
CHP18180201083912 | Chiapas | La Independencia | Nueva Virginia | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 710 EJIDO NUEVA VIRGINIA, 30172 NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALTO DE AGUA Y BRECHA ROBLE, BRECHA CAMINITO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE | -91.7207 | 16.2244
CHP18180201083913 | Chiapas | La Independencia | Ojo de Agua | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN RAFAEL EL ARCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 100 RANCHERIA SAN RAFAEL EL ARCO, 30170 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PRINCIPAL Y CALLEJON EL CERRO, CERRADA LA CASCADA LA OBRA SE UBIC | -91.7275 | 16.1322
CHP18180201083923 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | CALLE VILLAHERMOSA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE LA ORILLADA LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BENEFICIADAS. | -91.8641 | 16.2054
CHP18180201083924 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | CALLE LAS ANTENAS EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y AVENIDA MATAMOROS, CARRETERA LA PATRIA-CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS INTERIORES DE LA LOCALIDAD CARRANZA BENEFICIANDO A VARI | -91.933 | 16.1887
CHP18180201083927 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Porvenir | TERRACERÍA TRAMO CANDELARIA - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS, LA OBRA CONSISTENTE EN TECHO FIRME SE ENCUENTRA EN 108 HOGARES DE ESTA LOCALIDAD. | -91.6905 | 16.2244
CHP18180201084354 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE ARRIAGA COLONIA CONQUISTA OBRERA, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIAGA Y CARRETERA INTERNACIONAL, RECORRER DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO HACIA LA CARRETERA INTERNACIONAL CHIAPA DE CORZO ACALA 2.3 KM L | -92.992 | 16.7128
CHP18180201085294 | Chiapas | Mapastepec | Sesecapa | CAMINO TRAMO MAPASTEPEC - FRACCIONAMIENTO SESECAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 150 FRACCION FRACCIONAMIENTO SESECAPA, 30560 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS, SE ENCUENTRA A DIEZ MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.8243 | 15.4031
CHP18180201085445 | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PUERTA Y TERRACERIA GUADALUPE UNO, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE OCOSINGO AL CR | -91.8997 | 16.9605
CHP18180201086021 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | DIAGONAL LAS DELICIAS COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE DIAGONAL PEJE DE ORO Y CALLE CALLE MARGARITAS, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN | -92.6229 | 16.7426
CHP18180201086504 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CALLE ESCUELA ANGEL ALBINO CORZO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ESCUELA EMILIANO ZAPÁTA Y CALLE CALLE ESCUELA ANGEL ALBINO CORZOQ, EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA U | -92.3066 | 17.0287
CHP18180201086506 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE HERMANOS RAMOS APARICIO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS RAMOS APARICIO Y , EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 MINUTOS DEL CENTRO DE | -92.3094 | 17.0243
CHP18180201086517 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Jagualá | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE JAGUALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULAND | -92.3331 | 17.0702
CHP180301304501 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SEPTIMA ORIENTE SUR BARRIO TONINA, 29950OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPASENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA 11A. ORIENTE SUR, CALLE AZUCENA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA AVENIDA 7A. ORIENTE SUR Y ENTRE LA AVENIDA 11A. ORIENTE SUR Y | -92.0811 | 16.9077
CHP180301304514 | Chiapas | Ocosingo | El Encanto | CAMINO TRAMO OCOSINGO- EL ENCANTO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 125 + 200 EJIDO EL ENCANTO, 29950EL ENCANTO, OCOSINGO CHIAPASENTRE CAMINO CRUCERO MONTE LIBANO Y CARRETERA NAHA, CARRETERA EL ENCANTO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL DESVIO DE | -91.6722 | 16.9595
CHP180301304706 | Chiapas | Ocosingo | Chalam del Carmen San Agustín | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO- CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTINKILÓMETRO 35 + 800 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPASENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ALTAMIRANO, CARRETERA TOMAS MU | -92.1306 | 16.7769
CHP180301307304 | Chiapas | Palenque | Boca de Chancala | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 55 + 00 EJIDO BOCA CHANCALA, 29960BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPASENTRE Y,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 57.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 55 SOBRE PAVIMENTO Y 2.60 KMS. SOBRE TERRACER | -91.6099 | 17.2932
CHP180301308667 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | RANCHERIA SITALÁ, 29890SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 7 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCU | -92.295 | 17.0544
CHP180301308754 | Chiapas | Sitalá | San Pedro Chutel | RANCHERIA SITALÁ, 29890SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 06 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULAND | -92.33 | 17.0179
CHP180301310035 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | PERIFERICO SUR BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE EL PEDREGAL, CALLE VELASCO SUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA CARRETERA INTERNACION | -92.616 | 16.7049
CHP180301311487 | Chiapas | Palenque | Alfredo V. Bonfil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 46 + 00 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 29960ALFREDO V. BONFIL, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 51 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 46 KM. SOBRE PAVIMENTO Y 50 KMS. SOBRE TERRA | -91.5124 | 17.2431
CHP180301311501 | Chiapas | Palenque | Antioquía | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE- ANTIOQUIA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 21 + 980 EJIDO ANTIOQUIA, 29960ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 21.98 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 5.20 SOBRE PAVIMENTO Y 16.78 KMS. SOBRE TERRACERIA | -91.8227 | 17.4703
CHP180301311546 | Chiapas | Palenque | Estación Chacamax | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE- ESTACIÓN CHACAMAXKILÓMETRO 47 + 400 EJIDO ESTACIÓN CHACAMAX, 29960ESTACIÓN CHACAMAX, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 47.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 24.60 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 22. | -91.7016 | 17.4707
CHP180301323669 | Chiapas | Tonalá | El Congreso | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA- EL CONGRESOKILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA EL CONGRESO, 30503EL CONGRESO, TONALÁ CHIAPASENTRE CARRETERA HUIZACHAL Y CARRETERA SANTA ROSA LAS LIMAS,LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA RANCHERIA HUIZACHAL | -93.7907 | 16.0505
CHP180301323670 | Chiapas | Tonalá | El Congreso | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA- EL CONGRESOKILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA EL CONGRESO, 30503EL CONGRESO, TONALÁ CHIAPASENTRE CARRETERA HUIZACHAL Y CARRETERA SANTA ROSA LAS LIMAS,LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA RANCHERIA HUIZACHAL | -93.7907 | 16.0505
CHP180301323684 | Chiapas | Tonalá | Huizachal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA- HUIZACHALKILÓMETRO 11 + 110 RANCHERIA HUIZACHAL, 30503HUIZACHAL, TONALÁ CHIAPASENTRE CARRETERA EL CONGRESO Y CARRETERA SANTO DOMINGO,LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA RANCHERIA HUIZACHAL | -93.8013 | 16.0514
CHP180301325504 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE MORELOS Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE CESAR AUGUSTO SANDINO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA AMERICA LI | -92.6612 | 16.751
CHP180301326058 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | ANDADOR EMAUS COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE HERMOSILLO Y AVENIDA SAMARIA, CALLE MESIAS ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA POZO DE JACOB MUNICIPIO DE SAN CRIS | -92.6571 | 16.7485
CHP180301327175 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | PRIVADA CHIAPAS FRACCIONAMIENTO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE TZOTZILES Y CALZADA PIPILA, PRIVADA PIPILA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD EN EL FRACCIONAMIENTO JOVEL MUNICIPI | -92.6591 | 16.7264
CHP180301334949 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALZADA DE LA ESCUELA BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CARRETERA A SAN JUAN CHAMULA Y CALLE , CALLEESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE SAN MARTIN LA QUINTA | -92.6719 | 16.7571
CHP180401425059 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE SANTA ROSA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LOS SUMIDEROS Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE DEL TUNEL ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD EN LA COLONIA EL SUMIDERO M | -92.6449 | 16.7141
CHP180401437824 | Chiapas | Villaflores | Ribera Horizonte | CALLE RIBERA HORIZONTE RANCHERIA RIBERA HORIZONTE, 30470 RIBERA HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL RIBERA HORIZONTEMUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.233 | 16.2584
CHP180401437880 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30470 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CAMINOS EJIDO BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.3272 | 16.4321
CHP180401438054 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CAMINOS DE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.2689 | 16.2511
CHP180401438132 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CAMINOS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHI | -93.1235 | 16.4551
CHP190101509040 | Chiapas | Tenejapa | Sibactel | CAMINO TRAMO TENEJAPA - SIBACTEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA SIBACTEL, 29481 SIBACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC | -92.5144 | 16.8955
CHP190101513255 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Z | Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1156 | 16.23
CHP190201519246 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'en | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO YANCH´EN BARRIO LA GLORIA., 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALI | -92.3653 | 16.8685
CHP190201519310 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VA | -92.4281 | 16.8912
CHP190201519313 | Chiapas | San Juan Cancuc | Independencia | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO INDEPENDENCIA, 29790 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PER | -92.332 | 16.9364
CHP190201520280 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE FRANBOYAN COLONIA NUEVO ARROYO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE SIN NUMERO CON ENTRADA EN CALLE FRANBOYAN ESQUINA CON PERIFERICO SUR | -91.9773 | 17.5029
CHP190201520598 | Chiapas | Ocosingo | Arroyo Granizo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ARROYO GRANIZO KILÓMETRO 200 + 100 EJIDO ARROYO GRANIZO, 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA UBILIO GARCIA Y CARRETERA ARROYO GRANIZO, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA | -91.426 | 17.0369
CHP190201521199 | Chiapas | Palenque | San Juan Tulija (San Juan) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 53 + 00 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA P | -91.9679 | 17.242
CHP190201521524 | Chiapas | Ocosingo | Buenos Aires | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 550 RANCHERIA BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA CRUCERO LA UNION, TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS PA | -91.668 | 16.8045
CHP190201521577 | Chiapas | Palenque | Reforma Agraria (Chiniquija) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 55 + 5 EJIDO REFORMA AGRARISTA, 29966 REFORMA AGRARIA (CHINIQUIJA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 55.5 KM SOBRE PAVIMENTO DE LA | -91.6593 | 17.4084
CHP190201521862 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Alto | COLONIA PAJALTON ALTO, 29326 PAJALTÓN ALTO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE CINCUENTA METROS CUBICO DE CAPACIDAD PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAJ | -92.5714 | 16.8249
CHP190201523354 | Chiapas | Escuintla | Cuatro Caminos | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO CUATRO CAMINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 300 BARRIO CUATRO CAMINOS, 30600 CUATRO CAMINOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA CUATRO CAMINOS, TERRACERIA C | -92.5183 | 15.4174
CHP190201527941 | Chiapas | Rayón | Anexo Las Nubes | EJIDO RAYÓN, 29740 ANEXO LAS NUBES, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD EL ANEXO PARA TENER ACCESO ES EN CARRETERA DE TERRACERIA EN UN PROMEDIO | -92.9787 | 17.2055
CHP190201529840 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Reforma | , 29880 NUEVA REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA REFORMA Y CAMINO GALILEA NUEVA LINDA, CAMINO GALILEA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE INGRESA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE PANTELHO SE DIRIGE AL CAMINO QUE LLEVA A SANTA LUCIA A | -92.4245 | 17.1095
CHP190201531109 | Chiapas | Simojovel | Jochampat Carmen Grande (Las Laminas) | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO JOCHOMPAT LAS LAMINAS, 29825 JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LAS CATORCE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOCHOM | -92.6007 | 17.1279
CHP190201531127 | Chiapas | Simojovel | Amor De Dios | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO AMOR DE DIOS, 29825 AMOR DE DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL | -92.776 | 17.1922
CHP190201531154 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LA CEIBA, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO LA CEIBA QUEDA ENTRE POHOYLO LA PLANADA Y SINAI DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE AL | -92.7188 | 17.1437
CHP190201531343 | Chiapas | Simojovel | Yuquín | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO YUQUIN, 29825 YUQUÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.7423 | 17.097
CHP190201531689 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Nuevo San Antonio | CALLE VARIAS COLONIA NUEVO SAN ANTONIO, 29140 NUEVO SAN ANTONIO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OCULIPAPA Y , TOMAR ACRRETERA A OCULIPAPA EN EL KM 6 TOMAR A MANO DERECHA POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD | -93.4014 | 16.8106
CHP190201532138 | Chiapas | Palenque | Ricardo Flores Magón | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 66 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 29967 RICARDO FLORES MAGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 66 KM SOBRE PAVIMENTO PA | -91.5448 | 17.2194
CHP190201532139 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO. A UN COSTADO DEL PARQUE INFANTIL EL GUERITO. | -92.0443 | 16.729
CHP190201532670 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAJALON-SABANILLA Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA | -92.527 | 17.2256
CHP190201533201 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Chiquisbil | BARRIO CHIQUISBIL, 30933 CHIQUISBIL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA EN CHIQUISBIL SE ENTRA POR AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA CALLE DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL APROXIMADAMENTE 12 KM HAC | -92.1368 | 15.4428
CHP190201533440 | Chiapas | San Fernando | Terrero Copalar | CALLE INNOMINADO COLONIA TERRERO COPALAR, 29120 TERRERO COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA NIQUIDAMBAR A 20 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL DE COPALAR | -93.2186 | 16.883
CHP190201533458 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nueva Libertad | CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30944 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A FLOR DE MAYO, CAMINO A BIENESTAR SOCIAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD SE ENTRA POR EL E | -92.1145 | 15.6029
CHP190201533580 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA PALENQUE 2000 COLONIA PALENQUE 2000, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PALENQUE 2000 Y CALLE EL ROBLE, LA COLONIA SE UBICA A 3.5 KM SOBRE PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. RUMBO PAKAL-NA GIRAR EN LA CALLE | -92.0019 | 17.5191
CHP190201533623 | Chiapas | Palenque | Jericó 2Da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 84 + 9 EJIDO JERICO 2DA SECCION, 29960 JERICÓ 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 84.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE | -91.5571 | 17.1331
CHP190201534016 | Chiapas | Huehuetán | Cantón Las Palmas | CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA MUNICIPAL - CANTON LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 CANTON LAS PALMAS, 30670 CANTÓN LAS PALMAS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA-TAPACHULA DE ZARAGOZA SE E | -92.4329 | 15.0439
CHP190201534677 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | CALLE VARIAS EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, CALLE TERCERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LOS TERRENOS DE LOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD | -91.9316 | 16.1961
CHP190201535534 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA BALLE DE BALHAM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICA A 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA S | -91.9817 | 17.5471
CHP190201536158 | Chiapas | Chilón | K'lsisal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - KISISAL KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA KISISAL, 29940 KLSISAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A GOLONTÓN SE RECORRE 16.60 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 1.60 KM. | -92.2342 | 17.039
CHP190201536177 | Chiapas | Ocosingo | El Rosario | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TZACABATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE | -92.2732 | 16.8871
CHP190201536237 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CALLE NAZARETH BARRIO INSURGENTES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTE DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INSURGENTES ENTRE LAS CALLES FRANCISCO | -93.7205 | 16.6816
CHP190201536315 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CALLE ONCE PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA SIETE SUR PONIENTE, SE ENCUENTA UBICADO EN LA CABECRA MUNICIPAL BARRIO SAN MARTIN CALLE 11 PTE ENTRE SEPTIM | -93.7319 | 16.6937
CHP190201536407 | Chiapas | Cintalapa | Nuevas Maravillas | TERRACERÍA TRAMO POMPOSO CASTELLANOS - NUEVAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 000 COLONIA NUEVAS MARAVILLAS, 30417 NUEVAS MARAVILLAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA POMPOSO Y TERRACERIA JORGE DE LA VEGA, SE ENCUEN | -94.028 | 16.723
CHP190201536517 | Chiapas | Cintalapa | Triunfo De Madero | CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE COLONIA TRIUNFO DE MADERO, 30429 TRIUNFO DE MADERO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER VENEGAS, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y FRANCISCO JAV | -93.7693 | 16.7722
CHP190201537746 | Chiapas | Tila | Tila | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.4259 | 17.3006
CHP190201538060 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo San Juan | TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO - NUEVO SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO NUEVO SAN JUAN, 30536 NUEVO SAN JUAN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA REVOLUCION - INDEPENDENCIA Y TERRACERIA NUEVO VICENTE GUE | -93.0227 | 15.9944
CHP190201538867 | Chiapas | Ocosingo | Cuxuljá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 400 BARRIO CENTRO, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MU | -92.1735 | 16.8156
CHP190201538872 | Chiapas | Ocosingo | San Francisco | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CUXULJA, TERRACERIA MOISES GANDY PARA LLEGAR SALIM | -92.1511 | 16.8349
CHP190201539107 | Chiapas | Mitontic | Oxinam | PARAJE OXINAM, 29493 OXINAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO OXINAM, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE OXINAM | -92.5492 | 16.8636
CHP190201539495 | Chiapas | Chilón | Nuevo Limonal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - NUEVO LIMONAL KILÓMETRO 11 + 650 RANCHERIA NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y TERRACERIA LIMONAL, DE CHILÓN A LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA | -92.2373 | 16.9872
CHP190201539998 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | SANTO DOMINGO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ZONA PERIFERIA ALTAMIRANO CHIAPAS A UN COSTADO DE BARRIO CANDELARIA | -92.0301 | 16.7448
CHP190201541249 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DANIEL DELGADILLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA ASE UBICA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPA | -92.6694 | 16.5444
CHP190201541400 | Chiapas | Palenque | Palenque | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COL. LAS MARGARITAS DE PALENQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SEGUIR POR EL PERIFÉRICO SUR Y CALLE PALACIO DE | -91.9561 | 17.5057
CHP190201541522 | Chiapas | La Independencia | San Isidro El Zapotal | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVÍO Y TERRACERIA LA LAGUNA, | -91.6146 | 16.1588
CHP190201542165 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -93.024 | 17.0328
CHP190201542950 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALZADA PALENQUE PAKAL-NA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y , LA COLONIA SE UBICA A 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA GIRAR A LA IZQ | -91.9935 | 17.5266
CHP190201543021 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA | -92.5271 | 17.226
CHP190201543184 | Chiapas | Bochil | Ajiló | COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA APROXIMADAMENTE 500 MTS LADO NORTE | -92.9408 | 16.9848
CHP190201543297 | Chiapas | Bochil | Ajiló | COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA PRIMARIA | -92.9418 | 16.9837
CHP190201544047 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA | -93.0266 | 17.0349
CHP190201544171 | Chiapas | Chilón | Jol Chamenjá | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - JOL CHAMENJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 870 COLONIA JOL CHAMENJÁ, 29940 JOL CHAMENJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 4.23 KMS SOBRE PAVIMENTO AL LLEGAR A | -92.2002 | 17.1429
CHP190201544495 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO | -93.0233 | 17.0319
CHP190201544604 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , RUMBO AL CAMINO SACA COSECHA LADO SUR | -93.0225 | 17.0314
CHP190201544619 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL LADO SUR | -93.0235 | 17.0322
CHP190201544645 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TERRECERIA LADO SUR | -92.9503 | 17.0198
CHP190201544824 | Chiapas | Bochil | Los Pinitos | COLONIA LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMAMENTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.8988 | 16.9878
CHP190201544913 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA DECIMA LA OBRA SE DISTRIBUYE EN DIFERENTES PREDIOS DEL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL | -92.2498 | 16.6532
CHP190201545043 | Chiapas | Bochil | Los Pinitos | COLONIA LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.8988 | 16.988
CHP190201545503 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 201 + 700 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARROYO GRANIZO Y CARRETERA EL LIMONAR, BRECHA RIO SANTO DOMINGO UBICADOS E | -91.417 | 17.0274
CHP190201545769 | Chiapas | Chilón | San Gabriel 2Da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 710 COLONIA SAN GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SAN GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 50.91 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPA | -91.9977 | 17.0496
CHP190201546684 | Chiapas | Chilón | Pantelhá | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - PANTELHÁ KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.50 KMS. RUMBO A YAJALÓN DESVÍO CRUCERO GOLOTON A MANO | -92.2713 | 17.1496
CHP190201546994 | Chiapas | Escuintla | Manacal Llano Grande | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MANACAL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA MANACAL LLAN | -92.5041 | 15.3214
CHP190201547048 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | CALLE JUAREZ ORIENTE COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ ORIENTE Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE JUAREZ ENTRE LAS AVENIDAS IGNACIO ZARA | -92.5428 | 15.351
CHP190201547114 | Chiapas | Yajalón | Lázaro Cárdenas | EJIDO EJIDO LAZARO CARDENAS, 29930 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR MEDIO DE UNA CARRETERA PAVIMENTADADE 4.5 KM | -92.3814 | 17.198
CHP190201547225 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | INTERIOR S/N EJIDO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS LOCALIDADES MOYOS Y CRISTOBAL COLON | -92.6554 | 17.3547
CHP190201547227 | Chiapas | Ocosingo | Ibarra | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - IBARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 40 EJIDO IBARRA, 29950 IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO IBARRA Y TERRACERIA VIEJO IBARRA, TERRACERIA GUANAL PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CA | -91.454 | 16.6021
CHP190201547596 | Chiapas | Chilón | Nueva Lindavista | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA NUEVA LINDA VISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN-TEMÓ-CRU | -91.8659 | 17.0152
CHP190201548357 | Chiapas | Bochil | Bochil | CIUDAD BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , DESASOLVE DEL RIO BOCHIL APROXIMADAMENTE 14 KM. | -92.8993 | 16.9972
CHP190201548653 | Chiapas | Ocosingo | Cucja | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CUCJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO CUCJA, 29950 CUCJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA LA VIRGINIA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUM | -92.1525 | 16.8567
CHP190201549026 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS PARTES DE LA CABECERA | -92.6696 | 16.5446
CHP190201549041 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | AVENIDA AVENIDA ALDAMA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA ALDAMA LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA ALDAMA | -92.6814 | 16.5435
CHP190201550028 | Chiapas | Pantelhó | San Luis Usig | CALLE SAN LUIS COLONIA PANTELHÓ, 29880 SAN LUIS USIG, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOAQUIN Y CAMINO ZAPATA, CAMINO SAN BENITO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA VIA DE CAMINO QUE SE DIRIGE A SITALA SE PASAN LAS LOCALIDADES | -92.4435 | 17.0323
CHP190201550049 | Chiapas | Pantelhó | La Piedad | CALLE LA PIEDAD COLONIA LA PIEDAD, 29880 LA PIEDAD, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO PANTELHO Y CAMINO SITALA, CAMINO SAN JOAQUIN LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A LA SALIDA DE PANTELHO AL CAMINO QUE SE DIRIGE A SITALA | -92.4528 | 17.0045
CHP190201552332 | Chiapas | Villa Corzo | Veinticuatro De Diciembre | TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - 24 DE DICIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, 30534 VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES - 24 DE DICIEMBRE Y , PARTIE | -93.189 | 16.2572
CHP190201552828 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.7518 | 16.0914
CHP190201552943 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | AVENIDA 2A SUR PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.906 | 16.8019
CHP190201552966 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | AVENIDA 2A SUR PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.9061 | 16.8019
CHP190201555417 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | AVENIDA CAMINO A EFRAIN A. GUTIERREZ BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE NORTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR EL CAMINO A EFRAIN A GUTIERREZ A LA ALTURA DE LA 7A PTE NOR | -93.2765 | 16.8126
CHP190201556551 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO CERRITO, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDA | -92.4273 | 16.9481
CHP190201557472 | Chiapas | Larráinzar | Pocoltón | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - POCOLTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE POCOLTÓN, 29860 POCOLTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE JUAN SABINES RUMBO AL BARRIO EL PECEBRE | -92.7052 | 16.8784
CHP190201562873 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | CUCAYO PRIMERA | -93.2432 | 17.4894
CHP190201565101 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Av. Francisco Sarabia, Juan Becerra, Mapastepec, Chis., México | -92.9095 | 15.4275
CHP16160200643826 | Chiapas | Ocosingo | Vista Alegre | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VISTA ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO DOLORES, TERRACERIA VISTA ALEGRE P | -91.7514 | 16.9653
CHP16160200651003 | Chiapas | Ocosingo | Gracias a Dios | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 800 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JERUSALEN Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA POMA ROSA EL CHORR | -92.0898 | 16.841
CHP16160200655720 | Chiapas | Ocosingo | Ampliación Jol Tulija | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION JOL TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 112 + 700 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 AMPLIACIÓN JOL TULIJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA INDEPENDENCIA Y TERRACERIA SANTA CECILIA, TERRACER | -91.7357 | 17.1454
CHP16160200658186 | Chiapas | Ocosingo | El Caribal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 79 + 650 EJIDO NINGUNO, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO CARIBAL Y TERRACERIA SAN MARTIN, TERRACERIA SAN FRANCISCO PARA LLEGAR SALIMOS DE OCOSINGO CON RUM | -91.674 | 16.981
CHP16160200660656 | Chiapas | Ocosingo | Boca del Cerro | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BOCA DEL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 900 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 BOCA DEL CERRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO Y TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA, TERRACERIA GUADALU | -91.8811 | 16.9803
CHP16160200702094 | Chiapas | Ocosingo | Ach Lumal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH LUMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 800 RANCHERIA ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTEBELLO, TERRACERIA SAN RAFAEL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA RUMBO A ALTAM | -91.8321 | 16.8581
CHP16160200712982 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE SAN CRISTOBALITO BARRIO LOS CHOFERES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE CENTRAL, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA HACIA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | -92.091 | 16.8936
CHP16160200712983 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE CENTRAL SUR BARRIO LOS CHOFERES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA JATATE, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO HACIA EL PERIFERICO ORIENTE SUR Y LLEGAMOS A LA CALLE CENTRAL LUGAR DONDE SE UBICA L | -92.0907 | 16.894
CHP00160300750157 | Chiapas | La Independencia | San Caralampio (Anexo Francisco Sarabia) | TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO CHIKINIVALTIC - SAN CARALAMPIO (ANEXO FRANCISCO SARABIA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 30 | -91.9224 | 16.2466
CHP00160300750179 | Chiapas | La Independencia | Bonanza | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BONANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 572 RANCHERIA BONANZA, 30173 BONANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE | -91.5676 | 16.1714
CHP00160300750249 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENT | -91.4045 | 16.4717
CHP16160300750493 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Samaria | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 500 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO C | -91.8835 | 16.8564
CHP00160300750494 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Samaria | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 900 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO C | -91.8834 | 16.8578
CHP00160300750510 | Chiapas | Ocosingo | Yaxala | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 700 EJIDO YAXALA, 29950 YAXALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y | -91.7053 | 16.898
CHP00160300750523 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Paraíso | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAR | -92.0748 | 16.8885
CHP00160300750540 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 201 + 700 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERR | -91.4182 | 17.0252
CHP00160300750633 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LACANJA CHANSAYAB KILÓMETRO 238 + 20 EJIDO LACANJA CHANSAYAB, 29950 LACANJÁ CHANSAYAB, OCOSINGO CHIAPAS | -91.1296 | 16.7612
CHP00160300750642 | Chiapas | Ocosingo | Villa las Rosas | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VILLA LAS ROSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 78 + 800 EJIDO VILLAS LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS ENT | -91.59 | 16.9419
CHP00160300750657 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 226 + 100 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCER | -91.3608 | 16.9238
CHP00160300752690 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 970 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRAC | -91.874 | 16.9822
CHP16160300752701 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo León | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 900 EJIDO NUEVO LEON, 29950 NUEVO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NU | -91.7116 | 16.9404
CHP16160300752704 | Chiapas | Ocosingo | Santa Anita | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 400 RANCHERIA SANTA ANITA, 29950 SANTA ANITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRAC | -92.114 | 16.8047
CHP00160300752705 | Chiapas | Ocosingo | Santo Tomás | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 100 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA | -91.5542 | 16.7258
CHP00160300752924 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO SAN JACINTO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y CALLE MARGARITAS, AVENIDA LOS LAU | -92.0869 | 16.9055
CHP16160300752945 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE NORTE, | -92.0887 | 16.9095
CHP00160300752958 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA USUMACINTA BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA USUMACINTA Y CALLE LACANTUN, CALLE LACANJA PARA LLEGAR SALIMOS DE | -92.0881 | 16.9162
CHP16160300752991 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE MILENIO BARRIO REFORMA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MILENIO Y AVENIDA PUEBLA, CALLE CHIAPAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RU | -92.0748 | 16.9098
CHP00160300753034 | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 700 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA | -91.5889 | 16.8937
CHP16160300753044 | Chiapas | Ocosingo | El Zapotal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TA | -91.4455 | 16.7509
CHP16160300753045 | Chiapas | Ocosingo | Ubilio García | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UBILIO GARCIA KILÓMETRO 125 + 100 EJIDO UBILIO GARCIA, 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARR | -91.469 | 17.078
CHP00160300753046 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Canán | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CANAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 172 + 100 EJIDO NUEVO CANAN, 29950 NUEVO CANÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA | -91.4778 | 17.1707
CHP16160300753051 | Chiapas | Ocosingo | Ujcumilja | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CA | -92.1732 | 16.9205
CHP00160300753074 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 157 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS EN | -91.2578 | 16.809
CHP00160300753388 | Chiapas | Ocosingo | El Ixcán | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL IXCAN KILÓMETRO 259 + 800 EJIDO EL IXCAN, 29950 EL IXCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO TEN | -91.0935 | 16.0867
CHP00160300810585 | Chiapas | Ocosingo |  | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 400 RANCHERIA LA PEÑA, 29950 LA PEÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BOCA | -91.8725 | 16.9824
CHP17170100841909 | Chiapas | La Independencia | Tierra y Libertad | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 00 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y TERRAC | -91.6506 | 16.1759
CHP17170100841910 | Chiapas | La Independencia | 24 de Abril | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 24 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 RANCHERIA 24 DE ABRIL, 30176 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PUENTE Y CALLEJON LA POZA, TE | -91.9228 | 16.201
CHP17170200857096 | Chiapas | Tonalá | San Nicolás | CARRETERA FEDERAL LIBRE 3050 TRAMO TONALA - SAN NICOLAS KILÓMETRO 6 + 130 RANCHERIA SAN NICOLAS, 30506 SAN NICOLÁS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A P | -93.8086 | 16.0597
CHP17170200857192 | Chiapas | Palenque | El Tenampa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 51 + 100 EJIDO EL TENAMPA, 29960 EL TENAMPA, PALENQUE CHIAPAS , PARA LLEGAR AL EJID | -91.6895 | 17.3843
CHP17170300909165 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nicolás Bravo | CALLE INNOMINADA COLONIA NICOLÁS BRAVO, 29180 NICOLÁS BRAVO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA IGLESIA DEL CARMEN Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CAL | -92.9925 | 16.5091
CHP17170300911471 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -93.7547 | 16.0867
CHP17170300911875 | Chiapas | Tonalá | La Providencia | TERRACERÍA TRAMO TONALA - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 30504 LA PROVIDENCIA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACE | -93.6612 | 16.1456
CHP17170300911885 | Chiapas | Tonalá | Boca del Cielo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30513 TRAMO TONALA - BOCA DEL CIELO KILÓMETRO 18 + 900 EJIDO BOCA DEL CIELO, 30513 BOCA DEL CIELO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRET | -93.6697 | 15.8532
CHP17170300957201 | Chiapas | Palenque |  | IAtencion A Migrantes; 17.506602; -91.979449 | -91.981 | 17.5091
CHP17170400974296 | Chiapas | La Independencia | Pinal del Río | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PINAL DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 500 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAP | -91.6429 | 16.2118
CHP17170400977308 | Chiapas | Sitalá | Picoté Pamalá | RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA Y, EL PRESENTE PROYECTO ENCUENTRA UBICADO APROXI | -92.3965 | 17.0627
CHP17170400977675 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Mazanil | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y, EL PRESENTE PR | -92.3712 | 17.0451
CHP17170400978013 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO BARRIO POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES | -93.2551 | 16.2394
CHP17170400978033 | Chiapas | Villaflores | Sinaloa | CALLE N.C.P. SINALOA EJIDO N.C.P. SINALOA, 30470 SINALOA, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL N.C.P. SINALOA MUNICIPIO DE V | -93.5832 | 16.383
CHP17170401042862 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Buenavista | RANCHERIA BUENAVISTA SIN NUMERO | -92.6228 | 15.1989
CHP17170401047968 | Chiapas | Palenque |  | PALENQUE | -91.981 | 17.5091
CHP18180201083917 | Chiapas | La Independencia | Quistajito | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIEGO Y TERRACERIA QUISTAJ, TERRACERIA EL CHUMISH LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR D | -92.0097 | 16.2318
CHP18180201083918 | Chiapas | La Independencia | Río Blanco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30173 TRAMO MADERO - RIO BLANCO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN 105 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD RIO BLANCO. | -91.6344 | 16.205
CHP18180201084273 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Horizonte | CALLE ZITH HORIZONTE COLONIA ZITH HORIZONTE, 00000 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA ACCESO PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA, RECORRER 19.00 KM A LA CARRETERA 190 CHIAPA DE CORZO-IXTAPA DOBLAR A LA IZQUIERDA 26 KM A LA CARRETER | -92.9645 | 16.8814
CHP18180201084363 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE TERCERA PONIENTE COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE RECORRE LA CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE CHIAPA DE CORZO - SAN CRISTOBAL DE LAS CA | -92.9892 | 16.7162
CHP18180201085817 | Chiapas | Palenque | El Limonar | CARRETERA FEDERAL LIBRE 187 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 500 EJIDO EL LIMONAR, 29960 EL LIMONAR, PALENQUE CHIAPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 59.50 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL 53.50 KMS. EN CARRETERA PAVIMENTADA Y 6 KMS. EN TERRA | -92.329 | 17.6828
CHP18180201086500 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CALLE CORREGIDORA BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 | -92.3068 | 17.0233
CHP18180201086501 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CALLE INSURGENTES BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE PLAN DE AYALA, EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 MINUT | -92.3084 | 17.0252
CHP18180201086502 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 MINUTOS DEL CENTRO DE LA POBLACIO | -92.3103 | 17.0233
CHP18180201087444 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE CHINKULTIC FRACCIONAMIENTO MUNDO MAYA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALLE DALIA, CALLE CAMELIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MUNDO MAYA EN CALLE CHINKULTIC | -91.9737 | 17.5118
CHP18180201087446 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE RÍO BASCÁN COLONIA EL CARRIZAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE RÍO CHINIQUILJA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO BASCAN EN COLONIA EL CARRIZAL | -91.9818 | 17.5001
CHP180301302376 | Chiapas | Ocosingo | San Caralampio On | CAMINO TRAMO OCOSINGO- SAN CARALAMPIO ON MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 500 EJIDO SAN CARALAMPIO ON, 29950SAN CARALAMPIO ON, OCOSINGO CHIAPASENTRE CARRETERA SUSCHILA Y CARRETERA NUEVO SUSCHILA, CARRETERA NUEVA MORELIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB | -91.9973 | 16.8324
CHP180301303688 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Palmarcito | CALLE INNOMINADA ACCESO PRINCIPAL COLONIA EL PALMARCITO, 00000EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPASENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA,RECORRER 21.2 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO IXTAPA LUEGO DOBLAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE P | -92.9846 | 16.8131
CHP180301304418 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio las Delicias (Pamala) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO- SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALAKILÓMETRO 37 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPASENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y CARRETERA TONINA, CARR | -91.8744 | 16.8882
CHP180301304935 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE DEL BARRIO GUADALUPE BARRIO SITALÁ, 29890SITALÁ, SITALÁ CHIAPASENTRE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y CALLE AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA TECNICA,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CAB MPAL DE SITALA BENEFICIANDO A TODA LA P | -92.3069 | 17.0288
CHP180301304977 | Chiapas | Sitalá | San José Mebaja | RANCHERIA SITALÁ, 29890SAN JOSÉ MEBAJA, SITALÁ CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 15KM DE SITALA CAÑADA SAN JUAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOC. SAN JOSÉ MEBAJA FRONTERA MEBAJA EMILIANO ZAPATA, EL VERGEL SAN LUIS XIXINTONIL, CHABECLUMIL, O | -92.3683 | 17.0632
CHP180301306752 | Chiapas | Palenque | Nuevo Retiro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 66 + 0 EJIDO NUEVO RETIRO, 29960NUEVO RETIRO, PALENQUE CHIAPASENTRE Y,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 77.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 66 KMS. SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA Y 11 | -91.483 | 17.2773
CHP180301308799 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.3077 | 17.0251
CHP180301308812 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLES DE LOS BARRIOS DE GUADALUPE SAN PABLO Y SAN PEDRO PUEBLO SITALÁ, 29890SITALÁ, SITALÁ CHIAPASENTRE CALLES BARRIO SAN PEDRO Y CALLES DEL BARRIO SAN PABLO, CALLES DEL BARRIO GUADALUPE EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA | -92.3077 | 17.0247
CHP180301309833 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE NUEVO AMANECER COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE HEBERTO CASTILLO Y CALLE TERESA DE CALCUTA, AVENIDA ALBORADA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES HEBERTO C | -92.6392 | 16.7139
CHP180301311157 | Chiapas | Palenque | Juan Sabines Guerrero | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE- CHETUMALKILÓMETRO 51 + 00 EJIDO JUAN SABINES GUERRERO, 29960JUAN SABINES GUERRERO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 51 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO | -91.8165 | 17.785
CHP180301311728 | Chiapas | Palenque | Nuevo Sonora | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 19 + 19 EJIDO NUEVO SONORA, 29960NUEVO SONORA, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 19 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO | -91.8853 | 17.4218
CHP180301312322 | Chiapas | Palenque | Zaragoza (Los Cerrillos) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE- VILLAHERMOSAKILÓMETRO 72 + 00 RANCHERIA ZARAGOZA LOS CERRILLOS, 29960ZARAGOZA (LOS CERRILLOS), PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 78 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 72 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y | -92.2616 | 17.6557
CHP180301312835 | Chiapas | Palenque | Nuevo Suclumpá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE- CATAZAJAKILÓMETRO 12 + 800 EJIDO NUEVO SUCLUMPA, 29960NUEVO SUCLUMPÁ, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 38 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 12.80 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 26 KMS. SOBRE TERRACER | -92.2064 | 17.649
CHP180301313880 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 1ra. Sección | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE- VILLAHERMOSAKILÓMETRO 58 + 00 EJIDO NUEVA ESPERANZA PRIMERA SECCIÓN, 29960NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 58 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO | -92.1908 | 17.7002
CHP180301313884 | Chiapas | Palenque | El Lacandón | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE- OCOSINGOKILÓMETRO 8 + 00 COLONIA AGRÍCOLA EL LACANDÓN, 29960EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 21 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 8 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 13 KMS. SOBRE TERRACE | -91.8574 | 17.4781
CHP180301322559 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE ROMA COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE MONTES AZULES Y CALLE LOS PROFESORES, CALLE EGIPTO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES MONTES AZULES Y EGIPTO EN L | -92.6584 | 16.7581
CHP180301322683 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE JULIAN VILLAGRAN COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRECALLE EMILIO RABASA Y CALLE JOSE MARIA BUSTAMANTE, CALLE JOSE MARIA LISIAGA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA | -92.6405 | 16.7525
CHP180301325428 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE BELEM COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE RIO JORDAN, CALLE TERCERA AVENIDA OJO DE AGUA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA | -92.6277 | 16.7506
CHP180301325492 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO EL CAMPO, 29950OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPASENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE DEL CENDI, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS RUMBO AL MERCADO MUNICIPAL Y AL LLEGAR AL PERIFERICO SUR ORIENTE TOMAMOS L | -92.0886 | 16.9092
CHP180301379615 | Chiapas | Emiliano Zapata | 20 de Noviembre | CALLE QUINTA PONIENTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTREAVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN MANO DERECHA DE LA ENTRADA DE LA COL. | -92.8983 | 16.5448
CHP180401425081 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE DE LAS MANZANAS BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE ROMERILLO, PERIFERICO ORIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD EN EL | -92.6154 | 16.7411
CHP180401426558 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DEL DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.263 | 16.9056
CHP180401437872 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | CALLE EJIDO LOS LAURELES EJIDO EJIDO LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CAMINOS DEL EJIDO LOS LAURELES MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.6948 | 16.2853
CHP180401437988 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Mundo | CALLE EJIDO NUEVO MUNDO EJIDO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CAMINOS DEL EJIDO NUEVO MUNDO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.5079 | 16.2211
CHP180401438130 | Chiapas | Villaflores | Miguel Hidalgo (Concepción) | CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO RANCHERIA RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CAMINOS DEL RIA. MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.2661 | 16.3131
CHP190101516360 | Chiapas | Juárez | Allende 1Ra. Sección | Ignacio Allende, Chis., México | -93.3477 | 17.7219
CHP190201519106 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'en | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCH´EN BARRIO XPUMUL., 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PE | -92.3986 | 16.9491
CHP190201519222 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'en | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCHEN BARRIO TAQUIY, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO | -92.3652 | 16.8668
CHP190201519250 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'en | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCH´EN BARRIO CANCÚC ABAJO., 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALI | -92.3648 | 16.8642
CHP190201519262 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'en | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO YANCHEN BARRIO YAXCOC, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD P | -92.3639 | 16.8619
CHP190201520092 | Chiapas | Tenejapa | Chana | CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 RANCHERIA CHANA, 29486 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 12800 METROS HASTA LLEGAR A LA OBRA | -92.4781 | 16.8859
CHP190201520381 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE CAOBA COLONIA EBEN-EZER, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A 2.5 KM SOBRE PAVIMENTO ATRAS DEL LIENZO CHARRO ENTRANDO POR L | -92.0015 | 17.5118
CHP190201520562 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Shutal | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA-SHUTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 660 EJIDO SHUTAL, 29756 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CABECERA MPAL. | -92.8545 | 17.2399
CHP190201521084 | Chiapas | Altamirano | Agua Escondida La Florinda | BRECHA TRAMO ALTAMIRANO - AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO , 00000 AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO RUMBO A SUSHILA DESV | -91.5648 | 16.5906
CHP190201521823 | Chiapas | Pijijiapan | Los Chorros (Miguel Utrilla) | COLONIA NUEVO PIJIJIAPAN, 30540 LOS CHORROS (MIGUEL UTRILLA), PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | -93.2902 | 15.7805
CHP190201521860 | Chiapas | Pijijiapan | Guanajuato | RANCHERIA GUANAJUATO, 30543 GUANAJUATO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO GUANAJUATO MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | -93.154 | 15.6487
CHP190201523237 | Chiapas | Escuintla | El Mirador | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO EL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO EL MIRADOR, 30600 EL MIRADOR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y TERRACERIA EL MIRADOR, TERRACERIA EL MIRADOR LA OBRA | -92.6536 | 15.3077
CHP190201524213 | Chiapas | Escuintla | Brisas Del Soconusco | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BRISAS DEL SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO BRISAS DEL SOCONUSCO, 30603 BRISAS DEL SOCONUSCO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA BRISAS DEL SOCONUSCO | -92.6106 | 15.3658
CHP190201525426 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIVADA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA FRANCISCO SARABIA ENTRE LAS CALLES | -92.6587 | 15.3142
CHP190201525653 | Chiapas | Chiapa de Corzo | San José Mujular | CALLE INNOMINADA COLONIA SAN JOSE MUJULAR, 00000 SAN JOSÉ MUJULAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, RECORRER 6.0 KM A LA CARRETERA LIBRE CHIAPA DE CORZO - SAN CRISTOBAL LUEGO DOBLAR A LA DERECH | -92.9734 | 16.7243
CHP190201526916 | Chiapas | Rayón | El Patio | EJIDO RAYÓN, 29740 EL PATIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARETERA FEDERAL Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN UBICADO A UN COSTADO DE LADO IZQUIERDO DE LA CARETERA FEDERAL DEL TRAMO DE RA | -93.0213 | 17.2034
CHP190201526942 | Chiapas | Rayón | Guadalupe Victoria | EJIDO RAYÓN, 29740 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN EL COMUNIDAD EL PATIO EL ACCESO A LA COMUNIDAD ES DE | -92.9891 | 17.1859
CHP190201527750 | Chiapas | Rayón | El Pinabeto | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RAYÓN, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EL PINABETO PARA PODER TENER ACCESO TIENE UN RECORRIDO D | -92.9584 | 17.2074
CHP190201527957 | Chiapas | Tapalapa | Arroyo Seco | COLONIA , 00000 ARROYO SECO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE SAN ISIDRO Y BLANCA ROSA | -93.1383 | 17.2484
CHP190201529889 | Chiapas | Pantelhó | Los Mangos | CALLE LOS MANGOS EJIDO LOS MANGOS, 29880 LOS MANGOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS MANGOS Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGEN AL CAMINO SE LLEVA A NUEVA JERUSALEN SE PASA LAS LAMINAS Y LAS LIMA | -92.457 | 17.0806
CHP190201530715 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE INNOMINADA, RECORRER 5.5 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - TUXTLA GUTIERREZ LUEGO DOBLAR A LA DERE | -93.0232 | 16.7416
CHP190201531057 | Chiapas | Simojovel | Once De Febrero | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO ONCE DE FEBRERO, 29825 ONCE DE FEBRERO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA 10 CONSTRUCCIONES DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ONCE DE FEBRERO | -92.7046 | 17.099
CHP190201531107 | Chiapas | Simojovel | Rivera Domínguez 2Da. Fracción | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO RIVERA DOMINGUEZ, 29825 RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD RIVERA DOMINGUEZ | -92.7395 | 17.1879
CHP190201531116 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL CALVARIO, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO EL CALVARIO CONOCIDO | -92.6988 | 17.1349
CHP190201531157 | Chiapas | Simojovel | San Andrés | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN ADRES, 29825 SAN ANDRÉS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.7596 | 17.1896
CHP190201531161 | Chiapas | Simojovel | Santa Anita | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SANTA ANITA, 29825 SANTA ANITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.7067 | 17.131
CHP190201531487 | Chiapas | Simojovel | La Ceiba | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA CEIBA, 29825 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL EJIDO LA CEIBA SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS. | -92.5175 | 17.1326
CHP190201532956 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.5517 | 17.2835
CHP190201534314 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CALLE CALLE LAS FLORES BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE DIESISEIS SUR, CALLE CENTRAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SEGURO SOCIAL | -93.7229 | 16.6825
CHP190201535747 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO SAN BARTOLO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO A EJIDO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA AL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO | -92.5694 | 15.2219
CHP190201536182 | Chiapas | Chilón | K'lsisal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - KISISAL KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA KISISAL, 29940 KLSISAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO GOLONTÓN SE RECORRE 16.60 KMS. SOBRE CARRETERA PA | -92.2335 | 17.0382
CHP190201536466 | Chiapas | Cintalapa | Emiliano Zapata | AVENIDA PRIMERA SUR EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30415 EMILIANO ZAPATA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRETERA SAYULA | -93.8105 | 16.7243
CHP190201537736 | Chiapas | Bochil | Yerbabuena Isbontick | COLONIA YERBABUENA IXCONTIC, 29774 YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 DE LA ESCUELA PRIMARIA | -92.8613 | 16.9347
CHP190201537861 | Chiapas | Chilón | San Antonio Bahuitz | TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN ANTONIO BAHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 SAN ANTONIO BAHUITZ, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PAS | -92.3779 | 17.1145
CHP190201537963 | Chiapas | Villa Corzo | San Francisco De Asís | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LAS LIMAS - INDEPENDENCIA KILÓMETRO 81 + 100 COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 30536 SAN FRANCISCO DE ASÍS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA | -92.9511 | 16.1045
CHP190201538294 | Chiapas | Escuintla | Independencia II | CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - INDEPENDENCIA II KILÓMETRO 7 + 250 FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA II, 30603 INDEPENDENCIA II, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA II Y CARRETERA INDEPENDENCIA I | -92.59 | 15.3516
CHP190201538924 | Chiapas | Ocosingo | El Carrizal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TOMAS MUNZER PARA LLEGAR SALIMOS A SAN CRIS | -92.1758 | 16.7811
CHP190201539259 | Chiapas | Socoltenango | Tierra Y Libertad | PASAJE PRESA LA ANGOSTURA EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30394 TIERRA Y LIBERTAD, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA CASETA DONDE SE ENCUENTRA LA BOMBA ESTA UBICADA EN LA PRESA LA ANGOSTURA A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD MIRAMAR MUNICI | -92.2904 | 16.0028
CHP190201539379 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO SHA AL CHAN KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO SHA AL CHAN, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO SHA AL CHAN, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A | -92.2094 | 16.8249
CHP190201539469 | Chiapas | Chilón | Nueva Santa Fe | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NUEVA SANTA FÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA NUEVA SANTA FÉ, 29940 NUEVA SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA UBICADA A 11.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA | -92.3383 | 17.1145
CHP190201539696 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Banco De Arena | CALLE VARIAS COLONIA EL BANCO DE ARENA, 29140 EL BANCO DE ARENA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA EL EMBRACADERO EN EL CRUCE | -93.4562 | 17.0557
CHP190201539702 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | PARAJE MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO MITONTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MITONTIC CABECERA MUNICIPAL | -92.6294 | 16.8642
CHP190201539710 | Chiapas | Mitontic | Suyalhó | PARAJE SUYALHÓ, 29495 SUYALHÓ, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO SUYALHO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SUYALHO | -92.5772 | 16.8803
CHP190201541124 | Chiapas | Chilón | Chiquinival | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO EL REFUGIO 25.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.20 KMS. SOBRE | -91.9609 | 16.9908
CHP190201541214 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PUNTOS DEL BARRIO | -92.6649 | 16.5453
CHP190201541427 | Chiapas | Villaflores | Josefa Ortiz De Domínguez | CALLE EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30470 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DE EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MUNICIPIO DE | -93.6469 | 16.3459
CHP190201541586 | Chiapas | Villaflores | Viva Chiapas | CALLE EJIDO VIVA CHIAPAS CANTON EJIDO VIVA CHIAPAS, 30470 VIVA CHIAPAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO VIVA CHIAPAS MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.7175 | 16.2644
CHP190201541627 | Chiapas | Villaflores | Nueva Libertad | CALLE N.C.P. NUEVA LIBERTAD RANCHERIA N.C.P. NUEVA LIBERTAD, 30470 NUEVA LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL N.C.P. NUEVA LIBERTAD MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.6953 | 16.2412
CHP190201541721 | Chiapas | La Independencia | Concepción | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CONCEPCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30174 CONCEPCIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL SABINAL Y BRECHA LA MILPERIA, CERRADA EL CERRITO LA OBRA SE UBI | -91.8736 | 16.2298
CHP190201542494 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | CALLE 4 ORIENTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 23 SUR Y AVENIDA 27 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS BARRIO ANAHUAC EN VARIOS TRAMOS 4A CALLE ORIENTE ENTR | -92.1601 | 14.988
CHP190201543176 | Chiapas | Bochil | Ajiló | COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 250 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.9386 | 16.9841
CHP190201543286 | Chiapas | Bochil | Ajiló | COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 500 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO | -92.9409 | 16.9847
CHP190201544100 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL LADO NORTE | -93.0278 | 17.034
CHP190201544255 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas Del Río | INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LÁ | -92.6051 | 17.3219
CHP190201544461 | Chiapas | La Independencia | El Calvario | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 650 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL POSO Y TERRACERIA EL EJIDO, TERRACERIA LA ORILLADA LA OBR | -91.9734 | 16.2256
CHP190201544670 | Chiapas | Huehuetán | Cuntalapa | BRECHA TRAMO HUEHUETAN CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN CUNTALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 CANTON CUNTALAPA, 30676 CUNTALAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA AL CANTON CUNTALAPA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA FEDE | -92.4027 | 15.0307
CHP190201544932 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA DECIMA OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | -92.2498 | 16.6529
CHP190201545050 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cacateal | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 550 EJIDO CACATEAL, 29755 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE | -92.8294 | 17.2647
CHP190201545066 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Porvenir | TERRACERÍA TRAMO CANDELARIA - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL INT | -91.6912 | 16.2238
CHP190201545455 | Chiapas | Ocosingo | Balaxte | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BALAXTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA PRIMER VALLE TONINA, TERRACERIA BALAXTE PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS | -91.9783 | 16.9018
CHP190201546357 | Chiapas | Ocosingo | Amador Hernández | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 143 + 100 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA RANCHO ALE | -91.3357 | 16.5401
CHP190201546925 | Chiapas | Escuintla | Santa Emilia | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA EMILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO SANTA EMILIA, 30610 SANTA EMILIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA EMILIA, TERRACERIA SANTA EMILI | -92.5045 | 15.3524
CHP190201546929 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE EVOLUCION INTERIOR SN AMPLIACION EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y AVENIDA GRANADITAS, CALLE SICATE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EVOLUCION ENTRE GRANADITAS Y LAS CRUCES GRANADITAS ENTRE E | -93.7691 | 16.0905
CHP190201547152 | Chiapas | La Trinitaria | Allende | CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - COLONIA ALLENDE KILÓMETRO 8 + 0 COLONIA COLONIA ALLENDE, 30160 ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 | -92.0098 | 16.1332
CHP190201547165 | Chiapas | La Trinitaria | El Progreso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PROGRESO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO EL PROGRESO, 30160 EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 PARTIEND | -91.8551 | 16.1149
CHP190201547450 | Chiapas | Pantelhó | Guadalupe Victoria | CALLE GUADALUPE COLONIA PANTELHÓ, 29880 GUADALUPE VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS LIMAS Y CAMINO SEPELTON, CAMINO LOS SABINOS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE ESTA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE PANTELHO A | -92.4737 | 17.0743
CHP190201547993 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | CALLE 1A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. NORTE Y AVENIDA 4A. NORTE, CALLE CENTRAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA E | -93.0762 | 16.1734
CHP190201548083 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Aurora Ermita | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO AURORA ERMITA, 29750 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABE | -92.8727 | 17.2356
CHP190201548575 | Chiapas | Altamirano | La Laguna | EJIDO BIENES COMUNALES LA LAGUNA, 30190 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-LA LAGUNA. CAMINO PRINCIPAL ZONA MEDIA | -91.9507 | 16.6903
CHP190201548587 | Chiapas | Altamirano | Saltillo | EJIDO SALTILLO, 30190 SALTILLO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL ZONA MEDIA KM 32 | -91.8365 | 16.6507
CHP190201549611 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LA REPRESA, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y , EL BARRIO LA REPRESA QUEDA ENTRE EL BARRIO SHARPES Y EL BARRIO EL PROGRESO | -92.7097 | 17.143
CHP190201549780 | Chiapas | Simojovel | Las Maravillas | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LAS MARAVILLAS, 29824 LAS MARAVILLAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA RUMBO A LA LOCALIDAD LA CEIBA | -92.5562 | 17.137
CHP190201549865 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Fracción La Unidad Número Dos | CALLE INNOMINADA FRACCION UNIDAD 2, 30634 FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ACCEDE POR LA CA | -92.5358 | 15.2842
CHP190201553070 | Chiapas | Aldama | Meshaton | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIA 5.540 KMS. DE LA CABE | -92.7038 | 16.93
CHP190201556512 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzumbal | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO GRUPO 2, 29790 TZUMBAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS | -92.4377 | 16.9405
CHP190201557603 | Chiapas | Larráinzar | Unenaltic | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - UNENALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 PARAJE , 29862 UNENALTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE NACHITOM-PUERTO CATE Y ESTA 13.5 KM DE LA CABECERA MUNIC | -92.7676 | 16.9402
CHP190201557765 | Chiapas | Larráinzar | San Cristobalito | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SAN CRISTOBALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO ESTA A | -92.8184 | 16.909
CHP190301570487 | Chiapas | Reforma | Reforma | Lib. Núm. 1 1, Platanal, 29500 Reforma, Chis., México | -93.1544 | 17.8729
CHP190301576324 | Chiapas | El Bosque | San Cayetano | Puerto Caté - San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México | -92.7565 | 16.9627
CHP190301576362 | Chiapas | El Bosque | Álvaro Obregón | Unnamed Road, Chis., México | -92.8076 | 17.0279
CHP16160200643823 | Chiapas | Ocosingo | Jol Tulijá | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JOL TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 700 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 JOL TULIJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRISTOBAL COLON Y TERRACERIA JOL TULIJA, CARRETERA LA SIRIA PARA LLEGAR SALI | -91.71 | 17.1724
CHP16160200651044 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO OCTAVIO ALBORE | -92.1107 | 16.9088
CHP16160200660661 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SAN QUINTIN BARRIO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MONTE LIBANO Y AVENIDA SAN QUITIN, CALLE ZAPOTAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA EL MONUMENTO DEL LA | -92.0888 | 16.8902
CHP16160200696562 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe | TERRACERÍA TRAMO OCO - GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 53 + 260 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL SUSPIRO Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA SAN ANTONIO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP | -91.8372 | 16.9086
CHP16160200718281 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA TONINA COLONIA OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y ANDADOR SAUZAL, CALLE LACANJA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CHIAPAS Y NOS DIRIGIMOS HACIA EL PERIFERICO ORIENTE SUR Y LLEGAMOS A LA AVENIDA TONINA LUGAR DONDE | -92.0929 | 16.9148
CHP00160200718374 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CALLE PAVIMENTADA DEL BARRIO GUADALUPE BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE, NINGUNO NINGUNO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y | -92.309 | 17.0241
CHP00160300750105 | Chiapas | La Independencia | Quistajito | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 545 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | -92.0094 | 16.2319
CHP00160300750247 | Chiapas | Ocosingo | Miguel Hidalgo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 74 + 900 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE | -91.7118 | 17.0316
CHP00160300750431 | Chiapas | Ocosingo | Tzacbatul | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOL | -92.2573 | 16.8653
CHP00160300750499 | Chiapas | Ocosingo | Santa Lucía | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 500 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA | -91.4941 | 16.6201
CHP00160300750501 | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 113 + 400 EJIDO LA SOLEDAD, 29950 LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA S | -91.4479 | 16.5084
CHP16160300750507 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Guayaquil | BRECHA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO GUAYAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAQUIL, 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOS | -91.6625 | 16.7939
CHP16160300750508 | Chiapas | Ocosingo | San Juan la Cureña | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIA | -91.9492 | 16.8598
CHP16160300750628 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ZARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 152 + 800 EJIDO LA ZARCA, 29950 LA ZARCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SULTANA | -91.4093 | 16.4339
CHP16160300750654 | Chiapas | Ocosingo | El Caribal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 500 RANCHERIA EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERI | -91.6733 | 16.9812
CHP00160300752700 | Chiapas | Ocosingo | Emiliano Zapata | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 133 + 900 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENT | -91.3435 | 16.3959
CHP00160300752735 | Chiapas | Ocosingo | Tomás Munzer (Nueva Patria) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA) KILÓMETRO 23 + 100 EJIDO TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA, 29950 TOMÁS MUNZER (NU | -92.153 | 16.7887
CHP00160300752926 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA CUAHUTEMOC BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA SEPTIMA SUR PONI | -92.1004 | 16.9013
CHP00160300752930 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE PAKALNA BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PALENQUE Y AVENIDA YAXCHILAN, CALLE BONAMPAK PARA LLEGAR SALIMOS DEL CEN | -92.0918 | 16.9142
CHP00160300752940 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR BARRIO CANDELARIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, PERIF | -92.0905 | 16.9066
CHP00160300752950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, | -92.0956 | 16.9079
CHP00160300752952 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE, CALLE S | -92.0934 | 16.9074
CHP00160300752956 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | BOULEVARD NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE ORIENTE Y BOULEVARD NORTE, PERIFERICO ORIENTE NORTE | -92.0987 | 16.9149
CHP16160300752959 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE RASTRO MUNICIPAL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD INTERNANCIONAL OCOSINGO-SCC Y AVENIDA BELISARIO | -92.0913 | 16.89
CHP00160300752961 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLEJON PRIMER CALLEJON PONIENTE SUR BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CARRETERA INTERNACIONAL, | -92.0985 | 16.9036
CHP16160300752968 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO BUGAMBILIAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y AVENIDA DALIAS, PROLONGACION 12 | -92.0782 | 16.9094
CHP16160300752976 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE, AVENIDA | -92.0964 | 16.9129
CHP00160300752979 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SEPTIMA AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y AVENIDA SEPTIMA AVENIDA NO | -92.0934 | 16.9161
CHP16160300752987 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE LAS GOLONDRINAS COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y PROLONGACION TERCERA ORIENTE SUR, TE | -92.0761 | 16.884
CHP00160300753004 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA PUEBLA BARRIO REFORMA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA JALISCO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO | -92.0753 | 16.9096
CHP00160300753022 | Chiapas | Ocosingo | Dolores | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 600 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONI | -91.7956 | 16.9044
CHP16160300753027 | Chiapas | Ocosingo | Peña Limonar | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 108 + 400 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERR | -91.7082 | 17.12
CHP00160300753037 | Chiapas | Ocosingo | El Sibal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 300 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL JARDI | -91.4918 | 16.9811
CHP00160300753053 | Chiapas | Ocosingo | La Virginia | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA | -92.1734 | 16.8785
CHP00160300753375 | Chiapas | Ocosingo | Vicente Guerrero | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 320 + 60 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS E | -91.2486 | 16.2843
CHP00160300810572 | Chiapas | Palenque |  | CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - CHANCALA KILÓMETRO 46 + 250 EJIDO REVOLUCION SEGUNDA SECCION, 29960 REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PALENQ | -91.6728 | 17.3233
CHP17170300911462 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | AVENIDA LAS AZUCENAS COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE SAN SEBASTIAN, AVENIDA LAS FLORES LA OBRA SE UBI | -93.7403 | 16.0948
CHP17170300911489 | Chiapas | Tonalá | La Esperanza | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30515 TRAMO TONALA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 70 + 600 EJIDO LA ESPERANZA, 30515 LA ESPERANZA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA LL | -93.4229 | 15.8539
CHP17170300911491 | Chiapas | Tonalá | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30513 TRAMO TONALA - MANUEL AVILA CAMACO KILÓMETRO 50 + 950 EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO, 30513 MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO | -93.5895 | 15.8113
CHP17170300911778 | Chiapas | Sitalá | San Pedro Chutel | COLONIA SITALÁ, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAM | -92.332 | 17.0297
CHP17170300911884 | Chiapas | Tonalá | Las Marías | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA - LAS MARIAS KILÓMETRO 25 + 250 RANCHERIA LAS MARIAS, 30503 LAS MARÍAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA NATA | -93.5648 | 15.9284
CHP17170300912142 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Tulaquil | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE TULAQUIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIM | -92.3295 | 17.0378
CHP17170300912143 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Tulaquil | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE TULAQUIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIM | -92.3446 | 17.0352
CHP17170300912151 | Chiapas | Sitalá | La Unión | RANCHERIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 29896 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A | -92.3654 | 17.0112
CHP17170400977939 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFER | -93.1292 | 16.4603
CHP17170400977948 | Chiapas | Villaflores | Libertad Melchor Ocampo | CALLE EJIDO LIBERTAD MELCHOR OCAMPO EJIDO EJIDO LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, 30470 LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENT | -93.4755 | 16.3747
CHP17170400977953 | Chiapas | Villaflores | Espinal Buenavista | CALLE EJIDO ESPINAL BUENAVISTA EJIDO EJIDO ESPINAL BUENAVISTA, 30470 ESPINAL BUENAVISTA, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DE | -93.6003 | 16.3789
CHP17170400977964 | Chiapas | Villaflores | Ricardo Flores Magón | CALLE EJIDO RICARDO FLORES MAGON EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30470 RICARDO FLORES MAGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIEN | -93.5917 | 16.2991
CHP17170400978021 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30470 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO BENITO | -93.3188 | 16.4256
CHP18180201083905 | Chiapas | La Independencia | El Calvario | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 650 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BAJO Y TERRACERIA EL POZO, TERRACERIA LA ORILLADA LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIO | -91.9734 | 16.2256
CHP18180201083928 | Chiapas | La Independencia | Playa Azul | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30176 TRAMO MADERO - PLAYA AZUL KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO PLAYA AZUL, 30176 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLAYA AZUL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS INTERIORES DE ESTA LOCALIDAD | -91.6106 | 16.1822
CHP18180201083929 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Buenavista | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 200 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CENTRAL Y TERRACERIA EL PACAYAL, TERRACERIA EL DES | -91.6502 | 16.1523
CHP18180201084356 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | AVENIDA JERUSALEN COLONIA NUEVO ZINACANTÁN, 29166 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JERUSALEN Y AVENIDA DAMASCO, RECORRER 4.0 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL CHIAPA DE CORZO TUXTLA GUTIERREZ LUEGO DOBLAR A LA DERECHA RECORRER | -93.012 | 16.7353
CHP18180201084362 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | AVENIDA CENTRAL COLONIA TRITURADORA, 00000 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 14 DE ENERO, PRIVADA LOS GIRASOLES RECORRER 7.3 KM LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - TUXTLA GUTIERREZ LUEGO DOBLAR A LA DERECHA SOBRE LA | -93.055 | 16.7506
CHP18180201084366 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Las Flechas | CALLE INNOMINADA COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , CARRETERA INTERNACIONAL 190 PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE RECORRER 8.7 KM DESDE EL CENTRO DE CHIAPA HACIA LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 ENTRO | -93.0264 | 16.6997
CHP18180201085367 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE MIRAMAR FRACCIONAMIENTO MIRAMAR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA MIRAMAR SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A ALTAMIRANO LUEGO SE TOMA LA DESVIACION A LA IZQUIERDA RUMBO A TONINA Y A | -92.0582 | 16.9051
CHP18180201086006 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE PRINCIPAL DEL MERCADO COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL INI, CALLE ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE LA CALLES LAZARO | -92.6395 | 16.7487
CHP18180201086012 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL MERCADO Y CALLEJON DEL INI, CALLE ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE LA CERRADA SA | -92.6382 | 16.747
CHP18180201086497 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y DEL BARRIO SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y CALLE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL D | -92.3105 | 17.0274
CHP18180201086503 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HERMANOS RAMOS APARICIO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS | -92.3101 | 17.0229
CHP18180201086519 | Chiapas | Sitalá | El Vergel | RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL VERGEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN LA SALIDA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL COBACH RUMBO A LA CAÑADA A SAN JUA | -92.325 | 17.0454
CHP18180201086843 | Chiapas | Sitalá | San Agustín | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN AGUSTÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR | -92.3346 | 17.0687
CHP18180201086846 | Chiapas | Sitalá | La Unión | RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA | -92.3656 | 17.0115
CHP18180201087442 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE LAS GARDENIAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL LAUREL Y CALLE ASERRADERO, CALLEJON VIAS DEL FERROCARRIL COLONIA PAKAL-NA BARRIO LINDA VISTA | -91.9854 | 17.5447
CHP180301302426 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE LAZARO CARDENAS FRACCIONAMIENTO LA EXPERIENCIA C, 29950OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPASENTRE CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE SEPTIMASUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A SAN CRISTOBAL Y EN | -92.0989 | 16.8989
CHP180301303616 | Chiapas | Ocosingo | San Javier | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO- SAN JAVIER MARGEN DERECHOKILÓMETRO 180 + 500 EJIDO SAN JAVIER, 29950SAN JAVIER, OCOSINGO CHIAPASENTRE TERRACERIA SAN LUIS Y TERRACERIA SIBAL, TERRACERIA SAN JAVIER PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A M | -91.1066 | 16.8015
CHP180301304922 | Chiapas | Sitalá | San Juan de la Montaña | RANCHERIA SITALÁ, 29890SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO A LA LOCALIDAD ACHLUM EL SUSPIRO,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENT | -92.3691 | 17.086
CHP180301308728 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA SITALÁ, 29890GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO | -92.3862 | 17.0326
CHP180301309625 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | AVENIDA PEDREGAL COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLEJON GUADALUPANO Y CALLE TERCERA ESMERALDA, CALLE DEL SUMIDERO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD ENTRE EL CALLEJÓN GUADALUPANO Y C | -92.6394 | 16.7179
CHP180301309798 | Chiapas | Palenque | Rosa Blanca | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 65 + 00 EJIDO ROSA BLANCA, 29960ROSA BLANCA, PALENQUE CHIAPASENTREY,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 77 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 65 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 12 KMS. SOBRE TERRACERIA | -91.4752 | 17.2102
CHP180301309804 | Chiapas | Palenque | Nuevo Altamirano | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 76 + 00 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 29960NUEVO ALTAMIRANO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 76 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA | -91.4513 | 17.1581
CHP180301311708 | Chiapas | Palenque | Las Delicias | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 65 + 00 EJIDO EJIDO LAS DELICIAS, 29960LAS DELICIAS, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 83 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 65 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 18 KMS. SOBRE TERRACER | -91.4761 | 17.3565
CHP180301311994 | Chiapas | Palenque | La Gloria | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE- VILLAHERMOSAKILÓMETRO 30 + 00 RANCHERIA LA GLORIA, 29960LA GLORIA, PALENQUE CHIAPASENTREY,LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 43 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 30 KMS. SOBRE PAVMENTO Y 13 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -92.2319 | 17.635
CHP180301311995 | Chiapas | Palenque | Santa Isabel | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE- ZONA ARQUEOLÓGICAKILÓMETRO 7 + 00 RANCHERIA SANTA ISABEL PRIMERA SECCIÓN, 29960SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPASENTREY,LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 13 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 7 KMS. SOBRE PAVIMENTO | -92.1049 | 17.5073
CHP180301312826 | Chiapas | Palenque | La Primavera | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 26 + 500 EJIDO LA PRIMAVERA, 29960LA PRIMAVERA, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 34.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 26.50 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 8.30 KMS. SOBRE TERRA | -91.7703 | 17.4433
CHP180301312841 | Chiapas | Palenque | Ejido Palenque | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- OCOSINGOKILÓMETRO 5 + 100 EJIDO PALENQUE, 29960EJIDO PALENQUE, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 7.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 5.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 2.30 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -91.9468 | 17.4792
CHP180301313785 | Chiapas | Palenque | El Bascán 2da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 26 + 500 EJIDO EL BASCÁN SEGUNDA SECCIÓN, 29960EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPASENTREY,ÉL EJIDO SE ENCUENTRA A 38.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 26.50 KMS. SOBRE PAVIMENTO | -91.7278 | 17.4268
CHP180301319347 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE PRINCIPAL COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE OCOTAL, CALLE PINABETO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIFÉRICO SUR Y LA CALLE OCOTAL EN LA | -92.6143 | 16.7043
CHP180301322508 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE DE LAS PERAS COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE PEJE DE ORO Y PERIFERICO ORIENTE SUR, AVENIDA DURAZNAL ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA CALLE PEJE DE ORO Y P | -92.6184 | 16.746
CHP180301325822 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | AVENIDA ARTICULO 16 COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CALLE RIO GRIJALVA ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA SONORA MUNICIPIO | -92.6277 | 16.7479
CHP180301326578 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE BRASIL COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE CIRUELA Y CALLE MANZANA, CALLE RUIZ GARCIA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA MOLINO LA ISLA | -92.6454 | 16.744
CHP180301326854 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE EJERCITO COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE JERICO, CALLE PRINCIPE DE LA PAZ ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA LA HORMIGA | -92.6441 | 16.7571
CHP180401438324 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30470 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CAMINOS DE EJIDO VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE VILLAFLORE | -93.1519 | 16.3027
CHP180401438340 | Chiapas | Villaflores | San Marcos | CALLE EJIDO SAN MARCOS EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 30470 SAN MARCOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO SAN MARCOS MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.3763 | 16.4649
CHP180401438398 | Chiapas | Villaflores | El Recuerdo Dos | CALLE RIA. EL RECUERDO II RANCHERIA RIA. EL RECUERDO II, 30470 EL RECUERDO DOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE RIA. EL RECUERDO II MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.2108 | 16.3484
CHP180401438497 | Chiapas | Villaflores | Libertad Melchor Ocampo | CALLE EJIDO LIBERTAD MELCHOR OCAMPO EJIDO EJIDO LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, 30470 LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO LIBERTAD MELCHOR OCAMPO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CH | -93.4772 | 16.3736
CHP190101509081 | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | CAMINO TRAMO NACHITOM - STENLEJSOTZTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE , 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 21400, PASANDO | -92.8277 | 16.929
CHP190101509148 | Chiapas | Pantepec | El Triunfo | CALLE EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 29660 EL TRIUNFO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y , SE UBICA SOBRE EL CRUCERO PANTEPEC-RAYON QUE ESTA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC TOMANDO AL LADO IZQUIERDO A 5 KM EN | -93.054 | 17.2178
CHP190101512808 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Ostuacán, Chis., México | -93.3354 | 17.4078
CHP190201518624 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Campamento (Cerro Blanco) | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 450 RANCHERIA EL CAMPAMENTO CERRO BLANCO, 29750 EL CAMPAMENTO (CERRO BLANCO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA | -92.8888 | 17.2639
CHP190201518795 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Pilar | CAMINO TRAMO TENEJAPA - CRUZ PILAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA CRUZ PILAR, 29487 CRUZ PILAR, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 7100 KM HASTA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA | -92.4497 | 16.908
CHP190201519101 | Chiapas | San Juan Cancuc | Baquelchán | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BAQUELCHAN, 29790 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUEL | -92.3551 | 16.987
CHP190201519295 | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO IWILTIC BARRIO HERMITA, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.435 | 16.9803
CHP190201519332 | Chiapas | San Juan Cancuc | Crusiljá | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CRUSILJA GRUPO II, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, BRECHA CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TI | -92.357 | 16.8716
CHP190201520215 | Chiapas | Palenque | San Martín Chamizal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 75 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL, 00000 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 75 KM DE LA CABECERA M | -91.6036 | 17.2647
CHP190201520229 | Chiapas | Palenque | 30 De Marzo (El Vergel) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 95 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL, 00000 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 95 KM. DE LA CAB | -91.5122 | 17.2012
CHP190201520290 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE LA CEIBA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA COLONIA BAJLUNTIE CALLE LA CEIBA. | -91.9764 | 17.5006
CHP190201520371 | Chiapas | Palenque | Palenque | COLONIA LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA SOBRE PAVIMENTO 2KM ATRAS DE LA LIENZO DE CHARRO. | -91.997 | 17.5149
CHP190201521086 | Chiapas | Ocosingo | La Palma Grande | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA PALMA GRANDE KILÓMETRO 54 + 800 COLONIA LA PALMA GRANDE, 29950 LA PALMA GRANDE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA LA PALMA PARA LLEGAR | -91.7973 | 16.9505
CHP190201521858 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Las Limas Dos | PUEBLO LAS LIMAS II, 29829 LAS LIMAS DOS, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERMINACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS DOS MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | -92.8081 | 17.1528
CHP190201522136 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE SANTA ISABEL COLONIA AMPLIACION MONTEBELLO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A 5.2 KM SOBRE PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CARRETERA PAKAL-NA SOBRE LA CALLE SANTA | -91.9986 | 17.5466
CHP190201522453 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | AVENIDA MIGUEL HIDALGO ORIENTE COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE MIGUEL HI | -92.5458 | 15.347
CHP190201522455 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | BOULEVARD NIÑOS HÉROES BARRIO EL CAMPO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS Y TERRACERIA FRENTE EL PANTION, LA AMPLIACIÓN SE REALIZARA AUN COSTADO DE LA CLÍNICA DEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO DESDE EL BOULE | -92.3495 | 16.236
CHP190201527471 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | CAMINO TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 PUEBLO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL IGNACIO ZARAGOZA - EL EDEN TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 8000 | -93.3169 | 17.1416
CHP190201529278 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nicolás Bravo | CALLE INNOMINADA COLONIA NICOLÁS BRAVO, 29180 NICOLÁS BRAVO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE RECORRER 26.7 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE CHIAPA DE CO | -92.9917 | 16.5105
CHP190201529780 | Chiapas | Pantelhó | La Isla | CALLE LA ISLA COLONIA LA ISLA, 29880 LA ISLA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO TACUBA Y EL CAMPO Y CAMINO TACUBA, CAMINO EL CAMPO PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE TOMA TRAMO CARRETERO QUE SE DIRIGE A LA AURORA POSTERIORMENTE SE PASA SAN | -92.385 | 17.0929
CHP190201531013 | Chiapas | Simojovel | San Cristobalito | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN CRISTOBALITO, 29825 SAN CRISTOBALITO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LAS SIETE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN CRISTOBALITO | -92.7376 | 17.1896
CHP190201531070 | Chiapas | Simojovel | San Francisco Las Pilas | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN FRANCISCO LAS PILAS, 29825 SAN FRANCISCO LAS PILAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA DENTRO DE EJIDO SAN FRANCISCO LAS | -92.7005 | 17.099
CHP190201531129 | Chiapas | Simojovel | Solo Dios | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SOLO DIOS, 29825 SOLO DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL . | -92.7404 | 17.1755
CHP190201531160 | Chiapas | Simojovel | Planada Buenavista | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO PLANADA BUENA VISTA, 29824 PLANADA BUENAVISTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE BRECHA CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS. | -92.7678 | 17.2001
CHP190201531162 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL AMBAR, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE ENTRE EL BARRIO PRIMAVERA Y SAN ISIDRO | -92.72 | 17.1389
CHP190201531299 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. BARRIOS LAS CASITAS | -92.0363 | 16.7308
CHP190201531310 | Chiapas | Simojovel | Montecristo | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO MONTECRISTO, 29825 MONTECRISTO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.6959 | 17.131
CHP190201531330 | Chiapas | Simojovel | Vinoté | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO COOPROPIEDAD PORVENIR VINOTE, 29825 VINOTÉ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.5103 | 17.1479
CHP190201531445 | Chiapas | Simojovel | Constitución | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO CONSTITUCION, 29824 CONSTITUCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.5254 | 17.0763
CHP190201531643 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | TERRACERÍA TRAMO NICOLAS RUIZ - CHENEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 EJIDO , 00000 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHA NICOLAS RUIZ CHENEJA | -92.5888 | 16.4407
CHP190201531697 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Unión Zaragoza | CALLE VARIAS COLONIA UNION ZARAGOZA, 29140 UNIÓN ZARAGOZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA EL ZAPOTE, CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC ANTES DE LLEGAR A SAN ISIDRO CA | -93.4503 | 16.9035
CHP190201532132 | Chiapas | Palenque | Río San Diego | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 76 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO RIO SAN DIEGO, 29960 RÍO SAN DIEGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA RUMBO A LA CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO PASANDO | -91.605 | 17.2571
CHP190201532716 | Chiapas | Ocosingo | Tzacbatul | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 45 + 200 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS EL CAMIN | -92.2573 | 16.8654
CHP190201533123 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Vado Real | BARRIO VADO REAL, 30934 VADO REAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD VADO REAL HAY HAY QUE AVANZAR DE COMALAPA ALREDEDOR DE 25 KM HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD NOGALES A PARTIR DE AHI UNICAM | -92.1087 | 15.4678
CHP190201533174 | Chiapas | Palenque | Palenque | CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 5 + 59 COLONIA MONTE CARLOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 5.59 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA | -91.9796 | 17.5503
CHP190201534710 | Chiapas | Palenque | Babilonia 3Ra. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 52 + 8 EJIDO BABILONIA 3RA SECCION, 29960 BABILONIA 3RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 52.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO | -91.6882 | 17.3847
CHP190201534955 | Chiapas | Palenque | La Asunción | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 38 + 00 EJIDO LA ASUNCION, 29960 LA ASUNCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA RUMBO CAR | -91.6697 | 17.2869
CHP190201535803 | Chiapas | Chilón | Bachajón | AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVENIDA NIÑOS HEROES LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO CENTRO | -92.1891 | 17.0357
CHP190201535903 | Chiapas | Soyaló | Nuevo Poblado Guadalupe | EJIDO POBLADO NUEVO GUADALUPE, 29780 NUEVO POBLADO GUADALUPE, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , POR SER UNA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN ESTA NO ESTÁ UBICADA EN ALGUNA CALLE EN ESPECIAL. | -92.9301 | 16.8834
CHP190201536134 | Chiapas | Chilón | Soteel | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SOTEEL KILÓMETRO 27 + 500 RANCHERIA SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO TUNAPAZ SE RECORREN 26.50 KMS. SOBRE CARRETERA PAVI | -92.1535 | 17.0599
CHP190201536921 | Chiapas | Huitiupán | Francisco Villa | EJIDO FRANCISCO VILLA, 29717 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA CALLES QUE CONECTAN CON LA CARRETERA QUE VA AL EJIDO CINCO DE MAYO | -92.6618 | 17.1518
CHP190201537537 | Chiapas | Chilón | Bah Cruz | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BAH CRUZ KILÓMETRO 17 + 700 BAH CRUZ, 29940 BAH CRUZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO SITALÁ SE RECORREN 11.04 KMS. SE RECORRE 5.66 KMS. DE CA | -92.2259 | 17.0412
CHP190201537923 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA AZUCENA BARRIO LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AZUCENA Y AVENIDA ORQUIDEAS, CALLE ZENDALES PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA AVENIDA CENTRAL HASTA LLEGAR AL MERCADO MUNICIPAL DE AHÍ SEGUIMO | -92.0854 | 16.9071
CHP190201538121 | Chiapas | Pantepec | El Carrizal | CALLE EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y CALLE EL CARRIZAL, SE UBICA A 3.50 KILOMETROS EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA ENTRANDO AL LA | -93.0751 | 17.1614
CHP190201538410 | Chiapas | Chilón | Las Ruinas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LAS RUINAS KILÓMETRO 41 + 700 RANCHERIA LAS RUINAS, 29940 LAS RUINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM. SE ENCUENTRA EL CRUCERO TEMO DONDE SE TOM | -92.052 | 17.0542
CHP190201538856 | Chiapas | Ocosingo | Cuxuljá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 400 BARRIO CENTRO, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSING Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUN | -92.1735 | 16.8156
CHP190201538910 | Chiapas | Ocosingo | La Concordia | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA CONCORDIA KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO LA CONCORDIA, 29950 LA CONCORDIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TOMAS MUNZER PARA LLEGAR SALIMOS A SAN C | -92.1768 | 16.7776
CHP190201539213 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | CALLE 7A. MARIA PINO SUAREZ BARRIO GUADALUPE, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 7 PINO SUREZ Y AVENIDA 1 AV. JAIME SABINES, AVENIDA PROCESO PRIMERA CALLE PINO SUAREZ FRENTE A LA ESCULA PREESCOLAR HERNY WALLO EN | -92.3476 | 16.2458
CHP190201539235 | Chiapas | Socoltenango | Puerto Rico | CALLE FRENTE AL DOMO EJIDO PUERTO RICO, 30394 PUERTO RICO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRENE AL DOMO Y , EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD PUERTO RICO MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO | -92.2557 | 15.9359
CHP190201539632 | Chiapas | Chilón | Estrella De Belén | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 33 + 500 RANCHERIA ESTRELLA DE BELEN, 29940 ESTRELLA DE BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LIMONAL Y TERRACERIA JOL SACJUN, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 81.5 | -91.8028 | 17.1507
CHP190201539744 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - - AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 250 EJIDO SAN JOSE CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE | -92.8925 | 17.3041
CHP190201539800 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Paxilá | AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA SE UBICA A 51.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0337 | 17.1201
CHP190201540164 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 5 + 950 CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHILÓN - BACHAJÓN A 5.95 KM. SE ENCUENTRA EL CRUCERO TZOOLJA A 1.28 KMS. DEL C | -92.2492 | 17.0736
CHP190201541196 | Chiapas | Ocosingo | Takinta | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TAKINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA TAKINTA, 29950 TAKINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO DURANGO Y CARRETERA NUEVO SUSCHILA, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL C | -91.9834 | 16.8124
CHP190201541198 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | AVENIDA 2A. NORTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE 7A. PONIENTE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA A UNA DISTANCIA DE 12 KM. | -93.0025 | 16.1411
CHP190201541413 | Chiapas | Villaflores | La Sombra De La Selva | CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CH | -93.6223 | 16.3404
CHP190201543276 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , RUMBO AL RIO LADO SUR | -93.0249 | 17.0323
CHP190201543285 | Chiapas | Sabanilla | Majastic | INTERIOR S/N COLONIA MAJESTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, ESTA OBRA SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LAS LOCALIDADES LOS NARANJOS Y NUEVO MÉXICO | -92.6266 | 17.2881
CHP190201544529 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMANDAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA | -93.0285 | 17.0335
CHP190201544687 | Chiapas | Bochil | Las Limas | COLONIA LAS LIMAS, 29777 LAS LIMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.872 | 16.9927
CHP190201544727 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -93.0271 | 17.0335
CHP190201544821 | Chiapas | Chilón | San Antonio Las Palomas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN ANTONIO LAS PALOMAS KILÓMETRO 4 + 860 COLONIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA RUMBO A BACHAJON A 4.86 K | -92.2309 | 17.0971
CHP190201544831 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE LORENZO AQUINO BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BOULEVARD CHANAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE INNOMINADA OBRA UBICADA EN LA CALLE LORENZO AQUINO ENTRE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD CHANAL Y LA 1A | -92.2654 | 16.6514
CHP190201544959 | Chiapas | Bochil | Monte Chico | COLONIA MONTE CHICO, 29774 MONTE CHICO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.88 | 16.9497
CHP190201545497 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE LORENZO AQUINO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA PRIMERA OBRA UBICADA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, SE REALIZA EN DIVE | -92.2648 | 16.6519
CHP190201545515 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | INTERIOR S/N COLONIA ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAME | -92.6757 | 17.351
CHP190201545521 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -92.2565 | 16.6561
CHP190201546338 | Chiapas | Ocosingo | Campo Virgen | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA ABASOLO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS | -92.179 | 16.8011
CHP190201546355 | Chiapas | Ocosingo | Santo Tomás | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 90 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TACITAS Y TERRACERIA SANTO TOMAS, TERRACERIA EL HORIZONTE PARA LLEGAR A LA | -91.5516 | 16.7254
CHP190201546359 | Chiapas | Ocosingo | Amador Hernández | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 143 + 100 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA RANCHO ALE | -91.332 | 16.5381
CHP190201546647 | Chiapas | Chilón | Pantelhá | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - PANTELHÁ KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.50 KMS. RUMBO A YAJALÓN DESVÍO CRUCERO GOLOTON A MANO | -92.2715 | 17.1498
CHP190201547100 | Chiapas | Bochil | Guadalupe | COLONIA GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA | -92.9926 | 17.0202
CHP190201547287 | Chiapas | Ocosingo | Santo Tomás | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA SANTO TOMAS, CARRETERA UTS PARA SALIR A LA OBRA PARTIMO | -92.0722 | 16.8963
CHP190201547413 | Chiapas | Chilón | Xaquilá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 27 + 320 RANCHERIA XAQUILÁ, 29940 XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A TEMÓ POSTERIORMENTE SE TOMA LA DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA | -92.1418 | 17.0621
CHP190201547627 | Chiapas | Bochil | Guadalupe | COLONIA GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL | -92.9926 | 17.0202
CHP190201547748 | Chiapas | Tila | Petalcingo | EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A PETALCINGO 11 KM. CAMINO CARRETERA | -92.4142 | 17.2267
CHP190201547806 | Chiapas | Bochil | Llano Grande | COLONIA LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 400 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA LADO SUR | -92.9817 | 17.0327
CHP190201547835 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 800 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO NORTE | -92.9841 | 17.0386
CHP190201550556 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SAN PASCUALITO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE EL BARRIO SAN PASCUALITO SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN | -92.8601 | 17.0725
CHP190201550593 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | CALLE AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CAMINO TOTOLAPA LA OBRA SE UBICA CAMINO A LA BARRANCA CON DIRECION A TOTOLAPA | -92.7179 | 16.5698
CHP190201551554 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP190201552625 | Chiapas | Ocosingo | Plan De Ayutla | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 130 + 100 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA SANTA RITA PARA LLEGAR SA | -91.3087 | 16.8115
CHP190201554650 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | CALLE 5A PONIENTE NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 10A PONIENTE NORTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR LA AVENIDA CENTRAL CON DIRECCIÓN AL PONIENTE D | -93.2755 | 16.8079
CHP190201556405 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO CENTRO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE V | -92.4129 | 16.9208
CHP190201556460 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO TEJOS, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VA | -92.4127 | 16.921
CHP190201558709 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | La Independencia, Chis., México | -92.0217 | 16.2517
CHP190201560290 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2Da. Sección De Guillén | Tuxtla Chico, 2da. Sección de Guillén, CHIS | -92.1474 | 14.9088
CHP190201562898 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir De Velasco Suárez | Av. Pensamiento, El Porvenir, El Porvenir de Velasco Suárez, Chis., México | -92.2828 | 15.459
CHP190301570887 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Puente el Tablon II, Chiapas, México | -93.4199 | 16.4217
CHP190301576345 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | CHIS 173, Simojovel de Allende, Chis., México | -92.7757 | 17.0317
CHP16160200643825 | Chiapas | Ocosingo | San Martín Buenavista | BRECHA TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SAN MARTIN BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 400 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 SAN MARTÍN BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PARAISO Y CAMINO SAN JOSE CHAMOMUN, CAMINO | -91.9956 | 16.8533
CHP16160200651048 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y CALLE MARGARITAS, AVENIDA LOS LAURELES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS AL PERIFERICO ORIENTE SUR Y TOMAMOS LA AVENIDA LOS LAUREL | -92.0869 | 16.9057
CHP16160200658236 | Chiapas | Ocosingo | Lacandón | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 900 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 LACANDÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JARDIN Y TERRACERIA NA HA, TERRACERIA TUMBO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA | -91.5975 | 17.023
CHP16160200685661 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO HACIA LA SEPTIMA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS AL BARRIO NUEVO MEXI | -92.0996 | 16.9016
CHP16160200685662 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE LOS NOGALES BARRIO FLAMBOYÁN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL LAS MARAVILLAS Y AVENIDA EL FRESNO, CALLE EL NARANJO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO CON RUMBO AL PERIFERICO HACIA EL LADO DERECHO NOS DESVIAMOS PARA LLEGAR A | -92.101 | 16.8983
CHP16160200685877 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE NORTE Y CALLE QUINTA PONIENTE NORTE, NINGUNO NINGUNO AVENIDA DOCTOR MANUEL VELASCO SUARES ENTRE CUARTA Y QUINTA PONIENTE NORTE | -91.9862 | 17.5117
CHP00160200707846 | Chiapas | Sitalá | Porfirio Encino | NINGUNORANCHERIA SITALÁ, 29890 PORFIRIO ENCINO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA Y TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA, NINGUNO NINGUNO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 9 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUN | -92.3444 | 17.0151
CHP00160200712844 | Chiapas | La Independencia | Nueva Esperanza | TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, 30173 NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PRINCIPAL Y CALLEJON EL TOPE, TERRACERIA NUEVA ESPERANZA LA OBRA SE | -91.6625 | 16.2163
CHP16160200712979 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE TERCER CALLEJON ORIENTE SUR BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLEJON TERCER CALLEJON ORIENTE SUR Y CALLEJON CUARTO CALLEJON SUR ORIENTE, CALLE OCTAVA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE | -92.0893 | 16.9023
CHP00160300750083 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL CANAL, CARRETER | -91.968 | 16.1817
CHP00160300750170 | Chiapas | La Independencia | Flor del Río | CALLE FLOR DEL RIO RANCHERIA FLOR DEL RÍO, 30173 FLOR DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO PINAL DEL RIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS | -91.6685 | 16.2251
CHP00160300750171 | Chiapas | La Independencia | Samaria (Santa María) | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 236 RANCHERIA SAMARIA (SANTA MARÍA), 30174 SAMARIA (SANTA MARÍA), LA I | -91.8609 | 16.2369
CHP16160300750489 | Chiapas | Ocosingo | El Suspiro | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 500 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRU | -91.8301 | 16.907
CHP16160300750641 | Chiapas | Ocosingo | La Trinidad | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA TRINIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 71 + 800 EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACER | -91.6152 | 16.7778
CHP16160300752737 | Chiapas | Ocosingo | San Felipe Buenavista | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 EJIDO SAN FELIPE BUENAVISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOS | -92.1315 | 16.832
CHP00160300752740 | Chiapas | Ocosingo | San Jacinto | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 106 + 100 EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERI | -91.4829 | 16.5634
CHP00160300752741 | Chiapas | Ocosingo | San Jacinto | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 900 EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERI | -91.4833 | 16.5634
CHP16160300752944 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA SATELITE BARRIO VILLA SATELITE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIA LACTEA Y AVENIDA SATURNO, CALLE SATELITE PARA LLEGAR SALI | -92.0804 | 16.8994
CHP00160300752980 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE ROSARIO BARRIO REAL PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LAS AZUCENAS, AVENIDA LA CEIBA PARA LLEGAR S | -92.0879 | 16.9058
CHP00160300752986 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE Y CALLE EVANGELISTA, CALLE QUINTA SUR PA | -92.087 | 16.8987
CHP16160300752999 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLEJON SEGUNDO CALLEJON ORIENTE SU | -92.0913 | 16.9007
CHP16160300753003 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE CENTRAL, CALLE DEL RASTRO MUNICIPAL PARA LLEGAR SALIMO | -92.0911 | 16.8949
CHP00160300753007 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CALLE SECUNDARIA BARRIO SECUNDARIA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO | -92.2078 | 16.8208
CHP00160300753021 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - DAMASCO KILÓMETRO 171 + 600 EJIDO DAMASCO, 29950 DAMASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRISTOBAL CO | -91.6004 | 17.1628
CHP00160300753025 | Chiapas | Ocosingo | Nazareth | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAZARETH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 500 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO | -91.9149 | 16.9779
CHP16160300753047 | Chiapas | Ocosingo | Plácido Flores | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 60 + 600 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE | -91.6317 | 16.8965
CHP00160300753065 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | CALLE RIO COLORADO EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE RIO COLORADO, CALLE CINTALAPA PARA LLEG | -91.2639 | 16.8111
CHP00160300753071 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 228 + 103 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO MACEDONIA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSI | -91.2666 | 16.82
CHP00160300753072 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 157 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTR | -91.2671 | 16.8203
CHP00160300753073 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 157 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS EN | -91.2574 | 16.8123
CHP16160300753075 | Chiapas | Ocosingo | El Guanal | BRECHA TRAMO OCOSINGO - GUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 112 + 600 EJIDO GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BRECHA PLAN DE GUADALUPE | -91.411 | 16.6021
CHP16160300753383 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 400 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA L | -91.6086 | 16.8976
CHP16160300756183 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENC | -93.1294 | 16.4571
CHP00160300810586 | Chiapas | Villaflores |  | CALLE EJIDO LA VIRTUD II EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 30470 LA VIRTUD II, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFEREN | -93.4175 | 16.4004
CHP17170200857018 | Chiapas | Tonalá | Paredón | CALLE DURANGO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, CALLE FRAY MATIAS LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LE ESC | -93.8701 | 16.0561
CHP17170300911464 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE ITURBIDE COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA Y AVENIDA 01 DE MAYO, AVENIDA 30 DE ABRIL LA OBRA INICIA E | -93.7543 | 16.0792
CHP17170300911470 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -93.7561 | 16.0872
CHP17170300911477 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | PROLONGACION GUERRERO COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION EL PESCADOR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA | -93.7592 | 16.1006
CHP17170300911707 | Chiapas | Tonalá | Buenavista | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA - EJIDO BUENA VISTA KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BUENA VISTA, 30503 BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA O | -93.8094 | 16.1458
CHP17170300912146 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Nuevo Segunda Fracción | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA U | -92.3952 | 17.0162
CHP17170300912153 | Chiapas | Sitalá | La Unión | RANCHERIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 29896 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A | -92.3658 | 17.0112
CHP17170300912186 | Chiapas | Tonalá | San Pedro la Ramadita | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA - SAN PEDRO LA RAMADITA KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO LA RAMADITA, 30503 SAN PEDRO LA RAMADITA, TON | -93.8058 | 16.07
CHP17170300912396 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES BAJIAL BARRIO POB. VILLAFLORES BAJIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS D | -93.2664 | 16.2375
CHP17170300959866 | Chiapas | Palenque |  | Atencion a Personas sin hogar y a migrantes; (ALbergue a migrantes; 17.543; -91.992565) (Calle Chapultepec; 17.543442; -91.99448) (Calle Chapultepec/ 4a Av. norte | -91.981 | 17.5091
CHP17170300971128 | Chiapas | Villaflores | La Ciénega | LA CIENEGA | -93.2453 | 16.4367
CHP17170300971136 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | VILLAFLORES (CABECERA MPAL) | -93.2667 | 16.2336
CHP17170400977196 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -93.7559 | 16.087
CHP17170400977359 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO Y CALLE DEL BARRIO SAN PEDRO, EL PRESE | -92.308 | 17.024
CHP17170400977946 | Chiapas | Villaflores | Joaquín Miguel Gutiérrez | CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFER | -93.3639 | 16.368
CHP17170400977950 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30470 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVO MEXI | -93.4402 | 16.4682
CHP17170400977998 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES 4A. OTE. ENTRE 4A. Y 5A. SUR BARRIO POB. VILLAFLORES 4A. OTE. ENTRE 4A. Y 5A. SUR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE E | -93.2626 | 16.234
CHP17170400978006 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES 9A. PTE. ENTRE 2A. Y 4A. NORTE BARRIO POB. VILLAFLORES 9A. PTE. ENTRE 2A. Y 4A. NORTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, | -93.2759 | 16.233
CHP17170400978035 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Mundo | CALLE EJIDO NUEVO MUNDO AEROPUERTO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVO MU | -93.5069 | 16.2248
CHP17170400978042 | Chiapas | Villaflores | La Ciénega | CALLE N.C.P. LA CIENEGA RANCHERIA N.C.P. LA CIENEGA, 30470 LA CIÉNEGA, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL N.C.P. LA CIENEG | -93.2419 | 16.4355
CHP18180201083902 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | CALLE PRIMERA SUR PONIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA OCTAVA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES | -92.0242 | 16.254
CHP18180201083914 | Chiapas | La Independencia | Ojo de Agua | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS, TERRACERIA EL NARANJO LA OBRA SE UBICA EN EL INTERI | -91.7584 | 16.1558
CHP18180201083916 | Chiapas | La Independencia | El Porvenir | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA EL PORVENIR, 30178 EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y CALLEJON EL CERRITO, TERRACERIA LA RANCHE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR D | -91.9828 | 16.2343
CHP18180201083922 | Chiapas | La Independencia | Tierra Blanca | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA BLANCA Y CALLE TIERRA BLNCA, CALLEJON TIERRA BLNCA EN EL INTERIO | -91.6824 | 16.1726
CHP18180201083925 | Chiapas | La Independencia | Pinal del Río | CALLE PINAL DEL RIO EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE ESTA LOCALIDAD | -91.6435 | 16.2128
CHP18180201085797 | Chiapas | Palenque | Ampliación Benito Juárez | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 29960 AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE MARIO ALVAREZ Y CALLE GUADALUPE, PERIFERICO PERIFÉRICO EL EJIDO SE ENCUENTRA A 16.60 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA PAV | -91.8912 | 17.5496
CHP00180201086327 | Chiapas | Tonalá | Ignacio Ramírez | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA - IGNACIO RAMIREZ KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO IGNACIO RAMIREZ, 30503 IGNACIO RAMÍREZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA DURANGO Y CARRETERA EL VERGEL, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA COMUNIDAD DURANGO | -93.8731 | 16.112
CHP18180201086508 | Chiapas | Sitalá | San Antonio el Rosario | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN ANTONIO EL ROSARIO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 11 KM DE DISTANCIA DE LA CAB MPAL CIRCULANDO POR | -92.3247 | 17.039
CHP18180201086820 | Chiapas | Palenque | Tomás Garrido Canabal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29960 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 50.300 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -91.8242 | 17.7541
CHP18180201086851 | Chiapas | Sitalá | Nuevo Porvenir | RANCHERIA SITALÁ, 29890 NUEVO PORVENIR, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CAB MPAL CIRCULANDO POR LA CARR | -92.32 | 17.043
CHP180301300127 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE ADMINISTRADORES COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE HISTORIADORES Y CALLE ESCRITORES, CALLE LOS CRONISTAS ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES HISTORIADORES | -92.6544 | 16.7533
CHP180301304431 | Chiapas | Ocosingo | Crucero Monte Líbano | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO- CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 67 + 50 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPASENTRE TERRACERIA PLACIDO FLORES Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA NUEVO MONTE LI | -91.6245 | 16.9065
CHP180301304749 | Chiapas | Ocosingo | Dolores | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO- DOLORES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 45 + 500 EJIDO DOLORES, 29950DOLORES, OCOSINGO CHIAPASENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y TERRACERIA VERACRUZ, TERRACERIA MONTERREY PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC | -91.7964 | 16.9036
CHP180301304829 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890SITALÁ, SITALÁ CHIAPASENTRE CALLE BARRIO SAN PEDRO Y CALLE DEL BARRIO SAN PABLO,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA BENEFICIANDO LOS BARRIOS D | -92.3066 | 17.0254
CHP180301304973 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Nuevo Primera Fracción | RANCHERIA SITALÁ, 29890GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 18KM DE SITALA CAÑADA GOLONCHAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOC. GOLONC | -92.3953 | 17.0199
CHP180301304983 | Chiapas | Sitalá | San José Mebaja | RANCHERIA SITALÁ, 29890SAN JOSÉ MEBAJA, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 15KM DE SITALA CAÑADA SAN JUAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOC. SAN JOSÉ MEBAJA FRONTERA | -92.3284 | 17.0553
CHP180301308208 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE BALSAS COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE GUSTAVO ARMENDARIZ RUIZ, AVENIDA ARTICULO 16 ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES RIO GR | -92.6272 | 16.7472
CHP180301309754 | Chiapas | Palenque | Las Delicias 2da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 56 + 00 EJIDO LAS DELICIAS SEGUNDA SECCIÓN, 29960LAS DELICIAS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 79 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 56 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y | -91.4892 | 17.3277
CHP180301311094 | Chiapas | Palenque | Francisco Villa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE- OCOSINGOKILÓMETRO 5 + 10 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 5.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10 KMS. SOBRE TERRAC | -91.8809 | 17.4735
CHP180301311494 | Chiapas | Palenque | Nuevo Jalapa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE- LA LIBERTADKILÓMETRO 5 + 500 EJIDO NUEVO JALAPA, 29960NUEVO JALAPA, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 23.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 17.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 5.90 KMS. SOBRE TERRAC | -91.8701 | 17.5121
CHP180301311774 | Chiapas | Palenque | San Francisco las Ruinas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE- ZONA ARQUEOLÓGICAKILÓMETRO 7 + 00 RANCHERIA SAN FRANCISCO LAS RUINAS, 29960SAN FRANCISCO LAS RUINAS, PALENQUE CHIAPASENTREY,LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA 10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 7 KMS. SOBRE PAVI | -92.0405 | 17.507
CHP180301311854 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corazón de María | CALLEPARAJE , 00000CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CAMINOY CAMINO , CAMINOESTA OBRA SE LOCALIZA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS SE LLEGA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNI | -92.533 | 16.6969
CHP180301312011 | Chiapas | Palenque | Nueva Jerusalén (El Jaguar) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 44 + 00 EJIDO NUEVA JESURALEN EL JAGUAR, 29960NUEVA JERUSALÉN (EL JAGUAR), PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 94 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 89 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y | -91.4882 | 17.1065
CHP180301312260 | Chiapas | Palenque | Montecristo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE- LA LIBERTADKILÓMETRO 30 + 00 RANCHERIA MONTECRISTO, 29960MONTECRISTO, PALENQUE CHIAPASENTREY,LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 34 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 30 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 4 KMS. SOBRE TERRACERÍ | -91.937 | 17.5344
CHP180301313783 | Chiapas | Palenque | El Porvenir | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE- VILLAHERMOSAKILÓMETRO 52 + 00 RANCHERIA EL PORVENIR, 29960EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPASENTREY,LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 52 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO | -92.2337 | 17.6983
CHP180301313850 | Chiapas | Palenque | Lindavista Xinich | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 66 + 10 EJIDO LINDAVISTA XINICH, 29960LINDAVISTA XINICH, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 66.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO | -91.5476 | 17.133
CHP180401438061 | Chiapas | Villaflores | Joaquín Miguel Gutiérrez | CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CAMINOS DEL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MUNICIPIO DE VILLAFLOR | -93.3689 | 16.3763
CHP180401438390 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30470 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO NUEVO MEXICO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.4396 | 16.4754
CHP180401438407 | Chiapas | Villaflores | El Portillo | CALLE EJIDO EL PORTILLO EJIDO EJIDO EL PORTILLOC, 30470 EL PORTILLO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO EL PORTILLO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.2588 | 16.4652
CHP180401479577 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE CONOCIDO CIUDAD , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASASCHIAPAS | -92.6313 | 16.7452
CHP190101505182 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 250 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , S | -92.8925 | 17.304
CHP190101509031 | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | CAMINO TRAMO NACHITOM - STENLEJSOTZTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE , 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO MAS O MENOS EN EL KILOMET | -92.8267 | 16.9292
CHP190101509139 | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | CAMINO TRAMO NACHITOM - STENLEJSOTZTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE , 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIDA SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO MAS O MENOS EN EL KILOMET | -92.8265 | 16.9283
CHP190101509399 | Chiapas | Tenejapa | Mercedes | CAMINO TRAMO TENEJAPA - MERCEDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 PUEBLO , 29489 MERCEDES, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 15200 KM HASTA LLEGAR A LA OBRA | -92.5114 | 16.7815
CHP190201519264 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIOBARRIO YANCHEN DOS HERMITA Y CENTRO NICHTEEL, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO | -92.4286 | 16.9481
CHP190201519274 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIOBARRIO NICHTEEL TRES TZAJIL Y BARRIO ESCUELA, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOC | -92.4285 | 16.9485
CHP190201519292 | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO IWILTIC BARRIO CENTRO, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD P | -92.4321 | 16.9818
CHP190201519302 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chacté | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CHACTE RIO TANATE´EL, 29790 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PER | -92.3502 | 16.938
CHP190201519896 | Chiapas | La Independencia | Rosario La Montaña | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ROSARIO LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 400 RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, 30172 ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCUELITA Y TERRACERIA LA TIENDITA | -91.6732 | 16.1911
CHP190201520309 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE KUKULCAN COLONIA POPOL-VUH, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE KUKULCAN Y CALLE ANTIGUA FERIA, LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL. ENTRANDO POR LA CALLE DE LA ANTIGUA FERIA RUMBO A LA COLONI | -91.9783 | 17.5008
CHP190201521251 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN JUAN, CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA 4.6 KM LUEGO GIRAR HACIA LA IZQUIERDA SOBRE CALLE SAN JUAN CON UN RECORR | -91.9926 | 17.5435
CHP190201521432 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 90 + 100 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA BETANIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA | -91.3503 | 16.4066
CHP190201525390 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | AVENIDA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE RODULFO FIGUEROA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA | -92.6584 | 15.3102
CHP190201525635 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Julián Grajales | CALLE INNOMINADA COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29180 JULIÁN GRAJALES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRER 41.8 KM LA CARRETERA INTERNACIONAL 79 CHIAPA DE CORZO - PARRAL Y AHI SE ENCUENTRA LA | -92.9705 | 16.4876
CHP190201526654 | Chiapas | Escuintla | El Recuerdo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL RECUERDO KILÓMETRO 16 + 500 RANCHERIA EL RECUERDO, 30607 EL RECUERDO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, CARRETERA FEDERAL | -92.6178 | 15.268
CHP190201529159 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa De Corzo | CALLEJON PUBLICO COVADONGA RIVERA NANDAMBUA, 00000 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON PUBLICO COVADONGA Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA DE LA RIBERA NANDANBUA PARA LLEGAR HAY RECORRER 3.00 KM. HACIA LA | -93.02 | 16.7372
CHP190201529771 | Chiapas | Pantelhó | Nuevo San Carlos | CALLE SAN CARLOS COLONIA NUEVO SAN CARLOS, 29880 NUEVO SAN CARLOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE LA ISALA, CALLEJON SAN CARLOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL CAMINO DE LA ENTRADA PRICIPAL DE PANTELHO A MANO IZQ | -92.4569 | 17.1084
CHP190201529854 | Chiapas | Huitiupán | San José La Unión | TERRACERÍA TRAMO SEIS DE NOVIEMBRE - SAN JOSE LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A SAN JOSE LA UNION DESDE EL EJIDO SEIS DE NOV | -92.7783 | 17.2204
CHP190201531146 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO MONTE LOS OLIVOS, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS OLIVOS. | -92.7225 | 17.1438
CHP190201531636 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE NICOLAS RUIZ A GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CAR | -92.5854 | 16.4285
CHP190201531641 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | TERRACERÍA TRAMO LLANO SAN JUAN - LA FINCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO , 00000 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DEL LLANO SAN JUAN A LA ANTIGUA FINCA EL CAMINO VIEJO A FLORES MAGON | -92.6723 | 16.4132
CHP190201531927 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA DOS LAURELES A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE MACA, CALLE EL LAUREL DEL AYUNTAMIENTO-CABEZA MAYA 1KM SOBRE PAVIMENTO DE LA CABEZA MAYA-CHEDRAU | -91.9983 | 17.5146
CHP190201532105 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2432 | 17.4894
CHP190201532202 | Chiapas | Altamirano | Guadalupe Chitultic | RANCHERIA GUADALUPE CHITULTIC, 30190 GUADALUPE CHITULTIC, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MORELIA -ALTAMIRANO. CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL. KM 7 | -91.9897 | 16.7386
CHP190201532696 | Chiapas | Cacahoatán | Rosario Ixtal | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO ROSARIO IXTAL A 2.1 KM DE LA CA | -92.1546 | 15.0078
CHP190201532738 | Chiapas | Ocosingo | La Frontera Uno | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO KILÓMETRO 45 + 200 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO, CARRETERA CHILON PARA LLEGAR A LA | -92.2852 | 16.9323
CHP190201532949 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Monte Ordóñez | TERRACERÍA TRAMO DESVIO AL BARRIO SONORA - MONTE ORDOÑEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO MONTES ORDÓÑEZ, 30945 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SONORA Y TERRACERIA LA MONTAÑA, TERRACER | -92.1734 | 15.5633
CHP190201533100 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Chiquisbil | BARRIO CHIQUISBIL, 30933 CHIQUISBIL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA EN CHIQUISBIL SE ENTRA POR AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA CALLE DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL SE CONTINUA POR ALREDEDOR | -92.1363 | 15.4432
CHP190201533151 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal | CALLE GUILLEN EJIDO EL PACAYAL, 30930 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE A AGUACATILLO, CAMINO A LOS MEZCALES PARA LLEGAR AL BARRIO LA RINCONADA DEL EJIDO NUEVO AMATENANGO SE ENTRA POR E | -92.0399 | 15.5975
CHP190201533762 | Chiapas | La Independencia | Ojo De Agua | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y BRECHA EL OCOTAL, TERRACERIA EL NARANJO LA OBRA SE | -91.7612 | 16.1597
CHP190201533861 | Chiapas | La Independencia | Santa María | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 100 RANCHERIA SANTA MARÍA, 30173 SANTA MARÍA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y CALLEJON EL CERRITO, LA OBRA SE UBICA EN EL TRA | -91.6354 | 16.2495
CHP190201533961 | Chiapas | Cacahoatán | Faja De Oro | CALLE EMETERIA BALLINAS EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CARMEN SALDAÑA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FAJA DE ORO MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS A 5.3 KM DE LA CABE | -92.1547 | 15.0349
CHP190201535690 | Chiapas | La Independencia | El Rosario | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YALGUITZ Y TERRACERIA TENUNCHAN, CALLEJON EL CANAL LA OBRA SE U | -91.9933 | 16.2207
CHP190201536084 | Chiapas | Chilón | Chi'jtontik | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 40 CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN CRUCERO SITALÁ - BACHAJÓN A 11.04 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.1979 | 17.0509
CHP190201536087 | Chiapas | Villa Corzo | Tierra Santa | TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - TIERRA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 000 EJIDO TIERRA SANTA, 30526 TIERRA SANTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - TIERRA SANTA, PARTIENDO | -93.4404 | 16.002
CHP190201536373 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y CALLE JUAN DE LA BANDERA, SE ENCUENTRA EN LA CABECRA MUNICIPAL BARRIO URBANA SUR ENTRE LAS CALLES JUAN DE L | -93.7283 | 16.683
CHP190201536577 | Chiapas | Cintalapa | Francisco I. Madero | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30429 FRANCISCO I. MADERO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA CARRETERA SAYULA | -93.7609 | 16.8044
CHP190201536800 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Amatenango De La Frontera | CALLE A DIF MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A DIF MUNICIPAL Y CALLE SALIDA A CHIQUISVIL, CARRETERA TRAMO MOTOZINTLA -COMALAPA PARA LLEGAR A | -92.1156 | 15.4354
CHP190201537138 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | PROLONGACION INSURGENTES BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION INSURGENTES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE GALENO ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADO DE LADO SUR D | -92.6374 | 16.7248
CHP190201537711 | Chiapas | Bochil | San José Mujular | TERRACERÍA TRAMO CARRIZAL - SAN JOSE MUJULAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL A MUJULAR | -92.9892 | 17.1589
CHP190201538066 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pino | CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PINO, 30934 EL PINO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A NUEVA AMERICA, CARRETERA E.C. NUEVO AMATENANGO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD EL PINO DE FRONTERA COMALAPA A 25 KM SE EN | -92.0909 | 15.4649
CHP190201538093 | Chiapas | Pantepec | Berlín | CALLE EL BERLIN EJIDO EL BERLIN, 29660 BERLÍN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL BERLIN Y CALLE EL BERLIN, SE UBICA A 3.50 KILOMETROS EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MUNICIPIO DE TAPALAPA ENTRANDO A LADO IZQUIERDO A 7.00 | -93.0826 | 17.1513
CHP190201538508 | Chiapas | Palenque | Palenque | PERIFERICO SUR COLONIA AGUA VIVA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, SEGUIR POR EL PERIFÉRICO SUR Y CAMINO A CHACAMAX CON UN RECORRIDO TOTAL SOBRE PAVIMENTO DE 2.1 KM SEGUIDO DESPUÉS SOBRE L | -91.9692 | 17.502
CHP190201538682 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LAS GARDENIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE LOS CIPRES, CALLE CAMINO REAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA 450 MTS GIRAR A LA IZQ S | -92.0071 | 17.5115
CHP190201538707 | Chiapas | Emiliano Zapata | Nuevo Villahermosa | COLONIA NUEVO VILLAHERMOSA, 29380 NUEVO VILLAHERMOSA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 KMS DE DISTANCIA. | -92.8982 | 16.5988
CHP190201539337 | Chiapas | Ocosingo | Santa Lucía | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 94 + 110 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TACITAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA NUEVA IBARRA PARA LLEGAR A LA O | -91.4949 | 16.6201
CHP190201539361 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO SHA AL CHAN KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO SHA AL CHAN, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO SHA AL CHAN, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A | -92.2094 | 16.825
CHP190201539538 | Chiapas | Altamirano | Joaquín Miguel Gutiérrez (Rancho Mateo) | EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30190 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (RANCHO MATEO), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO DESVIO EN KM 10 | -92.0345 | 16.8175
CHP190201539560 | Chiapas | Altamirano | San Antonio Monterrey | EJIDO SAN ANTONIO MONTERREY, 30190 SAN ANTONIO MONTERREY, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL. | -91.7726 | 16.6604
CHP190201539698 | Chiapas | Mitontic | Cuchumtón | PARAJE CUCHUMTÓN, 29495 CUCHUMTÓN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO CUCHUMTOM, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CUCHUMTON. | -92.5841 | 16.8725
CHP190201539779 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Siete De Octubre | CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 30370 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SIETE DE OCTUBRE APROXIMADAMENTE 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALTENANGO DE | -92.7929 | 15.7223
CHP190201539796 | Chiapas | Palenque | Victórico Grajales | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 105 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO VICTORICO GRAJALES, 29969 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE PALENQUE-CRUCERO CHANCALA-EJIDO REFORMA AGRA | -91.4597 | 17.332
CHP190201539891 | Chiapas | Altamirano | La Florida | EJIDO LA FLORIDA, 30190 LA FLORIDA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-COMITAN. DESVÍO LA MENDOZA. CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA MICROREGION TOJOLABAL | -91.9869 | 16.6408
CHP190201539984 | Chiapas | Villa Comaltitlán | San José | CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN JOSE, 30630 SAN JOSÉ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA RANCHERÍA SE ACCEDE POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL CANTÓN ZAPALUTA, EN LA PART | -92.5879 | 15.2447
CHP190201540187 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 5 + 950 RANCHERIA CENTRO TZO OLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHILÓN - BACHAJÓN A 5.95 KM. SE ENCUENTRA EL CRUCERO TZOOLJA A 1.28 K | -92.2491 | 17.0736
CHP190201540330 | Chiapas | Socoltenango | Miramar | TERRACERÍA TRAMO MIRAMAR - EMBALSE LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 460 EJIDO MIRAMAR, 30394 MIRAMAR, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO ACCESO AL ENBALSE LA ANGOSTURA | -92.24 | 15.9724
CHP190201540469 | Chiapas | Ocosingo | San Isidro | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29950 SAN ISIDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JACINTO Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA DELICIAS CASCO PARA LLEGAR A | -91.9706 | 16.9008
CHP190201540931 | Chiapas | Chilón | Batzel | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 700 RANCHERIA BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 32.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO SOBRE LA CARRETERA OCOSINGO - P | -92.1251 | 17.1029
CHP190201541216 | Chiapas | Ocosingo | San Miguel | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUSCHILA Y CARRETERA EL CIPRES, CARRETERA EL CIPRES PARA SALIR A LA OBRA P | -91.9339 | 16.8287
CHP190201541494 | Chiapas | Villaflores | Belén | CALLE EJIDO BELEN EJIDO EJIDO BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO BELEN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.5395 | 16.3849
CHP190201542280 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , FRENTE AL PARQUE CENTRAL | -93.0275 | 17.0336
CHP190201542299 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -93.0252 | 17.0328
CHP190201542325 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 300 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO | -93.0272 | 17.0318
CHP190201542355 | Chiapas | Palenque | Lindavista Xinich | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 105 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO LINDA VISTA XINICH, 29960 LINDAVISTA XINICH, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 105 KM DE LA CABECERA MUNICI | -91.546 | 17.1337
CHP190201543238 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO APROXIMADAMENTE 600 METROS DE LA PRIMARIA | -92.9509 | 17.0209
CHP190201543288 | Chiapas | Bochil | Ajiló | COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 500 METROS DEL PARQUE LADO SUR | -92.9368 | 16.9843
CHP190201543906 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA LA SELVA DE PALENQUE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL CARRETER | -92.0132 | 17.5158
CHP190201543931 | Chiapas | Sabanilla | Los Mangos | TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 LOS MANGOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALVA | -92.554 | 17.235
CHP190201544416 | Chiapas | Chilón | La Pimienta 1Ra. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 40 + 700 SECCION LA PIMIENTA PRIMERA SECCIÓN, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL CRUCERO TEMÓ SE DIRIGE A CRUCERO ALÁN SACJUN A ALÁN SA | -92.0464 | 17.1859
CHP190201545224 | Chiapas | Sabanilla | Chilintiel De Juárez | VEREDA TRAMO SHUSHUPA - CHILINTIEL DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR S/N RANCHERIA CHILINTIEL DE JAUREZ, 29800 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA PASIJA DE MORELOS 1RA SECCION Y VEREDA BENITO | -92.5175 | 17.2582
CHP190201545380 | Chiapas | Ocosingo | Santo Tomás | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 4 + 20 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA NUEVO PARAISO, CARRETERA UTS PARA SALIR A LA OBRA PARTIM | -92.072 | 16.8963
CHP190201545554 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE LINDA VISTA EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE EJERCITO NACIONAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA BACHAJÓN | -92.1894 | 17.0448
CHP190201545780 | Chiapas | Chilón | Cacateel | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 710 COLONIA CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 47.49 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LOS TRAMOS CHILÓN - TEM | -92.0122 | 17.0624
CHP190201546172 | Chiapas | Chilón | Nichteel | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 00 COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 KMS. SE ENCUENTRA EL CRUCE | -92.1898 | 17.1169
CHP190201546199 | Chiapas | Chilón | Nichteel | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 00 COLONIA NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 KMS. SE ENCUENTRA EL CRUCERO CHACACOLA TOMANDO LA RUTA | -92.1898 | 17.117
CHP190201547004 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA LOS NARANJOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD LOS NARANJOS | -92.62 | 17.2601
CHP190201547235 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CUEVA KILÓMETRO 18 + 700 BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIM | -92.2056 | 16.8175
CHP190201547247 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - CLINICA DE CAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined COLONIA SAN FRANCISCO EL CALVITO, 30200 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE ANDADOR SAN FRANCISCO EL CALVIT | -92.5632 | 16.3215
CHP190201547850 | Chiapas | Jitotol | El Rosario | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL ROSARIO KILÓMETRO 13 + 60 COLONIA EL ROSARIO, 29760 EL ROSARIO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 1360 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR L | -92.793 | 17.0873
CHP190201547933 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Buenavista | CALLE INNOMINADA CANTON BUENAVISTA, 30627 BUENAVISTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES DE CANTÓN BUENA VISTA LOCALIZADA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDIENDO POR EL CAMINO | -92.6241 | 15.1996
CHP190201547989 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | CALLE 8A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 2A. NORTE, CALLE 9A. PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOLUCION | -93.0831 | 16.1696
CHP190201548031 | Chiapas | Ocosingo | Cuxuljá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA LA FLORIDA SALIMOS RUMBO A SAN CRISTOBAL PASANDO PO | -92.1733 | 16.8178
CHP190201548131 | Chiapas | Ocosingo | Candelaria Bulwa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA NCP ISRAEL, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIM | -92.0933 | 16.7859
CHP190201549572 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVA PRIMAVERA, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO PRIMAVERA SE ENCUENTRA EN CARALAMPIO DOS YEL BARRIO EL AMBAR | -92.7202 | 17.1406
CHP190201549756 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO BUENOS AIRES, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO BUENOS AIRES SE ENCUENTRA ENTRE EL BARRIO LA PLANADA Y POYHOLO EN LA CABECERA SIMOJOVEL DE ALL | -92.7179 | 17.1449
CHP190201550445 | Chiapas | Jitotol | San Antonio La Cumbre | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SAN ANTONIO LA CUMBRE KILÓMETRO 7 + 800 COLONIA SAN ANTONIO LA CUMBRE, 29760 SAN ANTONIO LA CUMBRE, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SE ENCUENTRA A 7800 KM DE L | -92.8547 | 17.024
CHP190201550485 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Chapingo | CALLE INNOMINADA CANTON CHAPINGO, 30627 CHAPINGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DEL MUNICIPIO EN EL CANTÓN CHAPINGO A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICI | -92.6037 | 15.2445
CHP190201551947 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO GUADALUPE, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y CALLE ALLENDE, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE A 300 MTS DE LA AV. PANAMERICANA | -92.4089 | 15.0146
CHP190201552621 | Chiapas | Ocosingo | Plan De Ayutla | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 100 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA SANTA RITA PARA LLEGAR SALI | -91.3087 | 16.8115
CHP190201552873 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA PONIENTE NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.9063 | 16.8045
CHP190201554143 | Chiapas | Acala | El Chilar | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL CHILAR, 29377 EL CHILAR, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE DIRIGE AL LADO NORTE DE LA CIUDAD SE TOMA UN CAMINO DE TERRACERÍA Y A U | -92.8032 | 16.5737
CHP190201556432 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yocwitz | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO TELESECUNDARIA, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO | -92.3865 | 16.9865
CHP190201557307 | Chiapas | Larráinzar | Luquilho | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LUQUILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE LUQUILHO, 29863 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO PASANDO LA LOCALIDAD DE NAXO | -92.7621 | 16.8938
CHP190201557422 | Chiapas | Larráinzar | Unenaltic I | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - UNENALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE UNENALTIC, 29862 UNENALTIC I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-PUERTO CATE Y ESTA A 13.2 KM DE | -92.764 | 16.941
CHP190201557460 | Chiapas | Larráinzar | Tentic Bajo | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TENTIC BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PARAJE TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO ENTRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y EL TRAMO CARRETERO N | -92.7628 | 16.9016
CHP190201557797 | Chiapas | Larráinzar | Bayalemo Dos | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE , 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-PUERTO CATE PASANDO EL CARACOL Y ESTA A 11.700 KM DE | -92.7629 | 16.9284
CHP190301574944 | Chiapas | Bochil | Bochil | Central Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México | -92.8904 | 16.9951
CHP190301574944 | Chiapas | Bochil | Bochil | Camino Real Primera Pte. Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México | -92.8917 | 16.9946
CHP190301574954 | Chiapas | San Fernando | Linda Vista | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.2191 | 16.8649
CHP16160200643773 | Chiapas | Ocosingo | San Luis | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 200 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 SAN LUIS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA SAN LUIS PARA LLEGAR | -91.6922 | 16.8463
CHP16160200651004 | Chiapas | Ocosingo | Valladolid | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VALLADOLID MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 VALLADOLID, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BRILLANTE DE LOS TRES HERMANOS Y TERRACERIA EL CARMEN, CARRETERA EL ESFUE | -92.0697 | 16.9111
CHP16160200651049 | Chiapas | Ocosingo | La Frontera Uno | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 59 + 500 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XLOCJA´TULUM Y TERRACERIA CHULNA TENANGO, TERRACERIA AURORA BUEN | -92.2848 | 16.9327
CHP16160200653349 | Chiapas | Ocosingo | Nabalám | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NABALAM KILÓMETRO 26 + 500 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 NABALÁM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA AZUL Y CARRETERA TOMAS MONZER, CARRETERA CHALAM DEL CARMEN PARA LLEGAR SALI | -92.1304 | 16.7553
CHP16160200701950 | Chiapas | Ocosingo | Puerto Bello Metzabok | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PUERTO BELLO METZABOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 107 + 100 EJIDO PUERTO BELLO METZABOK, 29950 PUERTO BELLO METZABOK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE GUADALUPE Y TERRACERIA SAN ANTONIO CARIBAL, CAMINO LAGUNA M | -91.6249 | 17.1128
CHP16160200718278 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | ,,,,Ocosingo,Chiapas,México | -92.0944 | 16.9087
CHP00160300750098 | Chiapas | La Independencia | Nueva Virginia | TERRACERÍA TRAMO EL TRIUNFO - NUEVA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 670 RANCHERIA NUEVA VIRGINIA, 30172 NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA CH | -91.7201 | 16.2242
CHP00160300750131 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | CALLE CARRANZA EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS NOPALITOS Y TERRACERIA CARRANZA, CARRE | -91.9288 | 16.1908
CHP00160300750132 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO CARRANZA, C | -91.929 | 16.1908
CHP00160300750141 | Chiapas | La Independencia | Argovia | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ARGOVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 799 RANCHERIA ARGOVIA, 30173 ARGOVIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE | -91.5597 | 16.1808
CHP00160300750151 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Buenavista | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 254 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUE | -91.6514 | 16.1518
CHP00160300750162 | Chiapas | La Independencia | Santa Rita el Vergel | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 358 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGE | -91.7261 | 16.2547
CHP00160300750164 | Chiapas | La Independencia | Santa Rita el Vergel | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 358 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGE | -91.7261 | 16.2547
CHP00160300750169 | Chiapas | La Independencia | Los Espinos | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS ESPINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 786 RANCHERIA LOS ESPINOS, 30173 LOS ESPINOS, LA INDEPENDENCIA CHI | -91.5691 | 16.1719
CHP00160300750430 | Chiapas | Ocosingo | Tzacbatul | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOL | -92.2587 | 16.8652
CHP00160300750491 | Chiapas | Ocosingo | El Suspiro | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 100 RANCHERIA EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA | -91.829 | 16.9071
CHP16160300750630 | Chiapas | Ocosingo | Chamomún | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHAMOMUN KILÓMETRO 13 + 65 RANCHERIA CHAMOMUN, 29950 CHAMOMÚN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL SA | -91.9979 | 16.8572
CHP16160300750638 | Chiapas | Ocosingo | San Salvador | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 RANCHERIA SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TER | -91.8779 | 16.9729
CHP00160300750640 | Chiapas | Ocosingo | La Trinidad | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA TRINIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 70 + 400 EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACER | -91.6179 | 16.7808
CHP00160300750652 | Chiapas | Ocosingo | Puerto Bello Metzabok | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PUERTO BELLO METZABOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 107 + 100 EJIDO PUERTO BELLO METZABOK, 29950 PUERTO BELLO METZABOK, OCO | -91.6243 | 17.1129
CHP00160300752733 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE T | -92.0465 | 16.9067
CHP16160300752962 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE ROMULO RUIZ BARRIO LA LAGUNA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROMULO RUIZ Y CALLE ROMULO RUIZ, CALLE ROMULO RUIZ PARA LLEGAR SALI | -92.0818 | 16.9247
CHP16160300752975 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 13 + 50 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRE | -92.1164 | 16.9614
CHP16160300752989 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA AGUA AZUL BARRIO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS VEGAS Y CALLE SAN CARALAMPIO, CALLE LA ESPERANZA PARA LLEGAR SA | -92.0917 | 16.8914
CHP16160300753001 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (NUEVO PARAISO) KILÓMETRO 4 + 700 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS EN | -92.0727 | 16.8888
CHP00160300753023 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Tzeltal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LACANJA TZELTAL KILÓMETRO 216 + 60 EJIDO LACANJA TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE | -91.2973 | 16.9392
CHP00160300753033 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 131 + 900 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERI | -91.3463 | 16.4057
CHP00160300753039 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 425 + 500 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZACBATUL | -92.2648 | 16.9058
CHP00160300753070 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE SUR EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA | -91.2617 | 16.8183
CHP16160300753390 | Chiapas | Ocosingo | Ampliación Santa Julia | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA | -92.0592 | 16.9222
CHP00160300810575 | Chiapas | Palenque |  | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 EJIDO BELEM, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO PALENQU | -91.8026 | 17.4764
CHP17170300908652 | Chiapas | La Independencia | Río Blanco | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 900 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE | -91.6355 | 16.2043
CHP17170300908661 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | BARRIO VILLA HERMOSA, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y AVENIDA VILLA HERMOSA, CALLE JARDIN LA OBRA UBICA EN LOS | -91.8656 | 16.2082
CHP17170300911466 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30500 TRAMO TONALA - COMANDANCIA MUNICIPAL KILÓMETRO 1 + 400 CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAR | -93.791 | 16.0741
CHP17170300911479 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE 21 DE MARZO COLONIA SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR TONALA Y , LA OBRA CERCA DE LA AMPLIACION SANTA CRUZ | -93.7477 | 16.0989
CHP17170300911881 | Chiapas | Tonalá | La Joya | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30506 TRAMO TONALA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO LA JOYA, 30506 LA JOYA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOSEFA | -93.7109 | 15.9749
CHP17170300911882 | Chiapas | Tonalá | Raymundo Flores Fuentes | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30506 TRAMO TONALA - RAYMUNDO FLORES FUENTES KILÓMETRO 15 + 900 RANCHERIA RIACHUELO, 30506 RAYMUNDO FLORES FUENTES, TONALÁ CHI | -93.6187 | 16.0367
CHP17170300912145 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Nuevo Segunda Fracción | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA U | -92.3952 | 17.0161
CHP17170300971138 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | VILLAFLORES (CABECERA MUNICIPAL) | -93.2667 | 16.2336
CHP17170400974292 | Chiapas | La Independencia | Río Blanco | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 900 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE | -91.6337 | 16.2058
CHP17170400977191 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | AVENIDA HIDALGO BARRIO TONALÁ CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA MATAMOROS ESTA OBRA SE U | -93.752 | 16.0909
CHP17170400977306 | Chiapas | Sitalá | Picoté Pamalá | RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA Y, EL PRESENTE PROYECTO ENCUENTRA UBICADO APROXI | -92.3971 | 17.0628
CHP17170400977382 | Chiapas | Sitalá | San Juan de la Montaña | RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y, EL PRESEN | -92.3686 | 17.0846
CHP17170400977673 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Mazanil | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y, EL PRESENTE PR | -92.3684 | 17.0449
CHP17170400977951 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30470 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO NUEVO MEXICO | -93.4375 | 16.471
CHP17170400977959 | Chiapas | Villaflores | Úrsulo Galván | CALLE EJIDO URSULO GALVAN EJIDO EJIDO URSULO GALVAN, 30470 ÚRSULO GALVÁN, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO URSULO | -93.4137 | 16.2814
CHP17170400977961 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30470 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO VILLA H | -93.1541 | 16.3028
CHP17170400977996 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES GUADALUPE BARRIO POB. VILLAFLORES GUADALUPE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL | -93.2753 | 16.2294
CHP17170400978000 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL P | -93.2603 | 16.235
CHP17170400978002 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES 3A. PTE. Y 3A. SUR BARRIO POB. VILLAFLORES 3A. PTE. Y 3A. SUR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFEREN | -93.2686 | 16.2318
CHP17170400978015 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES ALMACENES BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS POB. | -93.273 | 16.2268
CHP17170400978018 | Chiapas | Villaflores | Agrónomos Mexicanos | CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS | -93.5304 | 16.3508
CHP17170400978043 | Chiapas | Villaflores | La Sirena | CALLE LA SIRENA COLONIA LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL LA SIRENA MUNICIPIO DE VILLAFLORES | -93.3018 | 16.2416
CHP18180201083906 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZAPATA- EL PROGRESO Y CALLE ZAPATA, CAMINO LOS CARRILES LA OBRA SE LOCALIZA EN 110 DE HOGARES DE ESTA LOCALIDAD. | -91.9671 | 16.1807
CHP18180201083911 | Chiapas | La Independencia | El Naranjo | TERRACERÍA TRAMO CABERA MUNICIPAL - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL MONTE Y TERRACERIA LAS MILPAS, TERRACERIA EL OJO DE AGUA LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR D | -91.7941 | 16.1994
CHP18180201083920 | Chiapas | La Independencia | San Isidro el Zapotal | TERRACERÍA TRAMO PLAYA AZUL - SAN ISIDRO ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE ESTA LOCALIDAD | -91.6149 | 16.1594
CHP18180201083921 | Chiapas | La Independencia | San Marcos | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 580 RANCHERIA SAN MARCOS, 30173 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CANAL Y TERRACERIA EL BAJO, TERRACERIA EL ALCANFOR LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR | -91.9689 | 16.2019
CHP18180201084361 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLEJON INNOMINADA ACCESO PRINCIPAL BARRIO LAS ARBOLERAS, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADA ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA LIBAMIENTO NORTE, RECORRER DEL CENTRO DE CHIAPA DE CORZO 850 MTS LUEGO DOBLAR A LA DERECH | -93.0064 | 16.7121
CHP18180201086001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | PROLONGACION INSURGENTES COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE DIEGO RIVERA ESTA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIFERICO SUR Y LA CALLE POPOCAT | -92.6333 | 16.7064
CHP18180201086180 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Candelaria | CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS A 40 MINUTOS DE LA CABE | -92.5206 | 16.7432
CHP00180201086333 | Chiapas | Tonalá | Palo Blanco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30505 TRAMO TONALA - PALO BLANCO KILÓMETRO 11 + 110 RANCHERIA PALO BLANCO, 30505 PALO BLANCO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA VICENTE GUERRERO Y CARRETERA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CARRETERA NUEVA PALO BLANCO LA OBRA SE ENCU | -93.7603 | 15.9982
CHP18180201086498 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CALLE QUETZALCOATL BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUETZALCOATL Y CAMINO CAMINO A LA GLORIA, EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 MINUTOS | -92.3106 | 17.0286
CHP18180201086520 | Chiapas | Sitalá | El Vergel | RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL VERGEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 5 KM CIRCULANDO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA SALIDA DEL COBACH DE SITALA PASANDO EL PRIMER CRUCERO DEL ROS | -92.325 | 17.0402
CHP18180201086829 | Chiapas | Palenque | Profresor Roberto Barrios | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 32 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29960 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 32 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -91.9249 | 17.3271
CHP18180201086830 | Chiapas | Palenque | Arimatea | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 34 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29960 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 34 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 30 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 4 KMS. SOBRE TERRACERÍA. | -91.8765 | 17.342
CHP18180201131402 | Chiapas | Chiapa de Corzo | SAN JOAQUÍN SEGUNDA SECCIÓN | CALLE MELOCOTON COLONIA SAN JOAQUÍN, 29165 SAN JOAQUÍN SEGUNDA SECCIÓN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MELOCOTON Y CALLE BENITO JUAREZ, RECORRER 4.8 SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - TUXTLA GUTIERREZ LUEGO DOBLAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE B | -93.0153 | 16.7507
CHP180301302304 | Chiapas | Ocosingo | Miguel Hidalgo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO- MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 46 + 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPASENTRE TERRACERIA CARIBAL Y TERRACERIA LA CUEVA, TERRACERIA CRUCERO SAN LUIS SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEG | -91.7086 | 17.029
CHP180301302392 | Chiapas | Ocosingo | Santa Clara | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO- SANTA CLARAKILÓMETRO 47 + 930 EJIDO SANTA CLARA, 29950SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPASENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA PLACIDO FLORES, CARRETERA MONTE LIBANO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOM | -91.6567 | 16.9162
CHP180301303632 | Chiapas | Ocosingo | San Jacinto | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO- SAN JACINTO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 60 + 500 EJIDO SAN JACINTO, 29950SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPASENTRE CARRETERA YAXALA Y TERRACERIA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN | -91.6901 | 16.8115
CHP180301305040 | Chiapas | Sitalá | Porfirio Encino | RANCHERIA SITALÁ, 29890PORFIRIO ENCINO, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 12KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA Y | -92.3429 | 17.0371
CHP180301306996 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE RIO GRIJALVA BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE DE FATIMA Y CALLE LAS CAÑADAS, PERIFERICO SUR PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | -92.6609 | 16.722
CHP180301308237 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE DAVID ALFARO BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE ANSELMO RODAS Y CALLE CLEMENTE OROZCO, CALLE DIEGO RIVERA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES ANSELMO RO | -92.649 | 16.7387
CHP180301309187 | Chiapas | Palenque | Lázaro Cárdenas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 55 + 00 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29960LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPASENTREY,CARRETERA PALENQUE-BENEMÉRITO HASTA LLEGAR A CRUCERO CHANCALÁ SEGUIR POR LA CARRETERA CHANCALA-PÉNJAMOM E | -91.5516 | 17.364
CHP180301309870 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | AVENIDA IZTACCIHUATL COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE JAPON Y CALLE EUROPA, CALLE LOS PROFESORES ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES JAPON Y EUROPA DE LA COLO | -92.6575 | 16.7564
CHP180301311516 | Chiapas | Palenque | El Lacandón | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE- AGRÍCOLA Y GANADERA EL LACANDÓN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 17 + 00 EJIDO AGRÍCOLA Y GANADERA EL LACANDÓN, 29960EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 17.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -91.8572 | 17.4784
CHP180301311636 | Chiapas | Palenque | El Chinal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE- EL CHINALKILÓMETRO 37 + 380 EJIDO EL CHINAL, 29960EL CHINAL, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 37.38 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 24.60 SOBRE PAVIMENTO Y 12.78 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -91.7258 | 17.5094
CHP180301312138 | Chiapas | Palenque | Nuevo Progreso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 67 + 00NUEVO PROGRESO, 29960NUEVO PROGRESO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 67 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 3 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -91.5622 | 17.2827
CHP180301313918 | Chiapas | Palenque | Monte de Sión | CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE- LA LIBERTADKILÓMETRO 14 + 500MONTE DE SIÓN, 29960MONTE DE SIÓN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL POBLADO SE ENCUENTRA A 14.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO | -91.9454 | 17.602
CHP180301320282 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CERRADA SANTA CRUZ BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE SANTA CRUZ, PERIFERICO ORIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES EJERCITO | -92.6168 | 16.7407
CHP180301323675 | Chiapas | Tonalá | Huizachal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA- HUIZACHALKILÓMETRO 11 + 110 RANCHERIA HUIZACHAL, 30503HUIZACHAL, TONALÁ CHIAPASENTRE CARRETERA EL CONGRESO Y CARRETERA SANTO DOMINGO,LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA RANCHERIA EL CONGRESO | -93.8013 | 16.0511
CHP180301326346 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CERRADA PERIFERICO BARRIO , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE , DIAGONAL LAS MINAS ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD SOBRE EL PERIFÉRICO SUR DEL BARRIO DEL SANTUARIO | -92.6462 | 16.7087
CHP180401438066 | Chiapas | Villaflores | Ignacio Zaragoza | CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.1287 | 16.3692
CHP190101505125 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Planada San Luis | CARRETERA FEDERAL LIBRE 29750 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA PLANADA SAN LUIS KILÓMETRO 4 + 350 RANCHERIA LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRI | -92.8899 | 17.1502
CHP190101507123 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 350 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29750 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CABECERA MPAL P | -92.8382 | 17.1909
CHP190101508908 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | CALLE CRUCERO EL PARAISO INTERIOR S/N EJIDO PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES | -92.5572 | 17.2468
CHP190101508913 | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | CAMINO TRAMO NACHITOM - STENLEJSOTZTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE , 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO PASANDO LA LOCALIDAD DE | -92.8267 | 16.9286
CHP190101509072 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | CAMINO TRAMO TENEJAPA - SIVACTEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO SIVACTEL, 29481 SIVACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC | -92.5115 | 16.8925
CHP190101509151 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Grande | CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 3 PUEBLO LA CAÑADA GRANDE, 29480 CAÑADA GRANDE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA SE TOMA LA CARRETERA TENEJAPAKOTOLTE- CHAMU | -92.521 | 16.8193
CHP190101509235 | Chiapas | Larráinzar | Tajlebilhó | CAMINO TRAMO NACHITOM - TAJLEBILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 200 PARAJE TAJLEBLHO, 29864 TAJLEBILHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO SE DOBLA A MANO DERECHA LLE | -92.8178 | 16.9362
CHP190101509260 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | CAMINO TRAMO TENEJAPA - OCOCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC POR 6750 KM DE ASFALTO Y 973 MTS. DE CONCRETO HIDRÁULICO | -92.4749 | 16.8378
CHP190101509569 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Triunfo | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - DESVIO SONORA - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 450 EJIDO EL TRIUNFO, 29750 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EN CABECERA MPAL PASANDO | -92.8469 | 17.1926
CHP190101510025 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio | CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 29434 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALID | -92.3509 | 16.4941
CHP190201518802 | Chiapas | Tenejapa | Patch'en | CAMINO TRAMO TENEJAPA - PATCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA , 29489 PATCHEN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 3 KM DE PAVIMENTO 1.5 KM DE TERRACERÍA HASTA LLEGAR A LA OBRA | -92.5393 | 16.8257
CHP190201519259 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'en | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCH´EN BARRIO CANCÚC ARRIBA., 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCAL | -92.3656 | 16.866
CHP190201519860 | Chiapas | Chilón | Joybé | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - JOYBE KILÓMETRO 18 + 350 RANCHO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ-TILA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN EL POBLADO SE ENCUENTRA A 18.35 KMS. SOB | -92.1535 | 17.0197
CHP190201520172 | Chiapas | Palenque | Chancala Río Seco | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 27 KILÓMETRO 18 + UNDEFINED EJIDO CHANCALÁ RÍO SECO, 00000 CHANCALA RÍO SECO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 27.18 KM DE LA CABECERA MU | -91.8152 | 17.396
CHP190201520202 | Chiapas | Palenque | El Campito | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 100 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO EL CAMPITO, 00000 EL CAMPITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DE LA | -91.4652 | 17.0968
CHP190201520287 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla De Espinosa | AVENIDA 5A SUR BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PONIENTE SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AV QUINTA SUR FRENTE AL IMSS | -93.3795 | 16.756
CHP190201521082 | Chiapas | Palenque | Palenque | PROLONGACION JIMÉNEZ COLONIA JARDINES DEL PARAÍSO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADO A 3 KM DEL H. AYUNTAMIENTO. PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO 2 KM SOBRE PAVIMENTO R | -91.9782 | 17.5211
CHP190201521422 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 400 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA BETANIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE | -91.3503 | 16.4066
CHP190201521776 | Chiapas | Chanal | Tzajalnich | RANCHERIA TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SEIS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALNICH MUNICIPIO DE CHANAL | -92.1699 | 16.5518
CHP190201522409 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | AVENIDA MATAMOROS SUR COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS SUR Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA MATAMOROS SUR ENTRE LAS CALLES C | -92.5472 | 15.3503
CHP190201522771 | Chiapas | Palenque | Palenque | PROLONGACION JIMÉNEZ COLONIA LA PRIMAVERA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A 2.75 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A LA COLONIA LA PRIMAVERA SOBRE | -91.977 | 17.5284
CHP190201522783 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE CHACAMAX COLONIA LOMAS DE CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHACAMAX Y , SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUIR POR EL PERIFÉRICO SUR Y CAMINO A CHACAMAXCON UN RECORRIDO TOTAL SOBRE PAVIMENTO D | -91.9659 | 17.5027
CHP190201524117 | Chiapas | Escuintla | 15 De Junio Dos | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS, 30600 15 DE JUNIO DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINCE DE JUNIO DOS Y TERRACERIA QUINCE DE | -92.6565 | 15.3038
CHP190201529791 | Chiapas | Pantelhó | La Providencia | CALLE LA PROVIDENCIA COLONIA LA PROVIDENCIA, 29880 LA PROVIDENCIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO UNION CARMEN REFORMA Y CAMINO SAN CARALAMPIO, CAMINO NUEVA LINDA PARA LLEGAR ALA COMUNIDAD SE INGRESA EN LA ENTRADA PRICIPAL DE PANTE | -92.4407 | 17.0967
CHP190201529881 | Chiapas | Huitiupán | Buen Paso (Shoctic) | TERRACERÍA TRAMO RAMOS CUBILETE - BUEN PASO (SHOCTIC) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO BUEN PASO, 29715 BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERRA RAMOS CUBILETE A BUEN PASO SHOCTIC | -92.6908 | 17.2761
CHP190201529919 | Chiapas | Huitiupán | Francisco Villa | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA HUITIUPAN-EMILIANO ZAPATA - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29717 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA AL EJIDO FRANCISCO VILLA DESDE EL | -92.6615 | 17.1523
CHP190201530027 | Chiapas | Pantelhó | San Benito | CALLE SAN BENITO COLONIA SAN BENITO, 29880 SAN BENITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN BENITO Y CAMINO SAN LUIS USIG, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE INGRESA EN LA SALIDA DE PANTELHO A LA CARRETERA QUE VA A SAN JUAN CANCUC PASAN | -92.4321 | 17.0354
CHP190201530723 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | AVENIDA 6A SUR PONIENTE BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 4A PONIENTE SUR, TERRACERIA 6A SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA 6A AVENIDA SUR PONIENTE | -93.2749 | 16.1824
CHP190201530848 | Chiapas | San Lucas | Francisco Villa | BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHA TRAMO 01.- DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA A LA MONTAÑA, DEL KM. 0000 AL KM. 3+200 Y TRAMO 02.- DESVIO DEL C | -92.6646 | 16.5857
CHP190201531081 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO SANTA CLARA, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FERNANDO UBICADO ATRÁS DEL DIF M | -92.706 | 17.137
CHP190201531267 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL ALTAMIRANO CONOCIDO COMO ANTIGUA PISTA. | -92.0433 | 16.7254
CHP190201531393 | Chiapas | Simojovel | Concepción El Amparo | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO CONCEPCIÓN EL AMPARO, 29825 CONCEPCIÓN EL AMPARO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.6236 | 17.078
CHP190201531431 | Chiapas | Simojovel | José Castillo Tielemans | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS, 29825 JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.5296 | 17.1468
CHP190201531530 | Chiapas | Simojovel | Las Limas | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LAS LIMAS, 29825 LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.6991 | 17.098
CHP190201532091 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA RANCHERIA BACHIJA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES BASHIJ | -92.5679 | 17.2651
CHP190201532718 | Chiapas | Cacahoatán | Agua Caliente | CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - EJIDO AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL | -92.1745 | 15.1605
CHP190201533040 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | CALLE 4A. PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR Y AVENIDA 2A. SUR, CALLE 5A. PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOLUCION MEXICANA | -93.165 | 16.1332
CHP190201533191 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | La Rinconada | BARRIO LA RINCONADA, 30935 LA RINCONADA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO LA RINCONADA DEL EJIDO NUEVO AMATENANGO SE ENTRA POR EL ENTRONQUE CARRETERO COMALAPA-MOTOZINTLA APROXIMADAMENTE 12 KM | -92.0782 | 15.5037
CHP190201533409 | Chiapas | Palenque | Lázaro Cárdenas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 36 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO ENTRANDO POR EL EJ CASTI | -92.0688 | 17.5591
CHP190201533460 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Aguacatillo | CALLE PRINCIPAL BARRIO AGUACATILLO, 30940 AGUACATILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A PLAN GRANDE, CAMINO A PACAYAL SE ENTRA POR CD. CUAUHTEMOC DE FRONTERA COMALAPA SE AVANZA 10 KM PASANDO POR L | -92.0351 | 15.5995
CHP190201534220 | Chiapas | Palenque | Álvaro Obregón | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 32 + 08 EJIDO ALVARO OBREGON, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 32.08 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA | -91.8205 | 17.3703
CHP190201534226 | Chiapas | Palenque | La Cascada | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 68 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 29.68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A C | -91.8051 | 17.373
CHP190201534362 | Chiapas | Cacahoatán | Mixcum | AVENIDA JUAREZ EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PARCELAS NUEVAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MIXCUM A 7.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 CACAHOATAN-UNION JUAREZ LADO | -92.1413 | 15.0228
CHP190201534804 | Chiapas | Palenque | Hermenegildo Galeana | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 29960 HERMENEGILDO GALEANA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L | -91.7915 | 17.3172
CHP190201534888 | Chiapas | La Independencia | San Pablo Yalmutz | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PABLO YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 600 RANCHERIA SAN PABLO YALMUTZ, 30172 SAN PABLO YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PEÑITAS Y CAMINO PASO DEL SOLDADO, CA | -91.75 | 16.1387
CHP190201535380 | Chiapas | Palenque | Nuevo Plan De Ayala | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 60 + 00 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 29960 NUEVO PLAN DE AYALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PART | -91.4825 | 17.1835
CHP190201535449 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Providencia | VEREDA TRAMO CAPTACION - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 361 EJIDO LA PROVIDENCIA, 30633 PROVIDENCIA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y , LA CAPTACIÓN SE UBICA A 2361 MTS AL ESTE DEL E | -92.5293 | 15.3089
CHP190201536174 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Monte Flor Arriba | CAMINO TRAMO EJIDO MONTE FLOR ARRIBA - CANTÓN 5 DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 573 EJIDO MONTE FLOR DE ARRIBA, 30633 MONTE FLOR ARRIBA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL A EJ | -92.581 | 15.3164
CHP190201536908 | Chiapas | Huitiupán | El Remolino | EJIDO REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLES DE LA COLONIA EL REMOLINO CALLE QUE PASA ATRAS DEL DOMO DEL EJIDO, Y CONECTA CON LA CARRETERA RURAL AL EJIDO SAN JUAN EL AGUAJE | -92.6956 | 17.2894
CHP190201537076 | Chiapas | Sabanilla | Cerro Blanco | INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO ENTRE LAS LOCAL | -92.6028 | 17.3887
CHP190201537442 | Chiapas | Huitiupán | Guayabal Sinaí | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA A AMATAN - GUAYABAL SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRES TRAMOS AISLADOS LOCALIZADOS EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE | -92.7201 | 17.1921
CHP190201537614 | Chiapas | Bochil | El Copal | TERRACERÍA TRAMO COPAL - TAQUINALO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 08 + 0 COLONIA EL COPAL, 29774 EL COPAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , BASURERO MUNICIPAL | -92.9338 | 16.9672
CHP190201538529 | Chiapas | Palenque | Palenque | PERIFERICO SUR COLONIA EL MIRADOR A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO LAS LEYES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LOS TULIPANES SEGUIR POR EL PERIFERICO SUR Y CAMINO A CALLE PALACIO LAS LEYES DOBLAR A LA DERECHA | -91.9673 | 17.5036
CHP190201538775 | Chiapas | La Grandeza | Toquín | TERRACERÍA TRAMO LA GRANDEZA - LAS JOYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 BARRIO TOQUIN, 30965 TOQUÍN, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TOQUIN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS JOYAS BENEFICI | -92.2114 | 15.508
CHP190201538893 | Chiapas | Ocosingo | San Francisco | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 BARRIO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CUXULJA, TERRACERIA MOISES GANDY PARA LLEGAR SALIMOS | -92.1512 | 16.8349
CHP190201539121 | Chiapas | Altamirano | El Horizonte | RANCHO , 30190 EL HORIZONTE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL. EN EL KM 2000 | -91.7871 | 16.6831
CHP190201539335 | Chiapas | Ocosingo | Santa Lucía | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 94 + 110 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TACITAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA NUEVA IBARRA PARA LLEGAR A LA O | -91.4949 | 16.6201
CHP190201539427 | Chiapas | Chilón | Bapaxilá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO COJTOMIL SE RECORREN 35.50 KMS. A MANO DERECHA A 15 KM | -92.0321 | 17.1259
CHP190201539706 | Chiapas | Mitontic | Xoctón (Xoctoctic) | PARAJE XOCTÓN (XOCTOCTIC), 29490 XOCTÓN (XOCTOCTIC), MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO XOCTON, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE XOCTON XOCTOCTIC. | -92.6295 | 16.8739
CHP190201539765 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | BARRIO BARRIO NUEVO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL. DE ALTAMIRANO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 36 | -92.0426 | 16.7175
CHP190201539785 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Paxilá | AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA SE UBICA A 51.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0338 | 17.1201
CHP190201540451 | Chiapas | Ocosingo | San Isidro | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 64 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29950 SAN ISIDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JACINTO Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA DELICIAS CASCO PARA LLEGAR A | -91.9706 | 16.9008
CHP190201540950 | Chiapas | Chilón | Tunapaz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 00 RANCHERIA TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 24 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE | -92.1461 | 17.0388
CHP190201541142 | Chiapas | Chilón | Juxuhechej | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - YAJALÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - YAJALÓN 3.60 KMS. CHUCERO JUXUHECHEJ A JUXUHECHEJ 4.80 KMS. | -92.2991 | 17.1284
CHP190201541219 | Chiapas | Chilón | San José El Chapapuyil | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ CHAPAPUYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 COLONIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A PUENTÉ JUÁREZ A SAN JOSÉ CHAPAPUYIL | -92.2714 | 17.087
CHP190201541770 | Chiapas | Villaflores | 30 De Noviembre | CALLE EJIDO 30 DE NOVIEMBRE AEROPUERTO EJIDO 30 DE NOVIEMBRE, 30470 30 DE NOVIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO 30 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | -93.5744 | 16.3097
CHP190201542120 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO | -93.0264 | 17.0321
CHP190201542492 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE TERCERA ORIENTE SUR COLONIA LINDAVISTA 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE LINDA VISTA, CALLE TULIJA LA COLONIA SE UBICA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL H. AYUNT | -91.9808 | 17.5019
CHP190201543257 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO | -92.9485 | 17.0221
CHP190201544084 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 200 METROS APROXIMADAMENTE DEL PARQUE CENTRAL | -93.0269 | 17.033
CHP190201544121 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA TORTILLERIA 3 HERMANOS LADO SUR | -93.0241 | 17.0313
CHP190201544244 | Chiapas | Osumacinta | Nueva Esperanza | EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO. | -93.0649 | 16.9064
CHP190201544599 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS | -92.6208 | 17.2618
CHP190201544652 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SABANILLA-YAJALON, CARRETERA SABANILLA-YAJALON ESTA OBRA S | -92.5256 | 17.2258
CHP190201544736 | Chiapas | Chilón | San José Guayaquil | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ GUAYAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 5.3 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CAL | -92.2771 | 17.1423
CHP190201544983 | Chiapas | Bochil | La Laguna | COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -93.0082 | 17.016
CHP190201545022 | Chiapas | Bochil | El Chuchis | COLONIA EL CHUCHIS, 29774 EL CHUCHIS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA | -92.9006 | 16.9846
CHP190201545330 | Chiapas | Sabanilla | Juan González Esponda | CALLE SALIDA DE SABANILLA INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ EZPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA SABANILLA Y CARRETERA BASHIJA, CALLE PANTEON MUNICPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A | -92.5507 | 17.2778
CHP190201545360 | Chiapas | Ocosingo | Santa Martha | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACH LUM MONTE LIBANO Y CARRETERA OCOSINGO, TERRACERIA TANIPERLA PARA LLEGAR SA | -91.6243 | 16.9009
CHP190201545510 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE LORENZO AQUINO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA PRIMERA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, EN DIVERSOS PR | -92.2648 | 16.652
CHP190201545672 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Buenavista | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA LA CE | -91.6497 | 16.1525
CHP190201546336 | Chiapas | Ocosingo | Campo Virgen | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA ABASOLO PARA SALIR A LA OBRA SALIMOS D | -92.179 | 16.8011
CHP190201546353 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHO BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 020 RANCHO ROSARIO BUENA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR EL CAM | -93.3484 | 16.8365
CHP190201546377 | Chiapas | Ocosingo | Pichucalco | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 220 + 100 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ Y TERRACERIA PICHUCALCO, BRECHA SAN MARTIN PARTIMOS DE LA CABECE | -91.3039 | 16.5331
CHP190201546683 | Chiapas | Bochil | Bochil | AVENIDA 1A PONIENTE COLONIA BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE Y CALLE 7A. PONIENTE, APARTIR DE 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -92.894 | 16.9971
CHP190201547126 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Buenavista | COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO SUR | -93.0117 | 17.0858
CHP190201547231 | Chiapas | Ocosingo | Ibarra | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - IBARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 40 EJIDO IBARRA, 29950 IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA IBARRA Y TERRACERIA IBARRA, TERRACERIA GUANAL PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA | -91.454 | 16.6021
CHP190201547263 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE ZONA URBANA BARRIO ZONA URBANA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE ZONA URBANA Y CALLE RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA | -92.5552 | 16.342
CHP190201547297 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE SANTA ROSA BARRIO SANTA ROSA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN PEDRO Y CALZADA PANTEON MUNICIPAL, AVENIDA SANTA ROSA CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFE | -92.5552 | 16.3364
CHP190201547580 | Chiapas | Chilón | Nueva Lindavista | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 20 COLONIA NUEVA LINDA VISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN-TEMÓ-CRUC | -91.866 | 17.0151
CHP190201548090 | Chiapas | Chilón | Chen'huch Majasil | TERRACERÍA TRAMO CHILON - CHENHUCH MAJASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA CHENHUCH MAJASIL, 29940 CHENHUCH MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA SALIDA PARA LA LOCALIDAD SE E | -92.2717 | 17.0682
CHP190201548159 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Río Colorado (La Laguna) | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-LAZARO CARDENAS- - EMILIANO ZAPATA-DESV. A SAN RAFAEL-RIO COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 850 EJIDO RIO COLORADO, 29750 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS E | -92.7815 | 17.1871
CHP190201549740 | Chiapas | Pantepec | Berlín | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EL BERLIN, 29660 BERLÍN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y CALLEJON EL BERLIN, A 4.00 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC-TAPALAPA DESVIANDO AL L | -93.0833 | 17.1517
CHP190201550480 | Chiapas | Pantepec | El Carrizal | CALLE EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y CALLE EL CARRIZAL, SE UBICA A 3.50 KILOMETROS EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A L MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPA | -93.077 | 17.1623
CHP190201551287 | Chiapas | Villa Corzo | Veinticuatro De Febrero | TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - MONTERREY - 24 DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30527 VEINTICUATRO DE FEBRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA 24 | -93.3614 | 16.1016
CHP190201552889 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA PONIENTE NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL | -92.9063 | 16.8045
CHP190201556207 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | AVENIDA 8A NORTE PONIENTE BARRIO TRAMOS DIVERSOS, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y , CERCA DE LA REPRESA Y EN TRAMOS DIVERSOS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2756 | 16.8069
CHP190301575097 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal De Las Casas | Eje Vial 2 1, Jardines del Sur, 29260 San Cristóbal de las Casas, Chis., México | -92.637 | 16.7093
CHP190301575304 | Chiapas | Pichucalco | El Zapote | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.134 | 17.4876
CHP16160200646217 | Chiapas | Ocosingo | La Virginia | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 900 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GETZEMANILITO Y TERRACERIA LA FORTUNA, TERRACERIA SANTA JUANA PARA LLEGAR | -92.1729 | 16.8774
CHP16160200653393 | Chiapas | Ocosingo | Los Laureles | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 800 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 LOS LAURELES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGAS Y TERRACERIA VERACRUZ, TERRACERIA DOLORES HIDALGO PARA LLE | -91.8061 | 16.909
CHP16160200658180 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 191 + 400 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MONTE LIBANO Y CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA, CARRETE | -90.8843 | 16.8147
CHP16160200660614 | Chiapas | Ocosingo | Aspulja | BRECHA TRAMO OCOSINGO - ASPULJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29950 ASPULJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ENTRONQUE A COMUNIDAD, BRECHA ASPULJA PARA LLEGAR SALIMO | -92.1272 | 16.8699
CHP16160200685557 | Chiapas | Ocosingo | Naha | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 82 + 100 EJIDO NAHA, 29950 NAHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA NAHA Y TERRACERIA LAGUNA OCOTAL, TERRACERIA EL JARDIN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUC | -91.5817 | 16.9782
CHP16160200685665 | Chiapas | Ocosingo | Campo Alegre | TERRACERÍA TRAMO COSINGO - CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA AZULETA Y TERRACERIA PEÑA BLANCA, TERRACERIA LA PUERTA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNI | -91.9429 | 16.9416
CHP16160200696586 | Chiapas | Ocosingo | Agua Dulce Tehuacan | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA DULCE TEHUACAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 93 + 400 EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ZARAGOZA Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO PARA LLEGAR SALIMOS D | -91.584 | 17.0674
CHP16160200712986 | Chiapas | Ocosingo | Río Blanco | VEREDA TRAMO OCOSINGO - RIO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 250 RANCHERIA RIO BLANCO, 29950 RÍO BLANCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE VEREDA CIPRES Y VEREDA EL ROLLON, VEREDA GUADALUPE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL CRUCER | -91.9193 | 16.8286
CHP16160200723855 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO Y NOS DIRIGIMOS HACIA EL P | -92.0878 | 16.9047
CHP00160300750082 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE ZAPATA Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA-LA URORA | -91.9673 | 16.1807
CHP00160300750183 | Chiapas | La Independencia | Nuevo Mundo el Naranjo | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO MUNDO EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 258 RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, 30173 NUEVO MUND | -91.6606 | 16.2507
CHP00160300750245 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENT | -90.8849 | 16.8131
CHP16160300750656 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Jacinto | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 100 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS | -91.687 | 16.8147
CHP00160300752696 | Chiapas | Ocosingo | San Caralampio | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 101 + 50 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE T | -91.4243 | 16.7377
CHP00160300752731 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Providencia | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 87 + 100 EJIDO NUEVA RROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAP | -91.7841 | 17.0379
CHP16160300752933 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE BEN | -92.1014 | 16.9104
CHP16160300752939 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE COYOACAN BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TAXQUEÑA Y CALLE JAMAICA, CALLE COYOACAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL | -92.098 | 16.9171
CHP16160300752942 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE ARANGO BARRIO PRIMAVERA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PALESTINA Y CALLE GUAYACAN, CALLE LOS MANGOS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CEN | -92.1055 | 16.9016
CHP16160300752954 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | PERIFERICO SUR ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAHUTEMO | -92.1011 | 16.9043
CHP16160300752955 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO BUGAMBILIAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA GOLONDRINAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA TUCAN PA | -92.0802 | 16.9116
CHP16160300753024 | Chiapas | Ocosingo | Ach'Lum Monte Líbano | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACHLUM MONTELIBANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 500 EJIDO ACLUM MONTELIBANO, 29950 ACH'LUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO C | -91.6278 | 16.9028
CHP00160300753060 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | CALLE JALAPA EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE RIO COLORADO, CALLE CHAMIZAL DOS PARA LLEGAR | -91.263 | 16.8126
CHP00160300753386 | Chiapas | Ocosingo | La Concordia | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CONCORDIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 200 RANCHERIA LA CONCORDIA, 29950 LA CONCORDIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TER | -92.1766 | 16.7775
CHP17170100841901 | Chiapas | La Independencia | San Marcos | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 RANCHERIA SAN MARCOS, 30173 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MILPA Y TERRACERIA LA DEL CENTRO, | -91.9686 | 16.2018
CHP17170200857009 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CAMINO TRAMO TONALA - COL. LOS PRESIDENTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA LOS PRESIDENTES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A HUIZ | -93.7808 | 16.0736
CHP17170200857139 | Chiapas | Tonalá | Bolsa del Arado | CAMINO TRAMO TONALA - BOLSA DEL ARADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 130 RANCHERIA BOLSA DEL ARADO, 30503 BOLSA DEL ARADO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO | -93.8323 | 16.1
CHP17170300911475 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CAMINO A LA FAROLA, LA OBRA INICIA EN LA AVENIDA CUITLA | -93.7653 | 16.0978
CHP17170300911487 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | CALLE PUEBLA COLONIA LA VICTORIA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y AVENIDA SAN LUIS POTOSI, AVENIDA TABASCO LA OBRA INICIA EN LAS C | -93.7814 | 16.0767
CHP17170300911962 | Chiapas | Tonalá | Santiago Buenavista | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30503 TRAMO TONALA - SANTIAGO BUENAVISTA KILÓMETRO 11 + 900 RANCHERIA SANTIAGO BUENAVISTA, 30503 SANTIAGO BUENAVISTA, TONALÁ C | -93.812 | 16.0915
CHP17170300912395 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES BAJIAL BARRIO POB. VILLAFLORES BAJIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS D | -93.2703 | 16.2379
CHP17170300912398 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIV | -93.2643 | 16.2337
CHP17170300971132 | Chiapas | Villaflores | San José la Cuchilla | SAN JOSE LA CUCHILLA | -93.2228 | 16.3567
CHP17170400977358 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO Y CALLE DEL BARRIO SAN PEDRO, EL PRESE | -92.308 | 17.0252
CHP17170400977955 | Chiapas | Villaflores | Tenochtitlán | CALLE EJIDO TENOCHTITLAN EJIDO EJIDO TENOCHTITLAN, 30470 TENOCHTITLÁN, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENUCENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DELEJIDO TENOCHTITLA | -93.3626 | 16.4569
CHP17170400978025 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Jerusalén | CALLE EJIDO NUEVO JERUSALEN EJIDO EJIDO NUEVO JERUSALEN, 30470 NUEVO JERUSALÉN, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO N | -93.5412 | 16.3881
CHP17170400978045 | Chiapas | Villaflores | Nueva Esperanza | CALLE COL. NUEVA ESPERANZA COLONIA COL. NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA | -93.2877 | 16.2083
CHP18180101057261 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Barranca Honda | CALLE INNOMINADA COLONIA BARRANCA HONDA, BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA ACCESO PRINCIPAL Y AVENIDA INNOMINADA, PARA LL | -92.945 | 16.6469
CHP18180201083930 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Buenavista | TERRACERÍA TRAMO 5 LAGOS - SAN ANTONIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS INTERIORES DE ESTA LOCALIDAD BENEFICIANDO ASÍ A VARIAS | -91.6514 | 16.1519
CHP18180201084276 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cerro Bola | BRECHA TRAMO SACA COSECHA - AL MARGEN DEL RIO LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 739 COLONIA SANTA CRUZ 3 DE MAYO, 00000 SANTA CRUZ 3 DE MAYO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS, PARA LEGAR A LA OBRA TOMAS LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - EL PARRAL KM 46.4 | -92.8669 | 16.3746
CHP18180201085364 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE CENTRAL SUR BARRIO LA VIRGEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y PERIFERICO SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PERIFERICO SUR Y DE AHÍ NOS DIRIGIMOS A | -92.0777 | 16.9132
CHP18180201085390 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (BARRIO NAHA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 BARRIO NAHA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARMEN LALTIC Y TERRACERIA NARANJO TONINA, TERRACERIA OCOSINGO BARRIO NAHA PARA LLEGAR ENTRAMOS POR EL B | -92.088 | 16.9239
CHP18180201086024 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE CONOCIDO BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DE LA QUINTA Y CALLE CIPRES, CALLE INNOMINADO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, EN EL BAR | -92.6097 | 16.7374
CHP00180201086337 | Chiapas | Tonalá | Paredón | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VASCONCELOS, CALLE PACHUCA LA OBRA INICIA ENTRE LA CALLE PACHUCA Y LA CANDELARIA MUY CERCA DEL SALON DE ACTOS DE BARTOLO ARCE LUJAN UBICADO EN EL BARRIO MILI | -93.8642 | 16.0553
CHP18180201086499 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE CALLE QUETZALCOATL BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMEN | -92.3089 | 17.0258
CHP18180201086505 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 5 MINUTOS DEL CENTRO DE SITALA Y SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA | -92.3058 | 17.026
CHP18180201086511 | Chiapas | Sitalá | Chabeclumil | RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR | -92.3614 | 17.0703
CHP18180201131503 | Chiapas | Palenque | BELEM | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - BELEM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 00 EJIDO BELEM, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 24 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 19 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -91.804 | 17.4783
CHP180301302342 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO- OCOSINGO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 4 + 250 EJIDO OCOSINGO, 29950OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPASENTRE CARRETERA COLONIA MAGISTERIAL Y CARRETERA BARRIO EL PRIMOR, CARRETERA CRUCERO SAN ANTONIO JACAP SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC | -92.0487 | 16.9083
CHP180301305028 | Chiapas | Sitalá | El Rodeo | RANCHERIA SITALÁ, 29890EL RODEO, SITALÁ CHIAPASENTRE BRECHA CAMINO DE ACCESO DE BRECHA Y TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA RUMBO A LA CAÑA | -92.3151 | 17.024
CHP180301307308 | Chiapas | Palenque | Portaceli | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- BENEMÉRITOKILÓMETRO 44 + 0 EJIDO PORTACELI, 29960PORTACELI, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 68 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 46 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 12 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -91.5969 | 17.3057
CHP180301311107 | Chiapas | Palenque | Kan-Kan-Há | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE- OCOSINGOKILÓMETRO 5 + 100 EJIDO KAN KAN HA, 29960KAN-KAN-HÁ, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 19.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 5.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 14.80 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -91.8309 | 17.4803
CHP180301311512 | Chiapas | Palenque | El Guayacán | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE- GUAYACAN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 33 + 10 EJIDO EL GUAYACÁN, 29960EL GUAYACÁN, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 33.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -91.7342 | 17.468
CHP180301311528 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE- ZONA ARQUEOLÓGICA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 + 34EL NARANJO, 29960EL NARANJO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 17.34 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL 6.80 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.50 KMS. SOBRE TERRACERÍA | -92.0707 | 17.4601
CHP180301312034 | Chiapas | Palenque | Ampliación Benito Juárez | AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO BENITO JUÁREZ EL JIBARITO, 29960AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPASENTRE AVENIDA MARIO ÁLVAREZ Y CALLE GUADALUPE, PERIFERICO NORTE EL EJIDO SE ENCUENTRA A 18.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO | -91.8917 | 17.5499
CHP180301312246 | Chiapas | Palenque | La Calandria | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 28 + 00 RANCHERIA LA CALANDRIA, 29960LA CALANDRIA, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 28 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO | -91.8376 | 17.4179
CHP180301313461 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE COBRE COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE ALUMINIO, CALLEESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES LAS MINAS Y ALUMINIO DE LA COLONIA DIAGONAL LA | -92.6463 | 16.7069
CHP180301313868 | Chiapas | Palenque | Licenciado José Castillo Tielmans | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE- TRINITARIAKILÓMETRO 30 + 00 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29960LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPASENTREY,EL EJIDO SE ENCUENTRA A 30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIME | -91.8147 | 17.3993
CHP180301321155 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Aguaje (La Albarada) | CALLEEJIDO , 00000EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADA 2, CALLEESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | -92.5888 | 16.6855
CHP180301325719 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE CHENALHO COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE CHALCHIHUITAN Y CALLE CHANAL, AVENIDA OXCHUC ESTA OBRA SE UBICA D EL LADO NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA ERASTO URBINA MUNICIPIO DE SAN CRI | -92.6498 | 16.7462
CHP180301326073 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE HERMOSILLO COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE PROFESIONISTAS Y CALLEJON CHAMULA, CALLE LIDIA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA DAMASCO MUNICIPIO DE SAN CRI | -92.656 | 16.7567
CHP180301340599 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE VIA LACTEA COLONIA , 00000SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE OLIMPO Y CALLE , CALLE DE LOS INSURGENTES ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS | -92.6366 | 16.7145
CHP180401424993 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | CALLE INNOMINADA EJIDO , 00000 PREDIO SANTIAGO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA A 35 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PREDIO SANTI | -92.5686 | 16.7048
CHP180401425040 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | AVENIDA CHABACANOS COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRONICAS Y CALLE CARLOS Z FLORES, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA LAU | -92.6242 | 16.7457
CHP180401471467 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SAN JOSE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, UBICADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL ENTRE LA CALLE SAN JOSE Y JOSE MAR | -93.092 | 17.4301
CHP190101508905 | Chiapas | Pantepec | Santa Cruz | CALLE SANTA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ, 29660 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y , SE UBICA A 1.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR TERRACERIA EN MAL ESTADO | -93.0434 | 17.1769
CHP190101509216 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | CAMINO TRAMO TENEJAPA - MATZAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + undefined RANCHERIA MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 6070 KM PARA LLEGAR A LA OBRA | -92.4769 | 16.7891
CHP190101509283 | Chiapas | Larráinzar | Tajlebilhó | CAMINO TRAMO NACHITOM - TAJLEBILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 200 PARAJE TAJLEBLHO, 29864 TAJLEBILHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE STENLEJ | -92.82 | 16.9339
CHP190101509396 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | CALLE BARRIO EL CERRILLO INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA AL BARRIO EL CERRILLO Y CALLE PUENTE DE HAMACA, ANDADOR GRADAS ESTE BARRIO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 70 METROS DE L | -92.5512 | 17.2878
CHP190101509728 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Nuevo Ocotal (Buenavista) | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NUEVO OCOTAL BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA NUEVO OCOTAL BUENAVISTA, 29750 NUEVO OCOTAL (BUENAVISTA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICI | -92.833 | 17.2074
CHP190101511665 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Abajo 1Ra. Sección (La Crimea) | Platanar Abajo 1ra Secc, Chis., México | -93.3249 | 17.5933
CHP190201519013 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN VARIOS TRAMOS UNO EN LA SEX | -92.1667 | 14.9971
CHP190201519017 | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESC. SECUNDA | -92.4314 | 16.9812
CHP190201519205 | Chiapas | Sabanilla | El Calvario | INTERIOR S/N PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO SUB´ESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F´C 150 KG/CM2 MUROS DE MAMPO | -92.5642 | 17.2301
CHP190201519298 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chojchow | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHOJCHOW, 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIA | -92.3601 | 16.9064
CHP190201519323 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nailchén | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO NAILCHÉN, 29790 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIA | -92.4397 | 16.8716
CHP190201519327 | Chiapas | Huehuetán | Cantón El Tívoli | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30665 TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN EL TIVOLI KILÓMETRO 13 + 00 CANTON EL TÍVOLI, 30665 CANTÓN EL TÍVOLI, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO TOMANDO LA CARRETERA RUMBO AL TRIUNFO CONSIDER | -92.3326 | 15.0057
CHP190201519333 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chancolom | CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CHANCOLOM, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD A LO LARGO | -92.4099 | 16.9792
CHP190201520188 | Chiapas | Palenque | Sociedad La Victoria | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 93 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA, 00000 SOCIEDAD LA VICTORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 93 KM DE LA CABECERA | -91.4815 | 17.1856
CHP190201520403 | Chiapas | Palenque | El Chinal | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - EL CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 00 EJIDO EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA DE PALENQUE A LA ENTRADA DEL PORVENIR CAMINO TERRACERIA RUMBO A CHAC | -91.7839 | 17.4789
CHP190201520526 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA YAXCHILAN COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA COAPAN LA COLONIA PAKAL-KIN SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE LA AV. YAXCHILAN ENTRE LA | -91.9882 | 17.5188
CHP190201521840 | Chiapas | Villa Corzo | Calzada El Provinciano | RANCHERIA EL PROVINCIANO, 30533 CALZADA EL PROVINCIANO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALZADA EL PROVINCIANO MUNICIPIO DE VILLACORZO | -93.0386 | 16.2435
CHP190201522795 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA YAXCHILAN COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE MISOL JA, LA COLONIA SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE LA AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE MISOL JA. | -91.9934 | 17.5091
CHP190201523083 | Chiapas | Escuintla | Buenavista | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 500 BARRIO BUENA VISTA, 30604 BUENAVISTA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA BARRIO BUENA VISTA, TERRACERIA B | -92.5671 | 15.4497
CHP190201525673 | Chiapas | Chiapa de Corzo | San Sebastián | CALLE INNOMINADA COLONIA SAN SEBASTIÁN, 29176 SAN SEBASTIÁN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, RECORRER 20 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - AEROPUERTO LUEGO SOBLAR A LA DERECHA Y RECORRER | -93.0305 | 16.6306
CHP190201525949 | Chiapas | Rayón | Rayón | CALLE CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE SANTA CECILIA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CONSTRUCCION DE TECHO FIRME.SE ENCUENTRA EN | -93.0082 | 17.196
CHP190201525971 | Chiapas | Altamirano | San Francisco | EJIDO SAN FRANCISCO, 00000 SAN FRANCISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MORELIA-SAN FRANCISCO KM 51.5 | -91.735 | 16.6025
CHP190201526141 | Chiapas | Escuintla | 3 De Mayo | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TRES DE MAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 200 EJIDO 3 DE MAYO (EL ZAPOTE), 30607 3 DE MAYO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA TRES DE MAYO, TERRACERIA TRE | -92.5043 | 15.3521
CHP190201526557 | Chiapas | Escuintla | Grijalva | CARRETERA FEDERAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA GRIJALVA KILÓMETRO 17 + 200 RANCHERIA GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, CARRETERA FEDERAL 200 LA O | -92.6112 | 15.2521
CHP190201526828 | Chiapas | Rayón | Rivera San Antonio | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RAYÓN, 29740 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA NARANJA Y CAMINO CAMINO A MECATAL, LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENTA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA UBI | -92.9804 | 17.1846
CHP190201528127 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | CIUDAD , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL MUNICIPIO DE COAPILLA Y PANTEPEC | -93.1047 | 17.1899
CHP190201529844 | Chiapas | Huitiupán | Guayabal Sinaí | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CON LA CARRETERA A AMATAN - GUAYABAL SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA AL EJIDO GUAYABAL SINAI DESDE EL ENTR | -92.7201 | 17.1921
CHP190201529859 | Chiapas | Altamirano | Villa Jerusalén | VILLA , 30190 VILLA JERUSALÉN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA ALTAMIRANO-SAN CRISTOBAL | -92.0468 | 16.7218
CHP190201529878 | Chiapas | Pantelhó | Santiago Los Sabinos | CALLEJON LOS SABINOS EJIDO LOS SABINOS, 29880 SANTIAGO LOS SABINOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO DOLORES PERAQUIL Y CAMINO DOLORES PETAQUIL, BOSXTIC, CAMINO SAN JOSE BOSXTIC PARA LLEGAR ALA LOCALIDA SE TOMA EL CAMINO QUE VA A JER | -92.4589 | 17.0603
CHP190201529899 | Chiapas | Huitiupán | El Remolino | TERRACERÍA TRAMO BUEN PASO (SHOCTIC) - EL REMOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A EL REMOLINO DESDE BUEN PASO HASTA LA LOCALIDAD DE REMOLINO | -92.6955 | 17.2892
CHP190201530490 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE Y AVENIDA TRECERA AVENIDA SUR, CALLE CHORRITO LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2601 | 16.66
CHP190201530947 | Chiapas | San Lucas | Francisco Villa | BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN LUCAS A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA DEL CADENAMIENTO 0000 AL 3+680 TRAMOS AISLADOS, DEL MUNICIPIO DE SAN LU | -92.6998 | 16.6019
CHP190201531030 | Chiapas | Simojovel | Benito Juárez | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO BENITO JUAREZ, 29825 BENITO JUÁREZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LAS OCHO CONSTRUCCIONES SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ | -92.6536 | 17.1324
CHP190201531046 | Chiapas | Simojovel | San Francisco Portugal | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN FRANCISCO PORTUGAL, 29825 SAN FRANCISCO PORTUGAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA CONSTRUCCIONES DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO PORTUGAL | -92.6347 | 17.1379
CHP190201531136 | Chiapas | Simojovel | Revolución Cardenista | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO REVOLUCIÓN CARDENISTA, 29825 REVOLUCIÓN CARDENISTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOCEL CHIAPAS | -92.7707 | 17.1926
CHP190201531302 | Chiapas | Simojovel | La Paz | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA PAZ, 29825 LA PAZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.7113 | 17.155
CHP190201531315 | Chiapas | Simojovel | San Antonio Nuevo León | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON, 29825 SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.5532 | 17.1608
CHP190201531416 | Chiapas | Simojovel | El Sabinal | CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO EL SABINAL, 29825 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | -92.7563 | 17.0824
CHP190201531694 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Santa Isabel | COLONIA SANTA ISABEL, 29140 SANTA ISABEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OCUILAPA Y CAMINO NUEVO SAN ANTONIO, TOMAR CARRETERA A OCUILAPA AL LLEGAR AL KM 6 TOMAR A MANO DERECHA PASAR NUEVO SAN ANTONIO POSTERIO | -93.3907 | 16.8209
CHP190201531913 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE SAN JUAN COLONIA ESTEBAN CORZO BLANCO A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PEDRO LA COLONIA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE PROLONGACION Y CALLE | -91.9654 | 17.507
CHP190201532607 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Miguel Hidalgo | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30935 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA FRANCISCO I. MADERO, TERRACERIA LA RINCONADA PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN LA LOC | -92.0967 | 15.5128
CHP190201532611 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Granadillal Guanajuato | CALLE PRINCIPAL BARRIO GRANADILLAL GUANAJUATO, 30946 GRANADILLAL GUANAJUATO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A AGENCIA MUNICIPAL, CAMINO A LOMA REAL PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN GRANADILLAL GUAN | -92.1286 | 15.6204
CHP190201533042 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nueva América | BARRIO NUEVA AMÉRICA, 30934 NUEVA AMÉRICA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO NUEVA AMÉRICA SE ENTRA POR EL ENTRONQUE CARRETERO DE NUEVO AMATENANGO SE AVANZA 10 KMS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD N | -92.0892 | 15.4718
CHP190201533134 | Chiapas | Palenque | Palenque | AVENIDA CORREGIDORA FRACCIONAMIENTO CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA 18 DE MARZO, AVENIDA 5 DE MAYO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CABEZA MAYA AL FRACC CHACAMAX A 2.77 KM SOBR | -91.9737 | 17.5078
CHP190201533213 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Mira Morelia | BARRIO MIRA MORELIA, 30943 MIRA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA LAS CRUCES, TERRACERIA A HOJA BLANCA PARA LLEGAR A MIRAMORELIA SE ENTRA POR CD CUAUHTEMOCSE AVANZAN 10 KMS POR CARRETERA | -92.0227 | 15.5828
CHP190201533454 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Villa Hidalgo | TERRACERÍA TRAMO VILLA HIDALGO - NUEVO BASURERO EJIDAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A PANTEON Y TERRACERIA A SAN JERONIMO, CARRETERA A | -92.0372 | 15.6106
CHP190201534344 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | CALLE SEXTA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR Y CALLE ONCE PONIENTE, CALLE NOVENA PONIENTE SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN | -93.7309 | 16.6945
CHP190201534987 | Chiapas | Palenque | Tomás Garrido Canabal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 48 + 00 EJIDO TOMÁS GARRIDO CANABAL, 29962 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON | -91.8208 | 17.7529
CHP190201535442 | Chiapas | Cacahoatán | Faja De Oro | CALLE PAULO GARCIA EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NARCIZO DIAZ Y CALLE DAVID GALLARDO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FAJA DE ORO A 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LADO IZQUIERDO EN LA CALL | -92.1586 | 15.032
CHP190201535484 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | CNC | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CNC, 29140 CNC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA A MALPASO, TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA SAN ISIDRO CARRIZAL INCORPORARSE A LA CARRETERA A MALPASO HAST | -93.6021 | 17.108
CHP190201535848 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | AVENIDA CENTRAL SUR EJIDO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA CENTRAL SUR ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA ESTATA | -93.0133 | 16.9446
CHP190201536869 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Agua Escondida | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA A LA GRANDEZA - DESVIO AGUA ESCONDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 BARRIO AGUA ESCONDIDA, 30945 AGUA ESCONDIDA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MUNICIPIO DE GRANDEZA Y CAMINO S | -92.1836 | 15.5574
CHP190201537003 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Sonora | CALLE A IGLESIA BARRIO SONORA, 30937 SONORA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A IGLECIA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A ESCOBILLAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BARRIO SONORA SE ENTRA POR EL CRUCERO DE SONORA UBICADO SOBR | -92.1462 | 15.5438
CHP190201537877 | Chiapas | Chilón | Centro Chich | AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y , DEL CRUCERO TEMÓ A CRUCERO CHICH SE RECORRE 25.66 KMS. SOBRE CARRETERA FEDERAL 199 Y DEL CRUCERO CHICH AL EJIDO 10.29 KM | -92.1508 | 17.1701
CHP190201539132 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO BARRIO ARENAL. | -92.0456 | 16.7374
CHP190201539187 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | CALLE NUEVA APERTURA BARRIO EL CAMPO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL CAMPO Y CALLE DEL LABORATORIO, SE ENCUENTRA DOS CUADRAS FRENTE A LA CLINICA EN EL BARRIO EL CAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.3476 | 16.238
CHP190201539477 | Chiapas | Chilón | Nueva Santa Fe | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NUEVA SANTA FÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA NUEVA SANTA FÉ, 29940 NUEVA SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA UBICADA A 11.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA | -92.3383 | 17.1143
CHP190201539943 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | BARRIO GUADALUPE, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO BARRIO GUADALUPE | -92.0321 | 16.74
CHP190201541205 | Chiapas | Chilón | San José El Chapapuyil | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ CHAPAPUYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 COLONIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A PUENTÉ JUÁREZ A SAN JOSÉ CHAPAPUYIL | -92.2711 | 17.0852
CHP190201541222 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSO PUNTOS DEL BARRIO D | -92.6657 | 16.5451
CHP190201541324 | Chiapas | Chilón | Reforma K'anakil | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA REFORMA KÁNAQUIL, 29940 REFORMA KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CRUCERO TZAJLÁ - LA PLANADA - REFORMA KANAQUIL | -92.2939 | 17.1096
CHP190201542046 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LADO SUR | -93.0278 | 17.0312
CHP190201542206 | Chiapas | Chilón | San Ramón | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN RAMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A TILA ENTRONQUE CAMINO A TZAJALÁ A 6.00 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD | -92.3122 | 17.1134
CHP190201542340 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO BARRIO LA LIBERTAD - BARRIO LA LIBERTAD KILÓMETRO 0 + 70 BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD Y , SE SALE DEL BARRIO CENTRO Y SE TOMA LA CARRETERA | -93.0116 | 17.2958
CHP190201542618 | Chiapas | Palenque | Palenque | CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 9 + 300 COLONIA GONZALEZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 9.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA PALENQUE-CATAZAJA GIRAR LA | -92.0049 | 17.5611
CHP190201543280 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , ORILLADO DEL POBLADO LADO NORTE | -92.9478 | 17.022
CHP190201543461 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -91.9816 | 16.3159
CHP190201543547 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS | -92.6188 | 17.2631
CHP190201544037 | Chiapas | Chilón | Jol Chamenjá | TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - JOL CHAMENJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 870 COLONIA JOL CHAMENJÁ, 29940 JOL CHAMENJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 4.23 KMS SOBRE PAVIMENTO AL LLEGAR A | -92.2003 | 17.143
CHP190201544066 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -93.0286 | 17.0335
CHP190201544110 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 200 METROS DE LA TORTILLERIA LADO NORTE | -93.0258 | 17.0338
CHP190201544477 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO | -93.0236 | 17.0313
CHP190201544500 | Chiapas | Osumacinta | Osumacinta | EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CON LOSA DE CONCRETO ARMADO OSUMACINTA, CHIAPAS. | -93.0925 | 16.9363
CHP190201545197 | Chiapas | Sabanilla | El Mirador | INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR UBICADA E | -92.6789 | 17.351
CHP190201545559 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA LOS NARANJOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y MAJAS | -92.6201 | 17.2641
CHP190201547036 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE SUR BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR OTE Y CALLE QUINTA SUR OTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR ENTRE LA | -92.0498 | 16.1179
CHP190201547310 | Chiapas | Tenejapa | Barrio Alto | CAMINO TRAMO TENEJAPA - BARRIO ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE , 00000 BARRIO ALTO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 8.2 KM DE DISTANCIA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y 2 KM DE LA RUTA TE | -92.4738 | 16.8546
CHP190201547406 | Chiapas | Tenejapa | Las Manzanas | CAMINO TRAMO TENEJAPA - LAS MANZANAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESTÁ A 8.8 KM DE DISTANC | -92.5375 | 16.7933
CHP190201547490 | Chiapas | Tenejapa | Navil | CAMINO TRAMO TENEJAPA - NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 RANCHERIA NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y | -92.5113 | 16.8418
CHP190201547571 | Chiapas | Pantelhó | El Porvenir | CALLE PORVENIR COLONIA , 29880 EL PORVENIR, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOTAL Y CAMINO LA PIEDAD, CAMINO PORVENIR PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGEN AL CAMINO SALIDA A PANTELHO EL CAMINO QUE NOS LLEVA A SITALA SE PASA LA PIE | -92.437 | 17.0011
CHP190201547968 | Chiapas | Tenejapa | Guadalupe | CAMINO TRAMO TENEJAPA - GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE , 00000 GUADALUPE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESTÁ A 9.3 KM DE DISTANCIA EN CA | -92.53 | 16.7898
CHP190201549054 | Chiapas | Pantelhó | Los Naranjos | CALLE NARANJOS COLONIA PANTELHÓ, 29880 LOS NARANJOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE EL REPARO Y CALLE NARANJOS, CALLE SANTA CRUZ LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA DE PANTELHO CARRETERA QUE S | -92.4667 | 17.0042
CHP190201549469 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón El Porvenir | CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN PORVENIR, 30623 CANTÓN EL PORVENIR, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTÓN EL PORVENIR AL SUR DEL MUNICIPIO A KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ACCEDE | -92.6035 | 15.1476
CHP190201549752 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LAS RUINAS, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL BARRIO BELEN | -92.7013 | 17.1334
CHP190201550501 | Chiapas | Jitotol | Santa Rosa La Libertad | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SANTA ROSA LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SANTA ROSA LA LIBERTAD, 29760 SANTA ROSA LA LIBERTAD, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA LA LIBERTAD SE ENCUENT | -92.7977 | 17.098
CHP190201552111 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y CALLE ALDAMA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE A 300 MTS DE LA AV PANAMERICANA | -92.409 | 15.0146
CHP190201556227 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO ZETAWITZ, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIEN | -92.4127 | 16.949
CHP190201557499 | Chiapas | Larráinzar | Patentic | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PATENTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA NACHITOM-PUERTO CATE ESTA COMO 12.200 DE LA CABECERA MUNI | -92.7768 | 16.9148
CHP190201557520 | Chiapas | Larráinzar | Jolnachoj | CAMINO TRAMO LARRAINZAR - JOLNACHOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA NACHITOM- PUERTO CATE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 13 | -92.7821 | 16.9125
CHP190201558366 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa De Figueroa | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.8687 | 16.5854
CHP190201562817 | Chiapas | El Porvenir | Mojón | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.217 | 15.4517
CHP190201566131 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordóñez | Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2618 | 14.9088
CHP190301573213 | Chiapas | Juárez | Juárez | Juárez, Chis., México | -93.1925 | 17.607
CHP190301575319 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | 29520, Centro, 29520 Pichucalco, Chis., México | -93.1208 | 17.5088

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CHP00160200685727 | Obra | HAMSC/DOPM/SH/FISMDF-043/2016 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 226112.41 | 226112.41
CHP00160200724020 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/041/2016 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 111811.61 | 111811.61
CHP17170300911777 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF-028/2017 | ÁNGEL ROLANDO GÓMEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 425218.92 | 425218.92
CHP17170400977650 | Obra | FISM-SSM-0012-2017 | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018 | 1997639 | 424242.42
CHP18180101057587 | Adquisiciones | SSM/011-B/2018 | DULCE MARIA MONTES RAMOS | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 2950306.88 | 2950306.88
CHP18180101057588 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057591 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057598 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057615 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057622 | Adquisiciones | SSM/011-B/2018 | DULCE MARIA MONTES RAMOS | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 2950306.88 | 2950306.88
CHP18180101057664 | Obra | TUX-FISM-020-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 2168666.86 | 2168666.86
CHP18180101057667 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180201083901 | Obra | PMI/DOMP/FISMDF/AYS/0002/20018 | JOSE CALUDIO PEREZ ESPINOSA | municipio de la independencia,chiapas | 2040008.74 | 2040008.74
CHP18180201084756 | Obra | MHC/SIDU/FISM/005/2018 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AJP Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 2000000
CHP18180201086507 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/022/2018 | JUAN MANUEL LARA ZENTENO | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 377708.54 | 377708.54
CHP18180201086515 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/025/2018 | JUAN MANUEL LARA ZENTENO | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 604333.88 | 604333.88
CHP18180201086516 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/015/2018 | BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 251807.01 | 251807.01
CHP18180201086754 | Obra | TUX-FISM-057-2018 | VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 1985591.4
CHP18180201086793 | Obra | TUX-FISM-062-2018 | C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086795 | Obra | TUX-FISM-062-2018 | C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201087378 | Obra | HAMOC/DOPM/FISMDF/001/2018 | AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAS | H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC, CHIAPAS | 3780451.12 | 3780451.12
CHP00180201137205 | Administración directa | 41768 |  | MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS | 246491.37 | 246491.37
CHP180301304849 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-041 /2018 | OMAR CABALLERO MORALES | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 736200.78 | 736200.78
CHP180301327299 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/136/2018 | TERRACERIAS BONANZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 389214.58 | 389214.58
CHP180401436148 | Obra | TUX-SOP-FISM-019-2018 | C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA | Municipio de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 | 833519.52 | 833519.52
CHP180401473610 | Obra | FISM-006 | VELCAP INGENIERIAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS | 494187.7 | 494187.7
CHP180401482751 | Obra | PMT/SOP/FISM/062/2018 | CUNHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1112131.14 | 482130.64
CHP190101505958 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-015/2019 | CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1235040.12 | 1235040.12
CHP190101506016 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-016/2019 | DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 2744533.6 | 2744533.6
CHP190101510831 | Obra | 194101-002 | C. ING. LUIS MANUEL CERVANTES GARCIA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13757002.69 | 1.375700269E7
CHP190101510870 | Obra | 195101-023 | C. ING. RAFAEL EUGENIO ZARAZUA ESPINO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8810052.54 | 8810052.54
CHP190101512822 | Obra | SOP-OBRA-2019-031 F | Planeacion y Supervision Soyuz, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1558980.43 | 1558980.43
CHP190101512822 | Obra | SOP-OBRA-2019-030 F | Ingenieros DN, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 603535.99 | 603535.99
CHP190201518948 | Obra | MSC/DOPM/FISM-014/2019 | GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 463714.02 | 463714.02
CHP190201519221 | Obra | MSC/DOPM/FISM-021/2019 | CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1880093.92 | 1880093.92
CHP190201521080 | Obra | MOC-FAISM-UR-0013/2019 | ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4500000 | 4500000.0
CHP190201521111 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-021-2019 | CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1139897.65 | 1139897.65
CHP190201521291 | Obra | SOP-OBRA-2019-001 E | VIES Ingeniería, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3542065.21 | 3542065.21
CHP190201521295 | Obra | SOP-OBRA-2019-035 E | Mauricio Alexis Rios Reyes | Secretaría de Obras Públicas | 1748054.97 | 1748054.97
CHP190201521513 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-028-2019 | MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1309147 | 1309147.0
CHP190201521531 | Obra | MOC-FAISM-VI-0030/2019 | MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1250000 | 1250000.0
CHP190201521766 | Obra | 194042-106 | ARQASA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 19306226.12 | 1.930622612E7
CHP190201521770 | Obra | 194023-048 | CONSTRUCTORA RIO GRANDE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 17576229.88 | 1.757622988E7
CHP190201521778 | Obra | 194038-044 | C. LIC. EN ING. CIVIL. GRISEL AQUINO RUIZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2431292.19 | 2431292.19
CHP190201522221 | Obra | COP-FISM-AGUA-033-2019 | JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 3659934.42 | 3659934.42
CHP190201525113 | Obra | MTC/DOPM/VIV/FISM-016/2019 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TILA | 1734484.58 | 1734484.58
CHP190201526321 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-013/2019 | MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 672464.76 | 672464.76
CHP190201526959 | Obra | SOP-OBRA-2019-075 E | Miguel Ángel Penagos Sen | Secretaría de Obras Públicas | 15954856.12 | 1.595485612E7
CHP190201527414 | Obra | 194089-118 | ING. JOSE LUIS VELAZQUEZ GÓMEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3469088.34 | 3469088.34
CHP190201527458 | Obra | 194070-086 | C. SOFIA NEREYDA ZUÑIGA PEREZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2459822.43 | 2459822.43
CHP190201527499 | Obra | 194083-155 | ING. GILBERTO AGUILAR VILLARREAL | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1319208.55 | 1319208.55
CHP190201529165 | Obra | MSC/DOPM/FISMDF/005/2019 | LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA CHIAPAS | 40353.54 | 40353.54
CHP190201529192 | Obra | 192105-131 | ING. JORGE ANTONIO GARCIA LOPEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3311349.7 | 3311349.7
CHP190201529217 | Obra | SOP-OBRA-2019-085 E | Operadora y Desarrolladora NAO-OQUIL, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 14546073.08 | 1.454607308E7
CHP190201529280 | Obra | SOP-OBRA-2019-086 E | SecrGrupo SHITAKE, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 10715400 | 1.07154E7
CHP190201531073 | Obra | MTC/DOPM/FISM/001/2019 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, PSS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS | 131822.69 | 131822.69
CHP190201531225 | Obra | PMT/SOP/FISMCM/004/2019 | GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | 6987342.1 | 6987342.1
CHP190201531536 | Servicios | MSF/DOPM/FISM-SERV-02/2019 | ANAHI LEDEZMA VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 1037914.56 | 1037914.56
CHP190201532662 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/024-2019 | CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 761472.88 | 761472.88
CHP190201532730 | Obra | MOC-FAISM-AS-0140/2019 | AKAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 588045.27 | 588045.27
CHP190201532751 | Administración directa | 58191 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 766730.58 | 766730.58
CHP190201532910 | Obra | MSF/DOPM/FISM-006/2019 | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 1161826.34 | 1161826.34
CHP190201533131 | Obra | MSF/DOPM/FISM-007/2019 | CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ ASOCIADOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 682605.34 | 682605.34
CHP190201533658 | Administración directa | 58203 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1379583.86 | 1379583.86
CHP190201533700 | Obra | MOC-FAISM-AS-0152/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 873509.73 | 873509.73
CHP190201534898 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-072-2019 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1396327.86 | 1396327.86
CHP190201535209 | Servicios | MCC/DOPM/FISM-SERV-01/2019 | OPERADORA DE SERVICIOS MAYAPAC DEL SURESTE S.C | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3089569.54 | 3089569.54
CHP190201535313 | Obra | MCC/DOPM/FISM/003/2019 | ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2189823.94 | 2189823.94
CHP190201535341 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-075-2019 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1381062.96 | 1381062.96
CHP190201535350 | Obra | MOE/DOPM/FISM-031/2019 | CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 1119105.9 | 1119105.9
CHP190201535412 | Obra | MOC-FAISM-ED-0154/2019 | PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4013041.34 | 4013041.34
CHP190201535497 | Obra | MOC-FAISM-UR-0157/2019 | ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 711733.44 | 711733.44
CHP190201535776 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0027/2019 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 796187 | 796187.0
CHP190201536510 | Obra | MCC/DOPM/FISM/024/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4970933.77 | 4970933.77
CHP190201536693 | Obra | MIC/DOPM/FISM-004/2019 | ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 4005752.14 | 4005752.14
CHP190201536729 | Obra | MCC/DOPM/FISM/027/2019 | OBRAINSA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201536759 | Administración directa | 59967 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1061284.7 | 1061284.7
CHP190201537153 | Obra | MOE/DOPM/FISM-044/2019 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 522249.42 | 522249.42
CHP190201537615 | Obra | MCC/DOPM/FISM/036/2019 | EMMANUEL BALLINAS GARCIA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2289361.39 | 2289361.39
CHP190201537675 | Obra | MCC/DOPM/FISM/038/2019 | CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1542830.51 | 1542830.51
CHP190201537841 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-017/2019 | Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 287399.03 | 287399.03
CHP190201538091 | Obra | MOC-FAISM-VI-0057/2019 | JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 608263.48 | 608263.48
CHP190201538345 | Obra | HAMCAAC/DOPM/FISM/003/2019 | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 10601189.35 | 1.060118935E7
CHP190201538351 | Administración directa | 59971 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1470637.37 | 1470637.37
CHP190201538370 | Administración directa | 59979 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1580155.2 | 1580155.2
CHP190201538403 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-019/2019 | Jorge Arturo Alvarado Dominguez | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 287399.03 | 287399.03
CHP190201538617 | Administración directa | 64336 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1849587 | 1849587.0
CHP190201538632 | Obra | MOC-FAISM-UR-0066/2019 | LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1406475.48 | 1406475.48
CHP190201538637 | Obra | MGC/DOPM/FISM/2019-05 | ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA | 741001.59 | 741001.59
CHP190201538813 | Obra | MCC/DOPM/FISM/062/2019 | INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3003880.71 | 3003880.71
CHP190201538965 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-022/2019 | Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 359248.79 | 359248.79
CHP190201539087 | Obra | ALC/DOPM/FISM/015-AD/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 751238.77 | 751238.77
CHP190201539110 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0004/2019 | CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 741560.15 | 741560.15
CHP190201539367 | Obra | MCC/DOPM/FISM/063/2019 | MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1319986.88 | 1319986.88
CHP190201539409 | Obra | MCC/DOPM/FISM/068/2019 | REGINA LEON NAJERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 576125.98 | 576125.98
CHP190201539561 | Administración directa | 60009 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1728377.94 | 1728377.94
CHP190201539887 | Obra | COP-FISM-AGUA-056-2019 | ING. RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1347236.62 | 1347236.62
CHP190201540110 | Obra | MCC/DOPM/FISM/086/2019 | MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR MONTES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2239592.66 | 2239592.66
CHP190201540332 | Obra | MCC/DOPM/FISM/090/2019 | BANKILGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4780916.72 | 4780916.72
CHP190201540449 | Administración directa | 58702 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2568510.51 | 2568510.51
CHP190201540621 | Obra | PMT/SOP/FISMCM/024/2019 | MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 1387289.59 | 1387289.59
CHP190201540993 | Administración directa | 60073 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 379030.25 | 379030.25
CHP190201541163 | Obra | MOC-FAISM-VI-0176/2019 | DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 952360.26 | 952360.26
CHP190201541811 | Obra | ALC/DOPM/FISM/024-AD/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 123497.59 | 123497.59
CHP190201542091 | Obra | DOPM/FISM/MAC-006/2019 | CONSTRUCCIONES PRACTICAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 1129796.52 | 1129796.52
CHP190201542097 | Obra | MVC/DOPM/FISM-OP-002/2019 | ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201542155 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-027 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 3074541.92 | 3074541.92
CHP190201542362 | Obra | ALC/DOPM/FISM/020-AD/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 742172.23 | 742172.23
CHP190201542432 | Obra | ALC/DOPM/FISM/025-AD/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 1495187.68 | 1495187.68
CHP190201542773 | Obra | TUX-SOP-FISM-016-2019 | C. Edgar Herberto Rodríguez Zúñiga | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | 400628.99 | 400628.99
CHP190201542832 | Obra | MCC/DOPM/FISM-021/2019 | Fabian Marquez Trejo | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | 2390515.92 | 2390515.92
CHP190201543138 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-025/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 481002.12 | 481002.12
CHP190201543551 | Administración directa | 66195 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 866907.52 | 859762.96
CHP190201543583 | Administración directa | 57721 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 397865.29 | 397865.29
CHP190201543595 | Administración directa | 57722 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 565902.14 | 565902.14
CHP190201543623 | Administración directa | 57847 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 676985.34 | 676985.34
CHP190201543687 | Administración directa | 57849 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 410584.78 | 410584.78
CHP190201544324 | Administración directa | 60536 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 409331.42 | 409331.42
CHP190201544532 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0018/2019 | ING. ALVARO LOPEZ ROBLERO | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 695201.18 | 695201.18
CHP190201544536 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0011/2019 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 344622.1 | 344622.1
CHP190201544549 | Obra | MTC/SIM/FISM/OT/0002/2019 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 140581.86 | 140581.86
CHP190201544705 | Obra | MOC-FAISM-VI-0093/2019 | INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1676475.3 | 1676475.3
CHP190201544791 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-030/2019 | PEDRO AMETH NAVARRO LARA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 880794.12 | 880794.12
CHP190201545354 | Obra | MOC-FAISM-VI-0094/2019 | DALIA INES PEÑATE ABADIA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3769797.74 | 3769797.74
CHP190201545448 | Obra | MOC-FAISM-UR-0195/2019 | FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 989561.43 | 989561.43
CHP190201545482 | Obra | MCC/DOPM/FISM-018/2019 | CONSTRUCCIONES ROLOBA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1430245.28 | 1430245.28
CHP190201545851 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-039/2019 | MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 1850316 | 1850316.0
CHP190201545905 | Obra | MIC/DOPM/FISM/004-2019 | ING. ODON SANTIAGO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | 2808814.91 | 2808814.91
CHP190201546332 | Administración directa | 57881 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1184915.9 | 1184915.9
CHP190201546453 | Obra | HAMM-DOP-ED-0003-FISM/2019 | JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 1333844.29 | 1333844.29
CHP190201546472 | Obra | TUX-SOP-FISM-022-2019 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A y G S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 5414224.33 | 5414224.33
CHP190201546741 | Obra | TUX-SOP-FISM-002-2019-1709 | Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | 4284884.06 | 2778817.78
CHP190201546832 | Obra | COP-FISM-AGUA-064-2019 | CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2377514.62 | 2377514.62
CHP190201547180 | Obra | MTC/DOPM/OP/FISM-019/2019 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA | 2807151.99 | 2807151.99
CHP190201547260 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-030/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 4270686.3 | 4270686.3
CHP190201547264 | Obra | MGC/DOPM/FISM/2019-11 | CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA | 1313139.14 | 1313139.14
CHP190201547321 | Obra | MOC-FAISM-UR-0121/2019 | CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1784668.64 | 1784668.64
CHP190201547390 | Obra | MOC-FAISM-UR-0124/2019 | GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1066416.29 | 1066416.29
CHP190201547869 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-022/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 121964.4 | 121964.4
CHP190201548007 | Obra | MVC/DOPM/FISM-OP-010/2019 | CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201548349 | Obra | FISM-022 | VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1309333.92 | 1309333.92
CHP190201548619 | Obra | MOC-FAISM-UR-0132/2019 | JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4000472.83 | 4000472.83
CHP190201548980 | Obra | MOC-FAISM-UR-0211/2019 | JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3999378.5 | 3999378.5
CHP190201550408 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-053/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 998904.92 | 998904.92
CHP190201550513 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-061/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 686133.4 | 686133.4
CHP190201551296 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/051-2019 | COORPORATIVO DE SERVICIOS DE INGENIERIA RLH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 517947.63 | 517947.63
CHP190201551430 | Administración directa | 61785 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | 334376.62 | 334376.62
CHP190201552603 | Obra | MOC-FAISM-UR-0213/2019 | EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 980195.28 | 980195.28
CHP190201552725 | Obra | MOC-FAISM-VI-0222/2019 | RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2954269.85 | 2954269.85
CHP190201552884 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/048-2019 | LUVIEL PEREZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 484817.58 | 484817.58
CHP190201553151 | Obra | TUMB/DOPM/ED/FISM-032/2019 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 2112065.93 | 2112065.93
CHP190201553489 | Obra | DOPM/FISM/MAC-014/2019 | CONSTRUCTURA BRORU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 442362.47 | 442362.47
CHP190201553494 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-046/2019 | EMMANUEL BALLINAS GARCIA | MUNCIPIO DE TUMBALA | 5158195.8 | 5158195.8
CHP190201554237 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-001/2019 | MANUELA PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 2291337.54 | 2291337.54
CHP190201554279 | Obra | HAMSC/DOPM/AYS/FISM-EA-003/2019 | WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1087234.84 | 1087234.84
CHP190201555183 | Obra | TUX-SOP-FISM-017-2019 | SOLUCIONES INTEGRALES A Y C, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2936038.24 | 2936038.24
CHP190201556400 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-031/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 636556.09 | 636556.09
CHP190201556562 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-057/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1715333.5 | 1715333.5
CHP190201556575 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-035/2019 | BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 689602.44 | 689602.44
CHP190201556597 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-058/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 686133.4 | 686133.4
CHP190201556632 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-066/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1029200.1 | 1029200.1
CHP190201556681 | Obra | MTC/DOPM/VIV/FISM-024/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA | 6186191.49 | 6186191.49
CHP190201556718 | Obra | MTC/DOPM/VIV/FISM-025/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA | 1641743.78 | 1641743.78
CHP190201556788 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-041/2019 | DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 530463.41 | 530463.41
CHP190201556838 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-043/2019 | JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 742648.78 | 742648.78
CHP190201557357 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-082/2019 | JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 2058400.2 | 2058400.2
CHP190201558676 | Obra | 192002-116 | C. MARIA ELOISA TOVILLA MELCHOR | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 500000 | 500000.0
CHP190201559885 | Administración directa | 60228 |  | MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS | 3200000 | 3200000.0
CHP190201560909 | Obra | MOC-FAFM-UR-0019/2019 | LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3520982.34 | 3520982.34
CHP190201562844 | Obra | SOP-OBRA-2019-134 F | CONSTRULMART Construcciones Intel, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1401774.71 | 1401774.71
CHP190201562864 | Obra | SOP-OBRA-2019-028 F | Alexis Roque Roque | Secretaría de Obras Públicas | 1399000 | 1399000.0
CHP190201563599 | Obra | SOP-OBRA-2019-026 E | Edico del Sureste, S.A. de C.V. Edico del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 61346767.27 | 6.134676727E7
CHP190301571530 | Obra | 192119-150 | ING. EDUARDO FRANCO RODRIGUEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2723078.49 | 2723078.49
CHP17170200857165 | Servicios | FISM-SERV-001-2017 | ING. Y PROYECTISTAS DEL SUR , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 3219584.19 | 3219584.19
CHP18180101057345 | Obra | MHC/SIDU/FISM/003/2018 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AJP Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA | 2163845.25
CHP18180101057618 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180201084757 | Obra | MHC/SIDU/FISM/011/2018 | JUAN RAMON MORENO VILLATORO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUUIXTLA | 1364541.13
CHP18180201084760 | Obra | MHC/SIDU/FISM/016/2018 | CRH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 1259562.75
CHP18180201084761 | Obra | MHC/SIDU/FISM/021/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 659998.81
CHP18180201084762 | Obra | MHC/SIDU/FISM/002/2018 | CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES INSTITUCIONALE Y DE SERVICIOS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 809852.55
CHP18180201084766 | Obra | MHC/SIDU/FISM/015/2018 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AJP Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE HUIXTLA | 1308942.52
CHP18180201086182 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/015/2018 | FRANCISCO FERNANDO DIAZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 2390124.33
CHP18180201086513 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF-027/2018 | JUAN MANUEL LARA ZENTENO | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1298398.42 | 1298398.42
CHP18180201086742 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086743 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086760 | Obra | TUX-FISM-058-2018 | INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 1985591.4
CHP18180201086766 | Obra | TUX-FISM-057-2018 | VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 1985591.4
CHP18180201086771 | Obra | TUX-FISM-052-2018 | GRUPO CONSTRUCTOR MERAD, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 2304585.91
CHP18180201086848 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF-028/2018 | ELIAZER ZAGAL DIAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 377708.54 | 377708.54
CHP180301302888 | Administración directa | 56791 |  | H AYUNTAMIENTO OCOSINGO 2015-2018 | 501120 | 501120.0
CHP180301304867 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/ FISM-043/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR GOISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 2158840.42 | 2158840.42
CHP180301304993 | Obra | HAMSC/DOPM/SD/ FISM-055 /2018 | ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 692970.59 | 692970.59
CHP180301305004 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-056 /2018 | ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1718979.36 | 1718979.36
CHP180301308234 | Obra | TUX-FISM-069-2018 | CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 992795.7 | 992795.7
CHP180301308238 | Obra | TUX-FISM-069-2018 | CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 992795.7 | 992795.7
CHP180301347225 | Administración directa | 55394 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 2162643.01 | 2162643.01
CHP180401433447 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPIR/005-2018 | SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO VILLA CORZO | 6891211.98 | 6891211.98
CHP180401480191 | Obra | PMT/SOP/FISM/059/2018 | ING. JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1503658.73 | 1458814.96
CHP190101505926 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-011/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 692676.15 | 692676.15
CHP190101510894 | Obra | 194108-013 | C. ARQ. ELIEL DE JESUS CORONA CALLEJAS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 21345725.51 | 2.134572551E7
CHP190101510894 | Obra | 194107-012 | C. ING. FERNANDO MOYA SALAS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9195960.32 | 9195960.32
CHP190201518843 | Obra | MSC/DOPM/FISM-013/2019 | GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS | 1392096.67 | 1392096.67
CHP190201520425 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-018/2019 | RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 457693.76 | 457693.76
CHP190201520433 | Obra | MOC-FAISM-VI-0007/2019 | ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 601888.86 | 601888.86
CHP190201521077 | Obra | MOC-FAISM-VI-0012/2019 | DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2902496.48 | 2902496.48
CHP190201521093 | Obra | MOC-FAISM-VI-0015/2019 | ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4058688.98 | 4058688.98
CHP190201521129 | Obra | MOC-FAISM-VI-0018/2019 | DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3689575.9 | 3689575.9
CHP190201521171 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-022-2019 | ING. MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1045525.96 | 1045525.96
CHP190201521202 | Obra | SOP-OBRA-2019-001 E | VIES Ingeniería, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3542065.21 | 3542065.21
CHP190201521204 | Obra | SOP-OBRA-2019-002 E | Juan Miguel González Vázquez | Secretaría de Obras Públicas | 618139.8 | 618139.8
CHP190201521299 | Obra | SOP-OBRA-2019-033 E | Alcajen, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 808471.27 | 808471.27
CHP190201521492 | Obra | 194056-102 | ING. HORACIO MARTINEZ GOMEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 39771182.48 | 3.977118248E7
CHP190201521559 | Obra | MOC-FAISM-AS-0032/2019 | MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3750000 | 3750000.0
CHP190201521747 | Obra | MOC-FAISM-UR-0037/2019 | JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3095622.25 | 3095622.25
CHP190201521838 | Obra | 194033-040 | C. C.P. JULIO CESAR HERNANDEZ MORALES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8131419.02 | 8131419.02
CHP190201521842 | Obra | 194032-035 | C. LIC. MARIA DE LOURDES LEON CASTILLEJOS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3921131.41 | 3921131.41
CHP190201521861 | Obra | MOC-FAISM-AS-0039/2019 | JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 994197.85 | 994197.85
CHP190201521869 | Obra | 194012-069 | C. LIC. LUIS ALBERTO ROJAS LAGUNA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3046344.83 | 3046344.83
CHP190201521885 | Obra | 194031-027 | C. L.C.P. ISRAEL GUTIERREZ GARCIA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2434086.92 | 2434086.92
CHP190201521903 | Obra | 194014-057 | C. LIC. EN ING. CIVIL. JERUSALEN MONTOYA ZENTENO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5677347.56 | 5677347.56
CHP190201525003 | Obra | MTC/DOPM/VIV/FISM-007/2019 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA | 3103814.51 | 3103814.51
CHP190201526944 | Obra | MRC/DOPM/073/FISMDF-007/2019 | MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO | MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS | 2588793.33 | 2588793.33
CHP190201527067 | Obra | 194075-101 | C.P. IGNACIO LÓPEZ CASTELLANOS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 38941107.69 | 3.894110769E7
CHP190201527096 | Obra | 194069-088 | C. ING. JOSE JULIO OLVERA GONZALEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 23984626.38 | 2.398462638E7
CHP190201527113 | Obra | 194081-142 | C. ALBERTO MANUEL MENDOZA ACUÑA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 17061600 | 1.70616E7
CHP190201527496 | Obra | 194058-078 | C. LIC. EN ARQUITECTURA. LUIS ARTURO MORALES SANTIAGO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1170017.03 | 1170017.03
CHP190201529142 | Obra | 192202-123 | ING. MARIANO GUADALUPE MACIAS PASCACIO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8266968.51 | 8266968.51
CHP190201529526 | Obra | 192110-129 | ING. FATIMA TORRES ALCAZAR | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1170000 | 1170000.0
CHP190201529548 | Obra | 192115-130 | ING. DULCE ALEJANDRA NARCIA AVENDAÑO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 990000 | 990000.0
CHP190201529634 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-020/2019 | RAUL FLORES SUAREZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 966663.53 | 966663.53
CHP190201529829 | Servicios | IAP19-28 | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A. C. | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | 342608.45 | 342608.45
CHP190201531385 | Obra | MOE/DOPM/FISM-015/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DEC.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 746070.6 | 746070.6
CHP190201531564 | Servicios | MSF/DOPM/FISM-SERV-001/2019 | GRUPO ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 500000 | 500000.0
CHP190201531580 | Obra | MOE/DOPM/FISM-022/2019 | CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 373035.3 | 373035.3
CHP190201531649 | Obra | MOE/DOPM/FISM-024/2019 | GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 373035.3 | 373035.3
CHP190201532449 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/032-2019 | GRUPO GALLEGOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 2940011.02 | 2940011.02
CHP190201532654 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/025-2019 | GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 761472.88 | 761472.88
CHP190201532755 | Administración directa | 58192 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 996084.74 | 996084.74
CHP190201532797 | Administración directa | 58194 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1097437.4 | 1097437.4
CHP190201533238 | Obra | MJC/DOPM/FISMDF/004/2019 | Luis Carlos Roblero Mendez | MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS | 850138.78 | 850138.78
CHP190201534132 | Obra | MCC/DOPM/FISM-012/2019 | GRUPO SHITAKE S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 2506076.82 | 2506076.82
CHP190201534310 | Obra | MOE/DOPM/FISM-046/2019 | CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 522249.42 | 522249.22
CHP190201534835 | Obra | COP-FISM-AGUA-070-2019 | CUNHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1157856.71 | 1157856.71
CHP190201535070 | Obra | COP-FISM-TECHADO-045-2019 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1611236.13 | 1611236.13
CHP190201535084 | Obra | MOE/DOPM/FISM-032/2019 | CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 522249.42 | 522249.42
CHP190201535145 | Obra | FISM-007-AyS | ALNCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1394380.95 | 1394380.95
CHP190201535303 | Obra | MCC/DOPM/FISM/001/2019 | ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2438667.55 | 2438667.55
CHP190201535453 | Obra | MOE/DOPM/FISM-028/2019 | SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 522249.42 | 522249.42
CHP190201535821 | Obra | MCC/DOPM/FISM/002/2019 | PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 523806.87 | 523806.87
CHP190201535873 | Obra | MCC/DOPM/FISM/007/2019 | INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2488436.3 | 2488436.3
CHP190201535874 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0025/2019 | DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, .S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 3481798.88 | 3481798.88
CHP190201535881 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0026/2019 | NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2112144.15 | 2112144.15
CHP190201535968 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-014/2019 | Jorge Arturo Alvarado Dominguez | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 1796244.01 | 1796244.01
CHP190201535977 | Obra | FISM-012-VIV | LEONARD MAT INGENIERÍA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1679539.71 | 1679539.71
CHP190201536169 | Obra | MOC-FAISM-ED-0158/2019 | DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4024996.34 | 4024996.34
CHP190201536190 | Obra | MCC/DOPM/FISM/018/2019 | RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2998636.11 | 2998636.11
CHP190201536330 | Obra | PMT/SOP/FISMCM/036/2019 | EDIFICACIONES RACMAN, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 1397801.5 | 1397801.5
CHP190201536792 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0030/2019 | ING. ULISES RINCON MORALES | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 3835420.53 | 3835420.53
CHP190201536879 | Servicios | MSC/DOPM/CA/FISM-10/2019 | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 722839.58 | 722839.58
CHP190201536885 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0029/2019 | PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1971521.15 | 1971521.15
CHP190201537576 | Obra | MCC/DOPM/FISM/034/2019 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4777797.68 | 4777797.68
CHP190201537762 | Obra | FISM-017 | GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 810399.68 | 810399.68
CHP190201538180 | Obra | MOE/DOPM/FISM-042/2019 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 373035.3 | 373035.3
CHP190201538500 | Obra | MCC/DOPM/FISM/057/2019 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 727738.08 | 727738.08
CHP190201538523 | Administración directa | 57698 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1068429.61 | 1068429.61
CHP190201538629 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-020/2019 | Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 287399.03 | 287399.03
CHP190201538846 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-021/2019 | Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 2371042.06 | 2371042.06
CHP190201539052 | Administración directa | 59621 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 1287132.06 | 1287132.06
CHP190201539097 | Obra | ALC/DOPM/FISM/016-AD/2019 | MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 659439.1 | 659439.1
CHP190201539241 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0024/2019 | CONSTRUCCIONES LAMEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2117805.65 | 2117805.65
CHP190201539646 | Obra | MCC/DOPM/FISM/082/2019 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1905015.9 | 1905015.9
CHP190201541118 | Obra | MCC/DOPM/FISM/103/2019 | RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4491870.2 | 4491870.2
CHP190201541122 | Obra | DOPM/FISM/MAC-003/2019 | ZIZKA Construcciones,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 524859.83 | 524859.83
CHP190201541164 | Obra | MCC/DOPM/FISM/107/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 892897.36 | 892897.36
CHP190201541847 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-025 | CONSTRUCTORA VELCASA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 510104 | 510104.0
CHP190201542067 | Obra | DOPM/FISM/MAC-005/2019 | QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 633449.96 | 633449.96
CHP190201542184 | Obra | MCC/DOPM/FISM/116/2019 | MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2878049.84 | 2878049.84
CHP190201542415 | Obra | ALC/DOPM/FISM/023-AD/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 2836603.63 | 2836603.63
CHP190201542554 | Obra | MCC/DOPM/FISM/182/2019 | CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 989795.68 | 989795.68
CHP190201542896 | Administración directa | 66197 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 898599.8 | 880738.4
CHP190201543168 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-027/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 650659.08 | 650659.08
CHP190201543429 | Administración directa | 66192 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 329072.64 | 329072.64
CHP190201543794 | Administración directa | 64475 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 588599.44 | 585027.16
CHP190201544128 | Obra | MCC/DOPM/FISM/130/2019 | ENRIQUE RAMIREZ CELIS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 895837.06 | 895837.06
CHP190201544220 | Obra | MCC/DOPM/FISM/190/2019 | JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 756931.19 | 756931.19
CHP190201544396 | Obra | MCC/DOPM/FISM/134/2019 | JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 547455.98 | 547455.98
CHP190201544489 | Servicios | IAP19-47 | IAP | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 824758.8 | 824758.8
CHP190201544563 | Obra | MTC/SIM/FISM/OT/0003/2019 | LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 103982.89 | 103982.89
CHP190201544618 | Obra | ALC/DOPM/FISM/005-AD/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 1758352.91 | 1758352.91
CHP190201544667 | Obra | MOC-FAISM-VI-0089/2019 | CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4157692.41 | 4157692.41
CHP190201544809 | Obra | ALC/DOPM/FISM/007-AD/2019 | PEDRO NICASIO RAMIREZ ALVAREZ | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 2117249.22 | 2117249.22
CHP190201545378 | Obra | COP-FISM-PUENTE-061-2019 | CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 924235.7 | 924235.7
CHP190201546114 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0020/2019 | IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2989021.68 | 2989021.68
CHP190201546118 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0021/2019 | BENITO RAMIREZ MARTIN | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 3253782.43 | 3253782.43
CHP190201546421 | Servicios | 1048 | Ballum logistica y Servicios Empresariales del Sur SA de CV | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 337592.62 | 337592.62
CHP190201546696 | Obra | TUX-SOP-FISM-002-2019-1323 | Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | 4284884.06 | 1506066.28
CHP190201546877 | Administración directa | 60474 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 864368.9 | 864368.9
CHP190201547122 | Obra | MCC/DOPM/FISM/160/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 742817.02 | 742817.02
CHP190201547252 | Obra | MGC/DOPM/FISM/2019-10 | JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA | 3367748.75 | 3367748.75
CHP190201547266 | Obra | MGC/DOPM/FISM/2019-12 | ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | 1143049.31 | 1143049.31
CHP190201547357 | Administración directa | 60491 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 864368.9 | 864368.9
CHP190201547384 | Obra | MCC/DOPM/FISM/165/2019 | ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201547500 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-029/2019 | MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTELHO | 1016830.77 | 1016830.77
CHP190201547712 | Obra | MTC/DOPM/EDU/FISM-022/2019 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA | 2291236.02 | 2291236.02
CHP190201547798 | Obra | MCC/DOPM/FISM/176/2019 | MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1107472.65 | 1107472.65
CHP190201548971 | Obra | MOC-FAISM-UR-0209/2019 | DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3450000 | 3450000.0
CHP190201549442 | Servicios | AVC/DOPM/FISM-SERV/001-2019 | GRUPO GUADAXIME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO VILLA CORZO | 4219237.3 | 4219237.3
CHP190201549681 | Arrendamientos | MRC/DOPM/ARRENDAMIENTO/001/2019 | ORLANDO GARCIA CAMACHO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS | 101501.72 | 101501.72
CHP190201549926 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-050/2019 | INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 1976994.52 | 1976994.52
CHP190201549980 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-035/2019 | FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 2030070.25 | 2030070.25
CHP190201552646 | Obra | TUMB/DOPM/ED/FISM-023/2019 | EMMANUEL BALLINAS GARCIA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1791723.63 | 1791723.63
CHP190201552670 | Obra | MTC/DOPM/FISM/005/2019 | ACECONEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS | 971693.15 | 971693.15
CHP190201553314 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-026/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1935834.99 | 1935834.99
CHP190201553613 | Obra | DOPM/FISM/MAC-011/2019 | JOSE LUIS MURILLO VILLATORO | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 707054.38 | 707054.38
CHP190201554484 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-064/2019 | CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 559676.09 | 559676.09
CHP190201555085 | Obra | HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-008/2019 | MANUELA PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 2549412.5 | 2549412.5
CHP190201555733 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-020/2019 | MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 227968.9 | 227968.9
CHP190201556585 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/047/2019. | LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 4071270.1 | 4071270.1
CHP190201556680 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-038/2019 | ELIAZER ZAGAL DÍAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 398945.59 | 398945.59
CHP190201556729 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-039/2019 | ELIAZER ZAGAL DÍAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 742648.78 | 742648.78
CHP190201556811 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-042/2019 | JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 398945.59 | 398945.59
CHP190201557000 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-047/2019 | JESUS GERMAN VELASCO DIAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1060926.82 | 1060926.82
CHP190201562037 | Obra | SOP-OBRA-2019-143 E | Manuel de Jesús López Maldonado | Secretaría de Obras Públicas | 3609282.01 | 3609282.01
CHP190201562834 | Obra | PMPC/DOPM/FISM/005/2019 | BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS. | 3765295.11 | 3765295.11
CHP190201562838 | Obra | SOP-OBRA-2019-061 F | R y D Construcciones y Acabados, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 653774 | 653774.0
CHP190201562877 | Obra | PMPC/DOPM/FISM/006/2019 | ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS. | 3116106.29 | 3116106.29
CHP190301571582 | Obra | 192125-151 | ARQ. ERICK LAZOS CASTAÑEDA, | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1595000 | 1595000.0
CHP190301576697 | Obra | SOP-OBRA-2019-127 F | Desarrollo Corporativo Contexto, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 668659.69 | 668659.69
CHP17170300911779 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/033/2017 | JEREMÍAS DEMEZA JIMÉNEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 684448.55 | 684448.55
CHP18180101057593 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057611 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057625 | Adquisiciones | SSM/010-B/2018 | DULCE MARIA MONTES RAMOS | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 2950306.88 | 2950306.88
CHP18180101057629 | Obra | TUX-FISM-028-2018 | JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 222772.5 | 222772.5
CHP18180101057632 | Obra | TUX-FISM-038-2018 | MEGA OBRA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 728050.18
CHP00180201084464 | Administración directa | 48157 |  | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 827795.3 | 827795.3
CHP18180201086510 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/018/2018 | ROSA GOMEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 377709.75 | 377709.75
CHP18180201086514 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF-026/2018 | JUAN MANUEL LARA ZENTENO | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1177921.25 | 1177921.25
CHP18180201086751 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086752 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086757 | Obra | TUX-FISM-060-2018 | BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086768 | Obra | TUX-FISM-058-2018 | INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 1985591.4
CHP18180201086788 | Obra | TUX-FISM-044-2018 | VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 392034.35
CHP18180201086844 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/013/2018 | BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 588957.45 | 588957.45
CHP180301301656 | Obra | PMT/SOP/FISM/051/2018 | VC INGENIERIA E ILUMINACION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1228363.08 | 1228363.08
CHP180301304913 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-045 /2018 | GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 638043.84 | 638043.84
CHP180301309537 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/00072/2018 | HUGO VAZQUEZ MORALES | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 760533.34 | 760533.34
CHP180301310767 | Servicios | OM001-18 | BIOCONSTRUCCIONES GC DE MEXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 1269161.74 | 1269161.74
CHP180401436179 | Obra | TUX-SOP-FISM-020-2018 | C. CLAUDIA GUADALUPE OROZO PADILLA | Municipio de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 | 520701.09 | 520701.09
CHP180401460526 | Administración directa | 55604 |  | H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA | 820000 | 714436.19
CHP180401487647 | Administración directa | 67147 |  | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 2005174.24 | 2005174.24
CHP190101510913 | Obra | 194104-009 | C. ARQ. NOE RUÍZ CHONGO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8537849.47 | 8537849.47
CHP190101512761 | Obra | SOP-OBRA-2019-004 E | Jesús Jordán Zenteno Santiago | Secretaría de Obras Públicas | 1117517.34 | 1117517.34
CHP190101512761 | Obra | SOP-OBRA-2019-005 E | CIVILARQ Construcción y Diseños, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1099536.49 | 1099536.49
CHP190101512761 | Obra | SOP-OBRA-2019-006 E | BARSAN Recubrimientos, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1126511.38 | 1126511.38
CHP190101512761 | Obra | SOP-OBRA-2019-003 E | Marco Antonio Santiago González | Secretaría de Obras Públicas | 1126511.38 | 1126511.38
CHP190101512761 | Obra | SOP-OBRA-2019-008 E | Francisco Javier Cordero Bonifaz | Secretaría de Obras Públicas | 1099536.49 | 1099536.49
CHP190101512761 | Obra | SOP-OBRA-2019-012 E | Comercializadora y Distribuidora de los Llanos, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1117517.34 | 1117517.34
CHP190101512761 | Obra | SOP-OBRA-2019-007 E | Carlos Oswaldo Domínguez Concha | Secretaría de Obras Públicas | 1090549.69 | 1090549.69
CHP190101512761 | Obra | SOP-OBRA-2019-009 E | Edgar Omar Ortega Martínez | Secretaría de Obras Públicas | 1099536.49 | 1099536.49
CHP190101512761 | Obra | SOP-OBRA-2019-010 E | Grupo Molmac Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1126511.38 | 1126511.38
CHP190101512761 | Obra | SOP-OBRA-2019-011 E | Jorge Alejandro Méndez Coutiño | Secretaría de Obras Públicas | 1117517.34 | 1117517.34
CHP190101512761 | Obra | SOP-OBRA-2019-124 E | Marco Antonio Santiago Gonzales | Secretaría de Obras Públicas | 1131035.52 | 1131035.52
CHP190201519279 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/018/2019. | JUAN HERNANDEZ MENDOZA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 3199398.04 | 3199398.04
CHP190201521149 | Obra | MOC-FAISM-AS-0021/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3537446.4 | 3537446.4
CHP190201521301 | Obra | SOP-OBRA-2019-002 E | Juan Miguel González Vázquez | Secretaría de Obras Públicas | 618139.8 | 618139.8
CHP190201521438 | Obra | COP-FISM-TECHADO-027-2019 | INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1218840.44 | 1218840.44
CHP190201521470 | Obra | 194001-001 | C. ARQ. JORGE FRANCISCO SERRANO CASTELLANOS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 16148318.56 | 1.614831856E7
CHP190201521498 | Obra | 194046-081 | CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 35190750.95 | 3.519075095E7
CHP190201521739 | Obra | MOC-FAISM-UR-0036/2019 | FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4018384.26 | 4018384.26
CHP190201521792 | Obra | 194028-028 | C. LIC. EN ING. CIVIL. TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2160156.75 | 2160156.75
CHP190201521801 | Obra | 194021-071 | C. ARQ. ERICK LAZOS CASTAÑEDA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10586955.04 | 1.058695504E7
CHP190201521804 | Obra | 194016-014 | C. HEIDY ALFARO DOMÍNGUEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5207010.27 | 5207010.27
CHP190201521871 | Obra | 194040-045 | C. M.I. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2962361.05 | 2962361.05
CHP190201521881 | Obra | 194047-089 | C. ARQ. SANTIAGO DE LOS SANTOS SOLIS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2718273.02 | 2718273.02
CHP190201521897 | Obra | 194045-063 | C. ING. TOPOGRAFO. JIBRAN EDUARDO DURAN MORALES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 6084926.46 | 6084926.46
CHP190201522345 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-026/2019 | PAULA FABIOLA ESTRADA MINA | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 464766.33 | 464766.33
CHP190201522718 | Obra | SOP-OBRA-2019-026 E | Edico del Sureste, S.A. de C.V. Edico del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 61346767.27 | 6.134676727E7
CHP190201524794 | Administración directa | 61520 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON | 3482318.03 | 3482318.03
CHP190201524798 | Administración directa | 57242 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON | 750000 | 750000.0
CHP190201527022 | Obra | SOP-OBRA-2019-076 E | Dionel Madrid Rivera | Secretaría de Obras Públicas | 6811254.94 | 6811254.94
CHP190201527026 | Obra | SOP-OBRA-2019-075 E | Miguel Ángel Penagos Sen | Secretaría de Obras Públicas | 15954856.12 | 1.595485612E7
CHP190201527087 | Obra | 194085-143 | C. ANGEL ZAVALA OCHOA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 24515776.14 | 2.451577614E7
CHP190201527295 | Obra | 194061-095 | C. MTRO. I.A. VICTOR GUADALUPE LUGO HERNANDEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7032652.54 | 7032652.54
CHP190201527311 | Obra | 194074-105 | SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5498981.37 | 5498981.37
CHP190201527322 | Obra | 194094-109 | GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5372648.87 | 5372648.87
CHP190201527377 | Obra | 194091-135 | LIC. EN ING. INDUSTRIAL MATILDE DE JESUS VELAZCO GARCIA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4596792.54 | 4596792.54
CHP190201527408 | Obra | 194084-111 | VC INGENIERIA E ILUMINACION, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3642479.9 | 3642479.9
CHP190201527418 | Obra | 194059-090 | C. NELSON CHANONA VALLE | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3016268.47 | 3016268.47
CHP190201527463 | Obra | 194067-104 | ING. JORGE GÓMEZ VELÁZQUEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2130753.66 | 2130753.66
CHP190201527477 | Obra | 194072-099 | LIC. VIRLEY GRAJALES CASTELLANOS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1800563.43 | 1800563.43
CHP190201527483 | Obra | 194088-132 | C. LIC. EN ING. CIVIL LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1400000 | 1400000.0
CHP190201529318 | Obra | SOP-OBRA-2019-085 E | Operadora y Desarrolladora NAO-OQUIL, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 14546073.08 | 1.454607308E7
CHP190201529433 | Obra | 192104-121 | ING. MARIA DE LA PAZ VAZQUEZ ZEBADUA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4826251.54 | 4826251.54
CHP190201532053 | Servicios | AMI/DOPM/FISM-02/2019 | GRUPO CONSTRUCTON MERAD S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 613618.2 | 613618.2
CHP190201532053 | Servicios | AMI/DOPM/FISM-01/2019 | CONSTRUCCIONES FRANCO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 535651 | 535651.0
CHP190201532342 | Obra | MSC/DOPM/FISM-058/2019 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE YAJALON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 721158.98 | 721158.98
CHP190201533159 | Obra | MSF/DOPM/FISM-08/2019 | VIES INGENIERIA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 1170527.35 | 1170527.35
CHP190201533644 | Administración directa | 58202 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1059278.92 | 1059278.92
CHP190201534148 | Obra | MCC/DOPM/FISM-014/2019 | BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 1217955.93 | 1217955.93
CHP190201534236 | Obra | MOE/DOPM/FISM-052/2019 | CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 373035.3 | 373035.3
CHP190201534302 | Obra | MOE/DOPM/FISM-048/2019 | CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 522249.42 | 522249.42
CHP190201535570 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-078-2019 | BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1173806.46 | 1173806.46
CHP190201535864 | Obra | MCC/DOPM/FISM/006/2019 | JORGE LUIS LEON PEREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2648961.41 | 2648961.41
CHP190201536022 | Obra | MCC/DOPM/FISM/011/2019 | RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3794678.64 | 3794678.64
CHP190201536024 | Obra | FISM-013-VIV | MARIO RAFAEL ZAMORA BRISEÑO | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1860815.67 | 1860815.67
CHP190201536185 | Obra | MOE/DOPM/FISM-050/2019 | CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 373035.3 | 373035.3
CHP190201536369 | Obra | MOE/DOPM/FISM-049/2019 | CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 373035.3 | 373035.3
CHP190201537020 | Servicios | PRODIM-001 | ASISTENCIA OPTIMA EMPRESARIAL AA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1879200 | 1879200.0
CHP190201537733 | Servicios | HAMT/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-002/2019 | KUXUL-JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA | 3647466.77 | 3647466.77
CHP190201537939 | Obra | MOC-FAISM-ED-0051/2019 | LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1388622.59 | 1388622.59
CHP190201538024 | Obra | MOC-FAISM-VI-0053/2019 | CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4594562.71 | 4594562.71
CHP190201538074 | Servicios | SUNUAPA/DOPM/FISM/002/2019(GD) | FLOR DEL CARMEN ESTRADA DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE SUNUAPA | 165244.75 | 165244.75
CHP190201538081 | Obra | MOC-FAISM-VI-0056/2019 | JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2562618.14 | 2562618.14
CHP190201538124 | Obra | MOE/DOPM/FISM-041/2019 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 447642.36 | 447642.36
CHP190201538480 | Obra | MCC/DOPM/FISM/055/2019 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 303224.2 | 303224.2
CHP190201538548 | Obra | MOC-FAISM-VI-0065/2019 | GERARDO MIGUEL AGUILAR CABRERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 635364.05 | 635364.05
CHP190201538844 | Obra | ALC/DOPM/FISM/011-AD/2019 | MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 3354888.25 | 3354888.25
CHP190201539064 | Obra | ALC/DOPM/FISM/014-AD/2019 | MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 606053.42 | 606053.42
CHP190201539195 | Obra | MOE/DOPM/FISM-056/2019 | IMGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 447642.36 | 447642.36
CHP190201539236 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0005/2019 | IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 921481.21 | 921481.21
CHP190201539348 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-038/2019 | JOSE LUIS MURILLO VILLATORO | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 940385.13 | 940385.13
CHP190201539378 | Obra | MCC/DOPM/FISM/064/2019 | REGINA LEON NAJERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1494036.48 | 1494036.48
CHP190201539415 | Obra | MCC/DOPM/FISM/069/2019 | REGINA LEON NAJERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 513212.8 | 513212.8
CHP190201539431 | Obra | MCC/DOPM/FISM/071/2019 | JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2488436.3 | 2488436.3
CHP190201539441 | Obra | MCC/DOPM/FISM/072/2019 | ABIMAEL GOMEZ VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3087675.37 | 3087675.37
CHP190201539448 | Obra | MCC/DOPM/FISM/073/2019 | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3237079.03 | 3237079.03
CHP190201540022 | Obra | MCC/DOPM/FISM-030/2019 | EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CADENAS | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 1665008.35 | 1665008.35
CHP190201540340 | Obra | MCC/DOPM/FISM/091/2019 | JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4321083.15 | 4321083.15
CHP190201540782 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/040-2019 | MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 2439467.55 | 2439467.55
CHP190201541099 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-026/2019 | Constructora y Diseños Pagui, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 1005896.66 | 1005896.66
CHP190201541134 | Obra | MCC/DOPM/FISM/105/2019 | ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1928941.55 | 1928941.55
CHP190201541245 | Obra | MOC-FAISM-VI-0190/2019 | JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 218425.95 | 218425.95
CHP190201541418 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-059-2019 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1089482.03 | 1089482.03
CHP190201541428 | Obra | MCC/DOPM/FISM/115/2019 | MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2791555.06 | 2791555.06
CHP190201541944 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-023/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 52000 | 52000.0
CHP190201542227 | Administración directa | 60253 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1743448.62 | 1743448.62
CHP190201542238 | Administración directa | 60254 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1553144 | 1553144.0
CHP190201542294 | Administración directa | 60258 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 904875.2 | 904875.2
CHP190201542396 | Administración directa | 60262 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1391076.8 | 1391076.8
CHP190201542400 | Administración directa | 66188 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 564834.16 | 557689.0
CHP190201542440 | Obra | ALC/DOPM/FISM/026-AD/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 1743835.9 | 1743835.9
CHP190201543267 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-036/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 64148.01 | 64148.01
CHP190201543693 | Administración directa | 66196 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 660485.28 | 646196.16
CHP190201543770 | Administración directa | 64474 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 660485.28 | 659913.0
CHP190201544048 | Obra | MCC/DOPM/FISM/127/2019 | ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2889703.48 | 2889703.48
CHP190201544174 | Obra | MCC/DOPM/FISM/131/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4896470.37 | 4896470.37
CHP190201544297 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0015/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2948697.86 | 2948697.86
CHP190201544302 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-001 | ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 645919 | 645919.0
CHP190201544361 | Obra | MCC/DOPM/FISM/133/2019 | JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 718648.47 | 718648.47
CHP190201544462 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0013/2019 | ING. JESUS GARCIA MADRID | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 755366.48 | 755366.48
CHP190201544509 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0010/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1444810.61 | 1444810.61
CHP190201544665 | Administración directa | 58704 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 624471.82 | 624471.82
CHP190201544699 | Obra | MOC-FAISM-VI-0092/2019 | RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 555019.19 | 555019.19
CHP190201544789 | Obra | MCC/DOPM/FISM/140/2019 | ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2141452.28 | 2141452.28
CHP190201545472 | Obra | MOC-FAISM-UR-0198/2019 | BALTAZAR MENDEZ MENDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 999926.54 | 999926.54
CHP190201545863 | Obra | MCC/DOPM/FISM/201/2019 | GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201545947 | Obra | MCC/DOPM/FISM/202/2019 | RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1052026.38 | 1052026.38
CHP190201546124 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0022/2019 | ING. ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 5124518.63 | 5124518.63
CHP190201546361 | Obra | MCC/DOPM/FISM/143/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 197085.5 | 197085.5
CHP190201546451 | Obra | MCC/DOPM/FISM/145/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 242566.76 | 242566.76
CHP190201546510 | Obra | MCC/DOPM/FISM/146/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 216092.22 | 216092.22
CHP190201546617 | Obra | COP-FISM-AGUA-062-2019 | C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 360500.4 | 360500.4
CHP190201546651 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-034/2019 | JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 1164614.49 | 1164614.49
CHP190201546810 | Obra | TUX-SOP-FISM-004-2019 | Sergio Rodríguez González | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | 630167.15 | 630167.15
CHP190201547286 | Obra | MVC/DOPM/FISM-OP-007/2019 | GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547477 | Administración directa | 60500 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1269541.82 | 1269541.82
CHP190201547567 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-012/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 452396.06 | 452396.06
CHP190201547633 | Obra | MCC/DOPM/FISM/174/2019 | ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3751685.75 | 3751685.75
CHP190201548123 | Obra | MCC/DOPM/FISM/180/2019 | ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4097639.73 | 4097639.73
CHP190201550439 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-054/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 322227.41 | 322227.41
CHP190201550489 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-059/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 343066.7 | 343066.7
CHP190201550545 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-068/2019 | JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 686133.4 | 686133.4
CHP190201550557 | Obra | MPC/DOPM/FISM-016/2019 | CONSULTORIA CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 782644.59 | 782644.59
CHP190201550566 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-046/2019 | IGNACIO ANCHEYTA ROSALES | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 619679.92 | 619679.92
CHP190201551411 | Administración directa | 62157 |  | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 928648.31 | 928648.31
CHP190201551551 | Obra | HAMM-DOP-VIV-0004-FISM/2019 | CESAR MORALES JIMENEZ | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 4651382.48 | 4651382.48
CHP190201552669 | Servicios | MIC/PM/GI/SERV/001/2019 | M.I.A. VICTOR GUADALUPE LUGO HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | 278400 | 278400.0
CHP190201553247 | Servicios | IAP/25 | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C. | H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA | 143747.06 | 143747.06
CHP190201554204 | Obra | MAC/DOPM/FISM-006-2019 | NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA | 2258950.24 | 2258950.24
CHP190201554220 | Obra | MAC/DOPM/FISM-010-2019 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA | 387880.92 | 387880.92
CHP190201554374 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-065/2019 | CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 575751.85 | 575751.85
CHP190201554509 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-047/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 474520.7 | 474520.7
CHP190201555864 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-022/2019 | CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 569922.27 | 569922.27
CHP190201556143 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-026/2019 | WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 569922.27 | 569922.27
CHP190201556644 | Obra | HAMCTC-DOPM-FISM-009-2019 | JULIO CESAR ALIAS LEON | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 1278599.76 | 1278599.76
CHP190201556906 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-076/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1029200.1 | 1029200.1
CHP190201557021 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-048/2019 | ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 313457.24 | 313457.24
CHP190201557048 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-049/2019 | ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 583509.75 | 583509.75
CHP190201557438 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/10 | CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 904420.07 | 904420.07
CHP190201558354 | Obra | 193603-066 | C. JOSE MIGUEL MORALES DIAZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7496033.03 | 7496033.03
CHP190201558358 | Obra | 193605-073 | C. ING. HECTOR LEON HERNANDEZ FONCECA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 29010668.76 | 2.901066876E7
CHP190201560245 | Servicios | MOC-FAFM-AS-0003/2019 | CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 375234.67 | 375234.67
CHP190201562039 | Obra | SOP-OBRA-2019-105 E | Construcciones, Mantenimiento y Servicio Industrial ORVA, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 16101030.57 | 1.610103057E7
CHP190201562848 | Obra | SOP-OBRA-2019-078 F | Dimen Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3634736.55 | 3634736.55
CHP190201563358 | Obra | SOP-OBRA-2019-025 E | "Constructora Izapa, S.A. de C.V. en Participacion Conjunta con las Empresas: Jorge Luis Flores Ozuna Constructora y Desarrollos Inmobiliarios Texcuyuapan, S.A. de C.V." | Secretaría de Obras Públicas | 91100589.06 | 9.110058906E7
CHP190201563358 | Obra | SOP-OBRA-2019-022 E | Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 24781279.25 | 2.478127925E7
CHP190201563358 | Obra | SOP-OBRA-2019-023 E | "La Caminera del Sureste, S.A. de C.V. Grupo Lorant Asociados, S.A. de C.V. Arquitectura y Arquitectos Grupo Constructor, S.A. de C.V." | Secretaría de Obras Públicas | 80359775.31 | 8.035977531E7
CHP190201563358 | Obra | SOP-OBRA-2019-024 E | Lastre Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 96507539.29 | 9.650753929E7
CHP190301568549 | Administración directa | 65412 |  | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | 2940008.27 | 2940008.27
CHP190301568821 | Administración directa | 65509 |  | MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS | 1000000 | 1000000.0
CHP190301574285 | Obra | MTC/SIM/FAFM/CO/0001/2019 | FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1948168.61 | 1948168.61
CHP190301576108 | Obra | HAMSA/DOPM/UB/FAFM-002/2019 | EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 433229.52 | 433229.52
CHP190301577068 | Obra | SOP-OBRA-2019-029 F | Ingenieros DN, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 702488.52 | 702488.52
CHP17170400977360 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/016/2017 | ALI EDUVIGES CONSTANTINO VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 505586.02 | 505586.02
CHP18180101057346 | Obra | MHC/SIDU/FISM/007/2018 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AJP Y ASOCIADOS S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA | 1428189.48 | 1428189.48
CHP18180101057585 | Adquisiciones | SSM/011-B/2018 | DULCE MARIA MONTES RAMOS | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 2950306.88 | 2950306.88
CHP18180101057586 | Adquisiciones | SSM/011-B/2018 | DULCE MARIA MONTES RAMOS | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 2950306.88 | 2950306.88
CHP18180101057599 | Obra | TUX-FISM-040-2018 | BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 661863.8
CHP18180101057602 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057604 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057608 | Obra | TUX-FISM-040-2018 | BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 661863.8
CHP18180101057610 | Obra | TUX-FISM-040-2018 | BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 661863.8
CHP18180101057624 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057626 | Obra | TUX-FISM-034-2018 | C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 2310557.97
CHP18180101057668 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057669 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180201086184 | Obra | SCLC/DOP/FIMSDF/016/2018 | MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1816686.63
CHP18180201086512 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/019/2018 | ROSA GOMEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 736200.78 | 736200.78
CHP18180201086740 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086748 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086763 | Obra | TUX-FISM-058-2018 | INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 1985591.4
CHP18180201086767 | Obra | TUX-FISM-058-2018 | INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 1985591.4
CHP18180201086782 | Obra | TUX-FISM-050-2018 | EDIFICA CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 1168272.95
CHP18180201086784 | Obra | TUX-FISM-045-2018 | CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 4868797.29
CHP00180201137159 | Administración directa | 41760 |  | H. AYUNTAMIETO DE REFORMA, CHIAPAS | 357000 | 357000.0
CHP180301304988 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-054/2018 | PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1081998.69 | 1081998.69
CHP180301307316 | Administración directa | 56822 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1065081 | 1064982.38
CHP180301345102 | Administración directa | 56452 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 300458.8 | 296886.52
CHP180301392975 | Obra | MUJ/DOPM/001/RAMO 21-001/2018 | CODEPROYED, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ | 6292694.98 | 6292694.98
CHP180301393084 | Servicios | SECTUR/035/18 | CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN AREAS RURALES, S.C | SECRETARÍA DE TURISMO | 860000 | 860000.0
CHP180401444139 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2018/01 | JOSE ARMANDO DIAZ PÉREZ | MUNICIPIO DE BELLA VISTA | 4398857.11 | 4398857.11
CHP190101504891 | Obra | TUMB/DOPM/URB/FISM-002/2019 | JORGE LUIS LEON PEREZ | MUNICIPIO DE TUMBALA | 518000.89 | 518000.89
CHP190101505640 | Obra | TUMB/DOPM/URB/FISM-004/2019 | JORGE LUIS LEON PEREZ | MUNICIPIO DE TUMBALA | 3677036.42 | 3677036.42
CHP190101506030 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-019/2019 | JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1423562.1 | 1423562.1
CHP190101506033 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-020/2019 | CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1471014.17 | 1471014.17
CHP190101510835 | Obra | 194105-010 | C. ING FRANCISCO AGUILERA GÓMEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 25443765.03 | 2.544376503E7
CHP190101510839 | Obra | 194117-005 | C. ING. MARCO ANTONIO COUTIÑO SÁNCHEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5390452 | 5390452.0
CHP190101510859 | Obra | 194109-018 | C. LIC. EN ING. MECANICA. MOCTEZUMA CANCINO MORALES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 6881752.56 | 6881752.56
CHP190101510865 | Obra | 194118-024 | C. ING. CIVIL. ROGELIO TAMAYO CARBONEY | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5204650.78 | 5204650.78
CHP190101510881 | Obra | 194106-011 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8547990.64 | 8547990.64
CHP190101510904 | Obra | 194115-022 | C. LIC. EN ING. CIVIL. JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5444700 | 5444700.0
CHP190201519326 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/032/2019. | MIGUEL LOPEZ PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 3780646.08 | 3780646.08
CHP190201520859 | Obra | MOE/DOPM/FISM-003/2019 | CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 2086335.46 | 2086335.46
CHP190201521097 | Obra | MOC-FAISM-UR-0016/2019 | AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2799953.89 | 2799953.89
CHP190201521543 | Obra | MOC-FAISM-UR-0031/2019 | MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1250000 | 1250000.0
CHP190201521632 | Administración directa | 58235 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 390483.46 | 390483.46
CHP190201521760 | Obra | 194044-080 | C. RICARDO RUIZ RUIZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 32198699.36 | 3.219869936E7
CHP190201521796 | Obra | 194043-107 | BALLMAR S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 15834630.81 | 1.583463081E7
CHP190201521797 | Obra | 194025-026 | C. LIC. EN ING. CIVIL. AGUSTIN MENDOZA DEL CARPIO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2152364.87 | 2152364.87
CHP190201521859 | Obra | MOC-FAISM-AS-0038/2019 | JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 904372.45 | 904372.45
CHP190201521893 | Obra | 194052-064 | C. LIC. EN ARQ. LUIS DANIEL MONCLOVA HERNANDEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 6281787.3 | 6281787.3
CHP190201522104 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-016/2019 | SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 649254.09 | 649254.09
CHP190201522571 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-020/2019 | JOSE LUIS MURILLO VILLATORO | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 639948.09 | 639948.09
CHP190201522787 | Administración directa | 65891 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1489213.71 | 1489213.71
CHP190201525978 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-003/2019 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 1522746.81 | 1522746.81
CHP190201527400 | Obra | 194092-136 | C. LUIS ALBERTO GARCIA CRUZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4147597.59 | 4147597.59
CHP190201527649 | Obra | 194110-019 | C. LIC. EN ING. MECANICA. ERNESTO DE JESUS PINTO ALBORES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5515942.67 | 5515942.67
CHP190201527947 | Obra | MOC-FAISM-VI-0044/2019 | ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2686604.94 | 2686604.94
CHP190201527991 | Obra | MTC/DOPM/FISM-E/05/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPALAPA | 1000000 | 1000000.0
CHP190201529334 | Obra | SOP-OBRA-2019-088 E | Grupo ECA Consultores y Asesores, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3386511.66 | 3386511.66
CHP190201529356 | Obra | SOP-OBRA-2019-088 E | Grupo ECA Consultores y Asesores, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3386511.66 | 3386511.66
CHP190201529566 | Obra | 192111-146 | C. EMMANUEL DE JESUS RAMOS GÓMEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1921570.91 | 1921570.91
CHP190201531655 | Obra | MOE/DOPM/FISM-026/2019 | ESJASA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 746070.6 | 746070.6
CHP190201531900 | Administración directa | 65892 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 499719.09 | 499719.09
CHP190201532485 | Obra | MCC/DOPM/FISM-006/2019 | PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNCIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1375941.22 | 1375941.22
CHP190201532648 | Obra | MSF/DOPM/FISM-001/2019 | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 1698351.36 | 1698351.36
CHP190201532809 | Administración directa | 58196 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1429605.48 | 1429605.48
CHP190201532884 | Obra | MSF/DOPM/FISM-005/2019 | YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 505537.92 | 505537.92
CHP190201533171 | Obra | MSF/DOPM/FISM-09/2019 | YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 976280.73 | 976280.73
CHP190201533418 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/037-2019 | ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 397495.7 | 397495.7
CHP190201533669 | Obra | MOC-FAISM-UR-0151/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3127409.06 | 3127409.06
CHP190201533828 | Administración directa | 64355 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1249516.44 | 1249516.44
CHP190201534378 | Obra | MCC/DOPM/FISM-028/2019 | CUTBERTO CABRERA MAZA | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 1498503.64 | 1498503.64
CHP190201534425 | Obra | MCC/DOPM/FISM-029/2019 | EMICSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 2000693.52 | 2000693.52
CHP190201535095 | Obra | MCC/DOPM/FISM-021/2019 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LOS LLANOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 1643452.77 | 1643452.77
CHP190201535113 | Obra | COP-FISM-AULA-047-2019 | LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 891016.2 | 891016.2
CHP190201535579 | Obra | MOE/DOPM/FISM-051/2019 | CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 373035.3 | 373035.3
CHP190201536728 | Obra | MCC/DOPM/FISM-016/2019 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 1530753.26 | 1530753.26
CHP190201536852 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0032/2019 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 4115346.33 | 4115346.33
CHP190201537929 | Obra | MOC-FAISM-UR-0049/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3999895.57 | 3999895.57
CHP190201538354 | Administración directa | 59973 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1310043.2 | 1310043.2
CHP190201538378 | Obra | MCC/DOPM/FISM/048/2019 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201538461 | Obra | MCC/DOPM/FISM/053/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 591287.19 | 591287.19
CHP190201538483 | Administración directa | 57696 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 881206.02 | 881206.02
CHP190201538512 | Obra | MCC/DOPM/FISM/058/2019 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 648268.8 | 648268.8
CHP190201538839 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2019/10 | FRANCISCO JAVIER JARCIA DIAZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 1961239.41 | 1961239.41
CHP190201539003 | Obra | MJC/DOPM/FISMDF/001/2019 | MUTIG Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS | 815000 | 815000.0
CHP190201539176 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-024/2019 | Felipe Marcos Medina Alfonso | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 934046.86 | 934046.86
CHP190201540132 | Obra | HAMCAAC/DOPM/FISM/014/2019 | CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 518438.41 | 518438.41
CHP190201540360 | Obra | MCC/DOPM/FISM/094/2019 | CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3186839.65 | 3186839.65
CHP190201540654 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-004 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2193177.03 | 2193177.03
CHP190201541159 | Obra | MOC-FAISM-VI-0174/2019 | EUTIQUIO CONDE LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2032612 | 2032612.0
CHP190201541165 | Obra | MOC-FAISM-VI-0177/2019 | ABISAI DIAZ LEDESMA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2548234.74 | 2548234.74
CHP190201541170 | Administración directa | 61231 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 817608.55 | 817608.55
CHP190201541182 | Administración directa | 65014 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3409176.06 | 3409176.06
CHP190201541183 | Obra | MCC/DOPM/FISM/108/2019 | GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 272901.78 | 272901.78
CHP190201541184 | Administración directa | 61241 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2076838.34 | 2076838.34
CHP190201541201 | Obra | MCC/DOPM/FISM/109/2019 | GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 243100.8 | 243100.8
CHP190201541241 | Administración directa | 61255 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 169110.92 | 169110.92
CHP190201541255 | Obra | MCC/DOPM/OT/FISM-001/2019 | IGNACIO ANCHEYTA ROSALES | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 140675.36 | 140675.36
CHP190201541308 | Obra | DOPM/FISM/MAC-004/2019 | GRUPO DHYMOS Ingenieria, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 1052200.05 | 1052200.05
CHP190201541688 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-018 | EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 597478 | 597478.0
CHP190201541711 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-020 | EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 517808 | 517808.0
CHP190201542099 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0008/2019 | CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2903167.32 | 2903167.32
CHP190201542526 | Obra | MCC/DOPM/FISM-017/2019 | SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1221255.32 | 1221255.32
CHP190201542528 | Obra | COP-FISM-AGUA-080-2019 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1118239.86 | 1118239.86
CHP190201543005 | Administración directa | 66198 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 744554.12 | 719548.16
CHP190201543025 | Obra | MIC/DOPM/FISM/001-2019 | ING. JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | 3383303.14 | 3383303.14
CHP190201543112 | Obra | MIC/DOPM/FISM/002-2019 | ING. ODON SANTIAGO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | 1080958.3 | 1080958.3
CHP190201543154 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-028/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 448541.84 | 448541.84
CHP190201543599 | Administración directa | 64490 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 458879.04 | 451734.48
CHP190201543709 | Administración directa | 57851 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 584416 | 584416.0
CHP190201543943 | Administración directa | 66200 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 307095.36 | 299950.8
CHP190201544742 | Obra | ALC/DOPM/FISM/006-IR/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 5799788.32 | 5799788.32
CHP190201545090 | Obra | FISM-020 | PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1220062.69 | 1220062.69
CHP190201545435 | Obra | MOC-FAISM-UR-0194/2019 | JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 259038.09 | 259038.09
CHP190201545691 | Obra | PMT/SOP/FISMCM/027/2019 | ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 1265639.12 | 1265639.12
CHP190201546252 | Servicios | PRODIM/01/2019 | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 202056.21 | 202056.21
CHP190201546765 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-063-2019 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1001393.21 | 1001393.21
CHP190201546767 | Obra | TUX-SOP-FISM-021-2019 | C. José Alfredo Ibarias Villarreal | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | 6339573.12 | 6339573.12
CHP190201546931 | Obra | MCC/DOPM/FISM-015/2019 | Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | 978757.92 | 978757.92
CHP190201547097 | Obra | MCC/DOPM/FISM/157/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4687700.86 | 4687700.86
CHP190201547108 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-005/2019 | DOMINGO MENDEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 155400 | 155400.0
CHP190201547118 | Obra | MCC/DOPM/FISM/159/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 833823.25 | 833823.25
CHP190201547279 | Obra | MOC-FAISM-UR-0204/2019 | ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2053427.78 | 2053427.78
CHP190201547283 | Obra | MOC-FAISM-AS-0205/2019 | ELIAZER ZAGAL DIAZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2875000 | 2875000.0
CHP190201547288 | Obra | MOC-FAISM-AS-0206/2019 | JOSE MILTON CASTAÑEDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3034159.72 | 3034159.72
CHP190201547289 | Administración directa | 60490 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 970267.06 | 970267.06
CHP190201547370 | Administración directa | 60492 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 576096.07 | 576096.07
CHP190201547507 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-010/2019 | DOMINGO MENDEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 43072.02 | 43072.02
CHP190201547809 | Obra | MCC/DOPM/FISM-023/2019 | CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIPAS | 1815824.43 | 1815824.43
CHP190201547816 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-017/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 224467.2 | 224467.2
CHP190201548638 | Obra | MOC-FAISM-UR-0134/2019 | AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3109233.55 | 3109233.55
CHP190201549701 | Servicios | MRC/DOPM/SERV/073-001/2019 | KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS. | 131220 | 131220.0
CHP190201549701 | Servicios | MRC/DOPM/SERV/073-002/2019 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CHIAPAN SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS | 131220 | 131220.0
CHP190201549755 | Obra | MPC/DOPM/FISM-013/2019 | CONSULTORIA CONSULTORES TUXTLECOS UNICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 2343404.96 | 2343404.96
CHP190201549770 | Obra | MPC/DOPM/FISM-014/2019 | PABLO ANTONIO GALLEGOS GARCIA | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 628016.83 | 628016.83
CHP190201549850 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/062-2019 | MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DÍAZ | MUNICIPIO VILLA CORZO | 414358.1 | 414358.1
CHP190201549891 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-040/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1715333.5 | 1715333.5
CHP190201550382 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-051/2019 | JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ | MUNICIPIO DE TUMBALA | 2950373.62 | 2950373.62
CHP190201550422 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-049/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 474520.7 | 474520.7
CHP190201550458 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-056/2019 | DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1423562.1 | 1423562.1
CHP190201550613 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-071/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1992865.5 | 1992865.5
CHP190201550644 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-077/2019 | CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 711781.05 | 711781.05
CHP190201551720 | Obra | TUX-SOP-FISM-008-2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | 3094652.84 | 3094652.84
CHP190201551739 | Obra | TUX-SOP-FISM-035-2019 | C. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 5965251.71 | 5965251.71
CHP190201551752 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0020/2019 | MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO | LA INDEPENDENCIA | 2900000 | 2900000.0
CHP190201552647 | Obra | MTC/DOPM/FISM/006/2019 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEMARCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS | 1495922.03 | 1495922.03
CHP190201552656 | Obra | MOC-FAISM-UR-0220/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2547154.04 | 2547154.04
CHP190201553684 | Obra | DOPM/FISM/MAC-017/2019 | J.A.CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 286978.57 | 286978.57
CHP190201554058 | Administración directa | 63117 |  | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 482850.43 | 482850.43
CHP190201554505 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-042/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 548906.72 | 548906.72
CHP190201555296 | Obra | TUX-SOP-FISM-012-2019 | INÉS MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 4445670.64 | 4445670.64
CHP190201556285 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/038/2019. | LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 3635334.07 | 3635334.07
CHP190201556555 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-034/2019 | BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 370449.47 | 370449.47
CHP190201556765 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-040/2019 | DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 284961.13 | 284961.13
CHP190201556964 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-046/2019 | JESUS GERMAN VELASCO DIAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 569922.27 | 569922.27
CHP190201557213 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-078/2019 | EMMANUEL BALLINAS GARCIA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 4657229.05 | 4657229.05
CHP190201557325 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-081/2019 | EMMANUEL BALLINAS GARCIA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 500240.11 | 500240.11
CHP190201558360 | Obra | 193604-072 | VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 39932984.56 | 3.993298456E7
CHP190201558675 | Obra | 192203-120 | ING. RITA LISSETH RODRIGUEZ PEREZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1497916.78 | 1497916.78
CHP190201559794 | Obra | 192114-115 | ING. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1650000 | 1650000.0
CHP190201560232 | Servicios | MOC-FAFM-AS-0002/2019 | CONSTRUCTORA JASEB S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 500000 | 500000.0
CHP190201563605 | Obra | SOP-OBRA-2019-088 E | Grupo ECA Consultores y Asesores, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3386511.66 | 3386511.66
CHP190201566909 | Administración directa | 64198 |  | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 300000 | 300000.0
CHP190301572784 | Administración directa | 66009 |  | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS | 376305.06 | 376305.06
CHP190301573751 | Administración directa | 66134 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2340000 | 2340000.0
CHP190301576705 | Obra | SOP-OBRA-2019-129 F | Armando Toala Velazquez | Secretaría de Obras Públicas | 1609074.7 | 1609074.7
CHP00160200685728 | Obra | HAMSC/DOPM/SH/FISMDF-042/2016 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 242189.22 | 242189.22
CHP17170100852565 | Administración directa | 27648 |  | MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS | 2300000 | 1853184.6
CHP17170200857097 | Obra | PMT/DOPyDU/FISM/009/2017 | DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1518927.01 | 1518927.01
CHP17170300908658 | Administración directa | 25214 |  | MIC850101HD3 | 1080018 | 1080018.0
CHP17170300911774 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF-027/2017 | ÁNGEL ROLANDO GÓMEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 456299.03 | 456299.03
CHP17170400977645 | Obra | FISM-SSM-0012-2017 | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018 | 1997639 | 424242.42
CHP17170400977646 | Obra | FISM-SSM-0012-2017 | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018 | 1997639 | 303030.3
CHP17170400977649 | Obra | FISM-SSM-0012-2017 | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018 | 1997639 | 424242.42
CHP18180101057592 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057596 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057613 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057623 | Adquisiciones | SSM/011-B/2018 | DULCE MARIA MONTES RAMOS | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 2950306.88 | 2950306.88
CHP18180101057643 | Obra | TUX-FISM-010-2018 | CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 554705.64 | 554705.64
CHP18180201083892 | Obra | MHC/SIDU/FISM/008/2018 | CONSTRUCTOR Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 3039708.44
CHP18180201083900 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-URB/0008/2018 | MARTINEZ GARCIA JOSE DARINEL | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 3047620 | 3047620.0
CHP18180201084073 | Obra | MOC-FAISM-VI-0057/2018 | C. MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | 3694513.66 | 3694513.66
CHP18180201084759 | Obra | MHC/SIDU/FISM/012/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR TIERRA VERDE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXXTLA | 1245697.72
CHP18180201084763 | Obra | MHC/SIDU/FISM/009/2018 | ERALDO GONZALES BRAVO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 1120419.67
CHP00180201084765 | Obra | MHC/SIDU/FISM/024/2018 | JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVILY DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 602821.28
CHP18180201085892 | Administración directa | 53265 |  | MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS | 50018.25 | 50018.25
CHP18180201086776 | Obra | TUX-FISM-058-2018 | INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 1985591.4
CHP18180201086791 | Obra | TUX-FISM-062-2018 | C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086849 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/032/2018 | BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 588957.45 | 588957.45
CHP18180201087445 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-082-2018 | ING. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 515774.87 | 497965.85
CHP00180201137184 | Administración directa | 41765 |  | MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS | 299880 | 299880.0
CHP00180201139959 | Administración directa | 42819 |  | MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS | 2667129.44 | 2667129.44
CHP180301310687 | Obra | TUX-FISM-071-2018 | CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 2263105.89 | 2263105.89
CHP180301393054 | Servicios | SECTUR/035/18 | CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN AREAS RURALES, S.C | SECRETARÍA DE TURISMO | 860000 | 860000.0
CHP180401496929 | Administración directa | 53456 |  | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 155122.16 | 155122.16
CHP190101505646 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-003/2019 | CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1533311.54 | 1533311.54
CHP190101505922 | Obra | TUMB/DOPM/URB/FISM-010/2019 | CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1585555.35 | 1585555.35
CHP190101506028 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-018/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 548906.72 | 548906.72
CHP190101510811 | Obra | 194114-021 | C. L.A.E. SILVIA ELIZABETH BECERRA REYES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5444889.69 | 5444889.69
CHP190101510910 | Obra | 194103-008 | C. ING. MARIO SOLIS PAREDES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 26121392.87 | 2.612139287E7
CHP190101510918 | Obra | 194112-004 | C. ARQ. DAVID ISEL NAVARRO LARA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4000000 | 4000000.0
CHP190101512746 | Obra | SOP-OBRA-2019-021 E | José Manuel Santiago Martínez | Secretaría de Obras Públicas | 1464844.47 | 1464844.47
CHP190101512803 | Obra | SOP-OBRA-2019-014 E | PEGUSA Ingenieria y Servicios, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1622603.29 | 1622603.29
CHP190101512803 | Obra | SOP-OBRA-2019-015 E | ALMOST Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1443339.81 | 1443339.81
CHP190101512803 | Obra | SOP-OBRA-2019-016 E | Gibran Alfredo Velazquez Utrilla | Secretaría de Obras Públicas | 1352622.86 | 1352622.86
CHP190101512803 | Obra | SOP-OBRA-2019-018 E | Grupo Oranpa, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1081556.52 | 1081556.52
CHP190101512803 | Obra | SOP-OBRA-2019-019 E | Grupo Constructivo Herrera y Altamirano, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1306970.36 | 1306970.36
CHP190101512803 | Obra | SOP-OBRA-2019-020 E | Julio César Alias León | Secretaría de Obras Públicas | 1713455.63 | 1713455.63
CHP190101512803 | Obra | SOP-OBRA-2019-013 E | Felipe Marcos Medina Alfonso | Secretaría de Obras Públicas | 1514611.11 | 1514611.11
CHP190101512803 | Obra | SOP-OBRA-2019-017 E | Grupo Oranpa, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 910740.42 | 910740.42
CHP190101516439 | Obra | MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/001/2019 | CONSTCHISA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 270945.16 | 270945.16
CHP190201519357 | Administración directa | 57588 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3581677.33 | 3581677.33
CHP190201520506 | Obra | MOC-FAISM-VI-0008/2019 | ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2892648.31 | 2892648.31
CHP190201520531 | Obra | MOC-FAISM-VI-0009/2019 | LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4166556.63 | 4166556.63
CHP190201521206 | Obra | SOP-OBRA-2019-032 E | Moises Garcia Cervantes | Secretaría de Obras Públicas | 2824701.59 | 2824701.59
CHP190201521297 | Obra | SOP-OBRA-2019-034 E | Construcciones GORES, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1107491.57 | 1107491.57
CHP190201521594 | Obra | COP-FISM-AULAS-031-2019 | ING. MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1369353.25 | 1369353.25
CHP190201521846 | Obra | 194034-031 | C. MANUEL CEVERINO BOLOM | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3700634.64 | 3700634.64
CHP190201521879 | Obra | 194041-043 | C. LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2842185.62 | 2842185.62
CHP190201521905 | Obra | 194011-038 | C. LIC. EN ING. CIVIL. HUMBERTO CRUZ NATAREN | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5426535.42 | 5426535.42
CHP190201521909 | Obra | 194022-025 | C. LIC. EN ING. CIVIL. WALTER FLORES CALVO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5399062.92 | 5399062.92
CHP190201524139 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-028/2019 | DESARROLLOS HIDRAULICOS J Y R, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 576595.07 | 576595.07
CHP190201525060 | Obra | MTC/DOPM/VIV/FISM-010/2019 | JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA | 1871417.57 | 1871417.57
CHP190201525074 | Obra | MTC/DOPM/VIV/FISM-013/2019 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA | 867242.28 | 867242.28
CHP190201525850 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-024/2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V. | MEC850101NP3 | 1809575.79 | 1809575.79
CHP190201526445 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-018/2019 | JOSE LUIS MURILLO VILLATORO | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 695517.63 | 695517.93
CHP190201526932 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2019/01 | CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3936488.26 | 3936488.26
CHP190201527123 | Obra | 194064-093 | C. ING. OMAR HASSAN ZALDIVAR REYES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 12903516.64 | 1.290351664E7
CHP190201527279 | Obra | 194062-091 | C. LIC. LETICIA CONCEPCION PASCUAL SARMIENTO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9328753.94 | 9328753.94
CHP190201527303 | Obra | 194068-096 | C. MARTHA GUADALUPE AGUILAR LOPEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 6205349.99 | 6205349.99
CHP190201527404 | Obra | 194057-067 | C. ING. FERNANDO OLIVERIO FRANCO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3680298.74 | 3680298.74
CHP190201527428 | Obra | 194120-079 | C. LIC. EN ING. CIVIL. ALFREDO MARIN MARTINEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13711499.41 | 1.371149941E7
CHP190201527435 | Obra | 194093-138 | C. ELDER MONTOYA CANO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2808937.67 | 2808937.67
CHP190201527549 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2019/03 | FRANCISCO JAVIER GARCIA DIAZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 1324441.26 | 1324441.26
CHP190201527667 | Obra | 194111-051 | CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 17433565.01 | 1.743356501E7
CHP190201529239 | Obra | SOP-OBRA-2019-084 E | COYATOC CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 38931204.92 | 3.893120492E7
CHP190201529362 | Obra | SOP-OBRA-2019-157 E | Grupo Fernández Gonzáles, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 12992020.94 | 1.299202094E7
CHP190201529445 | Obra | 192108-125 | C. JOSÉ ROBERTO LIEVANO LIEVANO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4534517.81 | 4534517.81
CHP190201529465 | Obra | 192113-128 | ING. CARLOS ZEBADUA FERNANDEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3839458 | 3839458.0
CHP190201529471 | Obra | 192107-124 | ING. LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3241044.59 | 3241044.59
CHP190201529807 | Servicios | MCC/CPSP/0001/FISM/2019 | CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | 2055650.72 | 2055650.72
CHP190201531258 | Obra | PMT/SOP/FISMCM/005/2019 | MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 2498223.5 | 2498223.5
CHP190201531407 | Obra | MOE/DOPM/FISM-014/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 746070.6 | 746070.6
CHP190201531499 | Obra | MOE/DOPM/FISM-021/2019 | CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 746070.6 | 746070.6
CHP190201531675 | Obra | MOE/DOPM/FISM-029/2019 | JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 1119105.9 | 1119105.9
CHP190201532620 | Obra | CT/DOP/FISM-ED-002/2019 | VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS | 1107281.85 | 1107281.85
CHP190201532769 | Obra | MOC-FAISM-UR-0144/2019 | CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4497125.71 | 4497125.71
CHP190201533182 | Obra | MSF/DOPM/FISM-10/2019 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 728072.11 | 728072.11
CHP190201533615 | Administración directa | 58198 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 957522.97 | 957522.97
CHP190201534348 | Obra | MCC/DOPM/FISM-026/2019 | GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ | H. MUNICIPIO DE CINTALAPA | 433302.55 | 433302.55
CHP190201535418 | Obra | MOC-FAISM-AS-0155/2019 | ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3117832.53 | 3117832.53
CHP190201535550 | Obra | MCC/DOPM/FISM-013/2019 | NOE RUIZ CHONGO | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 2106551.14 | 2106551.14
CHP190201536205 | Obra | MCC/DOPM/FISM-022/2019 | Marbel Uveimber Guzmán Velazquez | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | 913548.53 | 913548.53
CHP190201536302 | Administración directa | 59965 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2025840 | 2025840.0
CHP190201537548 | Obra | MCC/DOPM/FISM/033/2019 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201538018 | Obra | MOC-FAISM-VI-0052/2019 | CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 5400475.43 | 5400475.43
CHP190201538165 | Obra | PMH/DOPM/001/FISMDF/2019 | JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE HUIXTAN | 4262933.3 | 4262933.3
CHP190201538253 | Obra | MOE/DOPM/FISM-043/2019 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 522249.42 | 522249.42
CHP190201538372 | Obra | MCC/DOPM/FISM/047/2019 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 7465308.88 | 7465308.88
CHP190201538386 | Obra | MCC/DOPM/FISM/050/2019 | MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1195229.17 | 1195229.17
CHP190201538460 | Obra | MOC-FAISM-UR-0059/2019 | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4030717.8 | 4030717.8
CHP190201538491 | Obra | MCC/DOPM/FISM/056/2019 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 270112 | 270112.0
CHP190201538719 | Obra | MOE/DOPM/FISM-058/2019 | IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 298428.24 | 298428.24
CHP190201539065 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0003/2019 | ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 842686.09 | 842686.09
CHP190201539237 | Obra | MOE/DOPM/FISM-057/2019 | IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 373035.3 | 373035.3
CHP190201539483 | Obra | MCC/DOPM/FISM/076/2019 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2260724.88 | 2260724.88
CHP190201539528 | Obra | PMT/SOP/FISMCM/021/2019 | KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 1154402.19 | 1154402.19
CHP190201540087 | Obra | ALC/DOPM/FISM/018-AD/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 2157681.69 | 2157681.69
CHP190201540118 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-057-2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ASA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1014705.24 | 1014705.24
CHP190201540775 | Obra | DOPM/FISM/MAC-001/2019 | GCM2 Constructores, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 844102.43 | 844102.43
CHP190201541005 | Obra | MCC/DOPM/FISM/102/2019 | RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1943017.1 | 1943017.1
CHP190201541177 | Administración directa | 66021 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2864965.42 | 2864965.42
CHP190201541178 | Administración directa | 61236 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2483862.11 | 2483862.11
CHP190201542142 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-026 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2878490.24 | 2878490.24
CHP190201542252 | Obra | ALC/DOPM/FISM/019-AD/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 2869952.87 | 2869952.87
CHP190201542447 | Administración directa | 66189 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 566814.16 | 563241.88
CHP190201542487 | Administración directa | 64480 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1045265.48 | 1045265.48
CHP190201542667 | Obra | MCC/DOPM/FISM/185/2019 | MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 924785.79 | 924785.79
CHP190201542708 | Obra | MCC/DOPM/FISM/186/2019 | MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 823851.6 | 823851.6
CHP190201543125 | Administración directa | 66211 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENUQE | 818696.96 | 786546.44
CHP190201543505 | Administración directa | 64489 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 787501.68 | 787501.68
CHP190201543675 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/022-2019 | MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 5221421.92 | 5221421.92
CHP190201544031 | Obra | MCC/DOPM/FISM/126/2019 | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 846620.69 | 846620.69
CHP190201544065 | Obra | MCC/DOPM/FISM/128/2019 | EMMANUEL BALLINAS GARCIA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 970175.38 | 970175.38
CHP190201544215 | Obra | MCC/DOPM/FISM/023/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 5763165.15 | 5763165.15
CHP190201544299 | Obra | MCC/DOPM/FISM/132/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2896039.39 | 2896039.39
CHP190201544765 | Obra | ALC/DOPM/FISM/028-AD/2019 | MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 1393780.63 | 1393780.63
CHP190201545314 | Obra | MSC/DOPM/FISM-044/2019 | PABLO JULIAN PEREZ COLP | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1239462.34 | 1239462.34
CHP190201545494 | Administración directa | 58242 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1373272.97 | 1373272.97
CHP190201545524 | Administración directa | 58245 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1755519.86 | 1755519.86
CHP190201545538 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-027/2019 | Felipe Marcos Medina Alfonso | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 431098.57 | 431098.57
CHP190201545818 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-028/2019 | Felipe Marcos Medina Alfonso | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 143699.54 | 143699.54
CHP190201546060 | Servicios | ALC/DOPM/FISM-GI/001-IR/2019 | SUMINISTROS Y SOLUCIONES INNOVADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 4500000 | 4500000.0
CHP190201546134 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0023/2019 | PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 5258721.31 | 5258721.31
CHP190201546398 | Administración directa | 64328 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1129608.12 | 1129608.12
CHP190201546428 | Obra | MCC/DOPM/FISM/144/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 175574.93 | 175574.93
CHP190201546449 | Obra | PMT/DOPM/FISM-AYS/003/2019 | DOLORES YANETH VILLATORO MENDEZ | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS | 3649909.96 | 3649909.96
CHP190201546487 | Obra | MCC/DOPM/FISM-019/2019 | IGNACIO ANCHEYTA ROSALES | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 359028.17 | 359028.17
CHP190201546538 | Obra | TUX-SOP-FISM-001-2019 | VEBEAL S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez | 523187.05 | 523187.05
CHP190201546641 | Obra | TUX-SOP-FISM-006-2019 | C. Ramiro Suriel Zepeda León | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | 1814921.22 | 1814921.22
CHP190201546816 | Obra | PMT/DOPM/FISM-VIV/004/2019 | RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS | 1267121.15 | 1267121.15
CHP190201546898 | Obra | MCC/DOPM/FISM/155/2019 | LEONEL LÓPEZ JIMÉNEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2290855.93 | 2290855.93
CHP190201546913 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-003/2019 | DOMINGO MENDEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 626477.27 | 626477.27
CHP190201546987 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-022/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 3796165.6 | 3796165.6
CHP190201547192 | Obra | MGC/DOPM/FISM/2019-09 | CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA | 1158583.38 | 1158583.38
CHP190201547243 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-024/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 612232.01 | 612232.01
CHP190201547248 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-025/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 427068.63 | 427068.63
CHP190201547256 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-029/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 854137.26 | 854137.26
CHP190201547259 | Administración directa | 57895 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1097437.4 | 1097437.4
CHP190201547298 | Obra | MCC/DOPM/FISM-021/2019 | SUMA INGSS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1747959.66 | 1747959.66
CHP190201547376 | Administración directa | 60495 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 513219.03 | 513219.03
CHP190201547432 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-008/2019 | DOMINGO MENDEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 192485.1 | 192485.1
CHP190201547475 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-009/2019 | DOMINGO MENDEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 344100 | 344100.0
CHP190201547499 | Obra | MCC/DOPM/FISM/169/2019 | ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4433555.46 | 4433555.46
CHP190201547683 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-014/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 121347.05 | 121347.05
CHP190201547790 | Obra | MCC/DOPM/FISM/175/2019 | MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1243154.67 | 1243154.67
CHP190201548562 | Obra | MSC/DOPM/FISM-054/2019 | GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 994924.45 | 994924.45
CHP190201549458 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0033/2019 | PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 5276336.48 | 5276336.48
CHP190201549711 | Obra | MPC/DOPM/FISM-011/2019 | GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 1434549.1 | 1434549.1
CHP190201549884 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-039/2019 | PABLO JULIAN PEREZ COLP | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1328657.96 | 1328657.96
CHP190201550131 | Administración directa | 62250 |  | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 3000000 | 3000000.0
CHP190201550376 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-045/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1303653.46 | 1303653.46
CHP190201550468 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-055/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 3430667 | 3430667.0
CHP190201550623 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-072/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 379616.56 | 379616.56
CHP190201550626 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-049/2019 | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 913224.56 | 913224.56
CHP190201551304 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/050-2019 | MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 442267.39 | 442267.39
CHP190201551310 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/052-2019 | COORPORATIVO DE SERVICIOS DE INGENIERIA RLH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 481422.81 | 481422.81
CHP190201551518 | Obra | FISM-024 | JOSÉ ALFONSO SIU PUÓN | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1917714.37 | 1917714.37
CHP190201551978 | Administración directa | 62261 |  | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 118067.21 | 118067.21
CHP190201552597 | Obra | MOC-FAISM-UR-0212/2019 | JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1079740.82 | 1079740.82
CHP190201552639 | Obra | MOC-FAISM-AS-0219/2019 | EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1035127.86 | 1035127.86
CHP190201552684 | Obra | HAI-FISM/2019-11 | ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE IXTAPA | 747795.78 | 747795.78
CHP190201552751 | Administración directa | 62188 |  | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 3498498.7 | 3498498.7
CHP190201553207 | Obra | TUMB/DOPM/ED/FISM-041/2019 | CONSTRUCCIONES DALMYCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 516981.4 | 516981.4
CHP190201554684 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-004/2019 | MANUELA PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1493179.38 | 1493179.38
CHP190201555213 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-010/2019 | WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 993170.56 | 993170.56
CHP190201555243 | Obra | MRC/DOPM/073/FISMDF-014/2019 | FERNANDO CRUZ REYES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS | 1080826.55 | 1080826.55
CHP190201555246 | Obra | TUX-SOP-FISM-015-2019 | C. LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1066566.51 | 1066566.51
CHP190201556309 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-029/2019 | GRUPO CYE MORENO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 530463.41 | 530463.41
CHP190201556524 | Obra | HAMCTC-DOPM-FISM-005-2019 | SISTEMAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ASOCIADOS SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 1448673.9 | 1448673.9
CHP190201558363 | Obra | 193602-065 | C. LIC. EN ING. CIVIL. JULIO CESAR DIAZ YAÑEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8235256.32 | 8235256.32
CHP190201558678 | Obra | 192003-117 | C. MARIA ELOISA TOVILLA MELCHOR | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 915240 | 915240.0
CHP190201559792 | Obra | 192112-127 | C. QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2742068 | 2742068.0
CHP190201560220 | Servicios | MOC-FAFM-UR-0001/2019 | CONSTRUCTORA JASEB S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 500000 | 500000.0
CHP190201561917 | Obra | SOP-OBRA-2019-077 F | Constructora y Arrendadora Ostuacán, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2369498.31 | 2369498.31
CHP190201561952 | Obra | SOP-OBRA-2019-027 F | Constructora y Arrendadora de Maquinaria Monte Verde, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3241300.86 | 3241300.86
CHP190201562847 | Obra | SOP-OBRA-2019-063 F | Francisco Javier Hernández Coello | Secretaría de Obras Públicas | 962542 | 962542.0
CHP190201562850 | Obra | SOP-OBRA-2019-064 F | R y D Construcciones y Acabados, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 448080 | 448080.0
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-036 E | Farize Constructora, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1479298.17 | 1479298.17
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-038 E | Lester Fabian Clemente Jimenez | Secretaría de Obras Públicas | 1480022.78 | 1480022.78
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-039 E | Consultoria Construccion y Medio Ambiente, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1479387.2 | 1479387.2
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-040 E | Constructora y Comercializadora Maya-Sacrol, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1479825.67 | 1479825.67
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-041 E | Lester Fabian Clemente Jimenez | Secretaría de Obras Públicas | 1480022.78 | 1480022.78
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-043 E | Farize Constructora, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1479691.12 | 1479691.12
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-045 E | Ingenieria Integral Kairos y Comercializadora, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2496991.37 | 2496991.37
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-047 E | Limite Construcciones y Asesorias, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1480007.66 | 1480007.66
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-049 E | GF Constantino Construcciones de La Region, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1480134.33 | 1480134.33
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-052 E | Inmobiliaria y Diseño Arma, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1479206.24 | 1479206.24
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-053 E | Jorge Francisco Serrano Castellanos | Secretaría de Obras Públicas | 1479206.24 | 1479206.24
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-056 E | Constructora La Ceiba del Sureste de Chiapas, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1480547.03 | 1480547.03
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-057 E | Ingenieria Frontera Sur, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1478888.21 | 1478888.21
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-058 E | Sistema Tecnico Integral del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4998564.77 | 4998564.77
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-065 E | Rinser Grupo Constructor, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1480802.4 | 1480802.4
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-050 E | Grupo de Ingenieros Constructores Jeit, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1479940.28 | 1479940.28
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-037 E | Construcciones e Instalaciones Inmobiliarias del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1479384.88 | 1479384.88
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-042 E | Construcciones e Instalaciones Inmobiliarias del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1479384.88 | 1479384.88
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-044 E | Constructora y Comercializadora Maya-Sacrol, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1479825.67 | 1479825.67
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-046 E | Eduardo Daniel Franco Rodriguez | Secretaría de Obras Públicas | 1480626.66 | 1480626.66
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-048 E | Gustavo Alonso Gordillo Castañon | Secretaría de Obras Públicas | 1480025.2 | 1480025.2
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-051 E | Julio Cesar Carballo Ancheita | Secretaría de Obras Públicas | 1479489.47 | 1479489.47
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-054 E | Constructora Yatbalam, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1479155.19 | 1479155.19
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-055 E | Desarrollos de Ingenieria Civil Fibaco, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1479933.56 | 1479933.56
CHP190201563434 | Obra | SOP-OBRA-2019-066 E | Rinser Grupo Constructor, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 998607.45 | 998607.45
CHP190201566381 | Obra | MTC/SIM/FAFM/CO/0002/2019 | ING. FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 800703.18 | 800703.18
CHP190201567091 | Administración directa | 64284 |  | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 3075518.66 | 3075518.66
CHP190301570810 | Obra | 193605-073 | C. ING. HECTOR LEON HERNANDEZ FONCECA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 29010668.76 | 2.901066876E7
CHP190301572877 | Obra | MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/004/2019 | LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | 3089502.3 | 3089502.3
CHP190301573644 | Obra | MSF/DOPM/FORTAMUN-001/2019 | ROBERTO HERNANDEZ RAMOS | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 984143.07 | 984143.07
CHP190301576709 | Obra | SOP-OBRA-2019-130 F | FERGUZ Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 750820.45 | 750820.45
CHP16160200655718 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0022/2016 | CONSTRUCTORA YAXCHILAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | h. ayuntamiento municipal de la independencia, chiapas | 807347.9
CHP00160200713057 | Obra | HAMSC/DOPM/SH/FISMDF-041/2016 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 134173.93 | 134173.93
CHP16160300751129 | Obra | mcc/dopm/fism-pim/001/2016 | Sohe Ingenieria y Construccion S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 564558.69
CHP18180101057617 | Adquisiciones | SSM/011-B/2018 | DULCE MARIA MONTES RAMOS | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 2950306.88 | 2950306.88
CHP18180101057621 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057650 | Obra | TUX-FISM-012-2018 | CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 146518.42 | 146518.42
CHP18180101057662 | Obra | TUX-FISM-024-2018 | C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 592827.4
CHP18180201083907 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0006/2018 | FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS | 4108543.24
CHP18180201086509 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/023/2018 | JUAN MANUEL LARA ZENTENO | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 736200.78 | 736200.78
CHP18180201086744 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086765 | Obra | TUX-FISM-058-2018 | INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 1985591.4
CHP18180201086790 | Obra | TUX-FISM-043-2018 | CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 3519350.34
CHP18180201139825 | Administración directa | 42741 |  | MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS | 2053271.4 | 2053271.4
CHP180301304952 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/ FISM-048/2018 | PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 818074.37 | 818074.37
CHP180301304968 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-050/2018 | ELIAZER ZAGAL DÍAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1521481.61 | 1521481.61
CHP180301308213 | Obra | TUX-FISM-068-2018 | CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 1389913.98 | 1389913.98
CHP180301308222 | Obra | TUX-FISM-068-2018 | CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 1389913.98 | 1389913.98
CHP180301308227 | Obra | TUX-FISM-069-2018 | CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 992795.7 | 992795.7
CHP180301324190 | Obra | PMT/SOP/FISM/060/2018 | DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1496918.4 | 1496918.4
CHP180301391687 | Obra | SOPyC-OBRA-2018-075E | MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DÍAZ | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | 4029741.2 | 4133067.88
CHP180401482056 | Obra | PMT/SOP/FISM/056/2018 | CONSTRUCCIONES FIRMES DE LA COSTA TONANTZIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1121501.52 | 1054333.44
CHP180401496899 | Administración directa | 53442 |  | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 140291.36 | 140291.36
CHP190101504871 | Obra | TUMB/DOPM/OP/FISM-001/2019 | JORGE LUIS LEON PEREZ | MUNICIPIO DE TUMBALA | 5345159.71 | 5345159.71
CHP190101505724 | Obra | TUMB/DOPM/URB/FISM-007/2019 | CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 3577931.28 | 3577931.28
CHP190101505734 | Obra | TUMB/DOPM/URB/FISM-008/2019 | JORGE LUIS LEON PEREZ | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1455866.02 | 1455866.02
CHP190101505907 | Obra | TUMB/DOPM/ED/FISM-009/2019 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 2280330.9 | 2280330.9
CHP190101505936 | Obra | TUMB/DOPM/ED/FISM-012/2019 | EDIFICACIONES E INMOBILIARIA LOESTRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 991020.22 | 991020.22
CHP190101505950 | Obra | TUMB/DOPM/ED/FISM-013/2019 | CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1148534.7 | 1148534.7
CHP190101505957 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-014/2019 | CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1372266.8 | 1372266.8
CHP190101506022 | Obra | TUMB/DOPM/ED/FISM-017/2019 | EMMANUEL BALLINAS GARCIA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 2047071.45 | 2047071.45
CHP190101506034 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-021/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 558002.34 | 558002.34
CHP190101510887 | Obra | 194113-020 | C. LIC. EN ING. INDUSTRIAL. MATILDE DE JESUS VELAZCO GARCIA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5928941.22 | 5928941.22
CHP190201519234 | Obra | HUEHUETAN-FISM-0001-2019 | DIONEL MADRID RIVERA | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE HUEHUETA, CHIAPAS | 1024634.26 | 1024634.26
CHP190201519286 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/019/2019. | JUAN HERNANDEZ MENDOZA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 3635334.07 | 3635334.07
CHP190201520160 | Administración directa | 64413 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2661460.3 | 2661460.3
CHP190201520242 | Administración directa | 63936 |  | H. AYUNTAMIENTO E PALENQUE | 1824845.05 | 1824845.05
CHP190201520328 | Obra | MOE/DOPM/FISM-004/2019 | DERICMA CORP. S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 2108277.91 | 2108277.91
CHP190201520420 | Obra | COP-FISM-TECHADO-011-2019 | CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1412279.76 | 1412279.76
CHP190201520699 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-016-2019 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 817758.5 | 817758.5
CHP190201520922 | Obra | COP-FISM-AULAS-018-2019 | MULII'X WA'AKUN LIMON COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1217668.3 | 1217668.3
CHP190201521145 | Obra | MOC-FAISM-VI-0020/2019 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 732264.11 | 732264.11
CHP190201521293 | Obra | SOP-OBRA-2019-032 E | Moises Garcia Cervantes | Secretaría de Obras Públicas | 2824701.59 | 2824701.59
CHP190201521396 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-026-2019 | CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1293389.58 | 1293389.58
CHP190201521447 | Obra | MOC-FAISM-AS-0027/2019 | LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4000000 | 4000000.0
CHP190201521466 | Obra | 194004-053 | ESJASA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 42390297.89 | 4.239029789E7
CHP190201521468 | Obra | 194029-083 | C. ING. RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 31641952.36 | 3.164195236E7
CHP190201521551 | Obra | COP-FISM-AGUA-029-2019 | C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1190776.4 | 1190776.4
CHP190201521764 | Obra | 194017-054 | C. LIC. EN ING. CIVIL. VERONICA CRUZ VELAZQUEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 22246995.03 | 2.224699503E7
CHP190201521812 | Obra | 194024-087 | C. DANIEL RUIZ GRAJALES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9651960.76 | 9651960.76
CHP190201521827 | Obra | 194039-059 | C. CARLOS MANUEL RICALDI COUTIÑO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1860656.91 | 1860656.91
CHP190201521830 | Obra | 194007-016 | C. LIC. EN ING. CIVIL. LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5051161.79 | 5051161.79
CHP190201521832 | Obra | 194008-056 | EL C. JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8127190.1 | 8127190.1
CHP190201521876 | Obra | MOC-FAISM-UR-0040/2019 | JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3005892.25 | 3005892.25
CHP190201522851 | Obra | MOC-FAISM-UR-0041/2019 | EUTIQUIO CONDE LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4040316.23 | 4040316.23
CHP190201527272 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2019/02 | DESARROLLOS HIDRAULICOS J Y R S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 2641374.44 | 2641374.44
CHP190201527273 | Obra | 194087-144 | C. EDUARDO ROSALES ESPINOSA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9451903.97 | 9451903.97
CHP190201527421 | Obra | 194073-085 | C. LIC. EN ING. CIVIL. DANIEL ANTARES VELASCO PALACIOS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2942023.31 | 2942023.31
CHP190201527439 | Obra | 194080-137 | C. JORGE ULISES GALVEZ COUTIÑO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2554740.94 | 2554740.94
CHP190201527492 | Obra | PMT/SOP/FISMCM/006/2019 | LAROZA INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 5500000 | 5500000.0
CHP190201529062 | Obra | 192201-122 | C. JOSÉ CARLOS GOMEZ VALENCIA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13825295.79 | 1.382529579E7
CHP190201529496 | Obra | 192109-126 | ING. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1947066.46 | 1947066.46
CHP190201529535 | Obra | 192103-114 | C. BALTAZAR MENDEZ MENDEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1103334 | 1103334.0
CHP190201529556 | Obra | 192101-145 | C. MARIO HUMBERTO CORONEL VERA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2266923.83 | 2266923.83
CHP190201530032 | Obra | HUEHUETAN-FISM-0006-2019 | ALVARO LÓPEZ ROBLERO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS | 562055.37 | 562055.37
CHP190201531362 | Obra | MOE/DOPM/FISM-016/2019 | CRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 373035.3 | 373035.3
CHP190201531662 | Obra | MOE/DOPM/FISM-037/2019 | AFA176 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 1119105.9 | 1119105.9
CHP190201532708 | Obra | MOC-FAISM-AS-0136/2019 | GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1506528.31 | 1506528.31
CHP190201532829 | Obra | MSF/DOPM/FISM-004/2019 | AP SINERGIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 2111039.95 | 2111039.95
CHP190201533203 | Obra | MSF/DOPM/FISM-011/2019 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 1350000 | 1350000.0
CHP190201533920 | Administración directa | 65966 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1199685.25 | 1199685.25
CHP190201535982 | Obra | MCC/DOPM/FISM/010/2019 | CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 5375022.37 | 5375022.37
CHP190201535992 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-015/2019 | Jorge Arturo Alvarado Dominguez | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 862197.11 | 862197.11
CHP190201536530 | Obra | MCC/DOPM/FISM/025/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4987079.48 | 4987079.48
CHP190201537598 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0031/2019 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1060599.23 | 1060599.23
CHP190201537851 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-018/2019 | Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 862197.11 | 862197.11
CHP190201538425 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2019/04 | JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 1064452.35 | 1064452.35
CHP190201538471 | Obra | MCC/DOPM/FISM/054/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 526718.4 | 526718.4
CHP190201538537 | Administración directa | 59987 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 540224 | 540224.0
CHP190201538554 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-050-2019 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1479866.66 | 1479866.66
CHP190201538795 | Obra | MCC/DOPM/FISM/061/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 6469934.36 | 6469934.36
CHP190201539101 | Obra | ALC/DOPM/FISM/017-AD/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 774791.4 | 774791.4
CHP190201539233 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0001/2019 | GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 709976.79 | 709976.79
CHP190201539504 | Obra | PMT/SOP/FISMCM/017/2019 | JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 450392.26 | 450392.26
CHP190201539754 | Administración directa | 58701 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1873326.46 | 1873326.46
CHP190201539769 | Obra | FISM-016 | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1025153.19 | 1025153.19
CHP190201540100 | Obra | MCC/DOPM/FISM/085/2019 | DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1990749.04 | 1990749.04
CHP190201540200 | Obra | MCC/DOPM/FISM/089/2019 | ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1494036.48 | 1494036.48
CHP190201540987 | Obra | MCC/DOPM/FISM/099/2019 | MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 431189.06 | 431189.06
CHP190201541173 | Administración directa | 61234 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 990860.24 | 990860.24
CHP190201541333 | Obra | DOPM/FISM/MAC-007/2019 | FELIPE MOLINA MARTINEZ | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 734770.66 | 734770.66
CHP190201541613 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2019/06 | FRANCISCO JAVIER GARCIA DIAZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 1209758.55 | 1209758.55
CHP190201542251 | Administración directa | 60257 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1015801.07 | 1015801.07
CHP190201542450 | Obra | ALC/DOPM/FISM/027-AD/2019 | MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 1653927.79 | 1653927.79
CHP190201542503 | Obra | MCC/DOPM/FISM/125/2019 | BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2090286.49 | 2090286.49
CHP190201543122 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-024/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 37801.08 | 37801.08
CHP190201543158 | Obra | MIC/DOPM/FISM/003-2019 | M.I.A. VÍCTOR GUADALUPE LUGO HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | 1005933.71 | 1005933.71
CHP190201543203 | Obra | MCC/DOPM/FISM-012/2019 | Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 1003396.71 | 1003396.71
CHP190201543241 | Obra | MCC/DOPM/FISM-013/2019 | Ruben Medina Cundapi | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 1600004.8 | 1600004.8
CHP190201543442 | Servicios | HAMM/TM/GI/001/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 6060691.32 | 6060691.32
CHP190201543603 | Administración directa | 57846 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 474182.25 | 474182.25
CHP190201543803 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2019/07 | PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 1238191.83 | 1238191.83
CHP190201544455 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-021 | INDISAR CIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 3318682 | 3318682.0
CHP190201544492 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0017/2019 | ARQ. ANDRES SANTIAGO MARTINEZ | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 764173.18 | 764173.18
CHP190201544607 | Obra | ALC/DOPM/FISM/004-IR/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 6505215.27 | 6505215.27
CHP190201544662 | Administración directa | 58703 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 461462.76 | 461462.76
CHP190201544762 | Obra | MCC/DOPM/FISM/139/2019 | MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2462792.47 | 2462792.47
CHP190201544774 | Obra | MSC/DOPM/FISM-041/2019 | EMMANUEL BALLINAS GARCIAS | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1420785.96 | 1420785.96
CHP190201545594 | Obra | MCC/DOPM/FISM/194/2019 | CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 405172.92 | 405172.92
CHP190201545613 | Obra | MCC/DOPM/FISM/195/2019 | CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN GRUPO MAYA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1333199.34 | 1333199.34
CHP190201545681 | Obra | MCC/DOPM/FISM/196/2019 | JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2946935.33 | 2946935.33
CHP190201545823 | Obra | ALC/DOPM/FISM/010-AD/2019 | PEDRO NICASIO RAMIREZ ALVAREZ | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 2190396.45 | 2190396.45
CHP190201546209 | Obra | MCC/DOPM/FISM/205/2019 | RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2148945.98 | 2148945.98
CHP190201546793 | Obra | TUX-SOP-FISM-003-2019 | Construcciones y Proyectos Misol Ha, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | 301477.96 | 301477.96
CHP190201547262 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-033/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1565918.31 | 1565918.31
CHP190201547271 | Obra | MOC-CAM-FAISM-III-202/2019 | PATRICIA GUADALUPE PEREZ ARGUETA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 648685.69 | 648685.69
CHP190201547280 | Obra | MVC/DOPM/FISM-OP-006/2019 | FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547299 | Obra | MOC-FAISM-AS-0120/2019 | CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1568361.88 | 1568361.88
CHP190201547302 | Obra | MOC-FAISM-AS-0208/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4000396.54 | 4000396.54
CHP190201547394 | Administración directa | 58241 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1765372.36 | 1765372.36
CHP190201547408 | Obra | MCC/DOPM/FISM-022/2019 | DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1622619.23 | 1622619.23
CHP190201547617 | Obra | MTC/DOPM/VIV/FISM-001/2019 | JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA | 3697190.81 | 3697190.81
CHP190201547682 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-083-2019 | C. REGINA LEON NAJERA | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1456884.61 | 1456884.61
CHP190201547860 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-021/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 134111.16 | 134111.16
CHP190201548677 | Obra | TUX-SOP-FISM-005-2019 | Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | 3123180.87 | 3123180.87
CHP190201549495 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0034/2019 | ING. BELISARIO IBARRA ARGUETA | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 530991.51 | 530991.51
CHP190201550225 | Administración directa | 62204 |  | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 1050140.29 | 1050140.29
CHP190201550529 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-070/2019 | GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1372268.8 | 1372268.8
CHP190201550646 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-079/2019 | JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 548906.72 | 548906.72
CHP190201551986 | Obra | MTC/DOPM/FISM/003/2019 | CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS | 2206168.13 | 2206168.13
CHP190201552052 | Obra | MTC/DOPM/FISM/002/2019 | CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS | 2802245.22 | 2802245.22
CHP190201552308 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/029-2019 | ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 369137.28 | 369137.28
CHP190201552617 | Obra | MTC/DOPM/FISM/004/2019 | CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS | 3469415.51 | 3469415.51
CHP190201552618 | Administración directa | 61282 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1495269.95 | 1495269.95
CHP190201552702 | Obra | MOC-FAISM-VI-0221/2019 | JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2128256.22 | 2128256.22
CHP190201552708 | Servicios | HAI-FISM/PS-2019-01 | DISTRIBUIODORA GELTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTAPA | 2601983.24 | 2601983.24
CHP190201553301 | Obra | DOPM/FISM/MAC-015/2019 | FERNANDO LOPEZ AYON | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 635744.6 | 635744.6
CHP190201553312 | Obra | MACH/DOPM/FISMDF/013/2019 | DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ | H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA | 1046112.34 | 1046112.34
CHP190201554298 | Obra | TUMB/DOPM/ED/FISM-048/2019 | CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1780185.28 | 1780185.28
CHP190201554333 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-060/2019 | EMMANUEL BALLINAS GARCIA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 875981.68 | 875981.68
CHP190201554734 | Obra | HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-005/2019 | WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 226933.68 | 226933.68
CHP190201554902 | Obra | HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-006/2019 | MANUELA PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 2355281.62 | 2355281.62
CHP190201554961 | Obra | HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-007/2019 | WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 501760.96 | 501760.96
CHP190201555128 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-009/2019 | MANUELA PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1240910.12 | 1240910.12
CHP190201555465 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-015/2019 | WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 370449.47 | 370449.47
CHP190201555551 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-016/2019 | WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 689602.44 | 689602.44
CHP190201556204 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-027/2019 | WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1060926.82 | 1060926.82
CHP190201556258 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-028/2019 | GRUPO CYE MORENO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 284961.13 | 284961.13
CHP190201556510 | Obra | HAMCTC-DOPM-FISM-004-2019 | AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 1317472.19 | 1317472.19
CHP190201556605 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/048/2019. | CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 2908774.02 | 2908774.02
CHP190201557290 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-080/2019 | CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 2561251.92 | 2561251.92
CHP190201557398 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/18 | YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 585293.79 | 585293.79
CHP190201558670 | Obra | 192007-119 | ARQ. ZOILA CRUZ MEJIA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 915240 | 915240.0
CHP190201559893 | Administración directa | 60231 |  | MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS | 600000 | 600000.0
CHP190201566948 | Administración directa | 64238 |  | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 1300000 | 1300000.0
CHP190301571571 | Obra | 192120-152 | ING. CIVIL. ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1100000 | 1100000.0
CHP190301571579 | Obra | 192124-160 | C. RAFAEL SANCHEZ PANTOJA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2939550.05 | 2939550.05
CHP190301573118 | Administración directa | 66071 |  | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | 642700.81 | 642700.81
CHP190301573227 | Obra | MCC/CP/FORTASEG-005/2019 | CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2507900 | 2507900.0
CHP190301575339 | Administración directa | 66893 |  | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 242155.3 | 242155.3
CHP190301576700 | Obra | SOP-OBRA-2019-128 F | Carlos Arturo Jimenez Precoma | Secretaría de Obras Públicas | 1309349.29 | 1309349.29
CHP190301576721 | Obra | SOP-OBRA-2019-133 F | Constructora Ramos Guillen, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 641248.57 | 641248.57
CHP00160200713145 | Obra | HAMSC/DOPM/SH/FISMDF-043/2016 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 226112.41 | 226112.41
CHP16160300755723 | Obra | TUX-FISM-048-2016 | GRUPO DINAMICO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 68405.11 | 68405.11
CHP17170300911775 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF-026/2017 | ANGEL ROLANDO GÓMEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 252793.02 | 252793.02
CHP17170300960310 | Obra | COP-FRONTERAS-PAVIMENTACION-003-2017 | ARQ. SERGIO GOMEZ SANTIZ | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2420499.52 | 2420499.52
CHP00170400975385 | Obra | MHC/SIDU/FISM/035/2017 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AJP Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUIXTLA | 650000
CHP17170401049732 | Obra | MIC/DOPM/FPDR/0006/2017 | MULTYDESARROLLO INDUSTRIAL SA DE CV. | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA | 1978000 | 1978000.0
CHP18180101057601 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057606 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057607 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057609 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057612 | Adquisiciones | SSM/010-B/2018 | DULCE MARIA MONTES RAMOS | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 2950306.88 | 2950306.88
CHP18180101057658 | Obra | TUX-FISM-008-2018 | INGENIEROS CIVILES DE TUXLA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 2605008.59 | 2605008.59
CHP18180201084764 | Obra | MHC/SIDU/FISM/006/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 1000950.98 | 1000950.98
CHP18180201086494 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/037/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 654692.27 | 654692.27
CHP18180201086518 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/016/2018 | BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 490800.52 | 490800.52
CHP18180201086739 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086745 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086746 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086747 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086750 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086756 | Obra | TUX-FISM-053-2018 | GRUPO CONSTRUCTOR MERAD, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 1364884.19
CHP18180201086761 | Obra | TUX-FISM-058-2018 | INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 1985591.4
CHP18180201143191 | Obra | MCC/DOPM/FAFM/007/2018 | GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V. | h. ayuntamiento municipal de chilon, chilon chiapas | 1479056.99
CHP180301304860 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-042 /2018 | OMAR CABALLERO MORALES | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 811499.01 | 811499.01
CHP180301304899 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-044 /2018 | GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 327350.51 | 327350.51
CHP180301308242 | Obra | TUX-FISM-070-2018 | CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | 992795.7 | 992795.7
CHP180301310826 | Administración directa | 56961 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 837767.1 | 443236.84
CHP180401461809 | Obra | MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-002/2018 | CARLOS OSWALDO DOMINGUEZ CONCHA | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | 2789771.68 | 2789771.68
CHP180401496309 | Administración directa | 53094 |  | MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS | 250000 | 250000.0
CHP190101505618 | Obra | TUMB/DOPM/URB/FISM-006/2019 | CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 4336661.67 | 4336661.67
CHP190101509885 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-015/2019 | EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 1366352.9 | 1366352.9
CHP190101510861 | Obra | 194110-019 | C. LIC. EN ING. MECANICA. ERNESTO DE JESUS PINTO ALBORES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5515942.67 | 5515942.67
CHP190201519403 | Obra | MOC-FAISM-VI-0006/2019 | AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1595656.49 | 1595656.49
CHP190201520616 | Obra | COP-FISM-TECHADO-014-2019 | CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1359551.78 | 1327319.94
CHP190201520643 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-015-2019 | CONSTRUCTORA MACSA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1084681.99 | 1084681.99
CHP190201521217 | Obra | COP-FISM-BAÑOS-024-2019 | LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 761324.34 | 761324.34
CHP190201521462 | Obra | 194002-055 | JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 14351999.74 | 1.435199974E7
CHP190201521462 | Obra | 194003-052 | C. ING. SALATIEL MORALES GRANADOS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11544027.87 | 1.154402787E7
CHP190201521602 | Obra | MOC-FAISM-ED-0033/2019 | MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1250000 | 1250000.0
CHP190201521844 | Obra | 194051-061 | C. ARQ. CARLOS HUMBERTO MONCLOVA SAENZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1167064.71 | 1167064.71
CHP190201521866 | Obra | 194026-070 | EL C. LIC. EN ING. CIVIL. CITO ROMAIN LIEVANO RUIZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3140940.68 | 3140940.68
CHP190201521877 | Obra | 194054-062 | C. LIC. EN ARQUITECTURA CARLOS ALBERTO LINARES ESTRADA, | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 234702.81 | 234702.81
CHP190201521911 | Obra | 194018-034 | C. JOAQUIN MELENDEZ ARZAT | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5387313.68 | 5387313.68
CHP190201525031 | Obra | MTC/DOPM/VIV/FISM-009/2019 | JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TILA | 2053994.9 | 2053994.9
CHP190201526484 | Obra | MRC/DOPM/073/FISMDF-002/2019 | MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO | MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS | 2942901.09 | 2942901.09
CHP190201526696 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-031/2019 | IGNACIO ANCHEYTA ROSALES | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 653073.98 | 653073.98
CHP190201527169 | Obra | 194065-094 | LIC. HECTOR DE JESUS TRUJILLO CHAVEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 12260119.89 | 1.226011989E7
CHP190201527262 | Obra | PMT/SOP/FISMCM/002/2019 | ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS | 1322606.85 | 1322606.85
CHP190201527328 | Obra | 194090-112 | C. ING. JERUSALEN MONTOYA ZENTENO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5113029.13 | 5113029.13
CHP190201527386 | Obra | 194071-084 | C. ARQ. EDGAR ALEXIS LIEVANO ROBLES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4541783.74 | 4541783.74
CHP190201527445 | Obra | 194060-068 | EL C. LIC. EN ARQUITECTURA JUAN MANUEL GONZALEZ SUAREZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2540240.09 | 2540240.09
CHP190201527935 | Obra | MTC/DOPM/FISM-C/03/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS | 1400000 | 1400000.0
CHP190201529209 | Obra | SOP-OBRA-2019-084 E | COYATOC CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 38931204.92 | 3.893120492E7
CHP190201529486 | Obra | 192112-127 | C. QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2742068 | 2742068.0
CHP190201530856 | Obra | MGC/DOPM/FISM/2019-04 | ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA | 1057353.78 | 1057353.78
CHP190201531205 | Obra | MOE/DOPM/FISM-005/2019 | AURORA SANCHEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 746070.6 | 746070.6
CHP190201531669 | Obra | MOE/DOPM/FISM-006/2019 | AURORA SANCHEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 1119105.9 | 1119105.9
CHP190201532315 | Obra | MCC/DOPM/FISM-005/2019 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SURESTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1500026.14 | 1500026.14
CHP190201532773 | Obra | MSF/DOPM/FISM-03/2019 | GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 533318.67 | 533318.67
CHP190201533776 | Obra | MCC/DOPM/FISM-010/2019 | PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1411804.87 | 1411804.87
CHP190201534029 | Obra | MCC/DOPM/FISM-012/2019 | SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1669041.67 | 1669041.67
CHP190201534101 | Obra | MCC/DOPM/FISM-011/2019 | YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 2269031.73 | 2269031.73
CHP190201534114 | Obra | PMT/DOPM/FISM-VIV/009/2019 | CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS | 1092937.91 | 1092937.91
CHP190201534288 | Obra | MOE/DOPM/FISM-047/2019 | CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 522249.42 | 522249.42
CHP190201534360 | Obra | MCC/DOPM/FISM-027/2019 | GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 497862.65 | 497862.65
CHP190201534931 | Administración directa | 65939 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1021497.94 | 1021497.94
CHP190201534984 | Obra | FISM-001-AyS | IGNACIO ANCHEYTA ROSALES | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1442252.56 | 1442252.56
CHP190201535020 | Administración directa | 64359 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 885490.75 | 885490.75
CHP190201535040 | Obra | MCC/DOPM/FISM-022/2019 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 1008210.03 | 1008210.03
CHP190201535354 | Obra | MOE/DOPM/FISM-027/2019 | SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 1492141.2 | 1492141.2
CHP190201535820 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0043/2019 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 565789.62 | 565789.62
CHP190201536027 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-016/2019 | Felipe Marcos Medina Alfonso | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 864365.6 | 864365.6
CHP190201536183 | Administración directa | 64361 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 381273.58 | 381273.58
CHP190201536187 | Administración directa | 58233 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1130485.11 | 1130485.11
CHP190201536195 | Obra | MOC-FAISM-AS-0161/2019 | MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4999253.76 | 4999253.76
CHP190201536271 | Obra | MCC/DOPM/FISM/019/2019 | ALFREDO SANTOS ESCOBAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 5026641.33 | 5026641.33
CHP190201536696 | Obra | MCC/DOPM/FISM-020/2019 | JOSE LUIS ESPINOZA PEREZ | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | 1492326.46 | 1492326.46
CHP190201536769 | Administración directa | 59968 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 945392 | 945392.0
CHP190201537605 | Obra | MCC/DOPM/FISM/035/2019 | JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201537655 | Obra | MCC/DOPM/FISM/037/2019 | CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1194449.41 | 1194449.41
CHP190201537917 | Obra | MOC-FAISM-AS-0042/2019 | C. EUTIQUIO CONDE LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1030781.53 | 1030781.53
CHP190201538197 | Obra | MPC/DOPM/FISM-010/2019 | HEBER MARTINEZ URBINA | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 2198035.35 | 2198035.35
CHP190201538380 | Obra | MCC/DOPM/FISM/049/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4631513.07 | 4631513.07
CHP190201538475 | Administración directa | 57695 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 509930.12 | 509930.12
CHP190201538521 | Administración directa | 59986 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 606448.4 | 606416.91
CHP190201538543 | Obra | MOC-FAISM-VI-0064/2019 | GERARDO MIGUEL AGUILAR CABRERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3356476.8 | 3356476.8
CHP190201538544 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2019/09 | ING. GUSTAVO IBARRA CANCINO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 1182161.35 | 1182161.35
CHP190201538658 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-052-2019 | BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1458587.1 | 1458587.1
CHP190201539002 | Obra | ALC/DOPM/FISM/012-AD/2019 | MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 4485877.53 | 4485877.53
CHP190201539048 | Obra | ALC/DOPM/FISM/013-IR/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 6951666.15 | 6951666.15
CHP190201539074 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-023/2019 | Constructora y Diseños Pagui, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 1365145.39 | 1365145.39
CHP190201539115 | Obra | HUEHUETAN-FISM-0013-2019 | JOSÉ JUAN SOLARES CHÁVEZ | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 1882900.41 | 1882900.41
CHP190201539239 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0006/2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1167467.35 | 1167467.35
CHP190201539620 | Administración directa | 60010 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1539638.4 | 1539617.42
CHP190201540006 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2019/08 | PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 499713.21 | 499713.21
CHP190201540038 | Obra | MCC/DOPM/FISM-031/2019 | BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 2325045.43 | 2325045.43
CHP190201540975 | Obra | MCC/DOPM/FISM/098/2019 | LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 682716.02 | 682716.02
CHP190201540999 | Administración directa | 60075 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 337640 | 337640.0
CHP190201541663 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-017 | EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 517808 | 517808.0
CHP190201541671 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-019 | EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 557646 | 167293.8
CHP190201541676 | Obra | PMT/SOP/FISMCM/019/2019 | JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 1399800.03 | 1399800.03
CHP190201541991 | Administración directa | 64342 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 407366.93 | 407366.93
CHP190201542081 | Obra | MTC/SIM/FISM/OT/0001/2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCION VELARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 198855.77 | 198855.77
CHP190201542169 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-005 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2317471.73 | 2317471.73
CHP190201542383 | Obra | ALC/DOPM/FISM/022-AD/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 3842024.25 | 3842024.25
CHP190201542666 | Administración directa | 64485 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 455639.04 | 455639.04
CHP190201542885 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2019/12 | CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 695339.23 | 695339.23
CHP190201544096 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-082-2019 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1206688.5 | 1206688.5
CHP190201544347 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0012/2019 | ING. LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 693015.85 | 693015.85
CHP190201544430 | Servicios | IAP/COA/SP/GENERAL/1/2019 | IAP | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 300000 | 300000.0
CHP190201544472 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0016/2019 | ING. ROBERTO ALFONZO NAVARRETE | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 616915.32 | 616915.32
CHP190201544510 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-062/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 96046.08 | 96046.08
CHP190201544672 | Obra | MOC-FAISM-ED-0090/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1250000 | 1250000.0
CHP190201544688 | Obra | MOC-FAISM-VI-0091/2019 | RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2947491.4 | 2947491.4
CHP190201544956 | Obra | FISM-018 | BROS REYES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1018171.35 | 1018171.35
CHP190201545280 | Administración directa | 62196 |  | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 5830306.61 | 5830306.61
CHP190201545339 | Obra | MSC/DOPM/FISM-046/2019 | JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 2081714.58 | 2081714.58
CHP190201545478 | Obra | MOC-FAISM-UR-0199/2019 | JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2075625.58 | 2075625.58
CHP190201546342 | Administración directa | 57885 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1926209 | 1926209.0
CHP190201546415 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-042/2019 | MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 1045839.88 | 1045839.88
CHP190201546607 | Obra | MCC/DOPM/FISM/149/2019 | CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2740095.08 | 2740095.08
CHP190201546803 | Obra | MCC/DOPM/FISM-020/2019 | CONSTRUCTORA SILOE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 605857.74 | 605857.74
CHP190201546863 | Administración directa | 60473 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 970267.06 | 970267.06
CHP190201546867 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-044/2019 | MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 571684.2 | 571684.2
CHP190201547075 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-002/2019 | DOMINGO MENDEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 704261.7 | 704261.7
CHP190201547087 | Obra | MCC/DOPM/FISM/156/2019 | JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2735216.57 | 2735216.57
CHP190201547106 | Obra | MCC/DOPM/FISM/158/2019 | EUTIQUIO CONDE LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1202155.69 | 1202155.69
CHP190201547274 | Administración directa | 57904 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1500163.74 | 1500163.74
CHP190201547463 | Administración directa | 60496 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1425079.74 | 1425079.74
CHP190201547720 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-016/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 82529.55 | 82529.55
CHP190201547787 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-031/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTELHO | 2908205.12 | 2908205.12
CHP190201549351 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/115-2019 | OMEGA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 892380.73 | 892380.73
CHP190201549913 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-031/2019 | FERNANDO CRUZ REYES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 1005233.52 | 1005233.52
CHP190201550628 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-073/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 3430667 | 3430667.0
CHP190201551696 | Obra | TUX-SOP-FISM-007-2019 | Ingeniería Integral Kairos y Comercializadora, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | 1621405.86 | 1621405.86
CHP190201552678 | Servicios | MIC/PM/GI/SERV/002/2019 | JULIO CESAR ALIAS LEON | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | 92800 | 92800.0
CHP190201552784 | Obra | MOC-FAISM-UR-0224/2019 | CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1999945.58 | 1999945.58
CHP190201552912 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/031-2019 | ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 763198.09 | 763198.09
CHP190201554263 | Obra | HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-002/2019 | MANUELA PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1013701.44 | 1013701.44
CHP190201554322 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-052/2019 | QUEBEC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1406192.43 | 1406192.43
CHP190201554355 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-062/2019 | EMMANUEL BALLINAS GARCIA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1701225.53 | 1701225.53
CHP190201556033 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-024/2019 | INOVACION CIVIL DEL SURESTE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 313457.24 | 313457.24
CHP190201556092 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-025/2019 | INOVACION CIVIL DEL SURESTE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 583509.75 | 583509.75
CHP190201556353 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-030/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 341953.36 | 341953.36
CHP190201556631 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-036/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 227968.9 | 227968.9
CHP190201556660 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-037/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 424370.73 | 424370.73
CHP190201557425 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-083/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 548906.72 | 548906.72
CHP190201557779 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/20 | ARTURO DIAZ RUIZ | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 718299.85 | 718299.85
CHP190201558589 | Obra | 194119-100 | ARQ. DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13257752.24 | 1.325775224E7
CHP190201559790 | Obra | 192202-123 | ING. MARIANO GUADALUPE MACIAS PASCACIO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8266968.51 | 8266968.51
CHP190201559791 | Obra | 192111-146 | C. EMMANUEL DE JESUS RAMOS GÓMEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1921570.91 | 1921570.91
CHP190201563394 | Obra | SOP-OBRA-2019-080 E | Alexis Roque Roque | Secretaría de Obras Públicas | 737577.18 | 737577.18
CHP190201563394 | Obra | SOP-OBRA-2019-083 E | Alexis Roque Roque | Secretaría de Obras Públicas | 737577.18 | 737577.18
CHP190201563394 | Obra | SOP-OBRA-2019-081 E | Proyectos y Edificaciones Ortiz, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 738191.06 | 738191.06
CHP190201563394 | Obra | SOP-OBRA-2019-082 E | Proyectos y Edificaciones Ortiz, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 738191.06 | 738191.06
CHP190201566492 | Administración directa | 64006 |  | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 2350041 | 2350041.0
CHP190301571574 | Obra | 192121-148 | C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2395749.62 | 2395749.62
CHP190301573160 | Obra | MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/005/2019 | SERGIO RAMIREZ ESPINOSA | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | 540590.86 | 540590.86
CHP190301576056 | Obra | MSC/DOPM/CAPUFEESTADO/001/2019 | ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 602820.49 | 602820.49
CHP00160200685826 | Obra | HAMSC/DOPM/SH/FISMDF-042/2016 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 242189.22 | 242189.22
CHP17170300908669 | Obra | pmi/dopm/fismdf-urb/00016/2017 | JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 1118476.28 | 1118476.28
CHP18180101057347 | Obra | MHC/SIDU/FISM/004/2018 | CORZO DAVILA OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA | 1093350.74 | 1093350.74
CHP18180101057595 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057605 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057614 | Obra | TUX-FISM-042-2018 | CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 643096.85
CHP18180101057627 | Obra | TUX-FISM-031-2018 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 2712324.11
CHP18180101057628 | Obra | TUX-FISM-029-2018 | JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 610560.5 | 610560.5
CHP18180101057633 | Obra | TUX-FISM-067-2018 | SELYCC, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 264745.53 | 264745.53
CHP18180101057646 | Obra | TUX-FISM-024-2018 | C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 592827.4
CHP18180101069539 | Obra | DOPM/SECTUR-001/2018 | FORMAS CONSTRUCTIVAS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS | 21599961.57 | 2.213455462E7
CHP18180101073597 | Adquisiciones | ST/UAA/010/2018 | Autocamiones del Sureste S.A DE C.V. | Secretaria de transportes | 18422999.97 | 1.842299997E7
CHP18180201084755 | Obra | MHC/SIDU/FISM/025/2018 | JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 797034.13
CHP00180201086328 | Obra | PMT/SOP/FISM/047/2018 | ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S,A, DE C,V, | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 852569.84 | 852569.84
CHP18180201086496 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/035/2018 | MANUELA PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1766878.69 | 1766878.69
CHP18180201086521 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/002/2018 | JUAN MANUEL LARA ZENTENO | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1227001.3 | 1227001.3
CHP18180201086738 | Obra | TUX-FISM-065-2018 | JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 2201345.5
CHP18180201086749 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086753 | Obra | TUX-FISM-063-2018 | INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086764 | Obra | TUX-FISM-058-2018 | INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 1985591.4
CHP18180201086785 | Obra | TUX-FISM-043-2018 | CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 3519350.34
CHP18180201086792 | Obra | TUX-FISM-062-2018 | C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086794 | Obra | TUX-FISM-062-2018 | C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 992795.7
CHP18180201086847 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/029/2018 | ELIAZER ZAGAL DIAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 736200.78 | 736200.78
CHP180301304820 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-038 /2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1276081.35 | 1276081.35
CHP180301304836 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-040 /2018 | OMAR CABALLERO MORALES | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 377708.54 | 377708.54
CHP180301304962 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-049/2018 | ELIAZER ZAGAL DÍAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 780590.54 | 780590.54
CHP180301311534 | Administración directa | 56844 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 427857.45 | 144990.82
CHP180301332468 | Administración directa | 53270 |  | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 243964.64 | 243964.64
CHP180301392893 | Obra | MAC/DOPM/003/RAMO21-001/2018 | ARRENDADURA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SETUX DE CHIAPAS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS. | 4139911.8 | 4139911.8
CHP190101506871 | Servicios | TUMB/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-001/2019 | BALLUM LOGÍSTICA Y SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 4896000 | 4896000.0
CHP190101509927 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-009/2019 | Jorge Arturo Alvarado Dominguez | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 1796244.01 | 1796244.01
CHP190101510806 | Obra | 194111-051 | CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 17433565.01 | 1.743356501E7
CHP190101510855 | Obra | 193601-058 | C. LIC. EN ING. CIVIL. HUMBERTO CRUZ NATAREN | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10680160.34 | 1.068016034E7
CHP190101512825 | Obra | SOP-OBRA-2019-060 F | K&C Ingeniería, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1992174.01 | 1992174.01
CHP190101513706 | Obra | 194102-003 | C. DANIELA LOPEZ SOLIS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4806919.07 | 4806919.07
CHP190101516061 | Administración directa | 58201 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 158804 | 158804.0
CHP190201519381 | Administración directa | 57587 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2941763.85 | 2941763.85
CHP190201521133 | Obra | MOC-FAISM-VI-0019/2019 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3794392.47 | 3794392.47
CHP190201521398 | Obra | MOC-FAISM-UR-0024/2019 | JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2515387.16 | 2515387.16
CHP190201521786 | Obra | 194010-015 | C. LIC. EN ING. CIVIL. RAFAEL CARPIO MENDEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2244439.07 | 2244439.07
CHP190201521810 | Obra | 194037-042 | C. LIC. EN ARQ. AMIN ARTURO BERMUDEZ VELASCO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1913488.95 | 1913488.95
CHP190201521817 | Obra | 194005-047 | C. LIC. EN ING. CIVIL. FREDDY MOLINA AGUILAR | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9051708.79 | 9051708.79
CHP190201521852 | Obra | 194049-060 | C. ARQ. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1013012.42 | 1013012.42
CHP190201521854 | Obra | 194027-041 | C. LIC. EN ING. CIVIL. MIGUEL ANGEL RIOS SANCHEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8117051.2 | 8117051.2
CHP190201521856 | Obra | 194013-006 | C. LIC. EN ING. CIVIL. JUAN CARLOS GOMEZ SANCHEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3295843.67 | 3295843.67
CHP190201521873 | Obra | 194006-037 | C. LIC. EN ARQ. ANNEL MARTINEZ HERNANDEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7716364.9 | 7716364.9
CHP190201522726 | Obra | SOP-OBRA-2019-026 E | Edico del Sureste, S.A. de C.V. Edico del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 61346767.27 | 6.134676727E7
CHP190201526093 | Obra | SOP-OBRA-2019-076 E | Dionel Madrid Rivera | Secretaría de Obras Públicas | 6811254.94 | 6811254.94
CHP190201527077 | Obra | 194078-140 | ING. LUIS MANUEL CERVANTES GARCIA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 24709090.68 | 2.470909068E7
CHP190201527177 | Obra | 194077-139 | ARQ. JOSE MARTIN ALCAZAR ZEPEDA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11477182.83 | 1.147718283E7
CHP190201527285 | Obra | 194063-092 | C. LIC. EN ING. CIVIL. FELIPE ANTONIO CONSTANTINO RICALDI | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8864005.81 | 8864005.81
CHP190201527289 | Obra | 194079-141 | C. JULIO CESAR GUILLEN BOLAÑOS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8266627.5 | 8266627.5
CHP190201527299 | Obra | 194086-133 | LIC. EN ING. CIVIL CARLOS HUGO HERNANDEZ PEREZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 6419059.47 | 6419059.47
CHP190201527394 | Obra | 194076-113 | HUMBERTO LUIS BALLINAS SALAZAR | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4494588.26 | 4494588.26
CHP190201527610 | Obra | MRC/DOPM/073/FISMDF-009/2019 | ELVIZ LUIS VAZQUEZ MORALES | MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS | 1215115.06 | 1215115.06
CHP190201529211 | Obra | SOP-OBRA-2019-086 E | SecrGrupo SHITAKE, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 10715400 | 1.07154E7
CHP190201529354 | Obra | SOP-OBRA-2019-088 E | Grupo ECA Consultores y Asesores, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3386511.66 | 3386511.66
CHP190201529518 | Obra | 192114-115 | ING. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1650000 | 1650000.0
CHP190201531593 | Obra | MOE/DOPM/FISM-023/2019 | GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 1492141.2 | 1492141.2
CHP190201532672 | Obra | MSC/DOPM/FISM-061/2019 | NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1268575.29 | 1268575.29
CHP190201532941 | Administración directa | 61492 |  | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 3751899.6 | 3751899.6
CHP190201533270 | Obra | MJC/DOPM/FISMDF/003/2019 | MUTIG Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS | 5000000 | 5000000.0
CHP190201533317 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-043-2019 | 1338763.93 | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1338763.93 | 450000.0
CHP190201533542 | Obra | MCC/DOPM/FISM-009/2019 | IGNACIO ANCHEYTA ROSALES | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 883780.87 | 883780.87
CHP190201533637 | Administración directa | 58200 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1246192.86 | 1246192.86
CHP190201534056 | Obra | MCC/DOPM/FISM-06/2019 | LUIOS ALFREDO GUILLEN VELASCO | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 2152712.08 | 2152712.08
CHP190201534833 | Obra | MCC/DOPM/FISM-014/2019 | IGNACIO ANCHEYTA ROSALES | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 2079933.43 | 2079933.43
CHP190201534884 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-071-2019 | ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1301947.63 | 1301947.63
CHP190201535367 | Obra | COP-FISM-AGUA-076-2019 | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1997499.87 | 1997499.87
CHP190201535409 | Administración directa | 58709 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1926667.2 | 1926667.2
CHP190201536310 | Administración directa | 59966 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2274181.5 | 2274181.5
CHP190201536324 | Obra | MCC/DOPM/FISM/022/2019 | EUTIQUIO CONDE LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2414323.51 | 2414323.51
CHP190201536745 | Obra | MCC/DOPM/FISM/029/2019 | MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 6105266.26 | 6105266.26
CHP190201537444 | Obra | MSC/DOP/FISM/0006/2019 | DOLORES YANETH VILLATORO MENDEZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA | 2811637.71 | 2811637.71
CHP190201537927 | Obra | MOC-FAISM-VI-0048/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3969370.44 | 3969370.44
CHP190201537933 | Obra | MOC-FAISM-ED-0050/2019 | LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2611377.4 | 2611377.4
CHP190201538028 | Administración directa | 58238 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 807433.6 | 807433.6
CHP190201538335 | Obra | MCC/DOPM/FISM/042/2019 | INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 398828.79 | 398828.79
CHP190201538366 | Administración directa | 59977 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1773861.57 | 1773861.57
CHP190201538450 | Obra | MOC-FAISM-AS-0058/2019 | CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3576349.31 | 3576349.31
CHP190201538466 | Administración directa | 57692 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 423304.28 | 423304.28
CHP190201538568 | Administración directa | 64331 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 329486.72 | 329486.72
CHP190201539134 | Servicios | MEZ/DOPM/IND/001-SP/2019 | ASISTENCIA TECNICA DE SERVICIOS PROFECIONALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 653773.68 | 653773.68
CHP190201539142 | Obra | MOE/DOPM/FISM-020/2019 | CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 746070.6 | 746070.6
CHP190201539397 | Obra | MCC/DOPM/FISM/067/2019 | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ALE-GRA. S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1992048.64 | 1992048.64
CHP190201540133 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-017/2019 | Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 287399.03 | 287399.03
CHP190201540248 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2019/11 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 2231708.46 | 2231708.46
CHP190201540352 | Obra | MCC/DOPM/FISM/092/2019 | ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1494036.48 | 1494036.48
CHP190201540358 | Obra | MCC/DOPM/FISM/093/2019 | JORGE LUIS LEON PEREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1393524.34 | 1393524.34
CHP190201540959 | Obra | MCC/DOPM/FISM/097/2019 | LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1257634.76 | 1257634.76
CHP190201541161 | Obra | MOC-FAISM-VI-0175/2019 | DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2497639.74 | 2497639.74
CHP190201541186 | Administración directa | 61242 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2526733.84 | 2526733.84
CHP190201541549 | Obra | MBV/DOPM/FISM/2019/05 | CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA | 1872936.31 | 1872936.31
CHP190201541696 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0007/2019 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 334806.59 | 334806.59
CHP190201541975 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-033/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 557978.63 | 557978.63
CHP190201542079 | Obra | MVC/DOPM/FISM-OP-001/2019 | SAMUEL DOMINGUEZ MERINO | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201542113 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0009/2019 | ING. ARQ. ALFREDO TORRES MONZON | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1767129.62 | 1767129.62
CHP190201542297 | Obra | ALC/DOPM/FISM/020-AD/2019 | CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 742172.23 | 742172.23
CHP190201542326 | Administración directa | 60260 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1561604.63 | 1561604.63
CHP190201543165 | Administración directa | 64477 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 502465.6 | 491748.76
CHP190201543247 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-034/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 81864 | 81864.0
CHP190201543273 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-037/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 85443.36 | 85443.36
CHP190201543657 | Administración directa | 66186 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 484448.32 | 477303.76
CHP190201543715 | Administración directa | 64456 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 917902.08 | 914329.8
CHP190201543927 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPIR/018-2019 | KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 6500000 | 6500000.0
CHP190201543987 | Obra | HAMCTC-DOPM-FISM-003-2019 | MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 1429255.62 | 1429255.62
CHP190201544085 | Obra | MCC/DOPM/FISM/129/2019 | ENRIQUE RAMIREZ CELIS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1393524.34 | 1393524.34
CHP190201544187 | Obra | MCC/DOPM/FISM/189/2019 | INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3165325.25 | 3165325.25
CHP190201544362 | Administración directa | 60538 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 364655.63 | 364655.63
CHP190201544519 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0014/2019 | CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 543526.22 | 543526.22
CHP190201544560 | Obra | MTC/SIM/FISM/CO/0019/2019 | ING. SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE TAPACHLA, CHIAPAS | 675586.92 | 675586.92
CHP190201544644 | Obra | MSC/DOPM/FISM-037/2019 | FELIPE GOMEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 473379.71 | 473379.71
CHP190201544715 | Obra | MCC/DOPM/FISM/136/2019 | CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1204668.61 | 1204668.61
CHP190201544752 | Administración directa | 60316 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 891380.42 | 891380.42
CHP190201545358 | Obra | MOC-FAISM-VI-0095/2019 | DALIA INES PEÑATE ABADIA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 712203.22 | 712203.22
CHP190201545460 | Administración directa | 61261 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2113150.01 | 2113150.01
CHP190201545725 | Obra | PMT/DOPM/FISM-AYS/002/2019 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS | 3027153.2 | 3027153.2
CHP190201545875 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-032/2019 | FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 1111066.35 | 1111066.35
CHP190201546543 | Obra | HAMM-DOP-ED-0001-FISM/2019 | JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 1898670.99 | 1898670.99
CHP190201546580 | Obra | MCC/DOPM/FISM/148/2019 | INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2888470.51 | 2888470.51
CHP190201546587 | Obra | TUX-SOP-FISM-009-2019 | LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1768699.54 | 1768699.54
CHP190201546838 | Obra | MCC/DOPM/FISM/152/2019 | OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS | 6216309 | 6216309.0
CHP190201547115 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-006/2019 | DOMINGO MENDEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 321196.5 | 321196.5
CHP190201547255 | Administración directa | 57894 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1149886.66 | 1149886.66
CHP190201547257 | Obra | MVC/DOPM/FISM-OP-005/2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547333 | Obra | MOC-FAISM-UR-0122/2019 | CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 721368.92 | 721368.92
CHP190201547554 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-011/2019 | DOMINGO MENDEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 191420.8 | 191420.8
CHP190201547644 | Administración directa | 65949 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1174525.15 | 1174525.15
CHP190201547648 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-032/2019 | MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PANTELHO | 1097869.77 | 1097869.77
CHP190201547832 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-018/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 83529 | 83529.0
CHP190201547855 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-020/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 253475.16 | 253475.16
CHP190201548632 | Obra | MOC-FAISM-AS-0133/2019 | ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1250012.43 | 1250012.43
CHP190201548967 | Obra | MOC-FAISM-VI-0137/2019 | ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3000010.56 | 3000010.56
CHP190201548977 | Obra | MOC-FAISM-VI-0210/2019 | ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3476380.56 | 3476380.56
CHP190201549897 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-043/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 617520.06 | 617520.06
CHP190201550348 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-044/2019 | JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ | MUNICIPIO DE TUMBALA | 548906.72 | 548906.72
CHP190201550522 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-063/2019 | JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 548906.72 | 548906.72
CHP190201550634 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-074/2019 | JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 474520.7 | 474520.7
CHP190201550640 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-075/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1992865.5 | 1992865.5
CHP190201551429 | Obra | MACH/DOPM/FISMDF/017/2019 | DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ | H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA | 234518.8 | 234518.8
CHP190201552613 | Administración directa | 61281 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 970242.47 | 970242.47
CHP190201552704 | Obra | TUMB/DOPM/ED/FISM-027/2019 | EMMANUEL BALLINAS GARCIA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1295787.48 | 1295787.48
CHP190201552731 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/047-2019 | LUVIEL PEREZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 447523.92 | 447523.92
CHP190201552744 | Obra | TUMB/DOPM/ED/FISM-031/2019 | CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUMBALA | 2352231.78 | 2352231.78
CHP190201552753 | Administración directa | 58246 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3468444.75 | 3468444.75
CHP190201553411 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-028/2019 | JORGE LUIS LEON PEREZ | MUNICIPIO DE TUMBALA | 3386066.47 | 3386066.47
CHP190201554228 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-050/2019 | EMMANUEL BALLINAS GARCIA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1114332.47 | 1114332.47
CHP190201554620 | Obra | MOC-FAISM-UR-0225/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3059431.73 | 3059431.73
CHP190201555359 | Obra | HAMSC/DOPM/AYS/FISM-EA-012/2019 | BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1504442.8 | 1504442.8
CHP190201555595 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-018/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 284961.13 | 284961.13
CHP190201555682 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-019/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 530463.41 | 530463.41
CHP190201555799 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-021/2019 | MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 424370.73 | 424370.73
CHP190201555954 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-023/2019 | CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1060926.82 | 1060926.82
CHP190201556146 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/036/2019. | GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 2182213.97 | 2182213.97
CHP190201556604 | Obra | HAMCTC-DOPM-FISM-007-2019 | MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 1808275.48 | 1808275.48
CHP190201556674 | Obra | TUMB/DOPM/VIV/FISM-067/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 548906.72 | 548906.72
CHP190201557090 | Obra | TUMB/DOPM/URB/FISM-069/2019 | ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TUMBALA | 3940384.99 | 3940384.99
CHP190201557445 | Obra | TUMB/DOPM/AYS/FISM-084/2019 | DANIEL LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 1660822.45 | 1660822.45
CHP190201557828 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/23 | ARCADIO LOPEZ DIAZ | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 3932408.22 | 3932408.22
CHP190201559793 | Obra | 192113-128 | ING. CARLOS ZEBADUA FERNANDEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3839458 | 3839458.0
CHP190201559795 | Obra | 192115-130 | ING. DULCE ALEJANDRA NARCIA AVENDAÑO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 990000 | 990000.0
CHP190201561016 | Adquisiciones | SMyT/UAA/010/2019 | AUTOCAMIONES DEL SURESTE S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS/SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 11472991.5 | 1.14729915E7
CHP190201561939 | Obra | SOP-OBRA-2019-067 F | Laura Ivette Lara Garcia | Secretaría de Obras Públicas | 1665200 | 1665200.0
CHP190201562035 | Obra | SOP-OBRA-2019-142 E | VR D´CANDOX Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3367530.17 | 3367530.17
CHP190201562046 | Obra | SOP-OBRA-2019-104 E | Terracerias del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 7518595.03 | 7518595.03
CHP190301574286 | Obra | MTC/SIM/FAFM/CO/0003/2019 | MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 3316400 | 3316400.0
CHP190301576694 | Obra | SOP-OBRA-2019-126 F | HF Ingenieria y Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 857238.63 | 857238.63
CHP190301576712 | Obra | SOP-OBRA-2019-131 F | Constructora LAHUN del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1242534.52 | 1242534.52
CHP190301576715 | Obra | SOP-OBRA-2019-132 F | Enrique Israel Vera Herrera | Secretaría de Obras Públicas | 818959.65 | 818959.65
CHP16160200646215 | Obra | MOC-FAISM-SE-0096/2016 | MELESIO SILBANO GOMEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 4511419.99 | 4511419.99
CHP16160200648643 | Obra | MOC-FAISM-MI-0082/2016 | RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 4462094.37 | 4462094.37
CHP16160200696440 | Obra | MOC-FAISM-SC-0112/2016 | DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2006204.25 | 2006204.25
CHP16160200712981 | Obra | MOC-FAISM-SD-0146/2016 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 996000 | 996000.0
CHP16160200712984 | Obra | MOC-FAISM-SG-0136/2016 | EZEQUIEL TANISLAO PATRICIO PEREZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 4236295.71 | 4236295.71
CHP16160200723858 | Obra | MOC-FAISM-SJ-0209/2016 | BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2137741.94 | 2137741.94
CHP00160300750055 | Administración directa | 66795 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750114 | Administración directa | 67252 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 250000 | 250000.0
CHP00160300750149 | Administración directa | 67440 |  | NUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 244720 | 244720.0
CHP00160300750248 | Administración directa | 66989 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750427 | Administración directa | 66962 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 98400 | 98400.0
CHP16160300750496 | Obra | MOC-FAISM-SC-0197/2016 | BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 1276811.99 | 1276811.99
CHP00160300750500 | Administración directa | 67097 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750541 | Administración directa | 66984 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750655 | Administración directa | 66729 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300752702 | Obra | MOC-FAISM-MI-0297/2016 | GRUPO P&C CHIAPAS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018 | 1324643.74 | 1324643.74
CHP00160300752706 | Administración directa | 66998 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300752707 | Administración directa | 66791 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300752765 | Administración directa | 66822 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300752925 | Administración directa | 67357 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1994240 | 1994240.0
CHP16160300752946 | Administración directa | 14711 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | 5105138.74 | 5105138.74
CHP00160300752947 | Administración directa | 66394 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300752951 | Administración directa | 66838 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300752960 | Obra | MOC-FAISM-SD-0371/2016 | MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1000000 | 1000000.0
CHP16160300752963 | Obra | MOC-FAISM-SD-0393/2016 | RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018 | 2079280.62 | 2079280.62
CHP00160300752981 | Administración directa | 67002 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 18000 | 18000.0
CHP16160300752993 | Obra | MOC-FAISM-SE-0192/2016 | ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2009360.21 | 2009360.21
CHP16160300753008 | Obra | MOC-FAISM-SD-0144/2016 | ARQ. JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | 2501864.32
CHP16160300753014 | Obra | MOC-FAISM-SC-0199/2016 | TEC. MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2566095.36 | 2566095.36
CHP00160300753015 | Administración directa | 66613 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753016 | Administración directa | 67075 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753020 | Administración directa | 66618 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753026 | Administración directa | 67361 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 499971.6 | 499971.6
CHP00160300753040 | Administración directa | 66833 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753387 | Administración directa | 66706 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300755812 | Obra | HAMS/DOPM/URB/FISMDF/079/2016 | BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 967122.92 | 967122.92
CHP16160300756352 | Obra | SOPyC-OBRA-2016-033 E | GRUPO MACIAS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 189600 | 189600.0
CHP17170100841903 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0004/2017 | DESARROLLOS HIDRAULICOS J Y R S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 2540348.64 | 2540348.64
CHP17170200857020 | Obra | PMT/DOPyDU/FISM/005/2017 | BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1484849.74 | 1484849.74
CHP17170200857408 | Obra | COP-FISM-AULA-053-2017 | CONSTRUCTORA ARCOS DE PALENQUE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 454698.24 | 407413.52
CHP17170300908653 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-ED/0017/2017 | JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 707265.35 | 707265.35
CHP17170300911463 | Obra | PMT/DOPYDU/FIMS/016/2017 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA KALVI S.A. DE C.V. | MUNICPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1562407.21 | 1562407.21
CHP17170300911474 | Obra | PMT/DOPYDU/OT.FISM/010/2017 | JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 98004.42 | 98004.42
CHP17170300911710 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/014/2017 | CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1079890.72 | 1079890.72
CHP17170300911776 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/032/2017 | JEREMÍAS DEMEZA JIMÉNEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 379189.52 | 379189.52
CHP17170300911877 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/02682017 | MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1484084.66 | 1484084.66
CHP17170300911879 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/013/2017 | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS, S.A. DE C.V. | 799514.57 | 799514.57
CHP17170300911880 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/036/2017 | CONSTRUCCIONES TOBILLA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1307208.18 | 1307208.18
CHP17170300912144 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/042/2017 | JUAN GILBERTO GÓMEZ DÍAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 252793.02 | 252793.02
CHP17170300961130 | Obra | COP-FRONTERAS-PAVIMENTACION-002-2017 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2463292.37 | 2463292.37
CHP17170400977307 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/068/2017 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 2126094.58 | 2126094.58
CHP17170400977942 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-167 | ARQ. SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 796361 | 796361.0
CHP17170400977962 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-160 | ING. MAURO MORENO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 380298 | 380298.0
CHP17170400978008 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-141 | LEAL PEREYRA CONSTRUDISEÑOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 307025 | 307025.0
CHP17170400978009 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-118 | ING. JULIO CESAR ESPINOSA DIAZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 619325 | 619325.0
CHP17170400978022 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-155 | SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 837261 | 837261.0
CHP18180201083908 | Administración directa | 40151 |  | MIC850101HD3 | 1046249.99 | 20770.0
CHP18180201083931 | Administración directa | 40196 |  | MIC850101HD3 | 1001250 | 1001250.0
CHP18180201083932 | Administración directa | 40193 |  | mic850101hd3 | 1080000 | 1080000.0
CHP18180201084357 | Obra | mcc/dopm/fism-035/2018 | Diseño y Construcciones Triarx S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo,Chiapas, 2015-2018 | 1612774.08
CHP18180201085210 | Administración directa | 40330 |  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | 2102764.67 | 2102764.67
CHP18180201085292 | Obra | MMC/DOPM/FISM/01./2018 | CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS DE CHIAPAS SA DE CV | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | 858486.5 | 858486.5
CHP18180201085996 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/039/2018 | GRUPO ESCIA S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1355779.62 | 1355779.62
CHP18180201086028 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/017/2018 | JESUS DEL CARMEN CARPIO RUIZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 452953.52 | 452953.52
CHP18180201086187 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/013/2018 | MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 986955.85
CHP18180201086495 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/036/2018 | MANUELA PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1947597.64 | 1947597.64
CHP18180201086850 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/031/2018 | BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 302165.91 | 302165.91
CHP18180201087304 | Administración directa | 66580 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1205151.57 | 1205047.62
CHP180301302417 | Obra | MOC-FAISM-UR-0236/2018 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO OCOSINGO 2015-2018 | 2300000 | 2300000.0
CHP180301308638 | Administración directa | 67325 |  | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1432600 | 1432600.0
CHP180301309471 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/068/2018 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C..V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1186815.33 | 1186815.33
CHP180301309783 | Administración directa | 56950 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 956973.77 | 956836.0
CHP180301309811 | Administración directa | 56663 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1183178.25 | 1182998.55
CHP180301310025 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/080/2018 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1341811.34 | 1341811.34
CHP180301310588 | Administración directa | 56687 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 721902.8 | 721837.06
CHP180301310593 | Administración directa | 56953 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 834252.35 | 834175.09
CHP180301310664 | Obra | MOC-FAISM-UR-0413/2018 | MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO OCOSINGO 2015-2018 | 700000 | 700000.0
CHP180301311112 | Administración directa | 56967 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 421498.25 | 421457.0
CHP180301311547 | Administración directa | 56848 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 590659.43 | 590569.58
CHP180301311751 | Administración directa | 56874 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 526704.3 | 521468.55
CHP180301312187 | Administración directa | 56919 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2264298.84 | 2264121.32
CHP180301319454 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0095/2018 | CONSTRUCTORA Y DERIVADOS SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 965852.96 | 965852.96
CHP180301320366 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0097/2018 | MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 629972.57 | 629972.57
CHP180301322451 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/105/2018 | FRANCISCO FERNANDO DIAZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1120560.42 | 1120560.42
CHP180301322485 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/106/2018 | ROSOLG INGENIERIA S.A DE C,V, | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1786592.36 | 1786592.36
CHP180301322598 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/109/2018 | GEOVANNI CANDELARIO GOMEZ LIEVANO | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 688192.04 | 688192.04
CHP180301326125 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0119/2018 | GRUPO ESCIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 799821.83 | 799821.83
CHP180301326378 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/126/2018 | JESUS DEL CARMEN CARPIO RUIZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 259229.03 | 259229.03
CHP180301326587 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0130/2018 | MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1102711.96 | 1102711.96
CHP180301327124 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/133/2018 | VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 521243.32 | 521243.32
CHP180301379463 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0060/2018 | FRANCISCO FERNANDO DIAZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1302294.04 | 1302294.04
CHP180401426894 | Administración directa | 65951 |  | H AYUNTAMIENTO OCOSINGO 2015-2018 | 1064000.03 | 1064000.03
CHP180401437857 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-07 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 723473 | 723473.0
CHP180401438049 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-02 | CONZUSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1058611 | 1058611.0
CHP180401438348 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-18 | ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1934575 | 1934575.0
CHP180401438429 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-21 | CONZUSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1314961 | 1314961.0
CHP190101508986 | Obra | MSC/DOPM/FISM-007/2019 | JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE SABANILLA | 1182470.73 | 1182470.73
CHP190101509101 | Obra | DOPM/FISMDF-005/2019 | MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 5759584 | 5759584.0
CHP190101509172 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/05 | ARTURO DIAZ RUIZ | MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 1832092.6 | 1832092.6
CHP190101509314 | Obra | DOPM/FISMDF-012/2019 | BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 3239766 | 3239766.0
CHP190101509340 | Obra | DOPM/FISMDF-013/2019 | BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 3599740 | 3599740.0
CHP190101511863 | Obra | MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-002/2019 | HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 548000 | 548000.0
CHP190201518903 | Obra | MCC/DOPM/FISM-002/2019 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 2010741.53 | 2010741.53
CHP190201518929 | Obra | MCC/DOPM/FISM-003/2019 | CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 901184.51 | 901184.51
CHP190201518958 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/001/2019. | CECILIO JIMENEZ JUAREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 508328.73 | 508328.73
CHP190201519293 | Obra | HUEHUETAN-FISM-0003-2019 | CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS | 1447630.05 | 1447630.05
CHP190201519316 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/028/2019. | LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 2036901.96 | 2036901.96
CHP190201520581 | Obra | COP-FISM-AGUA-013-2019 | C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1402117.66 | 1402117.66
CHP190201521069 | Administración directa | 57567 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4409590.59 | 4409590.59
CHP190201521120 | Obra | MOC-FAISM-VI-0017/2019 | DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4518944.99 | 4518944.99
CHP190201521836 | Obra | 194019-017 | C. LIC. EN ING. CIVIL. MARIO ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1532788.27 | 1532788.27
CHP190201521848 | Obra | 194036-030 | C. LIC. EN ING. CIVIL. DARINEL FLORES CAMACHO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1038728.85 | 1038728.85
CHP190201522277 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-029/2019 | ISMAEL GODINEZ JUNCO | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 975473.17 | 975473.17
CHP190201525395 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-025/2019 | IGNACIO ANCHEYTA ROSALES | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 399579.13 | 399579.13
CHP190201525611 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-021/2019 | JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 1199927.2 | 1199927.2
CHP190201525647 | Obra | MCC/DOPM/FISM-005/2019 | Aurelio Vidal Cordova | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 2851313.55 | 2851313.55
CHP190201527752 | Obra | MTC/DOPM/FISM-B/02/2019 | TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS | 2500000 | 2500000.0
CHP190201530020 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-019/2019 | CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PANTELHO | 1278190.42 | 1278190.42
CHP190201530036 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-023/2019 | JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS | MUNICIPIO DE PANTELHO | 2092936.43 | 2092936.43
CHP190201530688 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OT/009-2019 | GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLACORZO | 200314.44 | 200314.44
CHP190201531378 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-001/2019 | Rodrigo Liévano Marina | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 2856000 | 2856000.0
CHP190201531542 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-086/2019 | Rodrigo Liévano Marina | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 420000 | 420000.0
CHP190201531576 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-007/2019 | Monte Sinaí Construcciones, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1400000 | 1400000.0
CHP190201532209 | Obra | MIC/DOPM/FISM-002/2019 | MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2017044.93 | 2017044.93
CHP190201532626 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-001/2019 | HIGINIO DOMINGUEZ PEREZ | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 966167.46 | 966167.46
CHP190201532666 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/026-2019 | LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 746166.66 | 746166.66
CHP190201533167 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-010/2019 | MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1484100.98 | 1484100.98
CHP190201533230 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-014/2019 | ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1866519.72 | 1866519.72
CHP190201533452 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-016/2019 | JARY VANESSA SANCHEZ PONCE | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1668656.44 | 1668656.44
CHP190201533456 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-018/2019 | BERNARDO ZARAUZ VICENTE | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 2645763.08 | 2645763.08
CHP190201533464 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-022/2019 | RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1400596.98 | 1400596.98
CHP190201534204 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-067-2019 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 586718.27 | 586718.27
CHP190201534328 | Obra | MCC/DOPM/FISM-025/2019 | GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ | H. MUNICIPIO DE CINTALAPA | 151560.29 | 151560.29
CHP190201535092 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-046-2019 | SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 862353.16 | 862353.16
CHP190201535281 | Obra | FISM-009-AyS | ABEL TRUJILLO DIAZ | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1948722.31 | 1948722.31
CHP190201535486 | Obra | FISM-008-URB | CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 2958104.16 | 2958104.16
CHP190201535969 | Obra | MCC/DOPM/FISM/009/2019 | GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 469997.51 | 469997.51
CHP190201536056 | Obra | MCC/DOPM/FISM/012/2019 | RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2017820.12 | 2017820.12
CHP190201536089 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/028-2019 | ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 443994.3 | 443994.3
CHP190201536697 | Administración directa | 65514 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 985908.8 | 985908.8
CHP190201536835 | Administración directa | 61495 |  | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 2168518.74 | 2168518.74
CHP190201537481 | Obra | MSC/DOP/FISM/0007/2019 | VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA CASAS | 3616703.44 | 3616703.44
CHP190201537584 | Obra | MCC/DOPM/FISM-018/2019 | TECNICOS CONSTRUCTORES DE CHIAPAS | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 2000536.09 | 2000536.09
CHP190201537650 | Obra | MBC/DOPM/FISMDF/001/2019 | IVETH YANIN GUILLEN HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 3000009.29 | 3000009.29
CHP190201538008 | Obra | MPC/DOPM/FISM-005/2019 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 1409150.14 | 140150.14
CHP190201538072 | Obra | SUNUAPA/DOPM/FISM/008/2019 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMERICA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SUNUAPA | 478871.72 | 478871.72
CHP190201538418 | Administración directa | 65518 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 162067.2 | 162067.2
CHP190201538793 | Obra | MGC/DOPM/FISM/2019-08 | C. VIRLEY GRAJALES CASTELLANOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA | 711363.27 | 711363.27
CHP190201538899 | Administración directa | 58718 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 284166.78 | 284166.78
CHP190201538932 | Administración directa | 58721 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2006743.97 | 2006743.97
CHP190201539144 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-40/2019 | HUGO RAMÓN TREJO TORRES | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 4025712.79 | 4025712.79
CHP190201539268 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-022/2019 | JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 1006242 | 1006242.0
CHP190201539394 | Administración directa | 59991 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 391662.4 | 391662.4
CHP190201539543 | Obra | MCC/DOPM/FISM/078/2019 | DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 713109.58 | 713109.58
CHP190201539712 | Obra | PMM/DOPM/FISM/VIV-005-19 | LUIS LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE MITONTIC | 4739205.35 | 4739205.35
CHP190201539787 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-24/2019 | ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 1852252.05 | 1852252.05
CHP190201540550 | Administración directa | 57720 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 991721.68 | 991721.68
CHP190201541190 | Administración directa | 61243 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 385145.8 | 385145.8
CHP190201541343 | Obra | MCC/DOPM/FISM/113/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 297123.2 | 297123.2
CHP190201541410 | Obra | MCC/DOPM/FISM/114/2019 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2965023.59 | 2965023.59
CHP190201541457 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-016 | ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 517808 | 517808.0
CHP190201541580 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-008 | ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 438142 | 438142.0
CHP190201541643 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-013 | ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 398310 | 398310.0
CHP190201541863 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-028 | KSADIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1999990 | 1999990.0
CHP190201542597 | Obra | MCC/DOPM/FISM/183/2019 | FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 409331.42 | 409331.42
CHP190201543224 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-031/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 102349.44 | 102349.44
CHP190201543292 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-048/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 469736.2 | 469736.2
CHP190201544142 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-057/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 68050.64 | 68050.64
CHP190201544389 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-059/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 90800.22 | 90800.22
CHP190201544493 | Obra | MSC/DOPM/FISM-035/2019 | FELIPE GOMEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1962670 | 1962670.0
CHP190201544627 | Administración directa | 64326 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 588804.94 | 588804.94
CHP190201545595 | Administración directa | 60794 |  | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | 399324 | 399324.0
CHP190201545740 | Administración directa | 60546 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 545775.22 | 545775.22
CHP190201546350 | Administración directa | 58705 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3005361.32 | 3005361.32
CHP190201546369 | Administración directa | 57888 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2386862.54 | 2386862.54
CHP190201546589 | Obra | HAMM-DOP-ED-0002-FISM/2019 | JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 526978.23 | 526978.23
CHP190201546731 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-024/2019 | JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS | MUNICIPIO DE PANTELHO | 2831932.07 | 2831932.07
CHP190201546818 | Administración directa | 65281 |  | LA INDEPENDENCIA | 1125014.4 | 1125014.4
CHP190201547327 | Obra | MVC/DOPM/FISM-OP-011/2019 | ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547804 | Administración directa | 60521 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 318368.88 | 318368.88
CHP190201547826 | Obra | MOE/DOPM/FISM-017/2019 | CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 746070.6 | 746070.6
CHP190201547932 | Obra | MOE/DOPM/FISM-019/2019 | CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 522249.42 | 522249.42
CHP190201548097 | Administración directa | 58182 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 969088.13 | 969088.13
CHP190201548135 | Obra | MCC/DOPM/FISM/181/2019 | JORGE LUIS LEON PEREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 879001.66 | 879001.66
CHP190201548579 | Obra | MIC/DOPM/FISMDF-0006/2019 | FERNANDO ANTONIO ZAPATA GUIRAO | AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN | 1271276.41 | 1271276.41
CHP190201548594 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-33/2019 | ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 3149271.93 | 3149271.93
CHP190201548635 | Obra | MSC/DOPM/FISM-055/2019 | CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 565410.23 | 565410.23
CHP190201548735 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-35/2019 | VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 3509922.35 | 3509922.35
CHP190201549762 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-006/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1848000 | 1848000.0
CHP190201549890 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-037/2019 | JOSE LUIS MURILLO VILLATORO | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 372341.54 | 372341.54
CHP190201551314 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/036-2019 | KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 488555.17 | 488555.17
CHP190201551871 | Obra | MACH/DOPM/FISMDF/012/2019 | DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ | H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA | 307680.1 | 307680.1
CHP190201552628 | Administración directa | 61289 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 6300980.8 | 6300980.8
CHP190201552710 | Obra | HAI-FISM/2019-13 | YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTAPA | 1152230.76 | 1152230.76
CHP190201552894 | Obra | HAI-FISM/2019-04 | YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTAPA | 1496873.61 | 1496873.61
CHP190201553239 | Obra | MSC/DOPM-FISMDF-09/2019 | DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ESPIRAL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS | 1137038 | 1137038.0
CHP190201554174 | Obra | MAC/DOPM/FISM-008-2019 | NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA | 1229574.89 | 1229574.89
CHP190201554737 | Obra | PM/AB/DDUOP/003/2019 | CALYCANTO INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL | 4180090.11 | 4180090.11
CHP190201556048 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/035/2019. | CECILIO JIMENEZ JUAREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 2157275.95 | 2157275.95
CHP190201556342 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/039/2019. | LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1746277.94 | 1746277.94
CHP190201556638 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/049/2019. | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1455653.92 | 1455653.92
CHP190201557816 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/22 | CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 3022952.79 | 3022952.79
CHP190301570694 | Obra | 193603-066 | C. JOSE MIGUEL MORALES DIAZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7496033.03 | 7496033.03
CHP190301570922 | Obra | 193601-058 | C. LIC. EN ING. CIVIL. HUMBERTO CRUZ NATAREN | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10680160.34 | 1.068016034E7
CHP190301574876 | Obra | MBC/DOPM/FAFM-ORD/002/2019 | CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS. | 305000 | 305000.0
CHP190301576300 | Obra | MBC/DOPM/FAFM-ORD/003/2019 | CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS. | 305000 | 305000.0
CHP16160200646213 | Obra | MOC-FAISM-SG-0050/2016 | JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2168674.46 | 2168674.46
CHP16160200651040 | Obra | MOC-FAISM-SG-0052/2016 | GUADALUPE HERMOSINA CALVO ORDOÑEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1586472.93 | 1586472.93
CHP16160200655759 | Obra | MOC-FAISM-MI-0023/2016 | CONSTRUCCIONES MATVA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1497499.87
CHP16160200660617 | Obra | MOC-FAISM-SC-0089/2016 | RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3137445.71 | 3137445.71
CHP16160200660618 | Obra | MOC-FAISM-SC-0084/2016 | MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3990831.06 | 3990831.06
CHP16160200696564 | Obra | MOC-FAISM-SH-0165/2016 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 717011.22 | 717011.22
CHP16160200707710 | Obra | MOC-FAISM-SD-0135/2016 | HECTOR ORTIZ LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3493507.24 | 3493507.24
CHP16160200718277 | Obra | MOC-FAISM-SG-0189/2016 | LUIS FABRICIO CAMACHO ABADIA | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 312800.23 | 312800.23
CHP16160200723730 | Obra | MOC-FAISM-SC-0138/2016 | ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3380871.05 | 3380871.05
CHP00160300750068 | Administración directa | 66020 |  | MIC850101HD3 | 99840 | 99840.0
CHP00160300750088 | Administración directa | 67250 |  | municipio de la independencia | 175000 | 175000.0
CHP00160300750163 | Administración directa | 67442 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 69888 | 69888.0
CHP00160300750250 | Obra | MOC-FAISM-SC-0304/2016 | JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 90097.2 | 90097.2
CHP16160300750439 | Obra | MOC/FAISM/SC-0269/2016 | JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 2074109.78 | 2074109.78
CHP00160300750490 | Administración directa | 66815 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750502 | Administración directa | 66777 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300750522 | Obra | MOC-FAISM-SC-0224/2016 | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 2499303.74 | 2499303.74
CHP00160300750524 | Administración directa | 66988 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750629 | Administración directa | 66922 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 98400 | 98400.0
CHP16160300750635 | Obra | MOC-FAISM-SG-0410/2016 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUCULHA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 2500000 | 2500000.0
CHP16160300750658 | Obra | MOC-FAISM-SE-0191/2016 | C.P. DELMAR MARIN LIEVANO LIEVANO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | 2957074.7 | 2957074.7
CHP00160300750659 | Administración directa | 67122 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 275520 | 275520.0
CHP16160300752693 | Obra | MOC-FAISM-SI-0433/2016 | GUADALUPE HERMOSINA CALVO ORDOÑEZ | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 1134036.28 | 1134036.28
CHP16160300752697 | Obra | MOC-FAISM-SC-0200/2016 | Z CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SELVA NEGRA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 2587159.3
CHP16160300752703 | Obra | MOC-FAISM-SE-0241/2016 | INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 3038328.79 | 3038328.79
CHP16160300752965 | Obra | MOC-FAISM-SD-0390/2016 | XANICH PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 1063715.37 | 1063715.37
CHP16160300752971 | Obra | MOC-FAISM-SE-0295/2016 | JORGE LOPEZ OROPEZA | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 670176.8 | 670176.8
CHP00160300752977 | Obra | MOC-FAISM-SJ-0310/2016 | EDGAR OMAR MENDEZ BURGUETE | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1012738.62 | 1012738.62
CHP16160300752996 | Obra | MOC-FAISM-SG-0265/2016 | RAMFESA CON STRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 666268.7 | 666268.7
CHP00160300753010 | Administración directa | 66621 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753012 | Administración directa | 67129 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 859360 | 859360.0
CHP00160300753030 | Administración directa | 67079 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753035 | Administración directa | 66616 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753050 | Administración directa | 66622 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300753062 | Obra | MOC-FAISM-SE-0184/2016 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | 1814304.51 | 1814304.51
CHP00160300753063 | Administración directa | 67433 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1378729.92 | 1378729.92
CHP16160300756195 | Obra | HAVF-FISM-SEDATU/2016-02 | COMPAÑÍA ARRECON CALCOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 43085.31 | 43085.31
CHP16160300756337 | Obra | HAVF-OP-FISM/2016-OT-19 | ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 191334 | 191334.0
CHP00160300756897 | Administración directa | 66442 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2400000 | 2400000.0
CHP17170200856161 | Obra | HLC/DOPM/FISM/PRODIM/001/2017 | SERHCAM DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 1920788.2 | 1920788.2
CHP17170200857007 | Obra | PMT/DOPyDU/FISM/006/2017 | ING. RAUL LOPEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1094799.14 | 1094799.14
CHP17170200857427 | Obra | COP-FISM-TECHADO-023-2017 | C. BLANCA VIRIDIANA ROBLES SOLIS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1272060.71 | 1272060.71
CHP17170300911465 | Obra | PMT/DOPYDU/OT.FISM/004/2017 | FORALEZAS GLOBALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 337563.76 | 337563.76
CHP17170300911478 | Obra | PMT/DOPYDU/OT.FIMS/002/2017 | INGENIERIA GEOLOGICA DEL SUR | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 253957 | 253957.0
CHP17170300911481 | Obra | PMT/DOPYDU/OT.FISM/007/2017 | MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 266016.5 | 266016.5
CHP17170300911486 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/042/2017 | GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1876886.25 | 1876886.25
CHP17170300911874 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/038/2017 | GERARDO SANTIAGO ELIZALDE | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1060000 | 1060000.0
CHP17170300912147 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/035/2017 | EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 252793.02 | 252793.02
CHP17170300912187 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/046/2017 | INGENIERIA GEOLOGICA DEL SUR | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1385014.78 | 1385014.78
CHP17170300912188 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/033/2017 | MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 388454.65 | 388454.65
CHP17170300912392 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-169 | RAFCAM DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 999416 | 999416.0
CHP17170300963899 | Obra | COP-FRONTERAS-PAVIMENTACION-008-2017 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1672525.4 | 1672525.4
CHP17170300971054 | Obra | HAVF-OP-FAFM/2017-01 | ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 2588517 | 2588517.0
CHP17170300971127 | Obra | HAVF-OP-FAFM/2017-02 | DISEÑO Y CONSTRUCCION E INMOBILIARIA VILLAFLORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 2119380 | 2119380.0
CHP17170400977674 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/073/2017 | HERCULES CONSTRUCTORES DE CHIAPAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 501928.23 | 501928.23
CHP17170400977944 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-122 | ARQ. KARLA ELIZABETH DEL ROSARIO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 690676 | 690676.0
CHP17170400977956 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-149 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL MILENIUM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 368597 | 368597.0
CHP17170400977995 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-174 | INMOBILIARIA FRAYLESCANA SAN MARTIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 814689.81 | 814689.81
CHP17170400978001 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-134 | ING. JOAQUIN RUIZ INFANTE | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 725207 | 725207.0
CHP17170400978003 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-147 | ING. DANIEL GAMBOA DIAZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 257955 | 257955.0
CHP17170400978004 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-146 | ING. DANIEL GAMBOA DIAZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 272441 | 272441.0
CHP17170400978005 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-151 | ING. FILIBERTO CRUZ REYES | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 304261 | 304261.0
CHP17170400978010 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-110 | INMOBILIARIA FRAYLESCANA SAN MARTIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 3218200 | 3218200.0
CHP17170400978030 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-131 | CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 436938 | 436938.0
CHP18180201083904 | Administración directa | 40158 |  | MIC850101HD3 | 1068750 | 1068750.0
CHP18180201083910 | Administración directa | 40168 |  | MIC850101HD3 | 1012500 | 1012500.0
CHP18180201083919 | Administración directa | 40144 |  | MIC850101HD3 | 888750 | 888750.0
CHP18180201084074 | Obra | MOC-FAISM-VI-0013/2018 | C. JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPE | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | 1998970.71 | 1998970.71
CHP18180201084104 | Obra | MOC-FAISM-UR-0098/2018 | INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS 2015-2018 | 5295716.36 | 5298761.74
CHP18180201084364 | Obra | mcc/dopm/fism-039/2018 | Infrestructura Civil Reynosa, S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 1108012.36 | 1108012.36
CHP18180201085369 | Obra | MOC-FAISM-VI-0177/2018 | RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO 2015 - 2018 | 3216126.16 | 3216126.16
CHP18180201086010 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/034/2018 | MARIA DEL CARMEN BALLINAS CASTRO | BACC7508114F9 | 756295.38 | 756295.38
CHP18180201086181 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/024/2018 | MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN | MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1534553.57 | 1534553.57
CHP18180201086845 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/012/2018 | BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 302165.91 | 302165.91
CHP180301308713 | Administración directa | 67309 |  | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 377000 | 377000.0
CHP180301308737 | Administración directa | 67327 |  | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 2000000 | 2000000.0
CHP180301308806 | Administración directa | 67322 |  | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1357200 | 1357200.0
CHP180301308903 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/066/2018 | IMG OBRAS CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 588766.97 | 588766.97
CHP180301309642 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/00075/2018 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA | 1323659.63 | 1323659.63
CHP180301309746 | Administración directa | 56673 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 947955.38 | 947805.63
CHP180301309971 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/079/2018 | MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1038709.4 | 1038709.4
CHP180301310557 | Administración directa | 56758 |  | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO, CHIAPAS | 180202.58 | 180202.58
CHP180301310601 | Administración directa | 56685 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 352734.66 | 352705.07
CHP180301311467 | Administración directa | 56508 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2811104.1 | 2762052.66
CHP180301312013 | Administración directa | 56907 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 423035.2 | 422144.92
CHP180301314059 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/091/2018 | GRUPO ORANPA S.A. DE C.V. | GRUPO ORANPA SA. DE C.V. | 1503226.34 | 1503226.34
CHP180301322024 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/102/2018 | TERRACERIAS BONANZA S..A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 389214.58 | 389214.58
CHP180301324286 | Obra | PMT/SOP/FISM/061/2018 | CUNHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 387836.96 | 387836.96
CHP180301325531 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/00114/2018 | MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 350632.35 | 350632.35
CHP180301326437 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/127/2018 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 607477.62 | 607477.62
CHP180301326883 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/132/2018 | JESUS DEL CARMEN CARPIO RUIZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 567461.46 | 567461.46
CHP180301327992 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/139/2018 | CONSTRUCTORA JIMENEZ PORRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 722581.67 | 722581.67
CHP180401428427 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/ FISM-EB-061/2018 | ANTONIO VELASCO SANTIZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 71085.56 | 71085.56
CHP180401437831 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-16 | LIC. JUAN GABRIEL FARARONI RAZGADO | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2764984 | 2764984.0
CHP180401437866 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-08 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1140396 | 1140396.0
CHP180401437978 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-11 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1333575 | 1333575.0
CHP190101504183 | Obra | DOPM/FISMDF-001/2019 | BERNARDO ZARAUZ VICENTE | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 5759584 | 5759584.0
CHP190101508971 | Obra | DOPM/FISMDF-002/2019 | BERNARDO ZARAUZ VICENTE | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 3239766 | 3239766.0
CHP190101509029 | Obra | MSC/DOPM/FISM-008/2019 | JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE SABANILLA | 650389.38 | 650389.38
CHP190101509054 | Obra | MPC/DOPM/FISM-002/2019 | HEBER MARTINEZ URBINA | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 1298638.95 | 1298638.95
CHP190101509187 | Obra | DOPM/FISMDF-007/2019 | MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 4499675 | 4499675.0
CHP190101509305 | Obra | MSC/DOPM/FISM-010/2019 | JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE SABANILLA | 2853798.13 | 2853798.13
CHP190101509365 | Obra | DOPM/FISMDF-014/2019 | JOSE GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 3599740 | 3599740.0
CHP190101509431 | Obra | MSC/DOPM/FISM-012/2019 | JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE SABANILLA | 522862.05 | 522862.05
CHP190201518560 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-016/2019 | TOMAS LOPEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 505887.6 | 505887.6
CHP190201518781 | Obra | MCC/DOPM/FISM-001/2019 | JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE CACAHOATANN, CHIAPAS | 3580558.49 | 3580558.49
CHP190201519197 | Obra | MSC/DOPM/FISM-019/2019 | CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1461863.18 | 1461863.18
CHP190201519309 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/025/2019. | LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 2508062.16 | 2508062.16
CHP190201520273 | Administración directa | 63951 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1534060.79 | 1534060.79
CHP190201521091 | Obra | COP-FISM-AULAS-020-2019 | JANETTE BAILEY SERRANO | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 521081.18 | 521081.18
CHP190201524202 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-023/2019 | FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 796118.41 | 796118.41
CHP190201526360 | Administración directa | 59981 |  | MUNICIPIO DE OXCHUC | 198900.27 | 198900.27
CHP190201527489 | Obra | 194082-110 | CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1374639.57 | 1374639.57
CHP190201528796 | Obra | MSC/DOPM/FISM/002/2019 | LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA CHIAPAS | 186379.79 | 186379.79
CHP190201528915 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-002/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTELHÓ | 4815133.76 | 4815133.76
CHP190201529317 | Obra | MCC/DOPM/FISM-007/2019 | Maria Fernanda Gomez Zuñiga | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 1786655.71 | 1786655.71
CHP190201529339 | Obra | MCC/DOPM/FISM-010/2019 | Carlos Eduardo Hidalgo Gómez | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 2096324.29 | 2096324.29
CHP190201530982 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-024/2019 | PEDRO PEREZ CRUZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 252000 | 252000.0
CHP190201531321 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-060/2019 | ING. LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 2520000 | 2520000.0
CHP190201531406 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-055/2019 | HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 2940000 | 2940000.0
CHP190201531505 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-021/2019 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 3696000 | 3696000.0
CHP190201532538 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-002/2019 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V. | AMATENANG0 DE LA FRONTERA | 3828784.8 | 3828784.8
CHP190201533450 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-015/2019 | BERNARDO ZARAUZ VICENTE | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 3435610.28 | 3435610.28
CHP190201535199 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-URB/0018/2019 | ELIAZER ZAGAL DIAZ | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 4326217.38 | 4326217.38
CHP190201535359 | Administración directa | 64412 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1003076.95 | 1003076.95
CHP190201535457 | Obra | FISM-004-EDU | CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1396902.41 | 1396902.41
CHP190201535626 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-18/2019 | CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V. | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 3971987.04 | 3971987.04
CHP190201535727 | Obra | MSC/DOPM-FISMDF-04/2019 | FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO | MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS | 2240211.84 | 2240211.84
CHP190201535819 | Obra | FISM-014 | GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1267771.69 | 1267771.69
CHP190201536115 | Obra | MCC/DOPM/FISM/014/2019 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1229009.6 | 1229009.6
CHP190201536272 | Obra | MCC/DOPM/FISM-05/2019 | GRIPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 2366757.21 | 2366757.21
CHP190201536735 | Obra | MCC/DOPM/FISM/028/2019 | RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1494036.48 | 1494036.48
CHP190201536924 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-026/2019 | SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A. DE C.V. | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 2871703.66 | 2871703.66
CHP190201537211 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-21/2019 | JOSÉ ALFREDO GORDILLO DOMÍNGUEZ | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 74823.17 | 74823.17
CHP190201538016 | Obra | MPC/DOPM/FISM-006/2019 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 1031895.19 | 1031895.19
CHP190201538039 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/035-2019 | LUVIEL PEREZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 633382.49 | 633382.49
CHP190201538636 | Obra | MSC/DOPM-FISMDF-06/2019 | ALFREDO SOLIS RAMOS | MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS | 1245718.17 | 1245718.17
CHP190201539383 | Administración directa | 59990 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 439675.09 | 439675.09
CHP190201539851 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-25/2019 | JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 2499533.15 | 2499533.15
CHP190201540316 | Obra | MSC/DOPM/FISM/2019-012 | PEGUSA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO SOCOLTENANGO | 2596285.92 | 2596285.92
CHP190201540480 | Administración directa | 57719 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 690413.63 | 690413.63
CHP190201541229 | Obra | PMTCH-DOPM-FISMDF-005/2019 | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 1758668.94 | 1758668.94
CHP190201541502 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-007 | ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 597478 | 597478.0
CHP190201541621 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-011 | ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 477980 | 477980.0
CHP190201541809 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-003 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 716979 | 716979.0
CHP190201542130 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-009 | ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 470868 | 470868.0
CHP190201542234 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-042/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 202490.28 | 202490.28
CHP190201542262 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-045/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 1009266.12 | 1009266.12
CHP190201542645 | Obra | MCC/DOPM/FISM/184/2019 | FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 364655.63 | 364655.63
CHP190201542977 | Obra | MSC/DOPM/FISM-022/2019 | KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1058300.25 | 1058300.25
CHP190201543189 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-030/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 588300 | 588300.0
CHP190201543284 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-044/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 55500 | 55500.0
CHP190201543455 | Obra | MSC/DOPM/FISM-026/2019 | JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1832209.25 | 1832209.25
CHP190201543758 | Obra | MSC/DOPM/FISM-028/2019 | JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1232043.1 | 1232043.1
CHP190201543953 | Administración directa | 64478 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 999363.6 | 999363.6
CHP190201543960 | Obra | MSC/DOPM/FISM-033/2019 | JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 829837.4 | 829837.4
CHP190201544132 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-056/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 69373.89 | 69373.89
CHP190201544588 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-064/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 325442.01 | 325442.01
CHP190201544635 | Administración directa | 65296 |  | LA INDEPENDENCIA | 1350017.28 | 1350017.28
CHP190201544669 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-072/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 230991.13 | 230991.13
CHP190201544839 | Administración directa | 60440 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 594253.62 | 594253.62
CHP190201545477 | Obra | MSC/DOPM/FISM-048/2019 | KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1141717.76 | 1141717.76
CHP190201545535 | Administración directa | 65278 |  | LA INDEPENDENCIA | 1237515.84 | 1237515.84
CHP190201545541 | Administración directa | 61852 |  | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | 527122 | 527122.0
CHP190201545635 | Obra | MCC/DOPM/FISMDF/COP-008/2019 | ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | 1198000 | 1198000.0
CHP190201545666 | Administración directa | 60811 |  | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | 1115192 | 1115192.0
CHP190201545796 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-035/2019 | MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 390033.12 | 390033.12
CHP190201545824 | Administración directa | 60558 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 904886.19 | 904886.19
CHP190201546328 | Administración directa | 57880 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 868486.52 | 868486.52
CHP190201546541 | Obra | MCC/DOPM/FISM/147/2019 | BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 398149.79 | 398149.79
CHP190201546869 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-026/2019 | FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ | MUNICIPIO DE PANTELHO | 562501.13 | 562501.13
CHP190201547091 | Obra | PMT/DOPM/FISM-AYS/006/2019 | PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS | 491570.3 | 491570.3
CHP190201547093 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-OP/0009/2019 | DOAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 1267934.5 | 1267934.5
CHP190201547292 | Obra | MOC-FAISM-UR-0207/2019 | MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 460328.05 | 460328.05
CHP190201547311 | Obra | MVC/DOPM/FISM-OP-009/2019 | FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547337 | Obra | MVC/DOPM/FISM-OP-012/2019 | GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547405 | Administración directa | 58178 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 7845161.29 | 7845161.29
CHP190201547418 | Obra | HUEHUETAN-FISM-0011-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 1100440.48 | 1100440.48
CHP190201547535 | Administración directa | 60515 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 667058.6 | 667058.6
CHP190201547541 | Obra | PM/AB/DDUOP/002/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL | 4074155.28 | 4074155.28
CHP190201547556 | Administración directa | 60517 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 594253.62 | 594253.62
CHP190201547597 | Obra | MJC/DOPM/FISMDF/007/2019 | Alejandro Gómez Ruíz | MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS | 1200453.4 | 1200453.4
CHP190201548107 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-026/2019 | TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 595451.6 | 595451.6
CHP190201549320 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/044-2019 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 404321.59 | 404321.59
CHP190201549475 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-039/2019 | JUAN OJILVER GONZALEZ SANCHEZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1300000 | 1300000.0
CHP190201549554 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-037/2019 | JUAN OJILVER GONZALEZ SANCHEZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1500000 | 1500000.0
CHP190201549742 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-019/2019 | PEDRO PEREZ CRUZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1716957.19 | 1716957.19
CHP190201549772 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-015/2019 | NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 2294238.38 | 2294238.38
CHP190201551527 | Administración directa | 66290 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 6087673.08 | 6087673.08
CHP190201552833 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OT/049-2019 | LUVIEL PEREZ GUTIERREZ | MUNICIPIO | 212969.99 | 212969.99
CHP190201552835 | Obra | HAI-FISM/2019-04 | YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTAPA | 1496873.61 | 1496873.61
CHP190201552978 | Obra | HAI-FISM/2019-09 | YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTAPA | 882895.29 | 882895.29
CHP190201553696 | Obra | HAI-FISM/2019-15 | CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTAPA | 1810747.67 | 1810747.67
CHP190201555027 | Obra | PM/AB/DDUOP/007/2019 | SANEAMIENTO DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL | 2481974.09 | 2481974.09
CHP190201556099 | Obra | MUJC/DOPM/FISM/004/2019 | LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS | 1858439.34 | 1858439.34
CHP190201556476 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/043/2019. | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1600965.93 | 1600965.93
CHP190201556532 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/045/2019. | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 2908774.02 | 2908774.02
CHP190201562800 | Obra | PMPC/DOPM/FISM/003/2019 | ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS. | 3429934.93 | 3429934.93
CHP190301569744 | Administración directa | 65604 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | 50000 | 50000.0
CHP190301571075 | Obra | 193602-065 | C. LIC. EN ING. CIVIL. JULIO CESAR DIAZ YAÑEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8235256.32 | 8235256.32
CHP190301573785 | Servicios | MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/000/2019 | ALFREDO AVILES JARVIO | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | 626400 | 626400.0
CHP16160200651050 | Obra | MOC-FAISM-SE-0076/2016 | BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 4497156.51 | 4497156.51
CHP16160200653348 | Obra | MOC-FAISM-SG-0046/2016 | LUIS FABRICIO CAMACHO ABADIA | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2409483.53 | 2409483.53
CHP16160200653398 | Obra | MOC-FAISM-MI-0131/2016 | CONSTRUDISEÑO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3497247.93 | 3497247.93
CHP16160200660663 | Obra | MOC-FAISM-SE-0085/2016 | DILMAR MENDEZ MENDEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 5035348.27 | 5035348.27
CHP16160200685663 | Obra | MOC-FAISM-SE-0151/2016 | PABLO ARTURO HERNANDEZ CANO | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2926562.08 | 2926562.08
CHP16160200712855 | Obra | MOC-FAISM-MI-0155/2016 | CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3585363.73 | 3585363.73
CHP16160200712985 | Obra | MOC-FAISM-SD-0186/2016 | RODOLFO FONSECA AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2844272.02 | 2844272.02
CHP16160200718275 | Obra | MOC-FAISM-SD-0154/2016 | JORGE LOPEZ OROPEZA | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3594381.49 | 3594381.49
CHP16160200723718 | Obra | MOC-FAISM-SG-0167/2016 | EUTIQUIO CONDE LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2113490.22 | 2113490.22
CHP16160200723846 | Obra | MOC-FAISM-SC-0185/2016 | ABISAI DIAZ LEDESMA | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 4492500 | 4492500.0
CHP00160300750054 | Obra | MOC-FAISM-SC-0418/2016 | JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1007720.29 | 1007720.29
CHP00160300750139 | Administración directa | 67257 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 748800 | 748800.0
CHP16160300750246 | Obra | MOC-FAISM-SI-0406/2016 | GERARDIN CAMACHO CAMACHO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018 | 1060493.6 | 1060493.6
CHP00160300750433 | Administración directa | 66991 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750435 | Administración directa | 67362 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 499983.2 | 499983.2
CHP00160300750520 | Administración directa | 66971 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 400160 | 400160.0
CHP00160300750525 | Administración directa | 67105 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750627 | Administración directa | 66612 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750631 | Administración directa | 66619 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750649 | Administración directa | 67092 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750653 | Obra | MOC-FAISM-MI-0259/2016 | DANIEL OLVERA SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 974400 | 974400.0
CHP00160300752734 | Administración directa | 66382 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300752941 | Obra | MOC-FAISM-SD-0420/2016 | CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2018186.9 | 2018186.9
CHP00160300752949 | Administración directa | 66337 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 82500 | 82500.0
CHP00160300752953 | Obra | MOC-FAISM-MI-0413/2016 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1197658.03 | 1197658.03
CHP00160300752957 | Administración directa | 66365 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 523602.23 | 523602.23
CHP00160300752982 | Administración directa | 66636 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300752995 | Obra | MOC-FAISM-SE-0090/2016 | ING. JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | 3016028.13 | 3016028.13
CHP16160300752998 | Obra | MOC-FAISM-MI-0177/2016 | ING. EDGAR LUIS AGUILAR VILLANUEVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1348599.76 | 1348599.76
CHP16160300753006 | Obra | MOC-FAISM-SE-0369/2016 | ARMANDO AGUSTIN GUTIERREZ NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 2737515.77
CHP00160300753017 | Administración directa | 67079 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753019 | Administración directa | 66636 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753032 | Administración directa | 66715 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753036 | Administración directa | 66995 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753042 | Obra | MOC-FAISM-SJ-0300/2016 | BANKILGAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1237965.65 | 1237965.65
CHP17170200857008 | Obra | PMT/DOPyDU/FISM/0017/2017 | LUMISUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1349863.4 | 1349863.4
CHP17170200857019 | Obra | PMT/DOPyDU/FISM/007/2017 | CONSTRUSELVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1484849.74 | 1484849.74
CHP17170300908629 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-URB/00018/2017 | MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 1334970 | 1334970.0
CHP17170300911461 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/029/2017 | ENOC ESPINOZA SANTIAGA | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1086653.72 | 1086653.72
CHP17170300911469 | Obra | PMT/DOPYDU/OT.FISM/003/2017 | FORTALEZAS GLOBALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 212626.34 | 212626.34
CHP17170300911473 | Obra | PMT/DOPYDU/OT.FISM/009/2017 | JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 145637.54 | 145637.54
CHP17170300912152 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/020/2017 | R Y D CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 456299.03 | 456299.03
CHP17170300912394 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-OT-31 | INMOBILIARIA FRAYLESCANA SAN MARTIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 182062 | 182062.0
CHP17170300960308 | Obra | COP-FRONTERAS-PAVIMENTACION-001-2017 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1338092.77 | 1338092.77
CHP17170400977194 | Obra | PMT/DOPYDU/OT.FISM/011/2018 | LUIS GUSTAVO SALMERON REYES | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 204518.84 | 204518.84
CHP17170400977934 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-161 | CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 594428 | 594428.0
CHP17170400977943 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-121 | ARQ. KARLA ELIZABETH DEL ROSARIO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 956815 | 956815.0
CHP17170400977947 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-170 | ING. MAURO MORENO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 505566 | 505566.0
CHP17170400977997 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-154 | ARQ. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 630612 | 630612.0
CHP17170400978011 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-148 | ING. MAURO MORENO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 897437 | 897437.0
CHP17170400978019 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-OT-05 | ING. DANIEL GAMBOA DIAZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 83175 | 83175.0
CHP18180201083899 | Administración directa | 41445 |  | municipio de la independencia, chiapas | 1189760 | 1189760.0
CHP18180201083903 | Administración directa | 41726 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 1081600 | 1081600.0
CHP18180201083909 | Administración directa | 40095 |  | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 1046249.88 | 1046249.99
CHP18180201083912 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-URB/0003/2018 | ELIAZER ZAGAL DIAZ | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 3136756.26 | 3136756.26
CHP18180201083913 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-URB/0001/2018 | DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS | 717476.56 | 717476.56
CHP18180201083923 | Administración directa | 40104 |  | MIC850101HD3 | 1068750 | 1068750.0
CHP18180201083924 | Administración directa | 41455 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 1297920 | 1297920.0
CHP18180201083927 | Administración directa | 41669 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 1215000 | 1215000.0
CHP18180201084354 | Obra | MCC/DOPM/FISM-041/2018 | Coorporativo de Servicios de Ingenieria RLH S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 1198604.42 | 1198604.42
CHP18180201085294 | Obra | MMC/DOPM/FISM/13/2018 | LUIS ALFREDO VAZQUEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | 495196.66 | 495196.66
CHP18180201085445 | Administración directa | 40334 |  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | 2607459.24 | 2607459.24
CHP18180201086021 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/011/2018 | MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1391034.68 | 1391034.68
CHP18180201086504 | Obra | HAMS/DOPM/ED/FISMDF/009/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1487991.36 | 1487991.36
CHP18180201086506 | Obra | HAMS/DOPM/URB/FISMDF/005/2018 | ANTONIO VELASCO SANTIZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 957601.84 | 957601.84
CHP18180201086517 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/017/2018 | BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 540999.35 | 540999.35
CHP180301304501 | Obra | MOC-FAISM-ED-0358/2018 | RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO, CHIAPAS | 532700.1 | 532700.1
CHP180301304514 | Obra | MOC-FAISM-AS-0360/2018 | CAP. P. A. GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO, CHIAPAS | 5137663.31 | 5137663.31
CHP180301304706 | Obra | MOC-FAISM-AS-0363/2018 | CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA, S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO, CHIAPAS | 793144.93 | 793144.93
CHP180301307304 | Administración directa | 56820 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1029578.3 | 1029578.3
CHP180301308667 | Administración directa | 67313 |  | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1432600 | 1432600.0
CHP180301308754 | Administración directa | 67364 |  | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1893441.96 | 1893441.96
CHP180301310035 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/081/2018 | CONSTRUCTORA JIMENEZ PORRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 386819.41 | 386819.41
CHP180301311487 | Administración directa | 56493 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 585331.88 | 585242.03
CHP180301311501 | Administración directa | 56460 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1674000 | 1673730.46
CHP180301311546 | Administración directa | 56846 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 502866 | 502794.12
CHP180301323669 | Obra | PMT/SOP/FISM/066/2018 | CONSTRUCTORA YATBALAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 270867.02 | 270867.02
CHP180301323670 | Obra | PMT/SOP/FISM/065/2018 | CONSTRUCTORA YATBALAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1247600.17 | 1247600.17
CHP180301323684 | Obra | PMT/SOP/FISM/067/2018 | CONSTRUCTORA YATBALAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 729227.6 | 729227.6
CHP180301325504 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0113/2018 | ARQUITECTOS DEL VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1184449.38 | 1184449.38
CHP180301326058 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/122/2018 | JESUS DEL CARMEN CARPIO RUIZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 478848.97 | 478848.97
CHP180301327175 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/135/2018 | CONSTRUCTORA YAXCHILAN DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 906243.42 | 906243.42
CHP180301334949 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/00141/2018 | JESUS DEL CARMEN CARPIO RUIZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 278356.14 | 278356.14
CHP180401425059 | Administración directa | 54187 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOAL DE LAS CSASAS | 447000 | 447000.0
CHP180401437824 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-15 | LIC. JUAN GABRIEL FARARONI RAZGADO | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1545396 | 1545396.0
CHP180401437880 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-01 | CONZUSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2330564 | 2330564.0
CHP180401438054 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-03 | CONZUSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 698720 | 698720.0
CHP180401438132 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-10 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1811623 | 1811623.0
CHP190101509040 | Obra | DOPM/FISMDF-003/2019 | BERNARDO ZARAUZ VICENTE | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 3959714 | 3959714.0
CHP190201519246 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/012/2019. | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1476374.02 | 1476374.02
CHP190201519310 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/026/2019. | LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | 4797830.15 | 4797830.15
CHP190201519313 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/027/2019. | LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1034221.96 | 1034221.96
CHP190201520280 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-005-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2729689.17 | 2729689.17
CHP190201520598 | Administración directa | 57496 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2776410.44 | 2776410.44
CHP190201521199 | Obra | COP-FISM-TECHADO-023-2019 | C. JORGE LUIS LEON PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1390874.06 | 1390874.06
CHP190201521524 | Administración directa | 57578 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 557443.66 | 557443.66
CHP190201521577 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-030-2019 | LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1048421.55 | 1048421.55
CHP190201521862 | Obra | 194035-049 | C. LIC. EN ARQ. ALEJANDRO PEREZ VELAZQUEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 467358.06 | 467358.06
CHP190201523354 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-022/2019 | SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 557922.96 | 557922.96
CHP190201527941 | Obra | MRC/DOPM/073/FISMDF-012/2019 | CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A D C.V | MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS | 1437205.85 | 1437205.85
CHP190201529840 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-014/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTELHO | 2495811.16 | 2495811.16
CHP190201531109 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-058/2019 | PEDRO PEREZ CRUZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1176000 | 1176000.0
CHP190201531127 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-062/2019 | Construcciones y Proyectos Civiles | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1260000 | 1260000.0
CHP190201531154 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-018/2019 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ESTRADA | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1680000 | 1680000.0
CHP190201531343 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-030/2019 | MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 2688000 | 2688000.0
CHP190201531689 | Obra | MOE/DOPM/FISM-034/2019 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 746070.6 | 746070.6
CHP190201532138 | Obra | COP-FISM-TECHADO-040-2019 | CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1211640.69 | 1211640.69
CHP190201532139 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-36/2019 | ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 3721284.73 | 3721284.73
CHP190201532670 | Obra | MSC/DOPM/FISM-060/2019 | ESTUDIOS,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 979779.99 | 979779.99
CHP190201533201 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-012/2019 | SAMUEL DOMINGUEZ MERINO | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 2951870.53 | 2951870.53
CHP190201533440 | Obra | MSF/DOPM/FISM-012/2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 782353.2 | 782353.2
CHP190201533458 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-019/2019 | CARLOS RUEDAS TOLEDO | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 937825.54 | 937825.54
CHP190201533580 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-065-2019 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1028454.03 | 1028454.03
CHP190201533623 | Obra | COP-FISM-AGUA-066-2019 | CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1157856.71 | 1157856.71
CHP190201534016 | Obra | HUEHUETAN-FISM-0008-2019 | ALVARO LÓPEZ ROBLERO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 861603.99 | 861603.99
CHP190201534677 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-OP/0007/2019 | JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 3025111.5 | 3025111.5
CHP190201535534 | Administración directa | 66212 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 386464.2 | 386464.2
CHP190201536158 | Obra | MCC/DOPM/FISM/016/2019 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 972403.2 | 972403.2
CHP190201536177 | Administración directa | 58231 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 932083.99 | 932083.99
CHP190201536237 | Obra | MCC/DOPM/FISM-02/2019 | CONSTRUCCIÓN Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 1795035.46 | 1795035.46
CHP190201536315 | Obra | MCC/DOPM/FISM-07/2019 | ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 2835349.41 | 2835349.41
CHP190201536407 | Obra | MCC/DOPM/FISM-03/2019 | GRUPO SHITAKE S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 2099851.87 | 2099851.87
CHP190201536517 | Obra | MCC/DOPM/FISM-08/2019 | SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 1370248.17 | 1370248.17
CHP190201537746 | Servicios | HAMT/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-001/2019 | KUXUL-JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA | 5450755.8 | 5450755.8
CHP190201538060 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/039-2019 | GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 685325.61 | 685325.61
CHP190201538867 | Administración directa | 58715 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1185793.64 | 1185793.64
CHP190201538872 | Administración directa | 58716 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 270736.95 | 270736.95
CHP190201539107 | Obra | PMM/DOPM/FISM/VIV-006-19 | LUIS LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE MITONTIC | 4303741.38 | 4303741.38
CHP190201539495 | Obra | MCC/DOPM/FISM/077/2019 | CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1892690.28 | 1892690.28
CHP190201539998 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-28/2019 | ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 1175639.21 | 1175639.21
CHP190201541249 | Obra | PMTCH-DOPM-FISMDF-006/2019 | ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 291049.5 | 291049.5
CHP190201541400 | Obra | COP-FISM-AGUA-058-2019 | DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1092901.6 | 1092901.6
CHP190201541522 | Administración directa | 65285 |  | LA INDEPENDENCIA | 1293766.56 | 1293766.56
CHP190201542165 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-041/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 327450 | 327450.0
CHP190201542950 | Administración directa | 66037 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 564834.16 | 561261.88
CHP190201543021 | Obra | MSC/DOPM/FISM-024/2019 | CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1069091.27 | 1069091.27
CHP190201543184 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-029/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 564186.88 | 564186.88
CHP190201543297 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-049/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 486998.16 | 486998.16
CHP190201544047 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-050/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 80086.5 | 80086.5
CHP190201544171 | Administración directa | 60535 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 796840.08 | 796840.08
CHP190201544495 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-061/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 102123 | 102123.0
CHP190201544604 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-065/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 200081.94 | 200081.94
CHP190201544619 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-069/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 253508.46 | 253508.46
CHP190201544645 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-070/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 296691.9 | 296691.9
CHP190201544824 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-108/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 205970 | 205970.0
CHP190201544913 | Administración directa | 60901 |  | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | 2409790 | 2409790.0
CHP190201545043 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-111/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 100000 | 100000.0
CHP190201545503 | Administración directa | 58244 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 170404 | 170404.0
CHP190201545769 | Administración directa | 60550 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 486207.5 | 486207.5
CHP190201546684 | Administración directa | 60470 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 985920.77 | 985920.77
CHP190201546994 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-040/2019 | MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 1597818.56 | 1597818.56
CHP190201547048 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-045/2019 | ANIBAR DOMINGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 635153.94 | 635153.94
CHP190201547114 | Obra | MYA/DOPM/VIV/FISM/010/2019 | COMERCIALIZADO RA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTU RA BASICA Y SOCIAL SUR- SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON | 2828817.24 | 2828817.24
CHP190201547225 | Obra | MSC/DOPM/FISM-053/2019 | GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1121807.17 | 1121807.17
CHP190201547227 | Administración directa | 58707 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 359706.81 | 359706.81
CHP190201547596 | Obra | MCC/DOPM/FISM/173/2019 | MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 445690.21 | 445690.21
CHP190201548357 | Servicios | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-114/2019 | IVETH YANIN GUILLEN HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 422400 | 422400.0
CHP190201548653 | Obra | MOC-FAISM-VI-0135/2019 | AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3368219.34 | 3368219.34
CHP190201549026 | Obra | PMTCH-DOPM-FISMDF-008/2019 | ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 602223 | 602223.0
CHP190201549041 | Obra | PMTCH-DOPM-FISMDF-009/2019 | FRACISCO COUTIÑO LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 1199207.11 | 1199207.11
CHP190201550028 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-034/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTELHO | 1056993.07 | 1056993.07
CHP190201550049 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-ORD-001/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PANTELHO | 137233.73 | 137233.73
CHP190201552332 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/045-2019 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 671285.88 | 671285.88
CHP190201552828 | Adquisiciones | PMT/SOP/FISM-G.I.-01/2019 | LATOR TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 117700.8 | 117700.8
CHP190201552943 | Obra | HAI-FISM/2019-09 | YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTAPA | 882895.29 | 882895.29
CHP190201552966 | Obra | HAI-FISM/2019-09 | YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTAPA | 882895.29 | 882895.29
CHP190201555417 | Obra | PM/AB/DDUOP/005/2019 | DANIEL GAMBOA DIAZ | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL | 3154969.93 | 3154969.93
CHP190201556551 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/046/2019. | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 729093.87 | 729093.87
CHP190201557472 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/15 | INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 314596 | 314596.0
CHP190201562873 | Administración directa | 61901 |  | MUNICIPIO DE SUNUAPA | 136953.86 | 136953.86
CHP190201565101 | Adquisiciones | 004/DOPM/FORTAMUN/051/07/2019 | CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 972175.43 | 972175.43
CHP16160200643826 | Obra | MOC-FAISM-SI-0061/2016 | FAGU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1597089.31 | 1597089.31
CHP16160200651003 | Obra | MOC-FAISM-SE-0036/2016 | ROBERTO CARLOS MARROQUIN DOMINGUEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 4095371.5 | 4095371.5
CHP16160200655720 | Obra | MOC-FAISM-SC-0104/2016 | GUSTAVO GUMARO LIEVANO TREJO | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1499744.26 | 1499744.26
CHP16160200658186 | Obra | MOC-FAISM-SC-0053/2016 | DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3171119.26 | 3171119.26
CHP16160200660656 | Obra | MOC-FAISM-SC-0059/2016 | ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2715340.95 | 2715340.95
CHP16160200702094 | Obra | MOC-FAISM-SE-0176/2016 | ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3512130.76 | 3512130.76
CHP16160200712982 | Obra | MOC-FAISM-SG-0140/2016 | BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2211982.69 | 2211982.69
CHP16160200712983 | Obra | MOC-FAISM-SD-0145/2016 | JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1999053.15 | 1999053.15
CHP00160300750157 | Administración directa | 67249 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 100000 | 100000.0
CHP00160300750179 | Administración directa | 67223 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 30072 | 30072.0
CHP00160300750249 | Administración directa | 66821 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300750493 | Obra | MOC/PM/DOPM/FAISM-0394/2016 | LUIS FABRICIO CAMACHO ABADIA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018 | 1807392.29
CHP00160300750494 | Administración directa | 66361 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750510 | Administración directa | 66352 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750523 | Administración directa | 66615 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750540 | Administración directa | 66990 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750633 | Administración directa | 66620 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750642 | Administración directa | 66710 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750657 | Administración directa | 66631 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300752690 | Administración directa | 67432 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 5215260.03 | 5215260.03
CHP16160300752701 | Obra | . MOC-FAISM-SJ-0244/2016 | RAMON GARCIA ARGUELLO | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 691990.32 | 691990.32
CHP16160300752704 | Obra | MOC-FAISM-SG-0235/2016 | INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 2479663.3
CHP00160300752705 | Administración directa | 67133 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 492000 | 492000.0
CHP00160300752924 | Obra | MOC-FAISM-SE-0220/2016 | LUIS HEBERTO OROZCO SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2173397.48 | 2173397.48
CHP16160300752945 | Obra | MOC-FAISM-SJ-0292/2016 | MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 857566.11 | 857566.11
CHP00160300752958 | Administración directa | 66397 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300752991 | Obra | MOC-FAISM-SE-0195/2016 | GRUPO CORPORATIVO IXCAN S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 534286.94 | 534286.94
CHP00160300753034 | Obra | MOC-FAISM-MI-0434/2016 | JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 149993.73 | 149993.73
CHP16160300753044 | Obra | MOC-FAISM-SJ-0314/2016 | RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 874042.57 | 874042.57
CHP16160300753045 | Obra | MOC-FAISM-SE-0188/2016 | ING. MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, OCOSINGO, CHIAPAS | 2695489.94 | 2695489.94
CHP00160300753046 | Administración directa | 66650 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300753051 | Obra | MOC-FAISM-SD-0181/2016 | MIGUEL MIRANDA JIMENEZ | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 3300000 | 3300000.0
CHP00160300753074 | Administración directa | 67067 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753388 | Administración directa | 66800 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300810585 | Obra | MOC-FAISM-SJ-0239/2016 | LUIS FABRICIO CAMACHO ABADIA | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 749898.72 | 749898.72
CHP17170100841909 | Obra | 041-03-0013 | ESTHER PEREZ ROBLERO | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 1089615.84 | 1089615.84
CHP17170100841910 | Obra | 041-03-0007 | DISEÑO INGINIERIA Y CONSTRUCCION DE HEBRON HEFZI-BA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 804113.35 | 804113.35
CHP17170200857096 | Obra | PMT/DOPyDU/FISM/002/2017 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MARINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 985550 | 985550.0
CHP17170200857192 | Obra | COP-FISM-AGUA-021-2017 | C. LUIS DONALDO SANCHEZ GOMEZ | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2256608.77 | 2256608.77
CHP17170300909165 | Obra | MCC/DOPM/FISM-037/2017 | FERNANDO PEREZ HERRERA | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 1104750.02 | 494648.52
CHP17170300911471 | Obra | PMT/DOPYDY/OT.FISM/008/2017 | MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 89778.14 | 89778.14
CHP17170300911875 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/040/2017 | CONSTRUCCIONES DOARDOCO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1276770.7 | 1276770.7
CHP17170300911885 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/032/2017 | DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1498893.71 | 1498893.7
CHP17170300957201 | Obra | COP-FRONTERAS-PAVIMENTACION-010-2017 | ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1566204.33 | 1566204.33
CHP17170400974296 | Administración directa | 42985 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 188019.8 | 188019.8
CHP17170400977308 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/067/2017 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 2281495.15 | 2281495.15
CHP17170400977675 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/072/2017 | HERCULES CONSTRUCTORES DE CHIAPAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 278072.31 | 278072.31
CHP17170400978013 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-123 | DISEÑO Y CONSTRUCCION E INMOBILIARIA VILLAFLORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1581437 | 1581437.0
CHP17170400978033 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-OT-14 | ING. DANIEL GAMBOA DIAZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 29510 | 29510.0
CHP17170401042862 | Obra | DOP/FFIEM-V.COMALTITLAN-003/2017 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS, S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS | 3000000 | 3000000.0
CHP17170401047968 | Obra | COP-PAL-ALBERGUE-001-2017 | CONOBRAS CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 3000000 | 3000000.0
CHP18180201083917 | Administración directa | 40162 |  | MIC850101HD3 | 1035000 | 1035000.0
CHP18180201083918 | Administración directa | 41741 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 1135680 | 1135680.0
CHP18180201084273 | Obra | MCC/DOPM/FISM-018/2018 | Constructora y Comercializadora la Rivera S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 1888887.81 | 1888887.81
CHP18180201084363 | Obra | mcc/dopm/fism-017/2018 | FABIAN MARQUEZ TREJO | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 613566.12
CHP18180201085817 | Administración directa | 61446 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1138464.43 | 1034133.77
CHP18180201086500 | Obra | HAMS/DOPM/URB/FISMDF/008/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1235752.13 | 1235752.13
CHP18180201086501 | Obra | HAMS/DOPM/URB/FISMDF/007/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1352436.6 | 1352436.6
CHP18180201086502 | Obra | HAMS/DOPM/URB/FISMDF/006/2018 | ANTONIO VELASCO SANTIZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 393879.11 | 393879.11
CHP18180201087444 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-073-2018 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1021947.76 | 976458.7
CHP18180201087446 | Obra | COP-FISM-MURO-060-2018 | CONSTRUCTORA ARCOS DE PALENQUE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 750452.31 | 673865.07
CHP180301302376 | Obra | MOC-FAISM-VI-0230/2018 | ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR | H AYUNTAMIENTO OCOSINGO 2015-2018 | 2548612.14 | 2548612.14
CHP180301303688 | Obra | MCC/DOPM/FISM-043/2018 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, 2015-2018 | 1421427.7 | 1421427.7
CHP180301304418 | Obra | MOC-FAISM-VI-0345/2018 | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO, CHIAPAS | 1277393.29 | 1277393.29
CHP180301304935 | Obra | HAMSC/DOPM/ED/ FISM-047 /2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1045782.14 | 1045782.14
CHP180301304977 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-052/2018 | PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 503612.84 | 503612.84
CHP180301306752 | Administración directa | 56215 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2750600 | 2445425.06
CHP180301308799 | Administración directa | 67138 |  | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 200517.42 | 200517.42
CHP180301308812 | Administración directa | 67365 |  | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 280999.96 | 280999.96
CHP180301309833 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/076/2018 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1867958.07 | 1531951.22
CHP180301311157 | Administración directa | 56968 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1038345 | 1034257.38
CHP180301311728 | Administración directa | 56872 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 322711.2 | 268968.96
CHP180301312322 | Administración directa | 56926 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 488321.44 | 484749.16
CHP180301312835 | Administración directa | 56980 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 413598.2 | 413565.2
CHP180301313880 | Administración directa | 57017 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 989460.52 | 978717.33
CHP180301313884 | Administración directa | 57018 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 959383.36 | 945066.19
CHP180301322559 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0108/2018 | MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,CHIAPAS | 2572828.13 | 2572760.46
CHP180301322683 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/111/2018 | HUGO VAZQUEZ MORALES | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 982534.64 | 982534.65
CHP180301325428 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0112/2018 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1615520.04 | 1615520.04
CHP180301325492 | Obra | MOC-FAISM-SJ-00439/2018 | EDWIN FABIAN BURGUETE TREJO | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS. | 739160.29 | 739160.29
CHP180301379615 | Obra | MEZC/DOPM/FISM-ORD-013/2018 | ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 82401.92 | 82401.92
CHP180401425081 | Administración directa | 55163 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBALDE LAS CASAS, CHIAPAS | 760932.23 | 760932.23
CHP180401426558 | Obra | MOC-FAISM-ED-0414/2018 | MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO, CHIAPAS | 699893.99 | 699893.99
CHP180401437872 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-09 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1177840 | 1177840.0
CHP180401437988 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-12 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1148789 | 1148789.0
CHP180401438130 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-06 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1054152 | 1054152.0
CHP190101516360 | Obra | MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/002/2019 | CONSTCHISA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 516869.05 | 516869.05
CHP190201519106 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/007/2019. | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1310341.91 | 1310341.91
CHP190201519222 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/009/2019. | CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V | H, AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1181605.98 | 1181605.98
CHP190201519250 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/013/2019. | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 886837.94 | 886837.94
CHP190201519262 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/015/2019. | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1165029.9 | 1165029.9
CHP190201520092 | Obra | DOPM/FISMDF-011/2019 | BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 3599740 | 3599740.0
CHP190201520381 | Obra | COP-FISM-AGUA-009-2019 | C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 562751.99 | 562751.99
CHP190201520562 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-019/2019 | RAMÓN SOLORZANO VALDIVIEZO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 1200040.94 | 1200040.94
CHP190201521084 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-06/2019 | VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ | AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO, CHIAPAS | 1869096.96 | 1869096.96
CHP190201521823 | Obra | 194053-050 | C. LIC. EN ING. CIVIL. SERGIO DAVID SILVA ARREDONDO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1898428.46 | 1898428.46
CHP190201521860 | Obra | 194050-036 | C. LIC. EN ING. CIVIL. ANAKAREN GOMEZ ZUART | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3198875.8 | 3198875.8
CHP190201523237 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-009/2019 | ISMAEL GODINEZ JUNCO | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 905697.73 | 905697.73
CHP190201524213 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-019/2019 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 3903610.35 | 3903610.35
CHP190201525426 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-011/2019 | MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 1000141.6 | 1000141.6
CHP190201525653 | Obra | MCC/DOPM/FISM-003/2019 | Garcia y de la Rosa Asociados S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 2177839.32 | 2177839.32
CHP190201526916 | Obra | MRC/DOPM/073/FISMDF-005/2019 | INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS | 1892729.94 | 1892729.94
CHP190201526942 | Obra | MRC/DOPM/073/FISMDF-006/2019 | MONTE SINAI CONTRUCCIONES S.A DE .C.V | MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS | 2128698.7 | 2128698.7
CHP190201527750 | Obra | MRC/DOPM/073/FISMDF-011/2019 | MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO | MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS | 1291516.71 | 1291516.71
CHP190201527957 | Obra | MTC/DOPM/FISM-D/04/2019 | HEBER MARTINEZ URBINA | MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS | 1150000 | 1150000.0
CHP190201529889 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-020/2019 | KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PANTELHO | 1817628.21 | 1817628.21
CHP190201530715 | Obra | MCC/DOPM/FISM-009/2019 | Fernando López Ayon | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 1135989.16 | 1135989.16
CHP190201531057 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-045/2019 | Ingenieria Total Construcciones Y Servicios S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1008000 | 1008000.0
CHP190201531107 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-053/2019 | RODRIGO MENDEZ ZEA | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1092000 | 1092000.0
CHP190201531116 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-013/2019 | JUAN HERNANDEZ PEREZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1260000 | 1260000.0
CHP190201531157 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-029/2019 | Constructora y Perforadora Procum S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1680000 | 1680000.0
CHP190201531161 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-025/2019 | Arce Construcciones y Asociados Eléctricos S.A DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1932000 | 1932000.0
CHP190201531487 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-002/2019 | JUAN HERNANDEZ PEREZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 3528000 | 3528000.0
CHP190201532956 | Administración directa | 61494 |  | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 587137.89 | 587137.89
CHP190201534314 | Obra | MCC/DOPM/FISM-023/2019 | VIRGILIO TOLEDO LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 163533.71 | 163533.71
CHP190201535747 | Obra | FISM-005-a-URB | VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1990702.7 | 1990702.7
CHP190201536182 | Obra | MCC/DOPM/FISM/017/2019 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1091607.12 | 1091607.12
CHP190201536466 | Obra | MCC/DOPM/FISM-04/2019 | BRUFER MAS COLADO COSNTRUCTORA S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 1481702.9 | 1481702.9
CHP190201537736 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-001/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 1248000 | 1248000.0
CHP190201537861 | Obra | MCC/DOPM/FISM/039/2019 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2298697.48 | 2298697.48
CHP190201537963 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/038-2019 | CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 380736.45 | 380736.45
CHP190201538294 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-043/2019 | GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 1649089.71 | 1649089.71
CHP190201538924 | Administración directa | 58720 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1452562.02 | 1452562.02
CHP190201539259 | Obra | MSC/DOPM/FISM/2019-019 | RAJIMZA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO SOCOLTENANGO | 249470.1 | 249470.1
CHP190201539379 | Administración directa | 57715 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1099457.36 | 1099457.36
CHP190201539469 | Obra | MCC/DOPM/FISM/074/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 363869.04 | 363869.04
CHP190201539696 | Obra | MOE/DOPM/FISM-018/2019 | CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 596856.48 | 596856.48
CHP190201539702 | Obra | PMM/DOPM/FISM/VIV-002-19 | LUIS LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE MITONTIC | 2946451.06 | 2946451.06
CHP190201539710 | Obra | PMM/DOPM/FISM/VIV-004-19 | LUIS LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE MITONTIC | 2494020.96 | 2949020.96
CHP190201541124 | Obra | MCC/DOPM/FISM/104/2019 | DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1650672.1 | 1650672.1
CHP190201541214 | Obra | PMTCH-DOPM-FISMDF-003/2019 | ROBERTO HERNANDEZ RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 602223 | 602223.0
CHP190201541427 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-015 | ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 637311 | 637311.0
CHP190201541586 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-010 | ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 627828 | 627828.0
CHP190201541627 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-012 | ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 278807 | 278807.0
CHP190201541721 | Administración directa | 65288 |  | LA INDEPENDENCIA | 1237515.84 | 1237515.84
CHP190201542494 | Obra | MCC/DOPM/FISM-016/2019 | JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1407008.46 | 1407008.46
CHP190201543176 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-028/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 448541.84 | 448541.84
CHP190201543286 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-046/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 1247818.96 | 1247818.96
CHP190201544100 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-053/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 110582.64 | 110582.64
CHP190201544255 | Obra | MSC/DOPM/FISM-034/2019 | FELIPE GOMEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 955172.12 | 955172.12
CHP190201544461 | Administración directa | 65293 |  | LA INDEPENDENCIA | 1125014.4 | 1125014.4
CHP190201544670 | Obra | OT-HUEHUETAN-FISM-0001-2019 | DIONEL MADRID RIVERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 159521.45 | 159521.45
CHP190201544932 | Administración directa | 60905 |  | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | 984760 | 984760.0
CHP190201545050 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-029/2019 | SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 595002.14 | 595002.14
CHP190201545066 | Administración directa | 65255 |  | LA INDEPENDENCIA | 1350017.28 | 1350017.28
CHP190201545455 | Administración directa | 61259 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1542619.64 | 1542619.64
CHP190201546357 | Administración directa | 57886 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 901799.94 | 901799.94
CHP190201546925 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-041/2019 | MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 1777805 | 1777805.0
CHP190201546929 | Obra | PMT/SOP/COT/FISMCM/004/2019 | ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 210230.13 | 210230.13
CHP190201547152 | Obra | PMT/DOPM/FISM-AYS/007/2019 | CONSIERRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS | 3524776.65 | 3524776.65
CHP190201547165 | Obra | PMT/DOPM/FISM-URB/008/2019 | GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS | 1300015.84 | 1300015.84
CHP190201547450 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-028/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PANTELHO | 2167296.16 | 2167296.16
CHP190201547993 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/019-2019 | JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 1319058.35 | 1319058.35
CHP190201548083 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-024/2019 | JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 655690 | 655690.0
CHP190201548575 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-30/2019 | VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 2500000 | 2500000.0
CHP190201548587 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-32/2019 | ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 2536464.02 | 2536464.02
CHP190201549611 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-028/2019 | ABEL TRUJILLO DIAZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 900000 | 900000.0
CHP190201549780 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-022/2019 | PEDRO PEREZ CRUZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 4000000 | 4000000.0
CHP190201549865 | Obra | FISM-023 | VELCAP INGENIERIAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 2724670.78 | 2724670.78
CHP190201553070 | Obra | MACH/DOPM/FISMDF/008/2019 | DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ | H. AYUNTAMIENTO ALDAMA | 1535314.54 | 1535314.54
CHP190201556512 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/044/2019. | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1019717.89 | 1019717.89
CHP190201557603 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/11 | ARCADIO LOPEZ DIAZ | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 710328.3 | 710328.3
CHP190201557765 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/17 | LUCAS PEREZ LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 435297.4 | 435297.4
CHP190301570487 | Obra | 195101-023 | C. ING. RAFAEL EUGENIO ZARAZUA ESPINO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8810052.54 | 8810052.54
CHP16160200643823 | Obra | MOC-FAISM-SI-0008/2016 | EURIEL DE JESUS SANCHEZ MORALES | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 4875689.77 | 4875689.77
CHP16160200651044 | Administración directa | 6991 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 860315.54 | 860315.54
CHP16160200660661 | Obra | MOC-FAISM-SD-0110/2016 | LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3460022.46 | 3460022.46
CHP16160200696562 | Obra | MOC-FAISM-SE-0113/2016 | A&B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2517690.65 | 2517690.65
CHP16160200718281 | Obra | MOC-FAISM-SD-0175/2016 | OBRAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION CAMLI S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3497909.92 | 3497909.92
CHP00160200718374 | Obra | HAMS/DOPM/SJ/FISMDF/001/2016 | DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON HEFZI-BA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 2324645.51 | 2324645.51
CHP00160300750105 | Administración directa | 67231 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA | 922208 | 922208.0
CHP00160300750247 | Administración directa | 66720 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750431 | Administración directa | 66617 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750499 | Administración directa | 66992 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750501 | Administración directa | 66428 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300750507 | Obra | MOC-FAISM-SG-0430/2016 | EDIFICACIONES SANTA HELENA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 1500005.25 | 1500005.25
CHP16160300750508 | Obra | MOC-FAISM-SG-0250/2016 | JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2497950.33
CHP16160300750628 | Obra | MOC-FAISM-SJ-0201/2016 | RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 477950.14 | 477950.14
CHP16160300750654 | Obra | MOC-FAISM-SG-0094/2016 | CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | 2497547.83 | 2497547.83
CHP00160300752700 | Administración directa | 66658 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300752735 | Administración directa | 67006 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300752926 | Obra | MOC-FAISM-SE-0221/2016 | CONSTRUDISEÑO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2420897.9 | 2420897.9
CHP00160300752930 | Obra | MOC-FAISM-SE-0234/2016 | GUADALUPE HERMOSINA CALVO ORDOÑEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1715755.47 | 1715755.47
CHP00160300752940 | Obra | MOC-FAISM-SD-0423/2016 | LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2013840.41 | 2013840.41
CHP00160300752950 | Administración directa | 66803 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 55000 | 55000.0
CHP00160300752952 | Administración directa | 66625 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 161250 | 161250.0
CHP00160300752956 | Administración directa | 66806 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300752959 | Obra | MOC-FAISM-SC-0271/2016 | EDWIN FABIAN BURGUETE TREJO | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 1411179.78 | 1411179.78
CHP00160300752961 | Obra | MOC-FAISM-SD-0349/2016 | MELESIO SILBANO GOMEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 503933.31 | 503933.31
CHP16160300752968 | Obra | MOC-FAISM-SD-0299/2016 | GABRIELA DEL CARMEN COUTIÑO RUIZ | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 499523.94 | 499523.94
CHP16160300752976 | Obra | MOC-FAISM-SD-0302/2016 | GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 666066.46 | 666066.46
CHP00160300752979 | Administración directa | 66993 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300752987 | Obra | MOC-FAISM-SD-0202/2016 | EDIFICACIONES SANTA HELENA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | 2500417.25
CHP00160300753004 | Administración directa | 67443 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 472320 | 472320.0
CHP00160300753022 | Administración directa | 66994 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300753027 | Obra | MOC-FAISM-SJ-0204/2016 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 1542145.44 | 1542145.44
CHP00160300753037 | Administración directa | 66659 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753053 | Administración directa | 66623 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753375 | Administración directa | 66998 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300810572 | Administración directa | 66435 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 385867.95 | 385867.95
CHP17170300911462 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/020/2017 | ARTEMIO DE LA ROSA ARREOLA | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1079890.72 | 1079890.72
CHP17170300911489 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/045/2017 | MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1450698.49 | 1450698.49
CHP17170300911491 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/034/2017 | GRUPO CONSTRUCTUR CENYA Y LOSA | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1499849.1 | 1499849.1
CHP17170300911778 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/034/2017 | JEREMÍAS DEMEZA JIMÉNEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 637828.37 | 637828.37
CHP17170300911884 | Obra | PMT/DOPyDU/FISM/011/2017 | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V. | 1417356.57 | 1417356.57
CHP17170300912142 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/044/2017 | JUAN GILBERTO GÓMEZ DÍAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 425218.92 | 425218.92
CHP17170300912143 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/043/2017 | JUAN GILBERTO GÓMEZ DÍAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 456299.03 | 456299.03
CHP17170300912151 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/021/2017 | R Y D CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 425218.92 | 425218.92
CHP17170400977939 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-163 | CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 418630 | 418630.0
CHP17170400977948 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-138 | INTEGRAL DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1639301 | 1639301.0
CHP17170400977953 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-OT-23 | ARQ. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 98526 | 98526.0
CHP17170400977964 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-171 | ING. MAURO MORENO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 503640 | 503640.0
CHP17170400978021 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-159 | CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1842991 | 1842991.0
CHP18180201083905 | Administración directa | 40137 |  | MIC850101HD3 | 618750 | 618750.0
CHP18180201083928 | Administración directa | 41637 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 787500 | 787500.0
CHP18180201083929 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-URB/0014 | CIA.CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS | 1497064.48 | 1497064.48
CHP18180201084356 | Obra | mcc/dopm/fism-033/2018 | Fabian Marquez Trejo | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 1529595.43
CHP18180201084362 | Obra | MCC/DOPM/FISM-023/2018 | Corzo Davila Obras Civiles, hidraulicas, Sanitarias y Electricas, S.A. de .C.V | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 2578431.73
CHP18180201084366 | Obra | MCC/DOPM/FISM-026/2018 | Constructora y Comercializadora la Rivera S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 1118914.37
CHP18180201085367 | Obra | MOC-FAISM-VI-0173/2018 | RAQUEL ZARATE SOTO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO 2015 - 2018 | 2618362.3 | 2618362.3
CHP18180201086006 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/032/2018 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1428249.54 | 1428249.54
CHP18180201086012 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/033/2018 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1683371.33 | 1683371.33
CHP18180201086497 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/034/2018 | MANUELA PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 906495.05 | 906495.05
CHP18180201086503 | Obra | HAMS/DOPM/URB/FISMDF/021/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 442083.49 | 442083.49
CHP18180201086519 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/003/2018 | JUAN MANUEL LARA ZENTENO | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1352490.15 | 1352490.15
CHP18180201086843 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/014/2018 | BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 649199.22 | 649199.22
CHP18180201086846 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/030/2018 | ELIAZER ZAGAL DIAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 811499.01 | 811499.01
CHP18180201087442 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTO-061-2018 | CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL S. A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 958481.51 | 953229.76
CHP180301302426 | Obra | MOC-FAISM-UR-0237/2018 | CESAR CANELA HERNANDEZ | H AYUNTAMIENTO OCOSINGO 2015-2018 | 1503541.71 | 1503541.71
CHP180301303616 | Obra | MOC-FAISM-VI-0288/2018 | JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | 1541458.49 | 1541458.49
CHP180301304922 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-046 /2018 | GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 703299.14 | 703299.14
CHP180301308728 | Administración directa | 67320 |  | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 2000000 | 2000000.0
CHP180301309625 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/073/2018 | GRUPO ORANPA S.A DE C..V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1406034.47 | 1406034.47
CHP180301309798 | Administración directa | 56665 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 803205.6 | 803085.8
CHP180301309804 | Administración directa | 56951 |  | MPC850101N86 | 594394.88 | 594305.03
CHP180301311708 | Administración directa | 56860 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 987164.64 | 987020.88
CHP180301311994 | Administración directa | 56902 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1286088.32 | 1286050.6
CHP180301311995 | Administración directa | 56903 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 402679.2 | 402666.45
CHP180301312826 | Administración directa | 56979 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 251209.65 | 251184.9
CHP180301312841 | Administración directa | 56981 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 382173.75 | 382135.8
CHP180301313785 | Administración directa | 56993 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1066022.42 | 1065920.12
CHP180301319347 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/094/2018 | CONSTRUCTORA Y DERIVADOS SAN LUIS S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1533976.38 | 1533976.38
CHP180301322508 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0107/2018 | MARIA DEL CARMEN BALLINAS CASTRO | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1207805.1 | 1207805.1
CHP180301325822 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0120/2018 | MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 422628.26 | 422628.26
CHP180301326578 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/00129/2018 | JESUS GERMAN VELASCO DIAZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 799821.83 | 799821.83
CHP180301326854 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/131/2018 | VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 557862.22 | 557862.22
CHP180401438324 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-13 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 481650 | 481650.0
CHP180401438340 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-17 | ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 701062 | 701062.0
CHP180401438398 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-22 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 951960 | 951960.0
CHP180401438497 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-23 | CONZUSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2486363 | 2486363.0
CHP190101509081 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/03 | INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | 3428253.32 | 3428253.32
CHP190101509148 | Obra | MPC/DOPM/FISM-004/2019 | LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 1441888.13 | 1441888.13
CHP190101512808 | Obra | SOP-OBRA-2019-028 F | Alexis Roque Roque | Secretaría de Obras Públicas | 1399000 | 1399000.0
CHP190201518624 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-017/2019 | SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA | PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 647369.68 | 647369.68
CHP190201518795 | Obra | DOPM/FISMDF-017/2019 | BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 4499675 | 4499675.0
CHP190201519101 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/006/2019. | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC | 3240963.72 | 3240963.72
CHP190201519295 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/021/2019. | LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN | 2327525.98 | 2327525.98
CHP190201519332 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/034/2019. | LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 2908774.02 | 2908774.02
CHP190201520215 | Obra | COP-FISM-APER-REVEST-CALLES-004-2019 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1440756.01 | 1440756.01
CHP190201520229 | Administración directa | 65729 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1323592.14 | 1323592.14
CHP190201520290 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-006-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2731593.35 | 2731593.35
CHP190201520371 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-008-2019 | SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 930618.5 | 930618.5
CHP190201521086 | Obra | MOC-FAISM-VI-0014/2019 | ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2055481.6 | 2055481.6
CHP190201521858 | Obra | 194055-046 | C. LIC. EN ING. CIVIL. TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 632985.59 | 632985.59
CHP190201522136 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-032-2019 | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1040862.21 | 1040862.21
CHP190201522453 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-027/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR MAPASTEPEC S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 807410.91 | 807410.91
CHP190201522455 | Obra | MSC/DOPM/FISM/0T-2019-003 | MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL | H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | 249879.94 | 249879.94
CHP190201527471 | Obra | 194066-098 | ING. CIVIL. JOSE LUIS ACOSTA GONZALEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2072594.74 | 2072594.74
CHP190201529278 | Obra | MCC/DOPM/FISM-006/2019 | ACC Infraestructura S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 2113638.16 | 2113638.16
CHP190201529780 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-004/2019 | HIDSA CONSTRUYE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTELHO | 2278157.73 | 2278157.73
CHP190201531013 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-040/2019 | NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 588000 | 588000.0
CHP190201531070 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-046/2019 | Ingeniería Total Construcciones Y Servicios S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1092000 | 1092000.0
CHP190201531129 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-050/2019 | PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1344000 | 1344000.0
CHP190201531160 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-010/2019 | Rodrigo Liévano Marina | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1764000 | 1764000.0
CHP190201531162 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-009/2019 | Ingenieria Integral Asociados Gonzalez S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 2016000 | 2016000.0
CHP190201531299 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-16/2019 | JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 2750950.29 | 2750950.29
CHP190201531310 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-004/2019 | Rodrigo Liévano Marina | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 2100000 | 2100000.0
CHP190201531330 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-003/2019 | MUTIG CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 2688000 | 2688000.0
CHP190201531445 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-048/2019 | Construcciones Y Servicios Jorami S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 3360000 | 3360000.0
CHP190201531643 | Obra | MNR-DOPM-FISMDF-008/2019 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ | 350540.05 | 350540.05
CHP190201531697 | Obra | MOE/DOPM/FISM-036/2019 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 522249.42 | 522249.42
CHP190201532132 | Obra | COP-FISM-VADOS-039-2019 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 924219.2 | 924219.2
CHP190201532716 | Administración directa | 58189 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2036449.6 | 2036449.6
CHP190201533123 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-008/2019 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V. | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1800568.6 | 1800568.6
CHP190201533174 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-042-2019 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1224686.62 | 1224686.62
CHP190201534710 | Obra | COP-FISM-AULA-068-2019 | ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 600715.28 | 600715.28
CHP190201534955 | Administración directa | 64411 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1087665.45 | 1087665.45
CHP190201535803 | Obra | MCC/DOPM/FISM/005/2019 | ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4976872.58 | 4976872.58
CHP190201535903 | Obra | MSC/DOPM-FISMDF-03/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS | 565672.09 | 565672.09
CHP190201536134 | Obra | MCC/DOPM/FISM/015/2019 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1379670.11 | 1379670.11
CHP190201536921 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-007/2019 | OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 1400304.43 | 1400304.43
CHP190201537537 | Obra | MCC/DOPM/FISM/032/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1593638.92 | 1593638.92
CHP190201537923 | Obra | MOC-FAISM-UR-0047/2019 | LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3999999.97 | 3999999.97
CHP190201538121 | Obra | MPC/DOPM/FISM-008/2019 | IBER VELASCO VELASCO | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 647641.32 | 647641.32
CHP190201538410 | Administración directa | 65517 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 181934.52 | 181934.52
CHP190201538856 | Administración directa | 58714 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 861649.48 | 861649.48
CHP190201538910 | Administración directa | 58719 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 383501.28 | 383501.28
CHP190201539213 | Obra | MSC/DOPM/FISM/2019-017 | MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL | H. AYUNTAMIENTO SOCOLTENANGO | 657034.86 | 657034.86
CHP190201539235 | Obra | MSC/DOPM/FISM/2019-018 | MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL | H. AYUNTAMIENTO SOCOLTENANGO | 1980136.2 | 1980136.2
CHP190201539632 | Obra | MCC/DOPM/FISM/081/2019 | GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 389507.15 | 389507.15
CHP190201539744 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-025/2019 | RAMON ADRIAN BAUTISTA MORALES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 2000078.41 | 2000078.41
CHP190201539800 | Obra | MCC/DOPM/FISM/084/2019 | RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2417502.4 | 2417502.4
CHP190201540164 | Administración directa | 60020 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1516121 | 1516121.0
CHP190201541196 | Administración directa | 61246 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 519388.24 | 519388.24
CHP190201541198 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/034-2019 | LUVIEL PEREZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 1462795.41 | 1462795.41
CHP190201541413 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-014 | ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 597478 | 597478.0
CHP190201543276 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-038/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 135176.91 | 135176.91
CHP190201543285 | Obra | MSC/DOPM/FISM-025/2019 | JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 748174.02 | 748174.02
CHP190201544529 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-063/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 32015.73 | 32015.73
CHP190201544687 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-072/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 230991.13 | 230991.13
CHP190201544727 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-073/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 91353 | 91353.0
CHP190201544821 | Administración directa | 60438 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 667058.6 | 667058.6
CHP190201544831 | Obra | MCC/DOPM/FISMDF/COP-005/2019 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | 1223400 | 1223400.0
CHP190201544959 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-117/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 200000 | 200000.0
CHP190201545497 | Administración directa | 60908 |  | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | 668070 | 668070.0
CHP190201545515 | Obra | MSC/DOPM/FISM-049/2019 | KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 354560.99 | 354560.99
CHP190201545521 | Administración directa | 61854 |  | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | 502878 | 502878.0
CHP190201546338 | Administración directa | 57883 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3916912.03 | 3916912.03
CHP190201546355 | Administración directa | 58706 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4361244.83 | 4361244.83
CHP190201546359 | Administración directa | 57887 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1367180.41 | 1367180.41
CHP190201546647 | Administración directa | 60469 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1106710.86 | 1106710.86
CHP190201547100 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-004/2019 | DOMINGO MENDEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 717530.68 | 717530.68
CHP190201547287 | Administración directa | 57910 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2547459.57 | 2547459.57
CHP190201547413 | Obra | MCC/DOPM/FISM/166/2019 | ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1741905.41 | 1741905.41
CHP190201547627 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-013/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 111095.28 | 111095.28
CHP190201547748 | Obra | MTC/DOPM/EDU/FISM-015/2019 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TILA | 2778318.14 | 2778318.14
CHP190201547806 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-015/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 805839.09 | 805839.09
CHP190201547835 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-019/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 70038 | 70038.0
CHP190201550556 | Obra | MJC/DOPM/FISMDF/012/2019 | Ing. Samuel Sánchez Alvaro | MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS | 606695.65 | 606695.65
CHP190201550593 | Obra | PMCH-DOPM-FISMDF-003/2019 | ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHIAPILLA | 1112095.92 | 1112095.92
CHP190201551554 | Administración directa | 66285 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 6293836.56 | 6293836.56
CHP190201552625 | Administración directa | 61288 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1149888.14 | 1149888.14
CHP190201554650 | Obra | PM/AB/DDUOP/004/2019 | CONSTRUCCIONES NIC-MAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL | 2672194.28 | 2672194.28
CHP190201556405 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/040/2019. | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 3925958.09 | 3925958.09
CHP190201556460 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/042/2019. | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1891589.95 | 1891589.95
CHP190201562898 | Obra | PMPC/DOPM/FISM/009/2019 | ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | H. AYUNATMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR CHIAPAS. | 2337079.72 | 2337079.72
CHP190301570887 | Obra | 193604-0722 | C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA -VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 39932984.56 | 3.993298456E7
CHP16160200643825 | Obra | MOC-FAISM-SG-0045/2016 | EURIEL DE JESUS SANCHEZ MORALES | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | 1821164.75 | 1821164.75
CHP16160200651048 | Obra | MOC-FAISM-MI-0064/2016 | LUIS HEBERTO OROZCO SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3104853.54 | 3104853.54
CHP16160200658236 | Obra | MOC-FAISM-SE-0121/2016 | JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3500120.25 | 3500120.25
CHP16160200685661 | Obra | MOC-FAISM-SJ-0153/2016 | TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1555949.91 | 1555949.91
CHP16160200685662 | Obra | MOC-FAISM-SJ-0139/2016 | CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3166981.68 | 3166981.68
CHP16160200685877 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-066-2016 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 3951040.33 | 3951040.33
CHP00160200707846 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/076/2016 | BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 290710.17 | 290710.17
CHP00160200712844 | Administración directa | 66015 |  | municipio de la independencia | 150000 | 150000.0
CHP16160200712979 | Obra | MOC-FAISM-SE-0169/2016 | BALTAZAR MENDEZ MENDEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2822760.65 | 2822760.65
CHP00160300750083 | Administración directa | 67437 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 169728 | 169728.0
CHP00160300750170 | Administración directa | 67255 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 159744 | 159744.0
CHP00160300750171 | Administración directa | 67439 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 212800 | 212800.0
CHP16160300750489 | Obra | MOC-FAISM-SI-0278/2016 | MAURICIO AGUILAR PINTO | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 852957.58
CHP16160300750641 | Obra | MOC-FAISM-SE-0133/2016 | GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1526575.75 | 1526575.75
CHP16160300752737 | Obra | MOC-FAISM-SE-0236/2016 | INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018 | 3192693.65 | 3192693.65
CHP00160300752740 | Obra | MOC-FAISM-MI-0415/2016 | JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 573560.05 | 573560.05
CHP00160300752741 | Administración directa | 67001 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300752944 | Obra | MOC-FAISM-MI-0414/2016 | INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 1264043.71 | 1264043.71
CHP00160300752980 | Obra | MOC-FAISM-SG-0248/2016 | GALPER INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL ASOCIADA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 500000 | 500000.0
CHP00160300752986 | Obra | MOC-FAISM-SD-0242/2016 | GUADALUPE HERMOSINA CALVO ORDOÑEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 500000.31 | 500000.31
CHP16160300752999 | Obra | MOC-FAISM-SE-0240/2016 | ROBERTO CARLOS MARROQUIN DOMINGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 498777.36 | 498777.36
CHP16160300753003 | Obra | MOC-FAISM-SC-0238/2016 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE YAJALON S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 498951.91 | 498951.91
CHP00160300753007 | Administración directa | 66364 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753021 | Administración directa | 66823 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753025 | Administración directa | 66986 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300753047 | Obra | MOC-FAISM-SE-0168/2016 | ING. LUIS BELTRAN ARGÜELLO TREJO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | 2840854.65 | 2840854.65
CHP00160300753065 | Administración directa | 67435 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1507985.85 | 1507985.85
CHP00160300753071 | Administración directa | 66655 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753072 | Administración directa | 67065 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753073 | Administración directa | 66987 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300753075 | Obra | MOC-FAISM-SE-0158/2016 | JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | 3038833.86
CHP16160300753383 | Obra | MOC-FAISM-SH-0306/2016 | GERARDIN CAMACHO CAMACHO | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 610692.72 | 610692.72
CHP16160300756183 | Obra | HAVF-FISM-SEDATU/2016-13 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 86170.62 | 86170.62
CHP00160300810586 | Obra | HAVF-OP-FISM/2016-044 | PIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 3003261 | 3003261.0
CHP17170200857018 | Obra | PMT/DOPyDU/FISM/008/2017 | ING. GERARDO SANTIAGO ELIZALDE ESPINOSA | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1484849.74 | 1484849.74
CHP17170300911464 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/019/2017 | ING. JOSE LUIS CARRASCO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1484849.74 | 1484849.74
CHP17170300911470 | Obra | PMT/DOPYDU/OT.FISM/005/2017 | RUBEN NOLASCO RUIZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 148016.99 | 148016.99
CHP17170300911477 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/030/2017 | JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 902653.72 | 902653.72
CHP17170300911707 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/037/2017 | JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1007003.06 | 1007003.06
CHP17170300912146 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/036/2017 | EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 456299.03 | 456299.03
CHP17170300912153 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/019/2017 | R Y D CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 252793.02 | 252793.02
CHP17170300912186 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/018/2017 | MAURICIO OVANDO MARTINEZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1417356.57 | 1417356.57
CHP17170300912396 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-OT-33 | : TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 30082 | 30082.0
CHP17170300959866 | Obra | COP-FRONTERAS-PAVIMENTACION-004-2017 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 3367302.98 | 3367302.98
CHP17170300971128 | Obra | HAVF-OP-FAFM/2017-03 | DISEÑO Y CONSTRUCCION E INMOBILIARIA VILLAFLORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 2167846 | 2167846.0
CHP17170300971136 | Servicios | HAVF-OP-FAFM/2017-05 | DISEÑO Y CONSTRUCCION E INMOBILIARIA VILLAFLORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 1800000 | 1800000.0
CHP17170400977196 | Obra | PMT/DOPYDU/OT.FISM/006/2017 | RUBEN NOLASCO RUIZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 146438.23 | 146438.23
CHP17170400977359 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/017/2017 | ALI EDUVIGES CONSTANTINO VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SITALA DE CHIAPAS | 912598.06 | 912598.06
CHP17170400977946 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-152 | ING. MAURO MORENO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1401903 | 1401903.0
CHP17170400977950 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-166 | GRUPO INTEGRAL RITHERDAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 835977 | 835977.0
CHP17170400977998 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-145 | ARQ. RUBEN MEDINA CUNDAPI | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 318096 | 318096.0
CHP17170400978006 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-150 | ING. FILIBERTO CRUZ REYES | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 511461 | 511461.0
CHP17170400978035 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-OT-24 | AZTRA OBRAS CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 39402 | 39402.0
CHP17170400978042 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-127 | CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 302036 | 302036.0
CHP18180201083902 | Administración directa | 40101 |  | MIC850101HD3 | 1124999.99 | 1124999.99
CHP18180201083914 | Administración directa | 40195 |  | MIC850101HD3 | 1046249.99 | 1046249.99
CHP18180201083916 | Administración directa | 40180 |  | MIC850101HD3 | 989999.99 | 989999.99
CHP18180201083922 | Administración directa | 41430 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 519168 | 519168.0
CHP18180201083925 | Administración directa | 41478 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 995072 | 995072.0
CHP18180201085797 | Administración directa | 66578 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1638559.97 | 1532240.53
CHP00180201086327 | Obra | PMT/SOP/FISM/048/2018 | ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 561096.91 | 561096.91
CHP18180201086508 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/024/2018 | JUAN MANUEL LARA ZENTENO | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 811499.01 | 811499.01
CHP18180201086820 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-076-2018 | CONSTRUCTORA ARCOS DE PALENQUE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1199695.03 | 1072301.44
CHP18180201086851 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/033/2018 | BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 649199.22
CHP180301300127 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/048/2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO S..A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1356445.37 | 1356445.37
CHP180301304431 | Obra | MOC-FAISM-AS-0349/2018 | CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO, CHIAPAS | 5704540.13 | 5704540.13
CHP180301304749 | Obra | MOC-FAISM-AS-0365/2018 | INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO, CHIAPAS | 604780.24 | 604780.24
CHP180301304829 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-039 /2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1406598.3 | 1406598.3
CHP180301304973 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-051/2018 | ELIAZER ZAGAL DÍAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1677097.97 | 1677097.97
CHP180301304983 | Obra | HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-053/2018 | PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 981602.65 | 981602.65
CHP180301308208 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/00064/2018 | COMPANIA DE SERVICIOS MIRAMAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 871451.03 | 871451.03
CHP180301309754 | Administración directa | 56671 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 530274.81 | 530196.94
CHP180301311094 | Administración directa | 56966 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 347780.6 | 347339.5
CHP180301311494 | Administración directa | 56971 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 651904.95 | 651803.12
CHP180301311774 | Administración directa | 56876 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 546982.88 | 538807.64
CHP180301311854 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0087/2018 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DEL AGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 2898989.25 | 2898989.25
CHP180301312011 | Administración directa | 56906 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 853053.6 | 852987.86
CHP180301312260 | Administración directa | 56640 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 266900.5 | 259755.94
CHP180301313783 | Administración directa | 56992 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 124233.98 | 81895.5
CHP180301313850 | Administración directa | 57014 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 611992.08 | 611896.24
CHP180401438061 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-04 | CONZUSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1383030 | 1383030.0
CHP180401438390 | Servicios | HAVF-OP-FISM/2018-2021-20 | ING. RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2225686 | 2225686.0
CHP180401438407 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-19 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1608816 | 1608816.0
CHP180401479577 | Administración directa | 62581 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236220.55 | 236220.55
CHP190101505182 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-007/2019 | RAMÓN ADRIAN BAUTISTA MORALES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 2001412.07 | 2001412.07
CHP190101509031 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/02 | LUCAS PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3327422.34 | 3327422.34
CHP190101509139 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/04 | YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3664185.2 | 3664185.2
CHP190101509399 | Obra | DOPM/FISMDF-015/2019 | JOSE GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 3599740 | 3599740.0
CHP190201519264 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/016 /2019. | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 4507206.13 | 4507206.13
CHP190201519274 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/017/2019. | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 4652518.14 | 4652518.14
CHP190201519292 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/020/2019. | LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 2908774.02 | 2908774.02
CHP190201519302 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/023/2019. | GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1600965.93 | 1600965.93
CHP190201519896 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-ED/0002/2019 | JOSE SAUDITH TELLO PINTO | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 2240884.33 | 2240884.33
CHP190201520309 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-007-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2291430.68 | 2291430.68
CHP190201521251 | Obra | COP-FISM-EMBOVEDADO-025-2019 | CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1049297.43 | 1049297.43
CHP190201521432 | Administración directa | 57574 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4101911.54 | 4101911.54
CHP190201525390 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-010/2019 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 1021913.08 | 1021913.08
CHP190201525635 | Obra | MCC/DOPM/FISM-001/2019 | Pavimentos y Urbanizaciones Frontera Sur S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 2907529.94 | 2907529.94
CHP190201526654 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-0033/2019 | MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 1065637.3 | 1065637.3
CHP190201529159 | Obra | MCC/DOPM/FISM-008/2019 | Rogelio de Jesus Raya Cancino | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018_2021 | 1028158.45 | 1028158.45
CHP190201529771 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-003/2019 | CONSTRUCTORA Y DISEÑO PAGUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTELHO | 2113346.69 | 2113346.69
CHP190201529854 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-002/2019 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 2123510.05 | 2123510.05
CHP190201531146 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-014/2019 | INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1680000 | 1680000.0
CHP190201531636 | Obra | MNR-DOPM-FISMDF-006/2019 | CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN | MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ | 876752.86 | 876752.86
CHP190201531641 | Obra | MNR-DOPM-FISMDF-007/2019 | CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN | MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ | 604155.28 | 604155.28
CHP190201531927 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-038-2019 | BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1375721.24 | 1375721.24
CHP190201532105 | Arrendamientos | SUNUAPA/DOPM/FISM/001/2019(GD) | RAFAEL MARIO OSORIO CANO | MUNICIPIO DE SUNUAPA | 140000 | 140000.0
CHP190201532202 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-37/2019 | DOAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS S.A. DE C.V. | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 393781.38 | 393781.38
CHP190201532696 | Obra | MCC/DOPM/FISM-007/2019 | DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1269014.93 | 1269014.93
CHP190201532738 | Administración directa | 58190 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2036449.6 | 2036449.6
CHP190201532949 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-005/2019 | MIGUEL ANGEL CANALES E SPINOSA | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 2464858.68 | 2464858.68
CHP190201533100 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-007/2019 | BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 989736.88 | 989736.88
CHP190201533151 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-009/2019 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V. | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1302271.16 | 1302271.16
CHP190201533762 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0010/2019 | CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ | LA INDEPENDENCIA | 1495017.02 | 1495017.02
CHP190201533861 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-URB/0016/2019 | DOAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 3358212.74 | 3358212.74
CHP190201533961 | Obra | MCC/DOPM/FISM-011/2019 | JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 2216367.15 | 2216367.15
CHP190201535690 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-0P/0015/2019 | LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 1785698.98 | 1785698.98
CHP190201536084 | Obra | MCC/DOPM/FISM/013/2019 | RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1106768.33 | 1106768.33
CHP190201536087 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/030-2019 | MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 856271.7 | 856271.7
CHP190201536373 | Obra | MCC/DOPM/FISM-09/2019 | GC RIOS Y ASOCIADOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 2507318.15 | 2507318.15
CHP190201536577 | Obra | MCC/DOPM/FISM-010/2019 | GC RIOS Y ASOCIADOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 2411986.06 | 2411986.06
CHP190201536800 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-024/2019 | BERNARDO ZARAUZ VICENTE | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1584233.86 | 1584233.86
CHP190201537138 | Obra | MSC/DOP/FISM/0002/2019 | SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 695917.78 | 695917.78
CHP190201537711 | Obra | MBC/DOPM/FISMDF/003/2019 | IVETH YANIN GUILLEN HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 1559940.32 | 1559940.32
CHP190201538066 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-023/2019 | GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 977079.16 | 977079.16
CHP190201538093 | Obra | MPC/DOPM/FISM-007/2019 | IBER VELASCO VELASCO | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 577567.83 | 577567.83
CHP190201538508 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-048-2019 | DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 612159.31 | 612159.31
CHP190201538682 | Obra | COP-FISM-AGUA-053-2019 | CONSTRUCCIONES DOOR S. A. DE C. V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1734111.74 | 1734111.74
CHP190201538707 | Servicios | MEZ/DOPM/FISM-004/2019 | INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 632520.24 | 632520.24
CHP190201539337 | Administración directa | 57712 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2043094.54 | 2043094.54
CHP190201539361 | Administración directa | 57714 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 906645 | 906645.0
CHP190201539538 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-41/2019 | VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 1400000 | 1400000.0
CHP190201539560 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-42/2019 | MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 1331034.63 | 1331034.63
CHP190201539698 | Obra | PMM/DOPM/FISM/VIV-001-19 | LUIS LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE MITONTIC | 3065213.96 | 3065213.96
CHP190201539779 | Obra | HAMCAAC/DOPM/FISM/012/2019 | CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 538407.18 | 538407.18
CHP190201539796 | Obra | COP-FISM-AGUA-055-2019 | C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1157980.13 | 1157980.13
CHP190201539891 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-26/2019 | JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 1999971.61 | 1999971.61
CHP190201539984 | Obra | FISM-019 | ISMAEL GODÍNEZ JUNCO | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1065707.29 | 1065707.29
CHP190201540187 | Obra | MCC/DOPM/FISM/088/2019 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1350560 | 1350560.0
CHP190201540330 | Obra | MSC/DOPM/FISM/2019-013 | RAJIMZA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | 1874240.41 | 1874240.41
CHP190201540469 | Administración directa | 57718 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 880638.41 | 880638.41
CHP190201540931 | Obra | MCC/DOPM/FISM/095/2019 | CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2290855.93 | 2290855.93
CHP190201541216 | Administración directa | 61254 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 130755.94 | 130755.94
CHP190201541494 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-006 | ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 431623 | 431623.0
CHP190201542280 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-058/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 277232.49 | 277232.49
CHP190201542299 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-066/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 106773.94 | 106773.94
CHP190201542325 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-067/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 96155.97 | 96155.97
CHP190201542355 | Obra | COP-FISM-AGUA-060-2019 | CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1286882.7 | 1286882.7
CHP190201543238 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-032/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 243529.2 | 243529.2
CHP190201543288 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-047/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | MBC8501017Q5 | 769107.84 | 769107.84
CHP190201543906 | Administración directa | 66199 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 818920.96 | 818920.96
CHP190201543931 | Obra | MSC/DOPM/FISM-031/2019 | JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 570858.88 | 570858.88
CHP190201544416 | Obra | MCC/DOPM/FISM/135/2019 | CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 996024.32 | 996024.32
CHP190201545224 | Obra | MSC/DOPM/FISM-043/2019 | CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 2918220.82 | 2918220.82
CHP190201545380 | Administración directa | 57878 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3648540.9 | 3648540.9
CHP190201545554 | Obra | MCC/DOPM/FISM/193/2019 | CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 454812.68 | 454812.68
CHP190201545780 | Administración directa | 60553 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1015748.33 | 1015748.33
CHP190201546172 | Administración directa | 60573 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 970267.06 | 970267.06
CHP190201546199 | Administración directa | 60574 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 864368.9 | 864368.9
CHP190201547004 | Obra | MSC/DOPM/FISM-052/2019 | CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 806120.66 | 806120.66
CHP190201547235 | Administración directa | 57892 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 843047.54 | 843047.54
CHP190201547247 | Obra | MVC/DOPM/FISM-OP-003/2019 | MARVEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547850 | Obra | MJC/DOPM/FISMDF/002/2019 | Arq.Oswaldo Isidoro Salgado Martinez | MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS | 820000 | 820000.0
CHP190201547933 | Obra | FISM-021 | VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 936150.51 | 963150.51
CHP190201547989 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/020-2019 | LUVIEL PEREZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 989097.87 | 989097.87
CHP190201548031 | Administración directa | 58179 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 10887913.63 | 1.088791363E7
CHP190201548131 | Administración directa | 58184 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1335054.9 | 1335054.9
CHP190201549572 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-011/2019 | Juan Hernández Pérez | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 947655.18 | 947655.18
CHP190201549756 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-031/2019 | ING. MANUEL DIAZ MENDOZA | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1366622.3 | 1366622.3
CHP190201550445 | Obra | MJC/DOPM/FISMDF/006/2019 | Eder Antonio Lopez Nuñez | MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS | 105614.55 | 105614.55
CHP190201550485 | Obra | FIII-OT-001 | CONSTRUCTORA ADVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 276038.3 | 276038.3
CHP190201551947 | Obra | HUEHUETAN-FISM-0015-2019 | MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 202178.52 | 202178.52
CHP190201552621 | Administración directa | 61285 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 843047.54 | 843047.54
CHP190201552873 | Obra | HAI-FISM/2019-04 | YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTAPA | 1496873.61 | 1496873.61
CHP190201554143 | Obra | MAC/DOPM/FISM-007-2019 | CABRERA VAZQUEZ ARGIMIRO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA | 1045041.42 | 1045041.42
CHP190201556432 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/041/2019. | LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 729093.87 | 729093.87
CHP190201557307 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/12 | CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 788085.31 | 788085.31
CHP190201557422 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/09 | INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 821526.7 | 821526.7
CHP190201557460 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/16 | EMETERIO DIAZ RUIZ | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 424985.15 | 424985.15
CHP190201557797 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/21 | CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 2564929.64 | 2564929.64
CHP190301574944 | Obra | MBC/DOPM/FAFM-ORD/001/2019 | CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS. | 305000 | 305000.0
CHP190301574954 | Administración directa | 66792 |  | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 50000 | 50000.0
CHP16160200643773 | Obra | MOC-FAISM-SG-0083/2016 | FERNANDO RAMIREZ CRUZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3603831.77 | 3603831.77
CHP16160200651004 | Obra | MOC-FAISM-SD-0106/2016 | DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 4022332.34 | 4022332.34
CHP16160200651049 | Obra | MOC-FAISM-SI-0035/2016 | EDUARDO ESTRADA JIMENEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3453179.81 | 3453179.81
CHP16160200653349 | Obra | MOC-FAISM-SG-0119/2016 | PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2098243.82 | 2098243.82
CHP16160200701950 | Obra | MOC-FAISM-SG-0130/2016 | JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2940832.79 | 2940832.79
CHP16160200718278 | Administración directa | 17235 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 139497.92 | 139497.92
CHP00160300750098 | Administración directa | 67445 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 250000 | 250000.0
CHP00160300750131 | Administración directa | 67227 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 1754200 | 1754200.0
CHP00160300750132 | Administración directa | 67441 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 638400 | 638400.0
CHP00160300750141 | Administración directa | 67255 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 159744 | 159744.0
CHP00160300750151 | Administración directa | 67220 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 581392 | 581392.0
CHP00160300750162 | Administración directa | 67229 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 300720 | 300720.0
CHP00160300750164 | Administración directa | 67444 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 379392 | 379392.0
CHP00160300750169 | Administración directa | 67214 |  | municipio de la independencia. | 40096 | 40096.0
CHP00160300750430 | Administración directa | 66810 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750491 | Administración directa | 66427 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300750630 | Obra | MOC-FAISM-SC-0179/2016 | ING. JUAN RAMON MORENO VILLATORO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | 2502347.53
CHP16160300750638 | Obra | MOC-FAISM-SI-0232/2016 | DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2130339.55 | 2130339.55
CHP00160300750640 | Administración directa | 66985 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300750652 | Obra | MOC-FAISM-MI-0445/2016 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1497913.45 | 1497913.45
CHP00160300752733 | Obra | MOC-FAISM-SH-0230/2016 | DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 2459416.11 | 2459416.11
CHP16160300752962 | Obra | MOC-FAISM-SE-0294/2016 | JORGE LOPEZ OROPEZA | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 666782.26 | 666782.26
CHP16160300752975 | Obra | MOC/PM/DOPM/FAISM-0301/2016 | JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018 | 2004676.06 | 2004676.06
CHP16160300752989 | Obra | MOC-FAISM-MI-0263/2016 | LUIS FABRICIO CAMACHO ABADIA | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 664264.29 | 664264.29
CHP16160300753001 | Obra | MOC-FAISM-SH-0166/2016 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 709061.37 | 709061.37
CHP00160300753023 | Administración directa | 66722 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753033 | Administración directa | 66251 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753039 | Administración directa | 67069 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300753070 | Administración directa | 66614 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300753390 | Obra | MOC-FAISM-SC-0254/2016 | JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 1194623.11 | 1194623.11
CHP00160300810575 | Administración directa | 66431 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 338845.8 | 338845.8
CHP17170300908652 | Obra | DMI/DOPM/FISMDF-URB/0015/2017 | JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 1210325.82 | 1210325.82
CHP17170300908661 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-ED/0021/2017 | ELIAZER ZAGAL DIAZ | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 560058.2 | 560058.2
CHP17170300911466 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/023/2017 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 472376.15 | 472376.15
CHP17170300911479 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/047/2017 | JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 700361.16 | 700361.16
CHP17170300911881 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/041/2017 | MONICA TORREBLANCO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1128722.69 | 1128722.69
CHP17170300911882 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/028/2017 | DISEÑO E ILUMINACION URGANA GH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1499876.23 | 1499876.23
CHP17170300912145 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/037/2017 | EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 425218.92 | 425218.92
CHP17170300971138 | Obra | HAVF-OP-FAFM/2017-06 | ING. JOAQUIN RUIZ INFANTE | MUNCIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 1516086 | 1516086.0
CHP17170400974292 | Administración directa | 42988 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS | 1001056.68 | 1001056.68
CHP17170400977191 | Obra | PMT/DOPYDU/OT.FISM/012/2017 | MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 204518.84 | 204518.84
CHP17170400977306 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/066/2017 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1263965.05 | 1263965.05
CHP17170400977382 | Obra | HAMSC/DOPM/ED/FISM-085/2017 | ELIAZER ZAGAL DIAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 2458823.87 | 2458823.87
CHP17170400977673 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/074/2017 | HERCULES CONSTRUCTORES DE CHIAPAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 467740.81 | 467740.81
CHP17170400977951 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-137 | INTEGRAL DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1782460 | 1782460.0
CHP17170400977959 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-164 | ING. JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 420556 | 420556.0
CHP17170400977961 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-172 | ARQ. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 669167 | 669167.0
CHP17170400977996 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-158 | INMOBILIARIA FRAYLESCANA SAN MARTIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1543769 | 1543769.0
CHP17170400978000 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-116 | FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 396804 | 396804.0
CHP17170400978002 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-OT-30 | ING. VICTOR MANUEL LEAL PEREIRA | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 150811 | 150811.0
CHP17170400978015 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-OT-28 | ING. JULIO CESAR ESPINOSA DIAZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 184302 | 184302.0
CHP17170400978018 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-162 | EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 799570 | 799570.0
CHP17170400978043 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-113 | INMOBILIARIA FRAYLESCANA SAN MARTIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1179510 | 1179510.0
CHP18180201083906 | Administración directa | 41733 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 1189760 | 1189760.0
CHP18180201083911 | Administración directa | 40197 |  | MIC850101HD3 | 989989.99 | 989989.99
CHP18180201083920 | Administración directa | 41499 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS | 1005888 | 1005888.0
CHP18180201083921 | Administración directa | 40172 |  | MIC850101HD3 | 900000 | 900000.0
CHP18180201084361 | Obra | mcc/dopm/fism-030/2018 | SISTEMA TECNICO INTEGRAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 3803655.08
CHP18180201086001 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/043/2018 | CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V | MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 2898248.38
CHP18180201086180 | Administración directa | 42436 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELAS CASAS, CHIAPAS | 3250069.72 | 3250069.72
CHP00180201086333 | Obra | PMT/SOP/FISM/037/2018 | ING. GERARDO SANTIAGO ELIZALDE ESPINOSA | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1484849.74 | 1484849.74
CHP18180201086498 | Obra | HAMS/DOPM/URB/FISMDF/010/2018 | MANUELA PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 504905.06 | 504905.06
CHP18180201086520 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/001/2018 | JUAN MANUEL LARA ZENTENO | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 629517.96 | 629517.96
CHP18180201086829 | Obra | COP-FISM-AGUA-050-2018 | DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1023078.52 | 961573.38
CHP18180201086830 | Obra | COP-FISM-COMEDOR-063-2018 | CONSTRUCTORES MONTE CRISTO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1180416.81 | 1149646.65
CHP18180201131402 | Obra | mcc/dopm/fism-038/2018 | RCJ Ingenieria y Arquitectura S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 3974759.43 | 3974759.43
CHP180301302304 | Administración directa | 56840 |  | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS. | 1679990.79 | 1679990.79
CHP180301302392 | Obra | MOC-FAISM-VI-0232/2018 | RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO OCOSINGO 2015-2018 | 691320.95 | 691320.95
CHP180301303632 | Obra | MOC-FAISM-AS-0294/2018 | JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO, CHIAPAS | 2891173.78 | 2891173.78
CHP180301305040 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/ FISM-058/2018 | MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 603933.51 | 603933.51
CHP180301306996 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/051/2018 | LAZARO RAMON CABRERA SANTIAGO | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 810108.27 | 810108.27
CHP180301308237 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/065/2018 | GUILLERMO CANCINO GUZMAN | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 572164.92 | 572164.92
CHP180301309187 | Administración directa | 56581 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1810257.78 | 1809982.24
CHP180301309870 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/078/2018 | GRUPO RCA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 778296.79 | 778296.79
CHP180301311516 | Administración directa | 56808 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 255669.75 | 251546.2
CHP180301311636 | Administración directa | 56850 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 603329.63 | 603239.78
CHP180301312138 | Administración directa | 56662 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 740082.02 | 739968.21
CHP180301313918 | Administración directa | 57023 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 586365.6 | 563079.48
CHP180301320282 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/096/2018 | JESUS DEL CARMEN CARPIO RUIZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 274905.98 | 274905.98
CHP180301323675 | Obra | PMT/SOP/FISM/068/2018 | CONSTRUCTORA YATBALAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 804656.2 | 804656.2
CHP180301326346 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0125/2018 | JESUS DEL CARMEN CARPIO RUIZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 664993.52 | 664993.52
CHP180401438066 | Obra | HAVF-OP-FISM/2018-2021-05 | CONZUSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1378592 | 1378592.0
CHP190101505125 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-006/2019 | RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 552677.27 | 552677.27
CHP190101507123 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-012/2019. | FERNANDO CRUZ REYES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 1501858.32 | 1501858.32
CHP190101508908 | Obra | MSC/DOPM/FISM-006/2019 | JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE SABANILLA | 3549846.47 | 3549846.47
CHP190101508913 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/01 | ARCADIO LOPEZ DIAZ | MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3226591.36 | 3226591.36
CHP190101509072 | Obra | DOPM/FISMDF-004/2019 | BERNARDO ZARAUZ VICENTE | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 3959714 | 3959714.0
CHP190101509151 | Obra | DOPM/FISMDF-006/2019 | MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 3599740 | 3599740.0
CHP190101509235 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/07 | CONSTRUCTORA COOCSA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3629915.28 | 3629915.28
CHP190101509260 | Obra | DOPM/FISMDF-010/2019 | BRAYA OSBERTO DE LA CRUS VASQUEZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 4499675 | 4499675.0
CHP190101509569 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-013/2019 | NEIN MONTERO MOLINA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 526174.86 | 526174.86
CHP190101510025 | Obra | PMAV/DOP/FISMDF-010/2019 | Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 934046.86 | 934046.86
CHP190201518802 | Obra | DOPM/FISMDF-009/2019 | LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 3046822.1 | 3046822.1
CHP190201519259 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/014/2019. | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1181605.98 | 1181605.98
CHP190201519860 | Obra | MCC/DOPM/FISM/004/2019 | ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 7465308.88 | 7465308.88
CHP190201520172 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-001-2019 | EUTIQUIO CONDE LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1635623.52 | 1635623.52
CHP190201520202 | Obra | COP-FISM-AGUA-003-2019 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1548562.21 | 1548562.21
CHP190201520287 | Obra | MOE/DOPM/FISM-002/2019 | CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 856773.36 | 856773.36
CHP190201521082 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-019-2019 | CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 676820.05 | 676820.05
CHP190201521422 | Administración directa | 57573 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2854587.84 | 2854587.84
CHP190201521776 | Obra | 194030-029 | C. LIC. LUZ MARIA MUÑOZ GORDILLO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5280046.87 | 5280046.87
CHP190201522409 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-032/2019 | ULISES RINCON MORALES | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 401303.72 | 401303.72
CHP190201522771 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-034-2019 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 415152.77 | 415152.77
CHP190201522783 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-035-2019 | ING. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 843657.37 | 843657.37
CHP190201524117 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-015/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR FRONTERA SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 537829.93 | 537829.93
CHP190201529791 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-006/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTELHO | 2395544.6 | 2395544.6
CHP190201529881 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-003/2019 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 1142738.95 | 1142738.95
CHP190201529919 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-005/2019 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 399029.17 | 399029.17
CHP190201530027 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-022/2019 | MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ | MUNICIPIO DE PANTELHO | 1348322.64 | 1348322.64
CHP190201530723 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/027-2019 | LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 932532.54 | 932532.54
CHP190201530848 | Obra | MSL/DOPM/FISM/O.T-001/2019 | HUGO VAZQUEZ MORALES | MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS | 296033.47 | 296033.47
CHP190201531081 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-042/2019 | Construcciones y Proyectos Civiles | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1344000 | 1344000.0
CHP190201531267 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-14/2019 | ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 2154067.21 | 2154067.21
CHP190201531393 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-047/2019 | Construcciones Industriales De Simojovel, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 2940000 | 2940000.0
CHP190201531431 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-033/2019 | ANTONIO PEREZ HERNANDEZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 3276000 | 3276000.0
CHP190201531530 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-016/2019 | FELIPE GONZALEZ SANCHEZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 4032000 | 4032000.0
CHP190201532091 | Obra | MSC/DOPM/FISM-057/2019 | MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 3096378.5 | 3096378.5
CHP190201532718 | Obra | MCC/DOPM/FISM-008/2019 | JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 4025156.76 | 4025156.76
CHP190201533040 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/023-2019 | ARQDECO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 1339453.32 | 1339453.32
CHP190201533191 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-011/2019 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V. | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1539333.92 | 1539333.92
CHP190201533409 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-044-2019 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 849027.12 | 849027.12
CHP190201533460 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-020/2019 | FELIX LÓPEZ CHANG | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 2722913.94 | 2722913.94
CHP190201534220 | Administración directa | 66215 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 247000 | 247000.0
CHP190201534226 | Administración directa | 66218 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENUQE | 325000 | 325000.0
CHP190201534362 | Obra | MCC/DOPM/FISM-013/2019 | DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN | MUNICIPIO CACAHOATAN, CHIAPAS | 1198254.78 | 1198254.78
CHP190201534804 | Obra | COP-FISM-HUELLASVEHICULAR-069-2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1013980.09 | 1013980.09
CHP190201534888 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-URB/0017/2019 | MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 740035.78 | 740035.78
CHP190201535380 | Obra | COP-FISM-COMEDOR-077-2019 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1071918.91 | 1071918.91
CHP190201535449 | Obra | FISM-002-AyS | TERRECERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 2763134.49 | 2763134.49
CHP190201536174 | Obra | FISM-011-URB | CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 1577866.74 | 1577866.74
CHP190201536908 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-006/2019 | OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 1117809.57 | 1117809.57
CHP190201537076 | Obra | MSC/DOPM/FISM-062/2019 | NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 393956.65 | 393956.65
CHP190201537442 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-008/2019 | MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 800001.13 | 800001.13
CHP190201537614 | Obra | MBC/DOPM/FISMDF/002/2019 | IVETH YANIN GUILLEN HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 2654461 | 2654461.0
CHP190201538529 | Obra | COP-FISM-AGUA-049-2019 | CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1317983.42 | 1317983.42
CHP190201538775 | Obra | MGC/DOPM/FISM/2019-07 | LUIS RICARDO MORFIN FERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA | 3351858.61 | 3351858.61
CHP190201538893 | Administración directa | 58717 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 364843.32 | 364843.32
CHP190201539121 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-38/2019 | MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 892178.97 | 892178.97
CHP190201539335 | Administración directa | 57709 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1491741.67 | 1491741.67
CHP190201539427 | Obra | MCC/DOPM/FISM/070/2019 | RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 796299.6 | 796299.6
CHP190201539706 | Obra | PMM/DOPM/FISM/VIV-003-19 | LUIS LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE MITONTIC | 1051900 | 1051900.0
CHP190201539765 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-22/2019 | JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 2498562.58 | 2498562.58
CHP190201539785 | Obra | MCC/DOPM/FISM/083/2019 | RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2713856.59 | 2713856.59
CHP190201540451 | Administración directa | 57717 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 614096.67 | 614096.67
CHP190201540950 | Obra | MCC/DOPM/FISM/096/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3934296.04 | 3934296.04
CHP190201541142 | Obra | MCC/DOPM/FISM/106/2019 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1800421.05 | 1800421.05
CHP190201541219 | Administración directa | 60105 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 931897.72 | 931897.72
CHP190201541770 | Obra | HAVF-OP-FISM/2019-002 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 627828 | 627828.0
CHP190201542120 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-040/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 74729.64 | 74729.64
CHP190201542492 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-079-2019 | CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1314048.58 | 1314048.58
CHP190201543257 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-035/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 452792.16 | 452792.16
CHP190201544084 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-052/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 119619.92 | 119619.92
CHP190201544121 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-055/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 191398.41 | 191398.41
CHP190201544244 | Obra | MOC/DOPM/FISM/004/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV | MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS. | 850425.87 | 850425.87
CHP190201544599 | Obra | MSC/DOPM/FISM-036/2019 | FELIPE GOMEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1189278.69 | 1189278.69
CHP190201544652 | Obra | MSC/DOPM/FISM-038/2019 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 829084.19 | 829084.19
CHP190201544736 | Administración directa | 60315 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1000587.9 | 1000587.9
CHP190201544983 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-094/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 547272.18 | 547272.18
CHP190201545022 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-110/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 383750.87 | 383750.87
CHP190201545330 | Obra | MSC/DOPM/FISM-045/2019 | LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1258958.42 | 1258958.42
CHP190201545360 | Obra | MOC-FAISM-VI-0096/2019 | BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4605747.11 | 4605747.11
CHP190201545510 | Administración directa | 61946 |  | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | 623752 | 623752.0
CHP190201545672 | Administración directa | 65279 |  | LA INDEPENDENCIA | 1293766.56 | 1293766.56
CHP190201546336 | Administración directa | 57882 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2700093.49 | 2700093.49
CHP190201546353 | Obra | PM/AB/DDUOP/001/2019 | SERVICIOS PARA LA CONSTRUCION Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL | 493429.35 | 493429.35
CHP190201546377 | Administración directa | 57889 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3644084.39 | 3644084.39
CHP190201546683 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-116/2019 | CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 500000 | 500000.0
CHP190201547126 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-007/2019 | DOMINGO MENDEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 206055.51 | 206055.51
CHP190201547231 | Administración directa | 58708 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 510360.54 | 510360.54
CHP190201547263 | Obra | MVC/DOPM/FISM-OP-004/2019 | SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547297 | Obra | MVC/DOPM/FISM-OP-008/2019 | GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1692372.9 | 1692372.9
CHP190201547580 | Obra | MCC/DOPM/FISM/172/2019 | MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 500293.95 | 500293.95
CHP190201548090 | Administración directa | 60522 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 283621.04 | 283621.04
CHP190201548159 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-027/2019 | TOMAS LOPEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 446588.69 | 446588.69
CHP190201549740 | Obra | MPC/DOPM/FISM-012/2019 | LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 1100000 | 1100000.0
CHP190201550480 | Obra | MPC/DOPM/FISM-015/2019 | IBER VELASCO VELASCO | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 609384.86 | 609384.86
CHP190201551287 | Obra | AVC/DOPM/FISM/OPAD/046-2019 | KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA CORZO | 517947.63 | 517947.63
CHP190201552889 | Obra | HAI-FISM/2019-04 | YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTAPA | 1496873.61 | 1496873.61
CHP190201556207 | Obra | PM/AB/DDUOP/006/2019 | JORGE ARIEL OVANDO VAZQUEZ | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL | 1186363.44 | 1186363.44
CHP190301575304 | Obra | MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-003/2019 | HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 545587.85 | 545587.85
CHP16160200646217 | Obra | MOC-FAISM-SD-0088/2016 | FRANKLIN AMED LARA SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 4891389.86 | 4891389.86
CHP16160200653393 | Obra | MOC-FAISM-SC-0120/2016 | GERARDO MIGUEL AGUILAR CABRERA | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3999991.3 | 3999991.3
CHP16160200658180 | Obra | MOC-FAISM-SD-0072/2016 | GRUPO P&C CHIAPAS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3579138.89 | 3579138.89
CHP16160200660614 | Obra | MOC-FAISM-SE-0012/2016 | JUAN CARLOS HIDALGO MARINA | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3994104.82 | 3994104.82
CHP16160200685557 | Obra | MOC-FAISM-SC-0116/2016 | CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1500105.52 | 1500105.52
CHP16160200685665 | Obra | MOC-FAISM-SE-0187/2016 | JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 509859.7 | 509859.7
CHP16160200696586 | Obra | MOC-FAISM-SE-0093/2016 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3168865.79 | 3168865.79
CHP16160200712986 | Obra | MOC-FAISM-SC-0013/2016 | CONSTRUCCIONES GOMNA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3092522.14 | 3092522.14
CHP16160200723855 | Obra | MOC-FAISM-MI-0147/2016 | GABRIELA DEL CARMEN COUTIÑO RUIZ | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 3498366.65 | 3498366.65
CHP00160300750082 | Administración directa | 66068 |  | MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA | 671608 | 671608.0
CHP00160300750183 | Administración directa | 67436 |  | municipio de la independencia | 169728 | 169728.0
CHP00160300750245 | Administración directa | 66359 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP16160300750656 | Obra | MOC-FAISM-MI-0134/2016 | ING. ROBERTO CARLOS GUILLEN | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | 1549514.82 | 1549514.82
CHP00160300752696 | Administración directa | 66999 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 25000 | 25000.0
CHP00160300752731 | Obra | MOC-FAISM-SI-0267/2016 | KAN B'AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 1417096.94 | 1417096.94
CHP16160300752933 | Obra | MOC-FAISM-MI-0437/2016 | CAP. P. A. GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018 | 998100.17 | 998100.17
CHP16160300752939 | Obra | MOC-FAISM-SD-0417/2016 | OMAR ALEXANDER VILLAFUERTE HERRERA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018 | 1899752.38 | 1899752.38
CHP16160300752942 | Obra | MOC-FAISM-SG-0077/2016 | ROBERTO CARLOS MARROQUIN DOMINGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 3021418.96
CHP16160300752954 | Obra | MOC-FAISM-SD-0402/2016 | EDWIN FABIAN BURGUETE TREJO | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 770741.32 | 770741.32
CHP16160300752955 | Obra | MOC-FAISM-SD-0388/2016 | QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 1121402.11 | 1121402.11
CHP16160300753024 | Obra | MOC-FAISM-SE-0173/2016 | ING. EURIEL DE JESUS SANCHEZ MORALES | MUNICIPAL DE OCOSINGO | 3832104.43
CHP00160300753060 | Administración directa | 67452 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 833120 | 833120.0
CHP00160300753386 | Administración directa | 67125 |  | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | 98400 | 98400.0
CHP17170100841901 | Obra | PMI/DOPM/FISMDF-URB/0007/2017 | DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V. | municipio de la independencia, chiapas | 6099635.92 | 6099635.92
CHP17170200857009 | Obra | PMT/DOPyDU/FISM/001/2017 | GRUPO CONSTRUCTOR CENYA Y LOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 569066.56 | 569066.56
CHP17170200857139 | Obra | PMT/DOPyDU/FISM/012/2017 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MARINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 966705.17 | 966705.17
CHP17170300911475 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/031/2017 | GRUPO CONSTRUCTOR COSTEÑO | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 999760.08 | 999760.08
CHP17170300911487 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/21/2017 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS MARINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1079890.72 | 1079890.72
CHP17170300911962 | Obra | PMT/DOPYDU/FISM/025/2017 | ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1147383.89 | 1147383.89
CHP17170300912395 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-125 | TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 368962 | 368962.0
CHP17170300912398 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-143 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 551841 | 551841.0
CHP17170300971132 | Obra | HAVF-OP-FAFM/2017-04 | DISEÑO Y CONSTRUCCION E INMOBILIARIA VILLAFLORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1438525 | 1438525.0
CHP17170400977358 | Obra | HAMS/DOPM/SH/FISMDF/018/2017 | ALI EDUVIGES CONSTANTINO VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 850437.83 | 850437.83
CHP17170400977955 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-153 | ARQ. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 663482 | 663482.0
CHP17170400978025 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-101 | ESJASA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 288532 | 288532.0
CHP17170400978045 | Obra | HAVF-OP-FISM/2017-114 | DISEÑO Y CONSTRUCCION E INMOBILIARIA VILLAFLORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1850891 | 1850891.0
CHP18180101057261 | Obra | MCC/DOPM/FISM-006/2018 | Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 3399558.76
CHP18180201083930 | Administración directa | 41713 |  | municipio de la independencia, chiapas | 1135680 | 1135680.0
CHP18180201084276 | Obra | MCC/DOPM/FISM-036/2018 | Constructores Monte Cristo S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 2948134.49
CHP18180201085364 | Administración directa | 41385 |  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO 2015 - 2018 | 621964.16 | 621964.16
CHP18180201085390 | Obra | MOC-FAISM-VI-0065/2018 | C.P. JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | 1008344.4 | 1008344.4
CHP18180201086024 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/007/2018 | MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 533300.05 | 533300.05
CHP00180201086337 | Obra | PMT/SOP/FISM/015/2018 | ING. ENOC ESPINOZA SANTIAGO | MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS | 1484849.74 | 1484849.74
CHP18180201086499 | Obra | HAMS/DOPM/ED/FISMDF/011/2018 | MANUELA PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1327749.83 | 1327749.83
CHP18180201086505 | Obra | HAMS/DOPM/URB/FISMDF/004/2018 | ANTONIO VELASCO SANTIZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 1450761.37 | 1450761.37
CHP18180201086511 | Obra | HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/020/2018 | ROSA GOMEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 811499.01 | 811499.01
CHP18180201131503 | Obra | COP-FISM-AGUA-066-2018 | ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1338490.68 | 1334479.04
CHP180301302342 | Administración directa | 56841 |  | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS. | 2013041.11 | 2013041.11
CHP180301305028 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/ FISM-057/2018 | ELIAZER ZAGAL DÍAZ | MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS | 3067762.99 | 3067762.99
CHP180301307308 | Administración directa | 56821 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 416976.43 | 415056.31
CHP180301311107 | Administración directa | 56654 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 412451.41 | 412413.46
CHP180301311512 | Administración directa | 56807 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 390115.35 | 390055.45
CHP180301311528 | Administración directa | 56843 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1167060.72 | 1166875.03
CHP180301312034 | Administración directa | 56912 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 407374.77 | 405330.96
CHP180301312246 | Administración directa | 56922 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 264288.96 | 256468.55
CHP180301313461 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/0090/2018 | OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 350550.85 | 350550.85
CHP180301313868 | Administración directa | 57016 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 553363.44 | 553343.89
CHP180301321155 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/00099/2018 | MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, | 2334462.73 | 2334462.73
CHP180301325719 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/118/2018 | GRUPO ESCIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 681228.18 | 681228.18
CHP180301326073 | Obra | SCLC/DOP/FISMDF/00123/2018 | MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 767413.37 | 767413.37
CHP180301340599 | Administración directa | 56558 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 520466.8 | 520466.82
CHP180401424993 | Administración directa | 55454 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 89908.73 | 89908.73
CHP180401425040 | Administración directa | 52456 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 70155.69 | 70155.69
CHP180401471467 | Obra | MIC/DOPM/FISMDF-0001A | LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN | 2263642.56 | 2263642.56
CHP190101508905 | Obra | MPC/DOPM/FISM-001/2019 | MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO | MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS | 1298638.95 | 1298638.95
CHP190101509216 | Obra | DOPM/FISMDF-008/2019 | MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 6839506 | 6839506.0
CHP190101509283 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/08 | EMETERIO DIAZ RUIZ | MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 2381720.38 | 2381720.38
CHP190101509396 | Obra | MSC/DOPM/FISM-011/2019 | JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE SABANILLA | 950613.73 | 950613.73
CHP190101509728 | Obra | MPNS/DOPM/FAISM-014/2019 | RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 594869.87 | 594869.87
CHP190101511665 | Obra | MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-001/2019 | HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 542734.49 | 542734.49
CHP190201519013 | Obra | MCC/DOPM/FISM-004/2019 | JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1782122.19 | 1782122.19
CHP190201519017 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/002/2019. | CECILIO JIMENEZ JUAREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 3087185.91 | 3087185.91
CHP190201519205 | Obra | MSC/DOPM/FISM-020/2019 | MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1001046.58 | 1001046.58
CHP190201519298 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/022/2019. | GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 1455653.92 | 1455653.92
CHP190201519323 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/031/2019. | LUIS RAUL PEREZ GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 2182213.97 | 2182213.97
CHP190201519327 | Obra | HUEHUETAN-FISM-0004-2019 | CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS | 1063039.68 | 1063039.68
CHP190201519333 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/033/2019. | CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 5091075.65 | 5091075.65
CHP190201520188 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-002-2019 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 338013.87 | 338013.87
CHP190201520188 | Administración directa | 65803 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 338013.87 | 338013.87
CHP190201520403 | Obra | COP-FISM-AGUA-010-2019 | CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 741530.05 | 741530.05
CHP190201520526 | Obra | COP-FISM-EMBOVEDADO-012-2019 | DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1372590.22 | 1372590.22
CHP190201521840 | Obra | 194009-033 | C. JORGE ULISES GALVEZ COUTIÑO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1334872.17 | 1334872.17
CHP190201522795 | Obra | COP-FISM-PAVIMETACION-036-2019 | CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1083566.41 | 1083566.41
CHP190201523083 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-007/2019 | SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 1315104.12 | 1315104.12
CHP190201525673 | Obra | MCC/DOPM/FISM-004/2019 | Braulio Isidro Ceibas | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 1475591.72 | 1475591.72
CHP190201525949 | Obra | MRC/DOPM/073/FISMDF-001/2019 | DIOGENES SANCHEZ GONZALES | MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS | 1000000 | 1000000.0
CHP190201525971 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-09/2019 | VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 3613690.7 | 3613690.7
CHP190201526141 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-014/2019 | DESARROLLOS HIDRAULICOS J Y R, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 630000 | 630000.0
CHP190201526557 | Obra | DOP/FISMDF/ESC-012/2019 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 1401581.5 | 1401581.5
CHP190201526828 | Obra | MRC/DOPM/073/FISMDF-004/2019 | OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS | 1854027.68 | 1854027.68
CHP190201528127 | Obra | MTC/DOPM/FISM-F/006/2019 | DANIEL GAMBOA DIAZ | MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS | 1500000 | 1500000.0
CHP190201529844 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-001/2019 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 1659297.25 | 1659297.25
CHP190201529859 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-11/2019 | JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 1327780.86 | 1327780.86
CHP190201529878 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-018/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTELHO | 872462.17 | 872462.17
CHP190201529899 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-004/2019 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 751115.59 | 751115.59
CHP190201530490 | Obra | MCC/DOPM/FISMDF/COP-004/2019 | CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPO DE CHANAL CHIAPAS | 2085332 | 2085332.0
CHP190201530947 | Obra | MSL/DOPM/FISM-003/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL-HA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS | 1409258.56 | 1409258.56
CHP190201531030 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-034/2019 | PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 672000 | 672000.0
CHP190201531046 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-035/2019 | PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 840000 | 840000.0
CHP190201531136 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-051/2019 | PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1428000 | 1428000.0
CHP190201531302 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-048/2019. | Construcciones Y Servicios Jorami S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 2100000 | 2100000.0
CHP190201531315 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-020/2019 | PEDRO PEREZ CRUZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 2100000 | 2100000.0
CHP190201531416 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-027/2019 | ABEL TRUJILLO DIAZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 2940000 | 2940000.0
CHP190201531694 | Obra | MOE/DOPM/FISM-035/2019 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 373035.3 | 373035.3
CHP190201531913 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-037-2019 | GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO E PALENQUE | 1130327.78 | 1130327.78
CHP190201532607 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-003/2019 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V. | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 3853609.24 | 3853609.24
CHP190201532611 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-004/2019 | ROSA GUILLERMINA AMBROCIO MARTINEZ | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1604385.86 | 1604385.86
CHP190201533042 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-006/2019 | ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 960525.7 | 960525.7
CHP190201533134 | Obra | COP-FISM-ELECTRICA-041-2019 | CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 789959.85 | 789959.85
CHP190201533213 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-013/2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V. | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1498369.09 | 1498369.09
CHP190201533454 | Servicios | MAF/006/DOPM/FISM-017/2019 | YESENIA LISBETH GUTIÉRREZ SILVESTRE | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1598120.52 | 1598120.52
CHP190201534344 | Obra | MCC/DOPM/FISM-024/2019 | VIRGILIO TOLEDO LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 447627.34 | 447627.34
CHP190201534987 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-074-2019 | DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1138684.65 | 1138684.65
CHP190201535442 | Obra | MCC/DOPM/FISM-015/2019 | DISEÑO Y CONTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1181687.06 | 1181687.06
CHP190201535484 | Obra | MOE/DOPM/FISM-033/2019 | SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 2577985.14 | 2577985.14
CHP190201535848 | Obra | MSC/DOPM-FISMDF-05/2019 | FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO | MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS | 748407.4 | 748407.4
CHP190201536869 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-025/2019 | BERNARDO ZARAUZ VICENTE | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1297696.72 | 1297696.72
CHP190201537003 | Obra | MAF/006/DOPM/FISM-027/2019 | BERNARDO ZARAUZ VICENTE | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 1661837.5 | 1661837.5
CHP190201537877 | Obra | MCC/DOPM/FISM/041/2019 | INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 185329.6 | 185329.6
CHP190201539132 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-39/2019 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V. | ALTAMIRANIO, CHIAPAS | 1906938.73 | 1906938.73
CHP190201539187 | Obra | MSC/DOPM/FISM/2019-016 | JOSE RAUL GARCIA | H. AYUNTAMIENTO SOCOLTENANGO | 1720851 | 1720851.0
CHP190201539477 | Obra | MCC/DOPM/FISM/075/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 324134.4 | 324134.4
CHP190201539943 | Obra | MAC/DOPM/FISM/C-27/2019 | JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA | ALTAMIRANO, CHIAPAS | 4353636.12 | 4353636.12
CHP190201541205 | Administración directa | 60102 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1046069.17 | 1046069.17
CHP190201541222 | Obra | PMTCH-DOPM-FISMDF-004/2019 | BERNARDO ROMERO CELISC DEL ANGEL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 602223 | 602223.0
CHP190201541324 | Obra | MCC/DOPM/FISM/112/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 333546.62 | 333546.62
CHP190201542046 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-039/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 66597.78 | 66597.78
CHP190201542206 | Administración directa | 60248 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 500319.93 | 500319.93
CHP190201542340 | Obra | MIC/DOPM/FISM-OT17/2019 | MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 269522.97 | 269522.97
CHP190201542618 | Administración directa | 66194 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 492941.32 | 492941.32
CHP190201543280 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-043/2019 | SERGIO LUIS ZENTENO MENESES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 143006.04 | 143006.04
CHP190201543461 | Administración directa | 63212 |  | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | 250000 | 250000.0
CHP190201543547 | Obra | MSC/DOPM/FISM-0272019 | CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1794355.73 | 1794355.73
CHP190201544037 | Administración directa | 60533 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 894464.95 | 894464.95
CHP190201544066 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-051/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 56277.44 | 56277.44
CHP190201544110 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-054/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 325571.88 | 325571.88
CHP190201544477 | Adquisiciones | MBC/DOPM/FISMDF/ORD-060/2019 | DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS | 217870.8 | 217870.8
CHP190201544500 | Obra | MOC/DOPM/FISM/007/2019 | CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ | MUNICIPIO DE OSUMACINTA | 711242.93 | 711242.93
CHP190201545197 | Obra | MSC/DOPM/FISM-042/2019 | MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 1880093.92 | 1880093.92
CHP190201545559 | Obra | MSC/DOPM/FISM-050/2019 | CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS | 336504.14 | 336504.14
CHP190201547036 | Obra | PMT/DOPM/FISM-AYS/005/2019 | PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS | 130255 | 130255.0
CHP190201547310 | Obra | DOPM/FISMDF-018/2019 | BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ | MUNICIPIO DE TENEJAPA | 3059779 | 3059779.0
CHP190201547406 | Obra | DOPM/FISMDF-011/2019 | BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA | 3599740 | 3599740.0
CHP190201547490 | Obra | DOPM/FISMDF-020/2019 | MUNICIPIO DE TENEJAPA | ROSA GOMEZ DOMINGUEZ | 3959714 | 3959714.0
CHP190201547571 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-030/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PANTELHO | 1884653.93 | 1884653.93
CHP190201547968 | Obra | DOPM/FISMDF-021/2019 | YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE | MUNICIPIO DE TENEJAPA | 1079922 | 1079922.0
CHP190201549054 | Obra | MPC/DOPM/FISMDF-033/2019 | ROBINSON HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE PANTELHO | 1235103.49 | 1235103.49
CHP190201549469 | Obra | FISM-025 | IGNACIO ANCHEYTA ROSALES | MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS | 567131.3 | 567131.3
CHP190201549752 | Obra | MSC/R-33/FISMDF-012/2019 | JUAN HERNANDEZ PEREZ | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | 1300000 | 1300000.0
CHP190201550501 | Obra | MJC/DOPM/FISMDF/010/2019 | parte Ingenieria Especializada Garcia S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS | 608914.2 | 608914.2
CHP190201552111 | Obra | HUEHUETAN-FISM-0014-2019 | MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 1677054.08 | 1677054.08
CHP190201556227 | Obra | MSJC/DOPM/FISM/037/2019. | CECILIO JIMENEZ JUAREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 2554143.42 | 2554143.42
CHP190201557499 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/13 | INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTOM DE LARRAINZR | 736510.08 | 736510.08
CHP190201557520 | Obra | MLC/FISMDF/049/2019/19 | CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LARRIANZAR | 1067794.8 | 1067794.8
CHP190201558366 | Obra | 193606-097 | ARQ. NOE RUIZ CHONGO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 16492106.75 | 1.649210675E7
CHP190201562817 | Obra | PMPC/DOPM/FISM/004/2019 | BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS. | 3618248.17 | 3618248.17
CHP190201566131 | Administración directa | 63824 |  | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2188000 | 2188000.0
CHP190301573213 | Administración directa | 66103 |  | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | 509252.27 | 509252.27
CHP190301575319 | Obra | MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-004/2019 | HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 545756.02 | 545756.02

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CHP09130100090080 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 718 | 0 | 0
CHP00160200685727 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP00160200723783 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160200724020 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.69 | 69
CHP00160300751710 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751717 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751751 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751753 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP17170200886188 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170300911777 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170300956044 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP00170300970906 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP00170400974686 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170400977384 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170400977386 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170400977650 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 254.55 | 254.55 | 100
CHP17170401042709 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170401042711 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170401042717 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180101057587 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 227.27 | 227.27 | 100
CHP18180101057588 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 26 | 100
CHP18180101057591 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 78 | 78 | 100
CHP18180101057598 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 182 | 182 | 100
CHP18180101057615 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 26 | 100
CHP18180101057622 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 227.27 | 227.27 | 100
CHP18180101057664 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 353.13 | 353.13 | 100
CHP18180101057667 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 26 | 100
CHP18180101066700 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 44 | 0 | 0
CHP18180101066833 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 365 | 0 | 0
CHP18180101067850 | 2019 | 3 | Hectárea | 1 | 942782.57 | 0 | 0
CHP18180201083901 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084756 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201086507 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086515 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
CHP18180201086516 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086754 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 6 | 0.3 | 5
CHP18180201086793 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
CHP18180201086795 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
CHP18180201087378 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201137205 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201141615 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201142505 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
CHP180301301937 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
CHP180301304849 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 14 | 93.3333
CHP180301310738 | 2019 | 3 | Metros lineales | 366 | 0 | 0 | 0
CHP180301310774 | 2019 | 3 | Metros lineales | 66 | 0 | 0 | 0
CHP180301327299 | 2019 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
CHP180401436148 | 2019 | 3 | Metros lineales | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 100
CHP180401473610 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1245 | 1245 | 1245 | 100
CHP180401480094 | 2019 | 3 | Otros | 17 | 0 | 0 | 0
CHP180401482751 | 2019 | 3 | Otros | 56 | 56 | 56 | 100
CHP180401488235 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP180401488238 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP180401488718 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
CHP190101505958 | 2019 | 3 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190101506016 | 2019 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
CHP190101510831 | 2019 | 3 | Kilómetro | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 100
CHP190101510870 | 2019 | 3 | Kilómetro | 8.9 | 8.9 | 8.74 | 98.2022
CHP190101511504 | 2019 | 3 | Lote | 49 | 49 | 9 | 18.3673
CHP190101512822 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1806 | 1806 | 1806 | 100
CHP190101513333 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201518948 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 14 | 70
CHP190201519221 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
CHP190201521080 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2166.1 | 2166.1 | 674.43 | 31.1357
CHP190201521111 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1246.5 | 1246.5 | 1146 | 91.9374
CHP190201521291 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHP190201521295 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521513 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1467 | 1467 | 1393 | 94.9557
CHP190201521531 | 2019 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 17.81 | 71.24
CHP190201521766 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
CHP190201521770 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHP190201521778 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
CHP190201522221 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHP190201525113 | 2019 | 3 | Otros | 38 | 38 | 31 | 81.5789
CHP190201526321 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201526959 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.42 | 42
CHP190201527414 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.71 | 71
CHP190201527458 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHP190201527499 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
CHP190201529165 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201529192 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.38 | 38
CHP190201529217 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.38 | 38
CHP190201529280 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.58 | 58
CHP190201531073 | 2019 | 3 | Metros lineales | 47 | 47 | 47 | 100
CHP190201531225 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201531353 | 2019 | 3 | Vivienda | 32 | 32 | 0 | 0
CHP190201531536 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.78 | 78
CHP190201532662 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 14.2 | 71
CHP190201532730 | 2019 | 3 | Metros lineales | 445.62 | 445.62 | 348.77 | 78.2662
CHP190201532751 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2395.4 | 2395.4 | 1152.42 | 48.1097
CHP190201532910 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1231.2 | 1231.2 | 1231.2 | 100
CHP190201533131 | 2019 | 3 | Metros lineales | 103.14 | 103.14 | 103.14 | 100
CHP190201533658 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2169.9 | 2169.9 | 1058.54 | 48.7829
CHP190201533700 | 2019 | 3 | Metros lineales | 386 | 386 | 287.01 | 74.3549
CHP190201534898 | 2019 | 3 | Otros | 1.59 | 1.59 | 1.2 | 75.4717
CHP190201535209 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHP190201535313 | 2019 | 3 | Vivienda | 44 | 44 | 44 | 100
CHP190201535341 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 756 | 756 | 529.2 | 70
CHP190201535350 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 7.64 | 50.9333
CHP190201535412 | 2019 | 3 | Metros lineales | 409.64 | 409.64 | 273.49 | 66.7635
CHP190201535497 | 2019 | 3 | Metros lineales | 5382 | 5382 | 1614.6 | 30
CHP190201535776 | 2019 | 3 | Metros lineales | 227.5 | 227.5 | 170.63 | 75.0022
CHP190201536510 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3466.2 | 3466.2 | 3466.2 | 100
CHP190201536693 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 2 | 66.6667
CHP190201536729 | 2019 | 3 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201536759 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3024 | 3024 | 3024 | 100
CHP190201537153 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 0 | 0
CHP190201537615 | 2019 | 3 | Vivienda | 46 | 46 | 46 | 100
CHP190201537675 | 2019 | 3 | Vivienda | 31 | 31 | 31 | 100
CHP190201537841 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 3.5 | 87.5
CHP190201538091 | 2019 | 3 | Vivienda | 19 | 19 | 16.3 | 85.7895
CHP190201538345 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201538351 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4141.9 | 4141.9 | 4141.9 | 100
CHP190201538370 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4914 | 4914 | 4914 | 100
CHP190201538403 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 3.5 | 87.5
CHP190201538617 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 2.3 | 76.6667
CHP190201538632 | 2019 | 3 | Otros | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 100
CHP190201538637 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
CHP190201538813 | 2019 | 3 | Otros | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 100
CHP190201538965 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
CHP190201539087 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1089.1 | 1089.1 | 969.3 | 89.0001
CHP190201539110 | 2019 | 3 | Metros lineales | 369.11 | 369.11 | 295.29 | 80.0005
CHP190201539367 | 2019 | 3 | Vivienda | 26 | 26 | 26 | 100
CHP190201539409 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 38 | 38 | 38 | 100
CHP190201539561 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4924.8 | 4924.8 | 4924.8 | 100
CHP190201539887 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1100.8 | 1100.8 | 1012.2 | 91.9513
CHP190201540050 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | 0
CHP190201540110 | 2019 | 3 | Vivienda | 45 | 45 | 45 | 100
CHP190201540332 | 2019 | 3 | Vivienda | 96 | 96 | 96 | 100
CHP190201540449 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3884.5 | 3884.5 | 3884.5 | 100
CHP190201540621 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055 | 1055 | 100
CHP190201540993 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 1080 | 100
CHP190201541163 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 6.09 | 35.8235
CHP190201541811 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 222.6 | 222.6 | 22.26 | 10
CHP190201542091 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201542097 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 14.89 | 49.6333
CHP190201542155 | 2019 | 3 | Otros | 306 | 306 | 290 | 94.7712
CHP190201542362 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6353 | 6353 | 5527.11 | 87
CHP190201542432 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750 | 2392.5 | 87
CHP190201542773 | 2019 | 3 | Metros lineales | 124.7 | 124.7 | 124.7 | 100
CHP190201542832 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 657.6 | 657.6 | 595 | 90.4805
CHP190201543138 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP190201543551 | 2019 | 3 | Otros | 34 | 34 | 34 | 100
CHP190201543583 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1197.7 | 1197.7 | 1197.7 | 100
CHP190201543595 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 776.91 | 776.91 | 776.91 | 100
CHP190201543623 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 937.65 | 937.65 | 937.65 | 100
CHP190201543687 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1239 | 1239 | 1123.85 | 90.7062
CHP190201544324 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1166.4 | 1166.4 | 1166.4 | 100
CHP190201544532 | 2019 | 3 | Metros lineales | 310 | 310 | 0 | 0
CHP190201544536 | 2019 | 3 | Metros lineales | 161.5 | 161.5 | 0 | 0
CHP190201544549 | 2019 | 3 | Metros lineales | 79 | 79 | 0 | 0
CHP190201544705 | 2019 | 3 | Vivienda | 43 | 43 | 43 | 100
CHP190201544791 | 2019 | 3 | Metros lineales | 276.6 | 276.6 | 222 | 80.2603
CHP190201545354 | 2019 | 3 | Vivienda | 27 | 27 | 27 | 100
CHP190201545448 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 805.33 | 89.4811
CHP190201545482 | 2019 | 3 | Metros lineales | 391.85 | 391.85 | 117.55 | 29.9987
CHP190201545851 | 2019 | 3 | Otros | 26 | 26 | 22 | 84.6154
CHP190201545905 | 2019 | 3 | Otros | 61 | 61 | 50 | 81.9672
CHP190201546332 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1768.1 | 1768.1 | 1768.1 | 100
CHP190201546453 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 1.5 | 50
CHP190201546472 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1782 | 1782 | 997.92 | 56
CHP190201546741 | 2019 | 3 | Metros lineales | 221 | 221 | 123.99 | 56.1041
CHP190201546832 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2245 | 2245 | 1908.2 | 84.9978
CHP190201547180 | 2019 | 3 | Otros | 1.88 | 1.88 | 1.5 | 79.7872
CHP190201547260 | 2019 | 3 | Otros | 90 | 90 | 90 | 100
CHP190201547264 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
CHP190201547321 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6180 | 6180 | 3556.67 | 57.5513
CHP190201547390 | 2019 | 3 | Otros | 6.5 | 6.5 | 4.87 | 74.9231
CHP190201547869 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201548007 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 0 | 0
CHP190201548349 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 15 | 78.9474
CHP190201548619 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2168.7 | 2168.7 | 1839.05 | 84.7996
CHP190201548980 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 1484.65 | 49.4883
CHP190201550408 | 2019 | 3 | Piezas | 31 | 31 | 27 | 87.0968
CHP190201550513 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201551296 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 9850 | 900 | 9.1371
CHP190201551430 | 2019 | 3 | Otros | 161.13 | 161.13 | 120.1 | 74.5361
CHP190201551866 | 2019 | 3 | Metros lineales | 596.3 | 596.3 | 0 | 0
CHP190201552603 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 153.6 | 30
CHP190201552725 | 2019 | 3 | Otros | 44 | 44 | 35.65 | 81.0227
CHP190201552884 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 936 | 6000 | 468 | 7.8
CHP190201552891 | 2019 | 3 | Otros | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
CHP190201553151 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
CHP190201553489 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1094.3 | 1094.3 | 1000 | 91.3826
CHP190201553494 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3692.9 | 3692.9 | 3692.9 | 100
CHP190201554237 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 977.5 | 85
CHP190201554279 | 2019 | 3 | Otros | 180 | 180 | 90 | 50
CHP190201555183 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201555409 | 2019 | 3 | Otros | 4.15 | 4.15 | 0 | 0
CHP190201556400 | 2019 | 3 | Metros lineales | 223.08 | 223.08 | 124.93 | 56.0023
CHP190201556562 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP190201556575 | 2019 | 3 | Metros lineales | 241.67 | 241.67 | 140 | 57.9302
CHP190201556597 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201556632 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 12 | 80
CHP190201556681 | 2019 | 3 | Otros | 146 | 146 | 132 | 90.411
CHP190201556718 | 2019 | 3 | Otros | 146 | 146 | 132 | 90.411
CHP190201556788 | 2019 | 3 | Metros lineales | 185.9 | 185.9 | 55.77 | 30
CHP190201556838 | 2019 | 3 | Metros lineales | 260.26 | 260.26 | 176.97 | 67.9974
CHP190201556898 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 653 | 653 | 0 | 0
CHP190201557126 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 0 | 0 | 0
CHP190201557357 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 25 | 83.3333
CHP190201558676 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.95 | 95
CHP190201558718 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201559885 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHP190201560293 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.27 | 63.5
CHP190201560315 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201560318 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 5.4 | 90
CHP190201560319 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 3.6 | 45
CHP190201560323 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 1.84 | 36.8
CHP190201560337 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.2 | 60
CHP190201560338 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201560352 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 1.96 | 49
CHP190201560353 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 3.59 | 71.8
CHP190201560355 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 1.89 | 37.8
CHP190201560358 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 4.95 | 82.5
CHP190201560361 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1.8 | 60
CHP190201560362 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2184.17 | 2184.17 | 2184.17 | 100
CHP190201560909 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.91 | 91
CHP190201562001 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201562049 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2383.56 | 2383.56 | 2216.71 | 93
CHP190201562844 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 603.97 | 603.97 | 211.38 | 34.9984
CHP190201562864 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1183.45 | 1183.45 | 1171.62 | 99.0004
CHP190201563599 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 31600 | 31600 | 17380 | 55
CHP190301570556 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1.9 | 1.9 | 0 | 0
CHP190301571219 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1
CHP190301571220 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.02 | 2
CHP190301571223 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.15 | 15
CHP190301571227 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.3 | 10
CHP190301571243 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0.95 | 47.5
CHP190301571247 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0.4 | 20
CHP190301571248 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0.5 | 25
CHP190301571259 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.6 | 80
CHP190301571263 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.04 | 4
CHP190301571270 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6820.51 | 6820.51 | 0 | 0
CHP190301571530 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.26 | 26
CHP190301574822 | 2019 | 3 | Metros | 99.74 | 99.74 | 0 | 0
CHP190301575102 | 2019 | 3 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190301576391 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5059.9 | 5059.9 | 0 | 0
CHP190301576602 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 298.9 | 298.9 | 0 | 0
CHP00160200691048 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160200723782 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751699 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751701 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751756 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300752695 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170200857165 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170200885198 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170400977385 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170401042701 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170401042707 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP00170401052195 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00170401052732 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180101057345 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180101057618 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 52 | 52 | 100
CHP18180101066158 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180101066693 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180101066706 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 11 | 0 | 0
CHP18180101066752 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 4 | 0 | 0
CHP18180101066859 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 80 | 0 | 0
CHP18180101067021 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 6 | 0 | 0
CHP18180101067025 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 56 | 0 | 0
CHP18180201084757 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201084760 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201084761 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201084762 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201084766 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201086182 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.58 | 58
CHP18180201086513 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
CHP18180201086742 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086743 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086760 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.05 | 5
CHP18180201086766 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 24 | 1.2 | 5
CHP18180201086771 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2401.68 | 720.5 | 29.9998
CHP18180201086848 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201141597 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201141890 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 717741 | 0 | 0
CHP18180201142496 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1201 | 1201 | 100
CHP180301302888 | 2019 | 3 | Metros lineales | 13500 | 13500 | 13500 | 100
CHP180301304867 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301304993 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301305004 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 13.1 | 93.5714
CHP180301308192 | 2019 | 3 | Otros | 65 | 65 | 0 | 0
CHP180301308234 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP180301308238 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP180301347225 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180401433447 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 12 | 1 | 8.3333
CHP180401480191 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1287 | 1286.8 | 1286.8 | 100
CHP190101505926 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190101510894 | 2019 | 3 | Kilómetro | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 100
CHP190101511274 | 2019 | 3 | Lote | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190101511449 | 2019 | 3 | Lote | 64 | 64 | 64 | 100
CHP190101511455 | 2019 | 3 | Lote | 359 | 359 | 0 | 0
CHP190101511490 | 2019 | 3 | Lote | 432 | 432 | 405 | 93.75
CHP190101511535 | 2019 | 3 | Lote | 72 | 72 | 58 | 80.5556
CHP190101513283 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190101513300 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190101513334 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190101513346 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201518843 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 13 | 65
CHP190201520425 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 5 | 71.4286
CHP190201520433 | 2019 | 3 | Vivienda | 21 | 21 | 11.9 | 56.6667
CHP190201521077 | 2019 | 3 | Vivienda | 24 | 24 | 13.74 | 57.25
CHP190201521093 | 2019 | 3 | Vivienda | 24 | 24 | 24 | 100
CHP190201521129 | 2019 | 3 | Vivienda | 31 | 31 | 15.02 | 48.4516
CHP190201521171 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1148 | 1148 | 1148 | 100
CHP190201521202 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHP190201521204 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHP190201521299 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521492 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.61 | 61
CHP190201521559 | 2019 | 3 | Metros lineales | 973.96 | 973.96 | 549.97 | 56.4674
CHP190201521747 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 688 | 688 | 519.97 | 75.577
CHP190201521838 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
CHP190201521842 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.81 | 81
CHP190201521861 | 2019 | 3 | Metros lineales | 743.6 | 743.6 | 591.05 | 79.4849
CHP190201521869 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
CHP190201521885 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521903 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201525003 | 2019 | 3 | Otros | 68 | 68 | 60 | 88.2353
CHP190201526944 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1016.4 | 1016.4 | 1016.4 | 100
CHP190201527067 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.63 | 63
CHP190201527096 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.49 | 49
CHP190201527113 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.59 | 59
CHP190201527496 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.91 | 91
CHP190201527675 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201529142 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.48 | 48
CHP190201529526 | 2019 | 3 | Otros | 18 | 18 | 9 | 50
CHP190201529548 | 2019 | 3 | Otros | 18 | 18 | 10 | 55.5556
CHP190201529634 | 2019 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 10 | 76.9231
CHP190201529829 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 9 | 7 | 77.7778
CHP190201531385 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 6.18 | 61.8
CHP190201531564 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.62 | 62
CHP190201531580 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
CHP190201531649 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 3.56 | 71.2
CHP190201532449 | 2019 | 3 | Otros | 44 | 44 | 43.56 | 99
CHP190201532654 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 13.6 | 68
CHP190201532755 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1554.2 | 1554.2 | 754.48 | 48.5446
CHP190201532797 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3469.2 | 3469.2 | 1688.8 | 48.6798
CHP190201533238 | 2019 | 3 | Metros lineales | 185.3 | 185.3 | 185 | 99.8381
CHP190201534132 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.87 | 87
CHP190201534310 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 6.05 | 86.4286
CHP190201534835 | 2019 | 3 | Otros | 80 | 80 | 60 | 75
CHP190201535070 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201535084 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 3.04 | 43.4286
CHP190201535145 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3323.3 | 3323.3 | 2987.5 | 89.8956
CHP190201535303 | 2019 | 3 | Vivienda | 49 | 49 | 49 | 100
CHP190201535453 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 4.36 | 62.2857
CHP190201535821 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201535873 | 2019 | 3 | Vivienda | 50 | 50 | 50 | 100
CHP190201535874 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3126.1 | 3126.1 | 2500.88 | 80
CHP190201535881 | 2019 | 3 | Otros | 63 | 63 | 0 | 0
CHP190201535968 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 24 | 96
CHP190201535977 | 2019 | 3 | Otros | 28 | 28 | 22 | 78.5714
CHP190201536169 | 2019 | 3 | Metros lineales | 170.1 | 170.1 | 87.45 | 51.4109
CHP190201536190 | 2019 | 3 | Vivienda | 85 | 85 | 85 | 100
CHP190201536330 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1176.5 | 1176.5 | 0 | 0
CHP190201536792 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1276.5 | 1276.5 | 0 | 0
CHP190201536879 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 8 | 66.6667
CHP190201536885 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201537576 | 2019 | 3 | Vivienda | 96 | 96 | 96 | 100
CHP190201537762 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 12 | 80
CHP190201537848 | 2019 | 3 | Otros | 364 | 364 | 0 | 0
CHP190201538180 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 3.09 | 61.8
CHP190201538500 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2073.6 | 2073.6 | 2073.6 | 100
CHP190201538523 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1794.9 | 1794.9 | 1794.9 | 100
CHP190201538629 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 3.5 | 87.5
CHP190201538846 | 2019 | 3 | Vivienda | 33 | 33 | 23 | 69.697
CHP190201539052 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3743.5 | 90 | 90 | 100
CHP190201539097 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 958.8 | 958.8 | 843.74 | 87.9996
CHP190201539241 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201539646 | 2019 | 3 | Vivienda | 54 | 54 | 54 | 100
CHP190201541118 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CHP190201541122 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1006 | 1006 | 1006 | 100
CHP190201541164 | 2019 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
CHP190201541847 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 12 | 92.3077
CHP190201542067 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHP190201542184 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201542415 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5226.4 | 5226.4 | 4181.12 | 80
CHP190201542554 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201542896 | 2019 | 3 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
CHP190201543168 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
CHP190201543429 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 11 | 84.6154
CHP190201543794 | 2019 | 3 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
CHP190201544128 | 2019 | 3 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190201544220 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1899.3 | 1899.3 | 1899.3 | 100
CHP190201544396 | 2019 | 3 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
CHP190201544489 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.89 | 89
CHP190201544563 | 2019 | 3 | Metros lineales | 138.66 | 138.66 | 0 | 0
CHP190201544618 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3137.5 | 3137.5 | 2886.5 | 92
CHP190201544667 | 2019 | 3 | Piezas | 78 | 78 | 78 | 100
CHP190201544809 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
CHP190201545378 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.65 | 65
CHP190201546114 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2649.6 | 2649.6 | 582.91 | 21.9999
CHP190201546118 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2845 | 2845 | 2019.95 | 71
CHP190201546421 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
CHP190201546696 | 2019 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 67.2 | 56
CHP190201546877 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2688 | 2688 | 2688 | 100
CHP190201547122 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2310 | 2310 | 2310 | 100
CHP190201547252 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.81 | 81
CHP190201547266 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
CHP190201547357 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2688 | 2688 | 2688 | 100
CHP190201547384 | 2019 | 3 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201547500 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 16.31 | 81.55
CHP190201547712 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201547798 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3444 | 3444 | 3444 | 100
CHP190201548971 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2382.5 | 2382.5 | 714.75 | 30
CHP190201549442 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 15 | 1 | 6.6667
CHP190201549681 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201549926 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2119.9 | 2119.9 | 2000 | 94.3441
CHP190201549980 | 2019 | 3 | Vivienda | 29 | 29 | 15 | 51.7241
CHP190201552646 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201552670 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
CHP190201553038 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 630.4 | 630.4 | 0 | 0
CHP190201553314 | 2019 | 3 | Otros | 31 | 31 | 26 | 83.871
CHP190201553613 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1851.6 | 1851.6 | 1000 | 54.0073
CHP190201553614 | 2019 | 3 | Piezas | 33 | 33 | 0 | 0
CHP190201554484 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201555085 | 2019 | 3 | Otros | 5.5 | 5.5 | 2.75 | 50
CHP190201555733 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 261.2 | 261.2 | 91.2 | 34.9158
CHP190201556447 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
CHP190201556521 | 2019 | 3 | Metros lineales | 293.7 | 293.7 | 0 | 0
CHP190201556585 | 2019 | 3 | Otros | 28 | 28 | 26 | 92.8571
CHP190201556680 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 457.1 | 457.1 | 137.13 | 30
CHP190201556729 | 2019 | 3 | Metros lineales | 411.18 | 411.18 | 123.35 | 29.999
CHP190201556811 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 462 | 462 | 300 | 64.9351
CHP190201556943 | 2019 | 3 | Metros lineales | 587.4 | 587.4 | 0 | 0
CHP190201557000 | 2019 | 3 | Metros lineales | 587.4 | 587.4 | 205.59 | 35
CHP190201558727 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201559284 | 2019 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
CHP190201560291 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.6 | 80
CHP190201560298 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.45 | 72.5
CHP190201560300 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.25 | 81.25
CHP190201560302 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.33 | 83.25
CHP190201560311 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201560317 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 2.25 | 45
CHP190201560320 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1.95 | 65
CHP190201560331 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201560349 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0.21 | 5.25
CHP190201560356 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 2.22 | 37
CHP190201561987 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201561996 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201562017 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201562020 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201562028 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201562037 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 711 | 711 | 7.1 | 0.99859
CHP190201562834 | 2019 | 3 | Vivienda | 145 | 100 | 100 | 100
CHP190201562838 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3063.5 | 3063.5 | 1684.93 | 55.0002
CHP190201562877 | 2019 | 3 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | 100
CHP190201566527 | 2019 | 3 | Lote | 1201 | 1201 | 444.37 | 37
CHP190301571224 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.15 | 15
CHP190301571228 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.15 | 5
CHP190301571231 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.78 | 26
CHP190301571242 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0.02 | 1
CHP190301571253 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 1 | 20
CHP190301571254 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.1 | 55
CHP190301571264 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
CHP190301571582 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.12 | 12
CHP190301573633 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190301575292 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190301576401 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 0 | 0
CHP190301576477 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 395 | 395 | 0 | 0
CHP190301576625 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1168.53 | 1168.53 | 0 | 0
CHP190301576635 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 421.71 | 421.71 | 0 | 0
CHP190301576639 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 804.96 | 804.96 | 0 | 0
CHP190301576697 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 581.57 | 581.57 | 0 | 0
CHP00160300751747 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP16170100835077 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170200891115 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170300911779 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00170401052033 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180101057593 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 52 | 52 | 100
CHP18180101057611 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 78 | 78 | 100
CHP18180101057625 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 250 | 250 | 100
CHP18180101057629 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 196.9 | 196.9 | 100
CHP18180101057632 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 11 | 0 | 0
CHP18180101066708 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 300 | 0 | 0
CHP18180101066822 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1048 | 0 | 0
CHP18180101066828 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP00180201084464 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
CHP18180201086510 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086514 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
CHP18180201086751 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086752 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086757 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 15 | 15 | 100
CHP18180201086768 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 3 | 0.15 | 5
CHP18180201086788 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086844 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301301656 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1869.8 | 1850.29 | 1850.29 | 100
CHP180301304913 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CHP180301307980 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
CHP180301309537 | 2019 | 3 | Metros cúbicos | 6583 | 6583 | 6583 | 100
CHP180301310767 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 564 | 104 | 104 | 100
CHP180301334737 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 0 | 0
CHP180401436179 | 2019 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
CHP180401451080 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
CHP180401460526 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180401476767 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 0 | 0
CHP180401487647 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
CHP180401488237 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP190101510913 | 2019 | 3 | Kilómetro | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 100
CHP190101511289 | 2019 | 3 | Lote | 6 | 6 | 0 | 0
CHP190101511361 | 2019 | 3 | Lote | 40 | 40 | 36 | 90
CHP190101512761 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8638 | 8638 | 8638 | 100
CHP190101512833 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190101513210 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190101513243 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190101513314 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190101513339 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190101515338 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1938 | 1938 | 0 | 0
CHP190201519279 | 2019 | 3 | Otros | 22 | 22 | 20 | 90.9091
CHP190201521149 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521301 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHP190201521438 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHP190201521470 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
CHP190201521498 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.59 | 59
CHP190201521739 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2088 | 2088 | 714.22 | 34.2059
CHP190201521792 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.87 | 87
CHP190201521801 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
CHP190201521804 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHP190201521871 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521881 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.32 | 32
CHP190201521897 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
CHP190201522345 | 2019 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
CHP190201522718 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55
CHP190201524794 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201524798 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 3325 | 95
CHP190201527022 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.15 | 15
CHP190201527026 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.42 | 42
CHP190201527087 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.42 | 42
CHP190201527295 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.65 | 65
CHP190201527311 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.33 | 33
CHP190201527322 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.48 | 48
CHP190201527377 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.25 | 25
CHP190201527408 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.78 | 78
CHP190201527418 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHP190201527463 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201527477 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
CHP190201527483 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201529093 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201529318 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.38 | 38
CHP190201529433 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.17 | 17
CHP190201531140 | 2019 | 3 | Vivienda | 19 | 0 | 0 | 0
CHP190201532053 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.76 | 76
CHP190201532342 | 2019 | 3 | Metros lineales | 73.14 | 73.14 | 51 | 69.7293
CHP190201533159 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 543 | 543 | 499.56 | 92
CHP190201533644 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3345.3 | 3345.3 | 1626.48 | 48.6199
CHP190201534148 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.86 | 86
CHP190201534236 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 3.62 | 72.4
CHP190201534302 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 6.05 | 86.4286
CHP190201535570 | 2019 | 3 | Otros | 1.71 | 1.71 | 1.2 | 70.1754
CHP190201535864 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3565 | 3565 | 3565 | 100
CHP190201536022 | 2019 | 3 | Metros lineales | 9891.4 | 9891.4 | 9891.4 | 100
CHP190201536024 | 2019 | 3 | Otros | 22 | 22 | 18 | 81.8182
CHP190201536185 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
CHP190201536369 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
CHP190201537020 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.83 | 83
CHP190201537733 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201537939 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 691.9 | 691.9 | 472.6 | 68.3047
CHP190201538024 | 2019 | 3 | Vivienda | 51 | 51 | 36.57 | 71.7059
CHP190201538074 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201538081 | 2019 | 3 | Vivienda | 19 | 19 | 16.14 | 84.9474
CHP190201538124 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 3.65 | 60.8333
CHP190201538480 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 860 | 860 | 860 | 100
CHP190201538548 | 2019 | 3 | Vivienda | 24 | 24 | 12.33 | 51.375
CHP190201538844 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5352.3 | 5352.3 | 4710.02 | 87.9999
CHP190201539064 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 835.2 | 87
CHP190201539195 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 4.27 | 71.1667
CHP190201539236 | 2019 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 196 | 70
CHP190201539348 | 2019 | 3 | Metros lineales | 226.6 | 226.6 | 150 | 66.1959
CHP190201539378 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201539415 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1596 | 1596 | 1596 | 100
CHP190201539431 | 2019 | 3 | Vivienda | 50 | 50 | 50 | 100
CHP190201539441 | 2019 | 3 | Vivienda | 62 | 62 | 62 | 100
CHP190201539448 | 2019 | 3 | Vivienda | 65 | 65 | 43.55 | 67
CHP190201540022 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201540340 | 2019 | 3 | Metros lineales | 8788.1 | 8788.1 | 8788.1 | 100
CHP190201540782 | 2019 | 3 | Vivienda | 45 | 45 | 13.5 | 30
CHP190201541099 | 2019 | 3 | Vivienda | 14 | 14 | 12 | 85.7143
CHP190201541134 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 688.8 | 688.8 | 688.8 | 100
CHP190201541245 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
CHP190201541418 | 2019 | 3 | Otros | 170 | 170 | 145 | 85.2941
CHP190201541428 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201541944 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201542227 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4968 | 4968 | 4968 | 100
CHP190201542238 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 115 | 100
CHP190201542294 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2814 | 2814 | 2814 | 100
CHP190201542396 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4326 | 4326 | 4326 | 100
CHP190201542400 | 2019 | 3 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
CHP190201542440 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3217.7 | 3217.7 | 2799.4 | 87
CHP190201543267 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201543693 | 2019 | 3 | Otros | 26 | 26 | 24 | 92.3077
CHP190201543770 | 2019 | 3 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
CHP190201544048 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2391.6 | 2391.6 | 2391.6 | 100
CHP190201544174 | 2019 | 3 | Otros | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 100
CHP190201544297 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2899.8 | 2899.8 | 637.96 | 22.0001
CHP190201544302 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300.36 | 300.36 | 286 | 95.2191
CHP190201544361 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201544462 | 2019 | 3 | Metros lineales | 546.9 | 546.9 | 328.14 | 60
CHP190201544509 | 2019 | 3 | Metros lineales | 616.8 | 616.8 | 388.58 | 62.9994
CHP190201544665 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 910.86 | 910.86 | 910.86 | 100
CHP190201544699 | 2019 | 3 | Vivienda | 21 | 21 | 21 | 100
CHP190201544789 | 2019 | 3 | Vivienda | 43 | 43 | 43 | 100
CHP190201545472 | 2019 | 3 | Metros lineales | 43 | 43 | 12.9 | 30
CHP190201545863 | 2019 | 3 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201545947 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201546124 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4653.7 | 4653.7 | 3722.96 | 80
CHP190201546361 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 562 | 562 | 562 | 100
CHP190201546451 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 100
CHP190201546510 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 672 | 100
CHP190201546617 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201546651 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1446.1 | 1446.1 | 1446.1 | 100
CHP190201546810 | 2019 | 3 | Metros lineales | 108.48 | 108.48 | 108.48 | 100
CHP190201547286 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 26.96 | 89.8667
CHP190201547477 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3948 | 3948 | 3948 | 100
CHP190201547567 | 2019 | 3 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
CHP190201547633 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
CHP190201548123 | 2019 | 3 | Otros | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 100
CHP190201550439 | 2019 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201550489 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHP190201550545 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201550557 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 8 | 50
CHP190201550566 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
CHP190201551411 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.73 | 73
CHP190201551481 | 2019 | 3 | Otros | 11565 | 11565 | 0 | 0
CHP190201551551 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
CHP190201552669 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHP190201553247 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 7 | 70
CHP190201553396 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 0 | 0 | 0
CHP190201554204 | 2019 | 3 | Metros lineales | 680 | 680 | 340 | 50
CHP190201554220 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201554374 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190201554509 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201555467 | 2019 | 3 | Otros | 1.23 | 1.23 | 0 | 0
CHP190201555864 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 653 | 653 | 195.9 | 30
CHP190201556143 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 220 | 33.3333
CHP190201556644 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1385.9 | 1385.9 | 1249 | 90.1219
CHP190201556763 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 0 | 0 | 0
CHP190201556906 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP190201557021 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 363 | 363 | 285 | 78.5124
CHP190201557048 | 2019 | 3 | Metros lineales | 204.49 | 204.49 | 126.68 | 61.9492
CHP190201557438 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201558354 | 2019 | 3 | Kilómetro | 12.1 | 12.1 | 6.4 | 52.8926
CHP190201558358 | 2019 | 3 | Metros | 60 | 60 | 18.5 | 30.8333
CHP190201558725 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201559802 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201560245 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.83 | 83
CHP190201560292 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 5.6 | 80
CHP190201560303 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1.21 | 40.3333
CHP190201560310 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190201560313 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1.76 | 58.6667
CHP190201560314 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201560321 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1.41 | 47
CHP190201560325 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.28 | 82
CHP190201560344 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.75 | 25
CHP190201560347 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.39 | 39
CHP190201560359 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.45 | 72.5
CHP190201561961 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201562039 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.43 | 43
CHP190201562041 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
CHP190201562848 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1567.16 | 1567.16 | 1457.46 | 93.0001
CHP190201563358 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 15297 | 15297 | 6424.74 | 42
CHP190301568549 | 2019 | 3 | Kilómetro lineal | 13.1 | 13.1 | 4 | 30.5344
CHP190301568821 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHP190301571222 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.23 | 23
CHP190301571225 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.24 | 8
CHP190301571237 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 2.5 | 50
CHP190301571245 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0.58 | 29
CHP190301571257 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
CHP190301571588 | 2019 | 3 | Piezas | 800000 | 800000 | 0 | 0
CHP190301573626 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190301574285 | 2019 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 19 | 76
CHP190301576108 | 2019 | 3 | Metros lineales | 570 | 570 | 570 | 100
CHP190301576597 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 444.6 | 444.6 | 0 | 0
CHP190301576626 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 618.17 | 618.17 | 0 | 0
CHP190301577068 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 605 | 605 | 605 | 100
CHP09130100091513 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 169 | 0 | 0
CHP11130100094987 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 583 | 0 | 0
CHP00160200685608 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751711 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751712 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751715 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751716 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751718 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751719 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751727 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751737 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751741 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751742 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751750 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300753013 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170100835079 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP00170300909804 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP17170300956057 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170400977360 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP00170401041754 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP17170401043318 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170401043349 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180101057346 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180101057585 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 150 | 150 | 100
CHP18180101057586 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 318.18 | 318.18 | 100
CHP18180101057599 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100
CHP18180101057602 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 52 | 52 | 100
CHP18180101057604 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 338 | 338 | 100
CHP18180101057608 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180101057610 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180101057624 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 78 | 78 | 100
CHP18180101057626 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1342 | 1342 | 100
CHP18180101057668 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 26 | 100
CHP18180101057669 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 52 | 52 | 100
CHP18180101066851 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 23 | 0 | 0
CHP00180201084754 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201086184 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086512 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086740 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086748 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086763 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.05 | 5
CHP18180201086767 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 3 | 0.15 | 5
CHP18180201086782 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 535.6 | 294.58 | 55
CHP18180201086784 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1897.2 | 379.44 | 20
CHP00180201137159 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP180301304988 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 13 | 65
CHP180301307316 | 2019 | 3 | Vivienda | 60 | 60 | 60 | 100
CHP180301345102 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 1 | 10
CHP180301387813 | 2019 | 3 | Equipamiento | 8 | 8 | 0 | 0
CHP180301392975 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP180301393084 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
CHP180401444139 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHP180401488736 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190101504891 | 2019 | 3 | Otros | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 100
CHP190101505640 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3483 | 3483 | 3483 | 100
CHP190101506030 | 2019 | 3 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190101506033 | 2019 | 3 | Otros | 31 | 31 | 20 | 64.5161
CHP190101510835 | 2019 | 3 | Kilómetro | 42.7 | 42.7 | 41.66 | 97.5644
CHP190101510839 | 2019 | 3 | Kilómetro | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 100
CHP190101510859 | 2019 | 3 | Kilómetro | 7.2 | 7.2 | 6.69 | 92.9167
CHP190101510865 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.91 | 91
CHP190101510881 | 2019 | 3 | Kilómetro | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 100
CHP190101510904 | 2019 | 3 | Kilómetro | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 100
CHP190101511348 | 2019 | 3 | Lote | 57 | 57 | 18 | 31.5789
CHP190101511463 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190101512830 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190101513202 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.4 | 80
CHP190101513306 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190101513348 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190101515336 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1390.59 | 1390.59 | 0 | 0
CHP190201519326 | 2019 | 3 | Otros | 26 | 26 | 25 | 96.1538
CHP190201520859 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 982.98 | 982.98 | 100
CHP190201521097 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1428.9 | 1428.9 | 428.67 | 30
CHP190201521543 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 604.76 | 68.7227
CHP190201521632 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1256.52 | 89.7514
CHP190201521760 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.65 | 65
CHP190201521796 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.63 | 63
CHP190201521797 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521859 | 2019 | 3 | Metros lineales | 544.21 | 544.21 | 477.12 | 87.672
CHP190201521893 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201522104 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 129.15 | 129.15 | 96.86 | 74.9981
CHP190201522571 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
CHP190201522787 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 3.99 | 99.75
CHP190201525978 | 2019 | 3 | Metros lineales | 390.9 | 390.9 | 390.9 | 100
CHP190201527400 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
CHP190201527649 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201527947 | 2019 | 3 | Vivienda | 28 | 28 | 13.88 | 49.5714
CHP190201527991 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201529334 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.36 | 36
CHP190201529356 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.36 | 36
CHP190201529566 | 2019 | 3 | Otros | 35 | 35 | 9 | 25.7143
CHP190201531655 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 6.41 | 64.1
CHP190201531900 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201532485 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 13.8 | 92
CHP190201532648 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1139.2 | 1139.2 | 1139.2 | 100
CHP190201532809 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2250.3 | 2250.3 | 1102.42 | 48.9899
CHP190201532884 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.68 | 68
CHP190201533171 | 2019 | 3 | Metros lineales | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 100
CHP190201533418 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1150 | 1150 | 345 | 30
CHP190201533669 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1968.8 | 1968.8 | 1968.8 | 100
CHP190201533828 | 2019 | 3 | Otros | 3.71 | 3.71 | 3.5 | 94.3396
CHP190201534378 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.89 | 89
CHP190201534425 | 2019 | 3 | Metros lineales | 835.74 | 835.74 | 743.8 | 88.999
CHP190201535095 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
CHP190201535113 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201535579 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
CHP190201536728 | 2019 | 3 | Otros | 27 | 27 | 22 | 81.4815
CHP190201536852 | 2019 | 3 | Metros lineales | 5300.8 | 5300.8 | 0 | 0
CHP190201537929 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1553.2 | 1553.2 | 1373.4 | 88.4239
CHP190201538354 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4074 | 4074 | 4074 | 100
CHP190201538378 | 2019 | 3 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201538461 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1684.8 | 1684.8 | 1684.8 | 100
CHP190201538483 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2767.1 | 2767.1 | 1337.51 | 48.3362
CHP190201538512 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2016 | 2016 | 2016 | 100
CHP190201538839 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2569.5 | 90 | 90 | 100
CHP190201539003 | 2019 | 3 | Otros | 1230.8 | 1230.8 | 1230 | 99.935
CHP190201539176 | 2019 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 12 | 92.3077
CHP190201539777 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 0 | 0
CHP190201539915 | 2019 | 3 | Metros lineales | 557 | 557 | 0 | 0
CHP190201540132 | 2019 | 3 | Metros lineales | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 100
CHP190201540360 | 2019 | 3 | Vivienda | 64 | 64 | 64 | 100
CHP190201540654 | 2019 | 3 | Otros | 211 | 211 | 195 | 92.4171
CHP190201541159 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1408 | 1408 | 422.4 | 30
CHP190201541165 | 2019 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 31.89 | 63.78
CHP190201541170 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2560.6 | 2560.6 | 1234.89 | 48.2266
CHP190201541182 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5170.4 | 5170.4 | 2559.1 | 49.4952
CHP190201541183 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 100
CHP190201541184 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6649.3 | 6649.3 | 6040.3 | 90.8411
CHP190201541201 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 756 | 756 | 756 | 100
CHP190201541241 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 100
CHP190201541255 | 2019 | 3 | Metros lineales | 67 | 67 | 33 | 49.2537
CHP190201541308 | 2019 | 3 | Metros lineales | 236.1 | 236.1 | 202 | 85.557
CHP190201541688 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 14 | 93.3333
CHP190201541711 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 12 | 92.3077
CHP190201542099 | 2019 | 3 | Metros lineales | 826.8 | 826.8 | 0 | 0
CHP190201542526 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 109.45 | 109.45 | 49.25 | 44.9977
CHP190201542528 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2080.7 | 2080.7 | 1664.5 | 79.9971
CHP190201543005 | 2019 | 3 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
CHP190201543025 | 2019 | 3 | Vivienda | 44 | 44 | 34 | 77.2727
CHP190201543112 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 885.41 | 885.41 | 801 | 90.4666
CHP190201543154 | 2019 | 3 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
CHP190201543599 | 2019 | 3 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190201543709 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 804 | 804 | 727.59 | 90.4963
CHP190201543943 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201544742 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10300 | 10300 | 9476 | 92
CHP190201545090 | 2019 | 3 | Otros | 18 | 18 | 16 | 88.8889
CHP190201545435 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201545691 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 868 | 868 | 868 | 100
CHP190201546252 | 2019 | 3 | Lote | 12 | 12 | 9 | 75
CHP190201546765 | 2019 | 3 | Metros lineales | 636.49 | 636.49 | 509.2 | 80.0013
CHP190201546767 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2730.1 | 2730.1 | 982.85 | 36.0005
CHP190201546931 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 2 | 28.5714
CHP190201547097 | 2019 | 3 | Otros | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
CHP190201547108 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHP190201547118 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2376 | 2376 | 2376 | 100
CHP190201547279 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 300 | 30
CHP190201547283 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2193.1 | 2193.1 | 657.93 | 30
CHP190201547288 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3414.7 | 3414.7 | 1437.1 | 42.0857
CHP190201547289 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2764.8 | 2764.8 | 2764.8 | 100
CHP190201547370 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1641.6 | 1641.6 | 1641.6 | 100
CHP190201547507 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201547809 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1212.4 | 1212.4 | 691.06 | 56.9993
CHP190201547816 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201548638 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 510 | 30
CHP190201549701 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201549755 | 2019 | 3 | Vivienda | 35 | 35 | 30 | 85.7143
CHP190201549770 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 8 | 80
CHP190201549850 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 360 | 50
CHP190201549891 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP190201550382 | 2019 | 3 | Vivienda | 43 | 43 | 43 | 100
CHP190201550422 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201550458 | 2019 | 3 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201550613 | 2019 | 3 | Otros | 50 | 50 | 38 | 76
CHP190201550644 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 12 | 80
CHP190201551720 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2484.6 | 2484.6 | 2236.2 | 90.0024
CHP190201551739 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6152 | 6152 | 1353.45 | 22.0002
CHP190201551752 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHP190201551893 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
CHP190201552647 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201552656 | 2019 | 3 | Otros | 23 | 23 | 10.65 | 46.3043
CHP190201552797 | 2019 | 3 | Otros | 5.17 | 5.17 | 0 | 0
CHP190201553272 | 2019 | 3 | Metros lineales | 737.1 | 737.1 | 0 | 0
CHP190201553684 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 751.5 | 751.5 | 600 | 79.8403
CHP190201554058 | 2019 | 3 | Metros lineales | 372 | 372 | 335 | 90.0538
CHP190201554505 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201555296 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201556285 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 24 | 96
CHP190201556555 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 429 | 429 | 128.7 | 30
CHP190201556765 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 99 | 30
CHP190201556964 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 653 | 653 | 424.45 | 65
CHP190201557213 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 3500 | 87.5
CHP190201557325 | 2019 | 3 | Metros lineales | 446.8 | 446.8 | 446.8 | 100
CHP190201558360 | 2019 | 3 | Metros | 163 | 163 | 47.04 | 28.8589
CHP190201558675 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201558735 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201558736 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201559794 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201560232 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP190201560289 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0.8 | 20
CHP190201560326 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 3.6 | 60
CHP190201560339 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0.5 | 25
CHP190201560760 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1390.59 | 1390.59 | 0 | 0
CHP190201561977 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201562010 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201563605 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1506.43 | 1506.43 | 541.23 | 35.928
CHP190201565062 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.39 | 39
CHP190201565068 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201566909 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.33 | 33
CHP190301570301 | 2019 | 3 | Piezas | 2500000 | 2500000 | 0 | 0
CHP190301570547 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1.95 | 1.95 | 0 | 0
CHP190301571217 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
CHP190301571218 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.51 | 51
CHP190301571232 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.06 | 2
CHP190301571236 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 0.06 | 1
CHP190301571240 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 1.75 | 35
CHP190301571241 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0.6 | 15
CHP190301571246 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 0.9 | 15
CHP190301571249 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25
CHP190301571256 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35
CHP190301571266 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0.49 | 24.5
CHP190301572784 | 2019 | 3 | Kilómetro | 3.86 | 3.86 | 3.2 | 82.9016
CHP190301573751 | 2019 | 3 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190301576380 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 0 | 0
CHP190301576385 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1273.8 | 1273.8 | 0 | 0
CHP190301576448 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3787.69 | 3787.69 | 0 | 0
CHP190301576453 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1799.03 | 1799.03 | 0 | 0
CHP190301576463 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19978.01 | 19978.01 | 0 | 0
CHP190301576468 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 511960 | 511960 | 0 | 0
CHP190301576476 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5521.93 | 5521.93 | 0 | 0
CHP190301576604 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 355.54 | 355.54 | 0 | 0
CHP190301576621 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 895.43 | 895.43 | 0 | 0
CHP190301576705 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1399.5 | 1399.5 | 461.83 | 32.9996
CHP09130100091250 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 644 | 0 | 0
CHP00160100629655 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160200685728 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP00160300751732 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751748 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP17170100852565 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170200857097 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300908658 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911774 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170400977645 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 254.55 | 254.55 | 100
CHP17170400977646 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 181.82 | 181.82 | 100
CHP17170400977649 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 254.55 | 254.55 | 100
CHP18180101057592 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 130 | 130 | 100
CHP18180101057596 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 26 | 100
CHP18180101057613 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 130 | 130 | 100
CHP18180101057623 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 136.36 | 136.36 | 100
CHP18180101057643 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 102.8 | 102.8 | 100
CHP18180101066689 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 50 | 0 | 0
CHP18180101066697 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 8 | 0 | 0
CHP18180101066954 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 12 | 0 | 0
CHP18180201083892 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201083900 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084073 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084759 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201084763 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00180201084765 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201085892 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086776 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 7 | 0.35 | 5
CHP18180201086791 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
CHP18180201086849 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201087445 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16180201133132 | 2019 | 3 | Hectárea | 1 | 1 | 0 | 0
CHP00180201137184 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00180201139959 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201142510 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301301602 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
CHP180301310687 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1209.4 | 1209.4 | 1209.4 | 100
CHP180301393054 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 1 | 11.1111
CHP180401451636 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP180401496929 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190101505646 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHP190101505922 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1668 | 1668 | 1668 | 100
CHP190101506028 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190101510811 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190101510910 | 2019 | 3 | Kilómetro | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 100
CHP190101510918 | 2019 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 1.98 | 99
CHP190101512746 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1022 | 1022 | 1022 | 100
CHP190101512803 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8498 | 8498 | 8498 | 100
CHP190101513240 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190101513294 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.48 | 82.6667
CHP190101515333 | 2019 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CHP190101516439 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201519357 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6134.9 | 6134.9 | 5495.42 | 89.5764
CHP190201520506 | 2019 | 3 | Vivienda | 21 | 21 | 11.82 | 56.2857
CHP190201520531 | 2019 | 3 | Piezas | 83 | 83 | 56.47 | 68.0361
CHP190201521206 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521297 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
CHP190201521594 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.5 | 75
CHP190201521846 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHP190201521879 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521905 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHP190201521909 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
CHP190201524139 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 60 | 75
CHP190201525060 | 2019 | 3 | Otros | 41 | 41 | 30 | 73.1707
CHP190201525074 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
CHP190201525850 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHP190201526445 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 40 | 83.3333
CHP190201526932 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHP190201527123 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
CHP190201527279 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
CHP190201527303 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
CHP190201527404 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
CHP190201527428 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
CHP190201527435 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.64 | 64
CHP190201527549 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 610.16 | 100 | 100 | 100
CHP190201527667 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201529225 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201529239 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.42 | 42
CHP190201529362 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201529445 | 2019 | 3 | Otros | 70 | 70 | 41 | 58.5714
CHP190201529465 | 2019 | 3 | Otros | 70 | 70 | 66 | 94.2857
CHP190201529471 | 2019 | 3 | Otros | 50 | 50 | 20 | 40
CHP190201529807 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 12 | 9 | 75
CHP190201531258 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201531407 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 6.18 | 61.8
CHP190201531499 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 0 | 0
CHP190201531675 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 10.68 | 71.2
CHP190201532620 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 99 | 70 | 70.7071
CHP190201532769 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3906 | 3906 | 3389.23 | 86.7698
CHP190201533182 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 381.6 | 381.6 | 366.34 | 96.001
CHP190201533615 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3014.9 | 3014.9 | 1461.32 | 48.4699
CHP190201534348 | 2019 | 3 | Metros lineales | 151.5 | 151.5 | 90.9 | 60
CHP190201535418 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2318.3 | 2318.3 | 1897.58 | 81.8522
CHP190201535550 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.86 | 86
CHP190201536205 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.7 | 35
CHP190201536302 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6300 | 6300 | 6300 | 100
CHP190201537548 | 2019 | 3 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201537871 | 2019 | 3 | Otros | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 100
CHP190201538018 | 2019 | 3 | Vivienda | 60 | 60 | 18 | 30
CHP190201538165 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4624 | 4624 | 4161.6 | 90
CHP190201538253 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 4.22 | 60.2857
CHP190201538372 | 2019 | 3 | Vivienda | 150 | 150 | 150 | 100
CHP190201538386 | 2019 | 3 | Vivienda | 24 | 24 | 24 | 100
CHP190201538460 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2794.5 | 2794.5 | 1798.31 | 64.3518
CHP190201538491 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
CHP190201538719 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 2.85 | 71.25
CHP190201539065 | 2019 | 3 | Metros lineales | 418 | 418 | 346.94 | 83
CHP190201539237 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 3.61 | 72.2
CHP190201539483 | 2019 | 3 | Otros | 1.06 | 1.06 | 0.53 | 50
CHP190201539528 | 2019 | 3 | Vivienda | 14 | 14 | 8 | 57.1429
CHP190201540087 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3149 | 3149 | 2802.61 | 89
CHP190201540118 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1208.1 | 1208.1 | 1026.8 | 84.993
CHP190201540141 | 2019 | 3 | Vivienda | 42 | 0 | 0 | 0
CHP190201540775 | 2019 | 3 | Metros lineales | 115.8 | 115.8 | 100 | 86.3558
CHP190201541005 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3087.6 | 3087.6 | 3087.6 | 100
CHP190201541177 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
CHP190201541178 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7970.9 | 7970.9 | 3938.39 | 49.4096
CHP190201542142 | 2019 | 3 | Otros | 274 | 274 | 255 | 93.0657
CHP190201542252 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5266.3 | 5266.3 | 4581.68 | 87
CHP190201542447 | 2019 | 3 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
CHP190201542487 | 2019 | 3 | Otros | 41 | 41 | 39 | 95.122
CHP190201542667 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2635.2 | 2635.2 | 2635.2 | 100
CHP190201542708 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2562 | 2562 | 2562 | 100
CHP190201543125 | 2019 | 3 | Otros | 32 | 30 | 30 | 100
CHP190201543505 | 2019 | 3 | Otros | 31 | 31 | 29 | 93.5484
CHP190201543675 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 7 | 70
CHP190201544031 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
CHP190201544065 | 2019 | 3 | Vivienda | 27 | 27 | 27 | 100
CHP190201544215 | 2019 | 3 | Otros | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 100
CHP190201544299 | 2019 | 3 | Otros | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 100
CHP190201544765 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2565.1 | 2565.1 | 2231.64 | 87.0001
CHP190201545314 | 2019 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 99.9 | 74
CHP190201545494 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 27821 | 27821 | 20864.32 | 74.9949
CHP190201545524 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 145144 | 145144 | 145144 | 100
CHP190201545538 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 5.5 | 91.6667
CHP190201545818 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
CHP190201546060 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP190201546134 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5165.6 | 5165.6 | 3874.2 | 75
CHP190201546398 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
CHP190201546428 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 546 | 100
CHP190201546449 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
CHP190201546487 | 2019 | 3 | Metros lineales | 237.02 | 237.02 | 189.61 | 79.9975
CHP190201546538 | 2019 | 3 | Metros lineales | 174 | 174 | 174 | 100
CHP190201546641 | 2019 | 3 | Metros lineales | 747.05 | 747.05 | 747.05 | 100
CHP190201546816 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201546898 | 2019 | 3 | Vivienda | 46 | 46 | 46 | 100
CHP190201546913 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP190201546987 | 2019 | 3 | Otros | 80 | 80 | 80 | 100
CHP190201547142 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
CHP190201547192 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHP190201547243 | 2019 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
CHP190201547248 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
CHP190201547256 | 2019 | 3 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190201547259 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 100
CHP190201547298 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1596.6 | 1596.6 | 798.3 | 50
CHP190201547376 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1596 | 1596 | 1596 | 100
CHP190201547432 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201547475 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201547499 | 2019 | 3 | Otros | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 100
CHP190201547683 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201547790 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3542.4 | 3542.4 | 3542.4 | 100
CHP190201548562 | 2019 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 28.5 | 30
CHP190201549458 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5281.2 | 5281.2 | 4172.15 | 79
CHP190201549711 | 2019 | 3 | Vivienda | 22 | 22 | 19 | 86.3636
CHP190201549884 | 2019 | 3 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100
CHP190201550131 | 2019 | 3 | Otros | 6.37 | 6.37 | 3.8 | 59.6546
CHP190201550376 | 2019 | 3 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100
CHP190201550468 | 2019 | 3 | Vivienda | 50 | 50 | 42 | 84
CHP190201550623 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201550626 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201551304 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 2.4 | 30
CHP190201551310 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 7.3 | 60.8333
CHP190201551423 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2352 | 2352 | 0 | 0
CHP190201551518 | 2019 | 3 | Otros | 28 | 28 | 19 | 67.8571
CHP190201551978 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.86 | 86
CHP190201552597 | 2019 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 28.07 | 70.175
CHP190201552639 | 2019 | 3 | Metros lineales | 64 | 64 | 53.76 | 84
CHP190201552684 | 2019 | 3 | Metros lineales | 168 | 168 | 130 | 77.381
CHP190201552751 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHP190201552849 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 0 | 0 | 0
CHP190201553207 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201554684 | 2019 | 3 | Otros | 3.46 | 3.46 | 1.73 | 50
CHP190201554872 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 0 | 0
CHP190201555213 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 240.41 | 240.41 | 120.21 | 50.0021
CHP190201555243 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
CHP190201555246 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.69 | 69
CHP190201556309 | 2019 | 3 | Metros lineales | 185.9 | 185.9 | 55.77 | 30
CHP190201556524 | 2019 | 3 | Otros | 27 | 27 | 25 | 92.5926
CHP190201558363 | 2019 | 3 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0.29 | 36.25
CHP190201558678 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.95 | 95
CHP190201559792 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.82 | 82
CHP190201559797 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201560204 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
CHP190201560220 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP190201560288 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201560296 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201560299 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201560301 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.77 | 77
CHP190201560305 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 1.97 | 49.25
CHP190201560306 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201560308 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201560309 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 2.25 | 45
CHP190201560328 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 2.97 | 74.25
CHP190201560336 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 3.76 | 75.2
CHP190201560343 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.06 | 53
CHP190201560348 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.55 | 85
CHP190201560350 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 1.93 | 48.25
CHP190201560357 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 5.04 | 84
CHP190201560363 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2930.5 | 2930.5 | 380.97 | 13.0002
CHP190201561917 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1615.8 | 1615.8 | 1599.64 | 98.9999
CHP190201561946 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2970 | 2970 | 0 | 0
CHP190201561952 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4419.9 | 4419.9 | 4419.9 | 100
CHP190201561981 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201562004 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201562847 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 415.89 | 415.89 | 415.89 | 100
CHP190201562850 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 193.9 | 193.9 | 193.9 | 100
CHP190201563434 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 26104 | 26104 | 21666.32 | 83
CHP190201566381 | 2019 | 3 | Equipamiento | 16 | 16 | 0 | 0
CHP190201566499 | 2019 | 3 | Lote | 1201 | 1201 | 0 | 0
CHP190201566517 | 2019 | 3 | Lote | 1201 | 1201 | 456.38 | 38
CHP190201567091 | 2019 | 3 | Equipo de seguridad | 20 | 20 | 9 | 45
CHP190301570810 | 2019 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 48.2 | 80.3333
CHP190301570836 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 21643.16 | 21643.16 | 0 | 0
CHP190301571216 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 2.19 | 54.75
CHP190301571233 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 1.44 | 16
CHP190301571235 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.75 | 25
CHP190301571238 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 2.12 | 30.2857
CHP190301571269 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0
CHP190301571589 | 2019 | 3 | Piezas | 2700000 | 2700000 | 0 | 0
CHP190301572877 | 2019 | 3 | Kilómetro | 6.7 | 6.7 | 6 | 89.5522
CHP190301573644 | 2019 | 3 | Metros lineales | 512.89 | 512.89 | 400.05 | 77.9992
CHP190301575080 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190301576331 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2094 | 2094 | 0 | 0
CHP190301576411 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 789.06 | 789.06 | 0 | 0
CHP190301576435 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1736.54 | 1736.54 | 0 | 0
CHP190301576456 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1003.68 | 1003.68 | 0 | 0
CHP190301576631 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 911.7 | 911.7 | 0 | 0
CHP190301576643 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 518.75 | 518.75 | 0 | 0
CHP190301576689 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1524.34 | 1524.34 | 0 | 0
CHP190301576709 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 653 | 653 | 150 | 22.9709
CHP11130100095103 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 3 | 0 | 0
CHP16160200655718 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160200713057 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP16160300751129 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300751709 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751720 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751722 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751728 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751740 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00170401052213 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180101057617 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 127.27 | 127.27 | 100
CHP18180101057621 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 26 | 100
CHP18180101057650 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
CHP18180101057662 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
CHP18180101066704 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 108 | 0 | 0
CHP18180101066763 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 202 | 0 | 0
CHP18180101066840 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 67 | 0 | 0
CHP18180101066842 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 0 | 0
CHP00180201083893 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201083907 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086509 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086744 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086765 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 5 | 0.25 | 5
CHP18180201086790 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 338.61 | 304.75 | 90.0003
CHP18180201139825 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201141622 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201141627 | 2019 | 3 | Equipo de seguridad | 1 | 0 | 0 | 0
CHP180301302038 | 2019 | 3 | Metros lineales | 42 | 42 | 0 | 0
CHP180301304952 | 2019 | 3 | Metros lineales | 79.5 | 79.5 | 61 | 76.7296
CHP180301304968 | 2019 | 3 | Otros | 31 | 31 | 31 | 100
CHP180301308213 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP180301308222 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHP180301308227 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHP180301324190 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 793.29 | 984.66 | 984.66 | 100
CHP180301346246 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1600 | 0 | 0 | 0
CHP180301387826 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP180301391687 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP180401424228 | 2019 | 3 | Metros | 6 | 6 | 0 | 0
CHP180401451809 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP180401451889 | 2019 | 3 | Metros lineales | 222.5 | 0 | 0 | 0
CHP180401482056 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2576.1 | 2539.04 | 2539.04 | 100
CHP180401496899 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190101504871 | 2019 | 3 | Otros | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
CHP190101505724 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2290 | 2290 | 2290 | 100
CHP190101505734 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 994 | 994 | 650 | 65.3924
CHP190101505907 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190101505936 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1 | 50
CHP190101505950 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190101505957 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190101506022 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190101506034 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 12 | 85.7143
CHP190101510827 | 2019 | 3 | Kilómetro | 5.1 | 5.1 | 0 | 0
CHP190101510887 | 2019 | 3 | Kilómetro | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 100
CHP190101511369 | 2019 | 3 | Lote | 39 | 39 | 0 | 0
CHP190101513237 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190101513311 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190101513787 | 2019 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 1 | 33.3333
CHP190201519234 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201519286 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 23 | 92
CHP190201520160 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1550 | 1550 | 1240 | 80
CHP190201520242 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 8.5 | 94.4444
CHP190201520328 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2387.85 | 1340.45 | 56.1363
CHP190201520420 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHP190201520699 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 718.25 | 718.25 | 574.6 | 80
CHP190201520922 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.8 | 90
CHP190201521145 | 2019 | 3 | Vivienda | 27 | 27 | 25.27 | 93.5926
CHP190201521293 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521396 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 585 | 75
CHP190201521447 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1516 | 1516 | 723.04 | 47.6939
CHP190201521466 | 2019 | 3 | Otros | 39 | 39 | 24 | 61.5385
CHP190201521468 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 1.41 | 47
CHP190201521551 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
CHP190201521764 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
CHP190201521812 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
CHP190201521827 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521830 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521832 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
CHP190201521876 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 353.08 | 353.08 | 105.92 | 29.9989
CHP190201522851 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3195 | 3195 | 1879.14 | 58.815
CHP190201527272 | 2019 | 3 | Otros | 4.9 | 100 | 100 | 100
CHP190201527273 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201527421 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.76 | 76
CHP190201527439 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.64 | 64
CHP190201527492 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201529062 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.65 | 65
CHP190201529496 | 2019 | 3 | Otros | 30 | 30 | 12 | 40
CHP190201529535 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201529556 | 2019 | 3 | Otros | 35 | 35 | 3 | 8.5714
CHP190201530032 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201531362 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
CHP190201531662 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 5.78 | 38.5333
CHP190201532708 | 2019 | 3 | Metros lineales | 710 | 710 | 501.62 | 70.6507
CHP190201532829 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1034.6 | 1034.6 | 734.57 | 71.0004
CHP190201533203 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 935.2 | 935.2 | 841.68 | 90
CHP190201533920 | 2019 | 3 | Otros | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 94.6667
CHP190201535982 | 2019 | 3 | Vivienda | 108 | 108 | 108 | 100
CHP190201535992 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 11.5 | 95.8333
CHP190201536530 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3479.2 | 3479.2 | 3479.2 | 100
CHP190201537111 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP190201537598 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1056 | 1056 | 0 | 0
CHP190201537851 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 11 | 91.6667
CHP190201538425 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHP190201538471 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1638 | 1638 | 1638 | 100
CHP190201538537 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680 | 1680 | 100
CHP190201538554 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
CHP190201538795 | 2019 | 3 | Vivienda | 130 | 130 | 130 | 100
CHP190201539101 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1121.4 | 1121.4 | 986.83 | 87.9998
CHP190201539233 | 2019 | 3 | Metros lineales | 293.2 | 293.2 | 222.83 | 75.9993
CHP190201539504 | 2019 | 3 | Metros lineales | 194 | 193.75 | 193.75 | 100
CHP190201539754 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5988.5 | 5988.5 | 5988.5 | 100
CHP190201539769 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1069 | 1069 | 970 | 90.739
CHP190201540100 | 2019 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
CHP190201540200 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201540987 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201541173 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1660.9 | 1660.9 | 806.14 | 48.5363
CHP190201541333 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 400 | 71.4286
CHP190201541613 | 2019 | 3 | Otros | 559.12 | 100 | 100 | 100
CHP190201542251 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1894.4 | 1894.4 | 1894.4 | 100
CHP190201542450 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3048.4 | 3048.4 | 2652.11 | 87.0001
CHP190201542503 | 2019 | 3 | Vivienda | 42 | 42 | 42 | 100
CHP190201543122 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201543158 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201543203 | 2019 | 3 | Otros | 1711 | 1711 | 635 | 37.1128
CHP190201543241 | 2019 | 3 | Otros | 23 | 23 | 21 | 91.3043
CHP190201543442 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
CHP190201543603 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1445.5 | 1445.5 | 1445.5 | 100
CHP190201543803 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHP190201544455 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1893.5 | 1893.5 | 1750 | 92.4214
CHP190201544492 | 2019 | 3 | Metros lineales | 557.62 | 557.62 | 434.94 | 77.9994
CHP190201544607 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 11568 | 11568 | 10642.56 | 92
CHP190201544662 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1404.2 | 1404.2 | 1404.2 | 100
CHP190201544762 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2334 | 2334 | 2334 | 100
CHP190201544774 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP190201545594 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
CHP190201545613 | 2019 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
CHP190201545681 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201545823 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHP190201546209 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4509.5 | 4509.5 | 4509.5 | 100
CHP190201546793 | 2019 | 3 | Metros lineales | 142.88 | 142.88 | 0 | 0
CHP190201547262 | 2019 | 3 | Otros | 33 | 33 | 33 | 100
CHP190201547271 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4627 | 4627 | 4627 | 100
CHP190201547280 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 24 | 80
CHP190201547299 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1088.2 | 1088.2 | 326.46 | 30
CHP190201547302 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2128.5 | 2128.5 | 638.55 | 30
CHP190201547394 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
CHP190201547408 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1050 | 1050 | 651 | 62
CHP190201547617 | 2019 | 3 | Otros | 81 | 81 | 81 | 100
CHP190201547682 | 2019 | 3 | Metros lineales | 446.5 | 446.5 | 384 | 86.0022
CHP190201547860 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201548677 | 2019 | 3 | Metros lineales | 404.01 | 404.01 | 294.93 | 73.0007
CHP190201549495 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201550225 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
CHP190201550377 | 2019 | 3 | Otros | 18.1 | 18.1 | 0 | 0
CHP190201550529 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201550646 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 7 | 87.5
CHP190201551986 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201552052 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201552059 | 2019 | 3 | Metros lineales | 517.37 | 0 | 0 | 0
CHP190201552308 | 2019 | 3 | Vivienda | 9 | 30 | 9 | 30
CHP190201552617 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201552618 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1982.9 | 1982.9 | 972.22 | 49.0302
CHP190201552702 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP190201552708 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHP190201552987 | 2019 | 3 | Otros | 132.62 | 0 | 0 | 0
CHP190201553301 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1644.8 | 1644.8 | 1000 | 60.7977
CHP190201553312 | 2019 | 3 | Vivienda | 34 | 34 | 23 | 67.6471
CHP190201553413 | 2019 | 3 | Otros | 34 | 34 | 0 | 0
CHP190201554298 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
CHP190201554333 | 2019 | 3 | Metros lineales | 473.7 | 473.7 | 410 | 86.5527
CHP190201554734 | 2019 | 3 | Metros lineales | 227 | 227 | 113.5 | 50
CHP190201554902 | 2019 | 3 | Otros | 5.5 | 5.5 | 2.75 | 50
CHP190201554960 | 2019 | 3 | Otros | 34 | 34 | 0 | 0
CHP190201554961 | 2019 | 3 | Metros lineales | 395.1 | 395.1 | 316.08 | 80
CHP190201555128 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 84 | 50
CHP190201555465 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 424.45 | 424.45 | 212.25 | 50.0059
CHP190201555551 | 2019 | 3 | Metros lineales | 381.81 | 381.81 | 323.07 | 84.6154
CHP190201556204 | 2019 | 3 | Metros lineales | 371.8 | 371.8 | 334.62 | 90
CHP190201556258 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 110 | 33.3333
CHP190201556510 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1160 | 1160 | 1044 | 90
CHP190201556605 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 19 | 95
CHP190201557290 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1814.2 | 1814.2 | 1600 | 88.1931
CHP190201557398 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201558670 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.85 | 85
CHP190201558707 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201558712 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201559275 | 2019 | 3 | Equipamiento | 4 | 4 | 3 | 75
CHP190201559796 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201559893 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHP190201559898 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201560223 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 505 | 505 | 200 | 39.604
CHP190201560297 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.4 | 85
CHP190201560329 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201560354 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 2.56 | 51.2
CHP190201560364 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 128.19 | 51.6895
CHP190201560775 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1938 | 1938 | 0 | 0
CHP190201561656 | 2019 | 3 | Hectárea | 942782.57 | 747804.65 | 747804.65 | 100
CHP190201561929 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0
CHP190201566948 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.86 | 86
CHP190201567131 | 2019 | 3 | Vehículos | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190301570316 | 2019 | 3 | Piezas | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
CHP190301571210 | 2019 | 3 | Equipamiento | 10 | 10 | 0 | 0
CHP190301571226 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 1.18 | 29.5
CHP190301571230 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.54 | 18
CHP190301571239 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 3.52 | 44
CHP190301571244 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.1 | 55
CHP190301571255 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
CHP190301571260 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0.4 | 20
CHP190301571265 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP190301571268 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190301571571 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.39 | 39
CHP190301571579 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.09 | 9
CHP190301573118 | 2019 | 3 | Kilómetro | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 27.5862
CHP190301573227 | 2019 | 3 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190301575339 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
CHP190301576350 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5328.43 | 5328.43 | 0 | 0
CHP190301576420 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130 | 0 | 0
CHP190301576422 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1329.82 | 1329.82 | 0 | 0
CHP190301576591 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1713 | 1713 | 0 | 0
CHP190301576599 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 832.6 | 832.6 | 0 | 0
CHP190301576610 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 793.27 | 793.27 | 0 | 0
CHP190301576640 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 753.28 | 753.28 | 0 | 0
CHP190301576646 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 896 | 896 | 0 | 0
CHP190301576700 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1138.81 | 1138.81 | 466.91 | 40.9998
CHP190301576721 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 557.73 | 557.73 | 146.29 | 26.2295
CHP09130100091529 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 15 | 15 | 100
CHP00160200713145 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.86 | 86
CHP00160300751714 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751724 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751749 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751752 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751754 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751755 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP16160300755723 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170300911775 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170300960310 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00170400975385 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00170401044520 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170401049732 | 2019 | 3 | Kilómetro cuadrado | 1 | 720 | 0 | 0
CHP18180101057601 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 78 | 78 | 100
CHP18180101057606 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 26 | 100
CHP18180101057607 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 104 | 104 | 100
CHP18180101057609 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 52 | 52 | 100
CHP18180101057612 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 295.45 | 295.45 | 100
CHP18180101057658 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1696.4 | 1696.4 | 100
CHP18180201084764 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201086494 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086518 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086739 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086745 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086746 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086747 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086750 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 2 | 0 | 0
CHP18180201086756 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1163.27 | 988.78 | 85
CHP18180201086761 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 9 | 0.45 | 5
CHP18180201141563 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201143191 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | 0
CHP180301304860 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 14 | 93.3333
CHP180301304899 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CHP180301308242 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP180301310793 | 2019 | 3 | Otros | 633 | 0 | 0 | 0
CHP180301310826 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 15 | 15 | 100
CHP180301325494 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP180301335191 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 0 | 0
CHP180401451320 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP180401461809 | 2019 | 3 | Otros | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
CHP180401477302 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 0 | 0 | 0
CHP180401488253 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP180401496309 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190101505618 | 2019 | 3 | Otros | 793.3 | 793.3 | 793.3 | 100
CHP190101509885 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 16 | 80
CHP190101510861 | 2019 | 3 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 7.07 | 94.2667
CHP190101511325 | 2019 | 3 | Lote | 160 | 160 | 160 | 100
CHP190101511333 | 2019 | 3 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190101513214 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190101513230 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0.74 | 37
CHP190101513273 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.97 | 99
CHP190101513288 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190101513317 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190101513343 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201519403 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.84 | 84
CHP190201520616 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201520643 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1262.8 | 1262.8 | 1199.6 | 94.9952
CHP190201521217 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.55 | 55
CHP190201521462 | 2019 | 3 | Otros | 66 | 66 | 23 | 34.8485
CHP190201521602 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP190201521844 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521866 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521877 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521911 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201525031 | 2019 | 3 | Otros | 45 | 45 | 43 | 95.5556
CHP190201526484 | 2019 | 3 | Vivienda | 45 | 45 | 45 | 100
CHP190201526696 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 90 | 83.3333
CHP190201527169 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.43 | 43
CHP190201527262 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 952.82 | 952.82 | 952.81 | 99.999
CHP190201527328 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.57 | 57
CHP190201527386 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHP190201527445 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
CHP190201527935 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201529209 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.42 | 42
CHP190201529213 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201529219 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201529486 | 2019 | 3 | Otros | 50 | 50 | 41 | 82
CHP190201530856 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
CHP190201531205 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 7.19 | 71.9
CHP190201531669 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 10.32 | 68.8
CHP190201532315 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 255.36 | 57
CHP190201532773 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
CHP190201533776 | 2019 | 3 | Metros lineales | 728 | 728 | 611.52 | 84
CHP190201534029 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 398.72 | 89
CHP190201534101 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55
CHP190201534114 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201534288 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 0 | 0
CHP190201534360 | 2019 | 3 | Metros lineales | 305 | 305 | 213.5 | 70
CHP190201534931 | 2019 | 3 | Otros | 2.24 | 2.24 | 2.06 | 91.9643
CHP190201534984 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4834 | 4834 | 4834 | 100
CHP190201535020 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CHP190201535040 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.57 | 57
CHP190201535354 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 13.86 | 69.3
CHP190201535820 | 2019 | 3 | Metros lineales | 822.42 | 822.42 | 0 | 0
CHP190201536027 | 2019 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 490 | 98
CHP190201536183 | 2019 | 3 | Otros | 0.94 | 0.94 | 0.86 | 91.4894
CHP190201536187 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1902 | 1902 | 950.8 | 49.9895
CHP190201536195 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4295.4 | 4295.4 | 2480.59 | 57.7499
CHP190201536271 | 2019 | 3 | Vivienda | 101 | 101 | 101 | 100
CHP190201536696 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1126.9 | 1126.9 | 1020 | 90.5138
CHP190201536769 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940 | 2940 | 100
CHP190201536970 | 2019 | 3 | Metros lineales | 324.45 | 0 | 0 | 0
CHP190201537017 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1751.2 | 0 | 0 | 0
CHP190201537093 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1187.4 | 0 | 0 | 0
CHP190201537605 | 2019 | 3 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201537655 | 2019 | 3 | Vivienda | 24 | 24 | 24 | 100
CHP190201537917 | 2019 | 3 | Metros lineales | 92 | 92 | 27.6 | 30
CHP190201538197 | 2019 | 3 | Vivienda | 35 | 35 | 30 | 85.7143
CHP190201538380 | 2019 | 3 | Vivienda | 93 | 93 | 93 | 100
CHP190201538475 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 830.49 | 830.49 | 388.84 | 46.8206
CHP190201538521 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1728 | 1728 | 1728 | 100
CHP190201538543 | 2019 | 3 | Vivienda | 24 | 24 | 11.22 | 46.75
CHP190201538544 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHP190201538658 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.5 | 75
CHP190201539002 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7143 | 7143 | 6214.41 | 87
CHP190201539048 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 11161 | 11161 | 8928.8 | 80
CHP190201539074 | 2019 | 3 | Vivienda | 19 | 19 | 17 | 89.4737
CHP190201539115 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHP190201539239 | 2019 | 3 | Metros lineales | 561 | 561 | 448.8 | 80
CHP190201539454 | 2019 | 3 | Metros lineales | 950 | 950 | 0 | 0
CHP190201539620 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4788 | 4788 | 4788 | 100
CHP190201540006 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 564.35 | 100 | 100 | 100
CHP190201540038 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHP190201540975 | 2019 | 3 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100
CHP190201540999 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
CHP190201541663 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 12 | 92.3077
CHP190201541671 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 12.5 | 89.2857
CHP190201541676 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
CHP190201541991 | 2019 | 3 | Otros | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
CHP190201542081 | 2019 | 3 | Metros lineales | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 100
CHP190201542169 | 2019 | 3 | Otros | 209 | 209 | 195 | 93.3014
CHP190201542383 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7042.7 | 7042.7 | 5563.73 | 79
CHP190201542666 | 2019 | 3 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190201542885 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHP190201544096 | 2019 | 3 | Otros | 588 | 588 | 412 | 70.068
CHP190201544347 | 2019 | 3 | Metros lineales | 866.46 | 866.46 | 519.88 | 60.0005
CHP190201544430 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.8 | 80
CHP190201544472 | 2019 | 3 | Metros lineales | 839.42 | 839.42 | 503.65 | 59.9998
CHP190201544510 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201544672 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 651.2 | 651.2 | 439.74 | 67.5276
CHP190201544688 | 2019 | 3 | Vivienda | 21 | 21 | 21 | 100
CHP190201544956 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 14 | 93.3333
CHP190201545280 | 2019 | 3 | Otros | 2024 | 2024 | 1781 | 87.9941
CHP190201545339 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.54 | 54
CHP190201545478 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2019.7 | 2019.7 | 887.71 | 43.9526
CHP190201546342 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9133.2 | 9133.2 | 9133.2 | 100
CHP190201546415 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 12 | 85.7143
CHP190201546607 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
CHP190201546803 | 2019 | 3 | Metros lineales | 308 | 308 | 203.28 | 66
CHP190201546863 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2764.8 | 2764.8 | 2764.8 | 100
CHP190201546867 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 3.5 | 87.5
CHP190201547075 | 2019 | 3 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190201547087 | 2019 | 3 | Otros | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 100
CHP190201547106 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1528 | 1528 | 1528 | 100
CHP190201547274 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2250.3 | 2250.3 | 2250.3 | 100
CHP190201547463 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4060.8 | 4060.8 | 4060.8 | 100
CHP190201547720 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201547787 | 2019 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 36.52 | 91.3
CHP190201549351 | 2019 | 3 | Vivienda | 14 | 14 | 4.2 | 30
CHP190201549913 | 2019 | 3 | Vivienda | 14 | 14 | 12 | 85.7143
CHP190201550428 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1276 | 1276 | 0 | 0
CHP190201550466 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2319 | 2319 | 0 | 0
CHP190201550628 | 2019 | 3 | Vivienda | 50 | 50 | 40 | 80
CHP190201551696 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1462.4 | 1462.4 | 1462.4 | 100
CHP190201552678 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHP190201552784 | 2019 | 3 | Metros lineales | 560 | 560 | 168 | 30
CHP190201552912 | 2019 | 3 | Vivienda | 14 | 14 | 4.2 | 30
CHP190201554263 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201554322 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 12 | 80
CHP190201554355 | 2019 | 3 | Metros lineales | 573.8 | 573.8 | 573.8 | 100
CHP190201556033 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 363 | 363 | 152.46 | 42
CHP190201556092 | 2019 | 3 | Metros lineales | 204.49 | 204.49 | 87.93 | 42.9997
CHP190201556353 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 396 | 396 | 201.96 | 51
CHP190201556631 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 79.2 | 30
CHP190201556660 | 2019 | 3 | Metros lineales | 148.72 | 148.72 | 44.62 | 30.0027
CHP190201557425 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201557779 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.67 | 67
CHP190201558589 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1.69 | 1.69 | 0.93 | 55.0296
CHP190201558613 | 2019 | 3 | Metros lineales | 64 | 64 | 56 | 87.5
CHP190201558721 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201559332 | 2019 | 3 | Equipo de seguridad | 10 | 10 | 0 | 0
CHP190201559790 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.48 | 48
CHP190201559791 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.26 | 26
CHP190201559799 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.38 | 38
CHP190201559801 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.59 | 59
CHP190201559804 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.07 | 7
CHP190201559900 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201560294 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 2.63 | 43.8333
CHP190201560295 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0.91 | 18.2
CHP190201560307 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 1.76 | 44
CHP190201560312 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 5 | 50
CHP190201560327 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.6 | 20
CHP190201560330 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201560332 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
CHP190201560334 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201560335 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201560341 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201560360 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 1.84 | 46
CHP190201561968 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201562013 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201563394 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940 | 1470 | 50
CHP190201565054 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201565061 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.19 | 19
CHP190201565067 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.36 | 36
CHP190201566492 | 2019 | 3 | Equipo de seguridad | 80 | 80 | 56 | 70
CHP190301571250 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0.3 | 15
CHP190301571258 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1
CHP190301571267 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.33 | 66.5
CHP190301571574 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.52 | 52
CHP190301573160 | 2019 | 3 | Kilómetro | 5.8 | 5.8 | 1.5 | 25.8621
CHP190301573630 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190301574977 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190301576056 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 142.16 | 142.16 | 100 | 70.3433
CHP190301576440 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1720 | 1720 | 0 | 0
CHP190301576637 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 405.76 | 405.76 | 0 | 0
CHP00160200685826 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.63 | 63
CHP00160200696505 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160200712920 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751703 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751704 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751706 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751707 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751721 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00160300751723 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP17170100835071 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170200881338 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170300908669 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300956052 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP17170300965105 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP00170400975388 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180101057347 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180101057595 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 104 | 104 | 100
CHP18180101057605 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 78 | 78 | 100
CHP18180101057614 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 182 | 182 | 100
CHP18180101057627 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1860 | 1860 | 100
CHP18180101057628 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 196.9 | 196.9 | 100
CHP18180101057633 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
CHP18180101057646 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 50 | 50 | 100
CHP18180101066937 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 105 | 0 | 0
CHP18180101069539 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180101073597 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 9 | 0 | 0
CHP00180201084753 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP18180201084755 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00180201084758 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
CHP00180201086328 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 53 | 53 | 100
CHP18180201086496 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086521 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086738 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 689.5 | 689.5 | 100
CHP18180201086749 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086753 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
CHP18180201086764 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.05 | 5
CHP18180201086785 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1015.84 | 914.25 | 89.9994
CHP18180201086792 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 6 | 6 | 100
CHP18180201086794 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086847 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201141580 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP180301304820 | 2019 | 3 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
CHP180301304836 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 12 | 80
CHP180301304962 | 2019 | 3 | Otros | 31 | 31 | 31 | 100
CHP180301311534 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 5 | 5 | 100
CHP180301324358 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP180301332468 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
CHP180301392893 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP180401487031 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
CHP180401488236 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
CHP190101506871 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190101509927 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 24 | 96
CHP190101510806 | 2019 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 98.4 | 82
CHP190101510855 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 100
CHP190101511337 | 2019 | 3 | Lote | 61 | 61 | 1 | 1.6393
CHP190101511469 | 2019 | 3 | Lote | 98 | 98 | 0 | 0
CHP190101512825 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2341.7 | 2341.7 | 2318.28 | 98.9999
CHP190101513220 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190101513328 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190101513354 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190101513706 | 2019 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190101513710 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1390.59 | 1390.59 | 0 | 0
CHP190101514016 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1390.59 | 1390.59 | 0 | 0
CHP190101516061 | 2019 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
CHP190201519381 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9457.7 | 9457.7 | 8427.25 | 89.1046
CHP190201521133 | 2019 | 3 | Vivienda | 27 | 27 | 26.9 | 99.6296
CHP190201521398 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 23440 | 23440 | 23440 | 100
CHP190201521786 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHP190201521810 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521817 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHP190201521852 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
CHP190201521854 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
CHP190201521856 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521873 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
CHP190201522726 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55
CHP190201526093 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.15 | 15
CHP190201527077 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP190201527177 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.58 | 58
CHP190201527285 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.65 | 65
CHP190201527289 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201527299 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.67 | 67
CHP190201527394 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHP190201527610 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
CHP190201529211 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.58 | 58
CHP190201529304 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201529354 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.36 | 36
CHP190201529518 | 2019 | 3 | Otros | 30 | 30 | 21 | 70
CHP190201531593 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 10.68 | 53.4
CHP190201532672 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 6 | 30
CHP190201532941 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
CHP190201533270 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4964.4 | 4964.4 | 4964 | 99.9919
CHP190201533317 | 2019 | 3 | Otros | 0.53 | 0.53 | 0.4 | 75.4717
CHP190201533542 | 2019 | 3 | Metros lineales | 153 | 153 | 100.98 | 66
CHP190201533637 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1955.6 | 1955.6 | 951.45 | 48.6526
CHP190201534056 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
CHP190201534833 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 206.08 | 46
CHP190201534884 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1169.4 | 1169.4 | 935.5 | 79.9983
CHP190201535367 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201535409 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9449.4 | 9449.4 | 9449.4 | 100
CHP190201536310 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6480 | 6480 | 6480 | 100
CHP190201536324 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 3500 | 100
CHP190201536745 | 2019 | 3 | Otros | 19004 | 19004 | 19004 | 100
CHP190201537444 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3636.2 | 3636.2 | 2653.35 | 72.9704
CHP190201537927 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.64 | 64
CHP190201537933 | 2019 | 3 | Metros lineales | 317.89 | 317.89 | 275.06 | 86.5268
CHP190201538028 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1291.12 | 92.2229
CHP190201538335 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201538366 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5054.4 | 5054.4 | 5054.4 | 100
CHP190201538450 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1189.2 | 1189.2 | 889.5 | 74.7982
CHP190201538466 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1326.1 | 1326.1 | 617.11 | 46.5357
CHP190201538568 | 2019 | 3 | Otros | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 83.3333
CHP190201539134 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.83 | 83
CHP190201539142 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 0 | 0
CHP190201539397 | 2019 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
CHP190201540133 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 3.5 | 87.5
CHP190201540248 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
CHP190201540352 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 15 | 50
CHP190201540358 | 2019 | 3 | Vivienda | 28 | 28 | 28 | 100
CHP190201540959 | 2019 | 3 | Vivienda | 35 | 35 | 35 | 100
CHP190201541161 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 12.18 | 71.6471
CHP190201541186 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4313.1 | 4313.1 | 3908.98 | 90.6304
CHP190201541549 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 90 | 90 | 100
CHP190201541696 | 2019 | 3 | Metros lineales | 104.9 | 104.9 | 76.58 | 73.0029
CHP190201541975 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201542079 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 16.74 | 55.8
CHP190201542113 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2549.1 | 2549.1 | 713.75 | 28.0001
CHP190201542223 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1386 | 1386 | 1386 | 100
CHP190201542297 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1349.3 | 1349.3 | 1187.38 | 87.9997
CHP190201542326 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4449.6 | 4449.6 | 4449.6 | 100
CHP190201543165 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201543247 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201543273 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201543657 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
CHP190201543715 | 2019 | 3 | Otros | 36 | 36 | 36 | 100
CHP190201543927 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
CHP190201543987 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2027.8 | 2027.8 | 1825 | 89.999
CHP190201544085 | 2019 | 3 | Vivienda | 28 | 28 | 28 | 100
CHP190201544187 | 2019 | 3 | Otros | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 100
CHP190201544362 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1134 | 1134 | 1134 | 100
CHP190201544519 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300.69 | 300.69 | 0 | 0
CHP190201544560 | 2019 | 3 | Metros lineales | 992.4 | 992.4 | 406.88 | 40.9996
CHP190201544644 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 326 | 326 | 97.8 | 30
CHP190201544715 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201544752 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2772 | 2772 | 2772 | 100
CHP190201545358 | 2019 | 3 | Vivienda | 27 | 27 | 27 | 100
CHP190201545460 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3188 | 3188 | 1568.03 | 49.1854
CHP190201545725 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201545875 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 479 | 95.0397
CHP190201546543 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 1.2 | 40
CHP190201546580 | 2019 | 3 | Vivienda | 58 | 58 | 58 | 100
CHP190201546587 | 2019 | 3 | Metros lineales | 299 | 299 | 233.52 | 78.1003
CHP190201546605 | 2019 | 3 | Metros lineales | 145.97 | 145.97 | 0 | 0
CHP190201546838 | 2019 | 3 | Vivienda | 173 | 173 | 173 | 100
CHP190201547115 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201547255 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 714.56 | 714.56 | 714.56 | 100
CHP190201547257 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 11.93 | 39.7667
CHP190201547333 | 2019 | 3 | Metros lineales | 53 | 53 | 53 | 100
CHP190201547554 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201547644 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201547648 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 12.76 | 79.75
CHP190201547832 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201547855 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201548632 | 2019 | 3 | Metros lineales | 980 | 980 | 832.95 | 84.9949
CHP190201548967 | 2019 | 3 | Piezas | 60 | 60 | 18 | 30
CHP190201548977 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
CHP190201549897 | 2019 | 3 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
CHP190201550302 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1263.1 | 1263.1 | 0 | 0
CHP190201550348 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201550515 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2875 | 2875 | 0 | 0
CHP190201550522 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201550634 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201550640 | 2019 | 3 | Otros | 50 | 50 | 35 | 70
CHP190201551429 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 3 | 30
CHP190201551653 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201552613 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3056.2 | 3056.2 | 1482.43 | 48.5057
CHP190201552704 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201552731 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 864 | 4500 | 432 | 9.6
CHP190201552744 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201552753 | 2019 | 3 | Metros lineales | 64300 | 64300 | 64300 | 100
CHP190201553226 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 0 | 0
CHP190201553411 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4140 | 4140 | 4140 | 100
CHP190201554228 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1655 | 1655 | 850 | 51.3595
CHP190201554620 | 2019 | 3 | Otros | 11.9 | 11.9 | 3.57 | 30
CHP190201555359 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
CHP190201555595 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 326.5 | 326.5 | 250 | 76.5697
CHP190201555682 | 2019 | 3 | Metros lineales | 293.7 | 293.7 | 146.85 | 50
CHP190201555799 | 2019 | 3 | Metros lineales | 234.96 | 234.96 | 93.98 | 39.9983
CHP190201555954 | 2019 | 3 | Metros lineales | 587.5 | 587.5 | 176.25 | 30
CHP190201556146 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 13 | 86.6667
CHP190201556604 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1462.3 | 1462.3 | 1360 | 93.0042
CHP190201556674 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 7 | 87.5
CHP190201557090 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3266.4 | 3266.4 | 3266.4 | 100
CHP190201557445 | 2019 | 3 | Otros | 35 | 35 | 30 | 85.7143
CHP190201557828 | 2019 | 3 | Vivienda | 39 | 39 | 30 | 76.9231
CHP190201558722 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201559296 | 2019 | 3 | Computadoras | 4 | 4 | 0 | 0
CHP190201559793 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.94 | 94
CHP190201559795 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.55 | 55
CHP190201559798 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP190201559800 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.4 | 40
CHP190201559803 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP190201559891 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CHP190201560197 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 700 | 46.6667
CHP190201560214 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
CHP190201560304 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.14 | 57
CHP190201560316 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 2.08 | 41.6
CHP190201560322 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.97 | 99
CHP190201560324 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 11 | 11 | 1.1 | 10
CHP190201560333 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201560340 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
CHP190201560342 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201560345 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 1.16 | 29
CHP190201560346 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.85 | 95
CHP190201560351 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201561016 | 2019 | 3 | Vehículos | 14 | 14 | 0 | 0
CHP190201561939 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3341.02 | 3341.02 | 3173.96 | 94.9997
CHP190201562035 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 13 | 1.9259
CHP190201562046 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5973.6 | 5973.6 | 358 | 5.993
CHP190301571221 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.12 | 12
CHP190301571229 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.54 | 18
CHP190301571234 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 0.06 | 1
CHP190301571251 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0.59 | 11.8
CHP190301571252 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1
CHP190301571261 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0.32 | 8
CHP190301571262 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0.12 | 6
CHP190301574286 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4067.5 | 4067.5 | 0 | 0
CHP190301576372 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 112.86 | 112.86 | 0 | 0
CHP190301576459 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 868.14 | 868.14 | 0 | 0
CHP190301576613 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 395 | 395 | 0 | 0
CHP190301576694 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 745.59 | 745.59 | 238.58 | 31.9988
CHP190301576712 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1080.7 | 1080.7 | 324.21 | 30
CHP190301576715 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 712.29 | 712.29 | 249.3 | 34.9998
CHP16160200646215 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200648643 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200696440 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200712981 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200712984 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200723858 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750055 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750114 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750149 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750248 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750427 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750496 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750500 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750541 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750655 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752702 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752706 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752707 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752765 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752925 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752946 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752947 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752951 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752960 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752963 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752981 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752993 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753008 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753014 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753015 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753016 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753020 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753026 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753040 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753387 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300755812 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300756352 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170100841903 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170200857020 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100
CHP17170200857408 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300908653 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911463 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 687 | 687 | 100
CHP17170300911474 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 99.99 | 99.99 | 100
CHP17170300911710 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 17 | 17 | 100
CHP17170300911776 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911877 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911879 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2750 | 2750 | 100
CHP17170300911880 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
CHP17170300912144 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300961130 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977307 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977942 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977962 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978008 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978009 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978022 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083908 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083931 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083932 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084357 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085210 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085292 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085996 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086028 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086187 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086495 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086850 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201087304 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301302417 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHP180301308638 | 2019 | 3 | Otros | 3800 | 3800 | 3800 | 100
CHP180301309471 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160 | 2160 | 100
CHP180301309783 | 2019 | 3 | Vivienda | 23 | 23 | 23 | 100
CHP180301309811 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP180301310025 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 489.54 | 489.54 | 489.54 | 100
CHP180301310588 | 2019 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
CHP180301310593 | 2019 | 3 | Vivienda | 47 | 47 | 47 | 100
CHP180301310664 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 408.96 | 408.96 | 408.96 | 100
CHP180301311112 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP180301311547 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP180301311751 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP180301312187 | 2019 | 3 | Vivienda | 108 | 108 | 108 | 100
CHP180301319454 | 2019 | 3 | Metros lineales | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 100
CHP180301320366 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300.7 | 300.7 | 300.7 | 100
CHP180301322451 | 2019 | 3 | Metros lineales | 170.77 | 170.77 | 170.77 | 100
CHP180301322485 | 2019 | 3 | Metros lineales | 208.3 | 208.3 | 208.3 | 100
CHP180301322598 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 100
CHP180301326125 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
CHP180301326378 | 2019 | 3 | Metros lineales | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 100
CHP180301326587 | 2019 | 3 | Otros | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 100
CHP180301327124 | 2019 | 3 | Metros lineales | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 100
CHP180301379463 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2145 | 2145 | 2145 | 100
CHP180401426894 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
CHP180401437857 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
CHP180401438049 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
CHP180401438348 | 2019 | 3 | Metros lineales | 998.13 | 998.13 | 998.13 | 100
CHP180401438429 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2040 | 2040 | 2040 | 100
CHP190101508986 | 2019 | 3 | Otros | 51 | 51 | 51 | 100
CHP190101509101 | 2019 | 3 | Vivienda | 32 | 32 | 32 | 100
CHP190101509172 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190101509314 | 2019 | 3 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190101509340 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190101511863 | 2019 | 3 | Metros | 200 | 200 | 200 | 100
CHP190101513250 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201518903 | 2019 | 3 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
CHP190201518929 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201518958 | 2019 | 3 | Otros | 121.7 | 121.7 | 121.7 | 100
CHP190201519293 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201519316 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
CHP190201520581 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521069 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5786.6 | 5786.6 | 5786.6 | 100
CHP190201521120 | 2019 | 3 | Vivienda | 38 | 38 | 38 | 100
CHP190201521836 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521848 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201522277 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201525395 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1325 | 1325 | 1325 | 100
CHP190201525611 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
CHP190201525647 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1853.7 | 1853.7 | 1853.7 | 100
CHP190201527752 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201530020 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
CHP190201530036 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201530688 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201531378 | 2019 | 3 | Vivienda | 34 | 34 | 34 | 100
CHP190201531542 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHP190201531576 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201532209 | 2019 | 3 | Otros | 3120 | 3120 | 3120 | 100
CHP190201532626 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201532666 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CHP190201533167 | 2019 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
CHP190201533230 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201533452 | 2019 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CHP190201533456 | 2019 | 3 | Otros | 850 | 850 | 850 | 100
CHP190201533464 | 2019 | 3 | Otros | 500 | 500 | 500 | 100
CHP190201534204 | 2019 | 3 | Otros | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 100
CHP190201534328 | 2019 | 3 | Metros lineales | 131.4 | 131.4 | 131.4 | 100
CHP190201535092 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 895.68 | 895.68 | 895.68 | 100
CHP190201535281 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3951 | 3951 | 3951 | 100
CHP190201535486 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2926 | 2926 | 2926 | 100
CHP190201535969 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1339 | 1339 | 1339 | 100
CHP190201536056 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4291.3 | 4291.3 | 4291.3 | 100
CHP190201536089 | 2019 | 3 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
CHP190201536697 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3066 | 3066 | 3066 | 100
CHP190201536835 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201537481 | 2019 | 3 | Metros lineales | 572 | 572 | 572 | 100
CHP190201537584 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201537650 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201538008 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 211 | 211 | 211 | 100
CHP190201538072 | 2019 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
CHP190201538418 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 504 | 100
CHP190201538793 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201538899 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 811.3 | 811.3 | 811.3 | 100
CHP190201538932 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2765.5 | 2765.5 | 2765.5 | 100
CHP190201539144 | 2019 | 3 | Metros lineales | 466.3 | 466.3 | 466.3 | 100
CHP190201539268 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201539394 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1218 | 1218 | 1218 | 100
CHP190201539543 | 2019 | 3 | Otros | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 100
CHP190201539712 | 2019 | 3 | Otros | 838 | 838 | 838 | 100
CHP190201539787 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1403 | 1403 | 1403 | 100
CHP190201540550 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1393 | 1393 | 1393 | 100
CHP190201541190 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 100
CHP190201541343 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 924 | 924 | 924 | 100
CHP190201541410 | 2019 | 3 | Metros lineales | 13143 | 13143 | 13143 | 100
CHP190201541457 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CHP190201541580 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
CHP190201541643 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201541863 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1110.3 | 1110.3 | 1110.3 | 100
CHP190201542597 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1166.4 | 1166.4 | 1166.4 | 100
CHP190201543224 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201543292 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201544142 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201544389 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201544493 | 2019 | 3 | Metros lineales | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 100
CHP190201544627 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201545595 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201545740 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 100
CHP190201546350 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9664.2 | 9664.2 | 9664.2 | 100
CHP190201546369 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7475.3 | 7475.3 | 7475.3 | 100
CHP190201546589 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201546731 | 2019 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
CHP190201546818 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201547327 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201547804 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 907.2 | 907.2 | 907.2 | 100
CHP190201547826 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201547932 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190201548097 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2989 | 2989 | 2989 | 100
CHP190201548135 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201548579 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1438.7 | 1438.7 | 1438.7 | 100
CHP190201548594 | 2019 | 3 | Metros lineales | 116 | 116 | 116 | 100
CHP190201548635 | 2019 | 3 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
CHP190201548735 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1755.4 | 1755.4 | 1755.4 | 100
CHP190201549762 | 2019 | 3 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
CHP190201549890 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201551314 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044 | 1044 | 100
CHP190201551871 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201552628 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 660800 | 660800 | 660800 | 100
CHP190201552710 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1101 | 1101 | 1101 | 100
CHP190201552894 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201553239 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201554174 | 2019 | 3 | Metros lineales | 5800 | 5800 | 5800 | 100
CHP190201554737 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3037.1 | 3037.1 | 3037.1 | 100
CHP190201556048 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2555.5 | 2555.5 | 2555.5 | 100
CHP190201556342 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201556638 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201557816 | 2019 | 3 | Vivienda | 33 | 33 | 33 | 100
CHP190201558719 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190301570694 | 2019 | 3 | Kilómetro | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 100
CHP190301570922 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 100
CHP190301574876 | 2019 | 3 | Metros lineales | 158 | 158 | 158 | 100
CHP190301574975 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190301575585 | 2019 | 3 | Piezas | 82 | 82 | 82 | 100
CHP190301576300 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 239.15 | 239.15 | 239.15 | 100
CHP16160200646213 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200651040 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200655759 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200660617 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200660618 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200696564 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200707710 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200718277 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200723730 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750068 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750088 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750163 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750250 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750439 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750490 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750502 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750522 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750524 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750629 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750635 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750658 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750659 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752693 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752697 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752703 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752965 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752971 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752977 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752996 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753010 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753012 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753030 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753035 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753050 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753062 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753063 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300756195 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300756337 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300756897 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170200856161 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170200857007 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1104 | 1104 | 100
CHP17170200857427 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911465 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911478 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911481 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 180 | 180 | 100
CHP17170300911486 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911874 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
CHP17170300912147 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300912187 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300912188 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300912392 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300963899 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300971054 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300971127 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977674 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977944 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977956 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977995 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978001 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978003 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978004 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978005 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978010 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978030 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083904 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083910 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083919 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084074 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084104 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084364 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085369 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086010 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086181 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086845 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301308713 | 2019 | 3 | Otros | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CHP180301308737 | 2019 | 3 | Otros | 8160 | 8160 | 8160 | 100
CHP180301308806 | 2019 | 3 | Otros | 3600 | 3600 | 3600 | 100
CHP180301308903 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CHP180301309642 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301309746 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP180301309971 | 2019 | 3 | Metros lineales | 154 | 154 | 154 | 100
CHP180301310557 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 640.5 | 640.5 | 640.5 | 100
CHP180301310601 | 2019 | 3 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
CHP180301311467 | 2019 | 3 | Vivienda | 84 | 84 | 84 | 100
CHP180301312013 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP180301314059 | 2019 | 3 | Metros lineales | 312.4 | 312.4 | 312.4 | 100
CHP180301322024 | 2019 | 3 | Metros lineales | 191.69 | 191.69 | 191.69 | 100
CHP180301324286 | 2019 | 3 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
CHP180301325531 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301326437 | 2019 | 3 | Metros lineales | 449.21 | 449.21 | 449.21 | 100
CHP180301326883 | 2019 | 3 | Metros lineales | 79.33 | 79.33 | 79.33 | 100
CHP180301327992 | 2019 | 3 | Metros lineales | 321.2 | 321.2 | 321.2 | 100
CHP180401428427 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 982 | 982 | 982 | 100
CHP180401437831 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1171.8 | 1171.8 | 1171.8 | 100
CHP180401437866 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHP180401437978 | 2019 | 3 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
CHP190101504183 | 2019 | 3 | Vivienda | 32 | 32 | 32 | 100
CHP190101508971 | 2019 | 3 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190101509029 | 2019 | 3 | Otros | 51 | 51 | 51 | 100
CHP190101509054 | 2019 | 3 | Vivienda | 21 | 21 | 21 | 100
CHP190101509187 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP190101509305 | 2019 | 3 | Otros | 41 | 41 | 41 | 100
CHP190101509365 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190101509431 | 2019 | 3 | Otros | 41 | 41 | 41 | 100
CHP190201518560 | 2019 | 3 | Metros lineales | 150 | 600 | 600 | 100
CHP190201518781 | 2019 | 3 | Otros | 515.75 | 515.75 | 515.75 | 100
CHP190201519197 | 2019 | 3 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
CHP190201519309 | 2019 | 3 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
CHP190201520273 | 2019 | 3 | Otros | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 100
CHP190201521091 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201524202 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1259.8 | 1259.8 | 1259.8 | 100
CHP190201526360 | 2019 | 3 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
CHP190201527489 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201528796 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190201528915 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201529317 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1485.6 | 1485.6 | 1485.6 | 100
CHP190201529339 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2575 | 2575 | 2575 | 100
CHP190201530982 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201531321 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201531406 | 2019 | 3 | Vivienda | 35 | 35 | 35 | 100
CHP190201531505 | 2019 | 3 | Vivienda | 44 | 44 | 44 | 100
CHP190201532538 | 2019 | 3 | Otros | 945 | 945 | 945 | 100
CHP190201533450 | 2019 | 3 | Otros | 1800 | 1800 | 1800 | 100
CHP190201535199 | 2019 | 3 | Otros | 10340 | 10340 | 10340 | 100
CHP190201535359 | 2019 | 3 | Otros | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 100
CHP190201535457 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 601 | 601 | 601 | 100
CHP190201535626 | 2019 | 3 | Metros lineales | 48150 | 48150 | 48150 | 100
CHP190201535727 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1751.97 | 1751.97 | 1751.97 | 100
CHP190201535819 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1189 | 1189 | 1189 | 100
CHP190201536115 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3822 | 3822 | 3822 | 100
CHP190201536272 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2564.5 | 2564.5 | 2564.5 | 100
CHP190201536735 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201536924 | 2019 | 3 | Metros lineales | 6852 | 6852 | 6852 | 100
CHP190201537211 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201538016 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 148.72 | 148.72 | 148.72 | 100
CHP190201538039 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 688.2 | 688.2 | 688.2 | 100
CHP190201538636 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201539383 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1252.8 | 1252.8 | 1252.8 | 100
CHP190201539851 | 2019 | 3 | Otros | 450 | 450 | 450 | 100
CHP190201540316 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201540480 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2147.6 | 2147.6 | 2147.6 | 100
CHP190201541229 | 2019 | 3 | Metros lineales | 943.14 | 943.14 | 943.14 | 100
CHP190201541502 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHP190201541621 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201541809 | 2019 | 3 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190201542130 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201542234 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201542262 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP190201542645 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1134 | 1134 | 1134 | 100
CHP190201542977 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201543189 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
CHP190201543284 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201543455 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201543758 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201543953 | 2019 | 3 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201543960 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201544132 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201544588 | 2019 | 3 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
CHP190201544635 | 2019 | 3 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
CHP190201544669 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201544839 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848 | 1848 | 100
CHP190201545477 | 2019 | 3 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190201545535 | 2019 | 3 | Otros | 110 | 110 | 110 | 100
CHP190201545541 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
CHP190201545635 | 2019 | 3 | Otros | 3809 | 3809 | 3809 | 100
CHP190201545666 | 2019 | 3 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100
CHP190201545796 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHP190201545824 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2814 | 2814 | 2814 | 100
CHP190201546328 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2725.8 | 2725.8 | 2725.8 | 100
CHP190201546541 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201546869 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201547091 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201547093 | 2019 | 3 | Metros lineales | 5234 | 5234 | 5234 | 100
CHP190201547292 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 309.9 | 309.9 | 309.9 | 100
CHP190201547311 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201547337 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201547405 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24851 | 24851 | 24851 | 100
CHP190201547418 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201547535 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 100
CHP190201547541 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3984.3 | 3984.3 | 3984.3 | 100
CHP190201547556 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848 | 1848 | 100
CHP190201547597 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201548107 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201549320 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 864 | 864 | 864 | 100
CHP190201549475 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201549554 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201549742 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
CHP190201549772 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201551527 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201552833 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 468 | 468 | 468 | 100
CHP190201552835 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 931.97 | 931.97 | 931.97 | 100
CHP190201552978 | 2019 | 3 | Metros lineales | 93 | 93 | 93 | 100
CHP190201553696 | 2019 | 3 | Otros | 2824 | 2824 | 2824 | 100
CHP190201555027 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201556099 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1611 | 1611 | 1611 | 100
CHP190201556476 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
CHP190201556532 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201562800 | 2019 | 3 | Vivienda | 93 | 100 | 100 | 100
CHP190301569744 | 2019 | 3 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
CHP190301571075 | 2019 | 3 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100
CHP190301573785 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190301576282 | 2019 | 3 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
CHP16160200651050 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200653348 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200653398 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200660663 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200685663 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200712855 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200712985 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200718275 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200723718 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200723846 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750054 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750139 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750246 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750433 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750435 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750520 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750525 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750627 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750631 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750649 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750653 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752734 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752941 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752949 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752953 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752957 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752982 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752995 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752998 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753006 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753017 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753019 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753032 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753036 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753042 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170200857008 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 17 | 17 | 100
CHP17170200857019 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100
CHP17170300908629 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911461 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1589.07 | 1589.07 | 100
CHP17170300911469 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911473 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300912152 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300912394 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300960308 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977194 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977934 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977943 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977947 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977997 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978011 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978019 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083899 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083903 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083909 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083912 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083913 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083923 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083924 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083927 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084354 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085294 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085445 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086021 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086504 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086506 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086517 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301304501 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CHP180301304514 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4085.4 | 4085.4 | 4085.4 | 100
CHP180301304706 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301307304 | 2019 | 3 | Vivienda | 58 | 58 | 58 | 100
CHP180301308667 | 2019 | 3 | Otros | 3800 | 3800 | 3800 | 100
CHP180301308754 | 2019 | 3 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
CHP180301310035 | 2019 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
CHP180301311487 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP180301311501 | 2019 | 3 | Vivienda | 45 | 45 | 45 | 100
CHP180301311546 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
CHP180301323669 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CHP180301323670 | 2019 | 3 | Otros | 57 | 57 | 57 | 100
CHP180301323684 | 2019 | 3 | Otros | 38 | 38 | 38 | 100
CHP180301325504 | 2019 | 3 | Metros lineales | 238 | 238 | 238 | 100
CHP180301326058 | 2019 | 3 | Metros lineales | 71.65 | 71.65 | 71.65 | 100
CHP180301327175 | 2019 | 3 | Metros lineales | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 100
CHP180301334949 | 2019 | 3 | Otros | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 100
CHP180401425059 | 2019 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
CHP180401437824 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1871 | 1871 | 1871 | 100
CHP180401437880 | 2019 | 3 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
CHP180401438054 | 2019 | 3 | Otros | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 100
CHP180401438132 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
CHP190101509040 | 2019 | 3 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
CHP190101513255 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201519246 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201519310 | 2019 | 3 | Otros | 33 | 33 | 33 | 100
CHP190201519313 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190201520280 | 2019 | 3 | Metros lineales | 462.51 | 462.51 | 462.51 | 100
CHP190201520598 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8962.1 | 8962.1 | 8962.1 | 100
CHP190201521199 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521524 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 857.28 | 857.28 | 857.28 | 100
CHP190201521577 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1236 | 1236 | 1236 | 100
CHP190201521862 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201523354 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
CHP190201527941 | 2019 | 3 | Vivienda | 21 | 21 | 21 | 100
CHP190201529840 | 2019 | 3 | Vivienda | 33 | 33 | 33 | 100
CHP190201531109 | 2019 | 3 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
CHP190201531127 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP190201531154 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201531343 | 2019 | 3 | Vivienda | 32 | 32 | 32 | 100
CHP190201531689 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201532138 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201532139 | 2019 | 3 | Otros | 2478 | 2478 | 2478 | 100
CHP190201532670 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201533201 | 2019 | 3 | Otros | 855 | 855 | 855 | 100
CHP190201533440 | 2019 | 3 | Metros lineales | 455 | 455 | 455 | 100
CHP190201533458 | 2019 | 3 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
CHP190201533580 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
CHP190201533623 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2772.5 | 2772.5 | 2772.5 | 100
CHP190201534016 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201534677 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4512 | 4512 | 4512 | 100
CHP190201535534 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHP190201536158 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3024 | 3024 | 3024 | 100
CHP190201536177 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2932.3 | 2932.3 | 2932.3 | 100
CHP190201536237 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2085 | 2085 | 2085 | 100
CHP190201536315 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2772.8 | 2772.8 | 2772.8 | 100
CHP190201536407 | 2019 | 3 | Otros | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 100
CHP190201536517 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1724.8 | 1724.8 | 1724.8 | 100
CHP190201537746 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201538060 | 2019 | 3 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190201538867 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1617.5 | 1617.5 | 1617.5 | 100
CHP190201538872 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 768.6 | 768.6 | 768.6 | 100
CHP190201539107 | 2019 | 3 | Otros | 761 | 761 | 761 | 100
CHP190201539495 | 2019 | 3 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
CHP190201539998 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1018 | 1018 | 1018 | 100
CHP190201541249 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201541400 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201541522 | 2019 | 3 | Otros | 115 | 115 | 115 | 100
CHP190201542165 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201542950 | 2019 | 3 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
CHP190201543021 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201543184 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
CHP190201543297 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201544047 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201544171 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2478 | 2478 | 2478 | 100
CHP190201544495 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201544604 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201544619 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201544645 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190201544824 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201544913 | 2019 | 3 | Otros | 56 | 56 | 56 | 100
CHP190201545043 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201545503 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6808 | 6808 | 6808 | 100
CHP190201545769 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512 | 1512 | 100
CHP190201546684 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3066 | 3066 | 3066 | 100
CHP190201546994 | 2019 | 3 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100
CHP190201547048 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
CHP190201547114 | 2019 | 3 | Vivienda | 50 | 50 | 50 | 100
CHP190201547225 | 2019 | 3 | Otros | 175 | 175 | 175 | 100
CHP190201547227 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1073.8 | 1073.8 | 1073.8 | 100
CHP190201547596 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1386 | 1386 | 1386 | 100
CHP190201548357 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
CHP190201548653 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201549026 | 2019 | 3 | Metros lineales | 494.7 | 494.7 | 494.7 | 100
CHP190201549041 | 2019 | 3 | Metros lineales | 348.09 | 348.09 | 348.09 | 100
CHP190201550028 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP190201550049 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201552332 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296 | 1296 | 100
CHP190201552828 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201552943 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 502.2 | 502.2 | 502.2 | 100
CHP190201552966 | 2019 | 3 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
CHP190201555417 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1444.1 | 1444.1 | 1444.1 | 100
CHP190201556551 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHP190201557472 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201562873 | 2019 | 3 | Kilómetro | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100
CHP190201565101 | 2019 | 3 | Piezas | 400 | 400 | 400 | 100
CHP16160200643826 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200651003 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200655720 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200658186 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200660656 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200702094 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200712982 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200712983 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750157 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750179 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750249 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750493 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750494 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750510 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750523 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750540 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750633 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750642 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750657 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752690 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752701 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752704 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752705 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752924 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752945 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752958 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752991 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753034 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753044 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753045 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753046 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753051 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753074 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753388 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300810585 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170100841909 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170100841910 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170200857096 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 500 | 500 | 100
CHP17170200857192 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300909165 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911471 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 171.9 | 171.9 | 100
CHP17170300911875 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911885 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300957201 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400974296 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977308 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977675 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978013 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978033 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170401042862 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170401047968 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083917 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083918 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084273 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084363 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085817 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086500 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086501 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086502 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201087444 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201087446 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301302376 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301303688 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CHP180301304418 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301304935 | 2019 | 3 | Metros lineales | 21 | 21 | 21 | 100
CHP180301304977 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHP180301306752 | 2019 | 3 | Metros lineales | 7200 | 7200 | 7200 | 100
CHP180301308799 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301308812 | 2019 | 3 | Otros | 140 | 140 | 140 | 100
CHP180301309833 | 2019 | 3 | Metros lineales | 201.25 | 201.25 | 201.25 | 100
CHP180301311157 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP180301311728 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP180301312322 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
CHP180301312835 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP180301313880 | 2019 | 3 | Vivienda | 34 | 34 | 34 | 100
CHP180301313884 | 2019 | 3 | Vivienda | 37 | 37 | 37 | 100
CHP180301322559 | 2019 | 3 | Metros lineales | 333 | 333 | 333 | 100
CHP180301322683 | 2019 | 3 | Metros lineales | 169 | 169 | 169 | 100
CHP180301325428 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2032 | 2032 | 2032 | 100
CHP180301325492 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301379615 | 2019 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
CHP180401425081 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180401426558 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 384 | 100
CHP180401437872 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
CHP180401437988 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
CHP180401438130 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CHP190101516360 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201519106 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
CHP190201519222 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201519250 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201519262 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201520092 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201520381 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1350 | 1350 | 1350 | 100
CHP190201520562 | 2019 | 3 | Metros lineales | 400 | 1200 | 1200 | 100
CHP190201521084 | 2019 | 3 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100
CHP190201521823 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201521860 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201523237 | 2019 | 3 | Metros lineales | 873.4 | 873.4 | 873.4 | 100
CHP190201524213 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4036.5 | 4036.5 | 4036.5 | 100
CHP190201525426 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 728 | 728 | 728 | 100
CHP190201525653 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2531 | 2531 | 2531 | 100
CHP190201526916 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1684.7 | 1684.7 | 1684.7 | 100
CHP190201526942 | 2019 | 3 | Vivienda | 31 | 31 | 31 | 100
CHP190201527750 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1369.93 | 1369.93 | 1369.93 | 100
CHP190201527957 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201529889 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP190201530715 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 955 | 955 | 955 | 100
CHP190201531057 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201531107 | 2019 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
CHP190201531116 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP190201531157 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201531161 | 2019 | 3 | Vivienda | 23 | 23 | 23 | 100
CHP190201531487 | 2019 | 3 | Vivienda | 42 | 42 | 42 | 100
CHP190201532956 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201534314 | 2019 | 3 | Metros lineales | 126 | 126 | 126 | 100
CHP190201535747 | 2019 | 3 | Otros | 1960 | 1960 | 1960 | 100
CHP190201536182 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3110.4 | 3110.4 | 3110.4 | 100
CHP190201536466 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1812.8 | 1812.8 | 1812.8 | 100
CHP190201537736 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201537861 | 2019 | 3 | Otros | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 100
CHP190201537963 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201538294 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1971.7 | 1971.7 | 1971.7 | 100
CHP190201538924 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4526.2 | 4526.2 | 4526.2 | 100
CHP190201539259 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201539379 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1848.5 | 1848.5 | 1848.5 | 100
CHP190201539469 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 100
CHP190201539696 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201539702 | 2019 | 3 | Otros | 521 | 521 | 521 | 100
CHP190201539710 | 2019 | 3 | Otros | 441 | 441 | 441 | 100
CHP190201541124 | 2019 | 3 | Otros | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 100
CHP190201541214 | 2019 | 3 | Otros | 494.7 | 494.7 | 494.7 | 100
CHP190201541427 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
CHP190201541586 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
CHP190201541627 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190201541721 | 2019 | 3 | Otros | 110 | 110 | 110 | 100
CHP190201542494 | 2019 | 3 | Metros lineales | 518.9 | 518.9 | 518.9 | 100
CHP190201543176 | 2019 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
CHP190201543286 | 2019 | 3 | Vivienda | 31 | 31 | 31 | 100
CHP190201544100 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201544255 | 2019 | 3 | Metros lineales | 144.25 | 144.25 | 144.25 | 100
CHP190201544461 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201544670 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201544932 | 2019 | 3 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100
CHP190201545050 | 2019 | 3 | Otros | 630.58 | 630.58 | 630.58 | 100
CHP190201545066 | 2019 | 3 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
CHP190201545455 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4914.7 | 4914.7 | 4914.7 | 100
CHP190201546357 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1445.5 | 1445.5 | 1445.5 | 100
CHP190201546925 | 2019 | 3 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
CHP190201546929 | 2019 | 3 | Metros lineales | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 100
CHP190201547152 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201547165 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201547450 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201547993 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1532 | 1532 | 1532 | 100
CHP190201548083 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201548575 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201548587 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
CHP190201549611 | 2019 | 3 | Otros | 857.2 | 857.2 | 857.2 | 100
CHP190201549780 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201549865 | 2019 | 3 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201553070 | 2019 | 3 | Otros | 34 | 34 | 34 | 100
CHP190201556512 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190201557603 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201557765 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190301570487 | 2019 | 3 | Kilómetro | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 100
CHP190301576324 | 2019 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CHP190301576362 | 2019 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CHP16160200643823 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200651044 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200660661 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200696562 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200718281 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160200718374 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750105 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750247 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750431 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750499 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750501 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750507 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750508 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750628 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750654 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752700 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752735 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752926 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752930 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752940 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752950 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752952 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752956 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752959 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752961 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752968 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752976 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752979 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752987 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753004 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753022 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753027 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753037 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753053 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753375 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300810572 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911462 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 16 | 16 | 100
CHP17170300911489 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911491 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911778 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911884 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 21 | 21 | 100
CHP17170300912142 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300912143 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300912151 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977939 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977948 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977953 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977964 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978021 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083905 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083928 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083929 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084356 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084362 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084366 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085367 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086006 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086012 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086497 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086503 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086519 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086843 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086846 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201087442 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301302426 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 765 | 765 | 765 | 100
CHP180301303616 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301304922 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CHP180301308728 | 2019 | 3 | Otros | 8160 | 8160 | 8160 | 100
CHP180301309625 | 2019 | 3 | Metros lineales | 135.25 | 135.25 | 135.25 | 100
CHP180301309798 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP180301309804 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP180301311708 | 2019 | 3 | Vivienda | 24 | 24 | 24 | 100
CHP180301311994 | 2019 | 3 | Vivienda | 44 | 44 | 44 | 100
CHP180301311995 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP180301312826 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP180301312841 | 2019 | 3 | Vivienda | 23 | 23 | 23 | 100
CHP180301313785 | 2019 | 3 | Vivienda | 62 | 62 | 62 | 100
CHP180301319347 | 2019 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
CHP180301322508 | 2019 | 3 | Metros lineales | 373.38 | 373.38 | 373.38 | 100
CHP180301325822 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 511 | 511 | 511 | 100
CHP180301326578 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
CHP180301326854 | 2019 | 3 | Metros lineales | 109.05 | 109.05 | 109.05 | 100
CHP180401438324 | 2019 | 3 | Metros lineales | 676 | 676 | 676 | 100
CHP180401438340 | 2019 | 3 | Metros lineales | 215.46 | 215.46 | 215.46 | 100
CHP180401438398 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
CHP180401438497 | 2019 | 3 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
CHP190101509081 | 2019 | 3 | Vivienda | 34 | 34 | 34 | 100
CHP190101509148 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 620.16 | 620.16 | 620.16 | 100
CHP190101512808 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 60 | 5
CHP190201518624 | 2019 | 3 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
CHP190201518795 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP190201519101 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201519295 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
CHP190201519332 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201520215 | 2019 | 3 | Otros | 5050 | 5050 | 5050 | 100
CHP190201520229 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2250 | 2250 | 2250 | 100
CHP190201520290 | 2019 | 3 | Metros lineales | 459.7 | 459.7 | 459.7 | 100
CHP190201520371 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1068.2 | 1068.2 | 1068.2 | 100
CHP190201521086 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201521858 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201522136 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1164 | 1164 | 1164 | 100
CHP190201522453 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 575 | 575 | 575 | 100
CHP190201522455 | 2019 | 3 | Metros lineales | 224 | 224 | 224 | 100
CHP190201527471 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201529278 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2359 | 2359 | 2359 | 100
CHP190201529780 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201531013 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190201531070 | 2019 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
CHP190201531129 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
CHP190201531160 | 2019 | 3 | Vivienda | 21 | 21 | 21 | 100
CHP190201531162 | 2019 | 3 | Vivienda | 24 | 24 | 24 | 100
CHP190201531299 | 2019 | 3 | Otros | 2600 | 2600 | 2600 | 100
CHP190201531310 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP190201531330 | 2019 | 3 | Vivienda | 32 | 32 | 32 | 100
CHP190201531445 | 2019 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
CHP190201531643 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2150 | 2150 | 2150 | 100
CHP190201531697 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190201532132 | 2019 | 3 | Otros | 2475 | 2475 | 2475 | 100
CHP190201532716 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10572 | 10572 | 10572 | 100
CHP190201533123 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1185 | 1185 | 1185 | 100
CHP190201533174 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201534710 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201534955 | 2019 | 3 | Otros | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 100
CHP190201535803 | 2019 | 3 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201535903 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201536134 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3931.2 | 3931.2 | 3931.2 | 100
CHP190201536921 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1391.9 | 1391.9 | 1391.9 | 100
CHP190201537537 | 2019 | 3 | Vivienda | 32 | 32 | 32 | 100
CHP190201537923 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2577 | 2577 | 2577 | 100
CHP190201538121 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 86.32 | 86.32 | 86.32 | 100
CHP190201538410 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 100
CHP190201538856 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2647.4 | 2647.4 | 2647.4 | 100
CHP190201538910 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 495.71 | 495.71 | 495.71 | 100
CHP190201539213 | 2019 | 3 | Metros lineales | 224 | 224 | 224 | 100
CHP190201539235 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201539632 | 2019 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CHP190201539744 | 2019 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CHP190201539800 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7518 | 7518 | 7518 | 100
CHP190201540164 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4320 | 4320 | 4320 | 100
CHP190201541196 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 750.12 | 750.12 | 750.12 | 100
CHP190201541198 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1016 | 1016 | 1016 | 100
CHP190201541413 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHP190201543276 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201543285 | 2019 | 3 | Otros | 160 | 160 | 160 | 100
CHP190201544529 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201544687 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190201544727 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201544821 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 100
CHP190201544831 | 2019 | 3 | Metros lineales | 148.7 | 148.7 | 148.7 | 100
CHP190201544959 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201545497 | 2019 | 3 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100
CHP190201545515 | 2019 | 3 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190201545521 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CHP190201546338 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5625.9 | 5625.9 | 5625.9 | 100
CHP190201546355 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6268.8 | 6268.8 | 6268.8 | 100
CHP190201546359 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1794.9 | 1794.9 | 1794.9 | 100
CHP190201546647 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3153.6 | 3153.6 | 3153.6 | 100
CHP190201547100 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
CHP190201547287 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8177.4 | 8177.4 | 8177.4 | 100
CHP190201547413 | 2019 | 3 | Vivienda | 35 | 35 | 35 | 100
CHP190201547627 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201547748 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201547806 | 2019 | 3 | Vivienda | 21 | 21 | 21 | 100
CHP190201547835 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201550556 | 2019 | 3 | Metros lineales | 512 | 512 | 512 | 100
CHP190201550593 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CHP190201551554 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201552625 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1714.5 | 1714.5 | 1714.5 | 100
CHP190201554650 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1567.1 | 1567.1 | 1567.1 | 100
CHP190201556405 | 2019 | 3 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
CHP190201556460 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
CHP190201558709 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201560290 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201562898 | 2019 | 3 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | 100
CHP190301570887 | 2019 | 3 | Metros lineales | 163 | 163 | 163 | 100
CHP190301576345 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CHP16160200643825 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200651048 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200658236 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200685661 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200685662 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200685877 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160200707846 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160200712844 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200712979 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750083 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750170 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750171 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750489 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750641 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752737 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752740 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752741 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752944 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752980 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752986 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752999 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753003 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753007 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753021 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753025 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753047 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753065 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753071 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753072 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753073 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753075 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753383 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300756183 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300810586 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170200857018 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100
CHP17170300911464 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100
CHP17170300911470 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 142.6 | 142.6 | 100
CHP17170300911477 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911707 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300912146 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300912153 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300912186 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 21 | 21 | 100
CHP17170300912396 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300959866 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300971128 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300971136 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977196 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 204 | 204 | 100
CHP17170400977359 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977946 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977950 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977998 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978006 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978035 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978042 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083902 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083914 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083916 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083922 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083925 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085797 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201086327 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 49 | 49 | 100
CHP18180201086508 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086820 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086851 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301300127 | 2019 | 3 | Metros lineales | 158 | 158 | 158 | 100
CHP180301304431 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2259.6 | 2259.6 | 2259.6 | 100
CHP180301304749 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301304829 | 2019 | 3 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
CHP180301304973 | 2019 | 3 | Otros | 31 | 31 | 31 | 100
CHP180301304983 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHP180301308208 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 514.71 | 514.71 | 514.71 | 100
CHP180301309754 | 2019 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
CHP180301311094 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP180301311494 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
CHP180301311774 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP180301311854 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301312011 | 2019 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
CHP180301312260 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP180301313783 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP180301313850 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
CHP180401438061 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
CHP180401438390 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1029.5 | 1029.5 | 1029.5 | 100
CHP180401438407 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3530.3 | 3530.3 | 3530.3 | 100
CHP180401479577 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 112.95 | 112.95 | 112.95 | 100
CHP190101505182 | 2019 | 3 | Otros | 0.55 | 5.5 | 5.5 | 100
CHP190101509031 | 2019 | 3 | Vivienda | 33 | 33 | 33 | 100
CHP190101509139 | 2019 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
CHP190101509399 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201519264 | 2019 | 3 | Otros | 31 | 31 | 31 | 100
CHP190201519274 | 2019 | 3 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100
CHP190201519292 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201519302 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
CHP190201519896 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201520309 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1175 | 1175 | 1175 | 100
CHP190201521251 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201521432 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5867 | 5867 | 5867 | 100
CHP190201525390 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1265 | 1265 | 1265 | 100
CHP190201525635 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2521.5 | 2521.5 | 2521.5 | 100
CHP190201526654 | 2019 | 3 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
CHP190201529159 | 2019 | 3 | Metros lineales | 365 | 365 | 365 | 100
CHP190201529771 | 2019 | 3 | Vivienda | 28 | 28 | 28 | 100
CHP190201529854 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3878 | 3878 | 3878 | 100
CHP190201531146 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201531636 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
CHP190201531641 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3200 | 3200 | 3200 | 100
CHP190201531927 | 2019 | 3 | Metros lineales | 821.39 | 821.39 | 821.39 | 100
CHP190201532105 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201532202 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201532696 | 2019 | 3 | Metros lineales | 422.32 | 422.32 | 422.32 | 100
CHP190201532738 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10572 | 10572 | 10572 | 100
CHP190201532949 | 2019 | 3 | Metros lineales | 12000 | 12000 | 12000 | 100
CHP190201533100 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 100
CHP190201533151 | 2019 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CHP190201533762 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201533861 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201533961 | 2019 | 3 | Metros lineales | 863.3 | 863.3 | 863.3 | 100
CHP190201535690 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4050 | 4050 | 4050 | 100
CHP190201536084 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3153.6 | 3153.6 | 3153.6 | 100
CHP190201536087 | 2019 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
CHP190201536373 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3445 | 3445 | 3445 | 100
CHP190201536577 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2713 | 2713 | 2713 | 100
CHP190201536800 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
CHP190201537138 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201537711 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201538066 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
CHP190201538093 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 86.32 | 86.32 | 86.32 | 100
CHP190201538508 | 2019 | 3 | Otros | 252 | 252 | 252 | 100
CHP190201538682 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2502 | 2502 | 2502 | 100
CHP190201538707 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201539337 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3080.8 | 3080.8 | 3080.8 | 100
CHP190201539361 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2849.7 | 2849.7 | 2849.7 | 100
CHP190201539538 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201539560 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201539698 | 2019 | 3 | Otros | 542 | 542 | 542 | 100
CHP190201539779 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201539796 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201539891 | 2019 | 3 | Otros | 220 | 220 | 220 | 100
CHP190201539984 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 415.07 | 415.07 | 415.07 | 100
CHP190201540187 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
CHP190201540330 | 2019 | 3 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
CHP190201540469 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1232.3 | 1232.3 | 1232.3 | 100
CHP190201540931 | 2019 | 3 | Vivienda | 46 | 46 | 46 | 100
CHP190201541216 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 330.4 | 330.4 | 330.4 | 100
CHP190201541494 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
CHP190201542280 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201542299 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201542325 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201542355 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201543238 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201543288 | 2019 | 3 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100
CHP190201543906 | 2019 | 3 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100
CHP190201543931 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
CHP190201544416 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201545224 | 2019 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CHP190201545380 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5304.4 | 5304.4 | 5304.4 | 100
CHP190201545554 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296 | 1296 | 100
CHP190201545780 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2894.4 | 2894.4 | 2894.4 | 100
CHP190201546172 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2764.8 | 2764.8 | 2764.8 | 100
CHP190201546199 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2688 | 2688 | 2688 | 100
CHP190201547004 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201547235 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2643.2 | 2643.2 | 2643.2 | 100
CHP190201547247 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201547850 | 2019 | 3 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
CHP190201547933 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201547989 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1385 | 1385 | 1385 | 100
CHP190201548031 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 15184 | 15184 | 15184 | 100
CHP190201548131 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1826.3 | 1826.3 | 1826.3 | 100
CHP190201549572 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201549756 | 2019 | 3 | Metros lineales | 575 | 575 | 575 | 100
CHP190201550445 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201550485 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 596.57 | 596.57 | 596.57 | 100
CHP190201551947 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201552621 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2643.2 | 2643.2 | 2643.2 | 100
CHP190201552873 | 2019 | 3 | Metros lineales | 168.03 | 168.03 | 168.03 | 100
CHP190201554143 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1462.2 | 1462.2 | 1462.2 | 100
CHP190201556432 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
CHP190201557307 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201557422 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201557460 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201557797 | 2019 | 3 | Vivienda | 28 | 28 | 28 | 100
CHP190301574944 | 2019 | 3 | Metros lineales | 177.49 | 177.49 | 177.49 | 100
CHP190301574954 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200643773 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200651004 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200651049 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200653349 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200701950 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200718278 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750098 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750131 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750132 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750141 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750151 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750162 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750164 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750169 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750430 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750491 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750630 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750638 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750640 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750652 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752733 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752962 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752975 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752989 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753001 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753023 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753033 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753039 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753070 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753390 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300810575 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300908652 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300908661 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911466 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911479 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911881 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300911882 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300912145 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300971138 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400974292 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977191 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977306 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977382 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977673 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977951 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977959 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977961 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977996 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978000 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978002 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978015 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978018 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978043 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083906 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083911 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083920 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083921 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084361 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086001 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086180 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201086333 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100
CHP18180201086498 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086520 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086829 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086830 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201131402 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301302304 | 2019 | 3 | Metros lineales | 46000 | 46000 | 46000 | 100
CHP180301302392 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301303632 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1096.8 | 1096.8 | 1096.8 | 100
CHP180301305040 | 2019 | 3 | Otros | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 100
CHP180301306996 | 2019 | 3 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
CHP180301308237 | 2019 | 3 | Metros lineales | 103.05 | 103.05 | 103.05 | 100
CHP180301309187 | 2019 | 3 | Vivienda | 46 | 46 | 46 | 100
CHP180301309870 | 2019 | 3 | Metros lineales | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 100
CHP180301311516 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
CHP180301311636 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
CHP180301312138 | 2019 | 3 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100
CHP180301313918 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
CHP180301320282 | 2019 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
CHP180301323675 | 2019 | 3 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
CHP180301326346 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 518.58 | 518.58 | 518.58 | 100
CHP180401438066 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
CHP190101505125 | 2019 | 3 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
CHP190101507123 | 2019 | 3 | Otros | 265.5 | 1327.5 | 1327.5 | 100
CHP190101508908 | 2019 | 3 | Otros | 51 | 51 | 51 | 100
CHP190101508913 | 2019 | 3 | Vivienda | 32 | 32 | 32 | 100
CHP190101509072 | 2019 | 3 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
CHP190101509151 | 2019 | 3 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190101509235 | 2019 | 3 | Vivienda | 36 | 36 | 36 | 100
CHP190101509260 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP190101509569 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
CHP190101510025 | 2019 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
CHP190201518802 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3700 | 3700 | 3700 | 100
CHP190201519259 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201519860 | 2019 | 3 | Vivienda | 150 | 150 | 150 | 100
CHP190201520172 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201520202 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201520287 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 557.57 | 557.57 | 100
CHP190201521082 | 2019 | 3 | Metros lineales | 411.8 | 411.8 | 411.8 | 100
CHP190201521422 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9044.7 | 9044.7 | 9044.7 | 100
CHP190201521776 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201522409 | 2019 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
CHP190201522771 | 2019 | 3 | Otros | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100
CHP190201522783 | 2019 | 3 | Metros lineales | 448.4 | 448.4 | 448.4 | 100
CHP190201524117 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CHP190201529791 | 2019 | 3 | Vivienda | 32 | 32 | 32 | 100
CHP190201529881 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2525 | 2525 | 2525 | 100
CHP190201529919 | 2019 | 3 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
CHP190201530027 | 2019 | 3 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100
CHP190201530723 | 2019 | 3 | Metros lineales | 405 | 405 | 405 | 100
CHP190201530848 | 2019 | 3 | Otros | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 100
CHP190201531081 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
CHP190201531267 | 2019 | 3 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
CHP190201531393 | 2019 | 3 | Vivienda | 35 | 35 | 35 | 100
CHP190201531431 | 2019 | 3 | Vivienda | 39 | 39 | 39 | 100
CHP190201531530 | 2019 | 3 | Vivienda | 48 | 48 | 48 | 100
CHP190201532091 | 2019 | 3 | Metros lineales | 365 | 365 | 365 | 100
CHP190201532718 | 2019 | 3 | Otros | 600 | 600 | 600 | 100
CHP190201533040 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1627.8 | 1627.8 | 1627.8 | 100
CHP190201533191 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1321.3 | 1321.3 | 1321.3 | 100
CHP190201533409 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201533460 | 2019 | 3 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
CHP190201534220 | 2019 | 3 | Otros | 95 | 95 | 95 | 100
CHP190201534226 | 2019 | 3 | Otros | 250 | 250 | 250 | 100
CHP190201534362 | 2019 | 3 | Metros lineales | 518.6 | 518.6 | 518.6 | 100
CHP190201534804 | 2019 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
CHP190201534888 | 2019 | 3 | Otros | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CHP190201535380 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201535449 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2360.7 | 2360.7 | 2360.7 | 100
CHP190201536174 | 2019 | 3 | Metros lineales | 572.8 | 572.8 | 572.8 | 100
CHP190201536908 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1194 | 1194 | 1194 | 100
CHP190201537076 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
CHP190201537442 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 635.12 | 635.12 | 635.12 | 100
CHP190201537614 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201538529 | 2019 | 3 | Otros | 1100.8 | 1100.8 | 1100.8 | 100
CHP190201538775 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201538893 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 469.62 | 469.62 | 469.62 | 100
CHP190201539121 | 2019 | 3 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
CHP190201539335 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4749.5 | 4749.5 | 4749.5 | 100
CHP190201539427 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
CHP190201539706 | 2019 | 3 | Otros | 186 | 186 | 186 | 100
CHP190201539765 | 2019 | 3 | Otros | 80 | 80 | 80 | 100
CHP190201539785 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7646.4 | 7646.4 | 7646.4 | 100
CHP190201540451 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1899.8 | 1899.8 | 1899.8 | 100
CHP190201540950 | 2019 | 3 | Vivienda | 79 | 79 | 79 | 100
CHP190201541142 | 2019 | 3 | Otros | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
CHP190201541219 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2898 | 2898 | 2898 | 100
CHP190201541770 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
CHP190201542120 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190201542492 | 2019 | 3 | Metros lineales | 293 | 293 | 293 | 100
CHP190201543257 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201544084 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201544121 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHP190201544244 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201544599 | 2019 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
CHP190201544652 | 2019 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
CHP190201544736 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 66 | 66 | 66 | 100
CHP190201544983 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201545022 | 2019 | 3 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
CHP190201545330 | 2019 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
CHP190201545360 | 2019 | 3 | Vivienda | 38 | 38 | 38 | 100
CHP190201545510 | 2019 | 3 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100
CHP190201545672 | 2019 | 3 | Otros | 115 | 115 | 115 | 100
CHP190201546336 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8673 | 8673 | 8673 | 100
CHP190201546353 | 2019 | 3 | Metros lineales | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 100
CHP190201546377 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4848.9 | 4848.9 | 4848.9 | 100
CHP190201546683 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
CHP190201547126 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201547231 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 696.54 | 696.54 | 696.54 | 100
CHP190201547263 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201547297 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
CHP190201547580 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1425.6 | 1425.6 | 1425.6 | 100
CHP190201548090 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 882 | 882 | 882 | 100
CHP190201548159 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201549740 | 2019 | 3 | Otros | 1700 | 1700 | 1700 | 100
CHP190201550480 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201551287 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
CHP190201552889 | 2019 | 3 | Metros lineales | 144.03 | 144.03 | 144.03 | 100
CHP190201556207 | 2019 | 3 | Metros lineales | 727.81 | 727.81 | 727.81 | 100
CHP190301575097 | 2019 | 3 | Maquinaria y equipo | 3 | 3 | 3 | 100
CHP190301575304 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200646217 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200653393 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200658180 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200660614 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200685557 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200685665 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200696586 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200712986 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160200723855 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750082 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750183 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300750245 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300750656 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752696 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300752731 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752933 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752939 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752942 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752954 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300752955 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP16160300753024 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753060 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00160300753386 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170100841901 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170200857009 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170200857139 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 4140 | 4140 | 100
CHP17170300911475 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1335.15 | 1335.15 | 100
CHP17170300911487 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 3752.87 | 3752.87 | 100
CHP17170300911962 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 17 | 17 | 100
CHP17170300912395 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300912398 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300971132 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977358 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400977955 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978025 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400978045 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180101057261 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201083930 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201084276 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085364 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085390 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086024 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201086337 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100
CHP18180201086499 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086505 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086511 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201131503 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301302342 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4250 | 4250 | 4250 | 100
CHP180301305028 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1583.5 | 1583.5 | 1583.5 | 100
CHP180301307308 | 2019 | 3 | Vivienda | 23 | 23 | 23 | 100
CHP180301311107 | 2019 | 3 | Vivienda | 23 | 23 | 23 | 100
CHP180301311512 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP180301311528 | 2019 | 3 | Vivienda | 31 | 31 | 31 | 100
CHP180301312034 | 2019 | 3 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
CHP180301312246 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP180301313461 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 288.22 | 288.22 | 288.22 | 100
CHP180301313868 | 2019 | 3 | Vivienda | 23 | 23 | 23 | 100
CHP180301321155 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301325719 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1162.8 | 1162.8 | 1162.8 | 100
CHP180301326073 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301340599 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
CHP180401424993 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 318.91 | 318.91 | 318.91 | 100
CHP180401425040 | 2019 | 3 | Metros lineales | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 100
CHP180401471467 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 265 | 265 | 265 | 100
CHP190101508905 | 2019 | 3 | Vivienda | 21 | 21 | 21 | 100
CHP190101509216 | 2019 | 3 | Vivienda | 38 | 38 | 38 | 100
CHP190101509283 | 2019 | 3 | Vivienda | 26 | 26 | 26 | 100
CHP190101509396 | 2019 | 3 | Otros | 41 | 41 | 41 | 100
CHP190101509728 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190101511665 | 2019 | 3 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201519013 | 2019 | 3 | Metros lineales | 359.5 | 359.5 | 359.5 | 100
CHP190201519017 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201519205 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201519298 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201519323 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
CHP190201519327 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201519333 | 2019 | 3 | Otros | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
CHP190201520188 | 2019 | 3 | Otros | 172 | 172 | 172 | 100
CHP190201520403 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201520526 | 2019 | 3 | Metros lineales | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 100
CHP190201521840 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201522795 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1255.2 | 1255.2 | 1255.2 | 100
CHP190201523083 | 2019 | 3 | Otros | 33 | 33 | 33 | 100
CHP190201525673 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
CHP190201525949 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
CHP190201525971 | 2019 | 3 | Metros lineales | 39850 | 39850 | 39850 | 100
CHP190201526141 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100
CHP190201526557 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2027.5 | 2027.5 | 2027.5 | 100
CHP190201526828 | 2019 | 3 | Vivienda | 27 | 27 | 27 | 100
CHP190201528127 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201529844 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2514 | 2514 | 2514 | 100
CHP190201529859 | 2019 | 3 | Otros | 45 | 45 | 45 | 100
CHP190201529878 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
CHP190201529899 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1613 | 1613 | 1613 | 100
CHP190201530490 | 2019 | 3 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
CHP190201530947 | 2019 | 3 | Otros | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 100
CHP190201531030 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201531046 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201531136 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
CHP190201531302 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP190201531315 | 2019 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
CHP190201531416 | 2019 | 3 | Vivienda | 35 | 35 | 35 | 100
CHP190201531694 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
CHP190201531913 | 2019 | 3 | Metros lineales | 536 | 536 | 536 | 100
CHP190201532607 | 2019 | 3 | Otros | 1174 | 1174 | 1174 | 100
CHP190201532611 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 680 | 100
CHP190201533042 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201533134 | 2019 | 3 | Otros | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 100
CHP190201533213 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201533454 | 2019 | 3 | Otros | 850 | 850 | 850 | 100
CHP190201534344 | 2019 | 3 | Metros lineales | 167 | 167 | 167 | 100
CHP190201534987 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1125 | 1125 | 1125 | 100
CHP190201535442 | 2019 | 3 | Metros lineales | 153.7 | 153.7 | 153.7 | 100
CHP190201535484 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 57 | 57 | 100
CHP190201535848 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201536869 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
CHP190201537003 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
CHP190201537877 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201539132 | 2019 | 3 | Otros | 132 | 132 | 132 | 100
CHP190201539187 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201539477 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008 | 1008 | 100
CHP190201539943 | 2019 | 3 | Metros lineales | 465 | 465 | 465 | 100
CHP190201541205 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2980.8 | 2980.8 | 2980.8 | 100
CHP190201541222 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 494.7 | 494.7 | 100
CHP190201541324 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 100
CHP190201542046 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201542206 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1425.6 | 1425.6 | 1425.6 | 100
CHP190201542340 | 2019 | 3 | Otros | 2361 | 2361 | 2361 | 100
CHP190201542618 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
CHP190201543280 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
CHP190201543461 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201543547 | 2019 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
CHP190201544037 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2548.8 | 2548.8 | 2548.8 | 100
CHP190201544066 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
CHP190201544110 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
CHP190201544477 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
CHP190201544500 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201545197 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 656 | 656 | 656 | 100
CHP190201545559 | 2019 | 3 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
CHP190201547036 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201547310 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
CHP190201547406 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
CHP190201547490 | 2019 | 3 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
CHP190201547571 | 2019 | 3 | Vivienda | 27 | 27 | 27 | 100
CHP190201547968 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
CHP190201549054 | 2019 | 3 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
CHP190201549469 | 2019 | 3 | Otros | 1122.5 | 1122.5 | 1122.5 | 100
CHP190201549752 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201550501 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
CHP190201552111 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201556227 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 2200 | 100
CHP190201557499 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201557520 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190201558366 | 2019 | 3 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
CHP190201562817 | 2019 | 3 | Vivienda | 94 | 100 | 100 | 100
CHP190201566131 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10146.06 | 10146.06 | 10146.06 | 100
CHP190301573213 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190301575319 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 363.45 | 363.45 | 363.45 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".